## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | SIN00160300791749 | Proyecto de inversión | 54347 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54347.0, modificado:0.0}} | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños - 350612 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:705, direccion:PUEBLO TACHINOLPA, 80317 TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS VENERANDA BATIZ DE PEÑA TACHINOLPA, IMALA C.P. 80317, lon:-107.1975462, lat:24.98242075}} | 2016-09-05 | 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {895877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REPROGRAMADO , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200885276 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:688187.25}} | Prog. Esc. Al Cien. Fam Basico. Obra: 17277. Prees. Federalizado. Loc. Los Mochis. Mpio. Ahome. Sinaloa. Rehabilitación General De Aulas Y Construcción De 1 Aula. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LOC. LOS MOCHIS. MPIO. AHOME. SINALOA., lon:-108.996944, lat:25.793611}} | 2017-04-10 |  | 666155.56 | 688187.25 | 666155.56 | 666155.56 | 666155.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200885667 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1578969.83}} | Prog. Esc. Al Cien.Fam Basico. Obra. 17278. Prees. Sepyc. Loc. Mazatlan. Mpio. Mazatlan. Rehabilitación General De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN. MPIO. MAZATLAN. SINALOA., lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-19 |  | 1552210.68 | 1578969.83 | 1552210.68 | 1552210.68 | 1552210.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955323 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1584437.68}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16541. Prees. Octavio Paz, Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General De Aulas Mas Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2016-08-24 |  | 1528772.85 | 1584437.68 | 1528772.85 | 1528772.85 | 1528772.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955416 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1377108.85}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16597. Prees. Maria Montessori. Loc. Dimas, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General De Aulas Mas Obra Exterior | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:LOC. DIMAS, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.781666, lat:23.723888}} | 2016-08-08 |  | 1303457.95 | 1377108.85 | 1303457.95 | 1303457.95 | 1303457.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300971495 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:572469.04}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17673. Prees. Ignacio Manuel Altamirano. Loc. La Anona. Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:132, direccion:LOC. LA ANONA, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA. , lon:-107.488611, lat:25.064722}} | 2017-11-20 | 2018-02-01 | 535311.51 | 572469.04 | 535311.51 | 535311.51 | 535311.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069774 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:669708.41}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180122. Prees. Laurenco Filho. Loc. El Matadero, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:287, direccion:LOC. EL MATADERO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.048333, lat:22.996666}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 530111.42 | 669708.41 | 530111.42 | 530111.42 | 530111.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073575 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1091624.13}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180148. Prim. Felipe Angeles, Loc. El Ojito, Mpio. Badiraguato. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:189, direccion:LOC. EL OJITO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. , lon:-107.36708, lat:26.035786}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 1076943.58 | 1091624.13 | 1076943.58 | 1076943.58 | 1076943.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073580 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1105581.74}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180163. Sec. Lic. Abelardo Medina. Loc. Badiraguato, Mpio. Badiraguato. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LOC. BADIRAGUATO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. , lon:-107.550833, lat:25.362777}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 982687.07 | 1105581.74 | 982687.07 | 982687.07 | 982687.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074043 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576923.08}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180135. Prees. Benito Juarez. Loc. San Javier, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:LOC. SAN JAVIER, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.509166, lat:23.92}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 570047.12 | 576923.08 | 570047.12 | 570047.12 | 570047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074065 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1230258.01}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180166. Sec. Tecnica Num. 31. Loc. San Ignacio, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.424166, lat:23.941388}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1139131.97 | 1230258.01 | 1139131.97 | 1139131.97 | 1139131.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074153 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:770839.09}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180169. Sec. Tecnica Num. 45. Loc. Santiago De Ocorino, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.415277, lat:25.948055}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 729818.12 | 770839.09 | 729818.12 | 729818.12 | 729818.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074160 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1084664.77}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180168. Sec. Tecnica Num. 44. Loc. Gabriel Leyva Vazquez, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:595, direccion:LOC. GABRIEL LEYVA VAZQUEZ, MPIO. SINALOA. SIN , lon:-108.563333, lat:25.791111}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 1043944.87 | 1084664.77 | 1043944.87 | 1043944.87 | 1043944.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074322 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:513607.14}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180116. Prees. Agustina Ramirez. Loc. Tepantita, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:329, direccion:LOC. TEPANTITA, MPIO. MOCORITO. SIN., lon:-107.9075, lat:25.409722}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 353146.66 | 513607.14 | 353146.66 | 353146.66 | 353146.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074327 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:564204.17}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180057. Prees. Sebastian Cruz H. Loc. Santa Catarina, Mpio. Concorida. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:LOC. SANTA CATARINA, MPIO. CONCORIDA, SIN. , lon:-106.081388, lat:23.410833}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 530610.12 | 564204.17 | 530610.12 | 530610.12 | 530610.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149046.22, importe_modificado:1149046.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074408 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:662058.64}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180109. Prees. Genaro Estrada. Loc. Siqueros, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:325, direccion:LOC. SIQUEROS, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.241388, lat:23.341388}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 641663.07 | 662058.64 | 641663.07 | 641663.07 | 641663.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018, contratista:MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3929736.79, importe_modificado:3929736.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078878 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:982904.06}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180709. Prees. Emiliano Zapata. Loc. Bacaporobampo, Mpio. Ahome. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:LOC. BACAPOROBAMPO, MPIO. AHOME, SIN. , lon:-109.016388, lat:25.908055}} | 2018-05-25 |  | 542818.96 | 982904.06 | 542818.96 | 542818.96 | 542818.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1646575.9, importe_modificado:1646575.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078894 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:734090.71}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180735. Prees. Vicente Guerrero, Loc. Cuesta De Arriba, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:LOC. CUESTA DE ARRIBA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.445555, lat:25.466111}} | 2018-05-29 |  | 717303.3 | 734090.71 | 717303.3 | 717303.3 | 717303.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2255400.01, importe_modificado:2255400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301297650 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:768805.33}} | OBRA: 180830. PREES. JAIME NUNO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180830 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:El Aguajito del Bajahui, Sin., México, lon:-108.4066666, lat:26.5936111}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 631755.09 | 768805.33 | 631755.09 | 631755.09 | 631755.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378858 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:995585.9}} | OBRA: 180894. PREES. ENRIQUE PESTALOZZI. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180894 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guamúchil, Sin., México, lon:-108.07765, lat:25.4586777}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 989089.47 | 995585.9 | 989089.47 | 989089.47 | 989089.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018, contratista:PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3351025.53, importe_modificado:3351025.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378953 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:768921.23}} | OBRA: 180874. PREES. MARIA TRINIDAD DORAME. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180874 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 361418.32 | 768921.23 | 361418.32 | 361418.32 | 361418.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2408717.88, importe_modificado:2408717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378966 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:649799.65}} | OBRA: 180875. PREES. CANDELARIO GUTIERREZ BAÑUELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180875 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 457492.51 | 649799.65 | 457492.51 | 457492.51 | 457492.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018, contratista:ROSALES TERAN OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3106002.93, importe_modificado:3106002.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385603 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:747913.33}} | OBRA: 180716. PREES. NICOLAS MARIA GAXIOLA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180716 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 405302.9 | 747913.33 | 405302.9 | 405302.9 | 405302.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1489065.22, importe_modificado:1489065.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190101516103 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.75E7, modificado:1.486695489E7}} | OBRA: 181064. UNIVERSIDAD TECNOLOGICO DE ESCUINAPA. ALIMENTACION ELECTRICA, CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS. | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181064 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sinaloa, México, lon:-105.7847657, lat:22.8159529}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-02-20 | 2019-06-20 | 13770206.57 | 14866954.89 | 13770206.57 | 13770206.57 | 13770206.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-003-2019, contratista:CORTES LUQUE KARAM ULISES, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3502945.74, importe_modificado:3502945.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-001-2019, contratista:GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7858602.47, importe_modificado:7858602.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-002-2019, contratista:GAXIOLA FAJARDO JOSE MARIA, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2901144.12, importe_modificado:2901144.12}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201566228 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | OBRA: 190132. PRIM. LUIS H. MONROY. REHABILITACION DE AULAS. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190132 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Cajón Verde, Sin., México, lon:-105.841852, lat:22.924139}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702104 | Proyecto de inversión | 806557 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806557.0, modificado:806557.0}} | 1.- Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1.3.6.62202 | N | 0 | 0 | 9998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carr. A Navolato, Aguaruto, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.5051021, lat:24.7734782}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 806557 | 797480.9 | 774701.31 | 774701.31 | 774701.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707936 | Proyecto de inversión | 1016823.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1016823.52, modificado:953212.23}} | OBRA: 190508. PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION. REHABILITACION DE RED SECUNDARIA. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190508 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:El Bajío, Sin., México, lon:-106.220667, lat:23.307649}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 893091.95 | 953212.23 | 893091.95 | 893091.95 | 893091.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707948 | Proyecto de inversión | 1121630.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1121630.64, modificado:1076705.98}} | OBRA: 200001. ´PRIM. CONSTITUCION DE 1917. CONSTRUCCION DE AULA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200001 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:Villa Unión, Sin., México, lon:-106.2177141, lat:23.1898592}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 323011.79 | 1076705.98 | 323011.79 | 323011.79 | 323011.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707961 | Proyecto de inversión | 1526220.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1526220.95, modificado:1279873.37}} | OBRA: 200003. PRIM. BENITO JUAREZ. REHABILITACION DE AULAS Y SERV. SANITARIOS | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200003 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guamúchil, Sin., México, lon:-108.07765, lat:25.4586777}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1185615.97 | 1279873.37 | 1185615.97 | 1185615.97 | 1185615.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710159 | Proyecto de inversión | 101642.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101642.64, modificado:101642.67}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.200038.REHABILITACION DE AULA CON FIRME Y BRA EN JARDIN DE NIÑOS VELINA LEON DE MEDINA EN EJIDO EL ALAMO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200038 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1250, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0 | 101642.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712184 | Proyecto de inversión | 1680048.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680048.56, modificado:1680048.56}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200057.REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO B EN PRIM. RAFAEL BUELNA RAMIREZ EN EL BURRION EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200057 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-04-24 | 2020-07-22 | 707304.94 | 1672726.39 | 707304.94 | 707304.94 | 707304.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712191 | Proyecto de inversión | 1602876.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602876.54, modificado:1602876.54}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200054. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. GRAL. FELIPE ANGELES EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200054 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-05-13 | 2020-06-11 | 1598731.19 | 1598731.19 | 1598731.19 | 1598731.19 | 1598731.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712197 | Proyecto de inversión | 1472956.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472956.85, modificado:1472956.85}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200056. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SEC. IGNACIO ZARAGOZA EN EL WALAMO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200056 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 1468509.71 | 1468509.71 | 1468509.71 | 1468509.71 | 1468509.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712223 | Proyecto de inversión | 997900.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997900.34, modificado:997900.34}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200100. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS A PANEL 6.10X8.53 EN PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN MACAPULE EN LOAS MOCHIS, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200100 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-05-13 | 2020-07-11 | 978675.33 | 997900.34 | 978675.33 | 978675.33 | 978675.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712359 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200116. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. SOLIDARIDAD EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200116 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 1084832.86 | 1084832.86 | 1084832.86 | 1084832.86 | 1084832.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712414 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200120 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200120 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 167564.53 | 1080764.72 | 167564.53 | 167564.53 | 167564.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723227 | Proyecto de inversión | 717072.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717072.82, modificado:717072.82}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE COOPERATIVA 21 DE AGOSTO ENTRE CALLE 1ERO DE OCTUBRE Y SANTA ROSA COL HOGAR DEL PESCADOR - 4652 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 4652 | S | 160 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE COOPERATIVA 21 DE AGOSTO FRACCIONAMIENTO HOGAR PESCADOR, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE 1ERO DE OCTUBRE Y CALLE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE CALLES 1ERO DE OCTUBR, lon:-106.40736161, lat:23.27547289}} | 2020-06-30 | 2020-07-16 | 717072.81 | 717072.81 | 717072.81 | 717072.81 | 717072.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-007, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:679437.24, importe_modificado:679437.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1723227/proyecto_FIN, 1723227/proyecto_INICIO, 1723227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723363 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390535.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EJIDO OHUIRA - 5071 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 5071 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OHUIRA, 81376 EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE BENITO JUAREZ AL FONDO PEGADO A LAS PARCELAS 1 POR CALLE LONGUINO HUIQUI POSTE 8 A UNA CUADRA, lon:-108.98045764, lat:25.71681971}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 310000 | 310000 | 136687.55 | 136687.55 | 136687.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.86}} | {1723363/proyecto_INICIO, 1723363/proyecto_PROCESO, 1723363/proyecto_INICIO, 1723363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723426 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390535.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO - 5284 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 5284 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO BACHOMOBAMPO 1, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE LAZARO CARDENAS POSTE 13 FRENTE AL AGUA POTABLE 1 POR CALLE LAZARO CARDE, lon:-109.18849129, lat:25.76017635}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 312000 | 312000 | 136687.54 | 136687.54 | 136687.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.11}} | {1723426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723448 | Proyecto de inversión | 19199994.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.319999456E7, modificado:1.319999456E7}} | REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN EN SALVADOR ALVARADO LOCALIDAD GUAMUCHIL, ASENTAMIENTO LOS LAURELES (COLECTOR NORTE]). - 5368 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5368 | S | 11606 | 11606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3938.0, meta_modificada:3938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA AL RIO MOCORITO COLONIA LOS LAURELES, 81427 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE E. RODRIGUEZ VILLAVERDE Y CARRETERA MEXICO 15, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDA, lon:-108.08864135, lat:25.47252578}} | 2020-06-19 | 2020-09-19 | 11047132.69 | 13199994.56 | 7339738.99 | 7339738.99 | 7339738.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 CONVENIO No.1 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1.919999456E7, importe_modificado:1.919999456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1723448/proyecto_INICIO, 1723448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723681 | Proyecto de inversión | 7795299.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7795299.73, modificado:7795299.73}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL TAMARINDO ASENTAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 6323 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6323 | S | 3401 | 2145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4117.0, meta_modificada:4117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE EL TAMARINDO KM. 6900 AL KM 11900 VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA EL TAMARINDO KM. 6900 AL KM 11900 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR PARCELAS A, lon:-107.63705195, lat:24.89129627}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 7795299.73 | 7795299.73 | 7795299.73 | 7795299.73 | 7795299.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-001A, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:6498966.47, importe_modificado:6498966.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2470.2}} | {1723681/proyecto_PROCESO, 1723681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725242 | Proyecto de inversión | 677509.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677509.88, modificado:676674.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LOS EBANOS A SINALOA DE LEYVA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 11027 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11027 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35313.0, meta_modificada:35313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:EJIDO LOS EBANOS, 00000 LOS ÉBANOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LOS EBANOS A SINALOA DE LEYVA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.11562022, lat:26.09358837}} | 2020-03-24 | 2020-05-03 | 676674.76 | 676674.76 | 676674.76 | 676674.76 | 676674.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-013-11027, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:676674.76, importe_modificado:676674.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35220.0}} | {1725242/proyecto_INICIO, 1725242/proyecto_FIN, 1725242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725434 | Proyecto de inversión | 547696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547696.87, modificado:546815.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL LOCALIDAD GABRIEL LEYVA SOLANO - 11566 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 11566 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE CALLE EJIDO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305 GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 28 FRENTE A CAMPO CEMERINA, lon:-109.01072351, lat:25.8814306}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 468699.18 | 468699.18 | 191385.5 | 191385.5 | 191385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1725434/proyecto_PROCESO, 1725434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725914 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156240.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MIGUEL LOCALIDAD LA TEA - 12956 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 12956 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TEA, 81304 LA TEA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 16 1 EN POSTE 19, lon:-109.00245488, lat:25.96722171}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140616 | 140616 | 89192.15 | 89192.15 | 89192.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-219PR-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343600.9, importe_modificado:2343600.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1725914/proyecto_INICIO, 1725914/proyecto_PROCESO, 1725914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726138 | Proyecto de inversión | 144380.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144380.34, modificado:144380.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR EJIDO SAN SIMOON EN LA LOCALIDAD DE PAREDÓN BLANCO - 13692 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13692 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:872, direccion:EJIDO LIC BENITO JUAREZ PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN EL SECTOR EJIDO SAN SIMON EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO SOBRE LA CALLE , lon:-108.3461406, lat:25.83747724}} | 2020-03-13 | 2020-06-29 | 144380.34 | 144380.34 | 144380.34 | 144380.34 | 144380.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-037, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:144380.34, importe_modificado:144380.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1726138/proyecto_INICIO, 1726138/proyecto_FIN, 1726138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301727337 | Proyecto de inversión | 452963.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452963.06, modificado:452963.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES MUNICIPIO DE SINALOA - 17203 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17203 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:RANCHERIA LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, lon:-108.12383797, lat:25.84352586}} | 2020-04-08 | 2020-06-28 | 452963.07 | 452963.07 | 452963.07 | 452963.07 | 452963.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-071, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:452963.06, importe_modificado:452963.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1727337/proyecto_INICIO, 1727337/proyecto_PROCESO, 1727337/proyecto_FIN, 1727337/proyecto_PROCESO, 1727337/proyecto_FIN, 1727337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728003 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390528.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO LOCALIDAD COHUIBAMPO - 19017 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 19017 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 2 POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE POSTE 82.3 A Y POSTE 57 CERCA DE ABARROTES GRINGO 1 FRENTE AL KINDER, lon:-109.15833941, lat:25.94112979}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 351000 | 351000 | 244595.4 | 244595.4 | 244595.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-209PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343168.0, importe_modificado:2343168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1728003/proyecto_INICIO, 1728003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728241 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390528.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO LOCALIDAD EJIDO TOSALIBAMPO - 19630 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 19630 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 4 AUN LADO DEL PANTEON 1 EN POSTE 44 CONTRAESQUINA DEL TINACO, 1 EN POSTE 11 CERCA DE AB, lon:-109.1126994, lat:25.98107391}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 312422.4 | 312422.4 | 244595.4 | 244595.4 | 244595.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-209PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343168.0, importe_modificado:2343168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1728241/proyecto_INICIO, 1728241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728377 | Proyecto de inversión | 900913.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900913.19, modificado:900913.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALVADOR ALVARADO LOCALIDAD YACOCHITO ASENTAMIENTO YACOCHITO - 20106 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 20106 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YACOCHITO, 81523 YACOCHITO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE LATERAL, CALLE CALLE ADYACENTE SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRET. GUAMUCHIL CIENEGA DE CASAL A, lon:-108.10717746, lat:25.54928314}} | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 900913.19 | 900913.19 | 610190.26 | 610190.26 | 610190.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 CONVENIO No.2 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:900913.19, importe_modificado:900913.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1728377/proyecto_PROCESO, 1728377/proyecto_INICIO, 1728377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728470 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468497.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO LOCALIDAD PAREDONES - 20437 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20437 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PAREDONES, 81377 PAREDONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ROSARIO VALDEZ POSTE 48 1 EN POSTE 38 CERCA DE LA SECUNDARIA, 1 EN CALLE JUSTINO MUÑOZ POSTE 9, 1 E, lon:-108.989435, lat:25.66574969}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390414.55 | 390414.55 | 243718.79 | 243718.79 | 243718.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-220PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1952073.75, importe_modificado:1952073.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1728470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729032 | Proyecto de inversión | 150405.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150405.33, modificado:150132.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD BAGOJO COLECTIVO - 22036 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 22036 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN VIDA NUEVA POSTE 18 2 EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POSTE 53 CAMPAMENTO Y POSTE P71 FRENTE D, lon:-109.11929771, lat:25.87788339}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 100000 | 100000 | 52546.51 | 52546.51 | 52546.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1729032/proyecto_INICIO, 1729032/proyecto_PROCESO, 1729032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729109 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:50044.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA - 22215 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 22215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.33071965, lat:25.85276902}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 44000 | 44000 | 17515.5 | 17515.5 | 17515.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1729109/proyecto_INICIO, 1729109/proyecto_PROCESO, 1729109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729714 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:50063.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD DE OHUIRA - 23924 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIIO DE AHOME | 23924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO OHUIRA, 81376 EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL KINDER, lon:-108.98097263, lat:25.71782498}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 44000 | 44000 | 17522.29 | 17522.29 | 17522.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1729714/proyecto_INICIO, 1729714/proyecto_PROCESO, 1729714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729738 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:50063.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 23985 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 23985 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384 PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLEJON VICENTE GUERRERO POSTE 123A, lon:-108.93456564, lat:25.73936548}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 44000 | 44000 | 17522.3 | 17522.3 | 17522.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1729738/proyecto_INICIO, 1729738/proyecto_PROCESO, 1729738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301735484 | Proyecto de inversión | 150405.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150405.33, modificado:149991.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD LA FORTUNA DE CACHOANA - 27111 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 27111 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:306, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 LA FORTUNA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR LA ORILLA DE LA CARRETERA POSTE 1 1 POR ORILLA DE LA CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA BAUTISTA , lon:-109.09305638, lat:25.95718177}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 134000 | 134000 | 52497.11 | 52497.11 | 52497.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1735484/proyecto_PROCESO, 1735484/proyecto_INICIO, 1735484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301736911 | Proyecto de inversión | 200540.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200540.44, modificado:199876.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD LA BAJADA DE SAN MIGUEL - 29022 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 29022 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:495, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL, 81304 LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN AMPLIACION PALMITAS POSTE 36 CERCA DE PRI, lon:-109.01297078, lat:25.94579951}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 149000 | 149000 | 69956.73 | 69956.73 | 69956.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1736911/proyecto_INICIO, 1736911/proyecto_PROCESO, 1736911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737121 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:49969.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD VALLEJO - 29279 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 29279 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304 EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN POSTE 52 PRIMER CALLE A MANO DERECHA AL FO, lon:-109.07361805, lat:25.88476462}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1737121/proyecto_INICIO, 1737121/proyecto_PROCESO, 1737121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737819 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30158 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30158 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MARIPITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.17646354, lat:25.85401033}} | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-025SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737819/proyecto_INICIO, 1737819/proyecto_PROCESO, 1737819/proyecto_FIN, 1737819/proyecto_INICIO, 1737819/proyecto_FIN, 1737819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737926 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MACAPULE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30283 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30283 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:552, direccion:EJIDO EL MACAPULE, 00000 EL MACAPULE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL MACAPULE MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.31494786, lat:25.74944305}} | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-026SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737926/proyecto_PROCESO, 1737926/proyecto_INICIO, 1737926/proyecto_FIN, 1737926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738032 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30413 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30413 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA MÁQUINA, 81900 CUBIRI DE LA MÁQUINA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA EN EL MUNICIPIO DE SINAL, lon:-108.28354366, lat:25.81911432}} | 2020-04-29 | 2020-05-29 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-037SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738032/proyecto_INICIO, 1738032/proyecto_PROCESO, 1738032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301739808 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN EL COLORADO DE SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA - 32466 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 32466 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AV. MEXICO POSTE C38 AUN LADO DE COOPERATIVA., lon:-109.31417882, lat:25.75566879}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.76 | 23079.76 | 23079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {1739808/proyecto_INICIO, 1739808/proyecto_PROCESO, 1739808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741256 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CAMPO ESMERALDA SINDICATURA DE AHOME - 34306 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34306 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1020, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LA ESMERALDA, 81278 CAMPO LA ESPERANZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONODICO CALLE SN CERCA DE ABARROTE DOÑA CHOLE, lon:-109.18847724, lat:25.93177353}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1741256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO DE LA MIDS POR CAMBIOS EN BENEFICIARIO DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE CANCELO DE LA MIDS POR CAMBIOS EN BENEFICIARIO DE PROYECTO POR LO QUE SE CAMBIO LA META A CERO., trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE CANCELO DE LA MIDS POR CAMBIOS EN BENEFICIARIO DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:Registro sin información., trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-12}, obs2: {observación:Registro sin información., trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-12}, obs3: {observación:Registro sin información., trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-12}, obs4: {observación:Registro sin información., trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-12}, obs5: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs6: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs7: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs8: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs9: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs10: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs11: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs12: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs13: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs14: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs15: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs16: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs17: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs18: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs19: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs20: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs21: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs22: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs23: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs24: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs25: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISISCO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-21}, obs26: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISISCO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-21}, obs27: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISISCO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-21}, obs28: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISISCO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-21}, obs29: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs30: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs31: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs32: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | SIN200301742946 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN ASENTAMIENTO SAN MIGUELITO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 36572 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 36572 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1014, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA SAN MIGUELITO, 81360 SAN MIGUELITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA INTERNACIONAL KM. 13, lon:-109.06811903, lat:25.84477133}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.76 | 23079.76 | 23079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1742946/proyecto_INICIO, 1742946/proyecto_PROCESO, 1742946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743205 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.07}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN EJIDO COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 37208 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 37208 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361 COMPUERTAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE HERIBERTO VALDEZ N. 160, lon:-109.02002362, lat:25.84658976}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.32 | 11010.32 | 11010.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743205/proyecto_PROCESO, 1743205/proyecto_FIN, 1743205/proyecto_PROCESO, 1743205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743325 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156210.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL RANCHITO - 37490 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 37490 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:210, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL RANCHITO, 81330 EL RANCHITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE 19 POR LA ORILLA DEL CANAL A UN LADO DE UN CORRAL DE VACAS, lon:-109.28458513, lat:25.95035034}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 54673.79 | 54673.79 | 54673.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1743325/proyecto_INICIO, 1743325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744000 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:47634.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SINDICATURA EL CARRIZO - 39041 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39041 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:253, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SINDICATURA EL CARRIZO, EN CALLE SO, lon:-109.03285025, lat:26.29930794}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 16672.25 | 16672.25 | 16672.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228422.08, importe_modificado:2228422.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1744000/proyecto_INICIO, 1744000/proyecto_PROCESO, 1744000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301746706 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA 28 DE JUNIO EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 48410 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 48410 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 81238 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA 28 DE JUNIO LOS MOCHIS, AHOME SINALOA EN CALLE ANGOSTURA 1890 PTE, lon:-108.98953653, lat:25.78218046}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 45000 | 45000 | 17899.09 | 17899.09 | 17899.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1746706/proyecto_INICIO, 1746706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747217 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD EL SABINO ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 50352 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 50352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:899, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS SABINOS, 81233 EL SABINO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD EL SABINO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN POSTE A1 POR LA ORILLA DEL DREN, lon:-109.30391582, lat:25.97469448}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1747217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750190 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161276.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL TEPUCHITO ASENTAMIENTO TEPUCHITO - 58831 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58831 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:714, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPUCHITO, 80317 EL TEPUCHITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA AVANZAR UNA CUADRA POR EL CALLEJON HACIA EL ORIENTE , lon:-107.34162993, lat:24.9520563}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750192 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN CAYETANO - 58838 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58838 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN CAYETANO, 80318 SAN CAYETANO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR EL CAMINO A TEPEHUAGUE FRENTE AL CUARTO EXISTENTE 4X4 A UN COSTADO ESTA EL TERRENO EN EL C, lon:-107.21546999, lat:25.20285779}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751450 | Proyecto de inversión | 169919.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169919.57, modificado:169919.57}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO LOS BECOS ASENTAMIENTO LOS BECOS - 62365 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 62365 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.47, meta_modificada:251.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:173, direccion:CALLE CULIACAN-MAZATLAN EJIDO LOS BECOS, 80430 EJIDO LOS BECOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , ESC PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA CULIACANMAZATLAN, lon:-107.29611105, lat:24.63290013}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 169919.57 | 166691.03 | 58341.86 | 58341.86 | 58341.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-17-01, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:166691.03, importe_modificado:166691.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.95}} | {1751450/proyecto_INICIO, 1751450/proyecto_PROCESO, 1751450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752011 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD EL ESPINAL - 64192 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64192 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1665, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ESPINAL, 80380 EL ESPINAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO AL PUEBLO AL FONDO DE LADO DERECHO HASTA EL TOPE DE CASAENTRANDO AL PUEBLO LADO IZQUIE, lon:-107.15890211, lat:24.90601583}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752547 | Proyecto de inversión | 100051 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100051.0, modificado:100051.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERA - 65655 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65655 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:CALLE MEXICO 15 PUEBLO LA HIGUERA, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 CAMINO A LA COMUNIDAD DEL TALAYOTE POR DICHO CAMI, lon:-107.19115326, lat:24.58647016}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 100051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752566 | Proyecto de inversión | 34345 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34345.0, modificado:34345.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERITA - 65691 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- SANALONA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 21 RANCHERIA LA HIGUERITA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- SANALONA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 21 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE , lon:-107.15040021, lat:24.77011994}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 34345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752661 | Proyecto de inversión | 858429.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858429.72, modificado:858429.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES - 65845 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65845 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGUISTAS COLONIA BICENTENARIO, 80450 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE HIDALGUISTAS Y CALLE LOS JUICIOS, CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL A LADO IZQUIERDO PORTON NEGRO HACIA LADO DE LOS MAGUEYES UNA CUADRA, lon:-107.37696897, lat:24.88245634}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 858429.72 | 858429.72 | 858429.72 | 858429.72 | 858429.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-012D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752692 | Proyecto de inversión | 3999914.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999914.3, modificado:3999914.3}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGOSTURA LOCALIDAD LA REFORMA ASENTAMIENTO LA REFORMA - 65893 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 65893 | S | 3360 | 3383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48549.0, meta_modificada:48549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO CULIACAN Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR LAS CALL, lon:-108.05328823, lat:25.08189252}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3999914.3 | 3965983.18 | 1388094.11 | 1388094.11 | 1388094.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-OP-LP-001-2020, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:3965983.18, importe_modificado:3965983.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17000.0}} | {1752692/proyecto_PROCESO, 1752692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752707 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SALADO ASENTAMIENTO EL SALADO - 65915 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65915 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBFE, CALLE SIN NOMBRE DONDE ESTA EL KINDER A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-107.15780202, lat:24.50636114}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-013D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301753095 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO DOS ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD DOS - 67105 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 67105 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1042, direccion:CALLE LA TORONJERA EJIDO TIERRA Y LIBERTAD DOS, 80419 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO DOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TORONJERA Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LAS GOLONDRINAS MEDIA CUADRA DE LA CASA EJIDALPOR LA CALLE DE LA DISCON, lon:-107.3105873, lat:24.49112307}} | 2020-07-14 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008I, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1753095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754650 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO AGUARUTO VIEJO - 71547 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71547 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE SUEZ COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CANAL DE SUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO EL ESTADIO DEL LADO IZQUIERDO CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DEL ESTADIOP, lon:-107.51262134, lat:24.76961529}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754668 | Proyecto de inversión | 381524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381524.32, modificado:381524.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO MEZQUITILLO LA CURVA ASENTAMIENTO MEZQUITILLO LA CURVA - 71587 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71587 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:477, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), 80439 EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIAL HASTA LA IGLESIA POR EL LADO IZQUIERDO AL FONDO , lon:-107.38603285, lat:24.47579286}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-018D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754724 | Proyecto de inversión | 286143.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286143.24, modificado:286143.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD ABUYA Y CEUTA SEGUNDA EJIDO ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO ABUYA Y CEUTA 2 - 71703 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71703 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:966, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ABUYA Y CEUTA 2, 80393 ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL ESTADIO DE FUTBOLA UNA CUADRA DEL ESTUDIO JUNTO AL T, lon:-107.1464165, lat:24.24673191}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-020D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754860 | Proyecto de inversión | 381524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381524.32, modificado:381524.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACANCITO ASENTAMIENTO CULIACANCITO - 72191 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 72191 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE QUINTA PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRECALLE RAMÓN CORONA POSTE 10 CALLE DEL KINDE, lon:-107.53474427, lat:24.82831423}} | 2020-07-21 | 2020-12-31 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-019D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755752 | Proyecto de inversión | 396334.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396334.27, modificado:396334.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL CARRIZAL ASENTAMIENTO EL CARRIZAL - 80476 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80476 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:274, direccion:CALLE MEXICO 15 EJIDO EL CARRIZAL, 80410 EL CARRIZAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. ESTADO DE COLIMA A UNA CUADRA DEL TANQUE DE LA JAPAC, lon:-107.2492774, lat:24.60564021}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 396334.27 | 388803.78 | 136081.32 | 136081.32 | 136081.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-15-02, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:388803.78, importe_modificado:388803.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}} | {1755752/proyecto_INICIO, 1755752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756213 | Proyecto de inversión | 129385.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129385.54, modificado:129385.54}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD HIGUERAS DE BAILA - 81800 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81800 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.53, meta_modificada:558.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:983, direccion:CALLE MEXICO 15 PUEBLO HIGUERAS DE BAILA, 80390 HIGUERAS DE BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE BAILA, lon:-107.10180955, lat:24.17431792}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 129385.54 | 127130.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-19-01, contratista:CONSORCIO DICOVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:127130.3, importe_modificado:127130.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.6}} | {1756213/proyecto_INICIO, 1756213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756238 | Proyecto de inversión | 764694.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764694.14, modificado:764694.14}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD PUEBLOS UNIDOS ASENTAMIENTO PUEBLOS UNIDOS - 81858 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81858 | S | 176 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3132.1, meta_modificada:3132.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1194, direccion:CALLE SEPTIMA PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N41 UBICADA EN PUEBLOS UNIDOS, SIND. EMILIANOZAPATA, CULIACAN SINALOA, lon:-107.15251462, lat:24.29859884}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 764694.14 | 743703.05 | 260296.07 | 260296.07 | 260296.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-24, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:743703.05, importe_modificado:743703.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.47}} | {1756238/proyecto_PROCESO, 1756238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756754 | Proyecto de inversión | 313874.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313874.76, modificado:313874.76}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLA RASTRA ENTRE CALLES CIRCUITOS DE LA PRESA Y EJIDO DEL CONCHI COL VALLES DEL EJIDO - 83393 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 83393 | S | 100 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RASTRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIRCUITO DE LA PRESA Y CALLE EJIDO DEL CONCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COL VALLES DE EJIDO EN LA CALLE RASTRA ENTRE CIRCUITO DE LA , lon:-106.40250846, lat:23.27994604}} | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 313874.76 | 313874.76 | 313874.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-071, contratista:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:313874.76, importe_modificado:313874.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1756754/proyecto_INICIO, 1756754/proyecto_PROCESO, 1756754/proyecto_FIN, 1756754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301756838 | Proyecto de inversión | 71507.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71507.44, modificado:95269.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LOCALIDAD CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUZTAVO DIAZ ORDAZ - 83640 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 83640 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE GENARO TRUJILLO INTERIOR SN EJIDO CHIHUAHUITA, 81340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PIÑA MORA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ UNA EN POSTE NUM,. A9 POR , lon:-109.05575234, lat:26.15277794}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 40000 | 40000 | 33344.49 | 33344.49 | 33344.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228422.08, importe_modificado:2228422.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1756838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756850 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156165.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EJIDO TORTUGAS NÚMERO 2 - 83669 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 83669 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:627, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TORTUGAS, 81379 EJIDO TORTUGAS NÚMERO 2, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO UNA FRENTE AL AEROPUERTO CASA VERDE Y OTRA FRENTE AL POSTE 33 SEGUNDA CALLE, lon:-109.09237359, lat:25.69584012}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 81239.6 | 81239.6 | 81239.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-220PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1952073.75, importe_modificado:1952073.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1756850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757245 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468632.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LA DESPENSA - 84839 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 84839 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA DESPENSA, 81324 LA DESPENSA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE POSTE 90 CERCA DE ALMACEN LOS BETANEAS, lon:-109.26990818, lat:25.99417364}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390527 | 390527 | 164021.38 | 164021.38 | 164021.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1757245/proyecto_INICIO, 1757245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757255 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468632.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA - 84867 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 84867 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO HIGUERAS DE ZARAGOZA CENTRO, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE 1 EN CALLE REVOLUCION SN POSTE 260 FRENTE A ASOCIACION DE AGRICULTO, lon:-109.29342803, lat:25.96388216}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390527 | 390527 | 164021.38 | 164021.38 | 164021.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1757255/proyecto_INICIO, 1757255/proyecto_PROCESO, 1757255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757430 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156210.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LA CAPILLA - 85372 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 85372 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ÚNICA CALLE RANCHERIA LA CAPILLA, 81330 LA CAPILLA, AHOME SINALOA ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LA CAPILLA, lon:-109.31854904, lat:25.9699614}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 54673.79 | 54673.79 | 54673.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.65}} | {1757430/proyecto_PROCESO, 1757430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758329 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468675.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA - 87779 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 87779 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:214, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 81343 REVOLUCIÓN MEXICANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 EN POSTE 15 CERCA DE FARMACIA 5 DOMICILIOS CONOCIDO EJIDO REVOLUCION MEXI, lon:-108.94619791, lat:26.30968562}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390563 | 390563 | 300279.56 | 300279.56 | 300279.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-215PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1758329/proyecto_INICIO, 1758329/proyecto_PROCESO, 1758329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758382 | Proyecto de inversión | 594669.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594669.78, modificado:594669.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA ESPINITA - 87903 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87903 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:999, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESPINITA, 80491 LA ESPINITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA LA ESPINITA SIND EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADR, lon:-107.22925687, lat:24.21693531}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 594669.78 | 575978.88 | 201592.61 | 201592.61 | 201592.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-29, contratista:GARCIA LOPEZ HERIBERTO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:575978.88, importe_modificado:575978.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758422 | Proyecto de inversión | 346199.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346199.55, modificado:346199.55}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD BELLAVISTA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 87973 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87973 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:882, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE NO. 15 PUEBLO BELLAVISTA, 80301 BELLAVISTA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO. 15 Y CALLE SIN NOMBRE NO. 7, CALLE SIN NOMBRE NO.3 ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN COMISARIA DE BELLAVIST, lon:-107.46155004, lat:24.81450888}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 346199.55 | 335207.24 | 117322.53 | 117322.53 | 117322.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-35, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:335207.24, importe_modificado:335207.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.91}} | {1758422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758431 | Proyecto de inversión | 1081979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081979.03, modificado:1081979.03}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA EL ATORÓN ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 87991 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87991 | S | 180 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.42, meta_modificada:801.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1384, direccion:CALLE LOMBARDO TOLEDANO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 80455 GUADALUPE VICTORIA (EL ATORÓN), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE RUPERTO PALIZA, CALLE JUAN CARRASCO ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA UBICADO, lon:-107.27169677, lat:24.30123525}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1081979.03 | 1071977.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CI/R33-22, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1071977.48, importe_modificado:1071977.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758435 | Proyecto de inversión | 331359.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331359.44, modificado:331359.44}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SINALOENSE ASENTAMIENTO EL SINALOENSE - 87996 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87996 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:698, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SINALOENSE, 80490 EL SINALOENSE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SINALOENSE SIND. EMILIANO ZAPATA CU, lon:-107.25248875, lat:24.27986572}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 331359.44 | 321601.79 | 112560.63 | 112560.63 | 112560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-38, contratista:DESARROLLADORA TREU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:321601.79, importe_modificado:321601.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.4}} | {1758435/proyecto_PROCESO, 1758435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759269 | Proyecto de inversión | 404680.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404680.95, modificado:404680.95}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL GUAYABO - 90206 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90206 | S | 195 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GUAYABO, 80410 EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN CRUCE CON CAMINO GUAYABOLAS FECHAS EN LA SINDICATURA DE LAS TAPIAS CULIACAN SINALOA COO, lon:-107.10483913, lat:24.67298189}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 404680.95 | 392936.69 | 137527.84 | 137527.84 | 137527.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-26, contratista:CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:392936.69, importe_modificado:392936.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1759269/proyecto_PROCESO, 1759269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759274 | Proyecto de inversión | 976226.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976226.55, modificado:976226.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO ANTONIO TOLEDO CORRO - 90222 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90222 | S | 250 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:264.6, meta_modificada:264.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA Y CALLE MANUAL AVILA CAMACHI, AVENIDA PATRIA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CNOP, lon:-107.37264287, lat:24.76585754}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 976226.55 | 957397.82 | 335089.23 | 335089.23 | 335089.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-09, contratista:MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:957397.82, importe_modificado:957397.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.5}} | {1759274/proyecto_INICIO, 1759274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759539 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 90839 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 90839 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:414, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BOLSA DE TOSALIBAMPO 2, 81308 BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTE 119 ATRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-109.19169435, lat:26.10130548}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140638 | 140638 | 54692.63 | 54692.63 | 54692.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1759539/proyecto_INICIO, 1759539/proyecto_PROCESO, 1759539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759866 | Proyecto de inversión | 618509.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618509.44, modificado:614939.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD MOCHICAHUI ASENTAMIENTO MOCHICAHUI - 91723 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 91723 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:133, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MOCHICAHUI, 81890 MOCHICAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMCHIS, CALLE ANTONIO ROSALES LA OBRA SE UBICA EN LA SINDICATURA DE MOCHICAHUI EN DIFERENTES CA, lon:-108.92768693, lat:25.9488939}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 614939.2 | 614939.2 | 215228.72 | 215228.72 | 215228.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-009-03, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:614939.2, importe_modificado:614939.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1759866/proyecto_PROCESO, 1759866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769283 | Proyecto de inversión | 17391.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1728.8, modificado:1728.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15662.81, modificado:15662.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY BRENDA NAYELY HERNANDEZ GONZALEZ - 117043 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 117043 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:15.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO PASANDO EL DREN QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD, lon:-108.2410913, lat:25.26915831}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 17391.61 | 17391.61 | 17391.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769987 | Proyecto de inversión | 353757.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353757.6, modificado:353757.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD AGUA CALIENTE DE LOS MONZON - 119343 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119343 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANNORTE CARRETERA A TEPUCHE SE RECORREN 16 KM. AL, lon:-107.38607586, lat:24.93492468}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 353757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770394 | Proyecto de inversión | 500827.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500827.17, modificado:500827.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD JACOLA EL GUAYABO - 120492 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120492 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACOLA EL GUAYABO, 80489 JACOLA (EL GUAYABO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MÉXICO 15 SE RECORREN 87 KM. EN POBLADO HIGUER, lon:-107.12273083, lat:24.25311918}} | 2020-09-05 | 2020-12-31 | 500827.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770454 | Proyecto de inversión | 506482.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506482.65, modificado:506482.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN OBISPO ASENTAMIENTO ESTACIÓN OBISPO - 120638 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120638 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1360, direccion:CALLE EFREN PALOMAR RANCHERIA ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EFREN PALOMAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 75.6 KM. PARA, lon:-107.15589906, lat:24.29347313}} | 2020-09-05 | 2020-12-31 | 506482.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770617 | Proyecto de inversión | 19025.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1936.4, modificado:1936.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17088.96, modificado:17088.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY YADIRA LORENA CASTRO FELIX - 121068 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 121068 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.36, meta_modificada:17.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA AVANZA CUATRO CUADRAS EN DIRECCIÓN A ESCUELA PRIMARIA Y DOBLA A LA IZQUIERDA 15 M, lon:-108.24083281, lat:25.27325371}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 19025.36 | 19025.36 | 19025.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770872 | Proyecto de inversión | 488121.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488121.03, modificado:488121.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SINALOA LOCALIDAD TRES MARÍAS LAS VINORAMAS - 121682 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 121682 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:310, direccion:RANCHERIA TRES MARIAS LAS VINORAMAS, 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES MARIAS EN EL SECTOR ACOSTA, lon:-108.45796078, lat:25.77755442}} | 2020-09-10 | 2020-10-10 | 297240.14 | 297240.14 | 297240.14 | 297240.14 | 297240.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-082, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:488121.03, importe_modificado:488121.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1770872/proyecto_PROCESO, 1770872/proyecto_INICIO, 1770872/proyecto_PROCESO, 1770872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772146 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESTACIÓN ACATITA DIANA BERENICE FELIX ANGULO - 125081 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 125081 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO ESTACIÓN ACATITA, 81630 ESTACIÓN ACATITA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE CHIHUAHUA ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR CALLE SINALOA A CUADRA Y MEDIA DEL MINUSUPER SI, lon:-108.0354691, lat:25.30765393}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772446 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESTACIÓN ACATITA YOLANDA GUADALUPE URIARTE ANGULO - 125831 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 125831 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO ESTACIÓN ACATITA, 81630 ESTACIÓN ACATITA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE ALVARO OBREGON A 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA POR CALLE MACARIO GAXIOLA, lon:-108.03560321, lat:25.30639789}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772776 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ESPERANZA CONSUELO URETA VILLA - 126798 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126798 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO Y CALLE RAMON MONTOYA, CALLE SEGUNDA ENTRANDO POR CARRETERAPAVIMENTADA DESDE ANGOSTURA DOBLAR A LA IZQUIERDA EN LA PRIME, lon:-108.18246645, lat:25.35045571}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772959 | Proyecto de inversión | 16743.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1642.0, modificado:1642.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15101.22, modificado:15101.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ESPERANZA ZAIDA CABANILLAS BOJORQUEZ - 127263 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 127263 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.42, meta_modificada:14.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE OCTAVA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA A LA COLORADA Y CALLE LORENZO CRUZ, A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL POR TERRACERIA RUMBO A LA COLORADA DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZA, lon:-108.19026796, lat:25.34999087}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 16743.22 | 16743.22 | 16743.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773389 | Proyecto de inversión | 21522.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2258.3, modificado:2258.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19264.24, modificado:19264.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA ERIKA GUADALUPE GARIBALDY FIGUEROA - 128442 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128442 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.58, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO CULIACAN Y CALLE RIO ACAPONETA, CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIA CUADRA DE LEY EXPRES POR CALLE BENITO JUAREZ CONTRA ESQUINA DE PARQUE DE LA, lon:-108.05221846, lat:25.08200458}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21522.54 | 21522.54 | 21522.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773500 | Proyecto de inversión | 27540.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2289.4, modificado:2289.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25251.55, modificado:25251.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA LETICIA CERVANTES LOPEZ - 128760 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128760 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.89, meta_modificada:19.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RAMON F ITURBE PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MEZQUITE Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA Y MEDIA DESPUES DE FALRMASIAS SIMILARES LA REFORMA RUMBO A COLONIA, lon:-108.05318267, lat:25.07837003}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 27540.95 | 27540.95 | 27540.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774601 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACOZARI ADRIANA QUIROA CERVANTES - 131493 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 131493 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:CALLE NA PUEBLO NACOZARI, 81624 NACOZARI, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y , PRIMERA CASA BAJANDO EN LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD RUMBO A PLAYA COLORADA AL LADO IZQUIERDO, lon:-108.25851491, lat:25.33440165}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774821 | Proyecto de inversión | 512016.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512016.56, modificado:512016.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO LA ARROCERA ASENTAMIENTO LA ARROCERA - 131957 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131957 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1095, direccion:CALLE RUBI PUEBLO LA ARROCERA, 80465 EJIDO LA ARROCERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANTONIO ROSALES, UBICADA EN LA ARROCERA, lon:-107.38440969, lat:24.4637265}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 512016.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301774891 | Proyecto de inversión | 17774.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1769.3, modificado:1769.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16005.62, modificado:16005.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BONETE JOSE MIGUEL ROMERO - 132144 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132144 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.69, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:135, direccion:CALLE NA PUEBLO EL BONETE, 81624 EL BONETE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA DE NORTE A SUR LA CUARTA CASA DE EL PUEBLO A MARGEN DERECHA, lon:-108.27444507, lat:25.32499137}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 17774.92 | 17774.92 | 17774.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775003 | Proyecto de inversión | 18341.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1721.0, modificado:1721.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16620.29, modificado:16620.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA ENEDINA SANCHEZ MONDACA - 132408 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132408 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.21, meta_modificada:17.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE ENRIQUE ROMERO PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON TALCHICHILTE, CALLE BAHIA DE SANTA MARIA FRENTE A JARDIN DE NIÑOS, lon:-108.32437675, lat:25.28910268}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 18341.29 | 18341.29 | 18341.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775089 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA JUAN ROMAN SOTELO NAVARRETE - 132602 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132602 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE ALTAMURA, CALLEJON LA PRIMERA CASA ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA MARGEN IZQUIERDA, lon:-108.32501857, lat:25.29142399}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775142 | Proyecto de inversión | 13842.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1312.7, modificado:1312.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12530.13, modificado:12530.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO JESUS CASTRO PEREA - 132729 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132729 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.13, meta_modificada:11.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , JUNTO A CANCHA DE LA COMUNIDAD POR LA SALIDA A TOBERY, lon:-108.24468715, lat:25.34236558}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 13842.83 | 13842.83 | 13842.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775343 | Proyecto de inversión | 21240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19030.5, modificado:19030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AGUSTINA RAMÍREZ LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA - 133284 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 133284 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO AGUSTINA RAMÍREZ, 81649 AGUSTINA RAMÍREZ, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RFAMIREZ Y TERRACERIA CANAL LATERAL, CALLE QUINTA FRENTE A FERRETERIA ISIDRO CONTRERAS, lon:-108.08659727, lat:25.24060971}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21240.5 | 21240.5 | 21240.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776259 | Proyecto de inversión | 129607.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129607.74, modificado:129607.74}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO, SIN. - 134455 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 134455 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO EJIDO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, 81510 COLONIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE SEGUNDA, CALLE CUARTA LLEGANDO A LA LOCALIDAD 27 DE NOVIEMBRE POR LA CALLE , lon:-108.18621628, lat:25.55147329}} | 2020-09-24 | 2020-11-10 | 129607.74 | 129607.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020ACT2109-01, contratista:MUNICIPIO SALV. ALV., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1175068.91, importe_modificado:1175068.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1776259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301782780 | Proyecto de inversión | 333100.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333100.01, modificado:333100.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR ESMERALDA GUADALUPE SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EL REALITO MUNICIPIO DE SINALOA. - 141469 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 141469 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA ESMERALDA GUADALUPE SANDOVAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL P, lon:-108.14276802, lat:25.83320637}} | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 225447.51 | 225447.51 | 225447.51 | 225447.51 | 225447.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-085, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:333100.01, importe_modificado:333100.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1782780/proyecto_PROCESO, 1782780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787689 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200217. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. CLUB DE LEONES EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200217 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787710 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200222.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. MIGUEL HIDALGO EN GABRIEL LEYVA SOLANO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200222 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787774 | Adquisición | 2415195.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966078.16, modificado:966078.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:1449117.24, modificado:1449117.24}} | ADQUISICIÓN DE 5 PIEZAS DE CLORADOR CON CAPACIDAD DE 225 KG/DÍA, CON ACTUADOR ELÉCTRICO A 115 VOLTS, 2 PIEZAS DE CLORADOR CON OPERACIÓN AUTOMÁTICA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPDI2001 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.42706299, lat:24.79748752}} | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2415195.4 | 2314745.2 | 2314745.2 | 2314745.2 | 965224.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar destino del gasto, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-08}, obs2: {observación:Verificar destino del gasto, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-08}, obs3: {observación:Verificar destino del gasto, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-08}, obs4: {observación:Verificar destino del gasto, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-08}}
2020 | 3 | SIN200301787792 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200203.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM.JUSTO SIERRA EN COL. MEZCALES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200203 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787846 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200259.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. IGNACIO ALTAMIRANO, EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200259 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787913 | Adquisición | 1376664.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:825998.88, modificado:825998.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550665.92, modificado:550665.92}} | ADQUISICIÓN DE 155 PIEZAS (CUÑETES DE 45 KG) DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, EN MAZATLÁN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPANPDI2002 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Centro, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4199755, lat:23.2051184}} | 2020-07-17 | 2020-08-31 | 1376664.8 | 1376343.83 | 1376343.83 | 1376343.83 | 1376343.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787939 | Proyecto de inversión | 2621420.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621420.63, modificado:2895480.77}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200174. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 EN ESTRUCTURA REGIONAL TECHUMBRE 11X13 CERCA PRIMETRAL EN PRIM. MIGUEL HIDALGO EN YAMETO EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200174 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:126, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 2594374.8 | 2895480.74 | 2594374.8 | 2594374.8 | 2594374.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787944 | Proyecto de inversión | 2997463.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997463.83, modificado:2997463.83}} | FAM.BASICA.2020.OBRA.200149.REHABILITACION GRAL. DE MODULO D AULAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO EN SEC. TECNICA NUM 21 EN VALLE DE LEYVA SOLANO ( EL VALLE) EN MOCORITO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200149 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:346, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 907656.95 | 2995132.31 | 907656.95 | 907656.95 | 907656.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787950 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200256.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PREESC. ANGELA C. IZAGUIRE EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200256 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-10-19 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788225 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200437. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SEC. TECNICA NUM 46 EN CHARAY EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200437 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788226 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200245.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 18 UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO DE AHOME, EN SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200245 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788240 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200440. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SC. PROFR. MARCIAL ORDOÑEZ EN MOCHCAHUI EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200440 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:133, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788249 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200442. REHABILITACION D E LAVAMANOS EN SEC. TECNICA NUM. 23 EN DOS DE ABRIL EN EL FUERTE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200442 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788287 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200248. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. REVOLUCION UBICADA EN ZAPOTILLO UNO MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200248 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:252, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788471 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200240. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN GUADALUPE VICTORIA EN LOS COCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200240 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:Mochis, Sin., México, lon:-109.0514979, lat:25.8266539}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788513 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200241. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, UBICADA EN LOS MOCHIS AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200241 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788650 | Adquisición | 85260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85260.0, modificado:85260.0}} | REM.FAM.POT.BASICO.2020.OBRA.200423. MOBILIARIO Y EQUIPO N PRIM. INDIGENA AMADO NERVO EN CHOIX , SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200423 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2020-10-02 | 2020-11-03 | 0 | 85260 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791342 | Proyecto de inversión | 778942.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778942.44, modificado:778942.44}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190606. REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL CASTILLO, NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190606 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:41, direccion:El Castillo, Sin., México, lon:-107.7029283, lat:24.544143}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 0 | 778492.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301792023 | Proyecto de inversión | 2219200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219200.0, modificado:2219200.0}} | FAM.SUP.2020.OBRA.200160. CONSTRUCION DE LABORATORIO EN UNIVERSIDAD DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200160 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2020-10-09 | 2021-01-06 | 0 | 2213003.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793538 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200202. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA INSURGENTES, CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200202 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200721501 | Proyecto de inversión | 263593.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263593.61, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 125684 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | 125684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SECTOR MAXIMILIANO NUÑEZ AGUA BLANCA, C.P. 80318, SIND TEPUCHE, lon:-107.3246417, lat:24.8963849}} | 2016-08-05 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823068/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160300791750 | Proyecto de inversión | 205050.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205050.71, modificado:0.0}} | Construccion De Vado Sobre Arroyo - 201369 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 201369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2731, direccion:RANCHERIA TEPUCHE, 80318 LOS LOBITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , RANCHO LOS LOBITOS. SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 CULIACAN, SINALOA., lon:-107.2888022, lat:25.13726524}} | 2016-08-01 | 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {895878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REPROGRAMADO , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN14170200891136 | Proyecto de inversión | 419269 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:419269.0, modificado:0.0}} | Construccion De Aula Didactica En Escuela Primeria Comunitaria (Conafe) | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:707, direccion:-, lon:-107.155833, lat:24.65}} | 2016-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1002352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELÓ., trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-09-09}} | {obs1: {observación:PROCEDE CANCELAR PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:PROCEDE CANCELAR PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:PROCEDE CANCELAR PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:PROCEDE CANCELAR PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | SIN17170200904539 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2212815.37}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Superior. Obra: 17625. Esc. Normal De Sinaloa. Loc. Culiacan Rosales, Mpio. Culiaca, Sin. Rehablitacion De Oficinas De Subdireccion, Contabilidad Y Sala De Juntas. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LOC. CULIACAN ROSALES, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-08-19 |  | 2204289.37 | 2212815.37 | 2204289.37 | 2204289.37 | 2204289.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904572 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:671968.11}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17560. Prees. Leona Vicario, Loc. El Verde, Mpio. Concordia, Sin. Rehabilitación General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:LOC. EL VERDE, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-106.135277, lat:23.364722}} | 2017-08-20 |  | 666592.47 | 671968.11 | 666592.47 | 666592.47 | 666592.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904581 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:696603.08}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17567. Prees. Federico Froebel. Loc. Cholula, Mpio. Cosala, Sin. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:LOC. CHOLULA, MPIO. COSALA, SIN. , lon:-106.7025, lat:24.441944}} | 2017-08-20 |  | 475556.76 | 696603.08 | 475556.76 | 475556.76 | 475556.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955418 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:712745.79}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16599. Prees. Leona Vicario. Loc. Barras De Piaxtla, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General De Aulas Mas Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:676, direccion:LOC. BARRAS DE PIAXTLA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.801388, lat:23.663611}} | 2016-08-11 |  | 696041.64 | 712745.79 | 696041.64 | 696041.64 | 696041.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043592 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:652939.93}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17674. Prees. Cuauhtemoc. Loc. El Camalote, Mpio. Culiacan. Reahbilitacion General Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios. Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17674 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:198, direccion:LOC. EL CAMALOTE, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA , lon:-107.301666, lat:24.378611}} | 2017-12-04 | 2018-03-01 | 635288.33 | 652939.93 | 635288.33 | 635288.33 | 635288.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043604 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:652738.13}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17676. Prees. Ma. Enriqueta Camarillo De Pereira. Loc. Tiertra Y Libertad Uno, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General De Aulas, Reehabilitacion De Serv. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1225, direccion:LOC. TIERRA Y LIBERTAD UNO, MPIO. CULIACAN. ESTADO DE SINALOA. , lon:-107.220277, lat:24.464166}} | 2017-12-04 | 2018-03-01 | 631432.69 | 652738.13 | 631432.69 | 631432.69 | 631432.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069872 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:551596.23}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180085. Prees. Moctezuma. Loc. La Loma (Gabriel Leyva Solano), Mpio. Escuinapa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:249, direccion:LOC. LA LOMA (GABRIEL LEYVA SOLANO), MPIO. ESCUINAPA, SIN. , lon:-105.465833, lat:22.514166}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 490223.58 | 551596.23 | 490223.58 | 490223.58 | 490223.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2948453.51, importe_modificado:2948453.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073579 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:677725.25}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180065. Prees. Jesus G. Andrade. Loc. La Higuera, Mpio. Culiacan, Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1401, direccion:LOC. LA HIGUERA, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.372993, lat:24.918263}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 662965.55 | 677725.25 | 662965.55 | 662965.55 | 662965.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073617 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575376.23}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180058. Prees. Niños Heroes. Loc. La Guasima, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:LOC. LA GUASIMA, MPIO. CONCORIDA, SIN. , lon:-105.972777, lat:23.333055}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 245921.01 | 575376.23 | 245921.01 | 245921.01 | 245921.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018, contratista:COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150633.41, importe_modificado:1150633.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074139 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:770839.08}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Obra: 180161. Prim. Melchor Ocampo, Loc. San Jose De Garcia, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:LOC. SAN JOSE DE GARCIA, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-107.891388, lat:26.146388}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 231251.72 | 770839.08 | 231251.72 | 231251.72 | 231251.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074359 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:631974.77}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180098. Prees. Sor Juana Ines De La Cruz, Loc. La Pichihuila, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:192, direccion:LOC. LA PICHIHUILA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.303333, lat:25.54}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 597968.19 | 631974.77 | 597968.19 | 597968.19 | 597968.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074581 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:653235.99}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180092. Prees. Cuitlahuac, Loc. La Noria, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:177, direccion:LOC. LA NORIA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.491944, lat:25.708888}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 633886.53 | 653235.99 | 633886.53 | 633886.53 | 633886.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018, contratista:MONTIEL BONILLA OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3198224.16, importe_modificado:3198224.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074600 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574646.01}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180070. Prees. Salvador Alvarado. Loc. La Guamuchilera, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:LOC. LA GUAMUCHILERA, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.201388, lat:24.690277}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 419356.51 | 574646.01 | 419356.51 | 419356.51 | 419356.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149926.85, importe_modificado:1149926.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301301184 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:765791.19}} | OBRA: 180834. PREES. RAMON RUBIN. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOEN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180834 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 749463.6 | 765791.19 | 749463.6 | 749463.6 | 749463.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379131 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1346984.42}} | OBRA: 180839. PREES. ANGELA PERALTA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180839 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 589261.85 | 1346984.42 | 589261.85 | 589261.85 | 589261.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018, contratista:BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2737556.64, importe_modificado:2737556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190301572099 | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:1.175E8}} | Revestimiento de Dren Bacurimí, etapa 1, Culiacán, Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 72563 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:882, direccion:Blvd. Paseo Toscana 97, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.45581627, lat:24.81182337}} | 2019-08-01 | 2020-07-01 | 117500000 | 117500000 | 117500000 | 117500000 | 117500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.3560777175E8, importe_modificado:1.3560777175E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.2}} | {1572099/proyecto_INICIO, 1572099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401587880 | Proyecto de inversión | 190426.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190426.25, modificado:190410.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ABAJO ESTANCIA DE LOS GARCIA TACUICHAMONA - 168948 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 168948 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA SECTOR ABAJO, C.P. 80470, lon:-107.01907055, lat:24.38794452}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 190410.66 | 190410.66 | 190410.66 | 190410.66 | 190410.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-02, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:190426.25, importe_modificado:190426.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1587880/proyecto_INICIO, 1587880/proyecto_PROCESO, 1587880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401690348 | Proyecto de inversión | 7070086.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7070086.27, modificado:6582517.91}} | REM.FAM.SUP.POT.2019.OBRA.190482. PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MODULO II EL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UNIDAD MAZATLAN EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190482 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-12-16 | 2020-04-13 | 6582517.91 | 6582517.91 | 6582517.91 | 6582517.91 | 6582517.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702149 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 3.- Impulsar la Reinserción Social de las Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios con Enfoque de Respeto a los Derechos Humanos, Inclusión y Perspectiva de Género.Construcción de plataforma para instalar una planta de emergencia de 60 KVA, incluye; subestación secundaria y mejoramiento a la primaria en la sección femenil. | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3.5.3.62202 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Sinaloa 34, Higuera de Zaragoza Centro, 81330 Higuera de Zaragoza, Sin., México, lon:-109.30400848, lat:25.96853955}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 1000000 | 963745.21 | 925848.62 | 925848.62 | 925848.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702904 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán |  | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 001 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Culiacán-Mazatlán 3410, Villas del Rey, 82159 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39662266, lat:23.24946901}} | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702922 | Acción | 5821885.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5821885.36, modificado:5821885.36}} | PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEG. PUB. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 003 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AV, Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta #5023, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39632225, lat:23.24931129}} | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 5821885.36 | 5821885.36 | 3661644.79 | 3659750 | 3659750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:343.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707929 | Proyecto de inversión | 1405529.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1405529.28, modificado:1351332.31}} | OBRA: 190507. PRI. VENUZTIANO CARRANZA. CONSTRUCCION SUBESTACION | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190507 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:El Habal, Sin., México, lon:-106.4170222, lat:23.3498787}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 405399.69 | 1351332.31 | 405399.69 | 405399.69 | 405399.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201709460 | Proyecto de inversión | 1567478 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVERSION ESTATAL, monto:626991.2, modificado:626991.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940486.8, modificado:940486.8}} | ELABORACIÓN DE 4 PROYECTOS PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASRUR2001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-06-20 | 2020-11-20 | 1567478 | 1559583.88 | 860216.57 | 860216.57 | 860216.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201709492 | Proyecto de inversión | 1293374 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVERSION ESTATAL, monto:517349.6, modificado:517349.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776024.4, modificado:776024.4}} | ELABORACION DE 2 PROYECTO EJECUTIVO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA Y 1 EN MOCORITO | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASRUR2003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2020-06-20 | 2020-11-20 | 1293374 | 1285408.44 | 751137.46 | 751137.46 | 751137.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710332 | Proyecto de inversión | 334355.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334355.85, modificado:334355.85}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200055. REHABILITACION DE IMPERBILIZANTE EN PRESC. VALENTIN GOMEZ FARIAS EN BUGAMBILIAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200055 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-03-31 | 2020-05-19 | 0 | 334335.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710843 | Proyecto de inversión | 279425.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279425.31, modificado:279425.31}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200063.RHABILITACION GRAL.EN CAM NUM.23 EN CONCHITA CITRON S/N COL. TOREO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200063 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-04-30 | 2020-06-08 | 0 | 279425.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712340 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200114. ONSTRUCCION D SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO EN ALHELIES COL. ARBOLEDAS EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200114 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 925537.88 | 1072952.39 | 925537.88 | 925537.88 | 925537.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722656 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390540.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD AHOME INDEPENDENCIA - 2443 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2443 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 293 CERCA DEL ESTADIO PEGADO A LAS PARCELAS 1 EN POSTE 293 CERCA DEL TALLER GARCIA, 1 EN POS, lon:-109.1689257, lat:25.9146012}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 351486.76 | 351486.76 | 136689.3 | 136689.3 | 136689.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-222PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1722656/proyecto_INICIO, 1722656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724278 | Proyecto de inversión | 1030481.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030481.16, modificado:1030481.16}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERITA ASENTAMIENTO LA HIGUERITA - 8184 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 8184 | S | 795 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3379, direccion:CALLE CULIACAN-CULIACANCITO PUEBLO LA HIGUERITA, 80304 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN-CULIACANCITO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 7 50 M APROXIMADO HASTA LLEGAR DE SEGUIR EL CAMINO DE TERRACERIA UNOS , lon:-107.51775677, lat:24.82680027}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 1030481.16 | 1030481.16 | 1030481.16 | 1030481.16 | 1030481.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-005I, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1018555.38, importe_modificado:1018555.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1724278/proyecto_PROCESO, 1724278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724471 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156210.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 8741 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 8741 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 81379 BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO POR EN LA LOCALIDAD. BENITO JUAREZ UNO EN CALLE SONORA POSTE 32, lon:-108.95215182, lat:25.86758646}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 78000 | 78000 | 54673.59 | 54673.59 | 54673.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343153.9, importe_modificado:2343153.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1724471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724746 | Proyecto de inversión | 550938.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550938.18, modificado:550936.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLA DEL DIABLO EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA DE OCORONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 9492 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9492 | S | 236 | 2535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:297, direccion:EJIDO TEPANTITA DE OCORONI, 00000 TEPANTITA DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR COLA DEL DIABLO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TEPANTITA DE OCORONI, lon:-108.43834891, lat:25.91567023}} | 2020-02-24 | 2020-06-02 | 550936.18 | 550936.18 | 550936.18 | 550936.18 | 550936.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-006, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:550936.18, importe_modificado:550936.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1724746/proyecto_INICIO, 1724746/proyecto_PROCESO, 1724746/proyecto_FIN, 1724746/proyecto_PROCESO, 1724746/proyecto_FIN, 1724746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725626 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156233.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD SANTA TERESITA - 12170 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 12170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SECTOR SANTA TERESITA, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE CAHUINAHUA CERCA DEL KINDER 1 EN POSTE 30 CERCA DEL AGUA POTABLE, lon:-109.05940344, lat:25.95954643}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 78116.53 | 78116.53 | 54681.57 | 54681.57 | 54681.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1725626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725899 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234349.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD BACAPOROBAMPO - 12909 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 12909 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304 BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 A UN LADO DE LA PRIMARIA POSTE 12 1 EN CALLE PRINCIPAL POSTE 10 ENFRENTE DE GUADALUPE HEREDIA, 1 EN , lon:-109.01575674, lat:25.90937763}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 156233.06 | 156233.06 | 82022.36 | 82022.36 | 82022.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.74}} | {1725899/proyecto_INICIO, 1725899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726517 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234396.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO DORMITORIO EN HIGUERA DEZARAGOZA LOCALIDAD HUACAPORITO - 14676 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 14676 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUACAPORITO, 81326 HUACAPORITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE SIN NOMBRE POSTE 14 POR LA CALLE DE LA ESCUELA HASTA EL FONDO Y 2 EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.24933996, lat:26.06074671}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 156264.66 | 156264.66 | 82038.95 | 82038.95 | 82038.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1726517/proyecto_INICIO, 1726517/proyecto_PROCESO, 1726517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726560 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE UNA ACCION MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA - 14834 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 14834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:414, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRES EJIDO JITZAMURI, 81334 BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS CALLE SIN NOMBRE POSTE 44 CONTRAESQUINA DE CONASUPO DE LA SI, lon:-109.19379005, lat:26.10014674}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.67 | 3796.67 | 3796.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1726560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301727156 | Proyecto de inversión | 361864.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361864.66, modificado:361864.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 327 EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 16672 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16672 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:757, direccion:EJIDO RANCHITO DE FIGUEROA, 00000 RANCHITO DE FIGUEROA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA 327 DE LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.09261058, lat:25.82014994}} | 2020-04-01 | 2020-05-28 | 361864.64 | 361864.64 | 361864.64 | 361864.64 | 361864.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-062, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:361864.66, importe_modificado:361864.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1727156/proyecto_FIN, 1727156/proyecto_PROCESO, 1727156/proyecto_INICIO, 1727156/proyecto_FIN, 1727156/proyecto_INICIO, 1727156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728462 | Proyecto de inversión | 312969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312969.64, modificado:312433.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA - 20410 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20410 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:546, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAMPO GUADALUPE ESTRADA, 81377 CAMPO GUADALUPE ESTRADA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO LOCALIDAD, lon:-108.99871773, lat:25.67828353}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 281000 | 281000 | 170059.15 | 170059.15 | 170059.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-212PR-AH/2020, contratista:CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1952706.75, importe_modificado:1952706.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1728462/proyecto_INICIO, 1728462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728626 | Proyecto de inversión | 152602.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152602.18, modificado:152361.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LOS MOCHIS COLONIA AMPLIACIÓN VIRREYES - 20839 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20839 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA AMPLIACIÓN VIRREYES, 81278 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE FRANCISCO J. DE LIZANA 2780 1 EN CALLE VIRREY JUAN DE ODONOJOU 2791 PTE. CERCA DEL O, lon:-109.03833044, lat:25.79006343}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 137000 | 137000 | 53326.69 | 53326.69 | 53326.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1728626/proyecto_PROCESO, 1728626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728676 | Proyecto de inversión | 995137.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995137.8, modificado:995137.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE EL FRIJOL A SAN JOSE DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE SINALAOA - 21028 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21028 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32165.0, meta_modificada:32165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1478, direccion:RANCHERIA LA MESA DEL FRIJOL, 00000 LA MESA DEL FRIJOL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE LLEVA DE LA MESA DEL FRIJOL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-107.92060696, lat:26.31243904}} | 2020-03-19 | 2020-05-01 | 995137.81 | 995137.81 | 995137.81 | 995137.81 | 995137.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-044, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:995137.81, importe_modificado:995137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32100.0}} | {1728676/proyecto_FIN, 1728676/proyecto_PROCESO, 1728676/proyecto_INICIO, 1728676/proyecto_FIN, 1728676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728764 | Proyecto de inversión | 421773.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421773.45, modificado:427653.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO A POTRERO DE LOS BOJORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 21341 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21341 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19410.0, meta_modificada:19410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:906, direccion:EJIDO BACUBIRITO, 81973 EL POTRERO DE BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE BACUBIRITO A POTRERO DE LOS BOJORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.91344801, lat:25.81196843}} | 2020-03-25 | 2020-05-09 | 427653.21 | 427653.21 | 427653.21 | 427653.21 | 427653.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-050-21341, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:427653.21, importe_modificado:427653.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19400.0}} | {1728764/proyecto_INICIO, 1728764/proyecto_FIN, 1728764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729622 | Proyecto de inversión | 311129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311129.01, modificado:311129.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BADIRAGUATO LOCALIDAD LA TUNA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 23649 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 23649 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:835, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA TUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 234 RANCHO LA TUNA, 00000 LA TUNA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA TUNA CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE PRTENECIENTE AL MUNICI, lon:-107.14708636, lat:25.69739172}} | 2020-04-13 | 2020-05-15 | 299674.7 | 299674.7 | 299674.7 | 299674.7 | 299674.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-AUJD-FISM-ED-01/2020, contratista:GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:299674.7, importe_modificado:299674.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1729622/proyecto_INICIO, 1729622/proyecto_FIN, 1729622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729670 | Proyecto de inversión | 100270.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100270.22, modificado:100127.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD DE LOUSIANA - 23767 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 23767 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE LEONOR MORENO INTERIOR SN EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE LEONOR MORENO ULTIMA CASA PEGADA A LA SIEMBRA 1 EN CALLE FERMIN SOTO POSTE 6, lon:-109.06507564, lat:25.80392663}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 80000 | 80000 | 35044.6 | 35044.6 | 35044.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1729670/proyecto_INICIO, 1729670/proyecto_PROCESO, 1729670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737977 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARIPA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30345 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30345 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE MARIPA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.15712525, lat:25.86490497}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-030SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737977/proyecto_FIN, 1737977/proyecto_INICIO, 1737977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738015 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30400 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30400 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1171, direccion:CALLE DOCTOR DE LA TORRE EJIDO CASAS NUEVAS, 00000 CASAS NUEVAS, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN EL LOCAL, lon:-108.29912621, lat:25.7905898}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-034SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738015/proyecto_INICIO, 1738015/proyecto_FIN, 1738015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301739604 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN ASENTAMIENTO AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 32246 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 32246 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE NO.25 EN EL SEGUNDO PUENTE POR ORILLA DEL CANAL, lon:-109.08981002, lat:25.88403827}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.76 | 23079.76 | 23079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {1739604/proyecto_INICIO, 1739604/proyecto_PROCESO, 1739604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743101 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN AHOME LOCALIDAD BAGOJO COLECTIVO ASENTAMIENTO BAGOJO COLECTIVO - 36978 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 36978 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR ORILLA DE LA CARRETERA POSTE 2 FRENTE A LOS ALAMOS, lon:-109.1213832, lat:25.87364871}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.32 | 11010.32 | 11010.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1743101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743281 | Proyecto de inversión | 500582.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500582.27, modificado:500582.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 37383 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 37383 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LINDA, 82704 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE SUR 16 SE UBICA EN LA CALLE SUR 18 ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 27 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LOMA LIN, lon:-106.8858031, lat:23.91991552}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 500582.27 | 497061.87 | 497061.87 | 492298.41 | 492298.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-005-CP-2020/A, contratista:OMAR ROBLES ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:497061.87, importe_modificado:497061.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1743281/proyecto_INICIO, 1743281/proyecto_FIN, 1743281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744468 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:39644.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO MEXICO SINDICATURA CENTRAL - 40035 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 40035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN EJIDO EJIDO MEXICO, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE DURANGO POSTE 97 FRENTE A CONGELADORA DE MARISCOS DEL EJIDO, lon:-109.02247405, lat:25.8031426}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 13875.47 | 13875.47 | 13875.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1744468/proyecto_INICIO, 1744468/proyecto_PROCESO, 1744468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747001 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA DIANA LAURA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA - 49767 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 49767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICLIO CONOCIDO COLONIA DIANA LAURA LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA CALLE COMPUERTAS LOTE 28 MANZANA, lon:-108.99777627, lat:25.78094387}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 45000 | 45000 | 17899.08 | 17899.08 | 17899.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1747001/proyecto_INICIO, 1747001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747264 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LOCALIDAD MATACAHUI SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 50477 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 50477 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MATACAHUI, 81210 MATACAHUI (EL CAMPITO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE MATACAHUI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA POSTE 21 CERCA DEL EXPE, lon:-109.35165918, lat:26.06258465}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1747264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750244 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL CUERVO ASENTAMIENTO EL CUERVO - 58968 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58968 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:318, direccion:CALLE TERCERA RANCHERIA EL CUERVO, 80467 EL CUERVO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE SIN NOMBRE A TRES CUADRAS DE LA PRIMERA ENTRADA DEL LADO IZQUIERDO HASTA EL FONDO CASAENFRENTE DEL TALLER DE SOLDAD, lon:-107.41252614, lat:24.3507593}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-003I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1750244/proyecto_INICIO, 1750244/proyecto_PROCESO, 1750244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751572 | Proyecto de inversión | 179429.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179429.28, modificado:179429.28}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERA - 62730 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 62730 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.27, meta_modificada:560.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HIGUERA, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y CALLE ALVARO OBREGIN, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO TELESECUNDARIA 79RSE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA ENTRADA, lon:-107.18409369, lat:24.59076277}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 179429.28 | 175794.02 | 175794.02 | 175794.02 | 153224.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-02, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:175794.02, importe_modificado:175794.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.25}} | {1751572/proyecto_PROCESO, 1751572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751606 | Proyecto de inversión | 84779.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84779.81, modificado:84779.81}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO LOS BECOS - 62852 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 62852 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:173, direccion:CALLE CULIACAN-MAZATLAN EJIDO LOS BECOS, 80440 EJIDO LOS BECOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZESTA SOBRE LA CARRETERA CULIACAN MAZATLAN, lon:-107.29748434, lat:24.63383636}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 84779.81 | 83138.39 | 29098.44 | 29098.44 | 29098.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-17-02, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:83138.39, importe_modificado:83138.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.95}} | {1751606/proyecto_PROCESO, 1751606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751949 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD AMATÁN ASENTAMIENTO SANALONA - 63975 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 63975 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANALONA, 80380 AMATÁN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL ARROYO QUE CRUZA LA LOCALIDAD Y A MANO DERECHA, lon:-107.11165656, lat:24.77131562}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751988 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161276.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD CARBONERAS ASENTAMIENTO CARBONERAS - 64111 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64111 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1306, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPESTRE EL TORO SE GIRA ALA ZIQUIERDA HASTA EL FONDOPOR LA CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA ANTE, lon:-107.14330608, lat:24.9366432}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752305 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD BAILA ASENTAMIENTO BAILA - 64991 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64991 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAILA, 80390 BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRE MEDIO DEL CENTRO DE SALUD Y DEL KIOSCOPOR LA PRINCIPAL AL LADO DEL RESTAURANTE TUTY FRUTYCALLE PRINCIPAL EN LA SEGUNDA CUADRA GIRAR A, lon:-106.97226684, lat:24.18316447}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 241914.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752315 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DE CANACHI EL CAMPITO - 65027 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65027 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1193, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO NUEVO CANACHI EL CAMPITO, 80390 PUEBLO NUEVO DE CANACHI (EL CAMPITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , FRENTE DE GALERONES DE LAMINA TALLER DONDE ARREGLAN TRACTORESPOR LA PRINCIPAL ENFR, lon:-107.10685592, lat:24.14015553}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-004I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1752315/proyecto_INICIO, 1752315/proyecto_PROCESO, 1752315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752569 | Proyecto de inversión | 163992 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163992.0, modificado:163992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD ARROYO DE LA HIGUERA - 65696 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65696 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 40 RANCHERIA ARROYO DE LA HIGUERA, 80380 ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 40 Y CALLE SI, lon:-107.07026584, lat:24.84210078}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 163992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752577 | Proyecto de inversión | 101031 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101031.0, modificado:101031.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS BEBELAMAS DE ROMERO - 65712 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65712 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:171, direccion:CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 PUEBLO BEBELAMA DE ROMERO, 80410 LAS BEBELAMAS DE ROMERO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL CAMINO QUE VA A LA BÉBELAMA DE LOS ROMERO SE ENCUENTRA CO, lon:-107.1243604, lat:24.61967621}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 101031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752585 | Proyecto de inversión | 202943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202943.0, modificado:202943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD LOS VASITOS ASENTAMIENTO LOS VASITOS - 65726 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65726 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:739, direccion:CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 RANCHERIA LOS VASITOS, 80443 LOS VASITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 Y CALLE SIN NO, lon:-107.08249311, lat:24.6313665}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 202943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752712 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LO DE CLEMENTE - 65923 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65923 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE CLEMENTE, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL TALAYOTE CASA VERDE Y LADO IZQUIERDO, lon:-107.16550046, lat:24.56202727}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-011D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752717 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LA PITAHAYITA - 65930 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65930 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:561, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PITAHAYITA, 80440 LA PITAHAYITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A MONTE VERDE POR LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DEL CORRAL,CASA COLOR ROSA LADO IZQUIER, lon:-107.12981437, lat:24.57416028}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-011D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752721 | Proyecto de inversión | 198354.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198354.6, modificado:198354.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD ELDORADO ASENTAMIENTO ELDORADO VIEJO - 65935 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65935 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:CALLE ESCUADRON 201 PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE SIN NOMBRE CALLE ESCUADRON SN CASI ESQUINA CON CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COL. RUIZ CORTI, lon:-107.37875039, lat:24.32593198}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-015D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:793418.4, importe_modificado:793418.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752726 | Proyecto de inversión | 396709.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396709.2, modificado:396709.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS ASENTAMIENTO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - 65942 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:438, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE SIN NOMBRE ESQ. CON JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ FRENTE A LAS PARCELA, lon:-107.37438136, lat:24.44767}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 396709.2 | 396709.2 | 396709.2 | 396709.2 | 396709.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-015D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:793418.4, importe_modificado:793418.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755267 | Proyecto de inversión | 347995.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347995.81, modificado:347463.93}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PRIMARIA SEVERIANO COSIO EN VALLEJO SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. - 76690 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 76690 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304 EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO PORVENIR VALLEJO PRIMARIA SEVERIANO COSIO A 1 CUADR, lon:-109.07478058, lat:25.88215071}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 300000 | 300000 | 121612.38 | 121612.38 | 121612.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-242PR-250PR-251PR-AH/2020, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:764720.38, importe_modificado:764720.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.51}} | {1755267/proyecto_INICIO, 1755267/proyecto_PROCESO, 1755267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755484 | Proyecto de inversión | 190762.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190762.16, modificado:190762.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 79787 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 79787 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRANCISTAS COLONIA BICENTENARIO, 80450 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CARRANCISTAS Y CALLE INDIGENAS, CALLE SIN NOMBRE POR LA AV PRINCIPAL A LA TERCERA CALLE A LA DERECHA Y ANTES DE TERMINAR LA CALLE EN L, lon:-107.37597119, lat:24.88068493}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-017D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:476905.4, importe_modificado:476905.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1755484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755966 | Proyecto de inversión | 144296.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144296.82, modificado:143930.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LOS MOCHIS COLONIA FERRUSQUILLA - 81074 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 81074 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JULIO PRECIADO COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AMELIA WILHERMI 1 EN CALLE PABLO BELTRAN N. 1880 PTE. 1 EN , lon:-108.98749805, lat:25.83791032}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 110000 | 110000 | 50375.57 | 50375.57 | 50375.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1755966/proyecto_INICIO, 1755966/proyecto_PROCESO, 1755966/proyecto_INICIO, 1755966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756208 | Proyecto de inversión | 133753.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133753.77, modificado:133753.77}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL LIMONCITO - 81782 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81782 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.25, meta_modificada:343.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2721, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMONCITO, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. SEC COMUNITARIA EL LIMONCITO, SIND JESUS MARIA, A UN LADO DEL TANQUE DE LA JAPAC, lon:-107.51718144, lat:25.09172968}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 133753.77 | 130138.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-30, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:130138.53, importe_modificado:130138.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.08}} | {1756208/proyecto_PROCESO, 1756208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757675 | Proyecto de inversión | 5582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5582.87, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA CENTRO LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 86185 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 86185 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA CENTRO, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GRAL. MACARIO GAXIOLA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA CENTRO LOS MOCHIS AHOME SINALOA CALLE INDEPENDENCIA 735 OTE, lon:-108.98261035, lat:25.78357484}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIOS EN CANTIDAD Y UBICACION DE BENEFICIARIOS, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:no se registro avance por que se cancela el proyecto por cambio de mids por cambios en beneficiario, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-26}, obs3: {observación:no se registro avance por que se cancela el proyecto por cambio de mids por cambios en beneficiario, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs5: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs6: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs7: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs8: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs9: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs10: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs11: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs12: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs13: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs14: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs15: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs16: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs17: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs18: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs19: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs20: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | SIN200301758456 | Proyecto de inversión | 88827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88827.78, modificado:88159.83}} | CONSTRUCCION DE BEBEDERO PARA AGUA PURIFICADA PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 3 EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 88039 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88039 | S | 124 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CALLE RIO DE LAS CAÑAS Y , CALLE CALLE PRESA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SCUNDARIA TECNICA NO. 3 EN L, lon:-109.03102488, lat:26.26839925}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 70000 | 70000 | 30855.94 | 30855.94 | 30855.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:642187.26, importe_modificado:642187.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.7}} | {1758456/proyecto_INICIO, 1758456/proyecto_PROCESO, 1758456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758465 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390563.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA - 88056 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88056 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:253, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA SI, lon:-109.03027533, lat:26.30073145}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 350000 | 350000 | 250232.97 | 250232.97 | 250232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-215PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1758465/proyecto_INICIO, 1758465/proyecto_PROCESO, 1758465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758475 | Proyecto de inversión | 143014.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143014.88, modificado:204561.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA FERRUSQUILLA LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 88073 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88073 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN ELIZALDE COLONIA FERRUSQUILLA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JULIO PRECIADO COLONIA FERRUSQUILLA LOS MOCHIS AHOME SINALOA CALLE ROBERTO JORDAN OTRA EN CALLE VA, lon:-108.98660682, lat:25.83764895}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 153420.75 | 153420.75 | 71596.35 | 71596.35 | 71596.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1758475/proyecto_PROCESO, 1758475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758613 | Proyecto de inversión | 70159.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70159.4, modificado:69986.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN PRIM. PLAN DE GUADALUPE LOCALIDAD BACAPOROBAMPO SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO AHOME, SINALOA - 88390 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88390 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304 BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, PRIMARIA PLAN DE GUADALUME EN EL EJIDO BACAPOROBAMPO DE A SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO AHOME, lon:-109.01747622, lat:25.90848464}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 55000 | 55000 | 24495.35 | 24495.35 | 24495.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-242PR-250PR-251PR-AH/2020, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:764720.38, importe_modificado:764720.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1758613/proyecto_INICIO, 1758613/proyecto_PROCESO, 1758613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759261 | Proyecto de inversión | 390950.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390950.25, modificado:390950.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SALADO ASENTAMIENTO EL SALADO - 90180 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90180 | S | 655 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE CULIACAN-MAZATLAN PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VADO SOBRE ARROYO UBICADO COORDENADAS GEOGRÁFICAS 243013.8N LATITUD NORTE Y 1070, lon:-107.15305988, lat:24.50341288}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 390950.25 | 377116.48 | 131990.77 | 131990.77 | 131990.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-25-02, contratista:EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:377116.48, importe_modificado:377116.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1759261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759588 | Proyecto de inversión | 111971.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111971.45, modificado:111288.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CONSTANCIA - 90950 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 90950 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE EL CANAL DE LA COMUNIDAD Y LA C, lon:-108.89698865, lat:25.96055205}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 111288.41 | 111288.41 | 38950.94 | 38950.94 | 38950.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-007-02, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:339164.7, importe_modificado:339164.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1759588/proyecto_PROCESO, 1759588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759590 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234396.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90953 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 90953 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:CALLE JACINTO VAZQUEZ EJIDO EL AGUAJITO, 81337 EL AGUAJITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE JACINTO VAZQUEZ POSTE 82 1 POR CALLE FELIPE ANGELES POSTE 46, 1 POR CALLE B, lon:-109.32850103, lat:25.95878327}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 156264.66 | 156264.66 | 82038.95 | 82038.95 | 82038.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1759590/proyecto_INICIO, 1759590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759814 | Proyecto de inversión | 61355.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61355.08, modificado:61034.57}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO 6, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 91582 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91582 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.36, meta_modificada:327.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA PUEBLO POBLADO 6 (LOS NATOCHES), 81340 POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), AHOME SINALOA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE COLIMA DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO NUMERO SEIS DE LA SINDICATURA, lon:-109.0275201, lat:26.11232464}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 50000 | 50000 | 21362.1 | 21362.1 | 21362.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:642187.26, importe_modificado:642187.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1759814/proyecto_INICIO, 1759814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760344 | Proyecto de inversión | 98549.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98549.88, modificado:84819.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL POCHOTAL ASENTAMIENTO POCHOTAL - 92987 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 92987 | S | 710 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:153, direccion:BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO POCHOTAL, 81893 EL POCHOTAL, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BULEVAR DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS CRUZANDO TODA LA LOCALIDAD QUE ESTÁ EN EL KM 56, lon:-108.84394958, lat:25.99777702}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 84819.2 | 84819.2 | 29686.72 | 29686.72 | 29686.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-003-07, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:84819.2, importe_modificado:84819.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1760344/proyecto_PROCESO, 1760344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301768093 | Proyecto de inversión | 464637.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464637.1, modificado:464637.1}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD BABURÍA - 113732 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 113732 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CALLE ROSARIO SANDOVAL EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE PORFIRIO RODRIGUEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BABURIA, lon:-108.20268623, lat:25.84697577}} | 2020-04-27 | 2020-05-30 | 463518.52 | 463518.52 | 463518.52 | 463518.52 | 463518.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-006, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:464637.1, importe_modificado:464637.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {1768093/proyecto_INICIO, 1768093/proyecto_PROCESO, 1768093/proyecto_FIN, 1768093/proyecto_PROCESO, 1768093/proyecto_FIN, 1768093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769124 | Proyecto de inversión | 204526.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204526.94, modificado:204113.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS - 116594 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 116594 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8688.0, meta_modificada:8688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LOS PUEBLOS DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS A EL PASO EN EL MUNICIPIO DE SI, lon:-107.78445234, lat:25.80616571}} | 2020-03-10 | 2020-05-10 | 204113.74 | 204113.74 | 204113.74 | 204113.74 | 204113.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-050-116594, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:204113.74, importe_modificado:204113.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8680.0}} | {1769124/proyecto_INICIO, 1769124/proyecto_FIN, 1769124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769363 | Proyecto de inversión | 21489.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19489.99, modificado:19489.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY IRENE ELIZALDE SILVAS - 117307 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 117307 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR CARRETERA DESDE ANGOSTURA A CALLE PAVIMENTADA UNA CUADRA ADELANTE DE LA IGLESIA, EN LA ESQUINA., lon:-108.23889965, lat:25.27308955}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21489.99 | 21489.99 | 21489.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769475 | Proyecto de inversión | 20261.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2101.0, modificado:2101.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18160.5, modificado:18160.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY MANUEL CAMACHO GUITIMEA - 117709 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 117709 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.01, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA EN LA ESQUINA FRENTE A BODEGA, lon:-108.24035437, lat:25.27335664}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 20261.5 | 20261.5 | 20261.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770417 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY SONIA GUADALUPE PAEZ SOTELO - 120541 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 120541 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DOS CALLES Y MEDIA DE LA IGLESIA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA, lon:-108.23929171, lat:25.27317972}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770735 | Proyecto de inversión | 665199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665199.31, modificado:665234.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SINALOA LOCALIDAD AGUA CALIENTE DE CEBADA ASENTAMIENTO AGUA CALIENTE DE CEBADA - 121368 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 121368 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:EJIDO AGUA CALIENTE DE CEBADA, 81920 AGUA CALIENTE DE CEBADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SR. DANIEL AGUILAR AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE CEBAD, lon:-108.14890942, lat:26.07710156}} | 2020-09-10 | 2020-10-10 | 370563.06 | 370563.06 | 370563.06 | 370563.06 | 370563.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-079, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:665234.11, importe_modificado:665234.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1770735/proyecto_PROCESO, 1770735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771498 | Proyecto de inversión | 472747.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472747.32, modificado:472747.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 123300 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123300 | S | 15 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:667, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 80316 SAN RAFAEL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANNORTE CARRETERA A TEPUCHE SE RECORREN 16 KM. AL ENCONTRARSE UNA BIFURCACION Y SE TOM, lon:-107.41002789, lat:24.9787747}} | 2020-09-08 | 2020-12-31 | 472747.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1771498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301771533 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COSTA AZUL JOSEFINA BORQUEZ CERVANTES - 123407 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 123407 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO POR CARRETERA PAVIMENTADA 5 CUADRAS DESPUÉS DE GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA 2 CUADRAS, lon:-108.13645222, lat:25.10258255}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771945 | Proyecto de inversión | 17771.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1769.9, modificado:1769.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16001.59, modificado:16001.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO EN EL ÉBANO MARIA EDUVIGUEZ FELIX ARVALLO - 124513 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124513 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.7, meta_modificada:15.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , A MEDIA CUADRA DE ESCUELA SECUNDARIA POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL SUR, lon:-108.18515149, lat:25.32060195}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 17771.49 | 17771.49 | 17771.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772135 | Proyecto de inversión | 2326600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326600.0, modificado:2326600.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD EL NOROTO ASENTAMIENTO EL NOROTO - 125050 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 125050 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2399.5, meta_modificada:2399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:856, direccion:EJIDO EL NOROTO, 81993 EL NOROTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE EL NOROTO A LA LOCALIDAD DE LAS CABRAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.0958587, lat:25.78122335}} | 2020-06-08 | 2020-07-25 | 1431026.38 | 1431026.38 | 1431026.38 | 1431026.38 | 1431026.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-012, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:2326600.01, importe_modificado:2326600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1772135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772480 | Proyecto de inversión | 13282.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1188.5, modificado:1188.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12094.22, modificado:12094.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMPO PLATA JUANA CORRALES MASCAREÑO - 125922 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 125922 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:10.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:BOULEVARD 8 DE OCTUBRE PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARI, lon:-108.09530786, lat:25.2668623}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 13282.72 | 13282.72 | 13282.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772517 | Proyecto de inversión | 21105.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2218.4, modificado:2218.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18886.99, modificado:18886.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMPO PLATA SANDY YUBANIA VALENZUELA ROJO - 126015 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126015 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.18, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 12 OCTUBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL, lon:-108.09805444, lat:25.26689141}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21105.39 | 21105.39 | 21105.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772986 | Proyecto de inversión | 21429.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2246.5, modificado:2246.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19182.92, modificado:19182.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA PALMA ROSALINA CEBALLOS VEGA - 127302 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 127302 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.46, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:CALLE NA PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , ENTRANDO POR CALLE DE LAS CASITAS NUEVAS LA TERCERA CASA, lon:-108.15616697, lat:25.38342793}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21429.42 | 21429.42 | 21429.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772988 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA AZUCENA CASTRO INZUNZA - 127307 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 127307 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MEZQUITAL Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA Y MEDIA DE CALLE PRIMCIPAL RIO CULIACAN, lon:-108.05422002, lat:25.07715803}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772994 | Proyecto de inversión | 16119.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1567.9, modificado:1567.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14551.72, modificado:14551.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA CIPRIANO CASTRO ARMENTA - 127319 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 127319 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RIO EVORA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE RIO SANTIAGO A MEDIA CUADRA DE TIENDA SIX POR CALLE RIO SANTIAGO HACIA ESTADOP DE BEISBOL, lon:-108.05400816, lat:25.07571427}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 16119.62 | 16119.62 | 16119.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774128 | Proyecto de inversión | 21209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.84, modificado:18999.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA MARIA OFELIA LOPEZ CASTRO - 130534 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130534 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO MAYA, CALLE MACARIO GAXIOLA A MEDIA CUADRA DE PAPELERIA DRIULY POR CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-108.05909362, lat:25.08112066}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21209.84 | 21209.84 | 21209.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774275 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA YADIRA LEYVA VELAZQUEZ - 130985 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO EVORA, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CASAS PASANDO ABARROTES RUBI, lon:-108.05388271, lat:25.07628396}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774654 | Proyecto de inversión | 323334.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323334.36, modificado:323334.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CULIACÁN LOCALIDAD TABALÁ ASENTAMIENTO TABALA - 131576 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131576 | S | 80 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES UBICADA EN TABALA, SINDICATURA DE SAN LORENZO, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.09601379, lat:24.44298558}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 323334.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301774753 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA ANSELMO ENRIQUE LEAL MEDINA - 131781 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 131781 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE SALIACA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CALERITAS Y CALLE TALCHICHILTE, CALLE ENRIQUE ROMERO UNA CUADRA U MEDIA ANTES DE LLEGAR ALA SECUNDARIA POR CALLE SALIACA CASI A ESPALDAS D, lon:-108.32377997, lat:25.28924933}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775166 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO ROSARIO MASCAREÑO VILLA - 132821 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132821 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.24551672, lat:25.34073175}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775993 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA JESUS ADRIANA LOPEZ - 134112 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 134112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RIO SANTIAGO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO EVORA JUNTO A TACOS KIERO DONDE TERMINA CALLE JESUS CASTRO, lon:-108.05417431, lat:25.07606313}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301780799 | Proyecto de inversión | 1175922.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175922.83, modificado:1175922.83}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 139765 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 139765 | S | 1677 | 1678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:588, direccion:AVENIDA HUMBERTO CORTEZ ALVAREZ EJIDO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE FRANCISCO LABASTIDA, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DEPOSITO ELEVADO DE AGUA PO, lon:-108.3947156, lat:25.93586073}} | 2020-08-03 | 2020-11-16 | 1175922.83 | 1175922.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-017, contratista:JUAN FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:1175922.83, importe_modificado:1175922.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1780799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301781140 | Proyecto de inversión | 85091.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85091.68, modificado:85091.68}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 140075 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 140075 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA AL EJIDO MAQUIPO SOBRE LA CARRETERA BAMOA MAQUIPO A 2 KM MARGEN DERECHO EN EL EJIDO MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.30144898, lat:25.68754319}} | 2020-04-24 | 2020-05-24 | 85091.68 | 85091.68 | 85091.68 | 85091.68 | 85091.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-009-052SN20PR, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:85091.68, importe_modificado:85091.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1781140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787694 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200218.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. LIC. ADOLFO LOPES MATEOS EN JUAN JOSE RIOS EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200218 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787788 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200199.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. RAFAEL BUELNA TENORIO EN COSTA RICA , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200199 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787823 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200211.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SEC. ANTONIO NAKAYAMA EN CIL. EMILIANO ZAPATA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200211 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787856 | Proyecto de inversión | 941842.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941842.72, modificado:941842.72}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200181.REHABILITACION DE CUBIERTAS DE AZOTEA EN PREESC. SALOME VIZCARRA EN CONCORDIA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200181 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 0 | 939899.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787953 | Proyecto de inversión | 26269.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26269.56, modificado:26269.56}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200276. REHABILITACION DE TRAMO DE ALIMENTADOR DE RED SECUNDARIA EN SEC. RIO SINALOA EN EL HUITUSSI EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200276 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 26269.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787956 | Proyecto de inversión | 445058.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445058.12, modificado:445058.12}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200277. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. GRAL. CARDENAS EN LIC. BENITO JUAREZ ( CAMPO GOBIERNO) EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200277 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:374, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2020-09-17 | 2020-10-26 | 251307.14 | 445058.12 | 251307.14 | 251307.14 | 251307.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787971 | Proyecto de inversión | 621617.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621617.45, modificado:621617.45}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200450. REHABILITACION D EDIFICIO A Y B Y CERCA PERIMETRAL EN PRIM. PROF. DANIEL DELGADILLO EN LOS LIMONES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200450 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1431, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 0 | 621617.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788315 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200250. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORESEN EJIDO TOSALIBAMPO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200250 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-13 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791164 | Proyecto de inversión | 168105.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168105.51, modificado:168105.51}} | REM.FAM.POT.BASICO.2020.OBRA.200430. REHABILITACION GENERAL DE MODULOS 1, 2, 3, 4 Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA, EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200430 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 168105.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791304 | Proyecto de inversión | 1172014.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172014.48, modificado:1172014.48}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190604. REHABILITACION GENERAL EN SECUMDARIA ERNESTO GAMEZ GARCIA EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190604 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 0 | 1169888.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791391 | Proyecto de inversión | 859739.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859739.51, modificado:859739.51}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190616. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA, EN PRIMARIA CUAUHTEMOC EN ANGOSTURA,SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190616 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2020-09-18 | 2020-10-27 | 0 | 859739.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301792029 | Proyecto de inversión | 7366144.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7366144.41, modificado:7366144.41}} | FAM.SUP.2020.OBRA.200162. SUMINISTRO REHABILITACION DE EQUIPO PARA APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR EN UNIVERIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE , ELOTA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200162 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 1998819.35 | 1998819.35 | 1998819.35 | 1998819.35 | 1998819.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793282 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200099. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TORRE PARA TINACO EN PRIM. EMILIANO ZAPATA #4 EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200099 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 1085399.12 | 1085399.12 | 1085399.12 | 1085399.12 | 1085399.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793325 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200110. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 132 EN CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200110 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:148, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 983979.95 | 1084381.34 | 983979.95 | 983979.95 | 983979.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793483 | Proyecto de inversión | 1262667.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262667.25, modificado:1262667.25}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200144. REHABILITACION DE LOS DE MODULO "A" , "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR EN PRIM. BENITO JUAREZ, EN GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200144 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guamúchil, Sin., México, lon:-108.07765, lat:25.4586777}} | 2020-06-15 | 2020-08-03 | 1260577.79 | 1262667.25 | 1260577.79 | 1260577.79 | 1260577.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793504 | Proyecto de inversión | 3086715.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3086715.35, modificado:3086715.35}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200175.REHABILITACION GRAL. EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200175 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 0 | 3080440.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793529 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200198.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. ALVARO OBREGON EN COL. HUIZACHES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200198 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793554 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200207. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200207 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793567 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200210. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 80 EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200210 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200885278 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1198310.06}} | Prog. Esc. Al Cien. Fam Basico. Obra: 17285. Prim. Lic. Benito Juarez. Loc. El Quelite. Mpio. Mazatlan. Sinaloa. Rehabilitación General De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:296, direccion:LOC. EL QUELITE. MPIO. MAZATLAN. SINALOA, lon:-106.468333, lat:23.558611}} | 2017-04-10 |  | 1163975.89 | 1198310.06 | 1163975.89 | 1163975.89 | 1163975.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904530 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:900473.44}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17612. Prim. Ignacio Allende. Loc. Recoveco, Mpio. Mocorito, Sin. Rehabilitación General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:276, direccion:LOC. RECOVECO, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.726944, lat:24.995833}} | 2017-08-18 |  | 884955.13 | 900473.44 | 884955.13 | 884955.13 | 884955.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904582 | Proyecto de inversión | 1453495 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1453495.0, modificado:1296080.5}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Media Superior. Obra: 17623. Cobaes 34 Nicolas T Bernal. Loc. Coyotitan, Mpio. San Ignacio, Sin. Construccion De Aula Mas Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:LOC. COYOTITAN, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.6, lat:23.793888}} | 2017-08-20 |  | 1085982.57 | 1296080.5 | 1085982.57 | 1085982.57 | 1085982.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN15170300954951 | Proyecto de inversión | 423231 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:423231.0, modificado:423231.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2015 Fam Media Superior. Obra: 15834. Cobaes No. 41 Pablo De Villavicencio. Loc. El Rosario, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General De Plantel. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:LOC. EL ROSARIO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.861388, lat:22.991944}} | 2016-03-14 |  | 302184.68 | 401766.14 | 302184.68 | 302184.68 | 302184.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955109 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:632663.57}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16489. Prees. Agustin Melgar. Loc. El Aguaje, Mpio. Elota. Rehabilitación General De Aulas, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:LOC. EL AGUAJE, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.837222, lat:24.100277}} | 2016-08-23 |  | 596639.43 | 632663.57 | 596639.43 | 596639.43 | 596639.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043598 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:652763.16}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17675. Prees. Manuel Avila Camacho. Loc. La Laguna Colorada, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Obra Exteri | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1424, direccion:LOC. LA LAGUNA COLORADA, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. , lon:-107.231488, lat:25.039788}} | 2017-12-04 | 2018-03-01 | 634564.21 | 652763.16 | 634564.21 | 634564.21 | 634564.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049394 | Proyecto de inversión | 13312678.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.331267866E7, modificado:1.331267866E7}} | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica Para El Entronque Boca Del Río Al Poblado Bella Vista, En El Municipio De Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | SOP17-174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:-, lon:-108.558055, lat:25.473611}} | 2017-12-30 |  | 12997019.18 | 12997019.18 | 12997019.18 | 12997019.18 | 12997019.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-CONST-423-2017, contratista:GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.039521169E7, importe_modificado:1.300103999E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185605/proyecto_INICIO, 1185605/proyecto_PROCESO, 1185605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049460 | Proyecto de inversión | 9527933.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9527933.13, modificado:9527933.13}} | Pavimentación De Carretera Loma De Rodriguera ¿ Agua Blanca, Tramo El Basurón ¿ La Pitahayita, En El Municipio De Culiacán | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SOP | SOP17-177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-12-30 |  | 8783952.48 | 8783952.48 | 8783952.48 | 8783952.48 | 8783952.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-426-2017, contratista:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8783953.62, importe_modificado:8783953.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185675/proyecto_INICIO, 1185675/proyecto_FIN, 1185675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069737 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:525521.6}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180129. Prees. Agustina Ramirez, Loc. El Tablon Numero Dos. Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:LOC. EL TABLON NUMERO DOS, MPIO. ROSARIO , lon:-106.031944, lat:23.110833}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 509968.25 | 525521.6 | 509968.25 | 509968.25 | 509968.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069780 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:669972.05}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180123. Prees. Luis Pasteur, Loc. Matatan. Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:LOC. MATATAN, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.728333, lat:23.032777}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 415090.58 | 669972.05 | 415090.58 | 415090.58 | 415090.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073598 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:719955.78}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180131. Prees. Genaro Estrada. Loc. El Zopilote, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:LOC. EL ZOPILOTE, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.078611, lat:23.095555}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 568160.57 | 719955.78 | 568160.57 | 568160.57 | 568160.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439734.07, importe_modificado:1439734.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074072 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:861349.62}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180141. Orees. Amado Nervo, Loc. Santiago De Ocorino, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-108.415277, lat:25.948055}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 684356.91 | 861349.62 | 684356.91 | 684356.91 | 684356.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074143 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1370439.93}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180162. Prim. General Anatolio B. Ortega. Loc. Nacaveba, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:LOC. NACAVEBA, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.043888, lat:25.761666}} | 2018-01-25 | 2018-05-01 | 1087131 | 1370439.93 | 1087131 | 1087131 | 1087131 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379054 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:805675.7}} | OBRA: 180856. PREES. VELINA LEON DE MEDINA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS. PLAZA CIVICA, TECHUMBRE. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180856 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 356266.77 | 805675.7 | 356266.77 | 356266.77 | 356266.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018, contratista:BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1624715.57, importe_modificado:1624715.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385589 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:816000.0}} | OBRA: 180715. PREES. MARIA MONTESSORI. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180715 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 486861.55 | 816000 | 486861.55 | 486861.55 | 486861.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201559500 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1535828.86}} | OBRA: 190131. PRIM. EMILIANO ZAPATA. REHABILITACION DE MODULO DE DOS AULAS Y REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190131 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-06-07 | 2019-12-03 | 1036339.14 | 1535828.86 | 1036339.14 | 1036339.14 | 1036339.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-051-2019, contratista:CONSTRUCCION RIO FUERTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1535828.86, importe_modificado:1535828.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201563961 | Proyecto de inversión | 15592639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55926393E7, modificado:4.582946991E7}} | FONDO DE PREVENCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2019 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | S/N | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Montebello 150, Montebello, 80227 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3921518, lat:24.7810773}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 45829469.91 | 42163687.7 | 42163687.7 | 42163687.7 | 42163687.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:98.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401587863 | Proyecto de inversión | 271369.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271369.51, modificado:271354.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN COSTADO DEL KINDER EL WALAMITO SIND TACUICHAMONA - 168809 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 168809 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1412, direccion:RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL WALAMITO SIND. TACUICHAMONA, SECTOR A UN COSTADO DEL KINDER, C.P. 80470, lon:-107.03731029, lat:24.37590088}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 271354.65 | 271354.65 | 271354.65 | 271354.65 | 271354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-02, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:271369.51, importe_modificado:271369.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1587863/proyecto_INICIO, 1587863/proyecto_PROCESO, 1587863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401587919 | Proyecto de inversión | 220388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220388.89, modificado:220325.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND TACUICHAMONA SECTOR COSTADO DE LA IGLESIA - 169163 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 169163 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, C.P. 80470, SECTOR COSTADO E LA IGLESIA, lon:-107.02072279, lat:24.38901938}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 220325.42 | 220325.42 | 220325.42 | 220325.42 | 220325.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-03, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:220388.89, importe_modificado:220388.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1587919/proyecto_INICIO, 1587919/proyecto_PROCESO, 1587919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201708479 | Adquisición | 11810092.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181009207E7, modificado:1.181009207E7}} | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4368509, lat:24.7975505}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5905046.04 | 11665690.88 | 1005690.91 | 660240.55 | 503640.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDS-022/2020, contratista:CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL PROTOCOR, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA, monto:67528.56, importe_modificado:67528.56}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDS-021/2020, contratista:BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDS-019/2020, contratista:INOVACIONES TECNOLOGICAS RAKI S.A DE C.V, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA, monto:690900.72, importe_modificado:690900.72}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDS-020/2020, contratista:EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA, monto:90661.63, importe_modificado:90661.63}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDS-018/2020, contratista:AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1.065999997E7, importe_modificado:1.065999997E7}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {1708479/proyecto_FIN, 1708479/proyecto_PROCESO, 1708479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201709373 | Proyecto de inversión | 29860696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3437313E7, modificado:1.3437313E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVERSION ESTATAL, monto:1.6423383E7, modificado:1.6423383E7}} | OBRA COMPLEMENTARIA EN PLANTA POTABILIZADORA ¿MIRAVALLES¿ PARA EL ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPAMURB2001 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:SIN 5-06, Sinaloa, México, lon:-106.34156227, lat:23.26902505}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 14854614.31 | 29259013.81 | 19496068.56 | 19496068.56 | 13600968.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710831 | Proyecto de inversión | 1468528.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468528.87, modificado:1468528.87}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200058. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL SALADITO EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200058 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:150, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2020-04-30 | 2020-06-18 | 1462687.3 | 1462687.3 | 1462687.3 | 1462687.3 | 1462687.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710860 | Proyecto de inversión | 3071825.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071825.13, modificado:3071825.13}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200065. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO EN CAM NUM. 38 EN VALLE D NAZAS S/N FUENTES DEL VALLE EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200065 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 3058855.23 | 3058855.23 | 3058855.23 | 3058855.23 | 3058855.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712303 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200107. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NUM. 311 EN BORABAMPO EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200107 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 1086254.55 | 1086254.55 | 1086254.55 | 1086254.55 | 1086254.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722670 | Proyecto de inversión | 312969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312969.64, modificado:312348.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA AHOME LOCALIDAD LA FLORIDA - 2509 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2509 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA FLORIDA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES UNO FRENTE A LA CAPILLA O, lon:-109.19216072, lat:25.93267894}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 234261.45 | 234261.45 | 169862.6 | 169862.6 | 169862.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-206PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2342614.5, importe_modificado:2342614.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1722670/proyecto_PROCESO, 1722670/proyecto_INICIO, 1722670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722695 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156174.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA - 2623 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2623 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS POR LA CALLE NIÑOS HEROES, lon:-109.32870262, lat:25.85385038}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 130000 | 130000 | 84931.3 | 84931.3 | 84931.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-206PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2342614.5, importe_modificado:2342614.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1722695/proyecto_INICIO, 1722695/proyecto_PROCESO, 1722695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722842 | Proyecto de inversión | 312969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312969.64, modificado:312459.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ LOCALIDAD POBLADO 5 - 3357 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 3357 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:356, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POBLADO 5, 81340 POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE DEL TINACO POSTE A17 ULTIMA CASA DE LAMINA 1 EN POSTE K16A A UNA CUADRA DEL ESTADIO FRE, lon:-109.059997, lat:26.22315293}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 234344.7 | 234344.7 | 109360.86 | 109360.86 | 109360.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-207PR-AH/2020, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343447.0, importe_modificado:2343447.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.7}} | {1722842/proyecto_INICIO, 1722842/proyecto_PROCESO, 1722842/proyecto_INICIO, 1722842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723617 | Proyecto de inversión | 312969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312969.64, modificado:312420.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EJIDO MOCHIS - 6098 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 6098 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS MOCHIS, 81363 MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO MOCHIS UNO POR CALLE DE SEC, lon:-109.05278484, lat:25.82809546}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 234000 | 234000 | 109347.18 | 109347.18 | 109347.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343153.9, importe_modificado:2343153.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1723617/proyecto_PROCESO, 1723617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724271 | Proyecto de inversión | 625939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625939.28, modificado:624815.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EL ESTERO JUAN JOSÉ RÍOS - 8169 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 8169 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:136, direccion:AVENIDA MAYCULI EJIDO EL ESTERO, 81386 EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN AV. MAYCULI CON ESQ. DE LA CALE CERO 1 EN AV. MAYCULI POSTE D66,, lon:-108.83678511, lat:25.76226882}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 540000 | 540000 | 218685.4 | 218685.4 | 218685.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-216PR-AH/2020, contratista:MABGOF S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343057.9, importe_modificado:2343057.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.76}} | {1724271/proyecto_PROCESO, 1724271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725274 | Proyecto de inversión | 295717.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295717.78, modificado:690439.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CACALOTAN A SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 11112 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11112 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19055.0, meta_modificada:19055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1525, direccion:EJIDO CACALOTAN, 00000 CACALOTÁN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL CACALOTAN A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, lon:-108.30441322, lat:26.20889505}} | 2020-03-13 | 2020-04-30 | 690439.92 | 690439.92 | 690439.92 | 690439.92 | 690439.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-014, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:690439.92, importe_modificado:690439.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18900.0}} | {1725274/proyecto_INICIO, 1725274/proyecto_FIN, 1725274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725300 | Proyecto de inversión | 238347.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238347.86, modificado:237932.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MATAPAN POTRERO DE VARGAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 11171 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11171 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10127.0, meta_modificada:10127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:461, direccion:EJIDO MATAPAN DEL LLANO, 00000 MATAPÁN DEL LLANO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE MATAPAN A EL AGUA CALIENTE DE COTA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.115312, lat:25.89438296}} | 2020-03-19 | 2020-04-25 | 237932.32 | 237932.32 | 237932.32 | 237932.32 | 237932.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-015-11171, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:237932.32, importe_modificado:237932.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10050.0}} | {1725300/proyecto_INICIO, 1725300/proyecto_FIN, 1725300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726533 | Proyecto de inversión | 78242.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:78136.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SIAHUAZA - 14739 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 14739 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:517, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SIAHUAZA, 81325 SIAGUASA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SIAHUAZA EN POSTE NUM. 6 ORILLA DE CAR, lon:-109.29009169, lat:25.9957574}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 60000 | 60000 | 27347.66 | 27347.66 | 27347.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-210PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344085.4, importe_modificado:2344085.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1726533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726790 | Proyecto de inversión | 5267251 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5267251.0, modificado:5267251.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD TABALÁ ASENTAMIENTO TABALA - 15555 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 15555 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE CRUZA EL PUENTE SAN LORENZO Y A 400 M. LLEGAMOS A LA COMUNIDAD DE TABALA DAMOS VUELTA A LA DERECHA LLEG, lon:-107.0976553, lat:24.44241907}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 5267251 | 5267251 | 5267251 | 5267251 | 5267251 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-002A, contratista:INFRAESTRUCTURA URBAJA DE SINALOA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4417549.03, importe_modificado:4417549.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1291.5}} | {1726790/proyecto_INICIO, 1726790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726824 | Proyecto de inversión | 318218.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318218.57, modificado:318218.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA - 15646 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15646 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.08373862, lat:25.7501087}} | 2020-03-17 | 2020-06-29 | 318218.56 | 318218.56 | 318218.56 | 318218.56 | 318218.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-060, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:318218.57, importe_modificado:318218.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1726824/proyecto_PROCESO, 1726824/proyecto_FIN, 1726824/proyecto_PROCESO, 1726824/proyecto_INICIO, 1726824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726916 | Proyecto de inversión | 547696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547696.87, modificado:546953.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO - 15944 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 15944 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N EJIDO BOLSA DE TOSALIBAMPO 1, 81308 BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE TOS, lon:-109.17406885, lat:26.10960137}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 468817.08 | 468817.08 | 191433.64 | 191433.64 | 191433.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-210PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344085.4, importe_modificado:2344085.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.97}} | {1726916/proyecto_INICIO, 1726916/proyecto_PROCESO, 1726916/proyecto_INICIO, 1726916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726998 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468632.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL REFUGIO - 16213 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 16213 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:212, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE SN POSTE 38 ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 1 EN POSTE 28 CERCA DE LA CASETA AIDE, 1 EN, lon:-109.30177234, lat:25.99683187}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390527 | 390527 | 164021.38 | 164021.38 | 164021.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1726998/proyecto_INICIO, 1726998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728139 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390686.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO ELGUAYABO LOCALIDAD LA FORTUNA DE CACHOANA - 19383 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 19383 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:306, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 LA FORTUNA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE SIN NOMBRE POSTE 11 FRENTE AL KINDER 1 POR LA ORILLA DE LA CARRETERA AL LADO DE LA IGLE, lon:-109.09515923, lat:25.95804995}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 312549.28 | 312549.28 | 136740.31 | 136740.31 | 136740.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-217PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344119.6, importe_modificado:2344119.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1728139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728602 | Proyecto de inversión | 417062.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417062.36, modificado:417062.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE TECUMENA A HACIENDITA DE LOS MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 20784 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20784 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11242.0, meta_modificada:11242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:294, direccion:EJIDO TECUMENA, 00000 TECUMENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL ENTRONQUE DE TECUMENA A LA LOCALIDAD DE HACIENDITA DE LOS MARTINEZ, lon:-107.80179419, lat:25.83017086}} | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 417062.37 | 417062.37 | 417062.37 | 417062.37 | 417062.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-041, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:417062.36, importe_modificado:417062.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11240.0}} | {1728602/proyecto_INICIO, 1728602/proyecto_FIN, 1728602/proyecto_PROCESO, 1728602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728640 | Proyecto de inversión | 228903.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228903.27, modificado:228542.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS MOCHIS COLONIA DIANA LAURA - 20879 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20879 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA DIANA LAURA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE REGADOR SN LOTE 28 MANZANA 5 1 EN CALLE COMPUERTA LOTE 20, lon:-108.99719021, lat:25.82804701}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 152361.96 | 152361.96 | 79990.03 | 79990.03 | 79990.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1728640/proyecto_INICIO, 1728640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728754 | Proyecto de inversión | 7834065.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834065.97, modificado:7834065.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERA - 21309 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 21309 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2467.0, meta_modificada:2467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:CALLE MEXICO 15 PUEBLO LA HIGUERA, 80390 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO DREN Y CAMINO PANTEON, ACCESO POR CARRETERA CULIACANMAZATLAN MEXICO 15D A LA ALTURA DEL KILOMETRO 123 GIRAR A LA DERECHA Y RECORRER 3.7 KM HAS, lon:-107.18526583, lat:24.59092497}} | 2020-06-06 | 2020-12-31 | 7834065.97 | 7834065.97 | 7834065.97 | 7834065.97 | 7834065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-003A, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:6722932.12, importe_modificado:6722932.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.78}} | {1728754/proyecto_PROCESO, 1728754/proyecto_INICIO, 1728754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301736378 | Proyecto de inversión | 301146.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301146.34, modificado:301146.34}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE BUCHINARI - 28389 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 28389 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:EJIDO BUCHINARI, 81950 BUCHINARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUCHINARI A 150 MTS DEL RIO SINALOA, lon:-108.06108705, lat:25.91911657}} | 2020-04-14 | 2020-05-29 | 301146.34 | 301146.34 | 301146.34 | 301146.34 | 301146.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-001-002SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:301146.34, importe_modificado:301146.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1736378/proyecto_INICIO, 1736378/proyecto_FIN, 1736378/proyecto_PROCESO, 1736378/proyecto_FIN, 1736378/proyecto_PROCESO, 1736378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301736422 | Proyecto de inversión | 29679.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29679.92, modificado:29679.92}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 28481 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 28481 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:558, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 00000 LA ESTANCIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRA LAS LOCALIDADES DE LA ESTANCIA Y AGUA CALIENTE DE COTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA Y DEL ARROYO, lon:-107.85854475, lat:25.90929936}} | 2020-04-07 | 2020-05-02 | 29679.92 | 29679.92 | 29679.92 | 29679.92 | 29679.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-001-013SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:29679.92, importe_modificado:29679.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1736422/proyecto_INICIO, 1736422/proyecto_PROCESO, 1736422/proyecto_FIN, 1736422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737323 | Proyecto de inversión | 350945.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350945.77, modificado:349807.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL REFUGIO - 29541 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 29541 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:212, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL REFUGIO UNO CERCA, lon:-109.29940127, lat:25.9956361}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 299835.12 | 299835.12 | 122432.67 | 122432.67 | 122432.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1737323/proyecto_INICIO, 1737323/proyecto_PROCESO, 1737323/proyecto_INICIO, 1737323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738005 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30392 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30392 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.26445032, lat:25.78808296}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-032SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738005/proyecto_INICIO, 1738005/proyecto_PROCESO, 1738005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738041 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE OCORONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30420 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30420 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE OCORONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.4200967, lat:25.9417606}} | 2020-04-27 | 2020-05-28 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-040SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738041/proyecto_PROCESO, 1738041/proyecto_INICIO, 1738041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738043 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAIMAN MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30422 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30422 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:EJIDO EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), 81902 EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL CAIMÁN MARGEN DERECHA EN EL MU, lon:-108.33579167, lat:25.87484882}} | 2020-05-04 | 2020-05-28 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-041SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738043/proyecto_FIN, 1738043/proyecto_PROCESO, 1738043/proyecto_INICIO, 1738043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301742903 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 36462 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 36462 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CARRETERA INTERNACIONAL KM 13 300, lon:-109.05013547, lat:25.95201338}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.76 | 23079.76 | 23079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {1742903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743133 | Proyecto de inversión | 72903.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72903.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE 4 DE PISOS FIRMES EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 37063 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 37063 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SN POSTE 68 AUN LADO DE ABARROTES OLAS ALTAS 1 EN CALLE OLAS, lon:-109.11774225, lat:25.86716788}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SUFRIO CAMBIOS DE 4 ACCIONES A 2 ACCIONES, SE CANCELARA Y SE CREARA UN PROYECTO NUEVO EN LA MIDS CON NUEVO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:EL PROYECTO SUFRIO CAMBIOS DE 4 ACCIONES A 2 ACCIONES, SE CANCELARA Y SE CREARA UN PROYECTO NUEVO EN LA MIDS CON NUEVO FOLIO(2), trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743880 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:35715.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD CAMAYECA - 38762 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 38762 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:701, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GOROS PUEBLO, 81305 CAMAYECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CAMAYECA EN PO, lon:-109.07001134, lat:25.95631772}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 16045.76 | 16045.76 | 16045.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} | {1743880/proyecto_INICIO, 1743880/proyecto_PROCESO, 1743880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743920 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:35715.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD HUATABAMPITO - 38879 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 38879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUATABAMPITO, 81300 HUATABAMPITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD HUATABAMPI, lon:-109.21166559, lat:25.95799867}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 16045.76 | 16045.76 | 16045.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1743920/proyecto_INICIO, 1743920/proyecto_PROCESO, 1743920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744074 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACION DE 1 MURO FIRME CON ENJARRE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EJIDO AGUA NUEVA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 39208 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39208 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ACCION EN EJIDO AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME DEL MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA EN POSTE NUM. 25 FRE, lon:-109.09488619, lat:25.885786}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1744074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744378 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:39644.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHOMOBAMPO NUM. 2 SINDICATURA CENTRAL - 39826 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:407, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BACHOMOBAMPO 2, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR CALLE ELVIRA AUDELIO A 1 KM ANTES DEL EJIDO FRENTE A CORRALES, lon:-109.1457711, lat:25.73883437}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 13875.47 | 13875.47 | 13875.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1744378/proyecto_INICIO, 1744378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301746049 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:34027.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDA DE EL CHALATE SINDICATURA DE SAN MIGUEL - 46724 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 46724 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:832, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ZAPOTILLO 1, 81307 EL CHALATE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE EL CHALATE SINDICATURA DE SAN MIGUEL CERCA DEL ABARROTE HUICHI, POSTE 22, lon:-109.00534276, lat:25.94005973}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 11909.45 | 11909.45 | 11909.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1746049/proyecto_PROCESO, 1746049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747018 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA - 49815 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 49815 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA RUBEN JARAMILLO, 81230 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA RUBEN JARAMILLO LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA POR CALLE NUEVE 2055 PTE, lon:-108.99228311, lat:25.77723402}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 45000 | 45000 | 17899.09 | 17899.09 | 17899.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1747018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747150 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD GOROS PUEBLO - 50155 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 50155 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GOROS PUEBLO, 81210 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE GOROS PUEBLO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN POSTE 18 A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-109.08023115, lat:25.95377641}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1747150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301748619 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN BARRIO VARADERO PUERTO DE TOPOLOBAMPO EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 54040 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 54040 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO BARRIO VARADERO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO BARRIO VARADERO TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN POSTE 79, lon:-109.04467058, lat:25.61830804}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.67 | 3796.67 | 3796.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1748619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750243 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:564468.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL CONCHAL ASENTAMIENTO EL CONCHAL - 58965 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58965 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:305, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO AL PUEBLO LADO IZQUIERDO HASTA EL FONDO DONDE ESTAN LAS PARCELAS ADELANTE DEL CAMPO DE FU, lon:-107.32866239, lat:24.2418859}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-003I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750246 | Proyecto de inversión | 483829.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483829.8, modificado:483829.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS ARENITAS ASENTAMIENTO LAS ARENITAS - 58973 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58973 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL ATRACADERO BINAPAS ENTRANDO POR LA CONGELADORA EL CACHAENTRANDO A LAS ARENITAS DOS C, lon:-107.53415271, lat:24.37177511}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-003I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.32}} | {1750246/proyecto_INICIO, 1750246/proyecto_PROCESO, 1750246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750624 | Proyecto de inversión | 336675.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336675.96, modificado:336675.96}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERITA - 59919 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 59919 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:CALLE CULIACAN-SANALONA RANCHERIA LA HIGUERITA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CARRETERA CULIACAN SANALONA A 26.6 KM , lon:-107.12718301, lat:24.77750396}} | 2020-07-07 | 2020-12-31 | 336675.96 | 325182.29 | 113813.81 | 113813.81 | 113813.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-31, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:325182.29, importe_modificado:325182.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.8}} | {1750624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751172 | Proyecto de inversión | 402822.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402822.17, modificado:402822.17}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD PUEBLOS UNIDOS ASENTAMIENTO PUEBLOS UNIDOS - 61448 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 61448 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1194, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEPTIMA, CALLE INENIERO MANUEL RIVAS ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41 A UNA CUADRA DEL CAMPO DE TIERRA DE FUTBOL, lon:-107.15246097, lat:24.29878463}} | 2020-07-08 | 2020-12-31 | 402822.17 | 394150.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-10, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:394150.81, importe_modificado:394150.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} | {1751172/proyecto_PROCESO, 1751172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751896 | Proyecto de inversión | 1331514.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331514.03, modificado:1331514.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 63798 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63798 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2810.5, meta_modificada:2810.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN B. ROJO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JUAN B. ROJO Y CALLE FRAY BERNARDO DE SAHAGUN, CALLE AGUSTIN YAÑEZ CERCA DE COMIDA CHINA JAPONESA Y MARISCOS EL CHIQUILIN, lon:-107.36613197, lat:24.79632248}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 1331514.03 | 1302002.4 | 734369.33 | 734369.33 | 455700.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1302002.4, importe_modificado:1302002.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.25}} | {1751896/proyecto_PROCESO, 1751896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752233 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD LA CHILLA ASENTAMIENTO LA CHILLA - 64763 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64763 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1336, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHILLA, 80451 LA CHILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA SALIDA A OSO VIEJO Y A LA DERECHACALLE PRINCIPAL GIRAR HACIA LA IZQUIERDA PASAR TORTILLERIA Y PUENTECALLE PRINCIPALGIRAR , lon:-107.11456964, lat:24.40639818}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.28}} | {1752233/proyecto_INICIO, 1752233/proyecto_PROCESO, 1752233/proyecto_INICIO, 1752233/proyecto_PROCESO, 1752233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752410 | Proyecto de inversión | 1128936.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128936.2, modificado:1128936.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA - 65340 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65340 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE LA URNA RANCHERIA SAN FRANCISCO, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA URNA Y CALLE CAMINO VIEJO, CARRETERA PRINCIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL CARRTERA DONDE ESTA EL AUTOLAVADO EL JR.GIRA A LAN, lon:-107.08008476, lat:24.3620743}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 1128936.2 | 1128936.2 | 1128936.2 | 1128936.2 | 1128936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.48}} | {1752410/proyecto_PROCESO, 1752410/proyecto_INICIO, 1752410/proyecto_PROCESO, 1752410/proyecto_INICIO, 1752410/proyecto_PROCESO, 1752410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752544 | Proyecto de inversión | 159143 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159143.0, modificado:159143.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD CHIQUERITOS - 65650 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65650 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:985, direccion:CALLE MEXICO 15 RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 136 DE NORTE A SUR A SUR AL LADO IZQUIERDO ESTA UN CAMINO DE TE, lon:-107.02971225, lat:24.18643998}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 159143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752548 | Proyecto de inversión | 302803 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302803.0, modificado:302803.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL RANCHITO DE LOS BURGOS - 65657 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65657 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1084, direccion:CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 A LA ALTURA DEL KM 33 DE NORTE A SUR RANCHERIA EL RANCHITO DE LOS BURGOS, 80442 EL RANCHITO DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 A LA ALTURA DEL KM 33 DE NORTE A SUR Y , lon:-107.06277962, lat:24.56896438}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 302803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752667 | Proyecto de inversión | 476905.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476905.4, modificado:476905.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD UNO ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1 - 65859 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65859 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2164, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD 1, 80419 LIBERTAD (PÍRAMO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS PARA ARRIBA HASTA EL FONDOCALLE PRINCIPAL A L, lon:-107.21582895, lat:24.47401327}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-014D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752713 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD SANTA LORETO ASENTAMIENTO EL SALADO - 65924 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:687, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 SANTA LORETO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA SALIDA HACIA MONTE VERDE ARRIBA PARTE TRACERA DEL KINDER, lon:-107.13083414, lat:24.56677806}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-011D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754438 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) LOCALIDAD CHIHUAHUITA - 70903 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 70903 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE RAFAEL QUINTERO EJIDO CHIHUAHUITA, 81340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SILVERIO SANCHEZ MEZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE RAFAEL QUINTERO POSTE A5, lon:-109.05914265, lat:26.15150671}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.33 | 11010.33 | 11010.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {1754438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754631 | Proyecto de inversión | 198354.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198354.6, modificado:198354.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO VALLE DE ENCINO - 71504 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71504 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.09, meta_modificada:42.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CHICHENITZA COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE ANGEK DEL CAMPO, CALLE COLHUACAN 2 POR LA CALZADA LAS TORRES PASANDO EL TEMPLO BELEN PASANDO EL SUPER BLANCA, lon:-107.40818015, lat:24.75693588}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-016D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:595063.8, importe_modificado:595063.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754636 | Proyecto de inversión | 198354.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198354.6, modificado:198354.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 71511 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71511 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.09, meta_modificada:42.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO TEJEDA COLONIA BUENOS AIRES, 80199 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y CALLE CERRO OTATES, CALLE CERRO CABAZAN DONDE ESTA LA ESCUELA NORMAL CONTINUANDO HACIA LA LEY CONTINUAR EN LUGA, lon:-107.40255914, lat:24.77415136}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-016D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:595063.8, importe_modificado:595063.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754646 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL TAMARINDO ASENTAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 71539 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE EL SALATE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EL SALATE Y CALLE CIANEGUITA, CALLE EL PALMAR CALLE EL PALMAR PASANDO LA GLORIETAVUELTA A LA DERECHA Y A MEDIA CUA, lon:-107.63490764, lat:24.89888264}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754718 | Proyecto de inversión | 190762.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190762.16, modificado:190762.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 71693 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71693 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA ANTES DE LLEGARL VADO GIRAR HACIA LA DERECHA, ATRÁS DEL TANQUE, lon:-107.12381449, lat:24.43493502}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-020D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755495 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468720.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD LA BAJADA DE SAN MIGUEL - 79814 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 79814 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:495, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL, 81304 LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE ENTRE 4 Y 5 1 EN POSTE 22 1 EN POSTE 34, 1 EN POSTE 13, 1 EN POST, lon:-109.01743398, lat:25.94444886}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390600.15 | 390600.15 | 267576.46 | 267576.46 | 267576.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-219PR-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343600.9, importe_modificado:2343600.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.76}} | {1755495/proyecto_INICIO, 1755495/proyecto_PROCESO, 1755495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755613 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SALADO ASENTAMIENTO EL SALADO - 80135 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 80135 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DONDE ESTAN LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS ANTERIORMENTE ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA EN LA ESQUINA LADO , lon:-107.1552271, lat:24.50788406}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-017D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:476905.4, importe_modificado:476905.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1755613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755727 | Proyecto de inversión | 347680.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347680.32, modificado:347680.32}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 80415 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80415 | S | 204 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. TRINIDAD DORAME COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 80010 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFR. TRINIDAD DORAME Y CALLE REY MELCHOR, AVENIDA ALVARO OBREGON AUN LADO DE LA FARMACIA DE GENERICOS, lon:-107.39355201, lat:24.84450773}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 347680.32 | 340720.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-18-02, contratista:PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:340720.65, importe_modificado:340720.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1755727/proyecto_PROCESO, 1755727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755885 | Proyecto de inversión | 784923.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784923.44, modificado:784923.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA GUAYANERA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 80832 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CONCORDIA SINALOA | 80832 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:307, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A PANUCO PUEBLO LA GUAYANERA, 82666 LA GUAYANERA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO RUMBO A MINA Y CARRETERA LIBRE MAZATLAN DURANGO, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA MAZATLAN DURANGO KM 32 LADO IZQU, lon:-105.89172831, lat:23.40766645}} | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 764923.44 | 764923.44 | 764923.44 | 235477.03 | 235477.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-MCS-001-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA, monto:784923.44, importe_modificado:784923.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1755885/proyecto_INICIO, 1755885/proyecto_PROCESO, 1755885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757493 | Proyecto de inversión | 88778.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88778.18, modificado:88330.11}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA Y PRESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO EN GORITOS RODRIGUEZ DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO DE AHOME SINALOA - 85570 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 85570 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:594, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA GORITOS RODRIGUEZ O GOROS VIEJO, 81304 GOROS VIEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LOCALIDAD GORITOS RODRIGUEZ O GOROS VIEJO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOM, lon:-109.08696999, lat:25.96658569}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 75000 | 75000 | 30915.54 | 30915.54 | 30915.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-246PR-252PR-254PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:368649.11, importe_modificado:368649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1757493/proyecto_PROCESO, 1757493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757630 | Proyecto de inversión | 5582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5582.87, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 86027 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 86027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 81271 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE EXTENSIÓN FRANCISCO VILLA O LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AGUSTINA RAMIREZ CALLE FRANCISCO VILLA NUM. 170 COLONIA 12 DE OCTUBR, lon:-109.0101359, lat:25.77828516}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757630/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO A CANCELAR POR CAMBIO EN BENEFICIARIO Y LOCALIZACION, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:no se registro avance por que se cancela el proyecto por cambio de mids por cambios en beneficiario, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-26}, obs3: {observación:no se registro avance por que se cancela el proyecto por cambio de mids por cambios en beneficiario(2), trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-26}, obs4: {observación:no se registro avance por que se cancela el proyecto por cambio de mids por cambios en beneficiario, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:PROYECTO SIN IFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:PROYECTO SIN IFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:PROYECTO SIN IFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:PROYECTO SIN IFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs5: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs6: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs7: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs8: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs9: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs10: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs11: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs12: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs13: {observación:SIN REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs14: {observación:SIN REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs15: {observación:SIN REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs16: {observación:SIN REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs17: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs18: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs19: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs20: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | SIN200301758433 | Proyecto de inversión | 309884.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309884.95, modificado:309884.95}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO AGUARUTO CENTRO - 87993 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87993 | S | 370 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANA COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AVELLANA Y CALLE CANAL SUEZ, CALLE DEL OLMO ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADO EN SIND. DE AGUARUTO, CULIACAN SINALOA., lon:-107.5113757, lat:24.77576045}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 309884.95 | 299895.03 | 104963.26 | 104963.26 | 104963.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-34, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:299895.03, importe_modificado:299895.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.45}} | {1758433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759264 | Proyecto de inversión | 365102.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365102.73, modificado:365102.73}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CULIACÁN LOCALIDAD DOS ARROYOS - 90193 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90193 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1350, direccion:CALLE CULIACAN-GUAMUCHIL PUEBLO DOS ARROYOS, 80310 DOS ARROYOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-GUAMUCHIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN CRUCE CON CAMINO PEÑASCO DOS ARROYOS EN LA SINDICATURA DE JESU, lon:-107.50051482, lat:24.99467961}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 365102.73 | 356125.71 | 124644 | 124644 | 124644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-27-01, contratista:DESARROLLOS URBANOS DE CULIACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:356125.71, importe_modificado:356125.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759271 | Proyecto de inversión | 1904660.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904660.58, modificado:1904660.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CULIACÁN LOCALIDAD BELLAVISTA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 90212 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90212 | S | 455 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:882, direccion:AVENIDA SIN NOMBRE NO. 6 PUEBLO BELLAVISTA, 80301 BELLAVISTA, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE NO. 6 Y CALLE SIN NOMBRE NO. 1, CALLE SIN NOMBRE POR CARRETERA CULIACAN CULIACANCITO A 9.3 KM HASTA A CAMINO QUE LLEVA A R, lon:-107.47087339, lat:24.81572615}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 1904660.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:COMPROMETER EL RECURSO MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:COMPROMETER EL RECURSO MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:COMPROMETER EL RECURSO MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:COMPROMETER EL RECURSO MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301759940 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390600.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC ESTACIÓN FRANCISCO - 91919 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91919 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 81341 NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC [ESTACIÓN FRANCISCO], AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATUR, lon:-108.93737993, lat:26.32847702}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 312480.44 | 312480.44 | 202486.36 | 202486.36 | 202486.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-223PR-AH/2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343603.3, importe_modificado:2343603.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1759940/proyecto_PROCESO, 1759940/proyecto_INICIO, 1759940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760167 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:152281.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA CONRADO ESPINOZA DE LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92527 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 92527 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA CONRADO ESPINOZA, 81376 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE CONOCIDO COLONIA CONRADO ESPINOZA 1 POR CALLE GVO DIAZ ORDAZ 791 PONIENTE Y 1 POR , lon:-108.96462489, lat:25.8115805}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 130000 | 130000 | 53298.44 | 53298.44 | 53298.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1760167/proyecto_PROCESO, 1760167/proyecto_INICIO, 1760167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760832 | Proyecto de inversión | 2072136.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072136.03, modificado:2072136.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ - 94158 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 94158 | S | 93 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 417 TRAMO LA CRUZ - TAYOLTITA KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA COLINAS DEL RÍO, 82703 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO UN KILOMETRO Y 500 METROS DE LA CARRETERA 417 TRAMO LA , lon:-106.88309901, lat:23.91501174}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 2072136.03 | 2048632.48 | 2048632.48 | 717021.37 | 717021.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-ALC-FISM-003-2020, contratista:construcciones ceferna s. a. de c. v., convocante:junta municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de elota, monto:2048632.48, importe_modificado:2048632.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761222 | Proyecto de inversión | 31991.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31991.87, modificado:31815.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LOS CAPOMITOS - 95143 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95143 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:390, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS CAPOMITOS, 81810 LOS CAPOMITOS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPOMITOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LAS ESCUELAS HASTA ATRAVESAR TODO LA, lon:-108.51280519, lat:26.41539433}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 31815.55 | 31815.55 | 11135.44 | 11135.44 | 11135.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-008-26, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:31815.55, importe_modificado:31815.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1761222/proyecto_PROCESO, 1761222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761286 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88500.0, modificado:87953.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, PERICOS, EN MOCORITO SINALOA - 95316 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 95316 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:272, direccion:CALLE TAMAULIPAS RANCHERIA RANCHO VIEJO, 80830 RANCHO VIEJO, MOCORITO SINALOA ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA MEXICO 15 KM 48.9 GUAMUCHIL A CULIACAN MARGEN IZQUIERDO A 314M CARRETERA , lon:-107.75494289, lat:25.12343099}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 87953.15 | 87953.15 | 87953.15 | 30783.6 | 30783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-012/020-VIV/R33, contratista:EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:351812.6, importe_modificado:351812.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1761286/proyecto_INICIO, 1761286/proyecto_PROCESO, 1761286/proyecto_INICIO, 1761286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301762307 | Proyecto de inversión | 42715.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42715.52, modificado:42313.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 98173 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 98173 | S | 153 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-EL MAHONE PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MARCOLFA URIAS Y CALLE CARRETERA A OCOLOME, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL A LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTEE, lon:-108.61192881, lat:26.42988389}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 42313.64 | 42313.64 | 14809.77 | 14809.77 | 14809.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-001, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:2327250.46, importe_modificado:2327250.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1762307/proyecto_INICIO, 1762307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301767774 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449150.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS EN LA SECUNDARIA RAFAEL BUELNA DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 112931 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 112931 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ, SE UBICA EN LA SECUNDARIA RAFAEL BUELNA TENORIO DE LA SINDICATURA DE PERICOS POR LA CALLE NIÑOS, lon:-107.6977844, lat:25.07495683}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 449150.32 | 449150.32 | 449150.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-002/020-EDU/R33, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:585440.74, importe_modificado:585440.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1767774/proyecto_INICIO, 1767774/proyecto_PROCESO, 1767774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301767795 | Proyecto de inversión | 1047059.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047059.6, modificado:1047059.6}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SINALOA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA - 112976 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 112976 | S | 156 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, lon:-108.34290451, lat:26.00030445}} | 2020-08-03 | 2020-09-13 | 632148.95 | 632148.95 | 632148.95 | 632148.95 | 632148.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-072, contratista:ALDO LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1047059.6, importe_modificado:1047059.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1767795/proyecto_PROCESO, 1767795/proyecto_INICIO, 1767795/proyecto_PROCESO, 1767795/proyecto_INICIO, 1767795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301767839 | Proyecto de inversión | 781206.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781206.07, modificado:781206.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SINALOA LOCALIDAD LA CUEVITA - 113098 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 113098 | S | 108 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.41, meta_modificada:131.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:534, direccion:EJIDO LA CUEVITA, 00000 LA CUEVITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE BABURIA A LA CUEVITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.19922292, lat:25.85469265}} | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 781206.07 | 781206.07 | 781206.07 | 781206.07 | 781206.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-073, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:781206.07, importe_modificado:781206.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1767839/proyecto_FIN, 1767839/proyecto_INICIO, 1767839/proyecto_PROCESO, 1767839/proyecto_INICIO, 1767839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301767963 | Proyecto de inversión | 1001717.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001717.05, modificado:1001717.05}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD EL PUEBLITO EL REALITO ASENTAMIENTO EL PUEBLITO EL REALITO - 113426 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 113426 | S | 358 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.14218866, lat:25.8353453}} | 2020-04-20 | 2020-05-30 | 1001717.05 | 1001717.05 | 1001717.05 | 1001717.05 | 1001717.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-003, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:1001717.05, importe_modificado:1001717.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:727.0}} | {1767963/proyecto_INICIO, 1767963/proyecto_PROCESO, 1767963/proyecto_INICIO, 1767963/proyecto_FIN, 1767963/proyecto_PROCESO, 1767963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769333 | Proyecto de inversión | 21621.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2251.6, modificado:2251.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19370.15, modificado:19370.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY FLORA ORNELAS PACHECO - 117220 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 117220 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO POR LA CARRETERA DESDE ANGOSTURA POR LA CALLE PAVIMENTADA DE LA LOCALIDAD UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA , DOBLAR , lon:-108.24423485, lat:25.27279659}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21621.75 | 21621.75 | 21621.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769570 | Proyecto de inversión | 316883.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316883.23, modificado:316883.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN DIEGO ASENTAMIENTO SAN DIEGO - 118010 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118010 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:638, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 61 KM. SE UBICA DESPUES DE LA COMUNIDAD, lon:-107.33404119, lat:24.37967126}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 316883.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770035 | Proyecto de inversión | 10238445.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023844599E7, modificado:1.023844599E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (SEGUNDA ETAPA) EN SINALOA LOCALIDAD LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA ( - 119479 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 119479 | S | 77 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:216, direccion:EJIDO LA PRESITA, 81988 LA PRESITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DE LA COMUNIDAD DE LA PRESITA ENTRE LAS PARCELAS A 4 KM DE DISTANCIA A UN COSTADO DEL DREN, lon:-108.58539736, lat:25.7075211}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 10238445.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1770035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAURADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAURADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAURADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAURADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770050 | Proyecto de inversión | 9601.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:838.0, modificado:838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8763.46, modificado:8763.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ANGOSTURA MARIA DE LOURDES CASTRO CUADRAS - 119531 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 119531 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.38, meta_modificada:7.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD LABASTIDA OCHOA, 81607 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE BOULEVARD MARIA BAYLISS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UNA CUADRA DE ABARROTE CHONITO DOBLANDO A LA ESQUINA, lon:-108.16635644, lat:25.36712754}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 9601.46 | 9601.46 | 9601.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770808 | Proyecto de inversión | 429207.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429207.66, modificado:429207.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAYO SEPULVEDA EN SINALOA LOCALIDAD AGUA BLANCA ASENTAMIENTO AGUA BLANCA - 121525 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE SINALOA | 121525 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROECTO SE LLEVARA A CABO A ESPALDAS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.11565296, lat:25.87744898}} | 2020-09-10 | 2020-10-10 | 270063.9 | 270063.9 | 270063.9 | 270063.9 | 270063.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-081, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:429207.66, importe_modificado:429207.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1770808/proyecto_PROCESO, 1770808/proyecto_INICIO, 1770808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771223 | Proyecto de inversión | 21234.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18982.76, modificado:18982.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN REFORMA YAJHAIRA ADILENE ESCARREGA BURGOS - 122510 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 122510 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO CULIACAN Y CALLE RIO QUELITE, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR LA CARRETERA DESDE GATO , lon:-108.05254097, lat:25.08344856}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21234.76 | 21234.76 | 21234.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771840 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO INDEPENDENCIA HILDA IMELDA MARTINEZ TORRES - 124225 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124225 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE NA PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A EJIDO INDEPENDENCIA POR CARRETERA PAVIMENTADA BAJAS EN LA SEGUNDA ENTRADA EN LA PRIMERA CALLE DOBLA A LA DERECH, lon:-108.11115539, lat:25.17452799}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772547 | Proyecto de inversión | 15272.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1449.8, modificado:1449.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13822.95, modificado:13822.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CERCADA BELZABETH GARCIA DOMINGUEZ - 126114 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126114 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.5, meta_modificada:13.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE NA PUEBLO LA CERCADA, 81624 LA CERCADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, A UNA CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS Y MEDIA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.24130381, lat:25.31324907}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 15272.75 | 15272.75 | 15272.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772785 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ESPERANZA MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FIGUEROA - 126819 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126819 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE SEXTA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA A LA COLORADA Y CALLE LORENZO CRUZ, CALLE QUINTA FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL, lon:-108.1884746, lat:25.35114652}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773348 | Proyecto de inversión | 21522.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2258.3, modificado:2258.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19264.24, modificado:19264.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA CLAUDIA SANCHEZ VALENZUELA - 128341 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128341 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE RIO ALTAR, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS Y MEDIA POR CALLE ALVARO OBREGON, lon:-108.05738681, lat:25.08732174}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21522.54 | 21522.54 | 21522.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774137 | Proyecto de inversión | 21209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.84, modificado:18999.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA NOHEMI SANTILLANES LOPEZ - 130547 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130547 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RIO EVORA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO SANTIAGO A 90 METROS DE TIENDA SIX POR CALLE RIO EXORA HACIA ESTADIO DE BEISBOL, lon:-108.05382136, lat:25.07584637}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21209.84 | 21209.84 | 21209.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774368 | Proyecto de inversión | 677509.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677509.88, modificado:295376.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL LIMÓN AL PORTUGUEZ DE NORZAGARAY EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131123 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131123 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18764.0, meta_modificada:18764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:140, direccion:RANCHERIA EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE EL LIMON AL PORTUGUEZ DE NORZAGARAY EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.16150607, lat:26.06591892}} | 2020-03-25 | 2020-05-03 | 295376.04 | 295376.04 | 295376.04 | 295376.04 | 295376.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-013-131123, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:295376.04, importe_modificado:295376.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18600.0}} | {1774368/proyecto_INICIO, 1774368/proyecto_FIN, 1774368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774383 | Proyecto de inversión | 204125.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204125.49, modificado:203709.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE IRIPA A HACIENDITA DE LOS CEBALLOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131157 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131157 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8036.0, meta_modificada:8036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1039, direccion:EJIDO HACIENDA DE LOS CEBALLOS, 81977 HACIENDA DE LOS CEBALLOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE IRIPA A HACIENDITA DE LOS CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE , lon:-107.81652222, lat:25.75235409}} | 2020-03-25 | 2020-05-03 | 203709.43 | 203709.43 | 203709.43 | 203709.43 | 203709.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-040-131157, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:203709.43, importe_modificado:203709.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8020.0}} | {1774383/proyecto_FIN, 1774383/proyecto_INICIO, 1774383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774586 | Proyecto de inversión | 21220.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2188.2, modificado:2188.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19032.23, modificado:19032.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA ABRAHAM VALDEZ SÁNCHEZ - 131468 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 131468 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.88, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RIO SANTIAGO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO MEZQUITAL FRENTE A TACOS KIERO, lon:-108.05475676, lat:25.07606488}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21220.43 | 21220.43 | 21220.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301779992 | Proyecto de inversión | 108037.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108037.4, modificado:108037.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 138885 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 138885 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.3 KM DE LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA EN LA CARRETERA SINALOA DE LEYVA BACUBIRITO EN EL M, lon:-108.11607675, lat:25.87637749}} | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 37813.09 | 37813.09 | 37813.09 | 37813.09 | 37813.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-024-143SN20PR, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:108037.4, importe_modificado:108037.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1779992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787700 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200220.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. GRAL. MARIANO ESCOBEDO EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200220 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787712 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200225.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SEC. EMILIANO ZAPATA EN JUAN JOSE RIOS EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200225 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787718 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200224.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SEC. FEDERAL NUM 2 EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200224 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787732 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200193.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS COL. EL BRRIO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200193 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787840 | Proyecto de inversión | 81685.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81685.03, modificado:81685.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200183. TRAMO DE BARDA PRIMETRAL EN PREESC. REYNALDO GONZALEZ LOPEZ EN COL. RUBEN JARAMILLO EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200183 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 0 | 81685.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787881 | Adquisición | 723264.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289305.86, modificado:289305.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:433958.78, modificado:433958.78}} | ADQUISICIÓN DE 19 HIPOCLORADORES DE UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 1.25 GPH DE HIPOCLORITO A 100 PSI | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPDI2002 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Rolando Arjona, Residencial Alameda, Alameda, 80019 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3982604, lat:24.8266193}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 723264.64 | 715198 | 715198 | 715198 | 715198 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787891 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200260. REHABILIOTACION DE LAVAMANOS EN PRIM. SALVADOR ALLENDE, UBICADA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200260 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787909 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200262. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. VASCO DE QUIROGA, UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200262 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787922 | Adquisición | 549840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:329904.0, modificado:329904.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219936.0, modificado:219936.0}} | ADQUISICIÓN DE 10 PIEZAS DE TAMBORES DE 200 KG DE POLÍMERO CATIÓNICO AL 40% DE CONCENTRACIÓN, PARA PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, EN MAZATLÁN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPAMPDI2004 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Malecón de Mazatlán, Centro, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4286751, lat:23.2050938}} | 2020-07-17 | 2020-08-31 | 549840 | 549318 | 549318 | 549318 | 549318 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787935 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200266. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200266 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788212 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200274. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53 UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200274 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788235 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200438. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. NIÑOS HEROES EN CHARAY EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200438 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788310 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200249.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN BACHOMOBAMPO NUMERO DOS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200249 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:407, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788342 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200254. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 UBICADA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200254 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788356 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200235. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC EN CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200235 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788450 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200238. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA MANUEL ROMERO CAMACHO EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200238 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788550 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200244. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN JESUS GARCIA UBICADA EN POBLADO NUMERO CINCO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200244 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:356, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788593 | Proyecto de inversión | 2064234.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064234.92, modificado:2064234.92}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200133. REHABILITACION GRAL. DE 4 AULAS EN EDIFICIO ATIPICO B EN PRIM. LEOCADIO LEAL EN LOS ANGELES EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200133 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 0 | 2062244.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791122 | Proyecto de inversión | 1890582.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890582.57, modificado:1890582.57}} | REM.FAM.BASICO.2020.OBRA.200421.CONSTRUCCION DE LETRINA Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200421 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 0 | 1885875.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791157 | Proyecto de inversión | 1006076.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006076.91, modificado:1006076.91}} | REM.FA.POT.BASICO.2020.OBRA.200428. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN MODULO | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200428 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 0 | 1006076.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791181 | Proyecto de inversión | 1298316.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298316.34, modificado:1298316.34}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190592. CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN PRIMARIA NUEVA CREACION, UBICADA EN FRACC. LAS FLORES, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190592 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-25 | 2021-01-22 | 1170401.27 | 1296140.11 | 1170401.27 | 1170401.27 | 1170401.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793523 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200200. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. 5 DE FEBRERO EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200200 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793555 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200197.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. HERMANOS FLORES MAGON EN COL. BUENOS AIRES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200197 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160300792367 | Proyecto de inversión | 182330.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182330.78, modificado:0.0}} | Construccion De Techumbre - 350201 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU OBISPO HIGUERAS DE ABUYA, lon:-107.0722393, lat:24.25748873}} | 2016-10-03 | 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904532 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:861108.17}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17614. Esc. Secundaria Salvador Alvarado. Loc. Guamuchil, Mpio. Salvador Alvarado. Sin. Rehabilitación General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LOC. GUAMUCHIL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SIN. , lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-08-18 |  | 514334.78 | 861108.17 | 514334.78 | 514334.78 | 514334.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904575 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650000.0, modificado:589809.85}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17566. Prees. Federico Froebel. Loc. Santa Lucia, Mpio. Concordia, Sin. Rehabilitación General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:LOC. SANTA LUCIA, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-105.852777, lat:23.4375}} | 2017-08-20 |  | 461617.52 | 589809.85 | 461617.52 | 461617.52 | 461617.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904658 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1275826.35}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17617. Esc. Sec. Tec. Num. 32. Loc. Agua Verde, Mpio. El Rosario, Sin. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:LOC. AGUA VERDE, MPIO. EL ROSARIO, SIN. , lon:-105.973333, lat:22.894722}} | 2017-08-24 |  | 776543.64 | 1275826.35 | 776543.64 | 776543.64 | 776543.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN15170300954850 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1572235.37}} | Prog. Escuelas Al Cien 2015 Fam Basico. Obra: 15802. Prees. Revolucion. Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion De Aulas. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN. SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2016-02-29 |  | 1562727.72 | 1572235.37 | 1562727.72 | 1562727.72 | 1562727.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN15170300954946 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2015 Fam Basico. Obra: 15851. Telesecundaria Federalizada Num. 97. Loc. Ej. Tablon Numero Uno. Mpio. Rosario. Rehabilitacion General De Aulas. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:LOC. EJ. TABLON NUMERO UNO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.986944, lat:23.075555}} | 2016-09-22 |  | 908511.72 | 959030.73 | 908511.72 | 908511.72 | 908511.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955112 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:601835.79}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16492. Prees. Francisco Gonzalez Bocanegra. Loc. De Ensenada, Mpio. Elota. Rehabilitacion General De Aulas, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:LOC. DE ENSENADA, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.700277, lat:24.059444}} | 2016-08-23 |  | 579590.56 | 601835.79 | 579590.56 | 579590.56 | 579590.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955123 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1007877.54}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16505. Prees. Heraclio Soto Castellon. Loc. Escuinapa De Hidalgo, Mpio. Escuinapa. Rehabilitacion General De Aulas. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:LOC. ESCUINAPA DE HIDALGO, MPIO. ESCUINAPA, SIN. , lon:-105.778055, lat:22.833333}} | 2016-09-26 |  | 934176.56 | 1007877.54 | 934176.56 | 934176.56 | 934176.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955330 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1583771.28}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16632. Prim. General Ignacio Zaragoza. Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General De Aulas Mas Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2016-08-24 |  | 1521746.08 | 1583771.28 | 1521746.08 | 1521746.08 | 1521746.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955384 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:815567.15}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16582. Prees. Niños Heroes De Chapultepec. Loc. Chilillos, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General De Aulas Mas Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:LOC. CHILILLOS, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.841388, lat:22.996944}} | 2016-08-24 |  | 811654.13 | 815567.15 | 811654.13 | 811654.13 | 811654.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043728 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1583832.39}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17688. Prim. Tierra Y Libertad, Loc. La Loma, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion De Ser. Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:459, direccion:LOC. LA LOMA, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA , lon:-107.226388, lat:24.380277}} | 2017-11-27 | 2018-02-01 | 1556369.76 | 1583832.39 | 1556369.76 | 1556369.76 | 1556369.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069705 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:665295.17}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180088. Prees. Leona Vicario. Loc. Maximiliano R. Lopez. (El Pochote), Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:780, direccion:LOC. EL MAXIMILIANO R. LOPEZ, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.609722, lat:25.442222}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 640404.93 | 665295.17 | 640404.93 | 640404.93 | 640404.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2919755.35, importe_modificado:2919755.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074063 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1768327.24}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180160. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez. Loc. San Ignacion, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.424166, lat:23.941388}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1707386.47 | 1768327.24 | 1707386.47 | 1707386.47 | 1707386.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378929 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:733714.02}} | OBRA: 180850. PREES. HECTOR ROSENDO OLEA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION AULA AISLADA, TECHUMBRE. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180850 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 718769.52 | 733714.02 | 718769.52 | 718769.52 | 718769.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378971 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:787969.78}} | OBRA: 180876. PREES. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180876 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 440641.89 | 787969.78 | 440641.89 | 440641.89 | 440641.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018, contratista:ROSALES TERAN OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3106002.93, importe_modificado:3106002.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379079 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:814246.55}} | OBRA: 180903. PREES. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180903 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 498823.48 | 814246.55 | 498823.48 | 498823.48 | 498823.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1629579.37, importe_modificado:1629579.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385592 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:816000.0}} | OBRA: 180719. PREES. ALEJANDRO HERNANDEZ TYLER. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180719 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 244800 | 816000 | 244800 | 244800 | 244800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385673 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:702416.05}} | OBRA: 180750. PREES. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180750 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-05-30 | 2018-09-26 | 666248.52 | 702416.05 | 666248.52 | 666248.52 | 666248.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385687 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:765161.5}} | OBRA: 180755. PREES. MARIANO MATAMOROS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180755 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-05-25 | 2018-09-26 | 746047.32 | 765161.5 | 746047.32 | 746047.32 | 746047.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201547127 | Proyecto de inversión | 239346 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239346.0, modificado:239346.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA - 93952 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93952 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.25380731, lat:25.78566785}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-038, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:239346.0, importe_modificado:239346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547127/proyecto_INICIO, 1547127/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO DEL EJERCICIO 2019, trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:PROYECTO DUPLICADO DEL EJERCICIO 2019(2), trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:PROYECTO DUPLICADO DEL EJERCICIO 2019(2)(2), trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201547131 | Proyecto de inversión | 547946 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547946.0, modificado:410433.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA - 93954 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93954 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.28277067, lat:25.75039197}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-039, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:547946.0, importe_modificado:547946.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547131/proyecto_INICIO, 1547131/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO DEL EJERCICIO 2019, trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201559485 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6500000.0, modificado:6249773.42}} | OBRA: 190134. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYTE) | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán I, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.3794942, lat:23.2376169}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-06-21 | 2020-04-15 | 5987454.04 | 6249773.42 | 5987454.04 | 5987454.04 | 5987454.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-CECYTE-042-2019, contratista:COPERZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6017426.85, importe_modificado:6017426.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702948 | Adquisición | 103950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103950.0, modificado:103950.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 005 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Blvrd Antonio Toledo Corro 20, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39697671, lat:23.25039562}} | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201708012 | Proyecto de inversión | 2760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2760000.0}} | PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4368509, lat:24.7975505}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2760000 | 1104960 | 1104960 | 1104960 | 1104960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201709563 | Proyecto de inversión | 1693524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVERSION ESTATAL, monto:846762.0, modificado:846762.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846762.0, modificado:846762.0}} | ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASAAL2001 | N | 0 | 0 | 17629 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-06-30 | 2020-11-30 | 932000 | 1686812.12 | 868443.85 | 868443.85 | 868443.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712316 | Proyecto de inversión | 1096111.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096111.17, modificado:1096111.17}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200108. CONSTRUCCION D SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARI FEDERALIZADA NUM. 147 EN CELESTINO GAZCA EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200108 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:164, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 1089515.19 | 1089515.19 | 1089515.19 | 1089515.19 | 1089515.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712462 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200123. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. 5 DE FEBRERO EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200123 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 1081296.37 | 1081296.37 | 1081296.37 | 1081296.37 | 1081296.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722682 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234261.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AHOME - 2564 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2564 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:459, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN JOSE POR LA SIGUIENTES DOMICILIOS CAL, lon:-109.25272885, lat:25.94077529}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 156174.3 | 156174.3 | 127396.95 | 127396.95 | 127396.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-206PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2342614.5, importe_modificado:2342614.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.3}} | {1722682/proyecto_INICIO, 1722682/proyecto_PROCESO, 1722682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722856 | Proyecto de inversión | 312969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312969.64, modificado:312459.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 3411 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 3411 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOLORES HIDALGO, 81349 DOLORES HIDALGO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 CONTRAESQUINA DE ABARROTES CLAUDIA 1 EN POSTE 45 CERCA DE LA TIENDA RICARDO MARTINEZ, 1 EN POST, lon:-109.01791336, lat:26.34927124}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 281213.64 | 281213.64 | 109360.86 | 109360.86 | 109360.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-207PR-AH/2020, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343447.0, importe_modificado:2343447.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1722856/proyecto_PROCESO, 1722856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723099 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234305.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD CAMPO LA ARROCERA - 4272 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 4272 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:801, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMPO LA ARROCERA, 81361 CAMPO LA ARROCERA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE SN POSTE 9 A TRES CASAS ANTES DE ABARROTE GIL, lon:-108.91654956, lat:25.8460814}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 82007.03 | 82007.03 | 82007.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-216PR-AH/2020, contratista:MABGOF S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343057.9, importe_modificado:2343057.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1723099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723371 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156214.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EJIDO LOUISIANA - 5097 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 5097 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE OSCAR MONZON MOLINA EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE OSCAR MONZON MOLINA A UN LADO DEL ESTADIO 1 POR CALLE JOSE MARIA CAMACHO POSTE 27, lon:-109.06421733, lat:25.80232322}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 48000 | 78000 | 54675.02 | 54675.02 | 54675.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1723371/proyecto_INICIO, 1723371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723450 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390535.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS - 5371 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 5371 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:407, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BACHOMOBAMPO 2, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ELVIRA AUDELO POSTE 54 DETRAS DE ABARROTES LYS 1 EN CALLE AUN LADO DE LA SECUND, lon:-109.1492687, lat:25.73680484}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 312000 | 312000 | 136687.55 | 136687.55 | 136687.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1723450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723526 | Proyecto de inversión | 1522307.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522307.89, modificado:1522307.89}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO SAN MARTÍN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO - 5731 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5731 | S | 79 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2792.0, meta_modificada:2792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:178, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA SAN MARTÍN, 81524 SAN MARTÍN, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A SAN MARTÍN Y CALLE , CALLE SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA CIENEGA DE CASAL ENTRONQUE A SAN MARTÍN , lon:-108.10611643, lat:25.59003327}} | 2020-07-26 | 2020-09-25 | 1522307.89 | 1522307.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 CONVENIO No.4 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1522307.89, importe_modificado:1522307.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1723526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724117 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156210.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE VIEJO - 7644 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 7644 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE VIEJO, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE VIEJO UNO POR CALLE R, lon:-108.95954272, lat:25.76744276}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 78000 | 78000 | 54673.59 | 54673.59 | 54673.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343153.9, importe_modificado:2343153.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.29}} | {1724117/proyecto_PROCESO, 1724117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725622 | Proyecto de inversión | 311637.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311637.55, modificado:311637.55}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO LOCALIDAD CABAZÁN ASENTAMIENTO CABAZÁN - 12155 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 12155 | S | 136 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:CALLE A SAN JAVIER PUEBLO CABAZÁN, 82975 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE A SAN JAVIER Y CALLE A SAN JAVIER, EL PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMER CALLE DE LA COMUNIDAD DEL MARGEN DER, lon:-106.49232442, lat:23.89054682}} | 2020-05-25 | 2020-06-27 | 181230.45 | 181230.45 | 181230.45 | 181230.45 | 181230.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-AD-004-2020, contratista:NOEL RIVAS MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:362460.9, importe_modificado:362460.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.4}} | {1725622/proyecto_PROCESO, 1725622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725966 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156274.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN SAN MIGUEL LOCALIDAD EL PORVENIR - 13132 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 13132 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 81306 EL PORVENIR, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR LA BAJADA DE TOPES HASTA LO ULTIMO POSTE NUM. 39 1 CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LOS HUERTOS DE MANGO, lon:-109.0945465, lat:25.93310276}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140646.9 | 140646.9 | 101990.02 | 101990.02 | 101990.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-211PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344115.1, importe_modificado:2344115.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1725966/proyecto_PROCESO, 1725966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726366 | Proyecto de inversión | 712582.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712582.33, modificado:711147.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL CORRAL DE PIEDRA LA LOCALIDAD DE OCURAGUE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 14188 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14188 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24026.0, meta_modificada:24026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:719, direccion:RANCHERIA EL CORRAL DE PIEDRA, 81975 EL CORRAL DE PIEDRA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE CORRAL DE PIEDRA A LA LOCALIDAD DE OCURAGUE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.74417478, lat:25.82516839}} | 2020-03-25 | 2020-05-08 | 711147.98 | 711147.98 | 711147.98 | 711147.98 | 711147.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-046-14188, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:711147.98, importe_modificado:711147.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24000.0}} | {1726366/proyecto_PROCESO, 1726366/proyecto_INICIO, 1726366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726581 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LAS GRULLAS MARGEN DERECHA - 14916 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 14916 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA UNO EN, lon:-109.33670058, lat:25.87748271}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 130000 | 130000 | 54695.32 | 54695.32 | 54695.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-210PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344085.4, importe_modificado:2344085.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1726581/proyecto_INICIO, 1726581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301727695 | Proyecto de inversión | 281648.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281648.8, modificado:281648.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 18132 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18132 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA DE, lon:-107.75329259, lat:25.77403269}} | 2020-04-05 | 2020-06-11 | 281648.83 | 281648.83 | 281648.83 | 281648.83 | 281648.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-068, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:281648.8, importe_modificado:281648.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.9}} | {1727695/proyecto_PROCESO, 1727695/proyecto_FIN, 1727695/proyecto_INICIO, 1727695/proyecto_FIN, 1727695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728122 | Proyecto de inversión | 78242.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:78105.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO LOCALIDAD DE HUATABAMPITO - 19333 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 19333 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO HUATABAMPITO, 81300 HUATABAMPITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE POSTE 12 FRENTE A CASA EJIDAL, lon:-109.21333928, lat:25.95799867}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 70000 | 70000 | 48919.08 | 48919.08 | 48919.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-209PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343168.0, importe_modificado:2343168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1728122/proyecto_INICIO, 1728122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728596 | Proyecto de inversión | 76301.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76301.09, modificado:76180.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LOS MOCHIS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 20760 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20760 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 81256 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO BLVD. MACARIO GAXIOLA 578 SUR, lon:-108.98040506, lat:25.77890598}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 70000 | 70000 | 26663.34 | 26663.34 | 26663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1728596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728658 | Proyecto de inversión | 273232.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273232.57, modificado:272705.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS A EL MASCAHULOCHI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 20935 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20935 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5001.0, meta_modificada:5001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:EJIDO LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LAS LAJAS A MASCAHULOCHI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.98008241, lat:25.85711965}} | 2020-03-24 | 2020-05-02 | 272705.58 | 272705.58 | 272705.58 | 272705.58 | 272705.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-043-20935, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:272705.98, importe_modificado:272705.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1728658/proyecto_INICIO, 1728658/proyecto_PROCESO, 1728658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728998 | Proyecto de inversión | 150405.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150405.33, modificado:150132.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD ÁGUILA AZTECA - 21952 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 21952 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:986, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 ÁGUILA AZTECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ROSARIO G. CASTRO Y ALVARO OBREGON POSTE 438 CERCA DE ABARROTE ARLETH 1 CALLE SIN NOMBRE PO, lon:-109.15826021, lat:25.90931625}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 100088.6 | 100088.6 | 52546.52 | 52546.52 | 52546.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1728998/proyecto_INICIO, 1728998/proyecto_PROCESO, 1728998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301735788 | Proyecto de inversión | 671314.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671314.24, modificado:671314.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO MIRAMAR - 27533 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 27533 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR, 82707 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA PONIENTE 22 SE UBICA SOBRE AVENIDA PONIENTE 24 ENTRE SUR 10 Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA MIRAMAR A U, lon:-106.89550492, lat:23.92614426}} | 2020-06-11 | 2020-12-31 | 671314.24 | 671314.24 | 671314.24 | 281705.37 | 281705.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hae-012-cp-2020/a, contratista:construcciones ceferna s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:957657.15, importe_modificado:957657.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.2}} | {1735788/proyecto_PROCESO, 1735788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301735923 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:49997.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD COHUIBAMPO - 27727 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 27727 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ESPALDAS DEL ESTADIO A UN LADO DEL KINDER POSTE 108, lon:-109.15551805, lat:25.94076526}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 44000 | 44000 | 17499.04 | 17499.04 | 17499.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1735923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737047 | Proyecto de inversión | 191742.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191742.83, modificado:191742.59}} | INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO A RED EXISTENTE Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 29182 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 29182 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ATRAVIESA EL PUEBLO DESDE EL TANQUE QUE ESTA DENTRO DE LA ESCUELA HASTA EL POZO QUE SE ENC, lon:-108.34235199, lat:26.00030257}} | 2020-04-09 | 2020-05-23 | 191742.59 | 191742.59 | 191742.59 | 191742.59 | 191742.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-002-020SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:191742.59, importe_modificado:191742.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.8}} | {1737047/proyecto_PROCESO, 1737047/proyecto_INICIO, 1737047/proyecto_FIN, 1737047/proyecto_INICIO, 1737047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737806 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ 1 EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30146 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30146 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:242, direccion:EJIDO RUIZ CORTINEZ 1, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO UNO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ 1 EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.69708096, lat:25.7463799}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-023SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737806/proyecto_FIN, 1737806/proyecto_INICIO, 1737806/proyecto_PROCESO, 1737806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737927 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABRERA DE LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30287 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30287 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:185, direccion:EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CABRERA DE LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.335642, lat:25.76438983}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-027SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737927/proyecto_INICIO, 1737927/proyecto_FIN, 1737927/proyecto_PROCESO, 1737927/proyecto_FIN, 1737927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738001 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30388 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30388 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:390, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 00000 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO AGUA FRÍA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.28406842, lat:25.74171591}} | 2020-04-20 | 2020-05-29 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-031SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738001/proyecto_INICIO, 1738001/proyecto_FIN, 1738001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738011 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BABURIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30397 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30397 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:AVENIDA ROSARIO SANDOVAL EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA PORFIRIO RODRIGUEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BABURIA EN EL MUNICIPIO DE SIN, lon:-108.20267323, lat:25.84717796}} | 2020-04-20 | 2020-05-29 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-033SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:43098.55, importe_modificado:43098.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738011/proyecto_INICIO, 1738011/proyecto_PROCESO, 1738011/proyecto_FIN, 1738011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301739013 | Proyecto de inversión | 718188.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718188.24, modificado:718188.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN IGNACIO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO CENTRO - 31541 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 31541 | S | 70 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 4 COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, 82910 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO, LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NO. 1 CALLE , lon:-106.42329559, lat:23.94117411}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 579768.03 | 579768.03 | 579768.03 | 579768.03 | 579768.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-AD-003-2020, contratista:ISRAEL BON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:717654.02, importe_modificado:717654.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.24}} | {1739013/proyecto_PROCESO, 1739013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741360 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN HUACAPORITO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34426 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34426 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HUACAPORITO, 81326 HUACAPORITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PRIMERA BAJADA AL POBLADO, lon:-109.25277248, lat:26.05838858}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.75 | 23079.75 | 23079.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {1741360/proyecto_INICIO, 1741360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744130 | Proyecto de inversión | 71507.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71507.44, modificado:66459.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS - 39337 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39337 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:414, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BOLSA DE TOZALIBAMPO DOS, 81334 BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDA, lon:-109.18880758, lat:26.1018553}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 50000 | 50000 | 23260.72 | 23260.72 | 23260.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1744130/proyecto_INICIO, 1744130/proyecto_PROCESO, 1744130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744752 | Proyecto de inversión | 6467538.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6467538.26, modificado:6447028.33}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FUERTE LOCALIDAD TEHUECO ASENTAMIENTO TEHUECO - 40598 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 40598 | S | 398 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10900.0, meta_modificada:10900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:EJIDO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO ESTA SE SITÚA POR LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS EN EL KILÓMETRO 15 DE AHÍ SE ENCUENTRA METIDO A MANO DERECHA A UN KIL, lon:-108.74610439, lat:26.29616654}} | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 6447028.33 | 6447028.33 | 3223514.16 | 3223514.16 | 3223514.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CPE-20-01, contratista:MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:6447028.33, importe_modificado:6447028.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1744752/proyecto_PROCESO, 1744752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301746062 | Proyecto de inversión | 71507.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71507.44, modificado:68054.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 46761 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 46761 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN SINDICATURA DE SAN MIGUEL, CALLE GUILLE, lon:-109.04486853, lat:25.9529632}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 60000 | 60000 | 23818.91 | 23818.91 | 23818.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {1746062/proyecto_INICIO, 1746062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750197 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL GUAYABITO - 58851 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58851 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1390, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUAYABITO, 80318 EL GUAYABITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE LA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA A SAN CALLETANOA DOS CASAS DEL KINDER A MEDIA CUADR, lon:-107.20807334, lat:25.13117087}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750940 | Proyecto de inversión | 202307.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202307.75, modificado:202307.75}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD PORTACELI ASENTAMIENTO PORTACAELI - 60779 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 60779 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.1, meta_modificada:1111.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE SIN NOMBRE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL UBICADO EN PORTACELI, SINDICATURA ELDORADO. POR UN LADO DE, lon:-107.30781011, lat:24.34865176}} | 2020-07-08 | 2020-12-31 | 202307.75 | 198256.97 | 69389.94 | 69389.94 | 69389.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-01, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:198256.97, importe_modificado:198256.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.77}} | {1750940/proyecto_PROCESO, 1750940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751848 | Proyecto de inversión | 261042.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261042.48, modificado:261042.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN CAYETANO - 63681 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63681 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN CAYETANO, 80318 SAN CAYETANO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO AL ENTRAR AL POBLADO DOBLAR ALA IZQUIERDA A UNA CUADRA., lon:-107.2127234, lat:25.20285779}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 261042.48 | 253211.21 | 88623.92 | 88623.92 | 88623.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-39-01, contratista:CONSTRUCCIONES SECTSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:253211.21, importe_modificado:253211.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1751848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751962 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 64004 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64004 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:854, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GRANDE, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARRETERA LADO DERECHO BAJANADO SOBRE UN VADO ENTRADA A 100 MTS Y 4 CUADRAS A LA IZQUIERDAESTA A UN COSTADO DE LA, lon:-107.06535018, lat:24.80277547}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752031 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD LOS NARANJOS ASENTAMIENTO LOS NARANJOS - 64234 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64234 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:504, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 80384 LOS NARANJOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CARRETERA AL LADO IZQUIERDO,LLEGANDO AL PUEBLO,CERCA DE LA TIENDASUPER, lon:-107.2967441, lat:24.84684301}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752392 | Proyecto de inversión | 483829.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483829.8, modificado:483829.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO MÉXICO DE ORIENTE LAS GÜERAS - 65272 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65272 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1678, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EJIDO MEXICO ORIENTE LAS GUERAS, 80390 EJIDO MÉXICO DE ORIENTE (LAS GÜERAS), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CONASUPOSE ENCUENTRA A UN LADO DEL KINDER A UNA CU, lon:-107.17108612, lat:24.19974441}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-004I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.92}} | {1752392/proyecto_INICIO, 1752392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752553 | Proyecto de inversión | 202290 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202290.0, modificado:202290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE - 65667 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65667 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:495, direccion:CORREDOR MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 PUEBLO MONTEVERDE DE VILLA, 80440 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 Y CALLE S, lon:-107.11998091, lat:24.60117604}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 202290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752581 | Proyecto de inversión | 67481 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67481.0, modificado:67481.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD LO DE BARTOLO - 65720 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65720 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:450, direccion:CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR PUEBLO LO DE BARTOLO, 80410 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COM, lon:-107.17672403, lat:24.69259022}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 67481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752583 | Proyecto de inversión | 204249 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204249.0, modificado:204249.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL BICHI DE ARRIBA - 65722 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65722 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:939, direccion:CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 PUEBLO EL BICHI DE ARRIBA, 80410 EL BICHI DE ARRIBA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 Y C, lon:-107.01953975, lat:24.7042744}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 204249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752670 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD TABALÁ ASENTAMIENTO TABALA - 65863 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65863 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , BAJANDO POR LA CARRETERA ULTIMA CALLE A LADO IZQUIERDO HASTA EL FONDO, HASTA LA CASA NARNJA NUEVA, LLEGA ALA ESQUINA Y A LA DERECHA Y A , lon:-107.09509111, lat:24.44255582}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-013D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752672 | Proyecto de inversión | 381524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381524.32, modificado:381524.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SALADO ASENTAMIENTO EL SALADO - 65865 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65865 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DONDE SE ENCUENTRA EL CONJUNTO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ANTERIOR CERCA DE LA I, lon:-107.15589229, lat:24.50755214}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-010D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752709 | Proyecto de inversión | 476905.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476905.4, modificado:476905.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LA ESTANCIA DE LOS BURGOS ASENTAMIENTO LA ESTANCIA DE LOS BURGOS - 65918 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65918 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:353, direccion:CALLE PRINCPAL RANCHERIA LA ESTANCIA DE LOS BURGOS, 80442 LA ESTANCIA DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRA POR EL SALADO POR LA CALLE PAVIMENTADA Y HASTA LA CARRETERA , lon:-107.09775998, lat:24.54985786}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-010D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752715 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS CUEVITAS - 65928 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65928 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:320, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CUEVITAS, 80440 LAS CUEVITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGADA AL PUEBLO HACIA ARRIBA LADO IZQUIERDO, CAMINO A PALO BLANCO REALITO, lon:-107.06524847, lat:24.51381562}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-011D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301753071 | Proyecto de inversión | 967659.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967659.6, modificado:967659.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD LA LOMA LA LOMA DE QUILA ASENTAMIENTO LA LOMA - 67043 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 67043 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL KINDER VINIENDO DE EL MELON EL TERRENO SE ENCUENTRA A 2 , lon:-107.22730769, lat:24.38221278}} | 2020-07-14 | 2020-12-31 | 967659.6 | 967659.6 | 967659.6 | 967659.6 | 967659.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008I, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1753071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754448 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD CAMPO GASTÉLUM - 70925 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 70925 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:642, direccion:CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL BAJANDO EL PUENTE EJIDO CAMPO GASTELUM, 81300 CAMPO GASTÉLUM, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE AL BAJAR EL PUENTE, lon:-109.17652541, lat:25.94588748}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.32 | 11010.32 | 11010.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {1754448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754663 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN OBISPO ASENTAMIENTO ESTACIÓN OBISPO - 71573 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71573 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1360, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR EL DREN LLENDO HACIA LAS BODEGAS DE JOVA, lon:-107.16100809, lat:24.28948976}} | 2020-07-18 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754672 | Proyecto de inversión | 286143.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286143.24, modificado:286143.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD MIGUEL VALDEZ QUINTERO EL CORAZÓN ASENTAMIENTO MIGUEL VALDEZ QUINTERO EL CORAZÓN - 71594 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71594 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1124, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIGUEL VALDEZ QUINTERO (EL CORAZÓN), 80430 MIGUEL VALDEZ QUINTERO (EL CORAZÓN), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CRUZANDO LA VIA PASANDO LA TIENDA ROSY DEL LADO I, lon:-107.31919912, lat:24.49744506}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-018D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755439 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO 16 DE SEPTIEMBRE - 79675 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 79675 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MAR ROJO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 80016 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MAR ROJO Y CALLE CANCER, CALLE TAURO CALLE MAR ROJO 5129 ENTRA POR LA AV AMERICAS HASTA FAMACON VUELTA POR LA CALLE COVALTO, HASTA LA , lon:-107.38247564, lat:24.8492951}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-017D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:476905.4, importe_modificado:476905.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1755439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755444 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468720.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD EL CHALATE - 79690 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 79690 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:832, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL CHALATE, 81304 EL CHALATE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 EN POSTE 16 3 EN POSTE 62 1 EN POSTE 20, 1 EN POSTE 17, lon:-109.00561885, lat:25.93949243}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390600.15 | 390600.15 | 267576.46 | 267576.46 | 267576.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-219PR-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343600.9, importe_modificado:2343600.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1755444/proyecto_INICIO, 1755444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755696 | Proyecto de inversión | 352882.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352882.34, modificado:352882.34}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD ELDORADO ASENTAMIENTO ELDORADO VIEJO - 80333 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80333 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.7, meta_modificada:2077.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:CALLE AVIACION DECIMO SEXTA PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AVIACION DECIMO SEXTA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE MEXICO A DOS CUADRAS DE ABARROTES YOLI Y UNA CUADRA DE LA CERVECERIA MODELORAMA, lon:-107.37582141, lat:24.32556048}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 352882.34 | 349490.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-19-02, contratista:CONSORCIO DICOVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:349490.06, importe_modificado:349490.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.49}} | {1755696/proyecto_INICIO, 1755696/proyecto_PROCESO, 1755696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756203 | Proyecto de inversión | 186083.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186083.93, modificado:186083.93}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 81763 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81763 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.11, meta_modificada:677.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 80490 EJIDO FRANCISCO VILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA SIND. DE EMILIANO ZAPATA, lon:-107.2278738, lat:24.28093944}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 186083.93 | 182362.24 | 181330.75 | 181330.75 | 170777.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-13, contratista:FELIX DIAZ AURELIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:182362.24, importe_modificado:182362.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {1756203/proyecto_PROCESO, 1756203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756467 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:36609.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA AHOME LOCALIDAD BAGOJO DEL RÍO BOMBAS ÁGUILA - 82544 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 82544 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:502, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BAGOJO DEL RÍO (BOMBAS AGUILAS), 81306 BAGOJO DEL RÍO [BOMBAS ÁGUILA], AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE ÚNICA POSTE 18, lon:-109.12606914, lat:25.92994064}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 32000 | 32000 | 12813.38 | 12813.38 | 12813.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1756467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756594 | Proyecto de inversión | 1251318.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251318.18, modificado:1251318.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIMOSA ENTRE CALLES MARAVILLAS Y NOCHE BUENA COL LOMA BONITA - 82925 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 82925 | S | 1590 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIMOSA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MARAVILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 187M DE LA ESC PRIM DIANA LAURA RIOJAS Y A 70M LOCALIZAMOS LA AV BAHIA KINO QUE ESTA, lon:-106.37021763, lat:23.24690722}} | 2020-08-04 | 2020-09-07 | 726008.84 | 726008.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-MMA-DOP-2020-015, contratista:C. ING. MARTÍN ALFONSO VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, monto:726008.84, importe_modificado:726008.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1756594/proyecto_INICIO, 1756594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757135 | Proyecto de inversión | 287048.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287048.28, modificado:287048.28}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE TIROS CUATES ENTRE CALLES TRIUNFO DE SAN PEDRO Y AV. LA MARINA COL. FRANCISCO VILLA. - 84453 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 84453 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TIROS CUATES COLONIA FRANCISCO VILLA, 82127 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE TRIUNFO SAN PEDRO Y AVENIDA LA MARINA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TRIUNFO SAN PEDRO Y AV LA MARINA QUE EN LAS MIDS APARECE COMO DOC, lon:-106.43654912, lat:23.25472329}} | 2020-09-09 | 2020-10-25 | 287048.28 | 287048.28 | 287048.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-070, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y ECOLÓGICAS MR S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:425811.08, importe_modificado:425811.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1757135/proyecto_INICIO, 1757135/proyecto_FIN, 1757135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301757439 | Proyecto de inversión | 178069.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178069.28, modificado:177482.48}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN VENUSTIANO CRRANZA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO AHOME, SINALOA - 85395 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 85395 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.89, meta_modificada:135.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:253, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SONORA, CALLE AQUILES SERDAN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRAN, lon:-109.03075741, lat:26.29755099}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 150000 | 150000 | 62118.87 | 62118.87 | 62118.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:642187.26, importe_modificado:642187.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.3}} | {1757439/proyecto_INICIO, 1757439/proyecto_PROCESO, 1757439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758280 | Proyecto de inversión | 140615.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140615.64, modificado:139894.41}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES EN TOSALIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO DE AHOME SINALOA - 87636 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 87636 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, direccion:CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES EN EL EJIDO TOSALIBAMPO CERCA DE LA TELE, lon:-109.1118368, lat:25.98017342}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 115000 | 115000 | 48963.04 | 48963.04 | 48963.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-246PR-252PR-254PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:368649.11, importe_modificado:368649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.56}} | {1758280/proyecto_PROCESO, 1758280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758401 | Proyecto de inversión | 543939.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543939.93, modificado:543939.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA BEBELAMA - 87939 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87939 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA BEBELAMA, 80440 LA BEBELAMA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADO EN LA BEBELAMA, SIND. DE EL SALADO, CULIACAN, SINAL, lon:-107.16919654, lat:24.62069619}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 543939.93 | 532556.99 | 186394.95 | 186394.95 | 186394.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-36, contratista:CALIZA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:532556.99, importe_modificado:532556.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.35}} | {1758401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758690 | Proyecto de inversión | 647125.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647125.74, modificado:647125.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL FUERTE LOCALIDAD EL TEPEHUAJE ASENTAMIENTO EL TEPEGUAJE - 88633 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 88633 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:196, direccion:CALLE PRINCIPAL CUARTEL EL TEPEGUAJE, 81811 EL TEPEHUAJE, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PLANTEL COBAES EMSAD 92 POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ES LA PRIMER CONTRUCCION A MARGEN DERECHO DE LA LOC, lon:-108.42202582, lat:26.59168658}} | 2020-08-20 | 2020-11-10 | 647125.74 | 647125.74 | 226474.56 | 226474.56 | 226474.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-012-03, contratista:JOSE RITO ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:647070.17, importe_modificado:647070.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1758690/proyecto_INICIO, 1758690/proyecto_PROCESO, 1758690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758761 | Proyecto de inversión | 78242.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:78116.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD EJIDO LAS CALAVERAS - 88832 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:508, direccion:CALLEJON QUE SALE A CAMINO EL ESTADIO SIN NOMBRE EJIDO LAS CALAVERAS, 81304 EJIDO LAS CALAVERAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR CALLEJON QUE SALE AL ESTADIO POSTE 66 ESTA UN ABARROTE A D, lon:-109.01746914, lat:25.88547063}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 70000 | 70000 | 27340.79 | 27340.79 | 27340.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1758761/proyecto_INICIO, 1758761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759365 | Proyecto de inversión | 167783.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167783.61, modificado:167783.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CONSTANCIA ASENTAMIENTO CONSTANCIA - 90429 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 90429 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE DOCENA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA POR TODA LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LLEGAR A LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA , lon:-108.90719401, lat:25.96424862}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 167783.61 | 167783.61 | 58724.26 | 58724.26 | 58724.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-007-02, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:339164.7, importe_modificado:339164.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1759365/proyecto_PROCESO, 1759365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759903 | Proyecto de inversión | 104437.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104437.84, modificado:104287.62}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN EJIDO CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 91810 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91810 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.25, meta_modificada:591.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, direccion:CALLE TOMAS GOMEZ EJIDO 5 DE MAYO, 81361 CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA LOS MOCHIS-SAN BLAS DISPENSARIO MEDICO DEL EJIDO CINCO DE MAYO DE LA SINDICATUR CENTRAL EN MUN, lon:-108.95947419, lat:25.85151766}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:338969.57, importe_modificado:338969.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.62}} | {1759903/proyecto_INICIO, 1759903/proyecto_PROCESO, 1759903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761025 | Proyecto de inversión | 74647.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74647.69, modificado:74192.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SIBIRIJOA - 94599 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94599 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:190, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO SIBIRIJOA, 81806 SIBIRIJOA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE TODO EL CRUCE DE LA LOCALIDAD EN LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS LA COMUNIDAD SE SITÚA EN EL , lon:-108.73120282, lat:26.18724654}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 74192.28 | 74192.28 | 25967.3 | 25967.3 | 25967.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-010-14, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:74192.28, importe_modificado:74192.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761025/proyecto_PROCESO, 1761025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761130 | Proyecto de inversión | 127967.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127967.47, modificado:127228.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LA MISIÓN VIEJA ASENTAMIENTO LA MISIÓN VIEJA - 94917 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94917 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-EL CARRIZO EJIDO LA MISIÓN VIEJA, 81850 LA MISIÓN VIEJA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MISION VIEJA ESTA SITUADA EN EL KM 22 DE LA CARRETERA EL FUERTEEL CARRIZ, lon:-108.78078085, lat:26.31410873}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 127228.8 | 127228.8 | 44530.08 | 44530.08 | 44530.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-011-17, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:127228.8, importe_modificado:127228.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1761130/proyecto_INICIO, 1761130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761539 | Proyecto de inversión | 842227.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842227.87, modificado:837589.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS JAHUARA SEGUNDO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS JAHUARA SEGUNDO - 96072 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 96072 | S | 2510 | 2515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:102, direccion:BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO), 81873 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE U, lon:-108.95498816, lat:26.22735334}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 837589.6 | 837589.6 | 293156.36 | 293156.36 | 293156.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-006-32, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:837589.6, importe_modificado:837589.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1761539/proyecto_INICIO, 1761539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301762325 | Proyecto de inversión | 85431.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85431.04, modificado:84627.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 98224 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 98224 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHOIX Y CALLE FRANCISCO RUIZ NIEBLA, CALLE FRANCISCO MORALES VEGA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-108.61380299, lat:26.41224659}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 84627.2 | 84627.2 | 29619.52 | 29619.52 | 29619.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-001, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:2327250.46, importe_modificado:2327250.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1762325/proyecto_INICIO, 1762325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301764644 | Proyecto de inversión | 589316.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589316.28, modificado:589316.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD JACOLA ASENTAMIENTO JACOLA - 104377 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104377 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.57, meta_modificada:234.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:420, direccion:CALLE CULIACAN-MZATLAN RANCHERIA JACOLA, 80460 JACOLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEPGRAFICAS 24 1113.33 LATITUD NORTE Y 107 916.33 LONG, lon:-107.15465018, lat:24.18766347}} | 2020-08-22 | 2020-12-31 | 589316.28 | 571731.35 | 200105.96 | 200105.96 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-40, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:571731.35, importe_modificado:571731.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301768688 | Proyecto de inversión | 531545.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531545.83, modificado:530637.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD LA COFRADIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 115444 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 115444 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24517.0, meta_modificada:24517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:713, direccion:EJIDO LA COFRADIA, 00000 LA COFRADÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA DE LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA A LA PRESA DEL SABINAL SANTA ANA Y SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-108.39473033, lat:25.94495354}} | 2020-03-15 | 2020-05-20 | 530637.1 | 530637.1 | 530637.1 | 530637.1 | 530637.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-045-115444, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:530637.1, importe_modificado:530637.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24500.0}} | {1768688/proyecto_PROCESO, 1768688/proyecto_FIN, 1768688/proyecto_INICIO, 1768688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301768909 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:87928.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 116073 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 116073 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ COLONIA GUADALUPE, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HÉROES, LA OBRA SE UBICARA EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA SINDICATURA DE PERICOS POR LA CALLE L, lon:-107.70340231, lat:25.07885376}} | 2020-09-02 | 2020-12-31 | 87928.7 | 87928.7 | 87928.7 | 30775.05 | 30775.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-016/020-AYS/R33, contratista:MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:570954.04, importe_modificado:570954.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1768909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769079 | Proyecto de inversión | 21364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19154.58, modificado:19154.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ALHUEY ORALIA ORTEGA ARELLANO - 116503 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 116503 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO EN CONTRA ESQUINA AL NORTE DE LA PLAZUELA POR CALLE NIÑOS HEROES, lon:-108.13063404, lat:25.38365252}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21364.58 | 21364.58 | 21364.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769277 | Proyecto de inversión | 21364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19154.58, modificado:19154.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ALHUEY SALOME YESSENIA FLORES MARMOLEJO - 117032 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 117032 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NINGUNA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A UN COSTADO DE EL PANTEÓN MUNICIPAL JUNTO A LA ENTRADA DE LA PARTE DE ATRAS, lon:-108.12636828, lat:25.38226561}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21364.58 | 21364.58 | 21364.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769370 | Proyecto de inversión | 802909.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802909.17, modificado:802909.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 117323 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117323 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE CARRET A MEXICO 15 SE RECORREN 28.9 KM. AL LLEGAR A CARRET HACIA JESUS MARIA Y COMAR, lon:-107.44710717, lat:25.09858079}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 802909.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETER- DEVENGAR, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETER- DEVENGAR, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETER- DEVENGAR, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETER- DEVENGAR, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769519 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:483025.35}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 117817 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 117817 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:238, direccion:EJIDO PIEDRAS BLANCAS, 80927 PIEDRAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS MOCORITO SINALOA, lon:-107.6086254, lat:25.19387126}} | 2020-09-02 | 2020-12-31 | 483025.35 | 483025.35 | 483025.35 | 169058.87 | 169058.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-016/020-AYS/R33, contratista:MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:570954.04, importe_modificado:570954.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1769519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769568 | Proyecto de inversión | 13661042.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.366104268E7, modificado:1.366104268E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN SINALOA LOCALIDAD EL COYOTE ASENTAMIENTO EL COYOTE - 117992 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 117992 | S | 378 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5929.0, meta_modificada:5929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.24058721, lat:25.67361091}} | 2020-07-20 | 2020-11-18 | 7859571.27 | 7859571.27 | 7859571.27 | 7859571.27 | 7859571.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-014, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:1.366104268E7, importe_modificado:1.366104268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1769568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769879 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:997125.19}} | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LAS DELICIAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 119049 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPIO DE MOCORITO | 119049 | S | 2774 | 2562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE UBICA EN LA COLONIA LAS DELICIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE NORTE Y SINALOA SUR. MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE, lon:-107.91470313, lat:25.48302368}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 997125.19 | 997125.19 | 997125.19 | 348993.82 | 348993.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-015/020-URB/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:997125.19, importe_modificado:997125.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.5}} | {1769879/proyecto_INICIO, 1769879/proyecto_PROCESO, 1769879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770039 | Proyecto de inversión | 862606.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862606.23, modificado:862606.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD PASO NORTE EL PASITO ASENTAMIENTO PASO DEL NORTE - 119490 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119490 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:541, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DEL NORTE, 80315 PASO NORTE (EL PASITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE CARRETERA CULIACANTEPUCHE POR 17.8KM HASTA LLEGAR A TEPUCHE Y SEGUIR P, lon:-107.33554114, lat:25.01285658}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 862606.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770399 | Proyecto de inversión | 24768.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2270.5, modificado:2270.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22498.49, modificado:22498.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY NOEMI GONZALEZ CORTEZ - 120498 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 120498 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.71, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, TERRACERIA CAMINO A PLAYA COLORADA DE LA ESCUELA PRIMARIA UNA CUADRA HACIA LA SALIDA A PLAYA COLORADA DOBLA A LA DERECHA Y AVANZA DOS CUADRAS Y M, lon:-108.24157778, lat:25.27500186}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 24768.99 | 24768.99 | 24768.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770489 | Proyecto de inversión | 237887.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237887.57, modificado:237887.57}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD EL BARRIO DE SAN JUAN - 120732 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120732 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:831, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL BARRIO DE SAN JUAN, 80493 EL BARRIO DE SAN JUAN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANNORTE CAMINO A LA GUASIMA SE RECORREN 14 KM. SALIENDO DEL AYUN, lon:-107.41740234, lat:24.91361558}} | 2020-09-05 | 2020-12-31 | 237887.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301771135 | Proyecto de inversión | 2192753.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192753.29, modificado:2192753.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD EJIDO CEFERINO PAREDES ASENTAMIENTO CEFERINO PAREDES - 122269 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN SINALOA | 122269 | S | 291 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4131.0, meta_modificada:4131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:349, direccion:EJIDO CEFERINO PAREDES, 81985 EJIDO CEFERINO PAREDES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO CEFERINO PAREDES QUE ESTA UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL Y LA GUAMUCHILERA EN EL MUNICIP, lon:-108.6407594, lat:25.83370241}} | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 2192753.29 | 2192753.29 | 2192753.29 | 2192753.29 | 2192753.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-010, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:2192753.29, importe_modificado:2192753.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1771135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771140 | Proyecto de inversión | 1443742.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443742.07, modificado:1443742.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 122276 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 122276 | S | 224 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2645.0, meta_modificada:2645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:347, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO PARALELO A LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-108.65037126, lat:25.81268359}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 1443742.07 | 1443742.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-016, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:1443742.07, importe_modificado:1443742.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1771140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771154 | Proyecto de inversión | 1960028.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960028.85, modificado:1960028.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L EN AVENIDA NUMERO 10 (SEGUNDA ETAPA)EN SINALOA LOCALIDAD SANTIAGO DE OCORONI ASENTAMIENTO SANTIAGO DE OCORONI - 122316 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 122316 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.22, meta_modificada:742.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:AVENIDA DIEZ EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL Y DEL DEPOSITO DE AGUA DEL EJIDO SANTIAGO DE OCORONI CARRETERA GENARO ES, lon:-108.41327549, lat:25.94819982}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 1960028.85 | 1960028.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-083, contratista:COYDU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1960028.85, importe_modificado:1960028.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1771154/proyecto_PROCESO, 1771154/proyecto_INICIO, 1771154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771428 | Proyecto de inversión | 21212.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2185.3, modificado:2185.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19027.44, modificado:19027.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS MARIELA SALAZAR ARENAS - 123096 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 123096 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.85, meta_modificada:19.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:BOULEVARD LERDO DE TEJADA PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS FRENTE A TALLER LECTRICO HER, lon:-107.9192528, lat:25.05719077}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21212.74 | 21212.74 | 21212.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771994 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL LLANO IRENE ALICIA LOPEZ RUELAS - 124663 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124663 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE NA PUEBLO EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , ENTRANDO AL PUEBLO POR CARRETERA PAVIMENTADA PRIMERA CUADRA A MANO DERECHA, EN MEDIO DE LA CUCHILLA, DETRAS DE LA IGLESIA, lon:-108.26672629, lat:25.33030139}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772049 | Proyecto de inversión | 21229.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2193.2, modificado:2193.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19036.07, modificado:19036.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL LLANO YOLANDA HERNANDEZ URETA - 124812 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124812 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.93, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE NA PUEBLO EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A 90 M APROXIMADOS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD, lon:-108.26800302, lat:25.32966136}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21229.27 | 21229.27 | 21229.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772113 | Proyecto de inversión | 8903.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:689.8, modificado:689.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8214.1, modificado:8214.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MOLINO LIDIA CAROLINA SOLANO NAVARRETE - 124990 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124990 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.89, meta_modificada:6.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:221, direccion:CALLE NA PUEBLO EL MOLINO, 81624 EL MOLINO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO POR CARRETERA PAVIMENTADA EN LA SEGUNDA ENTRADA AL FINAL DE LA CALLE, lon:-108.28060378, lat:25.32077012}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 8903.9 | 8903.9 | 8903.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772161 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESTACIÓN ACATITA MARIA LUISA CARO RODRIGUEZ - 125123 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 125123 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CALLE ANTONIO ROSALES PUEBLO ESTACIÓN ACATITA, 81630 ESTACIÓN ACATITA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CHHUAHUA Y BOULEVARD GUANAJUATO, CALLE FRANCISCO I MADERO A ESPALDAS DE LA IGLESIA, lon:-108.0331463, lat:25.30607296}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772762 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ESPERANZA BRAULIA LETICIA LOPEZ CONTRERAS - 126758 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126758 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE RAMON MONTOYA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LA PLAYA COLORADA, Y AL LADO DE LA CASA E, lon:-108.18757868, lat:25.34796794}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773488 | Proyecto de inversión | 21238.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2199.1, modificado:2199.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19039.31, modificado:19039.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA JOSE DIEGO JACOBO RAMIREZ - 128728 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128728 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.99, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO EVORA, CALLE RAMON F. ITURBE A UNA CUADRA DE ABARROTE LOURDES POR CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO A COLONIA MIRAMAR, lon:-108.05254475, lat:25.07681675}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21238.41 | 21238.41 | 21238.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773589 | Proyecto de inversión | 16985.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1660.3, modificado:1660.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15325.44, modificado:15325.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ - 129042 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 129042 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.6, meta_modificada:15.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO ACAPONETA Y CALLE RIO MEZQUITAL, CALLE ALVARO OBREGON POR CALLE BENITO JUAREZ UNA CUADRA Y MEDIA DESPUES DE PARQUESITO Y UNA CUADRA Y MED, lon:-108.05107616, lat:25.08172201}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 16985.74 | 16985.74 | 16985.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774139 | Proyecto de inversión | 18284.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1835.1, modificado:1835.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16449.1, modificado:16449.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA RAQUEL GUADALUPE RUBIO GONZALEZ - 130550 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130550 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.35, meta_modificada:16.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO M EZQUITAL Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA ANTES DE ABARROTES RUBI RUMBO AL PANTEON, lon:-108.05415243, lat:25.07716128}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 18284.2 | 18284.2 | 18284.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774394 | Proyecto de inversión | 419863.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419863.95, modificado:418982.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO A EL CAJONCITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131173 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131173 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11968.0, meta_modificada:11968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1645, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL CAJONCITO A EL RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.90776621, lat:25.98462498}} | 2020-03-25 | 2020-05-02 | 418982.42 | 418982.42 | 418982.42 | 418982.42 | 418982.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-043-131173, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:418982.42, importe_modificado:418982.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11900.0}} | {1774394/proyecto_PROCESO, 1774394/proyecto_FIN, 1774394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774889 | Proyecto de inversión | 357023.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357023.73, modificado:357023.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CULIACÁN LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL EL 30 ASENTAMIENTO NCPE EL 30 - 132142 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132142 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1867, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NCPE EL 30, 80398 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL EL 30, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL 30 SINDICATURA DE COSTA RICA, ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPE, lon:-107.38793221, lat:24.61009529}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 357023.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301774920 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA ANTONIA ELIZABETH URETA ACOSTA - 132224 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132224 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE ALTAMURA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON , CALLE ENTRANDO POR CARRETERA DOBLAR EN CALLE ALTAMURA Y AVANZAR 70 M, lon:-108.32460575, lat:25.29085321}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775121 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PROTOMÁRTIR DE SINALOA ANA ROSA HERNANDEZ ZAVALA - 132675 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132675 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:CALLE NA PUEBLO PROTOMÁRTIR DE SINALOA, 81655 PROTOMÁRTIR DE SINALOA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , DETRÁS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.11216577, lat:25.21655939}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775196 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLORADA ANA MARIA BURGOS CUADRAS - 132897 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132897 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE NA PUEBLO LA COLORADA, 81622 LA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA CANAL LATERAL Y , PASANDO EL PUENTE QUE CRUZA EL CANAL LATERAL DOBLAR A LA IZQUIERDA Y BAJAR EN LA PRIMERA CALLE A LA DERECHA LA TERCERA CASA, lon:-108.20166985, lat:25.35277718}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301778151 | Proyecto de inversión | 659698.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659698.1, modificado:659698.1}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD CUBIRI DE LA LOMA - 136712 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 136712 | S | 255 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN CUBIRI DE LA LOMA, lon:-108.27185316, lat:25.7626304}} | 2020-09-07 | 2020-10-03 | 230894.33 | 230894.33 | 230894.33 | 230894.33 | 230894.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-027, contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:659698.1, importe_modificado:659698.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1778151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301778731 | Proyecto de inversión | 167849.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167849.18, modificado:167849.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SEGUNDA MUNICIPIO DE SINALOA - 137322 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 137322 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:356, direccion:CALLE ANGEL FLORES EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE PLAYA SEGUNDA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PAREDON BL, lon:-108.43305666, lat:25.81106563}} | 2020-09-07 | 2020-10-07 | 58747.21 | 58747.21 | 58747.21 | 58747.21 | 58747.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-024-142SN20PR, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:167849.18, importe_modificado:167849.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1778731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301781863 | Proyecto de inversión | 381722.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381722.13, modificado:381722.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SUPER YES EN LA LOCALIDAD DE MARIPA MUNICIPIO DE SINALOA. - 140721 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 140721 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL SUPER YEE EN LA LOCALIDAD DE MARIPA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.16425966, lat:25.85692336}} | 2020-09-20 | 2020-11-30 | 251410.57 | 251410.57 | 251410.57 | 251410.57 | 251410.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-087, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:381722.13, importe_modificado:381722.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1781863/proyecto_INICIO, 1781863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787714 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200223.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SEC. FEDERAL NUM 2 EN CALLEJONES DE GUASAVITO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200223 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787721 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200216.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. CONSTITUCION 1857 EN JUAN JOSE RIOS EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200216 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787729 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200192.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. JOSE VASCONCELOS EN COL. VILLA SATELITE EN CULIACAN ,SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200192 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787899 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200261. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200261 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787912 | Proyecto de inversión | 858147.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858147.39, modificado:858147.39}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200182. RHABILITACION DE EDIFICIO A,B Y C Y OBRA EN EXTERIOR EN PRESSC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN EL LIMON DE LOS RAMOS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200182 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-07-31 | 2020-10-28 | 815392.44 | 855206.9 | 815392.44 | 815392.44 | 815392.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787947 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200268. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. JUSTO SIERRA, UBICADA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200268 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787959 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200269. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. RENATO VEGA AMADOR UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200269 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788243 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200441. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SEC. FED. EN CONSTANCIA EN EL FUERTE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200441 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791126 | Proyecto de inversión | 714562.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714562.23, modificado:714562.23}} | REM.FAM.BASICO.2020.OBRA.200422. RAHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR RURAL ALTERNATIVA, UBICADO EN BOCA DEL RIO, GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200422 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 0 | 714562.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793497 | Proyecto de inversión | 147368.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147368.15, modificado:147368.15}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200148. CONSTRUCCION DE RED SCUNDARIA EN PRIM. ABRAHAM HEREDIA EN COL. SANTA FE EN CULIACAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200148 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 0 | 147368.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793552 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200191.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. JAIME NUNO EN COL. BUGAMBILIAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200191 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793559 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200208. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA LIC. EUSTAQUIO BUELNA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200208 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793560 | Proyecto de inversión | 732636.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732636.73, modificado:732636.73}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200446. REHABILITACION DE LOSAS EN MODULO A Y B EN PRESSC. CLUB DE LEONES EN SAN BLAS EN EL FUERTE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200446 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 0 | 732636.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200885864 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4597777.29}} | Prog. Esc. Al Cien. Fam Basico. Obra. 17282. Esc. Prim. Juan Carrasco. Loc. Mazatlan. Mpio. Mazatlan. Rehabilitación General De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN. MPIO. MAZATLAN. SINALOA., lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-06-07 |  | 4348981.45 | 4597777.29 | 4348981.45 | 4348981.45 | 4348981.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650000.0, modificado:566179.86}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17585. Prees. Florence Goodenought. Loc. Puerta De Canoas, Mpio. Mazatlan, Sin. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:293, direccion:LOC. PUERTA DE CANOAS, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.3825, lat:23.360277}} | 2017-08-21 |  | 470581.81 | 566179.86 | 470581.81 | 470581.81 | 470581.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955452 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:976591.16}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra. 16609. Prees. Plutarco Elias Calles. Loc. La Presita, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General De Aulas Mas Obras Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:216, direccion:LOC. LA PRESITA, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.585, lat:25.707777}} | 2016-08-10 |  | 901895.81 | 976591.16 | 901895.81 | 901895.81 | 901895.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043484 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1016221.1}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17659. Prees. Heroes De La Revolucion. Loc. Alfonso G. Calderon, Mpio. Ahome. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion De Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, direccion:LOC. ALFONSO G. CALDERON, MPIO. AHOME, ESTADO DE SINALOA. , lon:-109.019722, lat:26.065277}} | 2017-12-04 | 2018-03-01 | 997348.26 | 1016221.1 | 997348.26 | 997348.26 | 997348.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049426 | Proyecto de inversión | 10425780.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.042578082E7, modificado:1.042578282E7}} | Pavimentación De La Calle Pacífico Entre Carretera Navolato ¿ Altata Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Altata, En El Municipio De Navolato | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:-, lon:-107.9325, lat:24.635555}} | 2017-12-22 |  | 10424780.82 | 10425780.82 | 10425780.82 | 10425780.82 | 10425780.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-384-2017, contratista:AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.009522707E7, importe_modificado:1.042578082E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185638/proyecto_INICIO, 1185638/proyecto_PROCESO, 1185638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069725 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:544043.41}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180124. Prees. Nicolas Bravo. Loc. Nieblas, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:LOC. NIEBLAS, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.925555, lat:22.931111}} | 2018-02-28 | 2018-05-28 | 489577.95 | 544043.41 | 489577.95 | 489577.95 | 489577.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069760 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:662859.13}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180121. Prees. Francisco Gonzalez Bocanegra. Loc. Chele, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:LOC. CHELE, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.891666, lat:23.203611}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 442742.01 | 662859.13 | 442742.01 | 442742.01 | 442742.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069807 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575708.54}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180049. Prees. Diego Rivera. Loc. Bruno Beltran Garcia. Mpio. Angostura. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:LOC. BRUNO BELTRAN GARCIA, MPIO. ANGOSTURA, SIN. , lon:-108.123055, lat:25.235555}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 492655.54 | 575708.54 | 492655.54 | 492655.54 | 492655.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1152294.41, importe_modificado:1152294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073594 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575738.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180143. Prees. Lazaro Cardenas, Loc. Portugues De Norzagaray. Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:204, direccion:LOC. PORTUGUES DE NORZAGARAY, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.254444, lat:25.997777}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 345500.93 | 575738 | 345500.93 | 345500.93 | 345500.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-029-2018, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1151707.35, importe_modificado:1151707.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074049 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576923.08}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180136. Prees. Luz Ma. Serradell. Loc. Camino Real Piaxtla, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:LOC. CAMINO REAL PIAXTLA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.646388, lat:23.879166}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 566378.44 | 576923.08 | 566378.44 | 566378.44 | 566378.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074235 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:638105.74}} | Prog. Esecuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180115. Prees. Miguel De Cervantes Cevedra. Loc. La Guamuchilera Segunda, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:LOC. GUAMUCHILERA, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.728611, lat:24.943888}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 392044.02 | 638105.74 | 392044.02 | 392044.02 | 392044.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074515 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:872172.82}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180147. Prees. Miguel Lerdo De Tejada. Loc. Sinaloa, Mpio. Sinaloa. Rehablitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOC. SINALOA, MPIO. SINALOA. SIN. , lon:-108.223333, lat:25.822777}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 858604.59 | 872172.82 | 858604.59 | 858604.59 | 858604.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018, contratista:MORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3609034.4, importe_modificado:3609034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078879 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:663671.84}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180710. Prees. Jose Vasconcelos. Loc. Dolores Hidalgo, Mpio. Ahome. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:LOC. DOLORES HIDALGO, MPIO. AHOME, SIN. , lon:-109.018333, lat:26.345555}} | 2018-05-25 |  | 326248.25 | 663671.84 | 326248.25 | 326248.25 | 326248.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1646575.9, importe_modificado:1646575.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078909 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:775615.5}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180756. Prees. Rosario Castellanos, Loc. El Zapato, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1459, direccion:LOC. EL ZAPOTE, MPIO. SINALOA. SIN , lon:-107.930426, lat:26.142391}} | 2018-05-30 |  | 433416.82 | 775516.5 | 433416.82 | 433416.82 | 433416.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301297652 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:938625.33}} | OBRA: 180831. PREES. JOSE VASCONCELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION PLAZA CIVICA. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180831 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:Bajosori, Sin., México, lon:-108.3933333, lat:26.6877777}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 742432.49 | 938625.33 | 742432.49 | 742432.49 | 742432.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301297654 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:840904.7}} | OBRA: 180833. PREES. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180833 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 518827.14 | 840904.7 | 518827.14 | 518827.14 | 518827.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378928 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:990356.62}} | OBRA: 180844. PREES. JOSE VASCONCELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE . | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180844 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 297106.99 | 990356.62 | 297106.99 | 297106.99 | 297106.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378936 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1447444.53}} | OBRA: 180851. PREES. SOR JUANA ALVAREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180851 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1518, direccion:El Ranchito, Sin., México, lon:-107.3761111, lat:24.7461111}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 454165.12 | 1447444.53 | 454165.12 | 454165.12 | 454165.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378938 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:772446.57}} | OBRA: 180867. PREES. JOSE MARIA GAXIOLA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180867 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:889, direccion:Ejido el Quince, Sin., México, lon:-107.3930555, lat:24.6994444}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 240091.89 | 772446.57 | 240091.89 | 240091.89 | 240091.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301378975 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:704042.1}} | OBRA: 180890. PREES. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180890 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 448668.29 | 704042.1 | 448668.29 | 448668.29 | 448668.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018, contratista:ROSALES TERAN OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3106002.93, importe_modificado:3106002.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385560 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576923.08}} | OBRA: 180137. PREES. GUSTAVO DIAZ ORDAZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180137 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 568377.3 | 576923.08 | 568377.3 | 568377.3 | 568377.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385564 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817307.69}} | OBRA: 180150. PRIM. REMEDIOS URREA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180150 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 373056.09 | 817307.69 | 373056.09 | 373056.09 | 373056.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-EPR-036-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1531622.47, importe_modificado:1531622.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385663 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817307.69}} | OBRA: 180748. PREES. IGNACIO ZARAGOZA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180748 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2018-05-29 | 2018-09-25 | 548028.26 | 817307.69 | 548028.26 | 548028.26 | 548028.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201546995 | Proyecto de inversión | 379666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379666.0, modificado:284384.74}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GUADALUPE TORRES EN LA LOCALIDAD DEL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA - 93827 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93827 | S | 307 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GUADALUPE TORRES EN LA LOCALIDAD DEL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.4800188, lat:25.84099909}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-032, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:379666.0, importe_modificado:379666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546995/proyecto_INICIO, 1546995/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO DURANTE EL EJERCICIO 2019, trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201547011 | Proyecto de inversión | 595380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595380.0, modificado:445962.99}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MOCHOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93842 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93842 | S | 115 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:256, direccion:EJIDO SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MOCHOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.60782843, lat:25.91323977}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-033, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:595380.0, importe_modificado:595380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547011/proyecto_INICIO, 1547011/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO DEL EJERCICIO 2019, trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101699897 | Acción | 31196494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1196494E7, modificado:3.1196494E7}} | PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 16000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 23397371 | 10861129 | 8697596 | 7854938 | 6866131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101699988 | Proyecto de inversión | 3966606.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966606.08, modificado:3742875.09}} | PROYECTO CULTURAL: MUSEO CAÑERO AZUCARERO DEL INGENIO DE COSTA RICA, UBICADO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA. (REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO) | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | PAICE191001 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Ingenio, 80430 Costa Rica, Sin., México, lon:-107.3893183, lat:24.5873778}} | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 3742875.09 | 3742875.09 | 3742875.09 | 3742875.09 | 3742875.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1699988/proyecto_PROCESO, 1699988/proyecto_INICIO, 1699988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101701380 | Proyecto de inversión | 157185893 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.57185893E8, modificado:1.571858932E8}} | Regeneración Urbana de av. Camarón Sábalo a calle completa, en la ciudad de Mazatlán | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | sop |  | N | 0 | 0 | 502547 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Camarón Sábalo, Las Gaviotas, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4531512, lat:23.2455613}} | 2020-02-27 | 2020-12-14 | 157185893.2 | 157185893.2 | 157185893.2 | 157185893.2 | 157185893.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-VIAL-2002-2020, contratista:CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.8392115388E8, importe_modificado:1.8392115388E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.72}} | {1701380/proyecto_INICIO, 1701380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702102 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | 1.- Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1.3.6.62201 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ramón López Alvarado 104, Tellería, 82017 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.42520428, lat:23.22535514}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 3850000 | 3292680.62 | 1747801.4 | 1747801.4 | 1747801.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702142 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | 3.- Impulsar la Reinserción Social de las Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios con Enfoque de Respeto a los Derechos Humanos, Inclusión y Perspectiva de Género. Construcción de techumbre para el patio de usos múltiples (sentenciados) a base de estructura metálica y galba teja, con un área de 15x20 Mts. lineales, incluye bases de concreto, piso rallado ángulos, pilas y todo lo necesario para su correcta instalación.Construcción de techumbre para el patio de usos múltiples (sentenciados) a base de estructura metálica y galba teja, con un área de 15x20 Mts. lineales, incluye bases de concreto, piso rallado ángulos, pilas y todo lo necesario para su correcta instalación. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3.5.2.62202 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carr. A Navolato, Aguaruto, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.5051021, lat:24.7734782}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 680000 | 664590.99 | 509078.6 | 509078.6 | 509078.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707943 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1634615.38}} | OBRA: 190510. PRIM. AMILIANO ZAPATA. REHABILITACION DE EDIFICIOS | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190510 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 490384.61 | 1634615.38 | 490384.61 | 490384.61 | 490384.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710993 | Proyecto de inversión | 1000539.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000539.99, modificado:1000539.99}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200103.CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS E PANEL 6.10X8.53 EN TELESECUNDARIA NUM. 83 EN 5 DE MAYO S/N EJIDO OHUIRA EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200103 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-06-15 | 2020-08-03 | 971527.84 | 995856.13 | 971527.84 | 971527.84 | 971527.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712236 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200101. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL 6.10X8.53 EN PRIM. FRANCISCO ZARCO EN SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN INF. CAÑADAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200101 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 1083926.04 | 1083926.04 | 1083926.04 | 1083926.04 | 1083926.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712350 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200115. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TORRE DE TINACO EN PRIM. AQUILES SERDAN EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200115 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1071423 | 1071423.3 | 1071423 | 1071423 | 1071423 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712396 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200119, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. CANDELARIO ACEVES URIARTE EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200119 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 788888.86 | 1082462.71 | 788888.86 | 788888.86 | 788888.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712433 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200121, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. REVOLUCION, EN SINALOA DE LEYVA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200121 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 1080764.72 | 1080764.72 | 1080764.72 | 1080764.72 | 1080764.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301715970 | Proyecto de inversión | 1767303.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767303.09, modificado:1767303.09}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SALADO ASENTAMIENTO EL SALADO - 37898 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 37898 | S | 1105 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE CAMINO EL SALADO - EL ALAMO 1ER KM PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE BRECHA HACIA EL CORRAL Y CAMINO ACCESO A TIERRAS DE CULTIVO, SE LLEGA A LA LOC EL SALADO GIRAMOS A LADO IZQUIERDO EN LA CARRET, lon:-107.15574061, lat:24.5142737}} | 2020-06-18 | 2020-10-31 | 598313.93 | 1709468.36 | 598313.93 | 598313.93 | 598313.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-1008-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CLN,SA DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1184851.02, importe_modificado:1184851.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1715970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722661 | Proyecto de inversión | 312969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312969.64, modificado:312348.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD MACAPUL ALMACENES ASENTAMIENTO MACAPULE - 2486 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2486 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:942, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MACAPULE, 81307 MACAPUL [ALMACENES], AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA UNO POR LA CALLE DE LA PIS, lon:-109.13527808, lat:25.88688686}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 234261.45 | 234261.45 | 169862.6 | 169862.6 | 169862.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-206PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2342614.5, importe_modificado:2342614.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.45}} | {1722661/proyecto_PROCESO, 1722661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722703 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156216.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD EJIDO MACAPUL - 2670 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2670 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MACAPULE, 81307 EJIDO MACAPUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN POSTE 17 ATRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.14970119, lat:25.8865532}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140594.71 | 140594.71 | 54675.72 | 54675.72 | 54675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-222PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1722703/proyecto_PROCESO, 1722703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722740 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468689.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ LOCALIDAD ALFONSO G CALDERÓN POBLADO SIETE - 2889 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2889 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, direccion:CALLE 24 DE MAYO EJIDO POBLADO 7, 81343 ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE 24 DE MAYO POSTE B17 1 EN CALLE BAROBAMPO Y BLVD. SINALOA POSTE L20 PEG, lon:-109.01559017, lat:26.06151137}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390574.5 | 390574.5 | 164041.29 | 164041.29 | 164041.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-207PR-AH/2020, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343447.0, importe_modificado:2343447.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.75}} | {1722740/proyecto_INICIO, 1722740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724158 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234305.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD BACHOCO 2 - 7800 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 7800 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BACHOCO 2 MACOCHIN, 81376 EJIDO BACHOCO NÚMERO DOS (MACOCHÍN), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 26 CERCA DEL TINACO DE AGUA 1 EN LA TERCERA CALLE A LA ULTIMA C, lon:-108.86455224, lat:25.63138244}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 82007.03 | 82007.03 | 82007.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-216PR-AH/2020, contratista:MABGOF S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343057.9, importe_modificado:2343057.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1724158/proyecto_PROCESO, 1724158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726379 | Proyecto de inversión | 170958.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170958.8, modificado:170617.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL RANCHITO DE FIGUEROA A EL NOROTO MUNICIPIO DE SINALOA - 14221 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14221 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:757, direccion:EJIDO RANCHITO DE FIGUEROA, 00000 RANCHITO DE FIGUEROA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE RANCHITO DE FIGUEROA A LA LOCALIDAD DE EL NOROTO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.09222434, lat:25.8209805}} | 2020-03-22 | 2020-05-02 | 170617.76 | 170617.76 | 170617.76 | 170617.76 | 170617.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-047-14221, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:170617.76, importe_modificado:170617.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.85}} | {1726379/proyecto_PROCESO, 1726379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301727307 | Proyecto de inversión | 259852.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259852.92, modificado:259852.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 17138 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17138 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:971, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, lon:-107.76091092, lat:25.77947679}} | 2020-04-06 | 2020-05-25 | 259852.91 | 259852.91 | 259852.91 | 259852.91 | 259852.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-067, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:259852.92, importe_modificado:259852.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1727307/proyecto_INICIO, 1727307/proyecto_FIN, 1727307/proyecto_PROCESO, 1727307/proyecto_FIN, 1727307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728065 | Proyecto de inversión | 78242.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:78105.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO LOCALIDAD GOROS PUEBLO - 19191 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 19191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LOS GOROS, 81305 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE POSTE 28 CERCA DEL DISPENSARIO, lon:-109.07847162, lat:25.95431663}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 70000 | 70000 | 48919.08 | 48919.08 | 48919.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-209PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343168.0, importe_modificado:2343168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.55}} | {1728065/proyecto_INICIO, 1728065/proyecto_PROCESO, 1728065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728580 | Proyecto de inversión | 76301.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76301.09, modificado:76180.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO ENLOS MOCHIS COLONIA DANIEL BIUL RUELAS - 20727 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20727 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA DANIEL BIUL RUELAS, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE RAMON ROJO BELTRAN SN CONTRA ESQUINA ABARROTE BRENDA, lon:-108.97785995, lat:25.82664243}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 68562 | 68562 | 26663.34 | 26663.34 | 26663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1728580/proyecto_PROCESO, 1728580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728604 | Proyecto de inversión | 76301.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76301.09, modificado:76180.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LOS MOCHIS COLONIA ALFONSO G CALDERÓN - 20788 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20788 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE QUINTANA ROO 2506 PTE., lon:-109.01135898, lat:25.81264679}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 68562 | 68562 | 26663.34 | 26663.34 | 26663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1728604/proyecto_INICIO, 1728604/proyecto_PROCESO, 1728604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728609 | Proyecto de inversión | 610408.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610408.72, modificado:609447.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS MOCHIS COLONIA SIGLO XXI Y NUEVO SIGLO - 20802 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20802 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGRICOLA, 81278 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE JUNIO N. 2916 ESQUINA CON JOSE BLAKE 3 EN CALLE JOSE GUILLERMO BLAKE N. 1470, 1632,1454, 4 EN CALL, lon:-108.99771838, lat:25.75469371}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 457085.88 | 457085.88 | 213306.74 | 213306.74 | 213306.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1728609/proyecto_INICIO, 1728609/proyecto_PROCESO, 1728609/proyecto_INICIO, 1728609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728760 | Proyecto de inversión | 103246.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103246.65, modificado:103089.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO A EL CAIMAN MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 21323 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 21323 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3896.0, meta_modificada:3896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:872, direccion:EJIDO LIC BENITO JUAREZ PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE PAREDÓN BLANCO A LA LOCALID, lon:-108.3477226, lat:25.84165909}} | 2020-03-11 | 2020-05-20 | 103089.26 | 103089.26 | 103089.26 | 103089.26 | 103089.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-045-21323, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:103089.26, importe_modificado:103089.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.0}} | {1728760/proyecto_PROCESO, 1728760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301734838 | Proyecto de inversión | 390861.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390861.39, modificado:390861.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ - 26196 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 26196 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA MARSOL, 82708 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE BRECHA OLAS ALTAS Y CALLE RENAVO VEGA, CALLE FRESNO SE UBICA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE OLAS ALTAS Y RENATO VEGA DE LA COLONIA MARSOL FRENTE AL ALBERGUE MUNICIP, lon:-106.90677045, lat:23.92961261}} | 2020-06-07 | 2020-12-31 | 390861.39 | 390072.89 | 390072.89 | 117021.87 | 117021.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hae-006-cp-2020/a, contratista:alejandro valenzuela gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:390072.89, importe_modificado:390072.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1734838/proyecto_INICIO, 1734838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301736035 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:49997.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD TABELOJECA - 27886 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 27886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:621, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE POSTE 46 CERCA DE LA CLINICA, lon:-109.14149549, lat:26.05985462}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 43000 | 43000 | 17499.04 | 17499.04 | 17499.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1736035/proyecto_INICIO, 1736035/proyecto_PROCESO, 1736035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301736170 | Proyecto de inversión | 80579.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80579.77, modificado:80579.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPOSINA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 28115 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 28115 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1551, direccion:EJIDO NUEVO TEPOSINA, 00000 NUEVO TEPOSINA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORILLA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO TEPOSINA A 3.5 KM AL SUROESTE DEL RIO SINALOA CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA GUERA, lon:-107.96797989, lat:25.88773969}} | 2020-04-13 | 2020-05-29 | 80579.77 | 80579.77 | 80579.77 | 80579.77 | 80579.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-001-0015N20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:80579.77, importe_modificado:80579.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1736170/proyecto_INICIO, 1736170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737462 | Proyecto de inversión | 971802.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971802.23, modificado:971802.22}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 29721 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 29721 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:840, direccion:EJIDO LA MOJONERA, 00000 LA MOJONERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA A 100 MTS DE LA LATERAL 24, lon:-108.46584548, lat:25.87208707}} | 2020-04-12 | 2020-06-16 | 971802.22 | 971802.22 | 971802.22 | 971802.22 | 971802.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-007, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:971802.23, importe_modificado:971802.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2111.0}} | {1737462/proyecto_INICIO, 1737462/proyecto_FIN, 1737462/proyecto_INICIO, 1737462/proyecto_FIN, 1737462/proyecto_PROCESO, 1737462/proyecto_FIN, 1737462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737815 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30155 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30155 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.27186448, lat:25.76264972}} | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-024SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737815/proyecto_INICIO, 1737815/proyecto_FIN, 1737815/proyecto_PROCESO, 1737815/proyecto_FIN, 1737815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737940 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30301 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30301 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN EL EJIDO MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.29597727, lat:25.6820175}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-029SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737940/proyecto_INICIO, 1737940/proyecto_FIN, 1737940/proyecto_PROCESO, 1737940/proyecto_FIN, 1737940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301739152 | Proyecto de inversión | 363903.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363903.53, modificado:363903.53}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO CENTRO - 31704 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 31704 | S | 70 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 4 COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, 82910 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO, LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NO. 1 CALLE NO, lon:-106.42330095, lat:23.94119373}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 181230.45 | 181230.85 | 181230.45 | 181230.45 | 181230.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-AD-004-2020, contratista:NOEL RIVAS MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:362460.9, importe_modificado:362460.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.6}} | {1739152/proyecto_PROCESO, 1739152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301739920 | Proyecto de inversión | 48098.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48098.94, modificado:47976.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LOS MOCHIS COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN - 32589 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 32589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRAS COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 81294 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AV. ALMENDRAS N. 980 OTE., lon:-108.99642444, lat:25.75868301}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 40000 | 40000 | 16791.86 | 16791.86 | 16791.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.35}} | {1739920/proyecto_INICIO, 1739920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741248 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN EJIDO TOSALIBAMPO DE SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34298 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE 3D A UN LADO DE CANCHA, lon:-109.11274732, lat:25.9827199}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.76 | 23079.76 | 23079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1741248/proyecto_PROCESO, 1741248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741298 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:36609.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA SINDICATURA DE AHOME - 34359 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:475, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA, 81308 CUCHILLA VIEJA, AHOME SINALOA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCDO, CALLE CONOCIDO CALLE FELIPE MORENO ROSALES SN POSTE 23 A 3 CASAS DE LA PRIMERA, lon:-109.10791334, lat:25.89064097}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 32000 | 32000 | 12813.38 | 12813.38 | 12813.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1741298/proyecto_PROCESO, 1741298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741340 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:36609.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AHOME SINDICATURA DE AHOME - 34408 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34408 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:459, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONICIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SN LOCALIDAD SAN JOSE DE AHOME, lon:-109.25401631, lat:25.93799667}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 32000 | 32000 | 20681.52 | 20681.52 | 20681.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1741340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741390 | Proyecto de inversión | 263630.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263630.96, modificado:263630.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE A ARROYO BUÑIGAS ESCUINAPA LOCALIDAD ESCUINAPA DE HIDALGO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 34466 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 34466 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ARROYO BUÑIGAS Y CALLE SEGUNDA, CALLE SEGUNDA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE AL ARROYO BUÑIGAS EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO E, lon:-105.78794917, lat:22.83695166}} | 2020-07-08 | 2020-09-13 | 247039.02 | 247039.02 | 132611.75 | 132611.75 | 132611.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2020-003, contratista:ROGAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:247039.02, importe_modificado:247039.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1741390/proyecto_PROCESO, 1741390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741463 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34563 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34563 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:212, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE 68 SUPER DANY., lon:-109.298249, lat:25.99646414}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.75 | 23079.75 | 23079.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {1741463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743109 | Proyecto de inversión | 307455.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307455.27, modificado:307455.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ELOTA LOCALIDAD LAS GRANJAS DEL NOROTE ASENTAMIENTO LAS GRANJAS DEL NOROTE - 36995 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 36995 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 413 TRAMO EJIDO 26 DE ENERO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 0 + 645 RANCHERIA LAS GRANJAS DEL NOROTE, 82740 LAS GRANJAS DEL NOROTE, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE AVENIDA 03 Y CALLE AVENIDA 04, CALLE CALLE NUMER, lon:-106.96780005, lat:24.03009827}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 307455.27 | 306201.35 | 305000.18 | 305000.18 | 305000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-003-PR-2020/A, contratista:ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:306201.35, importe_modificado:306201.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1743109/proyecto_FIN, 1743109/proyecto_INICIO, 1743109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744019 | Proyecto de inversión | 143014.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143014.88, modificado:142863.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD COHUIBAMPO - 39078 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39078 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD COHUIBAM, lon:-109.16133275, lat:25.94096578}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 107147.82 | 107147.82 | 64183.03 | 64183.03 | 64183.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {1744019/proyecto_INICIO, 1744019/proyecto_PROCESO, 1744019/proyecto_INICIO, 1744019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747181 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10846.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD LOS SUÁREZ - 50253 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 50253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:234, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS SUAREZ, 81210 LOS SUÁREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE LOS SUAREZ SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN AMPLIACIOM EL CERRITO POSTE 3, lon:-109.19129463, lat:25.95061226}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1747181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747599 | Proyecto de inversión | 274022.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274022.44, modificado:274022.44}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 51505 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 51505 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DOMINGO RUBI, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA, POR, lon:-108.62006065, lat:26.41674386}} | 2020-07-12 | 2020-09-15 | 274022.44 | 274022.44 | 94555.98 | 94555.98 | 94555.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-015-01, contratista:ARTURO LIZÁRRAGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:270159.96, importe_modificado:270159.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1747599/proyecto_INICIO, 1747599/proyecto_PROCESO, 1747599/proyecto_INICIO, 1747599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750177 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD BAGRECITOS ASENTAMIENTO BAGRECITOS - 58801 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58801 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1269, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BAGRECITOS, 80311 BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO AL PUEBLO BAGRESITO EN LA PRIMERA ENTRADA LADO DERECHO ANTES DE LLEGAR A LA TIENDA PAS, lon:-107.21428576, lat:25.09211091}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}, obs2: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN (2), trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750248 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS ASENTAMIENTO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - 58981 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58981 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:438, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA SEGUNDA CALLE DAR, lon:-107.379874, lat:24.44930166}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-003I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1750248/proyecto_INICIO, 1750248/proyecto_PROCESO, 1750248/proyecto_INICIO, 1750248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750250 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL ROBALAR ASENTAMIENTO EL ROBALAR - 58988 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58988 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1044, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ROBALAR, 80450 EL ROBALAR, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL ROBALA A UN LADO DE LA CANCHA DE BASQUETBALLEN LA PRIMER ENTRADA EL PRIMER TOPE ANTES DE BRI, lon:-107.53025773, lat:24.36703973}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-003I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1750250/proyecto_PROCESO, 1750250/proyecto_INICIO, 1750250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751556 | Proyecto de inversión | 160524.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160524.7, modificado:160524.7}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL TULE - 62670 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 62670 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.19, meta_modificada:233.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1622, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TULE, 80485 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA A TRES CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y A LA IZQUIERDA SE UBICA., lon:-107.2228334, lat:24.20961996}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 160524.7 | 158544.28 | 55490.49 | 55490.49 | 55490.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-37, contratista:TOALA QUINTERO JORGE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:158544.28, importe_modificado:158544.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.66}} | {1751556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751997 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD ARROYO DE LA HIGUERA - 64151 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64151 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO DE LA HIGUERA, 80380 ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRADA A 100 MTS DEL PUEBLOPOR LA CARRETERA AL LADO IZQUIERDO LLEGANDO AL PUEBLO CERCA DEL SUPERSITOENTRA, lon:-107.06290586, lat:24.83068956}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752282 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD WALAMITO ASENTAMIENTO WALAMITO - 64913 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64913 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1412, direccion:CALLE LA BUGAMBILIA PUEBLO WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA BUGAMBILIA Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA ACCESO ILIMITADOA UN COSTADO DE LA PRESA DE WALAMITOLA ULTIMA CALLE SALIDA A LA ESTANCIA DE LADO D, lon:-107.03695505, lat:24.37744512}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.46}} | {1752282/proyecto_PROCESO, 1752282/proyecto_INICIO, 1752282/proyecto_PROCESO, 1752282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752558 | Proyecto de inversión | 98708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98708.0, modificado:98708.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD SANALONA ASENTAMIENTO SANALONA - 65676 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65676 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- SANALONA SON 25 KILÓMETROS RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- SANALONA SON 25 KILÓMETROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO A LA COMU, lon:-107.140381, lat:24.79689037}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 98708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752662 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO AGUARUTO VIEJO - 65847 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMNO REAL COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SINALOA, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE DE LA PREPARATORIA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA AVANZAR Y EN LA PRIMERA CALLE, lon:-107.50839747, lat:24.78219215}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-013D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752719 | Proyecto de inversión | 190762.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190762.16, modificado:190762.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA - 65932 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65932 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE CRUZ DE SIMON LLEGANDO AL PUEBLO DONDE ESTA EL CENTRO DE SALUD UNA LECHERA Y A LAD, lon:-107.08195158, lat:24.36319825}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-013D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301753083 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161276.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD HUANACAXTLE - 67071 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 67071 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1403, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUANACAXTLE, 80480 HUANACAXTLE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRTE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE DE LA TORTILLERIA HASTA EL FONDO ESQUINA CON CASA VERDE DE 2 NIVELES A UNA CUADRA , lon:-107.2896904, lat:24.38115799}} | 2020-07-14 | 2020-12-31 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008I, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1753083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301753087 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO EL MELÓN SAN ALEJANDRO ASENTAMIENTO EL MELÓN SAN ALEJANDRO - 67085 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 67085 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:471, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL A TERCERA CALLE GIRAR HACIA LA DERECHA HASTA EL , lon:-107.26657087, lat:24.37121673}} | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008I, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1753087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754654 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD QUILÁ ASENTAMIENTO QUILA - 71551 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71551 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:AVENIDA 12 DE OCTUBRE PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE RUBI AVENIDA 12 DE OCTUBRE POSTE 112 COLONIA CENTRO ENTRE NIÑOS HEROES Y RUBI A TRES CUADRAS DE LA BIRRERI, lon:-107.22249573, lat:24.42126261}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754658 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD AGUA BLANCA ASENTAMIENTO AGUA BLANCA - 71557 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71557 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA PRINCIPAL HASTA LA ULTIMA CALLE DAS VUELTA A LA IZQUIERDA SIGUES DERECHO EN LA ESQUI, lon:-107.32597209, lat:24.89541176}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754720 | Proyecto de inversión | 190762.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190762.16, modificado:190762.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LA BEBELAMA SAN LORENZO ASENTAMIENTO LA BEBELAMA SAN LORENZO - 71699 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71699 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BEBELAMA SAN LORENZO, 80449 LA BEBELAMA SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA A LA QUINTA CASA EN LA ACERA IZQUIERDA.A LADO DE LA, lon:-107.07755412, lat:24.4444615}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-020D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754895 | Proyecto de inversión | 476905.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476905.4, modificado:476905.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL POZO ASENTAMIENTO EL POZO - 72423 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 72423 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:578, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL PRIMERA CALLE A LA DERECHA PASAR TRES CUADRAS A LA DERECHA ÚLTIMA CASA DE LA ACERA DER, lon:-107.25493618, lat:24.91012022}} | 2020-07-21 | 2020-12-31 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | 476905.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-019D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754910 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO BACHIGUALATO - 72541 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 72541 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA BACHIGUALATO, 80130 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE TERESA BERNAL, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA POR EL CANAL POR EL LADO IZQUIERDO HASTA LA CO, lon:-107.47529302, lat:24.77105344}} | 2020-07-21 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-009D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:403191.5, importe_modificado:403191.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755614 | Proyecto de inversión | 898655.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898655.54, modificado:898655.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON GALERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA - 80136 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CONCORDIA SINALOA | 80136 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:CONTINUACION CALLE ANTENA REPETIDORA PUEBLO CHUPADEROS, 82658 CHUPADEROS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN DURANGO Y CALLEJON DE REPETIDORA, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA MAZATLAN DURANGO LIBRE KM 18 , lon:-105.95577228, lat:23.36842106}} | 2020-08-23 | 2020-10-23 | 898655.54 | 898655.54 | 898655.54 | 269596.66 | 269596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-005-2020, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:898655.54, importe_modificado:898655.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1755614/proyecto_INICIO, 1755614/proyecto_PROCESO, 1755614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755926 | Proyecto de inversión | 347801.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347801.14, modificado:347269.73}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE EN BACAPOROBAMPO SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. - 80969 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 80969 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304 BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE EN EL EJIDO BACAPOROBAMPO SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO AHOME E, lon:-109.01737215, lat:25.9083772}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 290000 | 290000 | 121544.41 | 121544.41 | 121544.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-242PR-250PR-251PR-AH/2020, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:764720.38, importe_modificado:764720.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {1755926/proyecto_INICIO, 1755926/proyecto_PROCESO, 1755926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756197 | Proyecto de inversión | 620224.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620224.1, modificado:620224.1}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD PUEBLOS UNIDOS ASENTAMIENTO PUEBLOS UNIDOS - 81743 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81743 | S | 90 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.5, meta_modificada:1106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1194, direccion:CALLE ING. MANUEL RIVAS PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ING. MANUEL RIVAS Y CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIMERA ESC. PRIM BENITO JUAREZ UBICADA A 71 KM AL SUR DE CULIACÁN POR CARRE, lon:-107.15304331, lat:24.29705364}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 620224.1 | 598031.47 | 209311.01 | 209311.01 | 209311.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-23-01, contratista:BURSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:598031.47, importe_modificado:598031.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.65}} | {1756197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756658 | Proyecto de inversión | 168253.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168253.96, modificado:168253.96}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE MIMOSA ENTRE CALLES MARAVILLA Y NOCHE BUENA COL LOMA BONITA - 83127 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 83127 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIMOSA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE NOCHE BUENA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 187M DE LA ESC PRIM DIANA LAURA RIOJAS Y A 70M LOCALIZAMOS LA AV BAHIA KINO QUE ESTA, lon:-106.37030347, lat:23.24683822}} | 2020-09-10 | 2020-10-02 | 168253.96 | 168253.96 | 168253.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-072, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:168253.96, importe_modificado:168253.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1756658/proyecto_PROCESO, 1756658/proyecto_FIN, 1756658/proyecto_PROCESO, 1756658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs5: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs6: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs7: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs8: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301756764 | Proyecto de inversión | 1676807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676807.34, modificado:1676807.34}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE RASTRA ENTRE CALLES CIRCUITOS DE LA PRESA Y EJIDO DEL CONCHI COL VALLES DEL EJIDO - 83433 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 83433 | S | 560 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LA RASTRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIRCUITO DE LAS PRESAS Y CALLE EJIDO DEL CONCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COL. VALLES DE EJIDO EN LA CALLE RASTRA ENTRE CIRCUITO , lon:-106.40248387, lat:23.28148049}} | 2020-09-16 | 2020-10-03 | 1424745.95 | 1424745.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-MMA-DOP-2020-016, contratista:C.ING. ÁNGEL HUMBERTO KELLY IBARRA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, monto:1424745.95, importe_modificado:1424745.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1756764/proyecto_PROCESO, 1756764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756991 | Proyecto de inversión | 316298.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316298.63, modificado:315510.38}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 84014 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 84014 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:253, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SONORA, CALLE AQUILES SERDAN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, lon:-109.03048277, lat:26.29765871}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 250000 | 250000 | 110428.63 | 110428.63 | 110428.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:642187.26, importe_modificado:642187.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.12}} | {1756991/proyecto_INICIO, 1756991/proyecto_PROCESO, 1756991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757060 | Proyecto de inversión | 140845.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140845.59, modificado:140424.59}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA Y PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD GORITOS RODRIGUEZ, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 84241 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 84241 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.54, meta_modificada:53.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:594, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA GOROS VIEJO O GORITOS RODRIGUEZ, 81305 GOROS VIEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , ESCUELA EN GOROS VIEJO O GORITOS DE LOS RODRIGUEZ DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL, lon:-109.08686959, lat:25.96665}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 120000 | 120000 | 49148.61 | 49148.61 | 49148.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-246PR-252PR-254PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:368649.11, importe_modificado:368649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1757060/proyecto_PROCESO, 1757060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757272 | Proyecto de inversión | 107261.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107261.16, modificado:100401.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD PAREDONES SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 84909 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 84909 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, direccion:CALLE CALLE RUBEN SOTO INTERIOR SN EJIDO PAREDONES, 81377 PAREDONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE RAFAELA VEGA Y CALLE ROSARIO VALDEZ, CALLE PAVIMENTOS LOCALIDAD DE CAMPO PESQUERO PAREDONES SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN POSTE 32 CALL, lon:-108.98976473, lat:25.66855726}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 66934.14 | 66934.14 | 65739.19 | 65739.19 | 65739.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-193PR-204PR-AH/2020, contratista:ARMENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1619027.24, importe_modificado:1619027.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1757272/proyecto_PROCESO, 1757272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757435 | Proyecto de inversión | 425811.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425811.08, modificado:425811.08}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE TIROS CUATES ENTRE CALLES TRIUNFO DE SAN PEDRO Y AV. LA MARINA COL. FRANCISCO VILLA. - 85383 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 85383 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TIRO CUATES COLONIA FRANCISCO VILLA, 82127 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA AV LA MARINA Y CALLE TRIUNFO DE SAN PEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TRIUNFO SAN PEDRO Y AV LA MARINA QUE EN LAS MIDS APARECE CO, lon:-106.43663174, lat:23.25466009}} | 2020-09-09 | 2020-10-25 | 425811.08 | 425811.08 | 425811.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-070, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y ECOLÓGICAS MR S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:425811.08, importe_modificado:425811.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1757435/proyecto_FIN, 1757435/proyecto_PROCESO, 1757435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs5: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs6: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs7: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs8: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301758415 | Proyecto de inversión | 209260.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209260.69, modificado:209260.69}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD PENÍNSULA DE VILLAMOROS ASENTAMIENTO PENÍNSULA DE VILLAMOROS - 87965 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87965 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PENÍNSULA DE VILLAMOROS, 80468 PENÍNSULA DE VILLAMOROS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE 1810 UBICADA EN LA LOCALIDAD PENINSULA , lon:-107.22392694, lat:24.16483814}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 209260.69 | 202982.87 | 71044 | 71044 | 71044 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-39-02, contratista:CONSTRUCCIONES SECTSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:202982.87, importe_modificado:202982.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1758415/proyecto_PROCESO, 1758415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758427 | Proyecto de inversión | 486400.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486400.82, modificado:486400.82}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA GUAMUCHILERA ASENTAMIENTO LA GUAMUCHILERA - 87986 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87986 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GUAMUCHILERA, 80394 LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA UBICADO EN EJIDO LA GUAMUCHILERA, SIND. LAS TA, lon:-107.20256729, lat:24.6895289}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 486400.82 | 473320.5 | 165662.18 | 165662.18 | 165662.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-33, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:473320.5, importe_modificado:473320.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.36}} | {1758427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758721 | Proyecto de inversión | 78242.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:78116.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD CAMPO VICTORIA - 88726 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88726 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:512, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA CAMPO VICTORIA, 81304 CAMPO VICTORIA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR CALLE UNICA A 500 MTS. DE LA CARRETERA Y A 20 MTS. DE LA TIENDA DE ROSA POSTE, lon:-109.08644467, lat:25.90680143}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 70000 | 70000 | 27340.79 | 27340.79 | 27340.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1758721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759606 | Proyecto de inversión | 78242.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:78132.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARDAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90993 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 90993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:513, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL CARDAL, 81330 EL CARDAL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE EL CARDAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.31451494, lat:26.02588714}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 70000 | 70000 | 27346.31 | 27346.31 | 27346.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1759606/proyecto_PROCESO, 1759606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759890 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN LORENZO VIEJO - 91789 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91789 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:225, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LORENZO VIEJO, 81330 SAN LORENZO VIEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE PRINCIPAL POSTE 39 FRENTE A LA CANCHA DE BAILE 1 EN POSTE 35, lon:-109.30116068, lat:25.95257385}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 54692.63 | 54692.63 | 54692.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.25}} | {1759890/proyecto_INICIO, 1759890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760446 | Proyecto de inversión | 160340.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160340.63, modificado:160168.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CAMPO GASTÉLUM - 93242 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 93242 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:642, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA EJIDO CAMPO GASTELUM, 81300 CAMPO GASTÉLUM, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 2 CASAS DEL DISPENSARIO MEDICO DEL CAMPO GASTELUM, lon:-109.17775565, lat:25.94536781}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 140000 | 140000 | 112887.72 | 112887.72 | 112887.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.9}} | {1760446/proyecto_INICIO, 1760446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760451 | Proyecto de inversión | 320681.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320681.26, modificado:320336.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL - 93251 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 93251 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:CALLE CHOCAHUI EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EJERCITO MEXICANO 1 POR CALLE CHOCAHUI POSTE 41 A 2 CUADRAS CRUZANDO EL ARROYITO 1 POR CALLE A, lon:-109.05667882, lat:25.97148938}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 290000 | 290000 | 225775.44 | 225775.44 | 225775.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1760451/proyecto_PROCESO, 1760451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760759 | Proyecto de inversión | 373238.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373238.46, modificado:371181.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN BLAS ASENTAMIENTO SAN BLAS CENTRO - 93988 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 93988 | S | 591 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:BOULEVARD LOS MOCHIS-SAN BLAS EJIDO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS Y CALLE NAYARIT, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL BULEVAR LOS MOCHIS SAN BLAS QU, lon:-108.77314191, lat:26.07000606}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 371181.44 | 371181.44 | 129913.5 | 129913.5 | 129913.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-004-10, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:922651.01, importe_modificado:922651.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1760759/proyecto_PROCESO, 1760759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760811 | Proyecto de inversión | 175955.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175955.27, modificado:174985.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN BLAS ASENTAMIENTO SAN BLAS CENTRO - 94097 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94097 | S | 438 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y EJE VIAL SAN BLAS, CALLE JUAREZ LA OBRA COMPRENDE TODA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS EMPEZA, lon:-108.75360929, lat:26.0780716}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 174985.53 | 174985.53 | 61244.93 | 61244.93 | 61244.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-004-10, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:922651.01, importe_modificado:922651.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1760811/proyecto_PROCESO, 1760811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760826 | Proyecto de inversión | 378570.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378570.44, modificado:376484.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN BLAS ASENTAMIENTO SAN BLAS CENTRO - 94137 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94137 | S | 438 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI EJIDO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE MEXICO, CALLE JESUS GARCIA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS EN EL SECTOR DE LA PLAZUELA MUNICIPAL , lon:-108.76091102, lat:26.08185803}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 376484.03 | 376484.03 | 131769.41 | 131769.41 | 131769.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-004-10, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:922651.01, importe_modificado:922651.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1760826/proyecto_PROCESO, 1760826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761085 | Proyecto de inversión | 79979.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79979.67, modificado:79518.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 94799 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94799 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:187, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO SANTA MARÍA, 81807 SANTA MARÍA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE TODO EL CRUZE DE LA LOCALIDAD A ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS SITUADA EN EL KM 18, lon:-108.70571083, lat:26.26364527}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 79518 | 79518 | 27831.3 | 27831.3 | 27831.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-011-15, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:79518.0, importe_modificado:79518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761085/proyecto_PROCESO, 1761085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761107 | Proyecto de inversión | 245270.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245270.99, modificado:243855.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD TEHUECO ASENTAMIENTO TEHUECO - 94860 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94860 | S | 429 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEHUECO PASANDO POR EL PANTEÓN, LA IGLESIA, LA CANCHA Y HASTA LLEGAR A LA PREPARATORIO COB, lon:-108.74421015, lat:26.29596688}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 243855.2 | 243855.2 | 85349.32 | 85349.32 | 85349.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-011-16, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:243855.2, importe_modificado:243855.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1761107/proyecto_INICIO, 1761107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761168 | Proyecto de inversión | 428385.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428385.71, modificado:428385.71}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE ALMARAL, POBLADO EL VENADILLO - 95020 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE MAZATLAN | 95020 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO OSUNA PUEBLO EL VENADILLO, 82129 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FELIPE VALLE Y CARRETERA ANGEL FLORES, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A EN EL POBLADO DEL VENADILLO A 100 MTS DE LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-106.41080949, lat:23.28450386}} | 2020-09-15 | 2020-10-03 | 419995.93 | 419995.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-003-2020, contratista:ING. M.A.C. SALVADOR GARCÍA SALAZAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, monto:419995.93, importe_modificado:419995.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1761168/proyecto_INICIO, 1761168/proyecto_FIN, 1761168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761255 | Proyecto de inversión | 47987.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47987.8, modificado:47723.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL REPARITO - 95231 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95231 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REPARITO, 81830 EL REPARITO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARITO POR LA ORILLAS DE LA CARRETERA CRUZANDO TODA LA LOCALIDAD, lon:-108.47196679, lat:26.39238532}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 47723.33 | 47723.33 | 16703.16 | 16703.16 | 16703.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-008-28, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:47723.33, importe_modificado:47723.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1761255/proyecto_PROCESO, 1761255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761560 | Proyecto de inversión | 143963.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143963.41, modificado:143963.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LAS CABANILLAS - 96140 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 96140 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO LAS CABANILLAS, 81820 LAS CABANILLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE TODO EL TRAMO DE CRUCE DE LA LOCALIDAD ESTA A LA ORILLA DE LA CARRETERA SE UBICA EN EL KM 1 DE LA, lon:-108.63237792, lat:26.38766476}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 143963.41 | 143963.41 | 50109.5 | 50109.5 | 50109.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-002-18, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:143169.98, importe_modificado:143169.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1761560/proyecto_PROCESO, 1761560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761584 | Proyecto de inversión | 164854.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164854.4, modificado:164380.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LOS HORNILLOS ASENTAMIENTO HORNILLOS - 96211 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 96211 | S | 238 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHOIX EJIDO HORNILLOS, 81810 LOS HORNILLOS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS A LA ORILLA DE LA CARRETERA CRUZANDO TODA LA LOCALIDAD, Y SE SITÚA EN EL KM, lon:-108.50550737, lat:26.47524392}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 164380.35 | 164380.35 | 57533.12 | 57533.12 | 54533.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-002-20, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:164380.35, importe_modificado:164380.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761584/proyecto_INICIO, 1761584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301768459 | Proyecto de inversión | 745028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745028.15, modificado:743733.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE VARGAS - 114810 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 114810 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40437.0, meta_modificada:40437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:439, direccion:RANCHERIA EL POTRERO DE VARGAS, 00000 EL POTRERO DE VARGAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA EL POTRERO DE VARGAS A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE COTA EN EL MUNICIPI, lon:-107.93974771, lat:26.08844196}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 743733.32 | 743733.32 | 743733.32 | 743733.32 | 743733.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-015-114810, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:743733.32, importe_modificado:743733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40200.0}} | {1768459/proyecto_PROCESO, 1768459/proyecto_INICIO, 1768459/proyecto_FIN, 1768459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301768677 | Proyecto de inversión | 246335.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246335.45, modificado:245914.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL CAIMÁN MARGEN IZQUIERDO - 115419 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 115419 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11362.0, meta_modificada:11362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:679, direccion:EJIDO EL CAIMAN MARGEN IZQUIERDA, 00000 EL CAIMÁN (MARGEN IZQUIERDO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE EL CAIMÁN MARGEN IZQUIERDA A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LLA, lon:-108.31953131, lat:25.87325709}} | 2020-03-11 | 2020-05-21 | 245914.31 | 245914.31 | 245914.31 | 245914.31 | 245914.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-045-115419, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:245914.31, importe_modificado:245914.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11300.0}} | {1768677/proyecto_INICIO, 1768677/proyecto_PROCESO, 1768677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769150 | Proyecto de inversión | 177219.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177219.49, modificado:176865.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD DE EL ALAMO ASENTAMIENTO EL ALAMO - 116659 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 116659 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8174.0, meta_modificada:8174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL ALAMO, 00000 EL ÁLAMO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL ALAMO A SAN JOSE DE LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.75287288, lat:25.82066604}} | 2020-03-09 | 2020-05-10 | 176865.21 | 176865.21 | 176865.21 | 176865.21 | 176865.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-050-116659, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:176865.21, importe_modificado:176865.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8170.0}} | {1769150/proyecto_INICIO, 1769150/proyecto_FIN, 1769150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769523 | Proyecto de inversión | 365732.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365732.55, modificado:365732.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO EL MELÓN SAN ALEJANDRO ASENTAMIENTO EL MELÓN SAN ALEJANDRO - 117830 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117830 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:471, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 64 , lon:-107.26996119, lat:24.37692391}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 365732.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769550 | Proyecto de inversión | 622427.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622427.61, modificado:622427.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO MÉXICO DE ORIENTE LAS GÜERAS ASENTAMIENTO LAS GÜERAS - 117914 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117914 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1678, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS GÜERAS, 80460 EJIDO MÉXICO DE ORIENTE (LAS GÜERAS), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 85.6 KM. PARA TOM, lon:-107.17336063, lat:24.20078172}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 622427.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770420 | Proyecto de inversión | 252856.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252856.67, modificado:252856.67}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN OBISPO ASENTAMIENTO ESTACIÓN OBISPO - 120554 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120554 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1360, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 75.6 KM. PARA TOMAR CAMINO POR 2, lon:-107.15732526, lat:24.29039506}} | 2020-09-05 | 2020-12-31 | 252856.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770695 | Proyecto de inversión | 21484.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2254.1, modificado:2254.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19230.02, modificado:19230.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BRUNO BELTRÁN GARCÍA ABELARDO GARCIA SAUCEDA - 121279 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 121279 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.54, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE MANUEL CANO PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ALFREDO MILLAN Y CALLE MIGUEL GRACIANO, CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA A 10 METROS DE LA CONTRA ESQUINA DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.12469953, lat:25.23622832}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21484.12 | 21484.12 | 21484.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771237 | Proyecto de inversión | 20426.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2098.2, modificado:2098.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18328.05, modificado:18328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS ANA MARIA GAZCA RAMOS - 122567 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 122567 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.98, meta_modificada:19.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ UNA CUADRA DETRAS DE COBAES 56 A UN LADO , lon:-107.90998845, lat:25.05653959}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 20426.25 | 20426.25 | 20426.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771364 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS HORTENCIA SARAHI CASTRO HERNANDEZ - 122927 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 122927 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLEJON LATERAL PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD LERDO DE TEJADA, EN LA ESQUINA DE LA CUCHILLA UNA CUADRA DETRAS DEL EDIFICIO D, lon:-107.91975974, lat:25.05720471}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771481 | Proyecto de inversión | 21256.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2213.8, modificado:2213.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19042.64, modificado:19042.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS RAMON SANDOVAL MAGDALENO - 123227 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 123227 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.14, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUEREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA DE JARDIN DE EVEN, lon:-107.91093259, lat:25.0601259}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21256.44 | 21256.44 | 21256.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771858 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO INDEPENDENCIA JOSE REMIGIO AGUILAR RANGEL - 124287 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124287 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE NA PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD DESDE ANGOSTURA POR CARRETERA PAVIMENTADA POR LA TERCERA ENTRADA A LA COMUNIDAD AVANZAR UNA CUADRA, lon:-108.11243212, lat:25.17244037}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772981 | Proyecto de inversión | 15135.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1478.6, modificado:1478.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13657.09, modificado:13657.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA PALMA MONICA LETICIA OBESO MONTOYA - 127292 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 127292 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.79, meta_modificada:12.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:CALLEJON NA PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , A UNOS METROS DE ABARRATO PONCHO PASANDO LA CALLE DETRAS DE CANCHA DE CAREADAS, lon:-108.16087056, lat:25.3826646}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 15135.69 | 15135.69 | 15135.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773472 | Proyecto de inversión | 21238.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2199.1, modificado:2199.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19039.31, modificado:19039.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA JOSE ALFONSO SANCHEZ RUBIO - 128681 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.99, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE JESUS CASTRO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO ALTAR Y CALLE RIO COLORADO, CALLE BALDOMERO CASTRO A MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR A MODELORAMA POR CALLE JESUS CASTRO, lon:-108.06296193, lat:25.08237686}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21238.41 | 21238.41 | 21238.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774132 | Proyecto de inversión | 21209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.84, modificado:18999.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA NEFRIS OBESO CASTRO - 130540 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130540 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE BALDOMERO CASTRO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE MACARIO GAXIOLA, A UNA CUADRA DEL MODELORAMA POR CALLE RIO COLORADO HACIA EL MAR, lon:-108.06376123, lat:25.0824887}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21209.84 | 21209.84 | 21209.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774271 | Proyecto de inversión | 16138.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14567.21, modificado:14567.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1570.9, modificado:1570.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA TELMA SANTILLANES LOPES - 130979 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.71, meta_modificada:14.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MEZQUITAL Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE ALVARO OBREGON A UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL ESTADIO DE BEISBOL POR CALLE BENITO JUAREZ, lon:-108.05042986, lat:25.08101908}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 16138.11 | 16138.11 | 16138.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774306 | Proyecto de inversión | 406874.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406874.05, modificado:406068.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD CORRAL FALSO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131030 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131030 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12621.0, meta_modificada:12621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:720, direccion:RANCHERIA CORRAL FALSO, 00000 CORRAL FALSO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE EL ENTRONQUE RANCHITO DE FIGUEROA LOS MELONES A LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO EN EL MUNICIPIO DE SINAL, lon:-108.04057459, lat:25.78432308}} | 2020-03-22 | 2020-05-02 | 406068.84 | 406068.84 | 406068.84 | 406068.84 | 406068.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-047-131030, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:406068.84, importe_modificado:406068.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12615.0}} | {1774306/proyecto_INICIO, 1774306/proyecto_FIN, 1774306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774598 | Proyecto de inversión | 21240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19030.5, modificado:19030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GATO DE LARA REYNA ISABEL SOTELO CAMACHO - 131490 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 131490 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE JUAN CARRAZCO PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO, CALLE RAFAEL BUELNA A DOS CUADRAS DE LA PREPA UAS POR C, lon:-108.01243272, lat:25.12531309}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21240.5 | 21240.5 | 21240.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774752 | Proyecto de inversión | 299851.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299851.91, modificado:299851.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERA ASENTAMIENTO LA HIGUERA - 131775 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131775 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA HIGUERA, SINDICATURA DE EL SALADO, lon:-107.18283305, lat:24.59191151}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 299851.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301775155 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO MAURICIO MASCAREÑO VALENZUELA - 132778 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132778 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , A UN COTADO DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.24565811, lat:25.34090627}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775333 | Proyecto de inversión | 21301.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19091.82, modificado:19091.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ALHUEY DELIA CASTRO RODRIGUEZ - 133262 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 133262 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE COSNTITUCION Y CALLE GABRIEL LEYVA, TERRACERIA HACIA EL TASTE ENTRANDO A ALHUEY POR LA CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA LA PRIMERA CASA EN L, lon:-108.13137751, lat:25.38446053}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21301.82 | 21301.82 | 21301.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776292 | Proyecto de inversión | 15606.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1530.7, modificado:1530.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14076.21, modificado:14076.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA JOSE RODRIGO ARCE URIAS - 134495 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 134495 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:13.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE ENRIQUE ROMERO PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLEJON TALCHICHILTE Y CALLEJON , CALLE SALIACA JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.32293504, lat:25.28820863}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 15606.91 | 15606.91 | 15606.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776307 | Proyecto de inversión | 903621.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903621.82, modificado:903621.82}} | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE YACOCHITO, SALVADOR ALVARADO, SIN. - 134517 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 134517 | S | 860 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE PRIMERA RANCHERIA YACOCHITO, 81523 YACOCHITO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CAMINO SAN MARTIN, CAMINO LAS CABEZAS POR CARRETERA CIENEGA DE CASAL Y CAMINO A SAN MARTÍN SE LLEGA A YACOCHITO EN EL ACCESO AL, lon:-108.10618495, lat:25.54683988}} | 2020-09-25 | 2020-12-05 | 903621.82 | 903621.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020ACT2109-01, contratista:MUNICIPIO SALV. ALV., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1175068.91, importe_modificado:1175068.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1776307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301778793 | Proyecto de inversión | 104748.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104748.59, modificado:104748.59}} | INTERCONEXION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR MARTHA LOPEZ MALECON EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 137397 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 137397 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MALECON, AVENIDA MALECON EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LASEÑORA MARTHA LOPEZ , lon:-108.21720433, lat:25.82348354}} | 2020-09-14 | 2020-09-29 | 36662.01 | 36662.01 | 36662.01 | 36662.01 | 36662.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-024-151SN20PR, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:104748.59, importe_modificado:104748.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1778793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301781294 | Proyecto de inversión | 83863.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83863.23, modificado:83863.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SINALOA SECTOR SALIDA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 140204 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 140204 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:691, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA, 81900 CUBIRI DE LA CAPILLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA SINALOA DE LEYVA GUASA, lon:-108.30482586, lat:25.7836744}} | 2020-04-24 | 2020-06-07 | 83863.23 | 83863.23 | 83863.23 | 83863.23 | 83863.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-009-051SN20PR, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:83863.23, importe_modificado:83863.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1781294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787862 | Proyecto de inversión | 133637.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133637.01, modificado:133637.01}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200185. RHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE DE MODULO A EN PRIM. MOCTEZUMA EN LOS CERRITOS EN CORCORDIA , SINALOA | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200185 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 0 | 132933.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787907 | Proyecto de inversión | 242788.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242788.67, modificado:242788.67}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200180. CONSTRUCCION DE CRCA PERIMETRAL EN SEC. EMILIANO ZAPATA EN LAGUNA DE CANACHI EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200180 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-07-31 | 2020-10-28 | 241917.87 | 241917.87 | 241917.87 | 241917.87 | 241917.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787924 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200264.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200264 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787974 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO,2020.OBRA.200271.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 5, UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200271 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788219 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200275.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200275 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788320 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200251. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA EDUARDO LABASTIDA KOFAHL EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200251 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788445 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASOCO.2020.OBRA.200237. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA JOSE MARIA MARTINES RODRIGUEZ, UBICADA EL LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200237 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788525 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200242. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 98, EN GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200242 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788643 | Adquisición | 171734.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171734.52, modificado:171734.52}} | REM.FAM.POT.MED.SUP.2018.OBRA.190597. MOBILIARIO Y EQUIPO EN CENTRO DE CAPACITACION EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM 43 EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190597 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-07-27 | 2020-08-29 | 0 | 171734.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788675 | Proyecto de inversión | 2034106.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034106.06, modificado:2034106.06}} | REM.FAM.POT.SUP.2019.OBRA.190610. REHABILITACION DE RED ELECTRUICA Y REHABILITACION DE PINTURA EN UNIVERSIDAD PILITECNICA DEL VALLE DEL EVORA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS ANGOSTURA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190610 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 2019456.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301790449 | Proyecto de inversión | 1406498.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406498.86, modificado:1406498.86}} | REM.FAM.POT.MED.SUP.2020.OBRA.200176. SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CNTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL DE SERVICIO NUM 107 EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200176 | N | 0 | 0 | 790 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 0 | 1406498.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791149 | Proyecto de inversión | 924166.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924166.36, modificado:924166.36}} | REM.FAM.POT.BASICO.2020.OBRA.200427. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN PRIM. PROF. CARLOS GARCIA RIVERA, EN ALTATA, NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200427 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 0 | 651124.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791399 | Proyecto de inversión | 150622.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150622.57, modificado:150622.57}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190618. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA CAPITAN HILARIO RODRIGUEZ MALPICA EN TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190618 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:Topolobampo, Sin., México, lon:-109.0503685, lat:25.6006925}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 0 | 150622.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301792096 | Proyecto de inversión | 477177.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477177.14, modificado:477177.14}} | REM.FAM.POT.BASICO.2020.OBRA.200426. CONSTRUCCION DE CRCA PRIMETRAL EN SEC. NUEVA CREACION EN NUEVO SAN MIGUEL EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200426 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 0 | 477177.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793301 | Proyecto de inversión | 1232706.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232706.6, modificado:1232706.6}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200109. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 63 EN TECUALILLA EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200109 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 1227039.45 | 1227039.45 | 1227039.45 | 1227039.45 | 1227039.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793310 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200104. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TORRE DE TINACO ENTELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 158 EN EL EBANO, ANGOSTURA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200104 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 953445.19 | 1084381.34 | 953445.19 | 953445.19 | 953445.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793537 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200196. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. J. GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR EN FOVISSSTE HUMYA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200196 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170100840019 | Proyecto de inversión | 2109438.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109438.78, modificado:2109438.78}} | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Y Guarniciones Tipo ""L"" En Av. Gabriel Leyva Velazquez | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:244, direccion:-, lon:-108.6775, lat:25.702222}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORT FIN, contratista:NEXIF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA 2017-2018, monto:2109438.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {948160/proyecto_INICIO, 948160/proyecto_PROCESO, 948160/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO DEL EJERCICIO 2017, trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904632 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:733080.88}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17584. Prees. Hellen Keller, Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan, Sin. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-08-21 |  | 705008.16 | 733080.88 | 705008.16 | 705008.16 | 705008.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN15170300954940 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:808219.33}} | Prog. Escuelas Al Cien 2015 Fam Basico. Obra: 15817. Prees. Sor Juana Inez De La Cruz. Loc. Agua Caliente De Los Panales. Mpio. Rosario. Rehabilitacion De Aulas. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:387, direccion:LOC. AGUA CALIENTE DE LOS PANALES. MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.7475, lat:22.999722}} | 2016-03-14 |  | 778472.48 | 808219.33 | 778472.48 | 778472.48 | 778472.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955121 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1582643.03}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16503. Prees. Sor Juana Ines De La Cruz. Loc. Escuinapa De Hidalgo, Mpio. Escuinapa. Rehabilitacion General De Aulas. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:LOC. ESCUINAPA DE HIDALGO, MPIO. ESCUINAPA, SIN. , lon:-105.778055, lat:22.833333}} | 2016-09-26 |  | 1472990.45 | 1582643.03 | 1472990.45 | 1472990.45 | 1472990.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955301 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:921120.4}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16530. Prees. Niños Heroes. Loc. Gabriel Leyva Solano, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General De Aulas, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:LOC. GABRIEL LEYVA SOLANO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.626666, lat:25.661666}} | 2016-08-29 |  | 790570.79 | 921120.4 | 790570.79 | 790570.79 | 790570.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300971491 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576236.3}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17706. Prees. Eustaquio Buelna. Loc. San Benito, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:293, direccion:LOC. SAN BENITO, MPIO. DE MOCORITO, SINALOA , lon:-107.765, lat:25.541944}} | 2017-11-20 | 2018-02-01 | 547817.8 | 576236.3 | 547817.8 | 547817.8 | 547817.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074324 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:817403.52}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180114. Prees. Alvaro Obregon. Loc. Higueras De Los Vega, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:LOC. HIGUERA DE LOS VEGA, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.957777, lat:25.655}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 463214.79 | 817403.52 | 463214.79 | 463214.79 | 463214.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074338 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:720393.93}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180079. Prees. Justo Sierra. Loc. La Arrocera, Mpio. El Fuerte. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1398, direccion:LOC. LA ARROCERA, MPIO. EL FUERTE, SIN. , lon:-108.861666, lat:25.821111}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 682044.04 | 720393.93 | 682044.04 | 682044.04 | 682044.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-024-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2350611.17, importe_modificado:2350611.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074363 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:647480.49}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180100. Prees. Jesusita Neda, Loc. San Pedro Paredes, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:250, direccion:LOC. SAN PEDRO PAREDES, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.441111, lat:25.533611}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 642473.46 | 647480.49 | 642473.46 | 642473.46 | 642473.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074596 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575280.84}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180068. Prees. Constitutcion., Loc. Campo Experimental Del Valle, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2101, direccion:LOC. CAMPO EXPERIMENTAL DEL VALLE, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.434835, lat:24.632792}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 381694.21 | 575280.84 | 381694.21 | 381694.21 | 381694.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149926.85, importe_modificado:1149926.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078895 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:806148.58}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180736. Prees. Genaro Estrada Felix. Loc. Los Hornos Numero Uno (Salsipuedes). Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:149, direccion:LOC. LOS HORNOS NUMERO UNO (SALSIPUEDES), MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.491111, lat:25.6675}} | 2018-05-29 |  | 784668.51 | 806148.58 | 784668.51 | 784668.51 | 784668.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2255400.01, importe_modificado:2255400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385633 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:741151.89}} | OBRA: 180717. PREES. ROSAURA ZAPATA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180717 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-05-25 | 2018-09-29 | 569320.58 | 741151.89 | 569320.58 | 569320.58 | 569320.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1489065.22, importe_modificado:1489065.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385705 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:798510.65}} | OBRA: 180741. PREES. GENARO ESTRADA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. RAHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180741 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 658086.92 | 798510.65 | 658086.92 | 658086.92 | 658086.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-080-2018, contratista:EDIFICADORA LEYSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:798510.65, importe_modificado:798510.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201547092 | Proyecto de inversión | 368600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368600.0, modificado:368600.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA - 93917 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93917 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.97018128, lat:25.82049554}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-035, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:368600.0, importe_modificado:368600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547092/proyecto_INICIO, 1547092/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CON DUPLICADO DEL EJERCICIO 2019, trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401587846 | Proyecto de inversión | 315481.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315481.49, modificado:315425.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SALIDA DE LA PRESA ESTANCIA DE LOS GARCIA TACUICHAMONA - 168695 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 168695 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA CIND. TACUICHAMONA SECTOR SALIDA DE LA PRESA C.P. 80470, lon:-107.02018635, lat:24.38890212}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 315425.25 | 315425.25 | 315425.25 | 315425.25 | 315425.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-01, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:315481.49, importe_modificado:315481.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1587846/proyecto_PROCESO, 1587846/proyecto_INICIO, 1587846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401685930 | Proyecto de inversión | 54870350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.48703506E7, modificado:5.48703506E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LÁZARO CÁRDENAS CON UNA LONGITUD DE 221.28 ML, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL MIGUEL ALEMÁN CON UNA LONGITUD DE 1,348.98 ML, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL JOSÉ AZUETA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 787.03 ML Y REHABILITACIÓN DE 868.57 ML DE COLECTOR ROOSEVELT | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP | 12314459 | N | 0 | 0 | 502547 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2357.29, meta_modificada:2357.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: , lon:-106.416758, lat:23.20193}} | 2020-01-02 | 2020-11-30 | 54870350.6 | 54870350.6 | 53457230.66 | 53457230.66 | 53457230.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2312-2019, contratista:Marurbed Constructora, S.A. de C.V. y Michel Obras, S.A. de C.V. (en asociación), convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6.900870977E7, importe_modificado:6.900870977E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2286.57}} | {1685930/proyecto_INICIO, 1685930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702105 | Proyecto de inversión | 1438548 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438548.0, modificado:1438548.0}} | 3.- Impulsar la Reinserción Social de las Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios con Enfoque de Respeto a los Derechos. Mejoramiento de las Áreas de odontología, consultorios y hospitalización de la Sección Femenil del Centro Penitenciario de Aguaruto en 319 mts. cuadrados. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3.5.1.62202 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carr. A Navolato, Aguaruto, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.5051021, lat:24.7734782}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 1438548 | 1382413.99 | 483844.9 | 483844.9 | 483844.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702911 | Acción | 2184455.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184455.64, modificado:2184455.64}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE CONFIANZA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán |  | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 002 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Manzano 36, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39653683, lat:23.24954787}} | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 2184455.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707922 | Proyecto de inversión | 840937.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840937.37, modificado:692390.02}} | OBRA: 190505. SEC. NETZAHUALCOYOTL. CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN. | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190505 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Agua Caliente de Gárate, Sin., México, lon:-106.0855555, lat:23.1627777}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 663624.94 | 692390.02 | 663624.94 | 663624.94 | 663624.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707959 | Proyecto de inversión | 1121630.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1121630.63, modificado:906868.15}} | OBRA: 200002. PRIM. PROFR. JESUS RAMIREZ. REHABILITACION DE AULA, EDIFICIO | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200002 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:El Burrión, Sin., México, lon:-108.4090649, lat:25.5419257}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 272060.45 | 906868.15 | 272060.45 | 272060.45 | 272060.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710229 | Proyecto de inversión | 974970.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974970.05, modificado:974970.05}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200030. TRABAJOS D BAJA TENSION EN SEC. FEDERALIZADA EN RIO PANUCO S/N PRADERA DORADA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200030 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-04-03 | 2020-05-12 | 285511.73 | 477198.6 | 285511.73 | 285511.73 | 285511.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710285 | Proyecto de inversión | 854760.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854760.32, modificado:854760.32}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200034.CONSTRUCCION DE AULA DE PANEL 6.10X8.53 CERCA Y MURO D RETENCION EN CAM NUM.19 EN COL. 10 DE MAYO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200034 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-04-07 | 2020-05-16 | 833172.81 | 833172.81 | 833172.81 | 833172.81 | 833172.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201711350 | Proyecto de inversión | 434415.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434415.92, modificado:434415.92}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200131. REHABILITACION DE EDIFICIOS CON APLICACION DE PINTURA EN PRIM. JUSTO SIERRA EN BAMOA EN GUASAVE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200131 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-05-13 | 2020-06-21 | 386797.36 | 425513.96 | 386797.36 | 386797.36 | 386797.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712480 | Proyecto de inversión | 1094543.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094543.06, modificado:1094543.06}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200137, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN PRIM. INOCENCIA GIL, EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200137 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-05-18 | 2020-07-06 | 1089122.23 | 1089122.23 | 1089122.23 | 1089122.23 | 1089122.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722410 | Proyecto de inversión | 1095393.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095393.74, modificado:1093504.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD EL COLORADO - 1011 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 1011 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE CONSTITUCION POSTE 31 1 EN POSTE D26, 1 EN AV. MEXICO POSTE 3, 1 POR CALLE CONSTITUCION POSTE , lon:-109.3172544, lat:25.76197237}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 984153 | 984153 | 382726.46 | 382726.46 | 382726.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-214PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343223.2, importe_modificado:2343223.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1722410/proyecto_INICIO, 1722410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724321 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO LOMA DE RODRIGUERA - 8310 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 8310 | S | 4500 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE BEISBOL EN LOS TERRENOS DE CULTIVO POR UN CAMINO PARALELO AL C, lon:-107.39554406, lat:24.86845181}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-003I, contratista:BASI27 SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2813904.3, importe_modificado:2813904.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.58}} | {1724321/proyecto_PROCESO, 1724321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725596 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468699.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL LOCALIDAD FLOR AZUL - 12094 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 12094 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FLOR AZUL, 81305 FLOR AZUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE CODIGO AGRARIO POSTE 3 1 EN CALLE CODIGO AGRARIO AUN LADO DEL AGUA POTABLE, 1 EN CALLE PEDRO IRAZOQ, lon:-109.00912443, lat:25.87026829}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 400000 | 400000 | 164044.71 | 164044.71 | 164044.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1725596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726015 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468699.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ANGELES - 13277 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 13277 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:138, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FELIPE ANGELES, 81360 FELIPE ÁNGELES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 38 CERCA DE PRIMARIA 1 FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL POSTE 53, 1 EN CALLEJON CALAVERAS POR, lon:-109.04195117, lat:25.87216756}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 400000 | 400000 | 164044.92 | 164044.92 | 164044.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.48}} | {1726015/proyecto_INICIO, 1726015/proyecto_PROCESO, 1726015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726025 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468823.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO DORMITORIO EN SAN MIGUEL LOCALIDAD EJIDO PORVENIR VALLEJO - 13310 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 13310 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304 EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE TEODORO HIGUERA POSTE 30 1 EN POSTE 47 CERCA DE AGUA POTABLE 1 AUN LA, lon:-109.07566606, lat:25.88500272}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 421940.71 | 421940.71 | 305970.08 | 305970.08 | 305970.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-211PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344115.1, importe_modificado:2344115.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.37}} | {1726025/proyecto_INICIO, 1726025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726490 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA SECTOR EL SABINO - 14553 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 14553 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SABINO, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 9 CERCA DEL TALLER DEL VITACHE, lon:-109.30851331, lat:25.97444138}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 54692.63 | 54692.63 | 54692.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1726490/proyecto_INICIO, 1726490/proyecto_PROCESO, 1726490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301727024 | Proyecto de inversión | 625939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625939.28, modificado:625089.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LOS ALGODONES - 16273 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 16273 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LOS ALGODONES, 81335 LOS ALGODONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LOS ALGODONES SINDICATURA DE HIGU, lon:-109.28252382, lat:25.97151788}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 530000 | 530000 | 218781.3 | 218781.3 | 218781.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-210PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344085.4, importe_modificado:2344085.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.25}} | {1727024/proyecto_INICIO, 1727024/proyecto_PROCESO, 1727024/proyecto_INICIO, 1727024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301727958 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390686.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CACHOANA - 18912 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 18912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:523, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 CACHOANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE PRINCIPAL POR LA ORILLA DEL CANAL 1 POR CALLE PRINCIPAL POSTE 21 A UN LADO DE HUERTA RAM, lon:-109.10583647, lat:25.94869993}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 312549.28 | 312549.28 | 136740.31 | 136740.31 | 136740.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-217PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344119.6, importe_modificado:2344119.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1727958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728307 | Proyecto de inversión | 194881.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194881.98, modificado:194881.97}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE PREESCOLAR MAXIMIANO GAMEZ EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 19815 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19815 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL GAMEZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO ECHEVERRIA Y AVENIDA ALEJANDRO GANDARILLA, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS MAXIMIANO GAMEZ , lon:-108.22303514, lat:25.82476158}} | 2020-04-09 | 2020-05-30 | 194881.97 | 194881.97 | 194881.97 | 194881.97 | 194881.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-070, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:194881.98, importe_modificado:194881.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1728307/proyecto_PROCESO, 1728307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728374 | Proyecto de inversión | 605820.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605820.45, modificado:598299.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VENTURA DE GERARDO A LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 20099 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20099 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27354.0, meta_modificada:27354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:318, direccion:EJIDO VENTURA DE GERARDO, 00000 VENTURA DE GERARDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE VENTURA DE GERARDO Y BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.91842649, lat:25.73268415}} | 2020-03-24 | 2020-05-20 | 598299.11 | 598299.11 | 598299.11 | 598299.11 | 598299.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-040-20099, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:598299.11, importe_modificado:598299.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27300.0}} | {1728374/proyecto_PROCESO, 1728374/proyecto_FIN, 1728374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728774 | Proyecto de inversión | 117261.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117261.05, modificado:117261.05}} | MANTENIMIENTO DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE SINALOA - 21365 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21365 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:219, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 00000 EL PUEBLITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.74504158, lat:25.7570138}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 117261.05 | 117261.05 | 117261.05 | 117261.05 | 117261.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-069, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:117261.05, importe_modificado:117261.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.9}} | {1728774/proyecto_INICIO, 1728774/proyecto_PROCESO, 1728774/proyecto_FIN, 1728774/proyecto_PROCESO, 1728774/proyecto_FIN, 1728774/proyecto_INICIO, 1728774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729097 | Proyecto de inversión | 250675.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250675.55, modificado:250221.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD COBAYME - 22173 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 22173 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:285, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO COBAYME, 81378 COBAYME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 28 CERCA DE LA CANCHA FRENTE A LAS TIENDAS 1 EN CALLE SN POSTE 39 CERCA DE CASA EJIDAL, 1 EN POSTE 55 C, lon:-109.25058414, lat:25.80824076}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 200177.2 | 200177.2 | 87577.53 | 87577.53 | 87577.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1729097/proyecto_PROCESO, 1729097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729866 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:50063.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRÍA - 24325 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 24325 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:947, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 81361 PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRÍA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE EMILINO ZAPATA POSTE 3, lon:-108.86174071, lat:25.81213797}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 44000 | 44000 | 17522.3 | 17522.3 | 17522.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1729866/proyecto_INICIO, 1729866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301735568 | Proyecto de inversión | 251880.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251880.13, modificado:251880.13}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ELOTA LOCALIDAD TANQUES ASENTAMIENTO TANQUES - 27240 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 27240 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:85, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TANQUES, 82770 TANQUES, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO AL PANTEON FRENTE A , lon:-107.01587708, lat:24.06677505}} | 2020-06-11 | 2020-12-31 | 251880.13 | 250962.33 | 250962.33 | 75288.69 | 75228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-010-PR-2020/A, contratista:gajuca construcciones s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:250962.33, importe_modificado:250962.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1735568/proyecto_PROCESO, 1735568/proyecto_INICIO, 1735568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301736440 | Proyecto de inversión | 63674.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63674.79, modificado:63674.79}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA EN EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SINALOA LOCALIDAD TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS) - 28524 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 28524 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:310, direccion:EJIDO TRES MARIAS LAS VINORAMAS, 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD LLEGANDO POR ESTACIÓN NARANJO ANTES DE PASAR EL CANAL DE RIEGO A MAN, lon:-108.45886081, lat:25.77878139}} | 2020-04-14 | 2020-05-29 | 63674.79 | 63674.79 | 63674.79 | 63674.79 | 63674.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-001-021SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:63674.79, importe_modificado:63674.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1736440/proyecto_FIN, 1736440/proyecto_PROCESO, 1736440/proyecto_INICIO, 1736440/proyecto_PROCESO, 1736440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737147 | Proyecto de inversión | 200540.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200540.44, modificado:199876.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD GOROS NÚMERO DOS - 29314 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 29314 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GOROS 2, 81306 GOROS NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN POSTE 32A POSTE 11B SEGUNDA CASAS A ORILLAS DE CARRETERA CERC, lon:-109.04446603, lat:25.87441935}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 149907.27 | 149907.27 | 69956.73 | 69956.73 | 69956.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1737147/proyecto_PROCESO, 1737147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737534 | Proyecto de inversión | 1873609.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873609.64, modificado:1873609.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD CARRIZALEJO - 29803 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 29803 | S | 200 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2069.0, meta_modificada:2069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:275, direccion:CALLE SANALONA RANCHERIA CARRIZALEJO, 80300 CARRIZALEJO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA SANALONA Y CAMINO TANQUE ELEVADO, CARRETERA A SANALONA DE LA COLONIA EL BARRIO DE LA CIUDAD DE CULIACÁN A TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE LA, lon:-107.30293005, lat:24.80335231}} | 2020-06-13 | 2020-12-31 | 1873609.64 | 1873609.64 | 1873609.64 | 1873609.64 | 1873609.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-010I, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1868383.32, importe_modificado:1868383.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1862.1}} | {1737534/proyecto_INICIO, 1737534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737538 | Proyecto de inversión | 676587.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676587.18, modificado:676587.18}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO DE MOTOR BOMBA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE TANQUE Y CERCO DE MALLA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 29805 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 29805 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:534, direccion:RANCHERIA LA CUEVITA, 00000 LA CUEVITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL M, lon:-108.19944956, lat:25.85608898}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 676587.18 | 676587.18 | 676587.18 | 676587.18 | 676587.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-008, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:676587.18, importe_modificado:676587.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1737538/proyecto_INICIO, 1737538/proyecto_PROCESO, 1737538/proyecto_INICIO, 1737538/proyecto_FIN, 1737538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738026 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30409 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30409 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, lon:-108.12581739, lat:25.84990336}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-035SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738026/proyecto_INICIO, 1738026/proyecto_FIN, 1738026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741138 | Proyecto de inversión | 71507.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71507.44, modificado:73219.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA SINDICATURA DE AHOME - 34173 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34173 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:986, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 ÁGUILA AZTECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD AGUILA AZTECA SINDICATURA DE AHOME UNO POR CARRETERA ANTIGUA MOCHIS AHOME POSTE , lon:-109.14804636, lat:25.91417997}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65000 | 65000 | 25626.76 | 25626.76 | 25626.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} | {1741138/proyecto_INICIO, 1741138/proyecto_PROCESO, 1741138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741171 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:36609.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME - 34215 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SN LOCALIDAD AHOME INDEPENDENCIA, lon:-109.17072814, lat:25.9143696}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 31000 | 31000 | 12813.38 | 12813.38 | 12813.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1741171/proyecto_INICIO, 1741171/proyecto_PROCESO, 1741171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741466 | Proyecto de inversión | 357537.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357537.2, modificado:366096.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO SINDICATRURA DE AHOME - 34566 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34566 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN EJIDO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN AV. CONSTITUCION POSTE A34 1 EN CALLE SINALOA POSTE 37, 1 EN POSTE G12, 1 EN POSTE , lon:-109.3161751, lat:25.75928462}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 320000 | 320000 | 128133.82 | 128133.82 | 128133.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1741466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743233 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.07}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN EL GUAYABO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 37284 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 37284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:549, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL GUAYABO, 81311 EL GUAYABO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERRO DE LOS GORDOS POSTE 8 POR LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-109.14483088, lat:25.94267992}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.32 | 11010.32 | 11010.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1743233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744116 | Proyecto de inversión | 75714.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75714.72, modificado:86780.88}} | REHABILITACION DE 8 MURO FIRME CON ENJARRE DE 213.55 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 39315 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39315 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 8 ACCIONES EN EL EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA.E, lon:-109.11763361, lat:25.8751261}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 56000 | 56000 | 30373.31 | 30373.31 | 30373.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}} | {1744116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744208 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACION DE 1 MURO FIRME CON ENJARRE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN SECTOR EMILIANO ZAPATA EJIDO BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 39494 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39494 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ACCION EN EL SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO BAGOJO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO AHOME EST, lon:-109.11803581, lat:25.86646639}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1744208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744386 | Proyecto de inversión | 18928.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18928.68, modificado:32542.83}} | REHABILITACION DE MURO FIRME CON ENJARRE DE 85.42 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EJIDO CHIHUAHUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 39840 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39840 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO CHIHUAHUITA, 81340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 3 ACCIONES EN EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME EST, lon:-109.05489403, lat:26.15801678}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 21000 | 21000 | 11389.99 | 11389.99 | 11389.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1744386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744672 | Proyecto de inversión | 13697028.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.369702808E7, modificado:1.367895297E7}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL FUERTE LOCALIDAD MOCHICAHUI ASENTAMIENTO MOCHICAHUI - 40442 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 40442 | S | 2811 | 2812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:133, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO MOCHICAHUI, 81890 MOCHICAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS Y , CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MOCHICAHUI POR LA CALLE MIGUEL HID, lon:-108.92739827, lat:25.94872464}} | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 13678952.97 | 13678952.97 | 6839476.48 | 6839476.48 | 6839476.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CPE-20-03, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:1.367895297E7, importe_modificado:1.367895297E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1744672/proyecto_PROCESO, 1744672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747038 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA JARDIN, EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA - 49866 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 49866 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA JARDIN, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA JARDIN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA CALLE JAZMIN 935 ENTRE CALLE 2 Y 5, lon:-108.97168374, lat:25.82050842}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 45000 | 45000 | 17899.08 | 17899.08 | 17899.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1747038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747056 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN, EN LA COLONIA TERESITA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA - 49911 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 49911 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TERESITA, 81249 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA TERESITA EN LOS MOCHIS AHOME, SINALOA POR AV 10 DE MAYO 1637 PTE ENTRE CALLE GUADALAJARA Y BACHOCO, lon:-108.98678994, lat:25.8069096}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 45000 | 45000 | 17899.09 | 17899.09 | 17899.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1747056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747998 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88500.0, modificado:87953.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTOS DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 52416 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 52416 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:367, direccion:RANCHERIA LOS ALTOS DE JALISCO, 80954 LOS ALTOS DE JALISCO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , AL LLEGAR A ALTOS DE JALISCO POR EL CAMINO PRINCIPAL COMO A 420 METROS DE LA ENTRADA DE LADO DERECHO DEL CAMINO SE ENCONTRARA EL CUARTO, lon:-107.71318126, lat:25.0014377}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 87953.15 | 87953.15 | 87953.15 | 30783.6 | 30783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-012/020-VIV/R33, contratista:EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:351812.6, importe_modificado:351812.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1747998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301748420 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88500.0, modificado:87953.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL GUADARE EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 53490 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 53490 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:118, direccion:EJIDO EL GUADARE, 80925 EL GUADARE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL CUARTO DORMITORIO AL LLEGAR AL GUADARE EN LA TERCER BAJADA DE LADO DERECHO SE DA VUELTA Y A 52 METROS A LA IZQUIEDA DEL CAMINO SE UBICARA EL CUA, lon:-107.79636424, lat:25.19299488}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 87953.15 | 87953.15 | 87953.15 | 30783.6 | 30783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-012/020-VIV/R33, contratista:EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:351812.6, importe_modificado:351812.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1748420/proyecto_PROCESO, 1748420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301748760 | Proyecto de inversión | 214522.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214522.32, modificado:65085.66}} | REHABILITACIÓN DE 6 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 54416 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 54416 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:212, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE NIÑOS HEROES POSTE 30 OTRO EN FRENTE A PRIMARIA OTRO EN NIÑOS HEROES POSTE 29 OTRO EN POSTE 19 OTRO EN, lon:-109.29993771, lat:25.99648471}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 42000 | 42000 | 22779.98 | 22779.98 | 22779.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.6}} | {1748760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750702 | Proyecto de inversión | 378681.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378681.36, modificado:378681.36}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD COLONIA EMANCIPACIÓN - 60145 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 60145 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677.0, meta_modificada:1677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:297, direccion:CALLE PROFESOR FRANCISCO NUÑEZ PUEBLO COL. EMANCIPACION, 80485 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFESOR FRANCISCO NUÑEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A DOS CUADRAS AL NOROESTE DE LA GLORIETA PRINCIPAL, lon:-107.20722355, lat:24.27207939}} | 2020-07-07 | 2020-12-31 | 378681.36 | 369519.07 | 129331.67 | 129331.67 | 129331.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-14, contratista:FELIX DIAZ AURELIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:369519.07, importe_modificado:369519.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1677.0}} | {1750702/proyecto_FIN, 1750702/proyecto_INICIO, 1750702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751100 | Proyecto de inversión | 891913.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891913.88, modificado:891913.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA - 61264 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 61264 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE DE LAS PROCESIONES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DE LAS PROCESIONES Y CALLE MONTE VALCARIO, CALLE SIN NOMBRE EN ESC. PRIM. CUAHUTEMOC SAN FRANCISCO, SINDICATURA, lon:-107.07700022, lat:24.36058383}} | 2020-07-08 | 2020-12-31 | 891913.88 | 874075.88 | 305926.56 | 305926.56 | 305926.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-04, contratista:CASTRO ARROYO MARIA DE LOURDES, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:874075.88, importe_modificado:874075.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.55}} | {1751100/proyecto_INICIO, 1751100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751593 | Proyecto de inversión | 388216.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388216.23, modificado:388216.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO MEZQUITILLO LA CURVA ASENTAMIENTO MEZQUITILLO LA CURVA - 62802 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 62802 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.9, meta_modificada:51.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:477, direccion:CALLE CULIACAN-ELDORADO EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), 80439 EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-ELDORADO Y , EN ESC. PRIM. PINO SUAREZ MEZQUITILLO POR CARRETERA CULIACANELDORADO A 42.9 KM T, lon:-107.3861616, lat:24.47448439}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 388216.23 | 380063.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-06, contratista:MONTOYA LIERA ARTURO TADEO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:380063.5, importe_modificado:380063.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.76}} | {1751593/proyecto_PROCESO, 1751593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751925 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:564468.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD SANALONA ASENTAMIENTO SANALONA - 63887 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 63887 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CENTRAL POR LA TORTILLERIA HASTA LA Y DE LADO DERECHO HASTA ABAJO TEMPLETE ADELANDE DE LA CURVA BAJA DE LADO DERECHO SOBRE E, lon:-107.14166846, lat:24.80357158}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752220 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS GARCÍA ASENTAMIENTO ESTANCIA DE LOS GARCIA - 64731 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL DODEESTA LA CANILA DE LADO IZQUIERDO, SEGUNDO ARROYO A UN LADO. A LADO DEL ARROYO QUE , lon:-107.01827542, lat:24.38998695}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1752220/proyecto_INICIO, 1752220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752369 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD COSPITA ASENTAMIENTO COSPITA - 65187 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65187 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COSPITA, 80498 COSPITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA PURA ESQUINA DE LA SECUNDARIAPOR LA CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLESSE ENCUENTRA A UN LADO DE LA JAPAC A 2 CA, lon:-107.12719591, lat:24.10534862}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-004I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.66}} | {1752369/proyecto_INICIO, 1752369/proyecto_PROCESO, 1752369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752557 | Proyecto de inversión | 65693 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65693.0, modificado:65693.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD LO DE CLEMENTE - 65673 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65673 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 180 PUEBLO LO DE CLEMENTE, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 180 Y CALLE SIN, lon:-107.16943794, lat:24.56183211}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 65693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO, COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752589 | Proyecto de inversión | 67466 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67466.0, modificado:67466.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD MOJOLO - 65732 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65732 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:487, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- MOJOLO PUEBLO MOJOLO, 80301 MOJOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- MOJOLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA CULIACÁN MOJOLO A 5 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD MOJOLO, lon:-107.43303594, lat:24.88856218}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 67466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752665 | Proyecto de inversión | 381524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381524.32, modificado:381524.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LIBERTAD PÍRAMO ASENTAMIENTO LIBERTAD PIRAMO - 65852 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65852 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1041, direccion:CALLE FRAXEEEZ BARRAZA PUEBLO LIBERTAD (PIRAMO), 80419 EJIDO LIBERTAD NÚMERO DOS (PÍRAMO VIEJO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE FRAXEEEZ BARRAZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CARRETERA A LA CUARTA CALL A MANO DERECH, lon:-107.21492773, lat:24.47338831}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-014D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301753062 | Proyecto de inversión | 483829.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483829.8, modificado:483829.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD OSO VIEJO ASENTAMIENTO OSO VIEJO - 67000 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 67000 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:519, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO OSO VIEJO, 80483 OSO VIEJO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y FERNANDO MONTES OCA CERCA DE ABARROTES VAZQUEZ CALL, lon:-107.17457628, lat:24.39946071}} | 2020-07-14 | 2020-12-31 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | 483829.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008I, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1753062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301753104 | Proyecto de inversión | 806383 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806383.0, modificado:806383.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 67125 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 67125 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL SUPER JESUS MARIA HASTA EL FONDO EN LA ULTIMA VUELTA A LA DERE, lon:-107.45315823, lat:25.08894232}} | 2020-07-14 | 2020-12-31 | 806383 | 806383 | 806383 | 806383 | 806383 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-007D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1753104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754666 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA - 71580 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71580 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1359, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA, 80490 EJIDO LA ESPERANZA (LA TORTA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.CALLE PRINCI, lon:-107.21402736, lat:24.24084942}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754716 | Proyecto de inversión | 381524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381524.32, modificado:381524.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN OBISPO ASENTAMIENTO ESTACIÓN OBISPO - 71682 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71682 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1360, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EFREN PALOMARES, CALLE DANIEL GAMEZ CALLE PRINCIPAL GIRAR HACIA LA DERECHA AVANZAR HASTA LA SEGUNDA CUANDR, lon:-107.15772506, lat:24.29504417}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754717 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO 21 DE MARZO - 71685 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71685 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE COMANDANTE JOSE FRANCISCO MIRANDA COLONIA 21 DE MARZO, 80280 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE OMANDANTE JOSE FRANCISCO MIRANDA Y CALLE BATALLA DE SAN OEDRO, AVENIDA EJERCITO NACIONAL CASA LILA NO. 3066 ENTRE , lon:-107.36443708, lat:24.77851129}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755403 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:OBRA PUBLICA DIRECTA, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:507170.35}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN DIF ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 79592 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 79592 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, CALLE DOCTOR JOSE LEY DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y , lon:-107.92271518, lat:25.48247925}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1507170.35 | 1507170.35 | 1507170.35 | 527509.62 | 527509.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-006/020-URB/R33, contratista:ARNOLD DE JESUS CASTRO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:1507170.34, importe_modificado:1507170.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755403/proyecto_INICIO, 1755403/proyecto_PROCESO, 1755403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755537 | Proyecto de inversión | 782424.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782424.1, modificado:781200.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN - 79923 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 79923 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:CALLE CUAHTEMOC EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 1 EN CALLE CUAHTEMOC Y REVOLUCION 1 EN CALLE CUAUHTEMOC POSTE B4, 1 EN, lon:-109.04991537, lat:25.94973596}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 703080 | 703080 | 445960.77 | 445960.77 | 445960.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-219PR-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343600.9, importe_modificado:2343600.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.5}} | {1755537/proyecto_PROCESO, 1755537/proyecto_INICIO, 1755537/proyecto_PROCESO, 1755537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755844 | Proyecto de inversión | 604845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604845.38, modificado:604845.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN CULIACÁN LOCALIDAD LA NORIA ASENTAMIENTO LA NORIA - 80724 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80724 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.22, meta_modificada:325.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1465, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NORIA, 80385 LA NORIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. ESTADO DE OAXACA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-107.2887365, lat:24.89160136}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 604845.38 | 592281.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-18-01, contratista:PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:592281.24, importe_modificado:592281.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.17}} | {1755844/proyecto_PROCESO, 1755844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755855 | Proyecto de inversión | 631182.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631182.68, modificado:631182.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 80746 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80746 | S | 254 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.8, meta_modificada:348.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 80180 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CALLE CONSTITUYENTE DONATO BRAVO IZQUIERDO, CALLE CONSTITUYENTE RA, lon:-107.41885186, lat:24.77280949}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 631182.68 | 619169.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-11, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:619169.74, importe_modificado:619169.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.28}} | {1755855/proyecto_PROCESO, 1755855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756219 | Proyecto de inversión | 243394.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243394.18, modificado:243394.18}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD HERACLIO BERNAL ASENTAMIENTO HERACLIO BERNAL - 81814 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81814 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.6, meta_modificada:1236.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:387, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HERACLIO BERNAL, 80463 HERACLIO BERNAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO HERACLIO BERNAL SIND. DE EMILIANO ZAPATA, CULIACAN, SIN LL, lon:-107.26354801, lat:24.23112539}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 243394.18 | 235118.63 | 82291.52 | 82291.52 | 82291.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-23-02, contratista:BURSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:235118.63, importe_modificado:235118.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.98}} | {1756219/proyecto_PROCESO, 1756219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758171 | Proyecto de inversión | 469454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:468675.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) LOCALIDAD EMIGDIO RUIZ - 87406 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 87406 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CALLE SIN NOMBRE -CALLE ENTRADA PRINCIPAL- EJIDO EMIGDIO RUIZ, 81345 EMIGDIO RUIZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE COLOMBIA 1 CONTRAESQUINA DE LA CALLE EJIDAL 1 EN LA ENTRADA PRINCIPAL PRIMER CA, lon:-109.01174091, lat:26.37418333}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 390563.25 | 390563.25 | 300279.56 | 300279.56 | 300279.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-215PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1758171/proyecto_INICIO, 1758171/proyecto_PROCESO, 1758171/proyecto_INICIO, 1758171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758385 | Proyecto de inversión | 435090.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435090.46, modificado:435090.46}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 87912 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87912 | S | 80 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SIND. JESUS MARIA C.P. 80310, CULIACAN, SIN, A UNA CUADRA D, lon:-107.45056722, lat:25.08934556}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 435090.46 | 423168.66 | 148109.03 | 148109.03 | 148109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-32-01, contratista:GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:423168.66, importe_modificado:423168.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {1758385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758418 | Proyecto de inversión | 691362.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691362.89, modificado:691362.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL CUERVO ASENTAMIENTO EL CUERVO - 87968 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87968 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:318, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CUERVO, 80467 EL CUERVO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SECCION 3 UBICADO EN EJIDO EL CUERVO SIND. ELDORADO CULIACAN SINALOA., lon:-107.41166784, lat:24.34886305}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 691362.89 | 671178.2 | 234912.37 | 234912.37 | 234912.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-28, contratista:GARCIA LOPEZ HERIBERTO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:671178.2, importe_modificado:671178.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1758418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758720 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD CERRO CABEZÓN NÚMERO DOS - 88724 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88724 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:709, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO CABEZON, 81200 CERRO CABEZÓN NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE CERRO CABEZON EN LA SINDICATURA DE LA CENTRAL EN POSTE NUM 4, lon:-108.89095171, lat:25.61620605}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1758720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759072 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234321.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN - 89682 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 89682 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:215, direccion:AVENIDA TIMOTEO FELIX EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 81364 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD FLORES MAGON SINDICATURA CENTRAL 1 POR AV. TIMOTEO FELIX ESQUINA , lon:-108.99727137, lat:25.74169389}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 85000 | 85000 | 82012.53 | 82012.53 | 82012.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1759072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759598 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234396.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ALHUATE DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90973 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 90973 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:675, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL ALHUATE, 81350 EL ALHUATE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE IGNACIO ZARAGOZA POSTE 99 A MEDIA CUADRA DEL MOLINO 1 POR ORILLA DEL CANAL POSTE 37, 1 POR ORILL, lon:-109.33171755, lat:25.87868471}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 150000 | 150000 | 82038.94 | 82038.94 | 82038.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1759598/proyecto_INICIO, 1759598/proyecto_PROCESO, 1759598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760440 | Proyecto de inversión | 160340.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160340.63, modificado:160168.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN VILLA DE AHOME SECTOR AGUILA AZTECA DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOMEW, SINALOA - 93226 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 93226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE ROSENDO G. CASTRO EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SECTOR AGUILA AZTECA DE LA VILLA DE AHOME EN SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME E, lon:-109.16266742, lat:25.91598042}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 140000 | 140000 | 112887.72 | 112887.72 | 112887.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.6}} | {1760440/proyecto_INICIO, 1760440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760449 | Proyecto de inversión | 160340.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160340.63, modificado:160168.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES - 93247 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 93247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL O 20 DE NOVIEMBRE EJIDO FELIPE ANGELES, 81360 FELIPE ÁNGELES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CALLEJON SIN NOMBRE Y , POR CALLE PRINCIPAL POSTE 7 AL FONDO, lon:-109.0424733, lat:25.87600829}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 140000 | 140000 | 112887.72 | 112887.72 | 112887.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.72}} | {1760449/proyecto_INICIO, 1760449/proyecto_PROCESO, 1760449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760693 | Proyecto de inversión | 147824.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147824.83, modificado:127228.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CHARAY ASENTAMIENTO CHARAY - 93802 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 93802 | S | 1542 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANGEL FLORES LA OBRA COMPRENDE TODA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE SU COMIENZO POR LA BELIZARIO DOMI, lon:-108.83090564, lat:26.02383784}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 127228.8 | 127228.8 | 44530.08 | 44530.08 | 44530.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-003-08, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:530120.0, importe_modificado:530120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1760693/proyecto_PROCESO, 1760693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760863 | Proyecto de inversión | 69315.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69315.71, modificado:68892.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD TETAMBOCA - 94254 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94254 | S | 152 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:201, direccion:BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO TETAMBOCA, 81807 TETAMBOCA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA POR TODA LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS QUE COMPRENDE LA LO, lon:-108.74151149, lat:26.12232403}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 68892.83 | 68892.83 | 24112.49 | 24112.49 | 24112.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-010-11, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:68892.83, importe_modificado:68892.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1760863/proyecto_PROCESO, 1760863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761201 | Proyecto de inversión | 85311.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85311.65, modificado:84841.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LOS CAPOMOS ASENTAMIENTO LOS CAPOMOS - 95101 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95101 | S | 340 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE- LOS CAPOMOS EJIDO LOS CAPOMOS, 81810 LOS CAPOMOS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR A LAS VÍAS FERREAS TODO POR LA ORILLAS DE LA CARRETERA., lon:-108.51761084, lat:26.42415261}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 84841.47 | 84841.47 | 29694.51 | 29694.51 | 29694.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-008-25, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:84841.47, importe_modificado:84841.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761201/proyecto_INICIO, 1761201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761576 | Proyecto de inversión | 133299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133299.45, modificado:132564.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD ESTACIÓN HOYANCOS ESTACIÓN EL FUERTE - 96194 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 96194 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:84, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE - ESTACIÓN HOYANCO EJIDO ESTACIÓN HOYANCO, 81820 ESTACIÓN HOYANCOS [ESTACIÓN EL FUERTE], EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN HOYANCO POR LA ORILLA DE LA , lon:-108.59107733, lat:26.36622317}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 132564.8 | 132564.8 | 46397.68 | 46397.68 | 46397.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-002-19, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:132564.8, importe_modificado:132564.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1761576/proyecto_PROCESO, 1761576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761604 | Proyecto de inversión | 143963.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143963.41, modificado:143169.98}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD BAROTÉN ASENTAMIENTO BAROTEN - 96263 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 96263 | S | 423 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-EL CARRIZO EJIDO BAROTEN, 81820 BAROTÉN, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BAROTEN POR LA ORILLA DE LA CARRETERA CRUZANDO TODA LA COMUNIDAD, Y ESTA SE SITUA EN EL KM 3, lon:-108.65030971, lat:26.40047637}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 143169.98 | 143169.98 | 50109.49 | 50109.49 | 50109.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-002-23, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:143169.98, importe_modificado:143169.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761604/proyecto_PROCESO, 1761604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761609 | Proyecto de inversión | 79979.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79979.67, modificado:79538.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL VADO - 96286 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 96286 | S | 142 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:212, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VADO, 81820 EL VADO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL VADO EN TODA LA CALLE PRINCIPAL Y ÚNICA QUE TIENE LA COMUNIDAD, lon:-108.66315229, lat:26.40049193}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 79538.88 | 79538.88 | 27838.6 | 27838.6 | 27838.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-002-22, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:79538.88, importe_modificado:79538.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761609/proyecto_INICIO, 1761609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301762315 | Proyecto de inversión | 149504.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149504.32, modificado:148097.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 98197 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 98197 | S | 84 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARCOLFA URIAS PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE TRANQUILINO GOMEZ TORRES Y CALLE DEPORTIVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MARCOLFA URIAS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA, lon:-108.61161207, lat:26.42591698}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 148097.75 | 148097.75 | 51834.21 | 51834.21 | 51834.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-001, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:2327250.46, importe_modificado:2327250.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1762315/proyecto_INICIO, 1762315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301768050 | Proyecto de inversión | 683049.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683049.39, modificado:683049.39}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE OBRA ELECTRICA,OBRA ELECTROMECANICA EN SINALOA LOCALIDAD BACURATO ASENTAMIENTO BACURATO - 113644 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 113644 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:367, direccion:EJIDO BACURATO, 81973 BACURATO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACURATO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.89451512, lat:25.86002324}} | 2020-08-03 | 2020-09-28 | 683049.39 | 683049.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-021, contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:683049.39, importe_modificado:683049.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1768050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769138 | Proyecto de inversión | 89157.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89157.05, modificado:88981.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD LOS QUINTERO ASENTAMIENTO LOS QUINTERO - 116626 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 116626 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4498.0, meta_modificada:4498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:220, direccion:RANCHERIA LOS QUINTERO, 81975 LOS QUINTERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LOS QUINTEROS A TECUMENA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.76559935, lat:25.83481922}} | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 88981.06 | 88981.06 | 88981.06 | 88981.06 | 88981.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-050-116626, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:88981.06, importe_modificado:88981.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4490.0}} | {1769138/proyecto_INICIO, 1769138/proyecto_FIN, 1769138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769480 | Proyecto de inversión | 321763.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321763.26, modificado:321763.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO EL MELÓN SAN ALEJANDRO ASENTAMIENTO EL MELÓN SAN ALEJANDRO - 117728 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117728 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:471, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 64 , lon:-107.26997191, lat:24.37147082}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 321763.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769785 | Proyecto de inversión | 229095.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229095.86, modificado:229095.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD EL MANGUITO ASENTAMIENTO EL MANGUITO - 118720 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118720 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:468, direccion:CALLE EL MANGUITO-TRES GOTAS PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA EL MANGUITO-TRES GOTAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 61 K, lon:-107.31738966, lat:24.41927004}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 229095.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769848 | Proyecto de inversión | 506051.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506051.37, modificado:506051.37}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD CARBONERAS ASENTAMIENTO CARBONERAS - 118928 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118928 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANTAMAZULA DURANGO SE RECORREN 16 KM. SE UBICA DESPUES DE A COMUNIDAD CARRIZALEJO L, lon:-107.24808244, lat:24.78089423}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 506051.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769872 | Proyecto de inversión | 460249.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460249.38, modificado:460249.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS FLECHAS ASENTAMIENTO LAS FLECHAS - 119016 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119016 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANTAMAZULA RUMBO A SANALONA A 20.5KM TOMAR CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ALCOYONQ, lon:-107.09697464, lat:24.68505627}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 460249.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770997 | Proyecto de inversión | 4461741.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461741.81, modificado:4461741.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE SE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 122003 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 122003 | S | 665 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7738.0, meta_modificada:7738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:345, direccion:EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN TODAS LAS CALLES Y AVENIDAD DE LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.65101418, lat:25.81709227}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 4461741.81 | 4461741.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-015, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:4461741.81, importe_modificado:4461741.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1770997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771405 | Proyecto de inversión | 21296.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2222.6, modificado:2222.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19073.73, modificado:19073.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS LAURA MARLEM BECERRA MONTAÑEZ - 123024 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 123024 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.23, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE DEL CEDRO PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y , ETRANDO A LA COMUNIDAD DE CHINITOS POR CARRETERA DESDE ANGOSTURA GIRA A LA DERECHA EN CAL, lon:-107.92270304, lat:25.05239562}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21296.33 | 21296.33 | 21296.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772090 | Proyecto de inversión | 21321.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2231.1, modificado:2231.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19090.13, modificado:19090.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MOLINO LIDIA CAROLINA SOLANO NAVARRETE - 124926 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124926 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.31, meta_modificada:19.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:221, direccion:CALLE NA PUEBLO EL MOLINO, 81624 EL MOLINO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA ULTIMA CALLE AVANZA UNA CUADRA, lon:-108.28227212, lat:25.32007552}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21321.23 | 21321.23 | 21321.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772953 | Proyecto de inversión | 17349.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1713.7, modificado:1713.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15635.61, modificado:15635.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ESPERANZA SOCHITH VIRIDIANA CAMACHO PEREZ - 127252 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 127252 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.14, meta_modificada:15.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE QUINTA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA A LA COLORADA Y CALLE LORENZO CRUZ, CALLE SEXTA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA POR LA CALLE QUINTA RUMBO A CANAL LATERAL, lon:-108.18790597, lat:25.3509114}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 17349.31 | 17349.31 | 17349.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773371 | Proyecto de inversión | 21522.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2258.3, modificado:2258.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19264.24, modificado:19264.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA ELVIA MACARENA ZAMBADA ESCARREGA - 128404 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128404 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.58, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO EVORA, CALLE RAMON F. ITURBE A MEDIA CUADRA DE ABARROTE LOURDES POR CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO APANTEON, lon:-108.05310805, lat:25.07715725}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21522.54 | 21522.54 | 21522.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773406 | Proyecto de inversión | 16138.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1570.9, modificado:1570.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14567.21, modificado:14567.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA FRANCISCO JAVIER LOPEZ SANCHEZ - 128490 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128490 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.71, meta_modificada:14.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RIO MAYA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE JESUS CASTRO, CALLE RIO FUERTE A UNA CUADRA Y MEDIA DE PAPELERIA DRIULY POR CALLE RIO MAYA RUMBO A EL MAR, lon:-108.05993512, lat:25.08063423}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 16138.11 | 16138.11 | 16138.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773424 | Proyecto de inversión | 21224.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19007.04, modificado:19007.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2217.2, modificado:2217.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ - 128555 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128555 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.17, meta_modificada:19.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO EVORA Y CALLE RIO SAN LORENZO, CALLE MACARIO GAXIOLA A UN COSTADO DE TIENDA SIX POR CALLE INDEPENDENCIA, lon:-108.05430372, lat:25.07516124}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21224.24 | 21224.24 | 21224.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773442 | Proyecto de inversión | 24104.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2205.8, modificado:2205.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21898.93, modificado:21898.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA HERMES ARTURO LOPEZ BRIONES - 128601 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 128601 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE JESUS CASTRO EN MEDIO DE CALLE PRINCIPAL RIO CULIACAN Y PLAZUELA, lon:-108.05681576, lat:25.07880321}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 24104.73 | 24104.73 | 24104.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773597 | Proyecto de inversión | 21209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.84, modificado:18999.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES - 129056 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 129056 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RIO LERMA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, A MEDIA CUADRA DE PANADERIA LAS CHINITAS, lon:-108.05205086, lat:25.07566519}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21209.84 | 21209.84 | 21209.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774261 | Proyecto de inversión | 20296.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2079.0, modificado:2079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18217.88, modificado:18217.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA SILVINA LOPEZ GARIBALDI - 130949 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130949 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.79, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE JESUS CASTRO 3 CASAS ANTES DE LLEGAR ALA PLAZUELA POR CALLE MACARIO GAXIOLA DESDE CALLE RIO CULIACA, lon:-108.05712609, lat:25.07904474}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 20296.88 | 20296.88 | 20296.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774284 | Proyecto de inversión | 43640.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43640.77, modificado:43555.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD LOS MELONES A EL REALITO MUNICIPIO DE SINALOA. - 131000 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131000 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE LOS MELONES A EL REALITO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.12671861, lat:25.84851299}} | 2020-03-22 | 2020-05-02 | 43555.22 | 43555.22 | 43555.22 | 43555.22 | 43555.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-047-131000, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:43555.22, importe_modificado:43555.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1473.0}} | {1774284/proyecto_INICIO, 1774284/proyecto_FIN, 1774284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774635 | Proyecto de inversión | 608422.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608422.25, modificado:608422.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD DRENAJE EN CULIACÁN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL TAMARINDO ASENTAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 131551 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131551 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE HIGUERAS DE BALLACA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE HIGUERAS DE BALLACA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE EL PALMAR ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE, lon:-107.63126507, lat:24.89469065}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 608422.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301774644 | Proyecto de inversión | 279569.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279569.95, modificado:279569.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CULIACÁN LOCALIDAD TABALÁ ASENTAMIENTO TABALA - 131564 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131564 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 93K UBICADA EN TABALA SINDICATURA DE SAN LORENZO., lon:-107.09123945, lat:24.44348371}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 279569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301774803 | Proyecto de inversión | 254471.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254471.21, modificado:254471.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CULIACÁN LOCALIDAD MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE ASENTAMIENTO MONTE VERDE DE VILLA - 131910 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131910 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VERDE DE VILLA, 80441 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO10 MONTE VERDE, SINDICATURA, lon:-107.11695538, lat:24.60275633}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 254471.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301787626 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020 OBRA.200214. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. LAZARO CARDENAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ) EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200214 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787705 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200221.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. IGNACIO ALLLENDE EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200221 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787852 | Proyecto de inversión | 274909.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274909.26, modificado:274909.26}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200184. REPOSICION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SEC. TEC. NUM. 90 EN COL. SANTA FE EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200184 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 0 | 274909.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787887 | Adquisición | 2356076 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942430.4, modificado:942430.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:1413645.6, modificado:1413645.6}} | ADQUISICIÓN DE 81 TONELADAS DE CLORO GAS AL 100% Y 25 TONELADAS DE HIPOCLORITO AL 13% DE CONCENTRACIÓN, PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPDI2003 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Rolando Arjona, Residencial Alameda, Alameda, 80019 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3982604, lat:24.8266193}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 2356076 | 2299512.08 | 2299512.08 | 2299512.08 | 2299512.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787916 | Adquisición | 1185520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474208.0, modificado:474208.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:711312.0, modificado:711312.0}} | ADQUISICIÓN DE 70 PIEZAS DE TAMBORES DE 200 KG CON SULFATO DE COBRE AL 25% DE CONCENTRACIÓN (ALGATROL), PARA PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, EN MAZATLÁN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPAMPDI2003 | N | 0 | 0 | 19998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Centro, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4199755, lat:23.2051184}} | 2020-07-17 | 2020-08-31 | 1185520 | 1184708 | 1184708 | 1184708 | 1184708 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787942 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200267, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. CONSTITUCION 1917, UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200267 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787967 | Proyecto de inversión | 300550.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300550.55, modificado:300550.55}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200447. ALIMENTADORES ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS EN PRIM. LAZARO CARDENAS EN FLOR DE MAYO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200447 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 0 | 300550.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788204 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200273. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM.81 UBICADA EN EL CASTILLO MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200273 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:162, direccion:El Castillo, Sin., México, lon:-106.3383333, lat:23.1947222}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788241 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200246.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA HUMBERTO LOPEZ PINEDA UBICADA EN SAN JOSE DE AHOME EN AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200246 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:459, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788459 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200239. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200239 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791140 | Proyecto de inversión | 477177.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477177.14, modificado:477177.14}} | REM.FAM.POT.BASICO.2020.OBRA.200425. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PREESCOLAR NUEVA CREACION, EN FRACCIONAMIENTO MAQUIO CLOUTHIER, EN GUAMUCHIL SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200425 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guamúchil, Sin., México, lon:-108.07765, lat:25.4586777}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 0 | 266637.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791285 | Proyecto de inversión | 1520023.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520023.46, modificado:1520023.46}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190602. SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190602 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-09-14 | 2021-01-11 | 1148362.47 | 1517945.03 | 1148362.47 | 1148362.47 | 1148362.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793351 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200106. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADANO. 125 EN TIERRA Y LIBERTAD UNO, CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200106 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-06-10 | 2020-07-29 | 719181.61 | 1081324.97 | 719181.61 | 719181.61 | 719181.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793412 | Proyecto de inversión | 83615.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83615.51, modificado:83615.51}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200136. REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR ( ELECTRICO) EN SEC. TECNICA NUM. 6, EN ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200136 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 0 | 83615.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793451 | Proyecto de inversión | 46826.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46826.66, modificado:46826.66}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200138. REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR ( ELECTRICO) EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 6, EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200138 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 0 | 46826.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793478 | Proyecto de inversión | 222023.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222023.85, modificado:222023.85}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200145. REHABILITACION DE DRENAGE Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CAM NUM.34 EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200145 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-05-27 | 2020-07-05 | 222023.21 | 222023.21 | 222023.21 | 222023.21 | 222023.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793514 | Proyecto de inversión | 56964.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56964.69, modificado:56964.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200205.CONSTRUCCION LAVAMANOS EN PRIM. MIGUEL D. CRISANTES GATZIONIS EN COL. DANUBIO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200205 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793532 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200201. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUAN RULFO, EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200201 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200893683 | Proyecto de inversión | 1729397.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729397.64, modificado:2626106.97}} | Pav Hidráulico, Tomas Domiciliarias, Renivelacion De Pozos De Visita, Registros Y Conexiones De Descarga, Calle Venus, Tramo Calles Estrella Y Nova Col. Buena Vista, Culiacan Rosales. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-83 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-07-14 |  | 2508734.76 | 2508734.76 | 2508734.76 | 2508734.76 | 2508734.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-INV-PAV-194-2017, contratista:RAUL LOPEZ, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1612025.42, importe_modificado:2508734.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1005192/proyecto_INICIO, 1005192/proyecto_FIN, 1005192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904538 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1396870.04}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17619. Telesecundaria Federaliza Num. 310. Loc. El Taballal, Mpio. Salvador Alvarado, Sin. Rehabilitación General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:LOC. EL TABALLAL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SIN. , lon:-108.043055, lat:25.4125}} | 2017-08-18 |  | 1360522.4 | 1396870.04 | 1360522.4 | 1360522.4 | 1360522.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904540 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2149059.31}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Superior. Obra: 17626. Esc. Normal De Especialización De Sinaloa. Loc. Culiacan Rosales, Mpio. Culiacan, Sin. Construcción De 2 Aulas En P.B. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LOC. CULIACAN ROSALES, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-08-19 |  | 1564061.56 | 2149059.31 | 1564061.56 | 1564061.56 | 1564061.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904580 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:522459.25}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17568. Prees. Estefania Castañeda. Loc. Cosala, Mpio. Cosala, Sin. Rehabilitación General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:LOC. COSALA, MPIO. COSALA, SIN., lon:-106.688611, lat:24.414166}} | 2017-08-20 |  | 377363.82 | 522459.25 | 377363.82 | 377363.82 | 377363.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904642 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1176988.76}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17605. Prim. Venustiano Carranza, Loc. El Habal, Mpio. Mazatlan, Sin. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:841, direccion:LOC. EL HABAL, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.336962, lat:23.507228}} | 2017-08-21 |  | 1169371.67 | 1176988.76 | 1169371.67 | 1169371.67 | 1169371.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN16170300955424 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:509162.37}} | Prog. Escuelas Al Cien 2016 Fam Basico. Obra: 16601. Prees. Ruben Dario. Loc. Piaxtla De Arriba. Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General De Aulas Mas Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:118, direccion:LOC. PIAXTLA DE ARRIBA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.635555, lat:23.8525}} | 2016-08-25 |  | 496869.96 | 509162.37 | 496869.96 | 496869.96 | 496869.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043634 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1133824.08}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17690. Prees. Zoraida Pineda. Loc. El Catillo, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Obra Exterior | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1050, direccion:LOC. EL CASTILLO, MPIO. MAZATLAN. ESTADO. DE SINALOA., lon:-106.33066, lat:23.196587}} | 2017-12-06 | 2018-02-01 | 1092399.09 | 1133824.08 | 1092399.09 | 1092399.09 | 1092399.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043864 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1247075.01}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17689. Sec. Tecnica 84. Loc. La Loma, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion Serv. Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17689 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:459, direccion:LOC. LA LOMA, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. , lon:-107.226388, lat:24.380277}} | 2017-11-27 | 2018-02-01 | 1228910.88 | 1247075.01 | 1228910.88 | 1228910.88 | 1228910.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069750 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:662286.8}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180120. Prees. Guadalupe Victoria, Loc. Chametla, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:146, direccion:LOC. CHAMETLA, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.9575, lat:22.8775}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 198686.04 | 662286.8 | 198686.04 | 198686.04 | 198686.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073577 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1095678.14}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180149. Prim. Federalizada, Loc. Santa Gertrudis, Mpio. Badiraguato. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2113, direccion:LOC. SANTA GERTRUDIS, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. , lon:-107.015955, lat:25.675426}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 905203.66 | 1095678.14 | 905203.66 | 905203.66 | 905203.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074007 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576923.08}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180134. Prees. Socrates Preescolar Rural Loc. Ajoya, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:LOC. AJOYA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.369166, lat:24.078055}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 569997.24 | 576923.08 | 569997.24 | 569997.24 | 569997.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074155 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1000409.97}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180167. Sec. Tecnica Num. 26. Loc. Ruiz Cortinez Numero Tres, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:244, direccion:LOC. RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.6775, lat:25.702222}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 835194.36 | 1000409.97 | 835194.36 | 835194.36 | 835194.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074219 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721153.84}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180069. Prees. Estefania Castañeda. Loc. La Presita, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:579, direccion:LOC. LA PRESITA, MPIO. CULIACAN, SIN , lon:-107.447222, lat:24.847777}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 688629.58 | 721153.84 | 688629.58 | 688629.58 | 688629.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3662261.21, importe_modificado:3662261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074319 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:511171.97}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180117. Prees. Rafael Buelna Tenorio, Loc. Boca De Arroyo. Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:LOC. BOCA DE ARROYO, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.971388, lat:25.463611}} | 2018-05-26 | 2018-05-01 | 386885.83 | 511171.97 | 386885.83 | 386885.83 | 386885.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074343 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:647480.49}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180095. Prees. Agustina Achoy Guzman. Loc. Casa Blanca, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:97, direccion:LOC. CASA BLANCA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.374444, lat:25.67}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 582053.59 | 647480.49 | 582053.59 | 582053.59 | 582053.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074351 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:648268.62}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180097. Prees. Adolfo Ruiz Cortines, Loc. Tamazula, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:LOC. TAMAZULA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.455277, lat:25.446388}} | 2018-02-20 |  | 643717.43 | 648268.62 | 643717.43 | 643717.43 | 643717.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078913 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:815355.35}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180723. Prees. Miguel Castillo Cruz. Loc. El Tepehuaje, Mpio. El Fuerte. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:196, direccion:LOC. EL TEPEHUAJE, MPIO. EL FUERTE, SIN. , lon:-108.427222, lat:26.593333}} | 2018-05-30 |  | 796545.55 | 815355.35 | 796545.55 | 796545.55 | 796545.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-074-2018, contratista:OBRAS MARITIMAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:815355.35, importe_modificado:815355.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101080008 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:999926.41}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180726. Prees. Ma. Concepcion Plaza Oprtiz. Loc. San Jose De Conitaca, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:182, direccion:LOC. SAN JOSE DE CONITACA, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.882777, lat:24.120833}} | 2018-06-07 |  | 576658.1 | 999926.41 | 576658.1 | 576658.1 | 576658.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-084-2018, contratista:MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:999926.41, importe_modificado:999926.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379023 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1240580.64}} | OBRA: 180896. PREES. NIÑOS HEROES. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION PLAZA CIVICA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180896 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 1226773.36 | 1240580.64 | 1226773.36 | 1226773.36 | 1226773.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379075 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:815332.82}} | OBRA: 180862. PREES. GABRIEL LEYVA SOLANO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180862 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 457134.92 | 815332.82 | 457134.92 | 457134.92 | 457134.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1629579.37, importe_modificado:1629579.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379133 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:786419.95}} | OBRA: 180840. PREES. RAFAEL RAMIREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180840 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 514081.09 | 786419.95 | 514081.09 | 514081.09 | 514081.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018, contratista:BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2737556.64, importe_modificado:2737556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385554 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:647335.45}} | OBRA: 180096. PREES. VICENTE GUERRERO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180096 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2018-02-16 | 2018-05-20 | 605517.22 | 647335.45 | 605517.22 | 605517.22 | 605517.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385670 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:700100.43}} | OBRA: 180749. PREES. AMADO NERVO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180749 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-05-30 | 2018-09-26 | 671515.14 | 700100.43 | 671515.14 | 671515.14 | 671515.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201559494 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:9615384.62}} | OBRA: 190137. UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA. CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, BARDA, REJA PERIMETRAL, CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y ESTACIONAMIENTO. | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190137 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:Leopoldo Sánchez Celis, Sin., México, lon:-108.0140527, lat:25.1237377}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-06-21 | 2020-01-16 | 9591153.21 | 9615384.62 | 9591153.21 | 9591153.21 | 9591153.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UPVE-043-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C,V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8159779.98, importe_modificado:8159779.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201566244 | Proyecto de inversión | 8423558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8423558.0, modificado:8099575.0}} | OBRA: 190135. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. CONSTRUCCION DE 2do Y 3er DE 4 AULAS | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Batebe, Sin., México, lon:-108.7858333, lat:26.2436111}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 6401173.81 | 8099575 | 6401173.81 | 6401173.81 | 6401173.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201566251 | Proyecto de inversión | 7875840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7875840.0, modificado:7175461.96}} | OBRA: 190136. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA EN EDIFICIOS N1,N3,N4 Y N2 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190136 | N | 0 | 0 | 3476 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Aeropuerto Culiacan, Culiacán, 80130 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4765594, lat:24.7622054}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 6747989.19 | 7175461.96 | 6747989.19 | 6747989.19 | 6747989.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401587871 | Proyecto de inversión | 181418.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181418.2, modificado:181381.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR INTERMEDIO ESTANCIA DE LOS GARCIA TACUICHAMONA - 168871 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 168871 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, SECTOR INTERMEDIO, CP. 80470, lon:-107.02007906, lat:24.38962521}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 181381.82 | 181381.82 | 181381.82 | 181381.82 | 181381.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-01, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:181418.2, importe_modificado:181418.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1587871/proyecto_INICIO, 1587871/proyecto_PROCESO, 1587871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101699892 | Adquisición | 280768450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8076845E8, modificado:2.8076845E8}} | APOYOS ALIMENTARIOS | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 210576340 | 174543759 | 77483218 | 71700853 | 55496976 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201709484 | Proyecto de inversión | 958634 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVERSION ESTATAL, monto:383453.6, modificado:383453.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575180.4, modificado:575180.4}} | ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX Y UN PROYECTO EJECUTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASRUR2002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2020-06-20 | 2020-11-20 | 958634 | 950845.04 | 456354.87 | 456354.87 | 456354.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712250 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200102. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 331 EN YEVAVITO , EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200102 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:127, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 1080855.87 | 1080855.87 | 1080855.87 | 1080855.87 | 1080855.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722491 | Proyecto de inversión | 625939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625939.28, modificado:624697.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD COBAYME - 1638 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 1638 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:285, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COBAYME, 81316 COBAYME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 POR LA CALLE DE ESCUELA OTRA POR LA ULTIMA CALL, lon:-109.25092746, lat:25.80789305}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 546610.05 | 546610.05 | 339725.21 | 339725.21 | 339725.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-206PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2342614.5, importe_modificado:2342614.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.7}} | {1722491/proyecto_INICIO, 1722491/proyecto_PROCESO, 1722491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722510 | Proyecto de inversión | 704181.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704181.69, modificado:702784.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD BAGOJO COLECTIVO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 1733 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 1733 | S | 35 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS CALLE ROSENGO G. CASTRO P, lon:-109.11642201, lat:25.87017309}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 624697.2 | 624697.2 | 382190.86 | 382190.86 | 382190.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-206PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2342614.5, importe_modificado:2342614.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1722510/proyecto_INICIO, 1722510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722692 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156216.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD AGUA NUEVA - 2600 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2600 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 20 CERCA DE ABARROTE JIMENA 1 EN POSTE 12 FRENTE A LA CANCHA, lon:-109.09413517, lat:25.88532269}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 54675.72 | 54675.72 | 54675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-222PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1722692/proyecto_INICIO, 1722692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722724 | Proyecto de inversión | 625939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625939.28, modificado:624859.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD EJIDO MAYOCOBA - 2797 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2797 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:178, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MAYOCOBA, 81300 EJIDO MAYOCOBA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CARRETERA AHOME SAN JOSE SN POSTE 10 A TRES CASAS DE LA TKT, lon:-109.21630268, lat:25.93906874}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 546752.08 | 546752.08 | 218700.83 | 218700.83 | 218700.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-214PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343223.2, importe_modificado:2343223.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1722724/proyecto_INICIO, 1722724/proyecto_PROCESO, 1722724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723656 | Proyecto de inversión | 1485462.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485462.67, modificado:1485462.67}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 6246 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6246 | S | 1230 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD JESUS MARIA LA PODEMOS LOCALIZAR EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTÁ LOCALIZADA HACIA E, lon:-107.45328698, lat:25.08468639}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 1485462.67 | 1485462.67 | 1485462.67 | 1485462.67 | 1485462.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-002I, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1437076.15, importe_modificado:1437076.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1723656/proyecto_PROCESO, 1723656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724476 | Proyecto de inversión | 78242.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:78105.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 8751 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 8751 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360 DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO POR EN LA LOCALIDAD DE 18 DE MARZO POR CALLE QUI, lon:-109.0872491, lat:25.86018278}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 60000 | 60000 | 27336.8 | 27336.8 | 27336.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343153.9, importe_modificado:2343153.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1724476/proyecto_INICIO, 1724476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725224 | Proyecto de inversión | 1935080.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935080.63, modificado:1935080.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO AGUARUTO CENTRO - 10973 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 10973 | S | 6000 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLEJON EL RIO Y CALLE EL ROSAL, PRIMERO VA A PASAR POR UN NEGOCIO AGRICOLA AVANZARÁ 400 METROS Y SE ENCONTRARÁ UN CAMINO A UNOS TERREN, lon:-107.51063962, lat:24.78291351}} | 2020-05-28 | 2020-12-31 | 1935080.63 | 1935080.63 | 1935080.63 | 1935080.63 | 1935080.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-001I, contratista:SOTO GONZALEZ GUSTAVO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1877645.41, importe_modificado:1877645.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {1725224/proyecto_PROCESO, 1725224/proyecto_INICIO, 1725224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725416 | Proyecto de inversión | 1564848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564848.2, modificado:1562743.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL - 11501 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 11501 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN PASEO LOS ARROYITOS, 1 EN POSTE 41, 1 EN POSTE 185, 1 EN POSTE NUM. 7, 1 EN POSTE 10, 1 EN, lon:-109.05609179, lat:25.96790178}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1406469.06 | 1406469.06 | 1019900.26 | 1019900.26 | 1019900.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-211PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344115.1, importe_modificado:2344115.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1725416/proyecto_INICIO, 1725416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725833 | Proyecto de inversión | 267955.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267955.42, modificado:267955.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ROBERTO ANICETO VERDUGO EN LA LOCALIDAD EL GARBANZO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 12740 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12740 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:EJIDO EL GARBANZO, 00000 EL GARBANZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ROBERTO ANICETO VERDUGO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL GARBANZO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.49037985, lat:25.89120036}} | 2020-03-26 | 2020-06-02 | 267955.41 | 267955.41 | 267955.41 | 267955.41 | 267955.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-030, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:267955.42, importe_modificado:267955.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1725833/proyecto_FIN, 1725833/proyecto_INICIO, 1725833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726032 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LAS LAJITAS - 13349 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 13349 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS LAJITAS, 81334 LAS LAJITAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL CAMPO PESQUERO LAS LAJITAS SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA,, lon:-109.37424672, lat:26.09738032}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140645.12 | 140645.12 | 54695.33 | 54695.33 | 54695.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-210PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344085.4, importe_modificado:2344085.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.35}} | {1726032/proyecto_PROCESO, 1726032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726632 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234396.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD MATACAHUI - 15105 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 15105 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MATACAHUI EL CAMPITO, 81325 MATACAHUI (EL CAMPITO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 13 POR LA CALLE DE ABARROTES YOLI 2 POR CALLE FELIPE ANGELES POSTE 22 C, lon:-109.35205614, lat:26.06261357}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 156264.66 | 156264.66 | 82038.95 | 82038.95 | 82038.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1726632/proyecto_INICIO, 1726632/proyecto_PROCESO, 1726632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728620 | Proyecto de inversión | 228903.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228903.27, modificado:228542.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS MOCHIS COLONIA FERRUSQUILLA - 20821 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 20821 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE MIGUEL CASTRO ESQ. VICTOR ITURBE 1 EN CALLE BEATRIZ, lon:-108.99259536, lat:25.83072817}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 152361.96 | 152361.96 | 79990.03 | 79990.03 | 79990.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1728620/proyecto_INICIO, 1728620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729760 | Proyecto de inversión | 1579611.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579611.61, modificado:1579611.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 24029 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 24029 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LINDA, 82704 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA PONIENTE 19, CALLE SUR 16 SE UBICA SOBRE CALLE SUR 18 ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y PONIENTE 19 EN LA COLONIA LOMA , lon:-106.88581389, lat:23.91925225}} | 2020-06-09 | 2020-12-31 | 1579611.61 | 1575381.3 | 1575381.3 | 551383.45 | 551383.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-ALC-FISM-001-2020, contratista:JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA, convocante:junta municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de elota, monto:1575381.3, importe_modificado:1575381.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.1}} | {1729760/proyecto_PROCESO, 1729760/proyecto_INICIO, 1729760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301730163 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:50063.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EL ESTERO JUAN JOSE RIOS - 25208 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 25208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ESTERO, 81386 EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE CINCO SN POSTE F63 CERCA DEL KINDER, lon:-108.8345263, lat:25.76583322}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 43000 | 43000 | 17522.3 | 17522.3 | 17522.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1730163/proyecto_INICIO, 1730163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301735502 | Proyecto de inversión | 150405.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150405.33, modificado:149991.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD LA FORTUNA - 27138 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 27138 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:729, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 LA FORTUNA (LA PRIMAVERA), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 2 EN CURVA POR EL CALLEJON PEGADO AL CANAL 1 A ORILLA DE LA CARRETERA FR, lon:-109.0954418, lat:25.95243309}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 134000 | 134000 | 52497.11 | 52497.11 | 52497.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1735502/proyecto_PROCESO, 1735502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301735902 | Proyecto de inversión | 328483.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328483.45, modificado:328483.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ELOTA LOCALIDAD PUEBLO PÍDER LOS ARROYITOS ASENTAMIENTO PÍDER LOS ARROYITOS - 27692 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 27692 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion:CALLE PRESA JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO PÍDER (LOS ARROYITOS), 82790 PUEBLO PÍDER (LOS ARROYITOS), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE RIO PIAXTLA Y CALLE RIO QUELITE, CALLE ALVARO OBREGON SE UBICA E N CALLE PRESA JOSE LOPEZ PORTILLO ENTR, lon:-106.84845037, lat:23.86521968}} | 2020-06-11 | 2020-12-31 | 328483.45 | 325254.27 | 325254.27 | 97576.28 | 97576.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-004-PR-2020/A, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:325254.27, importe_modificado:325254.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.8}} | {1735902/proyecto_INICIO, 1735902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737249 | Proyecto de inversión | 944462.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944462.62, modificado:944462.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO MONTEBELLO - 29435 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 29435 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALAMOS COLONIA MONTEBELLO, 82708 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ARELLANO, CALLE LOS ALAMOS SE UBICA SOBRE CALLE LOS ALAMOS ENTRE EUCALIPTO Y ARELLANO DEL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO EN LA ESCUELA , lon:-106.9036439, lat:23.92651475}} | 2020-06-12 | 2020-12-31 | 944462.62 | 939017.91 | 939017.91 | 281705.37 | 281705.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hae-016-cp-2020/a, contratista:construcciones ainarab s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:939017.91, importe_modificado:939017.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.4}} | {1737249/proyecto_PROCESO, 1737249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738030 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30411 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30411 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE SINA, lon:-108.14173805, lat:25.83643165}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-036SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738030/proyecto_INICIO, 1738030/proyecto_PROCESO, 1738030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738033 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30415 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30415 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:CALLE DEL DEPOSITO DEL AGUA EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE L, lon:-108.28474477, lat:25.74787946}} | 2020-04-24 | 2020-05-24 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-038SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738033/proyecto_PROCESO, 1738033/proyecto_FIN, 1738033/proyecto_PROCESO, 1738033/proyecto_INICIO, 1738033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301738039 | Proyecto de inversión | 47794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47794.32, modificado:47794.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30418 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30418 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:588, direccion:AVENIDA NUMERO 2 EJIDO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE HUMBERTO CORTEZ ALVAREZ Y AVENIDA TRINIDAD FUENTES GARCIA, AVENIDA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO, lon:-108.39473169, lat:25.93586073}} | 2020-04-23 | 2020-05-27 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | 47794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-039SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:47794.32, importe_modificado:47794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1738039/proyecto_INICIO, 1738039/proyecto_FIN, 1738039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301739213 | Proyecto de inversión | 5576065.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5576065.87, modificado:5576065.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN IGNACIO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO CENTRO - 31769 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 31769 | S | 70 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 4 COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, 82910 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO, LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NO. 1 CALLE NO. 4 CALLE SEGUNDA Y AVENID, lon:-106.4232634, lat:23.94118392}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 1930311.98 | 1930311.98 | 1930311.98 | 1930311.98 | 1930311.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI-DOSP-LP-003-2020, contratista:OMAR NOE ROSALES TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:5515177.08, importe_modificado:5515177.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.08}} | {1739213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741091 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN ASENTAMIENTO CAMAYECA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34105 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34105 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:701, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CAMAYECA, 81305 CAMAYECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ACCION EN NUEVO ASENTAMIENTO A UN LADO DEL POBLADO CAMAYECA ENTRE CAMAYECA Y GOROS VIEJO POSTE 3 DE LA SINDIC, lon:-109.06767818, lat:25.95770553}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.76 | 23079.76 | 23079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1741091/proyecto_INICIO, 1741091/proyecto_PROCESO, 1741091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741421 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA DE AHOME - 34512 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34512 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE OSCAR MONZON MOLINA POSTE 93 1 EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POSTE 47, 1 E, lon:-109.11912604, lat:25.87927342}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1741421/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto a cancelar por cambios se cancelara de lamids y se creara uno nuevo, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-20}, obs2: {observación:no se registro avance por que se cancela el proyecto por cambio de mids por cambios en beneficiario, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-26}, obs3: {observación:no se registro avance por que se cancela el proyecto por cambio de mids por cambios en beneficiario, trimestre:3.0, usuario:danielhfreea, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:PROYECTO SIN INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:PROYECTO SIN INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:PROYECTO SIN INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:PROYECTO SIN INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs5: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs6: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs7: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs8: {observación:Registros sin información,, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs9: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs10: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs11: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs12: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-20}, obs13: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs14: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs15: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs16: {observación:REGISTRO DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DE RECAUDADO Y SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs17: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs18: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs19: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs20: {observación:PROYECTOS SIN INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-10-20}, obs21: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs22: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs23: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}, obs24: {observación:REGISTROS SIN AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | SIN200301741647 | Proyecto de inversión | 132095.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132095.6, modificado:131884.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN EJIDO LA BAJADA DE SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34771 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34771 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:495, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL, 81304 LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 2 ACCIONES FRENTE AL PUENTE BARANDAL, lon:-109.0161222, lat:25.94466497}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 117000 | 117000 | 46159.51 | 46159.51 | 46159.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1741647/proyecto_INICIO, 1741647/proyecto_PROCESO, 1741647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743889 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.07}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN EJIDO NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 38793 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 38793 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:CALLE JURICAHUI EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE JURICAHUI SN FRENTE AL ESTADIO, lon:-109.05583645, lat:25.96753653}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.32 | 11010.32 | 11010.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1743889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744066 | Proyecto de inversión | 107261.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107261.16, modificado:107147.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD GOROS PUEBLO - 39192 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39192 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO GOROS PUEBLO, 81305 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD GOROS, lon:-109.08005949, lat:25.95389217}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 90000 | 90000 | 48227.28 | 48227.28 | 48227.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1744066/proyecto_INICIO, 1744066/proyecto_PROCESO, 1744066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744448 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACION DE 1 MURO FIRME CON ENJARRE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EJIDO CACHOANA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 39987 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39987 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:523, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO CACHOANA, 81306 CACHOANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 ACCION EN EL EJIDO CACHOANA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA , lon:-109.10939844, lat:25.94684765}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1744448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744454 | Proyecto de inversión | 5520450.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5520450.53, modificado:5499110.41}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 40000 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 40000 | S | 6300 | 6300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PROFA. MARCOLFA URIAS Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL FUER, lon:-108.61487204, lat:26.42722245}} | 2020-07-04 | 2020-11-25 | 5499110.41 | 5499110.41 | 2749555.2 | 2749555.2 | 274955.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CPE-20-02, contratista:JOSE RITO ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:5499110.41, importe_modificado:5499110.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1744454/proyecto_INICIO, 1744454/proyecto_PROCESO, 1744454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301745471 | Proyecto de inversión | 3013098.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013098.17, modificado:3013098.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS TAPIAS ASENTAMIENTO LAS TAPIAS - 45316 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 45316 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:707, direccion:CALLE CULIACAN-MAZATLAN PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS TAPIAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , ESTA OBRA SE UBICA A 38.4 KM AL CENTRO DE LA CIUDAD SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DE 200 M. AL MARGER IZQUIERD, lon:-107.15550018, lat:24.65218268}} | 2020-06-23 | 2020-12-31 | 3013098.17 | 3013098.17 | 3013098.17 | 3013098.17 | 3013098.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-011I, contratista:LIERA ESPINOZA BRENDA GUADALUPE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2996831.43, importe_modificado:2996831.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.75}} | {1745471/proyecto_INICIO, 1745471/proyecto_PROCESO, 1745471/proyecto_INICIO, 1745471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301745874 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:39644.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOUSIANA SINDICATURA CENTRAL - 46335 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 46335 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE OSCAR MONZON INTERIOR SN EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE OSCAR MONZON MOLINA POSTE 38 AL LADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-109.06443191, lat:25.80207208}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 13875.47 | 13875.47 | 13875.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1745874/proyecto_PROCESO, 1745874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301746744 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALFONSO G CALDERON LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 48516 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 48516 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA ALFONSO G. CALDERON LOS MOCHIS AHOME SINALOA EN CALLE MICHOACANA NUM. 2466 CER, lon:-108.98953653, lat:25.78341704}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 45000 | 45000 | 17899.09 | 17899.09 | 17899.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1746744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750185 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD PASO NORTE EL PASITO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 58817 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58817 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:541, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DEL NORTE, 80315 PASO NORTE (EL PASITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL POSTE 15 PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER CALLE A MANO IZQUIERDA, lon:-107.33689834, lat:25.01522401}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750985 | Proyecto de inversión | 284517.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284517.7, modificado:284517.7}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD COLONIA EMANCIPACIÓN - 60949 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 60949 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:297, direccion:CALLE PROFR LEOPOLDO LERMA RANCHERIA COLONIA EMANCIPACION, 80485 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFR LEOPOLDO LERMA Y CALLE PROFR FRANCISCO NUÑEZ, CALLE SIN NOMBRE TELESECUNDARIA 61S SE ENCUENTRA ENFRENTE D, lon:-107.20469154, lat:24.27299875}} | 2020-07-08 | 2020-12-31 | 284517.7 | 278827.33 | 278406.74 | 278406.74 | 253844.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-12, contratista:FELIX DIAZ AURELIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:278827.33, importe_modificado:278827.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.0}} | {1750985/proyecto_PROCESO, 1750985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751026 | Proyecto de inversión | 471965.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471965.13, modificado:471965.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD WALAMITO ASENTAMIENTO WALAMITO - 61064 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 61064 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1412, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EL WALAMITO, SINDICATURA DE TACUICHAMONA. POR LA ENTRADA PRINCIPAL E, lon:-107.03728764, lat:24.37599881}} | 2020-07-08 | 2020-12-31 | 471965.13 | 462526.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-07, contratista:CASTRO ARROYO MARIA DE LOURDES, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:462526.13, importe_modificado:462526.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.4}} | {1751026/proyecto_INICIO, 1751026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751147 | Proyecto de inversión | 891913.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891913.88, modificado:891913.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD HIGUERAS DE ABUYA ASENTAMIENTO HIGUERAS DE ABUYA - 61368 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 61368 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO HIGUERAS DE ABUYA FRENTE A OFICINA DE LA SINDICATUR, lon:-107.07225578, lat:24.25918233}} | 2020-07-07 | 2020-12-31 | 891913.88 | 872291 | 305301.85 | 305301.85 | 305301.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-03, contratista:MONTOYA LIERA ARTURO TADEO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:872291.0, importe_modificado:872291.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.95}} | {1751147/proyecto_PROCESO, 1751147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751416 | Proyecto de inversión | 333724.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333724.87, modificado:333724.87}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD LA HIGUERA - 62266 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 62266 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.71, meta_modificada:469.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA HIGUERA, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZSE ENCUENTRA A LA DERECHA PASANDO LA PRIMERA CURVA A LA LLEGADA A LA, lon:-107.18209812, lat:24.59091887}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 333724.87 | 326572.07 | 114300.22 | 114300.22 | 114300.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-08, contratista:RUELAS LOPEZ YASEL YARELI, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:326572.07, importe_modificado:326572.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.43}} | {1751416/proyecto_PROCESO, 1751416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751979 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD EL RINCÓN - 64069 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64069 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:608, direccion:CALLE CALLE PRINCPAL RANCHERIA EL RINCON, 80380 EL RINCÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO AL PUEBLO UNA CUADRA ADELANTE BAJA LA CARRETERA LADO IZQUIERDO MEDIA CUADRA LADO DERECHO ENTRANDO AL PUEBLO LADO , lon:-107.03503902, lat:24.84876938}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752021 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161276.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD LO DE DUARTE - 64211 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64211 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:453, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LO DE DUARTE, 80385 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD EN LA PRIMERA CASA A LA IZQUIERDAPOR LA ENTRADACALLE PRINCIPAL LLEGANDO , lon:-107.11892934, lat:24.7760869}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | 161276.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752242 | Proyecto de inversión | 645106.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645106.4, modificado:645106.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS FLORES ASENTAMIENTO LAS FLORES - 64783 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 64783 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:361, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS FLORES, 80481 LAS FLORES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ULTIMA CALLE DE LA ACERA DERECHA POR LA CALLE PRINCIPALCALLE PRINCIPAL TERCERA CALLE GIRAR HACIA LA DERECHA PRIMERA CUADRA ACERA , lon:-107.09441405, lat:24.34514329}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 645106.4 | 645106.4 | 645106.4 | 645106.4 | 645106.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.56}} | {1752242/proyecto_PROCESO, 1752242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752354 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN ABUYA ASENTAMIENTO ABUYA - 65148 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65148 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:91, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ABUYA, 80496 ESTACIÓN ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MARTIN, CALLE COSTITUCION ULTIMA CALLE ANTES DE SALIR DEL PUEBLOFRENTE A TANQUE DE AGUAEL TERRENO SE ENCUENTRA A LA O, lon:-107.10116571, lat:24.18163823}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-004I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752559 | Proyecto de inversión | 64956 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64956.0, modificado:64956.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD LOS MAYOS ASENTAMIENTO LOS MAYOS - 65680 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65680 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:469, direccion:CORREDOR CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 52 RANCHERIA LOS MAYOS, 80386 LOS MAYOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 52 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CULIACÁN TAMAZ, lon:-106.9664431, lat:24.86914334}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 64956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752561 | Proyecto de inversión | 64520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64520.0, modificado:64520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL RINCÓN - 65683 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65683 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:608, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 46 RANCHERIA EL RINCON, 80380 EL RINCÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 46 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, lon:-107.03189338, lat:24.84859224}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 64520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752571 | Proyecto de inversión | 100329 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100329.0, modificado:100329.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD EL ESPINAL - 65701 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALONA | 65701 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:349, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA RANCHERIA EL ESPINAL, 80380 EL ESPINAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL AL LADO DERE, lon:-107.10122389, lat:24.7832658}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 100329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONYO MINISTRADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301752656 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO BACHIGUALATO - 65836 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65836 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FUTURA COLONIA BACHIGUALATO, 80130 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE FUTURA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE JOAQUIN ARCADIO PAGAZA ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, lon:-107.4600321, lat:24.77231056}} | 2020-07-12 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-013D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752703 | Proyecto de inversión | 381524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381524.32, modificado:381524.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SALADO ASENTAMIENTO EL SALADO - 65911 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65911 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL CONJUNTO DE VIVIENDA CERCA DE LA IGLESIAPOR LA CARRETERA EN EL CRUCE HAC, lon:-107.15481961, lat:24.50794263}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | 381524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-011D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752724 | Proyecto de inversión | 198354.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198354.6, modificado:198354.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS ARENITAS ASENTAMIENTO LAS ARENITAS - 65940 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65940 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SEGUIR TODA LA CARRETERA HASTA CASI EL FINAL DEL PUEBLO, DONDE HAY UN EMBARCADERO, lon:-107.53239318, lat:24.36853051}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-015D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:793418.4, importe_modificado:793418.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752864 | Proyecto de inversión | 286143.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286143.24, modificado:286143.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS ASENTAMIENTO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - 66383 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 66383 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:438, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALFO, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FOOTBALLENTRA POR LA C, lon:-107.37974526, lat:24.4494677}} | 2020-07-14 | 2020-12-31 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-013D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754453 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL ATUN - 70936 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 70936 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EL ATUN, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FUNDACION AMOR, CALLE SOLIDARIDAD CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POSTE 17, lon:-109.30981937, lat:25.95732778}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.33 | 11010.33 | 11010.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {1754453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754500 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:31458.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) COLONIA TOLEDO CORRO - 71081 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 71081 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE RIO SAN LORENZO COLONIA TOLEDO CORRO, 81343 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CALLE 2, CALLE RIO MAYO CALLE RIO SAN LORENZO POSTE CR6 COLONIA TOLEDO CORRO, lon:-109.03733057, lat:26.26437509}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 27000 | 27000 | 11010.33 | 11010.33 | 11010.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {1754500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754660 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD PALOS BLANCOS ASENTAMIENTO PALOS BLANCOS - 71560 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71560 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS BLANCOS, 80305 PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO EL PUENTE DAR VUELTA A MANO DERECHA AVANZAR 300 MTS A MANO IZQUIERDA CASA LAMINA, lon:-107.38876882, lat:24.92634455}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754662 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88500.0, modificado:87953.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 71569 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 71569 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:333, direccion:PUEBLO TIERRITAS BLANCAS, 80966 TIERRITAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE UBICA POR LA PRIMERA CALLE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TIERRITAS BLANCAS FRENTE QUEDAN LAS VIAS DEL TREN A 100 METROS DE LA ESCUELA DE LA COM, lon:-107.79987995, lat:25.06299107}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 87953.15 | 87953.15 | 87953.15 | 30783.6 | 30783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-012/020-VIV/R33, contratista:EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:351812.6, importe_modificado:351812.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754671 | Proyecto de inversión | 190762.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190762.16, modificado:190762.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD COSTA RICA - 71593 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71593 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:CALLE LA NORIA PUEBLO COSTA RICA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE CAÑAVERAL, CALLE EL FUERTE POR LA CALLE DE LA LEY HACIA ABAJO TERMINA LA PAVIMENTADA A 2 CUADRAS A LA DERECHA MEDIA CUADRA A LA ZI, lon:-107.4014677, lat:24.58357063}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-018D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755637 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL DIEZ ASENTAMIENTO EL DIEZ - 80186 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 80186 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:CALLE DECIMA TERCERA PUEBLO EL DIEZ, 80300 EL DIEZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DECIMA TERCERA Y CALLE SEPTIMA, CALLE OCTAVA ENFRENTE DEL CAMPESTRE EL TEJABAN, lon:-107.44619355, lat:24.72414734}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-017D, contratista:CONSTRUCTORA RAX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:476905.4, importe_modificado:476905.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1755637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755653 | Proyecto de inversión | 136463.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136463.47, modificado:136463.47}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO REBECA DOS METESACA ASENTAMIENTO REBECA II METESACA - 80224 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80224 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1521, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO REBECA II (METESACA), 80453 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZA UNA CUADRA A LA IZQUIERDA Y A 2 CALLES E, lon:-107.40331387, lat:24.45222258}} | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 136463.47 | 133680.63 | 46788.22 | 46788.22 | 46788.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-04, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:133680.63, importe_modificado:133680.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.6}} | {1755653/proyecto_PROCESO, 1755653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755764 | Proyecto de inversión | 819913.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819913.23, modificado:819913.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE A LAS BALAMAS EN COLONIA SAN SEBASTIAN ZONA EL PUENTITO MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 80499 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 80499 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUELA MORENO COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLEJON RUMBO A PARCELA, PARTIMOS DE COLONIA SAN SEBASTIAN POR CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-106.07046365, lat:23.2952185}} | 2020-08-23 | 2020-09-23 | 819913.23 | 819913.23 | 819913.23 | 245973.97 | 245973.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-006-2020, contratista:JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ MORALES, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:819913.23, importe_modificado:819913.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1755764/proyecto_INICIO, 1755764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756216 | Proyecto de inversión | 505882.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505882.09, modificado:505882.09}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD PORTACELI ASENTAMIENTO PORTACAELI - 81806 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81806 | S | 90 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2807.78, meta_modificada:2807.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS PORTACELI, SIND. DE ELDORADO.POR UN LADO DE LA CANCHA, lon:-107.30657629, lat:24.34704872}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 505882.09 | 494752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-05, contratista:LIERA ESPINOZA BRENDA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:494752.0, importe_modificado:494752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2246.22}} | {1756216/proyecto_PROCESO, 1756216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756239 | Proyecto de inversión | 405597.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405597.16, modificado:405597.16}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD COSTA RICA - 81864 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81864 | S | 305 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:CALLE DIESINUEVE PUEBLO COSTA RICA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DESINUEVE Y CALLE QUINTA, CALLE ESTADIO ESCUELA PRIMARIA MARGARITO GUTIERREZ CASTRO UBICADO EN SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN SINALOA.UBICAD, lon:-107.38500341, lat:24.59386051}} | 2020-07-25 | 2020-12-31 | 405597.16 | 392522.25 | 137382.79 | 137382.79 | 137382.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-25-01, contratista:EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:392522.25, importe_modificado:392522.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {1756239/proyecto_PROCESO, 1756239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756731 | Proyecto de inversión | 289743.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289743.26, modificado:289743.26}} | REHABILITACIÓN DELA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE MIMOSA ENTRE CALLES MARAVILLA Y NOCHE BUENA COL LOMA BONITA - 83323 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 83323 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIMOSA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MARAVILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 187M DE LA ESC PRIM DIANA LAURA RIOJAS Y A 70M LOCALIZAMOS LA AV BAHIA KINO QUE ESTA, lon:-106.37027128, lat:23.24686779}} | 2020-08-15 | 2020-09-02 | 289743.26 | 289743.26 | 289743.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-069, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:289743.26, importe_modificado:289743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1756731/proyecto_INICIO, 1756731/proyecto_FIN, 1756731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-09}, obs5: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs6: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs7: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs8: {observación:SI LOS PROYECTOS YA ESTAN AL 100% DE AVANCE FISICO, SE DEBEN MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301757270 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234316.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA - 84905 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 84905 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FUNDACION AMOR 1 EN CALLE SOLIDARIDAD POSTE 18 CERCA DE ABARROTES OLGA 1 EN CALLE , lon:-109.3088459, lat:25.95970273}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 200000 | 200000 | 82010.69 | 82010.69 | 82010.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1757270/proyecto_INICIO, 1757270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758391 | Proyecto de inversión | 97730.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97730.87, modificado:97730.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN CULIACÁN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 87923 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87923 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1229, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RICARDO FLORES MAGON, 80390 RICARDO FLORES MAGÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN COMUNIDAD DE FLORES MAGON, lon:-107.10566342, lat:24.18066633}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 97730.87 | 94849.08 | 33197.18 | 33197.18 | 33197.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-32-02, contratista:GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:94849.08, importe_modificado:94849.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.43}} | {1758391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758777 | Proyecto de inversión | 647125.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647125.74, modificado:647125.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL FUERTE LOCALIDAD TESILA ASENTAMIENTO TESILA - 88872 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 88872 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:200, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO TESILA, 81805 TESILA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL COBAES EMSAD EN LA LOCALIDAD DE TESILA ARRIBA DE LA LOMA DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO DE LA SECUNDARIA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDA, lon:-108.78561035, lat:26.29266364}} | 2020-08-20 | 2020-11-10 | 647125.74 | 647125.74 | 226474.56 | 226474.56 | 226474.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-013-04, contratista:JOSE RITO ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:647070.17, importe_modificado:647070.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1758777/proyecto_PROCESO, 1758777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759375 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA COLONIA FERRUSQUILLA EN LOS MOCHIS - 90456 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHME | 90456 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHAYITO VALDEZ COLONIA COLONIA FESRRUSQUILLA, 81369 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE W. AMADEUS MOZART Y CALLE LOLA BELTRAN, CALLE CONOCIDO REHABILOYTACION DE MURO 1 MURO FIRME EN LA COLONIA FERRUSQUILLA CALLE CHAYIT, lon:-108.99241432, lat:25.83131403}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.67 | 3796.67 | 3796.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1759375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759563 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234396.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO COLONIA BUENAVISTA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90896 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 90896 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE DEL NARANJO EJIDO BUENAVISTA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA COTA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RAMON CORONA 1 POR CALLE JUSTO SIERRA POSTE 55 CERCA DE LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 1, lon:-109.29769435, lat:25.97058327}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 156264.66 | 156264.66 | 82038.95 | 82038.95 | 82038.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.2}} | {1759563/proyecto_INICIO, 1759563/proyecto_PROCESO, 1759563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759812 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390600.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD MÁRTIRES DE SINALOA UNO -VIEJO- - 91579 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91579 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:402, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MÁRTIRES DE SINALOA, 81341 MÁRTIRES DE SINALOA UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO L, lon:-108.9944168, lat:26.3386142}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 312480 | 312480 | 202486.36 | 202486.36 | 202486.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-223PR-AH/2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343603.3, importe_modificado:2343603.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759812/proyecto_INICIO, 1759812/proyecto_PROCESO, 1759812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759842 | Proyecto de inversión | 85311.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85311.64, modificado:84791.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CONSTANCIA ASENTAMIENTO CONSTANCIA - 91655 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 91655 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS Y , CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN TODA LA CALLE CONSTITUCIÓN EN EL SECTOR ESTADIO DE BEISBOL MARO , lon:-108.90209673, lat:25.95994047}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 84791.17 | 84791.17 | 29676.91 | 29676.91 | 29676.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-007-02, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:339164.7, importe_modificado:339164.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1759842/proyecto_PROCESO, 1759842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759959 | Proyecto de inversión | 143600.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.02, modificado:143330.3}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN EJIDO RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 91958 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91958 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.46, meta_modificada:329.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:215, direccion:BOULEVARD OSCAR MONZON MOLINA EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 81364 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BLAS MORENO Y CALLE GAUDENCIO PACHECO, CALLE SIN NOMBRE DISPENSARIO MEDICO DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON DE , lon:-108.9986232, lat:25.73611047}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:338969.57, importe_modificado:338969.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1759959/proyecto_INICIO, 1759959/proyecto_PROCESO, 1759959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760215 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:152281.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92653 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 92653 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO RUIZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 81210 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARISTEO GONZALEZ, CALLE LAZARO CARDENAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO 1 POR CALLE REFUGIO RUIZ 689 ORIENTE OTRA POR CARRETERA VIE, lon:-108.97481943, lat:25.82316619}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 130000 | 130000 | 53298.44 | 53298.44 | 53298.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.7}} | {1760215/proyecto_INICIO, 1760215/proyecto_PROCESO, 1760215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760670 | Proyecto de inversión | 468111.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468111.97, modificado:402891.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CHARAY ASENTAMIENTO CHARAY - 93734 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 93734 | S | 1545 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , CALLE ANGEL FLORES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHARAY POR TODO EL BULEVAR QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD , lon:-108.83022223, lat:26.01717624}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 402891.2 | 402891.2 | 141011.92 | 141011.92 | 141011.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-003-08, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:530120.0, importe_modificado:530120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1760670/proyecto_INICIO, 1760670/proyecto_PROCESO, 1760670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760795 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ELOTA LOCALIDAD ABOCHO ESTACIÓN ABOCHO ASENTAMIENTO ABOCHO ESTACIÓN ABOCHO - 94071 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 94071 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 401 TRAMO LA CRUZ - POTRERILLOS DEL NOROTE KILÓMETRO 9 + 808 RANCHERIA ABOCHO (ESTACIÓN ABOCHO), 82774 ABOCHO (ESTACIÓN ABOCHO), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE PONIENTE 02 Y CALLE PONIENTE 04, CALLE CALLE 04, lon:-106.97001606, lat:24.00027722}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 3500000 | 3477500.62 | 3477500.62 | 1217125.22 | 1217125.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:japame-elo-lp-alc-fism-002-2020, contratista:construcciones ceferna s. a. de c. v., convocante:junta municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de elota, monto:3477500.62, importe_modificado:3477500.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.45}} | {1760795/proyecto_PROCESO, 1760795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760885 | Proyecto de inversión | 101307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101307.58, modificado:100689.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD MULANJEY ESTACIÓN VEGA - 94300 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94300 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:515, direccion:BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO MULANJEY, 81807 MULANJEY [ESTACIÓN VEGA], EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS COMPRENDE TODO EL CRUCE DE LA LOCALIDAD Y, lon:-108.73079013, lat:26.16920288}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 100689.52 | 100689.52 | 35241.33 | 35241.33 | 35241.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-010-13, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:100689.52, importe_modificado:100689.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1760885/proyecto_PROCESO, 1760885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761264 | Proyecto de inversión | 165291.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165291.32, modificado:165291.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD TETAROBA - 95266 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95266 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:202, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHINOBAMPO EJIDO TETAROBA, 81830 TETAROBA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SU UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETAROBA A ORILLA DE LA CARRETERA Y ESTA COMPRENDE TODA LA COMUNIDAD, lon:-108.48539614, lat:26.38576049}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 165291.32 | 165291.32 | 165291.32 | 35250 | 35250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-008-29, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:164380.35, importe_modificado:164380.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1761264/proyecto_PROCESO, 1761264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301762253 | Proyecto de inversión | 1867702.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867702.33, modificado:1867702.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 98027 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 98027 | S | 6278 | 6278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MONTESCLAROS Y BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS, CALLE REBECA SERNA ESCOBOZA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-108.62039539, lat:26.41852021}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1867702.33 | 1867702.33 | 653695.81 | 653695.81 | 653695.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-001, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:2327250.46, importe_modificado:2327250.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1762253/proyecto_PROCESO, 1762253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301764882 | Proyecto de inversión | 1606033.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606033.83, modificado:1493719.39}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ROSARIO (CHAYO RESTAURANTE), DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 105057 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 105057 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:COLONIA EL ROSARIO (CHAYO), 80953 COLONIA EL ROSARIO (CHAYO) [RESTAURANTE], MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA EL ROSARIO POR EJEMPLO LAS CALLES QUE ESTAN ALREDEDOR DEL PREESC, lon:-107.67754307, lat:25.07559094}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 1493719.39 | 1493719.39 | 1493719.39 | 746859.7 | 746859.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-011/020-AYS/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:1493719.39, importe_modificado:1493719.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.75}} | {1764882/proyecto_INICIO, 1764882/proyecto_PROCESO, 1764882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301768466 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448987.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO, SECTOR CASITAS VIVA, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 114843 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 114843 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO EN EL SECTOR DE CASITAS VIVA, lon:-107.7580368, lat:24.95553818}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 448987.59 | 448987.59 | 448987.59 | 157145.66 | 157145.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-008/020-AYS/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:448987.59, importe_modificado:448987.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1768466/proyecto_INICIO, 1768466/proyecto_PROCESO, 1768466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769421 | Proyecto de inversión | 422327.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422327.73, modificado:422327.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 117532 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117532 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:936, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PUEBLO NU7EVO, 80430 PUEBLO NUEVO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 30 KM. PARA TOMAR, lon:-107.35014818, lat:24.59450331}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 422327.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:COMPROMETER EL RECURSO RECAUDADO-MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:COMPROMETER EL RECURSO RECAUDADO-MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:COMPROMETER EL RECURSO RECAUDADO-MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:COMPROMETER EL RECURSO RECAUDADO-MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769806 | Proyecto de inversión | 452966.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452966.3, modificado:452966.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS ASENTAMIENTO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - 118790 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 118790 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:438, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA ME, lon:-107.37597698, lat:24.44695709}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 452966.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770370 | Proyecto de inversión | 264865.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264865.97, modificado:264865.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD TECOLOTES ASENTAMIENTO TECOLOTES - 120428 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120428 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:708, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TECOLOTES, 80316 TECOLOTES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE CARRETERA CULIACANTEPUCHE POR 17.8KM HASTA LLEGAR A TEPUCHE Y SEGUIR POR CARRETERA PO, lon:-107.36371818, lat:24.97685991}} | 2020-09-05 | 2020-12-31 | 264865.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770372 | Proyecto de inversión | 18577.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1969.6, modificado:1969.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16608.0, modificado:16608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY MARIA DEL CARMEN GALINDO GAXIOLA - 120433 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 120433 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.7, meta_modificada:17.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA A MEDIA CUADRA DE ESCUELA TELESECUNDARIA HACIA EL PUEBLO DOBLANDO A LA ESQUINA 10 METROS, lon:-108.23928885, lat:25.2711679}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 18577.6 | 18577.6 | 18577.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770729 | Proyecto de inversión | 21460.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2251.2, modificado:2251.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19209.56, modificado:19209.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BELTRÁN GARCÍA ANGELICA MARIA SANCHEZ MENDOZA - 121353 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 121353 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.51, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE MANUEL CANO PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ALFREDO MILLAN Y CALLE MIGUEL GRACIANO, CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA A MEDIA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA POR CALLE MANUEL CAN, lon:-108.12472098, lat:25.23603422}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21460.76 | 21460.76 | 21460.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770760 | Proyecto de inversión | 21240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19030.5, modificado:19030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BRUNO BELTRÁN GARCÍA JOSE ANGEL CAMACHO GARCIA - 121413 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 121413 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE PONCIANO GARCIA GURROLA PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA Y CALLE JACINTO CARDENAS, CALLE SALVADOR GARCIA CHAVEZ A MEDIA CUADRA DE JARDÍN DE NIÑOS , lon:-108.12384122, lat:25.23401559}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21240.5 | 21240.5 | 21240.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770766 | Proyecto de inversión | 24690.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2293.6, modificado:2293.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22396.9, modificado:22396.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BRUNO BELTRÁN GARCÍA JUAN ANTONIO ESPINOZA MASCAREÑO - 121427 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 121427 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.94, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL GRACIANO Y CALLE PONCIANO GARCIA CURROLA, CALLE JACINTO CARDENAS A ESPALDAS DE JARDIN DE NIÑOS, lon:-108.12378757, lat:25.23465612}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 24690.5 | 24690.5 | 24690.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771529 | Proyecto de inversión | 21359.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2237.3, modificado:2237.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19122.37, modificado:19122.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COSTA AZUL JESUS ADOLFO DUARTE SANCHEZ - 123389 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 123389 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.37, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, CALLE NA A 800 METROS DEL INICIO DEL PUEBLO POR CARRETERA PAVIMENTADA A 3 CUADRAS DESPUES DE LA GASOLINERADAR VUELTA A LA DERECHA AVANZAR, lon:-108.13455577, lat:25.10291806}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21359.67 | 21359.67 | 21359.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772603 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CERCADA MARIA LUCILA CAMACHO VALENZUELA - 126270 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126270 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE NA PUEBLO LA CERCADA, 81624 LA CERCADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE AL LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-108.24085052, lat:25.31418742}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301773592 | Proyecto de inversión | 18822.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1904.8, modificado:1904.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16918.01, modificado:16918.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA MARIA ELENA AVILA MENDOZA - 129048 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 129048 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.05, meta_modificada:17.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SINALOA Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES A MEDIA CUADRA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-108.05578579, lat:25.08162597}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 18822.81 | 18822.81 | 18822.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774125 | Proyecto de inversión | 21568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2263.3, modificado:2263.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19305.67, modificado:19305.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA REFORMA MARIA ISABEL MEDINA CHAIDEZ - 130531 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 130531 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.63, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE RIO HUMAYA FRENTE A INVERNADERO, lon:-108.05929217, lat:25.0911196}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21568.97 | 21568.97 | 21568.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774203 | Proyecto de inversión | 275843.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275843.31, modificado:275312.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL PUERTO DE LOS PALOS VERDES A LA LOCALIDAD DE OCURAGUE - 130840 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 130840 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8635.0, meta_modificada:8635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:572, direccion:RANCHERIA EL PUERTO DE PALOS VERDES, 00000 EL PUERTO DE LOS PALOS VERDES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS RANCHERIAS DE PUERTO DE PALOS VERDES A LA LOCALIDAD DE OC, lon:-107.66098222, lat:25.89902125}} | 2020-03-25 | 2020-05-08 | 275312.19 | 275312.19 | 275312.19 | 275312.19 | 275312.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-046-130840, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:275312.19, importe_modificado:275312.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8630.0}} | {1774203/proyecto_PROCESO, 1774203/proyecto_INICIO, 1774203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774324 | Proyecto de inversión | 512278.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512278.01, modificado:511340.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131059 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131059 | S | 280 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19427.0, meta_modificada:19427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:260, direccion:RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 81990 SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNIC, lon:-108.02081021, lat:25.66752252}} | 2020-03-27 | 2020-05-03 | 511340.77 | 511340.77 | 511340.77 | 511340.77 | 511340.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-048-131059, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:511340.77, importe_modificado:511340.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19418.0}} | {1774324/proyecto_INICIO, 1774324/proyecto_FIN, 1774324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774331 | Proyecto de inversión | 311590.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311590.35, modificado:311007.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD TIERRA BLANCA A SAN MIGUEL DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131068 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131068 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12267.0, meta_modificada:12267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1002, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 81912 TIERRA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE TIERRA BLANCA A SAN MIGUEL DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.15022601, lat:25.73007491}} | 2020-03-27 | 2020-05-03 | 311007.95 | 311007.95 | 311007.95 | 311007.95 | 311007.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-048-131068, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:311007.95, importe_modificado:311007.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12262.0}} | {1774331/proyecto_INICIO, 1774331/proyecto_FIN, 1774331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775301 | Proyecto de inversión | 19418.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17727.91, modificado:17727.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1690.1, modificado:1690.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCIANO BERTHA OLIVIA SILVAS CABANILLAS - 133186 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 133186 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.9, meta_modificada:14.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE NA PUEBLO SAN LUCIANO, 81624 SAN LUCIANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , POR CALLE DE ESTADIO DE FUTBOL AL FONDO, lon:-108.21174949, lat:25.32425186}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 19418.01 | 19418.01 | 19418.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776473 | Proyecto de inversión | 21240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19030.5, modificado:19030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA REFORMA ANA MARIA VALENZUELA SARABIA - 134729 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 134729 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE RAMON F ITURBE PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A UNA CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS DE COLONIA MIRAMAR, lon:-108.04945827, lat:25.07490488}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21240.5 | 21240.5 | 21240.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776488 | Proyecto de inversión | 20072.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2048.0, modificado:2048.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18024.81, modificado:18024.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCIANO MARÍA ERLINDA PEÑUELAS SÁNCHEZ - 134743 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 134743 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.48, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE NA PUEBLO SAN LUCIANO, 81624 SAN LUCIANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL SEGUNDA CASA A MANO DERECHA, ANTES DE TANQUE ELEVADO, lon:-108.21284929, lat:25.32783243}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 20072.81 | 20072.81 | 20072.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301779790 | Proyecto de inversión | 136259.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136259.7, modificado:136259.7}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO - 138639 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 138639 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.3 KM DE LA CARRETERA SINALOA DE LEYVA BACUBIRITO DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.11893442, lat:25.86208209}} | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 47690.89 | 47690.89 | 47690.89 | 47690.89 | 47690.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-024-144SN20PR, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:136259.7, importe_modificado:136259.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1779790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301781583 | Proyecto de inversión | 72830.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72830.32, modificado:72830.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 140469 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 140469 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO ECHEVERRIA Y CALLE PEDRO FONSECA, AVENIDA NUMERO 5 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA EN LA SUBIDA , lon:-108.22579932, lat:25.82415692}} | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 25490.62 | 25490.62 | 25490.62 | 25490.62 | 25490.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-024-147SN20PR, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:72830.32, importe_modificado:72830.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1781583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301782653 | Proyecto de inversión | 382226.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382226.52, modificado:382226.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 141356 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 141356 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.27080174, lat:25.76367394}} | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 257110.53 | 257110.53 | 257110.53 | 257110.53 | 257110.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-086, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:382226.52, importe_modificado:382226.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1782653/proyecto_PROCESO, 1782653/proyecto_INICIO, 1782653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787696 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200219. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. CLUB DE LEONES NUM. 2 EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200219 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787813 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200204.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. FELIPE ANGELES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200204 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787827 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200213.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM.JUSTO SIERRA EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200213 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:438, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787859 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200257.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200257 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787870 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200258.REHABILITACION DE LAVAMANOSEN PRIM. LIC. MIGUEL ALEMAN UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200258 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787914 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200263. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, UBICADA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200263 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787931 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200265. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN MAZATLAN,SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200265 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788223 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200436. REHABIITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. PROFR. REYNALDO GONZALEZ EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200436 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788239 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200439. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. GRAL. ANGEL FLORES EN MOCHICAHUI EN EL FUERTE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200439 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:133, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788247 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200247. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. MANUEL VILLA BELTRAN UBICADA EN COHUIBAMPO EN AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200247 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788325 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200252. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200252 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788336 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200253. RAHABILITACION DE LAVAMANOS EN AGUSTIN MELGAR UBICADA EN LA DESPENSA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200253 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788535 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200243. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 89, UBICADA EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200243 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788635 | Adquisición | 462886.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462886.96, modificado:462886.96}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190614. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIMARIA JAIME NUNO EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190614 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-25 | 2020-10-27 | 0 | 398991 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788669 | Proyecto de inversión | 3002383.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002383.89, modificado:3002383.89}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200189. CONSTRUCCION DE MODULO DE TRES AULAS MAS SERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA NUM. 122, EN SAN JOSE DE LAS DELICIAS EN SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200189 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2020-08-07 | 2021-02-02 | 2996869.06 | 2996869.06 | 2996869.06 | 2996869.06 | 2996869.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791193 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190593. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS, CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190593 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791279 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190601. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA LEYES DE REFORMA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190601 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-10-19 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301792035 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | FAM.SUP.2020.OBRA.200179. CONCLUSION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CREZ DE ELOTA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200179 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2020-08-26 | 2021-03-23 | 7726481.08 | 8511584.49 | 7726481.08 | 7726481.08 | 7726481.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793240 | Proyecto de inversión | 1775873.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775873.85, modificado:1775873.85}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200016. CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONTRATO EN PRIMARIA AMADO NERVO EN CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200016 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1770160.42 | 1770160.42 | 1770160.42 | 1770160.42 | 1770160.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793246 | Proyecto de inversión | 3004145.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004145.11, modificado:3004145.11}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200019. CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS DE PLANTEL, CERCA PERIMETRAL, PORTICO Y ANDADORES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION SECUNDARIA GENERAL NUM. 5 EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 3000344.59 | 3000344.59 | 3000344.59 | 3000344.59 | 3000344.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793272 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200098. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TORRE DE TINACO EN CUAUHTEMOC EN EMILIANO ZAPATA, ANGOSTURA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200098 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 948368.13 | 1081322.14 | 948368.13 | 948368.13 | 948368.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793377 | Proyecto de inversión | 684398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684398.04, modificado:684398.04}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200122. CONSTRUCCION DE UN AULA EN SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200122 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:La Cruz, Sin., México, lon:-106.8915948, lat:23.9211737}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 648859.76 | 648859.77 | 648859.76 | 648859.76 | 648859.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793381 | Proyecto de inversión | 684398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684398.04, modificado:684398.04}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200125.CONSTRUCCION DE UN AULA EN SECUNDARIA NUEVA CREACION EN LOS COYOTES, ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200125 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:332, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 648859.77 | 648859.77 | 648859.77 | 648859.77 | 648859.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793470 | Proyecto de inversión | 667357.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667357.25, modificado:667357.25}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200140. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN PRIMARIA EMANCIPACION, CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200140 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 0 | 667357.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793489 | Proyecto de inversión | 669033.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669033.71, modificado:669033.71}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200147.CONSTRUCCION D TORRE DE TINACO EN NUEVA CREACION FRACC. MAQUIO CLOUTHIER EN GUAMUCHIL EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200147 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 0 | 669033.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793571 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200212. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200212 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200694308 | Proyecto de inversión | 258763.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258763.71, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 125418 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | 125418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AGUA BLANCA SECTOR FERNANDO NUÑEZ, TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.3239979, lat:24.8968131}} | 2016-08-05 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {795875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904533 | Proyecto de inversión | 2565311.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2565311.97, modificado:1960251.67}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Superior. Obra: 17499. Univ. De Occidente. Loc. Guamuchil. Mpio. Salvador Alvarado. Sin. Obras Diversas Incluye Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LOC. GUAMUCHIL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SIN. , lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-08-18 |  | 1716714.72 | 1960251.67 | 1716714.72 | 1716714.72 | 1716714.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300971497 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575215.92}} | Prog. Escuelas La Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17692. Prees. Juan De La Barrera. Loc. Guamuchil, Mpio. Salvador Alvarado. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LOC. GUAMUCHIL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SINALOA. , lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-11-20 | 2018-02-01 | 477257.89 | 575215.92 | 477257.89 | 477257.89 | 477257.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101069793 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576585.87}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180048. Prees. Gabriel Leyva Solano. Loc. Damaso Cardenas, Mpio. Angostura. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:LOC. DAMASO CARDENAS, MPIO. ANGOSTURA, SIN. , lon:-108.090833, lat:25.198333}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 462784.68 | 576585.87 | 462784.68 | 462784.68 | 462784.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1152294.41, importe_modificado:1152294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074237 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:514839.2}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180133. Prees. Venustiano Carranza, Loc. Cienega De Casal, Mpio. Salv. Alvarado. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:LOC. CIENEGA DE CASAL, MPIO. SALV. ALVARADO, SIN. , lon:-108.056111, lat:25.584166}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 384385.59 | 514839.2 | 384385.59 | 384385.59 | 384385.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074326 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576923.08}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180056. Prees. Don Miguel Hidalgo Y Costilla. Loc. Tepuxta, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:LOC. TEPUXTA, MPIO. CONCORIDA, SIN. , lon:-106.199722, lat:23.411666}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 543709.77 | 576923.08 | 543709.77 | 543709.77 | 543709.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149046.22, importe_modificado:1149046.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078904 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:801176.7}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180747. Prees. Fernando Montes De Oca. Loc. Vado Hondo, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:167, direccion:LOC. VADO HONDO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.25696, lat:23.900784}} | 2018-05-29 |  | 706361.38 | 801176.7 | 706361.38 | 706361.38 | 706361.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301297633 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:801818.73}} | OBRA: 180832. PREES. JESUS G. ANDRADE. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180832 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 776760.58 | 801818.73 | 776760.58 | 776760.58 | 776760.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3433224.51, importe_modificado:3433224.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301377681 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1009615.38}} | OBRA: 180872. PRLUIS DONALDO COLOSIO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:Ladrilleras de Ocoro, Sin., México, lon:-108.4494444, lat:25.5980555}} | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 977562.39 | 1009615.38 | 977562.39 | 977562.39 | 977562.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3390782.27, importe_modificado:3390782.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379016 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1205290.73}} | OBRA: 180835. PREES. JOHN DEWEY. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180835 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 1205290.73 | 1205290.73 | 1205290.73 | 1205290.73 | 1205290.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379135 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:595547.05}} | OBRA: 180843. PREES. FRANCISCO IRIARTE. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180843 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 347136.14 | 595547.05 | 347136.14 | 347136.14 | 347136.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018, contratista:BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2737556.64, importe_modificado:2737556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201547121 | Proyecto de inversión | 249576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249576.0, modificado:249576.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA - 93942 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93942 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.25869966, lat:25.78172628}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-036, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:954326.0, importe_modificado:954326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547121/proyecto_INICIO, 1547121/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO DEL EJERCICIO 2019, trimestre:3.0, usuario:patriciaeobesoh, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201559477 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:8291619.2}} | OBRA: 190133. COBAES | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190133 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Sin Nombre, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4148229, lat:23.26853}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-05-13 | 2019-11-08 | 7442139.14 | 8291619.2 | 7442139.14 | 7442139.14 | 7442139.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-COBAES-031-2019, contratista:BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8291619.2, importe_modificado:8291619.2}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201559505 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1450391.92}} | OBRA: 190130. PRIM. GUADALUPE VICTORIA. REHABILITACION DE MODULO DE 3 AULAS PASILLO Y DIRECCION. | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190130 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-06-14 | 2019-12-10 | 1409705.35 | 1450391.92 | 1409705.35 | 1409705.35 | 1409705.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-053-2019, contratista:MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1450391.92, importe_modificado:1450391.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200101702937 | Adquisición | 6728750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6728750.0, modificado:6728750.0}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 004 | N | 0 | 0 | 2904 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Manzano 36, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39649391, lat:23.24962673}} | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 6728750 | 5316074.03 | 3627682.43 | 3627682.43 | 3627682.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1164.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201709352 | Proyecto de inversión | 1414418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414418.02, modificado:1414418.02}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190450. REHABILITACION GENERAL DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOSEN PRIM. JUAN ESCUTIA EN HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190450 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:549, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-20 | 2020-02-17 | 1407863.17 | 1407863.17 | 1407863.17 | 1407863.17 | 1407863.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201709550 | Adquisición | 4773000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4773000.0, modificado:4773000.0}} | ACCIONES DEL PROGRAMA EMERGENTE AGUA LIMPIA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASEAAL2001 | N | 0 | 0 | 50373 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Aeropuerto Culiacan, Culiacán, 80130 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4765594, lat:24.7622054}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 4767398.16 | 4767398.16 | 4767398.16 | 4767398.16 | 4767398.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710438 | Proyecto de inversión | 3187608.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187608.65, modificado:3187608.65}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200052. CONSTRUCCION DE MODULOS DE 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMTRAL EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 361 EN TRINIDAD FUENTES S/N COL. GENARO ESTRADA EN SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 400052 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.214302, lat:25.825701}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2987869.93 | 3179557.8 | 2987869.93 | 2987869.93 | 2987869.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201711341 | Proyecto de inversión | 406109.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406109.14, modificado:406109.14}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200130.REHABILITACION DE EDIFICIO CON APLICACION DE PINTURA EN PRIM. CARMEN SERDAN EN BALTA VERDUGO COL. CENTRO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200130 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-05-13 | 2020-06-21 | 320935.24 | 347521.01 | 320935.24 | 320935.24 | 320935.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712368 | Proyecto de inversión | 1263967.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263967.16, modificado:1263967.16}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200117. CONTRUCCION DE DOS AULAS EN PRIM. NARCISO MENDOZA EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200117 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:El Carricito, Sin., México, lon:-108.9283333, lat:25.9794444}} | 2020-05-22 | 2020-07-10 | 1197886.61 | 1197886.61 | 1197886.61 | 1197886.61 | 1197886.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722475 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234324.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD ÁGUILA AZTECA - 1556 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 1556 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 9 CERCA DEL ESTADIO 1 EN POSTE B9 ATRAS DE LA FERROX POR ORILLA DEL DREN, lon:-109.16275182, lat:25.91516532}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 156216.34 | 156216.34 | 82013.58 | 82013.58 | 82013.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-222PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1722475/proyecto_INICIO, 1722475/proyecto_PROCESO, 1722475/proyecto_INICIO, 1722475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722713 | Proyecto de inversión | 391212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:390540.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD VILLA DE AHOME - 2713 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 2713 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AHOME CENTRO, 81315 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ALVARO OBREGON A UN COSTADO DE LA PRIMARIA 1 EN CALLE PRIVADA FRENTE A SUPER TECATE, 1 EN CALLE OLAS, lon:-109.17071239, lat:25.92638087}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 351486.76 | 351486.76 | 136689.3 | 136689.3 | 136689.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-222PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.2}} | {1722713/proyecto_PROCESO, 1722713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722954 | Proyecto de inversión | 389360.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389360.55, modificado:389360.55}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PLAYA SUR ENTRE CALLES PLAYA CERRITOS Y DORADOS , COL FRANCISCO VILLA - 3705 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 3705 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA SUR COLONIA FRANCISCO VILLA, 82127 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PLAYA CERRITOS Y CALLE DORADOS, SE ENCUENTRA UBICADA A 127 M DE LA AVENIDA CAMPEADOR AL SUR DE LA CIUDAD Y A 297 MTS HACIA EL OESTE SE ENCU, lon:-106.4435409, lat:23.25837277}} | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {1722954/proyecto_PROCESO, 1722954/proyecto_INICIO, 1722954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723531 | Proyecto de inversión | 1295600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295600.0, modificado:1295600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 M3 EN LA COMUNIDAD DE YACOCHITO, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO. - 5746 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5746 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL YACOCHITO RANCHERIA YACOCHITO, 81523 YACOCHITO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRET. GUAMUCHIL CIENEGA DE CASAL A 8.2 KM SE LLEGA A , lon:-108.10722645, lat:25.54946305}} | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 1295600 | 1295600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 CONVENIO No.3 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1295600.0, importe_modificado:1295600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1723531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725942 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156274.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN SAN MIGUEL LOCALIDAD CHOACAHUI - 13076 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 13076 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:530, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CHOACAHUI, 81304 CHOACAHUI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR EL POSTE NUM. 7 POR LA ORILLA DEL CERRO EL OTRO A DOS CALLE DE LA CASA EJIDAL, POSTE NUM. 8, lon:-109.03163521, lat:25.96286582}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140646.9 | 140646.9 | 101990.03 | 101990.03 | 101990.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-211PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344115.1, importe_modificado:2344115.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.46}} | {1725942/proyecto_PROCESO, 1725942/proyecto_INICIO, 1725942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726391 | Proyecto de inversión | 166859.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166859.76, modificado:166536.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE A EL CRUZ DEL NEGRO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 14248 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14248 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5105.0, meta_modificada:5105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 81990 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EN CAMINO RURAL QUE VA DE EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NEGRO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.10815167, lat:25.70664803}} | 2020-03-26 | 2020-05-03 | 166536.48 | 166536.48 | 166536.48 | 166536.48 | 166536.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-048-14248, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:166536.48, importe_modificado:166536.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5103.0}} | {1726391/proyecto_FIN, 1726391/proyecto_INICIO, 1726391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726397 | Proyecto de inversión | 984436.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984436.99, modificado:984437.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL ZAPOTE DE BAEZ A CUCHILLA DEL RAYO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 14259 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14259 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39647.0, meta_modificada:39647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1030, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE BAEZ, 00000 ZAPOTE DE BÁEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA DE ZAPOTE DE BAEZ A LA CUCHILLA DEL RAYO, lon:-107.81619237, lat:25.92955204}} | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 984437 | 984437 | 984437 | 984437 | 984437 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-049, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:984436.99, importe_modificado:984437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39620.0}} | {1726397/proyecto_INICIO, 1726397/proyecto_FIN, 1726397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726456 | Proyecto de inversión | 234727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:234316.26}} | CONSTRUCCIÓN 3 CUARTOS DORMITORIOS EN HIGUERA DE ZARAGOZA COLONIA EJIDAL - 14454 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 14454 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO POSTE 39, lon:-109.31029429, lat:25.97208795}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 200000 | 200000 | 82010.69 | 82010.69 | 82010.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1726456/proyecto_INICIO, 1726456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728230 | Proyecto de inversión | 312969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312969.64, modificado:312422.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO LOCALIDAD TABELOJECA - 19606 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 19606 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:621, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ATRAS DEL ESTADIO DE BEIS BOL VIEJO 1 EN SECTOR MALVINAS, ABARROTES CHABELO, 1 EN POSTE 37 FRENTE A LA SE, lon:-109.14158132, lat:26.05977752}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 234316.8 | 234316.8 | 195676.32 | 195676.32 | 195676.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-209PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343168.0, importe_modificado:2343168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1728230/proyecto_PROCESO, 1728230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728629 | Proyecto de inversión | 380243.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380243.55, modificado:380243.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD GUAYARINA A LA LOCALIDAD DE CHACOAPANA MUNICIPIO DE SINALOA - 20853 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20853 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10190.0, meta_modificada:10190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:518, direccion:EJIDO GUAYARINA, 00000 GUAYARINA (GUYARINA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE GUYARINA A LA LOCALIDAD DE CHACOAPANA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.75905494, lat:25.90936632}} | 2020-04-01 | 2020-05-07 | 380243.56 | 380243.56 | 380243.56 | 380243.56 | 380243.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-042, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:380243.56, importe_modificado:380243.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10100.0}} | {1728629/proyecto_PROCESO, 1728629/proyecto_FIN, 1728629/proyecto_INICIO, 1728629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301730182 | Proyecto de inversión | 162135.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162135.58, modificado:162135.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y RIO ELOTA, COLONIA PUEBLO NUEVO, EN ESCUINAPA LOCALIDAD ESCUINAPA DE HIDALGO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 25255 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 25255 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE ONCE RIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO LERMA ENTRE LAS CALLES RIO QUELITE Y RIO ELOTA , lon:-105.78601261, lat:22.84131872}} | 2020-07-08 | 2020-09-07 | 143398.84 | 143398.84 | 135515.2 | 135515.2 | 135515.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2020-004, contratista:MIL CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:143398.84, importe_modificado:143398.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1730182/proyecto_INICIO, 1730182/proyecto_PROCESO, 1730182/proyecto_INICIO, 1730182/proyecto_PROCESO, 1730182/proyecto_FIN, 1730182/proyecto_PROCESO, 1730182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737080 | Proyecto de inversión | 50135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:49969.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD FLOR AZUL - 29218 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 29218 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FLOR AZUL, 81305 FLOR AZUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAZARO CARDENAS POSTE 21 FRENTE A IGLESIA APOSTOLICA, lon:-109.01206413, lat:25.86856924}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 44000 | 44000 | 17489.18 | 17489.18 | 17489.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1737080/proyecto_PROCESO, 1737080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737161 | Proyecto de inversión | 2101735 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101735.0, modificado:2101735.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA - 29332 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 29332 | S | 365 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3519.0, meta_modificada:3519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:346, direccion:AVENIDA REVOLUCION EJIDO LA GUAMUCHILERA, 81985 LA GUAMUCHILERA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE CLEMENTE BRAVO Y CALLE OSVALDO NUÑEZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE, lon:-108.6477196, lat:25.8255657}} | 2020-04-20 | 2020-07-04 | 1047881.64 | 1047881.64 | 1047881.64 | 1047881.64 | 1047881.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-004, contratista:ALDO LOPEZ SANCHEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:2101735.0, importe_modificado:2101735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3517.0}} | {1737161/proyecto_INICIO, 1737161/proyecto_PROCESO, 1737161/proyecto_FIN, 1737161/proyecto_PROCESO, 1737161/proyecto_FIN, 1737161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737792 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CACACHILA MUNICIPIO DE SINALOA - 30134 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30134 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:677, direccion:RANCHERIA LA CACACHILA, 00000 LA CACACHILA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CACACHILA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.07228273, lat:25.87210498}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-022SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737792/proyecto_INICIO, 1737792/proyecto_FIN, 1737792/proyecto_PROCESO, 1737792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737931 | Proyecto de inversión | 49994.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49994.32, modificado:49994.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30293 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 30293 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:EJIDO LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.97958888, lat:25.85766032}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | 49994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-011-028SN20PR, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:49994.32, importe_modificado:49994.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1737931/proyecto_PROCESO, 1737931/proyecto_FIN, 1737931/proyecto_INICIO, 1737931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741035 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN EJIDO TABELOJECA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34027 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34027 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:621, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ATRÁS DE LA IGLESIA MENONITA POSTE 19., lon:-109.1376982, lat:26.06027227}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.76 | 23079.76 | 23079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1741035/proyecto_INICIO, 1741035/proyecto_PROCESO, 1741035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301741406 | Proyecto de inversión | 66047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD SIAGUAZA DE SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34490 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 34490 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:517, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SIAGUAZA, 81325 SIAGUASA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTE 6 CARRETERA PRINCIPAL, lon:-109.29132764, lat:25.99484963}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 58000 | 58000 | 23079.75 | 23079.75 | 23079.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1741406/proyecto_INICIO, 1741406/proyecto_PROCESO, 1741406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743964 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:18188.27}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EN LOS MOCHIS MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 38966 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 38966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE ANGOSTADERO POSTE 9 M9, lon:-108.9990151, lat:25.82866568}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 16000 | 16000 | 9340.56 | 9340.56 | 9340.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743964/proyecto_INICIO, 1743964/proyecto_FIN, 1743964/proyecto_PROCESO, 1743964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744144 | Proyecto de inversión | 18928.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18928.68, modificado:21695.22}} | REHABILITACION DE 2 MURO FIRME CON ENJARRE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN CAMPO PESQUERO EL COLORADO SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 39369 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39369 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 2 ACCION EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA E, lon:-109.31560249, lat:25.75991204}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 14000 | 14000 | 7593.33 | 7593.33 | 7593.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} | {1744144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744146 | Proyecto de inversión | 178768.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178768.6, modificado:166148.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD JITZÁMURI - 39372 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39372 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO JITZAMURI, 81334 JITZÁMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL JITZAMURI UNO POR CALLE DE TINACO, OTRO DE ULTIMA CALLE ANT, lon:-109.26289883, lat:26.21400387}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 132918.4 | 132918.4 | 58151.8 | 58151.8 | 58151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1744146/proyecto_INICIO, 1744146/proyecto_PROCESO, 1744146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744227 | Proyecto de inversión | 107261.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107261.16, modificado:118932.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHOMOBAMPO NUM. 1 SINDICATURA CENTRAL - 39531 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 39531 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BACHOMOBAMPO 1, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE TIERRA Y LIBERTAD POSTE 251 1 POR CALLE REFORMA SN POSTE 34 FRENTE , lon:-109.18748278, lat:25.76066914}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 96000 | 96000 | 41626.42 | 41626.42 | 41626.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {1744227/proyecto_INICIO, 1744227/proyecto_PROCESO, 1744227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744470 | Proyecto de inversión | 107261.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107261.16, modificado:99688.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD HUACAPORITO - 40040 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 40040 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUACAPORITO, 81326 HUACAPORITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD HUACAPORITO, UNO EN POSTE 38 TERCER CALLE,POSTE 3 A UN LADO DE T, lon:-109.2525157, lat:26.05879981}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 80000 | 80000 | 34891.08 | 34891.08 | 34891.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1744470/proyecto_INICIO, 1744470/proyecto_PROCESO, 1744470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301744531 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3181115.87}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL FUERTE LOCALIDAD CHARAY ASENTAMIENTO CHARAY - 40155 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 40155 | S | 1538 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CALLE GENERAL ANGEL FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARAY POR LA ORILLA DEL CANAL DETRAS DE UNA HUERTA DE MANGOS EN EL SEC, lon:-108.83527043, lat:26.01585206}} | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 3181115.87 | 3181115.87 | 1590557.93 | 1590557.93 | 1590557.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-ALC-CPE-20-04, contratista:REX IRRIGACION LOS MOCHIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:3181115.87, importe_modificado:3181115.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1744531/proyecto_INICIO, 1744531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301745912 | Proyecto de inversión | 3011251.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011251.48, modificado:3005009.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 46427 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE | 46427 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:178, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ESTA SE SITÚA AL NOROESTE EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO Y COLINDANDO C, lon:-108.84278872, lat:26.52833133}} | 2020-07-12 | 2020-11-30 | 3005009.46 | 3005009.46 | 1502504.73 | 1502504.73 | 1502504.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CI3-20-04, contratista:ARTURO LIZÁRRAGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:3005009.46, importe_modificado:3005009.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1745912/proyecto_INICIO, 1745912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301746775 | Proyecto de inversión | 35753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA BUROCRATA LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 48617 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 48617 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. BUROCRATA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA BUROCRATA, LOC MOCHIS, AHOME, SINALOA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 681, lon:-108.99777627, lat:25.77599738}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 45000 | 45000 | 17899.08 | 17899.08 | 17899.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1746775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747191 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD TABELOJECA ASENTAMIENTO TABELOJECA - 50280 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 50280 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:621, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE TABELOJECA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO CALLE DEL KINDER POSTE 121, lon:-109.14237525, lat:26.06270746}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1747191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301747255 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD LOS ALGODONES ASENTAMIENTO LOS ALGODONES - 50449 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 50449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS ALGODONES, 81335 LOS ALGODONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LOS ALGODONES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA AUN LADO DE LA HACIENDA RUI, lon:-109.28434772, lat:25.9725017}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1747255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301748611 | Proyecto de inversión | 9464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.34, modificado:10847.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN BARRIO LOS CONCHOS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 54023 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 54023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BARRIO LOS CONCHOS, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO BARRIO LOS CONCHOS, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN CALLE PEZ MARTI, lon:-109.05411195, lat:25.60112554}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7000 | 7000 | 3796.66 | 3796.66 | 3796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1748611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301748729 | Proyecto de inversión | 107261.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107261.16, modificado:32542.83}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD EL PELUCHÍN - 54354 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 54354 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:727, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PELUCHIN, 81330 EL PELUCHÍN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL PELUCHIN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, lon:-109.33819902, lat:25.96960065}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 21000 | 21000 | 11389.99 | 11389.99 | 11389.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.3}} | {1748729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750730 | Proyecto de inversión | 160964.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160964.21, modificado:160964.21}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN MANUEL ASENTAMIENTO SAN MANUEL - 60206 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 60206 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:657, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MANUEL, 80450 SAN MANUEL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS SAN MANUEL EL DORADO POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO A LA PRIMER, lon:-107.38108442, lat:24.35888504}} | 2020-07-07 | 2020-12-31 | 160964.21 | 157689.12 | 55191.2 | 55191.2 | 55191.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-15-01, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:157689.12, importe_modificado:157689.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.66}} | {1750730/proyecto_INICIO, 1750730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751877 | Proyecto de inversión | 110494.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110494.92, modificado:110494.92}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CULIACÁN LOCALIDAD TABALÁ ASENTAMIENTO TABALA - 63746 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63746 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , TELESECUNDARIA N93K POR CARRETERA CULIACANMAZATLAN A 51.9 KM DEL CENTRO DE CULIACAN VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE PRINCIPAL, lon:-107.09118581, lat:24.44354231}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 110494.92 | 108250.91 | 37887.82 | 37887.82 | 37887.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-03, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:108250.91, importe_modificado:108250.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} | {1751877/proyecto_PROCESO, 1751877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301751937 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS VINORAMAS - 63934 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 63934 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1637, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VINORAMAS, 80380 LAS VINORAMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO HACIA LA PRESA Y , CAMINO HACIA LA PRESA VINORAMAS FRENTE LA MOUMENTO PESCADORCAMINO QUE LLEVA A LA PRESA A UN COSTTADO DEL LADO IZQU, lon:-107.07912711, lat:24.75182248}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2417424.0, importe_modificado:2417424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752332 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD CHIQUERITOS - 65093 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65093 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:985, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHIQUERITOS, 80390 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ABAJO DEL CERRO DE LA IGLECIA CATOLICAPOR LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIALSUBIENDO HACIA LA IGLECIA, lon:-107.03544681, lat:24.18096157}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-004I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752377 | Proyecto de inversión | 645106.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645106.4, modificado:645106.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD HIGUERAS DE BAILA - 65223 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65223 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:983, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HIGUERAS DE BAILA, 80390 HIGUERAS DE BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL HASTA LA PENULTIMA CALLE GIRAR HACIA LA DERECHA ULTIMA CASA DE LA ACERA DERECHAA UN COSTADO DE LA M, lon:-107.10010366, lat:24.17418089}} | 2020-07-11 | 2020-12-31 | 645106.4 | 645106.4 | 645106.4 | 645106.4 | 645106.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-004I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.56}} | {1752377/proyecto_INICIO, 1752377/proyecto_PROCESO, 1752377/proyecto_INICIO, 1752377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301752708 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE ASENTAMIENTO MONTE VERDE DE VILLA - 65916 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 65916 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VERDE DE VILLA, 80441 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGA LA RANCHO POR LA PAVIMENTADA Y QUE PREGUNTEN DONDE ESTA EL, lon:-107.11447702, lat:24.60599489}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-011D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754491 | Proyecto de inversión | 18225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:18188.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LOS MOCHIS COLONIA FERRUSQUILLA - 71049 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 71049 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS COTA COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA CALLE HERMANOS COTA N. 1846, lon:-108.98911309, lat:25.83390869}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 16000 | 16000 | 9400 | 9400 | 9400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1754491/proyecto_PROCESO, 1754491/proyecto_FIN, 1754491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754643 | Proyecto de inversión | 198354.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198354.6, modificado:198354.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD PALOS BLANCOS ASENTAMIENTO PALOS BLANCOS - 71526 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71526 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.09, meta_modificada:42.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS BLANCOS, 80305 PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA Y EN LA CARRETERA AVANZAR 2KM, DONDE HAY UNAS CASITAS, EN LA PRIMERA CUADRA., lon:-107.38737407, lat:24.92574132}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | 198354.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-016D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:595063.8, importe_modificado:595063.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754656 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80638.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD LAGUNA DE CANACHI ASENTAMIENTO LAGUNA DE CANACHI - 71555 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71555 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA PREPARATORIA FRENTE AL APOYO DEL AÑO PASADO, lon:-107.09932272, lat:24.13393421}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | 80638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-008D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754665 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD PUEBLOS UNIDOS ASENTAMIENTO PUEBLOS UNIDOS - 71576 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71576 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1194, direccion:CALLE PRESA DEL CAJON PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRESA DEL CAJON Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA CALLE PRESA DEL CAJÓN ENTRE LAS CALLES SEXTA Y SEPTIMACALLE PRESA DEL CAJÓN ENTRE LAS C, lon:-107.14530548, lat:24.28774477}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-006D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754673 | Proyecto de inversión | 95381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.08, modificado:95381.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO LOS BECOS DURANGUITO ASENTAMIENTO LOS BECOS DURANGUITO - 71597 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71597 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), 80430 EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-107.28346862, lat:24.64695258}} | 2020-07-19 | 2020-12-31 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | 95381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754714 | Proyecto de inversión | 286143.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286143.24, modificado:286143.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD HIGUERAS DE ABUYA ASENTAMIENTO HIGUERAS DE ABUYA - 71677 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71677 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE DEL PANTEON POR LA ACERA DERECHAPOR LA CALLE DEL PANTEON POR LA ACERA, lon:-107.06984179, lat:24.26074736}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | 286143.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754721 | Proyecto de inversión | 190762.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190762.16, modificado:190762.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD TABALÁ ASENTAMIENTO TABALA - 71700 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 71700 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA EN EL SENTIDO DE SAN LORENZO A TACUICHAMONA PRIMERA CALLE GIRAR A LA IZQUIERDA HASTA EL FONDO.FRE, lon:-107.09496236, lat:24.44150095}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | 190762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-020D, contratista:MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:858429.72, importe_modificado:858429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO TRANSFERIDO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN , trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301754994 | Proyecto de inversión | 332034.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332034.84, modificado:360719.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARA CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA LA LOCALIDAD DE PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 73054 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 73054 | S | 3134 | 3207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE MARÍA DOLORES CORRALES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, BOULEVARD AVIACIÓN SE UBICARA POR LA CALLE MARÍA DOLORES CORRALES A UN COSTADO ESTAN ALMACEMES D, lon:-107.70529982, lat:25.08588267}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 360719.82 | 360719.82 | 360719.82 | 126251.94 | 126251.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-009/020-URB/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:779090.96, importe_modificado:779090.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.4}} | {1754994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755831 | Proyecto de inversión | 1265714.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265714.52, modificado:1265714.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA VIA COLONIA ESTADIO LOS RANCHITOS, CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SINALOA - 80691 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 80691 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.8, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA VIA COLONIA ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL FRENTE A ARCO DE ENTRADA POR BOLULEVARD MAZATLAN DURANGO , lon:-106.06550489, lat:23.28521463}} | 2020-08-23 | 2020-09-23 | 1265714.52 | 1265170.5 | 1265170.5 | 1265170.5 | 1265170.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-004-2020, contratista:JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ MORALES, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:1265170.5, importe_modificado:1265170.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {1755831/proyecto_PROCESO, 1755831/proyecto_INICIO, 1755831/proyecto_PROCESO, 1755831/proyecto_INICIO, 1755831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO PUEDE TENER AVANCE LA OBRA, SIN REGISTRAR LORADICADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:NO PUEDE TENER AVANCE LA OBRA, SIN REGISTRAR LORADICADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:NO PUEDE TENER AVANCE LA OBRA, SIN REGISTRAR LORADICADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:NO PUEDE TENER AVANCE LA OBRA, SIN REGISTRAR LORADICADO-COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | SIN200301757376 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156210.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD OHUIME - 85207 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 85207 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:784, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO OHUIME, 81330 OHUIME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.31322471, lat:25.9655451}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 54674 | 54674 | 54674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-218PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1757376/proyecto_PROCESO, 1757376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301757398 | Proyecto de inversión | 5582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5582.87, modificado:7942.9}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA (SECTOR AGUILA AZTECA EN VILLA DE AHOME) SINDICATURA DE AHOME - 85272 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 85272 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE DE LOS LIMONES INTERIOR SN COLONIA ÁGUILA AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , EN CANAL DE LOS LIMONES A TRES CASAS DE LAS TIERRAS, lon:-109.1584646, lat:25.90934963}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7900 | 7900 | 7797.63 | 7797.63 | 7797.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1757398/proyecto_PROCESO, 1757398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758823 | Proyecto de inversión | 647125.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647125.74, modificado:647125.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL FUERTE LOCALIDAD CONSTANCIA ASENTAMIENTO CONSTANCIA - 89002 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 89002 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA A LA ORILLA DE LA CAR, lon:-108.89191032, lat:25.97103365}} | 2020-08-20 | 2020-11-10 | 647125.74 | 647125.74 | 226474.56 | 226474.56 | 226474.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-014-05, contratista:JOSE RITO ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:647070.17, importe_modificado:647070.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1758823/proyecto_PROCESO, 1758823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301758959 | Proyecto de inversión | 782424.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782424.1, modificado:781081.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA AHOME LOCALIDAD BAGOJO COLECTIVO SECTOR EMILIANO ZAPATA - 89390 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 89390 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECTOR EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE SIN NOMBRE 1 EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE 94 POR ORILLA DEL CANAL 1 POR CALLE I, lon:-109.11515209, lat:25.86754005}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 702973.53 | 702973.53 | 273378.59 | 273378.59 | 273378.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-222PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.5}} | {1758959/proyecto_INICIO, 1758959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759017 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156214.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EJIDO 9 DE DICIEMBRE - 89542 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 89542 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:189, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 9 DE DICIEMBRE, 81379 EJIDO 9 DE DICIEMBRE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE 1 E, lon:-109.02593976, lat:25.7549952}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 78000 | 78000 | 54675.02 | 54675.02 | 54675.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1759017/proyecto_PROCESO, 1759017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759176 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156214.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS - 89930 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 89930 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:199, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 81367 PLAN DE SAN LUIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS 1 P, lon:-109.06364169, lat:25.77209691}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 78000 | 78000 | 54675.01 | 54675.01 | 54675.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1759176/proyecto_INICIO, 1759176/proyecto_PROCESO, 1759176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759265 | Proyecto de inversión | 395423.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395423.51, modificado:395423.51}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CULIACÁN LOCALIDAD LA CHILLA ASENTAMIENTO LA CHILLA - 90197 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90197 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1336, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHILLA, 80451 LA CHILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN EL POBLADO DE LA CHILLA SIND. DE TACUICHAMONA CULIACAN SINALOA COORDENADAS GEOGRÁFICAS, lon:-107.115782, lat:24.4068183}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 395423.51 | 382185.55 | 133764.94 | 133764.94 | 133764.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-27-02, contratista:DESARROLLOS URBANOS DE CULIACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:382185.55, importe_modificado:382185.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1759265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759420 | Proyecto de inversión | 625939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625939.28, modificado:624960.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) LOCALIDAD BACOREHUIS - 90552 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 90552 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 81349 BACOREHUIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 A DOS CASAS DE ABARROTES MIRANDA POSTE 42 1 DETRAS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL, 1 , lon:-109.08680372, lat:26.32141784}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 546840 | 546840 | 323978.18 | 323978.18 | 323978.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-223PR-AH/2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343603.3, importe_modificado:2343603.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759420/proyecto_INICIO, 1759420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759766 | Proyecto de inversión | 52865.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52865.34, modificado:52737.14}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL BULE, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 91456 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91456 | S | 251 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.85, meta_modificada:169.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL BULE, 81351 EL BULE, AHOME SINALOA ENTRE Y , DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO EL BULE CERCA DEL SALON DE ASAMBLEAS Y DE LA ESCUELA EL BULE ES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN MUNICIPIO AHOME ESTA, lon:-109.29242487, lat:25.88303361}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:338969.57, importe_modificado:338969.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.85}} | {1759766/proyecto_INICIO, 1759766/proyecto_FIN, 1759766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759891 | Proyecto de inversión | 165291.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165291.31, modificado:164282.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ VINATERÍA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 91790 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 91790 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:213, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 81893 BENITO JUÁREZ (VINATERÍA), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA EL FUERTE- LOS MOCHIS Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA ORILLA CANAL LA OBRA SE UBICA EN TODA LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO, lon:-108.87553282, lat:25.97616596}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 164282.9 | 164282.9 | 57499.01 | 57499.01 | 57499.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-007-04, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:164282.9, importe_modificado:164282.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1759891/proyecto_PROCESO, 1759891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301759919 | Proyecto de inversión | 156484.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:156264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD DE SAN LORENZO NUEVO - 91860 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 91860 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN LORENZO NUEVO, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 POR CALLE AYUNTAMIENTO POSTE 69 1 POR CALLE 5 DE MAYO POSTE 48, lon:-109.30618312, lat:25.96899177}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 140000 | 140000 | 54692.63 | 54692.63 | 54692.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1759919/proyecto_INICIO, 1759919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760102 | Proyecto de inversión | 38675.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38675.59, modificado:38614.51}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 92359 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 92359 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.47, meta_modificada:230.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:BOULEVARD JESUS GARCIA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384 PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON JUAN DE LA BARRERA, CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO , lon:-108.93249283, lat:25.73756404}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:338969.57, importe_modificado:338969.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.42}} | {1760102/proyecto_INICIO, 1760102/proyecto_PROCESO, 1760102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760160 | Proyecto de inversión | 117029 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117029.0, modificado:100722.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD HUEPACO ASENTAMIENTO HUEPACO - 92508 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 92508 | S | 690 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:478, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO HUEPACO, 81880 HUEPACO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS Y POR LA ENTRADA DE LA CANCHA DE , lon:-108.86080801, lat:25.98651422}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 100722.8 | 100722.8 | 35252.98 | 35252.98 | 35252.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-003-05, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:100722.8, importe_modificado:100722.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1760160/proyecto_PROCESO, 1760160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760334 | Proyecto de inversión | 49274.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49274.94, modificado:42409.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CAMAJOA - 92966 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 92966 | S | 385 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO CAMAJOA, 81872 CAMAJOA, EL FUERTE SINALOA ENTRE TERRACERIA CANAL Y , LA OBRA SE UBICA POR TODA LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS ATRAVESANDO TODA LA LOCALIDAD EN EL KM 60, lon:-108.85630234, lat:25.98963104}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 42409.6 | 42409.6 | 14843.36 | 14843.36 | 14843.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-003-06, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:42409.6, importe_modificado:42409.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1760334/proyecto_PROCESO, 1760334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760458 | Proyecto de inversión | 160340.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160340.63, modificado:160168.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD EJIDO TOSALIBAMPO - 93269 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 93269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR CALLE PRINCIPAL EN POSTE 11, lon:-109.1106192, lat:25.98069455}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 140000 | 140000 | 112887.72 | 112887.72 | 112887.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1760458/proyecto_INICIO, 1760458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760703 | Proyecto de inversión | 135506.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135506.1, modificado:116626.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CAMPO ESPERANZA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 93841 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 93841 | S | 1120 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE LAURELES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 81834 LÁZARO CÁRDENAS (CAMPO ESPERANZA), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RIO FUERTE, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA UNIDAD DEPO, lon:-108.79640883, lat:26.04805845}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 116626.4 | 116626.4 | 40819.24 | 40819.24 | 40819.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-003-09, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:116626.4, importe_modificado:116626.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1760703/proyecto_PROCESO, 1760703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301760874 | Proyecto de inversión | 117303.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117303.52, modificado:116587.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SIBAJAHUI ASENTAMIENTO SIBAJAHUI - 94276 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 94276 | S | 303 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:189, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO SIBAJAHUI, 81806 SIBAJAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS LO QUE COMPRENDE EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI Y S, lon:-108.73196744, lat:26.14823748}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 116587.86 | 116587.86 | 40805.75 | 40805.75 | 40805.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-010-12, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:116587.86, importe_modificado:116587.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1760874/proyecto_PROCESO, 1760874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761236 | Proyecto de inversión | 53319.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53319.78, modificado:53025.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD BAMICORI - 95178 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95178 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION BAMICORI, 81830 BAMICORI, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BAMICORI ESTA COMPRENDE DESDE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD CRUZANDO TODA ELLA POR LA ORILLAS DE LA CARRETERA, lon:-108.49746228, lat:26.37845999}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 53025.92 | 53025.92 | 18559.07 | 18559.07 | 18559.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-008-27, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:53025.92, importe_modificado:53025.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1761236/proyecto_PROCESO, 1761236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761288 | Proyecto de inversión | 63983.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63983.74, modificado:63593.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN LÁZARO ASENTAMIENTO SAN LÁZARO - 95321 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95321 | S | 120 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHINOBAMPO EJIDO SAN LÁZARO, 81845 SAN LÁZARO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LÁZARO O ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTECHINOBAMPO QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD, lon:-108.40597101, lat:26.37617622}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 63593.38 | 63593.38 | 22257.68 | 22257.68 | 22257.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-004-30, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:63593.38, importe_modificado:63593.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761288/proyecto_INICIO, 1761288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761477 | Proyecto de inversión | 186619.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186619.23, modificado:185480.69}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CHINOBAMPO ASENTAMIENTO CHINOBAMPO - 95866 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95866 | S | 802 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE DOS DE ABRIL EJIDO CHINOBAMPO, 81840 CHINOBAMPO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE QUINTA, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO EN LAS CALLES DOS DE ABRIL CONSTITUCIÓN ONCEAVA, ZARA, lon:-108.36649115, lat:26.38750089}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 185480.69 | 185480.69 | 64918.25 | 64918.25 | 64918.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-004-31, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:185480.69, importe_modificado:185480.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761477/proyecto_PROCESO, 1761477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301761594 | Proyecto de inversión | 58651.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58651.76, modificado:58328.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LAS CABRAS - 96237 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 96237 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CABRAS, 81854 LAS CABRAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA POR TODA LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y LA LA CALLE DE AL COSTADO, lon:-108.74054613, lat:26.3730936}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 58328.51 | 58328.51 | 20414.97 | 20414.97 | 20414.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FU20-FISMDF-OP-002-21, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:58328.51, importe_modificado:58328.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761594/proyecto_PROCESO, 1761594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301767664 | Proyecto de inversión | 2742572.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742572.55, modificado:2742572.55}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO CHAMETLA ENTRE CALLES CASTILLO Y TECUALILLA EN LA COLONIA SINALOA - 112659 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE MAZATLAN | 112659 | S | 940 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2876.0, meta_modificada:2876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CHAMETLA COLONIA SINALOA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CASTILLO Y CALLE TECUALILLA, LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EL LA CALLE EJIDO CHAMETLA LA CUAL LOCALIZAMOS A UNA CUADRA LA AV SANTA , lon:-106.40137453, lat:23.26847438}} | 2020-08-15 | 2020-10-10 | 2742572.55 | 2742572.55 | 2742572.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-MMA-DOP-2020-016, contratista:C.ING. ÁNGEL HUMBERTO KELLY IBARRA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, monto:1424745.95, importe_modificado:1424745.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1767664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS , trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS , trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS , trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:MINISTRAR, COMPROMETER Y DEVENGAR LOS RECURSOS , trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301768700 | Proyecto de inversión | 114174.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114174.59, modificado:113979.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD TEPEHUAJE A EL ESPEJO - 115471 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 115471 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5266.0, meta_modificada:5266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:993, direccion:RANCHERIA TEPEHUAJES, 00000 TEPEHUAJE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A EL PUEBLO DE TEPEHUAJES CON LA LOCALIDAD DE EL ESPEJO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.46818222, lat:25.93297523}} | 2020-03-15 | 2020-05-20 | 113979.4 | 113979.4 | 113979.4 | 113979.4 | 113979.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-045-115471, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:113979.4, importe_modificado:113979.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5250.0}} | {1768700/proyecto_INICIO, 1768700/proyecto_FIN, 1768700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769103 | Proyecto de inversión | 107916.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107916.08, modificado:107700.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 116552 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 116552 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4978.0, meta_modificada:4978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:233, direccion:EJIDO EL RINCÓN, 81977 EL RINCÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMI NO RURAL QUE COMUNICA EL PUEBLO DE EL RINCO A EL PUEBLITO, lon:-107.76599559, lat:25.76421473}} | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 107700.37 | 107700.37 | 107700.37 | 107700.37 | 107700.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-050-116552, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:107700.37, importe_modificado:107700.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4970.0}} | {1769103/proyecto_INICIO, 1769103/proyecto_FIN, 1769103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769449 | Proyecto de inversión | 19990.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2140.0, modificado:2140.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17850.48, modificado:17850.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BATURY JOSE JUAN ELIZALDE PEREZ - 117632 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 117632 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.4, meta_modificada:19.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A DOS CUADRAS POR LA CALLE PAVIMENTADA DE LA PRIMARIA HACIA LA IGLESIA DOBLAR A LA DERECHA UNA CUADRA MÁS Y DOBLAR A LA DERECHA 10 METROS, lon:-108.24314692, lat:25.27273296}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 19990.48 | 19990.48 | 19990.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301769451 | Proyecto de inversión | 331887.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331887.41, modificado:331887.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD LA LOMA LA LOMA DE QUILA ASENTAMIENTO LA LOMA - 117637 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 117637 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 64 KM. EL POBLADO SE EN, lon:-107.22929252, lat:24.38107923}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 331887.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769768 | Proyecto de inversión | 515912.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515912.93, modificado:515912.93}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS ARENITAS ASENTAMIENTO LAS ARENITAS - 118650 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118650 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA SUR CARRETERA A MEXICO 15D POR 30 KM Y SEGUIR POR CARRETERA CULIACAN ELDORADO HASTA LLEG, lon:-107.53216788, lat:24.37060237}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 515912.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO, COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301769827 | Proyecto de inversión | 650326.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650326.95, modificado:650326.95}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS VINORAMAS ASENTAMIENTO LAS VINORAMAS - 118857 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118857 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1637, direccion:CALLE PRINCIPÁL RANCHERIA LAS VINORAMAS, 80387 LAS VINORAMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANTAMAZULA RUMBO A SANALONA A 26.6KM TOMAR CAMINO DE TERRACERIA POR 9.3KM PAA, lon:-107.08118705, lat:24.74823694}} | 2020-09-04 | 2020-12-31 | 650326.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1769827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR MONTO RECAUDADO,COMPROMETIDO-DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301770553 | Proyecto de inversión | 539680.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539680.42, modificado:539680.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALFONSO ENCINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 120887 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 120887 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SR. . ALFONSO ENCINAS AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-107.88517173, lat:26.14810478}} | 2020-09-10 | 2020-10-10 | 323697.55 | 323697.55 | 323697.55 | 323697.55 | 323697.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-076, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:539680.42, importe_modificado:539680.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1770553/proyecto_INICIO, 1770553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301770644 | Proyecto de inversión | 479475.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479475.59, modificado:479475.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 121134 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 121134 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:971, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO A UN COSTADO DEL CAMIINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, lon:-107.76109782, lat:25.77996228}} | 2020-09-10 | 2020-10-10 | 209840.26 | 209840.26 | 209840.26 | 209840.26 | 209840.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-077, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:479475.59, importe_modificado:479475.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1770644/proyecto_INICIO, 1770644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771018 | Proyecto de inversión | 21328.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2233.1, modificado:2233.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19095.53, modificado:19095.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CAMPO EL GENERAL ADELA LARA HERNANDEZ - 122051 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 122051 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.33, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO CAMPO EL GENERAL, 81642 CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VICENTE SUAREZ A UNOS METROS DE LA IGLESIA FRENTE A CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.06544746, lat:25.2881673}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21328.63 | 21328.63 | 21328.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771031 | Proyecto de inversión | 21240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2210.0, modificado:2210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19030.5, modificado:19030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAPOMOS GUILLERMINA GONZALEZ MACHADO - 122076 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 122076 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE NA PUEBLO CAPOMOS, 81610 CAPOMOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA HACIA CAMINO A CAPOMONES, lon:-108.13026561, lat:25.40747202}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21240.5 | 21240.5 | 21240.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771287 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS CINTHIA GUADALUPE PEREZ FERREIRA - 122716 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 122716 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CALLE RAFAEL BUELNA, BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO CAMINO HACIA EL PANTEONPOR BLV, lon:-107.91581561, lat:25.051525}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771333 | Proyecto de inversión | 18582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1877.6, modificado:1877.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16705.27, modificado:16705.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS CLAUDIA VERENYCE MEDINA RIVERA - 122842 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 122842 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.78, meta_modificada:16.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LERDO DE TEJADA DOS CUADRAS DE IGLESIA APOSTOLIC, lon:-107.91897753, lat:25.05807884}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 18582.87 | 18582.87 | 18582.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771506 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COSTA AZUL DULCE MARIA CASTRO OBESO - 123321 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 123321 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, TERRACERIA NA A MEDIA CUADRA POR CALLE QUE ESTÁ DETRAS DE ESCUELA SECUNDARIA, lon:-108.14011437, lat:25.10468497}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771520 | Proyecto de inversión | 476905.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476905.4, modificado:476905.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 123362 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123362 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR TODA LA CALLE PRINCIPAL 500 METROS PASANDO LA TIENDITA PINTADA COMO OXXOPOR LA CALLE PRINCIPA, lon:-107.45075497, lat:25.0905164}} | 2020-09-08 | 2020-12-31 | 476905.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPROMETIDO(CONTRATADO)= $0.00 DEVENGADO(FACTURADO) = $0.00, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs2: {observación:AGREGAR COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:AGREGAR COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | SIN200301771795 | Proyecto de inversión | 21089.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2202.5, modificado:2202.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18887.18, modificado:18887.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COSTA AZUL YENEDIT PAYAN OBESO - 124091 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 124091 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.02, meta_modificada:19.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR CARRETERA PAVIMENTADA PASANDO LA GASOLINERA 3 CUADRAS MÁS DOBLA A MANO IZQUIERDA, UNA CUADRA ANTES DE LLEG, lon:-108.13113071, lat:25.10372168}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 21089.68 | 21089.68 | 21089.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772565 | Proyecto de inversión | 20720.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2143.7, modificado:2143.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18576.98, modificado:18576.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CERCADA GICEL ANAHIS CAMACHO RAMIREZ - 126158 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126158 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.44, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE NA PUEBLO LA CERCADA, 81624 LA CERCADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS, lon:-108.24127699, lat:25.31394738}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 20720.68 | 20720.68 | 20720.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772620 | Proyecto de inversión | 21468.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2252.0, modificado:2252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19216.44, modificado:19216.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLORADA ALFREDO URETA RUBIO - 126318 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 126318 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE NA PUEBLO LA COLORADA, 81622 LA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , DOBLAR A LA SIGUIENTE ESQUINA DE LA CUADRA DONDE SE ENCUENTRA EL KINDER Y AVANZAR MEDIA CUADRA, lon:-108.20079065, lat:25.35480476}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21468.44 | 21468.44 | 21468.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301772975 | Proyecto de inversión | 20301.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18228.54, modificado:18228.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2073.4, modificado:2073.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA PALMA DULCE MARIA GARAY RIVERA - 127281 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 127281 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.73, meta_modificada:18.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:CALLE NA PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO POR LA CALLE DE LA TIENDA SIX UNA CUADRA Y MEDIA, DETRAS DE TALLER MECANICO MEMO, lon:-108.1585487, lat:25.38216837}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 20301.94 | 20301.94 | 20301.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774263 | Proyecto de inversión | 367799.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367799.3, modificado:367082.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA A LA LOCALIDAD DE LOS MELONES MUNICIPIO DE SINALOA - 130953 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 130953 | S | 348 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11108.0, meta_modificada:11108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA A LOS MELONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.1188915, lat:25.86254549}} | 2020-03-22 | 2020-05-02 | 367082.2 | 367082.2 | 367082.2 | 367082.2 | 367082.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-047-130953, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:367082.2, importe_modificado:367082.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11101.0}} | {1774263/proyecto_INICIO, 1774263/proyecto_FIN, 1774263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774389 | Proyecto de inversión | 237076.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237076.95, modificado:236575.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD EL CAJONCITO A BACURATO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131166 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 131166 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6193.0, meta_modificada:6193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:681, direccion:RANCHERIA EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE EL CAJONCITO A BACURATO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.94434088, lat:25.87652482}} | 2020-03-25 | 2020-05-02 | 236575.2 | 236575.2 | 236575.2 | 236575.2 | 236575.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-043-131166, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:236575.2, importe_modificado:236575.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6150.0}} | {1774389/proyecto_INICIO, 1774389/proyecto_PROCESO, 1774389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774609 | Proyecto de inversión | 19808.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1820.9, modificado:1820.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17987.43, modificado:17987.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA ANGELITO LEAL FELIX - 131504 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 131504 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.21, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE SALIACA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLE CALERITAS, CALLE ENRIQUE ROMERO ENTRANDO POR CARRETERA PAVIMENTADA DOBLAR EN CALLE SALIACA Y AVANZAR 1, lon:-108.32485822, lat:25.29023879}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 19808.33 | 19808.33 | 19808.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301774985 | Proyecto de inversión | 18851.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1898.4, modificado:1898.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16952.77, modificado:16952.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA ARMIDELIA LEAL FELIX - 132374 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132374 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.98, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE SALIACA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON , CALLE ALTAMURA ANTES DE LLEGAR A JARDIN DE NIÑO, lon:-108.3247563, lat:25.29034307}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 18851.17 | 18851.17 | 18851.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775026 | Proyecto de inversión | 21169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2216.3, modificado:2216.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18953.47, modificado:18953.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PLAYA COLORADA JORGE INZUNZA BELTRAN - 132459 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 132459 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE ENRIQUE ROMERO PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON CALERITAS, CALLE SALIACA A 120 M DE PIA BOUTIQUE POR CALLE ENRIQUE ROMRO, lon:-108.32506743, lat:25.29019999}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 21169.77 | 21169.77 | 21169.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775324 | Proyecto de inversión | 2997204.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:786131.71, modificado:786131.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211072.57, modificado:2211072.57}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR UBICADO POR AVENIDA GABRIEL LEYVA COLONIA AGUSTINA RAMIREZ,, SALVADOR ALVARADO. - 133249 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 133249 | S | 1950 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO COLONIA AGUSTINA RAMÍREZ, 81430 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BAHIA DE ALTATA AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE LAS CALLES JUAN, lon:-108.08348955, lat:25.47029009}} | 2020-09-25 | 2020-12-15 | 2211072.57 | 2211072.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 CONVENIO No.5 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:2997204.28, importe_modificado:2997204.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1775324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301775878 | Proyecto de inversión | 16910.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1668.0, modificado:1668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15242.73, modificado:15242.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMPO EL GENERAL SERGIO ALFARO - 133996 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 133996 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO CAMPO EL GENERAL, 81642 CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, CALLE VICENTE SUAREZ JUNTO A TIENDA SIX, lon:-108.06494303, lat:25.28617929}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 16910.73 | 16910.73 | 16910.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-002, contratista:ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1079264.06, importe_modificado:1079264.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776078 | Proyecto de inversión | 1064688.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064688.18, modificado:1064688.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ EN SALVADOR ALVARADO LOCALIDAD GUAMÚCHIL - 134212 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 134212 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 81400 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE DR. DE LA TORRE, CALLE MIGUEL HIDALGO AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DR DE LA TORRE Y MIGUEL HIDA, lon:-108.08707092, lat:25.45770527}} | 2020-09-25 | 2020-12-15 | 1064688.18 | 1064688.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 CONVENIO No.6 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1064688.18, importe_modificado:1064688.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1776078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776209 | Proyecto de inversión | 141839.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141839.35, modificado:141839.35}} | CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES DE LA COMUNIDAD LOS CHINOS , SALVADOR ALVARADO, SIN. - 134384 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 134384 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:CALLE TERCERA EJIDO LOS CHINOS, 81510 LOS CHINOS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE CUARTA COMUNIDAD LOS CHINOS PASANDO POR LA CALLE HIGINIO LOPEZ Y CALLE EDUARDO RODRIGUEZ SE LLEGA A CALLE TE, lon:-108.16916737, lat:25.52315763}} | 2020-09-25 | 2020-11-30 | 141839.35 | 141839.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020ACT2109-01, contratista:MUNICIPIO SALV. ALV., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1175068.91, importe_modificado:1175068.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1776209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301776372 | Proyecto de inversión | 19036.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1827.0, modificado:1827.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17209.24, modificado:17209.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCIANO ROSA MARIA DUARTE PEREZ - 134603 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 134603 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE NA PUEBLO SAN LUCIANO, 81624 SAN LUCIANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , POR LA ULTIMA ENTRADA AL PUEBLO EL FINAL EN LA ULTIMA CUADRA, LA SEGUNDA CASA, lon:-108.2114879, lat:25.32386249}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 19036.24 | 19036.24 | 19036.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISMDF-2020-001, contratista:ABANEL HERNANDEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:957809.37, importe_modificado:957809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301782389 | Proyecto de inversión | 282058.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282058.05, modificado:282058.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SINALOA LOCALIDAD EJIDO EL MAQUIPO ASENTAMIENTO MAQUIPO SECTOR FIDEL VALLE - 141137 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 141137 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO MAQUIPO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. FIDEL VALLE, lon:-108.29001204, lat:25.68661984}} | 2020-09-20 | 2020-11-30 | 201108.49 | 201108.49 | 201108.49 | 201108.49 | 201108.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-084, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:282058.05, importe_modificado:282058.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.5}} | {1782389/proyecto_FIN, 1782389/proyecto_PROCESO, 1782389/proyecto_FIN, 1782389/proyecto_PROCESO, 1782389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787724 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200215.REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM. GRAL. ANGEL FLORES EN JUAN JOSE RIOS EN GUASAV, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200215 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787737 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200195.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. LC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CULIACAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200195 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-09-18 | 2020-10-17 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787895 | Adquisición | 504832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201932.8, modificado:201932.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:302899.2, modificado:302899.2}} | ADDQUISICIÓN DE: 24 PAQUETES PARA REALIZAR 1000 PRUEBAS DE REACTIVO DPD (MÉTODO COLORIMÉTRICO) PARA CLORO LIBRE RESIDUAL; UN TURBIDÍMETRO PORTÁTIL DE 0 A 1000 NTU | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPDI2004 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Rolando Arjona, Residencial Alameda, Alameda, 80019 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3982604, lat:24.8266193}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 504832 | 499783.68 | 499783.68 | 499783.68 | 499783.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787905 | Adquisición | 2779824 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:1667894.4, modificado:1667894.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111929.6, modificado:1111929.6}} | ADQUISICIÓN DE 132 PIEZAS DE CONTENEDORES DE 907 KG/CV, CLORO-GAS, EN CILINDROS, PARA PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, EN MAZATLÁN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPAMPDI2001 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Centro, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4199755, lat:23.2051184}} | 2020-07-17 | 2020-08-31 | 2779824 | 2779738.95 | 2779738.95 | 2779738.95 | 2779738.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788202 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200272. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUDARIA TECNICA NUM.77 UBICADA EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200272 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788363 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200236. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LOS MOCHIS, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200236 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788569 | Proyecto de inversión | 46613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46613.03, modificado:46613.03}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200255. REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GENERAL ANTONIO ROSALES, UBICADA EL HIGUERA DE ZARAGOZA EN AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200255 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 0 | 46613.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301788607 | Proyecto de inversión | 560736.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560736.7, modificado:560736.7}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200132. REHABILITACION DE EDIFICIO CON APLICACION DE PINTURA EN SEC. GRAL. ANGEL FLORES EN LA CUESTONA(LA CUESTA) EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200132 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:107, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 262594.95 | 560736.7 | 262594.95 | 262594.95 | 262594.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301790453 | Proyecto de inversión | 3020948.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020948.03, modificado:3020948.03}} | REM.FAM.POT.SUP.2020.OBRA.200227. SEGUNDA ETAPA D CONSTRUCCION DE MODULO II 10 EE CON 5 AULAS EN PLANTA ALTA EDIFICIO E EN UADEO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200227 | N | 0 | 0 | 654 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-09-25 | 2021-01-22 | 0 | 3015020.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791107 | Proyecto de inversión | 1466313.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466313.31, modificado:1466313.31}} | REM.FAM.BASICO.2020.OBRA.200041. REHABILITACION DE LOSAS DE EDIFICIO | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200041 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-07-31 | 2020-10-28 | 909372.91 | 1462262.57 | 909372.91 | 909372.91 | 909372.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791296 | Proyecto de inversión | 2900361.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900361.9, modificado:2900361.9}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190603. REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA PROF. CARLOS GARCIA RIVERAEN ALTATA, NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190603 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Altata, Sin., México, lon:-107.9325, lat:24.6355555}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 0 | 2897740.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791360 | Proyecto de inversión | 102614.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102614.49, modificado:102614.49}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190608. REHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR GHANDI, EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190608 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2020-09-11 | 2021-01-08 | 0 | 102614.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301792026 | Proyecto de inversión | 1480800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480800.0, modificado:1480800.0}} | FAM.SUP.2020.OBRA.200161. REACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO Y ACCESO PRINCIPAL TECHUMBRE ALMACEN DE RESIDUOS EN UNIVERSIDAD DEL MAR Y LA SIERRAEN LA CRUZ, ELOTA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200161 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2020-10-09 | 2021-02-05 | 0 | 1477907.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301792084 | Proyecto de inversión | 2791259.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791259.37, modificado:2791259.37}} | REM.FAM.POT.SUP.2020.OBRA.200226. CONSTRUCCION E 3RA ETAPA DE 4 AULAS EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EXT. EL ROSARIO EN EL ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200226 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2020-08-31 | 2020-12-28 | 0 | 2780725.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793339 | Proyecto de inversión | 1086848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086848.0, modificado:1086848.0}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200105. CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 184 EN TASAJERAS, CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200105 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:230, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2020-06-15 | 2020-08-03 | 1077935.17 | 1085233.51 | 1077935.17 | 1077935.17 | 1077935.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793544 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200194.CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. JUAN ESCUTIA EN COL. HIDALGO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200194 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793545 | Proyecto de inversión | 56694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56694.69, modificado:56694.69}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200206. CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200206 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 56694.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200694498 | Proyecto de inversión | 55555.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55555.42, modificado:55555.42}} | Escaner Epson Workforce - 150823 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 55555.42 | 55555.42 | 55555.42 | 55555.42 | 55555.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {796065/proyecto_INICIO, 796065/proyecto_FIN, 796065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870482 | Acción | 15984 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15984.0, modificado:15984.0}} | Librero De Repisa De Madera - 62296 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 15984 | 15984 | 15984 | 15984 | 15984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979498/proyecto_INICIO, 979498/proyecto_FIN, 979498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870484 | Acción | 6594 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6594.0, modificado:6594.0}} | Disco Duro Toshiba - 61401 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 6594 | 6594 | 6594 | 6594 | 6594 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979500/proyecto_INICIO, 979500/proyecto_PROCESO, 979500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170300940563 | Proyecto de inversión | 659560.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:566945.78, modificado:566945.78}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92614.55, modificado:92614.55}} | Aport Mpal Para La Paconstruccion De De Red De Alcantarillado De Pvc Y Descargas Domiciliarias En La Col Las Lomitas Ampliacion Ladrillera - 100658 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | 100658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON SECTOR LADRILLERAS COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLEJON EVARISTO PAREDES Y , SECTOR LADRILLERA CERCA AL PANTEON D, lon:-106.6813855, lat:24.41248288}} | 2017-06-23 | 2017-12-31 | 659560.33 | 659560.33 | 659560.33 | 659560.33 | 659560.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/COS/001/17, contratista:GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSALA, monto:659484.26, importe_modificado:659484.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1066816/proyecto_INICIO, 1066816/proyecto_FIN, 1066816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049506 | Proyecto de inversión | 1066949.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1066949.63, modificado:972416.06}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Av. Vicente Guerrero Entre Macario Gaxiola Y Calle Plutarco Elías Calles En La Colonia Benito Juárez De La Ciudad De Guamúchil | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-26 |  | 972416.06 | 972416.06 | 972416.06 | 972416.06 | 972416.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-393-2017, contratista:ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:985505.13, importe_modificado:985505.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185722/proyecto_INICIO, 1185722/proyecto_FIN, 1185722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101071414 | Proyecto de inversión | 1107043 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1107043.0, modificado:1107043.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 917.84 M2 De Empedrado Y 270.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 135.00 Ml De Vialidad En La Calle Principal De La Localidad De El Chaco, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0120 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 1107043 | 1107043 | 1107043 | 1107043 | 1107043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-003-2018, contratista:JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:944671.34, importe_modificado:944671.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208643/proyecto_INICIO, 1208643/proyecto_FIN, 1208643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101071453 | Proyecto de inversión | 1479765 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1479765.0, modificado:1053079.86}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 1,464.44 M2 De Empedrado Y 502.38 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 251.19 Ml De Vialidad En La Calle A Un Costado De La Secundaria De La Localidad De Coyotitan, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0121 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 1053079.86 | 1053079.86 | 1053079.86 | 1053079.86 | 1053079.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-004-2018, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1265864.34, importe_modificado:1265864.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208682/proyecto_INICIO, 1208682/proyecto_PROCESO, 1208682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073623 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575257.18}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180059. Prees. Gregorio Torres Quintero. Loc. El Coco, Mpio. Concordia, Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:362, direccion:LOC. EL COCO, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-105.882777, lat:23.402222}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 575257.18 | 575257.18 | 575257.18 | 575257.18 | 575257.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018, contratista:COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150633.41, importe_modificado:1150633.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074346 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:647335.45}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Prees. Vicente Guerrero,Loc. Vicente Guerrero, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:352, direccion:LOC. VICENTE GUERRERO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.369722, lat:25.481666}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 605517.22 | 647335.45 | 605517.22 | 605517.22 | 605517.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301385639 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817307.69}} | OBRA: 180718. PREES. ALFREDO CARRASCO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180718 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-06-06 | 2018-09-04 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018, contratista:ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1622197.91, importe_modificado:1622197.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201519038 | Proyecto de inversión | 2346343.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:351298.95, modificado:351298.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995044.44, modificado:1995044.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20852 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20852 | S | 243 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1357.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59491268, lat:23.79718972}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 2346343.39 | 2346343.39 | 2346343.39 | 2346343.39 | 2346343.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-LP-002-2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:4835575.42, importe_modificado:4835575.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1357.0}} | {1519038/proyecto_PROCESO, 1519038/proyecto_INICIO, 1519038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401685929 | Proyecto de inversión | 38659238.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.86592387E7, modificado:3.86592387E7}} | REVESTIMIENTO DE ARROYO LOS MEZCALES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP | 12198353 | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-107.389944, lat:24.856365}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-107.395026, lat:24.852407}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-107.392646, lat:24.853642}, geo4: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-107.399815, lat:24.849921}, geo5: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-107.398054, lat:24.850164}} | 2019-12-23 | 2020-08-18 | 38659238.7 | 38659238.7 | 38659238.7 | 38659238.7 | 38659238.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1712-2019, contratista:Emilio Contreras Mendoza, Constructora Ceseco, S.A. de C.V., e Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4.498814471E7, importe_modificado:4.498814471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1685929/proyecto_INICIO, 1685929/proyecto_PROCESO, 1685929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712203 | Proyecto de inversión | 234428.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234428.24, modificado:234428.24}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200061. REHABILITACION GENERAL EN PRIM. VICENTE GUERRERO EN EL TALAYOTE EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200061 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1083, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 234428.24 | 234428.24 | 234428.24 | 234428.24 | 234428.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723272 | Proyecto de inversión | 59709.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59709.82, modificado:59709.82}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACANCITO ASENTAMIENTO CULIACANCITO - 4792 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4792 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PARA GIRAR 22 GR, lon:-107.5397761, lat:24.8253541}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 59709.82 | 59709.82 | 59709.82 | 59709.82 | 59709.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-010D, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:59453.46, importe_modificado:59453.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1723272/proyecto_INICIO, 1723272/proyecto_PROCESO, 1723272/proyecto_FIN, 1723272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723278 | Proyecto de inversión | 288134 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288134.0, modificado:288134.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD CHIQUERITOS ASENTAMIENTO BAILA - 4812 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4812 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:985, direccion:CALLE CARRETERA ALIMENTADORA RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA ALIMENTADORA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SECTOR 1 LA CASA EJIDAL SE ENCUENTA EN UNA CUCHILLA AHÍ DAMOS VUELTA A, lon:-107.03695421, lat:24.179491}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 288134 | 288134 | 288134 | 288134 | 288134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-006D, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:285787.39, importe_modificado:285787.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {1723278/proyecto_PROCESO, 1723278/proyecto_FIN, 1723278/proyecto_INICIO, 1723278/proyecto_PROCESO, 1723278/proyecto_INICIO, 1723278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723289 | Proyecto de inversión | 240111.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240111.24, modificado:240111.24}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 4848 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4848 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA HACIA EL LADO DERECHO Y UNA VEZ MÁS GIRA HACIA EL LADO DERECHO SI, lon:-107.12364283, lat:24.43756743}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 240111.24 | 240111.24 | 240111.24 | 240111.24 | 240111.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-008D, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:235299.06, importe_modificado:235299.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {1723289/proyecto_PROCESO, 1723289/proyecto_FIN, 1723289/proyecto_INICIO, 1723289/proyecto_PROCESO, 1723289/proyecto_FIN, 1723289/proyecto_INICIO, 1723289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723540 | Proyecto de inversión | 138651 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138651.0, modificado:138651.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 5780 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 5780 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:364, direccion:CALLE PROFESOR MIGUEL ONTIVEROS EJIDO FRANCISCO VILLA, 80490 EJIDO FRANCISCO VILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFESOR MIGUEL ONTIVEROS Y CALLE DIEGO MONTOYA NORZAGARAY, CALLE SIN NOMBRE POR EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA, lon:-107.22558856, lat:24.2781424}} | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 138651 | 138651 | 138651 | 138651 | 138651 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-012D, contratista:MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:138255.99, importe_modificado:138255.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {1723540/proyecto_INICIO, 1723540/proyecto_PROCESO, 1723540/proyecto_FIN, 1723540/proyecto_INICIO, 1723540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723883 | Proyecto de inversión | 1848529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848529.58, modificado:1848529.58}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD COSPITA ASENTAMIENTO COSPITA - 7038 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 7038 | S | 427 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2776.0, meta_modificada:2776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:311, direccion:CALLE CULIACAN-MAZATLAN 15D KM 93 RANCHERIA COSPITA, 80498 COSPITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN- MAZATLAN 15D KM 93 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPI, lon:-107.12999614, lat:24.10694491}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 1848529.58 | 1848529.58 | 1848529.58 | 1848529.58 | 1848529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-009I, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1813998.94, importe_modificado:1813998.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2776.0}} | {1723883/proyecto_INICIO, 1723883/proyecto_PROCESO, 1723883/proyecto_FIN, 1723883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724540 | Proyecto de inversión | 306206.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306206.19, modificado:306206.19}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE COOPERATIVA 21 DE AGOSTO ENTRE CALLE 1ERO DE OCTUBRE Y SANTA ROSA COL HOGAR DEL PESCADOR - 8938 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 8938 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE COOPERATIVA 21 DE AGOSTO COLONIA HOGAR PESCADOR, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y CALLE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE CALLES 1ERO DE OCTUBRE Y , lon:-106.40735088, lat:23.27543748}} | 2020-06-30 | 2020-07-16 | 306206.19 | 306206.19 | 306206.19 | 306206.19 | 306206.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-008, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:351073.35, importe_modificado:351073.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1724540/proyecto_INICIO, 1724540/proyecto_FIN, 1724540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724557 | Proyecto de inversión | 497635.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497635.86, modificado:497635.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARÍA DEL ROSARIO FELIX EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITILLO MUNICIPIO DE SINALOA - 9009 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9009 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:839, direccion:EJIDO EL MEZQUITILLO, 00000 EL MEZQUITILLO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENFRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA MARÍA DEL ROSARIO FELIX AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITILLO, lon:-108.34855254, lat:25.85773067}} | 2020-03-24 | 2020-06-02 | 497635.85 | 497635.85 | 497635.85 | 497635.85 | 497635.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-005, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:497635.86, importe_modificado:497635.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1724557/proyecto_INICIO, 1724557/proyecto_PROCESO, 1724557/proyecto_FIN, 1724557/proyecto_PROCESO, 1724557/proyecto_FIN, 1724557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725038 | Proyecto de inversión | 367307.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367307.12, modificado:367307.12}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLES JESÚS GARCÍA ENTRE AV JUAN PABLO II Y CALLE ÁNGEL FIERRO COL SALVADOR ALLENDE - 10345 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 10345 | S | 159 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA SALVADOR ALLENDE, 82164 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JUAN PABLO II Y CALLE ANGEL FIERRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 271 M HACIA EL NORTE DE LA AV RIGODANZA SOBRE LA MISMA AV DE JUAN PABLO II, lon:-106.40814605, lat:23.24755423}} | 2020-06-15 | 2020-07-09 | 367307.12 | 367307.12 | 367307.12 | 367307.12 | 367307.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-022, contratista:C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:500373.95, importe_modificado:500373.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1725038/proyecto_INICIO, 1725038/proyecto_FIN, 1725038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725159 | Proyecto de inversión | 533412.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533412.73, modificado:533412.73}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES JESÚS GARCÍA ENTRE AV JUAN PABLO II Y CALLE ÁNGEL FIERRO COL SALVADOR ALLENDE - 10722 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 10722 | S | 159 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCIA COLONIA SALVADOR ALLENDE, 82164 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JUAN PABLO II Y CALLE ÁNGEL FIERRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 271 M HACIA EL NORTE DE LA AV RIGODANZA SOBRE LA MISMA AV DE JUAN PABLO II, lon:-106.40820953, lat:23.24763775}} | 2020-06-15 | 2020-07-09 | 533412.73 | 533412.73 | 533412.73 | 533412.73 | 533412.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-021, contratista:C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:658714.7, importe_modificado:658714.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1725159/proyecto_INICIO, 1725159/proyecto_FIN, 1725159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725329 | Proyecto de inversión | 254015.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254015.4, modificado:254015.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR GREGORIO ARAUJO PEREZ EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA - 11231 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11231 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:EJIDO LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR GREGORIO ARAUJO PEREZ AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA, lon:-108.01854113, lat:25.86907977}} | 2020-03-13 | 2020-04-30 | 254015.4 | 254015.4 | 254015.4 | 254015.4 | 254015.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-016, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:254015.4, importe_modificado:254015.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1725329/proyecto_FIN, 1725329/proyecto_INICIO, 1725329/proyecto_PROCESO, 1725329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725832 | Proyecto de inversión | 144390.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144390.57, modificado:144390.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CRISTIAN ROSARIO CASTRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA - 12739 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12739 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:173, direccion:EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PRPOYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SR. CRISTIAN ROSARIO CASTRO MORENO CON DOMICILIO CONOCIDO APROXIMADAMENTE A 300 MTS DEL DEPOSITO CERVECERO EL , lon:-108.19479509, lat:25.81501698}} | 2020-03-26 | 2020-04-30 | 144390.57 | 144390.57 | 144390.57 | 144390.57 | 144390.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:144390.57, importe_modificado:144390.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725832/proyecto_FIN, 1725832/proyecto_INICIO, 1725832/proyecto_FIN, 1725832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726734 | Proyecto de inversión | 368143.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368143.86, modificado:368143.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARY EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 15416 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15416 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:345, direccion:EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARY A 100 MTS DE LA ENTRADA A LA GUAMUCHILERA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.64866462, lat:25.82163143}} | 2020-03-17 | 2020-06-11 | 368143.87 | 368143.87 | 368143.87 | 368143.87 | 368143.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-056, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:368143.86, importe_modificado:368143.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1726734/proyecto_INICIO, 1726734/proyecto_PROCESO, 1726734/proyecto_FIN, 1726734/proyecto_PROCESO, 1726734/proyecto_FIN, 1726734/proyecto_INICIO, 1726734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726767 | Proyecto de inversión | 343083.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343083.76, modificado:343083.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALBA ROSA ROMERO EN LA LOCALIDAD DE POROHUI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 15481 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15481 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA.ALBA ROSA ROMERO A 200 MTS DEL TINACO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POROHUI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.98648512, lat:25.87188669}} | 2020-03-23 | 2020-06-08 | 343083.76 | 343083.76 | 343083.76 | 343083.76 | 343083.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-054, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:343083.76, importe_modificado:343083.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1726767/proyecto_INICIO, 1726767/proyecto_PROCESO, 1726767/proyecto_FIN, 1726767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301748813 | Proyecto de inversión | 2328607.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328607.97, modificado:2328607.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES - 54569 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 54569 | S | 130392 | 120000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ING. LAURO DIAZ CASTRO COLONIA LAS FLORES, 80159 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ACCESO POR BOULEVARD PEDRO INFANTE A LA ALTURA DEL ZOOLOGICO MUNDO ZAFARI GIRAR A LA DERECHA POR CALLE ING. LAURO DIAZ CAS, lon:-107.45291538, lat:24.78511777}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2328607.97 | 2328607.97 | 2328607.97 | 2328607.97 | 2328607.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-013I, contratista:CONSTRUCTORA JAARMI SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2316611.21, importe_modificado:2316611.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1748813/proyecto_FIN, 1748813/proyecto_PROCESO, 1748813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750022 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD LA GUAMUCHILERA ASENTAMIENTO LA GUAMUCHILERA - 58353 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58353 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:CALLE PRINCIPAL A LAS TAPIAS PUEBLO LA GUAMUCHILERA, 80394 LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO A NUEVO MUNDO Y CALLEJON SIN NOMBRE, ULTIMA CASA DE LADO PONIENTE POR EL CAMINO A NUEVO MUNDOSAN ANTONIO POSTE1 A UN LAD, lon:-107.201827, lat:24.6900163}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418923.1, importe_modificado:2418923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1750022/proyecto_INICIO, 1750022/proyecto_FIN, 1750022/proyecto_PROCESO, 1750022/proyecto_INICIO, 1750022/proyecto_PROCESO, 1750022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750146 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:564468.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CULIACÁN LOCALIDAD EL TEPUCHE ASENTAMIENTO TEPUCHE - 58708 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58708 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE SIN NOMBRE CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 29839 FRENTE A LA FINCA DEL ROSARIO A UNA CUADRA DEL MUSEO, lon:-107.34872389, lat:24.94420929}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | 564468.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1750146/proyecto_PROCESO, 1750146/proyecto_FIN, 1750146/proyecto_INICIO, 1750146/proyecto_FIN, 1750146/proyecto_INICIO, 1750146/proyecto_PROCESO, 1750146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756339 | Proyecto de inversión | 1465342.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465342.35, modificado:1066609.54}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AV FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA,CALLE MAGDALENA DE KINO VIEJO . COL LOS ROBLES - 82213 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 82213 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA CALLE MAGDALENA Y CALLE KINO VIEJO COLONIA LOS ROBLES, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AMAPA LOS AÑILES Y CALLE CESTEADERO, LA OBRA ES EN TRES CALLES FRANCISCO GONZÁLEZ BOCAN, lon:-106.39325941, lat:23.28235912}} | 2020-08-08 | 2020-09-02 | 1066609.54 | 1066609.54 | 1066609.54 | 1066609.54 | 1066609.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-IE-060, contratista:TOPOCONSTRUDRON S.A.S. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1457011.02, importe_modificado:1457011.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.0}} | {1756339/proyecto_INICIO, 1756339/proyecto_FIN, 1756339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301779606 | Proyecto de inversión | 173362.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173362.05, modificado:173362.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR ENRIQUE ARAUJO EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES MUNICIPIO DE SINALOA - 138354 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 138354 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:311, direccion:RANCHERIA TRES REYES, 00000 TRES REYES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL DOMICILIO DEL C.ENRIQUE ARAUJO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES, lon:-108.45397715, lat:25.80735031}} | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 173362.05 | 173362.05 | 173362.05 | 173362.05 | 173362.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-002-017SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:173362.05, importe_modificado:173362.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {1779606/proyecto_PROCESO, 1779606/proyecto_FIN, 1779606/proyecto_INICIO, 1779606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301780173 | Proyecto de inversión | 122845.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122845.45, modificado:122845.45}} | REHABILITACIÓN DE OBRA ELECTRICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 139086 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 139086 | S | 1283 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:588, direccion:CALLE SINALOA OCORONI EJIDO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SINALOA OCORONI A MARGEN IZQUIERDO A 5 KM ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE GENAR, lon:-108.36215785, lat:25.90445004}} | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 122845.45 | 122845.45 | 122845.45 | 122845.45 | 122845.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-022-139SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:122845.45, importe_modificado:122845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780173/proyecto_INICIO, 1780173/proyecto_FIN, 1780173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301780966 | Proyecto de inversión | 154866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154866.6, modificado:154866.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES ASENTAMIENTO CABRERA DE LIMONES - 139915 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 139915 | S | 433 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:185, direccion:EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CABRERA DE LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.33563127, lat:25.76431253}} | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 154866.6 | 154866.6 | 154866.6 | 154866.6 | 154866.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-022-149SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:154866.6, importe_modificado:154866.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780966/proyecto_FIN, 1780966/proyecto_PROCESO, 1780966/proyecto_FIN, 1780966/proyecto_PROCESO, 1780966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791198 | Proyecto de inversión | 294227.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294227.32, modificado:294227.32}} | REM.FAM.POT.BASICO.2019.OBRA.190598. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CAEDENAS, EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190598 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2020-08-10 | 2020-09-18 | 294227.32 | 294227.32 | 294227.32 | 294227.32 | 294227.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870481 | Acción | 6392 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6392.0, modificado:6392.0}} | Silla Ejecutiva Modelo Caligari Negro - 62303 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979497/proyecto_INICIO, 979497/proyecto_FIN, 979497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200893619 | Proyecto de inversión | 791200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791200.0, modificado:785124.79}} | Construcción De Parque Recreativo En La Comunidad Agustina Ramírez | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOP | SOP17-76 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:-, lon:-108.087222, lat:25.239444}} | 2017-07-14 |  | 785124.79 | 785124.79 | 785124.79 | 785124.79 | 785124.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-INV-CONST-168-2017, contratista:COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:785124.8, importe_modificado:785124.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1005121/proyecto_INICIO, 1005121/proyecto_FIN, 1005121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904655 | Proyecto de inversión | 1758000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1758000.0, modificado:1422062.2}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17607. Esc. Prim. Niños Heroes. Loc. El Walamo, Mpio. Mazatlan, Sin. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:LOC. EL WALAMO, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.246666, lat:23.1375}} | 2017-08-24 |  | 1422062.2 | 1422062.2 | 1422062.2 | 1422062.2 | 1422062.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170401023822 | Proyecto de inversión | 61131.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30565.92, modificado:30565.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30565.92, modificado:30565.92}} | Construccion De Doce Pisos Firmes De Cuatro Por Cuatro Dieciseis Metros Cuadrados En La Localidad De Estacion Dimas - 229488 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 229488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO, 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXI, lon:-106.7739615, lat:23.71927976}} | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 61131.84 | 61131.84 | 61131.84 | 61131.84 | 61131.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-007-016-18-AD, contratista:ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:386126.31, importe_modificado:386126.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1158902/proyecto_INICIO, 1158902/proyecto_FIN, 1158902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401043483 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:760895.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17658. Prees. Agustin Melgar. Loc. Chihuahuita. Mpio. Ahome. Rehabilitacion General Y Rehabiliacion De Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:LOC. CHIHUAHUITA, MPIO. AHOME, EDO. DE SINALOA. , lon:-109.055, lat:26.154722}} | 2017-12-04 | 2018-03-01 | 760895 | 760895 | 760895 | 760895 | 760895 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049489 | Proyecto de inversión | 5300007.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5300007.18, modificado:4265717.89}} | Construcción De Planta Potabilizadora De 10 L/S En La Localidad De Tehueco, Municipio De El Fuerte, Estado De Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP | SOP17-182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:-, lon:-108.745277, lat:26.295555}} | 2017-12-26 |  | 4265717.89 | 4265717.89 | 4265717.89 | 4265717.89 | 4265717.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-CONST-390-2017, contratista:PROCOPSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4265718.37, importe_modificado:5053814.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1185705/proyecto_INICIO, 1185705/proyecto_FIN, 1185705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049514 | Proyecto de inversión | 1869709.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869709.51, modificado:1486314.42}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende Entre Blvd. Francisco Labastida Y Calle Gpe. Victoria En La Colonia Del Évora De La Ciudad De Guamúchil | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-26 |  | 1486314.42 | 1486314.42 | 1486314.42 | 1486314.42 | 1486314.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-395-2017, contratista:COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1497200.14, importe_modificado:1497200.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185730/proyecto_INICIO, 1185730/proyecto_FIN, 1185730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049530 | Proyecto de inversión | 19780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.978E7, modificado:1.410345027E7}} | Pav Hidráulico De Calles El Salvador Entre La Carr Cln-Los Mochis Y Veracruz; Veracruz Entre El Salvador Y Venezuela; Venezuela Entre Veracruz Y Jalisco; Durango Entre Venezuela E Inglaterra En Guamuc | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-12 |  | 14103450.27 | 14103450.27 | 14103450.27 | 14103450.27 | 14103450.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-361-2017, contratista:AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.424160269E7, importe_modificado:1.424160269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185747/proyecto_INICIO, 1185747/proyecto_FIN, 1185747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101071454 | Proyecto de inversión | 3338526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3338526.0, modificado:3338526.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 2,533.23 M2 De Empedrado Y 790.40 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 395.20 Ml De Vialidad En La Calle Ubicada En La Parte Posterior De La Escuela Primaria De La Localidad De Los Humayes, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0119 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 3338526 | 3338526 | 3338526 | 3338526 | 3338526 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-007-2018, contratista:MARCO ANTONIO VINICIO BASTIDAS BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2833057.6, importe_modificado:2833057.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208683/proyecto_INICIO, 1208683/proyecto_PROCESO, 1208683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00180201142884 | Proyecto de inversión | 1863853.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:225, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863853.87, modificado:1863853.87}} | Pavimento De Concreto Hidraulico Bajada Al Arroyo Colonia Renato Vega La Chora En San Ignacio | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:LA CHORA COLONIA RENATO VEGA EN SAN IGNACIO, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 1863853.87 | 1863853.87 | 1863853.87 | 1863853.87 | 1863853.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-004-016-17-INV, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1406239.27, importe_modificado:1406239.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282585/proyecto_INICIO, 1282585/proyecto_PROCESO, 1282585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00180201142891 | Proyecto de inversión | 124948.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:225, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124948.62, modificado:124948.62}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Calle Frente A Escuela Primaria En La Labor | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 250160093 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CONOCIDO LA LABOR SAN IGNACIO, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 124948.62 | 124948.62 | 124948.62 | 124948.62 | 124948.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-012-016-17-AD, contratista:MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:124948.62, importe_modificado:124948.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282593/proyecto_INICIO, 1282593/proyecto_FIN, 1282593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180401430296 | Acción | 16240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318210 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 318210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1430296/proyecto_INICIO, 1430296/proyecto_FIN, 1430296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180401430300 | Acción | 12180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12180.0, modificado:12180.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318213 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 318213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1430300/proyecto_INICIO, 1430300/proyecto_FIN, 1430300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180401430307 | Acción | 33411.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33411.99, modificado:33411.99}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318218 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 318218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 33411.99 | 33411.99 | 33411.99 | 33411.99 | 33411.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1430307/proyecto_INICIO, 1430307/proyecto_FIN, 1430307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190101511427 | Proyecto de inversión | 14719537.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.471953756E7, modificado:1.471953756E7}} | Seguridad Publica | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Sin tipo de proyecto o programa | Seguridad | Sin identificar | Direccion de Seguridad Publica Municipal | 1 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 14719537.56 | 14719537.56 | 14719537.56 | 14719537.56 | 14719537.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:34.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201519058 | Proyecto de inversión | 632681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632681.99, modificado:632681.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO ACATITAN ACATITAN AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN - 20886 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20886 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 ACATITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 31 KMS. DE CAMINO TERRACERIA., lon:-106.64925489, lat:24.08749023}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 632681.99 | 632681.99 | 632681.99 | 632681.99 | 632681.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:632252.65, importe_modificado:632252.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5900.0}} | {1519058/proyecto_INICIO, 1519058/proyecto_PROCESO, 1519058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710416 | Proyecto de inversión | 872536.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872536.48, modificado:872536.48}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200049.REHABILITACION DE LOSAS EN MODULO A Y B EN TELESECUNDARIA FDERALIZADA NUM 5 EN LA GUAMUCHILERA EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200049 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-03-31 | 2020-05-29 | 872536.48 | 872536.48 | 872536.48 | 872536.48 | 872536.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723144 | Proyecto de inversión | 488908.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488908.98, modificado:488908.98}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE SAMUEL ESCOBOSA ENTRE CARLOS LLAMAS Y ÉBANO , COL FLORES MAGÓN - 4421 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 4421 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL ESCOBOSA COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CARLOS LLAMAS Y CALLE ÉBANO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SAMUEL ESCOBOSA ENTRE CARLOS LLAMAS QUE EN EL MAPA DELAS MID ES CARLOTA LLAMA, lon:-106.38236996, lat:23.25001394}} | 2020-06-26 | 2020-07-14 | 488908.98 | 488908.98 | 488908.98 | 488908.98 | 488908.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-002, contratista:C. ARQ. SERGIO ARTURO ZAMUDIO VIZCARRA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:482435.32, importe_modificado:482435.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1723144/proyecto_PROCESO, 1723144/proyecto_FIN, 1723144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723224 | Proyecto de inversión | 338856.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338856.58, modificado:338856.58}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DALIAS ENTRE CALLE CAPOMO Y JACARANDAS COL FLORES MAGÓN - 4645 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 4645 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CAPOMO Y CALLE JACARANDAS, LA CALLE DE DALIA EN EL MAPA DE MIDS APARECE COMO FLOR DE DALIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CAPOMO SI SEGUIMOS ESTA CALL, lon:-106.38373252, lat:23.24848131}} | 2020-06-22 | 2020-07-18 | 338856.58 | 338856.58 | 338856.58 | 338856.58 | 338856.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-004, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:338856.58, importe_modificado:338856.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1723224/proyecto_INICIO, 1723224/proyecto_FIN, 1723224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723275 | Proyecto de inversión | 231516.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231516.79, modificado:231516.79}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD JACOLA ASENTAMIENTO JACOLA - 4800 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4800 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:420, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACOLA, 80460 JACOLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR CAMINO VECINAL. AL NORTE COLINDA CON TERRENOS DE CULTIVO AL SUR COLINDA CON LA COMUNIDAD DE NICOLAS, lon:-107.15398499, lat:24.18930766}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 231516.79 | 231516.79 | 231516.79 | 231516.79 | 231516.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-007D, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:229179.23, importe_modificado:229179.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {1723275/proyecto_INICIO, 1723275/proyecto_PROCESO, 1723275/proyecto_INICIO, 1723275/proyecto_FIN, 1723275/proyecto_PROCESO, 1723275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724661 | Proyecto de inversión | 146188.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146188.42, modificado:146188.42}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE PRIMAVERA POR AV ANTONIO LÓPEZ SÁENZ Y CALLE FLOR DE MAYO COL FLORES MAGÓN - 9287 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 9287 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO LÓPEZ SAENZ Y CALLE FLOR DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 63 M DE DISTANCIA DE LA AV CLOUTHIER TAMBIEN PODEMOS ENCINTRAR A 565 M LA C, lon:-106.38766093, lat:23.24503467}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 146188.42 | 146188.42 | 146188.42 | 146188.42 | 146188.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-032, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:428060.67, importe_modificado:428060.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1724661/proyecto_INICIO, 1724661/proyecto_FIN, 1724661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724950 | Proyecto de inversión | 532316.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532316.2, modificado:532316.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CARINA GUADALUPE PEREA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE SINALOA - 10055 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10055 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:EJIDO LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA CARINA GUADALUPE PÉREA AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS, lon:-107.98130015, lat:25.85865474}} | 2020-03-13 | 2020-05-18 | 532316.21 | 532316.21 | 532316.21 | 532316.21 | 532316.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-010, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:532316.2, importe_modificado:532316.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1724950/proyecto_INICIO, 1724950/proyecto_PROCESO, 1724950/proyecto_FIN, 1724950/proyecto_PROCESO, 1724950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725373 | Proyecto de inversión | 1376103.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376103.21, modificado:1376103.21}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO LOCALIDAD CRUCERO DE PIAXTLA LA CACHAROLA ASENTAMIENTO CRUCERO DE PIAXTLA LA CACHAROLA - 11360 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 11360 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:CALLE A PIAXTLA DE ARRIBA PUEBLO CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), 82960 CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE PIAXTLA DE ARRIBA, EL PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE EN, lon:-106.61524593, lat:23.85395335}} | 2020-06-22 | 2020-07-18 | 1376103.21 | 1376103.21 | 1376103.21 | 1376103.21 | 1376103.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-001-2020, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1376103.21, importe_modificado:1376103.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725373/proyecto_INICIO, 1725373/proyecto_FIN, 1725373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725826 | Proyecto de inversión | 314419.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314419.48, modificado:314419.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ANDRES ARMENTA LOPEZ EN LA LOCALIDAD EL NOROTO MUNICIPIO DE SINALOA - 12730 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12730 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:856, direccion:EJIDO EL NOROTO, 81993 EL NOROTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE EL SEÑOR ANDRES ARMENTA LOPEZ AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD EL NOROTO EN EL ACCESO A LA CALLE PRINCIPA, lon:-108.09419788, lat:25.7770209}} | 2020-03-25 | 2020-06-04 | 314419.48 | 314419.48 | 314419.48 | 314419.48 | 314419.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-028, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:314419.5, importe_modificado:314419.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1725826/proyecto_PROCESO, 1725826/proyecto_INICIO, 1725826/proyecto_FIN, 1725826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725846 | Proyecto de inversión | 324188.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324188.69, modificado:324188.69}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO LOCALIDAD LA TASAJERA ASENTAMIENTO LA TASAJERA - 12785 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 12785 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:164, direccion:CALLE A LA TASAJERA PUEBLO LA TASAJERA, 82980 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE AL LIMON DE LOS PERAZA Y CALLE A LA TASAJERA, LA TUBERÍA Y EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAUSE DEL ARROYO COMO A 10, lon:-106.42804144, lat:23.71148687}} | 2020-05-25 | 2020-06-27 | 324188.69 | 324188.69 | 324188.69 | 324188.69 | 324188.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-AD-002-2020, contratista:VICTOR MANUEL PINTADO SALCIDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:324188.69, importe_modificado:324188.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1725846/proyecto_PROCESO, 1725846/proyecto_FIN, 1725846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726145 | Proyecto de inversión | 119660.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119660.29, modificado:119660.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAPILLA DE SAN JUDAS EN LA LOCALIDAD DE OCORONI MUNICIPIO DE SINALOA - 13703 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13703 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DONDE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE SAN JUDAS EN LA LOCALIDAD DE OCORONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.41850883, lat:25.9428315}} | 2020-03-17 | 2020-06-02 | 119660.28 | 119660.28 | 119660.28 | 119660.28 | 119660.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-038, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:119660.3, importe_modificado:119660.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1726145/proyecto_INICIO, 1726145/proyecto_FIN, 1726145/proyecto_PROCESO, 1726145/proyecto_FIN, 1726145/proyecto_PROCESO, 1726145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726513 | Proyecto de inversión | 176780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176780.11, modificado:176780.11}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TALLER EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA - 14656 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14656 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR TALLER FRENTE A LA UNIDAD DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.08434373, lat:25.75074648}} | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 176780.11 | 176780.11 | 176780.11 | 176780.11 | 176780.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-051, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:176780.11, importe_modificado:176780.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1726513/proyecto_FIN, 1726513/proyecto_PROCESO, 1726513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726650 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD EL ALTO DEL COYOTE - 15152 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 15152 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1998, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO EL ALTO DEL COYOTE, 80303 EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA PRINCIPÁL Y CALLE ESCUELA, CALLE ABARROTE POR DONDE ESTA LA ESCUELA Y ABARROTE SEGUIR Y DAR VUELTA A LA DERECHA SEGUIR UNOS, lon:-107.48792313, lat:24.88932552}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-004D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:403191.5, importe_modificado:403191.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1726650/proyecto_INICIO, 1726650/proyecto_FIN, 1726650/proyecto_PROCESO, 1726650/proyecto_FIN, 1726650/proyecto_PROCESO, 1726650/proyecto_FIN, 1726650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200689029 | Proyecto de inversión | 4699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699.0, modificado:4699.0}} | Impresora Multifuncional Epson - 150801 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {790596/proyecto_INICIO, 790596/proyecto_PROCESO, 790596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200694499 | Proyecto de inversión | 41997 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41997.0, modificado:41997.0}} | Computadora De Escritorio Desktop Aio Hp - 150809 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 41997 | 41997 | 41997 | 41997 | 41997 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {796066/proyecto_INICIO, 796066/proyecto_FIN, 796066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200694500 | Proyecto de inversión | 464204.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464204.93, modificado:464204.93}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 150854 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 464204.93 | 464204.93 | 464204.93 | 464204.93 | 464204.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {796067/proyecto_INICIO, 796067/proyecto_FIN, 796067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200705468 | Proyecto de inversión | 12297 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12297.0, modificado:12297.0}} | Archivero Cuatro Gavetas Negro Texturizado Reforzado - 150748 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 12297 | 12297 | 12297 | 12297 | 12297 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {807035/proyecto_INICIO, 807035/proyecto_FIN, 807035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200716155 | Proyecto de inversión | 48745 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48745.0, modificado:48745.0}} | Escritorio En L Clinton Ejecutivo Color Cerezo Con Negro - 150740 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 48745 | 48745 | 48745 | 48745 | 48745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {817722/proyecto_INICIO, 817722/proyecto_FIN, 817722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870479 | Acción | 698 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698.0, modificado:698.0}} | Telefono Inalambrico Vtech - 62151 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979495/proyecto_INICIO, 979495/proyecto_FIN, 979495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870492 | Acción | 14994 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14994.0, modificado:14994.0}} | Archivero Vertical Metalico Negro - 62204 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 14994 | 14994 | 14994 | 14994 | 14994 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979508/proyecto_INICIO, 979508/proyecto_FIN, 979508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170401024242 | Acción | 11530.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11530.6, modificado:11530.6}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 309857 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 11530.6 | 11530.6 | 11530.6 | 11530.6 | 11530.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1159322/proyecto_INICIO, 1159322/proyecto_PROCESO, 1159322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049496 | Proyecto de inversión | 11937971.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.193797183E7, modificado:1.077348697E7}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle María Esther Zuno De Echeverría, Entre Calle Alvino Gómez Y Calle Ramón Liñero, En El Ejido Primero De Mayo, En El Municipio De Ahome | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:-, lon:-108.934722, lat:25.74}} | 2017-12-26 |  | 10773486.97 | 10773486.97 | 10773486.97 | 10773486.97 | 10773486.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-391-2017, contratista:GEBAUDE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.148086027E7, importe_modificado:1.148086027E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185712/proyecto_INICIO, 1185712/proyecto_FIN, 1185712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101070546 | Proyecto de inversión | 3538534 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3538534.0, modificado:3538534.0}} | Instalación De Colector De Aguas Residuales, Con Una Longitud De 869.00 Ml De Tubería De Pvc De 12¿ En La Localidad De Camino Real De Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0124 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 3538534 | 3538534 | 3538534 | 3538534 | 3538534 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-006-2018, contratista:MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2941275.9, importe_modificado:2941275.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1207775/proyecto_INICIO, 1207775/proyecto_PROCESO, 1207775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074364 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:570594.18}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180064. Prees. Agustin Melgar. Loc. El Vizcaino, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:929, direccion:LOC. EL VIZCAINO, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.061111, lat:24.600833}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 570594.18 | 570594.18 | 570594.18 | 570594.18 | 570594.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-028-2018, contratista:GONZALEZ MONARREZ LUZ MARIA, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1142900.2, importe_modificado:1142900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379128 | Proyecto de inversión | 1824072 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1824072.0, modificado:1749530.68}} | OBRA: 180854. PREES. ADOLFO LOPEZ MATEOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180854 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 1749530.68 | 1749530.68 | 1749530.68 | 1749530.68 | 1749530.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-172-2018, contratista:CANO GARCIA JUAN CARLOS, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1749530.68, importe_modificado:1749530.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201519372 | Proyecto de inversión | 844405.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844405.19, modificado:844405.19}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS CAMACHO LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL EL TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LA Q - 21715 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 21715 | S | 92 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:133, direccion:PUEBLO , 00000 LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 37 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59701309, lat:23.94260045}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 844405.19 | 844405.19 | 844405.19 | 844405.19 | 844405.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-AD-005-2019, contratista:ISRAEL BON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:843900.49, importe_modificado:843900.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7900.0}} | {1519372/proyecto_PROCESO, 1519372/proyecto_INICIO, 1519372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710426 | Proyecto de inversión | 382071.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382071.52, modificado:382071.52}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200051. CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIM. PROGRESO EN LA CALERA DE CAPIRATO EN MOCORITO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200051 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 382071.52 | 382071.52 | 382071.52 | 382071.52 | 382071.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710838 | Proyecto de inversión | 548492.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548492.49, modificado:548492.49}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200060.REHABILITACION DE MODULO B EN PRIM. JOSE MARIA MORELOS EN 18 DE MARZO S/N RUBEN JARAMILLO EN EL ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200060 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2020-04-03 | 2020-06-01 | 548492.49 | 548492.49 | 548492.49 | 548492.49 | 548492.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722922 | Proyecto de inversión | 1222358.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222358.79, modificado:1056138.22}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJONES AURELIANO Y CHIQUITÍN ENTRE CALLE LA GRANJA Y AV ACAPULCO DESDE CALLE LAGUNA COL MARÍA ELENA - 3604 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 3604 | S | 100 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLEJON AURELIANO Y CHIQUITIN COLONIA MARÍA ELENA, 82099 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE GRANJA Y AVENIDA ACAPULCO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LOS CALLEJONES CHIQUITIN Y AURELIANO BAJANDO POR LA CALLE GRANJA SUBIENDO POR, lon:-106.36876804, lat:23.21418155}} | 2020-06-27 | 2020-07-20 | 1056138.22 | 1056138.22 | 1056138.22 | 1056138.22 | 1056138.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-IE-023, contratista:TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1200696.2, importe_modificado:1200696.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}} | {1722922/proyecto_INICIO, 1722922/proyecto_FIN, 1722922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723126 | Proyecto de inversión | 169152.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169152.03, modificado:169152.02}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE DALIAS ENTRE CAPOMO Y JACARANDAS COL FLORES MAGÓN - 4373 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 4373 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CAPOMO Y CALLE JACARANDAS, LA CALLE DE DALIA EN EL MAPA DE MIDS APARECE COMO FLOR DE DALIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CAPOMO SI SEGUIMOS ESTA CALL, lon:-106.38378617, lat:23.2485306}} | 2020-06-22 | 2020-07-18 | 169152.02 | 169152.02 | 169152.02 | 169152.02 | 169152.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-005, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:145291.07, importe_modificado:145291.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1723126/proyecto_INICIO, 1723126/proyecto_PROCESO, 1723126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723292 | Proyecto de inversión | 86514.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86514.64, modificado:86514.64}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO LAS AMAPAS - 4852 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4852 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS AMAPAS, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE OLIVO, CALLE NIM ESTA OBRA SE UBICA A 5.57KM DEL AEROPUERTO EN CULIACAN AL PUNTO EN ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AGUARUT, lon:-107.50639686, lat:24.78514833}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 86514.64 | 86514.64 | 86514.64 | 86514.64 | 86514.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-005D, contratista:BARRON OSUNA ADRIAN, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:86151.03, importe_modificado:86151.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {1723292/proyecto_INICIO, 1723292/proyecto_FIN, 1723292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723536 | Proyecto de inversión | 293913 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293913.0, modificado:293913.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN OBISPO ASENTAMIENTO ESTACIÓN OBISPO - 5764 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 5764 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1360, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE BENITO JUAREZ SECTOR 1 POR LA CALLE AGUSTINA RAMÍREZ QUE ES LA DE LOS MARISCOS DERE, lon:-107.16122056, lat:24.29321888}} | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 293913 | 293913 | 293913 | 293913 | 293913 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-013D, contratista:MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:291582.91, importe_modificado:291582.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1723536/proyecto_FIN, 1723536/proyecto_INICIO, 1723536/proyecto_PROCESO, 1723536/proyecto_FIN, 1723536/proyecto_PROCESO, 1723536/proyecto_INICIO, 1723536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723762 | Proyecto de inversión | 186117.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186117.26, modificado:186117.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO LOMA DE RODRIGUERA - 6578 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6578 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LA NORIA COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA NORIA Y AVENIDA MAR EGEO, AVENIDA GUADALUPE ROJO COLONIA LOMA DE RODRIGUERA HAY UNA LEY EXPRESS HACIA EL LADO DERECHO DEL CAMINO, lon:-107.38768854, lat:24.87497038}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 186117.26 | 186117.26 | 186117.26 | 186117.26 | 186117.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-019D, contratista:BAEZ FLORES ELIAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:184708.33, importe_modificado:184708.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1723762/proyecto_INICIO, 1723762/proyecto_PROCESO, 1723762/proyecto_FIN, 1723762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723863 | Proyecto de inversión | 234019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234019.26, modificado:234019.26}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES - 6989 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6989 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA DE SAN JUAN COLONIA VILLA DE LOS ANGELES, 80014 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA VILLA DE SAN JUAN Y CALLEJON VILLA DE SAN ANDRES, CALLE POMONA VILLA DE LOS ÁNGELES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIU, lon:-107.35809137, lat:24.84127703}} | 2020-05-24 | 2020-12-31 | 234019.26 | 234019.26 | 234019.26 | 234019.26 | 234019.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-014D, contratista:BAEZ FLORES ELIAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:230455.74, importe_modificado:230455.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1723863/proyecto_FIN, 1723863/proyecto_PROCESO, 1723863/proyecto_INICIO, 1723863/proyecto_FIN, 1723863/proyecto_PROCESO, 1723863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723871 | Proyecto de inversión | 167690.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167690.19, modificado:167690.19}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO LOS MEZCALES - 7002 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 7002 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA LOS MEZCALES, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y AVENIDA PRIMERA, AVENIDA SIN NOMBRE POR LA AV ALVARO OBREGON LLEGAMOS A LA COLONIA LOS MEZCALES EN LA CALLE CENTENARIO D, lon:-107.39501737, lat:24.86067343}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 167690.19 | 167690.19 | 167690.19 | 167690.19 | 167690.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-008I, contratista:CONSTRUARRENDADORA JUMA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1070065.01, importe_modificado:1070065.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1723871/proyecto_FIN, 1723871/proyecto_PROCESO, 1723871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724400 | Proyecto de inversión | 295069.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295069.25, modificado:295069.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM RURAL FED DON NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIEJO MUNICIPIO DE SINALOA - 8571 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 8571 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:265, direccion:EJIDO SAN JOSE VIEJO, 00000 SAN JOSÉ VIEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DON NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIEJO EN EL MUNI, lon:-108.36277311, lat:25.98923169}} | 2020-03-24 | 2020-04-27 | 295069.25 | 295069.25 | 295069.25 | 295069.25 | 295069.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-002, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:295069.25, importe_modificado:295069.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1724400/proyecto_INICIO, 1724400/proyecto_FIN, 1724400/proyecto_PROCESO, 1724400/proyecto_FIN, 1724400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724462 | Proyecto de inversión | 362471.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362471.61, modificado:362471.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 271X EN LA LOCALIDAD DE LOS MEZQUITES MUNICIPIO DE SINALOA - 8723 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8723 | S | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:EJIDO LOS MEZQUITES, 81950 LOS MEZQUITES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA 271X A 100 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS M, lon:-108.01771192, lat:25.94933936}} | 2020-03-09 | 2020-04-27 | 362471.61 | 362471.61 | 362471.61 | 362471.61 | 362471.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-003, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:362471.61, importe_modificado:362471.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {1724462/proyecto_INICIO, 1724462/proyecto_PROCESO, 1724462/proyecto_FIN, 1724462/proyecto_PROCESO, 1724462/proyecto_FIN, 1724462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724964 | Proyecto de inversión | 586464.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586464.97, modificado:513593.53}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE ATARDECER ENTRE LA AV COSMO Y ARROYO JABALINES, FRACC CHONITA - 10109 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 10109 | S | 204 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ATARDECER COLONIA DOÑA CHONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA COSMOS Y CALLE ARROYO JABALINES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ATARDECER ENTRE ARROYOS JABALINES Y CALLE COSMO QUE EN LAS MIDS AP, lon:-106.37243348, lat:23.26237807}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 513593.53 | 513593.53 | 513593.53 | 513593.53 | 513593.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-039, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:586464.97, importe_modificado:586464.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1724964/proyecto_INICIO, 1724964/proyecto_FIN, 1724964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724993 | Proyecto de inversión | 137093.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137093.22, modificado:136290.42}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 10204 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 10204 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:308, direccion:PUEBLO SANTA ROSALÍA, 80854 SANTA ROSALÍA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA POR EL CAMINO PRINCIPAL Y ÚNICO EMPEDRADO QUE HAY JUSTO DESPUÉS DE PASAR UN VADO FRENTE A LA OBRA CRUZ, lon:-107.70936149, lat:25.68035912}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 136290.42 | 136290.42 | 136290.42 | 136290.42 | 136290.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-002/020-EDU/R33, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:585440.74, importe_modificado:585440.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724993/proyecto_INICIO, 1724993/proyecto_FIN, 1724993/proyecto_PROCESO, 1724993/proyecto_FIN, 1724993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725817 | Proyecto de inversión | 654740.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654740.69, modificado:654740.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR DICONSA EN LA LOCALIDAD DE MATAPAN DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 12711 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12711 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:461, direccion:EJIDO MATAPAN DEL LLANO, 00000 MATAPÁN DEL LLANO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO A 100 METROS DE LA TIENDA DICONSA EN LA LOCALIDAD DE MATAPAN DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.11794057, lat:25.89466286}} | 2020-03-11 | 2020-06-03 | 654740.69 | 654740.69 | 654740.69 | 654740.69 | 654740.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-027, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:654740.69, importe_modificado:654740.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:405.0}} | {1725817/proyecto_INICIO, 1725817/proyecto_PROCESO, 1725817/proyecto_FIN, 1725817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725939 | Proyecto de inversión | 144350.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144350.46, modificado:144350.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR HENRI SELENE ROMAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA - 13066 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13066 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1002, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 81912 TIERRA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR HENRI SELENE ROMAN SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.15019382, lat:25.73227852}} | 2020-03-23 | 2020-06-03 | 144350.46 | 144350.46 | 144350.46 | 144350.46 | 144350.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-033, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:144350.45, importe_modificado:144350.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725939/proyecto_FIN, 1725939/proyecto_INICIO, 1725939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725961 | Proyecto de inversión | 123990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123990.94, modificado:123990.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR ELISAMA LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SEGUNDA MUNICIPIO DE SINALOA - 13115 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13115 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:356, direccion:EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ELISAMA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA EN LA ESQUINA NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-108.43436558, lat:25.81103823}} | 2020-03-25 | 2020-06-05 | 123990.94 | 123990.94 | 123990.94 | 123990.94 | 123990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-034, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:123990.95, importe_modificado:123990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1725961/proyecto_INICIO, 1725961/proyecto_PROCESO, 1725961/proyecto_FIN, 1725961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726688 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD LA CAMPANA ASENTAMIENTO LA CAMPANA - 15270 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 15270 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:CALLE A GUAMUCHIL PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA A GUMUCHIL Y , VINIENDO POR LA CARRETERA RUMBO A GUAMUCHIL DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA PENULTIMA CALLE DEL PUEBLO SEGUIRLA HASTA DONDE, lon:-107.57258046, lat:24.99749143}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-003D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:403191.5, importe_modificado:403191.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1726688/proyecto_INICIO, 1726688/proyecto_PROCESO, 1726688/proyecto_FIN, 1726688/proyecto_PROCESO, 1726688/proyecto_FIN, 1726688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726726 | Proyecto de inversión | 213125.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213125.04, modificado:213125.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARGERI TAPIA EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLA MUNICIPIO DE SINALOA - 15402 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15402 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO LA CEBOLLA, 00000 LA CEBOLLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA C.MARGERI TAPIA AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.39321349, lat:25.96460469}} | 2020-03-17 | 2020-06-26 | 213125.04 | 213125.04 | 213125.04 | 213125.04 | 213125.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-055, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:213125.04, importe_modificado:213125.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1726726/proyecto_INICIO, 1726726/proyecto_FIN, 1726726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301729889 | Proyecto de inversión | 854681.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854681.76, modificado:761222.51}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN EL POBLADO DE COFRADÍA SINDICATURA DE SIQUEROS - 24376 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 24376 | S | 248 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:169, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COFRADÍA (COFRADÍA DE LEYVA SOLANO), 82249 COFRADÍA (COFRADÍA DE LEYVA SOLANO), MAZATLÁN SINALOA ENTRE CAMINO COFRADIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA ENTRE DOS UBICACIONES DENTRO DE LA SINDIC, lon:-106.25677052, lat:23.32804471}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 761222.51 | 761222.51 | 761222.51 | 761222.51 | 761222.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-049, contratista:MUBARRZ CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:854681.76, importe_modificado:854681.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:897.0}} | {1729889/proyecto_INICIO, 1729889/proyecto_FIN, 1729889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737143 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 29307 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 29307 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL H RUELAS CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE ALBERTO IBARRA Y CALLE NORTE NO. 43, CALLE FRANCISCO MORALES VEGA LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA MISMA CABECERA MUNICIP, lon:-108.61231704, lat:26.41263182}} | 2020-05-12 | 2020-06-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-CVIVE-2020, contratista:COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} | {1737143/proyecto_INICIO, 1737143/proyecto_FIN, 1737143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737314 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD CHARAY ASENTAMIENTO CHARAY - 29521 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 29521 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.2, meta_modificada:115.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:CALLE ADOLFO FIERRO EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS, CALLE CARMEN SERRANO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA LOCALIDAD DE CHARAY EN LA , lon:-108.83236052, lat:26.01262526}} | 2020-05-12 | 2020-06-28 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-CVIVE-2020, contratista:COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.2}} | {1737314/proyecto_INICIO, 1737314/proyecto_FIN, 1737314/proyecto_PROCESO, 1737314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750074 | Proyecto de inversión | 967659.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967659.6, modificado:967659.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL LIMÓN DE TELLAECHE ASENTAMIENTO EL LIMÓN DE TELLAECHE - 58500 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58500 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TINACO DE JAPAC ACERA ORIENTE POSTE 12 3 CUA, lon:-107.07879461, lat:24.72767378}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 967659.6 | 967659.6 | 967659.6 | 967659.6 | 967659.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418923.1, importe_modificado:2418923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1750074/proyecto_PROCESO, 1750074/proyecto_FIN, 1750074/proyecto_INICIO, 1750074/proyecto_FIN, 1750074/proyecto_INICIO, 1750074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756362 | Proyecto de inversión | 230066.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230066.41, modificado:230066.41}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE FLOR DE LOTO ENTRE CALLES PETUNIA Y HORTENSIA COL FLORES MAGÓN - 82249 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 82249 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LOTO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PETUNIA Y CALLE HORTENSIA, EN EL MAPA DE LAS MIDS EL TRAMO DE OBRA DE LA CALLE FLOR DE LOTO APARECE COMO MADRE SELVA SOBRE LA MISMA HORTECI, lon:-106.37994719, lat:23.24346764}} | 2020-08-30 | 2020-09-15 | 230066.41 | 230066.41 | 230066.41 | 230066.41 | 230066.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-054, contratista:BELDIZ CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:478312.02, importe_modificado:478312.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1756362/proyecto_PROCESO, 1756362/proyecto_FIN, 1756362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771671 | Proyecto de inversión | 328627.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328627.22, modificado:328627.22}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBEO DE CÁRCAMO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SINALOA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA ASENTAMIENTO SINALOA DE LEYVA CENTRO - 123800 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 123800 | S | 2620 | 2620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA A UN COSTADO DEL MALECON, lon:-108.21523324, lat:25.82576179}} | 2020-07-23 | 2020-08-05 | 328627.22 | 328627.22 | 328627.22 | 328627.22 | 328627.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-019, contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:328627.22, importe_modificado:328627.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1771671/proyecto_INICIO, 1771671/proyecto_PROCESO, 1771671/proyecto_FIN, 1771671/proyecto_INICIO, 1771671/proyecto_FIN, 1771671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793390 | Proyecto de inversión | 125875.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125875.87, modificado:125875.87}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200141. CONSTRUCCION DE ACCESO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200141 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 125875.87 | 125875.87 | 125875.87 | 125875.87 | 125875.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200699971 | Proyecto de inversión | 14996 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14996.0, modificado:14996.0}} | Silla Zurich - 150792 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {801538/proyecto_INICIO, 801538/proyecto_PROCESO, 801538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870495 | Acción | 5634 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634.0, modificado:5634.0}} | Telefono Panasonic Inalambricos - 62120 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 5634 | 5634 | 5634 | 5634 | 5634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979511/proyecto_INICIO, 979511/proyecto_PROCESO, 979511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200904654 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:532453.76}} | Prog. Escuelas Al Cien Fam Basico. Obra: 17615. Telesec. Federalizado Num. 42. Loc. El Recreo, Mpio. Mazatlan, Sin. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:302, direccion:LOC. EL RECREO, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.533333, lat:23.445833}} | 2017-08-21 |  | 532453.76 | 532453.76 | 532453.76 | 532453.76 | 532453.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170300940564 | Proyecto de inversión | 318174.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:276742.33, modificado:276742.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41431.7, modificado:41431.7}} | Aport Mpal Para La Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col El Llano Cosala Sinaloa - 100888 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | 100888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE RUBI, CALLE CARRANZA POR LAS CALLES DE LA, lon:-106.7019851, lat:24.42304475}} | 2017-06-23 | 2017-12-31 | 318174.03 | 318174.03 | 318174.03 | 318174.03 | 318174.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/COS/002/17, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSALA, monto:318127.82, importe_modificado:318127.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1066817/proyecto_INICIO, 1066817/proyecto_PROCESO, 1066817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300969211 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.757628134E7}} | Construcción De Carretera En El Camino E.C. (Int. México 15 ¿ San José De La Brecha) ¿ Playa Buenavista, Km 3 500 Al Km 10 550, En El Municipio De Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SOP | SOP17-170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:-, lon:-108.558055, lat:25.473611}} | 2017-10-31 |  | 37576281.34 | 37576281.34 | 37576281.34 | 37576281.34 | 37576281.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-CARR-320-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.299758299E7, importe_modificado:3.757628134E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1103709/proyecto_PROCESO, 1103709/proyecto_INICIO, 1103709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300971496 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575244.3}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. Obra: 17669. Ignacio Aldama. Loc. La Ilama, Mpio. Cosala. Rehabilitacion General Y Rehabilitacion Sanitarios, Obra Exterior. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:336, direccion:LOC. LA ILAMA, MPIO. COSALA, SINALOA. , lon:-106.819444, lat:24.615833}} | 2017-11-20 | 2018-02-01 | 575244.3 | 575244.3 | 575244.3 | 575244.3 | 575244.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170401024241 | Acción | 121337.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121337.01, modificado:121337.01}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 309817 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-05-02 | 2017-12-31 | 121337.01 | 121337.01 | 121337.01 | 121337.01 | 121337.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1159321/proyecto_INICIO, 1159321/proyecto_FIN, 1159321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049414 | Proyecto de inversión | 7447691.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7447691.22, modificado:4275613.58}} | Pavimentación De Calle Independencia Entre Calle Gral. Ignacio Zaragoza Y Carretera A Estación Bamoa En La Localidad De Bamoa, Municipio De Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | SOP17-180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:-, lon:-108.346666, lat:25.705833}} | 2017-12-22 |  | 4275613.58 | 4275613.58 | 4275613.58 | 4275613.58 | 4275613.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-385-2017, contratista:HERIBERTO LEYVA HIJAR, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5983379.52, importe_modificado:5983379.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185626/proyecto_INICIO, 1185626/proyecto_FIN, 1185626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049500 | Proyecto de inversión | 2177998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2177998.39, modificado:2135320.39}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Ramírez Entre Blvd. José María Morelos Y Calle Victoria Bayliss En La Colonia Fovissste De La Cd. De Guamúchil | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-22 |  | 2135320.39 | 2135320.39 | 2135320.39 | 2135320.39 | 2135320.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-388-2017, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2153588.4, importe_modificado:2153588.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185716/proyecto_INICIO, 1185716/proyecto_PROCESO, 1185716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049509 | Proyecto de inversión | 2624877.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2624877.28, modificado:2308122.28}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Hilario Pérez De León Entre Av. Agustina Ramírez Y Av. Benito Juárez En La Colonia Niños Héroes De La Ciudad De Guamúchil | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-26 |  | 2308122.28 | 2308122.28 | 2308122.28 | 2308122.28 | 2308122.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-394-2017, contratista:COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2308122.28, importe_modificado:2308122.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185725/proyecto_INICIO, 1185725/proyecto_PROCESO, 1185725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078902 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:764163.05}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180744. Prees. Juan Enrique Pestalozzi. Loc. Ojo De Agua De Osuna. Mpio. Rosario. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:303, direccion:LOC. OJO DE AGUA DE OSUNA, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.964444, lat:23.028333}} | 2018-05-29 |  | 764163.05 | 764163.05 | 764163.05 | 764163.05 | 764163.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101078903 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:960507.81}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180746. Prees. Adolfo Lopez Mateos. Loc. La Guasima, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:LOC. LA GUASIMA, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.117222, lat:22.940555}} | 2018-05-29 |  | 960507.81 | 960507.81 | 960507.81 | 960507.81 | 960507.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101080188 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:802935.28}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180714. Prees. Luis Perez Meza, Loc. Sna Jose De Las Bocas, Mpio. Cosala. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:371, direccion:LOC. SAN JOSE DE LAS BOCAS, MPIO. COSALA, SIN. , lon:-106.679444, lat:24.513888}} | 2018-06-07 |  | 802935.28 | 802935.28 | 802935.28 | 802935.28 | 802935.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018, contratista:ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1622197.91, importe_modificado:1622197.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201519029 | Proyecto de inversión | 1307909.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:195822.67, modificado:195822.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112086.88, modificado:1112086.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20828 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20828 | S | 156 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59868923, lat:23.79773945}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 1307909.55 | 1307909.55 | 1307909.55 | 1307909.55 | 1307909.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-001-2019, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1304147.27, importe_modificado:1304147.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {1519029/proyecto_PROCESO, 1519029/proyecto_INICIO, 1519029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190401605430 | Proyecto de inversión | 1044928.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:156448.69, modificado:156448.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888480.0, modificado:888480.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 43320 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 43320 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INICIO DE OBRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y EN SU TRAYECTO PASA POR CALLES SIN NOMBRE AL SER UNA AMPLIACION DE VIVIENDA, lon:-106.59412212, lat:23.79568431}} | 2019-11-18 | 2019-12-14 | 1044928.69 | 1044928.69 | 1044928.69 | 1044928.69 | 1044928.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI-DOSPM-INV-002.2019, contratista:ISRAEL BON REYES, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1044928.69, importe_modificado:1044928.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:404.0}} | {1605430/proyecto_INICIO, 1605430/proyecto_FIN, 1605430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710157 | Proyecto de inversión | 419160.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419160.07, modificado:419160.07}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200020.REHABILITACION DE DOS MODULOS EN PRIM. CIPRIANO OBEZO CAMARGO EN LA COL. LOS HUERTOS EN CULIACAN,SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200020 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-04-30 | 2020-06-08 | 419160.07 | 419160.07 | 419160.07 | 419160.07 | 419160.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710829 | Proyecto de inversión | 78035.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78035.79, modificado:78035.79}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200053. rehabilitacin de area del edificio 2da etapa en preesc. cendi num.2 margarita de gortari en rosales 1099 en culiacan , sinaloa | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200053 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-06-22 | 2020-07-23 | 78035.79 | 78035.79 | 78035.79 | 78035.79 | 78035.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722830 | Proyecto de inversión | 1477966.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477966.86, modificado:1477966.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE LA CRUZ, QUINTANA ROO, CACALOTAN,AHOME Y AV DE LAS TORRES ENTRE LAS AV NISHIZAWA Y AV DEL ARROYO COL JARDINES DEL ARROYO - 3316 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 3316 | S | 300 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUITO LA CRUZ QUINTANA ROO,CACALOTAN,AHOME,Y AV DE LAS TORRES COLONIA JARDINES DEL ARROYO, 82132 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JABALIES NORTE Y AVENIDA TORRES, LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA SE LLEVARA ACABO EN LA, lon:-106.39629034, lat:23.25416099}} | 2020-06-14 | 2020-07-14 | 1477966.86 | 1477966.86 | 1477966.86 | 1477966.86 | 1477966.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-IE-024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1554541.64, importe_modificado:1554541.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}} | {1722830/proyecto_FIN, 1722830/proyecto_PROCESO, 1722830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722881 | Proyecto de inversión | 447841.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447841.62, modificado:447841.62}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE ÉBANO ENTRE CALLES CEDROS Y CERRADA DESDE AV. DORADO PONIENTE COL RINCÓN DE MAZATLÁN - 3486 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 3486 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ÉBANO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 298 M DEL HOSPITAL MILITAR Y A 420 M LOCALIZAMOS LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO JAVIER GUERRA MO, lon:-106.37102719, lat:23.24029338}} | 2020-06-22 | 2020-07-18 | 447841.62 | 447841.62 | 447841.62 | 447841.62 | 447841.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-015, contratista:DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:524123.32, importe_modificado:524123.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1722881/proyecto_INICIO, 1722881/proyecto_FIN, 1722881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723287 | Proyecto de inversión | 228286.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228286.17, modificado:228286.17}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 4841 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4841 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA EL SECTOR DE PROYECTO A 50 M AL ORIENTE SE ENCUENT, lon:-107.45208535, lat:25.08890346}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 228286.17 | 228286.17 | 228286.17 | 228286.17 | 228286.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-004D, contratista:BARRON OSUNA ADRIAN, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:227710.94, importe_modificado:227710.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1723287/proyecto_FIN, 1723287/proyecto_PROCESO, 1723287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724518 | Proyecto de inversión | 1295861.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESCUELA DIGNA, monto:648766.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647095.27, modificado:647095.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAES 85 EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA - 8877 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8877 | S | 755 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.0, meta_modificada:719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES A75 MTS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-108.08802989, lat:25.75257285}} | 2020-03-09 | 2020-04-27 | 647095.27 | 647095.27 | 647095.27 | 647095.27 | 647095.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-004, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1295861.62, importe_modificado:1295861.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0}} | {1724518/proyecto_INICIO, 1724518/proyecto_PROCESO, 1724518/proyecto_FIN, 1724518/proyecto_PROCESO, 1724518/proyecto_FIN, 1724518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725093 | Proyecto de inversión | 2196051.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196051.37, modificado:2196051.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD SANALONA ASENTAMIENTO SANALONA - 10521 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 10521 | S | 200 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1157.0, meta_modificada:1157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:CALLE CULIACAN-TAMAZULA RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO BORDO PRESA SANALOA Y CAMINO POBLADO SANALOA, CAMINO TERRENOS DE CULTIVO SE EMPIEZA EL RECORRIDO SOBRE LA CARRETERA CULIACAN TAMAZULA HAC, lon:-107.14887823, lat:24.80877216}} | 2020-05-28 | 2020-12-31 | 2196051.37 | 2196051.37 | 2196051.37 | 2196051.37 | 2196051.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-006I, contratista:CONTRERAS MENDOZA EMILIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2170033.61, importe_modificado:2170033.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1157.0}} | {1725093/proyecto_PROCESO, 1725093/proyecto_FIN, 1725093/proyecto_INICIO, 1725093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725124 | Proyecto de inversión | 935345.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935345.73, modificado:935345.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CAÑADA VERDE AGUA CALIENTE DE CEBADA QUITABOCA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 10600 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10600 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29081.0, meta_modificada:29081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1086, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA VERDE, 00000 CAÑADA VERDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE VA DE AGUA CALIENTE DE CEBADA A CUITABOCA PASANDO POR LA CAÑADA VERDE, lon:-108.1104255, lat:26.12344904}} | 2020-03-20 | 2020-04-25 | 935345.73 | 935345.73 | 935345.73 | 935345.73 | 935345.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-011, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:935345.73, importe_modificado:935345.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29081.0}} | {1725124/proyecto_PROCESO, 1725124/proyecto_INICIO, 1725124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725221 | Proyecto de inversión | 734592.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734592.81, modificado:734592.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE LAS LAJITAS RANCHITO DE LOS LOPEZ PINO GORDO MUNICIPIO DE SINALOA - 10949 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10949 | S | 242 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21289.0, meta_modificada:21289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:524, direccion:EJIDO PINO GORDO, 00000 PINO GORDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL ENTRONQUE LAS LAJITAS RANCHITO DE LOS LOPEZ PINO GORDO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.10440105, lat:26.21693204}} | 2020-03-20 | 2020-04-25 | 734592.81 | 734592.81 | 734592.81 | 734592.81 | 734592.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-012, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:734592.81, importe_modificado:734592.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21289.0}} | {1725221/proyecto_PROCESO, 1725221/proyecto_FIN, 1725221/proyecto_INICIO, 1725221/proyecto_PROCESO, 1725221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725834 | Proyecto de inversión | 276310.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276310.47, modificado:276310.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALBERTO ALVAREZ BOJORQUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CAIMAN MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 12743 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12743 | S | 25 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:EJIDO EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), 81902 EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ALBERTO ALVAREZ BOJORQUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CAIMAN MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO, lon:-108.33514794, lat:25.87617131}} | 2020-03-24 | 2020-06-08 | 276310.47 | 276310.47 | 276310.47 | 276310.47 | 276310.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-032, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:276310.47, importe_modificado:276310.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1725834/proyecto_INICIO, 1725834/proyecto_PROCESO, 1725834/proyecto_INICIO, 1725834/proyecto_FIN, 1725834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726161 | Proyecto de inversión | 144410.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144410.78, modificado:144410.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR JOSEFINA FIELTRAN FÉLIX EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES MUNICIPIO DE SINALOA - 13740 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13740 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:EJIDO LOS HORCONES, 00000 LOS HORCONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSEFINA BELTRÁN FÉLIX EN LA SALIDA NORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.16553127, lat:25.77640406}} | 2020-03-10 | 2020-06-02 | 144410.78 | 144410.78 | 144410.78 | 144410.78 | 144410.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-038, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:119660.3, importe_modificado:119660.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726161/proyecto_INICIO, 1726161/proyecto_PROCESO, 1726161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726624 | Proyecto de inversión | 806383 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806383.0, modificado:806383.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL TAMARINDO ASENTAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 15072 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 15072 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE LA CIENEGA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE CARAMATEN, CALLE YACOBITO CALLE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FRENTE A CALLE CERRADA AMP. GUADA, lon:-107.6305101, lat:24.90005846}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 806383 | 806383 | 806383 | 806383 | 806383 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1726624/proyecto_INICIO, 1726624/proyecto_FIN, 1726624/proyecto_INICIO, 1726624/proyecto_PROCESO, 1726624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726915 | Proyecto de inversión | 552647.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552647.59, modificado:552647.6}} | AMPLIACIÓN DE RE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR DANIELA LUNA BERNAL EN LA LOCALIDAD DE BACURATO MUNICIPIO DE SINALOA - 15942 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15942 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:367, direccion:EJIDO BACURATO, 81973 BACURATO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA. DANIELA LUNA BERNAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACURATO MUNICIPIO DE SINALOA A 150 ML DEL , lon:-107.89597922, lat:25.85871264}} | 2020-03-23 | 2020-06-10 | 552647.6 | 552647.6 | 552647.6 | 552647.6 | 552647.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-026, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:552647.59, importe_modificado:552647.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1726915/proyecto_INICIO, 1726915/proyecto_FIN, 1726915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728765 | Proyecto de inversión | 398230.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398230.44, modificado:398230.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ORALIA LUNA EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 21345 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21345 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1046, direccion:EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA C. ORALIA LUNA EN LA SALIDA NORTE EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.91237245, lat:25.81386629}} | 2020-03-17 | 2020-06-02 | 398230.45 | 398230.45 | 398230.45 | 398230.45 | 398230.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-025, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:398230.45, importe_modificado:398230.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1728765/proyecto_INICIO, 1728765/proyecto_FIN, 1728765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737458 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD CONSTANCIA ASENTAMIENTO CONSTANCIA - 29719 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 29719 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.6, meta_modificada:57.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA EN LA CA, lon:-108.90502034, lat:25.96139793}} | 2020-05-12 | 2020-06-28 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-CVIVE-2020, contratista:COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}} | {1737458/proyecto_INICIO, 1737458/proyecto_FIN, 1737458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756351 | Proyecto de inversión | 350189.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350189.48, modificado:268371.45}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE KINO VIEJO ENTRE AV GONZÁLEZ BOCANEGRA Y FIN DE CALLE COL. LOS ROBLES - 82233 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 82233 | S | 78 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE KINO VIEJO COLONIA LOS ROBLES, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE VALLE KINO Y CALLE SIN NOMBRE, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZARA OBRA ES LA KINO VIEJO ESA ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA DESPUÉS DE ESA YA ES , lon:-106.3924639, lat:23.28249043}} | 2020-08-08 | 2020-09-10 | 268371.45 | 268371.45 | 268371.45 | 268371.45 | 268371.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-065, contratista:TOPOCONSTRUDRON S.A.S. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:350189.48, importe_modificado:350189.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1756351/proyecto_FIN, 1756351/proyecto_INICIO, 1756351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301767938 | Proyecto de inversión | 1414239.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414239.04, modificado:1414239.04}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ MEZQUITE ALTO ASENTAMIENTO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ - 113365 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 113365 | S | 1063 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:595, direccion:CALLE RIO FUERTE EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (MEZQUITE ALTO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA RIO SINALOA EL TANQUE DEL AGUA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DE LA SECUNDARIA TECNICA 44 EN LA LOC, lon:-108.56726749, lat:25.78847783}} | 2020-05-04 | 2020-07-28 | 1414239.04 | 1414239.04 | 1414239.04 | 1414239.04 | 1414239.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-005, contratista:JUAN FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:1414239.04, importe_modificado:1414239.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767938/proyecto_PROCESO, 1767938/proyecto_FIN, 1767938/proyecto_INICIO, 1767938/proyecto_PROCESO, 1767938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301771535 | Proyecto de inversión | 584608.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584608.48, modificado:584608.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA,OBRA ELECTROMECÁNICA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD LOS TRONCONES EL AGUAJITO ASENTAMIENTO LOS TRONCONES - 123417 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 123417 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:312, direccion:RANCHERIA LOS TRONCONES, 81971 LOS TRONCONES (EL AGUAJITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOS TRONCONES A UN COSTADO DEL ARROYO A 6 KM DE LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO, lon:-107.90320756, lat:25.76233557}} | 2020-07-27 | 2020-08-29 | 584608.48 | 584608.48 | 584608.48 | 584608.48 | 584608.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-020, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:584608.48, importe_modificado:584608.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771535/proyecto_INICIO, 1771535/proyecto_PROCESO, 1771535/proyecto_FIN, 1771535/proyecto_INICIO, 1771535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301781085 | Proyecto de inversión | 108094.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108094.9, modificado:108094.9}} | REHABILITACIÓN DE OBRA ELECTRICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 140021 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 140021 | S | 378 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA COMUNIDAD DE EL COYOTE RUMBO ESTE POR EL CAMINO DE TERRACERÍA ENTRE LAS PARCELASA 550 METROS APROXIMADAMENTE., lon:-108.23281685, lat:25.67264878}} | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 108094.9 | 108094.9 | 108094.9 | 108094.9 | 108094.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-022-138SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:108094.9, importe_modificado:108094.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1781085/proyecto_PROCESO, 1781085/proyecto_INICIO, 1781085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793399 | Proyecto de inversión | 128524.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128524.68, modificado:128524.68}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200134. CONSTRUCCION DE ANDADOR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 250 EN CABAYME, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200134 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:285, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 128524.68 | 128524.68 | 128524.68 | 128524.68 | 128524.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870478 | Acción | 16980 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16980.0, modificado:16980.0}} | Mesa Plegable - 62182 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979494/proyecto_INICIO, 979494/proyecto_FIN, 979494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870485 | Acción | 12998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12998.0, modificado:12998.0}} | Proyector Epson - 61389 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 12998 | 12998 | 12998 | 12998 | 12998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979501/proyecto_INICIO, 979501/proyecto_FIN, 979501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870497 | Acción | 79980 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79980.0, modificado:79980.0}} | Desktop Lenovo Aio - 61327 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 79980 | 79980 | 79980 | 79980 | 79980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979513/proyecto_INICIO, 979513/proyecto_FIN, 979513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870500 | Acción | 5432 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5432.0, modificado:5432.0}} | Sillas De Visita Modelo Valencia Negro - 62222 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 5432 | 5432 | 5432 | 5432 | 5432 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979516/proyecto_INICIO, 979516/proyecto_FIN, 979516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101070547 | Proyecto de inversión | 1009287 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009287.0, modificado:1009287.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 1,089.90 M2 De Empedrado Y 246.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 173.00 Ml De Vialidad En La Calle De La Clínica De La Localidad De El Limón De Los Peraza, San Ignacio, Sinaloa / 2018-09-07-0123 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 1009287 | 1009287 | 1009287 | 1009287 | 1009287 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-002-2018, contratista:ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:862413.09, importe_modificado:862413.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1207776/proyecto_INICIO, 1207776/proyecto_PROCESO, 1207776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074712 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:718473.2}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180128. Prees. Francisco Marquez. Loc. Las Higueras, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:LOC. LAS HIGUERAS, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.955833, lat:23.053333}} | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 718473.2 | 718473.2 | 718473.2 | 718473.2 | 718473.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439926.28, importe_modificado:1439926.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074717 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721153.84}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180130. Prees. Margarita Maza De Juarez. Loc. Tablon Viejo, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:435, direccion:LOC. TABLON VIEJO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.009444, lat:23.0975}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439926.28, importe_modificado:1439926.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379019 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:749165.11}} | OBRA: 180836. PREES. GUILLERMO BRITO PAZOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180836 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 749165.11 | 749165.11 | 749165.11 | 749165.11 | 749165.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712209 | Proyecto de inversión | 145662.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145662.07, modificado:145662.07}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200062. REHABILITACION DE BANQUETAS DE AULAS EN PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL ALTO DEL COYOTE EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200062 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1998, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 145662.07 | 145662.07 | 145662.07 | 145662.07 | 145662.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722399 | Proyecto de inversión | 215426.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215426.78, modificado:215426.78}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE SONORA ENTRE AV. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE CEDROS DESDE CALLE DIANA LAURA RIOJAS COL, LOS ROBLES - 942 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 942 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SONORA/FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA LOS ROBLES, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE CEDRO, CALLE MAGDALENA DE KINO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE SONORA ENTRE FRA, lon:-106.39408911, lat:23.28145356}} | 2020-05-14 | 2020-06-14 | 215426.78 | 215426.78 | 215426.78 | 215426.78 | 215426.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-035, contratista:C. MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:322402.3, importe_modificado:322402.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1722399/proyecto_INICIO, 1722399/proyecto_FIN, 1722399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301722860 | Proyecto de inversión | 1139027.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139027.75, modificado:1139027.75}} | COSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE LA CRUZ, QUINTANA ROO, CACALOTAN,AHOME Y AV DE LAS TORRES ENTRE LAS AV NISHIZAWA Y AV DEL ARROYO COL JARDINES DEL ARROYO - 3419 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 3419 | S | 300 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUITO AHOME.CACALOTANQUINTANA ROOLA CRUZ,LUIS NISISSHAWA,AV ARROYO Y AV DE LAS TORRES COLONIA JARDINES DEL ARROYO, 82132 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA LUIS NISHISAWA Y AVENIDA DEL ARROYO, LAS ENTRE CALLES DE LAS, lon:-106.39623581, lat:23.25410809}} | 2020-06-14 | 2020-07-14 | 1139027.75 | 1139027.75 | 1139027.75 | 1139027.75 | 1139027.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-IE-028, contratista:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1247505.83, importe_modificado:1247505.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {1722860/proyecto_INICIO, 1722860/proyecto_FIN, 1722860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723180 | Proyecto de inversión | 574975.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574975.65, modificado:574975.65}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE ESCOLAR ENTRE CALLES PRIMERA ESCOLAR Y TOPE DE ARROYO PLUVIAL COL URIAS - 4525 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 4525 | S | 200 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ESCOLAR COLONIA URIAS, 82099 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA ESCOLAR Y CALLE TOPE DE ARROYO, LA OBRA ES EN LA CALLE ESCOLAR INICIA EN LA CALLE PRIMERA ESCOLAR HASTA TOPE DE ARROYO LA OBRA CULMINA EN DONDE, lon:-106.3764618, lat:23.22059525}} | 2020-06-25 | 2020-07-14 | 574975.65 | 574975.65 | 574975.65 | 574975.65 | 574975.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-034, contratista:C. ARQ. SERGIO ARTURO ZAMUDIO VIZCARRA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:743383.94, importe_modificado:743383.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1723180/proyecto_INICIO, 1723180/proyecto_FIN, 1723180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723588 | Proyecto de inversión | 457634.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457634.04, modificado:457634.04}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD PLAN DE ORIENTE EL DOCE - 5967 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 5967 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:562, direccion:CALLE CULIACAN-SANALONA EJIDO PLAN DE ORIENTE, 80300 PLAN DE ORIENTE (EL DOCE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD PLAN DE ORIENTE ESTÁ LOCALIZADA HACIA EL ORIEN, lon:-107.27943938, lat:24.79472138}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 457634.04 | 457634.04 | 457634.04 | 457634.04 | 457634.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-002D, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CARCO SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:451162.59, importe_modificado:451162.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.0}} | {1723588/proyecto_INICIO, 1723588/proyecto_PROCESO, 1723588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724796 | Proyecto de inversión | 431812.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431812.25, modificado:431812.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALBA ALICIA URIAS EN LA LOCALIDAD E AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA - 9657 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9657 | S | 272 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA ALBA ALICIA URIAS AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.1140785, lat:25.87603963}} | 2020-03-24 | 2020-06-06 | 431812.25 | 431812.25 | 431812.25 | 431812.25 | 431812.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-007, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:431812.25, importe_modificado:431812.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1724796/proyecto_INICIO, 1724796/proyecto_PROCESO, 1724796/proyecto_INICIO, 1724796/proyecto_PROCESO, 1724796/proyecto_FIN, 1724796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724909 | Proyecto de inversión | 544799.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544799.32, modificado:544799.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION EN EL SECTOR LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA - 9928 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9928 | S | 201 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LA ENTRADA A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.09187082, lat:25.75040826}} | 2020-03-13 | 2020-06-02 | 544799.33 | 544799.33 | 544799.33 | 544799.33 | 544799.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-009, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:544799.32, importe_modificado:544799.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1724909/proyecto_INICIO, 1724909/proyecto_FIN, 1724909/proyecto_PROCESO, 1724909/proyecto_FIN, 1724909/proyecto_INICIO, 1724909/proyecto_PROCESO, 1724909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725517 | Proyecto de inversión | 343240.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343240.82, modificado:343240.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR VÍAS DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 11821 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11821 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:CALLE FERROCARRIL EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BRUNO GARCIA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA FRANCISCO ECHEVERRIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR VIAS DEL TREN EN LA, lon:-108.481449, lat:25.80081873}} | 2020-03-13 | 2020-06-15 | 343240.82 | 343240.82 | 343240.82 | 343240.82 | 343240.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-018, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:343240.82, importe_modificado:343240.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1725517/proyecto_INICIO, 1725517/proyecto_PROCESO, 1725517/proyecto_FIN, 1725517/proyecto_PROCESO, 1725517/proyecto_FIN, 1725517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725691 | Proyecto de inversión | 305610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305610.6, modificado:305610.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR JESUS MODESTO ARAUJO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA - 12352 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12352 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:324, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 00000 EL ZAPOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JESUS MODESTO ARAUJO A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, lon:-108.03757943, lat:25.87959906}} | 2020-03-13 | 2020-06-02 | 305610.6 | 305610.6 | 305610.6 | 305610.6 | 305610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-020, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:305610.6, importe_modificado:305610.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1725691/proyecto_INICIO, 1725691/proyecto_FIN, 1725691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726448 | Proyecto de inversión | 1001417.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001417.83, modificado:1001417.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN IGNACIO LOCALIDAD CAMPANILLAS ASENTAMIENTO CAMPANILLAS - 14428 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 14428 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CALLE A CAMPANILLAS PUEBLO CAMPANILLAS, 82925 CAMPANILLAS, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE SAN IGNACIO - AJOYA Y CALLE CAMPANILLAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DEL ENTRONQUE DEL CAMINO SAN IGNACIO AJOYA SOBRE EL VADO DE, lon:-106.45941518, lat:24.05888943}} | 2020-05-25 | 2020-06-27 | 1001417.83 | 1001417.83 | 1001417.83 | 1001417.83 | 1001417.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-AD-001-2020, contratista:ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1001417.83, importe_modificado:1001417.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1726448/proyecto_INICIO, 1726448/proyecto_FIN, 1726448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726584 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL LIMÓN DE LOS RAMOS ASENTAMIENTO EL LIMÓN DE LOS RAMOS - 14926 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 14926 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:CALLE MEXICO 15 PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL PASAR EL PUENTE DAR VUELTA A LA IZQUIERDA , lon:-107.5219762, lat:24.91414336}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-005D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:403191.5, importe_modificado:403191.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1726584/proyecto_FIN, 1726584/proyecto_PROCESO, 1726584/proyecto_INICIO, 1726584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726591 | Proyecto de inversión | 449033.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449033.1, modificado:449033.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR GONZALO GAMEZ EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 14952 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14952 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. GONZALO GAMEZ EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.27371998, lat:25.7598959}} | 2020-03-18 | 2020-06-08 | 449033.1 | 449033.1 | 449033.1 | 449033.1 | 449033.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-052, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:449033.1, importe_modificado:449033.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:212.0}} | {1726591/proyecto_PROCESO, 1726591/proyecto_FIN, 1726591/proyecto_INICIO, 1726591/proyecto_FIN, 1726591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726810 | Proyecto de inversión | 330532.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330532.85, modificado:330532.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BLADY EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 15622 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15622 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BLADY A 50 MTS DEL ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.25676847, lat:25.79146403}} | 2020-03-28 | 2020-06-06 | 330532.85 | 330532.85 | 330532.85 | 330532.85 | 330532.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-058, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:330532.85, importe_modificado:330532.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1726810/proyecto_INICIO, 1726810/proyecto_FIN, 1726810/proyecto_PROCESO, 1726810/proyecto_FIN, 1726810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726817 | Proyecto de inversión | 429212.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429212.25, modificado:429212.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR APOLINAR RUIZ EN LA LOCALIDAD DE PLAYITAS DE CASILLAS MUNICIPIO DE SINALOA - 15636 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15636 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:899, direccion:EJIDO LA PLAYITA DE CASILLAS, 81960 LA PLAYITA DE CASILLAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. APOLINAR RUIZ Y A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GIL ÁVILA VALENCIA EN LA LOCAL, lon:-108.44593238, lat:25.90764009}} | 2020-03-23 | 2020-06-06 | 429212.25 | 429212.25 | 429212.25 | 429212.25 | 429212.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-059, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:429212.25, importe_modificado:429212.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1726817/proyecto_FIN, 1726817/proyecto_PROCESO, 1726817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301737261 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN BLAS ASENTAMIENTO NUEVO - 29448 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 29448 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO NUEVO, 81803 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS EN LA COLONIA NUEVA, lon:-108.75310581, lat:26.07789959}} | 2020-05-12 | 2020-06-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-CVIVE-2020, contratista:COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} | {1737261/proyecto_INICIO, 1737261/proyecto_PROCESO, 1737261/proyecto_FIN, 1737261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301740159 | Proyecto de inversión | 1638903.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638903.87, modificado:1638903.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CRUZ DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 32902 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 32902 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO CRUZ DE PIEDRA DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.22416165, lat:25.83402941}} | 2020-03-20 | 2020-06-15 | 1638903.87 | 1638903.87 | 1638903.87 | 1638903.87 | 1638903.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-008, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1638903.87, importe_modificado:1638903.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}} | {1740159/proyecto_PROCESO, 1740159/proyecto_FIN, 1740159/proyecto_INICIO, 1740159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750054 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACÁN LOCALIDAD EL TALAYOTE - 58445 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58445 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1083, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TALAYOTE, 80410 EL TALAYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD POR LA PRINCIPAL SE GIRA AL LADO DERECHO EN LA PRIMERA Y UNICA CALLE. SE DIRIGE HASTA EL FONDO A LA I, lon:-107.15944372, lat:24.61560563}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418923.1, importe_modificado:2418923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1750054/proyecto_INICIO, 1750054/proyecto_PROCESO, 1750054/proyecto_INICIO, 1750054/proyecto_FIN, 1750054/proyecto_INICIO, 1750054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301756354 | Proyecto de inversión | 322227.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322227.94, modificado:322227.94}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE FLOR DE LOTO ENTRE CALLES PETUNIA Y HORTENSIA COL FLORES MAGON - 82240 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 82240 | S | 55 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LOTO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PETUNIA Y CALLE HORTENSIA, EN EL MAPA DE LAS MIDS EL TRAMO DE OBRA DE LA CALLE FLOR DE LOTO APARECE COMO MADRE SELVA SOBRE LA MISMA HORTECI, lon:-106.37986466, lat:23.24348886}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 322227.94 | 322227.94 | 322227.94 | 322227.94 | 322227.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-056, contratista:BELDIZ CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:332394.62, importe_modificado:332394.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1756354/proyecto_INICIO, 1756354/proyecto_FIN, 1756354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301791116 | Proyecto de inversión | 340759.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340759.71, modificado:340759.71}} | REM.FAM.BASICO.2020.OBRA.200209. REOARACION Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA RAMON TEJADA RODRIGUEZ, UBICADA EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200209 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2020-09-02 | 2020-10-21 | 340759.71 | 340759.71 | 340759.71 | 340759.71 | 340759.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301792286 | Proyecto de inversión | 1429819.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429819.25, modificado:1429819.25}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200006. REHABILITACION DE AULA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN PALOS BLANCOS DE ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200006 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2020-04-08 | 2020-07-06 | 1429819.25 | 1429819.25 | 1429819.25 | 1429819.25 | 1429819.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200699970 | Proyecto de inversión | 18999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.0, modificado:18999.0}} | Computadora De Escritorio Desktop Aio Hp - 150816 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 18999 | 18999 | 18999 | 18999 | 18999 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {801537/proyecto_INICIO, 801537/proyecto_FIN, 801537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200710860 | Proyecto de inversión | 36230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36230.0, modificado:36230.0}} | Minisplit Mirage Una Tonelada - 150765 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 36230 | 36230 | 36230 | 36230 | 36230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {812427/proyecto_INICIO, 812427/proyecto_FIN, 812427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200727076 | Proyecto de inversión | 2998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998.0, modificado:2998.0}} | Mesa Plegable Abatible - 150758 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {828643/proyecto_INICIO, 828643/proyecto_FIN, 828643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870476 | Acción | 748 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748.0, modificado:748.0}} | Pintarron Reticulado Metalico - 62168 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979492/proyecto_INICIO, 979492/proyecto_FIN, 979492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870477 | Acción | 9888 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9888.0, modificado:9888.0}} | No Break Koblenz - 62158 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 9888 | 9888 | 9888 | 9888 | 9888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979493/proyecto_INICIO, 979493/proyecto_FIN, 979493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870480 | Acción | 60400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60400.0, modificado:60400.0}} | Aire Acondicionado Tipo Minisplit Inverter Dos Toneladas - 62318 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 60400 | 60400 | 60400 | 60400 | 60400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979496/proyecto_INICIO, 979496/proyecto_PROCESO, 979496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870487 | Acción | 9998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998.0, modificado:9998.0}} | Laptop Hp - 61353 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979503/proyecto_INICIO, 979503/proyecto_FIN, 979503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870488 | Acción | 23996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23996.0, modificado:23996.0}} | Desktop Hp - 61345 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 23996 | 23996 | 23996 | 23996 | 23996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979504/proyecto_INICIO, 979504/proyecto_FIN, 979504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870490 | Acción | 5996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996.0, modificado:5996.0}} | Bafle Kempler - 62273 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 5996 | 5996 | 5996 | 5996 | 5996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979506/proyecto_INICIO, 979506/proyecto_PROCESO, 979506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870499 | Acción | 13572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13572.8, modificado:13572.8}} | Silla Apilable Modelo Lanis Negro - 62258 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 13572.8 | 13572.8 | 13572.8 | 13572.8 | 13572.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979515/proyecto_INICIO, 979515/proyecto_FIN, 979515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170200893665 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1475348.0}} | Rehabilitación Del Centro De Salud En Cerro Agudo | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SOP | SOP17-81 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:-, lon:-107.962222, lat:25.597222}} | 2017-07-14 |  | 1475348 | 1475348 | 1475348 | 1475348 | 1475348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-INV-REH-170-2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1475348.01, importe_modificado:1475348.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1005173/proyecto_PROCESO, 1005173/proyecto_FIN, 1005173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101070549 | Proyecto de inversión | 4520197 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4520197.0, modificado:3129612.31}} | Rehabilitación De Camino Rural A Base De Pavimento De 15 Cms De Espesor De Concreto Hidráulico Aplicado En Cuatro Tramos Identificados Como Pendientes Resbalosas, Con Un Área De 3,000.00 M2, Tramo De La Bocamina Castellana A Contraestaca, En La Localidad De Contraestaca, Municipio De San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0117 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 3129612.31 | 3129612.31 | 3129612.31 | 3129612.31 | 3129612.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-008-2018, contratista:MIRBUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:3877597.64, importe_modificado:3877597.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1207778/proyecto_INICIO, 1207778/proyecto_FIN, 1207778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00180201142900 | Proyecto de inversión | 668774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:225, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668774.8, modificado:668774.8}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Tacuitapa | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250160161 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CONOCIDO TACUITAPA EN SAN IGNACIO, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 668774.8 | 668774.8 | 668774.8 | 668774.8 | 668774.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-007-016-17-AD, contratista:MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:667746.31, importe_modificado:667746.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282603/proyecto_INICIO, 1282603/proyecto_PROCESO, 1282603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379031 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1535972.51}} | OBRA: 180852. PREES. JAIME TORRES BODET. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180852 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Costa Rica, Sin., México, lon:-107.3937536, lat:24.5882886}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 1535972.51 | 1535972.51 | 1535972.51 | 1535972.51 | 1535972.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-173-2018, contratista:BORBOA ROBLES MANUEL OCTAVIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1535972.51, importe_modificado:1535972.51}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201519368 | Proyecto de inversión | 643268.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643268.15, modificado:643268.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO COACOYOL SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SAN IGNACIO SINALOA - 21693 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 21693 | S | 480 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACI, lon:-106.42683737, lat:23.94727737}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 643268.15 | 643268.15 | 643268.15 | 643268.15 | 643268.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:642831.85, importe_modificado:642831.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1519368/proyecto_INICIO, 1519368/proyecto_FIN, 1519368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201712214 | Proyecto de inversión | 305032.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305032.71, modificado:305032.71}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200064. REHABILITACION DE IMPERBILIZACION EN AULAS DIDACTICAS EN PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL CAMPO EL DIEZ EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200064 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2020-04-07 | 2020-05-16 | 305032.71 | 305032.71 | 305032.71 | 305032.71 | 305032.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724778 | Proyecto de inversión | 320078.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320078.07, modificado:320078.07}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE ATARDECER ENTRE LA AV. COSMOS Y ARROYO JABALINES, FRACC CHONITA - 9598 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 9598 | S | 204 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ATARDECER COLONIA DOÑA CHONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA COSMO Y CALLE ARROYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ATARDECER ENTRE ARROYOS JABALINES Y CALLE COSMO QUE EN LAS MIDS APARECE COMO , lon:-106.37198848, lat:23.2626758}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 320078.07 | 320078.07 | 320078.07 | 320078.07 | 320078.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-030, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:349712.38, importe_modificado:349712.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1724778/proyecto_PROCESO, 1724778/proyecto_FIN, 1724778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725338 | Proyecto de inversión | 344112.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344112.79, modificado:344112.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RICARDO ROMERO SOTO EN LA LOCALIDAD DE SARABIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 11254 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11254 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:363, direccion:EJIDO SARABIA, 81950 SARABIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR RICARDO ROMERO SOTO POR LA ENTRADA NOROESTE EN LA LOCALIDAD DE SARABIA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.09610673, lat:25.87368339}} | 2020-03-13 | 2020-06-03 | 344112.8 | 344112.8 | 344112.8 | 344112.8 | 344112.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-017, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:344112.79, importe_modificado:344112.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1725338/proyecto_INICIO, 1725338/proyecto_PROCESO, 1725338/proyecto_INICIO, 1725338/proyecto_FIN, 1725338/proyecto_PROCESO, 1725338/proyecto_FIN, 1725338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725712 | Proyecto de inversión | 216550.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216550.34, modificado:216550.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR AVIMEL LOPEZ FELIX EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 12403 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12403 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR AVIMEL LÓPEZ FÉLIX AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA, lon:-108.17559605, lat:25.85438735}} | 2020-03-17 | 2020-06-13 | 216550.35 | 216550.35 | 216550.35 | 216550.35 | 216550.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-021, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:216550.34, importe_modificado:216550.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1725712/proyecto_PROCESO, 1725712/proyecto_INICIO, 1725712/proyecto_FIN, 1725712/proyecto_PROCESO, 1725712/proyecto_FIN, 1725712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725737 | Proyecto de inversión | 275070.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275070.24, modificado:275070.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR GLORIA ISABEL ROMERO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE LLANES MUNICIPIO DE SINALOA - 12479 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 12479 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:227, direccion:EJIDO RANCHITO DE LLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA GLORIA ISABEL ROMERO Y A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROCERES DE LA REFORMA , lon:-108.2606293, lat:25.94566486}} | 2020-03-24 | 2020-06-02 | 275070.24 | 275070.24 | 275070.24 | 275070.24 | 275070.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-022, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:275070.24, importe_modificado:275070.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1725737/proyecto_INICIO, 1725737/proyecto_FIN, 1725737/proyecto_PROCESO, 1725737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726896 | Proyecto de inversión | 728035.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728035.8, modificado:719584.24}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AVIACIÓN, POR LA CARRETERA A GUAMUCHIL, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 15883 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 15883 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A GUAMUCHIL COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE LA GASOLINERA AL CONOCIDO NE, lon:-107.92829228, lat:25.47863736}} | 2020-06-03 | 2020-12-31 | 719584.24 | 719584.24 | 719584.24 | 719584.24 | 719584.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-001/020-AYS/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:880381.28, importe_modificado:880381.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1726896/proyecto_INICIO, 1726896/proyecto_PROCESO, 1726896/proyecto_INICIO, 1726896/proyecto_FIN, 1726896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743242 | Proyecto de inversión | 560917.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560917.95, modificado:560917.95}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES JORGE ALFONSO SANCHEZ,CACAXTLA Y PITALLO,COL LOMAS DE DON JORGE - 37312 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 37312 | S | 39 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUITO JORGE ALFONSO SÁNCHEZ/ CACAXTLA Y PITALLO COLONIA LOMAS DE DON JORGE, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SANTA CLARA Y , LA CALLE JORGE ALFONSO SÁNCHEZ DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JORGE LA ENCONTRAMOS UBICA, lon:-106.3946345, lat:23.28702977}} | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 560917.95 | 560917.95 | 560917.95 | 560917.95 | 560917.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-044, contratista:C.MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:644996.88, importe_modificado:644996.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {1743242/proyecto_INICIO, 1743242/proyecto_FIN, 1743242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743440 | Proyecto de inversión | 339922.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339922.55, modificado:339922.55}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLES JORGE ALFONSO SANCHEZ,CACAXTLA Y PITALLO,COL LOMAS DE DON JORGE - 37769 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 37769 | S | 39 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JORGE ALFONSO SANCHEZ/ CACAXTLA Y PITALLO COLONIA LOMAS DE DON JORGE, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SANTA CLARA Y , LA CALLE JORGE ALFONSO SÁNCHEZ DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JORGE LA ENCONTRAMOS UBICADA , lon:-106.39465475, lat:23.28697798}} | 2020-07-17 | 2020-08-18 | 339922.55 | 339922.55 | 339922.55 | 339922.55 | 339922.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-046, contratista:C.MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:457384.44, importe_modificado:457384.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1743440/proyecto_FIN, 1743440/proyecto_PROCESO, 1743440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750096 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL VIZCAÍNO ASENTAMIENTO EL VIZCAÍNO - 58569 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58569 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:929, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL VIZCAÍNO, 80441 EL VIZCAÍNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RANCHITO DE LOS BURGOS, SALIDA AL CAMINO DE RANCHITO DE LOS BURGOS CASA BLANCA POSTE 29 ENTRADA DEL PUEBLO LADO DERECHO, lon:-107.06162446, lat:24.60121598}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418923.1, importe_modificado:2418923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1750096/proyecto_INICIO, 1750096/proyecto_PROCESO, 1750096/proyecto_FIN, 1750096/proyecto_INICIO, 1750096/proyecto_FIN, 1750096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750163 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD AGUA BLANCA ASENTAMIENTO AGUA BLANCA - 58754 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58754 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL POSTE 7 ENFRENTE DE LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELACALLE PR, lon:-107.3231826, lat:24.89712456}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | 241914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1750163/proyecto_PROCESO, 1750163/proyecto_FIN, 1750163/proyecto_INICIO, 1750163/proyecto_FIN, 1750163/proyecto_INICIO, 1750163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750242 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:403191.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD SOYATITA CRUZ SEGUNDA ASENTAMIENTO SOYATITA CRUZ SEGUNDA - 58958 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58958 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:997, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), 80467 SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIÁL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL ENTRAR AL RANCHO SIGA LA CARRETERA Y SE ENCONTRARA UNA ESCUELA SIGA Y , lon:-107.31904434, lat:24.25983468}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | 403191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-003I, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418909.0, importe_modificado:2418909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1750242/proyecto_FIN, 1750242/proyecto_INICIO, 1750242/proyecto_PROCESO, 1750242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301767985 | Proyecto de inversión | 889714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889714.29, modificado:889714.29}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 113483 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 113483 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:958, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, lon:-108.63659624, lat:25.83875851}} | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 889714.29 | 889714.29 | 889714.29 | 889714.29 | 889714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-018, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:889714.29, importe_modificado:889714.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1658.0}} | {1767985/proyecto_FIN, 1767985/proyecto_INICIO, 1767985/proyecto_FIN, 1767985/proyecto_PROCESO, 1767985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301778579 | Proyecto de inversión | 696371.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696371.35, modificado:696371.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 137179 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 137179 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.22808102, lat:25.82883277}} | 2020-09-01 | 2020-10-09 | 696371.35 | 696371.35 | 696371.35 | 696371.35 | 696371.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-023, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:696371.35, importe_modificado:696371.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}} | {1778579/proyecto_INICIO, 1778579/proyecto_PROCESO, 1778579/proyecto_FIN, 1778579/proyecto_PROCESO, 1778579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301780287 | Proyecto de inversión | 2390343.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390343.37, modificado:2390343.37}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 139233 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 139233 | S | 169 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA TRECE Y , CORREDOR LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LAS CASITAS EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MU, lon:-108.23227668, lat:25.81987531}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 2390343.37 | 2390343.37 | 2390343.37 | 2390343.37 | 2390343.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-013, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:2397361.37, importe_modificado:2397361.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1285.0}} | {1780287/proyecto_INICIO, 1780287/proyecto_PROCESO, 1780287/proyecto_FIN, 1780287/proyecto_PROCESO, 1780287/proyecto_FIN, 1780287/proyecto_INICIO, 1780287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793407 | Proyecto de inversión | 277052.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277052.54, modificado:277052.54}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200135. REHABILITACION DE LOSA EN MODULO "C" DE TRES AULAS, EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200135 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 277052.54 | 277052.54 | 277052.54 | 277052.54 | 277052.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870483 | Acción | 6032 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6032.0, modificado:6032.0}} | Actualizacion De Version De Opus - 61429 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979499/proyecto_INICIO, 979499/proyecto_PROCESO, 979499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870486 | Acción | 23992 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23992.0, modificado:23992.0}} | Laptops Lenovo - 61376 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | 23992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979502/proyecto_INICIO, 979502/proyecto_FIN, 979502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870489 | Acción | 23142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23142.6, modificado:23142.6}} | Sillas De Plastico Plegable Life Time - 62290 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 23142.6 | 23142.6 | 23142.6 | 23142.6 | 23142.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979505/proyecto_INICIO, 979505/proyecto_FIN, 979505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870491 | Acción | 2155.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155.19, modificado:2155.19}} | Silla Ejecutiva Modelo Earth Negro - 62264 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 2155.19 | 2155.19 | 2155.19 | 2155.19 | 2155.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979507/proyecto_INICIO, 979507/proyecto_FIN, 979507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870494 | Acción | 4498 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498.0, modificado:4498.0}} | Pantalla Philips Smart Tv - 62187 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979510/proyecto_INICIO, 979510/proyecto_FIN, 979510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300969224 | Proyecto de inversión | 21856900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.18569E7, modificado:1.855909376E7}} | Rehabilitación De Pavimentación En La Calle Miguel Hidalgo, Entre Calle Mayas Y Calle Occidental, En La Localidad De Escuinapa De Hidalgo, Municipio De Escuinapa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-105.778055, lat:22.833333}} | 2017-10-31 |  | 18559093.76 | 18559093.76 | 18559093.76 | 18559093.76 | 18559093.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-REH-319-2017, contratista:CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.855909377E7, importe_modificado:1.855909377E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103725/proyecto_INICIO, 1103725/proyecto_FIN, 1103725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300969239 | Proyecto de inversión | 26449691.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.644969139E7, modificado:2.06561219E7}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones Tipo L Para El Blvd. Aceitunas, Entre Blvd. Romualdo Ruiz Payan Y Calle Puerto De Manzanillo, En El Municipio De Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-108.470277, lat:25.573333}} | 2017-10-31 |  | 20656121.9 | 20656121.9 | 20656121.9 | 20656121.9 | 20656121.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-321-2017, contratista:MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.065612201E7, importe_modificado:2.065612201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103740/proyecto_INICIO, 1103740/proyecto_FIN, 1103740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049423 | Proyecto de inversión | 5668640.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5668640.68, modificado:4735333.06}} | Pavimentación Con Adoquín De Calle Mariano Matamoros Entre Carretera Navolato-Altata Y Calle Juan Escutia En La Localidad De Altata, En El Municipio De Navolato | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:-, lon:-107.9325, lat:24.635555}} | 2017-12-30 |  | 4735333.06 | 4735333.06 | 4735333.06 | 4735333.06 | 4735333.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-424-2017, contratista:RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4737741.11, importe_modificado:4737741.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185635/proyecto_INICIO, 1185635/proyecto_FIN, 1185635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049468 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.381620101E7}} | Pavimentación Del Camino Estación Dimas ¿ Barras De Piaxtla, En El Municipio De San Ignacio | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SOP | SOP17-178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:676, direccion:-, lon:-106.801388, lat:23.663611}} | 2017-12-22 |  | 13816201.01 | 13816201.01 | 13816201.01 | 13816201.01 | 13816201.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-383-2017, contratista:INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.381632251E7, importe_modificado:1.381632251E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185683/proyecto_INICIO, 1185683/proyecto_FIN, 1185683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049516 | Proyecto de inversión | 755528.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:755528.03, modificado:740277.22}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Ramírez Entre Calle Enrique Rebsamen Y Calle Salvador Torres En La Colonia Magisterio De La Ciudad De Guamúchil | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-26 |  | 740277.22 | 740277.22 | 740277.22 | 740277.22 | 740277.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-396-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:752169.09, importe_modificado:752169.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185732/proyecto_INICIO, 1185732/proyecto_FIN, 1185732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101070122 | Proyecto de inversión | 817830 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817830.0, modificado:817830.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 528.00 M2 De Empedrado Y 211.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 105.50 Ml De Vialidad En La Calle Principal De La Localidad De El Platanar, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0118 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 817830 | 817830 | 817830 | 817830 | 817830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-005-2018, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:697765.46, importe_modificado:697765.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1207351/proyecto_INICIO, 1207351/proyecto_FIN, 1207351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101073600 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:719778.29}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180132. Prees. Amado Nervo. Loc. Los Pozos, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:LOC. LOS POZOS, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.1525, lat:23.009444}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 719778.29 | 719778.29 | 719778.29 | 719778.29 | 719778.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439734.07, importe_modificado:1439734.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379021 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:795265.62}} | OBRA: 180837. PREES. GABRIELA MISTRAL. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION AULA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180837 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 795265.62 | 795265.62 | 795265.62 | 795265.62 | 795265.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN180301379057 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817307.7}} | OBRA: 180858. PREES. ABELARDO MEDINA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180858 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 817307.7 | 817307.7 | 817307.7 | 817307.7 | 817307.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018, contratista:BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1624715.57, importe_modificado:1624715.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201519016 | Proyecto de inversión | 631792.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:94593.22, modificado:94593.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537199.67, modificado:537199.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA LOMA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20790 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20790 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59379688, lat:23.79919231}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 631792.89 | 631792.89 | 631792.89 | 631792.89 | 631792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-AD-001-2019, contratista:JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:630848.24, importe_modificado:630848.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1519016/proyecto_PROCESO, 1519016/proyecto_INICIO, 1519016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN190201535250 | Proyecto de inversión | 1392090.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:208426.4, modificado:208426.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183664.05, modificado:1183664.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES SAN IGNACIO SINALOA - 49327 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 49327 | S | 103 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:287, direccion:PUEBLO , 00000 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL SE A TRAVÉS DE 6 KMS DE CARRETERA PAVIMENTADA, lon:-106.37434555, lat:23.9266666}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1392090.45 | 1392090.45 | 1392090.45 | 1392090.45 | 1392090.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-005.2019, contratista:JOSÉ MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1388559.39, importe_modificado:1388559.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535250/proyecto_PROCESO, 1535250/proyecto_INICIO, 1535250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201707153 | Adquisición | 885528.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885528.87, modificado:885528.87}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4368509, lat:24.7975505}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 885528.87 | 885528.87 | 885528.87 | 885528.87 | 885528.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200201710167 | Proyecto de inversión | 1683844.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683844.45, modificado:1683844.45}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200021. REHABILITACION DE LOSAS DE 4 AULA EN PREESC. CORONEL RODOLFO T. LOAIZA EN CORREGIDORA S/N COL. CENTRO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200021 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-03-25 | 2020-06-22 | 1683844.45 | 1683844.45 | 1683844.45 | 1683844.45 | 1683844.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723078 | Proyecto de inversión | 268342.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268342.11, modificado:268342.11}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PINO ENTRE CALLES CEDROS Y CERRADA COL, RINCÓN DE MAZATLÁN - 4199 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 4199 | S | 100 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENLA CALLE PINO ENTRE CALLE CERRADA QUEEN LA MIDS APARECE COMO HELIOTROPO Y LA CALLE CEDROS APAR, lon:-106.37150944, lat:23.24040046}} | 2020-06-22 | 2020-07-18 | 268342.11 | 268342.11 | 268342.11 | 268342.11 | 268342.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-006, contratista:DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:306092.65, importe_modificado:306092.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1723078/proyecto_INICIO, 1723078/proyecto_FIN, 1723078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723259 | Proyecto de inversión | 203376.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203376.69, modificado:203376.69}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD EL PINOLE ASENTAMIENTO EL PINOLE - 4767 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4767 | S | 18 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:556, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PINOLE, 80300 EL PINOLE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE HACIA ABAJO Y CALLE A LA DERECHA, CALLEJON PEQUEÑO POR LA CERA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA UNICA ENTRADA A LA COLONIA PROGRESO SE AVANZA UNA CALLE HAC, lon:-107.56390091, lat:24.82895312}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 203376.69 | 203376.69 | 203376.69 | 203376.69 | 203376.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-011D, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:202723.49, importe_modificado:202723.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723259/proyecto_INICIO, 1723259/proyecto_PROCESO, 1723259/proyecto_FIN, 1723259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723532 | Proyecto de inversión | 420775.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420775.81, modificado:420775.81}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA ASENTAMIENTO TACUICHAMONA - 5747 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 5747 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE DE LOS JUDIOS RANCHERIA TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DE LOS JUDIOS Y CALLE CERRO DE LOS CHIVOS, ESTA OBRA SE UBICA A 61.2KM DE LA CASETA 4 EN CULIACAN AL PUNTO EN ESTUD, lon:-107.07436093, lat:24.36441992}} | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 420775.81 | 420775.81 | 420775.81 | 420775.81 | 420775.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-009D, contratista:MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:417109.59, importe_modificado:417109.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1723532/proyecto_PROCESO, 1723532/proyecto_FIN, 1723532/proyecto_PROCESO, 1723532/proyecto_INICIO, 1723532/proyecto_PROCESO, 1723532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723707 | Proyecto de inversión | 224811 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224811.0, modificado:224811.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD LAGUNA DE CANACHI ASENTAMIENTO LAGUNA DE CANACHI - 6404 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6404 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:AVENIDA TORTOLA RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA TORTOLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE UBICA A 89.6 KM AL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGANDO A LA AV TORTOLA SE D, lon:-107.10786287, lat:24.14020033}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 224811 | 224811 | 224811 | 224811 | 224811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-017D, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:222438.4, importe_modificado:222438.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1723707/proyecto_PROCESO, 1723707/proyecto_INICIO, 1723707/proyecto_FIN, 1723707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723740 | Proyecto de inversión | 697454.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697454.43, modificado:697454.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS PIEDRITAS ASENTAMIENTO LAS PIEDRITAS - 6499 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6499 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:551, direccion:CALLE CULIACAN-ELDORADO RANCHERIA LAS PIEDRITAS, 80450 LAS PIEDRITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-ELDORADO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS PIEDRITAS SE ENCUENTRA42 KM AL SUROESTE DE CULIACAN POR EL CANAL , lon:-107.36845617, lat:24.41265098}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 697454.43 | 697454.43 | 697454.43 | 697454.43 | 697454.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-018D, contratista:MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:693521.88, importe_modificado:693521.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.0}} | {1723740/proyecto_PROCESO, 1723740/proyecto_FIN, 1723740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724595 | Proyecto de inversión | 740396.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740396.29, modificado:740396.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIAS ENTRE CALLES CAPOMO Y JACARANDAS COL. FLORES MAGÓN - 9106 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 9106 | S | 1000 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CAPOMO Y CALLE JACARANDAS, LA CALLE DALIAS DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS DE AV. MANUEL J. CLUOTHIER Y A 2 CUADRAS D, lon:-106.38372179, lat:23.24847145}} | 2020-07-18 | 2020-08-15 | 740396.29 | 740396.29 | 740396.29 | 740396.29 | 740396.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-001-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, monto:764235.58, importe_modificado:764235.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {1724595/proyecto_PROCESO, 1724595/proyecto_INICIO, 1724595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724736 | Proyecto de inversión | 291371.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291371.67, modificado:291371.67}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PRIMAVERA POR AV ANTONIO LÓPEZ SÁENZ Y CALLE FLOR DE MAYO COL FLORES MAGÓN - 9471 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 9471 | S | 96 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y AVENIDA ANTONIO LÓPEZ SAINZ, PARA UBICAR PODEMOS ENTRAR POR LA CALLE CLOUTHIER Y LA CALLE PRIMAVERA SE ENCUENTRA A 76 MTS AL ES, lon:-106.3875991, lat:23.2451118}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 291371.67 | 291371.67 | 291371.67 | 291371.67 | 291371.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-036, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:373005.4, importe_modificado:373005.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1724736/proyecto_INICIO, 1724736/proyecto_FIN, 1724736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725127 | Proyecto de inversión | 1073127.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073127.54, modificado:1073127.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO LOS MEZCALES - 10609 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 10609 | S | 110 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA LOS MEZCALES, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y AVENIDA PRIMERA, AVENIDA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LOS ALAMITOS AVANZAMOS 725 M LLEGAMOS A LOS MEZCALEZ CALLE CENTENARIO DAMOS VU, lon:-107.39475988, lat:24.86025484}} | 2020-05-28 | 2020-12-31 | 1073127.54 | 1073127.54 | 1073127.54 | 1073127.54 | 1073127.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-015D, contratista:BAEZ FLORES ELIAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:167474.76, importe_modificado:167474.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.0}} | {1725127/proyecto_INICIO, 1725127/proyecto_PROCESO, 1725127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725697 | Proyecto de inversión | 1084103.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084103.78, modificado:1084103.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO SAN FERMÍN - 12370 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 12370 | S | 160 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PALO COLRADO COLONIA SAN FERMÍN, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PALO COLORADO Y CALLE PAPACHEZ, CALLE CHIPI DE LA IGLESIA CATEDRAL POR AV. ALVARO OBREGON AL NORTE HASTA LLEGAR A LA LOMA DE RODRIGUERA, lon:-107.37929713, lat:24.87735619}} | 2020-05-29 | 2020-12-31 | 1084103.78 | 1084103.78 | 1084103.78 | 1084103.78 | 1084103.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-007I, contratista:BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1078563.44, importe_modificado:1078563.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | {1725697/proyecto_FIN, 1725697/proyecto_INICIO, 1725697/proyecto_FIN, 1725697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725773 | Proyecto de inversión | 206980.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206980.34, modificado:206980.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR UAS EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE ALTO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 12590 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12590 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:595, direccion:AVENIDA RIO SANTIAGO EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (MEZQUITE ALTO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA RIO TAMAZULA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINAL, lon:-108.56537472, lat:25.79459899}} | 2020-03-27 | 2020-06-02 | 206980.34 | 206980.34 | 206980.34 | 206980.34 | 206980.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-023, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:206980.34, importe_modificado:206980.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1725773/proyecto_INICIO, 1725773/proyecto_PROCESO, 1725773/proyecto_FIN, 1725773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725800 | Proyecto de inversión | 576859.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576859.8, modificado:576859.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR VÍCTOR VICENTE MORENO EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA - 12659 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12659 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:173, direccion:EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR VÍCTOR VICENTE MORENO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.21247195, lat:25.81981615}} | 2020-03-12 | 2020-06-02 | 576859.8 | 576859.8 | 576859.8 | 576859.8 | 576859.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:576859.8, importe_modificado:576859.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1725800/proyecto_INICIO, 1725800/proyecto_FIN, 1725800/proyecto_INICIO, 1725800/proyecto_PROCESO, 1725800/proyecto_INICIO, 1725800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726026 | Proyecto de inversión | 301970.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301970.35, modificado:301970.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR JOSE GIL ROJO SAÑUDO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO ZAMORA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 13317 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13317 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1138, direccion:EJIDO EL CAMPITO (CAMPO ZAMORA), 81986 EL CAMPITO [CAMPO ZAMORA], SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FRENTE AL DOMICILIO DEL C.JOSE GIL ROJO SAÑUDO EN LA LOCALIDAD CAMPO ZAMORA EN EL MUNIC, lon:-108.43788087, lat:25.80774431}} | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 301970.35 | 301970.35 | 301970.35 | 301970.35 | 301970.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-036, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:301970.34, importe_modificado:301970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1726026/proyecto_INICIO, 1726026/proyecto_PROCESO, 1726026/proyecto_FIN, 1726026/proyecto_PROCESO, 1726026/proyecto_FIN, 1726026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726703 | Proyecto de inversión | 378921.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378921.02, modificado:378921.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ADILENE VÁLDEZ EN LA LOCALIDAD DE BABURIA MUNICIPIO DE SINALOA - 15329 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15329 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CALLE MANUEL BAJO REYES EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA MARIA HIGUERA Y AVENIDA INDALECIO BOJORQUEZ, CALLE ANDRES RAMIREZ MERCADO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA. ADILENE , lon:-108.20120565, lat:25.84283347}} | 2020-03-19 | 2020-06-26 | 378921.02 | 378921.02 | 378921.02 | 378921.02 | 378921.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-053, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:378921.02, importe_modificado:378921.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1726703/proyecto_INICIO, 1726703/proyecto_PROCESO, 1726703/proyecto_FIN, 1726703/proyecto_PROCESO, 1726703/proyecto_FIN, 1726703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726776 | Proyecto de inversión | 499627.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499627.28, modificado:499627.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CRECENCIO PEREA LUQUE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 15515 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15515 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:EJIDO BELLAVISTA, 81916 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CRECENCIO PEREA LUQUE A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-108.11700323, lat:25.86521004}} | 2020-03-23 | 2020-06-08 | 499627.28 | 499627.28 | 499627.28 | 499627.28 | 499627.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-057, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:499627.28, importe_modificado:499627.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1726776/proyecto_FIN, 1726776/proyecto_INICIO, 1726776/proyecto_PROCESO, 1726776/proyecto_INICIO, 1726776/proyecto_PROCESO, 1726776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301730251 | Proyecto de inversión | 152345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152345.48, modificado:152345.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AVIACIÓN POR LA CARRETERA A GUAMUCHIL, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 25445 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25445 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL- MOCORITO COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE LA GASOLINERA AL CONOCIDO NEGOCIO , lon:-107.92834742, lat:25.47863732}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 152345.48 | 152345.48 | 152345.48 | 152345.48 | 152345.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-001/020-AYS/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:880381.28, importe_modificado:880381.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1730251/proyecto_INICIO, 1730251/proyecto_FIN, 1730251/proyecto_PROCESO, 1730251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301748725 | Proyecto de inversión | 1963392.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963392.03, modificado:1963392.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 54345 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 54345 | S | 9454 | 8546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA IGNACIO ALLENDE, 80010 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE PROFRA. CONCEPCION OCARANZA, AVENIDA UNIVERSITARIOS SE EMPIEZA EL RECORRIDO POR LA SALIDA NORTE DE LA, lon:-107.39443295, lat:24.83545716}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1963392.03 | 1963392.03 | 1963392.03 | 1963392.03 | 1963392.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-012I, contratista:INGENIERIA Y DISEÑOS DEL HUMAYA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1948837.64, importe_modificado:1948837.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1748725/proyecto_INICIO, 1748725/proyecto_FIN, 1748725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750113 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD LA MORA ASENTAMIENTO LA MORA - 58616 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58616 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:496, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MORA, 80394 LA MORA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL ATRÁS DE LA ESCUELA POSTE 14 CALLE PRINCIPAL PRIMER CALLEJON A LA DERECHA POSTE 3 Y POST, lon:-107.22561606, lat:24.67063162}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2418923.1, importe_modificado:2418923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1750113/proyecto_INICIO, 1750113/proyecto_PROCESO, 1750113/proyecto_FIN, 1750113/proyecto_INICIO, 1750113/proyecto_PROCESO, 1750113/proyecto_FIN, 1750113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200705467 | Proyecto de inversión | 66075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66075.0, modificado:66075.0}} | Minisplit Mirage Dos Tonelada - 150775 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 66075 | 66075 | 66075 | 66075 | 66075 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {807034/proyecto_INICIO, 807034/proyecto_PROCESO, 807034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200721696 | Proyecto de inversión | 31889 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31889.0, modificado:31889.0}} | Silla Translucida Gerencial Color Negro - 150747 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 31889 | 31889 | 31889 | 31889 | 31889 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {823263/proyecto_INICIO, 823263/proyecto_FIN, 823263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00160200727077 | Proyecto de inversión | 21596 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21596.0, modificado:21596.0}} | Escritorio En L Capri - 150784 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 21596 | 21596 | 21596 | 21596 | 21596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {828644/proyecto_INICIO, 828644/proyecto_FIN, 828644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870493 | Acción | 13992 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13992.0, modificado:13992.0}} | Escritorio En L Evans Color Maple - 62201 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 13992 | 13992 | 13992 | 13992 | 13992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979509/proyecto_INICIO, 979509/proyecto_FIN, 979509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870496 | Acción | 8600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.0, modificado:8600.0}} | Aire Acondicionado Tipo Minisplit Inverter Una Toneladas - 62333 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979512/proyecto_INICIO, 979512/proyecto_PROCESO, 979512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN00170200870498 | Acción | 4498 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498.0, modificado:4498.0}} | Multifuncional Laser - 61308 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {979514/proyecto_INICIO, 979514/proyecto_FIN, 979514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170300969229 | Proyecto de inversión | 28360593.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.836059367E7, modificado:2.236189884E7}} | Puente Vehicular Arroyo Javalines, En El Municipio De Mazatlán | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-10-31 |  | 22361898.84 | 22361898.84 | 22361898.84 | 22361898.84 | 22361898.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-322-2017, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.236189889E7, importe_modificado:2.236189889E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103730/proyecto_PROCESO, 1103730/proyecto_FIN, 1103730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049410 | Proyecto de inversión | 2947150.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2947150.16, modificado:2575321.67}} | Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones Tipo L Para La Calle Once, Entre Av. Número Dos Y Número Seis, En El Fraccionamiento Valle Campestre, En Adolfo Ruiz Cortines, Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | SOP17-176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:-, lon:-108.719444, lat:25.704444}} | 2017-12-30 |  | 2575321.67 | 2575321.67 | 2575321.67 | 2575321.67 | 2575321.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-425-2017, contratista:MAQUINARIA COSALÁ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2598546.48, importe_modificado:2598546.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185622/proyecto_INICIO, 1185622/proyecto_FIN, 1185622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049504 | Proyecto de inversión | 2671313.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2671313.97, modificado:2131179.19}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Av. Salvador Alvarado Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Moctezuma En La Colonia Cuauhtemoc De La Ciudad De Guamúchil | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-26 |  | 2131179.19 | 2131179.19 | 2131179.19 | 2131179.19 | 2131179.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-392-2017, contratista:AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2256592.94, importe_modificado:2256592.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185720/proyecto_PROCESO, 1185720/proyecto_FIN, 1185720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17170401049520 | Proyecto de inversión | 1623788.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1623788.51, modificado:1623788.5}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Teófilo Noris Entre Callejón Escuinapa Y Av. Francisco I. Madero En La Colonia Militar De La Ciudad De Guamúchil | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-12-26 |  | 1623788.5 | 1623788.5 | 1623788.5 | 1623788.5 | 1623788.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-LP-PAV-397-2017, contratista:CONSTRUCTORA BARROM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1704267.81, importe_modificado:1704267.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185736/proyecto_PROCESO, 1185736/proyecto_FIN, 1185736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101070548 | Proyecto de inversión | 1149353 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149353.0, modificado:1244686.33}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 936.00 M2 De Empedrado Y 312.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 156.00 Ml De Vialidad En La Calle Salida Al Panteón De La Localidad De San Javier, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0122 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 1244686.33 | 1244686.33 | 1244686.33 | 1244686.33 | 1244686.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDATU-MSI-FPDRSEMM-001-2018, contratista:HUGOMAR PERAZA PONCE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:970773.23, importe_modificado:970773.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1207777/proyecto_INICIO, 1207777/proyecto_PROCESO, 1207777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN18180101074373 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721151.2}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180055. Prees. Maria De Maeztu. Loc. El Palmito, Mpio. Concordia. Reahbilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:LOC. EL PALMITO, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-105.836388, lat:23.5625}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 721151.2 | 721151.2 | 721151.2 | 721151.2 | 721151.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-031-2018, contratista:VALENZUELA PASOS MARIA DE LA LUZ, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1437546.1, importe_modificado:1437546.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN17180101080197 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:688108.2}} | Prog. Escuelas Al Cien 2017. Fam Basico. 17563. Prees. Ma. Enriqueta Camarillo De Pereyra. Loc. Panuco, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:120, direccion:LOC. PANUCO, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-105.901111, lat:23.425}} | 2018-06-07 |  | 688108.2 | 688108.2 | 688108.2 | 688108.2 | 688108.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723603 | Proyecto de inversión | 1022979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022979.98, modificado:1022979.98}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD NUEVO MUNDO - 6026 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6026 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:511, direccion:CALLE CULIACAN-SANALONA PUEBLO NUEVO MUNDO, 80391 NUEVO MUNDO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y , CAMINO DE TERRACERIA UNOS 8.0 KM. MAS PARA LUEGO LLEGAR A LA COMUNIDAD DE NUEVO MUNDO ALCALDIA CENTRAL DON, lon:-107.22377672, lat:24.71374817}} | 2020-05-23 | 2020-12-31 | 1022979.98 | 1022979.98 | 1022979.98 | 1022979.98 | 1022979.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-004I, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1014437.18, importe_modificado:1014437.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1153.0}} | {1723603/proyecto_INICIO, 1723603/proyecto_PROCESO, 1723603/proyecto_FIN, 1723603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301723878 | Proyecto de inversión | 186853.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186853.99, modificado:186853.99}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN ASENTAMIENTO AGUA CALIENTE DE LOS MONZON - 7023 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 7023 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN. Y COLINDA AL NORTE CON LA SIND, lon:-107.38752962, lat:24.93224437}} | 2020-05-24 | 2020-12-31 | 186853.99 | 186853.99 | 186853.99 | 186853.99 | 186853.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-016D, contratista:CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:186674.65, importe_modificado:186674.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1723878/proyecto_PROCESO, 1723878/proyecto_INICIO, 1723878/proyecto_PROCESO, 1723878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724273 | Proyecto de inversión | 253763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253763.66, modificado:253763.68}} | AMPLIACIÓN DE HOSPITAL DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 8173 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 8173 | S | 2567 | 2567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA DIEZ Y AVENIDA NUEVE, CALLE FRANCISCO VILLA LA CLINICA DE LA SIERRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL A 50 MTS DEL, lon:-108.22971777, lat:25.81664214}} | 2020-03-19 | 2020-05-20 | 253763.68 | 253763.68 | 253763.68 | 253763.68 | 253763.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-001, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:253763.66, importe_modificado:253763.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1724273/proyecto_INICIO, 1724273/proyecto_PROCESO, 1724273/proyecto_FIN, 1724273/proyecto_PROCESO, 1724273/proyecto_FIN, 1724273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301724297 | Proyecto de inversión | 850031.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850031.72, modificado:850031.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD EL ALTO DE CULIACANCITO - 8254 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 8254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1258, direccion:AVENIDA SEGUNDA PUEBLO EL ALTO DE CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA TERCERA, CALLE PRIMERA CASA GRANDE CON SU BARDA PERIMETRAL DE BLOCK GIRAR A TU DERECHA Y RECORRES 1, lon:-107.55372963, lat:24.8073795}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 850031.72 | 850031.72 | 850031.72 | 850031.72 | 850031.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-003D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:847567.83, importe_modificado:847567.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724297/proyecto_INICIO, 1724297/proyecto_FIN, 1724297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725585 | Proyecto de inversión | 323060.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323060.7, modificado:323060.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR FRANCISCO JAVIER DÍAZ GÁMEZ EN EL EJIDO CASAS NUEVAS DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA MUNICIPIO DE SINALOA - 12047 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12047 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:691, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA, 81902 CUBIRI DE LA CAPILLA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DOCTOR DE LA TORRE, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FRANCISCO , lon:-108.29904038, lat:25.78946922}} | 2020-03-23 | 2020-06-02 | 323060.7 | 323060.7 | 323060.7 | 323060.7 | 323060.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-019, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:323060.7, importe_modificado:323060.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1725585/proyecto_INICIO, 1725585/proyecto_PROCESO, 1725585/proyecto_FIN, 1725585/proyecto_PROCESO, 1725585/proyecto_FIN, 1725585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301725853 | Proyecto de inversión | 445313.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445313.95, modificado:445313.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO INDUSTRIAL BRAVO - 12802 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 12802 | S | 2900 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO OMETEPEC COLONIA INDUSTRIAL BRAVO, 80120 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RIO OMETEC Y CALLE RIO HUMAYA, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA CALLE RIO OMETEPEC SE ENCUENTRA POR EL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LOCA, lon:-107.40429444, lat:24.79562123}} | 2020-05-30 | 2020-12-31 | 445313.95 | 445313.95 | 445313.95 | 445313.95 | 445313.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-001D, contratista:PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:440568.84, importe_modificado:440568.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1725853/proyecto_FIN, 1725853/proyecto_INICIO, 1725853/proyecto_PROCESO, 1725853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% DEL RECURSO FAISM 2020 TRANSFERIDO A JAPAC PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726013 | Proyecto de inversión | 144410.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144410.87, modificado:144410.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE ENERGÍA SECTOR MARISOL GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA - 13272 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13272 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 81950 EL ZAPOTE (EL CHAPOTE), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA.MARISOL GUERRERO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.1443244, lat:26.06946951}} | 2020-03-24 | 2020-06-02 | 144410.87 | 144410.87 | 144410.87 | 144410.87 | 144410.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-035, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:144410.87, importe_modificado:144410.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726013/proyecto_INICIO, 1726013/proyecto_FIN, 1726013/proyecto_PROCESO, 1726013/proyecto_INICIO, 1726013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726701 | Proyecto de inversión | 806383 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806383.0, modificado:806383.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD SANALONA ASENTAMIENTO SANALONA - 15326 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 15326 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:CALLE CULIACAN-SANALONA RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRAR POR CARRETERA CULIACÁNSANALONA PRIMERA CUADRA GIRAR HACIA LA DERECHA AVA, lon:-107.13860292, lat:24.80023912}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 806383 | 806383 | 806383 | 806383 | 806383 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-001D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:806383.0, importe_modificado:806383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1726701/proyecto_FIN, 1726701/proyecto_INICIO, 1726701/proyecto_PROCESO, 1726701/proyecto_FIN, 1726701/proyecto_PROCESO, 1726701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301726829 | Proyecto de inversión | 76938.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76938.76, modificado:76938.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ARMANDO ROMAN ESPINOZA EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA MUNICIPIO DE SINALOA - 15655 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15655 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:EJIDO NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. ARMANDO ROMAN ESPINOZA AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA A 190 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.04441263, lat:25.75856853}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 76938.76 | 76938.76 | 76938.76 | 76938.76 | 76938.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-061, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:76938.76, importe_modificado:76938.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1726829/proyecto_INICIO, 1726829/proyecto_FIN, 1726829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728358 | Proyecto de inversión | 179990.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179990.52, modificado:179990.52}} | AMPLIACIÓN DE RE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BARTOLA AYDE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA MUNICIPIO DE SINALOA - 20034 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20034 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:896, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 81960 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BARTOLA AYDE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-108.16521666, lat:25.82599465}} | 2020-03-25 | 2020-06-03 | 179990.52 | 179990.52 | 179990.52 | 179990.52 | 179990.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2020-031, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:179990.52, importe_modificado:179990.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1728358/proyecto_INICIO, 1728358/proyecto_PROCESO, 1728358/proyecto_FIN, 1728358/proyecto_PROCESO, 1728358/proyecto_FIN, 1728358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301728569 | Proyecto de inversión | 949495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949495.87, modificado:946713.04}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA AV GENARO ESTRADA ENTRE AV CRISTOBAL COLÓN Y CALLE NO INTERVENCIÓN, EN LA COL PUESTA DEL SOL - 20701 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 20701 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA GENARO ESTRADA COLONIA PUESTA DEL SOL, 82124 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NO INTERVENCIÓN Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV GENARO ESTRADA QUE SE LOCALIZA A 360 M DE DISTANCIA DE LA CA, lon:-106.41939713, lat:23.26968177}} | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 946713.04 | 946713.04 | 946713.04 | 946713.04 | 946713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-055, contratista:MUBARRZ CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:949495.87, importe_modificado:949495.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1728569/proyecto_PROCESO, 1728569/proyecto_FIN, 1728569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301742815 | Proyecto de inversión | 999777.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999777.66, modificado:999777.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN IGNACIO LOCALIDAD VADO HONDO - 36241 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 36241 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15700.0, meta_modificada:15700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO VADO HONDO - EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 PUEBLO VADO HONDO, 82909 VADO HONDO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICA N 235834.56 , lon:-106.25416824, lat:23.90077857}} | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 999777.66 | 999777.66 | 999777.66 | 999777.66 | 999777.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-AD-002-2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZUESFROT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:999777.66, importe_modificado:999777.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15700.0}} | {1742815/proyecto_PROCESO, 1742815/proyecto_FIN, 1742815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301743197 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD MOCHICAHUI ASENTAMIENTO MOCHICAHUI - 37196 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 37196 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:133, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO MOCHICAHUI, 81890 MOCHICAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MOCHICAHUI QUE SE UBICA SOBRA LA CARRETERA EL FUERTELOS MOC, lon:-108.93671997, lat:25.94638838}} | 2020-04-12 | 2020-06-28 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-CVIVE-2020, contratista:COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {1743197/proyecto_PROCESO, 1743197/proyecto_INICIO, 1743197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301750169 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:322553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD JUNTA DE BAGRECITOS - 58776 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 58776 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:425, direccion:CALLE PRINCIÁL RANCHERIA JUNTA DE BAGRECITOS, 80311 JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA A BAGRESITOS POSTE 19 ULTIMA CASA DE LA JUNTA DE BAGRESITOS EN L, lon:-107.21807837, lat:25.06390703}} | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | 322553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2020-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2419149.0, importe_modificado:2419149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1750169/proyecto_INICIO, 1750169/proyecto_PROCESO, 1750169/proyecto_FIN, 1750169/proyecto_PROCESO, 1750169/proyecto_FIN, 1750169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301755872 | Proyecto de inversión | 485935.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485935.6, modificado:485935.6}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO 1 Y 2 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA - 80793 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CONCORDIA SINALOA | 80793 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE RUMBO A ESCUELA PRIMARIA PUEBLO LOS CERRITOS, 82644 LOS CERRITOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A RIO, PARTIMOS POR CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA RECORREMOS 24 KM A LLEGAR A PUEBLO CERRITOS, RECORR, lon:-106.20658144, lat:23.41673162}} | 2020-08-02 | 2020-09-02 | 485935.6 | 485935.6 | 485935.6 | 485935.6 | 485935.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-003-2020, contratista:FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:485935.6, importe_modificado:485935.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1755872/proyecto_INICIO, 1755872/proyecto_PROCESO, 1755872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301781027 | Proyecto de inversión | 91624.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91624.34, modificado:91624.34}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ÁLAMO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 139968 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 139968 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:378, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL ÁLAMO, 81970 SAN JOSÉ DEL ÁLAMO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA QUE ESTA APROXIMADAMENTE A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-107.86722649, lat:25.72918041}} | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 91624.34 | 91624.34 | 91624.34 | 91624.34 | 91624.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2020-022-148SN20PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:91624.34, importe_modificado:91624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1781027/proyecto_PROCESO, 1781027/proyecto_INICIO, 1781027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301787917 | Proyecto de inversión | 409563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409563.87, modificado:409563.87}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200177.CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN PRIM. NARCISO MENDOZA EN JUPARE EL (MEZQUITAL) EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200177 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2020-08-10 | 2020-09-18 | 409563.87 | 409563.87 | 409563.87 | 409563.87 | 409563.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | SIN200301793500 | Proyecto de inversión | 906691.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906691.64, modificado:906691.64}} | FAM.BASICO.2020.OBRA.200018. REHABILITACION GENERAL DE AULAS DE EDIFICIO "A" EN PRIMARIA SEVERIANO COSIO, EJIDO PORVENIR VALLEJO, EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 200018 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 906691.64 | 906691.64 | 906691.64 | 906691.64 | 906691.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN00160300791749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54347 | 0
SIN17170200885276 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 688187.25
SIN17170200885667 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1578969.83
SIN16170300955323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1584437.68
SIN16170300955416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1377108.85
SIN17170300971495 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 572469.04
SIN18180101069774 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 669708.41
SIN18180101073575 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1091624.13
SIN18180101073580 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1105581.74
SIN18180101074043 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576923.08
SIN18180101074065 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1230258.01
SIN18180101074153 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 770839.09
SIN18180101074160 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1084664.77
SIN18180101074322 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 513607.14
SIN18180101074327 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 564204.17
SIN18180101074408 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 662058.64
SIN18180101078878 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 982904.06
SIN18180101078894 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 734090.71
SIN180301297650 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 768805.33
SIN180301378858 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 995585.9
SIN180301378953 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 768921.23
SIN180301378966 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 649799.65
SIN180301385603 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 747913.33
SIN190101516103 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17500000 | 14866954.89
SIN190201566228 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SIN200101702104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 806557 | 806557
SIN200201707936 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016823.52 | 953212.23
SIN200201707948 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121630.64 | 1076705.98
SIN200201707961 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1526220.95 | 1279873.37
SIN200201710159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101642.64 | 101642.67
SIN200201712184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680048.56 | 1680048.56
SIN200201712191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1602876.54 | 1602876.54
SIN200201712197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472956.85 | 1472956.85
SIN200201712223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997900.34 | 997900.34
SIN200201712359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200201712414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301723227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717072.82 | 717072.82
SIN200301723363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390535.85
SIN200301723426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390535.85
SIN200301723448 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 6000000 | 6000000
SIN200301723448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13199994.56 | 13199994.56
SIN200301723681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7795299.73 | 7795299.73
SIN200301725242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677509.88 | 676674.76
SIN200301725434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547696.87 | 546815.71
SIN200301725914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156240.06
SIN200301726138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144380.34 | 144380.34
SIN200301727337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452963.06 | 452963.07
SIN200301728003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390528
SIN200301728241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390528
SIN200301728377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900913.19 | 900913.19
SIN200301728470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468497.46
SIN200301729032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150405.33 | 150132.9
SIN200301729109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 50044.3
SIN200301729714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 50063.71
SIN200301729738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 50063.71
SIN200301735484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150405.33 | 149991.75
SIN200301736911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200540.44 | 199876.36
SIN200301737121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 49969.09
SIN200301737819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301739808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301741256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 0
SIN200301742946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301743205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.07
SIN200301743325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156210.84
SIN200301744000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 47634.99
SIN200301746706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 51140.25
SIN200301747217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301750190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161276.6
SIN200301750192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301751450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169919.57 | 169919.57
SIN200301752011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100051 | 100051
SIN200301752566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34345 | 34345
SIN200301752661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999914.3 | 3999914.3
SIN200301752707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301753095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301754650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301754668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381524.32 | 381524.32
SIN200301754724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286143.24 | 286143.24
SIN200301754860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381524.32 | 381524.32
SIN200301755752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396334.27 | 396334.27
SIN200301756213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129385.54 | 129385.54
SIN200301756238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764694.14 | 764694.14
SIN200301756754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313874.76 | 313874.76
SIN200301756838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71507.44 | 95269.97
SIN200301756850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156165.82
SIN200301757245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468632.52
SIN200301757255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468632.52
SIN200301757430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156210.84
SIN200301758329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468675.9
SIN200301758382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594669.78 | 594669.78
SIN200301758422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346199.55 | 346199.55
SIN200301758431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081979.03 | 1081979.03
SIN200301758435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331359.44 | 331359.44
SIN200301759269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404680.95 | 404680.95
SIN200301759274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976226.55 | 976226.55
SIN200301759539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156264.66
SIN200301759866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618509.44 | 614939.2
SIN200301769283 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1728.8 | 1728.8
SIN200301769283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15662.81 | 15662.81
SIN200301769987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353757.6 | 353757.6
SIN200301770394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500827.17 | 500827.17
SIN200301770454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506482.65 | 506482.65
SIN200301770617 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1936.4 | 1936.4
SIN200301770617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17088.96 | 17088.96
SIN200301770872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488121.03 | 488121.03
SIN200301772146 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301772146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772446 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301772446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772776 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301772776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772959 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1642 | 1642
SIN200301772959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15101.22 | 15101.22
SIN200301773389 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2258.3 | 2258.3
SIN200301773389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19264.24 | 19264.24
SIN200301773500 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2289.4 | 2289.4
SIN200301773500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25251.55 | 25251.55
SIN200301774601 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301774601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301774821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512016.56 | 512016.56
SIN200301774891 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1769.3 | 1769.3
SIN200301774891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16005.62 | 16005.62
SIN200301775003 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1721 | 1721
SIN200301775003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16620.29 | 16620.29
SIN200301775089 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301775089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301775142 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1312.7 | 1312.7
SIN200301775142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12530.13 | 12530.13
SIN200301775343 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301775343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19030.5 | 19030.5
SIN200301776259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129607.74 | 129607.74
SIN200301782780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333100.01 | 333100.01
SIN200301787689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 966078.16 | 966078.16
SIN200301787774 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 1449117.24 | 1449117.24
SIN200301787792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787913 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 825998.88 | 825998.88
SIN200301787913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550665.92 | 550665.92
SIN200301787939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2621420.63 | 2895480.77
SIN200301787944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2997463.83 | 2997463.83
SIN200301787950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85260 | 85260
SIN200301791342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778942.44 | 778942.44
SIN200301792023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2219200 | 2219200
SIN200301793538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN00160200721501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263593.61 | 0
SIN00160300791750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205050.71 | 0
SIN14170200891136 | FIDEICOMISOS | 2014 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 419269 | 0
SIN17170200904539 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2212815.37
SIN17170200904572 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 671968.11
SIN17170200904581 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 696603.08
SIN16170300955418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 712745.79
SIN17170401043592 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 652939.93
SIN17170401043604 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 652738.13
SIN18180101069872 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 551596.23
SIN18180101073579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 677725.25
SIN18180101073617 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575376.23
SIN18180101074139 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 770839.08
SIN18180101074359 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 631974.77
SIN18180101074581 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 653235.99
SIN18180101074600 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 574646.01
SIN180301301184 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 765791.19
SIN180301379131 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1346984.42
SIN190301572099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 150000000 | 117500000
SIN190401587880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190426.25 | 190410.66
SIN190401690348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7070086.27 | 6582517.91
SIN200101702149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
SIN200101702904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1100000 | 1100000
SIN200101702922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5821885.36 | 5821885.36
SIN200201707929 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405529.28 | 1351332.31
SIN200201709460 | ESTATAL | 2020 |  |  | INVERSION ESTATAL | 626991.2 | 626991.2
SIN200201709460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 940486.8 | 940486.8
SIN200201709492 | ESTATAL | 2020 |  |  | INVERSION ESTATAL | 517349.6 | 517349.6
SIN200201709492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 776024.4 | 776024.4
SIN200201710332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 334355.85 | 334355.85
SIN200201710843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279425.31 | 279425.31
SIN200201712340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301722656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390540.85
SIN200301724278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030481.16 | 1030481.16
SIN200301724471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156210.26
SIN200301724746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550938.18 | 550936.18
SIN200301725626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156233.06
SIN200301725899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234349.59
SIN200301726517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234396.99
SIN200301726560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301727156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361864.66 | 361864.64
SIN200301728462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312969.64 | 312433.08
SIN200301728626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152602.18 | 152361.96
SIN200301728676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995137.8 | 995137.81
SIN200301728764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421773.45 | 427653.21
SIN200301729622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311129.01 | 311129.01
SIN200301729670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100270.22 | 100127.42
SIN200301737977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301739604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301743101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.07
SIN200301743281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500582.27 | 500582.27
SIN200301744468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 39644.21
SIN200301747001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 51140.25
SIN200301747264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301750244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301751572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179429.28 | 179429.28
SIN200301751606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84779.81 | 84779.81
SIN200301751949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301751988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161276.6
SIN200301752305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301752569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163992 | 163992
SIN200301752577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101031 | 101031
SIN200301752585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202943 | 202943
SIN200301752712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301752717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301752721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198354.6 | 198354.6
SIN200301752726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396709.2 | 396709.2
SIN200301755267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347995.81 | 347463.93
SIN200301755484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190762.16 | 190762.16
SIN200301755966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144296.82 | 143930.19
SIN200301756208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133753.77 | 133753.77
SIN200301757675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5582.87 | 0
SIN200301758456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88827.78 | 88159.83
SIN200301758465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390563.25
SIN200301758475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143014.88 | 204561
SIN200301758613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70159.4 | 69986.72
SIN200301759261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390950.25 | 390950.25
SIN200301759588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111971.45 | 111288.41
SIN200301759590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234396.99
SIN200301759814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61355.08 | 61034.57
SIN200301760344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98549.88 | 84819.2
SIN200301768093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464637.1 | 464637.1
SIN200301769124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204526.94 | 204113.74
SIN200301769363 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2000 | 2000
SIN200301769363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19489.99 | 19489.99
SIN200301769475 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2101 | 2101
SIN200301769475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18160.5 | 18160.5
SIN200301770417 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301770417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301770735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665199.31 | 665234.11
SIN200301771498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472747.32 | 472747.32
SIN200301771533 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301771945 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1769.9 | 1769.9
SIN200301771945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16001.59 | 16001.59
SIN200301772135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2326600 | 2326600
SIN200301772480 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1188.5 | 1188.5
SIN200301772480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12094.22 | 12094.22
SIN200301772517 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2218.4 | 2218.4
SIN200301772517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18886.99 | 18886.99
SIN200301772986 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2246.5 | 2246.5
SIN200301772986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19182.92 | 19182.92
SIN200301772988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772988 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301772994 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1567.9 | 1567.9
SIN200301772994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14551.72 | 14551.72
SIN200301774128 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301774128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18999.84 | 18999.84
SIN200301774275 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301774275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301774654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323334.36 | 323334.36
SIN200301774753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301774753 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301775166 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301775166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301775993 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301775993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301780799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175922.83 | 1175922.83
SIN200301781140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85091.68 | 85091.68
SIN200301787694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941842.72 | 941842.72
SIN200301787953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26269.56 | 26269.56
SIN200301787956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445058.12 | 445058.12
SIN200301787971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 621617.45 | 621617.45
SIN200301788315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301791164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 168105.51 | 168105.51
SIN200301791304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172014.48 | 1172014.48
SIN200301791391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859739.51 | 859739.51
SIN200301792029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7366144.41 | 7366144.41
SIN200301793282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301793325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301793483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1262667.25 | 1262667.25
SIN200301793504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3086715.35 | 3086715.35
SIN200301793529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301793554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301793567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN17170200885278 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1198310.06
SIN17170200904530 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 900473.44
SIN17170200904582 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1453495 | 1296080.5
SIN15170300954951 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 423231 | 423231
SIN16170300955109 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 632663.57
SIN17170401043598 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 652763.16
SIN17170401049394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 13312678.66 | 13312678.66
SIN17170401049460 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 9527933.13 | 9527933.13
SIN18180101069737 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 525521.6
SIN18180101069780 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 669972.05
SIN18180101073598 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 719955.78
SIN18180101074072 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 861349.62
SIN18180101074143 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1370439.93
SIN180301379054 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 805675.7
SIN180301385589 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 816000
SIN190201559500 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1535828.86
SIN190201563961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 15592639.3 | 45829469.91
SIN190401587863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271369.51 | 271354.65
SIN190401587919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220388.89 | 220325.42
SIN200201708479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 11810092.07 | 11810092.07
SIN200201709373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13437313 | 13437313
SIN200201709373 | ESTATAL | 2020 |  |  | INVERSION ESTATAL | 16423383 | 16423383
SIN200201710831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1468528.87 | 1468528.87
SIN200201710860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3071825.13 | 3071825.13
SIN200201712303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301722670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312969.64 | 312348.6
SIN200301722695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156174.3
SIN200301722842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312969.64 | 312459.6
SIN200301723617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312969.64 | 312420.52
SIN200301724271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625939.28 | 624815.44
SIN200301725274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295717.78 | 690439.92
SIN200301725300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238347.86 | 237932.32
SIN200301726533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78242.41 | 78136.18
SIN200301726790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5267251 | 5267251
SIN200301726824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318218.57 | 318218.56
SIN200301726916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547696.87 | 546953.26
SIN200301726998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468632.52
SIN200301728139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390686.6
SIN200301728602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417062.36 | 417062.37
SIN200301728640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228903.27 | 228542.94
SIN200301728754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7834065.97 | 7834065.97
SIN200301736378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301146.34 | 301146.34
SIN200301736422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29679.92 | 29679.92
SIN200301737323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350945.77 | 349807.64
SIN200301738005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301738043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301742903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301743133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72903.2 | 0
SIN200301743880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 35715.94
SIN200301743920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 35715.94
SIN200301744074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301744378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 39644.21
SIN200301746049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 34027.01
SIN200301747018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 51140.25
SIN200301747150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301748619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301750243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 564468.1
SIN200301750246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483829.8 | 483829.8
SIN200301750624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336675.96 | 336675.96
SIN200301751172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402822.17 | 402822.17
SIN200301751896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331514.03 | 1331514.03
SIN200301752233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301752410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128936.2 | 1128936.2
SIN200301752544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159143 | 159143
SIN200301752548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302803 | 302803
SIN200301752667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476905.4 | 476905.4
SIN200301752713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301754438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.06
SIN200301754631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198354.6 | 198354.6
SIN200301754636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198354.6 | 198354.6
SIN200301754646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301754718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190762.16 | 190762.16
SIN200301755495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468720.18
SIN200301755613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301755727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347680.32 | 347680.32
SIN200301755885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784923.44 | 784923.44
SIN200301757493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88778.18 | 88330.11
SIN200301757630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5582.87 | 0
SIN200301758433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309884.95 | 309884.95
SIN200301759264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365102.73 | 365102.73
SIN200301759271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904660.58 | 1904660.58
SIN200301759940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390600.55
SIN200301760167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 152281.26
SIN200301760832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072136.03 | 2072136.03
SIN200301761222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31991.87 | 31815.55
SIN200301761286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88500 | 87953.15
SIN200301762307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42715.52 | 42313.64
SIN200301767774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449150.32
SIN200301767795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047059.6 | 1047059.6
SIN200301767839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781206.07 | 781206.07
SIN200301767963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001717.05 | 1001717.05
SIN200301769333 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2251.6 | 2251.6
SIN200301769333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19370.15 | 19370.15
SIN200301769570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316883.23 | 316883.23
SIN200301770035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10238445.99 | 10238445.99
SIN200301770050 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 838 | 838
SIN200301770050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8763.46 | 8763.46
SIN200301770808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429207.66 | 429207.66
SIN200301771223 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18982.76 | 18982.76
SIN200301771840 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772547 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1449.8 | 1449.8
SIN200301772547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13822.95 | 13822.95
SIN200301772785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772785 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301773348 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2258.3 | 2258.3
SIN200301773348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19264.24 | 19264.24
SIN200301774137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18999.84 | 18999.84
SIN200301774137 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301774368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677509.88 | 295376.04
SIN200301774383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204125.49 | 203709.43
SIN200301774586 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2188.2 | 2188.2
SIN200301774586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19032.23 | 19032.23
SIN200301779992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108037.4 | 108037.4
SIN200301787700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81685.03 | 81685.03
SIN200301787881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 289305.86 | 289305.86
SIN200301787881 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 433958.78 | 433958.78
SIN200301787891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787922 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 329904 | 329904
SIN200301787922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 219936 | 219936
SIN200301787935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064234.92 | 2064234.92
SIN200301791122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1890582.57 | 1890582.57
SIN200301791157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006076.91 | 1006076.91
SIN200301791181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298316.34 | 1298316.34
SIN200301793523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301793555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN00160300792367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182330.78 | 0
SIN17170200904532 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 861108.17
SIN17170200904575 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 589809.85
SIN17170200904658 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1275826.35
SIN15170300954850 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1572235.37
SIN15170300954946 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SIN16170300955112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 601835.79
SIN16170300955123 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1007877.54
SIN16170300955330 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1583771.28
SIN16170300955384 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 815567.15
SIN17170401043728 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1583832.39
SIN18180101069705 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 665295.17
SIN18180101074063 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1768327.24
SIN180301378929 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 733714.02
SIN180301378971 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 787969.78
SIN180301379079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 814246.55
SIN180301385592 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 816000
SIN180301385673 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 702416.05
SIN180301385687 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 765161.5
SIN190201547127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239346 | 239346
SIN190201547131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547946 | 410433.06
SIN190201559485 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6249773.42
SIN200101702948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 103950 | 103950
SIN200201708012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S251-Programa de Salud y Bienestar Comunitario |  | 2760000 | 2760000
SIN200201709563 | ESTATAL | 2020 |  |  | INVERSION ESTATAL | 846762 | 846762
SIN200201709563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 846762 | 846762
SIN200201712316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1096111.17 | 1096111.17
SIN200201712462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301722682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234261.45
SIN200301722856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312969.64 | 312459.6
SIN200301723099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234305.79
SIN200301723371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156214.34
SIN200301723450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390535.85
SIN200301723526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522307.89 | 1522307.89
SIN200301724117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156210.26
SIN200301725622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311637.55 | 311637.55
SIN200301725966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156274.34
SIN200301726366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712582.33 | 711147.98
SIN200301726581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156272.36
SIN200301727695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281648.8 | 281648.83
SIN200301728122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78242.41 | 78105.6
SIN200301728596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76301.09 | 76180.98
SIN200301728658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273232.57 | 272705.58
SIN200301728998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150405.33 | 150132.9
SIN200301735788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671314.24 | 671314.24
SIN200301735923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 49997.25
SIN200301737047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191742.83 | 191742.59
SIN200301737806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301739013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718188.24 | 718188.24
SIN200301741360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301744130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71507.44 | 66459.2
SIN200301744752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6467538.26 | 6447028.33
SIN200301746062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71507.44 | 68054.02
SIN200301750197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301750940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202307.75 | 202307.75
SIN200301751848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261042.48 | 261042.48
SIN200301751962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301752031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301752392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483829.8 | 483829.8
SIN200301752553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202290 | 202290
SIN200301752581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67481 | 67481
SIN200301752583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204249 | 204249
SIN200301752670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301752672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381524.32 | 381524.32
SIN200301752709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476905.4 | 476905.4
SIN200301752715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301753071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967659.6 | 967659.6
SIN200301754448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.07
SIN200301754663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301754672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286143.24 | 286143.24
SIN200301755439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301755444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468720.18
SIN200301755696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352882.34 | 352882.34
SIN200301756203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186083.93 | 186083.93
SIN200301756467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 36609.67
SIN200301756594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251318.18 | 1251318.18
SIN200301757135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287048.28 | 287048.28
SIN200301757439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178069.28 | 177482.48
SIN200301758280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140615.64 | 139894.41
SIN200301758401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543939.93 | 543939.93
SIN200301758690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647125.74 | 647125.74
SIN200301758761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78242.41 | 78116.53
SIN200301759365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167783.61 | 167783.61
SIN200301759903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104437.84 | 104287.62
SIN200301761025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74647.69 | 74192.28
SIN200301761130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127967.47 | 127228.8
SIN200301761539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842227.87 | 837589.6
SIN200301762325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85431.04 | 84627.2
SIN200301764644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589316.28 | 589316.28
SIN200301768688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531545.83 | 530637.1
SIN200301768909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 87928.7
SIN200301769079 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301769079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19154.58 | 19154.58
SIN200301769277 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301769277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19154.58 | 19154.58
SIN200301769370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802909.17 | 802909.17
SIN200301769519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 483025.35
SIN200301769568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13661042.68 | 13661042.68
SIN200301769879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 997125.19
SIN200301770039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862606.23 | 862606.23
SIN200301770399 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2270.5 | 2270.5
SIN200301770399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22498.49 | 22498.49
SIN200301770489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237887.57 | 237887.57
SIN200301771135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2192753.29 | 2192753.29
SIN200301771140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443742.07 | 1443742.07
SIN200301771154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1960028.85 | 1960028.85
SIN200301771428 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2185.3 | 2185.3
SIN200301771428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19027.44 | 19027.44
SIN200301771994 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772049 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2193.2 | 2193.2
SIN200301772049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19036.07 | 19036.07
SIN200301772113 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 689.8 | 689.8
SIN200301772113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8214.1 | 8214.1
SIN200301772161 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301772161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772762 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301772762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301773488 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2199.1 | 2199.1
SIN200301773488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19039.31 | 19039.31
SIN200301773589 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1660.3 | 1660.3
SIN200301773589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15325.44 | 15325.44
SIN200301774139 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1835.1 | 1835.1
SIN200301774139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16449.1 | 16449.1
SIN200301774394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419863.95 | 418982.42
SIN200301774889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357023.73 | 357023.73
SIN200301774920 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301774920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301775121 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301775121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301775196 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2210
SIN200301775196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19030.5
SIN200301778151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659698.1 | 659698.1
SIN200301778731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167849.18 | 167849.18
SIN200301781863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381722.13 | 381722.13
SIN200301787714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858147.39 | 858147.39
SIN200301787947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301791126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714562.23 | 714562.23
SIN200301793497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147368.15 | 147368.15
SIN200301793552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301793559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301793560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732636.73 | 732636.73
SIN17170200885864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 4597777.29
SIN17170200904630 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 566179.86
SIN16170300955452 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 976591.16
SIN17170401043484 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1016221.1
SIN17170401049426 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10425780.82 | 10425782.82
SIN18180101069725 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 544043.41
SIN18180101069760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 662859.13
SIN18180101069807 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575708.54
SIN18180101073594 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575738
SIN18180101074049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576923.08
SIN18180101074235 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 638105.74
SIN18180101074515 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 872172.82
SIN18180101078879 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 663671.84
SIN18180101078909 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 775615.5
SIN180301297652 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 938625.33
SIN180301297654 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 840904.7
SIN180301378928 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 990356.62
SIN180301378936 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1447444.53
SIN180301378938 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 772446.57
SIN180301378975 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 704042.1
SIN180301385560 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576923.08
SIN180301385564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 817307.69
SIN180301385663 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 817307.69
SIN190201546995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379666 | 284384.74
SIN190201547011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595380 | 445962.99
SIN200101699897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 31196494 | 31196494
SIN200101699988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3966606.08 | 3742875.09
SIN200101701380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 157185893 | 157185893.2
SIN200101702102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3850000 | 3850000
SIN200101702142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 680000 | 680000
SIN200201707943 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1634615.38
SIN200201710993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000539.99 | 1000539.99
SIN200201712236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200201712350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200201712396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200201712433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301715970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1767303.09 | 1767303.09
SIN200301722661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312969.64 | 312348.6
SIN200301722703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156216.34
SIN200301722740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468689.4
SIN200301724158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234305.79
SIN200301726379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170958.8 | 170617.76
SIN200301727307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259852.92 | 259852.91
SIN200301728065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78242.41 | 78105.6
SIN200301728580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76301.09 | 76180.98
SIN200301728604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76301.09 | 76180.98
SIN200301728609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610408.72 | 609447.84
SIN200301728760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103246.65 | 103089.26
SIN200301734838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390861.39 | 390861.39
SIN200301736035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 49997.25
SIN200301736170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80579.77 | 80579.77
SIN200301737462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971802.23 | 971802.22
SIN200301737815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301739152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363903.53 | 363903.53
SIN200301739920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48098.94 | 47976.73
SIN200301741248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301741298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 36609.66
SIN200301741340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 36609.66
SIN200301741390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263630.96 | 263630.96
SIN200301741463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301743109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307455.27 | 307455.27
SIN200301744019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143014.88 | 142863.76
SIN200301747181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10846.61
SIN200301747599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274022.44 | 274022.44
SIN200301750177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301750248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301750250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301751556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160524.7 | 160524.7
SIN200301751997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98708 | 98708
SIN200301752662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301752719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190762.16 | 190762.16
SIN200301753083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161276.6
SIN200301753087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301754654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301754658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301754720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190762.16 | 190762.16
SIN200301754895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476905.4 | 476905.4
SIN200301754910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301755614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898655.54 | 898655.54
SIN200301755926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347801.14 | 347269.73
SIN200301756197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620224.1 | 620224.1
SIN200301756658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168253.96 | 168253.96
SIN200301756764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1676807.34 | 1676807.34
SIN200301756991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316298.63 | 315510.38
SIN200301757060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140845.59 | 140424.59
SIN200301757272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107261.16 | 100401.22
SIN200301757435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425811.08 | 425811.08
SIN200301758415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209260.69 | 209260.69
SIN200301758427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486400.82 | 486400.82
SIN200301758721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78242.41 | 78116.53
SIN200301759606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78242.41 | 78132.33
SIN200301759890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156264.66
SIN200301760446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160340.63 | 160168.42
SIN200301760451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320681.26 | 320336.84
SIN200301760759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373238.46 | 371181.44
SIN200301760811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175955.27 | 174985.53
SIN200301760826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378570.44 | 376484.03
SIN200301761085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79979.67 | 79518
SIN200301761107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245270.99 | 243855.2
SIN200301761168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428385.71 | 428385.71
SIN200301761255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47987.8 | 47723.33
SIN200301761560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143963.41 | 143963.41
SIN200301761584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164854.4 | 164380.35
SIN200301768459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745028.15 | 743733.32
SIN200301768677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246335.45 | 245914.31
SIN200301769150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177219.49 | 176865.21
SIN200301769523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365732.55 | 365732.55
SIN200301769550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622427.61 | 622427.61
SIN200301770420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252856.67 | 252856.67
SIN200301770695 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2254.1 | 2254.1
SIN200301770695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19230.02 | 19230.02
SIN200301771237 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2098.2 | 2098.2
SIN200301771237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18328.05 | 18328.05
SIN200301771364 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301771481 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2213.8 | 2213.8
SIN200301771481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19042.64 | 19042.64
SIN200301771858 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772981 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1478.6 | 1478.6
SIN200301772981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13657.09 | 13657.09
SIN200301773472 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2199.1 | 2199.1
SIN200301773472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19039.31 | 19039.31
SIN200301774132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18999.84 | 18999.84
SIN200301774132 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301774271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14567.21 | 14567.21
SIN200301774271 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1570.9 | 1570.9
SIN200301774306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406874.05 | 406068.84
SIN200301774598 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301774598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19030.5 | 19030.5
SIN200301774752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299851.91 | 299851.91
SIN200301775155 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301775155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301775333 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301775333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19091.82 | 19091.82
SIN200301776292 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1530.7 | 1530.7
SIN200301776292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14076.21 | 14076.21
SIN200301776307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903621.82 | 903621.82
SIN200301778793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104748.59 | 104748.59
SIN200301781294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83863.23 | 83863.23
SIN200301787862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133637.01 | 133637.01
SIN200301787907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242788.67 | 242788.67
SIN200301787924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 171734.52 | 171734.52
SIN200301788675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2034106.06 | 2034106.06
SIN200301790449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1406498.86 | 1406498.86
SIN200301791149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924166.36 | 924166.36
SIN200301791399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150622.57 | 150622.57
SIN200301792096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477177.14 | 477177.14
SIN200301793301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1232706.6 | 1232706.6
SIN200301793310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301793537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN17170100840019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2109438.78 | 2109438.78
SIN17170200904632 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 733080.88
SIN15170300954940 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 808219.33
SIN16170300955121 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1582643.03
SIN16170300955301 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 921120.4
SIN17170300971491 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576236.3
SIN18180101074324 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 817403.52
SIN18180101074338 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 720393.93
SIN18180101074363 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 647480.49
SIN18180101074596 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575280.84
SIN18180101078895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 806148.58
SIN180301385633 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 741151.89
SIN180301385705 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 798510.65
SIN190201547092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368600 | 368600
SIN190401587846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315481.49 | 315425.25
SIN190401685930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 54870350.6 | 54870350.6
SIN200101702105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1438548 | 1438548
SIN200101702911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2184455.64 | 2184455.64
SIN200201707922 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840937.37 | 692390.02
SIN200201707959 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121630.63 | 906868.15
SIN200201710229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974970.05 | 974970.05
SIN200201710285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854760.32 | 854760.32
SIN200201711350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434415.92 | 434415.92
SIN200201712480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094543.06 | 1094543.06
SIN200301722410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095393.74 | 1093504.16
SIN200301724321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2950000
SIN200301725596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468699.78
SIN200301726015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468699.78
SIN200301726025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468823.02
SIN200301726490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156264.66
SIN200301727024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625939.28 | 625089.44
SIN200301727958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390686.6
SIN200301728307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194881.98 | 194881.97
SIN200301728374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605820.45 | 598299.11
SIN200301728774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117261.05 | 117261.05
SIN200301729097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250675.55 | 250221.5
SIN200301729866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 50063.71
SIN200301735568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251880.13 | 251880.13
SIN200301736440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63674.79 | 63674.79
SIN200301737147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200540.44 | 199876.36
SIN200301737534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1873609.64 | 1873609.64
SIN200301737538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676587.18 | 676587.18
SIN200301738026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301741138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71507.44 | 73219.32
SIN200301741171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 36609.66
SIN200301741466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357537.2 | 366096.62
SIN200301743233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.07
SIN200301744116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75714.72 | 86780.88
SIN200301744208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301744386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18928.68 | 32542.83
SIN200301744672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13697028.08 | 13678952.97
SIN200301747038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 51140.25
SIN200301747056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 51140.25
SIN200301747998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88500 | 87953.15
SIN200301748420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88500 | 87953.15
SIN200301748760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214522.32 | 65085.66
SIN200301750702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378681.36 | 378681.36
SIN200301751100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891913.88 | 891913.88
SIN200301751593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388216.23 | 388216.23
SIN200301751925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 564468.1
SIN200301752220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301752369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65693 | 65693
SIN200301752589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67466 | 67466
SIN200301752665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381524.32 | 381524.32
SIN200301753062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483829.8 | 483829.8
SIN200301753104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806383 | 806383
SIN200301754666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301754716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381524.32 | 381524.32
SIN200301754717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301755403 | ESTATAL | 2020 |  |  | OBRA PUBLICA DIRECTA | 1000000 | 1000000
SIN200301755403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 507170.35
SIN200301755537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782424.1 | 781200.3
SIN200301755844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604845.38 | 604845.38
SIN200301755855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631182.68 | 631182.68
SIN200301756219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243394.18 | 243394.18
SIN200301758171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469454.46 | 468675.9
SIN200301758385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435090.46 | 435090.46
SIN200301758418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691362.89 | 691362.89
SIN200301758720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301759072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234321.51
SIN200301759598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234396.99
SIN200301760440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160340.63 | 160168.42
SIN200301760449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160340.63 | 160168.42
SIN200301760693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147824.83 | 127228.8
SIN200301760863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69315.71 | 68892.83
SIN200301761201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85311.65 | 84841.47
SIN200301761576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133299.45 | 132564.8
SIN200301761604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143963.41 | 143169.98
SIN200301761609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79979.67 | 79538.88
SIN200301762315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149504.32 | 148097.75
SIN200301768050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683049.39 | 683049.39
SIN200301769138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89157.05 | 88981.06
SIN200301769480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321763.26 | 321763.26
SIN200301769785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229095.86 | 229095.86
SIN200301769848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506051.37 | 506051.37
SIN200301769872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460249.38 | 460249.38
SIN200301770997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4461741.81 | 4461741.81
SIN200301771405 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2222.6 | 2222.6
SIN200301771405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19073.73 | 19073.73
SIN200301772090 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2231.1 | 2231.1
SIN200301772090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19090.13 | 19090.13
SIN200301772953 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1713.7 | 1713.7
SIN200301772953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15635.61 | 15635.61
SIN200301773371 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2258.3 | 2258.3
SIN200301773371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19264.24 | 19264.24
SIN200301773406 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1570.9 | 1570.9
SIN200301773406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14567.21 | 14567.21
SIN200301773424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19007.04 | 19007.04
SIN200301773424 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2217.2 | 2217.2
SIN200301773442 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2205.8 | 2205.8
SIN200301773442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21898.93 | 21898.93
SIN200301773597 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301773597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18999.84 | 18999.84
SIN200301774261 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2079 | 2079
SIN200301774261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18217.88 | 18217.88
SIN200301774284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43640.77 | 43555.22
SIN200301774635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608422.25 | 608422.25
SIN200301774644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279569.95 | 279569.95
SIN200301774803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254471.21 | 254471.21
SIN200301787626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 274909.26 | 274909.26
SIN200301787887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 942430.4 | 942430.4
SIN200301787887 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 1413645.6 | 1413645.6
SIN200301787916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 474208 | 474208
SIN200301787916 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 711312 | 711312
SIN200301787942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300550.55 | 300550.55
SIN200301788204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301791140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477177.14 | 477177.14
SIN200301791285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1520023.46 | 1520023.46
SIN200301793351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301793412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83615.51 | 83615.51
SIN200301793451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46826.66 | 46826.66
SIN200301793478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222023.85 | 222023.85
SIN200301793514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56964.69 | 56964.69
SIN200301793532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN17170200893683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1729397.64 | 2626106.97
SIN17170200904538 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1396870.04
SIN17170200904540 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2149059.31
SIN17170200904580 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 522459.25
SIN17170200904642 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1176988.76
SIN16170300955424 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 509162.37
SIN17170401043634 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1133824.08
SIN17170401043864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1247075.01
SIN18180101069750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 662286.8
SIN18180101073577 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1095678.14
SIN18180101074007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576923.08
SIN18180101074155 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1000409.97
SIN18180101074219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 721153.84
SIN18180101074319 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 511171.97
SIN18180101074343 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 647480.49
SIN18180101074351 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 648268.62
SIN18180101078913 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 815355.35
SIN18180101080008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 999926.41
SIN180301379023 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1240580.64
SIN180301379075 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 815332.82
SIN180301379133 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 786419.95
SIN180301385554 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 647335.45
SIN180301385670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 700100.43
SIN190201559494 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 9615384.62
SIN190201566244 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8423558 | 8099575
SIN190201566251 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7875840 | 7175461.96
SIN190401587871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181418.2 | 181381.82
SIN200101699892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 280768450 | 280768450
SIN200201709484 | ESTATAL | 2020 |  |  | INVERSION ESTATAL | 383453.6 | 383453.6
SIN200201709484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 575180.4 | 575180.4
SIN200201712250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301722491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625939.28 | 624697.2
SIN200301722510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704181.69 | 702784.35
SIN200301722692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156216.34
SIN200301722724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625939.28 | 624859.52
SIN200301723656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485462.67 | 1485462.67
SIN200301724476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78242.41 | 78105.13
SIN200301725224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1935080.63 | 1935080.63
SIN200301725416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564848.2 | 1562743.4
SIN200301725833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267955.42 | 267955.41
SIN200301726032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156272.36
SIN200301726632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234396.99
SIN200301728620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228903.27 | 228542.94
SIN200301729760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579611.61 | 1579611.61
SIN200301730163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 50063.71
SIN200301735502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150405.33 | 149991.75
SIN200301735902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328483.45 | 328483.45
SIN200301737249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944462.62 | 944462.62
SIN200301738030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301738033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301738039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47794.32 | 47794.32
SIN200301739213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5576065.87 | 5576065.87
SIN200301741091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301741421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 0
SIN200301741647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132095.6 | 131884.32
SIN200301743889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.07
SIN200301744066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107261.16 | 107147.82
SIN200301744448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301744454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5520450.53 | 5499110.41
SIN200301745471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3013098.17 | 3013098.17
SIN200301745874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 39644.21
SIN200301746744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 51140.25
SIN200301750185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301750985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284517.7 | 284517.7
SIN200301751026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471965.13 | 471965.13
SIN200301751147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891913.88 | 891913.88
SIN200301751416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333724.87 | 333724.87
SIN200301751979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301752021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161276.6
SIN200301752242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645106.4 | 645106.4
SIN200301752354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64956 | 64956
SIN200301752561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64520 | 64520
SIN200301752571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100329 | 100329
SIN200301752656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301752703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381524.32 | 381524.32
SIN200301752724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198354.6 | 198354.6
SIN200301752864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286143.24 | 286143.24
SIN200301754453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.07
SIN200301754500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 31458.07
SIN200301754660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301754662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88500 | 87953.15
SIN200301754671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190762.16 | 190762.16
SIN200301755637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301755653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136463.47 | 136463.47
SIN200301755764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819913.23 | 819913.23
SIN200301756216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505882.09 | 505882.09
SIN200301756239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405597.16 | 405597.16
SIN200301756731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289743.26 | 289743.26
SIN200301757270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234316.26
SIN200301758391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97730.87 | 97730.87
SIN200301758777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647125.74 | 647125.74
SIN200301759375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.6
SIN200301759563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234396.99
SIN200301759812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390600.55
SIN200301759842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85311.64 | 84791.17
SIN200301759959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143600.02 | 143330.3
SIN200301760215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 152281.26
SIN200301760670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468111.97 | 402891.2
SIN200301760795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
SIN200301760885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101307.58 | 100689.52
SIN200301761264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165291.32 | 165291.32
SIN200301762253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867702.33 | 1867702.33
SIN200301764882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606033.83 | 1493719.39
SIN200301768466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 448987.59
SIN200301769421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422327.73 | 422327.73
SIN200301769806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452966.3 | 452966.3
SIN200301770370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264865.97 | 264865.97
SIN200301770372 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1969.6 | 1969.6
SIN200301770372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16608 | 16608
SIN200301770729 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2251.2 | 2251.2
SIN200301770729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19209.56 | 19209.56
SIN200301770760 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301770760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19030.5 | 19030.5
SIN200301770766 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2293.6 | 2293.6
SIN200301770766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22396.9 | 22396.9
SIN200301771529 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2237.3 | 2237.3
SIN200301771529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19122.37 | 19122.37
SIN200301772603 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301772603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301773592 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1904.8 | 1904.8
SIN200301773592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16918.01 | 16918.01
SIN200301774125 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2263.3 | 2263.3
SIN200301774125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19305.67 | 19305.67
SIN200301774203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275843.31 | 275312.19
SIN200301774324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512278.01 | 511340.77
SIN200301774331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311590.35 | 311007.95
SIN200301775301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17727.91 | 17727.91
SIN200301775301 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1690.1 | 1690.1
SIN200301776473 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301776473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19030.5 | 19030.5
SIN200301776488 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2048 | 2048
SIN200301776488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18024.81 | 18024.81
SIN200301779790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136259.7 | 136259.7
SIN200301781583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72830.32 | 72830.32
SIN200301782653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382226.52 | 382226.52
SIN200301787696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462886.96 | 462886.96
SIN200301788669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3002383.89 | 3002383.89
SIN200301791193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301791279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301792035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9000000 | 9000000
SIN200301793240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1775873.85 | 1775873.85
SIN200301793246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3004145.11 | 3004145.11
SIN200301793272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301793377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684398.04 | 684398.04
SIN200301793381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684398.04 | 684398.04
SIN200301793470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667357.25 | 667357.25
SIN200301793489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669033.71 | 669033.71
SIN200301793571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN00160200694308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258763.71 | 0
SIN17170200904533 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2565311.97 | 1960251.67
SIN17170300971497 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575215.92
SIN18180101069793 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576585.87
SIN18180101074237 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 514839.2
SIN18180101074326 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576923.08
SIN18180101078904 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 801176.7
SIN180301297633 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 801818.73
SIN180301377681 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1009615.38
SIN180301379016 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1205290.73
SIN180301379135 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 595547.05
SIN190201547121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249576 | 249576
SIN190201559477 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 8291619.2
SIN190201559505 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1450391.92
SIN200101702937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6728750 | 6728750
SIN200201709352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1414418.02 | 1414418.02
SIN200201709550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4773000 | 4773000
SIN200201710438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3187608.65 | 3187608.65
SIN200201711341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 406109.14 | 406109.14
SIN200201712368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263967.16 | 1263967.16
SIN200301722475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234324.51
SIN200301722713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391212.05 | 390540.85
SIN200301722954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389360.55 | 389360.55
SIN200301723531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295600 | 1295600
SIN200301725942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156274.34
SIN200301726391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166859.76 | 166536.48
SIN200301726397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984436.99 | 984437
SIN200301726456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234727.23 | 234316.26
SIN200301728230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312969.64 | 312422.4
SIN200301728629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380243.55 | 380243.56
SIN200301730182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162135.58 | 162135.58
SIN200301737080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50135.11 | 49969.09
SIN200301737161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101735 | 2101735
SIN200301737792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49994.32 | 49994.32
SIN200301741035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301741406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66047.8 | 65942.16
SIN200301743964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 18188.27
SIN200301744144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18928.68 | 21695.22
SIN200301744146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178768.6 | 166148
SIN200301744227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107261.16 | 118932.63
SIN200301744470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107261.16 | 99688.8
SIN200301744531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3181115.87
SIN200301745912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3011251.48 | 3005009.46
SIN200301746775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35753.72 | 51140.25
SIN200301747191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301747255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301748611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9464.34 | 10847.61
SIN200301748729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107261.16 | 32542.83
SIN200301750730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160964.21 | 160964.21
SIN200301751877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110494.92 | 110494.92
SIN200301751937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301752377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645106.4 | 645106.4
SIN200301752708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301754491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18225.8 | 18188.27
SIN200301754643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198354.6 | 198354.6
SIN200301754656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80638.3
SIN200301754665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301754673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95381.08 | 95381.08
SIN200301754714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286143.24 | 286143.24
SIN200301754721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190762.16 | 190762.16
SIN200301754994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332034.84 | 360719.82
SIN200301755831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265714.52 | 1265714.52
SIN200301757376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156210.84
SIN200301757398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5582.87 | 7942.9
SIN200301758823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647125.74 | 647125.74
SIN200301758959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782424.1 | 781081.7
SIN200301759017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156214.34
SIN200301759176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156214.34
SIN200301759265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395423.51 | 395423.51
SIN200301759420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625939.28 | 624960.88
SIN200301759766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52865.34 | 52737.14
SIN200301759891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165291.31 | 164282.9
SIN200301759919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156484.82 | 156264.66
SIN200301760102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38675.59 | 38614.51
SIN200301760160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117029 | 100722.8
SIN200301760334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49274.94 | 42409.6
SIN200301760458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160340.63 | 160168.42
SIN200301760703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135506.1 | 116626.4
SIN200301760874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117303.52 | 116587.86
SIN200301761236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53319.78 | 53025.92
SIN200301761288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63983.74 | 63593.38
SIN200301761477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186619.23 | 185480.69
SIN200301761594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58651.76 | 58328.51
SIN200301767664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2742572.55 | 2742572.55
SIN200301768700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114174.59 | 113979.4
SIN200301769103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107916.08 | 107700.37
SIN200301769449 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2140 | 2140
SIN200301769449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17850.48 | 17850.48
SIN200301769451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331887.41 | 331887.41
SIN200301769768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515912.93 | 515912.93
SIN200301769827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650326.95 | 650326.95
SIN200301770553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539680.42 | 539680.42
SIN200301770644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479475.59 | 479475.59
SIN200301771018 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2233.1 | 2233.1
SIN200301771018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19095.53 | 19095.53
SIN200301771031 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2210 | 2210
SIN200301771031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19030.5 | 19030.5
SIN200301771287 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301771333 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1877.6 | 1877.6
SIN200301771333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16705.27 | 16705.27
SIN200301771506 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301771506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301771520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476905.4 | 476905.4
SIN200301771795 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2202.5 | 2202.5
SIN200301771795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18887.18 | 18887.18
SIN200301772565 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2143.7 | 2143.7
SIN200301772565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18576.98 | 18576.98
SIN200301772620 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2252 | 2252
SIN200301772620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19216.44 | 19216.44
SIN200301772975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18228.54 | 18228.54
SIN200301772975 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2073.4 | 2073.4
SIN200301774263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367799.3 | 367082.2
SIN200301774389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237076.95 | 236575.2
SIN200301774609 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1820.9 | 1820.9
SIN200301774609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17987.43 | 17987.43
SIN200301774985 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1898.4 | 1898.4
SIN200301774985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16952.77 | 16952.77
SIN200301775026 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 2216.3 | 2216.3
SIN200301775026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18953.47 | 18953.47
SIN200301775324 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 786131.71 | 786131.71
SIN200301775324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211072.57 | 2211072.57
SIN200301775878 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1668 | 1668
SIN200301775878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15242.73 | 15242.73
SIN200301776078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064688.18 | 1064688.18
SIN200301776209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141839.35 | 141839.35
SIN200301776372 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 1827 | 1827
SIN200301776372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17209.24 | 17209.24
SIN200301782389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282058.05 | 282058.05
SIN200301787724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301787737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301787895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 201932.8 | 201932.8
SIN200301787895 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 302899.2 | 302899.2
SIN200301787905 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 1667894.4 | 1667894.4
SIN200301787905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1111929.6 | 1111929.6
SIN200301788202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301788569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46613.03 | 46613.03
SIN200301788607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560736.7 | 560736.7
SIN200301790453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3020948.03 | 3020948.03
SIN200301791107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1466313.31 | 1466313.31
SIN200301791296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900361.9 | 2900361.9
SIN200301791360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102614.49 | 102614.49
SIN200301792026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1480800 | 1480800
SIN200301792084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2791259.37 | 2791259.37
SIN200301793339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086848 | 1086848
SIN200301793544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN200301793545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56694.69 | 56694.69
SIN00160200694498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55555.42 | 55555.42
SIN00170200870482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15984 | 15984
SIN00170200870484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6594 | 6594
SIN00170300940563 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 566945.78 | 566945.78
SIN00170300940563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92614.55 | 92614.55
SIN17170401049506 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1066949.63 | 972416.06
SIN18180101071414 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1107043 | 1107043
SIN18180101071453 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1479765 | 1053079.86
SIN18180101073623 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575257.18
SIN18180101074346 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 647335.45
SIN180301385639 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 817307.69
SIN190201519038 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 351298.95 | 351298.95
SIN190201519038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995044.44 | 1995044.44
SIN190401685929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 38659238.7 | 38659238.7
SIN200201712203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 234428.24 | 234428.24
SIN200301723272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59709.82 | 59709.82
SIN200301723278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288134 | 288134
SIN200301723289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240111.24 | 240111.24
SIN200301723540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138651 | 138651
SIN200301723883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848529.58 | 1848529.58
SIN200301724540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306206.19 | 306206.19
SIN200301724557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497635.86 | 497635.85
SIN200301725038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367307.12 | 367307.12
SIN200301725159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533412.73 | 533412.73
SIN200301725329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254015.4 | 254015.4
SIN200301725832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144390.57 | 144390.57
SIN200301726734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368143.86 | 368143.87
SIN200301726767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343083.76 | 343083.76
SIN200301748813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2328607.97 | 2328607.97
SIN200301750022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301750146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 564468.1
SIN200301756339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1465342.35 | 1066609.54
SIN200301779606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173362.05 | 173362.05
SIN200301780173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122845.45 | 122845.45
SIN200301780966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154866.6 | 154866.6
SIN200301791198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294227.32 | 294227.32
SIN00170200870481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6392 | 6392
SIN17170200893619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 791200 | 785124.79
SIN17170200904655 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1758000 | 1422062.2
SIN00170401023822 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 30565.92 | 30565.92
SIN00170401023822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30565.92 | 30565.92
SIN17170401043483 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 760895
SIN17170401049489 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5300007.18 | 4265717.89
SIN17170401049514 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1869709.51 | 1486314.42
SIN17170401049530 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 19780000 | 14103450.27
SIN18180101071454 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3338526 | 3338526
SIN00180201142884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S225-null |  | 1863853.87 | 1863853.87
SIN00180201142891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S225-null |  | 124948.62 | 124948.62
SIN180401430296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16240 | 16240
SIN180401430300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12180 | 12180
SIN180401430307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33411.99 | 33411.99
SIN190101511427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14719537.56 | 14719537.56
SIN190201519058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632681.99 | 632681.99
SIN200201710416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872536.48 | 872536.48
SIN200301723144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488908.98 | 488908.98
SIN200301723224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338856.58 | 338856.58
SIN200301723275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231516.79 | 231516.79
SIN200301724661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146188.42 | 146188.42
SIN200301724950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532316.2 | 532316.21
SIN200301725373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376103.21 | 1376103.21
SIN200301725826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314419.48 | 314419.48
SIN200301725846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324188.69 | 324188.69
SIN200301726145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119660.29 | 119660.28
SIN200301726513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176780.11 | 176780.11
SIN200301726650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN00160200689029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4699 | 4699
SIN00160200694499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41997 | 41997
SIN00160200694500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464204.93 | 464204.93
SIN00160200705468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12297 | 12297
SIN00160200716155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48745 | 48745
SIN00170200870479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698 | 698
SIN00170200870492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14994 | 14994
SIN00170401024242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11530.6 | 11530.6
SIN17170401049496 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 11937971.83 | 10773486.97
SIN18180101070546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3538534 | 3538534
SIN18180101074364 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 570594.18
SIN180301379128 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824072 | 1749530.68
SIN190201519372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844405.19 | 844405.19
SIN200201710426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382071.52 | 382071.52
SIN200201710838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548492.49 | 548492.49
SIN200301722922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222358.79 | 1056138.22
SIN200301723126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169152.03 | 169152.02
SIN200301723292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86514.64 | 86514.64
SIN200301723536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293913 | 293913
SIN200301723762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186117.26 | 186117.26
SIN200301723863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234019.26 | 234019.26
SIN200301723871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167690.19 | 167690.19
SIN200301724400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295069.25 | 295069.25
SIN200301724462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362471.61 | 362471.61
SIN200301724964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586464.97 | 513593.53
SIN200301724993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137093.22 | 136290.42
SIN200301725817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654740.69 | 654740.69
SIN200301725939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144350.46 | 144350.46
SIN200301725961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123990.94 | 123990.94
SIN200301726688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301726726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213125.04 | 213125.04
SIN200301729889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854681.76 | 761222.51
SIN200301737143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SIN200301737314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
SIN200301750074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967659.6 | 967659.6
SIN200301756362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230066.41 | 230066.41
SIN200301771671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328627.22 | 328627.22
SIN200301793390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125875.87 | 125875.87
SIN00160200699971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14996 | 14996
SIN00170200870495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5634 | 5634
SIN17170200904654 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 532453.76
SIN00170300940564 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 276742.33 | 276742.33
SIN00170300940564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41431.7 | 41431.7
SIN17170300969211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 40000000 | 37576281.34
SIN17170300971496 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 575244.3
SIN00170401024241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121337.01 | 121337.01
SIN17170401049414 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7447691.22 | 4275613.58
SIN17170401049500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2177998.39 | 2135320.39
SIN17170401049509 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2624877.28 | 2308122.28
SIN18180101078902 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 764163.05
SIN18180101078903 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 960507.81
SIN18180101080188 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 802935.28
SIN190201519029 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 195822.67 | 195822.67
SIN190201519029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112086.88 | 1112086.88
SIN190401605430 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 156448.69 | 156448.69
SIN190401605430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888480 | 888480
SIN200201710157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419160.07 | 419160.07
SIN200201710829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78035.79 | 78035.79
SIN200301722830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1477966.86 | 1477966.86
SIN200301722881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447841.62 | 447841.62
SIN200301723287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228286.17 | 228286.17
SIN200301724518 | ESTATAL | 2020 |  |  | ESCUELA DIGNA | 648766.35 | 0
SIN200301724518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647095.27 | 647095.27
SIN200301725093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2196051.37 | 2196051.37
SIN200301725124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935345.73 | 935345.73
SIN200301725221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734592.81 | 734592.81
SIN200301725834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276310.47 | 276310.47
SIN200301726161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144410.78 | 144410.78
SIN200301726624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806383 | 806383
SIN200301726915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552647.59 | 552647.6
SIN200301728765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398230.44 | 398230.45
SIN200301737458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
SIN200301756351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350189.48 | 268371.45
SIN200301767938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414239.04 | 1414239.04
SIN200301771535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584608.48 | 584608.48
SIN200301781085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108094.9 | 108094.9
SIN200301793399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128524.68 | 128524.68
SIN00170200870478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16980 | 16980
SIN00170200870485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12998 | 12998
SIN00170200870497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79980 | 79980
SIN00170200870500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5432 | 5432
SIN18180101070547 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1009287 | 1009287
SIN18180101074712 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 718473.2
SIN18180101074717 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 721153.84
SIN180301379019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 749165.11
SIN200201712209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145662.07 | 145662.07
SIN200301722399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215426.78 | 215426.78
SIN200301722860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139027.75 | 1139027.75
SIN200301723180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574975.65 | 574975.65
SIN200301723588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457634.04 | 457634.04
SIN200301724796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431812.25 | 431812.25
SIN200301724909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544799.32 | 544799.33
SIN200301725517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343240.82 | 343240.82
SIN200301725691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305610.6 | 305610.6
SIN200301726448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001417.83 | 1001417.83
SIN200301726584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301726591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449033.1 | 449033.1
SIN200301726810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330532.85 | 330532.85
SIN200301726817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429212.25 | 429212.25
SIN200301737261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SIN200301740159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638903.87 | 1638903.87
SIN200301750054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301756354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322227.94 | 322227.94
SIN200301791116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340759.71 | 340759.71
SIN200301792286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429819.25 | 1429819.25
SIN00160200699970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18999 | 18999
SIN00160200710860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36230 | 36230
SIN00160200727076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998 | 2998
SIN00170200870476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748 | 748
SIN00170200870477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9888 | 9888
SIN00170200870480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60400 | 60400
SIN00170200870487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9998 | 9998
SIN00170200870488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23996 | 23996
SIN00170200870490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5996 | 5996
SIN00170200870499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13572.8 | 13572.8
SIN17170200893665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1475348
SIN18180101070549 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4520197 | 3129612.31
SIN00180201142900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S225-null |  | 668774.8 | 668774.8
SIN180301379031 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1535972.51
SIN190201519368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643268.15 | 643268.15
SIN200201712214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305032.71 | 305032.71
SIN200301724778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320078.07 | 320078.07
SIN200301725338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344112.79 | 344112.8
SIN200301725712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216550.34 | 216550.35
SIN200301725737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275070.24 | 275070.24
SIN200301726896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728035.8 | 719584.24
SIN200301743242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560917.95 | 560917.95
SIN200301743440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339922.55 | 339922.55
SIN200301750096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301750163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241914.9
SIN200301750242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 403191.5
SIN200301767985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889714.29 | 889714.29
SIN200301778579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696371.35 | 696371.35
SIN200301780287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2390343.37 | 2390343.37
SIN200301793407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277052.54 | 277052.54
SIN00170200870483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6032 | 6032
SIN00170200870486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23992 | 23992
SIN00170200870489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23142.6 | 23142.6
SIN00170200870491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2155.19 | 2155.19
SIN00170200870494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4498 | 4498
SIN17170300969224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 21856900 | 18559093.76
SIN17170300969239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 26449691.39 | 20656121.9
SIN17170401049423 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5668640.68 | 4735333.06
SIN17170401049468 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 15000000 | 13816201.01
SIN17170401049516 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 755528.03 | 740277.22
SIN18180101070122 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 817830 | 817830
SIN18180101073600 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 719778.29
SIN180301379021 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 795265.62
SIN180301379057 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 817307.7
SIN190201519016 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 94593.22 | 94593.22
SIN190201519016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537199.67 | 537199.67
SIN190201535250 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 208426.4 | 208426.4
SIN190201535250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183664.05 | 1183664.05
SIN200201707153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 885528.87 | 885528.87
SIN200201710167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683844.45 | 1683844.45
SIN200301723078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268342.11 | 268342.11
SIN200301723259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203376.69 | 203376.69
SIN200301723532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420775.81 | 420775.81
SIN200301723707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224811 | 224811
SIN200301723740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697454.43 | 697454.43
SIN200301724595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740396.29 | 740396.29
SIN200301724736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291371.67 | 291371.67
SIN200301725127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073127.54 | 1073127.54
SIN200301725697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084103.78 | 1084103.78
SIN200301725773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206980.34 | 206980.34
SIN200301725800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576859.8 | 576859.8
SIN200301726026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301970.35 | 301970.35
SIN200301726703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378921.02 | 378921.02
SIN200301726776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499627.28 | 499627.28
SIN200301730251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152345.48 | 152345.48
SIN200301748725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963392.03 | 1963392.03
SIN200301750113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN00160200705467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66075 | 66075
SIN00160200721696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31889 | 31889
SIN00160200727077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21596 | 21596
SIN00170200870493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13992 | 13992
SIN00170200870496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600 | 8600
SIN00170200870498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4498 | 4498
SIN17170300969229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 28360593.67 | 22361898.84
SIN17170401049410 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2947150.16 | 2575321.67
SIN17170401049504 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2671313.97 | 2131179.19
SIN17170401049520 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1623788.51 | 1623788.5
SIN18180101070548 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1149353 | 1244686.33
SIN18180101074373 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 721151.2
SIN17180101080197 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 688108.2
SIN200301723603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022979.98 | 1022979.98
SIN200301723878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186853.99 | 186853.99
SIN200301724273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253763.66 | 253763.68
SIN200301724297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850031.72 | 850031.72
SIN200301725585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323060.7 | 323060.7
SIN200301725853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445313.95 | 445313.95
SIN200301726013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144410.87 | 144410.87
SIN200301726701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806383 | 806383
SIN200301726829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76938.76 | 76938.76
SIN200301728358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179990.52 | 179990.52
SIN200301728569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949495.87 | 946713.04
SIN200301742815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999777.66 | 999777.66
SIN200301743197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525000 | 525000
SIN200301750169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 322553.2
SIN200301755872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485935.6 | 485935.6
SIN200301781027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91624.34 | 91624.34
SIN200301787917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409563.87 | 409563.87
SIN200301793500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 906691.64 | 906691.64

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN00160300791749 | Otros | 1 | 0
SIN17170200885276 | Otros | 1 | 1
SIN17170200885667 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955323 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955416 | Otros | 1 | 1
SIN17170300971495 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069774 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073575 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073580 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074043 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074065 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074153 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074160 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074322 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074327 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074408 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078878 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078894 | Otros | 1 | 1
SIN180301297650 | Otros | 1 | 1
SIN180301378858 | Otros | 1 | 1
SIN180301378953 | Aula | 1 | 1
SIN180301378966 | Aula | 1 | 1
SIN180301385603 | Otros | 1 | 1
SIN190101516103 | Aula | 1 | 1
SIN190201566228 | Aula | 1 | 1
SIN200101702104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200201707936 | Aula | 1 | 1
SIN200201707948 | Aula | 1 | 1
SIN200201707961 | Aula | 1 | 1
SIN200201710159 | Aula | 1 | 1
SIN200201712184 | Aula | 1 | 1
SIN200201712191 | Aula | 1 | 1
SIN200201712197 | Metros | 30 | 30
SIN200201712223 | Aula | 2 | 2
SIN200201712359 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SIN200201712414 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SIN200301723227 | Metros lineales | 113 | 113
SIN200301723363 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301723426 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301723448 | Metros lineales | 3938 | 3938
SIN200301723681 | Metros lineales | 4117 | 4117
SIN200301725242 | Metros lineales | 35313 | 35313
SIN200301725434 | Vivienda | 7 | 7
SIN200301725914 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301726138 | Otros | 1 | 1
SIN200301727337 | Metros Cuadrados | 204 | 204
SIN200301728003 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301728241 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301728377 | Metros lineales | 1785 | 1785
SIN200301728470 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301729032 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301729109 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301729714 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301729738 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301735484 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301736911 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301737121 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301737819 | Otros | 1 | 1
SIN200301737926 | Otros | 1 | 1
SIN200301738032 | Otros | 1 | 1
SIN200301739808 | Piezas | 1 | 1
SIN200301741256 | Metros Cuadrados | 1 | 0
SIN200301742946 | Piezas | 1 | 1
SIN200301743205 | Otros | 1 | 1
SIN200301743325 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301744000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301746706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747217 | Metros lineales | 1 | 1
SIN200301750190 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301750192 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301751450 | Metros Cuadrados | 251.47 | 251.47
SIN200301752011 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752547 | Otros | 3 | 3
SIN200301752566 | Otros | 1 | 1
SIN200301752661 | Otros | 9 | 9
SIN200301752692 | Metros Cuadrados | 48549 | 48549
SIN200301752707 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301753095 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301754650 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301754668 | Otros | 4 | 4
SIN200301754724 | Otros | 3 | 3
SIN200301754860 | Otros | 4 | 4
SIN200301755752 | Piezas | 6 | 6
SIN200301756213 | Metros Cuadrados | 558.53 | 558.53
SIN200301756238 | Metros Cuadrados | 3132.1 | 3132.1
SIN200301756754 | Metros lineales | 180 | 180
SIN200301756838 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SIN200301756850 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301757245 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301757255 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301757430 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301758329 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301758382 | Metros Cuadrados | 235 | 235
SIN200301758422 | Piezas | 13 | 13
SIN200301758431 | Metros Cuadrados | 801.42 | 801.42
SIN200301758435 | Metros Cuadrados | 447 | 447
SIN200301759269 | Otros | 1 | 1
SIN200301759274 | Otros | 264.6 | 264.6
SIN200301759539 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301759866 | Otros | 116 | 116
SIN200301769283 | Metros Cuadrados | 17.29 | 15.49
SIN200301769987 | Otros | 7 | 7
SIN200301770394 | Otros | 7 | 7
SIN200301770454 | Otros | 7 | 7
SIN200301770617 | Metros Cuadrados | 19.36 | 17.39
SIN200301770872 | Otros | 270 | 270
SIN200301772146 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772446 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772776 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772959 | Metros Cuadrados | 16.42 | 14.82
SIN200301773389 | Metros Cuadrados | 22.58 | 20
SIN200301773500 | Metros Cuadrados | 22.89 | 19.87
SIN200301774601 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20
SIN200301774821 | Otros | 46 | 46
SIN200301774891 | Metros Cuadrados | 17.69 | 16
SIN200301775003 | Metros Cuadrados | 17.21 | 17.21
SIN200301775089 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20
SIN200301775142 | Metros Cuadrados | 13.13 | 11.56
SIN200301775343 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301776259 | Otros | 110 | 110
SIN200301782780 | Otros | 100 | 100
SIN200301787689 | Aula | 1 | 1
SIN200301787710 | Aula | 1 | 1
SIN200301787774 | Piezas | 5 | 5
SIN200301787792 | Aula | 1 | 1
SIN200301787846 | Aula | 1 | 1
SIN200301787913 | Piezas | 155 | 155
SIN200301787939 | Aula | 1 | 1
SIN200301787944 | Aula | 1 | 1
SIN200301787950 | Aula | 1 | 1
SIN200301788225 | Aula | 1 | 1
SIN200301788226 | Aula | 1 | 1
SIN200301788240 | Aula | 1 | 1
SIN200301788249 | Aula | 1 | 1
SIN200301788287 | Aula | 1 | 1
SIN200301788471 | Aula | 1 | 1
SIN200301788513 | Aula | 1 | 1
SIN200301788650 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN200301791342 | Aula | 1 | 1
SIN200301792023 | Aula | 1 | 1
SIN200301793538 | Aula | 1 | 1
SIN00160200721501 | Otros | 1 | 0
SIN00160300791750 | Otros | 1 | 0
SIN14170200891136 | Otros | 1 | 0
SIN17170200904539 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904572 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904581 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955418 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043592 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043604 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069872 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073579 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073617 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074139 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074359 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074581 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074600 | Otros | 1 | 1
SIN180301301184 | Otros | 1 | 1
SIN180301379131 | Aula | 1 | 1
SIN190301572099 | Metros lineales | 1160 | 1160
SIN190401587880 | Otros | 2 | 2
SIN190401690348 | Aula | 6 | 6
SIN200101702149 | Equipo de seguridad | 1 | 1
SIN200101702904 | Equipo de seguridad | 2 | 4
SIN200101702922 | Equipo de seguridad | 686 | 686
SIN200201707929 | Aula | 1 | 1
SIN200201709460 | Lote | 4 | 4
SIN200201709492 | Lote | 3 | 3
SIN200201710332 | Aula | 2 | 2
SIN200201710843 | Aula | 1 | 1
SIN200201712340 | Aula | 2 | 2
SIN200301722656 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301724278 | Otros | 1 | 1
SIN200301724471 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301724746 | Otros | 280 | 280
SIN200301725626 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301725899 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301726517 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301726560 | Otros | 55 | 1
SIN200301727156 | Metros Cuadrados | 171 | 171
SIN200301728462 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301728626 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301728676 | Metros lineales | 32165 | 32165
SIN200301728764 | Metros lineales | 19410 | 19410
SIN200301729622 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SIN200301729670 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301737977 | Otros | 1 | 1
SIN200301738015 | Otros | 1 | 1
SIN200301739604 | Piezas | 1 | 1
SIN200301743101 | Otros | 1 | 1
SIN200301743281 | Metros lineales | 220 | 220
SIN200301744468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747264 | Otros | 55 | 1
SIN200301750244 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301751572 | Metros Cuadrados | 560.27 | 560.27
SIN200301751606 | Piezas | 2 | 2
SIN200301751949 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301751988 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301752305 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752315 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301752569 | Otros | 5 | 5
SIN200301752577 | Otros | 3 | 3
SIN200301752585 | Otros | 6 | 6
SIN200301752712 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301752717 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301752721 | Metros Cuadrados | 42 | 42
SIN200301752726 | Otros | 2 | 2
SIN200301755267 | Piezas | 1 | 1
SIN200301755484 | Otros | 2 | 2
SIN200301755966 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301756208 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25
SIN200301757675 | Metros Cuadrados | 24 | 0
SIN200301758456 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301758465 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301758475 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SIN200301758613 | Otros | 1 | 1
SIN200301759261 | Otros | 1 | 1
SIN200301759588 | Otros | 21 | 21
SIN200301759590 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301759814 | Metros Cuadrados | 327.36 | 327.36
SIN200301760344 | Otros | 16 | 16
SIN200301768093 | Metros lineales | 330 | 330
SIN200301769124 | Metros lineales | 8688 | 8688
SIN200301769363 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SIN200301769475 | Metros Cuadrados | 1.01 | 18.7
SIN200301770417 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301770735 | Otros | 300 | 300
SIN200301771498 | Otros | 6 | 6
SIN200301771533 | Metros Cuadrados | 23 | 20
SIN200301771945 | Metros Cuadrados | 17.7 | 15.99
SIN200301772135 | Metros lineales | 2399.5 | 2399.5
SIN200301772480 | Metros Cuadrados | 12 | 10.78
SIN200301772517 | Metros Cuadrados | 22.18 | 20
SIN200301772986 | Metros Cuadrados | 22.46 | 20
SIN200301772988 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772994 | Metros Cuadrados | 16 | 14.1
SIN200301774128 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301774275 | Metros Cuadrados | 22 | 20
SIN200301774654 | Otros | 49 | 49
SIN200301774753 | Metros Cuadrados | 22 | 20
SIN200301775166 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20
SIN200301775993 | Metros Cuadrados | 22 | 20
SIN200301780799 | Otros | 1 | 1
SIN200301781140 | Metros lineales | 55 | 55
SIN200301787694 | Aula | 1 | 1
SIN200301787788 | Aula | 1 | 1
SIN200301787823 | Aula | 1 | 1
SIN200301787856 | Aula | 1 | 1
SIN200301787953 | Luminaria | 1 | 1
SIN200301787956 | Aula | 1 | 1
SIN200301787971 | Aula | 2 | 2
SIN200301788315 | Aula | 1 | 1
SIN200301791164 | Aula | 5 | 5
SIN200301791304 | Aula | 1 | 1
SIN200301791391 | Aula | 1 | 1
SIN200301792029 | Luminaria | 2 | 2
SIN200301793282 | Aula | 2 | 2
SIN200301793325 | Aula | 2 | 2
SIN200301793483 | Aula | 5 | 5
SIN200301793504 | Aula | 1 | 1
SIN200301793529 | Aula | 1 | 1
SIN200301793554 | Aula | 1 | 1
SIN200301793567 | Aula | 1 | 1
SIN17170200885278 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904530 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904582 | Otros | 1 | 1
SIN15170300954951 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955109 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043598 | Otros | 1 | 1
SIN17170401049394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101069737 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069780 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073598 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074072 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074143 | Otros | 1 | 1
SIN180301379054 | Aula | 1 | 1
SIN180301385589 | Otros | 1 | 1
SIN190201559500 | Aula | 1 | 1
SIN190201563961 | Estudio de preinversión | 100 | 100
SIN190401587863 | Otros | 4 | 4
SIN190401587919 | Otros | 3 | 3
SIN200201708479 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
SIN200201708479 | Vehículos | 13 | 13
SIN200201709373 | Lote | 1 | 1
SIN200201710831 | Aula | 1 | 1
SIN200201710860 | Aula | 1 | 1
SIN200201712303 | Aula | 2 | 2
SIN200301722670 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301722695 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301722842 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301723617 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301724271 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301725274 | Metros lineales | 19055 | 19055
SIN200301725300 | Metros lineales | 10127 | 10127
SIN200301726533 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301726790 | Metros lineales | 1845 | 1845
SIN200301726824 | Otros | 130 | 130
SIN200301726916 | Vivienda | 7 | 7
SIN200301726998 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301728139 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301728602 | Metros lineales | 11242 | 11242
SIN200301728640 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301728754 | Metros lineales | 2467 | 2467
SIN200301736378 | Otros | 1 | 1
SIN200301736422 | Otros | 1 | 1
SIN200301737323 | Vivienda | 7 | 7
SIN200301738005 | Otros | 1 | 1
SIN200301738041 | Otros | 1 | 1
SIN200301738043 | Otros | 1 | 1
SIN200301742903 | Piezas | 1 | 1
SIN200301743133 | Otros | 4 | 0
SIN200301743880 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301743920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301744074 | Otros | 1 | 1
SIN200301744378 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301746049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747018 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747150 | Metros lineales | 1 | 1
SIN200301748619 | Otros | 55 | 1
SIN200301750243 | Vivienda | 7 | 7
SIN200301750246 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301750624 | Metros Cuadrados | 218 | 218
SIN200301751172 | Piezas | 11 | 11
SIN200301751896 | Metros Cuadrados | 2810.5 | 2810.5
SIN200301752233 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301752410 | Vivienda | 14 | 14
SIN200301752544 | Otros | 5 | 5
SIN200301752548 | Otros | 9 | 9
SIN200301752667 | Otros | 5 | 5
SIN200301752713 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301754438 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SIN200301754631 | Metros Cuadrados | 42.09 | 42.09
SIN200301754636 | Metros Cuadrados | 42.09 | 42.09
SIN200301754646 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301754718 | Otros | 2 | 2
SIN200301755495 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301755613 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301755727 | Piezas | 12 | 12
SIN200301755885 | Metros Cuadrados | 128 | 128
SIN200301757493 | Otros | 1 | 1
SIN200301757630 | Metros Cuadrados | 24 | 0
SIN200301758433 | Piezas | 9 | 9
SIN200301759264 | Otros | 1 | 1
SIN200301759271 | Otros | 104 | 104
SIN200301759940 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301760167 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301760832 | Otros | 1 | 1
SIN200301761222 | Otros | 6 | 6
SIN200301761286 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301762307 | Otros | 8 | 8
SIN200301767774 | Piezas | 1 | 1
SIN200301767795 | Otros | 252 | 252
SIN200301767839 | Otros | 131.41 | 131.41
SIN200301767963 | Metros lineales | 728 | 728
SIN200301769333 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301769570 | Otros | 5 | 5
SIN200301770035 | Metros lineales | 420 | 420
SIN200301770050 | Metros Cuadrados | 8.38 | 7.54
SIN200301770808 | Otros | 160 | 160
SIN200301771223 | Metros Cuadrados | 23 | 20
SIN200301771840 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772547 | Metros Cuadrados | 14.5 | 13.12
SIN200301772785 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301773348 | Metros Cuadrados | 23 | 20
SIN200301774137 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301774368 | Metros lineales | 18764 | 18764
SIN200301774383 | Metros lineales | 8036 | 8036
SIN200301774586 | Metros Cuadrados | 21.88 | 20
SIN200301779992 | Metros lineales | 222 | 222
SIN200301787700 | Aula | 1 | 1
SIN200301787712 | Aula | 1 | 1
SIN200301787718 | Aula | 1 | 1
SIN200301787732 | Aula | 1 | 1
SIN200301787840 | Metros | 25 | 25
SIN200301787881 | Piezas | 19 | 19
SIN200301787891 | Aula | 1 | 1
SIN200301787909 | Aula | 1 | 1
SIN200301787922 | Piezas | 10 | 10
SIN200301787935 | Aula | 1 | 1
SIN200301788212 | Aula | 1 | 1
SIN200301788235 | Aula | 1 | 1
SIN200301788310 | Aula | 1 | 1
SIN200301788342 | Aula | 1 | 1
SIN200301788356 | Aula | 1 | 1
SIN200301788450 | Aula | 1 | 1
SIN200301788550 | Aula | 1 | 1
SIN200301788593 | Aula | 4 | 4
SIN200301791122 | Aula | 3 | 3
SIN200301791157 | Aula | 2 | 2
SIN200301791181 | Luminaria | 1 | 1
SIN200301793523 | Aula | 1 | 1
SIN200301793555 | Aula | 1 | 1
SIN00160300792367 | Otros | 1 | 0
SIN17170200904532 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904575 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904658 | Otros | 1 | 1
SIN15170300954850 | Otros | 1 | 1
SIN15170300954946 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955112 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955123 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955330 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955384 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043728 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069705 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074063 | Otros | 1 | 1
SIN180301378929 | Aula | 1 | 1
SIN180301378971 | Aula | 1 | 1
SIN180301379079 | Aula | 1 | 1
SIN180301385592 | Otros | 1 | 1
SIN180301385673 | Otros | 1 | 1
SIN180301385687 | Otros | 1 | 1
SIN190201547127 | Otros | 1 | 1
SIN190201547131 | Otros | 1 | 1
SIN190201559485 | Aula | 1 | 1
SIN200101702948 | Equipamiento | 6 | 6
SIN200201708012 | Equipamiento | 1 | 1
SIN200201709563 | Lote | 1 | 1
SIN200201712316 | Aula | 2 | 2
SIN200201712462 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SIN200301722682 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301722856 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301723099 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301723371 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301723450 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301723526 | Metros lineales | 2792 | 2792
SIN200301724117 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301725622 | Metros lineales | 379 | 379
SIN200301725966 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301726366 | Metros lineales | 24026 | 24026
SIN200301726581 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301727695 | Otros | 18 | 18
SIN200301728122 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301728596 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301728658 | Metros lineales | 5001 | 5001
SIN200301728998 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301735788 | Metros Cuadrados | 814 | 814
SIN200301735923 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301737047 | Metros lineales | 44 | 44
SIN200301737806 | Otros | 1 | 1
SIN200301737927 | Otros | 1 | 1
SIN200301738001 | Otros | 1 | 1
SIN200301738011 | Otros | 1 | 1
SIN200301739013 | Metros lineales | 419 | 419
SIN200301741360 | Piezas | 1 | 1
SIN200301744130 | Metros Cuadrados | 2 | 2
SIN200301744752 | Metros lineales | 10900 | 10900
SIN200301746062 | Metros Cuadrados | 2 | 2
SIN200301750197 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301750940 | Metros Cuadrados | 1111.1 | 1111.1
SIN200301751848 | Piezas | 2 | 2
SIN200301751962 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301752031 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301752392 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301752553 | Otros | 6 | 6
SIN200301752581 | Otros | 2 | 2
SIN200301752583 | Otros | 6 | 6
SIN200301752670 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301752672 | Otros | 4 | 4
SIN200301752709 | Otros | 5 | 5
SIN200301752715 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301753071 | Vivienda | 12 | 12
SIN200301754448 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SIN200301754663 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301754672 | Otros | 3 | 3
SIN200301755439 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4
SIN200301755444 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301755696 | Metros Cuadrados | 2077.7 | 2077.7
SIN200301756203 | Metros Cuadrados | 677.11 | 677.11
SIN200301756467 | Otros | 1 | 1
SIN200301756594 | Metros Cuadrados | 830 | 830
SIN200301757135 | Metros lineales | 154 | 154
SIN200301757439 | Metros Cuadrados | 135.89 | 135.89
SIN200301758280 | Metros lineales | 88 | 88
SIN200301758401 | Metros Cuadrados | 235 | 235
SIN200301758690 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN200301758761 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301759365 | Otros | 27 | 27
SIN200301759903 | Metros Cuadrados | 591.25 | 591.25
SIN200301761025 | Otros | 14 | 14
SIN200301761130 | Otros | 24 | 24
SIN200301761539 | Otros | 158 | 158
SIN200301762325 | Otros | 16 | 16
SIN200301764644 | Metros Cuadrados | 234.57 | 234.57
SIN200301768688 | Metros lineales | 24517 | 24517
SIN200301768909 | Metros lineales | 200 | 200
SIN200301769079 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SIN200301769277 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SIN200301769370 | Otros | 16 | 16
SIN200301769519 | Otros | 1 | 1
SIN200301769568 | Metros lineales | 5929 | 5929
SIN200301769879 | Otros | 75 | 75
SIN200301770039 | Otros | 14 | 14
SIN200301770399 | Metros Cuadrados | 22.71 | 20
SIN200301770489 | Otros | 3 | 3
SIN200301771135 | Metros lineales | 4131 | 4131
SIN200301771140 | Metros lineales | 2645 | 2645
SIN200301771154 | Metros Cuadrados | 742.22 | 742.22
SIN200301771428 | Metros Cuadrados | 21.85 | 19.98
SIN200301771994 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772049 | Metros Cuadrados | 21.93 | 20
SIN200301772113 | Metros Cuadrados | 6.89 | 6.12
SIN200301772161 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772762 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301773488 | Metros Cuadrados | 21.99 | 20
SIN200301773589 | Metros Cuadrados | 16.6 | 15.07
SIN200301774139 | Metros Cuadrados | 18.35 | 16.57
SIN200301774394 | Metros lineales | 11968 | 11968
SIN200301774889 | Otros | 50 | 50
SIN200301774920 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20
SIN200301775121 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301775196 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301778151 | Metros lineales | 162 | 162
SIN200301778731 | Metros lineales | 310 | 310
SIN200301781863 | Otros | 125 | 125
SIN200301787714 | Aula | 1 | 1
SIN200301787721 | Aula | 1 | 1
SIN200301787729 | Aula | 1 | 1
SIN200301787899 | Aula | 1 | 1
SIN200301787912 | Aula | 3 | 3
SIN200301787947 | Aula | 1 | 1
SIN200301787959 | Aula | 1 | 1
SIN200301788243 | Aula | 1 | 1
SIN200301791126 | Aula | 1 | 1
SIN200301793497 | Luminaria | 1 | 1
SIN200301793552 | Aula | 1 | 1
SIN200301793559 | Aula | 1 | 1
SIN200301793560 | Aula | 2 | 2
SIN17170200885864 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904630 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955452 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043484 | Otros | 1 | 1
SIN17170401049426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101069725 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069760 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069807 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073594 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074049 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074235 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074515 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078879 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078909 | Otros | 1 | 1
SIN180301297652 | Otros | 1 | 1
SIN180301297654 | Otros | 1 | 1
SIN180301378928 | Aula | 1 | 1
SIN180301378936 | Aula | 1 | 1
SIN180301378938 | Aula | 1 | 1
SIN180301378975 | Aula | 1 | 1
SIN180301385560 | Otros | 1 | 1
SIN180301385564 | Otros | 1 | 1
SIN180301385663 | Otros | 1 | 1
SIN190201546995 | Otros | 1 | 1
SIN190201547011 | Otros | 1 | 1
SIN200101699897 | Piezas | 10 | 10
SIN200101699988 | Equipamiento | 1 | 1
SIN200101701380 | Kilómetro | 4.05 | 4.05
SIN200101702102 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200101702142 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN200201707943 | Aula | 1 | 1
SIN200201710993 | Aula | 1 | 1
SIN200201712236 | Aula | 2 | 2
SIN200201712350 | Aula | 2 | 2
SIN200201712396 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SIN200201712433 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SIN200301715970 | Metros lineales | 766 | 766
SIN200301722661 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301722703 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301722740 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301724158 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301726379 | Metros lineales | 4.9 | 4.9
SIN200301727307 | Metros Cuadrados | 105 | 105
SIN200301728065 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301728580 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301728604 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301728609 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301728760 | Metros lineales | 3896 | 3896
SIN200301734838 | Otros | 750 | 750
SIN200301736035 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301736170 | Otros | 1 | 1
SIN200301737462 | Metros lineales | 2112 | 2112
SIN200301737815 | Otros | 1 | 1
SIN200301737940 | Otros | 1 | 1
SIN200301739152 | Metros lineales | 451 | 451
SIN200301739920 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301741248 | Piezas | 1 | 1
SIN200301741298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301741340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301741390 | Metros lineales | 140 | 140
SIN200301741463 | Piezas | 1 | 1
SIN200301743109 | Otros | 91 | 91
SIN200301744019 | Metros Cuadrados | 4 | 4
SIN200301747181 | Metros lineales | 1 | 1
SIN200301747599 | Metros Cuadrados | 608 | 608
SIN200301750177 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301750248 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301750250 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301751556 | Metros Cuadrados | 233.19 | 233.19
SIN200301751997 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752282 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752558 | Otros | 3 | 3
SIN200301752662 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301752719 | Otros | 2 | 2
SIN200301753083 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301753087 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301754654 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301754658 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301754720 | Otros | 2 | 2
SIN200301754895 | Otros | 5 | 5
SIN200301754910 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301755614 | Otros | 5 | 5
SIN200301755926 | Piezas | 1 | 1
SIN200301756197 | Metros Cuadrados | 1106.5 | 1106.5
SIN200301756658 | Metros lineales | 98 | 98
SIN200301756764 | Metros Cuadrados | 1545 | 1545
SIN200301756991 | Metros Cuadrados | 176 | 176
SIN200301757060 | Metros Cuadrados | 53.54 | 53.54
SIN200301757272 | Metros Cuadrados | 72 | 72
SIN200301757435 | Metros lineales | 160 | 160
SIN200301758415 | Piezas | 5 | 5
SIN200301758427 | Metros Cuadrados | 418 | 418
SIN200301758721 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301759606 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301759890 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301760446 | Metros Cuadrados | 22.4 | 22.4
SIN200301760451 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8
SIN200301760759 | Otros | 70 | 70
SIN200301760811 | Otros | 33 | 33
SIN200301760826 | Otros | 71 | 71
SIN200301761085 | Otros | 15 | 15
SIN200301761107 | Otros | 46 | 46
SIN200301761168 | Metros Cuadrados | 52 | 52
SIN200301761255 | Otros | 9 | 9
SIN200301761560 | Otros | 27 | 27
SIN200301761584 | Otros | 31 | 31
SIN200301768459 | Metros lineales | 40437 | 40437
SIN200301768677 | Metros lineales | 11362 | 11362
SIN200301769150 | Metros lineales | 8174 | 8174
SIN200301769523 | Otros | 6 | 6
SIN200301769550 | Otros | 8 | 8
SIN200301770420 | Otros | 3 | 3
SIN200301770695 | Metros Cuadrados | 22.54 | 20
SIN200301771237 | Metros Cuadrados | 20.98 | 19.13
SIN200301771364 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301771481 | Metros Cuadrados | 22.14 | 20
SIN200301771858 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772981 | Metros Cuadrados | 14.79 | 12.56
SIN200301773472 | Metros Cuadrados | 21.99 | 20
SIN200301774132 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301774271 | Metros Cuadrados | 15.71 | 14.13
SIN200301774306 | Metros lineales | 12621 | 12621
SIN200301774598 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301774752 | Otros | 47 | 47
SIN200301775155 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20
SIN200301775333 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301776292 | Metros Cuadrados | 15 | 13.48
SIN200301776307 | Otros | 1 | 1
SIN200301778793 | Metros lineales | 37 | 37
SIN200301781294 | Metros lineales | 60 | 60
SIN200301787862 | Aula | 1 | 1
SIN200301787907 | Metros | 30 | 30
SIN200301787924 | Aula | 1 | 1
SIN200301787974 | Aula | 1 | 1
SIN200301788219 | Aula | 1 | 1
SIN200301788320 | Aula | 1 | 1
SIN200301788445 | Aula | 1 | 1
SIN200301788525 | Aula | 1 | 1
SIN200301788643 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN200301788675 | Aula | 2 | 2
SIN200301790449 | Aula | 1 | 1
SIN200301791149 | Aula | 1 | 1
SIN200301791399 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SIN200301792096 | Metros | 20 | 20
SIN200301793301 | Aula | 2 | 2
SIN200301793310 | Aula | 2 | 2
SIN200301793537 | Aula | 1 | 1
SIN17170100840019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170200904632 | Otros | 1 | 1
SIN15170300954940 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955121 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955301 | Otros | 1 | 1
SIN17170300971491 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074324 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074338 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074363 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074596 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078895 | Otros | 1 | 1
SIN180301385633 | Otros | 1 | 1
SIN180301385705 | Otros | 1 | 1
SIN190201547092 | Otros | 1 | 1
SIN190401587846 | Otros | 6 | 6
SIN190401685930 | Metros lineales | 2357.29 | 2357.29
SIN200101702105 | Metros | 319 | 319
SIN200101702911 | Equipo de seguridad | 293 | 293
SIN200201707922 | Aula | 1 | 1
SIN200201707959 | Aula | 1 | 1
SIN200201710229 | Luminaria | 1 | 1
SIN200201710285 | Aula | 1 | 1
SIN200201711350 | Aula | 1 | 1
SIN200201712480 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SIN200301722410 | Vivienda | 14 | 14
SIN200301724321 | Otros | 1 | 1
SIN200301725596 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301726015 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301726025 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301726490 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301727024 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301727958 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301728307 | Otros | 48 | 48
SIN200301728374 | Metros lineales | 27354 | 27354
SIN200301728774 | Otros | 36 | 36
SIN200301729097 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301729866 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301735568 | Otros | 120 | 120
SIN200301736440 | Otros | 1 | 1
SIN200301737147 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301737534 | Metros lineales | 2069 | 2069
SIN200301737538 | Metros lineales | 235 | 235
SIN200301738026 | Otros | 1 | 1
SIN200301741138 | Metros Cuadrados | 2 | 2
SIN200301741171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301741466 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SIN200301743233 | Otros | 1 | 1
SIN200301744116 | Metros lineales | 8 | 8
SIN200301744208 | Otros | 1 | 1
SIN200301744386 | Otros | 2 | 3
SIN200301744672 | Otros | 1 | 1
SIN200301747038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747998 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301748420 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301748760 | Metros lineales | 6 | 6
SIN200301750702 | Metros Cuadrados | 1677 | 1677
SIN200301751100 | Piezas | 13 | 13
SIN200301751593 | Metros lineales | 51.9 | 51.9
SIN200301751925 | Vivienda | 7 | 7
SIN200301752220 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301752369 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752557 | Otros | 2 | 2
SIN200301752589 | Otros | 2 | 2
SIN200301752665 | Otros | 4 | 4
SIN200301753062 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301753104 | Vivienda | 10 | 10
SIN200301754666 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301754716 | Otros | 4 | 4
SIN200301754717 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4
SIN200301755403 | Otros | 300 | 300
SIN200301755537 | Vivienda | 10 | 10
SIN200301755844 | Metros lineales | 325.22 | 325.22
SIN200301755855 | Metros lineales | 348.8 | 348.8
SIN200301756219 | Metros Cuadrados | 1236.6 | 1236.6
SIN200301758171 | Vivienda | 6 | 6
SIN200301758385 | Piezas | 12 | 12
SIN200301758418 | Metros Cuadrados | 580 | 580
SIN200301758720 | Otros | 55 | 55
SIN200301759072 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301759598 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301760440 | Metros Cuadrados | 22.4 | 22.4
SIN200301760449 | Metros Cuadrados | 22.4 | 22.4
SIN200301760693 | Otros | 24 | 24
SIN200301760863 | Otros | 13 | 13
SIN200301761201 | Otros | 16 | 16
SIN200301761576 | Otros | 25 | 25
SIN200301761604 | Otros | 27 | 27
SIN200301761609 | Otros | 15 | 15
SIN200301762315 | Otros | 28 | 28
SIN200301768050 | Otros | 1 | 1
SIN200301769138 | Metros lineales | 4498 | 4498
SIN200301769480 | Otros | 5 | 5
SIN200301769785 | Otros | 3 | 3
SIN200301769848 | Otros | 8 | 8
SIN200301769872 | Otros | 10 | 10
SIN200301770997 | Metros lineales | 7738 | 7738
SIN200301771405 | Metros Cuadrados | 22.23 | 20
SIN200301772090 | Metros Cuadrados | 22.31 | 19.98
SIN200301772953 | Metros Cuadrados | 17.14 | 15.39
SIN200301773371 | Metros Cuadrados | 22.58 | 20
SIN200301773406 | Metros Cuadrados | 15.71 | 14.13
SIN200301773424 | Metros Cuadrados | 22.17 | 19.82
SIN200301773442 | Metros Cuadrados | 22.06 | 19.5
SIN200301773597 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301774261 | Metros Cuadrados | 20.79 | 18.9
SIN200301774284 | Metros lineales | 1475 | 1475
SIN200301774635 | Otros | 108 | 108
SIN200301774644 | Otros | 32 | 32
SIN200301774803 | Otros | 37 | 37
SIN200301787626 | Aula | 1 | 1
SIN200301787705 | Aula | 1 | 1
SIN200301787852 | Aula | 1 | 1
SIN200301787887 | Lote | 1 | 1
SIN200301787916 | Piezas | 70 | 70
SIN200301787942 | Aula | 1 | 1
SIN200301787967 | Luminaria | 1 | 1
SIN200301788204 | Aula | 1 | 1
SIN200301788241 | Aula | 1 | 1
SIN200301788459 | Aula | 1 | 1
SIN200301791140 | Aula | 1 | 1
SIN200301791285 | Aula | 1 | 1
SIN200301793351 | Aula | 2 | 2
SIN200301793412 | Luminaria | 1 | 1
SIN200301793451 | Luminaria | 1 | 1
SIN200301793478 | Aula | 1 | 1
SIN200301793514 | Aula | 1 | 1
SIN200301793532 | Aula | 1 | 1
SIN17170200893683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170200904538 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904540 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904580 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904642 | Otros | 1 | 1
SIN16170300955424 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043634 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043864 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069750 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073577 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074007 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074155 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074219 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074319 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074343 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074351 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078913 | Otros | 1 | 1
SIN18180101080008 | Otros | 1 | 1
SIN180301379023 | Aula | 1 | 1
SIN180301379075 | Aula | 1 | 1
SIN180301379133 | Aula | 1 | 1
SIN180301385554 | Otros | 1 | 1
SIN180301385670 | Otros | 1 | 1
SIN190201559494 | Aula | 1 | 1
SIN190201566244 | Aula | 1 | 1
SIN190201566251 | Aula | 1 | 1
SIN190401587871 | Otros | 2 | 2
SIN200101699892 | Piezas | 16000 | 16000
SIN200201709484 | Lote | 2 | 2
SIN200201712250 | Aula | 2 | 2
SIN200301722491 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301722510 | Vivienda | 9 | 9
SIN200301722692 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301722724 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301723656 | Otros | 1 | 1
SIN200301724476 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301725224 | Otros | 2 | 2
SIN200301725416 | Vivienda | 20 | 20
SIN200301725833 | Otros | 105 | 105
SIN200301726032 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301726632 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301728620 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301729760 | Metros lineales | 426 | 426
SIN200301730163 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301735502 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301735902 | Otros | 166 | 166
SIN200301737249 | Metros Cuadrados | 578 | 578
SIN200301738030 | Otros | 1 | 1
SIN200301738033 | Otros | 1 | 1
SIN200301738039 | Otros | 1 | 1
SIN200301739213 | Metros Cuadrados | 2530 | 2530
SIN200301741091 | Piezas | 1 | 1
SIN200301741421 | Metros Cuadrados | 1 | 0
SIN200301741647 | Piezas | 2 | 2
SIN200301743889 | Otros | 1 | 1
SIN200301744066 | Metros Cuadrados | 3 | 3
SIN200301744448 | Otros | 1 | 1
SIN200301744454 | Otros | 1 | 1
SIN200301745471 | Metros lineales | 1365 | 1365
SIN200301745874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301746744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301750185 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301750985 | Metros Cuadrados | 1392 | 1392
SIN200301751026 | Piezas | 4 | 4
SIN200301751147 | Piezas | 13 | 13
SIN200301751416 | Metros Cuadrados | 469.71 | 469.71
SIN200301751979 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301752021 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301752242 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301752354 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752559 | Otros | 2 | 2
SIN200301752561 | Otros | 2 | 2
SIN200301752571 | Otros | 3 | 3
SIN200301752656 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301752703 | Otros | 4 | 4
SIN200301752724 | Metros Cuadrados | 42 | 42
SIN200301752864 | Otros | 3 | 3
SIN200301754453 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SIN200301754500 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SIN200301754660 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301754662 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301754671 | Otros | 2 | 2
SIN200301755637 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4
SIN200301755653 | Metros Cuadrados | 688 | 688
SIN200301755764 | Metros lineales | 291 | 291
SIN200301756216 | Metros Cuadrados | 2807.78 | 2807.78
SIN200301756239 | Piezas | 9 | 9
SIN200301756731 | Metros lineales | 111 | 111
SIN200301757270 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301758391 | Metros lineales | 81 | 81
SIN200301758777 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN200301759375 | Otros | 55 | 1
SIN200301759563 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301759812 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301759842 | Otros | 16 | 16
SIN200301759959 | Metros Cuadrados | 329.46 | 329.46
SIN200301760215 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301760670 | Otros | 76 | 76
SIN200301760795 | Metros lineales | 1747 | 1747
SIN200301760885 | Otros | 19 | 19
SIN200301761264 | Otros | 31 | 31
SIN200301762253 | Otros | 388 | 388
SIN200301764882 | Metros lineales | 1925 | 1925
SIN200301768466 | Metros lineales | 540 | 540
SIN200301769421 | Otros | 6 | 6
SIN200301769806 | Otros | 7 | 7
SIN200301770370 | Otros | 1 | 1
SIN200301770372 | Metros Cuadrados | 19.7 | 17.89
SIN200301770729 | Metros Cuadrados | 22.51 | 20
SIN200301770760 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301770766 | Metros Cuadrados | 22.94 | 20
SIN200301771529 | Metros Cuadrados | 22.37 | 20
SIN200301772603 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20
SIN200301773592 | Metros Cuadrados | 19.05 | 17.2
SIN200301774125 | Metros Cuadrados | 22.63 | 20
SIN200301774203 | Metros lineales | 8635 | 8635
SIN200301774324 | Metros lineales | 19427 | 19427
SIN200301774331 | Metros lineales | 12267 | 12267
SIN200301775301 | Metros Cuadrados | 16.9 | 14.15
SIN200301776473 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301776488 | Metros Cuadrados | 20.48 | 18.67
SIN200301779790 | Metros lineales | 307 | 307
SIN200301781583 | Metros lineales | 71 | 71
SIN200301782653 | Otros | 280 | 280
SIN200301787696 | Aula | 1 | 1
SIN200301787813 | Aula | 1 | 1
SIN200301787827 | Aula | 1 | 1
SIN200301787859 | Aula | 1 | 1
SIN200301787870 | Aula | 1 | 1
SIN200301787914 | Aula | 1 | 1
SIN200301787931 | Aula | 1 | 1
SIN200301788223 | Aula | 1 | 1
SIN200301788239 | Aula | 1 | 1
SIN200301788247 | Aula | 1 | 1
SIN200301788325 | Aula | 1 | 1
SIN200301788336 | Aula | 1 | 1
SIN200301788535 | Aula | 1 | 1
SIN200301788635 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN200301788669 | Aula | 3 | 3
SIN200301791193 | Aula | 1 | 1
SIN200301791279 | Aula | 1 | 1
SIN200301792035 | Aula | 1 | 1
SIN200301793240 | Aula | 2 | 2
SIN200301793246 | Aula | 4 | 4
SIN200301793272 | Aula | 2 | 2
SIN200301793377 | Aula | 1 | 1
SIN200301793381 | Aula | 1 | 1
SIN200301793470 | Luminaria | 1 | 1
SIN200301793489 | Aula | 1 | 1
SIN200301793571 | Aula | 1 | 1
SIN00160200694308 | Otros | 1 | 0
SIN17170200904533 | Otros | 1 | 1
SIN17170300971497 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069793 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074237 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074326 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078904 | Otros | 1 | 1
SIN180301297633 | Otros | 1 | 1
SIN180301377681 | Otros | 1 | 1
SIN180301379016 | Aula | 1 | 1
SIN180301379135 | Aula | 1 | 1
SIN190201547121 | Otros | 1 | 1
SIN190201559477 | Aula | 1 | 1
SIN190201559505 | Aula | 1 | 1
SIN200101702937 | Equipamiento | 2904 | 2904
SIN200201709352 | Aula | 2 | 2
SIN200201709550 | Lote | 1 | 1
SIN200201710438 | Aula | 3 | 3
SIN200201711341 | Aula | 1 | 1
SIN200201712368 | Aula | 2 | 2
SIN200301722475 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301722713 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301722954 | Metros lineales | 97 | 97
SIN200301723531 | Otros | 1 | 1
SIN200301725942 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301726391 | Metros lineales | 5105 | 5105
SIN200301726397 | Metros lineales | 39647 | 39647
SIN200301726456 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301728230 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301728629 | Metros lineales | 10190 | 10190
SIN200301730182 | Metros lineales | 73 | 73
SIN200301737080 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301737161 | Metros lineales | 3519 | 3519
SIN200301737792 | Otros | 1 | 1
SIN200301737931 | Otros | 1 | 1
SIN200301741035 | Piezas | 1 | 1
SIN200301741406 | Piezas | 1 | 1
SIN200301743964 | Otros | 1 | 1
SIN200301744144 | Metros lineales | 2 | 2
SIN200301744146 | Metros Cuadrados | 5 | 5
SIN200301744227 | Metros Cuadrados | 3 | 3
SIN200301744470 | Metros Cuadrados | 3 | 3
SIN200301744531 | Otros | 1 | 1
SIN200301745912 | Metros lineales | 1600 | 1600
SIN200301746775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN200301747191 | Metros lineales | 1 | 1
SIN200301747255 | Otros | 55 | 1
SIN200301748611 | Metros lineales | 1 | 1
SIN200301748729 | Metros lineales | 3 | 3
SIN200301750730 | Metros Cuadrados | 902 | 902
SIN200301751877 | Piezas | 4 | 4
SIN200301751937 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752332 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301752377 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301752708 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SIN200301754491 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SIN200301754643 | Metros Cuadrados | 42.09 | 42.09
SIN200301754656 | Vivienda | 1 | 1
SIN200301754665 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301754673 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4
SIN200301754714 | Otros | 3 | 3
SIN200301754721 | Otros | 2 | 2
SIN200301754994 | Metros Cuadrados | 134 | 134
SIN200301755831 | Metros lineales | 362.8 | 363
SIN200301757376 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301757398 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SIN200301758823 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN200301758959 | Vivienda | 10 | 10
SIN200301759017 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301759176 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301759265 | Otros | 1 | 1
SIN200301759420 | Vivienda | 8 | 8
SIN200301759766 | Metros Cuadrados | 169.85 | 169.85
SIN200301759891 | Otros | 31 | 31
SIN200301759919 | Vivienda | 2 | 2
SIN200301760102 | Metros Cuadrados | 230.47 | 230.47
SIN200301760160 | Otros | 19 | 19
SIN200301760334 | Otros | 8 | 8
SIN200301760458 | Otros | 1 | 1
SIN200301760703 | Otros | 22 | 22
SIN200301760874 | Otros | 22 | 22
SIN200301761236 | Otros | 10 | 10
SIN200301761288 | Otros | 12 | 12
SIN200301761477 | Otros | 35 | 35
SIN200301761594 | Otros | 11 | 11
SIN200301767664 | Metros Cuadrados | 2876 | 2876
SIN200301768700 | Metros lineales | 5266 | 5266
SIN200301769103 | Metros lineales | 4978 | 4978
SIN200301769449 | Metros Cuadrados | 21.4 | 19.3
SIN200301769451 | Otros | 4 | 4
SIN200301769768 | Otros | 11 | 11
SIN200301769827 | Otros | 10 | 10
SIN200301770553 | Otros | 250 | 250
SIN200301770644 | Otros | 120 | 120
SIN200301771018 | Metros Cuadrados | 22.33 | 20
SIN200301771031 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20
SIN200301771287 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301771333 | Metros Cuadrados | 18.78 | 16.92
SIN200301771506 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301771520 | Metros Cuadrados | 117 | 117
SIN200301771795 | Metros Cuadrados | 22.02 | 19.32
SIN200301772565 | Metros Cuadrados | 21.44 | 19.4
SIN200301772620 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20
SIN200301772975 | Metros Cuadrados | 20.73 | 18.92
SIN200301774263 | Metros lineales | 11108 | 11108
SIN200301774389 | Metros lineales | 6193 | 6193
SIN200301774609 | Metros Cuadrados | 18.21 | 16
SIN200301774985 | Metros Cuadrados | 18.98 | 17.22
SIN200301775026 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20
SIN200301775324 | Metros lineales | 1348 | 1348
SIN200301775878 | Metros Cuadrados | 17 | 15
SIN200301776078 | Metros lineales | 300 | 300
SIN200301776209 | Piezas | 1 | 1
SIN200301776372 | Metros Cuadrados | 18 | 17.01
SIN200301782389 | Otros | 90 | 90
SIN200301787724 | Aula | 1 | 1
SIN200301787737 | Aula | 1 | 1
SIN200301787895 | Lote | 1 | 1
SIN200301787905 | Piezas | 132 | 132
SIN200301788202 | Aula | 1 | 1
SIN200301788363 | Aula | 1 | 1
SIN200301788569 | Aula | 1 | 1
SIN200301788607 | Aula | 1 | 1
SIN200301790453 | Aula | 5 | 5
SIN200301791107 | Aula | 3 | 3
SIN200301791296 | Aula | 1 | 1
SIN200301791360 | Aula | 1 | 1
SIN200301792026 | Aula | 2 | 2
SIN200301792084 | Aula | 4 | 4
SIN200301793339 | Aula | 2 | 2
SIN200301793544 | Aula | 1 | 1
SIN200301793545 | Aula | 1 | 1
SIN00160200694498 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870482 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870484 | Otros | 1 | 1
SIN00170300940563 | Otros | 1 | 1
SIN17170401049506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101071414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101071453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101073623 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074346 | Otros | 1 | 1
SIN180301385639 | Otros | 1 | 1
SIN190201519038 | Metros lineales | 1357 | 1357
SIN190401685929 | Metros lineales | 1500 | 1500
SIN200201712203 | Aula | 1 | 1
SIN200301723272 | Metros lineales | 110 | 110
SIN200301723278 | Metros lineales | 244 | 244
SIN200301723289 | Metros lineales | 435 | 435
SIN200301723540 | Metros lineales | 279 | 279
SIN200301723883 | Metros lineales | 2776 | 2776
SIN200301724540 | Metros lineales | 110 | 110
SIN200301724557 | Otros | 160 | 160
SIN200301725038 | Metros lineales | 212 | 212
SIN200301725159 | Metros lineales | 204 | 204
SIN200301725329 | Otros | 135 | 135
SIN200301725832 | Otros | 1 | 1
SIN200301726734 | Otros | 95 | 95
SIN200301726767 | Otros | 90 | 90
SIN200301748813 | Metros lineales | 18 | 18
SIN200301750022 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301750146 | Vivienda | 7 | 7
SIN200301756339 | Metros lineales | 472 | 472
SIN200301779606 | Metros lineales | 342 | 342
SIN200301780173 | Otros | 1 | 1
SIN200301780966 | Otros | 1 | 1
SIN200301791198 | Metros | 50 | 50
SIN00170200870481 | Otros | 1 | 1
SIN17170200893619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170200904655 | Otros | 1 | 1
SIN00170401023822 | Otros | 1 | 1
SIN17170401043483 | Otros | 1 | 1
SIN17170401049489 | Otros | 1 | 1
SIN17170401049514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101071454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201142884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201142891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN180401430296 | Lote | 1 | 1
SIN180401430300 | Lote | 1 | 1
SIN180401430307 | Lote | 1 | 1
SIN190101511427 | Equipo de seguridad | 34 | 34
SIN190201519058 | Metros lineales | 5900 | 5900
SIN200201710416 | Aula | 2 | 2
SIN200301723144 | Metros lineales | 186 | 186
SIN200301723224 | Metros lineales | 107 | 107
SIN200301723275 | Metros lineales | 362 | 362
SIN200301724661 | Metros lineales | 205 | 205
SIN200301724950 | Otros | 160 | 160
SIN200301725373 | Otros | 1 | 1
SIN200301725826 | Otros | 175 | 175
SIN200301725846 | Metros lineales | 60 | 60
SIN200301726145 | Otros | 100 | 100
SIN200301726513 | Otros | 95 | 95
SIN200301726650 | Vivienda | 5 | 5
SIN00160200689029 | Otros | 1 | 1
SIN00160200694499 | Otros | 1 | 1
SIN00160200694500 | Otros | 1 | 1
SIN00160200705468 | Otros | 1 | 1
SIN00160200716155 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870479 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870492 | Otros | 1 | 1
SIN00170401024242 | Otros | 1 | 1
SIN17170401049496 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101070546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101074364 | Otros | 1 | 1
SIN180301379128 | Aula | 1 | 1
SIN190201519372 | Metros lineales | 7900 | 7900
SIN200201710426 | Aula | 1 | 1
SIN200201710838 | Aula | 1 | 1
SIN200301722922 | Metros lineales | 404 | 404
SIN200301723126 | Metros lineales | 101 | 101
SIN200301723292 | Metros lineales | 203 | 203
SIN200301723536 | Metros lineales | 320 | 320
SIN200301723762 | Metros lineales | 74 | 74
SIN200301723863 | Metros lineales | 196 | 196
SIN200301723871 | Metros lineales | 234 | 234
SIN200301724400 | Metros Cuadrados | 131 | 131
SIN200301724462 | Metros Cuadrados | 171 | 171
SIN200301724964 | Metros lineales | 224 | 224
SIN200301724993 | Otros | 1 | 1
SIN200301725817 | Otros | 405 | 405
SIN200301725939 | Otros | 1 | 1
SIN200301725961 | Otros | 110 | 110
SIN200301726688 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301726726 | Otros | 2 | 2
SIN200301729889 | Metros lineales | 897 | 897
SIN200301737143 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6
SIN200301737314 | Metros Cuadrados | 115.2 | 115.2
SIN200301750074 | Vivienda | 12 | 12
SIN200301756362 | Metros lineales | 139 | 139
SIN200301771671 | Otros | 2 | 2
SIN200301793390 | Aula | 1 | 1
SIN00160200699971 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870495 | Otros | 1 | 1
SIN17170200904654 | Otros | 1 | 1
SIN00170300940564 | Otros | 1 | 1
SIN17170300969211 | Kilómetro lineal | 1 | 1
SIN17170300971496 | Otros | 1 | 1
SIN00170401024241 | Otros | 1 | 1
SIN17170401049414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101078902 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078903 | Otros | 1 | 1
SIN18180101080188 | Otros | 1 | 1
SIN190201519029 | Metros lineales | 657 | 657
SIN190401605430 | Otros | 404 | 404
SIN200201710157 | Aula | 2 | 2
SIN200201710829 | Aula | 1 | 1
SIN200301722830 | Metros lineales | 638 | 638
SIN200301722881 | Metros lineales | 146 | 146
SIN200301723287 | Metros lineales | 142 | 142
SIN200301724518 | Metros Cuadrados | 719 | 719
SIN200301725093 | Metros lineales | 1157 | 1157
SIN200301725124 | Metros lineales | 29081 | 29081
SIN200301725221 | Metros lineales | 21289 | 21289
SIN200301725834 | Otros | 35 | 35
SIN200301726161 | Otros | 1 | 1
SIN200301726624 | Vivienda | 10 | 10
SIN200301726915 | Otros | 150 | 150
SIN200301728765 | Otros | 77 | 77
SIN200301737458 | Metros Cuadrados | 57.6 | 57.6
SIN200301756351 | Metros lineales | 150 | 150
SIN200301767938 | Otros | 1 | 1
SIN200301771535 | Otros | 1 | 1
SIN200301781085 | Otros | 1 | 1
SIN200301793399 | Metros lineales | 40 | 40
SIN00170200870478 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870485 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870497 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870500 | Otros | 1 | 1
SIN18180101070547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101074712 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074717 | Otros | 1 | 1
SIN180301379019 | Aula | 1 | 1
SIN200201712209 | Aula | 2 | 2
SIN200301722399 | Metros lineales | 115 | 115
SIN200301722860 | Metros lineales | 665 | 665
SIN200301723180 | Metros lineales | 414 | 414
SIN200301723588 | Metros lineales | 637 | 637
SIN200301724796 | Otros | 150 | 150
SIN200301724909 | Otros | 230 | 230
SIN200301725517 | Otros | 110 | 110
SIN200301725691 | Otros | 105 | 105
SIN200301726448 | Otros | 900 | 900
SIN200301726584 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301726591 | Otros | 212 | 212
SIN200301726810 | Otros | 190 | 190
SIN200301726817 | Otros | 146 | 146
SIN200301737261 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6
SIN200301740159 | Otros | 590 | 590
SIN200301750054 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301756354 | Metros lineales | 155 | 155
SIN200301791116 | Aula | 1 | 1
SIN200301792286 | Aula | 1 | 1
SIN00160200699970 | Otros | 1 | 1
SIN00160200710860 | Otros | 1 | 1
SIN00160200727076 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870476 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870477 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870480 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870487 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870488 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870490 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870499 | Otros | 1 | 1
SIN17170200893665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101070549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201142900 | Otros | 1 | 1
SIN180301379031 | Aula | 1 | 1
SIN190201519368 | Metros lineales | 6000 | 6000
SIN200201712214 | Aula | 3 | 3
SIN200301724778 | Metros lineales | 221 | 221
SIN200301725338 | Otros | 125 | 125
SIN200301725712 | Otros | 60 | 60
SIN200301725737 | Otros | 80 | 80
SIN200301726896 | Metros lineales | 325 | 325
SIN200301743242 | Metros lineales | 278 | 278
SIN200301743440 | Metros lineales | 308 | 308
SIN200301750096 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301750163 | Vivienda | 3 | 3
SIN200301750242 | Vivienda | 5 | 5
SIN200301767985 | Metros lineales | 1658 | 1658
SIN200301778579 | Metros lineales | 583 | 583
SIN200301780287 | Metros lineales | 1285 | 1285
SIN200301793407 | Aula | 3 | 3
SIN00170200870483 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870486 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870489 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870491 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870494 | Otros | 1 | 1
SIN17170300969224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170300969239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101070122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101073600 | Otros | 1 | 1
SIN180301379021 | Aula | 1 | 1
SIN180301379057 | Aula | 1 | 1
SIN190201519016 | Metros lineales | 180 | 180
SIN190201535250 | Otros | 1 | 1
SIN200201707153 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
SIN200201710167 | Aula | 4 | 4
SIN200301723078 | Metros lineales | 119 | 119
SIN200301723259 | Otros | 1 | 1
SIN200301723532 | Metros lineales | 780 | 780
SIN200301723707 | Metros lineales | 132 | 132
SIN200301723740 | Metros lineales | 413 | 413
SIN200301724595 | Metros Cuadrados | 772 | 772
SIN200301724736 | Metros lineales | 110 | 110
SIN200301725127 | Metros lineales | 513 | 513
SIN200301725697 | Metros lineales | 792 | 792
SIN200301725773 | Otros | 100 | 100
SIN200301725800 | Otros | 145 | 145
SIN200301726026 | Otros | 100 | 100
SIN200301726703 | Otros | 200 | 200
SIN200301726776 | Otros | 190 | 190
SIN200301730251 | Metros lineales | 285 | 285
SIN200301748725 | Metros lineales | 240 | 240
SIN200301750113 | Vivienda | 4 | 4
SIN00160200705467 | Otros | 1 | 1
SIN00160200721696 | Otros | 1 | 1
SIN00160200727077 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870493 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870496 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870498 | Otros | 1 | 1
SIN17170300969229 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049410 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401049520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101070548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101074373 | Otros | 1 | 1
SIN17180101080197 | Otros | 1 | 1
SIN200301723603 | Metros lineales | 1153 | 1153
SIN200301723878 | Metros lineales | 330 | 330
SIN200301724273 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SIN200301724297 | Otros | 1 | 1
SIN200301725585 | Otros | 130 | 130
SIN200301725853 | Metros lineales | 113 | 113
SIN200301726013 | Otros | 1 | 1
SIN200301726701 | Vivienda | 10 | 10
SIN200301726829 | Otros | 50 | 50
SIN200301728358 | Otros | 15 | 15
SIN200301728569 | Metros lineales | 229 | 229
SIN200301742815 | Metros lineales | 15700 | 15700
SIN200301743197 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
SIN200301750169 | Vivienda | 4 | 4
SIN200301755872 | Otros | 2 | 2
SIN200301781027 | Otros | 1 | 1
SIN200301787917 | Metros | 58 | 58
SIN200301793500 | Aula | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN00160300791749 | Sinaloa | Culiacán | Tachinolpa | PUEBLO TACHINOLPA, 80317 TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS VENERANDA BATIZ DE PEÑA TACHINOLPA, IMALA C.P. 80317 | -107.1975 | 24.9824
SIN17170200885276 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | LOC. LOS MOCHIS. MPIO. AHOME. SINALOA. | -108.9969 | 25.7936
SIN17170200885667 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN. MPIO. MAZATLAN. SINALOA. | -106.4097 | 23.2414
SIN16170300955323 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN16170300955416 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | LOC. DIMAS, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.7817 | 23.7239
SIN17170300971495 | Sinaloa | Culiacán | La Anona | LOC. LA ANONA, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA. | -107.4886 | 25.0647
SIN18180101069774 | Sinaloa | Rosario | El Matadero | LOC. EL MATADERO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.0483 | 22.9967
SIN18180101073575 | Sinaloa | Badiraguato | El Ojito | LOC. EL OJITO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. | -107.3671 | 26.0358
SIN18180101073580 | Sinaloa | Badiraguato | Badiraguato | LOC. BADIRAGUATO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. | -107.5508 | 25.3628
SIN18180101074043 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | LOC. SAN JAVIER, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.5092 | 23.92
SIN18180101074065 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.4242 | 23.9414
SIN18180101074153 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago de Ocoroni | LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.4153 | 25.9481
SIN18180101074160 | Sinaloa | Sinaloa | Gabriel Leyva Velázquez | LOC. GABRIEL LEYVA VAZQUEZ, MPIO. SINALOA. SIN | -108.5633 | 25.7911
SIN18180101074322 | Sinaloa | Mocorito | Tepantita | LOC. TEPANTITA, MPIO. MOCORITO. SIN. | -107.9075 | 25.4097
SIN18180101074327 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | LOC. SANTA CATARINA, MPIO. CONCORIDA, SIN. | -106.0814 | 23.4108
SIN18180101074408 | Sinaloa | Mazatlán | Siqueros | LOC. SIQUEROS, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.2414 | 23.3414
SIN18180101078878 | Sinaloa | Ahome | Bacaporobampo | LOC. BACAPOROBAMPO, MPIO. AHOME, SIN. | -109.0164 | 25.9081
SIN18180101078894 | Sinaloa | Guasave | Cuesta de Arriba | LOC. CUESTA DE ARRIBA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4456 | 25.4661
SIN180301297650 | Sinaloa | Choix | El Aguajito de Bajahui | El Aguajito del Bajahui, Sin., México | -108.4067 | 26.5936
SIN180301378858 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Guamúchil, Sin., México | -108.0777 | 25.4587
SIN180301378953 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301378966 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301385603 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190101516103 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sinaloa, México | -105.7848 | 22.816
SIN190101516103 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190201566228 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190201566228 | Sinaloa | Rosario | Cajón Verde | Cajón Verde, Sin., México | -105.8419 | 22.9241
SIN200101702104 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Carr. A Navolato, Aguaruto, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.5051 | 24.7735
SIN200201707936 | Sinaloa | Mazatlán | El Bajío | El Bajío, Sin., México | -106.2207 | 23.3076
SIN200201707936 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201707948 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | Villa Unión, Sin., México | -106.2177 | 23.1899
SIN200201707948 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201707961 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN200201707961 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Guamúchil, Sin., México | -108.0777 | 25.4587
SIN200201710159 | Sinaloa | Culiacán | Ejido El Álamo | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201712184 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200201712191 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201712197 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201712223 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200201712359 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201712414 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN200301723227 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE COOPERATIVA 21 DE AGOSTO FRACCIONAMIENTO HOGAR PESCADOR, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE 1ERO DE OCTUBRE Y CALLE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE CALLES 1ERO DE OCTUBR | -106.4074 | 23.2755
SIN200301723363 | Sinaloa | Ahome | Ejido Ohuira | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OHUIRA, 81376 EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE BENITO JUAREZ AL FONDO PEGADO A LAS PARCELAS 1 POR CALLE LONGUINO HUIQUI POSTE 8 A UNA CUADRA | -108.9805 | 25.7168
SIN200301723426 | Sinaloa | Ahome | Bachomobampo Número Uno | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO BACHOMOBAMPO 1, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE LAZARO CARDENAS POSTE 13 FRENTE AL AGUA POTABLE 1 POR CALLE LAZARO CARDE | -109.1885 | 25.7602
SIN200301723448 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | CALLE PARALELA AL RIO MOCORITO COLONIA LOS LAURELES, 81427 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE E. RODRIGUEZ VILLAVERDE Y CARRETERA MEXICO 15, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDA | -108.0886 | 25.4725
SIN200301723681 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | CALLE EL TAMARINDO KM. 6900 AL KM 11900 VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA EL TAMARINDO KM. 6900 AL KM 11900 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR PARCELAS A | -107.6371 | 24.8913
SIN200301725242 | Sinaloa | Sinaloa | Los Ébanos | EJIDO LOS EBANOS, 00000 LOS ÉBANOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LOS EBANOS A SINALOA DE LEYVA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1156 | 26.0936
SIN200301725434 | Sinaloa | Ahome | Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | CALLE CALLE EJIDO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305 GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 28 FRENTE A CAMPO CEMERINA | -109.0107 | 25.8814
SIN200301725914 | Sinaloa | Ahome | La Tea | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TEA, 81304 LA TEA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 16 1 EN POSTE 19 | -109.0025 | 25.9672
SIN200301726138 | Sinaloa | Sinaloa | Licenciado Benito Juárez (Paredón Blanco) | EJIDO LIC BENITO JUAREZ PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN EL SECTOR EJIDO SAN SIMON EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO SOBRE LA CALLE | -108.3461 | 25.8375
SIN200301727337 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | RANCHERIA LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LOS MELONES | -108.1238 | 25.8435
SIN200301728003 | Sinaloa | Ahome | Cohuibampo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 2 POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE POSTE 82.3 A Y POSTE 57 CERCA DE ABARROTES GRINGO 1 FRENTE AL KINDER | -109.1583 | 25.9411
SIN200301728241 | Sinaloa | Ahome | Ejido Tosalibampo | CALLE PRINCIPAL EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 4 AUN LADO DEL PANTEON 1 EN POSTE 44 CONTRAESQUINA DEL TINACO, 1 EN POSTE 11 CERCA DE AB | -109.1127 | 25.9811
SIN200301728377 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Yacochito | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YACOCHITO, 81523 YACOCHITO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE LATERAL, CALLE CALLE ADYACENTE SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRET. GUAMUCHIL CIENEGA DE CASAL A | -108.1072 | 25.5493
SIN200301728470 | Sinaloa | Ahome | Paredones | CALLE CONOCIDO EJIDO PAREDONES, 81377 PAREDONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ROSARIO VALDEZ POSTE 48 1 EN POSTE 38 CERCA DE LA SECUNDARIA, 1 EN CALLE JUSTINO MUÑOZ POSTE 9, 1 E | -108.9894 | 25.6657
SIN200301729032 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN VIDA NUEVA POSTE 18 2 EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POSTE 53 CAMPAMENTO Y POSTE P71 FRENTE D | -109.1193 | 25.8779
SIN200301729109 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Izquierda | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO | -109.3307 | 25.8528
SIN200301729714 | Sinaloa | Ahome | Ejido Ohuira | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO OHUIRA, 81376 EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL KINDER | -108.981 | 25.7178
SIN200301729738 | Sinaloa | Ahome | Primero De Mayo | CALLEJON VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384 PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLEJON VICENTE GUERRERO POSTE 123A | -108.9346 | 25.7394
SIN200301735484 | Sinaloa | Ahome | La Fortuna | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 LA FORTUNA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR LA ORILLA DE LA CARRETERA POSTE 1 1 POR ORILLA DE LA CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA BAUTISTA | -109.0931 | 25.9572
SIN200301736911 | Sinaloa | Ahome | La Bajada De San Miguel | CALLE CONOCIDO EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL, 81304 LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN AMPLIACION PALMITAS POSTE 36 CERCA DE PRI | -109.013 | 25.9458
SIN200301737121 | Sinaloa | Ahome | Ejido Porvenir Vallejo | CALLE CONOCIDO EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304 EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN POSTE 52 PRIMER CALLE A MANO DERECHA AL FO | -109.0736 | 25.8848
SIN200301737819 | Sinaloa | Sinaloa | Maripita | EJIDO MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MARIPITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1765 | 25.854
SIN200301737926 | Sinaloa | Sinaloa | El Macapule | EJIDO EL MACAPULE, 00000 EL MACAPULE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL MACAPULE MUNICIPIO DE SINALOA | -108.3149 | 25.7494
SIN200301738032 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Máquina | EJIDO CUBIRI DE LA MÁQUINA, 81900 CUBIRI DE LA MÁQUINA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA EN EL MUNICIPIO DE SINAL | -108.2835 | 25.8191
SIN200301739808 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | CALLE CONOCIDO PUEBLO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AV. MEXICO POSTE C38 AUN LADO DE COOPERATIVA. | -109.3142 | 25.7557
SIN200301741256 | Sinaloa | Ahome | Campo La Esperanza | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LA ESMERALDA, 81278 CAMPO LA ESPERANZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONODICO CALLE SN CERCA DE ABARROTE DOÑA CHOLE | -109.1885 | 25.9318
SIN200301742946 | Sinaloa | Ahome | San Miguelito | CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA SAN MIGUELITO, 81360 SAN MIGUELITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA INTERNACIONAL KM. 13 | -109.0681 | 25.8448
SIN200301743205 | Sinaloa | Ahome | Compuertas | CALLE CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361 COMPUERTAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE HERIBERTO VALDEZ N. 160 | -109.02 | 25.8466
SIN200301743325 | Sinaloa | Ahome | El Ranchito | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL RANCHITO, 81330 EL RANCHITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE 19 POR LA ORILLA DEL CANAL A UN LADO DE UN CORRAL DE VACAS | -109.2846 | 25.9504
SIN200301744000 | Sinaloa | Ahome | Venustiano Carranza Y Reforma | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SINDICATURA EL CARRIZO, EN CALLE SO | -109.0329 | 26.2993
SIN200301746706 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 81238 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA 28 DE JUNIO LOS MOCHIS, AHOME SINALOA EN CALLE ANGOSTURA 1890 PTE | -108.9895 | 25.7822
SIN200301747217 | Sinaloa | Ahome | El Sabino | CALLE CONOCIDO EJIDO LOS SABINOS, 81233 EL SABINO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD EL SABINO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN POSTE A1 POR LA ORILLA DEL DREN | -109.3039 | 25.9747
SIN200301750190 | Sinaloa | Culiacán | El Tepuchito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPUCHITO, 80317 EL TEPUCHITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA AVANZAR UNA CUADRA POR EL CALLEJON HACIA EL ORIENTE | -107.3416 | 24.9521
SIN200301750192 | Sinaloa | Culiacán | San Cayetano | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN CAYETANO, 80318 SAN CAYETANO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR EL CAMINO A TEPEHUAGUE FRENTE AL CUARTO EXISTENTE 4X4 A UN COSTADO ESTA EL TERRENO EN EL C | -107.2155 | 25.2029
SIN200301751450 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Los Becos | CALLE CULIACAN-MAZATLAN EJIDO LOS BECOS, 80430 EJIDO LOS BECOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , ESC PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA CULIACANMAZATLAN | -107.2961 | 24.6329
SIN200301752011 | Sinaloa | Culiacán | El Espinal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ESPINAL, 80380 EL ESPINAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO AL PUEBLO AL FONDO DE LADO DERECHO HASTA EL TOPE DE CASAENTRANDO AL PUEBLO LADO IZQUIE | -107.1589 | 24.906
SIN200301752547 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | CALLE MEXICO 15 PUEBLO LA HIGUERA, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 CAMINO A LA COMUNIDAD DEL TALAYOTE POR DICHO CAMI | -107.1912 | 24.5865
SIN200301752566 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- SANALONA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 21 RANCHERIA LA HIGUERITA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- SANALONA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 21 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE | -107.1504 | 24.7701
SIN200301752661 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE HIDALGUISTAS COLONIA BICENTENARIO, 80450 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE HIDALGUISTAS Y CALLE LOS JUICIOS, CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL A LADO IZQUIERDO PORTON NEGRO HACIA LADO DE LOS MAGUEYES UNA CUADRA | -107.377 | 24.8825
SIN200301752692 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE LAZARO CÁRDENAS PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO CULIACAN Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR LAS CALL | -108.0533 | 25.0819
SIN200301752707 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBFE, CALLE SIN NOMBRE DONDE ESTA EL KINDER A UN LADO DE LA IGLESIA | -107.1578 | 24.5064
SIN200301753095 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Tierra Y Libertad Número Dos | CALLE LA TORONJERA EJIDO TIERRA Y LIBERTAD DOS, 80419 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO DOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TORONJERA Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LAS GOLONDRINAS MEDIA CUADRA DE LA CASA EJIDALPOR LA CALLE DE LA DISCON | -107.3106 | 24.4911
SIN200301754650 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CANAL DE SUEZ COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CANAL DE SUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO EL ESTADIO DEL LADO IZQUIERDO CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DEL ESTADIOP | -107.5126 | 24.7696
SIN200301754668 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Mezquitillo (La Curva) | CALLE PRINCIPAL EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), 80439 EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIAL HASTA LA IGLESIA POR EL LADO IZQUIERDO AL FONDO | -107.386 | 24.4758
SIN200301754724 | Sinaloa | Culiacán | Abuya Y Ceuta Segunda (Ejido Echeverría) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ABUYA Y CEUTA 2, 80393 ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL ESTADIO DE FUTBOLA UNA CUADRA DEL ESTUDIO JUNTO AL T | -107.1464 | 24.2467
SIN200301754860 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | CALLE QUINTA PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRECALLE RAMÓN CORONA POSTE 10 CALLE DEL KINDE | -107.5347 | 24.8283
SIN200301755752 | Sinaloa | Culiacán | El Carrizal | CALLE MEXICO 15 EJIDO EL CARRIZAL, 80410 EL CARRIZAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. ESTADO DE COLIMA A UNA CUADRA DEL TANQUE DE LA JAPAC | -107.2493 | 24.6056
SIN200301756213 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Baila | CALLE MEXICO 15 PUEBLO HIGUERAS DE BAILA, 80390 HIGUERAS DE BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE BAILA | -107.1018 | 24.1743
SIN200301756238 | Sinaloa | Culiacán | Pueblos Unidos | CALLE SEPTIMA PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N41 UBICADA EN PUEBLOS UNIDOS, SIND. EMILIANOZAPATA, CULIACAN SINALOA | -107.1525 | 24.2986
SIN200301756754 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE RASTRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIRCUITO DE LA PRESA Y CALLE EJIDO DEL CONCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COL VALLES DE EJIDO EN LA CALLE RASTRA ENTRE CIRCUITO DE LA | -106.4025 | 23.2799
SIN200301756838 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | CALLE GENARO TRUJILLO INTERIOR SN EJIDO CHIHUAHUITA, 81340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PIÑA MORA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ UNA EN POSTE NUM,. A9 POR | -109.0558 | 26.1528
SIN200301756850 | Sinaloa | Ahome | Ejido Tortugas Número 2 | CALLE CONOCIDO EJIDO TORTUGAS, 81379 EJIDO TORTUGAS NÚMERO 2, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO UNA FRENTE AL AEROPUERTO CASA VERDE Y OTRA FRENTE AL POSTE 33 SEGUNDA CALLE | -109.0924 | 25.6958
SIN200301757245 | Sinaloa | Ahome | La Despensa | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA DESPENSA, 81324 LA DESPENSA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE POSTE 90 CERCA DE ALMACEN LOS BETANEAS | -109.2699 | 25.9942
SIN200301757255 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE REVOLUCION EJIDO HIGUERAS DE ZARAGOZA CENTRO, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE 1 EN CALLE REVOLUCION SN POSTE 260 FRENTE A ASOCIACION DE AGRICULTO | -109.2934 | 25.9639
SIN200301757430 | Sinaloa | Ahome | La Capilla | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ÚNICA CALLE RANCHERIA LA CAPILLA, 81330 LA CAPILLA, AHOME SINALOA ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LA CAPILLA | -109.3185 | 25.97
SIN200301758329 | Sinaloa | Ahome | Revolución Mexicana | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 81343 REVOLUCIÓN MEXICANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 EN POSTE 15 CERCA DE FARMACIA 5 DOMICILIOS CONOCIDO EJIDO REVOLUCION MEXI | -108.9462 | 26.3097
SIN200301758382 | Sinaloa | Culiacán | La Espinita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESPINITA, 80491 LA ESPINITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA LA ESPINITA SIND EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADR | -107.2293 | 24.2169
SIN200301758422 | Sinaloa | Culiacán | Bellavista | CALLE CALLE SIN NOMBRE NO. 15 PUEBLO BELLAVISTA, 80301 BELLAVISTA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO. 15 Y CALLE SIN NOMBRE NO. 7, CALLE SIN NOMBRE NO.3 ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN COMISARIA DE BELLAVIST | -107.4616 | 24.8145
SIN200301758431 | Sinaloa | Culiacán | Guadalupe Victoria (El Atorón) | CALLE LOMBARDO TOLEDANO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 80455 GUADALUPE VICTORIA (EL ATORÓN), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE RUPERTO PALIZA, CALLE JUAN CARRASCO ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA UBICADO | -107.2717 | 24.3012
SIN200301758435 | Sinaloa | Culiacán | El Sinaloense | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SINALOENSE, 80490 EL SINALOENSE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SINALOENSE SIND. EMILIANO ZAPATA CU | -107.2525 | 24.2799
SIN200301759269 | Sinaloa | Culiacán | El Guayabo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GUAYABO, 80410 EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN CRUCE CON CAMINO GUAYABOLAS FECHAS EN LA SINDICATURA DE LAS TAPIAS CULIACAN SINALOA COO | -107.1048 | 24.673
SIN200301759274 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA Y CALLE MANUAL AVILA CAMACHI, AVENIDA PATRIA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CNOP | -107.3726 | 24.7659
SIN200301759539 | Sinaloa | Ahome | Bolsa De Tosalibampo Dos | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BOLSA DE TOSALIBAMPO 2, 81308 BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTE 119 ATRAS DEL CENTRO DE SALUD | -109.1917 | 26.1013
SIN200301759866 | Sinaloa | El Fuerte | Mochicahui | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MOCHICAHUI, 81890 MOCHICAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMCHIS, CALLE ANTONIO ROSALES LA OBRA SE UBICA EN LA SINDICATURA DE MOCHICAHUI EN DIFERENTES CA | -108.9277 | 25.9489
SIN200301769283 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO PASANDO EL DREN QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD | -108.2411 | 25.2692
SIN200301769987 | Sinaloa | Culiacán | Agua Caliente De Los Monzón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANNORTE CARRETERA A TEPUCHE SE RECORREN 16 KM. AL | -107.3861 | 24.9349
SIN200301770394 | Sinaloa | Culiacán | Jacola (El Guayabo) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACOLA EL GUAYABO, 80489 JACOLA (EL GUAYABO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MÉXICO 15 SE RECORREN 87 KM. EN POBLADO HIGUER | -107.1227 | 24.2531
SIN200301770454 | Sinaloa | Culiacán | Estación Obispo | CALLE EFREN PALOMAR RANCHERIA ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EFREN PALOMAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 75.6 KM. PARA | -107.1559 | 24.2935
SIN200301770617 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA AVANZA CUATRO CUADRAS EN DIRECCIÓN A ESCUELA PRIMARIA Y DOBLA A LA IZQUIERDA 15 M | -108.2408 | 25.2733
SIN200301770872 | Sinaloa | Sinaloa | Tres Marías (Las Vinoramas) | RANCHERIA TRES MARIAS LAS VINORAMAS, 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES MARIAS EN EL SECTOR ACOSTA | -108.458 | 25.7776
SIN200301772146 | Sinaloa | Angostura | Estación Acatita | CALLE SINALOA PUEBLO ESTACIÓN ACATITA, 81630 ESTACIÓN ACATITA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE CHIHUAHUA ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR CALLE SINALOA A CUADRA Y MEDIA DEL MINUSUPER SI | -108.0355 | 25.3077
SIN200301772446 | Sinaloa | Angostura | Estación Acatita | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO ESTACIÓN ACATITA, 81630 ESTACIÓN ACATITA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE ALVARO OBREGON A 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA POR CALLE MACARIO GAXIOLA | -108.0356 | 25.3064
SIN200301772776 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE PRIMERA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO Y CALLE RAMON MONTOYA, CALLE SEGUNDA ENTRANDO POR CARRETERAPAVIMENTADA DESDE ANGOSTURA DOBLAR A LA IZQUIERDA EN LA PRIME | -108.1825 | 25.3505
SIN200301772959 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE OCTAVA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA A LA COLORADA Y CALLE LORENZO CRUZ, A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL POR TERRACERIA RUMBO A LA COLORADA DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZA | -108.1903 | 25.35
SIN200301773389 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO CULIACAN Y CALLE RIO ACAPONETA, CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIA CUADRA DE LEY EXPRES POR CALLE BENITO JUAREZ CONTRA ESQUINA DE PARQUE DE LA | -108.0522 | 25.082
SIN200301773500 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RAMON F ITURBE PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MEZQUITE Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA Y MEDIA DESPUES DE FALRMASIAS SIMILARES LA REFORMA RUMBO A COLONIA | -108.0532 | 25.0784
SIN200301774601 | Sinaloa | Angostura | Nacozari | CALLE NA PUEBLO NACOZARI, 81624 NACOZARI, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y , PRIMERA CASA BAJANDO EN LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD RUMBO A PLAYA COLORADA AL LADO IZQUIERDO | -108.2585 | 25.3344
SIN200301774821 | Sinaloa | Culiacán | Ejido La Arrocera | CALLE RUBI PUEBLO LA ARROCERA, 80465 EJIDO LA ARROCERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANTONIO ROSALES, UBICADA EN LA ARROCERA | -107.3844 | 24.4637
SIN200301774891 | Sinaloa | Angostura | El Bonete | CALLE NA PUEBLO EL BONETE, 81624 EL BONETE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA DE NORTE A SUR LA CUARTA CASA DE EL PUEBLO A MARGEN DERECHA | -108.2744 | 25.325
SIN200301775003 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE ENRIQUE ROMERO PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON TALCHICHILTE, CALLE BAHIA DE SANTA MARIA FRENTE A JARDIN DE NIÑOS | -108.3244 | 25.2891
SIN200301775089 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE ALTAMURA, CALLEJON LA PRIMERA CASA ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA MARGEN IZQUIERDA | -108.325 | 25.2914
SIN200301775142 | Sinaloa | Angostura | San Antonio | CALLE NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , JUNTO A CANCHA DE LA COMUNIDAD POR LA SALIDA A TOBERY | -108.2447 | 25.3424
SIN200301775343 | Sinaloa | Angostura | Agustina Ramírez | CALLE REFORMA PUEBLO AGUSTINA RAMÍREZ, 81649 AGUSTINA RAMÍREZ, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RFAMIREZ Y TERRACERIA CANAL LATERAL, CALLE QUINTA FRENTE A FERRETERIA ISIDRO CONTRERAS | -108.0866 | 25.2406
SIN200301776259 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Colonia Veintisiete De Noviembre | CALLE 24 DE FEBRERO EJIDO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, 81510 COLONIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE SEGUNDA, CALLE CUARTA LLEGANDO A LA LOCALIDAD 27 DE NOVIEMBRE POR LA CALLE | -108.1862 | 25.5515
SIN200301782780 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA ESMERALDA GUADALUPE SANDOVAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL P | -108.1428 | 25.8332
SIN200301787689 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787710 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787774 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7975
SIN200301787792 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787846 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787913 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Centro, Mazatlán, Sin., México | -106.42 | 23.2051
SIN200301787939 | Sinaloa | Navolato | Yameto | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN200301787944 | Sinaloa | Mocorito | El Valle De Leyva Solano (El Valle) | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN200301787950 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788225 | Sinaloa | El Fuerte | Charay | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301788226 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788240 | Sinaloa | El Fuerte | Mochicahui | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301788249 | Sinaloa | El Fuerte | Dos De Abril | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301788287 | Sinaloa | Ahome | Zapotillo Uno (Zapotillo Viejo) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788471 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | Mochis, Sin., México | -109.0515 | 25.8267
SIN200301788513 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200301788650 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN200301791342 | Sinaloa | Navolato | El Castillo | El Castillo, Sin., México | -107.7029 | 24.5441
SIN200301792023 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN200301793538 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN00160200721501 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SECTOR MAXIMILIANO NUÑEZ AGUA BLANCA, C.P. 80318, SIND TEPUCHE | -107.3246 | 24.8964
SIN00160300791750 | Sinaloa | Culiacán | Los Lobitos | RANCHERIA TEPUCHE, 80318 LOS LOBITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , RANCHO LOS LOBITOS. SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 CULIACAN, SINALOA. | -107.2888 | 25.1373
SIN14170200891136 | Sinaloa | Culiacán | Las Tapias | - | -107.1558 | 24.65
SIN17170200904539 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | LOC. CULIACAN ROSALES, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200904572 | Sinaloa | Concordia | El Verde | LOC. EL VERDE, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -106.1353 | 23.3647
SIN17170200904581 | Sinaloa | Cosalá | Cholula | LOC. CHOLULA, MPIO. COSALA, SIN. | -106.7025 | 24.4419
SIN16170300955418 | Sinaloa | San Ignacio | Barras de Piaxtla | LOC. BARRAS DE PIAXTLA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.8014 | 23.6636
SIN17170401043592 | Sinaloa | Culiacán | El Camalote | LOC. EL CAMALOTE, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA | -107.3017 | 24.3786
SIN17170401043604 | Sinaloa | Culiacán | Tierra y Libertad Uno | LOC. TIERRA Y LIBERTAD UNO, MPIO. CULIACAN. ESTADO DE SINALOA. | -107.2203 | 24.4642
SIN18180101069872 | Sinaloa | Escuinapa | La Loma (Gabriel Leyva Solano) | LOC. LA LOMA (GABRIEL LEYVA SOLANO), MPIO. ESCUINAPA, SIN. | -105.4658 | 22.5142
SIN18180101073579 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | LOC. LA HIGUERA, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.373 | 24.9183
SIN18180101073617 | Sinaloa | Concordia | La Guásima | LOC. LA GUASIMA, MPIO. CONCORIDA, SIN. | -105.9728 | 23.3331
SIN18180101074139 | Sinaloa | Sinaloa | San José de Gracia | LOC. SAN JOSE DE GARCIA, MPIO. SINALOA, SIN. | -107.8914 | 26.1464
SIN18180101074359 | Sinaloa | Guasave | La Pichihuila | LOC. LA PICHIHUILA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3033 | 25.54
SIN18180101074581 | Sinaloa | Guasave | La Noria | LOC. LA NORIA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4919 | 25.7089
SIN18180101074600 | Sinaloa | Culiacán | La Guamuchilera | LOC. LA GUAMUCHILERA, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.2014 | 24.6903
SIN180301301184 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN180301379131 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190301572099 | Sinaloa | Culiacán | Bellavista | Blvd. Paseo Toscana 97, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4558 | 24.8118
SIN190401587880 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA SECTOR ABAJO, C.P. 80470 | -107.0191 | 24.3879
SIN190401690348 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200101702149 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Sinaloa 34, Higuera de Zaragoza Centro, 81330 Higuera de Zaragoza, Sin., México | -109.304 | 25.9685
SIN200101702904 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Culiacán-Mazatlán 3410, Villas del Rey, 82159 Mazatlán, Sin., México | -106.3966 | 23.2495
SIN200101702922 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AV, Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta #5023, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México | -106.3963 | 23.2493
SIN200201707929 | Sinaloa | Mazatlán | El Habal | El Habal, Sin., México | -106.417 | 23.3499
SIN200201707929 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201709460 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200201709492 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN200201710332 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201710843 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201712340 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301722656 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE PRINCIPAL EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 293 CERCA DEL ESTADIO PEGADO A LAS PARCELAS 1 EN POSTE 293 CERCA DEL TALLER GARCIA, 1 EN POS | -109.1689 | 25.9146
SIN200301724278 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | CALLE CULIACAN-CULIACANCITO PUEBLO LA HIGUERITA, 80304 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN-CULIACANCITO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 7 50 M APROXIMADO HASTA LLEGAR DE SEGUIR EL CAMINO DE TERRACERIA UNOS | -107.5178 | 24.8268
SIN200301724471 | Sinaloa | Ahome | Benito Juárez | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 81379 BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO POR EN LA LOCALIDAD. BENITO JUAREZ UNO EN CALLE SONORA POSTE 32 | -108.9522 | 25.8676
SIN200301724746 | Sinaloa | Sinaloa | Tepantita De Ocoroni | EJIDO TEPANTITA DE OCORONI, 00000 TEPANTITA DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR COLA DEL DIABLO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TEPANTITA DE OCORONI | -108.4383 | 25.9157
SIN200301725626 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SECTOR SANTA TERESITA, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE CAHUINAHUA CERCA DEL KINDER 1 EN POSTE 30 CERCA DEL AGUA POTABLE | -109.0594 | 25.9595
SIN200301725899 | Sinaloa | Ahome | Bacaporobampo | CALLE CONOCIDO EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304 BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 A UN LADO DE LA PRIMARIA POSTE 12 1 EN CALLE PRINCIPAL POSTE 10 ENFRENTE DE GUADALUPE HEREDIA, 1 EN | -109.0158 | 25.9094
SIN200301726517 | Sinaloa | Ahome | Huacaporito | CALLE PRINCIPAL EJIDO HUACAPORITO, 81326 HUACAPORITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE SIN NOMBRE POSTE 14 POR LA CALLE DE LA ESCUELA HASTA EL FONDO Y 2 EN DOMICILIO CONOCIDO | -109.2493 | 26.0607
SIN200301726560 | Sinaloa | Ahome | Bolsa De Tosalibampo Dos | CALLE CALLES SIN NOMBRES EJIDO JITZAMURI, 81334 BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS CALLE SIN NOMBRE POSTE 44 CONTRAESQUINA DE CONASUPO DE LA SI | -109.1938 | 26.1001
SIN200301727156 | Sinaloa | Sinaloa | Ranchito De Figueroa | EJIDO RANCHITO DE FIGUEROA, 00000 RANCHITO DE FIGUEROA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA 327 DE LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0926 | 25.8201
SIN200301728462 | Sinaloa | Ahome | Campo Guadalupe Estrada | CALLE CONOCIDO EJIDO CAMPO GUADALUPE ESTRADA, 81377 CAMPO GUADALUPE ESTRADA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO LOCALIDAD | -108.9987 | 25.6783
SIN200301728626 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE PRINCIPAL COLONIA AMPLIACIÓN VIRREYES, 81278 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE FRANCISCO J. DE LIZANA 2780 1 EN CALLE VIRREY JUAN DE ODONOJOU 2791 PTE. CERCA DEL O | -109.0383 | 25.7901
SIN200301728676 | Sinaloa | Sinaloa | La Mesa Del Frijol | RANCHERIA LA MESA DEL FRIJOL, 00000 LA MESA DEL FRIJOL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE LLEVA DE LA MESA DEL FRIJOL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -107.9206 | 26.3124
SIN200301728764 | Sinaloa | Sinaloa | El Potrero De Bojórquez | EJIDO BACUBIRITO, 81973 EL POTRERO DE BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE BACUBIRITO A POTRERO DE LOS BOJORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9134 | 25.812
SIN200301729622 | Sinaloa | Badiraguato | La Tuna | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA TUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 234 RANCHO LA TUNA, 00000 LA TUNA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA TUNA CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE PRTENECIENTE AL MUNICI | -107.1471 | 25.6974
SIN200301729670 | Sinaloa | Ahome | Ejido Louisiana | CALLE LEONOR MORENO INTERIOR SN EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE LEONOR MORENO ULTIMA CASA PEGADA A LA SIEMBRA 1 EN CALLE FERMIN SOTO POSTE 6 | -109.0651 | 25.8039
SIN200301737977 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE MARIPA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1571 | 25.8649
SIN200301738015 | Sinaloa | Sinaloa | Casas Nuevas | CALLE DOCTOR DE LA TORRE EJIDO CASAS NUEVAS, 00000 CASAS NUEVAS, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN EL LOCAL | -108.2991 | 25.7906
SIN200301739604 | Sinaloa | Ahome | Agua Nueva | CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE NO.25 EN EL SEGUNDO PUENTE POR ORILLA DEL CANAL | -109.0898 | 25.884
SIN200301743101 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR ORILLA DE LA CARRETERA POSTE 2 FRENTE A LOS ALAMOS | -109.1214 | 25.8736
SIN200301743281 | Sinaloa | Elota | La Cruz | CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LINDA, 82704 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE SUR 16 SE UBICA EN LA CALLE SUR 18 ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 27 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LOMA LIN | -106.8858 | 23.9199
SIN200301744468 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE DURANGO INTERIOR SN EJIDO EJIDO MEXICO, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE DURANGO POSTE 97 FRENTE A CONGELADORA DE MARISCOS DEL EJIDO | -109.0225 | 25.8031
SIN200301747001 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICLIO CONOCIDO COLONIA DIANA LAURA LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA CALLE COMPUERTAS LOTE 28 MANZANA | -108.9978 | 25.7809
SIN200301747264 | Sinaloa | Ahome | Matacahui (El Campito) | CALLE CONOCIDO EJIDO MATACAHUI, 81210 MATACAHUI (EL CAMPITO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE MATACAHUI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA POSTE 21 CERCA DEL EXPE | -109.3517 | 26.0626
SIN200301750244 | Sinaloa | Culiacán | El Cuervo | CALLE TERCERA RANCHERIA EL CUERVO, 80467 EL CUERVO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE SIN NOMBRE A TRES CUADRAS DE LA PRIMERA ENTRADA DEL LADO IZQUIERDO HASTA EL FONDO CASAENFRENTE DEL TALLER DE SOLDAD | -107.4125 | 24.3508
SIN200301751572 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HIGUERA, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y CALLE ALVARO OBREGIN, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO TELESECUNDARIA 79RSE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA ENTRADA | -107.1841 | 24.5908
SIN200301751606 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Los Becos | CALLE CULIACAN-MAZATLAN EJIDO LOS BECOS, 80440 EJIDO LOS BECOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZESTA SOBRE LA CARRETERA CULIACAN MAZATLAN | -107.2975 | 24.6338
SIN200301751949 | Sinaloa | Culiacán | Amatán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANALONA, 80380 AMATÁN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL ARROYO QUE CRUZA LA LOCALIDAD Y A MANO DERECHA | -107.1117 | 24.7713
SIN200301751988 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPESTRE EL TORO SE GIRA ALA ZIQUIERDA HASTA EL FONDOPOR LA CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA ANTE | -107.1433 | 24.9366
SIN200301752305 | Sinaloa | Culiacán | Baila | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAILA, 80390 BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRE MEDIO DEL CENTRO DE SALUD Y DEL KIOSCOPOR LA PRINCIPAL AL LADO DEL RESTAURANTE TUTY FRUTYCALLE PRINCIPAL EN LA SEGUNDA CUADRA GIRAR A | -106.9723 | 24.1832
SIN200301752315 | Sinaloa | Culiacán | Pueblo Nuevo De Canachi (El Campito) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO NUEVO CANACHI EL CAMPITO, 80390 PUEBLO NUEVO DE CANACHI (EL CAMPITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , FRENTE DE GALERONES DE LAMINA TALLER DONDE ARREGLAN TRACTORESPOR LA PRINCIPAL ENFR | -107.1069 | 24.1402
SIN200301752569 | Sinaloa | Culiacán | Arroyo De La Higuera | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 40 RANCHERIA ARROYO DE LA HIGUERA, 80380 ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 40 Y CALLE SI | -107.0703 | 24.8421
SIN200301752577 | Sinaloa | Culiacán | Las Bebelamas De Romero | CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 PUEBLO BEBELAMA DE ROMERO, 80410 LAS BEBELAMAS DE ROMERO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL CAMINO QUE VA A LA BÉBELAMA DE LOS ROMERO SE ENCUENTRA CO | -107.1244 | 24.6197
SIN200301752585 | Sinaloa | Culiacán | Los Vasitos | CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 RANCHERIA LOS VASITOS, 80443 LOS VASITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 Y CALLE SIN NO | -107.0825 | 24.6314
SIN200301752712 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE CLEMENTE, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL TALAYOTE CASA VERDE Y LADO IZQUIERDO | -107.1655 | 24.562
SIN200301752717 | Sinaloa | Culiacán | La Pitahayita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PITAHAYITA, 80440 LA PITAHAYITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A MONTE VERDE POR LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DEL CORRAL,CASA COLOR ROSA LADO IZQUIER | -107.1298 | 24.5742
SIN200301752721 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | CALLE ESCUADRON 201 PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE SIN NOMBRE CALLE ESCUADRON SN CASI ESQUINA CON CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COL. RUIZ CORTI | -107.3788 | 24.3259
SIN200301752726 | Sinaloa | Culiacán | Leopoldo Sánchez Celis | CALLE PASCUAL OROZCO PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE SIN NOMBRE ESQ. CON JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ FRENTE A LAS PARCELA | -107.3744 | 24.4477
SIN200301755267 | Sinaloa | Ahome | Ejido Porvenir Vallejo | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304 EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO PORVENIR VALLEJO PRIMARIA SEVERIANO COSIO A 1 CUADR | -109.0748 | 25.8822
SIN200301755484 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CARRANCISTAS COLONIA BICENTENARIO, 80450 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CARRANCISTAS Y CALLE INDIGENAS, CALLE SIN NOMBRE POR LA AV PRINCIPAL A LA TERCERA CALLE A LA DERECHA Y ANTES DE TERMINAR LA CALLE EN L | -107.376 | 24.8807
SIN200301755966 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE JULIO PRECIADO COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AMELIA WILHERMI 1 EN CALLE PABLO BELTRAN N. 1880 PTE. 1 EN | -108.9875 | 25.8379
SIN200301756208 | Sinaloa | Culiacán | El Limoncito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMONCITO, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. SEC COMUNITARIA EL LIMONCITO, SIND JESUS MARIA, A UN LADO DEL TANQUE DE LA JAPAC | -107.5172 | 25.0917
SIN200301757675 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA CENTRO, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GRAL. MACARIO GAXIOLA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA CENTRO LOS MOCHIS AHOME SINALOA CALLE INDEPENDENCIA 735 OTE | -108.9826 | 25.7836
SIN200301758456 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | CALLE CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CALLE RIO DE LAS CAÑAS Y , CALLE CALLE PRESA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SCUNDARIA TECNICA NO. 3 EN L | -109.031 | 26.2684
SIN200301758465 | Sinaloa | Ahome | Venustiano Carranza Y Reforma | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA SI | -109.0303 | 26.3007
SIN200301758475 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE VALENTIN ELIZALDE COLONIA FERRUSQUILLA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JULIO PRECIADO COLONIA FERRUSQUILLA LOS MOCHIS AHOME SINALOA CALLE ROBERTO JORDAN OTRA EN CALLE VA | -108.9866 | 25.8376
SIN200301758613 | Sinaloa | Ahome | Bacaporobampo | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304 BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, PRIMARIA PLAN DE GUADALUME EN EL EJIDO BACAPOROBAMPO DE A SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO AHOME | -109.0175 | 25.9085
SIN200301759261 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | CALLE CULIACAN-MAZATLAN PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VADO SOBRE ARROYO UBICADO COORDENADAS GEOGRÁFICAS 243013.8N LATITUD NORTE Y 1070 | -107.1531 | 24.5034
SIN200301759588 | Sinaloa | El Fuerte | Constancia | CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE EL CANAL DE LA COMUNIDAD Y LA C | -108.897 | 25.9606
SIN200301759590 | Sinaloa | Ahome | El Aguajito | CALLE JACINTO VAZQUEZ EJIDO EL AGUAJITO, 81337 EL AGUAJITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE JACINTO VAZQUEZ POSTE 82 1 POR CALLE FELIPE ANGELES POSTE 46, 1 POR CALLE B | -109.3285 | 25.9588
SIN200301759814 | Sinaloa | Ahome | Poblado Número Seis (Los Natoches) | CALLE GABRIEL LEYVA PUEBLO POBLADO 6 (LOS NATOCHES), 81340 POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), AHOME SINALOA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE COLIMA DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO NUMERO SEIS DE LA SINDICATURA | -109.0275 | 26.1123
SIN200301760344 | Sinaloa | El Fuerte | El Pochotal | BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO POCHOTAL, 81893 EL POCHOTAL, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BULEVAR DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS CRUZANDO TODA LA LOCALIDAD QUE ESTÁ EN EL KM 56 | -108.8439 | 25.9978
SIN200301768093 | Sinaloa | Sinaloa | Baburía | CALLE ROSARIO SANDOVAL EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE PORFIRIO RODRIGUEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BABURIA | -108.2027 | 25.847
SIN200301769124 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Las Delicias | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LOS PUEBLOS DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS A EL PASO EN EL MUNICIPIO DE SI | -107.7845 | 25.8062
SIN200301769363 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR CARRETERA DESDE ANGOSTURA A CALLE PAVIMENTADA UNA CUADRA ADELANTE DE LA IGLESIA, EN LA ESQUINA. | -108.2389 | 25.2731
SIN200301769475 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA EN LA ESQUINA FRENTE A BODEGA | -108.2404 | 25.2734
SIN200301770417 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DOS CALLES Y MEDIA DE LA IGLESIA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA | -108.2393 | 25.2732
SIN200301770735 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Caliente De Cebada | EJIDO AGUA CALIENTE DE CEBADA, 81920 AGUA CALIENTE DE CEBADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SR. DANIEL AGUILAR AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE CEBAD | -108.1489 | 26.0771
SIN200301771498 | Sinaloa | Culiacán | San Rafael | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 80316 SAN RAFAEL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANNORTE CARRETERA A TEPUCHE SE RECORREN 16 KM. AL ENCONTRARSE UNA BIFURCACION Y SE TOM | -107.41 | 24.9788
SIN200301771533 | Sinaloa | Angostura | Costa Azul | CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO POR CARRETERA PAVIMENTADA 5 CUADRAS DESPUÉS DE GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA 2 CUADRAS | -108.1365 | 25.1026
SIN200301771945 | Sinaloa | Angostura | El Ébano | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , A MEDIA CUADRA DE ESCUELA SECUNDARIA POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL SUR | -108.1852 | 25.3206
SIN200301772135 | Sinaloa | Sinaloa | El Noroto | EJIDO EL NOROTO, 81993 EL NOROTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE EL NOROTO A LA LOCALIDAD DE LAS CABRAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0959 | 25.7812
SIN200301772480 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz [Campo Plata] | BOULEVARD 8 DE OCTUBRE PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARI | -108.0953 | 25.2669
SIN200301772517 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz [Campo Plata] | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 12 OCTUBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL | -108.0981 | 25.2669
SIN200301772986 | Sinaloa | Angostura | La Palma | CALLE NA PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , ENTRANDO POR CALLE DE LAS CASITAS NUEVAS LA TERCERA CASA | -108.1562 | 25.3834
SIN200301772988 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MEZQUITAL Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA Y MEDIA DE CALLE PRIMCIPAL RIO CULIACAN | -108.0542 | 25.0772
SIN200301772994 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RIO EVORA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE RIO SANTIAGO A MEDIA CUADRA DE TIENDA SIX POR CALLE RIO SANTIAGO HACIA ESTADOP DE BEISBOL | -108.054 | 25.0757
SIN200301774128 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO MAYA, CALLE MACARIO GAXIOLA A MEDIA CUADRA DE PAPELERIA DRIULY POR CALLE EMILIANO ZAPATA | -108.0591 | 25.0811
SIN200301774275 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO EVORA, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CASAS PASANDO ABARROTES RUBI | -108.0539 | 25.0763
SIN200301774654 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES UBICADA EN TABALA, SINDICATURA DE SAN LORENZO, CULIACAN, SINALOA | -107.096 | 24.443
SIN200301774753 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE SALIACA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CALERITAS Y CALLE TALCHICHILTE, CALLE ENRIQUE ROMERO UNA CUADRA U MEDIA ANTES DE LLEGAR ALA SECUNDARIA POR CALLE SALIACA CASI A ESPALDAS D | -108.3238 | 25.2892
SIN200301775166 | Sinaloa | Angostura | San Antonio | CALLE NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -108.2455 | 25.3407
SIN200301775993 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RIO SANTIAGO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO EVORA JUNTO A TACOS KIERO DONDE TERMINA CALLE JESUS CASTRO | -108.0542 | 25.0761
SIN200301780799 | Sinaloa | Sinaloa | Genaro Estrada | AVENIDA HUMBERTO CORTEZ ALVAREZ EJIDO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE FRANCISCO LABASTIDA, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DEPOSITO ELEVADO DE AGUA PO | -108.3947 | 25.9359
SIN200301781140 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA AL EJIDO MAQUIPO SOBRE LA CARRETERA BAMOA MAQUIPO A 2 KM MARGEN DERECHO EN EL EJIDO MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.3014 | 25.6875
SIN200301787694 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787788 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787823 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787856 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN200301787953 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787956 | Sinaloa | Navolato | Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN200301787971 | Sinaloa | Culiacán | Los Limones | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301788315 | Sinaloa | Ahome | Ejido Tosalibampo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301791164 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301791304 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301791391 | Sinaloa | Angostura | Angostura | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN200301792029 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN200301793282 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301793325 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cruz Blanca | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN200301793483 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Guamúchil, Sin., México | -108.0777 | 25.4587
SIN200301793504 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301793529 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793554 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793567 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN17170200885278 | Sinaloa | Mazatlán | El Quelite | LOC. EL QUELITE. MPIO. MAZATLAN. SINALOA | -106.4683 | 23.5586
SIN17170200904530 | Sinaloa | Mocorito | Recoveco | LOC. RECOVECO, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.7269 | 24.9958
SIN17170200904582 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | LOC. COYOTITAN, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.6 | 23.7939
SIN15170300954951 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | LOC. EL ROSARIO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.8614 | 22.9919
SIN16170300955109 | Sinaloa | Elota | El Aguaje | LOC. EL AGUAJE, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.8372 | 24.1003
SIN17170401043598 | Sinaloa | Culiacán | La Laguna | LOC. LA LAGUNA COLORADA, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | -107.2315 | 25.0398
SIN17170401049394 | Sinaloa | Guasave | Buenavista | - | -108.5581 | 25.4736
SIN17170401049460 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | - | -107.3981 | 24.7919
SIN18180101069737 | Sinaloa | Rosario | El Tablón Número Dos | LOC. EL TABLON NUMERO DOS, MPIO. ROSARIO | -106.0319 | 23.1108
SIN18180101069780 | Sinaloa | Rosario | Matatán | LOC. MATATAN, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.7283 | 23.0328
SIN18180101073598 | Sinaloa | Rosario | El Zopilote | LOC. EL ZOPILOTE, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.0786 | 23.0956
SIN18180101074072 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago de Ocoroni | LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -108.4153 | 25.9481
SIN18180101074143 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | LOC. NACAVEBA, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.0439 | 25.7617
SIN180301379054 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301385589 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190201559500 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN190201559500 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201563961 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Montebello 150, Montebello, 80227 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3922 | 24.7811
SIN190401587863 | Sinaloa | Culiacán | Walamito | RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL WALAMITO SIND. TACUICHAMONA, SECTOR A UN COSTADO DEL KINDER, C.P. 80470 | -107.0373 | 24.3759
SIN190401587919 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, C.P. 80470, SECTOR COSTADO E LA IGLESIA | -107.0207 | 24.389
SIN200201708479 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4369 | 24.7976
SIN200201708479 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN200201709373 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | SIN 5-06, Sinaloa, México | -106.3416 | 23.269
SIN200201710831 | Sinaloa | Elota | El Saladito | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN200201710860 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201712303 | Sinaloa | El Fuerte | Borabampo | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301722670 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA FLORIDA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES UNO FRENTE A LA CAPILLA O | -109.1922 | 25.9327
SIN200301722695 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Izquierda | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS POR LA CALLE NIÑOS HEROES | -109.3287 | 25.8539
SIN200301722842 | Sinaloa | Ahome | Poblado Número Cinco | CALLE PRINCIPAL EJIDO POBLADO 5, 81340 POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE DEL TINACO POSTE A17 ULTIMA CASA DE LAMINA 1 EN POSTE K16A A UNA CUADRA DEL ESTADIO FRE | -109.06 | 26.2232
SIN200301723617 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS MOCHIS, 81363 MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO MOCHIS UNO POR CALLE DE SEC | -109.0528 | 25.8281
SIN200301724271 | Sinaloa | Ahome | El Estero (Juan José Ríos) | AVENIDA MAYCULI EJIDO EL ESTERO, 81386 EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN AV. MAYCULI CON ESQ. DE LA CALE CERO 1 EN AV. MAYCULI POSTE D66, | -108.8368 | 25.7623
SIN200301725274 | Sinaloa | Sinaloa | Cacalotán | EJIDO CACALOTAN, 00000 CACALOTÁN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL CACALOTAN A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA | -108.3044 | 26.2089
SIN200301725300 | Sinaloa | Sinaloa | Matapán Del Llano | EJIDO MATAPAN DEL LLANO, 00000 MATAPÁN DEL LLANO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE MATAPAN A EL AGUA CALIENTE DE COTA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1153 | 25.8944
SIN200301726533 | Sinaloa | Ahome | Siaguaza | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SIAHUAZA, 81325 SIAGUASA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SIAHUAZA EN POSTE NUM. 6 ORILLA DE CAR | -109.2901 | 25.9958
SIN200301726790 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE CRUZA EL PUENTE SAN LORENZO Y A 400 M. LLEGAMOS A LA COMUNIDAD DE TABALA DAMOS VUELTA A LA DERECHA LLEG | -107.0977 | 24.4424
SIN200301726824 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0837 | 25.7501
SIN200301726916 | Sinaloa | Ahome | Bolsa De Tosalibampo Uno | CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N EJIDO BOLSA DE TOSALIBAMPO 1, 81308 BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE TOS | -109.1741 | 26.1096
SIN200301726998 | Sinaloa | Ahome | El Refugio | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE SN POSTE 38 ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 1 EN POSTE 28 CERCA DE LA CASETA AIDE, 1 EN | -109.3018 | 25.9968
SIN200301728139 | Sinaloa | Ahome | La Fortuna | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 LA FORTUNA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE SIN NOMBRE POSTE 11 FRENTE AL KINDER 1 POR LA ORILLA DE LA CARRETERA AL LADO DE LA IGLE | -109.0952 | 25.958
SIN200301728602 | Sinaloa | Sinaloa | Tecumena | EJIDO TECUMENA, 00000 TECUMENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL ENTRONQUE DE TECUMENA A LA LOCALIDAD DE HACIENDITA DE LOS MARTINEZ | -107.8018 | 25.8302
SIN200301728640 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE PRINCIPAL COLONIA DIANA LAURA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE REGADOR SN LOTE 28 MANZANA 5 1 EN CALLE COMPUERTA LOTE 20 | -108.9972 | 25.828
SIN200301728754 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | CALLE MEXICO 15 PUEBLO LA HIGUERA, 80390 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO DREN Y CAMINO PANTEON, ACCESO POR CARRETERA CULIACANMAZATLAN MEXICO 15D A LA ALTURA DEL KILOMETRO 123 GIRAR A LA DERECHA Y RECORRER 3.7 KM HAS | -107.1853 | 24.5909
SIN200301736378 | Sinaloa | Sinaloa | Buchinari | EJIDO BUCHINARI, 81950 BUCHINARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUCHINARI A 150 MTS DEL RIO SINALOA | -108.0611 | 25.9191
SIN200301736422 | Sinaloa | Sinaloa | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 00000 LA ESTANCIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRA LAS LOCALIDADES DE LA ESTANCIA Y AGUA CALIENTE DE COTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA Y DEL ARROYO | -107.8585 | 25.9093
SIN200301737323 | Sinaloa | Ahome | El Refugio | CALLE CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL REFUGIO UNO CERCA | -109.2994 | 25.9956
SIN200301738005 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2645 | 25.7881
SIN200301738041 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago De Ocoroni | EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE OCORONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.4201 | 25.9418
SIN200301738043 | Sinaloa | Sinaloa | El Caimán (Margen Derecho) | EJIDO EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), 81902 EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL CAIMÁN MARGEN DERECHA EN EL MU | -108.3358 | 25.8748
SIN200301742903 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CARRETERA INTERNACIONAL KM 13 300 | -109.0501 | 25.952
SIN200301743133 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SN POSTE 68 AUN LADO DE ABARROTES OLAS ALTAS 1 EN CALLE OLAS | -109.1177 | 25.8672
SIN200301743880 | Sinaloa | Ahome | Camayeca | CALLE CONOCIDO EJIDO GOROS PUEBLO, 81305 CAMAYECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CAMAYECA EN PO | -109.07 | 25.9563
SIN200301743920 | Sinaloa | Ahome | Huatabampito | CALLE CONOCIDO EJIDO HUATABAMPITO, 81300 HUATABAMPITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD HUATABAMPI | -109.2117 | 25.958
SIN200301744074 | Sinaloa | Ahome | Agua Nueva | CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ACCION EN EJIDO AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME DEL MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA EN POSTE NUM. 25 FRE | -109.0949 | 25.8858
SIN200301744378 | Sinaloa | Ahome | Bachomobampo Número Dos | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BACHOMOBAMPO 2, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR CALLE ELVIRA AUDELIO A 1 KM ANTES DEL EJIDO FRENTE A CORRALES | -109.1458 | 25.7388
SIN200301746049 | Sinaloa | Ahome | El Chalate | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ZAPOTILLO 1, 81307 EL CHALATE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE EL CHALATE SINDICATURA DE SAN MIGUEL CERCA DEL ABARROTE HUICHI, POSTE 22 | -109.0053 | 25.9401
SIN200301747018 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA RUBEN JARAMILLO, 81230 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA RUBEN JARAMILLO LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA POR CALLE NUEVE 2055 PTE | -108.9923 | 25.7772
SIN200301747150 | Sinaloa | Ahome | Goros Pueblo | CALLE CONOCIDO EJIDO GOROS PUEBLO, 81210 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE GOROS PUEBLO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN POSTE 18 A UN LADO DE LA CANCHA | -109.0802 | 25.9538
SIN200301748619 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO BARRIO VARADERO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO BARRIO VARADERO TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN POSTE 79 | -109.0447 | 25.6183
SIN200301750243 | Sinaloa | Culiacán | El Conchal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO AL PUEBLO LADO IZQUIERDO HASTA EL FONDO DONDE ESTAN LAS PARCELAS ADELANTE DEL CAMPO DE FU | -107.3287 | 24.2419
SIN200301750246 | Sinaloa | Culiacán | Las Arenitas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL ATRACADERO BINAPAS ENTRANDO POR LA CONGELADORA EL CACHAENTRANDO A LAS ARENITAS DOS C | -107.5342 | 24.3718
SIN200301750624 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | CALLE CULIACAN-SANALONA RANCHERIA LA HIGUERITA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CARRETERA CULIACAN SANALONA A 26.6 KM | -107.1272 | 24.7775
SIN200301751172 | Sinaloa | Culiacán | Pueblos Unidos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEPTIMA, CALLE INENIERO MANUEL RIVAS ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41 A UNA CUADRA DEL CAMPO DE TIERRA DE FUTBOL | -107.1525 | 24.2988
SIN200301751896 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AVENIDA JUAN B. ROJO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JUAN B. ROJO Y CALLE FRAY BERNARDO DE SAHAGUN, CALLE AGUSTIN YAÑEZ CERCA DE COMIDA CHINA JAPONESA Y MARISCOS EL CHIQUILIN | -107.3661 | 24.7963
SIN200301752233 | Sinaloa | Culiacán | La Chilla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHILLA, 80451 LA CHILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA SALIDA A OSO VIEJO Y A LA DERECHACALLE PRINCIPAL GIRAR HACIA LA IZQUIERDA PASAR TORTILLERIA Y PUENTECALLE PRINCIPALGIRAR | -107.1146 | 24.4064
SIN200301752410 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco De Tacuichamona | CALLE LA URNA RANCHERIA SAN FRANCISCO, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA URNA Y CALLE CAMINO VIEJO, CARRETERA PRINCIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL CARRTERA DONDE ESTA EL AUTOLAVADO EL JR.GIRA A LAN | -107.0801 | 24.3621
SIN200301752544 | Sinaloa | Culiacán | Chiqueritos | CALLE MEXICO 15 RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 136 DE NORTE A SUR A SUR AL LADO IZQUIERDO ESTA UN CAMINO DE TE | -107.0297 | 24.1864
SIN200301752548 | Sinaloa | Culiacán | El Ranchito De Los Burgos | CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 A LA ALTURA DEL KM 33 DE NORTE A SUR RANCHERIA EL RANCHITO DE LOS BURGOS, 80442 EL RANCHITO DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 A LA ALTURA DEL KM 33 DE NORTE A SUR Y | -107.0628 | 24.569
SIN200301752667 | Sinaloa | Culiacán | Libertad (Píramo) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD 1, 80419 LIBERTAD (PÍRAMO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS PARA ARRIBA HASTA EL FONDOCALLE PRINCIPAL A L | -107.2158 | 24.474
SIN200301752713 | Sinaloa | Culiacán | Santa Loreto | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 SANTA LORETO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA SALIDA HACIA MONTE VERDE ARRIBA PARTE TRACERA DEL KINDER | -107.1308 | 24.5668
SIN200301754438 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | CALLE RAFAEL QUINTERO EJIDO CHIHUAHUITA, 81340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SILVERIO SANCHEZ MEZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE RAFAEL QUINTERO POSTE A5 | -109.0591 | 26.1515
SIN200301754631 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CHICHENITZA COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE ANGEK DEL CAMPO, CALLE COLHUACAN 2 POR LA CALZADA LAS TORRES PASANDO EL TEMPLO BELEN PASANDO EL SUPER BLANCA | -107.4082 | 24.7569
SIN200301754636 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE ADALBERTO TEJEDA COLONIA BUENOS AIRES, 80199 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y CALLE CERRO OTATES, CALLE CERRO CABAZAN DONDE ESTA LA ESCUELA NORMAL CONTINUANDO HACIA LA LEY CONTINUAR EN LUGA | -107.4026 | 24.7742
SIN200301754646 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | CALLE EL SALATE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EL SALATE Y CALLE CIANEGUITA, CALLE EL PALMAR CALLE EL PALMAR PASANDO LA GLORIETAVUELTA A LA DERECHA Y A MEDIA CUA | -107.6349 | 24.8989
SIN200301754718 | Sinaloa | Culiacán | San Lorenzo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA ANTES DE LLEGARL VADO GIRAR HACIA LA DERECHA, ATRÁS DEL TANQUE | -107.1238 | 24.4349
SIN200301755495 | Sinaloa | Ahome | La Bajada De San Miguel | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL, 81304 LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE ENTRE 4 Y 5 1 EN POSTE 22 1 EN POSTE 34, 1 EN POSTE 13, 1 EN POST | -109.0174 | 25.9444
SIN200301755613 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DONDE ESTAN LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS ANTERIORMENTE ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA EN LA ESQUINA LADO | -107.1552 | 24.5079
SIN200301755727 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE PROFR. TRINIDAD DORAME COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 80010 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFR. TRINIDAD DORAME Y CALLE REY MELCHOR, AVENIDA ALVARO OBREGON AUN LADO DE LA FARMACIA DE GENERICOS | -107.3936 | 24.8445
SIN200301755885 | Sinaloa | Concordia | La Guayanera | CALLE CAMINO VIEJO A PANUCO PUEBLO LA GUAYANERA, 82666 LA GUAYANERA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO RUMBO A MINA Y CARRETERA LIBRE MAZATLAN DURANGO, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA MAZATLAN DURANGO KM 32 LADO IZQU | -105.8917 | 23.4077
SIN200301757493 | Sinaloa | Ahome | Goros Viejo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA GORITOS RODRIGUEZ O GOROS VIEJO, 81304 GOROS VIEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LOCALIDAD GORITOS RODRIGUEZ O GOROS VIEJO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOM | -109.087 | 25.9666
SIN200301757630 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 81271 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE EXTENSIÓN FRANCISCO VILLA O LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AGUSTINA RAMIREZ CALLE FRANCISCO VILLA NUM. 170 COLONIA 12 DE OCTUBR | -109.0101 | 25.7783
SIN200301758433 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE AVELLANA COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AVELLANA Y CALLE CANAL SUEZ, CALLE DEL OLMO ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADO EN SIND. DE AGUARUTO, CULIACAN SINALOA. | -107.5114 | 24.7758
SIN200301759264 | Sinaloa | Culiacán | Dos Arroyos | CALLE CULIACAN-GUAMUCHIL PUEBLO DOS ARROYOS, 80310 DOS ARROYOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-GUAMUCHIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN CRUCE CON CAMINO PEÑASCO DOS ARROYOS EN LA SINDICATURA DE JESU | -107.5005 | 24.9947
SIN200301759271 | Sinaloa | Culiacán | Bellavista | AVENIDA SIN NOMBRE NO. 6 PUEBLO BELLAVISTA, 80301 BELLAVISTA, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE NO. 6 Y CALLE SIN NOMBRE NO. 1, CALLE SIN NOMBRE POR CARRETERA CULIACAN CULIACANCITO A 9.3 KM HASTA A CAMINO QUE LLEVA A R | -107.4709 | 24.8157
SIN200301759940 | Sinaloa | Ahome | Niños Héroes De Chapultepec [Estación Francisco] | CALLE CONOCIDO EJIDO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 81341 NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC [ESTACIÓN FRANCISCO], AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATUR | -108.9374 | 26.3285
SIN200301760167 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA CONRADO ESPINOZA, 81376 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE CONOCIDO COLONIA CONRADO ESPINOZA 1 POR CALLE GVO DIAZ ORDAZ 791 PONIENTE Y 1 POR | -108.9646 | 25.8116
SIN200301760832 | Sinaloa | Elota | La Cruz | CARRETERA ESTATAL LIBRE 417 TRAMO LA CRUZ - TAYOLTITA KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA COLINAS DEL RÍO, 82703 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO UN KILOMETRO Y 500 METROS DE LA CARRETERA 417 TRAMO LA | -106.8831 | 23.915
SIN200301761222 | Sinaloa | El Fuerte | Los Capomitos | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS CAPOMITOS, 81810 LOS CAPOMITOS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPOMITOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LAS ESCUELAS HASTA ATRAVESAR TODO LA | -108.5128 | 26.4154
SIN200301761286 | Sinaloa | Mocorito | Rancho Viejo | CALLE TAMAULIPAS RANCHERIA RANCHO VIEJO, 80830 RANCHO VIEJO, MOCORITO SINALOA ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA MEXICO 15 KM 48.9 GUAMUCHIL A CULIACAN MARGEN IZQUIERDO A 314M CARRETERA | -107.7549 | 25.1234
SIN200301762307 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE CARRETERA EL FUERTE-EL MAHONE PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MARCOLFA URIAS Y CALLE CARRETERA A OCOLOME, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL A LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTEE | -108.6119 | 26.4299
SIN200301767774 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ, SE UBICA EN LA SECUNDARIA RAFAEL BUELNA TENORIO DE LA SINDICATURA DE PERICOS POR LA CALLE NIÑOS | -107.6978 | 25.075
SIN200301767795 | Sinaloa | Sinaloa | San Miguel De Los Orrantia | EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA | -108.3429 | 26.0003
SIN200301767839 | Sinaloa | Sinaloa | La Cuevita | EJIDO LA CUEVITA, 00000 LA CUEVITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE BABURIA A LA CUEVITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1992 | 25.8547
SIN200301767963 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1422 | 25.8353
SIN200301769333 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO POR LA CARRETERA DESDE ANGOSTURA POR LA CALLE PAVIMENTADA DE LA LOCALIDAD UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA , DOBLAR | -108.2442 | 25.2728
SIN200301769570 | Sinaloa | Culiacán | San Diego | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 61 KM. SE UBICA DESPUES DE LA COMUNIDAD | -107.334 | 24.3797
SIN200301770035 | Sinaloa | Sinaloa | La Presita | EJIDO LA PRESITA, 81988 LA PRESITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DE LA COMUNIDAD DE LA PRESITA ENTRE LAS PARCELAS A 4 KM DE DISTANCIA A UN COSTADO DEL DREN | -108.5854 | 25.7075
SIN200301770050 | Sinaloa | Angostura | Angostura | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD LABASTIDA OCHOA, 81607 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE BOULEVARD MARIA BAYLISS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UNA CUADRA DE ABARROTE CHONITO DOBLANDO A LA ESQUINA | -108.1664 | 25.3671
SIN200301770808 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROECTO SE LLEVARA A CABO A ESPALDAS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1157 | 25.8774
SIN200301771223 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE GENERAL ALVARO OBREGON PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO CULIACAN Y CALLE RIO QUELITE, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR LA CARRETERA DESDE GATO | -108.0525 | 25.0834
SIN200301771840 | Sinaloa | Angostura | Ejido Independencia | CALLE NA PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A EJIDO INDEPENDENCIA POR CARRETERA PAVIMENTADA BAJAS EN LA SEGUNDA ENTRADA EN LA PRIMERA CALLE DOBLA A LA DERECH | -108.1112 | 25.1745
SIN200301772547 | Sinaloa | Angostura | La Cercada | CALLE NA PUEBLO LA CERCADA, 81624 LA CERCADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, A UNA CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS Y MEDIA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA | -108.2413 | 25.3132
SIN200301772785 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE SEXTA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA A LA COLORADA Y CALLE LORENZO CRUZ, CALLE QUINTA FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL | -108.1885 | 25.3511
SIN200301773348 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE RIO ALTAR, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS Y MEDIA POR CALLE ALVARO OBREGON | -108.0574 | 25.0873
SIN200301774137 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RIO EVORA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO SANTIAGO A 90 METROS DE TIENDA SIX POR CALLE RIO EXORA HACIA ESTADIO DE BEISBOL | -108.0538 | 25.0758
SIN200301774368 | Sinaloa | Sinaloa | El Limón | RANCHERIA EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE EL LIMON AL PORTUGUEZ DE NORZAGARAY EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1615 | 26.0659
SIN200301774383 | Sinaloa | Sinaloa | Hacienda De Los Ceballos | EJIDO HACIENDA DE LOS CEBALLOS, 81977 HACIENDA DE LOS CEBALLOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE IRIPA A HACIENDITA DE LOS CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE | -107.8165 | 25.7524
SIN200301774586 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RIO SANTIAGO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO MEZQUITAL FRENTE A TACOS KIERO | -108.0548 | 25.0761
SIN200301779992 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.3 KM DE LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA EN LA CARRETERA SINALOA DE LEYVA BACUBIRITO EN EL M | -108.1161 | 25.8764
SIN200301787700 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787712 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787718 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787732 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787840 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787881 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Rolando Arjona, Residencial Alameda, Alameda, 80019 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3983 | 24.8266
SIN200301787891 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787909 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787922 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Malecón de Mazatlán, Centro, Mazatlán, Sin., México | -106.4287 | 23.2051
SIN200301787935 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788212 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788235 | Sinaloa | El Fuerte | Charay | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301788310 | Sinaloa | Ahome | Bachomobampo Número Dos | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788342 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788356 | Sinaloa | Ahome | Cinco De Mayo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788450 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200301788550 | Sinaloa | Ahome | Poblado Número Cinco | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788593 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301791122 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301791157 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301791181 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301793523 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793555 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN00160300792367 | Sinaloa | Culiacán | Higueras de Abuya | PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU OBISPO HIGUERAS DE ABUYA | -107.0722 | 24.2575
SIN17170200904532 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | LOC. GUAMUCHIL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SIN. | -108.0778 | 25.4644
SIN17170200904575 | Sinaloa | Concordia | Santa Lucía | LOC. SANTA LUCIA, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -105.8528 | 23.4375
SIN17170200904658 | Sinaloa | Rosario | Agua Verde | LOC. AGUA VERDE, MPIO. EL ROSARIO, SIN. | -105.9733 | 22.8947
SIN15170300954850 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN. SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN15170300954946 | Sinaloa | Rosario | El Ejido Tablón Número Uno (Las Cruces Cuatas) | LOC. EJ. TABLON NUMERO UNO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9869 | 23.0756
SIN16170300955112 | Sinaloa | Elota | Ensenada | LOC. DE ENSENADA, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.7003 | 24.0594
SIN16170300955123 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | LOC. ESCUINAPA DE HIDALGO, MPIO. ESCUINAPA, SIN. | -105.7781 | 22.8333
SIN16170300955330 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN16170300955384 | Sinaloa | Rosario | Chilillos | LOC. CHILILLOS, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.8414 | 22.9969
SIN17170401043728 | Sinaloa | Culiacán | La Loma (La Loma de Quila) | LOC. LA LOMA, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA | -107.2264 | 24.3803
SIN18180101069705 | Sinaloa | Guasave | Maximiliano R. López (El Pochote) | LOC. EL MAXIMILIANO R. LOPEZ, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.6097 | 25.4422
SIN18180101074063 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.4242 | 23.9414
SIN180301378929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378971 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301379079 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301385592 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385673 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301385687 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN190201547127 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2538 | 25.7857
SIN190201547131 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2828 | 25.7504
SIN190201559485 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán I, Mazatlán, Sin., México | -106.3795 | 23.2376
SIN190201559485 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200101702948 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Blvrd Antonio Toledo Corro 20, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México | -106.397 | 23.2504
SIN200201708012 | Sinaloa | Culiacán |  | Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4369 | 24.7976
SIN200201708012 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN200201709563 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201712316 | Sinaloa | Elota | Celestino Gazca Villaseñor | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN200201712462 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301722682 | Sinaloa | Ahome | San José De Ahome | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN JOSE POR LA SIGUIENTES DOMICILIOS CAL | -109.2527 | 25.9408
SIN200301722856 | Sinaloa | Ahome | Dolores Hidalgo | CALLE PRINCIPAL EJIDO DOLORES HIDALGO, 81349 DOLORES HIDALGO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 CONTRAESQUINA DE ABARROTES CLAUDIA 1 EN POSTE 45 CERCA DE LA TIENDA RICARDO MARTINEZ, 1 EN POST | -109.0179 | 26.3493
SIN200301723099 | Sinaloa | Ahome | Campo La Arrocera | CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMPO LA ARROCERA, 81361 CAMPO LA ARROCERA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE SN POSTE 9 A TRES CASAS ANTES DE ABARROTE GIL | -108.9165 | 25.8461
SIN200301723371 | Sinaloa | Ahome | Ejido Louisiana | CALLE OSCAR MONZON MOLINA EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE OSCAR MONZON MOLINA A UN LADO DEL ESTADIO 1 POR CALLE JOSE MARIA CAMACHO POSTE 27 | -109.0642 | 25.8023
SIN200301723450 | Sinaloa | Ahome | Bachomobampo Número Dos | CALLE PRINCIPAL EJIDO BACHOMOBAMPO 2, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ELVIRA AUDELO POSTE 54 DETRAS DE ABARROTES LYS 1 EN CALLE AUN LADO DE LA SECUND | -109.1493 | 25.7368
SIN200301723526 | Sinaloa | Salvador Alvarado | San Martín | CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA SAN MARTÍN, 81524 SAN MARTÍN, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A SAN MARTÍN Y CALLE , CALLE SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA CIENEGA DE CASAL ENTRONQUE A SAN MARTÍN | -108.1061 | 25.59
SIN200301724117 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE VIEJO, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE VIEJO UNO POR CALLE R | -108.9595 | 25.7674
SIN200301725622 | Sinaloa | San Ignacio | Cabazán | CALLE A SAN JAVIER PUEBLO CABAZÁN, 82975 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE A SAN JAVIER Y CALLE A SAN JAVIER, EL PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMER CALLE DE LA COMUNIDAD DEL MARGEN DER | -106.4923 | 23.8905
SIN200301725966 | Sinaloa | Ahome | El Porvenir | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 81306 EL PORVENIR, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR LA BAJADA DE TOPES HASTA LO ULTIMO POSTE NUM. 39 1 CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LOS HUERTOS DE MANGO | -109.0945 | 25.9331
SIN200301726366 | Sinaloa | Sinaloa | El Corral De Piedra | RANCHERIA EL CORRAL DE PIEDRA, 81975 EL CORRAL DE PIEDRA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE CORRAL DE PIEDRA A LA LOCALIDAD DE OCURAGUE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.7442 | 25.8252
SIN200301726581 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Derecha | CALLE CONOCIDO EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA UNO EN | -109.3367 | 25.8775
SIN200301727695 | Sinaloa | Sinaloa | La Higuerita De Los Miranda (La Higuerita) | RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA DE | -107.7533 | 25.774
SIN200301728122 | Sinaloa | Ahome | Huatabampito | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO HUATABAMPITO, 81300 HUATABAMPITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE POSTE 12 FRENTE A CASA EJIDAL | -109.2133 | 25.958
SIN200301728596 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 81256 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO BLVD. MACARIO GAXIOLA 578 SUR | -108.9804 | 25.7789
SIN200301728658 | Sinaloa | Sinaloa | Las Lajas | EJIDO LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LAS LAJAS A MASCAHULOCHI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9801 | 25.8571
SIN200301728998 | Sinaloa | Ahome | Águila Azteca | CALLE CONOCIDO EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 ÁGUILA AZTECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ROSARIO G. CASTRO Y ALVARO OBREGON POSTE 438 CERCA DE ABARROTE ARLETH 1 CALLE SIN NOMBRE PO | -109.1583 | 25.9093
SIN200301735788 | Sinaloa | Elota | La Cruz | AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR, 82707 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA PONIENTE 22 SE UBICA SOBRE AVENIDA PONIENTE 24 ENTRE SUR 10 Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA MIRAMAR A U | -106.8955 | 23.9261
SIN200301735923 | Sinaloa | Ahome | Cohuibampo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ESPALDAS DEL ESTADIO A UN LADO DEL KINDER POSTE 108 | -109.1555 | 25.9408
SIN200301737047 | Sinaloa | Sinaloa | San Miguel De Los Orrantia | EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ATRAVIESA EL PUEBLO DESDE EL TANQUE QUE ESTA DENTRO DE LA ESCUELA HASTA EL POZO QUE SE ENC | -108.3424 | 26.0003
SIN200301737806 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Uno | EJIDO RUIZ CORTINEZ 1, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO UNO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ 1 EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.6971 | 25.7464
SIN200301737927 | Sinaloa | Sinaloa | Cabrera De Limones | EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CABRERA DE LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.3356 | 25.7644
SIN200301738001 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Fría | EJIDO AGUA FRIA, 00000 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO AGUA FRÍA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2841 | 25.7417
SIN200301738011 | Sinaloa | Sinaloa | Baburía | AVENIDA ROSARIO SANDOVAL EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA PORFIRIO RODRIGUEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BABURIA EN EL MUNICIPIO DE SIN | -108.2027 | 25.8472
SIN200301739013 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | CALLE NUMERO 4 COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, 82910 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO, LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NO. 1 CALLE | -106.4233 | 23.9412
SIN200301741360 | Sinaloa | Ahome | Huacaporito | CALLE CONOCIDO PUEBLO HUACAPORITO, 81326 HUACAPORITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PRIMERA BAJADA AL POBLADO | -109.2528 | 26.0584
SIN200301744130 | Sinaloa | Ahome | Bolsa De Tosalibampo Dos | CALLE CONOCIDO EJIDO BOLSA DE TOZALIBAMPO DOS, 81334 BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDA | -109.1888 | 26.1019
SIN200301744752 | Sinaloa | El Fuerte | Tehueco | EJIDO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO ESTA SE SITÚA POR LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS EN EL KILÓMETRO 15 DE AHÍ SE ENCUENTRA METIDO A MANO DERECHA A UN KIL | -108.7461 | 26.2962
SIN200301746062 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN SINDICATURA DE SAN MIGUEL, CALLE GUILLE | -109.0449 | 25.953
SIN200301750197 | Sinaloa | Culiacán | El Guayabito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUAYABITO, 80318 EL GUAYABITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE LA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA A SAN CALLETANOA DOS CASAS DEL KINDER A MEDIA CUADR | -107.2081 | 25.1312
SIN200301750940 | Sinaloa | Culiacán | Portaceli | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE SIN NOMBRE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL UBICADO EN PORTACELI, SINDICATURA ELDORADO. POR UN LADO DE | -107.3078 | 24.3487
SIN200301751848 | Sinaloa | Culiacán | San Cayetano | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN CAYETANO, 80318 SAN CAYETANO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO AL ENTRAR AL POBLADO DOBLAR ALA IZQUIERDA A UNA CUADRA. | -107.2127 | 25.2029
SIN200301751962 | Sinaloa | Culiacán | Arroyo Grande | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GRANDE, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARRETERA LADO DERECHO BAJANADO SOBRE UN VADO ENTRADA A 100 MTS Y 4 CUADRAS A LA IZQUIERDAESTA A UN COSTADO DE LA | -107.0654 | 24.8028
SIN200301752031 | Sinaloa | Culiacán | Los Naranjos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 80384 LOS NARANJOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CARRETERA AL LADO IZQUIERDO,LLEGANDO AL PUEBLO,CERCA DE LA TIENDASUPER | -107.2967 | 24.8468
SIN200301752392 | Sinaloa | Culiacán | Ejido México De Oriente (Las Güeras) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EJIDO MEXICO ORIENTE LAS GUERAS, 80390 EJIDO MÉXICO DE ORIENTE (LAS GÜERAS), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CONASUPOSE ENCUENTRA A UN LADO DEL KINDER A UNA CU | -107.1711 | 24.1997
SIN200301752553 | Sinaloa | Culiacán | Monte Verde De Villa (El Verde) | CORREDOR MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 PUEBLO MONTEVERDE DE VILLA, 80440 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 Y CALLE S | -107.12 | 24.6012
SIN200301752581 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Bartolo | CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR PUEBLO LO DE BARTOLO, 80410 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COM | -107.1767 | 24.6926
SIN200301752583 | Sinaloa | Culiacán | El Bichi De Arriba | CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 PUEBLO EL BICHI DE ARRIBA, 80410 EL BICHI DE ARRIBA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185 Y C | -107.0195 | 24.7043
SIN200301752670 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , BAJANDO POR LA CARRETERA ULTIMA CALLE A LADO IZQUIERDO HASTA EL FONDO, HASTA LA CASA NARNJA NUEVA, LLEGA ALA ESQUINA Y A LA DERECHA Y A | -107.0951 | 24.4426
SIN200301752672 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DONDE SE ENCUENTRA EL CONJUNTO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ANTERIOR CERCA DE LA I | -107.1559 | 24.5076
SIN200301752709 | Sinaloa | Culiacán | La Estancia De Los Burgos | CALLE PRINCPAL RANCHERIA LA ESTANCIA DE LOS BURGOS, 80442 LA ESTANCIA DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRA POR EL SALADO POR LA CALLE PAVIMENTADA Y HASTA LA CARRETERA | -107.0978 | 24.5499
SIN200301752715 | Sinaloa | Culiacán | Las Cuevitas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CUEVITAS, 80440 LAS CUEVITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGADA AL PUEBLO HACIA ARRIBA LADO IZQUIERDO, CAMINO A PALO BLANCO REALITO | -107.0652 | 24.5138
SIN200301753071 | Sinaloa | Culiacán | La Loma (La Loma De Quila) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL KINDER VINIENDO DE EL MELON EL TERRENO SE ENCUENTRA A 2 | -107.2273 | 24.3822
SIN200301754448 | Sinaloa | Ahome | Campo Gastélum | CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL BAJANDO EL PUENTE EJIDO CAMPO GASTELUM, 81300 CAMPO GASTÉLUM, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE AL BAJAR EL PUENTE | -109.1765 | 25.9459
SIN200301754663 | Sinaloa | Culiacán | Estación Obispo | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR EL DREN LLENDO HACIA LAS BODEGAS DE JOVA | -107.161 | 24.2895
SIN200301754672 | Sinaloa | Culiacán | Miguel Valdez Quintero (El Corazón) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIGUEL VALDEZ QUINTERO (EL CORAZÓN), 80430 MIGUEL VALDEZ QUINTERO (EL CORAZÓN), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CRUZANDO LA VIA PASANDO LA TIENDA ROSY DEL LADO I | -107.3192 | 24.4974
SIN200301755439 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE MAR ROJO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 80016 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MAR ROJO Y CALLE CANCER, CALLE TAURO CALLE MAR ROJO 5129 ENTRA POR LA AV AMERICAS HASTA FAMACON VUELTA POR LA CALLE COVALTO, HASTA LA | -107.3825 | 24.8493
SIN200301755444 | Sinaloa | Ahome | El Chalate | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL CHALATE, 81304 EL CHALATE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 EN POSTE 16 3 EN POSTE 62 1 EN POSTE 20, 1 EN POSTE 17 | -109.0056 | 25.9395
SIN200301755696 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | CALLE AVIACION DECIMO SEXTA PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AVIACION DECIMO SEXTA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE MEXICO A DOS CUADRAS DE ABARROTES YOLI Y UNA CUADRA DE LA CERVECERIA MODELORAMA | -107.3758 | 24.3256
SIN200301756203 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Francisco Villa | CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 80490 EJIDO FRANCISCO VILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA SIND. DE EMILIANO ZAPATA | -107.2279 | 24.2809
SIN200301756467 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Del Río [Bombas Águila] | CALLE PRINCIPAL EJIDO BAGOJO DEL RÍO (BOMBAS AGUILAS), 81306 BAGOJO DEL RÍO [BOMBAS ÁGUILA], AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE ÚNICA POSTE 18 | -109.1261 | 25.9299
SIN200301756594 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MIMOSA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MARAVILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 187M DE LA ESC PRIM DIANA LAURA RIOJAS Y A 70M LOCALIZAMOS LA AV BAHIA KINO QUE ESTA | -106.3702 | 23.2469
SIN200301757135 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE TIROS CUATES COLONIA FRANCISCO VILLA, 82127 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE TRIUNFO SAN PEDRO Y AVENIDA LA MARINA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TRIUNFO SAN PEDRO Y AV LA MARINA QUE EN LAS MIDS APARECE COMO DOC | -106.4365 | 23.2547
SIN200301757439 | Sinaloa | Ahome | Venustiano Carranza Y Reforma | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SONORA, CALLE AQUILES SERDAN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRAN | -109.0308 | 26.2976
SIN200301758280 | Sinaloa | Ahome | Ejido Tosalibampo | CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES EN EL EJIDO TOSALIBAMPO CERCA DE LA TELE | -109.1118 | 25.9802
SIN200301758401 | Sinaloa | Culiacán | La Bebelama | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA BEBELAMA, 80440 LA BEBELAMA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADO EN LA BEBELAMA, SIND. DE EL SALADO, CULIACAN, SINAL | -107.1692 | 24.6207
SIN200301758690 | Sinaloa | El Fuerte | El Tepehuaje | CALLE PRINCIPAL CUARTEL EL TEPEGUAJE, 81811 EL TEPEHUAJE, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PLANTEL COBAES EMSAD 92 POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ES LA PRIMER CONTRUCCION A MARGEN DERECHO DE LA LOC | -108.422 | 26.5917
SIN200301758761 | Sinaloa | Ahome | Ejido Las Calaveras | CALLEJON QUE SALE A CAMINO EL ESTADIO SIN NOMBRE EJIDO LAS CALAVERAS, 81304 EJIDO LAS CALAVERAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR CALLEJON QUE SALE AL ESTADIO POSTE 66 ESTA UN ABARROTE A D | -109.0175 | 25.8855
SIN200301759365 | Sinaloa | El Fuerte | Constancia | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE DOCENA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA POR TODA LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LLEGAR A LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA | -108.9072 | 25.9642
SIN200301759903 | Sinaloa | Ahome | Cinco De Mayo | CALLE TOMAS GOMEZ EJIDO 5 DE MAYO, 81361 CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA LOS MOCHIS-SAN BLAS DISPENSARIO MEDICO DEL EJIDO CINCO DE MAYO DE LA SINDICATUR CENTRAL EN MUN | -108.9595 | 25.8515
SIN200301761025 | Sinaloa | El Fuerte | Sibirijoa | CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO SIBIRIJOA, 81806 SIBIRIJOA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE TODO EL CRUCE DE LA LOCALIDAD EN LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS LA COMUNIDAD SE SITÚA EN EL | -108.7312 | 26.1872
SIN200301761130 | Sinaloa | El Fuerte | La Misión Vieja | CALLE CARRETERA EL FUERTE-EL CARRIZO EJIDO LA MISIÓN VIEJA, 81850 LA MISIÓN VIEJA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MISION VIEJA ESTA SITUADA EN EL KM 22 DE LA CARRETERA EL FUERTEEL CARRIZ | -108.7808 | 26.3141
SIN200301761539 | Sinaloa | El Fuerte | Adolfo López Mateos (Jahuara Segundo) | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO), 81873 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE U | -108.955 | 26.2274
SIN200301762325 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHOIX Y CALLE FRANCISCO RUIZ NIEBLA, CALLE FRANCISCO MORALES VEGA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL E | -108.6138 | 26.4122
SIN200301764644 | Sinaloa | Culiacán | Jacola | CALLE CULIACAN-MZATLAN RANCHERIA JACOLA, 80460 JACOLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEPGRAFICAS 24 1113.33 LATITUD NORTE Y 107 916.33 LONG | -107.1547 | 24.1877
SIN200301768688 | Sinaloa | Sinaloa | La Cofradía | EJIDO LA COFRADIA, 00000 LA COFRADÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA DE LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA A LA PRESA DEL SABINAL SANTA ANA Y SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE | -108.3947 | 25.945
SIN200301768909 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ COLONIA GUADALUPE, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HÉROES, LA OBRA SE UBICARA EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA SINDICATURA DE PERICOS POR LA CALLE L | -107.7034 | 25.0789
SIN200301769079 | Sinaloa | Angostura | Alhuey | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO EN CONTRA ESQUINA AL NORTE DE LA PLAZUELA POR CALLE NIÑOS HEROES | -108.1306 | 25.3837
SIN200301769277 | Sinaloa | Angostura | Alhuey | CALLE GENERAL ALVARO OBREGON PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NINGUNA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A UN COSTADO DE EL PANTEÓN MUNICIPAL JUNTO A LA ENTRADA DE LA PARTE DE ATRAS | -108.1264 | 25.3823
SIN200301769370 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE CARRET A MEXICO 15 SE RECORREN 28.9 KM. AL LLEGAR A CARRET HACIA JESUS MARIA Y COMAR | -107.4471 | 25.0986
SIN200301769519 | Sinaloa | Mocorito | Piedras Blancas | EJIDO PIEDRAS BLANCAS, 80927 PIEDRAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS MOCORITO SINALOA | -107.6086 | 25.1939
SIN200301769568 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2406 | 25.6736
SIN200301769879 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | PUEBLO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE UBICA EN LA COLONIA LAS DELICIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE NORTE Y SINALOA SUR. MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE | -107.9147 | 25.483
SIN200301770039 | Sinaloa | Culiacán | El Paso Del Norte (El Pasito) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DEL NORTE, 80315 PASO NORTE (EL PASITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE CARRETERA CULIACANTEPUCHE POR 17.8KM HASTA LLEGAR A TEPUCHE Y SEGUIR P | -107.3355 | 25.0129
SIN200301770399 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, TERRACERIA CAMINO A PLAYA COLORADA DE LA ESCUELA PRIMARIA UNA CUADRA HACIA LA SALIDA A PLAYA COLORADA DOBLA A LA DERECHA Y AVANZA DOS CUADRAS Y M | -108.2416 | 25.275
SIN200301770489 | Sinaloa | Culiacán | El Barrio De San Juan | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL BARRIO DE SAN JUAN, 80493 EL BARRIO DE SAN JUAN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANNORTE CAMINO A LA GUASIMA SE RECORREN 14 KM. SALIENDO DEL AYUN | -107.4174 | 24.9136
SIN200301771135 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido Ceferino Paredes | EJIDO CEFERINO PAREDES, 81985 EJIDO CEFERINO PAREDES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO CEFERINO PAREDES QUE ESTA UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL Y LA GUAMUCHILERA EN EL MUNICIP | -108.6408 | 25.8337
SIN200301771140 | Sinaloa | Sinaloa | Francisco Villa | EJIDO FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO PARALELO A LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA | -108.6504 | 25.8127
SIN200301771154 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago De Ocoroni | AVENIDA DIEZ EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL Y DEL DEPOSITO DE AGUA DEL EJIDO SANTIAGO DE OCORONI CARRETERA GENARO ES | -108.4133 | 25.9482
SIN200301771428 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | BOULEVARD LERDO DE TEJADA PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS FRENTE A TALLER LECTRICO HER | -107.9193 | 25.0572
SIN200301771994 | Sinaloa | Angostura | El Llano | CALLE NA PUEBLO EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , ENTRANDO AL PUEBLO POR CARRETERA PAVIMENTADA PRIMERA CUADRA A MANO DERECHA, EN MEDIO DE LA CUCHILLA, DETRAS DE LA IGLESIA | -108.2667 | 25.3303
SIN200301772049 | Sinaloa | Angostura | El Llano | CALLE NA PUEBLO EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A 90 M APROXIMADOS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD | -108.268 | 25.3297
SIN200301772113 | Sinaloa | Angostura | El Molino | CALLE NA PUEBLO EL MOLINO, 81624 EL MOLINO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO POR CARRETERA PAVIMENTADA EN LA SEGUNDA ENTRADA AL FINAL DE LA CALLE | -108.2806 | 25.3208
SIN200301772161 | Sinaloa | Angostura | Estación Acatita | CALLE ANTONIO ROSALES PUEBLO ESTACIÓN ACATITA, 81630 ESTACIÓN ACATITA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CHHUAHUA Y BOULEVARD GUANAJUATO, CALLE FRANCISCO I MADERO A ESPALDAS DE LA IGLESIA | -108.0331 | 25.3061
SIN200301772762 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE RAMON MONTOYA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LA PLAYA COLORADA, Y AL LADO DE LA CASA E | -108.1876 | 25.348
SIN200301773488 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO EVORA, CALLE RAMON F. ITURBE A UNA CUADRA DE ABARROTE LOURDES POR CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO A COLONIA MIRAMAR | -108.0525 | 25.0768
SIN200301773589 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO ACAPONETA Y CALLE RIO MEZQUITAL, CALLE ALVARO OBREGON POR CALLE BENITO JUAREZ UNA CUADRA Y MEDIA DESPUES DE PARQUESITO Y UNA CUADRA Y MED | -108.0511 | 25.0817
SIN200301774139 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO M EZQUITAL Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA ANTES DE ABARROTES RUBI RUMBO AL PANTEON | -108.0542 | 25.0772
SIN200301774394 | Sinaloa | Sinaloa | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL CAJONCITO A EL RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9078 | 25.9846
SIN200301774889 | Sinaloa | Culiacán | Nuevo Centro De Población Ejidal El 30 | CALLE PRINCIPAL EJIDO NCPE EL 30, 80398 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL EL 30, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL 30 SINDICATURA DE COSTA RICA, ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPE | -107.3879 | 24.6101
SIN200301774920 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE ALTAMURA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON , CALLE ENTRANDO POR CARRETERA DOBLAR EN CALLE ALTAMURA Y AVANZAR 70 M | -108.3246 | 25.2909
SIN200301775121 | Sinaloa | Angostura | Protomártir De Sinaloa | CALLE NA PUEBLO PROTOMÁRTIR DE SINALOA, 81655 PROTOMÁRTIR DE SINALOA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , DETRÁS DE ESCUELA PRIMARIA | -108.1122 | 25.2166
SIN200301775196 | Sinaloa | Angostura | La Colorada | CALLE NA PUEBLO LA COLORADA, 81622 LA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA CANAL LATERAL Y , PASANDO EL PUENTE QUE CRUZA EL CANAL LATERAL DOBLAR A LA IZQUIERDA Y BAJAR EN LA PRIMERA CALLE A LA DERECHA LA TERCERA CASA | -108.2017 | 25.3528
SIN200301778151 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN CUBIRI DE LA LOMA | -108.2719 | 25.7626
SIN200301778731 | Sinaloa | Sinaloa | Playa Segunda | CALLE ANGEL FLORES EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE PLAYA SEGUNDA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PAREDON BL | -108.4331 | 25.8111
SIN200301781863 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL SUPER YEE EN LA LOCALIDAD DE MARIPA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1643 | 25.8569
SIN200301787714 | Sinaloa | Guasave | Callejones De Guasavito | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787721 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787729 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787899 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787912 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Los Ramos | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787947 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787947 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787959 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788243 | Sinaloa | El Fuerte | Constancia | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301791126 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301793497 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793552 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793559 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793560 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN17170200885864 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN. MPIO. MAZATLAN. SINALOA. | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200904630 | Sinaloa | Mazatlán | Puerta de Canoas | LOC. PUERTA DE CANOAS, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.3825 | 23.3603
SIN16170300955452 | Sinaloa | Sinaloa | La Presita | LOC. LA PRESITA, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.585 | 25.7078
SIN17170401043484 | Sinaloa | Ahome | Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) | LOC. ALFONSO G. CALDERON, MPIO. AHOME, ESTADO DE SINALOA. | -109.0197 | 26.0653
SIN17170401049426 | Sinaloa | Navolato | Altata | - | -107.9325 | 24.6356
SIN18180101069725 | Sinaloa | Rosario | Nieblas | LOC. NIEBLAS, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9256 | 22.9311
SIN18180101069760 | Sinaloa | Rosario | Chele | LOC. CHELE, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.8917 | 23.2036
SIN18180101069807 | Sinaloa | Angostura | Bruno Beltrán García | LOC. BRUNO BELTRAN GARCIA, MPIO. ANGOSTURA, SIN. | -108.1231 | 25.2356
SIN18180101073594 | Sinaloa | Sinaloa | Portugués de Norzagaray | LOC. PORTUGUES DE NORZAGARAY, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.2544 | 25.9978
SIN18180101074049 | Sinaloa | San Ignacio | Camino Real de Piaxtla | LOC. CAMINO REAL PIAXTLA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.6464 | 23.8792
SIN18180101074235 | Sinaloa | Mocorito | Guamuchilera Segunda | LOC. GUAMUCHILERA, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.7286 | 24.9439
SIN18180101074515 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | LOC. SINALOA, MPIO. SINALOA. SIN. | -108.2233 | 25.8228
SIN18180101078879 | Sinaloa | Ahome | Dolores Hidalgo | LOC. DOLORES HIDALGO, MPIO. AHOME, SIN. | -109.0183 | 26.3456
SIN18180101078909 | Sinaloa | Sinaloa | El Zapote | LOC. EL ZAPOTE, MPIO. SINALOA. SIN | -107.9304 | 26.1424
SIN180301297652 | Sinaloa | Choix | Bajosori | Bajosori, Sin., México | -108.3933 | 26.6878
SIN180301297654 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN180301378928 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378936 | Sinaloa | Culiacán | El Ranchito | El Ranchito, Sin., México | -107.3761 | 24.7461
SIN180301378938 | Sinaloa | Culiacán | Ejido el Quince (El Quincito) | Ejido el Quince, Sin., México | -107.3931 | 24.6994
SIN180301378975 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN180301385560 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN180301385564 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385663 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN190201546995 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GUADALUPE TORRES EN LA LOCALIDAD DEL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.48 | 25.841
SIN190201547011 | Sinaloa | Sinaloa | San Pablo Mochobampo (San Ignacio) | EJIDO SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MOCHOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.6078 | 25.9132
SIN200101699897 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200101699897 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN200101699988 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | Ingenio, 80430 Costa Rica, Sin., México | -107.3893 | 24.5874
SIN200101701380 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Av Camarón Sábalo, Las Gaviotas, Mazatlán, Sin., México | -106.4532 | 23.2456
SIN200101702102 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Ramón López Alvarado 104, Tellería, 82017 Mazatlán, Sin., México | -106.4252 | 23.2254
SIN200101702142 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Carr. A Navolato, Aguaruto, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.5051 | 24.7735
SIN200201707943 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200201707943 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200201710993 | Sinaloa | Ahome | Ejido Ohuira | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200201712236 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201712350 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201712396 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201712433 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN200301715970 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | CALLE CAMINO EL SALADO - EL ALAMO 1ER KM PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE BRECHA HACIA EL CORRAL Y CAMINO ACCESO A TIERRAS DE CULTIVO, SE LLEGA A LA LOC EL SALADO GIRAMOS A LADO IZQUIERDO EN LA CARRET | -107.1557 | 24.5143
SIN200301722661 | Sinaloa | Ahome | Macapul [Almacenes] | CALLE PRINCIPAL EJIDO MACAPULE, 81307 MACAPUL [ALMACENES], AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA UNO POR LA CALLE DE LA PIS | -109.1353 | 25.8869
SIN200301722703 | Sinaloa | Ahome | Ejido Macapul | CALLE PRINCIPAL EJIDO MACAPULE, 81307 EJIDO MACAPUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN POSTE 17 ATRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL | -109.1497 | 25.8866
SIN200301722740 | Sinaloa | Ahome | Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) | CALLE 24 DE MAYO EJIDO POBLADO 7, 81343 ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE 24 DE MAYO POSTE B17 1 EN CALLE BAROBAMPO Y BLVD. SINALOA POSTE L20 PEG | -109.0156 | 26.0615
SIN200301724158 | Sinaloa | Ahome | Ejido Bachoco Número Dos (Macochín) | CALLE PRINCIPAL EJIDO BACHOCO 2 MACOCHIN, 81376 EJIDO BACHOCO NÚMERO DOS (MACOCHÍN), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 26 CERCA DEL TINACO DE AGUA 1 EN LA TERCERA CALLE A LA ULTIMA C | -108.8646 | 25.6314
SIN200301726379 | Sinaloa | Sinaloa | Ranchito De Figueroa | EJIDO RANCHITO DE FIGUEROA, 00000 RANCHITO DE FIGUEROA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE RANCHITO DE FIGUEROA A LA LOCALIDAD DE EL NOROTO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0922 | 25.821
SIN200301727307 | Sinaloa | Sinaloa | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO | -107.7609 | 25.7795
SIN200301728065 | Sinaloa | Ahome | Goros Pueblo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LOS GOROS, 81305 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE POSTE 28 CERCA DEL DISPENSARIO | -109.0785 | 25.9543
SIN200301728580 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA DANIEL BIUL RUELAS, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE RAMON ROJO BELTRAN SN CONTRA ESQUINA ABARROTE BRENDA | -108.9779 | 25.8266
SIN200301728604 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE QUINTANA ROO 2506 PTE. | -109.0114 | 25.8126
SIN200301728609 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE PRINCIPAL EJIDO AGRICOLA, 81278 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE JUNIO N. 2916 ESQUINA CON JOSE BLAKE 3 EN CALLE JOSE GUILLERMO BLAKE N. 1470, 1632,1454, 4 EN CALL | -108.9977 | 25.7547
SIN200301728760 | Sinaloa | Sinaloa | Licenciado Benito Juárez (Paredón Blanco) | EJIDO LIC BENITO JUAREZ PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE PAREDÓN BLANCO A LA LOCALID | -108.3477 | 25.8417
SIN200301734838 | Sinaloa | Elota | La Cruz | CALLE LAS PALMAS COLONIA MARSOL, 82708 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE BRECHA OLAS ALTAS Y CALLE RENAVO VEGA, CALLE FRESNO SE UBICA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE OLAS ALTAS Y RENATO VEGA DE LA COLONIA MARSOL FRENTE AL ALBERGUE MUNICIP | -106.9068 | 23.9296
SIN200301736035 | Sinaloa | Ahome | Tabelojeca | CALLE PRINCIPAL EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE POSTE 46 CERCA DE LA CLINICA | -109.1415 | 26.0599
SIN200301736170 | Sinaloa | Sinaloa | Nuevo Teposina | EJIDO NUEVO TEPOSINA, 00000 NUEVO TEPOSINA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORILLA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO TEPOSINA A 3.5 KM AL SUROESTE DEL RIO SINALOA CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA GUERA | -107.968 | 25.8877
SIN200301737462 | Sinaloa | Sinaloa | La Mojonera | EJIDO LA MOJONERA, 00000 LA MOJONERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA A 100 MTS DE LA LATERAL 24 | -108.4658 | 25.8721
SIN200301737815 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2719 | 25.7626
SIN200301737940 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN EL EJIDO MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.296 | 25.682
SIN200301739152 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | CALLE NUMERO 4 COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, 82910 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO, LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NO. 1 CALLE NO | -106.4233 | 23.9412
SIN200301739920 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | AVENIDA ALMENDRAS COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 81294 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AV. ALMENDRAS N. 980 OTE. | -108.9964 | 25.7587
SIN200301741248 | Sinaloa | Ahome | Ejido Tosalibampo | CALLE CONOCIDO EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE 3D A UN LADO DE CANCHA | -109.1127 | 25.9827
SIN200301741298 | Sinaloa | Ahome | Cuchilla Vieja | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA, 81308 CUCHILLA VIEJA, AHOME SINALOA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCDO, CALLE CONOCIDO CALLE FELIPE MORENO ROSALES SN POSTE 23 A 3 CASAS DE LA PRIMERA | -109.1079 | 25.8906
SIN200301741340 | Sinaloa | Ahome | San José De Ahome | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONICIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SN LOCALIDAD SAN JOSE DE AHOME | -109.254 | 25.938
SIN200301741390 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ARROYO BUÑIGAS Y CALLE SEGUNDA, CALLE SEGUNDA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE AL ARROYO BUÑIGAS EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO E | -105.7879 | 22.837
SIN200301741463 | Sinaloa | Ahome | El Refugio | CALLE CONOCIDO PUEBLO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POSTE 68 SUPER DANY. | -109.2982 | 25.9965
SIN200301743109 | Sinaloa | Elota | Las Granjas Del Norote | CARRETERA ESTATAL LIBRE 413 TRAMO EJIDO 26 DE ENERO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 0 + 645 RANCHERIA LAS GRANJAS DEL NOROTE, 82740 LAS GRANJAS DEL NOROTE, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE AVENIDA 03 Y CALLE AVENIDA 04, CALLE CALLE NUMER | -106.9678 | 24.0301
SIN200301744019 | Sinaloa | Ahome | Cohuibampo | CALLE CONOCIDO EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD COHUIBAM | -109.1613 | 25.941
SIN200301747181 | Sinaloa | Ahome | Los Suárez | CALLE CONOCIDO EJIDO LOS SUAREZ, 81210 LOS SUÁREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE LOS SUAREZ SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN AMPLIACIOM EL CERRITO POSTE 3 | -109.1913 | 25.9506
SIN200301747599 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DOMINGO RUBI, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA, POR | -108.6201 | 26.4167
SIN200301750177 | Sinaloa | Culiacán | Bagrecitos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BAGRECITOS, 80311 BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO AL PUEBLO BAGRESITO EN LA PRIMERA ENTRADA LADO DERECHO ANTES DE LLEGAR A LA TIENDA PAS | -107.2143 | 25.0921
SIN200301750248 | Sinaloa | Culiacán | Leopoldo Sánchez Celis | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA SEGUNDA CALLE DAR | -107.3799 | 24.4493
SIN200301750250 | Sinaloa | Culiacán | El Robalar | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ROBALAR, 80450 EL ROBALAR, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL ROBALA A UN LADO DE LA CANCHA DE BASQUETBALLEN LA PRIMER ENTRADA EL PRIMER TOPE ANTES DE BRI | -107.5303 | 24.367
SIN200301751556 | Sinaloa | Culiacán | El Tule | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TULE, 80485 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA A TRES CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y A LA IZQUIERDA SE UBICA. | -107.2228 | 24.2096
SIN200301751997 | Sinaloa | Culiacán | Arroyo De La Higuera | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO DE LA HIGUERA, 80380 ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRADA A 100 MTS DEL PUEBLOPOR LA CARRETERA AL LADO IZQUIERDO LLEGANDO AL PUEBLO CERCA DEL SUPERSITOENTRA | -107.0629 | 24.8307
SIN200301752282 | Sinaloa | Culiacán | Walamito | CALLE LA BUGAMBILIA PUEBLO WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA BUGAMBILIA Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA ACCESO ILIMITADOA UN COSTADO DE LA PRESA DE WALAMITOLA ULTIMA CALLE SALIDA A LA ESTANCIA DE LADO D | -107.037 | 24.3774
SIN200301752558 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- SANALONA SON 25 KILÓMETROS RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- SANALONA SON 25 KILÓMETROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO A LA COMU | -107.1404 | 24.7969
SIN200301752662 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CAMNO REAL COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SINALOA, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE DE LA PREPARATORIA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA AVANZAR Y EN LA PRIMERA CALLE | -107.5084 | 24.7822
SIN200301752719 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco De Tacuichamona | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE CRUZ DE SIMON LLEGANDO AL PUEBLO DONDE ESTA EL CENTRO DE SALUD UNA LECHERA Y A LAD | -107.082 | 24.3632
SIN200301753083 | Sinaloa | Culiacán | El Huinacaxtle | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUANACAXTLE, 80480 HUANACAXTLE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRTE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE DE LA TORTILLERIA HASTA EL FONDO ESQUINA CON CASA VERDE DE 2 NIVELES A UNA CUADRA | -107.2897 | 24.3812
SIN200301753087 | Sinaloa | Culiacán | Ejido El Melón (San Alejandro) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL A TERCERA CALLE GIRAR HACIA LA DERECHA HASTA EL | -107.2666 | 24.3712
SIN200301754654 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | AVENIDA 12 DE OCTUBRE PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE RUBI AVENIDA 12 DE OCTUBRE POSTE 112 COLONIA CENTRO ENTRE NIÑOS HEROES Y RUBI A TRES CUADRAS DE LA BIRRERI | -107.2225 | 24.4213
SIN200301754658 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA PRINCIPAL HASTA LA ULTIMA CALLE DAS VUELTA A LA IZQUIERDA SIGUES DERECHO EN LA ESQUI | -107.326 | 24.8954
SIN200301754720 | Sinaloa | Culiacán | La Bebelama San Lorenzo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BEBELAMA SAN LORENZO, 80449 LA BEBELAMA SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA A LA QUINTA CASA EN LA ACERA IZQUIERDA.A LADO DE LA | -107.0776 | 24.4445
SIN200301754895 | Sinaloa | Culiacán | El Pozo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL PRIMERA CALLE A LA DERECHA PASAR TRES CUADRAS A LA DERECHA ÚLTIMA CASA DE LA ACERA DER | -107.2549 | 24.9101
SIN200301754910 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA BACHIGUALATO, 80130 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE TERESA BERNAL, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA POR EL CANAL POR EL LADO IZQUIERDO HASTA LA CO | -107.4753 | 24.7711
SIN200301755614 | Sinaloa | Concordia | Chupaderos | CONTINUACION CALLE ANTENA REPETIDORA PUEBLO CHUPADEROS, 82658 CHUPADEROS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN DURANGO Y CALLEJON DE REPETIDORA, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA MAZATLAN DURANGO LIBRE KM 18 | -105.9558 | 23.3684
SIN200301755926 | Sinaloa | Ahome | Bacaporobampo | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304 BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE EN EL EJIDO BACAPOROBAMPO SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO AHOME E | -109.0174 | 25.9084
SIN200301756197 | Sinaloa | Culiacán | Pueblos Unidos | CALLE ING. MANUEL RIVAS PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ING. MANUEL RIVAS Y CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIMERA ESC. PRIM BENITO JUAREZ UBICADA A 71 KM AL SUR DE CULIACÁN POR CARRE | -107.153 | 24.2971
SIN200301756658 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MIMOSA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE NOCHE BUENA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 187M DE LA ESC PRIM DIANA LAURA RIOJAS Y A 70M LOCALIZAMOS LA AV BAHIA KINO QUE ESTA | -106.3703 | 23.2468
SIN200301756764 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE LA RASTRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIRCUITO DE LAS PRESAS Y CALLE EJIDO DEL CONCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COL. VALLES DE EJIDO EN LA CALLE RASTRA ENTRE CIRCUITO | -106.4025 | 23.2815
SIN200301756991 | Sinaloa | Ahome | Venustiano Carranza Y Reforma | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SONORA, CALLE AQUILES SERDAN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA | -109.0305 | 26.2977
SIN200301757060 | Sinaloa | Ahome | Goros Viejo | CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA GOROS VIEJO O GORITOS RODRIGUEZ, 81305 GOROS VIEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , ESCUELA EN GOROS VIEJO O GORITOS DE LOS RODRIGUEZ DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL | -109.0869 | 25.9667
SIN200301757272 | Sinaloa | Ahome | Paredones | CALLE CALLE RUBEN SOTO INTERIOR SN EJIDO PAREDONES, 81377 PAREDONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE RAFAELA VEGA Y CALLE ROSARIO VALDEZ, CALLE PAVIMENTOS LOCALIDAD DE CAMPO PESQUERO PAREDONES SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN POSTE 32 CALL | -108.9898 | 25.6686
SIN200301757435 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE TIRO CUATES COLONIA FRANCISCO VILLA, 82127 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA AV LA MARINA Y CALLE TRIUNFO DE SAN PEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TRIUNFO SAN PEDRO Y AV LA MARINA QUE EN LAS MIDS APARECE CO | -106.4366 | 23.2547
SIN200301758415 | Sinaloa | Culiacán | Península De Villamoros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PENÍNSULA DE VILLAMOROS, 80468 PENÍNSULA DE VILLAMOROS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE 1810 UBICADA EN LA LOCALIDAD PENINSULA | -107.2239 | 24.1648
SIN200301758427 | Sinaloa | Culiacán | La Guamuchilera | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GUAMUCHILERA, 80394 LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA UBICADO EN EJIDO LA GUAMUCHILERA, SIND. LAS TA | -107.2026 | 24.6895
SIN200301758721 | Sinaloa | Ahome | Campo Victoria | CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA CAMPO VICTORIA, 81304 CAMPO VICTORIA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR CALLE UNICA A 500 MTS. DE LA CARRETERA Y A 20 MTS. DE LA TIENDA DE ROSA POSTE | -109.0864 | 25.9068
SIN200301759606 | Sinaloa | Ahome | El Cardal | CALLE CONOCIDO EJIDO EL CARDAL, 81330 EL CARDAL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE EL CARDAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN DOMICILIO CONOCIDO | -109.3145 | 26.0259
SIN200301759890 | Sinaloa | Ahome | San Lorenzo Viejo | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LORENZO VIEJO, 81330 SAN LORENZO VIEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE PRINCIPAL POSTE 39 FRENTE A LA CANCHA DE BAILE 1 EN POSTE 35 | -109.3012 | 25.9526
SIN200301760446 | Sinaloa | Ahome | Campo Gastélum | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA EJIDO CAMPO GASTELUM, 81300 CAMPO GASTÉLUM, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 2 CASAS DEL DISPENSARIO MEDICO DEL CAMPO GASTELUM | -109.1778 | 25.9454
SIN200301760451 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | CALLE CHOCAHUI EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EJERCITO MEXICANO 1 POR CALLE CHOCAHUI POSTE 41 A 2 CUADRAS CRUZANDO EL ARROYITO 1 POR CALLE A | -109.0567 | 25.9715
SIN200301760759 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | BOULEVARD LOS MOCHIS-SAN BLAS EJIDO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS Y CALLE NAYARIT, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL BULEVAR LOS MOCHIS SAN BLAS QU | -108.7731 | 26.07
SIN200301760811 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y EJE VIAL SAN BLAS, CALLE JUAREZ LA OBRA COMPRENDE TODA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS EMPEZA | -108.7536 | 26.0781
SIN200301760826 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | CALLE HÉROES DE NACOZARI EJIDO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE MEXICO, CALLE JESUS GARCIA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS EN EL SECTOR DE LA PLAZUELA MUNICIPAL | -108.7609 | 26.0819
SIN200301761085 | Sinaloa | El Fuerte | Santa María | CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO SANTA MARÍA, 81807 SANTA MARÍA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE TODO EL CRUZE DE LA LOCALIDAD A ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS SITUADA EN EL KM 18 | -108.7057 | 26.2636
SIN200301761107 | Sinaloa | El Fuerte | Tehueco | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEHUECO PASANDO POR EL PANTEÓN, LA IGLESIA, LA CANCHA Y HASTA LLEGAR A LA PREPARATORIO COB | -108.7442 | 26.296
SIN200301761168 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ELPIDIO OSUNA PUEBLO EL VENADILLO, 82129 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FELIPE VALLE Y CARRETERA ANGEL FLORES, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A EN EL POBLADO DEL VENADILLO A 100 MTS DE LA CARRETERA INTERNACIONA | -106.4108 | 23.2845
SIN200301761255 | Sinaloa | El Fuerte | El Reparito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REPARITO, 81830 EL REPARITO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARITO POR LA ORILLAS DE LA CARRETERA CRUZANDO TODA LA LOCALIDAD | -108.472 | 26.3924
SIN200301761560 | Sinaloa | El Fuerte | Las Cabanillas | CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO LAS CABANILLAS, 81820 LAS CABANILLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE TODO EL TRAMO DE CRUCE DE LA LOCALIDAD ESTA A LA ORILLA DE LA CARRETERA SE UBICA EN EL KM 1 DE LA | -108.6324 | 26.3877
SIN200301761584 | Sinaloa | El Fuerte | Los Hornillos | CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHOIX EJIDO HORNILLOS, 81810 LOS HORNILLOS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS A LA ORILLA DE LA CARRETERA CRUZANDO TODA LA LOCALIDAD, Y SE SITÚA EN EL KM | -108.5055 | 26.4752
SIN200301768459 | Sinaloa | Sinaloa | El Potrero De Vargas | RANCHERIA EL POTRERO DE VARGAS, 00000 EL POTRERO DE VARGAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA EL POTRERO DE VARGAS A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE COTA EN EL MUNICIPI | -107.9397 | 26.0884
SIN200301768677 | Sinaloa | Sinaloa | El Caimán (Margen Izquierdo) | EJIDO EL CAIMAN MARGEN IZQUIERDA, 00000 EL CAIMÁN (MARGEN IZQUIERDO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE EL CAIMÁN MARGEN IZQUIERDA A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LLA | -108.3195 | 25.8733
SIN200301769150 | Sinaloa | Sinaloa | El Álamo | RANCHERIA EL ALAMO, 00000 EL ÁLAMO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL ALAMO A SAN JOSE DE LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.7529 | 25.8207
SIN200301769523 | Sinaloa | Culiacán | Ejido El Melón (San Alejandro) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 64 | -107.27 | 24.3769
SIN200301769550 | Sinaloa | Culiacán | Ejido México De Oriente (Las Güeras) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS GÜERAS, 80460 EJIDO MÉXICO DE ORIENTE (LAS GÜERAS), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 85.6 KM. PARA TOM | -107.1734 | 24.2008
SIN200301770420 | Sinaloa | Culiacán | Estación Obispo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 75.6 KM. PARA TOMAR CAMINO POR 2 | -107.1573 | 24.2904
SIN200301770695 | Sinaloa | Angostura | Bruno Beltrán García | CALLE MANUEL CANO PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ALFREDO MILLAN Y CALLE MIGUEL GRACIANO, CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA A 10 METROS DE LA CONTRA ESQUINA DE ESCUELA PRIMARIA | -108.1247 | 25.2362
SIN200301771237 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ UNA CUADRA DETRAS DE COBAES 56 A UN LADO | -107.91 | 25.0565
SIN200301771364 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | CALLEJON LATERAL PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD LERDO DE TEJADA, EN LA ESQUINA DE LA CUCHILLA UNA CUADRA DETRAS DEL EDIFICIO D | -107.9198 | 25.0572
SIN200301771481 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUEREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA DE JARDIN DE EVEN | -107.9109 | 25.0601
SIN200301771858 | Sinaloa | Angostura | Ejido Independencia | CALLE NA PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD DESDE ANGOSTURA POR CARRETERA PAVIMENTADA POR LA TERCERA ENTRADA A LA COMUNIDAD AVANZAR UNA CUADRA | -108.1124 | 25.1724
SIN200301772981 | Sinaloa | Angostura | La Palma | CALLEJON NA PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , A UNOS METROS DE ABARRATO PONCHO PASANDO LA CALLE DETRAS DE CANCHA DE CAREADAS | -108.1609 | 25.3827
SIN200301773472 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE JESUS CASTRO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO ALTAR Y CALLE RIO COLORADO, CALLE BALDOMERO CASTRO A MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR A MODELORAMA POR CALLE JESUS CASTRO | -108.063 | 25.0824
SIN200301774132 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE BALDOMERO CASTRO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE MACARIO GAXIOLA, A UNA CUADRA DEL MODELORAMA POR CALLE RIO COLORADO HACIA EL MAR | -108.0638 | 25.0825
SIN200301774271 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MEZQUITAL Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE ALVARO OBREGON A UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL ESTADIO DE BEISBOL POR CALLE BENITO JUAREZ | -108.0504 | 25.081
SIN200301774306 | Sinaloa | Sinaloa | Corral Falso | RANCHERIA CORRAL FALSO, 00000 CORRAL FALSO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE EL ENTRONQUE RANCHITO DE FIGUEROA LOS MELONES A LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO EN EL MUNICIPIO DE SINAL | -108.0406 | 25.7843
SIN200301774598 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato De Lara) | CALLE JUAN CARRAZCO PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO, CALLE RAFAEL BUELNA A DOS CUADRAS DE LA PREPA UAS POR C | -108.0124 | 25.1253
SIN200301774752 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA HIGUERA, SINDICATURA DE EL SALADO | -107.1828 | 24.5919
SIN200301775155 | Sinaloa | Angostura | San Antonio | CALLE NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , A UN COTADO DE ESCUELA PRIMARIA | -108.2457 | 25.3409
SIN200301775333 | Sinaloa | Angostura | Alhuey | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE COSNTITUCION Y CALLE GABRIEL LEYVA, TERRACERIA HACIA EL TASTE ENTRANDO A ALHUEY POR LA CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA LA PRIMERA CASA EN L | -108.1314 | 25.3845
SIN200301776292 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE ENRIQUE ROMERO PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLEJON TALCHICHILTE Y CALLEJON , CALLE SALIACA JUNTO A ESCUELA PRIMARIA | -108.3229 | 25.2882
SIN200301776307 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Yacochito | CALLE PRIMERA RANCHERIA YACOCHITO, 81523 YACOCHITO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CAMINO SAN MARTIN, CAMINO LAS CABEZAS POR CARRETERA CIENEGA DE CASAL Y CAMINO A SAN MARTÍN SE LLEGA A YACOCHITO EN EL ACCESO AL | -108.1062 | 25.5468
SIN200301778793 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | AVENIDA GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MALECON, AVENIDA MALECON EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LASEÑORA MARTHA LOPEZ | -108.2172 | 25.8235
SIN200301781294 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Capilla | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA, 81900 CUBIRI DE LA CAPILLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA SINALOA DE LEYVA GUASA | -108.3048 | 25.7837
SIN200301787862 | Sinaloa | Concordia | Los Cerritos | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN200301787907 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787924 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787974 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788219 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788320 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200301788445 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200301788525 | Sinaloa | Ahome | Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788643 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788675 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato De Lara) | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN200301790449 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301791149 | Sinaloa | Navolato | Altata | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN200301791399 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | Topolobampo, Sin., México | -109.0504 | 25.6007
SIN200301792096 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301793301 | Sinaloa | Escuinapa | Tecualilla | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN200301793310 | Sinaloa | Angostura | El Ébano | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN200301793537 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN17170100840019 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Tres | - | -108.6775 | 25.7022
SIN17170200904632 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN15170300954940 | Sinaloa | Rosario | Agua Caliente de los Panales | LOC. AGUA CALIENTE DE LOS PANALES. MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.7475 | 22.9997
SIN16170300955121 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | LOC. ESCUINAPA DE HIDALGO, MPIO. ESCUINAPA, SIN. | -105.7781 | 22.8333
SIN16170300955301 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | LOC. GABRIEL LEYVA SOLANO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.6267 | 25.6617
SIN17170300971491 | Sinaloa | Mocorito | San Benito | LOC. SAN BENITO, MPIO. DE MOCORITO, SINALOA | -107.765 | 25.5419
SIN18180101074324 | Sinaloa | Mocorito | Higuera de los Vega | LOC. HIGUERA DE LOS VEGA, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.9578 | 25.655
SIN18180101074338 | Sinaloa | El Fuerte | La Arrocera | LOC. LA ARROCERA, MPIO. EL FUERTE, SIN. | -108.8617 | 25.8211
SIN18180101074363 | Sinaloa | Guasave | San Pedro Paredes | LOC. SAN PEDRO PAREDES, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4411 | 25.5336
SIN18180101074596 | Sinaloa | Culiacán | Campo Experimental del Valle | LOC. CAMPO EXPERIMENTAL DEL VALLE, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.4348 | 24.6328
SIN18180101078895 | Sinaloa | Guasave | Los Hornos Número Uno (Salsipuedes) | LOC. LOS HORNOS NUMERO UNO (SALSIPUEDES), MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4911 | 25.6675
SIN180301385633 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385705 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN190201547092 | Sinaloa | Sinaloa | Buragüe | RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.9702 | 25.8205
SIN190401587846 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA CIND. TACUICHAMONA SECTOR SALIDA DE LA PRESA C.P. 80470 | -107.0202 | 24.3889
SIN190401685930 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán |  | -106.4168 | 23.2019
SIN200101702105 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Carr. A Navolato, Aguaruto, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.5051 | 24.7735
SIN200101702911 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Calle Manzano 36, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México | -106.3965 | 23.2495
SIN200201707922 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente De Gárate (Agua Caliente) | Agua Caliente de Gárate, Sin., México | -106.0856 | 23.1628
SIN200201707922 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN200201707959 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | El Burrión, Sin., México | -108.4091 | 25.5419
SIN200201707959 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200201710229 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200201710285 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201711350 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200201712480 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301722410 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | AVENIDA MEXICO EJIDO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE CONSTITUCION POSTE 31 1 EN POSTE D26, 1 EN AV. MEXICO POSTE 3, 1 POR CALLE CONSTITUCION POSTE | -109.3173 | 25.762
SIN200301724321 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE BEISBOL EN LOS TERRENOS DE CULTIVO POR UN CAMINO PARALELO AL C | -107.3955 | 24.8685
SIN200301725596 | Sinaloa | Ahome | Flor Azul | CALLE CONOCIDO EJIDO FLOR AZUL, 81305 FLOR AZUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE CODIGO AGRARIO POSTE 3 1 EN CALLE CODIGO AGRARIO AUN LADO DEL AGUA POTABLE, 1 EN CALLE PEDRO IRAZOQ | -109.0091 | 25.8703
SIN200301726015 | Sinaloa | Ahome | Felipe Ángeles | CALLE CONOCIDO EJIDO FELIPE ANGELES, 81360 FELIPE ÁNGELES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 38 CERCA DE PRIMARIA 1 FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL POSTE 53, 1 EN CALLEJON CALAVERAS POR | -109.042 | 25.8722
SIN200301726025 | Sinaloa | Ahome | Ejido Porvenir Vallejo | CALLE CONOCIDO EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304 EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE TEODORO HIGUERA POSTE 30 1 EN POSTE 47 CERCA DE AGUA POTABLE 1 AUN LA | -109.0757 | 25.885
SIN200301726490 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SABINO, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 9 CERCA DEL TALLER DEL VITACHE | -109.3085 | 25.9744
SIN200301727024 | Sinaloa | Ahome | Los Algodones | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LOS ALGODONES, 81335 LOS ALGODONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LOS ALGODONES SINDICATURA DE HIGU | -109.2825 | 25.9715
SIN200301727958 | Sinaloa | Ahome | Cachoana | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 CACHOANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE PRINCIPAL POR LA ORILLA DEL CANAL 1 POR CALLE PRINCIPAL POSTE 21 A UN LADO DE HUERTA RAM | -109.1058 | 25.9487
SIN200301728307 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE DANIEL GAMEZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO ECHEVERRIA Y AVENIDA ALEJANDRO GANDARILLA, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS MAXIMIANO GAMEZ | -108.223 | 25.8248
SIN200301728374 | Sinaloa | Sinaloa | Ventura De Gerardo | EJIDO VENTURA DE GERARDO, 00000 VENTURA DE GERARDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE VENTURA DE GERARDO Y BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9184 | 25.7327
SIN200301728774 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito | RANCHERIA EL PUEBLITO, 00000 EL PUEBLITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.745 | 25.757
SIN200301729097 | Sinaloa | Ahome | Cobayme | CALLE CONOCIDO EJIDO COBAYME, 81378 COBAYME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 28 CERCA DE LA CANCHA FRENTE A LAS TIENDAS 1 EN CALLE SN POSTE 39 CERCA DE CASA EJIDAL, 1 EN POSTE 55 C | -109.2506 | 25.8082
SIN200301729866 | Sinaloa | Ahome | Pueblo Nuevo Luis Echeverría | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 81361 PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRÍA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE EMILINO ZAPATA POSTE 3 | -108.8617 | 25.8121
SIN200301735568 | Sinaloa | Elota | Tanques | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TANQUES, 82770 TANQUES, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO AL PANTEON FRENTE A | -107.0159 | 24.0668
SIN200301736440 | Sinaloa | Sinaloa | Tres Marías (Las Vinoramas) | EJIDO TRES MARIAS LAS VINORAMAS, 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD LLEGANDO POR ESTACIÓN NARANJO ANTES DE PASAR EL CANAL DE RIEGO A MAN | -108.4589 | 25.7788
SIN200301737147 | Sinaloa | Ahome | Goros Número Dos | CALLE CONOCIDO EJIDO GOROS 2, 81306 GOROS NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN POSTE 32A POSTE 11B SEGUNDA CASAS A ORILLAS DE CARRETERA CERC | -109.0445 | 25.8744
SIN200301737534 | Sinaloa | Culiacán | Carrizalejo | CALLE SANALONA RANCHERIA CARRIZALEJO, 80300 CARRIZALEJO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA SANALONA Y CAMINO TANQUE ELEVADO, CARRETERA A SANALONA DE LA COLONIA EL BARRIO DE LA CIUDAD DE CULIACÁN A TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE LA | -107.3029 | 24.8034
SIN200301737538 | Sinaloa | Sinaloa | La Cuevita | RANCHERIA LA CUEVITA, 00000 LA CUEVITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL M | -108.1994 | 25.8561
SIN200301738026 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LOS MELONES | -108.1258 | 25.8499
SIN200301741138 | Sinaloa | Ahome | Águila Azteca | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 ÁGUILA AZTECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD AGUILA AZTECA SINDICATURA DE AHOME UNO POR CARRETERA ANTIGUA MOCHIS AHOME POSTE | -109.148 | 25.9142
SIN200301741171 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE SN LOCALIDAD AHOME INDEPENDENCIA | -109.1707 | 25.9144
SIN200301741466 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN EJIDO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN AV. CONSTITUCION POSTE A34 1 EN CALLE SINALOA POSTE 37, 1 EN POSTE G12, 1 EN POSTE | -109.3162 | 25.7593
SIN200301743233 | Sinaloa | Ahome | El Guayabo | CALLE CONOCIDO PUEBLO EL GUAYABO, 81311 EL GUAYABO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERRO DE LOS GORDOS POSTE 8 POR LA UNIDAD DEPORTIVA | -109.1448 | 25.9427
SIN200301744116 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 8 ACCIONES EN EL EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA.E | -109.1176 | 25.8751
SIN200301744208 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ACCION EN EL SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO BAGOJO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO AHOME EST | -109.118 | 25.8665
SIN200301744386 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO CHIHUAHUITA, 81340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 3 ACCIONES EN EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME EST | -109.0549 | 26.158
SIN200301744672 | Sinaloa | El Fuerte | Mochicahui | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO MOCHICAHUI, 81890 MOCHICAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS Y , CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MOCHICAHUI POR LA CALLE MIGUEL HID | -108.9274 | 25.9487
SIN200301747038 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA JARDIN, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA JARDIN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA CALLE JAZMIN 935 ENTRE CALLE 2 Y 5 | -108.9717 | 25.8205
SIN200301747056 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA TERESITA, 81249 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA TERESITA EN LOS MOCHIS AHOME, SINALOA POR AV 10 DE MAYO 1637 PTE ENTRE CALLE GUADALAJARA Y BACHOCO | -108.9868 | 25.8069
SIN200301747998 | Sinaloa | Mocorito | Los Altos De Jalisco | RANCHERIA LOS ALTOS DE JALISCO, 80954 LOS ALTOS DE JALISCO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , AL LLEGAR A ALTOS DE JALISCO POR EL CAMINO PRINCIPAL COMO A 420 METROS DE LA ENTRADA DE LADO DERECHO DEL CAMINO SE ENCONTRARA EL CUARTO | -107.7132 | 25.0014
SIN200301748420 | Sinaloa | Mocorito | El Guadare | EJIDO EL GUADARE, 80925 EL GUADARE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL CUARTO DORMITORIO AL LLEGAR AL GUADARE EN LA TERCER BAJADA DE LADO DERECHO SE DA VUELTA Y A 52 METROS A LA IZQUIEDA DEL CAMINO SE UBICARA EL CUA | -107.7964 | 25.193
SIN200301748760 | Sinaloa | Ahome | El Refugio | CALLE CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE NIÑOS HEROES POSTE 30 OTRO EN FRENTE A PRIMARIA OTRO EN NIÑOS HEROES POSTE 29 OTRO EN POSTE 19 OTRO EN | -109.2999 | 25.9965
SIN200301750702 | Sinaloa | Culiacán | Colonia Emancipación | CALLE PROFESOR FRANCISCO NUÑEZ PUEBLO COL. EMANCIPACION, 80485 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFESOR FRANCISCO NUÑEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A DOS CUADRAS AL NOROESTE DE LA GLORIETA PRINCIPAL | -107.2072 | 24.2721
SIN200301751100 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco De Tacuichamona | CALLE DE LAS PROCESIONES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DE LAS PROCESIONES Y CALLE MONTE VALCARIO, CALLE SIN NOMBRE EN ESC. PRIM. CUAHUTEMOC SAN FRANCISCO, SINDICATURA | -107.077 | 24.3606
SIN200301751593 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Mezquitillo (La Curva) | CALLE CULIACAN-ELDORADO EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), 80439 EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-ELDORADO Y , EN ESC. PRIM. PINO SUAREZ MEZQUITILLO POR CARRETERA CULIACANELDORADO A 42.9 KM T | -107.3862 | 24.4745
SIN200301751925 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CENTRAL POR LA TORTILLERIA HASTA LA Y DE LADO DERECHO HASTA ABAJO TEMPLETE ADELANDE DE LA CURVA BAJA DE LADO DERECHO SOBRE E | -107.1417 | 24.8036
SIN200301752220 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL DODEESTA LA CANILA DE LADO IZQUIERDO, SEGUNDO ARROYO A UN LADO. A LADO DEL ARROYO QUE | -107.0183 | 24.39
SIN200301752369 | Sinaloa | Culiacán | Cospita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COSPITA, 80498 COSPITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA PURA ESQUINA DE LA SECUNDARIAPOR LA CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLESSE ENCUENTRA A UN LADO DE LA JAPAC A 2 CA | -107.1272 | 24.1053
SIN200301752557 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 180 PUEBLO LO DE CLEMENTE, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO 15 DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 180 Y CALLE SIN | -107.1694 | 24.5618
SIN200301752589 | Sinaloa | Culiacán | Mojolo | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- MOJOLO PUEBLO MOJOLO, 80301 MOJOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- MOJOLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA CULIACÁN MOJOLO A 5 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD MOJOLO | -107.433 | 24.8886
SIN200301752665 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Libertad Número Dos (Píramo Viejo) | CALLE FRAXEEEZ BARRAZA PUEBLO LIBERTAD (PIRAMO), 80419 EJIDO LIBERTAD NÚMERO DOS (PÍRAMO VIEJO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE FRAXEEEZ BARRAZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CARRETERA A LA CUARTA CALL A MANO DERECH | -107.2149 | 24.4734
SIN200301753062 | Sinaloa | Culiacán | Oso Viejo | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO OSO VIEJO, 80483 OSO VIEJO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y FERNANDO MONTES OCA CERCA DE ABARROTES VAZQUEZ CALL | -107.1746 | 24.3995
SIN200301753104 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL SUPER JESUS MARIA HASTA EL FONDO EN LA ULTIMA VUELTA A LA DERE | -107.4532 | 25.0889
SIN200301754666 | Sinaloa | Culiacán | Ejido La Esperanza (La Torta) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA, 80490 EJIDO LA ESPERANZA (LA TORTA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.CALLE PRINCI | -107.214 | 24.2408
SIN200301754716 | Sinaloa | Culiacán | Estación Obispo | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EFREN PALOMARES, CALLE DANIEL GAMEZ CALLE PRINCIPAL GIRAR HACIA LA DERECHA AVANZAR HASTA LA SEGUNDA CUANDR | -107.1577 | 24.295
SIN200301754717 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE COMANDANTE JOSE FRANCISCO MIRANDA COLONIA 21 DE MARZO, 80280 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE OMANDANTE JOSE FRANCISCO MIRANDA Y CALLE BATALLA DE SAN OEDRO, AVENIDA EJERCITO NACIONAL CASA LILA NO. 3066 ENTRE | -107.3644 | 24.7785
SIN200301755403 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, CALLE DOCTOR JOSE LEY DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y | -107.9227 | 25.4825
SIN200301755537 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | CALLE CUAHTEMOC EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 1 EN CALLE CUAHTEMOC Y REVOLUCION 1 EN CALLE CUAUHTEMOC POSTE B4, 1 EN | -109.0499 | 25.9497
SIN200301755844 | Sinaloa | Culiacán | La Noria | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NORIA, 80385 LA NORIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. ESTADO DE OAXACA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA | -107.2887 | 24.8916
SIN200301755855 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 80180 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CALLE CONSTITUYENTE DONATO BRAVO IZQUIERDO, CALLE CONSTITUYENTE RA | -107.4189 | 24.7728
SIN200301756219 | Sinaloa | Culiacán | Heraclio Bernal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HERACLIO BERNAL, 80463 HERACLIO BERNAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO HERACLIO BERNAL SIND. DE EMILIANO ZAPATA, CULIACAN, SIN LL | -107.2635 | 24.2311
SIN200301758171 | Sinaloa | Ahome | Emigdio Ruiz | CALLE SIN NOMBRE -CALLE ENTRADA PRINCIPAL- EJIDO EMIGDIO RUIZ, 81345 EMIGDIO RUIZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE COLOMBIA 1 CONTRAESQUINA DE LA CALLE EJIDAL 1 EN LA ENTRADA PRINCIPAL PRIMER CA | -109.0117 | 26.3742
SIN200301758385 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SIND. JESUS MARIA C.P. 80310, CULIACAN, SIN, A UNA CUADRA D | -107.4506 | 25.0893
SIN200301758418 | Sinaloa | Culiacán | El Cuervo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CUERVO, 80467 EL CUERVO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SECCION 3 UBICADO EN EJIDO EL CUERVO SIND. ELDORADO CULIACAN SINALOA. | -107.4117 | 24.3489
SIN200301758720 | Sinaloa | Ahome | Cerro Cabezón Número Dos | CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO CABEZON, 81200 CERRO CABEZÓN NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE CERRO CABEZON EN LA SINDICATURA DE LA CENTRAL EN POSTE NUM 4 | -108.891 | 25.6162
SIN200301759072 | Sinaloa | Ahome | Ejido Ricardo Flores Magón | AVENIDA TIMOTEO FELIX EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 81364 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD FLORES MAGON SINDICATURA CENTRAL 1 POR AV. TIMOTEO FELIX ESQUINA | -108.9973 | 25.7417
SIN200301759598 | Sinaloa | Ahome | El Alhuate | CALLE CONOCIDO EJIDO EL ALHUATE, 81350 EL ALHUATE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE IGNACIO ZARAGOZA POSTE 99 A MEDIA CUADRA DEL MOLINO 1 POR ORILLA DEL CANAL POSTE 37, 1 POR ORILL | -109.3317 | 25.8787
SIN200301760440 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE ROSENDO G. CASTRO EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SECTOR AGUILA AZTECA DE LA VILLA DE AHOME EN SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME E | -109.1627 | 25.916
SIN200301760449 | Sinaloa | Ahome | Felipe Ángeles | CALLE PRINCIPAL O 20 DE NOVIEMBRE EJIDO FELIPE ANGELES, 81360 FELIPE ÁNGELES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CALLEJON SIN NOMBRE Y , POR CALLE PRINCIPAL POSTE 7 AL FONDO | -109.0425 | 25.876
SIN200301760693 | Sinaloa | El Fuerte | Charay | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANGEL FLORES LA OBRA COMPRENDE TODA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE SU COMIENZO POR LA BELIZARIO DOMI | -108.8309 | 26.0238
SIN200301760863 | Sinaloa | El Fuerte | Tetamboca | BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO TETAMBOCA, 81807 TETAMBOCA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA POR TODA LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS QUE COMPRENDE LA LO | -108.7415 | 26.1223
SIN200301761201 | Sinaloa | El Fuerte | Los Capomos | CALLE CARRETERA EL FUERTE- LOS CAPOMOS EJIDO LOS CAPOMOS, 81810 LOS CAPOMOS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR A LAS VÍAS FERREAS TODO POR LA ORILLAS DE LA CARRETERA. | -108.5176 | 26.4242
SIN200301761576 | Sinaloa | El Fuerte | Estación Hoyancos [Estación El Fuerte] | CALLE CARRETERA EL FUERTE - ESTACIÓN HOYANCO EJIDO ESTACIÓN HOYANCO, 81820 ESTACIÓN HOYANCOS [ESTACIÓN EL FUERTE], EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN HOYANCO POR LA ORILLA DE LA | -108.5911 | 26.3662
SIN200301761604 | Sinaloa | El Fuerte | Barotén | CALLE CARRETERA EL FUERTE-EL CARRIZO EJIDO BAROTEN, 81820 BAROTÉN, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BAROTEN POR LA ORILLA DE LA CARRETERA CRUZANDO TODA LA COMUNIDAD, Y ESTA SE SITUA EN EL KM 3 | -108.6503 | 26.4005
SIN200301761609 | Sinaloa | El Fuerte | El Vado | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VADO, 81820 EL VADO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL VADO EN TODA LA CALLE PRINCIPAL Y ÚNICA QUE TIENE LA COMUNIDAD | -108.6632 | 26.4005
SIN200301762315 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE MARCOLFA URIAS PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE TRANQUILINO GOMEZ TORRES Y CALLE DEPORTIVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MARCOLFA URIAS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA | -108.6116 | 26.4259
SIN200301768050 | Sinaloa | Sinaloa | Bacurato | EJIDO BACURATO, 81973 BACURATO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACURATO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.8945 | 25.86
SIN200301769138 | Sinaloa | Sinaloa | Los Quintero | RANCHERIA LOS QUINTERO, 81975 LOS QUINTERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LOS QUINTEROS A TECUMENA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.7656 | 25.8348
SIN200301769480 | Sinaloa | Culiacán | Ejido El Melón (San Alejandro) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 64 | -107.27 | 24.3715
SIN200301769785 | Sinaloa | Culiacán | El Manguito | CALLE EL MANGUITO-TRES GOTAS PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA EL MANGUITO-TRES GOTAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 61 K | -107.3174 | 24.4193
SIN200301769848 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANTAMAZULA DURANGO SE RECORREN 16 KM. SE UBICA DESPUES DE A COMUNIDAD CARRIZALEJO L | -107.2481 | 24.7809
SIN200301769872 | Sinaloa | Culiacán | Las Flechas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANTAMAZULA RUMBO A SANALONA A 20.5KM TOMAR CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ALCOYONQ | -107.097 | 24.6851
SIN200301770997 | Sinaloa | Sinaloa | Tobobampo | EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN TODAS LAS CALLES Y AVENIDAD DE LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA | -108.651 | 25.8171
SIN200301771405 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | CALLE DEL CEDRO PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y , ETRANDO A LA COMUNIDAD DE CHINITOS POR CARRETERA DESDE ANGOSTURA GIRA A LA DERECHA EN CAL | -107.9227 | 25.0524
SIN200301772090 | Sinaloa | Angostura | El Molino | CALLE NA PUEBLO EL MOLINO, 81624 EL MOLINO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA ULTIMA CALLE AVANZA UNA CUADRA | -108.2823 | 25.3201
SIN200301772953 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE QUINTA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE TERRACERIA A LA COLORADA Y CALLE LORENZO CRUZ, CALLE SEXTA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA POR LA CALLE QUINTA RUMBO A CANAL LATERAL | -108.1879 | 25.3509
SIN200301773371 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO EVORA, CALLE RAMON F. ITURBE A MEDIA CUADRA DE ABARROTE LOURDES POR CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO APANTEON | -108.0531 | 25.0772
SIN200301773406 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RIO MAYA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE JESUS CASTRO, CALLE RIO FUERTE A UNA CUADRA Y MEDIA DE PAPELERIA DRIULY POR CALLE RIO MAYA RUMBO A EL MAR | -108.0599 | 25.0806
SIN200301773424 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO EVORA Y CALLE RIO SAN LORENZO, CALLE MACARIO GAXIOLA A UN COSTADO DE TIENDA SIX POR CALLE INDEPENDENCIA | -108.0543 | 25.0752
SIN200301773442 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE JESUS CASTRO EN MEDIO DE CALLE PRINCIPAL RIO CULIACAN Y PLAZUELA | -108.0568 | 25.0788
SIN200301773597 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RIO LERMA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, A MEDIA CUADRA DE PANADERIA LAS CHINITAS | -108.0521 | 25.0757
SIN200301774261 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE JESUS CASTRO 3 CASAS ANTES DE LLEGAR ALA PLAZUELA POR CALLE MACARIO GAXIOLA DESDE CALLE RIO CULIACA | -108.0571 | 25.079
SIN200301774284 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE LOS MELONES A EL REALITO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1267 | 25.8485
SIN200301774635 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | CALLE HIGUERAS DE BALLACA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE HIGUERAS DE BALLACA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE EL PALMAR ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE | -107.6313 | 24.8947
SIN200301774644 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 93K UBICADA EN TABALA SINDICATURA DE SAN LORENZO. | -107.0912 | 24.4435
SIN200301774803 | Sinaloa | Culiacán | Monte Verde De Villa (El Verde) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VERDE DE VILLA, 80441 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO10 MONTE VERDE, SINDICATURA | -107.117 | 24.6028
SIN200301787626 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787705 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787852 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787887 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Rolando Arjona, Residencial Alameda, Alameda, 80019 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3983 | 24.8266
SIN200301787916 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Centro, Mazatlán, Sin., México | -106.42 | 23.2051
SIN200301787942 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787967 | Sinaloa | Guasave | Flor De Mayo | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301788204 | Sinaloa | Mazatlán | El Castillo | El Castillo, Sin., México | -106.3383 | 23.1947
SIN200301788241 | Sinaloa | Ahome | San José De Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788459 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301791140 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Guamúchil, Sin., México | -108.0777 | 25.4587
SIN200301791285 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301793351 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793412 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301793451 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301793478 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301793514 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793532 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN17170200893683 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | - | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200904538 | Sinaloa | Salvador Alvarado | El Taballal | LOC. EL TABALLAL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SIN. | -108.0431 | 25.4125
SIN17170200904540 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | LOC. CULIACAN ROSALES, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200904580 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | LOC. COSALA, MPIO. COSALA, SIN. | -106.6886 | 24.4142
SIN17170200904642 | Sinaloa | Mazatlán | El Habal | LOC. EL HABAL, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.337 | 23.5072
SIN16170300955424 | Sinaloa | San Ignacio | Piaxtla de Arriba | LOC. PIAXTLA DE ARRIBA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.6356 | 23.8525
SIN17170401043634 | Sinaloa | Mazatlán | El Castillo | LOC. EL CASTILLO, MPIO. MAZATLAN. ESTADO. DE SINALOA. | -106.3307 | 23.1966
SIN17170401043864 | Sinaloa | Culiacán | La Loma (La Loma de Quila) | LOC. LA LOMA, MPIO. CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | -107.2264 | 24.3803
SIN18180101069750 | Sinaloa | Rosario | Chametla | LOC. CHAMETLA, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9575 | 22.8775
SIN18180101073577 | Sinaloa | Badiraguato | Santa Gertrudis | LOC. SANTA GERTRUDIS, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. | -107.016 | 25.6754
SIN18180101074007 | Sinaloa | San Ignacio | Ajoya | LOC. AJOYA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.3692 | 24.0781
SIN18180101074155 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Tres | LOC. RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.6775 | 25.7022
SIN18180101074219 | Sinaloa | Culiacán | La Presita | LOC. LA PRESITA, MPIO. CULIACAN, SIN | -107.4472 | 24.8478
SIN18180101074319 | Sinaloa | Mocorito | Boca de Arroyo | LOC. BOCA DE ARROYO, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.9714 | 25.4636
SIN18180101074343 | Sinaloa | Guasave | Cruz Blanca | LOC. CASA BLANCA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3744 | 25.67
SIN18180101074351 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | LOC. TAMAZULA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4553 | 25.4464
SIN18180101078913 | Sinaloa | El Fuerte | El Tepehuaje | LOC. EL TEPEHUAJE, MPIO. EL FUERTE, SIN. | -108.4272 | 26.5933
SIN18180101080008 | Sinaloa | Elota | San José de Conitaca (Nuevo Conitaca) | LOC. SAN JOSE DE CONITACA, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.8828 | 24.1208
SIN180301379023 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN180301379075 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379133 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385554 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN180301385670 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN190201559494 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato De Lara) | Leopoldo Sánchez Celis, Sin., México | -108.0141 | 25.1237
SIN190201559494 | Sinaloa | Angostura | Angostura | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190201566244 | Sinaloa | El Fuerte | Batebe | Batebe, Sin., México | -108.7858 | 26.2436
SIN190201566244 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190201566251 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Aeropuerto Culiacan, Culiacán, 80130 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4766 | 24.7622
SIN190201566251 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401587871 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, SECTOR INTERMEDIO, CP. 80470 | -107.0201 | 24.3896
SIN200101699892 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200101699892 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN200201709484 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN200201712250 | Sinaloa | Navolato | Yebavito | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN200301722491 | Sinaloa | Ahome | Cobayme | CALLE PRINCIPAL EJIDO COBAYME, 81316 COBAYME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 POR LA CALLE DE ESCUELA OTRA POR LA ULTIMA CALL | -109.2509 | 25.8079
SIN200301722510 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS CALLE ROSENGO G. CASTRO P | -109.1164 | 25.8702
SIN200301722692 | Sinaloa | Ahome | Agua Nueva | CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 20 CERCA DE ABARROTE JIMENA 1 EN POSTE 12 FRENTE A LA CANCHA | -109.0941 | 25.8853
SIN200301722724 | Sinaloa | Ahome | Ejido Mayocoba | CALLE CONOCIDO EJIDO MAYOCOBA, 81300 EJIDO MAYOCOBA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CARRETERA AHOME SAN JOSE SN POSTE 10 A TRES CASAS DE LA TKT | -109.2163 | 25.9391
SIN200301723656 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | CALLE PRINCPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD JESUS MARIA LA PODEMOS LOCALIZAR EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTÁ LOCALIZADA HACIA E | -107.4533 | 25.0847
SIN200301724476 | Sinaloa | Ahome | Dieciocho De Marzo | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360 DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO POR EN LA LOCALIDAD DE 18 DE MARZO POR CALLE QUI | -109.0872 | 25.8602
SIN200301725224 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE TAMAULIPAS COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLEJON EL RIO Y CALLE EL ROSAL, PRIMERO VA A PASAR POR UN NEGOCIO AGRICOLA AVANZARÁ 400 METROS Y SE ENCONTRARÁ UN CAMINO A UNOS TERREN | -107.5106 | 24.7829
SIN200301725416 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN PASEO LOS ARROYITOS, 1 EN POSTE 41, 1 EN POSTE 185, 1 EN POSTE NUM. 7, 1 EN POSTE 10, 1 EN | -109.0561 | 25.9679
SIN200301725833 | Sinaloa | Sinaloa | El Garbanzo | EJIDO EL GARBANZO, 00000 EL GARBANZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ROBERTO ANICETO VERDUGO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL GARBANZO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.4904 | 25.8912
SIN200301726032 | Sinaloa | Ahome | Las Lajitas | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS LAJITAS, 81334 LAS LAJITAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL CAMPO PESQUERO LAS LAJITAS SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, | -109.3742 | 26.0974
SIN200301726632 | Sinaloa | Ahome | Matacahui (El Campito) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA MATACAHUI EL CAMPITO, 81325 MATACAHUI (EL CAMPITO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 13 POR LA CALLE DE ABARROTES YOLI 2 POR CALLE FELIPE ANGELES POSTE 22 C | -109.3521 | 26.0626
SIN200301728620 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE MIGUEL CASTRO ESQ. VICTOR ITURBE 1 EN CALLE BEATRIZ | -108.9926 | 25.8307
SIN200301729760 | Sinaloa | Elota | La Cruz | CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LINDA, 82704 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA PONIENTE 19, CALLE SUR 16 SE UBICA SOBRE CALLE SUR 18 ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y PONIENTE 19 EN LA COLONIA LOMA | -106.8858 | 23.9193
SIN200301730163 | Sinaloa | Ahome | El Estero (Juan José Ríos) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ESTERO, 81386 EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE CINCO SN POSTE F63 CERCA DEL KINDER | -108.8345 | 25.7658
SIN200301735502 | Sinaloa | Ahome | La Fortuna (La Primavera) | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO CACHOANA, 81306 LA FORTUNA (LA PRIMAVERA), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 2 EN CURVA POR EL CALLEJON PEGADO AL CANAL 1 A ORILLA DE LA CARRETERA FR | -109.0954 | 25.9524
SIN200301735902 | Sinaloa | Elota | Pueblo Píder (Los Arroyitos) | CALLE PRESA JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO PÍDER (LOS ARROYITOS), 82790 PUEBLO PÍDER (LOS ARROYITOS), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE RIO PIAXTLA Y CALLE RIO QUELITE, CALLE ALVARO OBREGON SE UBICA E N CALLE PRESA JOSE LOPEZ PORTILLO ENTR | -106.8485 | 23.8652
SIN200301737249 | Sinaloa | Elota | La Cruz | CALLE LOS ALAMOS COLONIA MONTEBELLO, 82708 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ARELLANO, CALLE LOS ALAMOS SE UBICA SOBRE CALLE LOS ALAMOS ENTRE EUCALIPTO Y ARELLANO DEL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO EN LA ESCUELA | -106.9036 | 23.9265
SIN200301738030 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE SINA | -108.1417 | 25.8364
SIN200301738033 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | CALLE DEL DEPOSITO DEL AGUA EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE L | -108.2847 | 25.7479
SIN200301738039 | Sinaloa | Sinaloa | Genaro Estrada | AVENIDA NUMERO 2 EJIDO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE HUMBERTO CORTEZ ALVAREZ Y AVENIDA TRINIDAD FUENTES GARCIA, AVENIDA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO | -108.3947 | 25.9359
SIN200301739213 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | CALLE NUMERO 4 COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, 82910 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO, LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NO. 1 CALLE NO. 4 CALLE SEGUNDA Y AVENID | -106.4233 | 23.9412
SIN200301741091 | Sinaloa | Ahome | Camayeca | CALLE CONOCIDO PUEBLO CAMAYECA, 81305 CAMAYECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ACCION EN NUEVO ASENTAMIENTO A UN LADO DEL POBLADO CAMAYECA ENTRE CAMAYECA Y GOROS VIEJO POSTE 3 DE LA SINDIC | -109.0677 | 25.9577
SIN200301741421 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE OSCAR MONZON MOLINA POSTE 93 1 EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POSTE 47, 1 E | -109.1191 | 25.8793
SIN200301741647 | Sinaloa | Ahome | La Bajada De San Miguel | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL, 81304 LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 2 ACCIONES FRENTE AL PUENTE BARANDAL | -109.0161 | 25.9447
SIN200301743889 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | CALLE JURICAHUI EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE JURICAHUI SN FRENTE AL ESTADIO | -109.0558 | 25.9675
SIN200301744066 | Sinaloa | Ahome | Goros Pueblo | CALLE CONOCIDO PUEBLO GOROS PUEBLO, 81305 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD GOROS | -109.0801 | 25.9539
SIN200301744448 | Sinaloa | Ahome | Cachoana | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO CACHOANA, 81306 CACHOANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 ACCION EN EL EJIDO CACHOANA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA | -109.1094 | 25.9468
SIN200301744454 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PROFA. MARCOLFA URIAS Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL FUER | -108.6149 | 26.4272
SIN200301745471 | Sinaloa | Culiacán | Las Tapias | CALLE CULIACAN-MAZATLAN PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS TAPIAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , ESTA OBRA SE UBICA A 38.4 KM AL CENTRO DE LA CIUDAD SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DE 200 M. AL MARGER IZQUIERD | -107.1555 | 24.6522
SIN200301745874 | Sinaloa | Ahome | Ejido Louisiana | CALLE OSCAR MONZON INTERIOR SN EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE OSCAR MONZON MOLINA POSTE 38 AL LADO DE LA CASA EJIDAL | -109.0644 | 25.8021
SIN200301746744 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA ALFONSO G. CALDERON LOS MOCHIS AHOME SINALOA EN CALLE MICHOACANA NUM. 2466 CER | -108.9895 | 25.7834
SIN200301750185 | Sinaloa | Culiacán | El Paso Del Norte (El Pasito) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DEL NORTE, 80315 PASO NORTE (EL PASITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL POSTE 15 PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER CALLE A MANO IZQUIERDA | -107.3369 | 25.0152
SIN200301750985 | Sinaloa | Culiacán | Colonia Emancipación | CALLE PROFR LEOPOLDO LERMA RANCHERIA COLONIA EMANCIPACION, 80485 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFR LEOPOLDO LERMA Y CALLE PROFR FRANCISCO NUÑEZ, CALLE SIN NOMBRE TELESECUNDARIA 61S SE ENCUENTRA ENFRENTE D | -107.2047 | 24.273
SIN200301751026 | Sinaloa | Culiacán | Walamito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EL WALAMITO, SINDICATURA DE TACUICHAMONA. POR LA ENTRADA PRINCIPAL E | -107.0373 | 24.376
SIN200301751147 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Abuya | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO HIGUERAS DE ABUYA FRENTE A OFICINA DE LA SINDICATUR | -107.0723 | 24.2592
SIN200301751416 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA HIGUERA, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZSE ENCUENTRA A LA DERECHA PASANDO LA PRIMERA CURVA A LA LLEGADA A LA | -107.1821 | 24.5909
SIN200301751979 | Sinaloa | Culiacán | El Rincón | CALLE CALLE PRINCPAL RANCHERIA EL RINCON, 80380 EL RINCÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO AL PUEBLO UNA CUADRA ADELANTE BAJA LA CARRETERA LADO IZQUIERDO MEDIA CUADRA LADO DERECHO ENTRANDO AL PUEBLO LADO | -107.035 | 24.8488
SIN200301752021 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Duarte | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LO DE DUARTE, 80385 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD EN LA PRIMERA CASA A LA IZQUIERDAPOR LA ENTRADACALLE PRINCIPAL LLEGANDO | -107.1189 | 24.7761
SIN200301752242 | Sinaloa | Culiacán | Las Flores | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS FLORES, 80481 LAS FLORES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ULTIMA CALLE DE LA ACERA DERECHA POR LA CALLE PRINCIPALCALLE PRINCIPAL TERCERA CALLE GIRAR HACIA LA DERECHA PRIMERA CUADRA ACERA | -107.0944 | 24.3451
SIN200301752354 | Sinaloa | Culiacán | Estación Abuya | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ABUYA, 80496 ESTACIÓN ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MARTIN, CALLE COSTITUCION ULTIMA CALLE ANTES DE SALIR DEL PUEBLOFRENTE A TANQUE DE AGUAEL TERRENO SE ENCUENTRA A LA O | -107.1012 | 24.1816
SIN200301752559 | Sinaloa | Culiacán | Los Mayos | CORREDOR CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 52 RANCHERIA LOS MAYOS, 80386 LOS MAYOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 52 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CULIACÁN TAMAZ | -106.9664 | 24.8691
SIN200301752561 | Sinaloa | Culiacán | El Rincón | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 46 RANCHERIA EL RINCON, 80380 EL RINCÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 46 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO | -107.0319 | 24.8486
SIN200301752571 | Sinaloa | Culiacán | El Espinal | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA RANCHERIA EL ESPINAL, 80380 EL ESPINAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACÁN- TAMAZULA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL AL LADO DERE | -107.1012 | 24.7833
SIN200301752656 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE FUTURA COLONIA BACHIGUALATO, 80130 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE FUTURA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE JOAQUIN ARCADIO PAGAZA ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | -107.46 | 24.7723
SIN200301752703 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AMPLIACION 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL CONJUNTO DE VIVIENDA CERCA DE LA IGLESIAPOR LA CARRETERA EN EL CRUCE HAC | -107.1548 | 24.5079
SIN200301752724 | Sinaloa | Culiacán | Las Arenitas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SEGUIR TODA LA CARRETERA HASTA CASI EL FINAL DEL PUEBLO, DONDE HAY UN EMBARCADERO | -107.5324 | 24.3685
SIN200301752864 | Sinaloa | Culiacán | Leopoldo Sánchez Celis | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALFO, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FOOTBALLENTRA POR LA C | -107.3797 | 24.4495
SIN200301754453 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EL ATUN, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FUNDACION AMOR, CALLE SOLIDARIDAD CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POSTE 17 | -109.3098 | 25.9573
SIN200301754500 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | CALLE RIO SAN LORENZO COLONIA TOLEDO CORRO, 81343 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CALLE 2, CALLE RIO MAYO CALLE RIO SAN LORENZO POSTE CR6 COLONIA TOLEDO CORRO | -109.0373 | 26.2644
SIN200301754660 | Sinaloa | Culiacán | Palos Blancos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS BLANCOS, 80305 PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO EL PUENTE DAR VUELTA A MANO DERECHA AVANZAR 300 MTS A MANO IZQUIERDA CASA LAMINA | -107.3888 | 24.9263
SIN200301754662 | Sinaloa | Mocorito | Tierritas Blancas | PUEBLO TIERRITAS BLANCAS, 80966 TIERRITAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE UBICA POR LA PRIMERA CALLE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TIERRITAS BLANCAS FRENTE QUEDAN LAS VIAS DEL TREN A 100 METROS DE LA ESCUELA DE LA COM | -107.7999 | 25.063
SIN200301754671 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | CALLE LA NORIA PUEBLO COSTA RICA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE CAÑAVERAL, CALLE EL FUERTE POR LA CALLE DE LA LEY HACIA ABAJO TERMINA LA PAVIMENTADA A 2 CUADRAS A LA DERECHA MEDIA CUADRA A LA ZI | -107.4015 | 24.5836
SIN200301755637 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | CALLE DECIMA TERCERA PUEBLO EL DIEZ, 80300 EL DIEZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DECIMA TERCERA Y CALLE SEPTIMA, CALLE OCTAVA ENFRENTE DEL CAMPESTRE EL TEJABAN | -107.4462 | 24.7241
SIN200301755653 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Rebeca Dos (Metesaca) | CALLE PRINCIPAL EJIDO REBECA II (METESACA), 80453 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZA UNA CUADRA A LA IZQUIERDA Y A 2 CALLES E | -107.4033 | 24.4522
SIN200301755764 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLE MANUELA MORENO COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLEJON RUMBO A PARCELA, PARTIMOS DE COLONIA SAN SEBASTIAN POR CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN | -106.0705 | 23.2952
SIN200301756216 | Sinaloa | Culiacán | Portaceli | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS PORTACELI, SIND. DE ELDORADO.POR UN LADO DE LA CANCHA | -107.3066 | 24.347
SIN200301756239 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | CALLE DIESINUEVE PUEBLO COSTA RICA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DESINUEVE Y CALLE QUINTA, CALLE ESTADIO ESCUELA PRIMARIA MARGARITO GUTIERREZ CASTRO UBICADO EN SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN SINALOA.UBICAD | -107.385 | 24.5939
SIN200301756731 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MIMOSA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MARAVILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 187M DE LA ESC PRIM DIANA LAURA RIOJAS Y A 70M LOCALIZAMOS LA AV BAHIA KINO QUE ESTA | -106.3703 | 23.2469
SIN200301757270 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FUNDACION AMOR 1 EN CALLE SOLIDARIDAD POSTE 18 CERCA DE ABARROTES OLGA 1 EN CALLE | -109.3088 | 25.9597
SIN200301758391 | Sinaloa | Culiacán | Ricardo Flores Magón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RICARDO FLORES MAGON, 80390 RICARDO FLORES MAGÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN COMUNIDAD DE FLORES MAGON | -107.1057 | 24.1807
SIN200301758777 | Sinaloa | El Fuerte | Tesila | CALLE LA LOMA EJIDO TESILA, 81805 TESILA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL COBAES EMSAD EN LA LOCALIDAD DE TESILA ARRIBA DE LA LOMA DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO DE LA SECUNDARIA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDA | -108.7856 | 26.2927
SIN200301759375 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CHAYITO VALDEZ COLONIA COLONIA FESRRUSQUILLA, 81369 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE W. AMADEUS MOZART Y CALLE LOLA BELTRAN, CALLE CONOCIDO REHABILOYTACION DE MURO 1 MURO FIRME EN LA COLONIA FERRUSQUILLA CALLE CHAYIT | -108.9924 | 25.8313
SIN200301759563 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE DEL NARANJO EJIDO BUENAVISTA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA COTA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RAMON CORONA 1 POR CALLE JUSTO SIERRA POSTE 55 CERCA DE LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 1 | -109.2977 | 25.9706
SIN200301759812 | Sinaloa | Ahome | Mártires De Sinaloa Uno | CALLE CONOCIDO EJIDO MÁRTIRES DE SINALOA, 81341 MÁRTIRES DE SINALOA UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO L | -108.9944 | 26.3386
SIN200301759842 | Sinaloa | El Fuerte | Constancia | CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS Y , CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN TODA LA CALLE CONSTITUCIÓN EN EL SECTOR ESTADIO DE BEISBOL MARO | -108.9021 | 25.9599
SIN200301759959 | Sinaloa | Ahome | Ejido Ricardo Flores Magón | BOULEVARD OSCAR MONZON MOLINA EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 81364 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BLAS MORENO Y CALLE GAUDENCIO PACHECO, CALLE SIN NOMBRE DISPENSARIO MEDICO DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON DE | -108.9986 | 25.7361
SIN200301760215 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE REFUGIO RUIZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 81210 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARISTEO GONZALEZ, CALLE LAZARO CARDENAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO 1 POR CALLE REFUGIO RUIZ 689 ORIENTE OTRA POR CARRETERA VIE | -108.9748 | 25.8232
SIN200301760670 | Sinaloa | El Fuerte | Charay | BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , CALLE ANGEL FLORES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHARAY POR TODO EL BULEVAR QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD | -108.8302 | 26.0172
SIN200301760795 | Sinaloa | Elota | Abocho (Estación Abocho) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 401 TRAMO LA CRUZ - POTRERILLOS DEL NOROTE KILÓMETRO 9 + 808 RANCHERIA ABOCHO (ESTACIÓN ABOCHO), 82774 ABOCHO (ESTACIÓN ABOCHO), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE PONIENTE 02 Y CALLE PONIENTE 04, CALLE CALLE 04 | -106.97 | 24.0003
SIN200301760885 | Sinaloa | El Fuerte | Mulanjey [Estación Vega] | BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO MULANJEY, 81807 MULANJEY [ESTACIÓN VEGA], EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS COMPRENDE TODO EL CRUCE DE LA LOCALIDAD Y | -108.7308 | 26.1692
SIN200301761264 | Sinaloa | El Fuerte | Tetaroba | CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHINOBAMPO EJIDO TETAROBA, 81830 TETAROBA, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SU UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETAROBA A ORILLA DE LA CARRETERA Y ESTA COMPRENDE TODA LA COMUNIDAD | -108.4854 | 26.3858
SIN200301762253 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MONTESCLAROS Y BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS, CALLE REBECA SERNA ESCOBOZA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLE DE LA CABECERA MUNIC | -108.6204 | 26.4185
SIN200301764882 | Sinaloa | Mocorito | Colonia El Rosario (Chayo) [Restaurante] | COLONIA EL ROSARIO (CHAYO), 80953 COLONIA EL ROSARIO (CHAYO) [RESTAURANTE], MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA EL ROSARIO POR EJEMPLO LAS CALLES QUE ESTAN ALREDEDOR DEL PREESC | -107.6775 | 25.0756
SIN200301768466 | Sinaloa | Mocorito | Caimanero | PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO EN EL SECTOR DE CASITAS VIVA | -107.758 | 24.9555
SIN200301769421 | Sinaloa | Culiacán | Pueblo Nuevo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PUEBLO NU7EVO, 80430 PUEBLO NUEVO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 30 KM. PARA TOMAR | -107.3501 | 24.5945
SIN200301769806 | Sinaloa | Culiacán | Leopoldo Sánchez Celis | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA ME | -107.376 | 24.447
SIN200301770370 | Sinaloa | Culiacán | Tecolotes | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TECOLOTES, 80316 TECOLOTES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE CARRETERA CULIACANTEPUCHE POR 17.8KM HASTA LLEGAR A TEPUCHE Y SEGUIR POR CARRETERA PO | -107.3637 | 24.9769
SIN200301770372 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA A MEDIA CUADRA DE ESCUELA TELESECUNDARIA HACIA EL PUEBLO DOBLANDO A LA ESQUINA 10 METROS | -108.2393 | 25.2712
SIN200301770729 | Sinaloa | Angostura | Bruno Beltrán García | CALLE MANUEL CANO PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ALFREDO MILLAN Y CALLE MIGUEL GRACIANO, CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA A MEDIA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA POR CALLE MANUEL CAN | -108.1247 | 25.236
SIN200301770760 | Sinaloa | Angostura | Bruno Beltrán García | CALLE PONCIANO GARCIA GURROLA PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA Y CALLE JACINTO CARDENAS, CALLE SALVADOR GARCIA CHAVEZ A MEDIA CUADRA DE JARDÍN DE NIÑOS | -108.1238 | 25.234
SIN200301770766 | Sinaloa | Angostura | Bruno Beltrán García | CALLE ENRIQUE LOPEZ LABRADA PUEBLO BRUNO BELTRÁN GARCÍA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL GRACIANO Y CALLE PONCIANO GARCIA CURROLA, CALLE JACINTO CARDENAS A ESPALDAS DE JARDIN DE NIÑOS | -108.1238 | 25.2347
SIN200301771529 | Sinaloa | Angostura | Costa Azul | CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, CALLE NA A 800 METROS DEL INICIO DEL PUEBLO POR CARRETERA PAVIMENTADA A 3 CUADRAS DESPUES DE LA GASOLINERADAR VUELTA A LA DERECHA AVANZAR | -108.1346 | 25.1029
SIN200301772603 | Sinaloa | Angostura | La Cercada | CALLE NA PUEBLO LA CERCADA, 81624 LA CERCADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE AL LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS | -108.2409 | 25.3142
SIN200301773592 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO SINALOA Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES A MEDIA CUADRA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | -108.0558 | 25.0816
SIN200301774125 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RIO BRAVO PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE RIO HUMAYA FRENTE A INVERNADERO | -108.0593 | 25.0911
SIN200301774203 | Sinaloa | Sinaloa | El Puerto De Los Palos Verdes | RANCHERIA EL PUERTO DE PALOS VERDES, 00000 EL PUERTO DE LOS PALOS VERDES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS RANCHERIAS DE PUERTO DE PALOS VERDES A LA LOCALIDAD DE OC | -107.661 | 25.899
SIN200301774324 | Sinaloa | Sinaloa | San Joaquín (San Joaquín Nuevo) | RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 81990 SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNIC | -108.0208 | 25.6675
SIN200301774331 | Sinaloa | Sinaloa | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA, 81912 TIERRA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE TIERRA BLANCA A SAN MIGUEL DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1502 | 25.7301
SIN200301775301 | Sinaloa | Angostura | San Luciano | CALLE NA PUEBLO SAN LUCIANO, 81624 SAN LUCIANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , POR CALLE DE ESTADIO DE FUTBOL AL FONDO | -108.2117 | 25.3243
SIN200301776473 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE RAMON F ITURBE PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A UNA CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS DE COLONIA MIRAMAR | -108.0495 | 25.0749
SIN200301776488 | Sinaloa | Angostura | San Luciano | CALLE NA PUEBLO SAN LUCIANO, 81624 SAN LUCIANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL SEGUNDA CASA A MANO DERECHA, ANTES DE TANQUE ELEVADO | -108.2128 | 25.3278
SIN200301779790 | Sinaloa | Sinaloa | Buenavista | RANCHERIA BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.3 KM DE LA CARRETERA SINALOA DE LEYVA BACUBIRITO DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1189 | 25.8621
SIN200301781583 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | AVENIDA 7 SUR EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO ECHEVERRIA Y CALLE PEDRO FONSECA, AVENIDA NUMERO 5 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA EN LA SUBIDA | -108.2258 | 25.8242
SIN200301782653 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2708 | 25.7637
SIN200301787696 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787813 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787827 | Sinaloa | Culiacán | Leopoldo Sánchez Celis | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787859 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787870 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787914 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301787931 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788223 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301788239 | Sinaloa | El Fuerte | Mochicahui | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301788247 | Sinaloa | Ahome | Cohuibampo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788325 | Sinaloa | Ahome | Primero De Mayo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788336 | Sinaloa | Ahome | La Despensa | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788535 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200301788635 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788669 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Las Delicias | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN200301791193 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301791279 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301792035 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN200301793240 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN200301793246 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200301793272 | Sinaloa | Angostura | Angostura | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN200301793377 | Sinaloa | Elota | La Cruz | La Cruz, Sin., México | -106.8916 | 23.9212
SIN200301793381 | Sinaloa | San Ignacio | Los Coyotes | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN200301793470 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793489 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN200301793571 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN00160200694308 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AGUA BLANCA SECTOR FERNANDO NUÑEZ, TEPUCHE C.P. 80318 | -107.324 | 24.8968
SIN17170200904533 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | LOC. GUAMUCHIL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SIN. | -108.0778 | 25.4644
SIN17170300971497 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | LOC. GUAMUCHIL, MPIO. SALVADOR ALVARADO, SINALOA. | -108.0778 | 25.4644
SIN18180101069793 | Sinaloa | Angostura | Dámaso Cárdenas | LOC. DAMASO CARDENAS, MPIO. ANGOSTURA, SIN. | -108.0908 | 25.1983
SIN18180101074237 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Ciénega de Casal | LOC. CIENEGA DE CASAL, MPIO. SALV. ALVARADO, SIN. | -108.0561 | 25.5842
SIN18180101074326 | Sinaloa | Concordia | Tepuxta | LOC. TEPUXTA, MPIO. CONCORIDA, SIN. | -106.1997 | 23.4117
SIN18180101078904 | Sinaloa | San Ignacio | Vado Hondo | LOC. VADO HONDO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.257 | 23.9008
SIN180301297633 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN180301377681 | Sinaloa | Guasave | Ladrilleras de Ocoro | Ladrilleras de Ocoro, Sin., México | -108.4494 | 25.5981
SIN180301379016 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN180301379135 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190201547121 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2587 | 25.7817
SIN190201559477 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Sin Nombre, Mazatlán, Sin., México | -106.4148 | 23.2685
SIN190201559477 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201559505 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN190201559505 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200101702937 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Calle Manzano 36, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México | -106.3965 | 23.2496
SIN200201709352 | Sinaloa | Ahome | El Guayabo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200201709550 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Aeropuerto Culiacan, Culiacán, 80130 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4766 | 24.7622
SIN200201710438 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.2143 | 25.8257
SIN200201711341 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200201712368 | Sinaloa | El Fuerte | El Carricito | El Carricito, Sin., México | -108.9283 | 25.9794
SIN200301722475 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE PRINCIPAL EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN POSTE 9 CERCA DEL ESTADIO 1 EN POSTE B9 ATRAS DE LA FERROX POR ORILLA DEL DREN | -109.1628 | 25.9152
SIN200301722713 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE CONOCIDO EJIDO AHOME CENTRO, 81315 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 EN CALLE ALVARO OBREGON A UN COSTADO DE LA PRIMARIA 1 EN CALLE PRIVADA FRENTE A SUPER TECATE, 1 EN CALLE OLAS | -109.1707 | 25.9264
SIN200301722954 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PLAYA SUR COLONIA FRANCISCO VILLA, 82127 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PLAYA CERRITOS Y CALLE DORADOS, SE ENCUENTRA UBICADA A 127 M DE LA AVENIDA CAMPEADOR AL SUR DE LA CIUDAD Y A 297 MTS HACIA EL OESTE SE ENCU | -106.4435 | 23.2584
SIN200301723531 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Yacochito | CALLE CALLE PRINCIPAL YACOCHITO RANCHERIA YACOCHITO, 81523 YACOCHITO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRET. GUAMUCHIL CIENEGA DE CASAL A 8.2 KM SE LLEGA A | -108.1072 | 25.5495
SIN200301725942 | Sinaloa | Ahome | Choacahui | CALLE CONOCIDO EJIDO CHOACAHUI, 81304 CHOACAHUI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR EL POSTE NUM. 7 POR LA ORILLA DEL CERRO EL OTRO A DOS CALLE DE LA CASA EJIDAL, POSTE NUM. 8 | -109.0316 | 25.9629
SIN200301726391 | Sinaloa | Sinaloa | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 81990 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EN CAMINO RURAL QUE VA DE EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NEGRO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1082 | 25.7066
SIN200301726397 | Sinaloa | Sinaloa | Zapote De Báez | RANCHERIA ZAPOTE DE BAEZ, 00000 ZAPOTE DE BÁEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA DE ZAPOTE DE BAEZ A LA CUCHILLA DEL RAYO | -107.8162 | 25.9296
SIN200301726456 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE PRINCIPAL COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO POSTE 39 | -109.3103 | 25.9721
SIN200301728230 | Sinaloa | Ahome | Tabelojeca | CALLE PRINCIPAL EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 ATRAS DEL ESTADIO DE BEIS BOL VIEJO 1 EN SECTOR MALVINAS, ABARROTES CHABELO, 1 EN POSTE 37 FRENTE A LA SE | -109.1416 | 26.0598
SIN200301728629 | Sinaloa | Sinaloa | Guayarina (Guyarina) | EJIDO GUAYARINA, 00000 GUAYARINA (GUYARINA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE GUYARINA A LA LOCALIDAD DE CHACOAPANA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.7591 | 25.9094
SIN200301730182 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE ONCE RIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO LERMA ENTRE LAS CALLES RIO QUELITE Y RIO ELOTA | -105.786 | 22.8413
SIN200301737080 | Sinaloa | Ahome | Flor Azul | CALLE CONOCIDO EJIDO FLOR AZUL, 81305 FLOR AZUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAZARO CARDENAS POSTE 21 FRENTE A IGLESIA APOSTOLICA | -109.0121 | 25.8686
SIN200301737161 | Sinaloa | Sinaloa | La Guamuchilera | AVENIDA REVOLUCION EJIDO LA GUAMUCHILERA, 81985 LA GUAMUCHILERA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE CLEMENTE BRAVO Y CALLE OSVALDO NUÑEZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE | -108.6477 | 25.8256
SIN200301737792 | Sinaloa | Sinaloa | La Cacachila | RANCHERIA LA CACACHILA, 00000 LA CACACHILA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CACACHILA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0723 | 25.8721
SIN200301737931 | Sinaloa | Sinaloa | Las Lajas | EJIDO LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9796 | 25.8577
SIN200301741035 | Sinaloa | Ahome | Tabelojeca | CALLE CONOCIDO EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ATRÁS DE LA IGLESIA MENONITA POSTE 19. | -109.1377 | 26.0603
SIN200301741406 | Sinaloa | Ahome | Siaguaza | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SIAGUAZA, 81325 SIAGUASA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTE 6 CARRETERA PRINCIPAL | -109.2913 | 25.9948
SIN200301743964 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE ANGOSTADERO POSTE 9 M9 | -108.999 | 25.8287
SIN200301744144 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 2 ACCION EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA E | -109.3156 | 25.7599
SIN200301744146 | Sinaloa | Ahome | Jitzámuri | CALLE CONOCIDO EJIDO JITZAMURI, 81334 JITZÁMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL JITZAMURI UNO POR CALLE DE TINACO, OTRO DE ULTIMA CALLE ANT | -109.2629 | 26.214
SIN200301744227 | Sinaloa | Ahome | Bachomobampo Número Uno | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BACHOMOBAMPO 1, 81378 BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 1 POR CALLE TIERRA Y LIBERTAD POSTE 251 1 POR CALLE REFORMA SN POSTE 34 FRENTE | -109.1875 | 25.7607
SIN200301744470 | Sinaloa | Ahome | Huacaporito | CALLE CONOCIDO EJIDO HUACAPORITO, 81326 HUACAPORITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD HUACAPORITO, UNO EN POSTE 38 TERCER CALLE,POSTE 3 A UN LADO DE T | -109.2525 | 26.0588
SIN200301744531 | Sinaloa | El Fuerte | Charay | EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CALLE GENERAL ANGEL FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARAY POR LA ORILLA DEL CANAL DETRAS DE UNA HUERTA DE MANGOS EN EL SEC | -108.8353 | 26.0159
SIN200301745912 | Sinaloa | El Fuerte | San Antonio | CALLE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ESTA SE SITÚA AL NOROESTE EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO Y COLINDANDO C | -108.8428 | 26.5283
SIN200301746775 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. BUROCRATA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA BUROCRATA, LOC MOCHIS, AHOME, SINALOA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 681 | -108.9978 | 25.776
SIN200301747191 | Sinaloa | Ahome | Tabelojeca | CALLE CONOCIDO EJIDO TABELOJECA, 81300 TABELOJECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE TABELOJECA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO CALLE DEL KINDER POSTE 121 | -109.1424 | 26.0627
SIN200301747255 | Sinaloa | Ahome | Los Algodones | CALLE CONOCIDO EJIDO LOS ALGODONES, 81335 LOS ALGODONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LOS ALGODONES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA AUN LADO DE LA HACIENDA RUI | -109.2843 | 25.9725
SIN200301748611 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BARRIO LOS CONCHOS, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO BARRIO LOS CONCHOS, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN CALLE PEZ MARTI | -109.0541 | 25.6011
SIN200301748729 | Sinaloa | Ahome | El Peluchín | CALLE CONOCIDO EJIDO EL PELUCHIN, 81330 EL PELUCHÍN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL PELUCHIN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA | -109.3382 | 25.9696
SIN200301750730 | Sinaloa | Culiacán | San Manuel | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MANUEL, 80450 SAN MANUEL, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS SAN MANUEL EL DORADO POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO A LA PRIMER | -107.3811 | 24.3589
SIN200301751877 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN Y , TELESECUNDARIA N93K POR CARRETERA CULIACANMAZATLAN A 51.9 KM DEL CENTRO DE CULIACAN VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE PRINCIPAL | -107.0912 | 24.4435
SIN200301751937 | Sinaloa | Culiacán | Las Vinoramas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VINORAMAS, 80380 LAS VINORAMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO HACIA LA PRESA Y , CAMINO HACIA LA PRESA VINORAMAS FRENTE LA MOUMENTO PESCADORCAMINO QUE LLEVA A LA PRESA A UN COSTTADO DEL LADO IZQU | -107.0791 | 24.7518
SIN200301752332 | Sinaloa | Culiacán | Chiqueritos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHIQUERITOS, 80390 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ABAJO DEL CERRO DE LA IGLECIA CATOLICAPOR LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIALSUBIENDO HACIA LA IGLECIA | -107.0354 | 24.181
SIN200301752377 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Baila | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HIGUERAS DE BAILA, 80390 HIGUERAS DE BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL HASTA LA PENULTIMA CALLE GIRAR HACIA LA DERECHA ULTIMA CASA DE LA ACERA DERECHAA UN COSTADO DE LA M | -107.1001 | 24.1742
SIN200301752708 | Sinaloa | Culiacán | Monte Verde De Villa (El Verde) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VERDE DE VILLA, 80441 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LLEGA LA RANCHO POR LA PAVIMENTADA Y QUE PREGUNTEN DONDE ESTA EL | -107.1145 | 24.606
SIN200301754491 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE HERMANOS COTA COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA CALLE HERMANOS COTA N. 1846 | -108.9891 | 25.8339
SIN200301754643 | Sinaloa | Culiacán | Palos Blancos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS BLANCOS, 80305 PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA Y EN LA CARRETERA AVANZAR 2KM, DONDE HAY UNAS CASITAS, EN LA PRIMERA CUADRA. | -107.3874 | 24.9257
SIN200301754656 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA PREPARATORIA FRENTE AL APOYO DEL AÑO PASADO | -107.0993 | 24.1339
SIN200301754665 | Sinaloa | Culiacán | Pueblos Unidos | CALLE PRESA DEL CAJON PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRESA DEL CAJON Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA CALLE PRESA DEL CAJÓN ENTRE LAS CALLES SEXTA Y SEPTIMACALLE PRESA DEL CAJÓN ENTRE LAS C | -107.1453 | 24.2877
SIN200301754673 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Los Becos (Duranguito) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), 80430 EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -107.2835 | 24.647
SIN200301754714 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Abuya | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE DEL PANTEON POR LA ACERA DERECHAPOR LA CALLE DEL PANTEON POR LA ACERA | -107.0698 | 24.2607
SIN200301754721 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA EN EL SENTIDO DE SAN LORENZO A TACUICHAMONA PRIMERA CALLE GIRAR A LA IZQUIERDA HASTA EL FONDO.FRE | -107.095 | 24.4415
SIN200301754994 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE MARÍA DOLORES CORRALES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, BOULEVARD AVIACIÓN SE UBICARA POR LA CALLE MARÍA DOLORES CORRALES A UN COSTADO ESTAN ALMACEMES D | -107.7053 | 25.0859
SIN200301755831 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLE LA VIA COLONIA ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL FRENTE A ARCO DE ENTRADA POR BOLULEVARD MAZATLAN DURANGO | -106.0655 | 23.2852
SIN200301757376 | Sinaloa | Ahome | Ohuime | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO OHUIME, 81330 OHUIME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO | -109.3132 | 25.9655
SIN200301757398 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE DE LOS LIMONES INTERIOR SN COLONIA ÁGUILA AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , EN CANAL DE LOS LIMONES A TRES CASAS DE LAS TIERRAS | -109.1585 | 25.9093
SIN200301758823 | Sinaloa | El Fuerte | Constancia | BOULEVARD CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA A LA ORILLA DE LA CAR | -108.8919 | 25.971
SIN200301758959 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE BENITO JUAREZ SECTOR EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE SIN NOMBRE 1 EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE 94 POR ORILLA DEL CANAL 1 POR CALLE I | -109.1152 | 25.8675
SIN200301759017 | Sinaloa | Ahome | Ejido 9 De Diciembre | CALLE CONOCIDO EJIDO 9 DE DICIEMBRE, 81379 EJIDO 9 DE DICIEMBRE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE 1 E | -109.0259 | 25.755
SIN200301759176 | Sinaloa | Ahome | Plan De San Luis | CALLE CONOCIDO EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 81367 PLAN DE SAN LUIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS 1 P | -109.0636 | 25.7721
SIN200301759265 | Sinaloa | Culiacán | La Chilla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHILLA, 80451 LA CHILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN EL POBLADO DE LA CHILLA SIND. DE TACUICHAMONA CULIACAN SINALOA COORDENADAS GEOGRÁFICAS | -107.1158 | 24.4068
SIN200301759420 | Sinaloa | Ahome | Bacorehuis | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 81349 BACOREHUIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 A DOS CASAS DE ABARROTES MIRANDA POSTE 42 1 DETRAS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL, 1 | -109.0868 | 26.3214
SIN200301759766 | Sinaloa | Ahome | El Bule | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL BULE, 81351 EL BULE, AHOME SINALOA ENTRE Y , DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO EL BULE CERCA DEL SALON DE ASAMBLEAS Y DE LA ESCUELA EL BULE ES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN MUNICIPIO AHOME ESTA | -109.2924 | 25.883
SIN200301759891 | Sinaloa | El Fuerte | Benito Juárez (Vinatería) | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 81893 BENITO JUÁREZ (VINATERÍA), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA EL FUERTE- LOS MOCHIS Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA ORILLA CANAL LA OBRA SE UBICA EN TODA LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO | -108.8755 | 25.9762
SIN200301759919 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN LORENZO NUEVO, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 POR CALLE AYUNTAMIENTO POSTE 69 1 POR CALLE 5 DE MAYO POSTE 48 | -109.3062 | 25.969
SIN200301760102 | Sinaloa | Ahome | Primero De Mayo | BOULEVARD JESUS GARCIA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384 PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON JUAN DE LA BARRERA, CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -108.9325 | 25.7376
SIN200301760160 | Sinaloa | El Fuerte | Huepaco | CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO HUEPACO, 81880 HUEPACO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS Y POR LA ENTRADA DE LA CANCHA DE | -108.8608 | 25.9865
SIN200301760334 | Sinaloa | El Fuerte | Camajoa | CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO CAMAJOA, 81872 CAMAJOA, EL FUERTE SINALOA ENTRE TERRACERIA CANAL Y , LA OBRA SE UBICA POR TODA LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS ATRAVESANDO TODA LA LOCALIDAD EN EL KM 60 | -108.8563 | 25.9896
SIN200301760458 | Sinaloa | Ahome | Ejido Tosalibampo | CALLE CONOCIDO EJIDO TOZALIBAMPO, 81300 EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR CALLE PRINCIPAL EN POSTE 11 | -109.1106 | 25.9807
SIN200301760703 | Sinaloa | El Fuerte | Lázaro Cárdenas (Campo Esperanza) | CALLE LAURELES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 81834 LÁZARO CÁRDENAS (CAMPO ESPERANZA), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RIO FUERTE, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA UNIDAD DEPO | -108.7964 | 26.0481
SIN200301760874 | Sinaloa | El Fuerte | Sibajahui | CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS EJIDO SIBAJAHUI, 81806 SIBAJAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTELOS MOCHIS LO QUE COMPRENDE EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI Y S | -108.732 | 26.1482
SIN200301761236 | Sinaloa | El Fuerte | Bamicori | CALLE PRINCIPAL FRACCION BAMICORI, 81830 BAMICORI, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BAMICORI ESTA COMPRENDE DESDE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD CRUZANDO TODA ELLA POR LA ORILLAS DE LA CARRETERA | -108.4975 | 26.3785
SIN200301761288 | Sinaloa | El Fuerte | San Lázaro | CALLE CARRETERA EL FUERTE-CHINOBAMPO EJIDO SAN LÁZARO, 81845 SAN LÁZARO, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LÁZARO O ORILLA DE LA CARRETERA EL FUERTECHINOBAMPO QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD | -108.406 | 26.3762
SIN200301761477 | Sinaloa | El Fuerte | Chinobampo | CALLE DOS DE ABRIL EJIDO CHINOBAMPO, 81840 CHINOBAMPO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE QUINTA, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO EN LAS CALLES DOS DE ABRIL CONSTITUCIÓN ONCEAVA, ZARA | -108.3665 | 26.3875
SIN200301761594 | Sinaloa | El Fuerte | Las Cabras | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CABRAS, 81854 LAS CABRAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA POR TODA LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y LA LA CALLE DE AL COSTADO | -108.7405 | 26.3731
SIN200301767664 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO CHAMETLA COLONIA SINALOA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CASTILLO Y CALLE TECUALILLA, LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EL LA CALLE EJIDO CHAMETLA LA CUAL LOCALIZAMOS A UNA CUADRA LA AV SANTA | -106.4014 | 23.2685
SIN200301768700 | Sinaloa | Sinaloa | Tepehuaje | RANCHERIA TEPEHUAJES, 00000 TEPEHUAJE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A EL PUEBLO DE TEPEHUAJES CON LA LOCALIDAD DE EL ESPEJO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.4682 | 25.933
SIN200301769103 | Sinaloa | Sinaloa | El Rincón | EJIDO EL RINCÓN, 81977 EL RINCÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMI NO RURAL QUE COMUNICA EL PUEBLO DE EL RINCO A EL PUEBLITO | -107.766 | 25.7642
SIN200301769449 | Sinaloa | Angostura | Batury | CALLE NA PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A DOS CUADRAS POR LA CALLE PAVIMENTADA DE LA PRIMARIA HACIA LA IGLESIA DOBLAR A LA DERECHA UNA CUADRA MÁS Y DOBLAR A LA DERECHA 10 METROS | -108.2431 | 25.2727
SIN200301769451 | Sinaloa | Culiacán | La Loma (La Loma De Quila) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA CULIACANELDORADO SE RECORREN 64 KM. EL POBLADO SE EN | -107.2293 | 24.3811
SIN200301769768 | Sinaloa | Culiacán | Las Arenitas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA SUR CARRETERA A MEXICO 15D POR 30 KM Y SEGUIR POR CARRETERA CULIACAN ELDORADO HASTA LLEG | -107.5322 | 24.3706
SIN200301769827 | Sinaloa | Culiacán | Las Vinoramas | CALLE PRINCIPÁL RANCHERIA LAS VINORAMAS, 80387 LAS VINORAMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA CULIACANTAMAZULA RUMBO A SANALONA A 26.6KM TOMAR CAMINO DE TERRACERIA POR 9.3KM PAA | -107.0812 | 24.7482
SIN200301770553 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Gracia | EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SR. . ALFONSO ENCINAS AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -107.8852 | 26.1481
SIN200301770644 | Sinaloa | Sinaloa | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO A UN COSTADO DEL CAMIINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA | -107.7611 | 25.78
SIN200301771018 | Sinaloa | Angostura | Campo El General | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO CAMPO EL GENERAL, 81642 CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VICENTE SUAREZ A UNOS METROS DE LA IGLESIA FRENTE A CAMPO DEPORTIVO | -108.0654 | 25.2882
SIN200301771031 | Sinaloa | Angostura | Capomos | CALLE NA PUEBLO CAPOMOS, 81610 CAPOMOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA HACIA CAMINO A CAPOMONES | -108.1303 | 25.4075
SIN200301771287 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CALLE RAFAEL BUELNA, BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO CAMINO HACIA EL PANTEONPOR BLV | -107.9158 | 25.0515
SIN200301771333 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO INDEPENDENCIA (CHINITOS), 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LERDO DE TEJADA DOS CUADRAS DE IGLESIA APOSTOLIC | -107.919 | 25.0581
SIN200301771506 | Sinaloa | Angostura | Costa Azul | CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, TERRACERIA NA A MEDIA CUADRA POR CALLE QUE ESTÁ DETRAS DE ESCUELA SECUNDARIA | -108.1401 | 25.1047
SIN200301771520 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR TODA LA CALLE PRINCIPAL 500 METROS PASANDO LA TIENDITA PINTADA COMO OXXOPOR LA CALLE PRINCIPA | -107.4508 | 25.0905
SIN200301771795 | Sinaloa | Angostura | Costa Azul | CALLE NA PUEBLO COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR CARRETERA PAVIMENTADA PASANDO LA GASOLINERA 3 CUADRAS MÁS DOBLA A MANO IZQUIERDA, UNA CUADRA ANTES DE LLEG | -108.1311 | 25.1037
SIN200301772565 | Sinaloa | Angostura | La Cercada | CALLE NA PUEBLO LA CERCADA, 81624 LA CERCADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS | -108.2413 | 25.3139
SIN200301772620 | Sinaloa | Angostura | La Colorada | CALLE NA PUEBLO LA COLORADA, 81622 LA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , DOBLAR A LA SIGUIENTE ESQUINA DE LA CUADRA DONDE SE ENCUENTRA EL KINDER Y AVANZAR MEDIA CUADRA | -108.2008 | 25.3548
SIN200301772975 | Sinaloa | Angostura | La Palma | CALLE NA PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ENTRANDO POR LA CALLE DE LA TIENDA SIX UNA CUADRA Y MEDIA, DETRAS DE TALLER MECANICO MEMO | -108.1585 | 25.3822
SIN200301774263 | Sinaloa | Sinaloa | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA A LOS MELONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1189 | 25.8625
SIN200301774389 | Sinaloa | Sinaloa | El Cajoncito | RANCHERIA EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE EL CAJONCITO A BACURATO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9443 | 25.8765
SIN200301774609 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE SALIACA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLE CALERITAS, CALLE ENRIQUE ROMERO ENTRANDO POR CARRETERA PAVIMENTADA DOBLAR EN CALLE SALIACA Y AVANZAR 1 | -108.3249 | 25.2902
SIN200301774985 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE SALIACA PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON , CALLE ALTAMURA ANTES DE LLEGAR A JARDIN DE NIÑO | -108.3248 | 25.2903
SIN200301775026 | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | CALLE ENRIQUE ROMERO PUEBLO PLAYA COLORADA, 81652 PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA Y CALLEJON CALERITAS, CALLE SALIACA A 120 M DE PIA BOUTIQUE POR CALLE ENRIQUE ROMRO | -108.3251 | 25.2902
SIN200301775324 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO COLONIA AGUSTINA RAMÍREZ, 81430 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BAHIA DE ALTATA AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE LAS CALLES JUAN | -108.0835 | 25.4703
SIN200301775878 | Sinaloa | Angostura | Campo El General | CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO CAMPO EL GENERAL, 81642 CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, CALLE VICENTE SUAREZ JUNTO A TIENDA SIX | -108.0649 | 25.2862
SIN200301776078 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 81400 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE DR. DE LA TORRE, CALLE MIGUEL HIDALGO AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DR DE LA TORRE Y MIGUEL HIDA | -108.0871 | 25.4577
SIN200301776209 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Los Chinos | CALLE TERCERA EJIDO LOS CHINOS, 81510 LOS CHINOS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE CUARTA COMUNIDAD LOS CHINOS PASANDO POR LA CALLE HIGINIO LOPEZ Y CALLE EDUARDO RODRIGUEZ SE LLEGA A CALLE TE | -108.1692 | 25.5232
SIN200301776372 | Sinaloa | Angostura | San Luciano | CALLE NA PUEBLO SAN LUCIANO, 81624 SAN LUCIANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE Y , POR LA ULTIMA ENTRADA AL PUEBLO EL FINAL EN LA ULTIMA CUADRA, LA SEGUNDA CASA | -108.2115 | 25.3239
SIN200301782389 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO MAQUIPO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. FIDEL VALLE | -108.29 | 25.6866
SIN200301787724 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301787737 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301787895 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Rolando Arjona, Residencial Alameda, Alameda, 80019 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3983 | 24.8266
SIN200301787905 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Centro, Mazatlán, Sin., México | -106.42 | 23.2051
SIN200301788202 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301788363 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN200301788569 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN200301788607 | Sinaloa | Guasave | La Cuestona (La Cuesta) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301790453 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301791107 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301791296 | Sinaloa | Navolato | Altata | Altata, Sin., México | -107.9325 | 24.6356
SIN200301791360 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN200301792026 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN200301792084 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN200301793339 | Sinaloa | Choix | Tasajeras | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN200301793544 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301793545 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN00160200694498 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870482 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870484 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170300940563 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLEJON SECTOR LADRILLERAS COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLEJON EVARISTO PAREDES Y , SECTOR LADRILLERA CERCA AL PANTEON D | -106.6814 | 24.4125
SIN17170401049506 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN18180101071414 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101071453 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101073623 | Sinaloa | Concordia | El Coco | LOC. EL COCO, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -105.8828 | 23.4022
SIN18180101074346 | Sinaloa | Guasave | Vicente Guerrero | LOC. VICENTE GUERRERO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3697 | 25.4817
SIN180301385639 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190201519038 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5949 | 23.7972
SIN190401685929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales |  | -107.3899 | 24.8564
SIN190401685929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales |  | -107.395 | 24.8524
SIN190401685929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales |  | -107.3926 | 24.8536
SIN190401685929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales |  | -107.3998 | 24.8499
SIN190401685929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales |  | -107.3981 | 24.8502
SIN200201712203 | Sinaloa | Culiacán | El Talayote | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301723272 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PROLONGACION ALVARO OBREGON PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PARA GIRAR 22 GR | -107.5398 | 24.8254
SIN200301723278 | Sinaloa | Culiacán | Chiqueritos | CALLE CARRETERA ALIMENTADORA RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA ALIMENTADORA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SECTOR 1 LA CASA EJIDAL SE ENCUENTA EN UNA CUCHILLA AHÍ DAMOS VUELTA A | -107.037 | 24.1795
SIN200301723289 | Sinaloa | Culiacán | San Lorenzo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA HACIA EL LADO DERECHO Y UNA VEZ MÁS GIRA HACIA EL LADO DERECHO SI | -107.1236 | 24.4376
SIN200301723540 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Francisco Villa | CALLE PROFESOR MIGUEL ONTIVEROS EJIDO FRANCISCO VILLA, 80490 EJIDO FRANCISCO VILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFESOR MIGUEL ONTIVEROS Y CALLE DIEGO MONTOYA NORZAGARAY, CALLE SIN NOMBRE POR EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA | -107.2256 | 24.2781
SIN200301723883 | Sinaloa | Culiacán | Cospita | CALLE CULIACAN-MAZATLAN 15D KM 93 RANCHERIA COSPITA, 80498 COSPITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN- MAZATLAN 15D KM 93 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPI | -107.13 | 24.1069
SIN200301724540 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE COOPERATIVA 21 DE AGOSTO COLONIA HOGAR PESCADOR, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y CALLE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE CALLES 1ERO DE OCTUBRE Y | -106.4074 | 23.2754
SIN200301724557 | Sinaloa | Sinaloa | El Mezquitillo | EJIDO EL MEZQUITILLO, 00000 EL MEZQUITILLO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENFRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA MARÍA DEL ROSARIO FELIX AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITILLO | -108.3486 | 25.8577
SIN200301725038 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA SALVADOR ALLENDE, 82164 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JUAN PABLO II Y CALLE ANGEL FIERRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 271 M HACIA EL NORTE DE LA AV RIGODANZA SOBRE LA MISMA AV DE JUAN PABLO II | -106.4081 | 23.2476
SIN200301725159 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JESÚS GARCIA COLONIA SALVADOR ALLENDE, 82164 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JUAN PABLO II Y CALLE ÁNGEL FIERRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 271 M HACIA EL NORTE DE LA AV RIGODANZA SOBRE LA MISMA AV DE JUAN PABLO II | -106.4082 | 23.2476
SIN200301725329 | Sinaloa | Sinaloa | La Aceituna | EJIDO LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR GREGORIO ARAUJO PEREZ AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA | -108.0185 | 25.8691
SIN200301725832 | Sinaloa | Sinaloa | El Opochi | EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PRPOYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SR. CRISTIAN ROSARIO CASTRO MORENO CON DOMICILIO CONOCIDO APROXIMADAMENTE A 300 MTS DEL DEPOSITO CERVECERO EL | -108.1948 | 25.815
SIN200301726734 | Sinaloa | Sinaloa | Tobobampo | EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARY A 100 MTS DE LA ENTRADA A LA GUAMUCHILERA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.6487 | 25.8216
SIN200301726767 | Sinaloa | Sinaloa | Porohui | EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA.ALBA ROSA ROMERO A 200 MTS DEL TINACO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POROHUI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9865 | 25.8719
SIN200301748813 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE ING. LAURO DIAZ CASTRO COLONIA LAS FLORES, 80159 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ACCESO POR BOULEVARD PEDRO INFANTE A LA ALTURA DEL ZOOLOGICO MUNDO ZAFARI GIRAR A LA DERECHA POR CALLE ING. LAURO DIAZ CAS | -107.4529 | 24.7851
SIN200301750022 | Sinaloa | Culiacán | La Guamuchilera | CALLE PRINCIPAL A LAS TAPIAS PUEBLO LA GUAMUCHILERA, 80394 LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO A NUEVO MUNDO Y CALLEJON SIN NOMBRE, ULTIMA CASA DE LADO PONIENTE POR EL CAMINO A NUEVO MUNDOSAN ANTONIO POSTE1 A UN LAD | -107.2018 | 24.69
SIN200301750146 | Sinaloa | Culiacán | El Tepuche | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE SIN NOMBRE CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 29839 FRENTE A LA FINCA DEL ROSARIO A UNA CUADRA DEL MUSEO | -107.3487 | 24.9442
SIN200301756339 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA CALLE MAGDALENA Y CALLE KINO VIEJO COLONIA LOS ROBLES, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AMAPA LOS AÑILES Y CALLE CESTEADERO, LA OBRA ES EN TRES CALLES FRANCISCO GONZÁLEZ BOCAN | -106.3933 | 23.2824
SIN200301779606 | Sinaloa | Sinaloa | Tres Reyes | RANCHERIA TRES REYES, 00000 TRES REYES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL DOMICILIO DEL C.ENRIQUE ARAUJO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES | -108.454 | 25.8074
SIN200301780173 | Sinaloa | Sinaloa | Genaro Estrada | CALLE SINALOA OCORONI EJIDO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SINALOA OCORONI A MARGEN IZQUIERDO A 5 KM ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE GENAR | -108.3622 | 25.9045
SIN200301780966 | Sinaloa | Sinaloa | Cabrera De Limones | EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CABRERA DE LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.3356 | 25.7643
SIN200301791198 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN00170200870481 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170200893619 | Sinaloa | Angostura | Agustina Ramírez | - | -108.0872 | 25.2394
SIN17170200904655 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | LOC. EL WALAMO, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.2467 | 23.1375
SIN00170401023822 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO, 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXI | -106.774 | 23.7193
SIN17170401043483 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | LOC. CHIHUAHUITA, MPIO. AHOME, EDO. DE SINALOA. | -109.055 | 26.1547
SIN17170401049489 | Sinaloa | El Fuerte | Tehueco | - | -108.7453 | 26.2956
SIN17170401049514 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN17170401049530 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN18180101071454 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201142884 | Sinaloa | San Ignacio |  | LA CHORA COLONIA RENATO VEGA EN SAN IGNACIO | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201142891 | Sinaloa | San Ignacio |  | CONOCIDO LA LABOR SAN IGNACIO | -106.4255 | 23.9403
SIN180401430296 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN180401430300 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN180401430307 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN190101511427 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN190201519058 | Sinaloa | San Ignacio | Acatitán | PUEBLO , 00000 ACATITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 31 KMS. DE CAMINO TERRACERIA. | -106.6493 | 24.0875
SIN200201710416 | Sinaloa | Culiacán | La Guamuchilera | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301723144 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE SAMUEL ESCOBOSA COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CARLOS LLAMAS Y CALLE ÉBANO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SAMUEL ESCOBOSA ENTRE CARLOS LLAMAS QUE EN EL MAPA DELAS MID ES CARLOTA LLAMA | -106.3824 | 23.25
SIN200301723224 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE DALIAS COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CAPOMO Y CALLE JACARANDAS, LA CALLE DE DALIA EN EL MAPA DE MIDS APARECE COMO FLOR DE DALIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CAPOMO SI SEGUIMOS ESTA CALL | -106.3837 | 23.2485
SIN200301723275 | Sinaloa | Culiacán | Jacola | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACOLA, 80460 JACOLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR CAMINO VECINAL. AL NORTE COLINDA CON TERRENOS DE CULTIVO AL SUR COLINDA CON LA COMUNIDAD DE NICOLAS | -107.154 | 24.1893
SIN200301724661 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PRIMAVERA COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO LÓPEZ SAENZ Y CALLE FLOR DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 63 M DE DISTANCIA DE LA AV CLOUTHIER TAMBIEN PODEMOS ENCINTRAR A 565 M LA C | -106.3877 | 23.245
SIN200301724950 | Sinaloa | Sinaloa | Las Lajas | EJIDO LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA CARINA GUADALUPE PÉREA AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | -107.9813 | 25.8587
SIN200301725373 | Sinaloa | San Ignacio | Crucero De Piaxtla (La Cacharola) | CALLE A PIAXTLA DE ARRIBA PUEBLO CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), 82960 CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE PIAXTLA DE ARRIBA, EL PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE EN | -106.6152 | 23.854
SIN200301725826 | Sinaloa | Sinaloa | El Noroto | EJIDO EL NOROTO, 81993 EL NOROTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE EL SEÑOR ANDRES ARMENTA LOPEZ AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD EL NOROTO EN EL ACCESO A LA CALLE PRINCIPA | -108.0942 | 25.777
SIN200301725846 | Sinaloa | San Ignacio | La Tasajera | CALLE A LA TASAJERA PUEBLO LA TASAJERA, 82980 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE AL LIMON DE LOS PERAZA Y CALLE A LA TASAJERA, LA TUBERÍA Y EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAUSE DEL ARROYO COMO A 10 | -106.428 | 23.7115
SIN200301726145 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago De Ocoroni | EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DONDE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE SAN JUDAS EN LA LOCALIDAD DE OCORONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.4185 | 25.9428
SIN200301726513 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR TALLER FRENTE A LA UNIDAD DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0843 | 25.7507
SIN200301726650 | Sinaloa | Culiacán | El Alto Del Coyote | CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO EL ALTO DEL COYOTE, 80303 EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA PRINCIPÁL Y CALLE ESCUELA, CALLE ABARROTE POR DONDE ESTA LA ESCUELA Y ABARROTE SEGUIR Y DAR VUELTA A LA DERECHA SEGUIR UNOS | -107.4879 | 24.8893
SIN00160200689029 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200694499 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200694500 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200705468 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200716155 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870479 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870492 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170401024242 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170401049496 | Sinaloa | Ahome | Primero de Mayo | - | -108.9347 | 25.74
SIN18180101070546 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101074364 | Sinaloa | Culiacán | El Vizcaíno | LOC. EL VIZCAINO, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.0611 | 24.6008
SIN180301379128 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN190201519372 | Sinaloa | San Ignacio | La Quebrada De Los Sandoval | PUEBLO , 00000 LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 37 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.597 | 23.9426
SIN200201710426 | Sinaloa | Mocorito | La Calera De Capirato | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN200201710838 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN200301722922 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLEJON AURELIANO Y CHIQUITIN COLONIA MARÍA ELENA, 82099 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE GRANJA Y AVENIDA ACAPULCO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LOS CALLEJONES CHIQUITIN Y AURELIANO BAJANDO POR LA CALLE GRANJA SUBIENDO POR | -106.3688 | 23.2142
SIN200301723126 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE DALIAS COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CAPOMO Y CALLE JACARANDAS, LA CALLE DE DALIA EN EL MAPA DE MIDS APARECE COMO FLOR DE DALIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CAPOMO SI SEGUIMOS ESTA CALL | -106.3838 | 23.2485
SIN200301723292 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS AMAPAS, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE OLIVO, CALLE NIM ESTA OBRA SE UBICA A 5.57KM DEL AEROPUERTO EN CULIACAN AL PUNTO EN ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AGUARUT | -107.5064 | 24.7851
SIN200301723536 | Sinaloa | Culiacán | Estación Obispo | CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE BENITO JUAREZ SECTOR 1 POR LA CALLE AGUSTINA RAMÍREZ QUE ES LA DE LOS MARISCOS DERE | -107.1612 | 24.2932
SIN200301723762 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE LA NORIA COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA NORIA Y AVENIDA MAR EGEO, AVENIDA GUADALUPE ROJO COLONIA LOMA DE RODRIGUERA HAY UNA LEY EXPRESS HACIA EL LADO DERECHO DEL CAMINO | -107.3877 | 24.875
SIN200301723863 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AVENIDA VILLA DE SAN JUAN COLONIA VILLA DE LOS ANGELES, 80014 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA VILLA DE SAN JUAN Y CALLEJON VILLA DE SAN ANDRES, CALLE POMONA VILLA DE LOS ÁNGELES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIU | -107.3581 | 24.8413
SIN200301723871 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE SAN ANTONIO COLONIA LOS MEZCALES, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y AVENIDA PRIMERA, AVENIDA SIN NOMBRE POR LA AV ALVARO OBREGON LLEGAMOS A LA COLONIA LOS MEZCALES EN LA CALLE CENTENARIO D | -107.395 | 24.8607
SIN200301724400 | Sinaloa | Sinaloa | San José Viejo | EJIDO SAN JOSE VIEJO, 00000 SAN JOSÉ VIEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DON NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIEJO EN EL MUNI | -108.3628 | 25.9892
SIN200301724462 | Sinaloa | Sinaloa | Los Mezquites | EJIDO LOS MEZQUITES, 81950 LOS MEZQUITES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA 271X A 100 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS M | -108.0177 | 25.9493
SIN200301724964 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ATARDECER COLONIA DOÑA CHONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA COSMOS Y CALLE ARROYO JABALINES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ATARDECER ENTRE ARROYOS JABALINES Y CALLE COSMO QUE EN LAS MIDS AP | -106.3724 | 23.2624
SIN200301724993 | Sinaloa | Mocorito | Santa Rosalía | PUEBLO SANTA ROSALÍA, 80854 SANTA ROSALÍA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA POR EL CAMINO PRINCIPAL Y ÚNICO EMPEDRADO QUE HAY JUSTO DESPUÉS DE PASAR UN VADO FRENTE A LA OBRA CRUZ | -107.7094 | 25.6804
SIN200301725817 | Sinaloa | Sinaloa | Matapán Del Llano | EJIDO MATAPAN DEL LLANO, 00000 MATAPÁN DEL LLANO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO A 100 METROS DE LA TIENDA DICONSA EN LA LOCALIDAD DE MATAPAN DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1179 | 25.8947
SIN200301725939 | Sinaloa | Sinaloa | Tierra Blanca | EJIDO TIERRA BLANCA, 81912 TIERRA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR HENRI SELENE ROMAN SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1502 | 25.7323
SIN200301725961 | Sinaloa | Sinaloa | Playa Segunda | EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ELISAMA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA EN LA ESQUINA NORESTE DE LA LOCALIDAD | -108.4344 | 25.811
SIN200301726688 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | CALLE A GUAMUCHIL PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA A GUMUCHIL Y , VINIENDO POR LA CARRETERA RUMBO A GUAMUCHIL DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA PENULTIMA CALLE DEL PUEBLO SEGUIRLA HASTA DONDE | -107.5726 | 24.9975
SIN200301726726 | Sinaloa | Sinaloa | La Cebolla | EJIDO LA CEBOLLA, 00000 LA CEBOLLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA C.MARGERI TAPIA AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.3932 | 25.9646
SIN200301729889 | Sinaloa | Mazatlán | Cofradía (Cofradía De Leyva Solano) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COFRADÍA (COFRADÍA DE LEYVA SOLANO), 82249 COFRADÍA (COFRADÍA DE LEYVA SOLANO), MAZATLÁN SINALOA ENTRE CAMINO COFRADIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA ENTRE DOS UBICACIONES DENTRO DE LA SINDIC | -106.2568 | 23.328
SIN200301737143 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE MIGUEL H RUELAS CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE ALBERTO IBARRA Y CALLE NORTE NO. 43, CALLE FRANCISCO MORALES VEGA LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA MISMA CABECERA MUNICIP | -108.6123 | 26.4126
SIN200301737314 | Sinaloa | El Fuerte | Charay | CALLE ADOLFO FIERRO EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CARRETERA EL FUERTE-LOS MOCHIS, CALLE CARMEN SERRANO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA LOCALIDAD DE CHARAY EN LA | -108.8324 | 26.0126
SIN200301750074 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Tellaeche | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TINACO DE JAPAC ACERA ORIENTE POSTE 12 3 CUA | -107.0788 | 24.7277
SIN200301756362 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE FLOR DE LOTO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PETUNIA Y CALLE HORTENSIA, EN EL MAPA DE LAS MIDS EL TRAMO DE OBRA DE LA CALLE FLOR DE LOTO APARECE COMO MADRE SELVA SOBRE LA MISMA HORTECI | -106.3799 | 23.2435
SIN200301771671 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA A UN COSTADO DEL MALECON | -108.2152 | 25.8258
SIN200301793390 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN00160200699971 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870495 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170200904654 | Sinaloa | Mazatlán | El Recreo | LOC. EL RECREO, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.5333 | 23.4458
SIN00170300940564 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE GALEANA COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE RUBI, CALLE CARRANZA POR LAS CALLES DE LA | -106.702 | 24.423
SIN17170300969211 | Sinaloa | Guasave | Buenavista | - | -108.5581 | 25.4736
SIN17170300971496 | Sinaloa | Cosalá | La Ilama | LOC. LA ILAMA, MPIO. COSALA, SINALOA. | -106.8194 | 24.6158
SIN00170401024241 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170401049414 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | - | -108.3467 | 25.7058
SIN17170401049500 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN17170401049509 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN18180101078902 | Sinaloa | Rosario | Ojo de Agua de Osuna | LOC. OJO DE AGUA DE OSUNA, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9644 | 23.0283
SIN18180101078903 | Sinaloa | Rosario | La Guásima | LOC. LA GUASIMA, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.1172 | 22.9406
SIN18180101080188 | Sinaloa | Cosalá | San José de las Bocas | LOC. SAN JOSE DE LAS BOCAS, MPIO. COSALA, SIN. | -106.6794 | 24.5139
SIN190201519029 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5987 | 23.7977
SIN190401605430 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INICIO DE OBRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y EN SU TRAYECTO PASA POR CALLES SIN NOMBRE AL SER UNA AMPLIACION DE VIVIENDA | -106.5941 | 23.7957
SIN200201710157 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200201710829 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301722830 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CIRCUITO LA CRUZ QUINTANA ROO,CACALOTAN,AHOME,Y AV DE LAS TORRES COLONIA JARDINES DEL ARROYO, 82132 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA JABALIES NORTE Y AVENIDA TORRES, LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA SE LLEVARA ACABO EN LA | -106.3963 | 23.2542
SIN200301722881 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ÉBANO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 298 M DEL HOSPITAL MILITAR Y A 420 M LOCALIZAMOS LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO JAVIER GUERRA MO | -106.371 | 23.2403
SIN200301723287 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA EL SECTOR DE PROYECTO A 50 M AL ORIENTE SE ENCUENT | -107.4521 | 25.0889
SIN200301724518 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES A75 MTS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE | -108.088 | 25.7526
SIN200301725093 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | CALLE CULIACAN-TAMAZULA RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO BORDO PRESA SANALOA Y CAMINO POBLADO SANALOA, CAMINO TERRENOS DE CULTIVO SE EMPIEZA EL RECORRIDO SOBRE LA CARRETERA CULIACAN TAMAZULA HAC | -107.1489 | 24.8088
SIN200301725124 | Sinaloa | Sinaloa | Cañada Verde | RANCHERIA LA CAÑADA VERDE, 00000 CAÑADA VERDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE VA DE AGUA CALIENTE DE CEBADA A CUITABOCA PASANDO POR LA CAÑADA VERDE | -108.1104 | 26.1234
SIN200301725221 | Sinaloa | Sinaloa | Pino Gordo | EJIDO PINO GORDO, 00000 PINO GORDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL ENTRONQUE LAS LAJITAS RANCHITO DE LOS LOPEZ PINO GORDO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1044 | 26.2169
SIN200301725834 | Sinaloa | Sinaloa | El Caimán (Margen Derecho) | EJIDO EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), 81902 EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ALBERTO ALVAREZ BOJORQUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CAIMAN MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO | -108.3351 | 25.8762
SIN200301726161 | Sinaloa | Sinaloa | Los Horcones | EJIDO LOS HORCONES, 00000 LOS HORCONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSEFINA BELTRÁN FÉLIX EN LA SALIDA NORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1655 | 25.7764
SIN200301726624 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | CALLE LA CIENEGA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE CARAMATEN, CALLE YACOBITO CALLE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FRENTE A CALLE CERRADA AMP. GUADA | -107.6305 | 24.9001
SIN200301726915 | Sinaloa | Sinaloa | Bacurato | EJIDO BACURATO, 81973 BACURATO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA. DANIELA LUNA BERNAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACURATO MUNICIPIO DE SINALOA A 150 ML DEL | -107.896 | 25.8587
SIN200301728765 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA C. ORALIA LUNA EN LA SALIDA NORTE EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9124 | 25.8139
SIN200301737458 | Sinaloa | El Fuerte | Constancia | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA EN LA CA | -108.905 | 25.9614
SIN200301756351 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE KINO VIEJO COLONIA LOS ROBLES, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE VALLE KINO Y CALLE SIN NOMBRE, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZARA OBRA ES LA KINO VIEJO ESA ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA DESPUÉS DE ESA YA ES | -106.3925 | 23.2825
SIN200301767938 | Sinaloa | Sinaloa | Gabriel Leyva Velázquez (Mezquite Alto) | CALLE RIO FUERTE EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (MEZQUITE ALTO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA RIO SINALOA EL TANQUE DEL AGUA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DE LA SECUNDARIA TECNICA 44 EN LA LOC | -108.5673 | 25.7885
SIN200301771535 | Sinaloa | Sinaloa | Los Troncones (El Aguajito) | RANCHERIA LOS TRONCONES, 81971 LOS TRONCONES (EL AGUAJITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOS TRONCONES A UN COSTADO DEL ARROYO A 6 KM DE LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO | -107.9032 | 25.7623
SIN200301781085 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DE LA COMUNIDAD DE EL COYOTE RUMBO ESTE POR EL CAMINO DE TERRACERÍA ENTRE LAS PARCELASA 550 METROS APROXIMADAMENTE. | -108.2328 | 25.6726
SIN200301793399 | Sinaloa | Ahome | Cobayme | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN00170200870478 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870485 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870497 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870500 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101070547 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101074712 | Sinaloa | Rosario | Las Higueras | LOC. LAS HIGUERAS, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9558 | 23.0533
SIN18180101074717 | Sinaloa | Rosario | Tablón Viejo | LOC. TABLON VIEJO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.0094 | 23.0975
SIN180301379019 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN200201712209 | Sinaloa | Culiacán | El Alto Del Coyote | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301722399 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE SONORA/FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA LOS ROBLES, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE CEDRO, CALLE MAGDALENA DE KINO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE SONORA ENTRE FRA | -106.3941 | 23.2815
SIN200301722860 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CIRCUITO AHOME.CACALOTANQUINTANA ROOLA CRUZ,LUIS NISISSHAWA,AV ARROYO Y AV DE LAS TORRES COLONIA JARDINES DEL ARROYO, 82132 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA LUIS NISHISAWA Y AVENIDA DEL ARROYO, LAS ENTRE CALLES DE LAS | -106.3962 | 23.2541
SIN200301723180 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ESCOLAR COLONIA URIAS, 82099 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA ESCOLAR Y CALLE TOPE DE ARROYO, LA OBRA ES EN LA CALLE ESCOLAR INICIA EN LA CALLE PRIMERA ESCOLAR HASTA TOPE DE ARROYO LA OBRA CULMINA EN DONDE | -106.3765 | 23.2206
SIN200301723588 | Sinaloa | Culiacán | Plan De Oriente (El Doce) | CALLE CULIACAN-SANALONA EJIDO PLAN DE ORIENTE, 80300 PLAN DE ORIENTE (EL DOCE), CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD PLAN DE ORIENTE ESTÁ LOCALIZADA HACIA EL ORIEN | -107.2794 | 24.7947
SIN200301724796 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA ALBA ALICIA URIAS AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1141 | 25.876
SIN200301724909 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LA ENTRADA A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0919 | 25.7504
SIN200301725517 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | CALLE FERROCARRIL EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BRUNO GARCIA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA FRANCISCO ECHEVERRIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR VIAS DEL TREN EN LA | -108.4814 | 25.8008
SIN200301725691 | Sinaloa | Sinaloa | El Zapote | EJIDO EL ZAPOTE, 00000 EL ZAPOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JESUS MODESTO ARAUJO A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | -108.0376 | 25.8796
SIN200301726448 | Sinaloa | San Ignacio | Campanillas | CALLE A CAMPANILLAS PUEBLO CAMPANILLAS, 82925 CAMPANILLAS, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE SAN IGNACIO - AJOYA Y CALLE CAMPANILLAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DEL ENTRONQUE DEL CAMINO SAN IGNACIO AJOYA SOBRE EL VADO DE | -106.4594 | 24.0589
SIN200301726584 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Los Ramos | CALLE MEXICO 15 PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL PASAR EL PUENTE DAR VUELTA A LA IZQUIERDA | -107.522 | 24.9141
SIN200301726591 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. GONZALO GAMEZ EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2737 | 25.7599
SIN200301726810 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BLADY A 50 MTS DEL ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2568 | 25.7915
SIN200301726817 | Sinaloa | Sinaloa | La Playita De Casillas | EJIDO LA PLAYITA DE CASILLAS, 81960 LA PLAYITA DE CASILLAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. APOLINAR RUIZ Y A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GIL ÁVILA VALENCIA EN LA LOCAL | -108.4459 | 25.9076
SIN200301737261 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO NUEVO, 81803 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS EN LA COLONIA NUEVA | -108.7531 | 26.0779
SIN200301740159 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO CRUZ DE PIEDRA DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2242 | 25.834
SIN200301750054 | Sinaloa | Culiacán | El Talayote | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TALAYOTE, 80410 EL TALAYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD POR LA PRINCIPAL SE GIRA AL LADO DERECHO EN LA PRIMERA Y UNICA CALLE. SE DIRIGE HASTA EL FONDO A LA I | -107.1594 | 24.6156
SIN200301756354 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE FLOR DE LOTO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PETUNIA Y CALLE HORTENSIA, EN EL MAPA DE LAS MIDS EL TRAMO DE OBRA DE LA CALLE FLOR DE LOTO APARECE COMO MADRE SELVA SOBRE LA MISMA HORTECI | -106.3799 | 23.2435
SIN200301791116 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN200301792286 | Sinaloa | Rosario | Palos Blancos | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN00160200699970 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200710860 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200727076 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870476 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870477 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870480 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870487 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870488 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870490 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870499 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170200893665 | Sinaloa | Mocorito | Cerro Agudo | - | -107.9622 | 25.5972
SIN18180101070549 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201142900 | Sinaloa | San Ignacio |  | CONOCIDO TACUITAPA EN SAN IGNACIO | -106.4255 | 23.9403
SIN180301379031 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | Costa Rica, Sin., México | -107.3938 | 24.5883
SIN190201519368 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACI | -106.4268 | 23.9473
SIN200201712214 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN200301724778 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ATARDECER COLONIA DOÑA CHONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA COSMO Y CALLE ARROYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ATARDECER ENTRE ARROYOS JABALINES Y CALLE COSMO QUE EN LAS MIDS APARECE COMO | -106.372 | 23.2627
SIN200301725338 | Sinaloa | Sinaloa | Sarabia | EJIDO SARABIA, 81950 SARABIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR RICARDO ROMERO SOTO POR LA ENTRADA NOROESTE EN LA LOCALIDAD DE SARABIA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.0961 | 25.8737
SIN200301725712 | Sinaloa | Sinaloa | Maripita | EJIDO MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR AVIMEL LÓPEZ FÉLIX AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA | -108.1756 | 25.8544
SIN200301725737 | Sinaloa | Sinaloa | Ranchito De Llanes | EJIDO RANCHITO DE LLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑORA GLORIA ISABEL ROMERO Y A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROCERES DE LA REFORMA | -108.2606 | 25.9457
SIN200301726896 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | BOULEVARD CARRETERA A GUAMUCHIL COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE LA GASOLINERA AL CONOCIDO NE | -107.9283 | 25.4786
SIN200301743242 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CIRCUITO JORGE ALFONSO SÁNCHEZ/ CACAXTLA Y PITALLO COLONIA LOMAS DE DON JORGE, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SANTA CLARA Y , LA CALLE JORGE ALFONSO SÁNCHEZ DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JORGE LA ENCONTRAMOS UBICA | -106.3946 | 23.287
SIN200301743440 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JORGE ALFONSO SANCHEZ/ CACAXTLA Y PITALLO COLONIA LOMAS DE DON JORGE, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SANTA CLARA Y , LA CALLE JORGE ALFONSO SÁNCHEZ DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JORGE LA ENCONTRAMOS UBICADA | -106.3947 | 23.287
SIN200301750096 | Sinaloa | Culiacán | El Vizcaíno | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL VIZCAÍNO, 80441 EL VIZCAÍNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RANCHITO DE LOS BURGOS, SALIDA AL CAMINO DE RANCHITO DE LOS BURGOS CASA BLANCA POSTE 29 ENTRADA DEL PUEBLO LADO DERECHO | -107.0616 | 24.6012
SIN200301750163 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL POSTE 7 ENFRENTE DE LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELACALLE PR | -107.3232 | 24.8971
SIN200301750242 | Sinaloa | Culiacán | Soyatita (Cruz Segunda) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), 80467 SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIÁL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL ENTRAR AL RANCHO SIGA LA CARRETERA Y SE ENCONTRARA UNA ESCUELA SIGA Y | -107.319 | 24.2598
SIN200301767985 | Sinaloa | Sinaloa | San Rafael | EJIDO SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL | -108.6366 | 25.8388
SIN200301778579 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2281 | 25.8288
SIN200301780287 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE DIEZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA TRECE Y , CORREDOR LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE LLEVARA EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LAS CASITAS EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MU | -108.2323 | 25.8199
SIN200301793407 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN00170200870483 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870486 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870489 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870491 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870494 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170300969224 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | - | -105.7781 | 22.8333
SIN17170300969239 | Sinaloa | Guasave | Guasave | - | -108.4703 | 25.5733
SIN17170401049423 | Sinaloa | Navolato | Altata | - | -107.9325 | 24.6356
SIN17170401049468 | Sinaloa | San Ignacio | Barras de Piaxtla | - | -106.8014 | 23.6636
SIN17170401049516 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN18180101070122 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101073600 | Sinaloa | Rosario | Los Pozos | LOC. LOS POZOS, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.1525 | 23.0094
SIN180301379021 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN180301379057 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN190201519016 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5938 | 23.7992
SIN190201535250 | Sinaloa | San Ignacio | Los Humayes | PUEBLO , 00000 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL SE A TRAVÉS DE 6 KMS DE CARRETERA PAVIMENTADA | -106.3743 | 23.9267
SIN200201707153 | Sinaloa | Culiacán |  | Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4369 | 24.7976
SIN200201707153 | Sinaloa | Culiacán |  | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN200201710167 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN200301723078 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PINO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENLA CALLE PINO ENTRE CALLE CERRADA QUEEN LA MIDS APARECE COMO HELIOTROPO Y LA CALLE CEDROS APAR | -106.3715 | 23.2404
SIN200301723259 | Sinaloa | Culiacán | El Pinole | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PINOLE, 80300 EL PINOLE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE HACIA ABAJO Y CALLE A LA DERECHA, CALLEJON PEQUEÑO POR LA CERA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA UNICA ENTRADA A LA COLONIA PROGRESO SE AVANZA UNA CALLE HAC | -107.5639 | 24.829
SIN200301723532 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco De Tacuichamona | CALLE DE LOS JUDIOS RANCHERIA TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DE LOS JUDIOS Y CALLE CERRO DE LOS CHIVOS, ESTA OBRA SE UBICA A 61.2KM DE LA CASETA 4 EN CULIACAN AL PUNTO EN ESTUD | -107.0744 | 24.3644
SIN200301723707 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | AVENIDA TORTOLA RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA TORTOLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE UBICA A 89.6 KM AL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGANDO A LA AV TORTOLA SE D | -107.1079 | 24.1402
SIN200301723740 | Sinaloa | Culiacán | Las Piedritas | CALLE CULIACAN-ELDORADO RANCHERIA LAS PIEDRITAS, 80450 LAS PIEDRITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-ELDORADO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS PIEDRITAS SE ENCUENTRA42 KM AL SUROESTE DE CULIACAN POR EL CANAL | -107.3685 | 24.4127
SIN200301724595 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE DALIAS COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CAPOMO Y CALLE JACARANDAS, LA CALLE DALIAS DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS DE AV. MANUEL J. CLUOTHIER Y A 2 CUADRAS D | -106.3837 | 23.2485
SIN200301724736 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PRIMAVERA COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y AVENIDA ANTONIO LÓPEZ SAINZ, PARA UBICAR PODEMOS ENTRAR POR LA CALLE CLOUTHIER Y LA CALLE PRIMAVERA SE ENCUENTRA A 76 MTS AL ES | -106.3876 | 23.2451
SIN200301725127 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE SEGUNDA COLONIA LOS MEZCALES, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y AVENIDA PRIMERA, AVENIDA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LOS ALAMITOS AVANZAMOS 725 M LLEGAMOS A LOS MEZCALEZ CALLE CENTENARIO DAMOS VU | -107.3948 | 24.8603
SIN200301725697 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE PALO COLRADO COLONIA SAN FERMÍN, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PALO COLORADO Y CALLE PAPACHEZ, CALLE CHIPI DE LA IGLESIA CATEDRAL POR AV. ALVARO OBREGON AL NORTE HASTA LLEGAR A LA LOMA DE RODRIGUERA | -107.3793 | 24.8774
SIN200301725773 | Sinaloa | Sinaloa | Gabriel Leyva Velázquez (Mezquite Alto) | AVENIDA RIO SANTIAGO EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (MEZQUITE ALTO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA RIO TAMAZULA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINAL | -108.5654 | 25.7946
SIN200301725800 | Sinaloa | Sinaloa | El Opochi | EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL SEÑOR VÍCTOR VICENTE MORENO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2125 | 25.8198
SIN200301726026 | Sinaloa | Sinaloa | El Campito [Campo Zamora] | EJIDO EL CAMPITO (CAMPO ZAMORA), 81986 EL CAMPITO [CAMPO ZAMORA], SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FRENTE AL DOMICILIO DEL C.JOSE GIL ROJO SAÑUDO EN LA LOCALIDAD CAMPO ZAMORA EN EL MUNIC | -108.4379 | 25.8077
SIN200301726703 | Sinaloa | Sinaloa | Baburía | CALLE MANUEL BAJO REYES EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA MARIA HIGUERA Y AVENIDA INDALECIO BOJORQUEZ, CALLE ANDRES RAMIREZ MERCADO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA. ADILENE | -108.2012 | 25.8428
SIN200301726776 | Sinaloa | Sinaloa | Buenavista | EJIDO BELLAVISTA, 81916 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CRECENCIO PEREA LUQUE A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE | -108.117 | 25.8652
SIN200301730251 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE GUAMUCHIL- MOCORITO COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE LA GASOLINERA AL CONOCIDO NEGOCIO | -107.9283 | 25.4786
SIN200301748725 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA IGNACIO ALLENDE, 80010 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE PROFRA. CONCEPCION OCARANZA, AVENIDA UNIVERSITARIOS SE EMPIEZA EL RECORRIDO POR LA SALIDA NORTE DE LA | -107.3944 | 24.8355
SIN200301750113 | Sinaloa | Culiacán | La Mora | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MORA, 80394 LA MORA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL ATRÁS DE LA ESCUELA POSTE 14 CALLE PRINCIPAL PRIMER CALLEJON A LA DERECHA POSTE 3 Y POST | -107.2256 | 24.6706
SIN00160200705467 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200721696 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200727077 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870493 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870496 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870498 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170300969229 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | - | -106.4097 | 23.2414
SIN17170401049410 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | - | -108.7194 | 25.7044
SIN17170401049504 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN17170401049520 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | - | -108.0778 | 25.4644
SIN18180101070548 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101074373 | Sinaloa | Concordia | El Palmito | LOC. EL PALMITO, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -105.8364 | 23.5625
SIN17180101080197 | Sinaloa | Concordia | Pánuco | LOC. PANUCO, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -105.9011 | 23.425
SIN200301723603 | Sinaloa | Culiacán | Nuevo Mundo | CALLE CULIACAN-SANALONA PUEBLO NUEVO MUNDO, 80391 NUEVO MUNDO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y , CAMINO DE TERRACERIA UNOS 8.0 KM. MAS PARA LUEGO LLEGAR A LA COMUNIDAD DE NUEVO MUNDO ALCALDIA CENTRAL DON | -107.2238 | 24.7137
SIN200301723878 | Sinaloa | Culiacán | Agua Caliente De Los Monzón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN. Y COLINDA AL NORTE CON LA SIND | -107.3875 | 24.9322
SIN200301724273 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA DIEZ Y AVENIDA NUEVE, CALLE FRANCISCO VILLA LA CLINICA DE LA SIERRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL A 50 MTS DEL | -108.2297 | 25.8166
SIN200301724297 | Sinaloa | Culiacán | El Alto De Culiacancito | AVENIDA SEGUNDA PUEBLO EL ALTO DE CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA TERCERA, CALLE PRIMERA CASA GRANDE CON SU BARDA PERIMETRAL DE BLOCK GIRAR A TU DERECHA Y RECORRES 1 | -107.5537 | 24.8074
SIN200301725585 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Capilla | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA, 81902 CUBIRI DE LA CAPILLA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DOCTOR DE LA TORRE, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FRANCISCO | -108.299 | 25.7895
SIN200301725853 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE RIO OMETEPEC COLONIA INDUSTRIAL BRAVO, 80120 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RIO OMETEC Y CALLE RIO HUMAYA, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA CALLE RIO OMETEPEC SE ENCUENTRA POR EL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LOCA | -107.4043 | 24.7956
SIN200301726013 | Sinaloa | Sinaloa | El Zapote (El Chapote) | EJIDO EL ZAPOTE, 81950 EL ZAPOTE (EL CHAPOTE), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DE LA SRA.MARISOL GUERRERO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1443 | 26.0695
SIN200301726701 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | CALLE CULIACAN-SANALONA RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN-SANALONA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRAR POR CARRETERA CULIACÁNSANALONA PRIMERA CUADRA GIRAR HACIA LA DERECHA AVA | -107.1386 | 24.8002
SIN200301726829 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | EJIDO NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO FRENTE AL DOMICILIO DEL C. ARMANDO ROMAN ESPINOZA AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA A 190 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.0444 | 25.7586
SIN200301728358 | Sinaloa | Sinaloa | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 81960 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BARTOLA AYDE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | -108.1652 | 25.826
SIN200301728569 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA GENARO ESTRADA COLONIA PUESTA DEL SOL, 82124 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NO INTERVENCIÓN Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV GENARO ESTRADA QUE SE LOCALIZA A 360 M DE DISTANCIA DE LA CA | -106.4194 | 23.2697
SIN200301742815 | Sinaloa | San Ignacio | Vado Hondo | CAMINO TRAMO VADO HONDO - EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 PUEBLO VADO HONDO, 82909 VADO HONDO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICA N 235834.56 | -106.2542 | 23.9008
SIN200301743197 | Sinaloa | El Fuerte | Mochicahui | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO MOCHICAHUI, 81890 MOCHICAHUI, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MOCHICAHUI QUE SE UBICA SOBRA LA CARRETERA EL FUERTELOS MOC | -108.9367 | 25.9464
SIN200301750169 | Sinaloa | Culiacán | Junta De Bagrecitos | CALLE PRINCIÁL RANCHERIA JUNTA DE BAGRECITOS, 80311 JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA A BAGRESITOS POSTE 19 ULTIMA CASA DE LA JUNTA DE BAGRESITOS EN L | -107.2181 | 25.0639
SIN200301755872 | Sinaloa | Concordia | Los Cerritos | CALLE RUMBO A ESCUELA PRIMARIA PUEBLO LOS CERRITOS, 82644 LOS CERRITOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A RIO, PARTIMOS POR CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA RECORREMOS 24 KM A LLEGAR A PUEBLO CERRITOS, RECORR | -106.2066 | 23.4167
SIN200301781027 | Sinaloa | Sinaloa | San José Del Álamo | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL ÁLAMO, 81970 SAN JOSÉ DEL ÁLAMO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DE AGUA QUE ESTA APROXIMADAMENTE A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE | -107.8672 | 25.7292
SIN200301787917 | Sinaloa | El Fuerte | El Mezquital | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN200301793500 | Sinaloa | Ahome | Ejido Porvenir Vallejo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN18180101069774 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101073575 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101073580 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101074043 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074065 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074153 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074160 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074322 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074327 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149046.22 | 1149046.22
SIN18180101074408 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018 | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3929736.79 | 3929736.79
SIN18180101078878 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1646575.9 | 1646575.9
SIN18180101078894 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2255400.01 | 2255400.01
SIN180301297650 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301297650 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301378858 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378858 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018 | PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3351025.53 | 3351025.53
SIN180301378953 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2408717.88 | 2408717.88
SIN180301378966 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378966 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018 | ROSALES TERAN OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3106002.93 | 3106002.93
SIN180301385603 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018 | COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1489065.22 | 1489065.22
SIN190101516103 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-003-2019 | CORTES LUQUE KARAM ULISES | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3502945.74 | 3502945.74
SIN190101516103 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-001-2019 | GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7858602.47 | 7858602.47
SIN190101516103 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-002-2019 | GAXIOLA FAJARDO JOSE MARIA | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2901144.12 | 2901144.12
SIN200301723227 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-007 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 679437.24 | 679437.24
SIN200301723363 | Obra | FISMDF-VIV-224PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343215.1 | 2343215.1
SIN200301723426 | Obra | FISMDF-VIV-224PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343215.1 | 2343215.1
SIN200301723448 | Obra | 2020 CONVENIO No.1 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 19199994.56 | 1.919999456E7
SIN200301723681 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-001A | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6498966.47 | 6498966.47
SIN200301725242 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-013-11027 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 676674.76 | 676674.76
SIN200301725434 | Obra | FISMDF-VIV-227PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343495.9 | 2343495.9
SIN200301725914 | Obra | FISMDF-VIV-219PR-AH/2020 | ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343600.9 | 2343600.9
SIN200301726138 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-037 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 144380.34 | 144380.34
SIN200301727337 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-071 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 452963.06 | 452963.07
SIN200301728003 | Obra | FISMDF-VIV-209PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343168 | 2343168.0
SIN200301728241 | Obra | FISMDF-VIV-209PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343168 | 2343168.0
SIN200301728377 | Obra | 2020 CONVENIO No.2 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 900913.19 | 900913.19
SIN200301728470 | Obra | FISMDF-VIV-220PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1952073.75 | 1952073.75
SIN200301729032 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301729109 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301729714 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301729738 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301735484 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301736911 | Obra | FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228639.84 | 2228639.84
SIN200301737121 | Obra | FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228639.84 | 2228639.84
SIN200301737819 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-025SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737926 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-026SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738032 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-037SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301739808 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301742946 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301743205 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301743325 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301744000 | Obra | FISMDF-VIV-188PR-199PR-AH/2020 | ARTURO CARRILLO VALLE | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228422.08 | 2228422.08
SIN200301746706 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301747217 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301750190 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301750192 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301751450 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-17-01 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 166691.03 | 166691.03
SIN200301752011 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752661 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-012D | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752692 | Obra | ANG-OP-LP-001-2020 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 3965983.18 | 3965983.18
SIN200301752707 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-013D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301753095 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008I | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301754650 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754668 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-018D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754724 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-020D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754860 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-019D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301755752 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-15-02 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 388803.78 | 388803.78
SIN200301756213 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-19-01 | CONSORCIO DICOVA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 127130.3 | 127130.3
SIN200301756238 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-24 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 743703.05 | 743703.05
SIN200301756754 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-071 | CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 313874.76 | 313874.76
SIN200301756838 | Obra | FISMDF-VIV-188PR-199PR-AH/2020 | ARTURO CARRILLO VALLE | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228422.08 | 2228422.08
SIN200301756850 | Obra | FISMDF-VIV-220PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1952073.75 | 1952073.75
SIN200301757245 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301757255 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301757430 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301758329 | Obra | FISMDF-VIV-215PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343379.5 | 2343379.5
SIN200301758382 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-29 | GARCIA LOPEZ HERIBERTO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 575978.88 | 575978.88
SIN200301758422 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-35 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 335207.24 | 335207.24
SIN200301758431 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CI/R33-22 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1071977.48 | 1071977.48
SIN200301758435 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-38 | DESARROLLADORA TREU SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 321601.79 | 321601.79
SIN200301759269 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-26 | CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 392936.69 | 392936.69
SIN200301759274 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-09 | MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 957397.82 | 957397.82
SIN200301759539 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301759866 | Obra | FU20-FISMDF-OP-009-03 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 614939.2 | 614939.2
SIN200301769283 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770617 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770872 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-082 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 488121.03 | 488121.03
SIN200301772146 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772446 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772776 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772959 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301773389 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301773500 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774601 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301774891 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775003 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775089 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775142 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775343 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301776259 | Obra | 2020ACT2109-01 | MUNICIPIO SALV. ALV. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1175068.91 | 1175068.91
SIN200301782780 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-085 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 333100.01 | 333100.01
SIN18180101069872 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2948453.51 | 2948453.51
SIN18180101073579 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101073617 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018 | COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150633.41 | 1150633.41
SIN18180101074139 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074359 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101074581 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018 | MONTIEL BONILLA OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3198224.16 | 3198224.16
SIN18180101074600 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149926.85 | 1149926.85
SIN180301301184 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301301184 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301379131 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018 | BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2737556.64 | 2737556.64
SIN190301572099 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 135607771.75 | 1.3560777175E8
SIN190401587880 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-02 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 190426.25 | 190426.25
SIN200301722656 | Obra | FISMDF-VIV-222PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343245.1 | 2343245.1
SIN200301724278 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-005I | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1018555.38 | 1018555.38
SIN200301724471 | Obra | FISMDF-VIV-208PR-AH/2020 | CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343153.9 | 2343153.9
SIN200301724746 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-006 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 550936.18 | 550936.18
SIN200301725626 | Obra | FISMDF-VIV-227PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343495.9 | 2343495.9
SIN200301725899 | Obra | FISMDF-VIV-227PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343495.9 | 2343495.9
SIN200301726517 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301726560 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301727156 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-062 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 361864.66 | 361864.64
SIN200301728462 | Obra | FISMDF-VIV-212PR-AH/2020 | CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1952706.75 | 1952706.75
SIN200301728626 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301728676 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-044 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 995137.81 | 995137.81
SIN200301728764 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-050-21341 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 427653.21 | 427653.21
SIN200301729622 | Obra | MBA-AUJD-FISM-ED-01/2020 | GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 299674.7 | 299674.7
SIN200301729670 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301737977 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-030SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738015 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-034SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301739604 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301743101 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301743281 | Obra | HAE-005-CP-2020/A | OMAR ROBLES ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ELOTA | 497061.87 | 497061.87
SIN200301744468 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301747001 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301747264 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301750244 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-003I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301751572 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-02 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 175794.02 | 175794.02
SIN200301751606 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-17-02 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 83138.39 | 83138.39
SIN200301751949 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301751988 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752315 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-004I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301752712 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-011D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752717 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-011D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752721 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-015D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 793418.4 | 793418.4
SIN200301752726 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-015D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 793418.4 | 793418.4
SIN200301755267 | Obra | FISMDF-ED-242PR-250PR-251PR-AH/2020 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 764720.38 | 764720.38
SIN200301755484 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-017D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 476905.4 | 476905.4
SIN200301755966 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301756208 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-30 | PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 130138.53 | 130138.53
SIN200301758456 | Obra | FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 642187.26 | 642187.26
SIN200301758465 | Obra | FISMDF-VIV-215PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343379.5 | 2343379.5
SIN200301758475 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301758613 | Obra | FISMDF-ED-242PR-250PR-251PR-AH/2020 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 764720.38 | 764720.38
SIN200301759261 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-25-02 | EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 377116.48 | 377116.48
SIN200301759588 | Obra | FU20-FISMDF-OP-007-02 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 339164.7 | 339164.7
SIN200301759590 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301759814 | Obra | FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 642187.26 | 642187.26
SIN200301760344 | Obra | FU20-FISMDF-OP-003-07 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 84819.2 | 84819.2
SIN200301768093 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-006 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 464637.1 | 464637.1
SIN200301769124 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-050-116594 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 204113.74 | 204113.74
SIN200301769363 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301769475 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770417 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770735 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-079 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 665234.11 | 665234.11
SIN200301771533 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771945 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772135 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-012 | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 2326600.01 | 2326600.01
SIN200301772480 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772517 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772986 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772988 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772994 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774128 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774275 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774753 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775166 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775993 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301780799 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-017 | JUAN FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 1175922.83 | 1175922.83
SIN200301781140 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-009-052SN20PR | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 85091.68 | 85091.68
SIN17170401049394 | Obra | CONT-SOP-LP-CONST-423-2017 | GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 10395211.69 | 1.300103999E7
SIN17170401049460 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-426-2017 | CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 8783953.62 | 8783953.62
SIN18180101069737 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101069780 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101073598 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439734.07 | 1439734.07
SIN18180101074072 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074143 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN180301379054 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379054 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018 | BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1624715.57 | 1624715.57
SIN180301385589 | Obra | ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1632000 | 1632000.0
SIN190201559500 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-051-2019 | CONSTRUCCION RIO FUERTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1535828.86 | 1535828.86
SIN190401587863 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-02 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 271369.51 | 271369.51
SIN190401587919 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-03 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 220388.89 | 220388.89
SIN200201708479 | Adquisiciones | SDS-022/2020 | CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL PROTOCOR, S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 67528.56 | 67528.56
SIN200201708479 | Adquisiciones | SDS-021/2020 | BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 156600 | 156600.0
SIN200201708479 | Adquisiciones | SDS-019/2020 | INOVACIONES TECNOLOGICAS RAKI S.A DE C.V | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 690900.72 | 690900.72
SIN200201708479 | Adquisiciones | SDS-020/2020 | EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 90661.63 | 90661.63
SIN200201708479 | Adquisiciones | SDS-018/2020 | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN S.A. DE C.V | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 10659999.97 | 1.065999997E7
SIN200301722670 | Obra | FISMDF-VIV-206PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2342614.5 | 2342614.5
SIN200301722695 | Obra | FISMDF-VIV-206PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2342614.5 | 2342614.5
SIN200301722842 | Obra | FISMDF-VIV-207PR-AH/2020 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343447 | 2343447.0
SIN200301723617 | Obra | FISMDF-VIV-208PR-AH/2020 | CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343153.9 | 2343153.9
SIN200301724271 | Obra | FISMDF-VIV-216PR-AH/2020 | MABGOF S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343057.9 | 2343057.9
SIN200301725274 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-014 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 690439.92 | 690439.92
SIN200301725300 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-015-11171 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 237932.32 | 237932.32
SIN200301726533 | Obra | FISMDF-VIV-210PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344085.4 | 2344085.4
SIN200301726790 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-002A | INFRAESTRUCTURA URBAJA DE SINALOA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4417549.03 | 4417549.03
SIN200301726824 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-060 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 318218.57 | 318218.56
SIN200301726916 | Obra | FISMDF-VIV-210PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344085.4 | 2344085.4
SIN200301726998 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301728139 | Obra | FISMDF-VIV-217PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344119.6 | 2344119.6
SIN200301728602 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-041 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 417062.36 | 417062.36
SIN200301728640 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301728754 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-003A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6722932.12 | 6722932.12
SIN200301736378 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-001-002SN20PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 301146.34 | 301146.34
SIN200301736422 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-001-013SN20PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 29679.92 | 29679.92
SIN200301737323 | Obra | FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278405.64 | 2278405.64
SIN200301738005 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-032SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738041 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-040SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301738043 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-041SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301742903 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301743880 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301743920 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301744074 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744378 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301746049 | Obra | FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228639.84 | 2228639.84
SIN200301747018 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301747150 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301748619 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301750243 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-003I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301750246 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-003I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301750624 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-31 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 325182.29 | 325182.29
SIN200301751172 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-10 | ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN | MUNICIPIO DE CULIACAN | 394150.81 | 394150.81
SIN200301751896 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1302002.4 | 1302002.4
SIN200301752233 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752410 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752667 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-014D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752713 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-011D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754438 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301754631 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-016D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 595063.8 | 595063.8
SIN200301754636 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-016D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 595063.8 | 595063.8
SIN200301754646 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754718 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-020D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301755495 | Obra | FISMDF-VIV-219PR-AH/2020 | ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343600.9 | 2343600.9
SIN200301755613 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-017D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 476905.4 | 476905.4
SIN200301755727 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-18-02 | PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 340720.65 | 340720.65
SIN200301755885 | Servicios | FISM-MCS-001-2020 | CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 784923.44 | 784923.44
SIN200301757493 | Obra | FISMDF-ED-246PR-252PR-254PR-AH/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 368649.11 | 368649.11
SIN200301758433 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-34 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 299895.03 | 299895.03
SIN200301759264 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-27-01 | DESARROLLOS URBANOS DE CULIACAN SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 356125.71 | 356125.71
SIN200301759940 | Obra | FISMDF-VIV-223PR-AH/2020 | FAUSTO ANTONIO COTA SOTO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343603.3 | 2343603.3
SIN200301760167 | Obra | FISMDF-VIV-221CP-AH/2020 | ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1751234.49 | 1751234.49
SIN200301760832 | Obra | JAPAME-ELO-IR-ALC-FISM-003-2020 | construcciones ceferna s. a. de c. v. | junta municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de elota | 2048632.48 | 2048632.48
SIN200301761222 | Obra | FU20-FISMDF-OP-008-26 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 31815.55 | 31815.55
SIN200301761286 | Obra | MOC-012/020-VIV/R33 | EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 351812.6 | 351812.6
SIN200301762307 | Obra | FU20-FISMDF-OP-001 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 2327250.46 | 2327250.46
SIN200301767774 | Obra | MOC-002/020-EDU/R33 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 585440.74 | 585440.74
SIN200301767795 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-072 | ALDO LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 1047059.6 | 1047059.6
SIN200301767839 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-073 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 781206.07 | 781206.07
SIN200301767963 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-003 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 1001717.05 | 1001717.05
SIN200301769333 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770050 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770808 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-081 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 429207.66 | 429207.66
SIN200301771223 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771840 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772547 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772785 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301773348 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774137 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774368 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-013-131123 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 295376.04 | 295376.04
SIN200301774383 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-040-131157 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 203709.43 | 203709.43
SIN200301774586 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301779992 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-024-143SN20PR | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 108037.4 | 108037.4
SIN18180101069705 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2919755.35 | 2919755.35
SIN18180101074063 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN180301378929 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378929 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378971 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378971 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018 | ROSALES TERAN OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3106002.93 | 3106002.93
SIN180301379079 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1629579.37 | 1629579.37
SIN180301385592 | Obra | ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1632000 | 1632000.0
SIN180301385673 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN180301385687 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN190201547127 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-038 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 239346 | 239346.0
SIN190201547131 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-039 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 547946 | 547946.0
SIN190201559485 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-CECYTE-042-2019 | COPERZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6017426.85 | 6017426.85
SIN200301722682 | Obra | FISMDF-VIV-206PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2342614.5 | 2342614.5
SIN200301722856 | Obra | FISMDF-VIV-207PR-AH/2020 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343447 | 2343447.0
SIN200301723099 | Obra | FISMDF-VIV-216PR-AH/2020 | MABGOF S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343057.9 | 2343057.9
SIN200301723371 | Obra | FISMDF-VIV-224PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343215.1 | 2343215.1
SIN200301723450 | Obra | FISMDF-VIV-224PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343215.1 | 2343215.1
SIN200301723526 | Obra | 2020 CONVENIO No.4 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1522307.89 | 1522307.89
SIN200301724117 | Obra | FISMDF-VIV-208PR-AH/2020 | CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343153.9 | 2343153.9
SIN200301725622 | Obra | JUMAPASI-AD-004-2020 | NOEL RIVAS MOLINA | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 362460.9 | 362460.9
SIN200301725966 | Obra | FISMDF-VIV-211PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344115.1 | 2344115.1
SIN200301726366 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-046-14188 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 711147.98 | 711147.98
SIN200301726581 | Obra | FISMDF-VIV-210PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344085.4 | 2344085.4
SIN200301727695 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-068 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 281648.8 | 281648.83
SIN200301728122 | Obra | FISMDF-VIV-209PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343168 | 2343168.0
SIN200301728596 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301728658 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-043-20935 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 272705.98 | 272705.98
SIN200301728998 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301735788 | Obra | hae-012-cp-2020/a | construcciones ceferna s. a. de c. v. | MUNICIPIO DE ELOTA | 957657.15 | 957657.15
SIN200301735923 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301737047 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-002-020SN20PR | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 191742.59 | 191742.59
SIN200301737806 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-023SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737927 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-027SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738001 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-031SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301738011 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-033SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 43098.55 | 43098.55
SIN200301739013 | Obra | JUMAPASI-AD-003-2020 | ISRAEL BON REYES | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 717654.02 | 717654.02
SIN200301741360 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301744130 | Obra | FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278405.64 | 2278405.64
SIN200301744752 | Obra | JAP-FISE-APO-CPE-20-01 | MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 6447028.33 | 6447028.33
SIN200301746062 | Obra | FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228639.84 | 2228639.84
SIN200301750197 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301750940 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-01 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 198256.97 | 198256.97
SIN200301751848 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-39-01 | CONSTRUCCIONES SECTSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 253211.21 | 253211.21
SIN200301751962 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752031 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752392 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-004I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301752670 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-013D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752672 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-010D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752709 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-010D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752715 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-011D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301753071 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008I | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301754448 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301754663 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754672 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-018D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301755439 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-017D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 476905.4 | 476905.4
SIN200301755444 | Obra | FISMDF-VIV-219PR-AH/2020 | ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343600.9 | 2343600.9
SIN200301755696 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-19-02 | CONSORCIO DICOVA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 349490.06 | 349490.06
SIN200301756203 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-13 | FELIX DIAZ AURELIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 182362.24 | 182362.24
SIN200301756467 | Obra | FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1705778.3 | 1705778.3
SIN200301756594 | Obra | IO-MMA-DOP-2020-015 | C. ING. MARTÍN ALFONSO VEGA | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 726008.84 | 726008.84
SIN200301757135 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-070 | INGENIERIA INTEGRAL Y ECOLÓGICAS MR S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 425811.08 | 425811.08
SIN200301757439 | Obra | FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 642187.26 | 642187.26
SIN200301758280 | Obra | FISMDF-ED-246PR-252PR-254PR-AH/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 368649.11 | 368649.11
SIN200301758401 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-36 | CALIZA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 532556.99 | 532556.99
SIN200301758690 | Obra | FU20-FISMDF-OP-012-03 | JOSE RITO ESPINOZA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 647070.17 | 647070.17
SIN200301758761 | Obra | FISMDF-VIV-227PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343495.9 | 2343495.9
SIN200301759365 | Obra | FU20-FISMDF-OP-007-02 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 339164.7 | 339164.7
SIN200301759903 | Obra | FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 338969.57 | 338969.57
SIN200301761025 | Obra | FU20-FISMDF-OP-010-14 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 74192.28 | 74192.28
SIN200301761130 | Obra | FU20-FISMDF-OP-011-17 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 127228.8 | 127228.8
SIN200301761539 | Obra | FU20-FISMDF-OP-006-32 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 837589.6 | 837589.6
SIN200301762325 | Obra | FU20-FISMDF-OP-001 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 2327250.46 | 2327250.46
SIN200301764644 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-40 | ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 571731.35 | 571731.35
SIN200301768688 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-045-115444 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 530637.1 | 530637.1
SIN200301768909 | Obra | MOC-016/020-AYS/R33 | MIGUEL SALCIDO SALAS | MUNICIPIO DE MOCORITO | 570954.04 | 570954.04
SIN200301769079 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301769277 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301769519 | Obra | MOC-016/020-AYS/R33 | MIGUEL SALCIDO SALAS | MUNICIPIO DE MOCORITO | 570954.04 | 570954.04
SIN200301769568 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-014 | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 13661042.68 | 1.366104268E7
SIN200301769879 | Obra | MOC-015/020-URB/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 997125.19 | 997125.19
SIN200301770399 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301771135 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-010 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 2192753.29 | 2192753.29
SIN200301771140 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-016 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 1443742.07 | 1443742.07
SIN200301771154 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-083 | COYDU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 1960028.85 | 1960028.85
SIN200301771428 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771994 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772049 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772113 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772161 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772762 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301773488 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301773589 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774139 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774394 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-043-131173 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 418982.42 | 418982.42
SIN200301774920 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775121 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301778151 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-027 | MARTIN SOLANO GALVEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 659698.1 | 659698.1
SIN200301778731 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-024-142SN20PR | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 167849.18 | 167849.18
SIN200301781863 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-087 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 381722.13 | 381722.13
SIN17170401049426 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-384-2017 | AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V | Secretaría de Obras Públicas | 10095227.07 | 1.042578082E7
SIN18180101069725 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101069760 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101069807 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1152294.41 | 1152294.41
SIN18180101073594 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-029-2018 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1151707.35 | 1151707.35
SIN18180101074049 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074235 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074515 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018 | MORADA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3609034.4 | 3609034.4
SIN18180101078879 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1646575.9 | 1646575.9
SIN18180101078909 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN180301297652 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301297652 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301297654 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301297654 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301378928 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378936 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378936 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378938 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378938 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378975 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378975 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018 | ROSALES TERAN OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3106002.93 | 3106002.93
SIN180301385560 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN180301385564 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-EPR-036-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1531622.47 | 1531622.47
SIN180301385663 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN190201546995 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-032 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 379666 | 379666.0
SIN190201547011 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-033 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 595380 | 595380.0
SIN200101701380 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-VIAL-2002-2020 | CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 183921153.88 | 1.8392115388E8
SIN200301715970 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-1008-2020 | COMERCIALIZADORA CLN,SA DE CV. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1184851.02 | 1184851.02
SIN200301722661 | Obra | FISMDF-VIV-206PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2342614.5 | 2342614.5
SIN200301722703 | Obra | FISMDF-VIV-222PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343245.1 | 2343245.1
SIN200301722740 | Obra | FISMDF-VIV-207PR-AH/2020 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343447 | 2343447.0
SIN200301724158 | Obra | FISMDF-VIV-216PR-AH/2020 | MABGOF S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343057.9 | 2343057.9
SIN200301726379 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-047-14221 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 170617.76 | 170617.76
SIN200301727307 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-067 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 259852.92 | 259852.91
SIN200301728065 | Obra | FISMDF-VIV-209PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343168 | 2343168.0
SIN200301728580 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301728604 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301728609 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301728760 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-045-21323 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 103089.26 | 103089.26
SIN200301734838 | Obra | hae-006-cp-2020/a | alejandro valenzuela gonzalez | MUNICIPIO DE ELOTA | 390072.89 | 390072.89
SIN200301736035 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301736170 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-001-0015N20PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 80579.77 | 80579.77
SIN200301737462 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-007 | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 971802.23 | 971802.22
SIN200301737815 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-024SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737940 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-029SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301739152 | Obra | JUMAPASI-AD-004-2020 | NOEL RIVAS MOLINA | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 362460.9 | 362460.9
SIN200301739920 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301741248 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301741298 | Obra | FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1705778.3 | 1705778.3
SIN200301741340 | Obra | FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1705778.3 | 1705778.3
SIN200301741390 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2020-003 | ROGAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 247039.02 | 247039.02
SIN200301741463 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301743109 | Obra | HAE-003-PR-2020/A | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ELOTA | 306201.35 | 306201.35
SIN200301744019 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301747181 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301747599 | Obra | FU20-FISMDF-OP-015-01 | ARTURO LIZÁRRAGA TORRES | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 270159.96 | 270159.96
SIN200301750177 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301750248 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-003I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301750250 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-003I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301751556 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-37 | TOALA QUINTERO JORGE | MUNICIPIO DE CULIACAN | 158544.28 | 158544.28
SIN200301751997 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752282 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752662 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-013D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752719 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-013D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301753083 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008I | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301753087 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008I | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301754654 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754658 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754720 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-020D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754895 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-019D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754910 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-009D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 403191.5 | 403191.5
SIN200301755614 | Obra | JUMAPAC-MCS-005-2020 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 898655.54 | 898655.54
SIN200301755926 | Obra | FISMDF-ED-242PR-250PR-251PR-AH/2020 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 764720.38 | 764720.38
SIN200301756197 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-23-01 | BURSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 598031.47 | 598031.47
SIN200301756658 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-072 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 168253.96 | 168253.96
SIN200301756764 | Obra | IO-MMA-DOP-2020-016 | C.ING. ÁNGEL HUMBERTO KELLY IBARRA | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 1424745.95 | 1424745.95
SIN200301756991 | Obra | FISMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 642187.26 | 642187.26
SIN200301757060 | Obra | FISMDF-ED-246PR-252PR-254PR-AH/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 368649.11 | 368649.11
SIN200301757272 | Obra | FISMDF-VIV-193PR-204PR-AH/2020 | ARMENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1619027.24 | 1619027.24
SIN200301757435 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-070 | INGENIERIA INTEGRAL Y ECOLÓGICAS MR S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 425811.08 | 425811.08
SIN200301758415 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-39-02 | CONSTRUCCIONES SECTSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 202982.87 | 202982.87
SIN200301758427 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-33 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 473320.5 | 473320.5
SIN200301758721 | Obra | FISMDF-VIV-227PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343495.9 | 2343495.9
SIN200301759606 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301759890 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301760446 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301760451 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301760759 | Obra | FU20-FISMDF-OP-004-10 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 922651.01 | 922651.01
SIN200301760811 | Obra | FU20-FISMDF-OP-004-10 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 922651.01 | 922651.01
SIN200301760826 | Obra | FU20-FISMDF-OP-004-10 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 922651.01 | 922651.01
SIN200301761085 | Obra | FU20-FISMDF-OP-011-15 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 79518 | 79518.0
SIN200301761107 | Obra | FU20-FISMDF-OP-011-16 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 243855.2 | 243855.2
SIN200301761168 | Obra | MM-DOP-FAISM-003-2020 | ING. M.A.C. SALVADOR GARCÍA SALAZAR | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 419995.93 | 419995.93
SIN200301761255 | Obra | FU20-FISMDF-OP-008-28 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 47723.33 | 47723.33
SIN200301761560 | Obra | FU20-FISMDF-OP-002-18 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 143169.98 | 143169.98
SIN200301761584 | Obra | FU20-FISMDF-OP-002-20 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 164380.35 | 164380.35
SIN200301768459 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-015-114810 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 743733.32 | 743733.32
SIN200301768677 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-045-115419 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 245914.31 | 245914.31
SIN200301769150 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-050-116659 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 176865.21 | 176865.21
SIN200301770695 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771237 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771364 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771481 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771858 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772981 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301773472 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774132 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774271 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774306 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-047-131030 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 406068.84 | 406068.84
SIN200301774598 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301775155 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775333 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301776292 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301776307 | Obra | 2020ACT2109-01 | MUNICIPIO SALV. ALV. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1175068.91 | 1175068.91
SIN200301778793 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-024-151SN20PR | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 104748.59 | 104748.59
SIN200301781294 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-009-051SN20PR | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 83863.23 | 83863.23
SIN17170100840019 | Obra | FORT FIN | NEXIF, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA 2017-2018 | 2109438.78
SIN18180101074324 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074338 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-024-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2350611.17 | 2350611.17
SIN18180101074363 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101074596 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149926.85 | 1149926.85
SIN18180101078895 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2255400.01 | 2255400.01
SIN180301385633 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018 | COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1489065.22 | 1489065.22
SIN180301385705 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-080-2018 | EDIFICADORA LEYSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 798510.65 | 798510.65
SIN190201547092 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-035 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 368600 | 368600.0
SIN190401587846 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-01 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 315481.49 | 315481.49
SIN190401685930 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2312-2019 | Marurbed Constructora, S.A. de C.V. y Michel Obras, S.A. de C.V. (en asociación) | Secretaría de Obras Públicas | 69008709.77 | 6.900870977E7
SIN200301722410 | Obra | FISMDF-VIV-214PR-AH/2020 | CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343223.2 | 2343223.2
SIN200301724321 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-003I | BASI27 SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2813904.3 | 2813904.3
SIN200301725596 | Obra | FISMDF-VIV-227PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343495.9 | 2343495.9
SIN200301726015 | Obra | FISMDF-VIV-227PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343495.9 | 2343495.9
SIN200301726025 | Obra | FISMDF-VIV-211PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344115.1 | 2344115.1
SIN200301726490 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301727024 | Obra | FISMDF-VIV-210PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344085.4 | 2344085.4
SIN200301727958 | Obra | FISMDF-VIV-217PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344119.6 | 2344119.6
SIN200301728307 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-070 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 194881.98 | 194881.97
SIN200301728374 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-040-20099 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 598299.11 | 598299.11
SIN200301728774 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-069 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 117261.05 | 117261.05
SIN200301729097 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301729866 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301735568 | Obra | HAE-010-PR-2020/A | gajuca construcciones s. a. de c. v. | MUNICIPIO DE ELOTA | 250962.33 | 250962.33
SIN200301736440 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-001-021SN20PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 63674.79 | 63674.79
SIN200301737147 | Obra | FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228639.84 | 2228639.84
SIN200301737534 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-010I | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1868383.32 | 1868383.32
SIN200301737538 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-008 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 676587.18 | 676587.18
SIN200301738026 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-035SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301741138 | Obra | FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1705778.3 | 1705778.3
SIN200301741171 | Obra | FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1705778.3 | 1705778.3
SIN200301741466 | Obra | FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1705778.3 | 1705778.3
SIN200301743233 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744116 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744208 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744386 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744672 | Obra | JAP-FISE-APO-CPE-20-03 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 13678952.97 | 1.367895297E7
SIN200301747038 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301747056 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301747998 | Obra | MOC-012/020-VIV/R33 | EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 351812.6 | 351812.6
SIN200301748420 | Obra | MOC-012/020-VIV/R33 | EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 351812.6 | 351812.6
SIN200301748760 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301750702 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-14 | FELIX DIAZ AURELIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 369519.07 | 369519.07
SIN200301751100 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-04 | CASTRO ARROYO MARIA DE LOURDES | MUNICIPIO DE CULIACAN | 874075.88 | 874075.88
SIN200301751593 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-06 | MONTOYA LIERA ARTURO TADEO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 380063.5 | 380063.5
SIN200301751925 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752220 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752369 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-004I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301752665 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-014D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301753062 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008I | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301753104 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-007D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754666 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754716 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-021D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754717 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-021D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301755403 | Obra | MOC-006/020-URB/R33 | ARNOLD DE JESUS CASTRO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 1507170.34 | 1507170.34
SIN200301755537 | Obra | FISMDF-VIV-219PR-AH/2020 | ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343600.9 | 2343600.9
SIN200301755844 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-18-01 | PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 592281.24 | 592281.24
SIN200301755855 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-11 | ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN | MUNICIPIO DE CULIACAN | 619169.74 | 619169.74
SIN200301756219 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-23-02 | BURSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 235118.63 | 235118.63
SIN200301758171 | Obra | FISMDF-VIV-215PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343379.5 | 2343379.5
SIN200301758385 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-32-01 | GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 423168.66 | 423168.66
SIN200301758418 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-28 | GARCIA LOPEZ HERIBERTO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 671178.2 | 671178.2
SIN200301758720 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301759072 | Obra | FISMDF-VIV-224PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343215.1 | 2343215.1
SIN200301759598 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301760440 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301760449 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301760693 | Obra | FU20-FISMDF-OP-003-08 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 530120 | 530120.0
SIN200301760863 | Obra | FU20-FISMDF-OP-010-11 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 68892.83 | 68892.83
SIN200301761201 | Obra | FU20-FISMDF-OP-008-25 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 84841.47 | 84841.47
SIN200301761576 | Obra | FU20-FISMDF-OP-002-19 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 132564.8 | 132564.8
SIN200301761604 | Obra | FU20-FISMDF-OP-002-23 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 143169.98 | 143169.98
SIN200301761609 | Obra | FU20-FISMDF-OP-002-22 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 79538.88 | 79538.88
SIN200301762315 | Obra | FU20-FISMDF-OP-001 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 2327250.46 | 2327250.46
SIN200301768050 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-021 | MARTIN SOLANO GALVEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 683049.39 | 683049.39
SIN200301769138 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-050-116626 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 88981.06 | 88981.06
SIN200301770997 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-015 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 4461741.81 | 4461741.81
SIN200301771405 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772090 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772953 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301773371 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301773406 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301773424 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301773442 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301773597 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774261 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774284 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-047-131000 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 43555.22 | 43555.22
SIN17170200893683 | Obra | CONT-SOP-INV-PAV-194-2017 | RAUL LOPEZ | Secretaría de Obras Públicas | 1612025.42 | 2508734.75
SIN18180101069750 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101073577 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101074007 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074155 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074219 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3662261.21 | 3662261.21
SIN18180101074319 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074343 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101074351 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101078913 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-074-2018 | OBRAS MARITIMAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 815355.35 | 815355.35
SIN18180101080008 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-084-2018 | MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 999926.41 | 999926.41
SIN180301379023 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379023 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN180301379075 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1629579.37 | 1629579.37
SIN180301379133 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379133 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018 | BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2737556.64 | 2737556.64
SIN180301385554 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN180301385670 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN190201559494 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UPVE-043-2019 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C,V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8159779.98 | 8159779.98
SIN190401587871 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-01 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 181418.2 | 181418.2
SIN200301722491 | Obra | FISMDF-VIV-206PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2342614.5 | 2342614.5
SIN200301722510 | Obra | FISMDF-VIV-206PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2342614.5 | 2342614.5
SIN200301722692 | Obra | FISMDF-VIV-222PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343245.1 | 2343245.1
SIN200301722724 | Obra | FISMDF-VIV-214PR-AH/2020 | CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343223.2 | 2343223.2
SIN200301723656 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-002I | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1437076.15 | 1437076.15
SIN200301724476 | Obra | FISMDF-VIV-208PR-AH/2020 | CONSTRUCTORA MAGCH S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343153.9 | 2343153.9
SIN200301725224 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-001I | SOTO GONZALEZ GUSTAVO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1877645.41 | 1877645.41
SIN200301725416 | Obra | FISMDF-VIV-211PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344115.1 | 2344115.1
SIN200301725833 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-030 | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 267955.42 | 267955.41
SIN200301726032 | Obra | FISMDF-VIV-210PR-AH/2020 | PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344085.4 | 2344085.4
SIN200301726632 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301728620 | Obra | FISMDF-VIV-205CP-213CP-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2279906.57 | 2279906.57
SIN200301729760 | Obra | JAPAME-ELO-IR-ALC-FISM-001-2020 | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA | junta municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de elota | 1575381.3 | 1575381.3
SIN200301730163 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301735502 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301735902 | Obra | HAE-004-PR-2020/A | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ELOTA | 325254.27 | 325254.27
SIN200301737249 | Obra | hae-016-cp-2020/a | construcciones ainarab s. a. de c. v. | MUNICIPIO DE ELOTA | 939017.91 | 939017.91
SIN200301738030 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-036SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301738033 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-038SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301738039 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-039SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 47794.32 | 47794.32
SIN200301739213 | Obra | MSI-DOSP-LP-003-2020 | OMAR NOE ROSALES TERAN | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 5515177.08 | 5515177.08
SIN200301741091 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301741647 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301743889 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744066 | Obra | FISMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020 | D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278590.85 | 2278590.85
SIN200301744448 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744454 | Obra | JAP-FISE-APO-CPE-20-02 | JOSE RITO ESPINOZA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 5499110.41 | 5499110.41
SIN200301745471 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-011I | LIERA ESPINOZA BRENDA GUADALUPE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2996831.43 | 2996831.43
SIN200301745874 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301746744 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301750185 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301750985 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-12 | FELIX DIAZ AURELIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 278827.33 | 278827.33
SIN200301751026 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-07 | CASTRO ARROYO MARIA DE LOURDES | MUNICIPIO DE CULIACAN | 462526.13 | 462526.13
SIN200301751147 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-03 | MONTOYA LIERA ARTURO TADEO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 872291 | 872291.0
SIN200301751416 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-08 | RUELAS LOPEZ YASEL YARELI | MUNICIPIO DE CULIACAN | 326572.07 | 326572.07
SIN200301751979 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752021 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752242 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752354 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-004I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301752656 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-013D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752703 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-011D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301752724 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-015D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 793418.4 | 793418.4
SIN200301752864 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-013D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754453 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301754500 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301754660 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754662 | Obra | MOC-012/020-VIV/R33 | EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 351812.6 | 351812.6
SIN200301754671 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-018D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301755637 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-017D | CONSTRUCTORA RAX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 476905.4 | 476905.4
SIN200301755653 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-04 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 133680.63 | 133680.63
SIN200301755764 | Obra | JUMAPAC-MCS-006-2020 | JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ MORALES | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 819913.23 | 819913.23
SIN200301756216 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-05 | LIERA ESPINOZA BRENDA GUADALUPE | MUNICIPIO DE CULIACAN | 494752 | 494752.0
SIN200301756239 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-25-01 | EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 392522.25 | 392522.25
SIN200301756731 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-069 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 289743.26 | 289743.26
SIN200301757270 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301758391 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-32-02 | GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 94849.08 | 94849.08
SIN200301758777 | Servicios | FU20-FISMDF-OP-013-04 | JOSE RITO ESPINOZA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 647070.17 | 647070.17
SIN200301759375 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301759563 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301759812 | Obra | FISMDF-VIV-223PR-AH/2020 | FAUSTO ANTONIO COTA SOTO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343603.3 | 2343603.3
SIN200301759842 | Obra | FU20-FISMDF-OP-007-02 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 339164.7 | 339164.7
SIN200301759959 | Obra | FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 338969.57 | 338969.57
SIN200301760215 | Obra | FISMDF-VIV-221CP-AH/2020 | ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1751234.49 | 1751234.49
SIN200301760670 | Obra | FU20-FISMDF-OP-003-08 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 530120 | 530120.0
SIN200301760795 | Obra | japame-elo-lp-alc-fism-002-2020 | construcciones ceferna s. a. de c. v. | junta municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de elota | 3477500.62 | 3477500.62
SIN200301760885 | Obra | FU20-FISMDF-OP-010-13 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 100689.52 | 100689.52
SIN200301761264 | Obra | FU20-FISMDF-OP-008-29 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 164380.35 | 164380.35
SIN200301762253 | Obra | FU20-FISMDF-OP-001 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 2327250.46 | 2327250.46
SIN200301764882 | Obra | MOC-011/020-AYS/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 1493719.39 | 1493719.39
SIN200301768466 | Obra | MOC-008/020-AYS/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 448987.59 | 448987.59
SIN200301770372 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770729 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301770760 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301770766 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771529 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772603 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301773592 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774125 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301774203 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-046-130840 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 275312.19 | 275312.19
SIN200301774324 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-048-131059 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 511340.77 | 511340.77
SIN200301774331 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-048-131068 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 311007.95 | 311007.95
SIN200301775301 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301776473 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301776488 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301779790 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-024-144SN20PR | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 136259.7 | 136259.7
SIN200301781583 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-024-147SN20PR | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 72830.32 | 72830.32
SIN200301782653 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-086 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 382226.52 | 382226.52
SIN18180101069793 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1152294.41 | 1152294.41
SIN18180101074237 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074326 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149046.22 | 1149046.22
SIN18180101078904 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN180301297633 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301297633 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3433224.51 | 3433224.51
SIN180301377681 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3390782.27 | 3390782.27
SIN180301379016 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379016 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN180301379135 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379135 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018 | BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2737556.64 | 2737556.64
SIN190201547121 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-036 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 954326 | 954326.0
SIN190201559477 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-COBAES-031-2019 | BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8291619.2 | 8291619.2
SIN190201559505 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-053-2019 | MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1450391.92 | 1450391.92
SIN200301722475 | Obra | FISMDF-VIV-222PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343245.1 | 2343245.1
SIN200301722713 | Obra | FISMDF-VIV-222PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343245.1 | 2343245.1
SIN200301723531 | Obra | 2020 CONVENIO No.3 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1295600 | 1295600.0
SIN200301725942 | Obra | FISMDF-VIV-211PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2344115.1 | 2344115.1
SIN200301726391 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-048-14248 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 166536.48 | 166536.48
SIN200301726397 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-049 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 984436.99 | 984437.0
SIN200301726456 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301728230 | Obra | FISMDF-VIV-209PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343168 | 2343168.0
SIN200301728629 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-042 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 380243.56 | 380243.56
SIN200301730182 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2020-004 | MIL CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 143398.84 | 143398.84
SIN200301737080 | Obra | FISMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228639.84 | 2228639.84
SIN200301737161 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-004 | ALDO LOPEZ SANCHEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 2101735 | 2101735.0
SIN200301737792 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-022SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301737931 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-011-028SN20PR | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 49994.32 | 49994.32
SIN200301741035 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301741406 | Obra | FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020 | ROBERTO VALLE VEGA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2449262.8 | 2449262.8
SIN200301743964 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744144 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301744146 | Obra | FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278405.64 | 2278405.64
SIN200301744227 | Obra | FISMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2228210.96 | 2228210.96
SIN200301744470 | Obra | FISMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2278405.64 | 2278405.64
SIN200301744531 | Obra | JAP-FISE-ALC-CPE-20-04 | REX IRRIGACION LOS MOCHIS SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 3181115.87 | 3181115.87
SIN200301745912 | Obra | JAP-FISE-APO-CI3-20-04 | ARTURO LIZÁRRAGA TORRES | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 3005009.46 | 3005009.46
SIN200301746775 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301747191 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301747255 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301748611 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301748729 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301750730 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-15-01 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 157689.12 | 157689.12
SIN200301751877 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-16-03 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 108250.91 | 108250.91
SIN200301751937 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2417424 | 2417424.0
SIN200301752332 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-004I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301752377 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-004I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301752708 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-011D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754491 | Obra | FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020 | PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1489390.15 | 1489390.15
SIN200301754643 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-016D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 595063.8 | 595063.8
SIN200301754656 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-008D | BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754665 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-006D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301754673 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-021D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754714 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-021D | CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754721 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-020D | MASCAREÑO GAXIOLA JESUS ARMANDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 858429.72 | 858429.72
SIN200301754994 | Obra | MOC-009/020-URB/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 779090.96 | 779090.96
SIN200301755831 | Obra | JUMAPAC-MCS-004-2020 | JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ MORALES | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 1265170.5 | 1265170.5
SIN200301757376 | Obra | FISMDF-VIV-218PR-AH/2020 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343162.6 | 2343162.6
SIN200301757398 | Obra | FISMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1705778.3 | 1705778.3
SIN200301758823 | Obra | FU20-FISMDF-OP-014-05 | JOSE RITO ESPINOZA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 647070.17 | 647070.17
SIN200301758959 | Obra | FISMDF-VIV-222PR-AH/2020 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343245.1 | 2343245.1
SIN200301759017 | Obra | FISMDF-VIV-224PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343215.1 | 2343215.1
SIN200301759176 | Obra | FISMDF-VIV-224PR-AH/2020 | CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343215.1 | 2343215.1
SIN200301759265 | Obra | AYTO-LOPSRMES-20-CA/R33-27-02 | DESARROLLOS URBANOS DE CULIACAN SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 382185.55 | 382185.55
SIN200301759420 | Obra | FISMDF-VIV-223PR-AH/2020 | FAUSTO ANTONIO COTA SOTO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343603.3 | 2343603.3
SIN200301759766 | Obra | FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 338969.57 | 338969.57
SIN200301759891 | Obra | FU20-FISMDF-OP-007-04 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 164282.9 | 164282.9
SIN200301759919 | Obra | FISMDF-VIV-226PR-AH/2020 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2343969.9 | 2343969.9
SIN200301760102 | Obra | FISMDF-SAL-233PR-235R-236PR-237PR-AH/2020 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 338969.57 | 338969.57
SIN200301760160 | Obra | FU20-FISMDF-OP-003-05 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 100722.8 | 100722.8
SIN200301760334 | Obra | FU20-FISMDF-OP-003-06 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 42409.6 | 42409.6
SIN200301760458 | Obra | FISMDF-VIV-194CP-228PR-AH-2020 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1983815.52 | 1983815.52
SIN200301760703 | Obra | FU20-FISMDF-OP-003-09 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 116626.4 | 116626.4
SIN200301760874 | Obra | FU20-FISMDF-OP-010-12 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 116587.86 | 116587.86
SIN200301761236 | Obra | FU20-FISMDF-OP-008-27 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 53025.92 | 53025.92
SIN200301761288 | Obra | FU20-FISMDF-OP-004-30 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 63593.38 | 63593.38
SIN200301761477 | Obra | FU20-FISMDF-OP-004-31 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 185480.69 | 185480.69
SIN200301761594 | Obra | FU20-FISMDF-OP-002-21 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHADA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 58328.51 | 58328.51
SIN200301767664 | Obra | IO-MMA-DOP-2020-016 | C.ING. ÁNGEL HUMBERTO KELLY IBARRA | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 1424745.95 | 1424745.95
SIN200301768700 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-045-115471 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 113979.4 | 113979.4
SIN200301769103 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-050-116552 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 107700.37 | 107700.37
SIN200301769449 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301770553 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-076 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 539680.42 | 539680.42
SIN200301770644 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-077 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 479475.59 | 479475.59
SIN200301771018 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771031 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301771287 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771333 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771506 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301771795 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301772565 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772620 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301772975 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301774263 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-047-130953 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 367082.2 | 367082.2
SIN200301774389 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-043-131166 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 236575.2 | 236575.2
SIN200301774609 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301774985 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775026 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301775324 | Obra | 2020 CONVENIO No.5 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 2997204.28 | 2997204.28
SIN200301775878 | Obra | ANG-FISMDF-2020-002 | ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO REDOMIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1079264.06 | 1079264.06
SIN200301776078 | Obra | 2020 CONVENIO No.6 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1064688.18 | 1064688.18
SIN200301776209 | Obra | 2020ACT2109-01 | MUNICIPIO SALV. ALV. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1175068.91 | 1175068.91
SIN200301776372 | Obra | ANG-FISMDF-2020-001 | ABANEL HERNANDEZ CASAS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 957809.37 | 957809.37
SIN200301782389 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-084 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 282058.05 | 282058.05
SIN00160200694498 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870482 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870484 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170300940563 | Obra | FISE/COS/001/17 | GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE COSALA | 659484.26 | 659484.26
SIN17170401049506 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-393-2017 | ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES | Secretaría de Obras Públicas | 985505.13 | 985505.13
SIN18180101071414 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-003-2018 | JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 944671.34 | 944671.34
SIN18180101071453 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-004-2018 | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1265864.34 | 1265864.34
SIN18180101073623 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018 | COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150633.41 | 1150633.41
SIN180301385639 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018 | ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1622197.91 | 1622197.91
SIN190201519038 | Obra | JUMAPASI-LP-002-2019 | MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 4835575.42 | 4835575.42
SIN190401685929 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1712-2019 | Emilio Contreras Mendoza, Constructora Ceseco, S.A. de C.V., e Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 44988144.71 | 4.498814471E7
SIN200301723272 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-010D | ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 59453.46 | 59453.46
SIN200301723278 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-006D | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 285787.39 | 285787.39
SIN200301723289 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-008D | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 235299.06 | 235299.06
SIN200301723540 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-012D | MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 138255.99 | 138255.99
SIN200301723883 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-009I | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1813998.94 | 1813998.94
SIN200301724540 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-008 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 351073.35 | 351073.35
SIN200301724557 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-005 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 497635.86 | 497635.85
SIN200301725038 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-022 | C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 500373.95 | 500373.95
SIN200301725159 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-021 | C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 658714.7 | 658714.7
SIN200301725329 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-016 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 254015.4 | 254015.4
SIN200301725832 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-029 | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 144390.57 | 144390.57
SIN200301726734 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-056 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 368143.86 | 368143.87
SIN200301726767 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-054 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 343083.76 | 343083.76
SIN200301748813 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-013I | CONSTRUCTORA JAARMI SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2316611.21 | 2316611.21
SIN200301750022 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418923.1 | 2418923.1
SIN200301750146 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301756339 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-IE-060 | TOPOCONSTRUDRON S.A.S. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1457011.02 | 1457011.02
SIN200301779606 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-002-017SN20PR | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 173362.05 | 173362.05
SIN200301780173 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-022-139SN20PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 122845.45 | 122845.45
SIN200301780966 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-022-149SN20PR | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 154866.6 | 154866.6
SIN00170200870481 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN17170200893619 | Obra | CONT-SOP-INV-CONST-168-2017 | COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 785124.8 | 785124.8
SIN00170401023822 | Obra | FISMDF-007-016-18-AD | ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 386126.31 | 386126.31
SIN17170401049489 | Obra | CONT-SOP-LP-CONST-390-2017 | PROCOPSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4265718.37 | 5053814.88
SIN17170401049514 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-395-2017 | COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1497200.14 | 1497200.14
SIN17170401049530 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-361-2017 | AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 14241602.69 | 1.424160269E7
SIN18180101071454 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-007-2018 | MARCO ANTONIO VINICIO BASTIDAS BERNAL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2833057.6 | 2833057.6
SIN00180201142884 | Obra | FISMDF-004-016-17-INV | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1406239.27 | 1406239.27
SIN00180201142891 | Obra | FISMDF-012-016-17-AD | MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 124948.62 | 124948.62
SIN180401430296 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180401430300 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180401430307 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN190201519058 | Administración directa | 64833 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 632252.65 | 632252.65
SIN200301723144 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-002 | C. ARQ. SERGIO ARTURO ZAMUDIO VIZCARRA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 482435.32 | 482435.32
SIN200301723224 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-004 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 338856.58 | 338856.58
SIN200301723275 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-007D | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 229179.23 | 229179.23
SIN200301724661 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-032 | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 428060.67 | 428060.67
SIN200301724950 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-010 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 532316.2 | 532316.21
SIN200301725373 | Obra | JUMAPASI-INV-001-2020 | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1376103.21 | 1376103.21
SIN200301725826 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-028 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 314419.5 | 314419.48
SIN200301725846 | Obra | JUMAPASI-AD-002-2020 | VICTOR MANUEL PINTADO SALCIDO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 324188.69 | 324188.69
SIN200301726145 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-038 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 119660.3 | 119660.28
SIN200301726513 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-051 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 176780.11 | 176780.11
SIN200301726650 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-004D | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 403191.5 | 403191.5
SIN00160200689029 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200694499 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200694500 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200705468 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200716155 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870479 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870492 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170401024242 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN17170401049496 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-391-2017 | GEBAUDE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 11480860.27 | 1.148086027E7
SIN18180101070546 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-006-2018 | MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2941275.9 | 2941275.9
SIN18180101074364 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-028-2018 | GONZALEZ MONARREZ LUZ MARIA | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1142900.2 | 1142900.2
SIN180301379128 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-172-2018 | CANO GARCIA JUAN CARLOS | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1749530.68 | 1749530.68
SIN190201519372 | Obra | FISMDF-AD-005-2019 | ISRAEL BON REYES | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 843900.49 | 843900.49
SIN200301722922 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-IE-023 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1200696.2 | 1200696.2
SIN200301723126 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-005 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 145291.07 | 145291.07
SIN200301723292 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-005D | BARRON OSUNA ADRIAN | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 86151.03 | 86151.03
SIN200301723536 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-013D | MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 291582.91 | 291582.91
SIN200301723762 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-019D | BAEZ FLORES ELIAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 184708.33 | 184708.33
SIN200301723863 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-014D | BAEZ FLORES ELIAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 230455.74 | 230455.74
SIN200301723871 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-008I | CONSTRUARRENDADORA JUMA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1070065.01 | 1070065.01
SIN200301724400 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-002 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 295069.25 | 295069.25
SIN200301724462 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-003 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 362471.61 | 362471.61
SIN200301724964 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-039 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 586464.97 | 586464.97
SIN200301724993 | Obra | MOC-002/020-EDU/R33 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 585440.74 | 585440.74
SIN200301725817 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-027 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 654740.69 | 654740.69
SIN200301725939 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-033 | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 144350.45 | 144350.46
SIN200301725961 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-034 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 123990.95 | 123990.94
SIN200301726688 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-003D | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 403191.5 | 403191.5
SIN200301726726 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-055 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 213125.04 | 213125.04
SIN200301729889 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-049 | MUBARRZ CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 854681.76 | 854681.76
SIN200301737143 | Obra | CONVENIO-CVIVE-2020 | COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 4000000 | 4000000.0
SIN200301737314 | Obra | CONVENIO-CVIVE-2020 | COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 4000000 | 4000000.0
SIN200301750074 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418923.1 | 2418923.1
SIN200301756362 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-054 | BELDIZ CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 478312.02 | 478312.02
SIN200301771671 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-019 | MARTIN SOLANO GALVEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 328627.22 | 328627.22
SIN00160200699971 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870495 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170300940564 | Obra | FISE/COS/002/17 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | MUNICIPIO DE COSALA | 318127.82 | 318127.82
SIN17170300969211 | Obra | CONT-SOP-LP-CARR-320-2017 | CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 32997582.99 | 3.757628134E7
SIN00170401024241 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN17170401049414 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-385-2017 | HERIBERTO LEYVA HIJAR | Secretaría de Obras Públicas | 5983379.52 | 5983379.52
SIN17170401049500 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-388-2017 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2153588.4 | 2153588.4
SIN17170401049509 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-394-2017 | COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2308122.28 | 2308122.28
SIN18180101078902 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN18180101078903 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN18180101080188 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018 | ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1622197.91 | 1622197.91
SIN190201519029 | Obra | JUMAPASI-INV-001-2019 | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1304147.27 | 1304147.27
SIN190401605430 | Obra | MSI-DOSPM-INV-002.2019 | ISRAEL BON REYES | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1044928.69 | 1044928.69
SIN200301722830 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-IE-024 | CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1554541.64 | 1554541.64
SIN200301722881 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-015 | DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 524123.32 | 524123.32
SIN200301723287 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-004D | BARRON OSUNA ADRIAN | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 227710.94 | 227710.94
SIN200301724518 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-004 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 1295861.62 | 1295861.62
SIN200301725093 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-006I | CONTRERAS MENDOZA EMILIO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2170033.61 | 2170033.61
SIN200301725124 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-011 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 935345.73 | 935345.73
SIN200301725221 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-012 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 734592.81 | 734592.81
SIN200301725834 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-032 | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 276310.47 | 276310.47
SIN200301726161 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-038 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 119660.3 | 119660.28
SIN200301726624 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301726915 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-026 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 552647.59 | 552647.6
SIN200301728765 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-025 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 398230.45 | 398230.45
SIN200301737458 | Obra | CONVENIO-CVIVE-2020 | COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 4000000 | 4000000.0
SIN200301756351 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-065 | TOPOCONSTRUDRON S.A.S. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 350189.48 | 350189.48
SIN200301767938 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-005 | JUAN FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 1414239.04 | 1414239.04
SIN200301771535 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-020 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 584608.48 | 584608.48
SIN200301781085 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-022-138SN20PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 108094.9 | 108094.9
SIN00170200870478 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870485 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870497 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870500 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN18180101070547 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-002-2018 | ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 862413.09 | 862413.09
SIN18180101074712 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439926.28 | 1439926.28
SIN18180101074717 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439926.28 | 1439926.28
SIN180301379019 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379019 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN200301722399 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-035 | C. MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 322402.3 | 322402.3
SIN200301722860 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-IE-028 | CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1247505.83 | 1247505.83
SIN200301723180 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-034 | C. ARQ. SERGIO ARTURO ZAMUDIO VIZCARRA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 743383.94 | 743383.94
SIN200301723588 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-002D | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CARCO SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 451162.59 | 451162.59
SIN200301724796 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-007 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 431812.25 | 431812.25
SIN200301724909 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-009 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 544799.32 | 544799.33
SIN200301725517 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-018 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 343240.82 | 343240.82
SIN200301725691 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-020 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 305610.6 | 305610.6
SIN200301726448 | Obra | FISMDF-AD-001-2020 | ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1001417.83 | 1001417.83
SIN200301726584 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-005D | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 403191.5 | 403191.5
SIN200301726591 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-052 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 449033.1 | 449033.1
SIN200301726810 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-058 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 330532.85 | 330532.85
SIN200301726817 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-059 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 429212.25 | 429212.25
SIN200301737261 | Obra | CONVENIO-CVIVE-2020 | COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 4000000 | 4000000.0
SIN200301740159 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-008 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 1638903.87 | 1638903.87
SIN200301750054 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418923.1 | 2418923.1
SIN200301756354 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-056 | BELDIZ CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 332394.62 | 332394.62
SIN00160200699970 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200710860 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200727076 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870476 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870477 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870480 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870487 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870488 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870490 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870499 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN17170200893665 | Obra | CONT-SOP-INV-REH-170-2017 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1475348.01 | 1475348.01
SIN18180101070549 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-008-2018 | MIRBUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 3877597.64 | 3877597.64
SIN00180201142900 | Obra | FISMDF-007-016-17-AD | MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 667746.31 | 667746.31
SIN180301379031 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-173-2018 | BORBOA ROBLES MANUEL OCTAVIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1535972.51 | 1535972.51
SIN190201519368 | Administración directa | 64832 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 642831.85 | 642831.85
SIN200301724778 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-030 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 349712.38 | 349712.38
SIN200301725338 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-017 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 344112.79 | 344112.8
SIN200301725712 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-021 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 216550.34 | 216550.35
SIN200301725737 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-022 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 275070.24 | 275070.24
SIN200301726896 | Obra | MOC-001/020-AYS/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 880381.28 | 880381.28
SIN200301743242 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-044 | C.MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 644996.88 | 644996.88
SIN200301743440 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2020-AD-046 | C.MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 457384.44 | 457384.44
SIN200301750096 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418923.1 | 2418923.1
SIN200301750163 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301750242 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-003I | BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418909 | 2418909.0
SIN200301767985 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-018 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 889714.29 | 889714.29
SIN200301778579 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-023 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 696371.35 | 696371.35
SIN200301780287 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-013 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 2397361.37 | 2397361.37
SIN00170200870483 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870486 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870489 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870491 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870494 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN17170300969224 | Obra | CONT-SOP-LP-REH-319-2017 | CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 18559093.77 | 1.855909377E7
SIN17170300969239 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-321-2017 | MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 20656122.01 | 2.065612201E7
SIN17170401049423 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-424-2017 | RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4737741.11 | 4737741.11
SIN17170401049468 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-383-2017 | INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 13816322.51 | 1.381632251E7
SIN17170401049516 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-396-2017 | CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 752169.09 | 752169.09
SIN18180101070122 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-005-2018 | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 697765.46 | 697765.46
SIN18180101073600 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439734.07 | 1439734.07
SIN180301379021 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379021 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN180301379057 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018 | BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1624715.57 | 1624715.57
SIN190201519016 | Obra | JUMAPASI-AD-001-2019 | JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 630848.24 | 630848.24
SIN190201535250 | Obra | JUMAPASI-INV-005.2019 | JOSÉ MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1388559.39 | 1388559.39
SIN200301723078 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-006 | DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 306092.65 | 306092.65
SIN200301723259 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-011D | ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 202723.49 | 202723.49
SIN200301723532 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-009D | MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 417109.59 | 417109.59
SIN200301723707 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-017D | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 222438.4 | 222438.4
SIN200301723740 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-018D | MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 693521.88 | 693521.88
SIN200301724595 | Obra | MM-DOP-FAISM-001-2020 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 764235.58 | 764235.58
SIN200301724736 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-036 | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 373005.4 | 373005.4
SIN200301725127 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-015D | BAEZ FLORES ELIAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 167474.76 | 167474.76
SIN200301725697 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-007I | BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1078563.44 | 1078563.44
SIN200301725773 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-023 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 206980.34 | 206980.34
SIN200301725800 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-024 | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 576859.8 | 576859.8
SIN200301726026 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-036 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 301970.34 | 301970.35
SIN200301726703 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-053 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 378921.02 | 378921.02
SIN200301726776 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-057 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 499627.28 | 499627.28
SIN200301730251 | Obra | MOC-001/020-AYS/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 880381.28 | 880381.28
SIN200301748725 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-012I | INGENIERIA Y DISEÑOS DEL HUMAYA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1948837.64 | 1948837.64
SIN200301750113 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2418923.1 | 2418923.1
SIN00160200705467 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200721696 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00160200727077 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870493 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870496 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00170200870498 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN17170300969229 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-322-2017 | CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 22361898.89 | 2.236189889E7
SIN17170401049410 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-425-2017 | MAQUINARIA COSALÁ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2598546.48 | 2598546.48
SIN17170401049504 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-392-2017 | AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2256592.94 | 2256592.94
SIN17170401049520 | Obra | CONT-SOP-LP-PAV-397-2017 | CONSTRUCTORA BARROM, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1704267.81 | 1704267.81
SIN18180101070548 | Obra | SEDATU-MSI-FPDRSEMM-001-2018 | HUGOMAR PERAZA PONCE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 970773.23 | 970773.23
SIN18180101074373 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-031-2018 | VALENZUELA PASOS MARIA DE LA LUZ | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1437546.1 | 1437546.1
SIN200301723603 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-004I | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1014437.18 | 1014437.18
SIN200301723878 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-016D | CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 186674.65 | 186674.65
SIN200301724273 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-001 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 253763.66 | 253763.68
SIN200301724297 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-003D | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 847567.83 | 847567.83
SIN200301725585 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-019 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 323060.7 | 323060.7
SIN200301725853 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-001D | PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 440568.84 | 440568.84
SIN200301726013 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-035 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 144410.87 | 144410.87
SIN200301726701 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-001D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 806383 | 806383.0
SIN200301726829 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-061 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 76938.76 | 76938.76
SIN200301728358 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2020-031 | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 179990.52 | 179990.52
SIN200301728569 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2020-AD-055 | MUBARRZ CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 949495.87 | 949495.87
SIN200301742815 | Obra | FISMDF-AD-002-2020 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZUESFROT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 999777.66 | 999777.66
SIN200301743197 | Obra | CONVENIO-CVIVE-2020 | COMISION DE VIIENDA DEL ESTADO DE SINALOA | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 4000000 | 4000000.0
SIN200301750169 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2020-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2419149 | 2419149.0
SIN200301755872 | Obra | JUMAPAC-MCS-003-2020 | FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 485935.6 | 485935.6
SIN200301781027 | Obra | FISM-JMA-SIN-2020-022-148SN20PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 91624.34 | 91624.34

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN00160300791749 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN17170200885276 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN17170200885667 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN16170300955323 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN16170300955416 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN17170300971495 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN18180101069774 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN18180101073575 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101073580 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
SIN18180101074043 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101074065 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN18180101074153 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074160 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074322 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
SIN18180101074327 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074408 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101078878 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN18180101078894 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301297650 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
SIN180301378858 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN180301378953 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.47 | 47
SIN180301378966 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN180301385603 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.54 | 54
SIN190101516103 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN190201566228 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200101702104 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201707936 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN200201707948 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200201707961 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN200201710159 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200201712184 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.42 | 42
SIN200201712191 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201712197 | 2020 | 3 | Metros | 30 | 30 | 29.8 | 99.3333
SIN200201712223 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.97 | 98.5
SIN200201712359 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 49.5 | 99
SIN200201712414 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 8 | 16
SIN200301723227 | 2020 | 3 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
SIN200301723363 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 1.86 | 37.2
SIN200301723426 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0.11 | 2.2
SIN200301723448 | 2020 | 3 | Metros lineales | 3938 | 3938 | 1300 | 33.0117
SIN200301723681 | 2020 | 3 | Metros lineales | 4117 | 4117 | 2470.2 | 60
SIN200301725242 | 2020 | 3 | Metros lineales | 35313 | 35313 | 35220 | 99.7366
SIN200301725434 | 2020 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 5 | 71.4286
SIN200301725914 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN200301726138 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301727337 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 204 | 204 | 203 | 99.5098
SIN200301728003 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 4 | 80
SIN200301728241 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 3 | 60
SIN200301728377 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1785 | 1785 | 1210 | 67.7871
SIN200301728470 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0.3 | 5
SIN200301729032 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SIN200301729109 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301729714 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301729738 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301735484 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301736911 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.2 | 30
SIN200301737121 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301737819 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301737926 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738032 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301739808 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301741256 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
SIN200301742946 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN200301743205 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301743325 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.5 | 25
SIN200301744000 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301746706 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN200301747217 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301750190 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301750192 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301751450 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 251.47 | 251.47 | 248.95 | 98.9979
SIN200301752011 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752547 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752566 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301752661 | 2020 | 3 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
SIN200301752692 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 48549 | 48549 | 17000 | 35.0162
SIN200301752707 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301753095 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301754650 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301754668 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301754724 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301754860 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301755752 | 2020 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 4.2 | 70
SIN200301756213 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 558.53 | 558.53 | 530.6 | 94.9994
SIN200301756238 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3132.1 | 3132.1 | 2192.47 | 70
SIN200301756754 | 2020 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SIN200301756838 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 4 | 8.3333
SIN200301756850 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.2 | 10
SIN200301757245 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.5 | 75
SIN200301757255 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.5 | 75
SIN200301757430 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.65 | 32.5
SIN200301758329 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 3.5 | 58.3333
SIN200301758382 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 0 | 0
SIN200301758422 | 2020 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0.91 | 7
SIN200301758431 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 801.42 | 801.42 | 0 | 0
SIN200301758435 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 89.4 | 20
SIN200301759269 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN200301759274 | 2020 | 3 | Otros | 264.6 | 264.6 | 63.5 | 23.9985
SIN200301759539 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
SIN200301759866 | 2020 | 3 | Otros | 116 | 116 | 80 | 68.9655
SIN200301769283 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 17.29 | 15.49 | 0 | 0
SIN200301769987 | 2020 | 3 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
SIN200301770394 | 2020 | 3 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
SIN200301770454 | 2020 | 3 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
SIN200301770617 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 19.36 | 17.39 | 0 | 0
SIN200301770872 | 2020 | 3 | Otros | 270 | 270 | 140 | 51.8519
SIN200301772146 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772446 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772776 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772959 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 16.42 | 14.82 | 0 | 0
SIN200301773389 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.58 | 20 | 0 | 0
SIN200301773500 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.89 | 19.87 | 0 | 0
SIN200301774601 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20 | 0 | 0
SIN200301774821 | 2020 | 3 | Otros | 46 | 46 | 0 | 0
SIN200301774891 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 17.69 | 16 | 0 | 0
SIN200301775003 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 17.21 | 17.21 | 0 | 0
SIN200301775089 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20 | 0 | 0
SIN200301775142 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 13.13 | 11.56 | 0 | 0
SIN200301775343 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301776259 | 2020 | 3 | Otros | 110 | 110 | 0 | 0
SIN200301782780 | 2020 | 3 | Otros | 100 | 100 | 50 | 50
SIN200301787689 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787710 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787774 | 2020 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SIN200301787792 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787846 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787913 | 2020 | 3 | Piezas | 155 | 155 | 155 | 100
SIN200301787939 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.89 | 89
SIN200301787944 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301787950 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788225 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788226 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788240 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788249 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788287 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788471 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788513 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788650 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791342 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301792023 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793538 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200721501 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN00160300791750 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN14170200891136 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN17170200904539 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN17170200904572 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN17170200904581 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
SIN16170300955418 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN17170401043592 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN17170401043604 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101069872 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
SIN18180101073579 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101073617 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
SIN18180101074139 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN18180101074359 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074581 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101074600 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
SIN180301301184 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301379131 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.43 | 43
SIN190301572099 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1160 | 1160 | 1067.2 | 92
SIN190401587880 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401690348 | 2020 | 3 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
SIN200101702149 | 2020 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200101702904 | 2020 | 3 | Equipo de seguridad | 2 | 4 | 2 | 50
SIN200101702922 | 2020 | 3 | Equipo de seguridad | 686 | 686 | 343 | 50
SIN200201707929 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200201709460 | 2020 | 3 | Lote | 4 | 4 | 1.9 | 47.5
SIN200201709492 | 2020 | 3 | Lote | 3 | 3 | 1.56 | 52
SIN200201710332 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200201710843 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200201712340 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.7 | 85
SIN200301722656 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 3 | 60
SIN200301724278 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN200301724471 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.1 | 5
SIN200301724746 | 2020 | 3 | Otros | 280 | 280 | 279 | 99.6429
SIN200301725626 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.2 | 10
SIN200301725899 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1.74 | 58
SIN200301726517 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.5 | 16.6667
SIN200301726560 | 2020 | 3 | Otros | 55 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301727156 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 170 | 99.4152
SIN200301728462 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3 | 75
SIN200301728626 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.5 | 25
SIN200301728676 | 2020 | 3 | Metros lineales | 32165 | 32165 | 32100 | 99.7979
SIN200301728764 | 2020 | 3 | Metros lineales | 19410 | 19410 | 19400 | 99.9485
SIN200301729622 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SIN200301729670 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
SIN200301737977 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738015 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301739604 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301743101 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301743281 | 2020 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
SIN200301744468 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301747001 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN200301747264 | 2020 | 3 | Otros | 55 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301750244 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.88 | 22
SIN200301751572 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 560.27 | 560.27 | 540.25 | 96.4267
SIN200301751606 | 2020 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.95 | 97.5
SIN200301751949 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301751988 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301752305 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752315 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.88 | 22
SIN200301752569 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301752577 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752585 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200301752712 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301752717 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301752721 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
SIN200301752726 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301755267 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.51 | 51
SIN200301755484 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301755966 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SIN200301756208 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25 | 326.08 | 94.9978
SIN200301757675 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | 0
SIN200301758456 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2.7 | 90
SIN200301758465 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 3.5 | 70
SIN200301758475 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 81 | 84.375
SIN200301758613 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN200301759261 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301759588 | 2020 | 3 | Otros | 21 | 21 | 15 | 71.4286
SIN200301759590 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301759814 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 327.36 | 327.36 | 43 | 13.1354
SIN200301760344 | 2020 | 3 | Otros | 16 | 16 | 15 | 93.75
SIN200301768093 | 2020 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 329 | 99.697
SIN200301769124 | 2020 | 3 | Metros lineales | 8688 | 8688 | 8680 | 99.9079
SIN200301769363 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
SIN200301769475 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1.01 | 18.7 | 0 | 0
SIN200301770417 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301770735 | 2020 | 3 | Otros | 300 | 300 | 150 | 50
SIN200301771498 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200301771533 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 20 | 0 | 0
SIN200301771945 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 17.7 | 15.99 | 0 | 0
SIN200301772135 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2399.5 | 2399.5 | 100 | 4.1675
SIN200301772480 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 10.78 | 0 | 0
SIN200301772517 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.18 | 20 | 0 | 0
SIN200301772986 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.46 | 20 | 0 | 0
SIN200301772988 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772994 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 14.1 | 0 | 0
SIN200301774128 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301774275 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 20 | 0 | 0
SIN200301774654 | 2020 | 3 | Otros | 49 | 49 | 0 | 0
SIN200301774753 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 20 | 0 | 0
SIN200301775166 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20 | 0 | 0
SIN200301775993 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 20 | 0 | 0
SIN200301780799 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301781140 | 2020 | 3 | Metros lineales | 55 | 55 | 5 | 9.0909
SIN200301787694 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787788 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787823 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787856 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787953 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787956 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN200301787971 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301788315 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791164 | 2020 | 3 | Aula | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301791304 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791391 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301792029 | 2020 | 3 | Luminaria | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
SIN200301793282 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200301793325 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.8 | 90
SIN200301793483 | 2020 | 3 | Aula | 5 | 5 | 4.98 | 99.6
SIN200301793504 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793529 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793554 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793567 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170200885278 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN17170200904530 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN17170200904582 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
SIN15170300954951 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.71 | 71
SIN16170300955109 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN17170401043598 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN17170401049394 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049460 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101069737 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101069780 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN18180101073598 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.78 | 78
SIN18180101074072 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN18180101074143 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN180301379054 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.44 | 44
SIN180301385589 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
SIN190201559500 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.67 | 67
SIN190201563961 | 2020 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 98.5 | 98.5
SIN190401587863 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401587919 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN200201708479 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 8 | 100
SIN200201708479 | 2020 | 3 | Vehículos | 13 | 13 | 13 | 100
SIN200201709373 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.47 | 47
SIN200201710831 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201710860 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201712303 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.99 | 99.5
SIN200301722670 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.68 | 42
SIN200301722695 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
SIN200301722842 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.7 | 42.5
SIN200301723617 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1 | 25
SIN200301724271 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 3.76 | 47
SIN200301725274 | 2020 | 3 | Metros lineales | 19055 | 19055 | 18900 | 99.1866
SIN200301725300 | 2020 | 3 | Metros lineales | 10127 | 10127 | 10050 | 99.2397
SIN200301726533 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301726790 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1845 | 1845 | 1291.5 | 70
SIN200301726824 | 2020 | 3 | Otros | 130 | 130 | 129 | 99.2308
SIN200301726916 | 2020 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 4.97 | 71
SIN200301726998 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.5 | 75
SIN200301728139 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0.25 | 5
SIN200301728602 | 2020 | 3 | Metros lineales | 11242 | 11242 | 11240 | 99.9822
SIN200301728640 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1.8 | 60
SIN200301728754 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2467 | 2467 | 838.78 | 34
SIN200301736378 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301736422 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301737323 | 2020 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 1.5 | 21.4286
SIN200301738005 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738041 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738043 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301742903 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301743133 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 0 | 0 | 0
SIN200301743880 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
SIN200301743920 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301744074 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301744378 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301746049 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN200301747018 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301747150 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301748619 | 2020 | 3 | Otros | 55 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301750243 | 2020 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 0 | 0
SIN200301750246 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 1.32 | 22
SIN200301750624 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 21.8 | 10
SIN200301751172 | 2020 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 9.9 | 90
SIN200301751896 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2810.5 | 2810.5 | 1405.25 | 50
SIN200301752233 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3.28 | 82
SIN200301752410 | 2020 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 11.48 | 82
SIN200301752544 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301752548 | 2020 | 3 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
SIN200301752667 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301752713 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301754438 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 2.4 | 10
SIN200301754631 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 42.09 | 42.09 | 0 | 0
SIN200301754636 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 42.09 | 42.09 | 0 | 0
SIN200301754646 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301754718 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301755495 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 2.76 | 46
SIN200301755613 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301755727 | 2020 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 2.4 | 20
SIN200301755885 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 52 | 40.625
SIN200301757493 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN200301757630 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | 0
SIN200301758433 | 2020 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0.45 | 5
SIN200301759264 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301759271 | 2020 | 3 | Otros | 104 | 104 | 0 | 0
SIN200301759940 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 2.5 | 50
SIN200301760167 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN200301760832 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301761222 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 4 | 66.6667
SIN200301761286 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN200301762307 | 2020 | 3 | Otros | 8 | 8 | 5 | 62.5
SIN200301767774 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN200301767795 | 2020 | 3 | Otros | 252 | 252 | 150 | 59.5238
SIN200301767839 | 2020 | 3 | Otros | 131.41 | 131.41 | 131 | 99.688
SIN200301767963 | 2020 | 3 | Metros lineales | 728 | 728 | 727 | 99.8626
SIN200301769333 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301769570 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301770035 | 2020 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
SIN200301770050 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 8.38 | 7.54 | 0 | 0
SIN200301770808 | 2020 | 3 | Otros | 160 | 160 | 80 | 50
SIN200301771223 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 20 | 0 | 0
SIN200301771840 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772547 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 14.5 | 13.12 | 0 | 0
SIN200301772785 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301773348 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 20 | 0 | 0
SIN200301774137 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301774368 | 2020 | 3 | Metros lineales | 18764 | 18764 | 18600 | 99.126
SIN200301774383 | 2020 | 3 | Metros lineales | 8036 | 8036 | 8020 | 99.8009
SIN200301774586 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 21.88 | 20 | 0 | 0
SIN200301779992 | 2020 | 3 | Metros lineales | 222 | 222 | 20 | 9.009
SIN200301787700 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787712 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787718 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787732 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787840 | 2020 | 3 | Metros | 25 | 25 | 0 | 0
SIN200301787881 | 2020 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
SIN200301787891 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787909 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787922 | 2020 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SIN200301787935 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788212 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788235 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788310 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788342 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788356 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788450 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788550 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788593 | 2020 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301791122 | 2020 | 3 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301791157 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301791181 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN200301793523 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793555 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792367 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN17170200904532 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
SIN17170200904575 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.78 | 78
SIN17170200904658 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN15170300954850 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN15170300954946 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN16170300955112 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN16170300955123 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN16170300955330 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN16170300955384 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN17170401043728 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101069705 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074063 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN180301378929 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN180301378971 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN180301379079 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN180301385592 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301385673 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN180301385687 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN190201547127 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201547131 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201559485 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN200101702948 | 2020 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200201708012 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201709563 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201712316 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.99 | 99.5
SIN200201712462 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 49.5 | 99
SIN200301722682 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1.3 | 43.3333
SIN200301722856 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.7 | 17.5
SIN200301723099 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
SIN200301723371 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.4 | 20
SIN200301723450 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0.5 | 10
SIN200301723526 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2792 | 2792 | 0 | 0
SIN200301724117 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.29 | 64.5
SIN200301725622 | 2020 | 3 | Metros lineales | 379 | 379 | 220.4 | 58.153
SIN200301725966 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN200301726366 | 2020 | 3 | Metros lineales | 24026 | 24026 | 24000 | 99.8918
SIN200301726581 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
SIN200301727695 | 2020 | 3 | Otros | 18 | 18 | 17.9 | 99.4444
SIN200301728122 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301728596 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5
SIN200301728658 | 2020 | 3 | Metros lineales | 5001 | 5001 | 5000 | 99.98
SIN200301728998 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SIN200301735788 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 814 | 814 | 244.2 | 30
SIN200301735923 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301737047 | 2020 | 3 | Metros lineales | 44 | 44 | 43.8 | 99.5455
SIN200301737806 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301737927 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738001 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738011 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301739013 | 2020 | 3 | Metros lineales | 419 | 419 | 338.24 | 80.7255
SIN200301741360 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN200301744130 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1 | 50
SIN200301744752 | 2020 | 3 | Metros lineales | 10900 | 10900 | 5000 | 45.8716
SIN200301746062 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.6 | 80
SIN200301750197 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301750940 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1111.1 | 1111.1 | 777.77 | 70
SIN200301751848 | 2020 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301751962 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301752031 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301752392 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.92 | 82
SIN200301752553 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200301752581 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301752583 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200301752670 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301752672 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301752709 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301752715 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301753071 | 2020 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 0 | 0
SIN200301754448 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 2.4 | 10
SIN200301754663 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301754672 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301755439 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4 | 0 | 0
SIN200301755444 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4 | 66.6667
SIN200301755696 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2077.7 | 2077.7 | 1724.49 | 83
SIN200301756203 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 677.11 | 677.11 | 670 | 98.9499
SIN200301756467 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301756594 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 170 | 20.4819
SIN200301757135 | 2020 | 3 | Metros lineales | 154 | 154 | 154 | 100
SIN200301757439 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 135.89 | 135.89 | 122.3 | 89.9993
SIN200301758280 | 2020 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 76.56 | 87
SIN200301758401 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 2.35 | 1
SIN200301758690 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 150 | 50
SIN200301758761 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
SIN200301759365 | 2020 | 3 | Otros | 27 | 27 | 15 | 55.5556
SIN200301759903 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 591.25 | 591.25 | 295.62 | 49.9992
SIN200301761025 | 2020 | 3 | Otros | 14 | 14 | 10 | 71.4286
SIN200301761130 | 2020 | 3 | Otros | 24 | 24 | 15 | 62.5
SIN200301761539 | 2020 | 3 | Otros | 158 | 158 | 120 | 75.9494
SIN200301762325 | 2020 | 3 | Otros | 16 | 16 | 10 | 62.5
SIN200301764644 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 234.57 | 234.57 | 0 | 0
SIN200301768688 | 2020 | 3 | Metros lineales | 24517 | 24517 | 24500 | 99.9307
SIN200301768909 | 2020 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
SIN200301769079 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
SIN200301769277 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
SIN200301769370 | 2020 | 3 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
SIN200301769519 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301769568 | 2020 | 3 | Metros lineales | 5929 | 5929 | 200 | 3.3733
SIN200301769879 | 2020 | 3 | Otros | 75 | 75 | 52.5 | 70
SIN200301770039 | 2020 | 3 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
SIN200301770399 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.71 | 20 | 0 | 0
SIN200301770489 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301771135 | 2020 | 3 | Metros lineales | 4131 | 4131 | 150 | 3.6311
SIN200301771140 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2645 | 2645 | 200 | 7.5614
SIN200301771154 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 742.22 | 742.22 | 500 | 67.3655
SIN200301771428 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 21.85 | 19.98 | 0 | 0
SIN200301771994 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772049 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 21.93 | 20 | 0 | 0
SIN200301772113 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 6.89 | 6.12 | 0 | 0
SIN200301772161 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772762 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301773488 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 21.99 | 20 | 0 | 0
SIN200301773589 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 16.6 | 15.07 | 0 | 0
SIN200301774139 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 18.35 | 16.57 | 0 | 0
SIN200301774394 | 2020 | 3 | Metros lineales | 11968 | 11968 | 11900 | 99.4318
SIN200301774889 | 2020 | 3 | Otros | 50 | 50 | 0 | 0
SIN200301774920 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20 | 0 | 0
SIN200301775121 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301775196 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301778151 | 2020 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 10 | 6.1728
SIN200301778731 | 2020 | 3 | Metros lineales | 310 | 310 | 20 | 6.4516
SIN200301781863 | 2020 | 3 | Otros | 125 | 125 | 65 | 52
SIN200301787714 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787721 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787729 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787899 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787912 | 2020 | 3 | Aula | 3 | 3 | 2.6 | 86.6667
SIN200301787947 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787959 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788243 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791126 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793497 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793552 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793559 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793560 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN17170200885864 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN17170200904630 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
SIN16170300955452 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN17170401043484 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN17170401049426 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101069725 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
SIN18180101069760 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.66 | 66
SIN18180101069807 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN18180101073594 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN18180101074049 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101074235 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN18180101074515 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101078879 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN18180101078909 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN180301297652 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN180301297654 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN180301378928 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301378936 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.32 | 32
SIN180301378938 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.31 | 31
SIN180301378975 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.63 | 63
SIN180301385560 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301385564 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN180301385663 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.67 | 67
SIN190201546995 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201547011 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200101699897 | 2020 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 8 | 80
SIN200101699988 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200101701380 | 2020 | 3 | Kilómetro | 4.05 | 4.05 | 3.72 | 91.8519
SIN200101702102 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200101702142 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 1 | 0.33333
SIN200201707943 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200201710993 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN200201712236 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.98 | 99
SIN200201712350 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.97 | 98.5
SIN200201712396 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 35 | 70
SIN200201712433 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 49.6 | 99.2
SIN200301715970 | 2020 | 3 | Metros lineales | 766 | 766 | 76 | 9.9217
SIN200301722661 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.45 | 36.25
SIN200301722703 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN200301722740 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.75 | 79.1667
SIN200301724158 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301726379 | 2020 | 3 | Metros lineales | 4.9 | 4.9 | 4.85 | 98.9796
SIN200301727307 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 104 | 99.0476
SIN200301728065 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN200301728580 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
SIN200301728604 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.15 | 15
SIN200301728609 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 5 | 62.5
SIN200301728760 | 2020 | 3 | Metros lineales | 3896 | 3896 | 3850 | 98.8193
SIN200301734838 | 2020 | 3 | Otros | 750 | 750 | 225 | 30
SIN200301736035 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN200301736170 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN200301737462 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2112 | 2112 | 2111 | 99.9527
SIN200301737815 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301737940 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301739152 | 2020 | 3 | Metros lineales | 451 | 451 | 224.6 | 49.8004
SIN200301739920 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN200301741248 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN200301741298 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN200301741340 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301741390 | 2020 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 100 | 71.4286
SIN200301741463 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301743109 | 2020 | 3 | Otros | 91 | 91 | 91 | 100
SIN200301744019 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.6 | 90
SIN200301747181 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301747599 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 200 | 32.8947
SIN200301750177 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301750248 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.88 | 22
SIN200301750250 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.88 | 22
SIN200301751556 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 233.19 | 233.19 | 4.66 | 1.9984
SIN200301751997 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752282 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2.46 | 82
SIN200301752558 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752662 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301752719 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301753083 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301753087 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301754654 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301754658 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301754720 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301754895 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301754910 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301755614 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 2 | 40
SIN200301755926 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN200301756197 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1106.5 | 1106.5 | 110.65 | 10
SIN200301756658 | 2020 | 3 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
SIN200301756764 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1545 | 1545 | 235 | 15.2104
SIN200301756991 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 65.12 | 37
SIN200301757060 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 53.54 | 53.54 | 48 | 89.6526
SIN200301757272 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 36 | 50
SIN200301757435 | 2020 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SIN200301758415 | 2020 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 1 | 20
SIN200301758427 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 418 | 418 | 8.36 | 2
SIN200301758721 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301759606 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN200301759890 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.25 | 62.5
SIN200301760446 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.4 | 22.4 | 17.9 | 79.9107
SIN200301760451 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8 | 33 | 73.6607
SIN200301760759 | 2020 | 3 | Otros | 70 | 70 | 60 | 85.7143
SIN200301760811 | 2020 | 3 | Otros | 33 | 33 | 30 | 90.9091
SIN200301760826 | 2020 | 3 | Otros | 71 | 71 | 59 | 83.0986
SIN200301761085 | 2020 | 3 | Otros | 15 | 15 | 10 | 66.6667
SIN200301761107 | 2020 | 3 | Otros | 46 | 46 | 30 | 65.2174
SIN200301761168 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
SIN200301761255 | 2020 | 3 | Otros | 9 | 9 | 5 | 55.5556
SIN200301761560 | 2020 | 3 | Otros | 27 | 27 | 20 | 74.0741
SIN200301761584 | 2020 | 3 | Otros | 31 | 31 | 25 | 80.6452
SIN200301768459 | 2020 | 3 | Metros lineales | 40437 | 40437 | 40200 | 99.4139
SIN200301768677 | 2020 | 3 | Metros lineales | 11362 | 11362 | 11300 | 99.4543
SIN200301769150 | 2020 | 3 | Metros lineales | 8174 | 8174 | 8170 | 99.9511
SIN200301769523 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200301769550 | 2020 | 3 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
SIN200301770420 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301770695 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.54 | 20 | 0 | 0
SIN200301771237 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20.98 | 19.13 | 0 | 0
SIN200301771364 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301771481 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.14 | 20 | 0 | 0
SIN200301771858 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772981 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 14.79 | 12.56 | 0 | 0
SIN200301773472 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 21.99 | 20 | 0 | 0
SIN200301774132 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301774271 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 15.71 | 14.13 | 0 | 0
SIN200301774306 | 2020 | 3 | Metros lineales | 12621 | 12621 | 12615 | 99.9525
SIN200301774598 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301774752 | 2020 | 3 | Otros | 47 | 47 | 0 | 0
SIN200301775155 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20 | 0 | 0
SIN200301775333 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301776292 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 13.48 | 0 | 0
SIN200301776307 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301778793 | 2020 | 3 | Metros lineales | 37 | 37 | 2 | 5.4054
SIN200301781294 | 2020 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 5 | 8.3333
SIN200301787862 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787907 | 2020 | 3 | Metros | 30 | 30 | 29 | 96.6667
SIN200301787924 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787974 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788219 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788320 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788445 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788525 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788643 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788675 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301790449 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791149 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791399 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 0 | 0
SIN200301792096 | 2020 | 3 | Metros | 20 | 20 | 0 | 0
SIN200301793301 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.99 | 99.5
SIN200301793310 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.7 | 85
SIN200301793537 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170100840019 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170200904632 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN15170300954940 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN16170300955121 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN16170300955301 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN17170300971491 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN18180101074324 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN18180101074338 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074363 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN18180101074596 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.66 | 66
SIN18180101078895 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301385633 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.76 | 76
SIN180301385705 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
SIN190201547092 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190401587846 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190401685930 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2357.29 | 2357.29 | 2286.57 | 96.9999
SIN200101702105 | 2020 | 3 | Metros | 319 | 319 | 1 | 0.31348
SIN200101702911 | 2020 | 3 | Equipo de seguridad | 293 | 293 | 160 | 54.6075
SIN200201707922 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN200201707959 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200201710229 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200201710285 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN200201711350 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.89 | 89
SIN200201712480 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 49.8 | 99.6
SIN200301722410 | 2020 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 2.5 | 17.8571
SIN200301724321 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.58 | 58
SIN200301725596 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0.6 | 10
SIN200301726015 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 3.48 | 58
SIN200301726025 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.37 | 72.8333
SIN200301726490 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN200301727024 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 5.25 | 65.625
SIN200301727958 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0.25 | 5
SIN200301728307 | 2020 | 3 | Otros | 48 | 48 | 47 | 97.9167
SIN200301728374 | 2020 | 3 | Metros lineales | 27354 | 27354 | 27300 | 99.8026
SIN200301728774 | 2020 | 3 | Otros | 36 | 36 | 35.9 | 99.7222
SIN200301729097 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 2 | 40
SIN200301729866 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301735568 | 2020 | 3 | Otros | 120 | 120 | 36 | 30
SIN200301736440 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301737147 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.2 | 30
SIN200301737534 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2069 | 2069 | 1862.1 | 90
SIN200301737538 | 2020 | 3 | Metros lineales | 235 | 235 | 234 | 99.5745
SIN200301738026 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301741138 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.8 | 90
SIN200301741171 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN200301741466 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 1 | 10
SIN200301743233 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301744116 | 2020 | 3 | Metros lineales | 8 | 8 | 0.8 | 10
SIN200301744208 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301744386 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 3 | 0.3 | 10
SIN200301744672 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN200301747038 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301747056 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301747998 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301748420 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN200301748760 | 2020 | 3 | Metros lineales | 6 | 6 | 0.6 | 10
SIN200301750702 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1677 | 1677 | 1677 | 100
SIN200301751100 | 2020 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 4.55 | 35
SIN200301751593 | 2020 | 3 | Metros lineales | 51.9 | 51.9 | 20.76 | 40
SIN200301751925 | 2020 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 0 | 0
SIN200301752220 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.82 | 82
SIN200301752369 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.66 | 22
SIN200301752557 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301752589 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301752665 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301753062 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200301753104 | 2020 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
SIN200301754666 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301754716 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301754717 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4 | 0 | 0
SIN200301755403 | 2020 | 3 | Otros | 300 | 300 | 100 | 33.3333
SIN200301755537 | 2020 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 7.5 | 75
SIN200301755844 | 2020 | 3 | Metros lineales | 325.22 | 325.22 | 260.17 | 79.9982
SIN200301755855 | 2020 | 3 | Metros lineales | 348.8 | 348.8 | 209.28 | 60
SIN200301756219 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1236.6 | 1236.6 | 370.98 | 30
SIN200301758171 | 2020 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4 | 66.6667
SIN200301758385 | 2020 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 1.2 | 10
SIN200301758418 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 29 | 5
SIN200301758720 | 2020 | 3 | Otros | 55 | 55 | 5.5 | 10
SIN200301759072 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.2 | 6.6667
SIN200301759598 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301760440 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.4 | 22.4 | 5.6 | 25
SIN200301760449 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.4 | 22.4 | 6.72 | 30
SIN200301760693 | 2020 | 3 | Otros | 24 | 24 | 20 | 83.3333
SIN200301760863 | 2020 | 3 | Otros | 13 | 13 | 9 | 69.2308
SIN200301761201 | 2020 | 3 | Otros | 16 | 16 | 10 | 62.5
SIN200301761576 | 2020 | 3 | Otros | 25 | 25 | 20 | 80
SIN200301761604 | 2020 | 3 | Otros | 27 | 27 | 25 | 92.5926
SIN200301761609 | 2020 | 3 | Otros | 15 | 15 | 10 | 66.6667
SIN200301762315 | 2020 | 3 | Otros | 28 | 28 | 20 | 71.4286
SIN200301768050 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301769138 | 2020 | 3 | Metros lineales | 4498 | 4498 | 4490 | 99.8221
SIN200301769480 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301769785 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301769848 | 2020 | 3 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
SIN200301769872 | 2020 | 3 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
SIN200301770997 | 2020 | 3 | Metros lineales | 7738 | 7738 | 100 | 1.2923
SIN200301771405 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.23 | 20 | 0 | 0
SIN200301772090 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.31 | 19.98 | 0 | 0
SIN200301772953 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 17.14 | 15.39 | 0 | 0
SIN200301773371 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.58 | 20 | 0 | 0
SIN200301773406 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 15.71 | 14.13 | 0 | 0
SIN200301773424 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.17 | 19.82 | 0 | 0
SIN200301773442 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 19.5 | 0 | 0
SIN200301773597 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301774261 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20.79 | 18.9 | 0 | 0
SIN200301774284 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1475 | 1475 | 1473 | 99.8644
SIN200301774635 | 2020 | 3 | Otros | 108 | 108 | 0 | 0
SIN200301774644 | 2020 | 3 | Otros | 32 | 32 | 0 | 0
SIN200301774803 | 2020 | 3 | Otros | 37 | 37 | 0 | 0
SIN200301787626 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787705 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787852 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787887 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301787916 | 2020 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
SIN200301787942 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787967 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788204 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788241 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788459 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791140 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791285 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN200301793351 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.3 | 65
SIN200301793412 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793451 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793478 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301793514 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793532 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170200893683 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200904538 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN17170200904540 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
SIN17170200904580 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
SIN17170200904642 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN16170300955424 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN17170401043634 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN17170401043864 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN18180101069750 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN18180101073577 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
SIN18180101074007 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074155 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
SIN18180101074219 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN18180101074319 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN18180101074343 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN18180101074351 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN18180101078913 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101080008 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.57 | 57
SIN180301379023 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301379075 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN180301379133 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.65 | 65
SIN180301385554 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN180301385670 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN190201559494 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN190201566244 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.73 | 73
SIN190201566251 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN190401587871 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200101699892 | 2020 | 3 | Piezas | 16000 | 16000 | 19 | 0.11875
SIN200201709484 | 2020 | 3 | Lote | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
SIN200201712250 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.98 | 99
SIN200301722491 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 2.7 | 33.75
SIN200301722510 | 2020 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 5 | 55.5556
SIN200301722692 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.6 | 80
SIN200301722724 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 1.4 | 17.5
SIN200301723656 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN200301724476 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
SIN200301725224 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.9 | 95
SIN200301725416 | 2020 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 15 | 75
SIN200301725833 | 2020 | 3 | Otros | 105 | 105 | 104 | 99.0476
SIN200301726032 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.35 | 17.5
SIN200301726632 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301728620 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1.8 | 60
SIN200301729760 | 2020 | 3 | Metros lineales | 426 | 426 | 149.1 | 35
SIN200301730163 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301735502 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1.6 | 53.3333
SIN200301735902 | 2020 | 3 | Otros | 166 | 166 | 49.8 | 30
SIN200301737249 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 173.4 | 30
SIN200301738030 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738033 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301738039 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301739213 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2530 | 2530 | 73.08 | 2.8885
SIN200301741091 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301741421 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
SIN200301741647 | 2020 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
SIN200301743889 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301744066 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SIN200301744448 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301744454 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN200301745471 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1365 | 1365 | 477.75 | 35
SIN200301745874 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301746744 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301750185 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301750985 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1392 | 1392 | 1378 | 98.9943
SIN200301751026 | 2020 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 1.4 | 35
SIN200301751147 | 2020 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 1.95 | 15
SIN200301751416 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 469.71 | 469.71 | 427.43 | 90.9987
SIN200301751979 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301752021 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301752242 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 6.56 | 82
SIN200301752354 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752559 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301752561 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301752571 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752656 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301752703 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301752724 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
SIN200301752864 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301754453 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 2.4 | 10
SIN200301754500 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 2.4 | 10
SIN200301754660 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301754662 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301754671 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301755637 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4 | 0 | 0
SIN200301755653 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 688 | 688 | 481.6 | 70
SIN200301755764 | 2020 | 3 | Metros lineales | 291 | 291 | 220 | 75.6014
SIN200301756216 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2807.78 | 2807.78 | 2246.22 | 79.9999
SIN200301756239 | 2020 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 4.5 | 50
SIN200301756731 | 2020 | 3 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
SIN200301757270 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301758391 | 2020 | 3 | Metros lineales | 81 | 81 | 2.43 | 3
SIN200301758777 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 90 | 30
SIN200301759375 | 2020 | 3 | Otros | 55 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301759563 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2.2 | 73.3333
SIN200301759812 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 1 | 20
SIN200301759842 | 2020 | 3 | Otros | 16 | 16 | 10 | 62.5
SIN200301759959 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 329.46 | 329.46 | 83 | 25.1927
SIN200301760215 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.7 | 85
SIN200301760670 | 2020 | 3 | Otros | 76 | 76 | 60 | 78.9474
SIN200301760795 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1747 | 1747 | 611.45 | 35
SIN200301760885 | 2020 | 3 | Otros | 19 | 19 | 15 | 78.9474
SIN200301761264 | 2020 | 3 | Otros | 31 | 31 | 15 | 48.3871
SIN200301762253 | 2020 | 3 | Otros | 388 | 388 | 250 | 64.433
SIN200301764882 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1925 | 1925 | 288.75 | 15
SIN200301768466 | 2020 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 378 | 70
SIN200301769421 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
SIN200301769806 | 2020 | 3 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
SIN200301770370 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301770372 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 19.7 | 17.89 | 0 | 0
SIN200301770729 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.51 | 20 | 0 | 0
SIN200301770760 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301770766 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.94 | 20 | 0 | 0
SIN200301771529 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.37 | 20 | 0 | 0
SIN200301772603 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20 | 0 | 0
SIN200301773592 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 19.05 | 17.2 | 0 | 0
SIN200301774125 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.63 | 20 | 0 | 0
SIN200301774203 | 2020 | 3 | Metros lineales | 8635 | 8635 | 8630 | 99.9421
SIN200301774324 | 2020 | 3 | Metros lineales | 19427 | 19427 | 19418 | 99.9537
SIN200301774331 | 2020 | 3 | Metros lineales | 12267 | 12267 | 12262 | 99.9592
SIN200301775301 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 16.9 | 14.15 | 0 | 0
SIN200301776473 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301776488 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20.48 | 18.67 | 0 | 0
SIN200301779790 | 2020 | 3 | Metros lineales | 307 | 307 | 20 | 6.5147
SIN200301781583 | 2020 | 3 | Metros lineales | 71 | 71 | 5 | 7.0423
SIN200301782653 | 2020 | 3 | Otros | 280 | 280 | 150 | 53.5714
SIN200301787696 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787813 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787827 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787859 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787870 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787914 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787931 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788223 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788239 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788247 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788325 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788336 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788535 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788635 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788669 | 2020 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN200301791193 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791279 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301792035 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN200301793240 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.99 | 99.5
SIN200301793246 | 2020 | 3 | Aula | 4 | 4 | 3.99 | 99.75
SIN200301793272 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.7 | 85
SIN200301793377 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN200301793381 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN200301793470 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793489 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793571 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200694308 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN17170200904533 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
SIN17170300971497 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
SIN18180101069793 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN18180101074237 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.74 | 74
SIN18180101074326 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101078904 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
SIN180301297633 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN180301377681 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301379016 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379135 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.58 | 58
SIN190201547121 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201559477 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.89 | 89
SIN190201559505 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN200101702937 | 2020 | 3 | Equipamiento | 2904 | 2904 | 1164 | 40.0826
SIN200201709352 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200201709550 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201710438 | 2020 | 3 | Aula | 3 | 3 | 2.82 | 94
SIN200201711341 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN200201712368 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.89 | 94.5
SIN200301722475 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301722713 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 2.2 | 44
SIN200301722954 | 2020 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
SIN200301723531 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301725942 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.46 | 73
SIN200301726391 | 2020 | 3 | Metros lineales | 5105 | 5105 | 5103 | 99.9608
SIN200301726397 | 2020 | 3 | Metros lineales | 39647 | 39647 | 39620 | 99.9319
SIN200301726456 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301728230 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2.5 | 62.5
SIN200301728629 | 2020 | 3 | Metros lineales | 10190 | 10190 | 10100 | 99.1168
SIN200301730182 | 2020 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
SIN200301737080 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN200301737161 | 2020 | 3 | Metros lineales | 3519 | 3519 | 3517 | 99.9432
SIN200301737792 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301737931 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN200301741035 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301741406 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN200301743964 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301744144 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2 | 2 | 0.2 | 10
SIN200301744146 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 3 | 60
SIN200301744227 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.5 | 50
SIN200301744470 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN200301744531 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN200301745912 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 800 | 50
SIN200301746775 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301747191 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301747255 | 2020 | 3 | Otros | 55 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301748611 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN200301748729 | 2020 | 3 | Metros lineales | 3 | 3 | 0.3 | 10
SIN200301750730 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 902 | 902 | 748.66 | 83
SIN200301751877 | 2020 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3.8 | 95
SIN200301751937 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752332 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301752377 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 6.56 | 82
SIN200301752708 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
SIN200301754491 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
SIN200301754643 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 42.09 | 42.09 | 0 | 0
SIN200301754656 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301754665 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301754673 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4 | 0 | 0
SIN200301754714 | 2020 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SIN200301754721 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301754994 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 13.4 | 10
SIN200301755831 | 2020 | 3 | Metros lineales | 362.8 | 363 | 363 | 100
SIN200301757376 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.4 | 20
SIN200301757398 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 21 | 87.5
SIN200301758823 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 90 | 30
SIN200301758959 | 2020 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 8.5 | 85
SIN200301759017 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.4 | 20
SIN200301759176 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.4 | 20
SIN200301759265 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
SIN200301759420 | 2020 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 3 | 37.5
SIN200301759766 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 169.85 | 169.85 | 169.85 | 100
SIN200301759891 | 2020 | 3 | Otros | 31 | 31 | 25 | 80.6452
SIN200301759919 | 2020 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN200301760102 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 230.47 | 230.47 | 207.42 | 89.9987
SIN200301760160 | 2020 | 3 | Otros | 19 | 19 | 15 | 78.9474
SIN200301760334 | 2020 | 3 | Otros | 8 | 8 | 6 | 75
SIN200301760458 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN200301760703 | 2020 | 3 | Otros | 22 | 22 | 15 | 68.1818
SIN200301760874 | 2020 | 3 | Otros | 22 | 22 | 15 | 68.1818
SIN200301761236 | 2020 | 3 | Otros | 10 | 10 | 6 | 60
SIN200301761288 | 2020 | 3 | Otros | 12 | 12 | 8 | 66.6667
SIN200301761477 | 2020 | 3 | Otros | 35 | 35 | 25 | 71.4286
SIN200301761594 | 2020 | 3 | Otros | 11 | 11 | 10 | 90.9091
SIN200301767664 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2876 | 2876 | 0 | 0
SIN200301768700 | 2020 | 3 | Metros lineales | 5266 | 5266 | 5250 | 99.6962
SIN200301769103 | 2020 | 3 | Metros lineales | 4978 | 4978 | 4970 | 99.8393
SIN200301769449 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 21.4 | 19.3 | 0 | 0
SIN200301769451 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301769768 | 2020 | 3 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
SIN200301769827 | 2020 | 3 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
SIN200301770553 | 2020 | 3 | Otros | 250 | 250 | 125 | 50
SIN200301770644 | 2020 | 3 | Otros | 120 | 120 | 60 | 50
SIN200301771018 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.33 | 20 | 0 | 0
SIN200301771031 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.1 | 20 | 0 | 0
SIN200301771287 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301771333 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 18.78 | 16.92 | 0 | 0
SIN200301771506 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301771520 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0
SIN200301771795 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.02 | 19.32 | 0 | 0
SIN200301772565 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 21.44 | 19.4 | 0 | 0
SIN200301772620 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.52 | 20 | 0 | 0
SIN200301772975 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20.73 | 18.92 | 0 | 0
SIN200301774263 | 2020 | 3 | Metros lineales | 11108 | 11108 | 11101 | 99.937
SIN200301774389 | 2020 | 3 | Metros lineales | 6193 | 6193 | 6150 | 99.3057
SIN200301774609 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 18.21 | 16 | 0 | 0
SIN200301774985 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 18.98 | 17.22 | 0 | 0
SIN200301775026 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 22.16 | 20 | 0 | 0
SIN200301775324 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1348 | 1348 | 0 | 0
SIN200301775878 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 17 | 15 | 0 | 0
SIN200301776078 | 2020 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
SIN200301776209 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301776372 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 17.01 | 0 | 0
SIN200301782389 | 2020 | 3 | Otros | 90 | 90 | 89.5 | 99.4444
SIN200301787724 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787737 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301787895 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301787905 | 2020 | 3 | Piezas | 132 | 132 | 132 | 100
SIN200301788202 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788363 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788569 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301788607 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.46 | 46
SIN200301790453 | 2020 | 3 | Aula | 5 | 5 | 0 | 0
SIN200301791107 | 2020 | 3 | Aula | 3 | 3 | 1.7 | 56.6667
SIN200301791296 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301791360 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301792026 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN200301792084 | 2020 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
SIN200301793339 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.98 | 99
SIN200301793544 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN200301793545 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200694498 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870482 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870484 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170300940563 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049506 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101071414 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101071453 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101073623 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074346 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN180301385639 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519038 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1357 | 1357 | 1357 | 100
SIN190401685929 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
SIN200201712203 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301723272 | 2020 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SIN200301723278 | 2020 | 3 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
SIN200301723289 | 2020 | 3 | Metros lineales | 435 | 435 | 435 | 100
SIN200301723540 | 2020 | 3 | Metros lineales | 279 | 279 | 279 | 100
SIN200301723883 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2776 | 2776 | 2776 | 100
SIN200301724540 | 2020 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SIN200301724557 | 2020 | 3 | Otros | 160 | 160 | 160 | 100
SIN200301725038 | 2020 | 3 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
SIN200301725159 | 2020 | 3 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
SIN200301725329 | 2020 | 3 | Otros | 135 | 135 | 135 | 100
SIN200301725832 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301726734 | 2020 | 3 | Otros | 95 | 95 | 95 | 100
SIN200301726767 | 2020 | 3 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
SIN200301748813 | 2020 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
SIN200301750022 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN200301750146 | 2020 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN200301756339 | 2020 | 3 | Metros lineales | 472 | 472 | 472 | 100
SIN200301779606 | 2020 | 3 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100
SIN200301780173 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301780966 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301791198 | 2020 | 3 | Metros | 50 | 50 | 50 | 100
SIN00170200870481 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200893619 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200904655 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170401023822 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401043483 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049489 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049514 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049530 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101071454 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201142884 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201142891 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401430296 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401430300 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401430307 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511427 | 2020 | 3 | Equipo de seguridad | 34 | 34 | 34 | 100
SIN190201519058 | 2020 | 3 | Metros lineales | 5900 | 5900 | 5900 | 100
SIN200201710416 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200301723144 | 2020 | 3 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
SIN200301723224 | 2020 | 3 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
SIN200301723275 | 2020 | 3 | Metros lineales | 362 | 362 | 362 | 100
SIN200301724661 | 2020 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
SIN200301724950 | 2020 | 3 | Otros | 160 | 160 | 160 | 100
SIN200301725373 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301725826 | 2020 | 3 | Otros | 175 | 175 | 175 | 100
SIN200301725846 | 2020 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SIN200301726145 | 2020 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SIN200301726513 | 2020 | 3 | Otros | 95 | 95 | 95 | 100
SIN200301726650 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN00160200689029 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200694499 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200694500 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200705468 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200716155 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870479 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870492 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170401024242 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049496 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101070546 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074364 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379128 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519372 | 2020 | 3 | Metros lineales | 7900 | 7900 | 7900 | 100
SIN200201710426 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201710838 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301722922 | 2020 | 3 | Metros lineales | 404 | 404 | 404 | 100
SIN200301723126 | 2020 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
SIN200301723292 | 2020 | 3 | Metros lineales | 203 | 203 | 203 | 100
SIN200301723536 | 2020 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
SIN200301723762 | 2020 | 3 | Metros lineales | 74 | 74 | 74 | 100
SIN200301723863 | 2020 | 3 | Metros lineales | 196 | 196 | 196 | 100
SIN200301723871 | 2020 | 3 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
SIN200301724400 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 131 | 131 | 131 | 100
SIN200301724462 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 171 | 100
SIN200301724964 | 2020 | 3 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
SIN200301724993 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301725817 | 2020 | 3 | Otros | 405 | 405 | 405 | 100
SIN200301725939 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301725961 | 2020 | 3 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100
SIN200301726688 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN200301726726 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200301729889 | 2020 | 3 | Metros lineales | 897 | 897 | 897 | 100
SIN200301737143 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 100
SIN200301737314 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 100
SIN200301750074 | 2020 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SIN200301756362 | 2020 | 3 | Metros lineales | 139 | 139 | 139 | 100
SIN200301771671 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200301793390 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200699971 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870495 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200904654 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170300940564 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300969211 | 2020 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300971496 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170401024241 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049414 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049500 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049509 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078902 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078903 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101080188 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519029 | 2020 | 3 | Metros lineales | 657 | 657 | 657 | 100
SIN190401605430 | 2020 | 3 | Otros | 404 | 404 | 404 | 100
SIN200201710157 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200201710829 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301722830 | 2020 | 3 | Metros lineales | 638 | 638 | 638 | 100
SIN200301722881 | 2020 | 3 | Metros lineales | 146 | 146 | 146 | 100
SIN200301723287 | 2020 | 3 | Metros lineales | 142 | 142 | 142 | 100
SIN200301724518 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 719 | 719 | 719 | 100
SIN200301725093 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1157 | 1157 | 1157 | 100
SIN200301725124 | 2020 | 3 | Metros lineales | 29081 | 29081 | 29081 | 100
SIN200301725221 | 2020 | 3 | Metros lineales | 21289 | 21289 | 21289 | 100
SIN200301725834 | 2020 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
SIN200301726161 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301726624 | 2020 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SIN200301726915 | 2020 | 3 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
SIN200301728765 | 2020 | 3 | Otros | 77 | 77 | 77 | 100
SIN200301737458 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 100
SIN200301756351 | 2020 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN200301767938 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301771535 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301781085 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301793399 | 2020 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SIN00170200870478 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870485 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870497 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870500 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101070547 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074712 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074717 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379019 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201712209 | 2020 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200301722399 | 2020 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
SIN200301722860 | 2020 | 3 | Metros lineales | 665 | 665 | 665 | 100
SIN200301723180 | 2020 | 3 | Metros lineales | 414 | 414 | 414 | 100
SIN200301723588 | 2020 | 3 | Metros lineales | 637 | 637 | 637 | 100
SIN200301724796 | 2020 | 3 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
SIN200301724909 | 2020 | 3 | Otros | 230 | 230 | 230 | 100
SIN200301725517 | 2020 | 3 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100
SIN200301725691 | 2020 | 3 | Otros | 105 | 105 | 105 | 100
SIN200301726448 | 2020 | 3 | Otros | 900 | 900 | 900 | 100
SIN200301726584 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN200301726591 | 2020 | 3 | Otros | 212 | 212 | 212 | 100
SIN200301726810 | 2020 | 3 | Otros | 190 | 190 | 190 | 100
SIN200301726817 | 2020 | 3 | Otros | 146 | 146 | 146 | 100
SIN200301737261 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 100
SIN200301740159 | 2020 | 3 | Otros | 590 | 590 | 590 | 100
SIN200301750054 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN200301756354 | 2020 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
SIN200301791116 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301792286 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200699970 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200710860 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200727076 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870476 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870477 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870480 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870487 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870488 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870490 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870499 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200893665 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101070549 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201142900 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379031 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519368 | 2020 | 3 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
SIN200201712214 | 2020 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN200301724778 | 2020 | 3 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100
SIN200301725338 | 2020 | 3 | Otros | 125 | 125 | 125 | 100
SIN200301725712 | 2020 | 3 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
SIN200301725737 | 2020 | 3 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
SIN200301726896 | 2020 | 3 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
SIN200301743242 | 2020 | 3 | Metros lineales | 278 | 278 | 278 | 100
SIN200301743440 | 2020 | 3 | Metros lineales | 308 | 308 | 308 | 100
SIN200301750096 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN200301750163 | 2020 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN200301750242 | 2020 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN200301767985 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1658 | 1658 | 1658 | 100
SIN200301778579 | 2020 | 3 | Metros lineales | 583 | 583 | 583 | 100
SIN200301780287 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1285 | 1285 | 1285 | 100
SIN200301793407 | 2020 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN00170200870483 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870486 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870489 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870491 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870494 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300969224 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300969239 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049423 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049468 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049516 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101070122 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101073600 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379021 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379057 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519016 | 2020 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190201535250 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200201707153 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
SIN200201710167 | 2020 | 3 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
SIN200301723078 | 2020 | 3 | Metros lineales | 119 | 119 | 119 | 100
SIN200301723259 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301723532 | 2020 | 3 | Metros lineales | 780 | 780 | 780 | 100
SIN200301723707 | 2020 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
SIN200301723740 | 2020 | 3 | Metros lineales | 413 | 413 | 413 | 100
SIN200301724595 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 772 | 772 | 772 | 100
SIN200301724736 | 2020 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SIN200301725127 | 2020 | 3 | Metros lineales | 513 | 513 | 513 | 100
SIN200301725697 | 2020 | 3 | Metros lineales | 792 | 792 | 792 | 100
SIN200301725773 | 2020 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SIN200301725800 | 2020 | 3 | Otros | 145 | 145 | 145 | 100
SIN200301726026 | 2020 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SIN200301726703 | 2020 | 3 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
SIN200301726776 | 2020 | 3 | Otros | 190 | 190 | 190 | 100
SIN200301730251 | 2020 | 3 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
SIN200301748725 | 2020 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
SIN200301750113 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN00160200705467 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200721696 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00160200727077 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870493 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870496 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200870498 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300969229 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049410 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049504 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401049520 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101070548 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074373 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101080197 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301723603 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1153 | 1153 | 1153 | 100
SIN200301723878 | 2020 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
SIN200301724273 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
SIN200301724297 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301725585 | 2020 | 3 | Otros | 130 | 130 | 130 | 100
SIN200301725853 | 2020 | 3 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
SIN200301726013 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301726701 | 2020 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SIN200301726829 | 2020 | 3 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
SIN200301728358 | 2020 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SIN200301728569 | 2020 | 3 | Metros lineales | 229 | 229 | 229 | 100
SIN200301742815 | 2020 | 3 | Metros lineales | 15700 | 15700 | 15700 | 100
SIN200301743197 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 100
SIN200301750169 | 2020 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN200301755872 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN200301781027 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN200301787917 | 2020 | 3 | Metros | 58 | 58 | 58 | 100
SIN200301793500 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".