## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | BCS16160200690602 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 112569 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE LAS VINORAMAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE MONTERREY, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBRERA., lon:-110.276186, lat:24.1506984}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 1000000 | 997627 | 962893 | 962893 | 962893 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201615/16, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:997626.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_INICIO, 792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748801 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico - 292230 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 292230 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:336, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 47 + 700 PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9004013, lat:23.98002799}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICS201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748823 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 319708 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1050, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 23 + 900 PUEBLO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO, lon:-110.0978428, lat:24.01368544}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833845 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO | FMFM201711 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 1800000 | 1797856 | 1797856 | 1797856 | 1797856 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E9-2017, contratista:CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1797856.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_INICIO, 941517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068241 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Parque En Ampliación Lázaro Cárdenas (Parte Alta Del Cerro) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201833 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 499744 | 499744 | 492420 | 492420 | 492420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068253 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Parque Rio Blanco | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201836 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-12 | 2018-12-01 | 499380 | 499380 | 492061 | 492061 | 492061 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068110 | Adquisición | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Adquisición De Camiones Recolectores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201843 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834675 | Proyecto de inversión | 482584 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482584.0, modificado:441788.0}} | Construcción Comandancia Marquez De León | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-B | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-16 | 2017-11-01 | 441788 | 439609 | 439609 | 439609 | 281921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201650-B/16, contratista:JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:482584.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {942413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833884 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Cancha Publica Los Barriles | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201721 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:LOS BARRILES, lon:-109.704577, lat:23.6806}} | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 800000 | 796745 | 781752 | 781752 | 781752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201721/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:796744.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO, 941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833972 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201735 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 2500000 | 2495114 | 2446842 | 2446842 | 2446842 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201735/17, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2495114.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941647/proyecto_PROCESO, 941647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748822 | Proyecto de inversión | 424848.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424848.31, modificado:424848.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Ventana - 325052 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 325052 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y , POR L, lon:-109.9920677, lat:24.05221873}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 424848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200717766 | Proyecto de inversión | 1058313.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058313.81, modificado:1058313.0}} | Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114760 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES., lon:-109.9389977, lat:23.9739884}} | 2016-09-22 | 2016-12-31 | 1058313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {819333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051507 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado En Cola De La Ballena | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMUM201751 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 600000 | 597349 | 298675 | 298675 | 298675 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E24-2017, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:597349.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068126 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Camino Real | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201824 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA CAMINO REAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 898873 | 898873 | 885294 | 885294 | 885294 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068259 | Adquisición | 10300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03E7, modificado:1.03E7}} | Adquisición De Vehículo Dezazolvadora Tipo Vactor | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - OOMSAPAS | FTPE201838 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-06-01 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833897 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Comandancia De Policía De La Comunidad Las Pocitas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201723 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 300000 | 299397 | 295009 | 295009 | 295009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201723/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299397.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941571/proyecto_FIN, 941571/proyecto_PROCESO, 941571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833818 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR- DIRECCIÓN DE INFORMATICA | FMBM201708 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 650000 | 645122 | 645122 | 645122 | 645122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P1-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:645121.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_INICIO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_INICIO, 941485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833957 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201734 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 350000 | 348287 | 343183 | 343183 | 343183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201734/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:348287.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170300969111 | Proyecto de inversión | 4300800 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300800.0, modificado:3435184.71}} | Construccion De Concreto Asfaltico De La Calle Marcelo Rubio, Tramo: Miguel Hidalgo A Calle Sn, Incluye: Callejon A Lic. Primo Verdad, En La Cd. De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO RUBIO, TRAMO: MIGUEL HIDALGO A CALLE SN, INCLUYE: CALLEJON A LIC. PRIMO VERDAD, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 3435184.71 | 3435184.71 | 3435184.71 | 3435184.71 | 3435184.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SF-03-2017/01, contratista:CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:4147146.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068064 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Adquisición Vehículo Pintarrayas E Insumos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTUM201811 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-05 | 2018-11-01 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068073 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Adquisición De Grúa Canasta Para Alumbrado Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201842 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051493 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICILIA MAYOR-DIRECCIÓN DE COMERCIO. | FMUM201754 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE COMERCIO DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 650000 | 643265 | 643265 | 643265 | 643265 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E25-2017, contratista:AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:643265.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17180101068188 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Fosa Séptica En Delegación Poblado Los Barriles | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTRE17807 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOS BARRILES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 150000 | 149744 | 44923 | 44923 | 44923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637064 | Adquisición | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMBM201613 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-19 | 2016-09-01 | 800000 | 800000 | 798376 | 798376 | 798376 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/005-2016, contratista:MARIA LOURDES TERRAZAS RETES, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:798375.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_PROCESO, 714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833929 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabezud A Ocampo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201729 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE MUTUALISMO DE CABEZUD A OCAMPO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-28 | 2017-11-01 | 200000 | 199113 | 196195 | 196195 | 196195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201729/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:199112.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941604/proyecto_PROCESO, 941604/proyecto_FIN, 941604/proyecto_INICIO, 941604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16170100834252 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Adquisición De Camión Extintor De Incendios Usado | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS | FMRE201702 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-12-01 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2017, contratista:JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834689 | Proyecto de inversión | 800800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800800.0, modificado:800800.0}} | Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subconmandancia | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-D | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 800800 | 796847 | 793417 | 793417 | 668185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-D/16, contratista:GIOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:800800.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942427/proyecto_PROCESO, 942427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833882 | Adquisición | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICPALES | FMUM201720 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/018-2017, contratista:ILENIA BERENICE PEREZ FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:550000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {941555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068042 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Equipamiento Para Las Oficinas Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | FTBM201806 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-15 | 2018-10-01 | 269967 | 269967 | 269967 | 269967 | 269967 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/03-2018, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:269967.0, importe_modificado:269967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205145/proyecto_FIN, 1205145/proyecto_PROCESO, 1205145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637878 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201607 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:COLONIA EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}} | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 150000 | 149540 | 148895 | 148895 | 46408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201607/16, contratista:OMAR REYES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149539.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN, 715339/proyecto_INICIO, 715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638156 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201639 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:POBLADO DE SANTA RITA, lon:-111.466944, lat:24.590277}} | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 2000000 | 1996049 | 1987446 | 1987446 | 1910988 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201639, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1996049.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_INICIO, 715638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833868 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201717 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 450000 | 446270 | 434019 | 434019 | 434019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM2017117/17, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:446270.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941541/proyecto_PROCESO, 941541/proyecto_FIN, 941541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068077 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 2da Etapa Parque Santa Monica | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201817 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARQUE SANTA MONICA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068084 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Rehabilitación De Campo De Futbol Colonia Ruiz Cortinez | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201818 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA RUIZ CORTINEZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-10-01 | 2189355 | 2189355 | 2179047 | 2179047 | 2179047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200707188 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114553 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., lon:-110.0605447, lat:23.80825584}} | 2016-09-27 | 2016-12-31 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808755/proyecto_INICIO, 808755/proyecto_FIN, 808755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748813 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 291158 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 36 + 300 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9935698, lat:24.07796345}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200712501 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 84878 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA., lon:-110.2862895, lat:24.16380874}} | 2016-07-28 | 2016-12-30 | 6000000 | 5942796 | 5783240 | 5783240 | 5540409 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201613/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIS Y CONSTRUCCION, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S., monto:5942795.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {814068/proyecto_INICIO, 814068/proyecto_FIN, 814068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834830 | Proyecto de inversión | 954055 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954055.0, modificado:954055.0}} | Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-E | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 954055 | 949358 | 928189 | 928189 | 770217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-E/16, contratista:LUIS ALFONSO HUERTA AVILES, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:954055.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16170100834264 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMRE201705 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 1000000 | 995377 | 980790 | 980790 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201705/17, contratista:AMBCONSULTING COMPANY GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:995377.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941960/proyecto_INICIO, 941960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200723360 | Proyecto de inversión | 1314019.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314019.1, modificado:1314019.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 84742 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DECIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACIÓN DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR, lon:-110.4376664, lat:24.1109869}} | 2016-07-28 | 2016-12-30 | 1314019 | 1308355 | 1308355 | 1308355 | 1308355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-03-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1305746.64, importe_modificado:1305746.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833813 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | FMBM201707 | N | 0 | 0 | 251781 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 250000 | 249231 | 249231 | 249231 | 249231 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/007-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249230.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941478/proyecto_FIN, 941478/proyecto_INICIO, 941478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833829 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisición De Gps Y Complementos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGÍA - DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULARIZACIÓN URBANA | FMBM201709 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-10-01 | 650000 | 648719 | 648719 | 648719 | 648719 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P2-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:629000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_FIN, 941498/proyecto_INICIO, 941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834159 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Adquisición De Camiones Compactadores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMPE201745 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 10000000 | 9989920 | 9989920 | 9989920 | 9989920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:CORPORATIVO TEKSEG S. DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.997984E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834797 | Proyecto de inversión | 666090 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.0, modificado:666090.0}} | Parque Las Flores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-J | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-23 | 2017-11-01 | 666090 | 662796 | 331400 | 331400 | 331400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-J/16, contratista:A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:666090.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170200880468 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Adquisicion De Camiones Compactadores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL | FMRE201703 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-15 | 2017-10-01 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.997984E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_INICIO, 990043/proyecto_FIN, 990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638289 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201633 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DELEGACIÓN EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 200000 | 199038 | 186233 | 186233 | 107294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201633, contratista:GRUPO PCM SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:199037.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715790/proyecto_FIN, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200690604 | Proyecto de inversión | 442332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442332.0, modificado:442332.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112248 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE EMATITA CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA., lon:-110.3208975, lat:24.07035649}} | 2016-08-16 | 2016-12-31 | 442332 | 440258 | 440258 | 440258 | 440258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-16, contratista:ARTURO VALADEZ PLASCENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:440258.4, importe_modificado:440258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833920 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Panteón De La Ciudad | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201727 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-24 | 2017-12-01 | 2000000 | 1998695 | 1959291 | 1959291 | 1807908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201727/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1998694.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941595/proyecto_INICIO, 941595/proyecto_FIN, 941595/proyecto_PROCESO, 941595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068088 | Adquisición | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Adquisición De Retroexcavadora | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | FTBI201841 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E1-P1-2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2195000.0, importe_modificado:2195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1205196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068052 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisicion De Vehiculos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - TESORERIA MUNICIPAL | FTFM201807 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 635250 | 635250 | 635250 | 635250 | 635250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638252 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201631 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 1000000 | 993700 | 989416 | 989416 | 926816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FORTAMUN201631/16, contratista:ISMAEL MADRIGAL DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:993699.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO, 715746/proyecto_FIN, 715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051477 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Ciclovia En Boulevard Forjadores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201755 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 295541 | 295541 | 295541 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201755/17, contratista:CONSTRUCTORA VAL-CARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299936.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201140220 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Obras Complementarias Parque Las Flores, Ejido El Centenario | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201853 | N | 0 | 0 | 215875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL CENTENARIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 699091 | 699091 | 688846 | 688846 | 688846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833963 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | FMSO201703 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 150000 | 150000 | 149998 | 149998 | 46479 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834796 | Proyecto de inversión | 568450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568450.0, modificado:568450.0}} | Parque Invi-Chametla | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-I | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-11 | 2017-11-01 | 568450 | 565663 | 563227 | 563227 | 288683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-I/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:568450.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068109 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Remodelación De Oficinas Y Archivo De Catastro | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201821 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1490708 | 1490708 | 1468861 | 1468861 | 1468861 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200690601 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 113157 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECINALES Y CAMINO CAMINOS VECINALES, CAMINO CAMINOS VECINALES CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALIDA, lon:-109.9311442, lat:23.96932196}} | 2016-07-21 | 2016-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637834 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201606 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1996, direccion:COLONIA AGUA ESCONDIDA, lon:-110.91792, lat:24.611124}} | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 150000 | 149675 | 149023 | 149023 | 126707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201606/16, contratista:OMAR REYES PEREZ , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149674.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO, 715291/proyecto_FIN, 715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833851 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | TRANSITO MUNICIPAL | FMRE201714 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-28 | 2017-11-01 | 6000000 | 5996880 | 5996880 | 5996880 | 5996880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E15-2017, contratista:MIGUEL CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5996879.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748735 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 311964 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:778, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 PUEBLO SAN EVARISTO, 23143 SAN EVARISTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA, lon:-110.7095937, lat:24.91081133}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200707189 | Proyecto de inversión | 637665.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637665.03, modificado:637665.0}} | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarro Rubio - 112324 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112324 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23026 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE ORANTE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO, lon:-110.2831256, lat:24.16424661}} | 2016-08-24 | 2016-12-31 | 637665 | 636522 | 634916 | 634916 | 592096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-04-16, contratista:ALFREDO PRECIADO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:636521.66, importe_modificado:636521.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068055 | Adquisición | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | Adquisición De Equipo De Audio De La Sala De Cabildo Del Ayuntamiento De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO | FTFM201808 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SALA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-22 | 2018-12-01 | 212948 | 212948 | 212948 | 212948 | 212948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/007-2018, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:212948.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205160/proyecto_PROCESO, 1205160/proyecto_INICIO, 1205160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638004 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Oficinas En La Subdelegacion Del Poblado De San Pedro | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIEMTOS HUMANOS | FMUM201638 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:POBLADO DE SAN PEDRO, lon:-110.154844, lat:23.935255}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1493534 | 1493534 | 1444737 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201638, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1450477.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715471/proyecto_PROCESO, 715471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00170300971116 | Proyecto de inversión | 9905066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9905066.73, modificado:0.0}} | Calle Jesus Garza Menchaca, Tramo: De Madero A Fc. Villa, En Cd. Constitucion, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1105901/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto no se llevo a cabo, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS18180101068061 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Adquisición De Grúa Para Área De Peritaje | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTBI201840 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068114 | Proyecto de inversión | 3710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3710000.0}} | Rehabilitación De Talleres Mecánicos De Servicios Públicos Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201822 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 3708420 | 3708420 | 3654072 | 3654072 | 3654072 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17180101068132 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Adquisición De Minicargador Y Complementos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | FTRE171802 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-29 | 2018-08-01 | 1280000 | 887400 | 887400 | 887400 | 887400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638220 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201629 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-09-01 | 250000 | 248653 | 247515 | 247515 | 77166 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201629/16, contratista:GRUPO PCM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:248652.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_FIN, 715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_INICIO, 715710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100636985 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Delegación De Todos Santos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSP201603 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EN LA DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 150000 | 150000 | 148725 | 148725 | 148725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSP201603, contratista:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, convocante:GRUPO PCM SA DE CV , monto:149437.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714312/proyecto_INICIO, 714312/proyecto_FIN, 714312/proyecto_PROCESO, 714312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637949 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMBM201616 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 550000 | 549292 | 549292 | 549292 | 549292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/021-2016, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:549292.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {715415/proyecto_INICIO, 715415/proyecto_PROCESO, 715415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201641 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:LOCALIDAD DEL PESCADERO, lon:-110.168333, lat:23.364166}} | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 2000000 | 1999479 | 1990860 | 1990860 | 1458543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201641, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1999479.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715619/proyecto_PROCESO, 715619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638235 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201630 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-06 | 2016-07-01 | 150000 | 149954 | 148927 | 148927 | 46532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201630/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149954.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715728/proyecto_FIN, 715728/proyecto_PROCESO, 715728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833978 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Constricción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201737 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:246, direccion:SAN BLAS, lon:-110.151766, lat:23.886168}} | 2017-07-13 | 2017-12-01 | 2000000 | 1992955 | 1963802 | 1963802 | 1963802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201737/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992955.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941653/proyecto_FIN, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170300969945 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Remodelación De Alberca Del Complejo Deportiva Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 617087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 3000000 | 3000000 | 2999704 | 2999704 | 2745187.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2017/04, contratista:GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2999704.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104540/proyecto_PROCESO, 1104540/proyecto_INICIO, 1104540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834151 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Domínguez Ojeda | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201740 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748751 | Proyecto de inversión | 158375.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158375.7, modificado:158375.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 321557 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON NONATO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLEJON CALLEJON, lon:-110.2642946, lat:24.1562901}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 158375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748820 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 320316 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BA, lon:-110.123108, lat:23.696719}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200712503 | Proyecto de inversión | 1082951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082951.25, modificado:1082951.0}} | Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112418 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GRAL. M. MARQUEZ DE LEÓN ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO., lon:-110.1111828, lat:23.80383715}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 1082951 | 1082951 | 1078947 | 1078947 | 1078947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-06-16, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1082951.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833922 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Equipamiento Del Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL | FMUM201728 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 500000 | 480624 | 480624 | 480624 | 480624 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/009-2017, contratista:JAIME EDUARDO ZATARAIN PUPPO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:281892.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_PROCESO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160200723359 | Proyecto de inversión | 3540488.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540488.87, modificado:3540489.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 84496 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHUREA INTERIOR 0 0 COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TEDDA Y CALLE YIJU, CALLE REYNA CALAFIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA CALAFIA DONDE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-110.2852718, lat:24.02116856}} | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 3540489 | 3540489 | 3525228 | 3525228 | 3302879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3317177.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00170300971108 | Proyecto de inversión | 8423088.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8423088.96, modificado:0.0}} | Calle Puebla Tramo: Carretera A Calle Culiacan, En Zaragoza Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1105893/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS17170200880443 | Proyecto de inversión | 321916 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321916.0, modificado:321916.0}} | Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMRE201701 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-24 | 2017-11-01 | 321916 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201701/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:321872.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {990018/proyecto_INICIO, 990018/proyecto_PROCESO, 990018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638302 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201634 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:SUB DELEGACION DE SANTA RITA, lon:-110.963652, lat:24.965533}} | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 500000 | 496070 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201634/16, contratista:LOS ARIPEZ DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:496070.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16170100834267 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL | FMFM201711 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-19 | 2017-12-01 | 2500000 | 2485000 | 2485000 | 2485000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E4-2017, contratista:AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2485000.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {941963/proyecto_INICIO, 941963/proyecto_FIN, 941963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201140202 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación Campo De Fútbol Tabachines | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201852 | N | 0 | 0 | 215872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO CAMPO TABACHINES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-20 | 2018-10-01 | 1995892 | 1995892 | 1966513 | 1966513 | 1966513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748727 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Corral Falso Los Barriles - 312434 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 312434 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFORNI, lon:-109.76148, lat:23.6466795}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834709 | Proyecto de inversión | 630130 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630130.0, modificado:630130.0}} | Parque La Pitahaya | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-G | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 630130 | 627018 | 624176 | 624176 | 624176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-G/16, contratista:RODOLFO MARTINEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:630130.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834668 | Proyecto de inversión | 456103 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456103.0, modificado:456103.0}} | Construcción De Comandancia El Esterito | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-A | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 456103 | 453851 | 140902 | 140902 | 140902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-A/16, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:456103.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201140183 | Adquisición | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Adquisición De Grúas Canasta Para Rehabilitación Alumbrado Publico En El Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201850 | N | 0 | 0 | 215872 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00180101071245 | Proyecto de inversión | 4901658 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4901658.0, modificado:0.0}} | Conservación Y Mantenimiento Del Camino Alimentador De 7.00 M De Ancho Y 9.00 Km De Longitud Del Ramal Benito Juárez - Ojo De Liebre, Municipio De Mulege / 2016-12-03-01 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-12-03-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO , trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS17170100833974 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Area De Baños, Poblado Conquista Agraria | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201736 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:poblado conquista agraria, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-08 | 2017-12-01 | 2500000 | 2500000 | 810600 | 810600 | 810600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM/201736-2/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2489394.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941649/proyecto_PROCESO, 941649/proyecto_INICIO, 941649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637044 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201605 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 1200000 | 1197018 | 1191858 | 1191858 | 898039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201605, contratista:ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1197018.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00180101071320 | Proyecto de inversión | 7142402 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7142402.0, modificado:0.0}} | Mantenimiento Del Camino Rural De 6.00 Mts De Ancho En 23.00 Km En La Localidad De Guillermo Prieto, Municipio De Mulege / 2016-12-03-02 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-12-03-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201139185 | Proyecto de inversión | 2061567.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061567.97, modificado:2061657.97}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Mariano Matamoros, Tramo:Blvd. Agustin Olachea A Cervantes Del Rio, En Ciudad Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFFIN 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 2061567.97 | 2061567.97 | 2061567.97 | 2061567.97 | 2061567.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-08C/2018, contratista:C. ALFREDO AMADOR MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2020766.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278400/proyecto_INICIO, 1278400/proyecto_PROCESO, 1278400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068068 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Adquisición De Carpas Para Panteón Jardines Del Recuerdo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DEL PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO - OFICIALIA MAYOR | FTUM201815 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637023 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación Dif El Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201604 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 500000 | 485963 | 483770 | 483770 | 483770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201604, contratista:PROVIAL BAJA SUR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:485929.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051504 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Primera Etapa Credencializacion Del Transporte Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FMUM201753 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION DE TRANSPORTE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/017/2017, contratista:JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:350000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068224 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Parque Colonia Roma | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201829 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA ROMA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 1999068 | 1999068 | 1969771 | 1969771 | 1969771 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17180101068124 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Pago Para La Liquidación De Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL | FTRE171801 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834154 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Adquisición De Carritos Barrenderos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMPE201744 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-24 | 2017-12-01 | 300000 | 298840 | 298840 | 298840 | 298840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/016-2017, contratista:NICOMEDES LOPEZ MELENDREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:298840.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833858 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201715 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-10-01 | 350000 | 347428 | 342336 | 342336 | 342336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201715, contratista:DORA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:347427.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941531/proyecto_PROCESO, 941531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748719 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Pocitas - 312701 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 312701 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:421, direccion:CAMINO TRAMO KM 122 - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 300 PUEBLO LAS ÁNIMAS, 23140 LAS ÁNIMAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO C, lon:-110.9525704, lat:24.84373643}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068131 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Oficinas De La Subdelegaron De San Bartolo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201825 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:SUBDELEGACION DE SAN BARTOLO, lon:-109.844166, lat:23.737777}} | 2018-07-11 | 2018-11-01 | 1499793 | 1499793 | 1477813 | 1477813 | 1477813 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051517 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Adquisición De Retroexcavadora | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMUM201719 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2700000 | 1564840 | 782420 | 782420 | 782420 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-P1-2017, contratista:EMPRESA MATCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1564840.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17180101068154 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Para Área De Supervision De Obras, Desarrollo Social Y Obras Publicas. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- OFICIALIA MAYOR | FTRE17803 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 950000 | 939000 | 939000 | 939000 | 939000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638196 | Proyecto de inversión | 860500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860500.0, modificado:860500.0}} | Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | H. CUERPO DE BOMBEROS | FMFM201627 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 860500 | 854500 | 854500 | 854500 | 854500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/010-2016, contratista:COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:854500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748791 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 320475 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS SANTOS Y CALLE CA, lon:-110.2145343, lat:23.46025799}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748888 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 288128 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2905, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-110.698741, lat:23.83045811}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {853016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068119 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Bella Vista | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201823 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA BELLA VISTA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-21 | 2018-12-01 | 699365 | 699365 | 689115 | 689115 | 689115 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00170300971123 | Proyecto de inversión | 9905066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9905066.73, modificado:0.0}} | Calle Jesus Garza Menchaca Tramo: De Madero A Fco. Villa, En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1105908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO SE LLEVO A CABO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS16160200690603 | Proyecto de inversión | 1299246.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299246.64, modificado:1299247.0}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 84696 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE COQUINA Y CALLE SAN MIGUELITO, CALLE EMATITA SE UBICA EN LA SUPER MANZANA UNICA DE LA COLONIA LA PITAHAYA., lon:-110.3222389, lat:24.07172898}} | 2016-07-22 | 2016-12-30 | 1299247 | 1275161 | 1269664 | 1269664 | 1269664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-02-16, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1275160.75, importe_modificado:1275160.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {792170/proyecto_PROCESO, 792170/proyecto_INICIO, 792170/proyecto_PROCESO, 792170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748749 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos - 358343 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-01 | 2016-11-16 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170200881172 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}} | Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA GENERAL MUNICIPAL | FMBI201748 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOTE RUSTICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCEGUERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ESCRITURA 11862, contratista:MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:8600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {990936/proyecto_PROCESO, 990936/proyecto_FIN, 990936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17180101068177 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTRE17806 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OBRAS PUBLICAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 2400000 | 2200615 | 1219505 | 1219505 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068231 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Rehabilitación De Parque Sierra Vista, Colonia Loma Obrera | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201831 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA LOMA OBRERA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-14 | 2018-11-01 | 2198713 | 2198713 | 2166265 | 2166265 | 2166265 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833910 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Banquetas Calle Toronja E Dátil Y Limon | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201725 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE TORONJA E DATIL Y LIMON, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 250000 | 248362 | 242693 | 242693 | 242693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201725/17, contratista:MARIA TERESA BARDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:248362.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941584/proyecto_PROCESO, 941584/proyecto_INICIO, 941584/proyecto_FIN, 941584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748799 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 289145 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CA, lon:-110.2653387, lat:23.92824166}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS., monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00170200896736 | Proyecto de inversión | 3331187.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331187.31, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Ignacio Ramirez, Tramo: Adolfo López Mateos A Blvd. Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, Estado De Baja California Sur. - 4730550 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4730550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BLVD. CERVANTES DEL RIO ; 25.024367; -111.663489 SANTOS DEGOLLADO; 25.024922; -111.662027, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022539/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS16160400815847 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FMFM201649 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-27 | 2017-01-01 | 4500000 | 4496160 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834164 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES | FMPE201746 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-14 | 2017-11-01 | 900000 | 899000 | 899000 | 899000 | 899000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-P2-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:899000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068225 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Rehabilitación De Parque Mandarina | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201830 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-21 | 2018-11-01 | 2299324 | 2299324 | 2265626 | 2265626 | 2265626 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068072 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Ciclovia En Blvd Forjadores (Tramo De Blvd. 5 De Febrero A Blvd Forjadores De Sudcalifornia) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201816 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFONIA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-11-01 | 999760 | 999760 | 985108 | 985108 | 985108 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638120 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:POBLADO DE LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 2000000 | 1991751 | 1983164 | 1983164 | 1922872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201640, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1991750.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715599/proyecto_PROCESO, 715599/proyecto_INICIO, 715599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068136 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Obras Complementarias En Comandancias De La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201826 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-01 | 1499067 | 1499067 | 1477090 | 1477090 | 1477090 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051506 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Adquisición De Tracto Camión Y Remolque Tipo Cama Baja | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMUM201752 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E21-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:3000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051514 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Equipamiento Y Adecuación De Velatorios Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO | FMUM201749 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 1450000 | 1449548 | 724774 | 724774 | 724774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E22-2017, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1449547.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1187984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068060 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Programa Modernización De Semáforos En La Ciudad De La Paz, Segunda Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTUM201810 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-12-01 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E2-2018, contratista:SEMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:9996177.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068091 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Ampliación De Panteón Perlas Del Paraíso | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201819 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION DE PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 1998441 | 1998441 | 1969147 | 1969147 | 1969147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FTUM201819/18, contratista:CONSTRUCCIONES MTN, S DE RL DE CV, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1998441.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS15170200884150 | Proyecto de inversión | 1396092.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:88, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396092.6, modificado:1396092.6}} | Construcción De Barda Perimetral Del Estadio De Beisbol, En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 52612159 | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO VILLA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-111.843055, lat:25.397222}} | 2015-09-14 | 2015-10-01 | 1396092.6 | 1396092.6 | 1081073.21 | 1081073.21 | 1081073.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-01-2015/93, contratista:ABUNDIO MARTINEZ OSUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1372022.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {994418/proyecto_PROCESO, 994418/proyecto_INICIO, 994418/proyecto_FIN, 994418/proyecto_PROCESO, 994418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833931 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Banquetas En Perímetro De La Secundaria David Peralta Osuna | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201730 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 250000 | 249067 | 245416 | 245416 | 245416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201730/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249066.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_PROCESO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637937 | Proyecto de inversión | 604779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604779.68, modificado:604780.0}} | Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMBM201615 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 604780 | 604780 | 569152 | 569152 | 569152 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/0132016, contratista:BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:569151.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_FIN, 715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385995 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | TELESECUNDARIA 4 FERNANDO JORDÁN JUÁREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18003 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:domicilio conocido sn, cabo san lucas, Baja California Sur, lon:-110.690872, lat:24.371453}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 800000 | 758121.8 | 758121.8 | 758121.8 | 758121.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386041 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15301 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915981, lat:22.88706}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1900000 | 1763257.11 | 1763254.81 | 1763254.81 | 1763254.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390394 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16148 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALFALFA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.647366, lat:25.023221}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1500000 | 1398091.95 | 1398091.95 | 1398091.95 | 1398091.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390395 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CLOTILDE GONZALEZ GARCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16066 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JAVIER MINA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.673243, lat:25.036406}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1122539.12 | 1122539.12 | 1122539.12 | 1122539.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390400 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARGARITA CASTRO CASTRO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16144 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:SORGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651381, lat:25.01817}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1152730.65 | 1152730.65 | 1152730.65 | 1152730.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390402 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ROSARIO CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16183 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO PELAYO LOPEZ Y FELIX ORTEGA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.63616, lat:25.034318}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1152619.59 | 1152619.59 | 1152619.59 | 1152619.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390410 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JAIME TORRES BODET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16111 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALGODON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.649158, lat:25.019436}} | 2016-07-13 | 2016-10-15 | 1200000 | 1143904.68 | 1143904.68 | 1143904.68 | 1143904.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390412 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EST. NUM. 2 VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16149 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:ABASOLO NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.774545, lat:25.258103}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1350000 | 1257588.67 | 1257588.67 | 1257588.67 | 1257588.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PEDRO MORENO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16128 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LAURELES NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.637068, lat:25.030607}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1350000 | 1252624.42 | 1252624.41 | 1252624.41 | 1252624.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390430 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ALEJANDRO MEZA LEON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16164 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:PROLONGACION AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SAN ANTONIO, Baja California Sur, lon:-110.057088, lat:23.807367}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1050000 | 975517.16 | 970393.62 | 970393.62 | 970393.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390431 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | DAVID PERALTA OSUNA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16163 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32797, lat:24.144831}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1500000 | 1396943.39 | 1396943.22 | 1396943.22 | 1396943.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390436 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSE PILAR COTA CARRILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16167 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.340714, lat:24.140661}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1350000 | 1253350.35 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390452 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FUNDACIÓN DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16136 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299427, lat:24.066313}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1118921.94 | 1118921.94 | 1118921.94 | 1118921.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. AGUSTIN ARRIOLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16193 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LIC. VERDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.29628, lat:24.167821}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1151260.02 | 1151260.02 | 1151260.02 | 1151260.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390460 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CARLOS JEREZ MARQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16119 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HUAHUA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301389, lat:24.095}} | 2016-08-12 | 2016-10-11 | 1350000 | 1259886.56 | 1259886.56 | 1259886.56 | 1259886.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390464 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | HUGO CERVANTES DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16118 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299862, lat:24.06695}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1350000 | 1217408.54 | 1217408.21 | 1217408.21 | 1217408.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390465 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16194 | N | 0 | 0 | 982 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SIERRA DE LAS VIRGENES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317177, lat:24.111124}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1900000 | 1812557.57 | 1812557.57 | 1812557.57 | 1812557.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390526 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN 36 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16305 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.93121, lat:22.901013}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1205278.83 | 1205278.83 | 1205278.83 | 1205278.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390531 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VALERIO GONZALEZ CANSECO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16287 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:CASCA LOZUCHILTH NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.707082, lat:23.146868}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1091898.95 | 1091839.8 | 1091839.8 | 1091839.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390536 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARIA DEL CARMEN ORTEGA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16290 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71291, lat:23.09117}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1044952.85 | 1014435.03 | 1014435.03 | 1014435.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390543 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS MAURA SANDEZ RUIZ T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16285 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:NIQUEL NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.727862, lat:23.107766}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079320.09 | 1079287.22 | 1079287.22 | 1079287.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390551 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | NIEVES AGUIRRE AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16306 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DE LA CARABELA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.707228, lat:23.062158}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1107810.71 | 1107810.71 | 1107810.71 | 1107810.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390556 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 15 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16314 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur, lon:-109.678713, lat:23.540362}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 968002.51 | 961729.3 | 961729.3 | 961729.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390562 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CAPITAN EMILIO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16304 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MARQUEZ DE LEON NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.709657, lat:23.116404}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1250180.64 | 1249823.67 | 1249823.67 | 1249823.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390564 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16319 | N | 0 | 0 | 1368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.714096, lat:23.119003}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 2100000 | 1875030.54 | 1875030.54 | 1875030.54 | 1875030.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390578 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JUANA DE ASBAJE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16074 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:LAS BRISAS Y SAL GEMA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.030219, lat:27.971117}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1148369.61 | 1148369.61 | 1148369.61 | 1148369.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390582 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TENCNICA NUM. 22 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16076 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:OTOÑO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.384722, lat:27.644444}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1500000 | 1403480.81 | 1403480.81 | 1403480.81 | 1403480.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385823 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SRA. LUZ DAVIS DE MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17421 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLIMA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.320236, lat:24.134404}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 900000 | 864825.62 | 864825.62 | 864825.62 | 864825.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385838 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17395 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296964, lat:24.082491}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1095654.59 | 1095654.59 | 1095654.59 | 1095654.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385843 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17394 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL ENCINAS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316365, lat:24.146926}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1228168.77 | 1228168.77 | 1228168.77 | 1228168.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385844 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. ROSARIO CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17405 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAN DOMINGUEZ COTA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.0300129, lat:24.135735}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1205873.75 | 1205873.75 | 1205873.75 | 1205873.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385845 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P.SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17406 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.306866, lat:24.157461}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1211458.2 | 1211458.2 | 1211458.2 | 1211458.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385850 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROFR. FRANCISCO COTA MORENO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17404 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290691, lat:24.135969}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1350000 | 1282556.01 | 1282556.01 | 1282556.01 | 1282556.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385853 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROFA. JULIETA CASTRO HERAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17403 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MISIONEROS COMBONIANOS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322725, lat:24.119458}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1245778.32 | 1245778.32 | 1245778.32 | 1245778.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385854 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. DISTRITO FEDERAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17388 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:EMILIANO ZAPATA, CHAMETLA, Baja California Sur, lon:-110.373429, lat:24.100847}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1200000 | 1136341.01 | 1136341.01 | 1136341.01 | 1136341.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390404 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16069 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:MANUEL M. DIEGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.771155, lat:25.268515}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1050000 | 997647.71 | 997647.71 | 997647.71 | 997647.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390409 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VALLE DE SANTO DOMINGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16072 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.657454, lat:25.027188}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1137170.86 | 1137170.86 | 1137170.86 | 1137170.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390432 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSE MARIA GARMA GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16092 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.412062, lat:24.096409}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1350000 | 1287519.65 | 1287519.22 | 1287519.22 | 1287519.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390435 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 32 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16165 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur, lon:-109.705278, lat:23.681389}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1109745.68 | 1109745.68 | 1109745.68 | 1109745.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390437 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSEFINA RAMOS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16135 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SALINAS LEAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290755, lat:24.14625}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1200000 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390459 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16086 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.30072, lat:24.130209}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1152282.1 | 1152282.1 | 1152282.1 | 1152282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390466 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | EST. NUM. 13 ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16094 | N | 0 | 0 | 1032 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.289764, lat:24.136488}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1900000 | 1816460.81 | 1816459.57 | 1816459.57 | 1816459.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390467 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16093 | N | 0 | 0 | 824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GUILLERMO PRIETO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.335798, lat:24.130526}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1750000 | 1668147.25 | 1668147.25 | 1668147.25 | 1668147.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390468 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | EST. NUM. 20 FRANCISCO CONTRERAS VERDUGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16095 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299789, lat:24.067296}} | 2016-07-11 | 2016-10-08 | 1900000 | 1821587.73 | 1624629.02 | 1624629.02 | 1624629.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390471 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARIO MANRIQUEZ MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16080 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EDUCACION LAICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317198, lat:24.082921}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1096435.7 | 1096435.7 | 1096435.7 | 1096435.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390472 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | HUGO CESAR PIÑEDA CHACON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16078 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297518, lat:24.05506}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1145636.79 | 1143205.35 | 1143205.35 | 1143205.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390474 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16154 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311877, lat:24.055377}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1146509.82 | 1146509.82 | 1146509.82 | 1146509.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390486 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 50 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16097 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA CRECIENTE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.267359, lat:24.147118}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1142585.95 | 1138988.77 | 1138988.77 | 1138988.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390487 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 62 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16282 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JALISCO Y MELITÓN ALBA S/N, INFONAVIT, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317514, lat:24.134608}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 3500000 | 3294399.18 | 3294399.18 | 3294399.18 | 3294399.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390488 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PROFR. BONIFACIO DIAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16341 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316624, lat:24.146584}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 900000 | 856183 | 856183 | 856183 | 856183 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390498 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16353 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALZADA FRANCISCO J. MUJICA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32459, lat:24.117406}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2500000 | 2348301.98 | 2348301.98 | 2348301.98 | 2348301.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390500 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2017-09-11 | 2018-02-17 | 35000000 | 14591869.64 | 14591869.43 | 14591869.43 | 14591869.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390502 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 835703.46 | 835703.46 | 835703.46 | 835703.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390555 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16316 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.583889, lat:23.592778}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1235339.11 | 1230726.02 | 1230726.02 | 1230726.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390560 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16312 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.920518, lat:22.897319}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1288761.37 | 1288650.88 | 1288650.88 | 1288650.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390565 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 18 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16323 | N | 0 | 0 | 1055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO LOS CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.965245, lat:22.913467}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1900000 | 1692120.01 | 1692120.01 | 1692120.01 | 1692120.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390568 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.T.V. 29-CARMEN FISHER COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16320 | N | 0 | 0 | 849 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.927755, lat:22.915247}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1334876.89 | 1334876.89 | 1334876.89 | 1334876.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390571 | Proyecto de inversión | 5338188 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5338188.0, modificado:5338188.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTIAGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16351 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DR. CIRILO MONDRAGÓN ACHOA S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.714021, lat:23.476741}} | 2017-11-27 | 2018-04-25 | 5338188 | 1178601.76 | 1178601.76 | 1178601.76 | 1178601.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390572 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL 07 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16355 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ERNESTO GUEVARA S/N, COLONIA SAN BERNABÉ S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23436., SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.711505, lat:23.135821}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2500000 | 2304819.55 | 2304819.54 | 2304819.54 | 2304819.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390579 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DAVID ALFARO SIQUEIROS T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16187 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:SEBASTIAN VIZCAINO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.0277, lat:27.97272}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1150995.95 | 1150995.95 | 1150995.95 | 1150995.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390583 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 69 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16338 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHTÉMOC, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.271731, lat:27.3438833}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 3000000 | 2877305.63 | 2877305.63 | 2877305.63 | 2877305.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390584 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | GENERAL IGNACIO ALLENDE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16153 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.056337, lat:27.958547}} | 2017-05-08 | 2017-08-05 | 1050000 | 957593.12 | 957593.12 | 957593.12 | 957593.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390585 | Proyecto de inversión | 1292464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292464.0, modificado:1292464.0}} | J.N. ESPAÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16277 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. HIDALGO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.261237, lat:27.331201}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1292464 | 1150993.28 | 1150993.28 | 1150993.28 | 1150993.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390593 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 6 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16280 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:AVENIDA ABULON ESQ. GARROPA S/N, C.P. 23973. LA BOCANA, B.C.S., LA BOCANA, Baja California Sur, lon:-113.712033, lat:26.797365}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 900000 | 865384.52 | 796370.79 | 796370.79 | 796370.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385824 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CENDI NUM. 1 JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17252 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLIMA SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319513, lat:24.1347}} | 2018-03-16 | 2018-04-30 | 1200000 | 1101414.39 | 1101294.02 | 1101294.02 | 1101294.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385828 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. PATRICIA MIRANDA AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17383 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:OPALINA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296346, lat:24.08285}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1200000 | 1100591.19 | 1100591.19 | 1100591.19 | 1100591.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385864 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. NICOLAS BRAVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17400 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 900000 | 863917.06 | 259175.12 | 259175.12 | 259175.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385865 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TV. SECUNDARIA No. 53 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17410 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRIOLLO OLAS ALTAS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311749, lat:24.055296}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1350000 | 1139921.3 | 1139921.3 | 1139921.3 | 1139921.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385835 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ELISA AGRAMONT MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17378 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CONOCIDO BARRIO SAN VICENTE, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.226055, lat:23.438979}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1050000 | 990606.13 | 990605.34 | 990605.34 | 990605.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385866 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. TECNICA No. 8 VENTURA MOYRÓN OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17411 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.9358, lat:23.967265}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1103008.01 | 1103008.01 | 1103008.01 | 1103008.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385867 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. IGNACIO ZARAGOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17440 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311352, lat:24.146201}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1050000 | 959626.58 | 959626.58 | 959626.58 | 959626.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385887 | Proyecto de inversión | 31000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.1E7, modificado:3.1E7}} | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17467 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORJADORES, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2018-10-08 | 2019-03-06 | 31000000 | 29817735.84 | 26645596.41 | 26645596.41 | 26645596.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390458 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. EMMA ISABEL OSUNA M. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16159 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.280709, lat:24.147154}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1113375.22 | 1113375.22 | 1113375.22 | 1113375.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390499 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 35000000 | 9203321.11 | 9037322.21 | 9037322.21 | 9037322.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390505 | Proyecto de inversión | 10380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.038E7, modificado:1.038E7}} | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16347 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:KILOMETRO 5.5, CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 10380000 | 9980769.05 | 9980768.91 | 9980768.91 | 9980768.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390507 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16176 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:SALVATIERRA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.347998, lat:26.007792}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1350000 | 1256773.94 | 1256773.94 | 1256773.94 | 1256773.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390509 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JOSE VASCONSELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16197 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 40 NUM. 0, LIGÜÍ, Baja California Sur, lon:-111.27, lat:25.734444}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1050000 | 1003513.42 | 1003513.42 | 1003513.42 | 1003513.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390512 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16356 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO JULIÁN DE MAYORGA, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.353989, lat:26.010533}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2500000 | 2390107.69 | 2386614.11 | 2386614.11 | 2386614.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390513 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16195 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMA SAGO (COLONIA LAS PALMAS) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.946199, lat:22.93787}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1111344.39 | 1111344.39 | 1111344.39 | 1111344.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390521 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PROF. JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16170 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON RAMAL SAN FELIPE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.708885, lat:23.079577}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1050000 | 977816.57 | 977811.27 | 977811.27 | 977811.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390524 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FERNANDO I COTA SANDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16123 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LUNA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915556, lat:22.889722}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1500000 | 1398391.21 | 1398238.03 | 1398238.03 | 1398238.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390528 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16296 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.710065, lat:23.120122}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1075933.49 | 1075933.49 | 1075933.49 | 1075933.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390534 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARLOS PERRAULT | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16298 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:896, direccion:LOS POTREROS NUM. 0, SAN BERNABÉ, Baja California Sur, lon:-109.706944, lat:23.131389}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1070764.59 | 1070646.05 | 1070646.05 | 1070646.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390566 | Proyecto de inversión | 2246375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2246375.0, modificado:2246375.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16321 | N | 0 | 0 | 1687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANZANA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.943694, lat:22.937621}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 2246375 | 1936599.62 | 1936599.62 | 1936599.62 | 1936599.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390576 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16075 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.38469, lat:27.644389}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1050000 | 987988.14 | 987988.14 | 987988.14 | 987988.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385851 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CARLOS A CARRILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17431 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MEXICO SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301908, lat:24.151563}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1350000 | 1271156.64 | 1271156.64 | 1271156.64 | 1271156.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385874 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. RAUL ENRIQUE GUERRERO MONTAÑO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17418 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915532, lat:22.889552}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1415665.54 | 1415665.53 | 1415665.53 | 1415665.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385875 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NUM. 16 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17419 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CARRETERA TODOS SANTOS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.931102, lat:22.90106}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2250000 | 2100675.75 | 2100675.75 | 2100675.75 | 2100675.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385876 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17368 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA SUR, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.052536, lat:27.969531}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 900000 | 863098 | 863098 | 863098 | 863098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385878 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17369 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:BOULEVARD PUNTA EUGENIA, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 1007474.13 | 1007474.13 | 1007474.13 | 1007474.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390475 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS NUM. 230 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16157 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.340714, lat:24.140661}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1001180.82 | 1001180.82 | 1001180.82 | 1001180.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390484 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 47 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16096 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661389}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1142648.44 | 1142648.07 | 1142648.07 | 1142648.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390485 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 49 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16121 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-18 | 2016-10-16 | 1200000 | 1113188.92 | 953844.88 | 953844.88 | 953844.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390517 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | YENEKAMU | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16143 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.935008, lat:22.901582}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1092430.28 | 1092430.28 | 1092430.28 | 1092430.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390520 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BRAULIO MALDONADO SANDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16122 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FABIAN CACHO COTA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.718845, lat:23.10525}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1135190.6 | 1135190.6 | 1135190.6 | 1135190.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390525 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ENCARNACION COSIO AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16173 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VILLA DEL CORTES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.728629, lat:23.097046}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1500000 | 1399022.56 | 1399021.67 | 1399021.67 | 1399021.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390535 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | GUADALUPE LIBIA CESEÑA GREEN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16299 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.932365, lat:22.891341}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1072944.6 | 1072944.6 | 1072944.6 | 1072944.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390537 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ALEJANDRO TORRES ROSAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16300 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LAGO DE TEXCOCO (LAGUNITAS PREMIER) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.924316, lat:22.918132}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1081074.92 | 1081074.92 | 1081074.92 | 1081074.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390476 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MARIA JOAQUINA AMADOR AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16139 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CANGREJO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.343825, lat:24.136085}} | 2016-08-20 | 2016-11-18 | 1350000 | 1273183.61 | 1273108.74 | 1273108.74 | 1273108.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390477 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | NIÑOS HEROES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16140 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTA MARTHA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.328898, lat:24.113627}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1270242.79 | 1270163.32 | 1270163.32 | 1270163.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390482 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16162 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312478, lat:24.055425}} | 2016-08-20 | 2016-11-18 | 1350000 | 1223352.38 | 1223352.38 | 1223352.38 | 1223352.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390490 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JAIME ALVAREZ CONSTANTINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16330 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DAMIANA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303041, lat:24.119488}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1112790.37 | 1112790.37 | 1112790.37 | 1112790.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390493 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 5 DE ABRIL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16345 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ESTADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.307391, lat:24.115546}} | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 1200000 | 1151741.26 | 1151741.26 | 1151741.26 | 1151741.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390494 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | LUIS RODRIGUEZ CHAVEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16343 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SINALOA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.308025, lat:24.133477}} | 2017-09-25 | 2017-11-08 | 850000 | 812919.47 | 812919.47 | 812919.47 | 812919.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390497 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 5- ANTONIO GUADALUPE AMADOR LUCERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16281 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur, lon:-111.105278, lat:24.394167}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 900000 | 855560.05 | 855560.04 | 855560.04 | 855560.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390501 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2018-09-10 | 2018-10-24 | 35000000 | 2055636 | 2055636 | 2055636 | 2055636 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390503 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-10-16 | 2017-11-14 | 2500000 | 784227.35 | 784227.35 | 784227.35 | 784227.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390514 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARMEN RAMOS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16169 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALTA TENSION NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713708, lat:23.10435}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1105053.53 | 1105053.53 | 1105053.53 | 1105053.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390515 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VICENTE V. IBARRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16174 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.700135, lat:23.057026}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1350000 | 1258564.71 | 1258561.27 | 1258561.27 | 1258561.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390516 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | HEROES DEL 1847 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16101 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.930104, lat:22.919378}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1500000 | 1192683.15 | 1188232 | 1188232 | 1188232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390574 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16185 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CONCEPCION CASILLAS Y DIAZ ORDAZ NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.0463, lat:27.96893}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1148976.44 | 1148976.44 | 1148976.44 | 1148976.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390575 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MARIA LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16113 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE SIGLO XX NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.443457, lat:27.650571}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 900000 | 859167.31 | 859164.38 | 859164.38 | 859164.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390569 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16325 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2017-04-03 | 2017-08-30 | 15000000 | 13836037.36 | 13834709.68 | 13834709.68 | 13834709.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390577 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SEBASTIAN VIZCAINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16186 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.389154, lat:27.643827}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1147937.95 | 1147937.95 | 1147937.95 | 1147937.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390581 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ANGEL FORT AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16188 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:GENERAL FELIX ORTEGA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.049733, lat:27.974347}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1350000 | 1294436.54 | 1294436.54 | 1294436.54 | 1294436.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512622 | Adquisición | 4367624.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4367624.01, modificado:4604150.94}} | Adquisiciones de Sistema de Atencion de llamadas de emergencia 911 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32423496, lat:24.1307752}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32423496, lat:24.13073604}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4604150.94 | 4604150.94 | 4604150.94 | 4604150.94 | 4604150.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:173.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385814 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17362 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.641829, lat:25.035772}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1273744.48 | 1273744.48 | 1273744.48 | 1273744.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390508 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MODESTO SANCHEZ MAYON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16124 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349252, lat:26.018133}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1350000 | 1287497.64 | 1287497.64 | 1287497.64 | 1287497.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390519 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DIEGO RIVERA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16098 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:GOLONDRINAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925244, lat:22.936566}} | 2016-06-13 | 2016-09-10 | 1200000 | 1098006.26 | 1097925.6 | 1097925.6 | 1097925.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514507 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. RAFAEL RAMIREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17468 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BUENAVISTA, Baja California Sur, lon:-109.690833, lat:23.6575}} | 2018-12-24 | 2019-03-23 | 800000 | 766460.41 | 749469.32 | 749469.32 | 749469.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385807 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 5 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17325 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.663582, lat:25.022836}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 829251.71 | 829251.71 | 829251.71 | 829251.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385841 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CAPITAN ROSENDO ROBLES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17385 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARIANO ABASOLO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.327192, lat:24.150082}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1350000 | 987274.55 | 987274.55 | 987274.55 | 987274.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390573 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. MANUEL PINEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16114 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.993877, lat:26.889369}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1127588.17 | 1127588.17 | 1127588.17 | 1127588.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514490 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17450 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur, lon:-110.312114, lat:23.78528}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 900000 | 862598.28 | 862598.28 | 862598.28 | 862598.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514491 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. REVOLUCION DE 1910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17444 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.672443, lat:25.034886}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1261148.96 | 1261148.96 | 1261148.96 | 1261148.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514493 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17458 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO, Baja California Sur, lon:-110.262873, lat:23.925292}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1151229.19 | 1151229.19 | 1151229.19 | 1151229.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514494 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 8 DE OCTUBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17455 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661667}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1147270.08 | 1147270.08 | 1147270.08 | 1147270.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514497 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17446 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 1200000 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514505 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. ESTADO DE HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17474 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:206, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JAVIER, Baja California Sur, lon:-111.543611, lat:25.861389}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 900000 | 858685.87 | 858685.87 | 858685.87 | 858685.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514509 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | BENEMERITA ESCUELA NORMAL URBANA Profr. Domingo Carballo Félix | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17464 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GENERAL FELIX ORTEGA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311336, lat:24.147869}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 4500000 | 4301602.7 | 3857346.55 | 3857346.55 | 3857346.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514501 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. PROF. ANTONIO F. DELGADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17459 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1227, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO MÉXICO, Baja California Sur, lon:-109.895278, lat:23.969722}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 900000 | 852982.74 | 852982.74 | 852982.74 | 852982.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514510 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ESCUFI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17466 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303297, lat:24.132437}} | 2018-12-10 | 2019-02-07 | 250000 | 234398.23 | 234398.23 | 234398.23 | 234398.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390440 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. ROSAURA ZAPATA CANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16178 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO RAMIREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291753, lat:24.162021}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1151827.36 | 1140383.85 | 1140383.85 | 1140383.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390441 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ROSARIO ROSAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16191 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303262, lat:24.151534}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1151087.54 | 1151087.47 | 1151087.47 | 1151087.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390442 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JUAN JACOBO ROUSSEAU | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16156 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.325784, lat:24.144408}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1050000 | 979739.87 | 978968.86 | 978968.86 | 978968.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390444 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16117 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296787, lat:24.139568}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1142600.15 | 1142600.15 | 1142600.15 | 1142600.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390450 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE REFUGIO ANGULO COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16082 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PASEO DEL CORTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291709, lat:24.172191}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1200000 | 1152142.29 | 1152072.07 | 1152072.07 | 1152072.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390453 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DIANA LAURA RIOJAS REYES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16077 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PALO COLORADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.300478, lat:24.110428}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1145970.89 | 1145970.89 | 1145970.89 | 1145970.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390454 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | LIC. BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16120 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur, lon:-111.553611, lat:24.4225}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1050000 | 975463.95 | 975463.95 | 975463.95 | 975463.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390457 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. ARTURO OROPEZA VILLEGAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16085 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.286583, lat:24.140089}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1350000 | 1286848.48 | 1260470.16 | 1260470.16 | 1260470.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390462 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 3 DE MAYO DE 1535 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16138 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REFUGIO ANGULO COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291773, lat:24.171807}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1350000 | 1241301.92 | 1241301.57 | 1241301.57 | 1241301.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390473 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS VILLEGAS RENDON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16115 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.327622, lat:24.092968}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1200000 | 1056490.63 | 1056490.63 | 1056490.63 | 1056490.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390480 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 15 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16161 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.300293, lat:24.13514}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1250172.62 | 1250172.62 | 1250172.62 | 1250172.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390481 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 24 DE FEBRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16088 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HIMNO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316743, lat:24.083593}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1287059.67 | 1287053.51 | 1287053.51 | 1287053.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390539 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FRIDA KHALO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16333 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMA DE LOS ANDES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.942317, lat:22.937178}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1112326.41 | 1112326.41 | 1112326.41 | 1112326.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390540 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE CLEMENTE OROZCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16288 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.930651, lat:22.919866}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1059200.93 | 1059200.93 | 1059200.93 | 1059200.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390541 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16293 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.958008, lat:22.907323}} | 2017-04-17 | 2017-08-14 | 1200000 | 1148391.22 | 1148391.22 | 1148391.22 | 1148391.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390542 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | NIEVES AGUIRRE AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16292 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUNTA GORDA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.712956, lat:23.09048}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079930.7 | 907871.98 | 907871.98 | 907871.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390544 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMELIA WILKES CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16177 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.932952, lat:22.892345}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1334824.03 | 596009.41 | 596009.41 | 596009.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390546 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FERNANDO BURGOIN MONTAÑO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16308 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.725611, lat:23.094519}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1213157.43 | 1213157.43 | 1213157.43 | 1213157.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390550 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMELIA WILKES CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16302 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION DE SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.934984, lat:22.931483}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1311947.39 | 1311947.35 | 1311947.35 | 1311947.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390553 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO PAYEN SANDOVAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16307 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALUMINIO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.727872, lat:23.107415}} | 2017-04-10 | 2017-08-07 | 1350000 | 1206399.97 | 1206399.97 | 1206399.97 | 1206399.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390558 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16317 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA ANITA, Baja California Sur, lon:-109.701667, lat:23.178333}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 1350000 | 1101263.37 | 1101263.37 | 1101263.37 | 1101263.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390559 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ESTADO DE TABASCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16318 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADUAÑO, Baja California Sur, lon:-109.775, lat:23.3325}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 900000 | 809022.84 | 809022.84 | 809022.84 | 809022.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390561 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO JAVIER MINA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16309 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713083, lat:23.091136}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1215243.17 | 1215243.17 | 1215243.17 | 1215243.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390586 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | ISABEL LA CATOLICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16336 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, Baja California Sur, lon:-112.707414, lat:27.362642}} | 2017-10-16 | 2017-12-14 | 850000 | 815470.72 | 815470.72 | 815470.72 | 815470.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386036 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. SABINA MALDONADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15299 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.6905861, lat:23.1368827}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 800000 | 736402.88 | 578156.2 | 578156.2 | 578156.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386037 | Proyecto de inversión | 1919539.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1919539.73, modificado:1919539.73}} | J.N. LUGARDA PEDRIN DE CERECER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15298 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PROLONGACION BARLOVENTO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.705871, lat:23.070348}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1919539.73 | 1770061.1 | 1614787.49 | 1614787.49 | 1614787.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386043 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. PROF. MANUEL QUIROZ MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15281 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.273815, lat:27.333993}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1116050.73 | 1115848.2 | 1115848.2 | 1115848.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386044 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | C.R.E.N. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15304 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO ARNES SN, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.343, lat:26.0128}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 2500000 | 2311072.55 | 2311009.98 | 2311009.98 | 2311009.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386048 | Proyecto de inversión | 1493853.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1493853.78, modificado:1493853.78}} | ESC. SEC. JUSTO SIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15278 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651112, lat:25.03844}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1493853.78 | 1380000 | 1368573.85 | 1368573.85 | 1368573.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386051 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. FCO. ESTRADA LUCERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15284 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur, lon:-113.573017, lat:26.71856}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 987109.71 | 987102.16 | 987102.16 | 987102.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386029 | Proyecto de inversión | 1292676.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292676.11, modificado:1292676.11}} | ESC. SEC. RAFAEL RAMIREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15292 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291339, lat:24.147464}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1292676.11 | 1171763.91 | 1171715.65 | 1171715.65 | 1171715.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386030 | Proyecto de inversión | 2990065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2990065.98, modificado:2990065.98}} | ESC. SEC. NUEVA CREACION No. 37 (MIRAMAR) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15293 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DUNAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.326667, lat:24.088056}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 2990065.98 | 2781261.63 | 2781261.63 | 2781261.63 | 2781261.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386031 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. GUAYCURA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15288 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.424399, lat:24.110146}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 978097.38 | 977917.1 | 977917.1 | 977917.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386038 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E. P. LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15300 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.940249, lat:22.898809}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1500000 | 1380840.38 | 1380839.3 | 1380839.3 | 1380839.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386039 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15297 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ERIZO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.94062, lat:22.892042}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1102090.43 | 1102090.27 | 1102090.27 | 1102090.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386047 | Proyecto de inversión | 1201066.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201066.53, modificado:1201066.53}} | J.N. ELOISA DIAZ ARRAZOLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15303 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.350977, lat:26.006933}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1201066.53 | 1114793.21 | 1114793.21 | 1114793.21 | 1114793.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386055 | Proyecto de inversión | 1182290.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1182290.77, modificado:1182290.77}} | ESC. SEC. SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15285 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.298065, lat:27.134345}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1182290.77 | 974881.13 | 974876.88 | 974876.88 | 974876.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386056 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PROFA. ASUNCION MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15275 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:CALLE JESUS VDA. DE PERPULI NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur, lon:-112.043333, lat:26.203889}} | 2016-04-04 | 2016-07-02 | 800000 | 728152.03 | 407148.65 | 407148.65 | 407148.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390392 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ALTAGRACIA DAVIS PERPULI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16349 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JAIBAS Y BALLENAS NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.355484, lat:26.022157}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 1100000 | 1049494.92 | 1049494.91 | 1049494.91 | 1049494.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390424 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 33 FEDERICO AGUILAR MURILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16150 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur, lon:-112.480041, lat:26.257507}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 900000 | 834063.55 | 834063.55 | 834063.55 | 834063.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390588 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ANGEL MARIA GARIBAY KINTANA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16328 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.377406, lat:27.641909}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1114082.92 | 1114082.92 | 1114082.92 | 1114082.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390590 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PARALELO 28 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16278 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.443622, lat:27.649496}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1207488.09 | 1207488.09 | 1207488.09 | 1207488.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390592 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NO. 06 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16337 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.440695, lat:27.6679}} | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 1350000 | 1282734.73 | 1281429.19 | 1281429.19 | 1281429.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390594 | Proyecto de inversión | 1779396 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1779396.0, modificado:1779396.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16339 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KM.128+800, S/N, COL. VISTA AL MAR C.P. NO. 23900. HERÓICA MULEGÉ, B.C.S., HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.989329, lat:26.882951}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 1779396 | 1705440.74 | 1704868.52 | 1704868.52 | 1704868.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385826 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. ADOLFO RUIZ CORTINES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17380 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA Y SINALOA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302249, lat:24.133696}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1200000 | 1144143.17 | 1144143.17 | 1144143.17 | 1144143.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385827 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17387 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.289665, lat:24.156603}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1050000 | 1003808.46 | 1003808.46 | 1003808.46 | 1003808.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385839 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. ESTELA CASTILLO MARQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17420 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.294916, lat:24.051565}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1425561.04 | 1425561.04 | 1425561.04 | 1425561.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385837 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ANGEL FORT AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17377 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDONAL, Baja California Sur, lon:-109.748333, lat:23.845833}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 844450.97 | 844450.97 | 844450.97 | 844450.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385846 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. IGNACIO ALLENDE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17396 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32673, lat:24.144421}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1350000 | 1273791.79 | 1273791.79 | 1273791.79 | 1273791.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385847 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17397 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315236, lat:24.157038}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1500000 | 1376464.06 | 1376464.06 | 1376464.06 | 1376464.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385856 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. CONSTANZA DIAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17387 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.936111, lat:23.966944}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1098624.76 | 1098624.76 | 1098624.76 | 1098624.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385858 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. PROF. CARLOS A. MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17401 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN BARTOLO, Baja California Sur, lon:-111.086389, lat:24.593333}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 971998.59 | 971803.44 | 971803.44 | 971803.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385862 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17399 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:HORIZONTES, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.233284, lat:23.454166}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1234909.95 | 1234909.95 | 1234909.95 | 1234909.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385863 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17398 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARÍA DE TORIS, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 800000 | 766346.78 | 229904.03 | 229904.03 | 229904.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385868 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17412 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANZANA 12, LOTE 7 ENTRE CABEZA DE BALLENA, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.931332, lat:22.909544}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 824240.75 | 824240.73 | 824240.73 | 824240.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385869 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17414 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:UNION SN, MIRAFLORES, Baja California Sur, lon:-109.776389, lat:23.369167}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 960450.85 | 944074.94 | 944074.94 | 944074.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385870 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17413 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.586062, lat:23.596633}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1050000 | 980663.69 | 294199.11 | 294199.11 | 294199.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386005 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 11 LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18010 | N | 0 | 0 | 1211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DURANGO E BLVRD COLOSIO Y AGRICULTURA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319039, lat:24.129005}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 2000000 | 1867616.68 | 1867616.68 | 1867616.68 | 1867616.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386027 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E. P. LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15290 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.414018, lat:24.103}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1223929.91 | 1223929.91 | 1223929.91 | 1223929.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386028 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. NO. 02 GABRIEL FCO. OJEDA AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15291 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REPUBLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.30506, lat:24.165436}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1500000 | 1377642.25 | 1377642.25 | 1377642.25 | 1377642.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386034 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CAM JOSE GILBERTO VEGA MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15286 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CONSTITUYENTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312397, lat:24.113972}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 980528.58 | 980528.58 | 980528.58 | 980528.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386035 | Proyecto de inversión | 1779396 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1779396.0, modificado:1779396.0}} | CECYT NO. 02 TODOS SANTOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15295 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE DEL HUERTO E/ MORELOS E HIDALGO. C.P. NO. 23300. TODOS SANTOS, B.C.S., TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.220077, lat:23.44573}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1779396 | 1635219.15 | 1635219.04 | 1635219.04 | 1635219.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386040 | Proyecto de inversión | 1181352.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181352.75, modificado:1181352.75}} | J.N. PROFRA. LAURA NUÑEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15296 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695871, lat:23.057567}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1181352.75 | 1090418.03 | 1090417.66 | 1090417.66 | 1090417.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386046 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E. P. REPUBLICA DE COLOMBIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15276 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur, lon:-112.478969, lat:26.256978}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 986977.69 | 967542.33 | 967542.33 | 967542.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386050 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E. P. PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15277 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PROLONGACION MORELOS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.78118, lat:25.26033}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1228210.85 | 1227662.95 | 1227662.95 | 1227662.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386053 | Proyecto de inversión | 3440645.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3440645.77, modificado:3440645.77}} | J.N. EL CHAMIZAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15274 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CHAMIZAL Y REVOLUCION NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.77751, lat:25.254058}} | 2016-03-07 | 2016-07-04 | 3440645.77 | 3182891.31 | 3160501.95 | 3160501.95 | 3160501.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386054 | Proyecto de inversión | 1349826.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1349826.39, modificado:1349826.39}} | ESC. SEC. FCO. J. MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15283 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:ROSAURA ZAPATA Y DOMINGO CARBALLO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.034085, lat:27.970261}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1349826.39 | 1200174.65 | 1200174.65 | 1200174.65 | 1200174.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390397 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16070 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO ACAPULCO NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.108444, lat:24.78865}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1106848.18 | 1106848.18 | 1106848.18 | 1106848.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390399 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIC. ANTONIO DE JESUS ALVAREZ RICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16109 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RUIZ CORTINEZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.659205, lat:25.034751}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1200000 | 1137323.96 | 1102449.87 | 1102449.87 | 1102449.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390419 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 13 JOSE MIRANDA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16131 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PALO BOLA, Baja California Sur, lon:-111.64237, lat:25.067135}} | 2016-07-18 | 2016-10-14 | 900000 | 853037.53 | 853037.53 | 853037.53 | 853037.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390420 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 14 BENITO JUAREZ GARCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16112 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA NORIA, Baja California Sur, lon:-111.113521, lat:25.40576}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 800000 | 766702.9 | 766702.9 | 766702.9 | 766702.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390421 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 15 JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16179 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.921059, lat:25.493177}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 900000 | 864235.82 | 864235.82 | 864235.82 | 864235.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390423 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 19 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16152 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADEJÉ, Baja California Sur, lon:-112.511928, lat:26.378011}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 800000 | 738883 | 738883 | 738883 | 738883 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EDUCADORES DE BAJA CALIFORNIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16141 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CERRADA MARQUEZ DE LEON NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.221865, lat:23.446271}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1350000 | 1215069.04 | 1215069.04 | 1215069.04 | 1215069.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390434 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | JOSE VASCONCELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16168 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:UNION, PRINCIPAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312296, lat:24.084408}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1900000 | 1710990.08 | 1710989.75 | 1710989.75 | 1710989.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390439 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. MARÍA LUISA NAVARRO OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16190 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.304804, lat:24.168545}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1147837.42 | 1147837.41 | 1147837.41 | 1147837.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390443 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16079 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN OLACHEA Y COLIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321461, lat:24.135398}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1147024.99 | 1147024.99 | 1147024.99 | 1147024.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390445 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16189 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.309757, lat:24.116901}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1149963.85 | 1149963.85 | 1149963.85 | 1149963.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390449 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16083 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321311, lat:24.125316}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1138924.11 | 1138326.75 | 1138326.75 | 1138326.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390451 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REVOLUCIÓN DE 1910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16192 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PONCIANO ROMERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322785, lat:24.114518}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1150269.05 | 1150268.96 | 1150268.96 | 1150268.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390538 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MEJIBO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16291 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.946292, lat:22.899731}} | 2017-04-17 | 2017-08-14 | 1200000 | 1141939.72 | 1141939.72 | 1141939.72 | 1141939.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390589 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16329 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.389838, lat:27.643787}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1252088.22 | 1252088.22 | 1252088.22 | 1252088.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514488 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17452 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 113 NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur, lon:-111.105556, lat:24.394444}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 800000 | 765576.87 | 765576.87 | 765576.87 | 765576.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514495 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. ILDEFONSO GREEN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17473 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:NINOS HEROES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.91561, lat:22.885737}} | 2018-12-02 | 2019-03-01 | 1200000 | 1141358.09 | 1141358.09 | 1141358.09 | 1141358.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390529 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PROF. RAFAEL PEREZ DE LEON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16294 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:IDELFONSO GREEN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.69895, lat:23.061052}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1050000 | 997600.23 | 997600.23 | 997600.23 | 997600.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390530 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. RAFAEL JIMENEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16286 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.705051, lat:23.089379}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1088622.03 | 1088622.03 | 1088622.03 | 1088622.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390532 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION NUM. 231, (J.N. ANABELLA ROJA PEREZ) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16289 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.924309, lat:22.946814}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1071867.9 | 1071563.11 | 1071563.11 | 1071563.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385809 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JEAN PIAGET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17355 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.63055, lat:24.93179}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 964050.7 | 964050.7 | 964050.7 | 964050.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385810 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. AMADO NERVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17353 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur, lon:-111.639543, lat:25.337476}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 900000 | 859411.88 | 859411.88 | 859411.88 | 859411.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385811 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. PROFA. LEONOR LOPEZ ORELLANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17356 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:CALLE PRINCIPAL, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.919209, lat:25.489584}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 800000 | 763052.92 | 763052.92 | 763052.92 | 763052.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385812 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. GENERAL FELIPE ANGELES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17361 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.65846, lat:25.034673}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1138753.86 | 1138753.86 | 1138753.86 | 1138753.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385813 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CONSTITUCION DE 1917 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17358 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.67584, lat:25.032712}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 1350000 | 1287959.77 | 1287959.77 | 1287959.77 | 1287959.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385815 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. PABLO L. MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17363 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651093, lat:25.03328}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1234683.73 | 1234683.73 | 1234683.73 | 1234683.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385817 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 5 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17357 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.844433, lat:25.396376}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1200000 | 1131972.02 | 1131972.02 | 1131972.02 | 1131972.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385818 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. REPUBLICA DE CUBA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17360 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.111333, lat:25.196685}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1097345.95 | 1097345.95 | 1097345.95 | 1097345.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385819 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17364 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.667592, lat:25.026002}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1406061.5 | 1354066.46 | 1354066.46 | 1354066.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385821 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17365 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:GUILLERMO PRIETO, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-111.827309, lat:25.115761}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1098859.32 | 1098859.32 | 1098859.32 | 1098859.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385822 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. PRIMERO DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17366 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.111233, lat:25.196132}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1103456.79 | 1103456.79 | 1103456.79 | 1103456.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385825 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CENDI NUM. 2 MARIA DEL CARMEN ORTEGA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17253 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319019, lat:24.135273}} | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 1050000 | 986093.66 | 986093.66 | 986093.66 | 986093.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385830 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. JOSE LUIS GUERRERO ROMERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17382 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.279784, lat:24.022306}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1098701.24 | 1098701.24 | 1098701.24 | 1098701.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385833 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. EUSEBIO FRANCISCO KINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17254 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTANA, Baja California Sur, lon:-109.988889, lat:24.050556}} | 2017-12-18 | 2018-03-16 | 800000 | 739999.87 | 739999.87 | 739999.87 | 739999.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385857 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17408 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur, lon:-109.994444, lat:24.080278}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1130190.35 | 1125934.44 | 1125934.44 | 1125934.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385860 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. PROF. PEDRO GONZALEZ ORDUÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17402 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:323, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA TRINIDAD, Baja California Sur, lon:-110.3175, lat:23.808889}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 900000 | 859058.04 | 831346.96 | 831346.96 | 831346.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385861 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL MELITON ALBAÑEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17392 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.218731, lat:23.447469}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1249778.68 | 1249778.66 | 1249778.66 | 1249778.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385872 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GREGORIO CRUZ Y RODRIGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17416 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MAURICIO CASTRO SN, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695397, lat:23.060454}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1350000 | 1253121.27 | 1242031.11 | 1242031.11 | 1242031.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385883 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN TÉCNICA 24 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17375 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.259167, lat:27.325}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1050000 | 991915.92 | 991915.92 | 991915.92 | 991915.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385884 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL LA PAZ (CECYT No. 08) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17441 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARRIERO ENTRE CALLE SALMÓN Y CALLE OCRE, FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 23081, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290453, lat:24.056544}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 2500000 | 2448532.56 | 2448532.53 | 2448532.53 | 2448532.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385886 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCURLA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO, EXT. CD. CONSTITUCIÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17166 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.648112, lat:25.038041}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 2396334.98 | 2396334.98 | 2396334.98 | 2396334.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385997 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA 40 ELVIRA CASTILLO MARRÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18005 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.282438, lat:24.020674}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1078563.78 | 1078477.91 | 1078477.91 | 1078477.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385998 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA 8 OCTAVIO PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18006 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN PEDRO, Baja California Sur, lon:-110.269075, lat:23.934287}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 832879.84 | 832879.21 | 832879.21 | 832879.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386001 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PLAN DE AYALA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18002 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:963, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur, lon:-110.824167, lat:24.004167}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 800000 | 749031.45 | 740046.78 | 740046.78 | 740046.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101511673 | Proyecto de inversión | 4035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035000.0, modificado:3997017.62}} | Mantenimiento y mejoramiento del CERESO La Paz BCS | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Sectretari de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10188.0, meta_modificada:10188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32303333, lat:24.12983523}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 3997017.62 | 3997017.62 | 3997017.62 | 3997017.62 | 3997017.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10188.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385999 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA 9 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:985, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Conquista Agraria, Baja California Sur, lon:-110.812432, lat:23.98316}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 900000 | 838199.95 | 827984.86 | 827984.86 | 827984.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386000 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | INGENIERO LUIS DE LA PEÑA PORTH | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18002 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Ley Federal de Aguas Número Dos, Baja California Sur, lon:-110.688514, lat:24.371078}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1050000 | 981166.31 | 981166.31 | 981166.31 | 981166.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 01 LA PAZ COL. 8 DE OCTUBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18008 | N | 0 | 0 | 1409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SIERRA DE LAS VÍRGENES Y BORDO DE CONTENCIÓN, COL 8 DE OCTUBRE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315289, lat:24.109994}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1500000 | 1389429.89 | 1389429.89 | 1389429.89 | 1389429.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386004 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 03 LA PAZ ESTERITO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18009 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE NORTE, COLONIA CIUDAD DEL CIELO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.298909, lat:24.168818}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 2000000 | 1866411.39 | 1864727.71 | 1864727.71 | 1864727.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512043 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2103798.22}} | Mejoramiento del Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Virginia Peralta 1960, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30909657, lat:24.13495602}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 2103798.22 | 2103798.22 | 2103798.22 | 2103798.22 | 2103798.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512260 | Adquisición | 36972500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.69725002E7, modificado:3.604522574E7}} | Adquisiciones de Fortalecimiento de Programas Prioritarios | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:713.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29998779, lat:24.04019329}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 36045225.74 | 36045225.74 | 36045225.74 | 36045225.74 | 36045225.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:818.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390393 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16184 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.67579, lat:25.044367}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1500000 | 1390598.98 | 1390598.96 | 1390598.96 | 1390598.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390398 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16182 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:SONORA Y VERACRUZ NUM. 0, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.110017, lat:25.19637}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1050000 | 980311.41 | 980311.41 | 980311.41 | 980311.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390401 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MARIA DEL ROSARIO AGRUEL AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16071 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.78405, lat:25.264546}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 900000 | 796390.58 | 796390.57 | 796390.57 | 796390.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390403 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARMEN SERDAN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16068 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TORRE IGLESIAS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.647699, lat:25.041924}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1131130.6 | 1131130.6 | 1131130.6 | 1131130.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390407 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESTADO DE QUERETARO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16145 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.919748, lat:25.493669}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1009309.86 | 1009309.86 | 1009309.86 | 1009309.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390411 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CARLOS CORTES LEYVA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16057 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.767552, lat:25.266123}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1230342.39 | 1230342.39 | 1230342.39 | 1230342.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390413 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16179 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.921059, lat:25.493177}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1007652.05 | 1007652.05 | 1007652.05 | 1007652.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390415 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIBERTADORES DE AMÉRICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16127 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ZUMPANGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.684275, lat:25.02614}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1200000 | 1119979.88 | 1119979.88 | 1119979.88 | 1119979.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390416 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JESUS REYES HEROLES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16110 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VERENGENOS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.648662, lat:25.040062}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1350000 | 1264645.52 | 1264645.52 | 1264645.52 | 1264645.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390418 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 11 MELCHOR OCAMPO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16073 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN LUIS GONZAGA, Baja California Sur, lon:-111.292271, lat:24.907572}} | 2016-07-04 | 2016-10-02 | 900000 | 859540.94 | 859539.02 | 859539.02 | 859539.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 44 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16132 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:394, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Cinco, Baja California Sur, lon:-111.529846, lat:25.097749}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 900000 | 839853.9 | 839853.89 | 839853.89 | 839853.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390427 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPERIO NUM. 27 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16276 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:KILOMETRO 2.5 CARRETERA V. INSURGENTES-LORETO, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.754409, lat:25.262501}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 3000000 | 2764729.01 | 2764729.01 | 2764729.01 | 2764729.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390483 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.T.V. 3 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16142 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur, lon:-110.31206, lat:23.785072}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1050000 | 1008054.12 | 1008054.12 | 1008054.12 | 1008054.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390491 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | IGNACIO M. ALTAMIRANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16331 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOTON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.332831, lat:24.130146}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1251212.84 | 1251212.69 | 1251212.69 | 1251212.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390492 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. J. ROSARIO GARCÍA SÁNCHEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16332 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297899, lat:24.13952}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1252222.61 | 1252222.61 | 1252222.61 | 1252222.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390549 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LAZARO CARDENAS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16301 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMAS EDULIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.94298, lat:22.937404}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1293575.22 | 1293575.22 | 1293575.22 | 1293575.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390597 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16340 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.240669, lat:27.320685}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 15000000 | 11253073.15 | 11252994.73 | 11252994.73 | 11252994.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390598 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16340 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.240669, lat:27.320685}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 15000000 | 2946795.32 | 2946785.36 | 2946785.36 | 2946785.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512590 | Adquisición | 9815313.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9815313.16, modificado:1.079047414E7}} | Adquisiciones del SNISP | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:288.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29930115, lat:24.03987975}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10790474.05 | 10790474.05 | 10790474.05 | 10790474.05 | 10790474.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:563.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385808 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. GRECIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17354 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BELIZARIO DOMINGUEZ, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.666077, lat:25.024786}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1109762.8 | 1109762.8 | 1109762.8 | 1109762.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385832 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. AMÉRICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17376 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur, lon:-109.994444, lat:24.080278}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1050000 | 1003213.9 | 1003212.93 | 1003212.93 | 1003212.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385836 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. PROFA. ASUNCION GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17384 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:HORIZONTE, BARRIO SAN IGNACIO, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.233547, lat:23.454426}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 980724.77 | 979888.94 | 979888.94 | 979888.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385840 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P.FERNANDO JORDAN JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17255 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.293619, lat:24.145674}} | 2017-11-20 | 2018-01-18 | 1500000 | 1252864.1 | 1252864.1 | 1252864.1 | 1252864.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385848 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17407 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.307397, lat:24.161884}} | 2017-05-22 | 2017-09-18 | 1350000 | 1271026.69 | 1271026.69 | 1271026.69 | 1271026.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385849 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. GENERAL VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17393 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.287026, lat:24.145981}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1098162.06 | 1098162.06 | 1098162.06 | 1098162.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385881 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1982 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17372 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:AVENIDA JUAREZ NORTE, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.900939, lat:27.69482}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 1200000 | 1151735.44 | 1151735.44 | 1151735.44 | 1151735.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385882 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17374 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA DOMINGO CARBALLO FELIX, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.04443, lat:27.969447}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1350000 | 1273668.21 | 1273668.21 | 1273668.21 | 1273668.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101513941 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:78840.0}} | BCSS2442019003 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3183467, lat:24.1265603}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 78840 | 75196.01 | 75196.01 | 75196.01 | 75196.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:14.0}} | {1513941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514486 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17465 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJÓN DE LAS VIRGENES - COLONIA 8 DE OCTUBRE - II SECCION NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315846, lat:24.111292}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 2750000 | 2559480.34 | 2559480.34 | 2559480.34 | 2559480.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101515502 | Adquisición | 800800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800800.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL EN BCS 2019 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | BCS19R4E012001 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, Perla, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3064104, lat:24.1483199}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO , trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190101511653 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:222091.08}} | Instalacion del porton exterior del CERESO de San Jose del Cabo, BCS | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:México 1, Santa Anita, B.C.S., México, lon:-109.73329067, lat:23.22470442}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 222091.08 | 222091.08 | 222091.08 | 222091.08 | 222091.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512180 | Adquisición | 335264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335264.0, modificado:328407.95}} | Aquisiciones Acceso de Justicia para las Mujeres | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31535149, lat:24.12531154}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 328407.95 | 328407.95 | 328407.95 | 328407.95 | 328407.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514480 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. ESTADO DE YUCATAN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18171 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA CATARINA, Baja California Sur, lon:-109.691805, lat:23.142615}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1050000 | 983485.36 | 983485.35 | 983485.35 | 983485.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514481 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. NARCISO MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18164 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:PEDRO ALTAMIRANO NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1200000 | 1141194.31 | 1141194.31 | 1141194.31 | 1141194.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514482 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. BELISARIO DOMINGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18168 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:586, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA PALMILLA, Baja California Sur, lon:-111.219444, lat:24.815833}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 800000 | 766719.48 | 764913.75 | 764913.75 | 764913.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514504 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. MARIANO MATAMOROS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17457 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, AGUA AMARGA, Baja California Sur, lon:-109.902361, lat:23.979979}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1050000 | 996838.43 | 996838.43 | 996838.43 | 996838.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514506 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. NARCISO MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17456 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:20 DE NOVIEMBRE - ENTRADA PRINCIPAL NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur, lon:-109.705278, lat:23.681389}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1200000 | 1138774.76 | 1138774.76 | 1138774.76 | 1138774.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512539 | Adquisición | 130600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130600.0, modificado:83100.0}} | Aquisiciones del Centro del Internamiento para Adolescentes | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Virginia Peralta SN-S CONSEJO TITUTLAR, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30947208, lat:24.13516163}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 83100 | 83100 | 83100 | 83100 | 83100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512556 | Adquisición | 25599886 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5599886E7, modificado:2.446767032E7}} | Adquisiciones de Genetica Forense | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32367706, lat:24.13046188}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 24467670.22 | 24467669.16 | 24467669.16 | 24467669.16 | 24467669.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:236.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512685 | Adquisición | 2515496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515496.0, modificado:2440836.42}} | Adquisiciones de Policia Cibernetica | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29964447, lat:24.03956621}} | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 2440836.42 | 2440836.42 | 2440836.42 | 2440836.42 | 2440836.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514479 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18167 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALAFIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.279459, lat:24.021722}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1350000 | 1287672.93 | 1287672.93 | 1287672.93 | 1287672.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514483 | Proyecto de inversión | 760157.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760157.1, modificado:760157.1}} | E.P. MANUEL DE JESUS SALGADO CALDERON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15391 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIENCIAS SOCIALES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311938, lat:24.091632}} | 2018-11-15 | 2019-01-12 | 760157.1 | 714041.32 | 714041.32 | 714041.32 | 714041.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514489 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. COLUMBA SALGADO PEDRIN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17451 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, Baja California Sur, lon:-109.950183, lat:23.974341}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 900000 | 858283.06 | 858283.06 | 858283.06 | 858283.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514492 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | C.A.M. JEAN PIAGET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17443 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651376, lat:25.037423}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1288476.8 | 1288476.8 | 1288476.8 | 1288476.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514508 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. DRA. MARIA MONTESSORI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17449 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur, lon:-109.6992, lat:23.679059}} | 2018-12-24 | 2019-03-23 | 1050000 | 1002459.85 | 1002459.85 | 1002459.85 | 1002459.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514499 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. GENERAL FRANCISCO J. MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17469 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CALZADA MAESTROS MISIONEROS DE 1930 NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.718333, lat:23.482222}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 900000 | 858708.04 | 858708.04 | 858708.04 | 858708.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514500 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. JUSTO SIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17470 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.718333, lat:23.482222}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 900000 | 856471.07 | 856471.07 | 856471.07 | 856471.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514502 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | T.V. SECUNDARIA No. 45 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17448 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-112.223058, lat:27.222252}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 900000 | 862444.89 | 862444.89 | 862444.89 | 862444.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514503 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. PROFA. ROSAURA ZAPATA CANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17454 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.936093, lat:23.966381}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1050000 | 988989.76 | 988989.76 | 988989.76 | 988989.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497423 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR No. 50 (USAER) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18174 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:AVENIDA DEL ÁLAMO, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.704126, lat:23.150979}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 1050000 | 964291.79 | 821423.54 | 821423.54 | 821423.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | T.V. SEC. No. 25 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18169 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur, lon:-111.553468, lat:24.4244981}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 900000 | 783140.38 | 783140.38 | 783140.38 | 783140.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18162 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO VALLARTA NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.105059, lat:24.7886111}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1266760.51 | 1266760.5 | 1266760.5 | 1266760.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497430 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18160 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:CIUDAD DE PUEBLA NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.843563, lat:25.396529}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 900000 | 851978.7 | 851978.7 | 851978.7 | 851978.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497434 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. CARLOS MORENO PRECIADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17461 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BAHIA TORTUGAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311704, lat:24.1176781}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1285918.87 | 1285918.87 | 1285918.87 | 1285918.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497437 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. GENERAL AGUSTIN OLACHEA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17445 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.84028, lat:25.398231}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 979876.55 | 979876.55 | 979876.55 | 979876.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497424 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR No. 46 (USAER) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18172 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695478, lat:23.060302}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 1050000 | 964291.79 | 801948.69 | 801948.69 | 801948.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497426 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. TEC. No.12 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18166 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur, lon:-112.894722, lat:27.2825112}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1143380.19 | 1143380.19 | 1143380.19 | 1143380.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497428 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18163 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MARCELO RUBIO RUIZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.260326, lat:27.3304251}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1136745.5 | 1136745.5 | 1136745.5 | 1136745.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497432 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ELODIA AGRAMONT MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17432 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:CONOCIDO BARRIO SAN JUAN DEL PESCADERO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur, lon:-110.168456, lat:23.3642441}} | 2018-09-03 | 2018-11-16 | 1050000 | 972557.7 | 972557.7 | 972557.7 | 972557.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497433 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 01 PROFA. CONCEPCION CASILLAS SEGUAME | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17463 | N | 0 | 0 | 797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISABEL LA CATOLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302935, lat:24.153775}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1500000 | 1431068.27 | 1431068.27 | 1431068.27 | 1431068.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497436 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. GUILLERMO PRIETO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17462 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur, lon:-111.105556, lat:24.3944441}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 1050000 | 994186.97 | 991452.28 | 991452.28 | 991452.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497438 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. PROFA. LAURA NUÑEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17453 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur, lon:-110.168333, lat:23.3641671}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 995999.37 | 995999.37 | 995999.37 | 995999.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101513936 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:150000.0}} | BCSS2442019002 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:20.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3183467, lat:24.1265603}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 150000 | 149785 | 149785 | 149785 | 149785 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:180.0}} | {1513936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514487 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17460 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur, lon:-111.46694444, lat:24.59055556}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 900000 | 860373.95 | 860373.95 | 860373.95 | 860373.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201520764 | Proyecto de inversión | 27601.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27601.86, modificado:0.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SAN JOSE DE GRACIA - 39567 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39567 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA, lon:-112.72403278, lat:26.58776993}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1520764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201520898 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 41249 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 41249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.28729771, lat:24.16388709}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201520900 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD CONSTITUCION - 41261 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 41261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCION, lon:-111.63230476, lat:25.02915742}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201520902 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN LORETO - 41267 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 41267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD DE LORETO, lon:-111.35909279, lat:26.01900219}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520902/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201520905 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN HEROICA MULEGE - 41270 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 41270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:COLONIA , 00000 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD HEROICA MULEGE, lon:-111.95561933, lat:26.88985584}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201520907 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN SANTA ROSALIA - 41274 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 41274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA, lon:-112.2806031, lat:27.33478676}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201520909 | Proyecto de inversión | 4275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4275000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VILLA ALBERTO - 41275 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 41275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:COLONIA , 00000 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO, lon:-113.38913459, lat:27.64475493}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520909/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201521081 | Proyecto de inversión | 432065.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432065.99, modificado:0.0}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO CENTENARIO VISTA MAR - 44804 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 44804 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, lon:-110.43880402, lat:24.10745091}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190201551587 | Proyecto de inversión | 404540.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404540.43, modificado:404540.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PARAISO - 103965 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 103965 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VISIONEROS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ATLETISMO Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA PARAISO VARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORESTE DE LA CUIDAD, lon:-111.65901354, lat:25.04536963}} | 2019-06-21 | 2019-09-20 | 404540.42 | 404540.42 | 404540.42 | 404540.42 | 404540.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM33C/19, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:402765.98, importe_modificado:402765.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1551587/proyecto_INICIO, 1551587/proyecto_PROCESO, 1551587/proyecto_INICIO, 1551587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201565297 | Adquisición | 2345328.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345328.49, modificado:1593747.2}} | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS ADAPTADAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LAS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | BCS19R23U75001 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carr. Al Nte., A, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.334735, lat:24.1409572}} | 2019-05-17 | 2019-10-31 | 1593747.2 | 1593747.2 | 1593747.2 | 1593747.2 | 1593747.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:201926LPGBCSSFADRM256, contratista:JO COPOSITES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS, monto:2003246.92, importe_modificado:2003246.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1565297/proyecto_FIN, 1565297/proyecto_PROCESO, 1565297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201565310 | Adquisición | 431560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431560.0, modificado:409499.72}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULO ADAPTADO PARA BRINDAR SERVICIOS DE VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | BCS19R23U75002 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carr. Al Nte., A, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.334735, lat:24.1409572}} | 2019-05-17 | 2019-10-31 | 409499.72 | 409499.72 | 409499.72 | 409499.72 | 409499.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:201926LPGBCSSFADRM256, contratista:JO COPOSITES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS, monto:2003246.92, importe_modificado:2003246.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1565310/proyecto_FIN, 1565310/proyecto_PROCESO, 1565310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201563329 | Adquisición | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | BCSS2442019004 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educació Pública | BCSS2442019004 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3183467, lat:24.1265603}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 36000 | 31960 | 31960 | 31960 | 31960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1563329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201550333 | Proyecto de inversión | 2552487.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552487.19, modificado:2552487.19}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PIONEROS - 100822 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 100822 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL URIBE COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON Y , LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDAD., lon:-111.62974019, lat:25.02673158}} | 2019-06-15 | 2019-09-16 | 2552487.18 | 2552487.18 | 2552487.18 | 2552487.18 | 2552487.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-43C/19, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V, convocante:XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:2549342.5, importe_modificado:2549342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1550333/proyecto_INICIO, 1550333/proyecto_FIN, 1550333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638176 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Adquisición De Equipos De Respiración Autonoma | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | H. CUERPO DE BOMBEROS | FMFM201625 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 700000 | 693700 | 693700 | 693700 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2016, contratista:EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:693700.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301575187 | Proyecto de inversión | 1337938.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337938.51, modificado:3477047.11}} | J.N. SIN NOMBRE COL EJIDAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19081 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Conocido, predio la ballena, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.728134, lat:23.123582}} | 2019-07-08 | 2019-08-25 | 3477047.11 | 3477047.11 | 3477047.11 | 3477047.11 | 3477047.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301575198 | Proyecto de inversión | 2822409.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822409.35, modificado:3993477.08}} | E.P. JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19032 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.312478, lat:24.055425}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 3993477.08 | 3993477.08 | 3993477.08 | 3993477.08 | 3993477.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301575237 | Proyecto de inversión | 1798900.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798900.66, modificado:1823818.89}} | T.V. SEC No 50 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19055 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA CRECIENTE NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.267359, lat:24.147118}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 1823818.89 | 1823818.89 | 1823818.89 | 1823818.89 | 1823818.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301575252 | Proyecto de inversión | 10029744.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.002974455E7, modificado:1.917609785E7}} | UABCS CAMPUS LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19059 | N | 0 | 0 | 6993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA AL SUR, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.314961, lat:24.101482}} | 2019-06-12 | 2019-09-09 | 19176097.85 | 19176097.85 | 19176097.85 | 19176097.85 | 19176097.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576825 | Proyecto de inversión | 100190.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100190.15, modificado:100190.15}} | Dignificacion del Centro de Salud de Villa Morelos | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-008/2019 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:Villa Morelos, B.C.S., México, lon:-111.6280555, lat:24.9299999}} | 2019-08-23 | 2019-10-21 | 100190.15 | 100190.15 | 100190.15 | 100190.15 | 100190.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E3-2019/05, contratista:CVIKA Arquitectura y Edificación, S.A. de C.V., convocante:Instituto de Servicios de Salud e Baja California Sur, monto:2151815.66, importe_modificado:2151815.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301571136 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 35000000 | 165998.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301571137 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-07-01 | 2019-11-27 | 35000000 | 7802853.16 | 7802853.16 | 7802853.16 | 7802853.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301571138 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. NICOLAS BRAVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17400 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2019-06-24 | 2019-08-07 | 900000 | 604741.99 | 604741.99 | 604741.99 | 604741.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301571139 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17398 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2019-08-19 | 2019-09-07 | 800000 | 159489.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301571140 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17413 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.586062, lat:23.596633}} | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 1050000 | 686203.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576843 | Proyecto de inversión | 958864.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958864.12, modificado:958864.12}} | Dignificacion del Hospital Comunitario de Loreto | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-011/2019 | N | 0 | 0 | 8498 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Loreto, B.C.S., México, lon:-111.3477531, lat:26.0117564}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 958864.12 | 958864.12 | 958864.12 | 958864.12 | 958864.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E6-2019/08, contratista:CVBIKA, Arquitectura y Edificacion, S.A. de C.V., convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2299697.61, importe_modificado:2299697.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576843/proyecto_INICIO, 1576843/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576854 | Proyecto de inversión | 896314.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896314.06, modificado:896314.06}} | Dignificacion del Centro de Salud con Hospitalizacion de Santa Rosalia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur |  | N | 0 | 0 | 5317 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Santa Rosalía, B.C.S., México, lon:-112.2701486, lat:27.3361939}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 896314.06 | 896314.06 | 896314.06 | 896314.06 | 896314.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E6-2019/08, contratista:CVBIKA, Arquitectura y Edificacion, S.A. de C.V., convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2299697.61, importe_modificado:2299697.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576854/proyecto_PROCESO, 1576854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576210 | Proyecto de inversión | 150612.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150612.94, modificado:145393.09}} | ESC SEC TEC No 20 FRACC CAMINO REAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19097 | N | 0 | 0 | 1007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle de la cuera esquina Salmon, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.291427, lat:24.060938}} | 2019-07-29 | 2019-08-27 | 145393.09 | 145393.09 | 145393.09 | 145393.09 | 145393.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576890 | Proyecto de inversión | 289081.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289081.86, modificado:289081.86}} | Dignificacion del Centro de Salud de La Purisima | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-015/2019 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:La Purísima, B.C.S., México, lon:-112.0759547, lat:26.1855404}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 289081.86 | 289081.86 | 289081.86 | 289081.86 | 289081.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E4-2019/06, contratista:Jacob Sanchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2748592.61, importe_modificado:2748592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576890/proyecto_FIN, 1576890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576897 | Proyecto de inversión | 230782.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230782.45, modificado:230782.45}} | Dignificacion del Centro de Salud de la Purisima | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-016/2019 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:San Isidro, B.C.S., México, lon:-112.043911, lat:26.2039888}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 230782.45 | 230782.45 | 230782.45 | 230782.45 | 230782.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576897/proyecto_FIN, 1576897/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576905 | Proyecto de inversión | 230782.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230782.45, modificado:230782.45}} | Dignificacion del Centro de Salud de San Isidro | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-016/2019 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:San Isidro, B.C.S., México, lon:-112.043911, lat:26.2039888}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 230782.45 | 230782.45 | 230782.45 | 230782.45 | 230782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E4-2019/06, contratista:Jacob Sanchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2748592.61, importe_modificado:2748592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576905/proyecto_INICIO, 1576905/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576908 | Proyecto de inversión | 428056.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428056.6, modificado:428056.6}} | Dignificacion del Centro de Salud de Santo Domingo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-017/2019 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:Santo Domingo, B.C.S., México, lon:-111.9888361, lat:25.3487304}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 428056.6 | 428056.6 | 428056.6 | 428056.6 | 428056.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E4-2019/06, contratista:Jacob Sanchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2748592.61, importe_modificado:2748592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576908/proyecto_FIN, 1576908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576913 | Proyecto de inversión | 375922.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375922.06, modificado:375922.06}} | Dignificacion del Centro de Salud de Villa Ignacio Zaragoza | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-018/2019 | N | 0 | 0 | 1447 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:Villa Ignacio Zaragoza, B.C.S., México, lon:-111.8430555, lat:25.3972222}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 375922.06 | 375922.06 | 375922.06 | 375922.06 | 375922.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E4-2019/06, contratista:Jacob Sanchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2748592.61, importe_modificado:2748592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576913/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301575214 | Proyecto de inversión | 1310661.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310661.05, modificado:3175783.35}} | E.P. EJIDO SAN JOSE DEL CABO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19082 | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:247, direccion:Guanajuato entre guerrero y colima, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.718162, lat:23.11846}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 3175783.35 | 3175783.35 | 3175783.35 | 3175783.35 | 3175783.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301575230 | Proyecto de inversión | 1191454.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191454.26, modificado:9098561.78}} | E.P. NUEVA CREACIÓN (EL DATIL) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19042 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.914636, lat:26.533817}} | 2019-06-12 | 2019-09-09 | 9098561.78 | 9098561.78 | 9098561.78 | 9098561.78 | 9098561.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576840 | Proyecto de inversión | 100169.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100169.42, modificado:100169.42}} | Mantenimiento al Centro de Desarrollo Infantil (CEREDI) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-010/2019 | N | 0 | 0 | 98899 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Nicolas Bravo 1010, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30985832, lat:24.15247087}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 100169.42 | 100169.42 | 100169.42 | 100169.42 | 100169.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E6-2019/08, contratista:CVBIKA, Arquitectura y Edificacion, S.A. de C.V., convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2299697.61, importe_modificado:2299697.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576868 | Proyecto de inversión | 345821.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345821.91, modificado:345821.91}} | Dignificacion del Centro de Salud de Puerto Adolfo Lopez Mateos | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-013/2019 | N | 0 | 0 | 2528 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Adolfo López Mateos, B.C.S., México, lon:-112.1117239, lat:25.192398}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 345821.91 | 345821.91 | 345821.91 | 345821.91 | 345821.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E4-2019/06, contratista:Jacob Sanchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2748592.61, importe_modificado:2748592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576868/proyecto_FIN, 1576868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576876 | Proyecto de inversión | 712421.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712421.48, modificado:712421.48}} | Dignificacion del Centro de Salud de Ciudad Insurgentes | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-014/2019 | N | 0 | 0 | 9991 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.7776581, lat:25.2594067}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 712421.48 | 712421.48 | 712421.48 | 712421.48 | 712421.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E4-2019/06, contratista:Jacob Sanchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2748592.61, importe_modificado:2748592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576876/proyecto_FIN, 1576876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578187 | Proyecto de inversión | 638440.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319220.14, modificado:319220.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319220.13, modificado:319220.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CALAFIA TERCERA ETAPA - 157721 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 157721 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1324.58, meta_modificada:1324.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALAFIA COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAGUACAN Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN A LA ALTURA DEL KM 2.5 DE LA CALLE CALAFIA MEDIDOS DESDE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR., lon:-110.26943215, lat:24.02467987}} | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 319220.14 | 319220.14 | 319220.14 | 319220.14 | 319220.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-903017989-E32-2019, contratista:Ing. César Meza de la Toba, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:536366.61, importe_modificado:536366.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1324.58}} | {1578187/proyecto_PROCESO, 1578187/proyecto_INICIO, 1578187/proyecto_FIN, 1578187/proyecto_INICIO, 1578187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699753 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICIONES (MOBILIARIO) DEL CECC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29998779, lat:24.04354424}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699754 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | OBRA DEL CECC AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BCS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.67, meta_modificada:65.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29981613, lat:24.04356384}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 435696.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699755 | Adquisición | 43740408.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.374040827E7, modificado:4.374040827E7}} | ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE SSP | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29990196, lat:24.04356384}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 17958656.13 | 1577846.23 | 1577846.23 | 1577846.23 | 1577846.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699757 | Proyecto de inversión | 12391369.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23913697E7, modificado:1.23913697E7}} | OBRAS DE LA P.E.P. (CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ARMAMENTO, UNIDAD CANINA Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA BCS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.8, meta_modificada:1144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29998779, lat:24.04348545}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 3407862.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699759 | Adquisición | 8903840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8903840.0, modificado:8903840.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO DELITOS DE ALTO IMPACTO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32341957, lat:24.13030522}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 8387584 | 7613200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699781 | Adquisición | 2202268.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202268.2, modificado:2202268.2}} | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.30000389, lat:24.04350015}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1321361 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699828 | Adquisición | 553210.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553210.54, modificado:553210.54}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO MEDICO Y VEHICULO PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29997706, lat:24.04350995}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 331927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699833 | Proyecto de inversión | 1166750.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166750.42, modificado:1166750.42}} | OBRA CENTRO DE INTERNAMIENTO Y TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Virginia Peralta 1910, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30938625, lat:24.13523995}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 700050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699839 | Adquisición | 6268440.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6268440.25, modificado:6268440.25}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.30000389, lat:24.04350505}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 3761065 | 51330 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699840 | Adquisición | 2897362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897362.92, modificado:2897362.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32403111, lat:24.13051084}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1618418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699864 | Adquisición | 271349.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271349.52, modificado:271349.52}} | ADQUSICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32394528, lat:24.13045209}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 271349.52 | 271349.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699865 | Adquisición | 3825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3825000.0, modificado:3825000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA EL REPUVE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.30003875, lat:24.04347565}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 2271000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699866 | Adquisición | 114490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114490.0, modificado:114490.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EL ÁREA DE ACCESO DE JUSTICIA PARA MUJERES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31536222, lat:24.125478}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 68694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699867 | Adquisición | 1367283 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367283.0, modificado:1367283.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE LA POLICÍA CIBERNETICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3234303, lat:24.13014856}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 820370 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699872 | Adquisición | 1440600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440600.0, modificado:1440600.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO Y EQUIPO MEDICO PARA EL ÁREA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3235054, lat:24.13030522}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 864360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699873 | Adquisición | 635015 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635015.0, modificado:635015.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | PRODURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32339811, lat:24.13022689}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 381009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699877 | Adquisición | 8963436 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8963436.0, modificado:8963436.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO MEDICO, VEHÍCULOS PARA EL ÁREA DE CIENCIAS FORENSES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32337666, lat:24.13018772}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 5410678.2 | 606542.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101699882 | Proyecto de inversión | 1938060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938060.0, modificado:1938060.0}} | OBRA DE CIENCIAS FORENSES (MEJORAMIENTO DEL CUARTO ELÉCTRICO) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Genética Forense | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIO DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32337666, lat:24.13011918}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1162836 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401637073 | Proyecto de inversión | 27425262.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4417196.45, modificado:4417196.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.300806638E7, modificado:2.300806638E7}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS COLONIA EJIDAL I FASE 2 - 227686 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 227686 | S | 11511 | 7673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4796.0, meta_modificada:4796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y , lon:-109.72317344, lat:23.12261492}} | 2019-08-08 | 2019-12-24 | 27425262.83 | 27425262.83 | 27425262.83 | 27425262.83 | 27425262.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2.604374363E7, importe_modificado:2.604374363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4289.0}} | {1637073/proyecto_PROCESO, 1637073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401637145 | Proyecto de inversión | 3618480.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582803.55, modificado:582803.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035677.25, modificado:3035677.25}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS COLONIA EJIDAL I FASE 2 - 227733 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 227733 | S | 11511 | 7673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y , lon:-109.72674784, lat:23.12295399}} | 2019-08-08 | 2019-12-24 | 3618480.8 | 3618480.8 | 3618480.8 | 3618480.8 | 3618480.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2.604374363E7, importe_modificado:2.604374363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:433.0}} | {1637145/proyecto_PROCESO, 1637145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690933 | Proyecto de inversión | 422553.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422553.59, modificado:422553.59}} | CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 69 (CBTIS 69) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16338 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHT?MOC, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur, lon:-112.271731, lat:27.3438833}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 422553.59 | 406297.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690934 | Proyecto de inversión | 66120.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:66120.24, modificado:66120.24}} | E.P. VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16361 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.182469, lat:24.09431}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 66120.24 | 63577.16 | 63577.16 | 63577.16 | 63577.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690938 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17413 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.586062, lat:23.596633}} | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 1050000 | 686203.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401693170 | Adquisición | 69138.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69138.54, modificado:64547.27}} | Programa de Adquisiciones CRESCA 2019 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | CRESCA-01 | N | 0 | 0 | 308095 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Nicolas Bravo 1020, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30919313, lat:24.15194223}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 64547.27 | 64547.27 | 64547.27 | 64547.27 | 64547.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por cierre del ejercicio, ya se presento en informe definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401693181 | Adquisición | 197216.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197216.63, modificado:197215.86}} | Programa de Adquisiciones FASSC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | FASSC-01 | N | 0 | 0 | 308095 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. de los Deportistas, Sudcalifornia, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3165824, lat:24.1175039}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 197215.86 | 197215.86 | 197215.86 | 197215.86 | 197215.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por cierre del ejercicio, ya se presento en informe definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690932 | Proyecto de inversión | 677995.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677995.05, modificado:677995.05}} | E.P. FRANCISCO I. MADERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16360 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.181869, lat:24.101051}} | 2019-09-30 | 2019-11-06 | 677995.05 | 638128.23 | 191438.47 | 191438.47 | 191438.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690936 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. NICOLAS BRAVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17400 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2019-06-24 | 2019-08-07 | 900000 | 604741.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690937 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17398 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2019-08-19 | 2019-09-07 | 800000 | 159489.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401682260 | Acción | 371664 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371664.0, modificado:0.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 293055 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 293055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1682260/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Los tiempos para que se concretaran las acciones para obtener el servicios, no fueron suficientes..., trimestre:2.0, usuario:mayrazcesenam, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638128 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recoleccion De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMFM201620 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2500000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-002-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:2499000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715608/proyecto_PROCESO, 715608/proyecto_FIN, 715608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101700982 | Proyecto de inversión | 4464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464000.0, modificado:4464000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE 150 M3/DÍA, EN ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 5 | S | 130 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:Airport, Isla Natividad, B.C.S., México, lon:-115.16895086, lat:27.85309002}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748723 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 312256 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO A LA TRINIDAD Y CALL, lon:-110.3137236, lat:23.78565004}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701275 | Proyecto de inversión | 1389836.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389836.07, modificado:1384788.86}} | E.P. LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:Calle benito juarez entre baja california y lazaro cardenas, El Centenario, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.413918, lat:24.102899}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 1384788.86 | 1384788.86 | 1384788.86 | 1384788.86 | 1384788.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068033 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Equipamiento A Personal Operativo De Seguridad Publica, Policía Preventiva Y Transito Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTSP201802 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-04 | 2018-11-01 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101702974 | Adquisición | 1632016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632016.0, modificado:1632016.0}} | Adquisición Bienes Muebles FASSA 2020 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | FASSA-01/20 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30913413, lat:24.16691465}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1209220.67 | 1209220.67 | 1209220.67 | 541442.19 | 540340.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068096 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Almacén En Panteón Perlas Del Paraíso | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201820 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1499584 | 1499584 | 1477602 | 1477602 | 1477602 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068153 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación Parque Fracc. Loreto | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201828 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO LORETO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1495285 | 1495285 | 1473371 | 1473371 | 1473371 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638152 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1475000.0}} | Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMFM201621 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFICIL ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-03 | 2016-11-01 | 1475000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-007-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1450000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715634/proyecto_INICIO, 715634/proyecto_FIN, 715634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068235 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Rehabilitación De Parque En La Colonia 8 De Octubre Segunda Sección | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201832 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-18 | 2018-12-12 | 2390130 | 2390130 | 2355102 | 2355102 | 2355102 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701739 | Proyecto de inversión | 2860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.0, modificado:2860000.0}} | ADQUISICIÓN DE 15,000 MICROMEDIDOR DE FLUJO TIPO "B", INCLUYE LLAVE DE CORTE | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Margarita Maza de Juárez 1322, Centro, San José del Cabo, B.C.S., México, lon:-109.69690919, lat:23.05946692}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701743 | Proyecto de inversión | 2860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.0, modificado:2860000.0}} | ADQUISICIÓN DE 15,000 MICROMEDIDOR DE FLUJO TIPO "B", INCLUYE LLAVE DE CORTE. | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México, lon:-109.91845965, lat:22.89527164}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101700972 | Proyecto de inversión | 6040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6040000.0, modificado:6040000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE TUBERÍA SANITARIA DE 18" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 PARA AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LEONARDO GASTELUM. | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 2 | S | 8932 | 9408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle Veracruz, Col del Sol, B.C.S., México, lon:-109.92096484, lat:22.9281306}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101700983 | Proyecto de inversión | 992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992000.0, modificado:992000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA LA FREIDERA DE 40 M3/DÍA, EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 6 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:629, direccion:Unnamed Road, Baja California Sur, México, lon:-113.16739798, lat:26.83086838}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 992000 | 955174.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E11-2020, contratista:Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2387935.43, importe_modificado:2387935.43}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101700984 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN CIUDAD INSURGENTES. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 7 | N | 0 | 0 | 8741 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Unnamed Road, Baja California Sur, México, lon:-111.750741, lat:25.27268442}} | 2020-06-23 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701252 | Proyecto de inversión | 622331.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622331.6, modificado:622331.6}} | E.P. VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19144 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:Conocido, El Sargento, Baja California Sur, lon:-109.994391, lat:24.082736}} | 2020-01-13 | 2020-03-13 | 622331.6 | 622331.6 | 622331.59 | 622331.59 | 622331.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701256 | Proyecto de inversión | 21373 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21373.0, modificado:17637.8}} | COBACH No 01 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE. | 19099 | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle de las virgenes esquina libramiento daniel roldan, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.315177, lat:24.110369}} | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 17637.8 | 17637.8 | 17637.8 | 17637.8 | 17637.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701257 | Proyecto de inversión | 36352.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36352.09, modificado:36192.0}} | COBACH No 10 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE. | 19142 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle palma senegal, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.944075, lat:22.945996}} | 2019-12-17 | 2020-01-15 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701263 | Proyecto de inversión | 974980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974980.0, modificado:970376.25}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 19115 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 970376.25 | 970376.25 | 970376.25 | 970376.25 | 970376.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701276 | Proyecto de inversión | 255197.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255197.36, modificado:234662.85}} | E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL CALAFIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2278, direccion:Calle fajua esquina kada, Col. Calafia, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.279409, lat:24.02158}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 234662.85 | 234662.85 | 234662.85 | 234662.85 | 234662.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701280 | Proyecto de inversión | 904746.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904746.65, modificado:904746.49}} | E.P. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DEL SOL NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.9260244, lat:22.923621}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 904746.49 | 904746.49 | 904746.49 | 904746.49 | 904746.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701297 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en Ampliación El Centenario (zona alta y baja), en El Centenario, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 14 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15270.15, meta_modificada:15270.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:Alfredo V Bonfil, Centenario, El Centenario, B.C.S., México, lon:-110.42570829, lat:24.1097124}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 13000000 | 10515332.5 | 4357615.72 | 4357615.72 | 4357615.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-903017989-E6-2020, contratista:Ing. Filiberto Zarate Mercado, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.05153325E7, importe_modificado:1.05153325E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9162.09}} | {1701297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701301 | Proyecto de inversión | 26056069.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.605606943E7, modificado:2.605606943E7}} | Construcción de tanque de regularización de acero vidriado de 1500 m3 y sectorización de la red de agua potable en el Sector Noreste de la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 15 | N | 0 | 0 | 17395 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco Villa, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.27854085, lat:24.15559372}} | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 26056069.43 | 23220327.84 | 4404998.29 | 4404998.29 | 4404998.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-903017989-E7-2020, contratista:Rosi Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2.322032784E7, importe_modificado:2.322032784E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} | {1701301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101700990 | Adquisición | 472152.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472152.7, modificado:157794.39}} | EQUIPAMIENTO DE AGUA LIMPIA EN BCS 2020 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 13 | N | 0 | 0 | 443227 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Durango 3243, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31309307, lat:24.13697294}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 89890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701198 | Proyecto de inversión | 468262.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468262.07, modificado:468262.07}} | REHABILITACION E.P. 5 DE MAYO BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16363 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.844433, lat:25.396376}} | 2020-01-13 | 2020-02-11 | 468262.07 | 448547.66 | 423782.2 | 423782.2 | 423782.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701199 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915000.0, modificado:915000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. DAVID PERALTA OSUNA BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16163 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32797, lat:24.144831}} | 2020-01-13 | 2020-04-11 | 915000 | 877930.73 | 831063.57 | 831063.57 | 831063.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701200 | Proyecto de inversión | 415932.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:415932.62, modificado:415932.62}} | REHABILITACION E.P. ESTADO 30 BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16344 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315173, lat:24.11408}} | 2020-01-13 | 2020-02-11 | 415932.62 | 394384.33 | 118315.3 | 118315.3 | 118315.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701201 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS (ITES) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16325 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-01-13 | 2020-03-12 | 15000000 | 561201.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701202 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | REHABILITACION E.P. 20 DE NOVIEMBRE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15289 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32522, lat:24.114365}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 310000 | 295058.68 | 88517.59 | 88517.59 | 88517.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701203 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHAB CET DEL MAR No. 4 BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15394 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL Y CALLE CET MAR SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.2044028, lat:24.083679}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 400000 | 345855.08 | 103756.52 | 103756.52 | 103756.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701204 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | REHAB J.N. PROFRA. MARIA LUISA NAVARRO OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15393 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.304804, lat:24.168545}} | 2020-01-13 | 2020-02-11 | 310000 | 298076.71 | 298076.71 | 298076.71 | 298076.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701205 | Proyecto de inversión | 316701.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316701.68, modificado:316701.68}} | REHAB J.N. DOMINGA GONZALEZ MORALES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15392 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA DE LIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.155871, lat:24.093323}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 316701.68 | 304520.84 | 297366.67 | 297366.67 | 297366.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701264 | Proyecto de inversión | 269937.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269937.72, modificado:223880.86}} | J.N. LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle paseo cabo san lucas esquina paseo las conchas, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.957812, lat:22.907493}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 223880.86 | 223880.86 | 223880.86 | 223880.86 | 223880.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701266 | Proyecto de inversión | 486986.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486986.04, modificado:486985.75}} | J.N. GUADALUPE LIBIA CESEÑA GREEN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle teotihuacanos esquina cuauhtemoc, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.932307, lat:22.891322}} | 2019-09-30 | 2019-10-29 | 486985.75 | 486985.75 | 486985.75 | 486985.75 | 486985.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701270 | Proyecto de inversión | 197721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197721.2, modificado:197271.2}} | J.N. REVOLUCIÓN DE 1910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle P. romero esquina ramon manriquez, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.323169, lat:24.11498}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 197271.2 | 197271.2 | 197271.2 | 197271.2 | 197271.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701279 | Proyecto de inversión | 653881.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653881.21, modificado:653880.04}} | E.P. EFRAIN CESEÑA CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 1271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.934984, lat:22.931483}} | 2019-09-29 | 2019-11-12 | 653880.04 | 653880.04 | 653880.04 | 653880.04 | 653880.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701282 | Proyecto de inversión | 197824.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197824.06, modificado:197823.87}} | E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:ALVARO OBREGON NUM. 0, Comondu, Baja California Sur, lon:-112.105059, lat:24.78861}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 197823.87 | 197823.87 | 197823.87 | 197823.87 | 197823.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701285 | Proyecto de inversión | 585577.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585577.41, modificado:585577.37}} | E.P. PROF. J EMILIO MENDOZA MOUET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-109.989786, lat:24.050054}} | 2019-09-30 | 2019-11-13 | 585577.37 | 585577.37 | 585577.37 | 585577.37 | 585577.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701286 | Proyecto de inversión | 229677.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229677.02, modificado:166376.26}} | T.V. SEC No 3 SOR JUAN INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1428, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.31206, lat:23.785072}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 166376.26 | 166376.26 | 166376.26 | 166376.26 | 166376.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701287 | Proyecto de inversión | 1534482.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534482.92, modificado:1534482.92}} | ESC SEC TEC No 14 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 1316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.714096, lat:23.119003}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 1534482.92 | 1534482.92 | 1461878.49 | 1461878.49 | 1461878.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701288 | Proyecto de inversión | 231418.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231418.03, modificado:231418.03}} | ESC SEC TEC No 24 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.259167, lat:27.325}} | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 231418.03 | 231418.03 | 231385.08 | 231385.08 | 231385.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701289 | Proyecto de inversión | 974617.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974617.16, modificado:974617.16}} | ESC SEC BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Blvd. Salvatierra 129, Obrera, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.347427, lat:26.008147}} | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 974617.16 | 974617.16 | 974593.61 | 974593.61 | 974593.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101700312 | Proyecto de inversión | 10807501 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0807501E7, modificado:1.0807501E7}} | Modernizacion del Sistema Estatal de Recaudacion | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas y Administracion del Gob. Edo. de B.C.S. | BCS2020R33I01201 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isabel La Católica & Ignacio Allende, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3080493, lat:24.1482993}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1414989 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701733 | Proyecto de inversión | 960800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960800.0, modificado:960800.0}} | SUMINISTRO DE 5,700 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 3 113, Centro, 23920 Santa Rosalía, B.C.S., México, lon:-112.2687614, lat:27.3362282}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 327453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101701747 | Proyecto de inversión | 321376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321376.0, modificado:321376.8}} | ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES ULTRASÓNICOS DE DIFERENTES DIÁMETROS 1 1/2", 2", 3" Y 4", PARA INSTALARSE POR ADMINISTRACIÓN POR PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN EL CORREDOR TURÍSTICO Y ZONA HOTELERA EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México, lon:-109.9182739, lat:22.8951789}} | 2020-06-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386026 | Proyecto de inversión | 1348691.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348691.98, modificado:1348691.98}} | E. P. 20 DE NOVIEMBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15289 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32522, lat:24.114365}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1348691.98 | 1218074.12 | 1218074.01 | 1218074.01 | 1218074.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386033 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NO. 03 PESQUERA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15294 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A PICHILINGUE KILOMETRO 9 NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311393, lat:24.228033}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 977300.5 | 977299.9 | 977299.9 | 977299.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386049 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | T.V. SEC. No. 17-15 DE MAYO DE 1915 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15280 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur, lon:-112.196948, lat:26.002204}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 900000 | 836138.34 | 814687.85 | 814687.85 | 814687.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386045 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. TECNICA No. 4 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15279 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO MAZATLAN NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.107814, lat:24.785392}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1235058.11 | 1235057.42 | 1235057.42 | 1235057.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386032 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15287 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.28505, lat:24.135783}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1114981.58 | 1067944.66 | 1067944.66 | 1067944.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386042 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JUAN ESCUTIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15302 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.342738, lat:26.011092}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 972179.52 | 971789.32 | 971789.32 | 971789.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390591 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. ANTONIO F. DELGADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16279 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.276139, lat:27.333413}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079553.69 | 1079553.69 | 1079553.69 | 1079553.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385880 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17373 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD FUNDICION, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.270454, lat:27.345173}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1235286.51 | 1235286.51 | 1235286.51 | 1235286.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390504 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 2500000 | 350948.72 | 350948.72 | 350948.72 | 350948.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390511 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 25 DE OCTUBRE DE 1697 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16175 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MEDIA LUNA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349925, lat:26.022251}} | 2016-08-18 | 2016-11-16 | 1350000 | 1241859.25 | 1241859.25 | 1241859.25 | 1241859.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390523 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VIRGILIO HORACIO GASTELIM MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16172 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO CABO SAN LUCAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.958879, lat:22.906773}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1350000 | 1248459.06 | 1248459.06 | 1248459.06 | 1248459.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390547 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JESUS GREEN ALVAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16350 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TABACHINES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.70618, lat:23.139835}} | 2017-11-20 | 2018-02-17 | 1050000 | 980027.91 | 980010.46 | 980010.46 | 980010.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385873 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. JOSE L. GAVARAIN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17417 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:LIBERTAD SN, MIRAFLORES, Baja California Sur, lon:-109.776389, lat:23.369167}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1114127.83 | 1114127.05 | 1114127.05 | 1114127.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385877 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. AGUSTIN MELGAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17370 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 1006249.09 | 1006249.09 | 1006249.09 | 1006249.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390470 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MARIA MAGDALENA RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16137 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTA CATALINA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.332607, lat:24.115932}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1050000 | 974404.8 | 974404.8 | 974404.8 | 974404.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390595 | Proyecto de inversión | 4502411 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4502411.0, modificado:4502411.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL VIZCAINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16354 | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:V. OTOÑO E/ BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PINO SUAREZ, COLONIA MAGISTERIAL. C.P. NO.23938. VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, B.C.S., VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.370624, lat:27.642628}} | 2018-04-02 | 2018-07-30 | 4502411 | 4284800.43 | 3990320.85 | 3990320.85 | 3990320.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390414 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EST. NUM. 11 HUMBERTO ARCE SANCHEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16130 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PIPILA NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.76747, lat:25.266312}} | 2016-08-09 | 2016-11-07 | 1200000 | 1119400 | 1119399.99 | 1119399.99 | 1119399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390510 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CIVILIZADORES DE BAJA CALIFORNIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16196 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MADERO Y MAGDALENA DE KINO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.342437, lat:26.01109}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1350000 | 1287601.53 | 1287601.53 | 1287601.53 | 1287601.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390495 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | ESTADO 30 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16344 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315173, lat:24.11408}} | 2017-10-16 | 2017-12-14 | 850000 | 768557.92 | 768557.92 | 768557.92 | 768557.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390506 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ESCUELA PREPARATORIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16284 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FORJADORES DE SUDCALIFORNIA S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.313502, lat:24.139105}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2000000 | 1914221.19 | 1914221.19 | 1914221.19 | 1914221.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390522 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16100 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.935039, lat:22.931496}} | 2016-06-13 | 2016-09-10 | 1200000 | 1098953.98 | 1098953.78 | 1098953.78 | 1098953.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390533 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE VASCONSELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16295 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.91972, lat:22.897995}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1070149.24 | 1020519.73 | 1020519.73 | 1020519.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385816 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17359 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-111.827222, lat:25.116111}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1096204.78 | 1090333.46 | 1090333.46 | 1090333.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385820 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17367 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.632355, lat:24.934911}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 961626.01 | 961626.01 | 961626.01 | 961626.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385829 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JAIME NUNO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17381 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HUAHUA SN, EL MEZQUITITO, Baja California Sur, lon:-110.306803, lat:24.095992}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1050000 | 971337.34 | 971337.34 | 971337.34 | 971337.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385859 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17389 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:AGUSTIN ALBAÑEZ, EL PESCADERO, Baja California Sur, lon:-110.167911, lat:23.364521}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1350000 | 1218647.2 | 1209313.31 | 1209313.31 | 1209313.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385879 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17371 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1050000 | 1003595.97 | 1003595.97 | 1003595.97 | 1003595.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390448 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PEDRO PELAEZ MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16134 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A LAS CRUCES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.274967, lat:24.149466}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1133713.09 | 1133712.06 | 1133712.06 | 1133712.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390455 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16158 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRANCISCO KING NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291453, lat:24.162031}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1350000 | 1252607.83 | 1252607.83 | 1252607.83 | 1252607.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390479 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VICTOR HUGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16089 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.324899, lat:24.100153}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1119238.3 | 1118968.5 | 1118968.5 | 1118968.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385885 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CBTIS No. 256 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17422 | N | 0 | 0 | 943 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LOS PINOS Y PUERTO CHILENO SN, ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925873, lat:22.903569}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2700000 | 2585136.54 | 2354611.23 | 2354611.23 | 2354611.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385996 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA 38 FRANCISCO KING RONDERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18004 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur, lon:-110.372436, lat:24.101293}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1106640 | 1106640 | 1106640 | 1106640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386002 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | CET DEL MAR NO. 31 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18011 | N | 0 | 0 | 1676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:963, direccion:CAMINO AL FARO VIEJO SN, CERRO DE LOS VENADOS 2DA SECCION, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur, lon:-109.94245, lat:22.896374}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 3350000 | 3184180.44 | 2959161.61 | 2959161.61 | 2959161.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390518 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ADRIANA TRASVIÑA RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16171 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.726495, lat:23.094617}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1113351.06 | 1113351.06 | 1113351.06 | 1113351.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390545 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RAMON GREEN ALVAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16305 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.93121, lat:22.901013}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1200645.9 | 1200645.9 | 1200645.9 | 1200645.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390557 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16315 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS CUEVAS, Baja California Sur, lon:-109.673889, lat:23.531389}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 800000 | 717936.18 | 215380.85 | 215380.85 | 215380.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390567 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 21 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16322 | N | 0 | 0 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706711, lat:23.079213}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1750000 | 1583502.24 | 1580527.02 | 1580527.02 | 1580527.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386052 | Proyecto de inversión | 1049990.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1049990.21, modificado:1049990.21}} | E. P. ESTADO 30 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15282 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:527, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-113.7825, lat:27.8825}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1049990.21 | 976192.58 | 975456.37 | 975456.37 | 975456.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390408 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16146 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur, lon:-112.198058, lat:26.001353}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1009495.24 | 1009495.24 | 1009495.24 | 1009495.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390422 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 16 JUAN MARIA DE SALVATIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16151 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN MIGUEL DE COMONDÚ, Baja California Sur, lon:-111.831404, lat:26.041295}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 800000 | 739897.96 | 739897.96 | 739897.96 | 739897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390438 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIC. ANGEL CESAR MENDOZA ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16155 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JAIME BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.283581, lat:24.147515}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1116994.98 | 1116994.98 | 1116994.98 | 1116994.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390447 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | FRAY PEDRO DE GANTE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16084 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661667}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 900000 | 864752.71 | 864748.96 | 864748.96 | 864748.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390405 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | HEROES DE INDEPENDENCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16147 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.628172, lat:24.931307}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1200000 | 1117671.39 | 1117671.39 | 1117671.39 | 1117671.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390426 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 81 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16334 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARR- TRANSPENINSULAR KM. 213.5 S/N, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.681094, lat:25.0593278}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 2395236.32 | 2395236.31 | 2395236.31 | 2395236.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385831 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. PROFA. ROSAURA ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17386 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REFORMA SN, SAN ANTONIO, Baja California Sur, lon:-110.057091, lat:23.807356}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 900000 | 829339.91 | 829339.7 | 829339.7 | 829339.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385852 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17390 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321074, lat:24.135117}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1500000 | 1403579.02 | 1403579.02 | 1403579.02 | 1403579.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390489 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MAGDALENA CONTRERAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16342 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LEGASPY NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311867, lat:24.145858}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 900000 | 858417.98 | 858417.98 | 858417.98 | 858417.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390552 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JUANA INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16303 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMAS SAGO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915532, lat:22.889652}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1312311.61 | 1312311.61 | 1312311.61 | 1312311.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301286749 | Proyecto de inversión | 586634.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586634.04, modificado:586634.04}} | ADQ GENERADOR CATERPILLAR BAHIA MAGDALENA - 239610 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 239610 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CALLE POR DEFINIR PUERTO PUERTO MAGDALENA, 23748PUERTO MAGDALENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIOPUESTO BAHIA MAGDALENA, lon:-112.14014796, lat:24.63454283}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1286749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385871 | Proyecto de inversión | 1398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1398000.0, modificado:1398000.0}} | E.P. ROSARIO MORALES AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17415 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.911076, lat:22.892907}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1398000 | 1315821.18 | 1313039.96 | 1313039.96 | 1313039.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160300748886 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Kilometro Cuarenta Los Planes - 320216 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 320216 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNI, lon:-109.9623519, lat:23.97372678}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {853014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637918 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMBM201614 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 1000000 | 1000000 | 997119 | 997119 | 997119 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/003-2016, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:997119.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {715382/proyecto_INICIO, 715382/proyecto_FIN, 715382/proyecto_PROCESO, 715382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180101068249 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Cercado Perimetral A Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201834 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-14 | 2018-11-01 | 1997346 | 1997346 | 1968074 | 1968074 | 1968074 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390396 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BERTHA VON GLUMER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16067 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:ALLENDE NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.775728, lat:25.263962}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1149090.36 | 1149089.08 | 1149089.08 | 1149089.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390406 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16129 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Uno, Baja California Sur, lon:-111.63981, lat:25.337238}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1000000 | 959999.66 | 959999.65 | 959999.65 | 959999.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390428 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16091 | N | 0 | 0 | 829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD 5 DE FEBRERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.313132, lat:24.141538}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1750000 | 1631457.12 | 1631457.12 | 1631457.12 | 1631457.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390446 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. JOSEFA HIRALES CARBALLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16081 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.328675, lat:24.132041}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1200000 | 1147598.97 | 1147598.91 | 1147598.91 | 1147598.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390461 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GUILLERMO VALLE GOMEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16087 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322196, lat:24.124645}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1285471.89 | 1285471.89 | 1285471.89 | 1285471.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390527 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16297 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BALANDRA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706928, lat:23.060528}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1070969.73 | 1067402.12 | 1067402.12 | 1067402.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390548 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JOSE LUCAS MANRIQUEZ ARIPEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16311 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DEL PESCADOR NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925333, lat:22.930333}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1340429.79 | 1331382.33 | 1331382.33 | 1331382.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390563 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MAURICIO PINO OROZCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16310 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALZADA EJIDO SAN JOSE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.716198, lat:23.069739}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1171772.85 | 1171772.85 | 1171772.85 | 1171772.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROF. BRAULIO RODRIGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16358 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:PANTEON NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.981904, lat:26.89413}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1500000 | 1389913.31 | 1389913.31 | 1389913.31 | 1389913.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100638108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Adquisición De Vehiculos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMFM201619 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E5-2016, contratista:VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715585/proyecto_INICIO, 715585/proyecto_FIN, 715585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100833865 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201716 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 450000 | 448719 | 432623 | 432623 | 432623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM/2017116/17, contratista:JUHEZEL MAGAÑA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:448719.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_FIN, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170401051509 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Gradas Y Equipamiento En Campo De Fútbol Las Tierritas, Poblado Todos Santos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | FMUM201750 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2500000 | 2489395 | 2453156 | 2453156 | 2453156 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201750/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2489642.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1187941/proyecto_INICIO, 1187941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00170200897521 | Proyecto de inversión | 3378608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378608.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Comondú Del Estado De Baja California Sur // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Blvd. Cervantes Del Rio A Santos Degollado, En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, Estado De Baja California Sur.) - 4731543 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4731543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BLVD. CERVANTES DEL RIO ; 25.023638; -111.663156 SANTOS DEGOLLADO; 25.024173; -111.661692, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023324/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS180301385842 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL FRANCISCO J MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17391 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302307, lat:24.164077}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1212553.97 | 1212553.97 | 1212553.97 | 1212553.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385855 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VIRGINIA PERALTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17409 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE 6 SN, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.426482, lat:24.106597}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1100040.04 | 1100040.04 | 1100040.04 | 1100040.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS16160100637888 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201608 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO, YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-06 | 2016-11-01 | 2500000 | 2485046 | 2219838 | 2219838 | 1445873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201608/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MARIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2485045.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390433 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | HUMBERTO MUÑOZ ZAZUETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16166 | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DEL PLAN DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.324081, lat:24.115912}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1500000 | 1389789.18 | 1389787.7 | 1389787.7 | 1389787.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390463 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16160 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA ESPIRITU SANTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.263681, lat:24.151446}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1350000 | 1279399.86 | 1279399.82 | 1279399.82 | 1279399.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390469 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FRANCISCO ZARCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16116 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311938, lat:24.091632}} | 2016-07-11 | 2016-10-08 | 1200000 | 1138472.75 | 1138472.74 | 1138472.74 | 1138472.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390478 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | HUGO CESAR PIÑEDA CHACON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16090 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297483, lat:24.055031}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1275945.39 | 1263001.07 | 1263001.07 | 1263001.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390496 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 19 " LA PAZ" | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16283 | N | 0 | 0 | 1217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lic. Antonio Álvarez Rico Sn, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.320784, lat:24.132892}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2500000 | 2383135.23 | 2383135.23 | 2383135.23 | 2383135.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390554 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ABRAHAM CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16313 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:AVENIDA DEL ALAMO NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.7041, lat:23.151105}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1236863.55 | 1236862.9 | 1236862.9 | 1236862.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390570 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16357 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:NINGUNO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.923602, lat:22.946529}} | 2018-03-12 | 2018-07-09 | 1500000 | 1433727.09 | 1433726.81 | 1433726.81 | 1433726.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390580 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO VILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16133 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:AVENIDA REFORMA NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.378701, lat:27.642301}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1234067.82 | 1234067.82 | 1234067.82 | 1234067.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301390587 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | JARDIN DE NIÑOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16335 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.25867, lat:27.323888}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 800000 | 758520.82 | 758520.81 | 758520.81 | 758520.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS17170100834684 | Proyecto de inversión | 441788 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441788.0, modificado:441788.0}} | Construcción De Comandancia Navarro Rubio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-C | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-08 | 2017-11-01 | 441788 | 439609 | 437716 | 437716 | 356271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-C/16, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:441788.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497431 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. SIMUND FREUD | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18161 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DEL CHARRO Y MORO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCION, Baja California Sur, lon:-111.684031, lat:25.02685}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 1050000 | 968464.87 | 968464.87 | 968464.87 | 968464.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514477 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR No. 43 (USAER) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18173 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713098, lat:23.091158}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 1050000 | 964291.79 | 809427.71 | 809427.71 | 809427.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514478 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | T.V. SEC. No. 46 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18170 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur, lon:-111.465611, lat:24.591644}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 800000 | 769230.59 | 768870.59 | 768870.59 | 768870.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514484 | Proyecto de inversión | 5338188 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5338188.0, modificado:5338188.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTIAGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16351 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.714021, lat:23.476741}} | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 5338188 | 1734043.4 | 1734043.4 | 1734043.4 | 1734043.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514485 | Proyecto de inversión | 5338188 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5338188.0, modificado:5338188.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTIAGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16351 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.714021, lat:23.476741}} | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 5338188 | 1178601.76 | 1107081.96 | 1107081.96 | 1107081.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514496 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. BAHIA TORTUGAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17447 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:MARINA NACIONAL NORTE NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 1200000 | 1088551.47 | 1088551.47 | 1088551.47 | 1088551.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101514498 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. ANDRES QUINTANA ROO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17471 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:GUADALUPE VICTORIA NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.718333, lat:23.482222}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 1200000 | 1144205.52 | 1144205.52 | 1144205.52 | 1144205.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301571141 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2019-08-05 | 2019-12-02 | 15000000 | 5241841.93 | 4365895.72 | 4365895.72 | 4365895.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690931 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ (UNITEC) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 35000000 | 165998.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401690935 | Proyecto de inversión | 93726.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:93726.44, modificado:93726.44}} | E.P. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16362 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296964, lat:24.082491}} | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 93726.44 | 90121.58 | 90121.58 | 90121.58 | 90121.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497427 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. FRANCISCO I. MADERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18165 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil, Baja California Sur, lon:-112.706944, lat:27.3627781}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 988283.8 | 988283.8 | 988283.8 | 988283.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401497435 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. FRIDA KAHLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18472 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:AVENIDA CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.963946, lat:22.912998}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1350000 | 1282552.57 | 1282540.14 | 1282540.14 | 1282540.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200201709040 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. ANTONIO MIJARES, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17603 | N | 0 | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VALERIO GONZALEZ CANSECO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.694761, lat:23.055614}} | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1900000 | 1758082.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709041 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION E.P. BICENTENARIO DE LA INDEP DE MEXICO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17599 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.926024, lat:22.923621}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1254251.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709042 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION E.P. SANTOS DEGOLLADO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18290 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur, lon:-112.877318, lat:27.301525}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 986401.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709044 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION E.P. FORD 210, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17601 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ERNESTO GUEVARA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.717787, lat:23.081563}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1200000 | 1084477.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709045 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION E.P. PAULA OLACHEA MONTEJANO B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18291 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:POTREROS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706667, lat:23.131389}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1287627.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709046 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION J.N. NUEVA VIDA, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17598 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.226441, lat:23.447506}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 968752.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709047 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION TV SEC No. 18 13 DE OCTUBRE DE 1994 B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17600 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur, lon:-111.637309, lat:25.334643}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 900000 | 841786.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709048 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION ITES LOS CABOS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 15000000 | 2239107.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709049 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION ITES LOS CABOS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 15000000 | 790487.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709050 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION TV SEC No. 52, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18293 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA BOCANA, Baja California Sur, lon:-113.717162, lat:26.799199}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 974933.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709053 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION ITES LOS CABOS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 15000000 | 1871341.58 | 1348210.58 | 1348210.58 | 1348210.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201706775 | Proyecto de inversión | 1584079.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584079.12, modificado:1584079.12}} | CERESO SANTA ROSALIA(REP. BARDA PERIMETRAL Y AREA MEDICA) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.3, meta_modificada:194.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-112.24740028, lat:27.29742664}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 950447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200201712234 | Proyecto de inversión | 3280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280000.0, modificado:3280000.0}} | Construcción de 1,320 mts de Colector de tuberia PEAD corrugada de 30" de diametro para agua residual en Zacatal Fundador, en San José del Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | S | 11179 | 11821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:El Pipila, 23430 B.C.S., México, lon:-109.70444083, lat:23.0958092}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 548258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200201710548 | Proyecto de inversión | 3645403.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3645403.45, modificado:3645403.45}} | REHABILITACION J.N. NUEVA CREACION COL EJIDO SAN JOSE VIEJO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20002 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE JALISCO Y COLIMA, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.716263, lat:23.119474}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 3645403.45 | 3645403.45 | 1093621.04 | 1093621.04 | 1093621.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201711340 | Proyecto de inversión | 1216289.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216289.4, modificado:1216289.4}} | Proyecto Ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en El Pescadero, municipio de La Paz. (Obra de continuidad)) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 2338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:Unnamed Road, Baja California Sur, México, lon:-110.147008, lat:23.36292844}} | 2020-06-03 | 2020-07-31 | 936861.5 | 1216289.4 | 936861.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IO-903017989-E58-2019, contratista:LAVAL TIJUANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2432578.72, importe_modificado:2432578.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200201706477 | Proyecto de inversión | 2557718 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557718.0, modificado:2557718.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 12572066 | N | 0 | 0 | 27337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-110.337443, lat:24.13851}} | 2020-06-18 | 2020-11-30 | 1264791.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1706477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576833 | Proyecto de inversión | 344350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344350.0, modificado:344350.0}} | Dignificacion del Centro de Salud de Las Pocitas | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-009/2019 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Las Pocitas, B.C.S., México, lon:-111.1041635, lat:24.3943302}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 344350 | 344350 | 344350 | 344350 | 344350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576833/proyecto_FIN, 1576833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190301576917 | Proyecto de inversión | 366500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366500.25, modificado:366500.25}} | Dignificacion Centro de Salud San Miguel de Comondu | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-019/2019 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:San Miguel de Comondú, B.C.S., México, lon:-111.8352463, lat:26.0367675}} | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 366500.25 | 366500.25 | 366500.25 | 366500.25 | 366500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E4-2019/06, contratista:Jacob Sanchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:2748592.61, importe_modificado:2748592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576917/proyecto_FIN, 1576917/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por concluir la obra, ademas de estar duplicado en proyecto ya que se informo en el Informe Definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101516443 | Adquisición | 847051 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847051.0, modificado:664228.23}} | Gasto de inversion FASSA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | 01ISSBCS | N | 0 | 0 | 308095 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3090925, lat:24.16693531}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 664228.23 | 664228.23 | 664228.23 | 664228.23 | 664228.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:200.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por cierre del ejercicio, ya se presento en informe definitivo 2019., trimestre:2.0, usuario:mariabmadrigalv, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200201706777 | Proyecto de inversión | 4858529.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4858529.62, modificado:4858529.62}} | REHABILITACION DEL CERESO LA PAZ (AREA TECNICA, ESCOLAR Y MTTO A RED SANITARIA), BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.46, meta_modificada:1608.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32314062, lat:24.12991356}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 1885559.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710549 | Proyecto de inversión | 6319189.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6319189.81, modificado:6319189.81}} | REHABILITACION E.P. NUEVA CREACION COL LAS PALMAS IIB.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20003 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.945609, lat:22.946512}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 6319189.81 | 6319189.81 | 1739365.74 | 1739365.74 | 1739365.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710553 | Proyecto de inversión | 243317.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:243317.54, modificado:243317.54}} | REHABILITACION E.P. SIN NOMBRE COL. LEONARDO GASTELUM B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19150 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE CA RESERVA PARQUE PUBLICO, ENTRE AV. 02, CALLE 07, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.922528, lat:22.951538}} | 2019-12-23 | 2020-01-21 | 243317.54 | 243317.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710554 | Proyecto de inversión | 151905.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:151905.34, modificado:151905.34}} | REHABILITACION E.P. IGNACIO ZARAGOZA B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19157 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311352, lat:24.146201}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 151905.34 | 151905.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710555 | Proyecto de inversión | 23191.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:23191.29, modificado:23191.29}} | REHABILITACION E.P. ARTURO OROPEZA B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19158 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.286583, lat:24.140089}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 23191.29 | 23191.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710557 | Proyecto de inversión | 208452.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:208452.19, modificado:208452.19}} | REHABILITACION ESC SEC MARCELO RUBIO RUIZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19156 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.632355, lat:24.934911}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 208452.19 | 208452.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710558 | Proyecto de inversión | 334038.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:334038.11, modificado:334038.11}} | REHABILITACION ESC SEC MODESTO SANCHEZ MAYON B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19160 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349252, lat:26.018133}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 334038.11 | 334038.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709043 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION E.P. JUSTO SIERRA, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17602 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 37.5 NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.711196, lat:23.104432}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1204633.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709051 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION E.P. ESTADO DE MICHOACAN, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18292 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur, lon:-113.574167, lat:26.714444}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 881888 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201709052 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIONT.V. SEC. No. 34 Lazaro Cardenas del Rio, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18289 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:RIO RHIN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706526, lat:23.154593}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1215212.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710550 | Proyecto de inversión | 686716.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686716.45, modificado:686716.45}} | REHABILITACION E.P. 15 DE MAYO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20004 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur, lon:-109.678713, lat:23.540362}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 686716.45 | 686716.45 | 206014.94 | 206014.94 | 206014.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710551 | Proyecto de inversión | 1039035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039035.2, modificado:1039035.2}} | REHABILITACION CAM LABORAL No 13, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20001 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GRAL.LORENZO NUÑEZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.3206, lat:24.133961}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 1039035.2 | 1039035.2 | 321927.84 | 321927.84 | 321927.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710552 | Proyecto de inversión | 7207955.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7207955.65, modificado:7207955.65}} | REHABILITACION T.V. SECUNDARIA NUEVA CREACION COL LAS PALMAS IIB.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20005 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.945136, lat:22.946134}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 7207955.65 | 7207955.65 | 2012682.67 | 2012682.67 | 2012682.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710556 | Proyecto de inversión | 121120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:121120.77, modificado:121120.77}} | REHABILITACION E.P. CARLOS A. CARRILLO B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19159 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MEXICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301908, lat:24.151563}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 121120.77 | 121120.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710559 | Proyecto de inversión | 1747639.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1747639.84, modificado:1747639.84}} | REHABILITACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19161 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292495, lat:24.043965}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 1747639.84 | 1747639.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS200201710560 | Proyecto de inversión | 1368575.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1368575.7, modificado:1368575.7}} | REHABILITACION UABCS CAMPUS LA PAZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19162 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 1368575.7 | 1368575.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | BCS190301572880 | Adquisición | 836250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836250.0, modificado:835950.0}} | FONDO DE PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 106/2019 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ignacio Allende & Isabel La Católica, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3080493, lat:24.1482993}} | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 835950 | 835950 | 835950 | 835950 | 835950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019/26INGBCSSFASSADRM310, contratista:EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}} | {1572880/proyecto_FIN, 1572880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201139113 | Proyecto de inversión | 2290524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290524.69, modificado:2290524.69}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Venuestiano Carranza, Tramo: Blvd. Agustin Olachea A Cervantes Del Rio, De Cd. Constitucion, Municipiode Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-06 |  | 2290524.69 | 2290524.69 | 2290524.69 | 2290524.69 | 2290524.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-07C/2018, contratista:LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2289445.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278323/proyecto_INICIO, 1278323/proyecto_FIN, 1278323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201138705 | Proyecto de inversión | 781653.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781653.36, modificado:781653.36}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfatica De La Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Miguel Hidalgo A Alvaro Obregon En Cd. Constitucion Muicipio De Comondu, Baja California Sur. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE COMONDU | FOFIIN 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 781653.36 | 781653.36 | 781653.36 | 781653.36 | 781653.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-13C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:769295.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277873/proyecto_PROCESO, 1277873/proyecto_FIN, 1277873/proyecto_INICIO, 1277873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201081718 | Proyecto de inversión | 224605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224605.0, modificado:224605.0}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Ramaditas - 22756 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22756 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:266, direccion:PUEBLO RAMADITAS, 23721 RAMADITAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO DE RAMADITAS SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.9562831, lat:25.12157076}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-46C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:224257.0, importe_modificado:224257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1220099/proyecto_PROCESO, 1220099/proyecto_INICIO, 1220099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201139209 | Proyecto de inversión | 1721150.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721150.35, modificado:1721150.35}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Alvaro Obregon, Tramo: Blvd. Agustin Olacha A L. Zaragoza En Ciudad Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTANTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 1721150.35 | 1721150.35 | 1721150.35 | 1721150.35 | 1721150.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-09C/2018, contratista:C. ALFREDO AMADOR MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:1688506.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278428/proyecto_INICIO, 1278428/proyecto_FIN, 1278428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201139236 | Proyecto de inversión | 2219383.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219383.4, modificado:2219383.4}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Nicolas Bravo, Tramo: Blvd Agustin Olachea A Cervantes Del Rion En Ciudad Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 2219383.4 | 2219383.4 | 2219383.4 | 2219383.4 | 2219383.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-10C/2018, contratista:C. ALFREDO AMADOR MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2174195.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278461/proyecto_INICIO, 1278461/proyecto_PROCESO, 1278461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201139015 | Proyecto de inversión | 259506.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259506.35, modificado:259506.35}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica Calle Fco. I. Madero, Tramo:Jesus Garza Menchaca A Juan Dominguez Cota, En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-04 |  | 259506.35 | 259506.35 | 259506.35 | 259506.35 | 259506.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-05C/2018, contratista:LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:257824.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278214/proyecto_FIN, 1278214/proyecto_INICIO, 1278214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201138683 | Proyecto de inversión | 5615853.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5615853.55, modificado:5615853.55}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle 12 Tramo: Pto. Acapulco A Pto. Mejia, En Puerto San Carlos, Municipio De Comondu, Estado De Baja California Sur. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:pavimentacion con concreto asfaltico de la calle 12 tramo: pto. acapulco a pto. mejia, en puerto san carlos, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-05-28 |  | 5615853.55 | 5615853.55 | 5615853.55 | 5615853.55 | 5615853.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-01C/2018, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:5605735.8, importe_modificado:5605735.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277851/proyecto_FIN, 1277851/proyecto_INICIO, 1277851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00170300971159 | Proyecto de inversión | 6552833.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552833.23, modificado:6552833.23}} | Calle Vicente Guerrero Y Santos Degollado En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-09-11 |  | 6552833.23 | 6552833.23 | 6552833.23 | 6552833.23 | 6552833.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFFIN-2017C/05, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:7791690.68, importe_modificado:7791690.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1105947/proyecto_INICIO, 1105947/proyecto_FIN, 1105947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201138838 | Proyecto de inversión | 2380045.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380045.54, modificado:2380045.54}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Ignacio Allende Tramo:Blvd. Agustin Olachea A Cevantes Del Rioen Ciudad Constitucion, Municipio De Ocmondu, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ayunatamiento de comondu | FOFIIN 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-06 |  | 2380045.54 | 2380045.54 | 2380045.54 | 2380045.54 | 2380045.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFFIN-06C/2018, contratista:LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2378866.02, importe_modificado:2378866.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278023/proyecto_INICIO, 1278023/proyecto_FIN, 1278023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301284046 | Proyecto de inversión | 115753.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115753.64, modificado:115753.64}} | AMP RD ELECTRICA COL MIRAMAR - 160691 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160691 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE 4 Y CALLE B, CALLE DELFINESCOLONIA MIRAMAR, lon:-111.36431433, lat:26.02015041}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 115753.64 | 115753.64 | 115753.64 | 115753.64 | 115753.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVEN ESPECÍF COORD No.SEDESOL-CFE DISTRIBUC-GOB.EDO.BCS-AYTO LORETO-07/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB.EDO. BCS, monto:436592.6, importe_modificado:436592.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1284046/proyecto_INICIO, 1284046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385616 | Proyecto de inversión | 5893798.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893798.29, modificado:5893798.29}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: LERDO DE TEJADA A 18 DE JULIO, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-12C/2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3213.0, meta_modificada:3213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:18 de Julio, Guadalupe Victoria, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.76972032, lat:25.26232716}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 5893798.29 | 5893798.29 | 5893798.29 | 5893798.29 | 5893798.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-12C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:5885833.19, importe_modificado:5893798.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3213.0}} | {1385616/proyecto_PROCESO, 1385616/proyecto_INICIO, 1385616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385636 | Proyecto de inversión | 9879512.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9879512.09, modificado:9879512.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR42 DE LA CALLE CHAMIZAL, TRAMO: BLVD BENITO JUAREZ A JOSE M. MORELOS, TRAMO 2: CALLE REVOLUCION DE 1910 Y PROL. J. M. MORELOS DE FCO I. MADERO A EL CHAMIZAL EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-08C/2018 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Francisco I. Madero 54, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77712643, lat:25.254496}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9879512.09 | 9879512.09 | 9879512.09 | 9879512.09 | 9879512.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-08C/2018, contratista:CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:9799639.35, importe_modificado:9879512.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4740.0}} | {1385636/proyecto_PROCESO, 1385636/proyecto_INICIO, 1385636/proyecto_PROCESO, 1385636/proyecto_INICIO, 1385636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386708 | Proyecto de inversión | 5239943.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5239943.35, modificado:5239943.35}} | ALUMBRADO DEL ESTADIO DE SOFTBOL UBICADO EN EL PARQUE SAN MARTIN, LOCALIZADO EN CIUDAD CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-14C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Costado Sur 18, Olímpico INFONAVIT del Valle, 23690 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.66071716, lat:25.01971664}} | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 5239943.35 | 5239943.35 | 5239943.35 | 5239943.35 | 5239943.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-14C/2018, contratista:JORGE JAVIER JUÁREZ CORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4982186.11, importe_modificado:5239943.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1386708/proyecto_INICIO, 1386708/proyecto_PROCESO, 1386708/proyecto_FIN, 1386708/proyecto_PROCESO, 1386708/proyecto_INICIO, 1386708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301286825 | Proyecto de inversión | 586634.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586634.04, modificado:586634.04}} | ADQ DE UN GENERADOR CATERPILLAR PTO ALCATRA - 240883 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 240883 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:CALLE POR DEFINIR SECTOR PUERTO ALCATRAZ, 23749PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR UBICADO EN EL CERRO PRINCIPAL DEL CAMPO PESQUERO, lon:-111.84600185, lat:24.50468669}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1286825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385591 | Proyecto de inversión | 9679384.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9679384.87, modificado:9679384.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE FCO. VILLA, TRAMO: LORENZA M. DE TAPIA A 1ER AYUNTAMIENTO, EN CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU,B.C.S. | DESREG-05C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4660.5, meta_modificada:4660.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral. Francisco Villa 640, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.6471442, lat:25.03614782}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9679384.87 | 9679384.87 | 9679384.87 | 9679384.87 | 9679384.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-05C/2018, contratista:CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:8697724.83, importe_modificado:9679384.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4660.5}} | {1385591/proyecto_PROCESO, 1385591/proyecto_INICIO, 1385591/proyecto_PROCESO, 1385591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301386878 | Proyecto de inversión | 1530061.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530061.34, modificado:1530061.34}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ROSAURA ZAPATA, TRAMO 1: VENUSTIANO CARRANZA A MIGUEL HIDALGO, TRAMO 2: NICOLAS BRAVO A ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO 3: MARIANO MATAMOROS A H. GALEANA, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-12C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.6601104, lat:25.0384869}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 1, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México, lon:-111.66916065, lat:25.03186269}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Rosaura Zapata 91F, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México, lon:-111.67134762, lat:25.03315559}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 1530061.34 | 1530061.34 | 1530061.34 | 1530061.34 | 1530061.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12C FOFIIN, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:1497606.54, importe_modificado:1530061.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {1386878/proyecto_INICIO, 1386878/proyecto_FIN, 1386878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385139 | Proyecto de inversión | 9927710.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9927710.53, modificado:9927710.53}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO: BLVD. SALTILLO A CHIAPAS EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO COMONDU, B.C.S. | DESREG-01C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4140.8, meta_modificada:4140.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Pinto 63, Invi Hacienda, 23658 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.68218374, lat:25.02726452}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 9927710.53 | 9927710.53 | 9927710.53 | 9927710.53 | 9927710.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-01C/2018, contratista:JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:9916155.87, importe_modificado:9916155.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4140.8}} | {1385139/proyecto_FIN, 1385139/proyecto_PROCESO, 1385139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385574 | Proyecto de inversión | 4231222.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231222.13, modificado:4231222.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42, DE LA CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, TRAMO: BLVD. JOSÉ MARIA MORELOS A JAVIER MINA, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, B.C.S. | DESREG-04C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valentín Gómez Farias 398, Centro, Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.67531997, lat:25.03015419}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 4231222.13 | 4231222.13 | 4231222.13 | 4231222.13 | 4231222.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-04C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4229328.84, importe_modificado:4231222.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1385574/proyecto_INICIO, 1385574/proyecto_PROCESO, 1385574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301389229 | Proyecto de inversión | 5893798.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893798.29, modificado:5893798.29}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: LERDO DE TEJADA A 18 DE JULIO, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-12C/2018 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3213.0, meta_modificada:3213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Calle 18 De Julio No. 509 Ote, Guadalupe Victoria, 23700 B.C.S., México, lon:-111.76788568, lat:25.25833925}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 5893798.29 | 5893798.29 | 5893798.29 | 5893798.29 | 5893798.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-12C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:5885833.19, importe_modificado:5893798.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3213.0}} | {1389229/proyecto_INICIO, 1389229/proyecto_PROCESO, 1389229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385605 | Proyecto de inversión | 5326150.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5326150.61, modificado:5326150.61}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: BLVD. 20 DE NOVIEMBRE A LERDO DE TEJADA, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-09C/2018 | N | 0 | 0 | 9999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Miguel Hidalgo 109, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77587867, lat:25.25992085}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 5326150.61 | 5326150.61 | 5326150.61 | 5326150.61 | 5326150.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-09C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:5318912.74, importe_modificado:5326150.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {1385605/proyecto_INICIO, 1385605/proyecto_PROCESO, 1385605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385620 | Proyecto de inversión | 9784158.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9784158.46, modificado:9784158.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42, DE LA CALLE FCO. VILLA, TRAMO: 1ER AYUNTAMIENTO A JUAN DOMINGUEZ COTA, EN CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-07C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4928.0, meta_modificada:4928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral. Francisco Villa 730, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.64409466, lat:25.03733283}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9784158.46 | 9784158.46 | 9784158.46 | 9784158.46 | 9784158.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-07C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:9778411.61, importe_modificado:9784158.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4928.0}} | {1385620/proyecto_PROCESO, 1385620/proyecto_INICIO, 1385620/proyecto_PROCESO, 1385620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385556 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONICA INDECO, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, B.C.S. | DESREG-03C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Maíz 277, El Agricultor, 23696 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.65240049, lat:25.02010931}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-03C/2018, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4499978.38, importe_modificado:4499978.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {1385556/proyecto_PROCESO, 1385556/proyecto_INICIO, 1385556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301384969 | Proyecto de inversión | 8434607.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8434607.43, modificado:8434607.43}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ, TRAMO: PIPILA A EMILIANO ZAPATA, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-04C/2018 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17486.95, meta_modificada:17486.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Blvrd Benito Juarez, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77897544, lat:25.26104425}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 8434607.43 | 8434607.43 | 8434607.43 | 8434607.43 | 8434607.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-04C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:8419194.28, importe_modificado:8419194.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17486.95}} | {1384969/proyecto_FIN, 1384969/proyecto_INICIO, 1384969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101517685 | Adquisición | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES | CE/PFTPG/MI/03/2019 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Aquiles Serdan 1920, Zona Comercial, 23006 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31669259, lat:24.15570141}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:17.0}} | {1517685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512487 | Adquisición | 420271 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420271.0, modificado:299890.86}} | Adquisiciones de Policia Procesal | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29998779, lat:24.04050684}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 299890.86 | 299890.86 | 299890.86 | 299890.86 | 299890.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401500912 | Proyecto de inversión | 759801.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:759801.37, modificado:1830746.11}} | E.P. JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18217 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.312478, lat:24.055425}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 1830746.11 | 1830746.11 | 1830746.11 | 1830746.11 | 1830746.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201520757 | Proyecto de inversión | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:54960.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA TEMBABICHE - 39529 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39529 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:235, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 TIMBABICHI, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA TEMBABICHE, lon:-110.94752244, lat:25.25431539}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 54960.66 | 54960.66 | 54960.66 | 54960.66 | 54960.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520757/proyecto_INICIO, 1520757/proyecto_PROCESO, 1520757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201520772 | Proyecto de inversión | 439640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439640.0, modificado:439640.0}} | AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL DATIL - 39595 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39595 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL DÁTIL, 23916 EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EL DATIL, lon:-112.91513536, lat:26.53315964}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 439640 | 439640 | 439640 | 439640 | 439640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201551470 | Proyecto de inversión | 751289.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751289.37, modificado:751289.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PIONEROS - 103685 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 103685 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL LOPEZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CUIDAD, lon:-111.63504558, lat:25.02950738}} | 2019-06-21 | 2019-09-20 | 751289.37 | 751289.37 | 751289.37 | 751289.37 | 751289.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-32C/19, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:750981.54, importe_modificado:750981.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1551470/proyecto_INICIO, 1551470/proyecto_PROCESO, 1551470/proyecto_FIN, 1551470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190201550426 | Proyecto de inversión | 2112403.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112403.19, modificado:2112403.19}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS DE CD CONSTITUCIÓN - 101106 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 101106 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONTRIBUYENTES DE 1974 COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE GARZA MENCHACA, LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTÁN UBICADOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CUID, lon:-111.64495762, lat:25.04273445}} | 2019-06-15 | 2019-09-16 | 2112403.19 | 2112403.19 | 2112403.19 | 2112403.19 | 2112403.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-41C/19, contratista:JUAN GARCÍA RODRIGUEZ, convocante:XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:2010516.38, importe_modificado:2010516.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1550426/proyecto_INICIO, 1550426/proyecto_FIN, 1550426/proyecto_PROCESO, 1550426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578004 | Proyecto de inversión | 944222.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944222.86, modificado:944222.86}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD CONSTITUCION - 135733 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 135733 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA SAN ISIDRO, 23810 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LICENCIADO FRANCISCO PELAYO LOPEZ, SE INGRESA POR CALLE LIC ANTONIO ALVAREZ RICO, lon:-111.62826066, lat:25.03727445}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 944222.86 | 944222.86 | 944222.86 | 944222.86 | 944222.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-E6/19, contratista:MILENNIUM PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:944222.89, importe_modificado:944222.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1578004/proyecto_PROCESO, 1578004/proyecto_INICIO, 1578004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401580407 | Proyecto de inversión | 853292.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853292.28, modificado:853292.28}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA ALBERTO - 232254 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 232254 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE ANTONIO HINOJOSA CABRERA COLONIA VIZCAÍNO, 23935 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE INGRESA POR CARRETERA A BAHIA TORTUGAS, lon:-113.40592906, lat:27.6391474}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 853292.28 | 853292.28 | 853292.28 | 853292.28 | 853292.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-INO008-2019, contratista:LAZARO VILLALBA TECHICAC, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:853292.3, importe_modificado:853292.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1580407/proyecto_INICIO, 1580407/proyecto_FIN, 1580407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578848 | Proyecto de inversión | 944579.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944579.29, modificado:944579.29}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN VILLA ALBERTO - 183929 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 183929 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE FERNANDO HERNANDEZ CALDERON COLONIA VIZCAÍNO, 23935 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE INGRESA POR CALLE JORGE ROJO LUGO, lon:-113.40221093, lat:27.64062632}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 944579.29 | 944579.29 | 944579.29 | 944579.29 | 944579.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-INO003-2019, contratista:DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:944579.31, importe_modificado:944579.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1578848/proyecto_INICIO, 1578848/proyecto_FIN, 1578848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578149 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA PAZ - 155959 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 155959 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRESCO COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ARNICA Y CALLE ABEDUL, SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-110.30520853, lat:24.02800406}} | 2019-08-14 | 2019-10-27 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-03/19, contratista:JUAN CARLOS ROBLES TALAMANTES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1578149/proyecto_FIN, 1578149/proyecto_PROCESO, 1578149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401696997 | Proyecto de inversión | 883450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883450.0, modificado:880218.74}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO NAYARIT Y REVOLUCIÓN | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 017-20 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3127531, lat:24.1426408}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 880218.74 | 880218.74 | 880218.74 | 880218.74 | 880218.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SI-03-2019/15, contratista:ARQ. CARLOS ARTURO VALDIVIA FLORES, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:878827.1, importe_modificado:878827.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1696997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS200101700978 | Proyecto de inversión | 198120.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198120.2, modificado:198120.2}} | SUSTITUCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE 15 M3/DÍA, EN CAMPO DELGADITO, MUNICIPIO DE MULEGÉ. (OBRA DE CONTINUIDAD) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 4 | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:Los Castros, B.C.S., México, lon:-113.06255043, lat:26.61291299}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 198120.2 | 198120.2 | 198120.2 | 198120.2 | 198120.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E50-2019, contratista:Hydro Calsan, S.A. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2335607.27, importe_modificado:2335607.27}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385608 | Proyecto de inversión | 8702409.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8702409.16, modificado:8702409.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42, DE LA CALLE FCO. VILLA, TRAMO: BLVD. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ A LORENZO M. DE TAPIA, EN CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-06C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral. Francisco Villa 526, Pueblo Nuevo, Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.64981356, lat:25.03510483}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 8702409.16 | 8702409.16 | 8702409.16 | 8702409.16 | 8702409.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-06C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:8696969.67, importe_modificado:8702409.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {1385608/proyecto_PROCESO, 1385608/proyecto_INICIO, 1385608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201138725 | Proyecto de inversión | 1530061.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530061.34, modificado:1530061.34}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Rosaura Zapata, Tramo I: Venustiano Carranza A Miguel Hidalgo, Tramo Ii: Nicolas Bravo A Alvaro Obregon, Tramo Iii: Mariano Matamoros A H Galeana | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE COMONDU | FOFIIN 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 1530061.34 | 1530061.34 | 1530061.34 | 1530061.34 | 1530061.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-12C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:1497606.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277896/proyecto_PROCESO, 1277896/proyecto_FIN, 1277896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101516413 | Proyecto de inversión | 7124147.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7124147.44, modificado:7124147.44}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE SINALOA TRAMO; CORREGIDORA DE QUERÉTARO A CARRETERA PUERTO SAN CARLOS EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | DESREG132018 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3845.0, meta_modificada:3845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sinaloa 1317, Los Olivos, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México, lon:-111.67967319, lat:25.03786046}} | 2019-01-02 | 2019-02-15 | 7124147.44 | 7124147.44 | 7124147.44 | 7124147.44 | 7124147.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG132018, contratista:C. ALFONSO NOÉ GARCÍA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, monto:7100803.5, importe_modificado:7100803.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3845.0}} | {1516413/proyecto_INICIO, 1516413/proyecto_FIN, 1516413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101516558 | Proyecto de inversión | 5239943.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5239943.35, modificado:5239943.35}} | ALUMBRADO DEL ESTADIO DE SOFTBOL UBICADO EN EL PARQUE DE SAN MARTIN, LOCALIZADO EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | FOFIIN142018 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Costado Sur 18, Olímpico INFONAVIT del Valle, 23690 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.66092992, lat:25.02027458}} | 2018-11-22 | 2019-01-20 | 5239943.35 | 5239943.35 | 5239943.35 | 5239943.35 | 5239943.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN142018, contratista:C. ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, monto:4982186.11, importe_modificado:4982186.11}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:48.0}} | {1516558/proyecto_INICIO, 1516558/proyecto_FIN, 1516558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401500923 | Proyecto de inversión | 46399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:46399.36, modificado:46399.36}} | E. P. GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18254 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, COMONDU, Baja California Sur, lon:-112.198058, lat:26.001353}} | 2018-12-19 | 2019-01-17 | 46399.36 | 46399.36 | 46399.36 | 46399.36 | 46399.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385651 | Proyecto de inversión | 9558015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9558015.06, modificado:9558015.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: BLVD. LUIS ECHEVERRÍA A LORENZA VIUDA DE TAPIA Y LA CALLE BASILIO POLANCO, TRAMO 2: 20 DE NOVIEMBRE A NIÑOS HÉROES, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. |  | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4668.0, meta_modificada:4668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 539, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.64916961, lat:25.03351235}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9558015.06 | 9558015.06 | 9558015.06 | 9558015.06 | 9558015.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-10C/2018, contratista:CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:9497627.48, importe_modificado:9558015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4668.0}} | {1385651/proyecto_INICIO, 1385651/proyecto_PROCESO, 1385651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578845 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA PAZ - 183864 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 183864 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUIGUIL COLONIA CALAFIA, 23054 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUIGANDU Y CALLE KADEIBI, CALLE KAYIJIT SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA CALLE REYNA CALAFIA, lon:-110.28873701, lat:24.02126963}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-06/19, contratista:ICE CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1578845/proyecto_INICIO, 1578845/proyecto_FIN, 1578845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578858 | Proyecto de inversión | 753905.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753905.59, modificado:753905.59}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LORETO - 184268 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 184268 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA EL JARAL, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE MEXICO, SE INGRESA POR BOULEVARD DELFINES, lon:-111.36499429, lat:26.02580041}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 753905.59 | 753905.59 | 753905.59 | 753905.59 | 753905.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-INO006-2019, contratista:JORGE ALBERTO COTA PEÑA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:753905.58, importe_modificado:753905.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1578858/proyecto_FIN, 1578858/proyecto_PROCESO, 1578858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578171 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD INSURGENTES - 157077 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 157077 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA LA LAGUNA, 23823 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-111.77474312, lat:25.24632879}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-04/19, contratista:LUIS JOSE CASILLAS PATRON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1578171/proyecto_INICIO, 1578171/proyecto_FIN, 1578171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401580390 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA PAZ - 231630 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 231630 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION DE 1910 COLONIA PUEBLO NUEVO, 23060 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE INGRESA POR CALLE REVOLUCION DE 1910, lon:-110.32575686, lat:24.14673699}} | 2019-11-04 | 2019-12-23 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-07/19, contratista:ICE CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1580390/proyecto_INICIO, 1580390/proyecto_FIN, 1580390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101512600 | Adquisición | 1533950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533950.0, modificado:1559769.46}} | Adquisiciones de REPUVE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29964447, lat:24.04113392}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1559769.46 | 1559769.46 | 1559769.46 | 1559769.46 | 1559769.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301384903 | Proyecto de inversión | 6871070.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871070.57, modificado:6871070.57}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ TRAMO: PADRE KINO A PIPILA EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-03C/2018 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14201.82, meta_modificada:14201.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Padre Eusebio Kino 190, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77683182, lat:25.25628141}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 6871070.57 | 6871070.57 | 6871070.57 | 6871070.57 | 6871070.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-03C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:6845704.36, importe_modificado:6845704.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14201.82}} | {1384903/proyecto_PROCESO, 1384903/proyecto_INICIO, 1384903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301389243 | Proyecto de inversión | 4832346.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4832346.12, modificado:4832346.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE CHIAPAS, TRAMO: JOSÉ MARÍA MORELOS A PROL. MORELOS, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-02C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2082.0, meta_modificada:2082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:José María Morelos y Pavón 678, Lienzo Charro, 23650 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.67834282, lat:25.02864496}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 4832346.12 | 4832346.12 | 4832346.12 | 4832346.12 | 4832346.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-02C/2018, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4832248.67, importe_modificado:4832248.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2082.0}} | {1389243/proyecto_PROCESO, 1389243/proyecto_FIN, 1389243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578850 | Proyecto de inversión | 948795.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948795.81, modificado:948795.81}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CD CONSTITUCION - 184055 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 184055 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PLANO ORIENTE, 23678 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE CLODOMIRO COTA, SE INGRESA POR CALLE LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO, lon:-111.63444434, lat:25.03900182}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 948795.81 | 948795.81 | 948795.81 | 948795.81 | 948795.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-INO005-2019, contratista:ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:948795.8, importe_modificado:948795.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1578850/proyecto_FIN, 1578850/proyecto_PROCESO, 1578850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401578842 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD INSURGENTES - 183787 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 183787 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA FERNANDO DE LA TOBA (LOS ALGARROBOS), 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon:-111.76503352, lat:25.26305741}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-05/19, contratista:LUIS JOSE CASILLAS PATRON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1578842/proyecto_PROCESO, 1578842/proyecto_INICIO, 1578842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401580403 | Proyecto de inversión | 948387.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948387.1, modificado:948387.1}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LORETO - 232127 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 232127 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA , 00000 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE ONCE, SE INGRESA POR CALLE ACUEDUCTO, lon:-111.36470462, lat:26.02394934}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 948387.1 | 948387.1 | 948387.1 | 948387.1 | 948387.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-INO007-2019, contratista:LUIS JOSE CASILLAS PATRON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:948387.13, importe_modificado:948387.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1580403/proyecto_INICIO, 1580403/proyecto_FIN, 1580403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS18180201138779 | Proyecto de inversión | 2073373.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073373.91, modificado:2073373.4}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo: Blvd. Agustin Olachea A Cervantes Del Rio En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, Baja California Sur. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE COMONDU | FOFIIN 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 2073373.4 | 2073373.4 | 2073373.4 | 2073373.4 | 2073373.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-11C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:2028355.26, importe_modificado:2073373.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277962/proyecto_PROCESO, 1277962/proyecto_INICIO, 1277962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS00170200898361 | Proyecto de inversión | 6135458.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6135458.68, modificado:6135458.68}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 De Las Calles Cuauhtemoc Y Santo Tomas, En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, Estado De Baja California Sur. - 4730867 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4730867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:16 DE SEPTIEMBRE A CUAUHTEMOC; 25.020074; -111.656548 SANTA TERESA A SANTO TOMAS; 25.020294; -111.658162 SANTO TOMAS A SANTA TERESA; 25.019634; -111.6, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6135458.68 | 6135458.68 | 6135458.68 | 6135458.68 | 6135458.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-12C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:371896.0, importe_modificado:371896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024164/proyecto_FIN, 1024164/proyecto_INICIO, 1024164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301385661 | Proyecto de inversión | 6234565.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6234565.48, modificado:6234565.48}} | REENCARPETRADO DEL BLVD. ÁLVAREZ RICO, TRAMO: BLVD. AGUSTIN OLACHEA A LÓPEZ MATEOS, CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO COMONDU, B.C.S. | DESREG-11C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18032.0, meta_modificada:18032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Antonio Álvarez Rico 128, Centro, 23600 Ejido del Centro, B.C.S., México, lon:-111.66682477, lat:25.02133}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 6234565.48 | 6234565.48 | 6234565.48 | 6234565.48 | 6234565.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-11C/2018, contratista:JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIETO DE COMONDU, B.C.S., monto:6228277.25, importe_modificado:6234565.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18032.0}} | {1385661/proyecto_PROCESO, 1385661/proyecto_INICIO, 1385661/proyecto_PROCESO, 1385661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190101516746 | Proyecto de inversión | 700965.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700965.55, modificado:700024.23}} | T.V. SEC No 3 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18265 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:El Carrizal, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.311981, lat:23.784941}} | 2018-12-19 | 2019-02-16 | 700024.23 | 700024.23 | 700024.23 | 700024.23 | 700024.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180301384581 | Proyecto de inversión | 8761111.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8761111.06, modificado:8761111.06}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ,TRAMO: IGNACIO RAMIREZ A PADRE KINO,EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU B.C.S. | FOFIIN 02 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21519.52, meta_modificada:21519.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Ignacio Ramirez 510, La Laguna, B.C.S., México, lon:-111.77430153, lat:25.2510035}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 8761111.06 | 8761111.06 | 8761111.06 | 8761111.06 | 8761111.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-02C/2018, contratista:CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:8760416.09, importe_modificado:8760416.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21519.52}} | {1384581/proyecto_INICIO, 1384581/proyecto_PROCESO, 1384581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS180401432883 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COLONIA CUATRO DE MARZO Y PARAISO - 329457 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 329457 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE APOLINAR VARGAS Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, CALLE ESGRIMA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ESTE DEL CENTRO DE LA CUID, lon:-111.65607384, lat:25.04595283}} | 2018-03-01 | 2018-04-27 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM 10 18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU BCS, monto:748401.69, importe_modificado:748401.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1432883/proyecto_FIN, 1432883/proyecto_INICIO, 1432883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | BCS190401580394 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA PAZ - 231836 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 231836 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23060 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE OAXACA SE INGRESA POR CALLE AQUILES SERDAN Y JALISCO, lon:-110.32797773, lat:24.14277195}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2019-08/19, contratista:RAFAEL ANTONIO DE LA TOBA DUARTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1580394/proyecto_INICIO, 1580394/proyecto_FIN, 1580394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCS16160200690602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS16160300748801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160300748823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS17170100833845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
BCS18180101068241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180101068253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180101068110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6250000 | 6250000
BCS17170100834675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 482584 | 441788
BCS17170100833884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
BCS17170100833972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16160300748822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424848.31 | 424848
BCS16160200717766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058313.81 | 1058313
BCS17170401051507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
BCS18180101068126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
BCS18180101068259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10300000 | 10300000
BCS17170100833897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS17170100833818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS17170100833957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS17170300969111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4300800 | 3435184.71
BCS18180101068064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
BCS17170401051493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS17180101068188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160100637064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
BCS17170100833929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
BCS16170100834252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
BCS17170100834689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800800 | 800800
BCS17170100833882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
BCS18180101068042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 270000 | 270000
BCS16160100637878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160100638156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS17170100833868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
BCS18180101068077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180101068084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS16160200707188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCS16160300748813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
BCS16160200712501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
BCS17170100834830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954055 | 954055
BCS16170100834264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS16160200723360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314019.1 | 1314019
BCS17170100833813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS17170100833829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS17170100834159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS17170100834797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 666090 | 666090
BCS17170200880468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS16160100638289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
BCS16160200690604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442332 | 442332
BCS17170100833920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS18180101068052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS16160100638252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS17170401051477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS18180201140220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS17170100833963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS17170100834796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 568450 | 568450
BCS18180101068109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160200690601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS16160100637834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS17170100833851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6000000
BCS16160300748735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160200707189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637665.03 | 637665
BCS18180101068055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 213000 | 213000
BCS16160100638004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS00170300971116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9905066.73 | 0
BCS18180101068061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000 | 1400000
BCS18180101068114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3710000 | 3710000
BCS17180101068132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1280000 | 1280000
BCS16160100638220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160100636985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160100637949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
BCS16160100638137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160100638235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS17170100833978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS17170300969945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
BCS17170100834151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160300748751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158375.7 | 158375
BCS16160300748820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040000 | 1040000
BCS16160200712503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082951.25 | 1082951
BCS17170100833922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS16160200723359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3540488.87 | 3540489
BCS00170300971108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8423088.96 | 0
BCS17170200880443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 321916 | 321916
BCS16160100638302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS16170100834267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS18180201140202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160300748727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
BCS17170100834709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 630130 | 630130
BCS17170100834668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 456103 | 456103
BCS18180201140183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3600000 | 3600000
BCS00180101071245 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4901658 | 0
BCS17170100833974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16160100637044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
BCS00180101071320 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7142402 | 0
BCS18180201139185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2061567.97 | 2061657.97
BCS18180101068068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160100637023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS17170401051504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS18180101068224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS17180101068124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS17170100834154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS17170100833858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS16160300748719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 880000
BCS18180101068131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS17170401051517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2700000 | 2700000
BCS17180101068154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950000 | 950000
BCS16160100638196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 860500 | 860500
BCS16160300748791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
BCS16160300748888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
BCS18180101068119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS00170300971123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9905066.73 | 0
BCS16160200690603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299246.64 | 1299247
BCS16160300748749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCS17170200881172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8600000 | 8600000
BCS17180101068177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS18180101068231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS17170100833910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160300748799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS00170200896736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3331187.31 | 0
BCS16160400815847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4500000 | 4500000
BCS17170100834164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
BCS18180101068225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2300000 | 2300000
BCS18180101068072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS16160100638120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS17170401051506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
BCS17170401051514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450000 | 1450000
BCS18180101068060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS18180101068091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS15170200884150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U088-Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 1396092.6 | 1396092.6
BCS17170100833931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160100637937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 604779.68 | 604780
BCS180301385995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301386041 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390394 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390410 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390412 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390417 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390430 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390431 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390452 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390456 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390460 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390464 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390465 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390526 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390531 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390536 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390551 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390556 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390562 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390564 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
BCS180301390578 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385823 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385838 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385843 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385844 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385845 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385850 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385853 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385854 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390435 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390437 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390459 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390466 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390467 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390472 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390474 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390486 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390487 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
BCS180301390488 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390498 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390500 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390502 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390555 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390560 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390571 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5338188 | 5338188
BCS180301390572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390579 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
BCS180301390584 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390585 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292464 | 1292464
BCS180301390593 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385824 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385865 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385835 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385866 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385867 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385887 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31000000 | 31000000
BCS180301390458 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390499 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390505 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10380000 | 10380000
BCS180301390507 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390509 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390512 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390521 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390524 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390534 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246375 | 2246375
BCS180301390576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385851 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385874 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385875 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250000 | 2250000
BCS180301385876 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385878 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390475 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390484 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390485 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390517 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390535 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390537 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390476 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390477 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390490 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390493 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390494 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390501 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390503 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390514 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390515 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390516 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390575 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180301390577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390581 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101512622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4367624.01 | 4604150.94
BCS180301385814 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390508 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390519 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514507 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385807 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385841 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514490 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514491 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101514493 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514494 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514497 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514505 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514509 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500000 | 4500000
BCS190101514501 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514510 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
BCS180301390440 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390441 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390442 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390444 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390450 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390453 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390454 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390457 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390462 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390480 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390481 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390542 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390544 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390546 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390553 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390586 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301386036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301386037 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1919539.73 | 1919539.73
BCS180301386043 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386044 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301386048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493853.78 | 1493853.78
BCS180301386051 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386029 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292676.11 | 1292676.11
BCS180301386030 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990065.98 | 2990065.98
BCS180301386031 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386038 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386039 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386047 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201066.53 | 1201066.53
BCS180301386055 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1182290.77 | 1182290.77
BCS180301386056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCS180301390424 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390588 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390592 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779396 | 1779396
BCS180301385826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385827 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385839 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385837 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385846 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385847 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385856 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385858 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385862 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385863 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385868 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385869 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385870 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386005 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301386027 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386028 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386034 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386035 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779396 | 1779396
BCS180301386040 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181352.75 | 1181352.75
BCS180301386046 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386050 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386053 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3440645.77 | 3440645.77
BCS180301386054 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349826.39 | 1349826.39
BCS180301390397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390420 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390421 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390429 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390434 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390439 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390445 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390589 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101514488 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101514495 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390530 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390532 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385809 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385810 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385811 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385812 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385813 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385815 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385817 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385818 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385819 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385825 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385830 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385833 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385857 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385861 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385872 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385884 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301385886 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301385997 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385998 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101511673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4035000 | 3997017.62
BCS180301385999 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386004 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS190101512043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2250000 | 2103798.22
BCS190101512260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36972500.2 | 36045225.74
BCS180301390393 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390401 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390407 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390413 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390415 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390425 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390427 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
BCS180301390483 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390597 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180301390598 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS190101512590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9815313.16 | 10790474.14
BCS180301385808 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385832 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385836 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385840 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385848 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385849 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385881 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385882 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101513941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 120000 | 78840
BCS190101514486 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750000 | 2750000
BCS190101515502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 800800 | 0
BCS190101511653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 245000 | 222091.08
BCS190101512180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 335264 | 328407.95
BCS190101514480 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514481 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514482 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101514504 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514506 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101512539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 130600 | 83100
BCS190101512556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25599886 | 24467670.32
BCS190101512685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2515496 | 2440836.42
BCS190101514479 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101514483 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760157.1 | 760157.1
BCS190101514489 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514492 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101514508 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514499 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514502 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514503 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497423 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497425 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180401497429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180401497430 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180401497434 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180401497437 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497426 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180401497428 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180401497432 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497433 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180401497436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497438 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101513936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 130000 | 150000
BCS190101514487 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190201520764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27601.86 | 0
BCS190201520898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1900000 | 0
BCS190201520900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1900000 | 0
BCS190201520902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4750000 | 0
BCS190201520905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 760000 | 0
BCS190201520907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1900000 | 0
BCS190201520909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4275000 | 0
BCS190201521081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 432065.99 | 0
BCS190201551587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404540.43 | 404540.43
BCS190201565297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 2345328.49 | 1593747.2
BCS190201565310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 431560 | 409499.72
BCS190201563329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 36000 | 36000
BCS190201550333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2552487.19 | 2552487.19
BCS16160100638176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS190301575187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1337938.51 | 3477047.11
BCS190301575198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2822409.35 | 3993477.08
BCS190301575237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1798900.66 | 1823818.89
BCS190301575252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10029744.55 | 19176097.85
BCS190301576825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 100190.15 | 100190.15
BCS190301571136 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS190301571137 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS190301571138 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190301571139 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190301571140 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190301576843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 958864.12 | 958864.12
BCS190301576854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 896314.06 | 896314.06
BCS190301576210 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150612.94 | 145393.09
BCS190301576890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 289081.86 | 289081.86
BCS190301576897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 230782.45 | 230782.45
BCS190301576905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 230782.45 | 230782.45
BCS190301576908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 428056.6 | 428056.6
BCS190301576913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 375922.06 | 375922.06
BCS190301575214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310661.05 | 3175783.35
BCS190301575230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1191454.26 | 9098561.78
BCS190301576840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 100169.42 | 100169.42
BCS190301576868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 345821.91 | 345821.91
BCS190301576876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 712421.48 | 712421.48
BCS190401578187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 319220.14 | 319220.14
BCS190401578187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319220.13 | 319220.13
BCS200101699753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 200000 | 200000
BCS200101699754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1300000 | 1300000
BCS200101699755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43740408.27 | 43740408.27
BCS200101699757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12391369.7 | 12391369.7
BCS200101699759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8903840 | 8903840
BCS200101699781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2202268.2 | 2202268.2
BCS200101699828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 553210.54 | 553210.54
BCS200101699833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1166750.42 | 1166750.42
BCS200101699839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6268440.25 | 6268440.25
BCS200101699840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2897362.92 | 2897362.92
BCS200101699864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 271349.52 | 271349.52
BCS200101699865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3825000 | 3825000
BCS200101699866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 114490 | 114490
BCS200101699867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1367283 | 1367283
BCS200101699872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1440600 | 1440600
BCS200101699873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 635015 | 635015
BCS200101699877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8963436 | 8963436
BCS200101699882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1938060 | 1938060
BCS190401637073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4417196.45 | 4417196.45
BCS190401637073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23008066.38 | 23008066.38
BCS190401637145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582803.55 | 582803.55
BCS190401637145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3035677.25 | 3035677.25
BCS190401690933 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 422553.59 | 422553.59
BCS190401690934 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66120.24 | 66120.24
BCS190401690938 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190401693170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 69138.54 | 64547.27
BCS190401693181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | G005-Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica |  | 197216.63 | 197215.86
BCS190401690932 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677995.05 | 677995.05
BCS190401690936 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190401690937 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190401682260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371664 | 0
BCS16160100638128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS200101700982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4464000 | 4464000
BCS16160300748723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 960000
BCS200101701275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389836.07 | 1384788.86
BCS18180101068033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS200101702974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1632016 | 1632016
BCS18180101068096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180101068153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160100638152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1475000 | 1475000
BCS18180101068235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS200101701739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2860000 | 2860000
BCS200101701743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2860000 | 2860000
BCS200101700972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6040000 | 6040000
BCS200101700983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 992000 | 992000
BCS200101700984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3250000 | 3250000
BCS200101701252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622331.6 | 622331.6
BCS200101701256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21373 | 17637.8
BCS200101701257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36352.09 | 36192
BCS200101701263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974980 | 970376.25
BCS200101701276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255197.36 | 234662.85
BCS200101701280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904746.65 | 904746.49
BCS200101701297 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 13000000 | 13000000
BCS200101701301 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 26056069.43 | 26056069.43
BCS200101700990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 472152.7 | 157794.39
BCS200101701198 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468262.07 | 468262.07
BCS200101701199 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915000 | 915000
BCS200101701200 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415932.62 | 415932.62
BCS200101701201 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200101701202 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310000 | 310000
BCS200101701203 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
BCS200101701204 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310000 | 310000
BCS200101701205 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316701.68 | 316701.68
BCS200101701264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269937.72 | 223880.86
BCS200101701266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 486986.04 | 486985.75
BCS200101701270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197721.2 | 197271.2
BCS200101701279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653881.21 | 653880.04
BCS200101701282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197824.06 | 197823.87
BCS200101701285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585577.41 | 585577.37
BCS200101701286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229677.02 | 166376.26
BCS200101701287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1534482.92 | 1534482.92
BCS200101701288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231418.03 | 231418.03
BCS200101701289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974617.16 | 974617.16
BCS200101700312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10807501 | 10807501
BCS200101701733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 960800 | 960800
BCS200101701747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 321376 | 321376.8
BCS180301386026 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348691.98 | 1348691.98
BCS180301386033 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386049 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386045 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386032 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386042 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390591 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385880 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390511 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385873 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385877 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390595 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4502411 | 4502411
BCS180301390414 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390495 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390506 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301390522 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385816 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385820 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385829 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385859 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385879 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390448 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390455 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390479 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385885 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
BCS180301385996 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3350000 | 3350000
BCS180301390518 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390545 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390557 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390567 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301386052 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049990.21 | 1049990.21
BCS180301390408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390447 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390405 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390426 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301385831 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385852 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390489 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390552 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301286749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 586634.04 | 586634.04
BCS180301385871 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398000 | 1398000
BCS16160300748886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
BCS16160100637918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS18180101068249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS180301390396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
BCS180301390428 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390446 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390461 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390527 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390548 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390596 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS16160100638108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS17170100833865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
BCS17170401051509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS00170200897521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3378608 | 0
BCS180301385842 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385855 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS16160100637888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390433 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390463 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390469 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390478 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390496 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390554 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390570 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390587 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS17170100834684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 441788 | 441788
BCS180401497431 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514477 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514478 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101514484 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5338188 | 5338188
BCS190101514485 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5338188 | 5338188
BCS190101514496 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514498 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190301571141 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS190401690931 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS190401690935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93726.44 | 93726.44
BCS180401497427 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497435 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201709040 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS200201709041 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201709042 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200201709044 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS200201709045 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201709046 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200201709047 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS200201709048 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200201709049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200201709050 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200201709053 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200201706775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1584079.12 | 1584079.12
BCS200201712234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3280000 | 3280000
BCS200201710548 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3645403.45 | 3645403.45
BCS200201711340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1216289.4 | 1216289.4
BCS200201706477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 2557718 | 2557718
BCS190301576833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 344350 | 344350
BCS190301576917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 366500.25 | 366500.25
BCS190101516443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 847051 | 664228.23
BCS200201706777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4858529.62 | 4858529.62
BCS200201710549 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6319189.81 | 6319189.81
BCS200201710553 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243317.54 | 243317.54
BCS200201710554 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151905.34 | 151905.34
BCS200201710555 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23191.29 | 23191.29
BCS200201710557 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208452.19 | 208452.19
BCS200201710558 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 334038.11 | 334038.11
BCS200201709043 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201709051 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200201709052 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201710550 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686716.45 | 686716.45
BCS200201710551 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039035.2 | 1039035.2
BCS200201710552 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7207955.65 | 7207955.65
BCS200201710556 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121120.77 | 121120.77
BCS200201710559 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1747639.84 | 1747639.84
BCS200201710560 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1368575.7 | 1368575.7
BCS190301572880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 836250 | 835950
BCS18180201139113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2290524.69 | 2290524.69
BCS18180201138705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 781653.36 | 781653.36
BCS18180201081718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224605 | 224605
BCS18180201139209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1721150.35 | 1721150.35
BCS18180201139236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2219383.4 | 2219383.4
BCS18180201139015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 259506.35 | 259506.35
BCS18180201138683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5615853.55 | 5615853.55
BCS00170300971159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6552833.23 | 6552833.23
BCS18180201138838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2380045.54 | 2380045.54
BCS180301284046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115753.64 | 115753.64
BCS180301385616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5893798.29 | 5893798.29
BCS180301385636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9879512.09 | 9879512.09
BCS180301386708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5239943.35 | 5239943.35
BCS180301286825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 586634.04 | 586634.04
BCS180301385591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9679384.87 | 9679384.87
BCS180301386878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1530061.34 | 1530061.34
BCS180301385139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9927710.53 | 9927710.53
BCS180301385574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4231222.13 | 4231222.13
BCS180301389229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5893798.29 | 5893798.29
BCS180301385605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5326150.61 | 5326150.61
BCS180301385620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9784158.46 | 9784158.46
BCS180301385556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4500000 | 4500000
BCS180301384969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8434607.43 | 8434607.43
BCS190101517685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 76000 | 76000
BCS190101512487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 420271 | 299890.86
BCS180401500912 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759801.37 | 1830746.11
BCS190201520757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57000 | 54960.66
BCS190201520772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439640 | 439640
BCS190201551470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751289.37 | 751289.37
BCS190201550426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112403.19 | 2112403.19
BCS190401578004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 944222.86 | 944222.86
BCS190401580407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 853292.28 | 853292.28
BCS190401578848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 944579.29 | 944579.29
BCS190401578149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 665000 | 665000
BCS190401696997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 883450 | 880218.74
BCS200101700978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 198120.2 | 198120.2
BCS180301385608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8702409.16 | 8702409.16
BCS18180201138725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1530061.34 | 1530061.34
BCS190101516413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7124147.44 | 7124147.44
BCS190101516558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5239943.35 | 5239943.35
BCS180401500923 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46399.36 | 46399.36
BCS180301385651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9558015.06 | 9558015.06
BCS190401578845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380000 | 380000
BCS190401578858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753905.59 | 753905.59
BCS190401578171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 570000 | 570000
BCS190401580390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380000 | 380000
BCS190101512600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1533950 | 1559769.46
BCS180301384903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6871070.57 | 6871070.57
BCS180301389243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4832346.12 | 4832346.12
BCS190401578850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 948795.81 | 948795.81
BCS190401578842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380000 | 380000
BCS190401580403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 948387.1 | 948387.1
BCS18180201138779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2073373.91 | 2073373.4
BCS00170200898361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6135458.68 | 6135458.68
BCS180301385661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6234565.48 | 6234565.48
BCS190101516746 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700965.55 | 700024.23
BCS180301384581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8761111.06 | 8761111.06
BCS180401432883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCS190401580394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285000 | 285000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCS16160200690602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748801 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748823 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170100833845 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068253 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180101068110 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100834675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748822 | Otros | 1 | 1
BCS16160200717766 | Otros | 1 | 1
BCS17170401051507 | Lote | 1 | 1
BCS18180101068126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068259 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100833897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833818 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300969111 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101068064 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068073 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS17170401051493 | Vehículos | 1 | 1
BCS17180101068188 | Metros | 1 | 1
BCS16160100637064 | Lote | 1 | 1
BCS17170100833929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170100834252 | Otros | 1 | 1
BCS17170100834689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833882 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068042 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160100637878 | Metros | 1 | 1
BCS16160100638156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068077 | Equipamiento | 1 | 0
BCS18180101068084 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCS16160200707188 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748813 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160200712501 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170100834830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170100834264 | Otros | 1 | 1
BCS16160200723360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833813 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100833829 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100834159 | Otros | 1 | 1
BCS17170100834797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200880468 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160100638289 | Metros | 1 | 1
BCS16160200690604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068088 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068052 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160100638252 | Metros | 1 | 1
BCS17170401051477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201140220 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170100833963 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100834796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068109 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS16160200690601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100637834 | Metros | 1 | 1
BCS17170100833851 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748735 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160200707189 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068055 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160100638004 | Metros | 1 | 1
BCS00170300971116 | Otros | 1 | 0
BCS18180101068061 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068114 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17180101068132 | Piezas | 1 | 1
BCS16160100638220 | Metros | 1 | 1
BCS16160100636985 | Metros | 1 | 1
BCS16160100637949 | Luminaria | 1 | 1
BCS16160100638137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100638235 | Metros | 1 | 1
BCS17170100833978 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300969945 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748751 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748820 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160200712503 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833922 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160200723359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS00170300971108 | Otros | 1 | 0
BCS17170200880443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100638302 | Metros | 1 | 1
BCS16170100834267 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201140202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748727 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170100834709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201140183 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS00180101071245 | Otros | 1 | 0
BCS17170100833974 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100637044 | Metros | 1 | 1
BCS00180101071320 | Otros | 1 | 1
BCS18180201139185 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068068 | Otros | 1 | 1
BCS16160100637023 | Metros | 1 | 1
BCS17170401051504 | Piezas | 1 | 1
BCS18180101068224 | Equipamiento | 1 | 2
BCS17180101068124 | Lote | 1 | 1
BCS17170100834154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748719 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180101068131 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170401051517 | Piezas | 1 | 1
BCS17180101068154 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160100638196 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160300748791 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748888 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180101068119 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS00170300971123 | Otros | 1 | 0
BCS16160200690603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748749 | Otros | 1 | 1
BCS17170200881172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17180101068177 | Metros | 1 | 1
BCS18180101068231 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170100833910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748799 | Vivienda | 1 | 1
BCS00170200896736 | Otros | 1 | 0
BCS16160400815847 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100834164 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068225 | Equipamiento | 1 | 2
BCS18180101068072 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS16160100638120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068136 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170401051506 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170401051514 | Piezas | 1 | 1
BCS18180101068060 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068091 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS15170200884150 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100637937 | Equipamiento | 1 | 1
BCS180301385995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390543 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390551 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390471 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390474 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390593 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385835 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390566 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385875 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512622 | Piezas | 174 | 188
BCS180301385814 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385807 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390540 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390542 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390544 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390546 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386036 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386038 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390588 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385827 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386027 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390530 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385810 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385811 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385817 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101511673 | Metros Cuadrados | 10188 | 10188
BCS180301385999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512043 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
BCS190101512260 | Piezas | 713 | 845
BCS180301390393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390597 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390598 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512590 | Piezas | 288 | 574
BCS180301385808 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101513941 | Equipamiento | 20 | 14
BCS190101514486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101515502 | Equipamiento | 2 | 0
BCS190101511653 | Piezas | 1 | 1
BCS190101512180 | Piezas | 41 | 41
BCS190101514480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512539 | Piezas | 59 | 59
BCS190101512556 | Piezas | 194 | 236
BCS190101512685 | Piezas | 45 | 61
BCS190101514479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101513936 | Mobiliario y equipo | 20 | 180
BCS190101514487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190201520764 | Otros | 1 | 0
BCS190201520898 | Vivienda | 20 | 0
BCS190201520900 | Vivienda | 20 | 0
BCS190201520902 | Vivienda | 50 | 0
BCS190201520905 | Vivienda | 8 | 0
BCS190201520907 | Vivienda | 20 | 0
BCS190201520909 | Vivienda | 45 | 0
BCS190201521081 | Otros | 1 | 0
BCS190201551587 | Vivienda | 7 | 7
BCS190201565297 | Vehículos | 2 | 2
BCS190201565310 | Vehículos | 1 | 1
BCS190201563329 | Equipamiento | 10 | 10
BCS190201550333 | Vivienda | 29 | 29
BCS16160100638176 | Equipamiento | 1 | 1
BCS190301575187 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575198 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575237 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575252 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301576825 | Piezas | 1 | 1
BCS190301571136 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301571137 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301571138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301571139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301571140 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301576843 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576854 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576210 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301576890 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576897 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576905 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576908 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576913 | Piezas | 1 | 1
BCS190301575214 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301576840 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576868 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576876 | Piezas | 1 | 1
BCS190401578187 | Metros lineales | 1324.58 | 1324.58
BCS200101699753 | Piezas | 20 | 20
BCS200101699754 | Metros Cuadrados | 65.67 | 65.67
BCS200101699755 | Piezas | 580 | 580
BCS200101699757 | Metros Cuadrados | 1144.8 | 1144.8
BCS200101699759 | Piezas | 9 | 9
BCS200101699781 | Piezas | 51 | 51
BCS200101699828 | Piezas | 40 | 40
BCS200101699833 | Metros Cuadrados | 96 | 96
BCS200101699839 | Piezas | 194 | 194
BCS200101699840 | Piezas | 238 | 238
BCS200101699864 | Piezas | 150 | 150
BCS200101699865 | Piezas | 43 | 43
BCS200101699866 | Piezas | 12 | 12
BCS200101699867 | Piezas | 12 | 12
BCS200101699872 | Piezas | 52 | 52
BCS200101699873 | Piezas | 9 | 9
BCS200101699877 | Piezas | 69 | 69
BCS200101699882 | Equipamiento | 1 | 1
BCS190401637073 | Otros | 4796 | 4796
BCS190401637145 | Otros | 484 | 484
BCS190401690933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401690934 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401690938 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401693170 | Equipamiento | 3 | 3
BCS190401693181 | Equipamiento | 2 | 2
BCS190401690932 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401690936 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401690937 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401682260 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160100638128 | Vehículos | 1 | 1
BCS200101700982 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS16160300748723 | Vivienda | 1 | 1
BCS200101701275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS18180101068033 | Equipo de seguridad | 1 | 1
BCS200101702974 | Equipamiento | 50 | 50
BCS18180101068096 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068153 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS16160100638152 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068235 | Equipamiento | 1 | 2
BCS200101701739 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000
BCS200101701743 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000
BCS200101700972 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6
BCS200101700983 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS200101700984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS200101701252 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701263 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701297 | Metros | 15270.15 | 15270.15
BCS200101701301 | Lote | 1 | 1
BCS200101700990 | Lote | 7 | 7
BCS200101701198 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701199 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701200 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701201 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701202 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701203 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701204 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701205 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701264 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701285 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701286 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101700312 | Equipamiento | 10 | 10
BCS200101701733 | Maquinaria y equipo | 5700 | 5700
BCS200101701747 | Mobiliario y equipo | 40 | 40
BCS180301386026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390547 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390595 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385816 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390567 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385831 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301286749 | Otros | 1 | 1
BCS180301385871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160300748886 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160100637918 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180101068249 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS180301390396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100638108 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100833865 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401051509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS00170200897521 | Otros | 1 | 0
BCS180301385842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100637888 | Metros | 1 | 1
BCS180301390433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS17170100834684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS180401497431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301571141 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401690931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401690935 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201706775 | Metros Cuadrados | 194.3 | 194.3
BCS200201712234 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
BCS200201710548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201711340 | Lote | 1 | 1
BCS200201706477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301576833 | Piezas | 1 | 1
BCS190301576917 | Piezas | 1 | 1
BCS190101516443 | Equipamiento | 200 | 200
BCS200201706777 | Metros Cuadrados | 1608.46 | 1608.46
BCS200201710549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710551 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301572880 | Computadoras | 30 | 30
BCS18180201139113 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201138705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201139209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201139236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201139015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201138683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS00170300971159 | Otros | 1 | 1
BCS18180201138838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS180301284046 | Otros | 0.3 | 0.3
BCS180301385616 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213
BCS180301385636 | Metros Cuadrados | 4740 | 4740
BCS180301386708 | Lote | 1 | 1
BCS180301286825 | Otros | 1 | 1
BCS180301385591 | Metros Cuadrados | 4660.5 | 4660.5
BCS180301386878 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680
BCS180301385139 | Metros Cuadrados | 4140.8 | 4140.8
BCS180301385574 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
BCS180301389229 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213
BCS180301385605 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
BCS180301385620 | Metros Cuadrados | 4928 | 4928
BCS180301385556 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
BCS180301384969 | Metros Cuadrados | 17486.95 | 17486.95
BCS190101517685 | Computadoras | 3 | 4
BCS190101517685 | Equipamiento | 15 | 17
BCS190101512487 | Piezas | 50 | 48
BCS180401500912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190201520757 | Otros | 1 | 1
BCS190201520772 | Otros | 1 | 1
BCS190201551470 | Vivienda | 13 | 13
BCS190201550426 | Vivienda | 24 | 24
BCS190401578004 | Vivienda | 10 | 10
BCS190401580407 | Vivienda | 9 | 9
BCS190401578848 | Vivienda | 10 | 10
BCS190401578149 | Vivienda | 7 | 7
BCS190401696997 | Metros Cuadrados | 200 | 100
BCS200101700978 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS180301385608 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
BCS18180201138725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS190101516413 | Metros Cuadrados | 3845 | 3845
BCS190101516558 | Luminaria | 48 | 48
BCS180401500923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385651 | Metros Cuadrados | 4668 | 4668
BCS190401578845 | Vivienda | 4 | 4
BCS190401578858 | Vivienda | 8 | 8
BCS190401578171 | Vivienda | 6 | 6
BCS190401580390 | Vivienda | 4 | 4
BCS190101512600 | Piezas | 19 | 19
BCS180301384903 | Metros Cuadrados | 14201.82 | 14201.82
BCS180301389243 | Metros Cuadrados | 2082 | 2082
BCS190401578850 | Vivienda | 10 | 10
BCS190401578842 | Vivienda | 4 | 4
BCS190401580403 | Vivienda | 10 | 10
BCS18180201138779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS00170200898361 | Otros | 1 | 1
BCS180301385661 | Metros Cuadrados | 18032 | 18032
BCS190101516746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384581 | Metros Cuadrados | 21519.52 | 21519.52
BCS180401432883 | Otros | 14 | 14
BCS190401580394 | Vivienda | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCS16160200690602 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE LAS VINORAMAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE MONTERREY, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBRERA. | -110.2762 | 24.1507
BCS16160300748801 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 47 + 700 PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -109.9004 | 23.98
BCS16160300748823 | Baja California Sur | La Paz | El Ancón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 23 + 900 PUEBLO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO | -110.0978 | 24.0137
BCS17170100833845 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068241 | Baja California Sur | La Paz |  | AMPLIACION LAZARO CARDENAS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068253 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068110 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834675 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833884 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | LOS BARRILES | -109.7046 | 23.6806
BCS17170100833972 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | EL CARRIZAL | -110.3125 | 23.7858
BCS16160300748822 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y , POR L | -109.9921 | 24.0522
BCS16160200717766 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES. | -109.939 | 23.974
BCS17170401051507 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068126 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA CAMINO REAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068259 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833897 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | LAS POCITAS | -111.1053 | 24.3942
BCS17170100833818 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833957 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | EL CARDONAL | -109.7481 | 23.8458
BCS17170300969111 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MARCELO RUBIO, TRAMO: MIGUEL HIDALGO A CALLE SN, INCLUYE: CALLEJON A LIC. PRIMO VERDAD | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068064 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068073 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051493 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN DE COMERCIO DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068188 | Baja California Sur | La Paz |  | LOS BARRILES | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637064 | Baja California Sur | La Paz |  | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833929 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE MUTUALISMO DE CABEZUD A OCAMPO | -110.3108 | 24.1422
BCS16170100834252 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834689 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833882 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068042 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637878 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | COLONIA EL CARDONAL | -109.7481 | 23.8458
BCS16160100638156 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | POBLADO DE SANTA RITA | -111.4669 | 24.5903
BCS17170100833868 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068077 | Baja California Sur | La Paz |  | PARQUE SANTA MONICA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068084 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA RUIZ CORTINEZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200707188 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. | -110.0605 | 23.8083
BCS16160300748813 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 36 + 300 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -109.9936 | 24.078
BCS16160200712501 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA. | -110.2863 | 24.1638
BCS17170100834830 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16170100834264 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200723360 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DECIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACIÓN DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR | -110.4377 | 24.111
BCS17170100833813 | Baja California Sur | La Paz |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833829 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834159 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834797 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200880468 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638289 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DELEGACIÓN EL CARRIZAL | -110.3125 | 23.7858
BCS16160200690604 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE EMATITA CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA. | -110.3209 | 24.0704
BCS17170100833920 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068088 | Baja California Sur | La Paz |  | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068052 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638252 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051477 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140220 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO EL CENTENARIO | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833963 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834796 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068109 | Baja California Sur | La Paz |  | OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200690601 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECINALES Y CAMINO CAMINOS VECINALES, CAMINO CAMINOS VECINALES CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALIDA | -109.9311 | 23.9693
BCS16160100637834 | Baja California Sur | La Paz | El Agua Escondida | COLONIA AGUA ESCONDIDA | -110.9179 | 24.6111
BCS17170100833851 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748735 | Baja California Sur | La Paz | San Evaristo | CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 PUEBLO SAN EVARISTO, 23143 SAN EVARISTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA | -110.7096 | 24.9108
BCS16160200707189 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23026 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE ORANTE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO | -110.2831 | 24.1642
BCS18180101068055 | Baja California Sur | La Paz |  | SALA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638004 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | POBLADO DE SAN PEDRO | -110.1548 | 23.9353
BCS00170300971116 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068061 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068114 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068132 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638220 | Baja California Sur | La Paz |  | H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100636985 | Baja California Sur | La Paz |  | EN LA DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS. | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637949 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638137 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | LOCALIDAD DEL PESCADERO | -110.1683 | 23.3642
BCS16160100638235 | Baja California Sur | La Paz |  | H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833978 | Baja California Sur | La Paz | San Blás | SAN BLAS | -110.1518 | 23.8862
BCS17170300969945 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834151 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748751 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SAN RAMON NONATO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLEJON CALLEJON | -110.2643 | 24.1563
BCS16160300748820 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BA | -110.1231 | 23.6967
BCS16160200712503 | Baja California Sur | La Paz | El Triunfo | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GRAL. M. MARQUEZ DE LEÓN ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO. | -110.1112 | 23.8038
BCS17170100833922 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200723359 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CHUREA INTERIOR 0 0 COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TEDDA Y CALLE YIJU, CALLE REYNA CALAFIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA CALAFIA DONDE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA. | -110.2853 | 24.0212
BCS00170300971108 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200880443 | Baja California Sur | La Paz |  | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 8 DE OCTUBRE | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638302 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | SUB DELEGACION DE SANTA RITA | -110.9637 | 24.9655
BCS16170100834267 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140202 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO CAMPO TABACHINES | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748727 | Baja California Sur | La Paz | El Corral Falso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFORNI | -109.7615 | 23.6467
BCS17170100834709 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834668 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140183 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS00180101071245 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833974 | Baja California Sur | La Paz |  | poblado conquista agraria | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637044 | Baja California Sur | La Paz |  | SUB DELEGACION EL PESCADERO | -110.3108 | 24.1422
BCS00180101071320 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201139185 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180101068068 | Baja California Sur | La Paz |  | PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637023 | Baja California Sur | La Paz |  | SUB DELEGACION EL PESCADERO | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051504 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION DE TRANSPORTE | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068224 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA ROMA | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068124 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834154 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833858 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748719 | Baja California Sur | La Paz | Las Ánimas | CAMINO TRAMO KM 122 - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 300 PUEBLO LAS ÁNIMAS, 23140 LAS ÁNIMAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO C | -110.9526 | 24.8437
BCS18180101068131 | Baja California Sur | La Paz | San Bartolo | SUBDELEGACION DE SAN BARTOLO | -109.8442 | 23.7378
BCS17170401051517 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068154 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638196 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748791 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS SANTOS Y CALLE CA | -110.2145 | 23.4603
BCS16160300748888 | Baja California Sur | La Paz | El Progreso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E | -110.6987 | 23.8305
BCS18180101068119 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA BELLA VISTA | -110.3108 | 24.1422
BCS00170300971123 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200690603 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE COQUINA Y CALLE SAN MIGUELITO, CALLE EMATITA SE UBICA EN LA SUPER MANZANA UNICA DE LA COLONIA LA PITAHAYA. | -110.3222 | 24.0717
BCS16160300748749 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200881172 | Baja California Sur | La Paz |  | LOTE RUSTICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCEGUERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068177 | Baja California Sur | La Paz |  | OBRAS PUBLICAS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068231 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA LOMA OBRERA | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833910 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE TORONJA E DATIL Y LIMON | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748799 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CA | -110.2653 | 23.9282
BCS00170200896736 | Baja California Sur | Comondú |  | BLVD. CERVANTES DEL RIO ; 25.024367; -111.663489 SANTOS DEGOLLADO; 25.024922; -111.662027 | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400815847 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834164 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068225 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068072 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFONIA | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638120 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | POBLADO DE LAS POCITAS | -111.1053 | 24.3942
BCS18180101068136 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051506 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051514 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068060 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068091 | Baja California Sur | La Paz |  | AMPLIACION DE PANTEON PERLAS DEL PARAISO | -110.3108 | 24.1422
BCS15170200884150 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO VILLA IGNACIO ZARAGOZA | -111.8431 | 25.3972
BCS17170100833931 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637937 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385995 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | domicilio conocido sn, cabo san lucas, Baja California Sur | -110.6909 | 24.3715
BCS180301386041 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.916 | 22.8871
BCS180301390394 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALFALFA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6474 | 25.0232
BCS180301390395 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | JAVIER MINA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6732 | 25.0364
BCS180301390400 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | SORGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6514 | 25.0182
BCS180301390402 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO PELAYO LOPEZ Y FELIX ORTEGA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6362 | 25.0343
BCS180301390410 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | AVENIDA ALGODON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6492 | 25.0194
BCS180301390412 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | ABASOLO NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7745 | 25.2581
BCS180301390417 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | LAURELES NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6371 | 25.0306
BCS180301390430 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | PROLONGACION AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SAN ANTONIO, Baja California Sur | -110.0571 | 23.8074
BCS180301390431 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.328 | 24.1448
BCS180301390436 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3407 | 24.1407
BCS180301390452 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2994 | 24.0663
BCS180301390456 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LIC. VERDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2963 | 24.1678
BCS180301390460 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HUAHUA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3014 | 24.095
BCS180301390464 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2999 | 24.0669
BCS180301390465 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SIERRA DE LAS VIRGENES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3172 | 24.1111
BCS180301390526 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9312 | 22.901
BCS180301390531 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | CASCA LOZUCHILTH NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7071 | 23.1469
BCS180301390536 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7129 | 23.0912
BCS180301390543 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | NIQUEL NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7279 | 23.1078
BCS180301390551 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DE LA CARABELA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7072 | 23.0622
BCS180301390556 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur | -109.6787 | 23.5404
BCS180301390562 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MARQUEZ DE LEON NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7097 | 23.1164
BCS180301390564 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7141 | 23.119
BCS180301390578 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | LAS BRISAS Y SAL GEMA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0302 | 27.9711
BCS180301390582 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | OTOÑO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3847 | 27.6444
BCS180301385823 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLIMA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3202 | 24.1344
BCS180301385838 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.297 | 24.0825
BCS180301385843 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL ENCINAS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3164 | 24.1469
BCS180301385844 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JUAN DOMINGUEZ COTA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.03 | 24.1357
BCS180301385845 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 DE MAYO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3069 | 24.1575
BCS180301385850 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO ALLENDE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2907 | 24.136
BCS180301385853 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MISIONEROS COMBONIANOS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3227 | 24.1195
BCS180301385854 | Baja California Sur | La Paz | Chametla | EMILIANO ZAPATA, CHAMETLA, Baja California Sur | -110.3734 | 24.1008
BCS180301390404 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | MANUEL M. DIEGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7712 | 25.2685
BCS180301390409 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | INDEPENDENCIA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6575 | 25.0272
BCS180301390432 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.4121 | 24.0964
BCS180301390435 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur | -109.7053 | 23.6814
BCS180301390437 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SALINAS LEAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2908 | 24.1462
BCS180301390459 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3007 | 24.1302
BCS180301390466 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO ALLENDE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2898 | 24.1365
BCS180301390467 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GUILLERMO PRIETO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3358 | 24.1305
BCS180301390468 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2998 | 24.0673
BCS180301390471 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | EDUCACION LAICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3172 | 24.0829
BCS180301390472 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2975 | 24.0551
BCS180301390474 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0554
BCS180301390486 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA CRECIENTE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2674 | 24.1471
BCS180301390487 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JALISCO Y MELITÓN ALBA S/N, INFONAVIT, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3175 | 24.1346
BCS180301390488 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3166 | 24.1466
BCS180301390498 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALZADA FRANCISCO J. MUJICA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3246 | 24.1174
BCS180301390500 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390502 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390555 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5839 | 23.5928
BCS180301390560 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9205 | 22.8973
BCS180301390565 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO LOS CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9652 | 22.9135
BCS180301390568 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9278 | 22.9152
BCS180301390571 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DR. CIRILO MONDRAGÓN ACHOA S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur | -109.714 | 23.4767
BCS180301390572 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ERNESTO GUEVARA S/N, COLONIA SAN BERNABÉ S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23436., SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7115 | 23.1358
BCS180301390579 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | SEBASTIAN VIZCAINO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0277 | 27.9727
BCS180301390583 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHTÉMOC, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2717 | 27.3439
BCS180301390584 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA BAJA CALIFORNIA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0563 | 27.9585
BCS180301390585 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | COL. HIDALGO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2612 | 27.3312
BCS180301390593 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | AVENIDA ABULON ESQ. GARROPA S/N, C.P. 23973. LA BOCANA, B.C.S., LA BOCANA, Baja California Sur | -113.712 | 26.7974
BCS180301385824 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLIMA SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3195 | 24.1347
BCS180301385828 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | OPALINA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2963 | 24.0829
BCS180301385864 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS180301385865 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CRIOLLO OLAS ALTAS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3117 | 24.0553
BCS180301385835 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CONOCIDO BARRIO SAN VICENTE, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2261 | 23.439
BCS180301385866 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9358 | 23.9673
BCS180301385867 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.1462
BCS180301385887 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD FORJADORES, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS180301390458 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AYUNTAMIENTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2807 | 24.1472
BCS180301390499 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390505 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | KILOMETRO 5.5, CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS180301390507 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | SALVATIERRA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.348 | 26.0078
BCS180301390509 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 40 NUM. 0, LIGÜÍ, Baja California Sur | -111.27 | 25.7344
BCS180301390512 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE PASEO JULIÁN DE MAYORGA, LORETO, Baja California Sur | -111.354 | 26.0105
BCS180301390513 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMA SAGO (COLONIA LAS PALMAS) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9462 | 22.9379
BCS180301390521 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLEJON RAMAL SAN FELIPE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7089 | 23.0796
BCS180301390524 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LUNA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9156 | 22.8897
BCS180301390528 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALTAMIRANO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7101 | 23.1201
BCS180301390534 | Baja California Sur | Los Cabos | San Bernabé | LOS POTREROS NUM. 0, SAN BERNABÉ, Baja California Sur | -109.7069 | 23.1314
BCS180301390566 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANZANA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9437 | 22.9376
BCS180301390576 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3847 | 27.6444
BCS180301385851 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MEXICO SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3019 | 24.1516
BCS180301385874 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9155 | 22.8896
BCS180301385875 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CARRETERA TODOS SANTOS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9311 | 22.9011
BCS180301385876 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA BAJA CALIFORNIA SUR, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0525 | 27.9695
BCS180301385878 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | BOULEVARD PUNTA EUGENIA, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS180301390475 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3407 | 24.1407
BCS180301390484 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6614
BCS180301390485 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3108 | 24.1422
BCS180301390517 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9016
BCS180301390520 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | FABIAN CACHO COTA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7188 | 23.1053
BCS180301390525 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | VILLA DEL CORTES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7286 | 23.097
BCS180301390535 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9324 | 22.8913
BCS180301390537 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LAGO DE TEXCOCO (LAGUNITAS PREMIER) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9243 | 22.9181
BCS180301390476 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CANGREJO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3438 | 24.1361
BCS180301390477 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTA MARTHA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3289 | 24.1136
BCS180301390482 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3125 | 24.0554
BCS180301390490 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DAMIANA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.303 | 24.1195
BCS180301390493 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ESTADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3074 | 24.1155
BCS180301390494 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SINALOA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.308 | 24.1335
BCS180301390497 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur | -111.1053 | 24.3942
BCS180301390501 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390503 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390514 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALTA TENSION NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7137 | 23.1044
BCS180301390515 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | 5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7001 | 23.057
BCS180301390516 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9301 | 22.9194
BCS180301390574 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | CONCEPCION CASILLAS Y DIAZ ORDAZ NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0463 | 27.9689
BCS180301390575 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | CALLE SIGLO XX NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4435 | 27.6506
BCS180301390569 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS180301390577 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3892 | 27.6438
BCS180301390581 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | GENERAL FELIX ORTEGA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0497 | 27.9743
BCS190101512622 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3242 | 24.1308
BCS190101512622 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3242 | 24.1307
BCS180301385814 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | NIÑOS HEROES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6418 | 25.0358
BCS180301390508 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3493 | 26.0181
BCS180301390519 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | GOLONDRINAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9252 | 22.9366
BCS190101514507 | Baja California Sur | Los Cabos | Buenavista | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BUENAVISTA, Baja California Sur | -109.6908 | 23.6575
BCS180301385807 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6636 | 25.0228
BCS180301385841 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARIANO ABASOLO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3272 | 24.1501
BCS180301390573 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9939 | 26.8894
BCS190101514490 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7853
BCS190101514491 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALVARO OBREGON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6724 | 25.0349
BCS190101514493 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO, Baja California Sur | -110.2629 | 23.9253
BCS190101514494 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | VICENTE GUERRERO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6617
BCS190101514497 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS190101514505 | Baja California Sur | Loreto | San Javier | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JAVIER, Baja California Sur | -111.5436 | 25.8614
BCS190101514509 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GENERAL FELIX ORTEGA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3113 | 24.1479
BCS190101514501 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro México | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO MÉXICO, Baja California Sur | -109.8953 | 23.9697
BCS190101514510 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3033 | 24.1324
BCS180301390440 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO RAMIREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2918 | 24.162
BCS180301390441 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3033 | 24.1515
BCS180301390442 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3258 | 24.1444
BCS180301390444 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2968 | 24.1396
BCS180301390450 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PASEO DEL CORTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2917 | 24.1722
BCS180301390453 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PALO COLORADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3005 | 24.1104
BCS180301390454 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur | -111.5536 | 24.4225
BCS180301390457 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2866 | 24.1401
BCS180301390462 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REFUGIO ANGULO COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2918 | 24.1718
BCS180301390473 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3276 | 24.093
BCS180301390480 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3003 | 24.1351
BCS180301390481 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HIMNO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3167 | 24.0836
BCS180301390539 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMA DE LOS ANDES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9423 | 22.9372
BCS180301390540 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9307 | 22.9199
BCS180301390541 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.958 | 22.9073
BCS180301390542 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | PUNTA GORDA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.713 | 23.0905
BCS180301390544 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.933 | 22.8923
BCS180301390546 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7256 | 23.0945
BCS180301390550 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION DE SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS180301390553 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALUMINIO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7279 | 23.1074
BCS180301390558 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA ANITA, Baja California Sur | -109.7017 | 23.1783
BCS180301390559 | Baja California Sur | Los Cabos | Caduaño | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADUAÑO, Baja California Sur | -109.775 | 23.3325
BCS180301390561 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7131 | 23.0911
BCS180301390586 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, Baja California Sur | -112.7074 | 27.3626
BCS180301386036 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6906 | 23.1369
BCS180301386037 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | PROLONGACION BARLOVENTO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7059 | 23.0703
BCS180301386043 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2738 | 27.334
BCS180301386044 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE VICTORIANO ARNES SN, LORETO, Baja California Sur | -111.343 | 26.0128
BCS180301386048 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VENUSTIANO CARRANZA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6511 | 25.0384
BCS180301386051 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur | -113.573 | 26.7186
BCS180301386029 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 DE MAYO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2913 | 24.1475
BCS180301386030 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DUNAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3267 | 24.0881
BCS180301386031 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | EMILIANO ZAPATA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.4244 | 24.1101
BCS180301386038 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9402 | 22.8988
BCS180301386039 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ERIZO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9406 | 22.892
BCS180301386047 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | ALLENDE NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.351 | 26.0069
BCS180301386055 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2981 | 27.1343
BCS180301386056 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | CALLE JESUS VDA. DE PERPULI NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur | -112.0433 | 26.2039
BCS180301390392 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | JAIBAS Y BALLENAS NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3555 | 26.0222
BCS180301390424 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur | -112.48 | 26.2575
BCS180301390588 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3774 | 27.6419
BCS180301390590 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4436 | 27.6495
BCS180301390592 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4407 | 27.6679
BCS180301390594 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM.128+800, S/N, COL. VISTA AL MAR C.P. NO. 23900. HERÓICA MULEGÉ, B.C.S., HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9893 | 26.883
BCS180301385826 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA Y SINALOA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3022 | 24.1337
BCS180301385827 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | VICENTE GUERRERO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2897 | 24.1566
BCS180301385839 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2949 | 24.0516
BCS180301385837 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDONAL, Baja California Sur | -109.7483 | 23.8458
BCS180301385846 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3267 | 24.1444
BCS180301385847 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MELCHOR OCAMPO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.157
BCS180301385856 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9361 | 23.9669
BCS180301385858 | Baja California Sur | La Paz | San Bartolo | DOMICILIO CONOCIDO, SAN BARTOLO, Baja California Sur | -111.0864 | 24.5933
BCS180301385862 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | HORIZONTES, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2333 | 23.4542
BCS180301385863 | Baja California Sur | La Paz | Santa María de Toris | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARÍA DE TORIS, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS180301385868 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANZANA 12, LOTE 7 ENTRE CABEZA DE BALLENA, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9313 | 22.9095
BCS180301385869 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | UNION SN, MIRAFLORES, Baja California Sur | -109.7764 | 23.3692
BCS180301385870 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5861 | 23.5966
BCS180301386005 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PROLONGACIÓN DURANGO E BLVRD COLOSIO Y AGRICULTURA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.319 | 24.129
BCS180301386027 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | BENITO JUAREZ NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.414 | 24.103
BCS180301386028 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REPUBLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3051 | 24.1654
BCS180301386034 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CONSTITUYENTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3124 | 24.114
BCS180301386035 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE DEL HUERTO E/ MORELOS E HIDALGO. C.P. NO. 23300. TODOS SANTOS, B.C.S., TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2201 | 23.4457
BCS180301386040 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MORELOS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6959 | 23.0576
BCS180301386046 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur | -112.479 | 26.257
BCS180301386050 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | PROLONGACION MORELOS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7812 | 25.2603
BCS180301386053 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CHAMIZAL Y REVOLUCION NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7775 | 25.2541
BCS180301386054 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | ROSAURA ZAPATA Y DOMINGO CARBALLO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0341 | 27.9703
BCS180301390397 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO ACAPULCO NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1084 | 24.7887
BCS180301390399 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | RUIZ CORTINEZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6592 | 25.0348
BCS180301390419 | Baja California Sur | Comondú | Palo Bola | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PALO BOLA, Baja California Sur | -111.6424 | 25.0671
BCS180301390420 | Baja California Sur | Comondú | San José de la Noria | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA NORIA, Baja California Sur | -111.1135 | 25.4058
BCS180301390421 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9211 | 25.4932
BCS180301390423 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADEJÉ, Baja California Sur | -112.5119 | 26.378
BCS180301390429 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CERRADA MARQUEZ DE LEON NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2219 | 23.4463
BCS180301390434 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | UNION, PRINCIPAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3123 | 24.0844
BCS180301390439 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3048 | 24.1685
BCS180301390443 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD AGUSTIN OLACHEA Y COLIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3215 | 24.1354
BCS180301390445 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ALTAMIRANO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3098 | 24.1169
BCS180301390449 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3213 | 24.1253
BCS180301390451 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PONCIANO ROMERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3228 | 24.1145
BCS180301390538 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9463 | 22.8997
BCS180301390589 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3898 | 27.6438
BCS190101514488 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 113 NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur | -111.1056 | 24.3944
BCS190101514495 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | NINOS HEROES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9156 | 22.8857
BCS180301390529 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | IDELFONSO GREEN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6989 | 23.0611
BCS180301390530 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7051 | 23.0894
BCS180301390532 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9243 | 22.9468
BCS180301385809 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6305 | 24.9318
BCS180301385810 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur | -111.6395 | 25.3375
BCS180301385811 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | CALLE PRINCIPAL, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9192 | 25.4896
BCS180301385812 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO I. MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6585 | 25.0347
BCS180301385813 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALVARO OBREGON, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6758 | 25.0327
BCS180301385815 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FELIPE ANGELES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6511 | 25.0333
BCS180301385817 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8444 | 25.3964
BCS180301385818 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.1113 | 25.1967
BCS180301385819 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6676 | 25.026
BCS180301385821 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | GUILLERMO PRIETO, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -111.8273 | 25.1158
BCS180301385822 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.1112 | 25.1961
BCS180301385825 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.319 | 24.1353
BCS180301385830 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2798 | 24.0223
BCS180301385833 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTANA, Baja California Sur | -109.9889 | 24.0506
BCS180301385857 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0803
BCS180301385860 | Baja California Sur | La Paz | La Trinidad | DOMICILIO CONOCIDO, LA TRINIDAD, Baja California Sur | -110.3175 | 23.8089
BCS180301385861 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | AVENIDA ALVARO OBREGON, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2187 | 23.4475
BCS180301385872 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MAURICIO CASTRO SN, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6954 | 23.0605
BCS180301385883 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2592 | 27.325
BCS180301385884 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DEL ARRIERO ENTRE CALLE SALMÓN Y CALLE OCRE, FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 23081, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2905 | 24.0565
BCS180301385886 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6481 | 25.038
BCS180301385997 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2824 | 24.0207
BCS180301385998 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN PEDRO, Baja California Sur | -110.2691 | 23.9343
BCS180301386001 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de la Costa | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur | -110.8242 | 24.0042
BCS190101511673 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.323 | 24.1298
BCS180301385999 | Baja California Sur | La Paz | NCPE Conquista Agraria | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Conquista Agraria, Baja California Sur | -110.8124 | 23.9832
BCS180301386000 | Baja California Sur | La Paz | Ley Federal de Reforma Agraria Dos | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Ley Federal de Aguas Número Dos, Baja California Sur | -110.6885 | 24.3711
BCS180301386003 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SIERRA DE LAS VÍRGENES Y BORDO DE CONTENCIÓN, COL 8 DE OCTUBRE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3153 | 24.11
BCS180301386004 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE NORTE, COLONIA CIUDAD DEL CIELO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2989 | 24.1688
BCS190101512043 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Virginia Peralta 1960, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3091 | 24.135
BCS190101512260 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.3 | 24.0402
BCS180301390393 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VICENTE SUAREZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6758 | 25.0444
BCS180301390398 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | SONORA Y VERACRUZ NUM. 0, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.11 | 25.1964
BCS180301390401 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.784 | 25.2645
BCS180301390403 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | TORRE IGLESIAS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6477 | 25.0419
BCS180301390407 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9197 | 25.4937
BCS180301390411 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7676 | 25.2661
BCS180301390413 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9211 | 25.4932
BCS180301390415 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ZUMPANGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6843 | 25.0261
BCS180301390416 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VERENGENOS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6487 | 25.0401
BCS180301390418 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN LUIS GONZAGA, Baja California Sur | -111.2923 | 24.9076
BCS180301390425 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Cinco | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Cinco, Baja California Sur | -111.5298 | 25.0977
BCS180301390427 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | KILOMETRO 2.5 CARRETERA V. INSURGENTES-LORETO, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7544 | 25.2625
BCS180301390483 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7851
BCS180301390491 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOTON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3328 | 24.1301
BCS180301390492 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BENITO JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2979 | 24.1395
BCS180301390549 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMAS EDULIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.943 | 22.9374
BCS180301390597 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2407 | 27.3207
BCS180301390598 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2407 | 27.3207
BCS190101512590 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.2993 | 24.0399
BCS180301385808 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BELIZARIO DOMINGUEZ, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6661 | 25.0248
BCS180301385832 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0803
BCS180301385836 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | HORIZONTE, BARRIO SAN IGNACIO, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2335 | 23.4544
BCS180301385840 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | VENUSTIANO CARRANZA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2936 | 24.1457
BCS180301385848 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3074 | 24.1619
BCS180301385849 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 20 DE NOVIEMBRE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.287 | 24.146
BCS180301385881 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | AVENIDA JUAREZ NORTE, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.9009 | 27.6948
BCS180301385882 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA DOMINGO CARBALLO FELIX, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0444 | 27.9694
BCS190101513941 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México | -110.3183 | 24.1266
BCS190101514486 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLEJÓN DE LAS VIRGENES - COLONIA 8 DE OCTUBRE - II SECCION NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3158 | 24.1113
BCS190101515502 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Palacio de Gobierno, Perla, La Paz, B.C.S., México | -110.3064 | 24.1483
BCS190101511653 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | México 1, Santa Anita, B.C.S., México | -109.7333 | 23.2247
BCS190101512180 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.3154 | 24.1253
BCS190101514480 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA CATARINA, Baja California Sur | -109.6918 | 23.1426
BCS190101514481 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | PEDRO ALTAMIRANO NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS190101514482 | Baja California Sur | La Paz | San José De La Palmilla | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA PALMILLA, Baja California Sur | -111.2194 | 24.8158
BCS190101514504 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, AGUA AMARGA, Baja California Sur | -109.9024 | 23.98
BCS190101514506 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | 20 DE NOVIEMBRE - ENTRADA PRINCIPAL NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur | -109.7053 | 23.6814
BCS190101512539 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Virginia Peralta SN-S CONSEJO TITUTLAR, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3095 | 24.1352
BCS190101512556 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, La Paz, B.C.S., México | -110.3237 | 24.1305
BCS190101512685 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.2996 | 24.0396
BCS190101514479 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALAFIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2795 | 24.0217
BCS190101514483 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CIENCIAS SOCIALES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0916
BCS190101514489 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, Baja California Sur | -109.9502 | 23.9743
BCS190101514492 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6514 | 25.0374
BCS190101514508 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur | -109.6992 | 23.6791
BCS190101514499 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CALZADA MAESTROS MISIONEROS DE 1930 NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur | -109.7183 | 23.4822
BCS190101514500 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur | -109.7183 | 23.4822
BCS190101514502 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido San Lucas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO SAN LUCAS, Baja California Sur | -112.2231 | 27.2223
BCS190101514503 | Baja California Sur | La Paz | San Juan De Los Planes | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9361 | 23.9664
BCS180401497423 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | AVENIDA DEL ÁLAMO, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7041 | 23.151
BCS180401497425 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur | -111.5535 | 24.4245
BCS180401497429 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO VALLARTA NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1051 | 24.7886
BCS180401497430 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | CIUDAD DE PUEBLA NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8436 | 25.3965
BCS180401497434 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BAHIA TORTUGAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3117 | 24.1177
BCS180401497437 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8403 | 25.3982
BCS180401497424 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6955 | 23.0603
BCS180401497426 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur | -112.8947 | 27.2825
BCS180401497428 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | MARCELO RUBIO RUIZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2603 | 27.3304
BCS180401497432 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | CONOCIDO BARRIO SAN JUAN DEL PESCADERO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur | -110.1685 | 23.3642
BCS180401497433 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISABEL LA CATOLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3029 | 24.1538
BCS180401497436 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur | -111.1056 | 24.3944
BCS180401497438 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur | -110.1683 | 23.3642
BCS190101513936 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México | -110.3183 | 24.1266
BCS190101514487 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur | -111.4669 | 24.5906
BCS190201520764 | Baja California Sur | Mulegé | San José De Gracia | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA | -112.724 | 26.5878
BCS190201520898 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMAULIPAS COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.2873 | 24.1639
BCS190201520900 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | COLONIA , 00000 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCION | -111.6323 | 25.0292
BCS190201520902 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | COLONIA , 00000 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD DE LORETO | -111.3591 | 26.019
BCS190201520905 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | COLONIA , 00000 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD HEROICA MULEGE | -111.9556 | 26.8899
BCS190201520907 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | COLONIA , 00000 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA | -112.2806 | 27.3348
BCS190201520909 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | COLONIA , 00000 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO | -113.3891 | 27.6448
BCS190201521081 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO | -110.4388 | 24.1075
BCS190201551587 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE VISIONEROS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ATLETISMO Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA PARAISO VARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORESTE DE LA CUIDAD | -111.659 | 25.0454
BCS190201565297 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Carr. Al Nte., A, La Paz, B.C.S., México | -110.3347 | 24.141
BCS190201565310 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Carr. Al Nte., A, La Paz, B.C.S., México | -110.3347 | 24.141
BCS190201563329 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México | -110.3183 | 24.1266
BCS190201550333 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MIGUEL URIBE COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON Y , LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDAD. | -111.6297 | 25.0267
BCS16160100638176 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS190301575187 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | Conocido, predio la ballena, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur | -109.7281 | 23.1236
BCS190301575198 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -110.3125 | 24.0554
BCS190301575237 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA CRECIENTE NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -110.2674 | 24.1471
BCS190301575252 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA AL SUR, La Paz, Baja California Sur | -110.315 | 24.1015
BCS190301576825 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | Villa Morelos, B.C.S., México | -111.6281 | 24.93
BCS190301571136 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS190301571137 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS190301571138 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS190301571139 | Baja California Sur | La Paz | Santa María De Toris | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS190301571140 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5861 | 23.5966
BCS190301576843 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Loreto, B.C.S., México | -111.3478 | 26.0118
BCS190301576854 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Santa Rosalía, B.C.S., México | -112.2701 | 27.3362
BCS190301576210 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle de la cuera esquina Salmon, La Paz, Baja California Sur | -110.2914 | 24.0609
BCS190301576890 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | La Purísima, B.C.S., México | -112.076 | 26.1855
BCS190301576897 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | San Isidro, B.C.S., México | -112.0439 | 26.204
BCS190301576905 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | San Isidro, B.C.S., México | -112.0439 | 26.204
BCS190301576908 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | Santo Domingo, B.C.S., México | -111.9888 | 25.3487
BCS190301576913 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | Villa Ignacio Zaragoza, B.C.S., México | -111.8431 | 25.3972
BCS190301575214 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Viejo | Guanajuato entre guerrero y colima, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur | -109.7182 | 23.1185
BCS190301575230 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Blanca | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur | -112.9146 | 26.5338
BCS190301576840 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Nicolas Bravo 1010, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3099 | 24.1525
BCS190301576868 | Baja California Sur | Comondú |  | Adolfo López Mateos, B.C.S., México | -112.1117 | 25.1924
BCS190301576876 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7777 | 25.2594
BCS190401578187 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CALAFIA COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAGUACAN Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN A LA ALTURA DEL KM 2.5 DE LA CALLE CALAFIA MEDIDOS DESDE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR. | -110.2694 | 24.0247
BCS200101699753 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699754 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.2998 | 24.0436
BCS200101699755 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.2999 | 24.0436
BCS200101699757 | Baja California Sur | La Paz |  | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699759 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1303
BCS200101699781 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699828 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699833 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Virginia Peralta 1910, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3094 | 24.1352
BCS200101699839 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699840 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.324 | 24.1305
BCS200101699864 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3239 | 24.1305
BCS200101699865 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699866 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.3154 | 24.1255
BCS200101699867 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1301
BCS200101699872 | Baja California Sur | La Paz |  | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3235 | 24.1303
BCS200101699873 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1302
BCS200101699877 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1302
BCS200101699882 | Baja California Sur | La Paz |  | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1301
BCS190401637073 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y | -109.7232 | 23.1226
BCS190401637145 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y | -109.7267 | 23.123
BCS190401690933 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHT?MOC, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur | -112.2717 | 27.3439
BCS190401690934 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.1825 | 24.0943
BCS190401690938 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5861 | 23.5966
BCS190401693170 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Nicolas Bravo 1020, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3092 | 24.1519
BCS190401693181 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Av. de los Deportistas, Sudcalifornia, La Paz, B.C.S., México | -110.3166 | 24.1175
BCS190401690932 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.1819 | 24.1011
BCS190401690936 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS190401690937 | Baja California Sur | La Paz | Santa María De Toris | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS190401682260 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6947 | 23.0616
BCS16160100638128 | Baja California Sur | La Paz |  | RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS200101700982 | Baja California Sur | Mulegé | Isla Natividad | Airport, Isla Natividad, B.C.S., México | -115.169 | 27.8531
BCS16160300748723 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO A LA TRINIDAD Y CALL | -110.3137 | 23.7857
BCS200101701275 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Calle benito juarez entre baja california y lazaro cardenas, El Centenario, La Paz, Baja California Sur | -110.4139 | 24.1029
BCS18180101068033 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS200101702974 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México | -110.3091 | 24.1669
BCS18180101068096 | Baja California Sur | La Paz |  | PANTEON PERLAS DEL PARAISO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068153 | Baja California Sur | La Paz |  | FRACCIONAMIENTO LORETO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638152 | Baja California Sur | La Paz |  | PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFICIL ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068235 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION | -110.3108 | 24.1422
BCS200101701739 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | Margarita Maza de Juárez 1322, Centro, San José del Cabo, B.C.S., México | -109.6969 | 23.0595
BCS200101701743 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México | -109.9185 | 22.8953
BCS200101700972 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle Veracruz, Col del Sol, B.C.S., México | -109.921 | 22.9281
BCS200101700983 | Baja California Sur | Mulegé | La Freidera | Unnamed Road, Baja California Sur, México | -113.1674 | 26.8309
BCS200101700984 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Unnamed Road, Baja California Sur, México | -111.7507 | 25.2727
BCS200101701252 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Conocido, El Sargento, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0827
BCS200101701256 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle de las virgenes esquina libramiento daniel roldan, La Paz, Baja California Sur | -110.3152 | 24.1104
BCS200101701257 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle palma senegal, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9441 | 22.946
BCS200101701263 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS200101701276 | Baja California Sur | La Paz | Colonia Calafia | Calle fajua esquina kada, Col. Calafia, La Paz, Baja California Sur | -110.2794 | 24.0216
BCS200101701280 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DEL SOL NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur | -109.926 | 22.9236
BCS200101701297 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Alfredo V Bonfil, Centenario, El Centenario, B.C.S., México | -110.4257 | 24.1097
BCS200101701301 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Francisco Villa, La Paz, B.C.S., México | -110.2785 | 24.1556
BCS200101700990 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Durango 3243, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3131 | 24.137
BCS200101701198 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8444 | 25.3964
BCS200101701199 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.328 | 24.1448
BCS200101701200 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.1141
BCS200101701201 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200101701202 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3252 | 24.1144
BCS200101701203 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL Y CALLE CET MAR SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2044 | 24.0837
BCS200101701204 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3048 | 24.1685
BCS200101701205 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SANTA ROSA DE LIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.1559 | 24.0933
BCS200101701264 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle paseo cabo san lucas esquina paseo las conchas, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9578 | 22.9075
BCS200101701266 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle teotihuacanos esquina cuauhtemoc, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9323 | 22.8913
BCS200101701270 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle P. romero esquina ramon manriquez, La Paz, Baja California Sur | -110.3232 | 24.115
BCS200101701279 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS200101701282 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | ALVARO OBREGON NUM. 0, Comondu, Baja California Sur | -112.1051 | 24.7886
BCS200101701285 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -109.9898 | 24.0501
BCS200101701286 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizalito | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7851
BCS200101701287 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur | -109.7141 | 23.119
BCS200101701288 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur | -112.2592 | 27.325
BCS200101701289 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Blvd. Salvatierra 129, Obrera, Loreto, Baja California Sur | -111.3474 | 26.0081
BCS200101700312 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Isabel La Católica & Ignacio Allende, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.308 | 24.1483
BCS200101701733 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Calle 3 113, Centro, 23920 Santa Rosalía, B.C.S., México | -112.2688 | 27.3362
BCS200101701747 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México | -109.9183 | 22.8952
BCS180301386026 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3252 | 24.1144
BCS180301386033 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA A PICHILINGUE KILOMETRO 9 NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.228
BCS180301386049 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur | -112.1969 | 26.0022
BCS180301386045 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO MAZATLAN NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1078 | 24.7854
BCS180301386032 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NICOLAS BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.285 | 24.1358
BCS180301386042 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3427 | 26.0111
BCS180301390591 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2761 | 27.3334
BCS180301385880 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | BOULEVARD FUNDICION, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2705 | 27.3452
BCS180301390504 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390511 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | MEDIA LUNA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3499 | 26.0223
BCS180301390523 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO CABO SAN LUCAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9589 | 22.9068
BCS180301390547 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | TABACHINES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7062 | 23.1398
BCS180301385873 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | LIBERTAD SN, MIRAFLORES, Baja California Sur | -109.7764 | 23.3692
BCS180301385877 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS180301390470 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTA CATALINA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3326 | 24.1159
BCS180301390595 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | V. OTOÑO E/ BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PINO SUAREZ, COLONIA MAGISTERIAL. C.P. NO.23938. VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, B.C.S., VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3706 | 27.6426
BCS180301390414 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | PIPILA NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7675 | 25.2663
BCS180301390510 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | MADERO Y MAGDALENA DE KINO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3424 | 26.0111
BCS180301390495 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.1141
BCS180301390506 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE FORJADORES DE SUDCALIFORNIA S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3135 | 24.1391
BCS180301390522 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS180301390533 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9197 | 22.898
BCS180301385816 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -111.8272 | 25.1161
BCS180301385820 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6324 | 24.9349
BCS180301385829 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HUAHUA SN, EL MEZQUITITO, Baja California Sur | -110.3068 | 24.096
BCS180301385859 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | AGUSTIN ALBAÑEZ, EL PESCADERO, Baja California Sur | -110.1679 | 23.3645
BCS180301385879 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS180301390448 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA A LAS CRUCES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.275 | 24.1495
BCS180301390455 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | FRANCISCO KING NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2915 | 24.162
BCS180301390479 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | UNIVERSIDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3249 | 24.1002
BCS180301385885 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LOS PINOS Y PUERTO CHILENO SN, ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9259 | 22.9036
BCS180301385996 | Baja California Sur | La Paz | Chametla | MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur | -110.3724 | 24.1013
BCS180301386002 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de la Costa | CAMINO AL FARO VIEJO SN, CERRO DE LOS VENADOS 2DA SECCION, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur | -109.9424 | 22.8964
BCS180301390518 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7265 | 23.0946
BCS180301390545 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9312 | 22.901
BCS180301390557 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Cuevas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS CUEVAS, Baja California Sur | -109.6739 | 23.5314
BCS180301390567 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7067 | 23.0792
BCS180301386052 | Baja California Sur | Mulegé | Benito Juárez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -113.7825 | 27.8825
BCS180301390408 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur | -112.1981 | 26.0014
BCS180301390422 | Baja California Sur | Comondú | San Miguel de Comondú | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN MIGUEL DE COMONDÚ, Baja California Sur | -111.8314 | 26.0413
BCS180301390438 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JAIME BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2836 | 24.1475
BCS180301390447 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6617
BCS180301390405 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6282 | 24.9313
BCS180301390426 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CARR- TRANSPENINSULAR KM. 213.5 S/N, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6811 | 25.0593
BCS180301385831 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REFORMA SN, SAN ANTONIO, Baja California Sur | -110.0571 | 23.8074
BCS180301385852 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALZADA GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3211 | 24.1351
BCS180301390489 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LEGASPY NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.1459
BCS180301390552 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMAS SAGO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9155 | 22.8897
BCS180301286749 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | CALLE POR DEFINIR PUERTO PUERTO MAGDALENA, 23748PUERTO MAGDALENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIOPUESTO BAHIA MAGDALENA | -112.1401 | 24.6345
BCS180301385871 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9111 | 22.8929
BCS16160300748886 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNI | -109.9624 | 23.9737
BCS16160100637918 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068249 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS180301390396 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | ALLENDE NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7757 | 25.264
BCS180301390406 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Uno, Baja California Sur | -111.6398 | 25.3372
BCS180301390428 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD 5 DE FEBRERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3131 | 24.1415
BCS180301390446 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3287 | 24.132
BCS180301390461 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3222 | 24.1246
BCS180301390527 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | BALANDRA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7069 | 23.0605
BCS180301390548 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DEL PESCADOR NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9253 | 22.9303
BCS180301390563 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALZADA EJIDO SAN JOSE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7162 | 23.0697
BCS180301390596 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | PANTEON NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9819 | 26.8941
BCS16160100638108 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833865 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051509 | Baja California Sur | La Paz |  | POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S. | -110.3108 | 24.1422
BCS00170200897521 | Baja California Sur | Comondú |  | BLVD. CERVANTES DEL RIO ; 25.023638; -111.663156 SANTOS DEGOLLADO; 25.024173; -111.661692 | -111.6732 | 25.0344
BCS180301385842 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3023 | 24.1641
BCS180301385855 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE 6 SN, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.4265 | 24.1066
BCS16160100637888 | Baja California Sur | La Paz |  | ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO, YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS180301390433 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DEL PLAN DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3241 | 24.1159
BCS180301390463 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA ESPIRITU SANTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2637 | 24.1514
BCS180301390469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA TECNOLOGICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0916
BCS180301390478 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2975 | 24.055
BCS180301390496 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Lic. Antonio Álvarez Rico Sn, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3208 | 24.1329
BCS180301390554 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | AVENIDA DEL ALAMO NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7041 | 23.1511
BCS180301390570 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | NINGUNO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9236 | 22.9465
BCS180301390580 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | AVENIDA REFORMA NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3787 | 27.6423
BCS180301390587 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2587 | 27.3239
BCS17170100834684 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS180401497431 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | DEL CHARRO Y MORO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCION, Baja California Sur | -111.684 | 25.0268
BCS190101514477 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7131 | 23.0912
BCS190101514478 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur | -111.4656 | 24.5916
BCS190101514484 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur | -109.714 | 23.4767
BCS190101514485 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur | -109.714 | 23.4767
BCS190101514496 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | MARINA NACIONAL NORTE NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS190101514498 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | GUADALUPE VICTORIA NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur | -109.7183 | 23.4822
BCS190301571141 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS190401690931 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS190401690935 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.297 | 24.0825
BCS180401497427 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil, Baja California Sur | -112.7069 | 27.3628
BCS180401497435 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | AVENIDA CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9639 | 22.913
BCS200201709040 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | VALERIO GONZALEZ CANSECO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6948 | 23.0556
BCS200201709041 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.926 | 22.9236
BCS200201709042 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur | -112.8773 | 27.3015
BCS200201709044 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | ERNESTO GUEVARA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7178 | 23.0816
BCS200201709045 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | POTREROS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7067 | 23.1314
BCS200201709046 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2264 | 23.4475
BCS200201709047 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal De Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur | -111.6373 | 25.3346
BCS200201709048 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200201709049 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200201709050 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA BOCANA, Baja California Sur | -113.7172 | 26.7992
BCS200201709053 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200201706775 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | México 1, Baja California Sur, México | -112.2474 | 27.2974
BCS200201712234 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | El Pipila, 23430 B.C.S., México | -109.7044 | 23.0958
BCS200201710548 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE JALISCO Y COLIMA, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7163 | 23.1195
BCS200201711340 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | Unnamed Road, Baja California Sur, México | -110.147 | 23.3629
BCS200201706477 | Baja California Sur | La Paz | La Paz |  | -110.3374 | 24.1385
BCS190301576833 | Baja California Sur | La Paz |  | Las Pocitas, B.C.S., México | -111.1042 | 24.3943
BCS190301576917 | Baja California Sur | Comondú |  | San Miguel de Comondú, B.C.S., México | -111.8352 | 26.0368
BCS190101516443 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México | -110.3091 | 24.1669
BCS200201706777 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3231 | 24.1299
BCS200201710549 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9456 | 22.9465
BCS200201710553 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE CA RESERVA PARQUE PUBLICO, ENTRE AV. 02, CALLE 07, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9225 | 22.9515
BCS200201710554 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.1462
BCS200201710555 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2866 | 24.1401
BCS200201710557 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6324 | 24.9349
BCS200201710558 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3493 | 26.0181
BCS200201709043 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 37.5 NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7112 | 23.1044
BCS200201709051 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur | -113.5742 | 26.7144
BCS200201709052 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | RIO RHIN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7065 | 23.1546
BCS200201710550 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur | -109.6787 | 23.5404
BCS200201710551 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GRAL.LORENZO NUÑEZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3206 | 24.134
BCS200201710552 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9451 | 22.9461
BCS200201710556 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MEXICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3019 | 24.1516
BCS200201710559 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.044
BCS200201710560 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS190301572880 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Ignacio Allende & Isabel La Católica, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.308 | 24.1483
BCS18180201139113 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201138705 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201081718 | Baja California Sur | Comondú | Ramaditas | PUEBLO RAMADITAS, 23721 RAMADITAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO DE RAMADITAS SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.9563 | 25.1216
BCS18180201139209 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201139236 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201139015 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201138683 | Baja California Sur | Comondú |  | pavimentacion con concreto asfaltico de la calle 12 tramo: pto. acapulco a pto. mejia, en puerto san carlos | -111.6732 | 25.0344
BCS00170300971159 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201138838 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS180301284046 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE 4 Y CALLE B, CALLE DELFINESCOLONIA MIRAMAR | -111.3643 | 26.0202
BCS180301385616 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | 18 de Julio, Guadalupe Victoria, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7697 | 25.2623
BCS180301385636 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Francisco I. Madero 54, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7771 | 25.2545
BCS180301386708 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Costado Sur 18, Olímpico INFONAVIT del Valle, 23690 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6607 | 25.0197
BCS180301286825 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | CALLE POR DEFINIR SECTOR PUERTO ALCATRAZ, 23749PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR UBICADO EN EL CERRO PRINCIPAL DEL CAMPO PESQUERO | -111.846 | 24.5047
BCS180301385591 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Gral. Francisco Villa 640, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6471 | 25.0361
BCS180301386878 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6601 | 25.0385
BCS180301386878 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Ignacio Zaragoza 1, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México | -111.6692 | 25.0319
BCS180301386878 | Baja California Sur | Comondú |  | Rosaura Zapata 91F, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México | -111.6713 | 25.0332
BCS180301385139 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Del Pinto 63, Invi Hacienda, 23658 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6822 | 25.0273
BCS180301385574 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Valentín Gómez Farias 398, Centro, Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6753 | 25.0302
BCS180301389229 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Calle 18 De Julio No. 509 Ote, Guadalupe Victoria, 23700 B.C.S., México | -111.7679 | 25.2583
BCS180301385605 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Miguel Hidalgo 109, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7759 | 25.2599
BCS180301385620 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Gral. Francisco Villa 730, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6441 | 25.0373
BCS180301385556 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Maíz 277, El Agricultor, 23696 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6524 | 25.0201
BCS180301384969 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Blvrd Benito Juarez, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.779 | 25.261
BCS190101517685 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Aquiles Serdan 1920, Zona Comercial, 23006 La Paz, B.C.S., México | -110.3167 | 24.1557
BCS190101512487 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.3 | 24.0405
BCS180401500912 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -110.3125 | 24.0554
BCS190201520757 | Baja California Sur | Loreto | Timbabichi | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 TIMBABICHI, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA TEMBABICHE | -110.9475 | 25.2543
BCS190201520772 | Baja California Sur | Mulegé | El Dátil | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL DÁTIL, 23916 EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EL DATIL | -112.9151 | 26.5332
BCS190201551470 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE DANIEL LOPEZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CUIDAD | -111.635 | 25.0295
BCS190201550426 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE CONTRIBUYENTES DE 1974 COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE GARZA MENCHACA, LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTÁN UBICADOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CUID | -111.645 | 25.0427
BCS190401578004 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE HUIZACHE COLONIA SAN ISIDRO, 23810 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LICENCIADO FRANCISCO PELAYO LOPEZ, SE INGRESA POR CALLE LIC ANTONIO ALVAREZ RICO | -111.6283 | 25.0373
BCS190401580407 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE ANTONIO HINOJOSA CABRERA COLONIA VIZCAÍNO, 23935 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE INGRESA POR CARRETERA A BAHIA TORTUGAS | -113.4059 | 27.6391
BCS190401578848 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE FERNANDO HERNANDEZ CALDERON COLONIA VIZCAÍNO, 23935 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE INGRESA POR CALLE JORGE ROJO LUGO | -113.4022 | 27.6406
BCS190401578149 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE FRESCO COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ARNICA Y CALLE ABEDUL, SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR | -110.3052 | 24.028
BCS190401696997 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | La Paz, B.C.S., México | -110.3128 | 24.1426
BCS200101700978 | Baja California Sur | Mulegé | Campo Delgadito | Los Castros, B.C.S., México | -113.0626 | 26.6129
BCS180301385608 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Gral. Francisco Villa 526, Pueblo Nuevo, Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6498 | 25.0351
BCS18180201138725 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS190101516413 | Baja California Sur | Comondú |  | Sinaloa 1317, Los Olivos, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México | -111.6797 | 25.0379
BCS190101516558 | Baja California Sur | Comondú |  | Costado Sur 18, Olímpico INFONAVIT del Valle, 23690 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6609 | 25.0203
BCS180401500923 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, COMONDU, Baja California Sur | -112.1981 | 26.0014
BCS180301385651 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | 20 de Noviembre 539, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6492 | 25.0335
BCS190401578845 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE GUIGUIL COLONIA CALAFIA, 23054 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUIGANDU Y CALLE KADEIBI, CALLE KAYIJIT SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA CALLE REYNA CALAFIA | -110.2887 | 24.0213
BCS190401578858 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE 16 COLONIA EL JARAL, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE MEXICO, SE INGRESA POR BOULEVARD DELFINES | -111.365 | 26.0258
BCS190401578171 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA LA LAGUNA, 23823 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR | -111.7747 | 25.2463
BCS190401580390 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE REVOLUCION DE 1910 COLONIA PUEBLO NUEVO, 23060 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE INGRESA POR CALLE REVOLUCION DE 1910 | -110.3258 | 24.1467
BCS190101512600 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.2996 | 24.0411
BCS180301384903 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Padre Eusebio Kino 190, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7768 | 25.2563
BCS180301389243 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | José María Morelos y Pavón 678, Lienzo Charro, 23650 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6783 | 25.0286
BCS190401578850 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PLANO ORIENTE, 23678 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE CLODOMIRO COTA, SE INGRESA POR CALLE LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO | -111.6344 | 25.039
BCS190401578842 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA FERNANDO DE LA TOBA (LOS ALGARROBOS), 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE INGRESA POR CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | -111.765 | 25.2631
BCS190401580403 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE DOCE COLONIA , 00000 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE ONCE, SE INGRESA POR CALLE ACUEDUCTO | -111.3647 | 26.0239
BCS18180201138779 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS00170200898361 | Baja California Sur | Comondú |  | 16 DE SEPTIEMBRE A CUAUHTEMOC; 25.020074; -111.656548 SANTA TERESA A SANTO TOMAS; 25.020294; -111.658162 SANTO TOMAS A SANTA TERESA; 25.019634; -111.6 | -111.6732 | 25.0344
BCS180301385661 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Lic. Antonio Álvarez Rico 128, Centro, 23600 Ejido del Centro, B.C.S., México | -111.6668 | 25.0213
BCS190101516746 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | El Carrizal, La Paz, Baja California Sur | -110.312 | 23.7849
BCS180301384581 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Ignacio Ramirez 510, La Laguna, B.C.S., México | -111.7743 | 25.251
BCS180401432883 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE APOLINAR VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE APOLINAR VARGAS Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, CALLE ESGRIMA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ESTE DEL CENTRO DE LA CUID | -111.6561 | 25.046
BCS190401580394 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE JALISCO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23060 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE OAXACA SE INGRESA POR CALLE AQUILES SERDAN Y JALISCO | -110.328 | 24.1428

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCS16160200690602 | Obra | AYTO/FIUR201615/16 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 997626.74
BCS16160300748801 | Obra | AYTO/FICS201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748823 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170100833845 | Adquisiciones | EA-803003996-E9-2017 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1797856.55
BCS17170100834675 | Obra | FMUM201650-B/16 | JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH | MUNICIPIO DE LA PAZ | 482584
BCS17170100833884 | Obra | AYTO/FMUM201721/17 | BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 796744.94
BCS17170100833972 | Obra | AYTO/FMUM201735/17 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2495114.13
BCS17170401051507 | Adquisiciones | EA-803003996-E24-2017 | EL PUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 597349.44
BCS17170100833897 | Obra | AYTO/FMUM201723/17 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 299397.04
BCS17170100833818 | Adquisiciones | CO/FORTAMUN/03-P1-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 645121.94
BCS17170100833957 | Obra | AYTO/FMUM201734/17 | BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 348287.13
BCS17170300969111 | Obra | FAFEF-SF-03-2017/01 | CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 4147146.81
BCS17170401051493 | Adquisiciones | EA-803003996-E25-2017 | AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 643265
BCS16160100637064 | Adquisiciones | FORTAMUN/005-2016 | MARIA LOURDES TERRAZAS RETES | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 798375.92
BCS17170100833929 | Obra | AYTO/FMUM201729/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 199112.91
BCS16170100834252 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/006-2017 | JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 400000
BCS17170100834689 | Obra | AYTO/FMUM201650-D/16 | GIOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 800800
BCS17170100833882 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/018-2017 | ILENIA BERENICE PEREZ FERNANDEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 550000
BCS18180101068042 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/03-2018 | JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 269967 | 269967.0
BCS16160100637878 | Obra | AYTO/FMSS201607/16 | OMAR REYES PEREZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 149539.65
BCS16160100638156 | Obra | FMUM201639 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1996049.35
BCS17170100833868 | Obra | AYTO/FMUM2017117/17 | HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 446270.47
BCS16160300748813 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160200712501 | Obra | AYTO/FICD201613/16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIS Y CONSTRUCCION, SA DE CV. | MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S. | 5942795.92
BCS17170100834830 | Obra | AYTO/FMUM201650-E/16 | LUIS ALFONSO HUERTA AVILES | MUNICIPIO DE LA PAZ | 954055
BCS16170100834264 | Obra | AYTO/FMRE201705/17 | AMBCONSULTING COMPANY GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 995377.56
BCS16160200723360 | Obra | SAPA-FISM-03-16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1305746.64 | 1305746.64
BCS17170100833813 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/007-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 249230
BCS17170100833829 | Adquisiciones | CO/FORTAMUN/03-P2-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 629000
BCS17170100834159 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-2017 | CORPORATIVO TEKSEG S. DE RL | MUNICIPIO DE LA PAZ | 19979840
BCS17170100834797 | Obra | AYTO/FMUM201650-J/16 | A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 666090
BCS17170200880468 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-2017 | CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 19979840
BCS16160100638289 | Obra | FMUM201633 | GRUPO PCM SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 199037.65
BCS16160200690604 | Obra | SAPA-FISM-05-16 | ARTURO VALADEZ PLASCENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 440258.4 | 440258.4
BCS17170100833920 | Obra | AYTO/FMUM201727/17 | CONSTRUCCIONES MTN, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1998694.81
BCS18180101068088 | Adquisiciones | EA-803003996-E1-P1-2018 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2195000 | 2195000.0
BCS16160100638252 | Obra | AYTO/FORTAMUN201631/16 | ISMAEL MADRIGAL DIAZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 993699.51
BCS17170401051477 | Obra | AYTO/FMUM201755/17 | CONSTRUCTORA VAL-CARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 299936.78
BCS17170100834796 | Obra | AYTO/FMUM201650-I/16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 568450
BCS16160100637834 | Obra | AYTO/FMSS201606/16 | OMAR REYES PEREZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 149674.51
BCS17170100833851 | Adquisiciones | EA-803003996-E15-2017 | MIGUEL CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5996879.84
BCS16160300748735 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160200707189 | Obra | SAPA-FISM-04-16 | ALFREDO PRECIADO SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 636521.66 | 636521.66
BCS18180101068055 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/007-2018 | BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 212948
BCS16160100638004 | Obra | FMUM201638 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1450477.11
BCS16160100638220 | Obra | AYTO/FMUM201629/16 | GRUPO PCM S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 248652.94
BCS16160100636985 | Obra | FMSP201603 | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | GRUPO PCM SA DE CV | 149437.15
BCS16160100637949 | Obra | MLP/FORTAMUN/021-2016 | EL PUENTE DE LOS NOMADAS,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 549292
BCS16160100638137 | Obra | FMUM201641 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1999479.05
BCS16160100638235 | Obra | AYTO/FMUM201630/16 | HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 149954
BCS17170100833978 | Obra | AYTO/FMUM201737/17 | GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1992955.57
BCS17170300969945 | Obra | R23-SL-03-2017/04 | GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2999704.35
BCS16160300748820 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160200712503 | Obra | SAPA-FISM-06-16 | JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1082951.25
BCS17170100833922 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/009-2017 | JAIME EDUARDO ZATARAIN PUPPO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 281892.76
BCS16160200723359 | Obra | SAPA-FISM-01-16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 3317177.19
BCS17170200880443 | Obra | AYTO/FMRE201701/17 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 321872.13
BCS16160100638302 | Obra | AYTO/FMUM201634/16 | LOS ARIPEZ DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 496070.16
BCS16170100834267 | Adquisiciones | EA-803003996-E4-2017 | AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2485000.05
BCS16160300748727 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ BCS | 5910685.5
BCS17170100834709 | Obra | AYTO/FMUM201650-G/16 | RODOLFO MARTINEZ PARRA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 630130
BCS17170100834668 | Obra | AYTO/FMUM201650-A/16 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 456103
BCS17170100833974 | Obra | AYTO/FMUM/201736-2/17 | CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2489394.65
BCS16160100637044 | Obra | FMSS201605 | ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1197018.07
BCS18180201139185 | Adquisiciones | FOFIIN-08C/2018 | C. ALFREDO AMADOR MURILLO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2020766.27
BCS16160100637023 | Obra | FMSS201604 | PROVIAL BAJA SUR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 485929.36
BCS17170401051504 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/017/2017 | JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS | H. AYUNTAMIENTO DE LAPAZ | 350000
BCS17170100834154 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/016-2017 | NICOMEDES LOPEZ MELENDREZ | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 298840
BCS17170100833858 | Obra | AYTO/FMUM201715 | DORA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 347427.95
BCS16160300748719 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170401051517 | Adquisiciones | EA-803003996-E20-P1-2017 | EMPRESA MATCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1564840
BCS16160100638196 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/010-2016 | COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 854500
BCS16160300748791 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748888 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160200690603 | Obra | SAPA-FISM-02-16 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1275160.75 | 1275160.75
BCS17170200881172 | Adquisiciones | ESCRITURA 11862 | MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA | MUNICIPIO DE LA PAZ BCS | 8600000
BCS17170100833910 | Obra | AYTO/FMUM201725/17 | MARIA TERESA BARDAN RAMOS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 248362.15
BCS16160300748799 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ BCS. | 5910685.5
BCS17170100834164 | Adquisiciones | EA-803003996-E20-P2-2017 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 899000
BCS16160100638120 | Obra | FMUM201640 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1991750.57
BCS17170401051506 | Adquisiciones | EA-803003996-E21-2017 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE | H.AYUNTAMIENTO DE LAPAZ | 3000000
BCS17170401051514 | Adquisiciones | EA-803003996-E22-2017 | JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1449547.6
BCS18180101068060 | Adquisiciones | EA-803003996-E2-2018 | SEMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 9996177
BCS18180101068091 | Obra | AYTO/FTUM201819/18 | CONSTRUCCIONES MTN, S DE RL DE CV | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1998441
BCS15170200884150 | Obra | R23-SL-01-2015/93 | ABUNDIO MARTINEZ OSUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1372022.04
BCS17170100833931 | Obra | AYTO/FMUM201730/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 249066.71
BCS16160100637937 | Adquisiciones | FORTAMUN/0132016 | BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 569151.68
BCS190201551587 | Obra | FAISM33C/19 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 402765.98 | 402765.98
BCS190201565297 | Adquisiciones | 201926LPGBCSSFADRM256 | JO COPOSITES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 2003246.92 | 2003246.92
BCS190201565310 | Adquisiciones | 201926LPGBCSSFADRM256 | JO COPOSITES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 2003246.92 | 2003246.92
BCS190201550333 | Obra | FAISM-43C/19 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V | XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 2549342.5 | 2549342.5
BCS16160100638176 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/006-2016 | EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 693700
BCS190301576825 | Obra | ISSBCS-U013-E3-2019/05 | CVIKA Arquitectura y Edificación, S.A. de C.V. | Instituto de Servicios de Salud e Baja California Sur | 2151815.66 | 2151815.66
BCS190301576843 | Obra | ISSBCS-U013-E6-2019/08 | CVBIKA, Arquitectura y Edificacion, S.A. de C.V. | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2299697.61 | 2299697.61
BCS190301576854 | Obra | ISSBCS-U013-E6-2019/08 | CVBIKA, Arquitectura y Edificacion, S.A. de C.V. | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2299697.61 | 2299697.61
BCS190301576890 | Obra | ISSBCS-U013-E4-2019/06 | Jacob Sanchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2748592.61 | 2748592.61
BCS190301576905 | Obra | ISSBCS-U013-E4-2019/06 | Jacob Sanchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2748592.61 | 2748592.61
BCS190301576908 | Obra | ISSBCS-U013-E4-2019/06 | Jacob Sanchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2748592.61 | 2748592.61
BCS190301576913 | Obra | ISSBCS-U013-E4-2019/06 | Jacob Sanchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2748592.61 | 2748592.61
BCS190301576840 | Obra | ISSBCS-U013-E6-2019/08 | CVBIKA, Arquitectura y Edificacion, S.A. de C.V. | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2299697.61 | 2299697.61
BCS190301576868 | Obra | ISSBCS-U013-E4-2019/06 | Jacob Sanchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2748592.61 | 2748592.61
BCS190301576876 | Obra | ISSBCS-U013-E4-2019/06 | Jacob Sanchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2748592.61 | 2748592.61
BCS190401578187 | Obra | AO-903017989-E32-2019 | Ing. César Meza de la Toba | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 536366.61 | 536366.61
BCS190401637073 | Obra | Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 26043743.63 | 2.604374363E7
BCS190401637145 | Obra | Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 26043743.63 | 2.604374363E7
BCS16160100638128 | Adquisiciones | FORTAMUN-002-2016 | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2499000
BCS16160300748723 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160100638152 | Adquisiciones | FORTAMUN-007-2016 | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1450000
BCS200101700983 | Obra | IO-903017989-E11-2020 | Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle | Comisión Estatal del Agua | 2387935.43 | 2387935.43
BCS200101701297 | Obra | LO-903017989-E6-2020 | Ing. Filiberto Zarate Mercado | Comisión Estatal del Agua | 10515332.5 | 1.05153325E7
BCS200101701301 | Obra | LO-903017989-E7-2020 | Rosi Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua | 23220327.84 | 2.322032784E7
BCS16160300748886 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160100637918 | Adquisiciones | FORTAMUN/003-2016 | BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 997119.19
BCS16160100638108 | Adquisiciones | EA-80303996-E5-2016 | VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1500000
BCS17170100833865 | Obra | AYTO/FMUM/2017116/17 | JUHEZEL MAGAÑA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 448719.37
BCS17170401051509 | Obra | AYTO/FMUM201750/17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2489642.55
BCS16160100637888 | Obra | AYTO/FMSS201608/16 | HECTOR GERARDO VILLA MARIN | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2485045.62
BCS17170100834684 | Obra | AYTO/FMUM201650-C/16 | BAJA MAR EDIFICADORA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 441788
BCS200201711340 | Servicios | IO-903017989-E58-2019 | LAVAL TIJUANA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2432578.72 | 2432578.72
BCS190301576917 | Obra | ISSBCS-U013-E4-2019/06 | Jacob Sanchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 2748592.61 | 2748592.61
BCS190301572880 | Adquisiciones | 2019/26INGBCSSFASSADRM310 | EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 299700 | 299700.0
BCS18180201139113 | Adquisiciones | FOFIIN-07C/2018 | LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2289445.06
BCS18180201138705 | Obra | FOFIIN-13C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 769295.76
BCS18180201081718 | Adquisiciones | FAISM-46C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 224257 | 224257.0
BCS18180201139209 | Adquisiciones | FOFIIN-09C/2018 | C. ALFREDO AMADOR MURILLO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 1688506.94
BCS18180201139236 | Adquisiciones | FOFIIN-10C/2018 | C. ALFREDO AMADOR MURILLO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2174195.2
BCS18180201139015 | Adquisiciones | FOFIIN-05C/2018 | LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 257824.37
BCS18180201138683 | Adquisiciones | FOFIIN-01C/2018 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 5605735.8 | 5605735.8
BCS00170300971159 | Obra | FOFFIN-2017C/05 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 7791690.68 | 7791690.68
BCS18180201138838 | Adquisiciones | FOFFIN-06C/2018 | LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2378866.02 | 2378866.02
BCS180301284046 | Obra | CONVEN ESPECÍF COORD No.SEDESOL-CFE DISTRIBUC-GOB.EDO.BCS-AYTO LORETO-07/2018 | CFE DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB.EDO. BCS | 436592.6 | 436592.6
BCS180301385616 | Obra | DESREG-12C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 5885833.19 | 5893798.29
BCS180301385636 | Obra | DESREG-08C/2018 | CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 9799639.35 | 9879512.09
BCS180301386708 | Obra | FOFIIN-14C/2018 | JORGE JAVIER JUÁREZ CORIA | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4982186.11 | 5239943.3
BCS180301385591 | Obra | DESREG-05C/2018 | CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 8697724.83 | 9679384.87
BCS180301386878 | Obra | 12C FOFIIN | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 1497606.54 | 1530061.34
BCS180301385139 | Obra | DESREG-01C/2018 | JUAN GARCIA RODRIGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 9916155.87 | 9916155.87
BCS180301385574 | Obra | DESREG-04C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4229328.84 | 4231222.13
BCS180301389229 | Obra | DESREG-12C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 5885833.19 | 5893798.29
BCS180301385605 | Obra | DESREG-09C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 5318912.74 | 5326150.61
BCS180301385620 | Obra | DESREG-07C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 9778411.61 | 9784158.46
BCS180301385556 | Obra | DESREG-03C/2018 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4499978.38 | 4499978.38
BCS180301384969 | Obra | FOFIIN-04C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 8419194.28 | 8419194.28
BCS190201520757 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201551470 | Obra | FAISM-32C/19 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V | XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 750981.54 | 750981.54
BCS190201550426 | Obra | FAISM-41C/19 | JUAN GARCÍA RODRIGUEZ | XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 2010516.38 | 2010516.38
BCS190401578004 | Obra | COP-FISE2019-E6/19 | MILENNIUM PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 944222.89 | 944222.89
BCS190401580407 | Obra | COP-FISE2019-INO008-2019 | LAZARO VILLALBA TECHICAC | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 853292.3 | 853292.3
BCS190401578848 | Obra | COP-FISE2019-INO003-2019 | DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 944579.31 | 944579.31
BCS190401578149 | Obra | COP-FISE2019-03/19 | JUAN CARLOS ROBLES TALAMANTES | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 665000 | 665000.0
BCS190401696997 | Obra | FAFEF-SI-03-2019/15 | ARQ. CARLOS ARTURO VALDIVIA FLORES | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 878827.1 | 878827.1
BCS200101700978 | Obra | IO-903017989-E50-2019 | Hydro Calsan, S.A. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2335607.27 | 2335607.27
BCS180301385608 | Obra | DESREG-06C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 8696969.67 | 8702409.16
BCS18180201138725 | Obra | FOFIIN-12C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 1497606.54
BCS190101516413 | Obra | DESREG132018 | C. ALFONSO NOÉ GARCÍA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ | 7100803.5 | 7100803.5
BCS190101516558 | Obra | FOFIIN142018 | C. ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ | 4982186.11 | 4982186.11
BCS180301385651 | Obra | DESREG-10C/2018 | CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 9497627.48 | 9558015.06
BCS190401578845 | Obra | COP-FISE2019-06/19 | ICE CONSTRUCTORA, S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 380000 | 380000.0
BCS190401578858 | Obra | COP-FISE2019-INO006-2019 | JORGE ALBERTO COTA PEÑA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 753905.58 | 753905.58
BCS190401578171 | Obra | COP-FISE2019-04/19 | LUIS JOSE CASILLAS PATRON | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 570000 | 570000.0
BCS190401580390 | Obra | COP-FISE2019-07/19 | ICE CONSTRUCTORA, S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 380000 | 380000.0
BCS180301384903 | Obra | FOFIIN-03C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 6845704.36 | 6845704.36
BCS180301389243 | Obra | DESREG-02C/2018 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4832248.67 | 4832248.67
BCS190401578850 | Obra | COP-FISE2019-INO005-2019 | ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 948795.8 | 948795.8
BCS190401578842 | Obra | COP-FISE2019-05/19 | LUIS JOSE CASILLAS PATRON | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 380000 | 380000.0
BCS190401580403 | Obra | COP-FISE2019-INO007-2019 | LUIS JOSE CASILLAS PATRON | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 948387.13 | 948387.13
BCS18180201138779 | Obra | FOFIIN-11C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 2028355.26 | 2073373.4
BCS00170200898361 | Adquisiciones | FAISM-12C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 371896 | 371896.0
BCS180301385661 | Obra | DESREG-11C/2018 | JUAN GARCIA RODRIGUEZ | H AYUNTAMIETO DE COMONDU, B.C.S. | 6228277.25 | 6234565.48
BCS180301384581 | Obra | FOFIIN-02C/2018 | CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 8760416.09 | 8760416.09
BCS180401432883 | Adquisiciones | FAISM 10 18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU BCS | 748401.69 | 748401.69
BCS190401580394 | Obra | COP-FISE2019-08/19 | RAFAEL ANTONIO DE LA TOBA DUARTE | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 285000 | 285000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCS16160200690602 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160300748801 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748823 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833845 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068241 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068253 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068110 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834675 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170100833884 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833972 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748822 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200717766 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051507 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068126 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068259 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833897 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833818 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170100833957 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300969111 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101068064 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068073 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051493 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101068188 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637064 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833929 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100834252 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834689 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833882 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068042 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160100637878 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638156 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833868 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068077 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
BCS18180101068084 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
BCS16160200707188 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748813 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200712501 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170100834830 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100834264 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200723360 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833813 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833829 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834159 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834797 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200880468 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638289 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200690604 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833920 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068088 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068052 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638252 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051477 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140220 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170100833963 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834796 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068109 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS16160200690601 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637834 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833851 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748735 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200707189 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068055 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160100638004 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS00170300971116 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS18180101068061 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068114 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17180101068132 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638220 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100636985 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637949 | 2020 | 2 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638137 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638235 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833978 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300969945 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834151 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748751 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748820 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200712503 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833922 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200723359 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS00170300971108 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS17170200880443 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638302 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100834267 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140202 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748727 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834709 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834668 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140183 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS00180101071245 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS17170100833974 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637044 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS00180101071320 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201139185 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068068 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160100637023 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051504 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068224 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17180101068124 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834154 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833858 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748719 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068131 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170401051517 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101068154 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638196 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748791 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748888 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068119 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS00170300971123 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS16160200690603 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160300748749 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200881172 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101068177 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068231 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170100833910 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748799 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS00170200896736 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS16160400815847 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834164 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068225 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068072 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS16160100638120 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068136 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170401051506 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051514 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068060 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068091 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS15170200884150 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833931 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637937 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301385995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386041 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390394 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390395 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390400 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390402 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390410 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390412 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390417 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390430 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390431 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390436 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390452 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390456 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390460 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390464 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390465 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390526 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390531 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390536 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390543 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390551 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390556 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390562 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390564 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390578 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390582 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385823 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385838 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
BCS180301385843 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385844 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385845 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385850 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41 | 41
BCS180301385853 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385854 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390404 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390409 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390432 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390435 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390437 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390459 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390466 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390467 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390468 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390471 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390472 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390474 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390486 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390487 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390488 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390498 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390500 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390502 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390555 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390560 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390565 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390571 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390572 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390579 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390583 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390584 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390585 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390593 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385824 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385828 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385864 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77 | 77
BCS180301385865 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385835 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385866 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385867 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
BCS180301385887 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301390458 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390499 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390505 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390512 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390513 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390521 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390524 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390528 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390534 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390566 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390576 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385851 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
BCS180301385874 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301385875 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72 | 72
BCS180301385876 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385878 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390475 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390484 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390485 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390517 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390520 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390525 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390535 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390537 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390476 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390477 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390482 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390490 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390493 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390494 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390497 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390501 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390503 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390514 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390515 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390516 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390574 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390575 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390569 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390577 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390581 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101512622 | 2020 | 2 | Piezas | 174 | 188 | 173 | 92.0213
BCS180301385814 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390508 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101514507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS180301385807 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385841 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390573 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101514490 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514491 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514493 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514494 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514497 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514505 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514501 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514510 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS180301390440 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390441 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390442 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390444 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390450 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390453 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390454 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390457 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390462 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390473 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390480 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390481 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390539 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390540 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390541 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390542 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390544 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390546 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390550 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390553 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390558 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390559 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390561 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390586 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386036 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386037 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386043 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386044 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386048 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386051 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386029 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386030 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386031 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386038 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386039 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386047 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386055 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386056 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390392 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390424 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390588 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390590 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390592 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390594 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385826 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385827 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385839 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385837 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385846 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385847 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385856 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385858 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385862 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
BCS180301385863 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
BCS180301385868 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52 | 52
BCS180301385869 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385870 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
BCS180301386005 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7 | 7
BCS180301386027 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386028 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386034 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386035 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386046 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386050 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386053 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386054 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390397 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390399 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390419 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390420 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390421 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390423 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390429 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390434 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390439 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390443 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390445 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390449 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390451 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390589 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101514488 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514495 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS180301390529 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390530 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390532 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385809 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385810 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385811 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385812 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385813 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385815 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385817 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385818 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89 | 89
BCS180301385819 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385821 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
BCS180301385822 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385825 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385830 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385833 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385857 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385860 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385861 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385872 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
BCS180301385883 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301385884 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385886 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
BCS180301385997 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385998 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386001 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101511673 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 10188 | 10188 | 10188 | 100
BCS180301385999 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386000 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386003 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16 | 16
BCS180301386004 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
BCS190101512043 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760 | 2760 | 100
BCS190101512260 | 2020 | 2 | Piezas | 713 | 845 | 818 | 96.8047
BCS180301390393 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390398 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390401 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390403 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390407 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390411 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390413 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390415 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390416 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390418 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390425 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390427 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390483 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390491 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390492 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390549 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390597 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390598 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101512590 | 2020 | 2 | Piezas | 288 | 574 | 563 | 98.0836
BCS180301385808 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385832 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385836 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385848 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385849 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385881 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385882 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS190101513941 | 2020 | 2 | Equipamiento | 20 | 14 | 14 | 100
BCS190101514486 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101515502 | 2020 | 2 | Equipamiento | 2 | 0 | 0 | 0
BCS190101511653 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190101512180 | 2020 | 2 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
BCS190101514480 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
BCS190101514481 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514482 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514506 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101512539 | 2020 | 2 | Piezas | 59 | 59 | 25 | 42.3729
BCS190101512556 | 2020 | 2 | Piezas | 194 | 236 | 236 | 100
BCS190101512685 | 2020 | 2 | Piezas | 45 | 61 | 58 | 95.082
BCS190101514479 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
BCS190101514483 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS190101514489 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514492 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514508 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514499 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514500 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514502 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514503 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS180401497423 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497425 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497429 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497430 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497434 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497437 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497424 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497426 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497428 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497432 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497433 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497436 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497438 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101513936 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 20 | 180 | 180 | 100
BCS190101514487 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190201520764 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS190201520898 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | 0
BCS190201520900 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | 0
BCS190201520902 | 2020 | 2 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | 0
BCS190201520905 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 0 | 0 | 0
BCS190201520907 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | 0
BCS190201520909 | 2020 | 2 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | 0
BCS190201521081 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS190201551587 | 2020 | 2 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
BCS190201565297 | 2020 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
BCS190201565310 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201563329 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
BCS190201550333 | 2020 | 2 | Vivienda | 29 | 29 | 29 | 100
BCS16160100638176 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190301575187 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575198 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575237 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575252 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301576825 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301571136 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301571137 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301571138 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301571139 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301571140 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301576843 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576854 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576210 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301576890 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576897 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576905 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576908 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576913 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301575214 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575230 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301576840 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576868 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576876 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401578187 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1324.58 | 1324.58 | 1324.58 | 100
BCS200101699753 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
BCS200101699754 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 65.67 | 65.67 | 0 | 0
BCS200101699755 | 2020 | 2 | Piezas | 580 | 580 | 62 | 10.6897
BCS200101699757 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1144.8 | 1144.8 | 0 | 0
BCS200101699759 | 2020 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
BCS200101699781 | 2020 | 2 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
BCS200101699828 | 2020 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
BCS200101699833 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
BCS200101699839 | 2020 | 2 | Piezas | 194 | 194 | 0 | 0
BCS200101699840 | 2020 | 2 | Piezas | 238 | 238 | 0 | 0
BCS200101699864 | 2020 | 2 | Piezas | 150 | 150 | 0 | 0
BCS200101699865 | 2020 | 2 | Piezas | 43 | 43 | 0 | 0
BCS200101699866 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
BCS200101699867 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
BCS200101699872 | 2020 | 2 | Piezas | 52 | 52 | 0 | 0
BCS200101699873 | 2020 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
BCS200101699877 | 2020 | 2 | Piezas | 69 | 69 | 0 | 0
BCS200101699882 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401637073 | 2020 | 2 | Otros | 4796 | 4796 | 4289 | 89.4287
BCS190401637145 | 2020 | 2 | Otros | 484 | 484 | 433 | 89.4628
BCS190401690933 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401690934 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401690938 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401693170 | 2020 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
BCS190401693181 | 2020 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
BCS190401690932 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401690936 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401690937 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401682260 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638128 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200101700982 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748723 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200101701275 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS18180101068033 | 2020 | 2 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200101702974 | 2020 | 2 | Equipamiento | 50 | 50 | 40 | 80
BCS18180101068096 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068153 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS16160100638152 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068235 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS200101701739 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000 | 0 | 0
BCS200101701743 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000 | 0 | 0
BCS200101700972 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
BCS200101700983 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.05 | 5
BCS200101700984 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200101701252 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701256 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701257 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701263 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701276 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701280 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701297 | 2020 | 2 | Metros | 15270.15 | 15270.15 | 9162.09 | 60
BCS200101701301 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
BCS200101700990 | 2020 | 2 | Lote | 7 | 7 | 0 | 0
BCS200101701198 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701199 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701200 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701201 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701202 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701203 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701205 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701264 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701266 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701270 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701279 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701282 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701285 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701286 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701287 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701288 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701289 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101700312 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
BCS200101701733 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 5700 | 5700 | 0 | 0
BCS200101701747 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 40 | 40 | 0 | 0
BCS180301386026 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386033 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386049 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386045 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386032 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386042 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390591 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385880 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390511 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390523 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390547 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385873 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385877 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390470 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390595 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390414 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390510 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390495 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390506 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390522 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390533 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385816 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385820 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385829 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385859 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
BCS180301385879 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390448 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390455 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390479 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385885 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385996 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301386002 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301390518 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390545 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390557 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390567 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386052 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390408 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390422 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390438 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390447 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390405 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390426 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385831 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385852 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390489 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390552 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301286749 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS180301385871 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS16160300748886 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637918 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068249 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS180301390396 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390406 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390428 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390446 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390461 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390527 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390548 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390563 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390596 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS16160100638108 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833865 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS00170200897521 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
BCS180301385842 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385855 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS16160100637888 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301390433 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390463 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390469 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390478 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390496 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390554 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390570 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390580 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390587 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834684 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180401497431 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514477 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514478 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514484 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514485 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514496 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514498 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190301571141 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401690931 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401690935 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401497427 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497435 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709041 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709042 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709044 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709045 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709046 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709047 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709048 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709049 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709050 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709053 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201706775 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 194.3 | 194.3 | 0 | 0
BCS200201712234 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
BCS200201710548 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201711340 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCS200201706477 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS190301576833 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301576917 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190101516443 | 2020 | 2 | Equipamiento | 200 | 200 | 200 | 100
BCS200201706777 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1608.46 | 1608.46 | 0 | 0
BCS200201710549 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710553 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201710554 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201710555 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201710557 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201710558 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201709043 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709051 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709052 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710550 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710551 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710552 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710556 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201710559 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201710560 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS190301572880 | 2020 | 2 | Computadoras | 30 | 30 | 30 | 100
BCS18180201139113 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201138705 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081718 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201139209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201139236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201139015 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201138683 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS00170300971159 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201138838 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301284046 | 2020 | 2 | Otros | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100
BCS180301385616 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213 | 3213 | 100
BCS180301385636 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4740 | 4740 | 4740 | 100
BCS180301386708 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301286825 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301385591 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4660.5 | 4660.5 | 4660.5 | 100
BCS180301386878 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 3680 | 100
BCS180301385139 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4140.8 | 4140.8 | 4140.8 | 100
BCS180301385574 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
BCS180301389229 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213 | 3213 | 100
BCS180301385605 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840 | 3840 | 100
BCS180301385620 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4928 | 4928 | 4928 | 100
BCS180301385556 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 1890 | 100
BCS180301384969 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 17486.95 | 17486.95 | 17486.95 | 100
BCS190101517685 | 2020 | 2 | Computadoras | 3 | 4 | 4 | 100
BCS190101517685 | 2020 | 2 | Equipamiento | 15 | 17 | 17 | 100
BCS190101512487 | 2020 | 2 | Piezas | 50 | 48 | 48 | 100
BCS180401500912 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190201520757 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520772 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201551470 | 2020 | 2 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
BCS190201550426 | 2020 | 2 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
BCS190401578004 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
BCS190401580407 | 2020 | 2 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
BCS190401578848 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
BCS190401578149 | 2020 | 2 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
BCS190401696997 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | 100
BCS200101700978 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301385608 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
BCS18180201138725 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190101516413 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3845 | 3845 | 3845 | 100
BCS190101516558 | 2020 | 2 | Luminaria | 48 | 48 | 48 | 100
BCS180401500923 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385651 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4668 | 4668 | 4668 | 100
BCS190401578845 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
BCS190401578858 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
BCS190401578171 | 2020 | 2 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
BCS190401580390 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
BCS190101512600 | 2020 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
BCS180301384903 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 14201.82 | 14201.82 | 14201.82 | 100
BCS180301389243 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2082 | 2082 | 2082 | 100
BCS190401578850 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
BCS190401578842 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
BCS190401580403 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
BCS18180201138779 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS00170200898361 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301385661 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 18032 | 18032 | 18032 | 100
BCS190101516746 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301384581 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 21519.52 | 21519.52 | 21519.52 | 100
BCS180401432883 | 2020 | 2 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
BCS190401580394 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".