## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | NAY17170401050708 | Proyecto de inversión | 14559572.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.455957299E7, modificado:1.530066299E7}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-07-03 |  | 15300662.99 | 13636859.48 | 13636859.48 | 13636859.48 | 13636859.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY18180201140101 | Proyecto de inversión | 21826147.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.182614781E7, modificado:2.623258617E7}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2018 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-03-27 |  | 26232586.17 | 21322353.96 | 21322353.96 | 21322353.96 | 21322353.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY17170401050608 | Proyecto de inversión | 19058378.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.905837836E7, modificado:1.905837836E7}} | Fortalecimiento A La Atención Médica (Fam) 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-05-15 |  | 19058378.36 | 19051372.1 | 19051372.1 | 19051372.1 | 19051372.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY17170401050588 | Proyecto de inversión | 18913572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8913572E7, modificado:1.8913542E7}} | Programa De Inclución Social Prospera 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-02-17 |  | 18913542 | 18902696.59 | 18902696.59 | 18902696.59 | 18902696.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY16170300969397 | Proyecto de inversión | 184000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E8, modificado:1.84E8}} | Construccion Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2016-SOP CONV-SALUD-1 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV AGUAMILPA, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2016-11-28 |  | 184000000 | 181927686.94 | 104080118.18 | 104080118.18 | 104080118.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1103909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY180301326268 | Proyecto de inversión | 43999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.73, modificado:0.0}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN - 256612 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 256612 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:PUEBLO COAMILES, 63660COAMILES, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT., lon:-105.25321811, lat:21.92586115}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1326268/proyecto_INICIO, 1326268/proyecto_PROCESO, 1326268/proyecto_INICIO, 1326268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra no se llevo a cabo, aun estando aprobada como aportación para IPROVINAR, por lo que se pidió reintegro correspondiente, por lo cual se reporta en ceros ya que esta plataforma no dio la opción de eliminarla ni de la matriz de inversión. , trimestre:2.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-06-24}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190101513779 | Acción | 579972 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579972.0, modificado:980272.0}} | VIGILANCIA POR LABORATORIO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190101516598 | Acción | 184545688.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.845456884E8, modificado:1.845456884E8}} | HOSPITAL DE LA MUJER | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2016-07-20 | 2019-04-30 | 3366838.68 | 3366838.68 | 3366838.68 | 3366838.68 | 3366838.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190101514294 | Acción | 5303597.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303597.26, modificado:1.195121868E7}} | SALUD MATERNA Y PERINATAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:94.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY180401474532 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 420746 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 420746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.75111, lat:21.221906}} | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:30035.65, importe_modificado:30035.65}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1474532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se trata de una acción que aunque se registró en la MIDS 2018 no se ejecutó. El ayuntamiento vio conveniente que se pagara con recurso del Gasto Corriente, y no se informo a tiempo al personal operativo para eliminar el proyecto de la MIDS 2018., trimestre:2.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Se trata de una acción que aunque se registró en la MIDS 2018 no se ejecutó con FISMDF 2018 ya que el ayuntamiento vio conveniente que se pagara con recurso del Gasto Corriente, y no se informo a tiempo al personal operativo para eliminar el proyecto de la MIDS 2018 antes de que se cerrara., trimestre:2.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Se trata de una acción que aunque se registró en la MIDS 2018 no se ejecutó con FISMDF 2018 ya que el ayuntamiento vio conveniente que mejor se pagara con recurso del Gasto Corriente, y no se informo a tiempo al personal operativo para eliminar el proyecto de la MIDS 2018 antes de que se cerrara. , trimestre:2.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201521647 | Proyecto de inversión | 122773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59304 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59304 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEÓN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y , FRENTE A LA IGLESIA SOBRE EL CERRO., lon:-105.09933673, lat:21.48202105}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 122773.7 | 122773.7 | 119953 | 119953 | 119953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1521647/proyecto_INICIO, 1521647/proyecto_FIN, 1521647/proyecto_PROCESO, 1521647/proyecto_INICIO, 1521647/proyecto_PROCESO, 1521647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201520317 | Proyecto de inversión | 613868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613868.5, modificado:613868.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO - 6762 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 6762 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE AMADO NERVO 63 INTERIOR SN EJIDO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTAÑO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL HABITA EL PRIMER BENEFIC, lon:-104.63658356, lat:21.18593798}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 613868.5 | 613868.5 | 613235.7 | 613235.7 | 613235.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1520317/proyecto_INICIO, 1520317/proyecto_PROCESO, 1520317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201520396 | Proyecto de inversión | 472213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472213.8, modificado:472213.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 21932 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 21932 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 388 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIRADOR, ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA SECUNDARIA DE LA COLONIA PARA INGRESAS ES MEJOR POR L, lon:-104.87351151, lat:21.50465105}} | 2019-04-03 | 2019-08-31 | 472213.8 | 472213.8 | 470029.05 | 470029.05 | 470029.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-01-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:470029.05, importe_modificado:470029.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1520396/proyecto_INICIO, 1520396/proyecto_FIN, 1520396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201523901 | Proyecto de inversión | 491094.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491094.8, modificado:491094.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALUTAN MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 80669 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 80669 | S | 19 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN, lon:-104.26244697, lat:21.11451452}} | 2019-07-02 | 2019-10-31 | 491094.8 | 491094.8 | 488833.36 | 488833.36 | 488833.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2019, contratista:MOISES RODRIGUEZ CARLOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:488833.36, importe_modificado:488833.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1523901/proyecto_INICIO, 1523901/proyecto_PROCESO, 1523901/proyecto_INICIO, 1523901/proyecto_PROCESO, 1523901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201525339 | Proyecto de inversión | 684063.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684063.09, modificado:684063.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 87735 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 87735 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 45 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PEDRAZA Y CALLE RAYON, TODAS ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TEPIC COMO EN LA COL. LOPEZ M, lon:-104.90702814, lat:21.52322245}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 684063.09 | 684063.09 | 683025.81 | 683025.81 | 683025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1525339/proyecto_FIN, 1525339/proyecto_INICIO, 1525339/proyecto_PROCESO, 1525339/proyecto_INICIO, 1525339/proyecto_PROCESO, 1525339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566587 | Proyecto de inversión | 8202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8202304.0, modificado:8202304.0}} | VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559408 | Proyecto de inversión | 1399978 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399978.0, modificado:1399978.0}} | 2019-INIFE-MAY-146-0278 REPARACION DE TECHO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-146-0278 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:Carr. Guadalajara - Tepic, Ceboruco, Nay., México, lon:-104.50401306, lat:21.05823008}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1380656 | 1380656 | 1303936.59 | 1303936.59 | 1303936.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-016, contratista:360 WHOLE SERVICE SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1380655.32, importe_modificado:1380655.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559408/proyecto_FIN, 1559408/proyecto_INICIO, 1559408/proyecto_FIN, 1559408/proyecto_PROCESO, 1559408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559436 | Proyecto de inversión | 383605 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383605.0, modificado:383605.0}} | 2019-INIFE-ABR-016-0158 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "PRESIDENTE ALEMAN" UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-016-0158 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Zacatecas Sur 254, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México, lon:-104.89471436, lat:21.5029078}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 383605 | 382263.15 | 381423.39 | 381423.39 | 381423.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-005, contratista:HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:382263.15, importe_modificado:382263.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559436/proyecto_INICIO, 1559436/proyecto_PROCESO, 1559436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559462 | Proyecto de inversión | 488867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488867.0, modificado:488867.0}} | 2019-INIFE-JUN-026-0319 REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL FRANCISCO VILLA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-026-0319 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:Calle Mexico, Llano de la Cruz, Nay., México, lon:-105.37553787, lat:22.43229219}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 488867 | 488866.47 | 488866.47 | 488866.47 | 488866.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-012, contratista:FERNANDO SOTO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:488866.47, importe_modificado:488866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559462/proyecto_INICIO, 1559462/proyecto_PROCESO, 1559462/proyecto_FIN, 1559462/proyecto_INICIO, 1559462/proyecto_FIN, 1559462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559481 | Proyecto de inversión | 873908 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873908.0, modificado:856383.0}} | 2019-INIFE-JUN-040-0330 CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REHABILITACIÓN DE BARDEO, RECONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-040-0330 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av México Nte 38, Versalles Sur, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.50801854}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 856383 | 856382.95 | 854694.9 | 854694.9 | 854694.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-031, contratista:ARQ. AXEL GUERRERO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:856382.95, importe_modificado:856382.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559481/proyecto_INICIO, 1559481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559514 | Proyecto de inversión | 370674 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370674.0, modificado:367762.0}} | 2019-INIFE-JUN-044-0323 REPARACION GENERAL DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 Y MONUMENTO EN PREESCOLAR JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-044-0323 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Benito Juárez 362, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México, lon:-104.88638878, lat:21.23738241}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 367762 | 367762 | 367700.41 | 367700.41 | 367700.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-008, contratista:RAUL ROSAS OREGEL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:367762.44, importe_modificado:367762.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559514/proyecto_PROCESO, 1559514/proyecto_INICIO, 1559514/proyecto_PROCESO, 1559514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566463 | Proyecto de inversión | 6405941.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6405941.09, modificado:6405941.09}} | CANCER DE LA MUJER 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566479 | Proyecto de inversión | 1195899 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195899.0, modificado:1195899.0}} | PLANIFICACION FAMILIAR 2019 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566634 | Proyecto de inversión | 311348.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311348.86, modificado:311348.86}} | ENVEJECIMIENTO 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566673 | Proyecto de inversión | 1131663.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131663.34, modificado:1131663.34}} | DIABETES 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566070 | Acción | 20973265.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.097326536E7, modificado:2.097326536E7}} | FAM 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Nayarit |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20973265.36 | 18471653.38 | 18461344.48 | 17576402.89 | 17576402.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559469 | Proyecto de inversión | 471039 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471039.0, modificado:471039.0}} | 2019-INIFE-JUN-027-0320 REHABILITACION DE TECHOS DE MODULOS DE AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-027-0320 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.94827271, lat:21.95196188}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 471039 | 469775.06 | 469775.06 | 469775.06 | 469775.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-028, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:469775.06, importe_modificado:469775.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559469/proyecto_PROCESO, 1559469/proyecto_FIN, 1559469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566352 | Proyecto de inversión | 505272 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505272.0, modificado:505272.0}} | IGUALDAD DE GENERO | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566544 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566686 | Proyecto de inversión | 3425129 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425129.0, modificado:3425129.0}} | ORCV 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559466 | Proyecto de inversión | 1601750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601750.0, modificado:1588493.0}} | 2019-INIFE-JUN-028-0312 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, MURO DE CONTENCION Y BARDEO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMA DE ABAJO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-028-0312 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:José María Morelos, Nayarit, México, lon:-105.19872665, lat:21.09971534}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1588493 | 1588492.61 | 1575048.65 | 1575048.65 | 1575048.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-026, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV ING. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1588492.61, importe_modificado:1588492.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559466/proyecto_INICIO, 1559466/proyecto_FIN, 1559466/proyecto_PROCESO, 1559466/proyecto_FIN, 1559466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559491 | Proyecto de inversión | 1026605 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026605.0, modificado:1023102.0}} | 2019-INIFE-JUN-047-0332 CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD OBRA COMPLEMENTARIA Y TERMINACION DE CERCO MALLA PERIMETRAL DE 60 ML EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL. PRIETO CRISPIN (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-047-0332 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Av. de la Cultura 1, Los Fresnos Oriente, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México, lon:-104.89059448, lat:21.48757449}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1023102 | 1023101.6 | 1022310.02 | 1022310.02 | 1022310.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-015, contratista:EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1023101.6, importe_modificado:1023101.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559491/proyecto_INICIO, 1559491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566619 | Proyecto de inversión | 1321222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321222.6, modificado:2856856.23}} | SALUD REPRODUCTIVA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201566652 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ALIMENTACION 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201563351 | Acción | 654000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654000.0, modificado:654000.0}} | SEGURIDAD VIAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89868402, lat:21.50097126}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:92.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201563366 | Acción | 2386415 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386415.0, modificado:2386415.0}} | VACUNACION 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89855528, lat:21.50097126}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201563402 | Acción | 1230584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230584.0, modificado:1230584.0}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89857674, lat:21.50099122}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201558943 | Proyecto de inversión | 2974047 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974047.0, modificado:3123766.0}} | 2019-INIFE-ABR-052-0121 DEMOLICIÓN DE BIBLIOTECA ATÍPICA, CONSTRUCCIÓN DE AULA 6X8 MTS. REHABILITACIÓN DE AULA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA, SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-052-0121 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.47598934, lat:21.29379282}} | 2019-06-24 | 2019-10-01 | 3123766 | 3123765.75 | 3123765.75 | 3123765.75 | 3123765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-006, contratista:RUMARTIN S DE RL DE CV MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3123766.0, importe_modificado:3123766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1558943/proyecto_INICIO, 1558943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559329 | Proyecto de inversión | 1401536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401536.0, modificado:1387866.0}} | 2019-INIFE-MAR-078-0090 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "28 DE SEPTIEMBRE" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE (ROBLITO), MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-078-0090 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1095, direccion:Del Nayar, Nay., México, lon:-104.54589844, lat:22.23317527}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1387866 | 1387866 | 1382994.04 | 1382994.04 | 1382994.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-014, contratista:ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1387866.25, importe_modificado:1387866.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559329/proyecto_INICIO, 1559329/proyecto_PROCESO, 1559329/proyecto_INICIO, 1559329/proyecto_PROCESO, 1559329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559338 | Proyecto de inversión | 947441 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947441.0, modificado:939974.0}} | 2019-INIFE-FEB-058-0092 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-FEB-058-0092 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:260, direccion:Compostela, Nay., México, lon:-105.21280289, lat:21.25962121}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 939974 | 939974 | 915225.88 | 915225.88 | 915225.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-006, contratista:ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:939974.53, importe_modificado:939974.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559338/proyecto_PROCESO, 1559338/proyecto_INICIO, 1559338/proyecto_PROCESO, 1559338/proyecto_INICIO, 1559338/proyecto_PROCESO, 1559338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559382 | Proyecto de inversión | 713502 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713502.0, modificado:713502.0}} | 2019-INIFE-ABR-010-0215 REHABILITACION DE AULA DIDACTICA AISLADA 6.00X8.00 MTS. SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA LEONARDO VERA GARCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-010-0215 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:18 de Marzo, Paredones, Nay., México, lon:-105.20748138, lat:21.87153533}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 713502 | 712817.78 | 712817.78 | 712817.78 | 712817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-003, contratista:ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:712817.78, importe_modificado:712817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559382/proyecto_INICIO, 1559382/proyecto_PROCESO, 1559382/proyecto_INICIO, 1559382/proyecto_FIN, 1559382/proyecto_PROCESO, 1559382/proyecto_FIN, 1559382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559507 | Proyecto de inversión | 7159812 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7159812.0, modificado:7139923.0}} | 2019-INIFE-MAY-149-0336 DEMOLICION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS 6.00X8.00 MTS SERVICIOS SANITARIOS 12 UD DIRECCION, AULA DE MEDIOS, 6.00X8.00 MTS; DOMO ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES MAGALLON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-149-0336 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:México 1, Centro, 63460 Quimichis, Nay., México, lon:-105.53981781, lat:22.36071271}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 7139923 | 7139923 | 7139922.53 | 7139922.53 | 7139922.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-048, contratista:ING. RAMIRO DE LEON MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7139922.53, importe_modificado:7139922.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559507/proyecto_INICIO, 1559507/proyecto_PROCESO, 1559507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559402 | Proyecto de inversión | 802483 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802483.0, modificado:795951.0}} | 2019-INIFE-ABR-013-0214 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTAÑO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-013-0214 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.85804319, lat:21.56358628}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 795951 | 795951 | 792688.78 | 792688.78 | 792688.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-004, contratista:ING. FERNANDO SOTO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:795951.21, importe_modificado:795951.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559402/proyecto_INICIO, 1559402/proyecto_PROCESO, 1559402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559497 | Proyecto de inversión | 1069914 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069914.0, modificado:1063720.0}} | 2019-INIFE-JUN-132-2019 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JIX CHAT (DIOS SOL) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-132-2019 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Abasolo 28, Centro, Nay., México, lon:-105.32043457, lat:22.63746146}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1063720 | 1063719.28 | 1063321.79 | 1063321.79 | 1063321.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-030, contratista:ARQ. JOSE ARNULFO RIVERA MURILLO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1063719.28, importe_modificado:1063719.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559497/proyecto_INICIO, 1559497/proyecto_FIN, 1559497/proyecto_PROCESO, 1559497/proyecto_FIN, 1559497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559510 | Proyecto de inversión | 2059182 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059182.0, modificado:2050391.0}} | 2019-INIFE-JUN-055-0328 REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PORTICO EN TELESECUNDARIA MANUEL OLIVO ROSALES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-055-0328 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:Manuel Olivo 36, Camichín de Jauja, Nay., México, lon:-104.80442047, lat:21.46169586}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 2050391 | 2050390.28 | 2036519.66 | 2036519.66 | 2036516.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-042, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2050390.28, importe_modificado:2050390.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559510/proyecto_INICIO, 1559510/proyecto_PROCESO, 1559510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201563277 | Proyecto de inversión | 2893146 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893146.0, modificado:2893146.0}} | DENGUE 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av México Nte 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89368439, lat:21.50666102}} | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:92.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201563340 | Acción | 117536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117536.0, modificado:117536.0}} | SALUD BUCAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.89849091, lat:21.50115094}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559283 | Proyecto de inversión | 917208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917208.0, modificado:904825.0}} | 2019-INIFE-MAR-076-0080 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "HEROICO BATALLON DE SAN BLAS" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-076-0080 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 33(1, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México, lon:-105.28550148, lat:21.54179285}} | 2019-07-05 | 2019-09-30 | 904825 | 904825 | 901684.22 | 901684.22 | 901684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-009, contratista:ING. RAFAEL RIVAS CONTRERAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:904825.01, importe_modificado:904825.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559283/proyecto_INICIO, 1559283/proyecto_FIN, 1559283/proyecto_PROCESO, 1559283/proyecto_FIN, 1559283/proyecto_PROCESO, 1559283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559290 | Proyecto de inversión | 215482 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215482.0, modificado:213348.13}} | 2019-INIFE-MAR-074-0078 AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR "HANS CRISTIAN ANDERSEN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE RUIZ; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-074-0078 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.0805378, lat:21.94041829}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 213348 | 213348 | 213348 | 213348 | 213348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-010, contratista:ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:213348.13, importe_modificado:213348.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559290/proyecto_INICIO, 1559290/proyecto_PROCESO, 1559290/proyecto_FIN, 1559290/proyecto_PROCESO, 1559290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301575028 | Proyecto de inversión | 663977 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663977.0, modificado:654960.0}} | 2019-INIFE-ABR-014-0356 REPARACION DE TECHOS DE 2 MODULOS DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAUTA. MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-014-0356 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:Cuauhtémoc 28, Sauta, Nay., México, lon:-105.14396667, lat:21.7199556}} | 2019-08-26 | 2019-10-29 | 654960 | 654959.97 | 654959.97 | 654959.97 | 654959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-029, contratista:PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT SA DE CV ALEJANDRO SOLIS PALOMINO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:654959.97, importe_modificado:654959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1575028/proyecto_INICIO, 1575028/proyecto_PROCESO, 1575028/proyecto_INICIO, 1575028/proyecto_PROCESO, 1575028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301576243 | Acción | 21788490 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.178849E7, modificado:2.178849E7}} | ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21788490 | 11204367.15 | 11204367.15 | 11204367.15 | 11204367.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:51.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301576287 | Adquisición | 18451833.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84518337E7, modificado:1.84518337E7}} | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AMBULANCIAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:93.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301574874 | Proyecto de inversión | 7707578 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7707578.0, modificado:7701278.48}} | 2019-INIFE-JUN-061-0346 SUSTITUCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA EN PREESCOLAR EMILIA FERREIRO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-061-0346 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:Constitución 217, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México, lon:-105.23048401, lat:20.7580401}} | 2019-08-26 | 2020-01-22 | 7701278 | 7701278 | 7701278 | 7701278 | 7701278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-021, contratista:ARQ. FRANCISCO LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7701278.48, importe_modificado:7701278.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574874/proyecto_INICIO, 1574874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301574898 | Proyecto de inversión | 880645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880645.0, modificado:1007637.0}} | 2019-INIFE-JUN-007-0354 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES AYALA ACOSTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-007-0354 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.43431854, lat:22.36420524}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1007637 | 1007636.64 | 1002738.26 | 1002738.26 | 1002738.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-022, contratista:CONTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE SA DE CV ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1007636.0, importe_modificado:1007636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574898/proyecto_INICIO, 1574898/proyecto_PROCESO, 1574898/proyecto_FIN, 1574898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301574950 | Proyecto de inversión | 1073905 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073905.0, modificado:1068372.0}} | 2019-INIFE-JUN-045-0357 REHABILITACION DE LOSA DE ENTREPISO EN AULAS (EDIFICIO ATIPICO), EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-045-0357 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Javier Mina 203, Cerro de la Cruz, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.14465332, lat:21.94686689}} | 2019-08-26 | 2019-11-08 | 1068372 | 1068372 | 1067536.81 | 1067536.81 | 1067536.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-024, contratista:LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA AL INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1068372.01, importe_modificado:1068372.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574950/proyecto_INICIO, 1574950/proyecto_PROCESO, 1574950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301574988 | Proyecto de inversión | 3276814 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276814.0, modificado:3264715.0}} | 2019-INIFE-JUL-003-0447 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6.00X6.00 MTS A AULA DE MEDIOS 6.00X8.00 MTS. CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL URIBE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-003-0447 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Miguel Hidalgo, Nayarit, México, lon:-105.47475815, lat:21.90530409}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 3264715 | 3264714.53 | 3264714.51 | 3264714.51 | 3264714.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-044, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL S.A. DE C.V. ING. RAFAEL MONROY HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3264714.53, importe_modificado:3264714.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574988/proyecto_PROCESO, 1574988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301576081 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.549506918E7}} | EDIFICIO DE DOCENCIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | NA | S | 875 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México, lon:-105.28395653, lat:20.70829139}} | 2019-10-15 | 2020-03-31 | 35495069.18 | 35495069.18 | 35494986.87 | 35494986.87 | 35494986.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301573083 | Proyecto de inversión | 1076861.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076861.65, modificado:1533727.65}} | PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | CRESCA-CONADIC-NAY-001/2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Enfermería 24, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89746094, lat:21.50163008}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 1533727.65 | 1419596.01 | 1419596.01 | 1419596.01 | 1419596.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301574581 | Proyecto de inversión | 723850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723850.0, modificado:723850.0}} | cáncer infancia y adolescencia 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | servicios salud de nayarit |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89864111, lat:21.50109104}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:98.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301576227 | Acción | 10712951 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0712951E7, modificado:1.805393414E7}} | SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 18053934.14 | 5365606.55 | 5365606.55 | 5365606.55 | 5365606.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:29.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301574617 | Proyecto de inversión | 1321222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321222.6, modificado:1321222.6}} | COMUNIDADES SALUDABLES 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89861965, lat:21.50095129}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:98.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301573071 | Proyecto de inversión | 2598911 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598911.0, modificado:2598911.0}} | COFEPRIS 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | COFEPRIS-CETR-NAY.-18-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:De Los Insurgentes Pte. 98, Centro, 63000 Centro, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.50674087}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvd. Tepic-Xalisco 58, Caja de Agua, 63158 Tepic, Nay., México, lon:-104.89608765, lat:21.49396356}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 2598911 | 2549977.8 | 2549977.8 | 2549977.8 | 2549977.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190301575043 | Proyecto de inversión | 889210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889210.0, modificado:879849.0}} | 2019-INIFE-JUN-011-0401 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA 6.00X8.00 MTS SERVICIOS SANITARIOS 4 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE PARA NIÑOS MIGRANTES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-011-0401 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:Crónica Deportiva 5, Camichín de Jauja, Nay., México, lon:-104.80167389, lat:21.46169586}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 879849 | 879849 | 862782.45 | 862782.45 | 862782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-011, contratista:ARQ. LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:879849.04, importe_modificado:879849.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1575043/proyecto_PROCESO, 1575043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401600354 | Proyecto de inversión | 106422.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106422.34, modificado:106301.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SORIA NAYARIT - 250412 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 250412 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:332, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO, lon:-104.63230969, lat:21.6630118}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 106301.16 | 106301.16 | 106301.16 | 106301.16 | 106301.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E8, contratista:YURI LARIOSNILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:106301.16, importe_modificado:106301.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.4}} | {1600354/proyecto_INICIO, 1600354/proyecto_PROCESO, 1600354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401600623 | Proyecto de inversión | 1027310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027310.0, modificado:1027310.0}} | 2019-INIFE-JUN-054-0402 REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA MARTIN LOPEZ BELTRAN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE ACAPONETA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-054-0402 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:Río Lerma, Nayarit, México, lon:-105.34103394, lat:22.51985144}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 1027310 | 1027309.48 | 1027245.61 | 1027245.61 | 1027245.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-014, contratista:INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1027309.48, importe_modificado:1027309.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1600623/proyecto_PROCESO, 1600623/proyecto_INICIO, 1600623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578155 | Proyecto de inversión | 97718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97718.4, modificado:97718.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CACALUTAN MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIÓ - 156234 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 156234 | S | 58 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 52 INTERIOR SN EJIDO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIDALGO, PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A JALISCO Y DESPUÉS RECORRER EN, lon:-104.26098148, lat:21.1156755}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 97718.4 | 97718.4 | 86400 | 86400 | 86400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:I.T.O.IPROVINAY-002/2019, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:185599.28, importe_modificado:185599.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1578155/proyecto_INICIO, 1578155/proyecto_PROCESO, 1578155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578227 | Proyecto de inversión | 569077.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284530.19, modificado:284530.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284547.2, modificado:284547.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 160633 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160633 | S | 85 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 191 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO GUARDADO Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PARA INGRESAR A LOMAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA LA, lon:-104.8750636, lat:21.51556705}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 284547.2 | 284547.2 | 284530.19 | 284530.19 | 284530.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-20-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:889151.02, importe_modificado:889151.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1578227/proyecto_PROCESO, 1578227/proyecto_INICIO, 1578227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579561 | Proyecto de inversión | 2245315.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245315.28, modificado:2245315.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TRES DE JULIO MUNICIPIO DE TEPIC - 202613 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 202613 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.06, meta_modificada:593.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 3 DE JULIO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y AVENIDA REFORMA , SEIS DE LOS BENEFICIARIO, lon:-104.79032805, lat:21.49456401}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2245315.28 | 2245315.28 | 2244725.6 | 2244725.6 | 2244725.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-16-2019, contratista:INVERSION Y CONSTRUCCION C Y S, ESTRATEGICA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2244725.6, importe_modificado:2244725.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.06}} | {1579561/proyecto_INICIO, 1579561/proyecto_PROCESO, 1579561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401577928 | Proyecto de inversión | 413577.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.65, modificado:206788.65}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.65, modificado:206788.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINA EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL MUNICIPIO DE TEPIC - 125758 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 125758 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:618, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO AGUAMILPA - LAS NORIAS DEL MANANTIAL KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO , lon:-104.85194454, lat:21.70268101}} | 2019-07-08 | 2019-12-31 | 206788.65 | 206788.65 | 206788.65 | 206788.65 | 206788.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.1}} | {1577928/proyecto_PROCESO, 1577928/proyecto_FIN, 1577928/proyecto_INICIO, 1577928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401577934 | Proyecto de inversión | 1150238 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575119.0, modificado:575119.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575119.0, modificado:575119.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC - 132898 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132898 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO PRESA DE AGUMILPA - ZAPOTE DE PICACHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 0 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PUNTO ES NECESARIO CRUZAR , lon:-104.71242406, lat:21.79545049}} | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1577934/proyecto_PROCESO, 1577934/proyecto_INICIO, 1577934/proyecto_FIN, 1577934/proyecto_PROCESO, 1577934/proyecto_FIN, 1577934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579058 | Proyecto de inversión | 245547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE JALA - 192901 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 192901 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO 49 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MÉXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL, lon:-104.32082962, lat:21.10594259}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1579058/proyecto_INICIO, 1579058/proyecto_FIN, 1579058/proyecto_PROCESO, 1579058/proyecto_INICIO, 1579058/proyecto_FIN, 1579058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579371 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE JALA - 199252 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199252 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.32808618, lat:21.09374231}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1579371/proyecto_PROCESO, 1579371/proyecto_INICIO, 1579371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579377 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CRUZ MUNICIPIO DE JALA - 199376 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199376 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO COFRADIA DE JUANACATLAN - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA CRUZ, 63894 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE Y , A 60 METROS DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-104.31563321, lat:21.11265778}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1579377/proyecto_INICIO, 1579377/proyecto_PROCESO, 1579377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578000 | Proyecto de inversión | 358859 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358859.0, modificado:358859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TRES DE JULIO MUNICIPIO DE TEPIC - 135607 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135607 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.55, meta_modificada:98.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:CAMINO TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 03 DE JULIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO 3 DE JULIO, 63503 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , FRACC. VALORA LA CUAL ESTA UBICADA A 3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD MARCADA A UN CO, lon:-104.79850414, lat:21.49315067}} | 2019-07-30 | 2019-12-20 | 358859 | 358859 | 358258 | 358258 | 358258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.55}} | {1578000/proyecto_INICIO, 1578000/proyecto_PROCESO, 1578000/proyecto_FIN, 1578000/proyecto_INICIO, 1578000/proyecto_FIN, 1578000/proyecto_PROCESO, 1578000/proyecto_FIN, 1578000/proyecto_PROCESO, 1578000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579144 | Proyecto de inversión | 368321.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184160.55, modificado:184160.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184160.55, modificado:184160.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 196322 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196322 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 25 INTERIOR SN COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA AL BORDE DE LA CARRETERA DE CUOTA TEPIC- GUADALAJARA DEL MARGE, lon:-104.43602915, lat:21.10611522}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 184160.55 | 184160.55 | 184160.55 | 184160.55 | 184160.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1579144/proyecto_INICIO, 1579144/proyecto_PROCESO, 1579144/proyecto_FIN, 1579144/proyecto_PROCESO, 1579144/proyecto_INICIO, 1579144/proyecto_PROCESO, 1579144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578233 | Proyecto de inversión | 859415.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429707.91, modificado:429707.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429707.99, modificado:429707.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 161836 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 161836 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO 110 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SOLDARIDAD 1988 Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE SOBERANIA PARA INGRESAR A LA COLONIA SE ENCUENTRA DE MARGEN IZQUIER, lon:-104.87679163, lat:21.50230139}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 429707.99 | 429707.99 | 429707.99 | 429707.99 | 429707.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1578233/proyecto_INICIO, 1578233/proyecto_FIN, 1578233/proyecto_PROCESO, 1578233/proyecto_INICIO, 1578233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579164 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.13, modificado:153467.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.12, modificado:153467.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 196636 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196636 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE BRAVO 170 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE GUADALAJARA , CALLE JOSE MARIA MERCADO EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEPIC- GUAD, lon:-104.42519558, lat:21.10103217}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1579164/proyecto_FIN, 1579164/proyecto_INICIO, 1579164/proyecto_PROCESO, 1579164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579814 | Proyecto de inversión | 115295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE JALA - 206662 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 206662 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 1 INTERIOR SN EJIDO JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EL CARRIZAL ESTA A UNOS KIL, lon:-104.32589071, lat:21.11653692}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 57647.91 | 57647.91 | 57647.91 | 57647.91 | 57647.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1579814/proyecto_PROCESO, 1579814/proyecto_INICIO, 1579814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578246 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.13, modificado:153467.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.12, modificado:153467.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES MUNICIPIO DE TEPIC - 162848 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 162848 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO ATONALISCO - JESUS MARIA CORTES KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CIUDAD DE TEP, lon:-104.89561315, lat:21.49480869}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1578246/proyecto_INICIO, 1578246/proyecto_PROCESO, 1578246/proyecto_FIN, 1578246/proyecto_INICIO, 1578246/proyecto_PROCESO, 1578246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579828 | Proyecto de inversión | 153727.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76863.88, modificado:76863.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76863.88, modificado:76863.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE JALA - 206820 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 206820 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ 14 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, FRENTE AL TANQUE DE AGUA POTABLE A UNA CUADRA DE LA CENTRAL DE , lon:-104.33085958, lat:21.09265122}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 76863.88 | 76863.88 | 76863.88 | 76863.88 | 76863.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1579828/proyecto_PROCESO, 1579828/proyecto_INICIO, 1579828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578441 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 169170 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 169170 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 3104 INTERIOR SN COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE LAS PALOMAS PARA LLEGAR A AL COLONIA SE PUEDE INGRESAR POR EL LIBRAMIENTO CARRETERO , lon:-104.8569654, lat:21.46879373}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1578441/proyecto_PROCESO, 1578441/proyecto_INICIO, 1578441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579856 | Proyecto de inversión | 115295.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.94, modificado:57647.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE JALA - 207167 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207167 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 5 INTERIOR SN RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS KILOMETROS DE FRA, lon:-104.31556884, lat:21.11265778}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1579856/proyecto_INICIO, 1579856/proyecto_PROCESO, 1579856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579872 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153469.1, modificado:153469.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153465.15, modificado:153465.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 207521 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207521 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 53 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE MERIDA , CALLE 8 DE MAYO ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-104.90263689, lat:21.44419022}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 153465.15 | 153465.15 | 153465.15 | 153465.15 | 153465.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1579872/proyecto_INICIO, 1579872/proyecto_PROCESO, 1579872/proyecto_FIN, 1579872/proyecto_PROCESO, 1579872/proyecto_INICIO, 1579872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401577769 | Proyecto de inversión | 1841605.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841605.5, modificado:1841605.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 99445 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 99445 | S | 57 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LOS PICACHOS 29 INTERIOR SN COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y , PARA INGRESAR A LA COLONIA HAY QUE BAJAR POR LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LEY EXPRESS POR B, lon:-104.83480796, lat:21.48522361}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1841605.5 | 1841605.5 | 1841288.4 | 1841288.4 | 1841288.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1841288.4, importe_modificado:1841288.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1577769/proyecto_PROCESO, 1577769/proyecto_INICIO, 1577769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401577770 | Proyecto de inversión | 787023 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787023.0, modificado:787023.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 99463 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 99463 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO 13 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE COORDINACIÓN NACIONAL, CALLE JUVENTUD REBELDE PARA INGRESAS A LA COLONIA DEBEMOS TOMAR EL LATERAL DER, lon:-104.88138289, lat:21.50778148}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 787023 | 787023 | 784605.5 | 784605.5 | 784605.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2019, contratista:OMAR HUMBERTO GONZALEZ URIBE, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:784605.5, importe_modificado:784605.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1577770/proyecto_FIN, 1577770/proyecto_PROCESO, 1577770/proyecto_INICIO, 1577770/proyecto_FIN, 1577770/proyecto_PROCESO, 1577770/proyecto_INICIO, 1577770/proyecto_PROCESO, 1577770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401577773 | Proyecto de inversión | 613868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613868.5, modificado:613868.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 100487 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 100487 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE MEXICO 21 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE P. SANCHEZ Y CALLE FERROCARRIL, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN A LA PRIMER ENTRADA A LA DERECHA, lon:-104.57307785, lat:21.07838893}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 613868.5 | 613868.5 | 613239.6 | 613239.6 | 613239.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2019, contratista:CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613239.6, importe_modificado:613239.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1577773/proyecto_INICIO, 1577773/proyecto_PROCESO, 1577773/proyecto_FIN, 1577773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401577774 | Proyecto de inversión | 314809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314809.2, modificado:314809.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 100911 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 100911 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 4 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y , PARA INGRESAS A LA LOCALIDAD ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA HAY QUE TOMAR EL LATERAL DERECHO DE LA CARR, lon:-104.57382887, lat:21.07653189}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 314809.2 | 314809.2 | 314463.2 | 314463.2 | 314463.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-10-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:314463.2, importe_modificado:314463.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1577774/proyecto_PROCESO, 1577774/proyecto_INICIO, 1577774/proyecto_FIN, 1577774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578418 | Proyecto de inversión | 245547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.68, modificado:122773.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.72, modificado:122773.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC - 168688 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 168688 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO ATONALISCO - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTOS BENEFICIARIOS ES CERCA DE LA PRIMARIA PASANDO LA VÍAS , lon:-104.91598329, lat:21.75345127}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 122773.72 | 122773.72 | 122773.72 | 122773.72 | 122773.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1578418/proyecto_FIN, 1578418/proyecto_INICIO, 1578418/proyecto_FIN, 1578418/proyecto_PROCESO, 1578418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578433 | Proyecto de inversión | 157404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78702.3, modificado:78702.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78702.3, modificado:78702.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES MUNICIPIO DE TEPIC - 168991 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 168991 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO AGUAMILPA - JESUS MARIA CORTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR UN CAMINO QUE SE ENCUE, lon:-104.88267982, lat:21.7230919}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 78702.3 | 78702.3 | 78702.3 | 78702.3 | 78702.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1578433/proyecto_PROCESO, 1578433/proyecto_INICIO, 1578433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578538 | Proyecto de inversión | 62961.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES DE JULIO MUNICIPIO DE TEPIC - 171492 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 171492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 32 INTERIOR SN COLONIA LA CANTERA, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PABLO SANDOVAL , LA COLONIA 3 DE JULIO SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE TEPIC UBICADO A LAS FALDAS DEL ESTADIO NICOLAS, lon:-104.79026368, lat:21.49452907}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1578538/proyecto_PROCESO, 1578538/proyecto_INICIO, 1578538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579282 | Proyecto de inversión | 188885.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.76, modificado:94442.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.76, modificado:94442.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE JALA - 198183 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 198183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE LOPEZ RAYON 1 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JAVIER MINA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA DE, lon:-104.31908082, lat:21.10881517}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1579282/proyecto_INICIO, 1579282/proyecto_PROCESO, 1579282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401579367 | Proyecto de inversión | 62961.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE JALA - 199174 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199174 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO JALA - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 400 RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL CARRIZAL SE ENCUENTRA EN LA MECETA DE JALA SE DEBE SUBIR DESDE LA CABECERA DE JA, lon:-104.32578066, lat:21.11655974}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1579367/proyecto_PROCESO, 1579367/proyecto_INICIO, 1579367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578147 | Proyecto de inversión | 36192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36192.0, modificado:36192.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 155838 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 155838 | S | 24 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO IXLTAN DEL RIO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO TOMAR LA , lon:-104.29030644, lat:21.19191398}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 36192 | 36192 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:I.T.O.IPROVINAY-002/2019, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:185599.28, importe_modificado:185599.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1578147/proyecto_INICIO, 1578147/proyecto_PROCESO, 1578147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401578151 | Proyecto de inversión | 76003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76003.2, modificado:76003.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIÓ - 156084 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 156084 | S | 54 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - LA HIGUERITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERITA, 63947 LA HIGUERITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRE, lon:-104.28472857, lat:21.16307579}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 76003.2 | 76003.2 | 67200 | 67200 | 67200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:I.T.O.IPROVINAY-002/2019, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:185599.28, importe_modificado:185599.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1578151/proyecto_INICIO, 1578151/proyecto_PROCESO, 1578151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401586223 | Proyecto de inversión | 2511791.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004716.0, modificado:1004716.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507075.1, modificado:1507075.1}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO MISMO NOMBRE - 153405 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 153405 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ECHEVARRIA COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA, CALLE 2A. CORREGIDORA CALLE NICOLAS ECHEVARRIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREG, lon:-105.20168027, lat:21.81394436}} | 2019-08-29 | 2019-12-06 | 1004716 | 1004716 | 1004716 | 1004716 | 1004716 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-FISE-FISM-026-19, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2510803.55, importe_modificado:2510803.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586223/proyecto_INICIO, 1586223/proyecto_FIN, 1586223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401606761 | Proyecto de inversión | 38431.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19215.98, modificado:19215.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19215.97, modificado:19215.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 206864 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 206864 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ONCE 35 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HIGUERA A UN COSTADO DEL SANTUARIO DE JALA Y DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-104.44784434, lat:21.11002036}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 19215.97 | 19215.97 | 19215.97 | 19215.97 | 19215.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1606761/proyecto_PROCESO, 1606761/proyecto_INICIO, 1606761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401606811 | Proyecto de inversión | 76863.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38431.95, modificado:38431.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38431.95, modificado:38431.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 207085 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207085 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE REY NAYAR 130 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , CALLE CERRO CITLAHUATAPEC CERCA DEL ARROYO Y TRES CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-104.41925441, lat:21.10767445}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 38431.95 | 38431.95 | 38431.95 | 38431.95 | 38431.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1606811/proyecto_INICIO, 1606811/proyecto_PROCESO, 1606811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401605346 | Proyecto de inversión | 245547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 196426 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196426 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA 3 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUACATE, CALLE PABLO ALI EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO SOBRE LA CARRETERA DE CUOTA TEPICGUADALAJARA PA, lon:-104.44810363, lat:21.10976128}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605346/proyecto_PROCESO, 1605346/proyecto_FIN, 1605346/proyecto_PROCESO, 1605346/proyecto_INICIO, 1605346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401606942 | Proyecto de inversión | 736642.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368325.84, modificado:368325.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368316.36, modificado:368316.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 207684 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207684 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CARBONO 26 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE PLUTONIO Y CALLEJON HIERRO, CALLE ANTIMONIO A ESPALDAS DE LA ESCUELA, lon:-104.90716242, lat:21.45351838}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 368316.36 | 368316.36 | 368316.36 | 368316.36 | 368316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1606942/proyecto_PROCESO, 1606942/proyecto_INICIO, 1606942/proyecto_FIN, 1606942/proyecto_INICIO, 1606942/proyecto_PROCESO, 1606942/proyecto_INICIO, 1606942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401604099 | Proyecto de inversión | 31480.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15740.46, modificado:15740.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15740.46, modificado:15740.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 171243 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 171243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ 8 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE MIRADOR PARA LLEGAR AL DOMICILIO DEBEMOS SUBIR POR LA CALLE MIRADOR LA CUAL, lon:-104.87134328, lat:21.50599362}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 15740.46 | 15740.46 | 15740.46 | 15740.46 | 15740.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1604099/proyecto_FIN, 1604099/proyecto_INICIO, 1604099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401605714 | Proyecto de inversión | 188885.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.76, modificado:94442.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.78, modificado:94442.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 199509 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199509 | S | 12 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE JOSE MARÍA MERCADO 70 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE COLIMA, A UNA CUADRA DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-104.42355472, lat:21.10203406}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1605714/proyecto_INICIO, 1605714/proyecto_PROCESO, 1605714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401605726 | Proyecto de inversión | 62961.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.91, modificado:31480.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 199578 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199578 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PABLO ALI, CALLE EL AGUACATE CERCA DE LA PLAZA DE LA HIGUERITA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-104.44893371, lat:21.10909954}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 31480.91 | 31480.91 | 31480.91 | 31480.91 | 31480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1605726/proyecto_INICIO, 1605726/proyecto_PROCESO, 1605726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101699837 | Proyecto de inversión | 1177299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177299.0, modificado:1177299.0}} | 2020010139-0044 Construcción de 3 aulas didácticas en escuela primaria "Octavio Paz" ubicada en la ciudad de Tepic (Fracc. Olimpo), municipio de Tepic; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010139-0044 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Puebla 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.895401, lat:21.50706029}} | 2020-05-01 | 2020-07-03 | 1177299 | 1140011.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} | {1699837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY190401603553 | Proyecto de inversión | 76892.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38442.35, modificado:38442.35}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38450.0, modificado:38450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 160980 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160980 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIÓ ZARAGOZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DERECHO DE , lon:-104.87093262, lat:21.5128268}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 38450 | 38450 | 38325.15 | 38325.15 | 38325.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-20-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:889151.02, importe_modificado:889151.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1603553/proyecto_INICIO, 1603553/proyecto_PROCESO, 1603553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401603560 | Proyecto de inversión | 246087.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123043.76, modificado:123043.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123043.76, modificado:123043.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 161231 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 161231 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 48 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y , CERRADA MIRADOR PARA LLEGAR A LA COLONIA PRIETO CRISPIN ES NECESARIO CRUZAR EL PUENTE QUE ESTA A UN COSTADO D, lon:-104.87295261, lat:21.50496548}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 123043.76 | 123043.76 | 122641.52 | 122641.52 | 122641.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-20-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:889151.02, importe_modificado:889151.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1603560/proyecto_INICIO, 1603560/proyecto_PROCESO, 1603560/proyecto_INICIO, 1603560/proyecto_PROCESO, 1603560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401603601 | Proyecto de inversión | 61386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30693.42, modificado:30693.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30693.43, modificado:30693.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 162226 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 162226 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO 37 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE HIGUERA PARA LLEGAR A LA COLONIA DEBEMOS CRUZAR EL PUENTE QUE PASA POR EL RANCHO EL Q, lon:-104.87187567, lat:21.50423204}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 30693.43 | 30693.43 | 30693.43 | 30693.43 | 30693.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1603601/proyecto_PROCESO, 1603601/proyecto_INICIO, 1603601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401602176 | Proyecto de inversión | 37487.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37487.41, modificado:37487.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 136558 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 136558 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE 10 INTERIOR SN COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMAS DE LA CRUZ Y CALLE LOMAS DE FRESNO, CALLE LOMA ALTA PARA INGRESAR A LA COLONIA ES NECESARIO PASAR CRUZAR POR TODA LA CALLE BOC, lon:-104.88882234, lat:21.53574998}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 37487.41 | 37481.41 | 37481.41 | 37481.41 | 37481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602176/proyecto_INICIO, 1602176/proyecto_PROCESO, 1602176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401603610 | Proyecto de inversión | 306934.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.17, modificado:153467.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.05, modificado:153467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE TEPIC - 162558 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 162558 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE QUERETARO PUEBLO LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO DE FRANCISCO I MADERO DEBEMOS IR POR LA CARRETERA RUMBO AGUAMILPA LA CUAL SE ENCONTRARA EN EL MARGEN DERE, lon:-104.81544459, lat:21.58550726}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 153467.05 | 153467.05 | 153467.05 | 153467.05 | 153467.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1603610/proyecto_PROCESO, 1603610/proyecto_FIN, 1603610/proyecto_INICIO, 1603610/proyecto_PROCESO, 1603610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401606796 | Proyecto de inversión | 115295.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.94, modificado:57647.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 207012 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207012 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE 7 DE FEBRERO 119 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS Y DOS CUADRAS HACIA ABAJO DEL TEMPLO., lon:-104.42162085, lat:21.10504685}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1606796/proyecto_PROCESO, 1606796/proyecto_INICIO, 1606796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401605390 | Proyecto de inversión | 675255.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337627.67, modificado:337627.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337627.68, modificado:337627.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 196713 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196713 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE CERRO DE ORTIZ 127 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES JOMULCO ES LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALA LA CUAL ESTA CON URBANA CON LA CABECERA DE , lon:-104.42095315, lat:21.10447121}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 337627.68 | 337627.68 | 337627.67 | 337627.67 | 337627.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1605390/proyecto_FIN, 1605390/proyecto_PROCESO, 1605390/proyecto_FIN, 1605390/proyecto_INICIO, 1605390/proyecto_PROCESO, 1605390/proyecto_INICIO, 1605390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401645995 | Proyecto de inversión | 58797.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58797.08, modificado:58749.27}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADO NAYARIT - 253567 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253567 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 75 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.71500974, lat:21.62291699}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 58749.27 | 58749.27 | 58749.27 | 58749.27 | 58749.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E9, contratista:58749.27, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:58749.27, importe_modificado:58749.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1645995/proyecto_INICIO, 1645995/proyecto_FIN, 1645995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA EL RECAUDADO Y MODIFICADO CON EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO SE REINTEGRO A LA TESOFE PROYECTO TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401646061 | Proyecto de inversión | 61799.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61799.45, modificado:61704.24}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA NAYARIT - 253658 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM | 253658 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DELA CIUDA DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE MORA, lon:-104.8304349, lat:21.52743141}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 61704.24 | 61704.24 | 61704.24 | 61704.24 | 61704.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:61704.24, importe_modificado:61704.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.9}} | {1646061/proyecto_INICIO, 1646061/proyecto_FIN, 1646061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401645703 | Proyecto de inversión | 41829.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41829.95, modificado:41797.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE NAYARIT - 253217 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253217 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA, lon:-104.90196857, lat:21.69485275}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 41797.57 | 41797.57 | 41797.57 | 41797.57 | 41797.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:41797.57, importe_modificado:41797.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.1}} | {1645703/proyecto_INICIO, 1645703/proyecto_FIN, 1645703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA RECAUDADO Y MODIFICADO CON EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. PROYECTO TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:SE IGUALA RECAUDADO Y MODIFICADO CON EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. PROYECTO TERMINADO(2), trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401648181 | Proyecto de inversión | 35151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35151.98, modificado:35097.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA NAYARIT - 256772 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 256772 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO AL NORTE CON EL AGUACATE, lon:-104.98814727, lat:21.51705912}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:35097.82, importe_modificado:35097.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}} | {1648181/proyecto_INICIO, 1648181/proyecto_PROCESO, 1648181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA RECAUDADO Y MODIFICADO CON EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE PROYECTO TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401645886 | Proyecto de inversión | 108522.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108522.69, modificado:108441.03}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA NAYARIT - 253408 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253408 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:116, direccion:RANCHERIA COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , COLORADO DE LA MORA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE SE HACEN 75 MINUTOS SALIENDO DE LA CAPITAL NAYARITA., lon:-104.64933907, lat:21.7102214}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 108441.03 | 108441.03 | 108441.03 | 108441.03 | 108441.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:108441.03, importe_modificado:108441.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.4}} | {1645886/proyecto_INICIO, 1645886/proyecto_FIN, 1645886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401647517 | Proyecto de inversión | 32884.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32884.11, modificado:32833.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA NAYARIT - 255734 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255734 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:119, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL SUR CON LA LOCALIDAD DEL PICHON., lon:-104.89929824, lat:21.57555678}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 32833.45 | 32833.45 | 32833.45 | 32833.45 | 32833.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:32833.45, importe_modificado:32833.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.8}} | {1647517/proyecto_INICIO, 1647517/proyecto_FIN, 1647517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401647596 | Proyecto de inversión | 47058.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47058.3, modificado:46985.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS NAYARIT - 255869 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255869 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 45 MINUTOS APROXIMADAMENTEPOR LA CARRETERA DE CUOTA., lon:-105.02361998, lat:21.5617869}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 46985.8 | 46985.8 | 46985.8 | 46985.8 | 46985.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:46985.8, importe_modificado:46985.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.3}} | {1647596/proyecto_INICIO, 1647596/proyecto_PROCESO, 1647596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401649255 | Proyecto de inversión | 67469.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67469.13, modificado:67365.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS NAYARIT - 258228 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258228 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:134, direccion:EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA, lon:-104.87025637, lat:21.75351737}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 67365.18 | 67365.18 | 67365.18 | 67365.18 | 67365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-C3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:67365.18, importe_modificado:67365.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.9}} | {1649255/proyecto_INICIO, 1649255/proyecto_PROCESO, 1649255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401648540 | Proyecto de inversión | 39120.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39120.76, modificado:39060.48}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO NAYARIT - 257364 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 257364 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:120, direccion:EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL ESPINO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL POBLADO DE NAVARRETE MUNICIPIO DE SANBLAS APROXIMADAMENTE A 1 HRA POR LA CA, lon:-105.06255811, lat:21.63109659}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 39060.48 | 39060.48 | 39060.48 | 39060.48 | 39060.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B8, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:39060.48, importe_modificado:39060.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648540/proyecto_INICIO, 1648540/proyecto_FIN, 1648540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401651341 | Proyecto de inversión | 34018.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34018.04, modificado:33965.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO NAYARIT - 260932 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 260932 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS, lon:-104.79379824, lat:21.54086015}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:33965.64, importe_modificado:33965.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651341/proyecto_INICIO, 1651341/proyecto_FIN, 1651341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA EL IMPORTE RECAUDADO Y EL MODIFICADO CON EL PAGADO PARA QUE PUEDA QUEDAR AL 100% FINANCIERO EL PROYECTO QUE ESTA TERMINADO A LA FECHA. LA DIFERENCIA FUE REINTEGRADA A LA TESOFE., trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401649710 | Proyecto de inversión | 58681.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58681.13, modificado:58590.75}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NAYARIT - 258708 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258708 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ LA CHIVAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETER, lon:-105.00363529, lat:21.60000292}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 58590.75 | 58590.75 | 58590.75 | 58590.75 | 58590.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:58590.72, importe_modificado:58590.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.35}} | {1649710/proyecto_INICIO, 1649710/proyecto_PROCESO, 1649710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401651631 | Proyecto de inversión | 32317.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32317.15, modificado:32267.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 261283 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261283 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:355, direccion:EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL LIMON SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-105.00801615, lat:21.64307863}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 32267.35 | 32267.35 | 32267.35 | 32267.35 | 32267.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B7, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:32267.35, importe_modificado:32267.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651631/proyecto_INICIO, 1651631/proyecto_FIN, 1651631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA RECAUDADO Y MODIFICADO CON EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE PROYECTO TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401649173 | Proyecto de inversión | 65201.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65201.26, modificado:65100.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 258137 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258137 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE D ELA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL OESTE CON EL POBLADO DE BELLAVISTA Y AL SU, lon:-104.81340031, lat:21.58889205}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 65100.8 | 65100.8 | 65100.8 | 65100.8 | 65100.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B10, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:65100.8, importe_modificado:65100.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649173/proyecto_INICIO, 1649173/proyecto_FIN, 1649173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA RECAUDADO Y MODIFICADO CON EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. PROYECTO TERMINADO., trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401648345 | Proyecto de inversión | 39687.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39687.72, modificado:39626.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CUEVITAS NAYARIT - 257040 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 257040 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:RANCHERIA LAS CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.71257874, lat:21.58829122}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:39626.57, importe_modificado:39626.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1648345/proyecto_INICIO, 1648345/proyecto_FIN, 1648345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA RECAUDADO Y MODIFICADO CON EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. PROYECTO TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401649207 | Proyecto de inversión | 22678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22678.7, modificado:22643.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA NAYARIT - 258170 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258170 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:RANCHERIA LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL NO. 15, lon:-104.95624218, lat:21.62542739}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 22643.76 | 22643.76 | 22643.76 | 22643.76 | 22643.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35D, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:22643.76, importe_modificado:22643.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1649207/proyecto_INICIO, 1649207/proyecto_PROCESO, 1649207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE IGUALA RECAUDADO Y MODIFICADO CON PAGADO PARA LLEGAR AL 100% FINANCIERO. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401666344 | Proyecto de inversión | 892066.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446033.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446033.74, modificado:446034.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE DOSMILQUINIENTOS LITROS PARA CINCUENTA Y OCHO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 279149 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279149 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS SE REALIZARÁ EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC TALES COMO LOMAS DE LA LAGUNA PRIETO CRISPIN ZITACUA LAS CONCHAS SA, lon:-104.88140212, lat:21.50527561}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 446034 | 446034 | 446034 | 446034 | 446034 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17087-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:446034.0, importe_modificado:446034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {1666344/proyecto_PROCESO, 1666344/proyecto_INICIO, 1666344/proyecto_PROCESO, 1666344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se cambio a 0 en modificado ya que el ejecutor es iprovinay en complemento con I003, por lo que lo ejercido para municipio es solo lo de I004, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401668477 | Proyecto de inversión | 245548 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122774.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122774.0, modificado:122774.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282392 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282392 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE DISTANCIA, lon:-104.91598153, lat:21.75398937}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 122774 | 122774 | 122774 | 122774 | 122774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17081-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:122774.0, importe_modificado:122774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1668477/proyecto_INICIO, 1668477/proyecto_PROCESO, 1668477/proyecto_FIN, 1668477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se cambio a 0 en modificado ya que elejecutor del proyecto es iprovinay en complemento con I003, por lo que lo ejercido para municipio es solo lo de I004, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401668499 | Proyecto de inversión | 1150237.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575119.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575118.93, modificado:575119.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 282441 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282441 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.74274915, lat:21.7685841}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17083-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:575119.0, importe_modificado:575119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1668499/proyecto_INICIO, 1668499/proyecto_FIN, 1668499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO A 0 EN MODIFICADO YA QUE EL EJECUTOR DEL PROYECTO ES IPROVINAY EN COMPLEMENTO CON I003, POR LO QUE LO EJERCIDO PARA MUNICIPIO ES SOLO LO DE I004, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401666359 | Proyecto de inversión | 413576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.91, modificado:206789.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS NORIAS DEL MANANTIAL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT QUINCE ACCIONES - 279162 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279162 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:618, direccion:RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 15 CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC, lon:-104.85196409, lat:21.70266874}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 206789 | 206789 | 206789 | 206789 | 206789 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17086-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:206789.0, importe_modificado:206789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1666359/proyecto_INICIO, 1666359/proyecto_FIN, 1666359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se cambio a 0 en modificado ya que el ejecutor del proyecto es iprovinay en complemento con I003, por lo que el ejecido para municipio es solo lo de I004, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401668533 | Proyecto de inversión | 920802.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460402.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460400.95, modificado:460401.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282507 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282507 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87187536, lat:21.50420352}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 460401 | 460401 | 460401 | 460401 | 460401 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17082-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:460401.0, importe_modificado:460401.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1668533/proyecto_INICIO, 1668533/proyecto_PROCESO, 1668533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO A 0 EN MODIFICADO YA QUE EL EJECUTOR DEL PROYECTO ES IPROVINAY COMPLEMENTANDO CON RECURSO DE I003, POR LO QUE LO EJERCIDO PARA MUNICIPIO ES SOLO LO DE I004, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401666375 | Proyecto de inversión | 157403.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78702.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78701.99, modificado:78702.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADROS DE SUPERFICIE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279180 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279180 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.88231108, lat:21.72287263}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 78702 | 78702 | 78702 | 78702 | 78702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17084-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:78702.0, importe_modificado:78702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1666375/proyecto_INICIO, 1666375/proyecto_FIN, 1666375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO A 0 EN MODIFICADO YA QUE EL EJECUTOR DEL PROYECTO ES IPROVINAY CON RECURSO TAMBIEN DE I003, POR LO QUE LO EJERCIDO PARA MUNICIPIO ES SOLO LO DE I004, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401666390 | Proyecto de inversión | 220366.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110184.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110182.92, modificado:110183.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 279189 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279189 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, lon:-104.87584681, lat:21.50259586}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 110183 | 110183 | 110183 | 110183 | 110183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17085-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:110183.0, importe_modificado:110183.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1666390/proyecto_INICIO, 1666390/proyecto_PROCESO, 1666390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO A 0 EN MODIFICADO YA QUE EL EJECUTOR DEL PROYECTO ES IPROVINAY CON RECURSO DE I003 , POR LO QUE LO EJERCIDO PARA MUNCIPIO ES SOLO LO DE I004, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401666408 | Proyecto de inversión | 306933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153466.96, modificado:153467.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279201 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279201 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 55 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.88192484, lat:21.72299223}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17079-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:153467.0, importe_modificado:153467.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1666408/proyecto_INICIO, 1666408/proyecto_PROCESO, 1666408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO A 0 EN MODIFICADO YA QUE EL EJECUTOR DE FAIS ESTATAL ES IPROVINAY, POR LO QUE LO EJERCIDO PARA MUNICIPIO ES SOLO LO DE FISM, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401668271 | Proyecto de inversión | 306934 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.0, modificado:153467.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 281840 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 281840 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC SE REALIZARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES, lon:-104.81398395, lat:21.58398768}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17080-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:153467.0, importe_modificado:153467.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1668271/proyecto_FIN, 1668271/proyecto_PROCESO, 1668271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO A 0 EN MODIFICADO YA QUE EL EJECUTOR DE FISE Y DEL PROYECTO ES IPROVINAY, POR LO QUE LO EJERCIDO PARA MUNICIPIO ES SOLO LO DE FISM., trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401697401 | Proyecto de inversión | 1328858 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328858.0, modificado:1328858.0}} | 2019-INIFE-AGO-095-0632 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A" DEMOLICION DE AULA REGIONAL 6.00X8.00 MTS OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TIZATE MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-095-0632 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Morelos Nte. 132, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20610809, lat:21.81050832}} | 2019-10-31 | 2020-01-18 | 1328858 | 1327684.84 | 1317412.69 | 1317412.69 | 1317412.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-061, contratista:LIC. EDER ALFONSO SANDOVAL MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1327684.84, importe_modificado:1327684.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697401/proyecto_INICIO, 1697401/proyecto_PROCESO, 1697401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698139 | Proyecto de inversión | 557188 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557188.0, modificado:557188.0}} | 2019-INIFE-JUN-048-0445 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL ACCESO Y ANDADOR EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-048-0445 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colombia 9, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México, lon:-104.89196777, lat:21.49779687}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 557188 | 556841.12 | 556841.12 | 556841.12 | 556841.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-016, contratista:OSCAR ALBERTO LEON GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:556841.12, importe_modificado:556841.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698139/proyecto_INICIO, 1698139/proyecto_FIN, 1698139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401694089 | Proyecto de inversión | 35121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5121E7, modificado:3.5121E7}} | FM01-CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-OCT-008-0799 | N | 0 | 0 | 2245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-12-26 | 2020-05-20 | 35121000 | 32639888.33 | 31314075.24 | 31314075.24 | 31314075.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-043-19, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3.263988833E7, importe_modificado:3.263988833E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694089/proyecto_INICIO, 1694089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401697420 | Proyecto de inversión | 189198 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189198.0, modificado:189198.0}} | 2019-INIFE-JUN-065-0347 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 1 MODULOS DE 3 DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN FONSECA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC (FRACC. VISTAS DE LA CANTERA 1), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-065-0347 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:José María Morelos Ote. 316, Gilberto Flores Muñoz, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88647461, lat:21.50674087}} | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 189198 | 188526.67 | 188442.54 | 188442.54 | 188442.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-007, contratista:HOSMARA MARIANE SARAHID LOPEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:188526.67, importe_modificado:188526.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697420/proyecto_PROCESO, 1697420/proyecto_INICIO, 1697420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401697469 | Proyecto de inversión | 1274444 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274444.0, modificado:1274444.0}} | 2019-INIFE-JUN-012-0353 CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE MORA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-012-0353 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Villas del Roble, Col Seis de Enero, Nay., México, lon:-104.80579376, lat:21.52590473}} | 2019-08-26 | 2019-11-03 | 1274444 | 1274444 | 1254134.96 | 1254134.96 | 1254134.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-025, contratista:MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1274444.51, importe_modificado:1274444.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697469/proyecto_PROCESO, 1697469/proyecto_INICIO, 1697469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698257 | Proyecto de inversión | 2064390 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064390.0, modificado:2064390.0}} | 2019-INIFE-AGO-090-0569 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-090-0569 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.49268577}} | 2019-10-31 | 2020-01-28 | 2064390 | 2063941.69 | 2063939.33 | 2063939.33 | 2063939.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-060, contratista:BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2063941.69, importe_modificado:2063941.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698257/proyecto_INICIO, 1698257/proyecto_PROCESO, 1698257/proyecto_INICIO, 1698257/proyecto_PROCESO, 1698257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698279 | Proyecto de inversión | 1811871 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811871.0, modificado:1811871.0}} | 2019-INIFE-JUL-047-0449 REHABILITACION DE 3 AULAS Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR SIMON BOLIVAR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-047-0449 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corona Ote. 504, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.29811859, lat:21.94209018}} | 2019-10-11 | 2020-01-08 | 1811871 | 1811871 | 1808291.88 | 1808291.88 | 1808291.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-049, contratista:ARQ. LUZ MARIA MENDOZA SILVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1811871.02, importe_modificado:1811871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698279/proyecto_INICIO, 1698279/proyecto_PROCESO, 1698279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698306 | Proyecto de inversión | 1280427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280427.0, modificado:1280427.0}} | 2019-INIFE-AGO-070-0510 CONSTRUCCION DE BARDEO MIXTO Y PORTICO DE INGRESO, ADECUACION DE ANEXO A BODEGA, CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PREESCOLAR FRIDA KAHLO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-070-0510 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 168, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.44028661}} | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 1280427 | 1280426.55 | 1279945.32 | 1279945.32 | 1279925.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-055, contratista:MEDIA LUNA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1280426.55, importe_modificado:1280426.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695688 | Proyecto de inversión | 1522137 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522137.0, modificado:1522137.0}} | 2019-INIFE-AGO-092-0737 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y AULA ATIPICA AISLADA (SUSTITUCION) SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS; SUSTITUCION DE COLUMNAS Y TRABES EN PASILLO DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-092-0737 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jalisco Sur 18, Terrón Blanco, 63400 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.35888672, lat:22.48718182}} | 2019-12-21 | 2020-03-19 | 1522137 | 1522135.34 | 1522134.34 | 1522134.34 | 1522134.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-066, contratista:ING. FERNANDO CAMBEROS IBARRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1512287.52, importe_modificado:1522135.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695688/proyecto_INICIO, 1695688/proyecto_FIN, 1695688/proyecto_PROCESO, 1695688/proyecto_FIN, 1695688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695715 | Proyecto de inversión | 1492322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492322.0, modificado:1492322.0}} | 2019-INIFE-AGO-068-0544 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MONTEON, MUNICI´PIO DE COMPOSTELA; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-068-0544 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Juan Escutia, Nay., México, lon:-104.86707687, lat:21.16632378}} | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 1492322 | 1492321.9 | 1457659.46 | 1457659.46 | 1457659.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-052, contratista:EDIFICACION Y CAMINOS ALPE SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1492321.9, importe_modificado:1492321.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695715/proyecto_INICIO, 1695715/proyecto_PROCESO, 1695715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695918 | Proyecto de inversión | 831719 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831719.0, modificado:831719.0}} | 2019-INIFE-FEB-060-0077 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD EN ESCUELA PRIMARIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-FEB-060-0077 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:3 de Mayo, Valle Morelos, Nay., México, lon:-105.2816391, lat:21.8385553}} | 2019-07-01 | 2019-09-08 | 831719 | 831718.23 | 831718.23 | 831718.23 | 831718.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-013-, contratista:INFRAESTRUCTURA JAXA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:831718.23, importe_modificado:831718.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695918/proyecto_PROCESO, 1695918/proyecto_FIN, 1695918/proyecto_PROCESO, 1695918/proyecto_INICIO, 1695918/proyecto_PROCESO, 1695918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695897 | Proyecto de inversión | 465687 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465687.0, modificado:465687.0}} | 2019-INIFE-AGO-078-0511 REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN CAMACHO ARELLANO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MOJOCUAUTLA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-078-0511 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.19134521, lat:22.13684965}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 465687 | 465687 | 462200.39 | 462200.39 | 462200.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-025, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:465687.0, importe_modificado:465687.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695897/proyecto_PROCESO, 1695897/proyecto_INICIO, 1695897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695932 | Proyecto de inversión | 1199437 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199437.0, modificado:1199437.0}} | 2019-INIFE-AGO-036-0542 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD Y REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE DOCENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN PRIMARIA GENERAL RAFAEL BUELNA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CORTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-036-0542 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:Emilio Manuel González 34, El Corte, Nay., México, lon:-105.24147034, lat:21.71931771}} | 2019-10-31 | 2020-01-18 | 1199437 | 1199436.73 | 1183193.81 | 1183193.81 | 1183193.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TEPIC SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1199436.73, importe_modificado:1199436.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695932/proyecto_INICIO, 1695932/proyecto_PROCESO, 1695932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695935 | Proyecto de inversión | 1311358 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311358.0, modificado:1311358.0}} | 2019-INIFE-AGO-064-0543 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ES ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE CUAUTLA MUNICIPIO DE SANITIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-064-0543 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Guerrero 23, Col Emiliano Zapata, Nay., México, lon:-105.22155762, lat:21.83026926}} | 2019-10-21 | 2019-12-24 | 1311358 | 1310465.7 | 1281129.46 | 1281129.46 | 1281129.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-053, contratista:SUPERCATE SA DE CV ING. JORGE DE JESUS HERNADEZ SANTIAGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTUR FISICA EDUCATIVA, monto:1310465.7, importe_modificado:1310465.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695935/proyecto_INICIO, 1695935/proyecto_PROCESO, 1695935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401697896 | Acción | 1145071.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:572535.88, modificado:572535.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572535.88, modificado:572535.88}} | TALLER DE LA PLÁSTICA EN RUINAS DE JAUJA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TEPIC | CULTURA 01-001 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fernando Montes de Oca 528, Lomas de la Cruz, 63030 Tepic, Nay., México, lon:-104.87960815, lat:21.51823949}} | 2020-01-08 | 2021-01-08 | 1145071.76 | 1145071.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E20-2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1145071.75, importe_modificado:1145071.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.39}} | {1697896/proyecto_INICIO, 1697896/proyecto_PROCESO, 1697896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698615 | Proyecto de inversión | 2984544 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984544.0, modificado:2984544.0}} | 2019-INIFE-MAY-033-0233 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PLANTEL "CECYTEN" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-033-0233 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:5 de Febrero, San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.20095825, lat:20.8087553}} | 2019-07-29 | 2019-11-15 | 2984544 | 2984544 | 2984544 | 2984544 | 2584544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-019, contratista:VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2984544.05, importe_modificado:2984544.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698632 | Proyecto de inversión | 2578306 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578306.0, modificado:2578306.0}} | 2019-INIFE-AGO-211-0671 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA), EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-211-0671 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av Insurgentes 334A, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México, lon:-104.88922119, lat:21.50163008}} | 2019-12-13 | 2020-03-11 | 2578306 | 2568354.75 | 2568349.86 | 2568349.86 | 2568349.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-071, contratista:VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2568354.75, importe_modificado:2568354.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695849 | Proyecto de inversión | 1518521 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518521.0, modificado:1518521.0}} | 2019-INIFE-JUL-006-0545 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA PEDRO NATIVIDAD UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-006-0545 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:México 200, El Molote, Nay., México, lon:-105.01590729, lat:21.22282138}} | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 1518521 | 1518520.63 | 1518520.63 | 1518520.63 | 1518520.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-054, contratista:ARQ. SERGIO VILLASEÑOR BECERRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1518520.63, importe_modificado:1518520.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695849/proyecto_PROCESO, 1695849/proyecto_INICIO, 1695849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695856 | Proyecto de inversión | 2966802 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966802.0, modificado:2966802.0}} | 2019-INIFE-JUL-002-0458 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y ANEXO (OFICINA DE ADMINISTRACION DE 2-2-2) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA XECORA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL MUNICIPIO DEL NAYAR; NAYARIT (SEPEN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA ECDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-002-0458 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:135, direccion:Unnamed Road, Barrio de Cruz, Jesús María, Nay., México, lon:-104.516716, lat:22.25287731}} | 2019-09-30 | 2020-01-27 | 2966802 | 2966801.88 | 2966801.8 | 2966801.8 | 2966801.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-039, contratista:CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2966801.88, importe_modificado:2966801.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695856/proyecto_INICIO, 1695856/proyecto_PROCESO, 1695856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695907 | Proyecto de inversión | 753651 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753651.0, modificado:753651.0}} | 2019-INIFE-MAY-145-0338 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION OBRA EXTERIOREN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAPOMAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) (CAPITAL 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-145-0338 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:San Francisco #4, Col Dieciocho de Septiembre, Nay., México, lon:-105.19117355, lat:21.79560612}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 753651 | 753650.98 | 753650.98 | 753650.98 | 753650.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-020, contratista:LIC. JESUS NICOLAS DIAZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:753650.98, importe_modificado:753650.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695907/proyecto_INICIO, 1695907/proyecto_PROCESO, 1695907/proyecto_FIN, 1695907/proyecto_PROCESO, 1695907/proyecto_FIN, 1695907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695923 | Proyecto de inversión | 3955554 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955554.0, modificado:3955554.0}} | 2019-INIFE-MAY-150-0397 SUSTITUCION DE MODULO A (4 AULAS DIDACTICAS) MODULO B (SERVICIOS SANITARIOS Y 2 AULAS DIDACTICAS) Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS ROMERO CASILLAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SENTISPAC MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-150-0397 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:69, direccion:Amado Nervo 145, 63565 Sentispac, Nay., México, lon:-105.34412384, lat:21.80317695}} | 2019-09-30 | 2020-02-11 | 3955554 | 3955537.35 | 3952135.21 | 3952135.21 | 3952135.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-040, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3955537.35, importe_modificado:3955537.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695923/proyecto_INICIO, 1695923/proyecto_PROCESO, 1695923/proyecto_INICIO, 1695923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401697610 | Proyecto de inversión | 1075997 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075997.0, modificado:1075997.0}} | 2019-INIFE-JUL-017-0409 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALAZARES, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-017-0409 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:Calle Emiliano Zapata Pte 66C, Centro, 63000 Centro, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.51057385}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 1075997 | 1075997 | 1067902.26 | 1067902.26 | 1067902.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-041, contratista:ARQ. SONIA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1075997.01, importe_modificado:1075997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697610/proyecto_INICIO, 1697610/proyecto_PROCESO, 1697610/proyecto_INICIO, 1697610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698626 | Proyecto de inversión | 1299805 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299805.0, modificado:1299805.0}} | 2019-INIFE-AGO-148-0551 ESTRUCTURA METALICA CON MEMBRANA AQUITECTONICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ; NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-148-0551 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 10, Ochota, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.15083313, lat:21.94909597}} | 2019-12-06 | 2020-02-03 | 1299805 | 1291780.66 | 1285375.14 | 1285375.14 | 1285375.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-067, contratista:COMERCIAL DE LONAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1299805.0, importe_modificado:1299805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698626/proyecto_FIN, 1698626/proyecto_PROCESO, 1698626/proyecto_FIN, 1698626/proyecto_PROCESO, 1698626/proyecto_FIN, 1698626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698639 | Proyecto de inversión | 1417354 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417354.0, modificado:1417354.0}} | 2019-INIFE-AGO-185-0606 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPOC, (COLONIA CANTERAS DEL NAYAR) MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-185-0606 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cedro 19, Independencia, 63136 Tepic, Nay., México, lon:-104.90638733, lat:21.5041855}} | 2019-10-31 | 2019-12-29 | 1417354 | 1417354 | 1406470.12 | 1406470.12 | 1406470.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-063, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1417353.42, importe_modificado:1417353.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698639/proyecto_PROCESO, 1698639/proyecto_FIN, 1698639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401692967 | Proyecto de inversión | 1285544 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285544.0, modificado:1285544.0}} | 2019-INIFE-ABR-017-0408 CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-017-0408 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:Ignacio Comonfort 91A, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México, lon:-105.22825241, lat:20.76590528}} | 2019-11-11 | 2020-01-24 | 1285544 | 1285543.91 | 1283116.4 | 1283116.4 | 1283116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-045, contratista:HERNOS SERVICIOS & CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1285543.91, importe_modificado:1285543.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1692967/proyecto_PROCESO, 1692967/proyecto_INICIO, 1692967/proyecto_PROCESO, 1692967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698153 | Proyecto de inversión | 612019 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612019.0, modificado:612019.0}} | 2019-INIFE-JUL-008-0448 SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE BARDEO CIEGO EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-008-0448 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Independencia 52a, Simancas, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88510132, lat:21.5041855}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 612019 | 612018.35 | 612018.35 | 612018.35 | 612018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:612018.35, importe_modificado:612018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698153/proyecto_INICIO, 1698153/proyecto_FIN, 1698153/proyecto_PROCESO, 1698153/proyecto_FIN, 1698153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698202 | Proyecto de inversión | 335709 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335709.0, modificado:335709.0}} | 2019-INIFE-AGO-079-0527 SUSTITUCION DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-079-0527 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Universidad, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México, lon:-104.89059448, lat:21.49013015}} | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 335709 | 335464.25 | 334637.96 | 334637.96 | 334637.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-021, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:335464.25, importe_modificado:335464.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698202/proyecto_FIN, 1698202/proyecto_PROCESO, 1698202/proyecto_INICIO, 1698202/proyecto_PROCESO, 1698202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698209 | Proyecto de inversión | 1489026 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489026.0, modificado:1489026.0}} | 2019-INIFE-AGO-069-0529 COSNTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES, DIRECCION Y BODEGA, PORTICO DE ACCESO Y DESAYUNADORES EN PREESCOLAR NAYARE UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-069-0529 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Dr. Antonio González Guevara 135, Dr Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Nay., México, lon:-104.86999512, lat:21.49268577}} | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1489026 | 1489026 | 1480294.92 | 1480294.92 | 1480294.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-051, contratista:ALAN JAVIER PARRA VALENCIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1489026.68, importe_modificado:1489026.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698209/proyecto_INICIO, 1698209/proyecto_PROCESO, 1698209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401695700 | Proyecto de inversión | 350264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350264.0, modificado:350264.0}} | 2019-INIFE-AGO-035-0532 SUSTITUCION DE 65 ML DE BARDEO PERIMETRAL TIPO CIEGO EN PREESCOLAR EULOGIO PARRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-035-0532 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:México 200, El Molote, Nay., México, lon:-104.94063377, lat:21.22586171}} | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 350264 | 349721.95 | 349721.38 | 349721.38 | 349721.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-024, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:349721.95, importe_modificado:349721.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695700/proyecto_PROCESO, 1695700/proyecto_INICIO, 1695700/proyecto_PROCESO, 1695700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698300 | Proyecto de inversión | 382068 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382068.0, modificado:382068.0}} | 2019-INIFE-AGO-004-0731 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-004-0731 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Morelos Sur 116, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.30060768, lat:21.94336398}} | 2019-11-25 | 2020-01-23 | 382068 | 381107.14 | 380728.97 | 380728.97 | 380728.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-029, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFARAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:381107.14, importe_modificado:381107.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698300/proyecto_PROCESO, 1698300/proyecto_FIN, 1698300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401691565 | Proyecto de inversión | 259151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259151.0, modificado:259151.0}} | 2019-INIFE-JUL-045-0732 CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO ADAPTADO A CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CORTES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-045-0732 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:Morelos Ote 5, La Ch, 63400 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.35888672, lat:22.48971954}} | 2019-12-12 | 2019-12-20 | 259151 | 259147.69 | 259147.69 | 259147.69 | 259147.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-034, contratista:FERNANDO SOTO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:253373.15, importe_modificado:259147.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691565/proyecto_PROCESO, 1691565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401691586 | Proyecto de inversión | 950692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950692.0, modificado:950692.0}} | 2019-INIFE-AGO-067-0845 CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE TANQUE ELEVADO EN SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-067-0845 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:Lázaro Cárdenas 88, De La Cruz, Centro, 63730 San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.19271851, lat:20.81453189}} | 2020-01-05 | 2020-03-14 | 950692 | 949628.64 | 949628.64 | 949628.64 | 949628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-039, contratista:ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:949628.64, importe_modificado:949628.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691586/proyecto_FIN, 1691586/proyecto_INICIO, 1691586/proyecto_PROCESO, 1691586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401691580 | Proyecto de inversión | 845629 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845629.0, modificado:845629.0}} | 2019-INIFE-AGO-087-0642 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE TECHO DE AULA 6.00X8.00 MTS. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-087-0642 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:16 de Septiembre 166, Santa Rosa Tapachula, Nay., México, lon:-105.23014069, lat:20.78677011}} | 2019-12-10 | 2020-02-22 | 845629 | 845629 | 845628.99 | 845628.99 | 845628.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-026, contratista:ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:845629.0, importe_modificado:845629.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691580/proyecto_FIN, 1691580/proyecto_PROCESO, 1691580/proyecto_FIN, 1691580/proyecto_INICIO, 1691580/proyecto_FIN, 1691580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401691593 | Proyecto de inversión | 816225 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816225.0, modificado:816225.0}} | 2019-INIFE-AGO-005-0533 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR NUEVA GALICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA; NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-005-0533 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Hidalgo 231, Guayabal, 63700 Compostela, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.23306225}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 814404 | 814403.44 | 814403.44 | 814403.44 | 814403.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-019, contratista:ING. JOSE ANTONIO VILLARREAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:814403.44, importe_modificado:814403.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691593/proyecto_PROCESO, 1691593/proyecto_INICIO, 1691593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101704600 | Acción | 2000000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.04, modificado:2000000.04}} | justicia civica | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 1 2020 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-05-31 | 2020-12-31 | 1600000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101700677 | Proyecto de inversión | 3413402 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413402.0, modificado:3413402.0}} | 2020010075-0038 Reparación General de 01 módulos de 08 aulas didácticas en estructura U2-C y 01 módulo de 03 aulas didácticas. Impermeabilización de techos de 01 módulo de taller y servicios sanitarios (primera etapa) en secundaria "Niños Héroes" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala; Nayarit, (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010075-0038 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:México Sur 281, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.45604706, lat:22.39507863}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 3413402 | 3374573.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101702557 | Proyecto de inversión | 1813161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813161.2, modificado:0.0}} | ELABORACIÓN DE 1000 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO ELABORADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO PARA SU APLICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 20/MF417002-CP | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., México, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR LA APROBACION DEL PROYECTO NAY200201710710, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101702019 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA | AP-IP-DIC-038/2019 | S | 198 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.60906982, lat:22.21664883}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Del Nayar, Nay., México, lon:-104.61730957, lat:22.18613338}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.64614868, lat:22.18359013}} | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 195390.17 | 195390.17 | 195390.17 | 195390.17 | 195390.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-002, contratista:ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:195390.17, importe_modificado:195390.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:345.0}} | {1702019/proyecto_INICIO, 1702019/proyecto_FIN, 1702019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101703659 | Adquisición | 5926838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5926838.0, modificado:5926838.0}} | 2019-INIFE-AGO-120-0561 AQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PGO 2019 (SEPEN) y PGO 2018 (2DA PARTE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-120-0561 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jesús García 42, Simancas, 63177 Tepic, Nay., México, lon:-104.88235474, lat:21.5029078}} | 2019-12-30 | 2020-02-27 | 5926838 | 5910116.49 | 5910116.49 | 5910116.49 | 5910116.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-2, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2233782.99, importe_modificado:2233782.99}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-3, contratista:C. LILIANA VERONICA HERNANDEZ MAGALLANES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1550836.48, importe_modificado:1550836.48}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-1, contratista:OPERADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SANGANGUEY SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2125497.02, importe_modificado:2125497.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101702615 | Proyecto de inversión | 363677.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363677.92, modificado:363677.92}} | CONSTRUCCIÓN OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN AREAS CRITICAS (DOCENCIA III Y GLORIETA VEHICULAR) Y ANDADOR PARA EL EDIFICIO DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | UTC-OBR-02 | S | 560 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19048691, lat:21.81799867}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63311 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19314766, lat:21.81552849}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.1896286, lat:21.8187955}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 363677.92 | 363506.56 | 363506.56 | 363506.56 | 363506.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-033, contratista:ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:363677.92, importe_modificado:363677.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1702615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101700707 | Proyecto de inversión | 509028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509028.0, modificado:509028.0}} | 2020010135-0048 Impermeabilización de techos en general en escuela primaria "Andrés Gónzalez Sahagun" ubicada en la localidad de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la infraestructura Fisca Educativa | 2020010135-0048 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 9, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24769306, lat:20.80723088}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 509028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101704603 | Acción | 1113780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113780.0, modificado:1113780.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 2 2020 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-05-31 | 2020-12-31 | 689058.56 | 861323.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101701986 | Proyecto de inversión | 12493183.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249318341E7, modificado:1.268572357E7}} | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO PARA LA CARRERA DE TSU EN TURISMO AREA DESARROLLO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS (2DA. ETAPA) PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVIERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA | AP-IP-AGO-122/2019 | S | 198 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.6131897, lat:22.21792017}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.6434021, lat:22.19503441}} | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 12685649.55 | 12685649.55 | 12685649.55 | 12685649.55 | 12685649.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-LP-003-CM-01, contratista:SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.247176897E7, importe_modificado:1.268572356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1701986/proyecto_INICIO, 1701986/proyecto_PROCESO, 1701986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101702011 | Proyecto de inversión | 304216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304216.0, modificado:304216.0}} | Construccion del muro de mamposteo (en zona de riesgo) en telesecundaria José Paez García ubicada en El Cora, municioio de San Blas; Nayarit (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2020010161-0053 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.11401176, lat:21.4297406}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 304216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101702017 | Adquisición | 1142139.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142139.89, modificado:1142139.89}} | ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLARES, INCLUYE: PANELES, INVERSORES, CONECTORES, BASES, CABLE SOLAR, ALIMENTADORES, SISTEMA DE TIERRA, SECCIONADO E INDEPENDIZADO DE CIRCUITO Y CANALIZACION DE CABLEADO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA | AP-IP-AGO-122/2019 | S | 198 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Del Nayar, Nay., México, lon:-104.61456299, lat:22.20774918}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.64889526, lat:22.18613338}} | 2020-01-01 | 2020-03-15 | 1137035.48 | 1137035.48 | 1137035.48 | 1137035.48 | 1137035.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-003, contratista:ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1137035.48, importe_modificado:1137035.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1702017/proyecto_INICIO, 1702017/proyecto_PROCESO, 1702017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101703223 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PINTURA, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA, HERRERIA, BANQUETAS Y RAMPAS DISCAPACITADOS | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-009-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs6: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs7: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs8: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200101703226 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA VIAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Estudios de Preinversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-010-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs6: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs7: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs8: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200101703230 | Proyecto de inversión | 693203.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693203.48, modificado:693203.48}} | ADQUISION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-011-CP | N | 0 | 0 | 12219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 693203.48 | 693203.48 | 81428 | 81428 | 81428 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR ESTOS FOLIOS , SI NO SON DEL 2DO TRIMESTRE Y NO LAS NECESITA, FAVOR DE NO REGRESAR 16-07-2020 , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR ESTOS FOLIOS , SI NO SON DEL 2DO TRIMESTRE Y NO LAS NECESITA, FAVOR DE NO REGRESAR 16-07-2020 , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR ESTOS FOLIOS , SI NO SON DEL 2DO TRIMESTRE Y NO LAS NECESITA, FAVOR DE NO REGRESAR 16-07-2020 , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR ESTOS FOLIOS , SI NO SON DEL 2DO TRIMESTRE Y NO LAS NECESITA, FAVOR DE NO REGRESAR 16-07-2020 , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200101703671 | Adquisición | 2999123 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999123.0, modificado:2999123.0}} | 2019-INIFE-AGO-034-0570 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-034-0570 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Ote. 286, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88647461, lat:21.50801854}} | 2019-12-13 | 2020-02-10 | 2999123 | 2998600 | 2998600 | 2998600 | 2998600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-006, contratista:GEORGINA RODRIGUEZ VILLELA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2998600.0, importe_modificado:2998600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101700649 | Proyecto de inversión | 1678261 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678261.0, modificado:1678261.0}} | 2020010142-0041 Reparación de pisos de 09 aulas didácticas y oficinas administrativas, impermeabilización de techos de aulas didácticas en general, construcción de bardeo perimetral en Secundaria "Justo Sierra" ubicada en la localidad de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura FIsica Educativa | 2020010142-0041 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Allende 9(5), Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24850845, lat:20.80682971}} | 2020-03-13 | 2020-05-30 | 1678261 | 1677468.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1700649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101700650 | Proyecto de inversión | 2494919 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494919.0, modificado:2494919.0}} | 2020010138-0042 Reparación general de dos módulos en Primaria "Ricardo Flores Magón" ubicada en la localidad de Tepic (Col. 2 de Agosto), municipio de Tepic; Nayarit (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010138-0042 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:José María Morelos Ote. 176, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88922119, lat:21.50801854}} | 2020-03-19 | 2020-05-21 | 2494919 | 2490529.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101704367 | Proyecto de inversión | 10065767 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0065767E7, modificado:1.006576732E7}} | FFM-2019-SOP-OCT-005-0812.PAVIMENTACION DE CAMINO DESDE LA CALLE SATURNO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO A LA CALLE AMAPA Y LAS CALLES AMAPA Y JARDINES HASTA LIB. NOGALES EN LA COLONIA FELIX PEÑA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, (DEL KM 0+00 AL KM 2+365) EN LOS MUNICIPIOS DE TEPIC Y XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | FFM-2019-SOP-OCT-005-0812 | N | 0 | 0 | 35702 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Saturno 300, Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90346909, lat:21.46364291}} | 2019-12-23 | 2020-04-20 | 10065767.32 | 10065766.87 | 10065766.87 | 10065766.87 | 10065766.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LO-918004999-E5-2019, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.18034332E7, importe_modificado:1.18034332E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2365.0}} | {1704367/proyecto_PROCESO, 1704367/proyecto_INICIO, 1704367/proyecto_PROCESO, 1704367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:monto comprometido, devengado y pagado es de $10,065,766.87 favor de modificar , trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:monto comprometido, devengado y pagado es de $10,065,766.87 favor de modificar , trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:monto comprometido, devengado y pagado es de $10,065,766.87 favor de modificar , trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:monto comprometido, devengado y pagado es de $10,065,766.87 favor de modificar , trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | NAY200101700652 | Proyecto de inversión | 335096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335096.0, modificado:335096.0}} | 2020010117-0037 Rehabilitación de Servicios Sanitarios y construcción de obra complementaria en escuela Telesecundaria "Juan de la Barrera" ubicada en la localidad de Santa Maria de Picachos, municipio de Huajicori; Nayarit (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010117-0037 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:Abasolo 1, Centro, Nay., México, lon:-105.32017708, lat:22.63773872}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 335096 | 333093.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101702008 | Proyecto de inversión | 3334575 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334575.0, modificado:3334575.0}} | 2020010162-0054 Construccion de edificio adminsitrativo 4-4-4 (2da. etapa) en escuela secundaria Ricardo Flores Magon | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010162-0054 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Bacalao 5, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.25091171, lat:20.75129819}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 3334575 | 3329784.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} | {1702008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101702515 | Proyecto de inversión | 3993828.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993828.07, modificado:3993828.07}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 20/MF417001-CP | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25254.53, meta_modificada:25254.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., México, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3979559.28 | 3979559.28 | 3979559.28 | 3979559.28 | 3979559.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2020-01, contratista:REVESTIMIENTO, INGENIERIA, COSTRUCCION,ASESORIA, S.A. DE CV, convocante:municipio de tepic nayarit a, monto:3979559.28, importe_modificado:3979559.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25254.53}} | {1702515/proyecto_INICIO, 1702515/proyecto_FIN, 1702515/proyecto_PROCESO, 1702515/proyecto_FIN, 1702515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101703675 | Adquisición | 1894056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894056.0, modificado:1894056.0}} | 2019-INIFE-AGO-088-0596 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION EN ESCUELAS VARIAS DE LOCALIDADES VARIAS DE MUNICIPIOS VARIOS DEL ESTADO DE NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-088-0596 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Zacatecas Sur 429, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México, lon:-104.89608765, lat:21.49907462}} | 2019-12-30 | 2020-02-17 | 1894056 | 1887760.29 | 1887760.29 | 1887760.29 | 1887760.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007-1, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:201140.0, importe_modificado:201140.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007, contratista:COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS DE NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1686620.29, importe_modificado:1686620.29}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101703219 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO RTK-GPS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-008-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 350000 | 349740 | 349740 | 349740 | 349740 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs6: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs7: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs8: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200101702619 | Proyecto de inversión | 1640512.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640512.15, modificado:1640512.15}} | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUE TEMATICO EDUCATIVO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA CARRERA DE TURISMO ALTERNATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | UTC-OBR-01 | S | 560 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.18937111, lat:21.8187955}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla - Amapa, Cuauhtémoc, Los Hornos, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19151688, lat:21.81672375}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.18782616, lat:21.81975168}} | 2019-12-06 | 2020-02-23 | 1640512.15 | 1640507.37 | 1640507.37 | 1640507.37 | 1640507.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-068, contratista:ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1631715.03, importe_modificado:1640512.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1702619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200101703197 | Proyecto de inversión | 1113737.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113737.7, modificado:1113737.7}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TACTICO Y BALISTICO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-003-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Col el Ahualamo, Nay., México, lon:-104.6219444, lat:21.1691666}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1113737.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs6: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs7: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs8: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200101703212 | Proyecto de inversión | 91950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91950.0, modificado:91950.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-007-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 91950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:VERIFICAR SI REALMENTE SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SI NO SE REQUIEREN "NO LAS REGRESE POR FAVOR" 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs6: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs7: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs8: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE 2020, SINO LAS NECESITA NO LAS REGRESE POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200101700651 | Proyecto de inversión | 1026133 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026133.0, modificado:1026133.0}} | 2020010076-0035 Construcción de aula de medios, colocación de estructura portería-tablero y reparación de piso en cancha de usos múltiples (2da. Etapa), en escuela primaria "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestrucura Fisica Educativa | 2020010076-0035 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:México Sur 415, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.45501709, lat:22.39198367}} | 2020-03-26 | 2020-05-16 | 1026133 | 1024618.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101700678 | Proyecto de inversión | 848262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848262.0, modificado:848262.0}} | 2020010120-0039 Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y construcción de obra complementaria en escuela primaria "Roberto Gómez Reyes" ubicada en la localidad de José María Mercado, municipio de San Blas; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la infraestructura Fisica Educativa | 2020010120-0039 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:H. Batallón de San Blas 46, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México, lon:-105.28593063, lat:21.54171301}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 848262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200101700679 | Proyecto de inversión | 671482 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671482.0, modificado:671482.0}} | 2020010140-0040 Reparación de techos de 2 módulos de aulas didácticas y rehabilitación de servicios sanitarios en escuela Primaria "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Paso Real de Bejuco, municipio de Rosamorada; Nayarit (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010140-0040 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:México 12, Centro, Nay., México, lon:-105.20398378, lat:22.12269726}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 671482 | 668714.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO Y FOTO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO Y FOTO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO Y FOTO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO Y FOTO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200201710528 | Acción | 90503 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90503.0, modificado:90503.0}} | COLOCACION DE MUROS FALSOS EN VARIAS DIRECCIONES | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez 20, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89973545, lat:21.44373687}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 90503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ACCION, trimestre:2.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:ÉSTE FOLIO CORRESPONDE A UNA ACCIÓN APROBADA EN EL 2do TRIMESTRE 2020, trimestre:2.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200201707963 | Proyecto de inversión | 4136437 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240931.0, modificado:1240931.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895506.0, modificado:2895506.0}} | CEA-01-2020 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO JOMULCO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010245-0129 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Jomulco, Nay., México, lon:-104.4272086, lat:21.1002541}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 535508.45 | 3469147.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-20, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERAL S. DE R. L. DE C .V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3469147.04, importe_modificado:3469147.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201711327 | Proyecto de inversión | 2102863 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831000.0, modificado:1831000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL DIRECTO, monto:271863.0, modificado:271863.0}} | CEA-23-2020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EMERGENTE, EN SU APARTADO AGUA LIMPIA (ALL) EMERGENTE 2020, POR LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010209-0092 | S | 330003 | 241611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nayarit, México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2071425.98 | 2071425.98 | 2071425.98 | 2071425.98 | 2071425.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AAL EMERGENTE-001-2020-AD, contratista:HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2071425.98, importe_modificado:2071425.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201713106 | Proyecto de inversión | 1227466 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227466.0, modificado:1227466.0}} | 2019-INIFE-OCT-007-0820 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.40X29.10 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION ANDANAC NISSAN NUM. 12" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOTADERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT. (SEPEN) (REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-OCT-007-0820 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:Los Olmos 30, Los Limos, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19958496, lat:21.80923332}} | 2020-01-12 | 2020-03-11 | 1227466 | 1227466 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201707982 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CEA-04-2020 SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MAZATLANCITO Y MOJONERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT (URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010279-0135 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Mazatlancito, Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3665445, lat:22.4992275}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 675000 | 4208236.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-002-20, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4208236.6, importe_modificado:4208236.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201707989 | Proyecto de inversión | 991260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495630.0, modificado:495630.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495630.0, modificado:495630.0}} | CEA-05-2020 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE OAXACA Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010244-0128 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacatlán, Nay., México, lon:-104.4810648, lat:21.0533791}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 148689 | 986463.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-004-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R. L. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:986463.2, importe_modificado:986463.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201707996 | Acción | 834575 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372908.0, modificado:372908.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461667.0, modificado:461667.0}} | CEA-06-2020 SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APAUR 2020 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010226-0116 | S | 595050 | 586000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 511408 | 31988.3 | 31988.3 | 31988.3 | 31988.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A QUE ES ACCIÓN POR ADMINISTRACIÓN EN EL VALOR COMPROMETIDO SE REFLEJA COMO SE VAYA EJERCIENDO EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-07}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs8: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2)(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs9: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2)(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs10: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2)(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708004 | Proyecto de inversión | 816085 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571259.0, modificado:571259.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244826.0, modificado:244826.0}} | CEA-08-2020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010193-0133 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:Carr. El Divisadero, Nayarit, México, lon:-105.2138731, lat:21.1377792}} | 2020-07-07 | 2020-09-30 | 285630 | 813358 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-009-20, contratista:INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:813358.0, importe_modificado:813358.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708010 | Proyecto de inversión | 349146 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139658.0, modificado:139658.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209488.0, modificado:209488.0}} | CEA-10-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010192-0095 | S | 141 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Chacala, Nay., México, lon:-105.2267944, lat:21.1686515}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 101744 | 347931.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-20-B, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:347931.92, importe_modificado:347931.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201710652 | Proyecto de inversión | 4619715.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619715.92, modificado:4619715.92}} | Rehabilitación, adaptación y equipamiento de la infraestructura pública incluyente en el centro de capacitación Dif Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-NAY- R23-20 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutia 333, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89810467, lat:21.51590391}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2309857.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1710652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201710670 | Adquisición | 56600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56600.0, modificado:56600.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO |  | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez & Av. Hidalgo Nte., Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.8998632, lat:21.4438491}} | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ÉSTE FOLIO CORRESPONDE A UNA ACCIÓN APROBADA EN EL 2do TRIMESTRE 2020, trimestre:2.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200201708179 | Proyecto de inversión | 354095 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106228.0, modificado:106228.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247867.0, modificado:247867.0}} | CEA-13-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010251-0137 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:87, direccion:Bahía de Banderas, Nay., México, lon:-105.2480864, lat:20.8074834}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 140000 | 353607.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-20-B, contratista:AJ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:353607.31, importe_modificado:353607.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708182 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CEA-14-2020 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010243-0125 | S | 301 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:82, direccion:Mision San Ignacio, La Misión, Nay., México, lon:-105.2580882, lat:20.7692139}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 140000 | 397651.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-20-A, contratista:AJ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:397651.64, importe_modificado:397651.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708195 | Acción | 46113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14630.0, modificado:14630.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31483.0, modificado:31483.0}} | CEA-17-2020 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020 ) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010201-0111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 46113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708197 | Acción | 43917 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.0, modificado:17180.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26737.0, modificado:26737.0}} | CEA-18-2020 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2020 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2020) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010234-0113 | S | 595050 | 586000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 43916.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708203 | Proyecto de inversión | 3540324 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770162.0, modificado:1770162.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770162.0, modificado:1770162.0}} | CEA-19-2020 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (PTAR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010271-0175 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:189, direccion:Villa Morelos, Nay., México, lon:-105.3177777, lat:20.9549999}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1180411.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA A LA FECHA DEL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2020, 30 DE JUNIO NO SE ENCUENTRA CONTRATADA, ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-22}} | {obs1: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708208 | Acción | 502261 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221466.0, modificado:221466.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280795.0, modificado:280795.0}} | CEA-20-2020 SUPERVISIÓN TÉCNIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APTAR 2020 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010227-0114 | S | 595050 | 586000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 502261 | 42951.6 | 42951.6 | 42951.6 | 42951.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN POR ADMINISTRACIÓN, EN EL VALOR COMPROMETIDO SE REFLEJA COMO SE VAYA EJERCIENDO EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DE LA APROBACIÓN SE REFLEJAN $0.53 MENOS EN EL RECUADADO, SIENDO EL RECAUDADO $ 502,261.63, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-08}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708218 | Acción | 35876 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15819.0, modificado:15819.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20057.0, modificado:20057.0}} | CEA-21-2020 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APTAR 2020) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010228-0120 | S | 595050 | 586000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 35876 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DE LA APROBACIÓN SE REFLEJAN $0.04 MENOS EN EL RECAUDADO, SIENDO EL RECAUDADO $ 35,876.04, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-08}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201710710 | Proyecto de inversión | 1813161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813161.2, modificado:1813161.2}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 20/MF417003-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:632.47, meta_modificada:632.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., México, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 906580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201711361 | Proyecto de inversión | 2147266 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147266.0, modificado:2147266.0}} | ADICCIONES 2020 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.89861965, lat:21.50115094}} | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 2147266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708228 | Proyecto de inversión | 2102863 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL DIRECTO, monto:271863.0, modificado:271863.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831000.0, modificado:1831000.0}} | CEA-23- PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EMERGENTE, EN SU APARTADO AGUA LIMPIA (ALL) EMERGENTE 2020, POR LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010209-0092 | S | 330003 | 242611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2071425.98 | 2071425.98 | 2071425.98 | 2071425.98 | 2071425.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AAL EMERGENTE-001-2020-AD, contratista:HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2071425.98, importe_modificado:2071425.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708241 | Proyecto de inversión | 363833 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363833.0, modificado:363833.0}} | FAFEF01-2020 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL OCHENTA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010311-0169 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Rosamorada, Nay., México, lon:-105.2055226, lat:22.1220309}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA A LA FECHA DEL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2020, 30 DE JUNIO NO SE ENCUENTRA CONTRATADA, ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-22}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201710793 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | K30105 | N | 0 | 0 | 427778 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201710795 | Acción | 1411543 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411543.0, modificado:1411543.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | K30106 | N | 0 | 0 | 427781 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1129234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708549 | Proyecto de inversión | 2843802 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843802.0, modificado:2843802.0}} | 2020010261-0179 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y 2 DE AGOSTO EN LA COLONIA GOBERNADORES, MUNICIPIO DE TEPIC. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2020010261-0179 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.39, meta_modificada:2847.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cto. Julian Gascon Mercado 11, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México, lon:-104.87469971, lat:21.48437485}} | 2020-06-12 | 2020-08-10 | 2843802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708566 | Proyecto de inversión | 29000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:2.9E7}} | 20200010331 MODERNIZACION DE CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA DE LAS VARAS A LA PEÑITA DE JALTEMBA (COMPLEMENTO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200010331 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7740.0, meta_modificada:7740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:226, direccion:México 200, Higuera, Nay., México, lon:-105.17147541, lat:21.11917258}} | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201713142 | Proyecto de inversión | 412858 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412858.0, modificado:412858.0}} | 2019-INIFE-NOV-009-0830 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT (SEPEN)(REMANANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-NOV-009-0830 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av México Nte 38, Versalles Sur, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.50801854}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 412858 | 409851 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201707970 | Proyecto de inversión | 1979428 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593828.0, modificado:593828.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385600.0, modificado:1385600.0}} | CEA-02-2020 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010262-0130 | S | 5203 | 5239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.1899119, lat:20.8154262}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 624750 | 1978808.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-005-20, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1978808.28, importe_modificado:1978808.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201707978 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CEA-03-2020 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010263-0127 | S | 1047 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Zacualpan, Nay., México, lon:-105.1657826, lat:21.2456799}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 375000 | 1917660.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-003-20, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHOA, S. DE R. L. MI., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1917660.32, importe_modificado:1917660.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708001 | Acción | 59613 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26637.0, modificado:26637.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32976.0, modificado:32976.0}} | CEA-07-2020 CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APAUR 2020) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010225-0115 | S | 595050 | 586000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 36530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO(2), trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708007 | Proyecto de inversión | 1726294 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690518.0, modificado:690518.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035776.0, modificado:1035776.0}} | CEA-09-2020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TESTERAZO, MUNICIPIO DE XALISCO (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010237-0132 | S | 1210 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:Testerazo, Nay., México, lon:-104.8936265, lat:21.4023924}} | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA A LA FECHA DEL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2020, 30 DE JUNIO NO SE ENCUENTRA CONTRATADA, ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-22}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708011 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | CEA-11-2020 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010253-0144 | S | 579 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:El Aguacate, Nay., México, lon:-104.8341531, lat:21.6158403}} | 2020-07-01 | 2020-11-28 | 429685.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA A LA FECHA DEL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2020, 30 DE JUNIO NO SE ENCUENTRA CONTRATADA, ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:LA OBRA A LA FECHA DEL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE, 31 JUNIO DEL 2020 NO ESTA CONTRATADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN , trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200201710783 | Acción | 3344400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344400.0, modificado:3344400.0}} | PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 427781 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2675520 | 2827002.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708013 | Proyecto de inversión | 499678 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199871.0, modificado:199871.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299807.0, modificado:299807.0}} | CEA-12-2020 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010189-0096 | S | 141 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Chacala, Nay., México, lon:-105.2267944, lat:21.1686515}} | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 149903 | 498942.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-20-A, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:498942.89, importe_modificado:498942.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201711312 | Proyecto de inversión | 856274 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL DIRECTO, monto:428137.0, modificado:428137.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428137.0, modificado:428137.0}} | CEA-22-2020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAILLADO | 2020010213-0134 | S | 52781 | 43136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nayarit, México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201708185 | Acción | 581897 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227634.0, modificado:227634.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354263.0, modificado:354263.0}} | CEA-15-2020 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARURAL 2020) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010224-0119 | S | 595050 | 586000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 581896.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708188 | Acción | 48308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18898.0, modificado:18898.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29410.0, modificado:29410.0}} | CEA-16-2020 COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL 2020) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010210-0110 | S | 595050 | 586000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DE LA APROBACIÓN SE REFLEJAN $.47. MENOS EN EL RECAUDADO SIENDO EL RECAUDADO $48,308.47, trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-08}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | NAY200201708224 | Proyecto de inversión | 856274 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL DIRECTO, monto:428137.0, modificado:428137.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428137.0, modificado:428137.0}} | CEA-22-2020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA 2020 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2020010213-0134 | S | 52781 | 43136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA A LA FECHA DEL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE, 30 JUNIO DEL 2020 NO ESTA CONTRATADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN , trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:FALTAN DATOS DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | NAY200201710690 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO |  | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Plaza Benito Juarez, Av. Hidalgo Nte., Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.9000144, lat:21.44425116}} | 2020-06-24 | 2020-09-24 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1710690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ÉSTE FOLIO CORRESPONDE A UNA OBRA APROBADA EN EL 2do TRIMESTRE 2020, trimestre:2.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:ANALIZAR Y VERIFICAR SI SON DEL 2DO TRIMESTRE, SI NO LOS NECESITA , POR FAVOR NO LOS REGRESE 16-07-2020, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | NAY200201710789 | Acción | 10883022.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.088302276E7, modificado:1.088302276E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | K30104 | N | 0 | 0 | 427781 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8706418.21 | 701195.03 | 493565.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E6-2020, contratista:GERARDO BANDA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:421793.03, importe_modificado:421793.03}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E7-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO CRESPO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:232524.32, importe_modificado:232524.32}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E8-2020, contratista:ROBERTO RIVERA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:71772.96, importe_modificado:71772.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} | {1710789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201559400 | Proyecto de inversión | 1219005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219005.0, modificado:1219005.0}} | 2019-INIFE-ABR-015-0213 REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VADO DEL CORA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-015-0213 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:José María Pino Suárez, Nayarit, México, lon:-105.0023675, lat:21.74283831}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1219005 | 1217564.48 | 1217445.71 | 1217445.71 | 1217445.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-018, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1217564.48, importe_modificado:1217564.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559400/proyecto_INICIO, 1559400/proyecto_FIN, 1559400/proyecto_PROCESO, 1559400/proyecto_INICIO, 1559400/proyecto_PROCESO, 1559400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698628 | Proyecto de inversión | 531091 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531091.0, modificado:531091.0}} | 2019-INIFE-AGO-150-0605 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MEMBRANA ARQUITECTONICA EN PATIO CIVICO EN PREESCOLAR "JAIME TORRES BODET" UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-150-0605 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Allende 134, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89059448, lat:21.50737971}} | 2019-10-31 | 2019-12-19 | 531091 | 529777.67 | 529777.67 | 529777.67 | 529777.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-AD-027, contratista:OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:529777.67, importe_modificado:529777.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190101514301 | Acción | 359610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359610.0, modificado:719220.0}} | PALUDISMO 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.01}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190201521651 | Proyecto de inversión | 61386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61386.85, modificado:61386.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59321 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59321 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO PUBLICO, lon:-105.09495114, lat:21.48278596}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 61386.85 | 61386.85 | 61386.85 | 61386.85 | 61386.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1521651/proyecto_PROCESO, 1521651/proyecto_FIN, 1521651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401602102 | Proyecto de inversión | 37487.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37487.41, modificado:37487.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 135721 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135721 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LAS ROSAS 23 INTERIOR SN COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NATALIO VAZQUEZ Y CALLE CRISANTEMO, EL BENEFICIARIO DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA HASTA LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA PEGADO AL CERR, lon:-104.90117602, lat:21.47827099}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 37487.41 | 37487.41 | 37487.41 | 37487.41 | 37487.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1602102/proyecto_FIN, 1602102/proyecto_PROCESO, 1602102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401602171 | Proyecto de inversión | 74974.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74974.82, modificado:74974.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 136531 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 136531 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS BONITAS 19 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PARA INGRESAR A LA COLONIA DEBE UNO ENTRAR POR LA AV. LOS METATES A UNA CUADRA ANTES DE , lon:-104.87404795, lat:21.50602356}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 74974.82 | 74974.82 | 74974.82 | 74974.82 | 74974.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1602171/proyecto_FIN, 1602171/proyecto_PROCESO, 1602171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY190401698620 | Proyecto de inversión | 1370217 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370217.0, modificado:1370217.0}} | 2019-INIFE-AGO-149-0546 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA CON MEMBRANA ARQUITECTONICA DE 16.00X26.00 MT EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SAN BLAS; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-149-0546 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:3 de Mayo 14, Nayarit, México, lon:-105.19786835, lat:21.43245707}} | 2019-10-01 | 2019-12-09 | 1370217 | 1370217 | 1370217 | 1370217 | 1370217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-050, contratista:TYC DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1370216.88, importe_modificado:1370216.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698620/proyecto_PROCESO, 1698620/proyecto_FIN, 1698620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | NAY200201711349 | Proyecto de inversión | 938130 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938130.0, modificado:938130.0}} | SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.89859819, lat:21.5011709}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 938130 | 938130 | 938130 | 938130 | 938130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY17170401050708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 14559572.99 | 15300662.99
NAY18180201140101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 21826147.81 | 26232586.17
NAY17170401050608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 19058378.36 | 19058378.36
NAY17170401050588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 18913572 | 18913542
NAY16170300969397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 12-Salud | E020-null |  | 184000000 | 184000000
NAY180301326268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21999.73 | 0
NAY180301326268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21999.73 | 0
NAY190101513779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 579972 | 980272
NAY190101516598 | FIDEICOMISOS | 2016 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 184545688.4 | 184545688.4
NAY190101514294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 5303597.26 | 11951218.68
NAY180401474532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17400 | 0
NAY190201521647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190201520317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 613868.5 | 613868.5
NAY190201520396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472213.8 | 472213.8
NAY190201523901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491094.8 | 491094.8
NAY190201525339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 684063.09 | 684063.09
NAY190201566587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 8202304 | 8202304
NAY190201559408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399978 | 1399978
NAY190201559436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383605 | 383605
NAY190201559462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488867 | 488867
NAY190201559481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 873908 | 856383
NAY190201559514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370674 | 367762
NAY190201566463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 6405941.09 | 6405941.09
NAY190201566479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1195899 | 1195899
NAY190201566634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 311348.86 | 311348.86
NAY190201566673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1131663.34 | 1131663.34
NAY190201566070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 20973265.36 | 20973265.36
NAY190201559469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471039 | 471039
NAY190201566352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 505272 | 505272
NAY190201566544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 23000 | 23000
NAY190201566686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3425129 | 3425129
NAY190201559466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1601750 | 1588493
NAY190201559491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026605 | 1023102
NAY190201566619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1321222.6 | 2856856.23
NAY190201566652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2000000 | 2000000
NAY190201563351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 654000 | 654000
NAY190201563366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2386415 | 2386415
NAY190201563402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1230584 | 1230584
NAY190201558943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2974047 | 3123766
NAY190201559329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401536 | 1387866
NAY190201559338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947441 | 939974
NAY190201559382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713502 | 713502
NAY190201559507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7159812 | 7139923
NAY190201559402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802483 | 795951
NAY190201559497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069914 | 1063720
NAY190201559510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2059182 | 2050391
NAY190201563277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2893146 | 2893146
NAY190201563340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 117536 | 117536
NAY190201559283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917208 | 904825
NAY190201559290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215482 | 213348.13
NAY190301575028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 663977 | 654960
NAY190301576243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 21788490 | 21788490
NAY190301576287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 18451833.7 | 18451833.7
NAY190301574874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7707578 | 7701278.48
NAY190301574898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880645 | 1007637
NAY190301574950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073905 | 1068372
NAY190301574988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3276814 | 3264715
NAY190301576081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35000000 | 35495069.18
NAY190301573083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 1076861.65 | 1533727.65
NAY190301574581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 723850 | 723850
NAY190301576227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 10712951 | 18053934.14
NAY190301574617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1321222.6 | 1321222.6
NAY190301573071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 2598911 | 2598911
NAY190301575043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889210 | 879849
NAY190401600354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106422.34 | 106301.16
NAY190401600623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027310 | 1027310
NAY190401578155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97718.4 | 97718.4
NAY190401578227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284530.19 | 284530.19
NAY190401578227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284547.2 | 284547.2
NAY190401579561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2245315.28 | 2245315.28
NAY190401577928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206788.65 | 206788.65
NAY190401577928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206788.65 | 206788.65
NAY190401577934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575119 | 575119
NAY190401577934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575119 | 575119
NAY190401579058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401579058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401579371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401578000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358859 | 358859
NAY190401579144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184160.55 | 184160.55
NAY190401579144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184160.55 | 184160.55
NAY190401578233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429707.91 | 429707.91
NAY190401578233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429707.99 | 429707.99
NAY190401579164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467.13 | 153467.13
NAY190401579164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467.12 | 153467.12
NAY190401579814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401579814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401578246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467.13 | 153467.13
NAY190401578246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467.12 | 153467.12
NAY190401579828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76863.88 | 76863.88
NAY190401579828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76863.88 | 76863.88
NAY190401578441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401578441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401579856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57647.94 | 57647.94
NAY190401579872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153469.1 | 153469.1
NAY190401579872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153465.15 | 153465.15
NAY190401577769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1841605.5 | 1841605.5
NAY190401577770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 787023 | 787023
NAY190401577773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 613868.5 | 613868.5
NAY190401577774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314809.2 | 314809.2
NAY190401578418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122773.68 | 122773.68
NAY190401578418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.72 | 122773.72
NAY190401578433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78702.3 | 78702.3
NAY190401578433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78702.3 | 78702.3
NAY190401578538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401578538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401579282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94442.76 | 94442.76
NAY190401579282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94442.76 | 94442.76
NAY190401579367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401579367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401578147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36192 | 36192
NAY190401578151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76003.2 | 76003.2
NAY190401586223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1004716 | 1004716
NAY190401586223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507075.1 | 1507075.1
NAY190401606761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19215.98 | 19215.98
NAY190401606761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19215.97 | 19215.97
NAY190401606811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38431.95 | 38431.95
NAY190401606811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38431.95 | 38431.95
NAY190401605346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401605346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401606942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368325.84 | 368325.84
NAY190401606942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 368316.36 | 368316.36
NAY190401604099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15740.46 | 15740.46
NAY190401604099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15740.46 | 15740.46
NAY190401605714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94442.76 | 94442.76
NAY190401605714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94442.78 | 94442.78
NAY190401605726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401605726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.91 | 31480.91
NAY200101699837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177299 | 1177299
NAY190401603553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38442.35 | 38442.35
NAY190401603553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38450 | 38450
NAY190401603560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123043.76 | 123043.76
NAY190401603560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 123043.76 | 123043.76
NAY190401603601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30693.42 | 30693.42
NAY190401603601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30693.43 | 30693.43
NAY190401602176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37487.41 | 37487.41
NAY190401603610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467.17 | 153467.17
NAY190401603610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467.05 | 153467.05
NAY190401606796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401606796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57647.94 | 57647.94
NAY190401605390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337627.67 | 337627.67
NAY190401605390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337627.68 | 337627.68
NAY190401645995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58797.08 | 58749.27
NAY190401646061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61799.45 | 61704.24
NAY190401645703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41829.95 | 41797.57
NAY190401648181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35151.98 | 35097.82
NAY190401645886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108522.69 | 108441.03
NAY190401647517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32884.11 | 32833.45
NAY190401647596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47058.3 | 46985.8
NAY190401649255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67469.13 | 67365.18
NAY190401648540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39120.76 | 39060.48
NAY190401651341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34018.04 | 33965.64
NAY190401649710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58681.13 | 58590.75
NAY190401651631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32317.15 | 32267.35
NAY190401649173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65201.26 | 65100.8
NAY190401648345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39687.72 | 39626.57
NAY190401649207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22678.7 | 22643.76
NAY190401666344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446033 | 0
NAY190401666344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446033.74 | 446034
NAY190401668477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122774 | 0
NAY190401668477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122774 | 122774
NAY190401668499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575119 | 0
NAY190401668499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575118.93 | 575119
NAY190401666359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206788 | 0
NAY190401666359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206788.91 | 206789
NAY190401668533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 460402 | 0
NAY190401668533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460400.95 | 460401
NAY190401666375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78702 | 0
NAY190401666375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78701.99 | 78702
NAY190401666390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110184 | 0
NAY190401666390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110182.92 | 110183
NAY190401666408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467 | 0
NAY190401666408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153466.96 | 153467
NAY190401668271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467 | 0
NAY190401668271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467 | 153467
NAY190401697401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1328858 | 1328858
NAY190401698139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557188 | 557188
NAY190401694089 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 35121000 | 35121000
NAY190401697420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189198 | 189198
NAY190401697469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1274444 | 1274444
NAY190401698257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064390 | 2064390
NAY190401698279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1811871 | 1811871
NAY190401698306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280427 | 1280427
NAY190401695688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1522137 | 1522137
NAY190401695715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492322 | 1492322
NAY190401695918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831719 | 831719
NAY190401695897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465687 | 465687
NAY190401695932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199437 | 1199437
NAY190401695935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1311358 | 1311358
NAY190401697896 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 572535.88 | 572535.88
NAY190401697896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 572535.88 | 572535.88
NAY190401698615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2984544 | 2984544
NAY190401698632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2578306 | 2578306
NAY190401695849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518521 | 1518521
NAY190401695856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2966802 | 2966802
NAY190401695907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753651 | 753651
NAY190401695923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3955554 | 3955554
NAY190401697610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075997 | 1075997
NAY190401698626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1299805 | 1299805
NAY190401698639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1417354 | 1417354
NAY190401692967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285544 | 1285544
NAY190401698153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612019 | 612019
NAY190401698202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335709 | 335709
NAY190401698209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489026 | 1489026
NAY190401695700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350264 | 350264
NAY190401698300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382068 | 382068
NAY190401691565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259151 | 259151
NAY190401691586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950692 | 950692
NAY190401691580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845629 | 845629
NAY190401691593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816225 | 816225
NAY200101704600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2000000.04 | 2000000.04
NAY200101700677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3413402 | 3413402
NAY200101702557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1813161.2 | 0
NAY200101702019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 200000 | 200000
NAY200101703659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5926838 | 5926838
NAY200101702615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 363677.92 | 363677.92
NAY200101700707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509028 | 509028
NAY200101704603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1113780 | 1113780
NAY200101701986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12493183.41 | 12685723.57
NAY200101702011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304216 | 304216
NAY200101702017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1142139.89 | 1142139.89
NAY200101703223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
NAY200101703226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
NAY200101703230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 693203.48 | 693203.48
NAY200101703671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2999123 | 2999123
NAY200101700649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1678261 | 1678261
NAY200101700650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2494919 | 2494919
NAY200101704367 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10065767 | 10065767.32
NAY200101700652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335096 | 335096
NAY200101702008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334575 | 3334575
NAY200101702515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3993828.07 | 3993828.07
NAY200101703675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1894056 | 1894056
NAY200101703219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
NAY200101702619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1640512.15 | 1640512.15
NAY200101703197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1113737.7 | 1113737.7
NAY200101703212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 91950 | 91950
NAY200101700651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026133 | 1026133
NAY200101700678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848262 | 848262
NAY200101700679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671482 | 671482
NAY200201710528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 90503 | 90503
NAY200201707963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1240931 | 1240931
NAY200201707963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2895506 | 2895506
NAY200201711327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1831000 | 1831000
NAY200201711327 | ESTATAL | 2020 |  |  | ESTATAL DIRECTO | 271863 | 271863
NAY200201713106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227466 | 1227466
NAY200201707982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250000 | 2250000
NAY200201707982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000
NAY200201707989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 495630 | 495630
NAY200201707989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 495630 | 495630
NAY200201707996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 372908 | 372908
NAY200201707996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 461667 | 461667
NAY200201708004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 571259 | 571259
NAY200201708004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 244826 | 244826
NAY200201708010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 139658 | 139658
NAY200201708010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 209488 | 209488
NAY200201710652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 4619715.92 | 4619715.92
NAY200201710670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56600 | 56600
NAY200201708179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 106228 | 106228
NAY200201708179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 247867 | 247867
NAY200201708182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 120000 | 120000
NAY200201708182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 280000 | 280000
NAY200201708195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14630 | 14630
NAY200201708195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31483 | 31483
NAY200201708197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17180 | 17180
NAY200201708197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 26737 | 26737
NAY200201708203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1770162 | 1770162
NAY200201708203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1770162 | 1770162
NAY200201708208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 221466 | 221466
NAY200201708208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 280795 | 280795
NAY200201708218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15819 | 15819
NAY200201708218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20057 | 20057
NAY200201710710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1813161.2 | 1813161.2
NAY200201711361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2147266 | 2147266
NAY200201708228 | ESTATAL | 2020 |  |  | ESTATAL DIRECTO | 271863 | 271863
NAY200201708228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 1831000 | 1831000
NAY200201708241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 363833 | 363833
NAY200201710793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 550000 | 550000
NAY200201710795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1411543 | 1411543
NAY200201708549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2843802 | 2843802
NAY200201708566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29000000 | 29000000
NAY200201713142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412858 | 412858
NAY200201707970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 593828 | 593828
NAY200201707970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1385600 | 1385600
NAY200201707978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1250000 | 1250000
NAY200201707978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1250000
NAY200201708001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26637 | 26637
NAY200201708001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 32976 | 32976
NAY200201708007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 690518 | 690518
NAY200201708007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1035776 | 1035776
NAY200201708011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 3200000
NAY200201708011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4800000 | 4800000
NAY200201710783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3344400 | 3344400
NAY200201708013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 199871 | 199871
NAY200201708013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 299807 | 299807
NAY200201711312 | ESTATAL | 2020 |  |  | ESTATAL DIRECTO | 428137 | 428137
NAY200201711312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 428137 | 428137
NAY200201708185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 227634 | 227634
NAY200201708185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 354263 | 354263
NAY200201708188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18898 | 18898
NAY200201708188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29410 | 29410
NAY200201708224 | ESTATAL | 2020 |  |  | ESTATAL DIRECTO | 428137 | 428137
NAY200201708224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 428137 | 428137
NAY200201710690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2450000 | 2450000
NAY200201710789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10883022.76 | 10883022.76
NAY190201559400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219005 | 1219005
NAY190401698628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 531091 | 531091
NAY190101514301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 359610 | 719220
NAY190201521651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61386.85 | 61386.85
NAY190401602102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37487.41 | 37487.41
NAY190401602171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74974.82 | 74974.82
NAY190401698620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1370217 | 1370217
NAY200201711349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 938130 | 938130

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY17170401050708 | Otros | 1 | 100
NAY18180201140101 | Otros | 1 | 100
NAY17170401050608 | Otros | 1 | 100
NAY17170401050588 | Otros | 1 | 100
NAY16170300969397 | Lote | 1 | 1
NAY180301326268 | Otros | 2 | 2
NAY190101513779 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190101516598 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190101514294 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY180401474532 | Estudio de preinversión | 1 | 0
NAY190201521647 | Vivienda | 2 | 2
NAY190201520317 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201520396 | Metros Cuadrados | 315 | 315
NAY190201523901 | Vivienda | 8 | 8
NAY190201525339 | Otros | 9 | 9
NAY190201566587 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201559408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201566463 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566479 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566634 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566673 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566070 | Metros Cuadrados | 2000 | 100
NAY190201559469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201566352 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566544 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566686 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201559466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201566619 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566652 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201563351 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563366 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563402 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201558943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563277 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563340 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201559283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576243 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301576287 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301574874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301574898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301574950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301574988 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576081 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
NAY190301573083 | Piezas | 100 | 100
NAY190301574581 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190301576227 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301574617 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190301573071 | Piezas | 100 | 100
NAY190301575043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401600354 | Otros | 18 | 18.4
NAY190401600623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401578155 | Piezas | 27 | 27
NAY190401578227 | Piezas | 37 | 37
NAY190401579561 | Metros Cuadrados | 593.06 | 593.06
NAY190401577928 | Otros | 35.1 | 35.1
NAY190401577934 | Vivienda | 10 | 10
NAY190401579058 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401579371 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY190401579377 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY190401578000 | Otros | 98.55 | 98.55
NAY190401579144 | Vivienda | 6 | 6
NAY190401578233 | Vivienda | 14 | 14
NAY190401579164 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401579814 | Vivienda | 3 | 3
NAY190401578246 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401579828 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401578441 | Otros | 4 | 4
NAY190401579856 | Vivienda | 3 | 3
NAY190401579872 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401577769 | Vivienda | 30 | 30
NAY190401577770 | Metros Cuadrados | 525 | 525
NAY190401577773 | Vivienda | 10 | 10
NAY190401577774 | Metros Cuadrados | 210 | 210
NAY190401578418 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401578433 | Metros Cuadrados | 5 | 5
NAY190401578538 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NAY190401579282 | Metros Cuadrados | 126 | 126
NAY190401579367 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NAY190401578147 | Piezas | 10 | 10
NAY190401578151 | Piezas | 21 | 21
NAY190401586223 | Otros | 1 | 1
NAY190401606761 | Vivienda | 1 | 1
NAY190401606811 | Vivienda | 2 | 2
NAY190401605346 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401606942 | Vivienda | 12 | 12
NAY190401604099 | Metros Cuadrados | 21 | 21
NAY190401605714 | Metros Cuadrados | 126 | 126
NAY190401605726 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NAY200101699837 | Aula | 3 | 3
NAY190401603553 | Piezas | 5 | 5
NAY190401603560 | Piezas | 16 | 16
NAY190401603601 | Vivienda | 1 | 1
NAY190401602176 | Otros | 1 | 1
NAY190401603610 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401606796 | Vivienda | 3 | 3
NAY190401605390 | Vivienda | 11 | 11
NAY190401645995 | Otros | 1 | 10
NAY190401646061 | Otros | 1 | 10.9
NAY190401645703 | Otros | 1 | 7.1
NAY190401648181 | Otros | 1 | 6.2
NAY190401645886 | Otros | 1 | 18.4
NAY190401647517 | Otros | 1 | 5.8
NAY190401647596 | Otros | 1 | 8.3
NAY190401649255 | Otros | 1 | 11.9
NAY190401648540 | Otros | 1 | 1
NAY190401651341 | Otros | 1 | 1
NAY190401649710 | Otros | 1 | 10.35
NAY190401651631 | Otros | 1 | 1
NAY190401649173 | Otros | 1 | 1
NAY190401648345 | Otros | 1 | 7
NAY190401649207 | Otros | 1 | 4
NAY190401666344 | Piezas | 58 | 58
NAY190401668477 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401668499 | Vivienda | 10 | 10
NAY190401666359 | Vivienda | 15 | 15
NAY190401668533 | Vivienda | 15 | 15
NAY190401666375 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY190401666390 | Metros Cuadrados | 252 | 147
NAY190401666408 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401668271 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401697401 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401694089 | Lote | 1 | 1
NAY190401697420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695935 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697896 | Otros | 1 | 1
NAY190401698615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695849 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698626 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401692967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695700 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401691565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401691586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401691580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401691593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101704600 | Lote | 1 | 1
NAY200101700677 | Aula | 11 | 11
NAY200101702557 | Metros cúbicos | 1000 | 0
NAY200101702019 | Luminaria | 345 | 345
NAY200101703659 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101702615 | Piezas | 6 | 6
NAY200101700707 | Aula | 13 | 13
NAY200101704603 | Lote | 1 | 1
NAY200101701986 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
NAY200101702011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702017 | Lote | 1 | 1
NAY200101703223 | Lote | 1 | 1
NAY200101703226 | Lote | 1 | 1
NAY200101703230 | Lote | 1 | 1
NAY200101703671 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101700649 | Aula | 9 | 9
NAY200101700650 | Aula | 6 | 6
NAY200101704367 | Metros lineales | 2365 | 2365
NAY200101700652 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702515 | Metros Cuadrados | 25254.53 | 25254.53
NAY200101703675 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101703219 | Lote | 1 | 1
NAY200101702619 | Piezas | 1 | 1
NAY200101703197 | Lote | 1 | 1
NAY200101703212 | Lote | 1 | 1
NAY200101700651 | Aula | 1 | 1
NAY200101700678 | Aula | 2 | 2
NAY200101700679 | Aula | 1 | 1
NAY200201710528 | Lote | 1 | 1
NAY200201707963 | Lote | 1 | 1
NAY200201711327 | Lote | 1 | 1
NAY200201713106 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200201707982 | Lote | 1 | 1
NAY200201707989 | Lote | 1 | 1
NAY200201707996 | Lote | 1 | 1
NAY200201708004 | Lote | 1 | 1
NAY200201708010 | Lote | 1 | 1
NAY200201710652 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200201710670 | Lote | 1 | 1
NAY200201708179 | Lote | 1 | 1
NAY200201708182 | Lote | 1 | 1
NAY200201708195 | Lote | 1 | 1
NAY200201708197 | Lote | 1 | 1
NAY200201708203 | Lote | 1 | 1
NAY200201708208 | Lote | 1 | 1
NAY200201708218 | Lote | 1 | 1
NAY200201710710 | Metros cúbicos | 632.47 | 632.47
NAY200201711361 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY200201708228 | Lote | 1 | 1
NAY200201708241 | Lote | 1 | 1
NAY200201710793 | Lote | 1 | 1
NAY200201710795 | Piezas | 22 | 22
NAY200201708549 | Metros Cuadrados | 2847.39 | 2847.39
NAY200201708566 | Metros lineales | 7740 | 7740
NAY200201713142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200201707970 | Lote | 1 | 1
NAY200201707978 | Lote | 1 | 1
NAY200201708001 | Lote | 1 | 1
NAY200201708007 | Lote | 1 | 1
NAY200201708011 | Lote | 1 | 1
NAY200201710783 | Lote | 1 | 1
NAY200201708013 | Lote | 1 | 1
NAY200201711312 | Lote | 1 | 1
NAY200201708185 | Lote | 1 | 1
NAY200201708188 | Lote | 1 | 1
NAY200201708224 | Lote | 1 | 1
NAY200201710690 | Piezas | 40 | 40
NAY200201710789 | Lote | 1 | 1
NAY190201559400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190101514301 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201521651 | Vivienda | 1 | 1
NAY190401602102 | Vivienda | 1 | 1
NAY190401602171 | Otros | 2 | 2
NAY190401698620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200201711349 | Estudio de preinversión | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY17170401050708 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201140101 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY17170401050608 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY17170401050588 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY16170300969397 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV AGUAMILPA | -104.8942 | 21.5164
NAY180301326268 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | PUEBLO COAMILES, 63660COAMILES, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT. | -105.2532 | 21.9259
NAY190101513779 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190101516598 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190101514294 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY180401474532 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7511 | 21.2219
NAY190201521647 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE CALZADA DEL PANTEÓN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y , FRENTE A LA IGLESIA SOBRE EL CERRO. | -105.0993 | 21.482
NAY190201520317 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | CALLE AMADO NERVO 63 INTERIOR SN EJIDO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTAÑO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL HABITA EL PRIMER BENEFIC | -104.6366 | 21.1859
NAY190201520396 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LUCIO CABAÑAS 388 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIRADOR, ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA SECUNDARIA DE LA COLONIA PARA INGRESAS ES MEJOR POR L | -104.8735 | 21.5047
NAY190201523901 | Nayarit | Ixtlán del Río | Cacalután | CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN | -104.2624 | 21.1145
NAY190201525339 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOPEZ MATEOS 45 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PEDRAZA Y CALLE RAYON, TODAS ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TEPIC COMO EN LA COL. LOPEZ M | -104.907 | 21.5232
NAY190201566587 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201559408 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | Carr. Guadalajara - Tepic, Ceboruco, Nay., México | -104.504 | 21.0582
NAY190201559436 | Nayarit | Tepic | Tepic | Zacatecas Sur 254, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México | -104.8947 | 21.5029
NAY190201559462 | Nayarit | Acaponeta | Llano De La Cruz | Calle Mexico, Llano de la Cruz, Nay., México | -105.3755 | 22.4323
NAY190201559481 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av México Nte 38, Versalles Sur, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8933 | 21.508
NAY190201559514 | Nayarit | Compostela | El Paranal (Arocha) | Benito Juárez 362, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México | -104.8864 | 21.2374
NAY190201566463 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566479 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566634 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566673 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566070 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201559469 | Nayarit | Ruíz | La Bolita | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.9483 | 21.952
NAY190201566352 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566544 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566686 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201559466 | Nayarit | Compostela | Lima De Abajo | José María Morelos, Nayarit, México | -105.1987 | 21.0997
NAY190201559491 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Av. de la Cultura 1, Los Fresnos Oriente, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México | -104.8906 | 21.4876
NAY190201566619 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566652 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201563351 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8987 | 21.501
NAY190201563366 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201563402 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201558943 | Nayarit | Santa María del Oro | La Estanzuela | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.476 | 21.2938
NAY190201559329 | Nayarit | Del Nayar | El Roble | Del Nayar, Nay., México | -104.5459 | 22.2332
NAY190201559338 | Nayarit | Compostela | La Joya | Compostela, Nay., México | -105.2128 | 21.2596
NAY190201559382 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Paredones (La Punta De La Laguna) | 18 de Marzo, Paredones, Nay., México | -105.2075 | 21.8715
NAY190201559507 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | México 1, Centro, 63460 Quimichis, Nay., México | -105.5398 | 22.3607
NAY190201559402 | Nayarit | Tepic | San Fernando | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.858 | 21.5636
NAY190201559497 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Abasolo 28, Centro, Nay., México | -105.3204 | 22.6375
NAY190201559510 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | Manuel Olivo 36, Camichín de Jauja, Nay., México | -104.8044 | 21.4617
NAY190201563277 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av México Nte 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8937 | 21.5067
NAY190201563340 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8985 | 21.5012
NAY190201559283 | Nayarit | San Blas | San Blas | Av Benito Juárez 33(1, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México | -105.2855 | 21.5418
NAY190201559290 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.0805 | 21.9404
NAY190301575028 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | Cuauhtémoc 28, Sauta, Nay., México | -105.144 | 21.72
NAY190301576243 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301576287 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301574874 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José Del Valle | Constitución 217, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México | -105.2305 | 20.758
NAY190301574898 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.4343 | 22.3642
NAY190301574950 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Javier Mina 203, Cerro de la Cruz, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1447 | 21.9469
NAY190301574988 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán De Uribe | Miguel Hidalgo, Nayarit, México | -105.4748 | 21.9053
NAY190301576081 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México | -105.284 | 20.7083
NAY190301573083 | Nayarit | Tepic | Tepic | Enfermería 24, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8975 | 21.5016
NAY190301574581 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5011
NAY190301576227 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301574617 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190301573071 | Nayarit | Tepic | Tepic | De Los Insurgentes Pte. 98, Centro, 63000 Centro, Nay., México | -104.9002 | 21.5067
NAY190301573071 | Nayarit | Tepic | Tepic | Blvd. Tepic-Xalisco 58, Caja de Agua, 63158 Tepic, Nay., México | -104.8961 | 21.494
NAY190301575043 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | Crónica Deportiva 5, Camichín de Jauja, Nay., México | -104.8017 | 21.4617
NAY190401600354 | Nayarit | Tepic | El Corral De Soria | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO | -104.6323 | 21.663
NAY190401600623 | Nayarit | Acaponeta | El Recodo | Río Lerma, Nayarit, México | -105.341 | 22.5199
NAY190401578155 | Nayarit | Ixtlán del Río | Cacalután | CALLE EMILIANO ZAPATA 52 INTERIOR SN EJIDO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIDALGO, PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A JALISCO Y DESPUÉS RECORRER EN | -104.261 | 21.1157
NAY190401578227 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FRANCISCO MARQUEZ 191 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO GUARDADO Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PARA INGRESAR A LOMAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA LA | -104.8751 | 21.5156
NAY190401579561 | Nayarit | Tepic | 3 De Julio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 3 DE JULIO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y AVENIDA REFORMA , SEIS DE LOS BENEFICIARIO | -104.7903 | 21.4946
NAY190401577928 | Nayarit | Tepic | Las Norias Del Manantial | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO AGUAMILPA - LAS NORIAS DEL MANANTIAL KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO | -104.8519 | 21.7027
NAY190401577934 | Nayarit | Tepic | Zapote De Picachos (La Mesa) | TERRACERÍA TRAMO PRESA DE AGUMILPA - ZAPOTE DE PICACHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 0 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PUNTO ES NECESARIO CRUZAR | -104.7124 | 21.7955
NAY190401579058 | Nayarit | Jala | Cofradía De Juanacatlán | CALLE HIDALGO 49 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MÉXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL | -104.3208 | 21.1059
NAY190401579371 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.3281 | 21.0937
NAY190401579377 | Nayarit | Jala | La Cruz | CAMINO TRAMO COFRADIA DE JUANACATLAN - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA CRUZ, 63894 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE Y , A 60 METROS DE LA ESCUELA CONAFE | -104.3156 | 21.1127
NAY190401578000 | Nayarit | Tepic | 3 De Julio | CAMINO TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 03 DE JULIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO 3 DE JULIO, 63503 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , FRACC. VALORA LA CUAL ESTA UBICADA A 3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD MARCADA A UN CO | -104.7985 | 21.4932
NAY190401579144 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE REVOLUCIÓN 25 INTERIOR SN COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA AL BORDE DE LA CARRETERA DE CUOTA TEPIC- GUADALAJARA DEL MARGE | -104.436 | 21.1061
NAY190401578233 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DOROTEO ARANGO 110 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SOLDARIDAD 1988 Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE SOBERANIA PARA INGRESAR A LA COLONIA SE ENCUENTRA DE MARGEN IZQUIER | -104.8768 | 21.5023
NAY190401579164 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE BRAVO 170 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE GUADALAJARA , CALLE JOSE MARIA MERCADO EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEPIC- GUAD | -104.4252 | 21.101
NAY190401579814 | Nayarit | Jala | El Carrizal | CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 1 INTERIOR SN EJIDO JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EL CARRIZAL ESTA A UNOS KIL | -104.3259 | 21.1165
NAY190401578246 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO ATONALISCO - JESUS MARIA CORTES KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CIUDAD DE TEP | -104.8956 | 21.4948
NAY190401579828 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE JOSEFA ORTIZ 14 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, FRENTE AL TANQUE DE AGUA POTABLE A UNA CUADRA DE LA CENTRAL DE | -104.3309 | 21.0927
NAY190401578441 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 10 DE MAYO 3104 INTERIOR SN COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE LAS PALOMAS PARA LLEGAR A AL COLONIA SE PUEDE INGRESAR POR EL LIBRAMIENTO CARRETERO | -104.857 | 21.4688
NAY190401579856 | Nayarit | Jala | La Cruz | CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 5 INTERIOR SN RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS KILOMETROS DE FRA | -104.3156 | 21.1127
NAY190401579872 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE BENITO JUAREZ 53 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE MERIDA , CALLE 8 DE MAYO ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA | -104.9026 | 21.4442
NAY190401577769 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO LOS PICACHOS 29 INTERIOR SN COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y , PARA INGRESAR A LA COLONIA HAY QUE BAJAR POR LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LEY EXPRESS POR B | -104.8348 | 21.4852
NAY190401577770 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBEN JARAMILLO 13 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE COORDINACIÓN NACIONAL, CALLE JUVENTUD REBELDE PARA INGRESAS A LA COLONIA DEBEMOS TOMAR EL LATERAL DER | -104.8814 | 21.5078
NAY190401577773 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | CALLE MEXICO 21 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE P. SANCHEZ Y CALLE FERROCARRIL, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN A LA PRIMER ENTRADA A LA DERECHA | -104.5731 | 21.0784
NAY190401577774 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | CALLE LAZARO CARDENAS 4 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y , PARA INGRESAS A LA LOCALIDAD ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA HAY QUE TOMAR EL LATERAL DERECHO DE LA CARR | -104.5738 | 21.0765
NAY190401578418 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | CAMINO TRAMO ATONALISCO - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTOS BENEFICIARIOS ES CERCA DE LA PRIMARIA PASANDO LA VÍAS | -104.916 | 21.7535
NAY190401578433 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | CAMINO TRAMO AGUAMILPA - JESUS MARIA CORTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR UN CAMINO QUE SE ENCUE | -104.8827 | 21.7231
NAY190401578538 | Nayarit | Tepic | 3 De Julio | CALLE REVOLUCIÓN 32 INTERIOR SN COLONIA LA CANTERA, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PABLO SANDOVAL , LA COLONIA 3 DE JULIO SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE TEPIC UBICADO A LAS FALDAS DEL ESTADIO NICOLAS | -104.7903 | 21.4945
NAY190401579282 | Nayarit | Jala | Cofradía De Juanacatlán | CALLE LOPEZ RAYON 1 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JAVIER MINA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA DE | -104.3191 | 21.1088
NAY190401579367 | Nayarit | Jala | El Carrizal | TERRACERÍA TRAMO JALA - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 400 RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL CARRIZAL SE ENCUENTRA EN LA MECETA DE JALA SE DEBE SUBIR DESDE LA CABECERA DE JA | -104.3258 | 21.1166
NAY190401578147 | Nayarit | Ixtlán del Río | El Aguacate | BRECHA TRAMO IXLTAN DEL RIO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO TOMAR LA | -104.2903 | 21.1919
NAY190401578151 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Higuerita | TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - LA HIGUERITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERITA, 63947 LA HIGUERITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRE | -104.2847 | 21.1631
NAY190401586223 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE NICOLAS ECHEVARRIA COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA, CALLE 2A. CORREGIDORA CALLE NICOLAS ECHEVARRIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREG | -105.2017 | 21.8139
NAY190401606761 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE ONCE 35 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HIGUERA A UN COSTADO DEL SANTUARIO DE JALA Y DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA | -104.4478 | 21.11
NAY190401606811 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE REY NAYAR 130 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , CALLE CERRO CITLAHUATAPEC CERCA DEL ARROYO Y TRES CUADRAS DE LA ESCUELA | -104.4193 | 21.1077
NAY190401605346 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE HIGUERA 3 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUACATE, CALLE PABLO ALI EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO SOBRE LA CARRETERA DE CUOTA TEPICGUADALAJARA PA | -104.4481 | 21.1098
NAY190401606942 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE CARBONO 26 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE PLUTONIO Y CALLEJON HIERRO, CALLE ANTIMONIO A ESPALDAS DE LA ESCUELA | -104.9072 | 21.4535
NAY190401604099 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE EMILIO M. GONZALEZ 8 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE MIRADOR PARA LLEGAR AL DOMICILIO DEBEMOS SUBIR POR LA CALLE MIRADOR LA CUAL | -104.8713 | 21.506
NAY190401605714 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE JOSE MARÍA MERCADO 70 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE COLIMA, A UNA CUADRA DE LA PLAZA DEL EJIDO | -104.4236 | 21.102
NAY190401605726 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PABLO ALI, CALLE EL AGUACATE CERCA DE LA PLAZA DE LA HIGUERITA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL | -104.4489 | 21.1091
NAY200101699837 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Puebla 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8954 | 21.5071
NAY190401603553 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIÓ ZARAGOZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DERECHO DE | -104.8709 | 21.5128
NAY190401603560 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BENITO JUAREZ 48 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y , CERRADA MIRADOR PARA LLEGAR A LA COLONIA PRIETO CRISPIN ES NECESARIO CRUZAR EL PUENTE QUE ESTA A UN COSTADO D | -104.873 | 21.505
NAY190401603601 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBEN JARAMILLO 37 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE HIGUERA PARA LLEGAR A LA COLONIA DEBEMOS CRUZAR EL PUENTE QUE PASA POR EL RANCHO EL Q | -104.8719 | 21.5042
NAY190401602176 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA GRANDE 10 INTERIOR SN COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMAS DE LA CRUZ Y CALLE LOMAS DE FRESNO, CALLE LOMA ALTA PARA INGRESAR A LA COLONIA ES NECESARIO PASAR CRUZAR POR TODA LA CALLE BOC | -104.8888 | 21.5357
NAY190401603610 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE QUERETARO PUEBLO LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO DE FRANCISCO I MADERO DEBEMOS IR POR LA CARRETERA RUMBO AGUAMILPA LA CUAL SE ENCONTRARA EN EL MARGEN DERE | -104.8154 | 21.5855
NAY190401606796 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE 7 DE FEBRERO 119 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS Y DOS CUADRAS HACIA ABAJO DEL TEMPLO. | -104.4216 | 21.105
NAY190401605390 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE CERRO DE ORTIZ 127 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES JOMULCO ES LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALA LA CUAL ESTA CON URBANA CON LA CABECERA DE | -104.421 | 21.1045
NAY190401645995 | Nayarit | Tepic | Caleras De Cofrados | EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 75 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.715 | 21.6229
NAY190401646061 | Nayarit | Tepic | La Cantera | EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DELA CIUDA DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE MORA | -104.8304 | 21.5274
NAY190401645703 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA | -104.902 | 21.6949
NAY190401648181 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO AL NORTE CON EL AGUACATE | -104.9881 | 21.5171
NAY190401645886 | Nayarit | Tepic | Colorado De La Mora | RANCHERIA COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , COLORADO DE LA MORA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE SE HACEN 75 MINUTOS SALIENDO DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.6493 | 21.7102
NAY190401647517 | Nayarit | Tepic | La Escondida | EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL SUR CON LA LOCALIDAD DEL PICHON. | -104.8993 | 21.5756
NAY190401647596 | Nayarit | Tepic | Las Peñitas (La Repisa) | EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 45 MINUTOS APROXIMADAMENTEPOR LA CARRETERA DE CUOTA. | -105.0236 | 21.5618
NAY190401649255 | Nayarit | Tepic | Mesa De Picachos (El Casco) | EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA | -104.8703 | 21.7535
NAY190401648540 | Nayarit | Tepic | El Espino | EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL ESPINO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL POBLADO DE NAVARRETE MUNICIPIO DE SANBLAS APROXIMADAMENTE A 1 HRA POR LA CA | -105.0626 | 21.6311
NAY190401651341 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis De Enero | EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS | -104.7938 | 21.5409
NAY190401649710 | Nayarit | Tepic | Benito Juárez (Las Chivas) | EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ LA CHIVAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETER | -105.0036 | 21.6
NAY190401651631 | Nayarit | Tepic | El Limón | EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL LIMON SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -105.008 | 21.6431
NAY190401649173 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | EJIDO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE D ELA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL OESTE CON EL POBLADO DE BELLAVISTA Y AL SU | -104.8134 | 21.5889
NAY190401648345 | Nayarit | Tepic | Cuevitas | RANCHERIA LAS CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.7126 | 21.5883
NAY190401649207 | Nayarit | Tepic | La Herradura | RANCHERIA LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 | -104.9562 | 21.6254
NAY190401666344 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS SE REALIZARÁ EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC TALES COMO LOMAS DE LA LAGUNA PRIETO CRISPIN ZITACUA LAS CONCHAS SA | -104.8814 | 21.5053
NAY190401668477 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE DISTANCIA | -104.916 | 21.754
NAY190401668499 | Nayarit | Tepic | Zapote De Picachos | RANCHERIA ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.7427 | 21.7686
NAY190401666359 | Nayarit | Tepic | Las Norias Del Manantial | RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 15 CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC | -104.852 | 21.7027
NAY190401668533 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8719 | 21.5042
NAY190401666375 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.8823 | 21.7229
NAY190401666390 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | -104.8758 | 21.5026
NAY190401666408 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 55 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.8819 | 21.723
NAY190401668271 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | COLONIA FRANCISCO I MADERO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC SE REALIZARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES | -104.814 | 21.584
NAY190401697401 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Morelos Nte. 132, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2061 | 21.8105
NAY190401698139 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colombia 9, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México | -104.892 | 21.4978
NAY190401694089 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190401697420 | Nayarit | Tepic | Tepic | José María Morelos Ote. 316, Gilberto Flores Muñoz, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8865 | 21.5067
NAY190401697469 | Nayarit | Tepic | Tepic | Miguel Hidalgo, Villas del Roble, Col Seis de Enero, Nay., México | -104.8058 | 21.5259
NAY190401698257 | Nayarit | Tepic | Tepic | Unnamed Road, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México | -104.8933 | 21.4927
NAY190401698279 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Corona Ote. 504, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.2981 | 21.9421
NAY190401698306 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle Hidalgo 168, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.9002 | 21.4403
NAY190401695688 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Jalisco Sur 18, Terrón Blanco, 63400 Acaponeta, Nay., México | -105.3589 | 22.4872
NAY190401695715 | Nayarit | Compostela | Monteón | Unnamed Road, Juan Escutia, Nay., México | -104.8671 | 21.1663
NAY190401695918 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta De Mangos | 3 de Mayo, Valle Morelos, Nay., México | -105.2816 | 21.8386
NAY190401695897 | Nayarit | Rosamorada | Mojocuautla (Adjuntas) | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.1913 | 22.1368
NAY190401695932 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Corte (El Tuchi) | Emilio Manuel González 34, El Corte, Nay., México | -105.2415 | 21.7193
NAY190401695935 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Palmar De Cuautla | Guerrero 23, Col Emiliano Zapata, Nay., México | -105.2216 | 21.8303
NAY190401697896 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fernando Montes de Oca 528, Lomas de la Cruz, 63030 Tepic, Nay., México | -104.8796 | 21.5182
NAY190401698615 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | 5 de Febrero, San Juan de Abajo, Nay., México | -105.201 | 20.8088
NAY190401698632 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av Insurgentes 334A, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México | -104.8892 | 21.5016
NAY190401695849 | Nayarit | Compostela | Zapotán | México 200, El Molote, Nay., México | -105.0159 | 21.2228
NAY190401695856 | Nayarit | Del Nayar | Santa Cruz De Guaybel | Unnamed Road, Barrio de Cruz, Jesús María, Nay., México | -104.5167 | 22.2529
NAY190401695907 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Capomal | San Francisco #4, Col Dieciocho de Septiembre, Nay., México | -105.1912 | 21.7956
NAY190401695923 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sentispac | Amado Nervo 145, 63565 Sentispac, Nay., México | -105.3441 | 21.8032
NAY190401697610 | Nayarit | Tepic | Los Salazares | Calle Emiliano Zapata Pte 66C, Centro, 63000 Centro, Nay., México | -104.8933 | 21.5106
NAY190401698626 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Cuauhtémoc 10, Ochota, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1508 | 21.9491
NAY190401698639 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cedro 19, Independencia, 63136 Tepic, Nay., México | -104.9064 | 21.5042
NAY190401692967 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José Del Valle | Ignacio Comonfort 91A, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México | -105.2283 | 20.7659
NAY190401698153 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Independencia 52a, Simancas, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8851 | 21.5042
NAY190401698202 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Universidad, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México | -104.8906 | 21.4901
NAY190401698209 | Nayarit | Tepic | Tepic | Dr. Antonio González Guevara 135, Dr Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Nay., México | -104.87 | 21.4927
NAY190401695700 | Nayarit | Compostela | Mazatán | México 200, El Molote, Nay., México | -104.9406 | 21.2259
NAY190401698300 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Morelos Sur 116, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.3006 | 21.9434
NAY190401691565 | Nayarit | Acaponeta | San José De Gracia | Morelos Ote 5, La Ch, 63400 Acaponeta, Nay., México | -105.3589 | 22.4897
NAY190401691586 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | Lázaro Cárdenas 88, De La Cruz, Centro, 63730 San Juan de Abajo, Nay., México | -105.1927 | 20.8145
NAY190401691580 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | 16 de Septiembre 166, Santa Rosa Tapachula, Nay., México | -105.2301 | 20.7868
NAY190401691593 | Nayarit | Compostela | Compostela | Hidalgo 231, Guayabal, 63700 Compostela, Nay., México | -104.9002 | 21.2331
NAY200101704600 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY200101700677 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | México Sur 281, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México | -105.456 | 22.3951
NAY200101702557 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., México | -104.8925 | 21.5192
NAY200101702019 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6091 | 22.2166
NAY200101702019 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Del Nayar, Nay., México | -104.6173 | 22.1861
NAY200101702019 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6461 | 22.1836
NAY200101703659 | Nayarit | Tepic | Tepic | Jesús García 42, Simancas, 63177 Tepic, Nay., México | -104.8824 | 21.5029
NAY200101702615 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1905 | 21.818
NAY200101702615 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63311 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1931 | 21.8155
NAY200101702615 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1896 | 21.8188
NAY200101700707 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 9, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2477 | 20.8072
NAY200101704603 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY200101701986 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6132 | 22.2179
NAY200101701986 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6434 | 22.195
NAY200101702011 | Nayarit | San Blas | El Cora | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.114 | 21.4297
NAY200101702017 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Del Nayar, Nay., México | -104.6146 | 22.2077
NAY200101702017 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6489 | 22.1861
NAY200101703223 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101703226 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101703230 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101703671 | Nayarit | Tepic | Tepic | Miguel Hidalgo Ote. 286, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8865 | 21.508
NAY200101700649 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Allende 9(5), Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2485 | 20.8068
NAY200101700650 | Nayarit | Tepic | Tepic | José María Morelos Ote. 176, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8892 | 21.508
NAY200101704367 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Saturno 300, Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México | -104.9035 | 21.4636
NAY200101700652 | Nayarit | Huajicori | Santa María De Picachos | Abasolo 1, Centro, Nay., México | -105.3202 | 22.6377
NAY200101702008 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Bacalao 5, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.2509 | 20.7513
NAY200101702515 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., México | -104.8925 | 21.5192
NAY200101703675 | Nayarit | Tepic | Tepic | Zacatecas Sur 429, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México | -104.8961 | 21.4991
NAY200101703219 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101702619 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1894 | 21.8188
NAY200101702619 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla - Amapa, Cuauhtémoc, Los Hornos, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1915 | 21.8167
NAY200101702619 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1878 | 21.8198
NAY200101703197 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia El Ahualamo | Col el Ahualamo, Nay., México | -104.6219 | 21.1692
NAY200101703197 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY200101703212 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101700651 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | México Sur 415, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México | -105.455 | 22.392
NAY200101700678 | Nayarit | San Blas | José María Mercado | H. Batallón de San Blas 46, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México | -105.2859 | 21.5417
NAY200101700679 | Nayarit | Rosamorada | Paso Real Del Bejuco | México 12, Centro, Nay., México | -105.204 | 22.1227
NAY200201710528 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle Benito Juarez 20, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.8997 | 21.4437
NAY200201707963 | Nayarit | Jala | Jomulco | Jomulco, Nay., México | -104.4272 | 21.1003
NAY200201711327 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nayarit, México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201713106 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Botadero | Los Olmos 30, Los Limos, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1996 | 21.8092
NAY200201707982 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Mazatlancito, Acaponeta, Nay., México | -105.3665 | 22.4992
NAY200201707989 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ahuacatlán, Nay., México | -104.4811 | 21.0534
NAY200201707996 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708004 | Nayarit | Compostela | El Divisadero | Carr. El Divisadero, Nayarit, México | -105.2139 | 21.1378
NAY200201708010 | Nayarit | Compostela | Chacala | Chacala, Nay., México | -105.2268 | 21.1687
NAY200201710652 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Juan Escutia 333, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8981 | 21.5159
NAY200201710670 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle Benito Juarez & Av. Hidalgo Nte., Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.8999 | 21.4438
NAY200201708179 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Quintín | Bahía de Banderas, Nay., México | -105.2481 | 20.8075
NAY200201708182 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Ignacio | Mision San Ignacio, La Misión, Nay., México | -105.2581 | 20.7692
NAY200201708195 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708197 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708203 | Nayarit | Compostela | Villa Morelos | Villa Morelos, Nay., México | -105.3178 | 20.955
NAY200201708208 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708218 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201710710 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., México | -104.8925 | 21.5192
NAY200201711361 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY200201708228 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708241 | Nayarit | Rosamorada | El Ochenta | Rosamorada, Nay., México | -105.2055 | 22.122
NAY200201710793 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY200201710795 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY200201708549 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cto. Julian Gascon Mercado 11, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México | -104.8747 | 21.4844
NAY200201708566 | Nayarit | Compostela | Crucero Del Capomo | México 200, Higuera, Nay., México | -105.1715 | 21.1192
NAY200201713142 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av México Nte 38, Versalles Sur, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8933 | 21.508
NAY200201707970 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | San Juan de Abajo, Nay., México | -105.1899 | 20.8154
NAY200201707978 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Zacualpan, Nay., México | -105.1658 | 21.2457
NAY200201708001 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708007 | Nayarit | Xalisco | Testerazo | Testerazo, Nay., México | -104.8936 | 21.4024
NAY200201708011 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | El Aguacate, Nay., México | -104.8342 | 21.6158
NAY200201710783 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY200201708013 | Nayarit | Compostela | Chacala | Chacala, Nay., México | -105.2268 | 21.1687
NAY200201711312 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nayarit, México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708185 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708188 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201708224 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200201710690 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Plaza Benito Juarez, Av. Hidalgo Nte., Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.9 | 21.4443
NAY200201710789 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY190201559400 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Vado Del Cora (Estación Pani) | José María Pino Suárez, Nayarit, México | -105.0024 | 21.7428
NAY190401698628 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Ignacio Allende 134, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8906 | 21.5074
NAY190101514301 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190201521651 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE HIDALGO PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO PUBLICO | -105.095 | 21.4828
NAY190401602102 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AVENIDA LAS ROSAS 23 INTERIOR SN COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NATALIO VAZQUEZ Y CALLE CRISANTEMO, EL BENEFICIARIO DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA HASTA LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA PEGADO AL CERR | -104.9012 | 21.4783
NAY190401602171 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMAS BONITAS 19 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PARA INGRESAR A LA COLONIA DEBE UNO ENTRAR POR LA AV. LOS METATES A UNA CUADRA ANTES DE | -104.874 | 21.506
NAY190401698620 | Nayarit | San Blas | Santa Cruz De Miramar | 3 de Mayo 14, Nayarit, México | -105.1979 | 21.4325
NAY200201711349 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY180301326268 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY180401474532 | Administración directa | 60174 |  | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 30035.65 | 30035.65
NAY190201521647 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201520317 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190201520396 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-01-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 470029.05 | 470029.05
NAY190201523901 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2019 | MOISES RODRIGUEZ CARLOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 488833.36 | 488833.36
NAY190201525339 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190201559408 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-016 | 360 WHOLE SERVICE SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1380655.32 | 1380655.32
NAY190201559436 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-005 | HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 382263.15 | 382263.15
NAY190201559462 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-012 | FERNANDO SOTO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 488866.47 | 488866.47
NAY190201559481 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-031 | ARQ. AXEL GUERRERO GUTIERREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 856382.95 | 856382.95
NAY190201559514 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-008 | RAUL ROSAS OREGEL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 367762.44 | 367762.44
NAY190201559469 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-028 | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 469775.06 | 469775.06
NAY190201559466 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-026 | ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV ING. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1588492.61 | 1588492.61
NAY190201559491 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-015 | EDUARDO ESTRADA AGUILAR | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1023101.6 | 1023101.6
NAY190201558943 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-006 | RUMARTIN S DE RL DE CV MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3123766 | 3123766.0
NAY190201559329 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-014 | ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1387866.25 | 1387866.25
NAY190201559338 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-006 | ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 939974.53 | 939974.53
NAY190201559382 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-003 | ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 712817.78 | 712817.78
NAY190201559507 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-048 | ING. RAMIRO DE LEON MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7139922.53 | 7139922.53
NAY190201559402 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-004 | ING. FERNANDO SOTO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 795951.21 | 795951.21
NAY190201559497 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-030 | ARQ. JOSE ARNULFO RIVERA MURILLO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1063719.28 | 1063719.61
NAY190201559510 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-042 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2050390.28 | 2050390.28
NAY190201559283 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-009 | ING. RAFAEL RIVAS CONTRERAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 904825.01 | 904825.01
NAY190201559290 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-010 | ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 213348.13 | 213348.13
NAY190301575028 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-029 | PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT SA DE CV ALEJANDRO SOLIS PALOMINO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 654959.97 | 654959.97
NAY190301574874 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-021 | ARQ. FRANCISCO LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7701278.48 | 7701278.48
NAY190301574898 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-022 | CONTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE SA DE CV ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1007636 | 1007636.0
NAY190301574950 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-024 | LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA AL INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1068372.01 | 1068372.01
NAY190301574988 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-044 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL S.A. DE C.V. ING. RAFAEL MONROY HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3264714.53 | 3264714.53
NAY190301575043 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-011 | ARQ. LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 879849.04 | 879849.04
NAY190401600354 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E8 | YURI LARIOSNILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 106301.16 | 106301.16
NAY190401600623 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-014 | INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA S DE RL DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1027309.48 | 1027309.48
NAY190401578155 | Adquisiciones | I.T.O.IPROVINAY-002/2019 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 185599.28 | 185599.28
NAY190401578227 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-20-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 889151.02 | 889151.02
NAY190401579561 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-16-2019 | INVERSION Y CONSTRUCCION C Y S, ESTRATEGICA, S. A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2244725.6 | 2244725.6
NAY190401577928 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401577934 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579058 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401579371 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579377 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401578000 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401579144 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401578233 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401579164 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401579814 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401578246 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401579828 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401578441 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579856 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401579872 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401577769 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1841288.4 | 1841288.4
NAY190401577770 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2019 | OMAR HUMBERTO GONZALEZ URIBE | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 784605.5 | 784605.5
NAY190401577773 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2019 | CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613239.6 | 613239.6
NAY190401577774 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-10-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 314463.2 | 314463.2
NAY190401578418 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401578433 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401578538 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579282 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579367 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401578147 | Adquisiciones | I.T.O.IPROVINAY-002/2019 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 185599.28 | 185599.28
NAY190401578151 | Adquisiciones | I.T.O.IPROVINAY-002/2019 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 185599.28 | 185599.28
NAY190401586223 | Obra | NAY-SIXLI-FISE-FISM-026-19 | CARLOS GARCIA NUÑEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2510803.55 | 2510803.55
NAY190401606761 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401606811 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401605346 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401606942 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401604099 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401605714 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401605726 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401603553 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-20-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 889151.02 | 889151.02
NAY190401603560 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-20-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 889151.02 | 889151.02
NAY190401603601 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401602176 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401603610 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401606796 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401605390 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401645995 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E9 | 58749.27 | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 58749.27 | 58749.27
NAY190401646061 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 61704.24 | 61704.24
NAY190401645703 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 41797.57 | 41797.57
NAY190401648181 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 35097.82 | 35097.82
NAY190401645886 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 108441.03 | 108441.03
NAY190401647517 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32833.45 | 32833.45
NAY190401647596 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 46985.8 | 46985.8
NAY190401649255 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 67365.18 | 67365.18
NAY190401648540 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B8 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39060.48 | 39060.48
NAY190401651341 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 33965.64 | 33965.64
NAY190401649710 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 58590.72 | 58590.72
NAY190401651631 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B7 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32267.35 | 32267.35
NAY190401649173 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B10 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 65100.8 | 65100.8
NAY190401648345 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39626.57 | 39626.57
NAY190401649207 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35D | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 22643.76 | 22643.76
NAY190401666344 | Obra | 19/FISM17087-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 446034 | 446034.0
NAY190401668477 | Obra | 19/FISM17081-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 122774 | 122774.0
NAY190401668499 | Obra | 19/FISM17083-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 575119 | 575119.0
NAY190401666359 | Obra | 19/FISM17086-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 206789 | 206789.0
NAY190401668533 | Obra | 19/FISM17082-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 460401 | 460401.0
NAY190401666375 | Obra | 19/FISM17084-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 78702 | 78702.0
NAY190401666390 | Obra | 19/FISM17085-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 110183 | 110183.0
NAY190401666408 | Obra | 19/FISM17079-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 153467 | 153467.0
NAY190401668271 | Obra | 19/FISM17080-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 153467 | 153467.0
NAY190401697401 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-061 | LIC. EDER ALFONSO SANDOVAL MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1327684.84 | 1327684.84
NAY190401698139 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-016 | OSCAR ALBERTO LEON GUTIERREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 556841.12 | 556841.12
NAY190401694089 | Obra | 918020999-043-19 | CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 32639888.33 | 3.263988833E7
NAY190401697420 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-007 | HOSMARA MARIANE SARAHID LOPEZ RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 188526.67 | 188526.67
NAY190401697469 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-025 | MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1274444.51 | 1274444.51
NAY190401698257 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-060 | BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2063941.69 | 2063941.69
NAY190401698279 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-049 | ARQ. LUZ MARIA MENDOZA SILVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1811871.02 | 1811871.02
NAY190401698306 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-055 | MEDIA LUNA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1280426.55 | 1280426.55
NAY190401695688 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-066 | ING. FERNANDO CAMBEROS IBARRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1512287.52 | 1522135.34
NAY190401695715 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-052 | EDIFICACION Y CAMINOS ALPE SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1492321.9 | 1492321.9
NAY190401695918 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-013- | INFRAESTRUCTURA JAXA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 831718.23 | 831718.23
NAY190401695897 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-025 | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 465687 | 465687.0
NAY190401695932 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-058 | GRUPO CONSTRUCTOR TEPIC SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1199436.73 | 1199436.73
NAY190401695935 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-053 | SUPERCATE SA DE CV ING. JORGE DE JESUS HERNADEZ SANTIAGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTUR FISICA EDUCATIVA | 1310465.7 | 1310465.7
NAY190401697896 | Adquisiciones | AA-818017996-E20-2019 | GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1145071.75 | 1145071.76
NAY190401698615 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-019 | VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2984544.05 | 2984544.05
NAY190401698632 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-071 | VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2568354.75 | 2568354.75
NAY190401695849 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-054 | ARQ. SERGIO VILLASEÑOR BECERRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1518520.63 | 1518520.63
NAY190401695856 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-039 | CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2966801.88 | 2966801.88
NAY190401695907 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-020 | LIC. JESUS NICOLAS DIAZ RODRIGUEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 753650.98 | 753650.98
NAY190401695923 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-040 | MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3955537.35 | 3955537.35
NAY190401697610 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-041 | ARQ. SONIA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1075997.01 | 1075997.01
NAY190401698626 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-067 | COMERCIAL DE LONAS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1299805 | 1299805.0
NAY190401698639 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-063 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1417353.42 | 1417353.42
NAY190401692967 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-045 | HERNOS SERVICIOS & CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1285543.91 | 1285543.91
NAY190401698153 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 612018.35 | 612018.35
NAY190401698202 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-021 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 335464.25 | 335464.25
NAY190401698209 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-051 | ALAN JAVIER PARRA VALENCIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1489026.68 | 1489026.68
NAY190401695700 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-024 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 349721.95 | 349721.95
NAY190401698300 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-029 | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFARAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 381107.14 | 381107.14
NAY190401691565 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-034 | FERNANDO SOTO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 253373.15 | 259147.69
NAY190401691586 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-039 | ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 949628.64 | 949628.64
NAY190401691580 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-026 | ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 845629 | 845629.0
NAY190401691593 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-019 | ING. JOSE ANTONIO VILLARREAL RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 814403.44 | 814403.44
NAY200101702019 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-002 | ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 195390.17 | 195390.17
NAY200101703659 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-2 | GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2233782.99 | 2233782.99
NAY200101703659 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-3 | C. LILIANA VERONICA HERNANDEZ MAGALLANES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1550836.48 | 1550836.48
NAY200101703659 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-1 | OPERADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SANGANGUEY SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2125497.02 | 2125497.02
NAY200101702615 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-033 | ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 363677.92 | 363677.92
NAY200101701986 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-LP-003-CM-01 | SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 12471768.97 | 1.268572356E7
NAY200101702017 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-003 | ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1137035.48 | 1137035.48
NAY200101703671 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-006 | GEORGINA RODRIGUEZ VILLELA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2998600 | 2998600.0
NAY200101704367 | Obra | DGIUV-LO-918004999-E5-2019 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11803433.2 | 1.18034332E7
NAY200101702515 | Obra | MT-DGOPM-F4-2020-01 | REVESTIMIENTO, INGENIERIA, COSTRUCCION,ASESORIA, S.A. DE CV | municipio de tepic nayarit a | 3979559.28 | 3979559.28
NAY200101703675 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007-1 | GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201140 | 201140.0
NAY200101703675 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007 | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS DE NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1686620.29 | 1686620.29
NAY200101702619 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-068 | ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1631715.03 | 1640512.15
NAY200201707963 | Obra | 918020999-001-20 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERAL S. DE R. L. DE C .V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3469147.04 | 3469147.04
NAY200201711327 | Obra | CEA-AAL EMERGENTE-001-2020-AD | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2071425.98 | 2071425.98
NAY200201707982 | Obra | 918020999-002-20 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4208236.6 | 4208236.6
NAY200201707989 | Obra | 918020999-004-20 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R. L. DE C. V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 986463.2 | 986463.2
NAY200201708004 | Obra | 918020999-009-20 | INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 813358 | 813358.0
NAY200201708010 | Obra | 918020999-006-20-B | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 347931.92 | 347931.92
NAY200201708179 | Obra | 918020999-007-20-B | AJ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 353607.31 | 353607.31
NAY200201708182 | Obra | 918020999-007-20-A | AJ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 397651.64 | 397651.64
NAY200201708228 | Obra | CEA-AAL EMERGENTE-001-2020-AD | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2071425.98 | 2071425.98
NAY200201707970 | Obra | 918020999-005-20 | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1978808.28 | 1978808.28
NAY200201707978 | Obra | 918020999-003-20 | DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHOA, S. DE R. L. MI. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1917660.32 | 1917660.32
NAY200201708013 | Obra | 918020999-006-20-A | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 498942.89 | 498942.89
NAY200201710789 | Adquisiciones | AA-818017996-E6-2020 | GERARDO BANDA RAMIREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 421793.03 | 421793.03
NAY200201710789 | Adquisiciones | AA-818017996-E7-2020 | CARLOS FRANCISCO CRESPO PEÑA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 232524.32 | 232524.32
NAY200201710789 | Adquisiciones | AA-818017996-E8-2020 | ROBERTO RIVERA MEZA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 71772.96 | 71772.96
NAY190201559400 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-018 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1217564.48 | 1217564.48
NAY190401698628 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-AD-027 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 529777.67 | 529777.67
NAY190201521651 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190401602102 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401602171 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401698620 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-050 | TYC DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1370216.88 | 1370216.88

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY17170401050708 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 89.12 | 89.12
NAY18180201140101 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 81.28 | 81.28
NAY17170401050608 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 99.96 | 99.96
NAY17170401050588 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 99.94 | 99.94
NAY16170300969397 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301326268 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190101513779 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.53 | 99.53
NAY190101516598 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 76 | 76
NAY190101514294 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 94.15 | 94.15
NAY180401474532 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201521647 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190201520317 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190201520396 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
NAY190201523901 | 2020 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
NAY190201525339 | 2020 | 2 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
NAY190201566587 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.47 | 99.47
NAY190201559408 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559436 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559462 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559481 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559514 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566463 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.75 | 99.75
NAY190201566479 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.87 | 99.87
NAY190201566634 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.11 | 99.11
NAY190201566673 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 98.93 | 98.93
NAY190201566070 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 83.8 | 83.8
NAY190201559469 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566352 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NAY190201566544 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
NAY190201566686 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.5 | 99.5
NAY190201559466 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559491 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566619 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.95 | 99.95
NAY190201566652 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
NAY190201563351 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 92.72 | 92.72
NAY190201563366 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.1 | 99.1
NAY190201563402 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.35 | 99.35
NAY190201558943 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559329 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559338 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559382 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559402 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559497 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559510 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201563277 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 92.86 | 92.86
NAY190201563340 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.42 | 99.42
NAY190201559283 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559290 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301575028 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576243 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 51.42 | 51.42
NAY190301576287 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 93.3 | 93.3
NAY190301574874 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574898 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574950 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574988 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576081 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491 | 1491 | 100
NAY190301573083 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 92.55 | 92.55
NAY190301574581 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 98.74 | 98.74
NAY190301576227 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 29.71 | 29.71
NAY190301574617 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 98.74 | 98.74
NAY190301573071 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 98.12 | 98.12
NAY190301575043 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401600354 | 2020 | 2 | Otros | 18 | 18.4 | 18.4 | 100
NAY190401600623 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401578155 | 2020 | 2 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
NAY190401578227 | 2020 | 2 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
NAY190401579561 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 593.06 | 593.06 | 593.06 | 100
NAY190401577928 | 2020 | 2 | Otros | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 100
NAY190401577934 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190401579058 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401579371 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY190401579377 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY190401578000 | 2020 | 2 | Otros | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 100
NAY190401579144 | 2020 | 2 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NAY190401578233 | 2020 | 2 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
NAY190401579164 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401579814 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190401578246 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401579828 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401578441 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401579856 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190401579872 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401577769 | 2020 | 2 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
NAY190401577770 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 525 | 100
NAY190401577773 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190401577774 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
NAY190401578418 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401578433 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401578538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
NAY190401579282 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
NAY190401579367 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
NAY190401578147 | 2020 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190401578151 | 2020 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190401586223 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401606761 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401606811 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190401605346 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401606942 | 2020 | 2 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
NAY190401604099 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190401605714 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
NAY190401605726 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
NAY200101699837 | 2020 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0.3 | 10
NAY190401603553 | 2020 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401603560 | 2020 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
NAY190401603601 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401602176 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401603610 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401606796 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190401605390 | 2020 | 2 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
NAY190401645995 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
NAY190401646061 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 10.9 | 10.9 | 100
NAY190401645703 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 7.1 | 7.1 | 100
NAY190401648181 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 6.2 | 6.2 | 100
NAY190401645886 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 18.4 | 18.4 | 100
NAY190401647517 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 5.8 | 5.8 | 100
NAY190401647596 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 8.3 | 8.3 | 100
NAY190401649255 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 11.9 | 11.9 | 100
NAY190401648540 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401651341 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401649710 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 10.35 | 10.35 | 100
NAY190401651631 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401649173 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401648345 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
NAY190401649207 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
NAY190401666344 | 2020 | 2 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
NAY190401668477 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401668499 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190401666359 | 2020 | 2 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
NAY190401668533 | 2020 | 2 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
NAY190401666375 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY190401666390 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 252 | 147 | 147 | 100
NAY190401666408 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401668271 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401697401 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698139 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401694089 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697420 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697469 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698257 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698279 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698306 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695688 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695715 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695918 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695897 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695932 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695935 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697896 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.39 | 39
NAY190401698615 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698632 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695849 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695856 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695907 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695923 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697610 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698626 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698639 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401692967 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698153 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698202 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695700 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698300 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401691565 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401691586 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401691580 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401691593 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101704600 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101700677 | 2020 | 2 | Aula | 11 | 11 | 0 | 0
NAY200101702557 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1000 | 0 | 0 | 0
NAY200101702019 | 2020 | 2 | Luminaria | 345 | 345 | 345 | 100
NAY200101703659 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702615 | 2020 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NAY200101700707 | 2020 | 2 | Aula | 13 | 13 | 0 | 0
NAY200101704603 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.28 | 28
NAY200101701986 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
NAY200101702011 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101702017 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703223 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703226 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703230 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY200101703671 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700649 | 2020 | 2 | Aula | 9 | 9 | 3 | 33.3333
NAY200101700650 | 2020 | 2 | Aula | 6 | 6 | 1 | 16.6667
NAY200101704367 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2365 | 2365 | 2365 | 100
NAY200101700652 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY200101702008 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY200101702515 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 25254.53 | 25254.53 | 25254.53 | 100
NAY200101703675 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703219 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702619 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703197 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703212 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101700651 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101700678 | 2020 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
NAY200101700679 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY200201710528 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201707963 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201711327 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200201713106 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201707982 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201707989 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201707996 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
NAY200201708004 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708010 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201710652 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201710670 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708179 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708182 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708195 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708197 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708203 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708208 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.09 | 9
NAY200201708218 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201710710 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 632.47 | 632.47 | 0 | 0
NAY200201711361 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 0 | 0
NAY200201708228 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200201708241 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201710793 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201710795 | 2020 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
NAY200201708549 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2847.39 | 2847.39 | 0 | 0
NAY200201708566 | 2020 | 2 | Metros lineales | 7740 | 7740 | 0 | 0
NAY200201713142 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201707970 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201707978 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708001 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708007 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708011 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201710783 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708013 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201711312 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708185 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708188 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201708224 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200201710690 | 2020 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
NAY200201710789 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
NAY190201559400 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698628 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101514301 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.01 | 99.01
NAY190201521651 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401602102 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401602171 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190401698620 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200201711349 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".