## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | PUE14150200530740 | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-07-30 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2828306.2 | 2828306.2 | 2828306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {553942/proyecto_PROCESO, 553942/proyecto_FIN, 553942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE18180201140777 | Proyecto de inversión | 8644452.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:8330592.62}} | Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-01 |  | 8330592.62 | 8330592.62 | 2784046.59 | 2784046.59 | 2784046.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150400591033 | Proyecto de inversión | 8737995 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8737995.0, modificado:7728907.74}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chiautla De Tapia. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151383 | N | 0 | 0 | 19037 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.602781, lat:18.299651}} | 2016-01-05 |  | 7728907.74 | 7728907.74 | 7715582.05 | 7715582.05 | 7715582.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-317/2015-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS ARCURIEL, convocante:CAPCEE, monto:7728907.75, importe_modificado:7728907.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {661356/proyecto_PROCESO, 661356/proyecto_INICIO, 661356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE11150200530378 | Proyecto de inversión | 1399794 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.0, modificado:1389855.5}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-21 |  | 1389855.5 | 1389855.5 | 1389639.6 | 1389639.6 | 1389639.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200527936 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8997001.4}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 8997001.4 | 8997001.4 | 8994424.98 | 8994424.98 | 8994424.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-077/2015-FED, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA , S.A. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:8997001.4, importe_modificado:8997001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {550296/proyecto_PROCESO, 550296/proyecto_INICIO, 550296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200531007 | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA., lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554267/proyecto_INICIO, 554267/proyecto_PROCESO, 554267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200527975 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:4.512505744E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 45125057.44 | 45125057.44 | 45035447.55 | 45035447.55 | 45035447.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-081/2015-FED, contratista:GRUPO BERT S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4.512505745E7, importe_modificado:4.512505744E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} | {550346/proyecto_INICIO, 550346/proyecto_FIN, 550346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE15150200528148 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.168352885E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 11683528.85 | 11683528.85 | 11683064.72 | 11683064.72 | 11683064.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3110.68}} | {550568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200517482 | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150425 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:cobertura Municipal, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537579/proyecto_INICIO, 537579/proyecto_PROCESO, 537579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200528075 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.246832472E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 22468324.72 | 22468324.72 | 22467432.07 | 22467432.07 | 22467432.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3110.68}} | {550476/proyecto_INICIO, 550476/proyecto_FIN, 550476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200527844 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9929000.28}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-30 |  | 9929000.28 | 9929000.28 | 9926435.47 | 9926435.47 | 9926435.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-083/2015-FED, contratista:CONSTRU-EDIFICACIONES VIBOSA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9929000.28, importe_modificado:9929000.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {550176/proyecto_INICIO, 550176/proyecto_PROCESO, 550176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200531037 | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-30 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2817947.4 | 2817947.4 | 2817947.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554305/proyecto_INICIO, 554305/proyecto_PROCESO, 554305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE15150300571320 | Proyecto de inversión | 198405778.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.984057789E8, modificado:1.958981809E8}} | Continuación Del Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril - Cholula En Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20150575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2015-09-30 |  | 195898180.88 | 195898180.88 | 195898180.88 | 195898180.88 | 195898180.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3F069/SIT-20150750, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2228258.24, importe_modificado:2228258.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {637739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE17170200887031 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer En Palmar De Bravo | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO | 20170228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Calle 12 Norte,203,,,Palmar de Bravo,Puebla,México, lon:-97.5406531, lat:18.8345971}} | 2017-05-03 |  | 1482541 | 1482541 | 1482541 | 1482541 | 1482541 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MPB.FTLC-001/17, contratista:MAZVAR OBRAS Y CAMINOS S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA, monto:1482540.2, importe_modificado:1482540.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {997748/proyecto_PROCESO, 997748/proyecto_INICIO, 997748/proyecto_PROCESO, 997748/proyecto_FIN, 997748/proyecto_INICIO, 997748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200530252 | Proyecto de inversión | 20188368.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01883688E7, modificado:1.822002604E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-21 | 2017-07-01 | 18220026.04 | 18220026.04 | 18182221.01 | 18182221.01 | 18182221.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200528005 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.249999972E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3361.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-07-30 |  | 22499999.72 | 22499999.72 | 22490644.77 | 22490644.77 | 22490644.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2015-FED, contratista:C. ARACELI HERNANDEZ CASTRO, convocante:CAPCEE, monto:2.249999972E7, importe_modificado:2.249999972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3361.7}} | {550383/proyecto_PROCESO, 550383/proyecto_INICIO, 550383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE00160300789536 | Proyecto de inversión | 2372708.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660895.84, modificado:1660895.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:355906.25, modificado:355906.25}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355906.25, modificado:355906.25}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable Atzomiaxtla Tacopan - 324799 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 324799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE AHUATLAN BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-97.42881086, lat:19.83637206}} | 2016-08-26 | 2016-12-26 | 2372708.33 | 2372708.33 | 2372708.33 | 2372708.33 | 2372708.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3F053/SIT-20160391, contratista:CONSTRUCTORA INARI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2372708.34, importe_modificado:2372708.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {893664/proyecto_FIN, 893664/proyecto_PROCESO, 893664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE17180101076088 | Proyecto de inversión | 8653846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8653846.15, modificado:8647833.54}} | Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 185 Clave 21dta0002u, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-032-18 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.578353, lat:18.519365}} | 2018-02-26 |  | 8647833.54 | 8647833.54 | 6868544.64 | 6868544.64 | 6868544.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200529993 | Proyecto de inversión | 23109796.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.310979657E7, modificado:2.085661796E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 | 2017-07-01 | 20856617.96 | 20856617.96 | 20816397.79 | 20816397.79 | 20816397.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200528105 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9971183.18}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-07-30 |  | 9971183.18 | 9971183.18 | 9969271.11 | 9969271.11 | 9969271.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-082-2015-FED, contratista:EDIFICACIONES DINÀMICAS Y HOLÌSTICAS, S.A DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9971183.19, importe_modificado:9971183.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {550512/proyecto_PROCESO, 550512/proyecto_FIN, 550512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200515320 | Adquisición | 580151.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150424 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Cobertura Municipal, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 580151.53 | 580151.53 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {534881/proyecto_INICIO, 534881/proyecto_PROCESO, 534881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE12150200514696 | Adquisición | 570117.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150423 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 570117.51 | 570117.51 | 336791.5 | 336791.5 | 336791.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {534083/proyecto_INICIO, 534083/proyecto_FIN, 534083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE09130300221643 | Proyecto de inversión | 136323534.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363235342E8, modificado:1.363235342E8}} | Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20100038 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-97.8062004, lat:19.8159749}} | 2010-03-08 |  | 136323534.2 | 136323534.2 | 134240489.33 | 134240489.33 | 134240489.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/SEDUOP-20100038, contratista:CONSTRUCTORES MALINALLI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1.363235342E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_FIN, 223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200530853 | Proyecto de inversión | 570117.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 570117.51 | 570117.51 | 336791.5 | 336791.5 | 336791.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554072/proyecto_INICIO, 554072/proyecto_PROCESO, 554072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150300574857 | Proyecto de inversión | 40819057.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.081905765E7, modificado:4.081905765E7}} | Equipamiento Integral Para La Dirección General De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 20150875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-30 |  | 40819057.65 | 40819057.65 | 40783219.05 | 40783219.05 | 40783219.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/157/2016, contratista:TOTALSYSTEMS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:3559520.0, importe_modificado:3559520.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/201/2016 BIS, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:975328.0, importe_modificado:975328.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/849/2015, contratista:SOLICIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:846757.97, importe_modificado:846757.97}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/007/2016, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1326886.28, importe_modificado:1326886.28}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/008/2016, contratista:TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:127182.4, importe_modificado:127182.4}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/016/2016, contratista:XP SENTRICENE, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:6.11617946E7, importe_modificado:6.11617946E7}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117 TER/2016, contratista:LABEQUIM, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1091732.02, importe_modificado:1091732.02}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/201/2016, contratista:MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:516571.2, importe_modificado:516571.2}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/021/2016, contratista:SOLUCIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1094363.72, importe_modificado:1094363.72}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/022/2016, contratista:CRIMA LAB, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:363312.0, importe_modificado:363312.0}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/023/2016, contratista:DENOMINADA LABEQUIM, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117/2016, contratista:SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:8965222.4, importe_modificado:8965222.4}, ctto13: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117 BIS/2016, contratista:PUBLI PRMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:2011670.84, importe_modificado:2011670.84}, ctto14: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/021/2017, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1085418.26, importe_modificado:1085418.26}, ctto15: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/844/2015, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1185887.72, importe_modificado:1185887.72}, ctto16: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/006/2016, contratista:MEGACENTRO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:19240.92, importe_modificado:19240.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {641837/proyecto_FIN, 641837/proyecto_PROCESO, 641837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200530701 | Proyecto de inversión | 20556486.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.055648687E7, modificado:2.055648686E7}} | Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 20150421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 20556486.86 | 20556486.86 | 20497664 | 20497664 | 20497664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {553899/proyecto_FIN, 553899/proyecto_PROCESO, 553899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE16160200699329 | Proyecto de inversión | 2294752.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835801.61, modificado:1835801.61}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229475.2, modificado:229475.2}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:229475.2, modificado:425797.18}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 81849 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:11449.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:36, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA SAN ANTONIO, 75093 SAN ANTONIO, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL RANCHO SAN ANTONIO ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-97.05904752, lat:19.2259964}} | 2016-07-08 | 2017-01-06 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-20160100, contratista:ADVENTURE ASESORES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:385300.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11449.19}} | {800896/proyecto_INICIO, 800896/proyecto_PROCESO, 800896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200516687 | Adquisición | 20556486.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.055648686E7, modificado:2.055648686E7}} | Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150421 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Cobertura municipal, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 20556486.86 | 20556486.86 | 20497664 | 20497664 | 20497664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {536579/proyecto_INICIO, 536579/proyecto_FIN, 536579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200528278 | Proyecto de inversión | 4701834.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701834.63, modificado:4243411.16}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 4243411.16 | 4243411.16 | 4235410.85 | 4235410.85 | 4235410.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150400591021 | Proyecto de inversión | 5839946.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5839946.64, modificado:5328125.6}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Temprana (Uat) Y Unidad De Investigación Criminal (Uic) En Zacatlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151382 | N | 0 | 0 | 76296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:838.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2016-01-05 |  | 5328125.6 | 5328125.6 | 5318939.8 | 5318939.8 | 5318939.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-316/2015-FED, contratista:MCL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5328125.61, importe_modificado:5328125.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.3}} | {661343/proyecto_INICIO, 661343/proyecto_FIN, 661343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE15150200515000 | Proyecto de inversión | 2911364.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911364.85, modificado:2823409.08}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcuautla, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1267.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:-, lon:-97.939626, lat:20.094768}} | 2015-04-07 | 2015-06-01 | 2823409.08 | 2534796.17 | 2534796.17 | 2534796.17 | 2534796.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1267.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE00160200699341 | Proyecto de inversión | 8081710.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7273539.39, modificado:7164313.28}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:808171.04, modificado:796034.81}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ec Carretera La Mesa Mecapalapa El Zapote Las Flores Loma Bonita La Sabana Ejido Agua - 166145 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 166145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO KILOMETRO 3+700 LA SABANA - AL KILÓMETRO 5+300 AGUA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 33 PUEBLO AGUA LINDA, 73028 AGUA LINDA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO LA SABANA Y CAMINO AGUA LINDA, CAMINO LAS FLORES LA MODERNIZACIÓN DEL CAMIN, lon:-97.86577451, lat:20.57902459}} | 2016-07-06 | 2016-12-30 | 7960348.08 | 7960348.08 | 7960348.08 | 7960348.08 | 7960348.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIT-20160085, contratista:DICOVIT S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7960348.09, importe_modificado:7960348.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {800908/proyecto_PROCESO, 800908/proyecto_FIN, 800908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE16160300787416 | Proyecto de inversión | 947777.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663444.51, modificado:633589.47}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:284333.36, modificado:271538.35}} | Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 252444 | N | 0 | 0 | 7161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS PUEBLO SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUÍLES SERDÁN Y CALLE GUADALUPE HIDALGO, CALLE NICOLÁS BR, lon:-98.45536695, lat:19.10175483}} | 2016-10-26 | 2018-04-25 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3E010/SIT-20161137, contratista:CORTES, CORRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:905127.82, importe_modificado:905127.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {891544/proyecto_INICIO, 891544/proyecto_FIN, 891544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE16160300787629 | Proyecto de inversión | 3858222.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578733.37, modificado:471457.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:578733.37, modificado:386064.12}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700755.73, modificado:368401.92}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Municipio De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 323418 | N | 0 | 0 | 13909 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4672.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:CALLE DOS PONIENTE COLONIA SANTIAGO MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CAL, lon:-97.44729998, lat:18.55211746}} | 2016-08-19 | 2016-12-01 | 839859.68 | 839859.68 | 839859.68 | 839859.68 | 839859.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.692040934E7, importe_modificado:6.692040934E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4672.92}} | {891757/proyecto_INICIO, 891757/proyecto_PROCESO, 891757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE18180201140792 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:863729.52}} | Proyecto Integral Para La Ampliación Y Remodelación De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense Del Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SIMT | 20181143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-01 |  | 863729.51 | 863729.51 | 863729.51 | 863729.51 | 863729.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200530975 | Proyecto de inversión | 580151.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-07-30 |  | 580151.53 | 580151.53 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554221/proyecto_PROCESO, 554221/proyecto_INICIO, 554221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE16160400819958 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1903846.16}} | Mejoramiento En La Escuela Mecapalapa, Clave 21ebh0214z, Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:-, lon:-97.939166, lat:20.523055}} | 2016-10-24 |  | 1903846.16 | 1903846.16 | 571153.85 | 571153.85 | 571153.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-391/2016-FED, contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1903846.16, importe_modificado:1903846.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {925523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE17170300966267 | Proyecto de inversión | 1024525.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024525.2, modificado:1024525.2}} | Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Localidad De San Pedro Ocotlán | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:474.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:-, lon:-98.474444, lat:18.148055}} | 2017-10-17 |  | 1024525.2 | 1023409.77 | 1023409.77 | 1023409.77 | 1023409.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHILA-R23-50004/2017, contratista:IBAAN OLGUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1023409.77, importe_modificado:1023409.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.72}} | {1100451/proyecto_PROCESO, 1100451/proyecto_INICIO, 1100451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue ejecutada por la administración 2014-2018, y se reporta de acuerdo a las cifras dejadas por dicha administración., trimestre:2.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE11150200528223 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5398200.84}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 5398200.84 | 5398200.84 | 5396654.98 | 5396654.98 | 5396654.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150400590971 | Proyecto de inversión | 5957925.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5957925.36, modificado:5362530.89}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Temprana (Uat) Y Unidad De Investigación Criminal (Uic) En Izúcar De Matamoros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151381 | N | 0 | 0 | 72799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2016-01-11 |  | 5362530.89 | 5362530.89 | 5361592.3 | 5361592.3 | 5361592.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-315-2015-FED, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5362530.89, importe_modificado:5362530.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.46}} | {661289/proyecto_INICIO, 661289/proyecto_FIN, 661289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE17170401047342 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:735547.16}} | Mejoramiento En El Bachillerato Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 21ebh0340x, En El Municipio De Camocuautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-147-17 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:-, lon:-97.751948, lat:20.037217}} | 2017-10-26 |  | 735547.16 | 735547.16 | 663463.21 | 663463.21 | 663463.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400856 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998469.72}} | AMPLIACIÓN DE LA CURVA DE LA CALLE PERIFERICO A IXCAQUIXTLA A LA ALTURA DEL CBTA DEL KM 4.5 AL KM 5 DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20181690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Torres, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04008245, lat:18.21736704}} | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 998469.72 | 998469.72 | 998469.71 | 998469.71 | 998469.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF016/SIMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {1400856/proyecto_INICIO, 1400856/proyecto_PROCESO, 1400856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400336 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ANTONIO GARFIAS CLAVE 21EBH0111D, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-332-18 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Balbuena Lomas De Tejaluca 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.4342, lat:18.9088}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 243255.56 | 243255.56 | 243255.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400337 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA BENEM?RITO DE LAS AM?RICAS CLAVE 21DSN0003H, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-333-18 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.437246, lat:18.895612}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 287108.87 | 287108.87 | 287108.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190101509544 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MADERO Y ALTAVISTA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO COHUECAN PUEBLA - 17706 | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 17706 | S | 66 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LOS REYES TEOLCO, 74520 LOS REYES TEOLCO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ALTAVISTA, CALLE HIDALGO EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.69671832, lat:18.73757442}} | 2019-03-28 | 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA SE VALIDO EN EL RFT CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201557497 CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO., trimestre:2.0, usuario:rafaelperezp, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400348 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MACUIXOCHITL CLAVE 21EJN0130L, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-344-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Rio Panuco Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.422921, lat:18.915565}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 287108.87 | 287108.87 | 287108.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400470 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:429277.23}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NEZAHUALC?YOTL CLAVE 21DJN2357E, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-466-18 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Bernabe Temoxtitla, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.330833, lat:18.997222}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 429277.23 | 429277.23 | 164587.04 | 164587.04 | 164587.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190101509650 | Proyecto de inversión | 814582 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814582.0, modificado:814582.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO COHUECAN PUEBLA - 17916 | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN PUEBLA | 17916 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.02, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN FRANCISCO TEPANGO, 74522 SAN FRANCISCO TEPANGO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ESPERANZA, CALLE ESPERANZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.70046215, lat:18.84059674}} | 2019-03-30 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-AASDCLSFTCP-001/2019, contratista:ENLACES TERRESTRES DEL CENTRO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA, monto:813404.66, importe_modificado:813404.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509650/proyecto_INICIO, 1509650/proyecto_FIN, 1509650/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA SE VALIDO EN EL RFT CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201557462 CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO., trimestre:2.0, usuario:rafaelperezp, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400474 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283724.34}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO CAMACHO CLAVE 21ETV0533U, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-470-18 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle C.Mercedes Cruz Valderrabano Ninguno 0, San Bernardino Chalchihuapan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.339348, lat:18.977432}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 283724.34 | 283724.34 | 212291.06 | 212291.06 | 212291.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301379845 | Proyecto de inversión | 11411107.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14111073E7, modificado:1.14111073E7}} | Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico 2018 F-301502 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 20 Ote 1416, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México, lon:-98.18532139, lat:19.04687852}} | 2018-04-13 | 2018-12-31 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400281 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1678111.33}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLOT'SI CLAVE 21DJN2308W, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JU?REZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-277-18 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:Calle 3 Norte Ninguno 0, San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla , lon:-97.604444, lat:18.673611}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1678111.33 | 1678111.33 | 1525622.64 | 1525622.64 | 1525622.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400939 | Proyecto de inversión | 267764858.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.939141191E7, modificado:7.931197481E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8837344648E8, modificado:1.8818496462E8}} | PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA: INFRAESTRUCTURA URBANA CONSISTENTE EN PARADEROS, TERMINALES (VALSEQUILLO-CAPU), SEMAFORIZACIÓN HORIZONTAL, ADECUACIONES VIALES Y AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU (VALSEQUILLO) EN EL CORREDOR 3 VALSEQUILLO - CAPU | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILILDAD Y TRANSPORTES | 20180730 | S | 717030 | 717032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Capitan Carlos Camacho E - Internacional, San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.19253922, lat:18.97285732}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvrd Nte 4228 A, Ex-Rancho Colorado, 72050 Puebla, Pue., México, lon:-98.2039547, lat:19.07306928}} | 2018-07-13 | 2018-11-09 | 267496939.43 | 267496939.43 | 267326677.2 | 267326677.2 | 267326677.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN006/SIMT-20180730, contratista:DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.374909697E8, importe_modificado:4.374909697E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1400939/proyecto_INICIO, 1400939/proyecto_FIN, 1400939/proyecto_PROCESO, 1400939/proyecto_FIN, 1400939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190101509955 | Proyecto de inversión | 410258.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410258.2, modificado:712737.26}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPALA - 18497 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZACAPALA | 18497 | S | 577 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO ZACAPALA, 74680 ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y CALLE PRINCIPAL, SE DIO MANTENIMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALA ENTRE OJO DE AGUA Y LINEA D, lon:-98.07241758, lat:18.58706656}} | 2019-01-23 | 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZP-R33/FISM/19102, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA, monto:712737.26, importe_modificado:856482.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509955/proyecto_PROCESO, 1509955/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA SE VALIDO EN EL RFT CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201539882 CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO., trimestre:2.0, usuario:gregorioleonc, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190101511306 | Acción | 8459264.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8459264.5, modificado:8156237.23}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KM 1+150, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190013 | N | 0 | 0 | 215653 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12535.0, meta_modificada:12535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, Pue., México, lon:-97.7677154, lat:19.2388424}} | 2019-01-10 | 2019-07-13 | 8156237.22 | 8156237.22 | 8156237.22 | 8156237.22 | 8156237.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE009/SIMT-20190013, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8156237.23, importe_modificado:8156237.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12535.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301386232 | Proyecto de inversión | 251559996.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5155999654E8, modificado:2.50299785E8}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, EN LOS MUNICIPIOS DE CORONANGO, CUAUTLANCINGO Y SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181531 | N | 0 | 0 | 56482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183400.0, meta_modificada:183400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Atlixcayotl - Las Torres, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.24914455, lat:19.01875135}} | 2018-07-29 | 2018-12-29 | 250299785 | 250299785 | 250299784.99 | 250299784.99 | 250299784.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN015/SIMT-20181531, contratista:CONSULEZA PROFESIONALE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION COJUNTA CON QADERM, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.50299785E8, importe_modificado:2.50299785E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183400.0}} | {1386232/proyecto_INICIO, 1386232/proyecto_PROCESO, 1386232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190101511390 | Proyecto de inversión | 28750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.875E7, modificado:2.815060452E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO (COYULA- COHUECAN)- TOCHIMIZOLCO-SAN MARTÍN ZACATEMPA, CON UNA LONGITUD DE 11.50 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 11+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZACATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190012 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64450.55, meta_modificada:64450.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:SAN MARTÍN ZACATEMPA, lon:-98.572166, lat:18.892924}} | 2019-03-15 | 2019-09-20 | 28150604.5 | 28150604.5 | 28150604.5 | 28150604.5 | 28150604.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN004/SIMT-20190012, contratista:INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.815060452E7, importe_modificado:2.815060452E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64450.55}} | {1511390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180401500980 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 20181003 | N | 0 | 0 | 762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.94, meta_modificada:1528.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. Zaragoza 2, Centro, Chila de la Sal, Pue., México, lon:-98.48466396, lat:18.10926737}} | 2018-06-21 | 2018-08-23 | 2997000 | 2995587.07 | 2995587.07 | 2995587.07 | 2995587.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHILA-R23-50005/2018, contratista:GRUPO ALSAFIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:2995587.07, importe_modificado:2995587.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.94}} | {1500980/proyecto_PROCESO, 1500980/proyecto_INICIO, 1500980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue ejecutada por la administración 2014-2018, y se reporta de acuerdo a las cifras dejadas por la administración antes mencionada., trimestre:2.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180401494062 | Proyecto de inversión | 1092989.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092989.82, modificado:1092989.82}} | ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 4 SUR ENTRE 5 Y 7 ORIENTE Y EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 4 SUR EN SAN MATEO PARRA , MUNICIPIO DE TEPEACA , PUE. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181804 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.13, meta_modificada:1266.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:16, direccion:75200, Francisco I Madero 420, San Sebastián, Tepeaca, Pue., México, lon:-97.89916992, lat:18.96603909}} | 2018-12-28 | 2019-02-25 | 1092989.81 | 1092989.81 | 1092989.81 | 1092989.81 | 1092989.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIMT-20181804, contratista:SIMÓN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.13}} | {1494062/proyecto_PROCESO, 1494062/proyecto_INICIO, 1494062/proyecto_FIN, 1494062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180401494360 | Proyecto de inversión | 636255 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636255.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EBH0419T, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-748-18 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GRAL FCO CRAVIOTO CENTRO 11,HUAUCHINANGO,HUAUCHINANGO,PUEBLA, lon:-98.050696, lat:20.176479}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180401501916 | Proyecto de inversión | 99900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.99E7, modificado:1.3997152524E8}} | CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DEL BOULEVARD XONACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170387 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:577.44, meta_modificada:577.44}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av Xonacatepec, Proletaria Lázaro Cárdenas, Puebla, Pue., México, lon:-98.147722, lat:19.0523456}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 5841, San Antonio Abad, 72314 Puebla, Pue., México, lon:-98.13949585, lat:19.06081989}} | 2017-08-26 | 2018-04-22 | 139971525.24 | 139971525.24 | 139971525.24 | 139971525.24 | 139971525.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:577.44}} | {1501916/proyecto_INICIO, 1501916/proyecto_PROCESO, 1501916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201525797 | Acción | 364200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364200.0, modificado:364200.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 32958 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | 32958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.602781, lat:18.299651}} | 2019-02-07 | 2019-03-07 | 364200 | 364200 | 364200 | 364200 | 364200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMOPCHIAU-27/2019, contratista:TRESDIN CONSULTORES S A DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CHAUTLA, monto:364200.0, importe_modificado:364200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1525797/proyecto_INICIO, 1525797/proyecto_PROCESO, 1525797/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTA OBRA PUESTO QUE YA FUE VALIDADA EN INFORME DEFINITIVO 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA PUESTO QUE YA FUE VALIDADA EN INF. DEFINITIVO 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO. PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA PUESTO QUE YA FUE VALIDADA EN INF. DEFINITIVO 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO. PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA PUESTO QUE YA FUE VALIDADA EN INF. DEFINITIVO 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO. PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE190201543317 | Proyecto de inversión | 591600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:1853680.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA - 88476 | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO | 88476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SAN PABLO PUEBLO TLALTENANGO, 72600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE CALLE REAL DE SAN PEDRO Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO A 100 METROS DEL ZÓCALO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO SOBRE LA CALLE REAL DE SAN P, lon:-98.34386185, lat:19.16936071}} | 2019-03-14 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/CMOP/FISMDF-190089, contratista:GRUPO DE URBANIZACIÓN ROCA S.A. DE C.V., convocante:TLALTENANGO, monto:1853680.0, importe_modificado:1853680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1543317/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA FOLIO YA QUE SE CAMBIO PROYECTO Y EN MIDS SE REALIZO LA SOLICITUD PARA ELIMINARLA PERO NO FUE POSIBLE, SE TIENEN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE MIDS, trimestre:2.0, usuario:ulisessalomab, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201529541 | Proyecto de inversión | 38993026 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8993026E7, modificado:3.8993026E7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN - 116636 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN | 116636 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 SUR COLONIA ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 5 ORIENTE EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CON C.C.T. 21DJN1576K EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBL, lon:-97.45556898, lat:19.83832305}} | 2019-06-24 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1529541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201528739 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN TLACUILOTEPEC - 109633 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC | 109633 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:RANCHERIA TLACUILOTEPEC, 73070 TLACUILOTEPEC, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.0700835, lat:20.32778945}} | 2019-06-21 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191374, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU S.A. DE C.V., convocante:QUIMIXTLÁN, monto:3508232.47, importe_modificado:3508232.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1528739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201565692 | Proyecto de inversión | 2457696.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474617.98, modificado:1446963.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:491539.32, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:491539.33, modificado:482321.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190867 | S | 71 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:69, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.51739502, lat:19.81580617}} | 2019-06-26 | 2019-09-23 | 1929284.31 | 1929284.31 | 1929284.31 | 1929284.31 | 1929284.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201565704 | Proyecto de inversión | 367803.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220682.3, modificado:208034.79}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:73560.77, modificado:69344.92}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:73560.77, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190870 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:76, direccion:73080, Porfirio Díaz 119, Col Centro, Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.95684814, lat:20.27636787}} | 2019-06-27 | 2019-09-24 | 277379.71 | 277379.71 | 277379.71 | 277379.71 | 277379.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201565711 | Proyecto de inversión | 1265538.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759322.89, modificado:726817.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:253107.63, modificado:242272.51}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:253107.63, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190872 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:101, direccion:Tejería 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.95684814, lat:20.27765606}} | 2019-06-27 | 2019-09-24 | 969090.06 | 969090.06 | 969090.06 | 969090.06 | 969090.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201567505 | Proyecto de inversión | 79218063.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.971806314E7, modificado:2.971806314E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}} | RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LATERALES DE LA RECTA CHOLULA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRES CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20190024 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Av. Camino Real a San Andrés Cholula 2123, Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.28231812, lat:19.03875248}} | 2019-05-23 | 2019-09-19 | 77700327.66 | 77700327.66 | 34372653.13 | 34372653.13 | 34372653.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN007/SIMT-20190024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.770032766E7, importe_modificado:7.770032766E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}} | {1567505/proyecto_INICIO, 1567505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201567776 | Proyecto de inversión | 1632554.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632554.74, modificado:1632554.74}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CUAUHTEMOC NORTE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 20190976 | N | 0 | 0 | 2650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.31, meta_modificada:1941.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 4 Ote 101A, Barrio del Centro, 75200 Del Centro, Pue., México, lon:-97.90268898, lat:18.96906268}} | 2019-07-27 | 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELAR FOLIO POR ERROR DE CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinol, fecha:2020-07-15}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE190201567762 | Proyecto de inversión | 3317445.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317445.26, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SUR Y CALLE 4 SUR; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 20190977 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3590.8, meta_modificada:3590.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:Francisco I Madero 400, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90015697, lat:18.96609997}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-20190977-LP-14, contratista:RETZA ESTUDIOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:3312727.0, importe_modificado:3312727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567762/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO PARA CALCELAR, POR ERROR DE CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinol, fecha:2020-07-15}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE190201551179 | Proyecto de inversión | 903259.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903259.96, modificado:903259.95}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE DOS NORTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 102798 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 102798 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ Y 2 NORTE RANCHERIA BENITO JUÁREZ (MATA REDONDA), 75038 BENITO JUÁREZ (MATA REDONDA), SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 2 NORTE, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENT, lon:-97.48131882, lat:19.15776212}} | 2019-06-18 | 2019-08-02 | 903259.95 | 903259.95 | 903259.95 | 903259.95 | 903259.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FISM-19013-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROMEK S.A. DE C.V., convocante:SAN NICOLAS BUENOS AIRES, monto:903259.95, importe_modificado:903259.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1490.0}} | {1551179/proyecto_INICIO, 1551179/proyecto_PROCESO, 1551179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560855 | Proyecto de inversión | 8459264.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8459264.5, modificado:8156237.23}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KM 1+150, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190013 | N | 0 | 0 | 4821 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12535.0, meta_modificada:12535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, Pue., México, lon:-97.7677154, lat:19.2388424}} | 2019-06-24 | 2019-11-29 | 8156237.22 | 8156237.22 | 8156237.22 | 8156237.22 | 8156237.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE009/SIMT-20190013, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8156237.23, importe_modificado:8156237.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12535.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560923 | Proyecto de inversión | 12531600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25316E7, modificado:1.234845222E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPOCATÉPETL DE LA CARRETERA CHOLULA-PASO DE CORTES, TRAMO (CHOLULA-XALITZINTLA), DEL KM. 8+500 AL KM. 16+100, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y NEALTICAN | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190476 | N | 0 | 0 | 99414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50160.0, meta_modificada:50160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:74300 San Buenaventura Nealtican, Pue., México, lon:-98.4266472, lat:19.05179}, geo2: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Cholula, Pue., México, lon:-98.3156742, lat:19.0715049}} | 2019-05-24 | 2019-10-20 | 12348452.21 | 12348452.21 | 12348452.21 | 12348452.21 | 12348452.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20190476, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.234845222E7, importe_modificado:1.234845222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560964 | Proyecto de inversión | 14511542.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.451154255E7, modificado:1.451154255E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS GUTIERREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCIÓN DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+200.00 | 21 | Puebla | 36 | Coyomeapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190550 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9238.1, meta_modificada:9238.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:Coyomeapan, Pue., México, lon:-96.987861, lat:18.2798437}} | 2019-05-27 | 2019-11-27 | 14242754.48 | 14242754.48 | 12081088.9 | 12081088.9 | 12081088.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3540.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201556690 | Proyecto de inversión | 1004992.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004992.76, modificado:1004992.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C DE SEIS POR OCHO PARA ZONAS C Y D ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE CLAVE CCT - 115868 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115868 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA 13 PONIENTE, AVENIDA 9 SUR COL LAS CRUCES ESC. PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE, lon:-98.05072569, lat:19.0384437}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: LA OBRA NO FUE CONTRATADA NI REALIZADA DEBIDO A LA COMPROBACION DE LA PROPIEDAD POR PARTE DE LA ESCUELA ADEMAS LA OBRA FUE ELIMINADA DE LAS MIDS (2), trimestre:2.0, usuario:joseglimaqu, fecha:2020-07-07}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190201559304 | Proyecto de inversión | 2755541.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2744053.83}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS (C.E.P.Y C. PARA NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS) CLAVE 21DCI0001X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20190706 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 230 0 NINGUNO, TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN, PUEBLA , lon:-97.361591, lat:19.814613}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2744053.83 | 2744053.83 | 2743848.38 | 2743848.38 | 2743848.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201559313 | Proyecto de inversión | 1462842.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462842.94, modificado:1461427.97}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TZITZILINI CLAVE 21DJN1123J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20190835 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.04, meta_modificada:599.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON 0 POPULAR EMILIANO ZAPATA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA , lon:-98.233005, lat:18.998567}} | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 1461427.97 | 1461427.97 | 1461103.06 | 1461103.06 | 1461103.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201561437 | Proyecto de inversión | 44237557.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.423755793E7, modificado:4.310048182E7}} | REMODELACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DEL BOULEVARD NIÑO POBLANO, BOULEVARD ATLIXCO Y BOULEVARD ZAVALETA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20190482 | N | 0 | 0 | 1479984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4722.28, meta_modificada:4722.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.2773196, lat:19.0273514}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-06-12 | 2019-11-08 | 43100481.82 | 43100481.82 | 13536813.05 | 13536813.05 | 13536813.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE007/SIMT-20190482, contratista:ARQUITECTONI K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.310048182E7, importe_modificado:4.310048182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201561458 | Proyecto de inversión | 2944584.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944584.91, modificado:2944540.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD CARMELITAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190004 | N | 0 | 0 | 1434062 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:292.49, meta_modificada:292.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 17 B Sur 11715A, La Cañada O Paseos del Río, Puebla, Pue., México, lon:-98.25665474, lat:18.9929857}} | 2019-03-12 | 2019-06-09 | 2944540.21 | 2944540.21 | 2944540.2 | 2944540.2 | 2944540.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20190004, contratista:DEMOVIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2944540.21, importe_modificado:2944540.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:292.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560833 | Proyecto de inversión | 94217882.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.421788211E7, modificado:9.421788211E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES | 20190564 | N | 0 | 0 | 105756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20832.76, meta_modificada:20832.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:La Paz, Puebla, Pue., México, lon:-98.2253993, lat:19.0564551}} | 2019-07-01 | 2019-08-23 | 92608887.25 | 92608887.25 | 27782666.18 | 27782666.18 | 27782666.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560849 | Proyecto de inversión | 2762191.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762191.83, modificado:2570150.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO CAÑADA | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES | 20190581 | N | 0 | 0 | 2238 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:176.49, meta_modificada:176.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Principal, San Antonio Cañada, Pue., México, lon:-97.29166031, lat:18.50305208}} | 2019-07-08 | 2019-11-28 | 2570150.79 | 2570150.79 | 2570150.79 | 2570150.79 | 2570150.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:176.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201556663 | Proyecto de inversión | 363776.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:181888.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181888.04, modificado:180069.16}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XII DE DICIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA - 115802 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 115802 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:25, direccion:BARRIO AHUEHUETES, 73914 AHUEHUETES, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA LOC DE YAONAHUAC MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, lon:-97.46192983, lat:19.87748284}} | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 180069.16 | 180069.16 | 180069.16 | 180069.16 | 180069.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-FISM/ESTATAL-19010/2019, contratista:ISAAC REYES TORIBIO, convocante:YAONAHUAC, monto:360138.31, importe_modificado:360138.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1556663/proyecto_INICIO, 1556663/proyecto_PROCESO, 1556663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recurso cancelado programa debe ser fafef. se dio de alta el folio independiente del programa fafef 2019, trimestre:2.0, usuario:cristianomorelosj, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201565790 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN DEL KM 0+000 AL KM 0+196.86, EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 59 | Chinantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | h ayuntamiento municipal de Chinantla, Puebla | 20190635 | N | 0 | 0 | 1420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.3, meta_modificada:984.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Primera Secc, Piaxtla, Pue., México, lon:-98.2658558, lat:18.2011825}} | 2019-07-02 | 2019-09-02 | 990000 | 988510.66 | 988510.66 | 988510.66 | 988510.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP00107/2019, contratista:GRUPO FARRELLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA, monto:988510.66, importe_modificado:988510.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.3}} | {1565790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201565979 | Proyecto de inversión | 2353138.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353138.67, modificado:2353138.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA, DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 19013 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:13, direccion:Atemeya, Yaonáhuac, Pue., México, lon:-97.4712699, lat:19.8800469}} | 2019-06-28 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-FAFET-19014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. de C.V., convocante:YAONAHUAC, monto:2353138.67, importe_modificado:2353138.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1565979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no es el programa fafef, sino de participaciones, trimestre:2.0, usuario:cristianomorelosj, fecha:2020-07-16}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE190201565985 | Proyecto de inversión | 1533717.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533717.9, modificado:1533717.9}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE KM 0+000.00 AL 0+197.00, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONHUAC | 19015 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Yaonáhuac, Pue., México, lon:-97.4648056, lat:19.8695489}} | 2019-06-28 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-ESTATAL-19015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. de C.V., convocante:YAONAHUAC, monto:1533717.9, importe_modificado:1533717.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1565985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no es programa fafef , si no estatal, trimestre:2.0, usuario:cristianomorelosj, fecha:2020-07-16}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE190201559323 | Proyecto de inversión | 2155310.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155310.34, modificado:2153654.43}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2851W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULICAN MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20190857 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.4, meta_modificada:686.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO REAL A HUAQUECHULA 0 NINGUNO, SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA , lon:-98.550556, lat:18.822222}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2153654.43 | 2153654.43 | 2153654.42 | 2153654.42 | 2153654.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201566095 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:240000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:211482.84}} | MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADSAS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191097 | N | 0 | 0 | 2161 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-06-26 | 2019-09-23 | 211482.84 | 211482.84 | 211482.84 | 211482.84 | 211482.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301574339 | Proyecto de inversión | 1704175.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:426043.93, modificado:399681.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278131.79, modificado:1199044.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191301 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:6, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 1598726.29 | 1598726.29 | 1598726.29 | 1598726.29 | 1598726.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301576609 | Adquisición | 765597 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765597.0, modificado:765597.0}} | ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 201901 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1876835, lat:19.0332011}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 765597 | 600915.06 | 600915.06 | 600915.06 | 600915.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESALF-016/SG/037/2019, contratista:COMPUTADORAS MEGACENTRO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:963712.92, importe_modificado:963712.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESALF-016/SG/044/2019, contratista:DRONET CONSULTING, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:115249.48, importe_modificado:115249.48}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1576609/proyecto_INICIO, 1576609/proyecto_PROCESO, 1576609/proyecto_INICIO, 1576609/proyecto_FIN, 1576609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301576616 | Adquisición | 513380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513380.0, modificado:513380.0}} | ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 2019 2 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1876835, lat:19.0332011}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 513380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ Y SE REINTEGRO EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lilianasalinash, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301574549 | Proyecto de inversión | 749430.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:187357.64, modificado:171384.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562072.91, modificado:514154.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLALPAN MUNICIPIO DE TLAXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191309 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:19, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 685539.23 | 685539.23 | 685539.23 | 685539.23 | 685539.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575404 | Proyecto de inversión | 1598375.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:399593.9, modificado:373336.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198781.69, modificado:1120009.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE JALPAN | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191330 | S | 49 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.9425801, lat:20.4774239}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 1493345.81 | 1493345.81 | 1493345.81 | 1493345.81 | 1493345.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575413 | Proyecto de inversión | 38759558.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.875955878E7, modificado:1.742819114E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO SAN MARTIN - XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191148 | S | 48837 | 45099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.434873, lat:19.284383}} | 2019-07-30 | 2019-12-01 | 17428191.14 | 17428191.14 | 17428191.14 | 17428191.14 | 17428191.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575526 | Proyecto de inversión | 1144209.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:13669.99, modificado:13182.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130539.97, modificado:1098532.42}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA DOS OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENEAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, 1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO SAN MARTIN-XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) (PROAGUA APARTADO URBANO) 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Juan Aldama 7, Col la Ciénega, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.44711304, lat:19.28262832}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 1111714.81 | 1111714.81 | 1111714.81 | 1111714.81 | 1111714.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301571942 | Proyecto de inversión | 12854795.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:UNO MAS UNO , monto:6427397.92, modificado:6098727.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6427397.91, modificado:6098727.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A MOJONERA, CADENAMIENTO 0+000 AL 432.22, Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE A MOJONERA Y CALLE 7B PTE, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+150, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC | 1813-2019 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6240.46, meta_modificada:6240.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:A Mojonera, San Mateo Mendizábal 2da Secc, 72992 Amozoc, Pue., México, lon:-98.06763411, lat:19.04224127}} | 2019-07-31 | 2019-09-28 | 12197455.24 | 12197455.24 | 12197455.24 | 12197455.24 | 12197455.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP/PUMU-LP/20190319-19, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1.219745524E7, importe_modificado:1.219745524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6240.46}} | {1571942/proyecto_INICIO, 1571942/proyecto_PROCESO, 1571942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190301574340 | Proyecto de inversión | 537854.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:134463.65, modificado:124390.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403390.96, modificado:373170.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLAXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191302 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:12, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 497560.55 | 497560.55 | 497560.55 | 497560.55 | 497560.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301574345 | Proyecto de inversión | 696536.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:174134.14, modificado:159534.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522402.43, modificado:478604.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191305 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:34, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 638138.84 | 638138.84 | 638138.84 | 638138.84 | 638138.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575276 | Proyecto de inversión | 590748.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:147687.15, modificado:136379.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443061.46, modificado:409138.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191311 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:16, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 545518.35 | 545518.35 | 545518.35 | 545518.35 | 545518.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570004 | Proyecto de inversión | 1555541.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555541.88, modificado:1552665.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0251N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191197 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 NINGUNO, ORIENTAL, ORIENTAL, PUEBLA , lon:-97.618579, lat:19.375216}} | 2019-07-27 | 2019-10-25 | 1552665.06 | 1552665.06 | 1552665.05 | 1552665.05 | 1552665.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575303 | Proyecto de inversión | 2500238.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500238.93, modificado:2462715.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191315 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:19, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon:-97.4054731, lat:20.1703504}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 2462715.37 | 2462715.37 | 2462715.37 | 2462715.37 | 2462715.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570011 | Proyecto de inversión | 1422091.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422091.41, modificado:1298210.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUTHEMOC CLAVE 21DCC0028J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191248 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.23, meta_modificada:221.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:AVENIDA 3 NORTE 32 BUENA VISTA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TIANGUISMANALCO, PUEBLA , lon:-98.423333, lat:18.961944}} | 2019-07-31 | 2019-10-29 | 1298210.08 | 1298210.08 | 1297712.63 | 1297712.63 | 1297712.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570013 | Proyecto de inversión | 3249635.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249635.84, modificado:3063795.22}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA RICARDO MARÍN GARCÍA CLAVE 21ETV0161U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191250 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.08, meta_modificada:929.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JOSE I HUERTA LOPEZ 0 NINGUNO, TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO, PUEBLA , lon:-98.453349, lat:18.973232}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 3063795.22 | 3063795.22 | 3063794.21 | 3063794.21 | 3063794.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570026 | Proyecto de inversión | 1530074.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530074.18, modificado:1173493.85}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22 CLAVE 21DST0022G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191434 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5079.46, meta_modificada:5079.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALZADA ESTUDIANTIL EMIGDIO CANO 0 NINGUNO, TENAMPULCO, TENAMPULCO, PUEBLA , lon:-97.4075, lat:20.171667}} | 2019-09-25 | 2019-11-24 | 1173493.85 | 1173493.85 | 1173493.85 | 1173493.85 | 1173493.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5079.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575352 | Proyecto de inversión | 1862857.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:465714.43, modificado:451481.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397143.27, modificado:1354444.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191321 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:21, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon:-97.4054731, lat:20.1703504}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 1805925.97 | 1805925.97 | 1805925.97 | 1805925.97 | 1805925.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301574541 | Proyecto de inversión | 432066.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:108016.66, modificado:99504.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324049.97, modificado:298513.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE TLAXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191308 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:7, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 398017.94 | 398017.94 | 398017.94 | 398017.94 | 398017.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575426 | Proyecto de inversión | 696536.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:174134.14, modificado:155282.71}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522402.43, modificado:465848.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191332 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:64, direccion:Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.964257, lat:20.2786413}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 621130.85 | 621130.85 | 621130.85 | 621130.85 | 621130.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575522 | Proyecto de inversión | 18900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18204.71}} | SUPERVISIÓN TECNICA POR CONTRATO PARA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDE), EN EL ESTADO DE PUEBLA (PROAGUA APARTADO URBANO) 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-07-30 | 2019-12-31 | 18204.71 | 18204.71 | 18204.71 | 18204.71 | 18204.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575529 | Proyecto de inversión | 31750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31750.0, modificado:10045.2}} | CONTRALORIA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 2 OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APAUR), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 10045.2 | 10045.2 | 10045.2 | 10045.2 | 10045.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575532 | Proyecto de inversión | 1753143.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:438285.97, modificado:417777.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314857.61, modificado:1253331.06}} | ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191419 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 1671108.16 | 1671108.16 | 1671108.16 | 1671108.16 | 1671108.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301576624 | Adquisición | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17570.0}} | ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 2019 3 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1876835, lat:19.0332011}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 17570 | 14758.1 | 14758.1 | 14758.1 | 14758.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESALF-016/SG/037/2019, contratista:COMPUTADORAS MEGACENTRO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:963712.92, importe_modificado:963712.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1576624/proyecto_INICIO, 1576624/proyecto_FIN, 1576624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301576627 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 2019 4 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1876835, lat:19.0332011}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 140000 | 133391.3 | 133391.3 | 133391.3 | 133391.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESALF-016/SG/037/2019, contratista:COMPUTADORAS MEGACENTRO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:963712.92, importe_modificado:963712.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1576627/proyecto_PROCESO, 1576627/proyecto_INICIO, 1576627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609030 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN MIGUEL XOXTLA SAN MIGUEL XOXTLA - 227329 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 227329 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:, 00000 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE Y , 5 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-98.31514427, lat:19.17020036}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1609030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609047 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN SAN MIGUEL ZACAOLA - 227406 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 227406 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:, 00000 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE Y , 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.86422806, lat:18.88931726}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1609047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609050 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN - 227420 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 227420 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:, 00000 SAN MIGUEL ZACAOLA, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE Y , 3 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.84457309, lat:18.89159072}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1609050/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610093 | Proyecto de inversión | 154205.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154205.5, modificado:154205.5}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE ATZALA - 249410 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZALA | 249410 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.36, meta_modificada:93.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO ATZALA, 74590 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.55509252, lat:18.54410312}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609063 | Proyecto de inversión | 758203.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151640.75, modificado:124791.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:151640.76, modificado:124791.34}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454922.27, modificado:374374.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA - 227485 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227485 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:, 00000 SAN JUAN NEPOMUCENO, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.01888703, lat:18.39149561}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 623956.68 | 623956.68 | 623956.68 | 623956.68 | 623956.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE66/CEASPUE-20191334, contratista:CODISE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:758203.78, importe_modificado:758203.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1609063/proyecto_PROCESO, 1609063/proyecto_INICIO, 1609063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609064 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TLANEPANTLA TLANEPANTLA - 227488 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 227488 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:, 00000 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE Y , 9 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.88768211, lat:18.86141448}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1609064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609069 | Proyecto de inversión | 1009688.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201937.62, modificado:167603.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:201937.62, modificado:167603.07}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605812.86, modificado:502809.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA - 227520 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227520 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:3, direccion:, 00000 LA CONCEPCIÓN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.03356289, lat:18.38372219}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 838015.3 | 838015.3 | 838015.3 | 838015.3 | 838015.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE65/CEASPUE-20191335, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1009688.1, importe_modificado:1009688.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1609069/proyecto_PROCESO, 1609069/proyecto_FIN, 1609069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610220 | Proyecto de inversión | 8018686 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8018686.0, modificado:8018686.0}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS - 251337 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 251337 | S | 243 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8018686.0, meta_modificada:8018686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74400 SAN NICOLÁS TOLENTINO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.46624101, lat:18.60191997}} | 2019-10-24 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:saulperezh, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE190401609099 | Proyecto de inversión | 1548340.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309668.1, modificado:295927.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:309668.11, modificado:295927.4}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929004.31, modificado:887782.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS CUMBRES CHICOMETEPEC MUNICIPIO DE ATEXCAL - 229293 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 229293 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:, 00000 LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.65652829, lat:18.38854893}} | 2019-09-25 | 2019-12-17 | 1479636.96 | 1479636.96 | 1479636.96 | 1479636.96 | 1479636.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE47/CEASPUE-20191343, contratista:GRUPO INAGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1548340.52, importe_modificado:1548340.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1609099/proyecto_INICIO, 1609099/proyecto_FIN, 1609099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401611362 | Proyecto de inversión | 13287478.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.328747821E7, modificado:1.328747821E7}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN PRIMERA ETAPA EN EL MPIO DE ZAUTLA - 281072 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA | 281072 | S | 2188 | 1767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12130.0, meta_modificada:12130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:24, direccion:, 00000 SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA, lon:-97.5936977, lat:19.71149061}} | 2019-10-02 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1611362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:saulperezh, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE190401610364 | Proyecto de inversión | 329014.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329014.79, modificado:262167.12}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPIRITU UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC PUEBLA - 253669 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 253669 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.02, meta_modificada:102.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 31 0 INTERIOR 0 COLONIA XONACATEPEC III, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE Y PRIVADA 5 DE MAYO PONIENTE, PRIVADA CENTENARIO 5 DE MAYO 31 XONACATEPEC III, AMOZOC, PUE., lon:-98.07683426, lat:19.04929136}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 262167.12 | 262167.12 | 262167.12 | 262167.12 | 262167.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-025/2019-A-H, contratista:CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262167.12, importe_modificado:262167.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.02}} | {1610364/proyecto_INICIO, 1610364/proyecto_FIN, 1610364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610366 | Proyecto de inversión | 813419.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813419.43, modificado:650676.04}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE - 253692 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 253692 | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.75, meta_modificada:141.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR 1114 1114 INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE CALLE 13 PONIENTE, CALLE CALLE 9 SUR CALLE 11 SUR 1114 LAS CRUCES LA CONCEPCION AMOZOC PUE, lon:-98.05086566, lat:19.0381866}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 650676.04 | 650676.04 | 650676.04 | 650676.04 | 650676.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-024/2019- A-W, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:650676.04, importe_modificado:650676.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.75}} | {1610366/proyecto_INICIO, 1610366/proyecto_FIN, 1610366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610367 | Proyecto de inversión | 582637.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582637.31, modificado:582637.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTIRIFICACION EN LA COL LOMAS DE GUADALUPE C PROL DE LA CUATRO NORTE EN CIUDAD SERDAN MPIO DE CHALCHICOMULA DE S - 253757 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 253757 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA 4 NORTE COLONIA CIUDAD SERDÁN, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.44171132, lat:18.99831096}} | 2019-09-16 | 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610371 | Proyecto de inversión | 813419.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813419.43, modificado:648634.72}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC PUE - 253837 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 253837 | S | 246 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.3, meta_modificada:102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE 802 0 INTERIOR SN COLONIA SIGNORET, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y CALLE JUÁREZ NORTE, CALLE 8 NORTE 802 SIGNORET, 72990 AMOZOC, PUE., lon:-98.08959205, lat:19.05491261}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 648634.72 | 648634.72 | 648634.72 | 648634.72 | 648634.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-025/2019- A-I, contratista:CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:648634.72, importe_modificado:648634.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.3}} | {1610371/proyecto_INICIO, 1610371/proyecto_FIN, 1610371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610376 | Proyecto de inversión | 424737.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424737.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC DE CAPACITACION FEMENIL SABINA BOLAÑOS CACHO DE DIAZ ORDAZ CHALCHICOMULA DE SESMA PUE - 254010 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 254010 | S | 21 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 113 0 INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CENTRO CALLE 5 PONIENTE 113 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.44608398, lat:18.98709247}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelado mediante oficio: SPF-DSI-AI-445/2020 , trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610378 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1032731.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI UBICADO EN PUEBLA PUE - 254013 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 254013 | S | 150 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.79, meta_modificada:528.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 1509 1509 INTERIOR SN COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CALLE ROSAS DEL TEPEYAC CALLE FRANCISC, lon:-98.19712842, lat:19.10217751}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1032731.81 | 1032731.81 | 1032731.81 | 1032731.81 | 1032731.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-024/2019- A-L, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELÓPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1032731.81, importe_modificado:1032731.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.79}} | {1610378/proyecto_INICIO, 1610378/proyecto_PROCESO, 1610378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609739 | Proyecto de inversión | 1347677.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347677.59, modificado:1347677.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD PONIENTE PRIMERA ETAPA EN MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO - 245898 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 245898 | S | 696 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PONIENTE PRIMERA ETAPA COLONIA SAN FELIPE TEOTLALCINGO, 74140 SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE CALLE LIBERTAD PONIENT, lon:-98.50589928, lat:19.23700164}} | 2019-10-31 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1609739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609929 | Proyecto de inversión | 1810705.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810705.68, modificado:1795471.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO CHIAUTZINGO MPIO DE CHIAUTZINGO - 248472 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO | 248472 | S | 3888 | 3589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.6, meta_modificada:1166.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA SECCION PRIMERA DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO UBICAR EL CODIGO POSTAL, lon:-98.46547528, lat:19.21037568}} | 2019-09-03 | 2019-12-03 | 1795471.32 | 1795471.32 | 1795471.32 | 1795471.32 | 1795471.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191534, contratista:EDGAR ALBERTO ADAN DIAZ, convocante:CHIAUTZINGO, monto:1795471.32, importe_modificado:1795471.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1166.6}} | {1609929/proyecto_INICIO, 1609929/proyecto_PROCESO, 1609929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609932 | Proyecto de inversión | 616822 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616822.0, modificado:616822.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO - 248580 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 248580 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616822.0, meta_modificada:616822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA LA PAZ PUEBLO IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PLAZA PAZ, CALLE NUEVE SUR, lon:-98.70180804, lat:18.02942524}} | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1609932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:saulperezh, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE190401608865 | Proyecto de inversión | 1151590 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230318.0, modificado:228698.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:230318.0, modificado:228698.9}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690954.0, modificado:686096.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE JALPAN - 225278 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 225278 | S | 49 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:, 00000 AGUA HEDIONDA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.99341315, lat:20.47240338}} | 2019-09-20 | 2019-12-12 | 1143494.53 | 1143494.53 | 1143494.53 | 1143494.53 | 1143494.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE55/CEASPUE-20191312, contratista:H2O, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1151590.0, importe_modificado:1151590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1608865/proyecto_INICIO, 1608865/proyecto_PROCESO, 1608865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609950 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA ANA NECOXTLA MPIO DE EPATLAN - 248671 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE EPATLAN | 248671 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.09, meta_modificada:156.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA ANA NECOXTLA, 74630 SANTA ANA NECOXTLA, EPATLÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.38226804, lat:18.6096627}} | 2019-10-06 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610001 | Proyecto de inversión | 565938.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565938.63, modificado:565938.63}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS ATZALA MPIO DE CALPAN - 249012 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 249012 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MATEO OZOLCO, 74180 SAN LUCAS ATZALA, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.48186276, lat:19.10515409}} | 2019-09-04 | 2019-11-29 | 552345.32 | 552345.32 | 552345.32 | 552345.32 | 552345.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191536, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS AGBEL S.A. DE C.V., convocante:CALPAN, monto:552345.32, importe_modificado:552345.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1610001/proyecto_INICIO, 1610001/proyecto_FIN, 1610001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401608945 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA LOS REYES DE JUÁREZ LOS REYES DE JUÁREZ - 226551 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 226551 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:, 00000 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , 3 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.81446715, lat:18.94545541}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1608945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401608947 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA LOS REYES DE JUÁREZ BENITO JUÁREZ - 226573 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 226573 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:, 00000 BENITO JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , 11 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.85719583, lat:19.01178184}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1608947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401608948 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA MIXTLA SAN FRANCISCO MIXTLA - 226586 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 226586 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:, 00000 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE Y , 18 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.89945252, lat:18.91027861}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1608948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610045 | Proyecto de inversión | 385513.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385513.75, modificado:385513.75}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE CHIETLA - 249238 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 249238 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.4, meta_modificada:233.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PUEBLO CHIETLA, 74580 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.60528427, lat:18.51932541}} | 2019-10-14 | 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101699868 | Acción | 156562188.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5656218812E8, modificado:1.5656218812E8}} | CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla |  | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | SISPMP/LPN-071-2019-0011 | N | 0 | 0 | 1576259 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:47400.0, meta_modificada:47400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 156562188.12 | 156562188.12 | 65234245.05 | 65234245.05 | 65234245.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SISPMP/LPN-071-2019-0011-A, contratista:Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Puebla, monto:1.5656218812E8, importe_modificado:1.5656218812E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25070.0}} | {1699868/proyecto_INICIO, 1699868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, FALTA NÚMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, FALTA NÚMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, FALTA NÚMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, FALTA NÚMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | PUE190401601891 | Proyecto de inversión | 1117294.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117294.22, modificado:967297.22}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL - 133143 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | 133143 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.32, meta_modificada:1205.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:95, direccion:PUEBLO TLACHICHUCA, 75029 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN TLACHICHUCA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN TLACHICHUCA EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA., lon:-97.57264046, lat:19.27547543}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 961351.85 | 961351.85 | 961351.85 | 961351.85 | 961351.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FISE19018/2019, contratista:JOSE MARIA CABALLERO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:964988.25, importe_modificado:964988.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.32}} | {1601891/proyecto_INICIO, 1601891/proyecto_FIN, 1601891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610462 | Proyecto de inversión | 1678006.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828006.07, modificado:828006.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE OCHO ORIENTE EN BENITO JUAREZ MPIO DE LOS REYES DE JUAREZ - 255027 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ | 255027 | S | 363 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:477.75, meta_modificada:477.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CALLE 8 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA ROSAS DE TEPEYAC, 75400 BENITO JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 8 NORTE Y , EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ UBICAR LA CALLE 8 ORIENTE ENTRE 8 NORTE Y POZO 19 KM 0000 AL 0091, lon:-97.85040292, lat:19.00958789}} | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191285, contratista:BAURIM FLORES FLORES, convocante:LOS REYES DE JUÁREZ, monto:1675852.72, importe_modificado:1675852.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:477.75}} | {1610462/proyecto_PROCESO, 1610462/proyecto_INICIO, 1610462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609864 | Proyecto de inversión | 1233644 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233644.0, modificado:1233644.0}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE CHIAUTLA - 247637 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | 247637 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.88, meta_modificada:746.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAUTLA DE TAPIA, 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.59900428, lat:18.29608223}} | 2019-11-19 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1609864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401601914 | Proyecto de inversión | 14873259.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.137325945E7, modificado:1.127850009E7}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA - 133274 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 133274 | S | 19635 | 18125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:666.35, meta_modificada:666.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:AVENIDA MARTIRES DEL 7 DE ENERO COLONIA SAN MIGUEL LARDIZABAL, 74040 TETELES DE AVILA CASTILLO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE AVENIDA VALVULAS SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO Y CALLE ALBINO LABASTIDA, BOULEVARD FERROCARRIL CALLE , lon:-98.44230009, lat:19.28912748}} | 2019-09-24 | 2019-12-28 | 11278500.09 | 11278500.09 | 11278500.09 | 11278500.09 | 11278500.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-122/CEASPUE-DAJ/20191458, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.474892126E7, importe_modificado:1.474892126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.35}} | {1601914/proyecto_INICIO, 1601914/proyecto_FIN, 1601914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609920 | Proyecto de inversión | 2100452.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100452.41, modificado:2100452.41}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BARRANCA SAN CAYETANO DE CIUDAD SERDAN MPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA - 248388 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 248388 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.02, meta_modificada:511.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA DE SAN JUAN, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.45699836, lat:18.98362786}} | 2019-09-04 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1609920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610081 | Proyecto de inversión | 1793492.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793492.44, modificado:1793492.44}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEON EN ZACATLAN DEL MPIO DE ZACATLAN - 249377 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 249377 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , NA, lon:-97.97199663, lat:19.93020743}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610143 | Proyecto de inversión | 2281276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281276.46, modificado:2281276.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE ZACATLAN - 250274 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 250274 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1675.0, meta_modificada:1675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN LAS CALLES DE MIGUEL NEGRETE FRANCISCO ZARCO DIAGONAL DE LEON Y QUINTA DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN DEL MUNICIPIO DE ZACATLA, lon:-97.97298905, lat:19.93347534}} | 2019-09-19 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610147 | Proyecto de inversión | 1514187.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514187.19, modificado:1514187.19}} | AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NARCISO MENDOZA Y PROL EMILIANO ZAPATA EN ZACATLAN DEL MPIO DE ZACATLAN - 250350 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 250350 | S | 230 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO AYEHUALULCO, 73315 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y , NA, lon:-97.95603389, lat:19.95801564}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610158 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE ZACATLAN - 250520 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 250520 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM. 1574.00 AL KM. 1999.00 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, lon:-97.96033079, lat:19.96928214}} | 2019-10-10 | 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610254 | Proyecto de inversión | 1798487.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798487.13, modificado:1789929.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE BRINDISSI COLONIA ROMA SEGUNDA SECCIÓN ENTRE PRIVADA XALTONAC Y CALLE ITALIA - 251731 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 251731 | S | 3339 | 3077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.32, meta_modificada:1982.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE BRINDISSI ROMA, 72210 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA XALTONAC Y CALLE ITALIA, CALLE BRINDISSI COLONIA ROMA SEGUNDA SECCIÓN ENTRE PRIVADA XALTONAC Y CALLE ITALIA, lon:-98.17569961, lat:19.07802012}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 1789929.84 | 1789929.84 | 1789929.84 | 1789929.84 | 1789929.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191288, contratista:constructores ojtil a y m S.A. de C.V., convocante:Tlaltenango, monto:1084919.74, importe_modificado:1084919.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.32}} | {1610254/proyecto_INICIO, 1610254/proyecto_FIN, 1610254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610260 | Proyecto de inversión | 616822 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616822.0, modificado:616822.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE TEPEXCO - 251770 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 251770 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.44, meta_modificada:373.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:PUERTO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.6958081, lat:18.64491119}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610271 | Proyecto de inversión | 385513.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385513.75, modificado:385513.75}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE TILAPA - 251865 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TILAPA | 251865 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.4, meta_modificada:233.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PUEBLO TILAPA, 74560 TILAPA, TILAPA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.55268164, lat:18.59525199}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:saulperezh, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE190401610277 | Proyecto de inversión | 2263736.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263736.14, modificado:2263736.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA PRIVADA C DE LA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE PONIENTE ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO - 251990 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 251990 | S | 2076 | 1893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.51, meta_modificada:2100.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA C DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA C DE LA 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-98.23830364, lat:18.97446768}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610288 | Proyecto de inversión | 7155825.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7155825.77, modificado:7155825.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE C MALINCHE YJARDINES DE SAN JOSÉ Y DE LA CALLE JARDINES DE SAN JOSÉ - 252180 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 252180 | S | 648 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3498.59, meta_modificada:3498.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANDES Y JARDINES DE SAN JOSÉ COLONIA VILLA GUADALUPE, 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MALINCHE YJARDINES DE SAN JOSÉ Y CALLE LOS ANDES Y COFRE DE PEROTE, LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE, lon:-98.11323448, lat:19.06809481}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610308 | Proyecto de inversión | 1696260.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696260.5, modificado:1696260.5}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRMES EN TEOTLALCO EN EL MPIO DE TEOTLALCO - 252397 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO | 252397 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.96, meta_modificada:1026.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:PUEBLO TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.77786203, lat:18.46892316}} | 2019-10-11 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609738 | Proyecto de inversión | 1001716.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001716.77, modificado:1001716.77}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUA SANTA EN SAN FELIPE TEOTLALCINGO MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO - 245880 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 245880 | S | 870 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.56, meta_modificada:1460.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA SAN FELIPE TEOTLALCINGO, 74140 SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA ENTRE CALLE AGUA SANTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO BESANA EN CALLE AGUA SANTA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE T, lon:-98.5089822, lat:19.23637471}} | 2019-10-31 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1609738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401608971 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN FELIPE TEOTLALCINGO SAN FELIPE TEOTLALCINGO - 226810 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 226810 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:, 00000 SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA ENTRE Y , 1 ACCION DE VIVIENDA, lon:-98.49581651, lat:19.24346676}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1608971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609054 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TEPATLAXCO DE HIDALGO TEPATLAXCO DE HIDALGO - 227438 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA | 227438 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:, 00000 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE Y , 2 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.98173762, lat:19.07052269}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1609054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:noemisotol, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609057 | Proyecto de inversión | 931001.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186200.22, modificado:164126.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:186200.22, modificado:164126.29}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558600.67, modificado:492378.9}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAJÓN MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ - 227450 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227450 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:25, direccion:, 00000 LOMA CAJÓN, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.03702735, lat:18.51371869}} | 2019-10-05 | 2019-12-27 | 820631.5 | 820631.5 | 820631.5 | 820631.5 | 820631.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE45/CEASPUE-20191333, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:931001.11, importe_modificado:931001.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1609057/proyecto_FIN, 1609057/proyecto_PROCESO, 1609057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609073 | Proyecto de inversión | 445801.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89160.33, modificado:88896.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:89160.34, modificado:88896.57}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267481.01, modificado:266689.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO - 227565 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227565 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:32, direccion:, 00000 DOS CAMINOS, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.07663111, lat:20.40922451}} | 2019-10-05 | 2019-12-27 | 444482.87 | 444482.87 | 444482.87 | 444482.87 | 444482.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE40/CEASPUE-20191338, contratista:QUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:445801.68, importe_modificado:445801.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1609073/proyecto_INICIO, 1609073/proyecto_FIN, 1609073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609074 | Proyecto de inversión | 2915948.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:583189.69, modificado:554133.74}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749569.08, modificado:1662401.21}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583189.69, modificado:554133.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AGUA EL GABRIEL MUNICIPIO DE ATEXCAL - 227597 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227597 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:, 00000 AGUA EL GABRIEL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.63072976, lat:18.37083683}} | 2019-09-25 | 2019-12-17 | 2770668.68 | 2770668.68 | 2770668.68 | 2770668.68 | 2770668.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE63/CEASPUE-20191339, contratista:GRUPO INAGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2915948.46, importe_modificado:2915948.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1609074/proyecto_INICIO, 1609074/proyecto_FIN, 1609074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609075 | Proyecto de inversión | 924796.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184959.35, modificado:164073.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:184959.35, modificado:164073.7}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554878.06, modificado:492221.1}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL IPALTEPEC MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ - 227627 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227627 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:15, direccion:, 00000 SAN MIGUEL IPALTEPEC, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.87134452, lat:18.51656529}} | 2019-09-25 | 2019-12-17 | 820368.5 | 820368.5 | 820368.5 | 820368.5 | 820368.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE60/CEASPUE-20191340, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:924796.76, importe_modificado:924796.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1609075/proyecto_INICIO, 1609075/proyecto_FIN, 1609075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609076 | Proyecto de inversión | 2004686.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400937.26, modificado:359572.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400937.26, modificado:359572.7}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202811.77, modificado:1078718.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MORALILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ - 227637 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227637 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:12, direccion:, 00000 MORALILLO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.94429479, lat:18.55129806}} | 2019-09-29 | 2019-12-17 | 1797863.45 | 1797863.45 | 1797863.45 | 1797863.45 | 1797863.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE61/CEASPUE-20191341, contratista:GRUPO COMAELMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2004686.29, importe_modificado:2004686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1609076/proyecto_INICIO, 1609076/proyecto_PROCESO, 1609076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609077 | Proyecto de inversión | 3309171.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661834.29, modificado:588062.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:661834.29, modificado:588062.01}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985502.87, modificado:1764186.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOC DE COLONIA SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ATEXCAL - 227642 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227642 | S | 114 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:, 00000 COLONIA SOLIDARIDAD, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.60715359, lat:18.3653263}} | 2019-09-26 | 2019-12-18 | 2940310.02 | 2940310.02 | 2940310.02 | 2940310.02 | 2940310.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE62/CEASPUE-20191342, contratista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3309171.45, importe_modificado:3309171.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1609077/proyecto_PROCESO, 1609077/proyecto_FIN, 1609077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401661154 | Proyecto de inversión | 3949644.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949644.28, modificado:3949644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, - 271980 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA | 271980 | S | 1850 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE LEONOR CASTRO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CHAMULCO CALLE ALDAMA ENTRE LEONOR CASTRO Y CORREGIDORA, lon:-97.55721929, lat:19.1701411}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 3949644.19 | 3949644.19 | 3949644.19 | 3949644.19 | 3949644.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FISM-19023-2019, contratista:COFMER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:3949644.19, importe_modificado:3949644.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1661154/proyecto_INICIO, 1661154/proyecto_FIN, 1661154/proyecto_PROCESO, 1661154/proyecto_FIN, 1661154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401695676 | Adquisición | 717670 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717670.0, modificado:717670.0}} | CONVENIO DE COORDINACION Y ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA COMISION DE BUSQUEDA DEL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 2019BUSQUEDA1 | N | 0 | 0 | 2750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.2404397, lat:19.0248171}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 717670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELÓ DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ Y SE REINTEGRO EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lilianasalinash, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401696098 | Adquisición | 326364 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326364.0, modificado:326364.0}} | Comisiones Local de Búsqueda De Personas del Estado de Puebla Adquisición Camaras fotograficas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 2019BUSQUEDA2 | N | 0 | 0 | 2750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.2404397, lat:19.0248171}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 326364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ Y SE REINTEGRO EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lilianasalinash, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401696143 | Adquisición | 914445 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914445.0, modificado:914445.0}} | Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Otros Equipos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 2019BUSQUEDA4 | N | 0 | 0 | 2750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.2404397, lat:19.0248171}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 914445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ Y SE REINTEGRO EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lilianasalinash, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401696110 | Adquisición | 4623417 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623417.0, modificado:4623417.0}} | Comision Local de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla Adquisición de Vehiculos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 2019BUSQUEDA3 | N | 0 | 0 | 2750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.2404397, lat:19.0248171}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 4623417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ Y SE REINTEGRO EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lilianasalinash, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401685357 | Proyecto de inversión | 5953031.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953031.44, modificado:5899995.65}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191904 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.76, meta_modificada:1489.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE CHICHILTEPETL S.N S/N , CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO, PUEBLA , lon:-98.633611, lat:18.638056}} | 2020-01-20 | 2020-04-18 | 5899995.65 | 5899995.65 | 3178542.77 | 3178542.77 | 3178542.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101703240 | Proyecto de inversión | 1831454.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831454.76, modificado:1831454.76}} | INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC | 20200011 | N | 0 | 0 | 18251 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1831454.76 | 1831454.76 | 622800.74 | 622800.74 | 622800.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LOP20200011, contratista:LILIA QUEVEDO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1831454.76, importe_modificado:1831454.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}} | {1703240/proyecto_INICIO, 1703240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101700326 | Proyecto de inversión | 397807.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397807.54, modificado:254261.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNCIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | FORTAMUN2020001 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Francisco I Madero, San Esteban Cuautempan, Pue., México, lon:-97.7978666, lat:19.9135633}} | 2020-03-04 | 2020-05-02 | 254261.38 | 254261.38 | 254261.38 | 254261.38 | 254261.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES AZCATL DE LA SIERRA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:397807.54, importe_modificado:254261.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:134.0}} | {1700326/proyecto_INICIO, 1700326/proyecto_PROCESO, 1700326/proyecto_INICIO, 1700326/proyecto_PROCESO, 1700326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | PUE200101701218 | Proyecto de inversión | 1750936.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750936.84, modificado:1750936.84}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MANUEL PEREYRA MEJÍA CLAVE 21DPR0003G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200016 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2266.46, meta_modificada:2266.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.387032, lat:18.465256}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701219 | Proyecto de inversión | 1627094.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627094.63, modificado:1627094.63}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERÍA, PUERTAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR AURORA MARÍN DE TABOADA CLAVE 21DJN0124B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200017 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.38, meta_modificada:1537.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE S/N BELISARIO DOMINGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.233811, lat:19.060878}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701220 | Proyecto de inversión | 1813898.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813898.88, modificado:1813898.88}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CLAVE 21DPR1573D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 131 | San Juan Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200018 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1556.56, meta_modificada:1556.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N , SAN JUAN ATZOMPA, SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA , lon:-98.023333, lat:18.746944}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701221 | Proyecto de inversión | 1892028.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892028.03, modificado:1892028.03}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, ACABADOS Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CLAVE 21DPR3684W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200019 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.94, meta_modificada:1645.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:286, direccion:CALLE SAN JUAN S/N , SANTA LUCÍA ALTAMIRANO, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.226961, lat:18.958902}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701222 | Proyecto de inversión | 3510986.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510986.7, modificado:3510986.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DES0141B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200020 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.36, meta_modificada:558.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.484722, lat:18.549722}} | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701223 | Proyecto de inversión | 3217276.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217276.07, modificado:3217276.07}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DTV0075Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200021 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.72, meta_modificada:1301.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N CHAPULCO, CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA , lon:-97.411167, lat:18.620488}} | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701224 | Proyecto de inversión | 1655174.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1655174.24}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV0221S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200022 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada:1309.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE ABRIL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.387694, lat:18.480433}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701225 | Proyecto de inversión | 1643895.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643895.5, modificado:1643895.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21DJN0106M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200023 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.88, meta_modificada:683.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 101 S/N , PETLALCINGO, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.917534, lat:18.081041}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701226 | Proyecto de inversión | 2164487.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164487.84, modificado:2164487.84}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR PEDRO CURIE CLAVE 21DJN0339B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200024 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.68, meta_modificada:1381.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA TENOCHTITLAN S/N LOMAS DE SAN MIGUEL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.178144, lat:18.996423}} | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701227 | Proyecto de inversión | 4823093.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823093.97, modificado:4823093.97}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS D, F, G, H Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EPR0412J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200025 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.58, meta_modificada:2439.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:CALLE 5 PONIENTE S/N , SAN MATEO TLAIXPAN, TECAMACHALCO, PUEBLA , lon:-97.739856, lat:18.913813}} | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701235 | Proyecto de inversión | 688154.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:688154.84}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21EJN0062E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200033 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificada:2118.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.244928, lat:18.333281}} | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701240 | Proyecto de inversión | 5052665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:5052665.66}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE CÓMPUTO, BIBLIOTECA, BODEGA E INTENDENCIA, ESCALERA, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2984M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200038 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada:1511.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 40 NORTE S/N SANTA BARBARA SUR, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.173417, lat:19.035832}} | 2020-04-16 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200517517 | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva | 20150422 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2828306.2 | 2828306.2 | 2828306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537622/proyecto_PROCESO, 537622/proyecto_FIN, 537622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE17170401047316 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1876575.57}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Indigena Licenciado Benito Juarez, Clave 21dai0036o, En El Municipio De Camocuautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-140-17 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:-, lon:-97.751948, lat:20.037217}} | 2017-10-26 |  | 1876575.57 | 1876575.57 | 1612974.25 | 1612974.25 | 1612974.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702379 | Proyecto de inversión | 8938020.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8938020.02, modificado:8938020.02}} | REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/001 | N | 0 | 0 | 15830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Antigua Vía de Ferrocarril LB, Arboledas, 73890 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36756146, lat:19.80195721}} | 2020-02-14 | 2020-05-13 | 8938020.02 | 8938020.02 | 7804273.36 | 7804273.36 | 7804273.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP- FORTAMUN/2020/001, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:8938020.02, importe_modificado:8938020.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3045.0}} | {1702379/proyecto_INICIO, 1702379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE16160400820507 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1901874.92}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Rulfo, Clave 21ebh0410b, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2016-10-24 |  | 1429132.55 | 1429132.55 | 1425453.28 | 1425453.28 | 1425453.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-393/2016-FED, contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1326333.68, importe_modificado:1326333.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {926189/proyecto_INICIO, 926189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702621 | Proyecto de inversión | 500710.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500710.07, modificado:353716.84}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 20202 | N | 0 | 0 | 871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:352.6, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, direccion:Av 5 de Mayo 222, Segunda Secc, Zacapala, Pue., México, lon:-98.06345522, lat:18.59526166}} | 2020-02-05 | 2020-05-05 | 353716.84 | 353716.84 | 353716.84 | 353716.84 | 353716.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZ-R33/FORTAMUN/20202, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA, monto:500710.07, importe_modificado:500710.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} | {1702621/proyecto_PROCESO, 1702621/proyecto_INICIO, 1702621/proyecto_PROCESO, 1702621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101703123 | Proyecto de inversión | 16168359.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.61683598E7, modificado:1.61683598E7}} | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 19016-2020 | N | 0 | 0 | 120459 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Portal Guerrero 7, Centro, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.30732703, lat:19.06258435}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6735887.59 | 16168359.8 | 6735887.59 | 6735887.59 | 6735887.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISP-016-RAMO33/19-2020, contratista:ENERGAIN DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1.61683598E7, importe_modificado:1.61683598E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {1703123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101704053 | Proyecto de inversión | 199447.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199447.09, modificado:199447.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES EN BACHILLERATO HERMANOS SERDÁN CON CLAVE: 21EBH0424E DE LA LOCALIDAD DE COHUECÁN, MUNICIPIO DE COHUECÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 20201 | N | 0 | 0 | 1856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.56, meta_modificada:45.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:5 de Mayo 6, San Miguel, Cohuecan, Pue., México, lon:-98.71887445, lat:18.78276102}} | 2020-02-29 | 2020-04-25 | 199447.09 | 199447.09 | 199447.09 | 199447.09 | 199447.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP-R-33FORTAMUN-20201, contratista:PRIHERSA SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, monto:199447.09, importe_modificado:199447.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.12}} | {1704053/proyecto_INICIO, 1704053/proyecto_PROCESO, 1704053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702093 | Adquisición | 326233.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326233.05, modificado:326233.05}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2033002 | N | 0 | 0 | 3365 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc Pte. 7, Primera, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Pue., México, lon:-97.87884951, lat:18.81312408}} | 2020-03-03 | 2020-04-30 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CI-CMAMC-RC-001/2020, contratista:SAMUEL ANDRADE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:326233.05, importe_modificado:326233.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1702093/proyecto_PROCESO, 1702093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. VERIFICAR MOMENTO COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. VERIFICAR MOMENTO COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. VERIFICAR MOMENTO COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. VERIFICAR MOMENTO COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | PUE200101701215 | Proyecto de inversión | 9533703.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9533703.89, modificado:9533703.89}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, J, K, M, O, P Y OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA NORMAL RURAL CARMEN SERDÁN CLAVE 21DNL0004N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200012 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4337.85, meta_modificada:4337.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.457437, lat:19.858319}} | 2020-04-02 | 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701216 | Proyecto de inversión | 14713499 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4713499E7, modificado:1.459356297E7}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LOS EDIFICIOS G, H, J, K Y L; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 5 CLAVE 21DST0005Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200013 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3793.34, meta_modificada:3793.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA S/N , ZARAGOZA, ZARAGOZA, PUEBLA , lon:-97.549835, lat:19.768444}} | 2020-04-02 | 2020-09-29 | 14593562.97 | 14593562.97 | 4378068.89 | 4378068.89 | 4378068.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701217 | Proyecto de inversión | 5453481.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5453481.04}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 21DST0036J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200015 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.4, meta_modificada:1017.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N , NAUZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA , lon:-97.603267, lat:19.957945}} | 2020-04-09 | 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702217 | Proyecto de inversión | 1210521.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210521.65, modificado:1210521.65}} | CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA | 72001 | N | 0 | 0 | 1037 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.48, meta_modificada:615.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Unnamed Road, San Lucas Tejaluca, Pue., México, lon:-98.24734211, lat:18.63677046}} | 2020-03-03 | 2020-05-03 | 503098.32 | 1210521.65 | 503098.32 | 503098.32 | 503098.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/72001-2020, contratista:DELFINO JAVIER ALVAREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA, monto:1210521.65, importe_modificado:1210521.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.48}} | {1702217/proyecto_INICIO, 1702217/proyecto_PROCESO, 1702217/proyecto_FIN, 1702217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702386 | Proyecto de inversión | 16581506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.658150601E7, modificado:1.658150601E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A NAUTLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ENTRADA A AYOTZINGO. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/002 | N | 0 | 0 | 14550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8760.0, meta_modificada:8760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:A Nautla 318, Barrio de Chignaulingo, 73820 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.34689236, lat:19.83001725}} | 2020-02-14 | 2020-06-12 | 16581506.01 | 16581506.01 | 12257055.49 | 12257055.49 | 12257055.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP- FORTAMUN/2020/002, contratista:IMPULSORA DE INFRAESTRUCTURA SANTA CARMEN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1.658150601E7, importe_modificado:1.658150601E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6394.8}} | {1702386/proyecto_INICIO, 1702386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101700950 | Proyecto de inversión | 2108646.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108646.41, modificado:2108646.41}} | CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA, TERCERA ETAPA". | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | MHG-FORTAMUN-2020-002 | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.47, meta_modificada:179.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Huehuetlán el Grande, Pue., México, lon:-98.165576, lat:18.7362471}} | 2020-02-03 | 2020-07-17 | 1456497.02 | 1456497.02 | 1456497.02 | 1456497.02 | 1456497.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FORTAMUN-2020-002, contratista:ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, monto:2108646.41, importe_modificado:2108646.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1700950/proyecto_PROCESO, 1700950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702563 | Proyecto de inversión | 2022231.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022231.93, modificado:2022231.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA RESERVA TERRITORIAL EL BOSQUE EN LA COMUNIDAD DE CANDELARIA PORTEZUELO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES | 20015 | S | 495 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7455.0, meta_modificada:7455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:Av. 10 Pte. 508, Los Tres Reyes, San Pablo de las Tunas, Pue., México, lon:-97.70828247, lat:18.99850435}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1059927.35 | 1059927.35 | 1059927.35 | 1059927.35 | 1059927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-FORT-015/2020, contratista:INSUMOS Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GENERALFELIPE ANGELES PUEBLA, monto:2022231.93, importe_modificado:2022231.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3877.0}} | {1702563/proyecto_INICIO, 1702563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701228 | Proyecto de inversión | 1684310.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:1684310.59}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR LA PRIMAVERA CLAVE 21DCC0065N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200026 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada:979.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 4 PONIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.606731, lat:18.677123}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701229 | Proyecto de inversión | 3660646.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660646.07, modificado:3660646.07}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21DPR0417F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200027 | N | 0 | 0 | 805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificada:2478.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALZADA DE LAS AMERICAS S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.397032, lat:18.476999}} | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701230 | Proyecto de inversión | 1889859.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1889859.33}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VIDRIOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 21DCC0849O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200028 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada:2425.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 7 ORIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.60519, lat:18.66786}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701231 | Proyecto de inversión | 405933.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405933.5, modificado:405933.5}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21EPR0202E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200029 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N , PACIOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA , lon:-98.142481, lat:20.296116}} | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701232 | Proyecto de inversión | 1760171.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1760171.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 21DPR0415H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200030 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.42, meta_modificada:1525.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 S/N , SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.54774, lat:18.523774}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701233 | Proyecto de inversión | 1211977.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211977.34, modificado:1211977.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO LARROYO CLAVE 21DJN0576D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200031 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3318.38, meta_modificada:3318.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE HEROES DE LA INDEPENDEMCIA S/N , MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.4868, lat:18.5486}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701234 | Proyecto de inversión | 1594972.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594972.11, modificado:1594972.11}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE BAÑOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0426M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200032 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.07, meta_modificada:1155.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.561328, lat:18.554063}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701236 | Proyecto de inversión | 2556565.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556565.11, modificado:2556565.11}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO A, B, E, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS C, D, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR0456H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200034 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.34, meta_modificada:1801.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:5, direccion:CALLE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2 RANCHERIA, SAN MIGUEL, TEOTLALCO, PUEBLA , lon:-98.829764, lat:18.520929}} | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701237 | Proyecto de inversión | 1002473.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:1002473.18}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LORCA CLAVE 21DJN0578B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200035 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.38, meta_modificada:589.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE JUNTO AL PANTEON MUNICIPAL S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.583403, lat:18.578158}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701238 | Proyecto de inversión | 1995927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:1995927.98}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21DPR0461T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200036 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5257.45, meta_modificada:5257.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 15 S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.584594, lat:18.581943}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701239 | Proyecto de inversión | 2318927 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318927.0, modificado:2318927.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO Y TALLERES; EN LA SECUNDARIA MÁRTIRES DE CANANEA CLAVE 21DES0127I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200037 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE OBSERVATORIO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.386195, lat:18.444916}} | 2020-04-10 | 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101703139 | Proyecto de inversión | 1522866.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522866.57, modificado:1519904.2}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 20001 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.87, meta_modificada:381.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.0155108, lat:18.39652537}} | 2020-03-02 | 2020-05-15 | 1519904.2 | 1519904.2 | 1519904.2 | 1519904.2 | 1519904.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-001/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1520834.62, importe_modificado:1520834.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.87}} | {1703139/proyecto_PROCESO, 1703139/proyecto_INICIO, 1703139/proyecto_PROCESO, 1703139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101704057 | Proyecto de inversión | 431242.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431242.57, modificado:431242.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE MARZO, C.C.T.; 21DCC0321N, UBICADO ENLA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 20200 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.95, meta_modificada:292.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:5 de Mayo 6, San Miguel, Cohuecan, Pue., México, lon:-98.71953428, lat:18.78289815}} | 2020-02-25 | 2020-05-24 | 431242.57 | 431242.57 | 431242.57 | 431242.57 | 431242.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP-R-33FORTAMUN-20200, contratista:ENLACES TERRESTRES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, monto:431242.57, importe_modificado:431242.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.05}} | {1704057/proyecto_INICIO, 1704057/proyecto_PROCESO, 1704057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400280 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1678522.98}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA L?ZARO C?RDENAS DEL RIO CLAVE 21DTV0171B, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JU?REZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-276-18 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:Calle Josefa Ortiz De Dominguez Ninguno 0, San Lucas El Viejo, Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla , lon:-97.718889, lat:18.676944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1678522.98 | 1678522.98 | 948207.42 | 948207.42 | 948207.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE180301400946 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497210.93}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAMILA. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES | 20181640 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.91831017, lat:20.16516124}} | 2018-09-13 | 2018-12-28 | 149163.28 | 149163.28 | 149163.28 | 149163.28 | 149163.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF025/SIMT-20181640, contratista:ACABADOS Y MARMOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497210.93, importe_modificado:497210.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1400946/proyecto_INICIO, 1400946/proyecto_FIN, 1400946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE11130100093850 | Proyecto de inversión | 1631016 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631016.0, modificado:1631015.6}} | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlacotepec De Díaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110027 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:,,,,Eloxochitlán,Puebla,México, lon:-96.9546999, lat:18.4984254}} | 2011-07-13 |  | 1631015.6 | 1631015.6 | 1422019.35 | 1422019.35 | 1422019.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/SI-20110027, contratista:JDHP CIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1631015.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {93850/proyecto_PROCESO, 93850/proyecto_INICIO, 93850/proyecto_PROCESO, 93850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200517118 | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150426 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2817947.4 | 2817947.4 | 2817947.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537126/proyecto_PROCESO, 537126/proyecto_INICIO, 537126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201705285 | Proyecto de inversión | 1882583.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882583.22, modificado:1882583.22}} | REHABILITACION DE CARRETERA FEDERAL TRAMO ENTRONQUE AEROPUERTO-HUEJOTZINGO-SAN MATEO CAPULTITLAN | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | R33110 | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33200.0, meta_modificada:33200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1589453}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 923261.75 | 923261.75 | 923261.75 | 923261.75 | 923261.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FO/07/2020, contratista:VALENTIN ANIBAL RAMOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1882583.22, importe_modificado:1882583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16500.0}} | {1705285/proyecto_INICIO, 1705285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709300 | Proyecto de inversión | 1175207.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175207.47, modificado:1175207.47}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN REGIONAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.34, meta_modificada:79.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0484434, lat:18.2019204}} | 2020-05-13 | 2020-12-01 | 1175207.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710291 | Proyecto de inversión | 1146010.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146010.76, modificado:1146010.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALTOTOC, DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 20013 | S | 124 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.81, meta_modificada:125.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.04448938, lat:18.33896517}} | 2020-04-13 | 2020-08-10 | 1146010.76 | 1146010.76 | 500736.37 | 500736.37 | 500736.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-002/2020, contratista:SARAHI TEMOXTLE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA, monto:1146010.76, importe_modificado:1146010.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {1710291/proyecto_INICIO, 1710291/proyecto_PROCESO, 1710291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709240 | Adquisición | 2398876.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398876.52, modificado:2398876.52}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CONCRETOS Y DE TOPOGRAFÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC | 186/20027 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:Acajete-Teziutlán, Guadalupe, Xonocuautla, Pue., México, lon:-97.52917528, lat:19.80876071}} | 2020-06-16 | 2020-09-14 | 2398876.52 | 2398876.52 | 1199438.26 | 1199438.26 | 1199438.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186-20027, contratista:MATECH OF AMERICAS CORP S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, monto:2398876.52, importe_modificado:2398876.52}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1709240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709310 | Proyecto de inversión | 1559297.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559297.45, modificado:1559297.45}} | REHABILITACIÓN DE BASE DE OPERACIONES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.39, meta_modificada:392.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Teziutlán, Pue., México, lon:-97.3570576, lat:19.8160106}} | 2020-05-27 | 2020-12-01 | 1559297.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712005 | Proyecto de inversión | 307531217.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.075312172E8, modificado:3.075312172E8}} | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BBVA BANCOMER S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20109007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2224, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1867014, lat:19.0337516}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 123665851.51 | 123665851.51 | 123665851.51 | 123665851.51 | 123665851.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201706806 | Proyecto de inversión | 1129592.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129592.61, modificado:1129592.61}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 20202 | N | 0 | 0 | 11636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.0, meta_modificada:2269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:San Francisco Ocotlán, Pue., México, lon:-98.2851516, lat:19.1384908}} | 2020-05-28 | 2020-06-30 | 1129592.61 | 1129592.61 | 1129592.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FO-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES IKALDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:1129592.61, importe_modificado:1129592.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2269.0}} | {1706806/proyecto_INICIO, 1706806/proyecto_FIN, 1706806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711224 | Adquisición | 5945288.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945288.18, modificado:5945288.18}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | CECSNSP | 01 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Pertenece al Programa de PN, Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública , trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201712356 | Proyecto de inversión | 1999544.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999544.41, modificado:1999544.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 4 Y 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP/200310 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calle 17 Sur, El Carmen, 75460 Palmarito Tochapan, Pue., México, lon:-97.64837265, lat:18.90953447}} | 2020-06-12 | 2020-08-10 | 599863.32 | 599863.32 | 599863.32 | 599863.32 | 599863.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/200310, contratista:CONSTRUCCIONES TIKVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1999544.41, importe_modificado:1999544.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1712356/proyecto_INICIO, 1712356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712174 | Adquisición | 1602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602000.0, modificado:1602000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 16420F03 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Morelos Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90534973, lat:18.96571441}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | 801000 | 801000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-821164915-E3-2020, contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA, monto:1602000.0, importe_modificado:1602000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {1712174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709840 | Proyecto de inversión | 1790645.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790645.57, modificado:1790645.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA. | 21 | Puebla | 58 | Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA | 20008 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Chilchotla, Pue., México, lon:-97.1854785, lat:19.2531376}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1790645.57 | 1790645.57 | 1790645.57 | 537193.67 | 537193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FORTAMUN-20008/2020, contratista:KINANTA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA., monto:1790645.57, importe_modificado:1790645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:134.0}} | {1709840/proyecto_PROCESO, 1709840/proyecto_INICIO, 1709840/proyecto_PROCESO, 1709840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709854 | Proyecto de inversión | 208198.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208198.35, modificado:208198.35}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALDAD DE COHUECÁN, MUNICIPIO DE COHUECÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 20202 | N | 0 | 0 | 1856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.05, meta_modificada:1120.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, San Miguel, Cohuecan, Pue., México, lon:-98.71675014, lat:18.78100885}} | 2020-04-01 | 2020-07-02 | 178395.67 | 208198.35 | 208198.35 | 178395.67 | 178395.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/R-33FORTAMUN/20202, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA, monto:208198.35, importe_modificado:208198.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.24}} | {1709854/proyecto_INICIO, 1709854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707567 | Proyecto de inversión | 845017.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845017.09, modificado:845017.09}} | REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 2 SUR | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50310 | N | 0 | 0 | 1331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569.02, meta_modificada:2569.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 2 Sur 3927, Carmen Huexotitla, 72534 Puebla, Pue., México, lon:-98.20685685, lat:19.02662734}} | 2020-04-13 | 2020-05-10 | 845017.09 | 844324.58 | 785102.26 | 785102.26 | 785102.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3017/SISPMP-2020-50310, contratista:CONSTRUCCIONES MADAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:844324.58, importe_modificado:844324.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2569.02}} | {1707567/proyecto_INICIO, 1707567/proyecto_FIN, 1707567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707590 | Proyecto de inversión | 1400762.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400762.64, modificado:1400762.64}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CUAHUIGTIC EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | FORTAMUN2020-023 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.59, meta_modificada:1063.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.80685902, lat:19.67633302}} | 2020-04-13 | 2020-06-30 | 1400762.64 | 1400762.64 | 942532.9 | 942532.9 | 942532.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/023/2020, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1400762.64, importe_modificado:1400762.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.59}} | {1707590/proyecto_INICIO, 1707590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712774 | Adquisición | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CASCO PARA MOTOCICLISTA) | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | FORTASEG-003 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Módulo Expositor 139, Cerrito de Guadalupe, San Matias Cocoyotla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.31537366, lat:19.07246596}} | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 126150 | 126150 | 126150 | 126150 | 126150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707672 | Proyecto de inversión | 1144005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144005.48, modificado:1144005.48}} | REHABILITACION DE SANITARIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN, C.C.T.21DPR3519X | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2020-011 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.98, meta_modificada:233.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Autopista Vía Atlixcáyotl (Mex-415D), Tianguismanalco, Pue., México, lon:-98.39432716, lat:18.93336454}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 1144005.48 | 1144005.48 | 297494.57 | 297494.57 | 297494.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA2020-011, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1144005.48, importe_modificado:1144005.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1707672/proyecto_PROCESO, 1707672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707680 | Proyecto de inversión | 1965140.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965140.64, modificado:1965140.64}} | Rehabilitación de pavimento asfáltico de la calle Reforma entre carretera federal Puebla a Atlixco a calle Hidalgo del 0+000.00 al 1+000.00 en San Pablo Ahuatempan y Santa Isabel Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula | 040 | N | 0 | 0 | 4369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6280.83, meta_modificada:6280.83}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Carr. Internacional, Santa Isabel Cholula, Pue., México, lon:-98.36462975, lat:18.98486971}, geo2: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:Calle Hidalgo 63, Barrios las Ventosas, Santa Isabel Cholula, Pue., México, lon:-98.37244034, lat:18.99160601}} | 2020-05-12 | 2020-06-12 | 1504360.81 | 1504360.81 | 1504360.81 | 1504360.81 | 1504360.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2020/040, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1965140.64, importe_modificado:1965140.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3625.95}} | {1707680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712780 | Adquisición | 259000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259000.0, modificado:259000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CASCO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A) | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | FORTASEG-004 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Módulo Expositor 139, San Matias Cocoyotla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.31520468, lat:19.07246089}} | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712841 | Proyecto de inversión | 893236.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893236.18, modificado:893236.18}} | Equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral Infantil del Estado de Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | PCD20202101 | N | 0 | 0 | 702 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1942173, lat:19.0507462}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 893236.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1712841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707905 | Proyecto de inversión | 1232585.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232585.72, modificado:1232585.72}} | AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION DE LA CALLE OAXACA, ENTRE BRECHA Y BARRANCA, BARRIO TEPALCAYUCA DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 009/2020 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.2, meta_modificada:709.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.043829}} | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 1232585.72 | 1232585.72 | 1232585.72 | 1232585.72 | 862810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-009/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DYSKRAF DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1232585.72, importe_modificado:1232585.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.2}} | {1707905/proyecto_PROCESO, 1707905/proyecto_FIN, 1707905/proyecto_INICIO, 1707905/proyecto_FIN, 1707905/proyecto_PROCESO, 1707905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}}
2020 | 2 | PUE200201707944 | Proyecto de inversión | 833974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833974.4, modificado:833974.4}} | CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 012/2020 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:De Guadalupe, Amozoc, Pue., México, lon:-98.0599308, lat:19.03307289}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 833974.4 | 833974.4 | 833974.4 | 833974.4 | 583782.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-012/2020, contratista:CONSYMATEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:833974.4, importe_modificado:833974.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1707944/proyecto_PROCESO, 1707944/proyecto_FIN, 1707944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201713088 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE APOYO LABORATORIO (UNIDAD DE BIOENSAYO), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CACALOXÚCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200144 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:Cacaloxúchitl, Pue., México, lon:-98.4864539, lat:18.7855687}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201713092 | Proyecto de inversión | 647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:647500.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO. 6 (PUEBLA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 06 PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA." | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200146 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 647500 | 647500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708355 | Proyecto de inversión | 221845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221845.78, modificado:221845.78}} | MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.49, meta_modificada:22.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Calle 5 Sur 6, Cuarta Barrio de Jesús, 75610 Tochtepec, Pue., México, lon:-97.8257525, lat:18.83997348}} | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 221845.78 | 221845.78 | 185835.97 | 185835.97 | 185835.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-FO-202009, contratista:MADARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:221845.78, importe_modificado:221845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.49}} | {1708355/proyecto_INICIO, 1708355/proyecto_FIN, 1708355/proyecto_PROCESO, 1708355/proyecto_INICIO, 1708355/proyecto_PROCESO, 1708355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708390 | Adquisición | 1366400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366400.0, modificado:1366400.0}} | ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS TIPO PATRULLA, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | FTM-005/2020 | N | 0 | 0 | 13319 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México, lon:-98.4597762, lat:19.1079359}} | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 993412.28 | 1366400 | 993412.28 | 993412.28 | 993412.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/IR3-R33FTM-005/2020, contratista:HUERTA AUTOMOTRIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALPAN, monto:1366400.0, importe_modificado:1366400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708504 | Proyecto de inversión | 1147495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147495.87, modificado:1147495.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO A LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL KM 0 + 000 AL KM 1 + 091, DEL 0 + 000 AL KM 0 + 070 DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC | 186/20009 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:12, direccion:Chicuaco, Pue., México, lon:-97.4697222, lat:19.9441665}} | 2020-03-03 | 2020-07-03 | 769072.58 | 1147495.87 | 1147495.87 | 769072.58 | 769072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186-20009, contratista:ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, monto:1147495.87, importe_modificado:1147495.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1708504/proyecto_PROCESO, 1708504/proyecto_INICIO, 1708504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a infraestructura gubernamental ya que provee y mantiene infraestructura tales como vialidades, puentes, ciclopistas, agua y alcantarillado, drenaje, disposición de residuos y edificios públicos. , trimestre:2.0, usuario:josebalanj, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE200201711255 | Adquisición | 1772500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772500.0, modificado:1772500.0}} | Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CECSNSP | 4 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 1772500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El folio corresponde a la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el subprograma de PN: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201711362 | Proyecto de inversión | 4443903.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4443903.64, modificado:4443903.64}} | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Niños Heroes entre la calle Morelos y calle Gomez Farias, en la Localidad de Metlaltoyuca, perteneciente al Municipio de Francisco Z. Mena, Puebla. | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20200044 | N | 0 | 0 | 1746 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.48, meta_modificada:2865.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Niños Heroes, Centro, Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.84698486, lat:20.73415112}} | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 4443903.64 | 4443903.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C3-HID2020-MFZM/20200044, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:4443903.64, importe_modificado:4443903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711384 | Proyecto de inversión | 336525.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:17711.88, modificado:17711.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318813.85, modificado:318813.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200091 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 100957.72 | 335466.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-015/CEASPUE-DAJ-20200091, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:353123.15, importe_modificado:353123.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {1711384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711437 | Proyecto de inversión | 435527.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412605.11, modificado:412605.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:22922.51, modificado:22922.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CONFINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200097 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.9425801, lat:20.4774239}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 0 | 431153.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-025/CEASPUE-DAJ-20200097, contratista:GRUPO INAGUA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:453845.96, importe_modificado:453845.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE190201566087 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292462.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:100000.0, modificado:97487.62}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:100000.0, modificado:0.0}} | PROYECTO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEQUEXQUITLA Y AHUAXINTITLA, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191096 | S | 1030 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:3, direccion:Tejería 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.95684814, lat:20.27765606}} | 2019-06-26 | 2019-09-23 | 389950.48 | 389950.48 | 389950.48 | 389950.48 | 389950.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712185 | Proyecto de inversión | 1403474.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403474.83, modificado:1398625.56}} | REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE LA MAGDALENA, TONALIXCO Y CHILA DE JUAREZ. | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 20301 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.3, meta_modificada:2662.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:5 de Mayo 10, Centro, Pue., México, lon:-98.21182966, lat:20.24103924}} | 2020-02-26 | 2020-08-26 | 1398625.56 | 1398625.56 | 1094450.25 | 1094450.25 | 1094450.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/20301, contratista:SOSA CAR SA DE CV., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:1398625.56, importe_modificado:1398625.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.59}} | {1712185/proyecto_INICIO, 1712185/proyecto_PROCESO, 1712185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201706897 | Proyecto de inversión | 4485632.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4485632.03, modificado:4485632.03}} | REMODELACION DEL PRIMER NIVEL Y AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC CALLE ATLIXCO NO. 2, COL. LA PURISIMA , SAN FRANCISCO ACATEPEC | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 20401 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.37, meta_modificada:733.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:57, direccion:Atlixco 3, La Purísima, San Francisco Acatepec, 72845 San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.30957472, lat:19.02202249}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 4485632.03 | 4485632.03 | 2871648.04 | 2871648.04 | 2871648.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-20401-2, contratista:CESAR PABLO PALMA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:4485632.03, importe_modificado:4485632.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1706897/proyecto_PROCESO, 1706897/proyecto_INICIO, 1706897/proyecto_PROCESO, 1706897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707569 | Proyecto de inversión | 6313761.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6313761.59, modificado:6313761.59}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA 15 DE MAYO UBICADA ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y BOULEVARD NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50311 | N | 0 | 0 | 13293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14248.56, meta_modificada:14248.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 15 de Mayo 2701, Las Hadas Mundial 86, 72070 Puebla, Pue., México, lon:-98.21069241, lat:19.06191507}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 5744732.41 | 5744732.41 | 1723419.72 | 1723419.72 | 1723419.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE005/SISPMP-2020-50311, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5744732.41, importe_modificado:5744732.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11984.46}} | {1707569/proyecto_PROCESO, 1707569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES Y METAS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES Y METAS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES Y METAS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES Y METAS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO EN COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-20}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO EN COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-20}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO EN COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-20}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO EN COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE200201707679 | Proyecto de inversión | 1881685.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881685.72, modificado:1881685.72}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR "XALPATLACO", MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2020-012 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Xalpatlaco 120, Benito Juárez, 74220 Atlixco, Pue., México, lon:-98.42838049, lat:18.9193998}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 1881685.72 | 1881685.72 | 1353104.27 | 1353104.27 | 1353104.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA2020-012, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1881685.72, importe_modificado:1881685.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1707679/proyecto_PROCESO, 1707679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709632 | Proyecto de inversión | 8125676.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8125676.32, modificado:8125676.32}} | CONSTRUCCION DE CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 19608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1754.68, meta_modificada:1754.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:De Romero Vargas, Puebla, México, lon:-98.03531885, lat:19.85347084}} | 2020-05-07 | 2020-09-03 | 8125676.32 | 8125676.32 | 1991174.79 | 1991174.79 | 1991174.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-CHGR33-20035, contratista:ROSA GUADALUPE ZAMORAMARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1.625135264E7, importe_modificado:1.625135264E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.25}} | {1709632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA TIENE UN COSTO DE 16,251352.64 DE LA CUAL EL ESTADO REALIZO UNA APORTACIÓN DE $8,125,676.32 Y EL MUNICIPIO $8, 125,676.32, POR LO QUE SOLO EL MUNICIPIO ESTA REPORTANDO LOS $8,125,676.32, trimestre:2.0, usuario:jesusdominguezg, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:MENCIONO QUE LA OBRA FUE CONTRATADA POR $16,251,352.64 DE LOS CUALES EL ESTADO APORTO $8,125,676.32 Y EL MUNICIPIO $8,125,676.32 POR TAL MOTIVO EL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA., trimestre:2.0, usuario:jesusdominguezg, fecha:2020-07-10}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO Y ADJUNTAR OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO Y ADJUNTAR OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO Y ADJUNTAR OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO Y ADJUNTAR OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201709954 | Proyecto de inversión | 1285020.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285020.42, modificado:1285020.42}} | CONSTRUCCION DE BASE DE OPERACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYOTLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | 20006 | N | 0 | 0 | 2531 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:México 119, Puebla, México, lon:-98.15378666, lat:20.0735067}} | 2020-06-09 | 2020-09-07 | 242000 | 242000 | 242000 | 242000 | 242000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AHU-IR3-06/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARLAU DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, monto:1285020.42, importe_modificado:1285020.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1709954/proyecto_INICIO, 1709954/proyecto_PROCESO, 1709954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710116 | Proyecto de inversión | 2206293.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206293.48, modificado:2206293.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 33009 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.07105398, lat:19.2143584}} | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 1000000 | 2206293.48 | 850212.45 | 850212.45 | 661888.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-20-33009, contratista:LETICIA COATL OCELOTL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2206293.48, importe_modificado:2206293.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1710116/proyecto_PROCESO, 1710116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710317 | Proyecto de inversión | 1033827.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033827.94, modificado:1033827.94}} | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 20026 | S | 202 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.91, meta_modificada:164.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:58, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-96.90653801, lat:18.43890175}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1033827.94 | 1033827.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-006/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A&L S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA, monto:1033827.94, importe_modificado:1033827.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.5}} | {1710317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201559310 | Proyecto de inversión | 1526550.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526550.51, modificado:1523155.16}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CITLAXOCHITL CLAVE 21DJN0635C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20190832 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.65, meta_modificada:645.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CALLE ZAPOTITLA 0 NINGUNO, SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA , lon:-98.249592, lat:18.900998}} | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 1523155.16 | 1523155.16 | 1522929.89 | 1522929.89 | 1522929.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710603 | Proyecto de inversión | 396500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396500.0, modificado:396500.0}} | Mantenimiento de Alumbrado Público en el municipio de Tulcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO | 003 FORTAMUN | S | 4696 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Tulcingo de Valle, Pue., México, lon:-98.4433324, lat:18.0467604}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 161085.3 | 161085.3 | 161085.3 | 161085.3 | 161085.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-003-FORTAMUN-2020, contratista:LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:396500.0, importe_modificado:396500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:306.0}} | {1710603/proyecto_PROCESO, 1710603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710609 | Proyecto de inversión | 268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268000.0, modificado:268000.0}} | Adquisición de terreno para ampliación de Panteón Municipal en la localidad de Tulcingo de Valle, municipio de Tulcingo, Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO | 001_FORTAMUN | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2705.94, meta_modificada:2705.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Tulcingo de Valle, Pue., México, lon:-98.4433324, lat:18.0467604}} | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-001-FORTAMUN-2020, contratista:MARIA GALINDO HERNANDEZ Y MARIO VILLA LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:268000.0, importe_modificado:268000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1710609/proyecto_INICIO, 1710609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-13}}
2020 | 2 | PUE190301575297 | Proyecto de inversión | 908112.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908112.52, modificado:876962.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191314 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon:-97.4054731, lat:20.1703504}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 876962.43 | 876962.43 | 876962.43 | 876962.43 | 876962.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711250 | Proyecto de inversión | 894264.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894264.07, modificado:894264.07}} | REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2009 | N | 0 | 0 | 7511 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:5, direccion:13 sur, Puebla, México, lon:-97.87582397, lat:18.88679734}} | 2020-04-27 | 2020-07-31 | 894264.07 | 894264.07 | 449962.92 | 449962.92 | 449962.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTH-DOP/FISM-FORT-AD/20009, contratista:GRUPO FARRELLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, monto:894264.07, importe_modificado:894264.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:236.0}} | {1711250/proyecto_PROCESO, 1711250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711278 | Adquisición | 10370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.037E7, modificado:1.037E7}} | Registro Público Vehicular | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CECSNSP | 6 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 3170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El Folio corresponde a la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información del Programa de PN: Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehícular (REPUVE), trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs13: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs14: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs15: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs16: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs17: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs18: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs19: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs20: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201707565 | Proyecto de inversión | 6483971.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483971.83, modificado:6483971.83}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA CARMEN MILLAN-EL TREBOL-(ATILAC) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50309 | N | 0 | 0 | 19229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18677.6, meta_modificada:18677.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Atilac 4, San Felipe Hueyotlipan, 72040 Puebla, Pue., México, lon:-98.21552038, lat:19.08010619}} | 2020-04-29 | 2020-06-09 | 6483971.83 | 6074116.53 | 5644604.13 | 5644604.13 | 5644604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE004/SISPMP-2020-50309, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:6074116.53, importe_modificado:6074116.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18677.6}} | {1707565/proyecto_PROCESO, 1707565/proyecto_INICIO, 1707565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708638 | Proyecto de inversión | 1255122.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255122.18, modificado:1255122.18}} | Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples en la Localidad de San Pedro Petlacotla | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC | 20228 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.912817, lat:20.40768747}} | 2020-05-08 | 2020-08-02 | 1255122.18 | 1255122.18 | 351432.88 | 351432.88 | 351432.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2020-20228, contratista:Abel Cruz Velázquez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1255122.18, importe_modificado:1255122.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.36}} | {1708638/proyecto_PROCESO, 1708638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708663 | Proyecto de inversión | 997943.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997943.06, modificado:997943.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 2da ETAPA DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 20010 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-96.85186386, lat:18.35151133}} | 2020-05-26 | 2020-08-23 | 997943.06 | 997943.06 | 997943.06 | 677708.92 | 677708.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST-DOP-R33-IR3-010/2020, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, monto:997943.06, importe_modificado:997943.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.29}} | {1708663/proyecto_INICIO, 1708663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711236 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | CECSNSP |  | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el folio corresponde para la adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs13: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs14: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs15: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs16: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201707585 | Adquisición | 954585.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954585.38, modificado:954585.38}} | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EQUIPO PARA BACHEO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2020-005 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2020-04-04 | 2020-12-31 | 954585.38 | 954585.38 | 286375.61 | 286375.61 | 286375.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA2020-005, contratista:HOVAL ADVANCE ASFALTOS Y EMULCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:954585.38, importe_modificado:954585.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {1707585/proyecto_PROCESO, 1707585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707595 | Proyecto de inversión | 1594303.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594303.54, modificado:1594303.54}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2020-007 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 1594303.54 | 1594303.54 | 1081613.24 | 1081613.24 | 1081613.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA2020-007, contratista:MULTISERVICIOS ATRACCS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1594303.54, importe_modificado:1594303.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}} | {1707595/proyecto_INICIO, 1707595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707633 | Proyecto de inversión | 499650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499650.0, modificado:499650.0}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEPETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 20008 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.07, meta_modificada:137.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-96.80178165, lat:18.43723254}} | 2020-05-01 | 2020-07-09 | 499650 | 499650 | 499650 | 149895 | 149895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST-DOP-R33-AD-008/2020, contratista:PABLO VARILLAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, monto:499650.0, importe_modificado:499650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.12}} | {1707633/proyecto_PROCESO, 1707633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201708694 | Proyecto de inversión | 1077050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077050.18, modificado:1077050.18}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 20011 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.99, meta_modificada:108.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Pue., México, lon:-96.77598953, lat:18.39720747}} | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 1077050.18 | 1077050.18 | 1077050.18 | 323155.05 | 323115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST-DOP-R33-IR3-011/2020, contratista:ALAN ULISES CASTILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, monto:1077050.18, importe_modificado:1077050.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.7}} | {1708694/proyecto_PROCESO, 1708694/proyecto_INICIO, 1708694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201709703 | Proyecto de inversión | 566261.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566261.26, modificado:566261.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO GABILONDO SOLER" C.C.T.21DCC0312F DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN, JUAN N. MENDEZ,PUEBLA. | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ | 20010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:5, direccion:San Jerónimo Zoyatitlanapan, Pue., México, lon:-97.6738888, lat:18.508611}} | 2020-06-16 | 2020-08-15 | 566261.26 | 566261.26 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-AD-20010, contratista:ALDO GOMEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, monto:566261.26, importe_modificado:566261.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1709703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201706960 | Proyecto de inversión | 656302.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656302.67, modificado:656302.67}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | SUBFSEG002 | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1589453}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 656302.67 | 656302.67 | 70254 | 70254 | 70254 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHU-DOP/FSEG/01/2020, contratista:GUADALUPE JAZMIN LARREA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:656302.67, importe_modificado:656302.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1706960/proyecto_INICIO, 1706960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa Folio por registro equivocado., trimestre:2.0, usuario:josefrodriguezp, fecha:2020-07-07}}
2020 | 2 | PUE200201707681 | Proyecto de inversión | 392242.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392242.4, modificado:392242.4}} | ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | R33120 | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1589453}} | 2020-06-09 | 2020-07-31 | 392242.4 | 392242.4 | 274569.68 | 274569.68 | 274569.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP-DOP/R33FO/13/2020, contratista:BLANCA ESTELA MENDEZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJTOZINGO, monto:392242.4, importe_modificado:392242.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1707681/proyecto_PROCESO, 1707681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709775 | Proyecto de inversión | 529299.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529299.61, modificado:529299.61}} | REHABILITACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO | R33MXCO-F05 | N | 0 | 0 | 1066 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.94, meta_modificada:4.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:Xochiapulco, Pue., México, lon:-97.6587681, lat:19.820327}} | 2020-06-17 | 2020-09-09 | 158789.88 | 529299.61 | 158789.88 | 158789.88 | 158789.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO/2020/F05, contratista:AZTECA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA, monto:529299.61, importe_modificado:529299.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708647 | Proyecto de inversión | 759734.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759734.07, modificado:759734.07}} | Construcción de Techado en Cancha Comunitaria de Usos Múltiples en la Localidad de Hula | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC | 20229 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.93942451, lat:20.37502393}} | 2020-05-08 | 2020-07-02 | 403805.84 | 759734.07 | 403805.84 | 403805.84 | 403805.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2020-20229, contratista:Nanyo Bruno Cortes, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:759734.07, importe_modificado:759734.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1708647/proyecto_FIN, 1708647/proyecto_INICIO, 1708647/proyecto_PROCESO, 1708647/proyecto_INICIO, 1708647/proyecto_PROCESO, 1708647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el Excel hay un avance financiero de 53.15 e igual en el físico y en el sistema coloca el 100% , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:En el Excel hay un avance financiero de 53.15 e igual en el físico y en el sistema coloca el 100% , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:En el Excel hay un avance financiero de 53.15 e igual en el físico y en el sistema coloca el 100% , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:En el Excel hay un avance financiero de 53.15 e igual en el físico y en el sistema coloca el 100% , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | PUE200201713095 | Proyecto de inversión | 596750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596750.0, modificado:596750.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUEHUETLÁN EL CHICO, DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS + 1 DENTAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 07 IZUCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200147 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon:-98.6900479, lat:18.3734012}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 596750 | 596750 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707750 | Proyecto de inversión | 2420177.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420177.99, modificado:2420177.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES; PARQUE DEL NIÑO. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 20010 | S | 416 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:57, direccion:Calle 11 Sur 4, Tlacotepec, Segunda Centro, 75680 Tlacotepec, Pue., México, lon:-97.65702009, lat:18.68039841}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 2420177.99 | 2420177.99 | 726053.4 | 726053.4 | 726053.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FORT-20010-20, contratista:ALPACYC, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2420177.99, importe_modificado:2420177.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.5}} | {1707750/proyecto_INICIO, 1707750/proyecto_PROCESO, 1707750/proyecto_INICIO, 1707750/proyecto_PROCESO, 1707750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709801 | Proyecto de inversión | 9198283.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9198283.68, modificado:9198283.68}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 2020009 | N | 0 | 0 | 85200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4682.49, meta_modificada:4682.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Blvd. Cuauhtémoc Nte. 610, San José, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90157318, lat:18.9708687}} | 2020-04-10 | 2020-07-08 | 9198283.68 | 9198283.68 | 4998896.52 | 4998896.52 | 4998896.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2020009-LP, contratista:JORGE ANCELMO TORRES PAISANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA, monto:9198283.68, importe_modificado:9198283.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4682.49}} | {1709801/proyecto_PROCESO, 1709801/proyecto_INICIO, 1709801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO A EJERCER CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO PROYECTO DE INVERSIÓN ECONÓMICA, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinol, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201709802 | Proyecto de inversión | 7715565.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7715565.74, modificado:7715565.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SAN HIPÓLITO, UBICADO EN EL KILÓMETRO 0+111.25 DEL CAMINO: TEPEACA - SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, EN LA CALLE MÉXICO ORIENTE ENTRE LA PRIVADA MÉXICO Y CALLE CAMPECHE; EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 2020025 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:Reforma Sur 7, 75219 San Hipólito Xochiltenango, Pue., México, lon:-97.87432194, lat:18.93787035}} | 2020-05-26 | 2020-10-22 | 7715565.74 | 7715565.74 | 2314669.72 | 2314669.72 | 2314669.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2020025-LP, contratista:GUR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA, monto:7715565.74, importe_modificado:7715565.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.2}} | {1709802/proyecto_INICIO, 1709802/proyecto_PROCESO, 1709802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO A EJERCER ES LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO PROYECTO DE INVERSIÓN ECONÓMICA, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinol, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201709837 | Adquisición | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 20040 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Hidalgo 1, Centro, Pahuatlán, Pue., México, lon:-98.1518059, lat:20.2757576}} | 2020-06-06 | 2020-11-06 | 614550 | 614550 | 614550 | 614550 | 614550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} | {1709837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709864 | Proyecto de inversión | 410669.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410669.72, modificado:410669.72}} | REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE ATLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 2020105 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.75, meta_modificada:191.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:Atlalpan, Pue., México, lon:-98.0657851, lat:20.3897585}} | 2020-05-16 | 2020-08-13 | 410669.72 | 410669.72 | 123200.92 | 123200.92 | 123200.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/105-2020, contratista:CARLOS ALBERTO AGUIRRE YÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:410669.72, importe_modificado:410669.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201713118 | Proyecto de inversión | 1700521.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700521.36, modificado:1700521.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES BONFILIO RAMÍREZ, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+183.15, ENTRE CAMINO A SAN RAFAEL Y LA CALLE GENERAL PRIMARIA; Y CALLE GENERAL PRIMARIA, DEL KM. 0+050.00 AL KM. 0+132.00, ENTRE CALLE BONFILIO RAMÍREZ Y LA CALLE DANTE CRESPO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 22013 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.93, meta_modificada:1939.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Pue., México, lon:-97.701931, lat:20.53497686}} | 2020-07-30 | 2020-11-30 | 347546.32 | 1700521.36 | 347546.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-006-22013-20, contratista:CRISTE MONTIEL SALAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1700521.36, importe_modificado:1700521.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1713118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707928 | Proyecto de inversión | 760606.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760606.33, modificado:760606.33}} | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 011/2020 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.85, meta_modificada:667.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.08379173, lat:19.0326672}} | 2020-04-21 | 2020-06-20 | 760606.33 | 760606.33 | 760606.33 | 760606.33 | 532424.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-011/2020, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:760606.33, importe_modificado:760606.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.85}} | {1707928/proyecto_PROCESO, 1707928/proyecto_INICIO, 1707928/proyecto_FIN, 1707928/proyecto_INICIO, 1707928/proyecto_PROCESO, 1707928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}}
2020 | 2 | PUE190301574534 | Proyecto de inversión | 1066794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:266698.62, modificado:249319.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800095.87, modificado:747959.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191307 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:9, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.9425801, lat:20.4774239}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 997278.94 | 997278.94 | 997278.94 | 997278.94 | 997278.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707952 | Proyecto de inversión | 753661.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753661.2, modificado:753661.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC No. 147, CLAVE 21DST0024E, UBICADO EN EL BARRIO DE TEPALCAYUCA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 013/2020 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.92, meta_modificada:502.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Monarca 79, San Antonio, 72980 Amozoc, Pue., México, lon:-98.02761555, lat:19.04711938}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 753661.2 | 753661.2 | 753661.2 | 753661.2 | 527562.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-013/2020, contratista:GRUPO CONDA S. DE R.L .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:753661.2, importe_modificado:753661.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.92}} | {1707952/proyecto_PROCESO, 1707952/proyecto_INICIO, 1707952/proyecto_FIN, 1707952/proyecto_PROCESO, 1707952/proyecto_FIN, 1707952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}}
2020 | 2 | PUE190401609110 | Proyecto de inversión | 21798638.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359727.71, modificado:3906491.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4359727.72, modificado:3906491.82}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307918315E7, modificado:1.171947542E7}} | CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL CERRO GORDO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE TOZIHUIC MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN - 229379 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 229379 | S | 2862 | 2766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13007.83, meta_modificada:13007.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:27, direccion:, 00000 TOZIHUIC, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.09779624, lat:19.25234822}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 19532459.04 | 19532459.04 | 19532459.04 | 19532459.04 | 19532459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE68/CEASPUE-20191344, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.179863858E7, importe_modificado:2.179863858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13007.83}} | {1609110/proyecto_INICIO, 1609110/proyecto_PROCESO, 1609110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708052 | Adquisición | 1000398.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000398.35, modificado:1000398.35}} | ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAL PUEBLA | FTM-008/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2140.5, meta_modificada:2140.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México, lon:-98.4597762, lat:19.1079359}} | 2020-06-16 | 2020-07-10 | 500549.7 | 500549.7 | 500549.7 | 500549.7 | 500549.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/IR3-R33FTM-008/2020, contratista:ADRIANA QUIROZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA, monto:1000398.35, importe_modificado:1000398.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1071.0}} | {1708052/proyecto_INICIO, 1708052/proyecto_PROCESO, 1708052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709068 | Proyecto de inversión | 2458249.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458249.19, modificado:2458249.19}} | REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/020 | N | 0 | 0 | 6800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10022.75, meta_modificada:10022.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Castaños 9, Sta Rosa, 73887 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.37334967, lat:19.80609587}} | 2020-04-23 | 2020-06-21 | 2458249.19 | 2458249.19 | 992575.39 | 992575.39 | 992575.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2020/020, contratista:GRUPO ARQUINGE S.A.S DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2458249.19, importe_modificado:2458249.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4009.1}} | {1709068/proyecto_PROCESO, 1709068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709095 | Proyecto de inversión | 924555.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924555.43, modificado:924555.43}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/023 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Castaños 9, Sta Rosa, 73887 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.37321019, lat:19.80612615}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 924555.43 | 924555.43 | 436225.48 | 436225.48 | 436225.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2020/023, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:924555.43, importe_modificado:924555.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.9}} | {1709095/proyecto_INICIO, 1709095/proyecto_PROCESO, 1709095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710128 | Proyecto de inversión | 100684 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100684.0, modificado:100684.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC (SEGUNDA SECCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 20204 | N | 0 | 0 | 938 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.13820839, lat:18.08756598}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 100684 | 100684 | 100684 | 100684 | 100684 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MGP/R33-FORTAMUN/20204, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA, monto:100684.0, importe_modificado:100684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {1710128/proyecto_FIN, 1710128/proyecto_PROCESO, 1710128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710811 | Proyecto de inversión | 633149.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633149.7, modificado:633149.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DE CUACUILCO EN LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA. | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA | 32029 | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.83951759, lat:19.94755305}} | 2020-06-09 | 2020-08-17 | 633149.7 | 633149.7 | 189944.91 | 189944.91 | 189944.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2020/32029, contratista:ANDRES CRISTIAN ESPINOSA GOYENECHEA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA., monto:633149.7, importe_modificado:633149.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1710811/proyecto_INICIO, 1710811/proyecto_PROCESO, 1710811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711264 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 5 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el folio corresponde para la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información del subprograma de PN: Red de Radiocomunicación, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201712401 | Proyecto de inversión | 459985.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459985.17, modificado:459985.17}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA | 332003 | N | 0 | 0 | 4735 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Allende 35, Ocotepec Primera Secc, Ocotepec, Pue., México, lon:-97.64704227, lat:19.5532187}} | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 459985.17 | 459985.17 | 459985.17 | 459985.17 | 459985.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-R33-FORTAMUN-AD-03/2020, contratista:MARCO TULIO SOSA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA, monto:459985.17, importe_modificado:459985.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1712401/proyecto_INICIO, 1712401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE190401610384 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:796890.03}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA - 254101 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 254101 | S | 407 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN CALLE FRANCISCO I. MADER, lon:-98.19724037, lat:19.10360119}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 796890.03 | 796890.03 | 796890.03 | 796890.03 | 796890.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-024/2019- A-H, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:796890.03, importe_modificado:796890.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {1610384/proyecto_INICIO, 1610384/proyecto_FIN, 1610384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707025 | Proyecto de inversión | 1743918 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743918.0, modificado:1743918.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPI2020-10 | N | 0 | 0 | 1412 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:75420, Calle Benito Juárez LB, Primera Secc, 75420 Cuapiaxtla de Madero, Pue., México, lon:-97.82514095, lat:18.91688277}} | 2020-04-16 | 2020-12-21 | 612594.42 | 1743918 | 612594.42 | 612594.42 | 612594.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FORTAMUN/CUAPI2020-10, contratista:LI1 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA, monto:1743918.0, importe_modificado:1743918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:115.0}} | {1707025/proyecto_INICIO, 1707025/proyecto_PROCESO, 1707025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707037 | Proyecto de inversión | 1047253.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047253.13, modificado:1047253.13}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA PARA PASO PEATONAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+039 EN LA LOCALIDAD DE COALTEPEC MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 20202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Coronel I Sosa, Ahuacatlán, Pue., México, lon:-97.8637681, lat:20.0047514}} | 2020-04-23 | 2020-07-21 | 1047253.13 | 1047253.13 | 654562.02 | 654562.02 | 654562.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA2020/005, contratista:CONSTRUCTORA MACZA DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:1047253.13, importe_modificado:1047253.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:26.25}} | {1707037/proyecto_PROCESO, 1707037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | PUE200201707039 | Proyecto de inversión | 767041.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767041.76, modificado:767041.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 20205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.15, meta_modificada:234.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Ahuacatlán, Pue., México, lon:-97.8626371, lat:20.0058569}} | 2020-05-21 | 2020-08-19 | 767041.76 | 767041.76 | 230112.53 | 230112.53 | 230112.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA2020/007, contratista:SAN MARCOS ELOXOCHITLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:767041.76, importe_modificado:767041.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1707039/proyecto_PROCESO, 1707039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201708211 | Proyecto de inversión | 1300707.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300707.68, modificado:1300707.68}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA 25 DE AGOSTO Y CALLE 3 NORTE; EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 20013 | N | 0 | 0 | 5156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 2 Pte. 202, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.97092974, lat:18.90268828}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 2 Ote. 151, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.9696852, lat:18.90219092}} | 2020-04-13 | 2020-06-12 | 1300707.68 | 1300707.68 | 322671.66 | 322671.66 | 322671.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-013-FORTAMUN/20, contratista:CORPORATIVO ORVED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1300707.68, importe_modificado:1300707.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1708211/proyecto_FIN, 1708211/proyecto_PROCESO, 1708211/proyecto_INICIO, 1708211/proyecto_FIN, 1708211/proyecto_INICIO, 1708211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708217 | Proyecto de inversión | 594475.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594475.95, modificado:594475.95}} | Reencarpetamiento con mezcla asfaltica en calle ignacio zaragoza entre calle morelos y camino real en la cabecera municipal de san jeronimo tecuanipan | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | h. ayuntamiento de san jeronimo tecuanipan | 2020-011 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Sta. I. Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México, lon:-98.40414405, lat:19.01393835}, geo2: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Morelos - Zaragoza, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México, lon:-98.40224504, lat:19.01346667}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 594475.95 | 594475.95 | 594475.95 | 545120.11 | 545120.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJT/IR3/FORTAMUN2020-011, contratista:HILDA RAMIREZ AGUILAR, convocante:Y. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:594475.95, importe_modificado:594475.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1708217/proyecto_INICIO, 1708217/proyecto_PROCESO, 1708217/proyecto_FIN, 1708217/proyecto_PROCESO, 1708217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Porcentaje de avance financiero no corresponde, no se ha ejecutado todo el recurso., trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Porcentaje de avance financiero no corresponde, no se ha ejecutado todo el recurso., trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:Porcentaje de avance financiero no corresponde, no se ha ejecutado todo el recurso., trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:Porcentaje de avance financiero no corresponde, no se ha ejecutado todo el recurso., trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | PUE200201711370 | Proyecto de inversión | 1000941.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:52681.14, modificado:52681.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948260.5, modificado:948260.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PAR LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO (LA MESA) MUNICIPIO DE JALPAN | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200087 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:101, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.9425801, lat:20.4774239}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 0 | 997806.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-021/CEASPUE-DAJ/20200087, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1050322.99, importe_modificado:1050322.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.23}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711376 | Proyecto de inversión | 871342.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:45860.12, modificado:45860.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825482.05, modificado:825482.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MUNICIPIO DE JALPAN | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200089 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.9425801, lat:20.4774239}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 0 | 870338.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-019/CEASPUE-DAJ-20200089, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MAREFSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:916145.77, importe_modificado:916145.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711382 | Proyecto de inversión | 1357336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357336.6, modificado:1357336.6}} | REHABILITACION DE 2 TANQUES DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ZOPILOTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN SEGUNDA SECCION EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | FORTAMUN-2020-003 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:San Esteban Cuautempan, Pue., México, lon:-97.7935081, lat:19.9141804}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 681776.85 | 681776.85 | 681776.85 | 681776.85 | 681776.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2020-003, contratista:PORFIRIO PEREZ OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:1357336.6, importe_modificado:1357336.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1711382/proyecto_PROCESO, 1711382/proyecto_INICIO, 1711382/proyecto_PROCESO, 1711382/proyecto_INICIO, 1711382/proyecto_PROCESO, 1711382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711396 | Proyecto de inversión | 877210.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:46168.95, modificado:46168.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831041.11, modificado:831041.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PAR LA LOCALIDAD DE LA SABANA MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200092 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:51, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 263163.02 | 872042.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-016/CEASPUE-DAJ-20200092, contratista:FREDY RIOS SANTIAGO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:917939.17, importe_modificado:917939.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.19}} | {1711396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712436 | Proyecto de inversión | 2498293.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498293.4, modificado:2498293.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL NUEVO TERRENO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE OLINTLA | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 004-2020 | N | 0 | 0 | 11641 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4848.67, meta_modificada:4848.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Benito Juárez 241, Col Centro, Olintla, Pue., México, lon:-97.6840353, lat:20.10206258}} | 2020-04-01 | 2020-08-28 | 2498293.4 | 2498293.4 | 606562.92 | 606562.92 | 606562.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MOP-DOP-R33-004-2020, contratista:QTATE NAKU INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2498293.4, importe_modificado:2498293.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1177.26}} | {1712436/proyecto_PROCESO, 1712436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NINGÚN COMENTARIO, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709290 | Proyecto de inversión | 14757989.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.475798962E7, modificado:1.475798962E7}} | REHABILITACIÓN DEL VELÓDROMO SALOMÓN JAULI DÁVILA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17411.55, meta_modificada:17411.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:San Francisco Ocotlán, Pue., México, lon:-98.2851516, lat:19.1384908}} | 2020-04-27 | 2020-12-01 | 14757989.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709295 | Proyecto de inversión | 6697156.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6697156.23, modificado:6697156.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.86, meta_modificada:784.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.7327256, lat:18.8819104}} | 2020-04-30 | 2020-12-01 | 6697156.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709323 | Proyecto de inversión | 344868.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344868.82, modificado:344868.82}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | MAG2020/009 | N | 0 | 0 | 2911 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Independencia 100, Centro, Pue., México, lon:-97.41851807, lat:20.10236483}} | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 344868.82 | 344868.82 | 172434.41 | 172434.41 | 172434.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-05/2020, contratista:LUCIA RIVERA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:344868.82, importe_modificado:344868.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1709323/proyecto_PROCESO, 1709323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711400 | Proyecto de inversión | 1068028.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:56212.04, modificado:56212.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011816.66, modificado:1011816.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200093 | S | 81 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:97, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 320408.61 | 1063884.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {1711400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711410 | Proyecto de inversión | 5436224.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5436224.44, modificado:5436224.44}} | REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PALACIO DE GOBIERNO) (2DA ETAPA) | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | FO20601 | N | 0 | 0 | 23882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.75, meta_modificada:615.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Izq 5, Centro Histórico, 75520 Cd Serdán, Pue., México, lon:-97.44671881, lat:18.98755818}} | 2020-04-27 | 2020-09-25 | 5436224.44 | 5436224.44 | 5436224.44 | 2696649.19 | 2696649.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2020-FO20601-PALACIO DE GOBIERNO, contratista:DER EINER INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:5436224.44, importe_modificado:5436224.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.15}} | {1711410/proyecto_INICIO, 1711410/proyecto_PROCESO, 1711410/proyecto_INICIO, 1711410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711413 | Proyecto de inversión | 183687.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183687.05, modificado:183687.05}} | REHABILITACIÓN DE POZO 1 UBICADO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE 9 Y 11 NORTE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20010 | N | 0 | 0 | 5954 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Av 9 Ote 607, Santo Tomás Hueyotlipan, Pue., México, lon:-97.86483765, lat:18.88549798}} | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 183687.05 | 183687.05 | 100164.71 | 100164.71 | 100164.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTH-DOP/FORT-INV3/20010, contratista:ISIDRO ISLAS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, monto:183687.05, importe_modificado:183687.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1711413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA META A M2 M3...., trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR LA META A M2 M3...., trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR LA META A M2 M3...., trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR LA META A M2 M3...., trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201711431 | Proyecto de inversión | 310299.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:16331.53, modificado:16331.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293967.58, modificado:293967.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE XONTLA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200096 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 93089.73 | 306888.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-001/CEASPUE-DAJ-20200096, contratista:GRUPO INAGUA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:323040.78, importe_modificado:323040.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.06}} | {1711431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712505 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN | 20307 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Huitzilan de Serdán, Pue., México, lon:-97.6935142, lat:19.9705968}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1200000 | 1200000 | 563934 | 563934 | 563934 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82927, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {1712505/proyecto_PROCESO, 1712505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707203 | Proyecto de inversión | 584857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584857.71, modificado:584857.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | F-20015 | S | 939 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Huehuetla, Pue., México, lon:-97.6251774, lat:20.1047232}} | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 175457.31 | 175457.31 | 175457.31 | 175457.31 | 175457.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2020-015, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:584857.71, importe_modificado:584857.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.6}} | {1707203/proyecto_INICIO, 1707203/proyecto_PROCESO, 1707203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709327 | Proyecto de inversión | 1195756.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195756.32, modificado:1195756.32}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE. CUARTA ETAPA | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | MAG2020/011 | N | 0 | 0 | 2911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Centro, Ayotoxco de Guerrero, Pue., México, lon:-97.4103254, lat:20.0963729}} | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 1195756.32 | 1195756.32 | 717453.79 | 717453.79 | 717453.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-07/2020, contratista:IGNACIO VILLA RUANO, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1195756.32, importe_modificado:1195756.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1709327/proyecto_INICIO, 1709327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712651 | Proyecto de inversión | 337555.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337555.41, modificado:337555.41}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLAN,PUE. 2da ETAPA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | municipio de zapotitlan | MZP-2020-09 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.9, meta_modificada:190.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.47276306, lat:18.21704093}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 337555.41 | 337555.41 | 299699.41 | 299699.41 | 299699.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ20/FOTM-08, contratista:CONSULTORIA & CONSTRUCCION APLICADA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zapotitlan, monto:309920.1, importe_modificado:337555.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.81}} | {1712651/proyecto_PROCESO, 1712651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711553 | Proyecto de inversión | 656942.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:34575.9, modificado:34575.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622366.23, modificado:622366.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200100 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 197082.64 | 652239.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-028/CEASPUE-DAJ/20200100, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:686567.73, importe_modificado:686567.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {1711553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711556 | Proyecto de inversión | 519074.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:27319.7, modificado:27319.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491754.65, modificado:491754.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL JOBO MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200102 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:94, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 155722.31 | 513437.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-027/CEASPUE-DAJ/20200102, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:540460.87, importe_modificado:540460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711560 | Proyecto de inversión | 1063257.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:55960.94, modificado:55960.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007296.87, modificado:1007296.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200104 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:13, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.9425801, lat:20.4774239}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 0 | 1058594.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-024/CEASPUE-DAJ-20200104, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1114309.82, importe_modificado:1114309.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}} | {1711560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711567 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE200201708597 | Proyecto de inversión | 2242914.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242914.95, modificado:2242914.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES MORELOS E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 20008 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.51449013, lat:19.19697238}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.51807356, lat:19.19559439}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2242914.95 | 2242914.95 | 672874.48 | 672874.48 | 672874.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I5-20008-FORTAMUN-06/2020, contratista:MAYA MINING INFRAESTRUCTURE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, monto:2242914.95, importe_modificado:2242914.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1708597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ES DE INFRAESTRUCTURA URBANA DADO QUE ES UNA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO OTRO PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:2.0, usuario:guillermovillegaso, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:POR FAVOR ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:POR FAVOR ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:POR FAVOR ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:POR FAVOR ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201708670 | Proyecto de inversión | 1432807.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432807.13, modificado:1432807.13}} | Construcción de Techado y Obras Complementarias en Cancha de Usos Múltiples existentes en la Localidad de San Antonio Acatlán | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC | 20231 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.97809124, lat:20.39465506}} | 2020-05-11 | 2020-08-10 | 427095.32 | 1432807.13 | 427095.32 | 427095.32 | 427095.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2020-20231, contratista:Grupo Taskujut de la Sierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1432807.13, importe_modificado:1432807.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {1708670/proyecto_PROCESO, 1708670/proyecto_INICIO, 1708670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709735 | Proyecto de inversión | 995650.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995650.59, modificado:995650.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 16 | Aquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUIXTLA | MAP-R33-FORTA-2020-005 | S | 1900 | 6400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Chichicaxtla, Pue., México, lon:-97.9716666, lat:19.7469444}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 672868.79 | 672868.79 | 672868.79 | 672868.79 | 672868.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-FORTA-2020-005, contratista:LA CASA DEL CONSTRUCTOR CHOMPER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUIXTLA, monto:995650.59, importe_modificado:995650.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1709735/proyecto_INICIO, 1709735/proyecto_PROCESO, 1709735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711870 | Proyecto de inversión | 637596.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637596.54, modificado:637596.54}} | MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA ESCUELA DE BALLET DE SAN PEDRO CHOLULA | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 20010 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.39, meta_modificada:1124.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 15 Nte. 202, San Cristobal Tepontla, 72765 Cholula, Pue., México, lon:-98.31822217, lat:19.0680804}} | 2020-04-30 | 2020-06-01 | 637596.54 | 637596.54 | 504456.53 | 504456.53 | 504456.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-010-RAMO33/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:637596.54, importe_modificado:637596.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.39}} | {1711870/proyecto_INICIO, 1711870/proyecto_PROCESO, 1711870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711875 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF XIXITLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 20008 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.24, meta_modificada:431.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 19 Pte. 314, Barrio de Sta Maria Xixitla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.31351757, lat:19.05534388}} | 2020-07-15 | 2020-08-28 | 650847 | 3400000 | 650847 | 650847 | 650847 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-008-RECURSOS PROPIOS/2020, contratista:102 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:8493936.5, importe_modificado:3400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.24}} | {1711875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La obra se ejecuta con recursos FORTAMUN $3,400,000.00 y RECURSOS PROPIOS $5,102,285.30; la meta total es de 1078.40 M2, para el fondo FORTAMUN se considera meta de 431.24 m2 y Recursos propios 647.16 m2, trimestre:2.0, usuario:manuelaguirrem, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709798 | Proyecto de inversión | 1335825.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335825.1, modificado:1335825.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA REFORMA PONIENTE Y PRIVADA ALLENDE, Y PRIVADA ALLENDE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMANOS SERDÁN; EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 2020012 | N | 0 | 0 | 4420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.54, meta_modificada:1305.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:65, direccion:Reforma Pte 531, San Hipolito Xochiltenango, San Hipólito Xochiltenango, Pue., México, lon:-97.8826046, lat:18.95280768}} | 2020-04-06 | 2020-06-14 | 1335825.1 | 1335825.1 | 818595.29 | 818595.29 | 818595.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2020012-I5, contratista:MAGENO CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA, monto:1335825.1, importe_modificado:1335825.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.54}} | {1709798/proyecto_INICIO, 1709798/proyecto_FIN, 1709798/proyecto_PROCESO, 1709798/proyecto_FIN, 1709798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO A EJERCER ES LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA PROYECTO DE INVERSIÓN ECONÓMICA , trimestre:2.0, usuario:jesusaquinol, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201707656 | Proyecto de inversión | 17287076.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.728707604E7, modificado:1.728707604E7}} | CONTRATO DE PRESTACIONES PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO (PPS), SEXTA ETAPA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2020-PPS | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903}} | 2020-02-03 | 2021-02-26 | 17287076.04 | 17287076.04 | 7202948.35 | 7202948.35 | 7202948.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1.728707604E7, importe_modificado:1.728707604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}} | {1707656/proyecto_PROCESO, 1707656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707899 | Proyecto de inversión | 980144.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980144.64, modificado:980144.64}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (DESASOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO¿. AMOZOC DE MOTA, PUEBLA | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 008/2020 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5979.0, meta_modificada:5979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.043829}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 980144.64 | 980144.64 | 980144.64 | 980144.64 | 588086.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-008/2020, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:980144.64, importe_modificado:980144.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5979.0}} | {1707899/proyecto_INICIO, 1707899/proyecto_PROCESO, 1707899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-07}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs9: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs13: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs14: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs15: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs16: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP(2), trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201713180 | Acción | 1710801.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710801.06, modificado:1710801.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO DOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán |  | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 20008 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.7, meta_modificada:116.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:PUE 866, Barrio 2, Eloxochitlán, Pue., México, lon:-96.9543457, lat:18.49914513}} | 2020-03-20 | 2020-08-16 | 1710801.06 | 1710801.06 | 933790.64 | 933790.64 | 933790.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-08-2020, contratista:LIZBETH MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA, monto:1710801.06, importe_modificado:1710801.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.6}} | {1713180/proyecto_INICIO, 1713180/proyecto_PROCESO, 1713180/proyecto_INICIO, 1713180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DE HACIENDA POR FAVOR, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201713183 | Acción | 1720382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720382.34, modificado:1720382.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán |  | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 20013 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.08, meta_modificada:622.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:42, direccion:PUE 866, Barrio 2, Eloxochitlán, Pue., México, lon:-96.9543457, lat:18.49914513}} | 2020-04-09 | 2020-07-07 | 1720382.34 | 1720382.34 | 915335.59 | 915335.59 | 915335.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-13-2020, contratista:RAMIRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA, monto:1720382.34, importe_modificado:1720382.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {1713183/proyecto_INICIO, 1713183/proyecto_PROCESO, 1713183/proyecto_INICIO, 1713183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS MONTOS REPORTADOS NO CORRESPONDEN A LO CAPTURADO, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:LOS MONTOS REPORTADOS NO CORRESPONDEN A LO CAPTURADO, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:LOS MONTOS REPORTADOS NO CORRESPONDEN A LO CAPTURADO, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:LOS MONTOS REPORTADOS NO CORRESPONDEN A LO CAPTURADO, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE200201708745 | Proyecto de inversión | 2497146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497146.8, modificado:2497146.8}} | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUE. | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 2020.30.07 | N | 0 | 0 | 8065 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.17, meta_modificada:487.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Av Gral de Division Antonio Nava Castillo 101, Centro, Pue., México, lon:-97.83236146, lat:18.46022086}} | 2020-03-02 | 2020-09-17 | 2497146.8 | 2497146.8 | 635287.24 | 635287.24 | 635287.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/CONT-R-33/INV-05/2020-01, contratista:PCC & GEO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:2497146.8, importe_modificado:2497146.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.15}} | {1708745/proyecto_PROCESO, 1708745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709844 | Proyecto de inversión | 1998720.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998720.4, modificado:1998720.4}} | CONSTRUCCION DE TIROLESA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 20044 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Zaragoza 1, Centro, 73100 Pahuatlán, Pue., México, lon:-98.14991087, lat:20.27574642}} | 2020-06-06 | 2020-08-06 | 999360.2 | 999360.2 | 999360.2 | 999360.2 | 999360.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21109/FORTAMUN/0044/20, contratista:BENJAMIN SILVA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:1998720.4, importe_modificado:1998720.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1709844/proyecto_INICIO, 1709844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADJUNTAR ACTA DE CABILDO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:ADJUNTAR ACTA DE CABILDO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:ADJUNTAR ACTA DE CABILDO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:ADJUNTAR ACTA DE CABILDO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201710241 | Proyecto de inversión | 502782.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502782.85, modificado:558804.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CACALOC, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 20011 | S | 398 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.34, meta_modificada:623.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.09682465, lat:18.35224452}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 558804.24 | 558804.24 | 356256.7 | 356256.7 | 356256.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CAD-001/2020, contratista:ABEL ZARATE PACHEOC, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA, monto:502782.85, importe_modificado:558804.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.34}} | {1710241/proyecto_INICIO, 1710241/proyecto_FIN, 1710241/proyecto_PROCESO, 1710241/proyecto_FIN, 1710241/proyecto_INICIO, 1710241/proyecto_PROCESO, 1710241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711993 | Proyecto de inversión | 413826307.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1382630757E8, modificado:4.1382630757E8}} | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERACCIONES S.A. (ACTUALMENTE BANORTE) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20089020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2224, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1867014, lat:19.0337516}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 152815363.75 | 152815363.75 | 152815363.75 | 152815363.75 | 152815363.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710046 | Proyecto de inversión | 1569207.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569207.13, modificado:1569207.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE POZOTITLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 20003 | S | 119 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-96.88782692, lat:18.39521208}} | 2020-04-21 | 2020-07-31 | 1569207.13 | 1569207.13 | 592874.71 | 592874.71 | 592874.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-002/2020, contratista:CONSTRUCTORA MIBRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA, monto:1569207.13, importe_modificado:1569207.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1710046/proyecto_INICIO, 1710046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201706792 | Proyecto de inversión | 3749272.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749272.76, modificado:3749272.76}} | REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INSPECTORIA AUXILIAR DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE DEL NOGAL NUM. 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, SAN ANDRES CHOLULA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 20400 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.04, meta_modificada:272.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:Calle del Nogal 14, Lázaro Cárdenas, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.2915569, lat:19.0639373}} | 2020-03-18 | 2020-05-16 | 3749272.76 | 3749272.76 | 2019136.98 | 2019136.98 | 2019136.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-20400-2, contratista:RAUL HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3749272.76, importe_modificado:3749272.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1706792/proyecto_INICIO, 1706792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710129 | Proyecto de inversión | 170235.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170235.18, modificado:170235.18}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL RIO TIZAAC Y DEL PUENTE VEHICULAR DE BARRANCA DEL BESO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 20205 | N | 0 | 0 | 2195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.65, meta_modificada:736.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Guadalupe 7, Centro, Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon:-98.12052727, lat:18.0922369}} | 2020-05-01 | 2020-06-05 | 170235.18 | 170235.18 | 170235.18 | 170235.18 | 170235.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MGP/R33-FORTAMUN/20205, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA, monto:170235.18, importe_modificado:170235.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1710129/proyecto_PROCESO, 1710129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711249 | Adquisición | 10190093.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01900932E7, modificado:1.01900932E7}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | CECSNSP | 3 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el folio corresponde para la adquisición de Equipo médico y de laboratorio, correspondiente al Programa de PN: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs13: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs14: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs15: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs16: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs17: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs18: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs19: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs20: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201710209 | Proyecto de inversión | 1775169.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775169.01, modificado:1775169.01}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA). | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. | 20004 | S | 1529 | 1336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.14, meta_modificada:180.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Guerrero, Zoquitlán, Pue., México, lon:-97.01738834, lat:18.33580812}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1775169.01 | 1775169.01 | 741210.12 | 741210.12 | 741210.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MENDOJI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA, monto:1775169.01, importe_modificado:1775169.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.5}} | {1710209/proyecto_INICIO, 1710209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711405 | Proyecto de inversión | 263369.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249507.51, modificado:249507.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:13861.53, modificado:13861.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200094 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:94, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 79010.71 | 256211.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-014/CEASPUE-DAJ-20200094, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:269695.94, importe_modificado:269695.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.07}} | {1711405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711411 | Proyecto de inversión | 916182.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:48220.13, modificado:48220.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867962.29, modificado:867962.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZUETA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200095 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 274854.73 | 909775.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-009/CEASPUE-DAJ/20200095, contratista:GRUPO SERVICIOS ILIMITADOS DE PUEBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:957658.07, importe_modificado:957658.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.18}} | {1711411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201708145 | Proyecto de inversión | 1376007.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376007.37, modificado:1376007.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TEPANGO DE LOPEZ |  | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1675.52, meta_modificada:1675.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:Tepanco de Lopez, Pue., México, lon:-97.5605324, lat:18.5537917}} | 2020-05-22 | 2020-08-18 | 609440.3 | 609440.3 | 609440.3 | 609440.3 | 609440.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-11/20017, contratista:BEDERTCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1376007.37, importe_modificado:1376007.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.0}} | {1708145/proyecto_PROCESO, 1708145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709191 | Proyecto de inversión | 1789970.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789970.9, modificado:1789970.9}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 SUR, ENTRE AVENIDA 3 PONIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUE. | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN | 20004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.6, meta_modificada:979.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Vereda, San Miguel Acuexcomac, Pue., México, lon:-98.0660677, lat:18.84324305}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1789970.9 | 1789970.9 | 1789970.9 | 1789970.9 | 860352.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP.2020-DOP/CPU.004, contratista:CONSULTORIA, EDIFICACION Y URBANIZACION POBLANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYA, monto:1789970.9, importe_modificado:1789970.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.6}} | {1709191/proyecto_PROCESO, 1709191/proyecto_FIN, 1709191/proyecto_PROCESO, 1709191/proyecto_INICIO, 1709191/proyecto_FIN, 1709191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710647 | Acción | 2788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788000.0, modificado:2788000.0}} | CONTRATACIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA AGUA LIMPIA EMERGENTE 2020 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID -19) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | S/N | N | 0 | 0 | 1667395 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-06-08 | 2020-07-18 | 2788000 | 2635686.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/ADF-001/CEASPUE/088/2020, contratista:INGENIERÍA DE CONTROL AMBIENTAL Y SANEAMIENTO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2635686.94, importe_modificado:2635686.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710650 | Acción | 1200075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200075.0, modificado:1200075.0}} | AGUA LIMPIA 2020 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | S/N | N | 0 | 0 | 629419 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712484 | Proyecto de inversión | 1168076.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168076.59, modificado:1168076.59}} | Construccion de Adoquinamiento de la calle Manuel Avila Camacho, entre calle 16 de septiembre y calle Camino Nacional, en la Colonia Ignacio Zaragoza | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES | 20010 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.13, meta_modificada:1001.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 20, Centro, 75000 Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México, lon:-97.80565739, lat:19.22675849}} | 2020-06-08 | 2020-07-22 | 703743.22 | 1168076.59 | 703743.22 | 703743.22 | 703743.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRLG-DOP-1821-FORTAMUN-20001, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:1168076.59, importe_modificado:1168076.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.42}} | {1712484/proyecto_INICIO, 1712484/proyecto_PROCESO, 1712484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201708245 | Proyecto de inversión | 636788.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636788.9, modificado:636788.9}} | Pavimentacion con adoquin en la calle privada mariano matamoros entre calle mariano matamoros y misma privada, en la localidad de san miguel papaxtla | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | h. ayuntamiento de san jeronimo tecuanipan | 2020-019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.92, meta_modificada:687.92}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Los Reyes, Puebla, México, lon:-98.38766456, lat:19.06298997}, geo2: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Los Reyes, Puebla, México, lon:-98.38573337, lat:19.0620976}} | 2020-05-08 | 2020-06-20 | 636788.9 | 636788.9 | 636788.9 | 390081.39 | 390081.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJT/IR3/FORTAMUN2020-019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:636788.9, importe_modificado:636788.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.92}} | {1708245/proyecto_PROCESO, 1708245/proyecto_FIN, 1708245/proyecto_INICIO, 1708245/proyecto_PROCESO, 1708245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Porcentaje de avance financiero no corresponde, no se ha ejecutado todo el recurso. , trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | PUE200201709287 | Proyecto de inversión | 3093498.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093498.32, modificado:3093498.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA TRES CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.22, meta_modificada:2503.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4003801, lat:18.4665063}} | 2020-03-31 | 2020-12-01 | 3093498.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709291 | Proyecto de inversión | 1961510.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961510.53, modificado:1961510.53}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDDA DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:7597.0, meta_modificada:7597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4003801, lat:18.4665063}} | 2020-04-27 | 2020-12-01 | 1961510.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709292 | Proyecto de inversión | 1141464.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141464.36, modificado:1141464.36}} | REHABILITACIÓN DE BASE DE OPERACIONES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.54, meta_modificada:80.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Zacapoaxtla, Pue., México, lon:-97.5887976, lat:19.8735055}} | 2020-04-30 | 2020-12-01 | 1141464.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709297 | Proyecto de inversión | 46976698.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.697669874E7, modificado:4.697669874E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGA LA SECRETARÍA DE GOBERNACION, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16747.86, meta_modificada:16747.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-05-08 | 2020-12-01 | 46976698.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709308 | Proyecto de inversión | 194269.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194269.62, modificado:194269.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTACIONAMIENTO DE CASA AGUAYO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA" | 20200063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.16, meta_modificada:13.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-05-18 | 2020-12-01 | 194269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709318 | Proyecto de inversión | 972713.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972713.23, modificado:972713.23}} | APERTURA DE PASO POR AFECTACIONES DE DERRUMBES EN LAS CARRETERAS: TEXCAPA - TLAPACOYA; TRAMO TLAOLA - TLAPACOYA, ZONGOZOTLA - SANTA ELENA (TENEPANIGIA) Y ZACATLAN - LA CUMBRE, TRAMO: ZACATLAN - ZAPOTITLÁN (CARRETERA INTERSERRANA), EN LAS LOCALIDADES DE TLAOLA, TLAPACOYA, ZONGOZOTLA Y TEPANGO DE RODRIGUEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAOLA, TLAPACOYA, ZONGOZOTLA Y TEPANGO DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 162 | Tepango de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Tlaola, Pue., México, lon:-97.9212959, lat:20.1364174}, geo2: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Tepango de Rodríguez, Pue., México, lon:-97.7973739, lat:20.0047824}} | 2020-05-26 | 2020-12-01 | 972713.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712661 | Proyecto de inversión | 1060302.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060302.56, modificado:1060302.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUE. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | municipio de zapotitlan | MZP-2020-11 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.46381521, lat:18.32556259}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1060302.56 | 1060302.56 | 804176.54 | 804176.54 | 804176.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ20/FOTM-10, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zapotitlan, monto:1060302.56, importe_modificado:1060302.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.8}} | {1712661/proyecto_INICIO, 1712661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:los avances son del 76% físico y financiero, tal y como se menciona en el listado del formato de validación de obra, trimestre:2.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | PUE200201710810 | Proyecto de inversión | 1254650.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254650.5, modificado:1254650.5}} | REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, SEGUNDA ETAPA. | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 2020-004 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.24, meta_modificada:41.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Presidencia Municipal Huehuetlán el Chico, Centro, Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon:-98.68793249, lat:18.37310854}} | 2020-01-24 | 2020-07-10 | 1217650.5 | 1254650.5 | 1254650.5 | 1217650.5 | 1217650.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-FORTAMUN-2020-004, contratista:YOVANY OLMEDO CHOLULA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1254650.5, importe_modificado:1254650.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.1}} | {1710810/proyecto_INICIO, 1710810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710813 | Proyecto de inversión | 638146.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638146.02, modificado:638146.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA | 32030 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.55, meta_modificada:421.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.88045883, lat:19.96209518}} | 2020-06-05 | 2020-07-14 | 638146.02 | 638146.02 | 191443.81 | 191443.81 | 191443.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2020/32030, contratista:LUIS ENRIQUE MARQUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA., monto:638146.02, importe_modificado:638146.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1710813/proyecto_INICIO, 1710813/proyecto_PROCESO, 1710813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711566 | Proyecto de inversión | 714253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:37592.28, modificado:37592.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676660.99, modificado:676660.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUE | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200106 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:110, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.9425801, lat:20.4774239}} | 2020-06-30 | 2020-09-27 | 0 | 707582.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-022/CEASPUE-DAJ/20200106, contratista:GRUPO INAGUA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:744823.46, importe_modificado:744823.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.14}} | {1711566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712743 | Proyecto de inversión | 18038560.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.803856089E7, modificado:1.803856089E7}} | Adquisición de Transporte Público adaptado para personas con discapacidad 2020 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1942173, lat:19.0507462}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9019280.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1712743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AUN NO HAY VEHÍCULOS ADQUIRIDOS, trimestre:2.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712749 | Proyecto de inversión | 17757648.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.775764828E7, modificado:1.775764828E7}} | Adquisición de Unidades de Transporte Adaptado tipo VAN, para Personas con Discapacidad, del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS 2019) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1942173, lat:19.0507462}} | 2019-01-01 | 2020-01-31 | 17521800 | 17521800 | 17521800 | 17521800 | 17521800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDIF-ADQ-19-OCT-04, contratista:ADAMED S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.75218E7, importe_modificado:1.75218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:19.0}} | {1712749/proyecto_FIN, 1712749/proyecto_PROCESO, 1712749/proyecto_FIN, 1712749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El importe de 235,848.29 está pendiente de reintegro., trimestre:2.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El importe de 235,848.29 está pendiente de reintegro, trimestre:2.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El importe de 235,848.29 está pendiente de reintegro, trimestre:2.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El importe de 235,848.29 está pendiente de reintegro, trimestre:2.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:Incluir observación sobre reintegro por 235,848.29, trimestre:2.0, usuario:renecarranzah, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Incluir observación sobre reintegro por 235,848.29, trimestre:2.0, usuario:renecarranzah, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Incluir observación sobre reintegro por 235,848.29, trimestre:2.0, usuario:renecarranzah, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Incluir observación sobre reintegro por 235,848.29, trimestre:2.0, usuario:renecarranzah, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712766 | Proyecto de inversión | 462799.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462799.75, modificado:462799.75}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA, (BACHEO) | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | MSJMP-DOP/2020-14 | N | 0 | 0 | 8026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.26, meta_modificada:1084.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Independencia 5, San José Miahuatlán, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México, lon:-97.28763163, lat:18.2905949}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 462799.75 | 462799.75 | 462799.75 | 462799.75 | 138839.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-AD-14/20, contratista:MATILDE BENITEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA, monto:462799.75, importe_modificado:462799.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.26}} | {1712766/proyecto_PROCESO, 1712766/proyecto_INICIO, 1712766/proyecto_PROCESO, 1712766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PAGADO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:VERIFICAR PAGADO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:VERIFICAR PAGADO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:VERIFICAR PAGADO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201712770 | Adquisición | 78850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78850.0, modificado:78850.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (LINTERNA) | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | FORTASEG-002 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 14 Pte. 1567, San Matias Cocoyotla, 72767 Cholula, Pue., México, lon:-98.31543803, lat:19.07245582}} | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 75001.54 | 75001.54 | 75001.54 | 75001.54 | 75001.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707215 | Proyecto de inversión | 307400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307400.0, modificado:307400.0}} | MANTENIMIENTO DE BORDOS, PRESAS Y NIVELACIÓN DE TIERRAS, PARA APOYO AL AGRICULTOR DEL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | CHILA-FORTAMUN-20/02 | N | 0 | 0 | 1237 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. Zaragoza 2, Centro, Chila de la Sal, Pue., México, lon:-98.48437428, lat:18.10881868}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCS/OP/FORTAMUN/20-01, contratista:DUSTIN CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:307400.0, importe_modificado:307400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:57.0}} | {1707215/proyecto_INICIO, 1707215/proyecto_PROCESO, 1707215/proyecto_INICIO, 1707215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se eligió "otros proyectos" en la clasificación, ya que de acuerdo a los lineamientos de 2019 ese es el rubro que le correspondería, conforme la subclasificación., trimestre:2.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201710870 | Proyecto de inversión | 2933494.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933494.59, modificado:2933494.59}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL, CLAVE 21EUT0004E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Oriental | 20200066 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Acajete-Teziutlán, Puebla, México, lon:-97.61974812, lat:19.38949357}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2933494.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711619 | Proyecto de inversión | 82576231.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.257623118E7, modificado:8.237136306E7}} | MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA | 20200039 | N | 0 | 0 | 85200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28247.68, meta_modificada:28247.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Blvd. Cuauhtémoc Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90183067, lat:18.9654506}} | 2020-05-04 | 2020-09-10 | 24711408.92 | 24711408.92 | 24711408.92 | 24711408.92 | 24711408.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-20200039-LP, contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA, monto:8.237136306E7, importe_modificado:8.237136306E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14520.0}} | {1711619/proyecto_INICIO, 1711619/proyecto_PROCESO, 1711619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su verificación, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascosol, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:se rechaza folio para su verificación, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascosol, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:se rechaza folio para su verificación, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascosol, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:se rechaza folio para su verificación, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascosol, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | PUE200201712877 | Proyecto de inversión | 296280.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296280.62, modificado:296280.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | MSJMP-DOP/2020-16 | N | 0 | 0 | 8026 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.27, meta_modificada:489.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Morelos 12, San José Miahuatlán, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México, lon:-97.28622615, lat:18.28934701}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 296280.62 | 296280.62 | 148140.31 | 148140.31 | 148140.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-AD-16/20, contratista:FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA, monto:296280.62, importe_modificado:296280.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1712877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708497 | Proyecto de inversión | 7414955.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414955.26, modificado:7414955.26}} | MODERNIZACIÓN DE "EL HOSPICIO" EN EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO, QUE ALBERGARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200049 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2020.96, meta_modificada:2020.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 715, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20376158, lat:19.04711938}} | 2020-07-13 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707395 | Proyecto de inversión | 17136.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17136.78, modificado:17136.78}} | CONEXIÓN LINEA MEDIA TENSIÓN RURAL 3 FASES Y MEDIDOR DE MT PARA EQUIPO COMPACTO DE MEDICIÓN PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA | XICO-FORTAMUN-20-04 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.52200031, lat:18.07190015}} | 2020-06-08 | 2020-08-08 | 17136.78 | 17136.78 | 17136.78 | 17136.78 | 17136.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:17136.78, importe_modificado:17136.78}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {1707395/proyecto_PROCESO, 1707395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709657 | Proyecto de inversión | 1598678.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598678.24, modificado:1598678.24}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA FERROCARRILES ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTEPEXI | 20015 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.36, meta_modificada:864.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Morelos Poniente 807, Xaltepec, 75950 Altepexi, Pue., México, lon:-97.30134845, lat:18.37578637}} | 2020-05-27 | 2020-07-22 | 1598678.24 | 1598648.24 | 479603.47 | 479603.47 | 479603.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAP-DOP-R33-CI5-010/2020, contratista:LUIS EDUARDO MORA PLIEGO, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA, monto:1598678.24, importe_modificado:1598678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.31}} | {1709657/proyecto_PROCESO, 1709657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575362 | Proyecto de inversión | 643642.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:160910.65, modificado:151208.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482731.94, modificado:453624.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191323 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:32, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 2019-07-31 | 2019-10-22 | 604832.72 | 604832.72 | 604832.72 | 604832.72 | 604832.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401608957 | Proyecto de inversión | 1208901.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241780.24, modificado:234745.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:241780.24, modificado:234745.1}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725340.73, modificado:704235.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO - 226677 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 226677 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:6, direccion:, 00000 BUENA VISTA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.05503583, lat:20.41931586}} | 2019-09-21 | 2019-12-13 | 1173725.51 | 1173725.51 | 1173725.51 | 1173725.51 | 1173725.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE42/CEASPUE-20191320, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1208901.21, importe_modificado:1208901.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1608957/proyecto_FIN, 1608957/proyecto_PROCESO, 1608957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570103 | Proyecto de inversión | 399937.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:202450.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO; PARA EL BACHILLERATO GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21EBH0129C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191473 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD 0 NINGUNO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA , lon:-97.812986, lat:19.815787}} | 2019-09-20 | 2019-12-19 | 202450 | 202450 | 202449.99 | 202449.99 | 202449.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190101511378 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:8990036.74}} | RECONSTRUCCIÒN DE LA CARRETERA: SAN PEDRO YANCUITLALPAN - SAN MATEO OZOLCO, CON UNA LONGITUD DE 3.90 KILÒMETROS DEL KILÒMETRO 0+000 AL KILÒMETRO 3+900, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN Y SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN NICOLÀS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190010 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada:25740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:-98.485697, lat:19.072589}} | 2019-01-08 | 2019-08-30 | 8990036.74 | 8990036.74 | 8990036.74 | 8990036.74 | 8990036.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE001/SIMT-20190010, contratista:GRUPO ITALO - POBLANO, S. DE R.L. DE C..V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8990037.5, importe_modificado:8990037.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25740.0}} | {1511378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301575531 | Proyecto de inversión | 1739065.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:434766.39, modificado:432852.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304298.89, modificado:1298558.82}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191410 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 1731411.76 | 1731411.76 | 1731411.76 | 1731411.76 | 1731411.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401608993 | Proyecto de inversión | 767000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153400.0, modificado:150622.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:153400.0, modificado:150622.13}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460200.0, modificado:451866.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN - 227033 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEASPUE | 227033 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:9, direccion:, 00000 EMILIANO ZAPATA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.77876157, lat:20.4698589}} | 2019-09-20 | 2019-12-12 | 753110.62 | 753110.62 | 753110.62 | 753110.62 | 753110.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE56/CEASPUE-20191324, contratista:H2O, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:767000.0, importe_modificado:767000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1608993/proyecto_PROCESO, 1608993/proyecto_INICIO, 1608993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609233 | Proyecto de inversión | 584465.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584465.46, modificado:327984.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN MUNICIPIO DE PUEBLA - 230789 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 230789 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.44, meta_modificada:141.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:462, direccion:, 00000 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.13885333, lat:19.09533095}} | 2019-12-07 | 2019-12-31 | 327984.73 | 327984.73 | 327984.73 | 327984.73 | 327984.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-118/CEASPUE-DAJ/20191540, contratista:LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION DE OBRA Y OPERACION, S.A., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.44}} | {1609233/proyecto_INICIO, 1609233/proyecto_FIN, 1609233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201565698 | Proyecto de inversión | 1554148.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932489.03, modificado:930810.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:310829.67, modificado:310270.18}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:310829.68, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190869 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:6, direccion:Libertad 55, Zihuateutla, Pue., México, lon:-97.88543701, lat:20.25060191}} | 2019-06-26 | 2019-09-23 | 1189650.88 | 1189650.88 | 1189650.88 | 1189650.88 | 1189650.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | PUE190201565950 | Proyecto de inversión | 2707303.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895112.29, modificado:1871041.63}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:406095.49, modificado:400937.5}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:406095.49, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZOPILOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190877 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:227, direccion:Camino Viejo a Tzicuilan, La Conchita, 73560 Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon:-97.51876831, lat:20.01464545}} | 2019-06-26 | 2019-09-23 | 2271979.13 | 2271979.13 | 2271979.13 | 2271979.13 | 2271979.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401658954 | Proyecto de inversión | 285520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285520.5, modificado:285520.5}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO IXHUATLAN - 136940 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | 136940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 12 SUR INTERIOR S/N CIUDAD CHIAUTLA DE TAPIA, 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 12 SUR Y BRECHA BARRANCA, CAMINO IXHUATLAN SE UBICA EN CAMINO A IXHUATLAN, lon:-98.61968395, lat:18.29031933}} | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 285520.5 | 285520.5 | 285520.5 | 285520.5 | 285520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIAU-30/2019, contratista:STIFFNESS GIRDER CONSTRUCCIONES S A DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, monto:285520.5, importe_modificado:285520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658954/proyecto_FIN, 1658954/proyecto_INICIO, 1658954/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2020, PUESTO QUE YA A SIDO VALIDADA EN EL 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2020, PUESTO QUE YA A SIDO VALIDADA EN EL 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2020, PUESTO QUE YA A SIDO VALIDADA EN EL 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2020, PUESTO QUE YA A SIDO VALIDADA EN EL 2019 CON EL NUMERO DE FOLIO PUE190201525797, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:Verificar con el informe definitivo si estas obras ya fueron validadas, y si es el caso favor de pedir la cancelación. (2), trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE190201567197 | Proyecto de inversión | 1812481 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812481.0, modificado:1812481.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN SANITARIOS, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; EN PREPARATORIAS URBANAS Y PREPARATORIAS REGIONALES; UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, ZACATLAN, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ATLIXCO Y TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 20190952 | N | 0 | 0 | 3488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20294.43, meta_modificada:20294.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur 104, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19542527, lat:19.042079}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 402, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1952858, lat:19.04305261}} | 2019-06-17 | 2019-07-15 | 1812481 | 1812481 | 1812481 | 1812481 | 1812481 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20234.43}} | {1567197/proyecto_INICIO, 1567197/proyecto_PROCESO, 1567197/proyecto_INICIO, 1567197/proyecto_PROCESO, 1567197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201561061 | Proyecto de inversión | 526599.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526599.26, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA |  | S | 292 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:Centenario, San Pablo Zoyatitlanapan, Pue., México, lon:-98.14790726, lat:18.65685779}} | 2019-06-10 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPH/PROG. 1+1/INV-03/2019-06., contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:525669.86, importe_modificado:525669.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1561061/proyecto_INICIO, 1561061/proyecto_PROCESO, 1561061/proyecto_INICIO, 1561061/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion de este folio ya que se duplica con el folio es correcto PUE190301573086 ya que fue una mezcla de recursos y se cargo como debe ser por lo que se elimine el proyecto , trimestre:2.0, usuario:robertamjoaquinm, fecha:2020-07-08}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE190401609213 | Proyecto de inversión | 1356375.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356375.16, modificado:648255.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA SANTA CRUZ XONACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA MUNICIPIO DE AMOZOC - 230586 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 230586 | S | 172 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.86, meta_modificada:471.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, 00000 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.10060818, lat:19.05098335}} | 2019-12-07 | 2019-12-31 | 648255.03 | 648255.03 | 648255.03 | 648255.03 | 648255.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-121/CEASPUE-DAJ/20191533, contratista:LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION DE OBRA Y OPERACION, S.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1352153.47, importe_modificado:1352153.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.86}} | {1609213/proyecto_INICIO, 1609213/proyecto_FIN, 1609213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE18180201137290 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1662914.68}} | Agua Limpia 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-01 |  | 1662914.68 | 1662914.68 | 1662914.68 | 1662914.68 | 1662914.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201529637 | Proyecto de inversión | 1133145.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133145.2, modificado:1133145.2}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE MANUEL POZOS Y CALLE CUPERTINO ALEJO EN LA LOCALIDAD DE TETELES - 117621 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 117621 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL POZOS Y CALLE CUPERTINO, EN CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE MANUEL POZOS Y CALLE, lon:-97.45740813, lat:19.86545822}} | 2019-06-24 | 2019-08-19 | 1133145.2 | 1133145.2 | 1133145.2 | 1133145.2 | 1133145.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-17320190760, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:1132395.2, importe_modificado:1132395.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:291.0}} | {1529637/proyecto_INICIO, 1529637/proyecto_FIN, 1529637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201529629 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE CHALAHUICO COACALCO TETELES DE AVILA CASTILLO Y TEXCALACO - 117554 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 117554 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , EN LAS LOCALIDADES DE CHALAHUICO COACALCO, TETELES DE AVILA CASTILLO Y TEXCALACO, EN EL MUNICIPIO DE TETELE, lon:-97.46208608, lat:19.85796407}} | 2019-06-24 | 2019-08-19 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-17320191112, contratista:MARCO ARTURO BAEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:1499508.08, importe_modificado:1499508.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1529629/proyecto_INICIO, 1529629/proyecto_FIN, 1529629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201529202 | Proyecto de inversión | 1810988.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810988.82, modificado:1810988.82}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA - 113086 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHIAPA | 113086 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE CHIAPA, 75010 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLA EN LOS AGEB 0085 009A 0102 0117 0121 0136 0140 0155, lon:-97.77748819, lat:19.24128776}} | 2019-06-24 | 2019-08-19 | 1810988.82 | 1810988.82 | 1810988.82 | 1810988.82 | 1810988.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISE-20190775/01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, monto:1807379.48, importe_modificado:1807379.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:144.0}} | {1529202/proyecto_FIN, 1529202/proyecto_PROCESO, 1529202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201566417 | Proyecto de inversión | 5299183.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299183.99, modificado:5189012.31}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE MANUFACTURA DIGITAL ADITIVA AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21MSU1202E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOOC | 20190780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. 10 Pte. 105, San Miguel, 72980 Amozoc, Pue., México, lon:-98.04473877, lat:19.04913751}} | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 5189012.31 | 5189012.31 | 5189012.31 | 5189012.31 | 5189012.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:para este proyecto se utilizaron 362.58 de intereses, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezx, fecha:2020-07-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE190201567696 | Proyecto de inversión | 7746442.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7746442.93, modificado:7746442.93}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NEGRETE PONIENTE ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE 11 SUR; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 20190373 | N | 0 | 0 | 4420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9859.52, meta_modificada:9859.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Miguel Negrete Pte. 305, La Santisima, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90740967, lat:18.96453742}} | 2019-06-26 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-20190373-LP-7, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:7734668.35, importe_modificado:7734668.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567696/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE190201560811 | Proyecto de inversión | 19854494.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.985449469E7, modificado:1.985449469E7}} | REHABILITACIÓN DE 2 RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPOCATÉPETL DE LAS CARRETERAS E.C. (COYULA-COHUECAN), HUAQUECHULA, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+040 Y SAN JERÓNIMO COYULA-TENEXTEPEC, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+570, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAQUECHULA Y ATLIXCO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190475 | N | 0 | 0 | 9627 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65699.0, meta_modificada:65699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Carretera Huaquechula, Puebla, México, lon:-98.5623229, lat:18.7592385}} | 2019-05-24 | 2019-10-20 | 19854494.69 | 19854494.69 | 19854494.69 | 19854494.69 | 19854494.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20190475, contratista:GRUPO LATINOAMERICANO DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.985449469E7, importe_modificado:1.985449469E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65699.0}} | {1560811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560763 | Proyecto de inversión | 8990037.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8990037.5, modificado:8990036.74}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: SAN PEDRO YANCUITLALPAN-SAN MATEO OZOLCO, CON UNA LONGITUD DE 3.90 KILÓMETROS DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 3+900, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN Y SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTE | 20190010 | N | 0 | 0 | 5407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada:25740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:0, direccion:16 de Septiembre 21, Tercera, 74190 San Nicolás de los Ranchos, Pue., México, lon:-98.48419189, lat:19.07392103}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Av 16 de Septiembre 15, San Mateo Ozolco, Pue., México, lon:-98.51431847, lat:19.09939025}} | 2019-04-25 | 2019-09-21 | 8990036.74 | 8990036.74 | 8990036.74 | 8990036.74 | 8990036.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE001/SIMT-20190010, contratista:GRUPO ITALO - POBLANO, S. DE R.L. DE C..V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8990037.5, importe_modificado:8990037.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25740.0}} | {1560763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201561281 | Acción | 82300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.23E7, modificado:8.095639162E7}} | RECONSTRUCCIÓN, DE LA CARRETERA: COACOYUNGA - AQUIXTLA - TETELA DE OCAMPO, CON UNA LONGITUD DE 45.00 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 45+000, EN LAS LOCALIDADES DE SEBASTOPOL, LA LOMA, CHICHICAXTLA, EL TERRERO, PACHUQUILLA, COACOYUNGA, CUAPANCINGO, TONALAPA, ZOYATITLA, BUENAVISTA, SAN MARTÍN (EL LLANO), SAN VICENTE, CUACUALACHACO, TLACOMULCO, ATECOXCO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO Y AQUIXTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE AQUIXTLA, CHIGNAHUAPAN Y TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 16 | Aquixtla |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190011 | N | 0 | 0 | 13493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315000.0, meta_modificada:315000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Chignahuapan - Zacatlán, Centro, Chignahuapan, Pue., México, lon:-98.0321306, lat:19.8406375}} | 2019-06-06 | 2019-11-11 | 80956391.62 | 80956391.62 | 80956391.62 | 80956391.62 | 80956391.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201554292 | Proyecto de inversión | 125800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125800.0, modificado:125800.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE CUARTA TRANSFORMACIÓN ENTRE CALLE SANTA CLARA Y PRIVADA HERMANOS SERDAN - 110357 | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA | 110357 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:PRIVADA CUARTA TRANSFORMACION PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC, 72660 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA CLARA Y PRIVADA HERMANOS SERDAN, CALLE SAN LUCAS AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CUARTA TR, lon:-98.36365133, lat:19.13189809}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82306, contratista:, convocante:JUAN C. BONILLA, monto:125800.0, importe_modificado:125800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554292/proyecto_INICIO, 1554292/proyecto_FIN, 1554292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560826 | Proyecto de inversión | 5447141 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5447141.0, modificado:5361228.02}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD ATLIXCAYOTL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTE | 20190549 | N | 0 | 0 | 1485579 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Atlixcáyotl, Corredor Comercial Desarrollo Atlixcayotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.2365578, lat:19.0266753}, geo2: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Boulevard Atlixcáyotl, Puebla, México, lon:-98.266185, lat:19.0085279}} | 2019-07-01 | 2019-09-25 | 5361228.02 | 5361228.02 | 5361228.02 | 5361228.02 | 5361228.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201557297 | Proyecto de inversión | 587460.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587460.9, modificado:587460.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ENLA LOCALIDAD DEL KUWIT - 117089 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA | 117089 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.5, meta_modificada:265.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EL KUWIT COLONIA COATEPEC, 73410 KUWIT, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN LA LOCALIDAD DEL KUWIT EN EL CENTRO DE LA POBLACION EXACTAMENTE DONDE TERMINA EL CAMINO A LA POBLACION, lon:-97.73367143, lat:20.06417965}} | 2019-06-20 | 2019-08-30 | 587460.9 | 587460.9 | 587460.9 | 587460.9 | 587460.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191091/PROGRAMA-UNO MAS UNO/2019, contratista:CORPORATIVO MORYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA, monto:1174921.8, importe_modificado:1174921.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.5}} | {1557297/proyecto_FIN, 1557297/proyecto_PROCESO, 1557297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA UNO MÁS UNO Y ESTA CONVENIDO CON OTROS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO POR UN MONTO DE $587,460.90, DANDO UN TOTAL DE $1,174,921.80, NO SE SUMAN AL FAIS DERIVADO DE QUE CORRESPONDE A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SIN EMBARGO ESTAN CONSIDERADOS EN EL CONVENIO, trimestre:2.0, usuario:danielbortizo, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:LA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA UNO MÁS UNO Y ESTA CONVENIDO CON OTROS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO POR UN MONTO DE $587,460.90, DANDO UN TOTAL DE $1,174,921.80, NO SE SUMAN AL FAIS DERIVADO DE QUE CORRESPONDE A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SIN EMBARGO ESTAN CONSIDERADOS EN EL CONVENIO , trimestre:2.0, usuario:danielbortizo, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201557367 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:962337.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC - 117260 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA | 117260 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOA CUARTOS ADICIONALES EN LAS CALLES DE LIBERTAD 16 DE SEPTIEMBRE FRANCISCO I MADERO, REFORMA , ENTRE OTRAS, lon:-97.73165274, lat:20.06096407}} | 2019-07-19 | 2019-09-11 | 962337.56 | 962337.56 | 962337.56 | 962337.56 | 962337.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-OP/007/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA, monto:962337.56, importe_modificado:962337.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1557367/proyecto_FIN, 1557367/proyecto_INICIO, 1557367/proyecto_PROCESO, 1557367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301573332 | Proyecto de inversión | 26895659.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.344782968E7, modificado:1.344782968E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES (PROGRAMA UNO MAS UNO), monto:1.344782969E7, modificado:1.344782969E7}} | REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 20190518 | N | 0 | 0 | 52207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4381.26, meta_modificada:4381.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pza de La Constitución, Centro, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0515798, lat:20.1750766}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 26895659.37 | 26895659.37 | 26895659.37 | 26895659.37 | 26895659.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-001-2019, contratista:JESUS LUIS ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:2.661273901E7, importe_modificado:2.661273901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4381.26}} | {1573332/proyecto_INICIO, 1573332/proyecto_PROCESO, 1573332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570046 | Proyecto de inversión | 1911744.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911744.15, modificado:1524957.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EPR1560Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE JALACINGO (SAN MATEO SECCIÓN 23), MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191594 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.8, meta_modificada:635.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:114, direccion:Calle 16 Sur 1616 Barrio de Jalacingo, Lomas de Santa Cruz, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.727828, lat:18.926213}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 1524957.72 | 1524957.72 | 1524957.72 | 1524957.72 | 1524957.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570058 | Proyecto de inversión | 1479071.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479071.93, modificado:1182562.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21EPR0087D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191613 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 0 NINGUNO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO, PUEBLA , lon:-98.467595, lat:19.202841}} | 2019-10-03 | 2020-01-01 | 1182562.65 | 1182562.65 | 1182562.65 | 1182562.65 | 1182562.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570828 | Proyecto de inversión | 2037834.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037834.35, modificado:2037834.35}} | Ampliación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Adolfo López Mateos cadenamiento 0+000 al 0+518.40, localidad del Pachoc, municipio de san Felipe Tepatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 123 | San Felipe Tepatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Felipe Tepatlan | MSFT/12-FAFEF-20190898 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1781.9, meta_modificada:1781.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.7617228, lat:20.10900427}} | 2019-07-10 | 2019-09-07 | 2037834.35 | 2037834.35 | 2037834.35 | 2037834.35 | 2037834.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP-FAFEF/SFT/12-A/20190898, contratista:GRUPO NEROM SA. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, monto:2037834.35, importe_modificado:2037834.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1781.9}} | {1570828/proyecto_INICIO, 1570828/proyecto_PROCESO, 1570828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE190301570085 | Proyecto de inversión | 1211004.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:967434.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 21DTV0027P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191661 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.76, meta_modificada:154.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL 0 NINGUNO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO, PUEBLA , lon:-98.4675, lat:19.203611}} | 2019-10-10 | 2020-01-08 | 967434.71 | 967434.71 | 967434.71 | 967434.71 | 967434.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610187 | Proyecto de inversión | 2134998.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134998.32, modificado:2134998.32}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CIENTO SETENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO EN EL MPIO DE CUAUTLANCINGO - 250856 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | 250856 | S | 351 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.27135231, lat:19.08806074}} | 2019-09-11 | 2019-10-20 | 2134998.32 | 2134998.32 | 2134998.32 | 2134998.32 | 2134998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2019-003, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, monto:2122045.2, importe_modificado:2122045.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:175.0}} | {1610187/proyecto_INICIO, 1610187/proyecto_FIN, 1610187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610165 | Proyecto de inversión | 1768998.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768998.61, modificado:1768998.61}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CIENTO CUARENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA TRINIDAD CHAUTENCO EN EL MPIO DE CUAUTLANCINGO - 250608 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | 250608 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:PUEBLO CHAUTENCO, 72730 LA TRINIDAD CHAUTENCO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.26398413, lat:19.08984692}} | 2019-09-11 | 2019-10-20 | 1768998.61 | 1768998.61 | 1768998.61 | 1768998.61 | 1768998.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2019-004, contratista:PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, monto:1764120.0, importe_modificado:1764120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:145.0}} | {1610165/proyecto_INICIO, 1610165/proyecto_FIN, 1610165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401616813 | Proyecto de inversión | 837067.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837067.01, modificado:835386.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CO - 176338 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 176338 | S | 153 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 12 SUR O PROLONGACIÓN 14 SUR. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 12 SUR O PROLONGACIÓN 14 SUR. Y PROLONGACION PROLONGACIÓN 9 O, lon:-98.28966993, lat:19.04317629}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 835386.57 | 835386.57 | 835386.57 | 835386.57 | 835386.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV3-19317-1, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JUARANT S.A. DE, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:835386.57, importe_modificado:835386.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1616813/proyecto_PROCESO, 1616813/proyecto_INICIO, 1616813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610352 | Proyecto de inversión | 1076923.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076923.89, modificado:1076923.89}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL DE SAN ANDRES CHOLULA MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 253015 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 253015 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES DE VIVIENDAS PARA CALENTADORES SOLARES., lon:-98.31640483, lat:19.0315712}} | 2019-09-10 | 2019-11-05 | 1076923.89 | 1076923.89 | 1076923.89 | 1076923.89 | 1076923.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV3-A2-7, contratista:CONSORCIO INTERESTATAL ARCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, monto:1073469.24, importe_modificado:1073469.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1848.0}} | {1610352/proyecto_PROCESO, 1610352/proyecto_INICIO, 1610352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609980 | Proyecto de inversión | 1128400.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128400.85, modificado:1128400.85}} | CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TEHUACAN MPIO DE TEHUACAN - 248841 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 248841 | S | 633 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.6, meta_modificada:119.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , NA, lon:-97.38473571, lat:18.46261364}} | 2019-08-26 | 2019-11-14 | 1128400.85 | 1128400.85 | 1128400.85 | 1128400.85 | 1128400.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191349, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH S.A. DE C.V., convocante:TEHUACÁN, monto:1128324.01, importe_modificado:1128324.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.6}} | {1609980/proyecto_INICIO, 1609980/proyecto_PROCESO, 1609980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401601824 | Proyecto de inversión | 1131868.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131868.08, modificado:1131868.08}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LOCALIDAD DE SAN JOSE ZACATEPEC MUNICIPIO DE ORIENTAL - 132598 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | 132598 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.36, meta_modificada:1419.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:32, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHO SANTA GERTRUDIS (EL PUYOL), 75029 SAN JOSÉ ZACATEPEC, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE EL ACERRADERO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE VENUS, lon:-97.535382, lat:19.26533144}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1131868.08 | 1131868.08 | 1131868.08 | 1131868.08 | 1131868.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FISE19017/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLATLAUQUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1130184.51, importe_modificado:1130184.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1419.36}} | {1601824/proyecto_PROCESO, 1601824/proyecto_INICIO, 1601824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401601905 | Proyecto de inversión | 1207325.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207325.88, modificado:1207325.88}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO SAN JOSÉ CHIAPA - 133237 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHIAPA | 133237 | S | 205 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:11, direccion:RANCHO NUEVO VICENCIO, 75010 NUEVO VICENCIO, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZIUTLAN A LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLAGUIARSE CO, lon:-97.68485417, lat:19.28629067}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1207325.88 | 1207325.88 | 1207325.88 | 1207325.88 | 1207325.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISE-20191118/01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, monto:1204919.65, importe_modificado:1204919.65}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:96.0}} | {1601905/proyecto_PROCESO, 1601905/proyecto_FIN, 1601905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610241 | Proyecto de inversión | 2497049.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497049.44, modificado:2497049.44}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ DEL MPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ - 251575 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 251575 | S | 1170 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.65599404, lat:18.68098642}} | 2019-10-02 | 2019-11-27 | 2497049.44 | 2497049.44 | 2497049.44 | 2497049.44 | 2497049.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISE-19059-19, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES EA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, monto:2495539.89, importe_modificado:2495539.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1127.0}} | {1610241/proyecto_FIN, 1610241/proyecto_INICIO, 1610241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610242 | Proyecto de inversión | 1641349.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641349.91, modificado:1641349.91}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEHUACAN MPIO DE TEHUACAN - 251577 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 251577 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.4243384, lat:18.49034275}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 1641349.91 | 1641349.91 | 1641349.91 | 1641349.91 | 1641349.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191362, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR S.A. DE C.V., convocante:TEHUACÁN, monto:1641264.79, importe_modificado:1641264.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1610242/proyecto_PROCESO, 1610242/proyecto_INICIO, 1610242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401616271 | Proyecto de inversión | 609698.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61608.07, modificado:61608.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548090.25, modificado:548090.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ANDRES BELLO C.C.T. 21DJN0514R EN SAN SIMON COATEPEC, MIXTLA PUEBLA. - 173314 | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIXTLA | 173314 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE 10 PONIENTE PUEBLO SAN SIMÓN COATEPEC, 75270 SAN SIMÓN COATEPEC, MIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 9 NORTE, BRECHA SIN NOMBRE SE UBICA A 100 M. DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO MIXTLA SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO., lon:-97.89223699, lat:18.91762296}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 609698.32 | 609698.32 | 609698.32 | 609698.32 | 609698.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-I3P/MMP-FISM-FORTAMUN/2019-006, contratista:TECHOS POPOCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA, monto:609698.32, importe_modificado:609698.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1616271/proyecto_PROCESO, 1616271/proyecto_INICIO, 1616271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE190401615307 | Proyecto de inversión | 174601.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174601.77, modificado:174601.77}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CUATECALA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE CONSTITUCIÓN - 168664 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 168664 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CUATECALA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO., 72810 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CUATECALA. Y CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE CALLE CONSTITUCIÓN L, lon:-98.2731404, lat:19.02393083}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 174601.77 | 174601.77 | 174601.77 | 174601.77 | 174601.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0847/2019, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:174601.77, importe_modificado:174601.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}} | {1615307/proyecto_INICIO, 1615307/proyecto_PROCESO, 1615307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610054 | Proyecto de inversión | 438111.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438111.82, modificado:438111.82}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN PISOS FIRMES DE CONCRETO EN HUITZILATL MPIO DE COYOMEAPAN - 249289 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN | 249289 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:PUEBLO , 00000 HUITZÍLATL, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-96.8833296, lat:18.37571597}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 438111.82 | 438111.82 | 438111.82 | 438111.82 | 438111.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-47/2019, contratista:JESUS ESCOBAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:434838.19, importe_modificado:434838.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1610054/proyecto_PROCESO, 1610054/proyecto_INICIO, 1610054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610072 | Proyecto de inversión | 438111.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438111.82, modificado:438111.82}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN PISOS FIRMES EN TEQUIXTEPEC DE JUAREZ MPIO DE COYOMEAPAN - 249349 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN | 249349 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:PUEBLO , 00000 TEQUIXTEPEC DE JUÁREZ, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-96.86284507, lat:18.30171523}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 438111.82 | 438111.82 | 438111.82 | 438111.82 | 438111.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-48/2019, contratista:TERESA ESTRADA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:435826.19, importe_modificado:435826.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1610072/proyecto_FIN, 1610072/proyecto_INICIO, 1610072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610075 | Proyecto de inversión | 1489580.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489580.19, modificado:1489580.19}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SEIS PISOS FIRMES DE CONCRETO EN TEPEPA DE ZARAGOZA MUNICPIO DE COYOMEAPAN - 249360 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN | 249360 | S | 243 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:PUEBLO , 00000 TEPEPA DE ZARAGOZA, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-96.87087477, lat:18.36187525}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1489580.19 | 1489580.19 | 1489580.19 | 1489580.19 | 1489580.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-IR5-46/2019, contratista:TERESA ESTRADA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:1486364.75, importe_modificado:1486364.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.0}} | {1610075/proyecto_INICIO, 1610075/proyecto_FIN, 1610075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610109 | Proyecto de inversión | 432135.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432135.98, modificado:432135.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN EL MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 249763 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 249763 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.84, meta_modificada:300.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN BERNARDINO LA TRINIDAD, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN N, lon:-98.27742254, lat:19.02697366}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 432135.98 | 432135.98 | 432135.98 | 432135.98 | 432135.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-19610-7, contratista:CONSTRUCTORA TEEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, monto:429749.92, importe_modificado:429749.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.84}} | {1610109/proyecto_PROCESO, 1610109/proyecto_INICIO, 1610109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610117 | Proyecto de inversión | 3858672.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858672.06, modificado:3858672.06}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV CUAUHTEMOC NORTE PRIV CUAUHTEMOC CALLE PRINCIPAL CALLE VICENTE GUERRERO Y AV CENTRAL NOR - 249888 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 249888 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC NORTE PUEBLO CIUDAD JUDICIAL, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, EN LA AV. CUAUHTÉMOC NORTE ENTRE CARRETE, lon:-98.27778224, lat:19.02836804}} | 2019-09-18 | 2019-11-30 | 3858672.06 | 3858672.06 | 3858672.06 | 3858672.06 | 3858672.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-19602-7, contratista:CSI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, monto:3854713.28, importe_modificado:3854713.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {1610117/proyecto_INICIO, 1610117/proyecto_PROCESO, 1610117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610124 | Proyecto de inversión | 6791208.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6791208.44, modificado:6791208.44}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TEHUACAN EN EL MPIO DE TEHUACAN - 249986 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 249986 | S | 1446 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16680.0, meta_modificada:16680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.40274103, lat:18.45403334}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 6791208.44 | 6791208.44 | 6791208.44 | 6791208.44 | 6791208.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191453, contratista:EFEKTOS S.A. DE C.V., convocante:TEHUACÁN, monto:6758710.06, importe_modificado:6758710.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16680.0}} | {1610124/proyecto_PROCESO, 1610124/proyecto_INICIO, 1610124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610126 | Proyecto de inversión | 120930.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120930.13, modificado:120930.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOPEZ OBRADOR EN SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 250028 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 250028 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:PRIVADA LÓPEZ OBRADOR PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, lon:-98.27373183, lat:19.02515811}} | 2019-10-02 | 2019-12-02 | 120930.13 | 120930.13 | 120930.13 | 120930.13 | 120930.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-19611-7, contratista:CONSTRUCTORA TEEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, monto:119794.73, importe_modificado:119794.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1610126/proyecto_INICIO, 1610126/proyecto_PROCESO, 1610126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610170 | Proyecto de inversión | 1568397.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568397.28, modificado:1568397.28}} | REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ORIENTE EN SAN GABRIEL CHILAC MPIO DE SAN GABRIEL CHILAC - 250671 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | 250671 | S | 6317 | 5832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.2, meta_modificada:1836.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN ORIENTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO SUR Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SUR, EN LA LOCALIDAD DE, lon:-97.34753265, lat:18.31918324}} | 2019-07-18 | 2019-09-18 | 1568397.28 | 1568397.28 | 1568397.28 | 1568397.28 | 1568397.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190693, contratista:TERESA ESTRADA OLVERA, convocante:SAN GABRIEL CHILAC, monto:1562401.87, importe_modificado:1562401.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.2}} | {1610170/proyecto_INICIO, 1610170/proyecto_FIN, 1610170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610173 | Proyecto de inversión | 3212213.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212213.22, modificado:3212213.22}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO I MADERO MPIO DE HUEHUETLA - 250700 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA | 250700 | S | 345 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ÁLAMOS, 73470 FRANCISCO I. MADERO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.59876026, lat:20.10562875}} | 2019-07-31 | 2019-09-25 | 3212213.22 | 3212213.22 | 3212213.22 | 3212213.22 | 3212213.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/CMOP/LP-DOP-20191260-003, contratista:CONSTRUCTORA TREPORTD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:3207213.21, importe_modificado:3207213.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1610173/proyecto_FIN, 1610173/proyecto_PROCESO, 1610173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610174 | Proyecto de inversión | 351663.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351663.86, modificado:351663.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE FUNDADORES EN SANCTORUM MPIO DE CUAUTLANCINGO - 250715 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | 250715 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.54, meta_modificada:720.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE FUNDADORES INTERIOR SN PUEBLO SANCTORUM, 72730 SANCTORUM, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE DE LA VEGA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO UBICAR LA CALLE SEGUNDA , lon:-98.25428664, lat:19.08452257}} | 2019-09-11 | 2019-11-15 | 351663.86 | 351663.86 | 351663.86 | 351663.86 | 351663.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP/FISE-19-05, contratista:BASERHIT & ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, monto:341979.17, importe_modificado:341979.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.54}} | {1610174/proyecto_INICIO, 1610174/proyecto_PROCESO, 1610174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610225 | Proyecto de inversión | 2263735.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263735.99, modificado:2263735.99}} | CONSTRUCCION DE CIENTO OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCES EN EL MPIO DE CUAUTINCHAN - 251402 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN | 251402 | S | 398 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:, 00000 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.01635109, lat:18.95371401}} | 2019-09-05 | 2019-11-13 | 2263735.99 | 2263735.99 | 2263735.99 | 2263735.99 | 2263735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-20191487, contratista:GRUPO MIKMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:2258320.87, importe_modificado:2258320.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:180.0}} | {1610225/proyecto_INICIO, 1610225/proyecto_FIN, 1610225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610257 | Proyecto de inversión | 1805569.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805569.35, modificado:1805569.35}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN TEHUACAN MPIO DE TEHUACAN - 251745 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 251745 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.4266615, lat:18.49129033}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 1805569.35 | 1805569.35 | 1805569.35 | 1805569.35 | 1805569.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191378, contratista:OCTAVIO ENRIQUE MORENO AGUILAR, convocante:TEHUACÁN, monto:1805220.27, importe_modificado:1805220.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1610257/proyecto_INICIO, 1610257/proyecto_PROCESO, 1610257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610422 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PABLO ANICANO MPIO DE SAN PABLO ANICANO - 254585 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO | 254585 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.09, meta_modificada:156.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 74860 SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.08735466, lat:18.12457392}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/SPA-05/2019, contratista:YESSICA MICHUA CUAUTLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:999834.24, importe_modificado:999834.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.09}} | {1610422/proyecto_INICIO, 1610422/proyecto_FIN, 1610422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401615289 | Proyecto de inversión | 453323.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453323.21, modificado:451701.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZTEPEC O CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRUZTEPEC - 168569 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 168569 | S | 177 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CRUZTEPEC O CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72810 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CRUZTEPEC O CALLE PROLONGACIÓN EMILI, lon:-98.29169417, lat:19.01656604}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 451701.34 | 451701.34 | 451701.34 | 451701.34 | 451701.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-19310-1, contratista:JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:451701.34, importe_modificado:451701.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}} | {1615289/proyecto_INICIO, 1615289/proyecto_PROCESO, 1615289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401619656 | Proyecto de inversión | 7463177.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:227294.47, modificado:881458.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7235882.88, modificado:7414867.08}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRES ORIENTE ENTRE CALLE DOS SUR Y CALLE OCHO SUR - 192291 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 192291 | S | 679 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 ORIENTE. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 3 ORIENTE. Y CALLE CALLE 2 SUR., CALLE CALLE 8 SUR. LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 2 , lon:-98.29536604, lat:19.04781607}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 8296325.57 | 8296325.57 | 8296325.57 | 8296325.57 | 8296325.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-19321-1, contratista:MULTISERVICIOS ATRACCS S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:7463177.35, importe_modificado:8296325.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {1619656/proyecto_INICIO, 1619656/proyecto_PROCESO, 1619656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401615173 | Proyecto de inversión | 1513411.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513411.21, modificado:1404232.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA UDOSC EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TEHUILOYOCAN CON C C T DOSUNOEBHCEROCIN - 167692 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 167692 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUÍS TEHUILOYOCAN., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO. Y CALLE CALLE PASO DE CORTÉS., CALLE CALLE SAN MARTINITO. LA OBRA SE REALI, lon:-98.32404032, lat:19.0463601}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1404232.86 | 1404232.86 | 1404232.86 | 1404232.86 | 1404232.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-19307-1, contratista:CONSTRUCTORA TEEGG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1508767.97, importe_modificado:1404232.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1615173/proyecto_PROCESO, 1615173/proyecto_INICIO, 1615173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401637793 | Proyecto de inversión | 606426.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606426.41, modificado:606426.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO PREESCOLAR CHIMALPOPOCA - 243925 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 243925 | S | 860 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO HUILACAPIXTLA, 73164 HUILACAPIXTLA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHIMALPOPOCATL, lon:-98.08328101, lat:20.20612852}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 606426.41 | 606426.41 | 606426.41 | 606426.41 | 606426.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19043/2019, contratista:JOSE RODOLFO VARGAS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:606426.41, importe_modificado:606426.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1637793/proyecto_INICIO, 1637793/proyecto_PROCESO, 1637793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401634607 | Proyecto de inversión | 1364736.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364736.28, modificado:1364736.28}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCPACO - 222655 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 222655 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3331.0, meta_modificada:3331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO OCPACO, 73168 OCPACO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE INICIA DESDE CARCAMO DE OCPACO DISTRIBUIDO EN TODA LA COMUNIDAD DE OCPACO, lon:-98.04007437, lat:20.14085042}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1364736.28 | 1364736.28 | 1364736.28 | 1364736.28 | 1364736.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19062/2019, contratista:YOWALI JAVIER ORTIZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1364736.28, importe_modificado:1364736.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3331.0}} | {1634607/proyecto_PROCESO, 1634607/proyecto_INICIO, 1634607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401631794 | Proyecto de inversión | 845477.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845477.09, modificado:845477.09}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE - 209810 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 209810 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:567.57, meta_modificada:567.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LA GALLERA, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE, lon:-98.16676807, lat:18.74396103}} | 2019-09-27 | 2019-11-25 | 845477.09 | 845477.09 | 845477.09 | 845477.09 | 845477.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2019-020, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, monto:845477.09, importe_modificado:845477.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:567.57}} | {1631794/proyecto_INICIO, 1631794/proyecto_FIN, 1631794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401629268 | Proyecto de inversión | 504479.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504479.04, modificado:504479.04}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO OCPACO - TEOPANCINGO - 237578 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 237578 | S | 2000 | 1934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6160.0, meta_modificada:6160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO A OCPACO A TEOPANCINGO RANCHERIA CHICUASE, 73168 CHICUASE, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CARRETERA OCPACO Y CARRETERA TEOPANCINGO, CARRETERA CHICUASE LA OBRA ESTA UBICADA EN LAS CARRETERAS QUE CONDUCEN A LA COMUNIDAD D, lon:-97.99290297, lat:20.12575793}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 504479.04 | 504479.04 | 504479.04 | 504479.04 | 504479.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19045/2019, contratista:Dulce Carolina Rosas Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:504479.04, importe_modificado:504479.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6160.0}} | {1629268/proyecto_PROCESO, 1629268/proyecto_INICIO, 1629268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401643929 | Proyecto de inversión | 1335387.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335387.39, modificado:1335387.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, SECCIÓN 3 Y 4 - 236642 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA | 236642 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , POR TRATARSE DE CUARTOS ES EN DISITINTAS UBICACIONES, lon:-97.94054587, lat:20.09252277}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 1335387.39 | 1335387.39 | 1335387.39 | 1335387.39 | 1335387.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/IR5/FISM/048/2019, contratista:SALOME LOPEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1335387.39, importe_modificado:1335387.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1643929/proyecto_INICIO, 1643929/proyecto_PROCESO, 1643929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401637150 | Proyecto de inversión | 1740568.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740568.8, modificado:1740568.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO - 227735 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 227735 | S | 2000 | 1934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO COLONIA LA CUMBRE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO P MARIEL, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO DE LA COLONIA L, lon:-98.04228682, lat:20.17542162}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1740568.8 | 1740568.8 | 1740568.8 | 1740568.8 | 1740568.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19067/2019, contratista:JOSE RODOLFO VARGAS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1740568.8, importe_modificado:1740568.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}} | {1637150/proyecto_PROCESO, 1637150/proyecto_INICIO, 1637150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401634196 | Proyecto de inversión | 834008.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834008.78, modificado:834008.78}} | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE MATLALUCA - 220996 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 220996 | S | 860 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALUCA, 73164 MATLALUCA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A OZOMATLAN, CAMINO NOPALA LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA C, lon:-98.06195901, lat:20.22580479}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19071/2019, contratista:RENE VAZQUEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:834008.78, importe_modificado:834008.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1634196/proyecto_INICIO, 1634196/proyecto_PROCESO, 1634196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401661037 | Proyecto de inversión | 392784.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392784.17, modificado:391501.59}} | SUSTITUCION DE LUMINIARIA PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD COATEPEC, DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 271793 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC | 271793 | S | 357 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, BRECHA FRANCISCO Y MADERO SE REALIZARA EN DIFERENTES VIALIDADES TANTO PRINCIPALES COMO SECUNDARIAS PARA EL ALUMBRADO , lon:-97.73178338, lat:20.06093879}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 391501.59 | 391501.59 | 391501.59 | 391501.59 | 391501.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19012/FISM-DF/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA, monto:391501.59, importe_modificado:391501.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661037/proyecto_INICIO, 1661037/proyecto_FIN, 1661037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401661093 | Proyecto de inversión | 805078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402539.1, modificado:402539.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402539.1, modificado:402539.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KUWIT DEL CAD 0+000 AL CAD 0+044 EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D - 271854 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC | 271854 | S | 357 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE KUWIT PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , ESTA CALLE ES DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE KUWIT DE LA CUAL ES DE GRAN NECESIDAD, lon:-97.73392915, lat:20.06319623}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 805078.2 | 805078.2 | 805078.2 | 805078.2 | 805078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191065/PROGRAMA-UNO MAS UNO/2019, contratista:CORPORATIVO MORYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, monto:805078.2, importe_modificado:805078.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {1661093/proyecto_INICIO, 1661093/proyecto_FIN, 1661093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401663795 | Proyecto de inversión | 2061803.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061803.82, modificado:2061803.82}} | APORTACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACCIONESQUE CONLLEVEN A COMBATIR LA POBREZA, LA MARGINACION Y EL RESAGO EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE ROD - 275273 | 21 | Puebla | 162 | Tepango de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ | 275273 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE JUNIO BARRIO TEPANGO DE RODRÍGUEZ, 73370 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE 13 DE JUNIO Y CALLE TULE, CALLE BETANCOURT LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.79741942, lat:20.00367784}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2061803.82 | 2061803.82 | 2061803.82 | 2061803.82 | 2061803.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-OP33/12-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES GRESAJO SA DE CV, convocante:Municipio de Tepango de Rodriguez, monto:2061803.82, importe_modificado:2061803.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1663795/proyecto_INICIO, 1663795/proyecto_FIN, 1663795/proyecto_PROCESO, 1663795/proyecto_INICIO, 1663795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401653951 | Proyecto de inversión | 641056.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641056.33, modificado:641056.33}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARAJE DE TALZINTAN EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN, PERTENECIENTE AL MUNI - 285748 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN | 285748 | S | 561 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:BARRIO , 73920 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , SE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE NEXPAN DEL PARAJE DE TALTZINTAN, lon:-97.41599671, lat:19.88587333}} | 2019-11-13 | 2019-12-14 | 641056.33 | 641056.33 | 641056.33 | 641056.33 | 641056.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19071/2019, contratista:Raul Huerta Benavidez, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:641056.33, importe_modificado:641056.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653951/proyecto_INICIO, 1653951/proyecto_FIN, 1653951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401663592 | Proyecto de inversión | 520789.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520789.1, modificado:520789.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL C EN PRESCOLAR COMUNITARIO INDIGENA JUAN RUIZ DE ALARCON CLAVE 21KCC0017N - 149237 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 149237 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CUAHUEYATLA, 73163 CUAHUEYATLA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE VEREDA, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD DE CUAHUEY, lon:-98.03244474, lat:20.25484851}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 520789.1 | 520789.1 | 520789.1 | 520789.1 | 520789.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-FISM-19023/2019, contratista:RENE VAZQUEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:520789.1, importe_modificado:520789.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1663592/proyecto_INICIO, 1663592/proyecto_PROCESO, 1663592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401663303 | Proyecto de inversión | 834008.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834008.78, modificado:834008.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICOEN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - 148665 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 148665 | S | 1000 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLÁN, 73168 AHUACATLÁN, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ZANAHORIA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-98.0091884, lat:20.13679585}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19021/2019, contratista:DELFINA HERRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:834008.78, importe_modificado:834008.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1663303/proyecto_PROCESO, 1663303/proyecto_INICIO, 1663303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401656587 | Proyecto de inversión | 2294950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294950.64, modificado:2294950.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA - 125798 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 125798 | S | 390 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO TEHUITZO, 75515 TEHUITZO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EL CIRCUITO, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA DE TEHUITZO, lon:-97.43672845, lat:18.82515872}} | 2019-06-19 | 2019-08-17 | 2294950.64 | 2294950.64 | 2294950.64 | 2294950.64 | 2294950.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/19005, contratista:VIDANTA ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:2294950.64, importe_modificado:2294950.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1656587/proyecto_INICIO, 1656587/proyecto_FIN, 1656587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA FUE MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONTRATO AL IMPORTE ASIGNADO Y MODIFICADO DE $2,294,950.64 QUEDANDO AL 100% CONTRATADA, EJECUTADA Y PAGADA , trimestre:2.0, usuario:carloslopezm, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE190401697267 | Proyecto de inversión | 407564.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:202756.0, modificado:241352.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204808.51, modificado:241352.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE MIL METROS CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE SETENTA Y CINCO MM DE DIAM - 284986 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 284986 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 ORIENTE COLONIA ARENAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE DUNAS Y CALLE MIRTOS, AVENIDA NACIONAL AV 15 ORIENTE ENTRE CALLE DUNAS Y CALLE MIRTOS COLONIA LAS FLORES MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA., lon:-98.08633808, lat:19.04220301}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 482705.54 | 482705.54 | 482705.54 | 482705.54 | 482705.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-083/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1013780.0, importe_modificado:1086868.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {1697267/proyecto_INICIO, 1697267/proyecto_FIN, 1697267/proyecto_PROCESO, 1697267/proyecto_INICIO, 1697267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401697246 | Proyecto de inversión | 1100150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:550075.0, modificado:550075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550075.0, modificado:550075.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE AGUA POTABLE DE 600 M3 DE CAPACIDAD, LOSA PLANA Y BARDA PERIMETRAL, EN CALLE 2 NORTE - 234728 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 234728 | S | 13500 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 2 NORTE - RANCHO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 10 RANCHO SAN JACINTO, 72984 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CAMINO A RANCHO GUADALUPE Y CALLE 2 NORTE, CALLE 2 NORTE CAMINO A RANCHO GUADALUPE MU, lon:-98.03425228, lat:19.06245031}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1100150 | 1100150 | 1100150 | 1100150 | 1100150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-082/2019, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1100150.0, importe_modificado:1100150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697246/proyecto_PROCESO, 1697246/proyecto_INICIO, 1697246/proyecto_FIN, 1697246/proyecto_PROCESO, 1697246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401697256 | Proyecto de inversión | 891360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:445680.0, modificado:445680.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445680.0, modificado:445680.0}} | AMPLIACIÓN DE SEISCIENTOS METROS DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE DIEZ PULGADAS DE DIÁMETRO - 267528 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 267528 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA 2 NORTE Y TERCERA DE LA 2 NORTE CIUDAD , 00000 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y PRIVADA 3RA DE LA 2 NORTE, CALLE MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA PRIVADA DE LA 2 NORTE Y TERCERA DE LA 2 NORTE COLONIA L, lon:-98.043496, lat:19.05609123}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 891360 | 891360 | 891360 | 891360 | 891360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-087/2019, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:891360.0, importe_modificado:891360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.0}} | {1697256/proyecto_FIN, 1697256/proyecto_PROCESO, 1697256/proyecto_INICIO, 1697256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401697262 | Proyecto de inversión | 321000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:160500.0, modificado:160500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160500.0, modificado:160500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS VEINTIOCHO METROS DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC - 269299 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 269299 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 15 DE SEPTIEMBRE Y SIN NOMBRE COLONIA AMOZOC CENTRO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE BUGAMBILIA ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE , lon:-98.04922062, lat:19.06774317}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 321000 | 321000 | 321000 | 321000 | 321000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-084/2019, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:321000.0, importe_modificado:321000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {1697262/proyecto_PROCESO, 1697262/proyecto_FIN, 1697262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401697268 | Proyecto de inversión | 606215.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:304134.0, modificado:302081.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302081.49, modificado:302081.49}} | AMPLIACIÓN DE RED CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE MIL METROS CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE SETENTA Y CINCO MM - 284994 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 284994 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 ORIENTE COLONIA ARENAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE MIRTOS Y PRIVADA NACIONAL A, CALLE NOGALES AVENIDA 15 ORIENTE ENTRE CALLE MIRTOS Y PRIVADA NACIONAL A MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA., lon:-98.08274375, lat:19.04280756}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 604162.98 | 604162.98 | 604162.98 | 604162.98 | 604162.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-083/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1013780.0, importe_modificado:1086868.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {1697268/proyecto_INICIO, 1697268/proyecto_PROCESO, 1697268/proyecto_FIN, 1697268/proyecto_PROCESO, 1697268/proyecto_INICIO, 1697268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401685481 | Proyecto de inversión | 7150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7150000.0, modificado:7150000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NEGRO | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA | GF-1865 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.86, meta_modificada:901.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:La Florecita, Atencingo, Pue., México, lon:-98.6033559, lat:18.5094589}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:La Florecita, Atencingo, Pue., México, lon:-98.6033559, lat:18.5094589}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Ferrocarril 20, Cruz, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.60208035, lat:18.51184239}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-09/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:7150000.0, importe_modificado:7150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.86}} | {1685481/proyecto_INICIO, 1685481/proyecto_PROCESO, 1685481/proyecto_INICIO, 1685481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401697508 | Proyecto de inversión | 1877126.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877126.89, modificado:1877126.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 19013 | N | 0 | 0 | 52207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.92, meta_modificada:1297.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, 73175 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0639093, lat:20.1693707}} | 2019-10-25 | 2020-01-22 | 1877126.89 | 1877126.89 | 1877126.89 | 1877126.89 | 1877126.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-013-2019, contratista:DELFINA HERRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1877126.89, importe_modificado:1877126.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.92}} | {1697508/proyecto_INICIO, 1697508/proyecto_PROCESO, 1697508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401691498 | Proyecto de inversión | 110171.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110171.68, modificado:110171.68}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC, CLAVE 21MSU1202E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC | 20191850 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.043829}} | 2019-12-19 | 2020-04-19 | 110171.68 | 110171.68 | 110171.68 | 110171.68 | 110171.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:para este proyecto se utilizaron 22347.32 de intereses, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezx, fecha:2020-07-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCION DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE190401698025 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESTACION FERROVIARIA DE ATENCINGO (CASA DE LA CULTURA) | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA | 300198 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:E Zapata 25, La Paz, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.60502005, lat:18.51576939}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-10/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1698025/proyecto_INICIO, 1698025/proyecto_PROCESO, 1698025/proyecto_INICIO, 1698025/proyecto_PROCESO, 1698025/proyecto_INICIO, 1698025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401697259 | Proyecto de inversión | 823218 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411609.0, modificado:375064.74}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411609.0, modificado:375064.74}} | AMPLIACION DE QUINIENTOS TRES M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE DIEZ Y DOCE PULGADAS DE DIÁMETRO - 268988 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 268988 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE SAN PEDRO Y SAN ANTONIO COLONIA SAN MARTÍN, 72992 SAN MARTÍN, AMOZOC PUEBLA ENTRE CAMINO SANTA CRUZ ALPUYECA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE MORELOS ENTRE CAMINO A SANTA CRUZ ALPUYECA Y CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN MARTÍN MUN, lon:-98.09456233, lat:19.03650012}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 750129.48 | 750129.48 | 750129.48 | 750129.48 | 750129.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-088/2019, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:823218.0, importe_modificado:750129.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:503.0}} | {1697259/proyecto_INICIO, 1697259/proyecto_FIN, 1697259/proyecto_PROCESO, 1697259/proyecto_INICIO, 1697259/proyecto_FIN, 1697259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401697260 | Proyecto de inversión | 253141.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:108643.32, modificado:144498.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144498.05, modificado:144498.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE - 269076 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 269076 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA VARIAS PRIVADAS COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 7 B PONIENTE Y , CALLE 7 B PONIENTE COL LAS CRUCES MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA., lon:-98.05878952, lat:19.04046711}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 288996.1 | 288996.1 | 288996.1 | 288996.1 | 288996.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-085/2019, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1026400.0, importe_modificado:1026400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.0}} | {1697260/proyecto_PROCESO, 1697260/proyecto_FIN, 1697260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401697261 | Proyecto de inversión | 773258.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:404556.68, modificado:368701.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368701.95, modificado:368701.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE - 269186 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 269186 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE 7 B PONIENTE Y 25 SUR COLONIA LA OCOTERA, 72987 LA OCOTERA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 7 B PONIENTE Y CALLE 25 SUR, CALLE 7 B PONIENTE Y 25 SUR COLONIA LA OCOTERA MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, lon:-98.05961737, lat:19.04051591}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 737403.9 | 737403.9 | 737403.9 | 737403.9 | 737403.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-085/2019, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1026400.0, importe_modificado:1026400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {1697261/proyecto_INICIO, 1697261/proyecto_PROCESO, 1697261/proyecto_FIN, 1697261/proyecto_INICIO, 1697261/proyecto_PROCESO, 1697261/proyecto_INICIO, 1697261/proyecto_PROCESO, 1697261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190401691620 | Proyecto de inversión | 5632882.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632882.85, modificado:5632882.85}} | REHABILITACION DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 19410 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Av. Camino Real a San Andrés Cholula 1635, San Bernardino Tlaxcalancingo, Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.2863307, lat:19.04376253}} | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 5632882.85 | 5632882.85 | 5632882.85 | 5632882.85 | 5632882.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-19410-2, contratista:ZVA GROUP DE MEXICOS.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:5632882.85, importe_modificado:5632882.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {1691620/proyecto_PROCESO, 1691620/proyecto_INICIO, 1691620/proyecto_FIN, 1691620/proyecto_PROCESO, 1691620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401680682 | Proyecto de inversión | 1749754.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749754.18, modificado:1749754.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANZANARES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 289490 | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA | 289490 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1027.5, meta_modificada:1027.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:CALLE MANZANARES PUEBLO CUANALÁ, 72640 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE TOLOXA, CALLE REFORMA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL INICIA EN LA PRIVADA GUADALUPE CONTINUA POR LA CALLE T, lon:-98.34362182, lat:19.10787717}} | 2019-10-11 | 2019-12-06 | 1749754.18 | 1749754.18 | 1749754.18 | 1749754.18 | 1749754.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJCB-DOP-FISM199023, contratista:VAREGISTEC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:JUAN C BONILLA, monto:1749754.17, importe_modificado:1749754.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.55}} | {1680682/proyecto_INICIO, 1680682/proyecto_FIN, 1680682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101704473 | Proyecto de inversión | 1992190.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992190.89, modificado:1992190.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 2008 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2477.92, meta_modificada:2477.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:Tepanco de Lopez, Pue., México, lon:-97.5605324, lat:18.5537917}} | 2020-04-05 | 2020-06-03 | 1992190.89 | 1992190.89 | 1992190.89 | 1992190.89 | 1992190.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-03/20008/2020, contratista:BEDERTCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1992190.89, importe_modificado:1992190.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2477.92}} | {1704473/proyecto_INICIO, 1704473/proyecto_PROCESO, 1704473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701525 | Proyecto de inversión | 804610.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804610.42, modificado:804610.42}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NORMAL PROFESOR DARIO RODRIGUEZ CRUZ, CLAVE CCT:21DNE0004D, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN | OPA/2020/009 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUE 455, San Miguel, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0395031, lat:18.22307395}} | 2020-03-25 | 2020-04-26 | 804610.42 | 804610.42 | 804610.42 | 804610.42 | 804610.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA/2020/009, contratista:CARTCOP CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:804610.42, importe_modificado:804610.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1701525/proyecto_INICIO, 1701525/proyecto_PROCESO, 1701525/proyecto_FIN, 1701525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701634 | Proyecto de inversión | 1102580.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102580.07, modificado:1102580.07}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 25 DE AGOSTO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 20005 | N | 0 | 0 | 5156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.64, meta_modificada:1167.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Av. 25 de Agosto Nte. 403, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.96890736, lat:18.90418543}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Av. 25 de Agosto Nte. 806, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.96917558, lat:18.9061647}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 1102580.07 | 1102580.07 | 1102580.07 | 1102580.07 | 1102580.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-005-FORTAMUN/20, contratista:CORPORATIVO ORVED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1102580.07, importe_modificado:1102580.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.64}} | {1701634/proyecto_INICIO, 1701634/proyecto_PROCESO, 1701634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702698 | Proyecto de inversión | 556514.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556514.5, modificado:556514.5}} | Rehabilitacion de Cancha de Usos Multiples en el centro de la localidad de Tepan de los Rosales | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Quimixtlan Puebla | 200210 | S | 42 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.14, meta_modificada:490.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:Tepan de los Rosales, Puebla, México, lon:-97.12244511, lat:19.27946868}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 556514.5 | 556514.5 | 556514.5 | 556514.5 | 556514.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-06/20, contratista:Soxer Arquitectura e Ingenieria S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA, monto:556514.5, importe_modificado:556514.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.14}} | {1702698/proyecto_INICIO, 1702698/proyecto_PROCESO, 1702698/proyecto_INICIO, 1702698/proyecto_PROCESO, 1702698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101700346 | Proyecto de inversión | 103035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103035.2, modificado:103035.2}} | PROGRAMA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2020 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 2020-010 | S | 2785 | 2441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7627.2, meta_modificada:7627.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 21, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México, lon:-98.39853287, lat:19.0093788}, geo2: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 5, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México, lon:-98.39668751, lat:19.01558665}} | 2020-02-11 | 2020-03-16 | 103035.2 | 103035.2 | 103035.2 | 103035.2 | 103035.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/IR3/FORTAM2020-010, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ELIUTH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:103035.2, importe_modificado:103035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7627.2}} | {1700346/proyecto_INICIO, 1700346/proyecto_PROCESO, 1700346/proyecto_INICIO, 1700346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101704361 | Proyecto de inversión | 2337159.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337159.98, modificado:2337159.98}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO | 20015 | N | 0 | 0 | 2978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.46, meta_modificada:1390.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:75505 San Miguel Xaltepec, Pue., México, lon:-97.6148214, lat:18.8744381}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 2337159.98 | 2337159.98 | 2337159.98 | 2337159.98 | 2337159.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/20015-2020, contratista:ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:2337159.98, importe_modificado:2337159.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.46}} | {1704361/proyecto_INICIO, 1704361/proyecto_FIN, 1704361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101700913 | Proyecto de inversión | 610136.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610136.83, modificado:610136.83}} | REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA MUNICIPAL Y OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 202033001 | N | 0 | 0 | 4471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.33, meta_modificada:122.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle Epifanío Valera 1, Centro, Tételes de Ávila Castillo, Pue., México, lon:-97.45720625, lat:19.85828929}} | 2020-01-27 | 2020-03-26 | 610136.83 | 610136.83 | 610136.83 | 610136.83 | 610136.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-173202033001, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:610136.83, importe_modificado:610136.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.33}} | {1700913/proyecto_INICIO, 1700913/proyecto_PROCESO, 1700913/proyecto_FIN, 1700913/proyecto_INICIO, 1700913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101704325 | Proyecto de inversión | 1344290.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344290.58, modificado:1344290.58}} | EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSION, OBRAS PARA APROBACION DE CONEXIÓN DE CFE Y EQUIPO DE SEGURIDAD DEL POZO DE CUACNOPALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO | 20014 | N | 0 | 0 | 1732 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:75515 Cuacnopalan, Pue., México, lon:-97.5107088, lat:18.816823}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 1344290.58 | 1344290.58 | 1344290.58 | 1344290.58 | 1344290.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/20014, contratista:ART BUILD SA DE CV, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:1344290.58, importe_modificado:1344290.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704325/proyecto_INICIO, 1704325/proyecto_PROCESO, 1704325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101703235 | Proyecto de inversión | 425415.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425415.5, modificado:425415.5}} | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SIETE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC,PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 20015 | N | 0 | 0 | 18251 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 425415.5 | 425415.5 | 425415.5 | 425415.5 | 425415.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP111-015/20015-2020, contratista:URI CORONEL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:425415.5, importe_modificado:425415.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1703235/proyecto_PROCESO, 1703235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701638 | Proyecto de inversión | 574675.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574675.96, modificado:574675.96}} | MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA RAFAEL CORTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUBLA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 20006 | N | 0 | 0 | 5156 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Av Rafael Cortés Pte 1103, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.97719002, lat:18.90356627}} | 2020-03-05 | 2020-04-03 | 574675.96 | 574675.96 | 574675.96 | 574675.96 | 574675.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-006-FORTAMUN/20, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:574675.96, importe_modificado:574675.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {1701638/proyecto_INICIO, 1701638/proyecto_FIN, 1701638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201705283 | Proyecto de inversión | 586820.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586820.35, modificado:586820.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA OBRA LICONSA | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | R33104 | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.16, meta_modificada:971.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1589453}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 586820.35 | 586820.35 | 586820.35 | 586820.35 | 586820.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FO-05/2020, contratista:VALENTIN ANIBAL RAMOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:586820.35, importe_modificado:586820.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.16}} | {1705283/proyecto_INICIO, 1705283/proyecto_PROCESO, 1705283/proyecto_FIN, 1705283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711652 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:83000.0}} | RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, 2A. ETAPA | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 20010 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Plaza Principal, S/N, Col. Centro, C, 75060, Primera Secc, Saltillo, Pue., México, lon:-97.29850531, lat:19.29638015}} | 2020-03-23 | 2020-04-27 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MDLFP/DOPM-20010-2020, contratista:SOCORRO AIME VAZQUEZ GARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:83000.0, importe_modificado:83000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1711652/proyecto_PROCESO, 1711652/proyecto_INICIO, 1711652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | PUE200201709058 | Proyecto de inversión | 798404.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798404.87, modificado:798404.87}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA | TLAP-FORTAMUN-004/2020 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13280.0, meta_modificada:13280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 99 RANCHO DE AZTLA, Pue., México, lon:-98.50861073, lat:18.71101869}} | 2020-04-07 | 2020-04-27 | 798404.87 | 798404.87 | 798404.87 | 798404.87 | 798404.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-TLAP-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:798404.87, importe_modificado:798404.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13280.0}} | {1709058/proyecto_FIN, 1709058/proyecto_INICIO, 1709058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711720 | Proyecto de inversión | 159888.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159888.6, modificado:159888.6}} | "REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO (BOMBA SUMERGIBLE)" | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de San Nicolás Buenos Aires | 20-003 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:Independencia 4, Cuarta, San Nicolás Buenos Aires, Pue., México, lon:-97.54856765, lat:19.16189081}} | 2020-02-24 | 2020-03-09 | 159888.6 | 159888.6 | 159888.6 | 159888.6 | 159888.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMA/FORTAMUN/20-003/2020, contratista:JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:159888.6, importe_modificado:159888.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1711720/proyecto_PROCESO, 1711720/proyecto_FIN, 1711720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707600 | Proyecto de inversión | 412140.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412140.58, modificado:412140.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (PRIMERA SECCIÓN) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO | 2020-009 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 15, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.27515125, lat:18.33391387}} | 2020-03-13 | 2020-04-13 | 412140.58 | 412140.58 | 412140.58 | 412140.58 | 412140.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMTP-OP-2020/009, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:412140.58, importe_modificado:412140.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1707600/proyecto_INICIO, 1707600/proyecto_FIN, 1707600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401663022 | Proyecto de inversión | 1864445.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864445.88, modificado:1864445.88}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN HURACAN EARL - 148116 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 148116 | S | 1000 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLÁN, 73168 AHUACATLÁN, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, lon:-98.00990723, lat:20.13833701}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1864445.88 | 1864445.88 | 1864445.88 | 1864445.88 | 1864445.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19020/2019, contratista:DAMAZO CALI CORTEZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1864445.88, importe_modificado:1864445.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}} | {1663022/proyecto_INICIO, 1663022/proyecto_PROCESO, 1663022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707869 | Adquisición | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | ADQUISICIÓN DE UN CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 20009 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 2 Nte. 4, Huaquechula, Pue., México, lon:-98.54146242, lat:18.77056652}} | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-AI5-FORT09/20, contratista:COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1707869/proyecto_PROCESO, 1707869/proyecto_FIN, 1707869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201706668 | Proyecto de inversión | 2399993.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399993.6, modificado:2399993.6}} | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO CAMIONETAS PARA PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | R33117 | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1589453}} | 2020-05-25 | 2020-06-30 | 2399993.6 | 2399993.6 | 2399993.6 | 2399993.6 | 2399993.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP-DOP/R33FO/12/2020, contratista:GUADALUPE JAZMIN LARREA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2399993.6, importe_modificado:2399993.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {1706668/proyecto_FIN, 1706668/proyecto_INICIO, 1706668/proyecto_FIN, 1706668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710542 | Proyecto de inversión | 623905.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623905.14, modificado:623905.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TEMIXCO-ZACAZONAPAN DEL KM 5+155.08 AL 8+982.00 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE | 87066 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:54, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.8508606, lat:18.19934828}} | 2020-03-26 | 2020-04-26 | 623905.14 | 623905.14 | 623905.14 | 623905.14 | 623905.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FORTAMUN-002/2020, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:623905.14, importe_modificado:623905.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:957.0}} | {1710542/proyecto_PROCESO, 1710542/proyecto_FIN, 1710542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712346 | Proyecto de inversión | 1801019.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801019.28, modificado:1801019.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS HACIA PARAJE LA TRANCA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP/200309 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3187.0, meta_modificada:3187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Independencia, Segunda, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.65824318, lat:18.9668508}} | 2020-05-13 | 2020-06-26 | 1801019.28 | 1801019.28 | 1801019.28 | 1801019.28 | 1801019.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/200309, contratista:RICARDO ZAMORA LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1801019.28, importe_modificado:1801019.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3187.0}} | {1712346/proyecto_PROCESO, 1712346/proyecto_FIN, 1712346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201713155 | Adquisición | 125791.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125791.11, modificado:125791.11}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA BACHILLERATO DIGITAL NO. 97 CLAVE 21EBH1019D DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AXUXCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | MSJMP-DOP/2020-08 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Allende 12, San José Axuxco, Pue., México, lon:-97.20661283, lat:18.23223774}} | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 125791.11 | 125791.11 | 125791.11 | 125791.11 | 125791.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJMP-IR3-08/20, contratista:FAUSTO VIDAL PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA, monto:125791.11, importe_modificado:125791.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1713155/proyecto_FIN, 1713155/proyecto_PROCESO, 1713155/proyecto_INICIO, 1713155/proyecto_PROCESO, 1713155/proyecto_FIN, 1713155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707276 | Proyecto de inversión | 272826.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272826.48, modificado:272826.48}} | TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA BELLA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA. | R33008/2020 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.46, meta_modificada:122.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:101, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.71862507, lat:19.48822791}} | 2020-03-31 | 2020-04-29 | 272826.48 | 272826.48 | 272826.48 | 272826.48 | 272826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/R33005/2020, contratista:CONCRETOS Y DISTRIBUCIÓN PALMAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA., monto:272826.48, importe_modificado:272826.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.46}} | {1707276/proyecto_INICIO, 1707276/proyecto_PROCESO, 1707276/proyecto_FIN, 1707276/proyecto_PROCESO, 1707276/proyecto_FIN, 1707276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709941 | Proyecto de inversión | 664280.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664280.2, modificado:664280.2}} | REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | 20005 | N | 0 | 0 | 2351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.41, meta_modificada:416.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Sur 2, Segunda Secc, 73180 Ahuazotepec, Pue., México, lon:-98.16254139, lat:20.04612485}} | 2020-03-30 | 2020-06-01 | 664280.2 | 664280.2 | 664280.2 | 664280.2 | 664280.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AHU-IR3-05/20, contratista:JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, monto:664280.2, importe_modificado:664280.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.41}} | {1709941/proyecto_INICIO, 1709941/proyecto_PROCESO, 1709941/proyecto_FIN, 1709941/proyecto_PROCESO, 1709941/proyecto_FIN, 1709941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712559 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | equipamiento de las instituciones de seguridad pública municipal en el municipio de tecamachalco, puebla. (Linterna) | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40002 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72823811, lat:18.88456406}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40002/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:754546.0, importe_modificado:754546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1712559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201563663 | Acción | 28750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.875E7, modificado:2.81506045E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO (COYULA-COHUECÁN)-TOCHIMIZOLCO-SAN MARTÍN ZACATEMPA, CON UNA LONGITUD DE 11.50 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 11+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZACATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190012 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6450.55, meta_modificada:6450.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:Av. Ignacio Zaragoza, Tochimilco, Pue., México, lon:-98.57345581, lat:18.88419861}} | 2019-05-21 | 2019-09-17 | 28150604.5 | 28150604.5 | 28150604.5 | 28150604.5 | 28150604.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN004/SIMT-20190012, contratista:INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.815060452E7, importe_modificado:2.815060452E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6450.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201561613 | Acción | 9656000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9656000.0, modificado:9459415.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPOCATÉPETL DE LA CARRETERA COYULA - AMECAC, DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE ATLIXCO Y TOCHIMILCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190474 | N | 0 | 0 | 5445632 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Blvd. Sor Juana Ines de la Cruz, Santa Rosa Chapulapa, Atlixco, Pue., México, lon:-98.4453347, lat:18.9074727}} | 2019-05-24 | 2019-08-21 | 9459415.62 | 9459415.62 | 9459415.62 | 9459415.62 | 9459415.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20190474, contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9459415.62, importe_modificado:9459415.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201560940 | Proyecto de inversión | 7850389.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850389.77, modificado:7576390.97}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190543 | N | 0 | 0 | 1823 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3399.08, meta_modificada:3399.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Eloxochitlán, Pue., México, lon:-96.9546999, lat:18.4984254}} | 2019-06-24 | 2019-09-21 | 7576390.97 | 7576390.97 | 7576390.97 | 7576390.97 | 7576390.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE010/SIMT-20190543, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7576391.0, importe_modificado:7576391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3399.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401694757 | Proyecto de inversión | 594975.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594975.95, modificado:594975.95}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA SEGUN - 145509 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 145509 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.85, meta_modificada:398.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLAS HUAJUAPAN, 75335 SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE SERRANO Y CALLE EL CARMEN, CALLE VICENTE GUERRERO LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-98.12141067, lat:18.78385021}} | 2019-07-17 | 2019-08-25 | 594975.95 | 594975.95 | 594975.95 | 594975.95 | 594975.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2019-014, contratista:SAMUEL AGUILAR JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, monto:594975.95, importe_modificado:594975.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.85}} | {1694757/proyecto_INICIO, 1694757/proyecto_FIN, 1694757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707593 | Adquisición | 1010097.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010097.01, modificado:1010097.01}} | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | FORTAMUN2020-025 | N | 0 | 0 | 25326 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:149, direccion:Independencia, Ixtacamaxtitlán, Pue., México, lon:-97.81333923, lat:19.6180115}} | 2020-05-20 | 2020-06-04 | 1010097.01 | 1010097.01 | 1010097.01 | 1010097.01 | 1010097.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/025-2020, contratista:BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:359297.01, importe_modificado:359397.01}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/025/2020, contratista:DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:650800.0, importe_modificado:650800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1707593/proyecto_PROCESO, 1707593/proyecto_INICIO, 1707593/proyecto_FIN, 1707593/proyecto_INICIO, 1707593/proyecto_FIN, 1707593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707765 | Proyecto de inversión | 380198.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380198.34, modificado:380198.34}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS TIPO PROFUNDO Y NORIA EN SAN JUAN DE LOS RIOS | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTLA |  | N | 0 | 0 | 20155 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.50719452, lat:18.18752501}} | 2020-03-17 | 2020-04-15 | 380198.34 | 380198.34 | 380198.34 | 380198.34 | 380198.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1707765/proyecto_PROCESO, 1707765/proyecto_FIN, 1707765/proyecto_PROCESO, 1707765/proyecto_FIN, 1707765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE REALIZO POR CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:rigobertoevergarab, fecha:2020-07-06}} | {obs1: {observación:Esta obra no viene en el listado de obras de excel , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Esta obra no viene en el listado de obras de excel , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Esta obra no viene en el listado de obras de excel , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Esta obra no viene en el listado de obras de excel , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:ESTA OBRA YA FUE VALIDADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:ESTA OBRA YA FUE VALIDADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:ESTA OBRA YA FUE VALIDADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:ESTA OBRA YA FUE VALIDADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201710534 | Proyecto de inversión | 801309.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801309.49, modificado:801309.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ZACACUAUTLA-LAS PILAS DEL KM 0+000.00 AL KM 4+105.00 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE | 87065 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.85111809, lat:18.20114209}} | 2020-03-25 | 2020-04-25 | 801309.49 | 801309.49 | 801309.49 | 801309.49 | 801309.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FORTAMUN-001/2020, contratista:INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:801309.49, importe_modificado:801309.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1232.0}} | {1710534/proyecto_INICIO, 1710534/proyecto_FIN, 1710534/proyecto_PROCESO, 1710534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712853 | Proyecto de inversión | 885422.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885422.8, modificado:885422.8}} | REHABILITACION DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN (2DA ETAPA) | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2020-02 | N | 0 | 0 | 33831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.24, meta_modificada:1353.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Revolución 1, Centro, 74100 Centro, Pue., México, lon:-98.58199596, lat:19.33070406}} | 2020-02-11 | 2020-04-07 | 885422.8 | 885422.8 | 885422.8 | 885422.8 | 885422.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020/02, contratista:MIGUEL ANGEL MONTALVO PATRON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, monto:885422.8, importe_modificado:885422.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.24}} | {1712853/proyecto_PROCESO, 1712853/proyecto_INICIO, 1712853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201707770 | Proyecto de inversión | 630497.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630497.63, modificado:630497.63}} | CONSTRUCCION DE ARCO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILETAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | PALMAR DE BRAVO | 20019 | N | 0 | 0 | 1033 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:9, direccion:PUE 394, Cuacnopalan, Pue., México, lon:-97.49679565, lat:18.83741465}} | 2020-04-16 | 2020-06-16 | 630497.63 | 630497.63 | 630497.63 | 630497.63 | 630497.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/20019, contratista:MPB/FORTAMUN/20019-2020, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:630497.63, importe_modificado:630497.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707770/proyecto_FIN, 1707770/proyecto_PROCESO, 1707770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301576480 | Proyecto de inversión | 2286073.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286073.72, modificado:2577812.75}} | REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA MESA ENTRE 4 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.7, meta_modificada:692.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle la Mesa 602, Residencial Real de Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.28564405, lat:19.04834648}} | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 2577812.75 | 2577812.75 | 2577812.75 | 2577812.75 | 2577812.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-19407-2, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:2286073.72, importe_modificado:2577812.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.7}} | {1576480/proyecto_INICIO, 1576480/proyecto_PROCESO, 1576480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711079 | Proyecto de inversión | 388735.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388735.98, modificado:388735.98}} | Construccion de Muro de Contención en el Centro de la Localidad de Tepan de los Rosales | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Quimixtlan | 200522 | S | 42 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:Tepan de los Rosales, Puebla, México, lon:-97.1227026, lat:19.28125105}} | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 388735.98 | 388735.98 | 388735.98 | 388735.98 | 388735.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-17/20, contratista:BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla, monto:388735.98, importe_modificado:388735.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1711079/proyecto_PROCESO, 1711079/proyecto_INICIO, 1711079/proyecto_FIN, 1711079/proyecto_PROCESO, 1711079/proyecto_FIN, 1711079/proyecto_INICIO, 1711079/proyecto_PROCESO, 1711079/proyecto_FIN, 1711079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711170 | Proyecto de inversión | 263639.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263639.56, modificado:263639.56}} | Rehabilitacion de Camino Antiguo Analco entre Carretera Quimixtlan-Analco y Cerro Chilili de la localidad de Analco | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Quimixtlan | 200311 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.11819649, lat:19.25402729}} | 2020-03-12 | 2020-04-14 | 263639.56 | 263639.56 | 263639.56 | 263639.56 | 263639.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-07/20, contratista:Soluciones Marquet S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla, monto:263639.56, importe_modificado:263639.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1660.0}} | {1711170/proyecto_INICIO, 1711170/proyecto_FIN, 1711170/proyecto_PROCESO, 1711170/proyecto_FIN, 1711170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708527 | Proyecto de inversión | 824705.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824705.35, modificado:824705.35}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE XALTETA | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC | 186/20014 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.84, meta_modificada:388.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:83, direccion:Unnamed Road, Pue., México, lon:-97.48121738, lat:19.86644754}} | 2020-04-07 | 2020-07-06 | 824705.35 | 824705.35 | 824705.35 | 824705.35 | 824705.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186-20014, contratista:ISAAC REYES TORIBIO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, monto:824705.35, importe_modificado:824705.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.84}} | {1708527/proyecto_FIN, 1708527/proyecto_INICIO, 1708527/proyecto_FIN, 1708527/proyecto_PROCESO, 1708527/proyecto_FIN, 1708527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a infraestructura gubernamental ya que provee y mantiene infraestructura tales como vialidades, puentes, ciclopistas, agua y alcantarillado, drenaje, disposición de residuos y edificios públicos., trimestre:2.0, usuario:josebalanj, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | PUE200201711418 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILACIA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | h. ayuntamiento de tepatlaxco de hidalgo puebla | 011/TE/FORTAMUN/2020 | N | 0 | 0 | 2450 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Calle 7 Ote. 3, Séptima, 75100 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México, lon:-97.9679203, lat:19.07744964}} | 2020-03-05 | 2020-05-05 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/TE/FORTAMUN/2020, contratista:ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1711418/proyecto_INICIO, 1711418/proyecto_PROCESO, 1711418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707704 | Proyecto de inversión | 1394446.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394446.27, modificado:1394446.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN PANTEÓN AUXILIAR MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN | OPA/2020/015 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:679.44, meta_modificada:679.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:C los Angeles, La Huerta, Pue., México, lon:-98.00877571, lat:18.26028657}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1394446.27 | 1394446.27 | 1394446.27 | 1394446.27 | 1394446.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA/2020/015, contratista:CARTCOP CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1394446.27, importe_modificado:1394446.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:679.44}} | {1707704/proyecto_INICIO, 1707704/proyecto_PROCESO, 1707704/proyecto_FIN, 1707704/proyecto_PROCESO, 1707704/proyecto_FIN, 1707704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712211 | Proyecto de inversión | 680524.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680524.54, modificado:481980.0}} | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REALIZAR LA OBRA, CON NUMERO DE OBRA 20302, DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO 20 EN LAS LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE HONEY | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 20302 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:5 de Mayo 10, Centro, Pue., México, lon:-98.21185112, lat:20.24105937}} | 2020-03-22 | 2020-03-28 | 481980 | 481980 | 481980 | 481980 | 481980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82821, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:680524.54, importe_modificado:481980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1712211/proyecto_FIN, 1712211/proyecto_INICIO, 1712211/proyecto_FIN, 1712211/proyecto_PROCESO, 1712211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712582 | Adquisición | 238099.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238099.68, modificado:238099.68}} | ADQUSICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40005 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72823811, lat:18.88464527}} | 2020-05-27 | 2020-06-10 | 238099.68 | 238099.68 | 238099.68 | 238099.68 | 238099.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40005/2020, contratista:COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:579974.52, importe_modificado:579974.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1712582/proyecto_PROCESO, 1712582/proyecto_INICIO, 1712582/proyecto_FIN, 1712582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201708142 | Proyecto de inversión | 1773704.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773704.59, modificado:1773704.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TEPENGO DE LOPEZ |  | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5063.92, meta_modificada:5063.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:Tepanco de Lopez, Pue., México, lon:-97.5605324, lat:18.5537917}} | 2020-03-26 | 2020-05-24 | 1773704.59 | 1773704.59 | 1773704.59 | 1773704.59 | 1773704.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-05/20010, contratista:RAFAEL CASTILLO RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1773704.59, importe_modificado:1773704.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5063.92}} | {1708142/proyecto_FIN, 1708142/proyecto_PROCESO, 1708142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708255 | Adquisición | 433586.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433586.11, modificado:433586.11}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA 4 UNIDADES TIPO PATRULLA NISSAN NP300 DOBLE CABINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | FTM-007/2020 | N | 0 | 0 | 13319 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México, lon:-98.4597762, lat:19.1079359}} | 2020-05-23 | 2020-06-11 | 433586.11 | 433586.11 | 433586.11 | 433586.11 | 433586.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/IR3-R33FTM-007/2020, contratista:DISTRIBUIDORA TASET SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALPAN, monto:433586.11, importe_modificado:433586.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201557241 | Proyecto de inversión | 671525.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671525.07, modificado:671525.07}} | CONSTRUCCION DE TECHOS CON CONCRETO ARMADO - 116954 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA | 116954 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.5, meta_modificada:607.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 10 A COLONIA COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA LA OBRA DENTRO DEL POLIGONO MARCADO EN EL MAPA PERO BASICAMENTE EN, lon:-97.73180678, lat:20.06117493}} | 2019-02-04 | 2019-05-03 | 671525.07 | 671525.07 | 671525.07 | 671525.07 | 671525.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-OP/001/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA, monto:671525.07, importe_modificado:671525.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.5}} | {1557241/proyecto_INICIO, 1557241/proyecto_FIN, 1557241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190301570060 | Proyecto de inversión | 1499987.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499987.73, modificado:1198732.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAZA CÍVICA; EN LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO CLAVE 21ETV0098I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20191616 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD 2 0 NINGUNO, SAN AGUSTÍN ATZOMPA, CHIAUTZINGO, PUEBLA , lon:-98.510556, lat:19.202778}} | 2019-10-03 | 2020-01-01 | 1198732.19 | 1198732.19 | 1198732.19 | 1198732.19 | 1198732.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710507 | Proyecto de inversión | 1934550.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934550.3, modificado:1934550.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ART. 123, DEL KM. 0+111.70 AL KM. 0+336.15 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERDÁN Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FLORES MAGÓN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+053.20 ENTRE LA CALLE ART. 123 Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 20200003 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2476.41, meta_modificada:2476.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Calle Articulo 123 140, Centro, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.66830683, lat:20.50694286}} | 2020-03-21 | 2020-06-21 | 1934550.3 | 1934550.3 | 1934550.3 | 1934550.3 | 1934550.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-003-22005-20, contratista:CRISTEL MONTIEL SALAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1934550.3, importe_modificado:1934550.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2476.41}} | {1710507/proyecto_INICIO, 1710507/proyecto_FIN, 1710507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190101514023 | Proyecto de inversión | 1349933.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349933.1, modificado:1349933.1}} | PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA (ALEROS Y RENIVELACION DE CAMINO) EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA | 20190007 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:293.41, meta_modificada:293.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.8488771, lat:20.7328489}} | 2019-04-02 | 2019-05-16 | 1349933.1 | 1349933.1 | 1349933.1 | 1349933.1 | 1349933.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C2-HID2019-MFZM/20190007, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR PHYE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1349933.1, importe_modificado:1349933.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:293.41}} | {1514023/proyecto_INICIO, 1514023/proyecto_PROCESO, 1514023/proyecto_INICIO, 1514023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711338 | Proyecto de inversión | 730693.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730693.22, modificado:730693.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TECAPAGCO-CUAUTEMPAN KM 0+570.00 AL KM 0+660.00 EN LA LOCALIDAD DE TECAPAGCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | FORTAMUN-2020-002 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Tecapagco, Puebla, México, lon:-97.7685483, lat:19.903113}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 730693.22 | 730693.22 | 730693.22 | 730693.22 | 730693.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2020-002, contratista:ESPERANZA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:730693.22, importe_modificado:730693.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1711338/proyecto_PROCESO, 1711338/proyecto_FIN, 1711338/proyecto_INICIO, 1711338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709637 | Proyecto de inversión | 338988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338988.34, modificado:338988.34}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE COLOSIO NORTE ENTRE CALLE COLOSIO NORTE Y MORELOS ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTEPEXI | 20013 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.26, meta_modificada:395.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Morelos Oriente 325, Centro, 75950 Altepexi, Pue., México, lon:-97.29108095, lat:18.37396382}} | 2020-04-24 | 2020-05-18 | 338988.34 | 338988.34 | 338988.34 | 338988.34 | 338988.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAP-DOP-R33-AD-008/2020, contratista:JESUS ALEJANDRO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA, monto:338988.34, importe_modificado:338988.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.26}} | {1709637/proyecto_FIN, 1709637/proyecto_PROCESO, 1709637/proyecto_INICIO, 1709637/proyecto_FIN, 1709637/proyecto_INICIO, 1709637/proyecto_PROCESO, 1709637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711163 | Proyecto de inversión | 787708.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787708.43, modificado:787708.43}} | REHABILITACION DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE IXTEPEC TRAMO IXTEPEC-ZITLALA DEL KM 0+000 AL KM 1+780 EN EL MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC | FOR/004/2020 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Morelos 33, Segunda Secc, Ixtepec, Pue., México, lon:-97.64631271, lat:20.02464535}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 787708.43 | 787708.43 | 787708.43 | 787708.43 | 787708.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIP/FOR-004/2020, contratista:VICTOR MANUEL VALENCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:787708.43, importe_modificado:787708.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1780.0}} | {1711163/proyecto_FIN, 1711163/proyecto_PROCESO, 1711163/proyecto_FIN, 1711163/proyecto_PROCESO, 1711163/proyecto_INICIO, 1711163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711732 | Proyecto de inversión | 132008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132008.0, modificado:132008.0}} | REHABILITACIÓN DE LA TORRE PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JONOTLA, RELOJ, CAMPANA Y ESCUDO NACIONAL | 21 | Puebla | 88 | Jonotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | JONOTLA | 6005 | S | 123 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Puebla, México, lon:-97.57507324, lat:20.03916021}} | 2020-01-28 | 2020-02-17 | 132008 | 132008 | 132008 | 132008 | 132008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6005, contratista:JORGE ALAN OLVERA RIOS, convocante:JONOTLA, monto:132008.0, importe_modificado:132008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711732/proyecto_INICIO, 1711732/proyecto_FIN, 1711732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707604 | Proyecto de inversión | 1335280.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335280.69, modificado:1335280.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.39, meta_modificada:1382.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Av. Reforma Sur, Cuapexco, San Juan Amecac, Pue., México, lon:-98.6568317, lat:18.8359205}} | 2020-04-07 | 2020-07-05 | 1335280.69 | 1335280.69 | 1335280.69 | 1335280.69 | 1335280.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-20017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SIEBEN LANDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:1335280.69, importe_modificado:1335280.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.39}} | {1707604/proyecto_FIN, 1707604/proyecto_INICIO, 1707604/proyecto_FIN, 1707604/proyecto_INICIO, 1707604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707610 | Proyecto de inversión | 543376.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543376.18, modificado:543376.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (CUARTA SECCIÓN) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO | 2020-011 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 58, Cuarta Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.26845109, lat:18.33317042}} | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 543376.18 | 543376.18 | 543376.18 | 543376.18 | 543376.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMTP-OP-2020/011, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:543376.18, importe_modificado:543376.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1707610/proyecto_FIN, 1707610/proyecto_PROCESO, 1707610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709716 | Adquisición | 2298201.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298201.8, modificado:2298201.8}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL PARA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, EL SALADO, JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, SAN SEBASTIAN, CUAUHTEMOC, LA VILLA, LOMAS DE SANTA CRUZ, SAN JOSÉ LA PORTILLA, LOMAS DE ROMERO, BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 30055 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72819519, lat:18.88460466}} | 2020-05-05 | 2020-05-15 | 2298201.8 | 2298201.8 | 2298201.8 | 2298201.8 | 2298201.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/30055/2020, contratista:MARÍA SELENE VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2298201.8, importe_modificado:2298201.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {1709716/proyecto_INICIO, 1709716/proyecto_PROCESO, 1709716/proyecto_INICIO, 1709716/proyecto_FIN, 1709716/proyecto_PROCESO, 1709716/proyecto_FIN, 1709716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712969 | Adquisición | 95572.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95572.4, modificado:95572.4}} | ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EJERCICIO 2020 | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO | 20003 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:Lic. Juan Peréz Abreu, 4ta Secc, San Juan Atenco, Pue., México, lon:-97.5413495, lat:19.0899309}} | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 95572.4 | 95572.4 | 95572.4 | 95572.4 | 95572.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJA-ADQ-IR3/003/20, contratista:COMERCIALIZADORA BLICOPUE, convocante:municipio de san juan atenco, monto:95572.4, importe_modificado:95572.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1712969/proyecto_FIN, 1712969/proyecto_INICIO, 1712969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401615264 | Proyecto de inversión | 455710.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455710.88, modificado:409019.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FERNANDO OROZCO Y BERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNODJN - 168389 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 168389 | S | 101 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEZIUTLÁN. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE TEZIUTLÁN. Y CALLE CALLE LA LOMA., CALLE CALLE CHIAUTLA DE TAPIA. LA OBRA SE REALIZA, lon:-98.3102561, lat:19.00861405}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 409019.94 | 409019.94 | 409019.94 | 409019.94 | 409019.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-19309-1, contratista:PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE R L DE C V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDES CHOLULA, monto:455029.17, importe_modificado:409019.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1615264/proyecto_INICIO, 1615264/proyecto_PROCESO, 1615264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708791 | Proyecto de inversión | 327003.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327003.79, modificado:327003.79}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 2020.30.09 | N | 0 | 0 | 4922 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.85, meta_modificada:324.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo 173, Centro, San Juan Ixcaquixtla, Pue., México, lon:-97.83207178, lat:18.46038623}} | 2020-03-23 | 2020-05-11 | 327003.79 | 327003.79 | 327003.79 | 327003.79 | 327003.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2020-01, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:327003.79, importe_modificado:327003.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.85}} | {1708791/proyecto_INICIO, 1708791/proyecto_PROCESO, 1708791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707876 | Proyecto de inversión | 488482.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488482.24, modificado:488482.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA DE TAPIA 2020 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 20008 | N | 0 | 0 | 22155 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Reforma 11, Chiautla de Tapia, Xochitepec, 74730 Chiautla de Tapia, Pue., México, lon:-98.60298157, lat:18.30011928}} | 2020-05-25 | 2020-06-24 | 488482.24 | 488482.24 | 488482.24 | 488482.24 | 488482.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIAU-08/2020, contratista:PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, monto:488482.24, importe_modificado:488482.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:440.0}} | {1707876/proyecto_PROCESO, 1707876/proyecto_FIN, 1707876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707757 | Proyecto de inversión | 328773.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328773.71, modificado:328773.71}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE NACIONAL, ENTRE CALLE 3 NORTE Y CAMINO A POZOS DE AGUA MEZQUITLA DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA | 20008 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Nacional 433, San Juan, Pue., México, lon:-97.90908337, lat:18.74466107}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 328773.71 | 328773.71 | 328773.71 | 328773.71 | 328773.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FORTAMUN2020/08, contratista:MARISOL SILVIA NOLASCO DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, monto:328773.71, importe_modificado:328773.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1707757/proyecto_INICIO, 1707757/proyecto_PROCESO, 1707757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707771 | Proyecto de inversión | 428666.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428666.85, modificado:428666.85}} | REHABILITACION DE CERCA Y PINTURA PARA POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PALMAR DE BRAVO |  | N | 0 | 0 | 3616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.5, meta_modificada:371.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Palmar de Bravo, Pue., México, lon:-97.549097, lat:18.8359203}} | 2020-05-13 | 2020-05-27 | 428666.85 | 428666.85 | 428666.85 | 428666.85 | 428666.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/20027, contratista:ART BUILD SA DE CV, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:428666.85, importe_modificado:428666.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.5}} | {1707771/proyecto_PROCESO, 1707771/proyecto_INICIO, 1707771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707775 | Proyecto de inversión | 380198.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380198.34, modificado:380198.34}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS TIPO PROFUNDO Y NORIA EN SAN JUAN DE LOS RIOS | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 20019 | N | 0 | 0 | 20155 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.50217342, lat:18.18760655}} | 2020-03-17 | 2020-04-15 | 380198.34 | 380198.34 | 380198.34 | 380198.34 | 380198.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIAU-19/2020, contratista:PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, monto:380198.34, importe_modificado:380198.34}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1707775/proyecto_INICIO, 1707775/proyecto_FIN, 1707775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201713128 | Adquisición | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DIGITAL PARA BACHILLERATO DIGITAL NO. 97 CLAVE 21EBH1019D DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AXUXCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | MSJMP-DOP/2020-09 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:3, direccion:Constitucion 6, Cruz de Palo, San José Axuxco, Pue., México, lon:-97.20666647, lat:18.23179701}} | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJMP-IR3-09/20, contratista:FAUSTO VIDAL PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}} | {1713128/proyecto_PROCESO, 1713128/proyecto_FIN, 1713128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707861 | Proyecto de inversión | 297576.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297576.24, modificado:297576.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TEPOXMATLA CRUCERO LA PALMA | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 20005 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:95, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.7403965, lat:18.33456566}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 297576.24 | 297576.24 | 297576.24 | 297576.24 | 297576.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIAU-05/2020, contratista:STIFFNESS GIRDER CONSTRUCCIONES S A DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, monto:297576.24, importe_modificado:297576.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {1707861/proyecto_FIN, 1707861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709910 | Proyecto de inversión | 236480.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236480.16, modificado:236480.16}} | REHABILITACION (DEMOLICION) DE PALACIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 001/2020 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Defensores de la Republica, Primera Secc, San Pedro Yeloixtlahuaca, Pue., Mexico, lon:-98.07847023, lat:18.11681327}} | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 236480.16 | 236480.16 | 236480.16 | 236480.16 | 236480.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FORTAMUN/001-2020, contratista:ASLID ADRIANA OLIVARES PANIAGUA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, monto:236480.16, importe_modificado:236480.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:418.0}} | {1709910/proyecto_PROCESO, 1709910/proyecto_INICIO, 1709910/proyecto_FIN, 1709910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA CORRESPONDE A UN PROCESO DE DEMOLICION LAS FOTOS DEL PROCESO DE TERMINO REPRESENTAN LA OBRA CONCLUIDA AL 100%, trimestre:2.0, usuario:orlandorojase, fecha:2020-07-16}} | {obs1: {observación:En las. imágenes no se muestra una obra terminada , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:En las. imágenes no se muestra una obra terminada , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:En las. imágenes no se muestra una obra terminada , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:En las. imágenes no se muestra una obra terminada , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2020-07-14}}
2020 | 2 | PUE200201709938 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE RIO METLAPANAPA Y CALLE NIÑOS HEROES | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUAN C. BONILLA | 209008 | S | 85 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:Av. Hidalgo 7, Cuanalá, Pue., México, lon:-98.33175659, lat:19.11402922}} | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJCB-DOP-FORTA209008, contratista:MARIA VIRGINIA GALICIA SALAZAR, convocante:JUAN C. BONILLA, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1709938/proyecto_FIN, 1709938/proyecto_INICIO, 1709938/proyecto_FIN, 1709938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708988 | Proyecto de inversión | 634940.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634940.93, modificado:634940.93}} | CONSTRUCCION DE MODULO CANINO | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/014 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.77, meta_modificada:166.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo Sur, Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36564636, lat:19.79335652}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 634940.93 | 634940.93 | 634940.93 | 634940.93 | 634940.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2020/014, contratista:ERACEMEX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:634940.93, importe_modificado:634940.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.77}} | {1708988/proyecto_INICIO, 1708988/proyecto_PROCESO, 1708988/proyecto_FIN, 1708988/proyecto_INICIO, 1708988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610248 | Proyecto de inversión | 1120320.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120320.3, modificado:1120320.3}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA ALIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TETELES DE AVILA CASTILLO MPIO DE TETELES DE AVILA CASTI - 251702 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO | 251702 | S | 2325 | 2146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:BARRIO HUIXTA, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.45859063, lat:19.8632637}} | 2019-07-21 | 2019-09-29 | 1120320.3 | 1120320.3 | 1120320.3 | 1120320.3 | 1120320.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-17320191166, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:1119170.3, importe_modificado:1119170.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610248/proyecto_INICIO, 1610248/proyecto_FIN, 1610248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708003 | Proyecto de inversión | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157760.0, modificado:157760.0}} | rastreo de terreno natural con motoniveladora en varias calles del municipio de san jeronimo tecuanipan y juntas auxiliares 1ra etapa | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | h. ayuntamiento de san jeronimo tecuanipan | 2020-007 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Puebla 2, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México, lon:-98.39986324, lat:19.01323337}} | 2020-01-09 | 2020-02-12 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/AD/FORTAMUN2020-007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:157760.0, importe_modificado:157760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:14.0}} | {1708003/proyecto_INICIO, 1708003/proyecto_PROCESO, 1708003/proyecto_FIN, 1708003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN DIAS, SIN EMBARGO LA PLATAFORMA NO ME PERMITE ESA OPCION, trimestre:2.0, usuario:humbertocisnerosj, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN DIAS, SIN EMBARGO LA PLATAFORMA NO ME PERMITE ESTA OPCION, trimestre:2.0, usuario:humbertocisnerosj, fecha:2020-07-15}} | {obs1: {observación:Especificar unidad de medida, no corresponde a la acción efectuada. , trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Especificar unidad de medida, no corresponde a la acción efectuada. , trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:Especificar unidad de medida, no corresponde a la acción efectuada. , trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:Especificar unidad de medida, no corresponde a la acción efectuada. , trimestre:2.0, usuario:rivelinobarralesm, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | PUE200201710763 | Proyecto de inversión | 789628.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789628.76, modificado:789628.76}} | Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Amanalco | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAOLA | 20008 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:Tlaola, Pue., México, lon:-97.9212959, lat:20.1364174}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 789628.76 | 789628.76 | 789628.76 | 789628.76 | 789628.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3/20008-20, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:789628.76, importe_modificado:789628.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1710763/proyecto_INICIO, 1710763/proyecto_FIN, 1710763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709187 | Proyecto de inversión | 328988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328988.34, modificado:328988.34}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE E INDUSTRIA PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTEPEXI | 20012 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.45, meta_modificada:382.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza Nte. 207, Benito Juárez, 75950 Altepexi, Pue., México, lon:-97.29967475, lat:18.37546055}} | 2020-04-24 | 2020-05-18 | 328988.34 | 328988.34 | 328988.34 | 328988.34 | 328988.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAP-DOP-R33-AD-007/2020, contratista:JESUS ALEJANDRO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA, monto:328988.34, importe_modificado:328988.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.45}} | {1709187/proyecto_INICIO, 1709187/proyecto_PROCESO, 1709187/proyecto_FIN, 1709187/proyecto_PROCESO, 1709187/proyecto_FIN, 1709187/proyecto_INICIO, 1709187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711309 | Proyecto de inversión | 1559518.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559518.5, modificado:1559518.5}} | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Benito Juarez entre la calle Morelos y calle Reforma, en la Localidad de Metlaltoyuca, perteneciente al Municipio de Francisco Z. Mena, Puebla. | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20200002 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Benito Juárez 7, La Raya, Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.8472209, lat:20.73823489}} | 2020-04-16 | 2020-07-17 | 1559518.5 | 1559518.5 | 1559518.5 | 1559518.5 | 1559518.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C2-HID2020-MFZM-20200002, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1559518.5, importe_modificado:1559518.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1711309/proyecto_INICIO, 1711309/proyecto_PROCESO, 1711309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712308 | Proyecto de inversión | 2003190.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003190.34, modificado:2003190.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 13 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP/200306 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.0, meta_modificada:2618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calle 4 Pte., Quecholac, Pue., México, lon:-97.6683712, lat:18.9597888}} | 2020-04-09 | 2020-05-23 | 2003190.34 | 2003190.34 | 2003190.34 | 2003190.34 | 2003190.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/200306, contratista:CONSTRUCCIONES TIKVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2003190.34, importe_modificado:2003190.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.0}} | {1712308/proyecto_INICIO, 1712308/proyecto_FIN, 1712308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712373 | Proyecto de inversión | 1223401.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223401.57, modificado:1223401.57}} | Construcción de Juzgado de paz en la Localidad del Barrio de Guadalupe Victoria, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco | FORTA-005-2020 | S | 543 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Francisco I Madero, Paso Puente Santa Ana, Pue., México, lon:-97.61039257, lat:19.0703315}} | 2020-05-01 | 2020-07-09 | 1223401.57 | 1223401.57 | 1223401.57 | 1223401.57 | 1223401.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMA-R33-FORTAMUN-005/2020, contratista:Constructora Housejk S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1223401.57, importe_modificado:1223401.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {1712373/proyecto_PROCESO, 1712373/proyecto_FIN, 1712373/proyecto_INICIO, 1712373/proyecto_PROCESO, 1712373/proyecto_FIN, 1712373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707042 | Adquisición | 197890.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197890.73, modificado:197890.73}} | ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE SALÓN COMUNITARIO, EN LA COLONIA TANIPAN, DE LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA. | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 202021007 | N | 0 | 0 | 2471 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:Huahuaxtla, Pue., México, lon:-97.6380556, lat:19.9155554}} | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 197890.73 | 197890.73 | 197890.73 | 197890.73 | 197890.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXVS2020002, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:197890.73, importe_modificado:197890.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707042/proyecto_INICIO, 1707042/proyecto_FIN, 1707042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAPTURA PROYECTO DE ADQUISICION DE ACUERDO CON LA GUÍA DE CRITERIOS Y TODA VEZ QUE SE REQUIERE AUMENTAR LA VIDA UTIL DEL INMUEBLE A REHABILITAR, trimestre:2.0, usuario:fortinomarquezh, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708187 | Proyecto de inversión | 945012.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945012.1, modificado:945012.1}} | SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC |  | N | 0 | 0 | 1420 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Calle 2 Pte. 117, Barrio de Juquila, De Juquila, Pue., México, lon:-97.82072067, lat:18.88306165}} | 2020-05-11 | 2020-06-09 | 945012.1 | 945012.1 | 945012.1 | 945012.1 | 945012.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-FO-202015, contratista:GSM SUPERVISION, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:945012.1, importe_modificado:945012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:630.0}} | {1708187/proyecto_PROCESO, 1708187/proyecto_INICIO, 1708187/proyecto_PROCESO, 1708187/proyecto_FIN, 1708187/proyecto_INICIO, 1708187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711331 | Proyecto de inversión | 211923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211923.08, modificado:211923.08}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN | 21 | Puebla | 20 | Atoyatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA | 20007 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.59, meta_modificada:809.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:75620, Calle 6 Ote. 408, Teteles, 75620 Atoyatempan, Pue., México, lon:-97.91034937, lat:18.82496516}} | 2020-04-27 | 2020-05-26 | 211923.08 | 211923.08 | 211923.08 | 211923.08 | 211923.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MATOYA/2020/R33-05, contratista:ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN CUAUTINCHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA, monto:211923.08, importe_modificado:211923.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.59}} | {1711331/proyecto_INICIO, 1711331/proyecto_FIN, 1711331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201711392 | Proyecto de inversión | 491398.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491398.34, modificado:491398.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y BARRANCA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | h. ayuntamiento de tepatlaxco de hidalgo puebla | 006/TE/FORTAMUN/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:Calle 4 Sur 1511, Sexta, 75100 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México, lon:-97.96337128, lat:19.07629373}, geo2: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur 1908, Sexta, 75100 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México, lon:-97.96150446, lat:19.0743469}} | 2020-06-08 | 2020-07-15 | 491398.34 | 491398.34 | 491398.34 | 491398.34 | 491398.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/TE/FORTAMUN/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSUMOS DEL GOLFO SAPI DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA, monto:491398.34, importe_modificado:491398.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1711392/proyecto_INICIO, 1711392/proyecto_FIN, 1711392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Faltan fotografías de término de la obra., trimestre:2.0, usuario:ariadnaccristobalta, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | PUE200201707080 | Proyecto de inversión | 1004243.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004243.55, modificado:1004243.55}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 20201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.68, meta_modificada:216.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Ahuacatlán, Pue., México, lon:-97.8626371, lat:20.0058569}} | 2020-03-16 | 2020-06-14 | 1004243.55 | 1004243.55 | 1004243.55 | 1004243.55 | 1004243.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA2020/001, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:1004243.55, importe_modificado:1004243.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.68}} | {1707080/proyecto_INICIO, 1707080/proyecto_FIN, 1707080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201707104 | Proyecto de inversión | 1799995.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799995.2, modificado:1799995.2}} | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRES CAMIONETAS PARA PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO |  | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1589453}} | 2020-05-25 | 2020-06-30 | 1799995.2 | 1799995.2 | 1799995.2 | 1799995.2 | 1799995.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP-DOP/FSEG/01/2020, contratista:GUADALUPE JAZMIN LARREA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1799995.2, importe_modificado:1799995.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {1707104/proyecto_INICIO, 1707104/proyecto_FIN, 1707104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709298 | Proyecto de inversión | 1017745.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017745.26, modificado:1017745.26}} | REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE. SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | MAG2020/005 | N | 0 | 0 | 765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.40292907, lat:20.11319534}} | 2020-02-03 | 2020-06-06 | 1017745.26 | 1017745.26 | 1017745.26 | 1017745.26 | 1017745.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-02/2020, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1017745.26, importe_modificado:1017745.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.0}} | {1709298/proyecto_INICIO, 1709298/proyecto_PROCESO, 1709298/proyecto_FIN, 1709298/proyecto_PROCESO, 1709298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710767 | Adquisición | 2620800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620800.0, modificado:2620800.0}} | Adquisición de predio para las escuelas de Nuevo Huixtla | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAOLA | 20011 | S | 242 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16380.0, meta_modificada:16380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:61, direccion:Tlaola, Pue., México, lon:-97.9212959, lat:20.1364174}} | 2020-04-07 | 2020-04-23 | 2620800 | 2620800 | 2620800 | 2620800 | 2620800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO-01, contratista:JAVIER VELAZQUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:2620800.0, importe_modificado:2620800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16380.0}} | {1710767/proyecto_INICIO, 1710767/proyecto_FIN, 1710767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201529479 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE COACALCO TEXCALACO CHALAHUICO TETELES D - 116283 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 116283 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.97, meta_modificada:2227.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , EN LAS LOCALIDADES DE COACALCO TEXCALACO CHALAHUICO, TETELES DE AVILA CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE TETELES , lon:-97.46333063, lat:19.85743934}} | 2019-06-24 | 2019-08-19 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-17320191111, contratista:EDITH SANTIAGO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2227.97}} | {1529479/proyecto_FIN, 1529479/proyecto_PROCESO, 1529479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712501 | Adquisición | 153224.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153224.4, modificado:153224.4}} | Adquisición de materiales para la rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de Amatlán. | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN | 21216-2020-07 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, direccion:Benito Juárez, Primera, Zoquiapan, Pue., México, lon:-97.59563506, lat:20.00984688}} | 2020-06-05 | 2020-07-15 | 153224.4 | 153224.4 | 153224.4 | 153224.4 | 153224.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82986, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN, monto:153224.4, importe_modificado:153224.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:252.0}} | {1712501/proyecto_FIN, 1712501/proyecto_PROCESO, 1712501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712534 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificado:4950000.0}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO SAN FRANCISCO TERRERILLOS - PIEDRA ANCHA, DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.36, meta_modificada:24.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:San Francisco Terrerillos, Puebla, México, lon:-98.1639279, lat:19.9116712}} | 2019-07-02 | 2020-07-31 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-CHG-20190942/19, contratista:CONSTRUCCIONES DOHER S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:4950000.0, importe_modificado:4950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.36}} | {1712534/proyecto_INICIO, 1712534/proyecto_FIN, 1712534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707206 | Adquisición | 899765.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899765.53, modificado:899765.53}} | ADQUISICION DE 1 VEHICULO CON EQUIPAMIENTO Y 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO MOTOPATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | F-20002 | S | 939 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Huehuetla, Pue., México, lon:-97.6251774, lat:20.1047232}} | 2020-03-17 | 2020-04-15 | 899765.53 | 899765.53 | 899765.53 | 899765.53 | 899765.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP-IR3-002-2020-002, contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:899765.53, importe_modificado:899765.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {1707206/proyecto_INICIO, 1707206/proyecto_FIN, 1707206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710773 | Proyecto de inversión | 334979.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334979.8, modificado:334979.8}} | REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CASETA DE BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA. | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FOR008-2020 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:Reforma, Moctezuma, Pue., México, lon:-97.81342506, lat:20.70297239}} | 2020-05-16 | 2020-06-17 | 334979.8 | 334979.8 | 334979.8 | 334979.8 | 334979.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C8-2020-MFZM-FOR008, contratista:ADRIANA RAMIREZ DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:334979.8, importe_modificado:334979.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710773/proyecto_INICIO, 1710773/proyecto_FIN, 1710773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201555676 | Proyecto de inversión | 3584841.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506324.56, modificado:506324.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078516.5, modificado:3078516.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MÁS QUINIENTOS VEI - 113547 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113547 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 72984 IGNACIO ZARAGOZA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SONORA, CALLE 5 DE MAYO CALLE REFORMA COL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.05893878, lat:19.05049008}} | 2019-05-08 | 2019-08-05 | 3584841.06 | 3584841.06 | 3584841.06 | 3584841.06 | 3584841.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-011-2019, contratista:COMERCIALIZADORA DYSKRAFT DELCENTRO S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:3584841.06, importe_modificado:3584841.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}} | {1555676/proyecto_INICIO, 1555676/proyecto_FIN, 1555676/proyecto_PROCESO, 1555676/proyecto_FIN, 1555676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE200201708397 | Proyecto de inversión | 151203.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151203.4, modificado:151203.4}} | REHABILITACION DE TINAS DE HIDROMASAJE EN LAS INSTALACIONES DEL CRI MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 20101 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 21 37, Col San Juan, 74010 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.43915224, lat:19.29208663}} | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 151203.4 | 151203.4 | 151203.4 | 151203.4 | 151203.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001-REC.FIS./20, contratista:JHOANY MONTES MENA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:151203.4, importe_modificado:151203.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1708397/proyecto_INICIO, 1708397/proyecto_PROCESO, 1708397/proyecto_FIN, 1708397/proyecto_PROCESO, 1708397/proyecto_FIN, 1708397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712597 | Adquisición | 12758.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12758.84, modificado:12758.84}} | ADQUSICIÓN DE SALA DE ESPERA PARA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40005 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.7327256, lat:18.8819104}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 12758.84 | 12758.84 | 12758.84 | 12758.84 | 12758.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40005/2020, contratista:COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:579974.52, importe_modificado:579974.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1712597/proyecto_FIN, 1712597/proyecto_INICIO, 1712597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712608 | Adquisición | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40005 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72830248, lat:18.88472648}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40005/2020, contratista:COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:579974.52, importe_modificado:579974.52}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {1712608/proyecto_INICIO, 1712608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712615 | Adquisición | 97116 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97116.0, modificado:97116.0}} | ADQUSICIÓN DE PLOTTER PARA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40005 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72825956, lat:18.88470618}} | 2020-05-27 | 2020-06-10 | 97116 | 97116 | 97116 | 97116 | 97116 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40005/2020, contratista:COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:579974.52, importe_modificado:579974.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1712615/proyecto_PROCESO, 1712615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712623 | Adquisición | 345600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345600.0, modificado:345600.0}} | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 20-3038 | N | 0 | 0 | 1542 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Esteban Necoxcalco, Pue., México, lon:-97.29844093, lat:18.46047782}} | 2020-03-28 | 2020-04-01 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSAC-R33-IR3-3038-ADQ20, contratista:EXCELENCIA JAPONESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:345600.0, importe_modificado:345600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1712623/proyecto_INICIO, 1712623/proyecto_FIN, 1712623/proyecto_PROCESO, 1712623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones y Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs5: {observación:POR FAVOR ATENDER LAS OBSERVACIONES DE HACIENDA., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:POR FAVOR ATENDER LAS OBSERVACIONES DE HACIENDA., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:POR FAVOR ATENDER LAS OBSERVACIONES DE HACIENDA., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:POR FAVOR ATENDER LAS OBSERVACIONES DE HACIENDA., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE190401601908 | Proyecto de inversión | 402441.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402441.96, modificado:402441.96}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA SAN JOSÉ CHIAPA - 133249 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHIAPA | 133249 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:17, direccion:BARRIO , 00000 LA PURÍSIMA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.6911258, lat:19.28372245}} | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 402441.96 | 402441.96 | 402441.96 | 402441.96 | 402441.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISE-20190763/01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, monto:401639.88, importe_modificado:401639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:32.0}} | {1601908/proyecto_INICIO, 1601908/proyecto_FIN, 1601908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707392 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DE COACALCO | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA | XICO-FORTAMUN-20-02 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:PUE 23, Coacalco, Pue., México, lon:-98.66926432, lat:18.07289971}} | 2020-05-04 | 2020-05-23 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {1707392/proyecto_INICIO, 1707392/proyecto_FIN, 1707392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711659 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, 3A. ETAPA | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 20020 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Plaza Principal, S/N, Col. Centro, C, 75060, Primera Secc, Saltillo, Pue., México, lon:-97.29855359, lat:19.2965523}} | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MDLFP/DOPM-20020-2020, contratista:SOCORRO AIME VAZQUEZ GARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:56000.0, importe_modificado:56000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1711659/proyecto_FIN, 1711659/proyecto_PROCESO, 1711659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | PUE200201707515 | Proyecto de inversión | 1061512.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061512.8, modificado:1061512.8}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. OBRA CIVIL, INSTALACIÓN HISROSANITARIO, INSTALACIÓN ELECTRICA, JUNTA DE EXPANSIÓN, JARDINERA, MOBILIARIO | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PALMAR DE BRAVO | 20003 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:San Isidro Monterrosas, Pue., México, lon:-97.5752777, lat:18.8566665}} | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 1061512.8 | 1061512.8 | 1061512.8 | 1061512.8 | 1061512.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/20003, contratista:CONSTRU LIGHTING & ARQUIETCTURA SA DE CV, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:1061512.8, importe_modificado:1061512.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707515/proyecto_INICIO, 1707515/proyecto_PROCESO, 1707515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE190401610294 | Proyecto de inversión | 1000136.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000136.76, modificado:1000136.76}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TETELES DE AVILA CASTILLO MPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO - 252252 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO | 252252 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.7, meta_modificada:1014.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.45955623, lat:19.8621941}} | 2019-07-20 | 2019-09-18 | 1000136.76 | 1000136.76 | 1000136.76 | 1000136.76 | 1000136.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-17320191157, contratista:LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:999236.76, importe_modificado:999236.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.7}} | {1610294/proyecto_FIN, 1610294/proyecto_PROCESO, 1610294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711879 | Proyecto de inversión | 223344.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223344.32, modificado:223344.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO EL PITAHAYO ¿ OJO DE AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 20204 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.06980133, lat:18.58052144}} | 2020-04-16 | 2020-05-31 | 223344.32 | 223344.32 | 223344.32 | 223344.32 | 223344.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZ/R33-FORTAMUN/20204, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA, monto:223344.32, importe_modificado:223344.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1711879/proyecto_PROCESO, 1711879/proyecto_FIN, 1711879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401615385 | Proyecto de inversión | 458188.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458188.43, modificado:456361.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR PAPALOTLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNODJNCEROCINCOCUATR - 169111 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 169111 | S | 101 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:AVENIDA AVENIDA NEZAHUALCOYOTL O JAGUEY. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC, 72810 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL O JAGUEY. Y CALLE CALLE EJÉRCITO NACION, lon:-98.29332764, lat:19.0023448}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 456361.01 | 456361.01 | 456361.01 | 456361.01 | 456361.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-19313-1, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:456361.01, importe_modificado:456361.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1615385/proyecto_INICIO, 1615385/proyecto_PROCESO, 1615385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707652 | Adquisición | 973899.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973899.01, modificado:973899.01}} | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2020-009 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3949.0, meta_modificada:3949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903}} | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 973899.01 | 973899.01 | 973899.01 | 973899.01 | 973899.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA2020-009, contratista:POLITECNICA EMPRESARIOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:973899.01, importe_modificado:973899.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3949.0}} | {1707652/proyecto_INICIO, 1707652/proyecto_FIN, 1707652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709778 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec | 186/20028 | N | 0 | 0 | 2806 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21768.36, meta_modificada:21768.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:5 de Febrero, Guadalupe, Ocotlán, Pue., México, lon:-97.54426003, lat:19.79804052}} | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COMPRA-VENTA- 186/20028, contratista:ALFOSO CONCEPCION AGUILAR SOTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21768.36}} | {1709778/proyecto_INICIO, 1709778/proyecto_PROCESO, 1709778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709793 | Proyecto de inversión | 2478716.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478716.86, modificado:2612675.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 2020008 | N | 0 | 0 | 85200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4492.11, meta_modificada:4492.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Blvd. Cuauhtémoc Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90187359, lat:18.96563323}} | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2612675.44 | 2612675.44 | 2612675.44 | 2612675.44 | 2612675.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2020008-I5, contratista:COMPAÑÍA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA, monto:2478716.86, importe_modificado:2478716.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4492.11}} | {1709793/proyecto_INICIO, 1709793/proyecto_PROCESO, 1709793/proyecto_FIN, 1709793/proyecto_INICIO, 1709793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO A EJERCER ES LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO PROYECTO DE INVERSIÓN ECONÓMICA, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinol, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO POR LA SHCP SOLVENTAR OBSERVACIÓN., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712846 | Proyecto de inversión | 2024398.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024398.41, modificado:2024398.41}} | REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2020-01 | N | 0 | 0 | 33831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.03, meta_modificada:1083.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:74100, Centro, 74100 Santa Rita Tlahuapan, Pue., México, lon:-98.5823071, lat:19.33046109}} | 2020-01-31 | 2020-04-07 | 2024398.41 | 2024398.41 | 2024398.41 | 2024398.41 | 2024398.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020/01, contratista:ABIGAIL ROCHA SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, monto:2024398.41, importe_modificado:2024398.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.03}} | {1712846/proyecto_INICIO, 1712846/proyecto_FIN, 1712846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201707752 | Proyecto de inversión | 498910.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498910.86, modificado:498910.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA | 20006 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PUE 455 115, Barrio de San José, De San José, Pue., México, lon:-97.91062832, lat:18.73754907}} | 2020-03-20 | 2020-05-08 | 498910.86 | 498910.86 | 498910.86 | 498910.86 | 498910.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FORTAMUN2020/06, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, monto:498910.86, importe_modificado:498910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1707752/proyecto_FIN, 1707752/proyecto_PROCESO, 1707752/proyecto_INICIO, 1707752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707768 | Proyecto de inversión | 506602.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506602.75, modificado:506602.75}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE RNCHO DE VERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PALMAR DE BRAVO | 20007 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.84, meta_modificada:399.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.55172729, lat:18.80491812}} | 2020-02-20 | 2020-03-20 | 506602.75 | 506602.75 | 506602.75 | 506602.75 | 506602.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/20007, contratista:ARTURO CESAR GONZALEZ GONZALEZ, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:506602.75, importe_modificado:506602.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.84}} | {1707768/proyecto_INICIO, 1707768/proyecto_FIN, 1707768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707774 | Proyecto de inversión | 187771.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187771.31, modificado:187771.31}} | REHABILITACION DEL CAMINO A CHIAUZUMBA 2020 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 20007 | N | 0 | 0 | 22150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.53659153, lat:18.34629745}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 187771.31 | 187771.31 | 187771.31 | 187771.31 | 187771.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIAU-07/2020, contratista:PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, monto:187771.31, importe_modificado:187771.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1707774/proyecto_PROCESO, 1707774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708922 | Proyecto de inversión | 951424.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951424.09, modificado:951424.09}} | REHABILITACION DE TECHADO EN MERCADO VICTORIA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/006 | N | 0 | 0 | 43250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Av Cuauhtémoc 517, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36144066, lat:19.81798636}} | 2020-01-17 | 2020-03-16 | 591424.09 | 951424.09 | 951424.09 | 951424.09 | 951424.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2020/006, contratista:ERACEMEX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:951424.09, importe_modificado:951424.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.0}} | {1708922/proyecto_PROCESO, 1708922/proyecto_INICIO, 1708922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610229 | Proyecto de inversión | 2132631.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132631.78, modificado:2132631.78}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VEINTESEIS ORIENTE DE TEHUACAN MPIO DE TEHUACAN - 251466 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 251466 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 26 ORIENTE COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 28 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN MUNICIPIO DE TEHUACÁN UBICAR LA CALLE 26 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y M, lon:-97.38936643, lat:18.48061722}} | 2019-09-19 | 2019-11-14 | 2132631.78 | 2132631.78 | 2132631.78 | 2132631.78 | 2132631.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191268, contratista:UNION CONSTRUCTOBRA NUEVO VICENCIO S.A. DE C.V., convocante:TEHUACÁN, monto:1763195.37, importe_modificado:1763195.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2347.0}} | {1610229/proyecto_INICIO, 1610229/proyecto_PROCESO, 1610229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707966 | Proyecto de inversión | 403321.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403321.47, modificado:403321.47}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA CIENEGA SAN MIGUEL LA CIENEGA | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 20006 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:196, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.73855114, lat:18.17378454}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 403321.47 | 403321.47 | 403321.47 | 403321.47 | 403321.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIAU-06/2020, contratista:PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, monto:403321.47, importe_modificado:403321.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1707966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708995 | Proyecto de inversión | 1138101.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138101.94, modificado:1138101.94}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE VIGILANCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/015 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:52801.0, meta_modificada:52801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 601, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36105442, lat:19.81798636}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1138101.94 | 1138101.94 | 1138101.94 | 1138101.94 | 1138101.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2020/015, contratista:MAHIDEBRAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1138101.94, importe_modificado:1138101.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:52801.0}} | {1708995/proyecto_PROCESO, 1708995/proyecto_INICIO, 1708995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712286 | Adquisición | 1800485.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800485.95, modificado:1800485.95}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP/200305 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.28, meta_modificada:1713.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calle 4 Nte. 22, El Rosario, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.65679479, lat:18.9572115}} | 2020-04-03 | 2020-05-14 | 1800485.95 | 1800485.95 | 1800485.95 | 1800485.95 | 1800485.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1800485.95, importe_modificado:1800485.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1713.28}} | {1712286/proyecto_PROCESO, 1712286/proyecto_INICIO, 1712286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201709026 | Proyecto de inversión | 1347073.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347073.62, modificado:1347073.62}} | REMODELACION DE EXPLANADA EN EL RECINTO FERIAL DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2020/016 | N | 0 | 0 | 33500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5969.36, meta_modificada:5969.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Hidalgo 514, El Pinal, 73890 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36551762, lat:19.80230042}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1347073.62 | 1347073.62 | 1347073.62 | 1347073.62 | 1347073.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2020/016, contratista:PEDRO ROBERTO CRUZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1347073.62, importe_modificado:1347073.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5969.36}} | {1709026/proyecto_INICIO, 1709026/proyecto_PROCESO, 1709026/proyecto_FIN, 1709026/proyecto_INICIO, 1709026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711283 | Proyecto de inversión | 330975.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330975.7, modificado:330975.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN JARDÍN DE NIÑOS ATOYATEMPAN CLAVE: 21DJN0325Z | 21 | Puebla | 20 | Atoyatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA | 20003 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.59, meta_modificada:809.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:75620, Calle 6 Ote. 408, Teteles, 75620 Atoyatempan, Pue., México, lon:-97.91020453, lat:18.82496516}} | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 330975.7 | 330975.7 | 330975.7 | 330975.7 | 330975.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MATOYA/2020/R33-03, contratista:URBANIZACIONES DE OBRA CIVIL PAVIDREN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA, monto:330975.7, importe_modificado:330975.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.59}} | {1711283/proyecto_PROCESO, 1711283/proyecto_INICIO, 1711283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE TRATA DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(2)(2), trimestre:2.0, usuario:constantinopatrone, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE200201712328 | Adquisición | 926452.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926452.62, modificado:926452.62}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO SEGUNDA FRACCIÓN PARA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP/200308 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.07, meta_modificada:1391.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calle 11 Sur 5, San José, 75460 Palmarito Tochapan, Pue., México, lon:-97.64373779, lat:18.9062865}} | 2020-04-14 | 2020-05-14 | 926452.62 | 926452.62 | 926452.62 | 926452.62 | 926452.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:926452.62, importe_modificado:926452.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.07}} | {1712328/proyecto_FIN, 1712328/proyecto_INICIO, 1712328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:CUANTOS METROS EN META, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201712360 | Proyecto de inversión | 549260.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549260.02, modificado:549260.02}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PANTEPEC-EJIDO CAÑADA COLOTLA, DEL CADENAMIENTO 2+730 AL 4+730 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 20043 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 17, Grande, Pantepec, Pue., México, lon:-97.93869495, lat:20.52203061}} | 2020-04-21 | 2020-05-15 | 549260.02 | 549260.02 | 549260.02 | 549260.02 | 549260.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP111-043/20043-2020, contratista:LILIA QUEVEDO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:549260.02, importe_modificado:549260.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1712360/proyecto_INICIO, 1712360/proyecto_PROCESO, 1712360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201706902 | Proyecto de inversión | 679108.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679108.87, modificado:679108.87}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REHABILITACION DEL COMPLEJO QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHOLULA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 20402 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle 3 Nte. 306, San Miguel, Centro San Andrés Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.29999924, lat:19.05378217}} | 2020-03-27 | 2020-04-25 | 679108.87 | 679108.87 | 679108.87 | 679108.87 | 679108.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV3-20402-2, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:679108.87, importe_modificado:679108.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {1706902/proyecto_FIN, 1706902/proyecto_INICIO, 1706902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708125 | Proyecto de inversión | 398365.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398365.27, modificado:398365.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TEPANGO DE LOPEZ | 20005 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.26, meta_modificada:335.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:Libertad 5 de Mayo, Barrio Cuarto, San Bartolo Teontepec, Pue., México, lon:-97.51190186, lat:18.51086571}} | 2020-03-05 | 2020-03-26 | 398365.27 | 398365.27 | 398365.27 | 398365.27 | 398365.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AD-01/20005, contratista:GRUPO EFEKTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:398365.27, importe_modificado:398365.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.26}} | {1708125/proyecto_INICIO, 1708125/proyecto_FIN, 1708125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708128 | Proyecto de inversión | 125570.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125570.77, modificado:125570.77}} | "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CANAL PRINCIPAL Y JAGÜEY DEL BARRIO PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO TEPANCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA" SEGUNDA ETAPA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TEPANGO DE LOPEZ | 20006 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.93, meta_modificada:389.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:Tepanco de Lopez, Pue., México, lon:-97.5605324, lat:18.5537917}} | 2020-02-29 | 2020-03-20 | 125570.77 | 125570.77 | 125570.77 | 125570.77 | 125570.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AD-02/20006/2020, contratista:OSCAR MONTALVO COENCA, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:125570.77, importe_modificado:125570.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.93}} | {1708128/proyecto_PROCESO, 1708128/proyecto_INICIO, 1708128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709181 | Proyecto de inversión | 1502485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502485.28, modificado:1502485.28}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE DE LA SALUD Y JUAN SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTEPEXI | 20008 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.45, meta_modificada:1376.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Juan Santiago 7, Centro, 75950 Centro, Pue., México, lon:-97.30187416, lat:18.36495263}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1502485.28 | 1502485.28 | 1502485.28 | 1502485.28 | 1502485.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAP-DOP-R33-CI5-003/2020, contratista:JULIO CESAR ESCUTIA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA, monto:1502485.28, importe_modificado:1502485.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.45}} | {1709181/proyecto_FIN, 1709181/proyecto_PROCESO, 1709181/proyecto_FIN, 1709181/proyecto_INICIO, 1709181/proyecto_PROCESO, 1709181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712471 | Adquisición | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | ADQUISICION DE (CINCO) PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 001/2020 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.043829}} | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAMP-FORTASEG-C13-001/2020, contratista:ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1712471/proyecto_PROCESO, 1712471/proyecto_FIN, 1712471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401601910 | Proyecto de inversión | 1974480.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974480.86, modificado:1974480.86}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA SAN JOSÉ CHIAPA - 133258 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHIAPA | 133258 | S | 370 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ OZUMBA, 75010 SAN JOSÉ OZUMBA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLATOMAR EL BLVD FRANCISCO MARTINEZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-97.72616648, lat:19.23433763}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1974480.86 | 1974480.86 | 1974480.86 | 1974480.86 | 1974480.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISE-20191114/01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, monto:1970545.68, importe_modificado:1970545.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:157.0}} | {1601910/proyecto_INICIO, 1601910/proyecto_FIN, 1601910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709236 | Proyecto de inversión | 76893.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76893.8, modificado:76893.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA CANCHA PÚBLICA | 21 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA. | 802010 | N | 0 | 0 | 1106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.24, meta_modificada:66.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.63172686, lat:20.00845063}} | 2020-03-25 | 2020-04-23 | 76893.8 | 76893.8 | 76893.8 | 76893.8 | 76893.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2020/010, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA, monto:76893.8, importe_modificado:76893.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.24}} | {1709236/proyecto_FIN, 1709236/proyecto_PROCESO, 1709236/proyecto_INICIO, 1709236/proyecto_PROCESO, 1709236/proyecto_INICIO, 1709236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101702421 | Proyecto de inversión | 938743.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938743.4, modificado:938743.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 20016 | N | 0 | 0 | 3450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:San Juan Amecac, Pue., México, lon:-98.6584244, lat:18.8358058}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 938743.4 | 938743.4 | 938743.4 | 938743.4 | 938743.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-20016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SIEBEN LANDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:938743.4, importe_modificado:938743.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {1702421/proyecto_INICIO, 1702421/proyecto_PROCESO, 1702421/proyecto_FIN, 1702421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712548 | Adquisición | 271720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271720.0, modificado:271720.0}} | equipamiento de las instituciones de seguridad pública municipal en el municipio de tecamachalco, puebla. (Chaleco táctico y Chaleco balístico mínimo nivel III-A con dos placas balísticas nivel IV) | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40002 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72819519, lat:18.88456406}} | 2020-04-06 | 2020-04-23 | 271720 | 271720 | 271720 | 271720 | 271720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40002/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:754546.0, importe_modificado:754546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1712548/proyecto_INICIO, 1712548/proyecto_FIN, 1712548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712553 | Adquisición | 213636.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213636.48, modificado:213636.48}} | equipamiento de las instituciones de seguridad pública municipal en el municipio de tecamachalco, puebla. (Casco balístico mínimo nivel III-A) | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40002 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72819519, lat:18.88460466}} | 2020-04-06 | 2020-04-23 | 213636.48 | 213636.48 | 213636.48 | 213636.48 | 213636.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40002/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:754546.0, importe_modificado:754546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1712553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712566 | Adquisición | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | equipamiento de las instituciones de seguridad pública municipal en el municipio de tecamachalco, puebla. (Equipo antimotín) | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40002 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72823811, lat:18.88468587}} | 2020-04-06 | 2020-07-23 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40002/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:754546.0, importe_modificado:754546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1712566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201712577 | Adquisición | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382393.71}} | equipamiento de las instituciones de seguridad pública municipal en el municipio de tecamachalco, puebla. (camaras fotograficas y de video) | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 40003 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.72819519, lat:18.88460466}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 382393.71 | 382393.71 | 382393.71 | 382393.71 | 382393.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/40003/2020, contratista:ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:382393.71, importe_modificado:382393.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1712577/proyecto_FIN, 1712577/proyecto_PROCESO, 1712577/proyecto_INICIO, 1712577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707040 | Proyecto de inversión | 302683.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302683.96, modificado:302683.96}} | REHABILITACION DE ANDADOR XOMECO ENTRE CARRETERA INTERSERRANA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN. | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 202021010 | N | 0 | 0 | 2556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:Zoatecpan, Pue., México, lon:-97.6141328, lat:19.9324122}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 302683.96 | 302683.96 | 302683.96 | 302683.96 | 302683.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2020005, contratista:JORGE BETANCOURT VEGA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:302683.96, importe_modificado:302683.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1707040/proyecto_INICIO, 1707040/proyecto_FIN, 1707040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707041 | Adquisición | 110620.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110620.62, modificado:110620.62}} | ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN. | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 202021006 | N | 0 | 0 | 2556 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:Zoatecpan, Pue., México, lon:-97.6141328, lat:19.9324122}} | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 110620.62 | 110620.62 | 110620.62 | 110620.62 | 110620.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXVS2020001, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:110620.62, importe_modificado:110620.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707041/proyecto_FIN, 1707041/proyecto_PROCESO, 1707041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201707045 | Adquisición | 329441.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329441.29, modificado:329441.29}} | ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN. | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 202021009 | N | 0 | 0 | 2556 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:Zoatecpan, Pue., México, lon:-97.6141328, lat:19.9324122}} | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 329441.29 | 329441.29 | 329441.29 | 329441.29 | 329441.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXVS2020004, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:329441.29, importe_modificado:329441.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707045/proyecto_INICIO, 1707045/proyecto_FIN, 1707045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAPTURA PROYECTO DE ADQUISICION DE ACUERDO CON LA GUÍA DE CRITERIOS Y TODA VEZ QUE SE REQUIERE AUMENTAR LA VIDA UTIL DE LA OBRA A REHABILITAR, trimestre:2.0, usuario:fortinomarquezh, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708254 | Proyecto de inversión | 72424.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72424.9, modificado:72424.9}} | Construcción de rampa de acceso en Preescolar José María Iglesias C.C.T. 21DJN0554S en la Localidad de Santa María Coatepec, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO | FORTA-007-2020 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:Hombres Ilustres 33, Primera, 75167 Santa María Coatepec, Pue., México, lon:-97.58983612, lat:19.11200173}} | 2020-05-06 | 2020-06-09 | 72424.9 | 72424.9 | 72424.9 | 72424.9 | 72424.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMA-R33-FORTAMUN-007/2020, contratista:Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:72424.9, importe_modificado:72424.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1708254/proyecto_PROCESO, 1708254/proyecto_FIN, 1708254/proyecto_INICIO, 1708254/proyecto_FIN, 1708254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710756 | Proyecto de inversión | 621648.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621648.14, modificado:621648.14}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA MINA-LA GUADALUPE, QUE PRESENTA EROSION SUPERFICIAL, BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FOR005-2020 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1168.79, meta_modificada:1168.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.80552864, lat:20.75779933}} | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 621648.14 | 621648.14 | 621648.14 | 621648.14 | 621648.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C5-2020-MFZM-FOR005, contratista:ADRIANA RAMIREZ DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:621648.14, importe_modificado:621648.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1168.79}} | {1710756/proyecto_FIN, 1710756/proyecto_PROCESO, 1710756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710761 | Adquisición | 814721.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814721.75, modificado:814721.75}} | ADQUISICION DE 150 LUMINARIAS TIPO LED DE 70 WHATS, PARA LAS CALLES PRINCIPALES, E LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA | 20015 | N | 0 | 0 | 7152 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Yaonáhuac, Pue., México, lon:-97.4648056, lat:19.8695489}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 814721.75 | 814721.75 | 814721.75 | 814721.75 | 814721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MYP-R33-FORTAMUN-20015/2020, contratista:COMERCIAL ELECTRICA ORTUÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC, monto:814721.75, importe_modificado:814721.75}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}} | {1710761/proyecto_INICIO, 1710761/proyecto_FIN, 1710761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710768 | Proyecto de inversión | 1012135.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012135.85, modificado:1012135.85}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-METLALTOYUCA, QUE PRESENTA EROSION SUPERFICAL, BENFICIANDO A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FOR007-2020 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2530.81, meta_modificada:2530.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:175, direccion:Francisco Z. Mena, Pue., México, lon:-97.88852692, lat:20.79399187}} | 2020-04-24 | 2020-06-08 | 1012135.85 | 1012135.85 | 1012135.85 | 1012135.85 | 1012135.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C7-2020-MFZM-FOR007, contratista:ADRIANA RAMIREZ DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1012135.85, importe_modificado:1012135.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2530.81}} | {1710768/proyecto_INICIO, 1710768/proyecto_FIN, 1710768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201710788 | Proyecto de inversión | 787706.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787706.76, modificado:785075.68}} | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS AFECTACIONES POR DESLAVES ORIGINADOS POR LA LLUVIA TORRENCIAL DEL 5 DE MAYO DEL 2020 EN CALLES AFECTADAS DE COXCATLÁN | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 20023 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Prol. Narciso Mendoza, Centro, Coxcatlán, Pue., México, lon:-97.144939, lat:18.2697077}} | 2020-05-15 | 2020-06-14 | 785075.68 | 785075.68 | 785075.68 | 785075.68 | 785075.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-IR3-023/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:785075.68, importe_modificado:785075.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}} | {1710788/proyecto_INICIO, 1710788/proyecto_PROCESO, 1710788/proyecto_FIN, 1710788/proyecto_PROCESO, 1710788/proyecto_FIN, 1710788/proyecto_INICIO, 1710788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:POR FAVOR REVISAR MONTOS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:POR FAVOR REVISAR MONTOS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:POR FAVOR REVISAR MONTOS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:POR FAVOR REVISAR MONTOS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201711578 | Adquisición | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 20006 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Atzitzintla, Pue., México, lon:-97.3240234, lat:18.8969729}} | 2020-04-02 | 2020-04-29 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-IR5/003/2020, contratista:MIGUELINA ANASTACIA BRAVO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1575000.0, importe_modificado:1575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1711578/proyecto_INICIO, 1711578/proyecto_PROCESO, 1711578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708454 | Proyecto de inversión | 445825.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445825.69, modificado:445825.69}} | CONSTRUCCION DE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MUCIO MARTINEZ Y MISMA CALLE | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 20102 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:La Selva 48, Texmelucan, 74122 Texmelucan, Pue., México, lon:-98.47320557, lat:19.29978249}} | 2020-04-12 | 2020-06-27 | 445825.69 | 445825.69 | 445825.69 | 445825.69 | 445825.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-002-REC.FIS./20, contratista:URBAND CONSTRUCTION 77 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:445825.69, importe_modificado:445825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1708454/proyecto_INICIO, 1708454/proyecto_FIN, 1708454/proyecto_PROCESO, 1708454/proyecto_FIN, 1708454/proyecto_INICIO, 1708454/proyecto_PROCESO, 1708454/proyecto_FIN, 1708454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ERROR EN NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:ERROR EN NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:ERROR EN NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:ERROR EN NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | PUE200201707308 | Adquisición | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:235000.0, modificado:235000.0}} | ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPI2020-09 | N | 0 | 0 | 11101 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ DE CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA, lon:-97.825298, lat:18.916873}} | 2020-04-03 | 2020-04-22 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-FORT-PART-RECPRO/CUAPI2020-09, contratista:TRANSPORTES SAN MANUEL, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA, monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1707308/proyecto_FIN, 1707308/proyecto_PROCESO, 1707308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201708462 | Proyecto de inversión | 932815.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932815.53, modificado:932815.53}} | REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO PUEBLA, 2DA ETAPA | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALTENANGO | 20007 | S | 3562 | 3561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.21, meta_modificada:186.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:72600 Tlaltenango, Pue., México, lon:-98.3396558, lat:19.1711492}} | 2020-04-13 | 2020-06-05 | 932815.53 | 932815.53 | 932815.53 | 932815.53 | 932815.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-CMOP-FORTAMUNDF-20007, contratista:19@30 ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE TLALTENANGO, monto:932815.53, importe_modificado:932815.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.21}} | {1708462/proyecto_PROCESO, 1708462/proyecto_INICIO, 1708462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | PUE200201708509 | Proyecto de inversión | 198888.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198888.6, modificado:198888.6}} | Construcción de obra complementaria en panteón auxiliar municipal de Santa Ana Acozautla, Santa Isabel Cholula | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula | 036 | N | 0 | 0 | 1791 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:Calle Reforma & Carr. Internacional, Santa Ana Acozautla, Pue., México, lon:-98.3862875, lat:18.9596024}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 198888.6 | 198888.6 | 198888.6 | 198888.6 | 198888.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2020/036, contratista:Sor Juana Martínez Herrera, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:198888.6, importe_modificado:198888.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1708509/proyecto_INICIO, 1708509/proyecto_PROCESO, 1708509/proyecto_FIN, 1708509/proyecto_INICIO, 1708509/proyecto_PROCESO, 1708509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:contrato, trimestre:2.0, usuario:aldoydelacruzr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709614 | Proyecto de inversión | 495422.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495422.06, modificado:495422.06}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO TECOLOQUE - EL ZACATONAL, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.59, meta_modificada:2.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:123, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.19511414, lat:19.82484973}} | 2020-04-14 | 2020-05-14 | 495422.06 | 495422.06 | 495422.06 | 495422.06 | 495422.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-CHGR33-20031, contratista:CONSTRUCCIONES DHOER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:495422.06, importe_modificado:495422.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.59}} | {1709614/proyecto_INICIO, 1709614/proyecto_PROCESO, 1709614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201709691 | Proyecto de inversión | 626159.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626159.46, modificado:626159.46}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES MORENO VALLE Y AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DE MIRAVALLES MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA. | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | FR2007 | N | 0 | 0 | 1222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.08, meta_modificada:680.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:Miravalles, Pue., México, lon:-97.5383333, lat:19.3413887}} | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 626159.46 | 626159.46 | 626159.46 | 626159.46 | 626159.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FR2007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:626159.46, importe_modificado:626159.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.08}} | {1709691/proyecto_INICIO, 1709691/proyecto_FIN, 1709691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200201711059 | Proyecto de inversión | 481247.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481247.8, modificado:481247.8}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS SANITARIOS EN SENDERO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 2020309 | S | 39211 | 36390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.42, meta_modificada:51.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Tepeyac 166, Col el Tabacal, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.95311451, lat:20.28606925}} | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 481247.8 | 481247.8 | 481247.8 | 481247.8 | 481247.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FORT/2020309, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.C. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:481247.8, importe_modificado:481247.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.42}} | {1711059/proyecto_INICIO, 1711059/proyecto_FIN, 1711059/proyecto_PROCESO, 1711059/proyecto_INICIO, 1711059/proyecto_FIN, 1711059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | PUE190401610169 | Proyecto de inversión | 754578 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZAPOTITLAN SALINAS EN EL MPIO DE ZAPOTITLAN - 250653 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 250653 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.47432218, lat:18.32826125}} | 2019-10-11 | 2019-12-06 | 754578 | 754578 | 754578 | 754578 | 754578 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ19/FISE-29, contratista:FILIBERTO JUAREZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, monto:751758.22, importe_modificado:751758.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {1610169/proyecto_PROCESO, 1610169/proyecto_FIN, 1610169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401615568 | Proyecto de inversión | 1427883.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427883.87, modificado:1404241.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNODPRCE - 170089 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 170089 | S | 287 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TLAXCO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE TLAXCO. Y CALLE CALLE ATLIXCO., CALLE CALLE TEHUACAN. LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIMARIA, lon:-98.30871311, lat:19.02157346}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1404241.26 | 1404241.26 | 1404241.26 | 1404241.26 | 1404241.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-19316-1, contratista:PAVIENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1426047.81, importe_modificado:1404241.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {1615568/proyecto_PROCESO, 1615568/proyecto_INICIO, 1615568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610122 | Proyecto de inversión | 2983211.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983211.63, modificado:2983211.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL EN LIPUNTAHUACA MPIO DE HUEHUETLA - 249959 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA | 249959 | S | 772 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.25, meta_modificada:969.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PUTAXCAT, 73475 LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.63188393, lat:20.08962424}} | 2019-07-28 | 2019-09-22 | 2983211.63 | 2983211.63 | 2983211.63 | 2983211.63 | 2983211.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/CMOP/LP-DOP-20191244-002, contratista:GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL AHK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:2980147.6, importe_modificado:2980147.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.25}} | {1610122/proyecto_INICIO, 1610122/proyecto_PROCESO, 1610122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401660933 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | ADQUISICON DE MOBILIARIO EDUCTIVO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ¿BENITO JUAREZ¿ C.C.T. 21EPR0059H EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE COATE - 271678 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC | 271678 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA VIALIDAD DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC, lon:-97.72600054, lat:20.05511366}} | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CON/COA/2019/19011, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA, monto:104000.0, importe_modificado:104000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1660933/proyecto_PROCESO, 1660933/proyecto_FIN, 1660933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610052 | Proyecto de inversión | 563905.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563905.04, modificado:563905.04}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA PISOS FIRMES DE CONCRETO EN IXTACXOCHITLA MPIO DE COYOMEAPAN - 249275 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN | 249275 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.53, meta_modificada:799.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:PUEBLO , 00000 IXTACXOCHITLA, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-96.90112312, lat:18.3556242}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 563905.04 | 563905.04 | 563905.04 | 563905.04 | 563905.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-45/2019, contratista:JESUS ESCOBAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:559266.54, importe_modificado:559266.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.53}} | {1610052/proyecto_PROCESO, 1610052/proyecto_INICIO, 1610052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610353 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOS REYES DE JUAREZ MPIO DE LOS REYES DE JUAREZ - 253092 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ | 253092 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SIN NOMBRE DE COLONIA 1, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y PRIVADA BUENA VISTA , EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y , lon:-97.82264491, lat:18.95121917}} | 2019-09-03 | 2019-11-04 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191445, contratista:HUGO DAVID GERMAN GONZALEZ, convocante:LOS REYES DE JUÁREZ, monto:648352.39, importe_modificado:648352.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1610353/proyecto_INICIO, 1610353/proyecto_PROCESO, 1610353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401663529 | Proyecto de inversión | 3886506.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886506.91, modificado:3886506.91}} | MUROS Y TALUDES PARA EL CAMINO DE HUAUCHINANGO CUACUILA - 149129 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 149129 | S | 1550 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A CUACUILA INTERIOR SN PUEBLO CUACUILA, 73173 CUACUILA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A CUACUILA Y CALLE EL DERRUMBE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE VA A REALIZAR EN CALLE CAMINO A CUACUILA, lon:-98.03311323, lat:20.17507966}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3886506.91 | 3886506.91 | 3886506.91 | 3886506.91 | 3886506.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-022-2019, contratista:JONATHAN KRISTIAN ROCHA VARELA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:3886506.91, importe_modificado:3886506.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1045.0}} | {1663529/proyecto_INICIO, 1663529/proyecto_PROCESO, 1663529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401697480 | Proyecto de inversión | 1529360.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529360.22, modificado:1529360.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE FRANCISCO OROPEZA | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 19030 | N | 0 | 0 | 52207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.4, meta_modificada:1301.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Fco Oropeza 51, El Derrumbe, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.03709984, lat:20.18165698}} | 2019-10-22 | 2020-01-22 | 1529360.22 | 1529360.22 | 1529360.22 | 1529360.22 | 1529360.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-030-2019, contratista:ARELY ABISAIL DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1529360.22, importe_modificado:1529360.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.4}} | {1697480/proyecto_INICIO, 1697480/proyecto_PROCESO, 1697480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610083 | Proyecto de inversión | 754578 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN SAN VICENTE COYOTEPEC EN EL MPIO DE COYOTEPEC - 249379 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC | 249379 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.32, meta_modificada:408.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO , 74910 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.82751285, lat:18.40132658}} | 2019-09-04 | 2019-10-31 | 754578 | 754578 | 754578 | 754578 | 754578 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP/FISE/2019/013, contratista:FILIBERTO JUAREZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:752067.53, importe_modificado:752067.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.32}} | {1610083/proyecto_PROCESO, 1610083/proyecto_INICIO, 1610083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610226 | Proyecto de inversión | 909053.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909053.63, modificado:909053.63}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE HIDALGO EN EL CUAJILOTE MPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN - 251403 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN | 251403 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CUAJILOTE, 74957 EL CUAJILOTE, SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN, LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE UBICAR LA CALLE HIDALGO DEL KM. 0000 AL 0200 EN, LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, EN EL MUNICI, lon:-97.98146687, lat:18.17725186}} | 2019-07-31 | 2019-09-25 | 909053.63 | 909053.63 | 909053.63 | 909053.63 | 909053.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191252, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN CUAUTINCHAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, monto:906053.63, importe_modificado:906053.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1610226/proyecto_INICIO, 1610226/proyecto_FIN, 1610226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401666040 | Proyecto de inversión | 741299.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741299.07, modificado:741299.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO 1862 - 153778 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 153778 | S | 1000 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA SANTA CATARINA, 73175 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE SANTA CATARINA, SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COLONIA SANTA CATARINA, lon:-98.07022915, lat:20.16247287}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 741299.07 | 741299.07 | 741299.07 | 741299.07 | 741299.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19024/2019, contratista:JOSE RODOLFO VARGAS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:741299.07, importe_modificado:741299.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.0}} | {1666040/proyecto_PROCESO, 1666040/proyecto_INICIO, 1666040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201557185 | Proyecto de inversión | 376288.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376288.78, modificado:376288.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA - 116851 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA | 116851 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.4, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 10 A COLONIA COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL MUNIC, lon:-97.73136589, lat:20.0596116}} | 2019-02-02 | 2019-05-01 | 376288.78 | 376288.78 | 376288.78 | 376288.78 | 376288.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/COA/2019/31901, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA, monto:376288.78, importe_modificado:376288.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.4}} | {1557185/proyecto_INICIO, 1557185/proyecto_FIN, 1557185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610168 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TREINTA Y OCHO EN HEROICA DE ZARAGOZA MPIO DE PUEBLA - 250645 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 250645 | S | 394 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE UVA COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE CHABACANO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 38 CALLE UVA ENTRE CALLE CHABACANOS., lon:-98.15501673, lat:19.03635536}} | 2019-09-28 | 2019-11-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5072/SISPMP-2019-70177, contratista:CONTRATISTAS CIVILES COLZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {1610168/proyecto_INICIO, 1610168/proyecto_FIN, 1610168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE200101701488 | Proyecto de inversión | 223061.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223061.01, modificado:223061.01}} | REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN | OPA/2020/006 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.6, meta_modificada:565.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Revolución 1, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04860115, lat:18.20203899}} | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 223061.01 | 223061.01 | 223061.01 | 223061.01 | 223061.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA/2020/006, contratista:ALFREDO GONZALEZ MAGNO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:223061.01, importe_modificado:223061.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.6}} | {1701488/proyecto_INICIO, 1701488/proyecto_PROCESO, 1701488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401629127 | Proyecto de inversión | 1712505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712505.6, modificado:1712505.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO SOBRE EL RIÓ TLALCOYUNGA. - 237027 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 237027 | S | 136 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO A TLALCOYUNGA RANCHERIA TLALCOYUNGA, 73177 TLALCOYUNGA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINOA A TLALCOYUNGA Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ACCESO A LA RANCHERÍA DE TLALCOYUNGA, lon:-98.08192547, lat:20.18002402}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1712505.6 | 1712505.6 | 1712505.6 | 1712505.6 | 1712505.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19072/2019, contratista:SALVADOR DAVID VELAZQUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1712505.6, importe_modificado:1712505.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1629127/proyecto_INICIO, 1629127/proyecto_PROCESO, 1629127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190201559752 | Proyecto de inversión | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:2.9264570514E8}} | "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ATLIXCÁYOTL A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y LOMAS DE SANTA CATARINA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA." | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190005 | N | 0 | 0 | 1489056 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186797.27, meta_modificada:186797.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.2949146, lat:19.059957}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-04-26 | 2019-09-22 | 292645705.14 | 292645705.14 | 292645705.14 | 292645705.14 | 292645705.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186797.27}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401659546 | Proyecto de inversión | 2218724.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218724.51, modificado:2218724.51}} | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PALMAR DE BRAVO BELLA VISTA SAN ISIDRO - 138095 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 138095 | S | 2525 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:107, direccion:CALLE CONSTITUCION 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 3 NORTE SE COLOCAN LAS LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-97.54731437, lat:18.83570834}} | 2019-01-23 | 2019-02-21 | 2218724.51 | 2218724.51 | 2218724.51 | 2218724.51 | 2218724.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/19003, contratista:ART BUILD SA DE CV, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:2218724.51, importe_modificado:2218724.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:622.0}} | {1659546/proyecto_INICIO, 1659546/proyecto_FIN, 1659546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA FUE MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONTRATO AL IMPORTE ASIGNADO Y MODIFICADO DE $2,218,724.51 QUEDANDO AL 100% CONTRATADA, EJECUTADA Y PAGADA , trimestre:2.0, usuario:carloslopezm, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | PUE190201561426 | Proyecto de inversión | 15356250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.535625E7, modificado:1.492370815E7}} | REHABILITACIÓN DE 3 RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPOCATÉPETL EN LAS CARRETERAS : E.C. (PUEBLA - l. DE MATAMOROS) - TENEXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 5+ 750; E.C (COYULA - COHUECAN) - SAN PEDRO IXHUATEPEC, DEL KM, 0+000 AL KM. 4+200 Y E.C. (COYULA - COHUECAN) - SAN FRANCISCO TEPANGO - EL OLIVAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800, EN LOS MUNICIPIOS DE ATLIXCO, ATZITZIHUACAN Y COHUECAN | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20190478 | N | 0 | 0 | 1624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103010.0, meta_modificada:103010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:Ixhuatepec, Pue., México, lon:-98.6357264, lat:18.7949217}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:Cohuecan, Pue., México, lon:-98.7198249, lat:18.7839702}} | 2019-05-28 | 2019-08-25 | 14923708.15 | 14923708.15 | 14923708.15 | 14923708.15 | 14923708.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103010.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401693189 | Proyecto de inversión | 1223202.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223202.57, modificado:1223202.57}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRUALICO EN MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN,CONCEPCION LA CRUZ,SAN ANDRES CHOLULA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 19409 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:148.1, meta_modificada:148.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 108, Concepción la Cruz, 72197 Puebla, Pue., México, lon:-98.25258315, lat:19.03252013}} | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 1223202.57 | 1223202.57 | 1223202.57 | 1223202.57 | 1223202.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-19409-2, contratista:NICOLAS HERNANDEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1248359.66, importe_modificado:1223202.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:148.1}} | {1693189/proyecto_INICIO, 1693189/proyecto_PROCESO, 1693189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401695220 | Acción | 21900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21900.01, modificado:21900.01}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE - 260971 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.167911, lat:18.738306}} | 2019-10-17 | 2019-11-11 | 21900.01 | 21900.01 | 21900.01 | 21900.01 | 21900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2019-009, contratista:MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, monto:21900.01, importe_modificado:21900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695220/proyecto_INICIO, 1695220/proyecto_FIN, 1695220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401601952 | Proyecto de inversión | 6091574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6091574.32, modificado:6091574.32}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPO TETELES DE AVILA CASTILLO - 133926 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 133926 | S | 457 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8460.0, meta_modificada:8460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , EN LAS LOCALIDADES DE COACALCO CHALAHUICO LA COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO Y TEXCALACO EN EL MUNICIP, lon:-97.45586336, lat:19.86522933}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 6091574.32 | 6091574.32 | 6091574.32 | 6091574.32 | 6091574.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-17320191147, contratista:GRUPO METCAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:6089535.07, importe_modificado:6089535.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8460.0}} | {1601952/proyecto_FIN, 1601952/proyecto_PROCESO, 1601952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401635633 | Proyecto de inversión | 834008.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834008.78, modificado:834008.78}} | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CACAMOTLA - 225146 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 225146 | S | 86 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACAMOTLA, 00000 CACAMOTLA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA LA CANCHA QUE SERA TECHADA, lon:-98.05130765, lat:20.12783419}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | 834008.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-19046/2019, contratista:DULCE CAROLINA ROSAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:834008.78, importe_modificado:834008.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1635633/proyecto_INICIO, 1635633/proyecto_PROCESO, 1635633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401615126 | Proyecto de inversión | 504250.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504250.12, modificado:543494.31}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN PATRICIO ENTRE CALLE 28 SUR Y CERRADA SAN GABRIEL Y CERRADA SAN GABRIEL ENTRE PRIVADA SAN PAT - 167399 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 167399 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA SAN PATRICIO. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 28 SUR. Y CERRADA CERRADA SAN GABRIEL., AVENIDA RADIAL A ZAPATA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES , lon:-98.28118156, lat:19.03900377}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 543494.31 | 543494.31 | 543494.31 | 543494.31 | 543494.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-19306-1, contratista:DANPRAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:502075.34, importe_modificado:543494.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {1615126/proyecto_INICIO, 1615126/proyecto_PROCESO, 1615126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401613917 | Proyecto de inversión | 2084622.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084622.73, modificado:1042311.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO DE LA CALLE DEPORTIVA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO CON CADENAMIENTO 0000 AL 240 EN LA LOCALID - 163259 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA | 163259 | S | 269 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1837.1, meta_modificada:1837.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CALLE DEPORTIVA PUEBLO PALMA REAL DE ADENTRO, 73010 PALMA REAL DE ADENTRO, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DEMAYO CALLE DE TERRACERIA LLAMADA DEPORTIVA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y 5 DE, lon:-97.72752446, lat:20.79751782}} | 2019-09-09 | 2019-12-08 | 1042311.36 | 1042311.36 | 1042311.36 | 1042311.36 | 1042311.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C1-UNO2019-MFZM/20190818, contratista:CONSORCIO DOYEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:2084622.73, importe_modificado:2084622.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1837.15}} | {1613917/proyecto_INICIO, 1613917/proyecto_PROCESO, 1613917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE17170401045217 | Proyecto de inversión | 1786520.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786520.3, modificado:1786520.3}} | Construcción De Techado De La Plaza Cívica En Escuela Telesecundaria Sebastian Lerdo De Tejada Clave 21etv0200f Ubicado En Calle Antonio Luna Trujillo No. 1 En La Localidad De Cuesta Blanca | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA | MPB-245-2017 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Avenida Antonio Luna Trujillo,,,,Cuesta Blanca,Puebla,México, lon:-97.464974, lat:18.8485289}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 1786520.3 | 1786520.3 | 1786520.3 | 1786520.3 | 1786520.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MPB-037/17, contratista:GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA, monto:1786520.3, importe_modificado:1786520.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180829/proyecto_INICIO, 1180829/proyecto_PROCESO, 1180829/proyecto_FIN, 1180829/proyecto_INICIO, 1180829/proyecto_PROCESO, 1180829/proyecto_INICIO, 1180829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401697257 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:196000.0, modificado:196000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS NOVENTA METROS DE TUBERÍA HIDRÁULICA - 268809 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 268809 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CASTILLO CALLE RAMÍREZ Y PRIVADAS SIN NOMBRE COLONIA LAS ANIMAS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL 15 PONIENTE Y , CALLE CASTILLO CALLE RAMÍREZ Y PRIVADAS SIN NOMBRE EN LA COLONIA LAS ÁNI, lon:-98.05936076, lat:19.04434455}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-086/2019, contratista:TVP construcciones s de rl de cv, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {1697257/proyecto_FIN, 1697257/proyecto_INICIO, 1697257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-07-08}}
2020 | 2 | PUE190101511304 | Acción | 75000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.5E7, modificado:7.274481229E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: HUEYTAMALCO-AOTOXCO-TENAMPULCOO, CON UNA LONGITUD DE 43.0 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 43+000, EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA LA VIRGEN, EL EDÉN, AYOTOXCO DE GUERRERO, SOLÓRZANO, LA LIMA, LLAGOSTERA, SAN ÁNGEL CUAUXOCOTA, TACOTALPA, GACHUPINATE (RANCHO NUEVO), TENAMPULCO Y HUEYTAMALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTAMALCO, AYOTOXCO DE GUERRERO Y TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190014 | N | 0 | 0 | 99999993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210959.0, meta_modificada:210959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 2019-01-17 | 2019-08-24 | 72744812.29 | 72744812.29 | 72744812.29 | 72744812.29 | 72744812.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-20190014, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.274481229E7, importe_modificado:7.274481229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210959.0}} | {1511304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401609973 | Proyecto de inversión | 1706022.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706022.22, modificado:1706022.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE SAN MIGUEL EN EL MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA ESTADO DE PUEBLA - 248790 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 248790 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1574.08, meta_modificada:1574.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CADENAMIENTO 0246.79 EN LA LOCALIDAD D, lon:-98.29283481, lat:18.99471582}} | 2019-10-10 | 2019-12-07 | 1706022.22 | 1706022.22 | 1706022.22 | 1706022.22 | 1706022.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-19612-7, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, monto:1702343.56, importe_modificado:1702343.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1574.08}} | {1609973/proyecto_INICIO, 1609973/proyecto_PROCESO, 1609973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610064 | Proyecto de inversión | 1076923.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076923.89, modificado:1076923.89}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CHOLULA MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 249335 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 249335 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.30167691, lat:19.05199279}} | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 1076923.89 | 1076923.89 | 1076923.89 | 1076923.89 | 1076923.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV3-A1-7, contratista:CONSORCIO INTERESTATAL ARCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, monto:1073469.24, importe_modificado:1073469.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1610064/proyecto_FIN, 1610064/proyecto_PROCESO, 1610064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610067 | Proyecto de inversión | 634393.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634393.16, modificado:634393.16}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO PISOS FIRMES DE CONCRETO EN TEQUITLALE MPIO DE COYOMEAPAN - 249343 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN | 249343 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.47, meta_modificada:899.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:PUEBLO CHIMALHUACA, 75990 TEQUITLALE, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-96.89596734, lat:18.36368862}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 634393.16 | 634393.16 | 634393.16 | 634393.16 | 634393.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-IR3-44/2019, contratista:JESUS ESCOBAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:629132.61, importe_modificado:629132.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.47}} | {1610067/proyecto_FIN, 1610067/proyecto_INICIO, 1610067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401610263 | Proyecto de inversión | 914996.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914996.57, modificado:914996.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS EN TEHUACAN MPIO DE TEHUA - 251801 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 251801 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-97.42421284, lat:18.49153954}} | 2019-09-27 | 2019-11-22 | 914996.57 | 914996.57 | 914996.57 | 914996.57 | 914996.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191502, contratista:INGENIERIA EN COSNTRUCCION MECANICA Y DE SISTEMAS SALINAS S.A. DE C.V., convocante:TEHUACÁN, monto:913492.04, importe_modificado:913492.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1610263/proyecto_INICIO, 1610263/proyecto_PROCESO, 1610263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401615341 | Proyecto de inversión | 1869144.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869144.12, modificado:1915048.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO TEHUILOYOCAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUN - 168900 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 168900 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUÍS TEHUILOYOCAN., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO. Y CALLE CALLE PASO DE CORTÉS., CALLE CALLE SAN MARTINITO. LA OBRA SE REALI, lon:-98.32415163, lat:19.04620164}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1915048.02 | 1915048.02 | 1915048.02 | 1915048.02 | 1915048.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-19312-1, contratista:RAUL HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1866862.0, importe_modificado:1915048.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1615341/proyecto_INICIO, 1615341/proyecto_PROCESO, 1615341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE190401697326 | Proyecto de inversión | 5253052.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253052.14, modificado:5180249.82}} | REHABILITACION DEL AUDITORIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TORRE DE TIROLESA 1era ETAPA. | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PAHUATLAN DE VALLE | 19006 | N | 0 | 0 | 18209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Zaragoza 1, Centro, 73100 Pahuatlán, Pue., México, lon:-98.14966679, lat:20.27572377}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5180249.82 | 5180249.82 | 5180249.82 | 5180249.82 | 5180249.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21109/006/FORTAMUN/19, contratista:LORENA SOSA ACOLTZIN, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:5253052.14, importe_modificado:5253052.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1697326/proyecto_INICIO, 1697326/proyecto_FIN, 1697326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE14150200530740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE18180201140777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8644452.69 | 8330592.62
PUE14150400591033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 8737995 | 7728907.74
PUE11150200530378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 1399794 | 1389855.5
PUE14150200527936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 10000000 | 8997001.4
PUE14150200531007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE14150200527975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 50000000 | 45125057.44
PUE15150200528148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13000000 | 11683528.85
PUE14150200517482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE14150200528075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 25000000 | 22468324.72
PUE14150200527844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 10000000 | 9929000.28
PUE14150200531037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE15150300571320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 198405778.9 | 195898180.9
PUE17170200887031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1483500
PUE14150200530252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20188368.8 | 18220026.04
PUE14150200528005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 25000000 | 22499999.72
PUE00160300789536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1660895.84 | 1660895.84
PUE00160300789536 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 355906.25 | 355906.25
PUE00160300789536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355906.25 | 355906.25
PUE17180101076088 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8653846.15 | 8647833.54
PUE14150200529993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23109796.57 | 20856617.96
PUE14150200528105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 10000000 | 9971183.18
PUE14150200515320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 580151.53 | 580151.53
PUE12150200514696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 570117.51 | 570117.51
PUE09130300221643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-Baja California Sur |  | 136323534.2 | 136323534.2
PUE14150200530853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 570117.51 | 570117.51
PUE14150300574857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 40819057.65 | 40819057.65
PUE14150200530701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 20556486.87 | 20556486.86
PUE16160200699329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1835801.61 | 1835801.61
PUE16160200699329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 229475.2 | 229475.2
PUE16160200699329 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 229475.2 | 425797.18
PUE14150200516687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20556486.86 | 20556486.86
PUE14150200528278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4701834.63 | 4243411.16
PUE14150400591021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 5839946.64 | 5328125.6
PUE15150200515000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2911364.85 | 2823409.08
PUE00160200699341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7273539.39 | 7164313.28
PUE00160200699341 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 808171.04 | 796034.81
PUE16160300787416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 663444.51 | 633589.47
PUE16160300787416 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 284333.36 | 271538.35
PUE16160300787629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578733.37 | 471457.76
PUE16160300787629 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 578733.37 | 386064.12
PUE16160300787629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2700755.73 | 368401.92
PUE18180201140792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 863729.52
PUE14150200530975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 580151.53 | 580151.53
PUE16160400819958 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1903846.16
PUE17170300966267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1024525.2 | 1024525.2
PUE11150200528223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 6000000 | 5398200.84
PUE14150400590971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 5957925.36 | 5362530.89
PUE17170401047342 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 735547.16
PUE180301400856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 999000 | 998469.72
PUE180301400336 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 287108.87
PUE180301400337 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 287108.87
PUE190101509544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
PUE180301400348 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 287108.87
PUE180301400470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 429277.23
PUE190101509650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814582 | 814582
PUE180301400474 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 283724.34
PUE180301379845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 11411107.3 | 11411107.3
PUE180301400281 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1678111.33
PUE180301400939 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 79391411.91 | 79311974.81
PUE180301400939 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 188373446.48 | 188184964.62
PUE190101509955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410258.2 | 712737.26
PUE190101511306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8459264.5 | 8156237.23
PUE180301386232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 251559996.54 | 250299785
PUE190101511390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28750000 | 28150604.52
PUE180401500980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2997000 | 2997000
PUE180401494062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1092989.82 | 1092989.82
PUE180401494360 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 636255 | 0
PUE180401501916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 99900000 | 139971525.24
PUE190201525797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364200 | 364200
PUE190201543317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591600 | 1853680
PUE190201529541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38993026 | 38993026
PUE190201528739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
PUE190201565692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1474617.98 | 1446963.24
PUE190201565692 | ESTATAL | 2019 |  |  | ESTATAL 2019 | 491539.32 | 0
PUE190201565692 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 491539.33 | 482321.07
PUE190201565704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 220682.3 | 208034.79
PUE190201565704 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 73560.77 | 69344.92
PUE190201565704 | ESTATAL | 2019 |  |  | ESTATAL 2019 | 73560.77 | 0
PUE190201565711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 759322.89 | 726817.55
PUE190201565711 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 253107.63 | 242272.51
PUE190201565711 | ESTATAL | 2019 |  |  | ESTATAL 2019 | 253107.63 | 0
PUE190201567505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29718063.14 | 29718063.14
PUE190201567505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 49500000 | 49500000
PUE190201567776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1632554.74 | 1632554.74
PUE190201567762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3317445.26 | 0
PUE190201551179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903259.96 | 903259.95
PUE190201560855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8459264.5 | 8156237.23
PUE190201560923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12531600 | 12348452.22
PUE190201560964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14511542.55 | 14511542.55
PUE190201556690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004992.76 | 1004992.76
PUE190201559304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2755541.88 | 2744053.83
PUE190201559313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1462842.94 | 1461427.97
PUE190201561437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 44237557.93 | 43100481.82
PUE190201561458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2944584.91 | 2944540.21
PUE190201560833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 94217882.11 | 94217882.11
PUE190201560849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2762191.83 | 2570150.79
PUE190201556663 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 181888.3 | 0
PUE190201556663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181888.04 | 180069.16
PUE190201565790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 990000 | 990000
PUE190201565979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2353138.67 | 2353138.67
PUE190201565985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1533717.9 | 1533717.9
PUE190201559323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2155310.34 | 2153654.43
PUE190201566095 | ESTATAL | 2019 |  |  | ESTATAL 2019 | 240000 | 0
PUE190201566095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 240000 | 211482.84
PUE190301574339 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 426043.93 | 399681.57
PUE190301574339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1278131.79 | 1199044.72
PUE190301576609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 765597 | 765597
PUE190301576616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 513380 | 513380
PUE190301574549 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 187357.64 | 171384.81
PUE190301574549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 562072.91 | 514154.42
PUE190301575404 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 399593.9 | 373336.45
PUE190301575404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1198781.69 | 1120009.36
PUE190301575413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 38759558.78 | 17428191.14
PUE190301575526 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 13669.99 | 13182.39
PUE190301575526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1130539.97 | 1098532.42
PUE190301571942 | ESTATAL | 2019 |  |  | UNO MAS UNO | 6427397.92 | 6098727.62
PUE190301571942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6427397.91 | 6098727.62
PUE190301574340 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 134463.65 | 124390.14
PUE190301574340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 403390.96 | 373170.41
PUE190301574345 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 174134.14 | 159534.69
PUE190301574345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 522402.43 | 478604.15
PUE190301575276 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 147687.15 | 136379.59
PUE190301575276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 443061.46 | 409138.76
PUE190301570004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1555541.88 | 1552665.06
PUE190301575303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2500238.93 | 2462715.37
PUE190301570011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422091.41 | 1298210.08
PUE190301570013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3249635.84 | 3063795.22
PUE190301570026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1530074.18 | 1173493.85
PUE190301575352 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 465714.43 | 451481.5
PUE190301575352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1397143.27 | 1354444.47
PUE190301574541 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 108016.66 | 99504.49
PUE190301574541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 324049.97 | 298513.45
PUE190301575426 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 174134.14 | 155282.71
PUE190301575426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 522402.43 | 465848.14
PUE190301575522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 18900 | 18204.71
PUE190301575529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31750 | 10045.2
PUE190301575532 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 438285.97 | 417777.1
PUE190301575532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1314857.61 | 1253331.06
PUE190301576624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 17570 | 17570
PUE190301576627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 140000 | 140000
PUE190401609030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275000 | 0
PUE190401609047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1650000 | 0
PUE190401609050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165000 | 0
PUE190401610093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154205.5 | 154205.5
PUE190401609063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151640.75 | 124791.34
PUE190401609063 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 151640.76 | 124791.34
PUE190401609063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 454922.27 | 374374
PUE190401609064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495000 | 0
PUE190401609069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201937.62 | 167603.05
PUE190401609069 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 201937.62 | 167603.07
PUE190401609069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 605812.86 | 502809.18
PUE190401610220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8018686 | 8018686
PUE190401609099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309668.1 | 295927.38
PUE190401609099 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 309668.11 | 295927.4
PUE190401609099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 929004.31 | 887782.18
PUE190401611362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13287478.21 | 13287478.21
PUE190401610364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329014.79 | 262167.12
PUE190401610366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 813419.43 | 650676.04
PUE190401610367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582637.31 | 582637.31
PUE190401610371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 813419.43 | 648634.72
PUE190401610376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424737.29 | 0
PUE190401610378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1350000 | 1032731.81
PUE190401609739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1347677.59 | 1347677.59
PUE190401609929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1810705.68 | 1795471.33
PUE190401609932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 616822 | 616822
PUE190401608865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230318 | 228698.9
PUE190401608865 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 230318 | 228698.9
PUE190401608865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 690954 | 686096.73
PUE190401609950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
PUE190401610001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565938.63 | 565938.63
PUE190401608945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165000 | 0
PUE190401608947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 605000 | 0
PUE190401608948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 990000 | 0
PUE190401610045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385513.75 | 385513.75
PUE200101699868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 156562188.12 | 156562188.12
PUE190401601891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1117294.22 | 967297.22
PUE190401610462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828006.07 | 828006.07
PUE190401610462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 850000 | 850000
PUE190401609864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1233644 | 1233644
PUE190401601914 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3500000 | 0
PUE190401601914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11373259.45 | 11278500.09
PUE190401609920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2100452.41 | 2100452.41
PUE190401610081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1793492.44 | 1793492.44
PUE190401610143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2281276.46 | 2281276.46
PUE190401610147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1514187.19 | 1514187.19
PUE190401610158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 500000
PUE190401610254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1798487.13 | 1789929.84
PUE190401610260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 616822 | 616822
PUE190401610271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385513.75 | 385513.75
PUE190401610277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2263736.14 | 2263736.14
PUE190401610288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7155825.77 | 7155825.77
PUE190401610308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1696260.5 | 1696260.5
PUE190401609738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1001716.77 | 1001716.77
PUE190401608971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 0
PUE190401609054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110000 | 0
PUE190401609057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186200.22 | 164126.31
PUE190401609057 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 186200.22 | 164126.29
PUE190401609057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 558600.67 | 492378.9
PUE190401609073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89160.33 | 88896.57
PUE190401609073 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 89160.34 | 88896.57
PUE190401609073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 267481.01 | 266689.73
PUE190401609074 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 583189.69 | 554133.74
PUE190401609074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1749569.08 | 1662401.21
PUE190401609074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 583189.69 | 554133.73
PUE190401609075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184959.35 | 164073.7
PUE190401609075 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 184959.35 | 164073.7
PUE190401609075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 554878.06 | 492221.1
PUE190401609076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400937.26 | 359572.69
PUE190401609076 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 400937.26 | 359572.7
PUE190401609076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1202811.77 | 1078718.06
PUE190401609077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 661834.29 | 588062
PUE190401609077 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 661834.29 | 588062.01
PUE190401609077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1985502.87 | 1764186.01
PUE190401661154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3949644.28 | 3949644.28
PUE190401695676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 717670 | 717670
PUE190401696098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 326364 | 326364
PUE190401696143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 914445 | 914445
PUE190401696110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 4623417 | 4623417
PUE190401685357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5953031.44 | 5899995.65
PUE200101703240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1831454.76 | 1831454.76
PUE200101700326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 397807.54 | 254261.38
PUE200101701218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750936.84 | 1750936.84
PUE200101701219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627094.63 | 1627094.63
PUE200101701220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1813898.88 | 1813898.88
PUE200101701221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1892028.03 | 1892028.03
PUE200101701222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3510986.7 | 3510986.7
PUE200101701223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3217276.07 | 3217276.07
PUE200101701224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655174.24 | 1655174.24
PUE200101701225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1643895.5 | 1643895.5
PUE200101701226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2164487.84 | 2164487.84
PUE200101701227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4823093.97 | 4823093.97
PUE200101701235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688154.84 | 688154.84
PUE200101701240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5052665.66 | 5052665.66
PUE14150200517517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE17170401047316 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1876575.57
PUE200101702379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8938020.02 | 8938020.02
PUE16160400820507 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1901874.92
PUE200101702621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500710.07 | 353716.84
PUE200101703123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16168359.8 | 16168359.8
PUE200101704053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 199447.09 | 199447.09
PUE200101702093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 326233.05 | 326233.05
PUE200101701215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9533703.89 | 9533703.89
PUE200101701216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14713499 | 14593562.97
PUE200101701217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5453481.04 | 5453481.04
PUE200101702217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1210521.65 | 1210521.65
PUE200101702386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16581506.01 | 16581506.01
PUE200101700950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2108646.41 | 2108646.41
PUE200101702563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2022231.93 | 2022231.93
PUE200101701228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684310.59 | 1684310.59
PUE200101701229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3660646.07 | 3660646.07
PUE200101701230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1889859.33 | 1889859.33
PUE200101701231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405933.5 | 405933.5
PUE200101701232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1760171.72 | 1760171.72
PUE200101701233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211977.34 | 1211977.34
PUE200101701234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1594972.11 | 1594972.11
PUE200101701236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2556565.11 | 2556565.11
PUE200101701237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002473.18 | 1002473.18
PUE200101701238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1995927.98 | 1995927.98
PUE200101701239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2318927 | 2318927
PUE200101703139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1522866.57 | 1519904.2
PUE200101704057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 431242.57 | 431242.57
PUE180301400280 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1678522.98
PUE180301400946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 499500 | 497210.93
PUE11130100093850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-Baja California Sur |  | 1631016 | 1631015.6
PUE14150200517118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE200201705285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1882583.22 | 1882583.22
PUE200201709300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1175207.47 | 1175207.47
PUE200201710291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1146010.76 | 1146010.76
PUE200201709240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2398876.52 | 2398876.52
PUE200201709310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1559297.45 | 1559297.45
PUE200201712005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 307531217.2 | 307531217.2
PUE200201706806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1129592.61 | 1129592.61
PUE200201711224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5945288.18 | 5945288.18
PUE200201712356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999544.41 | 1999544.41
PUE200201712174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1602000 | 1602000
PUE200201709840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1790645.57 | 1790645.57
PUE200201709854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 208198.35 | 208198.35
PUE200201707567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 845017.09 | 845017.09
PUE200201707590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400762.64 | 1400762.64
PUE200201712774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 127500 | 127500
PUE200201707672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1144005.48 | 1144005.48
PUE200201707680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1965140.64 | 1965140.64
PUE200201712780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 259000 | 259000
PUE200201712841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 893236.18 | 893236.18
PUE200201707905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1232585.72 | 1232585.72
PUE200201707944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 833974.4 | 833974.4
PUE200201713088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 262500 | 262500
PUE200201713092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 647500 | 647500
PUE200201708355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 221845.78 | 221845.78
PUE200201708390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1366400 | 1366400
PUE200201708504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1147495.87 | 1147495.87
PUE200201711255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1772500 | 1772500
PUE200201711362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4443903.64 | 4443903.64
PUE200201711384 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 17711.88 | 17711.88
PUE200201711384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318813.85 | 318813.85
PUE200201711437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 412605.11 | 412605.11
PUE200201711437 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 22922.51 | 22922.51
PUE190201566087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 292462.86
PUE190201566087 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 100000 | 97487.62
PUE190201566087 | ESTATAL | 2019 |  |  | ESTATAL 2019 | 100000 | 0
PUE200201712185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1403474.83 | 1398625.56
PUE200201706897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4485632.03 | 4485632.03
PUE200201707569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6313761.59 | 6313761.59
PUE200201707679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1881685.72 | 1881685.72
PUE200201709632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8125676.32 | 8125676.32
PUE200201709954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1285020.42 | 1285020.42
PUE200201710116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2206293.48 | 2206293.48
PUE200201710317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1033827.94 | 1033827.94
PUE190201559310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1526550.51 | 1523155.16
PUE200201710603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 396500 | 396500
PUE200201710609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 268000 | 268000
PUE190301575297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 908112.52 | 876962.43
PUE200201711250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 894264.07 | 894264.07
PUE200201711278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10370000 | 10370000
PUE200201707565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6483971.83 | 6483971.83
PUE200201708638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1255122.18 | 1255122.18
PUE200201708663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 997943.06 | 997943.06
PUE200201711236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
PUE200201707585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954585.38 | 954585.38
PUE200201707595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1594303.54 | 1594303.54
PUE200201707633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 499650 | 499650
PUE200201708694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1077050.18 | 1077050.18
PUE200201709703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 566261.26 | 566261.26
PUE200201706960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 656302.67 | 656302.67
PUE200201707681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 392242.4 | 392242.4
PUE200201709775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 529299.61 | 529299.61
PUE200201708647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 759734.07 | 759734.07
PUE200201713095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 596750 | 596750
PUE200201707750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2420177.99 | 2420177.99
PUE200201709801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9198283.68 | 9198283.68
PUE200201709802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7715565.74 | 7715565.74
PUE200201709837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 930000 | 930000
PUE200201709864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 410669.72 | 410669.72
PUE200201713118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1700521.36 | 1700521.36
PUE200201707928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 760606.33 | 760606.33
PUE190301574534 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 266698.62 | 249319.73
PUE190301574534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 800095.87 | 747959.21
PUE200201707952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 753661.2 | 753661.2
PUE190401609110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4359727.71 | 3906491.8
PUE190401609110 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4359727.72 | 3906491.82
PUE190401609110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13079183.15 | 11719475.42
PUE200201708052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000398.35 | 1000398.35
PUE200201709068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2458249.19 | 2458249.19
PUE200201709095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 924555.43 | 924555.43
PUE200201710128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100684 | 100684
PUE200201710811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 633149.7 | 633149.7
PUE200201711264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
PUE200201712401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 459985.17 | 459985.17
PUE190401610384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 796890.03
PUE200201707025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1743918 | 1743918
PUE200201707037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1047253.13 | 1047253.13
PUE200201707039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 767041.76 | 767041.76
PUE200201708211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300707.68 | 1300707.68
PUE200201708217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 594475.95 | 594475.95
PUE200201711370 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 52681.14 | 52681.14
PUE200201711370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 948260.5 | 948260.5
PUE200201711376 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 45860.12 | 45860.12
PUE200201711376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 825482.05 | 825482.05
PUE200201711382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1357336.6 | 1357336.6
PUE200201711396 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 46168.95 | 46168.95
PUE200201711396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 831041.11 | 831041.11
PUE200201712436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2498293.4 | 2498293.4
PUE200201709290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14757989.62 | 14757989.62
PUE200201709295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6697156.23 | 6697156.23
PUE200201709323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 344868.82 | 344868.82
PUE200201711400 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 56212.04 | 56212.04
PUE200201711400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1011816.66 | 1011816.66
PUE200201711410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5436224.44 | 5436224.44
PUE200201711413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 183687.05 | 183687.05
PUE200201711431 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 16331.53 | 16331.53
PUE200201711431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 293967.58 | 293967.58
PUE200201712505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
PUE200201707203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 584857.71 | 584857.71
PUE200201709327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1195756.32 | 1195756.32
PUE200201712651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 337555.41 | 337555.41
PUE200201711553 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 34575.9 | 34575.9
PUE200201711553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 622366.23 | 622366.23
PUE200201711556 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 27319.7 | 27319.7
PUE200201711556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 491754.65 | 491754.65
PUE200201711560 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 55960.94 | 55960.94
PUE200201711560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1007296.87 | 1007296.87
PUE200201711567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 240000 | 240000
PUE200201708597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2242914.95 | 2242914.95
PUE200201708670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1432807.13 | 1432807.13
PUE200201709735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 995650.59 | 995650.59
PUE200201711870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 637596.54 | 637596.54
PUE200201711875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3400000 | 3400000
PUE200201709798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1335825.1 | 1335825.1
PUE200201707656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17287076.04 | 17287076.04
PUE200201707899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 980144.64 | 980144.64
PUE200201713180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1710801.06 | 1710801.06
PUE200201713183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1720382.34 | 1720382.34
PUE200201708745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2497146.8 | 2497146.8
PUE200201709844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1998720.4 | 1998720.4
PUE200201710241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 502782.85 | 558804.24
PUE200201711993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 413826307.57 | 413826307.57
PUE200201710046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1569207.13 | 1569207.13
PUE200201706792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3749272.76 | 3749272.76
PUE200201710129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170235.18 | 170235.18
PUE200201711249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10190093.2 | 10190093.2
PUE200201710209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1775169.01 | 1775169.01
PUE200201711405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 249507.51 | 249507.51
PUE200201711405 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 13861.53 | 13861.53
PUE200201711411 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 48220.13 | 48220.13
PUE200201711411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 867962.29 | 867962.29
PUE200201708145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1376007.37 | 1376007.37
PUE200201709191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1789970.9 | 1789970.9
PUE200201710647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2788000 | 2788000
PUE200201710650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1200075 | 1200075
PUE200201712484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1168076.59 | 1168076.59
PUE200201708245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 636788.9 | 636788.9
PUE200201709287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3093498.32 | 3093498.32
PUE200201709291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1961510.53 | 1961510.53
PUE200201709292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1141464.36 | 1141464.36
PUE200201709297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 46976698.74 | 46976698.74
PUE200201709308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 194269.62 | 194269.62
PUE200201709318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 972713.23 | 972713.23
PUE200201712661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1060302.56 | 1060302.56
PUE200201710810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1254650.5 | 1254650.5
PUE200201710813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 638146.02 | 638146.02
PUE200201711566 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 37592.28 | 37592.28
PUE200201711566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 676660.99 | 676660.99
PUE200201712743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 18038560.89 | 18038560.89
PUE200201712749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 17757648.28 | 17757648.28
PUE200201712766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 462799.75 | 462799.75
PUE200201712770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 78850 | 78850
PUE200201707215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 307400 | 307400
PUE200201710870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2933494.59 | 2933494.59
PUE200201711619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 82576231.18 | 82371363.06
PUE200201712877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 296280.62 | 296280.62
PUE200201708497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7414955.26 | 7414955.26
PUE200201707395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17136.78 | 17136.78
PUE200201709657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1598678.24 | 1598678.24
PUE190301575362 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 160910.65 | 151208.19
PUE190301575362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 482731.94 | 453624.53
PUE190401608957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 241780.24 | 234745.1
PUE190401608957 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 241780.24 | 234745.1
PUE190401608957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 725340.73 | 704235.31
PUE190301570103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 399937.84 | 202450
PUE190101511378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9750000 | 8990036.74
PUE190301575531 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 434766.39 | 432852.94
PUE190301575531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1304298.89 | 1298558.82
PUE190401608993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153400 | 150622.11
PUE190401608993 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 153400 | 150622.13
PUE190401608993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 460200 | 451866.38
PUE190401609233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 584465.46 | 327984.73
PUE190201565698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 932489.03 | 930810.55
PUE190201565698 | ESTATAL | 2019 |  |  | ESTATAL 2019 | 310829.67 | 310270.18
PUE190201565698 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 310829.68 | 0
PUE190201565950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1895112.29 | 1871041.63
PUE190201565950 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL 2019 | 406095.49 | 400937.5
PUE190201565950 | ESTATAL | 2019 |  |  | ESTATAL 2019 | 406095.49 | 0
PUE190401658954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285520.5 | 285520.5
PUE190201567197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1812481 | 1812481
PUE190201561061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 526599.26 | 0
PUE190401609213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1356375.16 | 648255.03
PUE18180201137290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1450000 | 1662914.68
PUE190201529637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1133145.2 | 1133145.2
PUE190201529629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
PUE190201529202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1810988.82 | 1810988.82
PUE190201566417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5299183.99 | 5189012.31
PUE190201567696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7746442.93 | 7746442.93
PUE190201560811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19854494.69 | 19854494.69
PUE190201560763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8990037.5 | 8990036.74
PUE190201561281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 82300000 | 80956391.62
PUE190201554292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125800 | 125800
PUE190201560826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5447141 | 5361228.02
PUE190201557297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587460.9 | 587460.9
PUE190201557367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 962337.56
PUE190301573332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13447829.68 | 13447829.68
PUE190301573332 | ESTATAL | 2019 |  |  | PARTICIPACIONES (PROGRAMA UNO MAS UNO) | 13447829.69 | 13447829.69
PUE190301570046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1911744.15 | 1524957.72
PUE190301570058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1479071.93 | 1182562.65
PUE190301570828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2037834.35 | 2037834.35
PUE190301570085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211004.05 | 967434.71
PUE190401610187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2134998.32 | 2134998.32
PUE190401610165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1768998.61 | 1768998.61
PUE190401616813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837067.01 | 835386.57
PUE190401610352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1076923.89 | 1076923.89
PUE190401609980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1128400.85 | 1128400.85
PUE190401601824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1131868.08 | 1131868.08
PUE190401601905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1207325.88 | 1207325.88
PUE190401610241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2497049.44 | 2497049.44
PUE190401610242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1641349.91 | 1641349.91
PUE190401616271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61608.07 | 61608.07
PUE190401616271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548090.25 | 548090.25
PUE190401615307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174601.77 | 174601.77
PUE190401610054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438111.82 | 438111.82
PUE190401610072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438111.82 | 438111.82
PUE190401610075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1489580.19 | 1489580.19
PUE190401610109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 432135.98 | 432135.98
PUE190401610117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3858672.06 | 3858672.06
PUE190401610124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6791208.44 | 6791208.44
PUE190401610126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120930.13 | 120930.13
PUE190401610170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1568397.28 | 1568397.28
PUE190401610173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3212213.22 | 3212213.22
PUE190401610174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 351663.86 | 351663.86
PUE190401610225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2263735.99 | 2263735.99
PUE190401610257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1805569.35 | 1805569.35
PUE190401610422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
PUE190401615289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453323.21 | 451701.34
PUE190401619656 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 227294.47 | 881458.49
PUE190401619656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7235882.88 | 7414867.08
PUE190401615173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513411.21 | 1404232.86
PUE190401637793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606426.41 | 606426.41
PUE190401634607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364736.28 | 1364736.28
PUE190401631794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845477.09 | 845477.09
PUE190401629268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504479.04 | 504479.04
PUE190401643929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335387.39 | 1335387.39
PUE190401637150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740568.8 | 1740568.8
PUE190401634196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834008.78 | 834008.78
PUE190401661037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392784.17 | 391501.59
PUE190401661093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 402539.1 | 402539.1
PUE190401661093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402539.1 | 402539.1
PUE190401663795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2061803.82 | 2061803.82
PUE190401653951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641056.33 | 641056.33
PUE190401663592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520789.1 | 520789.1
PUE190401663303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834008.78 | 834008.78
PUE190401656587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294950.64 | 2294950.64
PUE190401697267 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 202756 | 241352.77
PUE190401697267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204808.51 | 241352.77
PUE190401697246 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 550075 | 550075
PUE190401697246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550075 | 550075
PUE190401697256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 445680 | 445680
PUE190401697256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445680 | 445680
PUE190401697262 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 160500 | 160500
PUE190401697262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160500 | 160500
PUE190401697268 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 304134 | 302081.49
PUE190401697268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302081.49 | 302081.49
PUE190401685481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 7150000 | 7150000
PUE190401697508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1877126.89 | 1877126.89
PUE190401691498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 110171.68 | 110171.68
PUE190401698025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1200000 | 1200000
PUE190401697259 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 411609 | 375064.74
PUE190401697259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411609 | 375064.74
PUE190401697260 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 108643.32 | 144498.05
PUE190401697260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144498.05 | 144498.05
PUE190401697261 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 404556.68 | 368701.95
PUE190401697261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368701.95 | 368701.95
PUE190401691620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5632882.85 | 5632882.85
PUE190401680682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749754.18 | 1749754.18
PUE200101704473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1992190.89 | 1992190.89
PUE200101701525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 804610.42 | 804610.42
PUE200101701634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1102580.07 | 1102580.07
PUE200101702698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 556514.5 | 556514.5
PUE200101700346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 103035.2 | 103035.2
PUE200101704361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2337159.98 | 2337159.98
PUE200101700913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 610136.83 | 610136.83
PUE200101704325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1344290.58 | 1344290.58
PUE200101703235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 425415.5 | 425415.5
PUE200101701638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 574675.96 | 574675.96
PUE200201705283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 586820.35 | 586820.35
PUE200201711652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 83000 | 83000
PUE200201709058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798404.87 | 798404.87
PUE200201711720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 159888.6 | 159888.6
PUE200201707600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 412140.58 | 412140.58
PUE190401663022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1864445.88 | 1864445.88
PUE200201707869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1950000 | 1950000
PUE200201706668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2399993.6 | 2399993.6
PUE200201710542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 623905.14 | 623905.14
PUE200201712346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1801019.28 | 1801019.28
PUE200201713155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125791.11 | 125791.11
PUE200201707276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 272826.48 | 272826.48
PUE200201709941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 664280.2 | 664280.2
PUE200201712559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 15000 | 15000
PUE190201563663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28750000 | 28150604.5
PUE190201561613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9656000 | 9459415.62
PUE190201560940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7850389.77 | 7576390.97
PUE190401694757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594975.95 | 594975.95
PUE200201707593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1010097.01 | 1010097.01
PUE200201707765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380198.34 | 380198.34
PUE200201710534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 801309.49 | 801309.49
PUE200201712853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 885422.8 | 885422.8
PUE200201707770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 630497.63 | 630497.63
PUE190301576480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2286073.72 | 2577812.75
PUE200201711079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 388735.98 | 388735.98
PUE200201711170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 263639.56 | 263639.56
PUE200201708527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 824705.35 | 824705.35
PUE200201711418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 58000 | 58000
PUE200201707704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1394446.27 | 1394446.27
PUE200201712211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680524.54 | 481980
PUE200201712582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 238099.68 | 238099.68
PUE200201708142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1773704.59 | 1773704.59
PUE200201708255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 433586.11 | 433586.11
PUE190201557241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671525.07 | 671525.07
PUE190301570060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499987.73 | 1198732.19
PUE200201710507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1934550.3 | 1934550.3
PUE190101514023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1349933.1 | 1349933.1
PUE200201711338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 730693.22 | 730693.22
PUE200201709637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 338988.34 | 338988.34
PUE200201711163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 787708.43 | 787708.43
PUE200201711732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 132008 | 132008
PUE200201707604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1335280.69 | 1335280.69
PUE200201707610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 543376.18 | 543376.18
PUE200201709716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2298201.8 | 2298201.8
PUE200201712969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95572.4 | 95572.4
PUE190401615264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455710.88 | 409019.94
PUE200201708791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 327003.79 | 327003.79
PUE200201707876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 488482.24 | 488482.24
PUE200201707757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 328773.71 | 328773.71
PUE200201707771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 428666.85 | 428666.85
PUE200201707775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380198.34 | 380198.34
PUE200201713128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 108000 | 108000
PUE200201707861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 297576.24 | 297576.24
PUE200201709910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236480.16 | 236480.16
PUE200201709938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 139200 | 139200
PUE200201708988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 634940.93 | 634940.93
PUE190401610248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1120320.3 | 1120320.3
PUE200201708003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 157760 | 157760
PUE200201710763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 789628.76 | 789628.76
PUE200201709187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 328988.34 | 328988.34
PUE200201711309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1559518.5 | 1559518.5
PUE200201712308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2003190.34 | 2003190.34
PUE200201712373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1223401.57 | 1223401.57
PUE200201707042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 197890.73 | 197890.73
PUE200201708187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 945012.1 | 945012.1
PUE200201711331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 211923.08 | 211923.08
PUE200201711392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 491398.34 | 491398.34
PUE200201707080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1004243.55 | 1004243.55
PUE200201707104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1799995.2 | 1799995.2
PUE200201709298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1017745.26 | 1017745.26
PUE200201710767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2620800 | 2620800
PUE190201529479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
PUE200201712501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 153224.4 | 153224.4
PUE200201712534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4950000 | 4950000
PUE200201707206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 899765.53 | 899765.53
PUE200201710773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 334979.8 | 334979.8
PUE190201555676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 506324.56 | 506324.56
PUE190201555676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3078516.5 | 3078516.5
PUE200201708397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151203.4 | 151203.4
PUE200201712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 12758.84 | 12758.84
PUE200201712608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 232000 | 232000
PUE200201712615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 97116 | 97116
PUE200201712623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345600 | 345600
PUE190401601908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 402441.96 | 402441.96
PUE200201707392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
PUE200201711659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56000 | 56000
PUE200201707515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1061512.8 | 1061512.8
PUE190401610294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000136.76 | 1000136.76
PUE200201711879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 223344.32 | 223344.32
PUE190401615385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458188.43 | 456361.01
PUE200201707652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 973899.01 | 973899.01
PUE200201709778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300000 | 1300000
PUE200201709793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2478716.86 | 2612675.44
PUE200201712846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2024398.41 | 2024398.41
PUE200201707752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 498910.86 | 498910.86
PUE200201707768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 506602.75 | 506602.75
PUE200201707774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 187771.31 | 187771.31
PUE200201708922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 951424.09 | 951424.09
PUE190401610229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2132631.78 | 2132631.78
PUE200201707966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 403321.47 | 403321.47
PUE200201708995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1138101.94 | 1138101.94
PUE200201712286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800485.95 | 1800485.95
PUE200201709026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1347073.62 | 1347073.62
PUE200201711283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 330975.7 | 330975.7
PUE200201712328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 926452.62 | 926452.62
PUE200201712360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 549260.02 | 549260.02
PUE200201706902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 679108.87 | 679108.87
PUE200201708125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 398365.27 | 398365.27
PUE200201708128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125570.77 | 125570.77
PUE200201709181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1502485.28 | 1502485.28
PUE200201712471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3750000 | 3750000
PUE190401601910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1974480.86 | 1974480.86
PUE200201709236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76893.8 | 76893.8
PUE200101702421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 938743.4 | 938743.4
PUE200201712548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 271720 | 271720
PUE200201712553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 213636.48 | 213636.48
PUE200201712566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 220400 | 220400
PUE200201712577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 382500 | 382393.71
PUE200201707040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 302683.96 | 302683.96
PUE200201707041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 110620.62 | 110620.62
PUE200201707045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 329441.29 | 329441.29
PUE200201708254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72424.9 | 72424.9
PUE200201710756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 621648.14 | 621648.14
PUE200201710761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 814721.75 | 814721.75
PUE200201710768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1012135.85 | 1012135.85
PUE200201710788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 787706.76 | 785075.68
PUE200201711578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1575000 | 1575000
PUE200201708454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 445825.69 | 445825.69
PUE200201707308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 420000 | 420000
PUE200201707308 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | PARTICIPACIONES | 100000 | 100000
PUE200201707308 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 235000 | 235000
PUE200201708462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 932815.53 | 932815.53
PUE200201708509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 198888.6 | 198888.6
PUE200201709614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495422.06 | 495422.06
PUE200201709691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 626159.46 | 626159.46
PUE200201711059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 481247.8 | 481247.8
PUE190401610169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754578 | 754578
PUE190401615568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1427883.87 | 1404241.26
PUE190401610122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2983211.63 | 2983211.63
PUE190401660933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104000 | 104000
PUE190401610052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 563905.04 | 563905.04
PUE190401610353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650000 | 650000
PUE190401663529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3886506.91 | 3886506.91
PUE190401697480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1529360.22 | 1529360.22
PUE190401610083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754578 | 754578
PUE190401610226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 909053.63 | 909053.63
PUE190401666040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741299.07 | 741299.07
PUE190201557185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376288.78 | 376288.78
PUE190401610168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250000 | 1250000
PUE200101701488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 223061.01 | 223061.01
PUE190401629127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1712505.6 | 1712505.6
PUE190201559752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000000 | 292645705.14
PUE190401659546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2218724.51 | 2218724.51
PUE190201561426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15356250 | 14923708.15
PUE190401693189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1223202.57 | 1223202.57
PUE190401695220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21900.01 | 21900.01
PUE190401601952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6091574.32 | 6091574.32
PUE190401635633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834008.78 | 834008.78
PUE190401615126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504250.12 | 543494.31
PUE190401613917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2084622.73 | 1042311.36
PUE17170401045217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1786520.3 | 1786520.3
PUE190401697257 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 196000 | 196000
PUE190401697257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000 | 196000
PUE190101511304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 75000000 | 72744812.29
PUE190401609973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1706022.22 | 1706022.22
PUE190401610064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1076923.89 | 1076923.89
PUE190401610067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634393.16 | 634393.16
PUE190401610263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914996.57 | 914996.57
PUE190401615341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1869144.12 | 1915048.02
PUE190401697326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5253052.14 | 5180249.82

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE14150200530740 | Equipamiento | 1 | 1
PUE18180201140777 | Piezas | 1 | 716
PUE14150400591033 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE11150200530378 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE14150200527936 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE14150200531007 | Equipamiento | 1 | 1
PUE14150200527975 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE15150200528148 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68
PUE14150200517482 | Lote | 1 | 1
PUE14150200528075 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68
PUE14150200527844 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE14150200531037 | Equipamiento | 1 | 1
PUE15150300571320 | Kilómetro | 1 | 1
PUE17170200887031 | Metros Cuadrados | 1 | 5400
PUE14150200530252 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE14150200528005 | Metros Cuadrados | 1 | 3361.7
PUE00160300789536 | Otros | 1 | 1
PUE17180101076088 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14150200529993 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE14150200528105 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE14150200515320 | Lote | 1 | 1
PUE12150200514696 | Lote | 1 | 1
PUE09130300221643 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14150200530853 | Equipamiento | 1 | 1
PUE14150300574857 | Equipamiento | 1 | 1
PUE14150200530701 | Equipamiento | 1 | 1
PUE16160200699329 | Metros Cuadrados | 1 | 11449.19
PUE14150200516687 | Lote | 1 | 1
PUE14150200528278 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE14150400591021 | Metros Cuadrados | 1 | 838.3
PUE15150200515000 | Metros | 1 | 1267.99
PUE00160200699341 | Otros | 1 | 1
PUE16160300787416 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160300787629 | Metros | 1 | 4672.92
PUE18180201140792 | Metros Cuadrados | 1 | 73.5
PUE14150200530975 | Equipamiento | 1 | 1
PUE16160400819958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300966267 | Metros Cuadrados | 1 | 474.72
PUE11150200528223 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE14150400590971 | Metros Cuadrados | 1 | 844.46
PUE17170401047342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE180301400856 | Metros Cuadrados | 910 | 910
PUE180301400336 | Otros | 1 | 1
PUE180301400337 | Otros | 1 | 1
PUE190101509544 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
PUE180301400348 | Otros | 1 | 1
PUE180301400470 | Otros | 1 | 1
PUE190101509650 | Metros lineales | 670.02 | 0
PUE180301400474 | Otros | 1 | 1
PUE180301379845 | Hectárea | 1 | 1
PUE180301400281 | Otros | 1 | 1
PUE180301400939 | Lote | 1 | 1
PUE190101509955 | Metros lineales | 156 | 156
PUE190101511306 | Metros Cuadrados | 12535 | 12535
PUE180301386232 | Metros Cuadrados | 183400 | 183400
PUE190101511390 | Metros Cuadrados | 64450.55 | 64450.55
PUE180401500980 | Metros Cuadrados | 1528.94 | 1528.94
PUE180401494062 | Metros Cuadrados | 1266.13 | 1266.13
PUE180401494360 | Otros | 1 | 1
PUE180401501916 | Metros | 577.44 | 577.44
PUE190201525797 | Estudio de preinversión | 1 | 1
PUE190201543317 | Otros | 45 | 45
PUE190201529541 | Metros Cuadrados | 154 | 154
PUE190201528739 | Vivienda | 30 | 30
PUE190201565692 | Piezas | 39 | 39
PUE190201565704 | Piezas | 8 | 8
PUE190201565711 | Piezas | 20 | 20
PUE190201567505 | Kilómetro | 7 | 7
PUE190201567776 | Metros Cuadrados | 1941.31 | 1941.31
PUE190201567762 | Metros Cuadrados | 3590.8 | 3590.8
PUE190201551179 | Otros | 1490 | 1490
PUE190201560855 | Metros Cuadrados | 12535 | 12535
PUE190201560923 | Metros Cuadrados | 50160 | 50160
PUE190201560964 | Metros Cuadrados | 9238.1 | 9238.1
PUE190201556690 | Otros | 3 | 3
PUE190201559304 | Metros Cuadrados | 460 | 460
PUE190201559313 | Metros Cuadrados | 599.04 | 599.04
PUE190201561437 | Metros Cuadrados | 4722.28 | 4722.28
PUE190201561458 | Metros cúbicos | 292.49 | 292.49
PUE190201560833 | Metros Cuadrados | 20832.76 | 20832.76
PUE190201560849 | Metros | 176.49 | 176.49
PUE190201556663 | Metros lineales | 166 | 166
PUE190201565790 | Metros Cuadrados | 984.3 | 984.3
PUE190201565979 | Metros Cuadrados | 380 | 380
PUE190201565985 | Metros Cuadrados | 125 | 125
PUE190201559323 | Metros Cuadrados | 686.4 | 686.4
PUE190201566095 | Piezas | 1 | 1
PUE190301574339 | Piezas | 32 | 32
PUE190301576609 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190301576616 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190301574549 | Piezas | 14 | 14
PUE190301575404 | Piezas | 30 | 30
PUE190301575413 | Lote | 1 | 0.39
PUE190301575526 | Lote | 1 | 1
PUE190301571942 | Metros Cuadrados | 6240.46 | 6240.46
PUE190301574340 | Piezas | 10 | 10
PUE190301574345 | Piezas | 13 | 13
PUE190301575276 | Piezas | 11 | 11
PUE190301570004 | Metros Cuadrados | 624 | 624
PUE190301575303 | Piezas | 47 | 47
PUE190301570011 | Metros Cuadrados | 221.23 | 221.23
PUE190301570013 | Metros Cuadrados | 929.08 | 929.08
PUE190301570026 | Metros Cuadrados | 5079.46 | 5079.46
PUE190301575352 | Piezas | 35 | 35
PUE190301574541 | Piezas | 8 | 8
PUE190301575426 | Piezas | 13 | 13
PUE190301575522 | Lote | 1 | 1
PUE190301575529 | Lote | 1 | 1
PUE190301575532 | Lote | 1 | 1
PUE190301576624 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190301576627 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190401609030 | Vivienda | 5 | 0
PUE190401609047 | Vivienda | 30 | 0
PUE190401609050 | Vivienda | 3 | 0
PUE190401610093 | Metros Cuadrados | 93.36 | 93.36
PUE190401609063 | Piezas | 12 | 12
PUE190401609064 | Vivienda | 9 | 0
PUE190401609069 | Piezas | 16 | 16
PUE190401610220 | Metros Cuadrados | 8018686 | 8018686
PUE190401609099 | Piezas | 25 | 25
PUE190401611362 | Metros lineales | 12130 | 12130
PUE190401610364 | Metros lineales | 102.02 | 102.02
PUE190401610366 | Metros Cuadrados | 141.75 | 141.75
PUE190401610367 | Otros | 16 | 16
PUE190401610371 | Metros Cuadrados | 102.3 | 102.3
PUE190401610376 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
PUE190401610378 | Metros Cuadrados | 528.79 | 528.79
PUE190401609739 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
PUE190401609929 | Metros lineales | 1166.6 | 1166.6
PUE190401609932 | Metros Cuadrados | 616822 | 616822
PUE190401608865 | Piezas | 30 | 30
PUE190401609950 | Otros | 156.09 | 156.09
PUE190401610001 | Otros | 50 | 50
PUE190401608945 | Vivienda | 3 | 0
PUE190401608947 | Vivienda | 11 | 0
PUE190401608948 | Vivienda | 18 | 0
PUE190401610045 | Metros Cuadrados | 233.4 | 233.4
PUE200101699868 | Luminaria | 47400 | 47400
PUE190401601891 | Metros Cuadrados | 1205.32 | 1205.32
PUE190401610462 | Otros | 477.75 | 477.75
PUE190401609864 | Metros Cuadrados | 746.88 | 746.88
PUE190401601914 | Metros lineales | 666.35 | 666.35
PUE190401609920 | Metros lineales | 511.02 | 511.02
PUE190401610081 | Metros Cuadrados | 880 | 880
PUE190401610143 | Otros | 1675 | 1675
PUE190401610147 | Otros | 1641 | 1641
PUE190401610158 | Otros | 425 | 425
PUE190401610254 | Metros Cuadrados | 1982.32 | 1982.32
PUE190401610260 | Metros Cuadrados | 373.44 | 373.44
PUE190401610271 | Metros Cuadrados | 233.4 | 233.4
PUE190401610277 | Metros Cuadrados | 2100.51 | 2100.51
PUE190401610288 | Metros Cuadrados | 3498.59 | 3498.59
PUE190401610308 | Metros Cuadrados | 1026.96 | 1026.96
PUE190401609738 | Metros lineales | 1460.56 | 1460.56
PUE190401608971 | Vivienda | 1 | 0
PUE190401609054 | Vivienda | 2 | 0
PUE190401609057 | Piezas | 15 | 15
PUE190401609073 | Piezas | 12 | 12
PUE190401609074 | Piezas | 47 | 47
PUE190401609075 | Piezas | 15 | 15
PUE190401609076 | Piezas | 32 | 32
PUE190401609077 | Piezas | 55 | 55
PUE190401661154 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
PUE190401695676 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190401696098 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190401696143 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190401696110 | Equipamiento | 1 | 1
PUE190401685357 | Metros Cuadrados | 1489.76 | 1489.76
PUE200101703240 | Luminaria | 732 | 732
PUE200101700326 | Metros | 134 | 134
PUE200101701218 | Metros Cuadrados | 2266.46 | 2266.46
PUE200101701219 | Metros Cuadrados | 1537.38 | 1537.38
PUE200101701220 | Metros Cuadrados | 1556.56 | 1556.56
PUE200101701221 | Metros Cuadrados | 1645.94 | 1645.94
PUE200101701222 | Metros Cuadrados | 558.36 | 558.36
PUE200101701223 | Metros Cuadrados | 1301.72 | 1301.72
PUE200101701224 | Metros Cuadrados | 1309.07 | 1309.07
PUE200101701225 | Metros Cuadrados | 683.88 | 683.88
PUE200101701226 | Metros Cuadrados | 1381.68 | 1381.68
PUE200101701227 | Metros Cuadrados | 2439.58 | 2439.58
PUE200101701235 | Metros Cuadrados | 2118.21 | 2118.21
PUE200101701240 | Metros Cuadrados | 1511.26 | 1511.26
PUE14150200517517 | Lote | 1 | 1
PUE17170401047316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200101702379 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
PUE16160400820507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200101702621 | Metros | 352.6 | 265
PUE200101703123 | Lote | 12 | 12
PUE200101704053 | Metros Cuadrados | 45.56 | 45.56
PUE200101702093 | Piezas | 33 | 33
PUE200101701215 | Metros Cuadrados | 4337.85 | 4337.85
PUE200101701216 | Metros Cuadrados | 3793.34 | 3793.34
PUE200101701217 | Metros Cuadrados | 1017.4 | 1017.4
PUE200101702217 | Metros Cuadrados | 615.48 | 615.48
PUE200101702386 | Metros Cuadrados | 8760 | 8760
PUE200101700950 | Metros Cuadrados | 179.47 | 179.47
PUE200101702563 | Metros Cuadrados | 7455 | 7455
PUE200101701228 | Metros Cuadrados | 979.32 | 979.32
PUE200101701229 | Metros Cuadrados | 2478.34 | 2478.34
PUE200101701230 | Metros Cuadrados | 2425.74 | 2425.74
PUE200101701231 | Metros Cuadrados | 166 | 166
PUE200101701232 | Metros Cuadrados | 1525.42 | 1525.42
PUE200101701233 | Metros Cuadrados | 3318.38 | 3318.38
PUE200101701234 | Metros Cuadrados | 1155.07 | 1155.07
PUE200101701236 | Metros Cuadrados | 1801.34 | 1801.34
PUE200101701237 | Metros Cuadrados | 589.38 | 589.38
PUE200101701238 | Metros Cuadrados | 5257.45 | 5257.45
PUE200101701239 | Lote | 3 | 3
PUE200101703139 | Metros Cuadrados | 381.87 | 381.87
PUE200101704057 | Metros Cuadrados | 292.95 | 292.95
PUE180301400280 | Otros | 1 | 1
PUE180301400946 | Metros Cuadrados | 420 | 420
PUE11130100093850 | Metros | 1 | 1
PUE14150200517118 | Lote | 1 | 1
PUE200201705285 | Metros lineales | 33200 | 33200
PUE200201709300 | Metros Cuadrados | 79.34 | 79.34
PUE200201710291 | Metros Cuadrados | 125.81 | 125.81
PUE200201709240 | Mobiliario y equipo | 17 | 17
PUE200201709310 | Metros Cuadrados | 392.39 | 392.39
PUE200201712005 | Lote | 1 | 1
PUE200201706806 | Metros Cuadrados | 2269 | 2269
PUE200201711224 | Piezas | 289 | 289
PUE200201712356 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
PUE200201712174 | Vehículos | 8 | 8
PUE200201709840 | Luminaria | 445 | 445
PUE200201709854 | Metros Cuadrados | 1120.05 | 1120.05
PUE200201707567 | Metros Cuadrados | 2569.02 | 2569.02
PUE200201707590 | Metros Cuadrados | 1063.59 | 1063.59
PUE200201712774 | Piezas | 15 | 15
PUE200201707672 | Metros Cuadrados | 233.98 | 233.98
PUE200201707680 | Metros Cuadrados | 6280.83 | 6280.83
PUE200201712780 | Equipo de seguridad | 37 | 37
PUE200201712841 | Equipamiento | 114 | 114
PUE200201707905 | Metros lineales | 709.2 | 709.2
PUE200201707944 | Metros Cuadrados | 612 | 612
PUE200201713088 | Lote | 1 | 1
PUE200201713092 | Lote | 1 | 1
PUE200201708355 | Metros Cuadrados | 22.49 | 22.49
PUE200201708390 | Piezas | 4 | 4
PUE200201708504 | Metros Cuadrados | 930 | 930
PUE200201711255 | Piezas | 131 | 131
PUE200201711362 | Metros Cuadrados | 2865.48 | 2865.48
PUE200201711384 | Piezas | 9 | 9
PUE200201711437 | Piezas | 6 | 6
PUE190201566087 | Estudio de preinversión | 1 | 1
PUE200201712185 | Metros Cuadrados | 2662.3 | 2662.3
PUE200201706897 | Metros Cuadrados | 733.37 | 733.37
PUE200201707569 | Metros Cuadrados | 14248.56 | 14248.56
PUE200201707679 | Metros Cuadrados | 187 | 187
PUE200201709632 | Metros Cuadrados | 1754.68 | 1754.68
PUE200201709954 | Metros Cuadrados | 358 | 358
PUE200201710116 | Metros Cuadrados | 527 | 527
PUE200201710317 | Metros Cuadrados | 164.91 | 164.91
PUE190201559310 | Metros Cuadrados | 645.65 | 645.65
PUE200201710603 | Piezas | 612 | 612
PUE200201710609 | Metros Cuadrados | 2705.94 | 2705.94
PUE190301575297 | Piezas | 17 | 17
PUE200201711250 | Piezas | 472 | 472
PUE200201711278 | Piezas | 133 | 133
PUE200201707565 | Metros Cuadrados | 18677.6 | 18677.6
PUE200201708638 | Metros Cuadrados | 487 | 487
PUE200201708663 | Metros Cuadrados | 264 | 264
PUE200201711236 | Piezas | 1 | 1
PUE200201707585 | Metros cúbicos | 260 | 260
PUE200201707595 | Metros Cuadrados | 2620 | 2620
PUE200201707633 | Metros Cuadrados | 137.07 | 137.07
PUE200201708694 | Metros Cuadrados | 108.99 | 108.99
PUE200201709703 | Metros Cuadrados | 180 | 180
PUE200201706960 | Piezas | 85 | 85
PUE200201707681 | Piezas | 2 | 2
PUE200201709775 | Metros cúbicos | 4.94 | 4.94
PUE200201708647 | Metros Cuadrados | 608 | 608
PUE200201713095 | Lote | 1 | 1
PUE200201707750 | Metros Cuadrados | 907.2 | 907.2
PUE200201709801 | Metros lineales | 4682.49 | 4682.49
PUE200201709802 | Metros Cuadrados | 25.6 | 25.6
PUE200201709837 | Equipo de seguridad | 1 | 1
PUE200201709864 | Metros lineales | 191.75 | 191.75
PUE200201713118 | Metros Cuadrados | 1939.93 | 1939.93
PUE200201707928 | Metros lineales | 667.85 | 667.85
PUE190301574534 | Piezas | 20 | 20
PUE200201707952 | Metros Cuadrados | 502.92 | 502.92
PUE190401609110 | Metros lineales | 13007.83 | 13007.83
PUE200201708052 | Piezas | 2140.5 | 2140.5
PUE200201709068 | Metros Cuadrados | 10022.75 | 10022.75
PUE200201709095 | Metros Cuadrados | 170 | 170
PUE200201710128 | Lote | 1 | 1
PUE200201710811 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE200201711264 | Piezas | 7 | 7
PUE200201712401 | Metros Cuadrados | 54 | 54
PUE190401610384 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
PUE200201707025 | Luminaria | 353 | 353
PUE200201707037 | Metros | 35 | 35
PUE200201707039 | Metros Cuadrados | 234.15 | 234.15
PUE200201708211 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
PUE200201708217 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
PUE200201711370 | Piezas | 23 | 23
PUE200201711376 | Piezas | 20 | 20
PUE200201711382 | Metros lineales | 700 | 700
PUE200201711396 | Piezas | 19 | 19
PUE200201712436 | Metros cúbicos | 4848.67 | 4848.67
PUE200201709290 | Metros Cuadrados | 17411.55 | 17411.55
PUE200201709295 | Metros Cuadrados | 784.86 | 784.86
PUE200201709323 | Piezas | 150 | 150
PUE200201711400 | Piezas | 29 | 29
PUE200201711410 | Metros Cuadrados | 615.75 | 615.75
PUE200201711413 | Metros lineales | 20 | 20
PUE200201711431 | Piezas | 6 | 6
PUE200201712505 | Kilómetro | 45 | 45
PUE200201707203 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512
PUE200201709327 | Metros Cuadrados | 200 | 200
PUE200201712651 | Metros Cuadrados | 190.9 | 190.9
PUE200201711553 | Piezas | 9 | 9
PUE200201711556 | Piezas | 7 | 7
PUE200201711560 | Piezas | 15 | 15
PUE200201711567 | Lote | 1 | 1
PUE200201708597 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448
PUE200201708670 | Metros Cuadrados | 576 | 576
PUE200201709735 | Metros Cuadrados | 120 | 120
PUE200201711870 | Metros Cuadrados | 1124.39 | 1124.39
PUE200201711875 | Metros Cuadrados | 431.24 | 431.24
PUE200201709798 | Metros Cuadrados | 1305.54 | 1305.54
PUE200201707656 | Estudio de preinversión | 12 | 12
PUE200201707899 | Metros lineales | 5979 | 5979
PUE200201713180 | Metros Cuadrados | 116.7 | 116.7
PUE200201713183 | Metros Cuadrados | 622.08 | 622.08
PUE200201708745 | Metros Cuadrados | 487.17 | 487.17
PUE200201709844 | Metros lineales | 695 | 695
PUE200201710241 | Metros Cuadrados | 623.34 | 623.34
PUE200201711993 | Lote | 1 | 1
PUE200201710046 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
PUE200201706792 | Metros Cuadrados | 272.04 | 272.04
PUE200201710129 | Metros Cuadrados | 736.65 | 736.65
PUE200201711249 | Piezas | 66 | 66
PUE200201710209 | Metros Cuadrados | 180.14 | 180.14
PUE200201711405 | Piezas | 7 | 7
PUE200201711411 | Piezas | 18 | 18
PUE200201708145 | Metros Cuadrados | 1675.52 | 1675.52
PUE200201709191 | Metros Cuadrados | 979.6 | 979.6
PUE200201710647 | Piezas | 101 | 101
PUE200201710650 | Piezas | 198 | 198
PUE200201712484 | Metros Cuadrados | 1001.13 | 1001.13
PUE200201708245 | Metros Cuadrados | 687.92 | 687.92
PUE200201709287 | Metros Cuadrados | 2503.22 | 2503.22
PUE200201709291 | Estudio de preinversión | 7597 | 7597
PUE200201709292 | Metros Cuadrados | 80.54 | 80.54
PUE200201709297 | Metros Cuadrados | 16747.86 | 16747.86
PUE200201709308 | Metros Cuadrados | 13.16 | 13.16
PUE200201709318 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
PUE200201712661 | Metros Cuadrados | 880 | 880
PUE200201710810 | Metros Cuadrados | 41.24 | 41.24
PUE200201710813 | Metros Cuadrados | 421.55 | 421.55
PUE200201711566 | Piezas | 14 | 14
PUE200201712743 | Vehículos | 19 | 19
PUE200201712749 | Vehículos | 19 | 19
PUE200201712766 | Metros Cuadrados | 1084.26 | 1084.26
PUE200201712770 | Equipo de seguridad | 50 | 50
PUE200201707215 | Lote | 85 | 85
PUE200201710870 | Lote | 4 | 4
PUE200201711619 | Metros Cuadrados | 28247.68 | 28247.68
PUE200201712877 | Metros lineales | 489.27 | 489.27
PUE200201708497 | Metros Cuadrados | 2020.96 | 2020.96
PUE200201707395 | Equipamiento | 1 | 1
PUE200201709657 | Metros Cuadrados | 864.36 | 864.36
PUE190301575362 | Piezas | 12 | 12
PUE190401608957 | Piezas | 32 | 32
PUE190301570103 | Lote | 1 | 1
PUE190101511378 | Metros Cuadrados | 25740 | 25740
PUE190301575531 | Lote | 1 | 1
PUE190401608993 | Piezas | 20 | 20
PUE190401609233 | Metros lineales | 141.44 | 141.44
PUE190201565698 | Piezas | 24 | 24
PUE190201565950 | Piezas | 43 | 43
PUE190401658954 | Otros | 1 | 1
PUE190201567197 | Metros Cuadrados | 20294.43 | 20294.43
PUE190201561061 | Metros Cuadrados | 1480 | 0
PUE190401609213 | Metros lineales | 471.86 | 471.86
PUE18180201137290 | Otros | 1 | 1
PUE190201529637 | Otros | 291 | 291
PUE190201529629 | Piezas | 25 | 25
PUE190201529202 | Celdas solares | 144 | 144
PUE190201566417 | Equipamiento | 1 | 42
PUE190201567696 | Metros Cuadrados | 9859.52 | 9859.52
PUE190201560811 | Metros Cuadrados | 65699 | 65699
PUE190201560763 | Metros Cuadrados | 25740 | 25740
PUE190201561281 | Metros Cuadrados | 315000 | 315000
PUE190201554292 | Otros | 1 | 1
PUE190201560826 | Metros | 5200 | 5200
PUE190201557297 | Metros Cuadrados | 265.5 | 265.5
PUE190201557367 | Vivienda | 22 | 22
PUE190301573332 | Metros Cuadrados | 4381.26 | 4381.26
PUE190301570046 | Metros Cuadrados | 635.8 | 635.8
PUE190301570058 | Metros Cuadrados | 218 | 218
PUE190301570828 | Metros Cuadrados | 1781.9 | 1781.9
PUE190301570085 | Metros Cuadrados | 154.76 | 154.76
PUE190401610187 | Celdas solares | 175 | 175
PUE190401610165 | Celdas solares | 145 | 145
PUE190401616813 | Metros Cuadrados | 137 | 137
PUE190401610352 | Otros | 1848 | 1848
PUE190401609980 | Metros lineales | 119.6 | 119.6
PUE190401601824 | Metros Cuadrados | 1419.36 | 1419.36
PUE190401601905 | Celdas solares | 96 | 96
PUE190401610241 | Otros | 1127 | 1127
PUE190401610242 | Vivienda | 23 | 23
PUE190401616271 | Metros Cuadrados | 300 | 300
PUE190401615307 | Otros | 205 | 205
PUE190401610054 | Metros Cuadrados | 621 | 621
PUE190401610072 | Metros Cuadrados | 621 | 621
PUE190401610075 | Metros Cuadrados | 2112 | 2112
PUE190401610109 | Metros Cuadrados | 300.84 | 300.84
PUE190401610117 | Metros lineales | 610 | 610
PUE190401610124 | Metros Cuadrados | 16680 | 16680
PUE190401610126 | Otros | 62 | 62
PUE190401610170 | Metros Cuadrados | 1836.2 | 1836.2
PUE190401610173 | Metros lineales | 2500 | 2500
PUE190401610174 | Metros Cuadrados | 720.54 | 720.54
PUE190401610225 | Celdas solares | 180 | 180
PUE190401610257 | Vivienda | 25 | 25
PUE190401610422 | Otros | 156.09 | 156.09
PUE190401615289 | Metros lineales | 369 | 369
PUE190401619656 | Metros Cuadrados | 3650 | 3650
PUE190401615173 | Metros Cuadrados | 111 | 111
PUE190401637793 | Metros Cuadrados | 360 | 360
PUE190401634607 | Metros lineales | 3331 | 3331
PUE190401631794 | Otros | 567.57 | 567.57
PUE190401629268 | Metros Cuadrados | 6160 | 6160
PUE190401643929 | Vivienda | 20 | 20
PUE190401637150 | Metros Cuadrados | 1885 | 1885
PUE190401634196 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE190401661037 | Otros | 1 | 1
PUE190401661093 | Metros Cuadrados | 286 | 286
PUE190401663795 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925
PUE190401653951 | Otros | 1 | 1
PUE190401663592 | Metros Cuadrados | 75 | 75
PUE190401663303 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE190401656587 | Metros Cuadrados | 329 | 329
PUE190401697267 | Metros lineales | 435 | 435
PUE190401697246 | Otros | 1 | 1
PUE190401697256 | Metros lineales | 589 | 589
PUE190401697262 | Metros lineales | 441 | 441
PUE190401697268 | Metros lineales | 653 | 653
PUE190401685481 | Metros Cuadrados | 901.86 | 901.86
PUE190401697508 | Metros Cuadrados | 1297.92 | 1297.92
PUE190401691498 | Lote | 8 | 8
PUE190401698025 | Vivienda | 1 | 1
PUE190401697259 | Metros lineales | 503 | 503
PUE190401697260 | Metros lineales | 413 | 413
PUE190401697261 | Metros lineales | 1240 | 1240
PUE190401691620 | Metros Cuadrados | 116 | 116
PUE190401680682 | Metros lineales | 1027.5 | 1027.55
PUE200101704473 | Metros Cuadrados | 2477.92 | 2477.92
PUE200101701525 | Metros Cuadrados | 48 | 48
PUE200101701634 | Metros Cuadrados | 1167.64 | 1167.64
PUE200101702698 | Metros Cuadrados | 490.14 | 490.14
PUE200101700346 | Metros Cuadrados | 7627.2 | 7627.2
PUE200101704361 | Metros Cuadrados | 1390.46 | 1390.46
PUE200101700913 | Metros Cuadrados | 122.33 | 122.33
PUE200101704325 | Lote | 1 | 1
PUE200101703235 | Piezas | 7 | 7
PUE200101701638 | Luminaria | 25 | 25
PUE200201705283 | Metros Cuadrados | 971.16 | 971.16
PUE200201711652 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
PUE200201709058 | Metros Cuadrados | 13280 | 13280
PUE200201711720 | Equipamiento | 1 | 1
PUE200201707600 | Metros Cuadrados | 512 | 512
PUE190401663022 | Metros lineales | 841 | 841
PUE200201707869 | Vehículos | 1 | 1
PUE200201706668 | Vehículos | 4 | 4
PUE200201710542 | Metros cúbicos | 957 | 957
PUE200201712346 | Metros cúbicos | 3187 | 3187
PUE200201713155 | Piezas | 48 | 48
PUE200201707276 | Metros Cuadrados | 122.46 | 122.46
PUE200201709941 | Metros Cuadrados | 416.41 | 416.41
PUE200201712559 | Piezas | 10 | 10
PUE190201563663 | Metros Cuadrados | 6450.55 | 6450.55
PUE190201561613 | Kilómetro | 10000 | 10000
PUE190201560940 | Metros Cuadrados | 3399.08 | 3399.08
PUE190401694757 | Metros lineales | 398.85 | 398.85
PUE200201707593 | Vehículos | 2 | 2
PUE200201707765 | Equipamiento | 3 | 3
PUE200201710534 | Metros cúbicos | 1232 | 1232
PUE200201712853 | Metros Cuadrados | 1353.24 | 1353.24
PUE200201707770 | Lote | 1 | 1
PUE190301576480 | Metros Cuadrados | 692.7 | 692.7
PUE200201711079 | Metros lineales | 23 | 23
PUE200201711170 | Metros lineales | 1660 | 1660
PUE200201708527 | Metros Cuadrados | 388.84 | 388.84
PUE200201711418 | Piezas | 65 | 65
PUE200201707704 | Metros | 679.44 | 679.44
PUE200201712211 | Metros Cuadrados | 250 | 250
PUE200201712582 | Piezas | 68 | 68
PUE200201708142 | Kilómetro lineal | 5063.92 | 5063.92
PUE200201708255 | Piezas | 4 | 4
PUE190201557241 | Metros Cuadrados | 607.5 | 607.5
PUE190301570060 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
PUE200201710507 | Metros Cuadrados | 2476.41 | 2476.41
PUE190101514023 | Metros cúbicos | 293.41 | 293.41
PUE200201711338 | Metros Cuadrados | 540 | 540
PUE200201709637 | Metros Cuadrados | 395.26 | 395.26
PUE200201711163 | Kilómetro lineal | 1780 | 1780
PUE200201711732 | Lote | 1 | 1
PUE200201707604 | Metros Cuadrados | 1382.39 | 1382.39
PUE200201707610 | Metros Cuadrados | 375 | 375
PUE200201709716 | Piezas | 61 | 61
PUE200201712969 | Equipamiento | 10 | 10
PUE190401615264 | Metros Cuadrados | 75 | 75
PUE200201708791 | Metros Cuadrados | 324.85 | 324.85
PUE200201707876 | Piezas | 440 | 440
PUE200201707757 | Metros lineales | 460 | 460
PUE200201707771 | Metros Cuadrados | 371.5 | 371.5
PUE200201707775 | Equipamiento | 3 | 3
PUE200201713128 | Equipamiento | 9 | 9
PUE200201707861 | Kilómetro | 9 | 9
PUE200201709910 | Metros cúbicos | 418 | 418
PUE200201709938 | Metros lineales | 150 | 150
PUE200201708988 | Metros Cuadrados | 166.77 | 166.77
PUE190401610248 | Otros | 100 | 100
PUE200201708003 | Lote | 14 | 14
PUE200201710763 | Metros Cuadrados | 540 | 540
PUE200201709187 | Metros Cuadrados | 382.45 | 382.45
PUE200201711309 | Metros Cuadrados | 540 | 540
PUE200201712308 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618
PUE200201712373 | Metros Cuadrados | 114 | 114
PUE200201707042 | Lote | 1 | 1
PUE200201708187 | Luminaria | 630 | 630
PUE200201711331 | Metros Cuadrados | 809.59 | 809.59
PUE200201711392 | Metros lineales | 400 | 400
PUE200201707080 | Metros Cuadrados | 216.68 | 216.68
PUE200201707104 | Vehículos | 3 | 3
PUE200201709298 | Metros Cuadrados | 1111 | 1111
PUE200201710767 | Metros Cuadrados | 16380 | 16380
PUE190201529479 | Metros Cuadrados | 2227.97 | 2227.97
PUE200201712501 | Metros | 252 | 252
PUE200201712534 | Kilómetro lineal | 24.36 | 24.36
PUE200201707206 | Vehículos | 5 | 5
PUE200201710773 | Lote | 1 | 1
PUE190201555676 | Metros Cuadrados | 3640 | 3640
PUE200201708397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
PUE200201712597 | Piezas | 1 | 1
PUE200201712608 | Computadoras | 10 | 10
PUE200201712615 | Piezas | 1 | 1
PUE200201712623 | Vehículos | 1 | 1
PUE190401601908 | Celdas solares | 32 | 32
PUE200201707392 | Luminaria | 6 | 6
PUE200201711659 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
PUE200201707515 | Lote | 1 | 1
PUE190401610294 | Metros Cuadrados | 1014.7 | 1014.7
PUE200201711879 | Metros Cuadrados | 120 | 120
PUE190401615385 | Metros Cuadrados | 75 | 75
PUE200201707652 | Metros lineales | 3949 | 3949
PUE200201709778 | Metros Cuadrados | 21768.36 | 21768.36
PUE200201709793 | Metros lineales | 4492.11 | 4492.11
PUE200201712846 | Metros Cuadrados | 1083.03 | 1083.03
PUE200201707752 | Metros Cuadrados | 399 | 399
PUE200201707768 | Metros Cuadrados | 399.84 | 399.84
PUE200201707774 | Kilómetro | 4 | 4
PUE200201708922 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292
PUE190401610229 | Metros Cuadrados | 2347 | 2347
PUE200201707966 | Kilómetro | 4 | 4
PUE200201708995 | Metros | 52801 | 52801
PUE200201712286 | Metros Cuadrados | 1713.28 | 1713.28
PUE200201709026 | Metros Cuadrados | 5969.36 | 5969.36
PUE200201711283 | Metros Cuadrados | 809.59 | 809.59
PUE200201712328 | Metros Cuadrados | 1391.07 | 1391.07
PUE200201712360 | Metros lineales | 2000 | 2000
PUE200201706902 | Lote | 2 | 2
PUE200201708125 | Metros Cuadrados | 335.26 | 335.26
PUE200201708128 | Metros Cuadrados | 389.93 | 389.93
PUE200201709181 | Metros Cuadrados | 1376.45 | 1376.45
PUE200201712471 | Piezas | 5 | 5
PUE190401601910 | Celdas solares | 157 | 157
PUE200201709236 | Metros Cuadrados | 66.24 | 66.24
PUE200101702421 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
PUE200201712548 | Piezas | 20 | 20
PUE200201712553 | Piezas | 10 | 10
PUE200201712566 | Piezas | 10 | 10
PUE200201712577 | Piezas | 45 | 45
PUE200201707040 | Metros Cuadrados | 285 | 285
PUE200201707041 | Lote | 1 | 1
PUE200201707045 | Lote | 1 | 1
PUE200201708254 | Metros Cuadrados | 36 | 36
PUE200201710756 | Metros cúbicos | 1168.79 | 1168.79
PUE200201710761 | Luminaria | 150 | 150
PUE200201710768 | Metros cúbicos | 2530.81 | 2530.81
PUE200201710788 | Metros Cuadrados | 1414 | 1414
PUE200201711578 | Piezas | 150 | 150
PUE200201708454 | Metros lineales | 100 | 100
PUE200201707308 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
PUE200201708462 | Metros Cuadrados | 186.21 | 186.21
PUE200201708509 | Piezas | 14 | 14
PUE200201709614 | Kilómetro | 2.59 | 2.59
PUE200201709691 | Metros Cuadrados | 680.08 | 680.08
PUE200201711059 | Metros Cuadrados | 51.42 | 51.42
PUE190401610169 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
PUE190401615568 | Metros Cuadrados | 262 | 262
PUE190401610122 | Metros Cuadrados | 969.25 | 969.25
PUE190401660933 | Otros | 120 | 120
PUE190401610052 | Metros Cuadrados | 799.53 | 799.53
PUE190401610353 | Metros lineales | 560 | 560
PUE190401663529 | Otros | 1045 | 1045
PUE190401697480 | Metros Cuadrados | 1301.4 | 1301.4
PUE190401610083 | Metros Cuadrados | 408.32 | 408.32
PUE190401610226 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
PUE190401666040 | Metros Cuadrados | 554 | 554
PUE190201557185 | Metros lineales | 34.4 | 34.4
PUE190401610168 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
PUE200101701488 | Metros Cuadrados | 565.6 | 565.6
PUE190401629127 | Otros | 850 | 850
PUE190201559752 | Metros Cuadrados | 186797.27 | 186797.27
PUE190401659546 | Otros | 622 | 622
PUE190201561426 | Metros Cuadrados | 103010 | 103010
PUE190401693189 | Metros cúbicos | 148.1 | 148.1
PUE190401695220 | Lote | 1 | 1
PUE190401601952 | Metros Cuadrados | 8460 | 8460
PUE190401635633 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE190401615126 | Metros lineales | 576 | 576
PUE190401613917 | Metros Cuadrados | 1837.1 | 1837.15
PUE17170401045217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE190401697257 | Metros lineales | 362 | 362
PUE190101511304 | Metros Cuadrados | 210959 | 210959
PUE190401609973 | Metros Cuadrados | 1574.08 | 1574.08
PUE190401610064 | Otros | 68 | 68
PUE190401610067 | Metros Cuadrados | 899.47 | 899.47
PUE190401610263 | Metros Cuadrados | 48 | 48
PUE190401615341 | Metros Cuadrados | 760 | 760
PUE190401697326 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE14150200530740 | Puebla | Tecamachalco |  | TECAMACHALCO, PUEBLA | -97.7284 | 18.8847
PUE18180201140777 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE14150400591033 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | - | -98.6028 | 18.2997
PUE11150200530378 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | - | -97.4485 | 18.9883
PUE14150200527936 | Puebla | Atlixco |  | ATLIXCO, PUEBLA | -98.4342 | 18.9088
PUE14150200531007 | Puebla | Atlixco |  | ATLIXCO, PUEBLA. | -98.4342 | 18.9088
PUE14150200527975 | Puebla | Puebla |  | PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE15150200528148 | Puebla | Tehuacán |  | TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE14150200517482 | Puebla | Atlixco |  | cobertura Municipal | -98.4342 | 18.9088
PUE14150200528075 | Puebla | Tehuacán |  | TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE14150200527844 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | -97.4485 | 18.9883
PUE14150200531037 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | -97.4485 | 18.9883
PUE15150300571320 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.2733 | 19.0893
PUE17170200887031 | Puebla | Palmar de Bravo |  | Calle 12 Norte,203,,,Palmar de Bravo,Puebla,México | -97.5407 | 18.8346
PUE14150200530252 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE14150200528005 | Puebla | San Andrés Cholula |  | SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA | -98.3007 | 19.0509
PUE00160300789536 | Puebla | Atempan | Tacopan | CALLE AHUATLAN BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUEN | -97.4288 | 19.8364
PUE17180101076088 | Puebla | Chietla |  | - | -98.5784 | 18.5194
PUE14150200529993 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE14150200528105 | Puebla | Tecamachalco |  | TECAMACHALCO, PUEBLA | -97.7284 | 18.8847
PUE14150200515320 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Cobertura Municipal | -98.3007 | 19.0509
PUE12150200514696 | Puebla | Tehuacán |  | - | -97.392 | 18.4622
PUE09130300221643 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | ,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México | -97.8062 | 19.816
PUE14150200530853 | Puebla | Tehuacán |  | TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE14150300574857 | Puebla | Puebla |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE14150200530701 | Puebla | Puebla |  | PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE16160200699329 | Puebla | Chichiquila | San Antonio | NINGUNO NINGUNO RANCHERIA SAN ANTONIO, 75093 SAN ANTONIO, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL RANCHO SAN ANTONIO ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL | -97.059 | 19.226
PUE14150200516687 | Puebla | Puebla |  | Cobertura municipal | -98.1975 | 19.044
PUE14150200528278 | Puebla | Puebla |  | PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE14150400591021 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | - | -97.9602 | 19.9324
PUE15150200515000 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | - | -97.9396 | 20.0948
PUE00160200699341 | Puebla | Pantepec | Agua Linda | CAMINO TRAMO KILOMETRO 3+700 LA SABANA - AL KILÓMETRO 5+300 AGUA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 33 PUEBLO AGUA LINDA, 73028 AGUA LINDA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO LA SABANA Y CAMINO AGUA LINDA, CAMINO LAS FLORES LA MODERNIZACIÓN DEL CAMIN | -97.8658 | 20.579
PUE16160300787416 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | CALLE LIRIOS PUEBLO SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUÍLES SERDÁN Y CALLE GUADALUPE HIDALGO, CALLE NICOLÁS BR | -98.4554 | 19.1018
PUE16160300787629 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Villa Alegría | CALLE DOS PONIENTE COLONIA SANTIAGO MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CAL | -97.4473 | 18.5521
PUE18180201140792 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | ESTADO DE PUEBLA. | -98.1975 | 19.0453
PUE14150200530975 | Puebla | San Andrés Cholula |  | - | -98.3007 | 19.0509
PUE16160400819958 | Puebla | Pantepec | Pantepec | - | -97.9392 | 20.5231
PUE17170300966267 | Puebla | Chila de la Sal | San Pedro Ocotlán | - | -98.4744 | 18.1481
PUE11150200528223 | Puebla | Atlixco |  | ATLIXCO, PUEBLA | -98.4342 | 18.9088
PUE14150400590971 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | - | -98.4654 | 18.6022
PUE17170401047342 | Puebla | Camocuautla | Camocuautla | - | -97.7519 | 20.0372
PUE180301400856 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Las Torres, Acatlán de Osorio, Pue., México | -98.0401 | 18.2174
PUE180301400336 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Calle Balbuena Lomas De Tejaluca 0, Atlixco, Atlixco, Puebla | -98.4342 | 18.9088
PUE180301400337 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Calle 2 Sur Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla | -98.4372 | 18.8956
PUE190101509544 | Puebla | Cohuecan | Los Reyes Teolco | CALLE MATAMOROS PUEBLO LOS REYES TEOLCO, 74520 LOS REYES TEOLCO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ALTAVISTA, CALLE HIDALGO EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS | -98.6967 | 18.7376
PUE180301400348 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Calle Rio Panuco Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla | -98.4229 | 18.9156
PUE180301400470 | Puebla | Ocoyucan | San Bernabé Temoxtitla | Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Bernabe Temoxtitla, Ocoyucan, Puebla | -98.3308 | 18.9972
PUE190101509650 | Puebla | Cohuecan | San Francisco Tepango | CALLE REFORMA PUEBLO SAN FRANCISCO TEPANGO, 74522 SAN FRANCISCO TEPANGO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ESPERANZA, CALLE ESPERANZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -98.7005 | 18.8406
PUE180301400474 | Puebla | Ocoyucan | San Bernardino Chalchihuapan | Calle C.Mercedes Cruz Valderrabano Ninguno 0, San Bernardino Chalchihuapan, Ocoyucan, Puebla | -98.3393 | 18.9774
PUE180301379845 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Av 20 Ote 1416, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México | -98.1853 | 19.0469
PUE180301400281 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Calle 3 Norte Ninguno 0, San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla | -97.6044 | 18.6736
PUE180301400939 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Capitan Carlos Camacho E - Internacional, San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México | -98.1925 | 18.9729
PUE180301400939 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Blvrd Nte 4228 A, Ex-Rancho Colorado, 72050 Puebla, Pue., México | -98.204 | 19.0731
PUE190101509955 | Puebla | Zacapala | Zacapala | CALLE OJO DE AGUA PUEBLO ZACAPALA, 74680 ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y CALLE PRINCIPAL, SE DIO MANTENIMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALA ENTRE OJO DE AGUA Y LINEA D | -98.0724 | 18.5871
PUE190101511306 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | San José Chiapa, Pue., México | -97.7677 | 19.2388
PUE180301386232 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Atlixcayotl - Las Torres, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México | -98.2491 | 19.0188
PUE190101511390 | Puebla | Tochimilco | San Martín Zacatempa | SAN MARTÍN ZACATEMPA | -98.5722 | 18.8929
PUE180401500980 | Puebla | Chila de la Sal | Chila de la Sal | Av. Zaragoza 2, Centro, Chila de la Sal, Pue., México | -98.4847 | 18.1093
PUE180401494062 | Puebla | Tepeaca | San Mateo Parra | 75200, Francisco I Madero 420, San Sebastián, Tepeaca, Pue., México | -97.8992 | 18.966
PUE180401494360 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | GRAL FCO CRAVIOTO CENTRO 11,HUAUCHINANGO,HUAUCHINANGO,PUEBLA | -98.0507 | 20.1765
PUE180401501916 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Av Xonacatepec, Proletaria Lázaro Cárdenas, Puebla, Pue., México | -98.1477 | 19.0523
PUE180401501916 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | 20 de Noviembre 5841, San Antonio Abad, 72314 Puebla, Pue., México | -98.1395 | 19.0608
PUE190201525797 | Puebla | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.6028 | 18.2997
PUE190201543317 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | CALLE PRIVADA SAN PABLO PUEBLO TLALTENANGO, 72600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE CALLE REAL DE SAN PEDRO Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO A 100 METROS DEL ZÓCALO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO SOBRE LA CALLE REAL DE SAN P | -98.3439 | 19.1694
PUE190201529541 | Puebla | Atempan | Atempan | PRIVADA 5 SUR COLONIA ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 5 ORIENTE EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CON C.C.T. 21DJN1576K EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBL | -97.4556 | 19.8383
PUE190201528739 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | RANCHERIA TLACUILOTEPEC, 73070 TLACUILOTEPEC, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , | -98.0701 | 20.3278
PUE190201565692 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tepetzintla | Unnamed Road, Puebla, México | -97.5174 | 19.8158
PUE190201565704 | Puebla | Xicotepec | Santa Luz Buenavista | 73080, Porfirio Díaz 119, Col Centro, Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9568 | 20.2764
PUE190201565711 | Puebla | Xicotepec | Cerro Del Tepeyac | Tejería 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9568 | 20.2777
PUE190201567505 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Av. Camino Real a San Andrés Cholula 2123, Tlaxcalancingo, Pue., México | -98.2823 | 19.0388
PUE190201567776 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Calle 4 Ote 101A, Barrio del Centro, 75200 Del Centro, Pue., México | -97.9027 | 18.9691
PUE190201567762 | Puebla | Tepeaca |  | Francisco I Madero 400, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México | -97.9002 | 18.9661
PUE190201551179 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | Benito Juárez (Mata Redonda) | CALLE JUAREZ Y 2 NORTE RANCHERIA BENITO JUÁREZ (MATA REDONDA), 75038 BENITO JUÁREZ (MATA REDONDA), SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 2 NORTE, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENT | -97.4813 | 19.1578
PUE190201560855 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | San José Chiapa, Pue., México | -97.7677 | 19.2388
PUE190201560923 | Puebla | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | 74300 San Buenaventura Nealtican, Pue., México | -98.4266 | 19.0518
PUE190201560923 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Cholula, Pue., México | -98.3157 | 19.0715
PUE190201560964 | Puebla | Coyomeapan | Cuarta Sección | Coyomeapan, Pue., México | -96.9879 | 18.2798
PUE190201556690 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | AVENIDA 11 SUR COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA 13 PONIENTE, AVENIDA 9 SUR COL LAS CRUCES ESC. PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE | -98.0507 | 19.0384
PUE190201559304 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | CALLE CUAUHTEMOC 230 0 NINGUNO, TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN, PUEBLA | -97.3616 | 19.8146
PUE190201559313 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE NUEVO LEON 0 POPULAR EMILIANO ZAPATA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA | -98.233 | 18.9986
PUE190201561437 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Tlaxcalancingo, Pue., México | -98.2773 | 19.0274
PUE190201561437 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE190201561458 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle 17 B Sur 11715A, La Cañada O Paseos del Río, Puebla, Pue., México | -98.2567 | 18.993
PUE190201560833 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | La Paz, Puebla, Pue., México | -98.2254 | 19.0565
PUE190201560849 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Principal, San Antonio Cañada, Pue., México | -97.2917 | 18.5031
PUE190201556663 | Puebla | Yaonáhuac | Ahuehuetes | BARRIO AHUEHUETES, 73914 AHUEHUETES, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA LOC DE YAONAHUAC MUNICIPIO DE YAONÁHUAC | -97.4619 | 19.8775
PUE190201565790 | Puebla | Chinantla | Chinantla | Aquiles Serdán, Primera Secc, Piaxtla, Pue., México | -98.2659 | 18.2012
PUE190201565979 | Puebla | Yaonáhuac | Atemeya | Atemeya, Yaonáhuac, Pue., México | -97.4713 | 19.88
PUE190201565985 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | Yaonáhuac, Pue., México | -97.4648 | 19.8695
PUE190201559323 | Puebla | Atzitzihuacán | San Miguel Aguacomulican | CAMINO REAL A HUAQUECHULA 0 NINGUNO, SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA | -98.5506 | 18.8222
PUE190201566095 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE190301574339 | Puebla | Tlaxco | Buena Vista | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE190301576609 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México | -98.1877 | 19.0332
PUE190301576616 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México | -98.1877 | 19.0332
PUE190301574549 | Puebla | Tlaxco | Dos Caminos Atlalpan | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE190301575404 | Puebla | Jalpan | Agua Hedionda | Jalpan, Pue., México | -97.9426 | 20.4774
PUE190301575413 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México | -98.4349 | 19.2844
PUE190301575526 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | Juan Aldama 7, Col la Ciénega, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México | -98.4471 | 19.2826
PUE190301571942 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | A Mojonera, San Mateo Mendizábal 2da Secc, 72992 Amozoc, Pue., México | -98.0676 | 19.0422
PUE190301574340 | Puebla | Tlaxco | El Cucharal | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE190301574345 | Puebla | Tlaxco | El Arroyo | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE190301575276 | Puebla | Tlaxco | La Victoria | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE190301570004 | Puebla | Oriental | Oriental | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 NINGUNO, ORIENTAL, ORIENTAL, PUEBLA | -97.6186 | 19.3752
PUE190301575303 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco Viejo | Tenampulco, Pue., México | -97.4055 | 20.1704
PUE190301570011 | Puebla | Tianguismanalco | San Francisco Buenavista | AVENIDA 3 NORTE 32 BUENA VISTA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TIANGUISMANALCO, PUEBLA | -98.4233 | 18.9619
PUE190301570013 | Puebla | Tianguismanalco | Tianguismanalco | CALLE PROF. JOSE I HUERTA LOPEZ 0 NINGUNO, TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO, PUEBLA | -98.4533 | 18.9732
PUE190301570026 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | CALZADA ESTUDIANTIL EMIGDIO CANO 0 NINGUNO, TENAMPULCO, TENAMPULCO, PUEBLA | -97.4075 | 20.1717
PUE190301575352 | Puebla | Tenampulco | El Zapotal | Tenampulco, Pue., México | -97.4055 | 20.1704
PUE190301574541 | Puebla | Tlaxco | La Candelaria | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE190301575426 | Puebla | Xicotepec | Buenavista | Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9643 | 20.2786
PUE190301575522 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE190301575529 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE190301575532 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE190301576624 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México | -98.1877 | 19.0332
PUE190301576627 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 11 Ote 2003, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México | -98.1877 | 19.0332
PUE190401609030 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | , 00000 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE Y , 5 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES | -98.3151 | 19.1702
PUE190401609047 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | , 00000 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE Y , 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES | -97.8642 | 18.8893
PUE190401609050 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | San Miguel Zacaola | , 00000 SAN MIGUEL ZACAOLA, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE Y , 3 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES | -97.8446 | 18.8916
PUE190401610093 | Puebla | Atzala | Atzala | PUEBLO ATZALA, 74590 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.5551 | 18.5441
PUE190401609063 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | San Juan Nepomuceno | , 00000 SAN JUAN NEPOMUCENO, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , | -98.0189 | 18.3915
PUE190401609064 | Puebla | Tlanepantla | Tlanepantla | , 00000 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE Y , 9 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES | -97.8877 | 18.8614
PUE190401609069 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | La Concepción | , 00000 LA CONCEPCIÓN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , | -98.0336 | 18.3837
PUE190401610220 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | PUEBLO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74400 SAN NICOLÁS TOLENTINO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y , | -98.4662 | 18.6019
PUE190401609099 | Puebla | Atexcal | Las Cumbres De Chicometepec | , 00000 LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y , | -97.6565 | 18.3885
PUE190401611362 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenextatiloyan | , 00000 SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA | -97.5937 | 19.7115
PUE190401610364 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 5 DE MAYO 31 0 INTERIOR 0 COLONIA XONACATEPEC III, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE Y PRIVADA 5 DE MAYO PONIENTE, PRIVADA CENTENARIO 5 DE MAYO 31 XONACATEPEC III, AMOZOC, PUE. | -98.0768 | 19.0493
PUE190401610366 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 11 SUR 1114 1114 INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE CALLE 13 PONIENTE, CALLE CALLE 9 SUR CALLE 11 SUR 1114 LAS CRUCES LA CONCEPCION AMOZOC PUE | -98.0509 | 19.0382
PUE190401610367 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | CALLE PROLONGACION DE LA 4 NORTE COLONIA CIUDAD SERDÁN, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -97.4417 | 18.9983
PUE190401610371 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 8 NORTE 802 0 INTERIOR SN COLONIA SIGNORET, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y CALLE JUÁREZ NORTE, CALLE 8 NORTE 802 SIGNORET, 72990 AMOZOC, PUE. | -98.0896 | 19.0549
PUE190401610376 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | CALLE 5 PONIENTE 113 0 INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CENTRO CALLE 5 PONIENTE 113 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | -97.4461 | 18.9871
PUE190401610378 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE FRANCISCO I. MADERO 1509 1509 INTERIOR SN COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CALLE ROSAS DEL TEPEYAC CALLE FRANCISC | -98.1971 | 19.1022
PUE190401609739 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | CALLE LIBERTAD PONIENTE PRIMERA ETAPA COLONIA SAN FELIPE TEOTLALCINGO, 74140 SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE CALLE LIBERTAD PONIENT | -98.5059 | 19.237
PUE190401609929 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | INTERIOR SN VILLA SECCION PRIMERA DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO UBICAR EL CODIGO POSTAL | -98.4655 | 19.2104
PUE190401609932 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | CALLE PLAZA LA PAZ PUEBLO IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PLAZA PAZ, CALLE NUEVE SUR | -98.7018 | 18.0294
PUE190401608865 | Puebla | Jalpan | Agua Hedionda | , 00000 AGUA HEDIONDA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , | -97.9934 | 20.4724
PUE190401609950 | Puebla | Epatlán | Santa Ana Necoxtla | PUEBLO SANTA ANA NECOXTLA, 74630 SANTA ANA NECOXTLA, EPATLÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.3823 | 18.6097
PUE190401610001 | Puebla | Calpan | San Lucas Atzala | PUEBLO SAN MATEO OZOLCO, 74180 SAN LUCAS ATZALA, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.4819 | 19.1052
PUE190401608945 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | , 00000 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , 3 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES | -97.8145 | 18.9455
PUE190401608947 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Benito Juárez | , 00000 BENITO JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , 11 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES | -97.8572 | 19.0118
PUE190401608948 | Puebla | Mixtla | San Francisco Mixtla | , 00000 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE Y , 18 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES | -97.8995 | 18.9103
PUE190401610045 | Puebla | Chietla | Atencingo | PUEBLO CHIETLA, 74580 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.6053 | 18.5193
PUE200101699868 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE190401601891 | Puebla | Oriental | Las Palmas | PUEBLO TLACHICHUCA, 75029 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN TLACHICHUCA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN TLACHICHUCA EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA. | -97.5726 | 19.2755
PUE190401610462 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Benito Juárez | CALLE 8 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA ROSAS DE TEPEYAC, 75400 BENITO JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 8 NORTE Y , EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ UBICAR LA CALLE 8 ORIENTE ENTRE 8 NORTE Y POZO 19 KM 0000 AL 0091 | -97.8504 | 19.0096
PUE190401609864 | Puebla | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | PUEBLO CHIAUTLA DE TAPIA, 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.599 | 18.2961
PUE190401601914 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | AVENIDA MARTIRES DEL 7 DE ENERO COLONIA SAN MIGUEL LARDIZABAL, 74040 TETELES DE AVILA CASTILLO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE AVENIDA VALVULAS SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO Y CALLE ALBINO LABASTIDA, BOULEVARD FERROCARRIL CALLE | -98.4423 | 19.2891
PUE190401609920 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | CALLE BARRANCA SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA DE SAN JUAN, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y , | -97.457 | 18.9836
PUE190401610081 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , NA | -97.972 | 19.9302
PUE190401610143 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | CALLE MIGUEL NEGRETE COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN LAS CALLES DE MIGUEL NEGRETE FRANCISCO ZARCO DIAGONAL DE LEON Y QUINTA DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN DEL MUNICIPIO DE ZACATLA | -97.973 | 19.9335
PUE190401610147 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO AYEHUALULCO, 73315 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y , NA | -97.956 | 19.958
PUE190401610158 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM. 1574.00 AL KM. 1999.00 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN | -97.9603 | 19.9693
PUE190401610254 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE BRINDISSI ROMA, 72210 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA XALTONAC Y CALLE ITALIA, CALLE BRINDISSI COLONIA ROMA SEGUNDA SECCIÓN ENTRE PRIVADA XALTONAC Y CALLE ITALIA | -98.1757 | 19.078
PUE190401610260 | Puebla | Tepexco | Tepexco | PUERTO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.6958 | 18.6449
PUE190401610271 | Puebla | Tilapa | Tilapa | PUEBLO TILAPA, 74560 TILAPA, TILAPA PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.5527 | 18.5953
PUE190401610277 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PRIVADA PRIVADA C DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA C DE LA 16 DE SEPTIEMBRE | -98.2383 | 18.9745
PUE190401610288 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE LOS ANDES Y JARDINES DE SAN JOSÉ COLONIA VILLA GUADALUPE, 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MALINCHE YJARDINES DE SAN JOSÉ Y CALLE LOS ANDES Y COFRE DE PEROTE, LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE | -98.1132 | 19.0681
PUE190401610308 | Puebla | Teotlalco | Teotlalco | PUEBLO TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.7779 | 18.4689
PUE190401609738 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA SAN FELIPE TEOTLALCINGO, 74140 SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA ENTRE CALLE AGUA SANTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO BESANA EN CALLE AGUA SANTA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE T | -98.509 | 19.2364
PUE190401608971 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | , 00000 SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA ENTRE Y , 1 ACCION DE VIVIENDA | -98.4958 | 19.2435
PUE190401609054 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco De Hidalgo | , 00000 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE Y , 2 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES | -97.9817 | 19.0705
PUE190401609057 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Loma Cajón | , 00000 LOMA CAJÓN, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , | -98.037 | 18.5137
PUE190401609073 | Puebla | Tlaxco | Dos Caminos | , 00000 DOS CAMINOS, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , | -98.0766 | 20.4092
PUE190401609074 | Puebla | Atexcal | Agua El Gabriel | , 00000 AGUA EL GABRIEL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y , | -97.6307 | 18.3708
PUE190401609075 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Miguel Ipaltepec | , 00000 SAN MIGUEL IPALTEPEC, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , | -97.8713 | 18.5166
PUE190401609076 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Moralillo | , 00000 MORALILLO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , | -97.9443 | 18.5513
PUE190401609077 | Puebla | Atexcal | Colonia Solidaridad | , 00000 COLONIA SOLIDARIDAD, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y , | -97.6072 | 18.3653
PUE190401661154 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | CALLE ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE LEONOR CASTRO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CHAMULCO CALLE ALDAMA ENTRE LEONOR CASTRO Y CORREGIDORA | -97.5572 | 19.1701
PUE190401695676 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México | -98.2404 | 19.0248
PUE190401696098 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México | -98.2404 | 19.0248
PUE190401696143 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México | -98.2404 | 19.0248
PUE190401696110 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México | -98.2404 | 19.0248
PUE190401685357 | Puebla | Tepexco | Calmeca (San Juan Calmeca) | CALLE CHICHILTEPETL S.N S/N , CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO, PUEBLA | -98.6336 | 18.6381
PUE200101703240 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200101700326 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Francisco I Madero, San Esteban Cuautempan, Pue., México | -97.7979 | 19.9136
PUE200101701218 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 7 NORTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.387 | 18.4653
PUE200101701219 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 3 PONIENTE S/N BELISARIO DOMINGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2338 | 19.0609
PUE200101701220 | Puebla | San Juan Atzompa | San Juan Atzompa | CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N , SAN JUAN ATZOMPA, SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA | -98.0233 | 18.7469
PUE200101701221 | Puebla | Puebla | Santa Lucía Altamirano | CALLE SAN JUAN S/N , SANTA LUCÍA ALTAMIRANO, PUEBLA, PUEBLA | -98.227 | 18.9589
PUE200101701222 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | CALLE 5 DE MAYO S/N MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4847 | 18.5497
PUE200101701223 | Puebla | Chapulco | Chapulco | AVENIDA HIDALGO S/N CHAPULCO, CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA | -97.4112 | 18.6205
PUE200101701224 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 19 DE ABRIL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3877 | 18.4804
PUE200101701225 | Puebla | Petlalcingo | Petlalcingo | CALLE EMILIO CARRANZA 101 S/N , PETLALCINGO, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.9175 | 18.081
PUE200101701226 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | AVENIDA TENOCHTITLAN S/N LOMAS DE SAN MIGUEL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1781 | 18.9964
PUE200101701227 | Puebla | Tecamachalco | San Mateo Tlaixpan | CALLE 5 PONIENTE S/N , SAN MATEO TLAIXPAN, TECAMACHALCO, PUEBLA | -97.7399 | 18.9138
PUE200101701235 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | CALLE ALLENDE S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA | -97.2449 | 18.3333
PUE200101701240 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 40 NORTE S/N SANTA BARBARA SUR, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1734 | 19.0358
PUE14150200517517 | Puebla | Tecamachalco |  | Cobertura Municipal | -97.7284 | 18.8847
PUE17170401047316 | Puebla | Camocuautla | Camocuautla | - | -97.7519 | 20.0372
PUE200101702379 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Antigua Vía de Ferrocarril LB, Arboledas, 73890 Teziutlán, Pue., México | -97.3676 | 19.802
PUE16160400820507 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | - | -97.6233 | 20.1075
PUE200101702621 | Puebla | Zacapala | El Rosario Xochitiopan | Av 5 de Mayo 222, Segunda Secc, Zacapala, Pue., México | -98.0635 | 18.5953
PUE200101703123 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Portal Guerrero 7, Centro, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3073 | 19.0626
PUE200101704053 | Puebla | Cohuecan | Cohuecan | 5 de Mayo 6, San Miguel, Cohuecan, Pue., México | -98.7189 | 18.7828
PUE200101702093 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Tepeyahualco De Cuauhtémoc | Av. Cuauhtémoc Pte. 7, Primera, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Pue., México | -97.8788 | 18.8131
PUE200101701215 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | -97.4574 | 19.8583
PUE200101701216 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | AVENIDA EMILIANO ZAPATA S/N , ZARAGOZA, ZARAGOZA, PUEBLA | -97.5498 | 19.7684
PUE200101701217 | Puebla | Nauzontla | Nauzontla | CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N , NAUZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA | -97.6033 | 19.9579
PUE200101702217 | Puebla | Ahuatlán | San Lucas Tejaluca | Unnamed Road, San Lucas Tejaluca, Pue., México | -98.2473 | 18.6368
PUE200101702386 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | A Nautla 318, Barrio de Chignaulingo, 73820 Teziutlán, Pue., México | -97.3469 | 19.83
PUE200101700950 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | Huehuetlán el Grande, Pue., México | -98.1656 | 18.7362
PUE200101702563 | Puebla | General Felipe Ángeles | Candelaria Portezuelo | Av. 10 Pte. 508, Los Tres Reyes, San Pablo de las Tunas, Pue., México | -97.7083 | 18.9985
PUE200101701228 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | CALLE 4 PONIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6067 | 18.6771
PUE200101701229 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALZADA DE LAS AMERICAS S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.397 | 18.477
PUE200101701230 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | CALLE 7 ORIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6052 | 18.6679
PUE200101701231 | Puebla | Pahuatlán | Paciotla | CALLE PRINCIPAL S/N , PACIOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA | -98.1425 | 20.2961
PUE200101701232 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | CALLE INDEPENDENCIA 2 S/N , SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.5477 | 18.5238
PUE200101701233 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | CALLE HEROES DE LA INDEPENDEMCIA S/N , MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4868 | 18.5486
PUE200101701234 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco De López | AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5613 | 18.5541
PUE200101701236 | Puebla | Teotlalco | San Miguel | CALLE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2 RANCHERIA, SAN MIGUEL, TEOTLALCO, PUEBLA | -98.8298 | 18.5209
PUE200101701237 | Puebla | Tepanco de López | San Andrés Cacaloapan | CALLE JUNTO AL PANTEON MUNICIPAL S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5834 | 18.5782
PUE200101701238 | Puebla | Tepanco de López | San Andrés Cacaloapan | CALLE CARRETERA NACIONAL 15 S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5846 | 18.5819
PUE200101701239 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE OBSERVATORIO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3862 | 18.4449
PUE200101703139 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Unnamed Road, Puebla, México | -97.0155 | 18.3965
PUE200101704057 | Puebla | Cohuecan | San Andrés Ahuatelco | 5 de Mayo 6, San Miguel, Cohuecan, Pue., México | -98.7195 | 18.7829
PUE180301400280 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Lucas el Viejo | Calle Josefa Ortiz De Dominguez Ninguno 0, San Lucas El Viejo, Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla | -97.7189 | 18.6769
PUE180301400946 | Puebla | Tlaola | Cuamila | Unnamed Road, Puebla, México | -97.9183 | 20.1652
PUE11130100093850 | Puebla | Eloxochitlán | El Mirador | ,,,,Eloxochitlán,Puebla,México | -96.9547 | 18.4984
PUE14150200517118 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | Cobertura Municipal | -97.4485 | 18.9883
PUE200201705285 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Huejotzingo, Pue., México | -98.4047 | 19.1589
PUE200201709300 | Puebla | Acatlán | Acatlán De Osorio | Acatlán de Osorio, Pue., México | -98.0484 | 18.2019
PUE200201710291 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Unnamed Road, Puebla, México | -97.0445 | 18.339
PUE200201709240 | Puebla | Tlatlauquitepec | Almoloni | Acajete-Teziutlán, Guadalupe, Xonocuautla, Pue., México | -97.5292 | 19.8088
PUE200201709310 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Teziutlán, Pue., México | -97.3571 | 19.816
PUE200201712005 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 11 Ote 2224, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México | -98.1867 | 19.0338
PUE200201706806 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | San Francisco Ocotlán, Pue., México | -98.2852 | 19.1385
PUE200201711224 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201712356 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Calle 17 Sur, El Carmen, 75460 Palmarito Tochapan, Pue., México | -97.6484 | 18.9095
PUE200201712174 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Morelos Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México | -97.9053 | 18.9657
PUE200201709840 | Puebla | Chilchotla | Rafael J. García | Chilchotla, Pue., México | -97.1855 | 19.2531
PUE200201709854 | Puebla | Cohuecan | Cohuecan | 16 de Septiembre, San Miguel, Cohuecan, Pue., México | -98.7168 | 18.781
PUE200201707567 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 2 Sur 3927, Carmen Huexotitla, 72534 Puebla, Pue., México | -98.2069 | 19.0266
PUE200201707590 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Cuahuigtic | Unnamed Road, Puebla, México | -97.8069 | 19.6763
PUE200201712774 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Módulo Expositor 139, Cerrito de Guadalupe, San Matias Cocoyotla, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3154 | 19.0725
PUE200201707672 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Autopista Vía Atlixcáyotl (Mex-415D), Tianguismanalco, Pue., México | -98.3943 | 18.9334
PUE200201707680 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | Carr. Internacional, Santa Isabel Cholula, Pue., México | -98.3646 | 18.9849
PUE200201707680 | Puebla | Santa Isabel Cholula | San Pablo Ahuatempa | Calle Hidalgo 63, Barrios las Ventosas, Santa Isabel Cholula, Pue., México | -98.3724 | 18.9916
PUE200201712780 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Módulo Expositor 139, San Matias Cocoyotla, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3152 | 19.0725
PUE200201712841 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1942 | 19.0507
PUE200201707905 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Amozoc, Pue., México | -98.0438 | 19.0438
PUE200201707944 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | De Guadalupe, Amozoc, Pue., México | -98.0599 | 19.0331
PUE200201713088 | Puebla | Huaquechula | Cacaloxúchitl | Cacaloxúchitl, Pue., México | -98.4865 | 18.7856
PUE200201713092 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201708355 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Calle 5 Sur 6, Cuarta Barrio de Jesús, 75610 Tochtepec, Pue., México | -97.8258 | 18.84
PUE200201708390 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | 16 de Septiembre, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México | -98.4598 | 19.1079
PUE200201708504 | Puebla | Tlatlauquitepec | Chicuaco | Chicuaco, Pue., México | -97.4697 | 19.9442
PUE200201711255 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711362 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | Niños Heroes, Centro, Metlaltoyuca, Pue., México | -97.847 | 20.7342
PUE200201711384 | Puebla | Pantepec | Las Flores | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200201711437 | Puebla | Jalpan | Vista Hermosa | Jalpan, Pue., México | -97.9426 | 20.4774
PUE190201566087 | Puebla | Xicotepec | Atequexquitla | Tejería 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9568 | 20.2777
PUE200201712185 | Puebla | Honey | Honey | 5 de Mayo 10, Centro, Pue., México | -98.2118 | 20.241
PUE200201706897 | Puebla | San Andrés Cholula | Acatepec [Fraccionamiento] | Atlixco 3, La Purísima, San Francisco Acatepec, 72845 San Andrés Cholula, Pue., México | -98.3096 | 19.022
PUE200201707569 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 15 de Mayo 2701, Las Hadas Mundial 86, 72070 Puebla, Pue., México | -98.2107 | 19.0619
PUE200201707679 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Xalpatlaco 120, Benito Juárez, 74220 Atlixco, Pue., México | -98.4284 | 18.9194
PUE200201709632 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad De Chignahuapan | De Romero Vargas, Puebla, México | -98.0353 | 19.8535
PUE200201709954 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | México 119, Puebla, México | -98.1538 | 20.0735
PUE200201710116 | Puebla | Chichiquila | Vista Hermosa | Unnamed Road, Puebla, México | -97.0711 | 19.2144
PUE200201710317 | Puebla | Zoquitlán | Tepepa De Zaragoza | Unnamed Road, Puebla, México | -96.9065 | 18.4389
PUE190201559310 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | CALLE ZAPOTITLA 0 NINGUNO, SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA | -98.2496 | 18.901
PUE200201710603 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Tulcingo de Valle, Pue., México | -98.4433 | 18.0468
PUE200201710609 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Tulcingo de Valle, Pue., México | -98.4433 | 18.0468
PUE190301575297 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Tenampulco, Pue., México | -97.4055 | 20.1704
PUE200201711250 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | 13 sur, Puebla, México | -97.8758 | 18.8868
PUE200201711278 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201707565 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Atilac 4, San Felipe Hueyotlipan, 72040 Puebla, Pue., México | -98.2155 | 19.0801
PUE200201708638 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, Puebla, México | -97.9128 | 20.4077
PUE200201708663 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | La Cumbre | Unnamed Road, Puebla, México | -96.8519 | 18.3515
PUE200201711236 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201707585 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Atlixco, Pue., México | -98.4294 | 18.9131
PUE200201707595 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Atlixco, Pue., México | -98.4294 | 18.9131
PUE200201707633 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Tepetla | Unnamed Road, Puebla, México | -96.8018 | 18.4372
PUE200201708694 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | San José Petlapa | Unnamed Road, Pue., México | -96.776 | 18.3972
PUE200201709703 | Puebla | Juan N. Méndez | San Jerónimo Zoyatitlanapan | San Jerónimo Zoyatitlanapan, Pue., México | -97.6739 | 18.5086
PUE200201706960 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Huejotzingo, Pue., México | -98.4047 | 19.1589
PUE200201707681 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Huejotzingo, Pue., México | -98.4047 | 19.1589
PUE200201709775 | Puebla | Xochiapulco | Cinco De Mayo | Xochiapulco, Pue., México | -97.6588 | 19.8203
PUE200201708647 | Puebla | Tlacuilotepec | Hula | Unnamed Road, Puebla, México | -97.9394 | 20.375
PUE200201713095 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | Huehuetlán el Chico, Pue., México | -98.69 | 18.3734
PUE200201707750 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | Calle 11 Sur 4, Tlacotepec, Segunda Centro, 75680 Tlacotepec, Pue., México | -97.657 | 18.6804
PUE200201709801 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Blvd. Cuauhtémoc Nte. 610, San José, 75200 Tepeaca, Pue., México | -97.9016 | 18.9709
PUE200201709802 | Puebla | Tepeaca | San Hipólito Xochiltenango | Reforma Sur 7, 75219 San Hipólito Xochiltenango, Pue., México | -97.8743 | 18.9379
PUE200201709837 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad De Pahuatlán De Valle | Hidalgo 1, Centro, Pahuatlán, Pue., México | -98.1518 | 20.2758
PUE200201709864 | Puebla | Tlaxco | Atlalpan | Atlalpan, Pue., México | -98.0658 | 20.3898
PUE200201713118 | Puebla | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Unnamed Road, Pue., México | -97.7019 | 20.535
PUE200201707928 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Unnamed Road, Puebla, México | -98.0838 | 19.0327
PUE190301574534 | Puebla | Jalpan | Emiliano Zapata | Jalpan, Pue., México | -97.9426 | 20.4774
PUE200201707952 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Monarca 79, San Antonio, 72980 Amozoc, Pue., México | -98.0276 | 19.0471
PUE190401609110 | Puebla | Quimixtlán | Tozihuic | , 00000 TOZIHUIC, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , | -97.0978 | 19.2523
PUE200201708052 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | 16 de Septiembre, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México | -98.4598 | 19.1079
PUE200201709068 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Castaños 9, Sta Rosa, 73887 Teziutlán, Pue., México | -97.3733 | 19.8061
PUE200201709095 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Castaños 9, Sta Rosa, 73887 Teziutlán, Pue., México | -97.3732 | 19.8061
PUE200201710128 | Puebla | Guadalupe | Mixquitepec | Unnamed Road, Puebla, México | -98.1382 | 18.0876
PUE200201710811 | Puebla | Tepetzintla | Xicalahuatla | Unnamed Road, Puebla, México | -97.8395 | 19.9476
PUE200201711264 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201712401 | Puebla | Ocotepec | Ocotepec | Allende 35, Ocotepec Primera Secc, Ocotepec, Pue., México | -97.647 | 19.5532
PUE190401610384 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN CALLE FRANCISCO I. MADER | -98.1972 | 19.1036
PUE200201707025 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla De Madero | 75420, Calle Benito Juárez LB, Primera Secc, 75420 Cuapiaxtla de Madero, Pue., México | -97.8251 | 18.9169
PUE200201707037 | Puebla | Ahuacatlán | Coaltepec (San Jerónimo) | Coronel I Sosa, Ahuacatlán, Pue., México | -97.8638 | 20.0048
PUE200201707039 | Puebla | Ahuacatlán | Eloxochitlán (San Marcos) | Ahuacatlán, Pue., México | -97.8626 | 20.0059
PUE200201708211 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Calle 2 Pte. 202, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9709 | 18.9027
PUE200201708211 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Calle 2 Ote. 151, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9697 | 18.9022
PUE200201708217 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | Sta. I. Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México | -98.4041 | 19.0139
PUE200201708217 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | Morelos - Zaragoza, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México | -98.4022 | 19.0135
PUE200201711370 | Puebla | Jalpan | El Paraíso (La Mesa) | Jalpan, Pue., México | -97.9426 | 20.4774
PUE200201711376 | Puebla | Jalpan | Santa María | Jalpan, Pue., México | -97.9426 | 20.4774
PUE200201711382 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | San Esteban Cuautempan, Pue., México | -97.7935 | 19.9142
PUE200201711396 | Puebla | Pantepec | La Sabana | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200201712436 | Puebla | Olintla | Olintla | Benito Juárez 241, Col Centro, Olintla, Pue., México | -97.684 | 20.1021
PUE200201709290 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán | San Francisco Ocotlán, Pue., México | -98.2852 | 19.1385
PUE200201709295 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Tecamachalco, Pue., México | -97.7327 | 18.8819
PUE200201709323 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco De Guerrero | Independencia 100, Centro, Pue., México | -97.4185 | 20.1024
PUE200201711400 | Puebla | Pantepec | La Unión | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200201711410 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Izq 5, Centro Histórico, 75520 Cd Serdán, Pue., México | -97.4467 | 18.9876
PUE200201711413 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | Av 9 Ote 607, Santo Tomás Hueyotlipan, Pue., México | -97.8648 | 18.8855
PUE200201711431 | Puebla | Hueytamalco | Xontla | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE200201712505 | Puebla | Huitzilan de Serdán | Huitzilan | Huitzilan de Serdán, Pue., México | -97.6935 | 19.9706
PUE200201707203 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Huehuetla, Pue., México | -97.6252 | 20.1047
PUE200201709327 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco De Guerrero | Centro, Ayotoxco de Guerrero, Pue., México | -97.4103 | 20.0964
PUE200201712651 | Puebla | Zapotitlán | Zaragoza | Unnamed Road, Puebla, México | -97.4728 | 18.217
PUE200201711553 | Puebla | Pantepec | Las Flores | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200201711556 | Puebla | Pantepec | El Jobo | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200201711560 | Puebla | Jalpan | El Manantial | Jalpan, Pue., México | -97.9426 | 20.4774
PUE200201711567 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201708597 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Unnamed Road, Puebla, México | -98.5145 | 19.197
PUE200201708597 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Unnamed Road, Puebla, México | -98.5181 | 19.1956
PUE200201708670 | Puebla | Tlacuilotepec | San Antonio Acatlán | Unnamed Road, Puebla, México | -97.9781 | 20.3947
PUE200201709735 | Puebla | Aquixtla | Chichicaxtla | Chichicaxtla, Pue., México | -97.9717 | 19.7469
PUE200201711870 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Calle 15 Nte. 202, San Cristobal Tepontla, 72765 Cholula, Pue., México | -98.3182 | 19.0681
PUE200201711875 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Calle 19 Pte. 314, Barrio de Sta Maria Xixitla, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3135 | 19.0553
PUE200201709798 | Puebla | Tepeaca | Santa María Oxtotipan | Reforma Pte 531, San Hipolito Xochiltenango, San Hipólito Xochiltenango, Pue., México | -97.8826 | 18.9528
PUE200201707656 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Centro, Atlixco, Pue., México | -98.4362 | 18.9084
PUE200201707899 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Amozoc, Pue., México | -98.0438 | 19.0438
PUE200201713180 | Puebla | Eloxochitlán | Campo Nuevo Dos | PUE 866, Barrio 2, Eloxochitlán, Pue., México | -96.9543 | 18.4991
PUE200201713183 | Puebla | Eloxochitlán | Laguna Seca | PUE 866, Barrio 2, Eloxochitlán, Pue., México | -96.9543 | 18.4991
PUE200201708745 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Av Gral de Division Antonio Nava Castillo 101, Centro, Pue., México | -97.8324 | 18.4602
PUE200201709844 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad De Pahuatlán De Valle | Zaragoza 1, Centro, 73100 Pahuatlán, Pue., México | -98.1499 | 20.2757
PUE200201710241 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Unnamed Road, Puebla, México | -97.0968 | 18.3522
PUE200201711993 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 11 Ote 2224, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México | -98.1867 | 19.0338
PUE200201710046 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Unnamed Road, Puebla, México | -96.8878 | 18.3952
PUE200201706792 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Calle del Nogal 14, Lázaro Cárdenas, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México | -98.2916 | 19.0639
PUE200201710129 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe 7, Centro, Guadalupe Santa Ana, Pue., México | -98.1205 | 18.0922
PUE200201711249 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201710209 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Guerrero, Zoquitlán, Pue., México | -97.0174 | 18.3358
PUE200201711405 | Puebla | Pantepec | El Jobo | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200201711411 | Puebla | Hueytamalco | Tenexapa De Azueta | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE200201708145 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco De López | Tepanco de Lopez, Pue., México | -97.5605 | 18.5538
PUE200201709191 | Puebla | Tzicatlacoyan | Tzicatlacoyan | Vereda, San Miguel Acuexcomac, Pue., México | -98.0661 | 18.8432
PUE200201710647 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201710650 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201712484 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Ciudad De Rafael Lara Grajales | 16 de Septiembre 20, Centro, 75000 Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México | -97.8057 | 19.2268
PUE200201708245 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Miguel Papaxtla | Los Reyes, Puebla, México | -98.3877 | 19.063
PUE200201708245 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Miguel Papaxtla | Los Reyes, Puebla, México | -98.3857 | 19.0621
PUE200201709287 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Tehuacán, Pue., México | -97.4004 | 18.4665
PUE200201709291 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Tehuacán, Pue., México | -97.4004 | 18.4665
PUE200201709292 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla, Pue., México | -97.5888 | 19.8735
PUE200201709297 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201709308 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201709318 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Tlaola, Pue., México | -97.9213 | 20.1364
PUE200201709318 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango De Rodríguez | Tepango de Rodríguez, Pue., México | -97.7974 | 20.0048
PUE200201712661 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Unnamed Road, Puebla, México | -97.4638 | 18.3256
PUE200201710810 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | Presidencia Municipal Huehuetlán el Chico, Centro, Huehuetlán el Chico, Pue., México | -98.6879 | 18.3731
PUE200201710813 | Puebla | Tepetzintla | Tlaquimpa | Unnamed Road, Puebla, México | -97.8805 | 19.9621
PUE200201711566 | Puebla | Jalpan | Guadalupe Victoria | Jalpan, Pue., México | -97.9426 | 20.4774
PUE200201712743 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1942 | 19.0507
PUE200201712749 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1942 | 19.0507
PUE200201712766 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Independencia 5, San José Miahuatlán, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México | -97.2876 | 18.2906
PUE200201712770 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Calle 14 Pte. 1567, San Matias Cocoyotla, 72767 Cholula, Pue., México | -98.3154 | 19.0725
PUE200201707215 | Puebla | Chila de la Sal | Chila De La Sal | Av. Zaragoza 2, Centro, Chila de la Sal, Pue., México | -98.4844 | 18.1088
PUE200201710870 | Puebla | Oriental | Oriental | Acajete-Teziutlán, Puebla, México | -97.6197 | 19.3895
PUE200201711619 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Blvd. Cuauhtémoc Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México | -97.9018 | 18.9655
PUE200201712877 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Morelos 12, San José Miahuatlán, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México | -97.2862 | 18.2893
PUE200201708497 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 715, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2038 | 19.0471
PUE200201707395 | Puebla | Xicotlán | Xicotlán | Unnamed Road, Puebla, México | -98.522 | 18.0719
PUE200201709657 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Morelos Poniente 807, Xaltepec, 75950 Altepexi, Pue., México | -97.3013 | 18.3758
PUE190301575362 | Puebla | Tlaxco | Dos Caminos | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE190401608957 | Puebla | Tlaxco | Buena Vista | , 00000 BUENA VISTA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , | -98.055 | 20.4193
PUE190301570103 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad De Tetela De Ocampo | CALLE BOULEVARD 0 NINGUNO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | -97.813 | 19.8158
PUE190101511378 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Pedro Yancuitlalpan | SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | -98.4857 | 19.0726
PUE190301575531 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE190401608993 | Puebla | Jalpan | Emiliano Zapata | , 00000 EMILIANO ZAPATA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , | -97.7788 | 20.4699
PUE190401609233 | Puebla | Puebla | La Resurrección | , 00000 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , | -98.1389 | 19.0953
PUE190201565698 | Puebla | Zihuateutla | Cuatechalotla | Libertad 55, Zihuateutla, Pue., México | -97.8854 | 20.2506
PUE190201565950 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Zopilotepec | Camino Viejo a Tzicuilan, La Conchita, 73560 Cd de Cuetzalan, Pue., México | -97.5188 | 20.0146
PUE190401658954 | Puebla | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | CALLE 12 SUR INTERIOR S/N CIUDAD CHIAUTLA DE TAPIA, 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 12 SUR Y BRECHA BARRANCA, CAMINO IXHUATLAN SE UBICA EN CAMINO A IXHUATLAN | -98.6197 | 18.2903
PUE190201567197 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle 4 Sur 104, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1954 | 19.0421
PUE190201567197 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 402, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1953 | 19.0431
PUE190201561061 | Puebla | Huatlatlauca | San Pablo Zoyatitlanapan | Centenario, San Pablo Zoyatitlanapan, Pue., México | -98.1479 | 18.6569
PUE190401609213 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | , 00000 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y , | -98.1006 | 19.051
PUE18180201137290 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE190201529637 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | CALLE VISTA HERMOSA COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL POZOS Y CALLE CUPERTINO, EN CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE MANUEL POZOS Y CALLE | -97.4574 | 19.8655
PUE190201529629 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , EN LAS LOCALIDADES DE CHALAHUICO COACALCO, TETELES DE AVILA CASTILLO Y TEXCALACO, EN EL MUNICIPIO DE TETELE | -97.4621 | 19.858
PUE190201529202 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | PUEBLO SAN JOSÉ DE CHIAPA, 75010 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLA EN LOS AGEB 0085 009A 0102 0117 0121 0136 0140 0155 | -97.7775 | 19.2413
PUE190201566417 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Av. 10 Pte. 105, San Miguel, 72980 Amozoc, Pue., México | -98.0447 | 19.0491
PUE190201567696 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Miguel Negrete Pte. 305, La Santisima, 75200 Tepeaca, Pue., México | -97.9074 | 18.9645
PUE190201560811 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Carretera Huaquechula, Puebla, México | -98.5623 | 18.7592
PUE190201560763 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos |  | 16 de Septiembre 21, Tercera, 74190 San Nicolás de los Ranchos, Pue., México | -98.4842 | 19.0739
PUE190201560763 | Puebla | Calpan | San Mateo Ozolco | Av 16 de Septiembre 15, San Mateo Ozolco, Pue., México | -98.5143 | 19.0994
PUE190201561281 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad De Chignahuapan | Chignahuapan - Zacatlán, Centro, Chignahuapan, Pue., México | -98.0321 | 19.8406
PUE190201554292 | Puebla | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | PRIVADA CUARTA TRANSFORMACION PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC, 72660 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA CLARA Y PRIVADA HERMANOS SERDAN, CALLE SAN LUCAS AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CUARTA TR | -98.3637 | 19.1319
PUE190201560826 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Atlixcáyotl, Corredor Comercial Desarrollo Atlixcayotl, Puebla, Pue., México | -98.2366 | 19.0267
PUE190201560826 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Boulevard Atlixcáyotl, Puebla, México | -98.2662 | 19.0085
PUE190201557297 | Puebla | Coatepec | Kuwit | CALLE PRINCIPAL EL KUWIT COLONIA COATEPEC, 73410 KUWIT, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN LA LOCALIDAD DEL KUWIT EN EL CENTRO DE LA POBLACION EXACTAMENTE DONDE TERMINA EL CAMINO A LA POBLACION | -97.7337 | 20.0642
PUE190201557367 | Puebla | Coatepec | Coatepec | CALLE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOA CUARTOS ADICIONALES EN LAS CALLES DE LIBERTAD 16 DE SEPTIEMBRE FRANCISCO I MADERO, REFORMA , ENTRE OTRAS | -97.7317 | 20.061
PUE190301573332 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Pza de La Constitución, Centro, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.0516 | 20.1751
PUE190301570046 | Puebla | Tecamachalco | Barrio De Jalacingo (San Mateo Sección 23) | Calle 16 Sur 1616 Barrio de Jalacingo, Lomas de Santa Cruz, Tecamachalco, Puebla | -97.7278 | 18.9262
PUE190301570058 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | CALLE CONSTITUCION 0 NINGUNO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO, PUEBLA | -98.4676 | 19.2028
PUE190301570828 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Pachoc | Unnamed Road, Puebla, México | -97.7617 | 20.109
PUE190301570085 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | CALLE NACIONAL 0 NINGUNO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO, PUEBLA | -98.4675 | 19.2036
PUE190401610187 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | PUEBLO SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.2714 | 19.0881
PUE190401610165 | Puebla | Cuautlancingo | La Trinidad Chautenco | PUEBLO CHAUTENCO, 72730 LA TRINIDAD CHAUTENCO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.264 | 19.0898
PUE190401616813 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | PROLONGACION PROLONGACIÓN 12 SUR O PROLONGACIÓN 14 SUR. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 12 SUR O PROLONGACIÓN 14 SUR. Y PROLONGACION PROLONGACIÓN 9 O | -98.2897 | 19.0432
PUE190401610352 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | PUEBLO SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES DE VIVIENDAS PARA CALENTADORES SOLARES. | -98.3164 | 19.0316
PUE190401609980 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , NA | -97.3847 | 18.4626
PUE190401601824 | Puebla | Oriental | San José Zacatepec | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHO SANTA GERTRUDIS (EL PUYOL), 75029 SAN JOSÉ ZACATEPEC, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE EL ACERRADERO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE VENUS | -97.5354 | 19.2653
PUE190401601905 | Puebla | San José Chiapa | Nuevo Vicencio | RANCHO NUEVO VICENCIO, 75010 NUEVO VICENCIO, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZIUTLAN A LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLAGUIARSE CO | -97.6849 | 19.2863
PUE190401610241 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , | -97.656 | 18.681
PUE190401610242 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -97.4243 | 18.4903
PUE190401616271 | Puebla | Mixtla | San Simón Coatepec | CALLE 10 PONIENTE PUEBLO SAN SIMÓN COATEPEC, 75270 SAN SIMÓN COATEPEC, MIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 9 NORTE, BRECHA SIN NOMBRE SE UBICA A 100 M. DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO MIXTLA SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO. | -97.8922 | 18.9176
PUE190401615307 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | CALLE CALLE CUATECALA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO., 72810 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CUATECALA. Y CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE CALLE CONSTITUCIÓN L | -98.2731 | 19.0239
PUE190401610054 | Puebla | Coyomeapan | Huitzílatl | PUEBLO , 00000 HUITZÍLATL, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -96.8833 | 18.3757
PUE190401610072 | Puebla | Coyomeapan | Tequixtepec De Juárez | PUEBLO , 00000 TEQUIXTEPEC DE JUÁREZ, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -96.8628 | 18.3017
PUE190401610075 | Puebla | Coyomeapan | Tepepa De Zaragoza | PUEBLO , 00000 TEPEPA DE ZARAGOZA, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -96.8709 | 18.3619
PUE190401610109 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN BERNARDINO LA TRINIDAD, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN N | -98.2774 | 19.027
PUE190401610117 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | AVENIDA CUAUHTEMOC NORTE PUEBLO CIUDAD JUDICIAL, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, EN LA AV. CUAUHTÉMOC NORTE ENTRE CARRETE | -98.2778 | 19.0284
PUE190401610124 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -97.4027 | 18.454
PUE190401610126 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | PRIVADA LÓPEZ OBRADOR PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | -98.2737 | 19.0252
PUE190401610170 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN ORIENTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO SUR Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SUR, EN LA LOCALIDAD DE | -97.3475 | 18.3192
PUE190401610173 | Puebla | Huehuetla | Francisco I. Madero | FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ÁLAMOS, 73470 FRANCISCO I. MADERO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y , | -97.5988 | 20.1056
PUE190401610174 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | CALLE SEGUNDA PRIVADA DE FUNDADORES INTERIOR SN PUEBLO SANCTORUM, 72730 SANCTORUM, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE DE LA VEGA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO UBICAR LA CALLE SEGUNDA | -98.2543 | 19.0845
PUE190401610225 | Puebla | Cuautinchán | Cuautinchán | , 00000 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.0164 | 18.9537
PUE190401610257 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -97.4267 | 18.4913
PUE190401610422 | Puebla | San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | BARRIO SAN FRANCISCO, 74860 SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -98.0874 | 18.1246
PUE190401615289 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | CALLE CALLE CRUZTEPEC O CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72810 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CRUZTEPEC O CALLE PROLONGACIÓN EMILI | -98.2917 | 19.0166
PUE190401619656 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | CALLE CALLE 3 ORIENTE. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 3 ORIENTE. Y CALLE CALLE 2 SUR., CALLE CALLE 8 SUR. LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 2 | -98.2954 | 19.0478
PUE190401615173 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | CALLE CALLE 5 DE MAYO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUÍS TEHUILOYOCAN., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO. Y CALLE CALLE PASO DE CORTÉS., CALLE CALLE SAN MARTINITO. LA OBRA SE REALI | -98.324 | 19.0464
PUE190401637793 | Puebla | Huauchinango | Huilacapixtla | CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO HUILACAPIXTLA, 73164 HUILACAPIXTLA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHIMALPOPOCATL | -98.0833 | 20.2061
PUE190401634607 | Puebla | Huauchinango | Ocpaco | CALLE JUAREZ PUEBLO OCPACO, 73168 OCPACO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE INICIA DESDE CARCAMO DE OCPACO DISTRIBUIDO EN TODA LA COMUNIDAD DE OCPACO | -98.0401 | 20.1409
PUE190401631794 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | PUEBLO SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LA GALLERA, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE | -98.1668 | 18.744
PUE190401629268 | Puebla | Huauchinango | Chicuase | CALLE CAMINO A OCPACO A TEOPANCINGO RANCHERIA CHICUASE, 73168 CHICUASE, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CARRETERA OCPACO Y CARRETERA TEOPANCINGO, CARRETERA CHICUASE LA OBRA ESTA UBICADA EN LAS CARRETERAS QUE CONDUCEN A LA COMUNIDAD D | -97.9929 | 20.1258
PUE190401643929 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , POR TRATARSE DE CUARTOS ES EN DISITINTAS UBICACIONES | -97.9405 | 20.0925
PUE190401637150 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO COLONIA LA CUMBRE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO P MARIEL, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO DE LA COLONIA L | -98.0423 | 20.1754
PUE190401634196 | Puebla | Huauchinango | Matlaluca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALUCA, 73164 MATLALUCA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A OZOMATLAN, CAMINO NOPALA LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA C | -98.062 | 20.2258
PUE190401661037 | Puebla | Coatepec | Coatepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, BRECHA FRANCISCO Y MADERO SE REALIZARA EN DIFERENTES VIALIDADES TANTO PRINCIPALES COMO SECUNDARIAS PARA EL ALUMBRADO | -97.7318 | 20.0609
PUE190401661093 | Puebla | Coatepec | Coatepec | CALLE CALLE KUWIT PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , ESTA CALLE ES DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE KUWIT DE LA CUAL ES DE GRAN NECESIDAD | -97.7339 | 20.0632
PUE190401663795 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango De Rodríguez | CALLE 13 DE JUNIO BARRIO TEPANGO DE RODRÍGUEZ, 73370 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE 13 DE JUNIO Y CALLE TULE, CALLE BETANCOURT LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.7974 | 20.0037
PUE190401653951 | Puebla | Hueyapan | Nexpan | BARRIO , 73920 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , SE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE NEXPAN DEL PARAJE DE TALTZINTAN | -97.416 | 19.8859
PUE190401663592 | Puebla | Huauchinango | Cuahueyatla | CALLE PLAZA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CUAHUEYATLA, 73163 CUAHUEYATLA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE VEREDA, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD DE CUAHUEY | -98.0324 | 20.2548
PUE190401663303 | Puebla | Huauchinango | Ahuacatlán | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLÁN, 73168 AHUACATLÁN, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ZANAHORIA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE PRINCIPAL DE LA | -98.0092 | 20.1368
PUE190401656587 | Puebla | Palmar de Bravo | Tehuitzo | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO TEHUITZO, 75515 TEHUITZO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EL CIRCUITO, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA DE TEHUITZO | -97.4367 | 18.8252
PUE190401697267 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | AVENIDA 15 ORIENTE COLONIA ARENAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE DUNAS Y CALLE MIRTOS, AVENIDA NACIONAL AV 15 ORIENTE ENTRE CALLE DUNAS Y CALLE MIRTOS COLONIA LAS FLORES MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA. | -98.0863 | 19.0422
PUE190401697246 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CAMINO TRAMO 2 NORTE - RANCHO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 10 RANCHO SAN JACINTO, 72984 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CAMINO A RANCHO GUADALUPE Y CALLE 2 NORTE, CALLE 2 NORTE CAMINO A RANCHO GUADALUPE MU | -98.0343 | 19.0625
PUE190401697256 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | PRIVADA DE LA 2 NORTE Y TERCERA DE LA 2 NORTE CIUDAD , 00000 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y PRIVADA 3RA DE LA 2 NORTE, CALLE MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA PRIVADA DE LA 2 NORTE Y TERCERA DE LA 2 NORTE COLONIA L | -98.0435 | 19.0561
PUE190401697262 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE BUGAMBILIAS 15 DE SEPTIEMBRE Y SIN NOMBRE COLONIA AMOZOC CENTRO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE BUGAMBILIA ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE | -98.0492 | 19.0677
PUE190401697268 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | AVENIDA 15 ORIENTE COLONIA ARENAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE MIRTOS Y PRIVADA NACIONAL A, CALLE NOGALES AVENIDA 15 ORIENTE ENTRE CALLE MIRTOS Y PRIVADA NACIONAL A MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA. | -98.0827 | 19.0428
PUE190401685481 | Puebla | Chietla | Atencingo | La Florecita, Atencingo, Pue., México | -98.6034 | 18.5095
PUE190401685481 | Puebla | Chietla | Atencingo | La Florecita, Atencingo, Pue., México | -98.6034 | 18.5095
PUE190401685481 | Puebla | Chietla | Atencingo | Ferrocarril 20, Cruz, 74583 Atencingo, Pue., México | -98.6021 | 18.5118
PUE190401697508 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Adolfo López Mateos, 73175 Huauchinango, Pue., México | -98.0639 | 20.1694
PUE190401691498 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Amozoc, Pue., México | -98.0438 | 19.0438
PUE190401698025 | Puebla | Chietla | Atencingo | E Zapata 25, La Paz, 74583 Atencingo, Pue., México | -98.605 | 18.5158
PUE190401697259 | Puebla | Amozoc | San Martín | CALLE SAN PEDRO Y SAN ANTONIO COLONIA SAN MARTÍN, 72992 SAN MARTÍN, AMOZOC PUEBLA ENTRE CAMINO SANTA CRUZ ALPUYECA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE MORELOS ENTRE CAMINO A SANTA CRUZ ALPUYECA Y CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN MARTÍN MUN | -98.0946 | 19.0365
PUE190401697260 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | PRIVADA VARIAS PRIVADAS COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 7 B PONIENTE Y , CALLE 7 B PONIENTE COL LAS CRUCES MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA. | -98.0588 | 19.0405
PUE190401697261 | Puebla | Amozoc | La Ocotera | CALLE 7 B PONIENTE Y 25 SUR COLONIA LA OCOTERA, 72987 LA OCOTERA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 7 B PONIENTE Y CALLE 25 SUR, CALLE 7 B PONIENTE Y 25 SUR COLONIA LA OCOTERA MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA | -98.0596 | 19.0405
PUE190401691620 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Av. Camino Real a San Andrés Cholula 1635, San Bernardino Tlaxcalancingo, Tlaxcalancingo, Pue., México | -98.2863 | 19.0438
PUE190401680682 | Puebla | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | CALLE MANZANARES PUEBLO CUANALÁ, 72640 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE TOLOXA, CALLE REFORMA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL INICIA EN LA PRIVADA GUADALUPE CONTINUA POR LA CALLE T | -98.3436 | 19.1079
PUE200101704473 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco De López | Tepanco de Lopez, Pue., México | -97.5605 | 18.5538
PUE200101701525 | Puebla | Acatlán | Acatlán De Osorio | PUE 455, San Miguel, Acatlán de Osorio, Pue., México | -98.0395 | 18.2231
PUE200101701634 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Av. 25 de Agosto Nte. 403, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9689 | 18.9042
PUE200101701634 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Av. 25 de Agosto Nte. 806, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9692 | 18.9062
PUE200101702698 | Puebla | Quimixtlán | Tepan De Los Rosales | Tepan de los Rosales, Puebla, México | -97.1224 | 19.2795
PUE200101700346 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | Calle Benito Juárez 21, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México | -98.3985 | 19.0094
PUE200101700346 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | Calle Benito Juárez 5, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México | -98.3967 | 19.0156
PUE200101704361 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | 75505 San Miguel Xaltepec, Pue., México | -97.6148 | 18.8744
PUE200101700913 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | Calle Epifanío Valera 1, Centro, Tételes de Ávila Castillo, Pue., México | -97.4572 | 19.8583
PUE200101704325 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | 75515 Cuacnopalan, Pue., México | -97.5107 | 18.8168
PUE200101703235 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Pantepec, Pue., México | -97.9389 | 20.52
PUE200101701638 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Av Rafael Cortés Pte 1103, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9772 | 18.9036
PUE200201705283 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Huejotzingo, Pue., México | -98.4047 | 19.1589
PUE200201711652 | Puebla | Lafragua | Saltillo | Plaza Principal, S/N, Col. Centro, C, 75060, Primera Secc, Saltillo, Pue., México | -97.2985 | 19.2964
PUE200201709058 | Puebla | Tlapanalá | Rancho De Aztla | BENITO JUAREZ NUM. 99 RANCHO DE AZTLA, Pue., México | -98.5086 | 18.711
PUE200201711720 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | Miguel Hidalgo | Independencia 4, Cuarta, San Nicolás Buenos Aires, Pue., México | -97.5486 | 19.1619
PUE200201707600 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | Emiliano Zapata 15, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México | -98.2752 | 18.3339
PUE190401663022 | Puebla | Huauchinango | Ahuacatlán | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLÁN, 73168 AHUACATLÁN, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN | -98.0099 | 20.1383
PUE200201707869 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Calle 2 Nte. 4, Huaquechula, Pue., México | -98.5415 | 18.7706
PUE200201706668 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Huejotzingo, Pue., México | -98.4047 | 19.1589
PUE200201710542 | Puebla | Jolalpan | Temixco | Unnamed Road, Puebla, México | -98.8509 | 18.1993
PUE200201712346 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Independencia, Segunda, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6582 | 18.9669
PUE200201713155 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Allende 12, San José Axuxco, Pue., México | -97.2066 | 18.2322
PUE200201707276 | Puebla | Libres | Loma Bella | Unnamed Road, Puebla, México | -97.7186 | 19.4882
PUE200201709941 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Calle Cuauhtémoc Sur 2, Segunda Secc, 73180 Ahuazotepec, Pue., México | -98.1625 | 20.0461
PUE200201712559 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7282 | 18.8846
PUE190201563663 | Puebla | Tochimilco | San Martín Zacatempa | Av. Ignacio Zaragoza, Tochimilco, Pue., México | -98.5735 | 18.8842
PUE190201561613 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Blvd. Sor Juana Ines de la Cruz, Santa Rosa Chapulapa, Atlixco, Pue., México | -98.4453 | 18.9075
PUE190201560940 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Eloxochitlán, Pue., México | -96.9547 | 18.4984
PUE190401694757 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Nicolás Huajuapan | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLAS HUAJUAPAN, 75335 SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE SERRANO Y CALLE EL CARMEN, CALLE VICENTE GUERRERO LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADA | -98.1214 | 18.7839
PUE200201707593 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Ixtacamaxtitlán | Independencia, Ixtacamaxtitlán, Pue., México | -97.8133 | 19.618
PUE200201707765 | Puebla | Chiautla | San Juan De Los Ríos (San Juan Del Río) | Unnamed Road, Puebla, México | -98.5072 | 18.1875
PUE200201710534 | Puebla | Jolalpan | Zacacuautla | Unnamed Road, Puebla, México | -98.8511 | 18.2011
PUE200201712853 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Revolución 1, Centro, 74100 Centro, Pue., México | -98.582 | 19.3307
PUE200201707770 | Puebla | Palmar de Bravo | Guadalupe Piletas | PUE 394, Cuacnopalan, Pue., México | -97.4968 | 18.8374
PUE190301576480 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Calle la Mesa 602, Residencial Real de Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México | -98.2856 | 19.0483
PUE200201711079 | Puebla | Quimixtlán | Tepan De Los Rosales | Tepan de los Rosales, Puebla, México | -97.1227 | 19.2813
PUE200201711170 | Puebla | Quimixtlán | Analco | Unnamed Road, Puebla, México | -97.1182 | 19.254
PUE200201708527 | Puebla | Tlatlauquitepec | Xalteta | Unnamed Road, Pue., México | -97.4812 | 19.8664
PUE200201711418 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco De Hidalgo | Calle 7 Ote. 3, Séptima, 75100 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México | -97.9679 | 19.0774
PUE200201707704 | Puebla | Acatlán | La Huerta | C los Angeles, La Huerta, Pue., México | -98.0088 | 18.2603
PUE200201712211 | Puebla | Honey | Honey | 5 de Mayo 10, Centro, Pue., México | -98.2119 | 20.2411
PUE200201712582 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7282 | 18.8846
PUE200201708142 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco De López | Tepanco de Lopez, Pue., México | -97.5605 | 18.5538
PUE200201708255 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | 16 de Septiembre, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México | -98.4598 | 19.1079
PUE190201557241 | Puebla | Coatepec | Coatepec | CALLE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 10 A COLONIA COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA LA OBRA DENTRO DEL POLIGONO MARCADO EN EL MAPA PERO BASICAMENTE EN | -97.7318 | 20.0612
PUE190301570060 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | CALLE LIBERTAD 2 0 NINGUNO, SAN AGUSTÍN ATZOMPA, CHIAUTZINGO, PUEBLA | -98.5106 | 19.2028
PUE200201710507 | Puebla | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Calle Articulo 123 140, Centro, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México | -97.6683 | 20.5069
PUE190101514023 | Puebla | Francisco Z. Mena | Paso Del Arroyo | Metlaltoyuca, Pue., México | -97.8489 | 20.7328
PUE200201711338 | Puebla | Cuautempan | Tecapagco | Tecapagco, Puebla, México | -97.7685 | 19.9031
PUE200201709637 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Morelos Oriente 325, Centro, 75950 Altepexi, Pue., México | -97.2911 | 18.374
PUE200201711163 | Puebla | Ixtepec | Ixtepec | Morelos 33, Segunda Secc, Ixtepec, Pue., México | -97.6463 | 20.0246
PUE200201711732 | Puebla | Jonotla | Jonotla | Ignacio Allende, Puebla, México | -97.5751 | 20.0392
PUE200201707604 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | Av. Reforma Sur, Cuapexco, San Juan Amecac, Pue., México | -98.6568 | 18.8359
PUE200201707610 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | Emiliano Zapata 58, Cuarta Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México | -98.2685 | 18.3332
PUE200201709716 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7282 | 18.8846
PUE200201712969 | Puebla | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Lic. Juan Peréz Abreu, 4ta Secc, San Juan Atenco, Pue., México | -97.5413 | 19.0899
PUE190401615264 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | CALLE CALLE TEZIUTLÁN. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE TEZIUTLÁN. Y CALLE CALLE LA LOMA., CALLE CALLE CHIAUTLA DE TAPIA. LA OBRA SE REALIZA | -98.3103 | 19.0086
PUE200201708791 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Av. 5 de Mayo 173, Centro, San Juan Ixcaquixtla, Pue., México | -97.8321 | 18.4604
PUE200201707876 | Puebla | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | Reforma 11, Chiautla de Tapia, Xochitepec, 74730 Chiautla de Tapia, Pue., México | -98.603 | 18.3001
PUE200201707757 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | Nacional 433, San Juan, Pue., México | -97.9091 | 18.7447
PUE200201707771 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar De Bravo | Palmar de Bravo, Pue., México | -97.5491 | 18.8359
PUE200201707775 | Puebla | Chiautla | San Juan De Los Ríos (San Juan Del Río) | Unnamed Road, Puebla, México | -98.5022 | 18.1876
PUE200201713128 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Axuxco | Constitucion 6, Cruz de Palo, San José Axuxco, Pue., México | -97.2067 | 18.2318
PUE200201707861 | Puebla | Chiautla | Tepoxmatla | Unnamed Road, Puebla, México | -98.7404 | 18.3346
PUE200201709910 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | Palacio Municipal, Defensores de la Republica, Primera Secc, San Pedro Yeloixtlahuaca, Pue., Mexico | -98.0785 | 18.1168
PUE200201709938 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Av. Hidalgo 7, Cuanalá, Pue., México | -98.3318 | 19.114
PUE200201708988 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Nicolás Bravo Sur, Teziutlán, Pue., México | -97.3656 | 19.7934
PUE190401610248 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | BARRIO HUIXTA, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , | -97.4586 | 19.8633
PUE200201708003 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | Puebla 2, San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México | -98.3999 | 19.0132
PUE200201710763 | Puebla | Tlaola | Amanalco | Tlaola, Pue., México | -97.9213 | 20.1364
PUE200201709187 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Ignacio Zaragoza Nte. 207, Benito Juárez, 75950 Altepexi, Pue., México | -97.2997 | 18.3755
PUE200201711309 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | Benito Juárez 7, La Raya, Metlaltoyuca, Pue., México | -97.8472 | 20.7382
PUE200201712308 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Calle 4 Pte., Quecholac, Pue., México | -97.6684 | 18.9598
PUE200201712373 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Francisco I Madero, Paso Puente Santa Ana, Pue., México | -97.6104 | 19.0703
PUE200201707042 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Huahuaxtla, Pue., México | -97.6381 | 19.9156
PUE200201708187 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Calle 2 Pte. 117, Barrio de Juquila, De Juquila, Pue., México | -97.8207 | 18.8831
PUE200201711331 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | 75620, Calle 6 Ote. 408, Teteles, 75620 Atoyatempan, Pue., México | -97.9103 | 18.825
PUE200201711392 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | San Miguel Cuauhtenco | Calle 4 Sur 1511, Sexta, 75100 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México | -97.9634 | 19.0763
PUE200201711392 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco De Hidalgo | Calle 2 Sur 1908, Sexta, 75100 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México | -97.9615 | 19.0743
PUE200201707080 | Puebla | Ahuacatlán | Tonalapa (Santa Bárbara) | Ahuacatlán, Pue., México | -97.8626 | 20.0059
PUE200201707104 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Huejotzingo, Pue., México | -98.4047 | 19.1589
PUE200201709298 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Gachupinate (Rancho Nuevo) | Unnamed Road, Puebla, México | -97.4029 | 20.1132
PUE200201710767 | Puebla | Tlaola | El Nuevo Huixtla | Tlaola, Pue., México | -97.9213 | 20.1364
PUE190201529479 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , EN LAS LOCALIDADES DE COACALCO TEXCALACO CHALAHUICO, TETELES DE AVILA CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE TETELES | -97.4633 | 19.8574
PUE200201712501 | Puebla | Zoquiapan | Amatlán | Benito Juárez, Primera, Zoquiapan, Pue., México | -97.5956 | 20.0098
PUE200201712534 | Puebla | Chignahuapan | San Francisco Terrerillos | San Francisco Terrerillos, Puebla, México | -98.1639 | 19.9117
PUE200201707206 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Huehuetla, Pue., México | -97.6252 | 20.1047
PUE200201710773 | Puebla | Francisco Z. Mena | Moctezuma (Guayabal) | Reforma, Moctezuma, Pue., México | -97.8134 | 20.703
PUE190201555676 | Puebla | Amozoc | Ignacio Zaragoza | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 72984 IGNACIO ZARAGOZA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SONORA, CALLE 5 DE MAYO CALLE REFORMA COL IGNACIO ZARAGOZA | -98.0589 | 19.0505
PUE200201708397 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | Sin nombre No. 21 37, Col San Juan, 74010 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México | -98.4392 | 19.2921
PUE200201712597 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Tecamachalco, Pue., México | -97.7327 | 18.8819
PUE200201712608 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7283 | 18.8847
PUE200201712615 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7283 | 18.8847
PUE200201712623 | Puebla | San Antonio Cañada | San Esteban Necoxcalco | Unnamed Road, San Esteban Necoxcalco, Pue., México | -97.2984 | 18.4605
PUE190401601908 | Puebla | San José Chiapa | La Purísima | BARRIO , 00000 LA PURÍSIMA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLA | -97.6911 | 19.2837
PUE200201707392 | Puebla | Xicotlán | Coacalco | PUE 23, Coacalco, Pue., México | -98.6693 | 18.0729
PUE200201711659 | Puebla | Lafragua | Saltillo | Plaza Principal, S/N, Col. Centro, C, 75060, Primera Secc, Saltillo, Pue., México | -97.2986 | 19.2966
PUE200201707515 | Puebla | Palmar de Bravo | San Isidro Monterrosas | San Isidro Monterrosas, Pue., México | -97.5753 | 18.8567
PUE190401610294 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | COLONIA CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -97.4596 | 19.8622
PUE200201711879 | Puebla | Zacapala | Ojo De Agua | Unnamed Road, Puebla, México | -98.0698 | 18.5805
PUE190401615385 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | AVENIDA AVENIDA NEZAHUALCOYOTL O JAGUEY. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC, 72810 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL O JAGUEY. Y CALLE CALLE EJÉRCITO NACION | -98.2933 | 19.0023
PUE200201707652 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Centro, Atlixco, Pue., México | -98.4362 | 18.9084
PUE200201709778 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ocotlán De Betancourt | 5 de Febrero, Guadalupe, Ocotlán, Pue., México | -97.5443 | 19.798
PUE200201709793 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Blvd. Cuauhtémoc Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México | -97.9019 | 18.9656
PUE200201712846 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | 74100, Centro, 74100 Santa Rita Tlahuapan, Pue., México | -98.5823 | 19.3305
PUE200201707752 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | PUE 455 115, Barrio de San José, De San José, Pue., México | -97.9106 | 18.7375
PUE200201707768 | Puebla | Palmar de Bravo | Rancho De Vera | Unnamed Road, Puebla, México | -97.5517 | 18.8049
PUE200201707774 | Puebla | Chiautla | Chiauzumba | Unnamed Road, Puebla, México | -98.5366 | 18.3463
PUE200201708922 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Av Cuauhtémoc 517, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México | -97.3614 | 19.818
PUE190401610229 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 26 ORIENTE COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 28 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN MUNICIPIO DE TEHUACÁN UBICAR LA CALLE 26 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y M | -97.3894 | 18.4806
PUE200201707966 | Puebla | Chiautla | La Ciénega (San Miguel La Ciénega) | Unnamed Road, Puebla, México | -98.7386 | 18.1738
PUE200201708995 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Av Miguel Hidalgo 601, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México | -97.3611 | 19.818
PUE200201712286 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Calle 4 Nte. 22, El Rosario, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6568 | 18.9572
PUE200201709026 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Hidalgo 514, El Pinal, 73890 Teziutlán, Pue., México | -97.3655 | 19.8023
PUE200201711283 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | 75620, Calle 6 Ote. 408, Teteles, 75620 Atoyatempan, Pue., México | -97.9102 | 18.825
PUE200201712328 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Calle 11 Sur 5, San José, 75460 Palmarito Tochapan, Pue., México | -97.6437 | 18.9063
PUE200201712360 | Puebla | Pantepec | Pantepec | 20 de Noviembre 17, Grande, Pantepec, Pue., México | -97.9387 | 20.522
PUE200201706902 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Calle 3 Nte. 306, San Miguel, Centro San Andrés Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México | -98.3 | 19.0538
PUE200201708125 | Puebla | Tepanco de López | San Luis Temalacayuca | Libertad 5 de Mayo, Barrio Cuarto, San Bartolo Teontepec, Pue., México | -97.5119 | 18.5109
PUE200201708128 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Tepanco de Lopez, Pue., México | -97.5605 | 18.5538
PUE200201709181 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Juan Santiago 7, Centro, 75950 Centro, Pue., México | -97.3019 | 18.365
PUE200201712471 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Amozoc, Pue., México | -98.0438 | 19.0438
PUE190401601910 | Puebla | San José Chiapa | San José Ozumba | PUEBLO SAN JOSÉ OZUMBA, 75010 SAN JOSÉ OZUMBA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ESTADO DE PUEBLATOMAR EL BLVD FRANCISCO MARTINEZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -97.7262 | 19.2343
PUE200201709236 | Puebla | Atlequizayan | Ignacio Allende (Concepción) | Unnamed Road, Puebla, México | -97.6317 | 20.0085
PUE200101702421 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | San Juan Amecac, Pue., México | -98.6584 | 18.8358
PUE200201712548 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7282 | 18.8846
PUE200201712553 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7282 | 18.8846
PUE200201712566 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 101, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7282 | 18.8847
PUE200201712577 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | M. Hidalgo 3, El Calvario, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.7282 | 18.8846
PUE200201707040 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | Zoatecpan, Pue., México | -97.6141 | 19.9324
PUE200201707041 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | Zoatecpan, Pue., México | -97.6141 | 19.9324
PUE200201707045 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | Zoatecpan, Pue., México | -97.6141 | 19.9324
PUE200201708254 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Hombres Ilustres 33, Primera, 75167 Santa María Coatepec, Pue., México | -97.5898 | 19.112
PUE200201710756 | Puebla | Francisco Z. Mena | La Guadalupe | Unnamed Road, Puebla, México | -97.8055 | 20.7578
PUE200201710761 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | Yaonáhuac, Pue., México | -97.4648 | 19.8695
PUE200201710768 | Puebla | Francisco Z. Mena | Guadalupe Victoria | Francisco Z. Mena, Pue., México | -97.8885 | 20.794
PUE200201710788 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Prol. Narciso Mendoza, Centro, Coxcatlán, Pue., México | -97.1449 | 18.2697
PUE200201711578 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Atzitzintla, Pue., México | -97.324 | 18.897
PUE200201708454 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | La Selva 48, Texmelucan, 74122 Texmelucan, Pue., México | -98.4732 | 19.2998
PUE200201707308 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla De Madero | CALLE BENITO JUAREZ DE CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA | -97.8253 | 18.9169
PUE200201708462 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | 72600 Tlaltenango, Pue., México | -98.3397 | 19.1711
PUE200201708509 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | Calle Reforma & Carr. Internacional, Santa Ana Acozautla, Pue., México | -98.3863 | 18.9596
PUE200201709614 | Puebla | Chignahuapan | Tecoloque | Unnamed Road, Puebla, México | -98.1951 | 19.8248
PUE200201709691 | Puebla | Oriental | Miravalles | Miravalles, Pue., México | -97.5383 | 19.3414
PUE200201711059 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec De Juárez | Tepeyac 166, Col el Tabacal, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9531 | 20.2861
PUE190401610169 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -97.4743 | 18.3283
PUE190401615568 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | CALLE CALLE TLAXCO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE TLAXCO. Y CALLE CALLE ATLIXCO., CALLE CALLE TEHUACAN. LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIMARIA | -98.3087 | 19.0216
PUE190401610122 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PUTAXCAT, 73475 LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y , | -97.6319 | 20.0896
PUE190401660933 | Puebla | Coatepec | Coatepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA VIALIDAD DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC | -97.726 | 20.0551
PUE190401610052 | Puebla | Coyomeapan | Ixtacxochitla | PUEBLO , 00000 IXTACXOCHITLA, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -96.9011 | 18.3556
PUE190401610353 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SIN NOMBRE DE COLONIA 1, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y PRIVADA BUENA VISTA , EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y | -97.8226 | 18.9512
PUE190401663529 | Puebla | Huauchinango | Cuacuila | CALLE CAMINO A CUACUILA INTERIOR SN PUEBLO CUACUILA, 73173 CUACUILA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A CUACUILA Y CALLE EL DERRUMBE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE VA A REALIZAR EN CALLE CAMINO A CUACUILA | -98.0331 | 20.1751
PUE190401697480 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Fco Oropeza 51, El Derrumbe, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.0371 | 20.1817
PUE190401610083 | Puebla | Coyotepec | San Vicente Coyotepec | PUEBLO , 74910 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -97.8275 | 18.4013
PUE190401610226 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | El Cuajilote | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CUAJILOTE, 74957 EL CUAJILOTE, SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN, LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE UBICAR LA CALLE HIDALGO DEL KM. 0000 AL 0200 EN, LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, EN EL MUNICI | -97.9815 | 18.1773
PUE190401666040 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA SANTA CATARINA, 73175 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE SANTA CATARINA, SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COLONIA SANTA CATARINA | -98.0702 | 20.1625
PUE190201557185 | Puebla | Coatepec | Coatepec | CALLE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 10 A COLONIA COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL MUNIC | -97.7314 | 20.0596
PUE190401610168 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE UVA COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE CHABACANO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 38 CALLE UVA ENTRE CALLE CHABACANOS. | -98.155 | 19.0364
PUE200101701488 | Puebla | Acatlán | Acatlán De Osorio | Revolución 1, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México | -98.0486 | 18.202
PUE190401629127 | Puebla | Huauchinango | Tlalcoyunga | CALLE CAMINO A TLALCOYUNGA RANCHERIA TLALCOYUNGA, 73177 TLALCOYUNGA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINOA A TLALCOYUNGA Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ACCESO A LA RANCHERÍA DE TLALCOYUNGA | -98.0819 | 20.18
PUE190201559752 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula, Pue., México | -98.2949 | 19.06
PUE190201559752 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla de Zaragoza, Puebla, México | -98.2063 | 19.0414
PUE190401659546 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar De Bravo | CALLE CONSTITUCION 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 3 NORTE SE COLOCAN LAS LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALID | -97.5473 | 18.8357
PUE190201561426 | Puebla | Atzitzihuacán | San Pedro Ixhuatepec | Ixhuatepec, Pue., México | -98.6357 | 18.7949
PUE190201561426 | Puebla | Cohuecan | San Francisco Tepango | Cohuecan, Pue., México | -98.7198 | 18.784
PUE190401693189 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Melchor Ocampo 108, Concepción la Cruz, 72197 Puebla, Pue., México | -98.2526 | 19.0325
PUE190401695220 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1679 | 18.7383
PUE190401601952 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , EN LAS LOCALIDADES DE COACALCO CHALAHUICO LA COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO Y TEXCALACO EN EL MUNICIP | -97.4559 | 19.8652
PUE190401635633 | Puebla | Huauchinango | Cacamotla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACAMOTLA, 00000 CACAMOTLA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA LA CANCHA QUE SERA TECHADA | -98.0513 | 20.1278
PUE190401615126 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | PRIVADA PRIVADA SAN PATRICIO. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 28 SUR. Y CERRADA CERRADA SAN GABRIEL., AVENIDA RADIAL A ZAPATA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES | -98.2812 | 19.039
PUE190401613917 | Puebla | Francisco Z. Mena | Palma Real De Adentro | CALLE DEPORTIVA PUEBLO PALMA REAL DE ADENTRO, 73010 PALMA REAL DE ADENTRO, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DEMAYO CALLE DE TERRACERIA LLAMADA DEPORTIVA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y 5 DE | -97.7275 | 20.7975
PUE17170401045217 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Avenida Antonio Luna Trujillo,,,,Cuesta Blanca,Puebla,México | -97.465 | 18.8485
PUE190401697257 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE CALLE CASTILLO CALLE RAMÍREZ Y PRIVADAS SIN NOMBRE COLONIA LAS ANIMAS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL 15 PONIENTE Y , CALLE CASTILLO CALLE RAMÍREZ Y PRIVADAS SIN NOMBRE EN LA COLONIA LAS ÁNI | -98.0594 | 19.0443
PUE190101511304 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE190401609973 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CADENAMIENTO 0246.79 EN LA LOCALIDAD D | -98.2928 | 18.9947
PUE190401610064 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | PUEBLO SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. | -98.3017 | 19.052
PUE190401610067 | Puebla | Coyomeapan | Tequitlale | PUEBLO CHIMALHUACA, 75990 TEQUITLALE, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR | -96.896 | 18.3637
PUE190401610263 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | COLONIA TEHUACÁN, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y LUIS DONALDO COLOSIO | -97.4242 | 18.4915
PUE190401615341 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | CALLE CALLE 5 DE MAYO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUÍS TEHUILOYOCAN., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO. Y CALLE CALLE PASO DE CORTÉS., CALLE CALLE SAN MARTINITO. LA OBRA SE REALI | -98.3242 | 19.0462
PUE190401697326 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad De Pahuatlán De Valle | Zaragoza 1, Centro, 73100 Pahuatlán, Pue., México | -98.1497 | 20.2757

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150400591033 | Obra | CAPCEE-317/2015-FED | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS ARCURIEL | CAPCEE | 7728907.75 | 7728907.74
PUE14150200527936 | Obra | CAPCEE-077/2015-FED | ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA , S.A. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 8997001.4 | 8997001.4
PUE14150200531007 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200527975 | Obra | CAPCEE-081/2015-FED | GRUPO BERT S.A DE C.V. | CAPCEE | 45125057.45 | 4.512505744E7
PUE14150200517482 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200528075 | Obra | CAPCEE-080/2018-C | SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | CAPCEE | 3317506.62 | 3317506.62
PUE14150200527844 | Obra | CAPCEE-083/2015-FED | CONSTRU-EDIFICACIONES VIBOSA S.A DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 9929000.28 | 9929000.28
PUE14150200531037 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE15150300571320 | Obra | OP/I3F069/SIT-20150750 | CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2228258.24 | 2228258.24
PUE17170200887031 | Obra | CONT-MPB.FTLC-001/17 | MAZVAR OBRAS Y CAMINOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA | 1482540.2 | 1482540.2
PUE14150200528005 | Obra | CAPCEE-080/2015-FED | C. ARACELI HERNANDEZ CASTRO | CAPCEE | 22499999.72 | 2.249999972E7
PUE00160300789536 | Obra | OP/I3F053/SIT-20160391 | CONSTRUCTORA INARI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2372708.34 | 2372708.34
PUE14150200528105 | Obra | CAPCEE-082-2015-FED | EDIFICACIONES DINÀMICAS Y HOLÌSTICAS, S.A DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 9971183.19 | 9971183.18
PUE14150200515320 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200515320 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200515320 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE12150200514696 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE12150200514696 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE09130300221643 | Obra | O.P./LPE/SEDUOP-20100038 | CONSTRUCTORES MALINALLI, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 136323534.2
PUE14150200530853 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200530853 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/157/2016 | TOTALSYSTEMS, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 3559520 | 3559520.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/201/2016 BIS | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 975328 | 975328.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/849/2015 | SOLICIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 846757.97 | 846757.97
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/007/2016 | PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1326886.28 | 1326886.28
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/008/2016 | TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 127182.4 | 127182.4
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/016/2016 | XP SENTRICENE, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 61161794.6 | 6.11617946E7
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/117 TER/2016 | LABEQUIM, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1091732.02 | 1091732.02
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/201/2016 | MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 516571.2 | 516571.2
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/021/2016 | SOLUCIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1094363.72 | 1094363.72
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/022/2016 | CRIMA LAB, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 363312 | 363312.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/023/2016 | DENOMINADA LABEQUIM, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 375840 | 375840.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/117/2016 | SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 8965222.4 | 8965222.4
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/117 BIS/2016 | PUBLI PRMIER MÉXICO, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 2011670.84 | 2011670.84
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/021/2017 | PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1085418.26 | 1085418.26
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/844/2015 | PUBLI PREMIER MÉXICO S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1185887.72 | 1185887.72
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/006/2016 | MEGACENTRO, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 19240.92 | 19240.92
PUE14150200530701 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200530701 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200530701 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE16160200699329 | Obra | OP/LPN028/SIT/PROII-20160100 | ADVENTURE ASESORES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 385300.75
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200516687 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150400591021 | Obra | CAPCEE-316/2015-FED | MCL CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | CAPCEE | 5328125.61 | 5328125.6
PUE00160200699341 | Obra | OP/ADE/SIT-20160085 | DICOVIT S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 7960348.09 | 7960348.09
PUE16160300787416 | Obra | OP/I3E010/SIT-20161137 | CORTES, CORRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 905127.82 | 905127.82
PUE16160300787629 | Obra | OP/LPN037/SIT-20150521 | ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 66920409.34 | 6.692040934E7
PUE14150200530975 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200530975 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200530975 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE16160400819958 | Obra | CAPCEE-391/2016-FED | HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CAPCEE | 1903846.16 | 1903846.16
PUE17170300966267 | Obra | CHILA-R23-50004/2017 | IBAAN OLGUIN ARELLANO | MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 1023409.77 | 1023409.77
PUE14150400590971 | Obra | CAPCEE-315-2015-FED | ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA S.A DE C.V | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 5362530.89 | 5362530.89
PUE180301400856 | Obra | OP/ADF016/SIMT-20181427 | JUAN CHÁVEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 995483.12 | 995483.12
PUE190101509650 | Obra | MCP-DOP-AASDCLSFTCP-001/2019 | ENLACES TERRESTRES DEL CENTRO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA | 813404.66 | 813404.66
PUE180301400939 | Obra | OP/LPN006/SIMT-20180730 | DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 437490969.7 | 4.374909697E8
PUE190101509955 | Obra | COP-MZP-R33/FISM/19102 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 712737.26 | 856482.84
PUE190101511306 | Obra | OP/LPE009/SIMT-20190013 | ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8156237.23 | 8156237.23
PUE180301386232 | Obra | OP/LPN015/SIMT-20181531 | CONSULEZA PROFESIONALE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION COJUNTA CON QADERM | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 250299785 | 2.50299785E8
PUE190101511390 | Obra | OP/LPN004/SIMT-20190012 | INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 28150604.52 | 2.815060452E7
PUE180401500980 | Obra | CHILA-R23-50005/2018 | GRUPO ALSAFIGUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 2995587.07 | 2995587.07
PUE180401494062 | Obra | OP/ADF/SIMT-20181804 | SIMÓN HERNANDEZ GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1092989.82 | 1092989.82
PUE180401501916 | Obra | OP/LPN050/SIT-20160532 | PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 18909477.46 | 1.890947746E7
PUE190201525797 | Servicios | CMOPCHIAU-27/2019 | TRESDIN CONSULTORES S A DE C V. | MUNICIPIO DE CHAUTLA | 364200 | 364200.0
PUE190201543317 | Obra | MTP/CMOP/FISMDF-190089 | GRUPO DE URBANIZACIÓN ROCA S.A. DE C.V. | TLALTENANGO | 1853680 | 1853680.0
PUE190201528739 | Obra | 20191374 | CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU S.A. DE C.V. | QUIMIXTLÁN | 3508232.47 | 3508232.47
PUE190201567505 | Obra | OP/LPN007/SIMT-20190024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 77700327.66 | 7.770032766E7
PUE190201567762 | Obra | TP-20190977-LP-14 | RETZA ESTUDIOS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 3312727 | 3312727.0
PUE190201551179 | Obra | MDSN/CMOP/FISM-19013-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ROMEK S.A. DE C.V. | SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 903259.95 | 903259.95
PUE190201560855 | Obra | OP/LPE009/SIMT-20190013 | ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8156237.23 | 8156237.23
PUE190201560923 | Obra | OP/ADE/SIMT-20190476 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 12348452.22 | 1.234845222E7
PUE190201561437 | Obra | OP/LPE007/SIMT-20190482 | ARQUITECTONI K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 43100481.82 | 4.310048182E7
PUE190201561458 | Obra | OP/ADE/SIMT-20190004 | DEMOVIAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2944540.21 | 2944540.21
PUE190201556663 | Obra | MYP-R33-FISM/ESTATAL-19010/2019 | ISAAC REYES TORIBIO | YAONAHUAC | 360138.31 | 360138.31
PUE190201565790 | Obra | MCP00107/2019 | GRUPO FARRELLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA | 988510.66 | 988510.66
PUE190201565979 | Obra | MYP-R33-FAFET-19014/2019 | CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. de C.V. | YAONAHUAC | 2353138.67 | 2353138.67
PUE190201565985 | Obra | MYP-R33-ESTATAL-19015/2019 | CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. de C.V. | YAONAHUAC | 1533717.9 | 1533717.9
PUE190301576609 | Adquisiciones | DABS/GESALF-016/SG/037/2019 | COMPUTADORAS MEGACENTRO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 963712.92 | 963712.92
PUE190301576609 | Adquisiciones | DABS/GESALF-016/SG/044/2019 | DRONET CONSULTING, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 115249.48 | 115249.48
PUE190301571942 | Obra | MAP-DOP/PUMU-LP/20190319-19 | JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 12197455.24 | 1.219745524E7
PUE190301576624 | Adquisiciones | DABS/GESALF-016/SG/037/2019 | COMPUTADORAS MEGACENTRO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 963712.92 | 963712.92
PUE190301576627 | Adquisiciones | DABS/GESALF-016/SG/037/2019 | COMPUTADORAS MEGACENTRO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 963712.92 | 963712.92
PUE190401609063 | Obra | OP/LPNE66/CEASPUE-20191334 | CODISE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 758203.78 | 758203.78
PUE190401609069 | Obra | OP/LPNE65/CEASPUE-20191335 | SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1009688.1 | 1009688.1
PUE190401609099 | Obra | OP/LPNE47/CEASPUE-20191343 | GRUPO INAGUA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1548340.52 | 1548340.52
PUE190401610364 | Obra | CAPCEE-025/2019-A-H | CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 262167.12 | 262167.12
PUE190401610366 | Obra | CAPCEE-024/2019- A-W | ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 650676.04 | 650676.04
PUE190401610371 | Obra | CAPCEE-025/2019- A-I | CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 648634.72 | 648634.72
PUE190401610378 | Obra | CAPCEE-024/2019- A-L | CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELÓPOLIS S. DE R.L. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1032731.81 | 1032731.81
PUE190401609929 | Obra | 20191534 | EDGAR ALBERTO ADAN DIAZ | CHIAUTZINGO | 1795471.32 | 1795471.32
PUE190401608865 | Obra | OP/LPNE55/CEASPUE-20191312 | H2O, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1151590 | 1151590.0
PUE190401610001 | Obra | 20191536 | INGENIERIA Y SERVICIOS AGBEL S.A. DE C.V. | CALPAN | 552345.32 | 552345.32
PUE200101699868 | Servicios | SISPMP/LPN-071-2019-0011-A | Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V. | Municipio de Puebla | 156562188.12 | 1.5656218812E8
PUE190401601891 | Obra | CON-ORIEN/FISE19018/2019 | JOSE MARIA CABALLERO SANTOS | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 964988.25 | 964988.25
PUE190401610462 | Obra | 20191285 | BAURIM FLORES FLORES | LOS REYES DE JUÁREZ | 1675852.72 | 1675852.72
PUE190401601914 | Obra | OP/ADE-122/CEASPUE-DAJ/20191458 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 14748921.26 | 1.474892126E7
PUE190401610254 | Obra | 20191288 | constructores ojtil a y m S.A. de C.V. | Tlaltenango | 1084919.74 | 1084919.74
PUE190401609057 | Obra | OP/LPNE45/CEASPUE-20191333 | CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 931001.11 | 931001.11
PUE190401609073 | Obra | OP/LPNE40/CEASPUE-20191338 | QUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 445801.68 | 445801.68
PUE190401609074 | Obra | OP/LPNE63/CEASPUE-20191339 | GRUPO INAGUA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2915948.46 | 2915948.46
PUE190401609075 | Obra | OP/LPNE60/CEASPUE-20191340 | GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 924796.76 | 924796.76
PUE190401609076 | Obra | OP/LPNE61/CEASPUE-20191341 | GRUPO COMAELMI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2004686.29 | 2004686.29
PUE190401609077 | Obra | OP/LPNE62/CEASPUE-20191342 | JUAN CHAVEZ IBARRA | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 3309171.45 | 3309171.45
PUE190401661154 | Obra | MDSN/CMOP/FISM-19023-2019 | COFMER S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA | 3949644.19 | 3949644.19
PUE200101703240 | Obra | LOP20200011 | LILIA QUEVEDO CRUZ | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 1831454.76 | 1831454.76
PUE200101700326 | Obra | CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2020-001 | CONSTRUCCIONES AZCATL DE LA SIERRA SAS DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 397807.54 | 254261.38
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE200101702379 | Obra | TEZ/OP- FORTAMUN/2020/001 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELJ S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 8938020.02 | 8938020.02
PUE16160400820507 | Obra | CAPCEE-393/2016-FED | HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V | CAPCEE | 1326333.68 | 1326333.68
PUE200101702621 | Obra | COP-MZ-R33/FORTAMUN/20202 | ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 500710.07 | 500710.07
PUE200101703123 | Obra | SISP-016-RAMO33/19-2020 | ENERGAIN DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 16168359.8 | 1.61683598E7
PUE200101704053 | Obra | COP-MCP-R-33FORTAMUN-20201 | PRIHERSA SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 199447.09 | 199447.09
PUE200101702093 | Adquisiciones | CI-CMAMC-RC-001/2020 | SAMUEL ANDRADE SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 326233.05 | 326233.05
PUE200101702217 | Obra | MAP-R33/72001-2020 | DELFINO JAVIER ALVAREZ CABRERA | MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA | 1210521.65 | 1210521.65
PUE200101702386 | Obra | TEZ/OP- FORTAMUN/2020/002 | IMPULSORA DE INFRAESTRUCTURA SANTA CARMEN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 16581506.01 | 1.658150601E7
PUE200101700950 | Obra | MHG-FORTAMUN-2020-002 | ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 2108646.41 | 2108646.41
PUE200101702563 | Obra | MGFA-DOP-FORT-015/2020 | INSUMOS Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GENERALFELIPE ANGELES PUEBLA | 2022231.93 | 2022231.93
PUE200101703139 | Obra | MZP-CIR5-001/2020 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1520834.62 | 1520834.62
PUE200101704057 | Obra | COP-MCP-R-33FORTAMUN-20200 | ENLACES TERRESTRES DEL CENTRO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 431242.57 | 431242.57
PUE180301400946 | Obra | OP/ADF025/SIMT-20181640 | ACABADOS Y MARMOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 497210.93 | 497210.93
PUE11130100093850 | Obra | O.P./LPE/SI-20110027 | JDHP CIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 1631015.6
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200517118 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE200201705285 | Obra | MHP-DOP/R33FO/07/2020 | VALENTIN ANIBAL RAMOS PEREZ | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 1882583.22 | 1882583.22
PUE200201710291 | Obra | MZP-CIR3-002/2020 | SARAHI TEMOXTLE GARCIA | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 1146010.76 | 1146010.76
PUE200201709240 | Adquisiciones | CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186-20027 | MATECH OF AMERICAS CORP S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 2398876.52 | 2398876.52
PUE200201706806 | Obra | CMOP/R33FO-001/2020 | CONSTRUCCIONES IKALDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA | 1129592.61 | 1129592.61
PUE200201712356 | Obra | MQP/200310 | CONSTRUCCIONES TIKVA SA DE CV | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 1999544.41 | 1999544.41
PUE200201712174 | Adquisiciones | IA-821164915-E3-2020 | COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 1602000 | 1602000.0
PUE200201709840 | Obra | MCP-FORTAMUN-20008/2020 | KINANTA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. | 1790645.57 | 1790645.57
PUE200201709854 | Obra | COP-MCP/R-33FORTAMUN/20202 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA | 208198.35 | 208198.35
PUE200201707567 | Obra | OP/I3017/SISPMP-2020-50310 | CONSTRUCCIONES MADAXI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 844324.58 | 844324.58
PUE200201707590 | Obra | DOPI/FORTAMUN/83/023/2020 | XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 1400762.64 | 1400762.64
PUE200201707672 | Obra | FORTA2020-011 | LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 1144005.48 | 1144005.48
PUE200201707680 | Obra | SICH/OP/2020/040 | INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 1965140.64 | 1965140.64
PUE200201707905 | Obra | MAMP-DOP-009/2020 | COMERCIALIZADORA DYSKRAF DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1232585.72 | 1232585.72
PUE200201707944 | Obra | MAMP-DOP-012/2020 | CONSYMATEK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 833974.4 | 833974.4
PUE200201708355 | Obra | COP/189-FO-202009 | MADARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 221845.78 | 221845.78
PUE200201708390 | Adquisiciones | MCP/IR3-R33FTM-005/2020 | HUERTA AUTOMOTRIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CALPAN | 1366400 | 1366400.0
PUE200201708504 | Obra | CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186-20009 | ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC | 1147495.87 | 1147495.87
PUE200201711362 | Obra | C3-HID2020-MFZM/20200044 | MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGEZ | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 4443903.64 | 4443903.64
PUE200201711384 | Obra | OP/ADF-015/CEASPUE-DAJ-20200091 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 353123.15 | 353123.15
PUE200201711437 | Obra | OP/ADF-025/CEASPUE-DAJ-20200097 | GRUPO INAGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 453845.96 | 453845.96
PUE200201712185 | Obra | C/20301 | SOSA CAR SA DE CV. | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 1398625.56 | 1398625.56
PUE200201706897 | Obra | SOP-INV5-20401-2 | CESAR PABLO PALMA GARCIA | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 4485632.03 | 4485632.03
PUE200201707569 | Obra | OP/LPE005/SISPMP-2020-50311 | APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 5744732.41 | 5744732.41
PUE200201707679 | Obra | FORTA2020-012 | CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 1881685.72 | 1881685.72
PUE200201709632 | Obra | COP-CHGR33-20035 | ROSA GUADALUPE ZAMORAMARTINEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 16251352.64 | 1.625135264E7
PUE200201709954 | Obra | OP-AHU-IR3-06/20 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARLAU DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | 1285020.42 | 1285020.42
PUE200201710116 | Obra | MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-20-33009 | LETICIA COATL OCELOTL | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 2206293.48 | 2206293.48
PUE200201710317 | Obra | MZP-CIR3-006/2020 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A&L S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 1033827.94 | 1033827.94
PUE200201710603 | Obra | AO-003-FORTAMUN-2020 | LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ | MUNICIPIO DE TULCINGO | 396500 | 396500.0
PUE200201710609 | Adquisiciones | AD-001-FORTAMUN-2020 | MARIA GALINDO HERNANDEZ Y MARIO VILLA LUCERO | MUNICIPIO DE TULCINGO | 268000 | 268000.0
PUE200201711250 | Obra | MSTH-DOP/FISM-FORT-AD/20009 | GRUPO FARRELLE S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | 894264.07 | 894264.07
PUE200201707565 | Obra | OP/LPE004/SISPMP-2020-50309 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 6074116.53 | 6074116.53
PUE200201708638 | Obra | MTP-2020-20228 | Abel Cruz Velázquez | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 1255122.18 | 1255122.18
PUE200201708663 | Obra | MSST-DOP-R33-IR3-010/2020 | RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA | 997943.06 | 997943.06
PUE200201707585 | Adquisiciones | FORTA2020-005 | HOVAL ADVANCE ASFALTOS Y EMULCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 954585.38 | 954585.38
PUE200201707595 | Obra | FORTA2020-007 | MULTISERVICIOS ATRACCS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 1594303.54 | 1594303.54
PUE200201707633 | Obra | MSST-DOP-R33-AD-008/2020 | PABLO VARILLAS LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA | 499650 | 499650.0
PUE200201708694 | Obra | MSST-DOP-R33-IR3-011/2020 | ALAN ULISES CASTILLO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA | 1077050.18 | 1077050.18
PUE200201709703 | Obra | MJNM-DOP-AD-20010 | ALDO GOMEZ REYES | MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ | 566261.26 | 566261.26
PUE200201706960 | Adquisiciones | MHU-DOP/FSEG/01/2020 | GUADALUPE JAZMIN LARREA REYES | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 656302.67 | 656302.67
PUE200201707681 | Adquisiciones | MHP-DOP/R33FO/13/2020 | BLANCA ESTELA MENDEZ REYNOSO | MUNICIPIO DE HUEJTOZINGO | 392242.4 | 392242.4
PUE200201709775 | Obra | COPMXO/2020/F05 | AZTECA ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA | 529299.61 | 529299.61
PUE200201708647 | Obra | MTP-2020-20229 | Nanyo Bruno Cortes | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 759734.07 | 759734.07
PUE200201707750 | Obra | MT-FORT-20010-20 | ALPACYC, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 2420177.99 | 2420177.99
PUE200201709801 | Obra | TP-2020009-LP | JORGE ANCELMO TORRES PAISANO | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 9198283.68 | 9198283.68
PUE200201709802 | Obra | TP-2020025-LP | GUR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 7715565.74 | 7715565.74
PUE200201709837 | Administración directa | 82219 |  | MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA | 930000 | 930000.0
PUE200201709864 | Obra | MTP-DOP/FAFOM/105-2020 | CARLOS ALBERTO AGUIRRE YÁÑEZ | MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA | 410669.72 | 410669.72
PUE200201713118 | Obra | MVC-006-22013-20 | CRISTE MONTIEL SALAS | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1700521.36 | 1700521.36
PUE200201707928 | Obra | MAMP-DOP-011/2020 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 760606.33 | 760606.33
PUE200201707952 | Obra | MAMP-DOP-013/2020 | GRUPO CONDA S. DE R.L .DE C.V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 753661.2 | 753661.2
PUE190401609110 | Obra | OP/LPNE68/CEASPUE-20191344 | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 21798638.58 | 2.179863858E7
PUE200201708052 | Adquisiciones | MCP/IR3-R33FTM-008/2020 | ADRIANA QUIROZ GARCIA | MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA | 1000398.35 | 1000398.35
PUE200201709068 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2020/020 | GRUPO ARQUINGE S.A.S DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2458249.19 | 2458249.19
PUE200201709095 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2020/023 | DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 924555.43 | 924555.43
PUE200201710128 | Obra | COP-MGP/R33-FORTAMUN/20204 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 100684 | 100684.0
PUE200201710811 | Obra | CON/TEPE2020/32029 | ANDRES CRISTIAN ESPINOSA GOYENECHEA | H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. | 633149.7 | 633149.7
PUE200201712401 | Obra | MOP-R33-FORTAMUN-AD-03/2020 | MARCO TULIO SOSA HERRERA | MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA | 459985.17 | 459985.17
PUE190401610384 | Obra | CAPCEE-024/2019- A-H | CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 796890.03 | 796890.03
PUE200201707025 | Obra | R33-FORTAMUN/CUAPI2020-10 | LI1 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | 1743918 | 1743918.0
PUE200201707037 | Obra | CMOP-AHUA2020/005 | CONSTRUCTORA MACZA DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 1047253.13 | 1047253.13
PUE200201707039 | Obra | CMOP-AHUA2020/007 | SAN MARCOS ELOXOCHITLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 767041.76 | 767041.76
PUE200201708211 | Obra | THOPDU-013-FORTAMUN/20 | CORPORATIVO ORVED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 1300707.68 | 1300707.68
PUE200201708217 | Obra | DOPMSJT/IR3/FORTAMUN2020-011 | HILDA RAMIREZ AGUILAR | Y. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 594475.95 | 594475.95
PUE200201711370 | Obra | OP/ADF-021/CEASPUE-DAJ/20200087 | JUAN CHÁVEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1050322.99 | 1050322.99
PUE200201711376 | Obra | OP/ADF-019/CEASPUE-DAJ-20200089 | GRUPO INMOBILIARIO MAREFSA S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 916145.77 | 916145.77
PUE200201711382 | Obra | CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2020-003 | PORFIRIO PEREZ OROPEZA | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 1357336.6 | 1357336.6
PUE200201711396 | Obra | OP/ADF-016/CEASPUE-DAJ-20200092 | FREDY RIOS SANTIAGO | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 917939.17 | 917939.17
PUE200201712436 | Obra | CON-MOP-DOP-R33-004-2020 | QTATE NAKU INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 2498293.4 | 2498293.4
PUE200201709323 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-05/2020 | LUCIA RIVERA VARGAS | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 344868.82 | 344868.82
PUE200201711410 | Obra | DOP-HAMCHDS-R33-2020-FO20601-PALACIO DE GOBIERNO | DER EINER INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE CV. | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 5436224.44 | 5436224.44
PUE200201711413 | Obra | MSTH-DOP/FORT-INV3/20010 | ISIDRO ISLAS RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | 183687.05 | 183687.05
PUE200201711431 | Obra | OP/ADF-001/CEASPUE-DAJ-20200096 | GRUPO INAGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 323040.78 | 323040.78
PUE200201712505 | Administración directa | 82927 |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN | 1200000 | 1200000.0
PUE200201707203 | Obra | MHP-R33-2020-015 | CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 584857.71 | 584857.71
PUE200201709327 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-07/2020 | IGNACIO VILLA RUANO | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 1195756.32 | 1195756.32
PUE200201712651 | Obra | MZ20/FOTM-08 | CONSULTORIA & CONSTRUCCION APLICADA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | Municipio de Zapotitlan | 309920.1 | 337555.41
PUE200201711553 | Obra | OP/ADF-028/CEASPUE-DAJ/20200100 | GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 686567.73 | 686567.73
PUE200201711556 | Obra | OP/ADF-027/CEASPUE-DAJ/20200102 | JUAN CHÁVEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 540460.87 | 540460.87
PUE200201711560 | Obra | OP/ADF-024/CEASPUE-DAJ-20200104 | GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1114309.82 | 1114309.82
PUE200201708597 | Obra | DOPMCP-I5-20008-FORTAMUN-06/2020 | MAYA MINING INFRAESTRUCTURE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 2242914.95 | 2242914.95
PUE200201708670 | Obra | MTP-2020-20231 | Grupo Taskujut de la Sierra S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 1432807.13 | 1432807.13
PUE200201709735 | Obra | MAP-R33-FORTA-2020-005 | LA CASA DEL CONSTRUCTOR CHOMPER S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUIXTLA | 995650.59 | 995650.59
PUE200201711870 | Obra | DOP-010-RAMO33/2020 | CONSTRUCTORA TERRAGONA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 637596.54 | 637596.54
PUE200201711875 | Obra | DOP-008-RECURSOS PROPIOS/2020 | 102 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 8493936.5 | 3400000.0
PUE200201709798 | Obra | TP-2020012-I5 | MAGENO CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 1335825.1 | 1335825.1
PUE200201707656 | Administración directa | 81372 |  | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 17287076.04 | 1.728707604E7
PUE200201707899 | Obra | MAMP-DOP-008/2020 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 980144.64 | 980144.64
PUE200201713180 | Obra | MEP-LIC-08-2020 | LIZBETH MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CABRERA | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 1710801.06 | 1710801.06
PUE200201713183 | Obra | MEP-LIC-13-2020 | RAMIRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 1720382.34 | 1720382.34
PUE200201708745 | Obra | COPIXC/CONT-R-33/INV-05/2020-01 | PCC & GEO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 2497146.8 | 2497146.8
PUE200201709844 | Obra | 21109/FORTAMUN/0044/20 | BENJAMIN SILVA CUEVAS | MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA | 1998720.4 | 1998720.4
PUE200201710241 | Obra | MZP-CAD-001/2020 | ABEL ZARATE PACHEOC | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 502782.85 | 558804.24
PUE200201710046 | Obra | MZP-CIR5-002/2020 | CONSTRUCTORA MIBRU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 1569207.13 | 1569207.13
PUE200201706792 | Obra | SOP-INV5-20400-2 | RAUL HERNANDEZ DIAZ | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 3749272.76 | 3749272.76
PUE200201710129 | Obra | COP-MGP/R33-FORTAMUN/20205 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 170235.18 | 170235.18
PUE200201710209 | Obra | MZP-CIR5-003/2020 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MENDOJI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 1775169.01 | 1775169.01
PUE200201711405 | Obra | OP/ADF-014/CEASPUE-DAJ-20200094 | CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 269695.94 | 269695.94
PUE200201711411 | Obra | OP/ADF-009/CEASPUE-DAJ/20200095 | GRUPO SERVICIOS ILIMITADOS DE PUEBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 957658.07 | 957658.07
PUE200201708145 | Obra | MTL/AI-11/20017 | BEDERTCO SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 1376007.37 | 1376007.37
PUE200201709191 | Obra | MTP.2020-DOP/CPU.004 | CONSULTORIA, EDIFICACION Y URBANIZACION POBLANA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TZICATLACOYA | 1789970.9 | 1789970.9
PUE200201710647 | Servicios | DABS/ADF-001/CEASPUE/088/2020 | INGENIERÍA DE CONTROL AMBIENTAL Y SANEAMIENTO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2635686.94 | 2635686.94
PUE200201712484 | Obra | MRLG-DOP-1821-FORTAMUN-20001 | CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES | 1168076.59 | 1168076.59
PUE200201708245 | Obra | DOPMSJT/IR3/FORTAMUN2020-019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENJA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 636788.9 | 636788.9
PUE200201712661 | Obra | MZ20/FOTM-10 | GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE, S.A. DE C.V. | Municipio de Zapotitlan | 1060302.56 | 1060302.56
PUE200201710810 | Obra | CONT-HUEHUE-FORTAMUN-2020-004 | YOVANY OLMEDO CHOLULA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 1254650.5 | 1254650.5
PUE200201710813 | Obra | CON/TEPE2020/32030 | LUIS ENRIQUE MARQUEZ GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. | 638146.02 | 638146.02
PUE200201711566 | Obra | OP/ADF-022/CEASPUE-DAJ/20200106 | GRUPO INAGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 744823.46 | 744823.46
PUE200201712749 | Adquisiciones | SEDIF-ADQ-19-OCT-04 | ADAMED S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 17521800 | 1.75218E7
PUE200201712766 | Obra | MSJMP-AD-14/20 | MATILDE BENITEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | 462799.75 | 462799.75
PUE200201707215 | Arrendamientos | MCS/OP/FORTAMUN/20-01 | DUSTIN CONSTRUCTORA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 307400 | 307400.0
PUE200201711619 | Obra | TP-20200039-LP | TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 82371363.06 | 8.237136306E7
PUE200201712877 | Obra | MSJMP-AD-16/20 | FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | 296280.62 | 296280.62
PUE200201707395 | Administración directa | 81487 |  | MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA | 17136.78 | 17136.78
PUE200201709657 | Obra | HAMAP-DOP-R33-CI5-010/2020 | LUIS EDUARDO MORA PLIEGO | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 1598678.24 | 1598678.24
PUE190401608957 | Obra | OP/LPNE42/CEASPUE-20191320 | CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1208901.21 | 1208901.21
PUE190101511378 | Obra | OP/LPE001/SIMT-20190010 | GRUPO ITALO - POBLANO, S. DE R.L. DE C..V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8990037.5 | 8990037.5
PUE190401608993 | Obra | OP/LPNE56/CEASPUE-20191324 | H2O, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 767000 | 767000.0
PUE190401609233 | Obra | OP/ADE-118/CEASPUE-DAJ/20191540 | LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION DE OBRA Y OPERACION, S.A. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 580000 | 580000.0
PUE190401658954 | Obra | CMOPCHIAU-30/2019 | STIFFNESS GIRDER CONSTRUCCIONES S A DE C V. | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 285520.5 | 285520.5
PUE190201561061 | Obra | COPH/PROG. 1+1/INV-03/2019-06. | SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP S.A DE C.V | H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 525669.86 | 525669.86
PUE190401609213 | Obra | OP/ADE-121/CEASPUE-DAJ/20191533 | LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERVISION DE OBRA Y OPERACION, S.C. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1352153.47 | 1352153.47
PUE190201529637 | Obra | COP-17320190760 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 1132395.2 | 1132395.2
PUE190201529629 | Obra | COP-17320191112 | MARCO ARTURO BAEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 1499508.08 | 1499508.08
PUE190201529202 | Obra | MSJC-FISE-20190775/01 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA | 1807379.48 | 1807379.48
PUE190201567696 | Obra | TP-20190373-LP-7 | IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 7734668.35 | 7734668.35
PUE190201560811 | Obra | OP/ADE/SIMT-20190475 | GRUPO LATINOAMERICANO DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 19854494.69 | 1.985449469E7
PUE190201560763 | Obra | OP/LPE001/SIMT-20190010 | GRUPO ITALO - POBLANO, S. DE R.L. DE C..V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8990037.5 | 8990037.5
PUE190201554292 | Administración directa | 82306 |  | JUAN C. BONILLA | 125800 | 125800.0
PUE190201557297 | Obra | 20191091/PROGRAMA-UNO MAS UNO/2019 | CORPORATIVO MORYA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA | 1174921.8 | 1174921.8
PUE190201557367 | Obra | MCP-OP/007/19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA | 962337.56 | 962337.56
PUE190301573332 | Obra | MHOP-001-2019 | JESUS LUIS ISLAS | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 26612739.01 | 2.661273901E7
PUE190301570828 | Obra | AP-FAFEF/SFT/12-A/20190898 | GRUPO NEROM SA. DE CV | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 2037834.35 | 2037834.35
PUE190401610187 | Obra | FISE-2019-003 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LAOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 2122045.2 | 2122045.2
PUE190401610165 | Obra | FISE-2019-004 | PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 1764120 | 1764120.0
PUE190401616813 | Obra | SOP-INV3-19317-1 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JUARANT S.A. DE | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 835386.57 | 835386.57
PUE190401610352 | Obra | SOP-INV3-A2-7 | CONSORCIO INTERESTATAL ARCOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 1073469.24 | 1073469.24
PUE190401609980 | Obra | 20191349 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH S.A. DE C.V. | TEHUACÁN | 1128324.01 | 1128324.01
PUE190401601824 | Obra | CON-ORIEN/FISE19017/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR TLATLAUQUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1130184.51 | 1130184.51
PUE190401601905 | Obra | MSJC-FISE-20191118/01 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA | 1204919.65 | 1204919.65
PUE190401610241 | Obra | MT-FISE-19059-19 | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES EA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 2495539.89 | 2495539.89
PUE190401610242 | Obra | 20191362 | CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR S.A. DE C.V. | TEHUACÁN | 1641264.79 | 1641264.79
PUE190401616271 | Obra | DOP-I3P/MMP-FISM-FORTAMUN/2019-006 | TECHOS POPOCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA | 609698.32 | 609698.32
PUE190401615307 | Obra | 0847/2019 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 174601.77 | 174601.77
PUE190401610054 | Obra | MCP-AD-47/2019 | JESUS ESCOBAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN | 434838.19 | 434838.19
PUE190401610072 | Obra | MCP-AD-48/2019 | TERESA ESTRADA OLVERA | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN | 435826.19 | 435826.19
PUE190401610075 | Obra | MCP-IR5-46/2019 | TERESA ESTRADA OLVERA | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN | 1486364.75 | 1486364.75
PUE190401610109 | Obra | SOP-AD-19610-7 | CONSTRUCTORA TEEG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 429749.92 | 429749.92
PUE190401610117 | Obra | SOP-LP-19602-7 | CSI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 3854713.28 | 3854713.28
PUE190401610124 | Obra | 20191453 | EFEKTOS S.A. DE C.V. | TEHUACÁN | 6758710.06 | 6758710.06
PUE190401610126 | Obra | SOP-AD-19611-7 | CONSTRUCTORA TEEG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 119794.73 | 119794.73
PUE190401610170 | Obra | 20190693 | TERESA ESTRADA OLVERA | SAN GABRIEL CHILAC | 1562401.87 | 1562401.87
PUE190401610173 | Obra | MHP/CMOP/LP-DOP-20191260-003 | CONSTRUCTORA TREPORTD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 3207213.21 | 3207213.21
PUE190401610174 | Obra | MCP-DOP/FISE-19-05 | BASERHIT & ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 341979.17 | 341979.17
PUE190401610225 | Obra | MC-DOP-20191487 | GRUPO MIKMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN | 2258320.87 | 2258320.87
PUE190401610257 | Obra | 20191378 | OCTAVIO ENRIQUE MORENO AGUILAR | TEHUACÁN | 1805220.27 | 1805220.27
PUE190401610422 | Obra | DOP/SPA-05/2019 | YESSICA MICHUA CUAUTLE | MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO | 999834.24 | 999834.24
PUE190401615289 | Obra | SOP-AD-19310-1 | JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 451701.34 | 451701.34
PUE190401619656 | Obra | SOP-AD-19321-1 | MULTISERVICIOS ATRACCS S DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 7463177.35 | 8296325.57
PUE190401615173 | Obra | SOP-INV5-19307-1 | CONSTRUCTORA TEEGG S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 1508767.97 | 1404232.86
PUE190401637793 | Obra | MHOP-19043/2019 | JOSE RODOLFO VARGAS SANCHEZ | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 606426.41 | 606426.41
PUE190401634607 | Obra | MHOP-19062/2019 | YOWALI JAVIER ORTIZ NOGUEZ | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 1364736.28 | 1364736.28
PUE190401631794 | Obra | MHG-FISM-2019-020 | ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 845477.09 | 845477.09
PUE190401629268 | Obra | MHOP-19045/2019 | Dulce Carolina Rosas Ruiz | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 504479.04 | 504479.04
PUE190401643929 | Obra | MCP/IR5/FISM/048/2019 | SALOME LOPEZ SALINAS | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA | 1335387.39 | 1335387.39
PUE190401637150 | Obra | MHOP-19067/2019 | JOSE RODOLFO VARGAS SANCHEZ | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 1740568.8 | 1740568.8
PUE190401634196 | Obra | MHOP-19071/2019 | RENE VAZQUEZ ARROYO | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 834008.78 | 834008.78
PUE190401661037 | Obra | 19012/FISM-DF/2019 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA | 391501.59 | 391501.59
PUE190401661093 | Obra | 20191065/PROGRAMA-UNO MAS UNO/2019 | CORPORATIVO MORYA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC | 805078.2 | 805078.2
PUE190401663795 | Obra | MTR-OP33/12-2019 | CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES GRESAJO SA DE CV | Municipio de Tepango de Rodriguez | 2061803.82 | 2061803.82
PUE190401653951 | Obra | CON/MHP/R33-FISM-DF/19071/2019 | Raul Huerta Benavidez | MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA | 641056.33 | 641056.33
PUE190401663592 | Obra | MHOP-FISM-19023/2019 | RENE VAZQUEZ ARROYO | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 520789.1 | 520789.1
PUE190401663303 | Obra | MHOP-19021/2019 | DELFINA HERRERA LEON | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 834008.78 | 834008.78
PUE190401656587 | Obra | MPB/FISM/19005 | VIDANTA ARQUITECTURA SA DE CV | PALMAR DE BRAVO | 2294950.64 | 2294950.64
PUE190401697267 | Obra | MAMP-PRODDER-083/2019 | CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1013780 | 1086868.52
PUE190401697246 | Obra | MAMP-PRODDER-082/2019 | LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1100150 | 1100150.0
PUE190401697256 | Obra | MAMP-PRODDER-087/2019 | LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 891360 | 891360.0
PUE190401697262 | Obra | MAMP-PRODDER-084/2019 | JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 321000 | 321000.0
PUE190401697268 | Obra | MAMP-PRODDER-083/2019 | CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1013780 | 1086868.52
PUE190401685481 | Obra | CMOPCHIE-PNR-09/2019 | ADRIAN MACHADO URIAGA | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 7150000 | 7150000.0
PUE190401697508 | Obra | MHOP-013-2019 | DELFINA HERRERA LEON | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 1877126.89 | 1877126.89
PUE190401698025 | Obra | CMOPCHIE-PNR-10/2019 | ADRIAN MACHADO URIAGA | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 1200000 | 1200000.0
PUE190401697259 | Obra | MAMP-PRODDER-088/2019 | TVP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 823218 | 750129.48
PUE190401697260 | Obra | MAMP-PRODDER-085/2019 | JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1026400 | 1026400.0
PUE190401697261 | Obra | MAMP-PRODDER-085/2019 | JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1026400 | 1026400.0
PUE190401691620 | Obra | SOP-LP-19410-2 | ZVA GROUP DE MEXICOS.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 5632882.85 | 5632882.85
PUE190401680682 | Obra | MJCB-DOP-FISM199023 | VAREGISTEC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | JUAN C BONILLA | 1749754.17 | 1749754.17
PUE200101704473 | Obra | MTL/AI-03/20008/2020 | BEDERTCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 1992190.89 | 1992190.89
PUE200101701525 | Obra | OPMA/2020/009 | CARTCOP CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA | 804610.42 | 804610.42
PUE200101701634 | Obra | THOPDU-005-FORTAMUN/20 | CORPORATIVO ORVED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 1102580.07 | 1102580.07
PUE200101702698 | Obra | MQP/R33FO-06/20 | Soxer Arquitectura e Ingenieria S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA | 556514.5 | 556514.5
PUE200101700346 | Obra | MSJT/DOP/IR3/FORTAM2020-010 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ELIUTH S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 103035.2 | 103035.2
PUE200101704361 | Obra | MPB/FORTAMUN/20015-2020 | ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL | PALMAR DE BRAVO | 2337159.98 | 2337159.98
PUE200101700913 | Obra | COP-173202033001 | SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 610136.83 | 610136.83
PUE200101704325 | Obra | MPB/FORTAMUN/20014 | ART BUILD SA DE CV | PALMAR DE BRAVO | 1344290.58 | 1344290.58
PUE200101703235 | Obra | MPP111-015/20015-2020 | URI CORONEL GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PANTEPEC | 425415.5 | 425415.5
PUE200101701638 | Obra | THOPDU-006-FORTAMUN/20 | TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 574675.96 | 574675.96
PUE200201705283 | Obra | MHP-DOP/R33FO-05/2020 | VALENTIN ANIBAL RAMOS PEREZ | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 586820.35 | 586820.35
PUE200201711652 | Arrendamientos | MDLFP/DOPM-20010-2020 | SOCORRO AIME VAZQUEZ GARZA | H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 83000 | 83000.0
PUE200201709058 | Obra | FORTAMUN-TLAP-004/2020 | CONSTRUCTORA LUNDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAPANALA | 798404.87 | 798404.87
PUE200201711720 | Obra | MDSN/CMA/FORTAMUN/20-003/2020 | JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA | 159888.6 | 159888.6
PUE200201707600 | Obra | CMTP-OP-2020/009 | HECTOR GOMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 412140.58 | 412140.58
PUE190401663022 | Obra | MHOP-19020/2019 | DAMAZO CALI CORTEZANO | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 1864445.88 | 1864445.88
PUE200201707869 | Adquisiciones | AD-AI5-FORT09/20 | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 1950000 | 1950000.0
PUE200201706668 | Adquisiciones | MHP-DOP/R33FO/12/2020 | GUADALUPE JAZMIN LARREA REYES | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 2399993.6 | 2399993.6
PUE200201710542 | Obra | CMOPJOL/FORTAMUN-002/2020 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 623905.14 | 623905.14
PUE200201712346 | Obra | MQP/200309 | RICARDO ZAMORA LEZAMA | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 1801019.28 | 1801019.28
PUE200201713155 | Adquisiciones | MSJMP-IR3-08/20 | FAUSTO VIDAL PACHECO | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | 125791.11 | 125791.11
PUE200201707276 | Obra | MLP/R33005/2020 | CONCRETOS Y DISTRIBUCIÓN PALMAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA. | 272826.48 | 272826.48
PUE200201709941 | Obra | OP-AHU-IR3-05/20 | JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ORDOÑEZ | MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | 664280.2 | 664280.2
PUE200201712559 | Adquisiciones | MTP/40002/2020 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 754546 | 754546.0
PUE190201563663 | Obra | OP/LPN004/SIMT-20190012 | INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 28150604.52 | 2.815060452E7
PUE190201561613 | Obra | OP/ADE/SIMT-20190474 | CONSTRUCCIONES RUHELA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 9459415.62 | 9459415.62
PUE190201560940 | Obra | OP/LPE010/SIMT-20190543 | CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 7576391 | 7576391.0
PUE190401694757 | Obra | MHG-FISM-2019-014 | SAMUEL AGUILAR JUAREZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 594975.95 | 594975.95
PUE200201707593 | Adquisiciones | DOPI/FORTAMUN/83/025-2020 | BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 359297.01 | 359397.01
PUE200201707593 | Adquisiciones | DOPI/FORTAMUN/83/025/2020 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, SAPI DE CV | MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 650800 | 650800.0
PUE200201710534 | Obra | CMOPJOL/FORTAMUN-001/2020 | INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 801309.49 | 801309.49
PUE200201712853 | Obra | DOP/2020/02 | MIGUEL ANGEL MONTALVO PATRON | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 885422.8 | 885422.8
PUE200201707770 | Obra | MPB/FORTAMUN/20019 | MPB/FORTAMUN/20019-2020 | PALMAR DE BRAVO | 630497.63 | 630497.63
PUE190301576480 | Obra | SOP-INV5-19407-2 | CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 2286073.72 | 2577812.75
PUE200201711079 | Obra | MQP/R33FO-17/20 | BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla | 388735.98 | 388735.98
PUE200201711170 | Obra | MQP/R33FO-07/20 | Soluciones Marquet S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla | 263639.56 | 263639.56
PUE200201708527 | Obra | CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186-20014 | ISAAC REYES TORIBIO | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 824705.35 | 824705.35
PUE200201711418 | Obra | 011/TE/FORTAMUN/2020 | ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA | 58000 | 58000.0
PUE200201707704 | Obra | OPMA/2020/015 | CARTCOP CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA | 1394446.27 | 1394446.27
PUE200201712211 | Administración directa | 82821 |  | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 680524.54 | 481980.0
PUE200201712582 | Adquisiciones | MTP/40005/2020 | COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 579974.52 | 579974.52
PUE200201708142 | Obra | MTL/AI-05/20010 | RAFAEL CASTILLO RUBIO | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 1773704.59 | 1773704.59
PUE200201708255 | Adquisiciones | MCP/IR3-R33FTM-007/2020 | DISTRIBUIDORA TASET SA DE CV | MUNICIPIO DE CALPAN | 433586.11 | 433586.11
PUE190201557241 | Obra | MCP-OP/001/19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA | 671525.07 | 671525.07
PUE200201710507 | Obra | MVC-003-22005-20 | CRISTEL MONTIEL SALAS | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1934550.3 | 1934550.3
PUE190101514023 | Obra | C2-HID2019-MFZM/20190007 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PHYE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA | 1349933.1 | 1349933.1
PUE200201711338 | Obra | CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2020-002 | ESPERANZA DANIEL RONQUILLO | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 730693.22 | 730693.22
PUE200201709637 | Obra | HAMAP-DOP-R33-AD-008/2020 | JESUS ALEJANDRO PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 338988.34 | 338988.34
PUE200201711163 | Obra | MIP/FOR-004/2020 | VICTOR MANUEL VALENCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA | 787708.43 | 787708.43
PUE200201711732 | Obra | 6005 | JORGE ALAN OLVERA RIOS | JONOTLA | 132008 | 132008.0
PUE200201707604 | Obra | MAP-R33-20017 | GRUPO CONSTRUCTOR SIEBEN LANDER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 1335280.69 | 1335280.69
PUE200201707610 | Obra | CMTP-OP-2020/011 | HECTOR GOMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 543376.18 | 543376.18
PUE200201709716 | Adquisiciones | MTP/30055/2020 | MARÍA SELENE VÁZQUEZ LÓPEZ | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 2298201.8 | 2298201.8
PUE200201712969 | Adquisiciones | MSJA-ADQ-IR3/003/20 | COMERCIALIZADORA BLICOPUE | municipio de san juan atenco | 95572.4 | 95572.4
PUE190401615264 | Obra | SOP-AD-19309-1 | PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE R L DE C V | MUNICIPIO DE SAN ANDES CHOLULA | 455029.17 | 409019.94
PUE200201708791 | Obra | COPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2020-01 | JOSE DAVID MACHORRO LUNA | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 327003.79 | 327003.79
PUE200201707876 | Obra | CMOPCHIAU-08/2020 | PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 488482.24 | 488482.24
PUE200201707757 | Obra | MMDOP/FORTAMUN2020/08 | MARISOL SILVIA NOLASCO DE JESUS | H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC | 328773.71 | 328773.71
PUE200201707771 | Obra | MPB/FORTAMUN/20027 | ART BUILD SA DE CV | PALMAR DE BRAVO | 428666.85 | 428666.85
PUE200201707775 | Obra | CMOPCHIAU-19/2020 | PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 380198.34 | 380198.34
PUE200201713128 | Adquisiciones | MSJMP-IR3-09/20 | FAUSTO VIDAL PACHECO | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | 108000 | 108000.0
PUE200201707861 | Obra | CMOPCHIAU-05/2020 | STIFFNESS GIRDER CONSTRUCCIONES S A DE C V. | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 297576.24 | 297576.24
PUE200201709910 | Obra | DOP/FORTAMUN/001-2020 | ASLID ADRIANA OLIVARES PANIAGUA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 236480.16 | 236480.16
PUE200201709938 | Obra | MJCB-DOP-FORTA209008 | MARIA VIRGINIA GALICIA SALAZAR | JUAN C. BONILLA | 139200 | 139200.0
PUE200201708988 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2020/014 | ERACEMEX S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 634940.93 | 634940.93
PUE190401610248 | Obra | COP-17320191166 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 1119170.3 | 1119170.3
PUE200201708003 | Obra | MSJT/DOP/AD/FORTAMUN2020-007 | GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 157760 | 157760.0
PUE200201710763 | Obra | MTP/183-IR3/20008-20 | AMANDO SERRANO GASPAR | MUNICIPIO DE TLAOLA | 789628.76 | 789628.76
PUE200201709187 | Obra | HAMAP-DOP-R33-AD-007/2020 | JESUS ALEJANDRO PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 328988.34 | 328988.34
PUE200201711309 | Obra | C2-HID2020-MFZM-20200002 | MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGEZ | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 1559518.5 | 1559518.5
PUE200201712308 | Obra | MQP/200306 | CONSTRUCCIONES TIKVA SA DE CV | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 2003190.34 | 2003190.34
PUE200201712373 | Obra | CMA-R33-FORTAMUN-005/2020 | Constructora Housejk S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO | 1223401.57 | 1223401.57
PUE200201707042 | Adquisiciones | MXVS2020002 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 197890.73 | 197890.73
PUE200201708187 | Obra | COP/189-FO-202015 | GSM SUPERVISION, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 945012.1 | 945012.1
PUE200201711331 | Obra | MATOYA/2020/R33-05 | ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN CUAUTINCHAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA | 211923.08 | 211923.08
PUE200201711392 | Obra | 006/TE/FORTAMUN/2020 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSUMOS DEL GOLFO SAPI DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA | 491398.34 | 491398.34
PUE200201707080 | Obra | CMOP-AHUA2020/001 | MIGUEL VILLALBA CABRERA | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 1004243.55 | 1004243.55
PUE200201707104 | Adquisiciones | MHP-DOP/FSEG/01/2020 | GUADALUPE JAZMIN LARREA REYES | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 1799995.2 | 1799995.2
PUE200201709298 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-02/2020 | FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 1017745.26 | 1017745.26
PUE200201710767 | Adquisiciones | CONTRATO-01 | JAVIER VELAZQUEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TLAOLA | 2620800 | 2620800.0
PUE190201529479 | Obra | COP-17320191111 | EDITH SANTIAGO GUZMAN | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 2000000 | 2000000.0
PUE200201712501 | Administración directa | 82986 |  | AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN | 153224.4 | 153224.4
PUE200201712534 | Obra | COP-CHG-20190942/19 | CONSTRUCCIONES DOHER S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 4950000 | 4950000.0
PUE200201707206 | Adquisiciones | MHP-IR3-002-2020-002 | MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 899765.53 | 899765.53
PUE200201710773 | Obra | C8-2020-MFZM-FOR008 | ADRIANA RAMIREZ DEL ANGEL | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 334979.8 | 334979.8
PUE190201555676 | Obra | MAMP-DOP-011-2019 | COMERCIALIZADORA DYSKRAFT DELCENTRO S. DE RL DE C.V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 3584841.06 | 3584841.06
PUE200201708397 | Obra | DOP-001-REC.FIS./20 | JHOANY MONTES MENA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 151203.4 | 151203.4
PUE200201712597 | Adquisiciones | MTP/40005/2020 | COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 579974.52 | 579974.52
PUE200201712608 | Adquisiciones | MTP/40005/2020 | COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 579974.52 | 579974.52
PUE200201712615 | Adquisiciones | MTP/40005/2020 | COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 579974.52 | 579974.52
PUE200201712623 | Adquisiciones | MSAC-R33-IR3-3038-ADQ20 | EXCELENCIA JAPONESA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 345600 | 345600.0
PUE190401601908 | Obra | MSJC-FISE-20190763/01 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA | 401639.88 | 401639.88
PUE200201707392 | Administración directa | 81486 |  | MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA | 30000 | 30000.0
PUE200201711659 | Arrendamientos | MDLFP/DOPM-20020-2020 | SOCORRO AIME VAZQUEZ GARZA | H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 56000 | 56000.0
PUE200201707515 | Obra | MPB/FORTAMUN/20003 | CONSTRU LIGHTING & ARQUIETCTURA SA DE CV | PALMAR DE BRAVO | 1061512.8 | 1061512.8
PUE190401610294 | Obra | COP-17320191157 | LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 999236.76 | 999236.76
PUE200201711879 | Obra | COP-MZ/R33-FORTAMUN/20204 | DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S. A. DE C. V | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 223344.32 | 223344.32
PUE190401615385 | Obra | SOP-AD-19313-1 | SOLUCIONES INTEGRALES EN SERVICIOS Y SUMINISTROS EA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 456361.01 | 456361.01
PUE200201707652 | Adquisiciones | FORTA2020-009 | POLITECNICA EMPRESARIOS UNIDOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 973899.01 | 973899.01
PUE200201709778 | Adquisiciones | COMPRA-VENTA- 186/20028 | ALFOSO CONCEPCION AGUILAR SOTERO | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 1300000 | 1300000.0
PUE200201709793 | Obra | TP-2020008-I5 | COMPAÑÍA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 2478716.86 | 2478716.86
PUE200201712846 | Obra | DOP/2020/01 | ABIGAIL ROCHA SOLIS | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2024398.41 | 2024398.41
PUE200201707752 | Obra | MMDOP/FORTAMUN2020/06 | CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC | 498910.86 | 498910.86
PUE200201707768 | Obra | MPB/FORTAMUN/20007 | ARTURO CESAR GONZALEZ GONZALEZ | PALMAR DE BRAVO | 506602.75 | 506602.75
PUE200201707774 | Obra | CMOPCHIAU-07/2020 | PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 187771.31 | 187771.31
PUE200201708922 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2020/006 | ERACEMEX S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 951424.09 | 951424.09
PUE190401610229 | Obra | 20191268 | UNION CONSTRUCTOBRA NUEVO VICENCIO S.A. DE C.V. | TEHUACÁN | 1763195.37 | 1763195.37
PUE200201707966 | Obra | CMOPCHIAU-06/2020 | PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 403321.47 | 403321.47
PUE200201708995 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2020/015 | MAHIDEBRAN S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 1138101.94 | 1138101.94
PUE200201712286 | Administración directa | 82894 |  | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 1800485.95 | 1800485.95
PUE200201709026 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2020/016 | PEDRO ROBERTO CRUZ MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 1347073.62 | 1347073.62
PUE200201711283 | Obra | MATOYA/2020/R33-03 | URBANIZACIONES DE OBRA CIVIL PAVIDREN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA | 330975.7 | 330975.7
PUE200201712328 | Administración directa | 82902 |  | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 926452.62 | 926452.62
PUE200201712360 | Obra | MPP111-043/20043-2020 | LILIA QUEVEDO CRUZ | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 549260.02 | 549260.02
PUE200201706902 | Obra | SOP-INV3-20402-2 | CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 679108.87 | 679108.87
PUE200201708125 | Obra | MTL/AD-01/20005 | GRUPO EFEKTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 398365.27 | 398365.27
PUE200201708128 | Obra | MTL/AD-02/20006/2020 | OSCAR MONTALVO COENCA | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 125570.77 | 125570.77
PUE200201709181 | Obra | HAMAP-DOP-R33-CI5-003/2020 | JULIO CESAR ESCUTIA CASTILLO | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 1502485.28 | 1502485.28
PUE200201712471 | Adquisiciones | MAMP-FORTASEG-C13-001/2020 | ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 3750000 | 3750000.0
PUE190401601910 | Obra | MSJC-FISE-20191114/01 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA | 1970545.68 | 1970545.68
PUE200201709236 | Obra | ATL/2020/010 | RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 76893.8 | 76893.8
PUE200101702421 | Obra | MAP-R33-20016 | GRUPO CONSTRUCTOR SIEBEN LANDER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 938743.4 | 938743.4
PUE200201712548 | Adquisiciones | MTP/40002/2020 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 754546 | 754546.0
PUE200201712553 | Adquisiciones | MTP/40002/2020 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 754546 | 754546.0
PUE200201712566 | Adquisiciones | MTP/40002/2020 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 754546 | 754546.0
PUE200201712577 | Adquisiciones | MTP/40003/2020 | ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 382393.71 | 382393.71
PUE200201707040 | Obra | MXVS2020005 | JORGE BETANCOURT VEGA | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 302683.96 | 302683.96
PUE200201707041 | Adquisiciones | MXVS2020001 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 110620.62 | 110620.62
PUE200201707045 | Adquisiciones | MXVS2020004 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 329441.29 | 329441.29
PUE200201708254 | Obra | CMA-R33-FORTAMUN-007/2020 | Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO | 72424.9 | 72424.9
PUE200201710756 | Obra | C5-2020-MFZM-FOR005 | ADRIANA RAMIREZ DEL ANGEL | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 621648.14 | 621648.14
PUE200201710761 | Adquisiciones | MYP-R33-FORTAMUN-20015/2020 | COMERCIAL ELECTRICA ORTUÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 814721.75 | 814721.75
PUE200201710768 | Obra | C7-2020-MFZM-FOR007 | ADRIANA RAMIREZ DEL ANGEL | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 1012135.85 | 1012135.85
PUE200201710788 | Obra | MCX-R33-IR3-023/2020 | CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 785075.68 | 785075.68
PUE200201711578 | Adquisiciones | MAT-IR5/003/2020 | MIGUELINA ANASTACIA BRAVO CORTES | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | 1575000 | 1575000.0
PUE200201708454 | Obra | DOP-002-REC.FIS./20 | URBAND CONSTRUCTION 77 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 445825.69 | 445825.69
PUE200201707308 | Adquisiciones | ADQ-FORT-PART-RECPRO/CUAPI2020-09 | TRANSPORTES SAN MANUEL, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | 755000 | 755000.0
PUE200201708462 | Obra | MTP-CMOP-FORTAMUNDF-20007 | 19@30 ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPO DE TLALTENANGO | 932815.53 | 932815.53
PUE200201708509 | Obra | SICH/OP/2020/036 | Sor Juana Martínez Herrera | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 198888.6 | 198888.6
PUE200201709614 | Obra | COP-CHGR33-20031 | CONSTRUCCIONES DHOER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 495422.06 | 495422.06
PUE200201709691 | Obra | CON-ORIEN/FR2007/2020 | CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 626159.46 | 626159.46
PUE200201711059 | Obra | MXP-FORT/2020309 | GRUPO CONSTRUCTOR H.C. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 481247.8 | 481247.8
PUE190401610169 | Obra | MZ19/FISE-29 | FILIBERTO JUAREZ MENDEZ | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | 751758.22 | 751758.22
PUE190401615568 | Obra | SOP-INV5-19316-1 | PAVIENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 1426047.81 | 1404241.26
PUE190401610122 | Obra | MHP/CMOP/LP-DOP-20191244-002 | GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL AHK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 2980147.6 | 2980147.6
PUE190401660933 | Adquisiciones | CON/COA/2019/19011 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, PUEBLA | 104000 | 104000.0
PUE190401610052 | Obra | MCP-AD-45/2019 | JESUS ESCOBAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN | 559266.54 | 559266.54
PUE190401610353 | Obra | 20191445 | HUGO DAVID GERMAN GONZALEZ | LOS REYES DE JUÁREZ | 648352.39 | 648352.39
PUE190401663529 | Obra | MHOP-022-2019 | JONATHAN KRISTIAN ROCHA VARELA | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 3886506.91 | 3886506.91
PUE190401697480 | Obra | MHOP-030-2019 | ARELY ABISAIL DE LA CRUZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 1529360.22 | 1529360.22
PUE190401610083 | Obra | MC-DOP/FISE/2019/013 | FILIBERTO JUAREZ MENDEZ | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 752067.53 | 752067.53
PUE190401610226 | Obra | 20191252 | ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN CUAUTINCHAN S.A. DE C.V. | SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | 906053.63 | 906053.63
PUE190401666040 | Obra | MHOP-19024/2019 | JOSE RODOLFO VARGAS SANCHEZ | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 741299.07 | 741299.07
PUE190201557185 | Obra | CON/COA/2019/31901 | GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA | 376288.78 | 376288.78
PUE190401610168 | Obra | OP/I5072/SISPMP-2019-70177 | CONTRATISTAS CIVILES COLZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1250000 | 1250000.0
PUE200101701488 | Obra | OPMA/2020/006 | ALFREDO GONZALEZ MAGNO | MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA | 223061.01 | 223061.01
PUE190401629127 | Obra | MHOP-19072/2019 | SALVADOR DAVID VELAZQUEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 1712505.6 | 1712505.6
PUE190401659546 | Obra | MPB/FISM/19003 | ART BUILD SA DE CV | PALMAR DE BRAVO | 2218724.51 | 2218724.51
PUE190401693189 | Obra | SOP-INV5-19409-2 | NICOLAS HERNANDEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 1248359.66 | 1223202.57
PUE190401695220 | Obra | MHG-FISM-2019-009 | MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 21900.01 | 21900.01
PUE190401601952 | Obra | COP-17320191147 | GRUPO METCAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 6089535.07 | 6089535.07
PUE190401635633 | Obra | MHOP-19046/2019 | DULCE CAROLINA ROSAS RUIZ | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 834008.78 | 834008.78
PUE190401615126 | Obra | SOP-AD-19306-1 | DANPRAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 502075.34 | 543494.31
PUE190401613917 | Obra | C1-UNO2019-MFZM/20190818 | CONSORCIO DOYEMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 2084622.73 | 2084622.73
PUE17170401045217 | Obra | CONT-MPB-037/17 | GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA | 1786520.3 | 1786520.3
PUE190401697257 | Obra | MAMP-PRODDER-086/2019 | TVP construcciones s de rl de cv | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 392000 | 392000.0
PUE190101511304 | Obra | OP/LPN005/SIMT-20190014 | SOLUTINTEC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 72744812.29 | 7.274481229E7
PUE190401609973 | Obra | SOP-INV5-19612-7 | MIRANDA ARANA VELASCO S.C. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 1702343.56 | 1702343.56
PUE190401610064 | Obra | SOP-INV3-A1-7 | CONSORCIO INTERESTATAL ARCOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 1073469.24 | 1073469.24
PUE190401610067 | Obra | MCP-IR3-44/2019 | JESUS ESCOBAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN | 629132.61 | 629132.61
PUE190401610263 | Obra | 20191502 | INGENIERIA EN COSNTRUCCION MECANICA Y DE SISTEMAS SALINAS S.A. DE C.V. | TEHUACÁN | 913492.04 | 913492.04
PUE190401615341 | Obra | SOP-INV5-19312-1 | RAUL HERNANDEZ DIAZ | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 1866862 | 1915048.02
PUE190401697326 | Obra | 21109/006/FORTAMUN/19 | LORENA SOSA ACOLTZIN | MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA | 5253052.14 | 5253052.14

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE14150200530740 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE18180201140777 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 716 | 53.13 | 7.4204
PUE14150400591033 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE11150200530378 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE14150200527936 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE14150200531007 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200527975 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE15150200528148 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68 | 3110.68 | 100
PUE14150200517482 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200528075 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68 | 3110.68 | 100
PUE14150200527844 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE14150200531037 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE15150300571320 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170200887031 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 5400 | 5400 | 100
PUE14150200530252 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE14150200528005 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3361.7 | 3361.7 | 100
PUE00160300789536 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17180101076088 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200529993 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE14150200528105 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE14150200515320 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE12150200514696 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE09130300221643 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200530853 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150300574857 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200530701 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE16160200699329 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 11449.19 | 11449.19 | 100
PUE14150200516687 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200528278 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE14150400591021 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 838.3 | 838.3 | 100
PUE15150200515000 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1267.99 | 1267.99 | 100
PUE00160200699341 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE16160300787416 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE16160300787629 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 4672.92 | 4672.92 | 100
PUE18180201140792 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 73.5 | 73.5 | 100
PUE14150200530975 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE16160400819958 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
PUE17170300966267 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 474.72 | 474.72 | 100
PUE11150200528223 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE14150400590971 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 844.46 | 844.46 | 100
PUE17170401047342 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE180301400856 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
PUE180301400336 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE180301400337 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
PUE190101509544 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 0 | 0
PUE180301400348 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE180301400470 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190101509650 | 2020 | 2 | Metros lineales | 670.02 | 0 | 0 | 0
PUE180301400474 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE180301379845 | 2020 | 2 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
PUE180301400281 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE180301400939 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190101509955 | 2020 | 2 | Metros lineales | 156 | 156 | 0 | 0
PUE190101511306 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 12535 | 12535 | 12535 | 100
PUE180301386232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 183400 | 183400 | 183400 | 100
PUE190101511390 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 64450.55 | 64450.55 | 64450.55 | 100
PUE180401500980 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1528.94 | 1528.94 | 1528.94 | 100
PUE180401494062 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1266.13 | 1266.13 | 1266.13 | 100
PUE180401494360 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE180401501916 | 2020 | 2 | Metros | 577.44 | 577.44 | 577.44 | 100
PUE190201525797 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190201543317 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100
PUE190201529541 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
PUE190201528739 | 2020 | 2 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0
PUE190201565692 | 2020 | 2 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
PUE190201565704 | 2020 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
PUE190201565711 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
PUE190201567505 | 2020 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 1.67 | 23.8571
PUE190201567776 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1941.31 | 1941.31 | 0 | 0
PUE190201567762 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3590.8 | 3590.8 | 0 | 0
PUE190201551179 | 2020 | 2 | Otros | 1490 | 1490 | 1490 | 100
PUE190201560855 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 12535 | 12535 | 12535 | 100
PUE190201560923 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 50160 | 50160 | 50160 | 100
PUE190201560964 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 9238.1 | 9238.1 | 3540.96 | 38.33
PUE190201556690 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
PUE190201559304 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
PUE190201559313 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 599.04 | 599.04 | 599.04 | 100
PUE190201561437 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4722.28 | 4722.28 | 200.7 | 4.2501
PUE190201561458 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 100
PUE190201560833 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20832.76 | 20832.76 | 0 | 0
PUE190201560849 | 2020 | 2 | Metros | 176.49 | 176.49 | 176.49 | 100
PUE190201556663 | 2020 | 2 | Metros lineales | 166 | 166 | 166 | 100
PUE190201565790 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 984.3 | 984.3 | 984.3 | 100
PUE190201565979 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 0 | 0
PUE190201565985 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
PUE190201559323 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 686.4 | 686.4 | 686.4 | 100
PUE190201566095 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301574339 | 2020 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
PUE190301576609 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301576616 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
PUE190301574549 | 2020 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
PUE190301575404 | 2020 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
PUE190301575413 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 0.39 | 0.39 | 100
PUE190301575526 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301571942 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6240.46 | 6240.46 | 6240.46 | 100
PUE190301574340 | 2020 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
PUE190301574345 | 2020 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
PUE190301575276 | 2020 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
PUE190301570004 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 624 | 100
PUE190301575303 | 2020 | 2 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
PUE190301570011 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 221.23 | 221.23 | 221.23 | 100
PUE190301570013 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 929.08 | 929.08 | 929.08 | 100
PUE190301570026 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5079.46 | 5079.46 | 5079.45 | 99.9998
PUE190301575352 | 2020 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
PUE190301574541 | 2020 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
PUE190301575426 | 2020 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
PUE190301575522 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301575529 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301575532 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301576624 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301576627 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401609030 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
PUE190401609047 | 2020 | 2 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | 0
PUE190401609050 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | 0
PUE190401610093 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 93.36 | 93.36 | 0 | 0
PUE190401609063 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
PUE190401609064 | 2020 | 2 | Vivienda | 9 | 0 | 0 | 0
PUE190401609069 | 2020 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
PUE190401610220 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8018686 | 8018686 | 0 | 0
PUE190401609099 | 2020 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
PUE190401611362 | 2020 | 2 | Metros lineales | 12130 | 12130 | 0 | 0
PUE190401610364 | 2020 | 2 | Metros lineales | 102.02 | 102.02 | 102.02 | 100
PUE190401610366 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 141.75 | 141.75 | 141.75 | 100
PUE190401610367 | 2020 | 2 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
PUE190401610371 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 100
PUE190401610376 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
PUE190401610378 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 528.79 | 528.79 | 528.79 | 100
PUE190401609739 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
PUE190401609929 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1166.6 | 1166.6 | 1166.6 | 100
PUE190401609932 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 616822 | 616822 | 0 | 0
PUE190401608865 | 2020 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
PUE190401609950 | 2020 | 2 | Otros | 156.09 | 156.09 | 0 | 0
PUE190401610001 | 2020 | 2 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
PUE190401608945 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | 0
PUE190401608947 | 2020 | 2 | Vivienda | 11 | 0 | 0 | 0
PUE190401608948 | 2020 | 2 | Vivienda | 18 | 0 | 0 | 0
PUE190401610045 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 233.4 | 233.4 | 0 | 0
PUE200101699868 | 2020 | 2 | Luminaria | 47400 | 47400 | 25070 | 52.8903
PUE190401601891 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1205.32 | 1205.32 | 1205.32 | 100
PUE190401610462 | 2020 | 2 | Otros | 477.75 | 477.75 | 477.75 | 100
PUE190401609864 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 746.88 | 746.88 | 0 | 0
PUE190401601914 | 2020 | 2 | Metros lineales | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 100
PUE190401609920 | 2020 | 2 | Metros lineales | 511.02 | 511.02 | 0 | 0
PUE190401610081 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 0 | 0
PUE190401610143 | 2020 | 2 | Otros | 1675 | 1675 | 0 | 0
PUE190401610147 | 2020 | 2 | Otros | 1641 | 1641 | 0 | 0
PUE190401610158 | 2020 | 2 | Otros | 425 | 425 | 0 | 0
PUE190401610254 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1982.32 | 1982.32 | 1982.32 | 100
PUE190401610260 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 373.44 | 373.44 | 0 | 0
PUE190401610271 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 233.4 | 233.4 | 0 | 0
PUE190401610277 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2100.51 | 2100.51 | 0 | 0
PUE190401610288 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3498.59 | 3498.59 | 0 | 0
PUE190401610308 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1026.96 | 1026.96 | 0 | 0
PUE190401609738 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1460.56 | 1460.56 | 0 | 0
PUE190401608971 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
PUE190401609054 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
PUE190401609057 | 2020 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
PUE190401609073 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
PUE190401609074 | 2020 | 2 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
PUE190401609075 | 2020 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
PUE190401609076 | 2020 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
PUE190401609077 | 2020 | 2 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
PUE190401661154 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
PUE190401695676 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
PUE190401696098 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
PUE190401696143 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
PUE190401696110 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
PUE190401685357 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1489.76 | 1489.76 | 715.08 | 47.9997
PUE200101703240 | 2020 | 2 | Luminaria | 732 | 732 | 250 | 34.153
PUE200101700326 | 2020 | 2 | Metros | 134 | 134 | 134 | 100
PUE200101701218 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2266.46 | 2266.46 | 0 | 0
PUE200101701219 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1537.38 | 1537.38 | 0 | 0
PUE200101701220 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1556.56 | 1556.56 | 0 | 0
PUE200101701221 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1645.94 | 1645.94 | 0 | 0
PUE200101701222 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 558.36 | 558.36 | 0 | 0
PUE200101701223 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1301.72 | 1301.72 | 0 | 0
PUE200101701224 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1309.07 | 1309.07 | 0 | 0
PUE200101701225 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 683.88 | 683.88 | 0 | 0
PUE200101701226 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1381.68 | 1381.68 | 0 | 0
PUE200101701227 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2439.58 | 2439.58 | 0 | 0
PUE200101701235 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2118.21 | 2118.21 | 0 | 0
PUE200101701240 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1511.26 | 1511.26 | 0 | 0
PUE14150200517517 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170401047316 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200101702379 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3045 | 87
PUE16160400820507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
PUE200101702621 | 2020 | 2 | Metros | 352.6 | 265 | 265 | 100
PUE200101703123 | 2020 | 2 | Lote | 12 | 12 | 6 | 50
PUE200101704053 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 45.56 | 45.56 | 45.12 | 99.0342
PUE200101702093 | 2020 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 30 | 90.9091
PUE200101701215 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4337.85 | 4337.85 | 0 | 0
PUE200101701216 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3793.34 | 3793.34 | 2200.14 | 58.0001
PUE200101701217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1017.4 | 1017.4 | 0 | 0
PUE200101702217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 615.48 | 615.48 | 615.48 | 100
PUE200101702386 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8760 | 8760 | 6394.8 | 73
PUE200101700950 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 179.47 | 179.47 | 56 | 31.203
PUE200101702563 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7455 | 7455 | 3877 | 52.0054
PUE200101701228 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 979.32 | 979.32 | 0 | 0
PUE200101701229 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2478.34 | 2478.34 | 0 | 0
PUE200101701230 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2425.74 | 2425.74 | 0 | 0
PUE200101701231 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 166 | 166 | 0 | 0
PUE200101701232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1525.42 | 1525.42 | 0 | 0
PUE200101701233 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3318.38 | 3318.38 | 0 | 0
PUE200101701234 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1155.07 | 1155.07 | 0 | 0
PUE200101701236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1801.34 | 1801.34 | 0 | 0
PUE200101701237 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 589.38 | 589.38 | 0 | 0
PUE200101701238 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5257.45 | 5257.45 | 0 | 0
PUE200101701239 | 2020 | 2 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
PUE200101703139 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 381.87 | 381.87 | 381.87 | 100
PUE200101704057 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 292.95 | 292.95 | 290.05 | 99.0101
PUE180301400280 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE180301400946 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
PUE11130100093850 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200517118 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201705285 | 2020 | 2 | Metros lineales | 33200 | 33200 | 16500 | 49.6988
PUE200201709300 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 79.34 | 79.34 | 0 | 0
PUE200201710291 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 125.81 | 125.81 | 89 | 70.7416
PUE200201709240 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 17 | 17 | 0 | 0
PUE200201709310 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 392.39 | 392.39 | 0 | 0
PUE200201712005 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201706806 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2269 | 2269 | 2269 | 100
PUE200201711224 | 2020 | 2 | Piezas | 289 | 289 | 0 | 0
PUE200201712356 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 650 | 30.9524
PUE200201712174 | 2020 | 2 | Vehículos | 8 | 8 | 8 | 100
PUE200201709840 | 2020 | 2 | Luminaria | 445 | 445 | 134 | 30.1124
PUE200201709854 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1120.05 | 1120.05 | 963.24 | 85.9997
PUE200201707567 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2569.02 | 2569.02 | 2569.02 | 100
PUE200201707590 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1063.59 | 1063.59 | 1063.59 | 100
PUE200201712774 | 2020 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
PUE200201707672 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 233.98 | 233.98 | 62 | 26.498
PUE200201707680 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6280.83 | 6280.83 | 3625.95 | 57.7304
PUE200201712780 | 2020 | 2 | Equipo de seguridad | 37 | 37 | 0 | 0
PUE200201712841 | 2020 | 2 | Equipamiento | 114 | 114 | 0 | 0
PUE200201707905 | 2020 | 2 | Metros lineales | 709.2 | 709.2 | 709.2 | 100
PUE200201707944 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 612 | 100
PUE200201713088 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201713092 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201708355 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 100
PUE200201708390 | 2020 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200201708504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 930 | 930 | 480 | 51.6129
PUE200201711255 | 2020 | 2 | Piezas | 131 | 131 | 0 | 0
PUE200201711362 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2865.48 | 2865.48 | 0 | 0
PUE200201711384 | 2020 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0.09 | 1
PUE200201711437 | 2020 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0.06 | 1
PUE190201566087 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201712185 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2662.3 | 2662.3 | 2076.59 | 77.9998
PUE200201706897 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 733.37 | 733.37 | 450 | 61.3606
PUE200201707569 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 14248.56 | 14248.56 | 11984.46 | 84.11
PUE200201707679 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 187 | 187 | 133 | 71.123
PUE200201709632 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1754.68 | 1754.68 | 12.25 | 0.69813
PUE200201709954 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 358 | 358 | 68 | 18.9944
PUE200201710116 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 527 | 527 | 201 | 38.1404
PUE200201710317 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 164.91 | 164.91 | 8.5 | 5.1543
PUE190201559310 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 645.65 | 645.65 | 645.65 | 100
PUE200201710603 | 2020 | 2 | Piezas | 612 | 612 | 306 | 50
PUE200201710609 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2705.94 | 2705.94 | 1700 | 62.8247
PUE190301575297 | 2020 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
PUE200201711250 | 2020 | 2 | Piezas | 472 | 472 | 236 | 50
PUE200201711278 | 2020 | 2 | Piezas | 133 | 133 | 0 | 0
PUE200201707565 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 18677.6 | 18677.6 | 18677.6 | 100
PUE200201708638 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 487 | 487 | 136.36 | 28
PUE200201708663 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 179.29 | 67.9129
PUE200201711236 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201707585 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 260 | 260 | 80 | 30.7692
PUE200201707595 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2620 | 2620 | 1780 | 67.9389
PUE200201707633 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 137.07 | 137.07 | 41.12 | 29.9993
PUE200201708694 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 108.99 | 108.99 | 32.7 | 30.0028
PUE200201709703 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 15 | 8.3333
PUE200201706960 | 2020 | 2 | Piezas | 85 | 85 | 9 | 10.5882
PUE200201707681 | 2020 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
PUE200201709775 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 4.94 | 4.94 | 0.5 | 10.1215
PUE200201708647 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
PUE200201713095 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201707750 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 907.2 | 907.2 | 816.5 | 90.0022
PUE200201709801 | 2020 | 2 | Metros lineales | 4682.49 | 4682.49 | 4682.49 | 100
PUE200201709802 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 25.6 | 25.6 | 15.2 | 59.375
PUE200201709837 | 2020 | 2 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201709864 | 2020 | 2 | Metros lineales | 191.75 | 191.75 | 50 | 26.0756
PUE200201713118 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1939.93 | 1939.93 | 0 | 0
PUE200201707928 | 2020 | 2 | Metros lineales | 667.85 | 667.85 | 667.85 | 100
PUE190301574534 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
PUE200201707952 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 502.92 | 502.92 | 502.92 | 100
PUE190401609110 | 2020 | 2 | Metros lineales | 13007.83 | 13007.83 | 13007.83 | 100
PUE200201708052 | 2020 | 2 | Piezas | 2140.5 | 2140.5 | 1071 | 50.035
PUE200201709068 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 10022.75 | 10022.75 | 4009.1 | 40
PUE200201709095 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 79.9 | 47
PUE200201710128 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
PUE200201710811 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 180 | 30
PUE200201711264 | 2020 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
PUE200201712401 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 53 | 98.1481
PUE190401610384 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
PUE200201707025 | 2020 | 2 | Luminaria | 353 | 353 | 115 | 32.5779
PUE200201707037 | 2020 | 2 | Metros | 35 | 35 | 26.25 | 75
PUE200201707039 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 234.15 | 234.15 | 71 | 30.3224
PUE200201708211 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190 | 1190 | 100
PUE200201708217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
PUE200201711370 | 2020 | 2 | Piezas | 23 | 23 | 0.23 | 1
PUE200201711376 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0.2 | 1
PUE200201711382 | 2020 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 500 | 71.4286
PUE200201711396 | 2020 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 0.19 | 1
PUE200201712436 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 4848.67 | 4848.67 | 1177.26 | 24.2801
PUE200201709290 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 17411.55 | 17411.55 | 0 | 0
PUE200201709295 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 784.86 | 784.86 | 0 | 0
PUE200201709323 | 2020 | 2 | Piezas | 150 | 150 | 75 | 50
PUE200201711400 | 2020 | 2 | Piezas | 29 | 29 | 0.29 | 1
PUE200201711410 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 615.75 | 615.75 | 123.15 | 20
PUE200201711413 | 2020 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0
PUE200201711431 | 2020 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0.06 | 1
PUE200201712505 | 2020 | 2 | Kilómetro | 45 | 45 | 23 | 51.1111
PUE200201707203 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512 | 453.6 | 30
PUE200201709327 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 120 | 60
PUE200201712651 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 190.9 | 190.9 | 171.81 | 90
PUE200201711553 | 2020 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0.09 | 1
PUE200201711556 | 2020 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0.07 | 1
PUE200201711560 | 2020 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0.15 | 1
PUE200201711567 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201708597 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 245 | 10.0082
PUE200201708670 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 171 | 29.6875
PUE200201709735 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 78 | 65
PUE200201711870 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1124.39 | 1124.39 | 1124.39 | 100
PUE200201711875 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 431.24 | 431.24 | 86.24 | 19.9981
PUE200201709798 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1305.54 | 1305.54 | 1305.54 | 100
PUE200201707656 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 12 | 12 | 5 | 41.6667
PUE200201707899 | 2020 | 2 | Metros lineales | 5979 | 5979 | 5979 | 100
PUE200201713180 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 116.7 | 116.7 | 63.6 | 54.4987
PUE200201713183 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 622.08 | 622.08 | 331 | 53.2086
PUE200201708745 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 487.17 | 487.17 | 146.15 | 29.9998
PUE200201709844 | 2020 | 2 | Metros lineales | 695 | 695 | 320 | 46.0432
PUE200201710241 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 623.34 | 623.34 | 623.34 | 100
PUE200201711993 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201710046 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 590 | 95.4322
PUE200201706792 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 272.04 | 272.04 | 150 | 55.139
PUE200201710129 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 736.65 | 736.65 | 728 | 98.8258
PUE200201711249 | 2020 | 2 | Piezas | 66 | 66 | 0 | 0
PUE200201710209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 180.14 | 180.14 | 122.5 | 68.0027
PUE200201711405 | 2020 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0.07 | 1
PUE200201711411 | 2020 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0.18 | 1
PUE200201708145 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1675.52 | 1675.52 | 686 | 40.9425
PUE200201709191 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 979.6 | 979.6 | 979.6 | 100
PUE200201710647 | 2020 | 2 | Piezas | 101 | 101 | 16.2 | 16.0396
PUE200201710650 | 2020 | 2 | Piezas | 198 | 198 | 0 | 0
PUE200201712484 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1001.13 | 1001.13 | 667.42 | 66.6667
PUE200201708245 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 687.92 | 687.92 | 687.92 | 100
PUE200201709287 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2503.22 | 2503.22 | 0 | 0
PUE200201709291 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 7597 | 7597 | 0 | 0
PUE200201709292 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 80.54 | 80.54 | 0 | 0
PUE200201709297 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 16747.86 | 16747.86 | 0 | 0
PUE200201709308 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 13.16 | 13.16 | 0 | 0
PUE200201709318 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
PUE200201712661 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 668.8 | 76
PUE200201710810 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 41.24 | 41.24 | 40.1 | 97.2357
PUE200201710813 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 421.55 | 421.55 | 140 | 33.2108
PUE200201711566 | 2020 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0.14 | 1
PUE200201712743 | 2020 | 2 | Vehículos | 19 | 19 | 0 | 0
PUE200201712749 | 2020 | 2 | Vehículos | 19 | 19 | 19 | 100
PUE200201712766 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1084.26 | 1084.26 | 1084.26 | 100
PUE200201712770 | 2020 | 2 | Equipo de seguridad | 50 | 50 | 50 | 100
PUE200201707215 | 2020 | 2 | Lote | 85 | 85 | 57 | 67.0588
PUE200201710870 | 2020 | 2 | Lote | 4 | 4 | 0 | 0
PUE200201711619 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 28247.68 | 28247.68 | 14520 | 51.4025
PUE200201712877 | 2020 | 2 | Metros lineales | 489.27 | 489.27 | 100 | 20.4386
PUE200201708497 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2020.96 | 2020.96 | 0 | 0
PUE200201707395 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
PUE200201709657 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 864.36 | 864.36 | 259.31 | 30.0002
PUE190301575362 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
PUE190401608957 | 2020 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
PUE190301570103 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190101511378 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 25740 | 25740 | 25740 | 100
PUE190301575531 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401608993 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
PUE190401609233 | 2020 | 2 | Metros lineales | 141.44 | 141.44 | 141.44 | 100
PUE190201565698 | 2020 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
PUE190201565950 | 2020 | 2 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100
PUE190401658954 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190201567197 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20294.43 | 20294.43 | 20234.43 | 99.7044
PUE190201561061 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1480 | 0 | 0 | 0
PUE190401609213 | 2020 | 2 | Metros lineales | 471.86 | 471.86 | 471.86 | 100
PUE18180201137290 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190201529637 | 2020 | 2 | Otros | 291 | 291 | 291 | 100
PUE190201529629 | 2020 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
PUE190201529202 | 2020 | 2 | Celdas solares | 144 | 144 | 144 | 100
PUE190201566417 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 42 | 42 | 100
PUE190201567696 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 9859.52 | 9859.52 | 0 | 0
PUE190201560811 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 65699 | 65699 | 65699 | 100
PUE190201560763 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 25740 | 25740 | 25740 | 100
PUE190201561281 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 315000 | 315000 | 315000 | 100
PUE190201554292 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190201560826 | 2020 | 2 | Metros | 5200 | 5200 | 5200 | 100
PUE190201557297 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 265.5 | 265.5 | 265.5 | 100
PUE190201557367 | 2020 | 2 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
PUE190301573332 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4381.26 | 4381.26 | 4381.26 | 100
PUE190301570046 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 635.8 | 635.8 | 635.8 | 100
PUE190301570058 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
PUE190301570828 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1781.9 | 1781.9 | 1781.9 | 100
PUE190301570085 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 154.76 | 154.76 | 154.76 | 100
PUE190401610187 | 2020 | 2 | Celdas solares | 175 | 175 | 175 | 100
PUE190401610165 | 2020 | 2 | Celdas solares | 145 | 145 | 145 | 100
PUE190401616813 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 137 | 137 | 137 | 100
PUE190401610352 | 2020 | 2 | Otros | 1848 | 1848 | 1848 | 100
PUE190401609980 | 2020 | 2 | Metros lineales | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 100
PUE190401601824 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1419.36 | 1419.36 | 1419.36 | 100
PUE190401601905 | 2020 | 2 | Celdas solares | 96 | 96 | 96 | 100
PUE190401610241 | 2020 | 2 | Otros | 1127 | 1127 | 1127 | 100
PUE190401610242 | 2020 | 2 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
PUE190401616271 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
PUE190401615307 | 2020 | 2 | Otros | 205 | 205 | 205 | 100
PUE190401610054 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 621 | 621 | 621 | 100
PUE190401610072 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 621 | 621 | 621 | 100
PUE190401610075 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2112 | 2112 | 2112 | 100
PUE190401610109 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300.84 | 300.84 | 300.84 | 100
PUE190401610117 | 2020 | 2 | Metros lineales | 610 | 610 | 610 | 100
PUE190401610124 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 16680 | 16680 | 16680 | 100
PUE190401610126 | 2020 | 2 | Otros | 62 | 62 | 62 | 100
PUE190401610170 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1836.2 | 1836.2 | 1836.2 | 100
PUE190401610173 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
PUE190401610174 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 720.54 | 720.54 | 720.54 | 100
PUE190401610225 | 2020 | 2 | Celdas solares | 180 | 180 | 180 | 100
PUE190401610257 | 2020 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
PUE190401610422 | 2020 | 2 | Otros | 156.09 | 156.09 | 156.09 | 100
PUE190401615289 | 2020 | 2 | Metros lineales | 369 | 369 | 369 | 100
PUE190401619656 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3650 | 3650 | 3650 | 100
PUE190401615173 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 111 | 111 | 111 | 100
PUE190401637793 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
PUE190401634607 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3331 | 3331 | 3331 | 100
PUE190401631794 | 2020 | 2 | Otros | 567.57 | 567.57 | 567.57 | 100
PUE190401629268 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6160 | 6160 | 6160 | 100
PUE190401643929 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
PUE190401637150 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1885 | 1885 | 1885 | 100
PUE190401634196 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE190401661037 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401661093 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 286 | 286 | 286 | 100
PUE190401663795 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925 | 1925 | 100
PUE190401653951 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401663592 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
PUE190401663303 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE190401656587 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 329 | 329 | 329 | 100
PUE190401697267 | 2020 | 2 | Metros lineales | 435 | 435 | 435 | 100
PUE190401697246 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401697256 | 2020 | 2 | Metros lineales | 589 | 589 | 589 | 100
PUE190401697262 | 2020 | 2 | Metros lineales | 441 | 441 | 441 | 100
PUE190401697268 | 2020 | 2 | Metros lineales | 653 | 653 | 653 | 100
PUE190401685481 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 901.86 | 901.86 | 901.86 | 100
PUE190401697508 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1297.92 | 1297.92 | 1297.92 | 100
PUE190401691498 | 2020 | 2 | Lote | 8 | 8 | 8 | 100
PUE190401698025 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401697259 | 2020 | 2 | Metros lineales | 503 | 503 | 503 | 100
PUE190401697260 | 2020 | 2 | Metros lineales | 413 | 413 | 413 | 100
PUE190401697261 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1240 | 1240 | 1240 | 100
PUE190401691620 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 116 | 100
PUE190401680682 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1027.5 | 1027.55 | 1027.55 | 100
PUE200101704473 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2477.92 | 2477.92 | 2477.92 | 100
PUE200101701525 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
PUE200101701634 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1167.64 | 1167.64 | 1167.64 | 100
PUE200101702698 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 490.14 | 490.14 | 490.14 | 100
PUE200101700346 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7627.2 | 7627.2 | 7627.2 | 100
PUE200101704361 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1390.46 | 1390.46 | 1390.46 | 100
PUE200101700913 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 122.33 | 122.33 | 122.33 | 100
PUE200101704325 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200101703235 | 2020 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
PUE200101701638 | 2020 | 2 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
PUE200201705283 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 971.16 | 971.16 | 971.16 | 100
PUE200201711652 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201709058 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 13280 | 13280 | 13280 | 100
PUE200201711720 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201707600 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
PUE190401663022 | 2020 | 2 | Metros lineales | 841 | 841 | 841 | 100
PUE200201707869 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201706668 | 2020 | 2 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200201710542 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 957 | 957 | 957 | 100
PUE200201712346 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 3187 | 3187 | 3187 | 100
PUE200201713155 | 2020 | 2 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
PUE200201707276 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 100
PUE200201709941 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 416.41 | 416.41 | 416.41 | 100
PUE200201712559 | 2020 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
PUE190201563663 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6450.55 | 6450.55 | 6450.55 | 100
PUE190201561613 | 2020 | 2 | Kilómetro | 10000 | 10000 | 10000 | 100
PUE190201560940 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3399.08 | 3399.08 | 3399.08 | 100
PUE190401694757 | 2020 | 2 | Metros lineales | 398.85 | 398.85 | 398.85 | 100
PUE200201707593 | 2020 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
PUE200201707765 | 2020 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
PUE200201710534 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1232 | 1232 | 1232 | 100
PUE200201712853 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1353.24 | 1353.24 | 1353.24 | 100
PUE200201707770 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190301576480 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 692.7 | 692.7 | 692.7 | 100
PUE200201711079 | 2020 | 2 | Metros lineales | 23 | 23 | 23 | 100
PUE200201711170 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1660 | 1660 | 1660 | 100
PUE200201708527 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 388.84 | 388.84 | 388.84 | 100
PUE200201711418 | 2020 | 2 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
PUE200201707704 | 2020 | 2 | Metros | 679.44 | 679.44 | 679.44 | 100
PUE200201712211 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
PUE200201712582 | 2020 | 2 | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100
PUE200201708142 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 5063.92 | 5063.92 | 5063.92 | 100
PUE200201708255 | 2020 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
PUE190201557241 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 607.5 | 607.5 | 607.5 | 100
PUE190301570060 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 1152 | 100
PUE200201710507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2476.41 | 2476.41 | 2476.41 | 100
PUE190101514023 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 293.41 | 293.41 | 293.41 | 100
PUE200201711338 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
PUE200201709637 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 395.26 | 395.26 | 395.26 | 100
PUE200201711163 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1780 | 1780 | 1780 | 100
PUE200201711732 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201707604 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1382.39 | 1382.39 | 1382.39 | 100
PUE200201707610 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
PUE200201709716 | 2020 | 2 | Piezas | 61 | 61 | 61 | 100
PUE200201712969 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
PUE190401615264 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
PUE200201708791 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 324.85 | 324.85 | 324.85 | 100
PUE200201707876 | 2020 | 2 | Piezas | 440 | 440 | 440 | 100
PUE200201707757 | 2020 | 2 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
PUE200201707771 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 100
PUE200201707775 | 2020 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
PUE200201713128 | 2020 | 2 | Equipamiento | 9 | 9 | 9 | 100
PUE200201707861 | 2020 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
PUE200201709910 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 418 | 418 | 418 | 100
PUE200201709938 | 2020 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
PUE200201708988 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 166.77 | 166.77 | 166.77 | 100
PUE190401610248 | 2020 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
PUE200201708003 | 2020 | 2 | Lote | 14 | 14 | 14 | 100
PUE200201710763 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
PUE200201709187 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 382.45 | 382.45 | 382.45 | 100
PUE200201711309 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
PUE200201712308 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618 | 2618 | 100
PUE200201712373 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 114 | 114 | 114 | 100
PUE200201707042 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201708187 | 2020 | 2 | Luminaria | 630 | 630 | 630 | 100
PUE200201711331 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 100
PUE200201711392 | 2020 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
PUE200201707080 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 216.68 | 216.68 | 216.68 | 100
PUE200201707104 | 2020 | 2 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
PUE200201709298 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1111 | 1111 | 1111 | 100
PUE200201710767 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 16380 | 16380 | 16380 | 100
PUE190201529479 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2227.97 | 2227.97 | 2227.97 | 100
PUE200201712501 | 2020 | 2 | Metros | 252 | 252 | 252 | 100
PUE200201712534 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 100
PUE200201707206 | 2020 | 2 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
PUE200201710773 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190201555676 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3640 | 3640 | 3640 | 100
PUE200201708397 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
PUE200201712597 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201712608 | 2020 | 2 | Computadoras | 10 | 10 | 10 | 100
PUE200201712615 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201712623 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401601908 | 2020 | 2 | Celdas solares | 32 | 32 | 32 | 100
PUE200201707392 | 2020 | 2 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
PUE200201711659 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201707515 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401610294 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1014.7 | 1014.7 | 1014.7 | 100
PUE200201711879 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
PUE190401615385 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
PUE200201707652 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3949 | 3949 | 3949 | 100
PUE200201709778 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 21768.36 | 21768.36 | 21768.36 | 100
PUE200201709793 | 2020 | 2 | Metros lineales | 4492.11 | 4492.11 | 4492.11 | 100
PUE200201712846 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1083.03 | 1083.03 | 1083.03 | 100
PUE200201707752 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 399 | 399 | 399 | 100
PUE200201707768 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 399.84 | 399.84 | 399.84 | 100
PUE200201707774 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200201708922 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292 | 1292 | 100
PUE190401610229 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2347 | 2347 | 2347 | 100
PUE200201707966 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200201708995 | 2020 | 2 | Metros | 52801 | 52801 | 52801 | 100
PUE200201712286 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1713.28 | 1713.28 | 1713.28 | 100
PUE200201709026 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5969.36 | 5969.36 | 5969.36 | 100
PUE200201711283 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 100
PUE200201712328 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1391.07 | 1391.07 | 1391.07 | 100
PUE200201712360 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
PUE200201706902 | 2020 | 2 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
PUE200201708125 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 335.26 | 335.26 | 335.26 | 100
PUE200201708128 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 389.93 | 389.93 | 389.93 | 100
PUE200201709181 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1376.45 | 1376.45 | 1376.45 | 100
PUE200201712471 | 2020 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE190401601910 | 2020 | 2 | Celdas solares | 157 | 157 | 157 | 100
PUE200201709236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 100
PUE200101702421 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050 | 4050 | 100
PUE200201712548 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
PUE200201712553 | 2020 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
PUE200201712566 | 2020 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
PUE200201712577 | 2020 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
PUE200201707040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 285 | 100
PUE200201707041 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201707045 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201708254 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
PUE200201710756 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 1168.79 | 1168.79 | 1168.79 | 100
PUE200201710761 | 2020 | 2 | Luminaria | 150 | 150 | 150 | 100
PUE200201710768 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 2530.81 | 2530.81 | 2530.81 | 100
PUE200201710788 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1414 | 1414 | 1414 | 100
PUE200201711578 | 2020 | 2 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
PUE200201708454 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
PUE200201707308 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201708462 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 186.21 | 186.21 | 186.21 | 100
PUE200201708509 | 2020 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
PUE200201709614 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 100
PUE200201709691 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 680.08 | 680.08 | 680.08 | 100
PUE200201711059 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 100
PUE190401610169 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 1848 | 100
PUE190401615568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 262 | 262 | 262 | 100
PUE190401610122 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 969.25 | 969.25 | 969.25 | 100
PUE190401660933 | 2020 | 2 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
PUE190401610052 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 799.53 | 799.53 | 799.53 | 100
PUE190401610353 | 2020 | 2 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
PUE190401663529 | 2020 | 2 | Otros | 1045 | 1045 | 1045 | 100
PUE190401697480 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1301.4 | 1301.4 | 1301.4 | 100
PUE190401610083 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 408.32 | 408.32 | 408.32 | 100
PUE190401610226 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
PUE190401666040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 554 | 554 | 554 | 100
PUE190201557185 | 2020 | 2 | Metros lineales | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100
PUE190401610168 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
PUE200101701488 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 100
PUE190401629127 | 2020 | 2 | Otros | 850 | 850 | 850 | 100
PUE190201559752 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 186797.27 | 186797.27 | 186797.27 | 100
PUE190401659546 | 2020 | 2 | Otros | 622 | 622 | 622 | 100
PUE190201561426 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 103010 | 103010 | 103010 | 100
PUE190401693189 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 100
PUE190401695220 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401601952 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8460 | 8460 | 8460 | 100
PUE190401635633 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE190401615126 | 2020 | 2 | Metros lineales | 576 | 576 | 576 | 100
PUE190401613917 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1837.1 | 1837.15 | 1837.15 | 100
PUE17170401045217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190401697257 | 2020 | 2 | Metros lineales | 362 | 362 | 362 | 100
PUE190101511304 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 210959 | 210959 | 210959 | 100
PUE190401609973 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1574.08 | 1574.08 | 1574.08 | 100
PUE190401610064 | 2020 | 2 | Otros | 68 | 68 | 68 | 100
PUE190401610067 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 899.47 | 899.47 | 899.47 | 100
PUE190401610263 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
PUE190401615341 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
PUE190401697326 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".