## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | TLA16170100849334 | Proyecto de inversión | 2346641.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2346641.34, modificado:2346641.34}} | Rehabilitación General Edificio A Administrativo 9 Ee. Estructura U.1u Aislada Obra Exterior Y Equipamiento, Número 20 Ferrocarril Mexicano | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-32-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-98.208933, lat:19.475979}} | 2016-10-17 | 2017-03-01 | 2346641.34 | 2346641.34 | 1708327.09 | 1708327.09 | 1708327.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA18180101076553 | Proyecto de inversión | 114289167.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1428916769E8, modificado:1.1428916769E8}} | Pdr 2018 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | S/N PDR 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 114289167.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PDR/083/18 (PDR), contratista:BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:8.74562854E7, importe_modificado:1.06812E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1214130/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se encontró un error en el folio ya que los datos no corresponden al periodo y se encuentra duplicado ya que el proyecto se cerro en trimestres anteriores. , trimestre:2.0, usuario:martharlimav, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:se envía para su cancelación., trimestre:2.0, usuario:martharlimav, fecha:2020-07-21}} | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028618 | Proyecto de inversión | 2925414 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:585083.0, modificado:585083.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755248.0, modificado:1755248.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585083.0, modificado:585083.0}} | Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Quilehtla Ayometitla - 227848 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX | 227848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VIA CORTA STA ANA-P, lon:-98.21548489, lat:19.20732249}} | 2017-07-30 | 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1163698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16180201139864 | Proyecto de inversión | 708832.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708832.44, modificado:708832.44}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-DES-032-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.796532, lat:19.431364}} | 2018-04-02 |  | 708832.44 | 708832.44 | 303676.66 | 303676.66 | 303676.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16160300745226 | Proyecto de inversión | 2058532.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2058532.69, modificado:2058532.69}} | Construccion De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario 4ee Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-25-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-98.17, lat:19.118888}} | 2016-06-06 | 2016-10-01 | 2058532.69 | 2058532.69 | 1845968 | 1845968 | 1845968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16180201138163 | Proyecto de inversión | 715313.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715313.83, modificado:715313.83}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-046-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-97.919105, lat:19.477438}} | 2018-04-02 |  | 715313.83 | 715313.83 | 416628.88 | 416628.88 | 416628.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | TLA16160300745213 | Proyecto de inversión | 1442307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.71, modificado:1442307.72}} | Rehabilitación En General | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-A-C-013-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923333, lat:19.311388}} | 2016-01-04 | 2016-03-01 | 1442307.71 | 1442307.71 | 1143562.88 | 1143562.88 | 1143562.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA17180201133924 | Proyecto de inversión | 798235 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798235.0, modificado:798235.0}} | Edificio F Servicios Sanitarios 6 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-221-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-98.239722, lat:19.215833}} | 2018-03-19 |  | 798235 | 798235 | 725538.07 | 725538.07 | 725538.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16160400824251 | Proyecto de inversión | 792509.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792509.75, modificado:792509.75}} | Edificio K Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regionalaislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-072-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-98.535277, lat:19.4925}} | 2016-09-05 | 2016-11-01 | 792509.75 | 792509.75 | 636243.45 | 636243.45 | 636243.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16170401044449 | Proyecto de inversión | 709912.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709912.7, modificado:709912.7}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-017-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-98.14, lat:19.415555}} | 2017-09-25 | 2018-02-01 | 709912.7 | 709912.7 | 525894.39 | 525894.39 | 525894.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA17180201134027 | Proyecto de inversión | 2311733.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2311733.49, modificado:2311733.49}} | Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-213-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:-, lon:-98.219444, lat:19.229722}} | 2018-05-14 |  | 2311733.49 | 2311733.49 | 2160979.19 | 2160979.19 | 2160979.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16170300955208 | Proyecto de inversión | 1058184.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058184.13, modificado:1058184.13}} | Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional Aislada, Edificio C Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-142-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:-, lon:-98.314166, lat:19.229166}} | 2017-01-16 | 2017-04-01 | 1058184.13 | 1058184.13 | 540101.81 | 540101.81 | 540101.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA17180201133263 | Proyecto de inversión | 243121.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:243121.12, modificado:243121.12}} | Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior Construccion De Barda Y Murete Electrico | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-192-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.261388, lat:19.240833}} | 2018-01-20 |  | 243121.12 | 243121.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA18180201140396 | Proyecto de inversión | 11373500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13735E7, modificado:1.13735E7}} | Programa De Desarrollo Regional-1 2018 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIOS | S-N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2018-07-31 |  | 11373500 | 11373500 | 11373500 | 11373500 | 11373500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PDR/083/18 (PDR), contratista:BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:8.74562854E7, importe_modificado:1.06812E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1279810/proyecto_INICIO, 1279810/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se envia para su cancelación , trimestre:2.0, usuario:martharlimav, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16180201138803 | Proyecto de inversión | 691913.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691913.31, modificado:691913.31}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-MEJ-080-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:-, lon:-98.240226, lat:19.21615}} | 2018-04-02 |  | 691913.31 | 691913.31 | 482849.27 | 482849.27 | 482849.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16180201137684 | Proyecto de inversión | 715891.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715891.52, modificado:715891.52}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-DES-023-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-98.192961, lat:19.31398}} | 2018-04-02 |  | 715891.52 | 715891.52 | 605956.44 | 605956.44 | 605956.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00160300800671 | Proyecto de inversión | 12184.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12184.64, modificado:12184.64}} | Ampliacion De Red De Agua Potable - 215183 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 215183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ESTRELLA COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIVADA ESTRELLA Y CALLE, lon:-98.21538261, lat:19.21547238}} | 2016-07-04 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301311861 | Proyecto de inversión | 155412.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155412.46, modificado:155412.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 193232 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX | 193232 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:PRIVADA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA AYOMETITLA, 90867AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROGRESO CALLE ES DE TERRACERIA SOLO CUENTA CON DRENAJE, lon:-98.19924463, lat:19.208348}} | 2018-07-06 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM08-18, contratista:FERNANDO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:155412.48, importe_modificado:148901.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1311861/proyecto_PROCESO, 1311861/proyecto_INICIO, 1311861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301308225 | Proyecto de inversión | 199986.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199986.34, modificado:199986.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE - 177884 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 177884 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2753.1, meta_modificada:2753.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA , 90867AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO CUENTA CON RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJ, lon:-98.19059988, lat:19.20694478}} | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM03-18, contratista:FERNANDO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:199986.34, importe_modificado:196064.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1308225/proyecto_INICIO, 1308225/proyecto_PROCESO, 1308225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301308256 | Proyecto de inversión | 126163.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126163.79, modificado:126163.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN BARRANCA - 178011 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 178011 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE XICOHTENCATL,LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.21589353, lat:19.21714155}} | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM04-18, contratista:FERNANDO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:126163.79, importe_modificado:124789.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1308256/proyecto_INICIO, 1308256/proyecto_PROCESO, 1308256/proyecto_INICIO, 1308256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301311878 | Proyecto de inversión | 241485.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241485.36, modificado:241485.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 193326 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX | 193326 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE REFORMA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE ES DE , lon:-98.22788921, lat:19.21172358}} | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM06-18, contratista:JOSE FRANCISCO TRINIDAD TECANTE CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:241485.36, importe_modificado:236231.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1311878/proyecto_INICIO, 1311878/proyecto_FIN, 1311878/proyecto_PROCESO, 1311878/proyecto_INICIO, 1311878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301308207 | Proyecto de inversión | 129345 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129345.0, modificado:129345.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 177834 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 177834 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.7, meta_modificada:120.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y,ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y LAS VIAS DE FERROSUR LA CALLE NO CUE, lon:-98.21698367, lat:19.21333679}} | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM02-18, contratista:MARTIN PEREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTACRUZ QUILEHTLA, monto:129345.0, importe_modificado:128224.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1308207/proyecto_FIN, 1308207/proyecto_PROCESO, 1308207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301393204 | Proyecto de inversión | 692087.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692087.76, modificado:692087.76}} | mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-MEJ-063-2018 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Zaragoza Ote 307, Centro, 90501 Huamantla, Tlax., México, lon:-97.918396, lat:19.31243937}} | 2018-07-02 | 2018-09-16 | 692087.76 | 692087.76 | 586554.87 | 586554.87 | 586554.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301393206 | Proyecto de inversión | 144590.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144590.87, modificado:144590.87}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-136-2018 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. 27 de Septiembre 12, Centro, Tlax., México, lon:-97.91976929, lat:19.47695021}} | 2018-08-13 | 2018-09-23 | 144590.87 | 144590.87 | 114384.61 | 114384.61 | 114384.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323748 | Acción | 172977.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172977.18, modificado:172977.18}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 245294 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.536343, lat:19.49316}} | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 172977 | 172977 | 172977 | 172977 | 172977 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:172977.18, importe_modificado:172977.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1323748/proyecto_INICIO, 1323748/proyecto_PROCESO, 1323748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323058 | Proyecto de inversión | 726025.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726025.15, modificado:726025.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 242691 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 242691 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2389.0, meta_modificada:2389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA AYOMETITLA, 90867AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA,CALLE UBICADA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA ADOQUINADA Y CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTA, lon:-98.19181223, lat:19.20771478}} | 2018-07-02 | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM09-18, contratista:EDGAR DOMINGUEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CUZ QUILEHTLA, monto:726025.15, importe_modificado:649374.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323058/proyecto_FIN, 1323058/proyecto_PROCESO, 1323058/proyecto_FIN, 1323058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323126 | Proyecto de inversión | 155821.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155821.42, modificado:155821.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 243010 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243010 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.4, meta_modificada:133.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICOLE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO KJUAREZ,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ CUENTA CON DR, lon:-98.22786776, lat:19.21174891}} | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM10-18, contratista:FERNANDO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:155821.42, importe_modificado:155383.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323126/proyecto_INICIO, 1323126/proyecto_PROCESO, 1323126/proyecto_FIN, 1323126/proyecto_PROCESO, 1323126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323149 | Proyecto de inversión | 21512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21512.94, modificado:21512.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 243123 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243123 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICOLE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ,SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE CUENTA CON , lon:-98.22786776, lat:19.21168812}} | 2018-08-27 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323181 | Proyecto de inversión | 33435.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33435.67, modificado:33435.67}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 243265 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243265 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD CUENTA , lon:-98.23026565, lat:19.22055945}} | 2018-11-13 | 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM15-18, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:33435.67, importe_modificado:32829.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323181/proyecto_FIN, 1323181/proyecto_INICIO, 1323181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323224 | Proyecto de inversión | 179762.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179762.15, modificado:179762.15}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 243438 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243438 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VESANA,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VESANA NO CUENTA CON DRENAJE AGUA POTABLE, LUZ ELECTR, lon:-98.22925446, lat:19.21241757}} | 2018-08-13 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM12-18, contratista:EDGAR DOMINGUEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:40443.42, importe_modificado:30220.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323224/proyecto_PROCESO, 1323224/proyecto_FIN, 1323224/proyecto_INICIO, 1323224/proyecto_PROCESO, 1323224/proyecto_FIN, 1323224/proyecto_INICIO, 1323224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323261 | Proyecto de inversión | 40442.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40442.42, modificado:40442.42}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 243603 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243603 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE VESANA NO CUENTA CON AGUA POTABLE DRENAJE Y , lon:-98.22928664, lat:19.21233652}} | 2018-08-28 | 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM12-18, contratista:EDGAR DOMINGUEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:40443.42, importe_modificado:30220.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323261/proyecto_INICIO, 1323261/proyecto_FIN, 1323261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323301 | Proyecto de inversión | 273361.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273361.47, modificado:273361.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 243734 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243734 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE ESTRELLA Y CALLE ALAMOS,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE ALAMOS CUENTA CON AGUA POTABLE Y L, lon:-98.22058384, lat:19.21808197}} | 2018-06-22 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM16-18, contratista:ANGEL SEBASTIAN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:44685.93, importe_modificado:118744.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323301/proyecto_PROCESO, 1323301/proyecto_FIN, 1323301/proyecto_PROCESO, 1323301/proyecto_FIN, 1323301/proyecto_INICIO, 1323301/proyecto_PROCESO, 1323301/proyecto_INICIO, 1323301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101513927 | Proyecto de inversión | 52134081 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2134081E7, modificado:5.118939631E7}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD -PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 6 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2357657, lat:19.31668174}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 51189396.31 | 51189396.31 | 51189396.31 | 51189396.31 | 51189396.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301324127 | Acción | 103920.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103920.62, modificado:103920.62}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 246732 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla |  | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 246732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.222018, lat:19.21318}} | 2018-03-20 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1324127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516798 | Proyecto de inversión | 995568.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995568.27, modificado:995568.27}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO DE PRESENTACION Y PLAZA DE ACCESO | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-245-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} | 2018-12-03 | 2019-02-13 | 995568.27 | 995568.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516029 | Proyecto de inversión | 182969 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182969.0, modificado:181655.5}} | MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD | 18 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Xicohtencatl 18, Centro, 90000 Centro, Tlax., México, lon:-98.23594809, lat:19.31661087}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 181655.5 | 181655.5 | 181655.5 | 181655.5 | 181655.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301393306 | Proyecto de inversión | 486212.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:486212.5, modificado:486212.5}} | reconstrucción por sismo | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-BAR-09-2016 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:México 136, Tlaxcala, México, lon:-98.33999634, lat:19.47436077}} | 2018-07-26 | 2018-09-27 | 486212.5 | 486212.5 | 266242.48 | 266242.48 | 266242.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101514650 | Proyecto de inversión | 8325258 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325258.0, modificado:8290998.14}} | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD | 10 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Xicohtencatl 4, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23571205, lat:19.31657037}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 8290998.14 | 8290998.14 | 8290998.14 | 8290998.14 | 8290998.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1081.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101514686 | Proyecto de inversión | 131688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131688.0, modificado:125628.0}} | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD | 11 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23577642, lat:19.31669187}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 125628 | 125628 | 125628 | 125628 | 125628 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101513798 | Proyecto de inversión | 15600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.0, modificado:15599.68}} | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 46, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24729919, lat:19.29121576}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 15599.68 | 15599.68 | 15599.68 | 15599.68 | 15599.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVÍA APARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:SE ENVÍA APARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:SE ENVÍA APARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:SE ENVÍA APARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | TLA190101513978 | Proyecto de inversión | 1463600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463600.0, modificado:1449712.69}} | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 7 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2470417, lat:19.29137778}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1449712.69 | 1449712.69 | 1449712.69 | 1449712.69 | 1449712.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101514719 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1748685.66}} | ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD | 12 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23575497, lat:19.31667162}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1748685.66 | 1748685.66 | 1748685.66 | 1748685.66 | 1748685.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401463195 | Proyecto de inversión | 493868.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493868.84, modificado:493868.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE HGO TLAX - 407985 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 407985 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE TOMO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA DE C, lon:-98.55947942, lat:19.46897439}} | 2018-08-13 | 2018-09-11 | 493868.84 | 493868.84 | 493868.84 | 493868.84 | 493868.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-18-21-018/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BREDU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:493868.84, importe_modificado:493868.84}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1463195/proyecto_PROCESO, 1463195/proyecto_INICIO, 1463195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101514983 | Proyecto de inversión | 13350422 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3350422E7, modificado:1.334185237E7}} | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24901581, lat:19.29318027}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 13341852.37 | 13341852.37 | 13341852.37 | 13341852.37 | 13341852.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101514990 | Proyecto de inversión | 7275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275000.0, modificado:9605106.0}} | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24875832, lat:19.29332204}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 9605106 | 9605106 | 9605106 | 9605106 | 9605106 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101515006 | Proyecto de inversión | 21589876 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1589876E7, modificado:2.115217491E7}} | SISTEMA NACIONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24884415, lat:19.29348406}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 21152174.91 | 21152174.91 | 21152174.91 | 21152174.91 | 21152174.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101515015 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199999.99}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 17 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24695587, lat:19.2915398}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1199999.99 | 1199999.99 | 1199999.99 | 1199999.99 | 1199999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516711 | Proyecto de inversión | 2360733.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360733.61, modificado:2360733.61}} | EDIFICIO A TRES AULAS 6X8 M DIRECCION SANITARIOS 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-236-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}} | 2018-11-26 | 2019-01-20 | 2360733.61 | 2360733.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516768 | Proyecto de inversión | 220067.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220067.17, modificado:220067.17}} | EDIFICIO B REHABILITACION DE COCINA | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-246-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}} | 2018-12-03 | 2019-02-03 | 220067.17 | 220067.17 | 176934.57 | 176934.57 | 176934.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516054 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1045000.0}} | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 20 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24858665, lat:19.29332204}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:PARA CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | TLA190101514631 | Proyecto de inversión | 329048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329048.0, modificado:317242.6}} | MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD | 9 | N | 0 | 0 | 999999 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23579788, lat:19.31657037}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 317242.6 | 317242.6 | 317242.6 | 317242.6 | 317242.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101514095 | Proyecto de inversión | 66800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66800.0, modificado:65957.6}} | fortalecimiento de los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprano | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 8 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24687004, lat:19.29137778}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101514971 | Proyecto de inversión | 6727000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6727000.0, modificado:6602633.04}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 13 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2071.0, meta_modificada:2071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 11, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24678421, lat:19.29117525}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 6602633.04 | 6602633.04 | 6602633.04 | 6602633.04 | 6602633.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2071.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516691 | Proyecto de inversión | 1043019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043019.17, modificado:1043019.17}} | EDIFICIO A C REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS OBRA EXTERIOR RETIRO DE DE MALLA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LAVADEROS PISOS EN ANDADOR Y CUBRE TINACOS | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-238-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., México, lon:-98.4341666, lat:19.3708333}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 1043019.17 | 1043019.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516695 | Proyecto de inversión | 121595.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121595.78, modificado:121595.78}} | BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-259-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 121595.78 | 121595.78 | 102690.47 | 102690.47 | 102690.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101513884 | Proyecto de inversión | 15695200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.56952E7, modificado:1.566236702E7}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24884415, lat:19.29307901}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 15662367.02 | 15662367.02 | 15662367.02 | 15662367.02 | 15662367.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101513910 | Proyecto de inversión | 5810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810000.0, modificado:3809999.96}} | SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 2, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24892998, lat:19.29291699}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 3809999.96 | 3809999.96 | 3809999.96 | 3809999.96 | 3809999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401488641 | Acción | 18467.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18467.23, modificado:18467.23}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 299769 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX | 299769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.222018, lat:19.21318}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1488641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516041 | Proyecto de inversión | 456394 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456394.0, modificado:439883.28}} | ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 19 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 4, San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24661255, lat:19.29129677}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 439883.28 | 439883.28 | 439883.28 | 439883.28 | 439883.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516761 | Proyecto de inversión | 351798.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351798.44, modificado:351798.44}} | EDIFICIO K AULA 2.5 E.E ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-254-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:San Gabriel Cuauhtla, Tlax., México, lon:-98.2349701, lat:19.3023673}} | 2018-12-03 | 2019-02-03 | 351798.44 | 351798.44 | 272955.19 | 272955.19 | 272955.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401498573 | Proyecto de inversión | 369206.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:369206.71, modificado:369206.71}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-031-2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:San Antonio 54, Segunda Secc, 90660 Cuaxomulco, Tlax., México, lon:-98.1010437, lat:19.3577936}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 369206.71 | 369206.71 | 339221.78 | 339221.78 | 339221.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401488639 | Acción | 127739.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127739.24, modificado:127739.24}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 299572 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX | 299572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.222018, lat:19.21318}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1488639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401488643 | Acción | 9674.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9674.46, modificado:9674.46}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 299818 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX | 299818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.222018, lat:19.21318}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1488643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401495534 | Proyecto de inversión | 92255 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92255.0, modificado:92255.0}} | re-estructuración de domo base tridilosa-policarbonato | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | pgo-073-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2018-11-15 | 2019-01-27 | 92255 | 92255 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101513849 | Proyecto de inversión | 5652550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5652550.0, modificado:4229056.34}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 14, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2448101, lat:19.29008159}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 4229056.34 | 4229056.34 | 4229056.34 | 4229056.34 | 4229056.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401501156 | Proyecto de inversión | 478598.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478598.97, modificado:478598.97}} | rehabilitacion por sismo | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EACR-187-2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Yauhquemehcan, Tlax., México, lon:-98.1830291, lat:19.4139157}} | 2018-11-05 | 2018-12-24 | 478598.97 | 478598.97 | 424329.02 | 424329.02 | 424329.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401500347 | Proyecto de inversión | 16024693.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.602469391E7, modificado:1.602469391E7}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-103-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.051974, lat:19.4079657}} | 2018-06-11 | 2018-10-29 | 16024693.91 | 16024693.91 | 13952775.38 | 13952775.38 | 13952775.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401494939 | Proyecto de inversión | 1358502.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358502.31, modificado:1358502.31}} | edificio e taller de informatica ee estructura u-1c aislada y obra exterior. | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | pgo-067-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} | 2018-12-03 | 2019-02-17 | 1358502.31 | 1358502.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401498700 | Proyecto de inversión | 274837.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:274837.72, modificado:274837.72}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-005-2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Av Hidalgo, La Concepción, Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.7940725, lat:19.4308486}} | 2018-04-16 | 2018-05-16 | 274837.72 | 274837.72 | 235198.81 | 235198.81 | 235198.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101513824 | Proyecto de inversión | 13665400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36654E7, modificado:1.363145267E7}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 2 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24695587, lat:19.29129677}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 13631452.67 | 13631452.67 | 13631452.67 | 13631452.67 | 13631452.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401503624 | Proyecto de inversión | 1153706.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153706.94, modificado:1153706.94}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-173-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Sanctorum, lon:-98.472041, lat:19.492705}} | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1153706.94 | 1153706.94 | 1103098.22 | 1103098.22 | 1103098.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401503840 | Proyecto de inversión | 149267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149267.11, modificado:149267.11}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-164-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., Mexico, lon:-98.423807, lat:19.462299}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 149267.11 | 149267.11 | 144112.59 | 144112.59 | 144112.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401503858 | Proyecto de inversión | 520982.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520982.69, modificado:520982.69}} | rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EACR-162-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:atotonilco, lon:-98.377115, lat:19.326646}} | 2018-10-08 | 2018-11-21 | 520982.69 | 520982.69 | 314853.64 | 314853.64 | 314853.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401503676 | Proyecto de inversión | 1346102.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346102.15, modificado:1346102.15}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-184-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla, Tlaxc., Mexico, lon:-98.382009, lat:19.26753}} | 2018-10-22 | 2018-12-16 | 1346102.15 | 1346102.15 | 1290796.99 | 1290796.99 | 1290796.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301573637 | Proyecto de inversión | 83112.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83112.35, modificado:83112.35}} | OBRA EXTERIOR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO PGO-030-2019 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-030-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} | 2019-07-29 | 2019-09-08 | 83112.35 | 83112.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301574133 | Proyecto de inversión | 910337.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910337.54, modificado:910337.54}} | EDIFICIO C DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-055-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-98.4239434, lat:19.4616607}} | 2019-08-26 | 2019-11-24 | 910337.54 | 910337.54 | 176992.8 | 176992.8 | 176992.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301573770 | Proyecto de inversión | 123881.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123881.79, modificado:123881.79}} | EDIFICIO R SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS 2X2 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-011-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-98.3459981, lat:19.4671573}} | 2019-07-29 | 2019-09-28 | 123881.79 | 123881.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301573784 | Proyecto de inversión | 142468.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142468.9, modificado:142468.9}} | EDIFICIO A SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-037-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2019-07-29 | 2019-09-08 | 142468.9 | 142468.9 | 108436.05 | 108436.05 | 108436.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301573810 | Proyecto de inversión | 311196.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311196.2, modificado:311196.2}} | EDIFICIO C SUSTITUCION DE LOSA | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-049-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:San Rafael Tenanyecac, Tlax., México, lon:-98.3668663, lat:19.2450135}} | 2019-08-26 | 2019-11-03 | 311196.2 | 311196.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301573833 | Proyecto de inversión | 927319.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927319.61, modificado:927319.61}} | EDIFICIO D DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-052-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}} | 2019-08-26 | 2019-11-24 | 927319.61 | 927319.61 | 899895.87 | 899895.87 | 899895.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301575988 | Adquisición | 4795940.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795940.06, modificado:3334604.99}} | ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SALUD DE TLAXCALA | CECTR-TLAX-01/19 | N | 0 | 0 | 311000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:47.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Estanislao Rodríguez 6, Tepatlaxco, 90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.129191, lat:19.6139199}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Villa de el Carmen Tequexquitla, Tlax., México, lon:-97.67669678, lat:19.33965342}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3334604.99 | 3334604.99 | 3334604.99 | 3334604.99 | 3334604.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:46.0}} | {1575988/proyecto_PROCESO, 1575988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs5: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXO, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXO, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXO, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXO, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | TLA190301576278 | Adquisición | 416566 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416566.0, modificado:590508.14}} | CONVENIO COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-2019 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA | VIGILANCIA SANITARIA EN 60 MUNICIPIOS | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Antonio Díaz Varela 74, Ximentla, Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.2010271, lat:19.3163978}} | 2019-09-12 | 2019-12-31 | 590508.14 | 590508.14 | 590508.14 | 590508.14 | 590508.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs5: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR ANEXO CON INFORMACION DE SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR ANEXO CON INFORMACION DE SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR ANEXO CON INFORMACION DE SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR ANEXO CON INFORMACION DE SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | TLA190401632456 | Acción | 15877.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15877.25, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 212998 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 212998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1632456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Reparación y mantenimiento de equipo de transporte se envió a validar con el folio terminación 3777. Se solicita cancelación del presente folio , terminación 2456 por duplicidad., trimestre:2.0, usuario:miguelatrejom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401652777 | Proyecto de inversión | 362036.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362036.62, modificado:362036.62}} | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES DE CONCRETO SECCION 12X20X50 EN HOMBRO IZQUIERDO DE LA AV. 27 DE SEPTIEMBRE - 284024 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE TERRENATE | 284024 | S | 2667 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE FEBRERO LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-97.92249107, lat:19.47376875}} | 2019-07-15 | 2019-08-20 | 362036.62 | 362036.62 | 362036.62 | 362036.62 | 362036.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISM001/19, contratista:FERNANDO ALONSO IBARRA BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE TERRENATE, monto:362037.62, importe_modificado:362037.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1652777/proyecto_INICIO, 1652777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401698866 | Proyecto de inversión | 510019.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510019.09, modificado:510019.09}} | PGO-POT-422-2019 COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E INSTALACION ELECTRICA | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-422-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2019-10-28 | 2019-11-24 | 510019.09 | 510019.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401694379 | Proyecto de inversión | 200000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E8, modificado:1.8849088713E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE ATLIHUETZIA.PF/FMTA/181/19 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PF/FMTA/181/19 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:México 117D, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.1983757, lat:19.34491752}} | 2019-12-30 | 2020-09-20 | 188490887.13 | 188490887.13 | 188490887.13 | 129122562.46 | 129122562.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/FMTA/181/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE EQUIPOS LESANVE, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.8849088713E8, importe_modificado:1.8849088713E8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.9}} | {1694379/proyecto_INICIO, 1694379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401691061 | Proyecto de inversión | 464464.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464464.99, modificado:464464.99}} | PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. EDIFICIO 'J' AULA DE USOS MULTIPLES 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO-087-2019 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-087-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Santa María Acuitlapilco, Tlax., México, lon:-98.2393375, lat:19.2843514}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 464464.99 | 464464.99 | 312404.04 | 312404.04 | 312404.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401693199 | Proyecto de inversión | 52627.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52627.32, modificado:52627.32}} | PGO-113-2019 SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-113-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tlax., México, lon:-97.9164166, lat:19.5575919}} | 2019-10-28 | 2019-12-22 | 52627.32 | 52627.32 | 47022.08 | 47022.08 | 47022.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401697070 | Proyecto de inversión | 176225062 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.76225062E8, modificado:3.62064917E7}} | Sustitución por obra nueva del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SALUD DE TLAXCALA | 1812U000024 | N | 0 | 0 | 393103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:24 de Febrero, San Matías Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.19897652, lat:19.36410979}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 36206491.7 | 36206491.7 | 36206491.7 | 36206491.7 | 36206491.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto considera recurso 2019 y 2020, En nivel financiero es independiente cada año, por que el recurso se transfiere bajo el esquema de devengado y se registra en el ejercicio fiscal que corresponde. En 2019 se ministraron $33,237,456.26 (cierre definitivo 2019) no tiene avance al 2T 2020 En 2020 se ministraron $36,206,491.7 (avance 2do Trim 2020), trimestre:2.0, usuario:hiramfloresh, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs6: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs7: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs8: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-21}, obs9: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LOS IMPORTES EN SISTEMA CON ANEXO., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs10: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LOS IMPORTES EN SISTEMA CON ANEXO., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs11: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LOS IMPORTES EN SISTEMA CON ANEXO., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs12: {observación:SE RECHAZA POR NO COINCIDIR LOS IMPORTES EN SISTEMA CON ANEXO., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs13: {observación:NO CHECA LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXOS., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs14: {observación:NO CHECA LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXOS., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs15: {observación:NO CHECA LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXOS., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}, obs16: {observación:NO CHECA LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXOS., trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | TLA190401692307 | Proyecto de inversión | 306499.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306499.63, modificado:306499.63}} | PGO-101-2019 EDIFICIO A AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-101-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2019-10-28 | 2019-12-22 | 306499.63 | 306499.63 | 303582.06 | 303582.06 | 303582.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | TLA190401693887 | Proyecto de inversión | 406195.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406195.03, modificado:406195.03}} | PGO-POT-419-2019 CONSTRUCCION DE BARDA 150 MTS. | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-419-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2019-11-04 | 2019-12-29 | 406195.03 | 406195.03 | 387757.14 | 387757.14 | 387757.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401692330 | Proyecto de inversión | 934758.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934758.52, modificado:934758.52}} | PGO-102-2019 EDIFICIO C DESAYUNADOR 12X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-102-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} | 2019-10-28 | 2019-12-15 | 934758.52 | 934758.52 | 283666.91 | 283666.91 | 283666.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401697364 | Proyecto de inversión | 104904.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:104904.89, modificado:104904.89}} | PGO-POT-418-2019 CONSTRUCCION DE BARDA DE 2.10 M. DE ALTURA | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-418-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2019-10-28 | 2019-12-01 | 104904.89 | 104904.89 | 97673.64 | 97673.64 | 97673.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401692360 | Proyecto de inversión | 260833.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260833.99, modificado:260833.99}} | PGO-121-2019 EDIFICIO F DIRECCION 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-121-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}} | 2019-10-28 | 2019-12-22 | 260833.99 | 260833.39 | 254405.2 | 254405.2 | 254405.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401692449 | Proyecto de inversión | 838887.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838887.77, modificado:838887.77}} | PGO-095-2019 EDIFICIO K AULA 2.5 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-095-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} | 2019-10-28 | 2019-12-15 | 838887.77 | 838887.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401692580 | Proyecto de inversión | 669079.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669079.3, modificado:669079.3}} | PGO-081-2019 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-081-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}} | 2019-10-28 | 2019-12-15 | 669079.3 | 669079.3 | 158366.33 | 158366.33 | 158366.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401693681 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747856.08}} | TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN CAPILLA SAN BUENAVENTURA PF/PNR/131/19 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECODUVI | PF/PNR/131/19 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2100759, lat:19.1667789}} | 2019-11-23 | 2019-12-07 | 747856.08 | 747856.08 | 747856.08 | 747856.08 | 747856.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PNR/131/19, contratista:ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:747856.09, importe_modificado:747856.09}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CANCELAR EL PROYECTO POR PETICIÓN DE LOS REVISORES, trimestre:2.0, usuario:martharlimav, fecha:2020-07-22}} | {obs1: {observación:se rechaza folio para su cancelación de folio , trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:se rechaza folio para su cancelación de folio , trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:se rechaza folio para su cancelación de folio , trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:se rechaza folio para su cancelación de folio , trimestre:2.0, usuario:juanlealpe, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | TLA200101700004 | Proyecto de inversión | 715419.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715419.11, modificado:715419.11}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-045-2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2017-12-11 | 2018-03-25 | 715419.11 | 715419.11 | 705722.85 | 705722.85 | 705722.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702772 | Proyecto de inversión | 289874.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289874.55, modificado:289874.55}} | EDIFICIO B MODULO SANITARIO ADAPTADO EN AULA DE PRIMER AÑO ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-074-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-98.5370463, lat:19.4919734}} | 2018-12-03 | 2018-12-23 | 289874.55 | 289874.55 | 281105.8 | 281105.8 | 281105.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702788 | Proyecto de inversión | 81024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81024.0, modificado:81024.0}} | EDIFICIO A B E J F REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-135-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:San Buenaventura Atempan, Tlax., México, lon:-98.2199308, lat:19.3251794}} | 2018-11-15 | 2019-02-03 | 81024 | 81024 | 65519.04 | 65519.04 | 65519.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702797 | Proyecto de inversión | 153854.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:153854.31, modificado:153854.31}} | COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E INSTALACION ELECTRICA | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-427-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 153854.31 | 153854.31 | 72034.78 | 72034.78 | 72034.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702811 | Proyecto de inversión | 73839.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:73839.71, modificado:73839.71}} | COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E INSTALACION ELECTRICA | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.051974, lat:19.4079657}} | 2020-01-20 | 2020-03-08 | 73839.71 | 73839.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702913 | Proyecto de inversión | 9177032.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9177032.43, modificado:9177032.43}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 3 | N | 0 | 0 | 14878 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-05-11 | 2020-11-07 | 4600478.18 | 3402611.38 | 1020783.41 | 1020783.41 | 1020783.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1702913/proyecto_PROCESO, 1702913/proyecto_INICIO, 1702913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDEN LAS CIFRAS A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | TLA200101702927 | Proyecto de inversión | 4998066.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998066.08, modificado:4998066.08}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON DESTINO A AULAS, LABORATORIOS Y MODULO DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE AGROBIOLOGIA CAMPUS TLAXCO | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 5 | N | 0 | 0 | 6932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 2505547.86 | 2505547.86 | 1489695.41 | 1489695.41 | 1489695.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1702927/proyecto_PROCESO, 1702927/proyecto_INICIO, 1702927/proyecto_PROCESO, 1702927/proyecto_INICIO, 1702927/proyecto_PROCESO, 1702927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | TLA200101702972 | Proyecto de inversión | 1096047.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1096047.67, modificado:1096047.67}} | EDIFICIO A B C D E F G H I K REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR SUBESTACION MURETE | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-421-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} | 2020-01-20 | 2020-03-08 | 1096047.67 | 1096047.67 | 210153.37 | 210153.37 | 210153.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702758 | Proyecto de inversión | 699223.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699223.59, modificado:699223.59}} | EDIFICIO A B IMPERMEHABILIZANTE OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-243-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:San Isidro Piedras Negras, Tlax., México, lon:-98.0502777, lat:19.4416666}} | 2018-11-19 | 2018-12-23 | 699223.59 | 699223.59 | 652080.97 | 652080.97 | 652080.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702760 | Proyecto de inversión | 3999937.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3999937.4, modificado:3999937.4}} | 2 DA ETAPA DE LABORATORIO TALLER 2 CUERPO B | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | SUP-REM-POT-01-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} | 2018-11-26 | 2019-01-27 | 3999937.4 | 3999937.4 | 3943966.51 | 3943966.51 | 3943966.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702920 | Proyecto de inversión | 1666022.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666022.03, modificado:1666022.03}} | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, SOCIOLOGIA Y PSICOLOGIA | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 4 | N | 0 | 0 | 6932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-05-11 | 2020-06-19 | 835182.62 | 835182.62 | 362650.64 | 362650.64 | 362650.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1702920/proyecto_PROCESO, 1702920/proyecto_INICIO, 1702920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN A SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs5: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs6: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs7: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs8: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | TLA200101702951 | Proyecto de inversión | 147838.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:147838.1, modificado:147838.1}} | REUBICACION DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE POSTE | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-428-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-98.0219738, lat:19.388624}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 147838.1 | 147838.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702957 | Proyecto de inversión | 833011.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833011.01, modificado:833011.01}} | AMPLIACIÓN DE ALMACEN PARA PRODUCTOS QUIMICOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 8 | N | 0 | 0 | 7464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Barrio de Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2349701, lat:19.1902435}} | 2020-05-25 | 2020-06-19 | 417591.31 | 417591.31 | 243251.13 | 243251.13 | 243251.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1702957/proyecto_INICIO, 1702957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs5: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs6: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs7: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs8: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | TLA200101699967 | Proyecto de inversión | 716192.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716192.55, modificado:716192.55}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-134-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} | 2019-11-11 | 2019-12-29 | 716192.55 | 716192.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699976 | Proyecto de inversión | 714167.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714167.31, modificado:714167.31}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-130-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} | 2019-10-07 | 2019-12-01 | 714167.31 | 714167.31 | 311740.2 | 311740.2 | 311740.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699978 | Proyecto de inversión | 691573.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691573.1, modificado:691573.1}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-115-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Col Chapultepec, Tlax., México, lon:-98.002331, lat:19.344635}} | 2018-10-08 | 2018-12-09 | 691573.1 | 691573.1 | 631775.41 | 631775.41 | 631775.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700010 | Proyecto de inversión | 691531.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691531.98, modificado:691531.98}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-131-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Sanctórum, Tlax., México, lon:-98.4723051, lat:19.4920447}} | 2019-10-28 | 2019-12-29 | 691531.98 | 691531.98 | 430200.52 | 430200.52 | 430200.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700054 | Proyecto de inversión | 16007790.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.600779005E7, modificado:1.600779005E7}} | EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-SUP-05-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} | 2019-01-07 | 2019-08-25 | 16007790.05 | 16007790.05 | 6708915.86 | 6708915.86 | 6708915.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702770 | Proyecto de inversión | 1970777.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970777.04, modificado:1970777.04}} | EDIFICIO A B C D E F G REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-078-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:San Benito Xaltocan, Tlax., México, lon:-98.1652683, lat:19.4073354}} | 2018-11-23 | 2018-12-30 | 1970777.04 | 1970777.04 | 1925561.77 | 1925561.77 | 1925561.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702782 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-140-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.3322481}} | 2018-12-15 | 2019-02-03 | 255000 | 255000 | 237083.18 | 237083.18 | 237083.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702748 | Proyecto de inversión | 532385.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:532385.07, modificado:532385.07}} | EDIFICIO A C REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA Y MURETE ELECTRICO | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-201-2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Santiago Villalta, Tlax., México, lon:-98.2422222, lat:19.5780555}} | 2018-02-26 | 2018-05-06 | 532385.07 | 532385.07 | 511026.33 | 511026.33 | 511026.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702749 | Proyecto de inversión | 1084299.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1084299.99, modificado:1084299.99}} | EDIFICIO A B D E F G H J IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE TRANSFORMADOR | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-174-2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} | 2018-05-19 | 2019-05-27 | 1084299.99 | 1084299.99 | 873002.59 | 873002.59 | 873002.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703036 | Proyecto de inversión | 125734.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:125734.27, modificado:125734.27}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-158-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} | 2018-08-27 | 2018-09-25 | 125734.27 | 125734.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702939 | Proyecto de inversión | 3332044.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332044.05, modificado:3332044.05}} | MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO ACADEMICO EN LAS FACULTADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES ACADEMICAS MULTIDISCIPLINARIAS | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 6 | N | 0 | 0 | 14878 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:350.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 1670365.24 | 1670365.24 | 1621883.77 | 1621883.77 | 1621883.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:70.0}} | {1702939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:SE RECHAZA, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | TLA200101702945 | Proyecto de inversión | 3332044.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332044.05, modificado:3332044.05}} | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PARA TODOS LOS CAMPUS DE LA UATX (SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA, MALLAS PERIMETRALES Y CASETAS DE VIGILANCIA | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 6 | N | 0 | 0 | 14878 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-09-21 | 2020-11-09 | 1670365.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN CON LAS DE SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN CON LAS DE SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN CON LAS DE SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN CON LAS DE SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | TLA200101702958 | Proyecto de inversión | 183881.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:183881.45, modificado:183881.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-431-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Vicente Guerrero, Tlax., México, lon:-98.4897222, lat:19.4225}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 183881.45 | 183881.45 | 145940.75 | 145940.75 | 145940.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703040 | Proyecto de inversión | 148450.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:148450.66, modificado:148450.66}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-143-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 148450.66 | 148450.66 | 142321.9 | 142321.9 | 142321.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702790 | Proyecto de inversión | 251618.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251618.07, modificado:251618.07}} | EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-099-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2018-12-03 | 2018-12-23 | 251618.07 | 251618.07 | 230698.63 | 230698.63 | 230698.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702766 | Proyecto de inversión | 724396.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724396.69, modificado:724396.69}} | EDIFICIO L AULA 2.5 E.E ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-115-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 724396.69 | 724396.69 | 662614.34 | 662614.34 | 662614.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699971 | Proyecto de inversión | 691316.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691316.82, modificado:691316.82}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-132-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} | 2019-11-11 | 2019-12-29 | 691316.82 | 691316.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699987 | Proyecto de inversión | 689717.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689717.41, modificado:689717.41}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-118-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El Carmen Tequexquitla, Tlax., México, lon:-97.6526182, lat:19.3251486}} | 2019-11-11 | 2019-12-29 | 689717.41 | 689717.41 | 644486.42 | 644486.42 | 644486.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699991 | Proyecto de inversión | 692299.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692299.53, modificado:692299.53}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-114-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2018-09-24 | 2018-11-25 | 692299.53 | 692299.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699998 | Proyecto de inversión | 710215.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710215.23, modificado:710215.23}} | DESAYUNADOR 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-DES-034-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.7959841, lat:19.4286324}} | 2018-09-03 | 2018-11-18 | 710215.23 | 710215.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700000 | Proyecto de inversión | 14379309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.43793097E7, modificado:1.43793097E7}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-SUP-01-2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}} | 2018-10-15 | 2019-03-28 | 14379309.7 | 14379309.7 | 12465600.51 | 12465600.51 | 12465600.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700007 | Proyecto de inversión | 716283.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716283.45, modificado:716283.45}} | DESAYUNADOR 8 X 12 MTS | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-DES-021-2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Santa Anita Huiloac, Tlax., México, lon:-98.1444799, lat:19.3840417}} | 2018-02-19 | 2018-06-10 | 716283.45 | 716283.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702754 | Proyecto de inversión | 330734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330734.19, modificado:330734.19}} | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR} | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-180-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2018-05-28 | 2018-07-18 | 330734.19 | 330734.19 | 313083.88 | 313083.88 | 313083.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703039 | Proyecto de inversión | 549088.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:549088.97, modificado:549088.97}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-151-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2018-09-21 | 2018-11-19 | 549088.97 | 549088.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700021 | Proyecto de inversión | 2621223.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2621223.42, modificado:2621223.42}} | EDIFICIO B 3 AULA 6 X8 SANITARIOS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-05-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}} | 2018-12-10 | 2019-04-21 | 2621223.42 | 2621223.42 | 1593389.75 | 1593389.75 | 1593389.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700046 | Proyecto de inversión | 2619739.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2619739.74, modificado:2619739.74}} | EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-04-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-97.9246809, lat:19.4736457}} | 2018-12-10 | 2019-04-21 | 2619739.74 | 2619739.74 | 2330765.86 | 2330765.86 | 2330765.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700048 | Proyecto de inversión | 2621040.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2621040.24, modificado:2621040.24}} | EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-03-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:San José Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-97.8299965, lat:19.351214}} | 2018-12-10 | 2019-04-21 | 2621040.24 | 2621040.24 | 2575306.36 | 2575306.36 | 2575306.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101700058 | Proyecto de inversión | 1337431.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1337431.49, modificado:1337431.49}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-140-2020 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2020-02-03 | 2020-04-05 | 1337431.49 | 1337431.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702768 | Proyecto de inversión | 401222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401222.56, modificado:401222.56}} | EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-113-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:San Antonio Tizostoc, Tlax., México, lon:-98.3338888, lat:19.3305555}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 401222.56 | 401222.56 | 208885 | 208885 | 208885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702792 | Proyecto de inversión | 399821.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399821.2, modificado:399821.2}} | EDIFICIO A C D E F IMPERMEABILIZACION EDIFICIO F REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-015-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} | 2018-11-15 | 2019-01-13 | 399821.2 | 399821.2 | 362782.53 | 362782.53 | 362782.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101702795 | Proyecto de inversión | 841165.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841165.22, modificado:841165.22}} | REHABILITACION | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-239-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:San José Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-97.8299965, lat:19.351214}} | 2018-12-03 | 2019-02-03 | 841165.22 | 841165.22 | 622982.92 | 622982.92 | 622982.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703030 | Proyecto de inversión | 719238.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719238.6, modificado:719238.6}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-088-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}} | 2018-05-28 | 2018-08-10 | 719238.6 | 719238.6 | 599845.63 | 599845.63 | 599845.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323166 | Proyecto de inversión | 227055.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227055.09, modificado:227055.09}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 243214 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243214 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD LA CALLE SOLO CUEN, lon:-98.23027638, lat:19.22055634}} | 2018-10-15 | 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323166/proyecto_INICIO, 1323166/proyecto_FIN, 1323166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301323087 | Proyecto de inversión | 90769.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90769.79, modificado:90769.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 242799 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 242799 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VILLA HERMOSA,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE REFORMA Y CALLE VILLA HERMOSA LA CALLE CUENTA, lon:-98.22439258, lat:19.21143341}} | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM08-18, contratista:FERNANDO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:155412.48, importe_modificado:148901.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323087/proyecto_INICIO, 1323087/proyecto_FIN, 1323087/proyecto_INICIO, 1323087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401501181 | Proyecto de inversión | 5552384.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5552384.64, modificado:5552384.64}} | rehabillitacion por sismo | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EACR-181-2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3771497, lat:19.3269543}} | 2018-10-29 | 2018-12-16 | 5552384.64 | 5552384.64 | 4485124.37 | 4485124.37 | 4485124.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401486516 | Proyecto de inversión | 511308.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511308.27, modificado:511308.27}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-011-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:hueyotlipan, lon:-98.348498, lat:19.469988}} | 2018-12-03 | 2018-12-23 | 511308.27 | 511308.27 | 361125.59 | 361125.59 | 361125.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201707965 | Proyecto de inversión | 19119440.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.911944026E7, modificado:1.911944026E7}} | E-AL-C-SUP-06-2017 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 5 ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA SEGUNDA ETAPA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-SUP-06-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} | 2019-12-30 | 2020-06-19 | 19119440.26 | 19119440.26 | 5630004.58 | 5630004.58 | 5630004.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | TLA200201707650 | Proyecto de inversión | 7613987.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7613987.62, modificado:7613987.62}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ARTESANÍAS(PD/SECODUVI/001/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | (PD/SECODUVI/001/2020) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:TIaxcala-Santa Anita Huiloac 540, Cuahuatzala, 90100 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.20374012, lat:19.34269042}} | 2020-07-26 | 2020-08-05 | 7613987.62 | 7613987.62 | 2827859.79 | 2827859.79 | 2827859.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/001/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MECANICA DE SUELOS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:7613987.62, importe_modificado:7613987.62}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.32}} | {1707650/proyecto_PROCESO, 1707650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201707675 | Proyecto de inversión | 8594649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8594649.0, modificado:8594649.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAPTAR APIZACO ¿B¿ Y ¿LA CASCADA DE ATLIHUETZIA- PF/APAUR/002/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APAUR/002/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Rosario Ocotoxco, Tlax., México, lon:-98.1819652, lat:19.3869013}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Atlihuetzia, Tlax., México, lon:-98.1770359, lat:19.3724741}, geo3: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:BARRIO DE ATENCIGO, lon:-98.184011, lat:19.40501}} | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2127065.06 | 8594649 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APAUR/002/2020, contratista:GRUCONST, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:8594649.0, importe_modificado:8594649.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1707675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | TLA200201708810 | Proyecto de inversión | 1525999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525999.97, modificado:1525999.97}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-447-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, Tlax., México, lon:-97.9841676, lat:19.5385014}} | 2019-10-21 | 2020-01-19 | 1525999.97 | 1525999.97 | 695792.84 | 695792.84 | 695792.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | TLA200201707956 | Proyecto de inversión | 3617267.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3617267.92, modificado:3617267.92}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO A ADMINISTRATIVO 3 EE +PORTICO | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-27-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-98.4239434, lat:19.4616607}} | 2016-06-06 | 2016-11-20 | 3617267.92 | 3617267.92 | 2042862.13 | 2042862.13 | 2042862.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708750 | Proyecto de inversión | 429966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:429966.48, modificado:429966.48}} | EDIFICIO L MODULO PARA SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-429-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} | 2020-04-20 | 2020-07-12 | 429966.48 | 429966.48 | 314085.11 | 314085.11 | 314085.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708915 | Proyecto de inversión | 723533.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:723533.53, modificado:723533.53}} | EDIFICIO " A, B, C, D, " REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlax., México, lon:-98.1909186, lat:19.351808}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 723533.53 | 723533.53 | 370680.77 | 370680.77 | 370680.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708930 | Proyecto de inversión | 818056.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:818056.64, modificado:818056.64}} | EDIFICIO | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-437-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.185762, lat:19.239659}} | 2019-11-04 | 2019-12-29 | 818056.64 | 818056.64 | 800928.6 | 800928.6 | 800928.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | TLA200201707973 | Proyecto de inversión | 692289.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692289.97, modificado:692289.97}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-141-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} | 2020-02-03 | 2020-04-05 | 692289.97 | 692289.97 | 346703.54 | 346703.54 | 346703.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | TLA200201707985 | Proyecto de inversión | 1071049.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1071049.99, modificado:1071049.99}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-136-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} | 2019-12-06 | 2020-02-23 | 1071049.99 | 1071049.99 | 971436.39 | 971436.39 | 971436.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES(2), trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | TLA200201708739 | Proyecto de inversión | 568894.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:568894.08, modificado:568894.08}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-021-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2018-04-16 | 2018-07-20 | 568894.08 | 568894.08 | 440126.64 | 440126.64 | 440126.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201707691 | Proyecto de inversión | 13805519.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.380551904E7, modificado:1.380551904E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO ¿B¿ Y ¿LA CASCADA DE ATLIHUETZIA -PF/APAUR/002/2020(FAFEF) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APAUR/002/2020(FAFEF) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Rosario Ocotoxco, Tlax., México, lon:-98.1819652, lat:19.3869013}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Atlihuetzia, Tlax., México, lon:-98.1770359, lat:19.3724741}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 13805519.04 | 13805519.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APAUR/002/2020(FAFEF), contratista:GRUCONST, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.380551904E7, importe_modificado:1.380551904E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1707691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}}
2020 | 2 | TLA200201707698 | Proyecto de inversión | 2598203 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598203.0, modificado:2598203.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA -PF/APTAR/003/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APTAR/003/2020 | N | 0 | 0 | 1444 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:San Andrés Cuamilpa, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.2652264}} | 2020-06-30 | 2020-11-26 | 1154266.37 | 2288830.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APTAR/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:2288830.7, importe_modificado:2288830.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1707698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-15}, obs6: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-15}, obs7: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-15}, obs8: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | TLA200201707731 | Proyecto de inversión | 5340604.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5340604.98, modificado:5340604.98}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA-PF/APTAR/003/2020(FAFEF) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APTAR/003/2020(FAFEF) | N | 0 | 0 | 1441 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:San Andrés Cuamilpa, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.2652264}} | 2020-07-30 | 2020-11-26 | 4361236 | 5340604.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APTAR/003/2020(FAFEF), contratista:CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:5340604.98, importe_modificado:5340604.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1707731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:se solicitan cambios, trimestre:2.0, usuario:marysolcarmonas, fecha:2020-07-21}}
2020 | 2 | TLA200201708818 | Proyecto de inversión | 1154587.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1154587.55, modificado:1154587.55}} | EDIFICIO | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-435-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415881}} | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 1154587.55 | 1154587.55 | 921740.82 | 921740.82 | 921740.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio., trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | TLA200201711969 | Proyecto de inversión | 13328176.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.332817621E7, modificado:1.332817621E7}} | SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UBICADO EN CÁMPUS RECTORÍA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 1 | N | 0 | 0 | 7464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.9, meta_modificada:2125.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad 1, La Loma Xicohtencatl, Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24262142, lat:19.30028878}} | 2020-05-18 | 2020-10-24 | 6681460.95 | 13259278.5 | 3977783.55 | 3977783.55 | 3977783.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1711969/proyecto_INICIO, 1711969/proyecto_PROCESO, 1711969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708828 | Proyecto de inversión | 817834.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817834.31, modificado:817834.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A", "B" Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-436-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Guadalupe Tlachco, Tlax., México, lon:-98.1104646, lat:19.3268337}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 817834.31 | 817834.31 | 814951.39 | 814951.39 | 814951.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708950 | Proyecto de inversión | 1283076.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1283076.23, modificado:1283076.23}} | REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | SUP-REM-POT-02-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}} | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 1283076.23 | 1283076.23 | 840636.76 | 840636.76 | 840636.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | TLA200201708981 | Proyecto de inversión | 252200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:252200.0, modificado:252200.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL. | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-434-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:San Gabriel Cuauhtla, Tlax., México, lon:-98.2349701, lat:19.3023673}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 252200 | 252200 | 230629.38 | 230629.38 | 230629.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | TLA190401599568 | Proyecto de inversión | 644214.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644214.44, modificado:663141.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 10 DE MAYO - 241172 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX | 241172 | S | 187 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7371.0, meta_modificada:7371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTINDAR VUELTA A LA IZQUIERDA E, lon:-98.27451757, lat:19.31296167}} | 2019-07-31 | 2019-08-14 | 644214.44 | 644214.44 | 644214.44 | 644214.44 | 644214.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 19024005, contratista:ARQHILL 934, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Panotla, monto:644214.44, importe_modificado:644214.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7371.0}} | {1599568/proyecto_PROCESO, 1599568/proyecto_INICIO, 1599568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028450 | Proyecto de inversión | 29002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.44, modificado:29002.44}} | Techo Firme - 315071 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA PRIVADA PEDREGAL SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA QUINTA PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, PAR, lon:-98.17347346, lat:19.25300037}} | 2017-08-31 | 2017-09-23 | 29002.44 | 29002.44 | 29002.44 | 29002.44 | 29002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(9)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:31543.49, importe_modificado:29002.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.42}} | {1163530/proyecto_INICIO, 1163530/proyecto_FIN, 1163530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028470 | Proyecto de inversión | 34455.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34455.57, modificado:34455.57}} | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Sin Nombre - 296120 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MALINTZI SECCION CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE MALINTZI, CALLE INSURGENTES PARA LLEGA, lon:-98.18276542, lat:19.23789149}} | 2017-10-16 | 2017-10-01 | 34455.57 | 34455.57 | 34455.57 | 34455.57 | 34455.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM25-17, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:34476.68, importe_modificado:34455.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1163550/proyecto_FIN, 1163550/proyecto_INICIO, 1163550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028455 | Proyecto de inversión | 41761.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41761.19, modificado:41761.2}} | Techo Firme - 314983 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 314983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE SIETE NORTE, CARRETERA PUEBLA SANTA ANA LA OB, lon:-98.19912309, lat:19.24807523}} | 2017-08-31 | 2017-09-23 | 41761.2 | 41761.2 | 41761.2 | 41761.2 | 41761.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(4)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:43463.92, importe_modificado:41761.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.14}} | {1163535/proyecto_INICIO, 1163535/proyecto_PROCESO, 1163535/proyecto_FIN, 1163535/proyecto_INICIO, 1163535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028459 | Proyecto de inversión | 223400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223400.0, modificado:223400.0}} | Calentadores Solares - 315242 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFORMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR SE, lon:-98.19209421, lat:19.24423732}} | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 223400 | 223400 | 223400 | 223400 | 223400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM34(2)-17, contratista:JESUS BENITO CORTES CUAMATZI, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:223400.0, importe_modificado:223400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1163539/proyecto_INICIO, 1163539/proyecto_PROCESO, 1163539/proyecto_FIN, 1163539/proyecto_PROCESO, 1163539/proyecto_FIN, 1163539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028457 | Proyecto de inversión | 224570.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224570.25, modificado:224570.25}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle María Lavalle Urbina - 315414 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LAVALLE URBNINA SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARÍA LAVALLE URBINA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE, lon:-98.18649548, lat:19.25271801}} | 2017-11-23 | 2017-12-02 | 224570.25 | 224570.25 | 224570.25 | 224570.25 | 224570.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM40-17, contratista:TUVAN CONSTRUCTION S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:224570.25, importe_modificado:224570.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1163537/proyecto_INICIO, 1163537/proyecto_PROCESO, 1163537/proyecto_FIN, 1163537/proyecto_PROCESO, 1163537/proyecto_INICIO, 1163537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028477 | Proyecto de inversión | 83282.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83282.48, modificado:83282.48}} | Ampliación De Red De Drenaje En 1ra. Priv Venustiano Carranza - 295742 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 295742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1ª PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 1ª PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE V, lon:-98.19150479, lat:19.24664299}} | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 83282.48 | 83282.48 | 83282.48 | 83282.48 | 83282.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM15-17, contratista:GEMA TEXIS TZOMPÁNTZI, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:63245.38, importe_modificado:83282.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.5}} | {1163557/proyecto_FIN, 1163557/proyecto_INICIO, 1163557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028484 | Proyecto de inversión | 168367.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168367.91, modificado:168367.91}} | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable No Dos - 315372 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE JAIME SÁNCHEZ NAHUATLATO SECCION SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JAIME SÁNCHEZ NAHUATLA, lon:-98.16779652, lat:19.25124967}} | 2017-09-19 | 2017-10-03 | 168367.91 | 168367.91 | 168367.91 | 168367.91 | 168367.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CEAT-MUN-029-17, contratista:MIRIAN ROJAS OLVERA, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:168367.91, importe_modificado:168367.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163564/proyecto_INICIO, 1163564/proyecto_FIN, 1163564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028467 | Proyecto de inversión | 170578.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170578.3, modificado:170578.3}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 296809 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:180.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MALINTZI SECCION CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA MALINTZI Y CALLE MALINTZI, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA, lon:-98.18278519, lat:19.23786262}} | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 170578.3 | 170578.3 | 170578.3 | 170578.3 | 170578.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM42-17, contratista:CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:170578.3, importe_modificado:170578.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.1}} | {1163547/proyecto_PROCESO, 1163547/proyecto_INICIO, 1163547/proyecto_PROCESO, 1163547/proyecto_FIN, 1163547/proyecto_INICIO, 1163547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028475 | Proyecto de inversión | 115387.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115387.41, modificado:115387.41}} | Ampliación De Red De Drenaje En Tercera Priv Insurgentes - 296061 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA INSURGENTES SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 3RA INSURGENTES Y CALLE MONTEALEGRE, CALLE INSURGENTES , lon:-98.1704777, lat:19.25069434}} | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 115387.41 | 115387.41 | 115387.41 | 115387.41 | 115387.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM16-17, contratista:GEMA TEXIS TZOMPÁNTZI, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:62226.14, importe_modificado:115387.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1163555/proyecto_FIN, 1163555/proyecto_PROCESO, 1163555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028447 | Proyecto de inversión | 103066.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103066.32, modificado:103066.32}} | Cuarto Dormitorio - 315011 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA HIDALGO, lon:-98.19348093, lat:19.2476214}} | 2017-08-31 | 2017-10-14 | 103066.32 | 103066.32 | 103066.32 | 103066.32 | 103066.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(6)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:104470.47, importe_modificado:103066.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1163527/proyecto_INICIO, 1163527/proyecto_PROCESO, 1163527/proyecto_FIN, 1163527/proyecto_INICIO, 1163527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028468 | Proyecto de inversión | 81891.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81891.44, modificado:81891.44}} | Construcción De Guarniciones En Privada Pedregal - 296412 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:254.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE LAZARO CARDENAS SE PUEDE LL, lon:-98.19225153, lat:19.24947138}} | 2017-11-27 | 2017-12-13 | 81891.44 | 81891.44 | 81891.44 | 81891.44 | 81891.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM38-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:81891.44, importe_modificado:81891.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:254.71}} | {1163548/proyecto_FIN, 1163548/proyecto_PROCESO, 1163548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028448 | Proyecto de inversión | 107131.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107131.43, modificado:107131.43}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 315151 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE INDUSTRIAL PARA LLEGAR A ALA OBRA, lon:-98.19868053, lat:19.24235979}} | 2017-08-31 | 2017-10-14 | 107131.43 | 107131.43 | 107131.43 | 107131.43 | 107131.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(1)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:104470.47, importe_modificado:107131.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1163528/proyecto_PROCESO, 1163528/proyecto_FIN, 1163528/proyecto_INICIO, 1163528/proyecto_FIN, 1163528/proyecto_INICIO, 1163528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028449 | Proyecto de inversión | 712967.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712967.02, modificado:712234.97}} | Colocación De Luminarias Led En Zona Centro - 315396 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARÍA LAVALLE URBINA, CALLE JOS, lon:-98.18975574, lat:19.24985802}} | 2017-11-01 | 2017-12-11 | 712234.97 | 712234.97 | 712234.97 | 712234.97 | 712234.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM47-17, contratista:CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:712234.97, importe_modificado:712234.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1163529/proyecto_FIN, 1163529/proyecto_INICIO, 1163529/proyecto_PROCESO, 1163529/proyecto_FIN, 1163529/proyecto_INICIO, 1163529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028485 | Proyecto de inversión | 198043.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198043.34, modificado:198043.34}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 315277 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:161.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA SECCION CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NOGALES, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-98.16160358, lat:19.24495171}} | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 198043.34 | 198043.34 | 198043.34 | 198043.34 | 198043.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM29-17, contratista:EMCOT S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:214315.53, importe_modificado:198043.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.4}} | {1163565/proyecto_FIN, 1163565/proyecto_INICIO, 1163565/proyecto_PROCESO, 1163565/proyecto_FIN, 1163565/proyecto_INICIO, 1163565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028480 | Proyecto de inversión | 57635.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57635.1, modificado:57635.1}} | Cambio De Tubería En Red De Agua Potable En La Calle Jose M Morelos - 296775 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UB, lon:-98.18842756, lat:19.24240549}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 57635.1 | 57635.1 | 57635.1 | 57635.1 | 57635.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM33-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:47105.99, importe_modificado:57635.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1163560/proyecto_FIN, 1163560/proyecto_INICIO, 1163560/proyecto_PROCESO, 1163560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA17170401028264 | Proyecto de inversión | 24696.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24696.44, modificado:24696.0}} | Construcción De Calentadores Solares - 333225 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 333225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CIUDAD LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA, EN LA ENTRADA PRNICIPAL A MANO DERECHA, lon:-98.28686398, lat:19.27687871}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 24696 | 24696 | 24696 | 24696 | 24696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/OPT/FISM/4917/0001, contratista:CONSTRUCTORA EMPRESARIAL PRAMEN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, monto:1831845.0, importe_modificado:24696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1163344/proyecto_INICIO, 1163344/proyecto_FIN, 1163344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028466 | Proyecto de inversión | 82581 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82581.0, modificado:82581.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Hidalgo - 296841 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:71.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, SE PUEDE LLEGAR A LA OBRA SOBRE LA CALL, lon:-98.1725478, lat:19.2398059}} | 2017-11-27 | 2017-12-13 | 82581 | 82581 | 82581 | 82581 | 82581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM41-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:82581.0, importe_modificado:82581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.8}} | {1163546/proyecto_INICIO, 1163546/proyecto_FIN, 1163546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028471 | Proyecto de inversión | 56243.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56243.67, modificado:56243.67}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Antiguo Camino Real - 296096 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:322.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO REAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JO, lon:-98.18713122, lat:19.25434923}} | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 56243.67 | 56243.67 | 56243.67 | 56243.67 | 56243.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-17, contratista:TUVAN CONSTRUCTION S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:63013.94, importe_modificado:56243.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.7}} | {1163551/proyecto_PROCESO, 1163551/proyecto_FIN, 1163551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028472 | Proyecto de inversión | 33370.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33370.51, modificado:33370.51}} | Ampliación De Red De Para Agua Potable En Segunda Priv Pedregal - 296113 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, D, lon:-98.19637333, lat:19.24887827}} | 2017-10-16 | 2017-10-01 | 33370.51 | 33370.51 | 33370.51 | 33370.51 | 33370.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM24-17, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:33370.51, importe_modificado:33370.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.35}} | {1163552/proyecto_PROCESO, 1163552/proyecto_INICIO, 1163552/proyecto_FIN, 1163552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170200897014 | Proyecto de inversión | 418400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418400.0, modificado:411169.52}} | Construcción De Pavimento De Concreto Asfaltico En La Calle Juárez Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Vía Corta Puebla - Santa Ana No. 121, En La Localidad De Teolocholco - 4800416 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4800416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Entre Calle Lázaro Cárdenas ; 19.24189; -98.194248 Y Vía Corta Puebla- Santa Ana 121; 19.2421; -98.195131, lon:-98.192351, lat:19.244394}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 411169.52 | 411169.52 | 411169.52 | 411169.52 | 411169.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFORTALECE02-17, contratista:FERNANDO CERERO ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:411169.53, importe_modificado:411169.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:831.0}} | {1022817/proyecto_PROCESO, 1022817/proyecto_INICIO, 1022817/proyecto_FIN, 1022817/proyecto_INICIO, 1022817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028451 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Barda En Primaria Zitlapopocatzi - 315354 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:139.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-98.17496235, lat:19.23910643}} | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82176, contratista:, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.66}} | {1163531/proyecto_PROCESO, 1163531/proyecto_INICIO, 1163531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028483 | Proyecto de inversión | 669848.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669848.21, modificado:669848.21}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Oriental - 332784 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 332784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:257.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE ORIENTAL SECCION SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE JAIME SANCHEZ NAHUATL, lon:-98.1669362, lat:19.25220843}} | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 669848.21 | 669848.21 | 669848.21 | 669848.21 | 669848.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM44-17, contratista:PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:669848.21, importe_modificado:669848.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.4}} | {1163563/proyecto_INICIO, 1163563/proyecto_PROCESO, 1163563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028454 | Proyecto de inversión | 98216.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98216.13, modificado:98216.13}} | Cuarto Dormitorio - 315051 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE, lon:-98.18791392, lat:19.24029855}} | 2017-08-31 | 2017-10-14 | 98216.13 | 98216.13 | 98216.13 | 98216.13 | 98216.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(8)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:104470.47, importe_modificado:98216.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1163534/proyecto_PROCESO, 1163534/proyecto_INICIO, 1163534/proyecto_PROCESO, 1163534/proyecto_FIN, 1163534/proyecto_INICIO, 1163534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028473 | Proyecto de inversión | 105363.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105363.97, modificado:105363.97}} | Ampliación De Red De Drenaje En Privada Josefa Ortiz De Domínguez - 296107 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DESDE, lon:-98.20523257, lat:19.24527514}} | 2017-06-15 | 2017-07-01 | 105363.97 | 105363.97 | 105363.97 | 105363.97 | 105363.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM22-17, contratista:GEMA TEXIS TZOMPÁNTZI, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:89268.75, importe_modificado:105363.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1163553/proyecto_INICIO, 1163553/proyecto_FIN, 1163553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028460 | Proyecto de inversión | 670200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670200.0, modificado:670200.0}} | Calentadores Solares - 315251 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFORMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR SE, lon:-98.19209425, lat:19.24428641}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 670200 | 670200 | 670200 | 670200 | 670200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM34(1)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:670200.0, importe_modificado:670200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1163540/proyecto_INICIO, 1163540/proyecto_PROCESO, 1163540/proyecto_INICIO, 1163540/proyecto_FIN, 1163540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028481 | Proyecto de inversión | 87332.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87332.77, modificado:87332.77}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Reforma - 332351 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 332351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:PRIVADA REFORMA SECCION CARMEN AZTAMA, 90850 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA REFORMA Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA COMU, lon:-98.21274767, lat:19.22886227}} | 2017-10-16 | 2017-10-01 | 87332.77 | 87332.77 | 87332.77 | 87332.77 | 87332.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM23-17, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:87332.77, importe_modificado:87332.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.5}} | {1163561/proyecto_PROCESO, 1163561/proyecto_INICIO, 1163561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028446 | Proyecto de inversión | 100880.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100880.19, modificado:100880.19}} | Cuarto Dormitorio - 315040 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA PEDREGAL SE PUEDE LL, lon:-98.20270036, lat:19.24705293}} | 2017-08-31 | 2017-10-14 | 100880.19 | 100880.19 | 100880.19 | 100880.19 | 100880.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(7)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:104470.47, importe_modificado:100880.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1163526/proyecto_FIN, 1163526/proyecto_PROCESO, 1163526/proyecto_INICIO, 1163526/proyecto_PROCESO, 1163526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028461 | Proyecto de inversión | 33892.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33892.04, modificado:33892.04}} | Techo Firme - 306299 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 306299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:21.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA, POR SER UNA OBRA, lon:-98.19932291, lat:19.24799546}} | 2017-08-31 | 2017-09-23 | 33892.04 | 33892.04 | 33892.04 | 33892.04 | 33892.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(3)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:31543.49, importe_modificado:33892.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.59}} | {1163541/proyecto_PROCESO, 1163541/proyecto_FIN, 1163541/proyecto_INICIO, 1163541/proyecto_PROCESO, 1163541/proyecto_FIN, 1163541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028482 | Proyecto de inversión | 274880.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274880.19, modificado:274880.19}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tres Poniente - 296871 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:161.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE TRES PONIENTE SECCION EL CARMEN AZTAMA, 90850 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE TRES PONIENTE Y CALLE CUATRO SUR, CALLE TRES SU, lon:-98.22133611, lat:19.22994494}} | 2017-11-30 | 2017-12-14 | 274880.19 | 274880.19 | 274880.19 | 274880.19 | 274880.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM43-17, contratista:JESUS BENITO CORTES CUAMATZI, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:274880.18, importe_modificado:274880.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:161.7}} | {1163562/proyecto_FIN, 1163562/proyecto_INICIO, 1163562/proyecto_PROCESO, 1163562/proyecto_FIN, 1163562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301393055 | Proyecto de inversión | 716276.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716276.81, modificado:716276.81}} | desayunador | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-DES-020-2017 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:tetla, lon:-98.104052, lat:19.441416}} | 2017-12-11 | 2019-03-25 | 716276.81 | 716276.81 | 716276.81 | 716276.81 | 716276.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190101516752 | Proyecto de inversión | 180582.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180582.96, modificado:180582.96}} | EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-269-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, Tlax., México, lon:-98.3334851, lat:19.2978928}} | 2018-12-03 | 2019-02-03 | 180582.96 | 180582.96 | 180582.96 | 180582.96 | 180582.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401487330 | Proyecto de inversión | 375394.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375394.86, modificado:375394.86}} | EDIFICIO A C D E IMPERMEABILIZANTE | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-105-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2141154, lat:19.1650977}} | 2018-12-03 | 2018-12-23 | 375394.86 | 375394.86 | 375394.86 | 375394.86 | 375394.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401486889 | Proyecto de inversión | 1574070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574070.0, modificado:1574070.0}} | EDIFICIO H TALLER DE CIRCUITO ELECTRICO 6EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}} | 2018-11-12 | 2019-01-05 | 1574070 | 1574070 | 1574070 | 1574070 | 1574070 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401495768 | Proyecto de inversión | 6351979.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6351979.11, modificado:6351979.11}} | Obra ITA Apizaco | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife-ita | FAM-01-2018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} | 2018-11-12 | 2019-02-24 | 6351979.11 | 6351979.11 | 6351979.11 | 6351979.11 | 6351979.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401494661 | Proyecto de inversión | 409451.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409451.89, modificado:409451.89}} | edificio a, g, rehabilitación de sanitario. | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | pgo-091-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre 52, La Santísima, 90950 San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.16421509, lat:19.11792191}} | 2018-12-17 | 2019-02-03 | 409451.89 | 409451.89 | 409451.89 | 409451.89 | 409451.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401494670 | Proyecto de inversión | 355235.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355235.99, modificado:355235.99}} | edificio e aula 6 x 8 mts. Estructura regional aislada y obra exterior. | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | pgo-054-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Barrio de Exquitla, Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2035813}} | 2018-12-17 | 2019-02-03 | 355235.99 | 355235.99 | 355235.99 | 355235.99 | 355235.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401484195 | Proyecto de inversión | 1083646.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083646.56, modificado:1083646.56}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TECNICA NUMERO OCHO FISM VEINTINUEVE - 431768 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE TERRENATE | 431768 | S | 1633 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CAMINO EJIDO DE TERRENATE Y CALLE DEL ESTUDIANTE, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-97.92572162, lat:19.47005782}} | 2018-08-20 | 2018-10-31 | 1083646.56 | 1083646.56 | 1083646.56 | 1083646.56 | 1083646.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISM029/18, contratista:ARTURO AGUILAR PEREZ, convocante:TERRENATE TLAXCALA, monto:1045346.34, importe_modificado:1045346.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {1484195/proyecto_INICIO, 1484195/proyecto_FIN, 1484195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401503855 | Proyecto de inversión | 132742.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:132742.83, modificado:132742.83}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-150-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Ziltlaltepec de Trinidad Sanchez Santos, Tlax., Mexico, lon:-97.908756, lat:19.20473}} | 2018-09-21 | 2018-11-04 | 132742.83 | 132742.83 | 132742.83 | 132742.83 | 132742.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528299 | Proyecto de inversión | 442990.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442990.66, modificado:442990.66}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO SARABIA - 106354 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106354 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.7, meta_modificada:524.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CONSTITUCIÓN Y CAMINO A SAN VICENTE, CALLE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.57725884, lat:19.58946844}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 442990.66 | 442990.66 | 442990.66 | 442990.66 | 442990.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.7}} | {1528299/proyecto_INICIO, 1528299/proyecto_PROCESO, 1528299/proyecto_FIN, 1528299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201541775 | Proyecto de inversión | 1351722.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351722.99, modificado:1351722.99}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN COSME XALOZTOC TLAXCALA PRIMERA ETAPA - 86196 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 86196 | S | 11713 | 12191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TEXCALAC SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE TEXCALAC Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE TEXCALAC C. TEXCALAC ENTRE C. DIVISION DEL NORTE Y C. TEXCALAC, lon:-98.05515672, lat:19.41645378}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 1351722.99 | 1351722.99 | 1351722.99 | 1351722.99 | 1351722.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CEAT-MUN-013-19, contratista:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:1351722.99, importe_modificado:1351722.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541775/proyecto_INICIO, 1541775/proyecto_FIN, 1541775/proyecto_PROCESO, 1541775/proyecto_FIN, 1541775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525763 | Proyecto de inversión | 188237.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188237.26, modificado:188237.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS ESPÍRITU SANTO - 89174 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89174 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL LA VIRGEN- SAN ANTONIO ATOTONILCO RANCHERIA ESPÍRITU SANTO, 90120 ESPÍRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.42960298, lat:19.34209747}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 188237.26 | 188237.26 | 188237.26 | 188237.26 | 188237.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1525763/proyecto_INICIO, 1525763/proyecto_PROCESO, 1525763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526668 | Proyecto de inversión | 226632.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226632.68, modificado:226632.68}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO - 93726 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 93726 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.9, meta_modificada:360.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE MALINTZI 12 DOCE PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRESIDENTE JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE, ESQUINA CON ESCUELA, lon:-98.23672298, lat:19.2613395}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 226632.68 | 226632.68 | 226632.68 | 226632.68 | 226632.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.9}} | {1526668/proyecto_INICIO, 1526668/proyecto_PROCESO, 1526668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526741 | Proyecto de inversión | 112966.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112966.02, modificado:112966.02}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO - 94051 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 94051 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 24 VEINTICUATRO SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA DOMINGO ARENAS,, lon:-98.24082686, lat:19.19898353}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 112966.02 | 112966.02 | 112966.02 | 112966.02 | 112966.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1526741/proyecto_INICIO, 1526741/proyecto_PROCESO, 1526741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201527200 | Proyecto de inversión | 3493.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493.05, modificado:3493.05}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE SAN LORENZO AXOCOMANITLA - 99063 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 99063 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PRIVADA NATÍVITAS PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO VIEJO A NATIVITAS Y ,, lon:-98.2586121, lat:19.2220005}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 3493.05 | 3493.05 | 3493.05 | 3493.05 | 3493.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1527200/proyecto_INICIO, 1527200/proyecto_PROCESO, 1527200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524476 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN TERCERA - 83556 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83556 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEL PEÑON 73 INTERIOR 0 SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINOS A 50 METROS DE LA CALLE DEL PEÑON, lon:-98.17640277, lat:19.24583751}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524476/proyecto_INICIO, 1524476/proyecto_PROCESO, 1524476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525391 | Proyecto de inversión | 19034.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19034.44, modificado:19034.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO POTRERO - 88322 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88322 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 4 INTERIOR 0 BARRIO POTRERO, 90791 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAUHTÉMOC ATRÁS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.20742918, lat:19.17021293}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 19034.44 | 19034.44 | 19034.44 | 19034.44 | 19034.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1525391/proyecto_INICIO, 1525391/proyecto_PROCESO, 1525391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201527992 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA CONSTANCIA - 102100 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 102100 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 43 CUARENTA Y TRES PUEBLO LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-98.4132565, lat:19.42669652}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1527992/proyecto_INICIO, 1527992/proyecto_PROCESO, 1527992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524519 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS COLONIA CERRO GORDO - 83597 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA VELAZCA 33 TREINTA Y TRES COLONIA CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ABEL SANCHEZ FLORES Y , PRIVADA CAPULINES A 3OO METROS DE CAPILLA JUQUILITA, lon:-98.38155373, lat:19.32086512}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524519/proyecto_INICIO, 1524519/proyecto_PROCESO, 1524519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528035 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA CONSTANCIA - 102135 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 102135 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-98.41121265, lat:19.42636727}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1528035/proyecto_INICIO, 1528035/proyecto_PROCESO, 1528035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523740 | Proyecto de inversión | 7607.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7607.86, modificado:7607.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN LA SOLEDAD - 79959 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79959 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 DOS PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , CALLE UNIVERSIDAD, lon:-98.61703807, lat:19.54144463}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 7607.86 | 7607.86 | 7607.86 | 7607.86 | 7607.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1523740/proyecto_INICIO, 1523740/proyecto_PROCESO, 1523740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523743 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO SARABIA - 79961 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79961 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 18 DIECIOCHO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MÉXICO, lon:-98.57931796, lat:19.58734763}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523743/proyecto_INICIO, 1523743/proyecto_PROCESO, 1523743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525504 | Proyecto de inversión | 10093.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.74, modificado:10093.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES - 88478 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88478 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PANTITLÁN 17 INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO ATRÁS DE GASOLINERA, lon:-98.19707889, lat:19.28087121}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 10093.74 | 10093.74 | 10093.74 | 10093.74 | 10093.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1525504/proyecto_INICIO, 1525504/proyecto_PROCESO, 1525504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526370 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA - 91728 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91728 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 8 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARTIRES DE LA IGLESIA A 30 METROS, lon:-98.27564057, lat:19.26592327}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1526370/proyecto_INICIO, 1526370/proyecto_PROCESO, 1526370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526384 | Proyecto de inversión | 222171.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222171.03, modificado:222171.03}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA - 91742 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91742 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.5, meta_modificada:290.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS Y XICOHTENCATL PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE NIÑO PERDIDO,, lon:-98.43991974, lat:19.4627339}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 222171.03 | 222171.03 | 222171.03 | 222171.03 | 222171.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.5}} | {1526384/proyecto_INICIO, 1526384/proyecto_PROCESO, 1526384/proyecto_FIN, 1526384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526388 | Proyecto de inversión | 132561.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132561.03, modificado:132561.03}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA - 91748 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91748 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE SEIS DE ABRIL PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ALVARO OBREGON-ESPAÑITA Y CALLE INSURGENTES,, lon:-98.44956618, lat:19.47474777}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 132561.03 | 132561.03 | 132561.03 | 132561.03 | 132561.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1526388/proyecto_INICIO, 1526388/proyecto_PROCESO, 1526388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526409 | Proyecto de inversión | 83548.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83548.42, modificado:83548.42}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA ROSA DE LIMA - 91772 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91772 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA A CUAXIMACA, ENTRE IGLESIA Y CARRETERA A SAN ANDRES, lon:-98.36039711, lat:19.39223031}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 83548.42 | 83548.42 | 83548.42 | 83548.42 | 83548.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1526409/proyecto_INICIO, 1526409/proyecto_PROCESO, 1526409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526448 | Proyecto de inversión | 109266.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109266.2, modificado:109266.2}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC - 91805 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91805 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:PRIVADA RÍO BALSAS PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y , JUNTO A CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, lon:-98.34258796, lat:19.22107934}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 109266.2 | 109266.2 | 109266.2 | 109266.2 | 109266.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1526448/proyecto_INICIO, 1526448/proyecto_PROCESO, 1526448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526452 | Proyecto de inversión | 333523.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333523.78, modificado:333523.78}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC - 91807 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91807 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DEL CAPULIN, CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-98.33704911, lat:19.22248144}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 333523.78 | 333523.78 | 333523.78 | 333523.78 | 333523.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {1526452/proyecto_INICIO, 1526452/proyecto_PROCESO, 1526452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201522994 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA - 75900 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75900 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 3 INTERIOR 0 BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ALLENDE, CARRETERA TEXOLOC-NATIVITAS A UN COSTADO DEL PARQUE, lon:-98.28458417, lat:19.27785606}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1522994/proyecto_INICIO, 1522994/proyecto_PROCESO, 1522994/proyecto_FIN, 1522994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525648 | Proyecto de inversión | 10093.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.74, modificado:10093.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO DE SANTIAGO - 88640 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88640 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 307 INTERIOR 0 BARRIO DE SANTIAGO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE FAUSTINO SERRANO Y , PRIVADA REFORMA FRENTE A TIENDA BIMBO Y COCA COLA, lon:-98.16056345, lat:19.13397821}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 10093.74 | 10093.74 | 10093.74 | 10093.74 | 10093.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1525648/proyecto_INICIO, 1525648/proyecto_PROCESO, 1525648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528267 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA CENTRO - 106279 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106279 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA NORTE 310 INTERIOR 0 COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GALEANA, lon:-97.91806052, lat:19.31772725}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-107/2019-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3199850.72, importe_modificado:3199850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1528267/proyecto_INICIO, 1528267/proyecto_PROCESO, 1528267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523023 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA - 75958 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75958 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 11 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA , CALLE 3 DE MAYO A 180 METROS DEL, lon:-98.2527377, lat:19.22602386}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523023/proyecto_INICIO, 1523023/proyecto_PROCESO, 1523023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525750 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN MIGUEL - 89154 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA PUEBLA 12 INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA AMISTAD Y CALLE AMISTAD, CALLE ASCENCIÓN TEPAL ORIENTE POR LA HERRERIA CHAVI, lon:-98.16494523, lat:19.12232628}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525750/proyecto_INICIO, 1525750/proyecto_PROCESO, 1525750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528304 | Proyecto de inversión | 312722.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312722.08, modificado:312722.08}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN - 106367 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106367 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE TLAHUICOLE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA Y CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA,, lon:-98.31460057, lat:19.32302723}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 312722.08 | 312722.08 | 312722.08 | 312722.08 | 312722.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.0}} | {1528304/proyecto_INICIO, 1528304/proyecto_PROCESO, 1528304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528336 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SAN LUCAS - 106627 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106627 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 36 INTERIOR 0 BARRIO SAN LUCAS, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 3 DE MAYO, lon:-97.91661975, lat:19.30625641}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-107/2019-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3199850.72, importe_modificado:3199850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1528336/proyecto_INICIO, 1528336/proyecto_PROCESO, 1528336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524936 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO ESTOCAPA - 85323 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85323 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 83 INTERIOR 0 BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE A PUENTE AMARILLO, lon:-98.20827546, lat:19.20351047}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524936/proyecto_INICIO, 1524936/proyecto_PROCESO, 1524936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524938 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO TLAPAYATLA - 85327 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85327 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA INTERIOR 0 BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRADA A CALLE CASA DE DOS NIVELES BLANCA, lon:-98.22921292, lat:19.19184279}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524938/proyecto_INICIO, 1524938/proyecto_PROCESO, 1524938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525842 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN BARTOLOMÉ - 89217 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89217 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO Y TERESA DE MIER 76 INTERIOR 0 BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA SUR, CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-98.17612705, lat:19.11680286}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525842/proyecto_INICIO, 1525842/proyecto_PROCESO, 1525842/proyecto_FIN, 1525842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523245 | Proyecto de inversión | 521781.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521781.46, modificado:521781.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ESPAÑITA COLONIA LA REFORMA - 77410 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77410 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.16, meta_modificada:2232.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE LIBERTAD CONDUCE A TELE SECUNDARIA Y JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.42608598, lat:19.42857944}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 521781.46 | 521781.46 | 521781.46 | 521781.46 | 521781.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.16}} | {1523245/proyecto_INICIO, 1523245/proyecto_PROCESO, 1523245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524998 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TENANCINGO SECCIÓN SEGUNDA - 86020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 86020 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE 10 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 SUR POR LA ESCUELA BENITO JUAREZ, lon:-98.20058014, lat:19.14332111}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524998/proyecto_INICIO, 1524998/proyecto_PROCESO, 1524998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525030 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN SIMEÓN XIPETZINCO - 86192 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 86192 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE TREINTA Y UNO DE MAYO 2 DOS PUEBLO SAN SIMEON XIPETZINCO, 90241 SAN SIMEÓN XIPETZINCO, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA CALPULALPAN-APIZACO Y CAMINO MÉXICO-VERACRUZ, CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.29361985, lat:19.48246295}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525030/proyecto_INICIO, 1525030/proyecto_PROCESO, 1525030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526695 | Proyecto de inversión | 89109.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89109.46, modificado:89109.46}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TOTOLAC SAN MIGUEL TLAMAHUCO - 93923 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 93923 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:PRIVADA TLAHUICOLE PUEBLO SAN MIGUEL TLAMAHUCO, 90160 SAN MIGUEL TLAMAHUCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAHUICOLE Y ,, lon:-98.24180505, lat:19.32463301}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 89109.46 | 89109.46 | 89109.46 | 89109.46 | 89109.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.6}} | {1526695/proyecto_INICIO, 1526695/proyecto_PROCESO, 1526695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526698 | Proyecto de inversión | 302823.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302823.8, modificado:302823.8}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TOTOLAC BARRIO ZARAGOZA - 93937 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 93937 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:621.64, meta_modificada:621.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE AUTOPISTA TLAXCALA-SAN MARTIN Y CALLE CUITLAHUAC BARRIO ZARAGOZA, 90164 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA Y CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-SAN MARTÍN,, lon:-98.26904268, lat:19.32163497}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 302823.8 | 302823.8 | 302823.8 | 302823.8 | 302823.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:621.64}} | {1526698/proyecto_INICIO, 1526698/proyecto_PROCESO, 1526698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526700 | Proyecto de inversión | 297748.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297748.8, modificado:297748.8}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC - 93947 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 93947 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE ALVARO OBREGÒN PUEBLO SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ,, lon:-98.23061797, lat:19.34344499}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 297748.8 | 297748.8 | 297748.8 | 297748.8 | 297748.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1526700/proyecto_INICIO, 1526700/proyecto_PROCESO, 1526700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201529292 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA BARRIO DE GUADALUPE - 114056 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114056 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 23 INTERIOR 0 BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE MANUEL GONZALEZ ORTEGA CERCA DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-97.77473774, lat:19.29644065}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-107/2019-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3199459.8, importe_modificado:3199459.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1529292/proyecto_INICIO, 1529292/proyecto_PROCESO, 1529292/proyecto_FIN, 1529292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201527710 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS - 100919 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 100919 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TZACUATITLA PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE ORQUIDEA, lon:-98.4689439, lat:19.49847812}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1527710/proyecto_INICIO, 1527710/proyecto_PROCESO, 1527710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524275 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MAZATECOCHCO SECCIÓN TERCERA - 82466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82466 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS INTERIOR 0 SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y CALLE ISIDRO ROJAS, CALLE SIN NOMBRE POR TERRENOS DE LABOR JUNTO A ÁRBOLES DE ENCINO, lon:-98.17974852, lat:19.18503379}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524275/proyecto_INICIO, 1524275/proyecto_PROCESO, 1524275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525236 | Proyecto de inversión | 8450.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.6, modificado:8450.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA - 87129 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87129 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA 7 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE CONTLA, CALLE GALLERO A 100 METROS DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.20050643, lat:19.20108041}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 8450.6 | 8450.6 | 8450.6 | 8450.6 | 8450.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1525236/proyecto_INICIO, 1525236/proyecto_PROCESO, 1525236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201527840 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA - 101847 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 101847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE SEIS DE ABRIL PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE CUATRO DE ABRIL Y CALLE OCHO DE ABRIL, CARRETERA A OBREGÓN, lon:-98.4494162, lat:19.47455866}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1527840/proyecto_INICIO, 1527840/proyecto_PROCESO, 1527840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528762 | Proyecto de inversión | 17548.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17548.77, modificado:17548.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA - 109733 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109733 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALZADA EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.92299263, lat:19.28873027}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 17548.77 | 17548.77 | 17548.77 | 17548.77 | 17548.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-107/2019-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3199850.72, importe_modificado:3199850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1528762/proyecto_INICIO, 1528762/proyecto_PROCESO, 1528762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524658 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS ALPOTZONGA - 84638 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 84638 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE JUÁREZ 5 CINCO PUEBLO ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO POR LA TIENDA MORALES, lon:-98.43282058, lat:19.37132754}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524658/proyecto_INICIO, 1524658/proyecto_PROCESO, 1524658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525563 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES - 88540 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88540 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA MAURO ANGULO 51 A INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y , CALLE 5 DE MAYO AL LADO DE LA TALACHERIA, lon:-98.19506316, lat:19.28567224}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525563/proyecto_INICIO, 1525563/proyecto_PROCESO, 1525563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525567 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA - 88544 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88544 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 14 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA REVOLUCIÓN, lon:-98.1804505, lat:19.28019486}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525567/proyecto_INICIO, 1525567/proyecto_PROCESO, 1525567/proyecto_FIN, 1525567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526386 | Proyecto de inversión | 215947.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215947.63, modificado:215947.63}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA - 91744 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91744 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS ,, lon:-98.44502252, lat:19.46203269}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 215947.63 | 215947.63 | 215947.63 | 215947.63 | 215947.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1526386/proyecto_INICIO, 1526386/proyecto_PROCESO, 1526386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524744 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN - 85091 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 24 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE HIDALGO FRENTE A ENVÍOS Y PAQUETERIA ROSY, lon:-98.16078152, lat:19.26322128}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524744/proyecto_INICIO, 1524744/proyecto_PROCESO, 1524744/proyecto_FIN, 1524744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526443 | Proyecto de inversión | 355534.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355534.2, modificado:355534.2}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA - 91803 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91803 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y DOMINGO ARENAS 18 DIECIOCHO PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, LIMITE CON JESÚS TEPACTEPEC, lon:-98.31547302, lat:19.2266893}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 355534.2 | 355534.2 | 355534.2 | 355534.2 | 355534.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1526443/proyecto_INICIO, 1526443/proyecto_PROCESO, 1526443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201522836 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TEPEYANCO SAN PEDRO XALCALTZINCO - 75120 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO XALCALTZINCO, 90180 SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA D, lon:-98.23015598, lat:19.22871198}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1522836/proyecto_INICIO, 1522836/proyecto_PROCESO, 1522836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201522870 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO - 75346 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 20 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA 5 DE MAYO POR LA CAPILLA DEL CALVARIO, lon:-98.23752471, lat:19.24325034}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1522870/proyecto_INICIO, 1522870/proyecto_PROCESO, 1522870/proyecto_FIN, 1522870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524790 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN MARCOS JILOTEPEC - 85155 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85155 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE DEL PANTEÓN 5 CINCO PUEBLO SAN MARCOS JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE AVENIDA NEPOPUALCO Y CALLE CENTRO DE SALUD, AVENIDA CUAXO/IXTACUIXTLA POR EL PANTEON Y LA CASA DE S, lon:-98.37003298, lat:19.37727658}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524790/proyecto_INICIO, 1524790/proyecto_PROCESO, 1524790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524799 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO TECÓAC - 85171 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85171 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE LOMA BONITA 2 DOS PUEBLO SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE PROGRESO ANTES DE LLEGAR AL PANTEÓN, lon:-98.32633874, lat:19.33158976}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524799/proyecto_INICIO, 1524799/proyecto_PROCESO, 1524799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201522894 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO - 75497 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75497 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 29 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA A 100 METROS DEL EX CONVENTO, lon:-98.23815007, lat:19.24784472}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1522894/proyecto_INICIO, 1522894/proyecto_PROCESO, 1522894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524825 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN HIDALGO - 85209 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85209 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE ABRIL 12 INTERIOR 0 PUEBLO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.19809161, lat:19.22077155}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524825/proyecto_INICIO, 1524825/proyecto_PROCESO, 1524825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525686 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS - 89075 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89075 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 25 INTERIOR 0 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE XICOHTÉNCATL, PRIVADA INDECO, lon:-98.151862, lat:19.13347853}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525686/proyecto_INICIO, 1525686/proyecto_PROCESO, 1525686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523017 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA - 75953 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75953 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 37 A INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA CAPIL, lon:-98.25116593, lat:19.22304548}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523017/proyecto_INICIO, 1523017/proyecto_PROCESO, 1523017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525815 | Proyecto de inversión | 30894.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30894.28, modificado:30894.28}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA - 89204 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89204 | S | 122 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y DOMINGO ARENAS PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA,, lon:-98.31548872, lat:19.22670755}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 30894.28 | 30894.28 | 30894.28 | 30894.28 | 30894.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:734.0}} | {1525815/proyecto_INICIO, 1525815/proyecto_PROCESO, 1525815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524092 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN SAN MARCOS GUAQUILPAN - 81665 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81665 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN MARCOS GUAQUILPAN, 90224 SAN MARCOS GUAQUILPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL REFUGIO, CALLE MORELOS, lon:-98.62809798, lat:19.59646218}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524092/proyecto_INICIO, 1524092/proyecto_PROCESO, 1524092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525853 | Proyecto de inversión | 36539.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.13, modificado:36539.13}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA JESÚS ACATITLA - 89223 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89223 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE DE LOS PINOS PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE HIDALGO, INICIA EN TANQUE SUPERFICIAL DE PIEDRA EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.30412282, lat:19.33190919}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 36539.13 | 36539.13 | 36539.13 | 36539.13 | 36539.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1525853/proyecto_INICIO, 1525853/proyecto_PROCESO, 1525853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526689 | Proyecto de inversión | 52364.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52364.72, modificado:52364.72}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TLAXCALA COLONIA EL SABINAL - 93909 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 93909 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.3, meta_modificada:80.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PRIVADA CONSTRUCTORES COLONIA EL SABINAL, 90102 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CONSTRUCTORES Y CALLE OYAMEL,, lon:-98.2135487, lat:19.3157097}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 52364.72 | 52364.72 | 52364.72 | 52364.72 | 52364.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.3}} | {1526689/proyecto_INICIO, 1526689/proyecto_PROCESO, 1526689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528029 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA - 102131 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 102131 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 16 DIECISÉIS PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS,, lon:-98.42477047, lat:19.46047225}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1528029/proyecto_INICIO, 1528029/proyecto_PROCESO, 1528029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523172 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO COLONIA DOMINGO ARENAS - 77327 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77327 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE JUÁREZ 38 INTERIOR 0 COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL DEL TRABAJO Y CALLE DOMINGO ARENAS, CARRETERA MÉXICO-PUEBLA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, lon:-98.29708197, lat:19.18372922}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523172/proyecto_INICIO, 1523172/proyecto_PROCESO, 1523172/proyecto_FIN, 1523172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525948 | Proyecto de inversión | 37423.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37423.34, modificado:37423.34}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN BARTOLOMÉ - 89327 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89327 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.5, meta_modificada:645.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO,, lon:-98.17251666, lat:19.11537206}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 37423.34 | 37423.34 | 37423.34 | 37423.34 | 37423.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.5}} | {1525948/proyecto_INICIO, 1525948/proyecto_PROCESO, 1525948/proyecto_FIN, 1525948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523218 | Proyecto de inversión | 648795.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648795.31, modificado:648795.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN YAUHQUEMEHCAN PRIMERA SECCIÓN - 77388 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77388 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2776.0, meta_modificada:2776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA CAÑADA Y , CALLE FLORES SE ENCUENTRA ENTRE CAPILLA, lon:-98.18515081, lat:19.42229511}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 648795.31 | 648795.31 | 648795.31 | 648795.31 | 648795.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-106/2019-1, contratista:COMERCIAL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3296126.78, importe_modificado:3296126.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2776.0}} | {1523218/proyecto_INICIO, 1523218/proyecto_PROCESO, 1523218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525232 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA - 87125 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87125 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE ESPAÑA 1 A PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE PANFILO VILLEGAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS FRENTE AL DEPOSITO LOS ANGELES, lon:-98.19887224, lat:19.19809652}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525232/proyecto_INICIO, 1525232/proyecto_PROCESO, 1525232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528303 | Proyecto de inversión | 242148.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242148.26, modificado:242148.26}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN - 106366 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106366 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE REFORMA,, lon:-98.3169931, lat:19.31786368}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 242148.26 | 242148.26 | 242148.26 | 242148.26 | 242148.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1528303/proyecto_INICIO, 1528303/proyecto_PROCESO, 1528303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528306 | Proyecto de inversión | 52693.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52693.58, modificado:52693.58}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TEPOXTLA - 106370 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106370 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:PRIVADA DOCE DE MAYO 20 VEINTE PUEBLO SAN JOSÉ TEPOXTLA, 90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE LIBERTAD, ENTRONCA CON CALLE DOCE DE MAYO, lon:-98.15247853, lat:19.38113318}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 52693.58 | 52693.58 | 52693.58 | 52693.58 | 52693.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-106/2019-1, contratista:COMERCIAL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3296126.78, importe_modificado:3296126.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1528306/proyecto_INICIO, 1528306/proyecto_PROCESO, 1528306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523599 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA - 79802 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79802 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE CAPULIN 10 INTERIOR 0 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LA OCOTERA, PRIVADA EL CAPULIN POR LA IGLESIA, lon:-98.31729474, lat:19.28193494}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523599/proyecto_INICIO, 1523599/proyecto_PROCESO, 1523599/proyecto_FIN, 1523599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523662 | Proyecto de inversión | 15665.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15665.22, modificado:15665.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL DEL MILAGRO - 79872 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79872 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE ACOYOTL INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CIRCUITO PERIMETRAL Y AVENIDA CAMINO A NATIVITAS, CALLE YANQUITLALPAN POR LA EX-FABRICA DE AMARANTLAX, lon:-98.33086073, lat:19.23919882}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 15665.22 | 15665.22 | 15665.22 | 15665.22 | 15665.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1523662/proyecto_INICIO, 1523662/proyecto_PROCESO, 1523662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523679 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME BENITO JUÁREZ - 79904 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79904 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE SALVADOR 26 VEINTISÉIS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA, lon:-98.42779598, lat:19.58900279}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523679/proyecto_INICIO, 1523679/proyecto_PROCESO, 1523679/proyecto_FIN, 1523679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525466 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA PLUMA - 88444 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88444 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO 35 INTERIOR 0 BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE SAN JERONIMO POR LA CASA DE VIGILANC, lon:-98.1868395, lat:19.28816847}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525466/proyecto_INICIO, 1525466/proyecto_PROCESO, 1525466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525516 | Proyecto de inversión | 13489.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13489.64, modificado:13489.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES - 88491 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88491 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MAURO ANGULO 51 INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA TALACHERIA EL PANES, lon:-98.19503633, lat:19.28604186}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 13489.64 | 13489.64 | 13489.64 | 13489.64 | 13489.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1525516/proyecto_INICIO, 1525516/proyecto_PROCESO, 1525516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190301576414 | Proyecto de inversión | 628774.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628774.38, modificado:628774.38}} | REHABILITACION DEDIFICIOS A C G L Y OBRA EXTERIOR PGO-POT-407-2019 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-407-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo, Tlax., México, lon:-98.202161, lat:19.1445101}} | 2019-07-22 | 2019-09-08 | 628774.38 | 628774.38 | 628774.38 | 628774.38 | 628774.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401599593 | Proyecto de inversión | 244811.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244811.21, modificado:244811.21}} | REHABILITACIÓN DE CALLES LOS PINOS DE LA CRUZ PRIV CENDI Y PROL ALDAMA - 241438 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX | 241438 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3872.8, meta_modificada:3872.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE RIBEREÑA, CALLE RIBEREÑA ENTRAR POR ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO LLEGAR A AV JUAREZ Y DAR VUELTA A LA DERECHA HASTA LLEG, lon:-98.30339382, lat:19.35290401}} | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 244811.21 | 244811.21 | 244811.21 | 244811.21 | 244811.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 19024004, contratista:ING. IVAN MALDONADO HERNANDEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Panotla, monto:244811.21, importe_modificado:244811.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3872.8}} | {1599593/proyecto_INICIO, 1599593/proyecto_PROCESO, 1599593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401599609 | Proyecto de inversión | 76539.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76539.87, modificado:76539.87}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUADORES - 241723 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX | 241723 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE AGUADORES PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS NOVIAS Y CALLE PROLONGACION MANANTIAL, CALLE MANANTIAL ENTRAR POR CALLE DEL POZO HASTA TOPAR CON CALLE INDEPENDENCIA GIRAR A LA IZQ, lon:-98.30414428, lat:19.33124607}} | 2019-10-07 | 2019-10-18 | 76539.87 | 76539.87 | 76539.87 | 76539.87 | 76539.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 19024007, contratista:CONSTRUCTORA TECUEX, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Panotla, monto:76539.87, importe_modificado:76539.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1599609/proyecto_PROCESO, 1599609/proyecto_INICIO, 1599609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401599617 | Proyecto de inversión | 100900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100900.18, modificado:100900.18}} | AMPLIACIÓN DE RED ARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD - 241790 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX | 241790 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL CAPULIN, CALLEJON DE MINA ENTRAR POR LA PISTA TLAXCALA SAN MARTIN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECA, lon:-98.30704106, lat:19.33046146}} | 2019-10-12 | 2019-10-27 | 100900.18 | 100900.18 | 100900.18 | 100900.18 | 100900.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 19024008, contratista:CONSTRUCTORA TECUEX, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Panotla, monto:100900.18, importe_modificado:100900.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1599617/proyecto_INICIO, 1599617/proyecto_PROCESO, 1599617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401599551 | Proyecto de inversión | 650391.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650391.31, modificado:650391.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV JUAREZ - 241032 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX | 241032 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8065.2, meta_modificada:8065.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTIN Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE 19 DE NOVIEMBRE ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN M, lon:-98.26934627, lat:19.31666741}} | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 650391.31 | 650391.31 | 650391.31 | 650391.31 | 650391.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 19024002, contratista:ARQHILL 934, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Panotla, monto:650391.31, importe_modificado:650391.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8065.2}} | {1599551/proyecto_FIN, 1599551/proyecto_PROCESO, 1599551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401577850 | Proyecto de inversión | 254972.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254972.76, modificado:254972.76}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON COLECTOR TLAXCALA OCOTLÁN - 121113 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 121113 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:BOULEVARD OCOTLÁN-SANTA ANA COLONIA OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.20973996, lat:19.31910404}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 254972.76 | 254972.76 | 254972.76 | 254972.76 | 254972.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1577850/proyecto_PROCESO, 1577850/proyecto_INICIO, 1577850/proyecto_PROCESO, 1577850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401587332 | Proyecto de inversión | 121185.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121185.22, modificado:121185.22}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 163284 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC | 163284 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA MARÍA TEPETZALA, 90415 SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO-APIZACO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA O ACCIÓN SE DESARROLLARÁ A UNA CUADRA DEL CENTRO DE POBLACIÓN E, lon:-98.12581986, lat:19.53883432}} | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 121185.22 | 121185.22 | 121185.22 | 121185.22 | 121185.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM1903/016, contratista:LUIS JAVIER MACÍAS VELA, convocante:MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, monto:121185.22, importe_modificado:121185.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1587332/proyecto_PROCESO, 1587332/proyecto_FIN, 1587332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401619737 | Proyecto de inversión | 1648598.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648598.21, modificado:1648598.21}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 192696 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX | 192696 | S | 605 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:135.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO., lon:-98.28759361, lat:19.27639267}} | 2019-07-13 | 2019-12-14 | 1648598.21 | 1648598.21 | 1648598.21 | 1648598.21 | 1648598.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/OPT/FISM/4919/001, contratista:CAROLINA ROSALES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, monto:1679486.0, importe_modificado:1648598.21}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:134.0}} | {1619737/proyecto_INICIO, 1619737/proyecto_FIN, 1619737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620434 | Proyecto de inversión | 265011.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265011.15, modificado:262387.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 196196 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 196196 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:173.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL N. LIRA BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL N. LIRA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL N. LIRA C. MIGUEL N. LIRA ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. MIGUEL N. LIRA, lon:-98.04068019, lat:19.40260801}} | 2019-09-02 | 2019-10-05 | 262387.28 | 262387.28 | 262387.28 | 262387.28 | 262387.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/021, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:262387.28, importe_modificado:262387.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.9}} | {1620434/proyecto_INICIO, 1620434/proyecto_PROCESO, 1620434/proyecto_FIN, 1620434/proyecto_PROCESO, 1620434/proyecto_FIN, 1620434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401619436 | Proyecto de inversión | 59639.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59639.76, modificado:63170.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 191081 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 191081 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:227.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:PRIVADA UNO DOS, TRES Y CUATRO DE REP. DE GUATEMALA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA UNO DOS, TRES Y CUATRO DE REPUBLICA DE GATEMALA Y CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, , lon:-98.06037241, lat:19.40274952}} | 2019-09-23 | 2019-10-05 | 63170.96 | 63170.96 | 63170.96 | 63170.96 | 63170.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/051, contratista:C. SELENE HERNANDEZ ROMERO, "KAORY CONSTRUCCIONES", convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:59633.29, importe_modificado:59633.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.2}} | {1619436/proyecto_INICIO, 1619436/proyecto_PROCESO, 1619436/proyecto_FIN, 1619436/proyecto_PROCESO, 1619436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401617873 | Proyecto de inversión | 303805.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303805.6, modificado:300797.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA - 182897 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 182897 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.0, meta_modificada:265.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE CINCO DE MAYO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE HERRADURA C. PRIMERA PRIVADA CINCO DE MAYO ENTRE C. CINC, lon:-98.04878325, lat:19.4003322}} | 2019-07-20 | 2019-08-24 | 300797.62 | 300797.62 | 300797.62 | 300797.62 | 300797.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/017, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:301414.92, importe_modificado:301414.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:265.7}} | {1617873/proyecto_PROCESO, 1617873/proyecto_INICIO, 1617873/proyecto_FIN, 1617873/proyecto_INICIO, 1617873/proyecto_FIN, 1617873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620445 | Proyecto de inversión | 268137.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268137.64, modificado:267105.25}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 196248 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 196248 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:149.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL N. LIRA C. VICENTE GUERRERO ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. MIGUEL N. LIRA, lon:-98.03902259, lat:19.40196036}} | 2019-09-02 | 2019-10-05 | 267105.25 | 267105.25 | 267105.25 | 267105.25 | 267105.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/022, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:267105.25, importe_modificado:267105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.9}} | {1620445/proyecto_FIN, 1620445/proyecto_PROCESO, 1620445/proyecto_INICIO, 1620445/proyecto_PROCESO, 1620445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401618499 | Proyecto de inversión | 107698.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107698.87, modificado:107698.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA GUZMÁN ATOTONILCO - 186266 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA | 186266 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PRIVADA GUZMAN PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y CARRETERA IXTACUIXTLA, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA GUZMAN ENTRE CARRETERA A, lon:-98.46643033, lat:19.37000143}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 107698.87 | 107698.87 | 107698.87 | 107698.87 | 107698.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/19/15/016, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:107698.87, importe_modificado:107698.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1618499/proyecto_INICIO, 1618499/proyecto_FIN, 1618499/proyecto_PROCESO, 1618499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620463 | Proyecto de inversión | 296033 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296033.0, modificado:293101.98}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 196338 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 196338 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. ITURBIDE Y C. FRA, lon:-98.04188109, lat:19.38736743}} | 2019-08-12 | 2019-09-21 | 293101.98 | 293101.98 | 293101.98 | 293101.98 | 293101.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/037, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:293101.98, importe_modificado:293101.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1620463/proyecto_PROCESO, 1620463/proyecto_FIN, 1620463/proyecto_INICIO, 1620463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401617880 | Proyecto de inversión | 267609.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267609.58, modificado:265895.34}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 182927 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 182927 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:213.0, meta_modificada:185.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE CINCO DE MAYO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO DE MAYO, CERRADA SIN NOMBRE SEGUNDA PRIVADA CINCO DE MAYO ENTRE C. , lon:-98.0486706, lat:19.39972502}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 265895.34 | 265895.34 | 265895.34 | 265895.34 | 265895.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/018, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:265491.18, importe_modificado:265491.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.4}} | {1617880/proyecto_PROCESO, 1617880/proyecto_FIN, 1617880/proyecto_PROCESO, 1617880/proyecto_INICIO, 1617880/proyecto_PROCESO, 1617880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401617101 | Proyecto de inversión | 598599.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598599.39, modificado:598599.39}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 178432 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 178432 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.6, meta_modificada:599.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTRELLA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE QUILEHTLA, lon:-98.21851168, lat:19.21768525}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 598599.39 | 598599.39 | 598599.39 | 598599.39 | 598599.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM01-19, contratista:JOSE FRANCISCO TRINIDAD TECANTE CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:627208.08, importe_modificado:598599.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.75}} | {1617101/proyecto_FIN, 1617101/proyecto_INICIO, 1617101/proyecto_PROCESO, 1617101/proyecto_INICIO, 1617101/proyecto_FIN, 1617101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401646793 | Proyecto de inversión | 125443.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125443.73, modificado:125443.73}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CUAHUTEMOC - 254790 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 254790 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.0, meta_modificada:315.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MORELOS, AVENIDA PEDREGAL SE PUEDE ACCEDER ALA OBRA DESDE VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA SOBRE AVENIDA PEDREGAL SECCION TERCER, lon:-98.16973848, lat:19.25304729}} | 2019-10-07 | 2019-11-29 | 125443.73 | 125443.73 | 125443.73 | 125443.73 | 125443.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM02-19, contratista:JIMENEZ TENORIO S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:147157.89, importe_modificado:125443.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.56}} | {1646793/proyecto_INICIO, 1646793/proyecto_PROCESO, 1646793/proyecto_FIN, 1646793/proyecto_PROCESO, 1646793/proyecto_FIN, 1646793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401630478 | Proyecto de inversión | 115842.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115842.96, modificado:96726.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 202687 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 202687 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:77.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:PRIVADA REPUBLICA DE MEXICO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE ANDADOR ECOLOGICO, CALLE REPUBLICA DE CHILE PRIVADA REPÚBLICA DE MÉXICO ENT, lon:-98.06077221, lat:19.39953233}} | 2019-08-05 | 2019-09-07 | 96726.82 | 96726.82 | 96726.82 | 96726.82 | 96726.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/001, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:114318.79, importe_modificado:114318.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.91}} | {1630478/proyecto_INICIO, 1630478/proyecto_FIN, 1630478/proyecto_PROCESO, 1630478/proyecto_INICIO, 1630478/proyecto_PROCESO, 1630478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401630492 | Proyecto de inversión | 105525.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105525.88, modificado:104824.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 202764 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 202764 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FERROCARRIL NORTE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y C. FERROC, lon:-98.03035225, lat:19.41742337}} | 2019-08-15 | 2019-09-28 | 104824.35 | 104824.35 | 104824.35 | 104824.35 | 104824.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/033, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:104824.35, importe_modificado:104824.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1630492/proyecto_INICIO, 1630492/proyecto_FIN, 1630492/proyecto_PROCESO, 1630492/proyecto_INICIO, 1630492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401631996 | Proyecto de inversión | 80013.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80013.74, modificado:80013.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 9 NORTE ATOTONILCO - 210851 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA | 210851 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 9 NORTE PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 NORTE ENTRE LA CALLE 10 ORIENTE Y 12 , lon:-98.46291259, lat:19.3781206}} | 2019-09-02 | 2019-09-14 | 80013.74 | 80013.74 | 80013.74 | 80013.74 | 80013.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/19/15/027, contratista:CORPORACIÓN DADJAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:80013.74, importe_modificado:80013.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}} | {1631996/proyecto_PROCESO, 1631996/proyecto_FIN, 1631996/proyecto_INICIO, 1631996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401630612 | Proyecto de inversión | 224355.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224355.6, modificado:224355.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 203405 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 203405 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS C. VARIAS ENTRE CALLES VARIAS, lon:-98.02935984, lat:19.41596123}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 224355.6 | 224355.6 | 224355.6 | 224355.6 | 224355.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80453, contratista:, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:224355.6, importe_modificado:224355.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1630612/proyecto_INICIO, 1630612/proyecto_FIN, 1630612/proyecto_PROCESO, 1630612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401628410 | Proyecto de inversión | 137930.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.06, modificado:137637.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 234086 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 234086 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC Y AMADO NERVO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC T AMADO NERVO Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON C. CUAHUTEMOC Y AMADO NERVO ENTRE C. HIDALGO Y C. IGNAC, lon:-98.04556133, lat:19.41021016}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 137637.6 | 137637.6 | 137637.6 | 137637.6 | 137637.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/062, contratista:ING. MIGUEL ANGEL RAMOS ZAMORA, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:137637.6, importe_modificado:137637.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1628410/proyecto_INICIO, 1628410/proyecto_PROCESO, 1628410/proyecto_FIN, 1628410/proyecto_PROCESO, 1628410/proyecto_FIN, 1628410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401661777 | Proyecto de inversión | 98948.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98948.87, modificado:98948.87}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL ALEMAN SEGUNDA ETAPA - 144952 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 144952 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PERLAS DE ORIENTE, CARRETERA MÉXICO VERACRUZ LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-97.64300302, lat:19.32092011}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 98948.87 | 98948.87 | 98948.87 | 98948.87 | 98948.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 19/07/023, contratista:LUIS ALFREDO ALEMAN CELIS, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:98948.87, importe_modificado:98948.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1661777/proyecto_PROCESO, 1661777/proyecto_FIN, 1661777/proyecto_INICIO, 1661777/proyecto_FIN, 1661777/proyecto_INICIO, 1661777/proyecto_PROCESO, 1661777/proyecto_FIN, 1661777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401652809 | Proyecto de inversión | 772305.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772305.54, modificado:772305.54}} | CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS CON ADOQUIN LAJA EN HOMBRO IZQUIERDO DE LA AV. 27 DE SEPTIEMBRE - 284081 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MINICIPIO DE TERRENATE | 284081 | S | 280 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ FISM1930002 CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS CON ADOQUIN LAJA EN HOMBRO IZQUIERDO DE L, lon:-97.92358327, lat:19.47227171}} | 2019-07-15 | 2019-07-23 | 772305.54 | 772305.54 | 772305.54 | 772305.54 | 772305.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISM002/19, contratista:FERNANDO ALONSO IBARRA BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE TERRANTE, monto:771016.62, importe_modificado:771016.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.0}} | {1652809/proyecto_FIN, 1652809/proyecto_INICIO, 1652809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401662107 | Proyecto de inversión | 94624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94624.0, modificado:94624.0}} | PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE EN PROL CALLE LOS PINOS LA TRINIDAD - 273277 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA | 273277 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.73, meta_modificada:204.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:PROLONGACION CALLE LOS PINOS PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACIÓN DE CALLE LOS PINOS ENTRE LA CALZ, lon:-98.30939877, lat:19.33940913}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 94624 | 94624 | 94624 | 94624 | 94624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/19/15/106, contratista:CUSAI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:94624.0, importe_modificado:94624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.73}} | {1662107/proyecto_INICIO, 1662107/proyecto_PROCESO, 1662107/proyecto_FIN, 1662107/proyecto_PROCESO, 1662107/proyecto_FIN, 1662107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401698860 | Proyecto de inversión | 1186139.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186139.13, modificado:1186139.13}} | PGO-POT-405-2019 EDIFICIO I SANITARIOS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EDIFICIO K SANITARIOS INIFED ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-405-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415881}} | 2019-09-02 | 2019-11-10 | 1186139.13 | 1186139.13 | 1186139.13 | 1186139.13 | 1186139.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401698863 | Proyecto de inversión | 318060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318060.67, modificado:318060.67}} | SUP-REM-POT-04-2018 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOCRETO PRIMERA ETAPA | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | SUP-REM-POT-04-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}} | 2019-10-21 | 2019-12-23 | 318060.67 | 318060.67 | 318060.67 | 318060.67 | 318060.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401698814 | Proyecto de inversión | 434113.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:434113.67, modificado:434113.67}} | PGO-POT-393-2018 EDIFICIIO I SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-393-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:-98.185762, lat:19.1806458}} | 2019-07-11 | 2019-08-01 | 434113.67 | 434113.67 | 434113.67 | 434113.67 | 434113.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401693872 | Proyecto de inversión | 1425212.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425212.22, modificado:1425212.22}} | PGO-POT-408-2019 EDIFICIO B PA. 4 AULAS 2 EE C/U ESCALERA 1 EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-408-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1425212.22 | 1425212.22 | 1425212.22 | 1425212.22 | 1425212.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401682301 | Proyecto de inversión | 246898.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246898.34, modificado:246898.34}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ . FISM TREITA - 293136 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TERRENATE | 293136 | S | 2733 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CARRETERA TERRENATE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRA, lon:-97.95224241, lat:19.47158105}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 246898.34 | 246898.34 | 246898.34 | 246898.34 | 246898.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75808, contratista:, convocante:TERRENATE, monto:243159.2, importe_modificado:243159.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} | {1682301/proyecto_INICIO, 1682301/proyecto_PROCESO, 1682301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699964 | Proyecto de inversión | 692227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692227.27, modificado:692227.27}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-133-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Santa Anita Huiloac, Tlax., México, lon:-98.1444799, lat:19.3840417}} | 2019-11-11 | 2019-12-29 | 692227.27 | 692227.27 | 692227.27 | 692227.27 | 692227.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703010 | Proyecto de inversión | 907805.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:907805.04, modificado:907805.04}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-122-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2019-03-25 | 2019-05-26 | 907805.04 | 907805.04 | 907805.04 | 907805.04 | 907805.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703051 | Proyecto de inversión | 269017.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269017.7, modificado:269017.7}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-190-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Villa Alta, Tlax., México, lon:-98.4002944, lat:19.2915883}} | 2019-09-16 | 2019-11-04 | 269017.7 | 269017.7 | 269017.7 | 269017.7 | 269017.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101699961 | Proyecto de inversión | 691747.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691747.51, modificado:691747.51}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-111-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan, Tlax., México, lon:-98.2171967, lat:19.4256555}} | 2018-09-24 | 2018-11-25 | 691747.51 | 691747.51 | 691747.51 | 691747.51 | 691747.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703047 | Proyecto de inversión | 1440404 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440404.0, modificado:1440404.0}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-129-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} | 2019-05-24 | 2020-07-15 | 1440404 | 1440404 | 1440404 | 1440404 | 1440404 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703014 | Proyecto de inversión | 764259.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764259.74, modificado:764259.74}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-033-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}} | 2018-04-16 | 2018-06-24 | 764259.74 | 764259.74 | 764259.74 | 764259.74 | 764259.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301393213 | Proyecto de inversión | 685620.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:685620.16, modificado:685620.16}} | mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-MEJ-051-2018 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Calle 16 de Enero, Tercera Secc Ocotitla, Tetla, Tlax., México, lon:-98.08456421, lat:19.44328437}} | 2018-08-06 | 2018-10-21 | 685620.16 | 685620.16 | 685620.16 | 685620.16 | 685620.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028486 | Proyecto de inversión | 44844.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44844.25, modificado:44844.25}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Reforma - 296355 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA SECCION CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NOGALES, AVENIDA HIDALGO SE PUEDE LLEGAR DESDE LA VÍA, lon:-98.16170081, lat:19.24497576}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 44844.25 | 44844.25 | 44844.25 | 44844.25 | 44844.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM28-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:44844.25, importe_modificado:44844.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.79}} | {1163566/proyecto_INICIO, 1163566/proyecto_FIN, 1163566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180301309039 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | PROAGUA - 181554 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 181554 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SECCION SEGUNDA, 90850TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALAENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLELA OBRA ES EN CORDINACION CON SECODUVI Y ES UN COLECTOR INTERMUNICIPAL, lon:-98.19237678, lat:19.2448543}} | 2018-07-30 | 2018-08-15 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLOCHOLCO-APAUR-2018, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA S.P.F, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:562500.0, importe_modificado:562500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1309039/proyecto_INICIO, 1309039/proyecto_PROCESO, 1309039/proyecto_FIN, 1309039/proyecto_INICIO, 1309039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401478543 | Proyecto de inversión | 416280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416280.0, modificado:416280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JOSE MARIA MORELOS - 424326 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 424326 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:174.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-98.18803021, lat:19.24619299}} | 2018-08-21 | 2018-10-29 | 416280 | 416280 | 416280 | 416280 | 416280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM42-18, contratista:RADAC S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:387640.34, importe_modificado:416280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.56}} | {1478543/proyecto_INICIO, 1478543/proyecto_PROCESO, 1478543/proyecto_INICIO, 1478543/proyecto_PROCESO, 1478543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401494479 | Proyecto de inversión | 211021.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211021.75, modificado:211021.75}} | Edificio d sustitución de losa en sanitario rehabilitación de sanitarios. | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Santa María Ixtulco, Tlax., México, lon:-98.2062614, lat:19.3257955}} | 2018-12-17 | 2019-02-17 | 211021.75 | 211021.75 | 211021.75 | 211021.75 | 211021.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708884 | Proyecto de inversión | 631952.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631952.11, modificado:631952.11}} | EDIFICIO A E F SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PGO-POT-443-2020 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-443-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Orquídeas, Centro, 90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.23999286, lat:19.24730167}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 631952.11 | 631952.11 | 631952.11 | 631952.11 | 631952.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:REGISTRO RECHAZADO POR LA SHCP PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:2.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | TLA180401494470 | Proyecto de inversión | 595681.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595681.01, modificado:595681.01}} | edificio A aula 6 x 8 mts. Estructura regional aislada. Edificio b aula 6 x 8 mts estructura regional adosada y obra exterior | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | pgo-095-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} | 2018-12-17 | 2019-02-17 | 595681.01 | 595681.01 | 595681.01 | 595681.01 | 595681.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170200897800 | Proyecto de inversión | 556300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556300.0, modificado:547826.99}} | Construcción De Pavimento De Adocreto En La Calle Juan Cuamatzi En La Localidad De Teolocholco Y Municipio De Teolocholco - 4800571 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4800571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Cadenamiento 0+140 ; 19.251125; -98.187926 Entre Calle M. Matamoros; 19.251637; -98.189275, lon:-98.192351, lat:19.244394}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 547826.99 | 547826.99 | 547826.99 | 547826.99 | 547826.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFORTALECE01-17, contratista:FERNANDO CERERO ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:547826.99, importe_modificado:547826.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1253.0}} | {1023603/proyecto_FIN, 1023603/proyecto_INICIO, 1023603/proyecto_PROCESO, 1023603/proyecto_FIN, 1023603/proyecto_INICIO, 1023603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523481 | Proyecto de inversión | 18166.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18166.76, modificado:18166.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOTOLAC LA CANDELARIA TEOTLALPAN - 78766 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78766 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:PROLONGACION SEGUNDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 37 TREINTA Y SIETE PUEBLO LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 90168 LA CANDELARIA TEOTLALPAN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE GABRIEL MOLINA, CALLE GONZALO RAMIRE, lon:-98.23061027, lat:19.33317927}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 18166.76 | 18166.76 | 18166.76 | 18166.76 | 18166.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1523481/proyecto_INICIO, 1523481/proyecto_PROCESO, 1523481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525565 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO ESTOCAPA - 88543 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 20 INTERIOR 0 BARRIO ESTOCAPA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y ,, lon:-98.18945215, lat:19.29598391}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525565/proyecto_INICIO, 1525565/proyecto_PROCESO, 1525565/proyecto_FIN, 1525565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525827 | Proyecto de inversión | 98506.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98506.33, modificado:98506.33}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA - 89210 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89210 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA OCOTERA Y SIN NOMBRE PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA REFORMA,, lon:-98.31757369, lat:19.28496387}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 98506.33 | 98506.33 | 98506.33 | 98506.33 | 98506.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {1525827/proyecto_INICIO, 1525827/proyecto_PROCESO, 1525827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523111 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA GUARDIA - 77095 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77095 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 2 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE COLOMBIA ORIENTE Y CALLE BARRANQUILLA, CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE A 100 METROS DEL KINDER GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, lon:-98.23670213, lat:19.19242961}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523111/proyecto_INICIO, 1523111/proyecto_PROCESO, 1523111/proyecto_FIN, 1523111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401693924 | Proyecto de inversión | 928542.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928542.37, modificado:928542.37}} | PGO-POT-420-2019 EDIFICIO A DEMOLICION DE ESCALERA DE 3 NIVELES CONSTRUCCION DE ESCALERA TIPO CECYTE | 29 | Tlaxcala | 51 | San Jerónimo Zacualpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-420-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} | 2019-10-28 | 2019-12-22 | 928542.37 | 928542.37 | 928542.37 | 928542.37 | 928542.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708794 | Adquisición | 4065110.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4065110.22, modificado:4065110.22}} | MOBILIARIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ITIFE | MOBILIARIO | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} | 2020-05-15 | 2020-07-09 | 4065110.22 | 4065110.22 | 4065110.22 | 4065110.22 | 4065110.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401599603 | Proyecto de inversión | 50348.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50348.48, modificado:50348.48}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD - 241587 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX | 241587 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL CAPULIN, CALLEJON DE MINA ENTRAR POR LA PISTA TLAXCALA SAN MARTIN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECA, lon:-98.3071108, lat:19.33046146}} | 2019-10-07 | 2019-10-18 | 50348.48 | 50348.48 | 50348.48 | 50348.48 | 50348.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 19024006, contratista:CONSTRUCTORA TECUEX, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Panotla, monto:50348.48, importe_modificado:50348.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1599603/proyecto_INICIO, 1599603/proyecto_PROCESO, 1599603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526400 | Proyecto de inversión | 762897.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762897.66, modificado:762897.66}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN - 91759 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91759 | S | 114 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO REAL XICOHTENCATL PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CARRETERA TLAXCALA-SAN MARTIN,, lon:-98.37214538, lat:19.30703946}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 762897.66 | 762897.66 | 762897.66 | 762897.66 | 762897.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1526400/proyecto_INICIO, 1526400/proyecto_PROCESO, 1526400/proyecto_FIN, 1526400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523591 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENITO JUÁREZ - 79795 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79795 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA 9 NUEVE PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY CERCA DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.42620565, lat:19.58560768}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1523591/proyecto_INICIO, 1523591/proyecto_PROCESO, 1523591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524784 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO GUADALUPE HIDALGO - 85151 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85151 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE MALINTZI 45 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 90861 GUADALUPE HIDALGO, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE CUAUHTÉMOC, lon:-98.18436918, lat:19.22577155}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524784/proyecto_INICIO, 1524784/proyecto_PROCESO, 1524784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528249 | Proyecto de inversión | 801745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801745.83, modificado:801745.83}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON COLECTOR TLAXCALA SAN BUENAVENTURA ATEMPAN - 106211 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106211 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:CALLE PINOS COLONIA SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, 90010 SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS VOLCANES Y CALLE CIPRÉS,, lon:-98.21843627, lat:19.32250664}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 801745.83 | 801745.83 | 801745.83 | 801745.83 | 801745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:658.0}} | {1528249/proyecto_INICIO, 1528249/proyecto_PROCESO, 1528249/proyecto_FIN, 1528249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA16180201138815 | Proyecto de inversión | 692100.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692100.05, modificado:692100.05}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-MEJ-069-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.262617, lat:19.241712}} | 2018-04-02 |  | 692100.05 | 692100.05 | 692100.05 | 692100.05 | 692100.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028458 | Proyecto de inversión | 719676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719676.92, modificado:719676.92}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Pisos Y Techos Firmes - 315207 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFORMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR SE, lon:-98.19209423, lat:19.24423887}} | 2017-10-16 | 2017-11-01 | 719676.92 | 719676.92 | 719676.92 | 719676.92 | 719676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(10)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:719676.92, importe_modificado:719676.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:358.0}} | {1163538/proyecto_INICIO, 1163538/proyecto_PROCESO, 1163538/proyecto_INICIO, 1163538/proyecto_FIN, 1163538/proyecto_PROCESO, 1163538/proyecto_FIN, 1163538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620618 | Proyecto de inversión | 434656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434656.25, modificado:432845.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN PRIMERA ETAPA - 197380 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 197380 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.0, meta_modificada:771.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE CUMBRE COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ C. CUMBRE ENTRE C. ALVARO OBREGON Y C. BENITO JUAREZ, lon:-98.03739135, lat:19.4007708}} | 2019-10-09 | 2019-11-16 | 432845.86 | 432845.86 | 432845.86 | 432845.86 | 432845.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM1939/054, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:432845.86, importe_modificado:432845.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.38}} | {1620618/proyecto_PROCESO, 1620618/proyecto_FIN, 1620618/proyecto_INICIO, 1620618/proyecto_PROCESO, 1620618/proyecto_FIN, 1620618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524184 | Proyecto de inversión | 8450.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.6, modificado:8450.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO SECCIÓN CUARTA - 81825 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81825 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA PRINCIPAL 3 INTERIOR 0 SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SERDAN, CALLE PRINCIPAL FRENTE A CASA COLOR NARANJA DE DOS NIVELES, lon:-98.19376392, lat:19.17938172}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 8450.6 | 8450.6 | 8450.6 | 8450.6 | 8450.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1524184/proyecto_INICIO, 1524184/proyecto_PROCESO, 1524184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525405 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO EL CARMEN - 88361 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88361 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 3 INTERIOR 5 BARRIO EL CARMEN, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE CARDONA Y CAMINO REAL, CALLE ITURBIDE A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-98.22158528, lat:19.16237952}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525405/proyecto_INICIO, 1525405/proyecto_PROCESO, 1525405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526364 | Proyecto de inversión | 123424.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123424.58, modificado:123424.58}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA - 91723 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91723 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA GENERAL PEDRO MORALES PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, FRENTE A IGLESIA O KIOSCO, lon:-98.24954051, lat:19.22572501}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 123424.58 | 123424.58 | 123424.58 | 123424.58 | 123424.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.5}} | {1526364/proyecto_INICIO, 1526364/proyecto_PROCESO, 1526364/proyecto_FIN, 1526364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200201708976 | Proyecto de inversión | 593307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:593307.58, modificado:593307.58}} | EDIFICIO " A, B, C, D " REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-450-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:San Rafael Tepatlaxco, Tlax., México, lon:-98.1197222, lat:19.2983333}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 593307.58 | 593307.58 | 593307.58 | 593307.58 | 593307.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401651745 | Proyecto de inversión | 914375.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914375.96, modificado:914375.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DIRECCIONAL EN LA TRINIDAD - 261446 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA | 261446 | S | 2000 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE LATERAL PERIMETRAL BARRANCA CHICHICAZAC PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO TECOAC TENEXYECAC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL PERIMETRA, lon:-98.31896099, lat:19.32658455}} | 2019-11-01 | 2019-12-14 | 914375.96 | 914375.96 | 914375.96 | 914375.96 | 914375.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/19/15/002, contratista:ERCA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:742297.48, importe_modificado:914375.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1651745/proyecto_INICIO, 1651745/proyecto_PROCESO, 1651745/proyecto_FIN, 1651745/proyecto_PROCESO, 1651745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201522900 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO SAN FRANCISCO TEPEYANCO - 75535 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75535 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD 10 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO A 150 METROS DE LA CAPILLA EL CALVARIO, lon:-98.23691418, lat:19.24041696}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1522900/proyecto_INICIO, 1522900/proyecto_PROCESO, 1522900/proyecto_FIN, 1522900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620604 | Proyecto de inversión | 232863.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232863.6, modificado:231469.76}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA AULAS - 197326 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 197326 | S | 490 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:677.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE CUMBRE COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO C. CUMBRE ENTRE C. ALVARO OBREGON Y C. VIENTE GUERRERO, lon:-98.03857794, lat:19.39969124}} | 2019-09-02 | 2019-09-21 | 231469.76 | 231469.76 | 231469.76 | 231469.76 | 231469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/049, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:231469.76, importe_modificado:231469.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.94}} | {1620604/proyecto_INICIO, 1620604/proyecto_PROCESO, 1620604/proyecto_FIN, 1620604/proyecto_PROCESO, 1620604/proyecto_FIN, 1620604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620637 | Proyecto de inversión | 294272.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294272.71, modificado:292198.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 197487 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 197487 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:174.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR C. MORELOS ENTRE C. REPÚBLICA DE ARGENTINA Y C. REP, lon:-98.05876055, lat:19.4010351}} | 2019-10-22 | 2019-11-30 | 292198.72 | 292198.72 | 292198.72 | 292198.72 | 292198.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/057, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:292198.72, importe_modificado:292198.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.9}} | {1620637/proyecto_INICIO, 1620637/proyecto_FIN, 1620637/proyecto_PROCESO, 1620637/proyecto_FIN, 1620637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401450746 | Proyecto de inversión | 184343.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184343.69, modificado:183801.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 383289 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAX | 383289 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:46.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON C. CUAUHTEMOC ENTRE C. DIVISIÓN DEL NORTE Y C. IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-98.04764256, lat:19.41569271}} | 2018-10-01 | 2018-11-17 | 183801.43 | 183801.43 | 183801.43 | 183801.43 | 183801.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1839/060, contratista:MARIA DE JESUS BARRIOS MONTIEL, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:183801.43, importe_modificado:183801.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.48}} | {1450746/proyecto_PROCESO, 1450746/proyecto_INICIO, 1450746/proyecto_PROCESO, 1450746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401631950 | Proyecto de inversión | 147931.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147931.25, modificado:147931.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN POZO DE AGUA 1 ATOTONILCO - 210602 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA | 210602 | S | 2162 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE POZO DE AGUA PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE AL POZO DE AGUA NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, lon:-98.46579596, lat:19.38232836}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 147931.25 | 147931.25 | 147931.25 | 147931.25 | 147931.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/19/15/026, contratista:AUCHI CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:147931.25, importe_modificado:147931.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1631950/proyecto_PROCESO, 1631950/proyecto_INICIO, 1631950/proyecto_FIN, 1631950/proyecto_PROCESO, 1631950/proyecto_FIN, 1631950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620243 | Proyecto de inversión | 234029.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234029.28, modificado:231711.88}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 195210 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 195210 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:145.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUITLAHUC, CALLE REVOLUCION C. INDEPENDENCIA ENTRE C. CUITLAHUAC Y C. REVOLUCION, lon:-98.04330339, lat:19.40289894}} | 2019-10-21 | 2019-11-12 | 231711.88 | 231711.88 | 231711.88 | 231711.88 | 231711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/020, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:231711.88, importe_modificado:231711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.87}} | {1620243/proyecto_INICIO, 1620243/proyecto_FIN, 1620243/proyecto_PROCESO, 1620243/proyecto_INICIO, 1620243/proyecto_PROCESO, 1620243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401630506 | Proyecto de inversión | 161556.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161556.62, modificado:159956.44}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. ETAPA - 202821 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 202821 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE ANDADOR ECOLOGICO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ANDADOR ECOLOGICO Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, PRIVADA REPUBLICA DE MEXICO C. ANDADOR ECOLOGICO ENTRE C. REP, lon:-98.06069442, lat:19.39940836}} | 2019-08-19 | 2019-09-28 | 159956.44 | 159956.44 | 159956.44 | 159956.44 | 159956.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM1939/026, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:159956.44, importe_modificado:159956.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.3}} | {1630506/proyecto_FIN, 1630506/proyecto_PROCESO, 1630506/proyecto_INICIO, 1630506/proyecto_FIN, 1630506/proyecto_INICIO, 1630506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401697357 | Proyecto de inversión | 1121919.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1121919.09, modificado:1121919.09}} | SUP-REM-POT-01-2019 ADECUACION DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | SUP-REM-POT-01-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} | 2019-12-02 | 2020-01-05 | 1121919.09 | 1121919.09 | 1121919.09 | 1121919.09 | 1121919.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401698858 | Proyecto de inversión | 372926.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:372926.71, modificado:372926.71}} | PGO-POT-406-2019 EDIFICIO F AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-406-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-98.5370463, lat:19.4919734}} | 2019-08-19 | 2019-10-27 | 372926.71 | 372926.71 | 372926.71 | 372926.71 | 372926.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401628505 | Proyecto de inversión | 29093.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29093.99, modificado:29093.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 234492 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 234492 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLA SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DE LA PROLONGACIÓN PUEBLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO , lon:-98.23840903, lat:19.16993339}} | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 29093.99 | 29093.99 | 29093.99 | 29093.99 | 29093.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/1942024, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:29093.99, importe_modificado:29093.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1628505/proyecto_INICIO, 1628505/proyecto_FIN, 1628505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028456 | Proyecto de inversión | 110972.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110972.11, modificado:110972.11}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 315178 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 315178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENNUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE J, lon:-98.18839022, lat:19.24695197}} | 2017-08-31 | 2017-10-14 | 110972.11 | 110972.11 | 110972.11 | 110972.11 | 110972.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35(2)-17, contratista:IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:104470.47, importe_modificado:110972.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1163536/proyecto_PROCESO, 1163536/proyecto_FIN, 1163536/proyecto_INICIO, 1163536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401683855 | Proyecto de inversión | 332059.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332059.9, modificado:334200.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 296202 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 296202 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.41, meta_modificada:387.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MARTIREZ DE XICOHTZINCO SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIREZ DE XICOHTZINCO Y PRIVADA 2DA PRIV. MARTIREZ DE XICOHTZINCO, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA MARTIREZ DE XICOHTZINCO , lon:-98.24360295, lat:19.17892403}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 334200.03 | 334200.03 | 334200.03 | 334200.03 | 334200.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/1942029, contratista:ESLAMI CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:332612.58, importe_modificado:332612.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.41}} | {1683855/proyecto_INICIO, 1683855/proyecto_PROCESO, 1683855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401698862 | Proyecto de inversión | 318060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318060.67, modificado:318060.67}} | SUP-REM-POT-05-2018 EDIFICIO D REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE 6 PALAPAS | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | SUP-REM-POT-05-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}} | 2019-10-31 | 2019-12-04 | 318060.67 | 318060.67 | 318060.67 | 318060.67 | 318060.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401494631 | Proyecto de inversión | 1012794 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012794.0, modificado:1012794.0}} | edificio a, b, c ,d, e, f, g, rehailitación general e instalación electrica. | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-98.4221291, lat:19.4621539}} | 2018-11-15 | 2019-02-17 | 1012794 | 1012794 | 1012794 | 1012794 | 1012794 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401661953 | Proyecto de inversión | 588173.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588173.12, modificado:588173.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LA TRINIDAD - 273058 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA | 273058 | S | 1800 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE DEL NIÑO PERDIDO PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE DEL CERRO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE DEL NIÑO PERDIDO ENTRE LA CALLE PIR, lon:-98.31334197, lat:19.34412404}} | 2019-09-01 | 2019-11-09 | 588173.12 | 588173.12 | 588173.12 | 588173.12 | 588173.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/19/15/039, contratista:GUILLERMO GREEN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:530086.12, importe_modificado:588173.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661953/proyecto_INICIO, 1661953/proyecto_PROCESO, 1661953/proyecto_FIN, 1661953/proyecto_INICIO, 1661953/proyecto_FIN, 1661953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525702 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO - 89090 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89090 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI 11 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUENSUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TEZOQUIAPAN, CALLE HUAMANTLA, lon:-98.10867042, lat:19.1608715}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1525702/proyecto_INICIO, 1525702/proyecto_PROCESO, 1525702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201528309 | Proyecto de inversión | 26656.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26656.22, modificado:26656.22}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN - 106375 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106375 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE TLAHUICOLE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA Y CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA,, lon:-98.31460472, lat:19.32301616}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 26656.22 | 26656.22 | 26656.22 | 26656.22 | 26656.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.0}} | {1528309/proyecto_INICIO, 1528309/proyecto_PROCESO, 1528309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620180 | Proyecto de inversión | 84844.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84844.05, modificado:83071.83}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 194886 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 194886 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:72.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:PRIVADA PRIMERA DE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA PRIMERA DE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CERRADA SIN NOMBRE PRIVADA PRIMERA DE 20 DE NOVIEM, lon:-98.03919846, lat:19.39479313}} | 2019-08-04 | 2019-08-30 | 83071.83 | 83071.83 | 83071.83 | 83071.83 | 83071.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/004, contratista:C. FAUSTINO LEAL LÓPEZ, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES "DEL SURESTE", convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:83071.83, importe_modificado:83071.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.5}} | {1620180/proyecto_INICIO, 1620180/proyecto_FIN, 1620180/proyecto_PROCESO, 1620180/proyecto_INICIO, 1620180/proyecto_PROCESO, 1620180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA200101703033 | Proyecto de inversión | 659214.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:659214.63, modificado:659214.63}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-122-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-98.5370463, lat:19.4919734}} | 2018-08-27 | 2018-10-12 | 659214.63 | 659214.63 | 659214.63 | 659214.63 | 659214.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170200901132 | Proyecto de inversión | 1025300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025300.0, modificado:1014021.71}} | Construcción De Pavimento De Concreto Asfaltico En Av. Venustiano Carranza Entre La Av. Hidalgo Y Vía Corta Puebla - Santa Ana No. 121, En La Localidad De Teolocholco. - 4748749 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4748749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Entre Av. Hidalgo ; 19.246765; -98.193494 y Vía Corta Puebla Santa Ana 121; 19.246815; -98.195388, lon:-98.192351, lat:19.244394}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1014021.71 | 1014021.71 | 1014021.71 | 1014021.71 | 1014021.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFORTALECE03-17, contratista:FERNANDO CERERO ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:979982.38, importe_modificado:1014021.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1875.0}} | {1026935/proyecto_FIN, 1026935/proyecto_INICIO, 1026935/proyecto_FIN, 1026935/proyecto_PROCESO, 1026935/proyecto_INICIO, 1026935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524932 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO TLAXCALTECATLA - 85307 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85307 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 38 INTERIOR 0 BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AZTECA, CALLE FERROCARRIL FRENTE A LA MUEBLERIA EL ARCA, lon:-98.21877674, lat:19.19666549}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524932/proyecto_INICIO, 1524932/proyecto_PROCESO, 1524932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA180401487296 | Proyecto de inversión | 1064953.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064953.11, modificado:1064953.11}} | EDIFICIO A B C D REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:San Sebastián Atlahapa, Tlax., México, lon:-98.2240321, lat:19.2910568}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 1064953.11 | 1064953.11 | 1064953.11 | 1064953.11 | 1064953.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201527960 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA BARRIO DE TORRES - 102064 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 102064 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 30 TREINTA PUEBLO BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ,, lon:-98.43258679, lat:19.47360199}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1527960/proyecto_INICIO, 1527960/proyecto_PROCESO, 1527960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201523141 | Proyecto de inversión | 713085.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713085.06, modificado:713085.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA - 77202 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77202 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3048.0, meta_modificada:3048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:AVENIDA BENITO FLORES PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y CALLE LONGINOS HERNANDEZ, CALLE MARCOS RUIZ, lon:-98.31030071, lat:19.28538838}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 713085.06 | 713085.06 | 713085.06 | 713085.06 | 713085.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3048.0}} | {1523141/proyecto_INICIO, 1523141/proyecto_PROCESO, 1523141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524493 | Proyecto de inversión | 14332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14332.38, modificado:14332.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN GABRIEL POPOCATLA - 83574 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83574 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA LA PIRUNERA 4 CUATRO PUEBLO SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y , A 200 METROS DE GASERA GLOBAL GAS, lon:-98.38852438, lat:19.31505405}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | 14332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524493/proyecto_INICIO, 1524493/proyecto_PROCESO, 1524493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526683 | Proyecto de inversión | 998017.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998017.37, modificado:998017.37}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON COLECTOR TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA Y SANTA MARÍA ACUITLAPILCO - 93871 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 93871 | S | 160 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE INSURGENTES,, lon:-98.23532495, lat:19.28636198}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 998017.37 | 998017.37 | 998017.37 | 998017.37 | 998017.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {1526683/proyecto_INICIO, 1526683/proyecto_PROCESO, 1526683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201522854 | Proyecto de inversión | 11779.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11779.22, modificado:11779.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO COLONIA GUERRERO - 75230 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 75230 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE NUEVA LOTE 16 INTERIOR 0 COLONIA GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE LAS CASITAS DE INFONAVIT, lon:-98.23304011, lat:19.25884296}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 11779.22 | 11779.22 | 11779.22 | 11779.22 | 11779.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9_453-1-2019 ADX, contratista:ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9543882.6, importe_modificado:9543882.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1522854/proyecto_INICIO, 1522854/proyecto_PROCESO, 1522854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401620232 | Proyecto de inversión | 302621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302621.86, modificado:299625.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 195158 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC TLAXCALA | 195158 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:465.0, meta_modificada:413.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y PRIVADA XICOHTENCATL, CALLE DIVISION DEL NORTE C. XICOHTENCATL ENTRE PRIV. XICOHTENCATL Y C. DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-98.05308873, lat:19.41304671}} | 2019-09-09 | 2019-10-12 | 299625.6 | 299625.6 | 299625.6 | 299625.6 | 299625.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM1939/011, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA, monto:299625.6, importe_modificado:299625.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:413.8}} | {1620232/proyecto_INICIO, 1620232/proyecto_FIN, 1620232/proyecto_PROCESO, 1620232/proyecto_FIN, 1620232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190401632006 | Proyecto de inversión | 289636.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289636.44, modificado:289636.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 9 NORTE ATOTONILCO - 210905 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA | 210905 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 9 NORTE PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 NORTE ENTRE LA CALLE 10 Y 12 ORIENTE , lon:-98.46288577, lat:19.37811047}} | 2019-09-23 | 2019-10-21 | 289636.44 | 289636.44 | 289636.44 | 289636.44 | 289636.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/19/15/028, contratista:DESIDERIO LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:289636.44, importe_modificado:289636.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1632006/proyecto_INICIO, 1632006/proyecto_PROCESO, 1632006/proyecto_FIN, 1632006/proyecto_INICIO, 1632006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA00170401028464 | Proyecto de inversión | 162790.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162790.87, modificado:162790.87}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Segunda Privada Pedregal - 296127 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 296127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, D, lon:-98.19638187, lat:19.24885327}} | 2017-10-16 | 2017-10-01 | 162790.87 | 162790.87 | 162790.87 | 162790.87 | 162790.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM26-17, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:162727.54, importe_modificado:162790.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.3}} | {1163544/proyecto_INICIO, 1163544/proyecto_PROCESO, 1163544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201524865 | Proyecto de inversión | 20306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20306.38, modificado:20306.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA - 85246 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85246 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 4 CUATRO PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XICOHTENCATL , CALLE PROGRESO, lon:-98.39755174, lat:19.29139388}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | 20306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-105/2019, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.534568913E7, importe_modificado:1.534568913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1524865/proyecto_INICIO, 1524865/proyecto_PROCESO, 1524865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201525811 | Proyecto de inversión | 3931.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931.53, modificado:3931.53}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE NATÍVITAS GUADALUPE VICTORIA - 89202 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89202 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PRIVADA QUIMIXTLA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE QUIMIXTLA Y ,, lon:-98.32436083, lat:19.22958051}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 3931.53 | 3931.53 | 3931.53 | 3931.53 | 3931.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1525811/proyecto_PROCESO, 1525811/proyecto_INICIO, 1525811/proyecto_PROCESO, 1525811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526453 | Proyecto de inversión | 444094.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444094.98, modificado:444094.98}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC - 91808 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91808 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 13 TRECE PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLA, JUNTO A CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, lon:-98.34108024, lat:19.21711772}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 444094.98 | 444094.98 | 444094.98 | 444094.98 | 444094.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1526453/proyecto_INICIO, 1526453/proyecto_PROCESO, 1526453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | TLA190201526463 | Proyecto de inversión | 364878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364878.58, modificado:364878.58}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA - 91813 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 91813 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA OCOTERA, SIN NOMBRE PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON REFORMA,, lon:-98.31756296, lat:19.28499327}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 364878.58 | 364878.58 | 364878.58 | 364878.58 | 364878.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-ADX-082-2019, contratista:HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.37011403E7, importe_modificado:2.37011403E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-104/2019, contratista:PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.908768203E7, importe_modificado:1.908768203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {1526463/proyecto_INICIO, 1526463/proyecto_PROCESO, 1526463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
TLA16170100849334 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2346641.34 | 2346641.34
TLA18180101076553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 114289167.69 | 114289167.69
TLA00170401028618 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 585083 | 585083
TLA00170401028618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1755248 | 1755248
TLA00170401028618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585083 | 585083
TLA16180201139864 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708832.44 | 708832.44
TLA16160300745226 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2058532.69 | 2058532.69
TLA16180201138163 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715313.83 | 715313.83
TLA16160300745213 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.71 | 1442307.72
TLA17180201133924 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798235 | 798235
TLA16160400824251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792509.75 | 792509.75
TLA16170401044449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709912.7 | 709912.7
TLA17180201134027 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2311733.49 | 2311733.49
TLA16170300955208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1058184.13 | 1058184.13
TLA17180201133263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243121.12 | 243121.12
TLA18180201140396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11373500 | 11373500
TLA16180201138803 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691913.31 | 691913.31
TLA16180201137684 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715891.52 | 715891.52
TLA00160300800671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12184.64 | 12184.64
TLA180301311861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155412.46 | 155412.46
TLA180301308225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199986.34 | 199986.34
TLA180301308256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126163.79 | 126163.79
TLA180301311878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241485.36 | 241485.36
TLA180301308207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129345 | 129345
TLA180301393204 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692087.76 | 692087.76
TLA180301393206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 144590.87 | 144590.87
TLA180301323748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172977.18 | 172977.18
TLA180301323058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726025.15 | 726025.15
TLA180301323126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155821.42 | 155821.42
TLA180301323149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21512.94 | 21512.94
TLA180301323181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33435.67 | 33435.67
TLA180301323224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179762.15 | 179762.15
TLA180301323261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40442.42 | 40442.42
TLA180301323301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273361.47 | 273361.47
TLA190101513927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 52134081 | 51189396.31
TLA180301324127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103920.62 | 103920.62
TLA190101516798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995568.27 | 995568.27
TLA190101516029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 182969 | 181655.5
TLA180301393306 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 486212.5 | 486212.5
TLA190101514650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8325258 | 8290998.14
TLA190101514686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 131688 | 125628
TLA190101513798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15600 | 15599.68
TLA190101513978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1463600 | 1449712.69
TLA190101514719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1750000 | 1748685.66
TLA180401463195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493868.84 | 493868.84
TLA190101514983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13350422 | 13341852.37
TLA190101514990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7275000 | 9605106
TLA190101515006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21589876 | 21152174.91
TLA190101515015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1200000 | 1199999.99
TLA190101516711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2360733.61 | 2360733.61
TLA190101516768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220067.17 | 220067.17
TLA190101516054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1050000 | 1045000
TLA190101514631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 329048 | 317242.6
TLA190101514095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 66800 | 65957.6
TLA190101514971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6727000 | 6602633.04
TLA190101516691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1043019.17 | 1043019.17
TLA190101516695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121595.78 | 121595.78
TLA190101513884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15695200 | 15662367.02
TLA190101513910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5810000 | 3809999.96
TLA180401488641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18467.23 | 18467.23
TLA190101516041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 456394 | 439883.28
TLA190101516761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351798.44 | 351798.44
TLA180401498573 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369206.71 | 369206.71
TLA180401488639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127739.24 | 127739.24
TLA180401488643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9674.46 | 9674.46
TLA180401495534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92255 | 92255
TLA190101513849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5652550 | 4229056.34
TLA180401501156 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478598.97 | 478598.97
TLA180401500347 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16024693.91 | 16024693.91
TLA180401494939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358502.31 | 1358502.31
TLA180401498700 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 274837.72 | 274837.72
TLA190101513824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13665400 | 13631452.67
TLA180401503624 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153706.94 | 1153706.94
TLA180401503840 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 149267.11 | 149267.11
TLA180401503858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 520982.69 | 520982.69
TLA180401503676 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346102.15 | 1346102.15
TLA190301573637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83112.35 | 83112.35
TLA190301574133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910337.54 | 910337.54
TLA190301573770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123881.79 | 123881.79
TLA190301573784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142468.9 | 142468.9
TLA190301573810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311196.2 | 311196.2
TLA190301573833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927319.61 | 927319.61
TLA190301575988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 4795940.06 | 3334604.99
TLA190301576278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 416566 | 590508.14
TLA190401632456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15877.25 | 0
TLA190401652777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362036.62 | 362036.62
TLA190401698866 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510019.09 | 510019.09
TLA190401694379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 200000000 | 188490887.13
TLA190401691061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464464.99 | 464464.99
TLA190401693199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52627.32 | 52627.32
TLA190401697070 | FIDEICOMISOS | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 176225062 | 36206491.7
TLA190401692307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306499.63 | 306499.63
TLA190401693887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 406195.03 | 406195.03
TLA190401692330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934758.52 | 934758.52
TLA190401697364 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104904.89 | 104904.89
TLA190401692360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260833.99 | 260833.99
TLA190401692449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 838887.77 | 838887.77
TLA190401692580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669079.3 | 669079.3
TLA190401693681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 750000 | 747856.08
TLA200101700004 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715419.11 | 715419.11
TLA200101702772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289874.55 | 289874.55
TLA200101702788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81024 | 81024
TLA200101702797 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 153854.31 | 153854.31
TLA200101702811 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73839.71 | 73839.71
TLA200101702913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9177032.43 | 9177032.43
TLA200101702927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4998066.08 | 4998066.08
TLA200101702972 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1096047.67 | 1096047.67
TLA200101702758 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699223.59 | 699223.59
TLA200101702760 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3999937.4 | 3999937.4
TLA200101702920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1666022.03 | 1666022.03
TLA200101702951 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147838.1 | 147838.1
TLA200101702957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 833011.01 | 833011.01
TLA200101699967 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716192.55 | 716192.55
TLA200101699976 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714167.31 | 714167.31
TLA200101699978 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691573.1 | 691573.1
TLA200101700010 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691531.98 | 691531.98
TLA200101700054 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16007790.05 | 16007790.05
TLA200101702770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1970777.04 | 1970777.04
TLA200101702782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255000 | 255000
TLA200101702748 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532385.07 | 532385.07
TLA200101702749 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1084299.99 | 1084299.99
TLA200101703036 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125734.27 | 125734.27
TLA200101702939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3332044.05 | 3332044.05
TLA200101702945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3332044.05 | 3332044.05
TLA200101702958 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183881.45 | 183881.45
TLA200101703040 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148450.66 | 148450.66
TLA200101702790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251618.07 | 251618.07
TLA200101702766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724396.69 | 724396.69
TLA200101699971 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691316.82 | 691316.82
TLA200101699987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689717.41 | 689717.41
TLA200101699991 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692299.53 | 692299.53
TLA200101699998 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710215.23 | 710215.23
TLA200101700000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14379309.7 | 14379309.7
TLA200101700007 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716283.45 | 716283.45
TLA200101702754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330734.19 | 330734.19
TLA200101703039 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549088.97 | 549088.97
TLA200101700021 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2621223.42 | 2621223.42
TLA200101700046 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2619739.74 | 2619739.74
TLA200101700048 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2621040.24 | 2621040.24
TLA200101700058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1337431.49 | 1337431.49
TLA200101702768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401222.56 | 401222.56
TLA200101702792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399821.2 | 399821.2
TLA200101702795 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841165.22 | 841165.22
TLA200101703030 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719238.6 | 719238.6
TLA180301323166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227055.09 | 227055.09
TLA180301323087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90769.79 | 90769.79
TLA180401501181 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5552384.64 | 5552384.64
TLA180401486516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511308.27 | 511308.27
TLA200201707965 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19119440.26 | 19119440.26
TLA200201707650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7613987.62 | 7613987.62
TLA200201707675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8594649 | 8594649
TLA200201708810 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525999.97 | 1525999.97
TLA200201707956 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3617267.92 | 3617267.92
TLA200201708750 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429966.48 | 429966.48
TLA200201708915 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723533.53 | 723533.53
TLA200201708930 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818056.64 | 818056.64
TLA200201707973 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692289.97 | 692289.97
TLA200201707985 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071049.99 | 1071049.99
TLA200201708739 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568894.08 | 568894.08
TLA200201707691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13805519.04 | 13805519.04
TLA200201707698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2598203 | 2598203
TLA200201707731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5340604.98 | 5340604.98
TLA200201708818 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154587.55 | 1154587.55
TLA200201711969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13328176.21 | 13328176.21
TLA200201708828 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817834.31 | 817834.31
TLA200201708950 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1283076.23 | 1283076.23
TLA200201708981 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252200 | 252200
TLA190401599568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644214.44 | 663141.72
TLA00170401028450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29002.44 | 29002.44
TLA00170401028470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34455.57 | 34455.57
TLA00170401028455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41761.19 | 41761.2
TLA00170401028459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223400 | 223400
TLA00170401028457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224570.25 | 224570.25
TLA00170401028477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83282.48 | 83282.48
TLA00170401028484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168367.91 | 168367.91
TLA00170401028467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170578.3 | 170578.3
TLA00170401028475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115387.41 | 115387.41
TLA00170401028447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103066.32 | 103066.32
TLA00170401028468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81891.44 | 81891.44
TLA00170401028448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107131.43 | 107131.43
TLA00170401028449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712967.02 | 712234.97
TLA00170401028485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198043.34 | 198043.34
TLA00170401028480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57635.1 | 57635.1
TLA17170401028264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24696.44 | 24696
TLA00170401028466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82581 | 82581
TLA00170401028471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56243.67 | 56243.67
TLA00170401028472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33370.51 | 33370.51
TLA00170200897014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 418400 | 411169.52
TLA00170401028451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
TLA00170401028483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669848.21 | 669848.21
TLA00170401028454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98216.13 | 98216.13
TLA00170401028473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105363.97 | 105363.97
TLA00170401028460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670200 | 670200
TLA00170401028481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87332.77 | 87332.77
TLA00170401028446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100880.19 | 100880.19
TLA00170401028461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33892.04 | 33892.04
TLA00170401028482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274880.19 | 274880.19
TLA180301393055 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716276.81 | 716276.81
TLA190101516752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180582.96 | 180582.96
TLA180401487330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375394.86 | 375394.86
TLA180401486889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1574070 | 1574070
TLA180401495768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6351979.11 | 6351979.11
TLA180401494661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409451.89 | 409451.89
TLA180401494670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355235.99 | 355235.99
TLA180401484195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083646.56 | 1083646.56
TLA180401503855 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 132742.83 | 132742.83
TLA190201528299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 442990.66 | 442990.66
TLA190201541775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351722.99 | 1351722.99
TLA190201525763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 188237.26 | 188237.26
TLA190201526668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226632.68 | 226632.68
TLA190201526741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112966.02 | 112966.02
TLA190201527200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3493.05 | 3493.05
TLA190201524476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19034.44 | 19034.44
TLA190201527992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201524519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201528035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201523740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7607.86 | 7607.86
TLA190201523743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201525504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10093.74 | 10093.74
TLA190201526370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201526384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222171.03 | 222171.03
TLA190201526388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132561.03 | 132561.03
TLA190201526409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83548.42 | 83548.42
TLA190201526448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109266.2 | 109266.2
TLA190201526452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 333523.78 | 333523.78
TLA190201522994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10093.74 | 10093.74
TLA190201528267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201523023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201525750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201528304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312722.08 | 312722.08
TLA190201528336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201524936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201524938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201523245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 521781.46 | 521781.46
TLA190201524998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201526695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89109.46 | 89109.46
TLA190201526698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302823.8 | 302823.8
TLA190201526700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297748.8 | 297748.8
TLA190201529292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201527710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201524275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8450.6 | 8450.6
TLA190201527840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201528762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17548.77 | 17548.77
TLA190201524658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201526386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215947.63 | 215947.63
TLA190201524744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201526443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355534.2 | 355534.2
TLA190201522836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5974 | 5974
TLA190201522870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201524790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201524799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201522894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201524825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201523017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201525815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30894.28 | 30894.28
TLA190201524092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201525853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36539.13 | 36539.13
TLA190201526689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52364.72 | 52364.72
TLA190201528029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201523172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201525948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37423.34 | 37423.34
TLA190201523218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 648795.31 | 648795.31
TLA190201525232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201528303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242148.26 | 242148.26
TLA190201528306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52693.58 | 52693.58
TLA190201523599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201523662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15665.22 | 15665.22
TLA190201523679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201525516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13489.64 | 13489.64
TLA190301576414 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628774.38 | 628774.38
TLA190401599593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244811.21 | 244811.21
TLA190401599609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76539.87 | 76539.87
TLA190401599617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100900.18 | 100900.18
TLA190401599551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650391.31 | 650391.31
TLA190401577850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254972.76 | 254972.76
TLA190401587332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121185.22 | 121185.22
TLA190401619737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648598.21 | 1648598.21
TLA190401620434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265011.15 | 262387.28
TLA190401619436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59639.76 | 63170.96
TLA190401617873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303805.6 | 300797.62
TLA190401620445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268137.64 | 267105.25
TLA190401618499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107698.87 | 107698.87
TLA190401620463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296033 | 293101.98
TLA190401617880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267609.58 | 265895.34
TLA190401617101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598599.39 | 598599.39
TLA190401646793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125443.73 | 125443.73
TLA190401630478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115842.96 | 96726.82
TLA190401630492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105525.88 | 104824.35
TLA190401631996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80013.74 | 80013.74
TLA190401630612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224355.6 | 224355.6
TLA190401628410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137930.06 | 137637.6
TLA190401661777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98948.87 | 98948.87
TLA190401652809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772305.54 | 772305.54
TLA190401662107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94624 | 94624
TLA190401698860 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186139.13 | 1186139.13
TLA190401698863 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318060.67 | 318060.67
TLA190401698814 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434113.67 | 434113.67
TLA190401693872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1425212.22 | 1425212.22
TLA190401682301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246898.34 | 246898.34
TLA200101699964 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692227.27 | 692227.27
TLA200101703010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907805.04 | 907805.04
TLA200101703051 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269017.7 | 269017.7
TLA200101699961 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691747.51 | 691747.51
TLA200101703047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440404 | 1440404
TLA200101703014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764259.74 | 764259.74
TLA180301393213 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685620.16 | 685620.16
TLA00170401028486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44844.25 | 44844.25
TLA180301309039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562500 | 562500
TLA180401478543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416280 | 416280
TLA180401494479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 211021.75 | 211021.75
TLA200201708884 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631952.11 | 631952.11
TLA180401494470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595681.01 | 595681.01
TLA00170200897800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 556300 | 547826.99
TLA190201523481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18166.76 | 18166.76
TLA190201525565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98506.33 | 98506.33
TLA190201523111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190401693924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928542.37 | 928542.37
TLA200201708794 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4065110.22 | 4065110.22
TLA190401599603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50348.48 | 50348.48
TLA190201526400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 762897.66 | 762897.66
TLA190201523591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5974 | 5974
TLA190201524784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201528249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 801745.83 | 801745.83
TLA16180201138815 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692100.05 | 692100.05
TLA00170401028458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719676.92 | 719676.92
TLA190401620618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434656.25 | 432845.86
TLA190201524184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8450.6 | 8450.6
TLA190201525405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201526364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 123424.58 | 123424.58
TLA200201708976 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 593307.58 | 593307.58
TLA190401651745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914375.96 | 914375.96
TLA190201522900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190401620604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232863.6 | 231469.76
TLA190401620637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294272.71 | 292198.72
TLA180401450746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184343.69 | 183801.43
TLA190401631950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147931.25 | 147931.25
TLA190401620243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234029.28 | 231711.88
TLA190401630506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161556.62 | 159956.44
TLA190401697357 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121919.09 | 1121919.09
TLA190401698858 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372926.71 | 372926.71
TLA190401628505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29093.99 | 29093.99
TLA00170401028456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110972.11 | 110972.11
TLA190401683855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332059.9 | 334200.03
TLA190401698862 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318060.67 | 318060.67
TLA180401494631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1012794 | 1012794
TLA190401661953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588173.12 | 588173.12
TLA190201525702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201528309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26656.22 | 26656.22
TLA190401620180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84844.05 | 83071.83
TLA200101703033 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659214.63 | 659214.63
TLA00170200901132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1025300 | 1014021.71
TLA190201524932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA180401487296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064953.11 | 1064953.11
TLA190201527960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201523141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 713085.06 | 713085.06
TLA190201524493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14332.38 | 14332.38
TLA190201526683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 998017.37 | 998017.37
TLA190201522854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11779.22 | 11779.22
TLA190401620232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302621.86 | 299625.6
TLA190401632006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289636.44 | 289636.44
TLA00170401028464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162790.87 | 162790.87
TLA190201524865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20306.38 | 20306.38
TLA190201525811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3931.53 | 3931.53
TLA190201526453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 444094.98 | 444094.98
TLA190201526463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364878.58 | 364878.58

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
TLA16170100849334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA18180101076553 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028618 | Otros | 1 | 1
TLA16180201139864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA16160300745226 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA16180201138163 | Metros | 1 | 1
TLA16160300745213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA17180201133924 | Metros | 1 | 1
TLA16160400824251 | Metros Cuadrados | 1 | 100
TLA16170401044449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA17180201134027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA16170300955208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA17180201133263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA18180201140396 | Otros | 1 | 1
TLA16180201138803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA16180201137684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00160300800671 | Otros | 1 | 1
TLA180301311861 | Metros lineales | 41.6 | 41.6
TLA180301308225 | Otros | 2753.1 | 2753.1
TLA180301308256 | Otros | 2700 | 2700
TLA180301311878 | Otros | 33 | 33
TLA180301308207 | Metros lineales | 120.7 | 120.7
TLA180301393204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180301393206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180301323748 | Otros | 6 | 6
TLA180301323058 | Metros lineales | 2389 | 2389
TLA180301323126 | Metros lineales | 133.4 | 133.4
TLA180301323149 | Metros lineales | 54 | 54
TLA180301323181 | Metros lineales | 180 | 180
TLA180301323224 | Metros lineales | 150 | 150
TLA180301323261 | Metros lineales | 132 | 132
TLA180301323301 | Metros lineales | 234 | 234
TLA190101513927 | Equipamiento | 1 | 1
TLA180301324127 | Computadoras | 6 | 6
TLA190101516798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190101516029 | Piezas | 1 | 1
TLA180301393306 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
TLA190101514650 | Piezas | 1081 | 1081
TLA190101514686 | Piezas | 21 | 21
TLA190101513798 | Equipamiento | 1 | 1
TLA190101513978 | Piezas | 40 | 40
TLA190101514719 | Piezas | 1 | 1
TLA180401463195 | Celdas solares | 50 | 50
TLA190101514983 | Lote | 2 | 2
TLA190101514990 | Piezas | 21 | 21
TLA190101515006 | Piezas | 160 | 160
TLA190101515015 | Piezas | 1 | 1
TLA190101516711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190101516768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190101516054 | Equipamiento | 1 | 1
TLA190101514631 | Piezas | 225 | 225
TLA190101514095 | Piezas | 8 | 8
TLA190101514971 | Piezas | 2071 | 2071
TLA190101516691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190101516695 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190101513884 | Equipamiento | 1 | 1
TLA190101513910 | Equipamiento | 1 | 1
TLA180401488641 | Vehículos | 1 | 1
TLA190101516041 | Piezas | 76 | 76
TLA190101516761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401498573 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401488639 | Equipamiento | 1 | 1
TLA180401488643 | Equipamiento | 1 | 1
TLA180401495534 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190101513849 | Lote | 1 | 1
TLA180401501156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401500347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401494939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401498700 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190101513824 | Lote | 1 | 1
TLA180401503624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401503840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401503858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401503676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190301573637 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TLA190301574133 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TLA190301573770 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TLA190301573784 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TLA190301573810 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TLA190301573833 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TLA190301575988 | Equipamiento | 47 | 46
TLA190301576278 | Piezas | 54 | 23
TLA190401632456 | Otros | 1 | 0
TLA190401652777 | Metros Cuadrados | 640 | 640
TLA190401698866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401694379 | Equipamiento | 10 | 10
TLA190401691061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401693199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401697070 | Otros | 100 | 100
TLA190401692307 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401693887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401692330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401697364 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401692360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401692449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401692580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401693681 | Equipamiento | 10 | 10
TLA200101700004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702772 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702811 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702913 | Metros Cuadrados | 30000 | 3000
TLA200101702927 | Metros Cuadrados | 728 | 728
TLA200101702972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702920 | Metros Cuadrados | 86 | 86
TLA200101702951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702957 | Metros Cuadrados | 24 | 48
TLA200101699967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699978 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702782 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702939 | Equipamiento | 350 | 1195
TLA200101702945 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
TLA200101702958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702790 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703039 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180301323166 | Metros lineales | 170 | 170
TLA180301323087 | Metros lineales | 54 | 54
TLA180401501181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401486516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201707965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201707650 | Equipamiento | 1 | 1
TLA200201707675 | Equipamiento | 10 | 10
TLA200201708810 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201707956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201707973 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201707985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708739 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201707691 | Equipamiento | 10 | 10
TLA200201707698 | Equipamiento | 10 | 10
TLA200201707731 | Equipamiento | 10 | 10
TLA200201708818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201711969 | Metros Cuadrados | 2125.9 | 2125.9
TLA200201708828 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401599568 | Metros Cuadrados | 7371 | 7371
TLA00170401028450 | Otros | 1 | 20.42
TLA00170401028470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170401028455 | Otros | 1 | 35.14
TLA00170401028459 | Celdas solares | 1 | 21
TLA00170401028457 | Otros | 1 | 184
TLA00170401028477 | Metros Cuadrados | 1 | 75.5
TLA00170401028484 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028467 | Otros | 1 | 180.1
TLA00170401028475 | Metros Cuadrados | 1 | 132
TLA00170401028447 | Otros | 1 | 20
TLA00170401028468 | Otros | 1 | 254.71
TLA00170401028448 | Otros | 1 | 20
TLA00170401028449 | Otros | 1 | 122
TLA00170401028485 | Metros Cuadrados | 1 | 161.4
TLA00170401028480 | Metros Cuadrados | 1 | 18
TLA17170401028264 | Celdas solares | 1 | 1
TLA00170401028466 | Otros | 1 | 71.8
TLA00170401028471 | Metros Cuadrados | 1 | 322.7
TLA00170401028472 | Metros Cuadrados | 1 | 175.35
TLA00170200897014 | Otros | 1 | 831
TLA00170401028451 | Metros Cuadrados | 1 | 139.66
TLA00170401028483 | Otros | 1 | 257.4
TLA00170401028454 | Otros | 1 | 20
TLA00170401028473 | Metros Cuadrados | 1 | 112
TLA00170401028460 | Otros | 1 | 60
TLA00170401028481 | Metros Cuadrados | 1 | 221.5
TLA00170401028446 | Otros | 1 | 20
TLA00170401028461 | Otros | 1 | 21.59
TLA00170401028482 | Otros | 1 | 161.7
TLA180301393055 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
TLA190101516752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401487330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401486889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401495768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401494661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401494670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401484195 | Metros Cuadrados | 732 | 732
TLA180401503855 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190201528299 | Metros lineales | 524.7 | 524.7
TLA190201541775 | Otros | 1 | 1
TLA190201525763 | Metros lineales | 400 | 400
TLA190201526668 | Metros lineales | 360.9 | 360.9
TLA190201526741 | Metros lineales | 225 | 225
TLA190201527200 | Metros lineales | 120 | 120
TLA190201524476 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525391 | Metros Cuadrados | 30 | 30
TLA190201527992 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524519 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201528035 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201523740 | Metros Cuadrados | 16 | 16
TLA190201523743 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525504 | Metros Cuadrados | 22 | 22
TLA190201526370 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201526384 | Metros lineales | 290.5 | 290.5
TLA190201526388 | Metros lineales | 90 | 90
TLA190201526409 | Metros lineales | 165 | 165
TLA190201526448 | Metros lineales | 238 | 238
TLA190201526452 | Metros lineales | 765 | 765
TLA190201522994 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525648 | Metros Cuadrados | 22 | 22
TLA190201528267 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201523023 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525750 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201528304 | Metros lineales | 637 | 637
TLA190201528336 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524936 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524938 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525842 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201523245 | Metros Cuadrados | 2232.16 | 2232.16
TLA190201524998 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525030 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201526695 | Metros lineales | 153.6 | 153.6
TLA190201526698 | Metros lineales | 621.64 | 621.64
TLA190201526700 | Metros lineales | 207 | 207
TLA190201529292 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201527710 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524275 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525236 | Metros Cuadrados | 18 | 18
TLA190201527840 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201528762 | Metros Cuadrados | 27 | 27
TLA190201524658 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525563 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525567 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201526386 | Metros lineales | 280 | 280
TLA190201524744 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201526443 | Metros lineales | 400 | 400
TLA190201522836 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201522870 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524790 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524799 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201522894 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524825 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525686 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201523017 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525815 | Metros lineales | 734 | 734
TLA190201524092 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525853 | Metros lineales | 330 | 330
TLA190201526689 | Metros lineales | 80.3 | 80.3
TLA190201528029 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201523172 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525948 | Metros lineales | 645.5 | 645.5
TLA190201523218 | Metros Cuadrados | 2776 | 2776
TLA190201525232 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201528303 | Metros lineales | 360 | 360
TLA190201528306 | Metros lineales | 98 | 98
TLA190201523599 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201523662 | Metros Cuadrados | 24 | 24
TLA190201523679 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525466 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525516 | Metros Cuadrados | 30 | 30
TLA190301576414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401599593 | Otros | 3872.8 | 3872.8
TLA190401599609 | Metros lineales | 86 | 86
TLA190401599617 | Metros lineales | 85 | 85
TLA190401599551 | Metros Cuadrados | 8065.2 | 8065.2
TLA190401577850 | Metros lineales | 210 | 210
TLA190401587332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TLA190401619737 | Celdas solares | 135 | 134
TLA190401620434 | Otros | 185 | 173.9
TLA190401619436 | Metros lineales | 210 | 227.2
TLA190401617873 | Otros | 275 | 265.7
TLA190401620445 | Otros | 180 | 149.9
TLA190401618499 | Otros | 100 | 100
TLA190401620463 | Otros | 250 | 261
TLA190401617880 | Otros | 213 | 185.4
TLA190401617101 | Metros lineales | 628.6 | 599.75
TLA190401646793 | Otros | 316 | 315.56
TLA190401630478 | Otros | 78 | 77.91
TLA190401630492 | Otros | 93 | 88
TLA190401631996 | Otros | 174 | 174
TLA190401630612 | Otros | 35 | 35
TLA190401628410 | Vivienda | 2 | 2
TLA190401661777 | Otros | 315 | 315
TLA190401652809 | Metros Cuadrados | 1083 | 1083
TLA190401662107 | Metros Cuadrados | 204.73 | 204.73
TLA190401698860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401698863 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401698814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401693872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401682301 | Metros lineales | 442 | 442
TLA200101699964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699961 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180301393213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170401028486 | Metros Cuadrados | 1 | 225.79
TLA180301309039 | Metros lineales | 200 | 200
TLA180401478543 | Metros lineales | 190 | 174.56
TLA180401494479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401494470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170200897800 | Otros | 1 | 1253
TLA190201523481 | Metros Cuadrados | 28 | 28
TLA190201525565 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525827 | Metros lineales | 485 | 485
TLA190201523111 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190401693924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200201708794 | Equipamiento | 1 | 1
TLA190401599603 | Metros lineales | 85 | 85
TLA190201526400 | Metros lineales | 930 | 930
TLA190201523591 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201524784 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201528249 | Metros lineales | 658 | 658
TLA16180201138815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170401028458 | Otros | 1 | 358
TLA190401620618 | Metros Cuadrados | 1698 | 771.38
TLA190201524184 | Metros Cuadrados | 18 | 18
TLA190201525405 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201526364 | Metros lineales | 145.5 | 145.5
TLA200201708976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401651745 | Metros lineales | 51 | 51
TLA190201522900 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190401620604 | Metros Cuadrados | 678 | 677.94
TLA190401620637 | Otros | 260 | 174.9
TLA180401450746 | Otros | 42 | 46.48
TLA190401631950 | Otros | 51 | 51
TLA190401620243 | Otros | 144 | 145.87
TLA190401630506 | Metros lineales | 54 | 54.3
TLA190401697357 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401698858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401628505 | Otros | 85 | 85
TLA00170401028456 | Otros | 1 | 20
TLA190401683855 | Metros Cuadrados | 387.41 | 387.41
TLA190401698862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401494631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401661953 | Otros | 1 | 1
TLA190201525702 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201528309 | Metros lineales | 637 | 637
TLA190401620180 | Metros lineales | 84 | 72.5
TLA200101703033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170200901132 | Otros | 1 | 1875
TLA190201524932 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA180401487296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190201527960 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201523141 | Metros Cuadrados | 3048 | 3048
TLA190201524493 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201526683 | Metros lineales | 1280 | 1280
TLA190201522854 | Metros Cuadrados | 26 | 26
TLA190401620232 | Otros | 465 | 413.8
TLA190401632006 | Metros Cuadrados | 515 | 515
TLA00170401028464 | Metros Cuadrados | 1 | 172.3
TLA190201524865 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TLA190201525811 | Metros lineales | 135 | 135
TLA190201526453 | Metros lineales | 277 | 277
TLA190201526463 | Metros lineales | 485 | 485

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
TLA16170100849334 | Tlaxcala | Muñoz de Domingo Arenas |  | - | -98.2089 | 19.476
TLA18180101076553 | Tlaxcala | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.2376 | 19.3166
TLA00170401028618 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VIA CORTA STA ANA-P | -98.2155 | 19.2073
TLA16180201139864 | Tlaxcala | Atltzayanca |  | - | -97.7965 | 19.4314
TLA16160300745226 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | - | -98.17 | 19.1189
TLA16180201138163 | Tlaxcala | Terrenate | Cobertura municipal | - | -97.9191 | 19.4774
TLA16160300745213 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | - | -97.9233 | 19.3114
TLA17180201133924 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | - | -98.2397 | 19.2158
TLA16160400824251 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | - | -98.5353 | 19.4925
TLA16170401044449 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | - | -98.14 | 19.4156
TLA17180201134027 | Tlaxcala | Teolocholco | El Carmen Aztama | - | -98.2194 | 19.2297
TLA16170300955208 | Tlaxcala | Natívitas | Jesús Tepactepec | - | -98.3142 | 19.2292
TLA17180201133263 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | - | -98.2614 | 19.2408
TLA18180201140396 | Tlaxcala | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.2376 | 19.3166
TLA16180201138803 | Tlaxcala | Zacatelco |  | - | -98.2402 | 19.2161
TLA16180201137684 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | - | -98.193 | 19.314
TLA00160300800671 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE PRIVADA ESTRELLA COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIVADA ESTRELLA Y CALLE | -98.2154 | 19.2155
TLA180301311861 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Ayometitla | PRIVADA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA AYOMETITLA, 90867AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROGRESO CALLE ES DE TERRACERIA SOLO CUENTA CON DRENAJE | -98.1992 | 19.2083
TLA180301308225 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Ayometitla | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA , 90867AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO CUENTA CON RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJ | -98.1906 | 19.2069
TLA180301308256 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE XICOHTENCATL,LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE XICOHTENCATL | -98.2159 | 19.2171
TLA180301311878 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE REFORMA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE ES DE | -98.2279 | 19.2117
TLA180301308207 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | PRIVADA PRIVADA 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y,ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y LAS VIAS DE FERROSUR LA CALLE NO CUE | -98.217 | 19.2133
TLA180301393204 | Tlaxcala | Huamantla |  | Zaragoza Ote 307, Centro, 90501 Huamantla, Tlax., México | -97.9184 | 19.3124
TLA180301393206 | Tlaxcala | Terrenate | Terrenate | Av. 27 de Septiembre 12, Centro, Tlax., México | -97.9198 | 19.477
TLA180301323748 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.5363 | 19.4932
TLA180301323058 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Ayometitla | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA AYOMETITLA, 90867AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA,CALLE UBICADA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA ADOQUINADA Y CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTA | -98.1918 | 19.2077
TLA180301323126 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE TLAHUICOLE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO KJUAREZ,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ CUENTA CON DR | -98.2279 | 19.2117
TLA180301323149 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE TLAHUICOLE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ,SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE CUENTA CON | -98.2279 | 19.2117
TLA180301323181 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | AMPLIACION CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD CUENTA | -98.2303 | 19.2206
TLA180301323224 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VESANA,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VESANA NO CUENTA CON DRENAJE AGUA POTABLE, LUZ ELECTR | -98.2293 | 19.2124
TLA180301323261 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ZARAGOZA Y,SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE VESANA NO CUENTA CON AGUA POTABLE DRENAJE Y | -98.2293 | 19.2123
TLA180301323301 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRECALLE ESTRELLA Y CALLE ALAMOS,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE ALAMOS CUENTA CON AGUA POTABLE Y L | -98.2206 | 19.2181
TLA190101513927 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2358 | 19.3167
TLA180301324127 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.222 | 19.2132
TLA190101516798 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México | -98.1062 | 19.379
TLA190101516029 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Xicohtencatl 18, Centro, 90000 Centro, Tlax., México | -98.2359 | 19.3166
TLA180301393306 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | México 136, Tlaxcala, México | -98.34 | 19.4744
TLA190101514650 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Xicohtencatl 4, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2357 | 19.3166
TLA190101514686 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2358 | 19.3167
TLA190101513798 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 46, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2473 | 19.2912
TLA190101513978 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.247 | 19.2914
TLA190101514719 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2358 | 19.3167
TLA180401463195 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | San Felipe Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE TOMO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA DE C | -98.5595 | 19.469
TLA190101514983 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.249 | 19.2932
TLA190101514990 | Tlaxcala | Tlaxcala |  | Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2488 | 19.2933
TLA190101515006 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2488 | 19.2935
TLA190101515015 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.247 | 19.2915
TLA190101516711 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Zacatelco, Tlax., México | -98.2486 | 19.1985
TLA190101516768 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Zacatelco, Tlax., México | -98.2486 | 19.1985
TLA190101516054 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2486 | 19.2933
TLA190101514631 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Xicohtencatl 13, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2358 | 19.3166
TLA190101514095 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2469 | 19.2914
TLA190101514971 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 11, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2468 | 19.2912
TLA190101516691 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Alpotzonga De Lira Y Ortega | Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., México | -98.4342 | 19.3708
TLA190101516695 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Chiautempan, Tlax., México | -98.1912 | 19.3126
TLA190101513884 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Universidad, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2488 | 19.2931
TLA190101513910 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 2, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2489 | 19.2929
TLA180401488641 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.222 | 19.2132
TLA190101516041 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 4, San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2466 | 19.2913
TLA190101516761 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Gabriel Cuauhtla | San Gabriel Cuauhtla, Tlax., México | -98.235 | 19.3024
TLA180401498573 | Tlaxcala | Cuaxomulco | San Lorenzo Xaltelulco | San Antonio 54, Segunda Secc, 90660 Cuaxomulco, Tlax., México | -98.101 | 19.3578
TLA180401488639 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.222 | 19.2132
TLA180401488643 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.222 | 19.2132
TLA180401495534 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Huamantla, Tlax., México | -97.9234 | 19.3185
TLA190101513849 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 14, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2448 | 19.2901
TLA180401501156 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San Dionisio Yauhquemehcan | Yauhquemehcan, Tlax., México | -98.183 | 19.4139
TLA180401500347 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | 90460 Xaloztoc, Tlax., México | -98.052 | 19.408
TLA180401494939 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Centro, Chiautempan, Tlax., México | -98.1967 | 19.3159
TLA180401498700 | Tlaxcala | Atltzayanca | Concepción Hidalgo | Av Hidalgo, La Concepción, Altzayanca, Tlax., México | -97.7941 | 19.4308
TLA190101513824 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Politécnico 11, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.247 | 19.2913
TLA180401503624 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Sanctorum | -98.472 | 19.4927
TLA180401503840 | Tlaxcala | Españita | Españita | Españita, Tlax., Mexico | -98.4238 | 19.4623
TLA180401503858 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | atotonilco | -98.3771 | 19.3266
TLA180401503676 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Tepetitla, Tlaxc., Mexico | -98.382 | 19.2675
TLA190301573637 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | 90490 Tzompantepec, Tlax., México | -98.0929 | 19.3737
TLA190301574133 | Tlaxcala | Españita | Vicente Guerrero | Españita, Tlax., México | -98.4239 | 19.4617
TLA190301573770 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | Hueyotlipan, Tlax., México | -98.346 | 19.4672
TLA190301573784 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | Calpulalpan, Tlax., México | -98.5666 | 19.585
TLA190301573810 | Tlaxcala | Natívitas | San Rafael Tenanyecac | San Rafael Tenanyecac, Tlax., México | -98.3669 | 19.245
TLA190301573833 | Tlaxcala | Tlaxco | La Palma | 90250 Tlaxco, Tlax., México | -98.1175 | 19.6177
TLA190301575988 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Estanislao Rodríguez 6, Tepatlaxco, 90250 Tlaxco, Tlax., México | -98.1292 | 19.6139
TLA190301575988 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla |  | Unnamed Road, Villa de el Carmen Tequexquitla, Tlax., México | -97.6767 | 19.3397
TLA190301576278 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Calle Antonio Díaz Varela 74, Ximentla, Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México | -98.201 | 19.3164
TLA190401632456 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2376 | 19.3166
TLA190401652777 | Tlaxcala | Terrenate | Terrenate | AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE FEBRERO LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA | -97.9225 | 19.4738
TLA190401698866 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Huamantla, Tlax., México | -97.9234 | 19.3185
TLA190401694379 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | México 117D, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.1984 | 19.3449
TLA190401691061 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Acuitlapilco | Santa María Acuitlapilco, Tlax., México | -98.2393 | 19.2844
TLA190401693199 | Tlaxcala | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata, Tlax., México | -97.9164 | 19.5576
TLA190401697070 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | 24 de Febrero, San Matías Tepetomatitlán, Tlax., México | -98.199 | 19.3641
TLA190401692307 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Huamantla, Tlax., México | -97.9234 | 19.3185
TLA190401693887 | Tlaxcala | Huamantla | El Carmen Xalpatlahuaya | Huamantla, Tlax., México | -97.9234 | 19.3185
TLA190401692330 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México | -98.3745 | 19.2637
TLA190401697364 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Chiautempan, Tlax., México | -98.1912 | 19.3126
TLA190401692360 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Zacatelco, Tlax., México | -98.2486 | 19.1985
TLA190401692449 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | 90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México | -98.1515 | 19.3539
TLA190401692580 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., México | -98.3721 | 19.3266
TLA190401693681 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | Papalotla, Tlax., México | -98.2101 | 19.1668
TLA200101700004 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Chiautempan, Tlax., México | -98.1912 | 19.3126
TLA200101702772 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad De Nanacamilpa | 90280 Nanacamilpa, Tlax., México | -98.537 | 19.492
TLA200101702788 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Buenaventura Atempan | San Buenaventura Atempan, Tlax., México | -98.2199 | 19.3252
TLA200101702797 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | Calpulalpan, Tlax., México | -98.5666 | 19.585
TLA200101702811 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | 90460 Xaloztoc, Tlax., México | -98.052 | 19.408
TLA200101702913 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2445 | 19.3034
TLA200101702927 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2445 | 19.3034
TLA200101702972 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Santa Catarina Ayometla | Santa Catarina Ayometla, Tlax., México | -98.2186 | 19.1969
TLA200101702758 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Isidro Piedras Negras | San Isidro Piedras Negras, Tlax., México | -98.0503 | 19.4417
TLA200101702760 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | 90180 Tepeyanco, Tlax., México | -98.2336 | 19.2449
TLA200101702920 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2445 | 19.3034
TLA200101702951 | Tlaxcala | Tocatlán | Tocatlán | Tocatlán, Tlax., México | -98.022 | 19.3886
TLA200101702957 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Barrio de Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax., México | -98.235 | 19.1902
TLA200101699967 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | 90180 Tepeyanco, Tlax., México | -98.2336 | 19.2449
TLA200101699976 | Tlaxcala | Tzompantepec | Tzompantepec | 90490 Tzompantepec, Tlax., México | -98.0929 | 19.3737
TLA200101699978 | Tlaxcala | Huamantla | Colonia Chapultepec | Col Chapultepec, Tlax., México | -98.0023 | 19.3446
TLA200101700010 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Sanctórum, Tlax., México | -98.4723 | 19.492
TLA200101700054 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México | -98.1062 | 19.379
TLA200101702770 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San Benito Xaltocan | San Benito Xaltocan, Tlax., México | -98.1653 | 19.4073
TLA200101702782 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | Contla, Tlax., México | -98.1612 | 19.3322
TLA200101702748 | Tlaxcala | Atlangatepec | Santiago Villalta | Santiago Villalta, Tlax., México | -98.2422 | 19.5781
TLA200101702749 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | 90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México | -98.1515 | 19.3539
TLA200101703036 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | Tetla de la Solidaridad, Tlax., México | -98.1051 | 19.4415
TLA200101702939 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2445 | 19.3034
TLA200101702945 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2445 | 19.3034
TLA200101702958 | Tlaxcala | Españita | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Tlax., México | -98.4897 | 19.4225
TLA200101703040 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | Calpulalpan, Tlax., México | -98.5666 | 19.585
TLA200101702790 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | Calpulalpan, Tlax., México | -98.5666 | 19.585
TLA200101702766 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México | -98.3745 | 19.2637
TLA200101699971 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México | -98.1705 | 19.3343
TLA200101699987 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Villa De El Carmen Tequexquitla | El Carmen Tequexquitla, Tlax., México | -97.6526 | 19.3251
TLA200101699991 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Chiautempan, Tlax., México | -98.1912 | 19.3126
TLA200101699998 | Tlaxcala | Atltzayanca | Atlzayanca | Altzayanca, Tlax., México | -97.796 | 19.4286
TLA200101700000 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., México | -98.3721 | 19.3266
TLA200101700007 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Santa Anita Huiloac, Tlax., México | -98.1445 | 19.384
TLA200101702754 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad De San Pablo Del Monte | San Pablo del Monte, Tlax., México | -98.1612 | 19.1316
TLA200101703039 | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Natívitas, Tlax., México | -98.3157 | 19.2353
TLA200101700021 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | 90560 Cuapiaxtla, Tlax., México | -97.7716 | 19.2991
TLA200101700046 | Tlaxcala | Terrenate | Terrenate | Terrenate, Tlax., México | -97.9247 | 19.4736
TLA200101700048 | Tlaxcala | Huamantla | San José Xicohténcatl | San José Xicohténcatl, Tlax., México | -97.83 | 19.3512
TLA200101700058 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Huamantla, Tlax., México | -97.9234 | 19.3185
TLA200101702768 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tizostoc | San Antonio Tizostoc, Tlax., México | -98.3339 | 19.3306
TLA200101702792 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | 90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México | -98.1515 | 19.3539
TLA200101702795 | Tlaxcala | Huamantla | San José Xicohténcatl | San José Xicohténcatl, Tlax., México | -97.83 | 19.3512
TLA200101703030 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Zacatelco, Tlax., México | -98.2486 | 19.1985
TLA180301323166 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ALAMOS Y CALLE UNIVERSIDAD LA CALLE SOLO CUEN | -98.2303 | 19.2206
TLA180301323087 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALAENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VILLA HERMOSA,LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE REFORMA Y CALLE VILLA HERMOSA LA CALLE CUENTA | -98.2244 | 19.2114
TLA180401501181 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | 90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax., México | -98.3771 | 19.327
TLA180401486516 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | hueyotlipan | -98.3485 | 19.47
TLA200201707965 | Tlaxcala | Tepeyanco | San Pedro Xalcaltzinco | 90180 Tepeyanco, Tlax., México | -98.2336 | 19.2449
TLA200201707650 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Esteban Tizatlán | TIaxcala-Santa Anita Huiloac 540, Cuahuatzala, 90100 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2037 | 19.3427
TLA200201707675 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | El Rosario Ocotoxco | Rosario Ocotoxco, Tlax., México | -98.182 | 19.3869
TLA200201707675 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Santa María Atlihuetzian | Atlihuetzia, Tlax., México | -98.177 | 19.3725
TLA200201707675 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Barrio De Atencingo | BARRIO DE ATENCIGO | -98.184 | 19.405
TLA200201708810 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas, Tlax., México | -97.9842 | 19.5385
TLA200201707956 | Tlaxcala | Españita | Españita | Españita, Tlax., México | -98.4239 | 19.4617
TLA200201708750 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | 90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México | -98.1515 | 19.3539
TLA200201708915 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlax., México | -98.1909 | 19.3518
TLA200201708930 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Teolocholco, Tlax., México | -98.1858 | 19.2397
TLA200201707973 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Centro, Chiautempan, Tlax., México | -98.1967 | 19.3159
TLA200201707985 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | Tetla de la Solidaridad, Tlax., México | -98.1051 | 19.4415
TLA200201708739 | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Natívitas, Tlax., México | -98.3157 | 19.2353
TLA200201707691 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | El Rosario Ocotoxco | Rosario Ocotoxco, Tlax., México | -98.182 | 19.3869
TLA200201707691 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Santa María Atlihuetzian | Atlihuetzia, Tlax., México | -98.177 | 19.3725
TLA200201707698 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | San Andrés Cuamilpa, Tlax., México | -98.2733 | 19.2652
TLA200201707731 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | San Andrés Cuamilpa, Tlax., México | -98.2733 | 19.2652
TLA200201708818 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad De Apizaco | Apizaco, Tlax., México | -98.1393 | 19.4159
TLA200201711969 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Universidad 1, La Loma Xicohtencatl, Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2426 | 19.3003
TLA200201708828 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | Guadalupe Tlachco, Tlax., México | -98.1105 | 19.3268
TLA200201708950 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | 90250 Tlaxco, Tlax., México | -98.1175 | 19.6177
TLA200201708981 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Gabriel Cuauhtla | San Gabriel Cuauhtla, Tlax., México | -98.235 | 19.3024
TLA190401599568 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTINDAR VUELTA A LA IZQUIERDA E | -98.2745 | 19.313
TLA00170401028450 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA QUINTA PRIVADA PEDREGAL SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA QUINTA PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, PAR | -98.1735 | 19.253
TLA00170401028470 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE PRIVADA MALINTZI SECCION CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE MALINTZI, CALLE INSURGENTES PARA LLEGA | -98.1828 | 19.2379
TLA00170401028455 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | AVENIDA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE SIETE NORTE, CARRETERA PUEBLA SANTA ANA LA OB | -98.1991 | 19.2481
TLA00170401028459 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFORMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR SE | -98.1921 | 19.2442
TLA00170401028457 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE MARÍA LAVALLE URBNINA SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARÍA LAVALLE URBINA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE | -98.1865 | 19.2527
TLA00170401028477 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA 1ª PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 1ª PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE V | -98.1915 | 19.2466
TLA00170401028484 | Tlaxcala | Teolocholco | Acxotla del Monte | CALLE JAIME SÁNCHEZ NAHUATLATO SECCION SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JAIME SÁNCHEZ NAHUATLA | -98.1678 | 19.2512
TLA00170401028467 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA MALINTZI SECCION CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA MALINTZI Y CALLE MALINTZI, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA | -98.1828 | 19.2379
TLA00170401028475 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA 3RA INSURGENTES SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 3RA INSURGENTES Y CALLE MONTEALEGRE, CALLE INSURGENTES | -98.1705 | 19.2507
TLA00170401028447 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA HIDALGO SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA HIDALGO | -98.1935 | 19.2476
TLA00170401028468 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE LAZARO CARDENAS SE PUEDE LL | -98.1923 | 19.2495
TLA00170401028448 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE ZARAGOZA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE INDUSTRIAL PARA LLEGAR A ALA OBRA | -98.1987 | 19.2424
TLA00170401028449 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE MARIANO MATAMOROS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARÍA LAVALLE URBINA, CALLE JOS | -98.1898 | 19.2499
TLA00170401028485 | Tlaxcala | Teolocholco | Cuaxinca | CALLE REFORMA SECCION CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NOGALES, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE L | -98.1616 | 19.245
TLA00170401028480 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE JOSE MARÍA MORELOS SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UB | -98.1884 | 19.2424
TLA17170401028264 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | CIUDAD LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA, EN LA ENTRADA PRNICIPAL A MANO DERECHA | -98.2869 | 19.2769
TLA00170401028466 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA HIDALGO SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, SE PUEDE LLEGAR A LA OBRA SOBRE LA CALL | -98.1725 | 19.2398
TLA00170401028471 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE ANTIGUO CAMINO REAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JO | -98.1871 | 19.2543
TLA00170401028472 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, D | -98.1964 | 19.2489
TLA00170200897014 | Tlaxcala | Teolocholco |  | Entre Calle Lázaro Cárdenas ; 19.24189; -98.194248 Y Vía Corta Puebla- Santa Ana 121; 19.2421; -98.195131 | -98.1924 | 19.2444
TLA00170401028451 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTR | -98.175 | 19.2391
TLA00170401028483 | Tlaxcala | Teolocholco | Acxotla del Monte | CALLE ORIENTAL SECCION SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE JAIME SANCHEZ NAHUATL | -98.1669 | 19.2522
TLA00170401028454 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | AVENIDA JUAREZ SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE | -98.1879 | 19.2403
TLA00170401028473 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA JOSE SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DESDE | -98.2052 | 19.2453
TLA00170401028460 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFORMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR SE | -98.1921 | 19.2443
TLA00170401028481 | Tlaxcala | Teolocholco | El Carmen Aztama | PRIVADA REFORMA SECCION CARMEN AZTAMA, 90850 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA REFORMA Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA COMU | -98.2127 | 19.2289
TLA00170401028446 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE REFORMA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA PEDREGAL SE PUEDE LL | -98.2027 | 19.2471
TLA00170401028461 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | AVENIDA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA, POR SER UNA OBRA | -98.1993 | 19.248
TLA00170401028482 | Tlaxcala | Teolocholco | El Carmen Aztama | CALLE TRES PONIENTE SECCION EL CARMEN AZTAMA, 90850 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE TRES PONIENTE Y CALLE CUATRO SUR, CALLE TRES SU | -98.2213 | 19.2299
TLA180301393055 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | tetla | -98.1041 | 19.4414
TLA190101516752 | Tlaxcala | Santa Ana Nopalucan | Santa Ana Nopalucan | Santa Ana Nopalucan, Tlax., México | -98.3335 | 19.2979
TLA180401487330 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | Papalotla, Tlax., México | -98.2141 | 19.1651
TLA180401486889 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Zacatelco, Tlax., México | -98.2486 | 19.1985
TLA180401495768 | Tlaxcala | Tzompantepec | Tzompantepec | 90490 Tzompantepec, Tlax., México | -98.0929 | 19.3737
TLA180401494661 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Calle 20 de Noviembre 52, La Santísima, 90950 San Pablo del Monte, Tlax., México | -98.1642 | 19.1179
TLA180401494670 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Barrio de Exquitla, Zacatelco, Tlax., México | -98.2336 | 19.2036
TLA180401484195 | Tlaxcala | Terrenate | Terrenate | BOULEVARD 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CAMINO EJIDO DE TERRENATE Y CALLE DEL ESTUDIANTE, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA | -97.9257 | 19.4701
TLA180401503855 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Zitlaltépec | Ziltlaltepec de Trinidad Sanchez Santos, Tlax., Mexico | -97.9088 | 19.2047
TLA190201528299 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CONSTITUCIÓN Y CAMINO A SAN VICENTE, CALLE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD | -98.5773 | 19.5895
TLA190201541775 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE TEXCALAC SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE TEXCALAC Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE TEXCALAC C. TEXCALAC ENTRE C. DIVISION DEL NORTE Y C. TEXCALAC | -98.0552 | 19.4165
TLA190201525763 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Espíritu Santo | CALLE CARRETERA FEDERAL LA VIRGEN- SAN ANTONIO ATOTONILCO RANCHERIA ESPÍRITU SANTO, 90120 ESPÍRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , | -98.4296 | 19.3421
TLA190201526668 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Acuitlapilco | CALLE MALINTZI 12 DOCE PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRESIDENTE JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE, ESQUINA CON ESCUELA | -98.2367 | 19.2613
TLA190201526741 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE PRIMERO DE MAYO 24 VEINTICUATRO SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA DOMINGO ARENAS, | -98.2408 | 19.199
TLA190201527200 | Tlaxcala | San Lorenzo Axocomanitla | San Lorenzo Axocomanitla | PRIVADA NATÍVITAS PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO VIEJO A NATIVITAS Y , | -98.2586 | 19.222
TLA190201524476 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE DEL PEÑON 73 INTERIOR 0 SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINOS A 50 METROS DE LA CALLE DEL PEÑON | -98.1764 | 19.2458
TLA190201525391 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | PRIVADA INDEPENDENCIA 4 INTERIOR 0 BARRIO POTRERO, 90791 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAUHTÉMOC ATRÁS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | -98.2074 | 19.1702
TLA190201527992 | Tlaxcala | Españita | La Constancia | CALLE FRANCISCO I. MADERO 43 CUARENTA Y TRES PUEBLO LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE BENITO JUÁREZ | -98.4133 | 19.4267
TLA190201524519 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE LA VELAZCA 33 TREINTA Y TRES COLONIA CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ABEL SANCHEZ FLORES Y , PRIVADA CAPULINES A 3OO METROS DE CAPILLA JUQUILITA | -98.3816 | 19.3209
TLA190201528035 | Tlaxcala | Españita | La Constancia | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ATRAS DE LA IGLESIA | -98.4112 | 19.4264
TLA190201523740 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Soledad | CALLE INDEPENDENCIA 2 DOS PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , CALLE UNIVERSIDAD | -98.617 | 19.5414
TLA190201523743 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | CALLE DOMINGO ARENAS 18 DIECIOCHO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MÉXICO | -98.5793 | 19.5873
TLA190201525504 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE PANTITLÁN 17 INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO ATRÁS DE GASOLINERA | -98.1971 | 19.2809
TLA190201526370 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | CALLE CUAUHTÉMOC 8 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARTIRES DE LA IGLESIA A 30 METROS | -98.2756 | 19.2659
TLA190201526384 | Tlaxcala | Españita | La Magdalena Cuextotitla | CALLE DOMINGO ARENAS Y XICOHTENCATL PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE NIÑO PERDIDO, | -98.4399 | 19.4627
TLA190201526388 | Tlaxcala | Españita | La Magdalena Cuextotitla | CALLE SEIS DE ABRIL PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ALVARO OBREGON-ESPAÑITA Y CALLE INSURGENTES, | -98.4496 | 19.4747
TLA190201526409 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Rosa De Lima | PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA A CUAXIMACA, ENTRE IGLESIA Y CARRETERA A SAN ANDRES | -98.3604 | 19.3922
TLA190201526448 | Tlaxcala | Natívitas | Santiago Michac | PRIVADA RÍO BALSAS PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y , JUNTO A CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | -98.3426 | 19.2211
TLA190201526452 | Tlaxcala | Natívitas | Santiago Michac | AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DEL CAPULIN, CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD | -98.337 | 19.2225
TLA190201522994 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | CALLE HIDALGO 3 INTERIOR 0 BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ALLENDE, CARRETERA TEXOLOC-NATIVITAS A UN COSTADO DEL PARQUE | -98.2846 | 19.2779
TLA190201525648 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad De San Pablo Del Monte | CALLE HIDALGO 307 INTERIOR 0 BARRIO DE SANTIAGO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE FAUSTINO SERRANO Y , PRIVADA REFORMA FRENTE A TIENDA BIMBO Y COCA COLA | -98.1606 | 19.134
TLA190201528267 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | CALLE NARCISO MENDOZA NORTE 310 INTERIOR 0 COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GALEANA | -97.9181 | 19.3177
TLA190201523023 | Tlaxcala | San Lorenzo Axocomanitla | San Lorenzo Axocomanitla | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 11 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA , CALLE 3 DE MAYO A 180 METROS DEL | -98.2527 | 19.226
TLA190201525750 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad De San Pablo Del Monte | PRIVADA PUEBLA 12 INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA AMISTAD Y CALLE AMISTAD, CALLE ASCENCIÓN TEPAL ORIENTE POR LA HERRERIA CHAVI | -98.1649 | 19.1223
TLA190201528304 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE TLAHUICOLE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA Y CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA, | -98.3146 | 19.323
TLA190201528336 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | CALLE 5 DE MAYO 36 INTERIOR 0 BARRIO SAN LUCAS, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 3 DE MAYO | -97.9166 | 19.3063
TLA190201524936 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Santa Catarina Ayometla | CALLE ALLENDE 83 INTERIOR 0 BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE A PUENTE AMARILLO | -98.2083 | 19.2035
TLA190201524938 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Santa Catarina Ayometla | CALLE LA VENTA INTERIOR 0 BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRADA A CALLE CASA DE DOS NIVELES BLANCA | -98.2292 | 19.1918
TLA190201525842 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad De San Pablo Del Monte | CALLE FRAY SERVANDO Y TERESA DE MIER 76 INTERIOR 0 BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA SUR, CALLE FRANCISCO VILLA | -98.1761 | 19.1168
TLA190201523245 | Tlaxcala | Españita | La Reforma | CALLE REFORMA COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE LIBERTAD CONDUCE A TELE SECUNDARIA Y JARDÍN DE NIÑOS | -98.4261 | 19.4286
TLA190201524998 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | CALLE 9 ORIENTE 10 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 SUR POR LA ESCUELA BENITO JUAREZ | -98.2006 | 19.1433
TLA190201525030 | Tlaxcala | Hueyotlipan | San Simeón Xipetzinco | CALLE TREINTA Y UNO DE MAYO 2 DOS PUEBLO SAN SIMEON XIPETZINCO, 90241 SAN SIMEÓN XIPETZINCO, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA CALPULALPAN-APIZACO Y CAMINO MÉXICO-VERACRUZ, CALLE SIN NOMBRE | -98.2936 | 19.4825
TLA190201526695 | Tlaxcala | Totolac | San Miguel Tlamahuco | PRIVADA TLAHUICOLE PUEBLO SAN MIGUEL TLAMAHUCO, 90160 SAN MIGUEL TLAMAHUCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAHUICOLE Y , | -98.2418 | 19.3246
TLA190201526698 | Tlaxcala | Totolac | San Juan Totolac | CALLE AUTOPISTA TLAXCALA-SAN MARTIN Y CALLE CUITLAHUAC BARRIO ZARAGOZA, 90164 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA Y CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-SAN MARTÍN, | -98.269 | 19.3216
TLA190201526700 | Tlaxcala | Totolac | Santiago Tepeticpac | PRIVADA SEGUNDA DE ALVARO OBREGÒN PUEBLO SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , | -98.2306 | 19.3434
TLA190201529292 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | CALLE FRANCISCO I MADERO 23 INTERIOR 0 BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE MANUEL GONZALEZ ORTEGA CERCA DE LA CAPILLA DE GUADALUPE | -97.7747 | 19.2964
TLA190201527710 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | CALLE TZACUATITLA PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE ORQUIDEA | -98.4689 | 19.4985
TLA190201524275 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | CALLE ALAMOS INTERIOR 0 SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y CALLE ISIDRO ROJAS, CALLE SIN NOMBRE POR TERRENOS DE LABOR JUNTO A ÁRBOLES DE ENCINO | -98.1797 | 19.185
TLA190201525236 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | San Marcos Contla | CALLE ZARAGOZA 7 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE CONTLA, CALLE GALLERO A 100 METROS DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD | -98.2005 | 19.2011
TLA190201527840 | Tlaxcala | Españita | La Magdalena Cuextotitla | CALLE SEIS DE ABRIL PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE CUATRO DE ABRIL Y CALLE OCHO DE ABRIL, CARRETERA A OBREGÓN | -98.4494 | 19.4746
TLA190201528762 | Tlaxcala | Huamantla | Ignacio Zaragoza | CALZADA EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA | -97.923 | 19.2887
TLA190201524658 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Alpotzonga De Lira Y Ortega | CALLE JUÁREZ 5 CINCO PUEBLO ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO POR LA TIENDA MORALES | -98.4328 | 19.3713
TLA190201525563 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | AVENIDA MAURO ANGULO 51 A INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y , CALLE 5 DE MAYO AL LADO DE LA TALACHERIA | -98.1951 | 19.2857
TLA190201525567 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE PROGRESO 14 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA REVOLUCIÓN | -98.1805 | 19.2802
TLA190201526386 | Tlaxcala | Españita | La Magdalena Cuextotitla | CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , | -98.445 | 19.462
TLA190201524744 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | San Francisco Tetlanohcan | CALLE HIDALGO 24 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE HIDALGO FRENTE A ENVÍOS Y PAQUETERIA ROSY | -98.1608 | 19.2632
TLA190201526443 | Tlaxcala | Natívitas | Santo Tomás La Concordia | CALLE EMILIANO ZAPATA Y DOMINGO ARENAS 18 DIECIOCHO PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, LIMITE CON JESÚS TEPACTEPEC | -98.3155 | 19.2267
TLA190201522836 | Tlaxcala | Tepeyanco | San Pedro Xalcaltzinco | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO XALCALTZINCO, 90180 SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA D | -98.2302 | 19.2287
TLA190201522870 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | CALLE 5 DE MAYO 20 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA 5 DE MAYO POR LA CAPILLA DEL CALVARIO | -98.2375 | 19.2433
TLA190201524790 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Marcos Jilotepec | CALLE DEL PANTEÓN 5 CINCO PUEBLO SAN MARCOS JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE AVENIDA NEPOPUALCO Y CALLE CENTRO DE SALUD, AVENIDA CUAXO/IXTACUIXTLA POR EL PANTEON Y LA CASA DE S | -98.37 | 19.3773
TLA190201524799 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tecóac | CALLE LOMA BONITA 2 DOS PUEBLO SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE PROGRESO ANTES DE LLEGAR AL PANTEÓN | -98.3263 | 19.3316
TLA190201522894 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | CALLE CUAUHTÉMOC 29 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA A 100 METROS DEL EX CONVENTO | -98.2382 | 19.2478
TLA190201524825 | Tlaxcala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Concepción Chimalpa | CALLE 5 DE ABRIL 12 INTERIOR 0 PUEBLO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -98.1981 | 19.2208
TLA190201525686 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad De San Pablo Del Monte | CALLE ALLENDE 25 INTERIOR 0 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE XICOHTÉNCATL, PRIVADA INDECO | -98.1519 | 19.1335
TLA190201523017 | Tlaxcala | San Lorenzo Axocomanitla | San Lorenzo Axocomanitla | AVENIDA HIDALGO 37 A INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA CAPIL | -98.2512 | 19.223
TLA190201525815 | Tlaxcala | Natívitas | Santo Tomás La Concordia | CALLE EMILIANO ZAPATA Y DOMINGO ARENAS PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, | -98.3155 | 19.2267
TLA190201524092 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Marcos Guaquilpan | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN MARCOS GUAQUILPAN, 90224 SAN MARCOS GUAQUILPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL REFUGIO, CALLE MORELOS | -98.6281 | 19.5965
TLA190201525853 | Tlaxcala | Panotla | Jesús Acatitla | CALLE DE LOS PINOS PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE HIDALGO, INICIA EN TANQUE SUPERFICIAL DE PIEDRA EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -98.3041 | 19.3319
TLA190201526689 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | PRIVADA CONSTRUCTORES COLONIA EL SABINAL, 90102 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CONSTRUCTORES Y CALLE OYAMEL, | -98.2135 | 19.3157
TLA190201528029 | Tlaxcala | Españita | Españita | AVENIDA XICOHTENCATL 16 DIECISÉIS PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS, | -98.4248 | 19.4605
TLA190201523172 | Tlaxcala | Zacatelco | Domingo Arenas | CALLE JUÁREZ 38 INTERIOR 0 COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL DEL TRABAJO Y CALLE DOMINGO ARENAS, CARRETERA MÉXICO-PUEBLA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS | -98.2971 | 19.1837
TLA190201525948 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad De San Pablo Del Monte | CALLE PUEBLA BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, | -98.1725 | 19.1154
TLA190201523218 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San Dionisio Yauhquemehcan | CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA CAÑADA Y , CALLE FLORES SE ENCUENTRA ENTRE CAPILLA | -98.1852 | 19.4223
TLA190201525232 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | San Marcos Contla | CALLE ESPAÑA 1 A PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE PANFILO VILLEGAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS FRENTE AL DEPOSITO LOS ANGELES | -98.1989 | 19.1981
TLA190201528303 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE REFORMA, | -98.317 | 19.3179
TLA190201528306 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San José Tepoxtla | PRIVADA DOCE DE MAYO 20 VEINTE PUEBLO SAN JOSÉ TEPOXTLA, 90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE LIBERTAD, ENTRONCA CON CALLE DOCE DE MAYO | -98.1525 | 19.3811
TLA190201523599 | Tlaxcala | Natívitas | San Vicente Xiloxochitla | CALLE CAPULIN 10 INTERIOR 0 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LA OCOTERA, PRIVADA EL CAPULIN POR LA IGLESIA | -98.3173 | 19.2819
TLA190201523662 | Tlaxcala | Natívitas | San Miguel Del Milagro | CALLE ACOYOTL INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CIRCUITO PERIMETRAL Y AVENIDA CAMINO A NATIVITAS, CALLE YANQUITLALPAN POR LA EX-FABRICA DE AMARANTLAX | -98.3309 | 19.2392
TLA190201523679 | Tlaxcala | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE REPÚBLICA DE SALVADOR 26 VEINTISÉIS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA | -98.4278 | 19.589
TLA190201525466 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA FRANCISCO I MADERO 35 INTERIOR 0 BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE SAN JERONIMO POR LA CASA DE VIGILANC | -98.1868 | 19.2882
TLA190201525516 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE MAURO ANGULO 51 INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA TALACHERIA EL PANES | -98.195 | 19.286
TLA190301576414 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Tenancingo, Tlax., México | -98.2022 | 19.1445
TLA190401599593 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE RIBEREÑA, CALLE RIBEREÑA ENTRAR POR ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO LLEGAR A AV JUAREZ Y DAR VUELTA A LA DERECHA HASTA LLEG | -98.3034 | 19.3529
TLA190401599609 | Tlaxcala | Panotla | Jesús Acatitla | CALLE AGUADORES PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS NOVIAS Y CALLE PROLONGACION MANANTIAL, CALLE MANANTIAL ENTRAR POR CALLE DEL POZO HASTA TOPAR CON CALLE INDEPENDENCIA GIRAR A LA IZQ | -98.3041 | 19.3312
TLA190401599617 | Tlaxcala | Panotla | Jesús Acatitla | CALLE CAMINO A LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL CAPULIN, CALLEJON DE MINA ENTRAR POR LA PISTA TLAXCALA SAN MARTIN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECA | -98.307 | 19.3305
TLA190401599551 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTIN Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE 19 DE NOVIEMBRE ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN M | -98.2693 | 19.3167
TLA190401577850 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | BOULEVARD OCOTLÁN-SANTA ANA COLONIA OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y , | -98.2097 | 19.3191
TLA190401587332 | Tlaxcala | Atlangatepec | Santa María Tepetzala | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA MARÍA TEPETZALA, 90415 SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO-APIZACO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA O ACCIÓN SE DESARROLLARÁ A UNA CUADRA DEL CENTRO DE POBLACIÓN E | -98.1258 | 19.5388
TLA190401619737 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | PUEBLO , 00000 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO. | -98.2876 | 19.2764
TLA190401620434 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE MIGUEL N. LIRA BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL N. LIRA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL N. LIRA C. MIGUEL N. LIRA ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. MIGUEL N. LIRA | -98.0407 | 19.4026
TLA190401619436 | Tlaxcala | Xaloztoc | Colonia Venustiano Carranza | PRIVADA UNO DOS, TRES Y CUATRO DE REP. DE GUATEMALA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA UNO DOS, TRES Y CUATRO DE REPUBLICA DE GATEMALA Y CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, | -98.0604 | 19.4027
TLA190401617873 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE PRIMERA PRIVADA DE CINCO DE MAYO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE HERRADURA C. PRIMERA PRIVADA CINCO DE MAYO ENTRE C. CINC | -98.0488 | 19.4003
TLA190401620445 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL N. LIRA C. VICENTE GUERRERO ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. MIGUEL N. LIRA | -98.039 | 19.402
TLA190401618499 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | PRIVADA GUZMAN PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y CARRETERA IXTACUIXTLA, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA GUZMAN ENTRE CARRETERA A | -98.4664 | 19.37
TLA190401620463 | Tlaxcala | Xaloztoc | San Pedro Tlacotepec | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. ITURBIDE Y C. FRA | -98.0419 | 19.3874
TLA190401617880 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE CINCO DE MAYO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO DE MAYO, CERRADA SIN NOMBRE SEGUNDA PRIVADA CINCO DE MAYO ENTRE C. | -98.0487 | 19.3997
TLA190401617101 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTRELLA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE QUILEHTLA | -98.2185 | 19.2177
TLA190401646793 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE CUAHUTEMOC SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MORELOS, AVENIDA PEDREGAL SE PUEDE ACCEDER ALA OBRA DESDE VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA SOBRE AVENIDA PEDREGAL SECCION TERCER | -98.1697 | 19.253
TLA190401630478 | Tlaxcala | Xaloztoc | Colonia Venustiano Carranza | PRIVADA REPUBLICA DE MEXICO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE ANDADOR ECOLOGICO, CALLE REPUBLICA DE CHILE PRIVADA REPÚBLICA DE MÉXICO ENT | -98.0608 | 19.3995
TLA190401630492 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FERROCARRIL NORTE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y C. FERROC | -98.0304 | 19.4174
TLA190401631996 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE 9 NORTE PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 NORTE ENTRE LA CALLE 10 ORIENTE Y 12 | -98.4629 | 19.3781
TLA190401630612 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE VARIAS COLONIA SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS C. VARIAS ENTRE CALLES VARIAS | -98.0294 | 19.416
TLA190401628410 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE CUAHUTEMOC Y AMADO NERVO BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC T AMADO NERVO Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON C. CUAHUTEMOC Y AMADO NERVO ENTRE C. HIDALGO Y C. IGNAC | -98.0456 | 19.4102
TLA190401661777 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Villa De El Carmen Tequexquitla | CALLE MIGUEL ALEMÁN COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PERLAS DE ORIENTE, CARRETERA MÉXICO VERACRUZ LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA A UN COSTAD | -97.643 | 19.3209
TLA190401652809 | Tlaxcala | Terrenate | Terrenate | BOULEVARD 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ FISM1930002 CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS CON ADOQUIN LAJA EN HOMBRO IZQUIERDO DE L | -97.9236 | 19.4723
TLA190401662107 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | PROLONGACION CALLE LOS PINOS PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACIÓN DE CALLE LOS PINOS ENTRE LA CALZ | -98.3094 | 19.3394
TLA190401698860 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad De Apizaco | Apizaco, Tlax., México | -98.1393 | 19.4159
TLA190401698863 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | 90250 Tlaxco, Tlax., México | -98.1175 | 19.6177
TLA190401698814 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | Mazatecochco, Tlax., México | -98.1858 | 19.1806
TLA190401693872 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México | -98.1952 | 19.2772
TLA190401682301 | Tlaxcala | Terrenate | Toluca De Guadalupe | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CARRETERA TERRENATE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRA | -97.9522 | 19.4716
TLA200101699964 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Santa Anita Huiloac, Tlax., México | -98.1445 | 19.384
TLA200101703010 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Huamantla, Tlax., México | -97.9234 | 19.3185
TLA200101703051 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Villa Alta | Villa Alta, Tlax., México | -98.4003 | 19.2916
TLA200101699961 | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Xaltocan, Tlax., México | -98.2172 | 19.4257
TLA200101703047 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Centro, Chiautempan, Tlax., México | -98.1967 | 19.3159
TLA200101703014 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Zacatelco, Tlax., México | -98.2486 | 19.1985
TLA180301393213 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad |  | Calle 16 de Enero, Tercera Secc Ocotitla, Tetla, Tlax., México | -98.0846 | 19.4433
TLA00170401028486 | Tlaxcala | Teolocholco | Cuaxinca | CALLE REFORMA SECCION CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NOGALES, AVENIDA HIDALGO SE PUEDE LLEGAR DESDE LA VÍA | -98.1617 | 19.245
TLA180301309039 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SECCION SEGUNDA, 90850TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALAENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLELA OBRA ES EN CORDINACION CON SECODUVI Y ES UN COLECTOR INTERMUNICIPAL | -98.1924 | 19.2449
TLA180401478543 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE JOSE MARÍA MORELOS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO | -98.188 | 19.2462
TLA180401494479 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Ixtulco | Santa María Ixtulco, Tlax., México | -98.2063 | 19.3258
TLA200201708884 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Orquídeas, Centro, 90180 Tepeyanco, Tlax., México | -98.24 | 19.2473
TLA180401494470 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | 90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México | -98.1515 | 19.3539
TLA00170200897800 | Tlaxcala | Teolocholco |  | Cadenamiento 0+140 ; 19.251125; -98.187926 Entre Calle M. Matamoros; 19.251637; -98.189275 | -98.1924 | 19.2444
TLA190201523481 | Tlaxcala | Totolac | La Candelaria Teotlalpan | PROLONGACION SEGUNDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 37 TREINTA Y SIETE PUEBLO LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 90168 LA CANDELARIA TEOTLALPAN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE GABRIEL MOLINA, CALLE GONZALO RAMIRE | -98.2306 | 19.3332
TLA190201525565 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE FRANCISCO I MADERO 20 INTERIOR 0 BARRIO ESTOCAPA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y , | -98.1895 | 19.296
TLA190201525827 | Tlaxcala | Natívitas | San Vicente Xiloxochitla | CALLE FRANCISCO VILLA OCOTERA Y SIN NOMBRE PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA REFORMA, | -98.3176 | 19.285
TLA190201523111 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE ALLENDE 2 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE COLOMBIA ORIENTE Y CALLE BARRANQUILLA, CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE A 100 METROS DEL KINDER GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | -98.2367 | 19.1924
TLA190401693924 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México | -98.2616 | 19.2421
TLA200201708794 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala De Xicohténcatl | Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2404 | 19.3139
TLA190401599603 | Tlaxcala | Panotla | Jesús Acatitla | CALLE CAMINO A LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL CAPULIN, CALLEJON DE MINA ENTRAR POR LA PISTA TLAXCALA SAN MARTIN A LA ALTURA DE LA TRINIDAD TENEXYECA | -98.3071 | 19.3305
TLA190201526400 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE CAMINO REAL XICOHTENCATL PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CARRETERA TLAXCALA-SAN MARTIN, | -98.3721 | 19.307
TLA190201523591 | Tlaxcala | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA 9 NUEVE PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY CERCA DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | -98.4262 | 19.5856
TLA190201524784 | Tlaxcala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Guadalupe Hidalgo | CALLE MALINTZI 45 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 90861 GUADALUPE HIDALGO, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE CUAUHTÉMOC | -98.1844 | 19.2258
TLA190201528249 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Buenaventura Atempan | CALLE PINOS COLONIA SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, 90010 SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS VOLCANES Y CALLE CIPRÉS, | -98.2184 | 19.3225
TLA16180201138815 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan |  | - | -98.2626 | 19.2417
TLA00170401028458 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFORMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR SE | -98.1921 | 19.2442
TLA190401620618 | Tlaxcala | Xaloztoc | Santa Cruz Zacatzontetla | CALLE CUMBRE COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ C. CUMBRE ENTRE C. ALVARO OBREGON Y C. BENITO JUAREZ | -98.0374 | 19.4008
TLA190201524184 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | PRIVADA PRINCIPAL 3 INTERIOR 0 SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SERDAN, CALLE PRINCIPAL FRENTE A CASA COLOR NARANJA DE DOS NIVELES | -98.1938 | 19.1794
TLA190201525405 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | PRIVADA INDEPENDENCIA 3 INTERIOR 5 BARRIO EL CARMEN, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE CARDONA Y CAMINO REAL, CALLE ITURBIDE A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA | -98.2216 | 19.1624
TLA190201526364 | Tlaxcala | San Lorenzo Axocomanitla | San Lorenzo Axocomanitla | CALLE PLAZUELA GENERAL PEDRO MORALES PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, FRENTE A IGLESIA O KIOSCO | -98.2495 | 19.2257
TLA200201708976 | Tlaxcala | Chiautempan | San Rafael Tepatlaxco | San Rafael Tepatlaxco, Tlax., México | -98.1197 | 19.2983
TLA190401651745 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | CALLE LATERAL PERIMETRAL BARRANCA CHICHICAZAC PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO TECOAC TENEXYECAC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL PERIMETRA | -98.319 | 19.3266
TLA190201522900 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | CALLE DE LA JUVENTUD 10 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO A 150 METROS DE LA CAPILLA EL CALVARIO | -98.2369 | 19.2404
TLA190401620604 | Tlaxcala | Xaloztoc | San Pedro Tlacotepec | CALLE CUMBRE COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO C. CUMBRE ENTRE C. ALVARO OBREGON Y C. VIENTE GUERRERO | -98.0386 | 19.3997
TLA190401620637 | Tlaxcala | Xaloztoc | Colonia Venustiano Carranza | CALLE MORELOS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR C. MORELOS ENTRE C. REPÚBLICA DE ARGENTINA Y C. REP | -98.0588 | 19.401
TLA180401450746 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON C. CUAUHTEMOC ENTRE C. DIVISIÓN DEL NORTE Y C. IGNACIO LOPEZ RAYON | -98.0476 | 19.4157
TLA190401631950 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE POZO DE AGUA PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE AL POZO DE AGUA NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO | -98.4658 | 19.3823
TLA190401620243 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUITLAHUC, CALLE REVOLUCION C. INDEPENDENCIA ENTRE C. CUITLAHUAC Y C. REVOLUCION | -98.0433 | 19.4029
TLA190401630506 | Tlaxcala | Xaloztoc | Colonia Venustiano Carranza | CALLE ANDADOR ECOLOGICO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ANDADOR ECOLOGICO Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, PRIVADA REPUBLICA DE MEXICO C. ANDADOR ECOLOGICO ENTRE C. REP | -98.0607 | 19.3994
TLA190401697357 | Tlaxcala | Tepeyanco | San Pedro Xalcaltzinco | 90180 Tepeyanco, Tlax., México | -98.2336 | 19.2449
TLA190401698858 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad De Nanacamilpa | 90280 Nanacamilpa, Tlax., México | -98.537 | 19.492
TLA190401628505 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Xicohtzinco | PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLA SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DE LA PROLONGACIÓN PUEBLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO | -98.2384 | 19.1699
TLA00170401028456 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE VENUSTIANO CARRANZA SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENNUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE J | -98.1884 | 19.247
TLA190401683855 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Xicohtzinco | PRIVADA MARTIREZ DE XICOHTZINCO SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIREZ DE XICOHTZINCO Y PRIVADA 2DA PRIV. MARTIREZ DE XICOHTZINCO, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA MARTIREZ DE XICOHTZINCO | -98.2436 | 19.1789
TLA190401698862 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., México | -98.3721 | 19.3266
TLA180401494631 | Tlaxcala | Españita | Españita | Españita, Tlax., México | -98.4221 | 19.4622
TLA190401661953 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | CALLE DEL NIÑO PERDIDO PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE DEL CERRO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE DEL NIÑO PERDIDO ENTRE LA CALLE PIR | -98.3133 | 19.3441
TLA190201525702 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | CALLE JUAN CUAMATZI 11 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUENSUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TEZOQUIAPAN, CALLE HUAMANTLA | -98.1087 | 19.1609
TLA190201528309 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE TLAHUICOLE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA Y CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA, | -98.3146 | 19.323
TLA190401620180 | Tlaxcala | Xaloztoc | San Pedro Tlacotepec | PRIVADA PRIMERA DE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA PRIMERA DE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CERRADA SIN NOMBRE PRIVADA PRIMERA DE 20 DE NOVIEM | -98.0392 | 19.3948
TLA200101703033 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad De Nanacamilpa | 90280 Nanacamilpa, Tlax., México | -98.537 | 19.492
TLA00170200901132 | Tlaxcala | Teolocholco |  | Entre Av. Hidalgo ; 19.246765; -98.193494 y Vía Corta Puebla Santa Ana 121; 19.246815; -98.195388 | -98.1924 | 19.2444
TLA190201524932 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Santa Catarina Ayometla | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 38 INTERIOR 0 BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AZTECA, CALLE FERROCARRIL FRENTE A LA MUEBLERIA EL ARCA | -98.2188 | 19.1967
TLA180401487296 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Sebastián Atlahapa | San Sebastián Atlahapa, Tlax., México | -98.224 | 19.2911
TLA190201527960 | Tlaxcala | Españita | Barrio De Torres | CALLE IGNACIO ALLENDE 30 TREINTA PUEBLO BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , | -98.4326 | 19.4736
TLA190201523141 | Tlaxcala | Natívitas | San Vicente Xiloxochitla | AVENIDA BENITO FLORES PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y CALLE LONGINOS HERNANDEZ, CALLE MARCOS RUIZ | -98.3103 | 19.2854
TLA190201524493 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Gabriel Popocatla | CALLE CARRETERA LA PIRUNERA 4 CUATRO PUEBLO SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y , A 200 METROS DE GASERA GLOBAL GAS | -98.3885 | 19.3151
TLA190201526683 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Sebastián Atlahapa | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE INSURGENTES, | -98.2353 | 19.2864
TLA190201522854 | Tlaxcala | Tepeyanco | Colonia Guerrero | CALLE NUEVA LOTE 16 INTERIOR 0 COLONIA GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE LAS CASITAS DE INFONAVIT | -98.233 | 19.2588
TLA190401620232 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | CALLE XICOHTENCATL BARRIO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y PRIVADA XICOHTENCATL, CALLE DIVISION DEL NORTE C. XICOHTENCATL ENTRE PRIV. XICOHTENCATL Y C. DIVISIÓN DEL NORTE | -98.0531 | 19.413
TLA190401632006 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE 9 NORTE PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 NORTE ENTRE LA CALLE 10 Y 12 ORIENTE | -98.4629 | 19.3781
TLA00170401028464 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PEDREGAL Y AVENIDA PEDREGAL, D | -98.1964 | 19.2489
TLA190201524865 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Villa Alta | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 4 CUATRO PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XICOHTENCATL , CALLE PROGRESO | -98.3976 | 19.2914
TLA190201525811 | Tlaxcala | Natívitas | Guadalupe Victoria | PRIVADA QUIMIXTLA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE QUIMIXTLA Y , | -98.3244 | 19.2296
TLA190201526453 | Tlaxcala | Natívitas | Santiago Michac | CALLE MARIANO MATAMOROS 13 TRECE PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLA, JUNTO A CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | -98.3411 | 19.2171
TLA190201526463 | Tlaxcala | Natívitas | San Vicente Xiloxochitla | CALLE FRANCISCO VILLA OCOTERA, SIN NOMBRE PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON REFORMA, | -98.3176 | 19.285

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
TLA18180101076553 | Obra | PF/PDR/083/18 (PDR) | BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. | SECODUVI | 87456285.4 | 1.06812E8
TLA18180201140396 | Obra | PF/PDR/083/18 (PDR) | BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. | SECODUVI | 87456285.4 | 1.06812E8
TLA180301311861 | Obra | C-FISM08-18 | FERNANDO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 155412.48 | 148901.01
TLA180301308225 | Obra | C-FISM03-18 | FERNANDO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 199986.34 | 196064.38
TLA180301308256 | Obra | C-FISM04-18 | FERNANDO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 126163.79 | 124789.74
TLA180301311878 | Obra | C-FISM06-18 | JOSE FRANCISCO TRINIDAD TECANTE CALDERON | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 241485.36 | 236231.22
TLA180301308207 | Obra | C-FISM02-18 | MARTIN PEREZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE SANTACRUZ QUILEHTLA | 129345 | 128224.18
TLA180301323748 | Administración directa | 48541 |  | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX | 172977.18 | 172977.18
TLA180301323058 | Obra | C-FISM09-18 | EDGAR DOMINGUEZ LIMA | MUNICIPIO DE SANTA CUZ QUILEHTLA | 726025.15 | 649374.48
TLA180301323126 | Obra | C-FISM10-18 | FERNANDO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 155821.42 | 155383.3
TLA180301323181 | Obra | C-FISM15-18 | ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 33435.67 | 32829.64
TLA180301323224 | Obra | C-FISM12-18 | EDGAR DOMINGUEZ LIMA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 40443.42 | 30220.3
TLA180301323261 | Obra | C-FISM12-18 | EDGAR DOMINGUEZ LIMA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 40443.42 | 30220.3
TLA180301323301 | Obra | C-FISM16-18 | ANGEL SEBASTIAN PEREZ | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 44685.93 | 118744.9
TLA180401463195 | Obra | MNM/DOP/FISM-18-21-018/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR BREDU SA DE CV | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX | 493868.84 | 493868.84
TLA190401652777 | Obra | DOPMT/FISM001/19 | FERNANDO ALONSO IBARRA BRIONES | MUNICIPIO DE TERRENATE | 362037.62 | 362037.62
TLA190401694379 | Obra | PF/FMTA/181/19 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE EQUIPOS LESANVE, S.A. DE C.V. | SECODUVI | 188490887.13 | 1.8849088713E8
TLA190401693681 | Obra | PF/PNR/131/19 | ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ, S.A. DE C.V. | SECODUVI | 747856.09 | 747856.09
TLA180301323087 | Obra | C-FISM08-18 | FERNANDO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 155412.48 | 148901.01
TLA200201707650 | Obra | PD/SECODUVI/001/2020 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MECANICA DE SUELOS, S.A. DE C.V. | SECODUVI | 7613987.62 | 7613987.62
TLA200201707675 | Obra | PF/APAUR/002/2020 | GRUCONST, S.A. DE C.V. | SECODUVI | 8594649 | 8594649.0
TLA200201707691 | Obra | PF/APAUR/002/2020(FAFEF) | GRUCONST, S.A. DE C.V. | SECODUVI | 13805519.04 | 1.380551904E7
TLA200201707698 | Obra | PF/APTAR/003/2020 | CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V. | SECODUVI | 2288830.7 | 2288830.7
TLA200201707731 | Obra | PF/APTAR/003/2020(FAFEF) | CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V. | SECODUVI | 5340604.98 | 5340604.98
TLA190401599568 | Obra | FISM 19024005 | ARQHILL 934, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Panotla | 644214.44 | 644214.44
TLA00170401028450 | Obra | CFISM35(9)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 31543.49 | 29002.44
TLA00170401028470 | Obra | CFISM25-17 | TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 34476.68 | 34455.57
TLA00170401028455 | Obra | CFISM35(4)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 43463.92 | 41761.2
TLA00170401028459 | Obra | CFISM34(2)-17 | JESUS BENITO CORTES CUAMATZI | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 223400 | 223400.0
TLA00170401028457 | Obra | CFISM40-17 | TUVAN CONSTRUCTION S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 224570.25 | 224570.25
TLA00170401028477 | Obra | CFISM15-17 | GEMA TEXIS TZOMPÁNTZI | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 63245.38 | 83282.48
TLA00170401028484 | Obra | CON-CEAT-MUN-029-17 | MIRIAN ROJAS OLVERA | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 168367.91 | 168367.91
TLA00170401028467 | Obra | CFISM42-17 | CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 170578.3 | 170578.3
TLA00170401028475 | Obra | CFISM16-17 | GEMA TEXIS TZOMPÁNTZI | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 62226.14 | 115387.41
TLA00170401028447 | Obra | CFISM35(6)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 104470.47 | 103066.32
TLA00170401028468 | Obra | CFISM38-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 81891.44 | 81891.44
TLA00170401028448 | Obra | CFISM35(1)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 104470.47 | 107131.43
TLA00170401028449 | Obra | CFISM47-17 | CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 712234.97 | 712234.97
TLA00170401028485 | Obra | CFISM29-17 | EMCOT S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 214315.53 | 198043.34
TLA00170401028480 | Obra | CFISM33-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 47105.99 | 57635.1
TLA17170401028264 | Obra | EXP/OPT/FISM/4917/0001 | CONSTRUCTORA EMPRESARIAL PRAMEN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC | 1831845 | 24696.0
TLA00170401028466 | Obra | CFISM41-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 82581 | 82581.0
TLA00170401028471 | Obra | CFISM21-17 | TUVAN CONSTRUCTION S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 63013.94 | 56243.67
TLA00170401028472 | Obra | CFISM24-17 | TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 33370.51 | 33370.51
TLA00170200897014 | Obra | CFORTALECE02-17 | FERNANDO CERERO ZARATE | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 411169.53 | 411169.52
TLA00170401028451 | Administración directa | 82176 |  | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 200000 | 200000.0
TLA00170401028483 | Obra | CFISM44-17 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 669848.21 | 669848.21
TLA00170401028454 | Obra | CFISM35(8)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 104470.47 | 98216.13
TLA00170401028473 | Obra | CFISM22-17 | GEMA TEXIS TZOMPÁNTZI | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 89268.75 | 105363.97
TLA00170401028460 | Obra | CFISM34(1)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 670200 | 670200.0
TLA00170401028481 | Obra | CFISM23-17 | TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 87332.77 | 87332.77
TLA00170401028446 | Obra | CFISM35(7)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 104470.47 | 100880.19
TLA00170401028461 | Obra | CFISM35(3)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 31543.49 | 33892.04
TLA00170401028482 | Obra | CFISM43-17 | JESUS BENITO CORTES CUAMATZI | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 274880.18 | 274880.19
TLA180401484195 | Obra | DOPMT/FISM029/18 | ARTURO AGUILAR PEREZ | TERRENATE TLAXCALA | 1045346.34 | 1045346.34
TLA190201528299 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201528299 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201541775 | Obra | CON-CEAT-MUN-013-19 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 1351722.99 | 1351722.99
TLA190201525763 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201525763 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526668 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526668 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526741 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526741 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201527200 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201527200 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201524476 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525391 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201527992 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201524519 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201528035 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201523740 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201523743 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201525504 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201526370 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201526384 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526384 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526388 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526388 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526409 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526409 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526448 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526448 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201526452 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526452 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201522994 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525648 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201528267 | Adquisiciones | GET-LPN-107/2019-1 | GRUPO BUDOWAAG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 3199850.72 | 3199850.72
TLA190201523023 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525750 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201528304 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201528304 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201528336 | Adquisiciones | GET-LPN-107/2019-1 | GRUPO BUDOWAAG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 3199850.72 | 3199850.72
TLA190201524936 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201524938 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525842 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201523245 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201524998 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525030 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526695 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526695 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526698 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526698 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526700 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526700 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201529292 | Adquisiciones | GET-LPN-107/2019-2 | GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 3199459.8 | 3199459.8
TLA190201527710 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201524275 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525236 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201527840 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201528762 | Adquisiciones | GET-LPN-107/2019-1 | GRUPO BUDOWAAG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 3199850.72 | 3199850.72
TLA190201524658 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201525563 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525567 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201526386 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526386 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201524744 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201526443 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526443 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201522836 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201522870 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201524790 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201524799 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201522894 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201524825 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525686 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201523017 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525815 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201525815 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201524092 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201525853 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201525853 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201526689 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526689 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201528029 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201523172 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525948 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201525948 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201523218 | Adquisiciones | GET-LPN-106/2019-1 | COMERCIAL DE TLAXCALA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 3296126.78 | 3296126.78
TLA190201525232 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201528303 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201528303 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201528306 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201528306 | Adquisiciones | GET-LPN-106/2019-1 | COMERCIAL DE TLAXCALA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 3296126.78 | 3296126.78
TLA190201523599 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201523662 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201523679 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201525466 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525516 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190401599593 | Obra | FISM 19024004 | ING. IVAN MALDONADO HERNANDEZ | H. Ayuntamiento de Panotla | 244811.21 | 244811.21
TLA190401599609 | Obra | FISM 19024007 | CONSTRUCTORA TECUEX, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Panotla | 76539.87 | 76539.87
TLA190401599617 | Obra | FISM 19024008 | CONSTRUCTORA TECUEX, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Panotla | 100900.18 | 100900.18
TLA190401599551 | Obra | FISM 19024002 | ARQHILL 934, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Panotla | 650391.31 | 650391.31
TLA190401577850 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190401577850 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190401587332 | Obra | MAT/FISM1903/016 | LUIS JAVIER MACÍAS VELA | MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC | 121185.22 | 121185.22
TLA190401619737 | Obra | EXP/OPT/FISM/4919/001 | CAROLINA ROSALES SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC | 1679486 | 1648598.21
TLA190401620434 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/021 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 262387.28 | 262387.28
TLA190401619436 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/051 | C. SELENE HERNANDEZ ROMERO, "KAORY CONSTRUCCIONES" | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 59633.29 | 59633.29
TLA190401617873 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/017 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 301414.92 | 301414.92
TLA190401620445 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/022 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 267105.25 | 267105.25
TLA190401618499 | Obra | FISM/19/15/016 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 107698.87 | 107698.87
TLA190401620463 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/037 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 293101.98 | 293101.98
TLA190401617880 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/018 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 265491.18 | 265491.18
TLA190401617101 | Obra | CFISM01-19 | JOSE FRANCISCO TRINIDAD TECANTE CALDERON | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 627208.08 | 598599.39
TLA190401646793 | Obra | CFISM02-19 | JIMENEZ TENORIO S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 147157.89 | 125443.73
TLA190401630478 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/001 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 114318.79 | 114318.79
TLA190401630492 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/033 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 104824.35 | 104824.35
TLA190401631996 | Obra | FISM/19/15/027 | CORPORACIÓN DADJAR SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 80013.74 | 80013.74
TLA190401630612 | Administración directa | 80453 |  | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 224355.6 | 224355.6
TLA190401628410 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/062 | ING. MIGUEL ANGEL RAMOS ZAMORA | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 137637.6 | 137637.6
TLA190401661777 | Obra | MCT-FISM 19/07/023 | LUIS ALFREDO ALEMAN CELIS | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 98948.87 | 98948.87
TLA190401652809 | Obra | DOPMT/FISM002/19 | FERNANDO ALONSO IBARRA BRIONES | MUNICIPIO DE TERRANTE | 771016.62 | 771016.62
TLA190401662107 | Obra | FISM/19/15/106 | CUSAI SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 94624 | 94624.0
TLA190401682301 | Administración directa | 75808 |  | TERRENATE | 243159.2 | 243159.2
TLA00170401028486 | Obra | CFISM28-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 44844.25 | 44844.25
TLA180301309039 | Obra | TEOLOCHOLCO-APAUR-2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA S.P.F | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 562500 | 562500.0
TLA180401478543 | Obra | CFISM42-18 | RADAC S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX. | 387640.34 | 416280.0
TLA00170200897800 | Obra | CFORTALECE01-17 | FERNANDO CERERO ZARATE | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 547826.99 | 547826.99
TLA190201523481 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201525565 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525827 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201525827 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201523111 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190401599603 | Obra | FISM 19024006 | CONSTRUCTORA TECUEX, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Panotla | 50348.48 | 50348.48
TLA190201526400 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526400 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201523591 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201524784 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201528249 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201528249 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA00170401028458 | Obra | CFISM35(10)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 719676.92 | 719676.92
TLA190401620618 | Obra | MXT/DOP/IR/FISM1939/054 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 432845.86 | 432845.86
TLA190201524184 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201525405 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201526364 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526364 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190401651745 | Obra | FISM/19/15/002 | ERCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 742297.48 | 914375.96
TLA190201522900 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190401620604 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/049 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 231469.76 | 231469.76
TLA190401620637 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/057 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 292198.72 | 292198.72
TLA180401450746 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1839/060 | MARIA DE JESUS BARRIOS MONTIEL | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 183801.43 | 183801.43
TLA190401631950 | Obra | FISM/19/15/026 | AUCHI CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 147931.25 | 147931.25
TLA190401620243 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/020 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 231711.88 | 231711.88
TLA190401630506 | Obra | MXT/DOP/IR/FISM1939/026 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 159956.44 | 159956.44
TLA190401628505 | Obra | MXT/DOP/FISM/1942024 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE XICOHTZINCO | 29093.99 | 29093.99
TLA00170401028456 | Obra | CFISM35(2)-17 | IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 104470.47 | 110972.11
TLA190401683855 | Obra | MXT/DOP/FISM/1942029 | ESLAMI CONSTRUCCIONES S.A. | MUNICIPIO DE XICOHTZINCO | 332612.58 | 332612.58
TLA190401661953 | Obra | FISM/19/15/039 | GUILLERMO GREEN HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 530086.12 | 588173.12
TLA190201525702 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201528309 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201528309 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190401620180 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/004 | C. FAUSTINO LEAL LÓPEZ, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES "DEL SURESTE" | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 83071.83 | 83071.83
TLA00170200901132 | Obra | CFORTALECE03-17 | FERNANDO CERERO ZARATE | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 979982.38 | 1014021.71
TLA190201524932 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190201527960 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201523141 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201524493 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526683 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201526683 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201522854 | Adquisiciones | 9_453-1-2019 ADX | ALTA GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CELTA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 9543882.6 | 9543882.6
TLA190401620232 | Obra | MXT/DOP/AD/FISM1939/011 | C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION | AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALA | 299625.6 | 299625.6
TLA190401632006 | Obra | FISM/19/15/028 | DESIDERIO LIRA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 289636.44 | 289636.44
TLA00170401028464 | Obra | CFISM26-17 | TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V. | EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | 162727.54 | 162790.87
TLA190201524865 | Adquisiciones | GET-LPN-105/2019 | CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 15345689.13 | 1.534568913E7
TLA190201525811 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201525811 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201526453 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526453 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7
TLA190201526463 | Adquisiciones | GET-ADX-082-2019 | HIDRÁULICA TERMO PLUS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23701140.3 | 2.37011403E7
TLA190201526463 | Adquisiciones | GET-LPN-104/2019 | PROYECTA STANZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 19087682.03 | 1.908768203E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
TLA16170100849334 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.73 | 73
TLA18180101076553 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
TLA00170401028618 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TLA16180201139864 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
TLA16160300745226 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
TLA16180201138163 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA16160300745213 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
TLA17180201133924 | 2020 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA16160400824251 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90 | 90
TLA16170401044449 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
TLA17180201134027 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA16170300955208 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74
TLA17180201133263 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA18180201140396 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TLA16180201138803 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA16180201137684 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00160300800671 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TLA180301311861 | 2020 | 2 | Metros lineales | 41.6 | 41.6 | 0 | 0
TLA180301308225 | 2020 | 2 | Otros | 2753.1 | 2753.1 | 0 | 0
TLA180301308256 | 2020 | 2 | Otros | 2700 | 2700 | 0 | 0
TLA180301311878 | 2020 | 2 | Otros | 33 | 33 | 0 | 0
TLA180301308207 | 2020 | 2 | Metros lineales | 120.7 | 120.7 | 0 | 0
TLA180301393204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180301393206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180301323748 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
TLA180301323058 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2389 | 2389 | 0 | 0
TLA180301323126 | 2020 | 2 | Metros lineales | 133.4 | 133.4 | 0 | 0
TLA180301323149 | 2020 | 2 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
TLA180301323181 | 2020 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
TLA180301323224 | 2020 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
TLA180301323261 | 2020 | 2 | Metros lineales | 132 | 132 | 0 | 0
TLA180301323301 | 2020 | 2 | Metros lineales | 234 | 234 | 0 | 0
TLA190101513927 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180301324127 | 2020 | 2 | Computadoras | 6 | 6 | 0 | 0
TLA190101516798 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101516029 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180301393306 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0.55 | 55
TLA190101514650 | 2020 | 2 | Piezas | 1081 | 1081 | 1081 | 100
TLA190101514686 | 2020 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
TLA190101513798 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101513978 | 2020 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
TLA190101514719 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401463195 | 2020 | 2 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
TLA190101514983 | 2020 | 2 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
TLA190101514990 | 2020 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
TLA190101515006 | 2020 | 2 | Piezas | 160 | 160 | 160 | 100
TLA190101515015 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101516711 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101516768 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101516054 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101514631 | 2020 | 2 | Piezas | 225 | 225 | 225 | 100
TLA190101514095 | 2020 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TLA190101514971 | 2020 | 2 | Piezas | 2071 | 2071 | 2071 | 100
TLA190101516691 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.21 | 21
TLA190101516695 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101513884 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101513910 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401488641 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
TLA190101516041 | 2020 | 2 | Piezas | 76 | 76 | 76 | 100
TLA190101516761 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401498573 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401488639 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TLA180401488643 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TLA180401495534 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101513849 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401501156 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401500347 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401494939 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
TLA180401498700 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101513824 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401503624 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401503840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401503858 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401503676 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190301573637 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.3 | 30
TLA190301574133 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.73 | 73
TLA190301573770 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190301573784 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190301573810 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.03 | 3
TLA190301573833 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.99 | 99
TLA190301575988 | 2020 | 2 | Equipamiento | 47 | 46 | 46 | 100
TLA190301576278 | 2020 | 2 | Piezas | 54 | 23 | 23 | 100
TLA190401632456 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
TLA190401652777 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 100 | 15.625
TLA190401698866 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401694379 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 6.9 | 69
TLA190401691061 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401693199 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401697070 | 2020 | 2 | Otros | 100 | 100 | 55 | 55
TLA190401692307 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401693887 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401692330 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
TLA190401697364 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401692360 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401692449 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
TLA190401692580 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401693681 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
TLA200101700004 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702772 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702788 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702797 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
TLA200101702811 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101702913 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 30000 | 3000 | 850 | 28.3333
TLA200101702927 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 728 | 728 | 140 | 19.2308
TLA200101702972 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
TLA200101702758 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702760 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702920 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 58 | 67.4419
TLA200101702951 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
TLA200101702957 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 24 | 48 | 12 | 25
TLA200101699967 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101699976 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
TLA200101699978 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
TLA200101700010 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101700054 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
TLA200101702770 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702782 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702748 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702749 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703036 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101702939 | 2020 | 2 | Equipamiento | 350 | 1195 | 70 | 5.8577
TLA200101702945 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 0 | 0
TLA200101702958 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702790 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101702766 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101699971 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101699987 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101699991 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101699998 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101700000 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
TLA200101700007 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101702754 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703039 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101700021 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101700046 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101700048 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101700058 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TLA200101702768 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
TLA200101702792 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
TLA200101702795 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703030 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
TLA180301323166 | 2020 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
TLA180301323087 | 2020 | 2 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
TLA180401501181 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
TLA180401486516 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201707965 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.44 | 44
TLA200201707650 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.32 | 32
TLA200201707675 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
TLA200201708810 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
TLA200201707956 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72
TLA200201708750 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
TLA200201708915 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
TLA200201708930 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201707973 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201707985 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201708739 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201707691 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
TLA200201707698 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
TLA200201707731 | 2020 | 2 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
TLA200201708818 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201711969 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2125.9 | 2125.9 | 480 | 22.5787
TLA200201708828 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201708950 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
TLA200201708981 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
TLA190401599568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7371 | 7371 | 7371 | 100
TLA00170401028450 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 20.42 | 20.42 | 100
TLA00170401028470 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00170401028455 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 35.14 | 35.14 | 100
TLA00170401028459 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 21 | 21 | 100
TLA00170401028457 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 184 | 184 | 100
TLA00170401028477 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 75.5 | 75.5 | 100
TLA00170401028484 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00170401028467 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 180.1 | 180.1 | 100
TLA00170401028475 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 132 | 132 | 100
TLA00170401028447 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
TLA00170401028468 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 254.71 | 254.71 | 100
TLA00170401028448 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
TLA00170401028449 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 122 | 122 | 100
TLA00170401028485 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 161.4 | 161.4 | 100
TLA00170401028480 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 18 | 18 | 100
TLA17170401028264 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00170401028466 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 71.8 | 71.8 | 100
TLA00170401028471 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 322.7 | 322.7 | 100
TLA00170401028472 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 175.35 | 175.35 | 100
TLA00170200897014 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 831 | 831 | 100
TLA00170401028451 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 139.66 | 139.66 | 100
TLA00170401028483 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 257.4 | 257.4 | 100
TLA00170401028454 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
TLA00170401028473 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 112 | 112 | 100
TLA00170401028460 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 60 | 60 | 100
TLA00170401028481 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 221.5 | 221.5 | 100
TLA00170401028446 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
TLA00170401028461 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 21.59 | 21.59 | 100
TLA00170401028482 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 161.7 | 161.7 | 100
TLA180301393055 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190101516752 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401487330 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401486889 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401495768 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401494661 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401494670 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401484195 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 732 | 100
TLA180401503855 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190201528299 | 2020 | 2 | Metros lineales | 524.7 | 524.7 | 524.7 | 100
TLA190201541775 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190201525763 | 2020 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
TLA190201526668 | 2020 | 2 | Metros lineales | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 100
TLA190201526741 | 2020 | 2 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
TLA190201527200 | 2020 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
TLA190201524476 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525391 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
TLA190201527992 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201528035 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201523740 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
TLA190201523743 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
TLA190201526370 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201526384 | 2020 | 2 | Metros lineales | 290.5 | 290.5 | 290.5 | 100
TLA190201526388 | 2020 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
TLA190201526409 | 2020 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
TLA190201526448 | 2020 | 2 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100
TLA190201526452 | 2020 | 2 | Metros lineales | 765 | 765 | 765 | 100
TLA190201522994 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525648 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
TLA190201528267 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201523023 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525750 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201528304 | 2020 | 2 | Metros lineales | 637 | 637 | 637 | 100
TLA190201528336 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524936 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524938 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525842 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201523245 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2232.16 | 2232.16 | 2232.16 | 100
TLA190201524998 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525030 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201526695 | 2020 | 2 | Metros lineales | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 100
TLA190201526698 | 2020 | 2 | Metros lineales | 621.64 | 621.64 | 621.64 | 100
TLA190201526700 | 2020 | 2 | Metros lineales | 207 | 207 | 207 | 100
TLA190201529292 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201527710 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524275 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
TLA190201527840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201528762 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
TLA190201524658 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525563 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525567 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201526386 | 2020 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
TLA190201524744 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201526443 | 2020 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
TLA190201522836 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201522870 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524790 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524799 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201522894 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524825 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525686 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201523017 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525815 | 2020 | 2 | Metros lineales | 734 | 734 | 734 | 100
TLA190201524092 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525853 | 2020 | 2 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
TLA190201526689 | 2020 | 2 | Metros lineales | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 100
TLA190201528029 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201523172 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525948 | 2020 | 2 | Metros lineales | 645.5 | 645.5 | 645.5 | 100
TLA190201523218 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2776 | 2776 | 2776 | 100
TLA190201525232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201528303 | 2020 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
TLA190201528306 | 2020 | 2 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
TLA190201523599 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201523662 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
TLA190201523679 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525466 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525516 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
TLA190301576414 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401599593 | 2020 | 2 | Otros | 3872.8 | 3872.8 | 3872.8 | 100
TLA190401599609 | 2020 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
TLA190401599617 | 2020 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
TLA190401599551 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8065.2 | 8065.2 | 8065.2 | 100
TLA190401577850 | 2020 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
TLA190401587332 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
TLA190401619737 | 2020 | 2 | Celdas solares | 135 | 134 | 134 | 100
TLA190401620434 | 2020 | 2 | Otros | 185 | 173.9 | 173.9 | 100
TLA190401619436 | 2020 | 2 | Metros lineales | 210 | 227.2 | 227.2 | 100
TLA190401617873 | 2020 | 2 | Otros | 275 | 265.7 | 265.7 | 100
TLA190401620445 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 149.9 | 149.9 | 100
TLA190401618499 | 2020 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
TLA190401620463 | 2020 | 2 | Otros | 250 | 261 | 261 | 100
TLA190401617880 | 2020 | 2 | Otros | 213 | 185.4 | 185.4 | 100
TLA190401617101 | 2020 | 2 | Metros lineales | 628.6 | 599.75 | 599.75 | 100
TLA190401646793 | 2020 | 2 | Otros | 316 | 315.56 | 315.56 | 100
TLA190401630478 | 2020 | 2 | Otros | 78 | 77.91 | 77.91 | 100
TLA190401630492 | 2020 | 2 | Otros | 93 | 88 | 88 | 100
TLA190401631996 | 2020 | 2 | Otros | 174 | 174 | 174 | 100
TLA190401630612 | 2020 | 2 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
TLA190401628410 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
TLA190401661777 | 2020 | 2 | Otros | 315 | 315 | 315 | 100
TLA190401652809 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1083 | 1083 | 1083 | 100
TLA190401662107 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 204.73 | 204.73 | 204.73 | 100
TLA190401698860 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401698863 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401698814 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401693872 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401682301 | 2020 | 2 | Metros lineales | 442 | 442 | 442 | 100
TLA200101699964 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703010 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703051 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101699961 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703047 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200101703014 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180301393213 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00170401028486 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 225.79 | 225.79 | 100
TLA180301309039 | 2020 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
TLA180401478543 | 2020 | 2 | Metros lineales | 190 | 174.56 | 174.56 | 100
TLA180401494479 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201708884 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401494470 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00170200897800 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1253 | 1253 | 100
TLA190201523481 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
TLA190201525565 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525827 | 2020 | 2 | Metros lineales | 485 | 485 | 485 | 100
TLA190201523111 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190401693924 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200201708794 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401599603 | 2020 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
TLA190201526400 | 2020 | 2 | Metros lineales | 930 | 930 | 930 | 100
TLA190201523591 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201524784 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201528249 | 2020 | 2 | Metros lineales | 658 | 658 | 658 | 100
TLA16180201138815 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00170401028458 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 358 | 358 | 100
TLA190401620618 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1698 | 771.38 | 771.38 | 100
TLA190201524184 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
TLA190201525405 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201526364 | 2020 | 2 | Metros lineales | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 100
TLA200201708976 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401651745 | 2020 | 2 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
TLA190201522900 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190401620604 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 678 | 677.94 | 677.94 | 100
TLA190401620637 | 2020 | 2 | Otros | 260 | 174.9 | 174.9 | 100
TLA180401450746 | 2020 | 2 | Otros | 42 | 46.48 | 46.48 | 100
TLA190401631950 | 2020 | 2 | Otros | 51 | 51 | 51 | 100
TLA190401620243 | 2020 | 2 | Otros | 144 | 145.87 | 145.87 | 100
TLA190401630506 | 2020 | 2 | Metros lineales | 54 | 54.3 | 54.3 | 100
TLA190401697357 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401698858 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401628505 | 2020 | 2 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
TLA00170401028456 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
TLA190401683855 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 387.41 | 387.41 | 387.41 | 100
TLA190401698862 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA180401494631 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190401661953 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190201525702 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201528309 | 2020 | 2 | Metros lineales | 637 | 637 | 637 | 100
TLA190401620180 | 2020 | 2 | Metros lineales | 84 | 72.5 | 72.5 | 100
TLA200101703033 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA00170200901132 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1875 | 1875 | 100
TLA190201524932 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA180401487296 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA190201527960 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201523141 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3048 | 3048 | 3048 | 100
TLA190201524493 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201526683 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1280 | 1280 | 1280 | 100
TLA190201522854 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
TLA190401620232 | 2020 | 2 | Otros | 465 | 413.8 | 413.8 | 100
TLA190401632006 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
TLA00170401028464 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 172.3 | 172.3 | 100
TLA190201524865 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TLA190201525811 | 2020 | 2 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
TLA190201526453 | 2020 | 2 | Metros lineales | 277 | 277 | 277 | 100
TLA190201526463 | 2020 | 2 | Metros lineales | 485 | 485 | 485 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".