## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | VER16170100838720 | Proyecto de inversión | 355767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355767.0, modificado:355767.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En Tv-Sec Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 30dtv1469z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1469Z | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:77, direccion:-, lon:-96.945, lat:18.755833}} | 2016-12-12 | 2017-04-01 | 355767 | 355767 | 355767 | 355767 | 354233.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00180201125124 | Proyecto de inversión | 417049.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417049.04, modificado:417049.04}} | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Ursulo Galvan Y Patria Libertad En La Loc El Pescador Municipio De Pajapan Ver - 25458 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 122 | Pajapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 25458 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:31, direccion:CALLE URSULO GALVAN Y PATRIA Y LIBERTAD COLONIA EL PESCADOR (EL MORAL), 95965 EL PESCADOR (EL MORAL), PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL LADO ESTE, lon:-94.66476515, lat:18.17194315}} | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 417049.04 | 417049.04 | 417049.04 | 417049.04 | 417049.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PJVZ-2018/CTO-027, contratista:MIGUEL ANGEL LOZADA DUHALT, convocante:MUNICIPIO DE PAJAPAN,VER, monto:417049.04, importe_modificado:417049.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.26}} | {1263506/proyecto_FIN, 1263506/proyecto_INICIO, 1263506/proyecto_FIN, 1263506/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJERCIDO AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 , Y REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-09}} | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN DEBIDO A QUE ES CICLO 2018., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN DEBIDO A QUE ES CICLO 2018., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN DEBIDO A QUE ES CICLO 2018., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN DEBIDO A QUE ES CICLO 2018., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER17180201141608 | Proyecto de inversión | 7099630 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7099630.0, modificado:7099630.0}} | Terminacion De Constr. De Dos Aulas Didacticas, Lab. De Computo A Dos Salas, Rehab. De Edif. Y O. Ext., Cbtis. Centro De Bach. Tec. Industrial Y De Servicios Num. 71, Clave 30dct0244x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCT0244X | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4236.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:-, lon:-98.23, lat:21.351666}} | 2018-05-07 | 2018-10-01 | 7099630 | 7099630 | 2765709.84 | 2765709.84 | 2761794.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742569 | Proyecto de inversión | 755530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:755530.0, modificado:755530.0}} | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En Sec-Gral Cuitlahuac, Clave 30des0059j | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0059J | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-96.726388, lat:18.814722}} | 2016-06-01 | 2016-08-29 | 755530 | 755530 | 749610.86 | 749610.86 | 725133.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742854 | Proyecto de inversión | 673077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673077.0, modificado:673077.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios, Rehabilitaccion De Los Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Ignacio Lopez Rayon, Clave 30dpr4240r | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4240R | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:21, direccion:-, lon:-95.278888, lat:17.916666}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 673077 | 673077 | 542545.71 | 542545.71 | 540207.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400817436 | Proyecto de inversión | 414238 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:414238.0, modificado:414238.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Construccion De Servicios Sanitarios Rurales En Prim. Profr. Teodoro Toga, Clave 30epr1941o | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1941O | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:40, direccion:-, lon:-95.315833, lat:18.511666}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 414238 | 414238 | 413992.46 | 413992.46 | 412208 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160300804017 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Aula En La Escuela Telebachillerato Juan Jacobo Torres - 271829 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA | 271829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO JUAN JACOBO TORRES [BODEGA DE TOTONTEPEC], 95819 JUAN JACOBO TORRES [BODEGA DE TOTONTEPEC], SAN ANDRÉS TUXTLA VERA, lon:-95.26076879, lat:18.33438284}} | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2016301410143, contratista:MARIA DEL ANGEL SANTOS MERLIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, monto:329924.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:2.0, usuario:nicolasreyesa, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170100848029 | Proyecto de inversión | 124528.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124528.49, modificado:124528.49}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Privada Narcizo Mendoza De La Cabecera Municipal - 28925 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 28925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC CENTRO, 94780 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CA, lon:-97.15218158, lat:18.81976934}} | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 124528.49 | 124528.49 | 124528.49 | 124528.49 | 124528.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017075101, contratista:SALVADOR VASQUEZ MAY, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, monto:124528.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {956280/proyecto_INICIO, 956280/proyecto_FIN, 956280/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por que es del ciclo 2019, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezr, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER17170300949303 | Proyecto de inversión | 85548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85548.38, modificado:85548.38}} | Mejoramiento Del Cercado Perímetral En Jardín De Niños Enrique C Rebsamen - 202805 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA | 202805 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE LA PRESA MANZANA 5 DE MAYO, 92600 HUAYACOCOTLA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE LÁPIZ LACIL, CALLE TOP, lon:-98.47709366, lat:20.54329657}} | 2017-07-17 | 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VER, monto:85548.38, importe_modificado:85548.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1075556/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se cancelo, trimestre:2.0, usuario:marioalopezm, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:ES RECURSO 2017, SE DEBIÓ REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2017., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:ES RECURSO 2017, SE DEBIÓ REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2017., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:ES RECURSO 2017, SE DEBIÓ REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2017., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:ES RECURSO 2017, SE DEBIÓ REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2017., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs5: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs6: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs7: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs8: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs9: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER17170401048939 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica (Por Sustitución), Rehabilitación De Edificios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Maestro Rafael Ramírez Clave 30epr1218u | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000313 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:53, direccion:-, lon:-94.988055, lat:17.386111}} | 2017-12-14 | 2018-05-01 | 2150000 | 2150000 | 1285714.08 | 1285714.08 | 1285714.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049840 | Proyecto de inversión | 3445200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445200.0, modificado:3445200.0}} | Por Sustitución: Construcción De Ocho Aulas Didácticas Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En La Escuela Primaria Profesor Adrian Zamora López Clave 30epr1387p | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000364 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-94.560555, lat:18.017222}} | 2018-01-02 | 2018-05-01 | 3445200 | 3445200 | 3395131.03 | 3395131.03 | 3395131.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16160200645565 | Proyecto de inversión | 1363500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363500.0, modificado:1363500.0}} | Ampliación De Red Eléctrica Mata De La Paloma - 29775 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 29775 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:349, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000 MATA DE LA PALOMA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO OZULUAMA-EST. MASCAREÑA, lon:-97.94263861, lat:21.69539213}} | 2016-05-15 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {724168/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO 2016, trimestre:2.0, usuario:ederagarciac, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743409 | Proyecto de inversión | 336538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336538.0, modificado:336538.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En Tv-Sec Niños Heroes De Chapultepec, Clave 30dtv0989a | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0989A | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:10, direccion:-, lon:-96.818055, lat:18.821666}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 336538 | 336538 | 178973.65 | 178973.65 | 132586.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742775 | Proyecto de inversión | 721153 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.0, modificado:721153.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios, Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Delfino Valenzuela, Clave 30epr2625g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2625G | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 721153 | 721153 | 703413.2 | 703413.2 | 699200.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200650674 | Proyecto de inversión | 471995.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471995.08, modificado:471995.08}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En 3ra Priv De Bugambilia De La Congregacion De San Cristobal - 44357 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 44357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:PRIVADA 3RA. PRIV. DE BUGAMBILIA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN CRISTÓBAL, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA 3RA, lon:-97.10767657, lat:18.83089224}} | 2016-06-20 | 2016-08-20 | 471995.08 | 471995.08 | 471995.08 | 471995.08 | 471995.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017075105, contratista:MARVIN VALDIVIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, monto:438375.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {729277/proyecto_FIN, 729277/proyecto_PROCESO, 729277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por que es del ciclo 2019, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezr, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER00170100850146 | Proyecto de inversión | 1207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207000.0, modificado:1207000.0}} | Pago De Deuda Publica | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 2020000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-97.15592, lat:18.816577}} | 2017-03-13 | 2017-12-01 | 1207000 | 1207000 | 1207000 | 1207000 | 1207000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, monto:1207000.0, importe_modificado:1207000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por que es del ciclo 2019, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezr, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:SE REGRESA PARA CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER00160200655029 | Acción | 971417 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971417.0, modificado:971417.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 26464 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMIAHUA VER | 26464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.205445, lat:20.886561}} | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {733632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITANDO SE ELIMINEN ESTOS FOLIOS DEL AÑO 2016, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160300803918 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion Del Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Colonia Rafael Ixtepan - 273662 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA | 273662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR S PUEBLO AXOCHIO, 95815 AXOCHIO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE DE TERRACERIA QUE A, lon:-95.30224883, lat:18.37018479}} | 2016-05-02 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2016301410027, contratista:SERVICIOS TECNICOS DE LOS TUXTLAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER, monto:1982155.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:nicolasreyesa, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050354 | Proyecto de inversión | 480767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480767.0, modificado:480767.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En Prim Adolfo Lopez Mateos, Clave 30epr2712b | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2712B | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:394.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:22, direccion:-, lon:-96.86722, lat:18.57472}} | 2017-11-15 | 2018-02-01 | 480767 | 480767 | 480767 | 480767 | 471204 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401050246 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitación De Edificios En La Escuela Primaria General Miguel Alemán Clave 30epr2618x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000333 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 7000000 | 7000000 | 6999916.96 | 6999916.96 | 6999916.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401050637 | Proyecto de inversión | 1562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1562000.0, modificado:1562000.0}} | Rehabilitacion Del Edificio, Construccion De Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jn Emiliano Zapata, Clave 30dcc0130e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0130E | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:669.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:10, direccion:-, lon:-97.079444, lat:18.504722}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 1562000 | 1562000 | 1548586.37 | 1548586.37 | 1541218.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049781 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Segunda Etapa De Rehabilitaciòn De Edificios Existentes En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavòn Clave 30epr1976d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000359 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-96.421111, lat:19.046388}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 5000000 | 5000000 | 4060585.73 | 4060585.73 | 4060585.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17180201139907 | Proyecto de inversión | 3846152 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846152.0, modificado:3846152.0}} | Construccion De 10 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, Cobaev. Colegio De Bachilleres Del Estado De Veracruz Plantel 58 Perote, Clave: 30ecb0056n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0056N | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:785.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.245, lat:19.558611}} | 2018-06-04 | 2018-10-01 | 3846152 | 3846152 | 3846152 | 3846152 | 3829573.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17180201142680 | Proyecto de inversión | 1186335 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186335.0, modificado:1186335.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Rehabilitacion De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, Prim. Niños Heroes, Clave 30dpr5316x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5316X | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:794.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 1186335 | 1186335 | 1138970.9 | 1138970.9 | 1134061.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742929 | Proyecto de inversión | 576923 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.0, modificado:576923.0}} | Rehabilitacion De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Construccion De Plaza Civica En Prim Profr. Rafael Ramirez, Clave 30epr1515u | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1515U | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:21, direccion:-, lon:-96.633055, lat:18.667777}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 576923 | 576923 | 548824.73 | 548824.73 | 545255.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049889 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Justo Fernández González Clave 30epr1137j | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000343 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2017-12-14 | 2017-12-01 | 1200000 | 1200000 | 1090309.47 | 1090309.47 | 1090309.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049893 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcciòn De Dos Aulas Didàcticas, Rehabilitaciòn De Edificios Y Obra Exterior Enel Jardìn De Niños Josè Marìa Morelos Y Pavòn Clave 30ejn0098a | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000353 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2017-12-22 | 2017-12-01 | 1200000 | 1200000 | 1199998.95 | 1199998.95 | 1199998.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401045841 | Proyecto de inversión | 678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678000.0, modificado:685413.47}} | Programa Para La Inclusión Y La Equidad Educativa (2017) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2017-06-30 | 2018-12-01 | 685413.47 | 640646.12 | 640646.12 | 640646.12 | 640646.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400819256 | Proyecto de inversión | 362345 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:362345.0, modificado:362345.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Prim Enedina Santiago Cruz, Clave 30dpr0448g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0448G | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:-, lon:-96.767777, lat:18.702222}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 362345 | 362345 | 362345 | 362345 | 361194 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170100839203 | Proyecto de inversión | 363600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:363600.0, modificado:363600.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes, Construcción De Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dpb0825r | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0825R | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:23, direccion:-, lon:-97.19083, lat:19.02417}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 363600 | 363600 | 362389.36 | 362389.36 | 360827.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743193 | Proyecto de inversión | 1057692 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.0, modificado:556727.45}} | Construccion De 2 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En Prim Guadalupe Victoria, Clave 30dpr1117x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1117X | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:18, direccion:-, lon:-96.15306, lat:18.58167}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 556727.45 | 556727.45 | 556727.45 | 556727.45 | 554327.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050677 | Proyecto de inversión | 2403846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.0, modificado:2403846.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Normal Juan Enriquez, Clave 30enl0002w | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ENL0002W | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1142.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:-, lon:-95.656388, lat:18.613055}} | 2017-09-25 | 2018-02-01 | 2403846 | 2403846 | 2165061.04 | 2165061.04 | 2156169.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401050237 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Rehabilitación De Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30epr3144g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000332 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-12-14 | 2017-12-01 | 1600000 | 1600000 | 1599149.15 | 1599149.15 | 1599149.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401050265 | Proyecto de inversión | 3325700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325700.0, modificado:3325700.0}} | Segunda Etapa: Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnológico De Veracruz Clave 30dit0002u | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000361 | N | 0 | 0 | 4847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 3325700 | 3325700 | 3325632.29 | 3325632.29 | 3325632.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER18180201140764 | Proyecto de inversión | 3999919.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999919.68, modificado:3833920.49}} | Ampliacion Y Rehabilitacion De Un Centro De Salud | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2020000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-94.560555, lat:18.017222}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 3833920.49 | 3833920.49 | 3762778 | 3762778 | 3762778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FAFEF-2018-015-LPE, contratista:ADVANCE BUILDERS, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:3999919.68, importe_modificado:3999919.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.97}} | {1280222/proyecto_PROCESO, 1280222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CERRADA FÍSICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:verificar importe modificado con reporte enviado que presenta cifra de 71,142.49, trimestre:2.0, usuario:josertlaxcaltecor, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER18180201125256 | Proyecto de inversión | 34298273.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.429827385E7, modificado:2.220554199E7}} | Rehabilitacion Del Camino Laguna Chica Limonestitla Del Km Siete Mas Quinientos Al Km Trece Mas Novecientos Veinte - 46680 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 46680 | N | 0 | 0 | 2752 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 420 RANCHERIA EJECATÉPETL, 95085 EJECATÉPETL, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE OESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO COMUNICANDO , lon:-96.86068049, lat:18.51196031}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 22205541.99 | 22205541.99 | 16659061.59 | 16659061.59 | 16659061.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-031/2018-DGCCYCE, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.429827385E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.95}} | {1263638/proyecto_INICIO, 1263638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 22,205,541.99 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 16,659,061.59, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 22,205,541.99 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 16,659,061.59, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 22,205,541.99 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 16,659,061.59, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 22,205,541.99 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 16,659,061.59, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER16170100838730 | Proyecto de inversión | 788943 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:788943.0, modificado:788943.0}} | Construccion De Barda Perimetral, Plaza Civica Y Cisterna En Cam Centro De Atencion Multiple Num. 67, Clave 30dml0068g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DML0068G | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:-, lon:-96.405833, lat:19.442222}} | 2016-12-05 | 2017-04-01 | 788943 | 788943 | 738902.41 | 738902.41 | 676857 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400819124 | Proyecto de inversión | 1632647 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1632647.0, modificado:1632647.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Teba La Union, Clave 30eth1081d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH1081D | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2016-12-12 | 2017-05-01 | 1632647 | 1632647 | 1624640.43 | 1624640.43 | 489794.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050419 | Proyecto de inversión | 1562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1562000.0, modificado:1562000.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios, Construccion De Techado De Plaza Civica Y Obra Exterior En Jn Niños Héroes, Clave 30dcc0087g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0087G | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:396.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:18, direccion:-, lon:-97.06944, lat:18.8}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 1562000 | 1562000 | 1560053.14 | 1560053.14 | 1553328.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048798 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Rehabilitación De Los Edificios En La Escuela Primaria General Miguel Alemán Clave 30epr0485j | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000309 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:183, direccion:-, lon:-96.958611, lat:19.455277}} | 2017-12-18 | 2018-03-01 | 650000 | 650000 | 648754.36 | 648754.36 | 648754.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17180201138986 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:396000.0, modificado:396000.0}} | Rehabilitacion De Edificios., Prim. Gonzalo Aguirre Beltran, Clave: 30epr3850k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3850K | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:475.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-94.463333, lat:18.135833}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 394293.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742902 | Proyecto de inversión | 355769 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355769.0, modificado:355769.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En Jn 21 De Marzo, Clave 30dcc1183q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC1183Q | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:36, direccion:-, lon:-96.906666, lat:18.748888}} | 2016-08-15 | 2016-11-01 | 355769 | 355769 | 312119.88 | 312119.88 | 310067 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742765 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Emiliano Zapata, Clave 30epr2443y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2443Y | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:-, lon:-96.92028, lat:19.29833}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247031 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050464 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:75000.0}} | Estudio De Mecánica De Suelos En El Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar N° 20 Clave 30dcm0005n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2080000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:-, lon:-97.380833, lat:20.958611}} | 2017-09-04 | 2017-09-01 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200652620 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:0.0}} | Construccion De 13 Cuartos Dormitorios - 28561 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER | 28561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 92660 XOCHIOLOCO, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD XOCHIOLOCO MUNICIPIO DE BENITO JUA, lon:-98.23682285, lat:20.85774693}} | 2016-05-06 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {731223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE VERIFICO EN EL CIERRE DEL AÑO 2016 QUE FUE ENTREGADO AL ORFIS, CONSTATANDO QUE NO APARECE, QUIERE DECIR QUE FUE CANCELADA. POR LOQ UE SE PIDE SE CANCELE ESTE FOLIO QUE NO SE UTILIZO., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-05}, obs2: {observación:SE SOLICITA DEPURAR ESTE FOLIO, QUE LA ADMINISTRACION PASADA LA PROGRAMO EN CU MOMENTO, PERO DURANTE EL PROCESO FUE CANCELADA, , trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17180201139483 | Proyecto de inversión | 254988 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254988.0, modificado:254988.0}} | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Prim. Ing. Antonio Manuel Amor, Clave: 30dpr3608y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3608Y | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:93.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.683333, lat:21.347222}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 254988 | 254988 | 254988 | 254988 | 253888.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401051821 | Proyecto de inversión | 831150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:831150.0, modificado:831150.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Sec-Tec Secundaria Tecnica Industrial N° 100, Clave 30dst0100b | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0100B | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:282.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:-, lon:-96.39542, lat:18.835526}} | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 831150 | 831150 | 831150 | 831150 | 827567.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.24}} | {1188330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16180201132396 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Centro De Cómputo En La Facultad De Odontología, Región Orizaba-Córdoba | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1730000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-97.113333, lat:18.831388}} | 2017-12-18 | 2018-03-01 | 612268.7 | 1063067.87 | 1063067.87 | 612268.7 | 612268.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742635 | Proyecto de inversión | 711538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711538.0, modificado:711538.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Tv-Sec Telesecundaria, Clave 30dtv1629w | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1629W | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:9, direccion:-, lon:-97.16611, lat:19.69417}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 711538 | 711538 | 597861.1 | 597861.1 | 519902.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050073 | Proyecto de inversión | 2665105 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2665105.0, modificado:2665105.0}} | Construccion De 6 Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Bach Colegio De Bachilleres Del Estado De Veracruz Plantel 56 Fortin De Las Flores, Clave 30ecb0054p | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0054P | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:867.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:-, lon:-96.999346, lat:18.903663}} | 2017-10-16 | 2018-02-12 | 2665105 | 2665105 | 2665104.53 | 2665104.53 | 2652521.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401049942 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | Rehabilitacion Del Edificio ""A"", Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jn Juan De La Barrera, Clave 30djn1556e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1556E | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:-, lon:-95.715918, lat:18.518498}} | 2017-09-25 | 2018-02-01 | 288461 | 288461 | 179364.58 | 179364.58 | 178792.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17180201140473 | Proyecto de inversión | 1923076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.0, modificado:1923076.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, Prim. Graciano Valenzuela, Clave: 30epr2935k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2935K | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1417.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2017-12-26 | 2018-04-01 | 1923076 | 1923076 | 1919355.03 | 1919355.03 | 1911081.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16180201132409 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Remodelación Y Adecuación De Espacios En La Unidad De Ingeniería, Región Poza Rica-Tuxpan | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1740000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:-, lon:-97.443611, lat:20.534166}} | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 998273.08 | 1018447.68 | 1018447.68 | 998273.08 | 998273.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16180201132411 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Remodelación Del Campus Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1750000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-94.560555, lat:18.017222}} | 2018-05-28 | 2018-09-01 | 520732.47 | 691573.36 | 691573.36 | 520732.47 | 520732.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742887 | Proyecto de inversión | 769230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.0, modificado:769230.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios Y Construccion De Techado De Plaza Civica En Jn Regina Morales, Clave 30djn1755d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1755D | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:-, lon:-97.443611, lat:20.534166}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 769230 | 769230 | 663723.55 | 663723.55 | 656777.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742036 | Proyecto de inversión | 881069 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:881069.0, modificado:881069.0}} | Construccion De Direccion, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Edificios Y Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios En Prim Vanguardia Revolucionaria Del S.N.T.E., Clave 30dpr4429t | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4429T | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:-, lon:-96.87, lat:18.867777}} | 2016-07-18 | 2016-11-01 | 881069 | 881069 | 881068.95 | 881068.95 | 877271.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742840 | Proyecto de inversión | 355769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355769.0, modificado:355769.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En Jn Pablo Picasso, Clave 30djn0904o | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0904O | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:-, lon:-96.960274, lat:19.454661}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 355769 | 355769 | 289781.36 | 289781.36 | 288532.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742851 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios Y Rehabilitaccion De Los Servicios Sanitarios En Prim Francisco Villa, Clave 30dpr1643q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1643Q | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:35, direccion:-, lon:-95.421944, lat:18.143333}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 288461 | 288461 | 261256.41 | 261256.41 | 260130.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050182 | Proyecto de inversión | 748075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748075.0, modificado:748075.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Direccion Y Obra Exterior En Jn Edmundo De Amicis, Clave 30djn0478k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0478K | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:681.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:-, lon:-96.649722, lat:20.028055}} | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 748075 | 748075 | 748075 | 748075 | 741935.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048513 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Rehabilitación De Edificios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ana María Gallaga Clave 30epr0123z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000304 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:-, lon:-96.633888, lat:19.596111}} | 2017-12-14 | 2018-03-01 | 1000000 | 1000000 | 998331.14 | 998331.14 | 998331.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER00160200645483 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:0.0}} | Construccion De 08 Cuartos Dormitorio - 28588 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER | 28588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD CIUDAD BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE RIVERA DENTRO DE LA CABECRA MUNICPAL EN EL SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD DE BENITO , lon:-98.20833632, lat:20.88416392}} | 2016-05-06 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {724086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, YA QUE ESTA OBRA SE CANCELO, Y SE DIO DE ALTA CON OTRO NOMBRE, Y OTRO MONTO, POR QUE ESTE FOLIO YA NO SE UTILIZO, EL PERSONAL DEL AÑO 2016, NO REALIZO LA CANCELACIÓN OPORTUNA, HOY QUREMOS DEPURAR LOS FOLIOS INSERVIBLES, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200690025 | Proyecto de inversión | 3539262.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539262.18, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Electrificacion Rural De Linea Aerea En Calle Principal De Benito Juarez De Campo Grande A La Población De Casa Blanca - 145469 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VERACRUZ | 145469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE BENITO JUAREZ PUEBLO CAMPO GRANDE, 94456 CAMPO GRANDE, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CAMPO CHICO Y CAMINO A DESVIACIÓN A CUESTA DEL MEXICANO, NINGUNO NINGUNO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA, lon:-97.01158539, lat:18.81651579}} | 2016-08-18 | 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {791592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2016, SE TIENE EL ACTA DE CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:mariaflopezd, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742948 | Proyecto de inversión | 1923076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.0, modificado:1923076.0}} | Construccion De 3 Aulas Didacticas, Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Tv-Sec Salvador Diaz Miron, Clave 30dtv0138b | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0138B | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:51, direccion:-, lon:-96.94472, lat:19.61111}} | 2016-08-29 | 2016-12-01 | 1923076 | 1923076 | 1721827.69 | 1721827.69 | 1490588.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742568 | Proyecto de inversión | 427885 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:427885.0, modificado:427885.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios, Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Sara Miranda, Clave 30dpr1735g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1735G | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:-, lon:-97.0475, lat:19.061944}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 427885 | 427885 | 427884.61 | 427884.61 | 426040.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400816636 | Proyecto de inversión | 355769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355769.0, modificado:355769.0}} | Rehabilitación De Los Edificios Y Obra Exterior En Prim. Benito Juárez García, Clave 30epr0135e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0135E | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:-, lon:-97.210833, lat:19.69}} | 2016-12-05 | 2017-04-01 | 355769 | 355769 | 355769 | 355769 | 326555.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400816774 | Proyecto de inversión | 370369 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:370369.0, modificado:370369.0}} | Rehabilitación De Media Tensión En Jn. Enrique Laubscher, Clave 30ejn0140z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0140Z | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:-, lon:-96.108611, lat:19.096666}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 370369 | 370369 | 240407.47 | 240407.47 | 239371.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050416 | Proyecto de inversión | 1562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1562000.0, modificado:1562000.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Direccion Y Obra Exterior En Jn Cuauhtemoc, Clave 30dcc0099l | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0099L | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:436.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:-, lon:-97.072777, lat:18.813055}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 1562000 | 1562000 | 1555475.26 | 1555475.26 | 1548770.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050080 | Proyecto de inversión | 576920 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576920.0, modificado:576920.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Benito Juarez Garcia, Clave 30dpr2904s | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2904S | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:113.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:38, direccion:-, lon:-96.240591, lat:19.042026}} | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 576920 | 576920 | 576920 | 576920 | 574433.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.29}} | {1186392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401050021 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria Jaime Nuno Clave 30etv0147i | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000250 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-97.052777, lat:20.068611}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 1140000 | 1140000 | 1132512.24 | 1132512.24 | 1132512.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17180201139890 | Proyecto de inversión | 673074 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.0, modificado:673074.0}} | Rehabilitacion De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, Teba. Telebachillerato Totomoxtle, Clave: 30eth0676f | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0676F | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:327.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:112, direccion:-, lon:-97.256666, lat:20.466111}} | 2018-06-11 | 2018-09-01 | 673074 | 673074 | 673074 | 673074 | 670172.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742528 | Proyecto de inversión | 673077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673077.0, modificado:673077.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Aplicacion De Pintura En Cubierta En Prim Emiliano Zapata, Clave 30epr0726r | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0726R | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:-, lon:-96.746111, lat:18.814444}} | 2016-06-01 | 2016-08-29 | 673077 | 673077 | 673077 | 673077 | 661107.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400817894 | Proyecto de inversión | 355767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355767.0, modificado:355767.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En Jn Nicolas Bravo, Clave 30dcc0556i | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0556I | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:-, lon:-97.188611, lat:18.728611}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 355767 | 355767 | 355247.28 | 355247.28 | 353716.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200652621 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Jardin De Niños Plutarco Elias Calles Clave 30dcc0372b - 28892 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER | 28892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUPILTITLA, 92660 YUPILTITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE YUPILTITLA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, VER, lon:-98.25296218, lat:20.84274419}} | 2016-05-17 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {731224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE VERIFICO EN EL CIERRE QUE SE PRESENTO AL ORFIS DEL AÑO 2016, DONDE APARECE CON UN MONTO EJERCIDO DE $0.00 CERO PESOS, QUIERE DECIR QUE FUE CANCELADA, PERO EL PERSONAL EN SU MOMENTO NO LA DIO DE BAJA DEL SISTEMA, POR LO QUE SE PIDE SE NOS CANCELE ESTE FOLIO QUE NO FUE UTILIZADO. Y ASI DE ESTA MANERA DEPURARLO DEL SISTEMA EN RFT, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION YA QUE NO SE EJERCIO NINGUN MONTO EN ESTA OBRA., PERO NO LO BORRARON EN SU MOMENTO LAS AUTORIDADES ANTERIORES., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}, obs3: {observación:SOLICITAMOS DEPURAR ESTE FOLIO QUE NO SE UTILIZO, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}, obs4: {observación:SOLO SE PONE UNA FOTO CUALQUIERA PARA QUE EL SISTEMA ACEPTE PASAR A SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DONDE NO SE EJERCIO MONTO ALGUNO, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200650266 | Acción | 647611 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647611.0, modificado:0.0}} | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municiplales - 26475 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER | 26475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.205445, lat:20.886561}} | 2016-04-22 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {728869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACCIÓN FUE PROGRAMADA INICIALMENTE EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2016, ESTA ACCIÓN SE CANCELO Y YA NO SE EJECUTO. SE VERIFICO EL CIERRE 2016 QUE SE REPORTO AL ORFIS, Y EN ESTE APARECE CON UN EJERCIDO DE $0.00 POR LO QUE SE PIDE SE CANCELE ESTE FOLIO EN RFT, SI ES NECESARIO VOLVER A PEDIR MEDIANTE OFICIO, A QUE CORREO LO ENVIO. , trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}, obs2: {observación:SE REPORTA EL MONTO DE CERO PESOS, YA QUE ESTA ACCION NO SE EJECUTO, DICHO DATO ESTA VERFICADO., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048789 | Proyecto de inversión | 4540594.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540594.53, modificado:4540594.53}} | Rehabilitación De Edificios (Incluye Rehabilitaciòn Eléctrica En Media Y Baja Tensión) En La Escuela Primaria General Miguel Alemán Clave 30ees0013n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000360 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-94.463333, lat:18.135833}} | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 4540594.53 | 4540594.53 | 2751553.65 | 2751553.65 | 2751553.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401050228 | Proyecto de inversión | 673070 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673070.0, modificado:673070.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Prim Jaime Torres Bodet, Clave 30dpr2864h | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2864H | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 673070 | 673070 | 469160.14 | 469160.14 | 467514.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170100838743 | Proyecto de inversión | 576921 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576921.0, modificado:576921.0}} | Rehabilitacion De Edificios En Prim 16 De Septiembre, Clave 30dpb0996k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0996K | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:8, direccion:-, lon:-96.775833, lat:18.433611}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 576921 | 576921 | 575680.88 | 575680.88 | 573199.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743518 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | Construccion De Un Aula De Medios, Direccion, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Sec-Gral Heriberto Jara Corona, Clave 30dsn0032k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DSN0032K | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-96.855, lat:19.926388}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 1101002.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401051852 | Proyecto de inversión | 1009614 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009614.0, modificado:1009614.0}} | Construccion De 3 Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Teba Telebachillerato Magdalena, Clave 30eth0455v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0455V | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:-, lon:-97.045468, lat:18.760589}} | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 1009614 | 1009614 | 937767.37 | 937767.37 | 933725.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050692 | Proyecto de inversión | 1057692 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.0, modificado:1057692.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Ponciano Arriaga, Clave 30dpr2558z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2558Z | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:367.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:79, direccion:-, lon:-97.467777, lat:20.8625}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 1057692 | 1057692 | 610172.24 | 610172.24 | 608300.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049158 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Insurgentes Clave 30epr1347o | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000251 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:110, direccion:-, lon:-96.93, lat:20.160833}} | 2017-12-04 | 2018-04-01 | 1500000 | 1500000 | 1434012.95 | 1434012.95 | 1434012.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401050184 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Niños Heroes, Clave 30epr3617e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3617E | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:187.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:16, direccion:-, lon:-96.610555, lat:19.970555}} | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 625000 | 625000 | 624999.98 | 624999.98 | 619967.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743089 | Proyecto de inversión | 673077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673077.0, modificado:673077.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y De Servicios Sanitarios En Sec-Tec Secundaria Tecnica Agropecuaria Nº 49, Clave 30dst0049v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0049V | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:15, direccion:-, lon:-96.743055, lat:18.4925}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 673077 | 673077 | 672930.94 | 672930.94 | 670029.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742798 | Proyecto de inversión | 1057691 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057691.0, modificado:1057691.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Alfonso Arroyo Flores, Clave 30dpr1546o | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1546O | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:61, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 1057691 | 1057691 | 1022948.43 | 1022948.43 | 1001594 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170100838745 | Proyecto de inversión | 526232 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:526232.0, modificado:526232.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Sec-Tec Secundaria Tecnica Industrial Num. 57, Clave 30dst0057d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0057D | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:25, direccion:-, lon:-96.726944, lat:18.641666}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 526232 | 526232 | 519239.55 | 519239.55 | 517000.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00180101065129 | Proyecto de inversión | 65395 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65395.0, modificado:0.0}} | Adquisición De Software Y Hardware - 17147 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 17147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.411176, lat:18.072141}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1202040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela paso a otro folio de registro, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER15150400611018 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:417732.57}} | Inclusión Y Equidad Educativa (2015) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | CONVENIO SEP-UV | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2015-01-01 | 2017-07-06 | 417732.57 | 259583.07 | 259583.07 | 259583.07 | 259583.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742937 | Proyecto de inversión | 673075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673075.0, modificado:673075.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Benito Juarez Garcia, Clave 30epr3378v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3378V | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:128, direccion:-, lon:-96.936944, lat:18.994722}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 673075 | 673075 | 663709.36 | 663709.36 | 660808.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400819340 | Proyecto de inversión | 192307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:192307.0, modificado:192307.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Jn Josefina Ramos, Clave 30ejn1199f | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1199F | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, direccion:-, lon:-95.615277, lat:18.101388}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 192307 | 192307 | 192307 | 192307 | 191478.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170300966204 | Proyecto de inversión | 25626949 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5626949E7, modificado:2.7994707E7}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior (Prodep 2017) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | CONVENIO SEP-UV | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2017-07-04 | 2022-07-01 | 27994707 | 19404537.93 | 19404537.93 | 19404537.93 | 19394271.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742306 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:480769.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Prim Nicolas Bravo, Clave 30epr0612p | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0612P | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:171, direccion:-, lon:-96.96778, lat:18.85333}} | 2016-07-18 | 2016-11-01 | 480769 | 480769 | 415942.63 | 415942.63 | 414141.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16180201132392 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Aula Y Cubículos En La Facultad De Trabajo Social, Región Poza Rica-Tuxpan | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1740000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:-, lon:-97.443611, lat:20.534166}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 794024.61 | 865380.56 | 865380.56 | 794024.61 | 794024.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401050023 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitaciòn De Edificios Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Manuel Ávila Camacho Clave 30dtv1034n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000356 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:297, direccion:-, lon:-97.020833, lat:20.055833}} | 2017-12-22 | 2018-04-01 | 600000 | 600000 | 578016.66 | 578016.66 | 578016.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401051668 | Proyecto de inversión | 961537 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961537.0, modificado:961537.0}} | Construccion De Un Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Prim Venustiano Carranza, Clave 30epr1269a | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1269A | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:958.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:-, lon:-95.523222, lat:18.6282}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 961537 | 961537 | 961536.99 | 961536.99 | 957392.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200647994 | Proyecto de inversión | 830919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830919.23, modificado:0.0}} | Ampliacion De Electrificacion Rural Calle Diaz Miron , Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon Y Calle Hidalgo Entre Avenida 2 De Abril Y 5 De - 28396 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VERACRUZ | 28396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DIAZ MIRON AVENIDA JOE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE HIDALGO, AVENIDA 5 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BUENAVISTA, 94463 BUENAVISTA, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL , lon:-97.03699104, lat:18.89139208}} | 2016-07-04 | 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {726597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2016 Y SE CUENTA CON EL ACTA DE CANCELACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:mariaflopezd, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050071 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Prim Ignacio Manuel Altamirano, Clave 30epr0876y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0876Y | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:-, lon:-96.798083, lat:19.483098}} | 2017-11-13 | 2018-02-10 | 384614 | 384614 | 384614 | 384614 | 382956.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048801 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción De Obra Exterior Y Rehabilitación De Edificios En La Escuela De Enfermeria Clave 30eet0011e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000345 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-96.87528, lat:19.43889}} | 2017-12-18 | 2018-04-24 | 1600000 | 1600000 | 1599249.47 | 1599249.47 | 1599249.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049873 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | Por Sustitución: Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación De Edificios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria José Fernández Gómez Clave 30dpr0916j | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000328 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:-, lon:-97.380833, lat:20.958611}} | 2017-12-18 | 2017-12-01 | 630000 | 630000 | 555304.19 | 555304.19 | 555304.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00170401033028 | Proyecto de inversión | 158021.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158021.39, modificado:0.0}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En Villa Cuichapa Municipio De Moloacán Ver - 213154 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 111 | Moloacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MOLOACÁN | 213154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:COLONIA, 00000 CUICHAPA, MOLOACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESCUELA UBICADA EN LA ZONA CÉNTRICA DEL MUNICIPIO, lon:-94.28219184, lat:17.94088939}} | 2017-04-17 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168108/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se ejecuto , trimestre:2.0, usuario:heribertosantiagos, fecha:2020-07-15}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE FOLIO, NO TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE FOLIO, NO TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE FOLIO, NO TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN DE FOLIO, NO TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-21}}
2020 | 2 | VER16160400819000 | Proyecto de inversión | 288460 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288460.0, modificado:288460.0}} | Rehabilitacion De Edificios En Prim Vanguardia, Clave 30dpr4072l | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4072L | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:-, lon:-96.473611, lat:19.445277}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 288460 | 288460 | 288459.52 | 288459.52 | 287216.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200645452 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 27680 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER | 27680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 92660 COYOLTLALTZINTLA (TLACOMOL), BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA BENITO JUAREZ COYOLTLALZI, lon:-98.17320335, lat:20.75050895}} | 2016-04-22 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {724055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE PROGRAMADA, PERO DURANTE EL EJERCICIO 2016 LA CANCELARON, SE VERIFICO EN EL CIRRE QUE SE ENTREGO AL ORFIS DEL MIMOS AÑO, DONDE APARECE CON 0.00 PESOS INVERTIDO, POR QUE SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO QUE NO SE UTILIZO., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-05}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE LA OBRA FUE CANCELADA, POR LA ADMINISTRACION DEL 2016, PERO NO LA ELIMINARON OPORTUNAMENTE DEL SISTEMA. POR QUE SE PIDE HOY EN 2020 SE DEPURE ESTE FOLIO, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743108 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | Rehabilitacion De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Construccion De Plaza Civica En Prim Emiliano Zapata, Clave 30dpr4688g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4688G | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:-, lon:-94.811388, lat:17.896944}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 961538 | 961538 | 870360.62 | 870360.62 | 856152.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400819411 | Proyecto de inversión | 369344 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:369344.0, modificado:369344.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios Y Obra Exterior En Prim Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 30dpr1995t | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1995T | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:-, lon:-95.526388, lat:18.029166}} | 2016-12-05 | 2017-05-03 | 369344 | 369344 | 369344 | 369344 | 364824.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050191 | Proyecto de inversión | 961535 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.0, modificado:961535.0}} | Construccion De 1 Aula Didactica, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jn Jean Piaget, Clave 30djn3900m | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN3900M | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 961535 | 961535 | 959561.19 | 959561.19 | 955425.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049908 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Plaza Cívica Y Cercado Perimetral) En El Jardín De Niños Juan Zilli Bernardi Clave 30ejn0426d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000317 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:-, lon:-96.162222, lat:19.061666}} | 2017-12-14 | 2018-03-01 | 2500000 | 2500000 | 2499073.86 | 2499073.86 | 2499073.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401050003 | Proyecto de inversión | 817305 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817305.0, modificado:817305.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Cam Centro De Atencion Multiple De Educacion Especial Num. 9, Clave 30dml0005v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DML0005V | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:824.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-96.94, lat:18.890277}} | 2017-10-16 | 2018-01-01 | 817305 | 817305 | 694264.05 | 694264.05 | 691271.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400816634 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:480769.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Tv-Sec Virgilio Uribe, Clave 30dtv0123z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0123Z | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:97, direccion:-, lon:-96.379722, lat:19.481388}} | 2016-11-15 | 2017-03-01 | 480769 | 480769 | 480769 | 480769 | 478675.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742993 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:673076.0}} | Construccion De Un Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. En Sec-Gral Secundaria General Rafael Ramirez, Clave 30ees0182i | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EES0182I | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:-, lon:-96.870954, lat:20.188025}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 673076 | 673076 | 601358.48 | 601358.48 | 598766.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742244 | Proyecto de inversión | 1442211 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442211.0, modificado:1442210.76}} | Rehabilitacion De Edificios Existentes En Prim Mercedes Peniche, Clave 30epr0507e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0507E | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-94.463333, lat:18.135833}} | 2016-07-18 | 2016-11-01 | 1442210.76 | 1442210.76 | 1442210.75 | 1442210.75 | 1426147.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050200 | Proyecto de inversión | 673070 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673070.0, modificado:673070.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Prim Ejercito Mexicano, Clave 30dpr5552z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5552Z | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:555.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:76, direccion:-, lon:-96.215833, lat:19.128611}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 673070 | 673070 | 671973.88 | 671973.88 | 669077.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401050252 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios, Rehabilitación De Seis Aulas Didácticas Y Obra Exterior En El Telebachillerato Los Volcanes Clave 30eth0996q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000334 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-12-14 | 2017-12-01 | 1750000 | 1750000 | 1709533.57 | 1709533.57 | 1709533.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401050196 | Proyecto de inversión | 1442305 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442305.0, modificado:1442305.0}} | Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Rehabilitacion De Edificio ""A"", ""B"" Y Obra Exterior En Upn Unidad Regional Upn 302 Xalapa, Clave 30dup0004a | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DUP0004A | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:312.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 1442305 | 1442305 | 1440921.73 | 1440921.73 | 1434710.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050090 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | Construccion De 1 Aula De Medios, Rehabilitacion De Los Edificios ""A"", ""B"", ""C"", Y ""D"" Y Obra Exterior En Prim Felipe Carrillo Puerto, Clave 30epr0061d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0061D | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:560.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-95.774444, lat:18.505277}} | 2017-09-25 | 2018-02-01 | 1105769 | 1105769 | 862782.17 | 862782.17 | 859512.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.51}} | {1186402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170100838727 | Proyecto de inversión | 409474 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:409474.0, modificado:409474.0}} | Rehabilitacion De Edificios En Prim Veintidos De Noviembre, Clave 30dpr1802o | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1802O | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.213055, lat:19.963055}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 409474 | 409474 | 400730.53 | 400730.53 | 399003.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16180201132402 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:3241267.86}} | Remodelación Y Adecuación De Espacios En La Facultad De Contaduría Y Administración, Región Xalapa | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1710000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2017-11-20 | 2018-03-01 | 3241267.86 | 3241267.86 | 3241267.86 | 3241267.86 | 3241267.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200645484 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Centro De Salud 2da Etapa - 28757 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER | 28757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL CIUDAD BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, NINGUNO NINGUNO EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE BERRIOZABAL Y 5 DE FEBRERO, lon:-98.20416305, lat:20.88681633}} | 2016-05-17 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {724087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:APARECE CON NUMERO DE OBRA 2016300270025, EN EL CIERRE PRESENTADO AL OSRFIS DEL AÑO 2016, PERO CON OBSERVACION SIN EJECUTAR Y CON UN MONTO INVERTIDO DE 0.00 PESOS, POR QUE QUIERE DECIR QUE NO SE EJECUTO, POR LO QUE SE PUEDE PEDIR LA CANCELACIÓN EN RFT DE ESTE FOLIO, EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO REALIZO LA CANCELACIÓN OPORTUNA , POR LO QUE HOY NOSOTROS PEDIMOS ESTA ACCIÓN DE CANCELAR, ASÍ TENDREMOS LA DEPURACIÓN DE FOLIOS INSERVIBLES, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}, obs2: {observación:SE ESTA SOLICITANDO LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO EN DONDE NO SE EJECUTO NINGUN GASTO, , trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200662332 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Calle 1 Colonia Guadalupe - 28946 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER | 28946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 CIUDAD BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA GUADALUPE, lon:-98.20667391, lat:20.8893449}} | 2016-05-20 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {740935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE EJECUTO, NO APARECE EN EL CIERRE FISM 2016 DEL ORFIS, POR LO QUE QUIERE DECIR QUE ESTA OBRA LA CANCELARON, PERO NO LA BORRARON DE LAS MIDS Y POR LO CONSIGUIENTE PASO A RFT, POR LO QUE SE PUEDE PEDIR LA CANCELACIÓN EN RFT, ESTO CON LA FINALIDAD DE DEPURAR LOS FOLIOS DE OBRAS QUE NO SE EJERCIÓ RECURSO ALGUNO., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO YA QUE ESTA OBRA NO SE EJECUTO, YA ESTA VERIFICADO CON EL CIERRE QUE SE ENTREGA AL ORFIS DEL EJERCICIO 2016. ESTO PARA DEPURAR ESTOS FOLIOS QUE NO FUERON UTILIZADOS., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050057 | Proyecto de inversión | 1298075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298075.0, modificado:1298075.0}} | Construccion De Un Aula Didactica, Obra Exterior Y Rehabilitacion De Los Edificios, Servicios Sanitarios Y Direccion En Tv-Sec Telesecundaria, Clave 30dtv1898q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1898Q | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:993.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:-, lon:-95.796359, lat:18.364774}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 1298075 | 1298075 | 1064357.87 | 1064357.87 | 1059950.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200657526 | Proyecto de inversión | 594408.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594408.08, modificado:0.0}} | Ampliacion De Electrificacion De Rural En Calle Miguel Hidalgo Entre Avenida 20 De Noviembre Y Calle Sin Nombre, Avenida 5 De Mayo Entre Ca - 28472 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VERACRUZ | 28472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CAPOLUCA, 94457 CAPOLUCA, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 2O DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CRISTOBAL COLON PARA UBICAR LA OBRA SE ENTRA POR LA CARRETERA VALLE DE TUXPANGO PASA A CAMP, lon:-97.0243435, lat:18.80323247}} | 2016-07-04 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {736129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTA OBRA EN EJERCICIO 2016, SE TIENE EL ACTA DE CANCELACIÓN DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:mariaflopezd, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16180201132407 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Remodelación Y Adecuación De Espacios En La Unidad De Ciencias Químicas, Región Orizaba-Córdoba | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1730000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:-, lon:-97.096666, lat:18.858611}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 1278793.29 | 1296925.31 | 1296925.31 | 1278793.29 | 1278793.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742637 | Proyecto de inversión | 388479 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:388479.0, modificado:388479.0}} | Rehabilitacion De Edificio A En Prim Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 30epr1532k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1532K | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:-, lon:-97.096666, lat:18.858611}} | 2016-07-25 | 2016-10-01 | 388479 | 388479 | 353621.18 | 353621.18 | 346898.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743524 | Proyecto de inversión | 865385 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865385.0, modificado:865385.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Rehabilitacion De Edificio B Y Obra Exterior En Prim Gral. Francisco Villa, Clave 30dpr0548f | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0548F | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:41, direccion:-, lon:-97.331944, lat:20.363888}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 865385 | 865385 | 803162.13 | 803162.13 | 799700.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742817 | Proyecto de inversión | 1634615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634615.0, modificado:1634615.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Sec-Gral Secundaria General, Clave 30des0049c | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0049C | N | 0 | 0 | 739 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-96.914722, lat:18.85}} | 2016-07-18 | 2016-11-01 | 1634615 | 1634615 | 1634615 | 1634615 | 1627569.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300745268 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Sec-Gral Justo Sierra Mendez, Clave 30des0131c | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0131C | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:20.448888}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 961538 | 961538 | 960693.14 | 960693.14 | 956552.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048666 | Proyecto de inversión | 3325766 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325766.0, modificado:3325766.0}} | Segunda Etapa De Construcción De Edificio Académico Tipo ""H"" En El Instituto Tecnològico Superior De Chicontepec Clave 30eit0017v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000362 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:-, lon:-98.178333, lat:20.971388}} | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 3325766 | 3325766 | 3314922.67 | 3314922.67 | 3314922.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049881 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Laboratorio, Dirección,Servicios Sanitarios, Escaleras En Estructura U2c Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0459k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000342 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2017-12-14 | 2017-12-01 | 5000000 | 5000000 | 4578998.88 | 4578998.88 | 4578998.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049590 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Rehabilitación De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Gómez Palacios Clave 30ejn1503z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000322 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:11, direccion:-, lon:-97.348888, lat:19.503611}} | 2017-12-14 | 2018-04-01 | 400000 | 400000 | 305699.15 | 305699.15 | 305699.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16160300742857 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | Rehabilitacion Del Edificio A, Rehabilitaccion De Los Servicios Sanitarios En Tv-Sec Jaime Nuno, Clave 30dtv0952n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0952N | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:35, direccion:-, lon:-95.421944, lat:18.143333}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 288461 | 288461 | 288461 | 288461 | 287217.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742602 | Proyecto de inversión | 748072 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748072.0, modificado:748072.0}} | Rehabilitacion Del Edificio A En Prim Benito Juarez Garcia, Clave 30epr0723u | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0723U | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-96.726388, lat:18.814722}} | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 748072 | 748072 | 748072 | 748072 | 674665.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER18180201140755 | Proyecto de inversión | 5878475.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5878475.65, modificado:5873728.98}} | Rehabilitación Integral Del Hospital | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2020000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-94.390833, lat:18.022777}} | 2018-05-03 | 2018-08-01 | 5873728.98 | 5873728.98 | 5873728.94 | 5873728.94 | 5873728.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FAFEF-2018-017-LPE, contratista:PLUVIAL DEL G OLFO S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:5878475.65, importe_modificado:5878475.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.0}} | {1280213/proyecto_INICIO, 1280213/proyecto_PROCESO, 1280213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CERRADA, FÍSICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:verificar importe modificado, trimestre:2.0, usuario:josertlaxcaltecor, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER17170401048804 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Por Sustitución: Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En La Escuela Telesecundaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dtv0560z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000308 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:-, lon:-96.917222, lat:19.4825}} | 2017-12-14 | 2018-03-01 | 1400000 | 1400000 | 934992.06 | 934992.06 | 934992.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049895 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitaciòn De Edificios En La Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen Clave 30epr1163h | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000357 | N | 0 | 0 | 617 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 5000000 | 5000000 | 4931434.1 | 4931434.1 | 4931434.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401050229 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Rehabilitación De Edificios Barda Perimetral Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jose Luis Ordaz L. Clave 30ejn0129d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000330 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-12-18 | 2017-12-01 | 1600000 | 1600000 | 1583994.12 | 1583994.12 | 1583994.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049995 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Josefa Ortíz De Domínguez Clave 30epr2558z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000254 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:-, lon:-96.649722, lat:20.028055}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1495565.42 | 1495565.42 | 1495565.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16160400817567 | Proyecto de inversión | 576923 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.0, modificado:576923.0}} | Construccion De Un Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Prim Pablo L. Sidar, Clave 30epr1945k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1945K | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:58, direccion:-, lon:-95.323888, lat:18.426111}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 576923 | 576923 | 576923 | 576923 | 573871.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.5}} | {922489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048746 | Proyecto de inversión | 2633741.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633741.99, modificado:2633741.99}} | Por Sustitución: Construcción De Tres Aulas Didácticas, Rehabilitación De Edificios Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En La Escuela Primaria Lic. Benito Juàrez Garcìa Clave 30epr0685h | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000365 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:-, lon:-94.569722, lat:18.0125}} | 2018-01-02 | 2018-05-01 | 2633741.99 | 2633741.99 | 2628895.04 | 2628895.04 | 2628895.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16160300742186 | Proyecto de inversión | 355769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355769.0, modificado:355769.0}} | Rehabilitacion De Edificio A , Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios Y Barda Perimetral En Jn Manuel Doblado, Clave 30djn0513z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0513Z | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-96.421111, lat:19.046388}} | 2016-06-20 | 2016-10-01 | 355769 | 355769 | 355768.99 | 355768.99 | 354235.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743297 | Proyecto de inversión | 673077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673077.0, modificado:673077.0}} | Rehabilitacion De Edificios A, C, E Y Construccion De Aula De Medios En Prim Benito Juarez Garcia, Clave 30epr1483s | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1483S | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-96.96, lat:18.810277}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 673077 | 673077 | 673077 | 673077 | 667932 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742663 | Proyecto de inversión | 1560938 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1560938.0, modificado:1560938.0}} | Construccion De Cinco Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Prim Prof. Ramon Cruz Herrera, Clave 30dpb0015s | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0015S | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:11, direccion:-, lon:-97.141111, lat:18.728611}} | 2016-07-18 | 2016-11-01 | 1560938 | 1560938 | 1467933.16 | 1467933.16 | 1363555.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743498 | Proyecto de inversión | 955521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:955521.0, modificado:955521.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Prim Ricardo Flores Magon, Clave 30dpr5200x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5200X | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 955521 | 955521 | 728322.63 | 728322.63 | 727852 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401047418 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Juan De La Barrera Clave 30etv0465v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000295 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-94.913055, lat:17.950833}} | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 1500000 | 1500000 | 1416816.39 | 1416816.39 | 1416816.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16160400819026 | Proyecto de inversión | 797598 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:797598.0, modificado:797598.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jn Rufina Ochoa Lobato, Clave 30djn0114c | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0114C | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-96.958611, lat:19.455277}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 797598 | 797598 | 597908.37 | 597908.37 | 595331.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400819214 | Proyecto de inversión | 481116 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:481116.0, modificado:481116.0}} | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Prim Ursulo Galvan, Clave 30dpr1429z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1429Zb | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-96.909166, lat:19.538055}} | 2016-11-07 | 2017-02-01 | 481116 | 481116 | 481116 | 481116 | 479042.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER18180201125439 | Proyecto de inversión | 4999843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999843.75, modificado:4985223.69}} | Construccion De Un Centro De Salud - 45300 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 45300 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:255.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GENERAL HILARIO C. SALAS, 95904 GENERAL HILARIO C. SALAS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE , lon:-94.98946223, lat:18.27373121}} | 2018-03-26 | 2018-08-22 | 4985223.69 | 4985223.69 | 4985223.68 | 4985223.68 | 4985223.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE -2018-009-LPE , contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A DE C.V. Y CORPORATIVO EBIDAR S.A DE.C.V. , convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4999843.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.25}} | {1263821/proyecto_INICIO, 1263821/proyecto_PROCESO, 1263821/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CERRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-17}} | {obs1: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 4,985,223.69 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,985,223.68, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 4,985,223.69 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,985,223.68, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 4,985,223.69 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,985,223.68, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 4,985,223.69 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,985,223.68, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER17180201139504 | Proyecto de inversión | 1442306 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442306.0, modificado:1442306.0}} | Rehabilitacion De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, Jn. Tajin, Clave: 30djn0648o | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0648O | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:455.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:20.448888}} | 2018-06-11 | 2018-09-01 | 1442306 | 1442306 | 1442306 | 1442306 | 1436089.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200653127 | Proyecto de inversión | 1455325 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293622.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161703.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable 2016301870010 - 66210 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYAN VER | 66210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL NINGUNO NINGUNO, 91360 PIEDRAS GRANDES, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.91678012, lat:19.70038495}} | 2016-05-01 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {731730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO DESDE EL EJERCICIO 2016 SE DETERMINA MANDARLA A CANCELAR YA QUE SE VIENE ARRASTRANDO EN TODOS LOS TRIMESTRES QUE SE VIENEN REPORTANDO HASTA EL DÍA DE HOY , trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200650792 | Proyecto de inversión | 1477800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313600.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Linea De Conducción De Agua Potable 2016301870006 - 62176 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYAN VER | 62176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL NINGUNO NINGUNO, 91360 MONTE REAL, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, lon:-96.92522073, lat:19.72841616}} | 2016-05-01 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {729395/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA DESDE EL EJERCICIO 2016, SE DETERMINA MANDARLA A CANCELAR YA QUE SE VIENE ARRASTRANDO EN TODOS LOS TRIMESTRES REPORTADO HASTA EL DÍA DE HOY , trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050583 | Proyecto de inversión | 288460 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288460.0, modificado:288460.0}} | Construccion De Un Aula Didactica En Jn Graciano Valenzuela, Clave 30djn2150v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2150V | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-95.301388, lat:18.4675}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 288460 | 288460 | 288460 | 288460 | 287216.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401049994 | Proyecto de inversión | 884610 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:884610.0, modificado:884610.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Servicios Sanitarios, Direccion Y Obra Exterior En Prim Carlos A. Carrillo, Clave 30epr3113n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3113N | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:607.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:-, lon:-96.108611, lat:19.096666}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 884610 | 884610 | 712127.51 | 712127.51 | 709376.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.76}} | {1186281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17180201139931 | Proyecto de inversión | 262245 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:262245.0, modificado:262245.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior, Prim. Guadalupe Victoria, Clave: 30dpr1322g | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1322G | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:54, direccion:-, lon:-98.223055, lat:21.383055}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 262245 | 262245 | 262245 | 262245 | 261114.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400818396 | Proyecto de inversión | 101262 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:101262.0, modificado:101262.0}} | Rehabilitacion De Edificios En Tv-Sec Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 30dtv1141w | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1141W | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:15, direccion:-, lon:-96.255555, lat:19.118333}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 101262 | 101262 | 98273.98 | 98273.98 | 97850.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742938 | Proyecto de inversión | 3297392 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3297392.0, modificado:3297392.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior En Prim Prim Venustiano Carranza, Clave 30epr0681l | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0681L | N | 0 | 0 | 746 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:36, direccion:-, lon:-97.100277, lat:19.014444}} | 2016-08-29 | 2016-12-01 | 3297392 | 3297392 | 3297391.65 | 3297391.65 | 3283178.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2983.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048659 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1329872.0}} | Rehabilitación De Edificios Existentes En La Escuela Primaria Enrique Laubscher Clave 30dpr4649e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000305 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:-, lon:-96.108611, lat:19.096666}} | 2017-12-14 | 2018-05-01 | 1329872 | 1329872 | 1329872 | 1329872 | 1329872 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401048822 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda Clave 30dpb0170k | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000296 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:290, direccion:-, lon:-93.87056, lat:17.63611}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 1500000 | 1500000 | 1400158.48 | 1400158.48 | 1400158.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401050052 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Por Sustituciòn: Construcciòn De Tres Aulas Y Obra Exterior (Incluye Demoliciòn) En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave 30dpr0390x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000355 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:137, direccion:-, lon:-96.808888, lat:19.905}} | 2017-12-22 | 2018-03-01 | 1650000 | 1650000 | 1644505.26 | 1644505.26 | 1644505.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170100839363 | Proyecto de inversión | 272095 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272095.0, modificado:272095.0}} | Rehabilitacion De Edificios En Prim. Emiliano Zapata Clave30dpr3138x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUS | 30DPR3138X | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:-, lon:-98.434722, lat:21.181944}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 272095 | 272095 | 269345.34 | 269345.34 | 268184.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17180201138962 | Proyecto de inversión | 4807692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.0, modificado:4807692.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Construccion De Techado De Plaza Civica., I.T.. Instituto Tecnologico De Boca Del Rio, Clave: 30dit0005r | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITIUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DIT0005R | N | 0 | 0 | 1546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1647.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:-, lon:-96.107777, lat:19.105555}} | 2018-03-19 | 2018-08-01 | 4807692 | 4807692 | 4807691.99 | 4807691.99 | 4786969.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050232 | Proyecto de inversión | 480767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480767.0, modificado:480767.0}} | Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jn Americo Vespucio, Clave 30djn0845p | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0845P | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:2, direccion:-, lon:-97.233611, lat:19.6775}} | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 480767 | 480767 | 472200.55 | 472200.55 | 470165.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050062 | Proyecto de inversión | 933872 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:933872.0, modificado:933872.0}} | Const. De Un Aula Didactica, Const. De Serv. Sanitarios, Inst. De Salida De Voz Y Datos, Const. De Plaza Civica En Cecyt Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Coetzala, Clave 30etc0032t | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETC0032T | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:471.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-96.916944, lat:18.784722}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 933872 | 933872 | 931134.22 | 931134.22 | 927120.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401048792 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | Por Sustitución: Construcción De Dos Aulas Didácticas, Rehabilitación De Edificios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Rabindranath Tagore Clave 30djn0023l | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000310 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:-, lon:-94.381111, lat:18.133055}} | 2017-12-14 | 2018-05-01 | 2750000 | 2750000 | 2556954.58 | 2556954.58 | 2556954.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16180201132404 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mantenimiento De La Unidad De Servicios Bibliotecarios Y De Información Usbi Campus Mocambo, Región Veracruz | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1720000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:-, lon:-96.108611, lat:19.096666}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 2057570.44 | 2087226.5 | 2087226.5 | 2057570.44 | 2057570.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17180201139494 | Proyecto de inversión | 12450845 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2450845E7, modificado:1.2450845E7}} | Construccion De Edificio De Ingenieria Quimica Y Obra Exterior, I.T.. Instituto Teconologico De Orizaba, Clave: 30dit0001v | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITITO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DIT0001V | N | 0 | 0 | 5392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1036.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:-, lon:-97.096666, lat:18.858611}} | 2018-06-04 | 2018-10-01 | 12450845 | 12450845 | 6730397.46 | 6730397.46 | 6385572.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049973 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 71 Clave 30dst0070y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000249 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:-, lon:-97.051388, lat:20.056666}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1411918.17 | 1411918.17 | 1411918.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401055270 | Proyecto de inversión | 400152.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400152.65, modificado:400152.65}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas (Por Sustitucion Del Edificio ""A""-1), Dirección, Servicios San., Rehabilitación Del Edificio ""B"" Y Obra Ext. En La Escuela Primaria 5 De Mayo Clave 30dpr2871r | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000299 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:100, direccion:-, lon:-98.0025, lat:20.816944}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 400152.65 | 400152.65 | 394242.51 | 394242.51 | 394242.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401050615 | Proyecto de inversión | 836537 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:836537.0, modificado:836537.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Rehabilitacion De Edificio ""A"" Y Obra Exterior En Tv-Sec Emiliano Zapata, Clave 30dtv0176e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0176E | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:22, direccion:-, lon:-95.3625, lat:18.326666}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 836537 | 836537 | 836536.99 | 836536.99 | 832931.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301283733 | Proyecto de inversión | 18419721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84197212E7, modificado:6984499.95}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD - 144027 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 144027 | N | 0 | 0 | 42693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:1478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA LAS CHOAPAS CENTRO, 96980LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONOCIDA, CALLE PLAN DE AYALA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA HIDALGO DOMICILIO , ENTRE LA AVE, lon:-94.09139916, lat:17.9082524}} | 2018-05-09 | 2018-10-15 | 6984499.95 | 6984499.95 | 2083690.84 | 2083690.84 | 2083690.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2018-020-LPE, contratista:ADVANCE BUILDERS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1.84197212E7, importe_modificado:1.84197212E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.16}} | {1283733/proyecto_PROCESO, 1283733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CERRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-17}} | {obs1: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 6,984,499.95 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 2,083,690.84, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 6,984,499.95 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 2,083,690.84, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 6,984,499.95 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 2,083,690.84, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 6,984,499.95 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 2,083,690.84, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER180301284144 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7793103.45, modificado:2350333.54}} | AMPLIACION EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACION CUMBRES DE ACULTZINGO MACUALTZINGO VISTA HERMOSA - 165455 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 165455 | N | 0 | 0 | 727 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CUMBRES DE ACULTZINGO- VISTA HERMOSA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO VISTA HERMOSA, 94767VISTA HERMOSA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTREY,ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DEL MUNICIPIO DE ACULTZINGO., lon:-97.32724371, lat:18.74157116}} | 2018-06-16 | 2018-12-31 | 2350333.54 | 2350333.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-173/2018-DGCCYCE, contratista:GRUPO FARUVE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7834445.14, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 2,350,333.54, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 2,350,333.54, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 2,350,333.54, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 2,350,333.54, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER18180201121385 | Proyecto de inversión | 3489097.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489097.22, modificado:3475402.27}} | Construccion De Un Centro De Salud - 44724 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 44724 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EL DURAZNO - LAS TRINCHERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA EL DURAZNO, 94143 EL DURAZNO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CONOCIDO Y , CAMINO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE , lon:-97.02758784, lat:19.10973496}} | 2018-04-04 | 2018-08-01 | 3475402.27 | 3475402.27 | 3469533.02 | 3469533.02 | 3469533.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE -2018-012-LPE , contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALBALO S.A DE C.V. Y CORPORATIVO EBIDAR, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:3489097.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.57}} | {1259767/proyecto_INICIO, 1259767/proyecto_PROCESO, 1259767/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CERRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-17}} | {obs1: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 3,475,402.27 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,469,533.02, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 3,475,402.27 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,469,533.02, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 3,475,402.27 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,469,533.02, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Los montos Recaudado Y Comprometido deben ser 3,475,402.27 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,469,533.02, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER16160300742204 | Proyecto de inversión | 528846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:528846.0, modificado:528846.0}} | Rehabilitacion De Edificio A, Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En Tv-Sec Telesecundaria, Clave 30etv0349e | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0349E | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:86, direccion:-, lon:-96.390277, lat:19.080277}} | 2016-06-20 | 2016-10-01 | 528846 | 528846 | 528845.69 | 528845.69 | 526566.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160300806474 | Acción | 48836 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48836.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 331625 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 331625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.411176, lat:18.072141}} | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910602/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAMBIO EL FOLIO Y ESTE QUEDO INVALIDADO, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:se cancela se cambio el folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401048779 | Proyecto de inversión | 229462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229462.48, modificado:220637.0}} | Rehabilitación Parcial De Lab. De Administración De Rec. Hum. Enedif. ""L"" Y Trab. De Acond. Del Edif. ""C"" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios N° 47 Clave 30dct0207t | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2080000000000 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-96.94, lat:18.890277}} | 2017-11-22 | 2017-12-01 | 220637 | 220637 | 203586.28 | 203586.28 | 203586.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742954 | Proyecto de inversión | 1490383 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490383.0, modificado:1490383.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Construccion De Techado De Plaza Civica En Tv-Sec Rafael Ramirez Castañeda, Clave 30dtv0318m | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0318M | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:22, direccion:-, lon:-96.662777, lat:18.721666}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 1490383 | 1490383 | 1490383 | 1490383 | 1483958.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742231 | Proyecto de inversión | 336383 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336383.0, modificado:336383.0}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En Jn Rafael Ramirez, Clave 30ejn1488x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1488X | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-96.421111, lat:19.046388}} | 2016-06-20 | 2016-10-01 | 336383 | 336383 | 336383 | 336383 | 334933.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160300804202 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | Linea De Conduccion De Agua Potable Rd-26 De 6 De Diam. Tramo (Carcamo De Bombeo A Tanque Superficial) En La Comunidad De San Martin. - 32957 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 111 | Moloacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MOLOACAN | 32957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO , 00000 SAN MARTÍN, MOLOACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y, lon:-94.324699, lat:17.908936}} | 2016-04-25 | 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMV/FISM/OP/AD/0002/2016, contratista:KEILA MEDINA ESPERON, convocante:MUNICIPIO DE MOLOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908330/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se ejecuto la obra, trimestre:2.0, usuario:heribertosantiagos, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387236 | Proyecto de inversión | 13672361.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.367236145E7, modificado:1367261.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORÍAS 4 E.E., ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 136 CLAVE 30DTA0102A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 155 | Tantoyuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000124 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:219, direccion:Tantoyuca, Ver., México, lon:-98.2267665, lat:21.3510619}} | 2017-12-04 | 2018-06-12 | 1367261.45 | 1367261.45 | 1345689.18 | 1345689.18 | 1345689.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401402911 | Proyecto de inversión | 4079999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4079999.93, modificado:4076109.65}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 317528 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 317528 | S | 7475 | 6812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:310.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, 94961 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CALLE DEL CENTRO DE SALUD ESTE PROYECTO SE UBICA SOBR, lon:-96.80864788, lat:18.88698961}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 4076109.65 | 4076109.65 | 4076109.65 | 4076109.65 | 4076109.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2018-059-ICTP, contratista:GOPARA ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4079999.93, importe_modificado:4079999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.65}} | {1402911/proyecto_INICIO, 1402911/proyecto_FIN, 1402911/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CERRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-17}} | {obs1: {observación:EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,076,109.65, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,076,109.65, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,076,109.65, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 4,076,109.65, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER180301390226 | Proyecto de inversión | 1398018.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398018.02, modificado:1395663.75}} | construccion del almacen de vectores en la coordinacion d ela jurisdiccion sanitaria | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 02022018000038 | N | 0 | 0 | 101355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.05384, lat:20.073388}} | 2018-08-02 | 2018-10-10 | 1395663.75 | 1395663.75 | 1395663.74 | 1395663.74 | 1395663.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FAFEF-2018-044-ICTP, contratista:ERÉNDIRA JUÁREZ SOLÍS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1398018.02, importe_modificado:1398018.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:114.0}} | {1390226/proyecto_INICIO, 1390226/proyecto_PROCESO, 1390226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CERRADA FÍSICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:verificar importe modificado, trimestre:2.0, usuario:josertlaxcaltecor, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER180301328508 | Proyecto de inversión | 247021.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247021.45, modificado:247021.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA SAN AGUSTÍN - 267896 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 267896 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.18, meta_modificada:94.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA SAN AGUSTIN, 96360NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE YUCATAN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ESTA ENTRANDO A , lon:-94.40686372, lat:18.07781126}} | 2018-05-07 | 2018-06-05 | 247021.25 | 247021.25 | 247021.25 | 247021.25 | 247021.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HANV/CAD/FAISDF/0001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES ECOLÓGICOS ROSMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ, monto:249448.63, importe_modificado:247021.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.18}} | {1328508/proyecto_INICIO, 1328508/proyecto_PROCESO, 1328508/proyecto_FIN, 1328508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504279 | Proyecto de inversión | 318945.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318945.29, modificado:318945.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MARCO ANTONIO MUÑOZ EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ MUNICIPIO DE PERO - 1977 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 1977 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.34, meta_modificada:269.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ COLONIA ECHEVERRÍA, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ Y CALLE , CALLE LOPE MATEOS SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ Y PARALELA A L, lon:-97.24237093, lat:19.5660022}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/04, contratista:RAFAEL RUIZ VALDÉS, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:317840.0, importe_modificado:317840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.34}} | {1504279/proyecto_PROCESO, 1504279/proyecto_INICIO, 1504279/proyecto_PROCESO, 1504279/proyecto_INICIO, 1504279/proyecto_PROCESO, 1504279/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201541036., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504319 | Proyecto de inversión | 849794.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849794.4, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REBSAMEN ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE - 2120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 2120 | S | 317 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.3, meta_modificada:280.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE REBSAMEN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 91283 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE RAFAEL RAMÍREZ ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL , lon:-97.26452703, lat:19.48871603}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/13, contratista:GAUDENCIO VELAZCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:841130.71, importe_modificado:841066.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.24}} | {1504319/proyecto_INICIO, 1504319/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201545364., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504386 | Proyecto de inversión | 1053583.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053583.81, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES REFORMA JOSE GARCIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA - 2382 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 2382 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.2, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA EL PEDREGAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 26 DE JUNIO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE URSULO GALVAN SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PERIFERIA EN LA ZONA PREDOMINAN LAS C, lon:-97.24292085, lat:19.55247456}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1504386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201546046., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301338530 | Proyecto de inversión | 279993.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279993.18, modificado:279993.18}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN - 289181 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS P | 289181 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALLE NINGUNA REGION SAN CRISTÓBAL, 94793SAN CRISTÓBAL, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTRE CALLEY CALLE BUENOS AIRES, CALLE PASO CARRETAS CALLE CON NOMBREENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CON CALLE POSTERIOR PASO CARRETAS LOCA, lon:-97.12402202, lat:18.83095832}} | 2018-03-19 | 2018-05-11 | 279993.18 | 279993.18 | 279993.18 | 279993.18 | 272993.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018300740010, contratista:ING. MANUEL FERNANDO LOYO LOYO, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER, monto:279993.18, importe_modificado:279993.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1338530/proyecto_INICIO, 1338530/proyecto_FIN, 1338530/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por que es del ciclo 2019, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezr, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:SE REGRESAN PARA QUE SE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LOS MISMOS POR SER CICLOS ANTERIORES A 2019, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER190101506388 | Proyecto de inversión | 208577.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208577.44, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL FRIJOL COLORADO MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 8339 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 8339 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:6, direccion:COLONIA EL FRIJOL COLORADO, 00000 EL FRIJOL COLORADO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD EL FRIJOL COLORADO, lon:-97.35328725, lat:19.5890374}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201534951., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506093 | Proyecto de inversión | 933171.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933171.36, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA CALLE CALLE REFORMA CALLE CINCO DE MAYO PRIVADA DE ZAPATA - 7703 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 7703 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA JUSTO SIERRA, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALVARO OBREGON ES UNA COLONIA QUE SE LOCALIZA AL SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DONDE PREDOMIN, lon:-97.23803266, lat:19.54233365}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201547176., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506177 | Proyecto de inversión | 829990.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829990.39, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN TERCERA CERRADA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TEPEYAC - 7847 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 7847 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA CERRADA DE ADOLFOLOPEZ MATEOS COLONIA TEPEYAC, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON 12 DE OCTUBRE Y CALLEJON IGNACIO ALLENDE, lon:-94.40480081, lat:18.06675817}} | 2019-05-02 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1506177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela pasa a otro folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504162 | Proyecto de inversión | 690880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690880.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TONAYÁN MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 1586 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYÁN VERACRUZ | 1586 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:PUEBLO TONAYAN, 91360 TONAYÁN, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TONAYÁN MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER., lon:-96.92015049, lat:19.68334096}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO EN TERCER TRIMESTRE EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL EJERCICIO 2019, SE DETERMINA MANDARLA A CANCELAR TAMBIÉN EN ESTE 2DO TRIMESTRE A PESAR QUE PARA EL CIERRE DEFINITIVO 2019 TAMBIÉN SE MANDO A CANCELAR , trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506121 | Proyecto de inversión | 930040.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930040.85, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL SABINAL MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 7748 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 7748 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA SABINAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE SALVADOR GONZALEZ, CALLE ALMANZA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SABINAL SOBRE LA PERIFERIA DE LA MISMA, lon:-97.2392945, lat:19.5518089}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506121/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201533185., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506127 | Proyecto de inversión | 1157170.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157170.47, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS AMPLIACION VILLAS DE GUADALUPE Y POPULAR ISLAS DEL MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 7761 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 7761 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DE GUADALUPE Y POPULAR ISLAS, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE LOCALIZA EN LA COLONIAS VILLAS DE GUADALUPE Y POPULA, lon:-97.22935342, lat:19.56374272}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201533320. , trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101512717 | Acción | 273600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273600.0, modificado:258627.2}} | Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Veracruzana | CONVENIO SEP-UV | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 35, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9199276, lat:19.51892154}} | 2018-06-29 | 2019-12-31 | 258627.2 | 258627.2 | 258627.2 | 258627.2 | 250182.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504172 | Proyecto de inversión | 3931746.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931746.54, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE JUSTO SIERRA Y POETA MANUEL J OTHON - 1624 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 1624 | S | 850 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POETA MANUEL J OTHON Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VÍCTOR HUGO SE LOCALIZAN ENTRE LAS CALLES POETA MANUEL J OT, lon:-97.23868835, lat:19.56466345}} | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/02, contratista:ALCANDER INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:3923879.43, importe_modificado:3687883.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504172/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201541015. , trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506354 | Proyecto de inversión | 1403374.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403374.22, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA CINCO DE MAYO DE VEINTE NOVIEMBRE FRANCISCO I MADERO LEONA VICARIO - 8259 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 8259 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:11, direccion:COLONIA SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO), 91282 SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON, lon:-97.34522902, lat:19.5055468}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506354/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201534481., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504221 | Proyecto de inversión | 550350.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550350.18, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA EL MANANTIAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 1843 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYÁN VERACRUZ | 1843 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:ZACATAL, 91360 ZACATAL, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA EL MANANTIAL SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL MUNICIPIO DE TONAYÁN VER., lon:-96.91187716, lat:19.69448904}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO EN TERCER TRIMESTRE EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL EJERCICIO 2019, SE DETERMINA MANDARLA A CANCELAR TAMBIÉN EN ESTE 2DO TRIMESTRE A PESAR QUE PARA EL CIERRE DEFINITIVO TAMBIÉN SE MANDO A CANCELAR , trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504372 | Proyecto de inversión | 900464.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900464.26, modificado:894129.88}} | REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y CALLE POETA JESUS DIAZ - 2294 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 2294 | S | 276 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.3, meta_modificada:349.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJANDRO VON HUMBOLDT COLONIA ECHEVERRÍA, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE POETA JESÚS DÍAZ, CALLE SANTA MARGARITA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-97.23861561, lat:19.56653686}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/14, contratista:IGNACIO SESEÑA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:894129.88, importe_modificado:894129.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.3}} | {1504372/proyecto_INICIO, 1504372/proyecto_PROCESO, 1504372/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201545995, trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506521 | Proyecto de inversión | 403286.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403286.53, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE LED EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 8673 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 8673 | S | 1500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN MATEO Y BOULEVARD SAN PEDRO Y SAN PABLO, CALLE, lon:-94.40995919, lat:18.05489258}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela paso a otro folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506589 | Proyecto de inversión | 1374139.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374139.48, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES ARCADIO PAGAZA Y SANTA MARGARITA EN LA COLONIA HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLES PROLONGACIO - 8788 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 8788 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE ARCADIO PAGAZA Y SANTA MARGARITA COLONIA HEROICO COLEGIO MILITAR, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT Y CALLE PAR VIAL, CALLE POETA JESUS DIAZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA HER, lon:-97.23757492, lat:19.56972125}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201533540. , trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504858 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE - 4091 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN VER | 4091 | S | 1500 | 1357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MOZOMBOA, 91481 MOZOMBOA, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO ESQ FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.48672919, lat:19.50148056}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA , trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504876 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE FEBRERO - 4164 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN VER | 4164 | S | 1000 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 5 DE FEBRERO PARALELA A CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.61507245, lat:19.50599347}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 1697680.35 | 1697680.35 | 1697680.35 | 1697680.35 | 1697680.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/2019-30-004-0009, contratista:YADO CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER, monto:1697680.35, importe_modificado:1697680.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1504876/proyecto_PROCESO, 1504876/proyecto_INICIO, 1504876/proyecto_PROCESO, 1504876/proyecto_INICIO, 1504876/proyecto_FIN, 1504876/proyecto_PROCESO, 1504876/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA SE REALIZO EL REPORTE EN INFORME DEFINITIVO POR ERROR SE CAPTURO EN EL 2DO TRIMESTRE 2020, trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs5: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | VER190101504883 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA SAN CARLOS - 4199 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN VER | 4199 | S | 113 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAN BARRASAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN N, lon:-96.61197663, lat:19.50527503}} | 2019-05-20 | 2019-08-02 | 494211.55 | 494211.55 | 494211.55 | 494211.55 | 494211.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/2019-30-004-0010, contratista:EUSEBIO AGUILAR DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER, monto:494211.55, importe_modificado:494211.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1504883/proyecto_INICIO, 1504883/proyecto_PROCESO, 1504883/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA SE REALIZO LA CARGA EN EL INFORME DEFINITIVO POR ERROR SE CAPTURO EN 2DO TRIMESTRE 2020, trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs5: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | VER180301387912 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TEBA., TELEBACHILLERATO MAZATEPEC, CLAVE, 30ETH0614T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0614T | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MAZATEPEC, ACAJETE, VERACRUZ, lon:-97.02003, lat:19.57197}} | 2018-07-09 | 2018-09-21 | 384614 | 384614 | 375357.2 | 375357.2 | 373739.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387920 | Proyecto de inversión | 442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442307.0, modificado:442307.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, J.N.., AQUILES SERDAN, CLAVE, 30DCC0127R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0127R | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.24, meta_modificada:346.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ACUAYUCAN, ASTACINGA, VERACRUZ, lon:-97.11533, lat:18.54969}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 442307 | 442307 | 391692.61 | 391692.61 | 390004.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.78}} | {1387920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387921 | Proyecto de inversión | 913461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.0, modificado:913461.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 30DCC0163W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0163W | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.79, meta_modificada:410.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XIBTLA, ATLAHUILCO, VERACRUZ, lon:-97.07306, lat:18.675}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 913461 | 913461 | 576859.71 | 576859.71 | 574995.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387946 | Proyecto de inversión | 4723580 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4723580.0, modificado:4723580.0}} | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B", I.T.., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC, CLAVE, 30EIT0017V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0017Va | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.71, meta_modificada:623.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DOS CAMINOS, CHICONTEPEC DE TEJEDA, CHICONTEPEC, VERACRUZ, lon:-98.1783, lat:20.972}} | 2017-12-26 | 2018-05-24 | 4723580 | 4723580 | 4639304.4 | 4639304.4 | 4619463.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387947 | Proyecto de inversión | 1634615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634615.0, modificado:1634615.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TEBA., TELEBACHILLERATO TEPETZINTLA, CLAVE, 30ETH1000C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH1000C | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.45, meta_modificada:368.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:CALLE ZACATECAS, TEPETZINTLA, CHICONTEPEC, VERACRUZ, lon:-98.14163, lat:20.96591}} | 2018-02-12 | 2018-06-11 | 1634615 | 1634615 | 1507157.37 | 1507157.37 | 1500661 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387951 | Proyecto de inversión | 1153840 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153840.0, modificado:1153840.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., AMADO NERVO, CLAVE, 30DPR3139W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3139W | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.98, meta_modificada:461.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, KILÓMETRO VEINTIDÓS, CHINAMPA DE GOROSTIZA, VERACRUZ, lon:-97.68318, lat:21.37425}} | 2018-02-12 | 2018-05-12 | 1153840 | 1153840 | 1152093.29 | 1152093.29 | 1147127.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387952 | Proyecto de inversión | 663640 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:663640.0, modificado:663640.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, COBAEV., COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 41 CHONTLA "MANUEL C. TELLO", CLAVE, 30ECB0041L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0041L | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.23, meta_modificada:922.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ, CHONTLA, CHONTLA, VERACRUZ, lon:-97.92487, lat:21.30128}} | 2018-02-12 | 2018-05-12 | 663640 | 663640 | 663488.19 | 663488.19 | 660628.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387964 | Proyecto de inversión | 403846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403846.0, modificado:403846.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, JN., LEONOR TURNBULL DE MUÑOZ, CLAVE, 30EJN0230S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0230Sa | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.53, meta_modificada:227.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 308, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.41419, lat:18.1474}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 403846 | 403846 | 337151.53 | 337151.53 | 335821.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387966 | Proyecto de inversión | 342670 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:342670.0, modificado:342670.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, SEC-GRAL., ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 5, CLAVE, 30DES0123U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0123U | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GAVILANES 13, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.47486, lat:18.13578}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 342670 | 342670 | 200327.81 | 200327.81 | 199727.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387967 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., COATZACOALCOS, CLAVE, 30DPR3701D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3701D | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.24, meta_modificada:823.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.4245, lat:18.1201}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 1153844 | 1153844 | 866791.74 | 866791.74 | 863569.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387968 | Proyecto de inversión | 1010148 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1010148.0, modificado:1010148.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION, TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR., TV-SEC., GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CLAVE, 30ETV0428R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0428Ra | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.5, meta_modificada:355.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE JACARANDAS 204, ALLENDE, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.38298, lat:18.15654}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 1010148 | 1010148 | 915343.57 | 915343.57 | 911398.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387973 | Proyecto de inversión | 1105766 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105766.0, modificado:1105766.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., RAUL FUENTES CALVO, CLAVE, 30DPR2750F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2750F | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON 806, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.45048, lat:18.13999}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 1105766 | 1105766 | 776154.18 | 776154.18 | 773378.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387979 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., VEINTIUNO DE MAYO, CLAVE, 30EPR0572E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0572E | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.97, meta_modificada:899.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD CORDOBA FORTIN, CÓRDOBA, CÓRDOBA, VERACRUZ, lon:-96.95564, lat:18.90157}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1650000 | 1650000 | 1104749.01 | 1104749.01 | 1100955.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387983 | Proyecto de inversión | 3645900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3645900.0, modificado:3645900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR., COBAEV., COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 71 COSAMALOAPAN, CLAVE, 30ECB0069R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0069R | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.04, meta_modificada:1076.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS MAZATECOS 19, COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ, lon:-96.09397, lat:18.19275}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 3645900 | 3645900 | 1201683.72 | 1201683.72 | 1201019.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.78}} | {1387983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387984 | Proyecto de inversión | 450318 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450318.0, modificado:450318.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, TV-SEC., ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30DTV0099Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0099Qa | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.15, meta_modificada:281.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE 12 DE OCUBRE, NOPALTEPEC, COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ, lon:-95.9979, lat:18.27422}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 450318 | 450318 | 160639.16 | 160639.16 | 160481.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.58}} | {1387984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387995 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION, PRIM., ADOLFO RUIZ CORTINES, CLAVE, 30EPR0720X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0720X | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.99, meta_modificada:148.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, RINCÓN ZAPOTE, CUITLÁHUAC, VERACRUZ, lon:-96.71883, lat:18.75201}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 961535.99 | 961535.99 | 520089.32 | 520089.32 | 518663.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387997 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:673076.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE, 30DTV0805D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0805D | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.22, meta_modificada:628.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL LENCERO, EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, lon:-96.81537, lat:19.48501}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 673076 | 673076 | 308135.35 | 308135.35 | 307481.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388000 | Proyecto de inversión | 961535.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.98, modificado:961535.98}} | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR., CBTA., CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 277, CLAVE, 30DTA0277Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTA0277Q | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.2, meta_modificada:713.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:PROLONGACIÓN URSULO GALVAN 60, VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL), EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, lon:-96.65545, lat:19.37251}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 961535.98 | 961535.98 | 961535.98 | 961535.98 | 957391.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388001 | Proyecto de inversión | 673073.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673073.98, modificado:673073.98}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR., PRIM., CUAUHTEMOC, CLAVE, 30EPR0873A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0873A | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.24, meta_modificada:306.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:136, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MONTE OBSCURO (COLONIA PÉNJAMO), EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, lon:-96.79092, lat:19.39005}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 673073.98 | 673073.98 | 673073.98 | 673073.98 | 670172.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388003 | Proyecto de inversión | 576398 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576398.0, modificado:576398.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., GABRIELA MISTRAL, CLAVE, 30EJN0106T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0106T | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.83, meta_modificada:640.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON, LA ESTANZUELA, EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, lon:-96.8584, lat:19.45968}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 576398 | 576398 | 576398 | 576398 | 573913.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388005 | Proyecto de inversión | 793685 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:793685.0, modificado:793685.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30DCC0083K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0083K | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.51, meta_modificada:461.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO, LA LUNA, ESPINAL, VERACRUZ, lon:-97.4886, lat:20.17368}} | 2018-02-06 | 2018-05-06 | 793685 | 793685 | 731976.8 | 731976.8 | 728935.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388006 | Proyecto de inversión | 817305 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817305.0, modificado:817305.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, JN., ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE, 30DCC0090U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0090U | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.02, meta_modificada:215.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUEVO OJITE, ESPINAL, VERACRUZ, lon:-97.47466, lat:20.21727}} | 2018-02-06 | 2018-05-06 | 817305 | 817305 | 359977.33 | 359977.33 | 359270.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388008 | Proyecto de inversión | 1855098 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1855098.0, modificado:1855098.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, TV-SEC., CARLOS FUENTES, CLAVE, 30ETV0377A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0377Aa | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.81, meta_modificada:389.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO, VERACRUZ, lon:-96.97721, lat:19.16087}} | 2018-07-02 | 2018-11-28 | 1855098 | 1855098 | 1402607.15 | 1402607.15 | 1397397.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388039 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIM., JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE, 30EPR1334K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1334Ka | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE CORREGIDORA 1, INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ, lon:-97.05378, lat:20.05819}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 721153.85 | 721153.85 | 556399.69 | 556399.69 | 554305.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388041 | Proyecto de inversión | 480766 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480766.0, modificado:480766.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, J.N.., SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE, 30DCC0207C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0207C | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.53, meta_modificada:181.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE 3 DE MAYO, LA CRUZ, MECATLÁN, VERACRUZ, lon:-97.67044, lat:20.20025}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 480766 | 480766 | 377225.64 | 377225.64 | 287447.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388051 | Proyecto de inversión | 1253692.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1253692.99, modificado:1253692.99}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (U2C) Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE, 30ETV0279Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0279Za | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:32, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CAPOACAN, MINATITLÁN, VERACRUZ, lon:-94.54507, lat:17.97459}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 1253692.99 | 1253692.99 | 1253692.99 | 1253692.99 | 1187263.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1388051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388053 | Proyecto de inversión | 749407.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749407.14, modificado:749407.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30DCC0115M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0115M | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.73, meta_modificada:383.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLAXCANTLA (OCOMANALCO), MIXTLA DE ALTAMIRANO, VERACRUZ, lon:-97.02194, lat:18.57972}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 749407 | 749407 | 449112.61 | 449112.61 | 447731.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388073 | Proyecto de inversión | 726440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726440.0, modificado:726440.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., FRANCISCO I. MADERO, CLAVE, 30DPR3970Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3970Y | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.34, meta_modificada:1337.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, lon:-97.43447, lat:20.54383}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 726440 | 726440 | 726440 | 726440 | 696244.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388075 | Proyecto de inversión | 318215.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318215.99, modificado:318215.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION, J.N.., JUANA DE ARCO, CLAVE, 30DJN0151G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0151G | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.37, meta_modificada:684.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE LOS MISTERIOS 3, RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO, VERACRUZ, lon:-96.99016, lat:19.59156}} | 2018-07-09 | 2018-09-21 | 318215.99 | 318215.99 | 318215.99 | 318215.99 | 316844.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388078 | Proyecto de inversión | 11353038.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.135303816E7, modificado:1.135303816E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO H (12 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE INGENERIA AMBIENTAL, CUBICULOS PARA DOCENTES, SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERAS, PASILLOS) Y OBRA EXTERIOR, I.T.., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN ANDRES TUXTLA, CLAVE, 30EIT0001U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0001U | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.32, meta_modificada:895.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:50, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO PASO DEL TORO ACAYUCAN KILOMETRO 180, MATACAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, lon:-95.1649, lat:18.4344}} | 2018-02-06 | 2018-08-04 | 11353038 | 11353038 | 7263216.54 | 7263216.54 | 7236882.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.38}} | {1388078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388080 | Proyecto de inversión | 3382674 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3382674.0, modificado:3382674.0}} | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES DE 4 E.E., TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E., EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR, COBAEV., COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 70 SAN ANDRES TUXTLA, CLAVE, 30ECB0068S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0068S | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.84, meta_modificada:942.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL 1, SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, lon:-95.124525, lat:18.26552}} | 2018-06-04 | 2018-10-31 | 3382674 | 3382674 | 1924241.33 | 1924241.33 | 1460633.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388081 | Proyecto de inversión | 462846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:462846.0, modificado:462846.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., AMADO NERVO, CLAVE, 30DTV0103M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0103Ma | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.5, meta_modificada:218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:46, direccion:BOULEVARD DEL FERROCARRIL 14, EL LAUREL, SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, lon:-95.33022, lat:18.27365}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 462846 | 462846 | 180730.38 | 180730.38 | 180472.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.66}} | {1388081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388083 | Proyecto de inversión | 769230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.0, modificado:769230.0}} | COSNTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DE EDIFICIO B), REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 30DPR3912H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3912H | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.54, meta_modificada:459.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ, lon:-95.43164, lat:18.37951}} | 2018-02-12 | 2018-05-12 | 769230 | 769230 | 769229.99 | 769229.99 | 765914.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388085 | Proyecto de inversión | 254805 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254805.0, modificado:254805.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, TV-SEC., BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE, 30DTV0880K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0880K | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.96, meta_modificada:149.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL SANTIAGO TUXTLA-ISLA KM 25, EL MORILLO, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ, lon:-95.41567, lat:18.29303}} | 2018-02-12 | 2018-04-12 | 254805 | 254805 | 254804.99 | 254804.99 | 253706.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388126 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, J.N.., MARIA MONTESSORI, CLAVE, 30DCC0079Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0079Y | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.4, meta_modificada:483.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, APACHICRUZ, TEPETZINTLA, VERACRUZ, lon:-97.90216, lat:21.17061}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 817307 | 817307 | 513139.9 | 513139.9 | 511486.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388134 | Proyecto de inversión | 576920 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576920.0, modificado:576920.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TEBA., TELEBACHILLERATO HUIXCOLOTLA, CLAVE, 30ETH0330N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0330N | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.97, meta_modificada:317.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:39, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO, HUIXCOLOTLA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, lon:-96.50245, lat:18.66369}} | 2018-02-12 | 2018-04-27 | 576920 | 576920 | 529936.21 | 529936.21 | 527652 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388135 | Proyecto de inversión | 673075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673075.0, modificado:673075.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA, TEBA., TELEBACHILLERATO JOYA DE LA PITA, CLAVE, 30ETH1036R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH1036R | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:175, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JOYA DE LA PITA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, lon:-96.24516, lat:18.42536}} | 2018-02-12 | 2018-04-27 | 673075 | 673075 | 598137.25 | 598137.25 | 595697.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388137 | Proyecto de inversión | 865380 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865380.0, modificado:865380.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DIRECCION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, PRIM., VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE, 30DPR1609J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1609J | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.92, meta_modificada:386.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:91, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA), TIERRA BLANCA, VERACRUZ, lon:-96.53557, lat:18.70627}} | 2018-02-06 | 2018-05-06 | 865380 | 865380 | 530756.12 | 530756.12 | 529086.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388139 | Proyecto de inversión | 673070 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673070.0, modificado:673070.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, PRIM., ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE, 30DPR2651F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2651F | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.25, meta_modificada:341.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOS CERRITOS, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, lon:-96.5824, lat:18.64053}} | 2018-02-06 | 2018-05-06 | 673070 | 673070 | 435342.68 | 435342.68 | 433905.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388140 | Proyecto de inversión | 480765 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480765.0, modificado:480765.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., PROFR. ROBERTO MANCISIDOR VINAS, CLAVE, 30DPR2701X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2701X | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.33, meta_modificada:142.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:514, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOMA DE LOS PICHONES, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, lon:-96.22164, lat:18.627}} | 2018-02-06 | 2018-05-06 | 480765 | 480765 | 291260.98 | 291260.98 | 290355.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388143 | Proyecto de inversión | 1201920 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201920.0, modificado:1201920.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, J.N.., JOHN DEWEY, CLAVE, 30EJN0300X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0300X | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.22, meta_modificada:338.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENGONAPA, TLACOLULAN, VERACRUZ, lon:-96.98352, lat:19.64416}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1201920 | 1201920 | 1173291.6 | 1173291.6 | 1168234.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388144 | Proyecto de inversión | 721149.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721149.99, modificado:721149.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TEBA., TELEBACHILLERATO TLACOLULAN, CLAVE, 30ETH0374K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0374K | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.92, meta_modificada:431.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON, TLACOLULAN, TLACOLULAN, VERACRUZ, lon:-97.00336, lat:19.66692}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 721149.99 | 721149.99 | 721149.99 | 721149.99 | 718041.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388304 | Proyecto de inversión | 1594502.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594502.46, modificado:1594502.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (2.5 E.E.) Y UN AULA 2 E.E. (U1C 7 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N0. 102 CLAVE 30DCT0346U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000119 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.7229403, lat:18.9713399}} | 2017-09-25 | 2018-02-07 | 1594502.46 | 1594502.46 | 1534685.72 | 1534685.72 | 1534685.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388312 | Proyecto de inversión | 2355023.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355023.86, modificado:2355023.86}} | CONSTRUCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, (DOS AULAS DE 2.5 Y UNA DE 3 E.E.)(U1C 8 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 282 CLAVE 30DTA0282B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 144 | Sayula de Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000125 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:96150 Sayula de Alemán, Ver., México, lon:-94.9584672, lat:17.8814242}} | 2017-12-26 | 2018-08-09 | 2355023.86 | 2355023.86 | 2029301.36 | 2029301.36 | 2029301.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388230 | Proyecto de inversión | 355769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355769.0, modificado:355769.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, TEBA., TELEBACHILLERATO EL CUALLO, CLAVE, 30ETH0763A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0763A | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.34, meta_modificada:153.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA IXTACAHUAYO-TZICATLAN, EL CUAYO (LA ESPERANZA), ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, VERACRUZ, lon:-98.20121, lat:20.71476}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 355769 | 355769 | 200071.48 | 200071.48 | 199496.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388299 | Proyecto de inversión | 629862.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629862.5, modificado:629862.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 2 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 267 CLAVE 30DCT0030W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000120 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Ozuluama, Ver., México, lon:-97.851196, lat:21.659121}} | 2017-12-04 | 2018-06-01 | 629862.5 | 629862.5 | 589562.96 | 589562.96 | 589562.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508743 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LEON - 14576 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14576 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:3, direccion:PUEBLO CERRO DE LEON, 91345 CERRO DE LEÓN, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CARRETERA VALSEQUILLO-MAGUEYITOS, PARA LLEGAR ES NECESARIO ENTRA DESDE LA CARRETERA VALSEQUILLO-MAGUEYITOS FR, lon:-97.20863873, lat:19.63324832}} | 2019-10-16 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA MEDIANTE ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509541 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA TRES MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 17699 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17699 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA TRES MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER, lon:-94.87147993, lat:18.23007283}} | 2019-05-24 | 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509541/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA. , trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301386257 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL Z. CHAZARO CLAVE 30EPR2430U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000163 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Av. Venustiano Carranza 43, Centro, Tlacotalpan, Ver., México, lon:-95.655952, lat:18.6120752}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1350000 | 1350000 | 1309188.64 | 1309188.64 | 1309188.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER180301388302 | Proyecto de inversión | 2537555.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537555.76, modificado:2537555.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE TUTORIAS 5 E.E., MÓDULO DE SANITARIOS 2 E.E. U1C E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 111 PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTA0100C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000129 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.0, meta_modificada:1702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:276, direccion:Pánuco, Ver., México, lon:-98.1820596, lat:22.0535642}} | 2017-12-04 | 2018-06-01 | 2537555.76 | 2537555.76 | 1333708.24 | 1333708.24 | 1333708.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1702.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509551 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CUILONIA MORELOS LOCALIDAD CUILONIA MPIO DE SOTEAPAN VER - 17719 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17719 | S | 410 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.1, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:48, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUILONIA, 95922 CUILONIA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, lon:-94.93914879, lat:18.18480933}} | 2019-08-12 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509551/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA. , trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504391 | Proyecto de inversión | 1962426.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962426.17, modificado:1955907.82}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 2433 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 2433 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.1, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE PEROTE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PERIFERIA DE LA MISMA DONDE E, lon:-97.23049215, lat:19.56469069}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/22, contratista:SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1955907.82, importe_modificado:1955866.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1504391/proyecto_INICIO, 1504391/proyecto_PROCESO, 1504391/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201546340., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387917 | Proyecto de inversión | 480768 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480768.0, modificado:480768.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TV-SEC., NARCISO MENDOZA, CLAVE, 30DTV0546G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0546G | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.44, meta_modificada:448.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COYOLILLO, ACTOPAN, VERACRUZ, lon:-96.74205, lat:19.56701}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 480768 | 480768 | 480768 | 480768 | 478695.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387936 | Proyecto de inversión | 437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:437500.0, modificado:437500.0}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., ANTONIO RODRIGUEZ, CLAVE, 30EPR0729O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0729Oa | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.2, meta_modificada:85.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ 43, CHACALTIANGUIS, CHACALTIANGUIS, VERACRUZ, lon:-95.84397, lat:18.30144}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 437500 | 437500 | 295673.66 | 295673.66 | 294661.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.6}} | {1387936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387959 | Proyecto de inversión | 278042 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:278042.0, modificado:278042.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., RAFAEL RAMIREZ, CLAVE, 30DPR3215L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3215L | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.39, meta_modificada:438.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, MAHUIXTLÁN, COATEPEC, VERACRUZ, lon:-96.91555, lat:19.41058}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 278042 | 278042 | 246258.11 | 246258.11 | 245255.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387969 | Proyecto de inversión | 1153453.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153453.99, modificado:1153453.99}} | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y DE REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR., PRIM., JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 30EPR2742W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2742Wa | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.02, meta_modificada:386.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.46606, lat:18.14884}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 1153453.99 | 1153453.99 | 911610.68 | 911610.68 | 908128.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387970 | Proyecto de inversión | 889088 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:889088.0, modificado:889088.0}} | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR., PRIM., PROFR. FRANCISCO MATA AGUILAR, CLAVE, 30EPR3970X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3970Xa | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.38, meta_modificada:169.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA EL FARO, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.51594, lat:18.1474}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 889088 | 889088 | 556998.63 | 556998.63 | 555211.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387986 | Proyecto de inversión | 865384 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.0, modificado:865384.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., AQUILES SERDAN, CLAVE, 30EPR0621X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0621X | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.48, meta_modificada:353.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, NOPALTEPEC, COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ, lon:-96.00023, lat:18.27432}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 865384 | 865384 | 427480.98 | 427480.98 | 426447.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.95}} | {1387986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387991 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:673076.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30DPR5369B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5369B | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.02, meta_modificada:338.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA 10, CUITLÁHUAC, CUITLÁHUAC, VERACRUZ, lon:-96.72322, lat:18.81935}} | 2018-07-02 | 2018-11-28 | 673076 | 673076 | 557709.89 | 557709.89 | 555519.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388012 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:673076.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIM., IGNACIO ALLENDE, CLAVE, 30DPB1098Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB1098Y | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.24, meta_modificada:503.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ATEMPA, ILAMATLÁN, VERACRUZ, lon:-98.41565, lat:20.75541}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 673076 | 673076 | 521666.82 | 521666.82 | 508059.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388013 | Proyecto de inversión | 991937.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:991937.11, modificado:991937.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, JN., HERIBERTO JARA , CLAVE, 30DCC0028R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0028R | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.54, meta_modificada:304.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN GREGORIO, ILAMATLÁN, VERACRUZ, lon:-98.39085, lat:20.81873}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 991937 | 991937 | 609019.98 | 609019.98 | 607102.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER180301388016 | Proyecto de inversión | 850090 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850090.0, modificado:850090.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE, 30DCC0026T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0026T | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.52, meta_modificada:233.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUITZTIPAN, ILAMATLÁN, VERACRUZ, lon:-98.36529, lat:20.836}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 850090 | 850090 | 711761.17 | 711761.17 | 708948.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388017 | Proyecto de inversión | 246176 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:246176.0, modificado:246176.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, TV-SEC., FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CLAVE, 30ETV0250V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0250V | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.71, meta_modificada:619.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, BARRANCA NUEVA, IXHUACÁN DE LOS REYES, VERACRUZ, lon:-97.03394, lat:19.33855}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 246176 | 246176 | 209485.08 | 209485.08 | 208649.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388020 | Proyecto de inversión | 817305 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817305.0, modificado:817305.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., LEON FELIPE, CLAVE, 30DCC0150S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0150S | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.12, meta_modificada:481.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:68, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA APIPILHUASCO, IXHUATLÁN DE MADERO, VERACRUZ, lon:-97.97388, lat:20.58153}} | 2018-01-29 | 2018-04-28 | 817305 | 817305 | 506489.45 | 506489.45 | 504880.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388022 | Proyecto de inversión | 702475 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:702475.0, modificado:702475.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, CBTA., CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 278, CLAVE, 30DTA0278P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTA0278P | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.46, meta_modificada:233.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE DEL MAESTRO, COLATLÁN, IXHUATLÁN DE MADERO, VERACRUZ, lon:-98.09887, lat:20.81663}} | 2018-01-29 | 2018-04-28 | 702475 | 702475 | 581877.06 | 581877.06 | 459439.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388034 | Proyecto de inversión | 222001.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:222001.99, modificado:222001.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DPR3154O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3154O | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.03, meta_modificada:208.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 3, JOSÉ CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ, lon:-96.37442, lat:19.3774}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 222001.99 | 222001.99 | 222001.99 | 222001.99 | 221045.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504969 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO INGLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN SANTA CRUZ COL MICHOACAN - 4417 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN VER | 4417 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN SANTA CRUZ PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN BARRADAS, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE PROLONGACIÓN SANTA CRUZ ENTRE CALLE VICENTE G, lon:-96.61239923, lat:19.50797283}} | 2019-04-22 | 2019-08-15 | 2499884 | 2499884 | 2499884 | 2499884 | 2499884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/2019-30-004-0013, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER, monto:2499884.0, importe_modificado:2499884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2607.0}} | {1504969/proyecto_INICIO, 1504969/proyecto_PROCESO, 1504969/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA SE REALIZO LA CARGA EN EL IMPORTE DEFINITIVO POR ERROR SE CARGO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020, trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:REPORTAR EN INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs5: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:SOLO SE DEBEN REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, ENVIAR ÉSTOS FOLIOS PARA SU CANCELACIÓN., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-22}}
2020 | 2 | VER190101504974 | Proyecto de inversión | 813519.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813519.9, modificado:813519.9}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CAMINO A LA MANCHA - 4431 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN VER | 4431 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO A LA PLAYA - CARRETERA VERACRUZ-POZA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA MANCHA EL PARAISO, 00000 LA MANCHA EL PARAÍSO, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO A LA PLAYA Y CARRETE, lon:-96.39736886, lat:19.60138129}} | 2019-09-02 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504974/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA , trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504976 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA PUERTA DEL SOL - 4434 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN VER | 4434 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUERTA DEL SOL PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA PUERTA DEL SOL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-96.61569867, lat:19.50459477}} | 2019-07-29 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA, trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507825 | Proyecto de inversión | 2175928.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175928.99, modificado:2175928.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUILONIA NUEVA MPIO DE SOTEAPAN VER - 12451 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 12451 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CUILONIA NUEVA, 95922 CUILONIA NUEVA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ MANUEL, lon:-94.91465658, lat:18.15408871}} | 2019-05-02 | 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388068 | Proyecto de inversión | 1252245 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252245.0, modificado:1252245.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, U.P.N.., UNIDAD REGIONAL UPN 303 POZA RICA, CLAVE, 30DUP0002C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DUP0002C | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.78, meta_modificada:174.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS HUERTOS, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, lon:-97.4436, lat:20.5341}} | 2018-02-06 | 2018-05-06 | 1252245 | 1252245 | 1252245 | 1252245 | 1246847.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388069 | Proyecto de inversión | 16426072.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.642607222E7, modificado:1.685307648E7}} | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ROBOTICA, I.T.., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA, CLAVE, 30EIT0006P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0006P | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.78, meta_modificada:2644.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, lon:-97.4436, lat:20.5341}} | 2018-07-16 | 2018-12-12 | 16853076.48 | 16853076.48 | 16853076.48 | 16853076.48 | 16780433.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2644.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388072 | Proyecto de inversión | 691224 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691224.0, modificado:691224.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., ING. JOSE COLOMO, CLAVE, 30DPR0686H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0686H | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.26, meta_modificada:1271.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, lon:-97.45834, lat:20.517}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 691224 | 691224 | 691224 | 691224 | 674190.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388088 | Proyecto de inversión | 538461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:538461.0, modificado:538461.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 30DPR3911I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3911Ia | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.01, meta_modificada:558.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, KILOMETR, RINCÓN DE ZAPATERO, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ, lon:-95.36018, lat:18.36633}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 538461 | 538461 | 502769.18 | 502769.18 | 411517.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.01}} | {1388088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388089 | Proyecto de inversión | 510390 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510390.0, modificado:510390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TV-SEC., JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 30DTV0283N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0283Na | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.7, meta_modificada:335.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:81, direccion:CALLE 15 DE OCTUBRE 2, TRES ZAPOTES, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ, lon:-95.4398, lat:18.464522}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 510390 | 510390 | 500304.72 | 500304.72 | 498166.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.7}} | {1388089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388091 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, J.N.., VICENTE GUERRERO, CLAVE, 30DCC0036Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0036Z | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.23, meta_modificada:661.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:34, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL TULÍN, SOTEAPAN, VERACRUZ, lon:-94.95446, lat:18.24764}} | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 1153844 | 1153844 | 638060.64 | 638060.64 | 635544.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388092 | Proyecto de inversión | 1153845 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153845.0, modificado:1153845.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, J.N.., BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30DCC0038Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0038Y | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.87, meta_modificada:676.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, SAN FERNANDO, SOTEAPAN, VERACRUZ, lon:-94.88443, lat:18.26636}} | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 1153845 | 1153845 | 809932.74 | 809932.74 | 806454.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388095 | Proyecto de inversión | 355766 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355766.0, modificado:355766.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, TEBA., TELEBACHILLERATO OCOZOTEPEC, CLAVE, 30ETH0749H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0749H | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.96, meta_modificada:115.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:22, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR, OCOZOTEPEC, SOTEAPAN, VERACRUZ, lon:-94.90552, lat:18.2565}} | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 355766 | 355766 | 309481.23 | 309481.23 | 308147.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388096 | Proyecto de inversión | 355768 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355768.0, modificado:355768.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, TEBA., TELEBACHILLERATO "LAS PALOMAS", CLAVE, 30ETH0983M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0983M | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:56, direccion:CALLE ALLENDE, LAS PALOMAS (BAJO PALOMA), SOTEAPAN, VERACRUZ, lon:-94.90055, lat:18.14539}} | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 355768 | 355768 | 329819.71 | 329819.71 | 328398.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388097 | Proyecto de inversión | 1586536 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586536.0, modificado:1586536.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, J.N.., VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE, 30DCC0037Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0037Z | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.89, meta_modificada:388.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN, VERACRUZ, lon:-94.91419, lat:18.24205}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 1586536 | 1586536 | 758142.48 | 758142.48 | 475960.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507848 | Proyecto de inversión | 2198350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198350.0, modificado:2198350.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESTRIBERA MPIO DE SOTEAPAN VER - 12511 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 12511 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LA ESTRIBERA, 95925 LA ESTRIBERA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES OBREGON JUSTO SIERRA Y EMILI, lon:-94.8884567, lat:18.11663332}} | 2019-04-08 | 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388111 | Proyecto de inversión | 458317.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:458317.51, modificado:458317.51}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, BACH., BACHILLERES TEHUIPANGO, CLAVE, 30EBH0421P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EBH0421P | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.27, meta_modificada:750.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL, TEHUIPANGO, TEHUIPANGO, VERACRUZ, lon:-97.05632, lat:18.51818}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 458317.51 | 458317.51 | 447344.71 | 447344.71 | 445416.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388114 | Proyecto de inversión | 269230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269230.0, modificado:269230.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, TV-SEC., IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE, 30DTV1736E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1736Ea | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.77, meta_modificada:164.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA OPOTZINGA-AHUACATLA, OPOTZINGA, TEHUIPANGO, VERACRUZ, lon:-97.00929, lat:18.55556}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 269230 | 269230 | 250260.79 | 250260.79 | 249217.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388116 | Proyecto de inversión | 269230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269230.0, modificado:269230.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, TV-SEC., GREGORIO TORRES QUINTERO, CLAVE, 30DTV1941O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1941Oa | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.56, meta_modificada:119.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TZOMPOALECCA UNO, TEHUIPANGO, VERACRUZ, lon:-97.06083, lat:18.55611}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 269230 | 269230 | 200896.13 | 200896.13 | 200156.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388120 | Proyecto de inversión | 156256 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:156256.0, modificado:156256.0}} | REHABILITACION EN OBRA EXTERIOR, PRIM., CRISTOBAL COLON, CLAVE, 30EPR2186Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2186Za | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:131, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDÓN LIMÓN, TEMPOAL, VERACRUZ, lon:-98.48348, lat:21.40936}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 156256 | 156256 | 155607.41 | 155607.41 | 154937.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507907 | Proyecto de inversión | 1085000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085000.0, modificado:1085000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA MPIO DE SOTEAPAN VER - 12650 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 12650 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:10, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA FLORIDA, 00000 LA FLORIDA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO HIDALGO Y RE, lon:-94.87857607, lat:18.10159991}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388147 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., NIÑOS HEROES, CLAVE, 30DPR5429Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5429Z | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.2, meta_modificada:212.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TREINTA DE ABRIL, TLACOLULAN, VERACRUZ, lon:-96.98778, lat:19.62111}} | 2018-07-09 | 2018-09-21 | 384614 | 384614 | 384614 | 384614 | 382956.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388149 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, JN., NETZAHUALCOYOTL, CLAVE, 30DCC0121X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0121X | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.36, meta_modificada:363.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLAQUILPA, TLAQUILPA, VERACRUZ, lon:-97.11824, lat:18.61078}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 1153846 | 1153846 | 888051.01 | 888051.01 | 831086.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388151 | Proyecto de inversión | 913461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.0, modificado:913461.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, JN., MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DCC0122W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0122W | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.91, meta_modificada:435.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLAQUETZALTITLA, TLAQUILPA, VERACRUZ, lon:-97.12694, lat:18.63194}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 913461 | 913461 | 857005.31 | 857005.31 | 853415.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388152 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, JN., 21 DE MARZO, CLAVE, 30DCC0059K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0059K | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.32, meta_modificada:388.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLAQUILPA, TLAQUILPA, VERACRUZ, lon:-97.11797, lat:18.61011}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 817307 | 817307 | 744090.66 | 744090.66 | 741018.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388154 | Proyecto de inversión | 673075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673075.0, modificado:673075.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIM., FRANCISCO I. MADERO, CLAVE, 30DPB0112U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0112U | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.27, meta_modificada:489.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:84, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, POBLADO TRES, TRES VALLES, VERACRUZ, lon:-96.09186, lat:18.28974}} | 2018-02-12 | 2018-04-27 | 673075 | 673075 | 634104.87 | 634104.87 | 631443.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388155 | Proyecto de inversión | 1442305 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442305.0, modificado:1442305.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, PRIM., JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, CLAVE, 30DPR0183P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0183P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.6, meta_modificada:553.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRES VALLES, TRES VALLES, VERACRUZ, lon:-96.13238, lat:18.23326}} | 2018-02-12 | 2018-04-27 | 1442305 | 1442305 | 1353202.51 | 1353202.51 | 1347369.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388157 | Proyecto de inversión | 288460 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288460.0, modificado:288460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIM., JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE, 30DPR0083Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0083Q | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.28, meta_modificada:227.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CALLE CUAUHTEMOC, LOS NARANJOS, TRES VALLES, VERACRUZ, lon:-96.17032, lat:18.35525}} | 2018-02-12 | 2018-04-12 | 288460 | 288460 | 272156.72 | 272156.72 | 271013.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388163 | Proyecto de inversión | 480766 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480766.0, modificado:480766.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, TEBA., TELEBACHILLERATO TUXTILLA, CLAVE, 30ETH0139G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0139G | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.79, meta_modificada:262.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 1, TUXTILLA, TUXTILLA, VERACRUZ, lon:-95.89669, lat:18.2366}} | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 480766 | 480766 | 405131.01 | 405131.01 | 403524.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507993 | Proyecto de inversión | 1612583.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612583.52, modificado:1612583.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILOMETRO DIEZ MPIO DE SOTEAPAN VER - 12831 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 12831 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:12, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO KILÓMETRO DIEZ, 95924 KILÓMETRO DIEZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DIAZ ORDAZ CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y EMIL, lon:-94.84143835, lat:18.1231491}} | 2019-06-17 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388183 | Proyecto de inversión | 1923074 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923074.0, modificado:1923074.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIO SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, BACH., LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE, 30EBT0061P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EBT0061P | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.79, meta_modificada:468.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA 174, VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ, lon:0.0, lat:0.0}} | 2018-05-22 | 2018-09-18 | 1923074 | 1923074 | 660187.3 | 660187.3 | 576922 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388184 | Proyecto de inversión | 3452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3452000.0, modificado:3452000.0}} | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ETAPA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, I.T.., INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ, CLAVE, 30DIT0002U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DIT0002Ua | N | 0 | 0 | 5007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada:1015.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALZADA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO 2779, VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ, lon:-96.153, lat:19.1903}} | 2018-05-22 | 2018-09-18 | 3452000 | 3452000 | 3452000 | 3452000 | 3437120.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388200 | Proyecto de inversión | 769230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.0, modificado:769230.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., GABRIEL RAMOS MILLAN, CLAVE, 30EPR1234L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1234L | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.03, meta_modificada:435.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA LAGUNA, XICO, VERACRUZ, lon:-96.93444, lat:19.39472}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 769230 | 769230 | 500809.74 | 500809.74 | 499146.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388202 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., PROFR. ADOLFO L. SOSA, CLAVE, 30EPR3071E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3071E | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.25, meta_modificada:1151.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO, VERACRUZ, lon:-96.96405, lat:19.42437}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 961535.99 | 961535.99 | 751104.3 | 751104.3 | 595244.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506599 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES YUCATAN Y FRONTERA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 8811 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 8811 | S | 114 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:14, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA RANCHO NUEVO, 91275 RANCHO NUEVO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE VERACRUZ, CALLE GUANAJUATO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-97.1963336, lat:19.52139704}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR LA OBRA, PUESTO QUE NO SE LLEVO A CABO. , trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506610 | Proyecto de inversión | 1691145.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691145.44, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 8835 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 8835 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:2, direccion:COLONIA LOCALIDAD COLONIA PROGRESO, 00000 COLONIA EL PROGRESO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD COLONIA PROGRESO, lon:-97.17648103, lat:19.55465068}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1506610/proyecto_INICIO, 1506610/proyecto_FIN, 1506610/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201533881., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508982 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO CRUZ BLANCA - 16747 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16747 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:4, direccion:PUEBLO CRUZ BLANCA, 91345 CRUZ BLANCA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, PARA LLEGAR AL TELEBACHILLERATO SE ENTRA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DEL PARQUE, lon:-97.16892869, lat:19.64048987}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1508982/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA MEDIANTE ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506618 | Proyecto de inversión | 1607054.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607054.52, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JUAN ALVAREZ GUADALUPE VICTORIA CUAHUTEMOC QUETZALCOATL KUKULCAN XICOTENCATL - 8852 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 8852 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE COLONIA TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XICOTENCALT Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENEXTEPEC, lon:-97.26217741, lat:19.48474112}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201534533., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509671 | Proyecto de inversión | 1124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124000.0, modificado:1124000.0}} | REHABILIITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE AMAMALOYA MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 17959 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17959 | S | 340 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10355.0, meta_modificada:10355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO AMAMALOYA, 95924 AMAMALOYA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLES MIGUEL ALEMAN JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, lon:-94.80829977, lat:18.14863738}} | 2019-04-02 | 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509671/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA. , trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507916 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUARTA PRIV DE ALLENDE - 12681 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12681 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA DE ALLENDE MANZANA VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA TERCERA PRIVADA DE ALLENDE Y PRIVADA IGNACIO ALLENDE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRANDO DESDE LA, lon:-97.22557302, lat:19.646778}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA MEDIANTE ACTA DEL CONCEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507948 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA MPIO DE SOTEAPAN VER - 12737 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 12737 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:10, direccion:CALLE HILARIO C SALAS EJIDO LA FLORIDA, 00000 LA FLORIDA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE LOPEZ PORTILLO CALLE HILARIO C SALAS ENTRE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE REFORMA Y , lon:-94.87841514, lat:18.10105177}} | 2019-06-03 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509092 | Proyecto de inversión | 2216953.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216953.17, modificado:2216953.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS BAJO PALOMA MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 16947 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 16947 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:56, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO LAS PALOMAS (RUTILO GARCÍA), 95917 LAS PALOMAS (BAJO PALOMA), SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLES ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA, LO, lon:-94.90000377, lat:18.14724318}} | 2019-06-21 | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509093 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES CENTRALES LOCALIDAD MIRADOR SALTILLO MPIO SOTEAPAN VE - 16951 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 16951 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIRADOR SALTILLO, 95924 MIRADOR SALTILLO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE REVOLUCION INDEPENDENCIA Y CO, lon:-94.8526154, lat:18.15953611}} | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA. , trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509099 | Proyecto de inversión | 1414310.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414310.36, modificado:1414310.36}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SUR ENTRE CALLE I ALLENDE Y CALLE GENERAL ANAYA - 16971 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16971 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SUR PUEBLO VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SE ENTRA DESDE LA CARRETERA VALSEQUILLO-MAGUEYITOS A LA A, lon:-97.22631294, lat:19.64416941}} | 2019-09-11 | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509099/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA MEDIANTE ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507974 | Proyecto de inversión | 1303300.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303300.78, modificado:1303300.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD GRAL HILARIO C SALAS MPIO DE SOTEAPAN VER - 12788 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 12788 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GENERAL HILARIO C. SALAS, 95904 GENERAL HILARIO C. SALAS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ESCONDIDO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLE, lon:-94.99063141, lat:18.27262981}} | 2019-07-05 | 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507974/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387151 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA CLAVE 30EPR2626F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000165 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4177.0, meta_modificada:4177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle Jiménez 3783, Salvador Díaz Mirón, 91750 Veracruz, Ver., México, lon:-96.1376597, lat:19.1808298}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1500000 | 1500000 | 1499475.5 | 1499475.5 | 1499475.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4175.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER190101509141 | Proyecto de inversión | 2565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565000.0, modificado:2565000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA MANZANA CINCO MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 17044 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17044 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.96, meta_modificada:168.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLES TUXPAN DIEZ DE MAYO MIGUEL ALEMAN VEINTE DE NOVIEMBRE MUNICIPI, lon:-94.87389626, lat:18.23880982}} | 2019-06-21 | 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387438 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO (18 AULAS DIDÁCTICAS, 4 LABORATORIOS,BIBLIOTECA, AUDITORIO, ÁREA ADMINISTRATIVA CENTRO DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS ), I.T. EXENCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA, CLAVE,30EIT0016W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0016Wa | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.3, meta_modificada:591.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Tehuipango, Ver., México, lon:-97.0543746, lat:18.5179939}} | 2018-05-22 | 2018-10-18 | 6000000 | 6000000 | 3231469.01 | 3231469.01 | 3072191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.3}} | {1387438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509335 | Proyecto de inversión | 821782.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821782.47, modificado:821782.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAU GUARN Y BANQ EN CALLE MARTIN GARICA HINOJOSA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA MPIO DE SOTEAPAN VER - 17344 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17344 | S | 365 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:15, direccion:CALLE MARTIN GARCIA HINOJOSA COLONIA LA MAGDALENA, 95917 COLONIA LA MAGDALENA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MARTIN GARCIA HINOJOSA ENTRE VICEN, lon:-94.99320866, lat:18.33200722}} | 2019-05-28 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388037 | Proyecto de inversión | 1394229 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394229.0, modificado:1394229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC-TEC., SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUM.71, CLAVE, 30DST0070Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0070Y | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2249.18, meta_modificada:2249.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:PROLONGACIÓN 1 DE MAYO, INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ, lon:-97.04868, lat:20.05214}} | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 1394229 | 1394229 | 1394228.99 | 1394228.99 | 1388219.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2249.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388171 | Proyecto de inversión | 480768 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480768.0, modificado:480768.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, TV-SEC., FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE, 30DTV0196S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0196S | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.47, meta_modificada:653.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:18, direccion:AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO, REAL DEL ORO, URSULO GALVÁN, VERACRUZ, lon:-96.40825, lat:19.42321}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 480768 | 480768 | 346716.39 | 346716.39 | 345469.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388172 | Proyecto de inversión | 673073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673073.99, modificado:673073.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., FERNANDO LOPEZ ARIAS, CLAVE, 30DTV1145S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1145S | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.55, meta_modificada:383.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:16, direccion:CIRCUITO LAS GAVIOTAS, PLAYA DE CHACHALACAS, URSULO GALVÁN, VERACRUZ, lon:-96.32275, lat:19.42073}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 673073.99 | 673073.99 | 456127.16 | 456127.16 | 454561.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388173 | Proyecto de inversión | 978812 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978812.0, modificado:978812.0}} | TERMINACION DE COSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR., PRIM., GUADALUPE VICTORIA, CLAVE, 30DPR0021D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0021Da | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.62, meta_modificada:338.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 171, LAS CAROLINAS (POBLADO NUEVE), UXPANAPA, VERACRUZ, lon:-94.43667, lat:17.32794}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 978812 | 978812 | 978812 | 978812 | 926713.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388174 | Proyecto de inversión | 880612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:880612.99, modificado:880612.99}} | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SEC-TEC., SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUM. 82, CLAVE, 30DST0090L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0090La | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.22, meta_modificada:215.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, POBLADO 10, UXPANAPA, VERACRUZ, lon:-94.45106, lat:17.28079}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 880612.99 | 880612.99 | 841480.77 | 841480.77 | 837925.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388190 | Proyecto de inversión | 1442306 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442306.0, modificado:1442306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., MEXICO, CLAVE, 30DPR2721K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2721K | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.36, meta_modificada:934.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:87, direccion:CALLE ADALBERTO TEJEDA 2, VALENTE DÍAZ, VERACRUZ, VERACRUZ, lon:-96.22428, lat:19.17107}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 1442306 | 1442306 | 1378450.38 | 1378450.38 | 1372626.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506548 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SEC GENERAL DIECIOCHO DE MARZO COL LAZ CARD - 8711 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 8711 | S | 350 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE BALDERAS COLONIA NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VENECIA, CALLE MEXICO LA ESCU, lon:-94.4105857, lat:18.06539604}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela paso a otro folio el proyecto, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388198 | Proyecto de inversión | 9615380 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615380.0, modificado:9615380.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, NORM., BENEMERITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30ENL0003V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ENL0003Va | N | 0 | 0 | 1642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.18, meta_modificada:2169.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA XALAPA, XALAPA-ENRÍQUEZ, XALAPA, VERACRUZ, lon:0.0, lat:0.0}} | 2018-07-30 | 2019-01-25 | 9615380 | 9615380 | 9615380 | 9615380 | 9573934.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388199 | Proyecto de inversión | 576920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576920.0, modificado:576920.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., FEDERICO FROEBEL, CLAVE, 30EJN0121L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0121L | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.79, meta_modificada:632.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, XICO, XICO, VERACRUZ, lon:-97.0073, lat:19.42231}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 576920 | 576920 | 375813.9 | 375813.9 | 374476.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388205 | Proyecto de inversión | 1394225.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394225.99, modificado:1394225.99}} | REHABILITACION DE EDIFICOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., VICENTE GUERRERO, CLAVE, 30EPR3583E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3583E | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.92, meta_modificada:1150.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 200, YANGA, YANGA, VERACRUZ, lon:-96.79802, lat:18.83382}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1394225.99 | 1394225.99 | 1321549.86 | 1321549.86 | 1315853.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507803 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA A RANCHOS COL BENITO JUAREZ MPIO DE SOTEAPAN VER - 12398 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 12398 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BENITO JUÁREZ, 95912 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE HUIZACHE, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE PORVENIR Y , lon:-94.90798705, lat:18.23408458}} | 2019-04-10 | 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388214 | Proyecto de inversión | 913460 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913460.0, modificado:913460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, J.N.., JUAN ALDAMA, CLAVE, 30DCC0147E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0147E | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.56, meta_modificada:478.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:53, direccion:CALLE AL LADO DE LA IGLESIA, XOCHIOJCA, ZONGOLICA, VERACRUZ, lon:-96.91751, lat:18.63028}} | 2018-02-12 | 2018-05-12 | 913460 | 913460 | 873887.47 | 873887.47 | 870193.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388217 | Proyecto de inversión | 817305 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817305.0, modificado:817305.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, TEBA., TELEBACHILLERATO ZONGOLICA, CLAVE, 30ETH0178I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0178I | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.24, meta_modificada:227.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 6, ZONGOLICA, ZONGOLICA, VERACRUZ, lon:-97.00018, lat:18.66602}} | 2018-02-12 | 2018-05-12 | 817305 | 817305 | 817305 | 817305 | 813782.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388218 | Proyecto de inversión | 913460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913460.0, modificado:913460.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, PRIM., 5 DE MAYO, CLAVE, 30DPB0742I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0742I | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.1, meta_modificada:440.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CHICOMAPA, ZONGOLICA, VERACRUZ, lon:-96.84361, lat:18.55417}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 913460 | 913460 | 564992.25 | 564992.25 | 563200.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509599 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 17821 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA VER | 17821 | S | 196 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO TAMIAHUA - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN MARCOS, 92560 SAN MARCOS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TANHUIJO Y CAMINO PASO DE SAN LORENZO, CAMINO PASO GRANDE LA LOCALIDAD, lon:-97.54433537, lat:21.21290737}} | 2019-06-12 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELÓ DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN 2019, trimestre:2.0, usuario:carmenjlopezr, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388222 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DPB0017Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0017Q | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.4, meta_modificada:149.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:81, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMA DE DOLORES, ZONGOLICA, VERACRUZ, lon:-96.92778, lat:18.67694}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 1153844 | 1153844 | 602374.42 | 602374.42 | 600796.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388321 | Proyecto de inversión | 2108037.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108037.55, modificado:2108037.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS 8 E.E. ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 281 CLAVE 30DTA0281C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000123 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Tampico Alto, Ver., México, lon:-97.8011454, lat:22.1114627}} | 2017-12-04 | 2018-06-01 | 2108037.55 | 2108037.55 | 1768873.18 | 1768873.18 | 1768873.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508727 | Proyecto de inversión | 575157.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575157.88, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 14552 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAUTLA | 14552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHACHAPA BUENAVISTA, 93800 CHAPACHAPA (BUENA VISTA), NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA NAUTLA - COAPECHE Y CAMINO CAMINO PARA LAS PARCELAS EJIDALES, CALLEJON SIN NOMBRE SE ENCUENTRA E, lon:-96.87325667, lat:20.13803236}} | 2019-08-20 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MEDIANTE ACTA DE CONSEJEROS COMUNITARIOS CDM, trimestre:2.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509479 | Proyecto de inversión | 859182.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859182.57, modificado:859182.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA MPIO DE SOTEAPAN VER - 17587 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17587 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.8, meta_modificada:52.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:32, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SANTA MARTHA, 00000 SANTA MARTHA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES LAZARO C, lon:-94.89075675, lat:18.33956332}} | 2019-08-27 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509518 | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:335000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA MPIO DE SOTEAPAN VER - 17659 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17659 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:32, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA MARTHA, 00000 SANTA MARTHA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE SIN NOMBRE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JOSE, lon:-94.89167943, lat:18.33847873}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509518/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507169 | Proyecto de inversión | 713359.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713359.17, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DEL ESCOBILLO MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 10897 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 10897 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL ESCOBILLA, 91275 EL ESCOBILLO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES UNA LOCALIDAD QUE SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CA, lon:-97.19801853, lat:19.5148764}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201533806., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101507446 | Proyecto de inversión | 618805.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618805.48, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CUITLAHUAC TLALNEPANTLA PRIVADA DE TLALNEPANTLA Y CALLEJON TLALNEPANTLA EN LA COLONIA - 11611 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 11611 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC TLALNEPANTLA, PRIVADA DE TLALNEPANTLA Y CALLEJON DE TLALNEPANTLA COLONIA AZTECA, 91277 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE CALLE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA, lon:-97.25678059, lat:19.56248774}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201534593., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509018 | Proyecto de inversión | 1354764 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354764.0, modificado:1354764.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ANTONIO PLAZA ALVARO OBREGON PRIVADA DE ALVARO OBREGON DEL ALAMO EDUARDO FERNANDEZ BALT - 16813 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 16813 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIAS TERESA MORALES LOS PINOS Y DANTE DELGADO, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LAS COLONIAS TERESA MORALES LOS PINOS Y DAN, lon:-97.23595249, lat:19.56565417}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/30, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1348071.96, importe_modificado:1348071.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1509018/proyecto_INICIO, 1509018/proyecto_PROCESO, 1509018/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201534892., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506626 | Proyecto de inversión | 461651 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461651.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA ROSA DE LA MARGARITA EN LA COLONIA JARDINES DE AMADO NERVO MUNICIPIO DE PEROTE VER - 8880 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 8880 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA Y DE LA MARGARITA COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CLAVEL Y CALLE ENRIQUE MENDIZABAL, CALLE JAIME NUNO COLONIA AMADO NERVO, lon:-97.23466503, lat:19.56980905}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201534816, trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509853 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOPS FIRMES EN LA LOCALIDA DE ISLA EL IDOLO - 18322 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA VER | 18322 | S | 188 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TAMIAHUA - ISLA DEL IDOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA ISLA DEL IDOLO, 92560 ISLA DEL ÍDOLO (ISLA EL ÍDOLO), TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO EL AGUACATAL ISLA Y CAMINO PUNTA ARENAS, lon:-97.41639904, lat:21.44700335}} | 2019-07-31 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELÓ DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019, trimestre:2.0, usuario:carmenjlopezr, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508529 | Proyecto de inversión | 2234831.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234831.87, modificado:2234831.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 14179 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14179 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA, lon:-97.22289323, lat:19.64901197}} | 2019-04-08 | 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508529/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES POR LO QUE SE GENERO UN NUEVO FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506888 | Proyecto de inversión | 215857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215857.8, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN NARANJOS CONGREGACIÓN CANGREJERA - 9500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 9500 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLEJON NARANJOS COLONIA LA CANGREJERA, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ARAUCARIA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MANZANOS LA CONGREGACION CA, lon:-94.38864523, lat:18.06634973}} | 2019-11-04 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion paso a otro folio , trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508600 | Proyecto de inversión | 1222173.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222173.68, modificado:1222173.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 14303 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14303 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:4, direccion:PUEBLO CRUZ BLANCA, 91345 CRUZ BLANCA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA, lon:-97.16749102, lat:19.6373473}} | 2019-06-10 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SUFRO MODIFICACIONES POR LO QUE SE GENERO UN NUEVO FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509276 | Proyecto de inversión | 1499950.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499950.65, modificado:1499950.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CERRO COLORADO MPIO DE SOTEAPAN VER - 17241 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17241 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:46, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CERRO COLORADO, 95925 CERRO COLORADO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES SIN NOMBRE., lon:-94.91070333, lat:18.12125115}} | 2019-04-25 | 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509754 | Proyecto de inversión | 135700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135700.0, modificado:135700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CENTRO DE SALUD COLONIA BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SO - 18120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 18120 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BENITO JUÁREZ, 95912 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE VEINTCUATRO DE JUNIO, CALLE INDEPENDENCIA EMILIANO ZAPATA JOSE MARIA MORELOS CENTRO DE SA, lon:-94.91093748, lat:18.23837456}} | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509949 | Proyecto de inversión | 411009.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411009.04, modificado:411009.04}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO MIGUEL ALEMAN VALDEZ COL BENITO JUAREZ MPIO DE SOTEAPAN VER - 18487 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 18487 | S | 10 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:7, direccion:CALLE PORVENIR COLONIA BENITO JUÁREZ, 95912 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HUIZACHE CALLE PORVENIR ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I MADE, lon:-94.90858786, lat:18.23390828}} | 2019-08-16 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA. , trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387184 | Proyecto de inversión | 2592136 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592136.0, modificado:2592136.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN EDIFICIO DE OCHO E.E. DOS AULAS DE 2.5 E.E Y UNA DE 3 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N0. 135 CLAVE 30DTA0101B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000122 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:Misantla, Ver., México, lon:-96.8513362, lat:19.933042}} | 2017-09-25 | 2018-03-26 | 2592136 | 2592136 | 2435084.94 | 2435084.94 | 2435084.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387208 | Proyecto de inversión | 11036753.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.103675394E7, modificado:1.103675394E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, (CUATRO AULAS DE 2.5 E.E Y 2 DE 3 E.E.), ( 9 EE. U2C) OBRA EXTERIOR, SIETE AULAS DIDÁCTICAS (6 DE 2.5 EE. Y 1 DE 3 E.E.) Y MÓDULO DE SANITARIOS 2 E.E. U2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR N° 20 CLAVE 30DCM0005N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 189 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000128 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:214, direccion:Tuxpan, Ver., México, lon:-97.4063351, lat:20.9561149}} | 2018-06-04 | 2018-11-30 | 11036753.94 | 11036753.94 | 2322354.66 | 2322354.66 | 2322354.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508471 | Proyecto de inversión | 6315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6315000.0, modificado:6315000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 14070 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 14070 | S | 316 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD Y PROGRESO CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLES UNIDAD Y PROGRESO REVOLUCION, HILARIO C. SALAS, IGNAC, lon:-94.87173742, lat:18.22643485}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508493 | Proyecto de inversión | 174596.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174596.24, modificado:174596.24}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 14115 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14115 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA, lon:-97.22293614, lat:19.64889072}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1508493/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES POR LO QUE SE GENERÓ UN NUEVO FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508643 | Proyecto de inversión | 1047577.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047577.44, modificado:1047577.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 14376 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 194 | Villa Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14376 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 91341 SAN ANDRÉS BUENAVISTA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA, lon:-97.23479704, lat:19.67629228}} | 2019-07-08 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES POR LO QUE SE GENERÓ UN NUEVO FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:2.0, usuario:mariselagarcesg, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301392202 | Proyecto de inversión | 29909.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29909.73, modificado:29909.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATA LARGA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, VER. | 2018301250271 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:107, direccion:DE PASO DEL MACHO A MATA LARGA SON 8 KILOMETROS, lon:-96.724511, lat:18.972155}} | 2018-09-14 | 2018-12-15 | 29909.73 | 29909.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO PORQUE SE REALIZO OTRA OBRA, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504226 | Proyecto de inversión | 417404.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417404.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MARIA JOSE EN LA COLONIA HEROICO COLEGIO MILITAR MUNICIPIO DE PEROTE VER - 1850 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 1850 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:PRIVADA MARÍA JOSÉ COLONIA HEROICO COLEGIO MILITAR, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE MARTINEZ VERA, CALLE SAN FRANCISCO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES MARTINEZ VERA SAN CARLOS Y SAN, lon:-97.24154459, lat:19.57103037}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201541023. , trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504227 | Proyecto de inversión | 248210.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248210.5, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA ACCESO A CRUZ BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 1851 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYÁN VERACRUZ | 1851 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:10, direccion:CRUZ BLANCA, 91360 CRUZ BLANCA, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA ACCESO A CRUZ BLANCASE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER., lon:-96.92359849, lat:19.70149523}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO EN SEGUNDO TRIMESTRE EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN DE FISM-DF DEL EJERCICIO 2019, SE DETERMINA MANDARLA A CANCELAR TAMBIÉN EN ESTE 2DO TRIMESTRE 2020 A PESAR QUE PARA EL CIERRE DEFINITIVO TAMBIÉN SE MANDO A CANCELAR. , trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509160 | Proyecto de inversión | 1700306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700306.38, modificado:1700306.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL GRANDE MPIO DE SOTEAPAN VER - 17074 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17074 | S | 301 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:21, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO OCOTAL GRANDE, 95920 OCOTAL GRANDE, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y SIN NOMBRE, lon:-94.83133445, lat:18.28010985}} | 2019-08-01 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509162 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIAIGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE TARABITAS - 17076 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA VER | 17076 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:81, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TARABITAS, 92560 TARABITAS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE COSTA RICA LA LOCALIDAD DE TARABITAS SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUENTE CABO ROJO QUE DIVIDE , lon:-97.44200871, lat:21.27769058}} | 2019-04-22 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELÓ DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN 2019, trimestre:2.0, usuario:carmenjlopezr, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509307 | Proyecto de inversión | 1055000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055000.0, modificado:1055000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAZUMIAPAN CHICO MPIO DE SOTEAPAN VER - 17294 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17294 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:55, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MAZUMIAPAN CHICO, 95904 MAZUMIAPAN CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTEIMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE , lon:-94.85750368, lat:18.26805578}} | 2019-09-09 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509307/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509308 | Proyecto de inversión | 1438013.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438013.42, modificado:1438013.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL HILARIO C SALAS MANZANA UNO MUNICIPIO DE SOT - 17295 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17295 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO C SALAS COLONIA SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE UNIDAD Y PROGRESO, CALLE HILARIO C SALAS MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., lon:-94.8728067, lat:18.22427878}} | 2019-07-06 | 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509308/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506107 | Proyecto de inversión | 430760.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430760.07, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y ESCALINATAS CALLEJÓN MILÁN LOPEZ COLONIA TANQUE DOCE - 7726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 7726 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLEJON MILAN COLONIA TANQUE 12, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, lon:-94.40421102, lat:18.07168397}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1506107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela pasa a otro folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509359 | Proyecto de inversión | 895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895000.0, modificado:895000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA MPIO DE SOTEAPAN VER - 17384 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17384 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO REFORMA AGRARIA, 00000 REFORMA AGRARIA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-94.85370767, lat:18.1076693}} | 2019-10-22 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509408 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL ESTUDIANTE MANZANA UNO MUNICIPIO DE SOTEAPAN VE - 17463 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17463 | S | 215 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL ESTUDIANTE CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE ALLENDE, CALLE DEL ESTUDIANTE VEINTIUNO DE MARZO ALLENDE MANZANA UNO, SOTEAPAN, VER., lon:-94.87490525, lat:18.23042416}} | 2019-07-06 | 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509408/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506159 | Proyecto de inversión | 1681898.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681898.49, modificado:1557052.17}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON VENUSTIANO CARRANZA FRANCISCO VILLA ALVARO OBREGON EMILIANO ZAPA - 7811 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 7811 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIONARIOS DE MEXICO, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE JOAQUIN HERRERA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZONA DONDE PRE, lon:-97.23961516, lat:19.54231848}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/09, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1557052.17, importe_modificado:1543560.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1506159/proyecto_PROCESO, 1506159/proyecto_INICIO, 1506159/proyecto_PROCESO, 1506159/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201533613., trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509430 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:935000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO DE SAN PEDRITO MPIO DE SOTEAPAN VER - 17500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17500 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:31, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN PEDRITO, 00000 SAN PEDRITO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AV MADRID, CALLE ARTICULO TERCERO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE NIÑOS HEROES Y ARTICULO TERCERO, lon:-94.8302776, lat:18.15535889}} | 2019-06-17 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301386591 | Acción | 16997780 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699778E7, modificado:2.584426221E7}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP 2018) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Veracruzana | Convenio SEP-UV | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 35, Zona Universitaria, 91090 Xalapa Enríquez, Ver., México, lon:-96.91987395, lat:19.51896199}} | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 25844262.21 | 20220321.7 | 20107393.96 | 20107393.96 | 20107393.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509465 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MANZANA DOS MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 17565 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17565 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUTIN MELGAR CALLES NIÑOS HEROES ALLENDE JOSE MARIA MORELOS AGUTIN MELGAR MANZANA , lon:-94.87208251, lat:18.22621499}} | 2019-06-07 | 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508995 | Proyecto de inversión | 2301040.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301040.59, modificado:2301040.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MANZANA CUATRO MPIO DE SOTEAPAN VER - 16775 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 16775 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIVINA MORALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE DIVINA MORALES Y MIGUEL HIDALGO, lon:-94.87229597, lat:18.2322199}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508995/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509003 | Proyecto de inversión | 2531615.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531615.3, modificado:2531615.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL CHICO MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 16793 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 16793 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.96, meta_modificada:168.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:20, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO OCOTAL CHICO, 95920 OCOTAL CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE HILARIO C. SALAS CALLES MORELOS SIMON BOLIVAR HILARIO C. SALAS, lon:-94.8606012, lat:18.25689643}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509454 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA CIENEGA EN BARRIO JUAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TUXPANGUILLO - 17547 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VER | 17547 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:35, direccion:PRIVADA LA CIENEGA PUEBLO TUXPANGUILLO, 94454 TUXPANGUILLO, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TLALOC, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE VA POR EL BOULEVARD FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS SE SIGUE, lon:-97.00872325, lat:18.79046042}} | 2019-06-03 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA LA OBRA EN EL EJERCICIO 2019 SE CUENTA CON ACTA DE CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:mariaflopezd, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509468 | Proyecto de inversión | 581550.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581550.96, modificado:581550.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE LA REFORMA ENTRE ALVARO OBREGON Y CHAPULTEPEC COL CENTRO PAJAPAN VER - 17570 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 122 | Pajapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PAJAPAN VERACRUZ | 17570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA REFORMA PAJAPAN, 95960 PAJAPAN, PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CHAPULTEPEC, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE LA CLINICA RUMBO AL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.69037213, lat:18.26770476}} | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 581550.96 | 581550.96 | 581550.96 | 581550.96 | 581550.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PJVZ-2019/CTO-012, contratista:VIANEY SALVADOR HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER, monto:581550.96, importe_modificado:581550.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {1509468/proyecto_PROCESO, 1509468/proyecto_INICIO, 1509468/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJERCIDA Y PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2019, trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:ESTA OBRA FUE REPORTADA Y CONFIRMADA EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, TAL COMO SE VE EN EL APARTADO DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:OBRA REPORTADA EN EL INFORME DEFINITIVO 2019 TAL COMO SE VE EN EL APARTADO DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO, SE SOLICITARA CANCELACIÓN EN BASE A LA OBSERVACIÓN DEL USUARIO REVISOR, trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:ESTA OBRA IGUAL FUE REPORTADA Y CONFIRMADA EN EL INFORME DEFINITIVO 2019, TAL COMO VE EN ESTE APARTADO DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO, SE SOLICITA LA CANCELACION EN BASE A LA OBSERVACIÓN DEL REVISOR , trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:OBRA REPORTADA EN EL INFORME DEFINITIVO 2019 TAL COMO SE CONFIRMA EN EL APARTADO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN EN BASE A LA OBSERVACIÓN DEL USUARIO REVISOR, trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN, Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN, Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN, Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA SOLICITAR CANCELACIÓN, Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER190101509474 | Proyecto de inversión | 2689205.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689205.88, modificado:2689205.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES BANQUETAS TOMAS DE AGUA POTABLE DESCARGAS SANITARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO - 17579 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17579 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 10 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 94440 ATZACAN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ORIENTE 11 Y AVENIDA ORIENTE 9, AVENIDA ORIENTE 7 LLEGANDO POR LAGUNILLA DE FRENTE ESTA LA ORIENTE 11 UNA CUADRA A LA, lon:-97.07886056, lat:18.91118644}} | 2019-05-03 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509474/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EFECTUÓ, trimestre:2.0, usuario:beatrizvarillaf, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509828 | Proyecto de inversión | 815350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815350.0, modificado:815350.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAU GUARN Y BANQ EN CALLE LOPEZ PORTILLO MANZANA SEIS MPIO DE SOTEAPAN VER - 18278 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 18278 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO EJIDO SEIS, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TUXPAM Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE SAN PEDRO CALLE LOPEZ PORTILLO ENTRE TUXPAM Y PINO SUAREZ, lon:-94.87298431, lat:18.23967595}} | 2019-05-01 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506178 | Proyecto de inversión | 486275.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486275.42, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLEJÓN ALDAMA Y CALLE LIMONES COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO - 7848 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 7848 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.88, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON ALDAMA Y CALLE LIMONES, CALLE PROLONGACIÓN DE LÁZ, lon:-94.38853094, lat:18.06637591}} | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1506178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela pasa a otro folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506180 | Proyecto de inversión | 124290.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124290.58, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PRINCIPAL - 7853 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 7853 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.08, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PRINCIPAL, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON CUITLAHUAC Y CALLEJON ALLENDE, CALLE JUAREZ LA COLONIA PRINCIPA, lon:-94.41010424, lat:18.07119334}} | 2019-05-07 | 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1506180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela pasa a otro folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506183 | Proyecto de inversión | 256164.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256164.22, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN ABASOLO COLONIA PRINCIPAL - 7858 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 7858 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.1, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLEJON ABASOLO COLONIA PRINCIPAL, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON CUITLAHUAC Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUAREZ LA COLONIA PRINCIPA, lon:-94.41004926, lat:18.0715312}} | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1506183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por cambio de folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506188 | Proyecto de inversión | 1485040.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485040.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MÉXICO ENTRE LA CALLE MONTERREY Y QUINTANA ROO - 7866 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 7866 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LAZARO CARDENAS, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE PUEBLA, CALLE QUINTANA ROO LA COLONIA LÁZARO CÁRDEN, lon:-94.41136891, lat:18.06741052}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506188/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio cancelado se registro en otro folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506202 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA SAN NICOLAS DE BARI - 7890 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 7890 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.85, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN NICOLAS DE BARI, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EJERCITO MEXICANO, CALLE VENUSTI, lon:-94.40875107, lat:18.0742061}} | 2019-08-06 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1506202/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio invalidado paso a otro, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387751 | Proyecto de inversión | 7692306 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7692306.0, modificado:7692306.0}} | TERMINACION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN UN NIVEL Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 9 E.E. Y OBRA EXTERIOR, I.T.., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, CLAVE, 30EIT0009M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0009M | N | 0 | 0 | 5007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2056.59, meta_modificada:2056.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.4589858, lat:18.1344779}} | 2018-06-04 | 2018-11-30 | 7692306 | 7692306 | 4441573.19 | 4441573.19 | 4428433.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1706.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506235 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE - 7936 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7936 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:27, direccion:PUEBLO XOCHIOLOCO, 92660 XOCHIOLOCO, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIOLOCO, lon:-98.23618984, lat:20.85754147}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO CON ESTE NUMERO DE FOLIO EN LAS MIDS, Y SE PIDIO LA CANECLACION. PERO NO LO HICIERON DESDE LA PLATAFORMA DE LAS MIDS. ESTA OBRA SE EJECUTO CON OTRO NUMERO DE OBRA Y CON OTRO FOLIO., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-02}, obs2: {observación:TAL OBRA SE REPORTO EN EL CIERRE DEFINITIVO DE 2019., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-02}, obs3: {observación:ESTA OBRA SOLICITAMOS CANCELAR, YA QUE YA SE REPORTO EN EL CIERRE DEFINITIVO DE 2019. PERO NO FUE BORRADA POR SU SISTEMA., trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508911 | Proyecto de inversión | 1982065.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982065.94, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ANTONIO PLAZA MIGUEL ANGEL DIAZ PEDROZA Y EDUARDO HERNANDEZ DE LA COLONIA DANTE DELGADO - 16573 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 16573 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA COLONIA COLONIA DANTE DELGADO, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTAS CALLES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA DANTE DELGADO EN LA CABECE, lon:-97.23180999, lat:19.56213278}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO PARA EVITAR DUPLICIDAD, EL PROYECTO HA SIDO REGISTRADO CON EL FOLIO VER190201534892, trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509191 | Proyecto de inversión | 3009518.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009518.23, modificado:3009518.23}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE OCOZOTEPEC MPIO DE SOTEAPAN VER - 17114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17114 | S | 338 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUTIERREZ ZAMORA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y PINO SUAREZ, lon:-94.91059559, lat:18.25773551}} | 2019-09-02 | 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509194 | Proyecto de inversión | 1956013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956013.88, modificado:1956013.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL TULÍN MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 17117 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17117 | S | 255 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.52, meta_modificada:179.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:34, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO EL TULÍN, 95900 EL TULÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLES MOCTEZUMA FRANCISCO I MADERO BENITO JUAREZ JOSEF, lon:-94.95339439, lat:18.24626844}} | 2019-06-13 | 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509241 | Proyecto de inversión | 1235450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235450.0, modificado:1235450.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MPIO DE SOTEAPAN VER - 17181 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17181 | S | 178 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:27, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA SAN FERNANDO, 95906 SAN FERNANDO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-94.88376178, lat:18.26755941}} | 2019-05-15 | 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509403 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MPIO DE SOTEAPAN VER - 17455 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17455 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARTÍN, 95917 SAN MARTÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FLORES MAGON CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE , lon:-94.95245961, lat:18.35161738}} | 2019-08-27 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509403/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101509809 | Proyecto de inversión | 1107934.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107934.05, modificado:1107934.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA MANZANA SEIS MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 18233 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 18233 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC EJIDO SEIS, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE AMADO TREJO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CUITLAHUAC ENTRE 10 DE MAYO Y AMADO TREJO, lon:-94.87463655, lat:18.23574265}} | 2019-07-10 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509809/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387013 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI CLAVE 30DJN0679H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 155 | Tantoyuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000326 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:63, direccion:Tantoyuca, Ver., México, lon:-98.2267665, lat:21.3510619}} | 2017-12-18 | 2018-05-12 | 520000 | 520000 | 492455.27 | 492455.27 | 492455.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER190101509127 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD MORELOS MPIO DE SOTEAPAN VER - 17019 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 17019 | S | 1600 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:19, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO MORELOS, 95900 MORELOS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO VILLA BENITO JUAREZ Y MIGUE, lon:-94.94931471, lat:18.17911411}} | 2019-07-10 | 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, YA QUE LA MIDS NO PERMITÍA HACER MODIFICACIONES Y SOLICITABA VOLVER A REGISTRAR EN SU PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508397 | Proyecto de inversión | 7091893.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7091893.07, modificado:7091893.07}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 13910 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 13910 | S | 303 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ DIECISEIS DE SEPTIEMBRE JOSE MARIA MORELOS, SOTEAP, lon:-94.87452868, lat:18.23155477}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508397/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:2.0, usuario:luisereyesa, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101513113 | Acción | 2569309035 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.569309035E9, modificado:2.63462248297E9}} | Subsidio Federal Ordinario 2019 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Veracruzana | S/PEF 2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Lomas del Estadio, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9173389, lat:19.5208244}} | 2019-01-07 | 2019-12-31 | 2622295762.97 | 2634622375.87 | 2634622375.87 | 2634622375.87 | 2634622375.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101513020 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL "RAFAEL HERNANDEZ OCHOA" UBICADO EN EL BARRIO CUARTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2019300480118 | N | 0 | 0 | 29000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 30, Cuarto, 96357 Cosoleacaque, Ver., México, lon:-94.64069366, lat:17.99799901}} | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA POR AJUSTE A LOS PROYECTOS, trimestre:2.0, usuario:tomasamateot, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499315 | Proyecto de inversión | 1057690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057690.0, modificado:1057690.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, GABINO BARREDA, CLAVE, 30EPR1554W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1554W | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.46, meta_modificada:1196.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 650,ORIZABA,ORIZABA,VERACRUZ, lon:-97.1029, lat:18.84978}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 1057690 | 1057690 | 1010407.63 | 1010407.63 | 1006139.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499319 | Proyecto de inversión | 1852354.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1852354.58, modificado:1852354.58}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,SEC-GRAL, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CLAVE, 30DES0094P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0094P | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS200,PÁNUCO,PÁNUCO,VERACRUZ, lon:-98.18579, lat:22.03711}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 1852354.58 | 1852354.58 | 1187971.75 | 1187971.75 | 1184078.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499320 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,PRIM, LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30EPR1615T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1615T | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2041.9, meta_modificada:2041.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO0,PÁNUCO,PÁNUCO,VERACRUZ, lon:-98.18152, lat:22.05359}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 1442307 | 1442307 | 1178408.97 | 1178408.97 | 1173817.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499323 | Proyecto de inversión | 336536.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336536.45, modificado:336536.45}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (LETRINA),SEC-GRAL, PASO DEL BURRO, CLAVE, 30KTV0197A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KTV0197A | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.09, meta_modificada:62.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:179, direccion:NINGUNO0,PASO DEL BURRO,PASO DEL MACHO,VERACRUZ, lon:-96.60944, lat:18.88917}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 336536.45 | 336536.45 | 318052.2 | 318052.2 | 316715.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499336 | Proyecto de inversión | 1923076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.0, modificado:1923076.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, TELESECUNDARIA, CLAVE, 30ETV0464W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0464W | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.11, meta_modificada:387.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:NINGUNO0,POZA RICA DE HIDALGO,POZA RICA DE HIDALGO,VERACRUZ, lon:-97.4436, lat:20.5341}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 1923076 | 1923076 | 1646450.79 | 1646450.79 | 1574309.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499338 | Proyecto de inversión | 2257910.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2257910.72, modificado:2257910.72}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,SEC-GRAL, EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30EES0090S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EES0090S | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.82, meta_modificada:351.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMAS0,POZA RICA DE HIDALGO,POZA RICA DE HIDALGO,VERACRUZ, lon:-97.44783, lat:20.54634}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 2257910.72 | 2257910.72 | 883738.47 | 883738.47 | 882467.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499343 | Proyecto de inversión | 913459.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913459.53, modificado:913459.53}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE, 30DTV1333L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1333L | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.83, meta_modificada:598.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CARRETERA ORIZABA-ZONGOLICA0,SAN ANDRÉS TENEJAPAN,SAN ANDRÉS TENEJAPAN,VERACRUZ, lon:-97.09265, lat:18.7883}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 913459.53 | 913459.53 | 524410.82 | 524410.82 | 522150.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499362 | Proyecto de inversión | 288459.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288459.53, modificado:288459.53}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,CBTIS, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 251, CLAVE, 30DCT0434O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCT0434O | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.89, meta_modificada:483.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CAMINO A TABANABALAPNA0,SANTIAGO TUXTLA,SANTIAGO TUXTLA,VERACRUZ, lon:-95.29268, lat:18.46764}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 288459.53 | 288459.53 | 288459.53 | 288459.53 | 287216.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499363 | Proyecto de inversión | 1730767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730767.22, modificado:1730767.22}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,BACH, LIC. ERASMO CASTELLANOS QUINTO, CLAVE, 30EBH0072Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EBH0072Z | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.75, meta_modificada:310.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO0,SANTIAGO TUXTLA,SANTIAGO TUXTLA,VERACRUZ, lon:-95.29396, lat:18.4649}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1730767.22 | 1730767.22 | 1028645.62 | 1028645.62 | 954149.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499384 | Proyecto de inversión | 822426.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:822426.07, modificado:822426.07}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION,PRIM, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DPR4645I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4645I | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNA0,BOCA DE LIMA,TECOLUTLA,VERACRUZ, lon:-97.13643, lat:20.55321}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 822426.07 | 822426.07 | 485833.81 | 485833.81 | 484361.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499386 | Proyecto de inversión | 288460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288460.99, modificado:288460.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,J.N., NIÑOS HEROES, CLAVE, 30DCC0845Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0845Z | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.75, meta_modificada:815.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:16, direccion:NINGUNO0,HUEYTEPEC,TECOLUTLA,VERACRUZ, lon:-97.02245, lat:20.32347}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 288460.99 | 288460.99 | 187273.72 | 187273.72 | 86538.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499389 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, AMADO NERVO, CLAVE, 30EPR2215D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2215D | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.52, meta_modificada:600.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:CALLE AMADO NERVO0,COROZAL,TEMPOAL,VERACRUZ, lon:-98.55343, lat:21.54518}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 817307 | 817307 | 511273.2 | 511273.2 | 509634.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499390 | Proyecto de inversión | 772299.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:772299.81, modificado:772299.81}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE, 30EPR2216C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2216C | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.52, meta_modificada:607.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:NINGUNO0,POTRERO HORCÓN,TEMPOAL,VERACRUZ, lon:-98.29113, lat:21.60588}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 772299.81 | 772299.81 | 536877.66 | 536877.66 | 534998.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499391 | Proyecto de inversión | 913459.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913459.53, modificado:913459.53}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO EL XUCHIL, CLAVE, 30ETH0321F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0321F | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.44, meta_modificada:435.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:5, direccion:NINGUNO0,EL SÚCHIL,TENAMPA,VERACRUZ, lon:-96.90256, lat:19.2325}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 913459.53 | 913459.53 | 913459.53 | 913459.53 | 840560.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499393 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO TENOCHTITLAN, CLAVE, 30ETH0245Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0245Q | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN176,TENOCHTITLÁN,TENOCHTITLÁN,VERACRUZ, lon:-96.91749, lat:19.80821}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 384614 | 384614 | 384614 | 384614 | 361596.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499398 | Proyecto de inversión | 1148254.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1148254.03, modificado:1148254.03}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30DPR1085V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1085V | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO0,ENCINAL DE OJAPA,TEXISTEPEC,VERACRUZ, lon:-94.8624, lat:17.90211}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1148254.03 | 1148254.03 | 751334.57 | 751334.57 | 748829.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499411 | Proyecto de inversión | 807692 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:807692.0, modificado:807692.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-SEC, MISAEL DOMINGUEZ, CLAVE, 30DTV0981I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0981Ia | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.25, meta_modificada:785.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN0,HUIXCOLOTLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.49575, lat:18.66518}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 807692 | 807692 | 346377.75 | 346377.75 | 345498.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499412 | Proyecto de inversión | 673074 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.0, modificado:673074.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO HUIXCOLOTLA, CLAVE, 30ETH0330N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0330Na | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.47, meta_modificada:529.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:39, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO0,HUIXCOLOTLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.50245, lat:18.66369}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 673074 | 673074 | 642659.56 | 642659.56 | 639945.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401498670 | Proyecto de inversión | 6349600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6349600.0, modificado:6349600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALHO CLAVE 30EPR3977Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 105 | Medellín de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000138 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Medellín de Bravo, Ver., México, lon:-96.1584499, lat:19.0586984}} | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 6349600 | 6349600 | 5506381.16 | 5506381.16 | 5506381.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499418 | Proyecto de inversión | 576923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.0, modificado:576923.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-SEC, 18 DE MARZO, CLAVE, 30DTV0276D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0276D | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.21, meta_modificada:375.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:55, direccion:NINGUNO0,LOMA DEL MANANTIAL,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.30268, lat:18.36696}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 576923 | 576923 | 360067.74 | 360067.74 | 358916.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499427 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:673076.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO SANTA LUCIA, CLAVE, 30ETH0506L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0506L | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.22, meta_modificada:349.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:112, direccion:NINGUNO0,SANTA LUCÍA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.18061, lat:18.4164}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 673076 | 673076 | 366199.49 | 366199.49 | 365187.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499436 | Proyecto de inversión | 2401310.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2401310.26, modificado:2401310.26}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,SEC-GRAL, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CLAVE, 30DES0089D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0089D | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:65, direccion:CARRETERA NACIONAL MEXICO-TUXPAN KILOMETRO 196.30,SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL),TIHUATLÁN,VERACRUZ, lon:-97.48748, lat:20.52848}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 2401310.26 | 2401310.26 | 1465599.26 | 1465599.26 | 1461010.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499437 | Proyecto de inversión | 1538386.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538386.13, modificado:1538386.13}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,J.N., FRANCISCA GARCIA BATLE, CLAVE, 30DJN0019Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0019Z | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.76, meta_modificada:374.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES401,TIHUATLÁN,TIHUATLÁN,VERACRUZ, lon:-97.53129, lat:20.71234}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 1538386.13 | 1538386.13 | 1447640.53 | 1447640.53 | 1113406.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499444 | Proyecto de inversión | 673073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673073.99, modificado:673073.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, JOSE VASCONCELOS, CLAVE, 30EPR3991J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3991J | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.75, meta_modificada:707.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:71, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO12,PIEDRAS NEGRAS,TLALIXCOYAN,VERACRUZ, lon:-96.17082, lat:18.76753}} | 2018-11-08 | 2019-02-05 | 673073.99 | 673073.99 | 451992.18 | 451992.18 | 451006.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499445 | Proyecto de inversión | 1081152.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1081152.8, modificado:1081152.8}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, CLAVE, 30ETV0372F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0372F | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.94, meta_modificada:282.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:NINGUNO0,AXOYATLA,TLALTETELA,VERACRUZ, lon:-96.98833, lat:19.22806}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1081152.8 | 1081152.8 | 1069742.33 | 1069742.33 | 1065152.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499446 | Proyecto de inversión | 512816 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:512816.0, modificado:512816.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,COBAEV, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 28 TLAPACOYAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 183 | Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0028R | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.2, meta_modificada:1067.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ203,TLAPACOYAN,TLAPACOYAN,VERACRUZ, lon:-97.20369, lat:19.97004}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 512816 | 512816 | 472204.05 | 472204.05 | 414745.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499447 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30EPR3209Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3209Z | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.79, meta_modificada:292.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:55, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE TIERRA BLANCA SAYULA DE ALEMAN0,CAMPO VERACRUZ,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.13718, lat:18.22541}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 769229 | 769229 | 413372.52 | 413372.52 | 300991.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499457 | Proyecto de inversión | 649600 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:649600.0, modificado:649600.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO "LAS ABEJAS", CLAVE, 30ETH1083B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH1083Ba | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.95, meta_modificada:529.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE DANTE DELGADO RANNAURO0,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.12415, lat:18.24459}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 649600 | 649600 | 354452.05 | 354452.05 | 353469.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499459 | Proyecto de inversión | 769230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.0, modificado:769230.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM, EMPERADOR CUAUHTEMOC, CLAVE, 30DPR2703V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2703V | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.51, meta_modificada:866.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE0,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.12709, lat:18.23692}} | 2018-10-01 | 2019-02-27 | 769230 | 769230 | 320847.71 | 320847.71 | 320293.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499460 | Proyecto de inversión | 1923076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.0, modificado:1923076.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE, 30DPR3456J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3456J | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.85, meta_modificada:1788.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA0,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.13951, lat:18.24037}} | 2018-10-01 | 2019-02-27 | 1923076 | 1923076 | 618647.18 | 618647.18 | 618390.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499462 | Proyecto de inversión | 946680.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:946680.54, modificado:946680.54}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,PRIM, 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE, 30EPR0619I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0619I | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.52, meta_modificada:795.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE302,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.13139, lat:18.24295}} | 2018-10-01 | 2019-02-27 | 946680.54 | 946680.54 | 322942.78 | 322942.78 | 322703.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499465 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,CETMAR, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 20, CLAVE, 30DCM0005N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCM0005N | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.35, meta_modificada:1303.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE VIVERO0,TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO,TUXPAN,VERACRUZ, lon:-97.41744, lat:20.95999}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 1442307 | 1442307 | 917379.25 | 917379.25 | 914394.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499466 | Proyecto de inversión | 542420.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:542420.63, modificado:542420.63}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, 18 DE MARZO, CLAVE, 30DPR1282W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1282W | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO5,BARRA NORTE,TUXPAN,VERACRUZ, lon:-97.3113, lat:20.97072}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 542420.63 | 542420.63 | 542420.63 | 542420.63 | 330436.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499469 | Proyecto de inversión | 438790 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438790.0, modificado:438790.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-SEC, ALVARO GALVEZ Y FUENTES, CLAVE, 30DTV0034G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 190 | Tuxtilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0034Ga | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.08, meta_modificada:786.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO0,TUXTILLA,TUXTILLA,VERACRUZ, lon:-95.89316, lat:18.23946}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 438790 | 438790 | 286606.65 | 286606.65 | 285652.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499470 | Proyecto de inversión | 769230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.0, modificado:769230.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., PROFR. TITO ZAMORANO PEREZ, CLAVE, 30DJN0523G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0523G | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.64, meta_modificada:360.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO HERRERA RENDON0,TUXTILLA,TUXTILLA,VERACRUZ, lon:-95.89569, lat:18.24174}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 769230 | 769230 | 747854.5 | 747854.5 | 744670.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499471 | Proyecto de inversión | 432690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432690.0, modificado:432690.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 30DPR1573L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1573L | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.69, meta_modificada:491.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLEJÓN JUAN SANCHEZ14,URSULO GALVÁN,URSULO GALVÁN,VERACRUZ, lon:-96.36314, lat:19.40342}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 432690 | 432690 | 432690 | 432690 | 430824.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499472 | Proyecto de inversión | 1201920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201920.0, modificado:1201920.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,CBTA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 17, CLAVE, 30DTA0017D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTA0017D | N | 0 | 0 | 726 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.62, meta_modificada:1364.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA1828,URSULO GALVÁN,URSULO GALVÁN,VERACRUZ, lon:-96.37105, lat:19.40593}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 1201920 | 1201920 | 1201920 | 1201920 | 1196739.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499473 | Proyecto de inversión | 673074 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.0, modificado:673074.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,PRIM, FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CLAVE, 30DPR1572M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1572M | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.92, meta_modificada:801.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:AVENIDA 2O DE NOVIEMBRE100,ZEMPOALA,URSULO GALVÁN,VERACRUZ, lon:-96.41239, lat:19.4481}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 673074 | 673074 | 673074 | 673074 | 670172.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499474 | Proyecto de inversión | 961536.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961536.46, modificado:961536.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CLAVE, 30DTV0744G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0744G | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:52, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ0,ENTRADA AL POBLADO CINCO (CAMINO REAL),UXPANAPA,VERACRUZ, lon:-94.20381, lat:17.21132}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 961536.46 | 961536.46 | 920606 | 920606 | 651880.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499477 | Proyecto de inversión | 230262.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230262.92, modificado:230262.92}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, MANUEL DOBLADO, CLAVE, 30EPR2564J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2564J | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.06, meta_modificada:155.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE0,LAS HIGUERAS,VEGA DE ALATORRE,VERACRUZ, lon:-96.62231, lat:20.03784}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 230262.92 | 230262.92 | 204803.67 | 204803.67 | 203967.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499478 | Proyecto de inversión | 190501.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:190501.63, modificado:190501.63}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE DIRECCION,PRIM, BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30EPR2566H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2566H | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.84, meta_modificada:548.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:24, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ0,LECHUGUILLAS,VEGA DE ALATORRE,VERACRUZ, lon:-96.59023, lat:19.99979}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 190501.63 | 190501.63 | 134483.7 | 134483.7 | 134007.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499482 | Proyecto de inversión | 1057690 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057690.0, modificado:1057690.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-SEC, SENTIMIENTO DE LA NACION, CLAVE, 30ETV0381N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0381N | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.04, meta_modificada:320.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:NINGUNO0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.20207, lat:19.15519}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 1057690 | 1057690 | 799124.47 | 799124.47 | 677531.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499483 | Proyecto de inversión | 384615 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.0, modificado:384615.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30DPR5311B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5311B | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.88, meta_modificada:361.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.22406, lat:19.17921}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 384615 | 384615 | 321800.44 | 321800.44 | 320529.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.88}} | {1499483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499486 | Proyecto de inversión | 384614.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.99, modificado:384614.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,SEC-GRAL, EMELIA L. TURINCIO DE EXSOME, CLAVE, 30DES0109A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0109A | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA ESCONDIDA280,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.17884, lat:19.21427}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 384614.99 | 384614.99 | 384614.99 | 384614.99 | 382957.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499488 | Proyecto de inversión | 1442306 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442306.0, modificado:1442306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, ANTONIO CASO, CLAVE, 30DPR4427V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4427V | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.61, meta_modificada:1697.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:ANDADOR ORIENTE 20,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.16915, lat:19.19856}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 1442306 | 1442306 | 1145540.64 | 1145540.64 | 1058254.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499491 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM, VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE, 30DPR5397Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5397Y | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.26, meta_modificada:556.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE DOS BAHIAS0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.20003, lat:19.20308}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 961535.99 | 961535.99 | 613319.73 | 613319.73 | 609543.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101516983 | Proyecto de inversión | 49090398 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9090398E7, modificado:488297.96}} | REHABILITACIÓN SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL EN PEROTE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ. |  | N | 0 | 0 | 68900 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Allende 3, Centro, 91270 Perote, Ver., México, lon:-97.24005461, lat:19.55940597}, geo2: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Allende 3, Centro, 91270 Perote, Ver., México, lon:-97.24007607, lat:19.55922399}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 488297.96 | 488297.96 | 488297.96 | 488297.96 | 488297.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FORTAMUNDF2019/38, contratista:SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LEO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:488302.0, importe_modificado:488302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516983/proyecto_PROCESO, 1516983/proyecto_FIN, 1516983/proyecto_INICIO, 1516983/proyecto_FIN, 1516983/proyecto_INICIO, 1516983/proyecto_PROCESO, 1516983/proyecto_FIN, 1516983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499495 | Proyecto de inversión | 769228.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769228.99, modificado:769228.99}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR,CBTIS, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 268, CLAVE, 30DCT0079O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCT0079O | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.41, meta_modificada:178.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA LA BAMBA0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.16366, lat:19.1547}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 769228.99 | 769228.99 | 659911.44 | 659911.44 | 657067 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499499 | Proyecto de inversión | 11887800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.18878E7, modificado:1.18878E7}} | REHABILITACION DE AUDITORIO, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,NORM, BENEMERITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30ENL0003V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ENL0003Vb | N | 0 | 0 | 1642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.18, meta_modificada:2169.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA XALAPA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.930139, lat:19.553341}} | 2018-07-30 | 2019-01-25 | 11887800 | 11887800 | 11887800 | 11887800 | 11836559.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499502 | Proyecto de inversión | 316058.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316058.99, modificado:316058.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,J.N., ITZCALLI, CLAVE, 30DJN0121M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0121M | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.4, meta_modificada:779.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO23,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.92291, lat:19.54987}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 316058.99 | 316058.99 | 316058.99 | 316058.99 | 314696.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499506 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, MEXICO, CLAVE, 30DPR5297Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5297Z | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.56, meta_modificada:377.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.88919, lat:19.55121}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 384614 | 384614 | 384614 | 384614 | 382956.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499520 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA,J.N., JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE, 30EJN0645Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0645Q | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.25, meta_modificada:763.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN GARDENIAS0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.91534, lat:19.57502}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 961535.99 | 961535.99 | 953327.53 | 953327.53 | 949218.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499524 | Proyecto de inversión | 262804 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:262804.0, modificado:262804.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., BERTHA HERNANDEZ DIAZ, CLAVE, 30DJN3680R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN3680R | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.07, meta_modificada:194.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:ANDADOR NOCHE BUENA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.88781, lat:19.50484}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 262804 | 262804 | 262804 | 262804 | 261671.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499526 | Proyecto de inversión | 355768 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355768.0, modificado:355768.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, BENITO JUAREZ , CLAVE, 30EPR2648R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2648R | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.45, meta_modificada:304.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:11, direccion:AVENIDA 10,LA LOMA DE GUADALUPE,YANGA,VERACRUZ, lon:-96.82073, lat:18.8149}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 355768 | 355768 | 332937.68 | 332937.68 | 331544.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499528 | Proyecto de inversión | 212412.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:212412.99, modificado:212412.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DPR1414X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1414X | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.86, meta_modificada:207.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA JACALES TEXCATEPEC0,ATIXTACA,ZACUALPAN,VERACRUZ, lon:-98.39389, lat:20.49694}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 212412.99 | 212412.99 | 134783.03 | 134783.03 | 134345.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499535 | Proyecto de inversión | 276416.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:276416.63, modificado:276416.63}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, IGNACIO ALLENDE, CLAVE, 30EPR2745T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2745T | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.86, meta_modificada:157.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE16,TECUANTEPEC,ZOZOCOLCO DE HIDALGO,VERACRUZ, lon:-97.49846, lat:20.14543}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 276416.63 | 276416.63 | 225385.72 | 225385.72 | 224508.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499099 | Proyecto de inversión | 276427.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:276427.26, modificado:276427.26}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,TV-SEC, GUILLERMO PRIETO, CLAVE, 30DTV0303K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0303K | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.52, meta_modificada:805.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE ALFREDO BAIZABAL OLMOS17,MOZOMBOA,ACTOPAN,VERACRUZ, lon:-96.47569, lat:19.50295}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 276427.26 | 276427.26 | 276427.26 | 276427.26 | 275235.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499100 | Proyecto de inversión | 673074.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.92, modificado:673074.92}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30DPR2128J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2128J | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.21, meta_modificada:542.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE FRUTILLO2,PASO DEL CEDRO,ACTOPAN,VERACRUZ, lon:-96.38756, lat:19.50316}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 673074.92 | 673074.92 | 668405 | 668405 | 665532.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499112 | Proyecto de inversión | 817306 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817306.0, modificado:817306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., CRI-CRI, CLAVE, 30DJN1530X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1530X | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.98, meta_modificada:307.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:CALLE DIAMANTE0,LA PIEDRA,ALVARADO,VERACRUZ, lon:-96.01648, lat:18.93825}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 817306 | 817306 | 466349.55 | 466349.55 | 464339.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499121 | Proyecto de inversión | 384613.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384613.38, modificado:384600.6}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, PRIMITIVO R. VALENCIA, CLAVE, 30EPR0236C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0236C | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.82, meta_modificada:721.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE PRIMITIVO R VALENCIA0,LOS LIRIOS,ANGEL R. CABADA,VERACRUZ, lon:-95.38703, lat:18.50124}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 384600.6 | 384600.6 | 384600.6 | 384600.6 | 358625.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER180401499127 | Proyecto de inversión | 167045.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:167045.45, modificado:167045.45}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-SEC, JOSE MARIA MUÑOZ HERNANDEZ, CLAVE, 30DTV0418L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0418L | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.52, meta_modificada:15.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES35,DOS RÍOS (TOCUILA),ATZACAN,VERACRUZ, lon:-97.03002, lat:18.94889}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 167045.45 | 167045.45 | 167045.44 | 167045.44 | 166325.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499128 | Proyecto de inversión | 262030.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:262030.27, modificado:262030.27}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,J.N., FRANCISCO M. S. TAGLE, CLAVE, 30DJN0917S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0917S | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.89, meta_modificada:518.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE0,DOS RÍOS (TOCUILA),ATZACAN,VERACRUZ, lon:-97.03116, lat:18.94699}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 262030.27 | 262030.27 | 236562.91 | 236562.91 | 235590.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499129 | Proyecto de inversión | 344772.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344772.8, modificado:344772.8}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,TV-SEC, ALVARO OBREGON, CLAVE, 30DTV0646F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0646F | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.03, meta_modificada:577.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA0,LA SIDRA,ATZACAN,VERACRUZ, lon:-97.07497, lat:18.93295}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 344772.8 | 344772.8 | 344772.8 | 344772.8 | 337651.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499131 | Proyecto de inversión | 828855 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828855.0, modificado:828855.0}} | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, CUAUHTEMOC, CLAVE, 30ETV0174F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0174F | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.81, meta_modificada:365.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:NINGUNO0,CUAUZAPOTITÁN,ATZALAN,VERACRUZ, lon:-97.18484, lat:19.90149}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 828855 | 828855 | 828855 | 828855 | 824675.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499142 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,SEC-GRAL, ESFUERZO OBRERO, CLAVE, 30EES0170D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EES0170D | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.03, meta_modificada:511.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO101,CIUDAD MENDOZA,CAMERINO Z. MENDOZA,VERACRUZ, lon:-97.17707, lat:18.80719}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 961535.99 | 961535.99 | 463047.05 | 463047.05 | 461972.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499145 | Proyecto de inversión | 576921.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576921.07, modificado:576921.07}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30DPR4467W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4467W | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.85, meta_modificada:345.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:NINGUNO0,DOS ARROYOS,CATEMACO,VERACRUZ, lon:-95.06517, lat:18.35045}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 576921.07 | 576921.07 | 234014.44 | 234014.44 | 196811.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499151 | Proyecto de inversión | 355095 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355095.0, modificado:355095.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,J.N., RICARDA GARCIA CRUZ, CLAVE, 30EJN0220L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0220L | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.58, meta_modificada:612.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ4,CHACALTIANGUIS,CHACALTIANGUIS,VERACRUZ, lon:-95.84276, lat:18.30565}} | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 355095 | 355095 | 145038.75 | 145038.75 | 144801.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499152 | Proyecto de inversión | 576921.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576921.07, modificado:576921.07}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, JESUS REYES HEROLES, CLAVE, 30DTV0524V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0524V | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.95, meta_modificada:474.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:NINGUNO0,LAGUNA DE LAGARTO,CHACALTIANGUIS,VERACRUZ, lon:-95.75111, lat:18.21722}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 576921.07 | 576921.07 | 403844.76 | 403844.76 | 280643.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499159 | Proyecto de inversión | 480768 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480768.0, modificado:480768.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, PRIMERA SECCION INGENIO DEL ROSARIO, CLAVE, 30KPR2542I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KPR2542I | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.25, meta_modificada:296.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:NINGUNO0,INGENIO DEL ROSARIO,COATEPEC,VERACRUZ, lon:-97.0835, lat:19.5205}} | 2018-10-22 | 2019-01-19 | 480768 | 480768 | 477462.72 | 477462.72 | 475404.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499164 | Proyecto de inversión | 1154993 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1154993.0, modificado:1154993.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE, 30DPR5408N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5408N | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.45, meta_modificada:538.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CALLE MESOAMÉRICA446,FRACCIONAMIENTO CIUDAD OLMECA,COATZACOALCOS,VERACRUZ, lon:-94.556634, lat:18.156136}} | 2018-07-30 | 2018-09-27 | 1154993 | 1154993 | 999723.01 | 999723.01 | 995700.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499171 | Proyecto de inversión | 661355 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:661355.0, modificado:661355.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, ADALBERTO CASAS RODRIGUEZ, CLAVE, 30EPR0563X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0563X | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.87, meta_modificada:212.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 90,CÓRDOBA,CÓRDOBA,VERACRUZ, lon:-96.93521, lat:18.88862}} | 2018-09-24 | 2018-11-22 | 661355 | 661355 | 468554.42 | 468554.42 | 466890.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499176 | Proyecto de inversión | 576922 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576922.0, modificado:576922.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, COMISION DEL PAPALOAPAN, CLAVE, 30EPR0636Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0636Z | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.72, meta_modificada:158.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:NINGUNO0,CERRO COLORADO,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-95.84833, lat:18.29444}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 576922 | 576922 | 566567.52 | 566567.52 | 564144.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499178 | Proyecto de inversión | 1923075 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923075.0, modificado:1923075.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,SEC-TEC, SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUM. 5, CLAVE, 30DST0005Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0005Y | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.07, meta_modificada:2103.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA JUAREZ102,COSAMALOAPAN,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-95.79274, lat:18.36784}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1923075 | 1923075 | 883002.9 | 883002.9 | 881118.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499179 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, PAULO FREIRE, CLAVE, 30DTV0728P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0728P | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.6, meta_modificada:494.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GENOVEVO DE LA O0,COSAMALOAPAN,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-95.80182, lat:18.35603}} | 2018-11-08 | 2019-02-05 | 1153844 | 1153844 | 624356.09 | 624356.09 | 537426.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499180 | Proyecto de inversión | 769228.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769228.99, modificado:769228.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, MARTIN ANDRADE VILLEGAS, CLAVE, 30ETV0392T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0392T | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:NINGUNO0,EL MIRADOR,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-95.89424, lat:18.36989}} | 2018-11-08 | 2019-02-05 | 769228.99 | 769228.99 | 559350.44 | 559350.44 | 335426.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499184 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO GABINO BARREDA, CLAVE, 30ETH0711V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0711V | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.66, meta_modificada:364.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TINAJAS CD ALEMAN0,GABINO BARREDA,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-96.0954, lat:18.19312}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 384614 | 384614 | 308834.71 | 308834.71 | 307643.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499187 | Proyecto de inversión | 576922 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576922.0, modificado:576922.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., OVIDIO DECROLY, CLAVE, 30EJN1047A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1047A | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.7, meta_modificada:186.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS0,LAS PEÑITAS,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-96.13999, lat:18.14074}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 576922 | 576922 | 522989.71 | 522989.71 | 518259.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499188 | Proyecto de inversión | 817305.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817305.99, modificado:817305.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., JOSE MARIA PINO SUAREZ, CLAVE, 30DCC1210X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC1210X | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.24, meta_modificada:421.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:191, direccion:CALLE INDEPENDENCIA0,LÁZARO CÁRDENAS (TIERRA ALTA),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-96.05297, lat:18.23908}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 817305.99 | 817305.99 | 593179.37 | 593179.37 | 591036.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499189 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM, NIÑOS HEROES, CLAVE, 30DPB0876Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0876Y | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:191, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA0,LÁZARO CÁRDENAS (TIERRA ALTA),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-96.05297, lat:18.23908}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 961535.99 | 961535.99 | 569126.96 | 569126.96 | 567398.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499190 | Proyecto de inversión | 576922 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576922.0, modificado:576922.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,J.N., RAFAELA FERNANDEZ, CLAVE, 30EJN0213B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0213B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.85, meta_modificada:360.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:NINGUNO0,NOPALTEPEC,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-95.99941, lat:18.27684}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 576922 | 576922 | 225995.44 | 225995.44 | 225669.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499193 | Proyecto de inversión | 673073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673073.99, modificado:673073.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, IGNACIO RAMIREZ, CLAVE, 30EPR0645G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0645G | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.31, meta_modificada:341.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:26, direccion:NINGUNO0,SAN FRANCISCO (OYOZONTLE),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-95.84899, lat:18.32741}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 673073.99 | 673073.99 | 625470.72 | 625470.72 | 594632.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499194 | Proyecto de inversión | 673073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673073.99, modificado:673073.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO SAN FRANCISCO OYOZONTLE, CLAVE, 30ETH0132N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0132N | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.97, meta_modificada:316.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:26, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO0,SAN FRANCISCO (OYOZONTLE),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ, lon:-95.84931, lat:18.32648}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 673073.99 | 673073.99 | 373794.84 | 373794.84 | 372736.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499200 | Proyecto de inversión | 376474 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376474.0, modificado:376474.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, EMILIO CARRANZA, CLAVE, 30DPR3600F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3600F | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.95, meta_modificada:461.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA2,EL AGUAJE,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ, lon:-96.61643, lat:19.41812}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 376474 | 376474 | 345998.63 | 345998.63 | 344563.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499201 | Proyecto de inversión | 865381.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865381.99, modificado:865381.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM, BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30DPR4201P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4201P | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.02, meta_modificada:398.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:17, direccion:NINGUNO0,EL GUAYABO,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ, lon:-96.81511, lat:19.53444}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 865381.99 | 865381.99 | 843616.8 | 843616.8 | 840020.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499202 | Proyecto de inversión | 360298 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360298.0, modificado:360298.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,PRIM, CAROLINO ANAYA RAMIREZ, CLAVE, 30EPR0894N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0894N | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.11, meta_modificada:296.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:BOULEVARD EL ROBLE0,EL ROBLE,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ, lon:-96.73587, lat:19.41167}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 360298 | 360298 | 327469.82 | 327469.82 | 326118.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499210 | Proyecto de inversión | 673073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673073.99, modificado:673073.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE, 30DTV1603O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1603O | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.08, meta_modificada:1487.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:124, direccion:NINGUNO0,NUEVO RENACIMIENTO 2000,GUTIÉRREZ ZAMORA,VERACRUZ, lon:-97.07328, lat:20.43626}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 673073.99 | 673073.99 | 564268.54 | 564268.54 | 562037.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499212 | Proyecto de inversión | 185696.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:185696.43, modificado:185696.43}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE, 30EPR3790M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3790M | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.67, meta_modificada:390.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:NINGUNO0,HUATUSCO DE CHICUELLAR,HUATUSCO,VERACRUZ, lon:-96.97447, lat:19.14201}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 185696.43 | 185696.43 | 185696.43 | 185696.43 | 184896.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499213 | Proyecto de inversión | 355767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355767.22, modificado:355767.22}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-SEC, RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE, 30DTV0574C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0574C | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.26, meta_modificada:281.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:NINGUNO0,CHAVAXTLA,HUATUSCO,VERACRUZ, lon:-96.82743, lat:19.12744}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 355767.22 | 355767.22 | 355767.22 | 355767.22 | 354233.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499239 | Proyecto de inversión | 384613.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384613.38, modificado:384613.38}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, CUAUHTEMOC, CLAVE, 30DPR3093R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3093R | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.01, meta_modificada:1114.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:65, direccion:NINGUNO0,POTRERILLO,IXTACZOQUITLÁN,VERACRUZ, lon:-97.06778, lat:18.88556}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 384613.38 | 384613.38 | 325343.4 | 325343.4 | 314594.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499244 | Proyecto de inversión | 384612 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384612.0, modificado:384612.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., COLONIA DEL VALLE, CLAVE, 30KJN4403E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN4403E | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.85, meta_modificada:286.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:14, direccion:NINGUNO0,MIGUEL HIDALGO,JALACINGO,VERACRUZ, lon:-97.28836, lat:19.74781}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 384612 | 384612 | 384612 | 384612 | 382954.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499246 | Proyecto de inversión | 961536.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961536.46, modificado:961536.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, IGNACIO ALLENDE, CLAVE, 30EPR1210B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1210B | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:15, direccion:CALLE FERNANDO LOPEZ AREAS0,CHALCHIJAPAN (ANEXO EL PARAÍSO),JESÚS CARRANZA,VERACRUZ, lon:-94.83428, lat:17.4247}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 961536.46 | 961536.46 | 925908.51 | 925908.51 | 541876.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499247 | Proyecto de inversión | 817305.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817305.99, modificado:817305.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE, 30DJN2752N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2752N | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.94, meta_modificada:817.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:NINGUNO0,VISTA HERMOSA PRIMERA MANZANA,JILOTEPEC,VERACRUZ, lon:-96.91722, lat:19.61167}} | 2018-10-22 | 2019-01-19 | 817305.99 | 817305.99 | 794906.88 | 794906.88 | 768592.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499249 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO PLAN DE LAS HAYAS, CLAVE, 30ETH0165E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0165E | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.37, meta_modificada:301.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE ORIENTE0,PLAN DE LAS HAYAS,JUCHIQUE DE FERRER,VERACRUZ, lon:-96.67376, lat:19.76258}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 384614 | 384614 | 384614 | 384614 | 351080.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499256 | Proyecto de inversión | 961536.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961536.46, modificado:961536.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30EPR1291C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1291C | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.83, meta_modificada:402.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA0,MATA LOMA,MANLIO FABIO ALTAMIRANO,VERACRUZ, lon:-96.29547, lat:19.13106}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 961536.46 | 961536.46 | 961536.46 | 961536.46 | 919582.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401495979 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR3309Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000164 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:90, direccion:Veracruz, México, lon:-96.1342241, lat:19.173773}} | 2018-11-08 | 2018-12-27 | 2500000 | 2500000 | 2334500.29 | 2334500.29 | 2334500.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401495997 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSTITUTO NOCTURNO DE ORIENTACIÓN CULTURAL OBRERA CLAVE 30DSN0050Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000210 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Veracruz, México, lon:-96.1342241, lat:19.173773}} | 2018-11-08 | 2018-12-31 | 3200000 | 3200000 | 2520440.46 | 2520440.46 | 2520440.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER180401499257 | Proyecto de inversión | 217178.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:217178.45, modificado:217178.45}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,TV-SEC, ADOLFO RUIZ CORTINES, CLAVE, 30DTV0087L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0087L | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.77, meta_modificada:619.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:50, direccion:AVENIDA EL GALLO0,TENENEXPAN,MANLIO FABIO ALTAMIRANO,VERACRUZ, lon:-96.39022, lat:19.13813}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 217178.45 | 217178.45 | 217178.45 | 217178.45 | 216242.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499262 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, VICENTE GUERRERO, CLAVE, 30EPR1323E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1323E | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.4, meta_modificada:780.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:NINGUNO0,LA PIEDRILLA,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.01133, lat:20.09566}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 961535.99 | 961535.99 | 887117.2 | 887117.2 | 883430.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499263 | Proyecto de inversión | 12499990 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.249999E7, modificado:1.249999E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO H (P. BAJA: AREA ADMINISTRATIVA 4 E.E., LABORATORIO DE COMPUTO 4 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. LABORATORIO DE QUIMICA Y MICROBIOLOGIA 4 E.E., TALLER DE ALIMENTOS 4 E.E. Y ESCALERA; P. ALTA: 7 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. C/U, SALA DE DOCENTES 3 E.E. , ALMACEN 1 E.E.) Y OBRA EXTERIOR,I.T., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MARTINEZ DE LA TORRE, CLAVE, 30EIT0020I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0020Ib | N | 0 | 0 | 1080 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.85, meta_modificada:1948.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO101,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.0538, lat:20.0734}} | 2018-07-30 | 2018-12-26 | 12499990 | 12499990 | 8354478.59 | 8354478.59 | 8180185.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1948.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499267 | Proyecto de inversión | 576922 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576922.0, modificado:576922.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30DPR0503J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0503Ja | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.83, meta_modificada:214.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, K0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.04913, lat:20.06715}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 576922 | 576922 | 576922 | 576922 | 574435.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499268 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,SEC-GRAL, MIGUEL ALEMAN VALDES, CLAVE, 30DES0009B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0009B | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.35, meta_modificada:421.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NINGUNO0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.03865, lat:20.08137}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 769229 | 769229 | 705034.13 | 705034.13 | 702113.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499273 | Proyecto de inversión | 673074 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.0, modificado:673074.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,PRIM, JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE, 30EPR1365D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1365D | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.96, meta_modificada:700.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:33, direccion:CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ0,LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO,MEDELLÍN,VERACRUZ, lon:-96.07795, lat:18.98468}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 673074 | 673074 | 637848.93 | 637848.93 | 635164.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499292 | Proyecto de inversión | 725045.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725045.99, modificado:725045.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, RICARDO FLORES MAGON, CLAVE, 30DTV0259N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0259N | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.62, meta_modificada:813.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:64, direccion:NINGUNO0,SANTA CRUZ HIDALGO,MISANTLA,VERACRUZ, lon:-96.87897, lat:19.96527}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 725045.99 | 725045.99 | 725045.99 | 725045.99 | 721920.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499060 | Proyecto de inversión | 1199999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.98, modificado:1199999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOHN LOCKE CLAVE 30DJN0717U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 26 | Banderilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000158 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 1199999.98 | 1199999.98 | 1192641.5 | 1192641.5 | 1192641.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499091 | Proyecto de inversión | 336536.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336536.45, modificado:336536.45}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, OCOTELICA , CLAVE, 30KPB0288S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KPB0288S | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.01, meta_modificada:104.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:39, direccion:NINGUNO0,OCOTELICA,TEHUIPANGO,VERACRUZ, lon:-97.08167, lat:18.46944}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 336536.45 | 336536.45 | 143981.34 | 143981.34 | 140855.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499092 | Proyecto de inversión | 874106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:874106.85, modificado:874106.85}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, JUSTO SIERRA, CLAVE, 30DTV1352Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1352Z | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A TZICATLAN0,AYOTUXTLA,TEXCATEPEC,VERACRUZ, lon:-98.30111, lat:20.65}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 874106.85 | 874106.85 | 370677.59 | 370677.59 | 370009.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499094 | Proyecto de inversión | 912813.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:912813.56, modificado:912813.56}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 30DPR1677G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1677G | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.36, meta_modificada:399.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VAZQUEZ GOMEZ20,ACAYUCAN,ACAYUCAN,VERACRUZ, lon:-94.91446, lat:17.95442}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 912813.56 | 912813.56 | 849269.4 | 849269.4 | 845726.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499095 | Proyecto de inversión | 1442306 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442306.0, modificado:1442306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, CAPITAN HILARIO C. GUTIERREZ, CLAVE, 30DPR0056T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0056T | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.59, meta_modificada:796.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON903,ACAYUCAN,ACAYUCAN,VERACRUZ, lon:-94.90712, lat:17.95249}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1442306 | 1442306 | 675937.95 | 675937.95 | 674440.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499098 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30EPR0023A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0023A | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.1, meta_modificada:634.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO0,ESPERANZA MALOTA,ACAYUCAN,VERACRUZ, lon:-95.04851, lat:18.01658}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 961535.99 | 961535.99 | 403420.47 | 403420.47 | 402712.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499101 | Proyecto de inversión | 480767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480767.22, modificado:480767.22}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30DTV0644H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0644H | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.91, meta_modificada:213.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE ANONO19,PASO DEL CEDRO,ACTOPAN,VERACRUZ, lon:-96.38628, lat:19.50602}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 480767.22 | 480767.22 | 480767.22 | 480767.22 | 428462.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499104 | Proyecto de inversión | 208198.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:208198.05, modificado:208198.05}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30EPR2151J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2151J | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.12, meta_modificada:430.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:37, direccion:AVENIDA INSURGENTES0,LA CONCEPCIÓN,ÁLAMO TEMAPACHE,VERACRUZ, lon:-97.67791, lat:20.86543}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 208198.05 | 208198.05 | 208198.04 | 208198.04 | 122028.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499105 | Proyecto de inversión | 961536.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961536.46, modificado:961536.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO EL CAFETAL, CLAVE, 30ETH0699Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0699Q | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.68, meta_modificada:579.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:NINGUNO0,EL CAFETAL,ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS,VERACRUZ, lon:-96.70746, lat:19.68638}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 961536.46 | 961536.46 | 961536.46 | 961536.46 | 891709.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499106 | Proyecto de inversión | 336536 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336536.0, modificado:336536.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,SEC-GRAL, GUADALUPE VICTORIA, CLAVE, 30KTV0078N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KTV0078N | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.69, meta_modificada:431.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE UNICA GUADALUPE VICTORIA0,GUADALUPE VICTORIA,ALTOTONGA,VERACRUZ, lon:-96.98194, lat:19.84639}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 336536 | 336536 | 296003.82 | 296003.82 | 294802.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499108 | Proyecto de inversión | 336535 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336535.0, modificado:336535.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., MECACALCO, CLAVE, 30KJN4622R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN4622R | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.07, meta_modificada:216.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:NINGUNO0,MECACALCO,ALTOTONGA,VERACRUZ, lon:-97.11516, lat:19.77433}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 336535 | 336535 | 336535 | 336535 | 335084.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499110 | Proyecto de inversión | 673074 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.0, modificado:673074.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,CETMAR, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM.1, CLAVE, 30DCM0001R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCM0001R | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CUOTA TRAMO VERACRUZ ALVARADO KILOMETRO 47+0180,ALVARADO,ALVARADO,VERACRUZ, lon:-95.77835, lat:18.78022}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 673074 | 673074 | 672238.22 | 672238.22 | 669340.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1938.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499111 | Proyecto de inversión | 817306 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817306.0, modificado:817306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., JUSTO SIERRA, CLAVE, 30DJN1649U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1649U | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.86, meta_modificada:615.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE VIA LACTEA0,LA AGUADA,ALVARADO,VERACRUZ, lon:-96.03263, lat:19.02996}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 817306 | 817306 | 810819.9 | 810819.9 | 807324.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499113 | Proyecto de inversión | 817306 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817306.0, modificado:817306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., EULOGIA TIBURCIO, CLAVE, 30DJN1351L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1351L | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.21, meta_modificada:394.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:NINGUNO0,MANDINGA Y CARDÓN,ALVARADO,VERACRUZ, lon:-96.00997, lat:18.90744}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 817306 | 817306 | 648158.04 | 648158.04 | 645364.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499116 | Proyecto de inversión | 1634612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634612.99, modificado:1634612.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., VIRGINIA C. DE AGUILAR, CLAVE, 30EJN0165I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0165I | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.87, meta_modificada:774.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE9,AMATLÁN DE LOS REYES,AMATLÁN DE LOS REYES,VERACRUZ, lon:-96.91504, lat:18.8459}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 1634612.99 | 1634612.99 | 1297744.35 | 1297744.35 | 1292772.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499133 | Proyecto de inversión | 647391.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:647391.89, modificado:647391.89}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO ZAPOTE REDONDO, CLAVE, 30ETH0622B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0622B | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.64, meta_modificada:510.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:79, direccion:NINGUNO0,ZAPOTE REDONDO,ATZALAN,VERACRUZ, lon:-97.10825, lat:19.97049}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 647391.89 | 647391.89 | 647391.89 | 647391.89 | 644601.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499134 | Proyecto de inversión | 673074 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.0, modificado:673074.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., GABRIELA MISTRAL, CLAVE, 30DJN2177B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2177B | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE 19 DE MARZO0,CETLALPAN,AYAHUALULCO,VERACRUZ, lon:-97.0377, lat:19.36158}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 673074 | 673074 | 502936.67 | 502936.67 | 501083.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499135 | Proyecto de inversión | 480768 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480768.0, modificado:480768.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO XOCOTEPEC, CLAVE, 30ETH0624Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0624Z | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.18, meta_modificada:276.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE NINOS HEROES0,XOCOTEPEC,AYAHUALULCO,VERACRUZ, lon:-97.16972, lat:19.36251}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 480768 | 480768 | 466309.48 | 466309.48 | 464326.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499141 | Proyecto de inversión | 913460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913460.0, modificado:913460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,TV-SEC, JOSE VASCONCELOS, CLAVE, 30DTV1211A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1211A | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.15, meta_modificada:401.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:7, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS0,EXCOLA,CALCAHUALCO,VERACRUZ, lon:-97.12143, lat:19.14016}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 913460 | 913460 | 701826.45 | 701826.45 | 699192.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499146 | Proyecto de inversión | 769228.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769228.76, modificado:769228.76}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CLAVE, 30ETV0242M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0242M | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.78, meta_modificada:633.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LA VICTORIA BAJOS DE MIMIAHUA IZQUIERDO KILOMETRO0,POZOLAPAN (CARTAGENA),CATEMACO,VERACRUZ, lon:-95.09389, lat:18.36194}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 769228.76 | 769228.76 | 323017.3 | 323017.3 | 231506.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499155 | Proyecto de inversión | 823531.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823531.21, modificado:823531.21}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,J.N., CADETE FERNANDO MONTES DE OCA, CLAVE, 30DJN3553V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN3553V | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.5, meta_modificada:350.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:NINGUNO0,LAS PILAS,CHALMA,VERACRUZ, lon:-98.40518, lat:21.15952}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 823531.21 | 823531.21 | 428817.58 | 428817.58 | 427698.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401496016 | Proyecto de inversión | 1008533 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008533.0, modificado:1008533.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSTITUTO NOCTURNO DE ORIENTACIÓN CULTURAL OBRERA CLAVE 30DSN0050Z (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTES 2018) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000217 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Veracruz, México, lon:-96.1342241, lat:19.173773}} | 2018-11-08 | 2018-12-31 | 1008533 | 1008533 | 676834.15 | 676834.15 | 676834.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499204 | Proyecto de inversión | 442160 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442160.0, modificado:442160.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, NARCISO MENDOZA, CLAVE, 30EPR0890R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0890R | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.69, meta_modificada:156.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ0,PALO GACHO,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ, lon:-96.63518, lat:19.39142}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 442160 | 442160 | 442160 | 442160 | 440254.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499224 | Proyecto de inversión | 336536 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336536.0, modificado:336536.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., GENERAL EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30DCC0895H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0895H | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.52, meta_modificada:588.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:40, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,SABANETA,HUEYAPAN DE OCAMPO,VERACRUZ, lon:-95.07826, lat:18.22321}} | 2018-10-22 | 2019-01-19 | 336536 | 336536 | 183128.97 | 183128.97 | 182623.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499236 | Proyecto de inversión | 936852.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:936852.12, modificado:936852.12}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 30EPR1055Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1055Z | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.78, meta_modificada:501.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:Benito Juárez, Veracruz, México, lon:-96.97258472, lat:19.02621656}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 936852.12 | 936852.12 | 936852.12 | 936852.12 | 862077.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499245 | Proyecto de inversión | 12499997.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.249999799E7, modificado:1.249999799E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO H ( CUERPO A, AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS; CUERPO B, AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA, C. COMPUTO Y LAB. DE SIST. COMPUTACIONALES CON MODULO DE ESCALERAS AL CENTRO ) DE 2 NIVELES, CUERPO A DE 10 E.E., CUERPO B DE 8 E.E. Y ESCALERAS DE 2 E.E. CON ESTRUCTURA TIPO U-2C.,I.T., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA, CLAVE, 30EIT0018U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0018Ua | N | 0 | 0 | 892 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.62, meta_modificada:764.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA1519,JESÚS CARRANZA,JESÚS CARRANZA,VERACRUZ, lon:-95.0263, lat:17.4349}} | 2018-11-08 | 2019-05-06 | 12499997.99 | 12499997.99 | 9229871.92 | 9229871.92 | 9196128.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499259 | Proyecto de inversión | 2403844 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403844.0, modificado:2403844.0}} | PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA DEL CUERPO A DE EDIFICIO TIPO H (4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS) Y OBRA EXTERIOR,CECYTEV, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL SAN RAFAEL, CLAVE, 30ETC0016B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETC0016B | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.48, meta_modificada:330.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CALLE MANUEL ZORRILLA RIVERA0,FELIPE CARRILLO PUERTO,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-96.9558, lat:20.1367}} | 2018-09-07 | 2019-01-04 | 2403844 | 2403844 | 2028566.94 | 2028566.94 | 2020516.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499261 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO INDEPENDENCIA, CLAVE, 30ETH0164F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0164F | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.75, meta_modificada:568.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CAMINO A CARTAGO0,INDEPENDENCIA,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.04977, lat:20.05529}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 769229 | 769229 | 769229 | 769229 | 765913.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499266 | Proyecto de inversión | 1538460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538460.0, modificado:1538460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE, 30DPR0158Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0158Q | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.22, meta_modificada:519.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA TEPEYEC0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.05407, lat:20.07326}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 1538460 | 1538460 | 1084015.46 | 1084015.46 | 1080182.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499269 | Proyecto de inversión | 1442306 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442306.0, modificado:1442306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM, UNESCO, CLAVE, 30DPR0278C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0278C | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.23, meta_modificada:1186.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO0,PLAN DE LIMÓN,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-96.98819, lat:20.0514}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 1442306 | 1442306 | 986591.84 | 986591.84 | 927442.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499274 | Proyecto de inversión | 365159 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:365159.0, modificado:365159.0}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-SEC, MARTIRES DE RIO BLANCO, CLAVE, 30DTV0002O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0002Oa | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.51, meta_modificada:244.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:51, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO318,PASO DEL TORO,MEDELLÍN,VERACRUZ, lon:-96.1358, lat:19.0389}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 365159 | 365159 | 283909.65 | 283909.65 | 282835.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499289 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,BACH, ALFONSO REYES, CLAVE, 30EBH0382D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EBH0382D | N | 0 | 0 | 491 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.92, meta_modificada:1428.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MISANTLA MARTINEZ0,MISANTLA,MISANTLA,VERACRUZ, lon:-96.85476, lat:19.94246}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 769229 | 769229 | 769229 | 769229 | 765913.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499714 | Proyecto de inversión | 699890.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699890.35, modificado:699890.35}} | CONCLUSIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 52 COSAUTLÁN DE CARVAJAL "VICTOR PIÑA LOZANO" CLAVE 30ECB0055O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 46 | Cosautlán de Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. | 02082018000160 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Cosautlán de Carvajal, Ver., México, lon:-96.9908156, lat:19.3317339}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 699890.35 | 699890.35 | 695592.87 | 695592.87 | 695592.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499291 | Proyecto de inversión | 769228 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769228.0, modificado:769228.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO SALVADOR DIAZ MIRON, CLAVE, 30ETH0827V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0827V | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.98, meta_modificada:755.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:60, direccion:CALLE JUAREZ0,SALVADOR DÍAZ MIRÓN,MISANTLA,VERACRUZ, lon:-96.87445, lat:19.7878}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 769228 | 769228 | 551475.07 | 551475.07 | 549500.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499293 | Proyecto de inversión | 576921.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576921.07, modificado:576921.07}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO MIXTLA DE ALTAMIRANO, CLAVE, 30ETH0459R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0459R | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.9, meta_modificada:184.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A TEHUIPANGO0,MIXTLA DE ALTAMIRANO,MIXTLA DE ALTAMIRANO,VERACRUZ, lon:-96.99363, lat:18.59394}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 576921.07 | 576921.07 | 177333.55 | 177333.55 | 177241.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499295 | Proyecto de inversión | 1631729.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1631729.45, modificado:1631729.45}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR,PRIM, LEONA VICARIO, CLAVE, 30EPR1462F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1462F | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.81, meta_modificada:289.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:NINGUNO0,XOCHITLA,MIXTLA DE ALTAMIRANO,VERACRUZ, lon:-96.96967, lat:18.61288}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1631729.45 | 1631729.45 | 668488.73 | 668488.73 | 666930.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499316 | Proyecto de inversión | 874307.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:874307.93, modificado:874307.93}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE, 30DTV1390C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1390C | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.25, meta_modificada:248.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:10, direccion:CALLE ZENTEGIPANUA0,EL MANGAL,PAJAPAN,VERACRUZ, lon:-94.67499, lat:18.18326}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 874307.93 | 874307.93 | 335292.44 | 335292.44 | 334842.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499317 | Proyecto de inversión | 913460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913460.0, modificado:913460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, JOSE VASCONCELOS, CLAVE, 30DTV1254Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1254Z | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.88, meta_modificada:626.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:8, direccion:CALLE SERGIO MARTINEZ ALEMAN0,JICACAL,PAJAPAN,VERACRUZ, lon:-94.61363, lat:18.21745}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 913460 | 913460 | 512326.21 | 512326.21 | 510858.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499321 | Proyecto de inversión | 862996.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:862996.64, modificado:862996.64}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 30DPR0546H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0546H | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.71, meta_modificada:256.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:39, direccion:NINGUNO177,FRANCISCO I. MADERO,PAPANTLA,VERACRUZ, lon:-97.17202, lat:20.31176}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 862996.64 | 862996.64 | 621377.2 | 621377.2 | 486873.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499324 | Proyecto de inversión | 1634612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634612.99, modificado:1634612.99}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,SEC-GRAL, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, CLAVE, 30EES0188C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EES0188C | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.91, meta_modificada:359.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:AVENIDA HUMBOLDT NORTE0,PEROTE,PEROTE,VERACRUZ, lon:-97.2441, lat:19.5607}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 1634612.99 | 1634612.99 | 1634612.99 | 1634612.99 | 1627567.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499325 | Proyecto de inversión | 672885 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672885.0, modificado:672885.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,PRIM, GONZALO AGUIRRE BELTRAN, CLAVE, 30DPB1305P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB1305Pa | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.56, meta_modificada:618.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:463, direccion:CALLE DE LA ROSA0,COLONIA DEL CARMEN,PLAYA VICENTE,VERACRUZ, lon:-95.8211, lat:17.816}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 672885 | 672885 | 339591.6 | 339591.6 | 201865.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499337 | Proyecto de inversión | 1656000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1656000.0, modificado:1656000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, LAS AMERICAS, CLAVE, 30DTV0159O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0159O | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.25, meta_modificada:230.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:NINGUNO213,POZA RICA DE HIDALGO,POZA RICA DE HIDALGO,VERACRUZ, lon:-97.45337, lat:20.53104}} | 2018-11-08 | 2019-02-05 | 1656000 | 1656000 | 1266259.18 | 1266259.18 | 1261521.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499340 | Proyecto de inversión | 738056.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:738056.99, modificado:738056.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS,TEBA, TELEBACHILLERATO JALAPILLA, CLAVE, 30ETH0693W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0693W | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.25, meta_modificada:378.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:PRIVADA JOSE MARIA MORELOS0,JALAPILLA,RAFAEL DELGADO,VERACRUZ, lon:-97.08701, lat:18.82875}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 738056.99 | 738056.99 | 610337.4 | 610337.4 | 607942.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499361 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,J.N., PROFRA. MICAELA SANCHEZ DE HERNANDEZ, CLAVE, 30DJN1497F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1497F | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN ANTONIO VELEZ131,SANTIAGO TUXTLA,SANTIAGO TUXTLA,VERACRUZ, lon:-95.29925, lat:18.4602}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 384614 | 384614 | 342015.53 | 342015.53 | 340620.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499365 | Proyecto de inversión | 2788460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2788460.0, modificado:2788460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR,COBAEV, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 31 SAYULA DE ALEMAN, CLAVE, 30ECB0031E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0031E | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.83, meta_modificada:1864.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ0,SAYULA DE ALEMÁN,SAYULA DE ALEMÁN,VERACRUZ, lon:-94.96835, lat:17.88285}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 2788460 | 2788460 | 1423543.11 | 1423543.11 | 1419922.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499371 | Proyecto de inversión | 1327006.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1327006.28, modificado:1327006.28}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE TALLER AGROINDUSTRIAL Y OBRA EXTERIOR,CBTA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 281, CLAVE, 30DTA0281C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTA0281C | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.81, meta_modificada:1395.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE MORA0,TAMPICO ALTO,TAMPICO ALTO,VERACRUZ, lon:-97.79872, lat:22.11001}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 1327006.28 | 1327006.28 | 534125.66 | 534125.66 | 533288.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401498724 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE 30ETC0016B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000161 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:41, direccion:San Rafael, Ver., México, lon:-96.8699481, lat:20.1878547}} | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 1500000 | 1500000 | 994633.83 | 994633.83 | 994633.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499382 | Proyecto de inversión | 913460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913460.0, modificado:913460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, MARIA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA, CLAVE, 30DTV1585P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1585P | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.89, meta_modificada:292.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:8, direccion:NINGUNO0,PILHUATEPEC,TATATILA,VERACRUZ, lon:-97.09064, lat:19.73222}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 913460 | 913460 | 913460 | 913460 | 865200.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499383 | Proyecto de inversión | 812347.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:812347.14, modificado:812347.14}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,TEBA, TELEBACHILLERATO TATATILA, CLAVE, 30ETH0494X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0494X | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.96, meta_modificada:433.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TATATILA LAS VIGAS0,TATATILA,TATATILA,VERACRUZ, lon:-97.11261, lat:19.69087}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 812347.14 | 812347.14 | 812347.14 | 812347.14 | 808845.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499385 | Proyecto de inversión | 730764.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730764.06, modificado:730764.06}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DPR2114G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2114G | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.58, meta_modificada:508.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:16, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA1,HUEYTEPEC,TECOLUTLA,VERACRUZ, lon:-97.02481, lat:20.32445}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 730764.06 | 730764.06 | 532341.15 | 532341.15 | 219229.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499394 | Proyecto de inversión | 1249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1249000.0, modificado:1249000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, CUAUHTEMOC, CLAVE, 30DTV0210V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0210V | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.02, meta_modificada:915.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO36,TENOCHTITLÁN,TENOCHTITLÁN,VERACRUZ, lon:-96.91723, lat:19.80689}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 1249000 | 1249000 | 1249000 | 1249000 | 1177431.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499395 | Proyecto de inversión | 538459.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:538459.99, modificado:538459.99}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., 30 DE ABRIL, CLAVE, 30DCC0140L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0140L | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.88, meta_modificada:92.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:40, direccion:NINGUNO0,TEPANTÍCPAC,ZONGOLICA,VERACRUZ, lon:-96.96111, lat:18.55111}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 538459.99 | 538459.99 | 415697.71 | 415697.71 | 161538 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499399 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM, AMERICAS UNIDAS, CLAVE, 30DPR1086U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1086U | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,FRANCISCO I. MADERO,TEXISTEPEC,VERACRUZ, lon:-94.84816, lat:17.95044}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1153844 | 1153844 | 949480.94 | 949480.94 | 945765.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499410 | Proyecto de inversión | 576923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.0, modificado:576923.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DTV0517L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0517L | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:95, direccion:CALLE MARIA FABIAN SOLANO0,EL PORVENIR,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.29493, lat:18.32699}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 576923 | 576923 | 279224.14 | 279224.14 | 278570.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499417 | Proyecto de inversión | 576923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.0, modificado:576923.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,TV-SEC, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 30DTV0518K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0518K | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:36, direccion:NINGUNO0,LÁZARO CÁRDENAS,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.51228, lat:18.70603}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 576923 | 576923 | 307274.57 | 307274.57 | 306448.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499421 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO PLAN DE VILLA, CLAVE, 30ETH0796S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0796S | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.97, meta_modificada:566.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:236, direccion:NINGUNO0,PLAN DE VILLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.2398, lat:18.46647}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 769229 | 769229 | 752725.91 | 752725.91 | 749481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499429 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, LIC. ALFREDO V. BONFIL, CLAVE, 30DPR0522Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0522Y | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.44, meta_modificada:364.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE LA GRAJA A TEMAZCAL0,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ', lon:-96.360315, lat:18.447449}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 769229 | 769229 | 752906.87 | 752906.87 | 749661.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499430 | Proyecto de inversión | 18622141.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.862214191E7, modificado:1.862214191E7}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,I.T., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA, CLAVE, 30EIT0008N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0008Nb | N | 0 | 0 | 3804 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.85, meta_modificada:486.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AVENIDA VERACRUZ0,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.3603, lat:18.4474}} | 2018-09-24 | 2019-03-22 | 18622141.91 | 18622141.91 | 16545029.36 | 16545029.36 | 15689632.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499431 | Proyecto de inversión | 1346150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346150.0, modificado:1346150.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,SEC-GRAL, CONCEPCION CHUMACERO GUTIERREZ, CLAVE, 30DES0074B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0074B | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN ALDAMA0,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.36054, lat:18.46263}} | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 1346150 | 1346150 | 1010739.27 | 1010739.27 | 1007002.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499432 | Proyecto de inversión | 2884614.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884614.99, modificado:2884614.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,BACH, BACHILLERES TIERRA BLANCA, CLAVE, 30EBH0429H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EBH0429H | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.91, meta_modificada:889.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS503,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.35906, lat:18.45011}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 2884614.99 | 2884614.99 | 1705426.95 | 1705426.95 | 1700254.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499443 | Proyecto de inversión | 384614 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384614.0, modificado:384614.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., MATA VERDE, CLAVE, 30KJN3600Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN3600Z | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.46, meta_modificada:362.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:49, direccion:NINGUNO0,MATA VERDE,TLALIXCOYAN,VERACRUZ, lon:-96.15011, lat:18.72634}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 384614 | 384614 | 307936.07 | 307936.07 | 306750.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499448 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, 18 DE JULIO, CLAVE, 30EPR3214L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3214L | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.62, meta_modificada:289.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:96, direccion:NINGUNO0,LAS VEGAS DE JUÁREZ,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.18779, lat:18.23484}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 769229 | 769229 | 392214.74 | 392214.74 | 391220.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499449 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, GREGORIO TORRES QUINTERO, CLAVE, 30DPR3525P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3525P | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.81, meta_modificada:461.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:46, direccion:AVENIDA 215,LAS YAGUAS,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.22624, lat:18.32175}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 961535.99 | 961535.99 | 861234.19 | 861234.19 | 761902.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499456 | Proyecto de inversión | 1166177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166177.22, modificado:1166177.22}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO POBLADO NUM. 3, CLAVE, 30ETH0282U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0282U | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.63, meta_modificada:1067.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:84, direccion:BOULEVARD DE LA MUJER CHINANTECA0,POBLADO TRES,TRES VALLES,VERACRUZ, lon:-96.09667, lat:18.28989}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1166177.22 | 1166177.22 | 1025345.31 | 1025345.31 | 1021185.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499492 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:480769.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,J.N., MIGUEL CABAÑAS H, CLAVE, 30DJN0504S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0504S | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.38, meta_modificada:84.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.16068, lat:19.14862}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 480769 | 480769 | 256752.56 | 256752.56 | 169810.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499493 | Proyecto de inversión | 2884613.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884613.99, modificado:2884613.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,CONALEP, PLANTEL CONALEP 57 VERACRUZ I, CLAVE, 30DPT0002D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPT0002D | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.87, meta_modificada:164.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE PASEO FLORESTA ORIENTE0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.13359, lat:19.14775}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 2884613.99 | 2884613.99 | 898254.13 | 898254.13 | 898051.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.25}} | {1499493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499503 | Proyecto de inversión | 256816 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:256816.0, modificado:256816.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, ROBERTO MEDELLIN OSTOS, CLAVE, 30DPR1777F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1777F | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.4, meta_modificada:104.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA NIAGARA28,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.89558, lat:19.54753}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 256816 | 256816 | 256816 | 256816 | 226933.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499504 | Proyecto de inversión | 286818 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:286818.0, modificado:286818.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924, CLAVE, 30DPR3479U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3479U | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.05, meta_modificada:531.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FIDENCIO OCAÑA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.9356, lat:19.53951}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 286818 | 286818 | 286818 | 286818 | 285581.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499505 | Proyecto de inversión | 382564 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:382564.0, modificado:382564.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, LAS AMERICAS, CLAVE, 30DPR3480J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3480J | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.91539, lat:19.5413}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 382564 | 382564 | 382564 | 382564 | 123644.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499507 | Proyecto de inversión | 358466 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358466.0, modificado:358466.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,J.N., GERTRUDIS GUEVARA DE VITE, CLAVE, 30EJN0033R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0033R | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.44, meta_modificada:626.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FELIX Z LICONA205,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.92091, lat:19.55847}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 358466 | 358466 | 358466 | 358466 | 356920.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499509 | Proyecto de inversión | 229690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:229690.0, modificado:229690.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,J.N., GABRIELA MISTRAL, CLAVE, 30EJN0644R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0644R | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.14, meta_modificada:257.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CARACOL0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.94043, lat:19.56434}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 229690 | 229690 | 229690 | 229690 | 181354.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499515 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA,PRIM, SIETE DE NOVIEMBRE, CLAVE, 30EPR3448Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3448Z | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.03, meta_modificada:818.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PRIVADA DE JOAQUIN ARRONIZ1,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.90752, lat:19.54734}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 769229 | 769229 | 769229 | 769229 | 765913.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499521 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE, 30EJN0645Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0645Qa | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.89, meta_modificada:289.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN GARDENIAS0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.91534, lat:19.57502}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 961535.99 | 961535.99 | 953327.53 | 953327.53 | 949218.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499525 | Proyecto de inversión | 1586536.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586536.45, modificado:1586536.45}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO XOXOCOTLA, CLAVE, 30ETH0519P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0519P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.31, meta_modificada:684.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PAVIMENTADA BENITO JUAREZ0,XOXOCOTLA,XOXOCOTLA,VERACRUZ, lon:-97.14946, lat:18.64895}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1586536.45 | 1586536.45 | 550457.29 | 550457.29 | 548851.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499529 | Proyecto de inversión | 796533.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:796533.78, modificado:796533.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, GREGORIO LOPEZ Y FUENTES, CLAVE, 30DTV0845E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0845E | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.6, meta_modificada:692.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:NINGUNO0,ATIXTACA,ZACUALPAN,VERACRUZ, lon:-98.39389, lat:20.49694}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 796533.78 | 796533.78 | 339488.41 | 339488.41 | 338869.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401502868 | Proyecto de inversión | 1057690 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057690.0, modificado:1057690.0}} | CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TEBA, TELEBACHILLERATO XOCHIMILCO, CLAVE, 30ETH0725Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0725Y | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.76, meta_modificada:170.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:81, direccion:Ixhuatlán de Madero, Ver., México, lon:-98.014093, lat:20.6868607}} | 2018-02-05 | 2018-05-06 | 1057690 | 1057690 | 1033833.43 | 1033833.43 | 1029377.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401503587 | Proyecto de inversión | 16609341.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.66093412E7, modificado:0.01}} | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842018000047 | N | 0 | 0 | 44587 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:55, direccion:Zongolica, Ver., México, lon:-96.998364, lat:18.666891}} | 2018-06-15 | 2018-11-11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-126/2018-DGCCYCE, contratista:MIGUEL ÁNGEL CHACÓN LUNA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.66093412E7, importe_modificado:1.66093412E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {1503587/proyecto_PROCESO, 1503587/proyecto_INICIO, 1503587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401502726 | Proyecto de inversión | 13786603 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3786603E7, modificado:1.3786603E7}} | TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 15 E.E. (P. BAJA: 3 AULAS DIDACTICAS, SALON DE USOS MULTIPLES, OFICINA DE DOCENTES Y SERVICIOS SANITARIOS. P. ALTA: 4 AULAS DIDACTICAS, 2 AULAS POLIVALENTES) Y OBRA EXTERIOR., U.T., UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, CLAVE, 30EUT0003N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EUT0003N | N | 0 | 0 | 2423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4082.8, meta_modificada:4082.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Gutiérrez Zamora, Ver., México, lon:-97.0901867, lat:20.4516232}} | 2018-02-06 | 2018-08-04 | 13786603 | 13786603 | 13785925.37 | 13785925.37 | 13726504.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4082.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER190201546438 | Proyecto de inversión | 400196.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400196.66, modificado:399473.85}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE FRANCISCO ZARCO Y PONCIANO ARRIAG - 67479 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 67479 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:162.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL MUY CERCANO, lon:-97.2470627, lat:19.56261881}} | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 399473.85 | 399473.85 | 399473.85 | 399473.85 | 399473.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/06, contratista:EMPPROY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:400196.66, importe_modificado:399473.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.2}} | {1546438/proyecto_INICIO, 1546438/proyecto_PROCESO, 1546438/proyecto_FIN, 1546438/proyecto_PROCESO, 1546438/proyecto_FIN, 1546438/proyecto_INICIO, 1546438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201547157 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1551236.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEROTE VERACRUZ - 68401 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 68401 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:COLONIA SABINAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZONA CON DENSIDAD DE POBLACIÓN A, lon:-97.23880134, lat:19.54792994}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1551236.8 | 1551236.8 | 1551236.8 | 1551236.8 | 1551236.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/24, contratista:ERIKA ALARCON CERDÁN, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1552080.49, importe_modificado:1551236.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1547157/proyecto_PROCESO, 1547157/proyecto_INICIO, 1547157/proyecto_PROCESO, 1547157/proyecto_INICIO, 1547157/proyecto_PROCESO, 1547157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201547176 | Proyecto de inversión | 1000916.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000916.83, modificado:976613.75}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA CALLE DIECIOCHO CALLE REFORMA CALLE CINCO DE MAYO PRIV DE ZAPATA - 68423 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 68423 | S | 186 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 18, REFORMA, 5 DE MAYO, PRIVADA DE ZAPATA Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA COLONIA JUSTO SIERRA, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALVARO OB, lon:-97.23748728, lat:19.53993809}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 976613.75 | 976613.75 | 976613.75 | 976613.75 | 976613.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/11, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EXPLORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1000916.83, importe_modificado:1000916.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1547176/proyecto_INICIO, 1547176/proyecto_PROCESO, 1547176/proyecto_INICIO, 1547176/proyecto_PROCESO, 1547176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201548043 | Proyecto de inversión | 1324720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324720.0, modificado:1168938.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 69857 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 69857 | S | 485 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA XALTEPEC SAN ISIDRO XALTEPEC, 00000 XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA LOCALIDAD QUE SE LO, lon:-97.35552735, lat:19.38166643}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1168938.3 | 1168938.3 | 1168938.3 | 1168938.3 | 1168938.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/10, contratista:JOSÉ GUILLERMO FLORES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1324720.0, importe_modificado:1324720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1548043/proyecto_INICIO, 1548043/proyecto_PROCESO, 1548043/proyecto_INICIO, 1548043/proyecto_PROCESO, 1548043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201545025 | Proyecto de inversión | 3168606.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168606.96, modificado:3168606.96}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE DOCE LPS LÍNEA DE CONDUCCIÓN BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE CONTROL - 65470 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 65470 | S | 1107 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 00000 FRANCISCO I. MADERO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL LUGAR SE UBICA AL OESTE DE ESTA LOCALIDAD EN LAS AFUERAS DE LA MISMA ES UN TERRENO BALDÍO DONDE A SU ALREDEDOR SE ENCU, lon:-97.27881721, lat:19.53295114}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 3168606.95 | 3168606.95 | 3168606.95 | 3168606.95 | 3168606.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/16, contratista:GEOFÍSICA CONSTTRUCCIÓN Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:3168606.96, importe_modificado:3168606.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545025/proyecto_INICIO, 1545025/proyecto_PROCESO, 1545025/proyecto_INICIO, 1545025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201544395 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:591007.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIECISIETE DE ABRIL ENTRE LA CALLE GALEANA Y EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA CENTRO - 90310 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA VER | 90310 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:174.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE ABRIL COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GALEANA Y CERRADA CERRADA, EN LA CALLE 17 DE ABRIL ENTRE GALEANA Y CAMPO DE FUTBOL, lon:-94.64083671, lat:17.95952753}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 591007.31 | 591007.31 | 591007.31 | 591007.31 | 591007.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FISM-004/2019, contratista:NABILE JHOANNA HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER, monto:591007.45, importe_modificado:591007.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.95}} | {1544395/proyecto_INICIO, 1544395/proyecto_PROCESO, 1544395/proyecto_FIN, 1544395/proyecto_PROCESO, 1544395/proyecto_FIN, 1544395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201545995 | Proyecto de inversión | 894129.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894129.88, modificado:894123.64}} | REHABILITACIÓN DE DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y CALLE POETA JESÚS DÍAZ - 66898 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 66898 | S | 276 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:349.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJANDRO VON HUMBOLDT COLONIA ECHEVERRÍA, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE POETA JESÚS DÍAZ, CALLE PRIMERA DE SANTA MARGARITA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CA, lon:-97.23940955, lat:19.5676792}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 894123.64 | 894123.64 | 894123.64 | 894123.64 | 894123.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/14, contratista:IGNACIO SESEÑA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:894129.88, importe_modificado:894129.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.3}} | {1545995/proyecto_INICIO, 1545995/proyecto_PROCESO, 1545995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201546046 | Proyecto de inversión | 1053583.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053583.81, modificado:640318.05}} | REHABILITACIÓN DE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES REFORMA JOSE GARCÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA - 66948 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 66948 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:342.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA JOSE GARCÍA, ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EL PEDREGAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 26 DE JUNIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SANTOS DEGOLLADO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER, lon:-97.24343583, lat:19.55341136}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 640318.05 | 640318.05 | 640318.05 | 640318.05 | 640318.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/39, contratista:VAZQUEZ Y SAYAS INDUSTRIAL ELECTRICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:640321.61, importe_modificado:640321.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.56}} | {1546046/proyecto_INICIO, 1546046/proyecto_PROCESO, 1546046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201545364 | Proyecto de inversión | 841130.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841130.71, modificado:841066.3}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REBSAMEN ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE - 65963 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 65963 | S | 317 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:258.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE REBSAMEN PUEBLO TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE RAFAEL RAMÍREZ ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE L, lon:-97.26458724, lat:19.48868891}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 841066.3 | 841066.3 | 841066.3 | 841066.3 | 841066.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/13, contratista:GAUDENCIO VELAZCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:841130.71, importe_modificado:841066.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.24}} | {1545364/proyecto_INICIO, 1545364/proyecto_PROCESO, 1545364/proyecto_INICIO, 1545364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201546340 | Proyecto de inversión | 1955907.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955907.82, modificado:1955866.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 67300 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 67300 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada:1090.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL POZITO Y CALLE DE LOS MISTERIOS, CALLE VICTORIANO HUERTA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-97.230547, lat:19.56470518}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1955866.33 | 1955866.33 | 1955866.33 | 1955866.33 | 1955866.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/22, contratista:SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1955907.82, importe_modificado:1955866.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.6}} | {1546340/proyecto_INICIO, 1546340/proyecto_PROCESO, 1546340/proyecto_INICIO, 1546340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201541268 | Proyecto de inversión | 864892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864892.52, modificado:857652.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE FRANCISCO ZARCO Y PONCIANO ARRIAGA COLONIA NIÑOS HEROE - 59927 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 59927 | S | 144 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.3, meta_modificada:1180.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES AL CENTRO DE LA CA, lon:-97.24707712, lat:19.56262814}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 857652.56 | 857652.56 | 857652.56 | 857652.56 | 857652.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/25, contratista:EMPPROY, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:861877.92, importe_modificado:857652.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.08}} | {1541268/proyecto_INICIO, 1541268/proyecto_FIN, 1541268/proyecto_PROCESO, 1541268/proyecto_FIN, 1541268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201546567 | Proyecto de inversión | 601842.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601842.72, modificado:601842.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL MACHO - 67621 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 67621 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PROGRESO COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO, 94970 PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTRAL PROGRESO Y , COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO, lon:-96.73101961, lat:18.96801981}} | 2019-07-10 | 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1546567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO POR QUE LOS BENEFICIARIOS DECIDIERON PEDIR OTRA OBRA, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201546584 | Proyecto de inversión | 964368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964368.08, modificado:964368.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL MACHO - 67638 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO VERACRUZ | 67638 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE PEREZ BONILLA COLONIA MORENO, 94970 PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEREZ BONILLA Y , CALLE PEREZ BONILLA DE LA COLONIA SANTA ISABEL, lon:-96.72502862, lat:18.97870865}} | 2019-09-05 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1546584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO LA OBRA POR QUE SE REALIZO OTRA OBRA POR PETICION DE LOS BENEFICIARIOS, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201540462 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 83955 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO MISANTLA | 83955 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CIUDAD MISANTLA CENTRO, 93820 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.84722642, lat:19.93842576}} | 2019-07-02 | 2019-08-20 | 1039369.44 | 1039369.44 | 1039369.44 | 1039369.44 | 1039369.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/2020/109/0145, contratista:FRANCO PUMARINO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1039369.44, importe_modificado:1039369.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1540462/proyecto_INICIO, 1540462/proyecto_PROCESO, 1540462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201541345 | Proyecto de inversión | 487199.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487199.73, modificado:484600.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO VEI - 60060 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 60060 | S | 246 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:295.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:22, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 91274 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-97.16190838, lat:19.57528277}} | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 484600.2 | 484600.2 | 484600.2 | 484600.2 | 484600.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/05, contratista:GRUPO DIXMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:487199.73, importe_modificado:484600.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.02}} | {1541345/proyecto_INICIO, 1541345/proyecto_PROCESO, 1541345/proyecto_FIN, 1541345/proyecto_INICIO, 1541345/proyecto_PROCESO, 1541345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201549404 | Proyecto de inversión | 524185.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524185.91, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE TALLERES Y LABORATORIO COLONIA LA CANDELARIA - 98092 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 98092 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE TALLERES Y LABORATORIO COLONIA LA CANDELARIA, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA NANCHITAL-IXHUATLAN Y CALLE ALMACENES, CALLE FACT, lon:-94.39750117, lat:18.0457136}} | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549404/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por cambio de folio, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201526284 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS DE DOCE DE OCTUBRE DE PASO DEL MACHO - 33728 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 33728 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNILLA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 94970 PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAGUNILLA Y , CALLE LAGUNILLA DE LA COLONIA DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO , lon:-96.71905695, lat:18.96914604}} | 2019-06-18 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526284/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO ESTA OBRA POR QUE NUMERO DE REGISTRO NO ES EL CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201536608 | Proyecto de inversión | 459180.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459180.86, modificado:459180.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 78100 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 78100 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA AZTECA, 91277 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EZEQUIEL NIETO MARINO Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLE GUDELIO JESÚS MORALES ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECE, lon:-97.24744391, lat:19.56989483}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 458913.62 | 458913.62 | 458913.62 | 458913.62 | 458913.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/34, contratista:CONSTRUCTORA CAROPRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:459129.38, importe_modificado:458913.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536608/proyecto_INICIO, 1536608/proyecto_PROCESO, 1536608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201536664 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MOXILLON - 78189 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO MISANTLA | 78189 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:40, direccion:RANCHERIA MOXILLON, 00000 MOXILLÓN, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , RANCHERÍA MOXILLON, lon:-96.93961332, lat:19.92077758}} | 2019-05-07 | 2019-06-08 | 386856.62 | 386856.62 | 386856.62 | 386856.62 | 386856.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/2019/109/0125, contratista:CONSORCIO SILLIX S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:468101.13, importe_modificado:468101.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1536664/proyecto_FIN, 1536664/proyecto_PROCESO, 1536664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201526474 | Proyecto de inversión | 601842.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601842.72, modificado:601842.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CRISTO - 34041 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO VERACRUZ | 34041 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASO DEL MACHO - LOMA DEL CRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 44 RANCHERIA LOMA DEL CRISTO, 94970 LOMA DEL CRISTO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOMA DEL CRISTO , lon:-96.53484107, lat:18.88485718}} | 2019-09-03 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526474/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO LA OBRA POR QUE NO HUBO SOLITUDES DE ESA LOCALIDAD, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201527403 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 35382 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUILOPAPAN DE CUAUHTEMOC DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35382 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC CENTRO, 94780 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA, lon:-97.15468506, lat:18.81785485}} | 2019-05-06 | 2019-06-30 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019300740007, contratista:MANUEL FERNANDO LOYO LOYO, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN, monto:119874.84, importe_modificado:119874.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1527403/proyecto_INICIO, 1527403/proyecto_FIN, 1527403/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por que es del ciclo 2019, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezr, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA SOLICTAR CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA SOLICTAR CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:SE REGRESA PARA SOLICTAR CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA SOLICTAR CANCELACIÓN Y ÉSTE RECURSO SE DEBE REPORTAR EN EL INFORME DEFINITIVO 2019., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER190201536983 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL POZON - 78625 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO MISANTLA | 78625 | S | 243 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:121, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 93833 GUADALUPE VICTORIA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.9486304, lat:20.02562558}} | 2019-05-07 | 2019-06-08 | 454897.62 | 454897.62 | 454897.62 | 454897.62 | 454897.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/2019/109/0128, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAS HAYAS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:454897.62, importe_modificado:454897.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1536983/proyecto_PROCESO, 1536983/proyecto_INICIO, 1536983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201536987 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOMA DEL COJOLITE - 78627 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO MISANTLA | 78627 | S | 333 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:PUEBLO LOMA DEL COJOLITE, 93836 LOMA DEL COJOLITE, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA MISANTLA- LOMA DEL COJOLITE, lon:-96.82065791, lat:19.97649031}} | 2019-05-07 | 2019-06-18 | 679071.74 | 679071.74 | 679071.74 | 679071.74 | 679071.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/2019/109/0129, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAS HAYAS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:679071.74, importe_modificado:679071.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1536987/proyecto_FIN, 1536987/proyecto_PROCESO, 1536987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201535363 | Proyecto de inversión | 909922 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909922.0, modificado:725117.26}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y JAIME NUNÓ MUNICIPIO - 75903 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 75903 | S | 857 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:229.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JAIME NUNO, CALLE POETA JESUS DIAZ ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-97.23519703, lat:19.56845644}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 725117.26 | 725117.26 | 725117.26 | 725117.26 | 725117.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/43, contratista:VAZQUEZ Y SAYAS INIDUSTRIAL ELECTRICA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:818060.72, importe_modificado:818060.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.4}} | {1535363/proyecto_INICIO, 1535363/proyecto_PROCESO, 1535363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201535416 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:459958.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA MANUEL ALMANZA ENTRE CALLE MANUEL ALMANZA Y CALLE CAROLINO ANAYA COLONIA SABINAL MUNICIPIO - 75996 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 75996 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL ALMANZA COLONIA SABINAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL ALMANZA Y CALLE CAROLINO ANAYA, CALLE MIGUEL ALEMÁN ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA Z, lon:-97.23934772, lat:19.54958145}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 459658.33 | 459658.33 | 459658.33 | 459658.33 | 459658.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/36, contratista:RAFAEL RUIZ VALDÉS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:459940.0, importe_modificado:459658.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1535416/proyecto_INICIO, 1535416/proyecto_PROCESO, 1535416/proyecto_FIN, 1535416/proyecto_PROCESO, 1535416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201526756 | Proyecto de inversión | 669066.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669066.68, modificado:669066.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VERACRUZ - 34378 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO | 34378 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:AMPLIACION CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VERACRUZ, CALLE CARRANZA SE UBICA EN DIRECCIÓN DEL PUENTE ANAHUAC HACIA LA CO, lon:-97.85097287, lat:22.19598766}} | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 596464.8 | 596464.8 | 596464.8 | 596464.8 | 596464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2019301330002/FISMDF/0013, contratista:COMERCIALIZADORA ECOLÓGICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:669066.68, importe_modificado:669066.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1526756/proyecto_INICIO, 1526756/proyecto_PROCESO, 1526756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201535989 | Proyecto de inversión | 1177424.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177424.36, modificado:1169257.57}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 77215 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 77215 | S | 1310 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:3646.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:7, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA GLORIA, 91290 LA GLORIA, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZONA CON ASENTAMIENTOS , lon:-97.3042068, lat:19.40103796}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 1169257.57 | 1169257.57 | 1169257.57 | 1169257.57 | 1169257.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/26, contratista:JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:1169280.0, importe_modificado:1169257.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3646.03}} | {1535989/proyecto_INICIO, 1535989/proyecto_PROCESO, 1535989/proyecto_INICIO, 1535989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201536171 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:257673.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 77472 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 77472 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:14, direccion:CALLE GUANAJUATO QUERETARO COLONIA RANCHO NUEVO, 91275 RANCHO NUEVO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE QUERETARO, CALLE VERACRUZ ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ES UN, lon:-97.19579318, lat:19.52022083}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 257673.94 | 257673.94 | 257673.94 | 257673.94 | 257673.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/35, contratista:ERIKA ALARCON CERDÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:324916.07, importe_modificado:324916.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1536171/proyecto_INICIO, 1536171/proyecto_PROCESO, 1536171/proyecto_FIN, 1536171/proyecto_PROCESO, 1536171/proyecto_FIN, 1536171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201535328 | Proyecto de inversión | 1338726.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338726.59, modificado:1173266.2}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL J OTHON ENTRE MANUEL ACUÑA Y JUVENTINO ROSAS MUNICIPIO DE - 75866 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 75866 | S | 802 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:334.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J OTHON COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE RUBEN DARIO ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA , lon:-97.23781931, lat:19.56495662}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 1173266.2 | 1173266.2 | 1173266.2 | 1173266.2 | 1173266.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/42, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR LEDEL, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1258583.31, importe_modificado:1258583.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.74}} | {1535328/proyecto_PROCESO, 1535328/proyecto_INICIO, 1535328/proyecto_PROCESO, 1535328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201536221 | Proyecto de inversión | 982545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982545.0, modificado:974472.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y URSULO GALVAN COLONIA VICENTE GUERRERO - 77577 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 77577 | S | 875 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:437.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA VICENTE GUERRERO, 91276 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CABECER, lon:-97.24765564, lat:19.55602412}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 974472.35 | 974472.35 | 974472.35 | 974472.35 | 974472.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/45, contratista:CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:981424.75, importe_modificado:974472.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:437.1}} | {1536221/proyecto_INICIO, 1536221/proyecto_PROCESO, 1536221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201553435 | Proyecto de inversión | 4782766.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782766.99, modificado:4782766.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORIENTE NUEVE ENTRE NORTE UNO A DOCE - 108480 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108480 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 9 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 94440 ATZACAN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA NORTE 1 Y , AVENIDA NORTE 12 EN LA ENTRADA POR LAGUNILLA HACIA LA IZQUIERDA A UNA CUADRA A LA DERECHA SE ENCUENTRA , lon:-97.08031968, lat:18.91084135}} | 2019-07-01 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EFECTUÓ, trimestre:2.0, usuario:beatrizvarillaf, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201563426 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA VER | 2019301411104 | S | 84065 | 80769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:Centro, 95700 San Andrés Tuxtla, Ver., México, lon:-95.212314, lat:18.4496953}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:2.0, usuario:nicolasreyesa, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201563410 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL (1ER. ETAPA), EN LA COLONIA CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA VER | 2019301411102 | S | 84065 | 80769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:5 de Mayo 95, Centro, 95700 San Andrés Tuxtla, Ver., México, lon:-95.21463275, lat:18.44851972}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:2.0, usuario:nicolasreyesa, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201559232 | Proyecto de inversión | 2249535.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2249535.75, modificado:2249535.75}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO H EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, REGIÓN VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1920000012019 | N | 0 | 0 | 1050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.41, meta_modificada:1567.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bv. Adolfo Ruíz Cortines, Mocambo, Veracruz, Ver., México, lon:-96.1055313, lat:19.1341566}} | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 1739564.33 | 2154254.02 | 2154254.02 | 1739564.33 | 1739564.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U.V.-DPCM/F-IR-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y MONTAJES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD VERACRUZANA, monto:2154254.02, importe_modificado:2154254.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.41}} | {1559232/proyecto_INICIO, 1559232/proyecto_FIN, 1559232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201562819 | Acción | 24690307 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4690307E7, modificado:2.407369325E7}} | Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2019) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Veracruzana | Convenio SEP-UV | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 35, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9198364, lat:19.5190075}} | 2019-03-11 | 2019-12-31 | 24073639.25 | 24073639.25 | 24073639.25 | 24073639.25 | 24073639.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201562112 | Proyecto de inversión | 3687457.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3687457.42, modificado:3676407.28}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN LAS INSTALACIONES EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEROTE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 2019301280131 | N | 0 | 0 | 68900 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Francisco I Madero, Centro, 91270 Perote, Ver., México, lon:-97.2430546, lat:19.5614404}} | 2019-05-15 | 2019-09-15 | 3676407.28 | 3676407.28 | 3676407.28 | 3676407.28 | 3676407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FORTAMUNDF2019/15, contratista:MARIO PÉREZ CAJICA, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:3676408.08, importe_modificado:3676408.08}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1562112/proyecto_INICIO, 1562112/proyecto_PROCESO, 1562112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201563462 | Proyecto de inversión | 593720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593720.0, modificado:593720.0}} | MEJORAMIENTO URBANO CALLEJON TOÑITA DE LA CERA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA VER |  | S | 84065 | 80769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:Allende 140, Centro, 95700 Centro, Ver., México, lon:-95.21336943, lat:18.44802866}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:2.0, usuario:nicolasreyesa, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201550395 | Proyecto de inversión | 517787.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517787.4, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 101018 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 101018 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FILIGRANA, CALLE GERANIO LA COLONI, lon:-94.40259645, lat:18.06958884}} | 2019-08-04 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550395/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cambio de folio de registro este queda invalido, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300743281 | Proyecto de inversión | 711538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711538.0, modificado:711538.0}} | Rehabilitacion De Edificio A, Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Prim Gral. Candido Aguilar, Clave 30dpr2071z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2071Z | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-96.8, lat:18.831388}} | 2016-06-20 | 2016-11-01 | 711538 | 711538 | 711538 | 711538 | 708471.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388049 | Proyecto de inversión | 3846150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846150.0, modificado:3846150.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, SEC-GRAL., KRUPSKAYA ROBLES SERRANO, CLAVE, 30DES0116K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0116K | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 3, MINATITLÁN, MINATITLÁN, VERACRUZ, lon:-94.545597, lat:17.998873}} | 2018-07-02 | 2018-10-29 | 3846150 | 3846150 | 2859747.57 | 2859747.57 | 2780594.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.56}} | {1388049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499250 | Proyecto de inversión | 1923074.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923074.91, modificado:1923074.91}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, SALVADOR GONZALEZ LAGUNES, CLAVE, 30DTV0415O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0415O | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.28, meta_modificada:1330.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE URSULO GALVAN80,SALMORAL,LA ANTIGUA,VERACRUZ, lon:-96.35007, lat:19.34253}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1923074.91 | 1923074.91 | 1823999.52 | 1823999.52 | 1561782.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499508 | Proyecto de inversión | 232502 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:232502.0, modificado:232502.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., SARA FELICIDAD TAPIA DE PEREDO, CLAVE, 30EJN0980T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0980T | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.90166, lat:19.5663}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 232502 | 232502 | 232502 | 232502 | 201689.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300742867 | Proyecto de inversión | 673077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673077.0, modificado:673077.0}} | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C , Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios En Prim Republica De Colombia, Clave 30dpr2271x | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2271X | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:20.448888}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 673077 | 673077 | 583236.06 | 583236.06 | 553047.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571457 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:160000.0, modificado:159282.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:238924.21}} | ELABORACIÓN DE PTOYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019300043.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Las Blancas, Ver., México, lon:-98.50111, lat:20.3505599}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 398207.01 | 398207.01 | 398207.01 | 398207.01 | 398207.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-03-AD, contratista:ISMAEL RIVERA ESPINOZA, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:398207.03, importe_modificado:398207.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571457/proyecto_INICIO, 1571457/proyecto_PROCESO, 1571457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572887 | Proyecto de inversión | 757437.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757437.65, modificado:757052.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1270R/TONAYAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000096 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:Tonayan, Tonayán, Ver., México, lon:-96.9209352, lat:19.6837183}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 757052.99 | 757052.99 | 757052.99 | 757052.99 | 757052.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301573110 | Proyecto de inversión | 9240958.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9240958.88, modificado:1.155118997E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000153 | N | 0 | 0 | 7653 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4993.0, meta_modificada:4993.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.6504493, lat:20.0303447}} | 2019-07-22 | 2019-11-06 | 11551189.97 | 11551189.97 | 11551189.97 | 11551189.97 | 11551189.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-018/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9240958.88, importe_modificado:9240958.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4993.0}} | {1573110/proyecto_INICIO, 1573110/proyecto_PROCESO, 1573110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301568175 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE 2 AULAS EN LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600011 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.53, meta_modificada:139.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN COLONIA CENTRO, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U.V.-DPCM/C-AD-049/2019, contratista:ARQ. MARCO ANTONIO TORRES MONFIL, convocante:UNIVERSIDAD VERACRUZANA, monto:579118.78, importe_modificado:579118.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.53}} | {1568175/proyecto_INICIO, 1568175/proyecto_FIN, 1568175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571479 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO, monto:160000.0, modificado:159000.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:238500.31}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA NORTE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 51 | Coyutla |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESETADO DE VERACRUZ | 02492019300044.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:Av. 16 de Septiembre, Las Lomas, Ver., México, lon:-97.61601448, lat:20.25986205}} | 2019-07-31 | 2019-11-27 | 397500.51 | 397500.51 | 397500.51 | 397500.51 | 397500.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-04-AD, contratista:COMERCIALIZADORA BELVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:397500.52, importe_modificado:397500.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571479/proyecto_INICIO, 1571479/proyecto_FIN, 1571479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571495 | Acción | 437907.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:175163.2, modificado:165016.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262744.4, modificado:247524.14}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 76 | Ilamatlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019300030.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:Galeana, Centro, Ilamatlán, Ver., México, lon:-98.44367981, lat:20.78087207}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 412540.24 | 412540.24 | 412540.24 | 412540.24 | 412540.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-01-AD, contratista:FILIBERTO LOPEZ TORRES, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:435531.85, importe_modificado:435531.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571495/proyecto_INICIO, 1571495/proyecto_PROCESO, 1571495/proyecto_FIN, 1571495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570941 | Proyecto de inversión | 5463257 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO, monto:2185302.8, modificado:2133573.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277954.2, modificado:3200359.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000049.19 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Los Reyes, Ver., México, lon:-97.04423189, lat:18.67253157}} | 2019-07-31 | 2019-12-17 | 5333933.03 | 5333933.03 | 5333933.03 | 5333933.03 | 5333933.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-2019-F04-INV, contratista:GRUPO GAMA DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:5356413.16, importe_modificado:5333933.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1570941/proyecto_INICIO, 1570941/proyecto_PROCESO, 1570941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574012 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO INCLUYE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 112 | Naolinco | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 2019301120203 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.80934548, lat:19.61087648}} | 2019-05-06 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0203, contratista:ARIANA GUEVARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER., monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1574012/proyecto_PROCESO, 1574012/proyecto_INICIO, 1574012/proyecto_PROCESO, 1574012/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela este folio devido a el recurso con el que se ralizo pertenece al ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:clarasaguilard, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574019 | Proyecto de inversión | 959713.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959713.83, modificado:959713.83}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,SEC-TEC,SECUNDARIA TECNICA PESQUERA N° 90,CLAVE,30DST0022O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0022O | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.0, meta_modificada:1283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIMERODEJUNIO.SINNUMERO,NAUTLA,NAUTLA,VERACRUZ, lon:-96.777027, lat:20.214811}} | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 959713.83 | 959713.83 | 607141.95 | 607141.95 | 605176.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574020 | Proyecto de inversión | 384606.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384606.04, modificado:384606.04}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM,MARIANA R. DEL T. DE LAZARIN,CLAVE,30EPR2599Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2599Z | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AV.20DENOVIEMBRE462,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-97.08167, lat:18.46944}} | 2019-06-17 | 2019-07-16 | 384606.04 | 384606.04 | 384606.04 | 384606.04 | 337102.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574021 | Proyecto de inversión | 1437474.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1437474.19, modificado:1437474.19}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM.,GRAL. MIGUEL ALEMAN,CLAVE,30EPR0029Va | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0029Va | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO IXTAGAPA-SAN MIGUEL KILOMETRO 27+000, SAN MIGUEL,ACAYUCAN,VERACRUZ, lon:-94.953412, lat:18.069061}} | 2019-07-08 | 2019-09-21 | 1437474.19 | 1437474.19 | 665827.34 | 665827.34 | 664382.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574022 | Proyecto de inversión | 670924.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670924.65, modificado:670924.65}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM.,ENRIQUE C. REBSAMEN,CLAVE,30EPR2448T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2448T | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:39, direccion:BENITO JUAREZ 301,PIEDRAS NEGRAS,TLALIXCOYAN,VERACRUZ, lon:-96.175891, lat:18.767241}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 670924.65 | 670924.65 | 611496.68 | 611496.68 | 608970.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574023 | Proyecto de inversión | 1546038.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1546038.51, modificado:1546038.51}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM,LAZARO CARDENAS DEL RIO,CLAVE,30DPR3118Ja | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR3118Ja | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:43, direccion:PROLONGACION SANTA ROSA,SANTA ROSA LOMA LARGA,HUEYAPAN DE OCAMPO,VERACRUZ, lon:-95.085577, lat:18.231351}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1546038.51 | 1546038.51 | 1199178.41 | 1199178.41 | 659551.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570993 | Proyecto de inversión | 11544693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:4617877.2, modificado:4067030.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926815.8, modificado:6100545.96}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 110 | Mixtla de Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000052.19 | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.99262619, lat:18.57287372}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 10167576.62 | 10167576.62 | 10167576.62 | 10167576.62 | 10167576.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-2019-F03-LP, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.119903358E7, importe_modificado:1.016757662E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {1570993/proyecto_INICIO, 1570993/proyecto_PROCESO, 1570993/proyecto_FIN, 1570993/proyecto_PROCESO, 1570993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571629 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:1500000.0, modificado:1495478.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495478.51}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO FIRIOB | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019300029.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manuel Doblado 8, El Bosque, 94743 Cd Mendoza, Ver., México, lon:-97.18196869, lat:18.81271786}, geo2: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Río Blanco, Ver., México, lon:-97.139753, lat:18.838201}} | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2990957 | 2990957 | 2990957 | 2990957 | 2990957 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-01-INV, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BAALBEK, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESETADO DE VERACRUZ, monto:2990957.07, importe_modificado:2990957.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571629/proyecto_INICIO, 1571629/proyecto_PROCESO, 1571629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571697 | Acción | 4185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092500.0, modificado:2089218.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:2092500.0, modificado:2089218.16}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA CIUDAD DE COATZACOALCOS , QUE CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABIITACIÓN DE 9 CÁRCAMOS DE BOMBEO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, COLECTORES Y EMISORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESETADO DE VERACRUZ | 02492019300032.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Centro, Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.4207811, lat:18.1486107}} | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 4178436.33 | 4178436.33 | 4178436.33 | 4178436.33 | 4178436.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-03-INV, contratista:GOPARA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESETADO DE VERACRUZ, monto:4178480.45, importe_modificado:4178480.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571697/proyecto_INICIO, 1571697/proyecto_PROCESO, 1571697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571712 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:600000.0, modificado:595492.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595492.41}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO INTEGRAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019300033.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.6504493, lat:20.0303447}} | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1190984.8 | 1190984.8 | 1190984.8 | 1190984.8 | 1190984.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-06-INV, contratista:EMPPROY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1198595.67, importe_modificado:1198595.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571712/proyecto_INICIO, 1571712/proyecto_PROCESO, 1571712/proyecto_FIN, 1571712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572711 | Proyecto de inversión | 4481139.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4481139.39, modificado:4195774.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y COLIBRIES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000046 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4275.0, meta_modificada:4275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:29, direccion:Villa Emiliano Zapata, Ver., México, lon:-96.6565439, lat:19.3624962}} | 2019-07-22 | 2019-10-30 | 4195774.91 | 4195774.91 | 4195774.91 | 4195774.91 | 4195774.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-020/2019-DGCOP, contratista:INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4481139.39, importe_modificado:4481139.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4002.68}} | {1572711/proyecto_INICIO, 1572711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571785 | Proyecto de inversión | 1292757.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292757.2, modificado:1010955.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLES JOYITAS Y RIO SEDEÑO, LOC. LA HACIENDITA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000020 | N | 0 | 0 | 19649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2019-07-08 | 2019-10-31 | 1010955.18 | 1010955.18 | 1010955.18 | 1010955.18 | 1010955.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-009/2019-DGCOP, contratista:JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAGUNES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1292757.2, importe_modificado:1292757.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.93}} | {1571785/proyecto_INICIO, 1571785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572748 | Proyecto de inversión | 1193317.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193317.94, modificado:1191925.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO LA HACIENDITA CLAVE 30ETH1096F/BANDERILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000017 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.49, meta_modificada:197.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 1191925.12 | 1191925.12 | 1191925.12 | 1191925.12 | 1191925.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572776 | Proyecto de inversión | 349968.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349968.75, modificado:348759.63}} | RETIRO DE TECHADO DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30EES0013N/COATZACOALCOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000027 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 1001, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.4189508, lat:18.152311}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 348759.63 | 348759.63 | 348759.63 | 348759.63 | 348759.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER190301572786 | Proyecto de inversión | 1847961.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847961.88, modificado:1846691.39}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN OSORIO LÓPEZ CLAVE 30DJN1276V/COATZACOALCOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000149 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:John Spark, Playa Sol, Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.4589921, lat:18.1493007}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 1846691.39 | 1846691.39 | 1846691.39 | 1846691.39 | 1846691.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570509 | Proyecto de inversión | 23086729.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.308672997E7, modificado:2.363267209E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM 0+000 AL KM 10+800 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000014 | N | 0 | 0 | 43696 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:5 de Mayo 11, Sta Cruz, Actopan, Ver., México, lon:-96.6192627, lat:19.4989587}} | 2019-07-26 | 2019-12-18 | 23632672.09 | 23632672.09 | 23632672.09 | 23632672.09 | 23632672.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-005/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAMASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.308672997E7, importe_modificado:2.308672997E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.79}} | {1570509/proyecto_PROCESO, 1570509/proyecto_INICIO, 1570509/proyecto_PROCESO, 1570509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570523 | Proyecto de inversión | 484024.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484024.48, modificado:483832.33}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLES ÚRSULO GALVÁN Y MELCHOR OCAMPO DE LA COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 2019301280142 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:431.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Santos Degollado, Vicente Guerrero, Perote, Ver., México, lon:-97.2464282, lat:19.5545568}, geo2: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Ursulo Galván 27, Vicente Guerrero, 91270 Perote, Ver., México, lon:-97.24885225, lat:19.55740423}} | 2019-09-06 | 2019-11-10 | 483832.33 | 483832.33 | 483832.33 | 483832.33 | 483832.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FORTAMUNDF2019/53, contratista:CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:483833.99, importe_modificado:483833.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.6}} | {1570523/proyecto_PROCESO, 1570523/proyecto_INICIO, 1570523/proyecto_PROCESO, 1570523/proyecto_INICIO, 1570523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572801 | Proyecto de inversión | 798380.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798380.56, modificado:797638.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0493R/CÓRDOBA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000032 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.91, meta_modificada:151.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:88, direccion:Agustin Millan, 94649 Córdoba, Ver., México, lon:-96.9178863, lat:18.8856256}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 797638.67 | 797638.67 | 797638.67 | 797638.67 | 797638.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570569 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO, monto:2000000.0, modificado:1606141.64}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2409212.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DELÑ ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000018.19 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2457.6, meta_modificada:2457.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Guadalupe Victoria 12A, Centro, 94780 Centro, Ver., México, lon:-97.15588152, lat:18.8165465}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 4015354.08 | 4015354.08 | 4015354.08 | 4015354.08 | 4015354.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-2019-F02-INV, contratista:ARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:4880400.53, importe_modificado:4479985.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2457.6}} | {1570569/proyecto_INICIO, 1570569/proyecto_PROCESO, 1570569/proyecto_FIN, 1570569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571859 | Proyecto de inversión | 22995758.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.299575854E7, modificado:2.539498411E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180 - CIÉNEGA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 4+870 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000027 | N | 0 | 0 | 55569 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.87, meta_modificada:5.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:Ciénega del Sur, Ver., México, lon:-95.5230599, lat:18.6911099}} | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 25394984.11 | 25394984.11 | 25394984.11 | 25394984.11 | 25394984.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-014/2019-DGCCYCE, contratista:INGENIERÍA CIVIL RIGOLI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.299575854E7, importe_modificado:2.299575854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.12}} | {1571859/proyecto_INICIO, 1571859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572843 | Proyecto de inversión | 926249.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926249.61, modificado:926249.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LEÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 112 | Naolinco | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 2019301120210 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.82555676, lat:19.63967741}} | 2019-08-30 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0210, contratista:ALBERTO ISAAC ORTEGA CAMACHO, convocante:MNV850101AB4, monto:926249.61, importe_modificado:926249.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1572843/proyecto_INICIO, 1572843/proyecto_PROCESO, 1572843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE FOLIO DEVIDO A QUE ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS PROVENIENTES DE EJERCICIO 2016, trimestre:2.0, usuario:clarasaguilard, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572845 | Proyecto de inversión | 1625910.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625910.35, modificado:1672967.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RETORNO MÉRIDA Y CALLE REFORMA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000062 | N | 0 | 0 | 3684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:Jilotepec, Ver., México, lon:-96.9512634, lat:19.6110902}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1672967.54 | 1672967.54 | 1672967.54 | 1672967.54 | 1672967.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-010/2019-DGCOP, contratista:EL ORO BLANCO DE JIMBA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1625910.35, importe_modificado:1625910.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.15}} | {1572845/proyecto_INICIO, 1572845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572849 | Proyecto de inversión | 998603.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998603.17, modificado:998566.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS (TIPO RURAL) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO RUIZ GALINDO CLAVE 30ETV0447F/FORTÍN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000038 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:92, direccion:Villas de la Llave, Fortín de las Flores, Ver., México, lon:-96.9910555, lat:18.9156663}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 998566.98 | 998566.98 | 998566.97 | 998566.97 | 998566.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572851 | Proyecto de inversión | 1601631.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601631.29, modificado:1601625.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE EL POCITO Y CARRETERA BANDERILLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000066 | N | 0 | 0 | 3871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Jilotepec, Ver., México, lon:-96.9512634, lat:19.6110902}} | 2019-07-08 | 2019-11-14 | 1601625.25 | 1601625.25 | 1601625.25 | 1601625.25 | 1601625.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-008/2019-DGCOP, contratista:JAVIER HUERTA RUÍZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1601631.29, importe_modificado:1601631.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1572851/proyecto_INICIO, 1572851/proyecto_PROCESO, 1572851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572855 | Proyecto de inversión | 1495293.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495293.41, modificado:1494976.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y DOMO, REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DTV1321G/HUEYAPAN DE OCAMPO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000041 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.96, meta_modificada:441.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Hueyapan de Ocampo, Ver., México, lon:-95.1434096, lat:18.1490044}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 1494976.32 | 1494976.32 | 1494840.42 | 1494840.42 | 1494840.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572857 | Proyecto de inversión | 679550.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679550.12, modificado:679550.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (RURALES) Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA XOCOYOTZIN CLAVE 30DCC0442G/ILAMATLÁN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000179 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:Ilamatlán, Ver., México, lon:-98.4437853, lat:20.7806817}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 679550.12 | 679550.12 | 606355.27 | 606355.27 | 606355.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574090 | Proyecto de inversión | 1424511.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424511.66, modificado:1686045.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HAWUEY EN LA LOCALIDAD DE LAS HALDAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 112 | Naolinco | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 2019301120206 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.82590008, lat:19.63127009}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0206, contratista:BLANCA SUSANA MALPICA ALONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER., monto:1424511.66, importe_modificado:1424511.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1574090/proyecto_INICIO, 1574090/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela folio por se obra realiza con recurso del ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:clarasaguilard, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572881 | Proyecto de inversión | 993585.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993585.88, modificado:992783.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BARDA, REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDÉS CLAVE 30ETV0076E/TANTOYUCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000086 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.96, meta_modificada:275.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:243, direccion:Zapotal San Lorenzo, Ver., México, lon:-98.3280086, lat:21.4022703}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 992783.64 | 992783.64 | 992783.64 | 992783.64 | 992783.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572891 | Proyecto de inversión | 497686.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497686.95, modificado:458330.31}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "E" EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2723H/ZONGOLICA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000128 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:52, direccion:Totolacatla, Ver., México, lon:-96.9413899, lat:18.7136099}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 458330.31 | 458330.31 | 458330.31 | 458330.31 | 458330.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571959 | Proyecto de inversión | 985667.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985667.45, modificado:797012.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR GONZALO GARCÍA ENTRE AV. FERNANDO IGLESIAS Y CHIAPAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000029 | N | 0 | 0 | 35641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Camerino Z. Mendoza, Ver., México, lon:-97.1846289, lat:18.8042861}} | 2019-06-12 | 2019-09-13 | 797012.36 | 797012.36 | 797012.36 | 797012.36 | 797012.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-005/2019-DGCOP, contratista:JOSÉ DIEGO GARCÍA REYES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:985667.45, importe_modificado:985667.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.06}} | {1571959/proyecto_PROCESO, 1571959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571972 | Proyecto de inversión | 11408530.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14085306E7, modificado:1.135543305E7}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS TRAMOS EN 35 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000031 | N | 0 | 0 | 27615 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Catemaco, Ver., México, lon:-95.1129658, lat:18.4212621}} | 2019-07-22 | 2019-10-16 | 11355433.05 | 11355433.05 | 11355433.05 | 11355433.05 | 11355433.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2019-DGCOP, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR BGM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.14085306E7, importe_modificado:1.14085306E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1163.62}} | {1571972/proyecto_INICIO, 1571972/proyecto_PROCESO, 1571972/proyecto_FIN, 1571972/proyecto_PROCESO, 1571972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572965 | Proyecto de inversión | 447550 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447550.0, modificado:306470.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE PRIV. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE ANTONIO PLAZA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE PEROTE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 2019301280400 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.2, meta_modificada:526.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Entrada Al Parque Emiliano Zapata, 91270, Álvaro Obregón LB, Los Pinos, Perote, Ver., México, lon:-97.23456681, lat:19.56455679}, geo2: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón LB, Los Pinos, 91270 Perote, Ver., México, lon:-97.23423421, lat:19.56485502}} | 2019-07-01 | 2019-07-23 | 306470.84 | 306470.84 | 306470.84 | 306470.84 | 306470.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FORTAFIN-A-2016/30/128/001, contratista:SÁNCHEZ VÁSQUES GERARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:447550.0, importe_modificado:447550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.2}} | {1572965/proyecto_INICIO, 1572965/proyecto_PROCESO, 1572965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574232 | Acción | 24211929 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4211929E7, modificado:1.064192227E7}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Veracruzana | Convenio SEP/UV | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Andador, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.91979885, lat:19.5187193}} | 2019-08-05 | 2024-08-04 | 10641922.27 | 5068781.9 | 3917535.74 | 3917535.74 | 3874513.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301568177 | Proyecto de inversión | 949629.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949629.53, modificado:941572.77}} | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LAS FACULTADES DE MATEMÁTICAS Y DE FÍSICA, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600012 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN COLONIA CENTRO, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 941572.77 | 941572.77 | 941572.77 | 941572.77 | 941572.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U.V.-DPCM/C-AD-046/2019, contratista:XALTEC. S.C., convocante:UNIVERSIDAD VERACRUZANA, monto:949346.54, importe_modificado:949346.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1568177/proyecto_INICIO, 1568177/proyecto_FIN, 1568177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572048 | Proyecto de inversión | 8125468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8125468.1, modificado:9469287.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000037 | N | 0 | 0 | 53621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7977.0, meta_modificada:7977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Coatepec, Ver., México, lon:-96.9594511, lat:19.451938}} | 2019-07-01 | 2019-10-21 | 9469287.41 | 9469287.41 | 9469287.4 | 9469287.4 | 9469287.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-007/2019-DGCOP, contratista:IMPULSADORA DE DESARROLLO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8125468.1, importe_modificado:8125468.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7977.0}} | {1572048/proyecto_INICIO, 1572048/proyecto_PROCESO, 1572048/proyecto_INICIO, 1572048/proyecto_PROCESO, 1572048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301573000 | Proyecto de inversión | 14723761.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47237618E7, modificado:1.669515816E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000046 | N | 0 | 0 | 62743 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:93650 Tlapacoyan, Ver., México, lon:-97.2140557, lat:19.9609426}} | 2019-08-22 | 2019-12-19 | 16695158.16 | 16695158.16 | 16695158.16 | 16695158.16 | 16695158.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-012/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANÁHUAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.47237618E7, importe_modificado:1.47237618E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1573000/proyecto_INICIO, 1573000/proyecto_PROCESO, 1573000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301573001 | Proyecto de inversión | 20201888.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.020188896E7, modificado:2.370161758E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO: BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA ¿ COATZINTLA, DEL KM 1+000 AL KM 2+100 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000011 | N | 0 | 0 | 200119 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Coatzintla, Ver., México, lon:-97.4662104, lat:20.4832022}} | 2019-07-26 | 2019-11-11 | 23701617.58 | 23701617.58 | 23701617.58 | 23701617.58 | 23701617.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-004/2019-DGCCYCE, contratista:GYBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.020188896E7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {1573001/proyecto_INICIO, 1573001/proyecto_PROCESO, 1573001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572085 | Proyecto de inversión | 41423754.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.142375458E7, modificado:4.972463211E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL (CARRETERA COSTERA DEL GOLFO) ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y RETORNO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000039 | N | 0 | 0 | 235983 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35936.0, meta_modificada:35936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.4589858, lat:18.1344779}} | 2019-07-29 | 2019-12-27 | 49724632.11 | 49724632.11 | 49724632.11 | 49724632.11 | 49724632.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-026/2019-DGCOP, contratista:LOESCON SUPERVISIÓN Y CONTROL TOTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.142375458E7, importe_modificado:4.142375458E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35458.05}} | {1572085/proyecto_INICIO, 1572085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572103 | Proyecto de inversión | 4146027.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4146027.58, modificado:3928448.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA; CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000045 | N | 0 | 0 | 61718 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4868.0, meta_modificada:4868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:Villa Emiliano Zapata, Ver., México, lon:-96.6565439, lat:19.3624962}} | 2019-07-29 | 2019-11-19 | 3928448.57 | 3928448.57 | 3928448.56 | 3928448.56 | 3928448.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-019/2019-DGCOP, contratista:ROBERTO HUERTA ROSALES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4146027.58, importe_modificado:4146027.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4868.0}} | {1572103/proyecto_INICIO, 1572103/proyecto_PROCESO, 1572103/proyecto_INICIO, 1572103/proyecto_PROCESO, 1572103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572795 | Proyecto de inversión | 1787074.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787074.9, modificado:1786382.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO AGUSTÍN MILLÁN CLAVE 30ETH1086Z/CÓRDOBA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000031 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.83, meta_modificada:303.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:88, direccion:Agustin Millan, 94649 Córdoba, Ver., México, lon:-96.9178863, lat:18.8856256}} | 2019-07-08 | 2019-11-04 | 1786382.72 | 1786382.72 | 1786382.72 | 1786382.72 | 1786382.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571616 | Acción | 4185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092500.0, modificado:1820512.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PRPIOS DEL ESTADO, monto:2092500.0, modificado:1820512.74}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PAREA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019300026.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4629119, lat:20.5270592}} | 2019-07-30 | 2019-12-28 | 3641025.49 | 3641025.49 | 3641025.49 | 3641025.49 | 3641025.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-07-INV, contratista:CERES INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DFEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:3641025.49, importe_modificado:3641025.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571616/proyecto_INICIO, 1571616/proyecto_PROCESO, 1571616/proyecto_FIN, 1571616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301573458 | Proyecto de inversión | 5472488.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5472488.07, modificado:5633745.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL ANAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000236 | N | 0 | 0 | 3291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6098.0, meta_modificada:8953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Aldama, Villa Aldama, Ver., México, lon:-97.2208931, lat:19.6505784}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 5633745.22 | 5633745.22 | 5633745.22 | 5633745.22 | 5633745.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-044/2019-DGCOP, contratista:NECFTALI GOMEZ SALDAÑA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5472488.07, importe_modificado:5472488.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8953.0}} | {1573458/proyecto_INICIO, 1573458/proyecto_PROCESO, 1573458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301573064 | Proyecto de inversión | 7776461.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7776461.89, modificado:8001675.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM. 130+600 AL KM. 131+373 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000152 | N | 0 | 0 | 7653 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2641.0, meta_modificada:2641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:16, direccion:Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.6504493, lat:20.0303447}} | 2019-07-22 | 2019-10-31 | 8001675.97 | 8001675.97 | 8001675.97 | 8001675.97 | 8001675.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES FUG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7776461.89, importe_modificado:7776461.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.75}} | {1573064/proyecto_INICIO, 1573064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571877 | Proyecto de inversión | 2376276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376276.43, modificado:2368297.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE RAFAEL MORENO E IGNACIO ALLENDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000028 | N | 0 | 0 | 35641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Camerino Z. Mendoza, Ver., México, lon:-97.1846289, lat:18.8042861}} | 2019-09-02 | 2019-11-20 | 2368297 | 2368297 | 2368297 | 2368297 | 2368297 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-040/2019-DGCOP, contratista:TRANSPAIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2376276.43, importe_modificado:2376276.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.02}} | {1571877/proyecto_INICIO, 1571877/proyecto_PROCESO, 1571877/proyecto_INICIO, 1571877/proyecto_PROCESO, 1571877/proyecto_FIN, 1571877/proyecto_PROCESO, 1571877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570893 | Proyecto de inversión | 9427775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:3771110.0, modificado:3069683.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5656665.0, modificado:4604525.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000047.19 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Calle Uno 2013, Los Pinos, Atlahuilco, Ver., México, lon:-97.09067702, lat:18.69740133}} | 2019-07-31 | 2019-12-17 | 7674208.78 | 7674208.78 | 7674208.78 | 7674208.78 | 7674208.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-2019-F04-LP, contratista:XOCHITL EVELIA AGUILAR CALLEJAS, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:7704755.09, importe_modificado:7674208.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {1570893/proyecto_INICIO, 1570893/proyecto_PROCESO, 1570893/proyecto_FIN, 1570893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572842 | Proyecto de inversión | 634373.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634373.68, modificado:633573.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EJN0250F/ESPINAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000037 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.28, meta_modificada:370.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Centro, Espinal, Ver., México, lon:-97.4011206, lat:20.2588917}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 633573.81 | 633573.81 | 633573.81 | 633573.81 | 633573.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572860 | Proyecto de inversión | 782823.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782823.34, modificado:774412.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS KAHUASA TZIYAJUA, CLAVE 30DJN0698W/PAPANTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000072 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.92, meta_modificada:541.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:93429 Papantla, Ver., México, lon:-97.3156131, lat:20.4566709}} | 2019-08-08 | 2019-11-02 | 774412.12 | 774412.12 | 770807.37 | 770807.37 | 770807.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572871 | Proyecto de inversión | 299739.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299739.24, modificado:298700.36}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI CLAVE 30EJN0937E/TANTOYUCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000083 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:72, direccion:Tantoyuca, Ver., México, lon:-98.2267665, lat:21.3510619}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 298700.36 | 298700.36 | 298700.36 | 298700.36 | 298700.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572067 | Proyecto de inversión | 10800034.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.080003472E7, modificado:1.121630169E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-XICO Y LIMITE DE CALLE (HACIENDA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000038 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8119.0, meta_modificada:8119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:Coatepec, Ver., México, lon:-96.9594511, lat:19.451938}} | 2019-07-01 | 2019-10-22 | 11216301.69 | 11216301.69 | 11216301.69 | 11216301.69 | 11216301.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-006/2019-DGCOP, contratista:EYASA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.080003472E7, importe_modificado:1.080003472E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8119.0}} | {1572067/proyecto_INICIO, 1572067/proyecto_PROCESO, 1572067/proyecto_FIN, 1572067/proyecto_PROCESO, 1572067/proyecto_FIN, 1572067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572897 | Proyecto de inversión | 1604449.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604449.95, modificado:491356.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y PROLONGACIÓN COLOSIO, DE LA COL. EJIDAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000083 | N | 0 | 0 | 7697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:Moloacán, Ver., México, lon:-94.346517, lat:17.9868662}} | 2019-07-08 | 2019-09-27 | 491356.32 | 491356.32 | 491356.32 | 491356.32 | 491356.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-012/2019-DGCOP, contratista:BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1604449.95, importe_modificado:1604449.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.42}} | {1572897/proyecto_INICIO, 1572897/proyecto_PROCESO, 1572897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301575547 | Proyecto de inversión | 364476.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364476.85, modificado:364476.85}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS HALDAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 112 | Naolinco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 2019301120211 | N | 0 | 0 | 951 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.82561576, lat:19.63135093}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0211, contratista:CYDCAS CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER., monto:364476.85, importe_modificado:364476.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1575547/proyecto_INICIO, 1575547/proyecto_PROCESO, 1575547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela folio deviso a que esta obra fue realiza con recursos de año 2016, trimestre:2.0, usuario:clarasaguilard, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572960 | Proyecto de inversión | 19798271.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.979827153E7, modificado:2.068792385E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000030 | N | 0 | 0 | 170470 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:San Andrés Tuxtla, Ver., México, lon:-95.2130284, lat:18.4441222}} | 2019-07-27 | 2019-12-20 | 20687923.85 | 20687923.85 | 20687923.85 | 20687923.85 | 20687923.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-006/2019-DGCCYCE, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.979827153E7, importe_modificado:1.979827153E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.06}} | {1572960/proyecto_INICIO, 1572960/proyecto_PROCESO, 1572960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572994 | Proyecto de inversión | 6416882.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6416882.49, modificado:6413801.85}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ DEL KM 4+860 AL KM 6+160 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000031 | N | 0 | 0 | 16555 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.7606966, lat:18.2461322}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 6413801.85 | 6413801.85 | 6413801.85 | 6413801.85 | 6413801.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRU SMART DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6416882.49, importe_modificado:6416882.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} | {1572994/proyecto_INICIO, 1572994/proyecto_PROCESO, 1572994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301573036 | Proyecto de inversión | 7099783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7099783.75, modificado:7885129.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CUERPO DERECHO ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL Y CALLEJÓN DEL BESO; CUERPO IZQUIERDO ENTRE PROLONGACIÓN CALLE SECUNDARIA Y MATA DE CHAVEZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000132 | N | 0 | 0 | 2564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5580.0, meta_modificada:5580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Tampico Alto, Ver., México, lon:-97.8011454, lat:22.1114627}} | 2019-07-22 | 2019-10-30 | 7885129.68 | 7885129.68 | 7885129.68 | 7885129.68 | 7885129.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-016/2019-DGCOP, contratista:GRUPO FARUVE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7099783.75, importe_modificado:7099783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5579.44}} | {1573036/proyecto_INICIO, 1573036/proyecto_PROCESO, 1573036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574024 | Proyecto de inversión | 480439.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480439.98, modificado:480439.98}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM.,LEOPOLDO KIEL,CLAVE,30EPR2940W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2940W | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:HILARIO C. SALAS,XALAPA,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.92769, lat:19.533422}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 480439.98 | 480439.98 | 480439.98 | 480439.98 | 478369.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301574025 | Proyecto de inversión | 673009.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673009.91, modificado:673009.91}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,BACH,BACHILLERATO GRAL. MANUEL RINCON,CLAVE,30EBH0380F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EBH0380F | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:BARRANCA DE OCOPILA SIN NUM,PEROTE,VERACRUZ, lon:-97.24216, lat:19.56443}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 673009.91 | 673009.91 | 201902.97 | 201902.97 | 201902.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301568174 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:924000.0}} | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL EDIFICIO B DE LAS FACULTADES DE MATEMATICAS Y DE FISICA, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600010 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.69, meta_modificada:296.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN COLONIA CENTRO, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 924000 | 924000 | 924000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U.V.-DPCM/C-AD-127/2019, contratista:ARQ. MARCO ANTONIO TORRES MONFIL, convocante:UNIVERSIDAD VERACRUZANA, monto:924000.0, importe_modificado:924000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.69}} | {1568174/proyecto_INICIO, 1568174/proyecto_FIN, 1568174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572708 | Proyecto de inversión | 684297.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684297.71, modificado:683391.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0322I/ALTOTONGA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000006 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.92, meta_modificada:384.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Altotonga, Ver., México, lon:-97.2455952, lat:19.7661213}} | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 683391.88 | 683391.88 | 683391.88 | 683391.88 | 683391.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572715 | Proyecto de inversión | 1299370.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299370.5, modificado:1099132.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE TOPACIO ENTRE CALLES AMBAR Y ONIX; Y CALLE ONIX ENTRE CALLES SIRIUS Y TOPACIO, DEL FRACC. BUGAMBILIAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000049 | N | 0 | 0 | 61718 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:203, direccion:Villa Emiliano Zapata, Ver., México, lon:-96.6565439, lat:19.3624962}} | 2019-07-10 | 2019-11-16 | 1099132.01 | 1099132.01 | 1099132.01 | 1099132.01 | 1099132.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-013/2019-DGCOP, contratista:MANTENIMIENTO INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1299370.5, importe_modificado:1299370.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.99}} | {1572715/proyecto_INICIO, 1572715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572717 | Proyecto de inversión | 1592050.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592050.15, modificado:1591577.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 30DTV0231H/ALVARADO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000009 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.92, meta_modificada:551.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Anton Lizardo, Ver., México, lon:-95.9878421, lat:19.0563842}} | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1591577.97 | 1591577.97 | 1591577.95 | 1591577.95 | 1591577.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572737 | Proyecto de inversión | 2485473.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485473.11, modificado:2463423.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE UNIÓN Y PROGRESO ENTRE LAS CALLES RÍO BLANCO Y DEMOCRACIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000054 | N | 0 | 0 | 4125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver., México, lon:-97.153439, lat:18.8175606}} | 2019-09-03 | 2019-11-06 | 2463423.03 | 2463423.03 | 2463423.03 | 2463423.03 | 2463423.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-041/2019-DGCOP, contratista:XOCHITL EVELIA AGUILAR CALLEJAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2485473.11, importe_modificado:2485473.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.61}} | {1572737/proyecto_INICIO, 1572737/proyecto_PROCESO, 1572737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571478 | Proyecto de inversión | 2660590.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660590.48, modificado:2536605.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MANZANOS ENTRE LA CARRETERA FEDERAL ATZALAN - TLAPACOYAN Y CAMINO A LA FLORIDA ENTRE EL PUENTE PAPALO Y CALLE MANZANOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000077 | N | 0 | 0 | 1940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3801.0, meta_modificada:3801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Atzalan, Ver., México, lon:-97.2428194, lat:19.7869499}} | 2019-07-27 | 2019-10-31 | 2536605 | 2536605 | 2536605 | 2536605 | 2536605 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-024/2019-DGCOP, contratista:BAEA, 070718720, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2660590.48, importe_modificado:2660590.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3623.87}} | {1571478/proyecto_INICIO, 1571478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572753 | Proyecto de inversión | 2778033.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778033.53, modificado:2776861.78}} | POR SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS "D Y G" : CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0734Z/CHALMA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000023 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.75, meta_modificada:455.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Chalma, Ver., México, lon:-98.3977699, lat:21.2074569}} | 2019-07-01 | 2019-10-28 | 2776861.78 | 2776861.78 | 2776861.78 | 2776861.78 | 2776861.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504215 | Proyecto de inversión | 252715.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252715.2, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 1816 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYÁN VERACRUZ | 1816 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:6, direccion:PIEDRAS GRANDES, 91360 PIEDRAS GRANDES, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SE ESTARÁ EJECUTANDO EN LA COLONIA EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES MUNICIPIO DE TONAYÁN VE, lon:-96.90934511, lat:19.70370817}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504215/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO EN SEGUNDO TRIMESTRE EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN DE FISM-DF DEL EJERCICIO 2019, SE DETERMINA MANDARLA A CANCELAR TAMBIÉN EN ESTE 2DO TRIMESTRE A PESAR QUE PARA EL CIERRE DEFINITIVO TAMBIÉN SE MANDO A CANCELAR. , trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610942 | Proyecto de inversión | 73420.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73420.27, modificado:73386.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267410 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267410 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTE PROYECO SE UBICA A UNA CALLE DEL PANTEON ACCESANDO POR LA CALLE FRANCISCO I MADE, lon:-97.40217572, lat:20.25623599}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 73386.8 | 73386.8 | 73386.8 | 73386.8 | 73386.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1610942/proyecto_INICIO, 1610942/proyecto_PROCESO, 1610942/proyecto_INICIO, 1610942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610943 | Proyecto de inversión | 587362.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587362.14, modificado:587094.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267422 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267422 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PIPILA, CALLE HIDALGO ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA LOCALIZADA ENTRE LA CALLE CENTENARIO Y , lon:-97.39406783, lat:20.25692776}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 587094.38 | 587094.38 | 587094.38 | 587094.38 | 587094.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1610943/proyecto_PROCESO, 1610943/proyecto_INICIO, 1610943/proyecto_PROCESO, 1610943/proyecto_INICIO, 1610943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610944 | Proyecto de inversión | 440521.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440521.62, modificado:440432.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ENTABLADERO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267435 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267435 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:71.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 ORIENTE, ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ETANCIA INFANTIL CRISTAL ACCEDIENDO DESDE LA , lon:-97.54461054, lat:20.27469203}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 440432.99 | 440432.99 | 440432.99 | 440432.99 | 440432.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.97}} | {1610944/proyecto_PROCESO, 1610944/proyecto_INICIO, 1610944/proyecto_PROCESO, 1610944/proyecto_INICIO, 1610944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610945 | Proyecto de inversión | 293681.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293681.08, modificado:293621.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ENTABLADERO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267447 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267447 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:47.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA BUENAS NUEVAS QUE SE , lon:-97.55420002, lat:20.27447786}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 293621.99 | 293621.99 | 293621.99 | 293621.99 | 293621.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.98}} | {1610945/proyecto_PROCESO, 1610945/proyecto_INICIO, 1610945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610946 | Proyecto de inversión | 881043.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881043.22, modificado:880618.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267453 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267453 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO EL ERMITAÑO, 93190 EL ERMITAÑO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE PROYECTO SE UBICAA TRES CUADRAS DEL ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-97.51161656, lat:20.20788861}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 880618.51 | 880618.51 | 880618.51 | 880618.51 | 880618.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1610946/proyecto_FIN, 1610946/proyecto_PROCESO, 1610946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610947 | Proyecto de inversión | 881043.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881043.22, modificado:880618.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZACATE LIMON DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267461 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267461 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO ZACATE LIMÓN, 93190 ZACATE LIMÓN, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC ESTE PROYECTO SE UBICA A 50 M, lon:-97.52449395, lat:20.22553533}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 880618.51 | 880618.51 | 880618.51 | 880618.51 | 880618.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1610947/proyecto_PROCESO, 1610947/proyecto_FIN, 1610947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610948 | Proyecto de inversión | 1321564.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321564.83, modificado:1320853.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARENAL DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267473 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267473 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ARENAL, 93184 ARENAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS ESTE PROYECTO SE UBICA A 70 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA, lon:-97.59459641, lat:20.26947549}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 1320853.6 | 1320853.6 | 1320853.6 | 1320853.6 | 1320853.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1610948/proyecto_INICIO, 1610948/proyecto_PROCESO, 1610948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610245 | Proyecto de inversión | 1794957 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794957.0, modificado:616413.91}} | AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD - 251642 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 251642 | S | 338 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.6, meta_modificada:108.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 9 PUEBLO ZACUALPAN, 92650 ZACUALPAN, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE OCAMPO, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO NUMERO 9 ENTRE CALLE CENTENARIO Y OCAMP, lon:-98.35019064, lat:20.43285827}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 616413.91 | 616413.91 | 616413.91 | 616413.91 | 616413.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000191, contratista:TECNOCAMINOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1794957.0, importe_modificado:1794957.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.76}} | {1610245/proyecto_FIN, 1610245/proyecto_PROCESO, 1610245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610298 | Proyecto de inversión | 2664155.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664155.08, modificado:2656690.09}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD - 252270 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 252270 | S | 711 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.2, meta_modificada:244.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 53 CINCUENTA Y TRES INTERIOR SN PUEBLO TLACHICHILCO, 92670 TLACHICHILCO, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE CAMINO A LANDERO Y COSS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IG, lon:-98.19839902, lat:20.62278085}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 2656690.09 | 2656690.09 | 2656690.09 | 2656690.09 | 2656690.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000063, contratista:TECNOCAMINOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2664155.78, importe_modificado:2664155.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.45}} | {1610298/proyecto_INICIO, 1610298/proyecto_FIN, 1610298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610958 | Proyecto de inversión | 954145.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954145.63, modificado:947928.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IXCATEPEC DEL MUNICIPIO DE IXCATEPEC - 267569 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267569 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:154.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO IXCATEPEC, 92270 IXCATEPEC, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO P. MARIEL Y CALLE ANTONIO VENTURA, CALLE B. JUAREZ ESTE PROYECTO SE UBICA A 160 METROS DE ESCUELA Y CAMPO D, lon:-98.01137277, lat:21.23582288}} | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 947928.86 | 947928.86 | 947928.86 | 947928.86 | 947928.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV002-OP015-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4110165.87, importe_modificado:4110165.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.97}} | {1610958/proyecto_INICIO, 1610958/proyecto_PROCESO, 1610958/proyecto_INICIO, 1610958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610959 | Proyecto de inversión | 73395.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73395.82, modificado:72917.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IXCATEPEC DEL MUNICIPIO DE IXCATEPEC - 267577 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:11.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VENTURA PUEBLO IXCATEPEC, 92270 IXCATEPEC, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BARTOLO RODRIGUEZ, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA ESTE PROYECTO SE UBICA A 60 METROS DE ESCUELA Y , lon:-98.01137528, lat:21.23533012}} | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 72917.6 | 72917.6 | 72917.6 | 72917.6 | 72917.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV002-OP015-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4110165.87, importe_modificado:4110165.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.92}} | {1610959/proyecto_PROCESO, 1610959/proyecto_INICIO, 1610959/proyecto_PROCESO, 1610959/proyecto_INICIO, 1610959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610963 | Proyecto de inversión | 293583.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293583.28, modificado:291670.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NEXCUATITLA DEL MUNICIPIO DE IXCATEPEC - 267673 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267673 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:47.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO NEXCUATITLA, 92270 NEXCUATITLA, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA UNICA VIALIDAD DEL LADO DERECHO A 200 METROS APROXIMADAMENTE DE ACCESO Y ENTRONQUE DE, lon:-97.96656351, lat:21.21037675}} | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 291670.42 | 291670.42 | 291670.42 | 291670.42 | 291670.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV002-OP015-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4110165.87, importe_modificado:4110165.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.69}} | {1610963/proyecto_INICIO, 1610963/proyecto_PROCESO, 1610963/proyecto_INICIO, 1610963/proyecto_PROCESO, 1610963/proyecto_INICIO, 1610963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610988 | Proyecto de inversión | 367101.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367101.34, modificado:367009.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MECATLAN DEL MUNICIPIO DE MECATLAN - 268517 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 268517 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A 60 METROS DE, lon:-97.6838651, lat:20.20977881}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 367009.57 | 367009.57 | 367009.57 | 367009.57 | 367009.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1610988/proyecto_PROCESO, 1610988/proyecto_INICIO, 1610988/proyecto_PROCESO, 1610988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611057 | Acción | 88056.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88056.45, modificado:132483.7}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 270739 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 270739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 132483.7 | 132483.7 | 132483.7 | 132483.7 | 132483.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-PS-PE-127/2019-DGCOP, contratista:PLUVIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:136734.0, importe_modificado:136734.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611057/proyecto_INICIO, 1611057/proyecto_PROCESO, 1611057/proyecto_FIN, 1611057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611404 | Proyecto de inversión | 867616.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867616.12, modificado:784633.57}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 281418 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 281418 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL AGUACATE - LA PAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 PUEBLO CERRO DEL AGUACATE, 93954 CERRO DEL AGUACATE, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO Q, lon:-96.69128535, lat:19.88627565}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 784633.57 | 784633.57 | 784633.57 | 784633.57 | 784633.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400183, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V., GRUPO MOBS, S.A. DE C.V., MEGABITS SOLUTIONS, S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V., COMSETRA S.A. DE C.V., GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:784633.6, importe_modificado:784633.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611404/proyecto_FIN, 1611404/proyecto_INICIO, 1611404/proyecto_PROCESO, 1611404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611405 | Proyecto de inversión | 1294743.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294743.02, modificado:1261951.52}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 281485 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 281485 | S | 895 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LA SIDRA, 94440 LA SIDRA, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO CASI ESQUINA GABINO BARREDA, lon:-97.07859496, lat:18.93300825}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1261951.52 | 1261951.52 | 1261951.52 | 1261951.52 | 1261951.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400073, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V.MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1261951.55, importe_modificado:1261951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611405/proyecto_PROCESO, 1611405/proyecto_FIN, 1611405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611407 | Proyecto de inversión | 563414 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563414.0, modificado:549164.4}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 281607 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 281607 | S | 68 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO ALEGRE, 94135 RANCHO ALEGRE, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE A 200 METROS DE LA ES, lon:-97.1379792, lat:19.10871167}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 549164.4 | 549164.4 | 549164.4 | 549164.4 | 549164.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400071rancho, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES S.A DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:549164.41, importe_modificado:549164.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611407/proyecto_INICIO, 1611407/proyecto_FIN, 1611407/proyecto_PROCESO, 1611407/proyecto_FIN, 1611407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611412 | Proyecto de inversión | 1322342.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322342.97, modificado:1318832.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE TANTOYUCA - 281761 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 281761 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:215.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:202, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO RANCHO VIEJO, 92120 RANCHO VIEJO, TANTOYUCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA CERCA DEL COLEGIO PREESCOLAR LUZ MARIA SERRADEL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJ, lon:-98.22772596, lat:21.29084478}} | 2019-08-28 | 2019-10-26 | 1318832.6 | 1318832.6 | 1317328.15 | 1317328.15 | 1317328.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV004-OP008-19, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3673174.91, importe_modificado:3673174.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.42}} | {1611412/proyecto_PROCESO, 1611412/proyecto_INICIO, 1611412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610497 | Proyecto de inversión | 1441749.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441749.23, modificado:1401735.41}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 255618 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255618 | S | 353 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:203.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 92981 TRAMO POZA RICA - CAZONES DE HERRERA KILÓMETRO 25 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA CABELLAL 1, 92975 CABELLAL NÚMERO UNO, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y , E, lon:-97.32211578, lat:20.6803057}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1401735.41 | 1401735.41 | 1401735.41 | 1401735.41 | 1401735.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000007, contratista:BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1470150.97, importe_modificado:1470150.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.07}} | {1610497/proyecto_FIN, 1610497/proyecto_INICIO, 1610497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610499 | Proyecto de inversión | 1794707.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794707.25, modificado:1673663.05}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 255641 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255641 | S | 800 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:143.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA CHICONAMEL, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN CASI ESQUINA CON CALLE AD, lon:-98.45997502, lat:21.23082097}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1673663.05 | 1673663.05 | 1673663.05 | 1673663.05 | 1673663.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000009, contratista:BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICICOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1698448.67, importe_modificado:1698448.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.88}} | {1610499/proyecto_FIN, 1610499/proyecto_PROCESO, 1610499/proyecto_INICIO, 1610499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 1,673,663.05, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 1,673,663.05, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 1,673,663.05, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 1,673,663.05, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401611480 | Proyecto de inversión | 69913.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69913.84, modificado:69054.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOTZORONGO DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 283191 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 283191 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:14.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:25, direccion:CALLE VIA CENTRAL MOTZORONGO SUR PUEBLO MOTZORONGO, 95094 MOTZORONGO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RINCON GUADALUPANO Y CALLE VIA CENTRAL MOTZORONGO SUR, CALLE CALLE 13 ESTE PROYECTO SE UBICA A 600 METROS, lon:-96.72667467, lat:18.64151186}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 69054.48 | 69054.48 | 69054.48 | 69054.48 | 69054.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.82}} | {1611480/proyecto_FIN, 1611480/proyecto_INICIO, 1611480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401603784 | Proyecto de inversión | 9746062.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9746062.07, modificado:1.003631983E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 167649 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 167649 | S | 473 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TZOMPOALECCA SEGUNDO, 95030 TZOMPOALECCA SEGUNDO, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN D, lon:-97.04506295, lat:18.55689701}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 10036319.83 | 10036319.83 | 10036319.83 | 10036319.83 | 10036319.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E05-LPE, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:9746062.07, importe_modificado:1.003631983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.0}} | {1603784/proyecto_INICIO, 1603784/proyecto_FIN, 1603784/proyecto_INICIO, 1603784/proyecto_FIN, 1603784/proyecto_PROCESO, 1603784/proyecto_FIN, 1603784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611611 | Proyecto de inversión | 2026210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026210.0, modificado:2026057.71}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 284612 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 284612 | S | 28272 | 25274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 93468 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIO TRUEBA MAZA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ABASOLO Y MARIO TRUEBA MAZA COLONIA EMILIANO , lon:-97.31025965, lat:20.43683371}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2026057.71 | 2026057.71 | 2026057.71 | 2026057.71 | 2026057.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400243, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2026060.0, importe_modificado:2026060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611611/proyecto_INICIO, 1611611/proyecto_PROCESO, 1611611/proyecto_FIN, 1611611/proyecto_INICIO, 1611611/proyecto_FIN, 1611611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611642 | Proyecto de inversión | 1020776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020776.0, modificado:1020704.89}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285081 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285081 | S | 199 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALMARILLO, 92470 PALMARILLO, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.73144282, lat:21.45949858}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400248, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1020706.18, importe_modificado:1020706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611642/proyecto_PROCESO, 1611642/proyecto_INICIO, 1611642/proyecto_FIN, 1611642/proyecto_INICIO, 1611642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611647 | Proyecto de inversión | 1062994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062994.0, modificado:1062912.42}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285111 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285111 | S | 864 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL HUMO, 92530 EL HUMO, TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE LOS PINOS, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CASI ESQUINA A CALLE LOS PINOS, lon:-97.94293144, lat:21.17574731}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1062912.42 | 1062912.42 | 1062912.42 | 1062912.42 | 1062912.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400249, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611647/proyecto_FIN, 1611647/proyecto_PROCESO, 1611647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603966 | Proyecto de inversión | 21212531.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.121253133E7, modificado:2.120780314E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL ACULTZINAPA TEPAXAPA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS QUINIENTOS SETENTA - 169813 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 169813 | S | 947 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.57, meta_modificada:3.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ACULTZINAPA - TEPAXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 570 PUEBLO ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO), 94836 ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO), ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO INICIA EN LA, lon:-97.16433562, lat:18.66706827}} | 2019-07-29 | 2019-11-25 | 21207803.14 | 21207803.14 | 21207803.14 | 21207803.14 | 21207803.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-002/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA TERCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.121253133E7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.56}} | {1603966/proyecto_PROCESO, 1603966/proyecto_INICIO, 1603966/proyecto_PROCESO, 1603966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401604722 | Proyecto de inversión | 697098.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697098.32, modificado:697098.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PROGRAMA DE CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD HUITZILA DE SOLEDAD ATZOMPA - 188850 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 188850 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:6, direccion:CIRCUNVALACION CONOCIDO PUEBLO HUITZILA, 94775 HUITZILA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE LOCALIZA TOMANDO COMO REFERENCIA EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL NORTE Y HACIEN, lon:-97.17161545, lat:18.72025256}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 697098.29 | 697098.29 | 697098.29 | 697098.29 | 697098.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP006-OP005-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8923534.7, importe_modificado:8923534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1604722/proyecto_PROCESO, 1604722/proyecto_INICIO, 1604722/proyecto_PROCESO, 1604722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611661 | Proyecto de inversión | 1789075 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789075.0, modificado:1788972.69}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285175 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285175 | S | 1189 | 1173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO XOXOCOTLA, 94820 XOXOCOTLA, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ CASI ESQUINA CON EL ARROLLO 100 METROS ADELANTE, lon:-97.14787816, lat:18.64971782}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1788972.69 | 1788972.69 | 1788972.69 | 1788972.69 | 1788972.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400251, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1788974.25, importe_modificado:1788974.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611661/proyecto_INICIO, 1611661/proyecto_FIN, 1611661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611668 | Proyecto de inversión | 1059997 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059997.0, modificado:1059924.98}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285226 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285226 | S | 125 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO DOS CAMINOS, 93900 DOS CAMINOS, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA TELESECUNDARIA, lon:-96.79475694, lat:19.82826489}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1059924.98 | 1059924.98 | 1059924.98 | 1059924.98 | 1059924.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400253, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1059926.61, importe_modificado:1059926.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611668/proyecto_INICIO, 1611668/proyecto_FIN, 1611668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610765 | Proyecto de inversión | 34936502.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.493650283E7, modificado:3.493623886E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CORDOBA PEÑUELA DEL KM UNO MAS CIENTO VEINTE AL KM TRES MAS SEISCIENTOS SESENTA - 261814 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 261814 | S | 75617 | 65279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46687.5, meta_modificada:46687.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD CORDOBA PEÑUELA COLONIA CÓRDOBA CENTRO, 94500 CÓRDOBA, CÓRDOBA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 41 Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA 6 ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL BOULECARD CORDOBA PEÑUELA LOCALIDA, lon:-96.92113612, lat:18.88022098}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 34936238.86 | 34936238.86 | 34936238.86 | 34936238.86 | 34936238.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-105/2019-DGCOP, contratista:CRUZ LANDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.493650283E7, importe_modificado:3.493650283E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46687.5}} | {1610765/proyecto_INICIO, 1610765/proyecto_PROCESO, 1610765/proyecto_FIN, 1610765/proyecto_INICIO, 1610765/proyecto_FIN, 1610765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611708 | Proyecto de inversión | 1062993.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062993.73, modificado:1062912.44}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285536 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285536 | S | 252 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:37, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO CAROLINO ANAYA, 96997 CAROLINO ANAYA UNO (POBLADO UNO), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES CASI ESQUINA BENITO , lon:-94.72087621, lat:17.21301463}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400257, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611708/proyecto_INICIO, 1611708/proyecto_FIN, 1611708/proyecto_PROCESO, 1611708/proyecto_FIN, 1611708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611714 | Proyecto de inversión | 1029213.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029213.02, modificado:1029182.48}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285600 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285600 | S | 2655 | 2463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE NICOLAS BRAVO ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HI, lon:-94.8729217, lat:18.23106518}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1029182.48 | 1029182.48 | 1029182.48 | 1029182.48 | 1029182.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400259, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1029183.78, importe_modificado:1029183.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611714/proyecto_INICIO, 1611714/proyecto_PROCESO, 1611714/proyecto_FIN, 1611714/proyecto_PROCESO, 1611714/proyecto_FIN, 1611714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611732 | Proyecto de inversión | 1020777 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020777.0, modificado:1020704.96}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285712 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285712 | S | 127 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:714, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO NIÑOS HEROES, 96980 NIÑOS HÉROES, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIEZA LA LOCALIDAD JUNTO AL SALON SOCIAL, lon:-93.99326686, lat:17.76050901}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1020704.96 | 1020704.96 | 1020704.96 | 1020704.96 | 1020704.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400241, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1020706.18, importe_modificado:1020706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611732/proyecto_INICIO, 1611732/proyecto_FIN, 1611732/proyecto_PROCESO, 1611732/proyecto_FIN, 1611732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611741 | Proyecto de inversión | 1199995.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199995.78, modificado:1169633.03}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285779 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285779 | S | 711 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TLACHICHILCO, 92670 TLACHICHILCO, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SIN NUMERO CASI ESQUINA F, lon:-98.19845988, lat:20.62269712}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1169633.03 | 1169633.03 | 1169633.03 | 1169633.03 | 1169633.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400132, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1169633.05, importe_modificado:1169633.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611741/proyecto_INICIO, 1611741/proyecto_FIN, 1611741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611747 | Proyecto de inversión | 576952.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576952.03, modificado:562354.74}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285834 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285834 | S | 156 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TEMOCTLA, 92700 TEMOCTLA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-98.11137456, lat:21.00075205}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 562354.74 | 562354.74 | 562354.74 | 562354.74 | 562354.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400081, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:562354.76, importe_modificado:562354.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611747/proyecto_PROCESO, 1611747/proyecto_FIN, 1611747/proyecto_PROCESO, 1611747/proyecto_INICIO, 1611747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610835 | Proyecto de inversión | 2156259.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156259.91, modificado:2156259.91}} | MEJORAMIENTO Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA MUNICIPIO DE JALACINGO - 264088 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | 264088 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:43.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO ORILLA DEL MONTE - FRIJOL COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO JALACINGO, 93670 LOMA LARGA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EST, lon:-97.30871374, lat:19.61275848}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 646877.97 | 646877.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE_2019_00132019000016_A_IR, contratista:CONTRUCTORA CESPER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:2156259.91, importe_modificado:2156259.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.72}} | {1610835/proyecto_INICIO, 1610835/proyecto_FIN, 1610835/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REINTEGRO EL ANTICIPO AL IGUAL QUE LOS RENDIMIENTOS, ANTE LA NEGATIVA DE LA INSTALACION DEL NUEVO EQUIPO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y PRESIDENTE DEL COMITE PRO OBRA, SE DA POR CANCELADO EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y SUMINISTRO DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, MUNICIPIO DE JALACINGO", trimestre:2.0, usuario:arturochaveza, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610839 | Proyecto de inversión | 5500036.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500036.03, modificado:5498232.15}} | MEJORAMIENTO DE UN HOSPITAL - 264301 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 264301 | S | 693 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.0, meta_modificada:1631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 92687 TRAMO SAN FERNANDO - LLANO DE ENMEDIO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LLANO ENMEDIO, 92684 LLANO ENMEDIO, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL, lon:-98.00810095, lat:20.78495707}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5498232.15 | 5498232.15 | 5498232.15 | 5498232.15 | 5498232.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000221, contratista:PLUVIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:5500036.02, importe_modificado:5500036.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1631.0}} | {1610839/proyecto_INICIO, 1610839/proyecto_PROCESO, 1610839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610844 | Proyecto de inversión | 2811381.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811381.22, modificado:2800337.38}} | AMPLIACION DE UN CENTRO DE SALUD - 264540 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 264540 | S | 451 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.1, meta_modificada:184.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE TLAPACOYAN-PLAN DE ARROLLOS PUEBLO EL CAMPAMENTO, 93694 EL CAMPAMENTO, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL TLAPACOYAN PLAN DE AROLLOS JUNTO A LA , lon:-97.16865818, lat:19.952384}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2800337.38 | 2800337.38 | 2800337.38 | 2800337.38 | 2800337.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000190, contratista:OPERADORA INTEGRAL OPI, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2811381.22, importe_modificado:2811381.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.41}} | {1610844/proyecto_PROCESO, 1610844/proyecto_FIN, 1610844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611752 | Proyecto de inversión | 1208553.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208553.44, modificado:1177971.94}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285866 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285866 | S | 1684 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO PUEBLO SALTABARRANCA CENTRO, 95480 SALTABARRANCA, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PIETRO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CIRCUNVALACION ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA C, lon:-95.53292799, lat:18.59326444}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1177971.94 | 1177971.94 | 1177971.94 | 1177971.94 | 1177971.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400109, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1177971.97, importe_modificado:1177971.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611761 | Proyecto de inversión | 1185449.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185449.35, modificado:1155459.65}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285920 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285920 | S | 546 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:20, direccion:CALLE HILARIO C SALAS PUEBLO OCOTAL CHICO, 95900 OCOTAL CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HILARIO C. SALAS CASI ESQUINA GUADALUPE VICTORIA, lon:-94.85983677, lat:18.25526509}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400116, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1155459.67, importe_modificado:1155459.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611761/proyecto_INICIO, 1611761/proyecto_FIN, 1611761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401604170 | Proyecto de inversión | 1858226 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858226.0, modificado:1853624.14}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD - 172381 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 172381 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.05, meta_modificada:142.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL AGUACATE - LA PAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CERRO DEL AGUACATE, 93954 CERRO DEL AGUACATE, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QU, lon:-96.69120883, lat:19.88626292}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 1853624.14 | 1853624.14 | 1853624.14 | 1853624.14 | 1853624.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-008-ICTP, contratista:INGENIERÍA, CONTROL DE COSTOS Y PROYECTOS, S. DE R.L., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1858226.0, importe_modificado:1858226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.69}} | {1604170/proyecto_INICIO, 1604170/proyecto_PROCESO, 1604170/proyecto_FIN, 1604170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 1,853,624.14, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 1,853,624.14, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 1,853,624.14, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 1,853,624.14, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401604189 | Proyecto de inversión | 1554319.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554319.84, modificado:1500242.36}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD - 172862 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 172862 | S | 333 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.15, meta_modificada:179.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:112, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÒN RANCHERIA TOTOMAXTLE, 93534 TOTOMOXTLE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE Y CALLE , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON SIN NUMERO ENTRE CALLES SIN NOMBRE , lon:-97.25673705, lat:20.46748629}} | 2019-08-24 | 2019-10-12 | 1500242.36 | 1500242.36 | 1500242.36 | 1500242.36 | 1500242.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-031-AD-EXC, contratista:ASESORES,CONSTRUCTORES Y AUDITORES,S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1554319.84, importe_modificado:1554319.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.69}} | {1604189/proyecto_INICIO, 1604189/proyecto_FIN, 1604189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610850 | Proyecto de inversión | 2589475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589475.2, modificado:2587330.5}} | AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD - 264988 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 264988 | S | 83 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:203.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PESMA, 92650 LA PEZMA, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-98.33867913, lat:20.52845553}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 2587330.5 | 2587330.5 | 2587330.5 | 2587330.5 | 2587330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000192, contratista:PLUVIAL DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2589475.2, importe_modificado:2589475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.83}} | {1610850/proyecto_FIN, 1610850/proyecto_PROCESO, 1610850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610858 | Proyecto de inversión | 5927691.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5927691.01, modificado:5924211.0}} | MEJORAMIENTO DE UN HOSPITAL - 265367 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 265367 | S | 332 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1333.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA A PAJAPAN PUEBLO TONALAPAN, 95930 TONALAPA, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CARRETERA A PAJAPAN ESQUINA JUAN DE LA LUZ ENRIQUE FRENTE A LA CAJA DE AGUA DE LA LOC, lon:-94.79148652, lat:18.14854534}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5924211 | 5924211 | 5924211 | 5924211 | 5924211 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-084-LPE, contratista:EQXA, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:5927691.01, importe_modificado:5927691.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.19}} | {1610858/proyecto_INICIO, 1610858/proyecto_FIN, 1610858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 5,924,211.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 5,924,211.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 5,924,211.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 5,924,211.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401610861 | Proyecto de inversión | 4309527.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4309527.88, modificado:4306514.78}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD - 265478 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 265478 | S | 706 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:309.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:PUEBLO TANCAZAHUELA, 92159 TANCAZAHUELA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA AUN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43589641, lat:21.18276892}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4306514.78 | 4306514.78 | 4306514.78 | 4306514.78 | 4306514.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000010, contratista:MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERARUZ, monto:4309527.88, importe_modificado:4309527.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.78}} | {1610861/proyecto_INICIO, 1610861/proyecto_FIN, 1610861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610862 | Proyecto de inversión | 3863761.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863761.14, modificado:3861034.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD - 265593 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 265593 | S | 136 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:266.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMOCTLA, 92700 TEMOCTLA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.11132653, lat:21.00077709}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 3861034.41 | 3861034.41 | 3861034.41 | 3861034.41 | 3861034.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000012, contratista:MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:3863761.14, importe_modificado:3863761.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.81}} | {1610862/proyecto_INICIO, 1610862/proyecto_FIN, 1610862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610874 | Proyecto de inversión | 703795.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703795.79, modificado:702538.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTOTONGA DEL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 266261 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 266261 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:119.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR PLACIDO APARICIO COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAS BODAS Y CALLE MARIANO ABASOLO, ESTE PROYECTO SE UBICA ACCESSANDO POR LA CALLE LAS BODAS CON E, lon:-97.24442191, lat:19.74971724}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 702538.45 | 702538.45 | 702538.45 | 702538.45 | 702538.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV017-OP021-19, contratista:CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3659738.1, importe_modificado:3659738.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.78}} | {1610874/proyecto_INICIO, 1610874/proyecto_PROCESO, 1610874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610877 | Proyecto de inversión | 844554.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844554.95, modificado:843046.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTOTONGA DEL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 266346 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 266346 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:143.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIA LUISA MARIN Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA ACCESANDO POR LA CALLE LAS HAYAS DONDE SE LOCALIZA EL RAS, lon:-97.24297472, lat:19.77572486}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 843046.14 | 843046.14 | 843046.14 | 843046.14 | 843046.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV017-OP021-19, contratista:CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3659738.1, importe_modificado:3659738.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.74}} | {1610877/proyecto_INICIO, 1610877/proyecto_PROCESO, 1610877/proyecto_INICIO, 1610877/proyecto_PROCESO, 1610877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610880 | Proyecto de inversión | 4666080.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4666080.93, modificado:4663286.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD - 266443 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 266443 | S | 307 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:266.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENIXTEPEC, 93527 TENIXTEPEC, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.15252018, lat:20.60036611}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4663286 | 4663286 | 4663286 | 4663286 | 4663286 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000033, contratista:IMAC DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALU DE VERACRUZ, monto:4666080.93, importe_modificado:4666080.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.83}} | {1610880/proyecto_INICIO, 1610880/proyecto_FIN, 1610880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610882 | Proyecto de inversión | 6721790.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6721790.55, modificado:6717177.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD - 266521 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 266521 | S | 1299 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:262.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SOMBRERETE COLONIA PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE AKTUM, CALLE PUXNU ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOMBRERETE CASI ESQUINA CON CALLE P, lon:-97.33074571, lat:20.45783439}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 6717177.57 | 6717177.57 | 6717177.57 | 6717177.57 | 6717177.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000034, contratista:IMAC DE VERACRUZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:6721790.55, importe_modificado:6721790.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.78}} | {1610882/proyecto_INICIO, 1610882/proyecto_FIN, 1610882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610883 | Proyecto de inversión | 70379.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70379.58, modificado:70253.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTOTONGA DEL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 266537 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 266537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:11.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIAS PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y AVENIDA AV 3 DE MAYO, CALLE GARDENIAS ESTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DEL ENTRONQUE DE CARRETERA , lon:-97.25192899, lat:19.77166246}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 70253.85 | 70253.85 | 70253.85 | 70253.85 | 70253.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV017-OP021-19, contratista:CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3659738.1, importe_modificado:3659738.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.98}} | {1610883/proyecto_PROCESO, 1610883/proyecto_INICIO, 1610883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610884 | Proyecto de inversión | 1998696.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998696.08, modificado:1996064.31}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 266584 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 266584 | S | 2050 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:250.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 17 DIECISIETE INTERIOR SN COLONIA TLACOJALPAN CENTRO, 95520 TLACOJALPAN, TLACOJALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CENTENARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTE PROYECTO S, lon:-95.95028751, lat:18.23212769}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1996064.31 | 1996064.31 | 1996064.31 | 1996064.31 | 1996064.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000140, contratista:INGENIERÍA, CONTROL DE COSTOS Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1998696.08, importe_modificado:1998696.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.81}} | {1610884/proyecto_INICIO, 1610884/proyecto_FIN, 1610884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610898 | Proyecto de inversión | 3198905.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198905.36, modificado:3196610.21}} | AMPLIACION DE UN CENTRO DE SALUD - 266643 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 266643 | S | 895 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:329.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE NICOLAS BTAVO PUEBLO LA SIDRA, 94440 LA SIDRA, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO CASI ESQUINA GABINO BARREDA, lon:-97.07859637, lat:18.93304846}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 3196610.21 | 3196610.21 | 3196610.21 | 3196610.21 | 3196610.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000004, contratista:INGENIERÍA, CONTROL DE COSTOS Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:3198905.36, importe_modificado:3198905.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.9}} | {1610898/proyecto_INICIO, 1610898/proyecto_FIN, 1610898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699594 | Proyecto de inversión | 527910.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527910.94, modificado:527749.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO DEL CAMINO EL DESENGAÑO A LOTE 95, EJIDO LOTE 95, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610214 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-94.02099609, lat:17.42255457}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 527749.37 | 527749.37 | 527749.37 | 527749.37 | 527749.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0214/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:498169.37, importe_modificado:527749.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1699594/proyecto_INICIO, 1699594/proyecto_FIN, 1699594/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EXISTE UN DETALLE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, DONDE DICE "EJIDO LOTE 95", DEBE DECIR "EJIDO EL DESENGAÑO", CÓMO PUEDO CORREGIR ESE ERROR?, trimestre:2.0, usuario:jessicaramirezl, fecha:2020-07-06}} | {obs1: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | VER200101699595 | Proyecto de inversión | 201585.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201585.35, modificado:201551.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO FELIPE ANGELES A XOCHITLAN, EJIDO XOCHITLAN, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610215 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:376, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-93.79405975, lat:17.25803958}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 201551.89 | 201551.89 | 201551.89 | 201551.89 | 201551.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0215/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:187631.89, importe_modificado:201551.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1699595/proyecto_INICIO, 1699595/proyecto_FIN, 1699595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699601 | Proyecto de inversión | 236354.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236354.51, modificado:236354.51}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA OLMECA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610216 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle Revolucion LB, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., México, lon:-94.09390926, lat:17.91887087}} | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 236354.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699603 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA FRIDA KAHLO, COLONIA MÉXICO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610217 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:A Producción 227, México, 96980 Las Choapas, Ver., México, lon:-94.09410238, lat:17.9201163}} | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699605 | Proyecto de inversión | 1217514.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217514.13, modificado:1216555.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA PÚBLICA EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (TRONCONADA), MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610218 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.63, meta_modificada:821.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:72, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-94.09755707, lat:17.45055982}} | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 1216555.01 | 1216555.01 | 1216555.01 | 1216555.01 | 1216555.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0218/2020, contratista:GRUPO RIOSCOR, S.A. DE C.V. (C. LINO RIOS PLATON), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:1216555.01, importe_modificado:1216555.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.63}} | {1699605/proyecto_INICIO, 1699605/proyecto_FIN, 1699605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699606 | Proyecto de inversión | 3592149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592149.6, modificado:3591710.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA OLMECA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610219 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Revolución LB, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., Calle Revolucion LB, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., México, lon:-94.0939039, lat:17.91887598}} | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 3591710 | 3591710 | 897470.83 | 897470.83 | 897470.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0219/2020, contratista:GRUPO RIOSCOR, S.A. DE C.V. (C. LINO RIOS PLATON), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:3591710.0, importe_modificado:3591710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {1699606/proyecto_INICIO, 1699606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699642 | Proyecto de inversión | 428294.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428294.52, modificado:427993.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN CONSTITUCIÓN, COLONIA REFORMA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610306 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.11, meta_modificada:361.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Cjon. Constitución, Reforma, 96980 Las Choapas, Ver., México, lon:-94.0958022, lat:17.9141179}} | 2020-03-09 | 2020-04-08 | 427993.58 | 427993.58 | 427993.58 | 427993.58 | 427993.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FEFMPH/LAD/0306/2020, contratista:JESSICA OLAN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:427993.58, importe_modificado:427993.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.11}} | {1699642/proyecto_INICIO, 1699642/proyecto_FIN, 1699642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401601453 | Proyecto de inversión | 6900369.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900369.54, modificado:7062536.18}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 119000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 119000 | S | 279 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUBANICUILCO, 95060 CUBANICUILCO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON DOMICIL, lon:-97.05315021, lat:18.65016389}} | 2019-06-07 | 2019-12-20 | 7062536.18 | 7062536.18 | 7062536.18 | 7062536.18 | 7062536.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E02-LPE, contratista:CEME COINSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:6900369.54, importe_modificado:7062536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1601453/proyecto_PROCESO, 1601453/proyecto_INICIO, 1601453/proyecto_FIN, 1601453/proyecto_INICIO, 1601453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401601458 | Proyecto de inversión | 8321949 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8321949.0, modificado:8341396.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA TAMARINZINTLA MONTE GRANDE Y TLALPANI - 119111 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 119111 | S | 486 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTE GRANDE - TLALPANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO ATEMPA, 92135 ATEMPA, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE LA LÍNEA CONTINUAR, lon:-98.40769273, lat:21.26652344}} | 2019-06-07 | 2019-12-03 | 8341396.76 | 8341396.76 | 8341396.76 | 8341396.76 | 8341396.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E03-LPE, contratista:PROCOTEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:6621948.43, importe_modificado:8341396.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11700.0}} | {1601458/proyecto_INICIO, 1601458/proyecto_PROCESO, 1601458/proyecto_FIN, 1601458/proyecto_PROCESO, 1601458/proyecto_INICIO, 1601458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699706 | Proyecto de inversión | 249361.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249361.34, modificado:249361.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CEDRO AGUJERADO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 63 | Chontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHONTLA | 2020300632020 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.93058395, lat:21.31936135}} | 2020-06-15 | 2020-08-17 | 75000 | 249361.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401605443 | Proyecto de inversión | 10733935.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.073393567E7, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DRENAJE PLUVIAL Y LINEA DE AGUA POTBALE EN CAMINO NACIONAL - 45853 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER | 45853 | S | 21581 | 19030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMINO NACIONAL COLONIA UNIÓN OBRERA CAMPESINA, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTA JULIA Y CALLE SAN FEDERICO, SOBRE EL BOULEVAR LLAMADO CAMINO NACIONAL Y QUE ES EL EJE DE , lon:-97.13518308, lat:18.83850111}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1605443/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO, YA QUE EL AYUNTAMIENTO RESOLVIÓ GESTIONAR EL RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO , trimestre:2.0, usuario:humbertorodriguezp, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699442 | Proyecto de inversión | 2591694.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591694.54, modificado:2591694.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 MARZO, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ANTONIO J. BERMUDEZ, COL. TAJIN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Gobierno Municipal | 2020301310102 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:18 de Marzo 115, Tajin, 93330 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.46470034, lat:20.52836069}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 2583235.35 | 2583235.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310102, contratista:APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:2583235.35, importe_modificado:2583235.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.38}} | {1699442/proyecto_PROCESO, 1699442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699444 | Proyecto de inversión | 1947907.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947907.32, modificado:1947907.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, POZA RICA DE HGO., VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Gobierno Municipal | 2020301310103 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3540.79, meta_modificada:3540.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4629119, lat:20.5270592}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1945000 | 1945000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310103, contratista:RP GEOTECNIA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1945000.0, importe_modificado:1945000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.0}} | {1699444/proyecto_PROCESO, 1699444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699445 | Proyecto de inversión | 210942.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210942.8, modificado:210763.67}} | REVESTIMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, COL. OBRERA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Gobierno Municipal | 2020301310104 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.4, meta_modificada:673.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle 8 Nte 7, Obrera, 93260 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.46031493, lat:20.52603969}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 210763.67 | 210763.67 | 210763.67 | 210763.67 | 210763.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/AD-2020301310104, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE JAYSAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:210763.67, importe_modificado:210763.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.4}} | {1699445/proyecto_PROCESO, 1699445/proyecto_FIN, 1699445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699449 | Proyecto de inversión | 1073802.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073802.33, modificado:1073802.33}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES, CLAVE 30DTV0784H, COL. INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Gobierno Municipal | 2020301310105 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:303.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle 5 Ote. 34, Independencia, 93300 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.44550645, lat:20.56089368}} | 2020-03-02 | 2020-06-09 | 1073145.86 | 1073145.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310105, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO VINOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1073145.86, importe_modificado:1073145.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.73}} | {1699449/proyecto_INICIO, 1699449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699451 | Proyecto de inversión | 1781196.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781196.18, modificado:1781196.18}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. ARQ. LUIS GERMAN PATIÑO BOCK, COL. 5 DE FEBRERO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal | 2020301310106 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.67, meta_modificada:240.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Río Gudiana 214, 5 de Febrero, 93269 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.44704604, lat:20.5276021}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 1764315.97 | 1764315.97 | 1393303.05 | 1393303.05 | 1393303.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310106, contratista:GARCIA DE LEON Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1764315.97, importe_modificado:1764315.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.38}} | {1699451/proyecto_PROCESO, 1699451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699453 | Proyecto de inversión | 738222.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738222.38, modificado:738136.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO EN ESC. TELESECUNDARIA GRAL. MARIANO ESCOBEDO, CLAVE 30DTV0906B, COL. INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Gobierno Municipal | 2020301310107 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.6, meta_modificada:103.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Moctezuma 26, Santa Emilia, 93210 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.44280279, lat:20.55649876}} | 2020-03-02 | 2020-05-20 | 738136.92 | 738136.92 | 580218.35 | 580218.35 | 280218.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310107, contratista:MAKO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:738136.92, importe_modificado:738136.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.6}} | {1699453/proyecto_PROCESO, 1699453/proyecto_INICIO, 1699453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699454 | Proyecto de inversión | 688081 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688081.0, modificado:688081.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLE DE LA CIUDAD | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Gobierno Municipal | 2020301310601 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4629119, lat:20.5270592}} | 2020-03-02 | 2020-05-20 | 408849 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603847 | Proyecto de inversión | 10365319.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036531943E7, modificado:9000777.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 168077 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168077 | S | 323 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2983.0, meta_modificada:2933.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOZINAPA, 94120 TOTOZINAPA, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TOTOZ, lon:-97.16764338, lat:19.12347069}} | 2019-08-27 | 2019-12-31 | 9000777.01 | 9000777.01 | 9000777.01 | 9000777.01 | 9000777.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E07-LPE, contratista:LOBELI INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:8415078.5, importe_modificado:9000777.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2933.37}} | {1603847/proyecto_PROCESO, 1603847/proyecto_INICIO, 1603847/proyecto_PROCESO, 1603847/proyecto_INICIO, 1603847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603853 | Proyecto de inversión | 1439399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439399.61, modificado:1439399.61}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 168138 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168138 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:425.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEOTLALCO, 94777 TEOTLALCO, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE, lon:-97.166974, lat:18.7083935}} | 2019-08-06 | 2019-11-04 | 1439399.61 | 1439399.61 | 1439399.61 | 1439399.61 | 1439399.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E03-AD, contratista:CONSTRUCTORA VIMERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERCARUZ, monto:1439399.61, importe_modificado:1439399.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:425.25}} | {1603853/proyecto_FIN, 1603853/proyecto_PROCESO, 1603853/proyecto_INICIO, 1603853/proyecto_PROCESO, 1603853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702433 | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1720000.0}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS PLAZAS EN EL MALECÓN COSTERO, BOULEVARD AVILA CAMACHO Y VÍAS PRINCIPALES. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390203 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvrd Manuel Ávila Camacho 1503, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.41581726, lat:18.15694386}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvrd Manuel Ávila Camacho 801, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.41216946, lat:18.15188726}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 1720000 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401604181 | Proyecto de inversión | 1189076.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189076.21, modificado:1147410.07}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD - 172608 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 172608 | S | 643 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:100.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:15, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA DEL VALLE PUEBLO LA GUADALUPE, 93580 LA GUADALUPE, TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE FÉLIX BENAVIDES, CALLE CONSTITUYENTES ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MARI, lon:-96.92077084, lat:20.37294875}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 1147410.07 | 1147410.07 | 1147410.07 | 1147410.07 | 1147410.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-012-ICTP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAS HAYAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1189076.21, importe_modificado:1189076.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.36}} | {1604181/proyecto_INICIO, 1604181/proyecto_FIN, 1604181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699552 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE) INCLUYE ELEVADOR, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 401C4100150027 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.87297821, lat:19.51627211}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1850000 | 1849999.87 | 1849999.87 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699554 | Proyecto de inversión | 582156.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582156.99, modificado:582156.99}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 401C4100150028 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.87291384, lat:19.51635301}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 582156.99 | 582156.99 | 582156.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699555 | Proyecto de inversión | 1326875.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326875.75, modificado:1326875.75}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 401C4100150029 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.87304258, lat:19.51621143}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1326875.75 | 1326875.74 | 1326875.74 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699557 | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6E7, modificado:0.0}} | APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ARTIFICIAL, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZ | 01922020600001 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Culturas Veracruzanas SN, Lomas Verdes, 91098 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.89445734, lat:19.50611891}} | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE FOLIO YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO Y SE DARA SEGUIMIENTO AL MISMO A TRAVES DEL FOLIO VER200201706376, trimestre:2.0, usuario:mariaecampilloh, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699562 | Proyecto de inversión | 7584997 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584997.0, modificado:7584997.0}} | APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922020600002 | N | 0 | 0 | 4370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.91910148, lat:19.51695975}} | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699563 | Proyecto de inversión | 3788121.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788121.71, modificado:3788121.71}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS, DE FÍSICA Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REGIÓN XALAPA, COMPLEMENTO DE RECURSOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600026 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:Arco Sur Paseo 112 lote 2, Campo Nuevo, 91097 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.88984394, lat:19.50838422}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 3788121.71 | 3788121.71 | 3788121.71 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.4}} | {1699563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699566 | Proyecto de inversión | 9399337.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9399337.01, modificado:9399337.01}} | APORTACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, DE FÍSICA Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ARTIFICIAL, REGIÓN XALAPA, COMPLEMENTO DE RECURSOS 2 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600027 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur Paseo 112 lote 2, Campo Nuevo, 91097 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.88988686, lat:19.50832354}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 9399337.01 | 8313838.47 | 8313838.47 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.45}} | {1699566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699567 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS VARIOS EN EL CAMPUS COATZACOALCOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600023 | N | 0 | 0 | 1849 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3878.0, meta_modificada:3878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Universidad Veracruzana 34B, Santa Isabel, 96538 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.47624207, lat:18.14324177}} | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699568 | Proyecto de inversión | 3120794.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120794.13, modificado:3120794.13}} | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y REPOSICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DE INGENIERÍA, REGIÓN VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600024 | N | 0 | 0 | 3098 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.48, meta_modificada:1149.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mar Egeo 202, Costa Verde, 94294 Veracruz, Ver., México, lon:-96.11423492, lat:19.1644852}} | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 3120794.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699569 | Proyecto de inversión | 2976020.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976020.06, modificado:2976020.06}} | APORTACIÓN PARA OBRAS EXTERIORES VARIAS (CERCADO PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y ESTACIONAMIENTO) EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600025 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.87309623, lat:19.51634289}} | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 2976020.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1699569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699575 | Proyecto de inversión | 1158210.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158210.31, modificado:1157808.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO DEL CAMINO PUEBLO VIEJO A FELIPE ANGELES, EJIDO FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610211 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:227, direccion:Felipe Angeles, Felipe Ángeles, Ver., México, lon:-93.83766174, lat:17.31262115}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 1157808.45 | 1157808.45 | 1157808.45 | 1157808.45 | 1157808.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0211/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:1093428.45, importe_modificado:1157808.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1699575/proyecto_INICIO, 1699575/proyecto_FIN, 1699575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699584 | Proyecto de inversión | 755650.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755650.26, modificado:755525.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO DEL CAMINO MARCELINO GARCIA BARRAGAN A PRIMITIVO R. VALENCIA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610212 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:45, direccion:Unnamed Road, Primitivo R. Valencia, Ver., México, lon:-93.8671875, lat:17.26918668}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 755525.08 | 755525.08 | 755525.08 | 755525.08 | 755525.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0212/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:713765.08, importe_modificado:755525.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1699584/proyecto_INICIO, 1699584/proyecto_PROCESO, 1699584/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FALTÓ AGREGARLE A LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA "EJIDO MARCELINO GARCIA BARRAGAN", CÓMO PUEDO ANEXARLO?, trimestre:2.0, usuario:jessicaramirezl, fecha:2020-07-06}} | {obs1: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | VER200101699586 | Proyecto de inversión | 591715.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591715.96, modificado:591672.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO DEL CAMINO PRIMITIVO R. VALENCIA A EL DESENGAÑO, EJIDO EL DESENGAÑO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610213 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:51, direccion:Bugambilias, Veracruz, México, lon:-93.96280289, lat:17.34162638}} | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 591672.79 | 591672.79 | 591672.79 | 591672.79 | 591672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0213/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:553392.79, importe_modificado:591672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1699586/proyecto_INICIO, 1699586/proyecto_PROCESO, 1699586/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EXISTE UN DETALLE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, DONDE DICE "EJIDO EL DESENGAÑO", DEBE DECIR "EJIDO PRIMITIVO R. VALENCIA". CÓMO PUEDO CAMBIAR ESTE ERROR?, trimestre:2.0, usuario:jessicaramirezl, fecha:2020-07-06}} | {obs1: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:EN ÉSTOS FOLIOS NO SE PUEDEN CORREGIR, TENDRÍA QUE ENVIAR A CANCELAR ÉSTOS Y CAPTURAR NUEVOS., trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | VER190401614629 | Proyecto de inversión | 274646.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274646.69, modificado:274646.69}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN EN LA COL AMADO NERVO MUNICIPIO DE PEROTE VER - 165238 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 165238 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA, CALLE JUSTO SIERRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-97.23952402, lat:19.56295568}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 274646.68 | 274646.68 | 274646.68 | 274646.68 | 274646.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/49, contratista:CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:274646.68, importe_modificado:274646.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.35}} | {1614629/proyecto_INICIO, 1614629/proyecto_PROCESO, 1614629/proyecto_FIN, 1614629/proyecto_PROCESO, 1614629/proyecto_INICIO, 1614629/proyecto_PROCESO, 1614629/proyecto_FIN, 1614629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603840 | Proyecto de inversión | 5474174.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5474174.13, modificado:5609891.47}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168050 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168050 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZOQUIAPAN, 95060 ZOQUIAPAN, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TA, lon:-97.06532547, lat:18.64980874}} | 2019-08-27 | 2019-12-31 | 5609891.47 | 5609891.47 | 5609891.47 | 5609891.47 | 5609891.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E01-AD, contratista:JAIRU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERCRUZ, monto:5474174.13, importe_modificado:5609891.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1603840/proyecto_PROCESO, 1603840/proyecto_INICIO, 1603840/proyecto_PROCESO, 1603840/proyecto_INICIO, 1603840/proyecto_PROCESO, 1603840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401606283 | Proyecto de inversión | 697098.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697098.32, modificado:697098.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PROGRAMA DE CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TLALPAN DE SOLEDAD ATZOMPA - 203730 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 203730 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO TLALPAN - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 570 RANCHERIA TLALPAN, 94774 TLALPAN, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA Y TERRACERIA , TERRACERIA ESTE PROYECTO UBICA AL FRENTE DE , lon:-97.16386357, lat:18.74602479}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 697098.31 | 697098.31 | 697098.3 | 697098.3 | 697098.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP006-OP005-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8923534.7, importe_modificado:8923534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1606283/proyecto_INICIO, 1606283/proyecto_PROCESO, 1606283/proyecto_INICIO, 1606283/proyecto_PROCESO, 1606283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610466 | Proyecto de inversión | 2196535.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196535.27, modificado:2193762.32}} | AMPLIACION DE UN CENTRO DE SALUD - 255065 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255065 | S | 1684 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.1, meta_modificada:244.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA SALTABARRANCA CENTRO, 95480 SALTABARRANCA, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CIRCUNVALACION ESTE PROYECTO SE UBIC, lon:-95.53226384, lat:18.59439595}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2193762.32 | 2193762.32 | 2193762.32 | 2193762.32 | 2193762.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-085-LPE, contratista:PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DIOMA,S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2196535.27, importe_modificado:2196535.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.82}} | {1610466/proyecto_INICIO, 1610466/proyecto_FIN, 1610466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610468 | Proyecto de inversión | 2957865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957865.69, modificado:2950153.87}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 255112 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255112 | S | 2358 | 3965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1625.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA 101 CIENTO UNO INTERIOR SN COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ MA, lon:-94.76085593, lat:18.24203485}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2950153.87 | 2950153.87 | 2950153.87 | 2950153.87 | 2950153.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000188, contratista:ASESORES, CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2957865.68, importe_modificado:2957865.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.06}} | {1610468/proyecto_PROCESO, 1610468/proyecto_FIN, 1610468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610472 | Proyecto de inversión | 1776232.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776232.92, modificado:1775214.09}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 255150 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255150 | S | 553 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:275.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA UNO PUEBLO EL PALMAR, 94984 EL PALMAR, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLAMADA PRIMERA AVENIDA UNO A CIEN M, lon:-96.67352486, lat:18.80388259}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1775214.09 | 1775214.09 | 1775214.09 | 1775214.09 | 1775214.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000006, contratista:PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DIOMA,S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1776232.92, importe_modificado:1776232.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.83}} | {1610472/proyecto_FIN, 1610472/proyecto_PROCESO, 1610472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611294 | Proyecto de inversión | 71601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71601.23, modificado:26003.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOTEAPAN DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278692 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AMADO TREJO Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 660 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO LOCALIZADO SOBRE LA CALL, lon:-94.87655531, lat:18.2384893}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 26003.18 | 26003.18 | 6461.16 | 6461.16 | 6461.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.37}} | {1611294/proyecto_INICIO, 1611294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611296 | Proyecto de inversión | 143202.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143202.45, modificado:52006.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOTEAPAN DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278711 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278711 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE B JUAREZ EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MIGUE HIDALGO ESTE PROYECTO SE UBICA A 160 METROS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA , lon:-94.87306834, lat:18.23503391}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 52006.35 | 52006.35 | 12922.31 | 12922.31 | 12922.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.74}} | {1611296/proyecto_INICIO, 1611296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611297 | Proyecto de inversión | 71601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71601.23, modificado:26003.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOTEAPAN DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278725 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DE COLEGIO PREESCOLAR LAZAR, lon:-94.87377015, lat:18.23158326}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 26003.18 | 26003.18 | 6461.16 | 6461.16 | 6461.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.37}} | {1611297/proyecto_INICIO, 1611297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611298 | Proyecto de inversión | 859214.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859214.7, modificado:489049.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278745 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278745 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BUENA VISTA, 95905 BUENA VISTA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A L COLEGIO PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-94.9320574, lat:18.22688165}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 489049.06 | 489049.06 | 330406.64 | 330406.64 | 330406.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.55}} | {1611298/proyecto_PROCESO, 1611298/proyecto_INICIO, 1611298/proyecto_PROCESO, 1611298/proyecto_INICIO, 1611298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611305 | Proyecto de inversión | 501208.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501208.58, modificado:231940.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OCOZOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278864 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278864 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, CALLE MIGUEL ALEMAN ESTE PROYECTO SE UBICA A 120 METROS DE LA ESCUEL, lon:-94.90960164, lat:18.26090565}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 231940.77 | 231940.77 | 116540.27 | 116540.27 | 116540.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.83}} | {1611305/proyecto_INICIO, 1611305/proyecto_PROCESO, 1611305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611307 | Proyecto de inversión | 143202.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143202.45, modificado:66268.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OCOZOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278880 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278880 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, CALLE 5 DE FEBRERO ESTE PROYECTO SE UBICA A 140 METROS HACI, lon:-94.9092801, lat:18.26048501}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 66268.79 | 66268.79 | 33297.22 | 33297.22 | 33297.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.67}} | {1611307/proyecto_INICIO, 1611307/proyecto_PROCESO, 1611307/proyecto_INICIO, 1611307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401603883 | Proyecto de inversión | 8266986.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8266986.29, modificado:8234443.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 168371 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168371 | S | 391 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5044.0, meta_modificada:4898.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUICA, 92700 AHUICA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE AHUICA DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, SE UBICA SOBRE , lon:-98.17731419, lat:20.93076926}} | 2019-08-27 | 2019-12-31 | 8234443.56 | 8234443.56 | 8234443.56 | 8234443.56 | 8234443.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E06-LPE, contratista:XOYOTL SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:8266986.29, importe_modificado:9912294.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4898.22}} | {1603883/proyecto_INICIO, 1603883/proyecto_PROCESO, 1603883/proyecto_INICIO, 1603883/proyecto_PROCESO, 1603883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603893 | Proyecto de inversión | 2678463.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678463.69, modificado:2673791.71}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168540 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168540 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 93040 EL ZAPOTE, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACEN, lon:-97.5857277, lat:20.21361538}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 2673791.71 | 2673791.71 | 2673791.71 | 2673791.71 | 2673791.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E07-INV, contratista:RAFAEL EMILIANO PALMA NAVARRA, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:2678463.69, importe_modificado:2678463.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1603893/proyecto_INICIO, 1603893/proyecto_FIN, 1603893/proyecto_PROCESO, 1603893/proyecto_FIN, 1603893/proyecto_PROCESO, 1603893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610511 | Proyecto de inversión | 2952416.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952416.13, modificado:2950876.05}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 255757 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255757 | S | 3507 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:522.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO IXHUATLAN DEL CAFÉ, 94180 IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CENTENARIO, CALLE ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE UB, lon:-96.98422312, lat:19.05123858}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2950876.05 | 2950876.05 | 2950876.05 | 2950876.05 | 2950876.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000019, contratista:PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DIOMA,S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2952416.13, importe_modificado:2952416.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.73}} | {1610511/proyecto_INICIO, 1610511/proyecto_FIN, 1610511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611308 | Proyecto de inversión | 71601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71601.23, modificado:33134.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OCOZOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278891 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278891 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CONOCIDA, CALLE GUTIERREZ ZAMORA ESTE PROYECTO SE UBICA 500 METROS HACIA EL NORTE DE LA FERRETERIA, lon:-94.90981888, lat:18.25395371}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 33134.39 | 33134.39 | 16648.61 | 16648.61 | 16648.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.83}} | {1611308/proyecto_PROCESO, 1611308/proyecto_INICIO, 1611308/proyecto_PROCESO, 1611308/proyecto_INICIO, 1611308/proyecto_PROCESO, 1611308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611488 | Proyecto de inversión | 489396.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489396.86, modificado:483381.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOTZORONGO DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 283288 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 283288 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:103.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:25, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO MOTZORONGO, 95094 MOTZORONGO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE DIEZ Y CALLE CALLE OCHO, CALLE CALLE CUATRO ESTE PROEYCTO SE UBICA A 300 ETROS CON DIRECCION AL NOROESTE DE LA ESCUE, lon:-96.7344212, lat:18.6460136}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 483381.35 | 483381.35 | 483381.35 | 483381.35 | 483381.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.71}} | {1611488/proyecto_FIN, 1611488/proyecto_PROCESO, 1611488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611494 | Proyecto de inversión | 908879.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908879.9, modificado:899213.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 283371 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 283371 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:192.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN GABRIEL, 95080 SAN GABRIEL, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 50 METROS CON DIRECCION AL SUR DE LA ESCUELA LIC ANTONIO M. QUIRASCO LOCALIZADA , lon:-96.731268, lat:18.56976628}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 899213.73 | 899213.73 | 899213.73 | 899213.73 | 899213.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.93}} | {1611494/proyecto_INICIO, 1611494/proyecto_PROCESO, 1611494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611504 | Proyecto de inversión | 844972.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844972.12, modificado:844837.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 283539 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 283539 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:143.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:177, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO BARRIO NUEVO, 95080 BARRIO NUEVO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 60 METROS DE LA ESCUELA VICENTE SUAREZ LOCALIZADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-96.72590641, lat:18.60078774}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 844837.33 | 844837.33 | 844837.33 | 844837.33 | 844837.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-AD003-OP026-19, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LACADI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3239059.79, importe_modificado:3239059.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.99}} | {1611504/proyecto_INICIO, 1611504/proyecto_PROCESO, 1611504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401603987 | Proyecto de inversión | 4459000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459000.3, modificado:4458162.34}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL CAPULIN EN EL KM VEINTE MAS CIENTO CUARENTA CON UNA LONGITUD DE SEIS METROS Y QUINIENTOS METROS DE ACCE - 169976 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 169976 | S | 2571 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JACALES - TEXCATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 140 PUEBLO TEXCATEPEC, 92640 TEXCATEPEC, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL KM 20140 DEL CAMINO JACALES LAS, lon:-98.37207105, lat:20.58560126}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 4458162.34 | 4458162.34 | 4458162.33 | 4458162.33 | 4458162.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-010/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCCIÓN MARINA Y TERRESTRE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4459000.3, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.99}} | {1603987/proyecto_INICIO, 1603987/proyecto_PROCESO, 1603987/proyecto_FIN, 1603987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401609834 | Proyecto de inversión | 4093460.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4093460.56, modificado:3776826.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD ACATLAN EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN - 247106 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 247106 | S | 1509 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ACATLÁN, 91420 ACATLÁN, ACATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA XALAPA - MISANTLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PORFIRIO DIAZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION C.P. 91420, lon:-96.84497078, lat:19.69406867}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 3776826.72 | 3776826.72 | 3776826.72 | 3776826.72 | 3776826.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-091/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4093460.56, importe_modificado:4093460.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.2}} | {1609834/proyecto_INICIO, 1609834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610516 | Proyecto de inversión | 1601008.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601008.32, modificado:1596104.29}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 255842 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255842 | S | 351 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:162.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO ARRECIFES, 95930 LOS ARRECIFES, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE PRIMARIA DE LA LOC, lon:-94.85410149, lat:18.53285407}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1596104.29 | 1596104.29 | 1596104.29 | 1596104.29 | 1596104.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000024, contratista:ASESORES, CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1601008.32, importe_modificado:1601008.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.51}} | {1610516/proyecto_INICIO, 1610516/proyecto_FIN, 1610516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610519 | Proyecto de inversión | 1674203.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674203.62, modificado:1666751.51}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 255892 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 255892 | S | 546 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:197.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:20, direccion:CALLE HILARIO C SALAS INTERIOR SN EJIDO OCOTAL CHICO, 95920 OCOTAL CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HILARIO C. SALAS CASI ESQUINA GUADALUPE , lon:-94.85982604, lat:18.25520396}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1666751.51 | 1666751.51 | 1666751.51 | 1666751.51 | 1666751.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000047, contratista:ASESORES CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1674203.62, importe_modificado:1674203.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.1}} | {1610519/proyecto_FIN, 1610519/proyecto_PROCESO, 1610519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610531 | Proyecto de inversión | 1790648.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790648.87, modificado:1659094.6}} | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO AHUATEMPA ATZOMPA TRAMO DEL KM DOS MAS SEISCIENTOS SESENTA AL KM DOS MAS SETECIENTOS DIESCI - 256031 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 256031 | S | 2200 | 2122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.45, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AHUATEMPA - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUERTO ATZOMPA, 94770 AHUATEMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO DEL, lon:-97.14903039, lat:18.73690855}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 1659094.6 | 1659094.6 | 1659094.6 | 1659094.6 | 1659094.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-059/2019-DGCCYCE, contratista:EDUARDO COVARRUBIAS DÍAZ DE LA VEGA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1790648.87, importe_modificado:1790648.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.23}} | {1610531/proyecto_INICIO, 1610531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610537 | Proyecto de inversión | 1723192.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723192.27, modificado:1664215.17}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 256119 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 256119 | S | 766 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:111.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:75, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ESTERO DE MILPAS, 92562 ESTERO DE MILPAS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO CASI ESQUINA CALLE BENITO, lon:-97.4513419, lat:21.25494995}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1664215.17 | 1664215.17 | 1664215.17 | 1664215.17 | 1664215.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000050, contratista:BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1762683.71, importe_modificado:1762683.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.39}} | {1610537/proyecto_FIN, 1610537/proyecto_PROCESO, 1610537/proyecto_INICIO, 1610537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610538 | Proyecto de inversión | 1835140.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835140.27, modificado:1796963.02}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CORIOCA ATZOMPA TRAMO DEL KM UNO MAS DOSCIENTOS CINCO AL KM UNO MAS DOSCIENTOS CINCUENTA Y C - 256129 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 256129 | S | 2018 | 1946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.38, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CORIOCA - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 205 PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO DEL KM , lon:-97.1811643, lat:18.74385401}} | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 1796963.02 | 1796963.02 | 1796963.02 | 1796963.02 | 1796963.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-061/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPO MAFER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1835140.27, importe_modificado:1835140.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.8}} | {1610538/proyecto_INICIO, 1610538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603999 | Proyecto de inversión | 12524962.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.252496277E7, modificado:1.252496159E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA MONTERREY DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS TRECIENTOS DIEZ - 170061 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 170061 | S | 2731 | 2624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.31, meta_modificada:2.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 310 PUEBLO BUENA VISTA, 94774 BUENA VISTA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDA, lon:-97.15567122, lat:18.74869955}} | 2019-09-14 | 2019-12-31 | 12524961.59 | 12524961.59 | 12524961.59 | 12524961.59 | 12524961.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-018/2019-DGCCYCE, contratista:PEMARTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.252496277E7, importe_modificado:1.252496277E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.31}} | {1603999/proyecto_PROCESO, 1603999/proyecto_INICIO, 1603999/proyecto_PROCESO, 1603999/proyecto_INICIO, 1603999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610542 | Proyecto de inversión | 1685617.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685617.6, modificado:1682609.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 256180 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 256180 | S | 476 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.1, meta_modificada:123.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TATATILA, 93760 TATATILA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VILLA ALDAMA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUARE, lon:-97.11129748, lat:19.69254404}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1682609 | 1682609 | 1682609 | 1682609 | 1682609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000056, contratista:OPERADORA INTEGRAL OPI, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1685617.6, importe_modificado:1685617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.91}} | {1610542/proyecto_INICIO, 1610542/proyecto_FIN, 1610542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610544 | Proyecto de inversión | 1912813.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912813.85, modificado:1904887.67}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO TONALIXCO ATZOMPA TRAMO DEL KM SEIS MAS CIENTO SESENTA AL KM SEIS MAS DOSCIENTOS NUEVE - 256202 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 256202 | S | 2731 | 2624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.33, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TONALIXCO - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 160 PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO EN EL, lon:-97.18358712, lat:18.70689359}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 1904887.67 | 1904887.67 | 1904887.67 | 1904887.67 | 1904887.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-074/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA TERCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1912813.85, importe_modificado:1912813.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.9}} | {1610544/proyecto_INICIO, 1610544/proyecto_PROCESO, 1610544/proyecto_FIN, 1610544/proyecto_PROCESO, 1610544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610549 | Proyecto de inversión | 5997504.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5997504.66, modificado:5996785.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA DEL KM CERO MAS CUATROCIENTOS AL UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE CORDO - 256258 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 256258 | S | 75617 | 65279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5666.0, meta_modificada:5667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA EUGENIO GARZA SADA COLONIA CÓRDOBA CENTRO, 94500 CÓRDOBA, CÓRDOBA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD CORDOBA-FORTIN Y CARRETERA 150D CORDOBA-PUEBLA, CALLE DE LOS TEJONES ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA AV. EUG, lon:-96.98336703, lat:18.90269266}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 5996785.7 | 5996785.7 | 5996785.7 | 5996785.7 | 5996785.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-061/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5997504.66, importe_modificado:5997504.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5666.43}} | {1610549/proyecto_INICIO, 1610549/proyecto_PROCESO, 1610549/proyecto_FIN, 1610549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610562 | Proyecto de inversión | 1739318.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739318.04, modificado:1766925.61}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 256486 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 256486 | S | 1626 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:115.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 VEINTIUNO INTERIOR SN BARRIO ANAYAL, 93015 ANAYAL NÚMERO DOS, ZOZOCOLCO DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE PLAN DE LA PALMA, CALLE RICARDO SOSA LOZADO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE , lon:-97.54633069, lat:20.13683015}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1766925.61 | 1766925.61 | 1766925.61 | 1766925.61 | 1766925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000227, contratista:BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1767683.46, importe_modificado:1767683.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.94}} | {1610562/proyecto_INICIO, 1610562/proyecto_FIN, 1610562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611838 | Proyecto de inversión | 617305.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617305.23, modificado:601674.55}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 286571 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 286571 | S | 103 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:111, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO EJIDO TLANEMPA, 92700 EJIDO DE TLANEMPA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAS FLORES SIN NUMERO, lon:-97.94420391, lat:20.90529333}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 601674.55 | 601674.55 | 601674.55 | 601674.55 | 601674.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400082, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:601674.57, importe_modificado:601674.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611838/proyecto_INICIO, 1611838/proyecto_FIN, 1611838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 601,674.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 601,674.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 601,674.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 601,674.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401610570 | Proyecto de inversión | 2857349.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857349.86, modificado:2857259.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD CRUCERO MIRADOR TEXALA EN LA LOCALIDAD DE TEXHUACAN - 256583 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 256583 | S | 1036 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2559.0, meta_modificada:2559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE VIALIDAD CRUCERO MIRADOR TEXALA PUEBLO TEXHUACAN, 95070 TEXHUACÁN, TEXHUACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE Y CAMINO , CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO CRUCERO MIRADOR TEXALA EN LA COLONIA , lon:-97.0428134, lat:18.62629566}} | 2019-10-01 | 2019-12-04 | 2857259.75 | 2857259.75 | 2857259.75 | 2857259.75 | 2857259.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-078/2019-DGCOP, contratista:SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2857349.86, importe_modificado:2857349.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2558.74}} | {1610570/proyecto_INICIO, 1610570/proyecto_FIN, 1610570/proyecto_PROCESO, 1610570/proyecto_FIN, 1610570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610670 | Proyecto de inversión | 1966124.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966124.58, modificado:1888165.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL TECNOLOGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 258244 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 258244 | S | 1643 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL TECNOLOGICO RANCHERIA ZOZOCOLCO DE HIDALGO, 93000 ZOZOCOLCO DE HIDALGO, ZOZOCOLCO DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CAMINO A ZOZOCOLCO DE GUERRERO ESTE PROYE, lon:-97.57895707, lat:20.13405586}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 1888165.05 | 1888165.05 | 1888165.05 | 1888165.05 | 1888165.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-086/2019-DGCOP, contratista:MARTÍN DOMÍNGUEZ SALAZAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1966124.58, importe_modificado:1966124.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.28}} | {1610670/proyecto_INICIO, 1610670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610127 | Proyecto de inversión | 1151524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151524.32, modificado:1108887.59}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTADORES DE LLUVIA SEGUNDA ETAPA - 250038 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 250038 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 94183 ÁLVARO OBREGÓN, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AG, lon:-96.86936628, lat:19.00508101}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 1108887.59 | 1108887.59 | 1108887.59 | 1108887.59 | 1108887.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E04-AD, contratista:ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1151524.32, importe_modificado:1108887.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1610127/proyecto_INICIO, 1610127/proyecto_FIN, 1610127/proyecto_PROCESO, 1610127/proyecto_FIN, 1610127/proyecto_INICIO, 1610127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610146 | Proyecto de inversión | 7666332.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7666332.87, modificado:7659930.67}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LA DESVIACION CUMBRE DE ACULTZINGO MACUALTZINGO VISTA HERMOSA DEL KM TRES MAS TRES CEROS AL KM CUATRO MAS QUI - 250340 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 250340 | S | 372 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LA DESVIACION - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO VISTA HERMOSA, 94767 VISTA HERMOSA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA INICIA EN LA DESVIACIÓN A UNA DISTANC, lon:-97.3319711, lat:18.74045287}} | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 7659930.67 | 7659930.67 | 7659930.67 | 7659930.67 | 7659930.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-053/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA GENERAL EL ORO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7666332.87, importe_modificado:7666332.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.49}} | {1610146/proyecto_INICIO, 1610146/proyecto_PROCESO, 1610146/proyecto_FIN, 1610146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610918 | Proyecto de inversión | 2746227.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746227.04, modificado:2746223.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA DEL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 266922 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 266922 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:585.0, meta_modificada:539.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 600 METROS DEL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE LOCALIZAN LAS, lon:-97.21570682, lat:19.72078915}} | 2019-08-28 | 2019-12-30 | 2746223.53 | 2746223.53 | 2746223.53 | 2746223.53 | 2746223.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV009-OP013-19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEYRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4788293.23, importe_modificado:6126198.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:539.95}} | {1610918/proyecto_PROCESO, 1610918/proyecto_INICIO, 1610918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610997 | Proyecto de inversión | 440521.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440521.6, modificado:440411.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MECATLAN DEL MUNICIPIO DE MECATLAN - 268654 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 268654 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADEO PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DE TEMPLO Y, lon:-97.68225224, lat:20.21196215}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 440411.49 | 440411.49 | 440411.49 | 440411.49 | 440411.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1610997/proyecto_INICIO, 1610997/proyecto_PROCESO, 1610997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611001 | Proyecto de inversión | 146840.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146840.54, modificado:146803.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MECATLAN DEL MUNICIPIO DE MECATLAN - 268803 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 268803 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MAGNOLIA EN LA PARTE SUR POR Y ACCESO A LA LOCALIDAD DE MECATLAN, lon:-97.68246156, lat:20.20633009}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 146803.83 | 146803.83 | 146803.83 | 146803.83 | 146803.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1611001/proyecto_PROCESO, 1611001/proyecto_INICIO, 1611001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611003 | Proyecto de inversión | 734202.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734202.7, modificado:734048.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MECATLAN - 268877 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 268877 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LA CRUZ, 93080 LA CRUZ, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE 3 DE MAYO, ESTE PROYECTO SE UBICA A50 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ CON DIRECCION AL SUR CON , lon:-97.67043757, lat:20.19956587}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 734048.84 | 734048.84 | 734048.84 | 734048.84 | 734048.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1611003/proyecto_PROCESO, 1611003/proyecto_INICIO, 1611003/proyecto_PROCESO, 1611003/proyecto_INICIO, 1611003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611009 | Proyecto de inversión | 1002417.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002417.15, modificado:570557.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUAZUNTLAN DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN - 269071 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 269071 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE MECAYAPAN PUEBLO HUAZUNTLAN, 95930 HUAZUNTLÁN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE RAMIREZ, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MECAYAPAN AL FRENTE DE AREAS PARA EL , lon:-94.79724318, lat:18.15883089}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 570557.25 | 570557.25 | 385474.42 | 385474.42 | 385474.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.36}} | {1611009/proyecto_PROCESO, 1611009/proyecto_INICIO, 1611009/proyecto_PROCESO, 1611009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610155 | Proyecto de inversión | 1699488.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699488.68, modificado:1699469.92}} | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL CAMINO LA PIMIENTA LA GUASIMA EN EL KM CERO MAS SETECIENTOS CUATRO PUNTO OCHENTA Y DOS MAS QUINIEN - 250496 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 250496 | S | 517 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO LA PIMIENTA - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 704 PUEBLO LA GUÁSIMA IXCACUATITLA, 92707 LA GUÁSIMA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO EN DONDE SE UBICAN LOS PUENTES DE , lon:-98.04424004, lat:21.15466724}} | 2019-11-14 | 2019-12-28 | 1699469.92 | 1699469.92 | 1699469.92 | 1699469.92 | 1699469.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-047/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1699488.68, importe_modificado:1699488.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.99}} | {1610155/proyecto_INICIO, 1610155/proyecto_FIN, 1610155/proyecto_PROCESO, 1610155/proyecto_FIN, 1610155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610167 | Proyecto de inversión | 54421461.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.86713E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.575016191E7, modificado:3.57501619E7}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN TLACHICHILCO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DIEZ MAS TRES CEROS - 250625 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 250625 | S | 9236 | 8824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:6.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ZACUALPAN - TLACHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ZACUALPAN, 92650 EL MADROÑO, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ESTE CAMINO INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.32368529, lat:20.45553822}} | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 35750161.9 | 35750161.9 | 35750161.9 | 35750161.9 | 35750161.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-051/2019-DGCCYCE, contratista:BAEA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.903607986E7, importe_modificado:4.903607986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.86}} | {1610167/proyecto_INICIO, 1610167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611016 | Proyecto de inversión | 1145619.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145619.6, modificado:834755.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IXHUAPAN DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN - 269193 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 269193 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO IXHUAPAN, 95930 IXHUAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUE HIDALGO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO A , lon:-94.79688476, lat:18.1760969}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 834755.33 | 834755.33 | 701527.79 | 701527.79 | 701527.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.05}} | {1611016/proyecto_INICIO, 1611016/proyecto_PROCESO, 1611016/proyecto_INICIO, 1611016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611017 | Proyecto de inversión | 4557805.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4557805.21, modificado:4551881.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y MIGUEL HIDALGO - 269252 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 269252 | S | 6635 | 6974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4246.42, meta_modificada:4246.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO OLUTA, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORE, lon:-94.90282145, lat:17.93034459}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 4551881.37 | 4551881.37 | 4551881.37 | 4551881.37 | 4551881.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-121/2019-DGCOP, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4557805.21, importe_modificado:4557805.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4240.89}} | {1611017/proyecto_INICIO, 1611017/proyecto_FIN, 1611017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610228 | Proyecto de inversión | 2270882.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270882.57, modificado:2257858.74}} | AMPLIACION DE UN CENTRO DE SALUD - 251453 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 251453 | S | 205 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.1, meta_modificada:146.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIXTLANTLAPAK, 95040 MIXTLANTLAKPAK, MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO QUE LLEVA AL CERRO DE MIXT, lon:-97.0081068, lat:18.58381883}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 2257858.74 | 2257858.74 | 2257858.74 | 2257858.74 | 2257858.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-048-LPE, contratista:CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S..A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2270882.57, importe_modificado:2270882.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.3}} | {1610228/proyecto_INICIO, 1610228/proyecto_FIN, 1610228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 2,257,858.74, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 2,257,858.74, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 2,257,858.74, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 2,257,858.74, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401611164 | Proyecto de inversión | 1757436 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757436.0, modificado:1757333.81}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275017 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275017 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ZIHUATEO, 94834 ZIHUATEO, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DEL SALON EJIDAL, lon:-97.10679636, lat:18.67036979}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1757333.81 | 1757333.81 | 1757333.81 | 1757333.81 | 1757333.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400232ZIHUATEO, contratista:CONDUIF LIFE S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1757435.45, importe_modificado:1757435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611164/proyecto_FIN, 1611164/proyecto_INICIO, 1611164/proyecto_PROCESO, 1611164/proyecto_FIN, 1611164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611165 | Proyecto de inversión | 1680279 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680279.0, modificado:1680176.99}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275101 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275101 | S | 324 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACAMILOLA, 94837 ZACAMILOLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA IGLESIA DE JESUS TE AMAPARE Y JUNT, lon:-97.0834345, lat:18.67136898}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1680176.99 | 1680176.99 | 1680176.99 | 1680176.99 | 1680176.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400233, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1680178.44, importe_modificado:1680178.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611165/proyecto_INICIO, 1611165/proyecto_PROCESO, 1611165/proyecto_FIN, 1611165/proyecto_PROCESO, 1611165/proyecto_FIN, 1611165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611166 | Proyecto de inversión | 1680278 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680278.0, modificado:1680176.97}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275123 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275123 | S | 209 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLEHUAYA, 94830 ATLEHUAYA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE LA LLAVE, lon:-97.1301989, lat:18.71288833}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1680176.97 | 1680176.97 | 1680176.97 | 1680176.97 | 1680176.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400234, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1680178.44, importe_modificado:1680178.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611166/proyecto_FIN, 1611166/proyecto_PROCESO, 1611166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611168 | Proyecto de inversión | 1789074 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789074.0, modificado:1788972.6}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275175 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275175 | S | 1003 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 0 DOS INTERIOR SN COLONIA ATZALAN, 93680 ATZALAN, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCION ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ NU, lon:-97.24443904, lat:19.78913448}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1788972.6 | 1788972.6 | 1788972.6 | 1788972.6 | 1788972.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400235, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1788974.25, importe_modificado:1788974.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611168/proyecto_INICIO, 1611168/proyecto_FIN, 1611168/proyecto_PROCESO, 1611168/proyecto_FIN, 1611168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611172 | Proyecto de inversión | 1729878 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729878.0, modificado:1729796.24}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275263 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275263 | S | 148 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOXTEPEC, 93680 TOXTEPEC, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-97.19860959, lat:19.81074947}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1729796.24 | 1729796.24 | 1729796.24 | 1729796.24 | 1729796.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400237, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1729797.71, importe_modificado:1729797.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611172/proyecto_INICIO, 1611172/proyecto_FIN, 1611172/proyecto_PROCESO, 1611172/proyecto_FIN, 1611172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611173 | Proyecto de inversión | 1806019 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806019.0, modificado:1805917.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275315 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275315 | S | 2007 | 1927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO LOS ALTOS, 91260 LOS ALTOS, AYAHUALULCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE MIGUEL ALEMAN , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZA, lon:-97.20355159, lat:19.4471139}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1805917 | 1805917 | 1805917 | 1805917 | 1805917 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400238, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1805918.65, importe_modificado:1805918.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611173/proyecto_INICIO, 1611173/proyecto_FIN, 1611173/proyecto_PROCESO, 1611173/proyecto_INICIO, 1611173/proyecto_PROCESO, 1611173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611174 | Proyecto de inversión | 500000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.41, modificado:487375.55}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275390 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275390 | S | 333 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:112, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA TOTOMAXTLE, 93534 TOTOMOXTLE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON SIN NUMERO COLONIA CENTRO, lon:-97.25672067, lat:20.4674952}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 487375.55 | 487375.55 | 487375.55 | 487375.55 | 487375.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400181, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:487375.56, importe_modificado:487375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611174/proyecto_INICIO, 1611174/proyecto_FIN, 1611174/proyecto_PROCESO, 1611174/proyecto_FIN, 1611174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 487,375.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 487,375.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 487,375.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 487,375.55, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401610261 | Proyecto de inversión | 4161959.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4161959.21, modificado:4145550.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD - 251775 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 251775 | S | 168 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.1, meta_modificada:229.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO RANCHO ALEGRE, 94135 RANCHO ALEGRE, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE NUMERO 16 CASI ESQUINA MIG, lon:-97.13797577, lat:19.10869463}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 4145550.92 | 4145550.92 | 4145550.92 | 4145550.92 | 4145550.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000002, contratista:CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4161959.21, importe_modificado:4161959.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.21}} | {1610261/proyecto_FIN, 1610261/proyecto_PROCESO, 1610261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610272 | Proyecto de inversión | 4877180.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877180.07, modificado:4808246.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD - 251889 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 251889 | S | 181 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.1, meta_modificada:226.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUATUSCO, 94980 SANTIAGO HUATUSCO, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALI, lon:-96.57512667, lat:18.8239556}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 4808246.74 | 4808246.74 | 4808246.74 | 4808246.74 | 4808246.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000005, contratista:EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4877180.07, importe_modificado:4877180.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.89}} | {1610272/proyecto_FIN, 1610272/proyecto_PROCESO, 1610272/proyecto_INICIO, 1610272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611180 | Proyecto de inversión | 1185449.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185449.35, modificado:1155459.65}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 275648 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275648 | S | 2050 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO JAVIER MINA PUEBLO TLACOJALPAN CENTRO, 95520 TLACOJALPAN, TLACOJALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANSISCO JAVIER MINA NO. 17 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.95032289, lat:18.2321594}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400140, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1155459.67, importe_modificado:1155459.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611180/proyecto_FIN, 1611180/proyecto_PROCESO, 1611180/proyecto_INICIO, 1611180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611182 | Proyecto de inversión | 621064.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621064.79, modificado:605337.87}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275707 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275707 | S | 205 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO MIXTLANTLAKPAK, 95040 MIXTLANTLAKPAK, MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.00810144, lat:18.58382793}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 605337.87 | 605337.87 | 605337.87 | 605337.87 | 605337.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400139, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:605337.88, importe_modificado:605337.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611182/proyecto_INICIO, 1611182/proyecto_FIN, 1611182/proyecto_PROCESO, 1611182/proyecto_FIN, 1611182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611183 | Proyecto de inversión | 588244.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588244.82, modificado:573358.41}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275751 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275751 | S | 199 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 VEINTIUNO INTERIOR SN PUEBLO ANAYAL, 93015 ANAYAL NÚMERO DOS, ZOZOCOLCO DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO NUMERO VEINTIUNO A 10, lon:-97.54634511, lat:20.13683537}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 573358.41 | 573358.41 | 573358.41 | 573358.41 | 573358.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400138, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:573358.45, importe_modificado:573358.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611183/proyecto_FIN, 1611183/proyecto_PROCESO, 1611183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611184 | Proyecto de inversión | 1313436.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313436.54, modificado:1280165.53}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275770 | S | 982 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO TENAMPA, 94030 TENAMPA, TENAMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN, lon:-96.88361425, lat:19.25067978}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1280165.53 | 1280165.53 | 1280165.53 | 1280165.53 | 1280165.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400126, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1280165.56, importe_modificado:1280165.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611184/proyecto_INICIO, 1611184/proyecto_FIN, 1611184/proyecto_PROCESO, 1611184/proyecto_FIN, 1611184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 1,280,165.53, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 1,280,165.53, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 1,280,165.53, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 1,280,165.53, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401611186 | Proyecto de inversión | 612564.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612564.91, modificado:597055.6}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275864 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275864 | S | 640 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:34, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL TULÍN, 95900 EL TULÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CASI ESQUINA BENITO JUAR, lon:-94.9555914, lat:18.24269493}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 597055.6 | 597055.6 | 597055.6 | 597055.6 | 597055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400115, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:597055.61, importe_modificado:597055.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611186/proyecto_INICIO, 1611186/proyecto_FIN, 1611186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611187 | Proyecto de inversión | 585544.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585544.82, modificado:570727.55}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275894 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275894 | S | 351 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO ARRECIFES, 95930 LOS ARRECIFES, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE PRIMARIA DE LA LOC, lon:-94.85415288, lat:18.53282142}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 570727.55 | 570727.55 | 570727.55 | 570727.55 | 570727.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400093, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:870727.57, importe_modificado:870727.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611187/proyecto_INICIO, 1611187/proyecto_PROCESO, 1611187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611189 | Proyecto de inversión | 616036.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616036.03, modificado:600438.19}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275946 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275946 | S | 261 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:65, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO MATA TEJON, 94992 MATA TEJÓN, COTAXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN CONTRA ESQUINA DEL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.39698064, lat:18.89807576}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 600438.19 | 600438.19 | 600438.19 | 600438.19 | 600438.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400083, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:600438.21, importe_modificado:600438.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611189/proyecto_FIN, 1611189/proyecto_PROCESO, 1611189/proyecto_FIN, 1611189/proyecto_INICIO, 1611189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611191 | Proyecto de inversión | 1187916.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187916.37, modificado:1157863.2}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275983 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275983 | S | 800 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO CHICONAMEL, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN CASI ESQUINA CON CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO AUN COSTADO DE LA C, lon:-98.45996316, lat:21.23082204}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1157863.2 | 1157863.2 | 1157863.2 | 1157863.2 | 1157863.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400078, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1157863.22, importe_modificado:1157863.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611191/proyecto_INICIO, 1611191/proyecto_FIN, 1611191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611192 | Proyecto de inversión | 1187916.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187916.37, modificado:1157863.2}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 276005 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 276005 | S | 525 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:PUEBLO CABELLAL 1, 92975 CABELLAL NÚMERO UNO, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL POZA RICA CAZONES DE HERRERA CON ESQUINA CALLE REFORMA A 200 MET, lon:-97.32215869, lat:20.6802254}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1157863.2 | 1157863.2 | 1157863.2 | 1157863.2 | 1157863.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400076, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V.,MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1157863.22, importe_modificado:1157863.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611192/proyecto_FIN, 1611192/proyecto_PROCESO, 1611192/proyecto_INICIO, 1611192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611195 | Proyecto de inversión | 361369.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361369.52, modificado:360996.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 276173 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 276173 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:59.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MEXICO, CALLE QUINTANA ROO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SONORA ENTR, lon:-95.29710941, lat:18.46760832}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 360996.87 | 360996.87 | 360996.87 | 360996.87 | 360996.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.95}} | {1611195/proyecto_INICIO, 1611195/proyecto_FIN, 1611195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611196 | Proyecto de inversión | 216821.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216821.72, modificado:216598.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 276176 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 276176 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:35.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERASMO C, lon:-95.29262602, lat:18.46392387}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.97}} | {1611196/proyecto_INICIO, 1611196/proyecto_FIN, 1611196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Debido a un problema con las fotografías en el Reporte Definitivo y por instruccion de la Secretaría de Hacienda, es que registramos un avance dentro de este trimestre., trimestre:2.0, usuario:claudiaireyesd, fecha:2020-06-23}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401607156 | Proyecto de inversión | 1266143.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266143.76, modificado:1262585.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TETLAXCO DEL MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC - 209175 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 209175 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:239.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLE MANUEL ÀVILA CAMACHO PUEBLO TETLAXCO, 94140 TETLAXCO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTÌZ DE DOMÌNGUEZ Y CALLE JOSÈ MARÌA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE, lon:-97.06277619, lat:19.04194776}} | 2019-08-28 | 2019-10-26 | 1262585.45 | 1262585.45 | 1262585.45 | 1262585.45 | 1262585.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV008-OP012-19, contratista:CONSTRUCTORA LIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:2954335.42, importe_modificado:2954335.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.33}} | {1607156/proyecto_PROCESO, 1607156/proyecto_INICIO, 1607156/proyecto_PROCESO, 1607156/proyecto_INICIO, 1607156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610279 | Proyecto de inversión | 4253955.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4253955.94, modificado:4228476.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD - 251999 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 251999 | S | 261 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.1, meta_modificada:229.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:65, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO MATA TEJON, 94990 MATA TEJÓN, COTAXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE NUEVA ERA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DENOMINADA LA PRINCIPAL SIN NUMERO ENTRE CALLE SA, lon:-96.39694577, lat:18.89808337}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 4228476.97 | 4228476.97 | 4228476.97 | 4228476.97 | 4228476.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000014, contratista:EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4253955.94, importe_modificado:4253955.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.75}} | {1610279/proyecto_FIN, 1610279/proyecto_PROCESO, 1610279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610284 | Proyecto de inversión | 4085088.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085088.77, modificado:4071125.16}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD - 252100 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 252100 | S | 268 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.1, meta_modificada:231.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:31, direccion:CALLE BRECHA DEL AGUILA 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 92084 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN GREGORIO), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MA, lon:-97.69935531, lat:21.68404587}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 4071125.16 | 4071125.16 | 4071125.16 | 4071125.16 | 4071125.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000028, contratista:CONSTRUCTORA GTZA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4085088.77, importe_modificado:4085088.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.35}} | {1610284/proyecto_INICIO, 1610284/proyecto_FIN, 1610284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611229 | Proyecto de inversión | 867286.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867286.85, modificado:866392.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 277284 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 277284 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:143.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:199, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO CERRO BLANCO, 95839 CERRO BLANCO, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 500 METROS DE LA ESCUELA Y SE DESARROLLA HACIA EL SUR HASTA, lon:-95.33843221, lat:18.50833123}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 866392.78 | 866392.78 | 866392.78 | 866392.78 | 866392.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.86}} | {1611229/proyecto_PROCESO, 1611229/proyecto_INICIO, 1611229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611234 | Proyecto de inversión | 433643.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433643.43, modificado:433196.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 277385 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 277385 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:156, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO CERRO AZUL, 95839 CERRO AZUL, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SE DESARROLLA SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL A 360 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA ME, lon:-95.33864668, lat:18.50971565}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 433196.38 | 433196.38 | 433196.38 | 433196.38 | 433196.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.93}} | {1611234/proyecto_INICIO, 1611234/proyecto_FIN, 1611234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611248 | Proyecto de inversión | 433643.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433643.43, modificado:433196.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTA LUZ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 277656 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 277656 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:71.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ALTA LUZ, 95835 ALTA LUZ, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO Y SE DESARROLLA SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL HACIA EL POBLADO DE CERRO AZUL EN UNA, lon:-95.33143976, lat:18.51866737}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 433196.38 | 433196.38 | 433196.38 | 433196.38 | 433196.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.93}} | {1611248/proyecto_INICIO, 1611248/proyecto_PROCESO, 1611248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401603820 | Proyecto de inversión | 3365025.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365025.75, modificado:3444108.62}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 167913 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 167913 | S | 114 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENEXTONGO (SAN ANTONIO), 92694 TENEXTONGO (SAN ANTONIO), IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTE, lon:-97.99887296, lat:20.59993374}} | 2019-07-29 | 2019-11-24 | 3444108.62 | 3444108.62 | 3444108.62 | 3444108.62 | 3444108.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E05-INV, contratista:VINTAGE ST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:3365025.75, importe_modificado:3444108.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1603820/proyecto_PROCESO, 1603820/proyecto_FIN, 1603820/proyecto_INICIO, 1603820/proyecto_PROCESO, 1603820/proyecto_INICIO, 1603820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes deben ser 3,444,108.62, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Los importes deben ser 3,444,108.62, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:Los importes deben ser 3,444,108.62, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:Los importes deben ser 3,444,108.62, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401611268 | Proyecto de inversión | 361369.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361369.52, modificado:360996.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 278042 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278042 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE TULIPANES, CALLE LOS PINOS ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS DE LA COLONIA EL, lon:-95.30444537, lat:18.47115395}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 360996.87 | 360996.87 | 360996.87 | 360996.87 | 360996.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.95}} | {1611268/proyecto_INICIO, 1611268/proyecto_PROCESO, 1611268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611269 | Proyecto de inversión | 216821.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216821.72, modificado:216598.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 278063 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278063 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE RAFAEL CANELA MOZO, CALLE MARIANO ABASOLO ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LA, lon:-95.30370506, lat:18.46967065}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.97}} | {1611269/proyecto_INICIO, 1611269/proyecto_FIN, 1611269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611272 | Proyecto de inversión | 72273.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72273.91, modificado:72199.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 278115 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA REVOLUCION Y , lon:-95.30301089, lat:18.4724236}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 72199.37 | 72199.37 | 72199.37 | 72199.37 | 72199.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.99}} | {1611272/proyecto_INICIO, 1611272/proyecto_FIN, 1611272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611157 | Proyecto de inversión | 1757435 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757435.0, modificado:1757333.81}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 274736 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 274736 | S | 3620 | 3420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE SIN NUMERO COLONIA ACULTZINGO, 94760 ACULTZINGO, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NORTE, CALLE PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, lon:-97.30407641, lat:18.71948946}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1757333.81 | 1757333.81 | 1757333.81 | 1757333.81 | 1757333.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400228, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1757335.45, importe_modificado:1757335.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611157/proyecto_PROCESO, 1611157/proyecto_INICIO, 1611157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611160 | Proyecto de inversión | 1062994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062994.0, modificado:1062912.44}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 274874 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 274874 | S | 305 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:160, direccion:CALLE EDMUNDO NAVARRO ALEJANDRE PUEBLO LAS FLORES, 92736 LAS FLORES CINCO POBLADOS, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CINCO POBLADOS, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE EDMUNDO, lon:-97.77923289, lat:20.93225689}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400229, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V. CONDUIF LIFE S.A DE C.V.COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611160/proyecto_FIN, 1611160/proyecto_INICIO, 1611160/proyecto_FIN, 1611160/proyecto_PROCESO, 1611160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611162 | Proyecto de inversión | 1680278 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680278.0, modificado:1680176.97}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 274932 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 274932 | S | 398 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO PUEBLO ASTACINGA, 94810 ASTACINGA, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SECTOR NUMERO 1, lon:-97.10108563, lat:18.5667949}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1680176.97 | 1680176.97 | 1680176.97 | 1680176.97 | 1680176.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400230, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.CONDUIF LIFE S.A DE C.V.COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1680278.0, importe_modificado:1680278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611162/proyecto_INICIO, 1611162/proyecto_FIN, 1611162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611274 | Proyecto de inversión | 429607.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429607.35, modificado:156019.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOTEAPAN DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278147 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278147 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 21 DE MARZO, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y SE DESARROLLA DESDE LA CALLE, lon:-94.87102322, lat:18.22821033}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 156019.06 | 156019.06 | 38766.93 | 38766.93 | 38766.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.23}} | {1611274/proyecto_INICIO, 1611274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611311 | Proyecto de inversión | 1002417.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002417.15, modificado:300725.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN - 278901 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278901 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:27, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN FERNANDO, 95906 SAN FERNANDO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE ALVARADO Y SE DESARROLLA SOBRE, lon:-94.88370114, lat:18.26927542}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 300725.15 | 300725.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611443 | Proyecto de inversión | 358006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358006.12, modificado:107401.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TATAHUICAPAN DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ - 282668 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282668 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTE PROYECTO SE UBICA AL F, lon:-94.76027778, lat:18.24508288}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 107401.84 | 107401.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611444 | Proyecto de inversión | 214803.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214803.68, modificado:64441.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TATAHUICAPAN DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ - 282677 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282677 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE UBICA A, lon:-94.76463183, lat:18.24821781}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 64441.1 | 64441.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611445 | Proyecto de inversión | 358006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358006.12, modificado:107401.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TATAHUICAPAN DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ - 282686 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282686 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE B. JUAREZ COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTE PROYECTO SE UBICA A , lon:-94.75889021, lat:18.24633023}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 107401.84 | 107401.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611446 | Proyecto de inversión | 71601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71601.23, modificado:21480.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TATAHUICAPAN DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ - 282695 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282695 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 180 METROS CONDIRECC, lon:-94.76604534, lat:18.24121806}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 21480.37 | 21480.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611447 | Proyecto de inversión | 716012.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716012.26, modificado:214803.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ - 282701 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282701 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO GUADALUPE VICTORIA, 95956 GUADALUPE VICTORIA, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD , lon:-94.80442516, lat:18.36489034}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 214803.68 | 214803.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611448 | Proyecto de inversión | 286402.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286402.71, modificado:85920.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AMPLIACION GUADALUPE VICTORIA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN - 282705 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282705 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO AMPLIACION GUADALUPE VICTORIA NUEVA ESPERANZA, 95950 AMPLIACIÓN GUADALUPE VICTORIA (NUEVA ESPERANZA), TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA UN, lon:-94.79834005, lat:18.36379138}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 85920.81 | 85920.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP007-OP006-19, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7446525.24, importe_modificado:7446525.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611449 | Proyecto de inversión | 279659.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279659.06, modificado:276159.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEZONAPA DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 282710 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282710 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TEZONAPA CENTRO, 95095 TEZONAPA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONOCIDA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ESTE PROYECTO SE UBICA A 360 METROS CON DIRECCION AL NO, lon:-96.68931378, lat:18.60860166}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 276159.39 | 276159.39 | 276159.39 | 276159.39 | 276159.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.4}} | {1611449/proyecto_PROCESO, 1611449/proyecto_INICIO, 1611449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611451 | Proyecto de inversión | 69914.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69914.77, modificado:69039.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEZONAPA DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 282716 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282716 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:11.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA TEZONAPA CENTRO, 95095 TEZONAPA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A TRES CUADRAS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PABLO DE LA LLAV, lon:-96.68956986, lat:18.60191994}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 69039.85 | 69039.85 | 69039.85 | 69039.85 | 69039.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.85}} | {1611451/proyecto_INICIO, 1611451/proyecto_PROCESO, 1611451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611452 | Proyecto de inversión | 563314.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563314.75, modificado:563314.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA CAFETERA VERACRUZANA LA JOYA DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 282718 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282718 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO COLONIA CAFETALERA VERACRUZANA LA JOYA, 95095 COLONIA CAFETERA VERACRUZANA (LA JOYA), TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 3 KILOMETROS , lon:-96.74685976, lat:18.60007061}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 563314.57 | 563314.57 | 563314.57 | 563314.57 | 563314.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-AD003-OP026-19, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LACADI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3239059.79, importe_modificado:3239059.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1611452/proyecto_PROCESO, 1611452/proyecto_INICIO, 1611452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 563,314.57, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 563,314.57, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 563,314.57, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 563,314.57, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611497 | Proyecto de inversión | 699147.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699147.66, modificado:690488.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SAN ISIDRO VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 283415 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 283415 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:118.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN ISIDRO (SAN ISIDRO VILLA NUEVA), 95085 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO VILLA NUEVA), TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 80 METROS DE LA ESCUELA SOR JUAN, lon:-96.81722424, lat:18.59172498}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 690488.68 | 690488.68 | 690488.68 | 690488.68 | 690488.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.96}} | {1611497/proyecto_INICIO, 1611497/proyecto_PROCESO, 1611497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611501 | Proyecto de inversión | 349569.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349569.19, modificado:345141.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PRIMERA AMPLIACION SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 283474 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 283474 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:74.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:173, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO PRIMERA AMPLIACIÓN SAN GABRIEL, 95080 PRIMERA AMPLIACIÓN SAN GABRIEL, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALZADA CONOCIDA Y VEREDA CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 800 METROS DE LA CARRETERA, lon:-96.73173374, lat:18.56329695}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 345141.17 | 345141.17 | 345141.17 | 345141.17 | 345141.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.05}} | {1611501/proyecto_INICIO, 1611501/proyecto_PROCESO, 1611501/proyecto_INICIO, 1611501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401614604 | Proyecto de inversión | 616413.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616413.9, modificado:618422.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ESCOBILLO MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 165159 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 165159 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:412.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL ESCOBILLA, 91275 EL ESCOBILLO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE EL ESCOB, lon:-97.20060954, lat:19.51416347}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 616413.9 | 616413.9 | 616413.9 | 616413.9 | 616413.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/50, contratista:IGNACIO SESEÑA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:618422.71, importe_modificado:616413.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.9}} | {1614604/proyecto_INICIO, 1614604/proyecto_PROCESO, 1614604/proyecto_INICIO, 1614604/proyecto_FIN, 1614604/proyecto_PROCESO, 1614604/proyecto_FIN, 1614604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611614 | Proyecto de inversión | 1789074 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789074.0, modificado:1788972.61}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 284674 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 284674 | S | 2635 | 2546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLEJON CONOCIDO PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE XICOTENCATL, ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLEJON CONOCIDO SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO POS, lon:-97.6792466, lat:20.2127626}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1788972.61 | 1788972.61 | 1788972.61 | 1788972.61 | 1788972.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400242, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1788974.25, importe_modificado:1788974.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611614/proyecto_INICIO, 1611614/proyecto_PROCESO, 1611614/proyecto_INICIO, 1611614/proyecto_FIN, 1611614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611615 | Proyecto de inversión | 1020777 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020777.0, modificado:1020704.89}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 284694 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 284694 | S | 2017 | 1893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:16, direccion:CALLE VIRGILIO URIBE PUEBLO CALERÍA, 95800 CALERÍA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CASTELLANOS QUINTO, CALLE EDUARDO TURREN ROSAS ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VIRGILIO U, lon:-95.17742499, lat:18.4297264}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400245, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1020706.18, importe_modificado:1020706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611615/proyecto_INICIO, 1611615/proyecto_FIN, 1611615/proyecto_PROCESO, 1611615/proyecto_FIN, 1611615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611617 | Proyecto de inversión | 1062994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062994.0, modificado:1062912.44}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 284705 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 284705 | S | 771 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:60, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO OHUILAPAN, 95700 OHUILAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE BENIT, lon:-95.26193476, lat:18.40129165}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400246, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611617/proyecto_PROCESO, 1611617/proyecto_FIN, 1611617/proyecto_INICIO, 1611617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611627 | Acción | 3557283.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557283.16, modificado:3399795.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 284891 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 284891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-96.922645, lat:19.527085}} | 2019-08-03 | 2019-12-30 | 3399795.78 | 3399795.78 | 3340192.5 | 3340192.5 | 3340192.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INVI-FISE-INV001-SR001-19, contratista:C. EDER URIEL ZAMORA GUERRA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3557283.16, importe_modificado:3557283.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {1611627/proyecto_INICIO, 1611627/proyecto_PROCESO, 1611627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 3,399,795.78 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,340,192.50, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 3,399,795.78 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,340,192.50, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 3,399,795.78 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,340,192.50, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Los montos Modificado, Recaudado Y Comprometido deben ser 3,399,795.78 EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER 3,340,192.50, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611701 | Proyecto de inversión | 1062993.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062993.73, modificado:1062912.44}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285481 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285481 | S | 774 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:72, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO LA HORQUETA (POBLADO DOCE), 96997 LA HORQUETA (POBLADO DOCE), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE BOULEVARD BENITO JUAREZ CASI CON L, lon:-94.20364061, lat:17.21137077}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400257, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611701/proyecto_INICIO, 1611701/proyecto_PROCESO, 1611701/proyecto_INICIO, 1611701/proyecto_FIN, 1611701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611719 | Proyecto de inversión | 1153774 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153774.0, modificado:1153682.51}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285643 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285643 | S | 88 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO POTRERO DE LA CRUZ, 94200 POTRERO DE LA CRUZ, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-96.64309517, lat:19.15519114}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1153682.51 | 1153682.51 | 1153682.51 | 1153682.51 | 1153682.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400239, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1153683.8, importe_modificado:1153683.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611719/proyecto_INICIO, 1611719/proyecto_FIN, 1611719/proyecto_PROCESO, 1611719/proyecto_INICIO, 1611719/proyecto_PROCESO, 1611719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611907 | Proyecto de inversión | 1062994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062994.0, modificado:1062912.44}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 286988 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 286988 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO BUENAVISTA, 93680 SAN PEDRO BUENAVISTA, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD ENTRE LA TELE SECUNDARIA , lon:-97.10504025, lat:20.00771939}} | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400236, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611907/proyecto_PROCESO, 1611907/proyecto_INICIO, 1611907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611917 | Proyecto de inversión | 615577.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615577.69, modificado:599991.92}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 287038 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 287038 | S | 260 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:31, direccion:CALLE BRECHA DEL AGUILA PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 92084 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN GREGORIO), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS ESTE PRO, lon:-97.69932849, lat:21.68404089}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 599991.92 | 599991.92 | 599991.92 | 599991.92 | 599991.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400097, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:599991.93, importe_modificado:599991.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611917/proyecto_PROCESO, 1611917/proyecto_INICIO, 1611917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401608542 | Proyecto de inversión | 1167203.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167203.22, modificado:1167202.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHOTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA - 220592 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 220592 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:34, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 BARRIO EL CHOTE, 93534 EL CHOTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIVADA 9 Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA, lon:-97.33725408, lat:20.40788635}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 1167202.92 | 1167202.92 | 1167202.92 | 1167202.92 | 1167202.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP003-OP002-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:7728713.05, importe_modificado:7728713.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1608542/proyecto_PROCESO, 1608542/proyecto_INICIO, 1608542/proyecto_PROCESO, 1608542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401666160 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (PRIMERA ETAPA - 278928 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 278928 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:CALLE TENANTITLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TENANTITLA, 92660 TENANTITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO D, lon:-98.1427071, lat:20.77147818}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ/DOP/201930027-0150, contratista:URIEL MACEDONIO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666160/proyecto_INICIO, 1666160/proyecto_PROCESO, 1666160/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA LA REPORTE EN EL CIERRE DEFINITIVO DEL 2019, DIAS ATRAS PORQUE ME LA VUELVEN A DEJAR EN ESTE APARTADO, LA VOLVERE A REPORTAR COMO TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401698878 | Adquisición | 10721101.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.072110164E7, modificado:1.072110164E7}} | ADQUISICIÓN DE LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MOTOR DE 4 TIEMPOS NUEVAS MARCA INMENSA W22 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 10721101.64 | 10721101.64 | 5360550.82 | 5360550.82 | 5360550.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237276.., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:1.072110164E7, importe_modificado:1.072110164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}} | {1698878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401698879 | Adquisición | 2974361.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974361.8, modificado:2974361.8}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE NUEVA CAUDAL MAX 1500 USGPM 340 M/H 92 LS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 017520019400008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 2974361.8 | 2974361.8 | 1487180.9 | 1487180.9 | 1487180.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237276.., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:1.072110164E7, importe_modificado:1.072110164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {1698879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690391 | Proyecto de inversión | 12232673.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.223267326E7, modificado:1.218188721E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - PUENTE ANÁHUAC, DEL KM 0+000 AL KM 11+000 Y DEL KM 13+300 AL KM 16+100 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000021 | N | 0 | 0 | 58872 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:31, direccion:V. Carranza 6, Heriberto Jara Corona, 92030 Cd Cuauhtémoc, Ver., México, lon:-97.83737183, lat:22.18104683}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 12181887.21 | 12181887.21 | 12181887.21 | 12181887.21 | 12181887.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-031/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.223267326E7, importe_modificado:1.223267326E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.74}} | {1690391/proyecto_INICIO, 1690391/proyecto_PROCESO, 1690391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692478 | Proyecto de inversión | 1459520.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459520.98, modificado:1459516.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CARRETERA A LA CALLE NIÑOS HÉROES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000133 | N | 0 | 0 | 8159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.7606966, lat:18.2461322}} | 2019-10-01 | 2019-12-04 | 1459516.66 | 1459516.66 | 1459516.66 | 1459516.66 | 1459516.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-068/2019-DGCOP, contratista:JOSÉ DIEGO GARCÍA REYES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1459520.98, importe_modificado:1459520.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.73}} | {1692478/proyecto_INICIO, 1692478/proyecto_PROCESO, 1692478/proyecto_FIN, 1692478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692529 | Proyecto de inversión | 1640313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640313.58, modificado:1639895.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y FRANCISCO I. MADERO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000136 | N | 0 | 0 | 8159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.7606966, lat:18.2461322}} | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 1639895.17 | 1639895.17 | 1639895.17 | 1639895.17 | 1639895.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-100/2019-DGCOP, contratista:JUAN PALACIOS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1640313.58, importe_modificado:1640313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.64}} | {1692529/proyecto_INICIO, 1692529/proyecto_PROCESO, 1692529/proyecto_FIN, 1692529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694034 | Proyecto de inversión | 2725545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725545.04, modificado:2724938.61}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES OAXACA, EJÉRCITO NACIONAL, MICHOACÁN, PROGRESO, QUERÉTARO, NIÑO PERDIDO, REVOLUCIÓN, AGRICULTURA, DEL EJIDO Y JOSÉ MARÍA MORELOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019090224 | N | 0 | 0 | 1540 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle Seis 115, Veintiuno de Abril, 91720 Veracruz, Ver., México, lon:-96.15097046, lat:19.18538068}} | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 2724938.61 | 2724938.61 | 2724938.61 | 2724938.61 | 2724938.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-069/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES JEVISA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.213249994E7, importe_modificado:1.213249994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:169.31}} | {1694034/proyecto_INICIO, 1694034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694421 | Proyecto de inversión | 1814624.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814624.27, modificado:1809300.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS E IGNACIO ALLENDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000064 | N | 0 | 0 | 3684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1917.82, meta_modificada:1917.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:Jilotepec, Ver., México, lon:-96.9512634, lat:19.6110902}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1809300.21 | 1809300.21 | 1809300.21 | 1809300.21 | 1809300.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-102/2019-DGCOP, contratista:IEVE ADONAÍ MARTÍNEZ LANDA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1814624.27, importe_modificado:1814624.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1912.25}} | {1694421/proyecto_INICIO, 1694421/proyecto_FIN, 1694421/proyecto_PROCESO, 1694421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694453 | Proyecto de inversión | 4713246.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4713246.24, modificado:2813987.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN VIAL DE LAS CALLES CUAUHTÉMOC, LÁZARO CÁRDENAS, ÁLVARO OBREGÓN E IGNACIO ZARAGOZA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000239 | N | 0 | 0 | 8434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Pajapan, Ver., México, lon:-94.6921311, lat:18.2623721}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 2813987.16 | 2813987.16 | 2813987.16 | 2813987.16 | 2813987.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-120/2019-DGCOP, contratista:SERVI RENT ARIADME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4713246.24, importe_modificado:4713246.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2895.45}} | {1694453/proyecto_INICIO, 1694453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694526 | Proyecto de inversión | 839142.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839142.36, modificado:722510.6}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30DPR2736M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000055 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:40, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96980, lon:-93.92889, lat:17.58722}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 722510.6 | 722510.6 | 722510.6 | 722510.6 | 722510.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694527 | Proyecto de inversión | 354542.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354542.31, modificado:354010.31}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADEL CLAVE 30EJN0841S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000056 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94420, lon:-97.12799, lat:18.91121}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 354010.31 | 354010.31 | 354010.31 | 354010.31 | 354010.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694531 | Proyecto de inversión | 745181.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745181.83, modificado:744541.72}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR2444X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000064 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92682, lon:-98.31889, lat:20.44056}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 744541.72 | 744541.72 | 744541.72 | 744541.72 | 744541.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694532 | Proyecto de inversión | 430175.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430175.77, modificado:429239.57}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CLAVE 30DJN0057B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000067 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 13, NUM. 0 COL. ORIZABA CENTRO C.P. 94300, lon:-97.11271, lat:18.84942}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 429239.57 | 429239.57 | 429239.57 | 429239.57 | 429239.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694533 | Proyecto de inversión | 1796962.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796962.45, modificado:1789173.15}} | REHABILITACIÓN A EDIFICIO Y SANITARIOS, RED ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO LÓPEZ SILVA CLAVE 30DSN0002Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000068 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 13, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94300, lon:-97.11283, lat:18.85059}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1789173.15 | 1789173.15 | 1789173.15 | 1789173.15 | 1789173.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694534 | Proyecto de inversión | 2998254.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998254.11, modificado:2784724.43}} | POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CÁNDIDO DONATO PADUA CLAVE 30EPR3302F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000069 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.8, meta_modificada:718.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95960, lon:-94.69016, lat:18.26207}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2784724.43 | 2784724.43 | 2784724.43 | 2784724.43 | 2784724.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692586 | Proyecto de inversión | 2516910.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516910.51, modificado:2516910.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE VIALIDAD PRIMARIA (TRAMO TLAPIXACO - CRUCERO MIRADOR) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000146 | N | 0 | 0 | 1986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.0, meta_modificada:2224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:Texhuacán, Ver., México, lon:-97.0383056, lat:18.6192382}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 2516910.48 | 2516910.48 | 2516910.48 | 2516910.48 | 2516910.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-089/2019-DGCOP, contratista:TERRACERÍAS Y LÍNEAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2516910.51, importe_modificado:2516910.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2224.0}} | {1692586/proyecto_INICIO, 1692586/proyecto_FIN, 1692586/proyecto_PROCESO, 1692586/proyecto_FIN, 1692586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693734 | Proyecto de inversión | 4294744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294744.24, modificado:4294742.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ONÉSIMO MARCIAL ENTRE CALLE LIC. MORADO GARRIDO Y CARRETERA BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000067 | N | 0 | 0 | 3871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3898.0, meta_modificada:3898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Jilotepec, Ver., México, lon:-96.9512634, lat:19.6110902}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 4294742.87 | 4294742.87 | 4294742.87 | 4294742.87 | 4294742.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-098/2019-DGCOP, contratista:ELEHNSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4294744.24, importe_modificado:4294744.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3898.0}} | {1693734/proyecto_INICIO, 1693734/proyecto_PROCESO, 1693734/proyecto_FIN, 1693734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693981 | Proyecto de inversión | 1196452.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196452.05, modificado:983355.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MARCO ANTONIO MUÑOZ, MIGUEL ALEMÁN, FERNANDO CASAS ALEMÁN, HERIBERTO JARA, BENITO JUÁREZ, AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES, HERÓN PROAL, TEODORO A. DEHESA Y VENUSTIANO CARRANZA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019090223 | N | 0 | 0 | 1176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Veracruz, Ver., México, lon:-96.1342241, lat:19.173773}} | 2019-09-17 | 2019-11-30 | 983355.89 | 983355.89 | 983355.89 | 983355.89 | 983355.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-027/2019-DGCOP, contratista:CHECA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.849407445E7, importe_modificado:1.849407445E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.44}} | {1693981/proyecto_INICIO, 1693981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694535 | Proyecto de inversión | 2933070.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933070.15, modificado:2931316.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "A" Y "F") EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0782K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000070 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.72, meta_modificada:681.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE CUARTA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92018, lon:-97.9153, lat:22.22636}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2931316.4 | 2931316.4 | 2931316.4 | 2931316.4 | 2931316.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694536 | Proyecto de inversión | 449858.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449858.16, modificado:449303.29}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR1681S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000071 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:83, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93400, lon:-97.15556, lat:20.19139}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 449303.29 | 449303.29 | 449065.53 | 449065.53 | 449065.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694537 | Proyecto de inversión | 892889.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892889.41, modificado:891911.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 30DPR2072Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000073 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:CALLE 3, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970, lon:-96.70463, lat:18.93534}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 891911.32 | 891911.32 | 891911.32 | 891911.32 | 891911.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694543 | Proyecto de inversión | 1498871.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498871.18, modificado:1497362.66}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ CLAVE 30DPR4807D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000081 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLEJÓN JULIO LOPEZ DOMINGUEZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96170, lon:-94.88023, lat:17.96055}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1497362.66 | 1497362.66 | 1495854.19 | 1495854.19 | 1495854.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694544 | Proyecto de inversión | 693326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693326.32, modificado:692097.27}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPR0042Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000084 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:102, direccion:CALLE LA ESTANZUELA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92101, lon:-98.28346, lat:21.41252}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 692097.27 | 692097.27 | 692097.27 | 692097.27 | 692097.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694545 | Proyecto de inversión | 937203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937203.2, modificado:937036.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CLAVE 30EPR2079Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000085 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.49, meta_modificada:197.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:439, direccion:CAMINO A GUAYABO CHICO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92100, lon:-98.29194, lat:21.47083}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 937036.93 | 937036.93 | 937036.93 | 937036.93 | 937036.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694547 | Proyecto de inversión | 297680.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297680.26, modificado:297680.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CLAVE 30EJN0955U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000089 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.57, meta_modificada:45.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93760, lon:-97.11233, lat:19.69144}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 297680.25 | 297680.25 | 297680.25 | 297680.25 | 297680.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694548 | Proyecto de inversión | 1960998.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960998.82, modificado:1959001.16}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (INCLUYE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPR1033P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000090 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 91615, lon:-96.97581, lat:19.38655}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1959001.16 | 1959001.16 | 1959001.16 | 1959001.16 | 1959001.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694549 | Proyecto de inversión | 598666.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598666.24, modificado:573489.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZENAIDA ORTIZ GONZÁLEZ CLAVE 30EJN1288Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000093 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.84, meta_modificada:303.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, NUM. 16 COL. NINGUNO C.P. 91230, lon:-96.97289, lat:19.53809}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 573489.89 | 573489.89 | 573489.89 | 573489.89 | 573489.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694550 | Proyecto de inversión | 791285.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791285.75, modificado:788270.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN AMOS COMENIO CLAVE 30DTV1561F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000094 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO COAPEXPAN - RANCHO VIEJO, KILOME, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91230, lon:-96.97918, lat:19.52577}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 788270.66 | 788270.66 | 786978.48 | 786978.48 | 786978.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694551 | Proyecto de inversión | 396706.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396706.5, modificado:390132.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0842H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000095 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES, NUM. 9 COL. NINGUNO C.P. 91230, lon:-96.97338, lat:19.53685}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 390132.64 | 390132.64 | 390132.64 | 390132.64 | 390132.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694552 | Proyecto de inversión | 3948177.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948177.98, modificado:3942062.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN CLAVE 30EPR2512D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000098 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:PRIVADA NICOLAS BRAVO, NUM. 28 COL. NINGUNO C.P. 92830, lon:-97.3975, lat:20.95612}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 3942062.56 | 3942062.56 | 3942062.56 | 3942062.56 | 3942062.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694554 | Proyecto de inversión | 1694564.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694564.63, modificado:1694564.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO CLAVE 30DPR5552Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000108 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.92, meta_modificada:451.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:76, direccion:AVENIDA GAVIOTA, NUM. 0 COL. VALLE ALTO C.P. 91775, lon:-96.21509, lat:19.12623}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1694292.43 | 1694292.43 | 1694175.79 | 1694175.79 | 1694175.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER190401694556 | Proyecto de inversión | 294001.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294001.06, modificado:291079.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DJN2355O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000110 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.57, meta_modificada:45.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91345, lon:-97.1565, lat:19.62126}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 291079.53 | 291079.53 | 291079.53 | 291079.53 | 291079.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694567 | Proyecto de inversión | 698647.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698647.36, modificado:697978.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR4863W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000131 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.59, meta_modificada:229.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:CALLE DIAZ MIRON, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96400, lon:-94.33468, lat:18.07735}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 697978.7 | 697978.7 | 697978.7 | 697978.7 | 697978.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694568 | Proyecto de inversión | 899117.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899117.69, modificado:898363.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CLAVE 30DTV1957P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000132 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALZADA CAMINO PRINCIPAL A ZARAGOZA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93700, lon:-97.23502, lat:19.72609}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 898363.59 | 898363.59 | 898363.59 | 898363.59 | 898363.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694604 | Proyecto de inversión | 392613.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392613.22, modificado:392613.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 30EPR1506M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000210 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:12, direccion:CALLE AVENIDA1, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94900, lon:-96.7283, lat:18.6907}} | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 392613.22 | 392613.22 | 230854.82 | 230854.82 | 230854.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694630 | Proyecto de inversión | 4940825.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4940825.78, modificado:4935988.74}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C (PLANTA BAJA: DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ LUIS MARTINEZ AGUILAR CLAVE 30ETV0482L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000254 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:273, direccion:CALLE PASEO LAS JOYAS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94274, lon:-96.16382, lat:19.09514}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 4935988.74 | 4935988.74 | 4935988.74 | 4935988.74 | 4935988.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694631 | Proyecto de inversión | 2250838.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250838.36, modificado:2246265.93}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO CLAVE 30DTV0855L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000255 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE SUR UNO, NUM. 0 COL. ARTICULO 123 C.P. 91947, lon:-96.14057, lat:19.14768}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2246265.93 | 2246265.93 | 2246265.93 | 2246265.93 | 2246265.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693849 | Proyecto de inversión | 6566627.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6566627.31, modificado:6566302.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD EL PEDREGAL ENTRE ANDADOR PEATONAL UNIDAD MÉDICA RURAL IMSS Y HABATLAIXCO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000269 | N | 0 | 0 | 1986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5123.0, meta_modificada:5123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:Texhuacán, Ver., México, lon:-97.0383056, lat:18.6192382}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 6566302.05 | 6566302.05 | 6566302.05 | 6566302.05 | 6566302.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-125/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6566627.31, importe_modificado:6566627.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5123.0}} | {1693849/proyecto_INICIO, 1693849/proyecto_FIN, 1693849/proyecto_PROCESO, 1693849/proyecto_FIN, 1693849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690684 | Proyecto de inversión | 19950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.995E7, modificado:1.994994267E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - E.C. FEDERAL 180 (EL TRÓPICO), DEL KM 0+000 AL KM 35+600 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000009 | N | 0 | 0 | 205152 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.71, meta_modificada:28.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:7, direccion:Arroyo De Liza, Veracruz, México, lon:-95.184733, lat:18.7021535}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 19949942.67 | 19949942.67 | 19949942.67 | 19949942.67 | 19949942.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-048/2019-DGCCYCE, contratista:CLAUDIA BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.474003981E7, importe_modificado:2.474003981E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.31}} | {1690684/proyecto_INICIO, 1690684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692625 | Proyecto de inversión | 192137.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192137.56, modificado:172876.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y PRIVADA ITURBIDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000213 | N | 0 | 0 | 8475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Túxpam de Rodríguez Cano, Ver., México, lon:-97.4063351, lat:20.9561149}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 172876.38 | 172876.38 | 172876.38 | 172876.38 | 172876.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-108/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA REVE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:192137.56, importe_modificado:192137.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.38}} | {1692625/proyecto_INICIO, 1692625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692715 | Proyecto de inversión | 1749999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.78, modificado:1665552.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, BACHEO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE AV. DE LA REPÚBLICA Y CALLE ALEXANDERS, INCLUYE APROCHES EN CALLES TRANSVERSALES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000165 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9101806, lat:19.5437751}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 1665552.39 | 1665552.39 | 1665552.39 | 1665552.39 | 1665552.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-112/2019-DGCOP, contratista:GUILLERMO TAPIA BARRERA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1749999.78, importe_modificado:1749999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.62}} | {1692715/proyecto_INICIO, 1692715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694640 | Proyecto de inversión | 2970543.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970543.13, modificado:2968927.6}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 118 CLAVE 30DST0118A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000277 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.92, meta_modificada:651.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVAR SANTA ELENA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93770, lon:-94.3945, lat:18.07097}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2968927.6 | 2968927.6 | 2968927.6 | 2968927.6 | 2968927.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694641 | Proyecto de inversión | 1488848.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488848.52, modificado:1487958.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR3352N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000278 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE GERANIO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92030, lon:-97.85493, lat:22.2019}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1487958.48 | 1487958.48 | 1487958.48 | 1487958.48 | 1487958.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694642 | Proyecto de inversión | 1551332.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551332.55, modificado:1549965.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DJN3871H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000279 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PRIVADA DE JUAN PRIM, NUM. 1 COL. REVOLUCION C.P. 91100, lon:-96.92195, lat:19.56747}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1549965.72 | 1549965.72 | 1549965.72 | 1549965.72 | 1549965.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694643 | Proyecto de inversión | 1274220.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274220.68, modificado:1272740.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PARA DESAGUE) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN CLAVE 30EPR2685V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000281 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.2, meta_modificada:305.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:30, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94301, lon:-96.96422, lat:18.69112}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1272740.6 | 1272740.6 | 1272740.6 | 1272740.6 | 1272740.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694644 | Proyecto de inversión | 1896232.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896232.71, modificado:1895279.42}} | CONSTUCCIÓN DE UN AULA USAER, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 30EPR2122O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000283 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON, NUM. 2 COL. NINGUNO C.P. 93570, lon:-97.00859, lat:20.47772}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1895279.42 | 1895279.42 | 1895279.42 | 1895279.42 | 1895279.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694645 | Proyecto de inversión | 2463973.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463973.28, modificado:2460997.86}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, AULA COMEDOR, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DPR1047S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000284 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 92530, lon:-97.8511, lat:21.17068}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2460997.86 | 2460997.86 | 2460997.86 | 2460997.86 | 2460997.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694646 | Proyecto de inversión | 1590821.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590821.48, modificado:1586765.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON SERVICIOS SANITARIOS, REHABILTACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ORIVE ALBA CLAVE 30DPR1599T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000285 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:127, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95101, lon:-96.30657, lat:18.40058}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1586765.6 | 1586765.6 | 1586765.59 | 1586765.59 | 1586765.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694649 | Proyecto de inversión | 1095492.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095492.85, modificado:1093543.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0149G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000291 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92083, lon:-98.064176, lat:21.855445}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1093543.7 | 1093543.7 | 1093543.7 | 1093543.7 | 1093543.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694650 | Proyecto de inversión | 2199243.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199243.26, modificado:2198279.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ÁULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 30DPR3534X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000292 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.84, meta_modificada:303.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:32, direccion:AVENIDA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95300, lon:-96.25242, lat:18.32542}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2198279.69 | 2198279.69 | 2198279.69 | 2198279.69 | 2198279.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694651 | Proyecto de inversión | 991563.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991563.93, modificado:986403.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68 CLAVE 30DST0068J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000293 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91620, lon:-97.00587, lat:19.33315}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 986403.98 | 986403.98 | 981244.04 | 981244.04 | 981244.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694653 | Proyecto de inversión | 699822.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699822.54, modificado:699060.87}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 30DPR3371C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000295 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, NUM. 54 COL. NINGUNO C.P. 93680, lon:-97.06479, lat:20.02566}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 699060.87 | 699060.87 | 699060.87 | 699060.87 | 699060.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694654 | Proyecto de inversión | 746312.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746312.55, modificado:743229.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO ALTO UXPANAPA CLAVE 30ETH1051J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000296 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:166, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96989, lon:-94.09444, lat:17.58049}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 743229.33 | 743229.33 | 743229.33 | 743229.33 | 743229.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694655 | Proyecto de inversión | 148548.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148548.56, modificado:146958.28}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÌN DE NIÑOS MARÍA PANAMA DE TEJEDA CLAVE 30EJN0151F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000297 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Melchor Ocampo, NUM. 107,COL. CENTRO, C.P. 95270, lon:-95.759215, lat:18.772674}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 146958.28 | 146958.28 | 146958.28 | 146958.28 | 146958.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694656 | Proyecto de inversión | 867950.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867950.18, modificado:867230.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO EL CASTILLO CLAVE 30ETH0099W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000298 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES SIN NUM, COL. CENTRO, C.P. 91165, lon:-96.863753, lat:19.546861}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 867230.8 | 867230.8 | 867230.8 | 867230.8 | 867230.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694657 | Proyecto de inversión | 674970.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674970.41, modificado:674713.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO TONALACO CLAVE 30ETH1093I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000299 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:29, direccion:CALLE CARLOS MELGAREJO OCANA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91246, lon:-97.1331, lat:19.4298}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 674713.13 | 674713.13 | 674713.13 | 674713.13 | 674713.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694658 | Proyecto de inversión | 599197.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599197.39, modificado:598445.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO SAN JOSÉ TENEJAPA CLAVE 30ETH0502P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000300 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:8, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94960, lon:-96.83741, lat:19.00897}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 598445.9 | 598445.9 | 598445.9 | 598445.9 | 598445.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694660 | Proyecto de inversión | 638036.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638036.03, modificado:635044.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR3224S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000305 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 4 COL. NINGUNO C.P. 95338, lon:-95.7478, lat:18.37925}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 635044.17 | 635044.17 | 635044.17 | 635044.17 | 635044.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690807 | Proyecto de inversión | 4601025.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601025.91, modificado:4589655.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUARZO ENTRE ESMERALDA Y CORAL CALLE DIAMANTE ENTRE CAMINO A LA HACIENDITA Y RÍO SEDEÑO Y TURQUESA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y RÍO SEDEÑO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000243 | N | 0 | 0 | 629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.1, meta_modificada:2440.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 4589655.42 | 4589655.42 | 4589655.42 | 4589655.42 | 4589655.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-103/2019-DGCOP, contratista:HERINSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4601025.91, importe_modificado:4601025.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2433.99}} | {1690807/proyecto_INICIO, 1690807/proyecto_PROCESO, 1690807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690835 | Proyecto de inversión | 7654222.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7654222.33, modificado:7413854.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE) - EL BAYO, DEL KM 0+520 AL KM 1+900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000025 | N | 0 | 0 | 55569 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.38, meta_modificada:1.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:El Zapote, Ver., México, lon:-95.9905599, lat:19.0047199}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 7413854.3 | 7413854.3 | 7413854.3 | 7413854.3 | 7413854.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-029/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7654222.33, importe_modificado:7654222.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.38}} | {1690835/proyecto_PROCESO, 1690835/proyecto_INICIO, 1690835/proyecto_PROCESO, 1690835/proyecto_INICIO, 1690835/proyecto_PROCESO, 1690835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692737 | Proyecto de inversión | 14359252.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43592527E7, modificado:1.360871633E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN (UNIVERSIDAD VERACRUZANA) ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y SALVADOR DÍAZ MIRÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000238 | N | 0 | 0 | 424755 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7571.0, meta_modificada:7571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9101806, lat:19.5437751}} | 2019-09-12 | 2019-12-31 | 13608716.33 | 13608716.33 | 13608716.33 | 13608716.33 | 13608716.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-056/2019-DGCOP, contratista:IMAC DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.234955139E7, importe_modificado:1.234955139E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7175.03}} | {1692737/proyecto_INICIO, 1692737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692777 | Proyecto de inversión | 3216138.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216138.54, modificado:3106716.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA RÍO SAN SIMÓN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000220 | N | 0 | 0 | 2362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2837.0, meta_modificada:2837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Xoxocotla, Ver., México, lon:-97.1525334, lat:18.6474989}} | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 3106716.12 | 3106716.12 | 3106716.12 | 3106716.12 | 3106716.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-099/2019-DGCOP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAISER JAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3216138.54, importe_modificado:3216138.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2740.54}} | {1692777/proyecto_INICIO, 1692777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694742 | Proyecto de inversión | 3759999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3759999.98, modificado:3759999.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000246 | N | 0 | 0 | 42693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2818.0, meta_modificada:2818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Las Choapas, Ver., México, lon:-94.0930369, lat:17.9156728}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 3759999.84 | 3759999.84 | 3759999.84 | 3759999.84 | 3759999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-115/2019-DGCOP, contratista:EDGAR OMAR SIMBRÓN ORTEGA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3759999.98, importe_modificado:3759999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2818.0}} | {1694742/proyecto_INICIO, 1694742/proyecto_PROCESO, 1694742/proyecto_FIN, 1694742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690888 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1248733.76}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - TEBANCA, DEL KM 0+000 AL KM 4+500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019080018 | N | 0 | 0 | 51931 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:Coyame, Ver., México, lon:-95.02361, lat:18.4369399}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1248733.76 | 1248733.76 | 1248733.76 | 1248733.76 | 1248733.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-042/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPO MASCAYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7691545.66, importe_modificado:7691545.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} | {1690888/proyecto_INICIO, 1690888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694755 | Proyecto de inversión | 3055888.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055888.73, modificado:3055888.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA - PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000145 | N | 0 | 0 | 5166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Tepetzintla, Ver., México, lon:-97.8525305, lat:21.1634645}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 3055888.73 | 3055888.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-047/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES JESIGNA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3055888.73, importe_modificado:3055888.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1694755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690971 | Proyecto de inversión | 2041584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041584.6, modificado:1963105.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS JACALES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO A LAS LOMAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000063 | N | 0 | 0 | 3684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2194.0, meta_modificada:2194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:Jilotepec, Ver., México, lon:-96.9512634, lat:19.6110902}} | 2019-10-01 | 2019-12-04 | 1963105.1 | 1963105.1 | 1963105.1 | 1963105.1 | 1963105.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-071/2019-DGCOP, contratista:EL ORO BLANCO DE JIMBA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2041584.6, importe_modificado:2041584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2109.53}} | {1690971/proyecto_INICIO, 1690971/proyecto_PROCESO, 1690971/proyecto_INICIO, 1690971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691013 | Proyecto de inversión | 22562989.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.256298932E7, modificado:2.255230447E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019090078 | N | 0 | 0 | 45171 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.68, meta_modificada:4.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Hueyapan de Ocampo, Ver., México, lon:-95.1434096, lat:18.1490044}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 22552304.47 | 22552304.47 | 22552304.47 | 22552304.47 | 22552304.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-060/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA LUPAMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.385402032E7, importe_modificado:2.385402032E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.47}} | {1691013/proyecto_INICIO, 1691013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694414 | Proyecto de inversión | 2715059.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715059.83, modificado:2713551.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NEREIDA ENTRE FRESNO Y ORQUÍDEA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000056 | N | 0 | 0 | 26287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Isla, Ver., México, lon:-95.52761, lat:18.031505}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 2713551.58 | 2713551.58 | 2713551.58 | 2713551.58 | 2713551.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-081/2019-DGCOP, contratista:ANEL GONZÁLEZ MORGADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2715059.83, importe_modificado:2715059.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3078.46}} | {1694414/proyecto_INICIO, 1694414/proyecto_PROCESO, 1694414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694435 | Proyecto de inversión | 1305627.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305627.17, modificado:1305626.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: SERGIO MARTÍNEZ ALEMÁN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VARADERO; BELLAVISTA ENTRE CUAUHTÉMOC Y PROGRESO; PROGRESO ENTRE SERGIO MARTÍNEZ ALEMÁN Y BELLAVISTA; PALMERAS ENTRE LAS LOMAS Y BELLAVISTA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000096 | N | 0 | 0 | 8434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:8, direccion:Pajapan, Ver., México, lon:-94.6921311, lat:18.2623721}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1305626.9 | 1305626.9 | 1305626.9 | 1305626.9 | 1305626.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-123/2019-DGCOP, contratista:RICARDO DE DIOS GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1305627.17, importe_modificado:1305627.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}} | {1694435/proyecto_INICIO, 1694435/proyecto_PROCESO, 1694435/proyecto_FIN, 1694435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694488 | Proyecto de inversión | 2489346.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489346.02, modificado:2488405.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000005 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.8, meta_modificada:379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:NINGUNO, NUM. 0 COL. ATALPAS C.P. 93701, lon:-97.2455, lat:19.7661}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 2488405.45 | 2488405.45 | 2488405.44 | 2488405.44 | 2488405.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694491 | Proyecto de inversión | 1197473.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197473.21, modificado:1197044.21}} | POR SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CLAVE 30DTV0243M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000010 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.56, meta_modificada:202.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. RANCHO NUEVO C.P. 95450, lon:-95.73543, lat:18.43633}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1197044.21 | 1197044.21 | 1197044.21 | 1197044.21 | 1197044.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694492 | Proyecto de inversión | 896954.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896954.35, modificado:805269.86}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 30EPR0218N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000011 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:AVENIDA 8, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94954, lon:-96.84058, lat:18.82504}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 805269.86 | 805269.86 | 805269.86 | 805269.86 | 805269.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694493 | Proyecto de inversión | 981289.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981289.58, modificado:981235.99}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EJN0171T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000012 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.85, meta_modificada:546.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:AVENIDA CONSTITUCION DE 1917, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94952, lon:-96.89471, lat:18.86736}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 981235.99 | 981235.99 | 981213.07 | 981213.07 | 981213.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694499 | Proyecto de inversión | 999784.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999784.16, modificado:992665.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO POZOLAPAN CLAVE 30ETK0024T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000021 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:CALLE PLAYA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95876, lon:-95.09456, lat:18.36099}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 992665.61 | 992665.61 | 992665.61 | 992665.61 | 992665.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694500 | Proyecto de inversión | 1748973.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748973.89, modificado:1747797.97}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 64 CLAVE 30DST0075T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000022 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92030, lon:-97.83207, lat:22.18306}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1747797.97 | 1747797.97 | 1747797.97 | 1747797.97 | 1747797.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694502 | Proyecto de inversión | 1371595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371595.6, modificado:1370641.23}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA CLAVE 30DPR0333F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000025 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 56 COL. NINGUNO C.P. 92030, lon:-97.83577, lat:22.18364}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1370641.23 | 1370641.23 | 1370641.2 | 1370641.2 | 1370641.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694503 | Proyecto de inversión | 478978.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478978.96, modificado:472787.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CLAVE 30EPR3850K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000026 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TRINIDAD, NUM. 1300 COL. EL MANANTIAL C.P. 96536, lon:-94.52531, lat:18.14777}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 472787.11 | 472787.11 | 472787.1 | 472787.1 | 472787.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694504 | Proyecto de inversión | 1450183.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450183.85, modificado:1329617.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES (8.00 X 12.00), DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO CLAVE 30DJN2373D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000028 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBAHACA, NUM. 300 COL. BRISAS DEL GOLFO C.P. 96536, lon:-94.49366, lat:18.13636}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1329617.72 | 1329617.72 | 1329617.72 | 1329617.72 | 1329617.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694505 | Proyecto de inversión | 801635.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801635.55, modificado:801323.56}} | REHABILITACIÓN Y DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 30DPR1220J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000029 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, NUM. 3412 COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 96520, lon:-94.46163, lat:18.14406}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 801323.56 | 801323.56 | 801323.55 | 801323.55 | 801323.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694506 | Proyecto de inversión | 361618.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361618.18, modificado:360510.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ABRAHAM CABAÑAS CLAVE 30EPR0556N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000030 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:88, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94483, lon:-96.91885, lat:18.90517}} | 2019-09-09 | 2019-12-31 | 360510.43 | 360510.43 | 360510.43 | 360510.43 | 360510.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694512 | Proyecto de inversión | 1497035.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497035.15, modificado:1496742.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR5586Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000042 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.96, meta_modificada:441.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95862, lon:-94.97085, lat:18.19714}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1496742.6 | 1496742.6 | 1496742.6 | 1496742.6 | 1496742.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694513 | Proyecto de inversión | 1495100.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495100.61, modificado:1494745.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30DTV1297X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000043 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.96, meta_modificada:441.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:33, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95865, lon:-95.05797, lat:18.15347}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1494745.44 | 1494745.44 | 1494745.44 | 1494745.44 | 1494745.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694514 | Proyecto de inversión | 649022.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649022.81, modificado:647445.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1721N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000044 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:ANDADOR ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93661, lon:-97.31167, lat:19.79845}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 647445.03 | 647445.03 | 647445.03 | 647445.03 | 647445.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694517 | Proyecto de inversión | 994811.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994811.59, modificado:986961.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y DIRECCIÓN EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERDÁN CLAVE 30EBH0323O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000047 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN HIDALGO, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 96950, lon:-95.03086, lat:17.43985}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 986961.21 | 986961.21 | 986961.21 | 986961.21 | 986961.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694518 | Proyecto de inversión | 1269338.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269338.64, modificado:1268572.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCION-BIBLIOTECA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. OROPEZA CLAVE 30EJN0266G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000048 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CALLE LOS ROSALES, NUM. 103 COL. NINGUNO C.P. 91380, lon:-96.91111, lat:19.62306}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1268572.21 | 1268572.21 | 1268572.21 | 1268572.21 | 1268572.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694519 | Proyecto de inversión | 998116.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998116.03, modificado:996919.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR4275G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000049 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:41, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95585, lon:-95.80139, lat:18.08667}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 996919.35 | 996919.35 | 996919.35 | 996919.35 | 996919.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694520 | Proyecto de inversión | 682294.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682294.28, modificado:681609.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30DPR4113V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000050 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:15, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95580, lon:-95.71869, lat:17.96796}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 681609.04 | 681609.04 | 681609.02 | 681609.02 | 681609.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694521 | Proyecto de inversión | 1180486.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180486.5, modificado:1180395.12}} | REHABILITACIÓN DOMO Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR1983O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000051 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:AVENIDA PABLO FERNANDEZ, NUM. 34 COL. TEJEDA C.P. 95580, lon:-95.70846, lat:18.07274}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 1180395.12 | 1180395.12 | 1180395.12 | 1180395.12 | 1180395.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694524 | Proyecto de inversión | 980162.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980162.79, modificado:979564.81}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN CLAVE 30DTV0212T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000053 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE, NUM. 15 COL. NINGUNO C.P. 91440, lon:-96.69731, lat:19.84183}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 979564.81 | 979564.81 | 979564.81 | 979564.81 | 979564.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694525 | Proyecto de inversión | 2276115.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276115.12, modificado:2210771.16}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR0188K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000054 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JINICUIL, NUM. 105 COL. AVIACION C.P. 96980, lon:-94.10664, lat:17.90182}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2210771.16 | 2210771.16 | 2210771.16 | 2210771.16 | 2210771.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694528 | Proyecto de inversión | 2499859.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499859.21, modificado:2454778.74}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE 30EPR1423D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000059 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.72, meta_modificada:531.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:59, direccion:CALLE NUEVA ATENAS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96700, lon:-94.56199, lat:17.95203}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2454778.74 | 2454778.74 | 2454778.72 | 2454778.72 | 2454778.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694529 | Proyecto de inversión | 794604.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794604.34, modificado:794132.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS REYES HEROLES CLAVE 30DJN3640Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000060 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:34, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650, lon:-98.36639, lat:20.41222}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 794132.65 | 794132.65 | 794132.65 | 794132.65 | 794132.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694530 | Proyecto de inversión | 1497948.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497948.66, modificado:1495167.98}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 30DTV0346I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000063 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE MISION, NUM. 55 COL. NINGUNO C.P. 91409, lon:-96.87294, lat:19.62681}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1495167.98 | 1495167.98 | 1495167.98 | 1495167.98 | 1495167.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694553 | Proyecto de inversión | 989345.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989345.28, modificado:988164.39}} | BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DES0134Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000103 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650, lon:-98.34658, lat:20.43291}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 988164.39 | 988164.39 | 988164.39 | 988164.39 | 988164.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694592 | Proyecto de inversión | 848711.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848711.75, modificado:846996.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2813Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000189 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92380, lon:-97.67285, lat:21.33684}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 846996.8 | 846996.8 | 846996.8 | 846996.8 | 846996.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694608 | Proyecto de inversión | 985466.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985466.43, modificado:985466.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30DTV1040Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000214 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92170, lon:-98.43095, lat:21.22236}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 985466.43 | 985466.43 | 672191.66 | 672191.66 | 672191.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694613 | Proyecto de inversión | 1147867.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147867.66, modificado:1147867.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA,SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI, CLAVE 30DJN2640J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000220 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA, NUM. 8 COL. NINGUNO C.P. 94970, lon:-96.72345, lat:18.97788}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1147867.66 | 1147867.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694614 | Proyecto de inversión | 620914.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620914.94, modificado:620914.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA CLAVE 30DJN1193M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000221 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. MANLIO FABIO ALTAMIRANO C.P. 94970, lon:-96.72926, lat:18.96767}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 620914.94 | 620914.94 | 616024.82 | 616024.82 | 616024.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694615 | Proyecto de inversión | 645913.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645913.93, modificado:645913.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO CLAVE 30DJN0726B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000223 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE IRINEO NREI, NUM. 23 COL. NINGUNO C.P. 94965, lon:-96.79317, lat:18.89084}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 645913.93 | 645913.93 | 96209.94 | 96209.94 | 96209.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694616 | Proyecto de inversión | 695126.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695126.49, modificado:695126.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO RINCÓN CASTILLO CLAVE 30DJN1192N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000225 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:182, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970, lon:-96.72712, lat:18.96382}} | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 695126.49 | 695126.49 | 694638.25 | 694638.25 | 694638.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694620 | Proyecto de inversión | 1056950.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056950.87, modificado:1055182.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0947C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000233 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92940, lon:-97.60913, lat:20.79866}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1055182.19 | 1055182.19 | 1055182.19 | 1055182.19 | 1055182.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694622 | Proyecto de inversión | 394072.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394072.51, modificado:393926.54}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PALMA OSTOS CLAVE 30DJN3262F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000236 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91620, lon:-97.00215, lat:19.33179}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 393926.54 | 393926.54 | 393780.64 | 393780.64 | 393780.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER190401694626 | Proyecto de inversión | 461964.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461964.79, modificado:461964.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3012P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000242 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:59, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92940, lon:-97.60579, lat:20.70134}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 461964.79 | 461964.79 | 461034.21 | 461034.21 | 461034.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694627 | Proyecto de inversión | 460058.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460058.34, modificado:454516.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO LIMONES CLAVE 30ETH0108N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000245 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, NUM. 29 COL. NINGUNO C.P. 91620, lon:-96.92768, lat:19.33749}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 454516.59 | 454516.59 | 454516.59 | 454516.59 | 454516.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694628 | Proyecto de inversión | 748415.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748415.48, modificado:720209.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO DE OHUILAPAN CLAVE 30ETH0741P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000246 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:60, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 1 COL. NINGUNO C.P. 95800, lon:-95.26309, lat:18.40033}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 720209.72 | 720209.72 | 720209.72 | 720209.72 | 720209.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694629 | Proyecto de inversión | 210567.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210567.31, modificado:209264.94}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR3844Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000248 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95101, lon:-97.01815, lat:19.33663}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 209264.94 | 209264.94 | 209264.94 | 209264.94 | 209264.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694632 | Proyecto de inversión | 498318.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498318.62, modificado:498318.62}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESFUERZO OBRERO CLAVE 30EESO170D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000256 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, NUM. 101 COL. NINGUNO C.P. 94740, lon:-97.17707, lat:18.80719}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 498318.62 | 498318.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694639 | Proyecto de inversión | 449629.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449629.97, modificado:448689.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ÁNGEL CARVAJAL CLAVE 30EPR0099Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000276 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91460, lon:-96.73672, lat:19.62775}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 448689.98 | 448689.98 | 448689.98 | 448689.98 | 448689.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694647 | Proyecto de inversión | 889737.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889737.4, modificado:888793.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1395Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000289 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91340, lon:-97.220432, lat:19.65103}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 888793.53 | 888793.53 | 888793.53 | 888793.53 | 888793.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694648 | Proyecto de inversión | 1078079.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078079.14, modificado:1077139.73}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1040Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000290 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:96, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93961, lon:-96.66049, lat:20.02254}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1077139.73 | 1077139.73 | 1077139.72 | 1077139.72 | 1077139.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694659 | Proyecto de inversión | 731780.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731780.44, modificado:731208.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30ETV0184M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000304 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:100, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92685, lon:-98.005617, lat:20.81441}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 731208.21 | 731208.21 | 731208.21 | 731208.21 | 731208.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694661 | Proyecto de inversión | 345741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345741.6, modificado:343576.62}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS FRACCIONAMIENTO CIUDAD OLMECA CLAVE 30ETC0021N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019400058 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CALLE SAN MARTIN, NUM. 1501 COL. NINGUNO C.P. 96401, lon:-94.4993, lat:18.13646}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 343576.62 | 343576.62 | 343576.62 | 343576.62 | 343576.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693593 | Proyecto de inversión | 13228387.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.322838768E7, modificado:1.322838768E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000100.19 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.0432663, lat:18.65226312}} | 2019-12-13 | 2020-03-26 | 13228387.68 | 13228387.68 | 13086576.02 | 13086576.02 | 13086576.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F13-LP, contratista:COMERCIALIZADORA RALYN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.322838768E7, importe_modificado:1.322838768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {1693593/proyecto_INICIO, 1693593/proyecto_PROCESO, 1693593/proyecto_FIN, 1693593/proyecto_INICIO, 1693593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693621 | Proyecto de inversión | 6300700.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300700.69, modificado:6300700.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000106.19 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.06644058, lat:18.6448626}} | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 6300700.69 | 6300700.69 | 6167284.88 | 6167284.88 | 6167284.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F09-INV, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRANSNACIONAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:6300700.69, importe_modificado:6300700.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1693621/proyecto_INICIO, 1693621/proyecto_PROCESO, 1693621/proyecto_FIN, 1693621/proyecto_PROCESO, 1693621/proyecto_FIN, 1693621/proyecto_INICIO, 1693621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693687 | Proyecto de inversión | 2412202.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412202.09, modificado:2386249.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE FICUS ENTRE CALLE 2 Y ÁREA VERDE DEL FRACC. JACARANDAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000048 | N | 0 | 0 | 61718 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:México 140D, Veracruz, México, lon:-96.78543091, lat:19.4795396}} | 2019-09-03 | 2019-12-08 | 2386249.09 | 2386249.09 | 2386249.09 | 2386249.09 | 2386249.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-039/2019-DGCOP, contratista:ANA LUCÍA SAGARDI COLORADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1930679.67, importe_modificado:1930679.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.84}} | {1693687/proyecto_INICIO, 1693687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693715 | Proyecto de inversión | 3431730.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431730.29, modificado:3333993.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 20 DE NOVIEMBRE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000245 | N | 0 | 0 | 3608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4258.13, meta_modificada:4258.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Hueyapan de Ocampo, Ver., México, lon:-95.1434096, lat:18.1490044}} | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 3333993.97 | 3333993.97 | 3333993.97 | 3333993.97 | 3333993.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-107/2019-DGCOP, contratista:GRUPO AMERICANO DE INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3431730.29, importe_modificado:3431730.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4136.77}} | {1693715/proyecto_INICIO, 1693715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692300 | Proyecto de inversión | 5039085.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039085.67, modificado:4568749.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MICHOACÁN ENTRE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y DESIDERIO PAVÓN, COL. LOS SAUCES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000106 | N | 0 | 0 | 185242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3530.0, meta_modificada:3530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4444639, lat:20.5222034}} | 2019-09-19 | 2019-11-27 | 4568749.91 | 4568749.91 | 4568749.91 | 4568749.91 | 4568749.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-060/2019-DGCOP, contratista:COB, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5039085.67, importe_modificado:5039085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3199.94}} | {1692300/proyecto_INICIO, 1692300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692313 | Proyecto de inversión | 6378794.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6378794.71, modificado:5714940.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000108 | N | 0 | 0 | 185242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8981.0, meta_modificada:8981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4444639, lat:20.5222034}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 5714940.82 | 5714940.82 | 5714940.81 | 5714940.81 | 5714940.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-070/2019-DGCOP, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR BGM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6378794.71, importe_modificado:6378794.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8045.17}} | {1692313/proyecto_INICIO, 1692313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692358 | Proyecto de inversión | 3743448.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743448.59, modificado:3397349.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIVERA SUR ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000111 | N | 0 | 0 | 185242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3549.03, meta_modificada:3549.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4444639, lat:20.5222034}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 3397349.8 | 3397349.8 | 3397349.8 | 3397349.8 | 3397349.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-093/2019-DGCOP, contratista:EDUARDO MACOTELA MÁRQUEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3743448.59, importe_modificado:3743448.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3221.09}} | {1692358/proyecto_INICIO, 1692358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693746 | Proyecto de inversión | 11894069.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.189406964E7, modificado:1.189406964E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000113.19 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.0485878, lat:18.505209}} | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11894069.64 | 11894069.64 | 11555764.31 | 11555764.31 | 11555764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F19-LP, contratista:HERINSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.189406964E7, importe_modificado:1.189406964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:143.79}} | {1693746/proyecto_INICIO, 1693746/proyecto_PROCESO, 1693746/proyecto_INICIO, 1693746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694429 | Proyecto de inversión | 4787314.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4787314.58, modificado:4782658.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ALDAMA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000088 | N | 0 | 0 | 4659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.0, meta_modificada:2885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Otatitlán, Ver., México, lon:-96.034393, lat:18.1810699}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 4782658.83 | 4782658.83 | 4782658.83 | 4782658.83 | 4782658.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-116/2019-DGCOP, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES RAB, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4787314.58, importe_modificado:4787314.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2882.11}} | {1694429/proyecto_INICIO, 1694429/proyecto_FIN, 1694429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694487 | Proyecto de inversión | 833382.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833382.15, modificado:832453.64}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000002 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PROLONGACIÓN AVENIDA ITURRIAGA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91489, lon:-96.74108, lat:19.5422}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 832453.64 | 832453.64 | 832453.64 | 832453.64 | 832453.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694489 | Proyecto de inversión | 732676.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732676.57, modificado:732552.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2979H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000007 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91480, lon:-96.60741, lat:19.49763}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 732552.86 | 732552.86 | 732552.86 | 732552.86 | 732552.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694490 | Proyecto de inversión | 1347124.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347124.61, modificado:1346148.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE 30EPR0160D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000008 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93710, lon:-97.11619, lat:19.77334}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1346148.78 | 1346148.78 | 1346148.78 | 1346148.78 | 1346148.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER190401694494 | Proyecto de inversión | 1137703.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137703.78, modificado:1137032.8}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR3160Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000013 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.44, meta_modificada:542.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL CORDOBA-ATOYAC, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94940, lon:-96.8432, lat:18.87567}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1137032.8 | 1137032.8 | 1137032.79 | 1137032.79 | 1137032.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694495 | Proyecto de inversión | 949114.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949114.15, modificado:948500.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA AMELIA CELIS CLAVE 30EJN0105U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000014 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91632, lon:-96.80918, lat:19.42907}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 948500.5 | 948500.5 | 948500.5 | 948500.5 | 948500.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401695790 | Proyecto de inversión | 499556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499556.64, modificado:498641.26}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0058Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000003 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.57, meta_modificada:45.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Actopan, Ver., México, lon:-96.6157839, lat:19.5045113}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 498641.26 | 498641.26 | 498641.26 | 498641.26 | 498641.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692370 | Proyecto de inversión | 7000099.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000099.08, modificado:7000099.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE CALLE EDUARDO QUIROZ Y CALLE RUBÉN PORRAS OCHOA, COL. PRENSA NACIONAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000113 | N | 0 | 0 | 185242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4498.0, meta_modificada:4498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4444639, lat:20.5222034}} | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 7000099.07 | 7000099.07 | 7000099.07 | 7000099.07 | 7000099.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-052/2019-DGCOP, contratista:PALMARES SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6450099.08, importe_modificado:6450099.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4498.0}} | {1692370/proyecto_PROCESO, 1692370/proyecto_INICIO, 1692370/proyecto_FIN, 1692370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692509 | Proyecto de inversión | 1690379.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690379.34, modificado:1620364.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000134 | N | 0 | 0 | 8159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.7606966, lat:18.2461322}} | 2019-10-02 | 2019-12-05 | 1620364.63 | 1620364.63 | 1620364.63 | 1620364.63 | 1620364.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-084/2019-DGCOP, contratista:JOEL RODRÍGUEZ YÁÑEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1690379.34, importe_modificado:1690379.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.19}} | {1692509/proyecto_INICIO, 1692509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691023 | Proyecto de inversión | 2604841.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604841.29, modificado:2515800.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE VICENTE GUERRERO Y 20 DE NOVIEMBRE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000073 | N | 0 | 0 | 6068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1903.0, meta_modificada:1903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Mecayapan, Ver., México, lon:-94.8382679, lat:18.2210334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2515800.04 | 2515800.04 | 2515800.04 | 2515800.04 | 2515800.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-075/2019-DGCOP, contratista:PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2154200.13, importe_modificado:2154200.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1837.91}} | {1691023/proyecto_INICIO, 1691023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694073 | Proyecto de inversión | 9740185.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9740185.7, modificado:9568139.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAFAEL AGUIRRE CINTA ENTRE CALLES FÉLIX Z. LICONA Y ENRIQUE HERNÁNDEZ CASTILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000151 | N | 0 | 0 | 2978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6937.0, meta_modificada:6937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9101806, lat:19.5437751}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 9568139.32 | 9568139.32 | 9568139.32 | 9568139.32 | 9568139.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-066/2019-DGCOP, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAVI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8989187.49, importe_modificado:8989187.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6814.21}} | {1694073/proyecto_INICIO, 1694073/proyecto_PROCESO, 1694073/proyecto_INICIO, 1694073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693551 | Proyecto de inversión | 3549181.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549181.05, modificado:3549181.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000116.19 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:72, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.99847603, lat:20.59864215}} | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 3549181.05 | 3549181.05 | 3549166.86 | 3549166.86 | 3549166.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F10-INV, contratista:C. ROBERTO HUERTA ROSALES, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:3549181.05, importe_modificado:3549181.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1693551/proyecto_INICIO, 1693551/proyecto_PROCESO, 1693551/proyecto_FIN, 1693551/proyecto_PROCESO, 1693551/proyecto_FIN, 1693551/proyecto_INICIO, 1693551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690501 | Proyecto de inversión | 3460061 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460061.0, modificado:3445552.87}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO, ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+468.26 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+465.15 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019090024 | N | 0 | 0 | 20684 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.55, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:6, direccion:Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.6504493, lat:20.0303447}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 3445552.87 | 3445552.87 | 3445552.87 | 3445552.87 | 3445552.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-056/2019-DGCCYCE, contratista:C. CAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5872563.66, importe_modificado:5872563.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} | {1690501/proyecto_INICIO, 1690501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690520 | Proyecto de inversión | 787933 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787933.0, modificado:787933.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONADA - LOS ÍDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019090035 | N | 0 | 0 | 139284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:46, direccion:Calle Laureano Hernández Franceschy 12, Fraccionamiento Lomas de Miradores, Dos Ríos, Ver., México, lon:-96.79916382, lat:19.4795396}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 787933 | 787933 | 787933 | 787933 | 787933 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-055/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPAEM MÉXICO JF, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.001442411E7, importe_modificado:1.001442411E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {1690520/proyecto_INICIO, 1690520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690756 | Proyecto de inversión | 15086234.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.508623471E7, modificado:1.480582096E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL LENCERO - LA TINAJA DEL KM 0+000 AL KM 7+720 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000099 | N | 0 | 0 | 20684 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.72, meta_modificada:7.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:20, direccion:El Lencero, Ver., México, lon:-96.81444, lat:19.4886099}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 14805820.96 | 14805820.96 | 14805820.96 | 14805820.96 | 14805820.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-075/2019-DGCCYCE, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CISAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.508623471E7, importe_modificado:1.508623471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.57}} | {1690756/proyecto_INICIO, 1690756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692677 | Proyecto de inversión | 1049026.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049026.13, modificado:1047304.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, BACHEO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PABLO FRUTIS ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LEYES DE REFORMA, INCLUYE APROCHE EN CONCRETO HIDRÁULICO CON LA CALLE TAPACHULA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000164 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2778.0, meta_modificada:2778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9101806, lat:19.5437751}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 1047304.59 | 1047304.59 | 1047304.59 | 1047304.59 | 1047304.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-111/2019-DGCOP, contratista:VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1049026.13, importe_modificado:1049026.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2773.55}} | {1692677/proyecto_INICIO, 1692677/proyecto_FIN, 1692677/proyecto_PROCESO, 1692677/proyecto_FIN, 1692677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692150 | Proyecto de inversión | 3666145.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666145.79, modificado:3668144.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000086 | N | 0 | 0 | 9233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2173.0, meta_modificada:2173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Naolinco, Ver., México, lon:-96.8576763, lat:19.6513661}} | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 3668144.69 | 3668144.69 | 3668144.69 | 3668144.69 | 3668144.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-049/2019-DGCOP, contratista:CALLI INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3668145.79, importe_modificado:3668145.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2173.0}} | {1692150/proyecto_PROCESO, 1692150/proyecto_INICIO, 1692150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691024 | Proyecto de inversión | 9707000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9707000.3, modificado:9484140.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE A RINCÓN DE SANTIAGO DEL KM 0+000 AL KM 2+127.15 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000090 | N | 0 | 0 | 40133 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.12, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:96, direccion:Agustín Lara 106, Diaz Miron, 95696 Juan Rodríguez Clara, Ver., México, lon:-95.40115356, lat:17.99440722}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 9484140.22 | 9484140.22 | 9484140.22 | 9484140.22 | 9484140.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-064/2019-DGCCYCE, contratista:CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9707000.3, importe_modificado:9707000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.44}} | {1691024/proyecto_INICIO, 1691024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693573 | Proyecto de inversión | 2596263.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596263.65, modificado:2596231.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ÁLAMOS ENTRE CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA EN AMBOS LADOS, COL. EL BOQUERÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000017 | N | 0 | 0 | 19649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 2596231.57 | 2596231.57 | 2596231.57 | 2596231.57 | 2596231.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-085/2019-DGCOP, contratista:PROYECTOS GARSAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2596263.65, importe_modificado:2596263.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1693573/proyecto_INICIO, 1693573/proyecto_PROCESO, 1693573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694389 | Proyecto de inversión | 1089418.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089418.21, modificado:874657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES SANTO DOMINGO E INDEPENDENCIA COL. DIAZ ORDAZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000005 | N | 0 | 0 | 36079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificada:1096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Agua Dulce, Ver., México, lon:-94.1436033, lat:18.1425936}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 874657.55 | 874657.55 | 874657.55 | 874657.55 | 874657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-128/2019-DGCOP, contratista:JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAGUNES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1089418.21, importe_modificado:1089418.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.97}} | {1694389/proyecto_INICIO, 1694389/proyecto_PROCESO, 1694389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694393 | Proyecto de inversión | 798109.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798109.15, modificado:735186.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL PANTANO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NARCISO MENDOZA, COL. BENITO JUÁREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000007 | N | 0 | 0 | 36079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.5, meta_modificada:998.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Agua Dulce, Ver., México, lon:-94.1436033, lat:18.1425936}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 735186.51 | 735186.51 | 735186.51 | 735186.51 | 735186.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-129/2019-DGCOP, contratista:JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAGUNES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:798109.15, importe_modificado:798109.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.71}} | {1694393/proyecto_INICIO, 1694393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691068 | Proyecto de inversión | 17802799.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.780279918E7, modificado:1.780264882E7}} | MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL MORELOS, INCLUYE ACCESOS, CON UNA META DE 5.0 KM | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000096 | N | 0 | 0 | 337532 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:43, direccion:Mundo Nuevo, Ver., México, lon:-94.3693604, lat:18.0906203}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 17802648.82 | 17802648.82 | 17802648.82 | 17802648.82 | 17802648.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-070/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA TERCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.780279918E7, importe_modificado:1.780279918E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.99}} | {1691068/proyecto_PROCESO, 1691068/proyecto_INICIO, 1691068/proyecto_PROCESO, 1691068/proyecto_FIN, 1691068/proyecto_PROCESO, 1691068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694496 | Proyecto de inversión | 2969832.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969832.7, modificado:2966890.93}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30EPR0285L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000015 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94963, lon:-96.78636, lat:18.897}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 2966890.93 | 2966890.93 | 2966890.92 | 2966890.92 | 2966890.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694497 | Proyecto de inversión | 1998991.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998991.46, modificado:1997688.64}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MATA REDONDA CLAVE 30DES0110Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000018 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92030, lon:-97.82616, lat:22.22872}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1997688.64 | 1997688.64 | 1997688.64 | 1997688.64 | 1997688.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694498 | Proyecto de inversión | 1090290.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090290.29, modificado:1090207.36}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN CLAVE 30EPR0394S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000019 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94740, lon:-97.18152, lat:18.80489}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1090207.36 | 1090207.36 | 1090207.36 | 1090207.36 | 1090207.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694515 | Proyecto de inversión | 795192.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795192.23, modificado:791063.4}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR1118V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000045 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.67, meta_modificada:266.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTA HERMOSA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93661, lon:-97.29828, lat:19.81021}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 791063.4 | 791063.4 | 791063.39 | 791063.39 | 791063.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER190401694523 | Proyecto de inversión | 1124957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124957.83, modificado:1124791.07}} | POR SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "F" CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RODRÍGUEZ CLARA CLAVE 30DPR1984N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000052 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO DE LA FUENTE, NUM. 21 COL. NINGUNO C.P. 95580, lon:-95.70514, lat:18.07583}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1124791.07 | 1124791.07 | 1124791.07 | 1124791.07 | 1124791.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694538 | Proyecto de inversión | 700640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700640.0, modificado:639569.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0637Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000074 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO, NUM. 200 COL. CHAPULTEPEC C.P. 95600, lon:-95.8089, lat:17.82872}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 639569.81 | 639569.81 | 639569.81 | 639569.81 | 639569.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694463 | Proyecto de inversión | 717808.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717808.49, modificado:712170.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VIALIDAD DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COL. AMPLIACIÓN TAJÍN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000071 | N | 0 | 0 | 1363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1363.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:107, direccion:93429 Papantla, Ver., México, lon:-97.3156131, lat:20.4566709}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 712170.63 | 712170.63 | 712170.63 | 712170.63 | 712170.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-109/2019-DGCOP, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CITLALTEPEC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:717808.49, importe_modificado:717808.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.02}} | {1694463/proyecto_INICIO, 1694463/proyecto_PROCESO, 1694463/proyecto_FIN, 1694463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694507 | Proyecto de inversión | 744107.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744107.18, modificado:742937.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 30EPR2445W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000034 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:PRIVADA ZACUALPILLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650, lon:-98.36444, lat:20.42417}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 742937.99 | 742937.99 | 742937.99 | 742937.99 | 742937.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694509 | Proyecto de inversión | 1056335.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056335.78, modificado:1055668.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR0685H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000036 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.76, meta_modificada:455.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, NUM. 1 COL. NINGUNO C.P. 96720, lon:-94.58818, lat:17.99427}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1055668.1 | 1055668.1 | 1055668.1 | 1055668.1 | 1055668.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694510 | Proyecto de inversión | 1128606.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128606.35, modificado:1127116.77}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR5512Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000039 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CALLE ORIZABA, NUM. 0 COL. LOMAS DE SAN MARCIAL C.P. 94470, lon:-96.96678, lat:18.91441}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1127116.77 | 1127116.77 | 1127116.77 | 1127116.77 | 1127116.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694539 | Proyecto de inversión | 549959.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549959.86, modificado:549368.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 30DPR2105Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000075 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:69, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95600, lon:-95.75413, lat:17.8637}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 549368.69 | 549368.69 | 549368.69 | 549368.69 | 549368.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694540 | Proyecto de inversión | 1204096.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204096.52, modificado:1202694.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES CLAVE 30DES0119H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000078 | N | 0 | 0 | 732 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94301, lon:-97.09129, lat:18.82735}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 1202694.5 | 1202694.5 | 1202694.5 | 1202694.5 | 1202694.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694570 | Proyecto de inversión | 398744.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398744.68, modificado:395190.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30EJN0880U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000135 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:ANDADOR A LA PLAZA DE TOROS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91400, lon:-96.82419, lat:19.65072}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 395190.51 | 395190.51 | 395190.51 | 395190.51 | 395190.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694573 | Proyecto de inversión | 1179914.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179914.97, modificado:1179914.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1892W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000154 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94120, lon:-97.1401, lat:19.15652}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1179914.97 | 1179914.97 | 1177654.61 | 1177654.61 | 1177654.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694578 | Proyecto de inversión | 1982879.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982879.3, modificado:1982879.3}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 75 CLAVE 30DST0079P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000160 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.0, meta_modificada:1519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE POZO 6 QUEMADO, NUM. 0 COL. ANAHUAC C.P. 93270, lon:-97.44171, lat:20.52304}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1982879.3 | 1982879.3 | 1782778.06 | 1782778.06 | 1782778.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694585 | Proyecto de inversión | 449407.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449407.03, modificado:449407.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DCC1313T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000180 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95960, lon:-94.68763, lat:18.26655}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 449407.03 | 449407.03 | 438532.78 | 438532.78 | 438532.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694586 | Proyecto de inversión | 443019.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443019.44, modificado:443019.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0917H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000181 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:96, direccion:CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960, lon:-96.6609, lat:20.02296}} | 2019-09-16 | 2019-12-31 | 443019.44 | 443019.44 | 441600.98 | 441600.98 | 441600.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694587 | Proyecto de inversión | 449451.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449451.09, modificado:449451.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDÉS CLAVE 30ETV0233E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000182 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:7, direccion:CALLE EL PORVENIR, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95900, lon:-94.90855, lat:18.2344}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 449451.09 | 449451.09 | 449229.99 | 449229.99 | 449229.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694588 | Proyecto de inversión | 1083507.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083507.54, modificado:1082441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR3331A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000184 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:AVENIDA MORELOS, NUM. 22 COL. NINGUNO C.P. 91380, lon:-96.91589, lat:19.61132}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1082441.34 | 1082441.34 | 1082441.34 | 1082441.34 | 1082441.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694589 | Proyecto de inversión | 1381901.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381901.77, modificado:1381901.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR5531N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000185 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, direccion:CALLE ALAMO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94780, lon:-97.13121, lat:18.83484}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1381901.77 | 1381901.77 | 1381302.11 | 1381302.11 | 1381302.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694590 | Proyecto de inversión | 738967.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738967.42, modificado:738967.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DPB1302S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000186 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. RANCHO NUEVO C.P. 92601, lon:-98.4077, lat:20.7915}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 738967.42 | 738967.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694591 | Proyecto de inversión | 1280577.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280577.48, modificado:1280577.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA) EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TECAPA CLAVE 30ETK0007C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000187 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:17, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92601, lon:-98.46176, lat:20.73487}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1280577.48 | 1280577.48 | 373730.34 | 373730.34 | 373730.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694593 | Proyecto de inversión | 848426.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848426.55, modificado:848121.06}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA WILFRIDO GARCÍA CLAVE 30DPR3396L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000190 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:ANDADOR MARIA ROSA NAVARRETE, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 92600, lon:-98.4825, lat:20.53791}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 848121.06 | 848121.06 | 848121.06 | 848121.06 | 848121.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694594 | Proyecto de inversión | 1224412.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224412.8, modificado:1222992.24}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO MANZANILLO CLAVE 30EPR1766Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000191 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:49, direccion:AVENIDA IGNACIO RAMIREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95607, lon:-95.76679, lat:17.77082}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1222992.24 | 1222992.24 | 1222992.24 | 1222992.24 | 1222992.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694596 | Proyecto de inversión | 1687017.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687017.38, modificado:1685508.29}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0120C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000196 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTITLAN, NUM. 7 COL. NINGUNO C.P. 92940, lon:-97.6269, lat:20.74898}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1685508.29 | 1685508.29 | 1685508.29 | 1685508.29 | 1685508.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694597 | Proyecto de inversión | 531300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531300.54, modificado:530154.89}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 30EPR2436O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000198 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92670, lon:-98.20079, lat:20.61652}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 530154.89 | 530154.89 | 530154.89 | 530154.89 | 530154.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694598 | Proyecto de inversión | 1229791.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229791.54, modificado:1229791.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INGENIERO ANTONIO PAILLES BRIZUELA CLAVE 30DPR1982P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000201 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:71, direccion:CALLE LA RIVERA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95595, lon:-95.65314, lat:18.13411}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1229791.54 | 1229791.54 | 457515.4 | 457515.4 | 457515.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694599 | Proyecto de inversión | 1590003.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590003.02, modificado:1590003.02}} | COSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO SAN MARCOS DE ATESQUILAPAN CLAVE 30ETK0013N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000204 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91401, lon:-96.88349, lat:19.69012}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1590003.02 | 1590003.02 | 775448.75 | 775448.75 | 775448.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694511 | Proyecto de inversión | 999453.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999453.16, modificado:999043.42}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO BASURTO VASCONCELO CLAVE 30DJN0597Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000040 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN, NUM. 27 COL. NINGUNO C.P. 96930, lon:-94.64576, lat:17.77241}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 999043.42 | 999043.42 | 999043.42 | 999043.42 | 999043.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694516 | Proyecto de inversión | 871230.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871230.75, modificado:862058.07}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV0351U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000046 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN, NUM. 150 COL. CENTRO C.P. 94000, lon:-96.75986, lat:19.33263}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 862058.07 | 862058.07 | 862058.07 | 862058.07 | 862058.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694541 | Proyecto de inversión | 3988399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988399.99, modificado:3988057.3}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MÁRTIRES DE 1907 CLAVE 30DES0015M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000079 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 12, NUM. 1 COL. CENTRO C.P. 94730, lon:-97.15351, lat:18.83098}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 3988057.3 | 3988057.3 | 3988057.29 | 3988057.29 | 3988057.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694542 | Proyecto de inversión | 989095.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989095.87, modificado:987352.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMANDITA PIREZ DE PRETELÍN CLAVE 30DJN0600V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000080 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE DICIEMBRE, NUM. 15 COL. TETILA C.P. 95790, lon:-95.21344, lat:18.43822}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 987352.45 | 987352.45 | 987352.45 | 987352.45 | 987352.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694555 | Proyecto de inversión | 449786.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449786.43, modificado:449457.6}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR0909Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000109 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:54, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96981, lon:-98.37833, lat:20.40778}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 449457.6 | 449457.6 | 449457.6 | 449457.6 | 449457.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694557 | Proyecto de inversión | 380754.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380754.43, modificado:372673.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO CRUZ BLANCA CLAVE 30ETH0904J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000112 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:4, direccion:AVENIDA CENTRAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91345, lon:-97.1663, lat:19.6387}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 372673.6 | 372673.6 | 372673.6 | 372673.6 | 372673.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694559 | Proyecto de inversión | 2315002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315002.4, modificado:2313099.36}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DE DOMO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 13 CLAVE 30DCT0036Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000118 | N | 0 | 0 | 2610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLAHERMOSA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91130, lon:-96.9146, lat:19.55085}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 2313099.36 | 2313099.36 | 2313099.35 | 2313099.35 | 2313099.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694560 | Proyecto de inversión | 514190.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514190.57, modificado:493109.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917 CLAVE 30DPR0788E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000119 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.47, meta_modificada:45.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LUIS G CARREON, NUM. 0 COL. CONSTITUYENTES C.P. 91183, lon:-96.90095, lat:19.53554}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 493109.57 | 493109.57 | 493109.57 | 493109.57 | 493109.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694561 | Proyecto de inversión | 335042.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335042.39, modificado:334366.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA POSTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CLAVE 30DTV1703N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000121 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE AVE DEL PARAISO, NUM. 47 COL. JARDINES DEL CASTILLO C.P. 91157, lon:-96.8948, lat:19.55547}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 334366.63 | 334366.63 | 334366.63 | 334366.63 | 334366.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694562 | Proyecto de inversión | 555139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555139.02, modificado:554262.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN MÓDULO DE BAÑO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR5200X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000123 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.96, meta_modificada:275.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL OLMO, NUM. 0 COL. BALCONES DE JALAPA C.P. 91194, lon:-96.86891, lat:19.50911}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 554262.28 | 554262.28 | 554262.28 | 554262.28 | 554262.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694563 | Proyecto de inversión | 802174.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802174.79, modificado:788757.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ AZUETA CLAVE 30DPR3897F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000124 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, NUM. 0 COL. FOVISSSTE C.P. 91020, lon:-96.93858, lat:19.54796}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 788757.01 | 788757.01 | 788757.01 | 788757.01 | 788757.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694564 | Proyecto de inversión | 1704108.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704108.09, modificado:1703210.67}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DES0125S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000125 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.33, meta_modificada:833.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO YECUATLA - MISANTLA, KILOMETRO 0, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93911, lon:-96.78047, lat:19.86591}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1703210.67 | 1703210.67 | 1703210.67 | 1703210.67 | 1703210.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694565 | Proyecto de inversión | 448412.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448412.77, modificado:447345.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO ZACUALPAN CLAVE 30ETH0275K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000129 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650, lon:-98.34964, lat:20.43242}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 447345.36 | 447345.36 | 447345.36 | 447345.36 | 447345.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694566 | Proyecto de inversión | 296964.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296964.41, modificado:296457.12}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENCARNACIÓN PEÑA FLORES CLAVE 30DJN2024Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000130 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:144, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95420, lon:-95.98635, lat:18.25875}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 296457.12 | 296457.12 | 296457.12 | 296457.12 | 296457.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694569 | Proyecto de inversión | 1190871.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190871.68, modificado:1189812.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30ETV0487G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000133 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE PRIMER CUARTEL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93700, lon:-97.21487, lat:19.70502}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1189812 | 1189812 | 1189812 | 1189812 | 1189812 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694571 | Proyecto de inversión | 511373.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511373.27, modificado:511373.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUÍZ CORTINEZ CLAVE 30DTV1682R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000151 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:ANDADOR ANTURIOS TERCERA SECCION, NUM. 0 COL. LOMAS VERDES SECCION 3 C.P. 91098, lon:-96.88638, lat:19.50167}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 511373.27 | 511373.27 | 506623.47 | 506623.47 | 506623.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694572 | Proyecto de inversión | 606098.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606098.58, modificado:606098.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 30DTV1976D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000153 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CHILTOYAC, NUM. 0 COL. LOMA BONITA C.P. 91207, lon:-96.88773, lat:19.56165}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 606098.58 | 606098.58 | 258365.62 | 258365.62 | 258365.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694574 | Proyecto de inversión | 810844.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810844.87, modificado:810844.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARTÍCULO 123 PANAMERICANA CLAVE 30DJN0086X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000156 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ GARCIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96230, lon:-94.72052, lat:17.97407}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 810844.87 | 810844.87 | 808443.25 | 808443.25 | 808443.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694576 | Proyecto de inversión | 180848.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180848.64, modificado:180848.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN PROLETARIA CLAVE 30DPR3477W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000158 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92686, lon:-97.98869, lat:20.82987}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 180848.64 | 180848.64 | 152563.92 | 152563.92 | 152563.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694577 | Proyecto de inversión | 990367.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990367.7, modificado:990367.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y COMEDOR ESCOLAR TIPO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN RURAL LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30ENL0001X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000159 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TANTOYUCA PLATON SANCHEZ KM 125, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92108, lon:-98.3212, lat:21.2928}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 990367.7 | 990367.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694600 | Proyecto de inversión | 2109328.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109328.07, modificado:2109328.07}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CLAVE 30DES0084I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000206 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA, NUM. 0 COL. PETROLERA C.P. 92390, lon:-97.69179, lat:21.33536}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 2109328.07 | 2109328.07 | 1932398.21 | 1932398.21 | 1932398.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694601 | Proyecto de inversión | 1783725.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783725.69, modificado:1783725.69}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDÁN,CLAVE 30DES0118I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000207 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93660, lon:-97.30834, lat:19.79961}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1783725.69 | 1783725.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694602 | Proyecto de inversión | 419625.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419625.24, modificado:419625.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN RUÍZ OBREGÓN CLAVE 30DPR0318N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000208 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL, NUM. 911 COL. NUEVA ESPERANZA C.P. 91713, lon:-96.16505, lat:19.18964}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 419625.24 | 419625.24 | 417447.66 | 417447.66 | 417447.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694603 | Proyecto de inversión | 498840.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498840.86, modificado:498840.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2501Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000209 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94059, lon:-96.84113, lat:19.23146}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 498840.86 | 498840.86 | 492479.34 | 492479.34 | 492479.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694605 | Proyecto de inversión | 494338.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494338.01, modificado:494338.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 162 CLAVE 30DST0162O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000211 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA TLAQUILPA-PIXCUAUTLA KILOMETRO 6.5, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94800, lon:-97.10361, lat:18.585}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 494338.01 | 494338.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694606 | Proyecto de inversión | 396304.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396304.31, modificado:396304.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA CLAVE 30DPR0389H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000212 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:67, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93830, lon:-96.90694, lat:20.12089}} | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 396304.31 | 396304.31 | 253032.48 | 253032.48 | 253032.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694607 | Proyecto de inversión | 399810.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399810.84, modificado:399810.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CELEDONIO SOLANO CLAVE 30ETV0330G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000213 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:7, direccion:CALLE NUEVO MEXICO, NUM. 1 COL. NINGUNO C.P. 91002, lon:-96.95571, lat:19.56636}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 399810.84 | 399810.84 | 399540.87 | 399540.87 | 399540.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694610 | Proyecto de inversión | 74416.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74416.96, modificado:74416.96}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZENAIDA ORTÍZ GONZÁLEZ CLAVE 30EJN1158F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000216 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:32, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94200, lon:-96.57856, lat:19.08819}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 74416.96 | 74416.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694617 | Proyecto de inversión | 1750283.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750283.54, modificado:1750283.54}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30DPR0938V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000228 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:7, direccion:CALLE LA DEFENSA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92940, lon:-97.71825, lat:20.67054}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1750283.54 | 1750283.54 | 711525.52 | 711525.52 | 711525.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694619 | Proyecto de inversión | 484444.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484444.08, modificado:484444.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REIVINDICACIÓN CLAVE 30EPR0798K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000230 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:30, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92709, lon:-98.02663, lat:21.08767}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 484444.08 | 484444.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694621 | Proyecto de inversión | 615174.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615174.1, modificado:611607.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DPB1153A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000234 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92670, lon:-98.19912, lat:20.66206}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 611607.35 | 611607.35 | 611607.35 | 611607.35 | 611607.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694624 | Proyecto de inversión | 678585.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678585.06, modificado:677756.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALPILLI CLAVE 30EPR0367V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000240 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92661, lon:-98.18319, lat:20.79435}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 677756.54 | 677756.54 | 677756.54 | 677756.54 | 677756.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694625 | Proyecto de inversión | 480817.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480817.59, modificado:480106.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPB0399N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000241 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:102, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92682, lon:-97.96578, lat:20.66653}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 480106.35 | 480106.35 | 480106.35 | 480106.35 | 480106.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694633 | Proyecto de inversión | 998023.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998023.18, modificado:998023.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMAROS CLAVE 30DPR0667T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000257 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:76, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95600, lon:-95.63254, lat:17.87093}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 998023.18 | 998023.18 | 224382.62 | 224382.62 | 224382.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694634 | Proyecto de inversión | 3526323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526323.82, modificado:3525261.95}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E (OCHO ÁULAS DIDÁCTICAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS) Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS, CLAVE 30EIT0021H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000260 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO, NUM. 0 COL. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 93600, lon:-97.6863, lat:21.3469}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 3525261.95 | 3525261.95 | 3525261.94 | 3525261.94 | 3525261.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694635 | Proyecto de inversión | 1440459.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440459.77, modificado:1438549.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL CETIS NO. 134 CLAVE 30DCT0008U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000261 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS VERDES, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91300, lon:-96.93383, lat:19.58619}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1438549.96 | 1438549.96 | 1438549.95 | 1438549.95 | 1438549.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694636 | Proyecto de inversión | 2688127.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688127.47, modificado:2687499.75}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7EE (CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÒN Y ESCALERAS), CONSTRUCCIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS Y UN AULA DIDÀCTICA (ESTRUCTURA REGIONAL) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANEXA A LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA CLAVE 30ETV0459K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000263 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ, NUM. 0 COL. MAGISTERIAL C.P. 91010, lon:-96.932259, lat:19.557099}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2687499.75 | 2687499.75 | 2687499.75 | 2687499.75 | 2687499.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694637 | Proyecto de inversión | 545323.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545323.57, modificado:544647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CISTERNA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOAQUÍN ALCÁNTARA TOLENTINO, CLAVE 30DTV1846K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000264 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:Zimpizahua Ref. Al Final De La Calle Principal - Junto Al Restaurante De La Hacienda, lon:-96.947778, lat:19.433611}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 544647.2 | 544647.2 | 544647.19 | 544647.19 | 544647.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401697776 | Proyecto de inversión | 204564.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204564.03, modificado:204564.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO PASO REAL CLAVE 30ETH1074U (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTE 2018) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019090169 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:394, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92730, lon:-98.10653, lat:21.80167}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 204564.03 | 204564.03 | 187870.49 | 187870.49 | 187870.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694485 | Proyecto de inversión | 1041992.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041992.57, modificado:1039127.59}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LA VILLA RICA DE LA VERACRUZ CLAVE 30ETV0465V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000001 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.92, meta_modificada:451.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96056, lon:-94.92535, lat:17.95382}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 1039127.59 | 1039127.59 | 1039127.59 | 1039127.59 | 1039127.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694579 | Proyecto de inversión | 264202.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264202.08, modificado:264202.08}} | REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30ETV0028V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000162 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:45, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95850, lon:-95.21966, lat:18.18301}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 264202.08 | 264202.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694580 | Proyecto de inversión | 596305.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596305.97, modificado:596305.97}} | TERMINACIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29 CLAVE 30DST0029H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000164 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:16, direccion:CALLE GUTIERREZ ZAMORA, NUM. 102 COL. NINGUNO C.P. 93981, lon:-96.60954, lat:19.97654}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 596305.97 | 596305.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694581 | Proyecto de inversión | 89983.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89983.87, modificado:89983.87}} | RETIRO DE CUBIERTA (ARCO TECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO CLAVE 30DPR5552Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000165 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:76, direccion:AVENIDA GAVIOTA, NUM. 0 COL. VALLE ALTO C.P. 91775, lon:-96.21509, lat:19.12623}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 89983.87 | 89983.87 | 89968.02 | 89968.02 | 89968.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694582 | Proyecto de inversión | 1376076.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376076.12, modificado:1376076.12}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ B. LIZARDI VARGAS CLAVE 30EPR2774O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000168 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA, NUM. 119 COL. NINGUNO C.P. 92301, lon:-97.84587, lat:21.65941}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1376076.12 | 1376076.12 | 979054.7 | 979054.7 | 979054.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694584 | Proyecto de inversión | 3051220.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051220.98, modificado:3051220.98}} | POR SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2265L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000170 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92530, lon:-97.9422, lat:21.17517}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 3051220.98 | 3051220.98 | 1805282.32 | 1805282.32 | 1805282.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694609 | Proyecto de inversión | 148012.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148012.22, modificado:148012.22}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR5384U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000215 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLEJÓN GUADALUPE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94200, lon:-96.84827, lat:19.16237}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 148012.22 | 148012.22 | 129656.13 | 129656.13 | 129656.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694611 | Proyecto de inversión | 298994.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298994.33, modificado:298994.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (RURALES) Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMAPA CLAVE 30ETH0772I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000217 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94101, lon:-96.88827, lat:19.16704}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 298994.33 | 298994.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694612 | Proyecto de inversión | 328275.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328275.21, modificado:328275.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (INCLUYE DEMOLICIÓN) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS PORFIRIO DÍAZ CLAVE 30DJN1191O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000219 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:CALLE 5, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970, lon:-96.70318, lat:18.9344}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 328275.21 | 328275.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692174 | Proyecto de inversión | 6754293.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6754293.34, modificado:6698811.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAKILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA EL TAJÍN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000098 | N | 0 | 0 | 1363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2901.0, meta_modificada:2901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:107, direccion:93429 Papantla, Ver., México, lon:-97.3156131, lat:20.4566709}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 6698811.63 | 6698811.63 | 6698811.63 | 6698811.63 | 6698811.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-117/2019-DGCOP, contratista:EYASA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6754293.34, importe_modificado:6754293.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2876.92}} | {1692174/proyecto_INICIO, 1692174/proyecto_PROCESO, 1692174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694638 | Proyecto de inversión | 1660202.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660202.13, modificado:1648041.82}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30EPR3184H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000275 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.96, meta_modificada:575.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95040, lon:-96.99687, lat:18.59473}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1648041.82 | 1648041.82 | 1648041.82 | 1648041.82 | 1648041.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692566 | Proyecto de inversión | 4768726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768726.91, modificado:4762868.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MIRADOR PILAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000189 | N | 0 | 0 | 8159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5493.0, meta_modificada:5493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:24, direccion:Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.7606966, lat:18.2461322}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 4762868.46 | 4762868.46 | 4762868.46 | 4762868.46 | 4762868.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-082/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4768726.91, importe_modificado:4768726.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5486.4}} | {1692566/proyecto_INICIO, 1692566/proyecto_PROCESO, 1692566/proyecto_FIN, 1692566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401698875 | Adquisición | 1638655.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638655.44, modificado:1638655.44}} | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 3 1/2 TONELADAS CON CAJA SECA NUEVA MOTOR 5.6 V8 A GASOLINA, 360HP, TORQUE 380LB/PIE DODGE RAM 4000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 1638655.44 | 1638655.44 | 819327.72 | 819327.72 | 819327.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237276., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:1638655.44, importe_modificado:1638655.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1698875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401698876 | Adquisición | 4531200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531200.0, modificado:4531200.0}} | ADQUISICIÓN DE FIRE ATTACK MODELO 308 CAPACITAD 999 LTS. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236624, contratista:HELISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVL, monto:4531200.0, importe_modificado:4531200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1698876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693193 | Proyecto de inversión | 12572306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.257230646E7, modificado:1.257230646E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000102.19 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Ver., México, lon:-97.55464554, lat:20.19921828}} | 2019-12-13 | 2020-03-26 | 12572306.46 | 12572306.46 | 12558320.5 | 12558320.5 | 12558320.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F11-LP, contratista:CLAUDIA DE JESUS RIVERA REYES, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.257230646E7, importe_modificado:1.257230646E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.82}} | {1693193/proyecto_INICIO, 1693193/proyecto_PROCESO, 1693193/proyecto_FIN, 1693193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401698877 | Adquisición | 520485.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520485.02, modificado:520485.02}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LINEAS PARA DOS UNIDADES DE BUCKET BAMBI 910 LTS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236648., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:520485.02, importe_modificado:520485.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1698877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693338 | Proyecto de inversión | 2610029.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610029.89, modificado:2610025.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MATERIAL BASE-BALASTRO DEL TRAMO LIBERTAD-JUSTO SIERRA(2KM)., EN EL MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 2019301280143 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:5 de Mayo 9, Justo Sierra, 91275 Perote, Ver., México, lon:-97.23791957, lat:19.54131865}, geo2: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Calle Reforma 8, Vicente Guerrero, 91276 Perote, Ver., México, lon:-97.25637317, lat:19.54827477}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 2610025.23 | 2610025.23 | 2610025.23 | 2610025.23 | 2610025.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FORTAMUNDF2019/61, contratista:CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VER, monto:2610029.89, importe_modificado:2610029.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1693338/proyecto_PROCESO, 1693338/proyecto_FIN, 1693338/proyecto_INICIO, 1693338/proyecto_PROCESO, 1693338/proyecto_INICIO, 1693338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693757 | Proyecto de inversión | 7520631.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7520631.22, modificado:7520631.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CACAO ENTRE CALLE LA BAJADA Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE BELLA VISTA ENTRE CALLE LA BAJADA Y CALLE JUAN ESCUTIA; INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE CACAO ESQUINA CALLE LA BAJADA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000247 | N | 0 | 0 | 42693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5644.07, meta_modificada:5644.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Las Choapas, Ver., México, lon:-94.0930369, lat:17.9156728}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 7520631.14 | 7520631.14 | 7520631.14 | 7520631.14 | 7520631.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-124/2019-DGCOP, contratista:COMPAÑÍA M&B DISEÑOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7520631.22, importe_modificado:7520631.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5644.07}} | {1693757/proyecto_INICIO, 1693757/proyecto_PROCESO, 1693757/proyecto_FIN, 1693757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693937 | Proyecto de inversión | 11787324.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.178732429E7, modificado:1.178732429E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA (TERCERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DEVERACRUZ | 02492019000110.19 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.86877251, lat:19.00686313}} | 2019-12-13 | 2020-03-26 | 11787324.29 | 11787324.29 | 11768827.5 | 11768827.5 | 11768827.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-R-2019-F12-LP, contratista:CONSTRUCTORA CESPER, S.A. DE C. V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.261084703E7, importe_modificado:1.261084703E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.82}} | {1693937/proyecto_INICIO, 1693937/proyecto_PROCESO, 1693937/proyecto_FIN, 1693937/proyecto_INICIO, 1693937/proyecto_FIN, 1693937/proyecto_INICIO, 1693937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691056 | Proyecto de inversión | 14470494.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.447049444E7, modificado:1.447047436E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000100 | N | 0 | 0 | 59539 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Santiago Tuxtla, Ver., México, lon:-95.3024094, lat:18.4634757}} | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 14470474.36 | 14470474.36 | 14470474.36 | 14470474.36 | 14470474.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-069/2019-DGCCYCE, contratista:ZAFIRO INMOBILIARIO PLUS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.447049444E7, importe_modificado:1.447049444E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {1691056/proyecto_INICIO, 1691056/proyecto_FIN, 1691056/proyecto_PROCESO, 1691056/proyecto_FIN, 1691056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691095 | Proyecto de inversión | 5482448.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482448.02, modificado:5457598.44}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - HUEYAPAN DE SOCONUSCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000093 | N | 0 | 0 | 45171 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Hueyapan de Ocampo, Ver., México, lon:-95.1434096, lat:18.1490044}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 5457598.44 | 5457598.44 | 5457598.44 | 5457598.44 | 5457598.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-073/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA LUPAMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5482448.02, importe_modificado:5482448.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.99}} | {1691095/proyecto_INICIO, 1691095/proyecto_PROCESO, 1691095/proyecto_FIN, 1691095/proyecto_PROCESO, 1691095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690357 | Proyecto de inversión | 2419255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:967702.36, modificado:913960.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451553.55, modificado:1370941.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000055.19 | N | 0 | 0 | 1043 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1739.19, meta_modificada:1739.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.09064484, lat:18.52584083}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2284902.17 | 2284902.17 | 2284902.17 | 2284902.17 | 2284902.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F07-INV, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DICOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:2419255.91, importe_modificado:2284902.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1739.19}} | {1690357/proyecto_INICIO, 1690357/proyecto_FIN, 1690357/proyecto_PROCESO, 1690357/proyecto_FIN, 1690357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690363 | Proyecto de inversión | 6150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150000.0, modificado:6149997.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000088 | N | 0 | 0 | 62743 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:93650 Tlapacoyan, Ver., México, lon:-97.2140557, lat:19.9609426}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 6149997.75 | 6149997.75 | 6149997.75 | 6149997.75 | 6149997.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-045/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA 1912, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.094748524E7, importe_modificado:1.094748524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.72}} | {1690363/proyecto_INICIO, 1690363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690375 | Proyecto de inversión | 53900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.39E7, modificado:5.389999999E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 53+900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000023 | N | 0 | 0 | 167362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:47.72, meta_modificada:47.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:34, direccion:El Chote, Ver., México, lon:-97.3370464, lat:20.4003697}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 53899999.99 | 53899999.99 | 53899999.99 | 53899999.99 | 53899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-049/2019-DGCCYCE, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.902705794E7, importe_modificado:4.902705794E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.24}} | {1690375/proyecto_INICIO, 1690375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690380 | Proyecto de inversión | 6974426 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6974426.0, modificado:6974426.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 53+900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019090023 | N | 0 | 0 | 167362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.17, meta_modificada:6.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:34, direccion:El Chote, Ver., México, lon:-97.3370464, lat:20.4003697}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 6974426 | 6974426 | 6974426 | 6974426 | 6974426 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-049/2019-DGCCYCE, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.902705794E7, importe_modificado:4.902705794E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {1690380/proyecto_INICIO, 1690380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401688041 | Proyecto de inversión | 10822393.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.082239337E7, modificado:1.082236722E7}} | MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA DEL KM 0+000 AL KM 0+403.47, INCLUYE DRENAJE PLUVIAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000084 | N | 0 | 0 | 207816 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4629119, lat:20.5270592}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 10822367.22 | 10822367.22 | 10822367.22 | 10822367.22 | 10822367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-043/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS, INGENIEROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.082239337E7, importe_modificado:1.082239337E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {1688041/proyecto_INICIO, 1688041/proyecto_PROCESO, 1688041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690498 | Proyecto de inversión | 2412502.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412502.66, modificado:2402296.53}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO, ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+468.26 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+465.15 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000024 | N | 0 | 0 | 20684 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:6, direccion:Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.6504493, lat:20.0303447}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 2402296.53 | 2402296.53 | 2402296.53 | 2402296.53 | 2402296.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-056/2019-DGCCYCE, contratista:C. CAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5872563.66, importe_modificado:5872563.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}} | {1690498/proyecto_INICIO, 1690498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690514 | Proyecto de inversión | 1302006 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302006.0, modificado:1302005.57}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 1+782.63 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019090005 | N | 0 | 0 | 20684 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:97, direccion:Prol Fco I Madero, Centro, 93960 Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.64260864, lat:20.02496792}} | 2019-12-07 | 2019-12-31 | 1302005.57 | 1302005.57 | 1302005.57 | 1302005.57 | 1302005.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-063/2019-DGCCYCE, contratista:JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3844727.28, importe_modificado:3844727.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {1690514/proyecto_INICIO, 1690514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690742 | Proyecto de inversión | 3479028.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479028.74, modificado:2990740.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE MEJÍA Y VENUSTIANO CARRANZA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000014 | N | 0 | 0 | 1940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3622.0, meta_modificada:3622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Atzalan, Ver., México, lon:-97.2428194, lat:19.7869499}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 2990740.11 | 2990740.11 | 2990740.11 | 2990740.11 | 2990740.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-042/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES RIVAS RIVAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2991144.54, importe_modificado:2991144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3113.47}} | {1690742/proyecto_INICIO, 1690742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690759 | Proyecto de inversión | 951906.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951906.97, modificado:617416.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA AGUSTÍN MELGAR ESQUINA CAMINO A XALTEPEC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000019 | N | 0 | 0 | 933 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 617416.78 | 617416.78 | 617416.78 | 617416.78 | 617416.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-059/2019-DGCOP, contratista:EDIFICACIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:951906.97, importe_modificado:951906.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.27}} | {1690759/proyecto_INICIO, 1690759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690777 | Proyecto de inversión | 1883741.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883741.47, modificado:1883740.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA XALAPA - PEROTE Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000021 | N | 0 | 0 | 19649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1883740.49 | 1883740.49 | 1883740.49 | 1883740.49 | 1883740.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-094/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2013380.63, importe_modificado:2013380.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {1690777/proyecto_INICIO, 1690777/proyecto_PROCESO, 1690777/proyecto_FIN, 1690777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690844 | Proyecto de inversión | 17092614.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.709261483E7, modificado:1.693457994E7}} | MANTENIMIENTO DEL PUENTE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000017 | N | 0 | 0 | 23926 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Carlos A. Carrillo, Ver., México, lon:-95.758949, lat:18.3733464}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 16934579.94 | 16934579.94 | 16934579.94 | 16934579.94 | 16934579.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-032/2019-DGCCYCE, contratista:SINVER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.37836557E7, importe_modificado:1.37836557E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:247.7}} | {1690844/proyecto_INICIO, 1690844/proyecto_PROCESO, 1690844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690852 | Proyecto de inversión | 16201476.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.620147697E7, modificado:1.587685418E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COXCOAPAN - ARRECIFES DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000028 | N | 0 | 0 | 51931 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:Coxcoapan, Veracruz, México, lon:-94.9920605, lat:18.4883827}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 15876854.18 | 15876854.18 | 15876854.18 | 15876854.18 | 15876854.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-033/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPO SERMICONS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.463623771E7, importe_modificado:1.463623771E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.93}} | {1690852/proyecto_INICIO, 1690852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690880 | Proyecto de inversión | 7658879.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7658879.27, modificado:7651086.31}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - TEBANCA, DEL KM 0+000 AL KM 4+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000018 | N | 0 | 0 | 51931 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.77, meta_modificada:3.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:Coyame, Ver., México, lon:-95.02361, lat:18.4369399}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 7651086.31 | 7651086.31 | 7651086.31 | 7651086.31 | 7651086.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-042/2019-DGCCYCE, contratista:GRUPO MASCAYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7691545.66, importe_modificado:7691545.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.65}} | {1690880/proyecto_INICIO, 1690880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690901 | Proyecto de inversión | 2173788.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173788.52, modificado:2173737.78}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO DEL KM 0+000 AL KM 0+750 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000071 | N | 0 | 0 | 16555 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:54, direccion:95950, E Zapata 18, Segundo, 95950 Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.75982666, lat:18.2463073}} | 2019-11-14 | 2019-12-28 | 2173737.78 | 2173737.78 | 2173737.78 | 2173737.78 | 2173737.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-046/2019-DGCCYCE, contratista:PBA & CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2173788.52, importe_modificado:2173788.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} | {1690901/proyecto_PROCESO, 1690901/proyecto_INICIO, 1690901/proyecto_PROCESO, 1690901/proyecto_INICIO, 1690901/proyecto_PROCESO, 1690901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690929 | Proyecto de inversión | 2260675.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260675.16, modificado:2031781.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MORELOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000055 | N | 0 | 0 | 4125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver., México, lon:-97.153439, lat:18.8175606}} | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 2031781.86 | 2031781.86 | 2031781.86 | 2031781.86 | 2031781.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-053/2019-DGCOP, contratista:500 AÑOS MEDELLÍN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1923756.38, importe_modificado:1923756.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.16}} | {1690929/proyecto_INICIO, 1690929/proyecto_PROCESO, 1690929/proyecto_INICIO, 1690929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401686402 | Proyecto de inversión | 28100565.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.810056566E7, modificado:2.81005543E7}} | MANTENIMIENTO DE LA RUTA SUR 2, EL TAJO - PALMAS DE ABAJO - PALMAS DE ARRIBA - TINAJITAS - DESVIACIÓN TINAJITAS, DEL KM 0+000 AL KM 13+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000102 | N | 0 | 0 | 43696 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Calle Iturbide 18, Sta Cruz, Actopan, Ver., México, lon:-96.6178894, lat:19.50543122}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 28100554.3 | 28100554.3 | 28100554.3 | 28100554.3 | 28100554.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-072/2019-DGCCYCE, contratista:AGREGADOS Y PREMEZCLADOS DE MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.810056566E7, importe_modificado:2.810056566E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.5}} | {1686402/proyecto_INICIO, 1686402/proyecto_PROCESO, 1686402/proyecto_FIN, 1686402/proyecto_PROCESO, 1686402/proyecto_FIN, 1686402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692395 | Proyecto de inversión | 9071735.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9071735.34, modificado:9069633.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD AL PARQUE DE LAS AMÉRICAS ENTRE EL BOULEVARD CENTRAL PONIENTE Y PARQUE DE LAS AMÉRICAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000114 | N | 0 | 0 | 185242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3869.0, meta_modificada:3869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4444639, lat:20.5222034}} | 2019-09-12 | 2019-12-31 | 9069633.71 | 9069633.71 | 9069633.71 | 9069633.71 | 9069633.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-054/2019-DGCOP, contratista:TORRE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8222279.3, importe_modificado:8222279.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3868.22}} | {1692395/proyecto_INICIO, 1692395/proyecto_PROCESO, 1692395/proyecto_INICIO, 1692395/proyecto_PROCESO, 1692395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692460 | Proyecto de inversión | 3212404.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212404.88, modificado:3212403.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AVELINO JUÁREZ Y TIMOTEO DEL RÍO COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000131 | N | 0 | 0 | 5086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Tamiahua, Ver., México, lon:-97.4469247, lat:21.2786097}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3212403.99 | 3212403.99 | 3212403.99 | 3212403.99 | 3212403.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-079/2019-DGCOP, contratista:DEL CARMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3212404.88, importe_modificado:3212404.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.0}} | {1692460/proyecto_INICIO, 1692460/proyecto_PROCESO, 1692460/proyecto_INICIO, 1692460/proyecto_PROCESO, 1692460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692542 | Proyecto de inversión | 7525217.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7525217.22, modificado:7524853.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO AGUA FRÍA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000188 | N | 0 | 0 | 8159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7121.0, meta_modificada:7121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:35, direccion:Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.7606966, lat:18.2461322}} | 2019-10-01 | 2019-12-24 | 7524853.69 | 7524853.69 | 7524853.69 | 7524853.69 | 7524853.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-076/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES JEVISA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7525217.22, importe_modificado:7525217.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7121.0}} | {1692542/proyecto_INICIO, 1692542/proyecto_PROCESO, 1692542/proyecto_FIN, 1692542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693583 | Proyecto de inversión | 2737385.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737385.97, modificado:1777536.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA HÉROES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000024 | N | 0 | 0 | 2106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camarón de Tejeda, Ver., México, lon:-96.6140548, lat:19.0226294}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1777536.45 | 1777536.45 | 1777536.45 | 1777536.45 | 1777536.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-095/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA VADOGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2737385.97, importe_modificado:2737385.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.65}} | {1693583/proyecto_INICIO, 1693583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693596 | Proyecto de inversión | 2197472.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197472.81, modificado:2197418.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000027 | N | 0 | 0 | 2106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2110.0, meta_modificada:2110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camarón de Tejeda, Ver., México, lon:-96.6140548, lat:19.0226294}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 2197418.16 | 2197418.16 | 2197418.16 | 2197418.16 | 2197418.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-090/2019-DGCOP, contratista:JOSÉ JUAN MATA RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2197472.81, importe_modificado:2197472.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2110.0}} | {1693596/proyecto_INICIO, 1693596/proyecto_PROCESO, 1693596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690386 | Proyecto de inversión | 41000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1E7, modificado:4.099116439E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA - MANLIO FABIO ALTAMIRANO, DEL KM 2+400 AL KM 11+300 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000097 | N | 0 | 0 | 24526 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:La Unión, Ver., México, lon:-97.34167, lat:20.6958299}} | 2019-12-07 | 2019-12-31 | 40991164.39 | 40991164.39 | 40991164.39 | 40991164.39 | 40991164.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-062/2019-DGCCYCE, contratista:EYASA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.739512242E7, importe_modificado:3.739512242E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.89}} | {1690386/proyecto_PROCESO, 1690386/proyecto_INICIO, 1690386/proyecto_PROCESO, 1690386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693649 | Proyecto de inversión | 7993316.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7993316.2, modificado:7993316.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000107.19 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.05210686, lat:18.64909151}} | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 7993316.2 | 7993316.2 | 7882393.7 | 7882393.7 | 7882393.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F16-LP, contratista:LAMBA INCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:7993316.2, importe_modificado:7993316.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {1693649/proyecto_INICIO, 1693649/proyecto_FIN, 1693649/proyecto_PROCESO, 1693649/proyecto_FIN, 1693649/proyecto_INICIO, 1693649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401687971 | Proyecto de inversión | 19666961.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.966696143E7, modificado:1.966696143E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN ¿ TLACHICHILCO, DEL KM 0+000 AL KM 10+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000008 | N | 0 | 0 | 18916 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.81, meta_modificada:3.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Zacualpan, Ver., México, lon:-98.3458087, lat:20.43292}} | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 19666961.43 | 19666961.43 | 19666961.43 | 19666961.43 | 19666961.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-051/2019-DGCCYCE, contratista:BAEA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.903607986E7, importe_modificado:4.903607986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}} | {1687971/proyecto_INICIO, 1687971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401688003 | Proyecto de inversión | 13948466.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.394846602E7, modificado:1.39349327E7}} | PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES, DEL KM 0+000 (HOME DEPOT) AL KM 1+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000010 | N | 0 | 0 | 207816 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4444639, lat:20.5222034}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 13934932.7 | 13934932.7 | 13934932.7 | 13934932.7 | 13934932.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-035/2019-DGCCYCE, contratista:HEMANSU, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.394846602E7, importe_modificado:1.394846602E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1688003/proyecto_INICIO, 1688003/proyecto_PROCESO, 1688003/proyecto_FIN, 1688003/proyecto_PROCESO, 1688003/proyecto_FIN, 1688003/proyecto_PROCESO, 1688003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690512 | Proyecto de inversión | 2542721.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542721.28, modificado:2542720.46}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 1+782.63 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000005 | N | 0 | 0 | 20684 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:97, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.64260864, lat:20.02238736}} | 2019-12-07 | 2019-12-31 | 2542720.46 | 2542720.46 | 2542720.46 | 2542720.46 | 2542720.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-063/2019-DGCCYCE, contratista:JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3844727.28, importe_modificado:3844727.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.77}} | {1690512/proyecto_INICIO, 1690512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690517 | Proyecto de inversión | 12650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.265E7, modificado:1.265E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPATLAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 17+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000016 | N | 0 | 0 | 31451 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.34, meta_modificada:13.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Hidalgo 704, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.7250061, lat:18.97383133}} | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 12650000 | 12650000 | 12650000 | 12650000 | 12650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-039/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCMARTZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.612602368E7, importe_modificado:1.612602368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.81}} | {1690517/proyecto_PROCESO, 1690517/proyecto_INICIO, 1690517/proyecto_PROCESO, 1690517/proyecto_INICIO, 1690517/proyecto_PROCESO, 1690517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693705 | Proyecto de inversión | 10378507.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.037850741E7, modificado:1.036998569E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE INDEPENDENCIA Y MELCHOR OCAMPO; MELCHOR OCAMPO ENTRE CORREGIDORA Y ALLENDE; MELCHOR OCAMPO ENTRE GALEANA Y ZENON A. RÍOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000244 | N | 0 | 0 | 3608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12357.0, meta_modificada:12357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Hueyapan de Ocampo, Ver., México, lon:-95.1434096, lat:18.1490044}} | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 10369985.69 | 10369985.69 | 10369985.69 | 10369985.69 | 10369985.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-106/2019-DGCOP, contratista:CORPORATIVO SIGCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.037850741E7, importe_modificado:1.037850741E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12347.11}} | {1693705/proyecto_INICIO, 1693705/proyecto_PROCESO, 1693705/proyecto_FIN, 1693705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693706 | Proyecto de inversión | 11799829.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.179982992E7, modificado:1.179982992E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000103.19 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:30, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.02567101, lat:18.54415102}} | 2019-12-13 | 2020-03-26 | 11799829.92 | 11799829.92 | 11469835.41 | 11469835.41 | 11469835.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F14-LP, contratista:BADELSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.179982992E7, importe_modificado:1.179982992E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.29}} | {1693706/proyecto_INICIO, 1693706/proyecto_PROCESO, 1693706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401688019 | Proyecto de inversión | 15977025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59770257E7, modificado:1.59770257E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000012 | N | 0 | 0 | 52864 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:Plan de Arroyos, Ver., México, lon:-97.1090347, lat:19.8929732}} | 2019-09-24 | 2019-12-31 | 15977025.7 | 15977025.7 | 15977025.69 | 15977025.69 | 15977025.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-021/2019-DGCCYCE, contratista:MEXMI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.49770257E7, importe_modificado:1.49770257E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1688019/proyecto_INICIO, 1688019/proyecto_PROCESO, 1688019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401688033 | Proyecto de inversión | 31770999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.177099995E7, modificado:3.177099994E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO VEGA DE ALATORRE - COLIPA - E.C. (NAOLINCO - MISANTLA), DEL KM 0+000 AL KM 29+400, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 13+400 (PUENTE IXTACAPAN) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000013 | N | 0 | 0 | 20684 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.4, meta_modificada:29.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.6504493, lat:20.0303447}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 31770999.94 | 31770999.94 | 31770999.94 | 31770999.94 | 31770999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-058/2019-DGCCYCE, contratista:SETEYCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.177099995E7, importe_modificado:3.177099995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.4}} | {1688033/proyecto_INICIO, 1688033/proyecto_PROCESO, 1688033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690521 | Proyecto de inversión | 1697391.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697391.78, modificado:1312030.19}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN E.C. (COSAUTLÁN DE CARVAJAL - IXHUACÁN DE LOS REYES), DEL KM 1+300 AL KM 1+550 INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000091 | N | 0 | 0 | 17585 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Texín, Veracruz, México, lon:-97.0036576, lat:19.3652267}} | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 1312030.19 | 1312030.19 | 1312030.19 | 1312030.19 | 1312030.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-067/2019-DGCCYCE, contratista:SOFMAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1697391.78, importe_modificado:1697391.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:193.22}} | {1690521/proyecto_INICIO, 1690521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690525 | Proyecto de inversión | 41871288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.18712883E7, modificado:4.186167067E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUIPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000015 | N | 0 | 0 | 16661 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Tequila - Los Reyes 56, Tequila, Ver., México, lon:-97.06832886, lat:18.72690084}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 41861670.67 | 41861670.67 | 41861670.67 | 41861670.67 | 41861670.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-071/2019-DGCCYCE, contratista:CONSTANCIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.18712883E7, importe_modificado:4.18712883E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.98}} | {1690525/proyecto_INICIO, 1690525/proyecto_PROCESO, 1690525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693805 | Proyecto de inversión | 7124364.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7124364.1, modificado:7119522.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA FEDERAL EN AMBOS LADOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000116 | N | 0 | 0 | 1493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4998.0, meta_modificada:4998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:2, direccion:91315 Rafael Lucio, Ver., México, lon:-96.9893766, lat:19.5925137}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 7119522.3 | 7119522.3 | 7119522.3 | 7119522.3 | 7119522.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-097/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7124364.1, importe_modificado:7124364.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4994.0}} | {1693805/proyecto_INICIO, 1693805/proyecto_PROCESO, 1693805/proyecto_FIN, 1693805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693819 | Proyecto de inversión | 3456618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456618.0, modificado:3180060.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y HERNÁNDEZ OCHOA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000135 | N | 0 | 0 | 8159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.0, meta_modificada:2952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Tatahuicapan de Juárez, Ver., México, lon:-94.7606966, lat:18.2461322}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 3180060.83 | 3180060.83 | 3180060.83 | 3180060.83 | 3180060.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-096/2019-DGCOP, contratista:ÁNGEL EDUARDO RODRÍGUEZ CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3485563.52, importe_modificado:3485563.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2715.54}} | {1693819/proyecto_INICIO, 1693819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690611 | Proyecto de inversión | 8432686.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE , monto:3373074.45, modificado:3366008.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5059611.67, modificado:5049012.2}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000056.19 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Calle Uno 121, Los Pinos, Atlahuilco, Ver., México, lon:-97.09030151, lat:18.69178131}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 8415020.32 | 8415020.32 | 8415020.32 | 8415020.32 | 8415020.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F01-LP, contratista:CONSTRUCCIONES PADE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:8432686.12, importe_modificado:8432686.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {1690611/proyecto_INICIO, 1690611/proyecto_PROCESO, 1690611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690690 | Proyecto de inversión | 4790039.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4790039.81, modificado:4790026.05}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - E.C. FEDERAL 180 (EL TRÓPICO), DEL KM 0+000 AL KM 35+600 COMPLEMENTO DE RECURSOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000022 | N | 0 | 0 | 205152 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.89, meta_modificada:6.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:7, direccion:Arroyo De Liza, Veracruz, México, lon:-95.184733, lat:18.7021535}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 4790026.05 | 4790026.05 | 4790026.05 | 4790026.05 | 4790026.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-048/2019-DGCCYCE, contratista:CLAUDIA BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.474003981E7, importe_modificado:2.474003981E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} | {1690690/proyecto_INICIO, 1690690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693960 | Proyecto de inversión | 2052622.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052622.17, modificado:2052484.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES CHAYA, COCUITE, CANELA, AGUACATE Y CACAO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019090221 | N | 0 | 0 | 1274 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1423.82, meta_modificada:1423.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Veracruz, Ver., México, lon:-96.1342241, lat:19.173773}} | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2052484.9 | 2052484.9 | 2052484.9 | 2052484.9 | 2052484.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-028/2019-DGCOP, contratista:GOPARA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9372408.52, importe_modificado:9372408.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1420.4}} | {1693960/proyecto_INICIO, 1693960/proyecto_PROCESO, 1693960/proyecto_FIN, 1693960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693972 | Proyecto de inversión | 823522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823522.74, modificado:823522.74}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA (TERCERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000099.19 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.86920166, lat:19.00580816}} | 2019-12-13 | 2020-03-26 | 823522.74 | 823522.74 | 822234.1 | 822234.1 | 822234.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-R-2019-F12-LP, contratista:CONSTRUCTORA CESPER, S.A. DE C. V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.261084703E7, importe_modificado:1.261084703E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.97}} | {1693972/proyecto_INICIO, 1693972/proyecto_FIN, 1693972/proyecto_PROCESO, 1693972/proyecto_FIN, 1693972/proyecto_INICIO, 1693972/proyecto_PROCESO, 1693972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690728 | Proyecto de inversión | 16563884.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.656388495E7, modificado:1.656074319E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019090020 | N | 0 | 0 | 49036 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.41, meta_modificada:7.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Agua Dulce, Ver., México, lon:-94.1436033, lat:18.1425936}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 16560743.19 | 16560743.19 | 16560743.19 | 16560743.19 | 16560743.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-041/2019-DGCCYCE, contratista:DESARROLLOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.558065868E7, importe_modificado:1.558065868E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {1690728/proyecto_PROCESO, 1690728/proyecto_INICIO, 1690728/proyecto_PROCESO, 1690728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690735 | Proyecto de inversión | 10265699.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.026569942E7, modificado:1.02633092E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000026 | N | 0 | 0 | 55569 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:El Zapote, Ver., México, lon:-95.9905599, lat:19.0047199}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10263309.2 | 10263309.2 | 10263309.2 | 10263309.2 | 10263309.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-028/2019-DGCCYCE, contratista:SERVICIOS URBANOS PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.026569942E7, importe_modificado:1.026569942E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.49}} | {1690735/proyecto_PROCESO, 1690735/proyecto_INICIO, 1690735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690746 | Proyecto de inversión | 13036053.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.303605329E7, modificado:1.300807726E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - MONTEPIO, DEL KM 0+000 AL KM 13+200, INCLUYE ESTRUCTURA (PUENTE) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000029 | N | 0 | 0 | 170470 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:7, direccion:Arroyo De Liza, Veracruz, México, lon:-95.184733, lat:18.7021535}} | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 13008077.26 | 13008077.26 | 13008077.26 | 13008077.26 | 13008077.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-052/2019-DGCCYCE, contratista:DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.303605329E7, importe_modificado:1.303605329E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.17}} | {1690746/proyecto_INICIO, 1690746/proyecto_FIN, 1690746/proyecto_PROCESO, 1690746/proyecto_FIN, 1690746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694045 | Proyecto de inversión | 827292.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827292.93, modificado:812977.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES PINO SUÁREZ, ABELARDO RODRÍGUEZ, ALFREDO BONFIL Y MANUEL ÁVILA CAMACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019090225 | N | 0 | 0 | 1176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Veracruz, Ver., México, lon:-96.1342241, lat:19.173773}} | 2019-10-19 | 2019-11-29 | 812977.07 | 812977.07 | 812977.07 | 812977.07 | 812977.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-021/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8341464.22, importe_modificado:8341464.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.61}} | {1694045/proyecto_INICIO, 1694045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690864 | Proyecto de inversión | 1558750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558750.0, modificado:1558738.47}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000007 | N | 0 | 0 | 19282 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Castillo de Teayo, Ver., México, lon:-97.6311614, lat:20.7493289}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 1558738.47 | 1558738.47 | 1558738.47 | 1558738.47 | 1558738.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-034/2019-DGCCYCE, contratista:PEDRO HERNÁNDEZ REYES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7181412.49, importe_modificado:7181412.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.22}} | {1690864/proyecto_INICIO, 1690864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690986 | Proyecto de inversión | 36311565.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.631156589E7, modificado:3.625375372E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000089 | N | 0 | 0 | 23512 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.7, meta_modificada:24.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Tamiahua, Ver., México, lon:-97.4469247, lat:21.2786097}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 36253753.72 | 36253753.72 | 36253753.71 | 36253753.71 | 36253753.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-054/2019-DGCCYCE, contratista:CHECA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.631156589E7, importe_modificado:3.631156589E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.66}} | {1690986/proyecto_INICIO, 1690986/proyecto_FIN, 1690986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693120 | Proyecto de inversión | 2194303.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194303.34, modificado:2194303.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000115.19 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.58567333, lat:20.21327396}} | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2194303.34 | 2194303.34 | 2158411.96 | 2158411.96 | 2158411.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F11-INV, contratista:C. MARIO LEOPOLDO HERNÁNDEZ MAYA, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:2194303.34, importe_modificado:2194303.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.54}} | {1693120/proyecto_INICIO, 1693120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401685651 | Proyecto de inversión | 3797504.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3797504.52, modificado:3797504.52}} | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y 2A. ETAPA DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS QUÍMICAS Y ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA-TUXPAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600020 | N | 0 | 0 | 2542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Ing Guillermo Alvizouri LB, A I M P, 93396 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.44628429, lat:20.50859088}} | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 3797504.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1685651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691040 | Proyecto de inversión | 2432390.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432390.36, modificado:2432384.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RÍO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000074 | N | 0 | 0 | 3160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.67, meta_modificada:1795.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:Mecayapan, Ver., México, lon:-94.8382679, lat:18.2210334}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 2432384.62 | 2432384.62 | 2432384.62 | 2432384.62 | 2432384.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-092/2019-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA 1912, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2432390.36, importe_modificado:2432390.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.67}} | {1691040/proyecto_INICIO, 1691040/proyecto_PROCESO, 1691040/proyecto_FIN, 1691040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401691042 | Proyecto de inversión | 2380900.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380900.05, modificado:2147447.31}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, INCLUYE PUENTE ELEVADO EN EL KM 2+015 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000092 | N | 0 | 0 | 16711 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Chinameca, Ver., México, lon:-94.678624, lat:18.0183579}} | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 2147447.31 | 2147447.31 | 2147447.31 | 2147447.31 | 2147447.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-066/2019-DGCCYCE, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TWINS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2380900.05, importe_modificado:2380900.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1691042/proyecto_PROCESO, 1691042/proyecto_INICIO, 1691042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692145 | Proyecto de inversión | 3682176.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682176.76, modificado:3682175.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AGUAS POTABLES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000001 | N | 0 | 0 | 9233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2989.0, meta_modificada:2989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Naolinco, Ver., México, lon:-96.8576763, lat:19.6513661}} | 2019-10-01 | 2019-12-29 | 3682175.81 | 3682175.81 | 3682175.81 | 3682175.81 | 3682175.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-073/2019-DGCOP, contratista:PABLO GARCÍA FERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3682176.76, importe_modificado:3682176.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2989.0}} | {1692145/proyecto_INICIO, 1692145/proyecto_FIN, 1692145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693174 | Proyecto de inversión | 14181857.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418185715E7, modificado:1.418185715E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000101.19 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.55773544, lat:20.18044856}} | 2019-12-13 | 2020-03-26 | 14181857.15 | 14181857.15 | 13863082.95 | 13863082.95 | 13863082.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F10-LP, contratista:C. LORENZO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.418185715E7, importe_modificado:1.418185715E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {1693174/proyecto_INICIO, 1693174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401685686 | Proyecto de inversión | 6225.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225.25, modificado:6225.25}} | Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600021 | N | 0 | 0 | 2542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza LB, A I M P, 93396 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.44555473, lat:20.50935459}} | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 6225.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1685686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401685689 | Proyecto de inversión | 6548.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6548.24, modificado:6548.24}} | Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922019600022 | N | 0 | 0 | 2542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza LB, A I M P, 93396 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.44552255, lat:20.50919381}} | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 6548.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1685689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400817416 | Proyecto de inversión | 432690 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432690.0, modificado:432690.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Tv-Sec Alvaro Obregon, Clave 30dtv0691s | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0691S | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:32, direccion:-, lon:-95.451111, lat:18.431111}} | 2016-09-12 | 2016-12-01 | 432690 | 432690 | 348113.45 | 348113.45 | 346769.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703093 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Contruccion de techado y foro en plaza civica de la comunidad de cocalzingo | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 | Alpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC | 2020300080018 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.11038589, lat:19.09391551}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.11296082, lat:19.09310442}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700034 | Proyecto de inversión | 646893.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646893.23, modificado:646893.23}} | CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ISLA JUAN A. RAMIREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OZULUAMA VER | 2020301210122 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:665.22, meta_modificada:665.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:202, direccion:Ozuluama de Mascareñas, Ver., México, lon:-97.8501734, lat:21.6588067}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 646893.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1700034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO CONTRATADA A LA FECHA, trimestre:2.0, usuario:ederagarciac, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702440 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DUPORT OSTION (ALUMBRADO, BAÑOS Y GRADAS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390204 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Los Venados 101A, El Tesoro, 96536 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.49885845, lat:18.14026468}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702445 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERNÁNDEZ OCHOA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390205 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Pino Suárez 2404, Ampliacion Emiliano Zapata, 96568 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.45847511, lat:18.13451428}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703557 | Proyecto de inversión | 775261.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775261.27, modificado:775261.27}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD PALMA SOLA DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 111 | Moloacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:121, direccion:Unnamed Road, Chapopotla, Ver., México, lon:-94.28441048, lat:17.91888108}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 775261.27 | 775261.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703740 | Proyecto de inversión | 1813058.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813058.9, modificado:1813058.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE PALENQUE Y RIO BOBOS, COL AZTLAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020230 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1705.9, meta_modificada:1705.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle palmas 304, Lomas de Santa Irene, 93600 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.07877874, lat:20.05737244}} | 2020-05-20 | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703477 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PLUVIAL ESC. PRIM. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 158 | Tecolutla | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2020301581006 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:16, direccion:Av. Constitución 435, Hueytepec, Ver., México, lon:-97.02662587, lat:20.32806803}} | 2020-03-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1703477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN INICIAR POR CONTIGENCIA COVID, trimestre:2.0, usuario:davidcardenasm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704016 | Proyecto de inversión | 867330.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867330.43, modificado:867330.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. EMPLEADOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020237 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Av 1 604, Empleados, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.047472, lat:20.0573019}} | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER00160200650346 | Proyecto de inversión | 1227747.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227747.14, modificado:0.0}} | Ampliacion De Electrificacion Rural En Calles: Josefa Ortiz De Dominguez, Sor Juana Ines De La Cruz, Lazaro Cardenas, Popocatepelt Entre Ave - 59496 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VERACRUZ | 59496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:38, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LAZARO CARDENAS, POPOCATEPELT PUEBLO ZOQUITLÁN VIEJO, 94456 ZOQUITLÁN VIEJO, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA PICO DE ORIZABA, CALLE LEON, lon:-97.05205501, lat:18.83350783}} | 2016-06-06 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {728949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2016, SE CUENTA CON EL ACTA DE CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:mariaflopezd, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700535 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CAROLINO ANAYA CLAVE:30EPR3271C, UBICADA SOBRE LA CALLE MARTIN ALOR DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480104 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-94.59571838, lat:17.90981578}} | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703455 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | Construcción de Techado de cancha deportiva y de usos múltiples (Segunda etapa) en la Localidad de San Francisco Nacaxtle | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Comapa | 2020300430117 | N | 0 | 0 | 1067 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:449.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:Avenida Guadalupe Victoria 12, Comapa, Ver., México, lon:-96.88593864, lat:19.16462708}} | 2020-04-01 | 2020-06-10 | 744120.86 | 744120.86 | 740913.44 | 740913.44 | 740913.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-OP/2020 30 043 0117, contratista:NANCY ARELY SAMPIERI SEDAS, convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, monto:744120.86, importe_modificado:744120.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703504 | Proyecto de inversión | 904608.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904608.87, modificado:904608.87}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 2020301090020 | N | 0 | 0 | 24867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Misantla, Ver., México, lon:-96.8513362, lat:19.933042}} | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 271382.66 | 271382.66 | 271382.66 | 271382.66 | 271382.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301090020, contratista:ARTURO ARNULFO GUILERMO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:904608.87, importe_modificado:904608.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1703504/proyecto_FIN, 1703504/proyecto_PROCESO, 1703504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703669 | Proyecto de inversión | 809501.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809501.84, modificado:809501.84}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLES DEL CAÑERO Y BENITO JUAREZ, COL. AMP. INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020225 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.4, meta_modificada:658.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Negrete 201, Manlio Fabio Altamirano, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.05114126, lat:20.05375939}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación, debido a que el proyecto se encuentra duplicado , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703704 | Proyecto de inversión | 282222.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282222.78, modificado:282222.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES MANLIO FABIO ALTAMIRANO Y CALLE DEL CANAL, COL. AMP. INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020228 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Benito Juárez 513, Villa Independencia, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.05171525, lat:20.05509981}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700914 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES (LA COLONIA EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TONAYÁN Y EN CALLE PRINCIPAL DE CRUZ BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. | MTV-PR-FORTAMUN-DF-2020-30-187-0102 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:1A de Juárez 1, Tonayan, Tonayán, Ver., México, lon:-96.92171931, lat:19.68316208}} | 2020-02-11 | 2020-03-11 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV-PR-FORTAMUN-DF-2020-30-187-0102, contratista:C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN SI NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN (OBRA), PERO ES UNA ACCIÓN QUE SE ESTA PAGANDO CON FONDOS DE FORTAMUN-DF POR ESO LO CAPTURE Y LO MANDE A VALIDAR ., trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:EL SIGUIENTE PROYECTO SE DETERMINA MANDARLO A CANCELAR YA QUE NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN O SEA OBRA Y DE FAVOR SE SOLICITA SU OPORTUNA CANCELACIÓN , trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:No es proyecto de inversión, debe reportarse proyectos de inversión., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:No es proyecto de inversión, debe reportarse proyectos de inversión., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:No es proyecto de inversión, debe reportarse proyectos de inversión., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:No es proyecto de inversión, debe reportarse proyectos de inversión., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-13}, obs5: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN (OBRA)., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-18}, obs6: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN (OBRA)., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-18}, obs7: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN (OBRA)., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-18}, obs8: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN (OBRA)., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER00180201132847 | Proyecto de inversión | 281879.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281879.57, modificado:281879.57}} | Rehabilitación De Camino Coscapan-Benito Juarez, Del Municipio De Pajapan,Ver. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 122 | Pajapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PAJAPAN | 2020000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:5, direccion:-, lon:-94.670277, lat:18.101388}} | 2018-07-02 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTO, trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTO POR ESO NO TUVO AVANCE FISICO NI FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:juanamartinezo, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704378 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION A BASE DE BACHEO EN PRINCIPALES CALLES DE Y AVENIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2019301250225 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Dr. Cobos 904, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72088623, lat:18.97772731}} | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR QUE EL NUMERO DE REGISTRO SE CAPTURO MAL, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:SE CANNCELA POR QUE EL NUMERO DE REGISTRO SE CAPTURO MAL, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701485 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL "EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE AVILA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 183 | Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,VER. | 2020301830021 | N | 0 | 0 | 35338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Av Gutiérrez Zamora 301, Centro, 93650 Centro, Ver., México, lon:-97.215786, lat:19.9635111}} | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.2}} | {1701485/proyecto_INICIO, 1701485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704496 | Proyecto de inversión | 6454115.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6454115.65, modificado:6454115.65}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIO DE BACHEO PROFUNDO EN LAS COLS. SANTA ANITA, INDECO-ANIMAS, VALLE ANAHUAC, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870202 | N | 0 | 0 | 8750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16858.95, meta_modificada:16858.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Paseo Netzahualcoyolt 29, Vista Hermosa, 91190 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.87741995, lat:19.52290572}} | 2020-04-13 | 2020-09-10 | 3872469.39 | 4951150.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XALDOP-007/20-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER., monto:4951150.21, importe_modificado:4951150.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6514.7}} | {1704496/proyecto_PROCESO, 1704496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704512 | Proyecto de inversión | 4848200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848200.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 14 DE SEPTIEMBRE (ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y CALLE 3 DE MAYO), CALLE FRANCISCO MORALES (ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GERANIOS), Y CALLE 3 DE MAYO (ENTRE CALLE AQUILES DE SERDÁN Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE), COL. LOS PINOS. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870206 | N | 0 | 0 | 790 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2459.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:14 de Septiembre 17, Las Flores, 91027 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.94159985, lat:19.5422994}} | 2020-06-01 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELA POR REPROGRAMACIÒN DE RECURSOS, trimestre:2.0, usuario:erubielzavaletah, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701762 | Proyecto de inversión | 2244048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244048.0, modificado:2244048.0}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA, PRIMERA ETAPA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZONAPA, VER. | 2020301730220 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Salvador Díaz Mirón, Tezonapa, Ver., México, lon:-96.6947937, lat:18.60720442}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 2244048 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1701762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702535 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390210 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:96400, Av. Ignacio Zaragoza 404, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.41721201, lat:18.14703442}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702537 | Adquisición | 1794960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794960.0, modificado:1794960.0}} | Equipamiento para la Unidad de la Policía Cibernética | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 01/03/07/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92179173, lat:19.52669516}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1076976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702550 | Proyecto de inversión | 1660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660000.0, modificado:1660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DE LA EXPOFERIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390213 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Zabludovsky 201, Transportistas, 96535 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.48233604, lat:18.13781772}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 1660000 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704037 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:1499999.99}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL "LAS TEMBLADERAS" EN LA CARRETERA MARTÍNEZ - LAS CAÑADAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020239 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Ver., México, lon:-97.07556009, lat:20.08497401}} | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702731 | Proyecto de inversión | 485405.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485405.91, modificado:485405.91}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR1582S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 5 COL. NINGUNO C.P. 95970, lon:-94.652673, lat:18.121234}} | 2019-12-16 | 2020-03-14 | 485405.91 | 485405.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702734 | Proyecto de inversión | 1021732.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021732.29, modificado:1021732.29}} | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EL SIERVO DE LA NACION CLAVE 30DTV0818H (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTE 2017) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93800, lon:-96.776051, lat:20.026078}} | 2019-12-16 | 2020-03-04 | 1021732.29 | 1021732.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702756 | Proyecto de inversión | 2474621.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474621.04, modificado:2474621.04}} | REHABILTACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOC. TLAXCALITA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230704 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:Tlaxcalita, Ver., México, lon:-98.2305608, lat:22.3230263}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2024240 | 2474621.04 | 2024240 | 2024240 | 2024240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230704, contratista:C. WILIBADLO FELIX ALONSO, convocante:MUNICIPO DE PANUCO, monto:2474621.04, importe_modificado:2471621.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:28350.0}} | {1702756/proyecto_PROCESO, 1702756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702759 | Proyecto de inversión | 2941157.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941157.04, modificado:2941157.04}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIADA DE MORALILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230705 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:48000.0, meta_modificada:48000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:Moralillo, Ver., México, lon:-97.9129873, lat:22.2275952}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2941157.03 | 2941157.04 | 2941157.03 | 2941157.03 | 2941157.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230705, contratista:MIGUEL DAVID MURILLO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2941157.04, importe_modificado:2941157.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:48000.0}} | {1702759/proyecto_PROCESO, 1702759/proyecto_INICIO, 1702759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702798 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA FRACCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD LA GUADALUPE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO CASTILLO DE TEAYO | 20502 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:9, direccion:Calle Guadalupe Victoria, La Guadalupe, Ver., México, lon:-97.6394248, lat:20.70008199}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702806 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL DE SOLEDAD ATZOMPA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 2020301470215 | N | 0 | 0 | 21380 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Soledad Atzompa, Ver., México, lon:-97.1529901, lat:18.75533866}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {1702806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702807 | Proyecto de inversión | 444706.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444706.61, modificado:444706.61}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 30DPR2918V, COL. XOCHITANAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890229 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Malinche 210, Xochitanapa, 96278 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.72578406, lat:17.96796143}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 222353.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1702807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702853 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | REHABILITACIÓN DE SEÑALETICA, SEMAFOROS EN OCHO CRUCEROS, SEÑALETICA EN ESCUELAS, HOSPITALES, CLÍNICAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN DIVERSOS PUNTOS DE COATZACOALCOS. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H- AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390218 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Juan Escutia 1319, Benito Juárez Nte, 96576 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.44188833, lat:18.13914316}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702940 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 2020301470219 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.19698906, lat:18.71405704}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702960 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejoramiento del CERESO de Tuxpan | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 03.05.01.6000/03 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10539.0, meta_modificada:10539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Carr. Tuxpan - Tamiahua, Tuxpan, 92830 Túxpam de Rodríguez Cano, Ver., México, lon:-97.39152431, lat:20.97650716}} | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702975 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TETLATZINGA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 2020301470221 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:18, direccion:Tetlatzinga, Ver., México, lon:-97.19003677, lat:18.69226913}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1702975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702976 | Proyecto de inversión | 9431515 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9431515.0, modificado:9431515.0}} | Mejoramiento del CERESO de Amatlán de los Reyes | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 03.05.03.6000/01 | N | 0 | 0 | 1188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33811.0, meta_modificada:33811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Ver., México, lon:-96.93944335, lat:18.83917131}} | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 5658909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703708 | Proyecto de inversión | 1003201.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003201.14, modificado:1003201.14}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 2 ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y CALLE 3 COL. EMPLEADOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020229 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.85, meta_modificada:1100.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:93610, Av 2 604, Empleados, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.04717159, lat:20.05697436}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 501382.1 | 1002764.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNDF/2020301020228, contratista:LORENA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1002764.2, importe_modificado:1002764.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702448 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL MIGUEL ALEMÁN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390206 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Transístmica 100B, Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, 96430 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.41429377, lat:18.14015763}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17180201141617 | Proyecto de inversión | 817305 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817305.0, modificado:817305.0}} | Rehabilitacion De Edificios Y Obra Exterior, Prim. Pedro De Alba, Clave 30epr2194h | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2194H | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:508.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:88, direccion:-, lon:-98.3575, lat:21.471944}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 817305 | 817305 | 817304.98 | 817304.98 | 813782.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703759 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CAMINO A PALMA SOLA Y PUENTE VEHICULAR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Coatzintla | 2020300400123 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:Coatzintla Centro, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.461125, lat:20.4849745}} | 2020-04-27 | 2020-10-30 | 10000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702091 | Proyecto de inversión | 811570.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811570.95, modificado:0.0}} | Rahabilitación de calle en cruce de vías de ferrocarril, en la localidad de Manlio Fabio Altamirano | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 100 | Manlio Fabio Altamirano | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio Manlio Fabio Altamirano | VER2020100113 | N | 0 | 0 | 5283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Libertad, Altamirano, Manlio Fabio Altamirano, Ver., México, lon:-96.33439064, lat:19.09582155}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Dado que se requiere la realización de acciones con mayor beneficio social, trimestre:2.0, usuario:ivanhernandezh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702736 | Proyecto de inversión | 553203.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553203.43, modificado:553203.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV1220I (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTE 2018) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:353, direccion:AVENIDA PRINCIPAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92080, lon:-97.91528, lat:21.500566}} | 2019-12-16 | 2020-03-04 | 553203.43 | 553203.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702737 | Proyecto de inversión | 218350.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218350.76, modificado:218350.76}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA DOLORES LEON CLAVE 30DPR0370J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:REVOLUCION, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93836, lon:-96.821156, lat:19.975352}} | 2019-12-23 | 2020-03-01 | 218350.76 | 218350.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702746 | Proyecto de inversión | 896242.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896242.25, modificado:896242.25}} | REHABILITACION DE EDIFICIO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN0657W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:MIGUEL HIDALGO, NUM. 143 COL. NINGUNO C.P. 96340, lon:-94.66578, lat:17.9285}} | 2019-02-16 | 2020-03-04 | 896242.25 | 896242.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702450 | Proyecto de inversión | 3449402.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449402.74, modificado:3449402.74}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOC. GUAYALEJO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230534 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:904, direccion:Guayalejo, Ver., México, lon:-98.4828746, lat:22.3836621}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 2643591.56 | 3449402.74 | 2643591.56 | 2643591.56 | 2643591.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230534, contratista:MANTENIMIENTO SERVICIOS Y OBRAS EN GENEAL GARCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:3449402.74, importe_modificado:3449402.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:22800.0}} | {1702450/proyecto_INICIO, 1702450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702834 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PARCELAS DEL EJIDO, LOCALIDAD LA CEIBA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO | 20503 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Ver., México, lon:-97.60248005, lat:20.80411681}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 568391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702839 | Proyecto de inversión | 21263761 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1263761E7, modificado:2.1263761E7}} | Ciudad Judicial Puente Nacional "Primera Etapa" (Dos Salas de Juicios Orales y Dos Juzgados de Juicio Oral) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Poder Judicial del Estado de Veracruz | 01.03.02.6000/01 | N | 0 | 0 | 254504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.77, meta_modificada:1335.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:3, direccion:Calle Almendros 13, SRH, Cabezas, Ver., México, lon:-96.37830913, lat:19.38281907}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 12758256.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicito el cambio de nombre a "Ciudad Judicial de Cardel", aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702879 | Proyecto de inversión | 5340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5340000.0, modificado:5340000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO COATZACOALCOS MINATITLÁN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390219 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Minatitlan - Coatzacoalcos 147, Tierra Nueva, 96496 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.44972038, lat:18.1114292}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 5340000 | 5340000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702208 | Proyecto de inversión | 3009181.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009181.13, modificado:3009181.13}} | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A ACTOPAN Y MIGUL HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER | 20200040101 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Juan Barradas 80, San Carlos, Actopan, Ver., México, lon:-96.61134481, lat:19.50828309}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702211 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER | 20200040116 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre 55, Sta Cruz, Actopan, Ver., México, lon:-96.61919832, lat:19.50401538}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra fue cancelada, y el recurso se destino a otras obras y acciones , trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160300741995 | Proyecto de inversión | 384615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.0, modificado:384615.0}} | Rehabilitacion De Edificio C Y Construccion De Servicios Sanitarios En Prim Benito Juarez Garcia, Clave 30epr1998p | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1998P | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:100, direccion:-, lon:-96.549722, lat:19.118888}} | 2016-06-20 | 2016-10-01 | 384615 | 384615 | 384615 | 384615 | 382957.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702315 | Proyecto de inversión | 387398.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387398.12, modificado:387398.12}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON MADERO ENTRE LAS CALLES MADERO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890225 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.75, meta_modificada:428.75}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Leona Vicario 103, Xochitanapa, 96278 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.72706079, lat:17.96595602}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Fco. I. Madero 201, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.72225428, lat:17.96428228}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 193699.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702457 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BIESBOL FRANCISCO H. SANTOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390207 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Juventino Rosas 2006, Puerto Mexico, 96510 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.44555759, lat:18.15025607}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049804 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Enrique Laubscher Clave 30djn0234p | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000327 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:-, lon:-97.014166, lat:20.484166}} | 2017-12-14 | 2018-03-01 | 850000 | 850000 | 847463.13 | 847463.13 | 847463.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER200101702418 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS MARAVILLAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 2020300860235 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.30872989, lat:19.65087301}} | 2020-03-27 | 2020-05-16 | 827828.35 | 827828.35 | 751036.21 | 751036.21 | 751036.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2020/08, contratista:ERNESTO GAMINO TADEO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO VER, monto:827828.35, importe_modificado:827828.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1702418/proyecto_INICIO, 1702418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702419 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 2020300860236 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:25, direccion:A Loma Larga, Veracruz, México, lon:-97.30736732, lat:19.66150205}} | 2020-03-28 | 2020-05-30 | 1062670.2 | 1062670.2 | 1008125.93 | 1008125.93 | 1008125.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2020/09, contratista:PEDRO MARTINEZ MARIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO VER, monto:1062670.2, importe_modificado:1062670.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1702419/proyecto_INICIO, 1702419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703498 | Proyecto de inversión | 535961.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535961.98, modificado:535961.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, TIHUATLAN VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIHUATLAN VER | 2019301750234 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:51, direccion:Ignacio Zaragoza 215, Cedro, 92930 Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.5352478, lat:20.7201531}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 535961.98 | 535961.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0234, contratista:RAFAEL HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:535961.98, importe_modificado:535961.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1703498/proyecto_PROCESO, 1703498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703661 | Proyecto de inversión | 1649593.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649593.69, modificado:1649593.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERNANDO AMILPA ENTRE BLVD. SALVADOR ESQUER APODACA Y CIRCUITO GUADALUPE CRUZ, COL. ALEJANDRO PEÑA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020224 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.15, meta_modificada:1283.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Fernando Amilpa 20, Azucarera, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.0600462, lat:20.05227283}} | 2020-05-15 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703750 | Proyecto de inversión | 2837948.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837948.18, modificado:2837948.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE BLVD. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020232 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.8, meta_modificada:2491.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 128, Jose Lopez Portillo, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.06489831, lat:20.06552544}} | 2020-05-20 | 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703758 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COAHUITLAN | 2020300370007 | N | 0 | 0 | 2474 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende 53, Progreso de Zaragoza, Ver., México, lon:-97.71431208, lat:20.2752407}} | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1703758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702430 | Proyecto de inversión | 2760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2760000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE HEMICICLO A LOS NIÑOS HEROES, PLAZA DE LA ESCOLLERA Y CASA DE CULTURA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390202 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:96400, Blvrd Manuel Ávila Camacho 1503, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.4162786, lat:18.15701522}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2760000 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702439 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:631287.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN CERRITO DEL TEPEYAC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 198 | Zacualpan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VERACRUZ | 2020301980212 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:79, direccion:San Juan, Zacualpan, Ver., México, lon:-98.35351467, lat:20.4368857}} | 2020-03-27 | 2020-05-30 | 350707.24 | 631287.9 | 350707.24 | 350707.24 | 350707.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF/MZA/IR/2020301980212, contratista:ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALPAN, monto:631287.9, importe_modificado:631287.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.0}} | {1702439/proyecto_INICIO, 1702439/proyecto_PROCESO, 1702439/proyecto_FIN, 1702439/proyecto_PROCESO, 1702439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702478 | Proyecto de inversión | 4535718.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4535718.96, modificado:4535718.96}} | Rehabilitación de espacio público "Parque Quinto Centenario" ubicado en calle 8 y 10 entre las avenidas 11 y 13, Colonia Centro | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba | 2020300440202 | N | 0 | 0 | 196541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2863.72, meta_modificada:2863.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Parque V Centenario, Av 11, Centro, 94500 Córdoba, Ver., México, lon:-96.9418788, lat:18.89314171}} | 2020-05-04 | 2020-11-13 | 4530944.85 | 4530944.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 30 044 0202, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:4530944.85, importe_modificado:4530944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.59}} | {1702478/proyecto_INICIO, 1702478/proyecto_PROCESO, 1702478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702493 | Adquisición | 6319680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6319680.0, modificado:6319680.0}} | Vehículos terrestres para la Secretaría de Seguridad Pública | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 01/03/01/5400 | S | 4304152 | 4024232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92179441, lat:19.52672802}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3791808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702494 | Adquisición | 9187812 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9187812.0, modificado:9187812.0}} | Defensa, seguridad y otros equipos para la Policía Ministerial del Estado | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 01/02/01/5500 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87532246, lat:19.50851569}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5512687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER18180201140762 | Proyecto de inversión | 25000071.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.500007118E7, modificado:1.322348719E7}} | Ampliación De Cirugía, Ceye, Urgencias Y Rehabilitación Del Hospital General | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACUZ | 2020000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-94.560555, lat:18.017222}} | 2018-04-04 | 2018-09-01 | 13223487.19 | 13223487.19 | 8176379.78 | 8176379.78 | 8176379.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FAFEF-2018-014-LPE, contratista:ADVANCE BUILDERS, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2.500007118E7, importe_modificado:2.500007118E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.5}} | {1280220/proyecto_INICIO, 1280220/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CERRADA FÍSICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2020-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar importe modificado con reporte enviado que presenta cifra de 5,047,107.41, trimestre:2.0, usuario:josertlaxcaltecor, fecha:2020-07-10}}
2020 | 2 | VER200101703876 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOC. TIERRA BLANCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:242, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.03665733, lat:20.01553256}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049824 | Proyecto de inversión | 1202688 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202688.0, modificado:1202688.0}} | Por Sustitución: Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano Clave 30ejn1063s | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000363 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-94.560555, lat:18.017222}} | 2018-01-02 | 2018-05-01 | 1202688 | 1202688 | 1186944.99 | 1186944.99 | 1186944.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER200101704527 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, ENTRE LAS CALLES AV. MÉXICO Y CALLE VIRGINIA AGUILAR, COL. VARIAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870208 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle División del Nte 406, La Lagunilla, 91119 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92458391, lat:19.56789791}} | 2020-05-11 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELA POR REPROGRAMACIÒN DE RECURSOS, trimestre:2.0, usuario:erubielzavaletah, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704530 | Proyecto de inversión | 10690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.069E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL RELLENO SANITARIO, ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y ENTRONQUE, CONG. EL TRONCONAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870209 | N | 0 | 0 | 1358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Camino Al Tronconal, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.89400673, lat:19.57270982}} | 2020-06-01 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELA POR REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, trimestre:2.0, usuario:erubielzavaletah, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704535 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ALMANZA, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, COL. EMILIANO ZAPATA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870210 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Manuel Almanza 5, Emiliano Zapata, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92346275, lat:19.51011605}} | 2020-06-08 | 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELA POR REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, trimestre:2.0, usuario:erubielzavaletah, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101699949 | Proyecto de inversión | 867150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867150.0, modificado:867150.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJ. LA BARTOLINA A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OZULUAMA VER | 2020301210200 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.85110474, lat:21.63828173}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 867150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1699949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO CONTRATADA A LA FECHA, trimestre:2.0, usuario:ederagarciac, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:OBRA NO CONTRATADA AL TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:ederagarciac, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704590 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL DIF PRIMERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TATATILA |  | N | 0 | 0 | 5548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Aldama, Centro, Tatatila, Ver., México, lon:-97.10935593, lat:19.69108181}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1704590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703768 | Proyecto de inversión | 1442222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442222.01, modificado:1442222.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DTV0028W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000170 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:5, direccion:El Anono, Ver., México, lon:-97.6572213, lat:21.2552396}} | 2018-09-07 | 2019-03-05 | 1442222.01 | 1442222.01 | 1199718.07 | 1199718.07 | 1199718.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700042 | Proyecto de inversión | 714405.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714405.77, modificado:714405.77}} | MEJORAMIENTO URBANO REHABILITACION DE CENTRO DE CIUDAD | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OZULUAMA VER | 2020301210124 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:316.24, meta_modificada:316.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Ozuluama de Mascareñas, Ver., México, lon:-97.8501734, lat:21.6588067}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 714405.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1700042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO CONTRATADA A LA FECHA, trimestre:2.0, usuario:ederagarciac, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702730 | Proyecto de inversión | 399182.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399182.85, modificado:399182.85}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS IXTLAMACHILIXTLI CLAVE 30DJN2060C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94750, lon:-97.336364, lat:18.789452}} | 2019-12-30 | 2020-03-08 | 399182.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER200101702732 | Proyecto de inversión | 788913.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788913.88, modificado:788913.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CLAVE 30DJN2642H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL PASO DEL MACHO TEPATLAXCO,NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970, lon:-96.764623, lat:19.003419}} | 2019-12-16 | 2020-03-14 | 788913.88 | 788913.88 | 241097.38 | 241097.38 | 241097.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702733 | Proyecto de inversión | 140393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140393.87, modificado:140393.87}} | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EL SIERVO DE LA NACION CLAVE 30DTV0818H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93800, lon:-96.776051, lat:20.026078}} | 2019-12-16 | 2020-03-04 | 140393.87 | 140393.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702735 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV1220I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:353, direccion:AVENIDA PRINCIPAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92080, lon:-97.91528, lat:21.500566}} | 2019-12-16 | 2020-03-04 | 650000 | 650000 | 369778.52 | 369778.52 | 369778.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER200101702738 | Proyecto de inversión | 697190.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697190.95, modificado:697190.95}} | REHABILITACION DE TECHADO Y DE EDIFICIOS (INSTALACION ELECTRICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR2040F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NARCISO MENDOZA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92511, lon:-97.745013, lat:21.192743}} | 2019-12-30 | 2020-03-08 | 697190.95 | 697190.95 | 446052.49 | 446052.49 | 446052.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702739 | Proyecto de inversión | 1288657.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288657.97, modificado:1288657.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0224X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRINCIPAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94485, lon:-96.964661, lat:18.877655}} | 2019-12-23 | 2020-03-01 | 1288657.97 | 1288657.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702740 | Proyecto de inversión | 653542.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653542.89, modificado:653542.89}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL TELEBACHILLERATO POLUTLA CLAVE 30ETH0217U (TERMINACION) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:81, direccion:BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93534, lon:-97.259167, lat:20.5275}} | 2019-12-30 | 2020-03-08 | 653542.89 | 653542.89 | 193743.66 | 193743.66 | 193743.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER200101702741 | Proyecto de inversión | 1487411.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487411.33, modificado:1487411.33}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE CLAVE 30DJN3651J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL, NUM. 10 COL. NINGUNO C.P. 94970, lon:-96.718189, lat:18.968674}} | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 1487411.33 | 1487411.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702742 | Proyecto de inversión | 2979732.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979732.72, modificado:2979732.72}} | TERMINACION DE OBRAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA CLAVE 30EIT0016W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 2202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:42, direccion:CARRETERA KILOMETRO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95005, lon:-97.05701, lat:18.51705}} | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 2979732.72 | 2979732.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702743 | Proyecto de inversión | 2501354.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501354.27, modificado:2501354.27}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DPR0047L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:AMAPOLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93360, lon:-97.465192, lat:20.506193}} | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 2501354.27 | 2501354.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER200101702744 | Proyecto de inversión | 2325785.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325785.91, modificado:2325785.91}} | TERMINACION DE OBRAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA CLAVE 30MSU0020X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE 9, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94320, lon:-97.09847, lat:18.85466}} | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 2325785.91 | 2325785.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702538 | Proyecto de inversión | 2374254.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374254.7, modificado:2374254.7}} | Construcción de techado en cancha de usos múltiples, ubicada en avenida 39, calle 19, Colonia Paraíso | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba | 2020300440204 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.54, meta_modificada:931.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 19 3911, Paraiso, 94650 Córdoba, Ver., México, lon:-96.93951845, lat:18.87672705}} | 2020-05-04 | 2020-07-10 | 2373577.94 | 2373577.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 30 044 0204, contratista:MG INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:2373577.94, importe_modificado:2373577.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.99}} | {1702538/proyecto_INICIO, 1702538/proyecto_PROCESO, 1702538/proyecto_INICIO, 1702538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700809 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER | 2020300040201 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.63254499, lat:19.50723134}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1700809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700823 | Adquisición | 1129947 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129947.0, modificado:1129947.0}} | ADQUISICIÓN DE PIPA DE AGUA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER | 2020300040202 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Calvario 12, Sta Cruz, Actopan, Ver., México, lon:-96.61724567, lat:19.50422776}} | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ACCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PIPA DE AGUA FUE CANCELADA, trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700826 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER | 2020300040203 | N | 0 | 0 | 1014 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.43472672, lat:19.58340467}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1700826/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE CANCELADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE , trimestre:2.0, usuario:jocelinbrauerf, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702745 | Proyecto de inversión | 1289010.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289010.36, modificado:1289010.36}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE NERIA CLAVE 30ETK0029O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94160, lon:-97.002472, lat:18.998228}} | 2019-12-23 | 2020-03-01 | 1289010.36 | 1289010.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702793 | Proyecto de inversión | 1756058.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756058.14, modificado:1756058.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUTIERREZ ZAMORA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y SANTOS DEGOLLADO, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890220 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.81, meta_modificada:310.81}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Av Gutiérrez Zamora 1102, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.72168565, lat:17.96314944}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Av Gutiérrez Zamora 610, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.72067714, lat:17.96566006}} | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 878029.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1702793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702802 | Proyecto de inversión | 31891069.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.189106961E7, modificado:3.189106961E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHACALTIANGUIS - CARLOS A. CARRILLO, DEL KM 0+000 AL KM 6+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000046 | N | 0 | 0 | 12032 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Chacaltianguis, Ver., México, lon:-95.8411321, lat:18.3057392}} | 2020-03-20 | 2020-07-17 | 31891069.61 | 31891069.61 | 12477249.57 | 12477249.57 | 12477249.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-004/2020-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.189106961E7, importe_modificado:3.189106961E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.54}} | {1702802/proyecto_INICIO, 1702802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702860 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, LEONA VICARIO Y DIEZ DE MAYO, ZONA URBANA EJIDAL, CASTILLO DE TEAYO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO | 20504 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:16 Septiembre, Castillo de Teayo, Ver., México, lon:-97.64887691, lat:20.74693887}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702918 | Proyecto de inversión | 916620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916620.0, modificado:916620.0}} | MANEJO INTEGRAL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y FUMIGACIÓN EN VILLA ALLENDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390400 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Juárez 28, Gavilan de Allende, Colorado, Ver., México, lon:-94.31041718, lat:18.15580206}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {1702918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702968 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | RECUPERACIÓN DE PLAYAS DEL MALECÓN COSTERO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390302 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:John Spark 1009, Maria de la Piedad, 96410 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.4329834, lat:18.15470103}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1702968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703074 | Adquisición | 34226387 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4226387E7, modificado:3.384989674E7}} | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 001 | N | 0 | 0 | 9434 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 91070 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9371646, lat:19.5220621}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 16924948.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1703074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO POR EL MONTO TOTAL QUE TRANSFERIRÁ LA SHCP. VER ANEXOS., trimestre:2.0, usuario:carloscoberna, fecha:2020-07-13}}
2020 | 2 | VER200101700887 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3898936.25}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CD. ISLA ) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ISLA | 2020300770103 | S | 13585 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc & Av 2 de Abril, Centro, 95640 Isla, Ver., México, lon:-95.5275258, lat:18.030321}} | 2020-03-12 | 2020-12-15 | 3898936.25 | 3898936.25 | 601590.36 | 601590.36 | 601590.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019300770103, contratista:FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:3898936.25, importe_modificado:3898936.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1700887/proyecto_INICIO, 1700887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702894 | Proyecto de inversión | 14706183.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.470618303E7, modificado:1.470618303E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PAJAPAN-CERRITOS DEL KM 5+000 AL KM 11+720 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000057 | N | 0 | 0 | 17746 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.72, meta_modificada:6.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Pajapan, Ver., México, lon:-94.6921311, lat:18.2623721}} | 2020-03-20 | 2020-06-17 | 14706183.03 | 14706183.03 | 315750.65 | 315750.65 | 315750.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-003/2020-DGCCYCE, contratista:ORBITA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.470618303E7, importe_modificado:1.470618303E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.79}} | {1702894/proyecto_INICIO, 1702894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702914 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejoramiento del CERESO de Coatzacoalcos | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado | 03.05.01.6000/01 | N | 0 | 0 | 1364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14983.0, meta_modificada:14983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:s/n, Veracruz, México, lon:-94.51852441, lat:18.13700206}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702934 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mejoramiento del CERESO de Pacho Viejo | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado | 03.05.01.6000/02 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9344.0, meta_modificada:9344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:Calle José María Morelos 1, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.91660702, lat:19.48069773}} | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702961 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EXOQUILA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 2020301470220 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:42, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.16428757, lat:18.74145055}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 745884.1 | 745884.1 | 745884.1 | 745884.1 | 745884.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1702961/proyecto_INICIO, 1702961/proyecto_PROCESO, 1702961/proyecto_INICIO, 1702961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702980 | Proyecto de inversión | 1365087.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365087.2, modificado:1365087.2}} | MANEJO INTEGRAL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y FUMIGACIÓN EN VILLA ALLENDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390303 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-94.30286407, lat:18.15955366}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 1365087.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {1702980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703633 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COAHUITLAN | 2020300370007 | N | 0 | 0 | 2474 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos 32, Progreso de Zaragoza, Ver., México, lon:-97.71419406, lat:20.27514006}} | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1703633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICTA CANCELAR FOLIO YA QUE ESTA DUPLICADO EL REGISTRO DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:juanfmarquezo, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703673 | Proyecto de inversión | 786766.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786766.33, modificado:786766.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MEXICAYOTL ENTRE AV. CUAHTEMOC Y CALLE RIVERA DEL RIO BOBOS, COL. VEGA REDONDA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020226 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.25, meta_modificada:519.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Av Cuauhtémoc 95, Ampliacion Vega Redonda, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.03853488, lat:20.06081913}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 393383.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703702 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Construcción de Parque Público (segunda etapa) en la Localidad de Cerritos | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Comapa | 2020300430122 | N | 0 | 0 | 1397 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México, lon:-96.88705444, lat:19.16073548}} | 2020-04-01 | 2020-08-21 | 1050513.64 | 1260000 | 588694.89 | 588694.89 | 588694.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-OP/2020 30 043 0122, contratista:LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704039 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. EL MIRADOR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.9, meta_modificada:332.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Río Bobos 600, El Mirador, 93607 El Mirador, Ver., México, lon:-97.07707822, lat:20.0575211}} | 2020-05-25 | 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704041 | Proyecto de inversión | 2022667.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022667.87, modificado:2022667.87}} | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA GLORIETA VOLADORES DE PAPANTLA, EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, BOCA DEL RIO, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 28 | Boca del Río | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Manuel Ávila Camacho 5256, Arrecifes, Zona Hotelera, 94298 Boca del Río, Ver., México, lon:-96.10366702, lat:19.14096194}} | 2020-06-08 | 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1704041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703124 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitacion de palacio municipal del municipio de alpatlahuac, ver. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 | Alpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC VER | 2020300080015 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Alpatláhuac, Ver., México, lon:-97.0922044, lat:19.1190496}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703134 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PLANTEL CECYTEV No 12, FILOMENO MATA, CLAVE 30ETC0013E, EN LOC. EL CRUCERO, MPIO. FILOMENO MATA, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082020000405 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.51, meta_modificada:1712.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:El Crucero, Filomeno Mata, Ver., México, lon:-97.7006023, lat:20.2071045}} | 2020-01-22 | 2020-11-30 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1703134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703135 | Proyecto de inversión | 1312188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312188.0, modificado:1312188.0}} | construcción de cancha de futbol 7 segunda etapa en el barrio de tlatelpa, en la cabecera municipal | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 | Alpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC | 2020300080016 | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Alpatláhuac, Ver., México, lon:-97.0922044, lat:19.1190496}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703138 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 158 | Tecolutla | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2020301581002 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:9, direccion:Cruz de los Esteros, Veracruz, México, lon:-97.02181935, lat:20.43812228}} | 2020-03-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1703138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN INICIAR POR CONTIGENCIA COVID, trimestre:2.0, usuario:davidcardenasm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703144 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 158 | Tecolutla | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2020301581003 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:2, direccion:Aquiles Serdán, Boca de Lima, Ver., México, lon:-97.13710606, lat:20.55554692}} | 2020-03-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1703144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN INICIAR POR CONTIGENCIA COVID, trimestre:2.0, usuario:davidcardenasm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702088 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:0.0}} | Elaboración de proyecto para tiradero municipal de basura | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 100 | Manlio Fabio Altamirano | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio Manlio Fabio Altamirano | VER2020100111 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Libertad 5, Centro, 94250 Manlio Fabio Altamirano, Ver., México, lon:-96.33310318, lat:19.09440216}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se requiere la realización de acciones con mayor beneficio social , trimestre:2.0, usuario:ivanhernandezh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702089 | Proyecto de inversión | 2084360.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084360.43, modificado:2084360.43}} | Rehabilitación del edificio de la ex-estación de ferrocarril de la localidad de Manlio Fabio Altamirano | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 100 | Manlio Fabio Altamirano | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio Manlio Fabio Altamirano | VER2020100112 | N | 0 | 0 | 5283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Libertad 5, Centro, 94250 Manlio Fabio Altamirano, Ver., México, lon:-96.33324265, lat:19.09442243}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702185 | Proyecto de inversión | 2070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:2070000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 20203003902000 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hemiciclo Indepencia, Av Venustiano Carranza 406, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.41640735, lat:18.14722813}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2070000 | 2070000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703315 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ | 2020300690217 | N | 0 | 0 | 24353 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Benito Juárez 97, Rafael Hernandez Ochoa, 93559 Gutiérrez Zamora, Ver., México, lon:-97.09178209, lat:20.44699923}} | 2020-04-01 | 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702209 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER | 20200040115 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Independencia 32, Sta Cruz, Actopan, Ver., México, lon:-96.61720276, lat:19.50411651}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701319 | Proyecto de inversión | 727352.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727352.62, modificado:727352.62}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LINEA DE ALTA TENSION ENTRE LAS CALLES PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A COACOTLA, DE LA COL. DEPORTIVA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890219 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSION, lon:-94.721735, lat:17.966068}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 363676.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1701319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703470 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | Construcción de gradas en el campo deportivo ubicado en la Localidad de Sonora | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Comapa | 2020300430118 | N | 0 | 0 | 1294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México, lon:-96.88447952, lat:19.1634515}} | 2020-06-03 | 2020-09-25 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703476 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción de Parque público en la Localidad de El Limón | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Comapa | 2020300430119 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.88, meta_modificada:908.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:18, direccion:Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México, lon:-96.88774109, lat:19.16114086}} | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703480 | Proyecto de inversión | 1548295.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548295.22, modificado:1548295.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, VICENTE GUERRERO, FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL, TIHUATLAN VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIHUATLAN | 2019301750217 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.14, meta_modificada:1550.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:53, direccion:20 de Noviembre, El Copal, Ver., México, lon:-97.5669544, lat:20.6171931}} | 2020-03-12 | 2020-04-24 | 1548295.22 | 1548295.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0217, contratista:MAYRA VALDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1548295.22, importe_modificado:1548295.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1703480/proyecto_PROCESO, 1703480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703503 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Parque Público (Primera Etapa) Kiosco en la Localidad de San Felipe de Jesús | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Comapa | 2020300430120 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:33, direccion:Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México, lon:-96.88645363, lat:19.16024903}} | 2020-09-04 | 2020-11-20 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703629 | Proyecto de inversión | 418199.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418199.37, modificado:418199.37}} | Bacheo asfáltico profundo en la Cabecera Municipal de Tlacotepec de Mejía | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 179 | Tlacotepec de Mejía | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Ver. | 2020301790111 | N | 0 | 0 | 3830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:809.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Veracruz, Tlacotepec de Mejía, Ver., México, lon:-96.83555603, lat:19.19218989}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 418199.37 | 418030.41 | 231235.25 | 231235.25 | 231235.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2020301790111/FORTAMUNDF, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, monto:418030.41, importe_modificado:418030.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.83}} | {1703629/proyecto_INICIO, 1703629/proyecto_FIN, 1703629/proyecto_PROCESO, 1703629/proyecto_FIN, 1703629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702314 | Proyecto de inversión | 1668451.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668451.34, modificado:1668451.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y SANTOS DEGOLLADO, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890224 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.08, meta_modificada:212.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Santos Degollado 404, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.71815586, lat:17.96168999}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 604A, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.7174263, lat:17.96328211}} | 2020-07-06 | 2020-08-19 | 834225.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1702314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703757 | Proyecto de inversión | 192701.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192701.98, modificado:192701.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO ENTRE PASTEROS Y DOS DE ABRIL, BARRIO DE XICO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Coatzintla | 2020300400120 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Coatzintla Centro, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.461125, lat:20.4849745}} | 2020-04-27 | 2020-10-30 | 192701.98 | 185717.86 | 185717.86 | 185717.86 | 185717.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:192701.98, importe_modificado:192701.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1703757/proyecto_INICIO, 1703757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703772 | Proyecto de inversión | 215810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215810.12, modificado:215810.12}} | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN EL BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE, COL. EJIDAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020236 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.39, meta_modificada:146.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Máximino Ávila Camacho 86E, Ejidal, Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.04911888, lat:20.06759133}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700556 | Proyecto de inversión | 1455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, modificado:1455000.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 30EPR3801B, UBICADA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. JOSE F. GUTIERREZ, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480106 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:Emiliano Zapata 15, José F. Gutiérrez, 96344 Minatitlán, Ver., México, lon:-94.5858264, lat:17.98712137}} | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 1455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700566 | Proyecto de inversión | 2232900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232900.0, modificado:2232900.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CLAVE: 30EPR3799D, UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COL. CERRO ALTO, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480107 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:E Zapata 16, Cerro Alto, 96720 Minatitlán, Ver., México, lon:-94.58825111, lat:17.99367252}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 2232900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702345 | Proyecto de inversión | 444706.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444706.61, modificado:444706.61}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE: 30EJN0227E, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890228 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Av Morelos 614, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.71477628, lat:17.96300655}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 222353.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1702345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703872 | Proyecto de inversión | 6084189.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6084189.88, modificado:6084189.88}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO, COL. INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020234 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4234.9, meta_modificada:4234.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Manuel Ávila Camacho 522, Obrera, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.04603434, lat:20.05837018}} | 2020-05-25 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704332 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PASO DEL MACHO,VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250217 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Hidalgo 108, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72380447, lat:18.97139629}} | 2020-03-09 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 145208.8 | 145208.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79960, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {1704332/proyecto_INICIO, 1704332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702425 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE EL NOGAL DEL CUARTEL SEIS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 2020300860237 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Vista Hermosa, Ver., México, lon:-97.29758263, lat:19.72558463}} | 2020-04-01 | 2020-05-09 | 482626.98 | 482626.98 | 465223.76 | 465223.76 | 465223.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2020/10, contratista:EDMUNDO ANDRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO VER, monto:482626.98, importe_modificado:482626.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1702425/proyecto_PROCESO, 1702425/proyecto_INICIO, 1702425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702435 | Proyecto de inversión | 3550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550000.0, modificado:3550000.0}} | REHABLITACION DE CAMINOS RURAL (TRAMOS AISLADOS) EN CAMINO EX-HACIENDA CHINTON-PAYTE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230533 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:39, direccion:Ex-Hacienda Chintón, Ver., México, lon:-98.3348543, lat:22.0423531}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 2765251.2 | 3550000 | 2765251.2 | 2765251.2 | 2765251.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230533, contratista:ABIGAIL DELGADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:3550000.0, importe_modificado:3550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.56}} | {1702435/proyecto_INICIO, 1702435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702474 | Proyecto de inversión | 1090026.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090026.34, modificado:1090026.34}} | Rehabilitación de pintura en el Estadio de Béisbol Lázaro Penagos Fernández | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba | 2020300440201 | N | 0 | 0 | 196541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21584.68, meta_modificada:21584.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Beisborama, INFONAVIT Sta Margarita, Córdoba, Ver., México, lon:-96.9285726, lat:18.9027016}} | 2020-05-04 | 2020-07-10 | 1063077.65 | 1063077.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020 30 044 0201, contratista:BRANKO ALEJANDRO REYES ROSALDO, convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:1063077.65, importe_modificado:1063077.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10792.34}} | {1702474/proyecto_PROCESO, 1702474/proyecto_INICIO, 1702474/proyecto_PROCESO, 1702474/proyecto_INICIO, 1702474/proyecto_PROCESO, 1702474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702479 | Proyecto de inversión | 2450498.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450498.26, modificado:2450498.26}} | REGABILTACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE LA LOC. LA PALMA A LA LOC. DE CACALILAO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230703 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:108, direccion:La Palma, 93995 Pánuco, Ver., México, lon:-98.2014777, lat:22.0468771}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2205448.44 | 2450498.26 | 2205448.44 | 2205448.44 | 2205448.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230703, contratista:CESAR EDUARDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICPIO DE PANUCO, monto:2450498.26, importe_modificado:2450498.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {1702479/proyecto_PROCESO, 1702479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702483 | Adquisición | 6081933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6081933.0, modificado:6081933.0}} | Equipamiento para el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaría de Seguridad Pública | 01/02/01/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92178905, lat:19.52672802}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3649159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702487 | Adquisición | 68770 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68770.0, modificado:68770.0}} | Equipamiento para el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Fiscalía General del Estado | 01/02/01/5000 | S | 4304152 | 4024233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87529027, lat:19.50853591}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 41262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702518 | Adquisición | 12802593 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2802593E7, modificado:1.2802593E7}} | Equipamiento para la Unidad Especializada en Combate al Secuestro | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado | 01/03/03/5900 | S | 4304152 | 4024233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87532246, lat:19.50850052}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7681555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704363 | Proyecto de inversión | 872950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872950.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250223 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Guerrero 812, Deportiva, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.71951294, lat:18.96863654}} | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704389 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE AREA DE LOS MONOLITOS Y PORTICO DE ENTRADA A PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250227 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Córdoba - Soledad de Doblado 4160, Atoyac, Ver., México, lon:-96.73976898, lat:18.95759709}} | 2020-04-06 | 2020-05-29 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO PORQUE SE DECIDIO REALIZAR OTRA OBRA QUE BENEFICIE MAS A LOS BENEFICIARIOS, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704408 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SALVADOR ESQUER APODACA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250232 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:José María Martínez 12, Veracruz, México, lon:-96.72002792, lat:18.95629828}} | 2020-04-27 | 2020-07-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SALVADOR ESQUER APODACA, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704416 | Proyecto de inversión | 7179517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7179517.24, modificado:7179517.24}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIO DE BACHEO PROFUNDO EN LAS COLS. UNIDAD DEL BOSQUE, CASA BLANCA-HIGUERAS, COAPEXPAN, LUZ DEL BARRIO, PROGRESO MACUILTEPEC, OBRERO CAMPESINO, FEDERAL, VOCEADORES, AGUACATAL, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870201 | N | 0 | 0 | 8750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18753.8, meta_modificada:18753.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Luz del Barrio, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9530512, lat:19.5502104}} | 2020-04-13 | 2020-09-10 | 4307710.34 | 6584108.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XALDOP-006/20-IR, contratista:CONSTRUCCIONES B & M SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER., monto:6584108.02, importe_modificado:6584108.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9505.2}} | {1704416/proyecto_INICIO, 1704416/proyecto_PROCESO, 1704416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704423 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DEL ESTADIO AMERICA EN PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250233 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Madero 610, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.7250061, lat:18.97123396}} | 2020-04-20 | 2020-07-03 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA PORQUE SE CAPTURO MAL EL NUMERO DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702524 | Adquisición | 1305544 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305544.0, modificado:1305544.0}} | Equipamiento para la Fiscalía Especializada para la atención de Denuncias por Personas Desaparecidas | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 01/03/04/5100 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87536538, lat:19.50849041}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 783326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702527 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABIILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SATELTA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390208 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Jacarandas 71P, Fovissste 3 Rancho Alegre, 96558 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.46684361, lat:18.13591111}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702532 | Adquisición | 4076366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4076366.0, modificado:4076366.0}} | Equipo médico y de laboratorio para los Servicios Periciales | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado | 01/03/06/5300 | S | 4304152 | 4024233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87538147, lat:19.50852074}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2445819.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702547 | Adquisición | 11654786 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1654786E7, modificado:1.1654786E7}} | Equipamiento para promover la acreditación de centros penitenciarios | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública | 03/05/03/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9218266, lat:19.52673813}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6992871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702551 | Adquisición | 1094225 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094225.0, modificado:1094225.0}} | Equipamiento del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado | 04/06/01/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87525272, lat:19.50848535}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 656535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702552 | Adquisición | 3808070 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808070.0, modificado:3808070.0}} | Equipamiento para el Centro de Atención Telefónica 9-1-1 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública | 04/06/02/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92179978, lat:19.5267078}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2284842 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702570 | Adquisición | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | Equipamiento del Sistema de Videovigilancia | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 04/06/04/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92180246, lat:19.5266901}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704500 | Proyecto de inversión | 6819140.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6819140.25, modificado:6819140.25}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIO DE BACHEO PROFUNDO EN LAS COLS. RAFAEL LUCIO, MISION SAN CARLOS, LOS LAURELES, OBRERO CAMPESINA, FERRER GUARDIA, BELISARIO DOMINGUEZ, BELLA VISTA, RUBI DE LAS ANIMAS, TAMBORREL, EMPLEADOS MUNICIPALES, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA. VER. | 2020300870203 | N | 0 | 0 | 8750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17812.45, meta_modificada:17812.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Fraternidad 339, Obrero Campesina, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.93712592, lat:19.54477653}} | 2020-04-13 | 2020-09-10 | 4091484.15 | 6294525.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XALDOP-008/20-IR, contratista:CONSTRUCCIONES COVASI XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER., monto:6294525.48, importe_modificado:6294525.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10700.0}} | {1704500/proyecto_INICIO, 1704500/proyecto_PROCESO, 1704500/proyecto_INICIO, 1704500/proyecto_PROCESO, 1704500/proyecto_INICIO, 1704500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702012 | Proyecto de inversión | 20829442 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0829442E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALLE HIDALGO SIN NUMERO COLONIA PRIMERO DE MAYO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 20302060064 | S | 16000 | 14030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Hidalgo 27, Campo Nuevo, 93770 Nanchital, Ver., México, lon:-94.41092491, lat:18.07278751}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702012/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ABRIR ACCION DE ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION PARA LA PANDEMIA COVID- 19 DESPENSAS Y BECAS A ALUMNOS , trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702015 | Proyecto de inversión | 20829442 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0829442E7, modificado:1348893.61}} | ASFALTADO DEL BOULEVARD SANTA ELENA DEL KM 1+025.00 AL KM 1+440.00 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VERACRUZ | 20302060065 | N | 0 | 0 | 30030 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.2, meta_modificada:2759.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Blvd Santa Elena, Nanchital, Ver., México, lon:-94.39427376, lat:18.07045181}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1348893.61 | 1348893.61 | 1348893.61 | 1348893.61 | 1348893.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HANV/CIR/FORTAMUN/001/2020, contratista:FACTORES DEL ISTMO S.A DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VERACRUZ, monto:1348894.38, importe_modificado:1348893.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.72}} | {1702015/proyecto_PROCESO, 1702015/proyecto_INICIO, 1702015/proyecto_FIN, 1702015/proyecto_INICIO, 1702015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra esta terminada y operando y es la única obra en fortamun lo demás son acciones, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704324 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250215 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.64672852, lat:18.88484829}} | 2020-03-04 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 97752 | 97752 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79959, contratista:, convocante:H. AYUNTAMINTO DE PASO DEL MACHO, monto:250000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} | {1704324/proyecto_INICIO, 1704324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704384 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA ALTAMIRANO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DELMACHO | 2020301250226 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Nacional 1006, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72637939, lat:18.96863654}} | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301250226, contratista:ARQ. JUAN FRANCISCO PERALTA RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1704384/proyecto_PROCESO, 1704384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702543 | Adquisición | 4384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384000.0, modificado:4384000.0}} | Equipamiento para el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública | 03/05/02/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92176223, lat:19.52668757}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2630400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703762 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA JOSÉ GARCÍA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, COL. ADOLFO RUIZ CORTINES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Coatzintla | 2020300400124 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Coatzintla Centro, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.461125, lat:20.4849745}} | 2020-04-27 | 2020-10-31 | 700000 | 33858.9 | 33858.9 | 33858.9 | 33858.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1703762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700041 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (AMPLIACION DE RED ELECTRICA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OZULUAMA VER | 2020301210123 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Cedro, Ozuluama de Mascareñas, Ver., México, lon:-97.85247803, lat:21.65104632}} | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1700041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, trimestre:2.0, usuario:ederagarciac, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701055 | Proyecto de inversión | 5004235.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004235.66, modificado:5004235.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SOFTBALL EN EL DEPORTIVO EL GRECO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAYUCAN, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2020300030215 | N | 0 | 0 | 1983 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Vicente Obregón 205, Revolución, 96069 Acayucan, Ver., México, lon:-94.92345214, lat:17.93708175}} | 2020-02-25 | 2020-05-15 | 4153416.69 | 5004235.66 | 4153416.69 | 4153416.69 | 4153416.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FORTAMUNDF/2020/003/0215, contratista:MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS ALCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, monto:5004235.66, importe_modificado:5004235.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {1701055/proyecto_PROCESO, 1701055/proyecto_INICIO, 1701055/proyecto_PROCESO, 1701055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702424 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | MEJORAMIENTO PARQUE MIGUEL HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390201 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Salvador Díaz Mirón 1004, Maria de la Piedad, 96410 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.42757607, lat:18.14952203}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702446 | Proyecto de inversión | 903015 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903015.0, modificado:903015.0}} | REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. RANCHO VIEJO, ZARAGOZA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, VERACRUZ | 2020301990214 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:15, direccion:Calle M. Salinas SN-S CERVECERIA SIN NOMBRE, Zaragoza, Ver., México, lon:-94.64768887, lat:17.948779}} | 2020-10-02 | 2020-11-23 | 903015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AUN SIN INICIAR, trimestre:2.0, usuario:franciscohernandezg, fecha:2020-07-03}, obs2: {observación:OBRA SIN INICIAR, trimestre:2.0, usuario:franciscohernandezg, fecha:2020-07-03}, obs3: {observación:OBRA SIN INICIAR, trimestre:2.0, usuario:franciscohernandezg, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702531 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA (CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390209 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón 610, Rafael Hernandez Ochoa, 96550 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.47070599, lat:18.13114959}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702540 | Adquisición | 3042943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042943.0, modificado:3042943.0}} | Equipamiento para los Centros de Readaptación Social | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública | 03/05/01/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92179441, lat:19.52671285}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1825765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704391 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250228 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Ver., México, lon:-96.77865028, lat:18.988035}} | 2020-05-04 | 2020-10-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301250228, contratista:PEDRO MANZANO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1704391/proyecto_INICIO, 1704391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704392 | Proyecto de inversión | 809501.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809501.84, modificado:808183.45}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLES DEL CAÑERO Y BENITO JUAREZ, COL. AMP. INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020225 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.4, meta_modificada:671.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Negrete 204, Manlio Fabio Altamirano, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.05103129, lat:20.05376191}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 404091.73 | 808183.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNDF/2020301020224, contratista:NOE MÉNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:808183.45, importe_modificado:808183.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704393 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PASO GRANDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250229 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:46, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.67093277, lat:18.97626633}} | 2020-03-02 | 2020-04-24 | 30000 | 30000 | 30000 | 10949.27 | 10949.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79961, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:50000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1704393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704395 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE EL FUERTE EN PASO DEL MACHO,VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250230 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Unión 505, Loma Linda, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72775269, lat:18.97253265}} | 2020-05-11 | 2020-09-25 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO ESTA OBRA POR QUE SE REALIZARA OTRA OBRA., trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704404 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE BENITO JUAREZ EN PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250231 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Reforma 58, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72431946, lat:18.97074694}} | 2020-06-22 | 2020-08-28 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTA OBRA PORQUE SE CAMBIO LA OBRA POR REHABILITACION DE CANCHA EN EL PARQUE BENITO JUAREZ, trimestre:2.0, usuario:rosnelypradom, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703077 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion de salon social en la comunidad de rancho el aguila | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 | Alpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC VER | 2020300080017 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.11690903, lat:19.12100356}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.11544991, lat:19.12067918}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703697 | Proyecto de inversión | 1359240.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359240.81, modificado:1359240.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CORREGIDORA ENTRE CALLES REVOLUCION Y BLVD. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020227 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.6, meta_modificada:1203.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Fco Villa 501, Adolfo Ruiz Cortines, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.06613481, lat:20.06641478}} | 2020-05-15 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703744 | Proyecto de inversión | 2936585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936585.68, modificado:2936585.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. FIDEL VELAZQUEZ ENTRE BLVD. SALVADOR ESQUER APODACA Y CIRCUITO GUADALUPE CRUZ, COL. ALEJANDRO PEÑA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020231 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.2, meta_modificada:2147.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Boulevard Fidel Velázquez 12, Alejandro Peña, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.05957949, lat:20.05162781}} | 2020-05-20 | 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702561 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción de paso a desnivel inferior vehícular con accesabilidad universal en calle 39 y vía del Ferrocarril, Colonia Las Estaciones (Primera Etapa) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba | 2020300440203 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 39 1102, Marquez Hoyos, 94660 Córdoba, Ver., México, lon:-96.92627907, lat:18.87828027}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702566 | Adquisición | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | Equipamiento de la Red Estatal de Radiocomunicación | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública | 04/06/03/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92180514, lat:19.52673813}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702572 | Adquisición | 17115628 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7115628E7, modificado:1.7115628E7}} | Equipamiento del Registro Público Vehicular | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría de Seguridad Pública | 04/07/01/5000 | S | 4304152 | 4024237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92177832, lat:19.52669263}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10269376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la contingencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en apego a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril del año en curso, las actividades administrativas no esenciales del Gobierno del Estado de Veracruz se encuentran suspendidas, motivo por el cual no existe avance en la aplicación de los recursos del FASP 2020., trimestre:2.0, usuario:joselsantiagoh, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704504 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE LAS CALLES JUVENTINO ROSAS Y CAYETANO RODRÍGUEZ BELTRÁN, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870204 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 17, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.91623151, lat:19.52336582}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704508 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES DIEGO LEÑO (ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA Y CALLE MANUEL D. DOBLADO), CALLE MANUEL D. DOBLADO (ENTRE CALLE DIEGO LEÑO Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ), Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (ENTRE CALLE MANUEL D. DOBLADO Y JOSÉ MARÍA MATA), COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870205 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Diego Leño 10, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9169879, lat:19.52629321}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704399 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJES EN PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250235 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Principal 1110, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72637939, lat:18.96733782}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 80102.46 | 80102.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1704399/proyecto_PROCESO, 1704399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704519 | Proyecto de inversión | 2101650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101650.0, modificado:2101650.0}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMO, ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PENSAMIENTO, COL. UNEPRI | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870207 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Alamo, UNE PRI, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9478587, lat:19.5550166}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELA POR REPROGRAMACIÒN DE RECURSOS, trimestre:2.0, usuario:erubielzavaletah, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704537 | Proyecto de inversión | 1395141.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395141.86, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y PRIV. DEL CAMPO, COL. LA LAGUNILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALAPA, VER. | 2020300870211 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Ma. Enriqueta Camarillo 115, La Lagunilla, 91119 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92552805, lat:19.56550202}} | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELA POR REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, trimestre:2.0, usuario:erubielzavaletah, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700261 | Proyecto de inversión | 394888.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394888.39, modificado:394888.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE PEROTE,VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 2020301280231 | N | 0 | 0 | 68982 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:S Lerdo de Tejada 200, Barrio del Calvario, 91270 Perote, Ver., México, lon:-97.23986149, lat:19.55659544}} | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1700261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702784 | Proyecto de inversión | 1393732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393732.0, modificado:1393732.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA, PUENTE VEHICULAR CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD AMÉRICAS CHICAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO | 20501 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Las Américas Grandes, Ver., México, lon:-97.62901783, lat:20.81677829}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 836239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1702784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702809 | Proyecto de inversión | 30991705.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099170533E7, modificado:3.099170533E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A EL HIGO, DEL KM 0+000 AL KM 11+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000006 | N | 0 | 0 | 19973 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:El Higo, Ver., México, lon:-98.45407, lat:21.7745042}} | 2020-03-23 | 2020-07-17 | 30991705.33 | 30991705.33 | 12969716.52 | 12969716.52 | 12969716.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-001/2020-DGCCYCE, contratista:COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.099170533E7, importe_modificado:3.099170533E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.42}} | {1702809/proyecto_INICIO, 1702809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702840 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CDIS DEL DIF | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALOS | 2020300390217 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Veracruz 4022, El Mirador, 96588 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.45297122, lat:18.12858015}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702876 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE: 30EPR1175M, COL. DEPORTIVA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890234 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Revolución 10, Deportiva, 96280 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.70725536, lat:17.96208802}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702885 | Proyecto de inversión | 15960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.596E7, modificado:1.596E7}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDAS PRINCIPALES (VIALIDADES QUE CONECTAN LA AV. UNIVERSIDAD AL MALECÓN) INCLUYE: REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIIMENTOS, ORNAMENTA Y SEÑALETICA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 202030039220 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:John Spark 2713, Playa Sol, 96518 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.45662975, lat:18.15103089}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Universidad Veracruzana LB, Tierra y Libertad, 96580 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.45538521, lat:18.13382095}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Jose Maria Caracas 103, 20 de Noviembre, 96570 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.45941925, lat:18.1371652}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702893 | Proyecto de inversión | 10700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.07E7, modificado:1.07E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA (CRUCERO CON INDEPENDENCIA HASTA MORELOS) INCLUYE: REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO, ORNAMENTA Y PAVIMENMTO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390221 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Zaragoza 302, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.41390753, lat:18.14729949}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Independencia 104, Manuel Avila Camacho, 96420 Coatzacoalcos, Ver., México, lon:-94.43412066, lat:18.14085602}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 10700000 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702932 | Proyecto de inversión | 3966196.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966196.8, modificado:3966196.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ MIRÓN ENTRE JUAN M. GONZALEZ Y FRANCISCO PRESENDA COLONIA CENTRO VILLA ALLENDE MUNICIPIO DE COATZACOALCOS VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 39 | Coatzacoalcos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS | 2020300390301 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2951.0, meta_modificada:2951.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:Francisco Prescenda 801, Centro, 96380 Allende, Ver., México, lon:-94.40352201, lat:18.15342668}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:Díaz Mirón 104, Centro, 96380 Allende, Ver., México, lon:-94.40565705, lat:18.1530087}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 3966196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1702932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702998 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACULTZINAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 2020301470222 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.18801975, lat:18.68869174}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1702998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703094 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO AUDITORIO MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 158 | Tecolutla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2020301581001 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:2, direccion:Manuel Ávila Camacho 1a, Boca de Lima, Ver., México, lon:-97.13575959, lat:20.55703871}} | 2020-03-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1703094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN INICIAR POR CONTIGENCIA COVID, trimestre:2.0, usuario:davidcardenasm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702463 | Proyecto de inversión | 517910 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517910.0, modificado:517085.43}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL (2a. ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 198 | Zacualpan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VERACRUZ | 2020301980211 | N | 0 | 0 | 7194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.68, meta_modificada:716.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Centenario, Zacualpan, Ver., México, lon:-98.35063934, lat:20.43313569}} | 2020-04-20 | 2020-05-23 | 265991.71 | 517085.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF/MZA/IR/2020301980211, contratista:ALICIA CRUZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALPAN, monto:517085.43, importe_modificado:517085.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.33}} | {1702463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701505 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | REHABILITACION DEL AREA DE FISIOTERAPIA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 183 | Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,VER. |  | N | 0 | 0 | 35338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Centro, 93650 Tlapacoyan, Ver., México, lon:-97.214012, lat:19.9621352}} | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1701505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703304 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ | 2020300690216 | N | 0 | 0 | 24353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Gutiérrez Zamora, Ver., México, lon:-97.0901867, lat:20.4516232}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702458 | Proyecto de inversión | 84200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84200.0, modificado:84200.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 198 | Zacualpan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VERACRUZ | 2020301980201 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:5 de Mayo 9, 92650 Zacualpan, Ver., México, lon:-98.34838629, lat:20.43366854}} | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700574 | Proyecto de inversión | 4818416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818416.0, modificado:4818416.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y LAZARO CARDENAS EN LA COL. CONGRESO CONSTITUYENTES, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480110 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3065.45, meta_modificada:3065.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:Adolfo Ruíz Cortinez 76, Congreso, Barrancas, Ver., México, lon:-94.53804016, lat:18.02803657}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 4818416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703323 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS "CASA DE LA CULTURA GUTIERREZ ZAMORA" | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ | 2020300690218 | N | 0 | 0 | 24353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Gutiérrez Zamora 11, Centro, 93556 Gutiérrez Zamora, Ver., México, lon:-97.08438993, lat:20.44958279}} | 2020-04-14 | 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703613 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DEL TECHADO DE LA ESC. TV SEC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 158 | Tecolutla | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2020301581008 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Benito Juárez 301, Tecolotitlán, Tecolutla, Ver., México, lon:-97.02022076, lat:20.48555721}} | 2020-03-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1703613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN INICIAR POR CONTIGENCIA COVID, trimestre:2.0, usuario:davidcardenasm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701758 | Proyecto de inversión | 488566.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488566.02, modificado:488566.02}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JALTIPENSES ILUSTRES ENTRE LAS CALLES GALEANA Y LERDO DE TEJADA, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890221 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.04, meta_modificada:143.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Hermenegildo Galeana 1216, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.71373558, lat:17.96667297}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Jaltipenses Ilustres 102, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.71492648, lat:17.96713478}} | 2020-07-27 | 2020-08-25 | 244283.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1701758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701759 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ERNESTO PÉREZ JÁCOME DE LA LOCALIDAD DE TEZONAPA, SEGUNDA ETAPA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZONAPA, VER. | 2020301730219 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Sta. Cruz, Tezonapa, Ver., México, lon:-96.69342041, lat:18.61501328}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1701759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701765 | Proyecto de inversión | 468409.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468409.88, modificado:468409.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SONORA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, COL. LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890222 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.42, meta_modificada:233.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 408, Rafael Murillo Vidal, 96250 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.70146179, lat:17.9706914}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Sonora 510, Rafael Murillo Vidal, 96250 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.70110774, lat:17.97255899}} | 2020-07-20 | 2020-08-18 | 234204.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1701765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701777 | Proyecto de inversión | 1600283.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600283.67, modificado:1600283.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y SANTOS DEGOLLADO, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890223 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.08, meta_modificada:212.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ramon Corona 602, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.7204411, lat:17.96263914}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ramon Corona 711, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.71974373, lat:17.96414961}} | 2020-07-06 | 2020-08-19 | 800141.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1701777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703754 | Proyecto de inversión | 2537984.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537984.86, modificado:2537984.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ENTRE BLVD. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020233 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2201.99, meta_modificada:2201.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:E Rodríguez Cano 114, Jose Lopez Portillo, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.06417412, lat:20.06428841}} | 2020-05-20 | 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicha obra, puesto que la fecha en que se capturo solo se contaba con una propuesta del Programa General de Inversión (PGI), sin embargo, cuando se aprobó el PGI, sufrió modificaciones de manera que esta obra no se ejecutará y por consiguiente no tendrá avances , trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704044 | Proyecto de inversión | 2579234.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579234.19, modificado:2579234.19}} | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE XALAPA ENTRE LA CALLE GALEANA Y ZAMORA, COLONIA CENTRO, BOCA DEL RIO, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 28 | Boca del Río | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2020300280402 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Xalapa 127, Cabecera Municipal, 94290 Boca del Río, Ver., México, lon:-96.10247076, lat:19.10476849}} | 2020-06-08 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1704044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto sin iniciar, trimestre:2.0, usuario:karladhernandezc, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704049 | Proyecto de inversión | 480993.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480993.14, modificado:480993.14}} | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE RAFAEL CUERVO, COLONIA JOYAS DE MOCAMBO (LAS GRANJAS), BOCA DEL RIO, VERACRUZ. INCLUYE TRAGATORMENTAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 28 | Boca del Río | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2020300280403 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Dr. Rafael Cuervo 306, Los Pinos, 94297 Veracruz, Ver., México, lon:-96.11492962, lat:19.1456547}} | 2020-06-22 | 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1704049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra sin iniciar, trimestre:2.0, usuario:karladhernandezc, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704054 | Proyecto de inversión | 1067624.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067624.8, modificado:1067624.8}} | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE XALAPA Y AVENIDA VERACRUZ, COLONIA CENTRO, BOCA DEL RIO, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 28 | Boca del Río | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Moreno a4, Pescadores, 94290 Boca del Río, Ver., México, lon:-96.10290796, lat:19.10334158}} | 2020-08-17 | 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1704054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388145 | Proyecto de inversión | 769230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.0, modificado:769230.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 30DPR4910Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4910Q | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.05, meta_modificada:373.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:27, direccion:CALLE CAOBA, EL FRESNO, TLACOLULAN, VERACRUZ, lon:-96.9839, lat:19.63661}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 769230 | 769230 | 769230 | 769230 | 765914.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387031 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO DE CANTO Y JUEGOS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DJN0234P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 158 | Tecolutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000162 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Tecolutla, Ver., México, lon:-97.0101271, lat:20.4795519}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 4000000 | 4000000 | 3692306.44 | 3692306.44 | 3692306.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER180301388074 | Proyecto de inversión | 1538460 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538460.0, modificado:1538460.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., ALVARO GALVEZ Y FUENTES, CLAVE, 30DTV0227V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0227V | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.79, meta_modificada:295.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, RAFAEL DELGADO, RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, lon:-96.991816, lat:19.595643}} | 2017-12-11 | 2018-03-10 | 1538460 | 1538460 | 1287669.87 | 1287669.87 | 1282141.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387141 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0128E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082018000157 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle Jose Montesinos, Cristóbal Colón, Veracruz, Ver., México, lon:-96.1505341, lat:19.1975839}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 3000000 | 3000000 | 2998943.56 | 2998943.56 | 2998943.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER180301387948 | Proyecto de inversión | 817306 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817306.0, modificado:817306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, J.N.., CUAUHTEMOC, CLAVE, 30DCC0174B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0174B | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.96, meta_modificada:298.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL AGUACATE, CHICONTEPEC, VERACRUZ, lon:-98.106765, lat:21.046697}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 817306 | 817306 | 402985.19 | 402985.19 | 400877.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387972 | Proyecto de inversión | 1156797 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156797.0, modificado:1156797.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, SEC-GRAL., ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 6, CLAVE, 30DES0140K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0140Ka | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.47, meta_modificada:77.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA NAHUATL, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, lon:-94.48462, lat:18.14615}} | 2018-07-09 | 2018-10-06 | 1156797 | 1156797 | 815866.11 | 815866.11 | 812979.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387987 | Proyecto de inversión | 1346150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346150.0, modificado:1346150.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., ESPERANZA SERRANO, CLAVE, 30EJN0120M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0120M | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.41, meta_modificada:688.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA, COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VERACRUZ, lon:-96.99289, lat:19.333}} | 2018-03-20 | 2018-06-17 | 1346150 | 1346150 | 1102587.2 | 1102587.2 | 1097834.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388014 | Proyecto de inversión | 1044964 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1044964.0, modificado:1044964.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, JN., NIÑOS HEROES, CLAVE, 30DCC0025U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0025U | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.29, meta_modificada:439.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, AMATEPEC, ILAMATLÁN, VERACRUZ, lon:-98.4077, lat:20.79177}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 1044964 | 1044964 | 447745.59 | 447745.59 | 446918.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388035 | Proyecto de inversión | 1346150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346150.0, modificado:1346150.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, TV-SEC., LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE, 30DTV0068X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0068X | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.5, meta_modificada:797.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE CHE RAMIREZ, JOSÉ CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ, lon:-96.36709, lat:19.36708}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1346150 | 1346150 | 1346150 | 1346150 | 1340347.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388038 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR (TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION), PRIM., BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 30DPR0503J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0503J | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.1, meta_modificada:977.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, K, MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ, lon:-97.04913, lat:20.06715}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1650000 | 1650000 | 1061895.35 | 1061895.35 | 1058404.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387994 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., CUAUHTEMOC, CLAVE, 30DPR4226Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4226Y | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.69, meta_modificada:543.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:AVENIDA 3 3, MATA NARANJO (EL NANCHE), CUITLÁHUAC, VERACRUZ, lon:-96.71531, lat:18.77718}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1153844 | 1153844 | 1122284.29 | 1122284.29 | 944156.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388007 | Proyecto de inversión | 2326310.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2326310.35, modificado:2326310.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SEC-GRAL., LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE, 30DES0033B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0033B | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3473.3, meta_modificada:3473.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO, GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ, lon:-97.08459, lat:20.46141}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 2326310 | 2326310 | 2326310 | 2326310 | 2246445.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3473.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388032 | Proyecto de inversión | 355196.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355196.51, modificado:355196.51}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, TEBA., TELEBACHILLERATO JILOTEPEC, CLAVE, 30ETH0077K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0077K | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA JILOTEPEC-NAOLINCO KILOMETRO 1, JILOTEPEC, JILOTEPEC, VERACRUZ, lon:-96.9433, lat:19.61261}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 355196.51 | 355196.51 | 355196.51 | 355196.51 | 353665.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388052 | Proyecto de inversión | 666730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:666730.0, modificado:666730.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS, TV-SEC., VICENTE GUERRERO, CLAVE, 30DTV0127W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0127W | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.06, meta_modificada:677.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:17, direccion:CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL 49, FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), MISANTLA, VERACRUZ, lon:-96.97352, lat:20.01952}} | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 666730 | 666730 | 666730 | 666730 | 663856.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388206 | Proyecto de inversión | 961535 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.0, modificado:961535.0}} | TERMINACION DE TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. Y OBRA EXTERIOR, COBAEV., COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 53 ZARAGOZA "DIONISIO LOPEZ DE LOS SANTOS", CLAVE, 30ECB0051S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0051S | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.27, meta_modificada:270.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE HEROES NACIONALES 7, ZARAGOZA, ZARAGOZA, VERACRUZ, lon:-94.63561, lat:17.96403}} | 2018-02-12 | 2018-05-12 | 961535 | 961535 | 374348.83 | 374348.83 | 373819.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401055248 | Proyecto de inversión | 382774.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382774.41, modificado:382774.41}} | Construcción De Muro De Contención Y Sustitución De Barda Perimetral (Incluye Demolición De Barda) En El Telebachillerato Colonia Adolfo Ruíz Cortines Clave 30eth0084u | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000297 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 382774.41 | 382774.41 | 381159.36 | 381159.36 | 381159.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16160400825420 | Proyecto de inversión | 1432672 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1432672.0, modificado:1432690.0}} | Construccion De Un Aula Didactica, Construccion De Un Aula De Computo, Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Serv. San., Direccion Y O. Ext., Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 30dpb0013u | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0013U | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:19, direccion:-, lon:-97.160277, lat:18.743611}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 1432690 | 1432690 | 1430268.83 | 1430268.83 | 1424103.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401052021 | Proyecto de inversión | 480768 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480768.0, modificado:480768.0}} | Construcción De Un Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificio Y Construccion De Barda Perimetral En Jn Federico Froebel, Clave 30ejn0211d | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0211D | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:367.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-96.034574, lat:18.176713}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 480768 | 480768 | 476187.11 | 476187.11 | 474134.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049696 | Proyecto de inversión | 1947356.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947356.39, modificado:1947356.39}} | Primera Etapa: Construcciòn De La Primera Etapa Del Nodo De Creatividad En El Instituto Tecnològico Superior De Poza Rica Clave 30eit0006p | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000349 | N | 0 | 0 | 5682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:-, lon:-97.443611, lat:20.534166}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 1947356.39 | 1947356.39 | 1947355.13 | 1947355.13 | 1947355.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER17170401049585 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Obra Exterior, Cecyt Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Veracruz Plantel Omealca, Clave 30etc0017a | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000256 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:38, direccion:-, lon:-96.798611, lat:19.523888}} | 2017-11-22 | 2018-03-01 | 200000 | 200000 | 199312.91 | 199312.91 | 199312.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16160300743454 | Proyecto de inversión | 769230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.0, modificado:769230.0}} | Construccion De Un Aula Didactica, Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios, Edificios Y Obra Exterior En Tv-Sec Lic. Guillermo Hector Rodriguez Gutierrez, Clave 30etv0169u | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0169U | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:-, lon:-96.153333, lat:19.190277}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 769230 | 769230 | 734970.07 | 734970.07 | 714554.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049999 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Vega De Alatorre Clave 30etc0005w | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000255 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:-, lon:-96.649722, lat:20.028055}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 2000000 | 2000000 | 1951893.9 | 1951893.9 | 1951893.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401050253 | Proyecto de inversión | 673075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673075.0, modificado:673075.0}} | Rehabilitacion De Edificios, Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En Tv-Sec Cuauhtemoc, Clave 30dtv0775z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0775Z | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:562.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:4, direccion:-, lon:-97.1675, lat:19.637222}} | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 673075 | 673075 | 673075 | 673075 | 670173.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER17170401049904 | Proyecto de inversión | 363491.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363491.34, modificado:363491.34}} | Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 30epr1232n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082017000344 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:10, direccion:-, lon:-97.075, lat:19.42667}} | 2017-12-18 | 2018-03-01 | 363491.34 | 363491.34 | 262403.38 | 262403.38 | 262403.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL REGISTRO SE REGRESA TAL Y COMO ESTÁ, PORQUE EL AVANCE FINANCIERO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:2.0, usuario:dorahernandezg, fecha:2020-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES Y AVANCE FÍSICO(2), trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | VER16170401051965 | Proyecto de inversión | 11172710 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.117271E7, modificado:1.117271E7}} | Term. De Constr. De Edif. ""H"" (12 Aulas Didact., Lab. De Sist. Comp., C. De Comp., Bibl., Admon., Serv. San.) Y O. Ext. En It Instituto Tecnologico Superior De Martinez De La Torre,Clave 30eit0020i | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0020IA | N | 0 | 0 | 1080 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5407.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-97.05384, lat:20.073388}} | 2017-10-16 | 2018-02-01 | 11172710 | 11172710 | 10542027.72 | 10542027.72 | 10234246.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5407.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16170401050047 | Proyecto de inversión | 528845 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:528845.0, modificado:528845.0}} | Rehabilitacon De Edificio Existente, Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jn Justa Garcia Cruz, Clave 30djn0872m | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0872M | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:-, lon:-95.905, lat:18.254166}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 528845 | 528845 | 423421.28 | 423421.28 | 421596.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499419 | Proyecto de inversión | 311807 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:311807.0, modificado:311807.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 30EPR3188D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3188Da | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.75, meta_modificada:259.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:340, direccion:NINGUNO0,MATA ALTA (SERENILLA DE ARRIBA),TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.39277, lat:18.56038}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 311807 | 311807 | 239850.17 | 239850.17 | 238949.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499435 | Proyecto de inversión | 419822.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:419822.76, modificado:419822.76}} | CONSTRUCCION EN OBRA EXTERIOR,PRIM, LAZARO CARDENAS, CLAVE, 30EPR3960Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3960Q | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.78, meta_modificada:659.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:206, direccion:CALLE FRATERNIDAD0,KILÓMETRO NUEVE (EJIDO LÁZARO CÁRDENAS),TIHUATLÁN,VERACRUZ, lon:-97.49919, lat:20.6045}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 419822.76 | 419822.76 | 323352.5 | 323352.5 | 322136.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499206 | Proyecto de inversión | 629824.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:629824.66, modificado:629824.66}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, Y OBRA EXTERIOR,J.N., NIÑO ARTILLERO, CLAVE, 30DCC0063X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0063X | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.1, meta_modificada:223.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,ESPINAL,ESPINAL,VERACRUZ, lon:-97.4045, lat:20.25818}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 629824.66 | 629824.66 | 298051.49 | 298051.49 | 297379.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499468 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:673076.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,SEC-TEC, SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUM. 2, CLAVE, 30DST0002A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0002Aa | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.74, meta_modificada:608.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDAD INDEPENDENCIA192,TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO,TUXPAN,VERACRUZ, lon:-97.37923, lat:20.94188}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 673076 | 673076 | 654587.55 | 654587.55 | 463185.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499475 | Proyecto de inversión | 1923074.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923074.91, modificado:1923074.91}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 30DTV0117P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0117P | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.38, meta_modificada:1018.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:70, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS0,HERMANOS CEDILLO (POBLADO DOS A),UXPANAPA,VERACRUZ, lon:-94.61079, lat:17.2498}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1923074.91 | 1923074.91 | 1910824.14 | 1910824.14 | 1515513.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499223 | Proyecto de inversión | 16346151.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.634615184E7, modificado:1.634615184E7}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA ,U.P.H., UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO, CLAVE, 30EPO0001S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPO0001S | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.66, meta_modificada:1090.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 ORIENTE728,HUATUSCO DE CHICUELLAR,HUATUSCO,VERACRUZ, lon:-96.9673, lat:19.147}} | 2018-11-08 | 2019-05-06 | 16346151.84 | 16346151.84 | 9729048.55 | 9729048.55 | 9699336.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499265 | Proyecto de inversión | 288460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288460.0, modificado:288460.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,PRIM, PROFRA. ELVIRA VALENTINA OCHOA, CLAVE, 30DPR0675B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0675B | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.74, meta_modificada:420.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.03579, lat:20.07112}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 288460 | 288460 | 272729.53 | 272729.53 | 271583.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499288 | Proyecto de inversión | 715462 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715462.0, modificado:715462.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, LEANDRO VALLE, CLAVE, 30DPR0359N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0359N | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.15, meta_modificada:722.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:AVENIDA MANLIO FABIO ALTAMIRANO0,LA DEFENSA,MISANTLA,VERACRUZ, lon:-96.96051, lat:20.1063}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 715462 | 715462 | 715461.99 | 715461.99 | 712378.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201559130 | Proyecto de inversión | 36258149.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.625814901E7, modificado:3.625814901E7}} | SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO A 2A. ETAPA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, REGIÓN VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1920010052019 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2667.3, meta_modificada:2667.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bv. Adolfo Ruíz Cortines, Mocambo, Veracruz, Ver., México, lon:-96.1055313, lat:19.1341566}} | 2019-06-03 | 2020-01-28 | 12122819.69 | 27591818.34 | 27591818.34 | 12122819.69 | 12122819.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U.V.-DPCM/F-LP-005/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y MONTAJES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD VERACRUZANA, monto:2.759181834E7, importe_modificado:2.759181834E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.0}} | {1559130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201559231 | Proyecto de inversión | 21547315.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.154731524E7, modificado:2.154731524E7}} | SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO B 2A. ETAPA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, REGIÓN VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1920020042019 | N | 0 | 0 | 14226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.11, meta_modificada:1591.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bv. Adolfo Ruíz Cortines, Mocambo, Veracruz, Ver., México, lon:-96.1055313, lat:19.1341566}} | 2019-06-03 | 2019-11-29 | 7601863.79 | 16718005.85 | 16718005.85 | 7601863.79 | 7601863.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U.V.-DPCM/F-LP-004/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y MONTAJES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD VERACRUZANA, monto:1.671800585E7, importe_modificado:1.671800585E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.66}} | {1559231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499490 | Proyecto de inversión | 1099420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099420.0, modificado:1099420.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR,BACH, FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, CLAVE, 30EBH0399D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EBH0399D | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.02, meta_modificada:352.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LAS FLORES0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ, lon:-96.20143, lat:19.20179}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 1099420 | 1099420 | 853453.99 | 853453.99 | 751999.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499513 | Proyecto de inversión | 482029 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:482029.0, modificado:482029.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, HEROE DE NACOZARI, CLAVE, 30DTV0275E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0275E | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.48, meta_modificada:330.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:ANDADOR PALMA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.91164, lat:19.55742}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 482029 | 482029 | 482029 | 482029 | 479951.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499302 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR,PRIM, INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, CLAVE, 30DPR1669Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1669Y | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.77, meta_modificada:398.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:PROLONGACIÓN BENJAMIN CORREA0,CORREA,OLUTA,VERACRUZ, lon:-94.89012, lat:17.8616}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1153844 | 1153844 | 778282.04 | 778282.04 | 585265.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499322 | Proyecto de inversión | 1134169 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134169.0, modificado:1134169.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., IZTCALLI, CLAVE, 30DJN0122L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0122L | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.35, meta_modificada:1171.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ELECTORES102,PAPANTLA DE OLARTE,PAPANTLA,VERACRUZ, lon:-97.32746, lat:20.44234}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 1134169 | 1134169 | 466073.94 | 466073.94 | 465299.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499341 | Proyecto de inversión | 716826.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716826.8, modificado:716826.8}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,SEC-GRAL, VICENTE GUERRERO, CLAVE, 30DES0053P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0053P | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.74, meta_modificada:1368.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMINO NACIONAL200,RÍO BLANCO,RÍO BLANCO,VERACRUZ, lon:-97.12568, lat:18.83888}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 716826.8 | 716826.8 | 563399.49 | 563399.49 | 478462.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499420 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, CUAUHTEMOC, CLAVE, 30EPR2368H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2368H | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.24, meta_modificada:298.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:59, direccion:NINGUNO0,MATA ANONILLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ, lon:-96.47051, lat:18.61273}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 769229 | 769229 | 755180.09 | 755180.09 | 751950.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499441 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1638474.41}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,PRIM, JESUS GARCIA, CLAVE, 30EPR2423K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2423K | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.28, meta_modificada:1967.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA TLACOLULAN ENTRADA PRINCIPAL0,TENGONAPA,TLACOLULAN,VERACRUZ, lon:-96.98296, lat:19.64434}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 1638474.41 | 1638474.41 | 1089042.81 | 1089042.81 | 612614.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER180401499500 | Proyecto de inversión | 1632647 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1632647.0, modificado:1632647.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TEBA, LA UNION, CLAVE, 30ETH1081D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH1081Da | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.56, meta_modificada:498.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.9226, lat:19.5271}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 1632647 | 1632647 | 1624640.43 | 1624640.43 | 1617637.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499125 | Proyecto de inversión | 251823.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:251823.81, modificado:251823.81}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, ELVIA LEONILA OLAYA LEZAMA, CLAVE, 30DPR5156Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5156Z | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.2, meta_modificada:246.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SUR 50,ATZACAN,ATZACAN,VERACRUZ, lon:-97.08138, lat:18.90487}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 251823.81 | 251823.81 | 251823.81 | 251823.81 | 205403.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499156 | Proyecto de inversión | 948221.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948221.87, modificado:948221.87}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR,PRIM, AGUSTÍN MELGAR, CLAVE, 30EPR0738W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0738W | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.39, meta_modificada:677.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:NINGUNO0,LAS PILAS,CHALMA,VERACRUZ, lon:-98.40466, lat:21.15929}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 948221.87 | 948221.87 | 493222.91 | 493222.91 | 491937.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499516 | Proyecto de inversión | 192305.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:192305.99, modificado:192305.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 30DPR0001Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0001Q | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.5, meta_modificada:386.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CAMINO ANTIGUO A CHILTOYAC420,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.88235, lat:19.56427}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 192305.99 | 192305.99 | 192305.99 | 192305.99 | 191477.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499530 | Proyecto de inversión | 480767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480767.22, modificado:480767.22}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, POTRERO (POTRERILLO), CLAVE, 30KPR2547D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KPR2547D | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.9, meta_modificada:151.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:15, direccion:NINGUNO0,POTRERO (POTRERILLO),ZENTLA,VERACRUZ, lon:-96.83222, lat:19.10861}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 480767.22 | 480767.22 | 480767.22 | 480767.22 | 440301.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401485089 | Proyecto de inversión | 146000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146000.0, modificado:0.0}} | TERMINACIÓN DE RED ELECTRICA DE LA CARRETERA PEROTE ALTOTONGA KM UNO EN EL MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ - 433472 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 433472 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 131 TRAMO PEROTE - ALTOTONGA KILÓMETRO 1 KILÓMETRO 1 + 000 COLONIA PEROTE, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA ORILLA DEL MONTE Y CAMINO LOMA LARGA, CALLE FEDERICO RINCÓN S, lon:-97.24905056, lat:19.57837784}} | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR PROYECTO, YA QUE EL PROYECTO NO SE LLEVO A CABO. , trimestre:2.0, usuario:fernandodjimenezd, fecha:2020-07-07}} | {obs1: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El ejercicio en revisión es 2020., trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:El ejercicio en revisión es 2020.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:renenavarretec, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER180401499264 | Proyecto de inversión | 257679 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:257679.0, modificado:257679.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,PRIM, ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 30DPR4322A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR4322A | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.39, meta_modificada:252.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MEXICO100,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ, lon:-97.05851, lat:20.06951}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 257679 | 257679 | 257679 | 257679 | 256568.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101511251 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148000.0}} | APORTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922018600020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Dr. Rafael Lucio 35, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92276001, lat:19.52873014}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1511251/proyecto_INICIO, 1511251/proyecto_FIN, 1511251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101511261 | Proyecto de inversión | 1388846.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388846.58, modificado:1388846.58}} | APORTACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR DEL EDIFICO "A" DE LA UNIDAD CENTRAL, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922018600022 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.38, meta_modificada:3.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Lomas del Estadio, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9173389, lat:19.5208244}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1388846.58 | 1384130.32 | 1384130.32 | 901070.55 | 901070.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:U.V.-DPCM/C-IR-013/2019, contratista:XDOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD VERACRUZANA, monto:1384130.33, importe_modificado:1384130.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.38}} | {1511261/proyecto_INICIO, 1511261/proyecto_FIN, 1511261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499357 | Proyecto de inversión | 863912.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863912.4, modificado:863912.4}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,PRIM, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE, 30EPR1910V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1910V | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AMPLIACIÓN JUAN RODRIGUEZ CLARA0,SAN JUAN EVANGELISTA,SAN JUAN EVANGELISTA,VERACRUZ, lon:-95.13988, lat:17.88635}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 863912.4 | 863912.4 | 823638.16 | 823638.16 | 820162.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499378 | Proyecto de inversión | 15833372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.58333729E7, modificado:1.58333729E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO H (EN PLANTA BAJA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO AMBIENTAL, QUIMICA, L. B. PETROLERA, L. B. GESTION EMPRESARIAL, L. B. CONTADOR PUBLICO, SERVICIOS SANITARIOS; EN PLANTA ALTA: CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS) Y OBRA EXTERIOR,I.T., INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA, CLAVE, 30EIT0003S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0003Sa | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.25, meta_modificada:1185.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE DESVIACION LINDERO TAMETATE0,TANTOYUCA,TANTOYUCA,VERACRUZ, lon:-98.2299, lat:21.3518}} | 2018-10-01 | 2019-03-29 | 15833372.9 | 15833372.9 | 5546325.36 | 5546325.36 | 5541421.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499107 | Proyecto de inversión | 480768 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480768.0, modificado:480768.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR,PRIM, GUADALUPE VICTORIA, CLAVE, 30KPR2321Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KPR2321Y | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.93, meta_modificada:105.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:NINGUNO0,GUADALUPE VICTORIA,ALTOTONGA,VERACRUZ, lon:-96.9851, lat:19.8472}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 480768 | 480768 | 480768 | 480768 | 478695.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499115 | Proyecto de inversión | 817306 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817306.0, modificado:817306.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., AGUSTIN USCANGA ALDAN, CLAVE, 30DJN1262S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1262S | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.95, meta_modificada:301.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:NINGUNO0,RINCÓN DE LA PALMA,ALVARADO,VERACRUZ, lon:-95.95752, lat:18.82135}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 817306 | 817306 | 535665.31 | 535665.31 | 533281.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499132 | Proyecto de inversión | 961535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961535.99, modificado:961535.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC, DIEGO RIVERA, CLAVE, 30DTV0788D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0788D | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.65, meta_modificada:686.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PEROTE TLAPACOYAN163,NAPOALA,ATZALAN,VERACRUZ, lon:-97.22222, lat:19.90523}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 961535.99 | 961535.99 | 961535.99 | 961535.99 | 957391.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499397 | Proyecto de inversión | 1153844.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.15, modificado:1153844.15}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION,PRIM, 5 DE FEBRERO, CLAVE, 30DPB0745F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB0745F | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.12, meta_modificada:594.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:48, direccion:NINGUNO0,COTLAJAPA,TEQUILA,VERACRUZ, lon:-97.07, lat:18.7405}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 1153844.15 | 1153844.15 | 350020.13 | 350020.13 | 348641.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499154 | Proyecto de inversión | 576921.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576921.07, modificado:576705.17}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,J.N., MARIA MONTESSORI, CLAVE, 30DJN1773T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1773T | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.76, meta_modificada:225.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,LAS SABANETAS,CHACALTIANGUIS,VERACRUZ, lon:-95.82192, lat:18.12607}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 576705.17 | 576705.17 | 551422.84 | 551422.84 | 337130.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs5: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs6: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs7: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs8: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201708764 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SABANAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER | 2020300710224 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.91452026, lat:19.1299238}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 900000 | 500000 | 384000 | 384000 | 384000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2020300710224/FORTAMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER, monto:1280000.0, importe_modificado:1280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {1708764/proyecto_PROCESO, 1708764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711569 | Proyecto de inversión | 499960.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499960.02, modificado:499960.02}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 168 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Tequila, Ver., México, lon:-97.0711071, lat:18.7295682}} | 2020-05-29 | 2020-09-11 | 499960.02 | 499960.02 | 192965.14 | 192965.14 | 192965.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FORTAMUNDF-IR-2020301680114, contratista:MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA VER, monto:499960.02, importe_modificado:499960.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1711569/proyecto_INICIO, 1711569/proyecto_PROCESO, 1711569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711579 | Proyecto de inversión | 2380548.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380548.66, modificado:2380548.66}} | REHABILITACION DE PARQUE EN LA COL. SAN CRISTOBAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890227 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 1601B, San Cristobal, 96240 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.71397161, lat:17.97109962}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 1190274.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711589 | Proyecto de inversión | 487016.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487016.4, modificado:487016.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIAS AGUIRRE SANTOS CLAVE: 30EPR3212N, COL. SAN CRISTOBAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890230 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Av Gutiérrez Zamora 1631, San Cristobal, 96240 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.71751213, lat:17.97371218}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 243508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1711589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711647 | Proyecto de inversión | 6996592.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996592.62, modificado:6996592.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000094 | N | 0 | 0 | 47874 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3984.78, meta_modificada:3984.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Tierra Blanca, Ver., México, lon:-96.3598367, lat:18.4458276}} | 2020-05-22 | 2020-07-20 | 6996592.62 | 6996592.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-009/2020-DGCOP, contratista:JUAN RENE BERNAL SALINAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6996592.62, importe_modificado:6996592.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711658 | Proyecto de inversión | 17401209.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.740120961E7, modificado:1.740120961E7}} | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZAMORANA (SEGUNDA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000110 | N | 0 | 0 | 428323 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Veracruz, Ver., México, lon:-96.1342241, lat:19.173773}} | 2020-04-15 | 2020-08-12 | 17401209.61 | 17401209.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-004/2020-DGCOP, contratista:LOGÍSTICA AMBIENTAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.740120961E7, importe_modificado:1.740120961E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1711658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709003 | Proyecto de inversión | 33985172.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.398517274E7, modificado:3.398517274E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN CARBONO - ESTACIÓN LAGARTERO, DEL KM 24+000 AL KM 30+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000003 | N | 0 | 0 | 12468 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:56, direccion:Tampico Alto, Ver., México, lon:-97.8011454, lat:22.1114627}} | 2020-04-08 | 2020-08-05 | 33985172.74 | 33985172.74 | 2035234.45 | 2035234.45 | 2035234.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-010/2020-DGCCYCE, contratista:NARVAEZ ARCOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.398517274E7, importe_modificado:3.398517274E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}} | {1709003/proyecto_INICIO, 1709003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710155 | Proyecto de inversión | 790869.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790869.86, modificado:790869.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 145 (CETÍS 145), COL. PLAZA VERDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020238 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Jacarandas 8, Jardines Plaza Verde, 93603 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.05753565, lat:20.07364778}} | 2020-05-27 | 2020-07-13 | 395434.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El periodo de ejecución que se captura, corresponde al periodo programado, y siendo una obra que a la fecha no es contratada, el periodo de ejecución capturado, sera diferente al periodo real, por lo expuesto aquí., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:Inicialmente se señalo como unidad de medida: aula, sin embargo respecto a la observación realizada, se cambio a metros cuadrados, en este caso son: 2 aulas de 6.00 x 8.00 metros, ancho y largo respectivamente cada una, de no ser la unidad, ni aula, ni metros cuadrados, favor de informarme cual seria la correcta., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SEÑALAR LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:FAVOR DE SEÑALAR LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:FAVOR DE SEÑALAR LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:FAVOR DE SEÑALAR LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}}
2020 | 2 | VER200201710199 | Proyecto de inversión | 2279181.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279181.99, modificado:2279181.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) LIBRAMIENTO PANUCO A TAMPUCHE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230539 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:15, direccion:Tampuche, Veracruz, México, lon:-98.1551601, lat:22.0718279}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 1700269.75 | 2279181.99 | 1700269.75 | 1700269.75 | 1700269.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230539, contratista:C. WILIBALDO FELIX ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2279181.99, importe_modificado:2279181.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {1710199/proyecto_INICIO, 1710199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.(2), trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.(2), trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.(2), trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.(2), trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201706891 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA NO. 1 ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FIN DE TRAZO, COL. SECTOR COATZINTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400104 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Independencia 209, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.4628067, lat:20.48650194}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 400000 | 129376.11 | 129376.11 | 129376.11 | 129376.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81278, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1706891/proyecto_INICIO, 1706891/proyecto_PROCESO, 1706891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710356 | Proyecto de inversión | 1010924.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010924.4, modificado:1010924.4}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPR1553Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO,NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94297, lon:-96.1358, lat:19.13685}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1010924.4 | 1010924.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710372 | Proyecto de inversión | 1379614.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379614.65, modificado:1379614.65}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2643W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93911 , lon:-97.14493, lat:18.63815}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1379614.65 | 1379614.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710441 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE "MANLIO FABIO ALTAMIRANO" COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400123 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 3, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.46077359, lat:20.48235111}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710354 | Proyecto de inversión | 899527.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899527.97, modificado:899527.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3823N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94940, lon:-96.86055, lat:18.87804}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 899527.97 | 899527.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710357 | Proyecto de inversión | 449750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449750.0, modificado:449750.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DJN1110N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALLE AMADO NERVO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92420, lon:-97.68289, lat:21.37256}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 449750 | 449750 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710358 | Proyecto de inversión | 447453.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447453.48, modificado:447453.48}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER CLAVE 30DJN0809K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:109, direccion:CALLE EMILANO ZAPATA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92420, lon:-97.62389, lat:21.40998}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 447453.48 | 447453.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710359 | Proyecto de inversión | 448526.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448526.48, modificado:448526.48}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EPR2826D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ARCO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92420, lon:-97.74108, lat:21.35814}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 448526.48 | 448526.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710360 | Proyecto de inversión | 899393.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899393.68, modificado:899393.68}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMMA GODOY LOBATO CLAVE 30DTV1694W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:CALLE FLOR DEL RIO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92330, lon:-97.4204, lat:21.2133}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 899393.68 | 899393.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710361 | Proyecto de inversión | 449990.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449990.31, modificado:449990.31}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DCC1563Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93140, lon:-97.6577, lat:20.2471}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 449990.31 | 449990.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709455 | Proyecto de inversión | 2342029.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342029.66, modificado:2342029.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLES CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA. COL ANAHUAC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 2020301380108 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:145.2, meta_modificada:145.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Calle 6 6, Anahuac, 94734 Río Blanco, Ver., México, lon:-97.15521634, lat:18.82966175}} | 2020-05-11 | 2020-08-14 | 2342029.66 | 2342029.66 | 701479.54 | 701479.54 | 701479.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLI/RIOBVZ/OP/2020/006, contratista:JOSE LUIS GAMEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER., monto:2338265.12, importe_modificado:2338265.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:64.31}} | {1709455/proyecto_PROCESO, 1709455/proyecto_INICIO, 1709455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707874 | Proyecto de inversión | 1287452 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287452.0, modificado:1287452.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES LOCALES Y SERVICIOS DEL MERCADO BENITO JUAREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER | 2020300710219 | N | 0 | 0 | 55000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 S/N ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 COLONIA CENTRO, lon:-96.96735, lat:19.146971}} | 2020-07-22 | 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1707874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710466 | Proyecto de inversión | 3996740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996740.0, modificado:3996740.0}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE, 3RA. ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER. | 2020300920126 | N | 0 | 0 | 38424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 113, Centro, 91240 Xico, Ver., México, lon:-97.00654149, lat:19.42205755}} | 2020-05-04 | 2020-09-10 | 3082656.29 | 3996740 | 3082656.29 | 3082656.29 | 3082656.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV/FORTAMUNDF/2020300920126, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER., monto:3996740.0, importe_modificado:3996740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1710466/proyecto_INICIO, 1710466/proyecto_PROCESO, 1710466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709505 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION A BASE DE BACHEO EN PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250225 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Madero 611, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72534943, lat:18.97155863}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709672 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN LA COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250243 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle Diez 140, Manlio Fabio Altamirano, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.73045635, lat:18.96825099}} | 2020-07-22 | 2020-09-10 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712336 | Proyecto de inversión | 446921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446921.68, modificado:446921.68}} | AMPLIACION RED ELECTRICA EN LOCALIDA PUEBLO VIEJO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490505 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:94, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.42004967, lat:18.82336067}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1712336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101505791 | Proyecto de inversión | 207040.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207040.41, modificado:207040.41}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PRIVADA XONACATLA EN LA LOCALIDAD CALAQUIOCO - 7163 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHOCAMÁN VER | 7163 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:PRIVADA XONACATLA PRIVADA CALAQUIOCO, 94160 CALAQUIOCO, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN CALLE PRIVADA XONACATLA EN LA LOCALIDAD CALAQUIOCO, CHOCAMÁN,VER, lon:-97.03362587, lat:19.03002984}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 207040.41 | 207040.41 | 207040.41 | 207040.41 | 207040.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018300620020, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VERACRUZ, monto:1389023.16, importe_modificado:1389023.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1505791/proyecto_INICIO, 1505791/proyecto_FIN, 1505791/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO DE BAJA LA OBRA EN EL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN, ESTO A QUE DE ACUERDO A CABILDO Y CONSEJEROS MUNICIPALES SE DECIDIÓ QUE LAS OBRAS NO REPRESENTAN UN BENEFICIO DIRECTO Y SE MODIFICO EL PROGRAMA PARA ABARCAR OBRAS DE MAYOR IMPORTANCIA, trimestre:2.0, usuario:juliorodriguezj, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709963 | Proyecto de inversión | 1255495 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255495.0, modificado:1255495.0}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. PEDRO BELLI ENTRE CALLES HIDALGO Y MORELOS, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020230 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.72, meta_modificada:988.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Pedro Belli 104, Centro, Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.05435991, lat:20.06119201}} | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 627747.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, SE REGISTRA EL PROGRAMADO, PUESTO QUE AUN NO EXISTE CONTRATO, SOLO SE ENCUENTRA LA OBRA APROBADA EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN, ES POR ELLO, QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDIRÁ CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709970 | Proyecto de inversión | 6254745.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6254745.94, modificado:6254745.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y CALLE 3, COL. OBREROS Y EMPLEADOS. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020232 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5462.1, meta_modificada:5462.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:93610, Manuel Ávila Camacho 516, Obrera, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.04718769, lat:20.05817869}} | 2020-06-01 | 2025-08-24 | 3127372.97 | 6254745.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNDF/2020301020232, contratista:JAVIER MORALES CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:6254745.94, importe_modificado:6254745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712513 | Proyecto de inversión | 532163.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532163.57, modificado:532163.57}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLE VALENTIN RUIZ DE LA LOCALIDAD EL MOLINO DE AGUA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 202300490520 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:155, direccion:Piedras Negras - Mata Espino 20, Veracruz, México, lon:-96.29842758, lat:18.79102393}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1712513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712544 | Proyecto de inversión | 614647.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614647.74, modificado:614647.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CALLE DE SANTA LUCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490525 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.54, meta_modificada:621.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:115, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.35380983, lat:18.8507161}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1712544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712570 | Proyecto de inversión | 72940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72940.0, modificado:72940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490529 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.35473251, lat:18.91586783}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712578 | Proyecto de inversión | 72940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72940.0, modificado:72940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490530 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.47146225, lat:18.87087951}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710135 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MEJORAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DE ESC. PRIMARIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400108 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 413, Morelos, 93164 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.44890213, lat:20.4852557}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710208 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN RETORNO DE LA INOCENCIA, FRACC. KAWATZIN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400119 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Rtno. de la Decadencia 23, Ka Watsin, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.44339287, lat:20.47551658}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712715 | Proyecto de inversión | 1509268.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509268.63, modificado:1509268.63}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALDAMA DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | 2020301750501 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.72, meta_modificada:679.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:39, direccion:Reforma 310, Cedro, 92930 Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.53936768, lat:20.71629965}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1509268.63 | 1509268.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-HIDROCARBUROS/2020/30/175/0501, contratista:MAYRA VALDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1509268.63, importe_modificado:1509268.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1712715/proyecto_INICIO, 1712715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710281 | Proyecto de inversión | 1492494.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492494.74, modificado:1492494.74}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230709 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:609, direccion:Centro de Población Nuevo Pánuco, Ver., México, lon:-98.1372196, lat:21.9464033}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 1317723.6 | 1492494.74 | 1317723.6 | 1317723.6 | 1317723.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230709, contratista:C. FRANCO HERNANDEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1942494.74, importe_modificado:1492494.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8800.0}} | {1710281/proyecto_PROCESO, 1710281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201707767 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL 3RA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZONAPA VER. |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle 4, Tezonapa, Ver., México, lon:-96.69891357, lat:18.60460139}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201707886 | Proyecto de inversión | 1276508.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276508.63, modificado:1276508.63}} | REHABILITACIÓN DE GLORIETA "LA CORTADORA" EN LA ENTRADA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATUSCO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER | 2020300710220 | N | 0 | 0 | 55000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 6 Ote. 139, Huatusco, 94100 Huatusco, Ver., México, lon:-96.96205974, lat:19.15467496}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {1707886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713064 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA ¿LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ¿ CLAVE: 30DPR3483G, UBICADA EN CALLE YUCATÁN S/N ESQ. COLIMA, COL. 3 DE MAYO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870264 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Yucatán 27, 3 de Mayo, 91050 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.94024533, lat:19.5298955}} | 2020-07-13 | 2020-10-11 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713205 | Proyecto de inversión | 347410.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:347410.99, modificado:347410.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DJN0616W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0616W | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.42, meta_modificada:507.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:12 DE OCTUBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95710, lon:-95.218195, lat:18.457152}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 347410.99 | 347410.99 | 104223.3 | 104223.3 | 104223.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713206 | Proyecto de inversión | 341583.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:341583.16, modificado:341583.16}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0754O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0754O | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.24, meta_modificada:206.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:145, direccion:MANLIO FABIO ALTAMIRANO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95800, lon:-95.244128, lat:18.429203}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 341583.16 | 341583.16 | 102474.95 | 102474.95 | 102474.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713207 | Proyecto de inversión | 189919.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:189919.85, modificado:189919.85}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA LA VICTORIA CLAVE 30DPR0741K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0741K | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.07, meta_modificada:587.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:58, direccion:BARTOLO CARVAJAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95801, lon:-95.257726, lat:18.652983}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 189919.85 | 189919.85 | 56975.96 | 56975.96 | 56975.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713208 | Proyecto de inversión | 327605.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327605.02, modificado:327605.02}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30EPR1897R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1897R | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95797, lon:-95.217352, lat:18.421001}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 327605.02 | 327605.02 | 98281.51 | 98281.51 | 98281.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713209 | Proyecto de inversión | 270313.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:270313.59, modificado:270313.59}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0746F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0746F | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.68, meta_modificada:121.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:67, direccion:ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95800, lon:-95.260922, lat:18.446142}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 270313.59 | 270313.59 | 81094.08 | 81094.08 | 81094.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713210 | Proyecto de inversión | 407708.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:407708.13, modificado:407708.13}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30DPR1615U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1615U | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.07, meta_modificada:140.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:522, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95100, lon:-96.23833, lat:18.40861}} | 2020-02-24 | 2020-05-23 | 407708.13 | 407708.13 | 122312.44 | 122312.44 | 122312.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713211 | Proyecto de inversión | 748539.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748539.31, modificado:748539.31}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL PAYNO CLAVE 30DJN0941S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0941S | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.48, meta_modificada:466.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:PLAYA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95870, lon:-95.094909, lat:18.360757}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 748539.31 | 748539.31 | 224561.79 | 224561.79 | 224561.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713212 | Proyecto de inversión | 408378.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:408378.61, modificado:408378.61}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COLONIA COJINILLO CLAVE 30ETH0236I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0236I | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.48, meta_modificada:542.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:ISIDRO MUÑOZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95160, lon:-96.36141, lat:18.43783}} | 2020-02-24 | 2020-05-23 | 408378.61 | 408378.61 | 122513.58 | 122513.58 | 122513.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713213 | Proyecto de inversión | 672833.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672833.27, modificado:672833.27}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 30DJN2613M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2613M | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.88, meta_modificada:357.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:AMPLIACION AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95250, lon:-95.88751, lat:18.797084}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 672833.27 | 672833.27 | 201849.98 | 201849.98 | 201849.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713214 | Proyecto de inversión | 912984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:912984.48, modificado:912984.48}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA AXAYACATL CLAVE 30DTV1166E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1166E | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.71, meta_modificada:461.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92120, lon:-97.190513, lat:19.148512}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 912984.48 | 912984.48 | 273895.34 | 273895.34 | 273895.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713215 | Proyecto de inversión | 490104.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490104.47, modificado:490104.47}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV1192C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1192C | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.76, meta_modificada:998.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-94.839136, lat:18.164737}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 490104.47 | 490104.47 | 147031.34 | 147031.34 | 147031.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713216 | Proyecto de inversión | 384259.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384259.07, modificado:384259.07}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0293V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0293V | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.36, meta_modificada:388.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:22, direccion:VICENTE GUERRERO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95930, lon:-94.790676, lat:18.148308}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 384259.07 | 384259.07 | 115277.72 | 115277.72 | 115277.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713217 | Proyecto de inversión | 922865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922865.42, modificado:922865.42}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6.00 x 5.30), SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS BENITO PEREZ GALDOS CLAVE 30DJN1285C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1285C | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.07, meta_modificada:349.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:5, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 96650, lon:-94.20806, lat:18.12361}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 922865.42 | 922865.42 | 276859.62 | 276859.62 | 276859.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713218 | Proyecto de inversión | 1177527.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1177527.59, modificado:1177527.59}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN A. COMENIO CLAVE 30EJN1542A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1542A | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.68, meta_modificada:908.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:24 DE MAYO MANZANA 19 LOTE 32, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 96536, lon:-94.463412, lat:18.136954}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1177527.59 | 1177527.59 | 353258.28 | 353258.28 | 353258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713219 | Proyecto de inversión | 408136.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:408136.52, modificado:408136.52}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PALO BLANCO CLAVE 30KJN1988C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN1988C | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.3, meta_modificada:283.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-95.412734, lat:18.191952}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 408136.52 | 408136.52 | 122440.96 | 122440.96 | 122440.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713220 | Proyecto de inversión | 551501.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551501.73, modificado:551501.73}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EL REMOLINO CLAVE 30ETH0262G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0262G | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.82, meta_modificada:365.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CAPOACAN NUEVO ATOYAC KILOM, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-94.516389, lat:17.906944}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 551501.73 | 551501.73 | 165450.52 | 165450.52 | 165450.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713221 | Proyecto de inversión | 4784596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4784596.95, modificado:4784596.95}} | TERMINACION DE EDIFICIO TIPO H Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC CLAVE 30EIT0017V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0017Vc | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.82, meta_modificada:365.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOS CAMINOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91709, lon:-98.187642, lat:20.968775}} | 2020-03-16 | 2020-07-13 | 4784596.95 | 4784596.95 | 1435379.09 | 1435379.09 | 1435379.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713222 | Proyecto de inversión | 817143.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817143.53, modificado:817143.53}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30DJN2421X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2421X | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.61, meta_modificada:393.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:FRENTE A LA IGLESIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.19944, lat:19.80528}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 817143.53 | 817143.53 | 245143.06 | 245143.06 | 245143.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713223 | Proyecto de inversión | 551024.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551024.78, modificado:551024.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0054D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0054D | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.46, meta_modificada:584.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91340, lon:-97.222242, lat:19.652618}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 551024.78 | 551024.78 | 165307.43 | 165307.43 | 165307.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713224 | Proyecto de inversión | 551560.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551560.81, modificado:551560.81}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN2178A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2178A | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.75, meta_modificada:270.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91260, lon:-97.176627, lat:19.355789}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 551560.81 | 551560.81 | 165468.23 | 165468.23 | 165468.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713225 | Proyecto de inversión | 673069.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673069.46, modificado:673069.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS FUENTES CLAVE 30ETV0296Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0296Q | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.1, meta_modificada:284.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:50, direccion:MIGUEL HIDALGO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91643, lon:-96.799315, lat:19.538588}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 673069.46 | 673069.46 | 201920.84 | 201920.84 | 201920.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713226 | Proyecto de inversión | 408061.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:408061.29, modificado:408061.29}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA CLAVE 30DJN0831M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0831M | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.58, meta_modificada:418.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:PARQUE HIDALGO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91380, lon:-96.915823, lat:19.610456}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 408061.29 | 408061.29 | 122418.39 | 122418.39 | 122418.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713227 | Proyecto de inversión | 480671.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480671.57, modificado:480671.57}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1246Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1246Q | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.82, meta_modificada:260.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.906878, lat:19.60531}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 480671.57 | 480671.57 | 144201.47 | 144201.47 | 144201.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713228 | Proyecto de inversión | 292264.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292264.34, modificado:292264.34}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30ETV0042O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0042O | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.16, meta_modificada:388.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO JILOTEPEC-CONCEPCION, KILOMETRO 4, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91380, lon:-96.917656, lat:19.611738}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 292264.34 | 292264.34 | 87679.3 | 87679.3 | 87679.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713229 | Proyecto de inversión | 336424.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336424.91, modificado:336424.91}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 30KJN2456W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN2456W | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:591, direccion:CALLE UNICA COLONIA PRIMERO DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.613943, lat:18.667051}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 336424.91 | 336424.91 | 100927.47 | 100927.47 | 100927.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713230 | Proyecto de inversión | 384494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384494.11, modificado:384494.11}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUNTA DE MORENO CLAVE 30KJN4335Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN4335Y | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.18, meta_modificada:114.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:46, direccion:CALLE UNICA JUNTA DE MORENO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.493826, lat:18.590889}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 384494.11 | 384494.11 | 115348.23 | 115348.23 | 115348.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713231 | Proyecto de inversión | 336454.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336454.07, modificado:336454.07}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NUEVA OAXACA CLAVE 30KJN1481O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN1481O | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.44, meta_modificada:80.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:26, direccion:CALLE UNICA COLONIA NUEVA OAXACA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.127844, lat:18.403697}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 336454.07 | 336454.07 | 100936.22 | 100936.22 | 100936.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713232 | Proyecto de inversión | 490262.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490262.78, modificado:490262.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV1562E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1562E | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.13, meta_modificada:163.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:21, direccion:FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91240, lon:-97.09083, lat:19.42972}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 490262.78 | 490262.78 | 147078.83 | 147078.83 | 147078.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201711090 | Proyecto de inversión | 175873.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175873.5, modificado:175873.5}} | REHABILITACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN TLACOJALPAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 176 | Tlacojalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLACOJALPAN, VER. | 2012301760112 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Tlacojalpan, Ver., México, lon:-95.9420091, lat:18.2289654}} | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713233 | Proyecto de inversión | 490141.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490141.02, modificado:490141.02}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE ALVAREZ NAVEDA CLAVE 30EJN1161T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1161T | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.31, meta_modificada:124.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.09528, lat:19.46667}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 490141.02 | 490141.02 | 147042.31 | 147042.31 | 147042.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713234 | Proyecto de inversión | 784496.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:784496.72, modificado:784496.72}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS INDIRA GANDHI CLAVE 30DJN1389Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1389Y | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.68, meta_modificada:462.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:INDIRA GANDHI, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 96980, lon:-94.101358, lat:17.908826}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 784496.72 | 784496.72 | 235349.02 | 235349.02 | 235349.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713235 | Proyecto de inversión | 576867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576867.56, modificado:576867.56}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0111V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0111V | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.57, meta_modificada:315.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:ORIENTE 8, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94440, lon:-97.079742, lat:18.903014}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 576867.56 | 576867.56 | 173060.27 | 173060.27 | 173060.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713236 | Proyecto de inversión | 408581.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:408581.2, modificado:408581.2}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6.00x 5.30), REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA EL COMAL CLAVE 30KPR1987U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KPR1987U | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.88, meta_modificada:150.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:52, direccion:CALLE UNICA EL COMAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.194677, lat:18.982063}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 408581.2 | 408581.2 | 122574.36 | 122574.36 | 122574.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713240 | Proyecto de inversión | 288012.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288012.31, modificado:288012.31}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS EL GRILLITO CANTOR CLAVE 30DJN2415M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2415M | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.77, meta_modificada:246.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Emiliano Zapata 126, El Ranchito, 93700 Altotonga, Ver., México, lon:-97.24831581, lat:19.77025754}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 288012.31 | 288012.31 | 86403.69 | 86403.69 | 86403.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713241 | Proyecto de inversión | 669826.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669826.5, modificado:669826.5}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA CLAVE 30DJN1656D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1656D | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.08, meta_modificada:403.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:FRENTE A LA IGLESIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.20194, lat:19.78806}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 669826.5 | 669826.5 | 200947.95 | 200947.95 | 200947.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713242 | Proyecto de inversión | 384537.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384537.48, modificado:384537.48}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CRUZ TETELA CLAVE 30ETK0017J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETK0017J | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.28, meta_modificada:110.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:12, direccion:PRINCIPAL, SEGUNDA ENTRADA DE CRUZ TETELA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94900, lon:-96.72778, lat:18.68944}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 384537.48 | 384537.48 | 115361.23 | 115361.23 | 115361.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713243 | Proyecto de inversión | 913449.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913449.76, modificado:913449.76}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA KALTLAMACHTI CLAVE 30DPB1135L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB1135L | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.45, meta_modificada:532.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:72, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94900, lon:-96.899347, lat:18.763741}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 913449.76 | 913449.76 | 274034.93 | 274034.93 | 274034.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713252 | Proyecto de inversión | 576812.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576812.02, modificado:576812.02}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3378V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3378Va | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.25, meta_modificada:343.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:128, direccion:TERRACERIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94480, lon:-96.938452, lat:18.995388}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 576812.02 | 576812.02 | 173043.61 | 173043.61 | 173043.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713253 | Proyecto de inversión | 576815.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576815.46, modificado:576815.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30EJN1114I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1114I | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.25, meta_modificada:343.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94542, lon:-96.970546, lat:18.886778}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 576815.46 | 576815.46 | 173044.64 | 173044.64 | 173044.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713254 | Proyecto de inversión | 604285.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:604285.35, modificado:604285.35}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO A. SHERWELL CLAVE 30DTV0043O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0043O | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.09, meta_modificada:393.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:ALVARO GALVEZ Y FUENTES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94940, lon:-96.863835, lat:18.877167}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 604285.35 | 604285.35 | 181285.61 | 181285.61 | 181285.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713255 | Proyecto de inversión | 576684.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576684.33, modificado:576684.33}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTEBAN DE ANTUÑANO CLAVE 30DTV1302S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1302S | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.8, meta_modificada:556.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CONTINUACION CAMINO VECINAL A COMUNIDAD EL FUTURO (YAHUALULCO), NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91252, lon:-97.139418, lat:19.395187}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 576684.33 | 576684.33 | 173005.3 | 173005.3 | 173005.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713256 | Proyecto de inversión | 576917.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576917.97, modificado:576917.97}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 30EPR1043V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR1043V | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.15, meta_modificada:466.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:TERRACERIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.139439, lat:19.39557}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 576917.97 | 576917.97 | 173075.39 | 173075.39 | 173075.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713257 | Proyecto de inversión | 576917.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576917.44, modificado:576917.44}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV1292B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1292B | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.75, meta_modificada:222.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:18, direccion:Gutiérrez Zamora, Veracruz, México, lon:-98.33587646, lat:20.76253454}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 576917.44 | 576917.44 | 173075.23 | 173075.23 | 173075.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713278 | Proyecto de inversión | 336480.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336480.96, modificado:336480.96}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPB1175M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB1175M | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.44, meta_modificada:452.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:AL FRENTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95060, lon:-97.015, lat:18.69722}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 336480.96 | 336480.96 | 100944.29 | 100944.29 | 100944.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713279 | Proyecto de inversión | 576715.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576715.46, modificado:576715.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS CLAVE 30DPB1198X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB1198X | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.38, meta_modificada:197.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:BARRIO PRIMERO LOS REYES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95060, lon:-97.0478, lat:18.673152}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 576715.46 | 576715.46 | 173014.64 | 173014.64 | 173014.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713280 | Proyecto de inversión | 576808.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576808.2, modificado:576808.2}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPB1271P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPB1271P | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.39, meta_modificada:200.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:17, direccion:TERRACERIA TRAMO CAMINO A TLAMANCA TLAMANCA DERECHO KILOMETRO 65+, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95060, lon:-97.03833, lat:18.68111}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 576808.2 | 576808.2 | 173042.45 | 173042.45 | 173042.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713281 | Proyecto de inversión | 672873.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672873.76, modificado:672873.76}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO LA IDEAL DE ARRIBA Y ABAJO CLAVE 30ETH0696T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0696T | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.76, meta_modificada:555.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:476, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95100, lon:-96.09912, lat:18.4306}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 672873.76 | 672873.76 | 201862.13 | 201862.13 | 201862.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713282 | Proyecto de inversión | 490344.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490344.67, modificado:490344.67}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30ETV0063A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0063Aa | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.76, meta_modificada:555.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:269, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95710, lon:-95.232402, lat:18.461293}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 490344.67 | 490344.67 | 147103.4 | 147103.4 | 147103.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713283 | Proyecto de inversión | 961502.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961502.22, modificado:961502.22}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN0042Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0042Z | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.17, meta_modificada:515.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95520, lon:-95.94377, lat:18.230376}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 961502.22 | 961502.22 | 288450.67 | 288450.67 | 288450.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713284 | Proyecto de inversión | 489284.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:489284.09, modificado:489284.09}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0422Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0422Y | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.31, meta_modificada:398.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:67, direccion:IGNACIO ZARAGOZA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95873, lon:-95.014121, lat:18.398359}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 489284.09 | 489284.09 | 146785.23 | 146785.23 | 146785.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713285 | Proyecto de inversión | 490345.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490345.19, modificado:490345.19}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0292W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0292W | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.92, meta_modificada:429.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:CALLE SIN NOMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-95.036346, lat:18.497436}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 490345.19 | 490345.19 | 147103.56 | 147103.56 | 147103.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713286 | Proyecto de inversión | 576850.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576850.51, modificado:576850.51}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION EN ESCUELA TELEBACHILLERATO IXHUACAN DE LOS REYES CLAVE 30ETH0105Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0105Q | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.96, meta_modificada:290.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.11745, lat:19.35868}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 576850.51 | 576850.51 | 173055.15 | 173055.15 | 173055.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713287 | Proyecto de inversión | 769186.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769186.72, modificado:769186.72}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 30DTV0224Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0224Y | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.22, meta_modificada:708.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:ALFONSO REYES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91285, lon:-97.265254, lat:19.490766}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 769186.72 | 769186.72 | 230756.02 | 230756.02 | 230756.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713288 | Proyecto de inversión | 670078.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670078.28, modificado:670078.28}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALTAMIRANO CLAVE 30DJN1153L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1153L | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.22, meta_modificada:708.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:3 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91608, lon:-96.904107, lat:19.383426}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 670078.28 | 670078.28 | 201023.48 | 201023.48 | 201023.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713289 | Proyecto de inversión | 383977.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:383977.27, modificado:383977.27}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA CLAVE 30DTV1498U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1498U | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.36, meta_modificada:879.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:232, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92101, lon:-98.131615, lat:21.300864}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 383977.27 | 383977.27 | 115193.18 | 115193.18 | 115193.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713290 | Proyecto de inversión | 288457.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288457.2, modificado:288457.2}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUM. 61 CLAVE 30DST0061Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DST0061Q | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.51, meta_modificada:548.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:35, direccion:IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92101, lon:-98.145777, lat:21.192804}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 288457.2 | 288457.2 | 86537.16 | 86537.16 | 86537.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713291 | Proyecto de inversión | 769172.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769172.29, modificado:769172.29}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DJN0137N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0137N | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.51, meta_modificada:548.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95430, lon:-95.830279, lat:18.448368}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 769172.29 | 769172.29 | 230751.69 | 230751.69 | 230751.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713294 | Proyecto de inversión | 432691.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432691.39, modificado:432691.39}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 30ETV0107H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0107H | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.2, meta_modificada:439.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:3, direccion:PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91667, lon:-96.342313, lat:19.405386}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 432691.39 | 432691.39 | 129807.42 | 129807.42 | 129807.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713295 | Proyecto de inversión | 240382.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240382.62, modificado:240382.62}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2552E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2552E | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:9, direccion:SAN CARLOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91664, lon:-96.386626, lat:19.423075}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 240382.62 | 240382.62 | 72114.79 | 72114.79 | 72114.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713297 | Proyecto de inversión | 240366.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240366.05, modificado:240366.05}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0359L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0359L | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:19, direccion:CALLEJON LOS PINOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91669, lon:-96.438992, lat:19.447499}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 240366.05 | 240366.05 | 72109.82 | 72109.82 | 72109.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713298 | Proyecto de inversión | 1499933.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1499933.06, modificado:1499933.06}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO TUXPANGUILLO CLAVE 30ETH0180X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0180X | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.19, meta_modificada:584.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO QUETZALCOATL CALLE TENOCHTITLAN DERECHO KILOMETRO +6, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94460, lon:-97.00514, lat:18.78479}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 1499933.06 | 1499933.06 | 449979.92 | 449979.92 | 449979.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713299 | Proyecto de inversión | 576817.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576817.63, modificado:576817.63}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30EPR2973N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2973Na | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.19, meta_modificada:584.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.189606, lat:19.369396}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 576817.63 | 576817.63 | 173045.29 | 173045.29 | 173045.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713300 | Proyecto de inversión | 288337.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288337.46, modificado:288337.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EL CHAPARRAL CLAVE 30ETH0782P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0782P | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.11, meta_modificada:275.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.648333, lat:19.868889}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 288337.46 | 288337.46 | 86501.24 | 86501.24 | 86501.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713301 | Proyecto de inversión | 527941.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:527941.28, modificado:527941.28}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0411T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0411T | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.11, meta_modificada:275.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CORREGIDORA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93800, lon:-96.772699, lat:20.207318}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 527941.28 | 527941.28 | 161382.38 | 161382.38 | 161382.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713302 | Proyecto de inversión | 551840.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551840.07, modificado:551840.07}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ARNULFO VIVEROS AGUILAR CLAVE 30DTV0834Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0834Z | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.77, meta_modificada:499.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO VERACRUZ-POZA RICA, KILOMETRO 93+0, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93590, lon:-96.800878, lat:20.255229}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 551840.07 | 551840.07 | 165552.02 | 165552.02 | 165552.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713303 | Proyecto de inversión | 628114.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628114.86, modificado:628114.86}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VIOLETA SORDO LAGUNES CLAVE 30EJN1030A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1030A | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.29, meta_modificada:657.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.19917, lat:19.40528}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 628114.86 | 628114.86 | 188434.46 | 188434.46 | 188434.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713304 | Proyecto de inversión | 551209.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551209.19, modificado:551209.19}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1839A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1839A | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.11, meta_modificada:253.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:PRIVADA SIN NOMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91260, lon:-97.038914, lat:19.361525}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 551209.19 | 551209.19 | 165362.76 | 165362.76 | 165362.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713305 | Proyecto de inversión | 297989.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:297989.22, modificado:297989.22}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE 30DTV1255Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1255Y | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.96, meta_modificada:448.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARACOL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93428, lon:-97.310834, lat:20.450898}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 297989.22 | 297989.22 | 89396.77 | 89396.77 | 89396.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713306 | Proyecto de inversión | 366994.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:366994.83, modificado:366994.83}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0569S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0569S | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.02, meta_modificada:154.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:5 DE FEBRERO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93545, lon:-97.253579, lat:20.257535}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 366994.83 | 366994.83 | 110098.45 | 110098.45 | 110098.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713307 | Proyecto de inversión | 630534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630534.96, modificado:630534.96}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30ETV0332E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0332E | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.15, meta_modificada:502.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CAMINO A ALTOTONGA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93733, lon:-97.209065, lat:19.691313}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 630534.96 | 630534.96 | 189160.49 | 189160.49 | 189160.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713308 | Proyecto de inversión | 960920.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960920.97, modificado:960920.97}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN0165J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0165Ja | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARLOS ROBLES PALACIOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95287, lon:-95.520269, lat:18.635845}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 960920.97 | 960920.97 | 288276.29 | 288276.29 | 288276.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201708738 | Proyecto de inversión | 26218437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.621843795E7, modificado:2.621843795E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS ÍDOLOS - E.C.(MOZOMBOA - SAN ISIDRO), DEL KM 0+000 AL KM 18+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000027 | N | 0 | 0 | 43696 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:Actopan, Ver., México, lon:-96.6157839, lat:19.5045113}} | 2020-04-03 | 2020-07-31 | 26218437.95 | 26218437.95 | 8544723.01 | 8544723.01 | 8544723.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-005/2020-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCMARTZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.621843795E7, importe_modificado:2.621843795E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}} | {1708738/proyecto_INICIO, 1708738/proyecto_PROCESO, 1708738/proyecto_INICIO, 1708738/proyecto_PROCESO, 1708738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713309 | Proyecto de inversión | 912459.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:912459.64, modificado:912459.64}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV1100W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1100W | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.78, meta_modificada:639.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.083565, lat:19.787065}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 912459.64 | 912459.64 | 273737.89 | 273737.89 | 273737.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER190301570958 | Proyecto de inversión | 8416369 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:3366547.6, modificado:3195975.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049821.4, modificado:4793962.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 110 | Mixtla de Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000050.19 | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.97374344, lat:18.56237788}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 7989938.27 | 7989938.27 | 7989938.27 | 7989938.27 | 7989938.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-2019-F06-LP, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MAVIRROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:7992772.6, importe_modificado:7989938.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {1570958/proyecto_INICIO, 1570958/proyecto_PROCESO, 1570958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711645 | Proyecto de inversión | 2754548.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754548.33, modificado:2754548.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARCIZO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y GUADALUPE VICTORIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000093 | N | 0 | 0 | 5166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1532.62, meta_modificada:1532.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Tepetzintla, Ver., México, lon:-97.8525305, lat:21.1634645}} | 2020-06-05 | 2020-08-08 | 2754548.33 | 2754548.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-013/2020-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS, INGENIEROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2754548.33, importe_modificado:2754548.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710266 | Proyecto de inversión | 2107967.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107967.89, modificado:2107967.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MICHOACANA - LAS FLORES ( TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD LA MICHOACANA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230708 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:Nuevo Michoacán, Ver., México, lon:-98.2613909, lat:22.352746}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 341490.8 | 2107967.89 | 341490.8 | 341490.8 | 341490.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230708, contratista:C. DAVID RUIZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2107967.89, importe_modificado:2107967.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1710266/proyecto_INICIO, 1710266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201709507 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO ORO VERDE FILOMENO MATA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 67 | Filomeno Mata | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.72965431, lat:20.21275042}} | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {1709507/proyecto_INICIO, 1709507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710219 | Proyecto de inversión | 2678132.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678132.4, modificado:2678132.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO EJIDO OCHOA- LOPEZ MATEOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230540 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:57, direccion:Ochoa, Ver., México, lon:-98.0586087, lat:22.2658708}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 1818451.9 | 2678132.4 | 1818451.9 | 1818451.9 | 1818451.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230540, contratista:MANTENIMINTO SERVICIOS Y OBRAS EN GENERAL GARCES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE PANUCO, monto:2678132.4, importe_modificado:2678132.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1710219/proyecto_PROCESO, 1710219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER190301571732 | Acción | 913092 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456546.0, modificado:453227.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESADO , monto:456546.0, modificado:453227.89}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019300036.19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:De Alamos 15, Sexto Barrio, 94410 Rafael Delgado, Ver., México, lon:-97.07721233, lat:18.81483022}} | 2019-07-30 | 2019-12-26 | 906455.78 | 906455.78 | 906455.78 | 906455.78 | 906455.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-EP-2019-02-INV, contratista:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:909413.13, importe_modificado:909413.13}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1571732/proyecto_INICIO, 1571732/proyecto_PROCESO, 1571732/proyecto_FIN, 1571732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201706890 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES JUÁREZ Y REFORMA EN LA COL. SECTOR COATZINTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400103 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:5 de Mayo 303, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.46152997, lat:20.48367778}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 450000 | 257891.04 | 257891.04 | 257891.04 | 257891.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {1706890/proyecto_INICIO, 1706890/proyecto_PROCESO, 1706890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707611 | Proyecto de inversión | 1106381.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106381.77, modificado:1106381.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CERRADA DE LA COLONIA PATRIA LIBRE PRIMERA SECCION | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480302 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.25, meta_modificada:500.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:Calle 16 de Septiembre 20, Patria Libre, Minatitlán, Ver., México, lon:-94.58129883, lat:18.01228381}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708132 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL UBICADO SOBRE LA CALLE 24 DE LA COL. EL NARANJITO, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. (PRIMER ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480108 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.85, meta_modificada:513.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:138, direccion:Calle 24 10, El Naranjito, 96340 El Naranjito, Ver., México, lon:-94.60876465, lat:17.99889694}} | 2020-07-13 | 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713061 | Proyecto de inversión | 2710070 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710070.0, modificado:2710070.0}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE VIVEROS, ENTRE LAS CALLES ARMANDO RAMÍREZ Y 3 DE MAYO, COL. CERRO COLORADO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870263 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Armando Ramírez 64, Francisco Ferrer Guardia, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.94105268, lat:19.53970596}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 1355035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713069 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO "LOS BERROS", UBICADO ENTRE LAS CALLES M. HIDALGO Y SALVADOR DÍAZ MIRÓN, EN LA COLONIA CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870266 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Parque Los Berros, Unnamed Road, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9169879, lat:19.52374502}} | 2020-07-13 | 2020-10-11 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713071 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO COLÓN, UBICADO EN EL PREDIO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870267 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Enrique Lobato Burgos, Ignacio Allende, Centro, 91080 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9287923, lat:19.52482447}} | 2020-07-13 | 2020-11-10 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201541015 | Proyecto de inversión | 3923879.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923879.43, modificado:3687883.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE JUSTO SIERRA Y POETA MANUEL J OTHON POETA J - 59457 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 59457 | S | 868 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:2784.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA Y POETA MANUEL J. OTHÓN POETA JESÚS DIAZ Y JUAN DE DIOS PESA COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JUAN DE DIOS PESA, CALLE MANUEL ACUÑA SE LO, lon:-97.23867203, lat:19.56469499}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3687883.03 | 3687883.03 | 3687883.03 | 3687883.03 | 3687883.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/02, contratista:ALCANDER INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, monto:3923879.43, importe_modificado:3687883.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2784.58}} | {1541015/proyecto_INICIO, 1541015/proyecto_PROCESO, 1541015/proyecto_FIN, 1541015/proyecto_PROCESO, 1541015/proyecto_FIN, 1541015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709559 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250237 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle Abasolo 803, Deportiva, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72363281, lat:18.96733782}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709955 | Proyecto de inversión | 5891689.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5891689.31, modificado:5891689.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA AMARGURA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LA LLAVE COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000002 | N | 0 | 0 | 70040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3816.0, meta_modificada:3816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:94760 Acultzingo, Ver., México, lon:-97.3057581, lat:18.7157218}} | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 5891689.31 | 5891689.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-008/2020-DGCOP, contratista:MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5891689.31, importe_modificado:5891689.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1709955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709965 | Proyecto de inversión | 2537984.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537984.86, modificado:2537133.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ENTRE BLVD. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA Y CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020231 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2201.99, meta_modificada:2201.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:E Rodríguez Cano 114, Jose Lopez Portillo, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.06424117, lat:20.06425566}} | 2020-06-01 | 2020-10-05 | 1268566.84 | 2537133.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNDF/2020301020231, contratista:HERLAN ALBERTO CANO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:2537133.68, importe_modificado:2537133.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.3}} | {1709965/proyecto_INICIO, 1709965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto modificado del contrato corresponde a $2,537,133.68, en el avance financiero se refleja el monto comprometido, en ese caso el correspondiente a $2,537,133.68, ambos montos coinciden., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-23}} | {obs1: {observación:LOS MONTOS MODIFICADOS DEL CONTRATO Y FINANCIERO DEBEN COINCIDIR., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:LOS MONTOS MODIFICADOS DEL CONTRATO Y FINANCIERO DEBEN COINCIDIR., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:LOS MONTOS MODIFICADOS DEL CONTRATO Y FINANCIERO DEBEN COINCIDIR., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:LOS MONTOS MODIFICADOS DEL CONTRATO Y FINANCIERO DEBEN COINCIDIR., trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-14}}
2020 | 2 | VER200201709975 | Proyecto de inversión | 2829226.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829226.32, modificado:2829226.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES: UXMAL ENTRE CALLES PALMAS Y CHICHEN ITZÁ, CANCÚN ENTRE CALLES RIO BOBOS Y UXMAL, CHICHEN ITZA ENTRE CALLES UXMAL Y RIO BOBOS, Y RIO BOBOS ENTRE CALLES CHICHEN ITZÁ Y ZEMPOALA, COL. EL MIRADOR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020233 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.9, meta_modificada:332.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uxmal 306, El Mirador, 93607 El Mirador, Ver., México, lon:-97.07771659, lat:20.05795697}} | 2020-06-01 | 2020-09-21 | 1414613.16 | 2829226.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNDF/2020301020233, contratista:CONSTRUALVE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:2829226.32, importe_modificado:2829226.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709979 | Proyecto de inversión | 578814.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578814.32, modificado:578814.32}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. TIERRA BLANCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:242, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.03665733, lat:20.0155376}} | 2020-05-26 | 2020-08-25 | 289407.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, SE REGISTRA EL PROGRAMADO, PUESTO QUE AUN NO EXISTE CONTRATO, SOLO SE ENCUENTRA LA OBRA APROBADA EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN, ES POR ELLO, QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDIRÁ CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710147 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400112 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Barrio de Xico, Coatzintla, Ver., México, lon:-97.4609474, lat:20.4787624}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710169 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ENTRE RETORNO DEL AHUEHUETE Y CALLE NOGAL EN INFONAVIT CAMIONEROS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400116 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:And. Nogal 28, INFONAVIT Camioneros, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.45954514, lat:20.48901449}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709655 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS EN LA CALLE JUQUILITA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 2020300860242 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Ocotepec, Ver., México, lon:-97.27183342, lat:19.79795976}} | 2020-06-20 | 2020-09-30 | 2069183.72 | 2069183.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2020/26, contratista:CARMEN ENCARNACION BIVIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:2069183.72, importe_modificado:2069183.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1709655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711237 | Proyecto de inversión | 2274604.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274604.36, modificado:2274604.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA 2+900 ¿ 4+180 , MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MAV-FORTAMUNDF-2020300100225 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.19141006, lat:19.74654933}} | 2020-03-10 | 2020-04-13 | 2274604.34 | 2274604.34 | 2274604.34 | 2274604.34 | 2274604.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV-FORTAMUNDF-2020300100225, contratista:GABSA SOLUCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:2274604.34, importe_modificado:2274604.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {1711237/proyecto_INICIO, 1711237/proyecto_PROCESO, 1711237/proyecto_FIN, 1711237/proyecto_PROCESO, 1711237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712956 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO DE LOS SAUCES, UBICADO EN LA CALLE URSULO GALVÁN ESQ. CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870246 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Úrsulo Galván Int.29, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico, lon:-96.93156302, lat:19.52589885}} | 2020-06-15 | 2020-09-13 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712963 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA (1a. ETAPA) EN AV. ADOLFO RUÍZ CORTINES (ENTRE LA AV. XALAPA Y CALLE LUCIO GARCÍA OCHOA), Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE (ENTRE LA AV. RUIZ CORTINES Y CALLE LUCIO GARCÍA OCHOA), COL. VARIAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870249 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortines 831A, Rafael Murillo Vidal, 91010 Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico, lon:-96.93324208, lat:19.55534181}} | 2020-06-29 | 2020-11-26 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201706376 | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6E7, modificado:2.6E7}} | APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS, DE FÍSICA Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REGIÓN XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 01922020600001 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur Paseo 112 lote 2, Campo Nuevo, 91097 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8894577, lat:19.50802015}} | 2020-07-15 | 2020-12-30 | 13993748.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1706376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707578 | Proyecto de inversión | 330374.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330374.47, modificado:330304.28}} | REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | GOBIENO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610227 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Parque Juárez SN, Centro, 96980 Las Choapas, Ver., México, lon:-94.09047604, lat:17.90909094}} | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 330304.28 | 330304.28 | 132450.24 | 132450.24 | 132450.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0227/2020, contratista:ARQ. JESUS MARTINEZ CORTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:330304.28, importe_modificado:330304.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1707578/proyecto_PROCESO, 1707578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMABIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA CUANTIFICABLE(METROS, METROS CUADRADOS, ETC.) Y SU RESPECTIVA CANTIDAD, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:CAMABIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA CUANTIFICABLE(METROS, METROS CUADRADOS, ETC.) Y SU RESPECTIVA CANTIDAD, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:CAMABIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA CUANTIFICABLE(METROS, METROS CUADRADOS, ETC.) Y SU RESPECTIVA CANTIDAD, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:CAMABIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA CUANTIFICABLE(METROS, METROS CUADRADOS, ETC.) Y SU RESPECTIVA CANTIDAD, trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-09}}
2020 | 2 | VER200201708769 | Proyecto de inversión | 2305254 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305254.0, modificado:2305254.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER | 2020300710225 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.0172596, lat:19.19089292}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1200000 | 900000 | 691576.2 | 691576.2 | 691576.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2020300710225/FORTAMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER, monto:2305254.0, importe_modificado:2305254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {1708769/proyecto_PROCESO, 1708769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708770 | Proyecto de inversión | 33305570.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.330557063E7, modificado:3.330557063E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA, DEL KM 0+000 AL KM 7+300 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000062 | N | 0 | 0 | 16711 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Chinameca, Ver., México, lon:-94.678624, lat:18.0183579}} | 2020-04-22 | 2020-08-19 | 33305570.63 | 33305570.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-015/2020-DGCCYCE, contratista:CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.330557063E7, importe_modificado:3.330557063E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708785 | Proyecto de inversión | 24097792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.409779276E7, modificado:2.409779276E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - E.C. (EL NUEVE - VEGA DE ALATORRE) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000022 | N | 0 | 0 | 16742 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Juchique de Ferrer, Ver., México, lon:-96.6948436, lat:19.8400288}} | 2020-04-03 | 2020-08-30 | 24097792.76 | 24097792.76 | 7194597.31 | 7194597.31 | 7194597.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-008/2020-DGCCYCE, contratista:BUFETE EMPRESARIAL DE SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.409779276E7, importe_modificado:2.409779276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.58}} | {1708785/proyecto_INICIO, 1708785/proyecto_PROCESO, 1708785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709705 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION DE COMANDANCIA DE LA POLICIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250248 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Hidalgo 309, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.724298, lat:18.97218768}} | 2020-07-07 | 2020-08-28 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707609 | Proyecto de inversión | 501867.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501867.31, modificado:501867.31}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CONSTITUCION DE LA COL. PATRIA LIBRE PRIMERA SECCION. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. |  | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:Venustiano Carranza 30, Patria Libre, Minatitlán, Ver., México, lon:-94.5785737, lat:18.01142676}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709445 | Proyecto de inversión | 14213428.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.421342864E7, modificado:1.421342864E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS ALTOS - TENEXTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 9+600 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000028 | N | 0 | 0 | 103628 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:Perote, Ver., México, lon:-97.2464071, lat:19.5572354}} | 2020-03-18 | 2020-08-24 | 14213428.64 | 14213428.64 | 8919739.64 | 8919739.64 | 8919739.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-002/2020-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAROME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.421342864E7, importe_modificado:1.421342864E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.02}} | {1709445/proyecto_INICIO, 1709445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN ESTE REGISTRO SU MUNICIPIO COMO LOCALIDAD SON VARIOS (A) PERO EL SISTEMA NO ME PERMITE LA OPCIÓN, POR LO QUE ASIGNÉ UN MUNICIPIO DEPENDIENDO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:jobscruzc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708796 | Proyecto de inversión | 11838997.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183899789E7, modificado:1.183899789E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO - IXHUATLANCILLO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000042 | N | 0 | 0 | 37722 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mariano Escobedo, Ver., México, lon:-97.1307689, lat:18.9125659}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 11838997.89 | 11838997.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-031/2020-DGCCYCE, contratista:PROMOTORA BICENTENARIO DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.183899789E7, importe_modificado:1.183899789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708806 | Proyecto de inversión | 9684120.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9684120.68, modificado:9684120.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000023 | N | 0 | 0 | 10116 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.08, meta_modificada:2.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:Nautla, Ver., México, lon:-96.7729224, lat:20.2066604}} | 2020-04-28 | 2020-07-26 | 9684120.68 | 9684120.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2020-DGCCYCE, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORTIGON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9684120.68, importe_modificado:9684120.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709034 | Proyecto de inversión | 22841978.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.284197811E7, modificado:2.284197811E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - ACCESO AL AEROPUERTO EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000016 | N | 0 | 0 | 98730 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:150, direccion:Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.5342015, lat:20.7157194}} | 2020-04-24 | 2020-08-25 | 22841978.11 | 22841978.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-016/2020-DGCCYCE, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CISAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.284197811E7, importe_modificado:2.284197811E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1709034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713056 | Proyecto de inversión | 3898936.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3898936.25, modificado:3898936.25}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN CD. ISLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ISLA | 2019300770103 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Centro, 95640 Isla, Ver., México, lon:-95.5262982, lat:18.0300657}, geo2: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Netzahualcoyotl 354, Centro, 95640 Isla, Ver., México, lon:-95.52612305, lat:18.03097475}} | 2020-05-30 | 2020-07-31 | 3898936.25 | 3898936.25 | 601590.36 | 601590.36 | 601590.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019300770103, contratista:FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:3898936.25, importe_modificado:3898936.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1713056/proyecto_PROCESO, 1713056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713067 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA CALLE ENRIQUEZ, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870265 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Juan de La Luz Enríquez, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92368805, lat:19.52694542}} | 2020-07-13 | 2020-10-11 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713081 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN EL PREDIO DE LA PROL. ENCANTO, COL. JARDINES DE XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870271 | N | 0 | 0 | 2450 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Encanto, Jardines de Xalapa, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.90638244, lat:19.54278977}} | 2020-08-03 | 2020-12-01 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611665 | Proyecto de inversión | 1062994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062994.0, modificado:1062912.44}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285206 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285206 | S | 262 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLICALCO, 94825 TLILCALCO, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DEL SALÓN SOCIAL, lon:-97.1461549, lat:18.63600945}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400252, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611665/proyecto_INICIO, 1611665/proyecto_FIN, 1611665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707764 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVERO PARA PRODUCCIÓN PLANTA DE CAFÉ EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZONAPA VER. | 2020301730214 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle 4, Tezonapa, Ver., México, lon:-96.69891357, lat:18.60460139}} | 2020-04-15 | 2020-11-30 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:ATENDER LA OBSERVACIÓN DE SRFT, trimestre:2.0, usuario:marthatrujilloga, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201709961 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDAS ÁVILA CAMACHO Y MELCHOR OCAMPO, COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020229 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 305, Centro, Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.05535769, lat:20.06201839}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, SE REGISTRA EL PROGRAMADO, PUESTO QUE AUN NO EXISTE CONTRATO, SOLO SE ENCUENTRA LA OBRA APROBADA EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN, ES POR ELLO, QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDIRÁ CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508732 | Proyecto de inversión | 6389160.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6389160.63, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN LA JOYITA PRIMER ETAPA - 14558 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VER | 14558 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JUAN Y FRACCIONAMIENTO 19 DE OCTUBRE COLONIA IXTACZOQUITLAN CENTRO, 94460 IXTACZOQUITLÁN, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HERNANDEZ, CALLE QUIROZ SE VA POR EL BOULEV, lon:-97.05650482, lat:18.87658628}} | 2019-06-03 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO ESTA OBRA EN EL EJERCICIO 2019 SE TIENE ACTA DE CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:mariaflopezd, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710154 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400114 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Xalapa 311, La Azteca, 93165 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.47016668, lat:20.49021045}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710257 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VILLA CACALILAO, EN PANUCO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230707 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:22, direccion:Villa Cacalilao, Ver., México, lon:-98.1725288, lat:22.1518997}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 475650 | 2100000 | 475650 | 475650 | 475650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230707, contratista:C. NOHEMI LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNUCPIO DE PANUCO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6000.0}} | {1710257/proyecto_PROCESO, 1710257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201713199 | Proyecto de inversión | 762599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762599.99, modificado:762599.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAMON ESPINOSA VILLANUEVA CLAVE 30DPR0959H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0959H | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.79, meta_modificada:582.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93550, lon:-97.047712, lat:20.360973}} | 2020-01-27 | 2020-04-25 | 762599.99 | 762599.99 | 228780 | 228780 | 228780 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713200 | Proyecto de inversión | 817260.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817260.82, modificado:817260.82}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ANASTACIO PEÑA PEREZ CLAVE 30DJN0932K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0932K | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.82, meta_modificada:491.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:NINGUNO, NIGUNO, C.P. 92940, lon:-97.04771, lat:20.36097 , lon:-95.442725, lat:18.595482}} | 2020-02-04 | 2020-05-03 | 817260.82 | 817260.82 | 245178.25 | 245178.25 | 245178.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713201 | Proyecto de inversión | 817119.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817119.88, modificado:817119.88}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS AHUIZOTL CLAVE 30DJN2232E | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2232E | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.61, meta_modificada:276.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:PRINCIPAL PETROLERA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95269, lon:-95.96926, lat:19.033459}} | 2020-02-04 | 2020-05-03 | 817119.88 | 817119.88 | 245135.96 | 245135.96 | 245135.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713202 | Proyecto de inversión | 2301964.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2301964.53, modificado:2301964.53}} | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACION RURAL LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30ENL0001X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ENL0001Xa | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.61, meta_modificada:276.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TANTOYUCA PLATON SANCHEZ KILOMETRO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92108, lon:-98.320556, lat:21.293056}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 2301964.53 | 2301964.53 | 690589.36 | 690589.36 | 690589.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713203 | Proyecto de inversión | 630100.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630100.75, modificado:630100.75}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0423X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR0423X | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.03, meta_modificada:676.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95877, lon:-95.09772, lat:18.333282}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 630100.75 | 630100.75 | 189030.23 | 189030.23 | 189030.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713204 | Proyecto de inversión | 292379.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292379.68, modificado:292379.68}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0738X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0738X | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.07, meta_modificada:476.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:51, direccion:CUAUHTEMOC, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95816, lon:-95.275636, lat:18.378914}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 292379.68 | 292379.68 | 87713.9 | 87713.9 | 87713.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713237 | Proyecto de inversión | 630701.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630701.31, modificado:630701.31}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DCC0574Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0574Y | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.23, meta_modificada:410.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95900, lon:-94.873768, lat:18.231682}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 630701.31 | 630701.31 | 189210.39 | 189210.39 | 189210.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713238 | Proyecto de inversión | 629759.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:629759.84, modificado:629759.84}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO PASO DEL PROGRESO CLAVE 30ETH0169A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0169A | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.81, meta_modificada:433.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:29, direccion:A UN COSTADO DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.137222, lat:20.334722}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 629759.84 | 629759.84 | 188927.95 | 188927.95 | 188927.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713239 | Proyecto de inversión | 258242.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258242.34, modificado:258242.34}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30ETV0281O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0281O | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.08, meta_modificada:496.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:15, direccion:EMILIANO ZAPATA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93671, lon:-97.279852, lat:19.699255}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 258242.34 | 258242.34 | 77472.7 | 77472.7 | 77472.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713244 | Proyecto de inversión | 528654.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:528654.36, modificado:528654.36}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CLAVE 30KJN1595Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30KJN1595Q | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.12, meta_modificada:160.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:18, direccion:CALLE UNICA LAZARO CARDENAS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.692038, lat:18.657273}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 528654.36 | 528654.36 | 158596.31 | 158596.31 | 158596.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713245 | Proyecto de inversión | 673074.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673074.29, modificado:673074.29}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EL TERRERO CLAVE 30ETH0775F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0775F | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.26, meta_modificada:430.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:50, direccion:JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91634, lon:-96.798889, lat:19.5375}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 673074.29 | 673074.29 | 201922.29 | 201922.29 | 201922.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713246 | Proyecto de inversión | 551920.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551920.52, modificado:551920.52}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30DTV1036L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1036L | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.68, meta_modificada:479.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:17, direccion:PRINCIPAL JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.817337, lat:19.536115}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 551920.52 | 551920.52 | 165576.16 | 165576.16 | 165576.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713247 | Proyecto de inversión | 669550.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669550.53, modificado:669550.53}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN2370G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2370G | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.58, meta_modificada:381.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:EDUARDO GUEVARA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93680, lon:-97.036934, lat:19.895672}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 669550.53 | 669550.53 | 200865.16 | 200865.16 | 200865.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713248 | Proyecto de inversión | 576814.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576814.05, modificado:576814.05}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1584R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1584Ra | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.58, meta_modificada:381.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 33, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94650, lon:-96.935988, lat:18.8793}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 576814.05 | 576814.05 | 173044.22 | 173044.22 | 173044.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713249 | Proyecto de inversión | 913381 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913381.0, modificado:913381.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 30DJN2367T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN2367T | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.83, meta_modificada:694.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL A PEROTE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93680, lon:-97.223205, lat:19.905306}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 913381 | 913381 | 274014.3 | 274014.3 | 274014.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713250 | Proyecto de inversión | 576796.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576796.79, modificado:576796.79}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0967V | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.64, meta_modificada:159.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:FRENTE A LA TELESECUNDARIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93694, lon:-97.168611, lat:19.950278}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 576796.79 | 576796.79 | 173039.04 | 173039.04 | 173039.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER190401611724 | Proyecto de inversión | 2065739 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065739.0, modificado:2065576.63}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285671 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285671 | S | 6712 | 6592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON MUNICIPAL PUEBLO FILOMENO MATA, 93100 FILOMENO MATA, FILOMENO MATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PARAGUAY, CALLE REFORMA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PANTEON MUNICIPAL SIN, lon:-97.70335409, lat:20.19664822}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2065576.63 | 2065576.63 | 2065576.63 | 2065576.63 | 2065576.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400240, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2065579.2, importe_modificado:2065579.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611724/proyecto_INICIO, 1611724/proyecto_FIN, 1611724/proyecto_PROCESO, 1611724/proyecto_FIN, 1611724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708999 | Proyecto de inversión | 45658215.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.565821553E7, modificado:4.565821553E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - TANHUIJO - AJOQUENTLA, DEL KM 4+800 AL KM 12+800 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000005 | N | 0 | 0 | 23512 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:46, direccion:Tamiahua, Ver., México, lon:-97.4469247, lat:21.2786097}} | 2020-04-03 | 2020-08-30 | 45658215.53 | 45658215.53 | 3094784.96 | 3094784.96 | 3094784.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-006/2020-DGCCYCE, contratista:EYASA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SCE000520HU0, monto:4.565821553E7, importe_modificado:4.565821553E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}} | {1708999/proyecto_INICIO, 1708999/proyecto_PROCESO, 1708999/proyecto_INICIO, 1708999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709025 | Proyecto de inversión | 22166307.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.216630781E7, modificado:2.216630781E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000025 | N | 0 | 0 | 17585 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.45, meta_modificada:7.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Teocelo, Ver., México, lon:-96.9719184, lat:19.3846086}} | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 22166307.81 | 22166307.81 | 7308946.17 | 7308946.17 | 7308946.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-007/2020-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCTORA HUAXUL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.216630781E7, importe_modificado:2.216630781E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.45}} | {1709025/proyecto_INICIO, 1709025/proyecto_PROCESO, 1709025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713251 | Proyecto de inversión | 150752.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150752.6, modificado:150752.6}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3157K | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3157K | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.25, meta_modificada:343.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94950, lon:-96.839504, lat:18.844267}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 150752.6 | 150752.6 | 45225.78 | 45225.78 | 45225.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713258 | Proyecto de inversión | 913275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913275.33, modificado:913275.33}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV1293A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1293A | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.24, meta_modificada:417.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-98.278167, lat:20.69206}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 913275.33 | 913275.33 | 273982.6 | 273982.6 | 273982.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713259 | Proyecto de inversión | 769185.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769185.13, modificado:769185.13}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DPR5579G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5579G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.24, meta_modificada:417.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA LAZARO CARDENAS IZQUIERDO KILOMETRO 6+300, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93671, lon:-97.273317, lat:19.697853}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 769185.13 | 769185.13 | 230755.54 | 230755.54 | 230755.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713260 | Proyecto de inversión | 576913 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576913.0, modificado:576913.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30ETV0152U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0152U | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.63, meta_modificada:332.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:136, direccion:BENITO JUAREZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93400, lon:-97.1875, lat:20.19444}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 576913 | 576913 | 173073.9 | 173073.9 | 173073.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713261 | Proyecto de inversión | 576851.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576851.26, modificado:576851.26}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0462Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0462Y | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.63, meta_modificada:332.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:MANZANA 18 LOTE 2, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94501, lon:-96.970659, lat:18.885745}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 576851.26 | 576851.26 | 173055.38 | 173055.38 | 173055.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713262 | Proyecto de inversión | 480696.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480696.11, modificado:480696.11}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO CLAVE 30EPR3959A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3959A | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.88, meta_modificada:709.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:Blvd USBI, INFONAVIT Sta Margarita, Córdoba, Ver., México, lon:-96.92001343, lat:18.90125201}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 480696.11 | 480696.11 | 144208.83 | 144208.83 | 144208.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713263 | Proyecto de inversión | 551604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551604.09, modificado:551604.09}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO SERENILLA DE ABAJO CLAVE 30ETH0855R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0855R | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.88, meta_modificada:709.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:115, direccion:BENITO JUAREZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.393611, lat:18.569167}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 551604.09 | 551604.09 | 165481.23 | 165481.23 | 165481.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713264 | Proyecto de inversión | 551923.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551923.27, modificado:551923.27}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30ETH0854S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0854S | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.51, meta_modificada:685.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:36, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95201, lon:-96.513333, lat:18.705833}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 551923.27 | 551923.27 | 165576.98 | 165576.98 | 165576.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713265 | Proyecto de inversión | 673023.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673023.35, modificado:673023.35}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2975L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2975La | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.51, meta_modificada:685.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:ALLENDE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91260, lon:-97.191632, lat:19.453543}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 673023.35 | 673023.35 | 201907.01 | 201907.01 | 201907.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713266 | Proyecto de inversión | 482105.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:482105.83, modificado:482105.83}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA COBAEV COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 06 NOGALES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0006F | N | 0 | 0 | 1187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.6, meta_modificada:808.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94720, lon:-97.15765, lat:18.82384}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 482105.83 | 482105.83 | 144631.75 | 144631.75 | 144631.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713267 | Proyecto de inversión | 749017.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749017.29, modificado:749017.29}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTV2005Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV2005Z | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.52, meta_modificada:500.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:18, direccion:CARRETERA A CUMBRE DEL ESPANOL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94150, lon:-97.14361, lat:18.95861}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 749017.29 | 749017.29 | 224705.19 | 224705.19 | 224705.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713268 | Proyecto de inversión | 480751.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480751.14, modificado:480751.14}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV1288P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1288P | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.08, meta_modificada:365.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:ENTRANDO AL PUEBLO LADO DERECHO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.07944, lat:19.46639}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 480751.14 | 480751.14 | 144225.34 | 144225.34 | 144225.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713269 | Proyecto de inversión | 769198.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769198.73, modificado:769198.73}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR3334Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3334Ya | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.08, meta_modificada:365.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:ALDAMA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.161216, lat:19.344547}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 769198.73 | 769198.73 | 230759.62 | 230759.62 | 230759.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713270 | Proyecto de inversión | 1384612.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1384612.93, modificado:1384612.93}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA BACHILLERATO CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 144 CLAVE 30DCT0440Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCT0440Z | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.94, meta_modificada:1252.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 DE DICIEMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95642, lon:-95.5244, lat:18.03954}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 1384612.93 | 1384612.93 | 415383.88 | 415383.88 | 415383.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713271 | Proyecto de inversión | 384520.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384520.09, modificado:384520.09}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GRACIELA ROLDAN MENDEZ DE BALLEZA CLAVE 30DJN3352Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN3352Y | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.6, meta_modificada:263.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91340, lon:-97.226689, lat:19.643552}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 384520.09 | 384520.09 | 115356.03 | 115356.03 | 115356.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713272 | Proyecto de inversión | 576848.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576848.85, modificado:576848.85}} | REHABILITACIN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DES0004G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0004G | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.6, meta_modificada:263.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91340, lon:-97.226148, lat:19.651909}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 576848.85 | 576848.85 | 173054.66 | 173054.66 | 173054.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713273 | Proyecto de inversión | 720989.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720989.13, modificado:720989.13}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS WENCESLAO VICTORIA SOTO CLAVE 30EJN1552H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN1552H | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.41, meta_modificada:361.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91098, lon:-96.909167, lat:19.538056}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 720989.13 | 720989.13 | 216296.74 | 216296.74 | 216296.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713274 | Proyecto de inversión | 768982.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768982.87, modificado:768982.87}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELEBACHILLERATO RESERVA TERRITORIAL TRONCONAL CLAVE 30ETH1055F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH1055F | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.09, meta_modificada:216.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:IGUALDAD (CAMINO AL SUMIDERO), NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91158, lon:-96.89264, lat:19.56573}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 768982.87 | 768982.87 | 230694.86 | 230694.86 | 230694.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713275 | Proyecto de inversión | 551910.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:551910.59, modificado:551910.59}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 52 COSAUTLAN DE CARVAJAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ECB0055Oa | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.09, meta_modificada:216.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91620, lon:-96.99105, lat:19.33346}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 551910.59 | 551910.59 | 165573.18 | 165573.18 | 165573.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713276 | Proyecto de inversión | 1153393.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153393.49, modificado:1153393.49}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30ETV0486H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0486H | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.07, meta_modificada:931.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:NINGUNO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95850, lon:-94.9876, lat:18.2454}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 1153393.49 | 1153393.49 | 346018.05 | 346018.05 | 346018.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713277 | Proyecto de inversión | 913116.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913116.78, modificado:913116.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN1258F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN1258F | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.79, meta_modificada:484.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CERCA DE LA SEGUNDA PARADA DEL AUTOBUS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91490, lon:-96.413036, lat:19.688859}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 913116.78 | 913116.78 | 273935.03 | 273935.03 | 273935.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER190401610960 | Proyecto de inversión | 440374.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440374.92, modificado:437505.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FLORIJOMEL LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE IXCATEPEC - 267640 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267640 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:71.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO FLORIJOMEL (LA PEÑA), 92270 FLORIJOMEL (LA PEÑA), IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO Y A 200 METROS DEL , lon:-97.96276776, lat:21.21300685}} | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 437505.63 | 437505.63 | 437505.63 | 437505.63 | 437505.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV002-OP015-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4110165.87, importe_modificado:4110165.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.53}} | {1610960/proyecto_PROCESO, 1610960/proyecto_INICIO, 1610960/proyecto_PROCESO, 1610960/proyecto_INICIO, 1610960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611363 | Proyecto de inversión | 1399974.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399974.9, modificado:1364485.32}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 281106 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 281106 | S | 28272 | 25274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SOMBRERETE COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, 93410 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PUXNU Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOMBRERETE CASI ESQUINA CON CALLE PUXNU A UN COSTADO DE, lon:-97.33073363, lat:20.45784601}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1364485.32 | 1364485.32 | 1364485.32 | 1364485.32 | 1364485.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400103, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1364485.35, importe_modificado:1364485.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611363/proyecto_INICIO, 1611363/proyecto_FIN, 1611363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708048 | Proyecto de inversión | 278015.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278015.1, modificado:278015.1}} | REHABILITACION DEL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERITA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMALIN, VER. |  | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.8, meta_modificada:226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:77, direccion:La Riverita, Veracruz, México, lon:-97.7039939, lat:21.6076394}, geo2: {cve_municipio:150, localidad:77, direccion:La Riverita, Veracruz, México, lon:-97.70712376, lat:21.6083603}} | 2020-07-07 | 2020-09-30 | 278015.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1708048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709099 | Proyecto de inversión | 105968.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105968.45, modificado:105968.45}} | MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA LOC. DE EL ROSARIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO | 2020301360108 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.97631836, lat:19.59990045}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 89385.29 | 89385.29 | 89385.29 | 89385.29 | 89385.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL/AD/108/2020, contratista:DULCE MARIA OLIVO FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO, monto:105968.45, importe_modificado:105968.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1709099/proyecto_INICIO, 1709099/proyecto_PROCESO, 1709099/proyecto_FIN, 1709099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201710149 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400113 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Reforma 46, Ruiz Cortinez, 93166 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.4709177, lat:20.48768787}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710161 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400115 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Vicente Guerrero 360, Ruiz Cortinez, 93166 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.47744083, lat:20.49460226}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611768 | Proyecto de inversión | 1185449.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185449.35, modificado:1155459.65}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285977 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285977 | S | 476 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:47, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO TATATILA, 93760 TATATILA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO CASI ESQUINA CALLE BENITO JUAREZ Y A 100 METROS DE L, lon:-97.11113926, lat:19.69231765}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | 1155459.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400125, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1155459.67, importe_modificado:1155459.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611768/proyecto_INICIO, 1611768/proyecto_PROCESO, 1611768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708072 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PALMARILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMALIN VERACRUZ | 2020301500117 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.75, meta_modificada:403.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:26, direccion:Palmarillo, Ver., México, lon:-97.73325384, lat:21.4586704}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1708072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710362 | Proyecto de inversión | 1499388.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499388.3, modificado:1499388.3}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL HUAYACOCOTLA CLAVE 30ETC0009S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MORA OSCURA, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 92600, lon:-98.48113, lat:20.54057}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 1499388.3 | 1499388.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710419 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD ÚRSULO GALVÁN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400122 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Úrsulo Galván, Ver., México, lon:-97.54039764, lat:20.44438546}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 10000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711223 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL EN PASO DEL MACHO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250239 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:94970, Calle del Panteón 107, 12 de Marzo, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.71725988, lat:18.96642465}} | 2020-04-30 | 2020-11-20 | 80000 | 80000 | 80000 | 9605.01 | 9605.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82646, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1711223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712261 | Proyecto de inversión | 1015930.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015930.8, modificado:1015930.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 127 | La Perla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA PERLA | 2020301270220 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.15317249, lat:18.98937414}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 1015930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201706904 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLES CEDROS Y CHIJOLES EN COL. BOSQUES DE COATZINTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.44319439, lat:20.481336}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712315 | Proyecto de inversión | 196584.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196584.68, modificado:196584.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30DPR5476K DE LA LOCALIDAD LA TINAJA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA | 2020300490504 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:123, direccion:Boca del Rio - Córdoba 485, La Tinaja, Ver., México, lon:-96.46695614, lat:18.76063149}} | 2020-07-02 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1712315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712418 | Proyecto de inversión | 148269.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148269.88, modificado:148269.88}} | REHABILITACION DE RAMPAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE CANTARANAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490509 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.37292862, lat:18.89613617}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1712418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712430 | Proyecto de inversión | 974385.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974385.29, modificado:974385.29}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 127 | La Perla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA PERLA |  | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3772.0, meta_modificada:3772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.16978073, lat:18.97448067}} | 2020-07-29 | 2020-10-29 | 974385.29 | 974385.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711414 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PARCELAS DEL EJIDO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO | 20503 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Ver., México, lon:-97.60245323, lat:20.80419203}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 568391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712519 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE MATA ESPINO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490521 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:62, direccion:Mata Espino, Ver., México, lon:-96.3194399, lat:18.8324998}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1712519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712526 | Proyecto de inversión | 536113.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536113.98, modificado:536113.98}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHOVERNERO-LOMA DEL GALLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490522 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.45154953, lat:18.87014855}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1712526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712529 | Proyecto de inversión | 1157790.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157790.81, modificado:1157790.81}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL BOQUETILLO-LOS BAJOS DE PASO PLATANAR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490523 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.46914482, lat:18.87299114}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1712529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712552 | Proyecto de inversión | 145880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145880.0, modificado:145880.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490526 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:210, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.43275261, lat:18.82214206}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712590 | Proyecto de inversión | 72940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72940.0, modificado:72940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490531 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:155, direccion:Piedras Negras - Mata Espino, Madereros, Ver., México, lon:-96.31576538, lat:18.81759251}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709389 | Proyecto de inversión | 2382669.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382669.66, modificado:2382669.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOGAL ENTRE FERROCARRIL Y CALLE REFORMA .COL REFORMA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RÍO BLANCO | 2020301380104 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.5, meta_modificada:260.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Calle del Nogal 2, Reforma, 94733 Río Blanco, Ver., México, lon:-97.12859273, lat:18.83659216}} | 2020-05-04 | 2020-08-07 | 2382669.66 | 2382669.66 | 691689.44 | 691689.44 | 691689.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLI/RIOBVZ/OP/2020/003, contratista:BERTA QUIAHUA PANZO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER., monto:2305631.46, importe_modificado:2305631.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.54}} | {1709389/proyecto_INICIO, 1709389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712655 | Proyecto de inversión | 72940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72940.0, modificado:72940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490533 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:118, direccion:Camino El Sombrerete, Veracruz, México, lon:-96.4936489, lat:18.8565359}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712658 | Proyecto de inversión | 1882003.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882003.44, modificado:1882003.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AGUA FRIA, TIHUATLAN VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | 2019301750218 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.32, meta_modificada:1452.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:4, direccion:Privada 20 de Noviembre 55, Independencia, 92936 Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.54348755, lat:20.71629965}} | 2020-03-27 | 2020-04-25 | 1882003.44 | 967974.18 | 967974.18 | 967974.18 | 967974.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0218, contratista:LUIS DAVID MARTINEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1878315.11, importe_modificado:1878315.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1712658/proyecto_PROCESO, 1712658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712666 | Proyecto de inversión | 1474733.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474733.98, modificado:1474733.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARANJOS ENTRE LA CARRETERA RANCHO NUEVO-PASO PITAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, TIHUATLAN VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | 2019301750219 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:45, direccion:Tampico-Poza Rica 16, Benito Juárez, Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.53799438, lat:20.70859246}} | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 1474733.98 | 1020290.47 | 1020290.47 | 1020290.47 | 1020290.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0219, contratista:JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1474733.98, importe_modificado:1474733.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1712666/proyecto_INICIO, 1712666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708403 | Proyecto de inversión | 9230810.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9230810.63, modificado:9230810.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA SUR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492020000019 | N | 0 | 0 | 4975 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5638.73, meta_modificada:5638.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:José Azueta 800, Diana Baja, 93960 Vega de Alatorre, Ver., México, lon:-96.64981842, lat:20.02287122}} | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 9230810.63 | 9230810.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROMARITIMAS 2019-2020-F01-LP, contratista:GUILLEMO TAPIA BARRERA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:9230810.63, importe_modificado:9230810.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1708403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708469 | Proyecto de inversión | 639483.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639483.69, modificado:639483.69}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 2020301420403 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:24, direccion:Camino de Ejido Francisco Villa, Veracruz, México, lon:-95.08808613, lat:17.66579811}} | 2020-05-11 | 2020-05-25 | 490580.49 | 490580.49 | 490580.49 | 490580.49 | 490580.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301420403, contratista:BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, monto:639483.69, importe_modificado:639483.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {1708469/proyecto_INICIO, 1708469/proyecto_PROCESO, 1708469/proyecto_FIN, 1708469/proyecto_PROCESO, 1708469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709464 | Proyecto de inversión | 39361099.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.93610996E7, modificado:3.93610996E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO, DEL KM 4+107 AL KM 11+780 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000067 | N | 0 | 0 | 165306 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.67, meta_modificada:7.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:58, direccion:Chicontepec, Ver., México, lon:-98.166801, lat:20.974581}} | 2020-05-05 | 2020-10-01 | 39361099.6 | 39361099.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-018/2020-DGCCYCE, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.93610996E7, importe_modificado:3.93610996E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1709464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN ESTE REGISTRO SU MUNICIPIO COMO LOCALIDAD SON VARIOS (A) PERO EL SISTEMA NO ME PERMITE LA OPCIÓN, POR LO QUE ASIGNÉ UN MUNICIPIO DEPENDIENDO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:jobscruzc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709483 | Proyecto de inversión | 10671156.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06711568E7, modificado:1.06711568E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO YECUATLA - LEONA VICARIO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000021 | N | 0 | 0 | 11548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:11, direccion:Yecuatla, Ver., México, lon:-96.7753986, lat:19.8644702}} | 2020-04-11 | 2020-07-09 | 10671156.8 | 10671156.8 | 5958027.33 | 5958027.33 | 5958027.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-013/2020-DGCCYCE, contratista:PROCOTEC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.06711568E7, importe_modificado:1.06711568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}} | {1709483/proyecto_PROCESO, 1709483/proyecto_INICIO, 1709483/proyecto_PROCESO, 1709483/proyecto_INICIO, 1709483/proyecto_PROCESO, 1709483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER16160400819175 | Proyecto de inversión | 201893 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:201893.0, modificado:201893.0}} | Rehabilitacion De Edificios En Sec-Gral Ignacio Zaragoza, Clave 30des0014n | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0014N | N | 0 | 0 | 1484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:-, lon:-95.790833, lat:18.376666}} | 2016-12-05 | 2017-05-01 | 201893 | 201893 | 201893 | 201893 | 201023.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387977 | Proyecto de inversión | 673075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673075.0, modificado:673075.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JN., OVIDIO DECROLY, CLAVE, 30EJN0458W | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EJN0458W | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.66, meta_modificada:418.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL BAJÍO, CÓRDOBA, VERACRUZ, lon:-96.92601, lat:18.99764}} | 2018-02-12 | 2018-04-27 | 673075 | 673075 | 673075 | 673075 | 670173.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301387992 | Proyecto de inversión | 1153845.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153845.01, modificado:1153845.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE, 30DTV0651R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0651R | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.16, meta_modificada:376.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:AVENIDA 2, EL MAGUEY, CUITLÁHUAC, VERACRUZ, lon:-96.7335, lat:18.8337}} | 2018-07-02 | 2018-11-28 | 1153845 | 1153845 | 846441.81 | 846441.81 | 843361.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER180301387998 | Proyecto de inversión | 576923 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.0, modificado:576923.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PRIM., NETZAHUALCOYOTL, CLAVE, 30EPR3551M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3551M | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.43, meta_modificada:104.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:46, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, RINCONADA, EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, lon:-96.56802, lat:19.35418}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 576923 | 576923 | 374308.36 | 374308.36 | 173076.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388159 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:1009615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, PRIM., CUAUHTEMOC, CLAVE, 30DPR2560O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR2560O | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.74, meta_modificada:162.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:46, direccion:CAMINO A MACUILTEPEC, LA JOYA, TUXPAN, VERACRUZ, lon:-97.38775, lat:20.84969}} | 2018-01-22 | 2018-04-21 | 1009615 | 1009615 | 998890.8 | 998890.8 | 906011.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712680 | Proyecto de inversión | 2335966.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2335966.19, modificado:2335966.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CHOTE (TERCERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400401 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:Martinez de la Torre-Canoas 2, José María Moreelos y Pavón, El Tajin, Ver., México, lon:-97.43225098, lat:20.46324381}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10000 | 2335966.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:2335966.19, importe_modificado:2335966.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1712680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712724 | Proyecto de inversión | 495675.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495675.78, modificado:495675.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | 2020301750505 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:43, direccion:Venustiano Carranza 202, Benito Juárez, 92936 Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.54348755, lat:20.7201531}} | 2020-05-21 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1712724/proyecto_INICIO, 1712724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709521 | Proyecto de inversión | 798056 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798056.0, modificado:798056.0}} | LIMPIEZA Y REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL CAUCE DEL RIO LA CARBONERA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO RIO BLANCO, VER. | 2020301380110 | N | 0 | 0 | 40611 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Av Río Carbonera 49, Felipe Carrillo Puerto, 94734 Río Blanco, Ver., México, lon:-97.15806484, lat:18.83473392}} | 2020-04-17 | 2020-05-30 | 798056 | 798056 | 583964.26 | 583964.26 | 583964.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2341.44}} | {1709521/proyecto_INICIO, 1709521/proyecto_PROCESO, 1709521/proyecto_INICIO, 1709521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709544 | Proyecto de inversión | 1135847.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135847.09, modificado:1135847.09}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ROBLE ENTRE ABASOLO Y ESQUINA PROLONGACIÓN CALLE ROBLE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO RIO BLANCO, VER. |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Roble 10, Congregacion de Tenango, 94730 Río Blanco, Ver., México, lon:-97.16300011, lat:18.84293843}} | 2020-06-08 | 2020-09-25 | 1135847.09 | 1135847.09 | 268596.67 | 268596.67 | 268596.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLI/RIOBVZ/OP/2020/007, contratista:LETICIA GUTIERREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER., monto:895322.24, importe_modificado:895322.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.23}} | {1709544/proyecto_PROCESO, 1709544/proyecto_INICIO, 1709544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388170 | Proyecto de inversión | 432690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432690.0, modificado:432690.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIM., NICOLAS BRAVO, CLAVE, 30DPR1338H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1338H | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, EL ZAPOTITO, URSULO GALVÁN, VERACRUZ, lon:-96.43848, lat:19.44853}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 432690 | 432690 | 358328.68 | 358328.68 | 356902.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499253 | Proyecto de inversión | 1923074.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923074.99, modificado:1923074.99}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C: P.B. "TALLER DE COMPUTO (2 E.E.), AREAS ADMINISTRATIVAS (3 E.E.)" Y OBRA EXTERIOR SEC-GRAL. JUVENTINO MUÑOZ, CLAVE 30EES0179V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EES0179V | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.06, meta_modificada:334.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO2,LERDO DE TEJADA,LERDO DE TEJADA,VERACRUZ, lon:-95.52387, lat:18.62926}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 1923074.99 | 1923074.99 | 1172043.67 | 1172043.67 | 1168379.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499501 | Proyecto de inversión | 347100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:347100.0, modificado:347100.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS,J.N., MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE, 30DJN0051H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DJN0051H | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.41, meta_modificada:162.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FIDENCIO OCAÑA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ, lon:-96.93589, lat:19.53926}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 347100 | 347100 | 347100 | 347100 | 296709.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711609 | Proyecto de inversión | 421152.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421152.71, modificado:421152.71}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890231 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.4, meta_modificada:170.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-94.70592499, lat:17.90761064}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 210576.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1711609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711616 | Proyecto de inversión | 598900.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598900.88, modificado:598900.88}} | AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NARANJOS AMATLAN, VER. | 2020300130119 | N | 0 | 0 | 20073 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Juárez 23, Aviacion, 92390 Naranjos, Ver., México, lon:-97.69618034, lat:21.34072835}} | 2020-05-27 | 2020-07-05 | 299450.44 | 598900.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA/FORTAMUN-DF/2020300130119, contratista:CESAR MORALES ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VER, monto:598900.88, importe_modificado:598900.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {1711616/proyecto_PROCESO, 1711616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711625 | Proyecto de inversión | 153674 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153674.0, modificado:153674.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30EPR1178J DE LA COL. AGRARIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890232 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Leandro Valle 209, Agraria, 96290 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.72083807, lat:17.95777087}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 76837 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1711625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711633 | Proyecto de inversión | 2121105.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121105.45, modificado:2121105.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NICOLÁS BRAVO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000057 | N | 0 | 0 | 22085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4998.0, meta_modificada:4998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Nogales, Ver., México, lon:-97.1655579, lat:18.8215255}} | 2020-03-24 | 2020-07-01 | 2121105.45 | 2121105.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-001/2020-DGCOP, contratista:NÉSTOR JHOVANNY CORTINA LUNA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2121105.45, importe_modificado:2121105.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.67}} | {1711633/proyecto_INICIO, 1711633/proyecto_PROCESO, 1711633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-21}}
2020 | 2 | VER200201711643 | Proyecto de inversión | 2966321.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966321.21, modificado:2966321.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y ALLENDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000082 | N | 0 | 0 | 627 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2183.88, meta_modificada:2183.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:Tamalín, Ver., México, lon:-97.8123291, lat:21.3393085}} | 2020-04-29 | 2020-07-28 | 2966321.21 | 2966321.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-006/2020-DGCOP, contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA VEHACSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2966321.21, importe_modificado:2966321.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711663 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN SALON DE USOS MÚLTIPLES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URSULO GALVÁN, VER. | 2020301910102 | S | 739 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:3, direccion:Río Actopan, Barra de Chachalacas, Ver., México, lon:-96.34035587, lat:19.40600912}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 795171.62 | 795171.62 | 675118.77 | 675118.77 | 675118.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02-2020301910102, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URSULO GALVÁN, VER., monto:795171.62, importe_modificado:795171.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {1711663/proyecto_INICIO, 1711663/proyecto_PROCESO, 1711663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707506 | Proyecto de inversión | 694537.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694537.7, modificado:694537.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 2020300270023 | S | 8550 | 8142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Berriozábal, Benito Juárez, Ver., México, lon:-98.20219517, lat:20.88511686}} | 2020-03-21 | 2020-04-19 | 694537.7 | 694537.7 | 498668.71 | 498668.71 | 498668.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ/DOP/202030027-0023, contratista:OMAR ORTEGA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:694537.7, importe_modificado:694537.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}} | {1707506/proyecto_INICIO, 1707506/proyecto_PROCESO, 1707506/proyecto_FIN, 1707506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META SE ENCUENTRA CONCLUIDA, PERO NO HA HABIDO RECURSO PARA FINIQUITAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-05}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201707507 | Proyecto de inversión | 587803.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587803.99, modificado:587803.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HUATUSCO ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE ORIZABA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 2020300270024 | S | 8550 | 8142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Huatusco, Benito Juárez, Ver., México, lon:-98.20694804, lat:20.8881641}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 587803.99 | 587803.99 | 159000 | 159000 | 159000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ/DOP/202030027-0024, contratista:OMAR ORTEGA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:533000.0, importe_modificado:587803.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.0}} | {1707507/proyecto_INICIO, 1707507/proyecto_PROCESO, 1707507/proyecto_FIN, 1707507/proyecto_PROCESO, 1707507/proyecto_FIN, 1707507/proyecto_INICIO, 1707507/proyecto_PROCESO, 1707507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TREMINADA FISICAMENTE PERO NO SE HA FINIQUITADO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LAS CUENTAS DE FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:miguelapinedal, fecha:2020-07-05}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | VER200201707513 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER | 2020300040204 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, Palmas de Abajo, Ver., México, lon:-96.43446922, lat:19.58716489}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 463410.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1707513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709566 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:De Abasolo 905, Santa Teresita, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72775269, lat:18.97383133}} | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709599 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE CALLE EN MATA DE VARAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250241 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:82, direccion:Unnamed Road, Mata de Varas, Ver., México, lon:-96.67058945, lat:19.01976566}} | 2020-05-11 | 2020-06-26 | 250000 | 250000 | 250000 | 149853.01 | 149853.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.5}} | {1709599/proyecto_INICIO, 1709599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709613 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA CALLE MARTIRES DE CANANEA Y HERIBERTO JARA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALACINGO, VER | 2020300860239 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Orilla del Monte, Ver., México, lon:-97.29614496, lat:19.66263361}} | 2020-04-20 | 2020-07-31 | 2352685.49 | 2352685.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2020/11, contratista:ROBERTO PERDOMO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:2352685.49, importe_modificado:2352685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1709613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709618 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL Y FUTBOL DEL AUDITORIO MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 2020300860241 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle Ursulo Galván 2, Centro, Cuarto, 93660 Jalacingo, Ver., México, lon:-97.30879426, lat:19.80607064}} | 2020-05-29 | 2020-08-03 | 871975.34 | 871975.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2020/12, contratista:ERNESTO GAMINO TADEO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:871975.35, importe_modificado:871975.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1709618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711671 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 17 CLAVE: 30DTA0017D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE URSULO GALVAN, VER. | 2020301910101 | N | 0 | 0 | 823 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:La Vía 1828, Úrsulo Galván, Ver., México, lon:-96.37198448, lat:19.40694009}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 1133405.48 | 1133405.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-09-2020301910101, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QUALITY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URSULO GALVÁN, VER., monto:1133405.48, importe_modificado:1133405.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} | {1711671/proyecto_PROCESO, 1711671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711673 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO CULTURAL EL CARACOL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URSULO GALVAN, VER. | 2020301910105 | S | 4786 | 4463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:Independencia Norte 12, Centro, 91669 Zempoala, Ver., México, lon:-96.40634894, lat:19.44511553}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 1399429.02 | 1399429.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-08-2020301910105, contratista:VERONICA CASTILLO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE URSULO GALVÁN, VER., monto:1399429.02, importe_modificado:1399429.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {1711673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711675 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 25 | Ayahualulco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER. | 2020300250123 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Independencia 22, Ayahualulco, Ver., Mexico, lon:-97.14832306, lat:19.35163912}} | 2020-07-20 | 2020-08-28 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712826 | Adquisición | 555512.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555512.4, modificado:555512.4}} | ADQUISICION DE 11 COMPUTADORAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 376227.44 | 376227.44 | 376227.44 | 376227.44 | 376227.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237281, contratista:CORPORATIVO SOS SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:324128.36, importe_modificado:376227.44}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} | {1712826/proyecto_PROCESO, 1712826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711206 | Proyecto de inversión | 3068615.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068615.62, modificado:3068615.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN (3ER. ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ | 2020301410402 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2585.0, meta_modificada:2585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:46, direccion:Miguel Aleman, Veracruz, México, lon:-95.32849789, lat:18.27520198}} | 2020-06-08 | 2020-10-05 | 1534307.81 | 1534307.81 | 1534307.81 | 1534307.81 | 1534307.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FEFMPHM/2020/0402, contratista:C. JOSE ADRIAN GUILLEN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER., monto:3068615.62, importe_modificado:3068615.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.5}} | {1711206/proyecto_INICIO, 1711206/proyecto_PROCESO, 1711206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713073 | Proyecto de inversión | 5870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5870000.0, modificado:5870000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN EL PREDIO DE LA CALLE BLVD. DIAMANTE (GIMNASIO FOVISSSTE), COL. FOVISSSTE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870268 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Blvd. Diamante 8, Fovissste, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.94224358, lat:19.55047883}} | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713074 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN EL PREDIO MUNICIPAL "EL NARANJILLO", UBICADO ENTRE LAS CALLES MONTE EVEREST Y NARANJILLO, COL. CASA BLANCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870269 | N | 0 | 0 | 1914 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Naranjillo 66, Casa Blanca, 91155 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.88906074, lat:19.5465661}} | 2020-07-13 | 2020-10-11 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610999 | Proyecto de inversión | 73420.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73420.27, modificado:73401.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MECATLAN DEL MUNICIPIO DE MECATLAN - 268723 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 268723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LA PEÑA PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y , CALLE LIBERTAD ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL EXTREMO NORTE A 360 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE MECAT, lon:-97.68211194, lat:20.21370168}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 73401.92 | 73401.92 | 73401.92 | 73401.92 | 73401.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1610999/proyecto_INICIO, 1610999/proyecto_PROCESO, 1610999/proyecto_INICIO, 1610999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707605 | Proyecto de inversión | 932142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932142.86, modificado:932142.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON INDEPENDENCIA ENTRE LOS CALLEJONES SIN NOMBRE Y CERRADA DE LA COLONIA EL NARANJO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480301 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:42, direccion:Adolfo Lopez Mateos 21, Cosoleacaque, Ver., México, lon:-94.60023522, lat:17.98929491}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707617 | Proyecto de inversión | 988571.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988571.43, modificado:988571.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y CERRADA DE LA COLONIA CERRO ALTO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480303 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:Independencia 45, Cerro Alto, 96720 Minatitlán, Ver., México, lon:-94.59065437, lat:17.99146843}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707634 | Proyecto de inversión | 853397.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853397.67, modificado:853397.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON TIERRA Y LIEBERTAD ENTRE LAS CALLES DUCTOS Y NIÑO PERDIDO EN EL BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480304 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.18, meta_modificada:490.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Libertad 6, Primero, 96350 Cosoleacaque, Ver., México, lon:-94.63093042, lat:17.99620312}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707641 | Proyecto de inversión | 1346411.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346411.29, modificado:1346411.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON AZTECA UBICADO SOBRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN EL BARRIO TERCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480305 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.1, meta_modificada:1308.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, Cosoleacaque, Ver., México, lon:-94.63792562, lat:18.02260896}} | 2020-08-20 | 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708744 | Proyecto de inversión | 23587742.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.35877421E7, modificado:2.35877421E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - EL MADROÑO, DEL KM 10+500 AL KM 14+640 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000026 | N | 0 | 0 | 29775 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Alto Lucero, Ver., México, lon:-96.7343456, lat:19.6242712}} | 2020-04-14 | 2020-08-11 | 23587742.1 | 23587742.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-014/2020-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCCIONES PALE RÍOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.35877421E7, importe_modificado:2.35877421E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710367 | Proyecto de inversión | 699740.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699740.85, modificado:699740.85}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN BAJA / MEDIA TENSION Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EJN0019Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, NUM. 0 COL. RASTRO C.P. 92124, lon:-98.21968, lat:21.34591}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 699740.85 | 699740.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710368 | Proyecto de inversión | 1299176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299176.96, modificado:1299176.96}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUM, 94 CLAVE 30DST0094H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:40, direccion:CALLE NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92121, lon:-96.90462, lat:20.35682}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 1299176.96 | 1299176.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710369 | Proyecto de inversión | 499955.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499955.55, modificado:499955.55}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PLANTEL CONALEP 320 VEGA DE ALATORRE CLAVE 30DPT0013J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:16, direccion:CARRETERA FEDERAL CARDEL-NAUTLA KM 83, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960, lon:-96.60603, lat:19.97301}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 499955.55 | 499955.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710370 | Proyecto de inversión | 349688.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349688.21, modificado:349688.21}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MARTINEZ DE LA TORRE EXTENSION DE VEGA DE ALATORRE CLAVE 30EIT0020I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 973 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL CARDEL-NAUTLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960, lon:-96.62718, lat:20.01208}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 349688.21 | 349688.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710371 | Proyecto de inversión | 498677.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498677.2, modificado:498677.2}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN EXTENSION DE VEGA DE ALATORRE CLAVE 30DIT0003T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 1452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:72, direccion:CARRETERA FEDERAL CARDEL-NAUTLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960, lon:-96.64683, lat:19.99085}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 498677.2 | 498677.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708753 | Proyecto de inversión | 11313133.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.131313372E7, modificado:1.131313372E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACAMILOLA - MACUILQUILA - ATLAHUILCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+980 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000037 | N | 0 | 0 | 17746 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.98, meta_modificada:1.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:Atlahuilco, Ver., México, lon:-97.0906754, lat:18.6971919}} | 2020-05-12 | 2020-08-09 | 11313133.72 | 11313133.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-020/2020-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCCIONES SIGLO XXX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.131313372E7, importe_modificado:1.131313372E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708754 | Proyecto de inversión | 3737500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737500.0, modificado:3737500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TLAMATOCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER | 2020300710223 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:31, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.93529129, lat:19.09172556}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1500000 | 1300000 | 1121500 | 1121500 | 1121500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2020300710223/FORTAMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER, monto:3737500.0, importe_modificado:3737500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1708754/proyecto_PROCESO, 1708754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708759 | Proyecto de inversión | 1085645.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085645.32, modificado:1085645.32}} | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO | 2020301483017 | N | 0 | 0 | 270008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Av de Las Rita, Palito Verde, 94242 Soledad de Doblado, Ver., México, lon:-96.41128421, lat:19.04830592}} | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 469425.02 | 469425.02 | 469425.02 | 469425.02 | 469425.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/FORTAMUN-DF/2020301483017, contratista:ISABEL GARCIA TRUEBA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, monto:1085645.32, importe_modificado:1085645.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1708759/proyecto_INICIO, 1708759/proyecto_PROCESO, 1708759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708779 | Proyecto de inversión | 15198893.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.519889348E7, modificado:1.519889348E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - EMILIANO ZAPATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+200 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000051 | N | 0 | 0 | 45171 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Hueyapan de Ocampo, Ver., México, lon:-95.1434096, lat:18.1490044}} | 2020-05-26 | 2020-08-23 | 15198893.48 | 15198893.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-028/2020-DGCCYCE, contratista:GRUPO AMERICANO DE INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.519889348E7, importe_modificado:1.519889348E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708813 | Proyecto de inversión | 29767973.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.976797364E7, modificado:2.976797364E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYÁN DEL KM 7+500 AL KM 13+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000072 | N | 0 | 0 | 23565 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Ozuluama de Mascareñas, Ver., México, lon:-97.8501734, lat:21.6588067}} | 2020-05-16 | 2020-09-12 | 29767973.64 | 29767973.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-023/2020-DGCCYCE, contratista:CONSTRUCCIONES MARCKSA, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICA, monto:2.976797364E7, importe_modificado:2.976797364E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710191 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PARA FUTBOL SOCCER EN CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400118 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Infonavit Coatzintla, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.4596373, lat:20.4873003}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713292 | Proyecto de inversión | 672732.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672732.14, modificado:672732.14}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV1445P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1445P | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.36, meta_modificada:879.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-98.2825, lat:20.60083}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 672732.14 | 672732.14 | 201819.64 | 201819.64 | 201819.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713293 | Proyecto de inversión | 240374.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240374.88, modificado:240374.88}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1328A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR1328A | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.26, meta_modificada:267.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91667, lon:-96.381424, lat:19.4134}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 240374.88 | 240374.88 | 72112.46 | 72112.46 | 72112.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201713296 | Proyecto de inversión | 71780.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:71780.78, modificado:71780.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUELA J. RIVERA CLAVE 30EPR2550G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR2550G | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.41, meta_modificada:142.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91667, lon:-96.360866, lat:19.406221}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 71780.78 | 71780.78 | 21534.23 | 21534.23 | 21534.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO ESTÁ REGISTRADA EN ESTA BASE DE DATOS, trimestre:2.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-07-18}}
2020 | 2 | VER200201709948 | Proyecto de inversión | 996241.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996241.78, modificado:996241.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y CORREGIDORA, COL. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020226 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.28, meta_modificada:769.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Fco Villa 604, Adolfo Ruiz Cortines, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.06575394, lat:20.06657854}} | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 498120.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709956 | Proyecto de inversión | 3092498.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092498.23, modificado:3092498.23}} | REHABILITACIÓN DE BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLES DEL CAÑERO Y PRIMERO DE MAYO, COL. INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020227 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2901.56, meta_modificada:2901.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:Niños Heroes 42, Villa Independencia, 93610 Independencia, Ver., México, lon:-97.05021858, lat:20.05817869}} | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 1546249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709980 | Proyecto de inversión | 1147601.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147601.98, modificado:1147601.98}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM. CONSTITUCIÓN, COL. CONSTITUCIÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020235 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:José Ma Fierro 200, Lomas del Mirador, 93600 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.06115931, lat:20.05970551}} | 2020-08-10 | 2020-12-14 | 573800.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, SE REGISTRA EL PROGRAMADO, PUESTO QUE AUN NO EXISTE CONTRATO, SOLO SE ENCUENTRA LA OBRA APROBADA EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN, ES POR ELLO, QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDIRÁ CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709984 | Proyecto de inversión | 5344840.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5344840.49, modificado:5344840.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EXPO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020237 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Margaritas 14, Fraccionamiento del Lago, 93600 Martínez de la Torre, Ver., México, lon:-97.08268404, lat:20.05879345}} | 2020-08-10 | 2020-12-14 | 2672420.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, SE REGISTRA EL PROGRAMADO, PUESTO QUE AUN NO EXISTE CONTRATO, SOLO SE ENCUENTRA LA OBRA APROBADA EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN, ES POR ELLO, QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDIRÁ CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL., trimestre:2.0, usuario:jhonnymoralesr, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710310 | Proyecto de inversión | 737503.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737503.07, modificado:737503.07}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2da ETAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENAMPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 112 | Naolinco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:Carr. La Concepción, El Espinal Naolinco, Ver., México, lon:-96.86116576, lat:19.61134137}} | 2020-04-17 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1710310/proyecto_FIN, 1710310/proyecto_INICIO, 1710310/proyecto_FIN, 1710310/proyecto_PROCESO, 1710310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710355 | Proyecto de inversión | 431957.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431957.62, modificado:431957.62}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1936C | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:PRINCIPAL DE QUECHULINGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94830, lon:-97.13219, lat:18.66603}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 431957.62 | 431957.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708951 | Proyecto de inversión | 11716612.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.171661262E7, modificado:1.171661262E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000015 | N | 0 | 0 | 167362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:135, direccion:93429 Papantla, Ver., México, lon:-97.3156131, lat:20.4566709}} | 2020-04-11 | 2020-08-09 | 11716612.62 | 11716612.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-012/2020-DGCCYCE, contratista:CORPORACIÓN K-PROJECT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.171661262E7, importe_modificado:1.171661262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710396 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO "ISAAC BAUZA" UBICADO EN BARRIO DE XICO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400121 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Sarabia 114, Barrio de Xico, 93165 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.45639086, lat:20.48103449}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 200000 | 109325.71 | 109325.71 | 109325.71 | 109325.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1710396/proyecto_INICIO, 1710396/proyecto_PROCESO, 1710396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710403 | Proyecto de inversión | 1417745.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417745.98, modificado:1417745.98}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO | 2020301360106 | N | 0 | 0 | 7023 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:División del Norte 76, La Estación, Centro, 91315 Centro, Ver., México, lon:-96.98867798, lat:19.59990045}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1166025.97 | 1166025.97 | 1166025.97 | 1166025.97 | 1166025.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL/IR/106/2020, contratista:ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO, monto:1020324.4, importe_modificado:1417745.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1710403/proyecto_INICIO, 1710403/proyecto_FIN, 1710403/proyecto_PROCESO, 1710403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708994 | Proyecto de inversión | 27430733.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.743073373E7, modificado:2.743073373E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE, DEL KM 5+200 AL KM 10+200 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000048 | N | 0 | 0 | 44191 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:Playa Vicente, Ver., México, lon:-95.8131635, lat:17.8304345}} | 2020-04-08 | 2020-08-05 | 27430733.73 | 27430733.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-009/2020-DGCCYCE, contratista:CHECA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.743073373E7, importe_modificado:2.743073373E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1708994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710139 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400110 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:M. Hidalgo 3, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.46076822, lat:20.48233101}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 250000 | 182818.17 | 182818.17 | 182818.17 | 182818.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {1710139/proyecto_INICIO, 1710139/proyecto_PROCESO, 1710139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710143 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL COATZINTECO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400111 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Reforma 1301, Ruiz Cortinez, 93166 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.4674201, lat:20.48678335}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712304 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CAIC "BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE TLACHICONAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA VER | 2020300490503 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.457901, lat:18.89313156}} | 2020-07-02 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1712304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709056 | Proyecto de inversión | 5574670.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5574670.49, modificado:5574670.49}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 130 D - LA CONCEPCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000017 | N | 0 | 0 | 98730 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:12, direccion:Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.5342015, lat:20.7157194}} | 2020-04-11 | 2020-08-09 | 5574670.49 | 5574670.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-011/2020-DGCCYCE, contratista:JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5574670.49, importe_modificado:5574670.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1709056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710182 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 32 UBICADO EN FRACC. KAWATZIN (PRIMERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Carr a San Andrés 1648, Barrio de Xico, 93165 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.4535799, lat:20.48053195}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710192 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DE BASE DE PALO VOLADOR EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL TAJIN, LOCALIDAD DE EL TAJIN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PAPANTLA | 2020301240035 | N | 0 | 0 | 161097 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.48, meta_modificada:74.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:107, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.37725496, lat:20.44623521}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-FORTAMUN DF-AD-2020301240035, contratista:MOISES OLMEDO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1710192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA POR UNA CUANTIFICABLE Y ADECUAR LA CANTIDAD DE LA META (METROS, METROS CUADRADOS, ETC.), trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA POR UNA CUANTIFICABLE Y ADECUAR LA CANTIDAD DE LA META (METROS, METROS CUADRADOS, ETC.), trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA POR UNA CUANTIFICABLE Y ADECUAR LA CANTIDAD DE LA META (METROS, METROS CUADRADOS, ETC.), trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA POR UNA CUANTIFICABLE Y ADECUAR LA CANTIDAD DE LA META (METROS, METROS CUADRADOS, ETC.), trimestre:2.0, usuario:carloscobernad, fecha:2020-07-20}}
2020 | 2 | VER200201710363 | Proyecto de inversión | 849847.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849847.48, modificado:849847.48}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION DE TRAMO DE BARDA) EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR2914Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:105, direccion:CALLE 5 DE MAYO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93600, lon:-97.03337, lat:20.18516}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 849847.48 | 849847.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712361 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN CAMINO LOS TAMARINDOS 176-MONTE OSCURO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490506 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:176, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.35827303, lat:18.88728459}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1712361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708097 | Proyecto de inversión | 549101.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549101.48, modificado:549101.48}} | REHABILITACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TAMALIN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMALIN VERACRUZ | 2020301500118 | N | 0 | 0 | 5019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, Tamalín, Ver., México, lon:-97.81291008, lat:21.33818006}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1708097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710364 | Proyecto de inversión | 499807.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499807.33, modificado:499807.33}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA DOLORES LEON CLAVE 30DPR0370J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:AVENIDA REVOLUCION, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93836, lon:-96.82115, lat:19.97535}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 499807.33 | 499807.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710365 | Proyecto de inversión | 1199909.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199909.02, modificado:1199909.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS CLAVE 30DJN1387Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CARRETERA CHOAPAS-CUICHAPA KILOMETRO 34, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96365, lon:-94.26611, lat:17.97878}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1199909.02 | 1199909.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710366 | Proyecto de inversión | 849853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849853.48, modificado:849853.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MALITZIN CLAVE 30DJN0996V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92037, lon:-97.82541, lat:22.22873}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 849853.48 | 849853.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711375 | Proyecto de inversión | 1393732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393732.0, modificado:1393732.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA, PUENTE VEHICULAR CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD AMÉRICAS CHICAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO | 20501 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Las Américas Grandes, Ver., México, lon:-97.62908757, lat:20.81653761}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 836239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1711375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711398 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA FRACCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD LA GUADALUPE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO | 20502 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:9, direccion:Calle Guadalupe Victoria, La Guadalupe, Ver., México, lon:-97.63903856, lat:20.69955006}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712369 | Proyecto de inversión | 404401.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404401.45, modificado:404401.45}} | REHABILITACION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD BAJOS DE TLACHICONAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490507 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.45902753, lat:18.89414664}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1712369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611179 | Proyecto de inversión | 608152.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608152.07, modificado:592756.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275600 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275600 | S | 1180 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO CASITAS, 93590 CASITAS, TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLE CONOCIDA SIN NUMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA DENOMINAD, lon:-96.80414771, lat:20.25543096}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 592756.02 | 592756.02 | 592756.02 | 592756.02 | 592756.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400141, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:592756.04, importe_modificado:592756.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611179/proyecto_PROCESO, 1611179/proyecto_FIN, 1611179/proyecto_PROCESO, 1611179/proyecto_INICIO, 1611179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611190 | Proyecto de inversión | 1199945.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199945.8, modificado:1169585.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275970 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275970 | S | 710 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TANCAZAHUELA, 92159 TANCAZAHUELA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA AUN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43591816, lat:21.18276743}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1169585 | 1169585 | 1169585 | 1169585 | 1169585 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400079, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1169585.03, importe_modificado:1169585.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611190/proyecto_INICIO, 1611190/proyecto_FIN, 1611190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto Modificado debe ser 1,169,585.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:El monto Modificado debe ser 1,169,585.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:El monto Modificado debe ser 1,169,585.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:El monto Modificado debe ser 1,169,585.00, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401611312 | Proyecto de inversión | 880749.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880749.82, modificado:875011.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PUENTE DEL MUNICIPIO DE TANTIMA - 278909 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278909 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:143.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LA PUENTE, 92448 LA PUENTE, TANTIMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAHTEMOC LOCALIZADA SOBRELA V, lon:-97.72887684, lat:21.42016759}} | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 875011.25 | 875011.25 | 875011.25 | 875011.25 | 875011.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV002-OP015-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4110165.87, importe_modificado:4110165.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.06}} | {1611312/proyecto_PROCESO, 1611312/proyecto_INICIO, 1611312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER200201708134 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL UBICADO SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOC. DE COACOTLA, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. (PRIMER ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480109 | N | 0 | 0 | 7200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.76, meta_modificada:804.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:Jose Maria Morelos y Pavon, Primero, 96350 Coacotla, Ver., México, lon:-94.66249466, lat:17.92949751}} | 2020-07-13 | 2020-09-19 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708138 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480112 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle El Mirador 14, Primero, 96350 Cosoleacaque, Ver., México, lon:-94.63708878, lat:17.99473375}} | 2020-07-13 | 2020-09-19 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711436 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, LEONA VICARIO Y DIEZ DE MAYO, ZONA URBANA EJIDAL, CASTILLO DE TEAYO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO | 20504 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:16 Septiembre, Castillo de Teayo, Ver., México, lon:-97.64890373, lat:20.7469489}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712536 | Proyecto de inversión | 332556.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332556.8, modificado:332556.8}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD DE SANTA INES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490524 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:112, direccion:Córdoba - Boca del Rio, Paso del Toro, Ver., México, lon:-96.30975723, lat:18.84358828}} | 2020-07-15 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1712536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712556 | Proyecto de inversión | 72940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72940.0, modificado:72940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490527 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:241, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.47695541, lat:18.92528624}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712565 | Proyecto de inversión | 72940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72940.0, modificado:72940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:286, direccion:Centro, Cotaxtla, Ver., México, lon:-96.396423, lat:18.8354263}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712581 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE POR SOLIDARIDAD DE LA COLONIA MORELOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER. | 2020300810112 | N | 0 | 0 | 8154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:20 de Abril 38, Dante Delgado Ranauro, Unión y Progreso, Ver., México, lon:-97.11789608, lat:18.87201654}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401614259 | Proyecto de inversión | 264787.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264787.71, modificado:264787.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 164298 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 164298 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.65, meta_modificada:122.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:7, direccion:CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA LA GLORIA, 91290 LA GLORIA, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS, CALLE MADERO SE LOCALIZA AL NORTE DE ESTA LOCALIDAD DONDE PREDOMINAN LA, lon:-97.28005709, lat:19.39873506}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 264787.71 | 264787.71 | 264787.71 | 264787.71 | 264787.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FISMDF2019/48, contratista:CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:265640.0, importe_modificado:265640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.65}} | {1614259/proyecto_INICIO, 1614259/proyecto_PROCESO, 1614259/proyecto_FIN, 1614259/proyecto_INICIO, 1614259/proyecto_PROCESO, 1614259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712611 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER. | 2020300810126 | N | 0 | 0 | 873 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.12961197, lat:18.89922194}} | 2020-06-16 | 2020-07-24 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712641 | Proyecto de inversión | 72940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72940.0, modificado:72940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490532 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:105, direccion:Unnamed Road, El Tamarindo, Ver., México, lon:-96.41635895, lat:18.92918336}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1712641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603834 | Proyecto de inversión | 1039520.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039520.17, modificado:1064673.24}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTADORES DE LLUVIA SEGUNDA ETAPA - 168013 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168013 | S | 89 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTRERO DE LA CRUZ, 94200 POTRERO DE LA CRUZ, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE A, lon:-96.64307673, lat:19.15561229}} | 2019-08-06 | 2019-10-04 | 1064673.24 | 1064673.24 | 1064673.24 | 1064673.24 | 1064673.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E04-INV, contratista:JORGE ABRAHAM LANDA BECERRIL, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1039520.17, importe_modificado:1064673.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1603834/proyecto_FIN, 1603834/proyecto_INICIO, 1603834/proyecto_PROCESO, 1603834/proyecto_FIN, 1603834/proyecto_PROCESO, 1603834/proyecto_FIN, 1603834/proyecto_INICIO, 1603834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los imports deben ser 10,646,73.24, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Los imports deben ser 10,646,73.24, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:Los imports deben ser 10,646,73.24, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:Los imports deben ser 10,646,73.24, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER200201711574 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON TECHADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHOAPAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890226 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:17, direccion:Ranchopan, Ver., México, lon:-94.76226211, lat:17.80644066}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711585 | Proyecto de inversión | 1999541.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999541.54, modificado:1999541.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO EL SENDERO A EL EJIDO PACIENCIA Y AGUACATE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 2020301330135 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-98.05083275, lat:22.09820551}} | 2020-05-06 | 2020-07-02 | 1999541.54 | 1999541.54 | 999770.77 | 999770.77 | 999770.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2020301330135/FORTAMUNDF/0001, contratista:ARTURO PADILLA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1999541.54, importe_modificado:1999541.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {1711585/proyecto_INICIO, 1711585/proyecto_PROCESO, 1711585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708418 | Proyecto de inversión | 720608.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720608.8, modificado:720608.8}} | CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 2020301420117 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.23, meta_modificada:121.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:34, direccion:Unnamed Road, Ejido Guadalupe Victoria, Ver., México, lon:-95.08821487, lat:17.64287692}} | 2020-04-08 | 2020-06-30 | 433866.65 | 433866.65 | 433866.65 | 433866.65 | 433866.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301420117, contratista:ADOLFO ÁNGEL VAZQUEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, monto:720608.8, importe_modificado:720608.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.15}} | {1708418/proyecto_INICIO, 1708418/proyecto_PROCESO, 1708418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708433 | Proyecto de inversión | 13396737.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.339673769E7, modificado:1.339673769E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (PRIMERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 110 | Mixtla de Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492020000018 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.01077938, lat:18.58288078}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 13396737.69 | 13396737.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES 2019-2020-F02-LP, contratista:TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1.339673769E7, importe_modificado:1.339673769E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1708433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708456 | Proyecto de inversión | 740337.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740337.61, modificado:740337.61}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 2020301420402 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:34, direccion:Unnamed Road, Ejido Guadalupe Victoria, Ver., México, lon:-95.08624077, lat:17.6431223}} | 2020-05-07 | 2020-05-21 | 370168.81 | 370168.81 | 370168.81 | 370168.81 | 370168.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301420402, contratista:LEONARDO TIRADO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, monto:740337.61, importe_modificado:740337.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.15}} | {1708456/proyecto_INICIO, 1708456/proyecto_FIN, 1708456/proyecto_PROCESO, 1708456/proyecto_INICIO, 1708456/proyecto_PROCESO, 1708456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709403 | Proyecto de inversión | 17700721.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.770072172E7, modificado:1.770072172E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO), DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842020000007 | N | 0 | 0 | 23895 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Tantima, Ver., México, lon:-97.8329071, lat:21.3353717}} | 2020-05-21 | 2020-09-17 | 17700721.72 | 17700721.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-024/2020-DGCCYCE, contratista:DESARROLLOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.770072172E7, importe_modificado:1.770072172E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1709403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN ESTE REGISTRO SU MUNICIPIO COMO LOCALIDAD SON VARIOS (A) PERO EL SISTEMA NO ME PERMITE LA OPCIÓN, POR LO QUE ASIGNÉ UN MUNICIPIO DEPENDIENDO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:jobscruzc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709405 | Proyecto de inversión | 1678037.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678037.83, modificado:1678037.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE CALERA Y PUENTE RIO LA CARBONERA. SANTA CATARINA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 2020301380106 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.2, meta_modificada:46.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Bugambilias 71BIS, Santa Catarina, 94732 Río Blanco, Ver., México, lon:-97.1489507, lat:18.83928301}} | 2020-05-11 | 2020-08-14 | 1678037.83 | 1678037.83 | 927550.94 | 927550.94 | 927550.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLI/RIOBVZ/OP/2020/005, contratista:CELEDONIA AMADO SALAS, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER., monto:1675737.47, importe_modificado:1675737.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.19}} | {1709405/proyecto_PROCESO, 1709405/proyecto_INICIO, 1709405/proyecto_FIN, 1709405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180301388150 | Proyecto de inversión | 913461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.0, modificado:913461.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, JN., PROFR. FORTINO JARAMILLO, CLAVE, 30DCC0123V | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DCC0123V | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.1, meta_modificada:312.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CONTINUACIÓN TLAQUILPA A PIXCUAUHTLA, PITZCUAUTLA, TLAQUILPA, VERACRUZ, lon:-97.10747, lat:18.5839}} | 2018-04-16 | 2018-09-12 | 913461 | 913461 | 427924.8 | 427924.8 | 426977.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499097 | Proyecto de inversión | 769229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769229.0, modificado:769229.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TEBA, TELEBACHILLERATO HIDALGO, CLAVE, 30ETH0591Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0591Z | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.84, meta_modificada:571.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:NINGUNO0,COLONIA HIDALGO,ACAYUCAN,VERACRUZ, lon:-94.98591, lat:18.07265}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 769229 | 769229 | 622854.42 | 622854.42 | 620440.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401499118 | Proyecto de inversión | 714248.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714248.8, modificado:714248.8}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TEBA, TELEBACHILLERATO POTRERO VIEJO, CLAVE, 30ETH0924X | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0924X | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.73, meta_modificada:655.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CORDOBA-PASO DEL MACHO0,POTRERO VIEJO,AMATLÁN DE LOS REYES,VERACRUZ, lon:-96.83851, lat:18.87697}} | 2018-11-08 | 2019-04-06 | 714248.8 | 714248.8 | 340204.1 | 340204.1 | 214274.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711614 | Proyecto de inversión | 11770026.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.177002629E7, modificado:1.177002629E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HÉROES DE VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MIRADOR, CALLE HIDALGO ENTRE HÉROES DE VERACRUZ Y LUIS GONZÁLEZ Y CALLE LUIS GONZÁLEZ ENTRE HIDALGO Y JUÁREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000004 | N | 0 | 0 | 2915 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3578.76, meta_modificada:3578.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:Atzalan, Ver., México, lon:-97.2428194, lat:19.7869499}} | 2020-06-12 | 2020-09-02 | 11770026.29 | 11770026.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-015/2020-DGCOP, contratista:PROYECTOS GARSAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.177002629E7, importe_modificado:1.177002629E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711618 | Proyecto de inversión | 5891689.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5891689.31, modificado:5891689.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA AMARGURA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LA LLAVE COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000002 | N | 0 | 0 | 70040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3816.0, meta_modificada:3816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:94760 Acultzingo, Ver., México, lon:-97.3057581, lat:18.7157218}} | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 5891689.31 | 5891689.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-008/2020-DGCOP, contratista:MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5891689.31, importe_modificado:5891689.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711620 | Proyecto de inversión | 5464604.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5464604.28, modificado:5464604.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAVIER DEL ÁNGEL TREJO ENTRE ACCESO AL PUENTE (CAMINO A LA CAROLINA) Y CALLE GUADALUPE VICTORIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000027 | N | 0 | 0 | 8459 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4867.0, meta_modificada:4867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:El Higo, Ver., México, lon:-98.45407, lat:21.7745042}} | 2020-04-24 | 2020-07-28 | 5464604.28 | 5464604.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-003/2020-DGCOP, contratista:GABRIELA VACA GÓMEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5464604.28, importe_modificado:5464604.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711626 | Proyecto de inversión | 1895375.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895375.68, modificado:1895375.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE NARANJOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NARANJOS AMATLAN, VER. | 2020300130116 | N | 0 | 0 | 20073 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.0, meta_modificada:2053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Naranjos Amatlán, Ver., México, lon:-97.6847574, lat:21.3503658}} | 2020-04-05 | 2020-12-31 | 947687.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711627 | Proyecto de inversión | 5324426.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5324426.48, modificado:5324426.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO BICENTENARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOS LAURELES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000025 | N | 0 | 0 | 15252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:94140 Coscomatepec de Bravo, Ver., México, lon:-97.0471556, lat:19.0683148}} | 2020-04-29 | 2020-09-03 | 5324426.48 | 5324426.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-007/2020-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA ALMAJO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5324426.48, importe_modificado:5324426.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711630 | Proyecto de inversión | 12700628.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.270062885E7, modificado:1.270062885E7}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA LA ESTACIÓN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y RUÍZ CORTINES; CALLE RUÍZ CORTINES ENTRE AVENIDA LA ESTACIÓN E INDEPENDENCIA; AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE RUÍZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA LA ESTACIÓN; INCLUYE EL CALLEJÓN DE LOS ARTISTAS ENTRE INDEPENDENCIA Y ESTACIÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000041 | N | 0 | 0 | 988 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3111.71, meta_modificada:3111.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:La Antigua Veracruz, Ver., México, lon:-96.3156174, lat:19.3271557}} | 2020-04-29 | 2020-09-25 | 12700628.85 | 12700628.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-005/2020-DGCOP, contratista:INDUSTRIAS INTEGRADORAS SOCRAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.270062885E7, importe_modificado:1.270062885E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711639 | Proyecto de inversión | 4649999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4649999.99, modificado:4649999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES CONTADORA Y LÁZARO CÁRDENAS, DE LA COL. UNIÓN POPULAR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000072 | N | 0 | 0 | 14990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2721.0, meta_modificada:2721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:17, direccion:92030 Pueblo Viejo, Ver., México, lon:-97.8348921, lat:22.1812399}} | 2020-05-22 | 2020-07-20 | 4649999.99 | 4649999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-010/2020-DGCOP, contratista:M Y M CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4649999.99, importe_modificado:4649999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711642 | Proyecto de inversión | 4908386.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4908386.45, modificado:4908386.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO I. MADERO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000075 | N | 0 | 0 | 2069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.05, meta_modificada:603.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:6, direccion:96150 Sayula de Alemán, Ver., México, lon:-94.9584672, lat:17.8814242}} | 2020-03-24 | 2020-07-28 | 4908386.45 | 4908386.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-002/2020-DGCOP, contratista:VÍCTOR HUGO VILLEGAS BARRAGÁN, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4908386.45, importe_modificado:4908386.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711646 | Proyecto de inversión | 513178.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513178.22, modificado:513178.22}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LA MALINCHE CLAVE: 30DJN1198H, COL. XOCHITANAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALTIPAN VER | 2020300890233 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.2, meta_modificada:213.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Malinche 210, Xochitanapa, 96278 Jáltipan de Morelos, Ver., México, lon:-94.72593427, lat:17.96784407}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 256589.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1711646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711654 | Proyecto de inversión | 1657439 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657439.0, modificado:1657439.0}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. | 2020300650123 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2734.0, meta_modificada:2734.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:Unnamed Road, RANCHO VIEJO, Ver., México, lon:-96.78143978, lat:19.44372952}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:Unnamed Road, RANCHO VIEJO, Ver., México, lon:-96.78305984, lat:19.44559103}} | 2020-06-25 | 2020-08-24 | 828720 | 1654564.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZV/2020300650123, contratista:DAVID PLATAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER., monto:1654564.7, importe_modificado:1654564.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {1711654/proyecto_PROCESO, 1711654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711662 | Proyecto de inversión | 2575952.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575952.05, modificado:2575952.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MURILLO VIDAL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ALDAMA ENTRE CALLE A MINAS Y ÁLVARO OBREGÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812020000116 | N | 0 | 0 | 1922 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2057.62, meta_modificada:2057.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:4, direccion:Aldama, Villa Aldama, Ver., México, lon:-97.2208931, lat:19.6505784}} | 2020-06-12 | 2020-08-16 | 2575952.05 | 2575952.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-014/2020-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA CAMMIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2575952.05, importe_modificado:2575952.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1711662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401603830 | Proyecto de inversión | 1153858.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153858.3, modificado:961435.38}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 167982 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 167982 | S | 89 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAHUAYO GRANDE, 92620 PAHUAYO GRANDE, ILAMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLU, lon:-98.32706432, lat:20.81540492}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 961435.38 | 961435.38 | 961435.38 | 961435.38 | 961435.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2019-E02-AD, contratista:VOYMASU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:1153858.3, importe_modificado:961435.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1603830/proyecto_INICIO, 1603830/proyecto_PROCESO, 1603830/proyecto_FIN, 1603830/proyecto_PROCESO, 1603830/proyecto_FIN, 1603830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes deben ser 961,435.38, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Los importes deben ser 961,435.38, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:Los importes deben ser 961,435.38, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:Los importes deben ser 961,435.38, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER200201707273 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE 15 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 12 NORTE, LOCALIDAD ESCOLÍN DE OLARTE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINTLA | 2020300400107 | N | 0 | 0 | 1055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Hermenegildo Galeana 303, Morelos, 93164 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.44873047, lat:20.48362753}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Sentimiento de La Nación 502, Morelos, 93164 Coatzintla, Ver., México, lon:-97.45010376, lat:20.4853964}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 10000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710953 | Proyecto de inversión | 1029213.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029213.45, modificado:1029213.45}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR2474R | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08202E+12 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91230, lon:-96.97938, lat:19.52573}} | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 1029213.45 | 1029213.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712944 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO ¿LA ALAMEDA¿(ALUMBRADO PÚBLICO) UBICADO EN LA CALLE AV. ARAUCARIAS ESQ. JUAN SEBASTIÁN BACH, COL. FUENTES DE LAS ÁNIMAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870244 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Juan Sebastián Bach 93, Indeco Animas, 91190 Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico, lon:-96.88791275, lat:19.53155632}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709593 | Proyecto de inversión | 632950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632950.0, modificado:632950.0}} | REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250240 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Hidalgo 406, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72255993, lat:18.96969175}} | 2020-04-30 | 2020-11-20 | 632950 | 632950 | 632950 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709617 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250242 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Lorenzo Mirón Zapata, Domingo Hernandez, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.73091769, lat:18.96199063}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709634 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE MONUMENTO HISTORICO "SANTUARIO" SEGUNDA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 2020300860233 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Morelos 9, Centro, Segundo, 93660 Jalacingo, Ver., México, lon:-97.30780721, lat:19.8053489}} | 2020-04-20 | 2020-08-01 | 400071.56 | 400071.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2020/20, contratista:PROYECTOS GARSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:400071.56, importe_modificado:400071.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1709634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712960 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL 2A ETAPA UBICADO EN LA CARRETERA XALAPA-ALTO LUCERO, CONG. EL CASTILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870247 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:18, direccion:Avenida Principal 436, El Castillo, Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico, lon:-96.85644507, lat:19.5538253}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712966 | Proyecto de inversión | 46500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.65E7, modificado:4.65E7}} | OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS PARA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE XALAPA, VER. (ETAPA V TRONCONAL) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 2020300870250 | N | 0 | 0 | 413136 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:23, direccion:Camino Al Tronconal, Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico, lon:-96.88881397, lat:19.5793209}} | 2020-06-22 | 2020-12-04 | 23250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712973 | Proyecto de inversión | 77183.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77183.11, modificado:77183.11}} | REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA (TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN INSTALACIONES DE POLICÍA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 118 | Orizaba | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER. | 2020301180407 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Privada de Circunvalación 10A, Agrícola Moctezuma, 94345 Orizaba, Ver., México, lon:-97.08648741, lat:18.85656943}} | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 73183.11 | 73183.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301180407, contratista:CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIZABA, VER., monto:77183.11, importe_modificado:77183.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1712973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708585 | Proyecto de inversión | 587286.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587286.23, modificado:587286.23}} | Ampliación de Pavimento con concreto hidráulico en la Calle Adolfo Ruiz Cortinez entre Calle I. Aldama y Santiago Gracia", Cabecera Municipal de Saltabarranca, Ver. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 139 | Saltabarranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALTABARRANCA | 202030139006 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.42, meta_modificada:452.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:A Ruiz Cortines, Saltabarranca, Ver., México, lon:-95.53612769, lat:18.58725868}} | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 587286.23 | 587286.23 | 587286.23 | 587286.23 | 567154 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202030139006, contratista:Saul Rivera Gracia, convocante:MUNICIPIO DE SALTABARRANCA, VER., monto:587286.23, importe_modificado:587286.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.42}} | {1708585/proyecto_FIN, 1708585/proyecto_PROCESO, 1708585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709675 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN PASO DEL MACHO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250244 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Sánchez Loyo 304, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72363281, lat:18.97253265}} | 2020-07-07 | 2020-08-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 83373.98 | 83373.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1709675/proyecto_INICIO, 1709675/proyecto_PROCESO, 1709675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709683 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250245 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Reforma 703, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.725564, lat:18.97341535}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709694 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE ESTADIO AMERICA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 125 | Paso del Macho | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 2020301250247 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:94970, Ursulo Galván 215, Deportiva, 94970 Paso del Macho, Ver., México, lon:-96.72152996, lat:18.9676625}} | 2020-07-07 | 2020-08-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713051 | Proyecto de inversión | 699733.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699733.65, modificado:699733.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE SAN NICOLAS ZACAPEXCO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ISLA | 2020300770104 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:84, direccion:Isla, Ver., México, lon:-95.52761, lat:18.031505}} | 2020-03-19 | 2020-06-20 | 699733.44 | 699733.44 | 468356.12 | 468356.12 | 468356.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020300770104, contratista:CONSTRUCTORA OBRA CIVIL, CAMINOS E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:699733.44, importe_modificado:699733.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1713051/proyecto_PROCESO, 1713051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611636 | Proyecto de inversión | 1062994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062994.0, modificado:1062912.44}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285054 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285054 | S | 397 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN ANTONIO, 95830 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA PARTE PORTERIOR A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC, lon:-95.43149052, lat:18.37750685}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | 1062912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400247, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1062913.73, importe_modificado:1062913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611636/proyecto_INICIO, 1611636/proyecto_FIN, 1611636/proyecto_PROCESO, 1611636/proyecto_FIN, 1611636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610292 | Proyecto de inversión | 4124374.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4124374.31, modificado:4119694.12}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD - 252217 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 252217 | S | 640 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.1, meta_modificada:237.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:34, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 19 DIECINUEVE INTERIOR SN PUEBLO EL TULÍN, 95900 EL TULÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE MOCTEZUMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-94.95558844, lat:18.24271004}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 4119694.12 | 4119694.12 | 4119694.12 | 4119694.12 | 4119694.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02022019000046, contratista:ALTAKONS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4124374.31, importe_modificado:4124374.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.87}} | {1610292/proyecto_FIN, 1610292/proyecto_PROCESO, 1610292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610941 | Proyecto de inversión | 220260.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220260.81, modificado:220160.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ESPINAL - 267396 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267396 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE NIÑOS HEROES ESTE PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA ESCUELA LOCALIZADA EN LA CA, lon:-97.39925174, lat:20.26162725}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 220160.4 | 220160.4 | 220160.4 | 220160.4 | 220160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV021-OP024-19, contratista:BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8076229.55, importe_modificado:8076229.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1610941/proyecto_PROCESO, 1610941/proyecto_INICIO, 1610941/proyecto_PROCESO, 1610941/proyecto_INICIO, 1610941/proyecto_PROCESO, 1610941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611194 | Proyecto de inversión | 1222942.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222942.94, modificado:1191992.71}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 276038 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 276038 | S | 389 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SANTIAGO HUATUSCO, 94987 SANTIAGO HUATUSCO, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-96.57516347, lat:18.82396676}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1191992.71 | 1191992.71 | 1191992.71 | 1191992.71 | 1191992.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400074, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V.,MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1191992.74, importe_modificado:1191992.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611194/proyecto_PROCESO, 1611194/proyecto_FIN, 1611194/proyecto_INICIO, 1611194/proyecto_FIN, 1611194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611450 | Proyecto de inversión | 349573.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349573.83, modificado:345199.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEZONAPA DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 282713 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282713 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:59.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA TEZONAPA CENTRO, 95095 TEZONAPA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN MIGUEL ESTE PROYECTO SE UBICA A 340 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA FRANCISCO, lon:-96.68564626, lat:18.60916377}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 345199.23 | 345199.23 | 345199.23 | 345199.23 | 345199.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV018-OP022-19, contratista:CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3216055.11, importe_modificado:3216055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.25}} | {1611450/proyecto_PROCESO, 1611450/proyecto_INICIO, 1611450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401694508 | Proyecto de inversión | 1690456.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690456.41, modificado:1690374.38}} | POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y MURO DE CONTENCIÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE OCTUBRE DE 1863 CLAVE 30DPR3522S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000035 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.89, meta_modificada:303.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CORREOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96357, lon:-94.6412, lat:17.99978}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1690374.38 | 1690374.38 | 1690374.38 | 1690374.38 | 1690374.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401604186 | Proyecto de inversión | 4265445.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4265445.98, modificado:4264894.34}} | MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 172732 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 172732 | S | 321 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA TENAMPA, 94030 TENAMPA, TENAMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ENTRE L, lon:-96.88362531, lat:19.25064765}} | 2019-08-24 | 2019-11-11 | 4264894.34 | 4264894.34 | 4264894.34 | 4264894.34 | 4264894.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-029-ICTP, contratista:MARCELINO DEL ANGEL AMAYA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4265445.98, importe_modificado:4265445.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.38}} | {1604186/proyecto_INICIO, 1604186/proyecto_FIN, 1604186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201549457 | Acción | 1052442.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052442.67, modificado:1052442.67}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 98236 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TAMIAHUA VER | 98236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.446525, lat:21.279742}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP_FISMDF_2019301510034_IR_SERV_C01, contratista:M. ARQ. LORENZO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO TAMIAHUA VER, monto:700252.0, importe_modificado:1052442.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549457/proyecto_INICIO, 1549457/proyecto_PROCESO, 1549457/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA SE REGISTRO AVANCE EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019, POR LO TANTO SE ELIMINA DEL EJERCICIO 2020, trimestre:2.0, usuario:carmenjlopezr, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611267 | Proyecto de inversión | 505917.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505917.32, modificado:505395.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 278012 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278012 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ADALBERTO TEJEDA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DIAZ MIRON Y SE DESARR, lon:-95.2982083, lat:18.46132944}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 505395.61 | 505395.61 | 505395.61 | 505395.61 | 505395.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.92}} | {1611267/proyecto_INICIO, 1611267/proyecto_FIN, 1611267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611427 | Proyecto de inversión | 1115357.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115357.31, modificado:1115169.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOPILAPA DEL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO - 282194 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282194 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO XOPILAPA, 95036 XOPILAPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 200 METROS CON DIRECCION AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR, lon:-97.0805628, lat:18.50416045}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 1115169.58 | 1115169.58 | 1115169.58 | 1115169.58 | 1115169.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP006-OP005-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8923534.7, importe_modificado:8923534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1611427/proyecto_INICIO, 1611427/proyecto_PROCESO, 1611427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611613 | Proyecto de inversión | 610361 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610361.0, modificado:610320.56}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 284640 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 284640 | S | 28272 | 25274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE DEL ZAPOTE PUEBLO DEL ZAPOTE, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DEPORTIVO DE EL BARRIO DEL ZAPOTE, lon:-97.34379054, lat:20.44499686}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 610320.56 | 610320.56 | 610320.56 | 610320.56 | 610320.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400244, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:610320.89, importe_modificado:610320.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611613/proyecto_INICIO, 1611613/proyecto_FIN, 1611613/proyecto_PROCESO, 1611613/proyecto_FIN, 1611613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611696 | Proyecto de inversión | 1020776.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020776.18, modificado:1020704.89}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285449 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285449 | S | 650 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:114, direccion:CALLE JORGE L TAMAYO PUEBLO POBLADO CINCO, 96998 POBLADO CINCO, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JORGE L TAMAYO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.55121273, lat:17.2728899}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400256, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1020706.18, importe_modificado:1020706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611696/proyecto_INICIO, 1611696/proyecto_FIN, 1611696/proyecto_PROCESO, 1611696/proyecto_FIN, 1611696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693378 | Proyecto de inversión | 948579.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948579.62, modificado:948579.6}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON MATERIAL BASE-BALASTRO DEL TRAMO FRIJOL COLORADO-ENTRONQUE CARRETERA PEROTE-HUMEROS (0.65 KM.), EN EL MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VER | 2019301280144 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:6, direccion:Altamirano, Veracruz, México, lon:-97.35131264, lat:19.58773093}, geo2: {cve_municipio:128, localidad:6, direccion:Unnamed Road, El Limón Totalco, Ver., México, lon:-97.34223604, lat:19.58847892}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 948579.6 | 948579.6 | 948579.6 | 948579.6 | 948579.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/FORTAMUNDF2019/62, contratista:LUXISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:948579.62, importe_modificado:948579.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.65}} | {1693378/proyecto_INICIO, 1693378/proyecto_PROCESO, 1693378/proyecto_FIN, 1693378/proyecto_PROCESO, 1693378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610881 | Proyecto de inversión | 492657.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492657.06, modificado:491776.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTOTONGA DEL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 266475 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 266475 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:83.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE QUETZACOATL PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAS BODAS Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA ACCESANDO POR EL ENTRON QUE DE LA CALLE LAS BODAS Y VARRETERA, lon:-97.24401831, lat:19.74869729}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 491776.92 | 491776.92 | 491776.92 | 491776.92 | 491776.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV017-OP021-19, contratista:CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3659738.1, importe_modificado:3659738.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.85}} | {1610881/proyecto_INICIO, 1610881/proyecto_PROCESO, 1610881/proyecto_INICIO, 1610881/proyecto_PROCESO, 1610881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401610940 | Proyecto de inversión | 702147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702147.64, modificado:699497.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC - 267380 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 267380 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:119.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO BARRIO SAN JOSE, 94140 BARRIO SAN JOSÉ, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PREOYECTO SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 200 METROS DE LA VIALIDAD QUE VA DE C, lon:-97.07805545, lat:19.02878596}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 699497.79 | 699497.79 | 699497.79 | 699497.79 | 699497.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV016-OP020-19, contratista:CONSTRUCTORA LIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3370274.97, importe_modificado:3370274.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.54}} | {1610940/proyecto_PROCESO, 1610940/proyecto_INICIO, 1610940/proyecto_PROCESO, 1610940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611185 | Proyecto de inversión | 621064.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621064.79, modificado:605337.87}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275829 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275829 | S | 766 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:75, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESTERO DE MILPAS, 92562 ESTERO DE MILPAS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO CASI ESQUINA CALLE BENITO JUAREZ Y A 100 METROS DE LA E, lon:-97.45133733, lat:21.25498847}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 605337.87 | 605337.87 | 605337.87 | 605337.87 | 605337.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400119, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:605337.88, importe_modificado:605337.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611185/proyecto_PROCESO, 1611185/proyecto_FIN, 1611185/proyecto_INICIO, 1611185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611271 | Proyecto de inversión | 72273.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72273.91, modificado:72199.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 278098 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278098 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A TABANAMALAPA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA AXOCHIO ACCESANDO POR LA CALLE C, lon:-95.29160723, lat:18.47065564}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 72199.37 | 72199.37 | 72199.37 | 72199.37 | 72199.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.99}} | {1611271/proyecto_INICIO, 1611271/proyecto_FIN, 1611271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611314 | Proyecto de inversión | 1467916.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467916.4, modificado:1458439.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL XUCHITL VIEJO DEL MUNICIPIO DE TANTIMA - 278912 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278912 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:238.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:68, direccion:CALLE JAIME NUNO PUEBLO EL XUCHITL VIEJO, 92430 EL XÚCHITL VIEJO, TANTIMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DEL COLEGIO PREESCOLA, lon:-97.71564016, lat:21.41020273}} | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 1458439.25 | 1458439.25 | 1458439.25 | 1458439.25 | 1458439.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV002-OP015-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4110165.87, importe_modificado:4110165.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.44}} | {1611314/proyecto_PROCESO, 1611314/proyecto_INICIO, 1611314/proyecto_PROCESO, 1611314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611453 | Proyecto de inversión | 1830772.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830772.92, modificado:1830731.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA - 282721 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 282721 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA, 95080 COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA CUAUH, lon:-96.72842935, lat:18.59506056}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1830731.72 | 1830731.72 | 1830731.72 | 1830731.72 | 1830731.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-AD003-OP026-19, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LACADI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3239059.79, importe_modificado:3239059.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}} | {1611453/proyecto_INICIO, 1611453/proyecto_PROCESO, 1611453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401607167 | Proyecto de inversión | 697098.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697098.32, modificado:697046.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OCOTEMPA DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO - 209224 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 209224 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:119.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEMPA - MIXTLA DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 84 BARRIO OCOTEMPA (BARRIO PRIMERO), 95042 OCOTEMPA (BARRIO PRIMERO), MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMIN, lon:-96.99490961, lat:18.60309688}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 697046.91 | 697046.91 | 697046.91 | 697046.91 | 697046.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP006-OP005-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8923534.7, importe_modificado:8923534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.99}} | {1607167/proyecto_FIN, 1607167/proyecto_INICIO, 1607167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401608304 | Proyecto de inversión | 697098.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697098.32, modificado:697046.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BARRIO SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO - 218249 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 218249 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:119.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 0 0 PUEBLO BARRIO SEGUNDO, 95040 BARRIO SEGUNDO, MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 40 METROS DE , lon:-96.98888003, lat:18.59472201}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 697046.91 | 697046.91 | 697046.91 | 697046.91 | 697046.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-LP006-OP005-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:8923534.7, importe_modificado:8923534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.99}} | {1608304/proyecto_PROCESO, 1608304/proyecto_FIN, 1608304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401693563 | Proyecto de inversión | 1596601.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596601.03, modificado:1427756.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA Y AGUSTÍN MELGAR, COL. NUEVA DEL RÍO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000002 | N | 0 | 0 | 36079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1721.0, meta_modificada:1721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Agua Dulce, Ver., México, lon:-94.1436033, lat:18.1425936}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 1427756.83 | 1427756.83 | 1427756.83 | 1427756.83 | 1427756.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-101/2019-DGCOP, contratista:PROMOTORA EMPRESARIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1596601.03, importe_modificado:1596601.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1539.0}} | {1693563/proyecto_INICIO, 1693563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611188 | Proyecto de inversión | 617305.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617305.23, modificado:1443844.03}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 275919 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 275919 | S | 1020 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO IXHUATLAN DEL CAFÉ, 94180 IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CENTENARIO , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE L, lon:-96.98422251, lat:19.05124626}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1443844.03 | 1443844.03 | 1443844.03 | 1443844.03 | 1443844.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400088, contratista:COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1443438.21, importe_modificado:1443844.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611188/proyecto_FIN, 1611188/proyecto_PROCESO, 1611188/proyecto_FIN, 1611188/proyecto_INICIO, 1611188/proyecto_PROCESO, 1611188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401611270 | Proyecto de inversión | 216821.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216821.72, modificado:216598.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 278079 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 278079 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE UBICA EN L, lon:-95.30445098, lat:18.47262521}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | 216598.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV019-OP023-19, contratista:C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3758243.05, importe_modificado:3758243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.97}} | {1611270/proyecto_PROCESO, 1611270/proyecto_INICIO, 1611270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401611682 | Proyecto de inversión | 1020776.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020776.18, modificado:1020704.89}} | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD - 285351 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 285351 | S | 288 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020776.18, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:78, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JORGE L. TAMAYO (POBLADO DOS), 96997 JORGE L. TAMAYO (POBLADO DOS), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HILARIOS Y CALLE LIRIOS , CALLE VISTA HERMOSA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA , lon:-94.65203729, lat:17.2476396}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | 1020704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02022019400255, contratista:INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1020706.18, importe_modificado:1020706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611682/proyecto_INICIO, 1611682/proyecto_FIN, 1611682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610910 | Proyecto de inversión | 1548350.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548350.72, modificado:1545700.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOAMPOLCO DEL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 266702 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 266702 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO XOAMPOLCO, 93723 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE APROXIMADAMENTE 30 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE L, lon:-97.22259614, lat:19.76288137}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1545700.38 | 1545700.38 | 1545700.38 | 1545700.38 | 1545700.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV017-OP021-19, contratista:CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:3659738.1, importe_modificado:3659738.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:264.0}} | {1610910/proyecto_PROCESO, 1610910/proyecto_INICIO, 1610910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401604183 | Proyecto de inversión | 2699876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699876.36, modificado:1877955.12}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD - 172649 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 172649 | S | 344 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:151.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XOCHIOJCA, 95011 XOCHIOJCA, ZONGOLICA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA UNICA VIA CON QUE CUENTA LA LOCALIDAD REFERIDA EN EL PREDIO DENOMINADO CITALAPA., lon:-96.91690271, lat:18.63027775}} | 2019-07-13 | 2019-09-06 | 1877955.12 | 1877955.12 | 1877955.12 | 1877955.12 | 1877955.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESVER-DIS-FISE-2019-013-ICTP, contratista:RODOLFO CESAR FERNANDEZ ORTEGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2699876.36, importe_modificado:2699876.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.64}} | {1604183/proyecto_INICIO, 1604183/proyecto_FIN, 1604183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506173 | Proyecto de inversión | 899351.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899351.02, modificado:1118013.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR UNO DE LA SUPERMANZANA CINCO DE LA COLONIA TEPEYAC - 7839 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 7839 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:ANDADOR UNO SUPERMANZANA 5 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN JAVIER, ANDADOR 4 Y 2 LA COLO, lon:-94.41072093, lat:18.05400513}} | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 1118013.05 | 1118013.05 | 1118013.05 | 1118013.05 | 1118013.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HANV/CIR/FAIS-DF/008/2019, contratista:PEDRO GOMEZ TERAN, convocante:MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO,VERACRUZ, monto:1118485.28, importe_modificado:1118013.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1506173/proyecto_PROCESO, 1506173/proyecto_INICIO, 1506173/proyecto_FIN, 1506173/proyecto_PROCESO, 1506173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES DEL 2019 ESTA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:liliabarabatab, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101504188 | Proyecto de inversión | 371023.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371023.68, modificado:391721.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME OCHO LOSAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 1712 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYÁN VERACRUZ | 1712 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:21, direccion:BARRIO DE SANTIAGO, 91360 BARRIO DE SANTIAGO, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 08 LOSAS DE CONCRETO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, , lon:-96.90102303, lat:19.67973187}} | 2019-03-25 | 2019-04-27 | 391721.87 | 391721.87 | 391721.87 | 391721.87 | 391721.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0019, contratista:C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA, convocante:MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., monto:391721.87, importe_modificado:391721.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1504188/proyecto_INICIO, 1504188/proyecto_PROCESO, 1504188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE QUE ES ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL 2DO TRIM DEL EJER 2020, ( Y LO ENVIE A VALIDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019), PERO ME APARACE QUE REGISTRE AVANCE MANDE UN CORREO AL formato_unico@hacienda.gob.mx Y ME INDICAN QUE SI ME APARECE QUE REGISTRE AVANCE POR QUE APARECEN EN LOS DOS CICLO POR ESTA RAZÓN DETERMINE ENVIARLO A VALIDAR., trimestre:2.0, usuario:abrahammendezr, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101506508 | Proyecto de inversión | 1094142.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094142.12, modificado:1092615.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 8657 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ | 8657 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FILIGRANA COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GERANIO, CALLE VIOLETA LA COLONIA MANUEL RA, lon:-94.40274479, lat:18.07176137}} | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 1092615.78 | 1092615.78 | 1092615.78 | 1092615.78 | 1092615.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HANV/CIR/FAISDF/004/2019, contratista:KEVLAR CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ, monto:1092615.81, importe_modificado:1092615.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}} | {1506508/proyecto_INICIO, 1506508/proyecto_PROCESO, 1506508/proyecto_FIN, 1506508/proyecto_PROCESO, 1506508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508837 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA SEGUNDA SECCION MPIO DE LAS MINAS VER - 14759 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS VER | 14759 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO RINCONADA PRIMERA SECCION - RINCONADA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA RINCONADA SEGUNDA SECCION, 93740 RINCONADA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA , lon:-97.14337926, lat:19.67297747}} | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0009, contratista:CAMACHO TLAXCALTECO LUZ MARIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:560344.83, importe_modificado:560344.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.7}} | {1508837/proyecto_INICIO, 1508837/proyecto_PROCESO, 1508837/proyecto_FIN, 1508837/proyecto_INICIO, 1508837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508918 | Proyecto de inversión | 1051193.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051193.56, modificado:1051193.56}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA PRIMERA SECCION MPIO DE LAS MINAS VER - 16584 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS | 16584 | S | 180 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO LAS MINAS - RINCONADA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 550 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 93740 RINCONADA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO R, lon:-97.14556258, lat:19.66838073}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 1051193.56 | 1051193.56 | 1051193.56 | 1051193.56 | 1051193.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0010, contratista:LOPEZ RINCON PERLA CITLALY, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:906200.97, importe_modificado:906200.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1508918/proyecto_INICIO, 1508918/proyecto_PROCESO, 1508918/proyecto_INICIO, 1508918/proyecto_FIN, 1508918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508297 | Proyecto de inversión | 1096978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096978.41, modificado:1096978.41}} | MEJORAMIENTO DE TECHOS A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE QUIAHUIXCUAUTLA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION MUNICIPIO DE LAS MINAS VER - 13666 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS VER | 13666 | S | 90 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZOMELAHUACAN - QUIAHUIXCUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA QUIAHUIXCUAUTLA, 93740 QUIAHUIXCUAUTLA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, TERRACER, lon:-97.17988458, lat:19.70990635}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 1096978.41 | 1096978.41 | 1096978.41 | 1096978.41 | 1096978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0002, contratista:HERRERA SORIANO NANCY, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:945671.04, importe_modificado:945671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1508297/proyecto_INICIO, 1508297/proyecto_FIN, 1508297/proyecto_INICIO, 1508297/proyecto_FIN, 1508297/proyecto_PROCESO, 1508297/proyecto_FIN, 1508297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508921 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:234711.69}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 16592 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 36 | Coacoatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACOATZINTLA VER | 16592 | S | 3416 | 3416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COACOATZINTLA, 91370 COACOATZINTLA, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE BUGAMBILIAS, SE ACCEDE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL SECTOR NORTE DE LA CABECE, lon:-96.94106356, lat:19.65575091}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 234711.69 | 234711.69 | 234711.69 | 234711.69 | 234711.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/FISM-DF/2019300360013, contratista:C. BLANCA SUSANA MALPICA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE COACOATZINTLA,VER., monto:234711.69, importe_modificado:234711.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508921/proyecto_INICIO, 1508921/proyecto_PROCESO, 1508921/proyecto_INICIO, 1508921/proyecto_PROCESO, 1508921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508497 | Proyecto de inversión | 487545.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487545.96, modificado:487545.96}} | MEJORAMIENTO DE TECHOS A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ROMERILLOS MUNICIPIO DE LAS MINASVER - 14122 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS VER | 14122 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A ROMERILLOS - ZOMELAHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA ROMERILLOS, 93740 ROMERILLOS, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A LAS MINAS Y TERRACERIA CAMINO , lon:-97.17287292, lat:19.67310022}} | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 487545.96 | 487545.96 | 487545.96 | 487545.96 | 487545.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0003, contratista:GARCIA FERNANDEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:420298.24, importe_modificado:420298.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1508497/proyecto_INICIO, 1508497/proyecto_PROCESO, 1508497/proyecto_FIN, 1508497/proyecto_INICIO, 1508497/proyecto_PROCESO, 1508497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101508567 | Proyecto de inversión | 548489.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548489.2, modificado:548489.2}} | MEJORAMIENTO DE TECHOS A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LANDACO MUNICIPIO DE LAS MINAS VER - 14247 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS VER | 14247 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A MOLINILLOS - LANDACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LANDACO, 93740 LANDACO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A MOLINILLOS Y TERRACERIA CAMIN, lon:-97.10988311, lat:19.73361464}} | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 548489.2 | 548489.2 | 548489.2 | 548489.2 | 548489.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0004, contratista:MALPICA ALONSO BLANCA SUSANA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:472835.52, importe_modificado:472835.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1508567/proyecto_PROCESO, 1508567/proyecto_INICIO, 1508567/proyecto_PROCESO, 1508567/proyecto_INICIO, 1508567/proyecto_FIN, 1508567/proyecto_PROCESO, 1508567/proyecto_FIN, 1508567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190101514033 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1201924.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 2019301490223 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:33, direccion:Calle Adolfo López, Tierra y Libertad, Ver., México, lon:-94.8081775, lat:18.0696314}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 1201924.04 | 1201924.04 | 1201924.04 | 1201924.04 | 1201924.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-DF 2019301490223, contratista:GRUPO RIOSCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER, monto:1201924.04, importe_modificado:1201924.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1514033/proyecto_INICIO, 1514033/proyecto_PROCESO, 1514033/proyecto_FIN, 1514033/proyecto_PROCESO, 1514033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201544354 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:348220.31}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ISIDRO LABRADOR ENTRE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CANAL DE LA COLONIA CENTRO - 90251 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA VER | 90251 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO LABRADOR COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CERRADA CERRADA, EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR DE LA COLONIA CENTRO, lon:-94.63631987, lat:17.95608805}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 348220.31 | 348220.31 | 348220.31 | 348220.31 | 348220.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FISM-DF-0003/2019, contratista:JOSE ENRIQUE QUIROGA GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER, monto:348220.31, importe_modificado:348220.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {1544354/proyecto_INICIO, 1544354/proyecto_FIN, 1544354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201533075 | Acción | 1370954.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370954.79, modificado:1370954.79}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 46980 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO | 46980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836676, lat:22.183633}} | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 1370954.79 | 1370954.79 | 1370954.79 | 1370954.79 | 1370954.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPV2019/30/133/0036/001, contratista:JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1370954.79, importe_modificado:1370954.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1533075/proyecto_PROCESO, 1533075/proyecto_FIN, 1533075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201535733 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 76815 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO MISANTLA | 76815 | S | 1000 | 1278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ARROYO HONDO, 93834 ARROYO HONDO, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA MISANTLA- MARTINEZ DE LA TORRE, lon:-96.86985711, lat:20.02338247}} | 2019-04-01 | 2019-05-25 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/2019/109/0102, contratista:JOANA GABRIELA CABRERA CAPITAINE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535733/proyecto_INICIO, 1535733/proyecto_PROCESO, 1535733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201532394 | Proyecto de inversión | 2525050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525050.0, modificado:2208875.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ABASOLO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA CAMINO A RANCHO VIEJO - 46076 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER | 46076 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:4, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA PASEOS DE TENANGO, 94734 RANCHO VIEJO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y CAMINO A RANCHO VIEJO, DONDE SE UBICA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A, lon:-97.16088066, lat:18.84621762}} | 2019-06-17 | 2019-10-25 | 2208875.45 | 2208875.45 | 2208875.45 | 2208875.45 | 2208875.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLR/RIOBVZ/OP/2019/002, contratista:EFRAIN GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER, monto:2479690.17, importe_modificado:2479690.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {1532394/proyecto_PROCESO, 1532394/proyecto_INICIO, 1532394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201552968 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:404500.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON LERDO DE TEJADA ESQUINA CALLE CENTENARIO DE LA COLONIA CENTRO - 107391 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA VER | 107391 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:281.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLEJON LERDO DE TEJADA COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y , EN CALLEJÓN LERDO DE TEJADA ESQUINA CENTENARIO, lon:-94.64622611, lat:17.95299517}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 404500 | 404500 | 404500 | 404500 | 404500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FISM-006/2019, contratista:C Y VALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER, monto:404500.0, importe_modificado:404500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.5}} | {1552968/proyecto_FIN, 1552968/proyecto_INICIO, 1552968/proyecto_PROCESO, 1552968/proyecto_INICIO, 1552968/proyecto_PROCESO, 1552968/proyecto_FIN, 1552968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201553031 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2933541.02}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 107523 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA VER | 107523 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, lon:-94.64738483, lat:17.95439855}} | 2019-03-01 | 2019-12-16 | 2933541.02 | 2933541.02 | 2933541.02 | 2933541.02 | 2933541.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FISM-DF-0008/2019, contratista:TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER, monto:2933541.02, importe_modificado:2933541.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1553031/proyecto_INICIO, 1553031/proyecto_PROCESO, 1553031/proyecto_INICIO, 1553031/proyecto_FIN, 1553031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL TOTAL DE CUARTOS CONSTRUIDOS FUE DE 34 , trimestre:2.0, usuario:franciscohernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571440 | Proyecto de inversión | 10929438.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.092943885E7, modificado:1.092943885E7}} | AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONÓMICO LA JOYA DEL KM 130+000 AL KM 131-400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LÍMITES EDOS. PUE/VER - XALAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000235 | N | 0 | 0 | 8892 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8953.0, meta_modificada:8953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Acajete, Ver., México, lon:-97.0101981, lat:19.5865279}} | 2019-09-06 | 2019-12-12 | 10929438.85 | 10929438.85 | 10929438.85 | 10929438.85 | 10929438.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-046/2019-DGCOP, contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.092943885E7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8953.0}} | {1571440/proyecto_INICIO, 1571440/proyecto_PROCESO, 1571440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301571774 | Proyecto de inversión | 653093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653093.6, modificado:653093.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOPACIO, ENTRE CALLES CUARZO Y CAMINO A BANDERILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000018 | N | 0 | 0 | 19649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Banderilla, Ver., México, lon:-96.9443243, lat:19.5939573}} | 2019-08-21 | 2019-10-19 | 653093.6 | 653093.6 | 653093.6 | 653093.6 | 653093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-030/2019-DGCOP, contratista:GRUPO CORPORATIVO IMPACTO, INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:653093.6, importe_modificado:653093.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {1571774/proyecto_INICIO, 1571774/proyecto_PROCESO, 1571774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301576192 | Proyecto de inversión | 1425497.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425497.45, modificado:1425497.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE LAS CALLES REFORMA Y CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 2019301090002 | N | 0 | 0 | 26832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.25, meta_modificada:134.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Misantla, Ver., México, lon:-96.8513362, lat:19.933042}} | 2019-09-04 | 2019-10-26 | 1425497.45 | 1425497.45 | 1425497.45 | 1425497.45 | 1425497.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNF/2019/109/0022, contratista:BERNARDINO DURAN ROSADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1425497.45, importe_modificado:1425497.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.25}} | {1576192/proyecto_PROCESO, 1576192/proyecto_INICIO, 1576192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401605445 | Proyecto de inversión | 1109157.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109157.98, modificado:1109157.98}} | REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIO Y LINEA DE AGUA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CONSTITUCIÓN Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 45907 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER | 45907 | S | 3940 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MODELO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA MODELO . CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES CONSTIT, lon:-97.11375306, lat:18.83542481}} | 2019-04-22 | 2019-06-19 | 1109157.98 | 1109157.98 | 1109157.98 | 1109157.98 | 1109157.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLR/RIOBVZ/OP/2019/001, contratista:VÍCTOR ROBLES BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER, monto:1109320.26, importe_modificado:1109157.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1605445/proyecto_INICIO, 1605445/proyecto_PROCESO, 1605445/proyecto_FIN, 1605445/proyecto_INICIO, 1605445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401605451 | Proyecto de inversión | 295300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295300.0, modificado:295300.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DRENAJE PLUVIAL Y LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE EMILIO CARRANZA Y REFORMA - 46031 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER | 46031 | S | 575 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO NUEVO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE REFORMA, CERCA DEL CENTRO, lon:-97.15830898, lat:18.8337468}} | 2019-04-12 | 2019-07-05 | 295300 | 295300 | 295300 | 295300 | 295300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLR/RIOBVZ/OP/2019/003, contratista:CENTIMETRO CUADRADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER., monto:207296.52, importe_modificado:295300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.1}} | {1605451/proyecto_INICIO, 1605451/proyecto_PROCESO, 1605451/proyecto_FIN, 1605451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401610887 | Proyecto de inversión | 2394146.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394146.62, modificado:2394146.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLALPOALAN DEL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 266596 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 266596 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:510.0, meta_modificada:575.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93735 SAN MIGUEL TLALPOALAN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 900 METROS APROXIMADAMENTE DE CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA L, lon:-97.22738572, lat:19.73736446}} | 2019-08-28 | 2019-12-30 | 2394146.62 | 2394146.62 | 2394146.62 | 2394146.62 | 2394146.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV009-OP013-19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEYRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4788293.23, importe_modificado:6126198.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.94}} | {1610887/proyecto_PROCESO, 1610887/proyecto_INICIO, 1610887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401605449 | Proyecto de inversión | 415020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415020.0, modificado:354214.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTBALE EN PRIVADA NOCHE BUENA ENTRE CAMINO AL DEPORTIVO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 45947 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER | 45947 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:ANDADOR NOCHE BUENA COLONIA UNIÓN OBRERA CAMPESINA, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO AL DEPORTIVO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ES UN ANDADOR EN UNA PRIVADA, lon:-97.13756477, lat:18.83958802}} | 2019-04-12 | 2019-06-19 | 354214.77 | 354214.77 | 354214.77 | 354214.77 | 354214.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAD/RIOBVZ/OP/2019/008, contratista:OSMEF INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER., monto:354214.77, importe_modificado:354214.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1605449/proyecto_INICIO, 1605449/proyecto_PROCESO, 1605449/proyecto_FIN, 1605449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401617002 | Proyecto de inversión | 345359.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:344359.04, modificado:344359.04}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR Y FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA LOCALID - 177679 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VERACRUZ | 177679 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE LERDO DE TEJADA SE LOCALIZA AL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD DONDE, lon:-97.26166411, lat:19.48648448}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 344359.04 | 344359.04 | 344359.04 | 344359.04 | 344359.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/INTERESES-FISMDF2019/51, contratista:GAUDENCIO VELAZCO MARTÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:343354.47, importe_modificado:343354.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {1617002/proyecto_PROCESO, 1617002/proyecto_FIN, 1617002/proyecto_INICIO, 1617002/proyecto_PROCESO, 1617002/proyecto_INICIO, 1617002/proyecto_FIN, 1617002/proyecto_PROCESO, 1617002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401655338 | Proyecto de inversión | 1715991.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715991.41, modificado:2248509.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO OXTOTIPEC ENTRE SEGUNDA DE OXTOTIPEC Y PRIVADA - 120530 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIÓ BLANCO VER | 120530 | S | 701 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE OXTOTIPEC INTERIOR SN COLONIA XICOTEPEC, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEGUNDA DE OXTOTIPEC Y CALLE PRIVADA, COL ASENTADA EN LAS FALDAS DEL CERRO DE RIO BLANCO POR DONDE PASAN , lon:-97.14380139, lat:18.84519761}} | 2019-06-10 | 2019-09-13 | 2248509.24 | 2248509.24 | 2248509.24 | 2248509.24 | 2248509.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {1655338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401655345 | Proyecto de inversión | 115179.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115179.94, modificado:186482.25}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE URSULO GALVAN ENTRE CALLE LUIS G URBINA A VILLAS DE LA HACIENDA - 120554 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIÓ BLANCO VER | 120554 | S | 548 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:BOULEVARD URSULO GALVAN INTERIOR SN COLONIA AGRARIA, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y , ES LA CALLE QUE COMUNICA A LA COL AGRARIA CON LA UNIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, lon:-97.13067686, lat:18.84330437}} | 2019-06-17 | 2019-07-19 | 186482.25 | 186482.25 | 186482.25 | 186482.25 | 186482.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1655345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401658320 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOLINILLOS MUNICIPIO DE LAS MINAS VER - 135674 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS | 135674 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOLINILLOS - MOLINILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MOLINILLOS, 93740 MOLINILLO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A MOLINILLOS Y TERRACERIA CAMI, lon:-97.12813754, lat:19.70954342}} | 2019-06-04 | 2019-08-02 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0014, contratista:ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:879310.35, importe_modificado:879310.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1658320/proyecto_INICIO, 1658320/proyecto_PROCESO, 1658320/proyecto_FIN, 1658320/proyecto_PROCESO, 1658320/proyecto_FIN, 1658320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401658344 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUAPALA MUNICIPIO DE LAS MINAS VER - 135727 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS | 135727 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LOMA - HUAPALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA HUAPALA, 93740 HUAPALA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A HUAPALA Y TERRACERIA CAMINO A CHILARES,, lon:-97.13450266, lat:19.73103244}} | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0014, contratista:ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:879310.35, importe_modificado:879310.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1658344/proyecto_PROCESO, 1658344/proyecto_INICIO, 1658344/proyecto_FIN, 1658344/proyecto_INICIO, 1658344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401658358 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOMELAHUCAN SECCION PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LAS MINAS VER - 135758 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS | 135758 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZOMELAHUACAN - SECCIÓN PUEBLO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 93740 PUEBLO NUEVO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACE, lon:-97.15488613, lat:19.70754378}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLVM/FISMDF/2019/30/107/0015, contratista:ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS,VER, monto:275862.07, importe_modificado:275862.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1658358/proyecto_FIN, 1658358/proyecto_PROCESO, 1658358/proyecto_INICIO, 1658358/proyecto_PROCESO, 1658358/proyecto_FIN, 1658358/proyecto_INICIO, 1658358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401664527 | Proyecto de inversión | 487545.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487545.96, modificado:487545.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ARROYO DEL MUERTO EN LA LOCALIDAD DEL PIMIENTO LAS MINAS VER - 276535 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MINAS VER | 276535 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:10, direccion:ANDADOR EL PIMIENTO INTERIOR SN RANCHERIA EL PIMIENTO, 93740 EL PIMIENTO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOCALIDAD EL PIMIENTO MUNICIPIO LAS MINAS, VER., lon:-97.13071667, lat:19.75317384}} | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 487545.96 | 487545.96 | 487545.96 | 487545.96 | 487545.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0016, contratista:ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS VERACRUZ, monto:420298.24, importe_modificado:420298.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1664527/proyecto_FIN, 1664527/proyecto_PROCESO, 1664527/proyecto_INICIO, 1664527/proyecto_PROCESO, 1664527/proyecto_INICIO, 1664527/proyecto_PROCESO, 1664527/proyecto_FIN, 1664527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401658281 | Proyecto de inversión | 589239.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589239.23, modificado:589239.23}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZOMELAHUCAN SECCION PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LAS MINAS VER - 135615 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAS MINAS | 135615 | S | 130 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZOMELAHUACAN - PUEBLO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 93740 PUEBLO NUEVO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A PUEBLO NUEVO Y TERR, lon:-97.15591551, lat:19.70725844}} | 2019-05-28 | 2019-06-26 | 589239 | 589239.23 | 589239.23 | 589239.23 | 589239.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0011, contratista:MALPICA ALONSO BLANCA SUSANA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER, monto:507964.85, importe_modificado:507964.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1658281/proyecto_INICIO, 1658281/proyecto_PROCESO, 1658281/proyecto_FIN, 1658281/proyecto_PROCESO, 1658281/proyecto_FIN, 1658281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692761 | Proyecto de inversión | 999064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999064.5, modificado:999064.5}} | SISTEMA PLUVIAL EN ÁREAS VERDES LOCALIZADAS EN COLINDANCIA CON LA ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, DE LA RESERVA TERRITORIAL EL TRONCONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EN LA COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000268 | N | 0 | 0 | 424755 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9101806, lat:19.5437751}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 999064.5 | 999064.5 | 999064.5 | 999064.5 | 999064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-113/2019-DGCOP, contratista:GUILLERMO TAPIA BARRERA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:999064.5, importe_modificado:999064.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:188.0}} | {1692761/proyecto_INICIO, 1692761/proyecto_FIN, 1692761/proyecto_PROCESO, 1692761/proyecto_FIN, 1692761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694663 | Adquisición | 988004.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988004.48, modificado:988004.48}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019400100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion: CARRETERA FEDERAL XALAPA, VERACRUZ, KM. 1.9 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190, lon:-96.882177, lat:19.519228}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 988004.48 | 988004.48 | 988004.48 | 988004.48 | 988004.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401693774 | Proyecto de inversión | 1999898 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999898.0, modificado:1999898.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARCADIO PAGAZA ENTRE SANTA MARGARITA Y PAR VIAL VICENTE FOX QUEZADA, COL. HEROICO COLEGIO MILITAR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000103 | N | 0 | 0 | 37516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2111.0, meta_modificada:2111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Perote, Ver., México, lon:-97.2464071, lat:19.5572354}} | 2019-09-06 | 2019-11-14 | 1999898 | 1999898 | 1999898 | 1999898 | 1999898 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-043/2019-DGCOP, contratista:VÍAS Y EDIFICACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1999898.0, importe_modificado:1999898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.0}} | {1693774/proyecto_PROCESO, 1693774/proyecto_INICIO, 1693774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692129 | Proyecto de inversión | 13227267.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.322726717E7, modificado:1.322726717E7}} | REHABILITACIÓN DE LOSAS, BANQUETAS AISLADAS Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE EN AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLES SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y GENERAL LÁZARO CÁRDENAS COL. MIGUEL HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000230 | N | 0 | 0 | 112046 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11263.0, meta_modificada:11263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Minatitlán, Ver., México, lon:-94.5466067, lat:17.9939225}} | 2019-09-29 | 2019-12-31 | 13227267.17 | 13227267.17 | 13227267.17 | 13227267.17 | 13227267.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-065/2019-DGCOP, contratista:MARÍA DEL CARMEN CONTRERAS CONTRERAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.322726717E7, importe_modificado:1.322726717E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11263.0}} | {1692129/proyecto_INICIO, 1692129/proyecto_PROCESO, 1692129/proyecto_FIN, 1692129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692135 | Proyecto de inversión | 9645009.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9645009.3, modificado:9645009.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. TRANSISTMICA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. JUSTO SIERRA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000231 | N | 0 | 0 | 112046 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8773.0, meta_modificada:8773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Minatitlán, Ver., México, lon:-94.5466067, lat:17.9939225}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 9645009.3 | 9645009.3 | 9645009.3 | 9645009.3 | 9645009.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-062/2019-DGCOP, contratista:CONSULTORES EN INGENIERÍA DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9645009.3, importe_modificado:9645009.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8773.0}} | {1692135/proyecto_INICIO, 1692135/proyecto_PROCESO, 1692135/proyecto_FIN, 1692135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692336 | Proyecto de inversión | 5395863.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5395863.76, modificado:5395863.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA POZO 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 12, COL. CAZONES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000109 | N | 0 | 0 | 185242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6268.0, meta_modificada:6268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Poza Rica de Hidalgo, Ver., México, lon:-97.4444639, lat:20.5222034}} | 2019-09-12 | 2019-12-31 | 5395863.76 | 5395863.76 | 5395863.76 | 5395863.76 | 5395863.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-051/2019-DGCOP, contratista:MULTISERVICIOS Y LOGÍSTICA ESPECIALIZADA DEL NORESTE MAGAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5395863.76, importe_modificado:5395863.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6268.0}} | {1692336/proyecto_INICIO, 1692336/proyecto_PROCESO, 1692336/proyecto_FIN, 1692336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694583 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO PASO REAL CLAVE 30ETH1074U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000169 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:394, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92730, lon:-98.10653, lat:21.80167}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694665 | Adquisición | 16019614.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.601961402E7, modificado:1.601961402E7}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019400104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion: CARRETERA FEDERAL XALAPA, VERACRUZ, KM. 1.9 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190, lon:-96.882177, lat:19.519228}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 16019614.02 | 16019614.02 | 16019614.02 | 16019614.02 | 16019614.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401697588 | Proyecto de inversión | 2419255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1451553.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967702.36, modificado:967702.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 168617 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168617 | S | 489 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:1739.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEICA, 95030 TEPEICA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUND, lon:-97.08867585, lat:18.52512046}} | 2019-09-11 | 2019-12-27 | 967702.36 | 967702.36 | 967702.36 | 967702.36 | 967702.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F07-INV, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DICOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:2419255.91, importe_modificado:2284902.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1739.19}} | {1697588/proyecto_PROCESO, 1697588/proyecto_FIN, 1697588/proyecto_INICIO, 1697588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO DEBE SER 967,702.36, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO DEBE SER 967,702.36, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO DEBE SER 967,702.36, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO DEBE SER 967,702.36, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-16}}
2020 | 2 | VER190401691012 | Proyecto de inversión | 3658953.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658953.23, modificado:3658953.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ÁVILA CAMACHO Y FLORES MAGÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000072 | N | 0 | 0 | 6068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Mecayapan, Ver., México, lon:-94.8382679, lat:18.2210334}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 3658953.23 | 3658953.23 | 3658953.23 | 3658953.23 | 3658953.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-104/2019-DGCOP, contratista:MD CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3658953.23, importe_modificado:3658953.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1691012/proyecto_INICIO, 1691012/proyecto_PROCESO, 1691012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401692426 | Proyecto de inversión | 6017465.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6017465.11, modificado:6017465.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALIFORNIA NORTE ENTRE CALLES VERACRUZ E HIDALGO Y CALLE QUERÉTARO ENTRE CALLES SINALOA Y YUCATÁN, COL. LEALTAD | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000122 | N | 0 | 0 | 5825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5550.0, meta_modificada:5550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Soconusco, Ver., México, lon:-94.8807526, lat:17.9629899}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 6017465.11 | 6017465.11 | 6017465.11 | 6017465.11 | 6017465.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-072/2019-DGCOP, contratista:LA MAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6017465.11, importe_modificado:6017465.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5550.0}} | {1692426/proyecto_INICIO, 1692426/proyecto_PROCESO, 1692426/proyecto_INICIO, 1692426/proyecto_PROCESO, 1692426/proyecto_INICIO, 1692426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101701105 | Proyecto de inversión | 5684546.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684546.23, modificado:5684546.23}} | REHABILITACION DE CACHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2020300030216 | N | 0 | 0 | 1983 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.6, meta_modificada:525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:I. Zaragoza 202, Revolución, 96069 Acayucan, Ver., México, lon:-94.92538333, lat:17.93277419}} | 2020-02-20 | 2020-05-22 | 5684546.23 | 5684546.23 | 5684546.23 | 5684546.23 | 5684546.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FORTAMUNDF/2020/003/0216, contratista:G.R.A.D. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, monto:5684546.23, importe_modificado:5684546.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.6}} | {1701105/proyecto_INICIO, 1701105/proyecto_PROCESO, 1701105/proyecto_INICIO, 1701105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702763 | Proyecto de inversión | 2978234 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978234.0, modificado:2978234.0}} | REHABLITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DESDE CARRETERA PÁNUCO - TEMPOAL A LA LOCALIDAD EL MONEQUE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO | 2020301230706 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:47, direccion:El Moneque, Ver., México, lon:-98.3769402, lat:21.9066602}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2978234 | 2978234 | 2978234 | 2978234 | 2978234 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301230706, contratista:MIGUEL DAVIS MURILLO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2978234.0, importe_modificado:2978234.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1702763/proyecto_INICIO, 1702763/proyecto_PROCESO, 1702763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704521 | Proyecto de inversión | 809354 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809354.0, modificado:809354.0}} | 3A ETAPA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO DE BUSTOS- EL SAUCE, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. |  | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:76, direccion:Camino Ál Cementerio, Veracruz, México, lon:-97.81402588, lat:22.09836456}} | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 809354 | 809354 | 809354 | 809354 | 809354 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2020301520602, contratista:JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER., monto:809654.0, importe_modificado:809354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1704521/proyecto_INICIO, 1704521/proyecto_PROCESO, 1704521/proyecto_FIN, 1704521/proyecto_PROCESO, 1704521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704501 | Proyecto de inversión | 1765316.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765316.28, modificado:1765316.28}} | MEJORAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOTERO MONJE (CARRETERA MISANTLA-DIAMANTE), EN LA COLONIA BUENOS AIRES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 2020301090500 | N | 0 | 0 | 24687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:6, direccion:Misantla Viejo, Ver., México, lon:-96.859167, lat:19.793095}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 1765316.28 | 1765316.28 | 1765316.28 | 1765316.28 | 1765316.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301090500, contratista:MARTIN RAFAEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1765316.28, importe_modificado:1765316.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {1704501/proyecto_INICIO, 1704501/proyecto_FIN, 1704501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101704509 | Proyecto de inversión | 902740.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902740.67, modificado:902740.67}} | 2A ETAPA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO DE BUSTOS- EL SAUCE, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. | 2019301520703 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:76, direccion:Carr. Tuxpan - Tampico, La Laja, Ver., México, lon:-97.79754639, lat:22.07927714}} | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 902740.67 | 902740.67 | 902740.67 | 902740.67 | 902740.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2020301520703, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER., monto:902740.67, importe_modificado:902740.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1704509/proyecto_INICIO, 1704509/proyecto_FIN, 1704509/proyecto_PROCESO, 1704509/proyecto_FIN, 1704509/proyecto_PROCESO, 1704509/proyecto_INICIO, 1704509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101702629 | Proyecto de inversión | 1150058.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150058.88, modificado:1150058.88}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA A JOPALA DE LA COLONIA HELEODORO DAVILA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 67 | Filomeno Mata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA |  | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:Carr. a Jalapa 66, Heleodoro Davila, 93100 Filomeno Mata, Ver., México, lon:-97.70772457, lat:20.19256254}} | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 150058.88 | 1150058.88 | 1150058.88 | 1150058.88 | 1150058.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1702629/proyecto_PROCESO, 1702629/proyecto_FIN, 1702629/proyecto_PROCESO, 1702629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700849 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COLONIA URSULO GALVAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER. | 2020300471022 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:94140 Coscomatepec de Bravo, Ver., México, lon:-97.0471556, lat:19.0683148}} | 2020-02-06 | 2020-03-10 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-DF/2020/1022, contratista:CONSTRUCTORA LUVA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1700849/proyecto_INICIO, 1700849/proyecto_PROCESO, 1700849/proyecto_INICIO, 1700849/proyecto_PROCESO, 1700849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101700893 | Proyecto de inversión | 252572.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252572.02, modificado:252572.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LO REYES (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. | MTV-OP-FORTAMUN-DF-2020-30-187-0101 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Piedras Grandes, Ver., México, lon:-96.91383362, lat:19.70126375}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 252572.02 | 252572.02 | 252572.02 | 252572.02 | 252572.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FORTAMUN-DF-2020-30-187-0101, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., monto:252572.02, importe_modificado:252572.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1700893/proyecto_INICIO, 1700893/proyecto_PROCESO, 1700893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200101703879 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MOYOAPAN GRANDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER. | 2020300471023 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:94140 Coscomatepec de Bravo, Ver., México, lon:-97.0471556, lat:19.0683148}} | 2020-03-23 | 2020-04-22 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-DF/2020/1023, contratista:MARCOS FUENTES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1703879/proyecto_INICIO, 1703879/proyecto_PROCESO, 1703879/proyecto_INICIO, 1703879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER180401455680 | Proyecto de inversión | 486359.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486359.77, modificado:486287.59}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CAMPO NUEVO - 399592 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | 399592 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CAMPO NUEVO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE CARRANZA EL , lon:-94.40810734, lat:18.07275514}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 486287.59 | 486287.59 | 486287.59 | 486287.59 | 486287.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HANV/CIR/FAIS-DF/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BRABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VERACRUZ, monto:486359.77, importe_modificado:486287.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1455680/proyecto_PROCESO, 1455680/proyecto_INICIO, 1455680/proyecto_PROCESO, 1455680/proyecto_INICIO, 1455680/proyecto_FIN, 1455680/proyecto_PROCESO, 1455680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712848 | Adquisición | 1193352.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193352.29, modificado:1193352.29}} | ADQUISICIÓN DE BAMBI BUCKET DE MÚLTIPLES DESCARGAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 0175201940012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 1193352.29 | 1193352.29 | 1193352.29 | 1193352.29 | 1193352.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236648, contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:1193352.29, importe_modificado:1193352.29}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1712848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707743 | Proyecto de inversión | 1130580.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130580.15, modificado:1130580.15}} | REHABILITACION A BASE DE RIEGO DE SELLO ASFALTICO EN LA CALLE RUTA PRINCIPAL MATA REDONDA ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA HUASTECA EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 2020301330603 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11460.0, meta_modificada:11460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:12, direccion:20 de Noviembre 469, Lote 61 Pemex, Hidalgo, Ver., México, lon:-97.82752275, lat:22.22888494}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1130580.15 | 1130580.15 | 1130580.15 | 1130580.15 | 1130580.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2020301330603/HIDROMAR/0001, contratista:RUBEN BETANCOURT DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:950080.15, importe_modificado:1130580.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11460.0}} | {1707743/proyecto_PROCESO, 1707743/proyecto_FIN, 1707743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712736 | Adquisición | 67590790.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.759079027E7, modificado:6.759079027E7}} | ADQUISICIÓN DE CAMION PIPAS CON USO CONTRA INCENDIOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 0175201940001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2019-12-17 | 2020-03-31 | 67590790.27 | 67590790.27 | 67590790.27 | 67590790.27 | 67590790.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236800.., contratista:QUIROGA TRUCKS SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:6.759079027E7, importe_modificado:6.759079027E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:35.0}} | {1712736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712839 | Adquisición | 1052104.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052104.72, modificado:1052104.72}} | ADQUISICIÓN DE BAMBI BUCKET UNA DESCARGA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 1052104.72 | 1052104.72 | 1052104.72 | 1052104.72 | 1052104.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236648.., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:1052104.72, importe_modificado:1052104.72}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1712839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713178 | Proyecto de inversión | 527749.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527749.37, modificado:527749.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO DEL CAMINO EL DESENGAÑO A LOTE 95, EJIDO EL DESENGAÑO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610214 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:51, direccion:Bugambilias, Veracruz, México, lon:-93.96177292, lat:17.34129867}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 527749.37 | 527749.37 | 527749.37 | 527749.37 | 527749.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0214/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:498169.37, importe_modificado:527749.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1713178/proyecto_INICIO, 1713178/proyecto_PROCESO, 1713178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712413 | Proyecto de inversión | 1066867.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066867.53, modificado:1066867.53}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAJA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 127 | La Perla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA PERLA | 2020301270226 | S | 125 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.17982292, lat:18.98787267}} | 2020-05-06 | 2020-06-19 | 1066867.53 | 1066867.53 | 1066867.53 | 1066867.53 | 1066867.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/OP/2020/30/127/0226, contratista:C. BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PERLA, monto:1066867.53, importe_modificado:1066867.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.0}} | {1712413/proyecto_INICIO, 1712413/proyecto_FIN, 1712413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712646 | Proyecto de inversión | 2321551.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321551.16, modificado:2321551.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, TIHUATLAN VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | 2019301750216 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2912.0, meta_modificada:2912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:23, direccion:Matamoros 26, Cedro, 92930 Tihuatlán, Ver., México, lon:-97.54074097, lat:20.71629965}} | 2020-03-27 | 2020-04-25 | 2321551.16 | 2321551.16 | 2321551.16 | 2321551.16 | 2321551.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0216, contratista:AGUSTIN LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:2321551.16, importe_modificado:2321551.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2912.0}} | {1712646/proyecto_INICIO, 1712646/proyecto_PROCESO, 1712646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201709636 | Proyecto de inversión | 457970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457970.0, modificado:457970.0}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN PLAYA VICENTE TERCERA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE, VERACRUZ | 2001 | N | 0 | 0 | 9083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:México 179, Lomas Verdes, 95600 Playa Vicente, Ver., México, lon:-95.81889153, lat:17.8224875}} | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 457970 | 457970 | 457970 | 457970 | 457970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV/HIDROCARBUROS/M130/2020/001, contratista:RIHECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VERACRUZ, monto:457970.0, importe_modificado:457970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1709636/proyecto_FIN, 1709636/proyecto_PROCESO, 1709636/proyecto_FIN, 1709636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE REALIZADA CON REMANENTE HIDROCARBUROS 2019, SE CAPTURA EN ESTE CICLO 2020, O TIENE QUE SER EN CICLO 2019? YA ANTERIORMENTE LA REGISTRE EN EL PRIMER TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:cristiandhernandezl, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710541 | Proyecto de inversión | 252149.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252149.91, modificado:252149.91}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE INGENIO DEL ROSARIO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER. | 2020300920127 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.0810318, lat:19.50672569}} | 2020-01-27 | 2020-03-16 | 252149.91 | 252149.91 | 252149.91 | 252149.91 | 252149.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV/FORTAMUNDF/2020300920127, contratista:HERMELINDO SANCHEZ MARQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER., monto:252149.91, importe_modificado:252149.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1710541/proyecto_PROCESO, 1710541/proyecto_FIN, 1710541/proyecto_INICIO, 1710541/proyecto_FIN, 1710541/proyecto_INICIO, 1710541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712971 | Proyecto de inversión | 89000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89000.0, modificado:89000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 2020301820116 | N | 0 | 0 | 754 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:13, direccion:Av. Veracruz 20, Guadalupe Victoria, Ver., México, lon:-96.96520329, lat:19.55516994}} | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP/FORTAMUN-2020/0116, contratista:ALEJANDRO CURIEL FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER., monto:89000.0, importe_modificado:89000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1712971/proyecto_FIN, 1712971/proyecto_PROCESO, 1712971/proyecto_INICIO, 1712971/proyecto_FIN, 1712971/proyecto_INICIO, 1712971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707749 | Proyecto de inversión | 1759445.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759445.13, modificado:1759445.13}} | REHABILITACION DE BACHEO Y REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA (TRAMOS AISLADOS) EN LA CALLE MORELOS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y LOPEZ RAYON; Y ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 2020301330703 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6754.0, meta_modificada:6754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:20 de Noviembre 469, Lote 61 Pemex, Hidalgo, Ver., México, lon:-97.8276515, lat:22.22910343}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1759445.13 | 1759445.13 | 1759445.13 | 1759445.13 | 1759445.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2020301330703/HIDROTER/0002, contratista:BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1759445.13, importe_modificado:1759445.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6754.0}} | {1707749/proyecto_FIN, 1707749/proyecto_PROCESO, 1707749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710276 | Proyecto de inversión | 132350.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132350.13, modificado:132350.13}} | CONSTRUCCION DE TAQUILLA Y INCLUYE AREA PARA COCINA EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 112 | Naolinco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 2020301120123 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:20 de Noviembre, El Espinal Naolinco, Ver., México, lon:-96.87555313, lat:19.62108371}} | 2020-02-12 | 2020-03-28 | 132350.13 | 132350.13 | 132350.13 | 132350.13 | 132350.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNV/FORTAMUNDF-002/2020-30-112-0123, contratista:LILENI PEREZ BASURTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER., monto:132350.13, importe_modificado:132350.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1710276/proyecto_PROCESO, 1710276/proyecto_FIN, 1710276/proyecto_INICIO, 1710276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710054 | Proyecto de inversión | 217864.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217864.98, modificado:217864.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA PARRA - LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONQUIACO | 2020300570111 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.84370995, lat:19.80571229}} | 2020-03-26 | 2020-05-02 | 217864.98 | 217864.98 | 217864.98 | 217864.98 | 217864.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CH-DOP-FORTAMUN-AD-0111/02, contratista:ING. JONATAN UZIEL MONROY DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:217864.98, importe_modificado:217864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {1710054/proyecto_FIN, 1710054/proyecto_INICIO, 1710054/proyecto_FIN, 1710054/proyecto_PROCESO, 1710054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708058 | Proyecto de inversión | 321844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321844.0, modificado:321844.0}} | REHABILITACION DEL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (CARMONA Y VALLE) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMALIN, VER. | 2020301500116 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:4, direccion:Allende, Veracruz, México, lon:-97.79574394, lat:21.36361096}} | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 321844 | 321844 | 321844 | 321844 | 321844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA_FORTAMUNDF_2020301500116_AD_01_C01, contratista:BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TAMALIN, monto:321844.0, importe_modificado:321844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1708058/proyecto_INICIO, 1708058/proyecto_FIN, 1708058/proyecto_PROCESO, 1708058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708099 | Proyecto de inversión | 387612.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387612.09, modificado:387612.09}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, EN AGUAZARCA DEL KM 0+571.00 AL 1+008.00, LOCALIDAD DE TAMALIN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMALIN VERACRUZ | 2020301500201 | N | 0 | 0 | 5019 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Tamalín, Ver., México, lon:-97.8123291, lat:21.3393085}} | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 387612.09 | 387612.09 | 387612.09 | 387612.09 | 387612.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA_FEFMPHT_2020301500201_AD_01_CO1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMALIN, monto:387612.09, importe_modificado:387612.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {1708099/proyecto_INICIO, 1708099/proyecto_PROCESO, 1708099/proyecto_FIN, 1708099/proyecto_PROCESO, 1708099/proyecto_FIN, 1708099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708103 | Proyecto de inversión | 135987 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135987.0, modificado:135987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE A LA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN, EN LA LOCALIDAD DE: EL CEDRAL (POBLADO EL CEDRAL) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMALIN VERACRUZ | 2020301500300 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.74, meta_modificada:123.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.79557228, lat:21.42626505}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 135987 | 135987 | 135987 | 135987 | 135987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA_FEFMPHT_2020301500300_AD_01_C01, contratista:TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TAMALIN, monto:135987.0, importe_modificado:135987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.74}} | {1708103/proyecto_INICIO, 1708103/proyecto_PROCESO, 1708103/proyecto_FIN, 1708103/proyecto_PROCESO, 1708103/proyecto_FIN, 1708103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710244 | Proyecto de inversión | 379133.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379133.87, modificado:379133.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAOLINCO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 112 | Naolinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 2020301120122 | S | 500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Xalapa - Misantla Road, Centro, Naolinco de Victoria, Ver., México, lon:-96.86362535, lat:19.65998402}} | 2020-01-03 | 2020-03-02 | 379133.87 | 379133.87 | 379133.87 | 379133.87 | 379133.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNV/FORTAMUNDF-001/2020-30-112-0122, contratista:AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER., monto:379133.87, importe_modificado:379133.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1710244/proyecto_FIN, 1710244/proyecto_INICIO, 1710244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711259 | Proyecto de inversión | 3539746.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539746.41, modificado:3539746.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO VEGA CHICA-CRUZ VERDE 7+680 ¿ 9+680 EN LA LOCALIDAD DE VEGA CHICA, MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MAV-FORTAMUNDF-2020300100226 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.16956615, lat:19.74739756}} | 2020-03-11 | 2020-04-24 | 3539746.41 | 3539746.41 | 3539746.41 | 3539746.41 | 3539746.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV-FORTAMUNDF-2020300100226, contratista:GABSA SOLUCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:3539746.41, importe_modificado:3539746.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1711259/proyecto_INICIO, 1711259/proyecto_PROCESO, 1711259/proyecto_FIN, 1711259/proyecto_PROCESO, 1711259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711354 | Proyecto de inversión | 273393.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273393.47, modificado:273393.47}} | REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ | 2020300730200 | N | 0 | 0 | 43309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo, Hueyapan de Ocampo, Ver., México, lon:-95.14329672, lat:18.15171395}} | 2020-01-20 | 2020-02-08 | 273393.47 | 273393.47 | 273393.47 | 273393.47 | 273393.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FORTAMUN/0200/20, contratista:LUIS ARMANDO ROMAN VERTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., monto:273393.47, importe_modificado:273393.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1711354/proyecto_INICIO, 1711354/proyecto_FIN, 1711354/proyecto_PROCESO, 1711354/proyecto_FIN, 1711354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712465 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No 423, COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINAMECA, VER. | 2020300590121 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Nicolás Bravo 336, Centro, 95980 Chinameca, Ver., México, lon:-94.67511177, lat:18.02326192}} | 2020-05-12 | 2020-06-25 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-2020300590121-FORTAMUN-DF-2020/121, contratista:DANIEL MAGAÑA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA, VER., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1712465/proyecto_PROCESO, 1712465/proyecto_FIN, 1712465/proyecto_PROCESO, 1712465/proyecto_FIN, 1712465/proyecto_INICIO, 1712465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES UN ANEXO O UNA OBRA, PERO EN LAS OPCIONES NO TIENE DISPONIBLE NINGUNA DE ESAS OPCIONES POR LO QUE SE ELIGIÓ EQUIPAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:elidethschavezb, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712485 | Proyecto de inversión | 285576 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285576.0, modificado:285576.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DOS CAMINOS A LA COLONIA TORRECILLAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER. | 2020300810125 | N | 0 | 0 | 842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.13785172, lat:18.89061414}, geo2: {cve_municipio:81, localidad:16, direccion:Camino a Orizaba 8, Veracruz, México, lon:-97.14076996, lat:18.89410604}} | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 285576 | 285576 | 285576 | 285576 | 285576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020300810125, contratista:JUAN CARLOS CUAHUTZIHUA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER., monto:285576.0, importe_modificado:285576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1712485/proyecto_INICIO, 1712485/proyecto_FIN, 1712485/proyecto_INICIO, 1712485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201553283 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2199647.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CENTRO - 108137 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA VER | 108137 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:1998.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALLENDE E IGNACIO ZARAGOZA, lon:-94.64121575, lat:17.95354121}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 2199647.65 | 2199647.65 | 2199647.65 | 2199647.65 | 2199647.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FISM-DF-0014/2019, contratista:JOSE ENRIQUE QUIROGA GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER, monto:2199647.65, importe_modificado:2199647.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.9}} | {1553283/proyecto_INICIO, 1553283/proyecto_FIN, 1553283/proyecto_PROCESO, 1553283/proyecto_FIN, 1553283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712540 | Proyecto de inversión | 794905.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794905.21, modificado:794905.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NININ, PAPANTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PAPANTLA | 2020301240201 | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.35620499, lat:20.39037102}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 794905.21 | 794905.21 | 794905.21 | 794905.21 | 794905.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2298152, contratista:JOSE ALONSO AMADOR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:794905.21, importe_modificado:794905.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1712540/proyecto_INICIO, 1712540/proyecto_FIN, 1712540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712543 | Proyecto de inversión | 282603.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282603.65, modificado:282603.65}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA LOC. LA PALMA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 42 | Colipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COLIPA. VER | 001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.68363571, lat:19.88668746}} | 2020-05-19 | 2020-06-22 | 282603.65 | 282603.65 | 282603.65 | 282603.65 | 282603.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTAMUN-DF-2020/105, contratista:SOSTENES NEFI BLANCO VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIPA, monto:282603.65, importe_modificado:282603.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.4}} | {1712543/proyecto_INICIO, 1712543/proyecto_PROCESO, 1712543/proyecto_FIN, 1712543/proyecto_PROCESO, 1712543/proyecto_FIN, 1712543/proyecto_INICIO, 1712543/proyecto_PROCESO, 1712543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570913 | Proyecto de inversión | 8357775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO , monto:3343110.0, modificado:2669514.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014665.0, modificado:4004271.56}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000048.19 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.05927372, lat:18.52278894}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 6673785.9 | 6673785.9 | 6673785.9 | 6673785.9 | 6673785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-2019-F05-LP, contratista:ASESORES, CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:6673785.93, importe_modificado:6673785.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {1570913/proyecto_INICIO, 1570913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301576551 | Proyecto de inversión | 249656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249656.5, modificado:249656.5}} | REHABILITACIÓN DE MUSEO CASA SEÑORIAL MISANTLA EN LA COLONIA CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 2019301090025 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Centro, Misantla, Ver., México, lon:-96.853862, lat:19.9278223}} | 2019-06-28 | 2019-07-27 | 249656.5 | 249656.5 | 249656.5 | 249656.5 | 249656.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNDF/2019/109/0025, contratista:JAIME GERMAN VELEZ ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:249656.5, importe_modificado:249656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1576551/proyecto_FIN, 1576551/proyecto_PROCESO, 1576551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708528 | Proyecto de inversión | 636547.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636547.9, modificado:636547.9}} | REHABILITCION DE CALLES DE TERRACERIA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 2020301420405 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:133, direccion:México 185, Arena, Ver., México, lon:-95.07767916, lat:17.6585806}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 636547.9 | 636547.9 | 636547.9 | 636547.9 | 636547.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020301420405, contratista:LEONARDO TIRADO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, monto:636547.9, importe_modificado:636547.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1708528/proyecto_INICIO, 1708528/proyecto_FIN, 1708528/proyecto_INICIO, 1708528/proyecto_FIN, 1708528/proyecto_PROCESO, 1708528/proyecto_INICIO, 1708528/proyecto_PROCESO, 1708528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712809 | Adquisición | 2013733.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013733.27, modificado:2007163.08}} | ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE LUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2007163.08 | 2007163.08 | 2007163.08 | 2007163.08 | 2007163.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237276/, contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:2013733.27, importe_modificado:2013733.27}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:39.0}} | {1712809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712832 | Adquisición | 179284.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179284.96, modificado:179284.96}} | ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 179284.96 | 179284.96 | 179284.96 | 179284.96 | 179284.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237286, contratista:TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:179284.96, importe_modificado:179284.96}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1712832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712836 | Adquisición | 831333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831333.34, modificado:831333.34}} | ADQUISICION DE 3 DRONES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 0175201940010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2019-12-17 | 2020-03-31 | 831333.34 | 831333.34 | 831333.34 | 831333.34 | 831333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SPC/UA/019/2019, contratista:SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, monto:831333.34, importe_modificado:831333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1712836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711176 | Proyecto de inversión | 515475.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515475.84, modificado:515475.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS VERACRUZANOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCOTA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER | 2020-30-001-0102 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.52, meta_modificada:363.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acajete, Ver., México, lon:-97.0101981, lat:19.5865279}} | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 515475.84 | 515475.84 | 515475.84 | 515475.84 | 515475.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF-MAV-2020-30-001-0102, contratista:MARCELA SALQUIL SOLIS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER, monto:515475.84, importe_modificado:515475.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.52}} | {1711176/proyecto_PROCESO, 1711176/proyecto_FIN, 1711176/proyecto_INICIO, 1711176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713175 | Proyecto de inversión | 755525.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755525.08, modificado:755525.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO DEL CAMINO MARCELINO GARCIA BARRAGAN A PRIMITIVO R. VALENCIA, EJIDO MARCELINO GARCIA BARRAGAN, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610212 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:213, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-93.86200547, lat:17.30073916}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 755525.08 | 755525.08 | 755525.08 | 755525.08 | 755525.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0212/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:713765.08, importe_modificado:755525.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1713175/proyecto_INICIO, 1713175/proyecto_FIN, 1713175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201713177 | Proyecto de inversión | 591672.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591672.79, modificado:591672.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO DEL CAMINO PRIMITIVO R. VALENCIA A EL DESENGAÑO, EJIDO PRIMITIVO R. VALENCIA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2020300610213 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:45, direccion:Unnamed Road, Primitivo R. Valencia, Ver., México, lon:-93.86723042, lat:17.26853099}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 591672.79 | 591672.79 | 591672.79 | 591672.79 | 591672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0213/2020, contratista:GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, monto:553392.79, importe_modificado:591672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1713177/proyecto_FIN, 1713177/proyecto_INICIO, 1713177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201707887 | Proyecto de inversión | 715428.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715428.72, modificado:715428.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE PUERTO DEL AIRE CON MATERIAL MEJORADO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER. | 2020300060116 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:Orizaba - Tehuacan, Azumbilla, Ver., México, lon:-97.3365283, lat:18.70253337}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 715428.72 | 715428.72 | 715428.72 | 715428.72 | 715428.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020300060116, contratista:C. CESAR PABLO ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:715428.72, importe_modificado:715428.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {1707887/proyecto_PROCESO, 1707887/proyecto_FIN, 1707887/proyecto_INICIO, 1707887/proyecto_FIN, 1707887/proyecto_PROCESO, 1707887/proyecto_FIN, 1707887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710052 | Proyecto de inversión | 628915.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628915.68, modificado:628915.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHICONQUIACO - BUENA VISTA CENTRO - CHICHARAL - LOS ARCOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONQUIACO | 2020300570110 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.79040909, lat:19.72655416}} | 2020-02-13 | 2020-04-10 | 628915.68 | 628915.68 | 628915.68 | 628915.68 | 628915.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CH-DOP-FORTAMUN-DF-IR-0110/01, contratista:ING. JONATAN UZIEL MONROY DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:628915.68, importe_modificado:628915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1710052/proyecto_INICIO, 1710052/proyecto_FIN, 1710052/proyecto_PROCESO, 1710052/proyecto_FIN, 1710052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710056 | Proyecto de inversión | 386407.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386407.73, modificado:386407.73}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUTIERREZ ZAMORA ¿ LAS PAREDES EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONQUIACO | 2020300570114 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.82096481, lat:19.76993445}} | 2020-03-12 | 2020-05-02 | 386407.73 | 386407.73 | 386407.73 | 386407.73 | 386407.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CH-DOP-FORTAMUN-AD-0114/03, contratista:MARIO MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:386407.73, importe_modificado:386407.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {1710056/proyecto_INICIO, 1710056/proyecto_PROCESO, 1710056/proyecto_FIN, 1710056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711183 | Proyecto de inversión | 1613807.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613807.63, modificado:1613807.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICO, MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MAV-FORTAMUNDF-2020300100224 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Unnamed Road, Altotonga, Ver., México, lon:-97.26217747, lat:19.75587956}} | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 1613807.63 | 1613807.63 | 1613807.63 | 1613807.63 | 1613807.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV-FORTAMUNDF-2020300100224, contratista:GABSA SOLUCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:1613807.63, importe_modificado:1613807.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {1711183/proyecto_INICIO, 1711183/proyecto_FIN, 1711183/proyecto_INICIO, 1711183/proyecto_PROCESO, 1711183/proyecto_FIN, 1711183/proyecto_INICIO, 1711183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201711371 | Proyecto de inversión | 1595870.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595870.3, modificado:1595870.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CINCO DE MAYO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ | 2020300730201 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-95.00985146, lat:18.24836554}} | 2020-02-07 | 2020-04-21 | 1595870.3 | 1595870.3 | 1595870.3 | 1595870.3 | 1595870.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FORTAMUN/0201/20, contratista:REYNA ISABEL RAMOS FERMAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., monto:1595870.3, importe_modificado:1595870.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {1711371/proyecto_INICIO, 1711371/proyecto_PROCESO, 1711371/proyecto_FIN, 1711371/proyecto_INICIO, 1711371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708136 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER. | 2020300480111 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 26, Primero, 96350 Cosoleacaque, Ver., México, lon:-94.63837624, lat:17.99440722}} | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3200.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201710658 | Proyecto de inversión | 499986.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499986.19, modificado:499986.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO MONTES DE OCA" CLAVE: 30ETV0487G EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SECCIÓN PRIMERA, MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | MAV-FORTAMUNDF-2020300100223 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.94, meta_modificada:145.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:120, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-97.21793175, lat:19.70393034}} | 2020-03-17 | 2020-04-15 | 499986.19 | 499986.19 | 499986.19 | 499986.19 | 499986.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV-FORTAMUNDF-2020300100223, contratista:DAVID DEMETRIO CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:499986.19, importe_modificado:499986.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.94}} | {1710658/proyecto_INICIO, 1710658/proyecto_PROCESO, 1710658/proyecto_INICIO, 1710658/proyecto_PROCESO, 1710658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201708379 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN AREA DE SOTANO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 52 | Cuichapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUICHAPA, VER | 106 | N | 0 | 0 | 12238 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:Cuichapa, Ver., México, lon:-96.8685897, lat:18.7727424}} | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712694 | Proyecto de inversión | 703490.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703490.54, modificado:703490.54}} | REHABILITACION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO RURAL TRAMO TINAJA-PASO DEL OBISPO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 49 | Cotaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER | 2020300490507 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:83, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.46691322, lat:18.77611282}} | 2020-05-05 | 2020-06-15 | 703490.54 | 703490.54 | 703490.54 | 703490.54 | 703490.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020300490507, contratista:DAVID COLORADO NEXTLE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, monto:703490.54, importe_modificado:703490.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}} | {1712694/proyecto_FIN, 1712694/proyecto_INICIO, 1712694/proyecto_PROCESO, 1712694/proyecto_INICIO, 1712694/proyecto_PROCESO, 1712694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712801 | Adquisición | 32514884.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.251488482E7, modificado:3.251488482E7}} | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS DE ATAQUE RÁPIDO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 32514884.82 | 32514884.82 | 32514884.82 | 32514884.82 | 32514884.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236800/, contratista:QUIROGA TRUCKS SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:3.048270451E7, importe_modificado:3.251488482E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}} | {1712801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER200201712806 | Adquisición | 48009458.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.800945859E7, modificado:4.800945859E7}} | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647701, lat:19.5081661}} | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 48009458.59 | 48009458.59 | 48009458.59 | 48009458.59 | 48009458.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237268, contratista:GOMSA AUTOMOTRIZ VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:4.800945859E7, importe_modificado:4.800945859E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:65.0}} | {1712806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401697590 | Proyecto de inversión | 8315983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4989589.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326393.27, modificado:3326393.28}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168836 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168836 | S | 398 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIUJTEMPA, 95039 XIUJTEMPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON T, lon:-97.05851172, lat:18.52447354}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 3326393.28 | 3326393.28 | 3326393.28 | 3326393.28 | 3326393.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F02-LP, contratista:CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:8315983.21, importe_modificado:8314247.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.0}} | {1697590/proyecto_INICIO, 1697590/proyecto_FIN, 1697590/proyecto_INICIO, 1697590/proyecto_FIN, 1697590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los importes deben ser 3,326,393.28. El importe modificado del fideicomiso debe ser 0, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Los importes deben ser 3,326,393.28. El importe modificado del fideicomiso debe ser 0, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:Los importes deben ser 3,326,393.28. El importe modificado del fideicomiso debe ser 0, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:Los importes deben ser 3,326,393.28. El importe modificado del fideicomiso debe ser 0, trimestre:2.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-07-15}}
2020 | 2 | VER190401691052 | Proyecto de inversión | 2785218.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785218.67, modificado:2785218.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ E IGNACIO ALLENDE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000075 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:22, direccion:Mecayapan, Ver., México, lon:-94.8382679, lat:18.2210334}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 2785218.67 | 2785218.67 | 2785218.67 | 2785218.67 | 2785218.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-077/2019-DGCOP, contratista:BADELSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2537073.51, importe_modificado:2537073.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1630.0}} | {1691052/proyecto_INICIO, 1691052/proyecto_PROCESO, 1691052/proyecto_INICIO, 1691052/proyecto_PROCESO, 1691052/proyecto_INICIO, 1691052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401697589 | Proyecto de inversión | 8432686.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5059611.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373074.44, modificado:3373074.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168726 | S | 389 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIBTLA, 94830 XIBTLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE , lon:-97.07613837, lat:18.6737366}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 3373074.45 | 3373074.45 | 3373074.45 | 3373074.45 | 3373074.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F01-LP, contratista:CONSTRUCCIONES PADE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:8432686.12, importe_modificado:8432686.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1697589/proyecto_INICIO, 1697589/proyecto_PROCESO, 1697589/proyecto_INICIO, 1697589/proyecto_FIN, 1697589/proyecto_PROCESO, 1697589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201544286 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:534980.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GALEANA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE - 90137 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA VER | 90137 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:168.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 17 DE ABRIL, CALLE GALEANA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 17 DE ABRIL DE LA COLONIA CENTRO, lon:-94.64128012, lat:17.96088968}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 534980 | 534980 | 534980 | 534980 | 534980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FISM-002/2019, contratista:DENIZ LAURA PRIETO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER, monto:534980.0, importe_modificado:534980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.04}} | {1544286/proyecto_INICIO, 1544286/proyecto_PROCESO, 1544286/proyecto_FIN, 1544286/proyecto_INICIO, 1544286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301570545 | Proyecto de inversión | 6840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO, monto:2736000.0, modificado:2719635.51}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104000.0, modificado:4079453.27}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 110 | Mixtla de Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02492019000016.19 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:42, direccion:Unnamed Road, Veracruz, México, lon:-96.98764801, lat:18.59508371}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 6799088.78 | 6799088.78 | 6799088.78 | 6799088.78 | 6799088.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-2019-F03-INV, contratista:ERA 2000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:6799088.78, importe_modificado:6799088.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {1570545/proyecto_INICIO, 1570545/proyecto_PROCESO, 1570545/proyecto_FIN, 1570545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690717 | Proyecto de inversión | 33000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3E7, modificado:3.3E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CERRO DE NANCHITAL - FRANCISCO VILLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000019 | N | 0 | 0 | 85238 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:233, direccion:Chombero 1011, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., México, lon:-94.08828735, lat:17.91340929}} | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-040/2019-DGCCYCE, contratista:INTEGRADORA DE SERVICIOS TAOASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.078710658E7, importe_modificado:3.078710658E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1690717/proyecto_INICIO, 1690717/proyecto_PROCESO, 1690717/proyecto_FIN, 1690717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190301572792 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BESIBOL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8352.0, meta_modificada:8352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:Álvaro Oregon, Conchero, 92035 Anáhuac, Ver., México, lon:-97.84827232, lat:22.20098467}} | 2019-09-25 | 2019-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8352.0}} | {1572792/proyecto_INICIO, 1572792/proyecto_FIN, 1572792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401694690 | Proyecto de inversión | 2274159.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274159.14, modificado:2274159.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES JUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04812019000237 | N | 0 | 0 | 3308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2109.0, meta_modificada:2109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:5, direccion:Aldama, Villa Aldama, Ver., México, lon:-97.2208931, lat:19.6505784}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 2274159.14 | 2274159.14 | 2274159.14 | 2274159.14 | 2274159.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-088/2019-DGCOP, contratista:D.E. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2124159.14, importe_modificado:2124159.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2109.0}} | {1694690/proyecto_INICIO, 1694690/proyecto_PROCESO, 1694690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190401690773 | Proyecto de inversión | 28799942.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.879994271E7, modificado:2.879994271E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (POZA RICA - PAPANTLA) - CRUZ VERDE, DEL KM 0+000 AL KM 17+050, EN LAS LOCALIDADES LA GRANDEZA Y DONATO MÁRQUEZ AZUARA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 04842019000101 | N | 0 | 0 | 167362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.05, meta_modificada:17.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:43, direccion:Centenario 118, Santa Cruz, 93400 Papantla de Olarte, Ver., México, lon:-97.3223877, lat:20.44502885}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 28799942.71 | 28799942.71 | 28799942.71 | 28799942.71 | 28799942.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-076/2019-DGCCYCE, contratista:INGENIERÍA CIVIL RIGOLI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.879994271E7, importe_modificado:2.879994271E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.05}} | {1690773/proyecto_INICIO, 1690773/proyecto_FIN, 1690773/proyecto_PROCESO, 1690773/proyecto_FIN, 1690773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | VER190201566785 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:539844.0}} | LIMPIEZA DE CAUSES NATURALES DEL RIO LA CARBONERA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER | 2019301380123 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Río de La Carbonera, Francisco I. Madero, 94734 Río Blanco, Ver., México, lon:-97.1532927, lat:18.8364356}} | 2019-05-22 | 2019-08-16 | 539844 | 539844 | 539844 | 539844 | 539844 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1566785/proyecto_INICIO, 1566785/proyecto_PROCESO, 1566785/proyecto_INICIO, 1566785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
VER16170100838720 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355767 | 355767
VER00180201125124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417049.04 | 417049.04
VER17180201141608 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7099630 | 7099630
VER16160300742569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755530 | 755530
VER16160300742854 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 673077
VER16160400817436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414238 | 414238
VER00160300804017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 0
VER17170100848029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124528.49 | 124528.49
VER17170300949303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85548.38 | 85548.38
VER17170401048939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2150000 | 2150000
VER17170401049840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3445200 | 3445200
VER16160200645565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363500 | 1363500
VER16160300743409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336538 | 336538
VER16160300742775 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153 | 721153
VER00160200650674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471995.08 | 471995.08
VER00170100850146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1207000 | 1207000
VER00160200655029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971417 | 971417
VER00160300803918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 0
VER16170401050354 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480767 | 480767
VER17170401050246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
VER16170401050637 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1562000 | 1562000
VER17170401049781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
VER17180201139907 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846152 | 3846152
VER17180201142680 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186335 | 1186335
VER16160300742929 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923 | 576923
VER17170401049889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
VER17170401049893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
VER17170401045841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 678000 | 685413.47
VER16160400819256 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 362345 | 362345
VER16170100839203 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363600 | 363600
VER16160300743193 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 556727.45
VER16170401050677 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846 | 2403846
VER17170401050237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
VER17170401050265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3325700 | 3325700
VER18180201140764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999919.68 | 3833920.49
VER18180201125256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34298273.85 | 22205541.99
VER16170100838730 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788943 | 788943
VER16160400819124 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632647 | 1632647
VER16170401050419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1562000 | 1562000
VER17170401048798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
VER17180201138986 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 396000 | 396000
VER16160300742902 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355769 | 355769
VER16160300742765 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
VER16170401050464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 78000 | 75000
VER00160200652620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910000 | 0
VER17180201139483 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254988 | 254988
VER16170401051821 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831150 | 831150
VER16180201132396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1200000
VER16160300742635 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711538 | 711538
VER16170401050073 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2665105 | 2665105
VER16170401049942 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
VER17180201140473 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1923076 | 1923076
VER16180201132409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1100000 | 1100000
VER16180201132411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1100000 | 1100000
VER16160300742887 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769230
VER16160300742036 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881069 | 881069
VER16160300742840 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355769 | 355769
VER16160300742851 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
VER16170401050182 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748075 | 748075
VER17170401048513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
VER00160200645483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 0
VER00160200690025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3539262.18 | 0
VER16160300742948 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076 | 1923076
VER16160300742568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427885 | 427885
VER16160400816636 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355769 | 355769
VER16160400816774 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370369 | 370369
VER16170401050416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1562000 | 1562000
VER16170401050080 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576920 | 576920
VER17170401050021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1140000 | 1140000
VER17180201139890 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074 | 673074
VER16160300742528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 673077
VER16160400817894 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355767 | 355767
VER00160200652621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
VER00160200650266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647611 | 0
VER17170401048789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4540594.53 | 4540594.53
VER16170401050228 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673070 | 673070
VER16170100838743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576921 | 576921
VER16160300743518 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
VER16170401051852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1009614 | 1009614
VER16170401050692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
VER17170401049158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
VER16170401050184 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625000 | 625000
VER16160300743089 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 673077
VER16160300742798 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057691 | 1057691
VER16170100838745 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526232 | 526232
VER00180101065129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65395 | 0
VER15150400611018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 412000 | 417732.57
VER16160300742937 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673075 | 673075
VER16160400819340 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192307 | 192307
VER17170300966204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 25626949 | 27994707
VER16160300742306 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 480769
VER16180201132392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000
VER17170401050023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
VER16170401051668 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961537 | 961537
VER00160200647994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830919.23 | 0
VER16170401050071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER17170401048801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
VER17170401049873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
VER00170401033028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158021.39 | 0
VER16160400819000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288460 | 288460
VER00160200645452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
VER16160300743108 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
VER16160400819411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369344 | 369344
VER16170401050191 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535 | 961535
VER17170401049908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
VER16170401050003 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817305 | 817305
VER16160400816634 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 480769
VER16160300742993 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 673076
VER16160300742244 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442211 | 1442210.76
VER16170401050200 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673070 | 673070
VER17170401050252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
VER16170401050196 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442305 | 1442305
VER16170401050090 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
VER16170100838727 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409474 | 409474
VER16180201132402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 3241267.86
VER00160200645484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
VER00160200662332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 0
VER16170401050057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298075 | 1298075
VER00160200657526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594408.08 | 0
VER16180201132407 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400000 | 1400000
VER16160300742637 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388479 | 388479
VER16160300743524 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865385 | 865385
VER16160300742817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634615 | 1634615
VER16160300745268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
VER17170401048666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3325766 | 3325766
VER17170401049881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
VER17170401049590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
VER16160300742857 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
VER16160300742602 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748072 | 748072
VER18180201140755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5878475.65 | 5873728.98
VER17170401048804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
VER17170401049895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
VER17170401050229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
VER17170401049995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
VER16160400817567 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923 | 576923
VER17170401048746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2633741.99 | 2633741.99
VER16160300742186 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355769 | 355769
VER16160300743297 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 673077
VER16160300742663 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1560938 | 1560938
VER16160300743498 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955521 | 955521
VER17170401047418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
VER16160400819026 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797598 | 797598
VER16160400819214 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481116 | 481116
VER18180201125439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999843.75 | 4985223.69
VER17180201139504 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442306 | 1442306
VER00160200653127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U010-null |  | 1293622 | 0
VER00160200653127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161703 | 0
VER00160200650792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164200 | 0
VER00160200650792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U010-null |  | 1313600 | 0
VER16170401050583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288460 | 288460
VER16170401049994 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884610 | 884610
VER17180201139931 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262245 | 262245
VER16160400818396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101262 | 101262
VER16160300742938 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3297392 | 3297392
VER17170401048659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330000 | 1329872
VER17170401048822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
VER17170401050052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
VER16170100839363 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 272095 | 272095
VER17180201138962 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4807692 | 4807692
VER16170401050232 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480767 | 480767
VER16170401050062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 933872 | 933872
VER17170401048792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750000 | 2750000
VER16180201132404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
VER17180201139494 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12450845 | 12450845
VER17170401049973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
VER17170401055270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400152.65 | 400152.65
VER16170401050615 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 836537 | 836537
VER180301283733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18419721.2 | 6984499.95
VER180301284144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7793103.45 | 2350333.54
VER18180201121385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3489097.22 | 3475402.27
VER16160300742204 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528846 | 528846
VER00160300806474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48836 | 0
VER16170401048779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 229462.48 | 220637
VER16160300742954 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490383 | 1490383
VER16160300742231 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336383 | 336383
VER00160300804202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
VER180301387236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 13672361.45 | 1367261.45
VER180401402911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4079999.93 | 4076109.65
VER180301390226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1398018.02 | 1395663.75
VER180301328508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247021.45 | 247021.45
VER190101504279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318945.29 | 318945.29
VER190101504319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849794.4 | 0
VER190101504386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053583.81 | 0
VER180301338530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279993.18 | 279993.18
VER190101506388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208577.44 | 0
VER190101506093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933171.36 | 0
VER190101506177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829990.39 | 0
VER190101504162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690880 | 0
VER190101506121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930040.85 | 0
VER190101506127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157170.47 | 0
VER190101512717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 273600 | 258627.2
VER190101504172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3931746.54 | 0
VER190101506354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403374.22 | 0
VER190101504221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550350.18 | 0
VER190101504372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900464.26 | 894129.88
VER190101506521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403286.53 | 0
VER190101506589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374139.48 | 0
VER190101504858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
VER190101504876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
VER190101504883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
VER180301387912 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384614 | 384614
VER180301387920 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442307 | 442307
VER180301387921 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461 | 913461
VER180301387946 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4723580 | 4723580
VER180301387947 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1634615 | 1634615
VER180301387951 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153840 | 1153840
VER180301387952 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 663640 | 663640
VER180301387964 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403846 | 403846
VER180301387966 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 342670 | 342670
VER180301387967 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
VER180301387968 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010148 | 1010148
VER180301387973 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105766 | 1105766
VER180301387979 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
VER180301387983 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3645900 | 3645900
VER180301387984 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450318 | 450318
VER180301387995 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180301387997 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 673076
VER180301388000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961535.98 | 961535.98
VER180301388001 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673073.98 | 673073.98
VER180301388003 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576398 | 576398
VER180301388005 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793685 | 793685
VER180301388006 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817305 | 817305
VER180301388008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1855098 | 1855098
VER180301388039 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
VER180301388041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480766 | 480766
VER180301388051 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1253692.99 | 1253692.99
VER180301388053 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749407.14 | 749407
VER180301388073 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726440 | 726440
VER180301388075 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318215.99 | 318215.99
VER180301388078 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11353038.16 | 11353038.16
VER180301388080 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3382674 | 3382674
VER180301388081 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462846 | 462846
VER180301388083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769230
VER180301388085 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254805 | 254805
VER180301388126 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
VER180301388134 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576920 | 576920
VER180301388135 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673075 | 673075
VER180301388137 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865380 | 865380
VER180301388139 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673070 | 673070
VER180301388140 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480765 | 480765
VER180301388143 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201920 | 1201920
VER180301388144 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 721149.99 | 721149.99
VER180301388304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1594502.46 | 1594502.46
VER180301388312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2355023.86 | 2355023.86
VER180301388230 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 355769 | 355769
VER180301388299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 629862.5 | 629862.5
VER190101508743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
VER190101509541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
VER180301386257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
VER180301388302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2537555.76 | 2537555.76
VER190101509551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 0
VER190101504391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962426.17 | 1955907.82
VER180301387917 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480768 | 480768
VER180301387936 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437500 | 437500
VER180301387959 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278042 | 278042
VER180301387969 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153453.99 | 1153453.99
VER180301387970 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889088 | 889088
VER180301387986 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384 | 865384
VER180301387991 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 673076
VER180301388012 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 673076
VER180301388013 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 991937.11 | 991937
VER180301388016 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850090 | 850090
VER180301388017 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 246176 | 246176
VER180301388020 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817305 | 817305
VER180301388022 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 702475 | 702475
VER180301388034 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222001.99 | 222001.99
VER190101504969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
VER190101504974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813519.9 | 813519.9
VER190101504976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
VER190101507825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175928.99 | 2175928.99
VER180301388068 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1252245 | 1252245
VER180301388069 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16426072.22 | 16853076.48
VER180301388072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691224 | 691224
VER180301388088 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 538461 | 538461
VER180301388089 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510390 | 510390
VER180301388091 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
VER180301388092 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153845 | 1153845
VER180301388095 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 355766 | 355766
VER180301388096 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 355768 | 355768
VER180301388097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586536 | 1586536
VER190101507848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198350 | 2198350
VER180301388111 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 458317.51 | 458317.51
VER180301388114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269230 | 269230
VER180301388116 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269230 | 269230
VER180301388120 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156256 | 156256
VER190101507907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085000 | 1085000
VER180301388147 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER180301388149 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846 | 1153846
VER180301388151 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461 | 913461
VER180301388152 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
VER180301388154 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673075 | 673075
VER180301388155 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442305 | 1442305
VER180301388157 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288460 | 288460
VER180301388163 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480766 | 480766
VER190101507993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612583.52 | 1612583.52
VER180301388183 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1923074 | 1923074
VER180301388184 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3452000 | 3452000
VER180301388200 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769230
VER180301388202 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER190101506599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278400 | 0
VER190101506610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1691145.44 | 0
VER190101508982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
VER190101506618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1607054.52 | 0
VER190101509671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124000 | 1124000
VER190101507916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
VER190101507948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
VER190101509092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216953.17 | 2216953.17
VER190101509093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
VER190101509099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414310.36 | 1414310.36
VER190101507974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303300.78 | 1303300.78
VER180301387151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
VER190101509141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2565000 | 2565000
VER180301387438 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
VER190101509335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821782.47 | 821782.47
VER180301388037 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394229 | 1394229
VER180301388171 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480768 | 480768
VER180301388172 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673073.99 | 673073.99
VER180301388173 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 978812 | 978812
VER180301388174 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880612.99 | 880612.99
VER180301388190 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442306 | 1442306
VER190101506548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 0
VER180301388198 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9615380 | 9615380
VER180301388199 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576920 | 576920
VER180301388205 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394225.99 | 1394225.99
VER190101507803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
VER180301388214 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913460 | 913460
VER180301388217 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 817305 | 817305
VER180301388218 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913460 | 913460
VER190101509599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
VER180301388222 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
VER180301388321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2108037.55 | 2108037.55
VER190101508727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575157.88 | 0
VER190101509479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859182.57 | 859182.57
VER190101509518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335000 | 335000
VER190101507169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713359.17 | 0
VER190101507446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618805.48 | 0
VER190101509018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354764 | 1354764
VER190101506626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461651 | 0
VER190101509853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
VER190101508529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234831.87 | 2234831.87
VER190101506888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215857.8 | 0
VER190101508600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222173.68 | 1222173.68
VER190101509276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499950.65 | 1499950.65
VER190101509754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135700 | 135700
VER190101509949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411009.04 | 411009.04
VER180301387184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2592136 | 2592136
VER180301387208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11036753.94 | 11036753.94
VER190101508471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6315000 | 6315000
VER190101508493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174596.24 | 174596.24
VER190101508643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047577.44 | 1047577.44
VER180301392202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29909.73 | 29909.73
VER190101504226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417404.32 | 0
VER190101504227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248210.5 | 0
VER190101509160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700306.38 | 1700306.38
VER190101509162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
VER190101509307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055000 | 1055000
VER190101509308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438013.42 | 1438013.42
VER190101506107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430760.07 | 0
VER190101509359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895000 | 895000
VER190101509408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
VER190101506159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1681898.49 | 1557052.17
VER190101509430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935000 | 935000
VER180301386591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 16997780 | 25844262.21
VER190101509465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
VER190101508995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2301040.59 | 2301040.59
VER190101509003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2531615.3 | 2531615.3
VER190101509454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 0
VER190101509468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581550.96 | 581550.96
VER190101509474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2689205.88 | 2689205.88
VER190101509828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815350 | 815350
VER190101506178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486275.42 | 0
VER190101506180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124290.58 | 0
VER190101506183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256164.22 | 0
VER190101506188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485040.5 | 0
VER190101506202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 0
VER180301387751 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7692306 | 7692306
VER190101506235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
VER190101508911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1982065.94 | 0
VER190101509191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3009518.23 | 3009518.23
VER190101509194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1956013.88 | 1956013.88
VER190101509241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235450 | 1235450
VER190101509403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725000 | 725000
VER190101509809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107934.05 | 1107934.05
VER180301387013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520000 | 520000
VER190101509127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
VER190101508397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7091893.07 | 7091893.07
VER190101513113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 2569309035 | 2634622482.97
VER190101513020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
VER180401499315 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057690 | 1057690
VER180401499319 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852354.58 | 1852354.58
VER180401499320 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
VER180401499323 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336536.45 | 336536.45
VER180401499336 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076 | 1923076
VER180401499338 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2257910.72 | 2257910.72
VER180401499343 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913459.53 | 913459.53
VER180401499362 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288459.53 | 288459.53
VER180401499363 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730767.22 | 1730767.22
VER180401499384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822426.07 | 822426.07
VER180401499386 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288460.99 | 288460.99
VER180401499389 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
VER180401499390 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772299.81 | 772299.81
VER180401499391 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913459.53 | 913459.53
VER180401499393 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER180401499398 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1148254.03 | 1148254.03
VER180401499411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 807692 | 807692
VER180401499412 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074 | 673074
VER180401498670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6349600 | 6349600
VER180401499418 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923 | 576923
VER180401499427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 673076
VER180401499436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2401310.26 | 2401310.26
VER180401499437 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538386.13 | 1538386.13
VER180401499444 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673073.99 | 673073.99
VER180401499445 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081152.8 | 1081152.8
VER180401499446 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512816 | 512816
VER180401499447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499457 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649600 | 649600
VER180401499459 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769230
VER180401499460 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076 | 1923076
VER180401499462 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946680.54 | 946680.54
VER180401499465 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
VER180401499466 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542420.63 | 542420.63
VER180401499469 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438790 | 438790
VER180401499470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769230
VER180401499471 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432690 | 432690
VER180401499472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201920 | 1201920
VER180401499473 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074 | 673074
VER180401499474 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961536.46 | 961536.46
VER180401499477 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230262.92 | 230262.92
VER180401499478 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190501.63 | 190501.63
VER180401499482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057690 | 1057690
VER180401499483 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 384615
VER180401499486 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614.99 | 384614.99
VER180401499488 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442306 | 1442306
VER180401499491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER190101516983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49090398 | 488297.96
VER180401499495 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769228.99 | 769228.99
VER180401499499 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11887800 | 11887800
VER180401499502 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316058.99 | 316058.99
VER180401499506 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER180401499520 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499524 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262804 | 262804
VER180401499526 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355768 | 355768
VER180401499528 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212412.99 | 212412.99
VER180401499535 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 276416.63 | 276416.63
VER180401499099 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 276427.26 | 276427.26
VER180401499100 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074.92 | 673074.92
VER180401499112 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817306 | 817306
VER180401499121 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384613.38 | 384600.6
VER180401499127 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 167045.45 | 167045.45
VER180401499128 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262030.27 | 262030.27
VER180401499129 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344772.8 | 344772.8
VER180401499131 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828855 | 828855
VER180401499142 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499145 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576921.07 | 576921.07
VER180401499151 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355095 | 355095
VER180401499152 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576921.07 | 576921.07
VER180401499159 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480768 | 480768
VER180401499164 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154993 | 1154993
VER180401499171 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 661355 | 661355
VER180401499176 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576922 | 576922
VER180401499178 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923075 | 1923075
VER180401499179 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
VER180401499180 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769228.99 | 769228.99
VER180401499184 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER180401499187 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576922 | 576922
VER180401499188 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817305.99 | 817305.99
VER180401499189 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499190 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576922 | 576922
VER180401499193 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673073.99 | 673073.99
VER180401499194 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673073.99 | 673073.99
VER180401499200 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376474 | 376474
VER180401499201 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865381.99 | 865381.99
VER180401499202 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360298 | 360298
VER180401499210 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673073.99 | 673073.99
VER180401499212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185696.43 | 185696.43
VER180401499213 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355767.22 | 355767.22
VER180401499239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384613.38 | 384613.38
VER180401499244 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384612 | 384612
VER180401499246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961536.46 | 961536.46
VER180401499247 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817305.99 | 817305.99
VER180401499249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER180401499256 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961536.46 | 961536.46
VER180401495979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
VER180401495997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
VER180401499257 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 217178.45 | 217178.45
VER180401499262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12499990 | 12499990
VER180401499267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576922 | 576922
VER180401499268 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499273 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074 | 673074
VER180401499292 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725045.99 | 725045.99
VER180401499060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199999.98 | 1199999.98
VER180401499091 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336536.45 | 336536.45
VER180401499092 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874106.85 | 874106.85
VER180401499094 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912813.56 | 912813.56
VER180401499095 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442306 | 1442306
VER180401499098 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499101 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480767.22 | 480767.22
VER180401499104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208198.05 | 208198.05
VER180401499105 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961536.46 | 961536.46
VER180401499106 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336536 | 336536
VER180401499108 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336535 | 336535
VER180401499110 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074 | 673074
VER180401499111 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817306 | 817306
VER180401499113 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817306 | 817306
VER180401499116 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634612.99 | 1634612.99
VER180401499133 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 647391.89 | 647391.89
VER180401499134 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074 | 673074
VER180401499135 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480768 | 480768
VER180401499141 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913460 | 913460
VER180401499146 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769228.76 | 769228.76
VER180401499155 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823531.21 | 823531.21
VER180401496016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008533 | 1008533
VER180401499204 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442160 | 442160
VER180401499224 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336536 | 336536
VER180401499236 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936852.12 | 936852.12
VER180401499245 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12499997.99 | 12499997.99
VER180401499259 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403844 | 2403844
VER180401499261 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538460 | 1538460
VER180401499269 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442306 | 1442306
VER180401499274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365159 | 365159
VER180401499289 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699890.35 | 699890.35
VER180401499291 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769228 | 769228
VER180401499293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576921.07 | 576921.07
VER180401499295 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1631729.45 | 1631729.45
VER180401499316 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874307.93 | 874307.93
VER180401499317 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913460 | 913460
VER180401499321 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862996.64 | 862996.64
VER180401499324 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634612.99 | 1634612.99
VER180401499325 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672885 | 672885
VER180401499337 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656000 | 1656000
VER180401499340 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738056.99 | 738056.99
VER180401499361 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER180401499365 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2788460 | 2788460
VER180401499371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1327006.28 | 1327006.28
VER180401498724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
VER180401499382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913460 | 913460
VER180401499383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812347.14 | 812347.14
VER180401499385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730764.06 | 730764.06
VER180401499394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1249000 | 1249000
VER180401499395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 538459.99 | 538459.99
VER180401499399 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
VER180401499410 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923 | 576923
VER180401499417 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923 | 576923
VER180401499421 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499429 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499430 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18622141.91 | 18622141.91
VER180401499431 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346150 | 1346150
VER180401499432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884614.99 | 2884614.99
VER180401499443 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384614 | 384614
VER180401499448 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166177.22 | 1166177.22
VER180401499492 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 480769
VER180401499493 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884613.99 | 2884613.99
VER180401499503 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256816 | 256816
VER180401499504 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286818 | 286818
VER180401499505 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382564 | 382564
VER180401499507 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 358466 | 358466
VER180401499509 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229690 | 229690
VER180401499515 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499521 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499525 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586536.45 | 1586536.45
VER180401499529 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796533.78 | 796533.78
VER180401502868 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057690 | 1057690
VER180401503587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16609341.2 | 0.01
VER180401502726 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13786603 | 13786603
VER190201546438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400196.66 | 399473.85
VER190201547157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560000 | 1551236.8
VER190201547176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000916.83 | 976613.75
VER190201548043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324720 | 1168938.3
VER190201545025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3168606.96 | 3168606.96
VER190201544395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535000 | 591007.45
VER190201545995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894129.88 | 894123.64
VER190201546046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053583.81 | 640318.05
VER190201545364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841130.71 | 841066.3
VER190201546340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955907.82 | 1955866.33
VER190201541268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864892.52 | 857652.56
VER190201546567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601842.72 | 601842.72
VER190201546584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964368.08 | 964368.08
VER190201540462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040000 | 1040000
VER190201541345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487199.73 | 484600.2
VER190201549404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524185.91 | 0
VER190201526284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
VER190201536608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459180.86 | 459180.86
VER190201536664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 470000
VER190201526474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601842.72 | 601842.72
VER190201527403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198000 | 198000
VER190201536983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455000 | 455000
VER190201536987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
VER190201535363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909922 | 725117.26
VER190201535416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 459958.33
VER190201526756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669066.68 | 669066.68
VER190201535989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177424.36 | 1169257.57
VER190201536171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 257673.94
VER190201535328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338726.59 | 1173266.2
VER190201536221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982545 | 974472.35
VER190201553435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4782766.99 | 4782766.99
VER190201563426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
VER190201563410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4400000 | 4400000
VER190201559232 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2249535.75 | 2249535.75
VER190201562819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 24690307 | 24073693.25
VER190201562112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3687457.42 | 3676407.28
VER190201563462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 593720 | 593720
VER190201550395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517787.4 | 0
VER16160300743281 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711538 | 711538
VER180301388049 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846150 | 3846150
VER180401499250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923074.91 | 1923074.91
VER180401499508 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 232502 | 232502
VER16160300742867 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673077 | 673077
VER190301571457 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 160000 | 159282.8
VER190301571457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 240000 | 238924.21
VER190301572887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757437.65 | 757052.99
VER190301573110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9240958.88 | 11551189.97
VER190301568175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 190000 | 190000
VER190301571479 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 160000 | 159000.2
VER190301571479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 240000 | 238500.31
VER190301571495 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 175163.2 | 165016.1
VER190301571495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 262744.4 | 247524.14
VER190301570941 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 2185302.8 | 2133573.21
VER190301570941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3277954.2 | 3200359.82
VER190301574012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 640000 | 640000
VER190301574019 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959713.83 | 959713.83
VER190301574020 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384606.04 | 384606.04
VER190301574021 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437474.19 | 1437474.19
VER190301574022 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670924.65 | 670924.65
VER190301574023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546038.51 | 1546038.51
VER190301570993 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 4617877.2 | 4067030.66
VER190301570993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6926815.8 | 6100545.96
VER190301571629 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 1500000 | 1495478.49
VER190301571629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1495478.51
VER190301571697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2092500 | 2089218.17
VER190301571697 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 2092500 | 2089218.16
VER190301571712 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 600000 | 595492.39
VER190301571712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 595492.41
VER190301572711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4481139.39 | 4195774.91
VER190301571785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1292757.2 | 1010955.18
VER190301572748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1193317.94 | 1191925.12
VER190301572776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349968.75 | 348759.63
VER190301572786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1847961.88 | 1846691.39
VER190301570509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23086729.97 | 23632672.09
VER190301570523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 484024.48 | 483832.33
VER190301572801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798380.56 | 797638.67
VER190301570569 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 2000000 | 1606141.64
VER190301570569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3000000 | 2409212.44
VER190301571859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22995758.54 | 25394984.11
VER190301572843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 926249.61 | 926249.61
VER190301572845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1625910.35 | 1672967.54
VER190301572849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998603.17 | 998566.98
VER190301572851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1601631.29 | 1601625.25
VER190301572855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1495293.41 | 1494976.32
VER190301572857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679550.12 | 679550.12
VER190301574090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1424511.66 | 1686045.64
VER190301572881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993585.88 | 992783.64
VER190301572891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497686.95 | 458330.31
VER190301571959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 985667.45 | 797012.36
VER190301571972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11408530.6 | 11355433.05
VER190301572965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 447550 | 306470.84
VER190301574232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 24211929 | 10641922.27
VER190301568177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 949629.53 | 941572.77
VER190301572048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8125468.1 | 9469287.41
VER190301573000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14723761.8 | 16695158.16
VER190301573001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 20201888.96 | 23701617.58
VER190301572085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 41423754.58 | 49724632.11
VER190301572103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4146027.58 | 3928448.57
VER190301572795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1787074.9 | 1786382.72
VER190301571616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2092500 | 1820512.75
VER190301571616 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PRPIOS DEL ESTADO | 2092500 | 1820512.74
VER190301573458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5472488.07 | 5633745.22
VER190301573064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7776461.89 | 8001675.97
VER190301571877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2376276.43 | 2368297
VER190301570893 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 3771110 | 3069683.53
VER190301570893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5656665 | 4604525.25
VER190301572842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634373.68 | 633573.81
VER190301572860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782823.34 | 774412.12
VER190301572871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299739.24 | 298700.36
VER190301572067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10800034.72 | 11216301.69
VER190301572897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1604449.95 | 491356.32
VER190301575547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 364476.85 | 364476.85
VER190301572960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19798271.53 | 20687923.85
VER190301572994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6416882.49 | 6413801.85
VER190301573036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7099783.75 | 7885129.68
VER190301574024 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480439.98 | 480439.98
VER190301574025 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673009.91 | 673009.91
VER190301568174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 924000 | 924000
VER190301572708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684297.71 | 683391.88
VER190301572715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1299370.5 | 1099132.01
VER190301572717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592050.15 | 1591577.97
VER190301572737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2485473.11 | 2463423.03
VER190301571478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2660590.48 | 2536605
VER190301572753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2778033.53 | 2776861.78
VER190101504215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252715.2 | 0
VER190401610942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73420.27 | 73386.8
VER190401610943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 587362.14 | 587094.38
VER190401610944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440521.62 | 440432.99
VER190401610945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293681.08 | 293621.99
VER190401610946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 881043.22 | 880618.51
VER190401610947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 881043.22 | 880618.51
VER190401610948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1321564.83 | 1320853.6
VER190401610245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1794957 | 616413.91
VER190401610298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2664155.08 | 2656690.09
VER190401610958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 954145.63 | 947928.86
VER190401610959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73395.82 | 72917.6
VER190401610963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293583.28 | 291670.42
VER190401610988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 367101.34 | 367009.57
VER190401611057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88056.45 | 132483.7
VER190401611404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 867616.12 | 784633.57
VER190401611405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1294743.02 | 1261951.52
VER190401611407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 563414 | 549164.4
VER190401611412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1322342.97 | 1318832.6
VER190401610497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1441749.23 | 1401735.41
VER190401610499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1794707.25 | 1673663.05
VER190401611480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69913.84 | 69054.48
VER190401603784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9746062.07 | 10036319.83
VER190401611611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2026210 | 2026057.71
VER190401611642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1020776 | 1020704.89
VER190401611647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062994 | 1062912.42
VER190401603966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21212531.33 | 21207803.14
VER190401604722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697098.32 | 697098.29
VER190401611661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1789075 | 1788972.69
VER190401611668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1059997 | 1059924.98
VER190401610765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34936502.83 | 34936238.86
VER190401611708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062993.73 | 1062912.44
VER190401611714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1029213.02 | 1029182.48
VER190401611732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1020777 | 1020704.96
VER190401611741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199995.78 | 1169633.03
VER190401611747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 576952.03 | 562354.74
VER190401610835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2156259.91 | 2156259.91
VER190401610839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5500036.03 | 5498232.15
VER190401610844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2811381.22 | 2800337.38
VER190401611752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1208553.44 | 1177971.94
VER190401611761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1185449.35 | 1155459.65
VER190401604170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1858226 | 1853624.14
VER190401604189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1554319.84 | 1500242.36
VER190401610850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2589475.2 | 2587330.5
VER190401610858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5927691.01 | 5924211
VER190401610861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4309527.88 | 4306514.78
VER190401610862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3863761.14 | 3861034.41
VER190401610874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 703795.79 | 702538.45
VER190401610877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 844554.95 | 843046.14
VER190401610880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4666080.93 | 4663286
VER190401610882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6721790.55 | 6717177.57
VER190401610883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70379.58 | 70253.85
VER190401610884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1998696.08 | 1996064.31
VER190401610898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3198905.36 | 3196610.21
VER200101699594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 527910.94 | 527749.37
VER200101699595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 201585.35 | 201551.89
VER200101699601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236354.51 | 236354.51
VER200101699603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
VER200101699605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1217514.13 | 1216555.01
VER200101699606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3592149.6 | 3591710
VER200101699642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 428294.52 | 427993.58
VER190401601453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6900369.54 | 7062536.18
VER190401601458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8321949 | 8341396.76
VER200101699706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 249361.34 | 249361.34
VER190401605443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10733935.67 | 0
VER200101699442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2591694.54 | 2591694.54
VER200101699444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1947907.32 | 1947907.32
VER200101699445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 210942.8 | 210763.67
VER200101699449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1073802.33 | 1073802.33
VER200101699451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1781196.18 | 1781196.18
VER200101699453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 738222.38 | 738136.92
VER200101699454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 688081 | 688081
VER190401603847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10365319.43 | 9000777.01
VER190401603853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1439399.61 | 1439399.61
VER200101702433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1720000 | 1720000
VER190401604181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1189076.21 | 1147410.07
VER200101699552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1850000 | 1850000
VER200101699554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 582156.99 | 582156.99
VER200101699555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1326875.75 | 1326875.75
VER200101699557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26000000 | 0
VER200101699562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7584997 | 7584997
VER200101699563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3788121.71 | 3788121.71
VER200101699566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9399337.01 | 9399337.01
VER200101699567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2800000 | 2800000
VER200101699568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3120794.13 | 3120794.13
VER200101699569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2976020.06 | 2976020.06
VER200101699575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1158210.31 | 1157808.45
VER200101699584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 755650.26 | 755525.08
VER200101699586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 591715.96 | 591672.79
VER190401614629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274646.69 | 274646.69
VER190401603840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5474174.13 | 5609891.47
VER190401606283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697098.32 | 697098.31
VER190401610466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2196535.27 | 2193762.32
VER190401610468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2957865.69 | 2950153.87
VER190401610472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1776232.92 | 1775214.09
VER190401611294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71601.23 | 26003.18
VER190401611296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143202.45 | 52006.35
VER190401611297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71601.23 | 26003.18
VER190401611298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 859214.7 | 489049.06
VER190401611305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 501208.58 | 231940.77
VER190401611307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143202.45 | 66268.79
VER190401603883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8266986.29 | 8234443.56
VER190401603893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2678463.69 | 2673791.71
VER190401610511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2952416.13 | 2950876.05
VER190401611308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71601.23 | 33134.39
VER190401611488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 489396.86 | 483381.35
VER190401611494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 908879.9 | 899213.73
VER190401611504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 844972.12 | 844837.33
VER190401603987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4459000.3 | 4458162.34
VER190401609834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4093460.56 | 3776826.72
VER190401610516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1601008.32 | 1596104.29
VER190401610519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1674203.62 | 1666751.51
VER190401610531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1790648.87 | 1659094.6
VER190401610537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1723192.27 | 1664215.17
VER190401610538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1835140.27 | 1796963.02
VER190401603999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12524962.77 | 12524961.59
VER190401610542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1685617.6 | 1682609
VER190401610544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1912813.85 | 1904887.67
VER190401610549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5997504.66 | 5996785.7
VER190401610562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1739318.04 | 1766925.61
VER190401611838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 617305.23 | 601674.55
VER190401610570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2857349.86 | 2857259.75
VER190401610670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1966124.58 | 1888165.05
VER190401610127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1151524.32 | 1108887.59
VER190401610146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7666332.87 | 7659930.67
VER190401610918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2746227.04 | 2746223.53
VER190401610997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440521.6 | 440411.49
VER190401611001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146840.54 | 146803.83
VER190401611003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 734202.7 | 734048.84
VER190401611009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1002417.15 | 570557.25
VER190401610155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1699488.68 | 1699469.92
VER190401610167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18671300 | 0
VER190401610167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35750161.91 | 35750161.9
VER190401611016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1145619.6 | 834755.33
VER190401611017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4557805.21 | 4551881.37
VER190401610228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2270882.57 | 2257858.74
VER190401611164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1757436 | 1757333.81
VER190401611165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1680279 | 1680176.99
VER190401611166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1680278 | 1680176.97
VER190401611168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1789074 | 1788972.6
VER190401611172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1729878 | 1729796.24
VER190401611173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1806019 | 1805917
VER190401611174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000.41 | 487375.55
VER190401610261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4161959.21 | 4145550.92
VER190401610272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4877180.07 | 4808246.74
VER190401611180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1185449.35 | 1155459.65
VER190401611182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 621064.79 | 605337.87
VER190401611183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 588244.82 | 573358.41
VER190401611184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1313436.54 | 1280165.53
VER190401611186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612564.91 | 597055.6
VER190401611187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585544.82 | 570727.55
VER190401611189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 616036.03 | 600438.19
VER190401611191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1187916.37 | 1157863.2
VER190401611192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1187916.37 | 1157863.2
VER190401611195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 361369.52 | 360996.87
VER190401611196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216821.72 | 216598.12
VER190401607156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1266143.76 | 1262585.45
VER190401610279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4253955.94 | 4228476.97
VER190401610284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4085088.77 | 4071125.16
VER190401611229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 867286.85 | 866392.78
VER190401611234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 433643.43 | 433196.38
VER190401611248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 433643.43 | 433196.38
VER190401603820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3365025.75 | 3444108.62
VER190401611268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 361369.52 | 360996.87
VER190401611269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216821.72 | 216598.12
VER190401611272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72273.91 | 72199.37
VER190401611157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1757435 | 1757333.81
VER190401611160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062994 | 1062912.44
VER190401611162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1680278 | 1680176.97
VER190401611274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429607.35 | 156019.06
VER190401611311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1002417.15 | 300725.15
VER190401611443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358006.12 | 107401.84
VER190401611444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214803.68 | 64441.1
VER190401611445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358006.12 | 107401.84
VER190401611446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71601.23 | 21480.37
VER190401611447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 716012.26 | 214803.68
VER190401611448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286402.71 | 85920.81
VER190401611449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279659.06 | 276159.39
VER190401611451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69914.77 | 69039.85
VER190401611452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 563314.75 | 563314.57
VER190401611497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699147.66 | 690488.68
VER190401611501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 349569.19 | 345141.17
VER190401614604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616413.9 | 618422.71
VER190401611614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1789074 | 1788972.61
VER190401611615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1020777 | 1020704.89
VER190401611617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062994 | 1062912.44
VER190401611627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3557283.16 | 3399795.78
VER190401611701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062993.73 | 1062912.44
VER190401611719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1153774 | 1153682.51
VER190401611907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062994 | 1062912.44
VER190401611917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 615577.69 | 599991.92
VER190401608542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1167203.22 | 1167202.92
VER190401666160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
VER190401698878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10721101.64 | 10721101.64
VER190401698879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2974361.8 | 2974361.8
VER190401690391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12232673.26 | 12181887.21
VER190401692478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1459520.98 | 1459516.66
VER190401692529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1640313.58 | 1639895.17
VER190401694034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2725545.04 | 2724938.61
VER190401694421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1814624.27 | 1809300.21
VER190401694453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4713246.24 | 2813987.16
VER190401694526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839142.36 | 722510.6
VER190401694527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354542.31 | 354010.31
VER190401694531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745181.83 | 744541.72
VER190401694532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430175.77 | 429239.57
VER190401694533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1796962.45 | 1789173.15
VER190401694534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2998254.11 | 2784724.43
VER190401692586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2516910.51 | 2516910.48
VER190401693734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4294744.24 | 4294742.87
VER190401693981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1196452.05 | 983355.89
VER190401694535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2933070.15 | 2931316.4
VER190401694536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449858.16 | 449303.29
VER190401694537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892889.41 | 891911.32
VER190401694543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1498871.18 | 1497362.66
VER190401694544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693326.32 | 692097.27
VER190401694545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937203.2 | 937036.93
VER190401694547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297680.26 | 297680.25
VER190401694548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1960998.82 | 1959001.16
VER190401694549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598666.24 | 573489.89
VER190401694550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 791285.75 | 788270.66
VER190401694551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 396706.5 | 390132.64
VER190401694552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3948177.98 | 3942062.56
VER190401694554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1694564.63 | 1694564.43
VER190401694556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294001.06 | 291079.53
VER190401694567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698647.36 | 697978.7
VER190401694568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899117.69 | 898363.59
VER190401694604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392613.22 | 392613.22
VER190401694630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4940825.78 | 4935988.74
VER190401694631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250838.36 | 2246265.93
VER190401693849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6566627.31 | 6566302.05
VER190401690684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19950000 | 19949942.67
VER190401692625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 192137.56 | 172876.38
VER190401692715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1749999.78 | 1665552.39
VER190401694640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2970543.13 | 2968927.6
VER190401694641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1488848.52 | 1487958.48
VER190401694642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1551332.55 | 1549965.72
VER190401694643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1274220.68 | 1272740.6
VER190401694644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896232.71 | 1895279.42
VER190401694645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2463973.28 | 2460997.86
VER190401694646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1590821.48 | 1586765.6
VER190401694649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095492.85 | 1093543.7
VER190401694650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2199243.26 | 2198279.69
VER190401694651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 991563.93 | 986403.98
VER190401694653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699822.54 | 699060.87
VER190401694654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 746312.55 | 743229.33
VER190401694655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148548.56 | 146958.28
VER190401694656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 867950.18 | 867230.8
VER190401694657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 674970.41 | 674713.13
VER190401694658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 599197.39 | 598445.9
VER190401694660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638036.03 | 635044.17
VER190401690807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4601025.91 | 4589655.42
VER190401690835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7654222.33 | 7413854.3
VER190401692737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14359252.7 | 13608716.33
VER190401692777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3216138.54 | 3106716.12
VER190401694742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3759999.98 | 3759999.84
VER190401690888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1250000 | 1248733.76
VER190401694755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3055888.73 | 3055888.73
VER190401690971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2041584.6 | 1963105.1
VER190401691013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22562989.32 | 22552304.47
VER190401694414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2715059.83 | 2713551.58
VER190401694435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1305627.17 | 1305626.9
VER190401694488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489346.02 | 2488405.45
VER190401694491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1197473.21 | 1197044.21
VER190401694492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896954.35 | 805269.86
VER190401694493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981289.58 | 981235.99
VER190401694499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999784.16 | 992665.61
VER190401694500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748973.89 | 1747797.97
VER190401694502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1371595.6 | 1370641.23
VER190401694503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478978.96 | 472787.11
VER190401694504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450183.85 | 1329617.72
VER190401694505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801635.55 | 801323.56
VER190401694506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 361618.18 | 360510.43
VER190401694512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497035.15 | 1496742.6
VER190401694513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1495100.61 | 1494745.44
VER190401694514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649022.81 | 647445.03
VER190401694517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 994811.59 | 986961.21
VER190401694518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1269338.64 | 1268572.21
VER190401694519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998116.03 | 996919.35
VER190401694520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682294.28 | 681609.04
VER190401694521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1180486.5 | 1180395.12
VER190401694524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980162.79 | 979564.81
VER190401694525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2276115.12 | 2210771.16
VER190401694528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2499859.21 | 2454778.74
VER190401694529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794604.34 | 794132.65
VER190401694530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497948.66 | 1495167.98
VER190401694553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 989345.28 | 988164.39
VER190401694592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848711.75 | 846996.8
VER190401694608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985466.43 | 985466.43
VER190401694613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147867.66 | 1147867.66
VER190401694614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620914.94 | 620914.94
VER190401694615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645913.93 | 645913.93
VER190401694616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695126.49 | 695126.49
VER190401694620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056950.87 | 1055182.19
VER190401694622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394072.51 | 393926.54
VER190401694626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461964.79 | 461964.79
VER190401694627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 460058.34 | 454516.59
VER190401694628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 748415.48 | 720209.72
VER190401694629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210567.31 | 209264.94
VER190401694632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498318.62 | 498318.62
VER190401694639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449629.97 | 448689.98
VER190401694647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889737.4 | 888793.53
VER190401694648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078079.14 | 1077139.73
VER190401694659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731780.44 | 731208.21
VER190401694661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 345741.6 | 343576.62
VER190401693593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13228387.68 | 13228387.68
VER190401693621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6300700.69 | 6300700.69
VER190401693687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2412202.09 | 2386249.09
VER190401693715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3431730.29 | 3333993.97
VER190401692300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5039085.67 | 4568749.91
VER190401692313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6378794.71 | 5714940.82
VER190401692358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3743448.59 | 3397349.8
VER190401693746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11894069.64 | 11894069.64
VER190401694429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4787314.58 | 4782658.83
VER190401694487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833382.15 | 832453.64
VER190401694489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732676.57 | 732552.86
VER190401694490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1347124.61 | 1346148.78
VER190401694494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1137703.78 | 1137032.8
VER190401694495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949114.15 | 948500.5
VER190401695790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499556.64 | 498641.26
VER190401692370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7000099.08 | 7000099.07
VER190401692509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1690379.34 | 1620364.63
VER190401691023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2604841.29 | 2515800.04
VER190401694073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9740185.7 | 9568139.32
VER190401693551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3549181.05 | 3549181.05
VER190401690501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3460061 | 3445552.87
VER190401690520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 787933 | 787933
VER190401690756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15086234.71 | 14805820.96
VER190401692677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1049026.13 | 1047304.59
VER190401692150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3666145.79 | 3668144.69
VER190401691024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9707000.3 | 9484140.22
VER190401693573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2596263.65 | 2596231.57
VER190401694389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1089418.21 | 874657.55
VER190401694393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 798109.15 | 735186.51
VER190401691068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17802799.18 | 17802648.82
VER190401694496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2969832.7 | 2966890.93
VER190401694497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998991.46 | 1997688.64
VER190401694498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1090290.29 | 1090207.36
VER190401694515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795192.23 | 791063.4
VER190401694523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1124957.83 | 1124791.07
VER190401694538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700640 | 639569.81
VER190401694463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 717808.49 | 712170.63
VER190401694507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744107.18 | 742937.99
VER190401694509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056335.78 | 1055668.1
VER190401694510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128606.35 | 1127116.77
VER190401694539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549959.86 | 549368.69
VER190401694540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1204096.52 | 1202694.5
VER190401694570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398744.68 | 395190.51
VER190401694573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179914.97 | 1179914.97
VER190401694578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982879.3 | 1982879.3
VER190401694585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449407.03 | 449407.03
VER190401694586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443019.44 | 443019.44
VER190401694587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449451.09 | 449451.09
VER190401694588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083507.54 | 1082441.34
VER190401694589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381901.77 | 1381901.77
VER190401694590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738967.42 | 738967.42
VER190401694591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1280577.48 | 1280577.48
VER190401694593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848426.55 | 848121.06
VER190401694594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1224412.8 | 1222992.24
VER190401694596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687017.38 | 1685508.29
VER190401694597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531300.54 | 530154.89
VER190401694598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1229791.54 | 1229791.54
VER190401694599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1590003.02 | 1590003.02
VER190401694511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999453.16 | 999043.42
VER190401694516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 871230.75 | 862058.07
VER190401694541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3988399.99 | 3988057.3
VER190401694542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 989095.87 | 987352.45
VER190401694555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449786.43 | 449457.6
VER190401694557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 380754.43 | 372673.6
VER190401694559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2315002.4 | 2313099.36
VER190401694560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514190.57 | 493109.57
VER190401694561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335042.39 | 334366.63
VER190401694562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555139.02 | 554262.28
VER190401694563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802174.79 | 788757.01
VER190401694564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704108.09 | 1703210.67
VER190401694565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 448412.77 | 447345.36
VER190401694566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296964.41 | 296457.12
VER190401694569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190871.68 | 1189812
VER190401694571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511373.27 | 511373.27
VER190401694572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606098.58 | 606098.58
VER190401694574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810844.87 | 810844.87
VER190401694576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180848.64 | 180848.64
VER190401694577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 990367.7 | 990367.7
VER190401694600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109328.07 | 2109328.07
VER190401694601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1783725.69 | 1783725.69
VER190401694602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419625.24 | 419625.24
VER190401694603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498840.86 | 498840.86
VER190401694605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494338.01 | 494338.01
VER190401694606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 396304.31 | 396304.31
VER190401694607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399810.84 | 399810.84
VER190401694610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74416.96 | 74416.96
VER190401694617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750283.54 | 1750283.54
VER190401694619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484444.08 | 484444.08
VER190401694621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 615174.1 | 611607.35
VER190401694624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678585.06 | 677756.54
VER190401694625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480817.59 | 480106.35
VER190401694633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998023.18 | 998023.18
VER190401694634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3526323.82 | 3525261.95
VER190401694635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1440459.77 | 1438549.96
VER190401694636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2688127.47 | 2687499.75
VER190401694637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545323.57 | 544647.2
VER190401697776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 204564.03 | 204564.03
VER190401694485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041992.57 | 1039127.59
VER190401694579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264202.08 | 264202.08
VER190401694580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596305.97 | 596305.97
VER190401694581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89983.87 | 89983.87
VER190401694582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1376076.12 | 1376076.12
VER190401694584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3051220.98 | 3051220.98
VER190401694609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148012.22 | 148012.22
VER190401694611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 298994.33 | 298994.33
VER190401694612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328275.21 | 328275.21
VER190401692174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6754293.34 | 6698811.63
VER190401694638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1660202.13 | 1648041.82
VER190401692566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4768726.91 | 4762868.46
VER190401698875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1638655.44 | 1638655.44
VER190401698876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4531200 | 4531200
VER190401693193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12572306.46 | 12572306.46
VER190401698877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 520485.02 | 520485.02
VER190401693338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2610029.89 | 2610025.23
VER190401693757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7520631.22 | 7520631.14
VER190401693937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11787324.29 | 11787324.29
VER190401691056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14470494.44 | 14470474.36
VER190401691095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5482448.02 | 5457598.44
VER190401690357 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 967702.36 | 913960.87
VER190401690357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1451553.55 | 1370941.3
VER190401690363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6150000 | 6149997.75
VER190401690375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 53900000 | 53899999.99
VER190401690380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6974426 | 6974426
VER190401688041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10822393.37 | 10822367.22
VER190401690498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2412502.66 | 2402296.53
VER190401690514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1302006 | 1302005.57
VER190401690742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3479028.74 | 2990740.11
VER190401690759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 951906.97 | 617416.78
VER190401690777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1883741.47 | 1883740.49
VER190401690844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17092614.83 | 16934579.94
VER190401690852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16201476.97 | 15876854.18
VER190401690880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7658879.27 | 7651086.31
VER190401690901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2173788.52 | 2173737.78
VER190401690929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2260675.16 | 2031781.86
VER190401686402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 28100565.66 | 28100554.3
VER190401692395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9071735.34 | 9069633.71
VER190401692460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3212404.88 | 3212403.99
VER190401692542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7525217.22 | 7524853.69
VER190401693583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2737385.97 | 1777536.45
VER190401693596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2197472.81 | 2197418.16
VER190401690386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 41000000 | 40991164.39
VER190401693649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7993316.2 | 7993316.2
VER190401687971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19666961.43 | 19666961.43
VER190401688003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13948466.02 | 13934932.7
VER190401690512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2542721.28 | 2542720.46
VER190401690517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12650000 | 12650000
VER190401693705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10378507.41 | 10369985.69
VER190401693706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11799829.92 | 11799829.92
VER190401688019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15977025.7 | 15977025.7
VER190401688033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 31770999.95 | 31770999.94
VER190401690521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1697391.78 | 1312030.19
VER190401690525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 41871288.3 | 41861670.67
VER190401693805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7124364.1 | 7119522.3
VER190401693819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3456618 | 3180060.83
VER190401690611 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 3373074.45 | 3366008.12
VER190401690611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5059611.67 | 5049012.2
VER190401690690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4790039.81 | 4790026.05
VER190401693960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2052622.17 | 2052484.9
VER190401693972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 823522.74 | 823522.74
VER190401690728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16563884.95 | 16560743.19
VER190401690735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10265699.42 | 10263309.2
VER190401690746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13036053.29 | 13008077.26
VER190401694045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 827292.93 | 812977.07
VER190401690864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1558750 | 1558738.47
VER190401690986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 36311565.89 | 36253753.72
VER190401693120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2194303.34 | 2194303.34
VER190401685651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3797504.52 | 3797504.52
VER190401691040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2432390.36 | 2432384.62
VER190401691042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2380900.05 | 2147447.31
VER190401692145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3682176.76 | 3682175.81
VER190401693174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14181857.15 | 14181857.15
VER190401685686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6225.25 | 6225.25
VER190401685689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6548.24 | 6548.24
VER16160400817416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432690 | 432690
VER200101703093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
VER200101700034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 646893.23 | 646893.23
VER200101702440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
VER200101702445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2450000 | 2450000
VER200101703557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 775261.27 | 775261.27
VER200101703740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1813058.9 | 1813058.9
VER200101703477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220000 | 220000
VER200101704016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 867330.43 | 867330.43
VER00160200650346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227747.14 | 0
VER200101700535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 620000 | 620000
VER200101703455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 840000 | 840000
VER200101703504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 904608.87 | 904608.87
VER200101703669 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 809501.84 | 809501.84
VER200101703704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 282222.78 | 282222.78
VER200101700914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
VER00180201132847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281879.57 | 281879.57
VER200101704378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200101701485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
VER200101704496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6454115.65 | 6454115.65
VER200101704512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4848200 | 0
VER200101701762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2244048 | 2244048
VER200101702535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
VER200101702537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1794960 | 1794960
VER200101702550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1660000 | 1660000
VER200101704037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 1499999.99
VER200101702731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485405.91 | 485405.91
VER200101702734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021732.29 | 1021732.29
VER200101702756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2474621.04 | 2474621.04
VER200101702759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2941157.04 | 2941157.04
VER200101702798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1200000 | 1200000
VER200101702806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
VER200101702807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 444706.61 | 444706.61
VER200101702853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8000000 | 8000000
VER200101702940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
VER200101702960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
VER200101702975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
VER200101702976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9431515 | 9431515
VER200101703708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1003201.14 | 1003201.14
VER200101702448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2450000 | 2450000
VER17180201141617 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817305 | 817305
VER200101703759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 600000
VER200101702091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 811570.95 | 0
VER200101702736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553203.43 | 553203.43
VER200101702737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 218350.76 | 218350.76
VER200101702746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896242.25 | 896242.25
VER200101702450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3449402.74 | 3449402.74
VER200101702834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 1000000
VER200101702839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21263761 | 21263761
VER200101702879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5340000 | 5340000
VER200101702208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3009181.13 | 3009181.13
VER200101702211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
VER16160300741995 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 384615
VER200101702315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 387398.12 | 387398.12
VER200101702457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
VER17170401049804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
VER200101702418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 850000 | 850000
VER200101702419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1100000 | 1100000
VER200101703498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 535961.98 | 535961.98
VER200101703661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1649593.69 | 1649593.69
VER200101703750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2837948.18 | 2837948.18
VER200101703758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3250000 | 3250000
VER200101702430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2760000 | 2760000
VER200101702439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 635000 | 631287.9
VER200101702478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4535718.96 | 4535718.96
VER200101702493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6319680 | 6319680
VER200101702494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9187812 | 9187812
VER18180201140762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000071.18 | 13223487.19
VER200101703876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
VER17170401049824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202688 | 1202688
VER200101704527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 0
VER200101704530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10690000 | 0
VER200101704535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 0
VER200101699949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 867150 | 867150
VER200101704590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
VER200101703768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442222.01 | 1442222.01
VER200101700042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 714405.77 | 714405.77
VER200101702730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399182.85 | 399182.85
VER200101702732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788913.88 | 788913.88
VER200101702733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140393.87 | 140393.87
VER200101702735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
VER200101702738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697190.95 | 697190.95
VER200101702739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1288657.97 | 1288657.97
VER200101702740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 653542.89 | 653542.89
VER200101702741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487411.33 | 1487411.33
VER200101702742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2979732.72 | 2979732.72
VER200101702743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2501354.27 | 2501354.27
VER200101702744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2325785.91 | 2325785.91
VER200101702538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2374254.7 | 2374254.7
VER200101700809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1500000 | 1500000
VER200101700823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1129947 | 1129947
VER200101700826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1500000 | 1500000
VER200101702745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1289010.36 | 1289010.36
VER200101702793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1756058.14 | 1756058.14
VER200101702802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 31891069.61 | 31891069.61
VER200101702860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 600000 | 600000
VER200101702918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 916620 | 916620
VER200101702968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10000000 | 10000000
VER200101703074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 34226387 | 33849896.74
VER200101700887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3900000 | 3898936.25
VER200101702894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14706183.03 | 14706183.03
VER200101702914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2500000 | 2500000
VER200101702934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6000000 | 6000000
VER200101702961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
VER200101702980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1365087.2 | 1365087.2
VER200101703633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3250000 | 3250000
VER200101703673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 786766.33 | 786766.33
VER200101703702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1280000 | 1280000
VER200101704039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
VER200101704041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2022667.87 | 2022667.87
VER200101703124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
VER200101703134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 14000000 | 14000000
VER200101703135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1312188 | 1312188
VER200101703138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
VER200101703144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200101702088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 490000 | 0
VER200101702089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2084360.43 | 2084360.43
VER200101702185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2070000 | 2070000
VER200101703315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
VER200101702209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
VER200101701319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 727352.62 | 727352.62
VER200101703470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 260000 | 260000
VER200101703476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
VER200101703480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1548295.22 | 1548295.22
VER200101703503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200101703629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 418199.37 | 418199.37
VER200101702314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1668451.34 | 1668451.34
VER200101703757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 192701.98 | 192701.98
VER200101703772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 215810.12 | 215810.12
VER200101700556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1455000 | 1455000
VER200101700566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2232900 | 2232900
VER200101702345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 444706.61 | 444706.61
VER200101703872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6084189.88 | 6084189.88
VER200101704332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200101702425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
VER200101702435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3550000 | 3550000
VER200101702474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1090026.34 | 1090026.34
VER200101702479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2450498.26 | 2450498.26
VER200101702483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6081933 | 6081933
VER200101702487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 68770 | 68770
VER200101702518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12802593 | 12802593
VER200101704363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 872950 | 300000
VER200101704389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200101704408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200101704416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7179517.24 | 7179517.24
VER200101704423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
VER200101702524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1305544 | 1305544
VER200101702527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
VER200101702532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4076366 | 4076366
VER200101702547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11654786 | 11654786
VER200101702551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1094225 | 1094225
VER200101702552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3808070 | 3808070
VER200101702570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3300000 | 3300000
VER200101704500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6819140.25 | 6819140.25
VER200101702012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20829442 | 0
VER200101702015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20829442 | 1348893.61
VER200101704324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 200000
VER200101704384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
VER200101702543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4384000 | 4384000
VER200101703762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 700000
VER200101700041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
VER200101701055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5004235.66 | 5004235.66
VER200101702424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3450000 | 3450000
VER200101702446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 903015 | 903015
VER200101702531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200101702540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3042943 | 3042943
VER200101704391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
VER200101704392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 809501.84 | 808183.45
VER200101704393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 30000
VER200101704395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200101704404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200101703077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200101703697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1359240.81 | 1359240.81
VER200101703744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2936585.68 | 2936585.68
VER200101702561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000000 | 30000000
VER200101702566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4100000 | 4100000
VER200101702572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17115628 | 17115628
VER200101704504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
VER200101704508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
VER200101704399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
VER200101704519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2101650 | 2101650
VER200101704537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1395141.86 | 0
VER200101700261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 394888.39 | 394888.39
VER200101702784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1393732 | 1393732
VER200101702809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 30991705.33 | 30991705.33
VER200101702840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 4000000
VER200101702876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
VER200101702885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15960000 | 15960000
VER200101702893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10700000 | 10700000
VER200101702932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3966196.8 | 3966196.8
VER200101702998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
VER200101703094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
VER200101702463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 517910 | 517085.43
VER200101701505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 264000 | 264000
VER200101703304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200101702458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 84200 | 84200
VER200101700574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4818416 | 4818416
VER200101703323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 300000
VER200101703613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200101701758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 488566.02 | 488566.02
VER200101701759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
VER200101701765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 468409.88 | 468409.88
VER200101701777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600283.67 | 1600283.67
VER200101703754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2537984.86 | 2537984.86
VER200101704044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2579234.19 | 2579234.19
VER200101704049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 480993.14 | 480993.14
VER200101704054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1067624.8 | 1067624.8
VER180301388145 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769230
VER180301387031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
VER180301388074 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538460 | 1538460
VER180301387141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
VER180301387948 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817306 | 817306
VER180301387972 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156797 | 1156797
VER180301387987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346150 | 1346150
VER180301388014 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1044964 | 1044964
VER180301388035 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346150 | 1346150
VER180301388038 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
VER180301387994 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
VER180301388007 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2326310.35 | 2326310
VER180301388032 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 355196.51 | 355196.51
VER180301388052 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666730 | 666730
VER180301388206 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961535 | 961535
VER17170401055248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382774.41 | 382774.41
VER16160400825420 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1432672 | 1432690
VER16170401052021 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480768 | 480768
VER17170401049696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1947356.39 | 1947356.39
VER17170401049585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
VER16160300743454 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230 | 769230
VER17170401049999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
VER16170401050253 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673075 | 673075
VER17170401049904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363491.34 | 363491.34
VER16170401051965 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11172710 | 11172710
VER16170401050047 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528845 | 528845
VER180401499419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311807 | 311807
VER180401499435 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419822.76 | 419822.76
VER180401499206 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629824.66 | 629824.66
VER180401499468 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 673076
VER180401499475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923074.91 | 1923074.91
VER180401499223 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16346151.84 | 16346151.84
VER180401499265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288460 | 288460
VER180401499288 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715462 | 715462
VER190201559130 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36258149.01 | 36258149.01
VER190201559231 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21547315.24 | 21547315.24
VER180401499490 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099420 | 1099420
VER180401499513 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482029 | 482029
VER180401499302 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
VER180401499322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134169 | 1134169
VER180401499341 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716826.8 | 716826.8
VER180401499420 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499441 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1638474.41
VER180401499500 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632647 | 1632647
VER180401499125 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251823.81 | 251823.81
VER180401499156 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948221.87 | 948221.87
VER180401499516 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192305.99 | 192305.99
VER180401499530 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480767.22 | 480767.22
VER180401485089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146000 | 0
VER180401499264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257679 | 257679
VER190101511251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 150000 | 148000
VER190101511261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1388846.58 | 1388846.58
VER180401499357 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863912.4 | 863912.4
VER180401499378 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15833372.9 | 15833372.9
VER180401499107 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480768 | 480768
VER180401499115 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817306 | 817306
VER180401499132 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961535.99 | 961535.99
VER180401499397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844.15 | 1153844.15
VER180401499154 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576921.07 | 576705.17
VER200201708764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1280000 | 1280000
VER200201711569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 499960.02 | 499960.02
VER200201711579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2380548.66 | 2380548.66
VER200201711589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487016.4 | 487016.4
VER200201711647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6996592.62 | 6996592.62
VER200201711658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17401209.61 | 17401209.61
VER200201709003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 33985172.74 | 33985172.74
VER200201710155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 790869.86 | 790869.86
VER200201710199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2279181.99 | 2279181.99
VER200201706891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200201710356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010924.4 | 1010924.4
VER200201710372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379614.65 | 1379614.65
VER200201710441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
VER200201710354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899527.97 | 899527.97
VER200201710357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449750 | 449750
VER200201710358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447453.48 | 447453.48
VER200201710359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448526.48 | 448526.48
VER200201710360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899393.68 | 899393.68
VER200201710361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449990.31 | 449990.31
VER200201709455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2342029.66 | 2342029.66
VER200201707874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1287452 | 1287452
VER200201710466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3996740 | 3996740
VER200201709505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200201709672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1900000 | 1900000
VER200201712336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 446921.68 | 446921.68
VER190101505791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207040.41 | 207040.41
VER200201709963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1255495 | 1255495
VER200201709970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6254745.94 | 6254745.94
VER200201712513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 532163.57 | 532163.57
VER200201712544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 614647.74 | 614647.74
VER200201712570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72940 | 72940
VER200201712578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72940 | 72940
VER200201710135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
VER200201710208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200201712715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1509268.63 | 1509268.63
VER200201710281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1492494.74 | 1492494.74
VER200201707767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3300000 | 3300000
VER200201707886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1276508.63 | 1276508.63
VER200201713064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
VER200201713205 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347410.99 | 347410.99
VER200201713206 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341583.16 | 341583.16
VER200201713207 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189919.85 | 189919.85
VER200201713208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327605.02 | 327605.02
VER200201713209 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 270313.59 | 270313.59
VER200201713210 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407708.13 | 407708.13
VER200201713211 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748539.31 | 748539.31
VER200201713212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408378.61 | 408378.61
VER200201713213 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672833.27 | 672833.27
VER200201713214 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912984.48 | 912984.48
VER200201713215 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490104.47 | 490104.47
VER200201713216 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384259.07 | 384259.07
VER200201713217 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922865.42 | 922865.42
VER200201713218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177527.59 | 1177527.59
VER200201713219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408136.52 | 408136.52
VER200201713220 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551501.73 | 551501.73
VER200201713221 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4784596.95 | 4784596.95
VER200201713222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817143.53 | 817143.53
VER200201713223 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551024.78 | 551024.78
VER200201713224 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551560.81 | 551560.81
VER200201713225 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673069.46 | 673069.46
VER200201713226 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408061.29 | 408061.29
VER200201713227 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480671.57 | 480671.57
VER200201713228 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292264.34 | 292264.34
VER200201713229 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336424.91 | 336424.91
VER200201713230 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384494.11 | 384494.11
VER200201713231 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336454.07 | 336454.07
VER200201713232 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490262.78 | 490262.78
VER200201711090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 175873.5 | 175873.5
VER200201713233 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490141.02 | 490141.02
VER200201713234 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784496.72 | 784496.72
VER200201713235 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576867.56 | 576867.56
VER200201713236 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408581.2 | 408581.2
VER200201713240 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288012.31 | 288012.31
VER200201713241 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669826.5 | 669826.5
VER200201713242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384537.48 | 384537.48
VER200201713243 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913449.76 | 913449.76
VER200201713252 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576812.02 | 576812.02
VER200201713253 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576815.46 | 576815.46
VER200201713254 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604285.35 | 604285.35
VER200201713255 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576684.33 | 576684.33
VER200201713256 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576917.97 | 576917.97
VER200201713257 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576917.44 | 576917.44
VER200201713278 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336480.96 | 336480.96
VER200201713279 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576715.46 | 576715.46
VER200201713280 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576808.2 | 576808.2
VER200201713281 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672873.76 | 672873.76
VER200201713282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490344.67 | 490344.67
VER200201713283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961502.22 | 961502.22
VER200201713284 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489284.09 | 489284.09
VER200201713285 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490345.19 | 490345.19
VER200201713286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576850.51 | 576850.51
VER200201713287 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769186.72 | 769186.72
VER200201713288 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670078.28 | 670078.28
VER200201713289 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383977.27 | 383977.27
VER200201713290 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288457.2 | 288457.2
VER200201713291 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769172.29 | 769172.29
VER200201713294 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432691.39 | 432691.39
VER200201713295 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240382.62 | 240382.62
VER200201713297 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240366.05 | 240366.05
VER200201713298 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499933.06 | 1499933.06
VER200201713299 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576817.63 | 576817.63
VER200201713300 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288337.46 | 288337.46
VER200201713301 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527941.28 | 527941.28
VER200201713302 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551840.07 | 551840.07
VER200201713303 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628114.86 | 628114.86
VER200201713304 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551209.19 | 551209.19
VER200201713305 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297989.22 | 297989.22
VER200201713306 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366994.83 | 366994.83
VER200201713307 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630534.96 | 630534.96
VER200201713308 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960920.97 | 960920.97
VER200201708738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 26218437.95 | 26218437.95
VER200201713309 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912459.64 | 912459.64
VER190301570958 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 3366547.6 | 3195975.29
VER190301570958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5049821.4 | 4793962.98
VER200201711645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2754548.33 | 2754548.33
VER200201710266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2107967.89 | 2107967.89
VER200201709507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 640000 | 640000
VER200201710219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2678132.4 | 2678132.4
VER190301571732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 456546 | 453227.89
VER190301571732 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESADO | 456546 | 453227.89
VER200201706890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
VER200201707611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1106381.77 | 1106381.77
VER200201708132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
VER200201713061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2710070 | 2710070
VER200201713069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
VER200201713071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4300000 | 4300000
VER190201541015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3923879.43 | 3687883.03
VER200201709559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
VER200201709955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5891689.31 | 5891689.31
VER200201709965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2537984.86 | 2537133.68
VER200201709975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2829226.32 | 2829226.32
VER200201709979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 578814.32 | 578814.32
VER200201710147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200201710169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200201709655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2100000 | 2100000
VER200201711237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2274604.36 | 2274604.36
VER200201712956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
VER200201712963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14000000 | 14000000
VER200201706376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26000000 | 26000000
VER200201707578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 330374.47 | 330304.28
VER200201708769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2305254 | 2305254
VER200201708770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 33305570.63 | 33305570.63
VER200201708785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24097792.76 | 24097792.76
VER200201709705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
VER200201707609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 501867.31 | 501867.31
VER200201709445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14213428.64 | 14213428.64
VER200201708796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11838997.89 | 11838997.89
VER200201708806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9684120.68 | 9684120.68
VER200201709034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22841978.11 | 22841978.11
VER200201713056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3898936.25 | 3898936.25
VER200201713067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
VER200201713081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15000000 | 15000000
VER190401611665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062994 | 1062912.44
VER200201707764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
VER200201709961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
VER190101508732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6389160.63 | 0
VER200201710154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200201710257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2100000 | 2100000
VER200201713199 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762599.99 | 762599.99
VER200201713200 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817260.82 | 817260.82
VER200201713201 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817119.88 | 817119.88
VER200201713202 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2301964.53 | 2301964.53
VER200201713203 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630100.75 | 630100.75
VER200201713204 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292379.68 | 292379.68
VER200201713237 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630701.31 | 630701.31
VER200201713238 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629759.84 | 629759.84
VER200201713239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258242.34 | 258242.34
VER200201713244 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528654.36 | 528654.36
VER200201713245 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673074.29 | 673074.29
VER200201713246 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551920.52 | 551920.52
VER200201713247 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669550.53 | 669550.53
VER200201713248 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576814.05 | 576814.05
VER200201713249 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913381 | 913381
VER200201713250 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576796.79 | 576796.79
VER190401611724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2065739 | 2065576.63
VER200201708999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 45658215.53 | 45658215.53
VER200201709025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22166307.81 | 22166307.81
VER200201713251 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150752.6 | 150752.6
VER200201713258 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913275.33 | 913275.33
VER200201713259 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769185.13 | 769185.13
VER200201713260 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576913 | 576913
VER200201713261 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576851.26 | 576851.26
VER200201713262 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480696.11 | 480696.11
VER200201713263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551604.09 | 551604.09
VER200201713264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551923.27 | 551923.27
VER200201713265 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673023.35 | 673023.35
VER200201713266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482105.83 | 482105.83
VER200201713267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749017.29 | 749017.29
VER200201713268 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480751.14 | 480751.14
VER200201713269 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769198.73 | 769198.73
VER200201713270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1384612.93 | 1384612.93
VER200201713271 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384520.09 | 384520.09
VER200201713272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576848.85 | 576848.85
VER200201713273 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720989.13 | 720989.13
VER200201713274 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768982.87 | 768982.87
VER200201713275 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551910.59 | 551910.59
VER200201713276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153393.49 | 1153393.49
VER200201713277 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913116.78 | 913116.78
VER190401610960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440374.92 | 437505.63
VER190401611363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1399974.9 | 1364485.32
VER200201708048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 278015.1 | 278015.1
VER200201709099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 105968.45 | 105968.45
VER200201710149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 180000 | 180000
VER200201710161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
VER190401611768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1185449.35 | 1155459.65
VER200201708072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
VER200201710362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1499388.3 | 1499388.3
VER200201710419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
VER200201711223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80000 | 80000
VER200201712261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1015930.8 | 1015930.8
VER200201706904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
VER200201712315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 196584.68 | 196584.68
VER200201712418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 148269.88 | 148269.88
VER200201712430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 974385.29 | 974385.29
VER200201711414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 1000000
VER200201712519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
VER200201712526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 536113.98 | 536113.98
VER200201712529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1157790.81 | 1157790.81
VER200201712552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 145880 | 145880
VER200201712590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72940 | 72940
VER200201709389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2382669.66 | 2382669.66
VER200201712655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72940 | 72940
VER200201712658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1882003.44 | 1882003.44
VER200201712666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1474733.98 | 1474733.98
VER200201708403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9230810.63 | 9230810.63
VER200201708469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 639483.69 | 639483.69
VER200201709464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 39361099.6 | 39361099.6
VER200201709483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10671156.8 | 10671156.8
VER16160400819175 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 201893 | 201893
VER180301387977 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673075 | 673075
VER180301387992 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153845.01 | 1153845
VER180301387998 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923 | 576923
VER180301388159 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 1009615
VER200201712680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2335966.19 | 2335966.19
VER200201712724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495675.78 | 495675.78
VER200201709521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798056 | 798056
VER200201709544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1135847.09 | 1135847.09
VER180301388170 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432690 | 432690
VER180401499253 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923074.99 | 1923074.99
VER180401499501 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347100 | 347100
VER200201711609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 421152.71 | 421152.71
VER200201711616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 598900.88 | 598900.88
VER200201711625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 153674 | 153674
VER200201711633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2121105.45 | 2121105.45
VER200201711643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2966321.21 | 2966321.21
VER200201711663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1250000 | 1250000
VER200201707506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 694537.7 | 694537.7
VER200201707507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 587803.99 | 587803.99
VER200201707513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 500000 | 500000
VER200201709566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
VER200201709599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200201709613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
VER200201709618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
VER200201711671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000 | 1400000
VER200201711673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000 | 1400000
VER200201711675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
VER200201712826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 555512.4 | 555512.4
VER200201711206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3068615.62 | 3068615.62
VER200201713073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5870000 | 5870000
VER200201713074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
VER190401610999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73420.27 | 73401.92
VER200201707605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 932142.86 | 932142.86
VER200201707617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 988571.43 | 988571.43
VER200201707634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 853397.67 | 853397.67
VER200201707641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1346411.29 | 1346411.29
VER200201708744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23587742.1 | 23587742.1
VER200201710367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699740.85 | 699740.85
VER200201710368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299176.96 | 1299176.96
VER200201710369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 499955.55 | 499955.55
VER200201710370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349688.21 | 349688.21
VER200201710371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498677.2 | 498677.2
VER200201708753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11313133.72 | 11313133.72
VER200201708754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3737500 | 3737500
VER200201708759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1085645.32 | 1085645.32
VER200201708779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15198893.48 | 15198893.48
VER200201708813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 29767973.64 | 29767973.64
VER200201710191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
VER200201713292 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672732.14 | 672732.14
VER200201713293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240374.88 | 240374.88
VER200201713296 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71780.78 | 71780.78
VER200201709948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 996241.78 | 996241.78
VER200201709956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3092498.23 | 3092498.23
VER200201709980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1147601.98 | 1147601.98
VER200201709984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5344840.49 | 5344840.49
VER200201710310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 737503.07 | 737503.07
VER200201710355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431957.62 | 431957.62
VER200201708951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11716612.62 | 11716612.62
VER200201710396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
VER200201710403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1417745.98 | 1417745.98
VER200201708994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 27430733.73 | 27430733.73
VER200201710139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER200201710143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 180000 | 180000
VER200201712304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 320000 | 320000
VER200201709056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5574670.49 | 5574670.49
VER200201710182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
VER200201710192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
VER200201710363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849847.48 | 849847.48
VER200201712361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 420000 | 420000
VER200201708097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 549101.48 | 549101.48
VER200201710364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499807.33 | 499807.33
VER200201710365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199909.02 | 1199909.02
VER200201710366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849853.48 | 849853.48
VER200201711375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1393732 | 1393732
VER200201711398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1200000 | 1200000
VER200201712369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 404401.45 | 404401.45
VER190401611179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 608152.07 | 592756.02
VER190401611190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199945.8 | 1169585
VER190401611312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 880749.82 | 875011.25
VER200201708134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
VER200201708138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
VER200201711436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 600000 | 600000
VER200201712536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 332556.8 | 332556.8
VER200201712556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72940 | 72940
VER200201712565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72940 | 72940
VER200201712581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
VER190401614259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264787.71 | 264787.71
VER200201712611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690000 | 690000
VER200201712641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72940 | 72940
VER190401603834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1039520.17 | 1064673.24
VER200201711574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1700000 | 1700000
VER200201711585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999541.54 | 1999541.54
VER200201708418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720608.8 | 720608.8
VER200201708433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13396737.69 | 13396737.69
VER200201708456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 740337.61 | 740337.61
VER200201709403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17700721.72 | 17700721.72
VER200201709405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1678037.83 | 1678037.83
VER180301388150 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461 | 913461
VER180401499097 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769229 | 769229
VER180401499118 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714248.8 | 714248.8
VER200201711614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11770026.29 | 11770026.29
VER200201711618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5891689.31 | 5891689.31
VER200201711620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5464604.28 | 5464604.28
VER200201711626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1895375.68 | 1895375.68
VER200201711627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5324426.48 | 5324426.48
VER200201711630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12700628.85 | 12700628.85
VER200201711639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4649999.99 | 4649999.99
VER200201711642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4908386.45 | 4908386.45
VER200201711646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 513178.22 | 513178.22
VER200201711654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1657439 | 1657439
VER200201711662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2575952.05 | 2575952.05
VER190401603830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1153858.3 | 961435.38
VER200201707273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
VER200201710953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029213.45 | 1029213.45
VER200201712944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
VER200201709593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 632950 | 632950
VER200201709617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200201709634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
VER200201712960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300000 | 1300000
VER200201712966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 46500000 | 46500000
VER200201712973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 77183.11 | 77183.11
VER200201708585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 587286.23 | 587286.23
VER200201709675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
VER200201709683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
VER200201709694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
VER200201713051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 699733.65 | 699733.65
VER190401611636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1062994 | 1062912.44
VER190401610292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4124374.31 | 4119694.12
VER190401610941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220260.81 | 220160.4
VER190401611194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1222942.94 | 1191992.71
VER190401611450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 349573.83 | 345199.23
VER190401694508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1690456.41 | 1690374.38
VER190401604186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4265445.98 | 4264894.34
VER190201549457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052442.67 | 1052442.67
VER190401611267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 505917.32 | 505395.61
VER190401611427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1115357.31 | 1115169.58
VER190401611613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 610361 | 610320.56
VER190401611696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1020776.18 | 1020704.89
VER190401693378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 948579.62 | 948579.6
VER190401610881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 492657.06 | 491776.92
VER190401610940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 702147.64 | 699497.79
VER190401611185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 621064.79 | 605337.87
VER190401611271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72273.91 | 72199.37
VER190401611314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1467916.4 | 1458439.25
VER190401611453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1830772.92 | 1830731.72
VER190401607167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697098.32 | 697046.91
VER190401608304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697098.32 | 697046.91
VER190401693563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1596601.03 | 1427756.83
VER190401611188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 617305.23 | 1443844.03
VER190401611270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216821.72 | 216598.12
VER190401611682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1020776.18 | 1020704.89
VER190401610910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1548350.72 | 1545700.38
VER190401604183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2699876.36 | 1877955.12
VER190101506173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899351.02 | 1118013.05
VER190101504188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371023.68 | 391721.87
VER190101506508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094142.12 | 1092615.78
VER190101508837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
VER190101508918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051193.56 | 1051193.56
VER190101508297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096978.41 | 1096978.41
VER190101508921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 234711.69
VER190101508497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487545.96 | 487545.96
VER190101508567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548489.2 | 548489.2
VER190101514033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1250000 | 1201924.04
VER190201544354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 348220.31
VER190201533075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370954.79 | 1370954.79
VER190201535733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840000 | 280000
VER190201532394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2525050 | 2208875.45
VER190201552968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 404500
VER190201553031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2933541.02
VER190301571440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10929438.85 | 10929438.85
VER190301571774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 653093.6 | 653093.6
VER190301576192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1425497.45 | 1425497.45
VER190401605445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109157.98 | 1109157.98
VER190401605451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295300 | 295300
VER190401610887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2394146.62 | 2394146.62
VER190401605449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415020 | 354214.77
VER190401617002 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 344359.04 | 344359.04
VER190401617002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 0
VER190401655338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715991.41 | 2248509.24
VER190401655345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115179.94 | 186482.25
VER190401658320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1020000
VER190401658344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1020000
VER190401658358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
VER190401664527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487545.96 | 487545.96
VER190401658281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589239.23 | 589239.23
VER190401692761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 999064.5 | 999064.5
VER190401694663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 988004.48 | 988004.48
VER190401693774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1999898 | 1999898
VER190401692129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13227267.17 | 13227267.17
VER190401692135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9645009.3 | 9645009.3
VER190401692336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5395863.76 | 5395863.76
VER190401694583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 650000 | 650000
VER190401694665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16019614.02 | 16019614.02
VER190401697588 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1451553.55 | 0
VER190401697588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 967702.36 | 967702.36
VER190401691012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3658953.23 | 3658953.23
VER190401692426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6017465.11 | 6017465.11
VER200101701105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5684546.23 | 5684546.23
VER200101702763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2978234 | 2978234
VER200101704521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 809354 | 809354
VER200101704501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 1765316.28 | 1765316.28
VER200101704509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 902740.67 | 902740.67
VER200101702629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1150058.88 | 1150058.88
VER200101700849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 850000 | 850000
VER200101700893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252572.02 | 252572.02
VER200101703879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 750000
VER180401455680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486359.77 | 486287.59
VER200201712848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1193352.29 | 1193352.29
VER200201707743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1130580.15 | 1130580.15
VER200201712736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 67590790.27 | 67590790.27
VER200201712839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1052104.72 | 1052104.72
VER200201713178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 527749.37 | 527749.37
VER200201712413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1066867.53 | 1066867.53
VER200201712646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2321551.16 | 2321551.16
VER200201709636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 457970 | 457970
VER200201710541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252149.91 | 252149.91
VER200201712971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 89000 | 89000
VER200201707749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1759445.13 | 1759445.13
VER200201710276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 132350.13 | 132350.13
VER200201710054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 217864.98 | 217864.98
VER200201708058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 321844 | 321844
VER200201708099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 387612.09 | 387612.09
VER200201708103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 135987 | 135987
VER200201710244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 379133.87 | 379133.87
VER200201711259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3539746.41 | 3539746.41
VER200201711354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 273393.47 | 273393.47
VER200201712465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 180000 | 180000
VER200201712485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 285576 | 285576
VER190201553283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2199647.65
VER200201712540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 794905.21 | 794905.21
VER200201712543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 282603.65 | 282603.65
VER190301570913 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 3343110 | 2669514.34
VER190301570913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5014665 | 4004271.56
VER190301576551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 249656.5 | 249656.5
VER200201708528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 636547.9 | 636547.9
VER200201712809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2013733.27 | 2007163.08
VER200201712832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 179284.96 | 179284.96
VER200201712836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 831333.34 | 831333.34
VER200201711176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 515475.84 | 515475.84
VER200201713175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 755525.08 | 755525.08
VER200201713177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 591672.79 | 591672.79
VER200201707887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 715428.72 | 715428.72
VER200201710052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 628915.68 | 628915.68
VER200201710056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 386407.73 | 386407.73
VER200201711183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1613807.63 | 1613807.63
VER200201711371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1595870.3 | 1595870.3
VER200201708136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
VER200201710658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 499986.19 | 499986.19
VER200201708379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
VER200201712694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 703490.54 | 703490.54
VER200201712801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 32514884.82 | 32514884.82
VER200201712806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 48009458.59 | 48009458.59
VER190401697590 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4989589.93 | 0
VER190401697590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3326393.27 | 3326393.28
VER190401691052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2785218.67 | 2785218.67
VER190401697589 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5059611.67 | 0
VER190401697589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3373074.44 | 3373074.45
VER190201544286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495600 | 534980
VER190301570545 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL ESTADO | 2736000 | 2719635.51
VER190301570545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4104000 | 4079453.27
VER190401690717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 33000000 | 33000000
VER190301572792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
VER190401694690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2274159.14 | 2274159.14
VER190401690773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 28799942.71 | 28799942.71
VER190201566785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 558000 | 539844

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
VER16170100838720 | Metros Cuadrados | 1 | 53
VER00180201125124 | Otros | 1 | 0.26
VER17180201141608 | Metros Cuadrados | 1 | 4236.24
VER16160300742569 | Metros Cuadrados | 1 | 1228
VER16160300742854 | Metros Cuadrados | 1 | 664
VER16160400817436 | Metros Cuadrados | 1 | 165
VER00160300804017 | Otros | 1 | 0
VER17170100848029 | Otros | 1 | 1
VER17170300949303 | Otros | 1 | 1
VER17170401048939 | Metros Cuadrados | 1 | 1367
VER17170401049840 | Metros Cuadrados | 1 | 680
VER16160200645565 | Otros | 1 | 1
VER16160300743409 | Metros Cuadrados | 1 | 94
VER16160300742775 | Metros Cuadrados | 1 | 398
VER00160200650674 | Otros | 1 | 1
VER00170100850146 | Otros | 1 | 1
VER00160200655029 | Otros | 1 | 1
VER00160300803918 | Otros | 1 | 0
VER16170401050354 | Metros Cuadrados | 1 | 394.19
VER17170401050246 | Metros Cuadrados | 1 | 882
VER16170401050637 | Metros Cuadrados | 1 | 669.74
VER17170401049781 | Metros Cuadrados | 1 | 2500
VER17180201139907 | Metros Cuadrados | 1 | 785.4
VER17180201142680 | Metros Cuadrados | 1 | 794.33
VER16160300742929 | Metros Cuadrados | 1 | 481
VER17170401049889 | Metros Cuadrados | 1 | 480
VER17170401049893 | Metros Cuadrados | 1 | 345
VER17170401045841 | Otros | 1 | 100
VER16160400819256 | Metros Cuadrados | 1 | 53
VER16170100839203 | Metros Cuadrados | 1 | 132.5
VER16160300743193 | Metros Cuadrados | 1 | 160
VER16170401050677 | Metros Cuadrados | 1 | 1142.98
VER17170401050237 | Metros Cuadrados | 1 | 463
VER17170401050265 | Metros Cuadrados | 1 | 482
VER18180201140764 | Metros Cuadrados | 1 | 422
VER18180201125256 | Otros | 1 | 6.42
VER16170100838730 | Metros Cuadrados | 1 | 645
VER16160400819124 | Metros Cuadrados | 1 | 159
VER16170401050419 | Metros Cuadrados | 1 | 396.13
VER17170401048798 | Metros Cuadrados | 1 | 322
VER17180201138986 | Metros Cuadrados | 1 | 475.28
VER16160300742902 | Metros Cuadrados | 1 | 141
VER16160300742765 | Metros Cuadrados | 1 | 204
VER16170401050464 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER00160200652620 | Otros | 1 | 0
VER17180201139483 | Metros Cuadrados | 1 | 93.63
VER16170401051821 | Metros Cuadrados | 1 | 282.24
VER16180201132396 | Metros Cuadrados | 1 | 1
VER16160300742635 | Metros Cuadrados | 1 | 240
VER16170401050073 | Metros Cuadrados | 1 | 867.21
VER16170401049942 | Metros Cuadrados | 1 | 117.42
VER17180201140473 | Metros Cuadrados | 1 | 1417.81
VER16180201132409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
VER16180201132411 | Metros Cuadrados | 1 | 1
VER16160300742887 | Metros Cuadrados | 1 | 923
VER16160300742036 | Metros Cuadrados | 1 | 326
VER16160300742840 | Metros Cuadrados | 1 | 215
VER16160300742851 | Metros Cuadrados | 1 | 388
VER16170401050182 | Metros Cuadrados | 1 | 681.45
VER17170401048513 | Metros Cuadrados | 1 | 184
VER00160200645483 | Otros | 1 | 0
VER00160200690025 | Otros | 1 | 0
VER16160300742948 | Metros Cuadrados | 1 | 685
VER16160300742568 | Metros Cuadrados | 1 | 392
VER16160400816636 | Metros Cuadrados | 1 | 371
VER16160400816774 | Metros Cuadrados | 1 | 583
VER16170401050416 | Metros Cuadrados | 1 | 436.91
VER16170401050080 | Metros Cuadrados | 1 | 113.29
VER17170401050021 | Metros Cuadrados | 1 | 240
VER17180201139890 | Metros Cuadrados | 1 | 327.39
VER16160300742528 | Metros Cuadrados | 1 | 992
VER16160400817894 | Metros Cuadrados | 1 | 53
VER00160200652621 | Otros | 1 | 0
VER00160200650266 | Otros | 1 | 0
VER17170401048789 | Metros Cuadrados | 1 | 682
VER16170401050228 | Metros Cuadrados | 1 | 1100
VER16170100838743 | Metros Cuadrados | 1 | 636
VER16160300743518 | Metros Cuadrados | 1 | 267
VER16170401051852 | Metros Cuadrados | 1 | 225.02
VER16170401050692 | Metros Cuadrados | 1 | 367.51
VER17170401049158 | Metros Cuadrados | 1 | 531
VER16170401050184 | Metros Cuadrados | 1 | 187.47
VER16160300743089 | Metros Cuadrados | 1 | 252
VER16160300742798 | Metros Cuadrados | 1 | 687
VER16170100838745 | Metros Cuadrados | 1 | 583
VER00180101065129 | Otros | 1 | 0
VER15150400611018 | Otros | 1 | 100
VER16160300742937 | Metros Cuadrados | 1 | 726
VER16160400819340 | Metros Cuadrados | 1 | 53
VER17170300966204 | Otros | 1 | 100
VER16160300742306 | Metros Cuadrados | 1 | 870
VER16180201132392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
VER17170401050023 | Metros Cuadrados | 1 | 186
VER16170401051668 | Metros Cuadrados | 1 | 958.26
VER00160200647994 | Otros | 1 | 0
VER16170401050071 | Metros Cuadrados | 1 | 72
VER17170401048801 | Metros Cuadrados | 1 | 1390
VER17170401049873 | Metros Cuadrados | 1 | 460
VER00170401033028 | Otros | 1 | 0
VER16160400819000 | Metros Cuadrados | 1 | 318
VER00160200645452 | Otros | 1 | 0
VER16160300743108 | Metros Cuadrados | 1 | 807
VER16160400819411 | Metros Cuadrados | 1 | 424
VER16170401050191 | Metros Cuadrados | 1 | 151.92
VER17170401049908 | Metros Cuadrados | 1 | 266
VER16170401050003 | Metros Cuadrados | 1 | 824.13
VER16160400816634 | Metros Cuadrados | 1 | 318
VER16160300742993 | Metros Cuadrados | 1 | 437
VER16160300742244 | Metros Cuadrados | 1 | 586
VER16170401050200 | Metros Cuadrados | 1 | 555.22
VER17170401050252 | Metros Cuadrados | 1 | 276
VER16170401050196 | Metros Cuadrados | 1 | 312.94
VER16170401050090 | Metros Cuadrados | 1 | 560.64
VER16170100838727 | Metros Cuadrados | 1 | 636
VER16180201132402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
VER00160200645484 | Otros | 1 | 0
VER00160200662332 | Otros | 1 | 0
VER16170401050057 | Metros Cuadrados | 1 | 993.34
VER00160200657526 | Otros | 1 | 0
VER16180201132407 | Metros Cuadrados | 1 | 1
VER16160300742637 | Metros Cuadrados | 1 | 75
VER16160300743524 | Metros Cuadrados | 1 | 702
VER16160300742817 | Metros Cuadrados | 1 | 1145
VER16160300745268 | Metros Cuadrados | 1 | 225
VER17170401048666 | Metros Cuadrados | 1 | 482
VER17170401049881 | Metros Cuadrados | 1 | 432
VER17170401049590 | Metros Cuadrados | 1 | 152
VER16160300742857 | Metros Cuadrados | 1 | 272
VER16160300742602 | Metros Cuadrados | 1 | 1199
VER18180201140755 | Metros Cuadrados | 1 | 1602
VER17170401048804 | Metros Cuadrados | 1 | 203
VER17170401049895 | Metros Cuadrados | 1 | 1188
VER17170401050229 | Metros Cuadrados | 1 | 740
VER17170401049995 | Metros Cuadrados | 1 | 531
VER16160400817567 | Metros Cuadrados | 1 | 450
VER17170401048746 | Metros Cuadrados | 1 | 488
VER16160300742186 | Metros Cuadrados | 1 | 386
VER16160300743297 | Metros Cuadrados | 1 | 462
VER16160300742663 | Metros Cuadrados | 1 | 337
VER16160300743498 | Metros Cuadrados | 1 | 411
VER17170401047418 | Metros Cuadrados | 1 | 192
VER16160400819026 | Metros Cuadrados | 1 | 106
VER16160400819214 | Metros Cuadrados | 1 | 30
VER18180201125439 | Metros Cuadrados | 1 | 255.25
VER17180201139504 | Metros Cuadrados | 1 | 455.32
VER00160200653127 | Otros | 1 | 0
VER00160200650792 | Otros | 1 | 0
VER16170401050583 | Metros Cuadrados | 1 | 75.96
VER16170401049994 | Metros Cuadrados | 1 | 607.68
VER17180201139931 | Metros Cuadrados | 1 | 203.52
VER16160400818396 | Metros Cuadrados | 1 | 159
VER16160300742938 | Metros Cuadrados | 1 | 2983
VER17170401048659 | Metros Cuadrados | 1 | 1083
VER17170401048822 | Metros Cuadrados | 1 | 240
VER17170401050052 | Metros Cuadrados | 1 | 345
VER16170100839363 | Metros Cuadrados | 1 | 318
VER17180201138962 | Metros Cuadrados | 1 | 1647.74
VER16170401050232 | Metros Cuadrados | 1 | 91.14
VER16170401050062 | Metros Cuadrados | 1 | 471.76
VER17170401048792 | Metros Cuadrados | 1 | 731
VER16180201132404 | Metros Cuadrados | 1 | 1
VER17180201139494 | Metros Cuadrados | 1 | 1036.48
VER17170401049973 | Metros Cuadrados | 1 | 531
VER17170401055270 | Metros Cuadrados | 1 | 48
VER16170401050615 | Metros Cuadrados | 1 | 210.78
VER180301283733 | Metros Cuadrados | 679 | 1478
VER180301284144 | Otros | 3 | 3
VER18180201121385 | Metros Cuadrados | 1 | 254
VER16160300742204 | Metros Cuadrados | 1 | 222
VER00160300806474 | Otros | 1 | 0
VER16170401048779 | Metros Cuadrados | 1 | 480
VER16160300742954 | Metros Cuadrados | 1 | 1419
VER16160300742231 | Metros Cuadrados | 1 | 106
VER00160300804202 | Otros | 1 | 0
VER180301387236 | Metros Cuadrados | 162 | 162
VER180401402911 | Metros Cuadrados | 311 | 310.65
VER180301390226 | Metros | 114 | 114
VER180301328508 | Metros lineales | 94.18 | 94.18
VER190101504279 | Metros Cuadrados | 269.34 | 269.34
VER190101504319 | Metros lineales | 280.3 | 280.3
VER190101504386 | Metros lineales | 428.2 | 0
VER180301338530 | Otros | 1 | 1
VER190101506388 | Otros | 27 | 27
VER190101506093 | Otros | 20 | 20
VER190101506177 | Metros lineales | 84 | 0
VER190101504162 | Vivienda | 10 | 0
VER190101506121 | Otros | 12 | 12
VER190101506127 | Otros | 16 | 16
VER190101512717 | Equipamiento | 100 | 100
VER190101504172 | Metros Cuadrados | 1400 | 0
VER190101506354 | Otros | 17 | 0
VER190101504221 | Otros | 9 | 0
VER190101504372 | Metros lineales | 471.3 | 349.3
VER190101506521 | Otros | 45 | 0
VER190101506589 | Otros | 19 | 0
VER190101504858 | Otros | 1 | 1
VER190101504876 | Metros lineales | 378 | 378
VER190101504883 | Metros lineales | 300 | 300
VER180301387912 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER180301387920 | Metros Cuadrados | 346.24 | 346.24
VER180301387921 | Metros Cuadrados | 410.79 | 410.79
VER180301387946 | Metros Cuadrados | 623.71 | 623.71
VER180301387947 | Metros Cuadrados | 368.45 | 368.45
VER180301387951 | Metros Cuadrados | 461.98 | 461.98
VER180301387952 | Metros Cuadrados | 922.23 | 922.23
VER180301387964 | Metros Cuadrados | 227.53 | 227.53
VER180301387966 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008
VER180301387967 | Metros Cuadrados | 823.24 | 823.24
VER180301387968 | Metros Cuadrados | 355.5 | 355.5
VER180301387973 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
VER180301387979 | Metros Cuadrados | 899.97 | 899.97
VER180301387983 | Metros Cuadrados | 1076.04 | 1076.04
VER180301387984 | Metros Cuadrados | 281.15 | 281.15
VER180301387995 | Metros Cuadrados | 148.99 | 148.99
VER180301387997 | Metros Cuadrados | 628.22 | 628.22
VER180301388000 | Metros Cuadrados | 713.2 | 713.2
VER180301388001 | Metros Cuadrados | 306.24 | 306.24
VER180301388003 | Metros Cuadrados | 640.83 | 640.83
VER180301388005 | Metros Cuadrados | 461.51 | 461.51
VER180301388006 | Metros Cuadrados | 215.02 | 215.02
VER180301388008 | Metros Cuadrados | 389.81 | 389.81
VER180301388039 | Metros Cuadrados | 12 | 12
VER180301388041 | Metros Cuadrados | 181.53 | 181.53
VER180301388051 | Metros Cuadrados | 192 | 192
VER180301388053 | Metros Cuadrados | 383.73 | 383.73
VER180301388073 | Metros Cuadrados | 1337.34 | 1337.34
VER180301388075 | Metros Cuadrados | 684.37 | 684.37
VER180301388078 | Metros Cuadrados | 895.32 | 895.32
VER180301388080 | Metros Cuadrados | 942.84 | 942.84
VER180301388081 | Metros Cuadrados | 218.5 | 218.5
VER180301388083 | Metros Cuadrados | 459.54 | 459.54
VER180301388085 | Metros Cuadrados | 149.96 | 149.96
VER180301388126 | Metros Cuadrados | 483.4 | 483.4
VER180301388134 | Metros Cuadrados | 317.97 | 317.97
VER180301388135 | Metros Cuadrados | 459 | 459
VER180301388137 | Metros Cuadrados | 386.92 | 386.92
VER180301388139 | Metros Cuadrados | 341.25 | 341.25
VER180301388140 | Metros Cuadrados | 142.33 | 142.33
VER180301388143 | Metros Cuadrados | 338.22 | 338.22
VER180301388144 | Metros Cuadrados | 431.92 | 431.92
VER180301388304 | Metros Cuadrados | 156 | 156
VER180301388312 | Metros Cuadrados | 311 | 311
VER180301388230 | Metros Cuadrados | 153.34 | 153.34
VER180301388299 | Metros Cuadrados | 88 | 88
VER190101508743 | Otros | 4 | 4
VER190101509541 | Metros Cuadrados | 250 | 0
VER180301386257 | Metros Cuadrados | 546 | 546
VER180301388302 | Metros Cuadrados | 1702 | 1702
VER190101509551 | Otros | 0.1 | 600
VER190101504391 | Metros lineales | 1042.1 | 0
VER180301387917 | Metros Cuadrados | 448.44 | 448.44
VER180301387936 | Metros Cuadrados | 85.2 | 85.2
VER180301387959 | Metros Cuadrados | 438.39 | 438.39
VER180301387969 | Metros Cuadrados | 386.02 | 386.02
VER180301387970 | Metros Cuadrados | 169.38 | 169.38
VER180301387986 | Metros Cuadrados | 353.48 | 353.48
VER180301387991 | Metros Cuadrados | 338.02 | 338.02
VER180301388012 | Metros Cuadrados | 503.24 | 503.24
VER180301388013 | Metros Cuadrados | 304.54 | 304.54
VER180301388016 | Metros Cuadrados | 233.52 | 233.52
VER180301388017 | Metros Cuadrados | 619.71 | 619.71
VER180301388020 | Metros Cuadrados | 481.12 | 481.12
VER180301388022 | Metros Cuadrados | 233.46 | 233.46
VER180301388034 | Metros Cuadrados | 208.03 | 208.03
VER190101504969 | Metros Cuadrados | 2607 | 2607
VER190101504974 | Otros | 10 | 10
VER190101504976 | Otros | 12 | 12
VER190101507825 | Otros | 600 | 600
VER180301388068 | Metros Cuadrados | 174.78 | 174.78
VER180301388069 | Metros Cuadrados | 2644.78 | 2644.78
VER180301388072 | Metros Cuadrados | 1271.26 | 1271.26
VER180301388088 | Metros Cuadrados | 558.01 | 558.01
VER180301388089 | Metros Cuadrados | 335.7 | 335.7
VER180301388091 | Metros Cuadrados | 661.23 | 661.23
VER180301388092 | Metros Cuadrados | 676.87 | 676.87
VER180301388095 | Metros Cuadrados | 115.96 | 115.96
VER180301388096 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER180301388097 | Metros Cuadrados | 388.89 | 388.89
VER190101507848 | Otros | 660 | 660
VER180301388111 | Metros Cuadrados | 750.27 | 750.27
VER180301388114 | Metros Cuadrados | 164.77 | 164.77
VER180301388116 | Metros Cuadrados | 119.56 | 119.56
VER180301388120 | Metros Cuadrados | 95 | 95
VER190101507907 | Otros | 450 | 450
VER180301388147 | Metros Cuadrados | 212.2 | 212.2
VER180301388149 | Metros Cuadrados | 363.36 | 363.36
VER180301388151 | Metros Cuadrados | 435.91 | 435.91
VER180301388152 | Metros Cuadrados | 388.32 | 388.32
VER180301388154 | Metros Cuadrados | 489.27 | 489.27
VER180301388155 | Metros Cuadrados | 553.6 | 553.6
VER180301388157 | Metros Cuadrados | 227.28 | 227.28
VER180301388163 | Metros Cuadrados | 262.79 | 262.79
VER190101507993 | Otros | 450 | 450
VER180301388183 | Metros Cuadrados | 468.79 | 468.79
VER180301388184 | Metros Cuadrados | 1015.2 | 1015.2
VER180301388200 | Metros Cuadrados | 435.03 | 435.03
VER180301388202 | Metros Cuadrados | 1151.25 | 1151.25
VER190101506599 | Otros | 4 | 0
VER190101506610 | Otros | 23 | 23
VER190101508982 | Piezas | 1 | 1
VER190101506618 | Otros | 21 | 0
VER190101509671 | Metros Cuadrados | 10355 | 10355
VER190101507916 | Otros | 4 | 4
VER190101507948 | Otros | 0.4 | 0.4
VER190101509092 | Otros | 1056 | 1056
VER190101509093 | Metros Cuadrados | 260 | 260
VER190101509099 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
VER190101507974 | Otros | 105.6 | 105.6
VER180301387151 | Metros Cuadrados | 4177 | 4177
VER190101509141 | Otros | 168.96 | 168.96
VER180301387438 | Metros Cuadrados | 591.3 | 591.3
VER190101509335 | Metros Cuadrados | 109 | 109
VER180301388037 | Metros Cuadrados | 2249.18 | 2249.18
VER180301388171 | Metros Cuadrados | 653.47 | 653.47
VER180301388172 | Metros Cuadrados | 383.55 | 383.55
VER180301388173 | Metros Cuadrados | 338.62 | 338.62
VER180301388174 | Metros Cuadrados | 215.22 | 215.22
VER180301388190 | Metros Cuadrados | 934.36 | 934.36
VER190101506548 | Otros | 1 | 0
VER180301388198 | Metros Cuadrados | 2169.18 | 2169.18
VER180301388199 | Metros Cuadrados | 632.79 | 632.79
VER180301388205 | Metros Cuadrados | 1150.92 | 1150.92
VER190101507803 | Otros | 1 | 1
VER180301388214 | Metros Cuadrados | 478.56 | 478.56
VER180301388217 | Metros Cuadrados | 227.24 | 227.24
VER180301388218 | Metros Cuadrados | 440.1 | 440.1
VER190101509599 | Otros | 1 | 1
VER180301388222 | Metros Cuadrados | 149.4 | 149.4
VER180301388321 | Metros Cuadrados | 311 | 311
VER190101508727 | Metros Cuadrados | 162 | 0
VER190101509479 | Otros | 52.8 | 52.8
VER190101509518 | Otros | 90 | 90
VER190101507169 | Otros | 9 | 0
VER190101507446 | Otros | 10 | 0
VER190101509018 | Otros | 18 | 18
VER190101506626 | Otros | 6 | 0
VER190101509853 | Otros | 25 | 25
VER190101508529 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240
VER190101506888 | Metros Cuadrados | 195 | 0
VER190101508600 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
VER190101509276 | Otros | 105.6 | 105.6
VER190101509754 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190101509949 | Metros Cuadrados | 48 | 0
VER180301387184 | Metros Cuadrados | 436 | 436
VER180301387208 | Metros Cuadrados | 797 | 797
VER190101508471 | Metros lineales | 700 | 700
VER190101508493 | Celdas solares | 30 | 30
VER190101508643 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
VER180301392202 | Otros | 1 | 1
VER190101504226 | Metros Cuadrados | 273 | 0
VER190101504227 | Otros | 3 | 0
VER190101509160 | Otros | 105.6 | 105.6
VER190101509162 | Otros | 2 | 2
VER190101509307 | Otros | 300 | 300
VER190101509308 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190101506107 | Metros lineales | 18 | 0
VER190101509359 | Metros Cuadrados | 10300 | 10300
VER190101509408 | Metros Cuadrados | 220 | 220
VER190101506159 | Otros | 23 | 23
VER190101509430 | Otros | 1 | 1
VER180301386591 | Otros | 100 | 100
VER190101509465 | Otros | 768 | 768
VER190101508995 | Otros | 660 | 660
VER190101509003 | Otros | 168.96 | 168.96
VER190101509454 | Metros lineales | 105 | 0
VER190101509468 | Metros lineales | 322 | 322
VER190101509474 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
VER190101509828 | Metros Cuadrados | 108 | 108
VER190101506178 | Metros lineales | 144.88 | 0
VER190101506180 | Metros lineales | 27.08 | 0
VER190101506183 | Metros lineales | 27.1 | 0
VER190101506188 | Metros Cuadrados | 1316 | 0
VER190101506202 | Metros lineales | 303.85 | 0
VER180301387751 | Metros Cuadrados | 2056.59 | 2056.59
VER190101506235 | Otros | 1 | 0
VER190101508911 | Otros | 18 | 0
VER190101509191 | Metros lineales | 2010 | 2010
VER190101509194 | Otros | 179.52 | 179.52
VER190101509241 | Metros Cuadrados | 11400 | 11400
VER190101509403 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
VER190101509809 | Otros | 88 | 88
VER180301387013 | Metros Cuadrados | 77 | 77
VER190101509127 | Metros lineales | 800 | 800
VER190101508397 | Metros lineales | 810 | 810
VER190101513113 | Piezas | 100 | 100
VER190101513020 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
VER180401499315 | Metros Cuadrados | 1196.46 | 1196.46
VER180401499319 | Metros Cuadrados | 646 | 646
VER180401499320 | Metros Cuadrados | 2041.9 | 2041.9
VER180401499323 | Metros Cuadrados | 62.09 | 62.09
VER180401499336 | Metros Cuadrados | 387.11 | 387.11
VER180401499338 | Metros Cuadrados | 351.82 | 351.82
VER180401499343 | Metros Cuadrados | 598.83 | 598.83
VER180401499362 | Metros Cuadrados | 483.89 | 483.89
VER180401499363 | Metros Cuadrados | 310.75 | 310.75
VER180401499384 | Metros Cuadrados | 599 | 599
VER180401499386 | Metros Cuadrados | 815.75 | 815.75
VER180401499389 | Metros Cuadrados | 600.52 | 600.52
VER180401499390 | Metros Cuadrados | 607.52 | 607.52
VER180401499391 | Metros Cuadrados | 435.44 | 435.44
VER180401499393 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER180401499398 | Metros Cuadrados | 453 | 453
VER180401499411 | Metros Cuadrados | 785.25 | 785.25
VER180401499412 | Metros Cuadrados | 529.47 | 529.47
VER180401498670 | Metros Cuadrados | 532 | 532
VER180401499418 | Metros Cuadrados | 375.21 | 375.21
VER180401499427 | Metros Cuadrados | 349.22 | 349.22
VER180401499436 | Metros Cuadrados | 850 | 850
VER180401499437 | Metros Cuadrados | 374.76 | 374.76
VER180401499444 | Metros Cuadrados | 707.75 | 707.75
VER180401499445 | Metros Cuadrados | 282.94 | 282.94
VER180401499446 | Metros Cuadrados | 1067.2 | 1067.2
VER180401499447 | Metros Cuadrados | 292.79 | 292.79
VER180401499457 | Metros Cuadrados | 529.95 | 529.95
VER180401499459 | Metros Cuadrados | 866.51 | 866.51
VER180401499460 | Metros Cuadrados | 1788.85 | 1788.85
VER180401499462 | Metros Cuadrados | 795.52 | 795.52
VER180401499465 | Metros Cuadrados | 1303.35 | 1303.35
VER180401499466 | Metros Cuadrados | 406 | 406
VER180401499469 | Metros Cuadrados | 786.08 | 786.08
VER180401499470 | Metros Cuadrados | 360.64 | 360.64
VER180401499471 | Metros Cuadrados | 491.69 | 491.69
VER180401499472 | Metros Cuadrados | 1364.62 | 1364.62
VER180401499473 | Metros Cuadrados | 801.92 | 801.92
VER180401499474 | Metros Cuadrados | 580 | 580
VER180401499477 | Metros Cuadrados | 155.06 | 155.06
VER180401499478 | Metros Cuadrados | 548.84 | 548.84
VER180401499482 | Metros Cuadrados | 320.04 | 320.04
VER180401499483 | Metros Cuadrados | 361.88 | 361.88
VER180401499486 | Metros Cuadrados | 818 | 818
VER180401499488 | Metros Cuadrados | 1697.61 | 1697.61
VER180401499491 | Metros Cuadrados | 556.26 | 556.26
VER190101516983 | Lote | 1 | 1
VER180401499495 | Metros Cuadrados | 178.41 | 178.41
VER180401499499 | Metros Cuadrados | 2169.18 | 2169.18
VER180401499502 | Metros Cuadrados | 779.4 | 779.4
VER180401499506 | Metros Cuadrados | 377.56 | 377.56
VER180401499520 | Metros Cuadrados | 763.25 | 763.25
VER180401499524 | Metros Cuadrados | 194.07 | 194.07
VER180401499526 | Metros Cuadrados | 304.45 | 304.45
VER180401499528 | Metros Cuadrados | 207.86 | 207.86
VER180401499535 | Metros Cuadrados | 157.86 | 157.86
VER180401499099 | Metros Cuadrados | 805.52 | 805.52
VER180401499100 | Metros Cuadrados | 542.21 | 542.21
VER180401499112 | Metros Cuadrados | 307.98 | 307.98
VER180401499121 | Metros Cuadrados | 721.82 | 721.82
VER180401499127 | Metros Cuadrados | 15.52 | 15.52
VER180401499128 | Metros Cuadrados | 518.89 | 518.89
VER180401499129 | Metros Cuadrados | 577.03 | 577.03
VER180401499131 | Metros Cuadrados | 365.81 | 365.81
VER180401499142 | Metros Cuadrados | 511.03 | 511.03
VER180401499145 | Metros Cuadrados | 345.85 | 345.85
VER180401499151 | Metros Cuadrados | 612.58 | 612.58
VER180401499152 | Metros Cuadrados | 474.95 | 474.95
VER180401499159 | Metros Cuadrados | 296.25 | 296.25
VER180401499164 | Metros Cuadrados | 538.45 | 538.45
VER180401499171 | Metros Cuadrados | 212.87 | 212.87
VER180401499176 | Metros Cuadrados | 158.72 | 158.72
VER180401499178 | Metros Cuadrados | 2103.07 | 2103.07
VER180401499179 | Metros Cuadrados | 494.6 | 494.6
VER180401499180 | Metros Cuadrados | 511 | 511
VER180401499184 | Metros Cuadrados | 364.66 | 364.66
VER180401499187 | Metros Cuadrados | 186.7 | 186.7
VER180401499188 | Metros Cuadrados | 421.24 | 421.24
VER180401499189 | Metros Cuadrados | 813 | 813
VER180401499190 | Metros Cuadrados | 360.85 | 360.85
VER180401499193 | Metros Cuadrados | 341.31 | 341.31
VER180401499194 | Metros Cuadrados | 316.97 | 316.97
VER180401499200 | Metros Cuadrados | 461.95 | 461.95
VER180401499201 | Metros Cuadrados | 398.02 | 398.02
VER180401499202 | Metros Cuadrados | 296.11 | 296.11
VER180401499210 | Metros Cuadrados | 1487.08 | 1487.08
VER180401499212 | Metros Cuadrados | 390.67 | 390.67
VER180401499213 | Metros Cuadrados | 281.26 | 281.26
VER180401499239 | Metros Cuadrados | 1114.01 | 1114.01
VER180401499244 | Metros Cuadrados | 286.85 | 286.85
VER180401499246 | Metros Cuadrados | 516 | 516
VER180401499247 | Metros Cuadrados | 817.94 | 817.94
VER180401499249 | Metros Cuadrados | 301.37 | 301.37
VER180401499256 | Metros Cuadrados | 402.83 | 402.83
VER180401495979 | Metros Cuadrados | 201 | 201
VER180401495997 | Metros Cuadrados | 912 | 912
VER180401499257 | Metros Cuadrados | 619.77 | 619.77
VER180401499262 | Metros Cuadrados | 780.4 | 780.4
VER180401499263 | Metros Cuadrados | 1948.85 | 1948.85
VER180401499267 | Metros Cuadrados | 214.83 | 214.83
VER180401499268 | Metros Cuadrados | 421.35 | 421.35
VER180401499273 | Metros Cuadrados | 700.96 | 700.96
VER180401499292 | Metros Cuadrados | 813.62 | 813.62
VER180401499060 | Metros Cuadrados | 104 | 104
VER180401499091 | Metros Cuadrados | 104.01 | 104.01
VER180401499092 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
VER180401499094 | Metros Cuadrados | 399.36 | 399.36
VER180401499095 | Metros Cuadrados | 796.59 | 796.59
VER180401499098 | Metros Cuadrados | 634.1 | 634.1
VER180401499101 | Metros Cuadrados | 213.91 | 213.91
VER180401499104 | Metros Cuadrados | 430.12 | 430.12
VER180401499105 | Metros Cuadrados | 579.68 | 579.68
VER180401499106 | Metros Cuadrados | 431.69 | 431.69
VER180401499108 | Metros Cuadrados | 216.07 | 216.07
VER180401499110 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938
VER180401499111 | Metros Cuadrados | 615.86 | 615.86
VER180401499113 | Metros Cuadrados | 394.21 | 394.21
VER180401499116 | Metros Cuadrados | 774.87 | 774.87
VER180401499133 | Metros Cuadrados | 510.64 | 510.64
VER180401499134 | Metros Cuadrados | 231 | 231
VER180401499135 | Metros Cuadrados | 276.18 | 276.18
VER180401499141 | Metros Cuadrados | 401.15 | 401.15
VER180401499146 | Metros Cuadrados | 633.78 | 633.78
VER180401499155 | Metros Cuadrados | 350.5 | 350.5
VER180401496016 | Metros Cuadrados | 288 | 288
VER180401499204 | Metros Cuadrados | 156.69 | 156.69
VER180401499224 | Metros Cuadrados | 588.52 | 588.52
VER180401499236 | Metros Cuadrados | 501.78 | 501.78
VER180401499245 | Metros Cuadrados | 764.62 | 764.62
VER180401499259 | Metros Cuadrados | 330.48 | 330.48
VER180401499261 | Metros Cuadrados | 568.75 | 568.75
VER180401499266 | Metros Cuadrados | 519.22 | 519.22
VER180401499269 | Metros Cuadrados | 1186.23 | 1186.23
VER180401499274 | Metros Cuadrados | 2422.51 | 244.51
VER180401499289 | Metros Cuadrados | 1428.92 | 1428.92
VER180401499714 | Metros Cuadrados | 255 | 255
VER180401499291 | Metros Cuadrados | 755.98 | 755.98
VER180401499293 | Metros Cuadrados | 184.9 | 184.9
VER180401499295 | Metros Cuadrados | 289.81 | 289.81
VER180401499316 | Metros Cuadrados | 248.25 | 248.25
VER180401499317 | Metros Cuadrados | 626.88 | 626.88
VER180401499321 | Metros Cuadrados | 256.71 | 256.71
VER180401499324 | Metros Cuadrados | 359.91 | 359.91
VER180401499325 | Metros Cuadrados | 618.56 | 618.56
VER180401499337 | Metros Cuadrados | 230.25 | 230.25
VER180401499340 | Metros Cuadrados | 378.25 | 378.25
VER180401499361 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER180401499365 | Metros Cuadrados | 1864.83 | 1864.83
VER180401499371 | Metros Cuadrados | 1395.81 | 1395.81
VER180401498724 | Metros Cuadrados | 172 | 172
VER180401499382 | Metros Cuadrados | 292.89 | 292.89
VER180401499383 | Metros Cuadrados | 433.96 | 433.96
VER180401499385 | Metros Cuadrados | 508.58 | 508.58
VER180401499394 | Metros Cuadrados | 915.02 | 915.02
VER180401499395 | Metros Cuadrados | 92.88 | 92.88
VER180401499399 | Metros Cuadrados | 508 | 508
VER180401499410 | Metros Cuadrados | 768 | 768
VER180401499417 | Metros Cuadrados | 321 | 321
VER180401499421 | Metros Cuadrados | 566.97 | 566.97
VER180401499429 | Metros Cuadrados | 364.44 | 364.44
VER180401499430 | Metros Cuadrados | 486.85 | 486.85
VER180401499431 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
VER180401499432 | Metros Cuadrados | 889.91 | 889.91
VER180401499443 | Metros Cuadrados | 362.46 | 362.46
VER180401499448 | Metros Cuadrados | 289.62 | 289.62
VER180401499449 | Metros Cuadrados | 461.81 | 461.81
VER180401499456 | Metros Cuadrados | 1067.63 | 1067.63
VER180401499492 | Metros Cuadrados | 84.38 | 84.38
VER180401499493 | Metros Cuadrados | 164.87 | 164.87
VER180401499503 | Metros Cuadrados | 104.4 | 104.4
VER180401499504 | Metros Cuadrados | 531.05 | 531.05
VER180401499505 | Metros Cuadrados | 1101 | 1101
VER180401499507 | Metros Cuadrados | 626.44 | 626.44
VER180401499509 | Metros Cuadrados | 257.14 | 257.14
VER180401499515 | Metros Cuadrados | 818.03 | 818.03
VER180401499521 | Metros Cuadrados | 289.89 | 289.89
VER180401499525 | Metros Cuadrados | 684.31 | 684.31
VER180401499529 | Metros Cuadrados | 692.6 | 692.6
VER180401502868 | Metros Cuadrados | 170.76 | 170.76
VER180401503587 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
VER180401502726 | Metros Cuadrados | 4082.8 | 4082.8
VER190201546438 | Metros lineales | 126 | 162.2
VER190201547157 | Vivienda | 25 | 25
VER190201547176 | Otros | 20 | 20
VER190201548043 | Otros | 17 | 17
VER190201545025 | Otros | 1 | 1
VER190201544395 | Metros lineales | 195 | 174.95
VER190201545995 | Metros lineales | 471 | 349.3
VER190201546046 | Metros lineales | 428 | 342.56
VER190201545364 | Metros lineales | 280 | 258.24
VER190201546340 | Metros lineales | 1042 | 1090.6
VER190201541268 | Metros Cuadrados | 1014.3 | 1180.08
VER190201546567 | Vivienda | 10 | 10
VER190201546584 | Vivienda | 10 | 10
VER190201540462 | Vivienda | 20 | 20
VER190201541345 | Metros Cuadrados | 306 | 295.02
VER190201549404 | Metros lineales | 71.6 | 0
VER190201526284 | Otros | 1 | 1
VER190201536608 | Otros | 1 | 1
VER190201536664 | Metros lineales | 380 | 380
VER190201526474 | Vivienda | 12 | 12
VER190201527403 | Metros lineales | 280 | 280
VER190201536983 | Metros lineales | 400 | 400
VER190201536987 | Metros lineales | 500 | 500
VER190201535363 | Metros lineales | 273 | 229.4
VER190201535416 | Metros lineales | 116 | 115
VER190201526756 | Otros | 700 | 700
VER190201535989 | Metros lineales | 2700 | 3646.03
VER190201536171 | Vivienda | 4 | 4
VER190201535328 | Metros lineales | 368 | 334.74
VER190201536221 | Metros lineales | 414 | 437.1
VER190201553435 | Metros lineales | 541 | 541
VER190201563426 | Metros Cuadrados | 700 | 700
VER190201563410 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
VER190201559232 | Metros Cuadrados | 1567.41 | 1567.41
VER190201562819 | Piezas | 100 | 100
VER190201562112 | Equipamiento | 1 | 1
VER190201563462 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER190201550395 | Metros lineales | 35 | 0
VER16160300743281 | Metros Cuadrados | 1 | 188
VER180301388049 | Metros Cuadrados | 2152 | 2152
VER180401499250 | Metros Cuadrados | 1330.28 | 1330.28
VER180401499508 | Metros Cuadrados | 128 | 128
VER16160300742867 | Metros Cuadrados | 1 | 513
VER190301571457 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190301572887 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190301573110 | Metros Cuadrados | 4993 | 4993
VER190301568175 | Metros Cuadrados | 139.53 | 139.53
VER190301571479 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190301571495 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190301570941 | Piezas | 11 | 11
VER190301574012 | Metros Cuadrados | 643 | 643
VER190301574019 | Metros Cuadrados | 1283 | 1283
VER190301574020 | Metros Cuadrados | 807 | 807
VER190301574021 | Metros Cuadrados | 355 | 355
VER190301574022 | Metros Cuadrados | 143 | 143
VER190301574023 | Metros Cuadrados | 224 | 224
VER190301570993 | Piezas | 171 | 171
VER190301571629 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190301571697 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190301571712 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190301572711 | Metros Cuadrados | 4275 | 4275
VER190301571785 | Metros Cuadrados | 959 | 959
VER190301572748 | Metros Cuadrados | 197.49 | 197.49
VER190301572776 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
VER190301572786 | Metros Cuadrados | 350 | 350
VER190301570509 | Kilómetro | 10.8 | 10.8
VER190301570523 | Metros lineales | 515 | 431.6
VER190301572801 | Metros Cuadrados | 151.91 | 151.91
VER190301570569 | Metros | 2457.6 | 2457.6
VER190301571859 | Kilómetro | 4.87 | 5.26
VER190301572843 | Metros Cuadrados | 699 | 699
VER190301572845 | Metros Cuadrados | 1638 | 1638
VER190301572849 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92
VER190301572851 | Metros Cuadrados | 1678 | 1678
VER190301572855 | Metros Cuadrados | 441.96 | 441.96
VER190301572857 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190301574090 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
VER190301572881 | Metros Cuadrados | 275.96 | 275.96
VER190301572891 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190301571959 | Metros Cuadrados | 705 | 705
VER190301571972 | Piezas | 1169 | 1169
VER190301572965 | Metros Cuadrados | 526.2 | 526.2
VER190301574232 | Piezas | 100 | 100
VER190301568177 | Metros Cuadrados | 5 | 5
VER190301572048 | Metros Cuadrados | 7977 | 7977
VER190301573000 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
VER190301573001 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
VER190301572085 | Metros Cuadrados | 35936 | 35936
VER190301572103 | Metros Cuadrados | 4868 | 4868
VER190301572795 | Metros Cuadrados | 303.83 | 303.83
VER190301571616 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190301573458 | Metros Cuadrados | 6098 | 8953
VER190301573064 | Metros Cuadrados | 2641 | 2641
VER190301571877 | Metros Cuadrados | 1463 | 1463
VER190301570893 | Piezas | 170 | 170
VER190301572842 | Metros Cuadrados | 370.28 | 370.28
VER190301572860 | Metros Cuadrados | 541.92 | 541.92
VER190301572871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190301572067 | Metros Cuadrados | 8119 | 8119
VER190301572897 | Metros Cuadrados | 1262 | 1262
VER190301575547 | Metros Cuadrados | 598 | 598
VER190301572960 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
VER190301572994 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
VER190301573036 | Metros Cuadrados | 5580 | 5580
VER190301574024 | Metros Cuadrados | 496 | 496
VER190301574025 | Metros Cuadrados | 507 | 507
VER190301568174 | Metros Cuadrados | 296.69 | 296.69
VER190301572708 | Metros Cuadrados | 384.92 | 384.92
VER190301572715 | Metros Cuadrados | 1551 | 1551
VER190301572717 | Metros Cuadrados | 551.92 | 551.92
VER190301572737 | Metros Cuadrados | 1616 | 1616
VER190301571478 | Metros Cuadrados | 3801 | 3801
VER190301572753 | Metros Cuadrados | 455.75 | 455.75
VER190101504215 | Otros | 5 | 0
VER190401610942 | Otros | 15 | 12
VER190401610943 | Otros | 120 | 96
VER190401610944 | Otros | 90 | 71.97
VER190401610945 | Otros | 60 | 47.98
VER190401610946 | Otros | 180 | 144
VER190401610947 | Otros | 180 | 144
VER190401610948 | Otros | 270 | 216
VER190401610245 | Metros Cuadrados | 316.6 | 108.76
VER190401610298 | Metros Cuadrados | 245.2 | 244.45
VER190401610958 | Otros | 195 | 154.97
VER190401610959 | Otros | 15 | 11.92
VER190401610963 | Otros | 60 | 47.69
VER190401610988 | Otros | 75 | 60
VER190401611057 | Otros | 1 | 1
VER190401611404 | Otros | 6 | 1
VER190401611405 | Otros | 6 | 1
VER190401611407 | Otros | 6 | 1
VER190401611412 | Otros | 270 | 215.42
VER190401610497 | Metros Cuadrados | 213 | 203.07
VER190401610499 | Metros Cuadrados | 146 | 143.88
VER190401611480 | Otros | 15 | 14.82
VER190401603784 | Otros | 159 | 159
VER190401611611 | Otros | 6 | 1
VER190401611642 | Otros | 6 | 1
VER190401611647 | Otros | 6 | 1
VER190401603966 | Otros | 3.57 | 3.57
VER190401604722 | Otros | 150 | 120
VER190401611661 | Otros | 6 | 1
VER190401611668 | Otros | 6 | 1
VER190401610765 | Metros Cuadrados | 46687.5 | 46687.5
VER190401611708 | Otros | 6 | 1
VER190401611714 | Otros | 6 | 1
VER190401611732 | Otros | 6 | 1
VER190401611741 | Otros | 6 | 1
VER190401611747 | Otros | 1 | 1
VER190401610835 | Otros | 62 | 43.72
VER190401610839 | Metros Cuadrados | 1631 | 1631
VER190401610844 | Metros Cuadrados | 185.1 | 184.41
VER190401611752 | Otros | 6 | 1
VER190401611761 | Otros | 6 | 1
VER190401604170 | Metros Cuadrados | 143.05 | 142.69
VER190401604189 | Metros Cuadrados | 186.15 | 179.69
VER190401610850 | Metros Cuadrados | 204 | 203.83
VER190401610858 | Metros Cuadrados | 1334 | 1333.19
VER190401610861 | Metros Cuadrados | 310 | 309.78
VER190401610862 | Metros Cuadrados | 267 | 266.81
VER190401610874 | Otros | 150 | 119.78
VER190401610877 | Otros | 180 | 143.74
VER190401610880 | Metros Cuadrados | 267 | 266.83
VER190401610882 | Metros Cuadrados | 263 | 262.78
VER190401610883 | Otros | 15 | 11.98
VER190401610884 | Metros Cuadrados | 228 | 250.81
VER190401610898 | Metros Cuadrados | 374 | 329.9
VER200101699594 | Metros lineales | 51 | 51
VER200101699595 | Metros lineales | 24 | 24
VER200101699601 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200101699603 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200101699605 | Metros Cuadrados | 821.63 | 821.63
VER200101699606 | Metros Cuadrados | 2490 | 2490
VER200101699642 | Metros Cuadrados | 361.11 | 361.11
VER190401601453 | Otros | 109 | 109
VER190401601458 | Metros lineales | 11700 | 11700
VER200101699706 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190401605443 | Metros lineales | 350 | 0
VER200101699442 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
VER200101699444 | Metros Cuadrados | 3540.79 | 3540.79
VER200101699445 | Metros Cuadrados | 673.4 | 673.4
VER200101699449 | Metros Cuadrados | 608 | 303.03
VER200101699451 | Metros lineales | 147.67 | 240.4
VER200101699453 | Metros Cuadrados | 103.6 | 103.6
VER200101699454 | Metros Cuadrados | 560 | 560
VER190401603847 | Metros lineales | 2983 | 2933.37
VER190401603853 | Otros | 1 | 425.25
VER200101702433 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER190401604181 | Metros Cuadrados | 105 | 100.36
VER200101699552 | Metros Cuadrados | 835 | 835
VER200101699554 | Metros Cuadrados | 663 | 663
VER200101699555 | Metros Cuadrados | 380 | 380
VER200101699557 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727
VER200101699562 | Metros Cuadrados | 625 | 625
VER200101699563 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727
VER200101699566 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727
VER200101699567 | Metros Cuadrados | 3878 | 3878
VER200101699568 | Metros Cuadrados | 1149.48 | 1149.48
VER200101699569 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
VER200101699575 | Metros lineales | 111 | 111
VER200101699584 | Metros lineales | 72 | 72
VER200101699586 | Metros lineales | 66 | 54
VER190401614629 | Metros lineales | 124 | 124.35
VER190401603840 | Otros | 80 | 80
VER190401606283 | Otros | 150 | 120
VER190401610466 | Metros Cuadrados | 245.1 | 244.82
VER190401610468 | Metros Cuadrados | 1629 | 1625.06
VER190401610472 | Metros Cuadrados | 276 | 275.83
VER190401611294 | Otros | 15 | 12
VER190401611296 | Otros | 30 | 24
VER190401611297 | Otros | 15 | 12
VER190401611298 | Otros | 180 | 144
VER190401611305 | Otros | 105 | 84
VER190401611307 | Otros | 30 | 24
VER190401603883 | Metros lineales | 5044 | 4898.22
VER190401603893 | Otros | 28 | 28
VER190401610511 | Metros Cuadrados | 523 | 522.73
VER190401611308 | Otros | 30 | 12
VER190401611488 | Otros | 105 | 103.71
VER190401611494 | Otros | 195 | 192.93
VER190401611504 | Otros | 180 | 143.99
VER190401603987 | Otros | 6 | 6
VER190401609834 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106
VER190401610516 | Metros Cuadrados | 163 | 162.51
VER190401610519 | Metros Cuadrados | 198 | 197.1
VER190401610531 | Metros lineales | 56.45 | 0.25
VER190401610537 | Metros Cuadrados | 118 | 111.39
VER190401610538 | Metros lineales | 49.38 | 250
VER190401603999 | Otros | 2.31 | 2.31
VER190401610542 | Metros Cuadrados | 124.1 | 123.91
VER190401610544 | Metros lineales | 49.33 | 250
VER190401610549 | Metros Cuadrados | 5666 | 5667
VER190401610562 | Metros Cuadrados | 116 | 115.94
VER190401611838 | Otros | 6 | 1
VER190401610570 | Metros Cuadrados | 2559 | 2559
VER190401610670 | Metros Cuadrados | 1912 | 1912
VER190401610127 | Otros | 12 | 12
VER190401610146 | Otros | 1.5 | 1.5
VER190401610918 | Otros | 585 | 539.95
VER190401610997 | Otros | 90 | 72
VER190401611001 | Otros | 30 | 24
VER190401611003 | Otros | 150 | 120
VER190401611009 | Otros | 210 | 168
VER190401610155 | Otros | 15 | 12
VER190401610167 | Otros | 10 | 6.19
VER190401611016 | Otros | 240 | 192
VER190401611017 | Metros Cuadrados | 4246.42 | 4246.42
VER190401610228 | Metros Cuadrados | 147.1 | 146.3
VER190401611164 | Otros | 6 | 1
VER190401611165 | Otros | 6 | 1
VER190401611166 | Otros | 6 | 1
VER190401611168 | Otros | 6 | 1
VER190401611172 | Otros | 6 | 1
VER190401611173 | Otros | 6 | 1
VER190401611174 | Otros | 6 | 1
VER190401610261 | Metros Cuadrados | 230.1 | 229.21
VER190401610272 | Metros Cuadrados | 230.1 | 226.89
VER190401611180 | Otros | 6 | 1
VER190401611182 | Otros | 6 | 1
VER190401611183 | Otros | 1 | 1
VER190401611184 | Otros | 1 | 1
VER190401611186 | Otros | 1 | 1
VER190401611187 | Otros | 1 | 1
VER190401611189 | Otros | 1 | 1
VER190401611191 | Otros | 1 | 1
VER190401611192 | Otros | 1 | 1
VER190401611195 | Otros | 75 | 59.95
VER190401611196 | Otros | 75 | 35.97
VER190401607156 | Otros | 270 | 239.33
VER190401610279 | Metros Cuadrados | 231.1 | 229.75
VER190401610284 | Metros Cuadrados | 232.1 | 231.35
VER190401611229 | Otros | 180 | 143.86
VER190401611234 | Otros | 90 | 72
VER190401611248 | Otros | 90 | 71.93
VER190401603820 | Otros | 44 | 44
VER190401611268 | Otros | 75 | 60
VER190401611269 | Otros | 45 | 36
VER190401611272 | Otros | 15 | 12
VER190401611157 | Otros | 6 | 1
VER190401611160 | Otros | 6 | 1
VER190401611162 | Otros | 6 | 1
VER190401611274 | Otros | 90 | 72
VER190401611311 | Otros | 210 | 168
VER190401611443 | Otros | 75 | 60
VER190401611444 | Otros | 45 | 36
VER190401611445 | Otros | 75 | 60
VER190401611446 | Otros | 15 | 12
VER190401611447 | Otros | 150 | 120
VER190401611448 | Otros | 60 | 48
VER190401611449 | Otros | 60 | 47.4
VER190401611451 | Otros | 15 | 11.85
VER190401611452 | Otros | 120 | 96
VER190401611497 | Otros | 150 | 118.96
VER190401611501 | Otros | 75 | 74.05
VER190401614604 | Metros lineales | 413 | 412.9
VER190401611614 | Otros | 6 | 1
VER190401611615 | Otros | 6 | 1
VER190401611617 | Otros | 1 | 1
VER190401611627 | Otros | 1 | 0.87
VER190401611701 | Otros | 6 | 1
VER190401611719 | Otros | 6 | 1
VER190401611907 | Otros | 6 | 1
VER190401611917 | Otros | 6 | 1
VER190401608542 | Otros | 240 | 192
VER190401666160 | Otros | 1 | 1
VER190401698878 | Equipamiento | 29 | 29
VER190401698879 | Equipamiento | 5 | 5
VER190401690391 | Kilómetro | 13.8 | 13.8
VER190401692478 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
VER190401692529 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
VER190401694034 | Metros | 172 | 172
VER190401694421 | Metros Cuadrados | 1917.82 | 1917.82
VER190401694453 | Metros Cuadrados | 4850 | 4850
VER190401694526 | Metros Cuadrados | 116 | 116
VER190401694527 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694531 | Metros Cuadrados | 128 | 128
VER190401694532 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER190401694533 | Metros Cuadrados | 600 | 600
VER190401694534 | Metros Cuadrados | 718.8 | 718.8
VER190401692586 | Metros Cuadrados | 2224 | 2224
VER190401693734 | Metros Cuadrados | 3898 | 3898
VER190401693981 | Metros Cuadrados | 800 | 800
VER190401694535 | Metros Cuadrados | 681.72 | 681.72
VER190401694536 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694537 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694543 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190401694544 | Metros Cuadrados | 350 | 350
VER190401694545 | Metros Cuadrados | 197.49 | 197.49
VER190401694547 | Metros Cuadrados | 45.57 | 45.57
VER190401694548 | Metros Cuadrados | 646 | 646
VER190401694549 | Metros Cuadrados | 303.84 | 303.84
VER190401694550 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92
VER190401694551 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694552 | Metros Cuadrados | 1333 | 1333
VER190401694554 | Metros Cuadrados | 451.92 | 451.92
VER190401694556 | Metros Cuadrados | 45.57 | 45.57
VER190401694567 | Metros Cuadrados | 229.59 | 229.59
VER190401694568 | Metros Cuadrados | 180 | 180
VER190401694604 | Metros Cuadrados | 74 | 74
VER190401694630 | Metros Cuadrados | 900 | 900
VER190401694631 | Metros Cuadrados | 900 | 900
VER190401693849 | Metros Cuadrados | 5123 | 5123
VER190401690684 | Kilómetro | 28.71 | 28.71
VER190401692625 | Metros Cuadrados | 56 | 56
VER190401692715 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211
VER190401694640 | Metros Cuadrados | 651.92 | 651.92
VER190401694641 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190401694642 | Metros Cuadrados | 600 | 600
VER190401694643 | Metros Cuadrados | 305.2 | 305.2
VER190401694644 | Metros Cuadrados | 960 | 960
VER190401694645 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694646 | Metros Cuadrados | 533 | 533
VER190401694649 | Metros Cuadrados | 189 | 189
VER190401694650 | Metros Cuadrados | 303.84 | 303.84
VER190401694651 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694653 | Metros Cuadrados | 550 | 550
VER190401694654 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694655 | Metros Cuadrados | 80 | 80
VER190401694656 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190401694657 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694658 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694660 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER190401690807 | Metros Cuadrados | 2440.1 | 2440.1
VER190401690835 | Kilómetro | 1.38 | 1.38
VER190401692737 | Metros Cuadrados | 7571 | 7571
VER190401692777 | Metros Cuadrados | 2837 | 2837
VER190401694742 | Metros Cuadrados | 2818 | 2818
VER190401690888 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
VER190401694755 | Metros Cuadrados | 2891 | 2891
VER190401690971 | Metros Cuadrados | 2194 | 2194
VER190401691013 | Kilómetro | 5.68 | 4.73
VER190401694414 | Metros Cuadrados | 3080 | 3080
VER190401694435 | Metros Cuadrados | 1310 | 1310
VER190401694488 | Metros Cuadrados | 379.8 | 379.8
VER190401694491 | Metros Cuadrados | 202.56 | 202.56
VER190401694492 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694493 | Metros Cuadrados | 546.85 | 546.85
VER190401694499 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92
VER190401694500 | Metros Cuadrados | 600 | 600
VER190401694502 | Metros Cuadrados | 450 | 450
VER190401694503 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694504 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190401694505 | Metros Cuadrados | 833 | 833
VER190401694506 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694512 | Metros Cuadrados | 441.96 | 441.96
VER190401694513 | Metros Cuadrados | 441.96 | 441.96
VER190401694514 | Metros Cuadrados | 216 | 216
VER190401694517 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92
VER190401694518 | Metros Cuadrados | 180 | 180
VER190401694519 | Metros Cuadrados | 333 | 333
VER190401694520 | Metros Cuadrados | 130 | 130
VER190401694521 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER190401694524 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694525 | Metros Cuadrados | 304 | 304
VER190401694528 | Metros Cuadrados | 531.72 | 531.72
VER190401694529 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER190401694530 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190401694553 | Metros Cuadrados | 350 | 350
VER190401694592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190401694608 | Metros Cuadrados | 170 | 170
VER190401694613 | Metros Cuadrados | 120 | 120
VER190401694614 | Metros Cuadrados | 70 | 70
VER190401694615 | Metros Cuadrados | 148 | 148
VER190401694616 | Metros Cuadrados | 74 | 74
VER190401694620 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190401694626 | Metros Cuadrados | 74 | 74
VER190401694627 | Metros Cuadrados | 70 | 70
VER190401694628 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694629 | Metros Cuadrados | 63 | 63
VER190401694632 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694639 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694647 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92
VER190401694648 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190401694661 | Equipamiento | 1 | 1
VER190401693593 | Piezas | 170 | 170
VER190401693621 | Piezas | 80 | 80
VER190401693687 | Metros Cuadrados | 1866 | 1866
VER190401693715 | Metros Cuadrados | 4258.13 | 4258.13
VER190401692300 | Metros Cuadrados | 3530 | 3530
VER190401692313 | Metros Cuadrados | 8981 | 8981
VER190401692358 | Metros Cuadrados | 3549.03 | 3549.03
VER190401693746 | Piezas | 148 | 148
VER190401694429 | Metros Cuadrados | 2885 | 2885
VER190401694487 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694489 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER190401694490 | Metros Cuadrados | 450 | 450
VER190401694494 | Metros Cuadrados | 542.44 | 542.44
VER190401694495 | Metros Cuadrados | 120 | 120
VER190401695790 | Metros Cuadrados | 45.57 | 45.57
VER190401692370 | Metros Cuadrados | 4498 | 4498
VER190401692509 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
VER190401691023 | Metros Cuadrados | 1903 | 1903
VER190401694073 | Metros Cuadrados | 6937 | 6937
VER190401693551 | Piezas | 44 | 44
VER190401690501 | Kilómetro | 0.55 | 0.55
VER190401690520 | Kilómetro | 0.71 | 0.71
VER190401690756 | Kilómetro | 7.72 | 7.72
VER190401692677 | Metros Cuadrados | 2778 | 2778
VER190401692150 | Metros Cuadrados | 2173 | 2173
VER190401691024 | Kilómetro | 2.12 | 2.5
VER190401693573 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
VER190401694389 | Metros Cuadrados | 1096 | 1096
VER190401694393 | Metros Cuadrados | 998.5 | 998.5
VER190401691068 | Kilómetro | 5 | 5
VER190401694496 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
VER190401694497 | Metros Cuadrados | 600 | 600
VER190401694498 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694515 | Metros Cuadrados | 266.67 | 266.67
VER190401694523 | Metros Cuadrados | 233 | 233
VER190401694538 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694463 | Metros Cuadrados | 1363 | 123
VER190401694507 | Metros Cuadrados | 151 | 151
VER190401694509 | Metros Cuadrados | 455.76 | 455.76
VER190401694510 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER190401694539 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96
VER190401694540 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92
VER190401694570 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694573 | Metros Cuadrados | 151 | 151
VER190401694578 | Metros Cuadrados | 1519 | 1519
VER190401694585 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER190401694586 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694587 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694588 | Metros Cuadrados | 350 | 350
VER190401694589 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694590 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694591 | Metros Cuadrados | 170 | 170
VER190401694593 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190401694594 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190401694596 | Metros Cuadrados | 800 | 800
VER190401694597 | Metros Cuadrados | 850 | 850
VER190401694598 | Metros Cuadrados | 558 | 558
VER190401694599 | Metros Cuadrados | 296 | 296
VER190401694511 | Metros Cuadrados | 333 | 333
VER190401694516 | Metros Cuadrados | 233 | 233
VER190401694541 | Metros Cuadrados | 1333 | 1333
VER190401694542 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694555 | Metros Cuadrados | 76 | 76
VER190401694557 | Metros Cuadrados | 420 | 420
VER190401694559 | Metros Cuadrados | 650 | 650
VER190401694560 | Metros Cuadrados | 45.47 | 45.47
VER190401694561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190401694562 | Metros Cuadrados | 275.96 | 275.96
VER190401694563 | Metros Cuadrados | 140 | 140
VER190401694564 | Metros Cuadrados | 833.33 | 833.33
VER190401694565 | Metros Cuadrados | 76 | 76
VER190401694566 | Metros Cuadrados | 60 | 60
VER190401694569 | Metros Cuadrados | 180 | 180
VER190401694571 | Metros Cuadrados | 93 | 93
VER190401694572 | Metros Cuadrados | 130 | 130
VER190401694574 | Metros Cuadrados | 120 | 120
VER190401694576 | Metros Cuadrados | 290 | 290
VER190401694577 | Metros Cuadrados | 151 | 151
VER190401694600 | Metros Cuadrados | 900 | 900
VER190401694601 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
VER190401694602 | Metros Cuadrados | 60 | 60
VER190401694603 | Metros Cuadrados | 74 | 74
VER190401694605 | Metros Cuadrados | 70 | 70
VER190401694606 | Metros Cuadrados | 74 | 74
VER190401694607 | Metros Cuadrados | 74 | 74
VER190401694610 | Metros Cuadrados | 74 | 74
VER190401694617 | Metros Cuadrados | 822 | 814
VER190401694619 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER190401694621 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER190401694624 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401694625 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER190401694633 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER190401694634 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER190401694635 | Metros Cuadrados | 600 | 600
VER190401694636 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
VER190401694637 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER190401697776 | Metros Cuadrados | 350 | 350
VER190401694485 | Metros Cuadrados | 451.92 | 451.92
VER190401694579 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER190401694580 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER190401694581 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER190401694582 | Metros Cuadrados | 1139 | 1139
VER190401694584 | Metros Cuadrados | 1405 | 1405
VER190401694609 | Metros Cuadrados | 148 | 148
VER190401694611 | Metros Cuadrados | 222 | 222
VER190401694612 | Metros Cuadrados | 320 | 320
VER190401692174 | Metros Cuadrados | 2901 | 2901
VER190401694638 | Metros Cuadrados | 575.96 | 575.96
VER190401692566 | Metros Cuadrados | 5493 | 5493
VER190401698875 | Vehículos | 2 | 2
VER190401698876 | Equipamiento | 1 | 1
VER190401693193 | Piezas | 148 | 148
VER190401698877 | Equipamiento | 1 | 1
VER190401693338 | Kilómetro | 2 | 2
VER190401693757 | Metros Cuadrados | 5644.07 | 5644.07
VER190401693937 | Piezas | 111 | 111
VER190401691056 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
VER190401691095 | Kilómetro | 1 | 1
VER190401690357 | Metros | 1739.19 | 1739.19
VER190401690363 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
VER190401690375 | Kilómetro | 47.72 | 47.72
VER190401690380 | Kilómetro | 6.17 | 6.17
VER190401688041 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
VER190401690498 | Kilómetro | 0.38 | 0.38
VER190401690514 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
VER190401690742 | Metros Cuadrados | 3622 | 3622
VER190401690759 | Metros Cuadrados | 944 | 944
VER190401690777 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024
VER190401690844 | Metros | 250 | 250
VER190401690852 | Kilómetro | 3 | 3
VER190401690880 | Kilómetro | 3.77 | 3.77
VER190401690901 | Kilómetro | 0.75 | 0.75
VER190401690929 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512
VER190401686402 | Kilómetro | 13.5 | 13.5
VER190401692395 | Metros Cuadrados | 3869 | 3869
VER190401692460 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704
VER190401692542 | Metros Cuadrados | 7121 | 7121
VER190401693583 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
VER190401693596 | Metros Cuadrados | 2110 | 2110
VER190401690386 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
VER190401693649 | Piezas | 109 | 109
VER190401687971 | Kilómetro | 3.81 | 3.81
VER190401688003 | Kilómetro | 1 | 1
VER190401690512 | Kilómetro | 1.17 | 1.17
VER190401690517 | Kilómetro | 13.34 | 13.34
VER190401693705 | Metros Cuadrados | 12357 | 12357
VER190401693706 | Piezas | 168 | 168
VER190401688019 | Kilómetro | 3 | 3
VER190401688033 | Kilómetro | 29.4 | 29.4
VER190401690521 | Metros | 250 | 250
VER190401690525 | Kilómetro | 42 | 42
VER190401693805 | Metros Cuadrados | 4998 | 4998
VER190401693819 | Metros Cuadrados | 2952 | 2952
VER190401690611 | Piezas | 170 | 170
VER190401690690 | Kilómetro | 6.89 | 6.89
VER190401693960 | Metros | 1423.82 | 1423.82
VER190401693972 | Piezas | 16 | 16
VER190401690728 | Kilómetro | 7.41 | 7.41
VER190401690735 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
VER190401690746 | Kilómetro | 13.2 | 13.2
VER190401694045 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182
VER190401690864 | Kilómetro | 1.09 | 1.09
VER190401690986 | Kilómetro | 24.7 | 24.7
VER190401693120 | Piezas | 28 | 28
VER190401685651 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657
VER190401691040 | Metros Cuadrados | 1795.67 | 1795.67
VER190401691042 | Kilómetro | 2 | 2
VER190401692145 | Metros Cuadrados | 2989 | 2989
VER190401693174 | Piezas | 174 | 174
VER190401685686 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657
VER190401685689 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657
VER16160400817416 | Metros Cuadrados | 1 | 159
VER200101703093 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER200101700034 | Metros | 665.22 | 665.22
VER200101702440 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702445 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101703557 | Kilómetro | 2 | 2
VER200101703740 | Metros Cuadrados | 1705.9 | 1705.9
VER200101703477 | Metros lineales | 27 | 27
VER200101704016 | Lote | 1 | 1
VER00160200650346 | Otros | 1 | 0
VER200101700535 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER200101703455 | Metros Cuadrados | 403 | 449.85
VER200101703504 | Metros Cuadrados | 20 | 20
VER200101703669 | Metros Cuadrados | 658.4 | 658.4
VER200101703704 | Metros Cuadrados | 289 | 289
VER200101700914 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER00180201132847 | Otros | 1 | 1
VER200101704378 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200101701485 | Metros Cuadrados | 44 | 44
VER200101704496 | Metros Cuadrados | 16858.95 | 16858.95
VER200101704512 | Metros Cuadrados | 2459 | 0
VER200101701762 | Metros Cuadrados | 2965 | 2965
VER200101702535 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702537 | Piezas | 34 | 34
VER200101702550 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101704037 | Lote | 1 | 1
VER200101702731 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER200101702734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200101702756 | Kilómetro cuadrado | 35000 | 35000
VER200101702759 | Kilómetro cuadrado | 48000 | 48000
VER200101702798 | Metros Cuadrados | 950 | 950
VER200101702806 | Kilómetro cuadrado | 300 | 300
VER200101702807 | Aula | 1 | 1
VER200101702853 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702940 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER200101702960 | Metros Cuadrados | 10539 | 10539
VER200101702975 | Metros cúbicos | 250 | 250
VER200101702976 | Metros Cuadrados | 33811 | 33811
VER200101703708 | Metros Cuadrados | 1100.85 | 1100.85
VER200101702448 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER17180201141617 | Metros Cuadrados | 1 | 508.8
VER200101703759 | Metros Cuadrados | 420 | 420
VER200101702091 | Metros Cuadrados | 360 | 0
VER200101702736 | Metros Cuadrados | 650 | 650
VER200101702737 | Metros Cuadrados | 63 | 63
VER200101702746 | Metros Cuadrados | 152 | 152
VER200101702450 | Kilómetro cuadrado | 30000 | 30000
VER200101702834 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
VER200101702839 | Metros Cuadrados | 1335.77 | 1335.77
VER200101702879 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702208 | Metros lineales | 1400 | 1400
VER200101702211 | Metros Cuadrados | 250 | 0
VER16160300741995 | Metros Cuadrados | 1 | 137
VER200101702315 | Metros Cuadrados | 428.75 | 428.75
VER200101702457 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER17170401049804 | Metros Cuadrados | 1 | 93
VER200101702418 | Metros Cuadrados | 750 | 750
VER200101702419 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
VER200101703498 | Metros Cuadrados | 424 | 424
VER200101703661 | Metros Cuadrados | 1283.15 | 1283.15
VER200101703750 | Metros Cuadrados | 2491.8 | 2491.8
VER200101703758 | Piezas | 1 | 1
VER200101702430 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702439 | Metros Cuadrados | 1149 | 1149
VER200101702478 | Metros Cuadrados | 2863.72 | 2863.72
VER200101702493 | Piezas | 20 | 20
VER200101702494 | Piezas | 463 | 463
VER18180201140762 | Metros Cuadrados | 1 | 1469
VER200101703876 | Lote | 1 | 1
VER17170401049824 | Metros Cuadrados | 1 | 300
VER200101704527 | Metros Cuadrados | 3710 | 0
VER200101704530 | Metros Cuadrados | 5700 | 0
VER200101704535 | Metros Cuadrados | 1188 | 0
VER200101699949 | Kilómetro | 2 | 2
VER200101704590 | Metros Cuadrados | 120 | 120
VER200101703768 | Metros Cuadrados | 557 | 557
VER200101700042 | Metros | 316.24 | 316.24
VER200101702730 | Metros Cuadrados | 86 | 86
VER200101702732 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER200101702733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200101702735 | Metros Cuadrados | 650 | 650
VER200101702738 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036
VER200101702739 | Metros Cuadrados | 148 | 148
VER200101702740 | Metros Cuadrados | 643 | 643
VER200101702741 | Metros Cuadrados | 148 | 148
VER200101702742 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
VER200101702743 | Metros Cuadrados | 550 | 550
VER200101702744 | Metros Cuadrados | 822 | 822
VER200101702538 | Metros Cuadrados | 931.54 | 931.54
VER200101700809 | Piezas | 1 | 1
VER200101700823 | Vehículos | 1 | 0
VER200101700826 | Piezas | 1 | 0
VER200101702745 | Metros Cuadrados | 152 | 152
VER200101702793 | Metros lineales | 310.81 | 310.81
VER200101702802 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
VER200101702860 | Metros Cuadrados | 600 | 600
VER200101702918 | Hectárea | 1 | 1
VER200101702968 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101703074 | Vehículos | 25 | 25
VER200101703074 | Piezas | 25 | 25
VER200101700887 | Metros Cuadrados | 617 | 617
VER200101702894 | Kilómetro | 6.72 | 6.72
VER200101702914 | Metros Cuadrados | 14983 | 14983
VER200101702934 | Metros Cuadrados | 9344 | 9344
VER200101702961 | Metros Cuadrados | 280 | 280
VER200101702980 | Hectárea | 4 | 4
VER200101703633 | Piezas | 1 | 1
VER200101703673 | Metros Cuadrados | 519.25 | 519.25
VER200101703702 | Metros Cuadrados | 803 | 803
VER200101704039 | Metros lineales | 332.9 | 332.9
VER200101704041 | Metros Cuadrados | 800 | 800
VER200101703124 | Lote | 1 | 1
VER200101703134 | Metros Cuadrados | 1712.51 | 1712.51
VER200101703135 | Lote | 1 | 1
VER200101703138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200101703144 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER200101702088 | Lote | 1 | 0
VER200101702089 | Metros Cuadrados | 311 | 311
VER200101702185 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101703315 | Metros lineales | 8000 | 8000
VER200101702209 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200101701319 | Metros Cuadrados | 222 | 222
VER200101703470 | Metros Cuadrados | 44 | 44
VER200101703476 | Metros Cuadrados | 908.88 | 908.88
VER200101703480 | Metros lineales | 1550.14 | 1550.14
VER200101703503 | Metros Cuadrados | 12 | 12
VER200101703629 | Metros Cuadrados | 710 | 809.83
VER200101702314 | Metros lineales | 212.08 | 212.08
VER200101703757 | Metros lineales | 80 | 80
VER200101703772 | Metros Cuadrados | 146.39 | 146.39
VER200101700556 | Metros Cuadrados | 352 | 352
VER200101700566 | Metros Cuadrados | 540 | 540
VER200101702345 | Aula | 1 | 1
VER200101703872 | Metros Cuadrados | 4234.9 | 4234.9
VER200101704332 | Luminaria | 50 | 50
VER200101702425 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200101702435 | Kilómetro | 8.5 | 8.5
VER200101702474 | Metros Cuadrados | 21584.68 | 21584.68
VER200101702479 | Kilómetro | 6 | 6
VER200101702483 | Piezas | 156 | 156
VER200101702487 | Piezas | 11 | 11
VER200101702518 | Piezas | 12 | 12
VER200101704363 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER200101704389 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200101704408 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER200101704416 | Metros Cuadrados | 18753.8 | 18753.8
VER200101704423 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
VER200101702524 | Piezas | 90 | 90
VER200101702527 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702532 | Piezas | 8 | 8
VER200101702547 | Piezas | 91 | 91
VER200101702551 | Piezas | 61 | 61
VER200101702552 | Piezas | 241 | 241
VER200101702570 | Piezas | 140 | 140
VER200101704500 | Metros Cuadrados | 17812.45 | 17812.45
VER200101702012 | Metros Cuadrados | 1000 | 0
VER200101702015 | Metros Cuadrados | 2759.2 | 2759.72
VER200101704324 | Hectárea | 2 | 2
VER200101704384 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200101702543 | Piezas | 346 | 346
VER200101703762 | Metros Cuadrados | 420 | 420
VER200101700041 | Poste | 1 | 1
VER200101701055 | Metros Cuadrados | 412 | 412
VER200101702424 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702446 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500
VER200101702531 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702540 | Piezas | 415 | 415
VER200101704391 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER200101704392 | Metros Cuadrados | 658.4 | 671.6
VER200101704393 | Metros lineales | 30 | 30
VER200101704395 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
VER200101704404 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER200101703077 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER200101703697 | Metros Cuadrados | 1203.6 | 1203.6
VER200101703744 | Metros Cuadrados | 2147.2 | 2147.2
VER200101702561 | Metros Cuadrados | 689 | 689
VER200101702566 | Piezas | 145 | 145
VER200101702572 | Piezas | 124 | 124
VER200101704504 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
VER200101704508 | Metros Cuadrados | 1940 | 1940
VER200101704399 | Metros lineales | 200 | 200
VER200101704519 | Metros Cuadrados | 724.5 | 0
VER200101704537 | Metros Cuadrados | 792 | 0
VER200101700261 | Lote | 1 | 1
VER200101702784 | Metros lineales | 5 | 5
VER200101702809 | Kilómetro | 11 | 11
VER200101702840 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702876 | Metros Cuadrados | 399 | 399
VER200101702885 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702893 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200101702932 | Metros Cuadrados | 2951 | 2951
VER200101702998 | Metros cúbicos | 250 | 250
VER200101703094 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200101702463 | Metros Cuadrados | 716.68 | 716.68
VER200101701505 | Metros Cuadrados | 194 | 194
VER200101703304 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200101702458 | Metros lineales | 1700 | 1700
VER200101700574 | Metros Cuadrados | 3065.45 | 3065.45
VER200101703323 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER200101703613 | Metros Cuadrados | 48 | 48
VER200101701758 | Metros lineales | 143.04 | 143.04
VER200101701759 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
VER200101701765 | Metros lineales | 233.42 | 233.42
VER200101701777 | Metros lineales | 212.08 | 212.08
VER200101703754 | Metros Cuadrados | 2201.99 | 2201.99
VER200101704044 | Metros Cuadrados | 950 | 950
VER200101704049 | Metros Cuadrados | 420 | 420
VER200101704054 | Metros Cuadrados | 750 | 750
VER180301388145 | Metros Cuadrados | 373.05 | 373.05
VER180301387031 | Metros Cuadrados | 665 | 665
VER180301388074 | Metros Cuadrados | 295.79 | 295.79
VER180301387141 | Metros Cuadrados | 525 | 525
VER180301387948 | Metros Cuadrados | 298.96 | 298.96
VER180301387972 | Metros Cuadrados | 77.47 | 77.47
VER180301387987 | Metros Cuadrados | 688.41 | 688.41
VER180301388014 | Metros Cuadrados | 439.29 | 439.29
VER180301388035 | Metros Cuadrados | 797.5 | 797.5
VER180301388038 | Metros Cuadrados | 977.1 | 977.1
VER180301387994 | Metros Cuadrados | 543.69 | 543.69
VER180301388007 | Metros Cuadrados | 3473.3 | 3473.3
VER180301388032 | Metros Cuadrados | 1252.8 | 1252.8
VER180301388052 | Metros Cuadrados | 677.06 | 677.06
VER180301388206 | Metros Cuadrados | 270.27 | 270.27
VER17170401055248 | Metros Cuadrados | 1 | 276
VER16160400825420 | Metros Cuadrados | 1 | 371
VER16170401052021 | Metros Cuadrados | 1 | 367.32
VER17170401049696 | Metros Cuadrados | 1 | 747
VER17170401049585 | Metros Cuadrados | 1 | 480
VER16160300743454 | Metros Cuadrados | 1 | 99
VER17170401049999 | Metros Cuadrados | 1 | 531
VER16170401050253 | Metros Cuadrados | 1 | 562.26
VER17170401049904 | Metros Cuadrados | 1 | 76
VER16170401051965 | Metros Cuadrados | 1 | 5407.63
VER16170401050047 | Metros Cuadrados | 1 | 152.38
VER180401499419 | Metros Cuadrados | 259.75 | 259.75
VER180401499435 | Metros Cuadrados | 659.78 | 659.78
VER180401499206 | Metros Cuadrados | 223.1 | 223.1
VER180401499468 | Metros Cuadrados | 608.74 | 608.74
VER180401499475 | Metros Cuadrados | 1018.38 | 1018.38
VER180401499223 | Metros Cuadrados | 1090.66 | 1090.66
VER180401499265 | Metros Cuadrados | 420.74 | 420.74
VER180401499288 | Metros Cuadrados | 722.15 | 722.15
VER190201559130 | Metros Cuadrados | 2667.3 | 2667.3
VER190201559231 | Metros Cuadrados | 1591.11 | 1591.11
VER180401499490 | Metros Cuadrados | 352.02 | 352.02
VER180401499513 | Metros Cuadrados | 330.48 | 330.48
VER180401499302 | Metros Cuadrados | 398.77 | 398.77
VER180401499322 | Metros Cuadrados | 1171.35 | 1171.35
VER180401499341 | Metros Cuadrados | 1368.74 | 1368.74
VER180401499420 | Metros Cuadrados | 298.24 | 298.24
VER180401499441 | Metros Cuadrados | 1967.28 | 1967.28
VER180401499500 | Metros Cuadrados | 498.56 | 498.56
VER180401499125 | Metros Cuadrados | 246.2 | 246.2
VER180401499156 | Metros Cuadrados | 677.39 | 677.39
VER180401499516 | Metros Cuadrados | 386.5 | 386.5
VER180401499530 | Metros Cuadrados | 151.9 | 151.9
VER180401485089 | Otros | 1 | 1
VER180401499264 | Metros Cuadrados | 252.39 | 252.39
VER190101511251 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER190101511261 | Metros Cuadrados | 3.38 | 3.38
VER180401499357 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
VER180401499378 | Metros Cuadrados | 1185.25 | 1185.25
VER180401499107 | Metros Cuadrados | 105.93 | 105.93
VER180401499115 | Metros Cuadrados | 301.95 | 301.95
VER180401499132 | Metros Cuadrados | 686.65 | 686.65
VER180401499397 | Metros Cuadrados | 594.12 | 594.12
VER180401499154 | Metros Cuadrados | 225.76 | 225.76
VER200201708764 | Kilómetro | 1 | 1
VER200201711569 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200201711579 | Metros Cuadrados | 375 | 375
VER200201711589 | Metros lineales | 126 | 126
VER200201711647 | Metros Cuadrados | 3984.78 | 3984.78
VER200201711658 | Piezas | 1 | 1
VER200201709003 | Kilómetro | 6 | 6
VER200201710155 | Metros Cuadrados | 96 | 96
VER200201710199 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
VER200201706891 | Metros Cuadrados | 315 | 315
VER200201710356 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200201710372 | Metros Cuadrados | 207 | 207
VER200201710441 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
VER200201710354 | Metros Cuadrados | 430 | 430
VER200201710357 | Metros Cuadrados | 70 | 70
VER200201710358 | Metros Cuadrados | 72 | 72
VER200201710359 | Metros Cuadrados | 75 | 75
VER200201710360 | Metros Cuadrados | 190 | 190
VER200201710361 | Metros Cuadrados | 214 | 214
VER200201709455 | Kilómetro lineal | 145.2 | 145.2
VER200201707874 | Kilómetro | 0.09 | 0.09
VER200201710466 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063
VER200201709505 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER200201709672 | Metros lineales | 1000 | 1000
VER200201712336 | Poste | 6 | 6
VER190101505791 | Otros | 10 | 10
VER200201709963 | Metros Cuadrados | 988.72 | 988.72
VER200201709970 | Metros Cuadrados | 5462.1 | 5462.1
VER200201712513 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
VER200201712544 | Metros Cuadrados | 621.54 | 621.54
VER200201712570 | Vivienda | 1 | 1
VER200201712578 | Vivienda | 1 | 1
VER200201710135 | Metros Cuadrados | 68 | 68
VER200201710208 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
VER200201712715 | Metros Cuadrados | 679.72 | 679.72
VER200201710281 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
VER200201707767 | Metros Cuadrados | 230 | 230
VER200201707886 | Kilómetro cuadrado | 575 | 575
VER200201713064 | Piezas | 1 | 1
VER200201713205 | Metros Cuadrados | 507.42 | 507.42
VER200201713206 | Metros Cuadrados | 206.24 | 206.24
VER200201713207 | Metros Cuadrados | 587.07 | 587.07
VER200201713208 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
VER200201713209 | Metros Cuadrados | 121.68 | 121.68
VER200201713210 | Metros Cuadrados | 140.07 | 140.07
VER200201713211 | Metros Cuadrados | 466.48 | 466.48
VER200201713212 | Metros Cuadrados | 542.48 | 542.48
VER200201713213 | Metros Cuadrados | 357.88 | 357.88
VER200201713214 | Metros Cuadrados | 461.71 | 461.71
VER200201713215 | Metros Cuadrados | 998.76 | 998.76
VER200201713216 | Metros Cuadrados | 388.36 | 388.36
VER200201713217 | Metros Cuadrados | 349.07 | 349.07
VER200201713218 | Metros Cuadrados | 908.68 | 908.68
VER200201713219 | Metros Cuadrados | 283.3 | 283.3
VER200201713220 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82
VER200201713221 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82
VER200201713222 | Metros Cuadrados | 393.61 | 393.61
VER200201713223 | Metros Cuadrados | 584.46 | 584.46
VER200201713224 | Metros Cuadrados | 270.75 | 270.75
VER200201713225 | Metros Cuadrados | 284.1 | 284.1
VER200201713226 | Metros Cuadrados | 418.58 | 418.58
VER200201713227 | Metros Cuadrados | 260.82 | 260.82
VER200201713228 | Metros Cuadrados | 388.16 | 388.16
VER200201713229 | Metros Cuadrados | 180 | 180
VER200201713230 | Metros Cuadrados | 114.18 | 114.18
VER200201713231 | Metros Cuadrados | 80.44 | 80.44
VER200201713232 | Metros Cuadrados | 163.13 | 163.13
VER200201711090 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
VER200201713233 | Metros Cuadrados | 124.31 | 124.31
VER200201713234 | Metros Cuadrados | 462.68 | 462.68
VER200201713235 | Metros Cuadrados | 315.57 | 315.57
VER200201713236 | Metros Cuadrados | 150.88 | 150.88
VER200201713240 | Metros Cuadrados | 246.77 | 246.77
VER200201713241 | Metros Cuadrados | 403.08 | 403.08
VER200201713242 | Metros Cuadrados | 110.28 | 110.28
VER200201713243 | Metros Cuadrados | 532.45 | 532.45
VER200201713252 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25
VER200201713253 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25
VER200201713254 | Metros Cuadrados | 393.09 | 393.09
VER200201713255 | Metros Cuadrados | 556.8 | 556.8
VER200201713256 | Metros Cuadrados | 466.15 | 466.15
VER200201713257 | Metros Cuadrados | 222.75 | 222.75
VER200201713278 | Metros Cuadrados | 452.44 | 452.44
VER200201713279 | Metros Cuadrados | 197.38 | 197.38
VER200201713280 | Metros Cuadrados | 200.39 | 200.39
VER200201713281 | Metros Cuadrados | 555.76 | 555.76
VER200201713282 | Metros Cuadrados | 555.76 | 555.76
VER200201713283 | Metros Cuadrados | 515.17 | 515.17
VER200201713284 | Metros Cuadrados | 398.31 | 398.31
VER200201713285 | Metros Cuadrados | 429.92 | 429.92
VER200201713286 | Metros Cuadrados | 290.96 | 290.96
VER200201713287 | Metros Cuadrados | 708.22 | 708.22
VER200201713288 | Metros Cuadrados | 708.22 | 708.22
VER200201713289 | Metros Cuadrados | 879.36 | 879.36
VER200201713290 | Metros Cuadrados | 548.51 | 548.51
VER200201713291 | Metros Cuadrados | 548.51 | 548.51
VER200201713294 | Metros Cuadrados | 439.2 | 439.2
VER200201713295 | Metros Cuadrados | 517 | 517
VER200201713297 | Metros Cuadrados | 260 | 260
VER200201713298 | Metros Cuadrados | 584.19 | 584.19
VER200201713299 | Metros Cuadrados | 584.19 | 584.19
VER200201713300 | Metros Cuadrados | 275.11 | 275.11
VER200201713301 | Metros Cuadrados | 275.11 | 275.11
VER200201713302 | Metros Cuadrados | 499.77 | 499.77
VER200201713303 | Metros Cuadrados | 657.29 | 657.29
VER200201713304 | Metros Cuadrados | 253.11 | 253.11
VER200201713305 | Metros Cuadrados | 448.96 | 448.96
VER200201713306 | Metros Cuadrados | 154.02 | 154.02
VER200201713307 | Metros Cuadrados | 502.15 | 502.15
VER200201713308 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER200201708738 | Kilómetro | 18 | 18
VER200201713309 | Metros Cuadrados | 639.78 | 639.78
VER190301570958 | Piezas | 171 | 171
VER200201711645 | Metros Cuadrados | 1532.62 | 1532.62
VER200201710266 | Kilómetro | 6 | 6
VER200201709507 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
VER200201710219 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
VER190301571732 | Estudio de preinversión | 1 | 1
VER200201706890 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER200201707611 | Metros Cuadrados | 500.25 | 500.25
VER200201708132 | Metros Cuadrados | 513.85 | 513.85
VER200201713061 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
VER200201713069 | Piezas | 1 | 1
VER200201713071 | Piezas | 1 | 1
VER190201541015 | Metros Cuadrados | 1400 | 2784.58
VER200201709559 | Vivienda | 20 | 20
VER200201709955 | Metros Cuadrados | 3816 | 3816
VER200201709965 | Metros Cuadrados | 2201.99 | 2201.99
VER200201709975 | Metros lineales | 332.9 | 332.9
VER200201709979 | Metros lineales | 6 | 6
VER200201710147 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER200201710169 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER200201709655 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
VER200201711237 | Kilómetro lineal | 1.1 | 1.1
VER200201712956 | Piezas | 1 | 1
VER200201712963 | Piezas | 1 | 1
VER200201706376 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727
VER200201707578 | Metros Cuadrados | 105 | 105
VER200201708769 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
VER200201708770 | Kilómetro | 7.3 | 7.3
VER200201708785 | Kilómetro | 12 | 12
VER200201709705 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER200201707609 | Metros Cuadrados | 764 | 764
VER200201709445 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
VER200201708796 | Kilómetro | 2 | 2
VER200201708806 | Kilómetro | 2.08 | 2.08
VER200201709034 | Kilómetro | 4 | 4
VER200201713056 | Metros Cuadrados | 120 | 120
VER200201713067 | Piezas | 1 | 1
VER200201713081 | Piezas | 1 | 1
VER190401611665 | Otros | 6 | 1
VER200201707764 | Metros Cuadrados | 150 | 150
VER200201709961 | Metros Cuadrados | 870 | 870
VER190101508732 | Metros lineales | 250 | 0
VER200201710154 | Metros Cuadrados | 40 | 40
VER200201710257 | Kilómetro cuadrado | 20000 | 20000
VER200201713199 | Metros Cuadrados | 582.79 | 582.79
VER200201713200 | Metros Cuadrados | 491.82 | 491.82
VER200201713201 | Metros Cuadrados | 276.61 | 276.61
VER200201713202 | Metros Cuadrados | 276.61 | 276.61
VER200201713203 | Metros Cuadrados | 676.03 | 676.03
VER200201713204 | Metros Cuadrados | 476.07 | 476.07
VER200201713237 | Metros Cuadrados | 410.23 | 410.23
VER200201713238 | Metros Cuadrados | 433.81 | 433.81
VER200201713239 | Metros Cuadrados | 496.08 | 496.08
VER200201713244 | Metros Cuadrados | 160.12 | 160.12
VER200201713245 | Metros Cuadrados | 430.26 | 430.26
VER200201713246 | Metros Cuadrados | 479.68 | 479.68
VER200201713247 | Metros Cuadrados | 381.58 | 381.58
VER200201713248 | Metros Cuadrados | 381.58 | 381.58
VER200201713249 | Metros Cuadrados | 694.83 | 694.83
VER200201713250 | Metros Cuadrados | 159.64 | 159.64
VER190401611724 | Otros | 6 | 1
VER200201708999 | Kilómetro | 8 | 8
VER200201709025 | Kilómetro | 7.45 | 7.45
VER200201713251 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25
VER200201713258 | Metros Cuadrados | 417.24 | 417.24
VER200201713259 | Metros Cuadrados | 417.24 | 417.24
VER200201713260 | Metros Cuadrados | 332.63 | 332.63
VER200201713261 | Metros Cuadrados | 332.63 | 332.63
VER200201713262 | Metros Cuadrados | 709.88 | 709.88
VER200201713263 | Metros Cuadrados | 709.88 | 709.88
VER200201713264 | Metros Cuadrados | 685.51 | 685.51
VER200201713265 | Metros Cuadrados | 685.51 | 685.51
VER200201713266 | Metros Cuadrados | 808.6 | 808.6
VER200201713267 | Metros Cuadrados | 500.52 | 500.52
VER200201713268 | Metros Cuadrados | 365.08 | 365.08
VER200201713269 | Metros Cuadrados | 365.08 | 365.08
VER200201713270 | Metros Cuadrados | 1252.94 | 1252.94
VER200201713271 | Metros Cuadrados | 263.6 | 263.6
VER200201713272 | Metros Cuadrados | 263.6 | 263.6
VER200201713273 | Metros Cuadrados | 361.41 | 361.41
VER200201713274 | Metros Cuadrados | 216.09 | 216.09
VER200201713275 | Metros Cuadrados | 216.09 | 216.09
VER200201713276 | Metros Cuadrados | 931.07 | 931.07
VER200201713277 | Metros Cuadrados | 484.79 | 484.79
VER190401610960 | Otros | 90 | 71.53
VER190401611363 | Otros | 6 | 1
VER200201708048 | Metros Cuadrados | 226.8 | 226.8
VER200201709099 | Aula | 3 | 3
VER200201710149 | Metros Cuadrados | 800 | 800
VER200201710161 | Metros Cuadrados | 630 | 630
VER190401611768 | Otros | 6 | 1
VER200201708072 | Metros Cuadrados | 403.75 | 403.75
VER200201710362 | Metros Cuadrados | 450 | 450
VER200201710419 | Metros Cuadrados | 75 | 75
VER200201711223 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200201712261 | Metros Cuadrados | 616 | 616
VER200201706904 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
VER200201712315 | Piezas | 1 | 1
VER200201712418 | Kilómetro | 0.3 | 0.3
VER200201712430 | Metros lineales | 3772 | 3772
VER200201711414 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
VER200201712519 | Metros Cuadrados | 345 | 345
VER200201712526 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
VER200201712529 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
VER200201712552 | Vivienda | 1 | 1
VER200201712590 | Vivienda | 1 | 1
VER200201709389 | Metros lineales | 260.5 | 260.5
VER200201712655 | Vivienda | 1 | 1
VER200201712658 | Metros Cuadrados | 1452.32 | 1452.32
VER200201712666 | Metros Cuadrados | 1321 | 1321
VER200201708403 | Metros | 5638.73 | 5638.73
VER200201708469 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
VER200201709464 | Kilómetro | 7.67 | 7.67
VER200201709483 | Kilómetro | 3 | 3
VER16160400819175 | Metros Cuadrados | 1 | 1484
VER180301387977 | Metros Cuadrados | 418.66 | 418.66
VER180301387992 | Metros Cuadrados | 376.16 | 376.16
VER180301387998 | Metros Cuadrados | 104.43 | 104.43
VER180301388159 | Metros Cuadrados | 162.74 | 162.74
VER200201712680 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
VER200201712724 | Metros Cuadrados | 680 | 680
VER200201709521 | Metros lineales | 3200 | 3200
VER200201709544 | Kilómetro lineal | 111 | 111
VER180301388170 | Metros Cuadrados | 468 | 468
VER180401499253 | Metros Cuadrados | 334.06 | 334.06
VER180401499501 | Metros Cuadrados | 162.41 | 162.41
VER200201711609 | Metros lineales | 170.4 | 170.4
VER200201711616 | Piezas | 1 | 1
VER200201711625 | Metros lineales | 38.5 | 38.5
VER200201711633 | Metros Cuadrados | 4998 | 4998
VER200201711643 | Metros Cuadrados | 2183.88 | 2183.88
VER200201711663 | Lote | 1 | 1
VER200201707506 | Metros Cuadrados | 619 | 619
VER200201707507 | Metros Cuadrados | 593 | 593
VER200201707513 | Metros lineales | 291 | 291
VER200201709566 | Vivienda | 20 | 20
VER200201709599 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200201709613 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
VER200201709618 | Metros Cuadrados | 800 | 800
VER200201711671 | Lote | 1 | 1
VER200201711673 | Lote | 1 | 1
VER200201711675 | Equipamiento | 1 | 1
VER200201712826 | Equipamiento | 11 | 11
VER200201711206 | Metros Cuadrados | 2585 | 2585
VER200201713073 | Piezas | 1 | 1
VER200201713074 | Piezas | 1 | 1
VER190401610999 | Otros | 15 | 12
VER200201707605 | Metros Cuadrados | 550 | 550
VER200201707617 | Metros Cuadrados | 720 | 720
VER200201707634 | Metros Cuadrados | 490.18 | 490.18
VER200201707641 | Metros Cuadrados | 1308.1 | 1308.1
VER200201708744 | Kilómetro | 4.14 | 4.14
VER200201710367 | Metros Cuadrados | 125 | 125
VER200201710368 | Metros Cuadrados | 342 | 342
VER200201710369 | Metros Cuadrados | 650 | 650
VER200201710370 | Metros Cuadrados | 510 | 510
VER200201710371 | Metros Cuadrados | 650 | 650
VER200201708753 | Kilómetro | 1.98 | 1.98
VER200201708754 | Kilómetro | 2 | 2
VER200201708759 | Metros Cuadrados | 260 | 260
VER200201708779 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
VER200201708813 | Kilómetro | 6 | 6
VER200201710191 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
VER200201713292 | Metros Cuadrados | 879.36 | 879.36
VER200201713293 | Metros Cuadrados | 267.26 | 267.26
VER200201713296 | Metros Cuadrados | 142.41 | 142.41
VER200201709948 | Metros Cuadrados | 769.28 | 769.28
VER200201709956 | Metros Cuadrados | 2901.56 | 2901.56
VER200201709980 | Lote | 1 | 1
VER200201709984 | Lote | 1 | 1
VER200201710310 | Metros Cuadrados | 240 | 240
VER200201710355 | Metros Cuadrados | 62 | 62
VER200201708951 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
VER200201710396 | Metros Cuadrados | 75 | 75
VER200201710403 | Piezas | 1 | 1
VER200201708994 | Kilómetro | 5 | 5
VER200201710139 | Metros Cuadrados | 720 | 720
VER200201710143 | Metros Cuadrados | 800 | 800
VER200201712304 | Aula | 1 | 1
VER200201709056 | Kilómetro | 1 | 1
VER200201710182 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
VER200201710192 | Metros Cuadrados | 74.48 | 74.48
VER200201710363 | Metros Cuadrados | 185 | 185
VER200201712361 | Piezas | 1 | 1
VER200201708097 | Metros Cuadrados | 500 | 500
VER200201710364 | Metros Cuadrados | 50 | 50
VER200201710365 | Metros Cuadrados | 288 | 288
VER200201710366 | Metros Cuadrados | 214 | 214
VER200201711375 | Metros lineales | 5 | 5
VER200201711398 | Metros Cuadrados | 950 | 950
VER200201712369 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
VER190401611179 | Otros | 6 | 1
VER190401611190 | Otros | 1 | 1
VER190401611312 | Otros | 180 | 143.06
VER200201708134 | Metros Cuadrados | 804.76 | 804.76
VER200201708138 | Piezas | 210 | 210
VER200201711436 | Metros Cuadrados | 600 | 600
VER200201712536 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
VER200201712556 | Vivienda | 1 | 1
VER200201712565 | Vivienda | 1 | 1
VER200201712581 | Lote | 1 | 1
VER190401614259 | Metros lineales | 122.65 | 122.65
VER200201712611 | Lote | 1 | 1
VER200201712641 | Vivienda | 1 | 1
VER190401603834 | Otros | 14 | 14
VER200201711574 | Metros Cuadrados | 375 | 375
VER200201711585 | Metros Cuadrados | 17000 | 17000
VER200201708418 | Metros Cuadrados | 121.23 | 121.23
VER200201708433 | Piezas | 170 | 170
VER200201708456 | Kilómetro | 1.15 | 1.15
VER200201709403 | Kilómetro | 3 | 3
VER200201709405 | Metros lineales | 46.2 | 46.2
VER180301388150 | Metros Cuadrados | 312.1 | 312.1
VER180401499097 | Metros Cuadrados | 571.84 | 571.84
VER180401499118 | Metros Cuadrados | 655.73 | 655.73
VER200201711614 | Metros Cuadrados | 3578.76 | 3578.76
VER200201711618 | Metros Cuadrados | 3816 | 3816
VER200201711620 | Metros Cuadrados | 4867 | 4867
VER200201711626 | Metros Cuadrados | 2053 | 2053
VER200201711627 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835
VER200201711630 | Metros Cuadrados | 3111.71 | 3111.71
VER200201711639 | Metros Cuadrados | 2721 | 2721
VER200201711642 | Metros Cuadrados | 603.05 | 603.05
VER200201711646 | Metros lineales | 213.2 | 213.2
VER200201711654 | Metros Cuadrados | 2734 | 2734
VER200201711662 | Metros Cuadrados | 2057.62 | 2057.62
VER190401603830 | Otros | 19 | 19
VER200201707273 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
VER200201710953 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER200201712944 | Piezas | 1 | 1
VER200201709593 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200201709617 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER200201709634 | Piezas | 1 | 1
VER200201712960 | Piezas | 1 | 1
VER200201712966 | Piezas | 1 | 1
VER200201712973 | Piezas | 1 | 1
VER200201708585 | Metros Cuadrados | 452.42 | 452.42
VER200201709675 | Vivienda | 5 | 5
VER200201709683 | Metros Cuadrados | 250 | 250
VER200201709694 | Metros lineales | 500 | 500
VER200201713051 | Metros Cuadrados | 80 | 80
VER190401611636 | Otros | 6 | 1
VER190401610292 | Metros Cuadrados | 238.1 | 237.87
VER190401610941 | Otros | 45 | 36
VER190401611194 | Otros | 1 | 1
VER190401611450 | Otros | 75 | 59.25
VER190401694508 | Metros Cuadrados | 303.89 | 303.89
VER190401604186 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.38
VER190201549457 | Otros | 1 | 1
VER190401611267 | Otros | 105 | 84
VER190401611427 | Otros | 240 | 216
VER190401611613 | Otros | 5 | 1
VER190401611696 | Otros | 1 | 1
VER190401693378 | Kilómetro lineal | 0.65 | 0.65
VER190401610881 | Otros | 105 | 83.85
VER190401610940 | Otros | 150 | 119.54
VER190401611185 | Otros | 1 | 1
VER190401611271 | Otros | 15 | 12
VER190401611314 | Otros | 300 | 238.44
VER190401611453 | Otros | 390 | 312
VER190401607167 | Otros | 150 | 119.99
VER190401608304 | Otros | 150 | 119.99
VER190401693563 | Metros Cuadrados | 1721 | 1721
VER190401611188 | Otros | 1 | 1
VER190401611270 | Otros | 45 | 36
VER190401611682 | Otros | 1020776.18 | 1
VER190401610910 | Otros | 330 | 264
VER190401604183 | Metros Cuadrados | 218 | 151.64
VER190101506173 | Metros lineales | 82 | 87
VER190101504188 | Otros | 8 | 7
VER190101506508 | Otros | 12 | 510
VER190101508837 | Otros | 4.7 | 4.7
VER190101508918 | Otros | 5.5 | 5.5
VER190101508297 | Otros | 18 | 18
VER190101508921 | Otros | 1 | 1
VER190101508497 | Otros | 8 | 8
VER190101508567 | Otros | 8 | 8
VER190101514033 | Metros Cuadrados | 608 | 608
VER190201544354 | Metros lineales | 200 | 248
VER190201533075 | Otros | 1 | 1
VER190201535733 | Otros | 1 | 1
VER190201532394 | Metros lineales | 200 | 241
VER190201552968 | Metros lineales | 100 | 281.5
VER190201553031 | Vivienda | 30 | 34
VER190301571440 | Metros Cuadrados | 8953 | 8953
VER190301571774 | Metros Cuadrados | 613 | 613
VER190301576192 | Metros Cuadrados | 134.25 | 134.25
VER190401605445 | Metros lineales | 114 | 118
VER190401605451 | Metros lineales | 59 | 57.1
VER190401610887 | Otros | 510 | 575.94
VER190401605449 | Metros lineales | 89 | 84
VER190401617002 | Metros lineales | 239 | 241
VER190401655338 | Metros lineales | 203 | 241
VER190401655345 | Metros Cuadrados | 336 | 605
VER190401658320 | Vivienda | 12 | 12
VER190401658344 | Vivienda | 12 | 12
VER190401658358 | Vivienda | 4 | 4
VER190401664527 | Otros | 480 | 480
VER190401658281 | Otros | 25 | 25
VER190401692761 | Metros | 188 | 188
VER190401694663 | Equipamiento | 1 | 1
VER190401693774 | Metros Cuadrados | 2111 | 2111
VER190401692129 | Metros Cuadrados | 11263 | 11263
VER190401692135 | Metros Cuadrados | 8773 | 8773
VER190401692336 | Metros Cuadrados | 6268 | 6268
VER190401694583 | Metros Cuadrados | 350 | 350
VER190401694665 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
VER190401697588 | Metros lineales | 2100 | 1739.19
VER190401691012 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
VER190401692426 | Metros Cuadrados | 5550 | 5550
VER200101701105 | Metros Cuadrados | 525.6 | 525.6
VER200101702763 | Kilómetro | 7 | 7
VER200101704521 | Kilómetro | 1 | 1
VER200101704501 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
VER200101704509 | Kilómetro | 1 | 1
VER200101702629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
VER200101700849 | Metros Cuadrados | 230 | 230
VER200101700893 | Metros Cuadrados | 200 | 200
VER200101703879 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
VER180401455680 | Metros Cuadrados | 345 | 345
VER200201712848 | Equipamiento | 1 | 1
VER200201707743 | Metros Cuadrados | 11460 | 11460
VER200201712736 | Equipamiento | 35 | 35
VER200201712839 | Equipamiento | 1 | 1
VER200201713178 | Metros lineales | 51 | 51
VER200201712413 | Metros Cuadrados | 937 | 937
VER200201712646 | Metros Cuadrados | 2912 | 2912
VER200201709636 | Metros Cuadrados | 400 | 400
VER200201710541 | Metros Cuadrados | 28 | 28
VER200201712971 | Lote | 1 | 1
VER200201707749 | Metros Cuadrados | 6754 | 6754
VER200201710276 | Metros Cuadrados | 52 | 52
VER200201710054 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
VER200201708058 | Metros Cuadrados | 210 | 210
VER200201708099 | Metros lineales | 455 | 455
VER200201708103 | Metros Cuadrados | 123.74 | 123.74
VER200201710244 | Metros Cuadrados | 117 | 117
VER200201711259 | Kilómetro lineal | 2 | 2
VER200201711354 | Metros Cuadrados | 300 | 300
VER200201712465 | Equipamiento | 1 | 1
VER200201712485 | Metros lineales | 570 | 570
VER190201553283 | Metros Cuadrados | 2010 | 1998.9
VER200201712540 | Metros Cuadrados | 896 | 896
VER200201712543 | Metros lineales | 3.4 | 3.4
VER190301570913 | Piezas | 141 | 141
VER190301576551 | Equipamiento | 1 | 1
VER200201708528 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
VER200201712809 | Equipamiento | 39 | 39
VER200201712832 | Equipamiento | 2 | 2
VER200201712836 | Equipamiento | 3 | 3
VER200201711176 | Metros Cuadrados | 363.52 | 363.52
VER200201713175 | Metros lineales | 72 | 72
VER200201713177 | Metros lineales | 54 | 54
VER200201707887 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
VER200201710052 | Kilómetro | 2 | 2
VER200201710056 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
VER200201711183 | Kilómetro lineal | 0.8 | 0.8
VER200201711371 | Metros Cuadrados | 643 | 643
VER200201708136 | Piezas | 3200 | 3200
VER200201710658 | Metros cúbicos | 145.94 | 145.94
VER200201708379 | Lote | 1 | 1
VER200201712694 | Kilómetro | 0.13 | 0.13
VER200201712801 | Equipamiento | 16 | 16
VER200201712806 | Equipamiento | 65 | 65
VER190401697590 | Otros | 141 | 141
VER190401691052 | Metros Cuadrados | 1630 | 1630
VER190401697589 | Otros | 170 | 170
VER190201544286 | Metros lineales | 120 | 168.04
VER190301570545 | Piezas | 95 | 95
VER190401690717 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
VER190301572792 | Metros Cuadrados | 8352 | 8352
VER190401694690 | Metros Cuadrados | 2109 | 2109
VER190401690773 | Kilómetro | 17.05 | 17.05
VER190201566785 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
VER16170100838720 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | San José Independencia | - | -96.945 | 18.7558
VER00180201125124 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | El Pescador (El Moral) | CALLE URSULO GALVAN Y PATRIA Y LIBERTAD COLONIA EL PESCADOR (EL MORAL), 95965 EL PESCADOR (EL MORAL), PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL LADO ESTE | -94.6648 | 18.1719
VER17180201141608 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Tantoyuca | - | -98.23 | 21.3517
VER16160300742569 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | Cuitláhuac | - | -96.7264 | 18.8147
VER16160300742854 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juan Rodríguez Clara | Huayacanes | - | -95.2789 | 17.9167
VER16160400817436 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Popoctépetl | - | -95.3158 | 18.5117
VER00160300804017 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Juan Jacobo Torres [Bodega de Totontepec] | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO JUAN JACOBO TORRES [BODEGA DE TOTONTEPEC], 95819 JUAN JACOBO TORRES [BODEGA DE TOTONTEPEC], SAN ANDRÉS TUXTLA VERA | -95.2608 | 18.3344
VER17170100848029 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc | CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC CENTRO, 94780 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CA | -97.1522 | 18.8198
VER17170300949303 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huayacocotla | Huayacocotla | CALLE LA PRESA MANZANA 5 DE MAYO, 92600 HUAYACOCOTLA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE LÁPIZ LACIL, CALLE TOP | -98.4771 | 20.5433
VER17170401048939 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jesús Carranza | Suchilapan del Río | - | -94.9881 | 17.3861
VER17170401049840 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | - | -94.5606 | 18.0172
VER16160200645565 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Mata de la Paloma | NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000 MATA DE LA PALOMA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO OZULUAMA-EST. MASCAREÑA | -97.9426 | 21.6954
VER16160300743409 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yanga | General Juan José Baz (San José del Corral) | - | -96.8181 | 18.8217
VER16160300742775 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER00160200650674 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | San Cristóbal | PRIVADA 3RA. PRIV. DE BUGAMBILIA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN CRISTÓBAL, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA 3RA | -97.1077 | 18.8309
VER00170100850146 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc |  | - | -97.1559 | 18.8166
VER00160200655029 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2054 | 20.8866
VER00160300803918 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Axochio | CALLE PRINCIPAL INTERIOR S PUEBLO AXOCHIO, 95815 AXOCHIO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE DE TERRACERIA QUE A | -95.3022 | 18.3702
VER16170401050354 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Huixtla | - | -96.8672 | 18.5747
VER17170401050246 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER16170401050637 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Xopilapa | - | -97.0794 | 18.5047
VER17170401049781 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | - | -96.4211 | 19.0464
VER17180201139907 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | - | -97.245 | 19.5586
VER17180201142680 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER16160300742929 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | Mata de Caña | - | -96.6331 | 18.6678
VER17170401049889 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER17170401049893 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER17170401045841 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gobierno de la Entidad |  | - | -96.9226 | 19.5271
VER16160400819256 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | El Pozorrón | - | -96.7678 | 18.7022
VER16170100839203 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | La Mata | - | -97.1908 | 19.0242
VER16160300743193 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Cerro Azul | - | -96.1531 | 18.5817
VER16170401050677 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacotalpan | Tlacotalpan | - | -95.6564 | 18.6131
VER17170401050237 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER17170401050265 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER18180201140764 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | - | -94.5606 | 18.0172
VER18180201125256 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Ejecatépetl | CAMINO TRAMO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 420 RANCHERIA EJECATÉPETL, 95085 EJECATÉPETL, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE OESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO COMUNICANDO | -96.8607 | 18.512
VER16170100838730 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Zempoala | - | -96.4058 | 19.4422
VER16160400819124 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER16170401050419 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Delgado | Xaltititla | - | -97.0694 | 18.8
VER17170401048798 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | La Laguna | - | -96.9586 | 19.4553
VER17180201138986 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | - | -94.4633 | 18.1358
VER16160300742902 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Real del Monte | - | -96.9067 | 18.7489
VER16160300742765 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaltetela | Monte Chico | - | -96.9203 | 19.2983
VER16170401050464 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | - | -97.3808 | 20.9586
VER00160200652620 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Xochioloco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 92660 XOCHIOLOCO, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD XOCHIOLOCO MUNICIPIO DE BENITO JUA | -98.2368 | 20.8577
VER17180201139483 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | Naranjos | - | -97.6833 | 21.3472
VER16170401051821 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Cotaxtla | - | -96.3954 | 18.8355
VER16180201132396 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | - | -97.1133 | 18.8314
VER16160300742635 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Zomelahuacan | - | -97.1661 | 19.6942
VER16170401050073 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Fortín | Fortín de las Flores | - | -96.9993 | 18.9037
VER16170401049942 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatitlán | Boca del Río | - | -95.7159 | 18.5185
VER17180201140473 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER16180201132409 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | - | -97.4436 | 20.5342
VER16180201132411 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | - | -94.5606 | 18.0172
VER16160300742887 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | - | -97.4436 | 20.5342
VER16160300742036 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Torrecillas | - | -96.87 | 18.8678
VER16160300742840 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Puente Seco (Campo Viejo) | - | -96.9603 | 19.4547
VER16160300742851 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juan Rodríguez Clara | Paso del Ganado | - | -95.4219 | 18.1433
VER16170401050182 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Vega de Alatorre | - | -96.6497 | 20.0281
VER17170401048513 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | La Reforma | - | -96.6339 | 19.5961
VER00160200645483 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE FRATERNIDAD CIUDAD BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE RIVERA DENTRO DE LA CABECRA MUNICPAL EN EL SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD DE BENITO | -98.2083 | 20.8842
VER00160200690025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Campo Grande | CALLE CALLE PRINCIPAL DE BENITO JUAREZ PUEBLO CAMPO GRANDE, 94456 CAMPO GRANDE, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CAMPO CHICO Y CAMINO A DESVIACIÓN A CUESTA DEL MEXICANO, NINGUNO NINGUNO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA | -97.0116 | 18.8165
VER16160300742948 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Jilotepec | - | -96.9447 | 19.6111
VER16160300742568 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Nicanor Espejo | - | -97.0475 | 19.0619
VER16160400816636 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San José Tepozoteco | - | -97.2108 | 19.69
VER16160400816774 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | - | -96.1086 | 19.0967
VER16170401050416 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Delgado | Rafael Delgado | - | -97.0728 | 18.8131
VER16170401050080 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jamapa | El Zacatal | - | -96.2406 | 19.042
VER17170401050021 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | - | -97.0528 | 20.0686
VER17180201139890 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Totomoxtle | - | -97.2567 | 20.4661
VER16160300742528 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | San Francisco (Mata Clara) | - | -96.7461 | 18.8144
VER16160400817894 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Atzompa | - | -97.1886 | 18.7286
VER00160200652621 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Yupiltitla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUPILTITLA, 92660 YUPILTITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE YUPILTITLA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, VER | -98.253 | 20.8427
VER00160200650266 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Benito Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2054 | 20.8866
VER17170401048789 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | - | -94.4633 | 18.1358
VER16170401050228 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER16170100838743 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Caxapa | - | -96.7758 | 18.4336
VER16160300743518 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Misantla | - | -96.855 | 19.9264
VER16170401051852 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Magdalena | Magdalena | - | -97.0455 | 18.7606
VER16170401050692 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Puente Don Diego | - | -97.4678 | 20.8625
VER17170401049158 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Rafael | Tepetates | - | -96.93 | 20.1608
VER16170401050184 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Emilio Carranza | - | -96.6106 | 19.9706
VER16160300743089 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Ixtacapa el Chico | - | -96.7431 | 18.4925
VER16160300742798 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Las Bajadas | - | -96.1533 | 19.1903
VER16170100838745 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Motzorongo | - | -96.7269 | 18.6417
VER00180101065129 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.4112 | 18.0721
VER15150400611018 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gobierno de la Entidad |  | - | -96.9226 | 19.5271
VER16160300742937 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | San José Loma Grande | - | -96.9369 | 18.9947
VER16160400819340 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | El Ñape | - | -95.6153 | 18.1014
VER17170300966204 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gobierno de la Entidad |  | - | -96.9226 | 19.5271
VER16160300742306 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | El Porvenir | - | -96.9678 | 18.8533
VER16180201132392 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | - | -97.4436 | 20.5342
VER17170401050023 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Pueblo Viejo Dos | - | -97.0208 | 20.0558
VER16170401051668 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Lerdo de Tejada | Lerdo de Tejada | - | -95.5232 | 18.6282
VER00160200647994 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Buenavista | CALLE CALLE DIAZ MIRON AVENIDA JOE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE HIDALGO, AVENIDA 5 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BUENAVISTA, 94463 BUENAVISTA, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL | -97.037 | 18.8914
VER16170401050071 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Buena Vista | - | -96.7981 | 19.4831
VER17170401048801 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Coatepec | - | -96.8753 | 19.4389
VER17170401049873 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | - | -97.3808 | 20.9586
VER00170401033028 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Moloacán | Cuichapa | COLONIA, 00000 CUICHAPA, MOLOACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESCUELA UBICADA EN LA ZONA CÉNTRICA DEL MUNICIPIO | -94.2822 | 17.9409
VER16160400819000 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Jareros | - | -96.4736 | 19.4453
VER00160200645452 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Coyoltlaltzintla (Tlacomol) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 92660 COYOLTLALTZINTLA (TLACOMOL), BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA BENITO JUAREZ COYOLTLALZI | -98.1732 | 20.7505
VER16160300743108 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texistepec | Texistepec | - | -94.8114 | 17.8969
VER16160400819411 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | Isla | - | -95.5264 | 18.0292
VER16170401050191 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER17170401049908 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Medellín de Bravo | Medellín | - | -96.1622 | 19.0617
VER16170401050003 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | - | -96.94 | 18.8903
VER16160400816634 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | San Isidro | - | -96.3797 | 19.4814
VER16160300742993 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Rafael | San Rafael | - | -96.871 | 20.188
VER16160300742244 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | - | -94.4633 | 18.1358
VER16170401050200 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Mata Cocuite | - | -96.2158 | 19.1286
VER17170401050252 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER16170401050196 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER16170401050090 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acula | Acula | - | -95.7744 | 18.5053
VER16170100838727 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlapacoyan | Tlapacoyan | - | -97.2131 | 19.9631
VER16180201132402 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER00160200645484 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE BERRIOZABAL CIUDAD BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, NINGUNO NINGUNO EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE BERRIOZABAL Y 5 DE FEBRERO | -98.2042 | 20.8868
VER00160200662332 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE CALLE 1 CIUDAD BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA GUADALUPE | -98.2067 | 20.8893
VER16170401050057 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Las Peñitas | - | -95.7964 | 18.3648
VER00160200657526 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Capoluca | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CAPOLUCA, 94457 CAPOLUCA, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 2O DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CRISTOBAL COLON PARA UBICAR LA OBRA SE ENTRA POR LA CARRETERA VALLE DE TUXPANGO PASA A CAMP | -97.0243 | 18.8032
VER16180201132407 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | - | -97.0967 | 18.8586
VER16160300742637 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | - | -97.0967 | 18.8586
VER16160300743524 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Francisco Villa | - | -97.3319 | 20.3639
VER16160300742817 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | - | -96.9147 | 18.85
VER16160300745268 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla de Olarte | - | -97.3244 | 20.4489
VER17170401048666 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Chicontepec de Tejeda | - | -98.1783 | 20.9714
VER17170401049881 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER17170401049590 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Limón (Totalco) | - | -97.3489 | 19.5036
VER16160300742857 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juan Rodríguez Clara | Paso del Ganado | - | -95.4219 | 18.1433
VER16160300742602 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | Cuitláhuac | - | -96.7264 | 18.8147
VER18180201140755 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán del Sureste | Ixhuatlán del Sureste | - | -94.3908 | 18.0228
VER17170401048804 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Pacho Viejo | - | -96.9172 | 19.4825
VER17170401049895 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER17170401050229 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER17170401049995 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Vega de Alatorre | - | -96.6497 | 20.0281
VER16160400817567 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Sehualaca | - | -95.3239 | 18.4261
VER17170401048746 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | - | -94.5697 | 18.0125
VER16160300742186 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | - | -96.4211 | 19.0464
VER16160300743297 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjal | Naranjal | - | -96.96 | 18.8103
VER16160300742663 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Tlatzala | - | -97.1411 | 18.7286
VER16160300743498 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER17170401047418 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | Acayucan | - | -94.9131 | 17.9508
VER16160400819026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Coatepec | - | -96.9586 | 19.4553
VER16160400819214 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | - | -96.9092 | 19.5381
VER18180201125439 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | General Hilario C. Salas | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GENERAL HILARIO C. SALAS, 95904 GENERAL HILARIO C. SALAS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE | -94.9895 | 18.2737
VER17180201139504 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla de Olarte | - | -97.3244 | 20.4489
VER00160200653127 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Piedras Grandes | CALLE PRINCIPAL NINGUNO NINGUNO, 91360 PIEDRAS GRANDES, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.9168 | 19.7004
VER00160200650792 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Monte Real | CALLE PRINCIPAL NINGUNO NINGUNO, 91360 MONTE REAL, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTERREAL | -96.9252 | 19.7284
VER16170401050583 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | - | -95.3014 | 18.4675
VER16170401049994 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | - | -96.1086 | 19.0967
VER17180201139931 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | El Aguacate | - | -98.2231 | 21.3831
VER16160400818396 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Medellín de Bravo | Cedral | - | -96.2556 | 19.1183
VER16160300742938 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Xocotla | - | -97.1003 | 19.0144
VER17170401048659 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | - | -96.1086 | 19.0967
VER17170401048822 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Rafael Murillo Vidal | - | -93.8706 | 17.6361
VER17170401050052 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Venustiano Carranza | - | -96.8089 | 19.905
VER16170100839363 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconamel | Tancazahuela | - | -98.4347 | 21.1819
VER17180201138962 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | - | -96.1078 | 19.1056
VER16170401050232 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | San Andrés Buenavista | - | -97.2336 | 19.6775
VER16170401050062 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coetzala | Coetzala | - | -96.9169 | 18.7847
VER17170401048792 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Allende | - | -94.3811 | 18.1331
VER16180201132404 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | - | -96.1086 | 19.0967
VER17180201139494 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | - | -97.0967 | 18.8586
VER17170401049973 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | - | -97.0514 | 20.0567
VER17170401055270 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Ahuacapa Segundo | - | -98.0025 | 20.8169
VER16170401050615 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Francisco I. Madero | - | -95.3625 | 18.3267
VER180301283733 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | AVENIDA HIDALGO COLONIA LAS CHOAPAS CENTRO, 96980LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONOCIDA, CALLE PLAN DE AYALA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA HIDALGO DOMICILIO , ENTRE LA AVE | -94.0914 | 17.9083
VER180301284144 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acultzingo | Vista Hermosa | CAMINO TRAMO CUMBRES DE ACULTZINGO- VISTA HERMOSA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO VISTA HERMOSA, 94767VISTA HERMOSA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTREY,ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DEL MUNICIPIO DE ACULTZINGO. | -97.3272 | 18.7416
VER18180201121385 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | El Durazno | CAMINO TRAMO EL DURAZNO - LAS TRINCHERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA EL DURAZNO, 94143 EL DURAZNO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CONOCIDO Y , CAMINO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE | -97.0276 | 19.1097
VER16160300742204 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad de Doblado | Las Remojadas | - | -96.3903 | 19.0803
VER00160300806474 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.4112 | 18.0721
VER16170401048779 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | - | -96.94 | 18.8903
VER16160300742954 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | Mata Tenatito (Casco Hacienda) | - | -96.6628 | 18.7217
VER16160300742231 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | - | -96.4211 | 19.0464
VER00160300804202 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Moloacán | San Martín | CAMINO TRAMO SAN MARTIN - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO , 00000 SAN MARTÍN, MOLOACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y | -94.3247 | 17.9089
VER180301387236 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | San Sebastián | Tantoyuca, Ver., México | -98.2268 | 21.3511
VER180401402911 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, 94961 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CALLE DEL CENTRO DE SALUD ESTE PROYECTO SE UBICA SOBR | -96.8086 | 18.887
VER180301390226 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | María de la Torre | DOMICILIO CONOCIDO | -97.0538 | 20.0734
VER180301328508 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | CALLE GUERRERO COLONIA SAN AGUSTIN, 96360NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE YUCATAN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ESTA ENTRANDO A | -94.4069 | 18.0778
VER190101504279 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ COLONIA ECHEVERRÍA, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ Y CALLE , CALLE LOPE MATEOS SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ Y PARALELA A L | -97.2424 | 19.566
VER190101504319 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Tenextepec | CALLE REBSAMEN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 91283 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE RAFAEL RAMÍREZ ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL | -97.2645 | 19.4887
VER190101504386 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA EL PEDREGAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 26 DE JUNIO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE URSULO GALVAN SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PERIFERIA EN LA ZONA PREDOMINAN LAS C | -97.2429 | 19.5525
VER180301338530 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | San Cristóbal | CALLE NINGUNA REGION SAN CRISTÓBAL, 94793SAN CRISTÓBAL, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEENTRE CALLEY CALLE BUENOS AIRES, CALLE PASO CARRETAS CALLE CON NOMBREENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CON CALLE POSTERIOR PASO CARRETAS LOCA | -97.124 | 18.831
VER190101506388 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Frijol Colorado | COLONIA EL FRIJOL COLORADO, 00000 EL FRIJOL COLORADO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD EL FRIJOL COLORADO | -97.3533 | 19.589
VER190101506093 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA JUSTO SIERRA, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALVARO OBREGON ES UNA COLONIA QUE SE LOCALIZA AL SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DONDE PREDOMIN | -97.238 | 19.5423
VER190101506177 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE TERCERA CERRADA DE ADOLFOLOPEZ MATEOS COLONIA TEPEYAC, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON 12 DE OCTUBRE Y CALLEJON IGNACIO ALLENDE | -94.4048 | 18.0668
VER190101504162 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Tonayán | PUEBLO TONAYAN, 91360 TONAYÁN, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TONAYÁN MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER. | -96.9202 | 19.6833
VER190101506121 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA SABINAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE SALVADOR GONZALEZ, CALLE ALMANZA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SABINAL SOBRE LA PERIFERIA DE LA MISMA | -97.2393 | 19.5518
VER190101506127 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA VILLAS DE GUADALUPE Y POPULAR ISLAS, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE LOCALIZA EN LA COLONIAS VILLAS DE GUADALUPE Y POPULA | -97.2294 | 19.5637
VER190101512717 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Salvador Díaz Mirón 35, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9199 | 19.5189
VER190101504172 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POETA MANUEL J OTHON Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VÍCTOR HUGO SE LOCALIZAN ENTRE LAS CALLES POETA MANUEL J OT | -97.2387 | 19.5647
VER190101506354 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Limón (Totalco) | COLONIA SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO), 91282 SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON | -97.3452 | 19.5055
VER190101504221 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Zacatal | ZACATAL, 91360 ZACATAL, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA EL MANANTIAL SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL MUNICIPIO DE TONAYÁN VER. | -96.9119 | 19.6945
VER190101504372 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | AVENIDA ALEJANDRO VON HUMBOLDT COLONIA ECHEVERRÍA, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE POETA JESÚS DÍAZ, CALLE SANTA MARGARITA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC | -97.2386 | 19.5665
VER190101506521 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN MATEO Y BOULEVARD SAN PEDRO Y SAN PABLO, CALLE | -94.41 | 18.0549
VER190101506589 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE ARCADIO PAGAZA Y SANTA MARGARITA COLONIA HEROICO COLEGIO MILITAR, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT Y CALLE PAR VIAL, CALLE POETA JESUS DIAZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA HER | -97.2376 | 19.5697
VER190101504858 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Mozomboa | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MOZOMBOA, 91481 MOZOMBOA, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO ESQ FRANCISCO I. MADERO | -96.4867 | 19.5015
VER190101504876 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 5 DE FEBRERO PARALELA A CALLE DE ACCESO PRINCIPAL | -96.6151 | 19.506
VER190101504883 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAN BARRASAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN N | -96.612 | 19.5053
VER180301387912 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acajete | Mazatepec | DOMICILIO CONOCIDO, MAZATEPEC, ACAJETE, VERACRUZ | -97.02 | 19.572
VER180301387920 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Astacinga | Acuayucan | DOMICILIO CONOCIDO, ACUAYUCAN, ASTACINGA, VERACRUZ | -97.1153 | 18.5497
VER180301387921 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Xibtla | DOMICILIO CONOCIDO, XIBTLA, ATLAHUILCO, VERACRUZ | -97.0731 | 18.675
VER180301387946 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Chicontepec de Tejeda | CALLE DOS CAMINOS, CHICONTEPEC DE TEJEDA, CHICONTEPEC, VERACRUZ | -98.1783 | 20.972
VER180301387947 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Tepetzintla | CALLE ZACATECAS, TEPETZINTLA, CHICONTEPEC, VERACRUZ | -98.1416 | 20.9659
VER180301387951 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinampa de Gorostiza | Kilómetro Veintidós | DOMICILIO CONOCIDO, KILÓMETRO VEINTIDÓS, CHINAMPA DE GOROSTIZA, VERACRUZ | -97.6832 | 21.3742
VER180301387952 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chontla | Chontla | CALLE PORFIRIO DIAZ, CHONTLA, CHONTLA, VERACRUZ | -97.9249 | 21.3013
VER180301387964 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 308, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.4142 | 18.1474
VER180301387966 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE GAVILANES 13, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.4749 | 18.1358
VER180301387967 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE RIO COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.4245 | 18.1201
VER180301387968 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Allende | CALLE JACARANDAS 204, ALLENDE, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.383 | 18.1565
VER180301387973 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE NUEVO LEON 806, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.4505 | 18.14
VER180301387979 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | BOULEVARD CORDOBA FORTIN, CÓRDOBA, CÓRDOBA, VERACRUZ | -96.9556 | 18.9016
VER180301387983 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | BOULEVARD LOS MAZATECOS 19, COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ | -96.094 | 18.1928
VER180301387984 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | CALLE 12 DE OCUBRE, NOPALTEPEC, COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ | -95.9979 | 18.2742
VER180301387995 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | Rincón Zapote | DOMICILIO CONOCIDO, RINCÓN ZAPOTE, CUITLÁHUAC, VERACRUZ | -96.7188 | 18.752
VER180301387997 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Lencero | DOMICILIO CONOCIDO, EL LENCERO, EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ | -96.8154 | 19.485
VER180301388000 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Villa Emiliano Zapata (El Carrizal) | PROLONGACIÓN URSULO GALVAN 60, VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL), EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ | -96.6555 | 19.3725
VER180301388001 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Monte Obscuro (Colonia Pénjamo) | DOMICILIO CONOCIDO, MONTE OBSCURO (COLONIA PÉNJAMO), EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ | -96.7909 | 19.39
VER180301388003 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | La Estanzuela | AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON, LA ESTANZUELA, EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ | -96.8584 | 19.4597
VER180301388005 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | La Luna | CALLE 5 DE FEBRERO, LA LUNA, ESPINAL, VERACRUZ | -97.4886 | 20.1737
VER180301388006 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Nuevo Ojite | DOMICILIO CONOCIDO, NUEVO OJITE, ESPINAL, VERACRUZ | -97.4747 | 20.2173
VER180301388008 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | DOMICILIO CONOCIDO, HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO, VERACRUZ | -96.9772 | 19.1609
VER180301388039 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | CALLE CORREGIDORA 1, INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ | -97.0538 | 20.0582
VER180301388041 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecatlán | La Cruz | CALLE 3 DE MAYO, LA CRUZ, MECATLÁN, VERACRUZ | -97.6704 | 20.2003
VER180301388051 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Capoacan | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CAPOACAN, MINATITLÁN, VERACRUZ | -94.5451 | 17.9746
VER180301388053 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Tlaxcantla (Ocomanalco) | DOMICILIO CONOCIDO, TLAXCANTLA (OCOMANALCO), MIXTLA DE ALTAMIRANO, VERACRUZ | -97.0219 | 18.5797
VER180301388073 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | CALLE BERRIOZABAL, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ | -97.4345 | 20.5438
VER180301388075 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Lucio | Rafael Lucio | CALLE LOS MISTERIOS 3, RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO, VERACRUZ | -96.9902 | 19.5916
VER180301388078 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Matacapan | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO PASO DEL TORO ACAYUCAN KILOMETRO 180, MATACAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ | -95.1649 | 18.4344
VER180301388080 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | CALLE NEZAHUALCÓYOTL 1, SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ | -95.1245 | 18.2655
VER180301388081 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | El Laurel | BOULEVARD DEL FERROCARRIL 14, EL LAUREL, SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ | -95.3302 | 18.2736
VER180301388083 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | San Antonio de la Huerta | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ | -95.4316 | 18.3795
VER180301388085 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | El Morillo | CALLE CARRETERA ESTATAL SANTIAGO TUXTLA-ISLA KM 25, EL MORILLO, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ | -95.4157 | 18.293
VER180301388126 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tepetzintla | Apachicruz | DOMICILIO CONOCIDO, APACHICRUZ, TEPETZINTLA, VERACRUZ | -97.9022 | 21.1706
VER180301388134 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Huixcolotla | CALLE PRIMERO DE MAYO, HUIXCOLOTLA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ | -96.5024 | 18.6637
VER180301388135 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Joya de la Pita | DOMICILIO CONOCIDO, JOYA DE LA PITA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ | -96.2452 | 18.4254
VER180301388137 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | San Francisco (Piedra Gorda) | DOMICILIO CONOCIDO, SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA), TIERRA BLANCA, VERACRUZ | -96.5356 | 18.7063
VER180301388139 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Los Cerritos | DOMICILIO CONOCIDO, LOS CERRITOS, TIERRA BLANCA, VERACRUZ | -96.5824 | 18.6405
VER180301388140 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Loma de los Pichones | DOMICILIO CONOCIDO, LOMA DE LOS PICHONES, TIERRA BLANCA, VERACRUZ | -96.2216 | 18.627
VER180301388143 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacolulan | Tengonapa | DOMICILIO CONOCIDO, TENGONAPA, TLACOLULAN, VERACRUZ | -96.9835 | 19.6442
VER180301388144 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacolulan | Tlacolulan | CALLE IGNACIO RAYON, TLACOLULAN, TLACOLULAN, VERACRUZ | -97.0034 | 19.6669
VER180301388304 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso del Macho | 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7229 | 18.9713
VER180301388312 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Sayula de Alemán | Sayula de Alemán | 96150 Sayula de Alemán, Ver., México | -94.9585 | 17.8814
VER180301388230 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zontecomatlán de López y Fuentes | El Cuayo (La Esperanza) | CALLE CARRETERA IXTACAHUAYO-TZICATLAN, EL CUAYO (LA ESPERANZA), ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, VERACRUZ | -98.2012 | 20.7148
VER180301388299 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama, Ver., México | -97.8512 | 21.6591
VER190101508743 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Cerro De León | PUEBLO CERRO DE LEON, 91345 CERRO DE LEÓN, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CARRETERA VALSEQUILLO-MAGUEYITOS, PARA LLEGAR ES NECESARIO ENTRA DESDE LA CARRETERA VALSEQUILLO-MAGUEYITOS FR | -97.2086 | 19.6332
VER190101509541 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA TRES MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER | -94.8715 | 18.2301
VER180301386257 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Av. Venustiano Carranza 43, Centro, Tlacotalpan, Ver., México | -95.656 | 18.6121
VER180301388302 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Confederación Nacional Campesina (Canoas) | Pánuco, Ver., México | -98.1821 | 22.0536
VER190101509551 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Cuilonia | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUILONIA, 95922 CUILONIA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO | -94.9391 | 18.1848
VER190101504391 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE PEROTE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PERIFERIA DE LA MISMA DONDE E | -97.2305 | 19.5647
VER180301387917 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Coyolillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COYOLILLO, ACTOPAN, VERACRUZ | -96.7421 | 19.567
VER180301387936 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chacaltianguis | Chacaltianguis | AVENIDA PORFIRIO DIAZ 43, CHACALTIANGUIS, CHACALTIANGUIS, VERACRUZ | -95.844 | 18.3014
VER180301387959 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Mahuixtlán | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, MAHUIXTLÁN, COATEPEC, VERACRUZ | -96.9155 | 19.4106
VER180301387969 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE MIRAMAR, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.4661 | 18.1488
VER180301387970 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | AVENIDA EL FARO, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.5159 | 18.1474
VER180301387986 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | CALLE MIGUEL HIDALGO, NOPALTEPEC, COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ | -96.0002 | 18.2743
VER180301387991 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | Cuitláhuac | AVENIDA 10, CUITLÁHUAC, CUITLÁHUAC, VERACRUZ | -96.7232 | 18.8194
VER180301388012 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | Atempa | DOMICILIO CONOCIDO, ATEMPA, ILAMATLÁN, VERACRUZ | -98.4156 | 20.7554
VER180301388013 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | San Gregorio | DOMICILIO CONOCIDO, SAN GREGORIO, ILAMATLÁN, VERACRUZ | -98.3909 | 20.8187
VER180301388016 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | Huitztipan | DOMICILIO CONOCIDO, HUITZTIPAN, ILAMATLÁN, VERACRUZ | -98.3653 | 20.836
VER180301388017 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuacán de los Reyes | Barranca Nueva | AVENIDA MIGUEL HIDALGO, BARRANCA NUEVA, IXHUACÁN DE LOS REYES, VERACRUZ | -97.0339 | 19.3386
VER180301388020 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Santa María Apipilhuasco | CALLE CARRETERA A SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA APIPILHUASCO, IXHUATLÁN DE MADERO, VERACRUZ | -97.9739 | 20.5815
VER180301388022 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Colatlán | CALLE DEL MAESTRO, COLATLÁN, IXHUATLÁN DE MADERO, VERACRUZ | -98.0989 | 20.8166
VER180301388034 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Antigua | José Cardel | CALLE HIDALGO 3, JOSÉ CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ | -96.3744 | 19.3774
VER190101504969 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | CALLE PROLONGACIÓN SANTA CRUZ PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN BARRADAS, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE PROLONGACIÓN SANTA CRUZ ENTRE CALLE VICENTE G | -96.6124 | 19.508
VER190101504974 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | La Mancha El Paraíso | CAMINO TRAMO A LA PLAYA - CARRETERA VERACRUZ-POZA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA MANCHA EL PARAISO, 00000 LA MANCHA EL PARAÍSO, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO A LA PLAYA Y CARRETE | -96.3974 | 19.6014
VER190101504976 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | CALLE PUERTA DEL SOL PUEBLO ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA PUERTA DEL SOL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -96.6157 | 19.5046
VER190101507825 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Cuilonia Nueva | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CUILONIA NUEVA, 95922 CUILONIA NUEVA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ MANUEL | -94.9147 | 18.1541
VER180301388068 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | AVENIDA DE LOS HUERTOS, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ | -97.4436 | 20.5341
VER180301388069 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ | -97.4436 | 20.5341
VER180301388072 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | DOMICILIO CONOCIDO, POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ | -97.4583 | 20.517
VER180301388088 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Rincón de Zapatero | CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, KILOMETR, RINCÓN DE ZAPATERO, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ | -95.3602 | 18.3663
VER180301388089 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Tres Zapotes | CALLE 15 DE OCTUBRE 2, TRES ZAPOTES, SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ | -95.4398 | 18.4645
VER180301388091 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | El Tulín | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL TULÍN, SOTEAPAN, VERACRUZ | -94.9545 | 18.2476
VER180301388092 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | San Fernando | CALLE FRANCISCO I MADERO, SAN FERNANDO, SOTEAPAN, VERACRUZ | -94.8844 | 18.2664
VER180301388095 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocozotepec | CALLE SIMON BOLIVAR, OCOZOTEPEC, SOTEAPAN, VERACRUZ | -94.9055 | 18.2565
VER180301388096 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Las Palomas (Bajo Paloma) | CALLE ALLENDE, LAS PALOMAS (BAJO PALOMA), SOTEAPAN, VERACRUZ | -94.9005 | 18.1454
VER180301388097 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Colonia Benito Juárez | CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN, VERACRUZ | -94.9142 | 18.242
VER190101507848 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | La Estribera | CALLE CONSTITUCION PUEBLO LA ESTRIBERA, 95925 LA ESTRIBERA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES OBREGON JUSTO SIERRA Y EMILI | -94.8885 | 18.1166
VER180301388111 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Tehuipango | CALLE SANTIAGO APOSTOL, TEHUIPANGO, TEHUIPANGO, VERACRUZ | -97.0563 | 18.5182
VER180301388114 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Opotzinga | CALLE CARRETERA OPOTZINGA-AHUACATLA, OPOTZINGA, TEHUIPANGO, VERACRUZ | -97.0093 | 18.5556
VER180301388116 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Tzompoalecca Uno | DOMICILIO CONOCIDO, TZOMPOALECCA UNO, TEHUIPANGO, VERACRUZ | -97.0608 | 18.5561
VER180301388120 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tempoal | El Cardón Limón | DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDÓN LIMÓN, TEMPOAL, VERACRUZ | -98.4835 | 21.4094
VER190101507907 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | La Florida | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA FLORIDA, 00000 LA FLORIDA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO HIDALGO Y RE | -94.8786 | 18.1016
VER180301388147 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacolulan | Treinta de Abril | DOMICILIO CONOCIDO, TREINTA DE ABRIL, TLACOLULAN, VERACRUZ | -96.9878 | 19.6211
VER180301388149 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaquilpa | Tlaquilpa | DOMICILIO CONOCIDO, TLAQUILPA, TLAQUILPA, VERACRUZ | -97.1182 | 18.6108
VER180301388151 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaquilpa | Tlaquetzaltitla | DOMICILIO CONOCIDO, TLAQUETZALTITLA, TLAQUILPA, VERACRUZ | -97.1269 | 18.6319
VER180301388152 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaquilpa | Tlaquilpa | DOMICILIO CONOCIDO, TLAQUILPA, TLAQUILPA, VERACRUZ | -97.118 | 18.6101
VER180301388154 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Poblado Tres | CALLE INDEPENDENCIA, POBLADO TRES, TRES VALLES, VERACRUZ | -96.0919 | 18.2897
VER180301388155 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Tres Valles | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRES VALLES, TRES VALLES, VERACRUZ | -96.1324 | 18.2333
VER180301388157 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Los Naranjos | CALLE CUAUHTEMOC, LOS NARANJOS, TRES VALLES, VERACRUZ | -96.1703 | 18.3553
VER180301388163 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxtilla | Tuxtilla | AVENIDA HIDALGO 1, TUXTILLA, TUXTILLA, VERACRUZ | -95.8967 | 18.2366
VER190101507993 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Kilómetro Diez | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO KILÓMETRO DIEZ, 95924 KILÓMETRO DIEZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DIAZ ORDAZ CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y EMIL | -94.8414 | 18.1231
VER180301388183 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE ARISTA 174, VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | 0 | 0
VER180301388184 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALZADA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO 2779, VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | -96.153 | 19.1903
VER180301388200 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | La Laguna | CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA LAGUNA, XICO, VERACRUZ | -96.9344 | 19.3947
VER180301388202 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | San Marcos de León (San Marcos) | CALLE INDEPENDENCIA, SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO, VERACRUZ | -96.9641 | 19.4244
VER190101506599 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Rancho Nuevo | CALLE YUCATAN COLONIA RANCHO NUEVO, 91275 RANCHO NUEVO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE VERACRUZ, CALLE GUANAJUATO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | -97.1963 | 19.5214
VER190101506610 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Colonia El Progreso | COLONIA LOCALIDAD COLONIA PROGRESO, 00000 COLONIA EL PROGRESO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD COLONIA PROGRESO | -97.1765 | 19.5547
VER190101508982 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Cruz Blanca | PUEBLO CRUZ BLANCA, 91345 CRUZ BLANCA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, PARA LLEGAR AL TELEBACHILLERATO SE ENTRA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DEL PARQUE | -97.1689 | 19.6405
VER190101506618 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Tenextepec | CALLE COLONIA TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XICOTENCALT Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENEXTEPEC | -97.2622 | 19.4847
VER190101509671 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Amamaloya | CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO AMAMALOYA, 95924 AMAMALOYA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLES MIGUEL ALEMAN JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ | -94.8083 | 18.1486
VER190101507916 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | PRIVADA CUARTA PRIVADA DE ALLENDE MANZANA VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA TERCERA PRIVADA DE ALLENDE Y PRIVADA IGNACIO ALLENDE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRANDO DESDE LA | -97.2256 | 19.6468
VER190101507948 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | La Florida | CALLE HILARIO C SALAS EJIDO LA FLORIDA, 00000 LA FLORIDA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE LOPEZ PORTILLO CALLE HILARIO C SALAS ENTRE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE REFORMA Y | -94.8784 | 18.1011
VER190101509092 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Las Palomas (Bajo Paloma) | CALLE ALLENDE EJIDO LAS PALOMAS (RUTILO GARCÍA), 95917 LAS PALOMAS (BAJO PALOMA), SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLES ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA, LO | -94.9 | 18.1472
VER190101509093 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Mirador Saltillo | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIRADOR SALTILLO, 95924 MIRADOR SALTILLO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE REVOLUCION INDEPENDENCIA Y CO | -94.8526 | 18.1595
VER190101509099 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SUR PUEBLO VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SE ENTRA DESDE LA CARRETERA VALSEQUILLO-MAGUEYITOS A LA A | -97.2263 | 19.6442
VER190101507974 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | General Hilario C. Salas | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GENERAL HILARIO C. SALAS, 95904 GENERAL HILARIO C. SALAS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ESCONDIDO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLE | -94.9906 | 18.2726
VER180301387151 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Calle Jiménez 3783, Salvador Díaz Mirón, 91750 Veracruz, Ver., México | -96.1377 | 19.1808
VER190101509141 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE TUXPAN CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLES TUXPAN DIEZ DE MAYO MIGUEL ALEMAN VEINTE DE NOVIEMBRE MUNICIPI | -94.8739 | 18.2388
VER180301387438 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Tehuipango | Tehuipango, Ver., México | -97.0544 | 18.518
VER190101509335 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Colonia La Magdalena | CALLE MARTIN GARCIA HINOJOSA COLONIA LA MAGDALENA, 95917 COLONIA LA MAGDALENA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MARTIN GARCIA HINOJOSA ENTRE VICEN | -94.9932 | 18.332
VER180301388037 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | PROLONGACIÓN 1 DE MAYO, INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ | -97.0487 | 20.0521
VER180301388171 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Real del Oro | AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO, REAL DEL ORO, URSULO GALVÁN, VERACRUZ | -96.4082 | 19.4232
VER180301388172 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Playa de Chachalacas | CIRCUITO LAS GAVIOTAS, PLAYA DE CHACHALACAS, URSULO GALVÁN, VERACRUZ | -96.3227 | 19.4207
VER180301388173 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | Las Carolinas (Poblado Nueve) | CALLE BENITO JUAREZ 171, LAS CAROLINAS (POBLADO NUEVE), UXPANAPA, VERACRUZ | -94.4367 | 17.3279
VER180301388174 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | Poblado 10 | DOMICILIO CONOCIDO, POBLADO 10, UXPANAPA, VERACRUZ | -94.4511 | 17.2808
VER180301388190 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Valente Díaz | CALLE ADALBERTO TEJEDA 2, VALENTE DÍAZ, VERACRUZ, VERACRUZ | -96.2243 | 19.1711
VER190101506548 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE BALDERAS COLONIA NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VENECIA, CALLE MEXICO LA ESCU | -94.4106 | 18.0654
VER180301388198 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | AVENIDA XALAPA, XALAPA-ENRÍQUEZ, XALAPA, VERACRUZ | 0 | 0
VER180301388199 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Xico | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, XICO, XICO, VERACRUZ | -97.0073 | 19.4223
VER180301388205 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yanga | Yanga | AVENIDA 4 200, YANGA, YANGA, VERACRUZ | -96.798 | 18.8338
VER190101507803 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Colonia Benito Juárez | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BENITO JUÁREZ, 95912 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE HUIZACHE, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE PORVENIR Y | -94.908 | 18.2341
VER180301388214 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Xochiojca | CALLE AL LADO DE LA IGLESIA, XOCHIOJCA, ZONGOLICA, VERACRUZ | -96.9175 | 18.6303
VER180301388217 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Zongolica | DOMICILIO CONOCIDO 6, ZONGOLICA, ZONGOLICA, VERACRUZ | -97.0002 | 18.666
VER180301388218 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Chicomapa | DOMICILIO CONOCIDO, CHICOMAPA, ZONGOLICA, VERACRUZ | -96.8436 | 18.5542
VER190101509599 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | San Marcos | CAMINO TRAMO TAMIAHUA - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN MARCOS, 92560 SAN MARCOS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TANHUIJO Y CAMINO PASO DE SAN LORENZO, CAMINO PASO GRANDE LA LOCALIDAD | -97.5443 | 21.2129
VER180301388222 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Loma de Dolores | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMA DE DOLORES, ZONGOLICA, VERACRUZ | -96.9278 | 18.6769
VER180301388321 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tampico Alto | Tampico Alto | Tampico Alto, Ver., México | -97.8011 | 22.1115
VER190101508727 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nautla | Chapachapa (Buena Vista) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHACHAPA BUENAVISTA, 93800 CHAPACHAPA (BUENA VISTA), NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA NAUTLA - COAPECHE Y CAMINO CAMINO PARA LAS PARCELAS EJIDALES, CALLEJON SIN NOMBRE SE ENCUENTRA E | -96.8733 | 20.138
VER190101509479 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Santa Martha | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SANTA MARTHA, 00000 SANTA MARTHA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES LAZARO C | -94.8908 | 18.3396
VER190101509518 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Santa Martha | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA MARTHA, 00000 SANTA MARTHA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE SIN NOMBRE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JOSE | -94.8917 | 18.3385
VER190101507169 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Escobillo | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL ESCOBILLA, 91275 EL ESCOBILLO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES UNA LOCALIDAD QUE SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CA | -97.198 | 19.5149
VER190101507446 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE CUITLAHUAC TLALNEPANTLA, PRIVADA DE TLALNEPANTLA Y CALLEJON DE TLALNEPANTLA COLONIA AZTECA, 91277 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE CALLE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA | -97.2568 | 19.5625
VER190101509018 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA COLONIAS TERESA MORALES LOS PINOS Y DANTE DELGADO, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LAS COLONIAS TERESA MORALES LOS PINOS Y DAN | -97.236 | 19.5657
VER190101506626 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE DE LA ROSA Y DE LA MARGARITA COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CLAVEL Y CALLE ENRIQUE MENDIZABAL, CALLE JAIME NUNO COLONIA AMADO NERVO | -97.2347 | 19.5698
VER190101509853 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Isla Del Ídolo (Isla El Ídolo) | CAMINO TRAMO TAMIAHUA - ISLA DEL IDOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA ISLA DEL IDOLO, 92560 ISLA DEL ÍDOLO (ISLA EL ÍDOLO), TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO EL AGUACATAL ISLA Y CAMINO PUNTA ARENAS | -97.4164 | 21.447
VER190101508529 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | PUEBLO VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA | -97.2229 | 19.649
VER190101506888 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLEJON NARANJOS COLONIA LA CANGREJERA, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ARAUCARIA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MANZANOS LA CONGREGACION CA | -94.3886 | 18.0663
VER190101508600 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Cruz Blanca | PUEBLO CRUZ BLANCA, 91345 CRUZ BLANCA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA | -97.1675 | 19.6373
VER190101509276 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Cerro Colorado | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CERRO COLORADO, 95925 CERRO COLORADO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES SIN NOMBRE. | -94.9107 | 18.1213
VER190101509754 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Colonia Benito Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BENITO JUÁREZ, 95912 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE VEINTCUATRO DE JUNIO, CALLE INDEPENDENCIA EMILIANO ZAPATA JOSE MARIA MORELOS CENTRO DE SA | -94.9109 | 18.2384
VER190101509949 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Colonia Benito Juárez | CALLE PORVENIR COLONIA BENITO JUÁREZ, 95912 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HUIZACHE CALLE PORVENIR ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I MADE | -94.9086 | 18.2339
VER180301387184 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Arroyo Hondo | Misantla, Ver., México | -96.8513 | 19.933
VER180301387208 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Villas de Tuxpan | Tuxpan, Ver., México | -97.4063 | 20.9561
VER190101508471 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE UNIDAD Y PROGRESO CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLES UNIDAD Y PROGRESO REVOLUCION, HILARIO C. SALAS, IGNAC | -94.8717 | 18.2264
VER190101508493 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | PUEBLO VILLA ALDAMA, 91340 VILLA ALDAMA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA | -97.2229 | 19.6489
VER190101508643 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | San Andrés Buenavista | PUEBLO BUENA VISTA, 91341 SAN ANDRÉS BUENAVISTA, VILLA ALDAMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO EXISTE UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICA | -97.2348 | 19.6763
VER180301392202 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Mata Larga | DE PASO DEL MACHO A MATA LARGA SON 8 KILOMETROS | -96.7245 | 18.9722
VER190101504226 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | PRIVADA MARÍA JOSÉ COLONIA HEROICO COLEGIO MILITAR, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE MARTINEZ VERA, CALLE SAN FRANCISCO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES MARTINEZ VERA SAN CARLOS Y SAN | -97.2415 | 19.571
VER190101504227 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Cruz Blanca | CRUZ BLANCA, 91360 CRUZ BLANCA, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA ACCESO A CRUZ BLANCASE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER. | -96.9236 | 19.7015
VER190101509160 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocotal Grande | CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO OCOTAL GRANDE, 95920 OCOTAL GRANDE, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y SIN NOMBRE | -94.8313 | 18.2801
VER190101509162 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tarabitas | CALLE CONOCIDO PUEBLO TARABITAS, 92560 TARABITAS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE COSTA RICA LA LOCALIDAD DE TARABITAS SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUENTE CABO ROJO QUE DIVIDE | -97.442 | 21.2777
VER190101509307 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Mazumiapan Chico | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MAZUMIAPAN CHICO, 95904 MAZUMIAPAN CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTEIMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE | -94.8575 | 18.2681
VER190101509308 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE HILARIO C SALAS COLONIA SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE UNIDAD Y PROGRESO, CALLE HILARIO C SALAS MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. | -94.8728 | 18.2243
VER190101506107 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLEJON MILAN COLONIA TANQUE 12, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA | -94.4042 | 18.0717
VER190101509359 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Reforma Agraria | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO REFORMA AGRARIA, 00000 REFORMA AGRARIA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE | -94.8537 | 18.1077
VER190101509408 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE CALLE DEL ESTUDIANTE CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE ALLENDE, CALLE DEL ESTUDIANTE VEINTIUNO DE MARZO ALLENDE MANZANA UNO, SOTEAPAN, VER. | -94.8749 | 18.2304
VER190101506159 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA REVOLUCIONARIOS DE MEXICO, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE JOAQUIN HERRERA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZONA DONDE PRE | -97.2396 | 19.5423
VER190101509430 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | San Pedrito | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN PEDRITO, 00000 SAN PEDRITO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AV MADRID, CALLE ARTICULO TERCERO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE NIÑOS HEROES Y ARTICULO TERCERO | -94.8303 | 18.1554
VER180301386591 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Salvador Díaz Mirón 35, Zona Universitaria, 91090 Xalapa Enríquez, Ver., México | -96.9199 | 19.519
VER190101509465 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUTIN MELGAR CALLES NIÑOS HEROES ALLENDE JOSE MARIA MORELOS AGUTIN MELGAR MANZANA | -94.8721 | 18.2262
VER190101508995 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIVINA MORALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE DIVINA MORALES Y MIGUEL HIDALGO | -94.8723 | 18.2322
VER190101509003 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocotal Chico | CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO OCOTAL CHICO, 95920 OCOTAL CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE HILARIO C. SALAS CALLES MORELOS SIMON BOLIVAR HILARIO C. SALAS | -94.8606 | 18.2569
VER190101509454 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Tuxpanguillo | PRIVADA LA CIENEGA PUEBLO TUXPANGUILLO, 94454 TUXPANGUILLO, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TLALOC, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE VA POR EL BOULEVARD FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS SE SIGUE | -97.0087 | 18.7905
VER190101509468 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Pajapan | CALLE PASEO DE LA REFORMA PAJAPAN, 95960 PAJAPAN, PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CHAPULTEPEC, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE LA CLINICA RUMBO AL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -94.6904 | 18.2677
VER190101509474 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | Atzacan | CALLE NORTE 10 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 94440 ATZACAN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ORIENTE 11 Y AVENIDA ORIENTE 9, AVENIDA ORIENTE 7 LLEGANDO POR LAGUNILLA DE FRENTE ESTA LA ORIENTE 11 UNA CUADRA A LA | -97.0789 | 18.9112
VER190101509828 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE LOPEZ PORTILLO EJIDO SEIS, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TUXPAM Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE SAN PEDRO CALLE LOPEZ PORTILLO ENTRE TUXPAM Y PINO SUAREZ | -94.873 | 18.2397
VER190101506178 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON ALDAMA Y CALLE LIMONES, CALLE PROLONGACIÓN DE LÁZ | -94.3885 | 18.0664
VER190101506180 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PRINCIPAL, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON CUITLAHUAC Y CALLEJON ALLENDE, CALLE JUAREZ LA COLONIA PRINCIPA | -94.4101 | 18.0712
VER190101506183 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLEJON ABASOLO COLONIA PRINCIPAL, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON CUITLAHUAC Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUAREZ LA COLONIA PRINCIPA | -94.41 | 18.0715
VER190101506188 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE MEXICO COLONIA LAZARO CARDENAS, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE PUEBLA, CALLE QUINTANA ROO LA COLONIA LÁZARO CÁRDEN | -94.4114 | 18.0674
VER190101506202 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN NICOLAS DE BARI, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EJERCITO MEXICANO, CALLE VENUSTI | -94.4088 | 18.0742
VER180301387751 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos, Ver., México | -94.459 | 18.1345
VER190101506235 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Xochioloco | PUEBLO XOCHIOLOCO, 92660 XOCHIOLOCO, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIOLOCO | -98.2362 | 20.8575
VER190101508911 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE ANTONIO PLAZA COLONIA COLONIA DANTE DELGADO, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTAS CALLES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA DANTE DELGADO EN LA CABECE | -97.2318 | 19.5621
VER190101509191 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocozotepec | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUTIERREZ ZAMORA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y PINO SUAREZ | -94.9106 | 18.2577
VER190101509194 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | El Tulín | CALLE MOCTEZUMA EJIDO EL TULÍN, 95900 EL TULÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLES MOCTEZUMA FRANCISCO I MADERO BENITO JUAREZ JOSEF | -94.9534 | 18.2463
VER190101509241 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | San Fernando | CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA SAN FERNANDO, 95906 SAN FERNANDO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE | -94.8838 | 18.2676
VER190101509403 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | San Martín | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARTÍN, 95917 SAN MARTÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FLORES MAGON CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE | -94.9525 | 18.3516
VER190101509809 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE CUITLAHUAC EJIDO SEIS, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE AMADO TREJO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CUITLAHUAC ENTRE 10 DE MAYO Y AMADO TREJO | -94.8746 | 18.2357
VER180301387013 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | El Lindero | Tantoyuca, Ver., México | -98.2268 | 21.3511
VER190101509127 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Morelos | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO MORELOS, 95900 MORELOS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO VILLA BENITO JUAREZ Y MIGUE | -94.9493 | 18.1791
VER190101508397 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ DIECISEIS DE SEPTIEMBRE JOSE MARIA MORELOS, SOTEAP | -94.8745 | 18.2316
VER190101513113 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Lomas del Estadio, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9173 | 19.5208
VER190101513020 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Ignacio Zaragoza 30, Cuarto, 96357 Cosoleacaque, Ver., México | -94.6407 | 17.998
VER180401499315 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | CALLE NORTE 650,ORIZABA,ORIZABA,VERACRUZ | -97.1029 | 18.8498
VER180401499319 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Pánuco | CALLE MARIANO MATAMOROS200,PÁNUCO,PÁNUCO,VERACRUZ | -98.1858 | 22.0371
VER180401499320 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Pánuco | CALLE GUERRERO0,PÁNUCO,PÁNUCO,VERACRUZ | -98.1815 | 22.0536
VER180401499323 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso del Burro | NINGUNO0,PASO DEL BURRO,PASO DEL MACHO,VERACRUZ | -96.6094 | 18.8892
VER180401499336 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | NINGUNO0,POZA RICA DE HIDALGO,POZA RICA DE HIDALGO,VERACRUZ | -97.4436 | 20.5341
VER180401499338 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | AVENIDA PALMAS0,POZA RICA DE HIDALGO,POZA RICA DE HIDALGO,VERACRUZ | -97.4478 | 20.5463
VER180401499343 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tenejapan | San Andrés Tenejapan | CARRETERA ORIZABA-ZONGOLICA0,SAN ANDRÉS TENEJAPAN,SAN ANDRÉS TENEJAPAN,VERACRUZ | -97.0927 | 18.7883
VER180401499362 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CAMINO A TABANABALAPNA0,SANTIAGO TUXTLA,SANTIAGO TUXTLA,VERACRUZ | -95.2927 | 18.4676
VER180401499363 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO0,SANTIAGO TUXTLA,SANTIAGO TUXTLA,VERACRUZ | -95.294 | 18.4649
VER180401499384 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Boca de Lima | CALLE NINGUNA0,BOCA DE LIMA,TECOLUTLA,VERACRUZ | -97.1364 | 20.5532
VER180401499386 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Hueytepec | NINGUNO0,HUEYTEPEC,TECOLUTLA,VERACRUZ | -97.0225 | 20.3235
VER180401499389 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tempoal | Corozal | CALLE AMADO NERVO0,COROZAL,TEMPOAL,VERACRUZ | -98.5534 | 21.5452
VER180401499390 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tempoal | Potrero Horcón | NINGUNO0,POTRERO HORCÓN,TEMPOAL,VERACRUZ | -98.2911 | 21.6059
VER180401499391 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tenampa | El Súchil | NINGUNO0,EL SÚCHIL,TENAMPA,VERACRUZ | -96.9026 | 19.2325
VER180401499393 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tenochtitlán | Tenochtitlán | AVENIDA MIGUEL ALEMAN176,TENOCHTITLÁN,TENOCHTITLÁN,VERACRUZ | -96.9175 | 19.8082
VER180401499398 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texistepec | Encinal de Ojapa | CALLE VICENTE GUERRERO0,ENCINAL DE OJAPA,TEXISTEPEC,VERACRUZ | -94.8624 | 17.9021
VER180401499411 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Huixcolotla | CALLE MIGUEL ALEMAN0,HUIXCOLOTLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.4958 | 18.6652
VER180401499412 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Huixcolotla | CALLE PRIMERO DE MAYO0,HUIXCOLOTLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.5024 | 18.6637
VER180401498670 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Medellín de Bravo | Medellín | Medellín de Bravo, Ver., México | -96.1584 | 19.0587
VER180401499418 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Loma del Manantial | NINGUNO0,LOMA DEL MANANTIAL,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.3027 | 18.367
VER180401499427 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Santa Lucía | NINGUNO0,SANTA LUCÍA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.1806 | 18.4164
VER180401499436 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | San Miguel Mecatepec (Manantial) | CARRETERA NACIONAL MEXICO-TUXPAN KILOMETRO 196.30,SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL),TIHUATLÁN,VERACRUZ | -97.4875 | 20.5285
VER180401499437 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Tihuatlán | CALLE BUENOS AIRES401,TIHUATLÁN,TIHUATLÁN,VERACRUZ | -97.5313 | 20.7123
VER180401499444 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalixcoyan | Piedras Negras | CALLE 5 DE FEBRERO12,PIEDRAS NEGRAS,TLALIXCOYAN,VERACRUZ | -96.1708 | 18.7675
VER180401499445 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaltetela | Axoyatla | NINGUNO0,AXOYATLA,TLALTETELA,VERACRUZ | -96.9883 | 19.2281
VER180401499446 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlapacoyan | Tlapacoyan | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ203,TLAPACOYAN,TLAPACOYAN,VERACRUZ | -97.2037 | 19.97
VER180401499447 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Campo Veracruz | CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE TIERRA BLANCA SAYULA DE ALEMAN0,CAMPO VERACRUZ,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.1372 | 18.2254
VER180401499457 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Tres Valles | CALLE DANTE DELGADO RANNAURO0,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.1242 | 18.2446
VER180401499459 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Tres Valles | CALLE IGNACIO ALLENDE0,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.1271 | 18.2369
VER180401499460 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Tres Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA0,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.1395 | 18.2404
VER180401499462 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Tres Valles | CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE302,TRES VALLES,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.1314 | 18.243
VER180401499465 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | CALLE VIVERO0,TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO,TUXPAN,VERACRUZ | -97.4174 | 20.96
VER180401499466 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Barra Norte | CALLE DIECIOCHO DE MARZO5,BARRA NORTE,TUXPAN,VERACRUZ | -97.3113 | 20.9707
VER180401499469 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxtilla | Tuxtilla | CALLE FRANCISCO I MADERO0,TUXTILLA,TUXTILLA,VERACRUZ | -95.8932 | 18.2395
VER180401499470 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxtilla | Tuxtilla | AVENIDA PORFIRIO HERRERA RENDON0,TUXTILLA,TUXTILLA,VERACRUZ | -95.8957 | 18.2417
VER180401499471 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Ursulo Galván | CALLEJÓN JUAN SANCHEZ14,URSULO GALVÁN,URSULO GALVÁN,VERACRUZ | -96.3631 | 19.4034
VER180401499472 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Ursulo Galván | CALLE PIPILA1828,URSULO GALVÁN,URSULO GALVÁN,VERACRUZ | -96.371 | 19.4059
VER180401499473 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Zempoala | AVENIDA 2O DE NOVIEMBRE100,ZEMPOALA,URSULO GALVÁN,VERACRUZ | -96.4124 | 19.4481
VER180401499474 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | Entrada al Poblado Cinco (Camino Real) | AVENIDA BENITO JUAREZ0,ENTRADA AL POBLADO CINCO (CAMINO REAL),UXPANAPA,VERACRUZ | -94.2038 | 17.2113
VER180401499477 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Las Higueras | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE0,LAS HIGUERAS,VEGA DE ALATORRE,VERACRUZ | -96.6223 | 20.0378
VER180401499478 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Lechuguillas | AVENIDA BENITO JUAREZ0,LECHUGUILLAS,VEGA DE ALATORRE,VERACRUZ | -96.5902 | 19.9998
VER180401499482 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | NINGUNO0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.2021 | 19.1552
VER180401499483 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.2241 | 19.1792
VER180401499486 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE PLAYA ESCONDIDA280,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.1788 | 19.2143
VER180401499488 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | ANDADOR ORIENTE 20,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.1692 | 19.1986
VER180401499491 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE DOS BAHIAS0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.2 | 19.2031
VER190101516983 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Allende 3, Centro, 91270 Perote, Ver., México | -97.2401 | 19.5594
VER190101516983 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Allende 3, Centro, 91270 Perote, Ver., México | -97.2401 | 19.5592
VER180401499495 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AVENIDA LA BAMBA0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.1637 | 19.1547
VER180401499499 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | AVENIDA XALAPA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9301 | 19.5533
VER180401499502 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE JALISCO23,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9229 | 19.5499
VER180401499506 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE RIO AMAZONAS0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.8892 | 19.5512
VER180401499520 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | PROLONGACIÓN GARDENIAS0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9153 | 19.575
VER180401499524 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | ANDADOR NOCHE BUENA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.8878 | 19.5048
VER180401499526 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yanga | La Loma de Guadalupe | AVENIDA 10,LA LOMA DE GUADALUPE,YANGA,VERACRUZ | -96.8207 | 18.8149
VER180401499528 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Atixtaca | CALLE CARRETERA JACALES TEXCATEPEC0,ATIXTACA,ZACUALPAN,VERACRUZ | -98.3939 | 20.4969
VER180401499535 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zozocolco de Hidalgo | Tecuantepec | CALLE IGNACIO ALLENDE16,TECUANTEPEC,ZOZOCOLCO DE HIDALGO,VERACRUZ | -97.4985 | 20.1454
VER180401499099 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Mozomboa | CALLE ALFREDO BAIZABAL OLMOS17,MOZOMBOA,ACTOPAN,VERACRUZ | -96.4757 | 19.5029
VER180401499100 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Paso del Cedro | CALLE FRUTILLO2,PASO DEL CEDRO,ACTOPAN,VERACRUZ | -96.3876 | 19.5032
VER180401499112 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | La Piedra | CALLE DIAMANTE0,LA PIEDRA,ALVARADO,VERACRUZ | -96.0165 | 18.9383
VER180401499121 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Angel R. Cabada | Los Lirios | CALLE PRIMITIVO R VALENCIA0,LOS LIRIOS,ANGEL R. CABADA,VERACRUZ | -95.387 | 18.5012
VER180401499127 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | Dos Ríos (Tocuila) | CALLE NIÑOS HEROES35,DOS RÍOS (TOCUILA),ATZACAN,VERACRUZ | -97.03 | 18.9489
VER180401499128 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | Dos Ríos (Tocuila) | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE0,DOS RÍOS (TOCUILA),ATZACAN,VERACRUZ | -97.0312 | 18.947
VER180401499129 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | La Sidra | PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA0,LA SIDRA,ATZACAN,VERACRUZ | -97.075 | 18.933
VER180401499131 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Cuauzapotitán | NINGUNO0,CUAUZAPOTITÁN,ATZALAN,VERACRUZ | -97.1848 | 19.9015
VER180401499142 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | AVENIDA MIGUEL HIDALGO101,CIUDAD MENDOZA,CAMERINO Z. MENDOZA,VERACRUZ | -97.1771 | 18.8072
VER180401499145 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Dos Arroyos | NINGUNO0,DOS ARROYOS,CATEMACO,VERACRUZ | -95.0652 | 18.3504
VER180401499151 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chacaltianguis | Chacaltianguis | CALLE PORFIRIO DIAZ4,CHACALTIANGUIS,CHACALTIANGUIS,VERACRUZ | -95.8428 | 18.3056
VER180401499152 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chacaltianguis | Laguna de Lagarto | NINGUNO0,LAGUNA DE LAGARTO,CHACALTIANGUIS,VERACRUZ | -95.7511 | 18.2172
VER180401499159 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Ingenio del Rosario | NINGUNO0,INGENIO DEL ROSARIO,COATEPEC,VERACRUZ | -97.0835 | 19.5205
VER180401499164 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Fraccionamiento Ciudad Olmeca | CALLE MESOAMÉRICA446,FRACCIONAMIENTO CIUDAD OLMECA,COATZACOALCOS,VERACRUZ | -94.5566 | 18.1561
VER180401499171 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | CALLE 90,CÓRDOBA,CÓRDOBA,VERACRUZ | -96.9352 | 18.8886
VER180401499176 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Cerro Colorado | NINGUNO0,CERRO COLORADO,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -95.8483 | 18.2944
VER180401499178 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | CALLE ALAMEDA JUAREZ102,COSAMALOAPAN,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -95.7927 | 18.3678
VER180401499179 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | CALLE GENOVEVO DE LA O0,COSAMALOAPAN,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -95.8018 | 18.356
VER180401499180 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | El Mirador | NINGUNO0,EL MIRADOR,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -95.8942 | 18.3699
VER180401499184 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Gabino Barreda | CALLE CARRETERA FEDERAL TINAJAS CD ALEMAN0,GABINO BARREDA,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -96.0954 | 18.1931
VER180401499187 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Las Peñitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS0,LAS PEÑITAS,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -96.14 | 18.1407
VER180401499188 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Lázaro Cárdenas (Tierra Alta) | CALLE INDEPENDENCIA0,LÁZARO CÁRDENAS (TIERRA ALTA),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -96.053 | 18.2391
VER180401499189 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Lázaro Cárdenas (Tierra Alta) | CALLE EMILIANO ZAPATA0,LÁZARO CÁRDENAS (TIERRA ALTA),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -96.053 | 18.2391
VER180401499190 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | NINGUNO0,NOPALTEPEC,COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -95.9994 | 18.2768
VER180401499193 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | San Francisco (Oyozontle) | NINGUNO0,SAN FRANCISCO (OYOZONTLE),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -95.849 | 18.3274
VER180401499194 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | San Francisco (Oyozontle) | AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO0,SAN FRANCISCO (OYOZONTLE),COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ | -95.8493 | 18.3265
VER180401499200 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Aguaje | CALLE VENUSTIANO CARRANZA2,EL AGUAJE,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ | -96.6164 | 19.4181
VER180401499201 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Guayabo | NINGUNO0,EL GUAYABO,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ | -96.8151 | 19.5344
VER180401499202 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Roble | BOULEVARD EL ROBLE0,EL ROBLE,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ | -96.7359 | 19.4117
VER180401499210 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gutiérrez Zamora | Nuevo Renacimiento 2000 | NINGUNO0,NUEVO RENACIMIENTO 2000,GUTIÉRREZ ZAMORA,VERACRUZ | -97.0733 | 20.4363
VER180401499212 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | NINGUNO0,HUATUSCO DE CHICUELLAR,HUATUSCO,VERACRUZ | -96.9745 | 19.142
VER180401499213 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Chavaxtla | NINGUNO0,CHAVAXTLA,HUATUSCO,VERACRUZ | -96.8274 | 19.1274
VER180401499239 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Potrerillo | NINGUNO0,POTRERILLO,IXTACZOQUITLÁN,VERACRUZ | -97.0678 | 18.8856
VER180401499244 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Miguel Hidalgo | NINGUNO0,MIGUEL HIDALGO,JALACINGO,VERACRUZ | -97.2884 | 19.7478
VER180401499246 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jesús Carranza | Chalchijapan (Anexo el Paraíso) | CALLE FERNANDO LOPEZ AREAS0,CHALCHIJAPAN (ANEXO EL PARAÍSO),JESÚS CARRANZA,VERACRUZ | -94.8343 | 17.4247
VER180401499247 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Vista Hermosa Primera Manzana | NINGUNO0,VISTA HERMOSA PRIMERA MANZANA,JILOTEPEC,VERACRUZ | -96.9172 | 19.6117
VER180401499249 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juchique de Ferrer | Plan de las Hayas | CALLE ORIENTE0,PLAN DE LAS HAYAS,JUCHIQUE DE FERRER,VERACRUZ | -96.6738 | 19.7626
VER180401499256 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Manlio Fabio Altamirano | Mata Loma | CALLE GUADALUPE VICTORIA0,MATA LOMA,MANLIO FABIO ALTAMIRANO,VERACRUZ | -96.2955 | 19.1311
VER180401495979 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Villarín | Veracruz, México | -96.1342 | 19.1738
VER180401495997 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Veracruz, México | -96.1342 | 19.1738
VER180401499257 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Manlio Fabio Altamirano | Tenenexpan | AVENIDA EL GALLO0,TENENEXPAN,MANLIO FABIO ALTAMIRANO,VERACRUZ | -96.3902 | 19.1381
VER180401499262 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | La Piedrilla | NINGUNO0,LA PIEDRILLA,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0113 | 20.0957
VER180401499263 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | CALLE MIGUEL HIDALGO101,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0538 | 20.0734
VER180401499267 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, K0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0491 | 20.0672
VER180401499268 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | NINGUNO0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0387 | 20.0814
VER180401499273 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Medellín de Bravo | La Laguna y Monte del Castillo | CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ0,LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO,MEDELLÍN,VERACRUZ | -96.078 | 18.9847
VER180401499292 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Santa Cruz Hidalgo | NINGUNO0,SANTA CRUZ HIDALGO,MISANTLA,VERACRUZ | -96.879 | 19.9653
VER180401499060 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | Banderilla | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER180401499091 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Ocotelica | NINGUNO0,OCOTELICA,TEHUIPANGO,VERACRUZ | -97.0817 | 18.4694
VER180401499092 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texcatepec | Ayotuxtla | CALLE CARRETERA A TZICATLAN0,AYOTUXTLA,TEXCATEPEC,VERACRUZ | -98.3011 | 20.65
VER180401499094 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | Acayucan | CALLE VAZQUEZ GOMEZ20,ACAYUCAN,ACAYUCAN,VERACRUZ | -94.9145 | 17.9544
VER180401499095 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | Acayucan | CALLE FLORES MAGON903,ACAYUCAN,ACAYUCAN,VERACRUZ | -94.9071 | 17.9525
VER180401499098 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | Esperanza Malota | CALLE MIGUEL HIDALGO0,ESPERANZA MALOTA,ACAYUCAN,VERACRUZ | -95.0485 | 18.0166
VER180401499101 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Paso del Cedro | CALLE ANONO19,PASO DEL CEDRO,ACTOPAN,VERACRUZ | -96.3863 | 19.506
VER180401499104 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Álamo Temapache | La Concepción | AVENIDA INSURGENTES0,LA CONCEPCIÓN,ÁLAMO TEMAPACHE,VERACRUZ | -97.6779 | 20.8654
VER180401499105 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | El Cafetal | NINGUNO0,EL CAFETAL,ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS,VERACRUZ | -96.7075 | 19.6864
VER180401499106 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Guadalupe Victoria | CALLE UNICA GUADALUPE VICTORIA0,GUADALUPE VICTORIA,ALTOTONGA,VERACRUZ | -96.9819 | 19.8464
VER180401499108 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Mecacalco | NINGUNO0,MECACALCO,ALTOTONGA,VERACRUZ | -97.1152 | 19.7743
VER180401499110 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Alvarado | CALLE CARRETERA ESTATAL CUOTA TRAMO VERACRUZ ALVARADO KILOMETRO 47+0180,ALVARADO,ALVARADO,VERACRUZ | -95.7784 | 18.7802
VER180401499111 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | La Aguada | CALLE VIA LACTEA0,LA AGUADA,ALVARADO,VERACRUZ | -96.0326 | 19.03
VER180401499113 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Mandinga y Cardón | NINGUNO0,MANDINGA Y CARDÓN,ALVARADO,VERACRUZ | -96.01 | 18.9074
VER180401499116 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | CALLE ALLENDE9,AMATLÁN DE LOS REYES,AMATLÁN DE LOS REYES,VERACRUZ | -96.915 | 18.8459
VER180401499133 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Zapote Redondo | NINGUNO0,ZAPOTE REDONDO,ATZALAN,VERACRUZ | -97.1082 | 19.9705
VER180401499134 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | Cetlalpan | CALLE 19 DE MARZO0,CETLALPAN,AYAHUALULCO,VERACRUZ | -97.0377 | 19.3616
VER180401499135 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | Xocotepec | CALLE NINOS HEROES0,XOCOTEPEC,AYAHUALULCO,VERACRUZ | -97.1697 | 19.3625
VER180401499141 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Calcahualco | Excola | CALLE JOSE VASCONCELOS0,EXCOLA,CALCAHUALCO,VERACRUZ | -97.1214 | 19.1402
VER180401499146 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Pozolapan (Cartagena) | CAMINO TRAMO LA VICTORIA BAJOS DE MIMIAHUA IZQUIERDO KILOMETRO0,POZOLAPAN (CARTAGENA),CATEMACO,VERACRUZ | -95.0939 | 18.3619
VER180401499155 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chalma | Las Pilas | NINGUNO0,LAS PILAS,CHALMA,VERACRUZ | -98.4052 | 21.1595
VER180401496016 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Veracruz, México | -96.1342 | 19.1738
VER180401499204 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Palo Gacho | CALLE CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ0,PALO GACHO,EMILIANO ZAPATA,VERACRUZ | -96.6352 | 19.3914
VER180401499224 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Sabaneta | CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,SABANETA,HUEYAPAN DE OCAMPO,VERACRUZ | -95.0783 | 18.2232
VER180401499236 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán del Café | Ixcapantla | Benito Juárez, Veracruz, México | -96.9726 | 19.0262
VER180401499245 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jesús Carranza | Jesús Carranza | PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA1519,JESÚS CARRANZA,JESÚS CARRANZA,VERACRUZ | -95.0263 | 17.4349
VER180401499259 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Felipe Carrillo Puerto | CALLE MANUEL ZORRILLA RIVERA0,FELIPE CARRILLO PUERTO,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -96.9558 | 20.1367
VER180401499261 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | CAMINO A CARTAGO0,INDEPENDENCIA,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0498 | 20.0553
VER180401499266 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | AVENIDA TEPEYEC0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0541 | 20.0733
VER180401499269 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Plan de Limón | CALLE 5 DE FEBRERO0,PLAN DE LIMÓN,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -96.9882 | 20.0514
VER180401499274 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Medellín de Bravo | Paso del Toro | AVENIDA 5 DE MAYO318,PASO DEL TORO,MEDELLÍN,VERACRUZ | -96.1358 | 19.0389
VER180401499289 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Misantla | CALLE CARRETERA MISANTLA MARTINEZ0,MISANTLA,MISANTLA,VERACRUZ | -96.8548 | 19.9425
VER180401499714 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal, Ver., México | -96.9908 | 19.3317
VER180401499291 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Salvador Díaz Mirón | CALLE JUAREZ0,SALVADOR DÍAZ MIRÓN,MISANTLA,VERACRUZ | -96.8744 | 19.7878
VER180401499293 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Mixtla de Altamirano | CALLE CARRETERA A TEHUIPANGO0,MIXTLA DE ALTAMIRANO,MIXTLA DE ALTAMIRANO,VERACRUZ | -96.9936 | 18.5939
VER180401499295 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Xochitla | NINGUNO0,XOCHITLA,MIXTLA DE ALTAMIRANO,VERACRUZ | -96.9697 | 18.6129
VER180401499316 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | El Mangal | CALLE ZENTEGIPANUA0,EL MANGAL,PAJAPAN,VERACRUZ | -94.675 | 18.1833
VER180401499317 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Jicacal | CALLE SERGIO MARTINEZ ALEMAN0,JICACAL,PAJAPAN,VERACRUZ | -94.6136 | 18.2174
VER180401499321 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Francisco I. Madero | NINGUNO177,FRANCISCO I. MADERO,PAPANTLA,VERACRUZ | -97.172 | 20.3118
VER180401499324 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | AVENIDA HUMBOLDT NORTE0,PEROTE,PEROTE,VERACRUZ | -97.2441 | 19.5607
VER180401499325 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Playa Vicente | Colonia Miguel Hidalgo | CALLE DE LA ROSA0,COLONIA DEL CARMEN,PLAYA VICENTE,VERACRUZ | -95.8211 | 17.816
VER180401499337 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | NINGUNO213,POZA RICA DE HIDALGO,POZA RICA DE HIDALGO,VERACRUZ | -97.4534 | 20.531
VER180401499340 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Delgado | Jalapilla | PRIVADA JOSE MARIA MORELOS0,JALAPILLA,RAFAEL DELGADO,VERACRUZ | -97.087 | 18.8287
VER180401499361 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE CAPITAN ANTONIO VELEZ131,SANTIAGO TUXTLA,SANTIAGO TUXTLA,VERACRUZ | -95.2993 | 18.4602
VER180401499365 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Sayula de Alemán | Sayula de Alemán | PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ0,SAYULA DE ALEMÁN,SAYULA DE ALEMÁN,VERACRUZ | -94.9684 | 17.8829
VER180401499371 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tampico Alto | Tampico Alto | CALLE MORA0,TAMPICO ALTO,TAMPICO ALTO,VERACRUZ | -97.7987 | 22.11
VER180401498724 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Rafael | Emiliano Zapata | San Rafael, Ver., México | -96.8699 | 20.1879
VER180401499382 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatatila | Pilhuatepec | NINGUNO0,PILHUATEPEC,TATATILA,VERACRUZ | -97.0906 | 19.7322
VER180401499383 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatatila | Tatatila | CALLE CARRETERA TATATILA LAS VIGAS0,TATATILA,TATATILA,VERACRUZ | -97.1126 | 19.6909
VER180401499385 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Hueytepec | CALLE VENUSTIANO CARRANZA1,HUEYTEPEC,TECOLUTLA,VERACRUZ | -97.0248 | 20.3244
VER180401499394 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tenochtitlán | Tenochtitlán | CALLE MIGUEL HIDALGO36,TENOCHTITLÁN,TENOCHTITLÁN,VERACRUZ | -96.9172 | 19.8069
VER180401499395 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Tepantícpac | NINGUNO0,TEPANTÍCPAC,ZONGOLICA,VERACRUZ | -96.9611 | 18.5511
VER180401499399 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texistepec | Francisco I. Madero | CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,FRANCISCO I. MADERO,TEXISTEPEC,VERACRUZ | -94.8482 | 17.9504
VER180401499410 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | El Porvenir | CALLE MARIA FABIAN SOLANO0,EL PORVENIR,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.2949 | 18.327
VER180401499417 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Lázaro Cárdenas | NINGUNO0,LÁZARO CÁRDENAS,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.5123 | 18.706
VER180401499421 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Plan de Villa | NINGUNO0,PLAN DE VILLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.2398 | 18.4665
VER180401499429 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Tierra Blanca | CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE LA GRAJA A TEMAZCAL0,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ' | -96.3603 | 18.4474
VER180401499430 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Tierra Blanca | AVENIDA VERACRUZ0,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.3603 | 18.4474
VER180401499431 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Tierra Blanca | PROLONGACIÓN ALDAMA0,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.3605 | 18.4626
VER180401499432 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Tierra Blanca | CALLE MORELOS503,TIERRA BLANCA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.3591 | 18.4501
VER180401499443 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalixcoyan | Mata Verde | NINGUNO0,MATA VERDE,TLALIXCOYAN,VERACRUZ | -96.1501 | 18.7263
VER180401499448 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Las Vegas de Juárez | NINGUNO0,LAS VEGAS DE JUÁREZ,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.1878 | 18.2348
VER180401499449 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Las Yaguas | AVENIDA 215,LAS YAGUAS,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.2262 | 18.3218
VER180401499456 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Poblado Tres | BOULEVARD DE LA MUJER CHINANTECA0,POBLADO TRES,TRES VALLES,VERACRUZ | -96.0967 | 18.2899
VER180401499492 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE GIRASOLES0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.1607 | 19.1486
VER180401499493 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE PASEO FLORESTA ORIENTE0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.1336 | 19.1477
VER180401499503 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | AVENIDA NIAGARA28,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.8956 | 19.5475
VER180401499504 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE FIDENCIO OCAÑA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9356 | 19.5395
VER180401499505 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE VOLCAN DE COLIMA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9154 | 19.5413
VER180401499507 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE FELIX Z LICONA205,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9209 | 19.5585
VER180401499509 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE CARACOL0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9404 | 19.5643
VER180401499515 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | PRIVADA DE JOAQUIN ARRONIZ1,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9075 | 19.5473
VER180401499521 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | PROLONGACIÓN GARDENIAS0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9153 | 19.575
VER180401499525 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xoxocotla | Xoxocotla | CALLE CARRETERA PAVIMENTADA BENITO JUAREZ0,XOXOCOTLA,XOXOCOTLA,VERACRUZ | -97.1495 | 18.6489
VER180401499529 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Atixtaca | NINGUNO0,ATIXTACA,ZACUALPAN,VERACRUZ | -98.3939 | 20.4969
VER180401502868 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Xochimilco | Ixhuatlán de Madero, Ver., México | -98.0141 | 20.6869
VER180401503587 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Xonamanca | Zongolica, Ver., México | -96.9984 | 18.6669
VER180401502726 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora, Ver., México | -97.0902 | 20.4516
VER190201546438 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL MUY CERCANO | -97.2471 | 19.5626
VER190201547157 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | COLONIA SABINAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZONA CON DENSIDAD DE POBLACIÓN A | -97.2388 | 19.5479
VER190201547176 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 18, REFORMA, 5 DE MAYO, PRIVADA DE ZAPATA Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA COLONIA JUSTO SIERRA, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALVARO OB | -97.2375 | 19.5399
VER190201548043 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Xaltepec (San Isidro Xaltepec) | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA XALTEPEC SAN ISIDRO XALTEPEC, 00000 XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA LOCALIDAD QUE SE LO | -97.3555 | 19.3817
VER190201545025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Francisco I. Madero | PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 00000 FRANCISCO I. MADERO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL LUGAR SE UBICA AL OESTE DE ESTA LOCALIDAD EN LAS AFUERAS DE LA MISMA ES UN TERRENO BALDÍO DONDE A SU ALREDEDOR SE ENCU | -97.2788 | 19.533
VER190201544395 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Zaragoza | CALLE 17 DE ABRIL COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GALEANA Y CERRADA CERRADA, EN LA CALLE 17 DE ABRIL ENTRE GALEANA Y CAMPO DE FUTBOL | -94.6408 | 17.9595
VER190201545995 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | AVENIDA ALEJANDRO VON HUMBOLDT COLONIA ECHEVERRÍA, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE POETA JESÚS DÍAZ, CALLE PRIMERA DE SANTA MARGARITA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CA | -97.2394 | 19.5677
VER190201546046 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE REFORMA JOSE GARCÍA, ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EL PEDREGAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 26 DE JUNIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SANTOS DEGOLLADO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER | -97.2434 | 19.5534
VER190201545364 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Tenextepec | CALLE REBSAMEN PUEBLO TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE RAFAEL RAMÍREZ ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE L | -97.2646 | 19.4887
VER190201546340 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL POZITO Y CALLE DE LOS MISTERIOS, CALLE VICTORIANO HUERTA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE | -97.2305 | 19.5647
VER190201541268 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES AL CENTRO DE LA CA | -97.2471 | 19.5626
VER190201546567 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | CALLE CENTRAL PROGRESO COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO, 94970 PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTRAL PROGRESO Y , COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO | -96.731 | 18.968
VER190201546584 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | CALLE PEREZ BONILLA COLONIA MORENO, 94970 PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEREZ BONILLA Y , CALLE PEREZ BONILLA DE LA COLONIA SANTA ISABEL | -96.725 | 18.9787
VER190201540462 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Misantla | CIUDAD MISANTLA CENTRO, 93820 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO | -96.8472 | 19.9384
VER190201541345 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Ejido Veinte De Noviembre | PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 91274 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI | -97.1619 | 19.5753
VER190201549404 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE TALLERES Y LABORATORIO COLONIA LA CANDELARIA, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA NANCHITAL-IXHUATLAN Y CALLE ALMACENES, CALLE FACT | -94.3975 | 18.0457
VER190201526284 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | CALLE LAGUNILLA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 94970 PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAGUNILLA Y , CALLE LAGUNILLA DE LA COLONIA DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO | -96.7191 | 18.9691
VER190201536608 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA AZTECA, 91277 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EZEQUIEL NIETO MARINO Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLE GUDELIO JESÚS MORALES ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECE | -97.2474 | 19.5699
VER190201536664 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Moxillón | RANCHERIA MOXILLON, 00000 MOXILLÓN, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , RANCHERÍA MOXILLON | -96.9396 | 19.9208
VER190201526474 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Loma Del Cristo | TERRACERÍA TRAMO PASO DEL MACHO - LOMA DEL CRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 44 RANCHERIA LOMA DEL CRISTO, 94970 LOMA DEL CRISTO, PASO DEL MACHO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOMA DEL CRISTO | -96.5348 | 18.8849
VER190201527403 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan De Cuauhtémoc | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC CENTRO, 94780 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA | -97.1547 | 18.8179
VER190201536983 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Guadalupe Victoria | PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 93833 GUADALUPE VICTORIA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA | -96.9486 | 20.0256
VER190201536987 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Loma Del Cojolite | PUEBLO LOMA DEL COJOLITE, 93836 LOMA DEL COJOLITE, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA MISANTLA- LOMA DEL COJOLITE | -96.8207 | 19.9765
VER190201535363 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JAIME NUNO, CALLE POETA JESUS DIAZ ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA | -97.2352 | 19.5685
VER190201535416 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | PRIVADA MANUEL ALMANZA COLONIA SABINAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL ALMANZA Y CALLE CAROLINO ANAYA, CALLE MIGUEL ALEMÁN ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA Z | -97.2393 | 19.5496
VER190201526756 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Anáhuac | AMPLIACION CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VERACRUZ, CALLE CARRANZA SE UBICA EN DIRECCIÓN DEL PUENTE ANAHUAC HACIA LA CO | -97.851 | 22.196
VER190201535989 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | La Gloria | CALLE JAVIER MINA COLONIA LA GLORIA, 91290 LA GLORIA, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZONA CON ASENTAMIENTOS | -97.3042 | 19.401
VER190201536171 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Rancho Nuevo | CALLE GUANAJUATO QUERETARO COLONIA RANCHO NUEVO, 91275 RANCHO NUEVO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE QUERETARO, CALLE VERACRUZ ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ES UN | -97.1958 | 19.5202
VER190201535328 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE MANUEL J OTHON COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE RUBEN DARIO ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA | -97.2378 | 19.565
VER190201536221 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA VICENTE GUERRERO, 91276 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CABECER | -97.2477 | 19.556
VER190201553435 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | Atzacan | CALLE ORIENTE 9 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 94440 ATZACAN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA NORTE 1 Y , AVENIDA NORTE 12 EN LA ENTRADA POR LAGUNILLA HACIA LA IZQUIERDA A UNA CUADRA A LA DERECHA SE ENCUENTRA | -97.0803 | 18.9108
VER190201563426 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Centro, 95700 San Andrés Tuxtla, Ver., México | -95.2123 | 18.4497
VER190201563410 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | 5 de Mayo 95, Centro, 95700 San Andrés Tuxtla, Ver., México | -95.2146 | 18.4485
VER190201559232 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Bv. Adolfo Ruíz Cortines, Mocambo, Veracruz, Ver., México | -96.1055 | 19.1342
VER190201562819 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Salvador Díaz Mirón 35, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9198 | 19.519
VER190201562112 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Francisco I Madero, Centro, 91270 Perote, Ver., México | -97.2431 | 19.5614
VER190201563462 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Allende 140, Centro, 95700 Centro, Ver., México | -95.2134 | 18.448
VER190201550395 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE PRIMAVERA COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FILIGRANA, CALLE GERANIO LA COLONI | -94.4026 | 18.0696
VER16160300743281 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yanga | Yanga | - | -96.8 | 18.8314
VER180301388049 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | CALLE 3, MINATITLÁN, MINATITLÁN, VERACRUZ | -94.5456 | 17.9989
VER180401499250 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Antigua | Salmoral | CALLE URSULO GALVAN80,SALMORAL,LA ANTIGUA,VERACRUZ | -96.3501 | 19.3425
VER180401499508 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE COLEGIO MILITAR0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9017 | 19.5663
VER16160300742867 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla de Olarte | - | -97.3244 | 20.4489
VER190301571457 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huayacocotla | Las Blancas (Palo Gordo) | Las Blancas, Ver., México | -98.5011 | 20.3506
VER190301572887 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Monte Real | Tonayan, Tonayán, Ver., México | -96.9209 | 19.6837
VER190301573110 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Vega De Alatorre | Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6504 | 20.0303
VER190301568175 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN COLONIA CENTRO | -96.9226 | 19.5271
VER190301571479 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coyutla | Las Lomas | Av. 16 de Septiembre, Las Lomas, Ver., México | -97.616 | 20.2599
VER190301571495 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | San Pablo Mitecatlán | Galeana, Centro, Ilamatlán, Ver., México | -98.4437 | 20.7809
VER190301570941 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Cuacaballo | Unnamed Road, Los Reyes, Ver., México | -97.0442 | 18.6725
VER190301574012 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Tepetates | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.8093 | 19.6109
VER190301574019 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nautla | Nautla | PRIMERODEJUNIO.SINNUMERO,NAUTLA,NAUTLA,VERACRUZ | -96.777 | 20.2148
VER190301574020 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AV.20DENOVIEMBRE462,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -97.0817 | 18.4694
VER190301574021 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | San Miguel | CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO IXTAGAPA-SAN MIGUEL KILOMETRO 27+000, SAN MIGUEL,ACAYUCAN,VERACRUZ | -94.9534 | 18.0691
VER190301574022 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Ocotelica | BENITO JUAREZ 301,PIEDRAS NEGRAS,TLALIXCOYAN,VERACRUZ | -96.1759 | 18.7672
VER190301574023 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Santa Rosa Loma Larga | PROLONGACION SANTA ROSA,SANTA ROSA LOMA LARGA,HUEYAPAN DE OCAMPO,VERACRUZ | -95.0856 | 18.2314
VER190301570993 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Tenexcalco | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.9926 | 18.5729
VER190301571629 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Manuel Doblado 8, El Bosque, 94743 Cd Mendoza, Ver., México | -97.182 | 18.8127
VER190301571629 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | Río Blanco, Ver., México | -97.1398 | 18.8382
VER190301571697 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Centro, Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4208 | 18.1486
VER190301571712 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Vega De Alatorre | Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6504 | 20.0303
VER190301572711 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Ojo De Agua | Villa Emiliano Zapata, Ver., México | -96.6565 | 19.3625
VER190301571785 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | La Haciendita | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER190301572748 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | La Haciendita | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER190301572776 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av 16 de Septiembre 1001, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.419 | 18.1523
VER190301572786 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | John Spark, Playa Sol, Coatzacoalcos, Ver., México | -94.459 | 18.1493
VER190301570509 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Mozomboa | 5 de Mayo 11, Sta Cruz, Actopan, Ver., México | -96.6193 | 19.499
VER190301570523 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Santos Degollado, Vicente Guerrero, Perote, Ver., México | -97.2464 | 19.5546
VER190301570523 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Ursulo Galván 27, Vicente Guerrero, 91270 Perote, Ver., México | -97.2489 | 19.5574
VER190301572801 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Agustín Millán | Agustin Millan, 94649 Córdoba, Ver., México | -96.9179 | 18.8856
VER190301570569 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | Donato Guerra | Guadalupe Victoria 12A, Centro, 94780 Centro, Ver., México | -97.1559 | 18.8165
VER190301571859 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Ciénega Del Sur | Ciénega del Sur, Ver., México | -95.5231 | 18.6911
VER190301572843 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Cerro Del León | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.8256 | 19.6397
VER190301572845 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | La Concepción | Jilotepec, Ver., México | -96.9513 | 19.6111
VER190301572849 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Fortín | Fraccionamiento Villas De La Llave | Villas de la Llave, Fortín de las Flores, Ver., México | -96.9911 | 18.9157
VER190301572851 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Jilotepec | Jilotepec, Ver., México | -96.9513 | 19.6111
VER190301572855 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | El Aguacate | Hueyapan de Ocampo, Ver., México | -95.1434 | 18.149
VER190301572857 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | Xoxocapa | Ilamatlán, Ver., México | -98.4438 | 20.7807
VER190301574090 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Las Haldas | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.8259 | 19.6313
VER190301572881 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Zapotal San Lorenzo | Zapotal San Lorenzo, Ver., México | -98.328 | 21.4023
VER190301572891 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Totolacatla | Totolacatla, Ver., México | -96.9414 | 18.7136
VER190301571959 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Camerino Z. Mendoza, Ver., México | -97.1846 | 18.8043
VER190301571972 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Catemaco | Catemaco, Ver., México | -95.113 | 18.4213
VER190301572965 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Entrada Al Parque Emiliano Zapata, 91270, Álvaro Obregón LB, Los Pinos, Perote, Ver., México | -97.2346 | 19.5646
VER190301572965 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Álvaro Obregón LB, Los Pinos, 91270 Perote, Ver., México | -97.2342 | 19.5649
VER190301574232 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Andador, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9198 | 19.5187
VER190301568177 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN COLONIA CENTRO | -96.9226 | 19.5271
VER190301572048 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Coatepec | Coatepec, Ver., México | -96.9595 | 19.4519
VER190301573000 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlapacoyan | Tlapacoyan | 93650 Tlapacoyan, Ver., México | -97.2141 | 19.9609
VER190301573001 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Coatzintla, Ver., México | -97.4662 | 20.4832
VER190301572085 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos, Ver., México | -94.459 | 18.1345
VER190301572103 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Jacarandas | Villa Emiliano Zapata, Ver., México | -96.6565 | 19.3625
VER190301572795 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Agustín Millán | Agustin Millan, 94649 Córdoba, Ver., México | -96.9179 | 18.8856
VER190301571616 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4629 | 20.5271
VER190301573458 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | Aldama, Villa Aldama, Ver., México | -97.2209 | 19.6506
VER190301573064 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Emilio Carranza | Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6504 | 20.0303
VER190301571877 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Camerino Z. Mendoza, Ver., México | -97.1846 | 18.8043
VER190301570893 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Xibtla | Calle Uno 2013, Los Pinos, Atlahuilco, Ver., México | -97.0907 | 18.6974
VER190301572842 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Espinal | Centro, Espinal, Ver., México | -97.4011 | 20.2589
VER190301572860 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla De Olarte | 93429 Papantla, Ver., México | -97.3156 | 20.4567
VER190301572871 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Corralillo | Tantoyuca, Ver., México | -98.2268 | 21.3511
VER190301572067 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Zimpizahua | Coatepec, Ver., México | -96.9595 | 19.4519
VER190301572897 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Moloacán | Cuichapa | Moloacán, Ver., México | -94.3465 | 17.9869
VER190301575547 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Las Haldas | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.8256 | 19.6314
VER190301572960 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla, Ver., México | -95.213 | 18.4441
VER190301572994 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7607 | 18.2461
VER190301573036 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tampico Alto | Tampico Alto | Tampico Alto, Ver., México | -97.8011 | 22.1115
VER190301574024 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | HILARIO C. SALAS,XALAPA,XALAPA,VERACRUZ | -96.9277 | 19.5334
VER190301574025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | BARRANCA DE OCOPILA SIN NUM,PEROTE,VERACRUZ | -97.2422 | 19.5644
VER190301568174 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN COLONIA CENTRO | -96.9226 | 19.5271
VER190301572708 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | Altotonga, Ver., México | -97.2456 | 19.7661
VER190301572715 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Villa Emiliano Zapata, Ver., México | -96.6565 | 19.3625
VER190301572717 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Antón Lizardo | Anton Lizardo, Ver., México | -95.9878 | 19.0564
VER190301572737 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan De Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver., México | -97.1534 | 18.8176
VER190301571478 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Atzalan | Atzalan, Ver., México | -97.2428 | 19.7869
VER190301572753 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chalma | Chalma | Chalma, Ver., México | -98.3978 | 21.2075
VER190101504215 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Piedras Grandes | PIEDRAS GRANDES, 91360 PIEDRAS GRANDES, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SE ESTARÁ EJECUTANDO EN LA COLONIA EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES MUNICIPIO DE TONAYÁN VE | -96.9093 | 19.7037
VER190401610942 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Espinal | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTE PROYECO SE UBICA A UNA CALLE DEL PANTEON ACCESANDO POR LA CALLE FRANCISCO I MADE | -97.4022 | 20.2562
VER190401610943 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Espinal | CALLE LIBERTAD PUEBLO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PIPILA, CALLE HIDALGO ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA LOCALIZADA ENTRE LA CALLE CENTENARIO Y | -97.3941 | 20.2569
VER190401610944 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Entabladero | CALLE ALLENDE PUEBLO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 ORIENTE, ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ETANCIA INFANTIL CRISTAL ACCEDIENDO DESDE LA | -97.5446 | 20.2747
VER190401610945 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Entabladero | CALLE ALLENDE PUEBLO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA BUENAS NUEVAS QUE SE | -97.5542 | 20.2745
VER190401610946 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | El Ermitaño | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO EL ERMITAÑO, 93190 EL ERMITAÑO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE PROYECTO SE UBICAA TRES CUADRAS DEL ACCESO A LA LOCALIDAD | -97.5116 | 20.2079
VER190401610947 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Zacate Limón | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO ZACATE LIMÓN, 93190 ZACATE LIMÓN, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC ESTE PROYECTO SE UBICA A 50 M | -97.5245 | 20.2255
VER190401610948 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Arenal | CALLE CONOCIDA PUEBLO ARENAL, 93184 ARENAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS ESTE PROYECTO SE UBICA A 70 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA | -97.5946 | 20.2695
VER190401610245 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Zacualpan | CALLE CINCO DE MAYO 9 PUEBLO ZACUALPAN, 92650 ZACUALPAN, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE OCAMPO, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO NUMERO 9 ENTRE CALLE CENTENARIO Y OCAMP | -98.3502 | 20.4329
VER190401610298 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlachichilco | Tlachichilco | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 53 CINCUENTA Y TRES INTERIOR SN PUEBLO TLACHICHILCO, 92670 TLACHICHILCO, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE CAMINO A LANDERO Y COSS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IG | -98.1984 | 20.6228
VER190401610958 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixcatepec | Ixcatepec | CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO IXCATEPEC, 92270 IXCATEPEC, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO P. MARIEL Y CALLE ANTONIO VENTURA, CALLE B. JUAREZ ESTE PROYECTO SE UBICA A 160 METROS DE ESCUELA Y CAMPO D | -98.0114 | 21.2358
VER190401610959 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixcatepec | Ixcatepec | CALLE ANTONIO VENTURA PUEBLO IXCATEPEC, 92270 IXCATEPEC, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BARTOLO RODRIGUEZ, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA ESTE PROYECTO SE UBICA A 60 METROS DE ESCUELA Y | -98.0114 | 21.2353
VER190401610963 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixcatepec | Nexcuatitla | CALLE CONOCIDA PUEBLO NEXCUATITLA, 92270 NEXCUATITLA, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA UNICA VIALIDAD DEL LADO DERECHO A 200 METROS APROXIMADAMENTE DE ACCESO Y ENTRONQUE DE | -97.9666 | 21.2104
VER190401610988 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecatlán | Mecatlán | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A 60 METROS DE | -97.6839 | 20.2098
VER190401611057 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -96.9226 | 19.5271
VER190401611404 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Colipa | Cerro Del Aguacate | CAMINO TRAMO CERRO DEL AGUACATE - LA PAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 PUEBLO CERRO DEL AGUACATE, 93954 CERRO DEL AGUACATE, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO Q | -96.6913 | 19.8863
VER190401611405 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | La Sidra | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LA SIDRA, 94440 LA SIDRA, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO CASI ESQUINA GABINO BARREDA | -97.0786 | 18.933
VER190401611407 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | Rancho Alegre | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO ALEGRE, 94135 RANCHO ALEGRE, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE A 200 METROS DE LA ES | -97.138 | 19.1087
VER190401611412 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Rancho Viejo | CALLE CONOCIDA PUEBLO RANCHO VIEJO, 92120 RANCHO VIEJO, TANTOYUCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA CERCA DEL COLEGIO PREESCOLAR LUZ MARIA SERRADEL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJ | -98.2277 | 21.2908
VER190401610497 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cazones de Herrera | Cabellal Número Uno | CARRETERA ESTATAL LIBRE 92981 TRAMO POZA RICA - CAZONES DE HERRERA KILÓMETRO 25 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA CABELLAL 1, 92975 CABELLAL NÚMERO UNO, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y , E | -97.3221 | 20.6803
VER190401610499 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconamel | Chiconamel | CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA CHICONAMEL, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN CASI ESQUINA CON CALLE AD | -98.46 | 21.2308
VER190401611480 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Motzorongo | CALLE VIA CENTRAL MOTZORONGO SUR PUEBLO MOTZORONGO, 95094 MOTZORONGO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RINCON GUADALUPANO Y CALLE VIA CENTRAL MOTZORONGO SUR, CALLE CALLE 13 ESTE PROYECTO SE UBICA A 600 METROS | -96.7267 | 18.6415
VER190401603784 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Tzompoalecca Segundo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TZOMPOALECCA SEGUNDO, 95030 TZOMPOALECCA SEGUNDO, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN D | -97.0451 | 18.5569
VER190401611611 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla De Olarte | CALLE ABASOLO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 93468 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIO TRUEBA MAZA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ABASOLO Y MARIO TRUEBA MAZA COLONIA EMILIANO | -97.3103 | 20.4368
VER190401611642 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | Palmarillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALMARILLO, 92470 PALMARILLO, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -97.7314 | 21.4595
VER190401611647 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tepetzintla | El Humo | CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL HUMO, 92530 EL HUMO, TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE LOS PINOS, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CASI ESQUINA A CALLE LOS PINOS | -97.9429 | 21.1757
VER190401603966 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Acultzinapa (San Miguelito) | CAMINO TRAMO ACULTZINAPA - TEPAXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 570 PUEBLO ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO), 94836 ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO), ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO INICIA EN LA | -97.1643 | 18.6671
VER190401604722 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Huitzila | CIRCUNVALACION CONOCIDO PUEBLO HUITZILA, 94775 HUITZILA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE LOCALIZA TOMANDO COMO REFERENCIA EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL NORTE Y HACIEN | -97.1716 | 18.7203
VER190401611661 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xoxocotla | Xoxocotla | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO XOXOCOTLA, 94820 XOXOCOTLA, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ CASI ESQUINA CON EL ARROLLO 100 METROS ADELANTE | -97.1479 | 18.6497
VER190401611668 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yecuatla | Dos Caminos | CALLE CONOCIDA PUEBLO DOS CAMINOS, 93900 DOS CAMINOS, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA TELESECUNDARIA | -96.7948 | 19.8283
VER190401610765 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | BOULEVARD CORDOBA PEÑUELA COLONIA CÓRDOBA CENTRO, 94500 CÓRDOBA, CÓRDOBA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 41 Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA 6 ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL BOULECARD CORDOBA PEÑUELA LOCALIDA | -96.9211 | 18.8802
VER190401611708 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | Carolino Anaya Uno (Poblado Uno) | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO CAROLINO ANAYA, 96997 CAROLINO ANAYA UNO (POBLADO UNO), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES CASI ESQUINA BENITO | -94.7209 | 17.213
VER190401611714 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE MIGUEL HIDALGO 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE NICOLAS BRAVO ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HI | -94.8729 | 18.2311
VER190401611732 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Niños Héroes | BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO NIÑOS HEROES, 96980 NIÑOS HÉROES, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIEZA LA LOCALIDAD JUNTO AL SALON SOCIAL | -93.9933 | 17.7605
VER190401611741 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlachichilco | Tlachichilco | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TLACHICHILCO, 92670 TLACHICHILCO, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SIN NUMERO CASI ESQUINA F | -98.1985 | 20.6227
VER190401611747 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Temoctla | CALLE CONOCIDA PUEBLO TEMOCTLA, 92700 TEMOCTLA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIN | -98.1114 | 21.0008
VER190401610835 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Loma Larga | TERRACERÍA TRAMO ORILLA DEL MONTE - FRIJOL COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO JALACINGO, 93670 LOMA LARGA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EST | -97.3087 | 19.6128
VER190401610839 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Llano Enmedio | CARRETERA ESTATAL LIBRE 92687 TRAMO SAN FERNANDO - LLANO DE ENMEDIO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LLANO ENMEDIO, 92684 LLANO ENMEDIO, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL | -98.0081 | 20.785
VER190401610844 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | El Campamento | CALLE TLAPACOYAN-PLAN DE ARROLLOS PUEBLO EL CAMPAMENTO, 93694 EL CAMPAMENTO, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL TLAPACOYAN PLAN DE AROLLOS JUNTO A LA | -97.1687 | 19.9524
VER190401611752 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Saltabarranca | Saltabarranca | CALLE VEINTIUNO DE MARZO PUEBLO SALTABARRANCA CENTRO, 95480 SALTABARRANCA, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PIETRO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CIRCUNVALACION ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA C | -95.5329 | 18.5933
VER190401611761 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocotal Chico | CALLE HILARIO C SALAS PUEBLO OCOTAL CHICO, 95900 OCOTAL CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HILARIO C. SALAS CASI ESQUINA GUADALUPE VICTORIA | -94.8598 | 18.2553
VER190401604170 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Colipa | Cerro Del Aguacate | CAMINO TRAMO CERRO DEL AGUACATE - LA PAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CERRO DEL AGUACATE, 93954 CERRO DEL AGUACATE, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QU | -96.6912 | 19.8863
VER190401604189 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Totomoxtle | CALLE RICARDO FLORES MAGÒN RANCHERIA TOTOMAXTLE, 93534 TOTOMOXTLE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE Y CALLE , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON SIN NUMERO ENTRE CALLES SIN NOMBRE | -97.2567 | 20.4675
VER190401610850 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | La Pezma | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PESMA, 92650 LA PEZMA, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -98.3387 | 20.5285
VER190401610858 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Tonalapa | CALLE CARRETERA A PAJAPAN PUEBLO TONALAPAN, 95930 TONALAPA, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CARRETERA A PAJAPAN ESQUINA JUAN DE LA LUZ ENRIQUE FRENTE A LA CAJA DE AGUA DE LA LOC | -94.7915 | 18.1485
VER190401610861 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconamel | Tancazahuela | PUEBLO TANCAZAHUELA, 92159 TANCAZAHUELA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA AUN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -98.4359 | 21.1828
VER190401610862 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Temoctla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMOCTLA, 92700 TEMOCTLA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -98.1113 | 21.0008
VER190401610874 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE PROFESOR PLACIDO APARICIO COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAS BODAS Y CALLE MARIANO ABASOLO, ESTE PROYECTO SE UBICA ACCESSANDO POR LA CALLE LAS BODAS CON E | -97.2444 | 19.7497
VER190401610877 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE ALLENDE PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIA LUISA MARIN Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA ACCESANDO POR LA CALLE LAS HAYAS DONDE SE LOCALIZA EL RAS | -97.243 | 19.7757
VER190401610880 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Tenixtepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENIXTEPEC, 93527 TENIXTEPEC, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO | -97.1525 | 20.6004
VER190401610882 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla De Olarte | CALLE SOMBRERETE COLONIA PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE AKTUM, CALLE PUXNU ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOMBRERETE CASI ESQUINA CON CALLE P | -97.3307 | 20.4578
VER190401610883 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE HORTENCIAS PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y AVENIDA AV 3 DE MAYO, CALLE GARDENIAS ESTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DEL ENTRONQUE DE CARRETERA | -97.2519 | 19.7717
VER190401610884 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacojalpan | Tlacojalpan | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 17 DIECISIETE INTERIOR SN COLONIA TLACOJALPAN CENTRO, 95520 TLACOJALPAN, TLACOJALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CENTENARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTE PROYECTO S | -95.9503 | 18.2321
VER190401610898 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | La Sidra | CALLE NICOLAS BTAVO PUEBLO LA SIDRA, 94440 LA SIDRA, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO CASI ESQUINA GABINO BARREDA | -97.0786 | 18.933
VER200101699594 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | Unnamed Road, Veracruz, México | -94.021 | 17.4226
VER200101699595 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Xochitlán | Unnamed Road, Veracruz, México | -93.7941 | 17.258
VER200101699601 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | Calle Revolucion LB, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., México | -94.0939 | 17.9189
VER200101699603 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | A Producción 227, México, 96980 Las Choapas, Ver., México | -94.0941 | 17.9201
VER200101699605 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Ignacio Zaragoza (Tronconada) | Unnamed Road, Veracruz, México | -94.0976 | 17.4506
VER200101699606 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | Revolución LB, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., Calle Revolucion LB, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., México | -94.0939 | 17.9189
VER200101699642 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | Cjon. Constitución, Reforma, 96980 Las Choapas, Ver., México | -94.0958 | 17.9141
VER190401601453 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Cubanicuilco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUBANICUILCO, 95060 CUBANICUILCO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON DOMICIL | -97.0532 | 18.6502
VER190401601458 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Platón Sánchez | Atempa | TERRACERÍA TRAMO MONTE GRANDE - TLALPANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO ATEMPA, 92135 ATEMPA, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE LA LÍNEA CONTINUAR | -98.4077 | 21.2665
VER200101699706 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chontla | Cedro Agujerado | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.9306 | 21.3194
VER190401605443 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | BOULEVARD CAMINO NACIONAL COLONIA UNIÓN OBRERA CAMPESINA, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTA JULIA Y CALLE SAN FEDERICO, SOBRE EL BOULEVAR LLAMADO CAMINO NACIONAL Y QUE ES EL EJE DE | -97.1352 | 18.8385
VER200101699442 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | 18 de Marzo 115, Tajin, 93330 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4647 | 20.5284
VER200101699444 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4629 | 20.5271
VER200101699445 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Calle 8 Nte 7, Obrera, 93260 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4603 | 20.526
VER200101699449 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Calle 5 Ote. 34, Independencia, 93300 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4455 | 20.5609
VER200101699451 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Río Gudiana 214, 5 de Febrero, 93269 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.447 | 20.5276
VER200101699453 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Moctezuma 26, Santa Emilia, 93210 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4428 | 20.5565
VER200101699454 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4629 | 20.5271
VER190401603847 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Calcahualco | Totozinapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOZINAPA, 94120 TOTOZINAPA, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TOTOZ | -97.1676 | 19.1235
VER190401603853 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Teotlalco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEOTLALCO, 94777 TEOTLALCO, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE | -97.167 | 18.7084
VER200101702433 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Blvrd Manuel Ávila Camacho 1503, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4158 | 18.1569
VER200101702433 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Blvrd Manuel Ávila Camacho 801, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4122 | 18.1519
VER190401604181 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | La Guadalupe | CALLE JOSÉ MARÍA DEL VALLE PUEBLO LA GUADALUPE, 93580 LA GUADALUPE, TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE FÉLIX BENAVIDES, CALLE CONSTITUYENTES ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MARI | -96.9208 | 20.3729
VER200101699552 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.873 | 19.5163
VER200101699554 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8729 | 19.5164
VER200101699555 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.873 | 19.5162
VER200101699557 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Culturas Veracruzanas SN, Lomas Verdes, 91098 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8945 | 19.5061
VER200101699562 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, Zona Universitaria, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9191 | 19.517
VER200101699563 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa |  | Arco Sur Paseo 112 lote 2, Campo Nuevo, 91097 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8898 | 19.5084
VER200101699566 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur Paseo 112 lote 2, Campo Nuevo, 91097 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8899 | 19.5083
VER200101699567 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Universidad Veracruzana 34B, Santa Isabel, 96538 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4762 | 18.1432
VER200101699568 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Mar Egeo 202, Costa Verde, 94294 Veracruz, Ver., México | -96.1142 | 19.1645
VER200101699569 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Veracruz 76, Rubi Animas, 91194 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8731 | 19.5163
VER200101699575 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Felipe Ángeles | Felipe Angeles, Felipe Ángeles, Ver., México | -93.8377 | 17.3126
VER200101699584 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Primitivo R. Valencia | Unnamed Road, Primitivo R. Valencia, Ver., México | -93.8672 | 17.2692
VER200101699586 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | El Desengaño | Bugambilias, Veracruz, México | -93.9628 | 17.3416
VER190401614629 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA, CALLE JUSTO SIERRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIP | -97.2395 | 19.563
VER190401603840 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Zoquiapan | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZOQUIAPAN, 95060 ZOQUIAPAN, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TA | -97.0653 | 18.6498
VER190401606283 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Tlalpan | CAMINO TRAMO TLALPAN - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 570 RANCHERIA TLALPAN, 94774 TLALPAN, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA Y TERRACERIA , TERRACERIA ESTE PROYECTO UBICA AL FRENTE DE | -97.1639 | 18.746
VER190401610466 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Saltabarranca | Saltabarranca | CALLE VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA SALTABARRANCA CENTRO, 95480 SALTABARRANCA, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CIRCUNVALACION ESTE PROYECTO SE UBIC | -95.5323 | 18.5944
VER190401610468 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | AVENIDA MOCTEZUMA 101 CIENTO UNO INTERIOR SN COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ MA | -94.7609 | 18.242
VER190401610472 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Carrillo Puerto | El Palmar | AVENIDA PRIMERA AVENIDA UNO PUEBLO EL PALMAR, 94984 EL PALMAR, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLAMADA PRIMERA AVENIDA UNO A CIEN M | -96.6735 | 18.8039
VER190401611294 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AMADO TREJO Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 660 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO LOCALIZADO SOBRE LA CALL | -94.8766 | 18.2385
VER190401611296 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE B JUAREZ EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MIGUE HIDALGO ESTE PROYECTO SE UBICA A 160 METROS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA | -94.8731 | 18.235
VER190401611297 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DE COLEGIO PREESCOLAR LAZAR | -94.8738 | 18.2316
VER190401611298 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Buena Vista | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BUENA VISTA, 95905 BUENA VISTA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A L COLEGIO PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -94.9321 | 18.2269
VER190401611305 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocozotepec | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, CALLE MIGUEL ALEMAN ESTE PROYECTO SE UBICA A 120 METROS DE LA ESCUEL | -94.9096 | 18.2609
VER190401611307 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocozotepec | CALLE MIGUEL ALEMAN RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, CALLE 5 DE FEBRERO ESTE PROYECTO SE UBICA A 140 METROS HACI | -94.9093 | 18.2605
VER190401603883 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Ahuica | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUICA, 92700 AHUICA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE AHUICA DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, SE UBICA SOBRE | -98.1773 | 20.9308
VER190401603893 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chumatlán | El Zapote | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 93040 EL ZAPOTE, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACEN | -97.5857 | 20.2136
VER190401610511 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán del Café | Ixhuatlán Del Café | CALLE ALLENDE 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO IXHUATLAN DEL CAFÉ, 94180 IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CENTENARIO, CALLE ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE UB | -96.9842 | 19.0512
VER190401611308 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocozotepec | CALLE CONOCIDA RANCHERIA OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CONOCIDA, CALLE GUTIERREZ ZAMORA ESTE PROYECTO SE UBICA 500 METROS HACIA EL NORTE DE LA FERRETERIA | -94.9098 | 18.254
VER190401611488 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Motzorongo | CALLE CALLE DOS PUEBLO MOTZORONGO, 95094 MOTZORONGO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE DIEZ Y CALLE CALLE OCHO, CALLE CALLE CUATRO ESTE PROEYCTO SE UBICA A 300 ETROS CON DIRECCION AL NOROESTE DE LA ESCUE | -96.7344 | 18.646
VER190401611494 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | San Gabriel | CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN GABRIEL, 95080 SAN GABRIEL, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 50 METROS CON DIRECCION AL SUR DE LA ESCUELA LIC ANTONIO M. QUIRASCO LOCALIZADA | -96.7313 | 18.5698
VER190401611504 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Barrio Nuevo | CALLE CONOCIDA PUEBLO BARRIO NUEVO, 95080 BARRIO NUEVO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 60 METROS DE LA ESCUELA VICENTE SUAREZ LOCALIZADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA | -96.7259 | 18.6008
VER190401603987 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texcatepec | Texcatepec | CAMINO TRAMO JACALES - TEXCATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 140 PUEBLO TEXCATEPEC, 92640 TEXCATEPEC, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL KM 20140 DEL CAMINO JACALES LAS | -98.3721 | 20.5856
VER190401609834 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acatlán | Acatlán | CALLE REVOLUCION PUEBLO ACATLÁN, 91420 ACATLÁN, ACATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA XALAPA - MISANTLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PORFIRIO DIAZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION C.P. 91420 | -96.845 | 19.6941
VER190401610516 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Los Arrecifes | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO ARRECIFES, 95930 LOS ARRECIFES, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE PRIMARIA DE LA LOC | -94.8541 | 18.5329
VER190401610519 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocotal Chico | CALLE HILARIO C SALAS INTERIOR SN EJIDO OCOTAL CHICO, 95920 OCOTAL CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HILARIO C. SALAS CASI ESQUINA GUADALUPE | -94.8598 | 18.2552
VER190401610531 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Ahuatempa | CAMINO TRAMO AHUATEMPA - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUERTO ATZOMPA, 94770 AHUATEMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO DEL | -97.149 | 18.7369
VER190401610537 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Estero De Milpas | CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ESTERO DE MILPAS, 92562 ESTERO DE MILPAS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO CASI ESQUINA CALLE BENITO | -97.4513 | 21.2549
VER190401610538 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Atzompa | CAMINO TRAMO CORIOCA - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 205 PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO DEL KM | -97.1812 | 18.7439
VER190401603999 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Buena Vista | CAMINO TRAMO BUENA VISTA - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 310 PUEBLO BUENA VISTA, 94774 BUENA VISTA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDA | -97.1557 | 18.7487
VER190401610542 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatatila | Tatatila | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TATATILA, 93760 TATATILA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VILLA ALDAMA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUARE | -97.1113 | 19.6925
VER190401610544 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Atzompa | CAMINO TRAMO TONALIXCO - ATZOMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 160 PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO EN EL | -97.1836 | 18.7069
VER190401610549 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | AVENIDA EUGENIO GARZA SADA COLONIA CÓRDOBA CENTRO, 94500 CÓRDOBA, CÓRDOBA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD CORDOBA-FORTIN Y CARRETERA 150D CORDOBA-PUEBLA, CALLE DE LOS TEJONES ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA AV. EUG | -96.9834 | 18.9027
VER190401610562 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zozocolco de Hidalgo | Anayal Número Dos | CALLE MIGUEL HIDALGO 21 VEINTIUNO INTERIOR SN BARRIO ANAYAL, 93015 ANAYAL NÚMERO DOS, ZOZOCOLCO DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE PLAN DE LA PALMA, CALLE RICARDO SOSA LOZADO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE | -97.5463 | 20.1368
VER190401611838 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Ejido De Tlanempa | CALLE LAS FLORES PUEBLO EJIDO TLANEMPA, 92700 EJIDO DE TLANEMPA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAS FLORES SIN NUMERO | -97.9442 | 20.9053
VER190401610570 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texhuacán | Texhuacán | CALLE VIALIDAD CRUCERO MIRADOR TEXALA PUEBLO TEXHUACAN, 95070 TEXHUACÁN, TEXHUACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE Y CAMINO , CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO CRUCERO MIRADOR TEXALA EN LA COLONIA | -97.0428 | 18.6263
VER190401610670 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zozocolco de Hidalgo | Zozocolco De Hidalgo | CALLE ACCESO AL TECNOLOGICO RANCHERIA ZOZOCOLCO DE HIDALGO, 93000 ZOZOCOLCO DE HIDALGO, ZOZOCOLCO DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CAMINO A ZOZOCOLCO DE GUERRERO ESTE PROYE | -97.579 | 20.1341
VER190401610127 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán del Café | Álvaro Obregón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 94183 ÁLVARO OBREGÓN, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AG | -96.8694 | 19.0051
VER190401610146 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acultzingo | Vista Hermosa | CAMINO TRAMO LA DESVIACION - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO VISTA HERMOSA, 94767 VISTA HERMOSA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA INICIA EN LA DESVIACIÓN A UNA DISTANC | -97.332 | 18.7405
VER190401610918 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Gutiérrez Zamora | CALLE CONOCIDA PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 600 METROS DEL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE LOCALIZAN LAS | -97.2157 | 19.7208
VER190401610997 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecatlán | Mecatlán | CALLE FRANCISCO I MADEO PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DE TEMPLO Y | -97.6823 | 20.212
VER190401611001 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecatlán | Mecatlán | CALLE MAGNOLIA PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MAGNOLIA EN LA PARTE SUR POR Y ACCESO A LA LOCALIDAD DE MECATLAN | -97.6825 | 20.2063
VER190401611003 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecatlán | La Cruz | CALLE CONOCIDA PUEBLO LA CRUZ, 93080 LA CRUZ, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE 3 DE MAYO, ESTE PROYECTO SE UBICA A50 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ CON DIRECCION AL SUR CON | -97.6704 | 20.1996
VER190401611009 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Huazuntlán | CALLE MECAYAPAN PUEBLO HUAZUNTLAN, 95930 HUAZUNTLÁN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE RAMIREZ, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MECAYAPAN AL FRENTE DE AREAS PARA EL | -94.7972 | 18.1588
VER190401610155 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | La Guásima | CAMINO TRAMO LA PIMIENTA - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 704 PUEBLO LA GUÁSIMA IXCACUATITLA, 92707 LA GUÁSIMA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO EN DONDE SE UBICAN LOS PUENTES DE | -98.0442 | 21.1547
VER190401610167 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | El Madroño | CAMINO TRAMO ZACUALPAN - TLACHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ZACUALPAN, 92650 EL MADROÑO, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ESTE CAMINO INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3237 | 20.4555
VER190401611016 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Ixhuapan | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO IXHUAPAN, 95930 IXHUAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUE HIDALGO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO A | -94.7969 | 18.1761
VER190401611017 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Oluta | Oluta | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO OLUTA, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORE | -94.9028 | 17.9303
VER190401610228 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Mixtlantlakpak | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIXTLANTLAPAK, 95040 MIXTLANTLAKPAK, MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO QUE LLEVA AL CERRO DE MIXT | -97.0081 | 18.5838
VER190401611164 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Zihuateo | CALLE CONOCIDA PUEBLO ZIHUATEO, 94834 ZIHUATEO, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DEL SALON EJIDAL | -97.1068 | 18.6704
VER190401611165 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Zacamilola | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACAMILOLA, 94837 ZACAMILOLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA IGLESIA DE JESUS TE AMAPARE Y JUNT | -97.0834 | 18.6714
VER190401611166 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Atlehuaya | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLEHUAYA, 94830 ATLEHUAYA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE LA LLAVE | -97.1302 | 18.7129
VER190401611168 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Atzalan | CALLE PORFIRIO DIAZ 0 DOS INTERIOR SN COLONIA ATZALAN, 93680 ATZALAN, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCION ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ NU | -97.2444 | 19.7891
VER190401611172 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Toxtepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOXTEPEC, 93680 TOXTEPEC, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -97.1986 | 19.8107
VER190401611173 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | Los Altos | CALLE EMILIANO ZAPATA 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO LOS ALTOS, 91260 LOS ALTOS, AYAHUALULCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE MIGUEL ALEMAN , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZA | -97.2036 | 19.4471
VER190401611174 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Totomoxtle | CALLE FLORES MAGON COLONIA TOTOMAXTLE, 93534 TOTOMOXTLE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON SIN NUMERO COLONIA CENTRO | -97.2567 | 20.4675
VER190401610261 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | Rancho Alegre | CALLE AGUSTIN ITURBIDE 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO RANCHO ALEGRE, 94135 RANCHO ALEGRE, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE NUMERO 16 CASI ESQUINA MIG | -97.138 | 19.1087
VER190401610272 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Carrillo Puerto | Santiago Huatusco | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUATUSCO, 94980 SANTIAGO HUATUSCO, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALI | -96.5751 | 18.824
VER190401611180 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacojalpan | Tlacojalpan | CALLE FRANSISCO JAVIER MINA PUEBLO TLACOJALPAN CENTRO, 95520 TLACOJALPAN, TLACOJALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANSISCO JAVIER MINA NO. 17 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -95.9503 | 18.2322
VER190401611182 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Mixtlantlakpak | CALLE CONOCIDA PUEBLO MIXTLANTLAKPAK, 95040 MIXTLANTLAKPAK, MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -97.0081 | 18.5838
VER190401611183 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zozocolco de Hidalgo | Anayal Número Dos | CALLE MIGUEL HIDALGO 21 VEINTIUNO INTERIOR SN PUEBLO ANAYAL, 93015 ANAYAL NÚMERO DOS, ZOZOCOLCO DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO NUMERO VEINTIUNO A 10 | -97.5463 | 20.1368
VER190401611184 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tenampa | Tenampa | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO TENAMPA, 94030 TENAMPA, TENAMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN | -96.8836 | 19.2507
VER190401611186 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | El Tulín | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL TULÍN, 95900 EL TULÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CASI ESQUINA BENITO JUAR | -94.9556 | 18.2427
VER190401611187 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Los Arrecifes | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO ARRECIFES, 95930 LOS ARRECIFES, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE PRIMARIA DE LA LOC | -94.8542 | 18.5328
VER190401611189 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Mata Tejón | CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO MATA TEJON, 94992 MATA TEJÓN, COTAXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN CONTRA ESQUINA DEL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -96.397 | 18.8981
VER190401611191 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconamel | Chiconamel | CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO CHICONAMEL, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN CASI ESQUINA CON CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO AUN COSTADO DE LA C | -98.46 | 21.2308
VER190401611192 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cazones de Herrera | Cabellal Número Uno | PUEBLO CABELLAL 1, 92975 CABELLAL NÚMERO UNO, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL POZA RICA CAZONES DE HERRERA CON ESQUINA CALLE REFORMA A 200 MET | -97.3222 | 20.6802
VER190401611195 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE SONORA COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MEXICO, CALLE QUINTANA ROO ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SONORA ENTR | -95.2971 | 18.4676
VER190401611196 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE NACIONAL COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERASMO C | -95.2926 | 18.4639
VER190401607156 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Tetlaxco | CALLE MANUEL ÀVILA CAMACHO PUEBLO TETLAXCO, 94140 TETLAXCO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTÌZ DE DOMÌNGUEZ Y CALLE JOSÈ MARÌA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE | -97.0628 | 19.0419
VER190401610279 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Mata Tejón | CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO MATA TEJON, 94990 MATA TEJÓN, COTAXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE NUEVA ERA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DENOMINADA LA PRINCIPAL SIN NUMERO ENTRE CALLE SA | -96.3969 | 18.8981
VER190401610284 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Belisario Domínguez (San Gregorio) | CALLE BRECHA DEL AGUILA 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 92084 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN GREGORIO), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MA | -97.6994 | 21.684
VER190401611229 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Cerro Blanco | CALLE CONOCIDA PUEBLO CERRO BLANCO, 95839 CERRO BLANCO, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 500 METROS DE LA ESCUELA Y SE DESARROLLA HACIA EL SUR HASTA | -95.3384 | 18.5083
VER190401611234 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Cerro Azul | CALLE CONOCIDA PUEBLO CERRO AZUL, 95839 CERRO AZUL, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SE DESARROLLA SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL A 360 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA ME | -95.3386 | 18.5097
VER190401611248 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Alta Luz | CALLE CONOCIDA PUEBLO ALTA LUZ, 95835 ALTA LUZ, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO Y SE DESARROLLA SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL HACIA EL POBLADO DE CERRO AZUL EN UNA | -95.3314 | 18.5187
VER190401603820 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Tenextongo (San Antonio) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENEXTONGO (SAN ANTONIO), 92694 TENEXTONGO (SAN ANTONIO), IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTE | -97.9989 | 20.5999
VER190401611268 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE LAS PALMAS COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE TULIPANES, CALLE LOS PINOS ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS DE LA COLONIA EL | -95.3044 | 18.4712
VER190401611269 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE LAS PALMAS COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE RAFAEL CANELA MOZO, CALLE MARIANO ABASOLO ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LA | -95.3037 | 18.4697
VER190401611272 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA REVOLUCION Y | -95.303 | 18.4724
VER190401611157 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acultzingo | Acultzingo | AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE SIN NUMERO COLONIA ACULTZINGO, 94760 ACULTZINGO, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NORTE, CALLE PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE | -97.3041 | 18.7195
VER190401611160 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Álamo Temapache | Las Flores Cinco Poblados | CALLE EDMUNDO NAVARRO ALEJANDRE PUEBLO LAS FLORES, 92736 LAS FLORES CINCO POBLADOS, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CINCO POBLADOS, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE EDMUNDO | -97.7792 | 20.9323
VER190401611162 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Astacinga | Astacinga | CALLE FRANCISCO Y MADERO PUEBLO ASTACINGA, 94810 ASTACINGA, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SECTOR NUMERO 1 | -97.1011 | 18.5668
VER190401611274 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 21 DE MARZO, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y SE DESARROLLA DESDE LA CALLE | -94.871 | 18.2282
VER190401611311 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | San Fernando | CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN FERNANDO, 95906 SAN FERNANDO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE ALVARADO Y SE DESARROLLA SOBRE | -94.8837 | 18.2693
VER190401611443 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | CALLE MOCTEZUMA COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTE PROYECTO SE UBICA AL F | -94.7603 | 18.2451
VER190401611444 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE UBICA A | -94.7646 | 18.2482
VER190401611445 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | CALLE B. JUAREZ COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTE PROYECTO SE UBICA A | -94.7589 | 18.2463
VER190401611446 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 180 METROS CONDIRECC | -94.766 | 18.2412
VER190401611447 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Guadalupe Victoria | CALLE CONOCIDA RANCHO GUADALUPE VICTORIA, 95956 GUADALUPE VICTORIA, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD | -94.8044 | 18.3649
VER190401611448 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Ampliación Guadalupe Victoria (Nueva Esperanza) | CALLE CONOCIDA PUEBLO AMPLIACION GUADALUPE VICTORIA NUEVA ESPERANZA, 95950 AMPLIACIÓN GUADALUPE VICTORIA (NUEVA ESPERANZA), TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA UN | -94.7983 | 18.3638
VER190401611449 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Tezonapa | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TEZONAPA CENTRO, 95095 TEZONAPA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONOCIDA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ESTE PROYECTO SE UBICA A 360 METROS CON DIRECCION AL NO | -96.6893 | 18.6086
VER190401611451 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Tezonapa | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA TEZONAPA CENTRO, 95095 TEZONAPA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A TRES CUADRAS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PABLO DE LA LLAV | -96.6896 | 18.6019
VER190401611452 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Colonia Cafetera Veracruzana (La Joya) | CALLE CONOCIDA PUEBLO COLONIA CAFETALERA VERACRUZANA LA JOYA, 95095 COLONIA CAFETERA VERACRUZANA (LA JOYA), TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 3 KILOMETROS | -96.7469 | 18.6001
VER190401611497 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | San Isidro (San Isidro Villa Nueva) | CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN ISIDRO (SAN ISIDRO VILLA NUEVA), 95085 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO VILLA NUEVA), TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 80 METROS DE LA ESCUELA SOR JUAN | -96.8172 | 18.5917
VER190401611501 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Primera Ampliación San Gabriel | CALLE CONOCIDA PUEBLO PRIMERA AMPLIACIÓN SAN GABRIEL, 95080 PRIMERA AMPLIACIÓN SAN GABRIEL, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALZADA CONOCIDA Y VEREDA CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 800 METROS DE LA CARRETERA | -96.7317 | 18.5633
VER190401614604 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Escobillo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL ESCOBILLA, 91275 EL ESCOBILLO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE EL ESCOB | -97.2006 | 19.5142
VER190401611614 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecatlán | Mecatlán | CALLEJON CONOCIDO PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE XICOTENCATL, ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLEJON CONOCIDO SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO POS | -97.6792 | 20.2128
VER190401611615 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Calería | CALLE VIRGILIO URIBE PUEBLO CALERÍA, 95800 CALERÍA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CASTELLANOS QUINTO, CALLE EDUARDO TURREN ROSAS ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VIRGILIO U | -95.1774 | 18.4297
VER190401611617 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Ohuilapan | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO OHUILAPAN, 95700 OHUILAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE BENIT | -95.2619 | 18.4013
VER190401611627 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -96.9226 | 19.5271
VER190401611701 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | La Horqueta (Poblado Doce) | BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO LA HORQUETA (POBLADO DOCE), 96997 LA HORQUETA (POBLADO DOCE), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE BOULEVARD BENITO JUAREZ CASI CON L | -94.2036 | 17.2114
VER190401611719 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | Potrero De La Cruz | CALLE CONOCIDA PUEBLO POTRERO DE LA CRUZ, 94200 POTRERO DE LA CRUZ, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO A UN COSTADO DE LA ESCUEL | -96.6431 | 19.1552
VER190401611907 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | San Pedro Buenavista | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO BUENAVISTA, 93680 SAN PEDRO BUENAVISTA, ATZALAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD ENTRE LA TELE SECUNDARIA | -97.105 | 20.0077
VER190401611917 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Belisario Domínguez (San Gregorio) | CALLE BRECHA DEL AGUILA PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 92084 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN GREGORIO), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS ESTE PRO | -97.6993 | 21.684
VER190401608542 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | El Chote | AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 BARRIO EL CHOTE, 93534 EL CHOTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIVADA 9 Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA | -97.3373 | 20.4079
VER190401666160 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Tenantitla | CALLE TENANTITLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TENANTITLA, 92660 TENANTITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO D | -98.1427 | 20.7715
VER190401698878 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8647 | 19.5084
VER190401698879 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8647 | 19.5084
VER190401690391 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | El Crucero (Estación Pedernales) | V. Carranza 6, Heriberto Jara Corona, 92030 Cd Cuauhtémoc, Ver., México | -97.8374 | 22.181
VER190401692478 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7607 | 18.2461
VER190401692529 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7607 | 18.2461
VER190401694034 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Calle Seis 115, Veintiuno de Abril, 91720 Veracruz, Ver., México | -96.151 | 19.1854
VER190401694421 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | La Concepción | Jilotepec, Ver., México | -96.9513 | 19.6111
VER190401694453 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Pajapan | Pajapan, Ver., México | -94.6921 | 18.2624
VER190401694526 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Miguel Hidalgo Y Costilla | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96980 | -93.9289 | 17.5872
VER190401694527 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mariano Escobedo | Colonia Ejidal | CALLE EMILIANO ZAPATA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94420 | -97.128 | 18.9112
VER190401694531 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Carrizal Chico | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92682 | -98.3189 | 20.4406
VER190401694532 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | CALLE NORTE 13, NUM. 0 COL. ORIZABA CENTRO C.P. 94300 | -97.1127 | 18.8494
VER190401694533 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | CALLE NORTE 13, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94300 | -97.1128 | 18.8506
VER190401694534 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Pajapan | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95960 | -94.6902 | 18.2621
VER190401692586 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texhuacán | Texhuacán | Texhuacán, Ver., México | -97.0383 | 18.6192
VER190401693734 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Jilotepec | Jilotepec, Ver., México | -96.9513 | 19.6111
VER190401693981 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Veracruz, Ver., México | -96.1342 | 19.1738
VER190401694535 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Moralillo | CALLE CUARTA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92018 | -97.9153 | 22.2264
VER190401694536 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | El Porvenir Número Dos | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93400 | -97.1556 | 20.1914
VER190401694537 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | San José Balsa Camarón (La Colmena) | CALLE 3, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970 | -96.7046 | 18.9353
VER190401694543 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soconusco | Soconusco | CALLEJÓN JULIO LOPEZ DOMINGUEZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96170 | -94.8802 | 17.9606
VER190401694544 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | La Estanzuela | CALLE LA ESTANZUELA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92101 | -98.2835 | 21.4125
VER190401694545 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | La Pitahaya | CAMINO A GUAYABO CHICO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92100 | -98.2919 | 21.4708
VER190401694547 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatatila | Tatatila | CALLE MIGUEL HIDALGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93760 | -97.1123 | 19.6914
VER190401694548 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Teocelo | Teocelo | CALLE ARISTA, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 91615 | -96.9758 | 19.3865
VER190401694549 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalnelhuayocan | Potrero Del Bordo (Santa María) | CALLE IGNACIO ALLENDE, NUM. 16 COL. NINGUNO C.P. 91230 | -96.9729 | 19.5381
VER190401694550 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalnelhuayocan | Rancho Viejo | CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO COAPEXPAN - RANCHO VIEJO, KILOME, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91230 | -96.9792 | 19.5258
VER190401694551 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalnelhuayocan | San Antonio Hidalgo | PRIVADA NIÑOS HEROES, NUM. 9 COL. NINGUNO C.P. 91230 | -96.9734 | 19.5369
VER190401694552 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam De Rodríguez Cano | PRIVADA NICOLAS BRAVO, NUM. 28 COL. NINGUNO C.P. 92830 | -97.3975 | 20.9561
VER190401694554 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Mata Cocuite | AVENIDA GAVIOTA, NUM. 0 COL. VALLE ALTO C.P. 91775 | -96.2151 | 19.1262
VER190401694556 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91345 | -97.1565 | 19.6213
VER190401694567 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Cinco De Mayo | CALLE DIAZ MIRON, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96400 | -94.3347 | 18.0773
VER190401694568 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Adolfo Moreno | CALZADA CAMINO PRINCIPAL A ZARAGOZA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93700 | -97.235 | 19.7261
VER190401694604 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | Cruz Tetela | CALLE AVENIDA1, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94900 | -96.7283 | 18.6907
VER190401694630 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Medellín de Bravo | Fraccionamiento Puente Moreno | CALLE PASEO LAS JOYAS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94274 | -96.1638 | 19.0951
VER190401694631 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE SUR UNO, NUM. 0 COL. ARTICULO 123 C.P. 91947 | -96.1406 | 19.1477
VER190401693849 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texhuacán | Texhuacán | Texhuacán, Ver., México | -97.0383 | 18.6192
VER190401690684 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Arroyo De Liza | Arroyo De Liza, Veracruz, México | -95.1847 | 18.7022
VER190401692625 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam De Rodríguez Cano | Túxpam de Rodríguez Cano, Ver., México | -97.4063 | 20.9561
VER190401692715 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9102 | 19.5438
VER190401694640 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE BOULEVAR SANTA ELENA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93770 | -94.3945 | 18.071
VER190401694641 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Anáhuac | CALLE GERANIO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92030 | -97.8549 | 22.2019
VER190401694642 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | PRIVADA DE JUAN PRIM, NUM. 1 COL. REVOLUCION C.P. 91100 | -96.9219 | 19.5675
VER190401694643 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Palapa | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94301 | -96.9642 | 18.6911
VER190401694644 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Tecolutla | CALLE ALVARO OBREGON, NUM. 2 COL. NINGUNO C.P. 93570 | -97.0086 | 20.4777
VER190401694645 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tepetzintla | Tepetzintla | CALLE MELCHOR OCAMPO, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 92530 | -97.8511 | 21.1707
VER190401694646 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | La Atalaya | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95101 | -96.3066 | 18.4006
VER190401694649 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Poblado Tierra Y Libertad (Paso Piedra) | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92083 | -98.0642 | 21.8554
VER190401694650 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Plan De Allende | AVENIDA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95300 | -96.2524 | 18.3254
VER190401694651 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán De Carvajal | ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91620 | -97.0059 | 19.3331
VER190401694653 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Pompeya | AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, NUM. 54 COL. NINGUNO C.P. 93680 | -97.0648 | 20.0257
VER190401694654 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Alto Uxpanapa | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96989 | -94.0944 | 17.5805
VER190401694655 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Alvarado | Calle Melchor Ocampo, NUM. 107,COL. CENTRO, C.P. 95270 | -95.7592 | 18.7727
VER190401694656 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE NIÑOS HEROES SIN NUM, COL. CENTRO, C.P. 91165 | -96.8638 | 19.5469
VER190401694657 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Tonalaco | CALLE CARLOS MELGAREJO OCANA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91246 | -97.1331 | 19.4298
VER190401694658 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tepatlaxco | San José Tenejapa | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94960 | -96.8374 | 19.009
VER190401694660 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 4 COL. NINGUNO C.P. 95338 | -95.7478 | 18.3792
VER190401690807 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | La Haciendita | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER190401690835 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | El Zapote | El Zapote, Ver., México | -95.9906 | 19.0047
VER190401692737 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9102 | 19.5438
VER190401692777 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xoxocotla | Xoxocotla | Xoxocotla, Ver., México | -97.1525 | 18.6475
VER190401694742 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | Las Choapas, Ver., México | -94.093 | 17.9157
VER190401690888 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Coyame | Coyame, Ver., México | -95.0236 | 18.4369
VER190401694755 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tepetzintla | Tepetzintla | Tepetzintla, Ver., México | -97.8525 | 21.1635
VER190401690971 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | La Concepción | Jilotepec, Ver., México | -96.9513 | 19.6111
VER190401691013 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan De Ocampo | Hueyapan de Ocampo, Ver., México | -95.1434 | 18.149
VER190401694414 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | Isla | Isla, Ver., México | -95.5276 | 18.0315
VER190401694435 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Jicacal | Pajapan, Ver., México | -94.6921 | 18.2624
VER190401694488 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | NINGUNO, NUM. 0 COL. ATALPAS C.P. 93701 | -97.2455 | 19.7661
VER190401694491 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatitlán | Amatitlán | CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. RANCHO NUEVO C.P. 95450 | -95.7354 | 18.4363
VER190401694492 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Cacahuatal | AVENIDA 8, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94954 | -96.8406 | 18.825
VER190401694493 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Peñuela | AVENIDA CONSTITUCION DE 1917, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94952 | -96.8947 | 18.8674
VER190401694499 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Pozolapan (Cartagena) | CALLE PLAYA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95876 | -95.0946 | 18.361
VER190401694500 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92030 | -97.8321 | 22.1831
VER190401694502 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 56 COL. NINGUNO C.P. 92030 | -97.8358 | 22.1836
VER190401694503 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE SANTA TRINIDAD, NUM. 1300 COL. EL MANANTIAL C.P. 96536 | -94.5253 | 18.1478
VER190401694504 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE ALBAHACA, NUM. 300 COL. BRISAS DEL GOLFO C.P. 96536 | -94.4937 | 18.1364
VER190401694505 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | CALLE FRANCISCO I. MADERO, NUM. 3412 COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 96520 | -94.4616 | 18.1441
VER190401694506 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Agustín Millán | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94483 | -96.9189 | 18.9052
VER190401694512 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | El Aguacate | CALLE PORFIRIO DIAZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95862 | -94.9708 | 18.1971
VER190401694513 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Nacaxtle | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95865 | -95.058 | 18.1535
VER190401694514 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Jalacingo | ANDADOR ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93661 | -97.3117 | 19.7984
VER190401694517 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jesús Carranza | Jesús Carranza | PROLONGACIÓN HIDALGO, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 96950 | -95.0309 | 17.4398
VER190401694518 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Las Lomas | CALLE LOS ROSALES, NUM. 103 COL. NINGUNO C.P. 91380 | -96.9111 | 19.6231
VER190401694519 | Veracruz de Ignacio de la Llave | José Azueta | Linda Vista | CALLE EMILIANO ZAPATA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95585 | -95.8014 | 18.0867
VER190401694520 | Veracruz de Ignacio de la Llave | José Azueta | El Café Y Anexas | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95580 | -95.7187 | 17.968
VER190401694521 | Veracruz de Ignacio de la Llave | José Azueta | Villa Azueta | AVENIDA PABLO FERNANDEZ, NUM. 34 COL. TEJEDA C.P. 95580 | -95.7085 | 18.0727
VER190401694524 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juchique de Ferrer | Juchique De Ferrer | CALLE SALVADOR ALLENDE, NUM. 15 COL. NINGUNO C.P. 91440 | -96.6973 | 19.8418
VER190401694525 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | CALLE JINICUIL, NUM. 105 COL. AVIACION C.P. 96980 | -94.1066 | 17.9018
VER190401694528 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Las Lomas | CALLE NUEVA ATENAS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96700 | -94.562 | 17.952
VER190401694529 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Tlachichilquillo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650 | -98.3664 | 20.4122
VER190401694530 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | El Espinal | CALLE MISION, NUM. 55 COL. NINGUNO C.P. 91409 | -96.8729 | 19.6268
VER190401694553 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Zacualpan | CALLE CINCO DE MAYO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650 | -98.3466 | 20.4329
VER190401694592 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | Naranjos | CALLE CLAVEL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92380 | -97.6728 | 21.3368
VER190401694608 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chalma | San Pedro Coyutla | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92170 | -98.4309 | 21.2224
VER190401694613 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | AVENIDA FRANCISCO VILLA, NUM. 8 COL. NINGUNO C.P. 94970 | -96.7234 | 18.9779
VER190401694614 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. MANLIO FABIO ALTAMIRANO C.P. 94970 | -96.7293 | 18.9677
VER190401694615 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE IRINEO NREI, NUM. 23 COL. NINGUNO C.P. 94965 | -96.7932 | 18.8908
VER190401694616 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Ejido Emiliano Zapata | CALLE SALINAS DE GORTARI, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970 | -96.7271 | 18.9638
VER190401694620 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Santa Cruz | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92940 | -97.6091 | 20.7987
VER190401694622 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán De Carvajal | CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91620 | -97.0022 | 19.3318
VER190401694626 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Ignacio Zaragoza | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92940 | -97.6058 | 20.7013
VER190401694627 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosautlán de Carvajal | Limones | CALLE MIGUEL HIDALGO, NUM. 29 COL. NINGUNO C.P. 91620 | -96.9277 | 19.3375
VER190401694628 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Ohuilapan | CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 1 COL. NINGUNO C.P. 95800 | -95.2631 | 18.4003
VER190401694629 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosautlán de Carvajal | Juanantontla | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95101 | -97.0182 | 19.3366
VER190401694632 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | AVENIDA MIGUEL HIDALGO, NUM. 101 COL. NINGUNO C.P. 94740 | -97.1771 | 18.8072
VER190401694639 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alto Lucero | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91460 | -96.7367 | 19.6277
VER190401694647 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91340 | -97.2204 | 19.651
VER190401694648 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Tacahuite Viejo | CALLE LAZARO CARDENAS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93961 | -96.6605 | 20.0225
VER190401694659 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Ahuacapa Segundo | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92685 | -98.0056 | 20.8144
VER190401694661 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Fraccionamiento Ciudad Olmeca | CALLE SAN MARTIN, NUM. 1501 COL. NINGUNO C.P. 96401 | -94.4993 | 18.1365
VER190401693593 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Cihuateo | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0433 | 18.6523
VER190401693621 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Zoquiapan | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0664 | 18.6449
VER190401693687 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Jacarandas | México 140D, Veracruz, México | -96.7854 | 19.4795
VER190401693715 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan De Ocampo | Hueyapan de Ocampo, Ver., México | -95.1434 | 18.149
VER190401692300 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4445 | 20.5222
VER190401692313 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4445 | 20.5222
VER190401692358 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4445 | 20.5222
VER190401693746 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Tilica | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0486 | 18.5052
VER190401694429 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Otatitlán | Otatitlán | Otatitlán, Ver., México | -96.0344 | 18.1811
VER190401694487 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Trapiche Del Rosario | PROLONGACIÓN AVENIDA ITURRIAGA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91489 | -96.7411 | 19.5422
VER190401694489 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | La Caña | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91480 | -96.6074 | 19.4976
VER190401694490 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Mecacalco | CALLE FRANCISCO VILLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93710 | -97.1162 | 19.7733
VER190401694494 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Potrero Viejo | CALLE CARRETERA FEDERAL CORDOBA-ATOYAC, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94940 | -96.8432 | 18.8757
VER190401694495 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Estación Chavarrillo | CALLE INDEPENDENCIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91632 | -96.8092 | 19.4291
VER190401695790 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Vista Hermosa | Actopan, Ver., México | -96.6158 | 19.5045
VER190401692370 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4445 | 20.5222
VER190401692509 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7607 | 18.2461
VER190401691023 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Mecayapan | Mecayapan, Ver., México | -94.8383 | 18.221
VER190401694073 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9102 | 19.5438
VER190401693551 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Tenextongo (San Antonio) | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.9985 | 20.5986
VER190401690501 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Arroyo Grande Segundo | Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6504 | 20.0303
VER190401690520 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Rinconada | Calle Laureano Hernández Franceschy 12, Fraccionamiento Lomas de Miradores, Dos Ríos, Ver., México | -96.7992 | 19.4795
VER190401690756 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Lencero | El Lencero, Ver., México | -96.8144 | 19.4886
VER190401692677 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9102 | 19.5438
VER190401692150 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Naolinco De Victoria | Naolinco, Ver., México | -96.8577 | 19.6514
VER190401691024 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juan Rodríguez Clara | Un Rincón De Santiago | Agustín Lara 106, Diaz Miron, 95696 Juan Rodríguez Clara, Ver., México | -95.4012 | 17.9944
VER190401693573 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | Banderilla | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER190401694389 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Agua Dulce | Agua Dulce | Agua Dulce, Ver., México | -94.1436 | 18.1426
VER190401694393 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Agua Dulce | Agua Dulce | Agua Dulce, Ver., México | -94.1436 | 18.1426
VER190401691068 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo, Ver., México | -94.3694 | 18.0906
VER190401694496 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94963 | -96.7864 | 18.897
VER190401694497 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Hidalgo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92030 | -97.8262 | 22.2287
VER190401694498 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | CALLE FRANCISCO I MADERO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94740 | -97.1815 | 18.8049
VER190401694515 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Jalacingo | AVENIDA VISTA HERMOSA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93661 | -97.2983 | 19.8102
VER190401694523 | Veracruz de Ignacio de la Llave | José Azueta | Villa Azueta | CALLE EMILIO DE LA FUENTE, NUM. 21 COL. NINGUNO C.P. 95580 | -95.7051 | 18.0758
VER190401694538 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Playa Vicente | Playa Vicente | CALLE 5 DE FEBRERO, NUM. 200 COL. CHAPULTEPEC C.P. 95600 | -95.8089 | 17.8287
VER190401694463 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | El Tajín | 93429 Papantla, Ver., México | -97.3156 | 20.4567
VER190401694507 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Zacualpilla | PRIVADA ZACUALPILLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650 | -98.3644 | 20.4242
VER190401694509 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, NUM. 1 COL. NINGUNO C.P. 96720 | -94.5882 | 17.9943
VER190401694510 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Fortín | San Marcial | CALLE ORIZABA, NUM. 0 COL. LOMAS DE SAN MARCIAL C.P. 94470 | -96.9668 | 18.9144
VER190401694539 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Playa Vicente | San Francisco | CALLE REFORMA AGRARIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95600 | -95.7541 | 17.8637
VER190401694540 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Delgado | Jalapilla | AVENIDA MIGUEL HIDALGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94301 | -97.0913 | 18.8273
VER190401694570 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | San Miguel Aguazuelos | ANDADOR A LA PLAZA DE TOROS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91400 | -96.8242 | 19.6507
VER190401694573 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Calcahualco | San Francisco | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94120 | -97.1401 | 19.1565
VER190401694578 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | CALLE POZO 6 QUEMADO, NUM. 0 COL. ANAHUAC C.P. 93270 | -97.4417 | 20.523
VER190401694585 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Pajapan | CALLE MIGUEL ALEMAN, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95960 | -94.6876 | 18.2665
VER190401694586 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Tacahuite Viejo | CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960 | -96.6609 | 20.023
VER190401694587 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Colonia Benito Juárez | CALLE EL PORVENIR, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95900 | -94.9086 | 18.2344
VER190401694588 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Vista Hermosa Primera Manzana | AVENIDA MORELOS, NUM. 22 COL. NINGUNO C.P. 91380 | -96.9159 | 19.6113
VER190401694589 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | Paredón Viejo | CALLE ALAMO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94780 | -97.1312 | 18.8348
VER190401694590 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | Amatepec | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. RANCHO NUEVO C.P. 92601 | -98.4077 | 20.7915
VER190401694591 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | Tecapa | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92601 | -98.4618 | 20.7349
VER190401694593 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huayacocotla | Huayacocotla | ANDADOR MARIA ROSA NAVARRETE, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 92600 | -98.4825 | 20.5379
VER190401694594 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Playa Vicente | El Nigromante | AVENIDA IGNACIO RAMIREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95607 | -95.7668 | 17.7708
VER190401694596 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Castillo De Teayo | CALLE ZAPOTITLAN, NUM. 7 COL. NINGUNO C.P. 92940 | -97.6269 | 20.749
VER190401694597 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlachichilco | Tlachichilco | CALLE MIGUEL HIDALGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92670 | -98.2008 | 20.6165
VER190401694598 | Veracruz de Ignacio de la Llave | José Azueta | Tesechoacán | CALLE LA RIVERA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95595 | -95.6531 | 18.1341
VER190401694599 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | San Marcos Atesquilapan | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91401 | -96.8835 | 19.6901
VER190401694511 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hidalgotitlán | Hidalgotitlán | CALLE AQUILES SERDAN, NUM. 27 COL. NINGUNO C.P. 96930 | -94.6458 | 17.7724
VER190401694516 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalcomulco | Jalcomulco | CALLE URSULO GALVAN, NUM. 150 COL. CENTRO C.P. 94000 | -96.7599 | 19.3326
VER190401694541 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | CALLE PONIENTE 12, NUM. 1 COL. CENTRO C.P. 94730 | -97.1535 | 18.831
VER190401694542 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | CALLE 28 DE DICIEMBRE, NUM. 15 COL. TETILA C.P. 95790 | -95.2134 | 18.4382
VER190401694555 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Carrizal Chiflón | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96981 | -98.3783 | 20.4078
VER190401694557 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Cruz Blanca | AVENIDA CENTRAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91345 | -97.1663 | 19.6387
VER190401694559 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | AVENIDA VILLAHERMOSA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91130 | -96.9146 | 19.5509
VER190401694560 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE LUIS G CARREON, NUM. 0 COL. CONSTITUYENTES C.P. 91183 | -96.9009 | 19.5355
VER190401694561 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE AVE DEL PARAISO, NUM. 47 COL. JARDINES DEL CASTILLO C.P. 91157 | -96.8948 | 19.5555
VER190401694562 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | AVENIDA DEL OLMO, NUM. 0 COL. BALCONES DE JALAPA C.P. 91194 | -96.8689 | 19.5091
VER190401694563 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, NUM. 0 COL. FOVISSSTE C.P. 91020 | -96.9386 | 19.548
VER190401694564 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yecuatla | Yecuatla | CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO YECUATLA - MISANTLA, KILOMETRO 0, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93911 | -96.7805 | 19.8659
VER190401694565 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Zacualpan | CALLE 5 DE MAYO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92650 | -98.3496 | 20.4324
VER190401694566 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | San Isidro | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95420 | -95.9864 | 18.2587
VER190401694569 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ignacio Zaragoza Segunda Sección | CALLE PRIMER CUARTEL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93700 | -97.2149 | 19.705
VER190401694571 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | ANDADOR ANTURIOS TERCERA SECCION, NUM. 0 COL. LOMAS VERDES SECCION 3 C.P. 91098 | -96.8864 | 19.5017
VER190401694572 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE CAMINO A CHILTOYAC, NUM. 0 COL. LOMA BONITA C.P. 91207 | -96.8877 | 19.5617
VER190401694574 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ GARCIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96230 | -94.7205 | 17.9741
VER190401694576 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | Ayolia | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92686 | -97.9887 | 20.8299
VER190401694577 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Acececa | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TANTOYUCA PLATON SANCHEZ KM 125, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92108 | -98.3212 | 21.2928
VER190401694600 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | Naranjos | CALLE OAXACA, NUM. 0 COL. PETROLERA C.P. 92390 | -97.6918 | 21.3354
VER190401694601 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Jalacingo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93660 | -97.3083 | 19.7996
VER190401694602 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL, NUM. 911 COL. NUEVA ESPERANZA C.P. 91713 | -96.165 | 19.1896
VER190401694603 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Totutla | Mata De Indio | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94059 | -96.8411 | 19.2315
VER190401694605 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaquilpa | Pitzcuautla | CALLE CARRETERA TLAQUILPA-PIXCUAUTLA KILOMETRO 6.5, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94800 | -97.1036 | 18.585
VER190401694606 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Troncones | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93830 | -96.9069 | 20.1209
VER190401694607 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalnelhuayocan | Colonia Zamora | CALLE NUEVO MEXICO, NUM. 1 COL. NINGUNO C.P. 91002 | -96.9557 | 19.5664
VER190401694610 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | San Cristóbal | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94200 | -96.5786 | 19.0882
VER190401694617 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | La Defensa | CALLE LA DEFENSA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92940 | -97.7182 | 20.6705
VER190401694619 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Cerro Prieto | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92709 | -98.0266 | 21.0877
VER190401694621 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlachichilco | Nuevo Chintipan | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92670 | -98.1991 | 20.6621
VER190401694624 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Chichilzóquitl | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92661 | -98.1832 | 20.7944
VER190401694625 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán de Madero | General Felipe Ángeles | CALLE TIERRA Y LIBERTAD, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92682 | -97.9658 | 20.6665
VER190401694633 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Playa Vicente | San Ramón Segundo | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95600 | -95.6325 | 17.8709
VER190401694634 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | Naranjos | CALLE GUANAJUATO, NUM. 0 COL. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 93600 | -97.6863 | 21.3469
VER190401694635 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | Banderilla | AVENIDA LOMAS VERDES, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91300 | -96.9338 | 19.5862
VER190401694636 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | AVENIDA RUIZ CORTINEZ, NUM. 0 COL. MAGISTERIAL C.P. 91010 | -96.9323 | 19.5571
VER190401694637 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Zimpizahua | Zimpizahua Ref. Al Final De La Calle Principal - Junto Al Restaurante De La Hacienda | -96.9478 | 19.4336
VER190401697776 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Paso Real | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92730 | -98.1065 | 21.8017
VER190401694485 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | La Palma | CALLE JUAN DE LA BARRERA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96056 | -94.9253 | 17.9538
VER190401694579 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | El Sauzal | CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95850 | -95.2197 | 18.183
VER190401694580 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Emilio Carranza | CALLE GUTIERREZ ZAMORA, NUM. 102 COL. NINGUNO C.P. 93981 | -96.6095 | 19.9765
VER190401694581 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Mata Cocuite | AVENIDA GAVIOTA, NUM. 0 COL. VALLE ALTO C.P. 91775 | -96.2151 | 19.1262
VER190401694582 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama De Mascareñas | CALLE JAVIER MINA, NUM. 119 COL. NINGUNO C.P. 92301 | -97.8459 | 21.6594
VER190401694584 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tepetzintla | El Humo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92530 | -97.9422 | 21.1752
VER190401694609 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | Boca Del Monte | CALLEJÓN GUADALUPE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94200 | -96.8483 | 19.1624
VER190401694611 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | Comapa | CALLE NICOLAS BRAVO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94101 | -96.8883 | 19.167
VER190401694612 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | San José Balsa Camarón (La Colmena) | CALLE 5, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970 | -96.7032 | 18.9344
VER190401692174 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | El Tajín | 93429 Papantla, Ver., México | -97.3156 | 20.4567
VER190401694638 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Mixtla De Altamirano | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95040 | -96.9969 | 18.5947
VER190401692566 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | El Mirador Pilapa | Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7607 | 18.2461
VER190401698875 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8647 | 19.5084
VER190401698876 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8647 | 19.5084
VER190401693193 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coxquihui | Piedras De Afilar (El Cafetal) | Unnamed Road, Ver., México | -97.5546 | 20.1992
VER190401698877 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8647 | 19.5084
VER190401693338 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | 5 de Mayo 9, Justo Sierra, 91275 Perote, Ver., México | -97.2379 | 19.5413
VER190401693338 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Calle Reforma 8, Vicente Guerrero, 91276 Perote, Ver., México | -97.2564 | 19.5483
VER190401693757 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | Las Choapas, Ver., México | -94.093 | 17.9157
VER190401693937 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán del Café | Álvaro Obregón | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.8688 | 19.0069
VER190401691056 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla, Ver., México | -95.3024 | 18.4635
VER190401691095 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan De Ocampo | Hueyapan de Ocampo, Ver., México | -95.1434 | 18.149
VER190401690357 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Tepeica | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0906 | 18.5258
VER190401690363 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlapacoyan | Tlapacoyan | 93650 Tlapacoyan, Ver., México | -97.2141 | 19.9609
VER190401690375 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | El Chote | El Chote, Ver., México | -97.337 | 20.4004
VER190401690380 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | El Chote | El Chote, Ver., México | -97.337 | 20.4004
VER190401688041 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4629 | 20.5271
VER190401690498 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Arroyo Grande Segundo | Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6504 | 20.0303
VER190401690514 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Paso Viejo | Prol Fco I Madero, Centro, 93960 Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6426 | 20.025
VER190401690742 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Atzalan | Atzalan, Ver., México | -97.2428 | 19.7869
VER190401690759 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | Xaltepec | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER190401690777 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | Banderilla | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER190401690844 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo, Ver., México | -95.7589 | 18.3733
VER190401690852 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Coxcoapan | Coxcoapan, Veracruz, México | -94.9921 | 18.4884
VER190401690880 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Coyame | Coyame, Ver., México | -95.0236 | 18.4369
VER190401690901 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Ocotal Texizapan | 95950, E Zapata 18, Segundo, 95950 Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7598 | 18.2463
VER190401690929 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan De Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver., México | -97.1534 | 18.8176
VER190401686402 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Tinajitas | Calle Iturbide 18, Sta Cruz, Actopan, Ver., México | -96.6179 | 19.5054
VER190401692395 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4445 | 20.5222
VER190401692460 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tamiahua | Tamiahua, Ver., México | -97.4469 | 21.2786
VER190401692542 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | San Francisco (Agua Fría) | Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7607 | 18.2461
VER190401693583 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camarón de Tejeda | Camarón De Tejeda | Camarón de Tejeda, Ver., México | -96.6141 | 19.0226
VER190401693596 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camarón de Tejeda | Camarón De Tejeda | Camarón de Tejeda, Ver., México | -96.6141 | 19.0226
VER190401690386 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cazones de Herrera | La Unión (Kilómetro 31) | La Unión, Ver., México | -97.3417 | 20.6958
VER190401693649 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Cubanicuilco | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0521 | 18.6491
VER190401687971 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Zacualpan | Zacualpan, Ver., México | -98.3458 | 20.4329
VER190401688003 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4445 | 20.5222
VER190401690512 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Paso Viejo | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.6426 | 20.0224
VER190401690517 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Hidalgo 704, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.725 | 18.9738
VER190401693705 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan De Ocampo | Hueyapan de Ocampo, Ver., México | -95.1434 | 18.149
VER190401693706 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | La Joya | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0257 | 18.5442
VER190401688019 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Plan De Arroyos | Plan de Arroyos, Ver., México | -97.109 | 19.893
VER190401688033 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Vega De Alatorre | Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6504 | 20.0303
VER190401690521 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Teocelo | Teocelo | Texín, Veracruz, México | -97.0037 | 19.3652
VER190401690525 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tequila | Tequila | Tequila - Los Reyes 56, Tequila, Ver., México | -97.0683 | 18.7269
VER190401693805 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Lucio | Piletas | 91315 Rafael Lucio, Ver., México | -96.9894 | 19.5925
VER190401693819 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Tatahuicapan de Juárez, Ver., México | -94.7607 | 18.2461
VER190401690611 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Xibtla | Calle Uno 121, Los Pinos, Atlahuilco, Ver., México | -97.0903 | 18.6918
VER190401690690 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Arroyo De Liza | Arroyo De Liza, Veracruz, México | -95.1847 | 18.7022
VER190401693960 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Veracruz, Ver., México | -96.1342 | 19.1738
VER190401693972 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán del Café | Álvaro Obregón | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.8692 | 19.0058
VER190401690728 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Agua Dulce | Agua Dulce | Agua Dulce, Ver., México | -94.1436 | 18.1426
VER190401690735 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | El Zapote | El Zapote, Ver., México | -95.9906 | 19.0047
VER190401690746 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Arroyo De Liza | Arroyo De Liza, Veracruz, México | -95.1847 | 18.7022
VER190401694045 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Veracruz, Ver., México | -96.1342 | 19.1738
VER190401690864 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Castillo De Teayo | Castillo de Teayo, Ver., México | -97.6312 | 20.7493
VER190401690986 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tamiahua | Tamiahua, Ver., México | -97.4469 | 21.2786
VER190401693120 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chumatlán | El Zapote | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.5857 | 20.2133
VER190401685651 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Ing Guillermo Alvizouri LB, A I M P, 93396 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4463 | 20.5086
VER190401691040 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Huazuntlán | Mecayapan, Ver., México | -94.8383 | 18.221
VER190401691042 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinameca | Chinameca | Chinameca, Ver., México | -94.6786 | 18.0184
VER190401692145 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Naolinco De Victoria | Naolinco, Ver., México | -96.8577 | 19.6514
VER190401693174 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coxquihui | La Fábrica | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.5577 | 20.1804
VER190401685686 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Venustiano Carranza LB, A I M P, 93396 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4456 | 20.5094
VER190401685689 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Venustiano Carranza LB, A I M P, 93396 Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4455 | 20.5092
VER16160400817416 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | El Moral | - | -95.4511 | 18.4311
VER200101703093 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | Cocalzingo | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1104 | 19.0939
VER200101703093 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | Cocalzingo | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.113 | 19.0931
VER200101700034 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Colonia Moreno (Isla Juan A. Ramírez) | Ozuluama de Mascareñas, Ver., México | -97.8502 | 21.6588
VER200101702440 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Los Venados 101A, El Tesoro, 96536 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4989 | 18.1403
VER200101702445 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Pino Suárez 2404, Ampliacion Emiliano Zapata, 96568 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4585 | 18.1345
VER200101703557 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Moloacán | Nueva Palma Sola | Unnamed Road, Chapopotla, Ver., México | -94.2844 | 17.9189
VER200101703740 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Calle palmas 304, Lomas de Santa Irene, 93600 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0788 | 20.0574
VER200101703477 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Hueytepec | Av. Constitución 435, Hueytepec, Ver., México | -97.0266 | 20.3281
VER200101704016 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Av 1 604, Empleados, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0475 | 20.0573
VER00160200650346 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Zoquitlán Viejo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LAZARO CARDENAS, POPOCATEPELT PUEBLO ZOQUITLÁN VIEJO, 94456 ZOQUITLÁN VIEJO, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA PICO DE ORIZABA, CALLE LEON | -97.0521 | 18.8335
VER200101700535 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | El Potrerillo | Unnamed Road, Veracruz, México | -94.5957 | 17.9098
VER200101703455 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | San Francisco Nacaxtle | Avenida Guadalupe Victoria 12, Comapa, Ver., México | -96.8859 | 19.1646
VER200101703504 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Misantla | Misantla, Ver., México | -96.8513 | 19.933
VER200101703669 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Negrete 201, Manlio Fabio Altamirano, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0511 | 20.0538
VER200101703704 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Benito Juárez 513, Villa Independencia, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0517 | 20.0551
VER200101700914 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Tonayán | 1A de Juárez 1, Tonayan, Tonayán, Ver., México | -96.9217 | 19.6832
VER00180201132847 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Coscapan | - | -94.6703 | 18.1014
VER200101704378 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Dr. Cobos 904, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7209 | 18.9777
VER200101701485 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlapacoyan | Tlapacoyan | Av Gutiérrez Zamora 301, Centro, 93650 Centro, Ver., México | -97.2158 | 19.9635
VER200101704496 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Paseo Netzahualcoyolt 29, Vista Hermosa, 91190 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8774 | 19.5229
VER200101704512 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | 14 de Septiembre 17, Las Flores, 91027 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9416 | 19.5423
VER200101701762 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Tezonapa | Salvador Díaz Mirón, Tezonapa, Ver., México | -96.6948 | 18.6072
VER200101702535 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | 96400, Av. Ignacio Zaragoza 404, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4172 | 18.147
VER200101702537 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101702550 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av. Zabludovsky 201, Transportistas, 96535 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4823 | 18.1378
VER200101704037 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Unnamed Road, Ver., México | -97.0756 | 20.085
VER200101702731 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | San Miguel Temoloapan (Nuevo San Miguel) | CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 5 COL. NINGUNO C.P. 95970 | -94.6527 | 18.1212
VER200101702734 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nautla | El Ciervo (San José Buenavista) | CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93800 | -96.7761 | 20.0261
VER200101702756 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Tlaxcalita | Tlaxcalita, Ver., México | -98.2306 | 22.323
VER200101702759 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Moralillo | Moralillo, Ver., México | -97.913 | 22.2276
VER200101702798 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | La Guadalupe | Calle Guadalupe Victoria, La Guadalupe, Ver., México | -97.6394 | 20.7001
VER200101702806 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Soledad Atzompa | Vicente Guerrero, Soledad Atzompa, Ver., México | -97.153 | 18.7553
VER200101702807 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Malinche 210, Xochitanapa, 96278 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7258 | 17.968
VER200101702853 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Juan Escutia 1319, Benito Juárez Nte, 96576 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4419 | 18.1391
VER200101702940 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Linda Vista | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.197 | 18.7141
VER200101702960 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam De Rodríguez Cano | Carr. Tuxpan - Tamiahua, Tuxpan, 92830 Túxpam de Rodríguez Cano, Ver., México | -97.3915 | 20.9765
VER200101702975 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Tetlatzinga | Tetlatzinga, Ver., México | -97.19 | 18.6923
VER200101702976 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Colonia La Toma | Unnamed Road, Ver., México | -96.9394 | 18.8392
VER200101703708 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | 93610, Av 2 604, Empleados, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0472 | 20.057
VER200101702448 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Transístmica 100B, Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, 96430 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4143 | 18.1402
VER17180201141617 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tempoal | El Cantarito | - | -98.3575 | 21.4719
VER200101703759 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Benito Juárez | Coatzintla Centro, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4611 | 20.485
VER200101702091 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Libertad, Altamirano, Manlio Fabio Altamirano, Ver., México | -96.3344 | 19.0958
VER200101702736 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | El Mercado | AVENIDA PRINCIPAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92080 | -97.9153 | 21.5006
VER200101702737 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Loma Del Cojolite | REVOLUCION, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93836 | -96.8212 | 19.9754
VER200101702746 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Coacotla | MIGUEL HIDALGO, NUM. 143 COL. NINGUNO C.P. 96340 | -94.6658 | 17.9285
VER200101702450 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Guayalejo | Guayalejo, Ver., México | -98.4829 | 22.3837
VER200101702834 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | La Ceiba | Unnamed Road, Ver., México | -97.6025 | 20.8041
VER200101702839 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Puente Nacional | Cabezas | Calle Almendros 13, SRH, Cabezas, Ver., México | -96.3783 | 19.3828
VER200101702879 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Minatitlan - Coatzacoalcos 147, Tierra Nueva, 96496 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4497 | 18.1114
VER200101702208 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | Calle Juan Barradas 80, San Carlos, Actopan, Ver., México | -96.6113 | 19.5083
VER200101702211 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | Calle 16 de Septiembre 55, Sta Cruz, Actopan, Ver., México | -96.6192 | 19.504
VER16160300741995 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad de Doblado | Tepetates | - | -96.5497 | 19.1189
VER200101702315 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Leona Vicario 103, Xochitanapa, 96278 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7271 | 17.966
VER200101702315 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Fco. I. Madero 201, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7223 | 17.9643
VER200101702457 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Juventino Rosas 2006, Puerto Mexico, 96510 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4456 | 18.1503
VER17170401049804 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Tecolutla | - | -97.0142 | 20.4842
VER200101702418 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | El Rincón | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.3087 | 19.6509
VER200101702419 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | El Tepeyac | A Loma Larga, Veracruz, México | -97.3074 | 19.6615
VER200101703498 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Las Piedras | Ignacio Zaragoza 215, Cedro, 92930 Tihuatlán, Ver., México | -97.5352 | 20.7202
VER200101703661 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Fernando Amilpa 20, Azucarera, 93610 Independencia, Ver., México | -97.06 | 20.0523
VER200101703750 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | 20 de Noviembre 128, Jose Lopez Portillo, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0649 | 20.0655
VER200101703758 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coahuitlán | Progreso De Zaragoza | Calle Ignacio Allende 53, Progreso de Zaragoza, Ver., México | -97.7143 | 20.2752
VER200101702430 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | 96400, Blvrd Manuel Ávila Camacho 1503, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4163 | 18.157
VER200101702439 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Cuarta Manzana | San Juan, Zacualpan, Ver., México | -98.3535 | 20.4369
VER200101702478 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | Parque V Centenario, Av 11, Centro, 94500 Córdoba, Ver., México | -96.9419 | 18.8931
VER200101702493 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101702494 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México | -96.8753 | 19.5085
VER18180201140762 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | - | -94.5606 | 18.0172
VER200101703876 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Tierra Blanca | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0367 | 20.0155
VER17170401049824 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | - | -94.5606 | 18.0172
VER200101704527 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle División del Nte 406, La Lagunilla, 91119 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9246 | 19.5679
VER200101704530 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Camino Al Tronconal, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.894 | 19.5727
VER200101704535 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Manuel Almanza 5, Emiliano Zapata, 91090 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9235 | 19.5101
VER200101699949 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | La Bartolina | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.8511 | 21.6383
VER200101704590 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatatila | Tatatila | Aldama, Centro, Tatatila, Ver., México | -97.1094 | 19.6911
VER200101703768 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | El Anono | El Anono, Ver., México | -97.6572 | 21.2552
VER200101700042 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama De Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas, Ver., México | -97.8502 | 21.6588
VER200101702730 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Aquila | Cumbres De Aquila | CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94750 | -97.3364 | 18.7895
VER200101702732 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Mata Naranjo | CARRETERA FEDERAL PASO DEL MACHO TEPATLAXCO,NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94970 | -96.7646 | 19.0034
VER200101702733 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nautla | El Ciervo (San José Buenavista) | CALLE BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93800 | -96.7761 | 20.0261
VER200101702735 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | El Mercado | AVENIDA PRINCIPAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92080 | -97.9153 | 21.5006
VER200101702738 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cerro Azul | Cerro Azul | NARCISO MENDOZA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92511 | -97.745 | 21.1927
VER200101702739 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | PRINCIPAL, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94485 | -96.9647 | 18.8777
VER200101702740 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Polutla | BENITO JUAREZ, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93534 | -97.2592 | 20.5275
VER200101702741 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | AVENIDA 2 DE ABRIL, NUM. 10 COL. NINGUNO C.P. 94970 | -96.7182 | 18.9687
VER200101702742 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Tepetitlanapa | CARRETERA KILOMETRO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 95005 | -97.057 | 18.5171
VER200101702743 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | AMAPOLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93360 | -97.4652 | 20.5062
VER200101702744 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | AVENIDA ORIENTE 9, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94320 | -97.0985 | 18.8547
VER200101702538 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | Calle 19 3911, Paraiso, 94650 Córdoba, Ver., México | -96.9395 | 18.8767
VER200101700809 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.6325 | 19.5072
VER200101700823 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | Calle Calvario 12, Sta Cruz, Actopan, Ver., México | -96.6172 | 19.5042
VER200101700826 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Palmas De Abajo | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.4347 | 19.5834
VER200101702745 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chocamán | San José Neria | NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94160 | -97.0025 | 18.9982
VER200101702793 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Av Gutiérrez Zamora 1102, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7217 | 17.9631
VER200101702793 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Av Gutiérrez Zamora 610, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7207 | 17.9657
VER200101702802 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chacaltianguis | Chacaltianguis | Chacaltianguis, Ver., México | -95.8411 | 18.3057
VER200101702860 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Castillo De Teayo | 16 Septiembre, Castillo de Teayo, Ver., México | -97.6489 | 20.7469
VER200101702918 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Benito Juárez 28, Gavilan de Allende, Colorado, Ver., México | -94.3104 | 18.1558
VER200101702968 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | John Spark 1009, Maria de la Piedad, 96410 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.433 | 18.1547
VER200101703074 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Benito Juárez, 91070 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9372 | 19.5221
VER200101700887 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | Isla | Calle Cuauhtémoc & Av 2 de Abril, Centro, 95640 Isla, Ver., México | -95.5275 | 18.0303
VER200101702894 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pajapan | Pajapan | Pajapan, Ver., México | -94.6921 | 18.2624
VER200101702914 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | s/n, Veracruz, México | -94.5185 | 18.137
VER200101702934 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | Pacho Viejo | Calle José María Morelos 1, Pacho Viejo, Ver., México | -96.9166 | 19.4807
VER200101702961 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Exoquila | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1643 | 18.7415
VER200101702980 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Allende | Unnamed Road, Veracruz, México | -94.3029 | 18.1596
VER200101703633 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coahuitlán | Progreso De Zaragoza | Calle José María Morelos 32, Progreso de Zaragoza, Ver., México | -97.7142 | 20.2751
VER200101703673 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Av Cuauhtémoc 95, Ampliacion Vega Redonda, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0385 | 20.0608
VER200101703702 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | Cerritos | Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México | -96.8871 | 19.1607
VER200101704039 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Río Bobos 600, El Mirador, 93607 El Mirador, Ver., México | -97.0771 | 20.0575
VER200101704041 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Blvd. Manuel Ávila Camacho 5256, Arrecifes, Zona Hotelera, 94298 Boca del Río, Ver., México | -96.1037 | 19.141
VER200101703124 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | Alpatláhuac | Alpatláhuac, Ver., México | -97.0922 | 19.119
VER200101703134 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Filomeno Mata | El Crucero | El Crucero, Filomeno Mata, Ver., México | -97.7006 | 20.2071
VER200101703135 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | Alpatláhuac | Alpatláhuac, Ver., México | -97.0922 | 19.119
VER200101703138 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Cruz De Los Esteros | Cruz de los Esteros, Veracruz, México | -97.0218 | 20.4381
VER200101703144 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Boca De Lima | Aquiles Serdán, Boca de Lima, Ver., México | -97.1371 | 20.5555
VER200101702088 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Libertad 5, Centro, 94250 Manlio Fabio Altamirano, Ver., México | -96.3331 | 19.0944
VER200101702089 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Libertad 5, Centro, 94250 Manlio Fabio Altamirano, Ver., México | -96.3332 | 19.0944
VER200101702185 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Hemiciclo Indepencia, Av Venustiano Carranza 406, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4164 | 18.1472
VER200101703315 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Benito Juárez 97, Rafael Hernandez Ochoa, 93559 Gutiérrez Zamora, Ver., México | -97.0918 | 20.447
VER200101702209 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Actopan | Calle Independencia 32, Sta Cruz, Actopan, Ver., México | -96.6172 | 19.5041
VER200101701319 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | CALLE ALTA TENSION | -94.7217 | 17.9661
VER200101703470 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | Sonora | Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México | -96.8845 | 19.1635
VER200101703476 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | El Limón | Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México | -96.8877 | 19.1611
VER200101703480 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Poza Azul De Los Reyes | 20 de Noviembre, El Copal, Ver., México | -97.567 | 20.6172
VER200101703503 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | San Felipe De Jesús | Benito Juárez 1905, Comapa, Ver., México | -96.8865 | 19.1602
VER200101703629 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacotepec de Mejía | Tlacotepec De Mejía | Veracruz, Tlacotepec de Mejía, Ver., México | -96.8356 | 19.1922
VER200101702314 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Santos Degollado 404, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7182 | 17.9617
VER200101702314 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Miguel Hidalgo 604A, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7174 | 17.9633
VER200101703757 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Coatzintla Centro, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4611 | 20.485
VER200101703772 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Av. Máximino Ávila Camacho 86E, Ejidal, Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0491 | 20.0676
VER200101700556 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | Emiliano Zapata 15, José F. Gutiérrez, 96344 Minatitlán, Ver., México | -94.5858 | 17.9871
VER200101700566 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | E Zapata 16, Cerro Alto, 96720 Minatitlán, Ver., México | -94.5883 | 17.9937
VER200101702345 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Av Morelos 614, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7148 | 17.963
VER200101703872 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Manuel Ávila Camacho 522, Obrera, 93610 Independencia, Ver., México | -97.046 | 20.0584
VER200101704332 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Hidalgo 108, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7238 | 18.9714
VER200101702425 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Vista Hermosa | Unnamed Road, Vista Hermosa, Ver., México | -97.2976 | 19.7256
VER200101702435 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Ex-Hacienda Chintón (La Quina) | Ex-Hacienda Chintón, Ver., México | -98.3349 | 22.0424
VER200101702474 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | Beisborama, INFONAVIT Sta Margarita, Córdoba, Ver., México | -96.9286 | 18.9027
VER200101702479 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | La Palma | La Palma, 93995 Pánuco, Ver., México | -98.2015 | 22.0469
VER200101702483 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101702487 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México | -96.8753 | 19.5085
VER200101702518 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México | -96.8753 | 19.5085
VER200101704363 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Guerrero 812, Deportiva, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7195 | 18.9686
VER200101704389 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Córdoba - Soledad de Doblado 4160, Atoyac, Ver., México | -96.7398 | 18.9576
VER200101704408 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | José María Martínez 12, Veracruz, México | -96.72 | 18.9563
VER200101704416 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Luz del Barrio, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9531 | 19.5502
VER200101704423 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Madero 610, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.725 | 18.9712
VER200101702524 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México | -96.8754 | 19.5085
VER200101702527 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Jacarandas 71P, Fovissste 3 Rancho Alegre, 96558 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4668 | 18.1359
VER200101702532 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México | -96.8754 | 19.5085
VER200101702547 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101702551 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México | -96.8753 | 19.5085
VER200101702552 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101702570 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101704500 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Fraternidad 339, Obrero Campesina, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9371 | 19.5448
VER200101702012 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | Hidalgo 27, Campo Nuevo, 93770 Nanchital, Ver., México | -94.4109 | 18.0728
VER200101702015 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | Blvd Santa Elena, Nanchital, Ver., México | -94.3943 | 18.0705
VER200101704324 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.6467 | 18.8848
VER200101704384 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Nacional 1006, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7264 | 18.9686
VER200101702543 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101703762 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Coatzintla Centro, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4611 | 20.485
VER200101700041 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama De Mascareñas | Cedro, Ozuluama de Mascareñas, Ver., México | -97.8525 | 21.651
VER200101701055 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | Acayucan | Vicente Obregón 205, Revolución, 96069 Acayucan, Ver., México | -94.9235 | 17.9371
VER200101702424 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Salvador Díaz Mirón 1004, Maria de la Piedad, 96410 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4276 | 18.1495
VER200101702446 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Rancho Viejo | Calle M. Salinas SN-S CERVECERIA SIN NOMBRE, Zaragoza, Ver., México | -94.6477 | 17.9488
VER200101702531 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Cristóbal Colón 610, Rafael Hernandez Ochoa, 96550 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4707 | 18.1311
VER200101702540 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101704391 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | El Zapotal | Unnamed Road, Ver., México | -96.7787 | 18.988
VER200101704392 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Negrete 204, Manlio Fabio Altamirano, 93610 Independencia, Ver., México | -97.051 | 20.0538
VER200101704393 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Grande | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.6709 | 18.9763
VER200101704395 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Unión 505, Loma Linda, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7278 | 18.9725
VER200101704404 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Reforma 58, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7243 | 18.9707
VER200101703077 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | El Águila | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1169 | 19.121
VER200101703077 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac | El Águila | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1154 | 19.1207
VER200101703697 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Fco Villa 501, Adolfo Ruiz Cortines, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0661 | 20.0664
VER200101703744 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Boulevard Fidel Velázquez 12, Alejandro Peña, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0596 | 20.0516
VER200101702561 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | Calle 39 1102, Marquez Hoyos, 94660 Córdoba, Ver., México | -96.9263 | 18.8783
VER200101702566 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101702572 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9218 | 19.5267
VER200101704504 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Salvador Díaz Mirón 17, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9162 | 19.5234
VER200101704508 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Diego Leño 10, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.917 | 19.5263
VER200101704399 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Principal 1110, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7264 | 18.9673
VER200101704519 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Alamo, UNE PRI, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9479 | 19.555
VER200101704537 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Ma. Enriqueta Camarillo 115, La Lagunilla, 91119 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9255 | 19.5655
VER200101700261 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | S Lerdo de Tejada 200, Barrio del Calvario, 91270 Perote, Ver., México | -97.2399 | 19.5566
VER200101702784 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Américas Chicas | Unnamed Road, Las Américas Grandes, Ver., México | -97.629 | 20.8168
VER200101702809 | Veracruz de Ignacio de la Llave | El Higo | El Higo | El Higo, Ver., México | -98.4541 | 21.7745
VER200101702840 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Veracruz 4022, El Mirador, 96588 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.453 | 18.1286
VER200101702876 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Revolución 10, Deportiva, 96280 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7073 | 17.9621
VER200101702885 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | John Spark 2713, Playa Sol, 96518 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4566 | 18.151
VER200101702885 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Universidad Veracruzana LB, Tierra y Libertad, 96580 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4554 | 18.1338
VER200101702885 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Jose Maria Caracas 103, 20 de Noviembre, 96570 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4594 | 18.1372
VER200101702893 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av. Ignacio Zaragoza 302, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4139 | 18.1473
VER200101702893 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Av Independencia 104, Manuel Avila Camacho, 96420 Coatzacoalcos, Ver., México | -94.4341 | 18.1409
VER200101702932 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Allende | Francisco Prescenda 801, Centro, 96380 Allende, Ver., México | -94.4035 | 18.1534
VER200101702932 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Allende | Díaz Mirón 104, Centro, 96380 Allende, Ver., México | -94.4057 | 18.153
VER200101702998 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Acultzinapa | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.188 | 18.6887
VER200101703094 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Boca De Lima | Manuel Ávila Camacho 1a, Boca de Lima, Ver., México | -97.1358 | 20.557
VER200101702463 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Zacualpan | Centenario, Zacualpan, Ver., México | -98.3506 | 20.4331
VER200101701505 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlapacoyan | Tlapacoyan | Centro, 93650 Tlapacoyan, Ver., México | -97.214 | 19.9621
VER200101703304 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora, Ver., México | -97.0902 | 20.4516
VER200101702458 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zacualpan | Zacualpan | 5 de Mayo 9, 92650 Zacualpan, Ver., México | -98.3484 | 20.4337
VER200101700574 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | Adolfo Ruíz Cortinez 76, Congreso, Barrancas, Ver., México | -94.538 | 18.028
VER200101703323 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Calle Gutiérrez Zamora 11, Centro, 93556 Gutiérrez Zamora, Ver., México | -97.0844 | 20.4496
VER200101703613 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Tecolutla | Benito Juárez 301, Tecolotitlán, Tecolutla, Ver., México | -97.0202 | 20.4856
VER200101701758 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Hermenegildo Galeana 1216, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7137 | 17.9667
VER200101701758 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Jaltipenses Ilustres 102, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7149 | 17.9671
VER200101701759 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Tezonapa | Sta. Cruz, Tezonapa, Ver., México | -96.6934 | 18.615
VER200101701765 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Emiliano Zapata 408, Rafael Murillo Vidal, 96250 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7015 | 17.9707
VER200101701765 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Sonora 510, Rafael Murillo Vidal, 96250 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7011 | 17.9726
VER200101701777 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Ramon Corona 602, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7204 | 17.9626
VER200101701777 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Ramon Corona 711, Centro, 96200 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7197 | 17.9641
VER200101703754 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | E Rodríguez Cano 114, Jose Lopez Portillo, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0642 | 20.0643
VER200101704044 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Xalapa 127, Cabecera Municipal, 94290 Boca del Río, Ver., México | -96.1025 | 19.1048
VER200101704049 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Calle Dr. Rafael Cuervo 306, Los Pinos, 94297 Veracruz, Ver., México | -96.1149 | 19.1457
VER200101704054 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Pedro Moreno a4, Pescadores, 94290 Boca del Río, Ver., México | -96.1029 | 19.1033
VER180301388145 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacolulan | El Fresno | CALLE CAOBA, EL FRESNO, TLACOLULAN, VERACRUZ | -96.9839 | 19.6366
VER180301387031 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Tecolutla | Tecolutla, Ver., México | -97.0101 | 20.4796
VER180301388074 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Delgado | Rafael Delgado | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, RAFAEL DELGADO, RAFAEL DELGADO, VERACRUZ | -96.9918 | 19.5956
VER180301387141 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Calle Jose Montesinos, Cristóbal Colón, Veracruz, Ver., México | -96.1505 | 19.1976
VER180301387948 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | El Aguacate | DOMICILIO CONOCIDO, EL AGUACATE, CHICONTEPEC, VERACRUZ | -98.1068 | 21.0467
VER180301387972 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | AVENIDA NAHUATL, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ | -94.4846 | 18.1461
VER180301387987 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal | CALLE REFORMA, COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VERACRUZ | -96.9929 | 19.333
VER180301388014 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | Amatepec | DOMICILIO CONOCIDO, AMATEPEC, ILAMATLÁN, VERACRUZ | -98.4077 | 20.7918
VER180301388035 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Antigua | José Cardel | AVENIDA JOSE CHE RAMIREZ, JOSÉ CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ | -96.3671 | 19.3671
VER180301388038 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, K, MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ | -97.0491 | 20.0672
VER180301387994 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | Mata Naranjo (El Nanche) | AVENIDA 3 3, MATA NARANJO (EL NANCHE), CUITLÁHUAC, VERACRUZ | -96.7153 | 18.7772
VER180301388007 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | CALLE SANTOS DEGOLLADO, GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ | -97.0846 | 20.4614
VER180301388032 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Jilotepec | CALLE CARRETERA JILOTEPEC-NAOLINCO KILOMETRO 1, JILOTEPEC, JILOTEPEC, VERACRUZ | -96.9433 | 19.6126
VER180301388052 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Francisco Sarabia (Paso Viejo) | CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL 49, FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), MISANTLA, VERACRUZ | -96.9735 | 20.0195
VER180301388206 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Zaragoza | CALLE HEROES NACIONALES 7, ZARAGOZA, ZARAGOZA, VERACRUZ | -94.6356 | 17.964
VER17170401055248 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER16160400825420 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad Atzompa | Tlalpan | - | -97.1603 | 18.7436
VER16170401052021 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Otatitlán | Otatitlán | - | -96.0346 | 18.1767
VER17170401049696 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | - | -97.4436 | 20.5342
VER17170401049585 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | Tenejápam de Mata | - | -96.7986 | 19.5239
VER16160300743454 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | - | -96.1533 | 19.1903
VER17170401049999 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Vega de Alatorre | - | -96.6497 | 20.0281
VER16170401050253 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Cruz Blanca | - | -97.1675 | 19.6372
VER17170401049904 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Coxmatla | - | -97.075 | 19.4267
VER16170401051965 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | - | -97.0538 | 20.0734
VER16170401050047 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chacaltianguis | Moyota | - | -95.905 | 18.2542
VER180401499419 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Mata Alta (Serenilla de Arriba) | NINGUNO0,MATA ALTA (SERENILLA DE ARRIBA),TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.3928 | 18.5604
VER180401499435 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Kilómetro Nueve (Ejido Lázaro Cárdenas) | CALLE FRATERNIDAD0,KILÓMETRO NUEVE (EJIDO LÁZARO CÁRDENAS),TIHUATLÁN,VERACRUZ | -97.4992 | 20.6045
VER180401499206 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Espinal | CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,ESPINAL,ESPINAL,VERACRUZ | -97.4045 | 20.2582
VER180401499468 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | CALLE AVENIDAD INDEPENDENCIA192,TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO,TUXPAN,VERACRUZ | -97.3792 | 20.9419
VER180401499475 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | Hermanos Cedillo (Poblado Dos A) | CALLE LAZARO CARDENAS0,HERMANOS CEDILLO (POBLADO DOS A),UXPANAPA,VERACRUZ | -94.6108 | 17.2498
VER180401499223 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | AVENIDA 1 ORIENTE728,HUATUSCO DE CHICUELLAR,HUATUSCO,VERACRUZ | -96.9673 | 19.147
VER180401499265 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO0,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0358 | 20.0711
VER180401499288 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | La Defensa | AVENIDA MANLIO FABIO ALTAMIRANO0,LA DEFENSA,MISANTLA,VERACRUZ | -96.9605 | 20.1063
VER190201559130 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Bv. Adolfo Ruíz Cortines, Mocambo, Veracruz, Ver., México | -96.1055 | 19.1342
VER190201559231 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | Bv. Adolfo Ruíz Cortines, Mocambo, Veracruz, Ver., México | -96.1055 | 19.1342
VER180401499490 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE RIO DE LAS FLORES0,VERACRUZ,VERACRUZ,VERACRUZ | -96.2014 | 19.2018
VER180401499513 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | ANDADOR PALMA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9116 | 19.5574
VER180401499302 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Oluta | Correa | PROLONGACIÓN BENJAMIN CORREA0,CORREA,OLUTA,VERACRUZ | -94.8901 | 17.8616
VER180401499322 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla de Olarte | CALLE ELECTORES102,PAPANTLA DE OLARTE,PAPANTLA,VERACRUZ | -97.3275 | 20.4423
VER180401499341 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | BOULEVARD CAMINO NACIONAL200,RÍO BLANCO,RÍO BLANCO,VERACRUZ | -97.1257 | 18.8389
VER180401499420 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Mata Anonilla | NINGUNO0,MATA ANONILLA,TIERRA BLANCA,VERACRUZ | -96.4705 | 18.6127
VER180401499441 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacolulan | Tengonapa | CALLE CARRETERA TLACOLULAN ENTRADA PRINCIPAL0,TENGONAPA,TLACOLULAN,VERACRUZ | -96.983 | 19.6443
VER180401499500 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE FRATERNIDAD0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9226 | 19.5271
VER180401499125 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | Atzacan | CALLE SUR 50,ATZACAN,ATZACAN,VERACRUZ | -97.0814 | 18.9049
VER180401499156 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chalma | Las Pilas | NINGUNO0,LAS PILAS,CHALMA,VERACRUZ | -98.4047 | 21.1593
VER180401499516 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CAMINO ANTIGUO A CHILTOYAC420,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.8824 | 19.5643
VER180401499530 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zentla | Potrero (Potrerillo) | NINGUNO0,POTRERO (POTRERILLO),ZENTLA,VERACRUZ | -96.8322 | 19.1086
VER180401485089 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CARRETERA FEDERAL LIBRE 131 TRAMO PEROTE - ALTOTONGA KILÓMETRO 1 KILÓMETRO 1 + 000 COLONIA PEROTE, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA ORILLA DEL MONTE Y CAMINO LOMA LARGA, CALLE FEDERICO RINCÓN S | -97.2491 | 19.5784
VER180401499264 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | CALLE PUERTO MEXICO100,MARTÍNEZ DE LA TORRE,MARTÍNEZ DE LA TORRE,VERACRUZ | -97.0585 | 20.0695
VER190101511251 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Dr. Rafael Lucio 35, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9228 | 19.5287
VER190101511261 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Lomas del Estadio, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9173 | 19.5208
VER180401499357 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Juan Evangelista | San Juan Evangelista | AMPLIACIÓN JUAN RODRIGUEZ CLARA0,SAN JUAN EVANGELISTA,SAN JUAN EVANGELISTA,VERACRUZ | -95.1399 | 17.8864
VER180401499378 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Tantoyuca | CALLE DESVIACION LINDERO TAMETATE0,TANTOYUCA,TANTOYUCA,VERACRUZ | -98.2299 | 21.3518
VER180401499107 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Guadalupe Victoria | NINGUNO0,GUADALUPE VICTORIA,ALTOTONGA,VERACRUZ | -96.9851 | 19.8472
VER180401499115 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Rincón de la Palma | NINGUNO0,RINCÓN DE LA PALMA,ALVARADO,VERACRUZ | -95.9575 | 18.8213
VER180401499132 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Napoala | CALLE CARRETERA FEDERAL PEROTE TLAPACOYAN163,NAPOALA,ATZALAN,VERACRUZ | -97.2222 | 19.9052
VER180401499397 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tequila | COTLAJAPA | NINGUNO0,COTLAJAPA,TEQUILA,VERACRUZ | -97.07 | 18.7405
VER180401499154 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chacaltianguis | Las Sabanetas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE0,LAS SABANETAS,CHACALTIANGUIS,VERACRUZ | -95.8219 | 18.1261
VER200201708764 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Sabanas | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.9145 | 19.1299
VER200201711569 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tequila | Tequila | Tequila, Ver., México | -97.0711 | 18.7296
VER200201711579 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | 16 de Septiembre 1601B, San Cristobal, 96240 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.714 | 17.9711
VER200201711589 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Av Gutiérrez Zamora 1631, San Cristobal, 96240 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7175 | 17.9737
VER200201711647 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Tierra Blanca, Ver., México | -96.3598 | 18.4458
VER200201711658 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Veracruz, Ver., México | -96.1342 | 19.1738
VER200201709003 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tampico Alto | Estación Carbono | Tampico Alto, Ver., México | -97.8011 | 22.1115
VER200201710155 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Jacarandas 8, Jardines Plaza Verde, 93603 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0575 | 20.0736
VER200201710199 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Tampuche | Tampuche, Veracruz, México | -98.1552 | 22.0718
VER200201706891 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Independencia 209, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4628 | 20.4865
VER200201710356 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca Del Río | CALLE NINGUNO,NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94297 | -96.1358 | 19.1368
VER200201710372 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xoxocotla | Tlilcalco | CALLE NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93911 | -97.1449 | 18.6381
VER200201710441 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | M. Hidalgo 3, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4608 | 20.4824
VER200201710354 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Paraje Nuevo | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94940 | -96.8606 | 18.878
VER200201710357 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinampa de Gorostiza | Kilómetro Veintidós | CALLE AMADO NERVO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92420 | -97.6829 | 21.3726
VER200201710358 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinampa de Gorostiza | El Cacho | CALLE EMILANO ZAPATA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92420 | -97.6239 | 21.41
VER200201710359 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinampa de Gorostiza | Chinampa De Gorostiza | CALLE JUANA DE ARCO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92420 | -97.7411 | 21.3581
VER200201710360 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinampa de Gorostiza | Kilómetro Veinticuatro | CALLE FLOR DEL RIO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92330 | -97.4204 | 21.2133
VER200201710361 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coyutla | Coyutla | CALLE DIAMANTE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93140 | -97.6577 | 20.2471
VER200201709455 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | Calle 6 6, Anahuac, 94734 Río Blanco, Ver., México | -97.1552 | 18.8297
VER200201707874 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Huatusco De Chicuellar | AVENIDA 1 S/N ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 COLONIA CENTRO | -96.9673 | 19.147
VER200201710466 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Xico | Vicente Guerrero 113, Centro, 91240 Xico, Ver., México | -97.0065 | 19.4221
VER200201709505 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Madero 611, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7253 | 18.9716
VER200201709672 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Calle Diez 140, Manlio Fabio Altamirano, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7305 | 18.9683
VER200201712336 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Pueblo Viejo | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.42 | 18.8234
VER190101505791 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chocamán | Calaquioco | PRIVADA XONACATLA PRIVADA CALAQUIOCO, 94160 CALAQUIOCO, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN CALLE PRIVADA XONACATLA EN LA LOCALIDAD CALAQUIOCO, CHOCAMÁN,VER | -97.0336 | 19.03
VER200201709963 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Pedro Belli 104, Centro, Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0544 | 20.0612
VER200201709970 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | 93610, Manuel Ávila Camacho 516, Obrera, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0472 | 20.0582
VER200201712513 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Molino De Agua | Piedras Negras - Mata Espino 20, Veracruz, México | -96.2984 | 18.791
VER200201712544 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Santa Lucía (Las Playas) | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.3538 | 18.8507
VER200201712570 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Loma De Los Hoyos | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.3547 | 18.9159
VER200201712578 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Loma Del Gallo | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.4715 | 18.8709
VER200201710135 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Mariano Matamoros 413, Morelos, 93164 Coatzintla, Ver., México | -97.4489 | 20.4853
VER200201710208 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Rtno. de la Decadencia 23, Ka Watsin, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4434 | 20.4755
VER200201712715 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | San Pedro Miahuapan | Reforma 310, Cedro, 92930 Tihuatlán, Ver., México | -97.5394 | 20.7163
VER200201710281 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Pánuco (La Pitahaya) [Nuevo Centro De Población] | Centro de Población Nuevo Pánuco, Ver., México | -98.1372 | 21.9464
VER200201707767 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Tezonapa | Calle 4, Tezonapa, Ver., México | -96.6989 | 18.6046
VER200201707886 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Huatusco De Chicuellar | Calle 6 Ote. 139, Huatusco, 94100 Huatusco, Ver., México | -96.9621 | 19.1547
VER200201713064 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Yucatán 27, 3 de Mayo, 91050 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9402 | 19.5299
VER200201713205 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | 12 DE OCTUBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95710 | -95.2182 | 18.4572
VER200201713206 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Texalpan De Arriba | MANLIO FABIO ALTAMIRANO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95800 | -95.2441 | 18.4292
VER200201713207 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | La Nueva Victoria | BARTOLO CARVAJAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95801 | -95.2577 | 18.653
VER200201713208 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | MIGUEL HIDALGO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95797 | -95.2174 | 18.421
VER200201713209 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Puerta Nueva Xoteapan (Puerta Nueva) | ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95800 | -95.2609 | 18.4461
VER200201713210 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | San José Del Cacao | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95100 | -96.2383 | 18.4086
VER200201713211 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Pozolapan (Cartagena) | PLAYA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95870 | -95.0949 | 18.3608
VER200201713212 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Tierra Blanca | ISIDRO MUÑOZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95160 | -96.3614 | 18.4378
VER200201713213 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Moral Y Mosquitero | AMPLIACION AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95250 | -95.8875 | 18.7971
VER200201713214 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Calcahualco | Atotonilco | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92120 | -97.1905 | 19.1485
VER200201713215 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Cerro De La Palma | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -94.8391 | 18.1647
VER200201713216 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Tonalapa | VICENTE GUERRERO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95930 | -94.7907 | 18.1483
VER200201713217 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Agua Dulce | Ejido El Burro | AVENIDA EMILIANO ZAPATA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 96650 | -94.2081 | 18.1236
VER200201713218 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | 24 DE MAYO MANZANA 19 LOTE 32, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 96536 | -94.4634 | 18.137
VER200201713219 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | Palo Blanco | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -95.4127 | 18.192
VER200201713220 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | El Remolino | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CAPOACAN NUEVO ATOYAC KILOM, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -94.5164 | 17.9069
VER200201713221 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Chicontepec De Tejeda | DOS CAMINOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91709 | -98.1876 | 20.9688
VER200201713222 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Toxtepec | FRENTE A LA IGLESIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1994 | 19.8053
VER200201713223 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | PRIVADA REFORMA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91340 | -97.2222 | 19.6526
VER200201713224 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | San Isidro | AVENIDA PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91260 | -97.1766 | 19.3558
VER200201713225 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Terrero | MIGUEL HIDALGO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91643 | -96.7993 | 19.5386
VER200201713226 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Vista Hermosa Primera Manzana | PARQUE HIDALGO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91380 | -96.9158 | 19.6105
VER200201713227 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | La Concepción | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.9069 | 19.6053
VER200201713228 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jilotepec | Vista Hermosa Primera Manzana | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO JILOTEPEC-CONCEPCION, KILOMETRO 4, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91380 | -96.9177 | 19.6117
VER200201713229 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Colonia Primero De Mayo | CALLE UNICA COLONIA PRIMERO DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.6139 | 18.6671
VER200201713230 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Junta De Moreno | CALLE UNICA JUNTA DE MORENO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.4938 | 18.5909
VER200201713231 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tres Valles | Colonia Nueva Oaxaca | CALLE UNICA COLONIA NUEVA OAXACA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.1278 | 18.4037
VER200201713232 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Oxtlapa | FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91240 | -97.0908 | 19.4297
VER200201711090 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacojalpan | Tlacojalpan | Tlacojalpan, Ver., México | -95.942 | 18.229
VER200201713233 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Los Pocitos | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.0953 | 19.4667
VER200201713234 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | INDIRA GANDHI, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 96980 | -94.1014 | 17.9088
VER200201713235 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzacan | Atzacan | ORIENTE 8, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94440 | -97.0797 | 18.903
VER200201713236 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | El Comal | CALLE UNICA EL COMAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1947 | 18.9821
VER200201713240 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San Pedro Tepozoteco | Emiliano Zapata 126, El Ranchito, 93700 Altotonga, Ver., México | -97.2483 | 19.7703
VER200201713241 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Ictzictic | FRENTE A LA IGLESIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.2019 | 19.7881
VER200201713242 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | Cruz Tetela | PRINCIPAL, SEGUNDA ENTRADA DE CRUZ TETELA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94900 | -96.7278 | 18.6894
VER200201713243 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | Atolka | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94900 | -96.8993 | 18.7637
VER200201713252 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | San José Loma Grande | TERRACERIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94480 | -96.9385 | 18.9954
VER200201713253 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | AVENIDA PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94542 | -96.9705 | 18.8868
VER200201713254 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Paraje Nuevo | ALVARO GALVEZ Y FUENTES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94940 | -96.8638 | 18.8772
VER200201713255 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Paraje Nuevo | CONTINUACION CAMINO VECINAL A COMUNIDAD EL FUTURO (YAHUALULCO), NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91252 | -97.1394 | 19.3952
VER200201713256 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuacán de los Reyes | Caltzontepec | TERRACERIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1394 | 19.3956
VER200201713257 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zontecomatlán de López y Fuentes | José María Pino Suárez | Gutiérrez Zamora, Veracruz, México | -98.3359 | 20.7625
VER200201713278 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Totolatempa | AL FRENTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95060 | -97.015 | 18.6972
VER200201713279 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Los Reyes | BARRIO PRIMERO LOS REYES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95060 | -97.0478 | 18.6732
VER200201713280 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes | Tlamanca | TERRACERIA TRAMO CAMINO A TLAMANCA TLAMANCA DERECHO KILOMETRO 65+, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95060 | -97.0383 | 18.6811
VER200201713281 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Ideal De Abajo | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95100 | -96.0991 | 18.4306
VER200201713282 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Tepáncan | BENITO JUAREZ GARCIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95710 | -95.2324 | 18.4613
VER200201713283 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlacojalpan | Tlacojalpan | BOULEVARD 5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95520 | -95.9438 | 18.2304
VER200201713284 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Tebanca | IGNACIO ZARAGOZA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95873 | -95.0141 | 18.3984
VER200201713285 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Sontecomapan | CALLE SIN NOMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -95.0363 | 18.4974
VER200201713286 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuacán de los Reyes | Ixhuacán De Los Reyes | 5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1175 | 19.3587
VER200201713287 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Tenextepec | ALFONSO REYES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91285 | -97.2653 | 19.4908
VER200201713288 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | La Isleta Grande | 3 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91608 | -96.9041 | 19.3834
VER200201713289 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Tetillas | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92101 | -98.1316 | 21.3009
VER200201713290 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Los Ajos Arriba | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92101 | -98.1458 | 21.1928
VER200201713291 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixmatlahuacan | Ixmatlahuacan | PORFIRIO DIAZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95430 | -95.8303 | 18.4484
VER200201713294 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Barra De Chachalacas | PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91667 | -96.3423 | 19.4054
VER200201713295 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | El Limoncito | SAN CARLOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91664 | -96.3866 | 19.4231
VER200201713297 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | El Zapotito | CALLEJON LOS PINOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91669 | -96.439 | 19.4475
VER200201713298 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Tuxpanguillo | CAMINO TRAMO QUETZALCOATL CALLE TENOCHTITLAN DERECHO KILOMETRO +6, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94460 | -97.0051 | 18.7848
VER200201713299 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | Xololoyan | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1896 | 19.3694
VER200201713300 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juchique de Ferrer | El Chaparral | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.6483 | 19.8689
VER200201713301 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nautla | Nautla | CORREGIDORA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93800 | -96.7727 | 20.2073
VER200201713302 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Casitas | CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO VERACRUZ-POZA RICA, KILOMETRO 93+0, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93590 | -96.8009 | 20.2552
VER200201713303 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | San José Aguazuelas | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1992 | 19.4053
VER200201713304 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | Cetlalpan | PRIVADA SIN NOMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91260 | -97.0389 | 19.3615
VER200201713305 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla De Olarte | CARACOL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93428 | -97.3108 | 20.4509
VER200201713306 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Pueblillo | 5 DE FEBRERO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93545 | -97.2536 | 20.2575
VER200201713307 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San José Tepozoteco | CAMINO A ALTOTONGA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93733 | -97.2091 | 19.6913
VER200201713308 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Lerdo de Tejada | Lerdo De Tejada | CARLOS ROBLES PALACIOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95287 | -95.5203 | 18.6358
VER200201708738 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Los Ídolos | Actopan, Ver., México | -96.6158 | 19.5045
VER200201713309 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Las Truchas | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.0836 | 19.7871
VER190301570958 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Tenexcalco | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.9737 | 18.5624
VER200201711645 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tepetzintla | Tepetzintla | Tepetzintla, Ver., México | -97.8525 | 21.1635
VER200201710266 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Nuevo Michoacán (La Michoacana) | Nuevo Michoacán, Ver., México | -98.2614 | 22.3527
VER200201709507 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Filomeno Mata | Filomeno Mata | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.7297 | 20.2128
VER200201710219 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Ochoa | Ochoa, Ver., México | -98.0586 | 22.2659
VER190301571732 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Delgado | Rafael Delgado | De Alamos 15, Sexto Barrio, 94410 Rafael Delgado, Ver., México | -97.0772 | 18.8148
VER200201706890 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | 5 de Mayo 303, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4615 | 20.4837
VER200201707611 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | Calle 16 de Septiembre 20, Patria Libre, Minatitlán, Ver., México | -94.5813 | 18.0123
VER200201708132 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | El Naranjito | Calle 24 10, El Naranjito, 96340 El Naranjito, Ver., México | -94.6088 | 17.9989
VER200201713061 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Armando Ramírez 64, Francisco Ferrer Guardia, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9411 | 19.5397
VER200201713069 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Parque Los Berros, Unnamed Road, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.917 | 19.5237
VER200201713071 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Enrique Lobato Burgos, Ignacio Allende, Centro, 91080 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9288 | 19.5248
VER190201541015 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | CALLE JUSTO SIERRA Y POETA MANUEL J. OTHÓN POETA JESÚS DIAZ Y JUAN DE DIOS PESA COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JUAN DE DIOS PESA, CALLE MANUEL ACUÑA SE LO | -97.2387 | 19.5647
VER200201709559 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Calle Abasolo 803, Deportiva, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7236 | 18.9673
VER200201709955 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acultzingo | Acultzingo | 94760 Acultzingo, Ver., México | -97.3058 | 18.7157
VER200201709965 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | E Rodríguez Cano 114, Jose Lopez Portillo, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0642 | 20.0643
VER200201709975 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Uxmal 306, El Mirador, 93607 El Mirador, Ver., México | -97.0777 | 20.058
VER200201709979 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Tierra Blanca | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0367 | 20.0155
VER200201710147 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Barrio de Xico, Coatzintla, Ver., México | -97.4609 | 20.4788
VER200201710169 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | And. Nogal 28, INFONAVIT Camioneros, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4595 | 20.489
VER200201709655 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Ocotepec | Unnamed Road, Ocotepec, Ver., México | -97.2718 | 19.798
VER200201711237 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | La Ventilla | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1914 | 19.7465
VER200201712956 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Úrsulo Galván Int.29, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico | -96.9316 | 19.5259
VER200201712963 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Av. Adolfo Ruiz Cortines 831A, Rafael Murillo Vidal, 91010 Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico | -96.9332 | 19.5553
VER200201706376 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Arco Sur Paseo 112 lote 2, Campo Nuevo, 91097 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8895 | 19.508
VER200201707578 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Las Choapas | Parque Juárez SN, Centro, 96980 Las Choapas, Ver., México | -94.0905 | 17.9091
VER200201708769 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | San Diego Tetitlán | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0173 | 19.1909
VER200201708770 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinameca | Chinameca | Chinameca, Ver., México | -94.6786 | 18.0184
VER200201708785 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Juchique de Ferrer | Juchique De Ferrer | Juchique de Ferrer, Ver., México | -96.6948 | 19.84
VER200201709705 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Hidalgo 309, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7243 | 18.9722
VER200201707609 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | Venustiano Carranza 30, Patria Libre, Minatitlán, Ver., México | -94.5786 | 18.0114
VER200201709445 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Tenextepec | Perote, Ver., México | -97.2464 | 19.5572
VER200201708796 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mariano Escobedo | Mariano Escobedo | Mariano Escobedo, Ver., México | -97.1308 | 18.9126
VER200201708806 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nautla | Adalberto Tejeda | Nautla, Ver., México | -96.7729 | 20.2067
VER200201709034 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Santa Fe (Kilómetro 8) | Tihuatlán, Ver., México | -97.5342 | 20.7157
VER200201713056 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | Isla | Centro, 95640 Isla, Ver., México | -95.5263 | 18.0301
VER200201713056 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | Isla | Calle Netzahualcoyotl 354, Centro, 95640 Isla, Ver., México | -95.5261 | 18.031
VER200201713067 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Juan de La Luz Enríquez, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9237 | 19.5269
VER200201713081 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Encanto, Jardines de Xalapa, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9064 | 19.5428
VER190401611665 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xoxocotla | Tlilcalco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLICALCO, 94825 TLILCALCO, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DEL SALÓN SOCIAL | -97.1462 | 18.636
VER200201707764 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Tezonapa | Calle 4, Tezonapa, Ver., México | -96.6989 | 18.6046
VER200201709961 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Miguel Hidalgo 305, Centro, Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0554 | 20.062
VER190101508732 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | AVENIDA SAN JUAN Y FRACCIONAMIENTO 19 DE OCTUBRE COLONIA IXTACZOQUITLAN CENTRO, 94460 IXTACZOQUITLÁN, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HERNANDEZ, CALLE QUIROZ SE VA POR EL BOULEV | -97.0565 | 18.8766
VER200201710154 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Av Xalapa 311, La Azteca, 93165 Coatzintla, Ver., México | -97.4702 | 20.4902
VER200201710257 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | Villa Cacalilao Dos | Villa Cacalilao, Ver., México | -98.1725 | 22.1519
VER200201713199 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Mesa Del Tigre | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93550 | -97.0477 | 20.361
VER200201713200 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Angel R. Cabada | El Panatlán | NINGUNO, NIGUNO, C.P. 92940, lon:-97.04771, lat:20.36097 | -95.4427 | 18.5955
VER200201713201 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Mata De Uva | PRINCIPAL PETROLERA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95269 | -95.9693 | 19.0335
VER200201713202 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Acececa | CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TANTOYUCA PLATON SANCHEZ KILOMETRO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92108 | -98.3206 | 21.2931
VER200201713203 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Zapoapan De Cabañas | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95877 | -95.0977 | 18.3333
VER200201713204 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | Los Mérida | CUAUHTEMOC, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95816 | -95.2756 | 18.3789
VER200201713237 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95900 | -94.8738 | 18.2317
VER200201713238 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Paso Del Progreso | A UN COSTADO DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1372 | 20.3347
VER200201713239 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Mixquiapan | EMILIANO ZAPATA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93671 | -97.2799 | 19.6993
VER200201713244 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Omealca | Lázaro Cárdenas | CALLE UNICA LAZARO CARDENAS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.692 | 18.6573
VER200201713245 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Terrero | JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91634 | -96.7989 | 19.5375
VER200201713246 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | El Guayabo | PRINCIPAL JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.8173 | 19.5361
VER200201713247 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | San Pedro Altepepan | EDUARDO GUEVARA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93680 | -97.0369 | 19.8957
VER200201713248 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | AVENIDA 33, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94650 | -96.936 | 18.8793
VER200201713249 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Napoala | CARRETERA FEDERAL A PEROTE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93680 | -97.2232 | 19.9053
VER200201713250 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | El Campamento | FRENTE A LA TELESECUNDARIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93694 | -97.1686 | 19.9503
VER190401611724 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Filomeno Mata | Filomeno Mata | CALLE PANTEON MUNICIPAL PUEBLO FILOMENO MATA, 93100 FILOMENO MATA, FILOMENO MATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PARAGUAY, CALLE REFORMA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PANTEON MUNICIPAL SIN | -97.7034 | 20.1966
VER200201708999 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Paso De San Lorenzo | Tamiahua, Ver., México | -97.4469 | 21.2786
VER200201709025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Teocelo | Teocelo | Teocelo, Ver., México | -96.9719 | 19.3846
VER200201713251 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | San Antonio Fraternidad | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94950 | -96.8395 | 18.8443
VER200201713258 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zontecomatlán de López y Fuentes | Santa María La Victoria | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -98.2782 | 20.6921
VER200201713259 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Mixquiapan | CAMINO TRAMO AVENIDA LAZARO CARDENAS IZQUIERDO KILOMETRO 6+300, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93671 | -97.2733 | 19.6979
VER200201713260 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Augusto Gómez Villanueva | BENITO JUAREZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93400 | -97.1875 | 20.1944
VER200201713261 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | Córdoba | MANZANA 18 LOTE 2, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94501 | -96.9707 | 18.8857
VER200201713262 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba |  | Blvd USBI, INFONAVIT Sta Margarita, Córdoba, Ver., México | -96.92 | 18.9013
VER200201713263 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Serenilla De Abajo | BENITO JUAREZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -96.3936 | 18.5692
VER200201713264 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tierra Blanca | Lázaro Cárdenas | BOULEVARD PRINCIPAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95201 | -96.5133 | 18.7058
VER200201713265 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | La Toma | ALLENDE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91260 | -97.1916 | 19.4535
VER200201713266 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nogales | Nogales | 5 DE FEBRERO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94720 | -97.1577 | 18.8238
VER200201713267 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | El Zapote | CARRETERA A CUMBRE DEL ESPANOL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94150 | -97.1436 | 18.9586
VER200201713268 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Matlalapa | ENTRANDO AL PUEBLO LADO DERECHO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.0794 | 19.4664
VER200201713269 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | San Antonio Xoquitla | ALDAMA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -97.1612 | 19.3445
VER200201713270 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | Isla | AVENIDA 14 DE DICIEMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95642 | -95.5244 | 18.0395
VER200201713271 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | COLONIA 5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91340 | -97.2267 | 19.6436
VER200201713272 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Villa Aldama | 5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91340 | -97.2261 | 19.6519
VER200201713273 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | AQUILES SERDAN, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91098 | -96.9092 | 19.5381
VER200201713274 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | IGUALDAD (CAMINO AL SUMIDERO), NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91158 | -96.8926 | 19.5657
VER200201713275 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán De Carvajal | 5 DE MAYO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91620 | -96.9911 | 19.3335
VER200201713276 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Loma De La Palma | NINGUNO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95850 | -94.9876 | 18.2454
VER200201713277 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | El Viejón Viejo | CERCA DE LA SEGUNDA PARADA DEL AUTOBUS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91490 | -96.413 | 19.6889
VER190401610960 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixcatepec | Florijomel (La Peña) | CALLE CONOCIDA PUEBLO FLORIJOMEL (LA PEÑA), 92270 FLORIJOMEL (LA PEÑA), IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO Y A 200 METROS DEL | -97.9628 | 21.213
VER190401611363 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla De Olarte | CALLE SOMBRERETE COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, 93410 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PUXNU Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOMBRERETE CASI ESQUINA CON CALLE PUXNU A UN COSTADO DE | -97.3307 | 20.4578
VER200201708048 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | La Riverita | La Riverita, Veracruz, México | -97.704 | 21.6076
VER200201708048 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | La Riverita | La Riverita, Veracruz, México | -97.7071 | 21.6084
VER200201709099 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Lucio | El Rosario | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.9763 | 19.5999
VER200201710149 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Av Reforma 46, Ruiz Cortinez, 93166 Coatzintla, Ver., México | -97.4709 | 20.4877
VER200201710161 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Av Vicente Guerrero 360, Ruiz Cortinez, 93166 Coatzintla, Ver., México | -97.4774 | 20.4946
VER190401611768 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatatila | Tatatila | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO TATATILA, 93760 TATATILA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO CASI ESQUINA CALLE BENITO JUAREZ Y A 100 METROS DE L | -97.1111 | 19.6923
VER200201708072 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | Palmarillo | Palmarillo, Ver., México | -97.7333 | 21.4587
VER200201710362 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huayacocotla | Huayacocotla | CALLE MORA OSCURA, NUM. 0 COL. CENTRO C.P. 92600 | -98.4811 | 20.5406
VER200201710419 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Úrsulo Galván | Unnamed Road, Úrsulo Galván, Ver., México | -97.5404 | 20.4444
VER200201711223 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | 94970, Calle del Panteón 107, 12 de Marzo, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7173 | 18.9664
VER200201712261 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | La Perla | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1532 | 18.9894
VER200201706904 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Josefa Ortiz de Domínguez, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4432 | 20.4813
VER200201712315 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | La Tinaja | Boca del Rio - Córdoba 485, La Tinaja, Ver., México | -96.467 | 18.7606
VER200201712418 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Canta Ranas | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.3729 | 18.8961
VER200201712430 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | La Perla | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1698 | 18.9745
VER200201711414 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | La Ceiba | Unnamed Road, Ver., México | -97.6025 | 20.8042
VER200201712519 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Mata Espino | Mata Espino, Ver., México | -96.3194 | 18.8325
VER200201712526 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Loma Del Gallo | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.4515 | 18.8701
VER200201712529 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | El Boquetillo | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.4691 | 18.873
VER200201712552 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Vista Hermosa | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.4328 | 18.8221
VER200201712590 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Molino De Agua | Piedras Negras - Mata Espino, Madereros, Ver., México | -96.3158 | 18.8176
VER200201709389 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | Calle del Nogal 2, Reforma, 94733 Río Blanco, Ver., México | -97.1286 | 18.8366
VER200201712655 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | El Sombrerete | Camino El Sombrerete, Veracruz, México | -96.4936 | 18.8565
VER200201712658 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Agua Fría | Privada 20 de Noviembre 55, Independencia, 92936 Tihuatlán, Ver., México | -97.5435 | 20.7163
VER200201712666 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | El Palmar | Tampico-Poza Rica 16, Benito Juárez, Tihuatlán, Ver., México | -97.538 | 20.7086
VER200201708403 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Vega De Alatorre | José Azueta 800, Diana Baja, 93960 Vega de Alatorre, Ver., México | -96.6498 | 20.0229
VER200201708469 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Juan Evangelista | Ejido Francisco Villa | Camino de Ejido Francisco Villa, Veracruz, México | -95.0881 | 17.6658
VER200201709464 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | Ixcacuatitla | Chicontepec, Ver., México | -98.1668 | 20.9746
VER200201709483 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yecuatla | Leona Vicario | Yecuatla, Ver., México | -96.7754 | 19.8645
VER16160400819175 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan de Carpio | Gabino Barreda | - | -95.7908 | 18.3767
VER180301387977 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | El Bajío | DOMICILIO CONOCIDO, EL BAJÍO, CÓRDOBA, VERACRUZ | -96.926 | 18.9976
VER180301387992 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | El Maguey | AVENIDA 2, EL MAGUEY, CUITLÁHUAC, VERACRUZ | -96.7335 | 18.8337
VER180301387998 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Rinconada | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, RINCONADA, EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ | -96.568 | 19.3542
VER180301388159 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | La Joya | CAMINO A MACUILTEPEC, LA JOYA, TUXPAN, VERACRUZ | -97.3877 | 20.8497
VER200201712680 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | El Chote | Martinez de la Torre-Canoas 2, José María Moreelos y Pavón, El Tajin, Ver., México | -97.4323 | 20.4632
VER200201712724 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Ocotepec | Venustiano Carranza 202, Benito Juárez, 92936 Tihuatlán, Ver., México | -97.5435 | 20.7202
VER200201709521 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | Av Río Carbonera 49, Felipe Carrillo Puerto, 94734 Río Blanco, Ver., México | -97.1581 | 18.8347
VER200201709544 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | Roble 10, Congregacion de Tenango, 94730 Río Blanco, Ver., México | -97.163 | 18.8429
VER180301388170 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | El Zapotito | CALLE BENITO JUAREZ, EL ZAPOTITO, URSULO GALVÁN, VERACRUZ | -96.4385 | 19.4485
VER180401499253 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Lerdo de Tejada | Lerdo de Tejada | CALLE MELCHOR OCAMPO2,LERDO DE TEJADA,LERDO DE TEJADA,VERACRUZ | -95.5239 | 18.6293
VER180401499501 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CALLE FIDENCIO OCAÑA0,XALAPA-ENRÍQUEZ,XALAPA,VERACRUZ | -96.9359 | 19.5393
VER200201711609 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | La Ciénega | Unnamed Road, Veracruz, México | -94.7059 | 17.9076
VER200201711616 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | Naranjos | Juárez 23, Aviacion, 92390 Naranjos, Ver., México | -97.6962 | 21.3407
VER200201711625 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Leandro Valle 209, Agraria, 96290 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7208 | 17.9578
VER200201711633 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nogales | Nogales | Nogales, Ver., México | -97.1656 | 18.8215
VER200201711643 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | Carmona Y Valle | Tamalín, Ver., México | -97.8123 | 21.3393
VER200201711663 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Barra De Chachalacas | Río Actopan, Barra de Chachalacas, Ver., México | -96.3404 | 19.406
VER200201707506 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Benito Juárez | Berriozábal, Benito Juárez, Ver., México | -98.2022 | 20.8851
VER200201707507 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Benito Juárez | Benito Juárez | Huatusco, Benito Juárez, Ver., México | -98.2069 | 20.8882
VER200201707513 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Actopan | Palmas De Abajo | Miguel Hidalgo y Costilla, Palmas de Abajo, Ver., México | -96.4345 | 19.5872
VER200201709566 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | De Abasolo 905, Santa Teresita, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7278 | 18.9738
VER200201709599 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Mata De Varas | Unnamed Road, Mata de Varas, Ver., México | -96.6706 | 19.0198
VER200201709613 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Orilla Del Monte | Unnamed Road, Orilla del Monte, Ver., México | -97.2961 | 19.6626
VER200201709618 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Jalacingo | Calle Ursulo Galván 2, Centro, Cuarto, 93660 Jalacingo, Ver., México | -97.3088 | 19.8061
VER200201711671 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Ursulo Galván | La Vía 1828, Úrsulo Galván, Ver., México | -96.372 | 19.4069
VER200201711673 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Zempoala | Independencia Norte 12, Centro, 91669 Zempoala, Ver., México | -96.4063 | 19.4451
VER200201711675 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | Ayahualulco | Independencia 22, Ayahualulco, Ver., Mexico | -97.1483 | 19.3516
VER200201712826 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201711206 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | El Laurel | Miguel Aleman, Veracruz, México | -95.3285 | 18.2752
VER200201713073 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Blvd. Diamante 8, Fovissste, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9422 | 19.5505
VER200201713074 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Naranjillo 66, Casa Blanca, 91155 Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8891 | 19.5466
VER190401610999 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecatlán | Mecatlán | CALLE LA PEÑA PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y , CALLE LIBERTAD ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL EXTREMO NORTE A 360 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE MECAT | -97.6821 | 20.2137
VER200201707605 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | El Naranjo | Adolfo Lopez Mateos 21, Cosoleacaque, Ver., México | -94.6002 | 17.9893
VER200201707617 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Minatitlán | Independencia 45, Cerro Alto, 96720 Minatitlán, Ver., México | -94.5907 | 17.9915
VER200201707634 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Libertad 6, Primero, 96350 Cosoleacaque, Ver., México | -94.6309 | 17.9962
VER200201707641 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Calle Benito Juárez, Cosoleacaque, Ver., México | -94.6379 | 18.0226
VER200201708744 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Cerrillos De Díaz | Alto Lucero, Ver., México | -96.7343 | 19.6243
VER200201710367 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | Tantoyuca | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, NUM. 0 COL. RASTRO C.P. 92124 | -98.2197 | 21.3459
VER200201710368 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Ricardo Flores Magón | CALLE NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92121 | -96.9046 | 20.3568
VER200201710369 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Emilio Carranza | CARRETERA FEDERAL CARDEL-NAUTLA KM 83, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960 | -96.606 | 19.973
VER200201710370 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Miraflores | CARRETERA FEDERAL CARDEL-NAUTLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960 | -96.6272 | 20.0121
VER200201710371 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | El Tacahuite | CARRETERA FEDERAL CARDEL-NAUTLA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93960 | -96.6468 | 19.9908
VER200201708753 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Zacamilola | Atlahuilco, Ver., México | -97.0907 | 18.6972
VER200201708754 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | Tlamatoca | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.9353 | 19.0917
VER200201708759 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soledad de Doblado | Soledad De Doblado | Av de Las Rita, Palito Verde, 94242 Soledad de Doblado, Ver., México | -96.4113 | 19.0483
VER200201708779 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan De Ocampo | Hueyapan de Ocampo, Ver., México | -95.1434 | 18.149
VER200201708813 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama De Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas, Ver., México | -97.8502 | 21.6588
VER200201710191 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Infonavit Coatzintla, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4596 | 20.4873
VER200201713292 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texcatepec | El Papatlar | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. | -98.2825 | 20.6008
VER200201713293 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Francisco I. Madero | DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91667 | -96.3814 | 19.4134
VER200201713296 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ursulo Galván | Ursulo Galván | 16 DE SEPTIEMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91667 | -96.3609 | 19.4062
VER200201709948 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Fco Villa 604, Adolfo Ruiz Cortines, 93607 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0658 | 20.0666
VER200201709956 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Independencia | Niños Heroes 42, Villa Independencia, 93610 Independencia, Ver., México | -97.0502 | 20.0582
VER200201709980 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | José Ma Fierro 200, Lomas del Mirador, 93600 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0612 | 20.0597
VER200201709984 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | Martínez De La Torre | Margaritas 14, Fraccionamiento del Lago, 93600 Martínez de la Torre, Ver., México | -97.0827 | 20.0588
VER200201710310 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Tenampa | Carr. La Concepción, El Espinal Naolinco, Ver., México | -96.8612 | 19.6113
VER200201710355 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Quechulingo | PRINCIPAL DE QUECHULINGO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 94830 | -97.1322 | 18.666
VER200201708951 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | La Guásima | 93429 Papantla, Ver., México | -97.3156 | 20.4567
VER200201710396 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Sarabia 114, Barrio de Xico, 93165 Coatzintla, Ver., México | -97.4564 | 20.481
VER200201710403 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Rafael Lucio | Rafael Lucio | División del Norte 76, La Estación, Centro, 91315 Centro, Ver., México | -96.9887 | 19.5999
VER200201708994 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Playa Vicente | Abasolo Del Valle | Playa Vicente, Ver., México | -95.8132 | 17.8304
VER200201710139 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | M. Hidalgo 3, Coatzintla Centro, Coatzintla, 93160 Coatzintla, Ver., México | -97.4608 | 20.4823
VER200201710143 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Av Reforma 1301, Ruiz Cortinez, 93166 Coatzintla, Ver., México | -97.4674 | 20.4868
VER200201712304 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Bajos De Tlachiconal | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.4579 | 18.8931
VER200201709056 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | La Concepción | Tihuatlán, Ver., México | -97.5342 | 20.7157
VER200201710182 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Carr a San Andrés 1648, Barrio de Xico, 93165 Coatzintla, Ver., México | -97.4536 | 20.4805
VER200201710192 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | El Tajín | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.3773 | 20.4462
VER200201710363 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez de la Torre | José María Morelos Y Pavón | CALLE 5 DE MAYO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93600 | -97.0334 | 20.1852
VER200201712361 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Los Tamarindos | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.3583 | 18.8873
VER200201708097 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | Tamalín | 5 de Mayo, Centro, Tamalín, Ver., México | -97.8129 | 21.3382
VER200201710364 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Loma Del Cojolite | AVENIDA REVOLUCION, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 93836 | -96.8212 | 19.9753
VER200201710365 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Moloacán | Tlacuilolapan | CARRETERA CHOAPAS-CUICHAPA KILOMETRO 34, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96365 | -94.2661 | 17.9788
VER200201710366 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Hidalgo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92037 | -97.8254 | 22.2287
VER200201711375 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Américas Chicas | Unnamed Road, Las Américas Grandes, Ver., México | -97.6291 | 20.8165
VER200201711398 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | La Guadalupe | Calle Guadalupe Victoria, La Guadalupe, Ver., México | -97.639 | 20.6996
VER200201712369 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Bajos De Tlachiconal | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.459 | 18.8941
VER190401611179 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | Casitas | CALLE CONOCIDA PUEBLO CASITAS, 93590 CASITAS, TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLE CONOCIDA SIN NUMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA DENOMINAD | -96.8041 | 20.2554
VER190401611190 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconamel | Tancazahuela | CALLE CONOCIDA PUEBLO TANCAZAHUELA, 92159 TANCAZAHUELA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA AUN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -98.4359 | 21.1828
VER190401611312 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantima | La Puente | CALLE CONOCIDA PUEBLO LA PUENTE, 92448 LA PUENTE, TANTIMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAHTEMOC LOCALIZADA SOBRELA V | -97.7289 | 21.4202
VER200201708134 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Coacotla | Jose Maria Morelos y Pavon, Primero, 96350 Coacotla, Ver., México | -94.6625 | 17.9295
VER200201708138 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Calle El Mirador 14, Primero, 96350 Cosoleacaque, Ver., México | -94.6371 | 17.9947
VER200201711436 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Castillo de Teayo | Castillo De Teayo | 16 Septiembre, Castillo de Teayo, Ver., México | -97.6489 | 20.7469
VER200201712536 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Santa Inés | Córdoba - Boca del Rio, Paso del Toro, Ver., México | -96.3098 | 18.8436
VER200201712556 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Las Lomitas | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.477 | 18.9253
VER200201712565 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | San José Buena Vista | Centro, Cotaxtla, Ver., México | -96.3964 | 18.8354
VER200201712581 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlancillo | Unión Y Progreso | 20 de Abril 38, Dante Delgado Ranauro, Unión y Progreso, Ver., México | -97.1179 | 18.872
VER190401614259 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | La Gloria | CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA LA GLORIA, 91290 LA GLORIA, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS, CALLE MADERO SE LOCALIZA AL NORTE DE ESTA LOCALIDAD DONDE PREDOMINAN LA | -97.2801 | 19.3987
VER200201712611 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlancillo | San Isidro | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1296 | 18.8992
VER200201712641 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | San Francisco | Unnamed Road, El Tamarindo, Ver., México | -96.4164 | 18.9292
VER190401603834 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Comapa | Potrero De La Cruz | CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTRERO DE LA CRUZ, 94200 POTRERO DE LA CRUZ, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE A | -96.6431 | 19.1556
VER200201711574 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Ranchoapan | Ranchopan, Ver., México | -94.7623 | 17.8064
VER200201711585 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Paciencia Y Aguacate (Santa Fe) | Unnamed Road, Veracruz, México | -98.0508 | 22.0982
VER200201708418 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Juan Evangelista | Ejido Guadalupe Victoria | Unnamed Road, Ejido Guadalupe Victoria, Ver., México | -95.0882 | 17.6429
VER200201708433 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Mixtlantlakpak | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0108 | 18.5829
VER200201708456 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Juan Evangelista | Ejido Guadalupe Victoria | Unnamed Road, Ejido Guadalupe Victoria, Ver., México | -95.0862 | 17.6431
VER200201709403 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantima | Tantima | Tantima, Ver., México | -97.8329 | 21.3354
VER200201709405 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | Bugambilias 71BIS, Santa Catarina, 94732 Río Blanco, Ver., México | -97.149 | 18.8393
VER180301388150 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaquilpa | Pitzcuautla | CONTINUACIÓN TLAQUILPA A PIXCUAUHTLA, PITZCUAUTLA, TLAQUILPA, VERACRUZ | -97.1075 | 18.5839
VER180401499097 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | Colonia Hidalgo | NINGUNO0,COLONIA HIDALGO,ACAYUCAN,VERACRUZ | -94.9859 | 18.0726
VER180401499118 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Potrero Viejo | CALLE CARRETERA ESTATAL CORDOBA-PASO DEL MACHO0,POTRERO VIEJO,AMATLÁN DE LOS REYES,VERACRUZ | -96.8385 | 18.877
VER200201711614 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | Plan De Arroyos | Atzalan, Ver., México | -97.2428 | 19.7869
VER200201711618 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acultzingo | Acultzingo | 94760 Acultzingo, Ver., México | -97.3058 | 18.7157
VER200201711620 | Veracruz de Ignacio de la Llave | El Higo | El Higo | El Higo, Ver., México | -98.4541 | 21.7745
VER200201711626 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | Naranjos | Naranjos Amatlán, Ver., México | -97.6848 | 21.3504
VER200201711627 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Coscomatepec De Bravo | 94140 Coscomatepec de Bravo, Ver., México | -97.0472 | 19.0683
VER200201711630 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Antigua | La Antigua | La Antigua Veracruz, Ver., México | -96.3156 | 19.3272
VER200201711639 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Benito Juárez | 92030 Pueblo Viejo, Ver., México | -97.8349 | 22.1812
VER200201711642 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Sayula de Alemán | Almagres | 96150 Sayula de Alemán, Ver., México | -94.9585 | 17.8814
VER200201711646 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | Jáltipan De Morelos | Malinche 210, Xochitanapa, 96278 Jáltipan de Morelos, Ver., México | -94.7259 | 17.9678
VER200201711654 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Rancho Viejo | Unnamed Road, RANCHO VIEJO, Ver., México | -96.7814 | 19.4437
VER200201711654 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | Rancho Viejo | Unnamed Road, RANCHO VIEJO, Ver., México | -96.7831 | 19.4456
VER200201711662 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Cruz Blanca | Aldama, Villa Aldama, Ver., México | -97.2209 | 19.6506
VER190401603830 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ilamatlán | Pahuayo Grande | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAHUAYO GRANDE, 92620 PAHUAYO GRANDE, ILAMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLU | -98.3271 | 20.8154
VER200201707273 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Hermenegildo Galeana 303, Morelos, 93164 Coatzintla, Ver., México | -97.4487 | 20.4836
VER200201707273 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | Coatzintla | Sentimiento de La Nación 502, Morelos, 93164 Coatzintla, Ver., México | -97.4501 | 20.4854
VER200201710953 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalnelhuayocan | Rancho Viejo | CALLE GUADALUPE VICTORIA, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 91230 | -96.9794 | 19.5257
VER200201712944 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Juan Sebastián Bach 93, Indeco Animas, 91190 Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico | -96.8879 | 19.5316
VER200201709593 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Hidalgo 406, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7226 | 18.9697
VER200201709617 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Lorenzo Mirón Zapata, Domingo Hernandez, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7309 | 18.962
VER200201709634 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | Jalacingo | Morelos 9, Centro, Segundo, 93660 Jalacingo, Ver., México | -97.3078 | 19.8053
VER200201712960 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | El Castillo | Avenida Principal 436, El Castillo, Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico | -96.8564 | 19.5538
VER200201712966 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Tronconal | Camino Al Tronconal, Xalapa-Enríquez, Ver., Mexico | -96.8888 | 19.5793
VER200201712973 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | Orizaba | Privada de Circunvalación 10A, Agrícola Moctezuma, 94345 Orizaba, Ver., México | -97.0865 | 18.8566
VER200201708585 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Saltabarranca | Saltabarranca | A Ruiz Cortines, Saltabarranca, Ver., México | -95.5361 | 18.5873
VER200201709675 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Sánchez Loyo 304, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7236 | 18.9725
VER200201709683 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | Reforma 703, Paso del Macho, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7256 | 18.9734
VER200201709694 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Paso del Macho | Paso Del Macho | 94970, Ursulo Galván 215, Deportiva, 94970 Paso del Macho, Ver., México | -96.7215 | 18.9677
VER200201713051 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Isla | San Nicolás Zacapexco | Isla, Ver., México | -95.5276 | 18.0315
VER190401611636 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | San Antonio De La Huerta | CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN ANTONIO, 95830 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA PARTE PORTERIOR A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC | -95.4315 | 18.3775
VER190401610292 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | El Tulín | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 19 DIECINUEVE INTERIOR SN PUEBLO EL TULÍN, 95900 EL TULÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE MOCTEZUMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -94.9556 | 18.2427
VER190401610941 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Espinal | Espinal | CALLE CONOCIDA PUEBLO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE NIÑOS HEROES ESTE PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA ESCUELA LOCALIZADA EN LA CA | -97.3993 | 20.2616
VER190401611194 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Carrillo Puerto | Santiago Huatusco | CALLE CONOCIDA PUEBLO SANTIAGO HUATUSCO, 94987 SANTIAGO HUATUSCO, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO | -96.5752 | 18.824
VER190401611450 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Tezonapa | CALLE ARTEAGA COLONIA TEZONAPA CENTRO, 95095 TEZONAPA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN MIGUEL ESTE PROYECTO SE UBICA A 340 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA FRANCISCO | -96.6856 | 18.6092
VER190401694508 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Cosoleacaque | CALLE CORREOS, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 96357 | -94.6412 | 17.9998
VER190401604186 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tenampa | Tenampa | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA TENAMPA, 94030 TENAMPA, TENAMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ENTRE L | -96.8836 | 19.2506
VER190201549457 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tamiahua | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4465 | 21.2797
VER190401611267 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE DIAZ MIRON COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ADALBERTO TEJEDA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DIAZ MIRON Y SE DESARR | -95.2982 | 18.4613
VER190401611427 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Xopilapa | CALLE CONOCIDA PUEBLO XOPILAPA, 95036 XOPILAPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 200 METROS CON DIRECCION AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR | -97.0806 | 18.5042
VER190401611613 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Papantla De Olarte | CALLE DEL ZAPOTE PUEBLO DEL ZAPOTE, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DEPORTIVO DE EL BARRIO DEL ZAPOTE | -97.3438 | 20.445
VER190401611696 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | Poblado Cinco | CALLE JORGE L TAMAYO PUEBLO POBLADO CINCO, 96998 POBLADO CINCO, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JORGE L TAMAYO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -94.5512 | 17.2729
VER190401693378 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Frijol Colorado | Altamirano, Veracruz, México | -97.3513 | 19.5877
VER190401693378 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Frijol Colorado | Unnamed Road, El Limón Totalco, Ver., México | -97.3422 | 19.5885
VER190401610881 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE QUETZACOATL PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAS BODAS Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA ACCESANDO POR EL ENTRON QUE DE LA CALLE LAS BODAS Y VARRETERA | -97.244 | 19.7487
VER190401610940 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Barrio San José | CALLE CONOCIDA PUEBLO BARRIO SAN JOSE, 94140 BARRIO SAN JOSÉ, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PREOYECTO SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 200 METROS DE LA VIALIDAD QUE VA DE C | -97.0781 | 19.0288
VER190401611185 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Estero De Milpas | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESTERO DE MILPAS, 92562 ESTERO DE MILPAS, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO CASI ESQUINA CALLE BENITO JUAREZ Y A 100 METROS DE LA E | -97.4513 | 21.255
VER190401611271 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE CONOCIDA COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A TABANAMALAPA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA AXOCHIO ACCESANDO POR LA CALLE C | -95.2916 | 18.4707
VER190401611314 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantima | El Xúchitl Viejo | CALLE JAIME NUNO PUEBLO EL XUCHITL VIEJO, 92430 EL XÚCHITL VIEJO, TANTIMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE DEL COLEGIO PREESCOLA | -97.7156 | 21.4102
VER190401611453 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa | Colonia Agrícola Independencia | CALLE CONOCIDA PUEBLO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA, 95080 COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA CUAUH | -96.7284 | 18.5951
VER190401607167 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Ocotempa (Barrio Primero) | CAMINO TRAMO OCOTEMPA - MIXTLA DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 84 BARRIO OCOTEMPA (BARRIO PRIMERO), 95042 OCOTEMPA (BARRIO PRIMERO), MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMIN | -96.9949 | 18.6031
VER190401608304 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Barrio Segundo | CALLE CONOCIDO INTERIOR 0 0 PUEBLO BARRIO SEGUNDO, 95040 BARRIO SEGUNDO, MIXTLA DE ALTAMIRANO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 40 METROS DE | -96.9889 | 18.5947
VER190401693563 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Agua Dulce | Agua Dulce | Agua Dulce, Ver., México | -94.1436 | 18.1426
VER190401611188 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán del Café | Ixhuatlán Del Café | CALLE ALLENDE 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO IXHUATLAN DEL CAFÉ, 94180 IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CENTENARIO , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE L | -96.9842 | 19.0512
VER190401611270 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA SANTIAGO TUXTLA CENTRO, 95830 SANTIAGO TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTE PROYECTO SE UBICA EN L | -95.3045 | 18.4726
VER190401611682 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Uxpanapa | Jorge L. Tamayo (Poblado Dos) | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JORGE L. TAMAYO (POBLADO DOS), 96997 JORGE L. TAMAYO (POBLADO DOS), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HILARIOS Y CALLE LIRIOS , CALLE VISTA HERMOSA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA | -94.652 | 17.2476
VER190401610910 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Xoampolco | CALLE CONOCIDA PUEBLO XOAMPOLCO, 93723 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ESTE PROYECTO SE UBICA AL FRENTE APROXIMADAMENTE 30 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE L | -97.2226 | 19.7629
VER190401604183 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | Xochiojca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XOCHIOJCA, 95011 XOCHIOJCA, ZONGOLICA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA UNICA VIA CON QUE CUENTA LA LOCALIDAD REFERIDA EN EL PREDIO DENOMINADO CITALAPA. | -96.9169 | 18.6303
VER190101506173 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | ANDADOR UNO SUPERMANZANA 5 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN JAVIER, ANDADOR 4 Y 2 LA COLO | -94.4107 | 18.054
VER190101504188 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Barrio De Santiago | BARRIO DE SANTIAGO, 91360 BARRIO DE SANTIAGO, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 08 LOSAS DE CONCRETO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, | -96.901 | 19.6797
VER190101506508 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE FILIGRANA COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GERANIO, CALLE VIOLETA LA COLONIA MANUEL RA | -94.4027 | 18.0718
VER190101508837 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Rinconada | TERRACERÍA TRAMO CAMINO RINCONADA PRIMERA SECCION - RINCONADA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA RINCONADA SEGUNDA SECCION, 93740 RINCONADA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA | -97.1434 | 19.673
VER190101508918 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Rinconada | TERRACERÍA TRAMO CAMINO LAS MINAS - RINCONADA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 550 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 93740 RINCONADA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO R | -97.1456 | 19.6684
VER190101508297 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Quiahuixcuautla | TERRACERÍA TRAMO ZOMELAHUACAN - QUIAHUIXCUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA QUIAHUIXCUAUTLA, 93740 QUIAHUIXCUAUTLA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, TERRACER | -97.1799 | 19.7099
VER190101508921 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coacoatzintla | Coacoatzintla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COACOATZINTLA, 91370 COACOATZINTLA, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE BUGAMBILIAS, SE ACCEDE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL SECTOR NORTE DE LA CABECE | -96.9411 | 19.6558
VER190101508497 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Romerillos | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A ROMERILLOS - ZOMELAHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA ROMERILLOS, 93740 ROMERILLOS, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A LAS MINAS Y TERRACERIA CAMINO | -97.1729 | 19.6731
VER190101508567 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Landaco | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A MOLINILLOS - LANDACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LANDACO, 93740 LANDACO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A MOLINILLOS Y TERRACERIA CAMIN | -97.1099 | 19.7336
VER190101514033 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Tierra Y Libertad | Calle Adolfo López, Tierra y Libertad, Ver., México | -94.8082 | 18.0696
VER190201544354 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Zaragoza | CALLE SAN ISIDRO LABRADOR COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CERRADA CERRADA, EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR DE LA COLONIA CENTRO | -94.6363 | 17.9561
VER190201533075 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8367 | 22.1836
VER190201535733 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Arroyo Hondo | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ARROYO HONDO, 93834 ARROYO HONDO, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA MISANTLA- MARTINEZ DE LA TORRE | -96.8699 | 20.0234
VER190201532394 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Rancho Viejo | CALLE ABASOLO COLONIA PASEOS DE TENANGO, 94734 RANCHO VIEJO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y CAMINO A RANCHO VIEJO, DONDE SE UBICA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A | -97.1609 | 18.8462
VER190201552968 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Zaragoza | CALLEJON LERDO DE TEJADA COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y , EN CALLEJÓN LERDO DE TEJADA ESQUINA CENTENARIO | -94.6462 | 17.953
VER190201553031 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | -94.6474 | 17.9544
VER190301571440 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acajete | La Joya | Acajete, Ver., México | -97.0102 | 19.5865
VER190301571774 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | La Haciendita | Banderilla, Ver., México | -96.9443 | 19.594
VER190301576192 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Misantla | Misantla, Ver., México | -96.8513 | 19.933
VER190401605445 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MODELO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA MODELO . CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES CONSTIT | -97.1138 | 18.8354
VER190401605451 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | AVENIDA CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO NUEVO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE REFORMA, CERCA DEL CENTRO | -97.1583 | 18.8337
VER190401610887 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San Miguel Tlalpoalan | CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93735 SAN MIGUEL TLALPOALAN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 900 METROS APROXIMADAMENTE DE CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA L | -97.2274 | 19.7374
VER190401605449 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | ANDADOR NOCHE BUENA COLONIA UNIÓN OBRERA CAMPESINA, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO AL DEPORTIVO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ES UN ANDADOR EN UNA PRIVADA | -97.1376 | 18.8396
VER190401617002 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | San Antonio Tenextepec | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE LERDO DE TEJADA SE LOCALIZA AL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD DONDE | -97.2617 | 19.4865
VER190401655338 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | CALLE OXTOTIPEC INTERIOR SN COLONIA XICOTEPEC, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEGUNDA DE OXTOTIPEC Y CALLE PRIVADA, COL ASENTADA EN LAS FALDAS DEL CERRO DE RIO BLANCO POR DONDE PASAN | -97.1438 | 18.8452
VER190401655345 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | BOULEVARD URSULO GALVAN INTERIOR SN COLONIA AGRARIA, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y , ES LA CALLE QUE COMUNICA A LA COL AGRARIA CON LA UNIDAD VILLAS DE LA HACIENDA | -97.1307 | 18.8433
VER190401658320 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Molinillo | TERRACERÍA TRAMO MOLINILLOS - MOLINILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MOLINILLOS, 93740 MOLINILLO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A MOLINILLOS Y TERRACERIA CAMI | -97.1281 | 19.7095
VER190401658344 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Huapala | TERRACERÍA TRAMO LA LOMA - HUAPALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA HUAPALA, 93740 HUAPALA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A HUAPALA Y TERRACERIA CAMINO A CHILARES, | -97.1345 | 19.731
VER190401658358 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Pueblo Nuevo | TERRACERÍA TRAMO ZOMELAHUACAN - SECCIÓN PUEBLO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 93740 PUEBLO NUEVO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACE | -97.1549 | 19.7075
VER190401664527 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | El Pimiento | ANDADOR EL PIMIENTO INTERIOR SN RANCHERIA EL PIMIENTO, 93740 EL PIMIENTO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOCALIDAD EL PIMIENTO MUNICIPIO LAS MINAS, VER. | -97.1307 | 19.7532
VER190401658281 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas | Pueblo Nuevo | TERRACERÍA TRAMO ZOMELAHUACAN - PUEBLO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 93740 PUEBLO NUEVO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A PUEBLO NUEVO Y TERR | -97.1559 | 19.7073
VER190401692761 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.9102 | 19.5438
VER190401694663 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CARRETERA FEDERAL XALAPA, VERACRUZ, KM. 1.9 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190 | -96.8822 | 19.5192
VER190401693774 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Perote | Perote, Ver., México | -97.2464 | 19.5572
VER190401692129 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | Minatitlán, Ver., México | -94.5466 | 17.9939
VER190401692135 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | Minatitlán | Minatitlán, Ver., México | -94.5466 | 17.9939
VER190401692336 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica De Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo, Ver., México | -97.4445 | 20.5222
VER190401694583 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama de Mascareñas | Paso Real | NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92730 | -98.1065 | 21.8017
VER190401694665 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | CARRETERA FEDERAL XALAPA, VERACRUZ, KM. 1.9 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190 | -96.8822 | 19.5192
VER190401697588 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Tepeica | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEICA, 95030 TEPEICA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUND | -97.0887 | 18.5251
VER190401691012 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Mecayapan | Mecayapan, Ver., México | -94.8383 | 18.221
VER190401692426 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soconusco | Soconusco | Soconusco, Ver., México | -94.8808 | 17.963
VER200101701105 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | Acayucan | I. Zaragoza 202, Revolución, 96069 Acayucan, Ver., México | -94.9254 | 17.9328
VER200101702763 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | El Moneque | El Moneque, Ver., México | -98.3769 | 21.9067
VER200101704521 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tampico Alto | El Sauce | Camino Ál Cementerio, Veracruz, México | -97.814 | 22.0984
VER200101704501 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Buenos Aires | Misantla Viejo, Ver., México | -96.8592 | 19.7931
VER200101704509 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tampico Alto | El Sauce | Carr. Tuxpan - Tampico, La Laja, Ver., México | -97.7975 | 22.0793
VER200101702629 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Filomeno Mata | Colonia Eleodoro Dávila | Carr. a Jalapa 66, Heleodoro Davila, 93100 Filomeno Mata, Ver., México | -97.7077 | 20.1926
VER200101700849 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Coscomatepec De Bravo | 94140 Coscomatepec de Bravo, Ver., México | -97.0472 | 19.0683
VER200101700893 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tonayán | Piedras Grandes | Unnamed Road, Piedras Grandes, Ver., México | -96.9138 | 19.7013
VER200101703879 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Moyoapan Grande | 94140 Coscomatepec de Bravo, Ver., México | -97.0472 | 19.0683
VER180401455680 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CAMPO NUEVO, 96360 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE CARRANZA EL | -94.4081 | 18.0728
VER200201712848 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201707743 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Primero De Mayo (Los Mangos) | 20 de Noviembre 469, Lote 61 Pemex, Hidalgo, Ver., México | -97.8275 | 22.2289
VER200201712736 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201712839 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201713178 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | El Desengaño | Bugambilias, Veracruz, México | -93.9618 | 17.3413
VER200201712413 | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | La Perla | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1798 | 18.9879
VER200201712646 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | Francisco I. Madero | Matamoros 26, Cedro, 92930 Tihuatlán, Ver., México | -97.5407 | 20.7163
VER200201709636 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Playa Vicente | Playa Vicente | México 179, Lomas Verdes, 95600 Playa Vicente, Ver., México | -95.8189 | 17.8225
VER200201710541 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Ingenio Del Rosario | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.081 | 19.5067
VER200201712971 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlalnelhuayocan | Carolino Anaya (Espina Blanca) | Av. Veracruz 20, Guadalupe Victoria, Ver., México | -96.9652 | 19.5552
VER200201707749 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Hidalgo | 20 de Noviembre 469, Lote 61 Pemex, Hidalgo, Ver., México | -97.8277 | 22.2291
VER200201710276 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Buenavista | 20 de Noviembre, El Espinal Naolinco, Ver., México | -96.8756 | 19.6211
VER200201710054 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconquiaco | La Capilla | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.8437 | 19.8057
VER200201708058 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | Rancho Nuevo | Allende, Veracruz, México | -97.7957 | 21.3636
VER200201708099 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | Tamalín | Tamalín, Ver., México | -97.8123 | 21.3393
VER200201708103 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamalín | El Cedral (Poblado El Cedral) | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.7956 | 21.4263
VER200201710244 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naolinco | Naolinco De Victoria | Xalapa - Misantla Road, Centro, Naolinco de Victoria, Ver., México | -96.8636 | 19.66
VER200201711259 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Vega Chica | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1696 | 19.7474
VER200201711354 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan De Ocampo | Melchor Ocampo, Hueyapan de Ocampo, Ver., México | -95.1433 | 18.1517
VER200201712465 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chinameca |  | Nicolás Bravo 336, Centro, 95980 Chinameca, Ver., México | -94.6751 | 18.0233
VER200201712485 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlancillo | San Isidro | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.1379 | 18.8906
VER200201712485 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlancillo | Dos Caminos | Camino a Orizaba 8, Veracruz, México | -97.1408 | 18.8941
VER190201553283 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Zaragoza | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALLENDE E IGNACIO ZARAGOZA | -94.6412 | 17.9535
VER200201712540 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | Morgadal Parte Alta 2 | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.3562 | 20.3904
VER200201712543 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Colipa | La Palma | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.6836 | 19.8867
VER190301570913 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Xiujtempa | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.0593 | 18.5228
VER190301576551 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Misantla | Misantla | Centro, Misantla, Ver., México | -96.8539 | 19.9278
VER200201708528 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Juan Evangelista | El Manantial | México 185, Arena, Ver., México | -95.0777 | 17.6586
VER200201712809 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201712832 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201712836 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201711176 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acajete | Acajete | Acajete, Ver., México | -97.0102 | 19.5865
VER200201713175 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Marcelino García Barragán (Monte Bello) | Unnamed Road, Veracruz, México | -93.862 | 17.3007
VER200201713177 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Primitivo R. Valencia | Unnamed Road, Primitivo R. Valencia, Ver., México | -93.8672 | 17.2685
VER200201707887 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acultzingo | Puerto Del Aire | Orizaba - Tehuacan, Azumbilla, Ver., México | -97.3365 | 18.7025
VER200201710052 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconquiaco | Buena Vista | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.7904 | 19.7266
VER200201710056 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chiconquiaco | Gutiérrez Zamora | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.821 | 19.7699
VER200201711183 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Arroyo Chico | Unnamed Road, Altotonga, Ver., México | -97.2622 | 19.7559
VER200201711371 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Hueyapan de Ocampo | Cinco De Mayo | Unnamed Road, Veracruz, México | -95.0099 | 18.2484
VER200201708136 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Calle Miguel Hidalgo 26, Primero, 96350 Cosoleacaque, Ver., México | -94.6384 | 17.9944
VER200201710658 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ignacio Zaragoza Primera Sección | Unnamed Road, Veracruz, México | -97.2179 | 19.7039
VER200201708379 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuichapa | Barrio Guadalupe | Cuichapa, Ver., México | -96.8686 | 18.7727
VER200201712694 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cotaxtla | Paso Del Obispo | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.4669 | 18.7761
VER200201712801 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER200201712806 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México | -96.8648 | 19.5082
VER190401697590 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tehuipango | Xiujtempa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIUJTEMPA, 95039 XIUJTEMPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON T | -97.0585 | 18.5245
VER190401691052 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Tonalapa | Mecayapan, Ver., México | -94.8383 | 18.221
VER190401697589 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atlahuilco | Xibtla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIBTLA, 94830 XIBTLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE | -97.0761 | 18.6737
VER190201544286 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zaragoza | Zaragoza | CALLE GALEANA COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 17 DE ABRIL, CALLE GALEANA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 17 DE ABRIL DE LA COLONIA CENTRO | -94.6413 | 17.9609
VER190301570545 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano | Axoxohuilco | Unnamed Road, Veracruz, México | -96.9876 | 18.5951
VER190401690717 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Choapas | Francisco Villa | Chombero 1011, Campo Nuevo, 96980 Las Choapas, Ver., México | -94.0883 | 17.9134
VER190301572792 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pueblo Viejo | Anáhuac | Álvaro Oregon, Conchero, 92035 Anáhuac, Ver., México | -97.8483 | 22.201
VER190401694690 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | Colonia Libertad | Aldama, Villa Aldama, Ver., México | -97.2209 | 19.6506
VER190401690773 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | La Grandeza | Centenario 118, Santa Cruz, 93400 Papantla de Olarte, Ver., México | -97.3224 | 20.445
VER190201566785 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | Río Blanco | Río de La Carbonera, Francisco I. Madero, 94734 Río Blanco, Ver., México | -97.1533 | 18.8364

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
VER00180201125124 | Obra | OP/PJVZ-2018/CTO-027 | MIGUEL ANGEL LOZADA DUHALT | MUNICIPIO DE PAJAPAN,VER | 417049.04 | 417049.04
VER00160300804017 | Obra | 2016301410143 | MARIA DEL ANGEL SANTOS MERLIN | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA | 329924.33
VER17170100848029 | Obra | 2017075101 | SALVADOR VASQUEZ MAY | MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 124528.49
VER17170300949303 | Administración directa | 27939 |  | MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VER | 85548.38 | 85548.38
VER00160200650674 | Obra | 2017075105 | MARVIN VALDIVIA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 438375.53
VER00170100850146 | Administración directa | 19656 |  | MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 1207000 | 1207000.0
VER00160300803918 | Obra | 2016301410027 | SERVICIOS TECNICOS DE LOS TUXTLAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER | 1982155.22
VER18180201140764 | Obra | SESVER-DIS-FAFEF-2018-015-LPE | ADVANCE BUILDERS, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 3999919.68 | 3999919.68
VER18180201125256 | Obra | SIOP-OP-PE-031/2018-DGCCYCE | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 34298273.85
VER18180201140755 | Obra | SESVER-DIS-FAFEF-2018-017-LPE | PLUVIAL DEL G OLFO S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 5878475.65 | 5878475.65
VER18180201125439 | Obra | SESVER-DIS-FISE -2018-009-LPE | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A DE C.V. Y CORPORATIVO EBIDAR S.A DE.C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4999843.75
VER180301283733 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2018-020-LPE | ADVANCE BUILDERS S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 18419721.2 | 1.84197212E7
VER180301284144 | Obra | SIOP-OP-PE-173/2018-DGCCYCE | GRUPO FARUVE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7834445.14 | 1.0
VER18180201121385 | Obra | SESVER-DIS-FISE -2018-012-LPE | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALBALO S.A DE C.V. Y CORPORATIVO EBIDAR, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 3489097.22
VER00160300804202 | Obra | MMV/FISM/OP/AD/0002/2016 | KEILA MEDINA ESPERON | MUNICIPIO DE MOLOACAN | 300000 | 300000.0
VER180401402911 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2018-059-ICTP | GOPARA ARQUITECTOS, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4079999.93 | 4079999.93
VER180301390226 | Obra | SESVER-DIS-FAFEF-2018-044-ICTP | ERÉNDIRA JUÁREZ SOLÍS | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1398018.02 | 1398018.02
VER180301328508 | Obra | HANV/CAD/FAISDF/0001/2018 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES ECOLÓGICOS ROSMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ | 249448.63 | 247021.25
VER190101504279 | Obra | MPV/FISMDF2019/04 | RAFAEL RUIZ VALDÉS | MUNICIPIO DE PEROTE | 317840 | 317840.0
VER190101504319 | Obra | MPV/FISMDF2019/13 | GAUDENCIO VELAZCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE PEROTE | 841130.71 | 841066.3
VER180301338530 | Obra | 2018300740010 | ING. MANUEL FERNANDO LOYO LOYO | MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER | 279993.18 | 279993.18
VER190101504172 | Obra | MPV/FISMDF2019/02 | ALCANDER INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 3923879.43 | 3687883.03
VER190101504372 | Obra | MPV/FISMDF2019/14 | IGNACIO SESEÑA PEREZ | MUNICIPIO DE PEROTE | 894129.88 | 894129.88
VER190101504876 | Obra | FISMDF/2019-30-004-0009 | YADO CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA APLICADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER | 1697680.35 | 1697680.35
VER190101504883 | Obra | FISMDF/2019-30-004-0010 | EUSEBIO AGUILAR DE DIOS | MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER | 494211.55 | 494211.55
VER190101504391 | Obra | MPV/FISMDF2019/22 | SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LEO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 1955907.82 | 1955866.33
VER190101504969 | Obra | FISMDF/2019-30-004-0013 | ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL | MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER | 2499884 | 2499884.0
VER190101509018 | Obra | MPV/FISMDF2019/30 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 1348071.96 | 1348071.96
VER190101506159 | Obra | MPV/FISMDF2019/09 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 1557052.17 | 1543560.4
VER190101509468 | Obra | OP/PJVZ-2019/CTO-012 | VIANEY SALVADOR HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER | 581550.96 | 581550.96
VER190101516983 | Obra | MPV/FORTAMUNDF2019/38 | SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LEO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 488302 | 488302.0
VER180401503587 | Obra | SIOP-OP-PF-126/2018-DGCCYCE | MIGUEL ÁNGEL CHACÓN LUNA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 16609341.2 | 1.66093412E7
VER190201546438 | Obra | MPV/FISMDF2019/06 | EMPPROY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 400196.66 | 399473.85
VER190201547157 | Obra | MPV/FISMDF2019/24 | ERIKA ALARCON CERDÁN | MUNICIPIO DE PEROTE | 1552080.49 | 1551236.8
VER190201547176 | Obra | MPV/FISMDF2019/11 | GRUPO CONSTRUCTOR EXPLORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 1000916.83 | 1000916.83
VER190201548043 | Obra | MPV/FISMDF2019/10 | JOSÉ GUILLERMO FLORES MARTINEZ | MUNICIPIO DE PEROTE | 1324720 | 1324720.0
VER190201545025 | Obra | MPV/FISMDF2019/16 | GEOFÍSICA CONSTTRUCCIÓN Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 3168606.96 | 3168606.95
VER190201544395 | Obra | CO-FISM-004/2019 | NABILE JHOANNA HERNANDEZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER | 591007.45 | 591007.45
VER190201545995 | Obra | MPV/FISMDF2019/14 | IGNACIO SESEÑA PEREZ | MUNICIPIO DE PEROTE | 894129.88 | 894129.88
VER190201546046 | Obra | MPV/FISMDF2019/39 | VAZQUEZ Y SAYAS INDUSTRIAL ELECTRICA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 640321.61 | 640321.61
VER190201545364 | Obra | MPV/FISMDF2019/13 | GAUDENCIO VELAZCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE PEROTE | 841130.71 | 841066.3
VER190201546340 | Obra | MPV/FISMDF2019/22 | SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LEO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 1955907.82 | 1955866.33
VER190201541268 | Obra | MPV/FISMDF2019/25 | EMPPROY, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PEROTE | 861877.92 | 857652.56
VER190201540462 | Obra | OP/FISMDF/2020/109/0145 | FRANCO PUMARINO GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 1039369.44 | 1039369.44
VER190201541345 | Obra | MPV/FISMDF2019/05 | GRUPO DIXMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 487199.73 | 484600.2
VER190201536608 | Obra | MPV/FISMDF2019/34 | CONSTRUCTORA CAROPRU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 459129.38 | 458913.62
VER190201536664 | Obra | OP/FISMDF/2019/109/0125 | CONSORCIO SILLIX S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 468101.13 | 468101.16
VER190201527403 | Obra | 2019300740007 | MANUEL FERNANDO LOYO LOYO | MUNICIPIO DE HUILOAPAN | 119874.84 | 119874.84
VER190201536983 | Obra | OP/FISMDF/2019/109/0128 | GRUPO CONSTRUCTOR LAS HAYAS S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 454897.62 | 454897.62
VER190201536987 | Obra | OP/FISMDF/2019/109/0129 | GRUPO CONSTRUCTOR LAS HAYAS S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 679071.74 | 679071.74
VER190201535363 | Obra | MPV/FISMDF2019/43 | VAZQUEZ Y SAYAS INIDUSTRIAL ELECTRICA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 818060.72 | 818060.72
VER190201535416 | Obra | MPV/FISMDF2019/36 | RAFAEL RUIZ VALDÉS | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 459940 | 459658.33
VER190201526756 | Obra | MPV-DOP-2019301330002/FISMDF/0013 | COMERCIALIZADORA ECOLÓGICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 669066.68 | 669066.68
VER190201535989 | Obra | MPV/FISMDF2019/26 | JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ MEZA | MUNICIPIO DE PEROTE | 1169280 | 1169257.57
VER190201536171 | Obra | MPV/FISMDF2019/35 | ERIKA ALARCON CERDÁN | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 324916.07 | 324916.07
VER190201535328 | Obra | MPV/FISMDF2019/42 | GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR LEDEL, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 1258583.31 | 1258583.31
VER190201536221 | Obra | MPV/FISMDF2019/45 | CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 981424.75 | 974472.35
VER190201559232 | Obra | U.V.-DPCM/F-IR-001/2019 | COMERCIALIZADORA Y MONTAJES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 2154254.02 | 2154254.02
VER190201562112 | Obra | MPV/FORTAMUNDF2019/15 | MARIO PÉREZ CAJICA | MUNICIPIO DE PEROTE | 3676408.08 | 3676408.08
VER190301571457 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-03-AD | ISMAEL RIVERA ESPINOZA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 398207.03 | 398207.01
VER190301573110 | Obra | SIOP-OP-PF-018/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 9240958.88 | 9240958.88
VER190301568175 | Obra | U.V.-DPCM/C-AD-049/2019 | ARQ. MARCO ANTONIO TORRES MONFIL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 579118.78 | 579118.78
VER190301571479 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-04-AD | COMERCIALIZADORA BELVE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 397500.52 | 397500.52
VER190301571495 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-01-AD | FILIBERTO LOPEZ TORRES | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 435531.85 | 435531.85
VER190301570941 | Obra | CAEV-PROAGUA-RP-2019-F04-INV | GRUPO GAMA DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 5356413.16 | 5333933.03
VER190301574012 | Obra | MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0203 | ARIANA GUEVARA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 640000 | 640000.0
VER190301570993 | Obra | CAEV-PROAGUA-RP-2019-F03-LP | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 11199033.58 | 1.016757662E7
VER190301571629 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-01-INV | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BAALBEK, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESETADO DE VERACRUZ | 2990957.07 | 2990957.07
VER190301571697 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-03-INV | GOPARA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESETADO DE VERACRUZ | 4178480.45 | 4178480.45
VER190301571712 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-06-INV | EMPPROY, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1198595.67 | 1198595.67
VER190301572711 | Obra | SIOP-OP-PF-020/2019-DGCOP | INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4481139.39 | 4481139.39
VER190301571785 | Obra | SIOP-OP-PF-009/2019-DGCOP | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAGUNES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1292757.2 | 1292757.2
VER190301570509 | Obra | SIOP-OP-PF-005/2019-DGCCYCE | GRUPO CONSTRUCTOR TAMASA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 23086729.97 | 2.308672997E7
VER190301570523 | Obra | MPV/FORTAMUNDF2019/53 | CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 483833.99 | 483833.99
VER190301570569 | Obra | CAEV-PROAGUA-RP-2019-F02-INV | ARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 4880400.53 | 4479985.46
VER190301571859 | Obra | SIOP-OP-PF-014/2019-DGCCYCE | INGENIERÍA CIVIL RIGOLI, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 22995758.54 | 2.299575854E7
VER190301572843 | Obra | MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0210 | ALBERTO ISAAC ORTEGA CAMACHO | MNV850101AB4 | 926249.61 | 926249.61
VER190301572845 | Obra | SIOP-OP-PF-010/2019-DGCOP | EL ORO BLANCO DE JIMBA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1625910.35 | 1625910.35
VER190301572851 | Obra | SIOP-OP-PF-008/2019-DGCOP | JAVIER HUERTA RUÍZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1601631.29 | 1601631.29
VER190301574090 | Obra | MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0206 | BLANCA SUSANA MALPICA ALONSO | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 1424511.66 | 1424511.66
VER190301571959 | Obra | SIOP-OP-PF-005/2019-DGCOP | JOSÉ DIEGO GARCÍA REYES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 985667.45 | 985667.45
VER190301571972 | Obra | SIOP-OP-PF-017/2019-DGCOP | CORPORATIVO CONSTRUCTOR BGM, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 11408530.6 | 1.14085306E7
VER190301572965 | Obra | MPV/FORTAFIN-A-2016/30/128/001 | SÁNCHEZ VÁSQUES GERARDO | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 447550 | 447550.0
VER190301568177 | Obra | U.V.-DPCM/C-AD-046/2019 | XALTEC. S.C. | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 949346.54 | 949346.54
VER190301572048 | Obra | SIOP-OP-PF-007/2019-DGCOP | IMPULSADORA DE DESARROLLO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 8125468.1 | 8125468.1
VER190301573000 | Obra | SIOP-OP-PF-012/2019-DGCCYCE | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANÁHUAC, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 14723761.8 | 1.47237618E7
VER190301573001 | Obra | SIOP-OP-PF-004/2019-DGCCYCE | GYBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 20201888.96 | 1.0
VER190301572085 | Obra | SIOP-OP-PF-026/2019-DGCOP | LOESCON SUPERVISIÓN Y CONTROL TOTAL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 41423754.58 | 4.142375458E7
VER190301572103 | Obra | SIOP-OP-PF-019/2019-DGCOP | ROBERTO HUERTA ROSALES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4146027.58 | 4146027.58
VER190301571616 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-07-INV | CERES INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DFEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 3641025.49 | 3641025.49
VER190301573458 | Obra | SIOP-OP-PF-044/2019-DGCOP | NECFTALI GOMEZ SALDAÑA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5472488.07 | 5472488.07
VER190301573064 | Obra | SIOP-OP-PF-022/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES FUG, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7776461.89 | 7776461.89
VER190301571877 | Obra | SIOP-OP-PF-040/2019-DGCOP | TRANSPAIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2376276.43 | 2376276.43
VER190301570893 | Obra | CAEV-PROAGUA-RP-2019-F04-LP | XOCHITL EVELIA AGUILAR CALLEJAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 7704755.09 | 7674208.78
VER190301572067 | Obra | SIOP-OP-PF-006/2019-DGCOP | EYASA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10800034.72 | 1.080003472E7
VER190301572897 | Obra | SIOP-OP-PF-012/2019-DGCOP | BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1604449.95 | 1604449.95
VER190301575547 | Obra | MNV/FORTAFIN-SENTENCIA/2019-30-112-0211 | CYDCAS CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 364476.85 | 364476.85
VER190301572960 | Obra | SIOP-OP-PF-006/2019-DGCCYCE | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 19798271.53 | 1.979827153E7
VER190301572994 | Obra | SIOP-OP-PF-017/2019-DGCCYCE | CONSTRU SMART DE AMÉRICA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6416882.49 | 6416882.49
VER190301573036 | Obra | SIOP-OP-PF-016/2019-DGCOP | GRUPO FARUVE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7099783.75 | 7099783.75
VER190301568174 | Obra | U.V.-DPCM/C-AD-127/2019 | ARQ. MARCO ANTONIO TORRES MONFIL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 924000 | 924000.0
VER190301572715 | Obra | SIOP-OP-PF-013/2019-DGCOP | MANTENIMIENTO INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1299370.5 | 1299370.5
VER190301572737 | Obra | SIOP-OP-PF-041/2019-DGCOP | XOCHITL EVELIA AGUILAR CALLEJAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2485473.11 | 2485473.11
VER190301571478 | Obra | SIOP-OP-PF-024/2019-DGCOP | BAEA, 070718720 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2660590.48 | 2660590.48
VER190401610942 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401610943 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401610944 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401610945 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401610946 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401610947 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401610948 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401610245 | Obra | 02022019000191 | TECNOCAMINOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1794957 | 1794957.0
VER190401610298 | Obra | 02022019000063 | TECNOCAMINOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2664155.78 | 2664155.78
VER190401610958 | Obra | INVI-FISE-INV002-OP015-19 | GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4110165.87 | 4110165.87
VER190401610959 | Obra | INVI-FISE-INV002-OP015-19 | GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4110165.87 | 4110165.87
VER190401610963 | Obra | INVI-FISE-INV002-OP015-19 | GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4110165.87 | 4110165.87
VER190401610988 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401611057 | Obra | SIOP-PS-PE-127/2019-DGCOP | PLUVIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 136734 | 136734.0
VER190401611404 | Adquisiciones | 02022019400183 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V., GRUPO MOBS, S.A. DE C.V., MEGABITS SOLUTIONS, S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V., COMSETRA S.A. DE C.V., GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 784633.6 | 784633.6
VER190401611405 | Adquisiciones | 02022019400073 | COMSETRA S.A. DE C.V.MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1261951.55 | 1261951.55
VER190401611407 | Adquisiciones | 02022019400071rancho | INSUMOS Y SOLUCIONES S.A DE C.V | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 549164.41 | 549164.41
VER190401611412 | Obra | INVI-FISE-INV004-OP008-19 | CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORÍA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3673174.91 | 3673174.91
VER190401610497 | Obra | 02022019000007 | BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1470150.97 | 1470150.97
VER190401610499 | Obra | 02022019000009 | BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SERVICICOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1698448.67 | 1698448.67
VER190401611480 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401603784 | Obra | CAEV-FISE-2019-E05-LPE | CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 9746062.07 | 1.003631983E7
VER190401611611 | Adquisiciones | 02022019400243 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2026060 | 2026060.0
VER190401611642 | Adquisiciones | 02022019400248 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1020706.18 | 1020706.18
VER190401611647 | Adquisiciones | 02022019400249 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER190401603966 | Obra | SIOP-OP-PE-002/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORA TERCO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 21212531.33 | 1.0
VER190401604722 | Obra | INVI-FISE-LP006-OP005-19 | COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8923534.7 | 8923534.7
VER190401611661 | Adquisiciones | 02022019400251 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1788974.25 | 1788974.25
VER190401611668 | Adquisiciones | 02022019400253 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1059926.61 | 1059926.61
VER190401610765 | Obra | SIOP-OP-PE-105/2019-DGCOP | CRUZ LANDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 34936502.83 | 3.493650283E7
VER190401611708 | Adquisiciones | 02022019400257 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER190401611714 | Adquisiciones | 02022019400259 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1029183.78 | 1029183.78
VER190401611732 | Adquisiciones | 02022019400241 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1020706.18 | 1020706.18
VER190401611741 | Adquisiciones | 02022019400132 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1169633.05 | 1169633.05
VER190401611747 | Adquisiciones | 02022019400081 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 562354.76 | 562354.76
VER190401610835 | Obra | FISE_2019_00132019000016_A_IR | CONTRUCTORA CESPER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | 2156259.91 | 2156259.91
VER190401610839 | Obra | 02022019000221 | PLUVIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 5500036.02 | 5500036.02
VER190401610844 | Obra | 02022019000190 | OPERADORA INTEGRAL OPI, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2811381.22 | 2811381.22
VER190401611752 | Adquisiciones | 02022019400109 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1177971.97 | 1177971.97
VER190401611761 | Adquisiciones | 02022019400116 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1155459.67 | 1155459.67
VER190401604170 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-008-ICTP | INGENIERÍA, CONTROL DE COSTOS Y PROYECTOS, S. DE R.L. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1858226 | 1858226.0
VER190401604189 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-031-AD-EXC | ASESORES,CONSTRUCTORES Y AUDITORES,S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1554319.84 | 1554319.84
VER190401610850 | Obra | 02022019000192 | PLUVIAL DEL GOLFO, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2589475.2 | 2589475.2
VER190401610858 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-084-LPE | EQXA, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 5927691.01 | 5927691.01
VER190401610861 | Obra | 02022019000010 | MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA | SERVICIOS DE SALUD DE VERARUZ | 4309527.88 | 4309527.88
VER190401610862 | Obra | 02022019000012 | MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 3863761.14 | 3863761.14
VER190401610874 | Obra | INVI-FISE-INV017-OP021-19 | CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3659738.1 | 3659738.1
VER190401610877 | Obra | INVI-FISE-INV017-OP021-19 | CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3659738.1 | 3659738.1
VER190401610880 | Obra | 02022019000033 | IMAC DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALU DE VERACRUZ | 4666080.93 | 4666080.93
VER190401610882 | Obra | 02022019000034 | IMAC DE VERACRUZ | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 6721790.55 | 6721790.55
VER190401610883 | Obra | INVI-FISE-INV017-OP021-19 | CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3659738.1 | 3659738.1
VER190401610884 | Obra | 02022019000140 | INGENIERÍA, CONTROL DE COSTOS Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1998696.08 | 1998696.08
VER190401610898 | Obra | 02022019000004 | INGENIERÍA, CONTROL DE COSTOS Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 3198905.36 | 3198905.36
VER200101699594 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0214/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 498169.37 | 527749.37
VER200101699595 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0215/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 187631.89 | 201551.89
VER200101699605 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0218/2020 | GRUPO RIOSCOR, S.A. DE C.V. (C. LINO RIOS PLATON) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1216555.01 | 1216555.01
VER200101699606 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0219/2020 | GRUPO RIOSCOR, S.A. DE C.V. (C. LINO RIOS PLATON) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 3591710 | 3591710.0
VER200101699642 | Obra | LAS CHOAPAS/FEFMPH/LAD/0306/2020 | JESSICA OLAN GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 427993.58 | 427993.58
VER190401601453 | Obra | CAEV-FISE-2019-E02-LPE | CEME COINSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 6900369.54 | 7062536.18
VER190401601458 | Obra | CAEV-FISE-2019-E03-LPE | PROCOTEC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 6621948.43 | 8341396.76
VER200101699442 | Obra | MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310102 | APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO | 2583235.35 | 2583235.35
VER200101699444 | Obra | MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310103 | RP GEOTECNIA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO | 1945000 | 1945000.0
VER200101699445 | Obra | MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/AD-2020301310104 | CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE JAYSAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO | 210763.67 | 210763.67
VER200101699449 | Obra | MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310105 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO VINOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO | 1073145.86 | 1073145.86
VER200101699451 | Obra | MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310106 | GARCIA DE LEON Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO | 1764315.97 | 1764315.97
VER200101699453 | Obra | MPR-131/DOP/FORTAMUNDF 2020/IA3-2020301310107 | MAKO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO | 738136.92 | 738136.92
VER190401603847 | Obra | CAEV-FISE-2019-E07-LPE | LOBELI INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 8415078.5 | 9000777.01
VER190401603853 | Obra | CAEV-FISE-2019-E03-AD | CONSTRUCTORA VIMERO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERCARUZ | 1439399.61 | 1439399.61
VER190401604181 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-012-ICTP | GRUPO CONSTRUCTOR LAS HAYAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1189076.21 | 1189076.21
VER200101699575 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0211/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1093428.45 | 1157808.45
VER200101699584 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0212/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 713765.08 | 755525.08
VER200101699586 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0213/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 553392.79 | 591672.79
VER190401614629 | Obra | MPV/FISMDF2019/49 | CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 274646.68 | 274646.68
VER190401603840 | Obra | CAEV-FISE-2019-E01-AD | JAIRU, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERCRUZ | 5474174.13 | 5609891.47
VER190401606283 | Obra | INVI-FISE-LP006-OP005-19 | COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8923534.7 | 8923534.7
VER190401610466 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-085-LPE | PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DIOMA,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2196535.27 | 2196535.27
VER190401610468 | Obra | 02022019000188 | ASESORES, CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A DE C.V | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2957865.68 | 2957865.68
VER190401610472 | Obra | 02022019000006 | PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DIOMA,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1776232.92 | 1776232.92
VER190401611294 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611296 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611297 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611298 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611305 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611307 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401603883 | Obra | CAEV-FISE-2019-E06-LPE | XOYOTL SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 8266986.29 | 9912294.23
VER190401603893 | Obra | CAEV-FISE-2019-E07-INV | RAFAEL EMILIANO PALMA NAVARRA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2678463.69 | 2678463.69
VER190401610511 | Obra | 02022019000019 | PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DIOMA,S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2952416.13 | 2952416.13
VER190401611308 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611488 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401611494 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401611504 | Obra | INVI-FISE-AD003-OP026-19 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LACADI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3239059.79 | 3239059.79
VER190401603987 | Obra | SIOP-OP-PE-010/2019-DGCCYCE | CONSTRUCCIÓN MARINA Y TERRESTRE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4459000.3 | 1.0
VER190401609834 | Obra | SIOP-OP-PE-091/2019-DGCOP | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4093460.56 | 4093460.56
VER190401610516 | Obra | 02022019000024 | ASESORES, CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1601008.32 | 1601008.32
VER190401610519 | Obra | 02022019000047 | ASESORES CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1674203.62 | 1674203.62
VER190401610531 | Obra | SIOP-OP-PE-059/2019-DGCCYCE | EDUARDO COVARRUBIAS DÍAZ DE LA VEGA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1790648.87 | 1790648.87
VER190401610537 | Obra | 02022019000050 | BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1762683.71 | 1762683.71
VER190401610538 | Obra | SIOP-OP-PE-061/2019-DGCCYCE | GRUPO MAFER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1835140.27 | 1835140.27
VER190401603999 | Obra | SIOP-OP-PE-018/2019-DGCCYCE | PEMARTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 12524962.77 | 1.252496277E7
VER190401610542 | Obra | 02022019000056 | OPERADORA INTEGRAL OPI, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1685617.6 | 1685617.6
VER190401610544 | Obra | SIOP-OP-PE-074/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORA TERCO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1912813.85 | 1912813.85
VER190401610549 | Obra | SIOP-OP-PE-061/2019-DGCOP | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5997504.66 | 5997504.66
VER190401610562 | Obra | 02022019000227 | BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1767683.46 | 1767683.46
VER190401611838 | Adquisiciones | 02022019400082 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 601674.57 | 601674.57
VER190401610570 | Obra | SIOP-OP-PE-078/2019-DGCOP | SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2857349.86 | 2857349.86
VER190401610670 | Obra | SIOP-OP-PE-086/2019-DGCOP | MARTÍN DOMÍNGUEZ SALAZAR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1966124.58 | 1966124.58
VER190401610127 | Obra | CAEV-FISE-2019-E04-AD | ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1151524.32 | 1108887.59
VER190401610146 | Obra | SIOP-OP-PE-053/2019-DGCCYCE | GRUPO CONSTRUCTORA GENERAL EL ORO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7666332.87 | 7666332.87
VER190401610918 | Obra | INVI-FISE-INV009-OP013-19 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEYRO SA DE CV | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4788293.23 | 6126198.72
VER190401610997 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401611001 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401611003 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401611009 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401610155 | Obra | SIOP-OP-PE-047/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1699488.68 | 1699488.68
VER190401610167 | Obra | SIOP-OP-PF-051/2019-DGCCYCE | BAEA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 49036079.86 | 4.903607986E7
VER190401611016 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611017 | Obra | SIOP-OP-PE-121/2019-DGCOP | INGENIERÍA DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4557805.21 | 4557805.21
VER190401610228 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-048-LPE | CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S..A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2270882.57 | 2270882.57
VER190401611164 | Adquisiciones | 02022019400232ZIHUATEO | CONDUIF LIFE S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1757435.45 | 1757435.45
VER190401611165 | Adquisiciones | 02022019400233 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1680178.44 | 1680178.44
VER190401611166 | Adquisiciones | 02022019400234 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1680178.44 | 1680178.44
VER190401611168 | Adquisiciones | 02022019400235 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1788974.25 | 1788974.25
VER190401611172 | Adquisiciones | 02022019400237 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1729797.71 | 1729797.71
VER190401611173 | Adquisiciones | 02022019400238 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1805918.65 | 1805918.65
VER190401611174 | Adquisiciones | 02022019400181 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 487375.56 | 487375.56
VER190401610261 | Obra | 02022019000002 | CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4161959.21 | 4161959.21
VER190401610272 | Obra | 02022019000005 | EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4877180.07 | 4877180.07
VER190401611180 | Adquisiciones | 02022019400140 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1155459.67 | 1155459.67
VER190401611182 | Adquisiciones | 02022019400139 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 605337.88 | 605337.88
VER190401611183 | Adquisiciones | 02022019400138 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 573358.45 | 573358.45
VER190401611184 | Adquisiciones | 02022019400126 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1280165.56 | 1280165.56
VER190401611186 | Adquisiciones | 02022019400115 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 597055.61 | 597055.61
VER190401611187 | Adquisiciones | 02022019400093 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 870727.57 | 870727.57
VER190401611189 | Adquisiciones | 02022019400083 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 600438.21 | 600438.21
VER190401611191 | Adquisiciones | 02022019400078 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1157863.22 | 1157863.22
VER190401611192 | Adquisiciones | 02022019400076 | COMSETRA S.A. DE C.V.,MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1157863.22 | 1157863.22
VER190401611195 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611196 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401607156 | Obra | INVI-FISE-INV008-OP012-19 | CONSTRUCTORA LIEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 2954335.42 | 2954335.42
VER190401610279 | Obra | 02022019000014 | EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4253955.94 | 4253955.94
VER190401610284 | Obra | 02022019000028 | CONSTRUCTORA GTZA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4085088.77 | 4085088.77
VER190401611229 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611234 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611248 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401603820 | Obra | CAEV-FISE-2019-E05-INV | VINTAGE ST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 3365025.75 | 3444108.62
VER190401611268 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611269 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611272 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611157 | Adquisiciones | 02022019400228 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1757335.45 | 1757335.45
VER190401611160 | Adquisiciones | 02022019400229 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V. CONDUIF LIFE S.A DE C.V.COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER190401611162 | Adquisiciones | 02022019400230 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.CONDUIF LIFE S.A DE C.V.COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1680278 | 1680278.0
VER190401611274 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611311 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611443 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611444 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611445 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611446 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611447 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611448 | Obra | INVI-FISE-LP007-OP006-19 | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7446525.24 | 7446525.24
VER190401611449 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401611451 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401611452 | Obra | INVI-FISE-AD003-OP026-19 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LACADI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3239059.79 | 3239059.79
VER190401611497 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401611501 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401614604 | Obra | MPV/FISMDF2019/50 | IGNACIO SESEÑA PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 618422.71 | 616413.9
VER190401611614 | Adquisiciones | 02022019400242 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1788974.25 | 1788974.25
VER190401611615 | Adquisiciones | 02022019400245 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1020706.18 | 1020706.18
VER190401611617 | Adquisiciones | 02022019400246 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER190401611627 | Servicios | INVI-FISE-INV001-SR001-19 | C. EDER URIEL ZAMORA GUERRA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3557283.16 | 3557283.16
VER190401611701 | Adquisiciones | 02022019400257 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER190401611719 | Adquisiciones | 02022019400239 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1153683.8 | 1153683.8
VER190401611907 | Adquisiciones | 02022019400236 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER190401611917 | Adquisiciones | 02022019400097 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 599991.93 | 599991.93
VER190401608542 | Obra | INVI-FISE-LP003-OP002-19 | COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 7728713.05 | 7728713.05
VER190401666160 | Obra | MBJ/DOP/201930027-0150 | URIEL MACEDONIO RAMIREZ | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 740000 | 740000.0
VER190401698878 | Adquisiciones | 2237276.. | HEGA ROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 10721101.64 | 1.072110164E7
VER190401698879 | Adquisiciones | 2237276.. | HEGA ROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 10721101.64 | 1.072110164E7
VER190401690391 | Obra | SIOP-OP-PF-031/2019-DGCCYCE | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 12232673.26 | 1.223267326E7
VER190401692478 | Obra | SIOP-OP-PF-068/2019-DGCOP | JOSÉ DIEGO GARCÍA REYES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1459520.98 | 1459520.98
VER190401692529 | Obra | SIOP-OP-PF-100/2019-DGCOP | JUAN PALACIOS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1640313.58 | 1640313.58
VER190401694034 | Obra | SIOP-OP-PF-069/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES JEVISA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 12132499.94 | 1.213249994E7
VER190401694421 | Obra | SIOP-OP-PF-102/2019-DGCOP | IEVE ADONAÍ MARTÍNEZ LANDA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1814624.27 | 1814624.27
VER190401694453 | Obra | SIOP-OP-PF-120/2019-DGCOP | SERVI RENT ARIADME, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4713246.24 | 4713246.24
VER190401692586 | Obra | SIOP-OP-PF-089/2019-DGCOP | TERRACERÍAS Y LÍNEAS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2516910.51 | 2516910.51
VER190401693734 | Obra | SIOP-OP-PF-098/2019-DGCOP | ELEHNSA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4294744.24 | 4294744.24
VER190401693981 | Obra | SIOP-OP-PF-027/2019-DGCOP | CHECA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 18494074.45 | 1.849407445E7
VER190401693849 | Obra | SIOP-OP-PF-125/2019-DGCOP | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6566627.31 | 6566627.31
VER190401690684 | Obra | SIOP-OP-PF-048/2019-DGCCYCE | CLAUDIA BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 24740039.81 | 2.474003981E7
VER190401692625 | Obra | SIOP-OP-PF-108/2019-DGCOP | CONSTRUCTORA REVE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 192137.56 | 192137.56
VER190401692715 | Obra | SIOP-OP-PF-112/2019-DGCOP | GUILLERMO TAPIA BARRERA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1749999.78 | 1749999.78
VER190401690807 | Obra | SIOP-OP-PF-103/2019-DGCOP | HERINSA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4601025.91 | 4601025.91
VER190401690835 | Obra | SIOP-OP-PF-029/2019-DGCCYCE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7654222.33 | 7654222.33
VER190401692737 | Obra | SIOP-OP-PF-056/2019-DGCOP | IMAC DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 12349551.39 | 1.234955139E7
VER190401692777 | Obra | SIOP-OP-PF-099/2019-DGCOP | GRUPO CONSTRUCTOR KAISER JAR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3216138.54 | 3216138.54
VER190401694742 | Obra | SIOP-OP-PF-115/2019-DGCOP | EDGAR OMAR SIMBRÓN ORTEGA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3759999.98 | 3759999.98
VER190401690888 | Obra | SIOP-OP-PF-042/2019-DGCCYCE | GRUPO MASCAYA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7691545.66 | 7691545.66
VER190401694755 | Obra | SIOP-OP-PF-047/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES JESIGNA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3055888.73 | 3055888.73
VER190401690971 | Obra | SIOP-OP-PF-071/2019-DGCOP | EL ORO BLANCO DE JIMBA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2041584.6 | 2041584.6
VER190401691013 | Obra | SIOP-OP-PF-060/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORA LUPAMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 23854020.32 | 2.385402032E7
VER190401694414 | Obra | SIOP-OP-PF-081/2019-DGCOP | ANEL GONZÁLEZ MORGADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2715059.83 | 2715059.83
VER190401694435 | Obra | SIOP-OP-PF-123/2019-DGCOP | RICARDO DE DIOS GARCÍA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1305627.17 | 1305627.17
VER190401693593 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F13-LP | COMERCIALIZADORA RALYN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 13228387.68 | 1.322838768E7
VER190401693621 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F09-INV | CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRANSNACIONAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 6300700.69 | 6300700.69
VER190401693687 | Obra | SIOP-OP-PF-039/2019-DGCOP | ANA LUCÍA SAGARDI COLORADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1930679.67 | 1930679.67
VER190401693715 | Obra | SIOP-OP-PF-107/2019-DGCOP | GRUPO AMERICANO DE INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3431730.29 | 3431730.29
VER190401692300 | Obra | SIOP-OP-PF-060/2019-DGCOP | COB, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5039085.67 | 5039085.67
VER190401692313 | Obra | SIOP-OP-PF-070/2019-DGCOP | CORPORATIVO CONSTRUCTOR BGM, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6378794.71 | 6378794.71
VER190401692358 | Obra | SIOP-OP-PF-093/2019-DGCOP | EDUARDO MACOTELA MÁRQUEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3743448.59 | 3743448.59
VER190401693746 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F19-LP | HERINSA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 11894069.64 | 1.189406964E7
VER190401694429 | Obra | SIOP-OP-PF-116/2019-DGCOP | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES RAB, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4787314.58 | 4787314.58
VER190401692370 | Obra | SIOP-OP-PF-052/2019-DGCOP | PALMARES SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6450099.08 | 6450099.08
VER190401692509 | Obra | SIOP-OP-PF-084/2019-DGCOP | JOEL RODRÍGUEZ YÁÑEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1690379.34 | 1690379.34
VER190401691023 | Obra | SIOP-OP-PF-075/2019-DGCOP | PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2154200.13 | 2154200.13
VER190401694073 | Obra | SIOP-OP-PF-066/2019-DGCOP | DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAVI, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 8989187.49 | 8989187.49
VER190401693551 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F10-INV | C. ROBERTO HUERTA ROSALES | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 3549181.05 | 3549181.05
VER190401690501 | Obra | SIOP-OP-PF-056/2019-DGCCYCE | C. CAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5872563.66 | 5872563.66
VER190401690520 | Obra | SIOP-OP-PF-055/2019-DGCCYCE | GRUPAEM MÉXICO JF, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10014424.11 | 1.001442411E7
VER190401690756 | Obra | SIOP-OP-PF-075/2019-DGCCYCE | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CISAR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 15086234.71 | 1.508623471E7
VER190401692677 | Obra | SIOP-OP-PF-111/2019-DGCOP | VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1049026.13 | 1049026.13
VER190401692150 | Obra | SIOP-OP-PF-049/2019-DGCOP | CALLI INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3668145.79 | 3668145.79
VER190401691024 | Obra | SIOP-OP-PF-064/2019-DGCCYCE | CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 9707000.3 | 9707000.3
VER190401693573 | Obra | SIOP-OP-PF-085/2019-DGCOP | PROYECTOS GARSAN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2596263.65 | 2596263.65
VER190401694389 | Obra | SIOP-OP-PF-128/2019-DGCOP | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAGUNES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1089418.21 | 1089418.21
VER190401694393 | Obra | SIOP-OP-PF-129/2019-DGCOP | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAGUNES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 798109.15 | 798109.15
VER190401691068 | Obra | SIOP-OP-PF-070/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORA TERCO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 17802799.18 | 1.780279918E7
VER190401694463 | Obra | SIOP-OP-PF-109/2019-DGCOP | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CITLALTEPEC, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 717808.49 | 717808.49
VER190401692174 | Obra | SIOP-OP-PF-117/2019-DGCOP | EYASA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6754293.34 | 6754293.34
VER190401692566 | Obra | SIOP-OP-PF-082/2019-DGCOP | CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4768726.91 | 4768726.91
VER190401698875 | Adquisiciones | 2237276. | HEGA ROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 1638655.44 | 1638655.44
VER190401698876 | Adquisiciones | 2236624 | HELISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVL | 4531200 | 4531200.0
VER190401693193 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F11-LP | CLAUDIA DE JESUS RIVERA REYES | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 12572306.46 | 1.257230646E7
VER190401698877 | Adquisiciones | 2236648. | HEGA ROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 520485.02 | 520485.02
VER190401693338 | Obra | MPV/FORTAMUNDF2019/61 | CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VER | 2610029.89 | 2610029.89
VER190401693757 | Obra | SIOP-OP-PF-124/2019-DGCOP | COMPAÑÍA M&B DISEÑOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7520631.22 | 7520631.22
VER190401693937 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-R-2019-F12-LP | CONSTRUCTORA CESPER, S.A. DE C. V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 12610847.03 | 1.261084703E7
VER190401691056 | Obra | SIOP-OP-PF-069/2019-DGCCYCE | ZAFIRO INMOBILIARIO PLUS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 14470494.44 | 1.447049444E7
VER190401691095 | Obra | SIOP-OP-PF-073/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORA LUPAMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5482448.02 | 5482448.02
VER190401690357 | Obra | CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F07-INV | GRUPO CONSTRUCTOR DICOSA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2419255.91 | 2284902.17
VER190401690363 | Obra | SIOP-OP-PF-045/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORA 1912, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10947485.24 | 1.094748524E7
VER190401690375 | Obra | SIOP-OP-PF-049/2019-DGCCYCE | CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 49027057.94 | 4.902705794E7
VER190401690380 | Obra | SIOP-OP-PF-049/2019-DGCCYCE | CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 49027057.94 | 4.902705794E7
VER190401688041 | Obra | SIOP-OP-PF-043/2019-DGCCYCE | CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS, INGENIEROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10822393.37 | 1.082239337E7
VER190401690498 | Obra | SIOP-OP-PF-056/2019-DGCCYCE | C. CAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5872563.66 | 5872563.66
VER190401690514 | Obra | SIOP-OP-PF-063/2019-DGCCYCE | JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3844727.28 | 3844727.28
VER190401690742 | Obra | SIOP-OP-PF-042/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES RIVAS RIVAS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2991144.54 | 2991144.54
VER190401690759 | Obra | SIOP-OP-PF-059/2019-DGCOP | EDIFICACIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 951906.97 | 951906.97
VER190401690777 | Obra | SIOP-OP-PF-094/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2013380.63 | 2013380.63
VER190401690844 | Obra | SIOP-OP-PF-032/2019-DGCCYCE | SINVER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 13783655.7 | 1.37836557E7
VER190401690852 | Obra | SIOP-OP-PF-033/2019-DGCCYCE | GRUPO SERMICONS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 14636237.71 | 1.463623771E7
VER190401690880 | Obra | SIOP-OP-PF-042/2019-DGCCYCE | GRUPO MASCAYA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7691545.66 | 7691545.66
VER190401690901 | Obra | SIOP-OP-PF-046/2019-DGCCYCE | PBA & CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2173788.52 | 2173788.52
VER190401690929 | Obra | SIOP-OP-PF-053/2019-DGCOP | 500 AÑOS MEDELLÍN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1923756.38 | 1923756.38
VER190401686402 | Obra | SIOP-OP-PF-072/2019-DGCCYCE | AGREGADOS Y PREMEZCLADOS DE MARTÍNEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 28100565.66 | 2.810056566E7
VER190401692395 | Obra | SIOP-OP-PF-054/2019-DGCOP | TORRE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 8222279.3 | 8222279.3
VER190401692460 | Obra | SIOP-OP-PF-079/2019-DGCOP | DEL CARMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3212404.88 | 3212404.88
VER190401692542 | Obra | SIOP-OP-PF-076/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES JEVISA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7525217.22 | 7525217.22
VER190401693583 | Obra | SIOP-OP-PF-095/2019-DGCOP | CONSTRUCTORA VADOGA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2737385.97 | 2737385.97
VER190401693596 | Obra | SIOP-OP-PF-090/2019-DGCOP | JOSÉ JUAN MATA RODRÍGUEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2197472.81 | 2197472.81
VER190401690386 | Obra | SIOP-OP-PF-062/2019-DGCCYCE | EYASA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 37395122.42 | 3.739512242E7
VER190401693649 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F16-LP | LAMBA INCO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 7993316.2 | 7993316.2
VER190401687971 | Obra | SIOP-OP-PF-051/2019-DGCCYCE | BAEA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 49036079.86 | 4.903607986E7
VER190401688003 | Obra | SIOP-OP-PF-035/2019-DGCCYCE | HEMANSU, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 13948466.02 | 1.394846602E7
VER190401690512 | Obra | SIOP-OP-PF-063/2019-DGCCYCE | JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3844727.28 | 3844727.28
VER190401690517 | Obra | SIOP-OP-PF-039/2019-DGCCYCE | CONSTRUCMARTZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 16126023.68 | 1.612602368E7
VER190401693705 | Obra | SIOP-OP-PF-106/2019-DGCOP | CORPORATIVO SIGCA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10378507.41 | 1.037850741E7
VER190401693706 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F14-LP | BADELSA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 11799829.92 | 1.179982992E7
VER190401688019 | Obra | SIOP-OP-PF-021/2019-DGCCYCE | MEXMI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 14977025.7 | 1.49770257E7
VER190401688033 | Obra | SIOP-OP-PF-058/2019-DGCCYCE | SETEYCO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 31770999.95 | 3.177099995E7
VER190401690521 | Obra | SIOP-OP-PF-067/2019-DGCCYCE | SOFMAN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1697391.78 | 1697391.78
VER190401690525 | Obra | SIOP-OP-PF-071/2019-DGCCYCE | CONSTANCIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 41871288.3 | 4.18712883E7
VER190401693805 | Obra | SIOP-OP-PF-097/2019-DGCOP | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RUIZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7124364.1 | 7124364.1
VER190401693819 | Obra | SIOP-OP-PF-096/2019-DGCOP | ÁNGEL EDUARDO RODRÍGUEZ CRUZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3485563.52 | 3485563.52
VER190401690611 | Obra | CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F01-LP | CONSTRUCCIONES PADE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 8432686.12 | 8432686.12
VER190401690690 | Obra | SIOP-OP-PF-048/2019-DGCCYCE | CLAUDIA BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 24740039.81 | 2.474003981E7
VER190401693960 | Obra | SIOP-OP-PF-028/2019-DGCOP | GOPARA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 9372408.52 | 9372408.52
VER190401693972 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-R-2019-F12-LP | CONSTRUCTORA CESPER, S.A. DE C. V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 12610847.03 | 1.261084703E7
VER190401690728 | Obra | SIOP-OP-PF-041/2019-DGCCYCE | DESARROLLOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 15580658.68 | 1.558065868E7
VER190401690735 | Obra | SIOP-OP-PF-028/2019-DGCCYCE | SERVICIOS URBANOS PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10265699.42 | 1.026569942E7
VER190401690746 | Obra | SIOP-OP-PF-052/2019-DGCCYCE | DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES DEL SUR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 13036053.29 | 1.303605329E7
VER190401694045 | Obra | SIOP-OP-PF-021/2019-DGCOP | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 8341464.22 | 8341464.22
VER190401690864 | Obra | SIOP-OP-PF-034/2019-DGCCYCE | PEDRO HERNÁNDEZ REYES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 7181412.49 | 7181412.49
VER190401690986 | Obra | SIOP-OP-PF-054/2019-DGCCYCE | CHECA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 36311565.89 | 3.631156589E7
VER190401693120 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F11-INV | C. MARIO LEOPOLDO HERNÁNDEZ MAYA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2194303.34 | 2194303.34
VER190401691040 | Obra | SIOP-OP-PF-092/2019-DGCOP | CONSTRUCTORA 1912, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2432390.36 | 2432390.36
VER190401691042 | Obra | SIOP-OP-PF-066/2019-DGCCYCE | CONSORCIO CONSTRUCTOR TWINS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2380900.05 | 2380900.05
VER190401692145 | Obra | SIOP-OP-PF-073/2019-DGCOP | PABLO GARCÍA FERNÁNDEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3682176.76 | 3682176.76
VER190401693174 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F10-LP | C. LORENZO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 14181857.15 | 1.418185715E7
VER200101703455 | Obra | MCV-OP/2020 30 043 0117 | NANCY ARELY SAMPIERI SEDAS | MUNICIPIO DE COMAPA | 744120.86 | 744120.86
VER200101703504 | Obra | 2020301090020 | ARTURO ARNULFO GUILERMO HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 904608.87 | 904608.87
VER200101700914 | Servicios | MTV-PR-FORTAMUN-DF-2020-30-187-0102 | C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ | MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. | 150000 | 150000.0
VER200101704496 | Obra | XALDOP-007/20-IR | GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 4951150.21 | 4951150.21
VER200101702756 | Obra | 2020301230704 | C. WILIBADLO FELIX ALONSO | MUNICIPO DE PANUCO | 2474621.04 | 2471621.04
VER200101702759 | Obra | 2020301230705 | MIGUEL DAVID MURILLO ALVAREZ | MUNICIPIO DE PANUCO | 2941157.04 | 2941157.04
VER200101703708 | Obra | OP/FORTAMUNDF/2020301020228 | LORENA GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 1002764.2 | 1002764.2
VER200101703759 | Administración directa | 82714 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 600000 | 600000.0
VER200101702450 | Obra | 2020301230534 | MANTENIMIENTO SERVICIOS Y OBRAS EN GENEAL GARCES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANUCO | 3449402.74 | 3449402.74
VER200101702418 | Obra | HAJ-DOP-2020/08 | ERNESTO GAMINO TADEO | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 827828.35 | 827828.35
VER200101702419 | Obra | HAJ-DOP-2020/09 | PEDRO MARTINEZ MARIANO | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 1062670.2 | 1062670.2
VER200101703498 | Obra | MTI-AD-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0234 | RAFAEL HERNANDEZ DIAZ | MUNICIPIO DE TIHUATLAN | 535961.98 | 535961.98
VER200101702439 | Obra | FORTAMUNDF/MZA/IR/2020301980212 | ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN | MUNICIPIO DE ZACUALPAN | 631287.9 | 631287.9
VER200101702478 | Obra | 2020 30 044 0202 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CÓRDOBA | 4530944.85 | 4530944.85
VER18180201140762 | Obra | SESVER-DIS-FAFEF-2018-014-LPE | ADVANCE BUILDERS, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 25000071.18 | 2.500007118E7
VER200101702538 | Obra | 2020 30 044 0204 | MG INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CÓRDOBA | 2373577.94 | 2373577.94
VER200101702802 | Obra | SIOP-OP-PF-004/2020-DGCCYCE | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 31891069.61 | 3.189106961E7
VER200101700887 | Obra | 2019300770103 | FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ISLA | 3898936.25 | 3898936.25
VER200101702894 | Obra | SIOP-OP-PF-003/2020-DGCCYCE | ORBITA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 14706183.03 | 1.470618303E7
VER200101703702 | Obra | MCV-OP/2020 30 043 0122 | LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO | MUNICIPIO DE COMAPA | 1260000 | 1260000.0
VER200101703480 | Obra | MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0217 | MAYRA VALDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE TIHUATLAN | 1548295.22 | 1548295.22
VER200101703629 | Obra | LS/2020301790111/FORTAMUNDF | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA | 418030.41 | 418030.41
VER200101703757 | Administración directa | 82707 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 192701.98 | 192701.98
VER200101704332 | Administración directa | 79960 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 250000 | 250000.0
VER200101702425 | Obra | HAJ-DOP-2020/10 | EDMUNDO ANDRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE JALACINGO VER | 482626.98 | 482626.98
VER200101702435 | Obra | 2020301230533 | ABIGAIL DELGADO PEREZ | MUNICIPIO DE PANUCO | 3550000 | 3550000.0
VER200101702474 | Obra | 2020 30 044 0201 | BRANKO ALEJANDRO REYES ROSALDO | MUNICIPIO DE CÓRDOBA | 1063077.65 | 1063077.65
VER200101702479 | Obra | 2020301230703 | CESAR EDUARDO DOMINGUEZ RODRIGUEZ | MUNICPIO DE PANUCO | 2450498.26 | 2450498.26
VER200101704416 | Obra | XALDOP-006/20-IR | CONSTRUCCIONES B & M SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 6584108.02 | 6584108.02
VER200101704500 | Obra | XALDOP-008/20-IR | CONSTRUCCIONES COVASI XALAPA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. | 6294525.48 | 6294525.48
VER200101702015 | Obra | HANV/CIR/FORTAMUN/001/2020 | FACTORES DEL ISTMO S.A DEC.V. | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VERACRUZ | 1348894.38 | 1348893.61
VER200101704324 | Administración directa | 79959 |  | H. AYUNTAMINTO DE PASO DEL MACHO | 250000 | 200000.0
VER200101704384 | Obra | 2020301250226 | ARQ. JUAN FRANCISCO PERALTA RIVERA | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 500000 | 500000.0
VER200101703762 | Administración directa | 82719 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 700000 | 700000.0
VER200101701055 | Obra | IR/MAV/FORTAMUNDF/2020/003/0215 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS ALCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAYUCAN | 5004235.66 | 5004235.66
VER200101704391 | Obra | 2020301250228 | PEDRO MANZANO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 500000 | 500000.0
VER200101704392 | Obra | OP/FORTAMUNDF/2020301020224 | NOE MÉNDEZ HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 808183.45 | 808183.45
VER200101704393 | Administración directa | 79961 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 50000 | 30000.0
VER200101704399 | Administración directa | 82136 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 100000 | 100000.0
VER200101702809 | Obra | SIOP-OP-PF-001/2020-DGCCYCE | COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 30991705.33 | 3.099170533E7
VER200101702463 | Obra | FORTAMUNDF/MZA/IR/2020301980211 | ALICIA CRUZ PEÑA | MUNICIPIO DE ZACUALPAN | 517085.43 | 517085.43
VER190201559130 | Obra | U.V.-DPCM/F-LP-005/2019 | COMERCIALIZADORA Y MONTAJES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 27591818.34 | 2.759181834E7
VER190201559231 | Obra | U.V.-DPCM/F-LP-004/2019 | COMERCIALIZADORA Y MONTAJES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 16718005.85 | 1.671800585E7
VER190101511261 | Obra | U.V.-DPCM/C-IR-013/2019 | XDOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 1384130.33 | 1384130.33
VER200201708764 | Obra | LS/2020300710224/FORTAMUN | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR SA DE CV. | MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER | 1280000 | 1280000.0
VER200201711569 | Obra | MTE-FORTAMUNDF-IR-2020301680114 | MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA | MUNICIPIO DE TEQUILA VER | 499960.02 | 499960.02
VER200201711647 | Obra | SIOP-OP-PF-009/2020-DGCOP | JUAN RENE BERNAL SALINAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6996592.62 | 6996592.62
VER200201711658 | Obra | SIOP-OP-PF-004/2020-DGCOP | LOGÍSTICA AMBIENTAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 17401209.61 | 1.740120961E7
VER200201709003 | Obra | SIOP-OP-PF-010/2020-DGCCYCE | NARVAEZ ARCOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 33985172.74 | 3.398517274E7
VER200201710199 | Obra | 2020301230539 | C. WILIBALDO FELIX ALONSO | MUNICIPIO DE PANUCO | 2279181.99 | 2279181.99
VER200201706891 | Administración directa | 81278 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 400000 | 400000.0
VER200201710441 | Administración directa | 82438 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 600000 | 600000.0
VER200201709455 | Obra | CLI/RIOBVZ/OP/2020/006 | JOSE LUIS GAMEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 2338265.12 | 2338265.12
VER200201710466 | Obra | MXV/FORTAMUNDF/2020300920126 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER. | 3996740 | 3996740.0
VER190101505791 | Obra | 2018300620020 | CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VERACRUZ | 1389023.16 | 1389023.16
VER200201709970 | Obra | OP/FORTAMUNDF/2020301020232 | JAVIER MORALES CERVANTES | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 6254745.94 | 6254745.94
VER200201710135 | Administración directa | 82328 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 100000 | 100000.0
VER200201710208 | Administración directa | 82389 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 400000 | 400000.0
VER200201712715 | Obra | MTI-IR-HIDROCARBUROS/2020/30/175/0501 | MAYRA VALDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE TIHUATLAN | 1509268.63 | 1509268.63
VER200201710281 | Obra | 2020301230709 | C. FRANCO HERNANDEZ ZUÑIGA | MUNICIPIO DE PANUCO | 1942494.74 | 1492494.74
VER200201708738 | Obra | SIOP-OP-PF-005/2020-DGCCYCE | CONSTRUCMARTZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 26218437.95 | 2.621843795E7
VER190301570958 | Obra | CAEV-PROAGUA-RP-2019-F06-LP | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MAVIRROS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 7992772.6 | 7989938.27
VER200201711645 | Obra | SIOP-OP-PF-013/2020-DGCOP | CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS, INGENIEROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2754548.33 | 2754548.33
VER200201710266 | Obra | 2020301230708 | C. DAVID RUIZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE PANUCO | 2107967.89 | 2107967.89
VER200201710219 | Obra | 2020301230540 | MANTENIMINTO SERVICIOS Y OBRAS EN GENERAL GARCES, S.A. DE C.V. | MUNICPIO DE PANUCO | 2678132.4 | 2678132.4
VER190301571732 | Servicios | CAEV-PROAGUA-EP-2019-02-INV | PREMEZCLADOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 909413.13 | 909413.13
VER190201541015 | Obra | MPV/FISMDF2019/02 | ALCANDER INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEROTE | 3923879.43 | 3687883.03
VER200201709955 | Obra | SIOP-OP-PF-008/2020-DGCOP | MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5891689.31 | 5891689.31
VER200201709965 | Obra | OP/FORTAMUNDF/2020301020231 | HERLAN ALBERTO CANO GALLEGOS | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2537133.68 | 2537133.68
VER200201709975 | Obra | OP/FORTAMUNDF/2020301020233 | CONSTRUALVE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2829226.32 | 2829226.32
VER200201710147 | Administración directa | 82358 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 400000 | 400000.0
VER200201710169 | Administración directa | 82370 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 400000 | 400000.0
VER200201709655 | Obra | HAJ-DOP-2020/26 | CARMEN ENCARNACION BIVIANO | MUNICIPIO DE JALACINGO, VER. | 2069183.72 | 2069183.72
VER200201711237 | Obra | MAV-FORTAMUNDF-2020300100225 | GABSA SOLUCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 2274604.34 | 2274604.34
VER200201707578 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0227/2020 | ARQ. JESUS MARTINEZ CORTES | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 330304.28 | 330304.28
VER200201708769 | Obra | LS/2020300710225/FORTAMUN | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR SA DE CV. | MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER | 2305254 | 2305254.0
VER200201708770 | Obra | SIOP-OP-PF-015/2020-DGCCYCE | CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 33305570.63 | 3.330557063E7
VER200201708785 | Obra | SIOP-OP-PF-008/2020-DGCCYCE | BUFETE EMPRESARIAL DE SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 24097792.76 | 2.409779276E7
VER200201709445 | Obra | SIOP-OP-PF-002/2020-DGCCYCE | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAROME, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 14213428.64 | 1.421342864E7
VER200201708796 | Obra | SIOP-OP-PF-031/2020-DGCCYCE | PROMOTORA BICENTENARIO DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 11838997.89 | 1.183899789E7
VER200201708806 | Obra | SIOP-OP-PF-017/2020-DGCCYCE | GRUPO CONSTRUCTOR ORTIGON, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 9684120.68 | 9684120.68
VER200201709034 | Obra | SIOP-OP-PF-016/2020-DGCCYCE | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CISAR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 22841978.11 | 2.284197811E7
VER200201713056 | Obra | 2019300770103 | FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ISLA | 3898936.25 | 3898936.25
VER190401611665 | Adquisiciones | 02022019400252 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER200201710154 | Administración directa | 82364 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 400000 | 400000.0
VER200201710257 | Obra | 2020301230707 | C. NOHEMI LOPEZ RAMIREZ | MUNUCPIO DE PANUCO | 2100000 | 2100000.0
VER190401611724 | Adquisiciones | 02022019400240 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2065579.2 | 2065579.2
VER200201708999 | Obra | SIOP-OP-PF-006/2020-DGCCYCE | EYASA, S. DE R.L. DE C.V. | SCE000520HU0 | 45658215.53 | 4.565821553E7
VER200201709025 | Obra | SIOP-OP-PF-007/2020-DGCCYCE | CONSTRUCTORA HUAXUL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 22166307.81 | 2.216630781E7
VER190401610960 | Obra | INVI-FISE-INV002-OP015-19 | GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4110165.87 | 4110165.87
VER190401611363 | Adquisiciones | 02022019400103 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1364485.35 | 1364485.35
VER200201709099 | Obra | MRL/AD/108/2020 | DULCE MARIA OLIVO FUENTES | MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO | 105968.45 | 105968.45
VER200201710149 | Administración directa | 82360 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 180000 | 180000.0
VER190401611768 | Adquisiciones | 02022019400125 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1155459.67 | 1155459.67
VER200201710419 | Administración directa | 82435 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 200000 | 200000.0
VER200201711223 | Administración directa | 82646 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 80000 | 80000.0
VER200201709389 | Obra | CLI/RIOBVZ/OP/2020/003 | BERTA QUIAHUA PANZO | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 2305631.46 | 2305631.46
VER200201712658 | Obra | MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0218 | LUIS DAVID MARTINEZ MALDONADO | MUNICIPIO DE TIHUATLAN | 1878315.11 | 1878315.11
VER200201712666 | Obra | MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0219 | JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA | MUNICIPIO DE TIHUATLAN | 1474733.98 | 1474733.98
VER200201708403 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROMARITIMAS 2019-2020-F01-LP | GUILLEMO TAPIA BARRERA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 9230810.63 | 9230810.63
VER200201708469 | Obra | 2020301420403 | BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 639483.69 | 639483.69
VER200201709464 | Obra | SIOP-OP-PF-018/2020-DGCCYCE | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 39361099.6 | 3.93610996E7
VER200201709483 | Obra | SIOP-OP-PF-013/2020-DGCCYCE | PROCOTEC, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10671156.8 | 1.06711568E7
VER200201712680 | Administración directa | 83041 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 2335966.19 | 2335966.19
VER200201709544 | Obra | CLI/RIOBVZ/OP/2020/007 | LETICIA GUTIERREZ ARENAS | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 895322.24 | 895322.24
VER200201711616 | Obra | MNA/FORTAMUN-DF/2020300130119 | CESAR MORALES ARREDONDO | MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VER | 598900.88 | 598900.88
VER200201711633 | Obra | SIOP-OP-PF-001/2020-DGCOP | NÉSTOR JHOVANNY CORTINA LUNA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2121105.45 | 2121105.45
VER200201711643 | Obra | SIOP-OP-PF-006/2020-DGCOP | INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA VEHACSA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2966321.21 | 2966321.21
VER200201711663 | Obra | C-02-2020301910102 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE URSULO GALVÁN, VER. | 795171.62 | 795171.62
VER200201707506 | Obra | MBJ/DOP/202030027-0023 | OMAR ORTEGA GUERRA | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 694537.7 | 694537.7
VER200201707507 | Obra | MBJ/DOP/202030027-0024 | OMAR ORTEGA GUERRA | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 533000 | 587803.99
VER200201709599 | Administración directa | 82138 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 250000 | 250000.0
VER200201709613 | Obra | HAJ-DOP-2020/11 | ROBERTO PERDOMO BALTAZAR | MUNICIPIO DE JALACINGO, VER. | 2352685.49 | 2352685.49
VER200201709618 | Obra | HAJ-DOP-2020/12 | ERNESTO GAMINO TADEO | MUNICIPIO DE JALACINGO, VER. | 871975.35 | 871975.35
VER200201711671 | Obra | C-09-2020301910101 | GRUPO CONSTRUCTOR QUALITY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE URSULO GALVÁN, VER. | 1133405.48 | 1133405.48
VER200201711673 | Obra | C-08-2020301910105 | VERONICA CASTILLO LÓPEZ | MUNICIPIO DE URSULO GALVÁN, VER. | 1399429.02 | 1399429.02
VER200201712826 | Adquisiciones | 2237281 | CORPORATIVO SOS SA DE CV | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 324128.36 | 376227.44
VER200201711206 | Obra | HASAT/IR/FEFMPHM/2020/0402 | C. JOSE ADRIAN GUILLEN FLORES | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER. | 3068615.62 | 3068615.62
VER190401610999 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER200201708744 | Obra | SIOP-OP-PF-014/2020-DGCCYCE | CONSTRUCCIONES PALE RÍOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 23587742.1 | 2.35877421E7
VER200201708753 | Obra | SIOP-OP-PF-020/2020-DGCCYCE | CONSTRUCCIONES SIGLO XXX, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 11313133.72 | 1.131313372E7
VER200201708754 | Obra | LS/2020300710223/FORTAMUN | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR SA DE CV. | MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER | 3737500 | 3737500.0
VER200201708759 | Obra | MSV/FORTAMUN-DF/2020301483017 | ISABEL GARCIA TRUEBA | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO | 1085645.32 | 1085645.32
VER200201708779 | Obra | SIOP-OP-PF-028/2020-DGCCYCE | GRUPO AMERICANO DE INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 15198893.48 | 1.519889348E7
VER200201708813 | Obra | SIOP-OP-PF-023/2020-DGCCYCE | CONSTRUCCIONES MARCKSA, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICA | 29767973.64 | 2.976797364E7
VER200201710191 | Administración directa | 82378 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 2000000 | 2000000.0
VER200201708951 | Obra | SIOP-OP-PF-012/2020-DGCCYCE | CORPORACIÓN K-PROJECT, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 11716612.62 | 1.171661262E7
VER200201710396 | Administración directa | 82433 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 200000 | 200000.0
VER200201710403 | Obra | MRL/IR/106/2020 | ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO | 1020324.4 | 1417745.98
VER200201708994 | Obra | SIOP-OP-PF-009/2020-DGCCYCE | CHECA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 27430733.73 | 2.743073373E7
VER200201710139 | Administración directa | 82345 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 250000 | 250000.0
VER200201710143 | Administración directa | 82357 |  | MUNICIPIO DE COATZINTLA | 180000 | 180000.0
VER200201709056 | Obra | SIOP-OP-PF-011/2020-DGCCYCE | JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5574670.49 | 5574670.49
VER200201710192 | Obra | MPA-FORTAMUN DF-AD-2020301240035 | MOISES OLMEDO PEREZ | MUNICIPIO DE PAPANTLA | 700000 | 700000.0
VER190401611179 | Adquisiciones | 02022019400141 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 592756.04 | 592756.04
VER190401611190 | Adquisiciones | 02022019400079 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1169585.03 | 1169585.03
VER190401611312 | Obra | INVI-FISE-INV002-OP015-19 | GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4110165.87 | 4110165.87
VER190401614259 | Obra | MPV/FISMDF2019/48 | CONSTRUCCIONES GAP, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 265640 | 265640.0
VER190401603834 | Obra | CAEV-FISE-2019-E04-INV | JORGE ABRAHAM LANDA BECERRIL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1039520.17 | 1064673.24
VER200201711585 | Obra | MPV-DOP-2020301330135/FORTAMUNDF/0001 | ARTURO PADILLA CASTILLO | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 1999541.54 | 1999541.54
VER200201708418 | Obra | 2020301420117 | ADOLFO ÁNGEL VAZQUEZ DELGADO | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 720608.8 | 720608.8
VER200201708433 | Obra | CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES 2019-2020-F02-LP | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES, S.A. DE C.V. | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 13396737.69 | 1.339673769E7
VER200201708456 | Obra | 2020301420402 | LEONARDO TIRADO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 740337.61 | 740337.61
VER200201709403 | Obra | SIOP-OP-PF-024/2020-DGCCYCE | DESARROLLOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 17700721.72 | 1.770072172E7
VER200201709405 | Obra | CLI/RIOBVZ/OP/2020/005 | CELEDONIA AMADO SALAS | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 1675737.47 | 1675737.47
VER200201711614 | Obra | SIOP-OP-PF-015/2020-DGCOP | PROYECTOS GARSAN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 11770026.29 | 1.177002629E7
VER200201711618 | Obra | SIOP-OP-PF-008/2020-DGCOP | MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5891689.31 | 5891689.31
VER200201711620 | Obra | SIOP-OP-PF-003/2020-DGCOP | GABRIELA VACA GÓMEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5464604.28 | 5464604.28
VER200201711627 | Obra | SIOP-OP-PF-007/2020-DGCOP | CONSTRUCTORA ALMAJO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5324426.48 | 5324426.48
VER200201711630 | Obra | SIOP-OP-PF-005/2020-DGCOP | INDUSTRIAS INTEGRADORAS SOCRAM, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 12700628.85 | 1.270062885E7
VER200201711639 | Obra | SIOP-OP-PF-010/2020-DGCOP | M Y M CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4649999.99 | 4649999.99
VER200201711642 | Obra | SIOP-OP-PF-002/2020-DGCOP | VÍCTOR HUGO VILLEGAS BARRAGÁN | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 4908386.45 | 4908386.45
VER200201711654 | Obra | MEZV/2020300650123 | DAVID PLATAS GARCIA | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. | 1654564.7 | 1654564.7
VER200201711662 | Obra | SIOP-OP-PF-014/2020-DGCOP | CONSTRUCTORA CAMMIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2575952.05 | 2575952.05
VER190401603830 | Obra | CAEV-FISE-2019-E02-AD | VOYMASU, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1153858.3 | 961435.38
VER200201709634 | Obra | HAJ-DOP-2020/20 | PROYECTOS GARSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALACINGO, VER. | 400071.56 | 400071.56
VER200201712973 | Obra | 2020301180407 | CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIZABA, VER. | 77183.11 | 77183.11
VER200201708585 | Obra | 202030139006 | Saul Rivera Gracia | MUNICIPIO DE SALTABARRANCA, VER. | 587286.23 | 587286.23
VER200201709675 | Administración directa | 82141 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO | 200000 | 200000.0
VER200201713051 | Obra | 2020300770104 | CONSTRUCTORA OBRA CIVIL, CAMINOS E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ISLA | 699733.44 | 699733.44
VER190401611636 | Adquisiciones | 02022019400247 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1062913.73 | 1062913.73
VER190401610292 | Obra | 02022019000046 | ALTAKONS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4124374.31 | 4124374.31
VER190401610941 | Obra | INVI-FISE-INV021-OP024-19 | BRIQUEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8076229.55 | 8076229.55
VER190401611194 | Adquisiciones | 02022019400074 | COMSETRA S.A. DE C.V.,MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1191992.74 | 1191992.74
VER190401611450 | Obra | INVI-FISE-INV018-OP022-19 | CORPORATIVO GEOGLOBAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3216055.11 | 3216055.11
VER190401604186 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-029-ICTP | MARCELINO DEL ANGEL AMAYA | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 4265445.98 | 4265445.98
VER190201549457 | Servicios | DOP_FISMDF_2019301510034_IR_SERV_C01 | M. ARQ. LORENZO HERNANDEZ AGUILAR | H AYUNTAMIENTO TAMIAHUA VER | 700252 | 1052442.67
VER190401611267 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611427 | Obra | INVI-FISE-LP006-OP005-19 | COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8923534.7 | 8923534.7
VER190401611613 | Adquisiciones | 02022019400244 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 610320.89 | 610320.89
VER190401611696 | Adquisiciones | 02022019400256 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1020706.18 | 1020706.18
VER190401693378 | Obra | MPV/FORTAMUNDF2019/62 | LUXISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 948579.62 | 948579.62
VER190401610881 | Obra | INVI-FISE-INV017-OP021-19 | CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3659738.1 | 3659738.1
VER190401610940 | Obra | INVI-FISE-INV016-OP020-19 | CONSTRUCTORA LIEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3370274.97 | 3370274.97
VER190401611185 | Adquisiciones | 02022019400119 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 605337.88 | 605337.88
VER190401611271 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611314 | Obra | INVI-FISE-INV002-OP015-19 | GRUPO CONSTRUCTOR LAUVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4110165.87 | 4110165.87
VER190401611453 | Obra | INVI-FISE-AD003-OP026-19 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LACADI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3239059.79 | 3239059.79
VER190401607167 | Obra | INVI-FISE-LP006-OP005-19 | COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8923534.7 | 8923534.7
VER190401608304 | Obra | INVI-FISE-LP006-OP005-19 | COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 8923534.7 | 8923534.7
VER190401693563 | Obra | SIOP-OP-PF-101/2019-DGCOP | PROMOTORA EMPRESARIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1596601.03 | 1596601.03
VER190401611188 | Adquisiciones | 02022019400088 | COMSETRA S.A. DE C.V., MULTICORPORACION BREXOT, S.A. DE C.V.,GRUPO NEUROMAT, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1443438.21 | 1443844.06
VER190401611270 | Obra | INVI-FISE-INV019-OP023-19 | C. ERENDIRA YULIANI PÉREZ LUNA | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3758243.05 | 3758243.05
VER190401611682 | Adquisiciones | 02022019400255 | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.,CONDUIF LIFE S.A DE C.V.,COMSETRA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 1020706.18 | 1020706.18
VER190401610910 | Obra | INVI-FISE-INV017-OP021-19 | CONSTRUCTORA REYES GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 3659738.1 | 3659738.1
VER190401604183 | Obra | SESVER-DIS-FISE-2019-013-ICTP | RODOLFO CESAR FERNANDEZ ORTEGA | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | 2699876.36 | 2699876.36
VER190101506173 | Obra | HANV/CIR/FAIS-DF/008/2019 | PEDRO GOMEZ TERAN | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO,VERACRUZ | 1118485.28 | 1118013.05
VER190101504188 | Obra | MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0019 | C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA | MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. | 391721.87 | 391721.87
VER190101506508 | Obra | HANV/CIR/FAISDF/004/2019 | KEVLAR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ | 1092615.81 | 1092615.78
VER190101508837 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0009 | CAMACHO TLAXCALTECO LUZ MARIA | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 560344.83 | 560344.83
VER190101508918 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0010 | LOPEZ RINCON PERLA CITLALY | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 906200.97 | 906200.97
VER190101508297 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0002 | HERRERA SORIANO NANCY | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 945671.04 | 945671.04
VER190101508921 | Obra | MCV/FISM-DF/2019300360013 | C. BLANCA SUSANA MALPICA ALONSO | MUNICIPIO DE COACOATZINTLA,VER. | 234711.69 | 234711.69
VER190101508497 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0003 | GARCIA FERNANDEZ PABLO | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 420298.24 | 420298.24
VER190101508567 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0004 | MALPICA ALONSO BLANCA SUSANA | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 472835.52 | 472835.52
VER190101514033 | Obra | FORTAMUN-DF 2019301490223 | GRUPO RIOSCOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER | 1201924.04 | 1201924.04
VER190201544354 | Obra | CO-FISM-DF-0003/2019 | JOSE ENRIQUE QUIROGA GABRIEL | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER | 348220.31 | 348220.31
VER190201533075 | Servicios | MPV2019/30/133/0036/001 | JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 1370954.79 | 1370954.79
VER190201535733 | Obra | OP/FISMDF/2019/109/0102 | JOANA GABRIELA CABRERA CAPITAINE | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 280000 | 280000.0
VER190201532394 | Obra | CLR/RIOBVZ/OP/2019/002 | EFRAIN GARCIA REYES | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER | 2479690.17 | 2479690.17
VER190201552968 | Obra | CO-FISM-006/2019 | C Y VALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER | 404500 | 404500.0
VER190201553031 | Obra | CO-FISM-DF-0008/2019 | TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER | 2933541.02 | 2933541.02
VER190301571440 | Obra | SIOP-OP-PF-046/2019-DGCOP | ASESORES Y CONSTRUCTORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 10929438.85 | 1.0
VER190301571774 | Obra | SIOP-OP-PF-030/2019-DGCOP | GRUPO CORPORATIVO IMPACTO, INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 653093.6 | 653093.6
VER190301576192 | Obra | OP/FORTAMUNF/2019/109/0022 | BERNARDINO DURAN ROSADO | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 1425497.45 | 1425497.45
VER190401605445 | Obra | CLR/RIOBVZ/OP/2019/001 | VÍCTOR ROBLES BELTRAN | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER | 1109320.26 | 1109157.98
VER190401605451 | Obra | CLR/RIOBVZ/OP/2019/003 | CENTIMETRO CUADRADO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 207296.52 | 295300.0
VER190401610887 | Obra | INVI-FISE-INV009-OP013-19 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEYRO SA DE CV | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | 4788293.23 | 6126198.72
VER190401605449 | Obra | CAD/RIOBVZ/OP/2019/008 | OSMEF INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | 354214.77 | 354214.77
VER190401617002 | Obra | MPV/INTERESES-FISMDF2019/51 | GAUDENCIO VELAZCO MARTÍNEZ | H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ | 343354.47 | 343354.47
VER190401658320 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0014 | ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 879310.35 | 879310.35
VER190401658344 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0014 | ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 879310.35 | 879310.35
VER190401658358 | Obra | IR/MLVM/FISMDF/2019/30/107/0015 | ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC | MUNICIPIO DE LAS MINAS,VER | 275862.07 | 275862.07
VER190401664527 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0016 | ORTEGA CAMACHO ALBERTO ISAAC | MUNICIPIO DE LAS MINAS VERACRUZ | 420298.24 | 420298.24
VER190401658281 | Obra | IR/MLMV/FISMDF/2019/30/107/0011 | MALPICA ALONSO BLANCA SUSANA | MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER | 507964.85 | 507964.85
VER190401692761 | Obra | SIOP-OP-PF-113/2019-DGCOP | GUILLERMO TAPIA BARRERA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 999064.5 | 999064.5
VER190401693774 | Obra | SIOP-OP-PF-043/2019-DGCOP | VÍAS Y EDIFICACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1999898 | 1999898.0
VER190401692129 | Obra | SIOP-OP-PF-065/2019-DGCOP | MARÍA DEL CARMEN CONTRERAS CONTRERAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 13227267.17 | 1.322726717E7
VER190401692135 | Obra | SIOP-OP-PF-062/2019-DGCOP | CONSULTORES EN INGENIERÍA DE XALAPA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 9645009.3 | 9645009.3
VER190401692336 | Obra | SIOP-OP-PF-051/2019-DGCOP | MULTISERVICIOS Y LOGÍSTICA ESPECIALIZADA DEL NORESTE MAGAR, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 5395863.76 | 5395863.76
VER190401697588 | Obra | CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F07-INV | GRUPO CONSTRUCTOR DICOSA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2419255.91 | 2284902.17
VER190401691012 | Obra | SIOP-OP-PF-104/2019-DGCOP | MD CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 3658953.23 | 3658953.23
VER190401692426 | Obra | SIOP-OP-PF-072/2019-DGCOP | LA MAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6017465.11 | 6017465.11
VER200101701105 | Obra | IR/MAV/FORTAMUNDF/2020/003/0216 | G.R.A.D. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAYUCAN | 5684546.23 | 5684546.23
VER200101702763 | Obra | 2020301230706 | MIGUEL DAVIS MURILLO ALVAREZ | MUNICIPIO DE PANUCO | 2978234 | 2978234.0
VER200101704521 | Obra | MTA-DOP-2020301520602 | JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA | MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. | 809654 | 809354.0
VER200101704501 | Obra | 2020301090500 | MARTIN RAFAEL GONZALEZ RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 1765316.28 | 1765316.28
VER200101704509 | Obra | MTA-DOP-2020301520703 | TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. | 902740.67 | 902740.67
VER200101700849 | Obra | FORTAMUN-DF/2020/1022 | CONSTRUCTORA LUVA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER. | 850000 | 850000.0
VER200101700893 | Obra | MTV-OP-FORTAMUN-DF-2020-30-187-0101 | CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. | 252572.02 | 252572.02
VER200101703879 | Obra | FORTAMUN-DF/2020/1023 | MARCOS FUENTES CASTRO | MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER. | 750000 | 750000.0
VER180401455680 | Obra | HANV/CIR/FAIS-DF/005/2018 | CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BRABA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VERACRUZ | 486359.77 | 486287.59
VER200201712848 | Adquisiciones | 2236648 | HEGA ROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 1193352.29 | 1193352.29
VER200201707743 | Obra | MPV-DOP-2020301330603/HIDROMAR/0001 | RUBEN BETANCOURT DEL ANGEL | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 950080.15 | 1130580.15
VER200201712736 | Adquisiciones | 2236800.. | QUIROGA TRUCKS SA DE CV | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 67590790.27 | 6.759079027E7
VER200201712839 | Adquisiciones | 2236648.. | HEGA ROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 1052104.72 | 1052104.72
VER200201713178 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0214/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 498169.37 | 527749.37
VER200201712413 | Obra | MLP/OP/2020/30/127/0226 | C. BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE LA PERLA | 1066867.53 | 1066867.53
VER200201712646 | Obra | MTI-IR-FORTAMUN-DF/2020/30/175/0216 | AGUSTIN LARA GARCIA | MUNICIPIO DE TIHUATLAN | 2321551.16 | 2321551.16
VER200201709636 | Obra | MPV/HIDROCARBUROS/M130/2020/001 | RIHECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VERACRUZ | 457970 | 457970.0
VER200201710541 | Obra | MXV/FORTAMUNDF/2020300920127 | HERMELINDO SANCHEZ MARQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER. | 252149.91 | 252149.91
VER200201712971 | Obra | MTV-OP/FORTAMUN-2020/0116 | ALEJANDRO CURIEL FLORES | MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. | 89000 | 89000.0
VER200201707749 | Obra | MPV-DOP-2020301330703/HIDROTER/0002 | BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | 1759445.13 | 1759445.13
VER200201710276 | Obra | MNV/FORTAMUNDF-002/2020-30-112-0123 | LILENI PEREZ BASURTO | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 132350.13 | 132350.13
VER200201710054 | Obra | CH-DOP-FORTAMUN-AD-0111/02 | ING. JONATAN UZIEL MONROY DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CHICONQUIACO | 217864.98 | 217864.98
VER200201708058 | Obra | MTA_FORTAMUNDF_2020301500116_AD_01_C01 | BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA | MUNICIPIO DE TAMALIN | 321844 | 321844.0
VER200201708099 | Obra | MTA_FEFMPHT_2020301500201_AD_01_CO1 | GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMALIN | 387612.09 | 387612.09
VER200201708103 | Obra | MTA_FEFMPHT_2020301500300_AD_01_C01 | TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS | MUNICIPIO DE TAMALIN | 135987 | 135987.0
VER200201710244 | Obra | MNV/FORTAMUNDF-001/2020-30-112-0122 | AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA | H. AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, VER. | 379133.87 | 379133.87
VER200201711259 | Obra | MAV-FORTAMUNDF-2020300100226 | GABSA SOLUCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 3539746.41 | 3539746.41
VER200201711354 | Obra | HUEY/FORTAMUN/0200/20 | LUIS ARMANDO ROMAN VERTIZ | MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. | 273393.47 | 273393.47
VER200201712465 | Obra | COP-AD-2020300590121-FORTAMUN-DF-2020/121 | DANIEL MAGAÑA CRUZ | MUNICIPIO DE CHINAMECA, VER. | 180000 | 180000.0
VER200201712485 | Obra | 2020300810125 | JUAN CARLOS CUAHUTZIHUA CERVANTES | MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER. | 285576 | 285576.0
VER190201553283 | Obra | CO-FISM-DF-0014/2019 | JOSE ENRIQUE QUIROGA GABRIEL | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER | 2199647.65 | 2199647.65
VER200201712540 | Obra | 2298152 | JOSE ALONSO AMADOR PEREZ | MUNICIPIO DE PAPANTLA | 794905.21 | 794905.21
VER200201712543 | Servicios | FORTAMUN-DF-2020/105 | SOSTENES NEFI BLANCO VASQUEZ | MUNICIPIO DE COLIPA | 282603.65 | 282603.65
VER190301570913 | Obra | CAEV-PROAGUA-RP-2019-F05-LP | ASESORES, CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 6673785.93 | 6673785.9
VER190301576551 | Obra | OP/FORTAMUNDF/2019/109/0025 | JAIME GERMAN VELEZ ARMENTA | H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA | 249656.5 | 249656.5
VER200201708528 | Obra | 2020301420405 | LEONARDO TIRADO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA | 636547.9 | 636547.9
VER200201712809 | Adquisiciones | 2237276/ | HEGA ROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 2013733.27 | 2013733.27
VER200201712832 | Adquisiciones | 2237286 | TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 179284.96 | 179284.96
VER200201712836 | Adquisiciones | SPC/UA/019/2019 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL | 831333.34 | 831333.34
VER200201711176 | Obra | FORTAMUNDF-MAV-2020-30-001-0102 | MARCELA SALQUIL SOLIS | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER | 515475.84 | 515475.84
VER200201713175 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LIR/0212/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 713765.08 | 755525.08
VER200201713177 | Obra | LAS CHOAPAS/FORTAMUNDF/LAD/0213/2020 | GUSNESAN S.A. DE C.V. (C. NANCY NAYELI SANCHEZ) | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 553392.79 | 591672.79
VER200201707887 | Obra | 2020300060116 | C. CESAR PABLO ZAMORA | H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER. | 715428.72 | 715428.72
VER200201710052 | Obra | CH-DOP-FORTAMUN-DF-IR-0110/01 | ING. JONATAN UZIEL MONROY DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CHICONQUIACO | 628915.68 | 628915.68
VER200201710056 | Obra | CH-DOP-FORTAMUN-AD-0114/03 | MARIO MORALES HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CHICONQUIACO | 386407.73 | 386407.73
VER200201711183 | Obra | MAV-FORTAMUNDF-2020300100224 | GABSA SOLUCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 1613807.63 | 1613807.63
VER200201711371 | Obra | HUEY/FORTAMUN/0201/20 | REYNA ISABEL RAMOS FERMAN | MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. | 1595870.3 | 1595870.3
VER200201710658 | Obra | MAV-FORTAMUNDF-2020300100223 | DAVID DEMETRIO CAMPOS | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 499986.19 | 499986.19
VER200201712694 | Obra | 2020300490507 | DAVID COLORADO NEXTLE | H AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA | 703490.54 | 703490.54
VER200201712801 | Adquisiciones | 2236800/ | QUIROGA TRUCKS SA DE CV | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 30482704.51 | 3.251488482E7
VER200201712806 | Adquisiciones | 2237268 | GOMSA AUTOMOTRIZ VERACRUZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 48009458.59 | 4.800945859E7
VER190401697590 | Obra | CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F02-LP | CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 8315983.21 | 8314247.24
VER190401691052 | Obra | SIOP-OP-PF-077/2019-DGCOP | BADELSA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2537073.51 | 2537073.51
VER190401697589 | Obra | CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F01-LP | CONSTRUCCIONES PADE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 8432686.12 | 8432686.12
VER190201544286 | Obra | CO-FISM-002/2019 | DENIZ LAURA PRIETO BAUTISTA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER | 534980 | 534980.0
VER190301570545 | Obra | CAEV-PROAGUA-RP-2019-F03-INV | ERA 2000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 6799088.78 | 6799088.77
VER190401690717 | Obra | SIOP-OP-PF-040/2019-DGCCYCE | INTEGRADORA DE SERVICIOS TAOASA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 30787106.58 | 3.078710658E7
VER190401694690 | Obra | SIOP-OP-PF-088/2019-DGCOP | D.E. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 2124159.14 | 2124159.14
VER190401690773 | Obra | SIOP-OP-PF-076/2019-DGCCYCE | INGENIERÍA CIVIL RIGOLI, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 28799942.71 | 2.879994271E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
VER16170100838720 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 53 | 53 | 100
VER00180201125124 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0.26 | 0.26 | 100
VER17180201141608 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 4236.24 | 1186.15 | 28.0001
VER16160300742569 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1228 | 1228 | 100
VER16160300742854 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 664 | 664 | 100
VER16160400817436 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 165 | 165 | 100
VER00160300804017 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER17170100848029 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER17170300949303 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER17170401048939 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1367 | 817.46 | 59.7996
VER17170401049840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 680 | 674.08 | 99.1294
VER16160200645565 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER16160300743409 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 94 | 94 | 100
VER16160300742775 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 398 | 398 | 100
VER00160200650674 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER00170100850146 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER00160200655029 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER00160300803918 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16170401050354 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 394.19 | 394.19 | 100
VER17170401050246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 882 | 882 | 100
VER16170401050637 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 669.74 | 669.74 | 100
VER17170401049781 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2500 | 2500 | 100
VER17180201139907 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 785.4 | 785.4 | 100
VER17180201142680 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 794.33 | 794.33 | 100
VER16160300742929 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 481 | 481 | 100
VER17170401049889 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 480 | 480 | 100
VER17170401049893 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 345 | 345 | 100
VER17170401045841 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 94.49 | 94.49
VER16160400819256 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 53 | 53 | 100
VER16170100839203 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 132.5 | 132.5 | 100
VER16160300743193 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100
VER16170401050677 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1142.98 | 1142.98 | 100
VER17170401050237 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 463 | 462.76 | 99.9482
VER17170401050265 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 482 | 482 | 100
VER18180201140764 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 422 | 396.97 | 94.0687
VER18180201125256 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 6.42 | 2.95 | 45.9502
VER16170100838730 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 645 | 645 | 100
VER16160400819124 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 159 | 155.82 | 98
VER16170401050419 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 396.13 | 396.13 | 100
VER17170401048798 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 322 | 322 | 100
VER17180201138986 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 475.28 | 475.28 | 100
VER16160300742902 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 141 | 141 | 100
VER16160300742765 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 204 | 204 | 100
VER16170401050464 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER00160200652620 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER17180201139483 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 93.63 | 93.63 | 100
VER16170401051821 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 282.24 | 282.24 | 100
VER16180201132396 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
VER16160300742635 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 240 | 240 | 100
VER16170401050073 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 867.21 | 858.54 | 99.0002
VER16170401049942 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 117.42 | 117.42 | 100
VER17180201140473 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1417.81 | 1417.81 | 100
VER16180201132409 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
VER16180201132411 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
VER16160300742887 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 923 | 923 | 100
VER16160300742036 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 326 | 326 | 100
VER16160300742840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 215 | 213.93 | 99.5023
VER16160300742851 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 388 | 388 | 100
VER16170401050182 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 681.45 | 681.45 | 100
VER17170401048513 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 184 | 184 | 100
VER00160200645483 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER00160200690025 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16160300742948 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 685 | 685 | 100
VER16160300742568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 392 | 392 | 100
VER16160400816636 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 371 | 371 | 100
VER16160400816774 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 583 | 583 | 100
VER16170401050416 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 436.91 | 436.91 | 100
VER16170401050080 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 113.29 | 113.29 | 100
VER17170401050021 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 240 | 238.41 | 99.3375
VER17180201139890 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 327.39 | 327.39 | 100
VER16160300742528 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 992 | 992 | 100
VER16160400817894 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 53 | 53 | 100
VER00160200652621 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER00160200650266 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER17170401048789 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 682 | 682 | 100
VER16170401050228 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1100 | 1100 | 100
VER16170100838743 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 636 | 636 | 100
VER16160300743518 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 267 | 267 | 100
VER16170401051852 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 225.02 | 225.02 | 100
VER16170401050692 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 367.51 | 367.51 | 100
VER17170401049158 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 531 | 531 | 100
VER16170401050184 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 187.47 | 187.47 | 100
VER16160300743089 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 252 | 252 | 100
VER16160300742798 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 687 | 687 | 100
VER16170100838745 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 583 | 583 | 100
VER00180101065129 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER15150400611018 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 63.01 | 63.01
VER16160300742937 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 726 | 726 | 100
VER16160400819340 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 53 | 53 | 100
VER17170300966204 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 69.59 | 69.59
VER16160300742306 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 870 | 870 | 100
VER16180201132392 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
VER17170401050023 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 186 | 179.19 | 96.3387
VER16170401051668 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 958.26 | 958.26 | 100
VER00160200647994 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16170401050071 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 72 | 72 | 100
VER17170401048801 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1390 | 1390 | 100
VER17170401049873 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 460 | 405.44 | 88.1391
VER00170401033028 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16160400819000 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 318 | 318 | 100
VER00160200645452 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16160300743108 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 807 | 807 | 100
VER16160400819411 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 424 | 424 | 100
VER16170401050191 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 151.92 | 151.92 | 100
VER17170401049908 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 266 | 266 | 100
VER16170401050003 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 824.13 | 824.13 | 100
VER16160400816634 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 318 | 318 | 100
VER16160300742993 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 437 | 437 | 100
VER16160300742244 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 586 | 586 | 100
VER16170401050200 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 555.22 | 555.22 | 100
VER17170401050252 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 276 | 276 | 100
VER16170401050196 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 312.94 | 312.94 | 100
VER16170401050090 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 560.64 | 448.51 | 79.9996
VER16170100838727 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 636 | 636 | 100
VER16180201132402 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
VER00160200645484 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER00160200662332 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16170401050057 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 993.34 | 993.34 | 100
VER00160200657526 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16180201132407 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
VER16160300742637 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 75 | 75 | 100
VER16160300743524 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 702 | 702 | 100
VER16160300742817 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1145 | 1145 | 100
VER16160300745268 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 225 | 225 | 100
VER17170401048666 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 482 | 480.4 | 99.668
VER17170401049881 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 432 | 395.62 | 91.5787
VER17170401049590 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 152 | 152 | 100
VER16160300742857 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 272 | 272 | 100
VER16160300742602 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1199 | 1199 | 100
VER18180201140755 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1602 | 1602 | 100
VER17170401048804 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 203 | 135.58 | 66.7882
VER17170401049895 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1188 | 1171.72 | 98.6296
VER17170401050229 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 740 | 740 | 100
VER17170401049995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 531 | 529.4 | 99.6987
VER16160400817567 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 445.5 | 99
VER17170401048746 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 488 | 487.12 | 99.8197
VER16160300742186 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 386 | 386 | 100
VER16160300743297 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 462 | 462 | 100
VER16160300742663 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 337 | 337 | 100
VER16160300743498 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 411 | 411 | 100
VER17170401047418 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 192 | 181.34 | 94.4479
VER16160400819026 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 106 | 106 | 100
VER16160400819214 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 30 | 30 | 100
VER18180201125439 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 255.25 | 255.25 | 100
VER17180201139504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 455.32 | 455.32 | 100
VER00160200653127 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER00160200650792 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16170401050583 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 75.96 | 75.96 | 100
VER16170401049994 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 607.68 | 455.76 | 75
VER17180201139931 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 203.52 | 203.52 | 100
VER16160400818396 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 159 | 159 | 100
VER16160300742938 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2983 | 2983 | 100
VER17170401048659 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1083 | 1082.89 | 99.9898
VER17170401048822 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 240 | 208.92 | 87.05
VER17170401050052 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 345 | 345 | 100
VER16170100839363 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 318 | 318 | 100
VER17180201138962 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1647.74 | 1647.74 | 100
VER16170401050232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 91.14 | 91.14 | 100
VER16170401050062 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 471.76 | 471.76 | 100
VER17170401048792 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 731 | 679.68 | 92.9795
VER16180201132404 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
VER17180201139494 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1036.48 | 424.96 | 41.0003
VER17170401049973 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 531 | 499.83 | 94.1299
VER17170401055270 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 47.49 | 98.9375
VER16170401050615 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 210.78 | 210.78 | 100
VER180301283733 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 679 | 1478 | 167.16 | 11.3099
VER180301284144 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
VER18180201121385 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 254 | 252.57 | 99.437
VER16160300742204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 222 | 222 | 100
VER00160300806474 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER16170401048779 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 480 | 442.89 | 92.2687
VER16160300742954 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1419 | 1404.81 | 99
VER16160300742231 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 106 | 106 | 100
VER00160300804202 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER180301387236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 159.44 | 98.4198
VER180401402911 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 311 | 310.65 | 310.65 | 100
VER180301390226 | 2020 | 2 | Metros | 114 | 114 | 114 | 100
VER180301328508 | 2020 | 2 | Metros lineales | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 100
VER190101504279 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 269.34 | 269.34 | 269.34 | 100
VER190101504319 | 2020 | 2 | Metros lineales | 280.3 | 280.3 | 258.24 | 92.1299
VER190101504386 | 2020 | 2 | Metros lineales | 428.2 | 0 | 0 | 0
VER180301338530 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190101506388 | 2020 | 2 | Otros | 27 | 27 | 0 | 0
VER190101506093 | 2020 | 2 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
VER190101506177 | 2020 | 2 | Metros lineales | 84 | 0 | 0 | 0
VER190101504162 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | 0
VER190101506121 | 2020 | 2 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0
VER190101506127 | 2020 | 2 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
VER190101512717 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
VER190101504172 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 0 | 0
VER190101506354 | 2020 | 2 | Otros | 17 | 0 | 0 | 0
VER190101504221 | 2020 | 2 | Otros | 9 | 0 | 0 | 0
VER190101504372 | 2020 | 2 | Metros lineales | 471.3 | 349.3 | 349.3 | 100
VER190101506521 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 0 | 0 | 0
VER190101506589 | 2020 | 2 | Otros | 19 | 0 | 0 | 0
VER190101504858 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER190101504876 | 2020 | 2 | Metros lineales | 378 | 378 | 378 | 100
VER190101504883 | 2020 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
VER180301387912 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 100
VER180301387920 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 346.24 | 346.24 | 342.78 | 99.0007
VER180301387921 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 410.79 | 410.79 | 254.69 | 62
VER180301387946 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 623.71 | 623.71 | 617.47 | 98.9995
VER180301387947 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 368.45 | 368.45 | 368.45 | 100
VER180301387951 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 461.98 | 461.98 | 461.98 | 100
VER180301387952 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 922.23 | 922.23 | 922.23 | 100
VER180301387964 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 227.53 | 227.53 | 193.4 | 84.9998
VER180301387966 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008 | 554.4 | 55
VER180301387967 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 823.24 | 823.24 | 395.16 | 48.0006
VER180301387968 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 355.5 | 355.5 | 351.95 | 99.0014
VER180301387973 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 673.92 | 52
VER180301387979 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 899.97 | 899.97 | 719.98 | 80.0004
VER180301387983 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1076.04 | 1076.04 | 548.78 | 51
VER180301387984 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 281.15 | 281.15 | 140.58 | 50.0018
VER180301387995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 148.99 | 148.99 | 147.5 | 98.9999
VER180301387997 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 628.22 | 628.22 | 621.94 | 99.0004
VER180301388000 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 713.2 | 713.2 | 713.2 | 100
VER180301388001 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 306.24 | 306.24 | 306.24 | 100
VER180301388003 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 640.83 | 640.83 | 640.83 | 100
VER180301388005 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 461.51 | 461.51 | 461.51 | 100
VER180301388006 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 215.02 | 215.02 | 148.36 | 68.9982
VER180301388008 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 100
VER180301388039 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
VER180301388041 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 181.53 | 181.53 | 181.53 | 100
VER180301388051 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
VER180301388053 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 383.73 | 383.73 | 283.96 | 73.9999
VER180301388073 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1337.34 | 1337.34 | 1337.34 | 100
VER180301388075 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 684.37 | 684.37 | 684.37 | 100
VER180301388078 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 895.32 | 895.32 | 501.38 | 56.0001
VER180301388080 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 942.84 | 942.84 | 490.28 | 52.0003
VER180301388081 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 218.5 | 218.5 | 137.66 | 63.0023
VER180301388083 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 459.54 | 459.54 | 459.54 | 100
VER180301388085 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 149.96 | 149.96 | 149.96 | 100
VER180301388126 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 100
VER180301388134 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 317.97 | 317.97 | 317.97 | 100
VER180301388135 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 459 | 459 | 459 | 100
VER180301388137 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 386.92 | 386.92 | 344.36 | 89.0003
VER180301388139 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 341.25 | 341.25 | 273 | 80
VER180301388140 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 142.33 | 142.33 | 115.29 | 81.0019
VER180301388143 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 338.22 | 338.22 | 338.22 | 100
VER180301388144 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 431.92 | 431.92 | 431.92 | 100
VER180301388304 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
VER180301388312 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 311 | 311 | 270.57 | 87
VER180301388230 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 153.34 | 153.34 | 151.81 | 99.0022
VER180301388299 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 82.36 | 93.5909
VER190101508743 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
VER190101509541 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | 0
VER180301386257 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 529.51 | 96.9799
VER180301388302 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1702 | 1702 | 1702 | 100
VER190101509551 | 2020 | 2 | Otros | 0.1 | 600 | 0 | 0
VER190101504391 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1042.1 | 0 | 0 | 0
VER180301387917 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 448.44 | 448.44 | 448.44 | 100
VER180301387936 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 85.2 | 85.2 | 65.6 | 76.9953
VER180301387959 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 438.39 | 438.39 | 438.39 | 100
VER180301387969 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 386.02 | 386.02 | 308.82 | 80.001
VER180301387970 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 169.38 | 169.38 | 103.32 | 60.9989
VER180301387986 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 353.48 | 353.48 | 349.95 | 99.0014
VER180301387991 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 338.02 | 338.02 | 334.64 | 99.0001
VER180301388012 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 503.24 | 503.24 | 488.14 | 96.9994
VER180301388013 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 304.54 | 304.54 | 283.22 | 92.9993
VER180301388016 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 233.52 | 233.52 | 231.18 | 98.9979
VER180301388017 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 619.71 | 619.71 | 619.71 | 100
VER180301388020 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 481.12 | 481.12 | 216.5 | 44.9992
VER180301388022 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 233.46 | 233.46 | 228.79 | 97.9997
VER180301388034 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 208.03 | 208.03 | 205.95 | 99.0001
VER190101504969 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2607 | 2607 | 2607 | 100
VER190101504974 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
VER190101504976 | 2020 | 2 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0
VER190101507825 | 2020 | 2 | Otros | 600 | 600 | 0 | 0
VER180301388068 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 174.78 | 174.78 | 174.78 | 100
VER180301388069 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2644.78 | 2644.78 | 2644.78 | 100
VER180301388072 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1271.26 | 1271.26 | 1271.26 | 100
VER180301388088 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 558.01 | 558.01 | 558.01 | 100
VER180301388089 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 335.7 | 335.7 | 288.7 | 85.9994
VER180301388091 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 661.23 | 661.23 | 595.11 | 90.0005
VER180301388092 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 676.87 | 676.87 | 670.1 | 98.9998
VER180301388095 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 115.96 | 115.96 | 115.96 | 100
VER180301388096 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 100
VER180301388097 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 388.89 | 388.89 | 311.11 | 79.9995
VER190101507848 | 2020 | 2 | Otros | 660 | 660 | 0 | 0
VER180301388111 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 750.27 | 750.27 | 750.27 | 100
VER180301388114 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 164.77 | 164.77 | 164.77 | 100
VER180301388116 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 119.56 | 119.56 | 119.56 | 100
VER180301388120 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
VER190101507907 | 2020 | 2 | Otros | 450 | 450 | 0 | 0
VER180301388147 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 212.2 | 212.2 | 212.2 | 100
VER180301388149 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 363.36 | 363.36 | 221.65 | 61.0001
VER180301388151 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 435.91 | 435.91 | 431.55 | 98.9998
VER180301388152 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 388.32 | 388.32 | 388.32 | 100
VER180301388154 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 489.27 | 489.27 | 489.27 | 100
VER180301388155 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 553.6 | 553.6 | 553.6 | 100
VER180301388157 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 227.28 | 227.28 | 227.28 | 100
VER180301388163 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 262.79 | 262.79 | 262.79 | 100
VER190101507993 | 2020 | 2 | Otros | 450 | 450 | 0 | 0
VER180301388183 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 468.79 | 468.79 | 445.35 | 94.9999
VER180301388184 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1015.2 | 1015.2 | 1015.2 | 100
VER180301388200 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 435.03 | 435.03 | 313.22 | 71.9996
VER180301388202 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1151.25 | 1151.25 | 1105.2 | 96
VER190101506599 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 0 | 0 | 0
VER190101506610 | 2020 | 2 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
VER190101508982 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER190101506618 | 2020 | 2 | Otros | 21 | 0 | 0 | 0
VER190101509671 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 10355 | 10355 | 0 | 0
VER190101507916 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
VER190101507948 | 2020 | 2 | Otros | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
VER190101509092 | 2020 | 2 | Otros | 1056 | 1056 | 0 | 0
VER190101509093 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
VER190101509099 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
VER190101507974 | 2020 | 2 | Otros | 105.6 | 105.6 | 0 | 0
VER180301387151 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4177 | 4177 | 4175.74 | 99.9698
VER190101509141 | 2020 | 2 | Otros | 168.96 | 168.96 | 0 | 0
VER180301387438 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 591.3 | 591.3 | 591.3 | 100
VER190101509335 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 109 | 109 | 0 | 0
VER180301388037 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2249.18 | 2249.18 | 2249.18 | 100
VER180301388171 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 653.47 | 653.47 | 646.94 | 99.0007
VER180301388172 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 383.55 | 383.55 | 306.84 | 80
VER180301388173 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 338.62 | 338.62 | 338.62 | 100
VER180301388174 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 215.22 | 215.22 | 215.22 | 100
VER180301388190 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 934.36 | 934.36 | 934.36 | 100
VER190101506548 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER180301388198 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2169.18 | 2169.18 | 2169.18 | 100
VER180301388199 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 632.79 | 632.79 | 632.79 | 100
VER180301388205 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1150.92 | 1150.92 | 1150.92 | 100
VER190101507803 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER180301388214 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 478.56 | 478.56 | 478.56 | 100
VER180301388217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 227.24 | 227.24 | 227.24 | 100
VER180301388218 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 440.1 | 440.1 | 418.1 | 95.0011
VER190101509599 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER180301388222 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 149.4 | 149.4 | 141.93 | 95
VER180301388321 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 311 | 311 | 260.96 | 83.91
VER190101508727 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 0 | 0
VER190101509479 | 2020 | 2 | Otros | 52.8 | 52.8 | 0 | 0
VER190101509518 | 2020 | 2 | Otros | 90 | 90 | 0 | 0
VER190101507169 | 2020 | 2 | Otros | 9 | 0 | 0 | 0
VER190101507446 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 0 | 0 | 0
VER190101509018 | 2020 | 2 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
VER190101506626 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 0 | 0 | 0
VER190101509853 | 2020 | 2 | Otros | 25 | 25 | 0 | 0
VER190101508529 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240 | 0 | 0
VER190101506888 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 0 | 0
VER190101508600 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225 | 0 | 0
VER190101509276 | 2020 | 2 | Otros | 105.6 | 105.6 | 0 | 0
VER190101509754 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER190101509949 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | 0
VER180301387184 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 436 | 436 | 436 | 100
VER180301387208 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 797 | 797 | 167.68 | 21.0389
VER190101508471 | 2020 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
VER190101508493 | 2020 | 2 | Celdas solares | 30 | 30 | 0 | 0
VER190101508643 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
VER180301392202 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER190101504226 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | 0
VER190101504227 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 0 | 0 | 0
VER190101509160 | 2020 | 2 | Otros | 105.6 | 105.6 | 0 | 0
VER190101509162 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
VER190101509307 | 2020 | 2 | Otros | 300 | 300 | 0 | 0
VER190101509308 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
VER190101506107 | 2020 | 2 | Metros lineales | 18 | 0 | 0 | 0
VER190101509359 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 10300 | 10300 | 0 | 0
VER190101509408 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
VER190101506159 | 2020 | 2 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
VER190101509430 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER180301386591 | 2020 | 2 | Otros | 100 | 100 | 77.8 | 77.8
VER190101509465 | 2020 | 2 | Otros | 768 | 768 | 0 | 0
VER190101508995 | 2020 | 2 | Otros | 660 | 660 | 0 | 0
VER190101509003 | 2020 | 2 | Otros | 168.96 | 168.96 | 0 | 0
VER190101509454 | 2020 | 2 | Metros lineales | 105 | 0 | 0 | 0
VER190101509468 | 2020 | 2 | Metros lineales | 322 | 322 | 322 | 100
VER190101509474 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 0 | 0
VER190101509828 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 0 | 0
VER190101506178 | 2020 | 2 | Metros lineales | 144.88 | 0 | 0 | 0
VER190101506180 | 2020 | 2 | Metros lineales | 27.08 | 0 | 0 | 0
VER190101506183 | 2020 | 2 | Metros lineales | 27.1 | 0 | 0 | 0
VER190101506188 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1316 | 0 | 0 | 0
VER190101506202 | 2020 | 2 | Metros lineales | 303.85 | 0 | 0 | 0
VER180301387751 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2056.59 | 2056.59 | 1706.97 | 83
VER190101506235 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER190101508911 | 2020 | 2 | Otros | 18 | 0 | 0 | 0
VER190101509191 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2010 | 2010 | 0 | 0
VER190101509194 | 2020 | 2 | Otros | 179.52 | 179.52 | 0 | 0
VER190101509241 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 11400 | 11400 | 0 | 0
VER190101509403 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 0 | 0
VER190101509809 | 2020 | 2 | Otros | 88 | 88 | 0 | 0
VER180301387013 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
VER190101509127 | 2020 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
VER190101508397 | 2020 | 2 | Metros lineales | 810 | 810 | 0 | 0
VER190101513113 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
VER190101513020 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
VER180401499315 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1196.46 | 1196.46 | 1196.46 | 100
VER180401499319 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 646 | 646 | 387.6 | 60
VER180401499320 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2041.9 | 2041.9 | 1225.14 | 60
VER180401499323 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 100
VER180401499336 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 387.11 | 387.11 | 379.37 | 98.0006
VER180401499338 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 351.82 | 351.82 | 105.55 | 30.0011
VER180401499343 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 598.83 | 598.83 | 479.06 | 79.9993
VER180401499362 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 483.89 | 483.89 | 483.89 | 100
VER180401499363 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 310.75 | 310.75 | 186.45 | 60
VER180401499384 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 599 | 599 | 311.48 | 52
VER180401499386 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 815.75 | 815.75 | 807.59 | 98.9997
VER180401499389 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600.52 | 600.52 | 426.37 | 71.0001
VER180401499390 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 607.52 | 607.52 | 455.64 | 75
VER180401499391 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 435.44 | 435.44 | 435.44 | 100
VER180401499393 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 100
VER180401499398 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 453 | 453 | 353.34 | 78
VER180401499411 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 785.25 | 785.25 | 549.68 | 70.0006
VER180401499412 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 529.47 | 529.47 | 524.18 | 99.0009
VER180401498670 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 461.35 | 86.7199
VER180401499418 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 375.21 | 375.21 | 206.37 | 55.0012
VER180401499427 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 349.22 | 349.22 | 314.3 | 90.0006
VER180401499436 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 654.5 | 77
VER180401499437 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 374.76 | 374.76 | 371.01 | 98.9994
VER180401499444 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 707.75 | 707.75 | 247.71 | 34.9996
VER180401499445 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 282.94 | 282.94 | 282.94 | 100
VER180401499446 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1067.2 | 1067.2 | 1067.2 | 100
VER180401499447 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 100
VER180401499457 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 529.95 | 529.95 | 270.27 | 50.9992
VER180401499459 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 866.51 | 866.51 | 199.3 | 23.0003
VER180401499460 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1788.85 | 1788.85 | 643.99 | 36.0002
VER180401499462 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 795.52 | 795.52 | 214.79 | 26.9999
VER180401499465 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1303.35 | 1303.35 | 1042.68 | 80
VER180401499466 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 406 | 406 | 406 | 100
VER180401499469 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 786.08 | 786.08 | 510.95 | 64.9997
VER180401499470 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 360.64 | 360.64 | 360.64 | 100
VER180401499471 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 491.69 | 491.69 | 491.69 | 100
VER180401499472 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1364.62 | 1364.62 | 1364.62 | 100
VER180401499473 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 801.92 | 801.92 | 801.92 | 100
VER180401499474 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 539.4 | 93
VER180401499477 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 155.06 | 155.06 | 155.06 | 100
VER180401499478 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 548.84 | 548.84 | 548.84 | 100
VER180401499482 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 320.04 | 320.04 | 320.04 | 100
VER180401499483 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 361.88 | 361.88 | 361.88 | 100
VER180401499486 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 818 | 818 | 818 | 100
VER180401499488 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1697.61 | 1697.61 | 1697.61 | 100
VER180401499491 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 556.26 | 556.26 | 556.26 | 100
VER190101516983 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
VER180401499495 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 178.41 | 178.41 | 178.41 | 100
VER180401499499 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2169.18 | 2169.18 | 2169.18 | 100
VER180401499502 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 779.4 | 779.4 | 779.4 | 100
VER180401499506 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 377.56 | 377.56 | 377.56 | 100
VER180401499520 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 763.25 | 763.25 | 763.25 | 100
VER180401499524 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 194.07 | 194.07 | 194.07 | 100
VER180401499526 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 304.45 | 304.45 | 304.45 | 100
VER180401499528 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 207.86 | 207.86 | 205.78 | 98.9993
VER180401499535 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 157.86 | 157.86 | 157.86 | 100
VER180401499099 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 805.52 | 805.52 | 797.46 | 98.9994
VER180401499100 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 542.21 | 542.21 | 542.21 | 100
VER180401499112 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 307.98 | 307.98 | 307.98 | 100
VER180401499121 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 721.82 | 721.82 | 721.82 | 100
VER180401499127 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 100
VER180401499128 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 518.89 | 518.89 | 518.89 | 100
VER180401499129 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 577.03 | 577.03 | 577.03 | 100
VER180401499131 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 365.81 | 365.81 | 365.81 | 100
VER180401499142 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 511.03 | 511.03 | 240.18 | 46.9992
VER180401499145 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 345.85 | 345.85 | 107.21 | 30.999
VER180401499151 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 612.58 | 612.58 | 159.27 | 25.9999
VER180401499152 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 474.95 | 474.95 | 474.95 | 100
VER180401499159 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 296.25 | 296.25 | 296.25 | 100
VER180401499164 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 538.45 | 538.45 | 538.45 | 100
VER180401499171 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 212.87 | 212.87 | 212.87 | 100
VER180401499176 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 158.72 | 158.72 | 158.72 | 100
VER180401499178 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2103.07 | 2103.07 | 1577.3 | 74.9999
VER180401499179 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 494.6 | 494.6 | 153.33 | 31.0008
VER180401499180 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 511 | 511 | 255.5 | 50
VER180401499184 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 364.66 | 364.66 | 109.4 | 30.0005
VER180401499187 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 186.7 | 186.7 | 186.7 | 100
VER180401499188 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 421.24 | 421.24 | 387.54 | 91.9998
VER180401499189 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 813 | 813 | 691.05 | 85
VER180401499190 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 360.85 | 360.85 | 72.17 | 20
VER180401499193 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 341.31 | 341.31 | 324.24 | 94.9987
VER180401499194 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 316.97 | 316.97 | 110.94 | 35.0002
VER180401499200 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 461.95 | 461.95 | 461.95 | 100
VER180401499201 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 398.02 | 398.02 | 398.02 | 100
VER180401499202 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 296.11 | 296.11 | 296.11 | 100
VER180401499210 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1487.08 | 1487.08 | 1472.21 | 99.0001
VER180401499212 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 390.67 | 390.67 | 390.67 | 100
VER180401499213 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 281.26 | 281.26 | 281.26 | 100
VER180401499239 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1114.01 | 1114.01 | 835.51 | 75.0002
VER180401499244 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 286.85 | 286.85 | 286.85 | 100
VER180401499246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 500.52 | 97
VER180401499247 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 817.94 | 817.94 | 817.94 | 100
VER180401499249 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 301.37 | 301.37 | 301.37 | 100
VER180401499256 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 402.83 | 402.83 | 402.83 | 100
VER180401495979 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 201 | 201 | 187.69 | 93.3781
VER180401495997 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 718.29 | 78.7599
VER180401499257 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 619.77 | 619.77 | 619.77 | 100
VER180401499262 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 780.4 | 780.4 | 780.4 | 100
VER180401499263 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1948.85 | 1948.85 | 1948.85 | 100
VER180401499267 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 214.83 | 214.83 | 214.83 | 100
VER180401499268 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 421.35 | 421.35 | 421.35 | 100
VER180401499273 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 700.96 | 700.96 | 630.86 | 89.9994
VER180401499292 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 813.62 | 813.62 | 805.48 | 98.9995
VER180401499060 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 103.36 | 99.3846
VER180401499091 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 104.01 | 104.01 | 20.8 | 19.9981
VER180401499092 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 251.71 | 91.9993
VER180401499094 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 399.36 | 399.36 | 395.37 | 99.0009
VER180401499095 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 796.59 | 796.59 | 238.98 | 30.0004
VER180401499098 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 634.1 | 634.1 | 215.59 | 33.9994
VER180401499101 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 213.91 | 213.91 | 213.91 | 100
VER180401499104 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 430.12 | 430.12 | 425.82 | 99.0003
VER180401499105 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 579.68 | 579.68 | 579.68 | 100
VER180401499106 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 100
VER180401499108 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 216.07 | 216.07 | 213.91 | 99.0003
VER180401499110 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938 | 1938 | 100
VER180401499111 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 615.86 | 615.86 | 615.86 | 100
VER180401499113 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 394.21 | 394.21 | 394.21 | 100
VER180401499116 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 774.87 | 774.87 | 774.87 | 100
VER180401499133 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 510.64 | 510.64 | 510.64 | 100
VER180401499134 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 184.8 | 80
VER180401499135 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 276.18 | 276.18 | 276.18 | 100
VER180401499141 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 401.15 | 401.15 | 401.15 | 100
VER180401499146 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 633.78 | 633.78 | 202.81 | 32.0001
VER180401499155 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350.5 | 350.5 | 164.74 | 47.0014
VER180401496016 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 193.28 | 67.1111
VER180401499204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 156.69 | 156.69 | 155.12 | 98.998
VER180401499224 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 588.52 | 588.52 | 117.7 | 19.9993
VER180401499236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 501.78 | 501.78 | 501.78 | 100
VER180401499245 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 764.62 | 764.62 | 336.43 | 43.9996
VER180401499259 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 330.48 | 330.48 | 327.18 | 99.0015
VER180401499261 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 568.75 | 568.75 | 568.75 | 100
VER180401499266 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 519.22 | 519.22 | 493.26 | 95.0002
VER180401499269 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1186.23 | 1186.23 | 1162.51 | 98.0004
VER180401499274 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2422.51 | 244.51 | 244.51 | 100
VER180401499289 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1428.92 | 1428.92 | 1414.63 | 98.9999
VER180401499714 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 253.44 | 99.3882
VER180401499291 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 755.98 | 755.98 | 680.38 | 89.9997
VER180401499293 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 184.9 | 184.9 | 24.04 | 13.0016
VER180401499295 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 289.81 | 289.81 | 130.41 | 44.9984
VER180401499316 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 248.25 | 248.25 | 74.48 | 30.002
VER180401499317 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 626.88 | 626.88 | 244.48 | 38.9995
VER180401499321 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 256.71 | 256.71 | 256.71 | 100
VER180401499324 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 359.91 | 359.91 | 359.91 | 100
VER180401499325 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 618.56 | 618.56 | 259.8 | 42.0008
VER180401499337 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 230.25 | 230.25 | 225.65 | 98.0022
VER180401499340 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 378.25 | 378.25 | 378.25 | 100
VER180401499361 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.2 | 98.9995
VER180401499365 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1864.83 | 1864.83 | 298.37 | 15.9998
VER180401499371 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1395.81 | 1395.81 | 628.11 | 44.9997
VER180401498724 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 114.05 | 66.3081
VER180401499382 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 292.89 | 292.89 | 292.89 | 100
VER180401499383 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 433.96 | 433.96 | 433.96 | 100
VER180401499385 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 508.58 | 508.58 | 503.49 | 98.9992
VER180401499394 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 915.02 | 915.02 | 915.02 | 100
VER180401499395 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 92.88 | 92.88 | 55.73 | 60.0022
VER180401499399 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 508 | 508 | 406.4 | 80
VER180401499410 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 384 | 50
VER180401499417 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 208.65 | 65
VER180401499421 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 566.97 | 566.97 | 566.97 | 100
VER180401499429 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 364.44 | 364.44 | 364.44 | 100
VER180401499430 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 486.85 | 486.85 | 486.85 | 100
VER180401499431 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1124.8 | 76
VER180401499432 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 889.91 | 889.91 | 614.04 | 69.0002
VER180401499443 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 362.46 | 362.46 | 242.85 | 67.0005
VER180401499448 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 289.62 | 289.62 | 289.62 | 100
VER180401499449 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 461.81 | 461.81 | 461.81 | 100
VER180401499456 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1067.63 | 1067.63 | 1067.63 | 100
VER180401499492 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 100
VER180401499493 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 164.87 | 164.87 | 69.25 | 42.0028
VER180401499503 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 100
VER180401499504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 531.05 | 531.05 | 531.05 | 100
VER180401499505 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1101 | 1101 | 1101 | 100
VER180401499507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 626.44 | 626.44 | 626.44 | 100
VER180401499509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 257.14 | 257.14 | 257.14 | 100
VER180401499515 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 818.03 | 818.03 | 818.03 | 100
VER180401499521 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 289.89 | 289.89 | 289.89 | 100
VER180401499525 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 684.31 | 684.31 | 253.19 | 36.9993
VER180401499529 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 692.6 | 692.6 | 678.75 | 98.0003
VER180401502868 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 170.76 | 170.76 | 170.76 | 100
VER180401503587 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
VER180401502726 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4082.8 | 4082.8 | 4082.75 | 99.9988
VER190201546438 | 2020 | 2 | Metros lineales | 126 | 162.2 | 162.2 | 100
VER190201547157 | 2020 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
VER190201547176 | 2020 | 2 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
VER190201548043 | 2020 | 2 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
VER190201545025 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190201544395 | 2020 | 2 | Metros lineales | 195 | 174.95 | 174.95 | 100
VER190201545995 | 2020 | 2 | Metros lineales | 471 | 349.3 | 349.3 | 100
VER190201546046 | 2020 | 2 | Metros lineales | 428 | 342.56 | 342.56 | 100
VER190201545364 | 2020 | 2 | Metros lineales | 280 | 258.24 | 258.24 | 100
VER190201546340 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1042 | 1090.6 | 1090.6 | 100
VER190201541268 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1014.3 | 1180.08 | 1180.08 | 100
VER190201546567 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
VER190201546584 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
VER190201540462 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
VER190201541345 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 306 | 295.02 | 295.02 | 100
VER190201549404 | 2020 | 2 | Metros lineales | 71.6 | 0 | 0 | 0
VER190201526284 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER190201536608 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190201536664 | 2020 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
VER190201526474 | 2020 | 2 | Vivienda | 12 | 12 | 0 | 0
VER190201527403 | 2020 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
VER190201536983 | 2020 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
VER190201536987 | 2020 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
VER190201535363 | 2020 | 2 | Metros lineales | 273 | 229.4 | 229.4 | 100
VER190201535416 | 2020 | 2 | Metros lineales | 116 | 115 | 115 | 100
VER190201526756 | 2020 | 2 | Otros | 700 | 700 | 700 | 100
VER190201535989 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2700 | 3646.03 | 3646.03 | 100
VER190201536171 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
VER190201535328 | 2020 | 2 | Metros lineales | 368 | 334.74 | 334.74 | 100
VER190201536221 | 2020 | 2 | Metros lineales | 414 | 437.1 | 437.1 | 100
VER190201553435 | 2020 | 2 | Metros lineales | 541 | 541 | 0 | 0
VER190201563426 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
VER190201563410 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
VER190201559232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1567.41 | 1567.41 | 1567.41 | 100
VER190201562819 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
VER190201562112 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER190201563462 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
VER190201550395 | 2020 | 2 | Metros lineales | 35 | 0 | 0 | 0
VER16160300743281 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 188 | 188 | 100
VER180301388049 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2152 | 2152 | 1678.56 | 78
VER180401499250 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1330.28 | 1330.28 | 1330.28 | 100
VER180401499508 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
VER16160300742867 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 513 | 513 | 100
VER190301571457 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER190301572887 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 499.75 | 99.95
VER190301573110 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4993 | 4993 | 4993 | 100
VER190301568175 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 139.53 | 139.53 | 139.53 | 100
VER190301571479 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER190301571495 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER190301570941 | 2020 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
VER190301574012 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 643 | 643 | 0 | 0
VER190301574019 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1283 | 1283 | 1218.85 | 95
VER190301574020 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 807 | 807 | 807 | 100
VER190301574021 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 355 | 355 | 110.05 | 31
VER190301574022 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 143 | 143 | 143 | 100
VER190301574023 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 134.4 | 60
VER190301570993 | 2020 | 2 | Piezas | 171 | 171 | 171 | 100
VER190301571629 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER190301571697 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER190301571712 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER190301572711 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4275 | 4275 | 4002.68 | 93.6299
VER190301571785 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 959 | 959 | 749.93 | 78.1992
VER190301572748 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 197.49 | 197.49 | 197.25 | 99.8785
VER190301572776 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 1036.36 | 99.65
VER190301572786 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 349.75 | 99.9286
VER190301570509 | 2020 | 2 | Kilómetro | 10.8 | 10.8 | 10.79 | 99.9074
VER190301570523 | 2020 | 2 | Metros lineales | 515 | 431.6 | 431.6 | 100
VER190301572801 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.91 | 151.91 | 151.77 | 99.9078
VER190301570569 | 2020 | 2 | Metros | 2457.6 | 2457.6 | 2457.6 | 100
VER190301571859 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4.87 | 5.26 | 5.12 | 97.3384
VER190301572843 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 699 | 699 | 0 | 0
VER190301572845 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1638 | 1638 | 1610.15 | 98.2998
VER190301572849 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92 | 151.9 | 99.9868
VER190301572851 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1678 | 1678 | 1678 | 100
VER190301572855 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 441.96 | 441.96 | 441.82 | 99.9683
VER190301572857 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 178.46 | 89.23
VER190301574090 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
VER190301572881 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 275.96 | 275.96 | 275.73 | 99.9167
VER190301572891 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 69.95 | 92.0879
VER190301571959 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 570.06 | 80.8596
VER190301571972 | 2020 | 2 | Piezas | 1169 | 1169 | 1163.62 | 99.5398
VER190301572965 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 526.2 | 526.2 | 526.2 | 100
VER190301574232 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 36.81 | 36.81
VER190301568177 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
VER190301572048 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7977 | 7977 | 7977 | 100
VER190301573000 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
VER190301573001 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 99.0909
VER190301572085 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 35936 | 35936 | 35458.05 | 98.67
VER190301572103 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4868 | 4868 | 4868 | 100
VER190301572795 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 303.83 | 303.83 | 303.7 | 99.9572
VER190301571616 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER190301573458 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6098 | 8953 | 8953 | 100
VER190301573064 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2641 | 2641 | 2322.75 | 87.9496
VER190301571877 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1463 | 1463 | 1458.02 | 99.6596
VER190301570893 | 2020 | 2 | Piezas | 170 | 170 | 170 | 100
VER190301572842 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 370.28 | 370.28 | 369.79 | 99.8677
VER190301572860 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 541.92 | 541.92 | 533.62 | 98.4684
VER190301572871 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.65 | 99.65
VER190301572067 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8119 | 8119 | 8119 | 100
VER190301572897 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1262 | 1262 | 386.42 | 30.6197
VER190301575547 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 598 | 598 | 0 | 0
VER190301572960 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.06 | 99.0244
VER190301572994 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 99.2308
VER190301573036 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5580 | 5580 | 5579.44 | 99.99
VER190301574024 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 496 | 496 | 496 | 100
VER190301574025 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 507 | 507 | 501.93 | 99
VER190301568174 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 100
VER190301572708 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 384.92 | 384.92 | 384.41 | 99.8675
VER190301572715 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1551 | 1551 | 1311.99 | 84.5899
VER190301572717 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 551.92 | 551.92 | 551.75 | 99.9692
VER190301572737 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1616 | 1616 | 1601.61 | 99.1095
VER190301571478 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3801 | 3801 | 3623.87 | 95.3399
VER190301572753 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 455.75 | 455.75 | 455.56 | 99.9583
VER190101504215 | 2020 | 2 | Otros | 5 | 0 | 0 | 0
VER190401610942 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 12 | 100
VER190401610943 | 2020 | 2 | Otros | 120 | 96 | 96 | 100
VER190401610944 | 2020 | 2 | Otros | 90 | 71.97 | 71.97 | 100
VER190401610945 | 2020 | 2 | Otros | 60 | 47.98 | 47.98 | 100
VER190401610946 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 144 | 144 | 100
VER190401610947 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 144 | 144 | 100
VER190401610948 | 2020 | 2 | Otros | 270 | 216 | 216 | 100
VER190401610245 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 316.6 | 108.76 | 108.76 | 100
VER190401610298 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 245.2 | 244.45 | 244.45 | 100
VER190401610958 | 2020 | 2 | Otros | 195 | 154.97 | 154.97 | 100
VER190401610959 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 11.92 | 11.92 | 100
VER190401610963 | 2020 | 2 | Otros | 60 | 47.69 | 47.69 | 100
VER190401610988 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 60 | 60 | 100
VER190401611057 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611404 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611405 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611407 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611412 | 2020 | 2 | Otros | 270 | 215.42 | 215.42 | 100
VER190401610497 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 213 | 203.07 | 203.07 | 100
VER190401610499 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 146 | 143.88 | 143.88 | 100
VER190401611480 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 14.82 | 14.82 | 100
VER190401603784 | 2020 | 2 | Otros | 159 | 159 | 159 | 100
VER190401611611 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611642 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611647 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401603966 | 2020 | 2 | Otros | 3.57 | 3.57 | 3.56 | 99.7199
VER190401604722 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 120 | 120 | 100
VER190401611661 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611668 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401610765 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 46687.5 | 46687.5 | 46687.5 | 100
VER190401611708 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611714 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611732 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611741 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611747 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401610835 | 2020 | 2 | Otros | 62 | 43.72 | 43.72 | 100
VER190401610839 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1631 | 1631 | 1631 | 100
VER190401610844 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 185.1 | 184.41 | 184.41 | 100
VER190401611752 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611761 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401604170 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 143.05 | 142.69 | 142.69 | 100
VER190401604189 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 186.15 | 179.69 | 179.69 | 100
VER190401610850 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 204 | 203.83 | 203.83 | 100
VER190401610858 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1334 | 1333.19 | 1333.19 | 100
VER190401610861 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 310 | 309.78 | 309.78 | 100
VER190401610862 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 267 | 266.81 | 266.81 | 100
VER190401610874 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 119.78 | 119.78 | 100
VER190401610877 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 143.74 | 143.74 | 100
VER190401610880 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 267 | 266.83 | 266.83 | 100
VER190401610882 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 263 | 262.78 | 262.78 | 100
VER190401610883 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 11.98 | 11.98 | 100
VER190401610884 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 228 | 250.81 | 250.81 | 100
VER190401610898 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 374 | 329.9 | 329.9 | 100
VER200101699594 | 2020 | 2 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
VER200101699595 | 2020 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
VER200101699601 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
VER200101699603 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
VER200101699605 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 821.63 | 821.63 | 821.63 | 100
VER200101699606 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2490 | 2490 | 1245 | 50
VER200101699642 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 361.11 | 361.11 | 361.11 | 100
VER190401601453 | 2020 | 2 | Otros | 109 | 109 | 109 | 100
VER190401601458 | 2020 | 2 | Metros lineales | 11700 | 11700 | 11700 | 100
VER200101699706 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER190401605443 | 2020 | 2 | Metros lineales | 350 | 0 | 0 | 0
VER200101699442 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406 | 323.38 | 23
VER200101699444 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3540.79 | 3540.79 | 1593 | 44.99
VER200101699445 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 673.4 | 673.4 | 673.4 | 100
VER200101699449 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 303.03 | 272.73 | 90.001
VER200101699451 | 2020 | 2 | Metros lineales | 147.67 | 240.4 | 228.38 | 95
VER200101699453 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 100
VER200101699454 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 0 | 0
VER190401603847 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2983 | 2933.37 | 2933.37 | 100
VER190401603853 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 425.25 | 425.25 | 100
VER200101702433 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER190401604181 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 100.36 | 100.36 | 100
VER200101699552 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 835 | 835 | 459.25 | 55
VER200101699554 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 265.2 | 40
VER200101699555 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 247 | 65
VER200101699557 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727 | 0 | 0
VER200101699562 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 0 | 0
VER200101699563 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727 | 1145.4 | 20
VER200101699566 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727 | 1145.45 | 20.0009
VER200101699567 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3878 | 3878 | 0 | 0
VER200101699568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1149.48 | 1149.48 | 0 | 0
VER200101699569 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
VER200101699575 | 2020 | 2 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
VER200101699584 | 2020 | 2 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
VER200101699586 | 2020 | 2 | Metros lineales | 66 | 54 | 54 | 100
VER190401614629 | 2020 | 2 | Metros lineales | 124 | 124.35 | 124.35 | 100
VER190401603840 | 2020 | 2 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
VER190401606283 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 120 | 120 | 100
VER190401610466 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 245.1 | 244.82 | 244.82 | 100
VER190401610468 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1629 | 1625.06 | 1625.06 | 100
VER190401610472 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 276 | 275.83 | 275.83 | 100
VER190401611294 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 2.37 | 19.75
VER190401611296 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 24 | 4.74 | 19.75
VER190401611297 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 2.37 | 19.75
VER190401611298 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 144 | 69.55 | 48.2986
VER190401611305 | 2020 | 2 | Otros | 105 | 84 | 19.83 | 23.6071
VER190401611307 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 24 | 5.67 | 23.625
VER190401603883 | 2020 | 2 | Metros lineales | 5044 | 4898.22 | 4898.22 | 100
VER190401603893 | 2020 | 2 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
VER190401610511 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 523 | 522.73 | 522.73 | 100
VER190401611308 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 12 | 2.83 | 23.5833
VER190401611488 | 2020 | 2 | Otros | 105 | 103.71 | 103.71 | 100
VER190401611494 | 2020 | 2 | Otros | 195 | 192.93 | 192.93 | 100
VER190401611504 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 143.99 | 143.99 | 100
VER190401603987 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 5.99 | 99.8333
VER190401609834 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106 | 1943.2 | 92.2697
VER190401610516 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 163 | 162.51 | 162.51 | 100
VER190401610519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 198 | 197.1 | 197.1 | 100
VER190401610531 | 2020 | 2 | Metros lineales | 56.45 | 0.25 | 0.23 | 92
VER190401610537 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 118 | 111.39 | 111.39 | 100
VER190401610538 | 2020 | 2 | Metros lineales | 49.38 | 250 | 244.8 | 97.92
VER190401603999 | 2020 | 2 | Otros | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 100
VER190401610542 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 124.1 | 123.91 | 123.91 | 100
VER190401610544 | 2020 | 2 | Metros lineales | 49.33 | 250 | 249.9 | 99.96
VER190401610549 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5666 | 5667 | 5666.43 | 99.9899
VER190401610562 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 116 | 115.94 | 115.94 | 100
VER190401611838 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401610570 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2559 | 2559 | 2558.74 | 99.9898
VER190401610670 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1912 | 1912 | 1836.28 | 96.0397
VER190401610127 | 2020 | 2 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
VER190401610146 | 2020 | 2 | Otros | 1.5 | 1.5 | 1.49 | 99.3333
VER190401610918 | 2020 | 2 | Otros | 585 | 539.95 | 539.95 | 100
VER190401610997 | 2020 | 2 | Otros | 90 | 72 | 72 | 100
VER190401611001 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 24 | 24 | 100
VER190401611003 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 120 | 120 | 100
VER190401611009 | 2020 | 2 | Otros | 210 | 168 | 150.36 | 89.5
VER190401610155 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 11.99 | 99.9167
VER190401610167 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 6.19 | 3.86 | 62.3586
VER190401611016 | 2020 | 2 | Otros | 240 | 192 | 183.05 | 95.3385
VER190401611017 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4246.42 | 4246.42 | 4240.89 | 99.8698
VER190401610228 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 147.1 | 146.3 | 146.3 | 100
VER190401611164 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611165 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611166 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611168 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611172 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611173 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611174 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401610261 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 230.1 | 229.21 | 229.21 | 100
VER190401610272 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 230.1 | 226.89 | 226.89 | 100
VER190401611180 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611182 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611183 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611184 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611186 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611187 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611189 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611191 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611192 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611195 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 59.95 | 59.95 | 100
VER190401611196 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 35.97 | 35.97 | 100
VER190401607156 | 2020 | 2 | Otros | 270 | 239.33 | 239.33 | 100
VER190401610279 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 231.1 | 229.75 | 229.75 | 100
VER190401610284 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 232.1 | 231.35 | 231.35 | 100
VER190401611229 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 143.86 | 143.86 | 100
VER190401611234 | 2020 | 2 | Otros | 90 | 72 | 71.93 | 99.9028
VER190401611248 | 2020 | 2 | Otros | 90 | 71.93 | 71.93 | 100
VER190401603820 | 2020 | 2 | Otros | 44 | 44 | 44 | 100
VER190401611268 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 60 | 59.95 | 99.9167
VER190401611269 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 36 | 35.97 | 99.9167
VER190401611272 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 11.99 | 99.9167
VER190401611157 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611160 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611162 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611274 | 2020 | 2 | Otros | 90 | 72 | 14.23 | 19.7639
VER190401611311 | 2020 | 2 | Otros | 210 | 168 | 0 | 0
VER190401611443 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 60 | 0 | 0
VER190401611444 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 36 | 0 | 0
VER190401611445 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 60 | 0 | 0
VER190401611446 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 0 | 0
VER190401611447 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 120 | 0 | 0
VER190401611448 | 2020 | 2 | Otros | 60 | 48 | 0 | 0
VER190401611449 | 2020 | 2 | Otros | 60 | 47.4 | 47.4 | 100
VER190401611451 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 11.85 | 11.85 | 100
VER190401611452 | 2020 | 2 | Otros | 120 | 96 | 96 | 100
VER190401611497 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 118.96 | 118.96 | 100
VER190401611501 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 74.05 | 74.05 | 100
VER190401614604 | 2020 | 2 | Metros lineales | 413 | 412.9 | 412.9 | 100
VER190401611614 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611615 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611617 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611627 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0.87 | 0.87 | 100
VER190401611701 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611719 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611907 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611917 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401608542 | 2020 | 2 | Otros | 240 | 192 | 192 | 100
VER190401666160 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401698878 | 2020 | 2 | Equipamiento | 29 | 29 | 29 | 100
VER190401698879 | 2020 | 2 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
VER190401690391 | 2020 | 2 | Kilómetro | 13.8 | 13.8 | 13.74 | 99.5652
VER190401692478 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1349.73 | 99.98
VER190401692529 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1199.64 | 99.97
VER190401694034 | 2020 | 2 | Metros | 172 | 172 | 169.31 | 98.436
VER190401694421 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1917.82 | 1917.82 | 1912.25 | 99.7096
VER190401694453 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4850 | 4850 | 2895.45 | 59.7
VER190401694526 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 99.87 | 86.0948
VER190401694527 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.84 | 99.842
VER190401694531 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 127.88 | 99.9062
VER190401694532 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 399.12 | 99.78
VER190401694533 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 597.42 | 99.57
VER190401694534 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 718.8 | 718.8 | 667.62 | 92.8798
VER190401692586 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2224 | 2224 | 2224 | 100
VER190401693734 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3898 | 3898 | 3898 | 100
VER190401693981 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 791.44 | 98.93
VER190401694535 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 681.72 | 681.72 | 681.31 | 99.9399
VER190401694536 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.82 | 99.8157
VER190401694537 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.67 | 99.89
VER190401694543 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 499 | 99.8
VER190401694544 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 349.37 | 99.82
VER190401694545 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 197.49 | 197.49 | 197.45 | 99.9797
VER190401694547 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 100
VER190401694548 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 646 | 646 | 645.35 | 99.8994
VER190401694549 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 303.84 | 303.84 | 291.04 | 95.7873
VER190401694550 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92 | 151.09 | 99.4537
VER190401694551 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 74.69 | 98.3281
VER190401694552 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1333 | 1333 | 1331 | 99.85
VER190401694554 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 451.92 | 451.92 | 451.82 | 99.9779
VER190401694556 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 45.57 | 45.57 | 45.11 | 98.9906
VER190401694567 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 229.59 | 229.59 | 229.36 | 99.8998
VER190401694568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 179.85 | 99.9167
VER190401694604 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 43.51 | 58.7973
VER190401694630 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 899.1 | 99.9
VER190401694631 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 898.2 | 99.8
VER190401693849 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5123 | 5123 | 5123 | 100
VER190401690684 | 2020 | 2 | Kilómetro | 28.71 | 28.71 | 23.31 | 81.1912
VER190401692625 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 50.38 | 89.9643
VER190401692715 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211 | 1152.62 | 95.1792
VER190401694640 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 651.92 | 651.92 | 651.59 | 99.9494
VER190401694641 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 499.7 | 99.94
VER190401694642 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 599.46 | 99.91
VER190401694643 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 305.2 | 305.2 | 304.83 | 99.8788
VER190401694644 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 959.52 | 99.95
VER190401694645 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 199.76 | 99.88
VER190401694646 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 533 | 533 | 531.66 | 99.7486
VER190401694649 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 188.65 | 99.8148
VER190401694650 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 303.84 | 303.84 | 303.71 | 99.9572
VER190401694651 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 296.88 | 98.96
VER190401694653 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 549.39 | 99.8891
VER190401694654 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 199.18 | 99.59
VER190401694655 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 79.14 | 98.925
VER190401694656 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
VER190401694657 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.88 | 99.96
VER190401694658 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.61 | 99.87
VER190401694660 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 149.29 | 99.5267
VER190401690807 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2440.1 | 2440.1 | 2433.99 | 99.7496
VER190401690835 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100
VER190401692737 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7571 | 7571 | 7175.03 | 94.7699
VER190401692777 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2837 | 2837 | 2740.54 | 96.5999
VER190401694742 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2818 | 2818 | 2818 | 100
VER190401690888 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.73 | 0.73 | 0.21 | 28.7671
VER190401694755 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2891 | 2891 | 0 | 0
VER190401690971 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2194 | 2194 | 2109.53 | 96.15
VER190401691013 | 2020 | 2 | Kilómetro | 5.68 | 4.73 | 4.47 | 94.5032
VER190401694414 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3080 | 3080 | 3078.46 | 99.95
VER190401694435 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1310 | 1310 | 1310 | 100
VER190401694488 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 379.8 | 379.8 | 379.64 | 99.9579
VER190401694491 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 202.56 | 202.56 | 202.47 | 99.9556
VER190401694492 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 269.34 | 89.78
VER190401694493 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 546.85 | 546.85 | 546.79 | 99.989
VER190401694499 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92 | 150.84 | 99.2891
VER190401694500 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 599.58 | 99.93
VER190401694502 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 449.68 | 99.9289
VER190401694503 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 74.98 | 98.7098
VER190401694504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 458.45 | 91.69
VER190401694505 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 833 | 833 | 832.66 | 99.9592
VER190401694506 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.72 | 99.684
VER190401694512 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 441.96 | 441.96 | 441.87 | 99.9796
VER190401694513 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 441.96 | 441.96 | 441.87 | 99.9796
VER190401694514 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 215.48 | 99.7593
VER190401694517 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92 | 150.71 | 99.2035
VER190401694518 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 179.89 | 99.9389
VER190401694519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 333 | 333 | 332.6 | 99.8799
VER190401694520 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 129.87 | 99.9
VER190401694521 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 399.96 | 99.99
VER190401694524 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.82 | 99.94
VER190401694525 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 295.27 | 97.1283
VER190401694528 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 531.72 | 531.72 | 522.14 | 98.1983
VER190401694529 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 249.85 | 99.94
VER190401694530 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 499.05 | 99.81
VER190401694553 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 349.58 | 99.88
VER190401694592 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
VER190401694608 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 115.95 | 68.2059
VER190401694613 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
VER190401694614 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 69.44 | 99.2
VER190401694615 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 22.05 | 14.8986
VER190401694616 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 73.94 | 99.9189
VER190401694620 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.49 | 99.83
VER190401694622 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.93 | 99.93
VER190401694626 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 73.85 | 99.7973
VER190401694627 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 69.16 | 98.8
VER190401694628 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 192.46 | 96.23
VER190401694629 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 62.6 | 99.3651
VER190401694632 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
VER190401694639 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.8 | 99.7894
VER190401694647 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92 | 151.75 | 99.8881
VER190401694648 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 199.82 | 99.91
VER190401694659 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
VER190401694661 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99
VER190401693593 | 2020 | 2 | Piezas | 170 | 170 | 170 | 100
VER190401693621 | 2020 | 2 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
VER190401693687 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1866 | 1866 | 1845.84 | 98.9196
VER190401693715 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4258.13 | 4258.13 | 4136.77 | 97.1499
VER190401692300 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3530 | 3530 | 3199.94 | 90.6499
VER190401692313 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8981 | 8981 | 8045.17 | 89.5799
VER190401692358 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3549.03 | 3549.03 | 3221.09 | 90.7597
VER190401693746 | 2020 | 2 | Piezas | 148 | 148 | 143.79 | 97.1554
VER190401694429 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2885 | 2885 | 2882.11 | 99.8998
VER190401694487 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.67 | 99.89
VER190401694489 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 249.95 | 99.98
VER190401694490 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 449.68 | 99.9289
VER190401694494 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 542.44 | 542.44 | 542.11 | 99.9392
VER190401694495 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 119.92 | 99.9333
VER190401695790 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 45.57 | 45.57 | 45.48 | 99.8025
VER190401692370 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4498 | 4498 | 4498 | 100
VER190401692509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 1104.19 | 95.8498
VER190401691023 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1903 | 1903 | 1837.91 | 96.5796
VER190401694073 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6937 | 6937 | 6814.21 | 98.2299
VER190401693551 | 2020 | 2 | Piezas | 44 | 44 | 44 | 100
VER190401690501 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.55 | 0.55 | 0.31 | 56.3636
VER190401690520 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.71 | 0.71 | 0.36 | 50.7042
VER190401690756 | 2020 | 2 | Kilómetro | 7.72 | 7.72 | 7.57 | 98.057
VER190401692677 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2778 | 2778 | 2773.55 | 99.8398
VER190401692150 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2173 | 2173 | 2173 | 100
VER190401691024 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.12 | 2.5 | 2.44 | 97.6
VER190401693573 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
VER190401694389 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1096 | 1096 | 879.97 | 80.2892
VER190401694393 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 998.5 | 998.5 | 919.71 | 92.1092
VER190401691068 | 2020 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 4.99 | 99.8
VER190401694496 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 999 | 99.9
VER190401694497 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 599.58 | 99.93
VER190401694498 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.97 | 99.99
VER190401694515 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 266.67 | 266.67 | 265.28 | 99.4788
VER190401694523 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 233 | 233 | 232.97 | 99.9871
VER190401694538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 69.33 | 91.2717
VER190401694463 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1363 | 123 | 122.02 | 99.2033
VER190401694507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151 | 151 | 150.75 | 99.8344
VER190401694509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 455.76 | 455.76 | 455.48 | 99.9386
VER190401694510 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 399.48 | 99.87
VER190401694539 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75.96 | 75.96 | 75.87 | 99.8815
VER190401694540 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.92 | 151.92 | 151.73 | 99.8749
VER190401694570 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 198.22 | 99.11
VER190401694573 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151 | 151 | 150.71 | 99.8079
VER190401694578 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1519 | 1519 | 1365.73 | 89.9098
VER190401694585 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 146.37 | 97.58
VER190401694586 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 199.36 | 99.68
VER190401694587 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 199.9 | 99.95
VER190401694588 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 349.65 | 99.9
VER190401694589 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 199.92 | 99.96
VER190401694590 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
VER190401694591 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 49.6 | 29.1765
VER190401694593 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 499.8 | 99.96
VER190401694594 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 499.4 | 99.88
VER190401694596 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 799.28 | 99.91
VER190401694597 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 848.13 | 99.78
VER190401694598 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 207.57 | 37.1989
VER190401694599 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 296 | 296 | 219.18 | 74.0473
VER190401694511 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 333 | 333 | 332.86 | 99.958
VER190401694516 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 233 | 233 | 230.55 | 98.9485
VER190401694541 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1333 | 1333 | 1332.86 | 99.9895
VER190401694542 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.46 | 99.82
VER190401694555 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 75.94 | 99.9211
VER190401694557 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 411.09 | 97.8786
VER190401694559 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 649.48 | 99.92
VER190401694560 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 45.47 | 45.47 | 43.6 | 95.8874
VER190401694561 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
VER190401694562 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 275.96 | 275.96 | 275.51 | 99.8369
VER190401694563 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 137.66 | 98.3286
VER190401694564 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 833.33 | 833.33 | 832.91 | 99.9496
VER190401694565 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 75.81 | 99.75
VER190401694566 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 59.89 | 99.8167
VER190401694569 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 179.83 | 99.9056
VER190401694571 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 92.13 | 99.0645
VER190401694572 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 55.41 | 42.6231
VER190401694574 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 119.64 | 99.7
VER190401694576 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 244.64 | 84.3586
VER190401694577 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151 | 151 | 0 | 0
VER190401694600 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 824.49 | 91.61
VER190401694601 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 0 | 0
VER190401694602 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 59.68 | 99.4667
VER190401694603 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 73.05 | 98.7162
VER190401694605 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
VER190401694606 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 47.24 | 63.8378
VER190401694607 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 73.94 | 99.9189
VER190401694610 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 73.49 | 99.3108
VER190401694617 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 822 | 814 | 330.89 | 40.6499
VER190401694619 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER190401694621 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 149.13 | 99.42
VER190401694624 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 297 | 99
VER190401694625 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 249.62 | 99.848
VER190401694633 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 44.96 | 22.48
VER190401694634 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 499.85 | 99.97
VER190401694635 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 599.22 | 99.87
VER190401694636 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 999.8 | 99.98
VER190401694637 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 299.64 | 99.88
VER190401697776 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 321.44 | 91.84
VER190401694485 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 451.92 | 451.92 | 450.65 | 99.719
VER190401694579 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
VER190401694580 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
VER190401694581 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 149.97 | 99.98
VER190401694582 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1139 | 1139 | 810.39 | 71.1493
VER190401694584 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1405 | 1405 | 831.33 | 59.1694
VER190401694609 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 147.49 | 99.6554
VER190401694611 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 222 | 222 | 0 | 0
VER190401694612 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
VER190401692174 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2901 | 2901 | 2876.92 | 99.1699
VER190401694638 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 575.96 | 575.96 | 571.75 | 99.269
VER190401692566 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5493 | 5493 | 5486.4 | 99.8798
VER190401698875 | 2020 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
VER190401698876 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401693193 | 2020 | 2 | Piezas | 148 | 148 | 147.82 | 99.8784
VER190401698877 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401693338 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
VER190401693757 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5644.07 | 5644.07 | 5644.07 | 100
VER190401693937 | 2020 | 2 | Piezas | 111 | 111 | 110.82 | 99.8378
VER190401691056 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
VER190401691095 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.99 | 99
VER190401690357 | 2020 | 2 | Metros | 1739.19 | 1739.19 | 1739.19 | 100
VER190401690363 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 0.72 | 51.4286
VER190401690375 | 2020 | 2 | Kilómetro | 47.72 | 47.72 | 42.24 | 88.5163
VER190401690380 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6.17 | 6.17 | 0.7 | 11.3452
VER190401688041 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
VER190401690498 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 39.4737
VER190401690514 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 33.3333
VER190401690742 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3622 | 3622 | 3113.47 | 85.96
VER190401690759 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 944 | 944 | 612.27 | 64.8591
VER190401690777 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024 | 1024 | 100
VER190401690844 | 2020 | 2 | Metros | 250 | 250 | 247.7 | 99.08
VER190401690852 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 2.93 | 97.6667
VER190401690880 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3.77 | 3.77 | 2.65 | 70.2918
VER190401690901 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100
VER190401690929 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512 | 1489.16 | 98.4894
VER190401686402 | 2020 | 2 | Kilómetro | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100
VER190401692395 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3869 | 3869 | 3868.22 | 99.9798
VER190401692460 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704 | 2704 | 100
VER190401692542 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 7121 | 7121 | 7121 | 100
VER190401693583 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1246.65 | 64.9297
VER190401693596 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2110 | 2110 | 2110 | 100
VER190401690386 | 2020 | 2 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 8.89 | 99.8876
VER190401693649 | 2020 | 2 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
VER190401687971 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3.81 | 3.81 | 1.42 | 37.2703
VER190401688003 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401690512 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.17 | 1.17 | 0.77 | 65.812
VER190401690517 | 2020 | 2 | Kilómetro | 13.34 | 13.34 | 9.81 | 73.5382
VER190401693705 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 12357 | 12357 | 12347.11 | 99.92
VER190401693706 | 2020 | 2 | Piezas | 168 | 168 | 163.29 | 97.1964
VER190401688019 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
VER190401688033 | 2020 | 2 | Kilómetro | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 100
VER190401690521 | 2020 | 2 | Metros | 250 | 250 | 193.22 | 77.288
VER190401690525 | 2020 | 2 | Kilómetro | 42 | 42 | 41.98 | 99.9524
VER190401693805 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4998 | 4998 | 4994 | 99.92
VER190401693819 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2952 | 2952 | 2715.54 | 91.9898
VER190401690611 | 2020 | 2 | Piezas | 170 | 170 | 170 | 100
VER190401690690 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6.89 | 6.89 | 1.29 | 18.7228
VER190401693960 | 2020 | 2 | Metros | 1423.82 | 1423.82 | 1420.4 | 99.7598
VER190401693972 | 2020 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 15.97 | 99.8125
VER190401690728 | 2020 | 2 | Kilómetro | 7.41 | 7.41 | 7.4 | 99.865
VER190401690735 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.49 | 99.6
VER190401690746 | 2020 | 2 | Kilómetro | 13.2 | 13.2 | 13.17 | 99.7727
VER190401694045 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182 | 2136.61 | 97.9198
VER190401690864 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 20.1835
VER190401690986 | 2020 | 2 | Kilómetro | 24.7 | 24.7 | 24.66 | 99.8381
VER190401693120 | 2020 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 27.54 | 98.3571
VER190401685651 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657 | 0 | 0
VER190401691040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1795.67 | 1795.67 | 1795.67 | 100
VER190401691042 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 1.8 | 90
VER190401692145 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2989 | 2989 | 2989 | 100
VER190401693174 | 2020 | 2 | Piezas | 174 | 174 | 171 | 98.2759
VER190401685686 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657 | 0 | 0
VER190401685689 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657 | 0 | 0
VER16160400817416 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 159 | 159 | 100
VER200101703093 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
VER200101700034 | 2020 | 2 | Metros | 665.22 | 665.22 | 0 | 0
VER200101702440 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702445 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101703557 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
VER200101703740 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1705.9 | 1705.9 | 0 | 0
VER200101703477 | 2020 | 2 | Metros lineales | 27 | 27 | 0 | 0
VER200101704016 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER00160200650346 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
VER200101700535 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
VER200101703455 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 403 | 449.85 | 449.85 | 100
VER200101703504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
VER200101703669 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 658.4 | 658.4 | 0 | 0
VER200101703704 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 289 | 289 | 0 | 0
VER200101700914 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER00180201132847 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101704378 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
VER200101701485 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 35.2 | 80
VER200101704496 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 16858.95 | 16858.95 | 6514.7 | 38.6424
VER200101704512 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2459 | 0 | 0 | 0
VER200101701762 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2965 | 2965 | 0 | 0
VER200101702535 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702537 | 2020 | 2 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
VER200101702550 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101704037 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702731 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
VER200101702734 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER200101702756 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 35000 | 35000 | 28350 | 81
VER200101702759 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 48000 | 48000 | 48000 | 100
VER200101702798 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
VER200101702806 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 300 | 300 | 0 | 0
VER200101702807 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702853 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702940 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
VER200101702960 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 10539 | 10539 | 0 | 0
VER200101702975 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 250 | 250 | 0 | 0
VER200101702976 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 33811 | 33811 | 0 | 0
VER200101703708 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1100.85 | 1100.85 | 0 | 0
VER200101702448 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER17180201141617 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 508.8 | 508.8 | 100
VER200101703759 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
VER200101702091 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 0 | 0
VER200101702736 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
VER200101702737 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
VER200101702746 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 0 | 0
VER200101702450 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 30000 | 30000 | 22800 | 76
VER200101702834 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
VER200101702839 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1335.77 | 1335.77 | 0 | 0
VER200101702879 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702208 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 0 | 0
VER200101702211 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | 0
VER16160300741995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 137 | 137 | 100
VER200101702315 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 428.75 | 428.75 | 0 | 0
VER200101702457 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER17170401049804 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 93 | 93 | 100
VER200101702418 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 500 | 66.6667
VER200101702419 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1100 | 91.6667
VER200101703498 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 200 | 47.1698
VER200101703661 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1283.15 | 1283.15 | 0 | 0
VER200101703750 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2491.8 | 2491.8 | 0 | 0
VER200101703758 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702430 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702439 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1149 | 1149 | 1149 | 100
VER200101702478 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2863.72 | 2863.72 | 1374.59 | 48.0002
VER200101702493 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
VER200101702494 | 2020 | 2 | Piezas | 463 | 463 | 0 | 0
VER18180201140762 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1469 | 480.5 | 32.7093
VER200101703876 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER17170401049824 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 300 | 296.07 | 98.69
VER200101704527 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3710 | 0 | 0 | 0
VER200101704530 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5700 | 0 | 0 | 0
VER200101704535 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1188 | 0 | 0 | 0
VER200101699949 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
VER200101704590 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
VER200101703768 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 557 | 557 | 463.36 | 83.1885
VER200101700042 | 2020 | 2 | Metros | 316.24 | 316.24 | 0 | 0
VER200101702730 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 0 | 0
VER200101702732 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 122.24 | 30.56
VER200101702733 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER200101702735 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 369.78 | 56.8892
VER200101702738 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036 | 662.83 | 63.9797
VER200101702739 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 0 | 0
VER200101702740 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 643 | 643 | 190.64 | 29.6485
VER200101702741 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 0 | 0
VER200101702742 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
VER200101702743 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
VER200101702744 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 822 | 822 | 0 | 0
VER200101702538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 931.54 | 931.54 | 176.99 | 18.9997
VER200101700809 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101700823 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
VER200101700826 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
VER200101702745 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 0 | 0
VER200101702793 | 2020 | 2 | Metros lineales | 310.81 | 310.81 | 0 | 0
VER200101702802 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 2.54 | 39.0769
VER200101702860 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
VER200101702918 | 2020 | 2 | Hectárea | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702968 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101703074 | 2020 | 2 | Vehículos | 25 | 25 | 0 | 0
VER200101703074 | 2020 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
VER200101700887 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 617 | 617 | 150 | 24.3112
VER200101702894 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6.72 | 6.72 | 0.79 | 11.756
VER200101702914 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 14983 | 14983 | 0 | 0
VER200101702934 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 9344 | 9344 | 0 | 0
VER200101702961 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 220 | 78.5714
VER200101702980 | 2020 | 2 | Hectárea | 4 | 4 | 0 | 0
VER200101703633 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101703673 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 519.25 | 519.25 | 0 | 0
VER200101703702 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 803 | 803 | 401.5 | 50
VER200101704039 | 2020 | 2 | Metros lineales | 332.9 | 332.9 | 0 | 0
VER200101704041 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
VER200101703124 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101703134 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1712.51 | 1712.51 | 0 | 0
VER200101703135 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101703138 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER200101703144 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
VER200101702088 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 0 | 0 | 0
VER200101702089 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 311 | 311 | 0 | 0
VER200101702185 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101703315 | 2020 | 2 | Metros lineales | 8000 | 8000 | 0 | 0
VER200101702209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
VER200101701319 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 222 | 222 | 0 | 0
VER200101703470 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 0 | 0
VER200101703476 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 908.88 | 908.88 | 0 | 0
VER200101703480 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1550.14 | 1550.14 | 1000 | 64.5103
VER200101703503 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
VER200101703629 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 710 | 809.83 | 809.83 | 100
VER200101702314 | 2020 | 2 | Metros lineales | 212.08 | 212.08 | 0 | 0
VER200101703757 | 2020 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 77 | 96.25
VER200101703772 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 146.39 | 146.39 | 0 | 0
VER200101700556 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 0 | 0
VER200101700566 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
VER200101702345 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101703872 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4234.9 | 4234.9 | 0 | 0
VER200101704332 | 2020 | 2 | Luminaria | 50 | 50 | 30 | 60
VER200101702425 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 450 | 90
VER200101702435 | 2020 | 2 | Kilómetro | 8.5 | 8.5 | 6.56 | 77.1765
VER200101702474 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 21584.68 | 21584.68 | 10792.34 | 50
VER200101702479 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 5.4 | 90
VER200101702483 | 2020 | 2 | Piezas | 156 | 156 | 0 | 0
VER200101702487 | 2020 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
VER200101702518 | 2020 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
VER200101704363 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
VER200101704389 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER200101704408 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
VER200101704416 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 18753.8 | 18753.8 | 9505.2 | 50.6841
VER200101704423 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
VER200101702524 | 2020 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 0 | 0
VER200101702527 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702532 | 2020 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
VER200101702547 | 2020 | 2 | Piezas | 91 | 91 | 0 | 0
VER200101702551 | 2020 | 2 | Piezas | 61 | 61 | 0 | 0
VER200101702552 | 2020 | 2 | Piezas | 241 | 241 | 0 | 0
VER200101702570 | 2020 | 2 | Piezas | 140 | 140 | 0 | 0
VER200101704500 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 17812.45 | 17812.45 | 10700 | 60.0703
VER200101702012 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | 0
VER200101702015 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2759.2 | 2759.72 | 2759.72 | 100
VER200101704324 | 2020 | 2 | Hectárea | 2 | 2 | 1 | 50
VER200101704384 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
VER200101702543 | 2020 | 2 | Piezas | 346 | 346 | 0 | 0
VER200101703762 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 20 | 4.7619
VER200101700041 | 2020 | 2 | Poste | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101701055 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 412 | 412 | 412 | 100
VER200101702424 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702446 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500 | 0 | 0
VER200101702531 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702540 | 2020 | 2 | Piezas | 415 | 415 | 0 | 0
VER200101704391 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 60 | 30
VER200101704392 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 658.4 | 671.6 | 0 | 0
VER200101704393 | 2020 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 10 | 33.3333
VER200101704395 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
VER200101704404 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
VER200101703077 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
VER200101703697 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1203.6 | 1203.6 | 0 | 0
VER200101703744 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2147.2 | 2147.2 | 0 | 0
VER200101702561 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 689 | 689 | 0 | 0
VER200101702566 | 2020 | 2 | Piezas | 145 | 145 | 0 | 0
VER200101702572 | 2020 | 2 | Piezas | 124 | 124 | 0 | 0
VER200101704504 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 0 | 0
VER200101704508 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1940 | 1940 | 0 | 0
VER200101704399 | 2020 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 160 | 80
VER200101704519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 724.5 | 0 | 0 | 0
VER200101704537 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 792 | 0 | 0 | 0
VER200101700261 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702784 | 2020 | 2 | Metros lineales | 5 | 5 | 0 | 0
VER200101702809 | 2020 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 6.42 | 58.3636
VER200101702840 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702876 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 399 | 399 | 0 | 0
VER200101702885 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702893 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
VER200101702932 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2951 | 2951 | 0 | 0
VER200101702998 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 250 | 250 | 0 | 0
VER200101703094 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER200101702463 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 716.68 | 716.68 | 57.33 | 7.9994
VER200101701505 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 194 | 194 | 0 | 0
VER200101703304 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
VER200101702458 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 0 | 0
VER200101700574 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3065.45 | 3065.45 | 0 | 0
VER200101703323 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
VER200101703613 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
VER200101701758 | 2020 | 2 | Metros lineales | 143.04 | 143.04 | 0 | 0
VER200101701759 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 0 | 0
VER200101701765 | 2020 | 2 | Metros lineales | 233.42 | 233.42 | 0 | 0
VER200101701777 | 2020 | 2 | Metros lineales | 212.08 | 212.08 | 0 | 0
VER200101703754 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2201.99 | 2201.99 | 0 | 0
VER200101704044 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
VER200101704049 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
VER200101704054 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
VER180301388145 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 373.05 | 373.05 | 373.05 | 100
VER180301387031 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 613.86 | 92.3098
VER180301388074 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 295.79 | 295.79 | 295.79 | 100
VER180301387141 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 525 | 100
VER180301387948 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 298.96 | 298.96 | 298.96 | 100
VER180301387972 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 77.47 | 77.47 | 48.03 | 61.9982
VER180301387987 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 688.41 | 688.41 | 688.41 | 100
VER180301388014 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 439.29 | 439.29 | 285.54 | 65.0003
VER180301388035 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 797.5 | 797.5 | 789.53 | 99.0006
VER180301388038 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 977.1 | 977.1 | 967.33 | 99.0001
VER180301387994 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 543.69 | 543.69 | 538.25 | 98.9994
VER180301388007 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3473.3 | 3473.3 | 3473.3 | 100
VER180301388032 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1252.8 | 1252.8 | 1252.8 | 100
VER180301388052 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 677.06 | 677.06 | 677.06 | 100
VER180301388206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 270.27 | 270.27 | 75.68 | 28.0016
VER17170401055248 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 276 | 276 | 100
VER16160400825420 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 371 | 371 | 100
VER16170401052021 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 367.32 | 367.32 | 100
VER17170401049696 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 747 | 747 | 100
VER17170401049585 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 480 | 480 | 100
VER16160300743454 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 99 | 99 | 100
VER17170401049999 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 531 | 518.2 | 97.5895
VER16170401050253 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 562.26 | 562.26 | 100
VER17170401049904 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 76 | 54.86 | 72.1842
VER16170401051965 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 5407.63 | 5407.63 | 100
VER16170401050047 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 152.38 | 152.38 | 100
VER180401499419 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 259.75 | 259.75 | 168.84 | 65.001
VER180401499435 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 659.78 | 659.78 | 653.18 | 98.9997
VER180401499206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 223.1 | 223.1 | 218.64 | 98.0009
VER180401499468 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 608.74 | 608.74 | 547.87 | 90.0007
VER180401499475 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1018.38 | 1018.38 | 967.46 | 94.9999
VER180401499223 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1090.66 | 1090.66 | 545.33 | 50
VER180401499265 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 420.74 | 420.74 | 420.74 | 100
VER180401499288 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 722.15 | 722.15 | 722.15 | 100
VER190201559130 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2667.3 | 2667.3 | 1467 | 54.9994
VER190201559231 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1591.11 | 1591.11 | 954.66 | 59.9996
VER180401499490 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 352.02 | 352.02 | 204.17 | 57.9995
VER180401499513 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 330.48 | 330.48 | 330.48 | 100
VER180401499302 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 398.77 | 398.77 | 251.23 | 63.0012
VER180401499322 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1171.35 | 1171.35 | 784.8 | 66.9996
VER180401499341 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1368.74 | 1368.74 | 1368.74 | 100
VER180401499420 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 298.24 | 298.24 | 298.24 | 100
VER180401499441 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1967.28 | 1967.28 | 1770.55 | 89.9999
VER180401499500 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 498.56 | 498.56 | 488.59 | 98.0002
VER180401499125 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 100
VER180401499156 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 677.39 | 677.39 | 277.73 | 41
VER180401499516 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 100
VER180401499530 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 100
VER180401485089 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER180401499264 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 252.39 | 252.39 | 252.39 | 100
VER190101511251 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
VER190101511261 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 100
VER180401499357 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 748.8 | 72
VER180401499378 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1185.25 | 1185.25 | 237.05 | 20
VER180401499107 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 105.93 | 105.93 | 105.93 | 100
VER180401499115 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 301.95 | 301.95 | 301.95 | 100
VER180401499132 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 686.65 | 686.65 | 686.65 | 100
VER180401499397 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 594.12 | 594.12 | 297.06 | 50
VER180401499154 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 100
VER200201708764 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
VER200201711569 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 200 | 40
VER200201711579 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
VER200201711589 | 2020 | 2 | Metros lineales | 126 | 126 | 0 | 0
VER200201711647 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3984.78 | 3984.78 | 0 | 0
VER200201711658 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201709003 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 1.42 | 23.6667
VER200201710155 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
VER200201710199 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 74.2857
VER200201706891 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 103 | 32.6984
VER200201710356 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER200201710372 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 0 | 0
VER200201710441 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
VER200201710354 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 0 | 0
VER200201710357 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
VER200201710358 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 0 | 0
VER200201710359 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
VER200201710360 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 0 | 0
VER200201710361 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 214 | 214 | 0 | 0
VER200201709455 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 145.2 | 145.2 | 64.31 | 44.2906
VER200201707874 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.09 | 0.09 | 0 | 0
VER200201710466 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063 | 820 | 77.1402
VER200201709505 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
VER200201709672 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
VER200201712336 | 2020 | 2 | Poste | 6 | 6 | 0 | 0
VER190101505791 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
VER200201709963 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 988.72 | 988.72 | 0 | 0
VER200201709970 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5462.1 | 5462.1 | 0 | 0
VER200201712513 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
VER200201712544 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 621.54 | 621.54 | 0 | 0
VER200201712570 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712578 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201710135 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 0 | 0
VER200201710208 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 0 | 0
VER200201712715 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 679.72 | 679.72 | 500 | 73.5597
VER200201710281 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 8800 | 88
VER200201707767 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 0 | 0
VER200201707886 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 575 | 575 | 0 | 0
VER200201713064 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201713205 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 507.42 | 507.42 | 0 | 0
VER200201713206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 206.24 | 206.24 | 0 | 0
VER200201713207 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 587.07 | 587.07 | 0 | 0
VER200201713208 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
VER200201713209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 121.68 | 121.68 | 0 | 0
VER200201713210 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 140.07 | 140.07 | 0 | 0
VER200201713211 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 466.48 | 466.48 | 0 | 0
VER200201713212 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 542.48 | 542.48 | 0 | 0
VER200201713213 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 357.88 | 357.88 | 0 | 0
VER200201713214 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 461.71 | 461.71 | 0 | 0
VER200201713215 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 998.76 | 998.76 | 0 | 0
VER200201713216 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 388.36 | 388.36 | 0 | 0
VER200201713217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 349.07 | 349.07 | 0 | 0
VER200201713218 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 908.68 | 908.68 | 0 | 0
VER200201713219 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 283.3 | 283.3 | 0 | 0
VER200201713220 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82 | 0 | 0
VER200201713221 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82 | 0 | 0
VER200201713222 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 393.61 | 393.61 | 0 | 0
VER200201713223 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 584.46 | 584.46 | 0 | 0
VER200201713224 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 270.75 | 270.75 | 0 | 0
VER200201713225 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 284.1 | 284.1 | 0 | 0
VER200201713226 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 418.58 | 418.58 | 0 | 0
VER200201713227 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 260.82 | 260.82 | 0 | 0
VER200201713228 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 388.16 | 388.16 | 0 | 0
VER200201713229 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
VER200201713230 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 114.18 | 114.18 | 0 | 0
VER200201713231 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 80.44 | 80.44 | 0 | 0
VER200201713232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 163.13 | 163.13 | 0 | 0
VER200201711090 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
VER200201713233 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 124.31 | 124.31 | 0 | 0
VER200201713234 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 462.68 | 462.68 | 0 | 0
VER200201713235 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 315.57 | 315.57 | 0 | 0
VER200201713236 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150.88 | 150.88 | 0 | 0
VER200201713240 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 246.77 | 246.77 | 0 | 0
VER200201713241 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 403.08 | 403.08 | 0 | 0
VER200201713242 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 110.28 | 110.28 | 0 | 0
VER200201713243 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 532.45 | 532.45 | 0 | 0
VER200201713252 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25 | 0 | 0
VER200201713253 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25 | 0 | 0
VER200201713254 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 393.09 | 393.09 | 0 | 0
VER200201713255 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 556.8 | 556.8 | 0 | 0
VER200201713256 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 466.15 | 466.15 | 0 | 0
VER200201713257 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 222.75 | 222.75 | 0 | 0
VER200201713278 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 452.44 | 452.44 | 0 | 0
VER200201713279 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 197.38 | 197.38 | 0 | 0
VER200201713280 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200.39 | 200.39 | 0 | 0
VER200201713281 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 555.76 | 555.76 | 0 | 0
VER200201713282 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 555.76 | 555.76 | 0 | 0
VER200201713283 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 515.17 | 515.17 | 0 | 0
VER200201713284 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 398.31 | 398.31 | 0 | 0
VER200201713285 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 429.92 | 429.92 | 0 | 0
VER200201713286 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 290.96 | 290.96 | 0 | 0
VER200201713287 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 708.22 | 708.22 | 0 | 0
VER200201713288 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 708.22 | 708.22 | 0 | 0
VER200201713289 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 879.36 | 879.36 | 0 | 0
VER200201713290 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 548.51 | 548.51 | 0 | 0
VER200201713291 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 548.51 | 548.51 | 0 | 0
VER200201713294 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 439.2 | 439.2 | 0 | 0
VER200201713295 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 517 | 517 | 0 | 0
VER200201713297 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
VER200201713298 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 584.19 | 584.19 | 0 | 0
VER200201713299 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 584.19 | 584.19 | 0 | 0
VER200201713300 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 275.11 | 275.11 | 0 | 0
VER200201713301 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 275.11 | 275.11 | 0 | 0
VER200201713302 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 499.77 | 499.77 | 0 | 0
VER200201713303 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 657.29 | 657.29 | 0 | 0
VER200201713304 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 253.11 | 253.11 | 0 | 0
VER200201713305 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 448.96 | 448.96 | 0 | 0
VER200201713306 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 154.02 | 154.02 | 0 | 0
VER200201713307 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 502.15 | 502.15 | 0 | 0
VER200201713308 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
VER200201708738 | 2020 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 9.1 | 50.5556
VER200201713309 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 639.78 | 639.78 | 0 | 0
VER190301570958 | 2020 | 2 | Piezas | 171 | 171 | 171 | 100
VER200201711645 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1532.62 | 1532.62 | 0 | 0
VER200201710266 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 1.2 | 20
VER200201709507 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 33.3333
VER200201710219 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 3 | 66.6667
VER190301571732 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201706890 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 114 | 57
VER200201707611 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500.25 | 500.25 | 0 | 0
VER200201708132 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 513.85 | 513.85 | 0 | 0
VER200201713061 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
VER200201713069 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201713071 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER190201541015 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 2784.58 | 2784.58 | 100
VER200201709559 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 20 | 0 | 0
VER200201709955 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3816 | 3816 | 0 | 0
VER200201709965 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2201.99 | 2201.99 | 220.3 | 10.0046
VER200201709975 | 2020 | 2 | Metros lineales | 332.9 | 332.9 | 0 | 0
VER200201709979 | 2020 | 2 | Metros lineales | 6 | 6 | 0 | 0
VER200201710147 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
VER200201710169 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
VER200201709655 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
VER200201711237 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
VER200201712956 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712963 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201706376 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727 | 0 | 0
VER200201707578 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 42 | 40
VER200201708769 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0.45 | 30
VER200201708770 | 2020 | 2 | Kilómetro | 7.3 | 7.3 | 0 | 0
VER200201708785 | 2020 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 3.58 | 29.8333
VER200201709705 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
VER200201707609 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 764 | 764 | 0 | 0
VER200201709445 | 2020 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 6.02 | 62.7083
VER200201708796 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
VER200201708806 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
VER200201709034 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
VER200201713056 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 50 | 41.6667
VER200201713067 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201713081 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER190401611665 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER200201707764 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
VER200201709961 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 0 | 0
VER190101508732 | 2020 | 2 | Metros lineales | 250 | 0 | 0 | 0
VER200201710154 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
VER200201710257 | 2020 | 2 | Kilómetro cuadrado | 20000 | 20000 | 6000 | 30
VER200201713199 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 582.79 | 582.79 | 0 | 0
VER200201713200 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 491.82 | 491.82 | 0 | 0
VER200201713201 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 276.61 | 276.61 | 0 | 0
VER200201713202 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 276.61 | 276.61 | 0 | 0
VER200201713203 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 676.03 | 676.03 | 0 | 0
VER200201713204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 476.07 | 476.07 | 0 | 0
VER200201713237 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 410.23 | 410.23 | 0 | 0
VER200201713238 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 433.81 | 433.81 | 0 | 0
VER200201713239 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 496.08 | 496.08 | 0 | 0
VER200201713244 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 160.12 | 160.12 | 0 | 0
VER200201713245 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 430.26 | 430.26 | 0 | 0
VER200201713246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 479.68 | 479.68 | 0 | 0
VER200201713247 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 381.58 | 381.58 | 0 | 0
VER200201713248 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 381.58 | 381.58 | 0 | 0
VER200201713249 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 694.83 | 694.83 | 0 | 0
VER200201713250 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 159.64 | 159.64 | 0 | 0
VER190401611724 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER200201708999 | 2020 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 1.76 | 22
VER200201709025 | 2020 | 2 | Kilómetro | 7.45 | 7.45 | 2.45 | 32.8859
VER200201713251 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 343.25 | 343.25 | 0 | 0
VER200201713258 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 417.24 | 417.24 | 0 | 0
VER200201713259 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 417.24 | 417.24 | 0 | 0
VER200201713260 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 332.63 | 332.63 | 0 | 0
VER200201713261 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 332.63 | 332.63 | 0 | 0
VER200201713262 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 709.88 | 709.88 | 0 | 0
VER200201713263 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 709.88 | 709.88 | 0 | 0
VER200201713264 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 685.51 | 685.51 | 0 | 0
VER200201713265 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 685.51 | 685.51 | 0 | 0
VER200201713266 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 808.6 | 808.6 | 0 | 0
VER200201713267 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500.52 | 500.52 | 0 | 0
VER200201713268 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 365.08 | 365.08 | 0 | 0
VER200201713269 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 365.08 | 365.08 | 0 | 0
VER200201713270 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1252.94 | 1252.94 | 0 | 0
VER200201713271 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 263.6 | 263.6 | 0 | 0
VER200201713272 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 263.6 | 263.6 | 0 | 0
VER200201713273 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 361.41 | 361.41 | 0 | 0
VER200201713274 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 216.09 | 216.09 | 0 | 0
VER200201713275 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 216.09 | 216.09 | 0 | 0
VER200201713276 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 931.07 | 931.07 | 0 | 0
VER200201713277 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 484.79 | 484.79 | 0 | 0
VER190401610960 | 2020 | 2 | Otros | 90 | 71.53 | 71.53 | 100
VER190401611363 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER200201708048 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 226.8 | 226.8 | 0 | 0
VER200201709099 | 2020 | 2 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
VER200201710149 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
VER200201710161 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
VER190401611768 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER200201708072 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 403.75 | 403.75 | 0 | 0
VER200201710362 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
VER200201710419 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
VER200201711223 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 12 | 12
VER200201712261 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 0 | 0
VER200201706904 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
VER200201712315 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712418 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
VER200201712430 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3772 | 3772 | 0 | 0
VER200201711414 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
VER200201712519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 345 | 345 | 0 | 0
VER200201712526 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 0 | 0
VER200201712529 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 0 | 0
VER200201712552 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712590 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201709389 | 2020 | 2 | Metros lineales | 260.5 | 260.5 | 96.54 | 37.0595
VER200201712655 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712658 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1452.32 | 1452.32 | 800 | 55.0843
VER200201712666 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1321 | 1321 | 900 | 68.1302
VER200201708403 | 2020 | 2 | Metros | 5638.73 | 5638.73 | 0 | 0
VER200201708469 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
VER200201709464 | 2020 | 2 | Kilómetro | 7.67 | 7.67 | 0 | 0
VER200201709483 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 1.67 | 55.6667
VER16160400819175 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1484 | 1484 | 100
VER180301387977 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 418.66 | 418.66 | 418.66 | 100
VER180301387992 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 376.16 | 376.16 | 372.4 | 99.0004
VER180301387998 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 104.43 | 104.43 | 103.39 | 99.0041
VER180301388159 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 162.74 | 162.74 | 162.74 | 100
VER200201712680 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
VER200201712724 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 400 | 58.8235
VER200201709521 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3200 | 3200 | 2341.44 | 73.17
VER200201709544 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 111 | 111 | 17.23 | 15.5225
VER180301388170 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 463.32 | 99
VER180401499253 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 334.06 | 334.06 | 150.33 | 45.0009
VER180401499501 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 162.41 | 162.41 | 154.29 | 95.0003
VER200201711609 | 2020 | 2 | Metros lineales | 170.4 | 170.4 | 0 | 0
VER200201711616 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.88 | 88
VER200201711625 | 2020 | 2 | Metros lineales | 38.5 | 38.5 | 0 | 0
VER200201711633 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4998 | 4998 | 2070.67 | 41.43
VER200201711643 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2183.88 | 2183.88 | 0 | 0
VER200201711663 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
VER200201707506 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 619 | 619 | 619 | 100
VER200201707507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 593 | 593 | 593 | 100
VER200201707513 | 2020 | 2 | Metros lineales | 291 | 291 | 0 | 0
VER200201709566 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 20 | 0 | 0
VER200201709599 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 59.5 | 59.5
VER200201709613 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 0 | 0
VER200201709618 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
VER200201711671 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
VER200201711673 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
VER200201711675 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712826 | 2020 | 2 | Equipamiento | 11 | 11 | 11 | 100
VER200201711206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2585 | 2585 | 1292.5 | 50
VER200201713073 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201713074 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER190401610999 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 12 | 100
VER200201707605 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
VER200201707617 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
VER200201707634 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 490.18 | 490.18 | 0 | 0
VER200201707641 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1308.1 | 1308.1 | 0 | 0
VER200201708744 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4.14 | 4.14 | 0 | 0
VER200201710367 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
VER200201710368 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 342 | 342 | 0 | 0
VER200201710369 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
VER200201710370 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
VER200201710371 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
VER200201708753 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.98 | 1.98 | 0 | 0
VER200201708754 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0.6 | 30
VER200201708759 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 110 | 42.3077
VER200201708779 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 0 | 0
VER200201708813 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 0 | 0
VER200201710191 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 0 | 0
VER200201713292 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 879.36 | 879.36 | 0 | 0
VER200201713293 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 267.26 | 267.26 | 0 | 0
VER200201713296 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 142.41 | 142.41 | 0 | 0
VER200201709948 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 769.28 | 769.28 | 0 | 0
VER200201709956 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2901.56 | 2901.56 | 0 | 0
VER200201709980 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201709984 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201710310 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
VER200201710355 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 0 | 0
VER200201708951 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 0 | 0
VER200201710396 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 41 | 54.6667
VER200201710403 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201708994 | 2020 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
VER200201710139 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 526 | 73.0556
VER200201710143 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
VER200201712304 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201709056 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201710182 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
VER200201710192 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 74.48 | 74.48 | 1 | 1.3426
VER200201710363 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 0 | 0
VER200201712361 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201708097 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
VER200201710364 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
VER200201710365 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
VER200201710366 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 214 | 214 | 0 | 0
VER200201711375 | 2020 | 2 | Metros lineales | 5 | 5 | 0 | 0
VER200201711398 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
VER200201712369 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
VER190401611179 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401611190 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611312 | 2020 | 2 | Otros | 180 | 143.06 | 143.06 | 100
VER200201708134 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 804.76 | 804.76 | 0 | 0
VER200201708138 | 2020 | 2 | Piezas | 210 | 210 | 0 | 0
VER200201711436 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
VER200201712536 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
VER200201712556 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712565 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712581 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER190401614259 | 2020 | 2 | Metros lineales | 122.65 | 122.65 | 122.65 | 100
VER200201712611 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712641 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
VER190401603834 | 2020 | 2 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
VER200201711574 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
VER200201711585 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 17000 | 17000 | 8500 | 50
VER200201708418 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 121.23 | 121.23 | 73.15 | 60.3398
VER200201708433 | 2020 | 2 | Piezas | 170 | 170 | 0 | 0
VER200201708456 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 100
VER200201709403 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 0 | 0
VER200201709405 | 2020 | 2 | Metros lineales | 46.2 | 46.2 | 46.19 | 99.9784
VER180301388150 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 312.1 | 312.1 | 115.48 | 37.001
VER180401499097 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 571.84 | 571.84 | 468.91 | 82.0002
VER180401499118 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 655.73 | 655.73 | 655.73 | 100
VER200201711614 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3578.76 | 3578.76 | 0 | 0
VER200201711618 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3816 | 3816 | 0 | 0
VER200201711620 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4867 | 4867 | 0 | 0
VER200201711626 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2053 | 2053 | 0 | 0
VER200201711627 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835 | 0 | 0
VER200201711630 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3111.71 | 3111.71 | 0 | 0
VER200201711639 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2721 | 2721 | 0 | 0
VER200201711642 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 603.05 | 603.05 | 0 | 0
VER200201711646 | 2020 | 2 | Metros lineales | 213.2 | 213.2 | 0 | 0
VER200201711654 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2734 | 2734 | 957 | 35.0037
VER200201711662 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2057.62 | 2057.62 | 0 | 0
VER190401603830 | 2020 | 2 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
VER200201707273 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
VER200201710953 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
VER200201712944 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201709593 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
VER200201709617 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
VER200201709634 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712960 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712966 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201712973 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
VER200201708585 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 452.42 | 452.42 | 452.42 | 100
VER200201709675 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 2 | 40
VER200201709683 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
VER200201709694 | 2020 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
VER200201713051 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 50 | 62.5
VER190401611636 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 1 | 1 | 100
VER190401610292 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 238.1 | 237.87 | 237.87 | 100
VER190401610941 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 36 | 36 | 100
VER190401611194 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611450 | 2020 | 2 | Otros | 75 | 59.25 | 59.25 | 100
VER190401694508 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 303.89 | 303.89 | 303.89 | 100
VER190401604186 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.38 | 144.38 | 100
VER190201549457 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
VER190401611267 | 2020 | 2 | Otros | 105 | 84 | 83.92 | 99.9048
VER190401611427 | 2020 | 2 | Otros | 240 | 216 | 216 | 100
VER190401611613 | 2020 | 2 | Otros | 5 | 1 | 1 | 100
VER190401611696 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401693378 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100
VER190401610881 | 2020 | 2 | Otros | 105 | 83.85 | 83.85 | 100
VER190401610940 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 119.54 | 119.54 | 100
VER190401611185 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611271 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 12 | 11.99 | 99.9167
VER190401611314 | 2020 | 2 | Otros | 300 | 238.44 | 238.44 | 100
VER190401611453 | 2020 | 2 | Otros | 390 | 312 | 312 | 100
VER190401607167 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 119.99 | 119.99 | 100
VER190401608304 | 2020 | 2 | Otros | 150 | 119.99 | 119.99 | 100
VER190401693563 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1721 | 1721 | 1539 | 89.4248
VER190401611188 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401611270 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 36 | 35.97 | 99.9167
VER190401611682 | 2020 | 2 | Otros | 1020776.18 | 1 | 1 | 100
VER190401610910 | 2020 | 2 | Otros | 330 | 264 | 264 | 100
VER190401604183 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 218 | 151.64 | 151.64 | 100
VER190101506173 | 2020 | 2 | Metros lineales | 82 | 87 | 87 | 100
VER190101504188 | 2020 | 2 | Otros | 8 | 7 | 7 | 100
VER190101506508 | 2020 | 2 | Otros | 12 | 510 | 510 | 100
VER190101508837 | 2020 | 2 | Otros | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100
VER190101508918 | 2020 | 2 | Otros | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
VER190101508297 | 2020 | 2 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
VER190101508921 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190101508497 | 2020 | 2 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
VER190101508567 | 2020 | 2 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
VER190101514033 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
VER190201544354 | 2020 | 2 | Metros lineales | 200 | 248 | 248 | 100
VER190201533075 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190201535733 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER190201532394 | 2020 | 2 | Metros lineales | 200 | 241 | 241 | 100
VER190201552968 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 281.5 | 281.5 | 100
VER190201553031 | 2020 | 2 | Vivienda | 30 | 34 | 34 | 100
VER190301571440 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8953 | 8953 | 8953 | 100
VER190301571774 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 613 | 613 | 613 | 100
VER190301576192 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 134.25 | 134.25 | 134.25 | 100
VER190401605445 | 2020 | 2 | Metros lineales | 114 | 118 | 118 | 100
VER190401605451 | 2020 | 2 | Metros lineales | 59 | 57.1 | 57.1 | 100
VER190401610887 | 2020 | 2 | Otros | 510 | 575.94 | 575.94 | 100
VER190401605449 | 2020 | 2 | Metros lineales | 89 | 84 | 84 | 100
VER190401617002 | 2020 | 2 | Metros lineales | 239 | 241 | 241 | 100
VER190401655338 | 2020 | 2 | Metros lineales | 203 | 241 | 241 | 100
VER190401655345 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 336 | 605 | 605 | 100
VER190401658320 | 2020 | 2 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
VER190401658344 | 2020 | 2 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
VER190401658358 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
VER190401664527 | 2020 | 2 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
VER190401658281 | 2020 | 2 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
VER190401692761 | 2020 | 2 | Metros | 188 | 188 | 188 | 100
VER190401694663 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401693774 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2111 | 2111 | 2111 | 100
VER190401692129 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 11263 | 11263 | 11263 | 100
VER190401692135 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8773 | 8773 | 8773 | 100
VER190401692336 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6268 | 6268 | 6268 | 100
VER190401694583 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
VER190401694665 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
VER190401697588 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2100 | 1739.19 | 1739.19 | 100
VER190401691012 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
VER190401692426 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5550 | 5550 | 5550 | 100
VER200101701105 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 100
VER200101702763 | 2020 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
VER200101704521 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
VER200101704501 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 1710 | 100
VER200101704509 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
VER200101702629 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
VER200101700849 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
VER200101700893 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
VER200101703879 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
VER180401455680 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 345 | 345 | 345 | 100
VER200201712848 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201707743 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 11460 | 11460 | 11460 | 100
VER200201712736 | 2020 | 2 | Equipamiento | 35 | 35 | 35 | 100
VER200201712839 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201713178 | 2020 | 2 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
VER200201712413 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 937 | 937 | 937 | 100
VER200201712646 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2912 | 2912 | 2912 | 100
VER200201709636 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
VER200201710541 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
VER200201712971 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201707749 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6754 | 6754 | 6754 | 100
VER200201710276 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
VER200201710054 | 2020 | 2 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
VER200201708058 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
VER200201708099 | 2020 | 2 | Metros lineales | 455 | 455 | 455 | 100
VER200201708103 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 123.74 | 123.74 | 123.74 | 100
VER200201710244 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
VER200201711259 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
VER200201711354 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
VER200201712465 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201712485 | 2020 | 2 | Metros lineales | 570 | 570 | 570 | 100
VER190201553283 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2010 | 1998.9 | 1998.9 | 100
VER200201712540 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 896 | 896 | 896 | 100
VER200201712543 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
VER190301570913 | 2020 | 2 | Piezas | 141 | 141 | 141 | 100
VER190301576551 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201708528 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
VER200201712809 | 2020 | 2 | Equipamiento | 39 | 39 | 39 | 100
VER200201712832 | 2020 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
VER200201712836 | 2020 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
VER200201711176 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 363.52 | 363.52 | 363.52 | 100
VER200201713175 | 2020 | 2 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
VER200201713177 | 2020 | 2 | Metros lineales | 54 | 54 | 54 | 100
VER200201707887 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
VER200201710052 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
VER200201710056 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
VER200201711183 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
VER200201711371 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 643 | 643 | 643 | 100
VER200201708136 | 2020 | 2 | Piezas | 3200 | 3200 | 3200 | 100
VER200201710658 | 2020 | 2 | Metros cúbicos | 145.94 | 145.94 | 145.94 | 100
VER200201708379 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
VER200201712694 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100
VER200201712801 | 2020 | 2 | Equipamiento | 16 | 16 | 16 | 100
VER200201712806 | 2020 | 2 | Equipamiento | 65 | 65 | 65 | 100
VER190401697590 | 2020 | 2 | Otros | 141 | 141 | 141 | 100
VER190401691052 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1630 | 1630 | 1630 | 100
VER190401697589 | 2020 | 2 | Otros | 170 | 170 | 170 | 100
VER190201544286 | 2020 | 2 | Metros lineales | 120 | 168.04 | 168.04 | 100
VER190301570545 | 2020 | 2 | Piezas | 95 | 95 | 95 | 100
VER190401690717 | 2020 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
VER190301572792 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8352 | 8352 | 8352 | 100
VER190401694690 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2109 | 2109 | 2109 | 100
VER190401690773 | 2020 | 2 | Kilómetro | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 100
VER190201566785 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000 | 18000 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".